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Nr.10 108, datë 2.4.2009

PËR MIRATIMIN E DISA SHTESAVE E NDRYSHIMEVE NË “MARRËVESHJEN E KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” PËR NDËRTIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E PONTILIT TË NAFTËS, GAZIT E NËNPRODUKTEVE TË TYRE NË ZONËN BREGDETARE TË PORTO-ROMANOS, DURRËS”, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.9298, DATË 28.10.2004, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78, 83 pika 1 dhe 155 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Miratohen disa shtesa e ndryshime në “Marrëveshjen e koncesionit të formës “BOT” për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës”, ratifikuar me ligjin nr.9298, datë 28.10.2004, të ndryshuar, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Shpallur me dekretin nr.6137, datë 17.4.2009 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi

Shtesë 
në Marrëveshjen e koncesionit të formës “Bot” (ndërtim, shfrytëzim, transferim), për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës

Sot më datë________._____2009, ndërmjet Qeverisë së Republikës të Shqipërisë, e përfaqësuar nga “Organi Shtetëror i Autorizuar” OSHA, i përbërë nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit dhe Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
dhe
shoqërisë Koncesionare “Romano Port”, me seli në Durrës, e regjistruar si person juridik me vendimin nr.30465, datë 28.10.2003 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, që më poshtë do të quhet “Koncesionari”, i përfaqësuar nga aksionari i shoqërisë ______________ me vendimin të asamblesë së aksionarëve, e cila sipas rastit është dakord me nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje dhe është dakord me këtë përmbajtje të kësaj marrëveshjeje.
Duke pasur parasysh që në marrëveshjen e koncesionit të nënshkruar më datë 8.9.2004, të miratuar me ligjin nr.9298, datë 28.10.2004 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së koncesionit të formës “Bot” (ndërtim, shfrytëzim, transferim), për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos””, Durrës, të ndryshuar me ligjin nr.9578, datë 11.7.2006 “Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në “Marrëveshjen e koncesionit të formës “Bot” (ndërtim, shfrytëzim, transferim), për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës””, palët konstatojnë në interes të përbashkët për të finalizuar ndërtimin e pontilit në Porto-Romano, Durrës, të bëjnë ndryshimet e mëposhtme në këtë Marrëveshje:

Neni 1

Termi “Marrëveshje e ndryshuar”, i referohet marrëveshjes së koncesionit të nënshkruar më datë 8.9.2004, miratuar me ligjin nr.9298, datë 28.10.2004 “Për ratifikimin e “Marrëveshjes së koncesionit të formës “Bot” (ndërtim, shfrytëzim, transferim), për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës””, të ndryshuar me ligjin nr.9578, datë 11.7.2006 “Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në marrëveshjen e koncesionit të formës “Bot” (ndërtim, shfrytëzim, transferim), për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos, Durrës””.

Neni 2

Në nenin 2 të marrëveshjes së ndryshuar “Objekti i koncesionit”, pas fjalëve “…për ndërtimin e pontilit” shtohet fjala “…dhe dallgëthyesit”, dhe në fund të nenit 2, pas fjalëve “…sipas projektit të miratuar” shtohet grup togfjalëshi “…në KRRTRSH”.

Neni 3

Në nenin 3 të marrëveshjes së ndryshuar “Transferimi në shtet”, në paragrafin e parë, para “…fjalëve …instalimet bregdetare” shtohen fjalët “…dhe dallgëthyesit”.

Neni 4

Në aneksin 5 të marrëveshjes së ndryshuar, në pikën 1.7, pas fjalës “Pontilin” shtohen fjalët “…dhe dallgëthyesin”.

Neni 5

Në nenin 13 të marrëveshjes së ndryshuar, përmbajtje e dispozitës “Zgjidhja e mosmarrëveshjeve” ndryshohet si më poshtë:
“…Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve nuk do të ndërpresë ekzekutimin e detyrimeve dhe në qoftë se nuk zgjidhet me mirëkuptim, zgjidhet me ndihmën e një arbitri pajtimi, të emëruar me vullnet të të dy palëve dhe të një eksperti të emëruar nga OSHA-ja dhe një të emëruar nga Koncesionari.
Në rast mospajtimi të mëtejshëm, marrëveshja do të zgjidhet duke iu drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë. Ligji i zbatueshëm është legjislacioni shqiptar në fuqi.”.

Neni 6

Forma e veçantë e mbështetjes nga qeveria dhe garantimi i investimeve të parashikuara në nenin 8 të marrëveshjes së ndryshuar, me përmbajtje, si vijon: “…Të përjashtojë koncesionarin nga të gjitha tatimet, taksat dhe detyrimet doganore vetëm për materialet, pajisjet, instrumente teknike që importohen me qëllim ndërtimin e pontilit dhe infrastrukturës përkatëse sipas projektit të miratuar. Ky përjashtim mbaron me përfundimin e ndërtimit të objektit…”, do të vijojë të përfitohet nga koncesionari për periudhën nga hyrja në fuqi e kësaj marrëveshjeje pas ratifikimit në Kuvend dhe deri në datën 31.5.2009, dhe për objektin e dallgëthyesit, sipas projektit të miratuar në vendimin e KRRTRSH-së të vitit 2009, në sasinë e caktuar në preventivin bashkëlidhur, pjesë përbërëse e kësaj marrëveshjeje.

Neni 7

Përfundimi i dallgëthyesit të realizohet në dy faza:
Faza e parë. Deri më datë 31.5.2009 koncesionari të bëjë efektiv dallgëthyesin për të gjithë gjatësinë e tij, për të garantuar funksionimin normal të portit të shkarkimit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto-Romanos.
Faza e dytë. Deri më datë 31.5.2010 koncesionari, në përputhje me legjislacionin në fuqi në fushën e disiplinimit të ndërtimit, ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, të ndryshuar, të ketë përfunduar kolaudimin tekniko-ekonomik të objektit dallgëthyes, të miratuar me lejen e ndërtimit të KRRTRSH-së dhe marrjen e  lejes së shfrytëzimit pranë zyrës së urbanistikës së njësisë vendore Katund i Ri për këtë objekt.

Neni 8
Hyrja në fuqi e marrëveshjes

Marrëveshja u përpilua në gjuhën shqipe. Kjo marrëveshje hyn në fuqi me nënshkrimin nga palët dhe pas miratimit të saj nga Këshilli i Ministrave dhe Kuvendi i Shqipërisë.

	Për OSHA-në
Ministri i Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës
Genc Ruli
Ministri i Punëve Publike Transportit dhe Telekomuinikacionit
Sokol Olldashi
Ministri i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave
Lufter Xhuveli
	Për Koncesionarin
I autorizuari, në vëmendje Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë “Romano-Port sh.a, datë 10.2.2009
Piro Bare



Preventivi për punime ndërtimore për dallgëthyesin e Portit në Porto-Romano, Durrës
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PREVENTIVI PER PUNIMET NDERTIMORE PER
DALLGETHYESIN E PORTIT NE PORTO-ROMANQO,

DURRES
["Nr. | Emertimi [ Njesia | Sasia [ Cmimi per Viera 1
| | ! njesi ne 000/ leke »
i | (pa TVSH)
FV Gure m3 | 800.000 | 1.500 1,200,000 E
2. FV Zhavor m3 #40.000 | 833.3 33,332
E) aterial mbush: m3 398.000 | 3333 132,653.4
E) FV Gjeotekstil m2 i 36,000 | 800 32.000
750 FV Kubik beoni 2.5 cope T0.6500 30.333.3 203,333
e FV Kubik betoni 12.5 cope | 2.000 101.666.7 203.335.4
Gijithsej: | 1,804,651.8
TVSH 20% 360,930.4 |
TOTALI | 2,165,582.2 }
Preventivuesi Drejtori ekzekutiv
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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PER TE DHENAT E
SUBJEKTIT “SHOQERI ANONIME SH.A.”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit te subjektit | K516255010 ]
(NIPT) i
2. Data e Regjistrimit 15/04/2005 i
3. Emri i Subjektit ROMANO PORT ]
i
4. Forma ligjore Shoqéri Anonime 1
57 Data e themelimit 27/10/2003 f
6. Kohé&zgjatja Nga: 27/10/2003  Deri: i
|
!
7. Selia Durres Durres DURRES Lagja 15, Porto Romano i
8. Kapitali 307.220.060,00 1
1
|
9. Numri i Kontributeve 307.220,00 |
viera nominale (s j
10. T¢ dhéna mbi shlyerjen e kapitalit b
11. Objekti T Punimet e ndertimit, tregtim te materjaleve te ndertimit, et
2. Pérfag@suesit ligjor Veli Hoxha
Afati | emérimit Nga: 27/10/2003 ]
Deri:
13. Kutizime té kompetencave
14. Anétarét ¢ Késhillit Mbikéqyrés Llazar Shandro

Afati i emé&rimit

Nga: 01/03/2006
Deri:
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15. Anétarét ¢ Ké&shillit Mbikéqyrés Hysni Troplini ]

Afati { emérimit Nga: 01/03/2006
Deri:
16. Anétarét e Késhillit Mbikéqyrés Artan Dulaku I
Afati i emérimit Nga: 01/03/2006
Deri:
17. Eksperti Kontabél i Autorizuar Teit Gjini
Afati | emérimit Nga: 01/03/2006
Deri:
18. Aksioner Pirro Bare
ot e |56
rqindja € pj eS| g9 71 |
19. Aksioner Florenc Gjikuria
{(optrx.butet e zgyterue_lra 35938
Pérqindja e pjesémarrjes 13
20. Aksioner Xhevat Rira
{(opm.butet e zotéru?ra 51355
Pérgindja e pjesémarrjes 6
21, Vende t€ tjera t& ushtrimit t& aktivitetit
22. Té dhéna njoftuar vullnetarisht Emri Tregétar: ROMANO PORT
|
23. Statusi Aktiv T‘
| ' |
Lista e Dokumenteve:
HISTORIKU I REGJISTRIMIT
" Datae | ‘Ndryshimi i té dhénave t& regjistruara
|_regjistrimit | _ e e R
B | Numri i Vendimit:30465, Gjykata:Tirane

28/10/2002 | Data e regjistrimit:28.10.2003 Emri [ subjektitROMANO PORT Forma ligjore:SHA Data
| & themelimit:27.10.2003 Selia:Durres,Porto Romano Kohezgjatja:Mbi 20 vjet i

Kapitali:2,000,000 leke Objekti:Prodhim,eksport-import,tregetim te materialeve te
ndertimit,si dhe te materialeve qe perdoren per industrine e naftes ,gazit,ujit dhe
minierave.Studim projektim,ndertim te pontileve detare ne fushat hidro-termo zhurme
| izolimeve,Kualifikim,trajnim te specialisteve projektues dhe zbatues te projekteve ne

| fushat e prodhimit te lendeve dhe materialeve te ndertimit,si dhe per realizimin ¢ punimeve |
| dhe ndertimeve ne sektoret e naftes,gazit etj. Veprimtari siperrmarje industriale,transport te_

1

| |

| !

i

| !

| i

| i
|

| i
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: mallrave dhe udhetareve.Krijimi i agjensive te Transportit rrugor,te mallrave dhe

- udhetareve,agjensive te punesimit dhe komisioneve te ndermjetesimit.Import

- eksport, transzitim,ndermjetesim, furnizim me energji elektrike,importim eksportim dhe
 tregetim te linjave te prodhimit dhe teknologjive per prodhim dhe shfytezim te burimeve
| energjitike.Shtypshkrime tipografike,postera,flete palosje,shtepi botuese dhe tregetim i tyre

| me shumice e pakice.Organizim seminaresh e konferencash. Drejtor i Pergjithshem:Veli
Hoxha Keshilli Mbikqyres:Piro Bare kryetar,Xhevat Rira zvkryetar.Dilaver Rexhepaj
" anetar. Aksionere:Artan Dulaku 33.3%;Piro Bare 33.3%,Xhevat Rira 33.3%

| Lista e Dokumenteve:

'EL21.01.08.P) (2).pdf

i “Numri | Vendimit:30465/1, Gjykata: Tirane
28/01/2004 | U vendos depozitimi i vendimit te mbledhjes se jashtezakonshme te shogerise dtae
| + 20.01.2004 ku eshte miratuar shitja nga ana e ortakeve te nje pjese te asioneve ne favor te
- Florenc Gjikuria.Ne baze te kontrates se shitjes Nr.256/43 dt,27.01.2004 rezulton se 400
: aksione qe perfagesojne 20% te kapitalit themeltar jane transferuar.Pas kesaj shitje kuotat e
. aksioneve qe zoterohen jane:Artan Dulaku zoterues i 540 aksioneve ge perfagesojne 27%
| te kapitalit themeektar,Piro Bare zoterues i 560 aksione qe perfagesojne 28% te kapitalit
| | themeltar,Xhevat Rira zoterues i 500 aksioneve ge perfagesojne 25% te kapitalit te :
4 | shogerise.
| | Lista e Dokumenteve:

(EL.21.01.08.PJ (2).pdf
|

j Numri i Vendimit:30465/2, Gjykata:Tirane
25/05/2004 . Me vendimin nr.2 te asamblese se aksionereve eshte miratuar shitja nga ana e aksionerit
i Artan Dulaku te aksoineve e ai zoteron ne shogeri nepermjet kontrates se shitjes te
\ aksionereve ne favor te aksionerit Piro Bare,dhe largimin e aksionerit Artan Dulaku.Pas
 ketij veprimi shogeria zoterohet nga aksioneret e meposhtem:Piro Bare 55% te aksioneve
e kapitalit te shoqerise ge i takon 1100 aksioneve me viere 1000 leke te nje aksioni.Xhevat |
| Rira 25% te aksioneve te kapitalit te shoqerise qe i takon 500 aksioneve me viere 1000
| | leke te nje aksioni.Forenc Gjikuria zoterues i 20% te aksioneve te kapitalit te shogerise qe i |
| takon 400 aksioneve me vlere 1000 leke te nje aksioni. |

| Lista e Dokumenteve:

‘ EL.21.01.08.PJ (2} pdf

S R - P —

| Numri i Vendimit:30465/3, Gjykata:Tirane

19/ 12/2005 | Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te shogerise me vedimin nr.7 date i
| | 05.12.2005 ka vendosur:Zmadhimi i kapitalit te shogerise "ROMANO ;
i ‘ PORT'SHA Kapitali i shogerise do te zmadhohet nepermjet emetimit te aksioneve tereja |

| nga ana e shogerise.Zmadhimi ,emetimi i aksioneve te reja do te behet nepermjet I
i kontributit ne para dhe kredive ge aksioneret i kane dhene shoqerise.Afati per shlyerjen
! ' dhe nenshkrimin me para ne dore te aksioneve te reja ge do te emetohen eshte 20 dite
i ! duke filluar nga data e celjes se nenshkrimeve.Data e celjes se nenshkrimeve eshte data e

. depozitimit te vendimit te Asmblese se Aksionereve ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates .
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I se Rrethit Gjyqesor Tirane.Caktimi i ekspertit Teit Gjini si ekspert kontabel per te bere

vleresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit.
' Lista e Dokumenteve:

EL.21.01.08.PJ (2).pdf
;. Numri i Vendimit:30465/4, Gjykata:Tirane

21/03/2006 | U vendos depozitimi ne regjistrin tregtar i mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te
. Aksionereve te shogerise ROMANO PORT"sha dhe te raportit te ekspertit kontabel te

autorizuar per vieresimin e kontributeve per zmadhimin e kapitalit te shogerise ne shumen
! 1 307,220,000 leke i ndare ne 307,220 aksione me vlere nominale te nje aksioni 1000
| " leke.Raporti i zoterimit te aksioneve te kapitalit themeltar eshte si me poshte:1.Piro Bare
! zoterues i 306,320 aksioneve me viere 306,320,000 leke e barabarte me 99.71% te kapitalit
€ themeltar te shogerise.2. Xhevat Rira zoterues i 500 aksioneve me vlere 500,000 leke e ‘
barabarte me 0.16% te kapitalit themeltar te shoqerise.3.Florenc Gjikuria zoterues i 400
aksioneve me viere 400,000 ieke e barabarte me 0.13% te kapitalit themeltar te
shogerise. Ndryshimi i Keshillit Mbikqyres ndryshon dhe behet si me poshte :Artan
! Dulaku,Hysni Troplini,Llazar Shandro.

Lista e Dokumenteve:
' EL.21.01.08.PJ (2).pdf

6. | Numri i Vendimit:30465/5, Giykata:Tirane
14/02/2007 | U vendos depozitimi i vendimit date 19.08.2006 ku eshte vendosur:Zmadhimi i kapitalit te
| shoqerise deri ne vleren prej 5,000,000 USD.Kapitali do te zmadhohet me emetim te
- aksioneve te reja nga ana e shogerise.Caktimi i Teit Gjini si ekspert kontabel per te bere
. | vleresimin ¢ kontributeve per zmadhimin e kapitalit.
! i Lista e Dokumenteve:

EL.21.01.08.PJ (2).pdf

| 7.27/12/2007 | Numri i ceshtjes: CN-110115-12-07 Objekti ishte ( "Punimet e ndertimit, tregtim te
materjaleve te ndertimit, etj" ) u be (""Punimet e ndert, treg. mater. ndertimit, import
perdorim pajisje detare, analiza lende djegese" )

i Lista e Dokumenteve:
Dokumenti origjinal i autorizimit nese aplikimi paragitet nga perfagesuesi i autorizuar 0se

Aplikim per ndryshime ne te dhenat e regjistrimit

8.12/05/2008 | Numri i ceshtjes: CN-138691-05-08 Objekti ishte ( "Punimet e ndert, treg. mater.
| ndertimit, import perdorim pajisje detare, analiza lende djegese” ) u be (
"Ndertim,shfrytezim porti,shkarkim e analiza te lendeve djegese,ruajtje
| ebjekti,perdorim mjete detare™ )
| Viera ¢ Kapitalit ishte ( "307.220.000,00" ) u be ( "'597.686.060,00" )
f Numri i Aksioneve ishte ( "307.220,00") u be ( "'597.686,08" )

|
S S S
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Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
. Kane ndryshuar te dhenat per : ( Pirre Bare ) , Numri i Aksioneve ishte ("306.329.06"
) ube (''596.786,00" ) , Perqindja ne kaptial ishte ("99,7/") ube ('99,84"}) ,
Kontributi ne para ishte ("306.329.062,00") ube ("596.786,00" )
. Kane ndryshuar te dhenat per : ( Florene Gjikuria ) , Numri i Aksioneve ishte (
! "399,38") ube (''400,00") , Pergindjane kaptial ishte (" 713") ube (", 06"} ,
' ' Kontributi ne para ishte ( ”399.386,00") ube ( "400.000,00")
| Kane ndryshuar te dhenat per : ( Xhevat Rira ) , Numri i Aksioneve ishte ( "49/,55")
[ ube ("508,00") ,Pergindja ne kaptial ishte ("J6”) ube (",08") ,Kontributi ne :
| para ishte ("491.552,00") ube ('500.000,00")

! Koment ishte (") ube ( "U dorézua bilanei i vitit ushtrimor 2007" )

| Lista e Dokumenteve:
i Bilanci vietor
Akti i emerimit te organeve te shogerise. nese nuk perfshihet ne aktet ¢ tjera
. Akti i ekspertimit te ekspertit vieresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre

1'9.22/01/2009 | Nurnri i ceshtjes: CN-208339-01-09

. _Kane ndodhur ndryshimet ¢ meposhtme tek administratoret
| Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ( Veli Hoxha ) , Nga Data ishte ( .
| "27/10/2003") ube ( "31/12/2008" ) -, Ne Daten ishte (””) ube ("31/12/2011")

| Lista e Dokumenteve:
| Dokumenti origiinal i autorizimit nese aplikimi paragitet nga perfagesuesi i autorizuar ose
! fotokopje e noterizuar





