LIGJ
Nr. 51/2019

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PPP NDËRMJET MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, SI AUTORITETI KONTRAKTOR, DHE “GJIKURIA” SHPK, SI KONCESIONARI, DHE SHOQËRISË KONCESIONARE “RRUGA ORIKUM–LLOGARA” SHPK, PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E RRUGËS “PORTI I JAHTEVE – BY PASS ORIKUM–DUKAT (URA E SHËN ELIZËS)”

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

[bookmark: _GoBack]Miratohet kontrata e koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe “Gjikuria” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare “Rruga Orikum–Llogara”, sh.p.k. për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor “Porti i jahteve – By Pass Orikum–Dukat (Ura e Shën Elizës)”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Gramoz Ruçi 

Miratuar në datën 18.7.2019.

















[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
2

image90.jpg
SHTOJCA 6
MODELI FINACIAR
1. Propozimi financiar i paraqitur né Procedurén Konkurruese né daté 20.09.2018
2. Deklarata e datés 21.03.2019 e shogérisé “GJIKURIA” sh.p.k lidhur me ofertén

teknike dhe ekonomike
3. Propozimi i ri financiar né pérputhje me Deklaratén e datés 21.03.2019
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Propozim Financiar

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES [HE ENERGJISE
“NDERTIMIT DHE MIREMBAITIES TE SEGMENTIT RRUGOR PORTI | JARTEVE
- BYPASS ORIKUM - DUKAT (URA E SHER ELIZES)"
GJIKURIA SH.P.K

GIKURIA SHP K | Rr.tbrahim Rugova, Prane Gardes se Republied¥Psllati Kontak, kati 2, Tirane, Albania
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HEAD OFFICE: Rr.ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes,
Paliati Kontakt, kati 2, Tirane, Albania TelFax: ++355 4 257456,
co TRU

C T 10 N Emaiinfo@gjkura com

Date 21/03/2019

Drejtuar:  Ministrisé se Infrastrukturés dhe Energjisé

Nga: “GJIKURIA” sh.p.k

Lénda: Deklaraté mbi ofertén pérfundimtare pér projektin “Projektimin, Ndértimin dhe
Mirémbajtjen ¢ Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés)"

Lidhur me ofertén toné teknike dhe ckonomike t¢ paraqitur giaté procedurés pér dhénien me
Koncesion/PPP “Projektimin, Ndértimin dh ‘mbajtjen ¢ Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum -
Dukat (Ura e Shén Elizés)", shogéria “Gjikuria” sh.pk né cilésing e ofertuesit fitues, si pasojé e
negociatave (& kontraiés koncesionare/PPP me Ministriné e Infrastrukturés dhe' Energjisé, né cilésiné e
Autoritetit Kontraktues, deklaron se:

Vlera e projektit pér 13 (trembiédhjet) viet, ndéntimi dhe mirémbajtja e rugés Porti i Jahteve - Bypass
Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés), sipas specifikimeve teknike ishte parashikuar né vierén
70.119.755 Euro.

Pas rivlerésimit 1€ z&it Studim projeki, tek shtojca 4 “Formulari i Ofertés”, shogéria jon reflektoi njé
ulje prej 270,000 Euro, nga 1,258,101 Euro n& 988,101 Euro.

Pas rivlerésimit t€ 2érit Rikonstruksion, tek shtojca 4 “Formulari i Ofertés”, shogéria joné reflektoi njé
ulje prej 135,025 Euro, nga 4,341,085 Euro né 4,206,060 Euro.

Gjithashtu, u rivierésua dhe norma e interesit s& kapitalit t& angazhuar pér financimin ¢ kétij projekti.
Si rrjedhojé, qofté norma e interesit s¢ huasé bankare, qofté norma e interesit t€ kapitalit & shogéris¢
do t€ jeté né vlerén prej 5% ne vit.

Né kéto kushte, viera e projektit pér 13 (trembédhjeté) vjet, ndértimi dhe mirémbajtja e rrugés Porti i
Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés), sipas Modelit Financiar éhté né vlerén
67,359,926  Euro  (gjashtédhjeteshtaté  milion e  treqindepesedhjetendniE  mijE e
néntéqindenjézetegjashté euro).

Deklarojmé se, kjo zbritje e vierés s¢ shpenzimeve kapitale dhe reduktimi i normés se interesit, nuk do
1€ cénojé asnjé prej angazhimeve tona kontraktuale dhe nuk do té ndikojé né cilésiné ¢ punimeve.

Propozimi financiar, pjest e shtojcés 4 “Formulari i Ofertés”, bashkélidhur késaj Deklarate, do
1€ jeté pjesé e Kontratés s& Negociuar.

Duke ju falenderuar pér bashképunimin!

ORTAKET
nc GJIKURIA Milo GJIKURIA
VL&; 1
“Gjikuria" Sh.p/
Pérfagésues

;

/

”

&

“ canned with CamScannef
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I\ I GJ l KU R IA HEAD OFFICE Rr lbrahim Rugova, Pallati Kontakt, kati 2, Tirane, Albania

— CONSTRUCTION Co. TellFax : ++355 4 257456, E-mail : info@ajkuria com;

Propozimi i ri Financiar né pérputhje me
Deklaratén e datés 21.03.2019
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

si Autoriteti Kontraktor

dhe

“GJIKURIA” sh.p.k.

si Koncesionari

dhe
SHOQERIA “Rruga Orikum — Llogara”
si Shogéria Koncesionare

KONTRATE KONCESIONU/PPP

Pér
Projektimin, Ndértimin dhe Mirémbajtjen e Rrugés

PORTI I JAHTEVE - BYPASS ORIKUM - DUKAT (URA E SHEN ELIZES)

Viti 2019
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I\ GJ I KU RIA HEAD OFFICE:Rr Ibrahim Rugova, Pallati Kontakt, kati 2. Tirane, Albania

f— CONSTRUCTION Co. TellFax : ++355 4 267456, E-mail : info@ajiikuria com;

1. Kosto e projektit

Te gjitha vlerat e pasqyruara ne kété dokument jan& ne monedhén Euro.

Ne vlerésimin e kostove te projektit, elementi me peshén kryesore &shté ai i shpenzimeve
kapitale ge lidhen me koston e ndértimit te rrugés qe parashikohet te kryhet ne njé
periudhe prej 36 muaj (3 vite).

VLERA PERQINDJA
SHPENZIMET KAPITALE (Euro) (%)
KOSTOT E NDERTIMIT 41,837,886 88.35%
KOSTOT E RIKONSTRUKTIMIT 4,206,060 8.88%
KONSULENCA 324,667 0.69%
STUDIM DHE RISHIKIM PROJEKTI 988,101 2.09%
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE 47,356,714 100%

Shpenzimet e mirémbajtjes se rrugés fillojné pas tre vitesh dhe do te zgjasin pér dhjete
vite deri ne fund te periudhés 13 vjecare.

VLERA PERQINDJA
MIREMBAJTJA (Euro) (%)
MIREMBAJTIA 2,790,702 5.56%
TOTALI I SHPENZIMEVE TE MIREMBAJTJES 2,790,702 5.56%

&shté si me poshté:

VLERA
TOTALI I KOSTOVE TE PROJEKTIT (Euro)
SHPENZIME KAPITALE 47356714
SHPENZIME MIREMBAJTIE 2,790,702
TOTALI 50,147,416
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I\ I GJ 'KU RIA HEAD OFFICE:Rr lbrahim Rugova, Pallati Kontakt, kati 2, Tirane, Albania

—" CONSTRUCTION Co TellFax : ++355 4 257456, E-mail - info@ajkuria com:

2. Propozimi financiar

2.1. Financimi dhe burimet e financimit

VLERA PERQINDJA
STRUKTURA DHE TERMAT E FINANCIMIT (Euro) (%)
HUA 25,585,166 54.03%
KAPITALI 21,771,548 45.97%
PERIUDHA E RIPAGIMIT 12
INTEREST 5.00%

Struktura e financimit pérfshin njé hua bankare prej 25,585,166 (njezet e pese milion e
peseqind e tetedhjete e pese mije e njeqind e gjashtedhjete e gjashte) Euro, e cila do te
merret nga njé ose me shume institucione financiare. Huaja do te pérdoret térésisht pér te
shlyer detyrimet qe lidhen me ndértimin e kétij aksi rrugor. Huaja do te filloje te
disbursohet gjate vitit te pare te projektit, periudhe ne te cilén do te llogariten interesat

por nuk nuk do te paguhen.

Shogéria do te investoje nga Kapitali i saj, shumen prej 21,771,548 (njezet e nje milion e
shtateqind e shtatedhjete e nje mije e peseqind e dyzete e tete) Euro.

Norma e interesit e burimeve te financimit &hté 5% bazuar dhe ne deklaraten e dates

21/03/2019.
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SHTOJCA 7
SIGURIMET E NEVOJSHME

Koncesionari merr dhe mban mbulimet e méposhtme né sigurim, gjaté periudhés s¢ Ndértimit dhe

Mirémbajties se Rrugés, népérmjet policave té léshuara nga shoqéri sigurimi t& licensuara nga autoriteti
pérgjegjés né Republikén e Shqipérisé, sipas kushteve t& méposhtme:

SIGURIMI I KONCESIONARIT GJIATE PERIUDHES SE NDERTIMIT

Mbulimi 4 Punimet e kontratés (& realizuara dhe gjaté realizimit materialet dhe
punimet provizore, pér sa kohé jané né Territorin e Projektit, nga &
gjitha rreziget q& shkaktojné humbje ose déme materiale.

Shuma e siguruar Njé shumé e mjaftueshme pér t¢ paguar kérkesat pér démshpérblim
né bazé té restaurimit dhe jo mé t& vogél se [+] pér qind e Punimeve
kapitale [mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pér t'u
aprovuar nga Huadhénésit].

Shumat e zhritshme : Né lidhje me ¢do ngjarje té ndodhur, gjaté periudhés s ndértimit dhe
kolaudimit:
i) Nga térmeti Jo mé shumé se
€
ii) nga stuhia, shtréngata, pérmbytja,
démtimi nga uji, cunami, Jo mé shumé se
shembja e tokés [*] € [mbetet pér t'u
pércaktuar nga
Koncesionari __dhe
pranohet g,
Huadhénésit] LY

i) nga gdo shkak tjetér Jo mé shumé se_;},

Pl anee

L —_—
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Periudha e mbulimit :

Person i siguruar

T¢ pérgjithshme

[*] € [mbetet pér tu

pércaktuar nga
Koncesionari dhe
pranchet nga

Huadhéngsit]

Fillon me Njoftimin pér fillimin sipas parashikimeve t& béra
[Nénkontratén e ndértimit] dhe vazhdon gjaté projektimit. prokurimit,
pérgatitjes sé kantierit, ndértimit, kolaudimit, vénies né puné dhe deri
né vénien né shfrytézim té ploté, plus [+] muaj periudhé garancie nga
Nénkontraktori ndértimor.

Koncesionari, ~Nénkontraktori  ndértimor  dhe  furnitorét e
Koncesionarit dhe 1& Nénkontraktoréve ndértimoré.

a) Mbulimi pérfshin kalimin brenda territorit & Republikés sé
Shqipérisé & mallrave dhe materialeve t& marra me prokurim lokal.

b) Démet do t& paguhen né monedhén me té cilén ka lindur kostoja,
pra euro, dollar amerikan ose monedha e vendit.

)  Pérfshin mbulimin pér projektimin me defekt, pér aq sa ofrohet ky
mbulim.

d) Shuma e siguruar do té llogaritet me koston e plotE &
zévendésimit dhe do té pérfshijé ¢do 'material pa pagesé' g& i
furnizohen Koncesionarit.

€) Polica duhet t& pérfshijé edhe njé rubriké mbi pcrgeg}esmé ndaj
paléve té treta me kufi minimal démshpérblimi prej €
ge mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pranohet nga
Huadhénésit] dhe duhet & pérfshijé kryqézim t& plow &
pérgjegjésive mes paléve té siguruara,

f)  Mbulimi CAR do t& pérmbajé njé dispozité pér dém té fshehte
50/50.

g) Sigurimi do té parashikoj

T sa mé poshté:

— Grevat, turbullirat dhe trazirat civile (SRCC);

—Kryqézim i pérgjegjésive mes paléve té siguruara;

— Zgjatje ¢ poriudhés s¢ mirémbaijtes;

— Grafikun e ndértimit dhe/ose ngritjes; X

— Puné jashté orarit. puné gjaté natés, puné gjaté festave zymé; he
transport ekspres t& mallrave;

— Objekte né zona térmeti:

—Klauzolé 72-oréshe pér rreziget madhore;
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— Largim i ujérave;

— Testim i makinerive dhe instalimeve;

—Kabllot, tubat dhe objektet e tjera néntoke:

— Bimét bujqésore, pyjet dhe kulturat:

— Seksionet;

— Kampet & magazina;

— Materiale ndértimi;

— Masa mbrojtése né lidhje me reshjet. pérmbytiet dhe mbulimin nga
uji

— Largimin e inerteve:

— Objektet zjarrfikése dhe mbrojtien kundér zjarit né kantierin e
ndértimit;

— Tranzitin né tokg;

— Riskun e projektuesit;

— Pronat ekzistuese;

— Vibrimet/dobésité e strukturave mbajtése;

— Punimet pér themel piloti dhe mure mbajtése;

— Riskun e prodhuesit (pér instalimet e/m);

— Impiante dhe pajisje ndértimi.

Kushte té vecanta

I siguruari merr té gjitha masat pérkatése pér & mbrojtur palét e treta
nga ndonjé aksident/dém gjaté realizimit té punimeve.

2. Iéndryshme

Sigurime & tjera te detyrueshme me ligj € cilat mund t& vendosen gjaté berjes efektive dhe kohezgjatjes s¢
késaj kontrate.

Mbulimi Pérgjegjesia ligiore e paléve té siguruara pér vdekjen ose démtimin
trupor té paléve 1 treta ose pér humbjen ose démtimin e pasurive (€
tyre, q¢ lind nga pasja né pronési, shfrytézimi, pérdorimi ose
mirémbajtja e Projektit.

Kufiri i démshpérblimit Pércaktohet né marréveshje me Huadhgnésit [mbetet pér t'u pércaktuar
nga Huadhénésit kur té afrohet data e pérmbylljes financiare] pér ¢do
ngjarje. 4
Shumat e zbritshme Jo mé shumé se €
Person i siguruar Autoriteti Kontraktues, Koncesionari dhe Huadhéngsit.
Té pérgjithshme e

SRt
njé klauzol§ pér hegje doré nga & drejtat e regresit (rikthimit) nga
siguruesit dhe risiguruesit kundrejt secilés prej paléve té specifikuara
kétu;
A
rjedhje té papritur dhe aksidentale kontaminim, dhe
kostot e lindura pér pastrimin.





image109.jpg
a) Koncesionari kujdeset gé ¢do policé e bleré né pérputhje me kété shtojcé (& parashikojé:
i) Kalimin e té drejtave 1€ policave tek Huadhénésit dhe Autoriteti Kontraktues sipas rastit;

ii) klauzol§ pér & drejtén e 1€ siguruarit pér t'iu drejtuar direkt risiguruesit/pér kalimin e
té
drejtave pér fondet nga risigurimi;

iii) g& policat nuk duhen t& anulohen. té lihen t¢ skadojné, t& pezullohen apo t&
ndryshohen lidhur me aspektet materiale pa njoftim paraprak me shkrim (t& paktén 30 ditg)
ose brenda njé periudhe mé 1& shkurtér g¢ mund & pércaktohen mé pas né lidhje me luftén
dhe rreziget e lidhura;

iv) q¢ mbrojtja & u jepet t& bashkésiguruarve né bazé t& policave nuk shfugizohet nga
asnjé veprim apo mosveprim nga ana e Koncesionarit apo e Nénkontraktoréve apo nén-
Nénkontraktoréve t& tij, pér aq sa pér kété mbrojtje konsulenti i sigurimeve ka réné dakord
se éshté i mundshém né ményré té arsyeshme; dhe

V) q¢ Autoriteti Konkurrues nuk &shté pérgjegiés pérpara siguruesve ose risiguruesve
pér pagimin e primeve 1€ sigurimit apo pér detyrime té tjera t¢ Koncesionarit.

b) Koncesionari merr dhe u v& né dispozicion t& Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues,
letérgarancite nga siguruesi/siguruesit dhe brokeri, me formén dhe pérmbajtien ¢
pranueshme pér Huadhénésit [dhe Autoritetin Kontraktues], ku trajtohet, ndér té tjera,
njoftimi q€ i béhet Autoritetit Kontraktues né rast se siguruesit dhe brokerat marrin dijeni
pér fakte q& mund t& prekin mbulimin sipas policés, konfirmimi i pagimit t& primit dhe
¢do ndryshim i mbulimit, marrjes ose shogéris sigurimit.

c) Cdo policé e béré né bazé t& késaj shtojce:

i) mbahet prané siguruesve dhe risiguruesve (& tillé me reputacion, sipas aprovimit t&
marré nga
Huadhénésit dhe/ose Autoriteti Kontraktues;

ii) ka formé dhe pérmbajtje né pérputhje me detyrimet e Koncesionarit sipas
késaj shtojce, sipas aprovimit q¢ mund t& merret nga Huadhénésit dhe/ose
Autoriteti Kontraktues dhe

ii) nuk pérfshin asnjé dispozité pér vetésigurim ose pér fond t&€ mbajtur né
vetésigurim me pérjashtim pér aq sa parashikohen shumat e zbritshme té
pércaktuara né Shtojcén 7. ~

dy Koncesionari u vé ng dispozicion Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues informacionet
q& mund t'i kérkohen né ményré (€ arsyeshme (si, ndér (€ tjera, dokumentet origjinale t& policés

dhe prové qé déshmon pagimin e primeve
,//
//
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e) Nése né¢ ¢do moment dhe pér gdo arsye sigurimi qé i kérkohet t& mbahet né bazé t& késaj
shtojce nuk &shté i viefshém dhe né fuqi, pa cenuar té drejtat e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti
Kontraktues, pas nje njoftimi pérkatés kundrejt Koncensionarit, ka té drejté ¢ prej atij momenti &
sigurohet me shpenzimet e Koncesionarit.

f) Nése Autoriteti Kontraktues konsideron né ményré t& arsyeshme qé. si pasojé e njé
ndryshimi me réndési materiale né ekspozimin e identifikuar ndaj riskut, ndonjéri prej kushteve,
vlerave dhe shumave t¢ zbritshme (¢ sigurimit t&¢ marré né bazé té késaj shtojee &shté i
pamjaftueshém ose i papérshtatshém, Autoriteti Kontraktues mund té kérkojé qé Koncesionari t&
marré sigurime t& ndryshuara dhe/ose shtesé sipas nevojés pér t& mbuluar ndryshimin me réndési
materiale né fjalé.
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SHTOJCA 8
DETYRAT KRYESORE TE INXHINIERIT TE PAVARUR

Roli i Inxhinierit t& Pavarur

Inxhinieri i pavarur (IP) kontraktohet nga Autoriteti Kontraktues (AK) pér t& menaxhuar dhe
pérmirésuar disa aspekte té caktuara t¢ Kontratés s&¢ Koncesionit, kryesisht né lidhje me
verifikimin e pérmbushjes nga Koncesionari t& Kérkesave teknike t& Autoritetit Kontraktues
(Kérkesat e Investitorit, KI).

Né pérgjithési, roli i Inxhinierit t¢ pavarur duhet t& zgjerohet pér t& mbuluar funksione pér cilat
Autoriteti Kontraktues nuk éshté plotésisht i pajisur.

Inxhinierit t& pavarur konsulent i kérkohet t& ofrojé ekspertizé né t& gjitha fushat e Koncesionit pa
pérjashtim. Cdo aspekt i ecurisé sé¢ Koncesionit duhet t'i nénshtrohet certifikimit né bazé &
SlSlEI‘I‘IEVC @ tu t€ cilésisé dhe auditimit sa i takon cilésisé né lidhje me rezultatet e Koncesionarit
iguruar dhe kontrolluar. Pér kété arsye dhe né mbéshtetje té funksioneve & duhet t&
kryejé Inxhinieri i pavarur duhet t& sigurojé personel t& mjaftueshém, i cili duhet té zotérojé
njohurité e duhura t¢ fushés. Si minimum, personeli i Inxhinierit & pavarur duhet t& pérfshijé
specialitetet e méposhtme:

- Kryeinxhinier

- Inxhinier t& materialeve

- Inxhinier Gjeolog

- Inxhinier gjeoteknik

- Inxhinier strukturor

- Inxhinier pér sinjalistikén dhe mbrojtjen e sigurisé rrugore
- Inxhinier mjedis

- Specialist informatike

- Inxhinier topograf

- Inspektor pér siguring dhe shéndetin né pung

Roli i Inxhinierit t& pavarur éshté certifikimi i pavarur i punés konform kerkesave,
behet népérmjet sigurimit & cilésisé/kontrollit & cilésisé ¢ Koncesionarit, stg(
nevojshme heré pas here, né pérputhje me udhézimet ekzekutive t& Aulontctllk‘(ﬁ\&tﬁkmes p71 @
konfirmuar dhe/ose korrigjuar ecuring,

Inthlerl i pavarur: mbxkéqyr dhe kontml]on neperm)et Slstemeve lé vela

variancés statlsukore 1€ ecurisé sé Koncesioanrit), pér t& konfirmuar certifikatén e péry pulhshmense
1€ Koncesionarit.

Neése certifikata e Inxhinierit t& pavarur pér punén e Koncesionarit, si pér Koncesionarin ashtu
edhe pér Autoriteti Kontraktues, thoté se ka mosplotésim, atéheré Sistemet e cilésisé
Koncesionarit duhet t¢ diktojné qé puna t& korrigjohet/pérséritet.

Mé me hollési, Inxhinieri i pavarur ndérmerr funksionet e méposhtme:
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I-Funksione té pérgjithshme

1. kryen kontrolle & pérgjithshme, auditon dhe asiston n& prova ose hetime né lidhje me Punimet
ose Shérbimet, duke pasur né gdo moment liri t& pakufizuar pér t€ hyré né gdo territor ose punishte
ku prodhohen materiale, né varési 1€ ndjekjes sé t¢ gjitha procedurave pérkatése té siguris

2. mbikéqyr plotésimin nga Koncesionari té dispozitave t& Kontratés sé¢ Koncesionit, me
pérshtatjet pérkatése qé lejon Kontrata dhe informon menjéheré Autoritetin Kontraktues dhe
Koncesionarin nése konstatohet mosplotésim;

3. ka liri € pakufizuar hyrjeje né Territorin e Projektit né ¢do moment t& arsyeshém gjaté t¢ gjithé
Periudhés sé Kontratés né ményré q& (€ kryejé funksionet e tij;

4. ka t€ drejté & hyjé né ¢do proné q& pérdor Koncesionari pér realizimin e Punimeve dhe
Shérbimeve, pér t¢ kontrolluar ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtien e Projektit dhe pér t&
ndjekur plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari;

5. ka té drejté t& hyjé né ¢do moment né gdo prong t& pérdorur nga Koncesionari si objekt trajnimi
ose punishte dhe né vendet ku pérgatitet puna ose nxirren materialet pér Projektin, pér t& ndjekur
plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari;

6. ka t€ drejté 1& marré pjesé né mbledhjet ku diskutohet ecuria mujore ose me shpeshtési tjetér né
lidhje me Punimet dhe/ose Shérbimet dhe & marré njoftim né kohén e duhur pér kéto mbledhje
nga Koncesionari;

7. ka t& drejté t¢ kérkojé dhe t& marré kopje t& 1€ gjitha skicave, lidhjeve, specifikimeve dhe
shtojeave, pas ¢do modifikimi qé u bén Koncesionari;

8. ka té drejté t'i kérkojé Koncesionarit té ndreqé ¢do defekt né plotésimin e detyrimeve né bazé &
Kontratés dhe t& vierésojé se sa jané korrigjuar kéto defekte;

9. ka & drejté i kérkojé Koncesionarit té largojé nga Territori i Projektit ¢do agjent ose
punémarrés t& Koncesionarit ose g¢do Nénkontraktor t& cilitdo nivel, sipas rastit, q&, sipas
mendimit t€ Inxhinierit 1 Pavarur, bén shkelje ose €shté i paafté ose tregon pakujdesi né kryerjen
si¢ duhet t& detyrave né lidhje me Projektin, ose prania e té ciléve konsiderohet e padéshirueshme
né Territorin e Projektit;

10. konsultohet me Palét pér ¢do ¢éshije q& ka té béjé me Punimet dhe Shérbimet;  ~——-

11. u jep raporte ose informacione Autoritetit Kontraktues, ]
ol
€

3 V/
13. sa heré i kérkohet t& japé vendim, opinion ose p&lgim apo t& shprehg bindjen ese a&mwml e
tij ose t& kryej veprime té tjera q&é mund (¢ prekin té drejtat dhe detyrimet eH’ﬂﬁvey{A €fShira
(“Konstatim™), nése nuk parashikohet ndryshe, Inxhinieri i pavarur e bén kété konst'mm sapo ta
keté t& mundur dhe né ¢do rast brenda afatit t& parashikuar né Kontratén e Koncesionit dhe/ose né

Kérkesat e Autoritetit Kontraktues sipas ¢éshtjes né fjalé dhe i komunikon komentet g& mund t&
keté né lidhje me kété Konstatim brenda afatit pérkatés;

12. shqyrton shfugizimin ose ndryshimin me ndikim negativ t& & gjithave o&%
Dokumenteve té& projektit dhe jep kundérshtimin e vet pér kété nése éshté nevo;a. wi

14. jep vlerésim mospranues pér raportet q& jang mbéshtetur né informacione ose té
gabuara ose q& nuk jané né pérputhje me kété Kontraté;
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15. ka t& drejté & shikojé, auditojé dhe marré kopje & evidencave & Koncesionarit né ¢do
moment;

16. e ndryshon adresén pasi i ka njoftuar Palét e pérfshira,

II-Funksione t¢ vecanta né lidhje me Aspektet e Kérkesave té Autoritetit Kontraktues dhe
Kontratén e Koncesionit

Sistemi i menaxhimit & cilésisé

1. Aprovon dhe jep komente pér Manualin e Kontrollit t& Cilésisé pér ndértimin dhe mirémbajtjen

2. Kéqyr dhe auditon Sistemin e Menaxhimit & Cilésisé ¢ Koncesionarit dhe planet e lidhura té
cilésise, pérfshiré edhe ato & projektuesve, nénkontraktoréve dhe furnitoréve té tij, né intervalet q¢
i konsideron t& arsyeshme Inxhinieri i pavarur.

3. Shqyrton dokumentacionin e cilésisé né pérputhje me standardin e kérkuar.

4. Aprovon dhe komenton pér Sistemet pérkatése té cilési hartuara nga Koncesionari pérpara
fillimit t& ¢do pjese t& Punimeve ose Shérbimeve dhe pérditésimet e tyre gjatg Periudhés sé&
vlefshmérisé s¢ Kontratés.

5. Merr pjesé sé bashku me menaxherin e projektit ¢ Koncesionit né kontrollet zyrtare dhe t&
parashikuara me grafik té niveleve t& shérbimit qé zhvillohen dhe q& realizohen nga Njésia e
Zbatimit té Projektit.

Operimi dhe Mirémbajtja e Rrugés

1. Aprovon dhe jep komente pér projekt-versionin e hollésishém té:

* Manualit té Kontrollit t& Cilésisé pér Operimin dhe Mirémbajtjen

* Manualit t& Mbrojtjes sé Shéndetit dhe Jetés pér Operimin dhe Mirémbajtien
* Manualit t&¢ Operimit dhe Mirémbajtjes Rutiné

* Manualit ose Manualeve té Kontrollit dhe Monitorimit

* Planit t& Administrimit Mjedisor —_—
2. Shqyrton dhe aprovon justifikimin e paraqitur nga Koncesionari pér devijimin nga qfafﬂ\a
kunderpergjlgxeve pér shkak té kushteve t& ashpra t& motit. s

4. Miraton (s€ bashku me policing) gamén e shérbimeve né rast aksidenti.

5. Aprovon ose komenton pér Planin né kundérpérgjigje (€ situatave t& forcés madhore ose situata
(€ tjera t& rénda.

6. Merr raportet dhe evidencat e Koncesionarit pér situatat e forcés madhore ose situata t tjerz
rénda.

7. Konsultohet me Koncesionarin né lidhje me zgjidhjen pérfundimtare & situatave t& ! é
madhore ose situata & tjera & rénda, né varési té llojit t& tyre.

N
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8. Aprovon projekt-versionin e hollésishém, versionin pérfundimtar dhe pérditésimet e pérvitshme
té Planit t&¢ mirémbajtjes gjaté dimrit t&¢ Koncesionarit.

9. Bie dakord dhe jep aprovimin pér shfrytézimin e teknologjive t& ngjashme ose té pérmirésuara
qé€ duhen pérdorur pér matjen gjeodezike t& Autostradés.

10. Merr raporte tre-mujore nga Koncesionari ku pérshkruhen me hollési punimet e realizuara né
tre-mujorin e fundit dhe programet e mirémbajties qé propozohen pér té ardhmen.

11. Bie dakord pér ményrén e raportimit t& parametrave té gjendjes sé shtresave té rrugés.

12. Késhillon pér hetimet shtesé qé duhen kryer né lidhje me kushtet ekzistuese gjeateknike dhe
rreziqet urgjente t& mundshme né rastet kur materiali rréshqités &shté mé i madh se m’.

13. Identifikon bashkérisht me Koncesionarin riparimet e pérhershme (& shpateve qé duhen kryer
nén pérgjegjésing e Autoritetit Kontraktues pérpara stinés s¢ ardhshme té shirave.

14. Verifikon sasin¢ e materialit pér rréshqitje q& éshté mé shumé se m?® (véllimi matet me
matje topografike).

15. Aprovon kohén shtesé té nevojshme pér riparimin strukturor t& tombinove sipas justifikimit té
Koncesionarit.

16. Aprovon ndryshimet q& i behen programit t& mirémbajtjes parandaluese t& Koncesionarit né
rast se nuk arrihen objektivat e parashikuara.

Sistemet e kontrollit, monitorimit dhe menaxhimit

1. Késhillon pér kohén ¢ lejuar pér riparimet e defekteve né rastet kur kéto riparime jané t&
nevojshme dhe nuk mund té pérfundohen brenda afatit kohor té dakortésuar t& paléve.

2. Jep késhilla dhe orientime pér kontrollet e strukturave né lidhje me pérmbushjen e standardeve
shqiptare dhe evropiane dhe t¢ Praktikés sé miré t& sektorit ekonomik, si edhe sistemin e
menaxhimit té strukturave.

3. Aprovon projekt-propozimin e hollésishém pér zhvillimin dhe shfrytézimin e sistemeve t&
menaxhimit ¢ inventarit dhe infrastrukturés.

4. Aprovon/konfirmon demonstrimin e funksionimit & sistemeve t& menaxhimit t& inventarit dhe
infrastrukturés.

5. Aprovon sistemet e menaxhimit me licencé té bleré.

6. Aprovon programin e kontroll-monitorimit gjeoteknik pér vitin e ardhshenh,(pér(s@:e
metodikén, format dhe procedurat) qé éshté pjesé e raportit gjeoteknik vjetor. ) N \

Punimet kapitale dhe Riparimet kapitale

ﬁ
1. Bashkérendon dhe mbikéqyr Punimet kapitale dhe/ose Riparimet kapl[a]e ge mqr.\ &
Autoriteti Kontraktues dhe/ose nénkontraktori i Autoritetit Kontraktues gjai i‘kghszg@%cﬁ sé
Koncesionit, t& cilave duhet t'u b&jé vend Koncesionari.

2. Jep rekomandime (shtes) pér standardet e projektimit q& duhen pérdorur né propozin
reja si edhe né péreatitien e t€ gjitha projekteve kryesore pérfundimtare té elemen
Punimeve kapitale nga Koncesionari.
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3. Aprovon paketén e ploté t§ standardeve té projektimit pér secilin element t¢ Punimeve qé
Ka pérpiluar Koncesionari pérpara fillimit t¢ ¢do projekti teknike kryesor pérfundimtar.

4. Aprovon shmangiet nga standardet dhe normat e konfirmuara t& projektimit, si edhe nga
projektet paraprake dhe/ose & hollésishme, q¢ mund (& jeng me pérfitim pér Autoritetin
Kontraktues dhe pér Projektin sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit shfrytézimit,
ekonomisé né ndértim dhe mirémbajtjes, programit t& ndértimit, jetégjatésisé sé pérgjithshme,
pérmbushjes sé standardeve té reja ndérkombétare dhe harmonizimit me BE-né né té ardhmen.

5. Konfirmon miratimin e tij pér propozim-projektin me shkrim me t'u arritur marréveshja
pér kéte,

6. Shqyrton dhe aprovon shtesat dhe ndryshimet né propozim-projektin e pranuar té
paragitura nga Koncesionari si shtojca pérpara fillimit t¢ punés pér aspektet e punimeve qé
preken nga shtojca né fjalé,

7. Kontrollon efektin q¢ kané Objektet e pérkohshme tek struktura e pérhershme (por nuk
kontrollon Objektet e pérkohshme).

8. Aprovon verifikuesin e pavarur t& Objekteve t& pérkohshme.

9. Shgyrton vlefshméring e projektit dhe verifikon certifikatat e t& gjitha Objekteve &
pérkohshme.

10. Shqyrton dhe pranon (ose refuzon) projektin e ploté pérfundimtar pér elementet e
Punimeve kapitale q& duhet t& pérfshijné evidencat t& plota té projektit té aprovuar.

11. Kérkon dhe pérdor manualin e projektimit si tekst t& ploté mbéshtetés dhe dokument efikas
pune.

12. Komenton dhe aprovon programin e punés pér projektet teknike t& paragitura nga
Koncesionari pér t¢ gjitha elementet & pérbéjné Punimet kapitale.

13. Shqyrton propozim-projektet e paragitura, né konsultim me Autoritetit Kontraktues. Pas
pérfundimit t¢ shqyrtimit, Inxhinieri i pavarur:

aprovon materialin e paraqitur,
jep aprovim t€ kushtézuar qé kérkon bérjen dhe pérfshirjen e rishikimeve né skicat e punés ose

refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nuk i permm
keérkesat teknike t& Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit.

pavarur:

aprovon materialin e paragitur, g

refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nl_l\l—fﬂﬁnha?h'
keérkesat teknike t¢ Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit ose me komentet e
béra nga Inxhinieri i pavarur si pjesé e aprovimit t& kushtézuar t& propozim-projektit.

15. Monitoron Punimet né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sipas klauzolés

16. Aprovon shmangien nga standardet dhe normat né lidhje me specifikimet teknike qé
me pérfitim pér Autoritetin Kontraktues sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit t& shfrytézjmit

dhe jetégjatésisé. /
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17. Merr dhe aprovon planin pér menaxhimin e ndértimit ¢ Punéve kapitale pér t& giitha
Aspektet e punéve kapitale.

18. Aprovon programin ¢ hollésishém pér projektimin dhe ndértimin ¢ punimeve pér ¢do
Aspekt té punimeve kapitale té paraqitur nga Koncesionari.

19. Aprovon raportet mujore (& ecurisé dhe pérditésimet e programit sipas kérkesave.

20. Merr pjesé né procesin vjetor t& konsultimeve dhe aprovimeve né lidhje me realizimin e
Punimeve kapitale ng bazé té datave t¢ paracaktuara té fillimit dhe pérfundimit (ose datave &
kushtézuara t fillimit dhe data pérkatése t& pérfundimit, sipas rastit).

Menaxhimi dhe vlerésimi i ecurisé

1.Monitoron dhe raporton pér ecuriné e Koncesionarit kundrejt kérkesave kontraktore né bazé t&
Relacioneve mujore/Relacioneve vjetore t& ecurisé, Manualit t& mirémbajtjes, planit t&¢ ndértimit &
rrugds, Sistemeve 1€ cilésisé dhe Sistemi i menaxhimit mjedisor q& japin informacionet e
nevojshme pér drejtimin,

2.Ndérmerr auditime t¢ palés sé dyté t& Sistemeve t& cilésisé dhe disa auditime teknike té
punimeve faktike.

3.Ndérmerr auditime teknike t& Shérbimeve dhe Punimeve t& monitoruara nga Njésia e dedikuar e
kontrollit t& cilésisé e Koncesionarit.

4.Ka t& drejté t& rrisé, me shpenzimet e Koncesionarit, nivelin ose shpeshtésing e monitorimit,
auditimit, testimit dhe inspektimit té rrugés dhe respektimit nga Koncesionari t& detyrimeve té veta
né bazé t¢ késaj Kontrate, né até nivel q¢é Autoriteti Kontraktues ose Inxhinieri i pavarur e
konsideron té pérshtatshém, sipas Kontratés s& Koncesionit.

Kthimi

1.Mund t€ udhézohet nga Autoriteti kontraktues t& kryejé njé inspektim 1& Rrugés pér t& konstatuar
nése Koncesionari po i pérmbush apo jo kérkesat e késaj Kontrate dhe né veganti nése do t&
pérmbushen Kérkesat pér kthimin brenda Datés s& pérfundimit & viefshmérisé.

2.Shqyrton dhe aprovon planin e vlerésimit pér kthimin pérpara fillimit t& ¢do pune nga
Koncesionari.

3.Konsultohet me Koncesionarin né lidhje me pérditésimin e planit t& vlerésimit pérkthimin sipas
nevojés pér & reflektuar ndryshimet e kushteve té aktiveve t& projektit ose t& metodikés sé
Vlerésimit t& pércaktuara pas inspektimit ¢ Rrugés nga Autoriteti Kontraktues ose nga personi i
caktuar prej tij. -

4.Shqyrton dhe aprovon procedurat ¢ hollésishme t testimit dhe inspektimit sipas kétkesave:
kontratés. 42 ¢

6.Merr né dorézim dokumentacionin nga Koncesionari ku behet e ditur se esfohas
pérmbushur udhézimet dhe i ka pérmbushur dhe pérfunduar detyrimet pér ¢do ndreﬁj:exlaéekex kon
legjislacioni shgiptar né lidhje me ato fusha ku &shté dashur t& merren masa ndregése pér sh
kontaminimi apo derdhjeje lénde djegése.

7. 1 asiston Koncesionarit né kryerjen e Vrojtimit pérfundimtar pér kthimin né ményré q& @
pércaktohen se ¢faré punimesh ndreqése kané mbetur pa u béré.
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Funksione té tjera:

w

16.
17

18.

19.

. Vleréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve t& kompensimit.

- Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit a

Certifikon q¢ Trualli shtesé kérkohet nga Koncesionari pér realizimin e detyrimeve té tij
sipas késaj Kontrate.

Jep opinion pér pretendimet e nénkontraktoréve dhe ¢do dokument qé lidhet me to.
Aprovon dhe komenton Programin fillestar t¢ Koncesionarit (ose shtesat dhe ndryshimet
né té).

Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit paraprak.

Kontrollon dhe vérteton se jané pérfunduar Punimet e nevojshme pér shfrytézimin parrezik
€ rrugés,

Vleréson rezultatin e procedurés sé dorézimit teknik dhe konstaton nése Koncesionari i ka
pérmbushur t& gjitha Kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér punimet, ose informon
Koncesionarin pér ¢do kundérshtim.

Konsulton Koncesionarin me qéllim arritjen e njé marréveshjeje pér masat qé kérkohet
témerren né ményré té arrihet pérmbushja e Kérkesave té Autoritetit Kontraktues né rast se
ka kundérshtim.

Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit pérfundimtar,

Kontrollon dhe vérteton se Punimet jané pérfunduar dhe se kushtet e pércaktuara né
Certifikatén paraprake t& Pérfundimit jané pérmbushur.

Pércakton se gfaré shtesash dhe ndryshimesh duhen béré né Manualet e mirémbajtjes né
rast se Palét nuk merren vesh pér shtesat dhe ndryshimet e duhura.

. Pércakton shtesat dhe ndryshimet e duhura né Programin e riparimeve kapitale né rast

mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit.

. Konstaton nése ka ndodhur ndonjé defekt, shkelje dhe/ose mosplotésim dhe afatin ¢

ndregjes né rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit né
lidhje me defektet e identifikuara dhe t& nevojshme pér t'u ndrequr.

. Vendos pér Truall shtesé alternativ té ngjashém nése Autoriteti Kontraktues dhe

Koncesionari nuk mund t& merren vesh.

. Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sa u takon

ngjarjeve t& kompensimit.

~—

ngjarjeve 1€ lehtésimit nga detyrimi.

.
Vler&son déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve té lehtésimit nga det}ﬂ%r\ )

Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesmn,sﬁ‘u‘{ak
ngjarjeve té forcés madhore. =

Vleréson déshmité q& jep koncesionari sa u takon ngjarjeve (€ foreés madhore.

. Njoftohet me shkrim pér pasojat ¢ mundshme t& njé Ndryshimi cilésues té ligjit q

béré ose do t& béhet shumé shpejt.
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24,

25,

20. Njoftohet pa vonesé t& panevojshme pér kérkesén e Koncesionarit pér & marré pérfitime

pas hyrjes né fugi t& Ndryshimit cilésues t& ligjit.

1 vihet né dispozicion njé shpjegim i ploté dhe i hollésishém dhe déshmi né lidhje me
Ndryshimin cilésues & ligjit dhe pérfitimet e kérkuara, kohézgjatjen e gmuar t& vonesés né
fjalg, ¢do informacion pérkatés qé ka té b&jé me Ndryshimin cilésues té ligjit dhe humbjen
e pritur té té ardhurave ose rritjen e kostove qé vien nga Ndryshimi cilésues i ligjit.

. Ofron marrje vendimi né rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe

Koncesionarit né lidhje me njé Ndryshim t& Autoritetit Kontraktues t¢ kérkuar né pérputhje
me klauzolén té Kontratés s¢ Koncesionit (Ndryshime t& punimeve dhe shérbimeve).

23. Jep opinion pér arsyeshméring e propozimeve t& Koncesionarit né Njoftimin pér ndryshim.

Ofron marrje vendimi nése &shté i nevojshém Plani i restaurimit dhe kur €shté i nevojshém
ky plan.

Ofron martje vendimi né pérputhje me klauzolén né lidhje me Defektet e fshehta.
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b Pastrimet Sa here &shté | Ndérhyrja Sipas | 1 grup el 30% té shumés
horizontale dhe e 24 oré rastit | pune mujor
vertikale te domosdosh deri ne pér 1 km t& aplikohet
vegjetacionit me por jo 2km né gdo km t&
me pak se | seksionit
here ne vit. T cili nuk plotéson
pérputhshméring
L
|e Mirémbajtja e Sa here éshté | Evidentimi | Sipas | | grup 1 1 20% té shumés
bankinave dhe e | e 24 oré rastit pune mujor
| shpatullave domosdosh | Ndérhyrja | deri ne pér 1 km té aplikohet
| me por jo 24 oré 1 km né ¢do km té
me pak se 2 seksionit
here ne vit. [ cili nuk plotéson
pérputhshméring
d Mirémbajtja e Sa here éshté | Evidentimi | Sipas | 1 grup Lel 20% t& shumés
drenazheve dhe e 24 ore rastit | pune mujor
kanaleve domosdosh | Ndérhyrja deri ne pér 1 km té aplikohet
me por jo 24 oré 500ml né ¢do km t&
me pak se 2 seksionit
here ne vit. [ cili nuk plotéson
pérputhshméring
e Operacionet gjate | Sipas Evidentimi | E 2 161 30% té shumés
dimrit (pastrimet | nevojés, ne | 24 ore gjithé | grupe mujor
nga débora dhe rastet e Ndérhyrja | rruga | pune pér 1 km & aplikohet
ngrica, hedhje reshjeve dhe | 24 oré né ¢do km t&
skorje). ngricave. seksionit
I cili nuk plotéson
pérputhshméring
f Mirémbajtja e Detyre Ndérhyrja 1 1 grup et 20 % té shumés
sinjalistikés mujore, 24 oré démti | pune mujoré
horizontale dhe zévendésimi m pér komplet rrugén,
vertikale i sinjalistikés pér ¢do element
vertikale dhe qé nuk plotésohet
guardreleve
éshté
domosdosh
méri qé pas
kontrollit
vizual &
zévendésohe
t brenda 7 =
ditéve. b
g Pastrimi i Sa heré qé Evidentimi | E 1 grup /Ne S}TE}?BS
sipérfageve evidentohen | 24 oré gjithe | pune
asfaltike nga nga rruga -vT ky & Aaplikohet
mbeturinat, inspektimi 24 oré & l,:'éo kﬁ1 f&
kafshét e vizual i cili eksmny
ngordhura, sipas Nivelit 3 ili-fk plotéson
aksidentet etj te shérbimit / pérputhshméring

N/
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t& caktuar
béhet disa
heré né dité.

h Tnspektim dhe T heréné 6 | Evidentimi | Te 2 grup e
monitorim i urave | muaj. Kalimi | 24 or¢ gjitha | pune
pér Soletat imjeteve t&¢ | Ndérhyrja | veprat
Fugate renda pa | 24 or
diletacionit kriter rrit
Trarét domosdosh
Elastomerét méring e
Pilat —shpatullat | shpeshtésisé
Erozioni i sé
shpatullave inspektimev

etétyre.
I - _ -
Aktivitete te Riparimeve Periodike
a SIPERFAQET E
PJERRTA |
Detyre | Evidentimi | 1000 Tegrup |1 c 1
mujore dhe | 24 oré m’ pune
riparimi i Ndérhyrja
Mirémbajtja e iy Do o
i kuadrin e
rréshqitjeve te A i
= mirémbajtjes
vogla 3 5
rutine pasi
jané
rréshqitje té
vogla
Sa here &shté | Ndérhyrja 1000 | Tgrup |1 c|
e 24 oré m- pune
Mirémbajtja nga domosdosh
erozioni me por jo
me pak se |
here ne vit.
Sa here éshté | Ndérhyrja 102()0 1grup [1_c_1
Mirémbajtja e s 2500 B BHRe
Yo i domosdosh
sipérfageve te v
[ Sy me por jo
pjerréta me
| Siensiia me pak se |
[ & here ne 3
vite.
b | TOBMINO DHE |
BOKSE |
Syt | herene 3 | Ndérhyrja Gjithé | 2
Inspektimi i . I h .
rombineye dhe vite 24 oré bokset | grupe
bokseve Inspeknm pune
mujor.
st e Sipas Evidentimi | Njé 1 grup
1] .
fg;;?;‘;%‘ejzﬁe nevojes 24 oré boks pune
fakaage M|r'émbajtje Ndérll_vrja
mujore, 24 oré
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ruting,

MURET
MBAJTESE
Inspektim 1 1 here ne Ndérhyrja Gjithé | 1 grup Inspektimi i mureve
mureve mbajtése | 1vit 24 org muret | pune 1 heré né vit
Sipas Evidentimi | Njé 1 grup 25% pér ¢do njé
Mirémbajtja ¢ nevojés 24 oré Mur pune ndodhi kur vérehen
fles Detyre Ndérhyrja
mureve mbajtése + B
mujore, 24 oré
ruting.
SHTRESAT
RRUGORE
ASFALTET
Sipas Evidentimi | 500 1 grup 25% té shumés
nevojés 24 oré ml pune mujore
Mirémbaijtje | Ndérhyrja valézi pér 1 km t& aplikohet
ruting, 24 oré m né gdo km té
Valézimet detyré seksionit
gjatésore te mujore. I cili nuk plotéson
asfaltit Aplikim pérputhshmériné
penalitetesh
né rastet e
evidentimit
te defekteve.
Sipas Evidentimi | 500 1 grup | 1_ 25% t& shumés
nevojés 24 oré ml pune mujore
Mirémbajtie | Ndérhyrja carje pér 1 km t& aplikohet
ruting, 24 oré né ¢do km t&
e detyré seksionit
Izolimi dhe 2 o i
mbushja e carjeve D ! ?]h nnk plelgs(}n
. Aplikim pérputhshmériné
penalitetesh
né rastet e
evidentimit
te defekteve.
Sipas Evidentimi | 200 1 grup 25% t& shumés
nevojés 24 oré m? pune mujore
Mirémbajtie | Ndérhyrja zone e pér 1 km t& aplikohet
ruting, 24 oré rrudho né ¢do km t&
Rrudhosicte detyré | sur selfs_icnik .
asfaltit mujore. I cili nuk plotéson
Aplikim pérputhshméring
penalitetesh
né rastet e
evidentimit
te defekteve.
Gropat ne trupin e Mifémbajtje Evidentimi 25% t& shumés
rruges dhe ruting, 24 oré L mujore
démtime ne skaje detyré Ndérhyrja pér 1 km t& aplikohet
R mujore. 24 oré né gdo km &
Aplikim

asfaltike

penalitetesh

seksionit
1 nuk plotéson





image123.jpg
né rastet e pérputhshméring
evidentimit
te defekteve.
Sipas Evidentimi | 100 Tgrup [ 1 ¢ 1 25% t& shumés
nevojés 24 oré m? pune mujore
Mirémbaijtje | Ndérhyrja gropa pér 1 km té aplikohet
ruting, 24 oré né ¢do km t&
Riparim i detyrg seksionit
sipérfageve mujore. I cili nuk plotéson
asfaltike mbi ura | Aplikim pérputhshméring
penalitetesh
né rastet e
evidentimit
te defekteve.
d URAT DHE
MBIKALIMET
Riparimi i 1 heré ne Ndérhyrja 1 ITgrup |1 c_1 25% pér ¢do ndodhi
soletave beton / lvite 24 oré ripari | pune kur vérehen
arme m
Riparimi/ 1 heré ne Ndérhyrja 1 Tgrup |1 c 1 25% pér ¢do ndodhi
Zgvendésimi i lvite 24 oré karrex | pune kur vérehen
fugave hate
Riparimi { traréve 1 l?eré ne Ndérl}yrja l' | tewp | leld Zﬁ%.pér ¢do ndodhi
5 1vite 24 oré ripari | pune kur vérehen
te betonit "
Riparimi/ 1 heré ne Ndérhyrja 1 Igrup |1 c_1 25% pér ¢do ndodhi
zévendésimi i Tvite 24 oré mbésh | pune kur vérehen
mbéshtetjeve tetje
(elastomeret)
Ripatimii 1 I?aré ne Ndérllyrja l_ ) Tgrup |1 c 1 25% ?ér ¢do ndodhi
. lvite 24 oré ripari | pune kur vérehen
n/strukturés o
& GUARDRAIL
Sipas Ndérhyrja Tkm |lgrup 1 c1 25 % té shumés
Nevojave 24 org pune mujore
Riparim/Zévendés pefr kgmplet frugsn,
im i vijézimeve gie\%gq;mlk
plot&sohet
riparimi
Sipas Evidentimi | 100 Lgrup | 1_c_1 25 % té shumés
nevojave 24 oré ml mujore
Riparim/Zévendss T;ldér)']yrja p?rkomplel rrugén,
im i guardreil. 4 Gr psrg;dn
dité qé nuk
plotésohet
riparimi

Shénim: Penaliteti pér vonesat, né rast ¢ shkeljes sé afam i pummeva “do t& pérllogariten e

apllkohen nga Autoriteti Kcntrakmr ne 6 mu]crln ¢ dyle & sHkaqweVazhdueshme

i Pavarur te raportit te hartuar nga Koncesionari, pér ¢do rast.
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Shtojcat

Shtojea | Informacioni i kérkuar rreth Koncesionarit

Shtojeca 2 Dokumentey e Projektit dhe Marréveshjet e Financimit
Shtojca 3 T&Dhénat e\Véna né Dispozicion nga Autoriteti Kontraktor
Shtojea 4 Projekt ldqa) skicat, planimetrité dhe grafiku i Punimeve
Shtojeca 5 Preventivi v/

Shiojca 6 Modell
Shtojea 7% S"Iauum&/qé Kérkohen

Shtojca 8 "Dctyrit Kryesore té Inxhinierit @& Pavarur

Shtojeca 9 Territori i Projektit

Shtojea 10 Plani i Mirémbajtjes, Plani Operacional i Mirémbajtjes dhe Disponueshméria
Shtojea 11 Dokumentacioni i Tenderit
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KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN
DHE MIREMBAJTJEN E RRUGES PORTI I JAHTEVE - BYPASS ORIKUM - DUKAT
(URA E SHEN ELIZES)

\

PALET:

Ly Minisn‘iamer'ldvra'struku,&rés dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (né
vijim "All(or'it‘eﬁ KO)traktor"). pérfagésuar nga z. Artan Shkreli; dhe

2

2. GJIK\URJA sh.pke shoqéri e themeluar sipas Ligjit. me  seli né Tirang, Shqipéri  dhe
adres¢ kryesore n& Rruga “Ibrahim Rugova”, Pallati Kontakt, kati 2, me NUIS
162903456H (né vijim “Koncesionari”), pérfaqésuar nga administratori i saj z. Florenc
Gjikuria; si dhe

3. “Rruga Orikum — Llogara™ sh.p.k, shoqéri e themeluar sipas Ligjit. me seli dhe adresé ng&
Rruga Ibrahim Rugova, pallati Konakt. Kati i treté, Shqipéri, me NUIS L82327014A (n&
vijim “Shoqéria Koncesionare”), pérfaqésuar nga administratori i saj z.Edion Gjikuria.

Autoriteti Kontraktor, Koncesionari dhe Shoqéria Koncesionare do t& referohen ng kété
Kontraté secili si “Pala” dhe sé bashku “Palét”, sipas varianteve (€ tyre gjuhésore né njéjés ose né
shumés, si¢ mund ta kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

PERSHKRIMI PARAPRAK

Né bazé t& Vendimit t& Késhillit t& Ministrave nr. 634, daté | tetor 2014 “Pér pércaktimin ¢
rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion /Partneritet Publik Privat t& punéve publike
dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin e rrugéve nacionale™ i
ndryshuar dhe Dokumentacionit t& Procedurés sé Tenderit, t& datés 24.07. 2018, Autoriteti
Kontraktor fioi ofertuesit pér t¢ paraqgitur ofertat e tyre pér projektimin, ndértimin, dhe
mirémbajtien e Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés), (né vijim
“Rruga”).

Si rrjedhojé e vierésimeve & Komisionit & Vlergsimit, ky i fundit vendosi q& Koncesionari
&shté ofertuesi mé i mirg, i cili do t¢ realizojé Projektin sipas kushteve t& késaj Kontrate. Kjo

Kontraté pasqyron, ndér t& tjera, kushtet bazé & koncesionit sikundér pércaktohet edhe né ofertén
e paraqitur nga Koncesionari, né Datén e Paragitjes sé Ofertés.

KREU 1
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Nenil  PERKUFIZIMI I TERMAVE

“Aksioner” ka kuptimin qé jepet sipas pércaktimeve & Ligjit Nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
tregtarét dhe shogérité tregtare”, i ndryshuar apo sipas pércaktimeve t& Ligjit (& zbatueshém t&
vendit ku éshté regjistruar shogéria.

“Autoritet Kontraktor™ ka kuptimin e dhéné né hyrje té késaj Kontrate.

“Autoritet Pérkatés” jané entet, agjencité. autoritetet, organizmat ose Personat shtetéroré,

bashkiaké, kombétaré, rajonalé ose vendoré qé ushtrojné aktivitet né Republikén e Shqipérisé

fage s
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dhe/ose kané autoritet dhe kompetencé pér € ushtruar tagrat zyrtaré né territorin e Republikés sé
Shqipérisé.

“Borxh i Pasiguruar” ka kuptimin e borxhit t& pasiguruar q& i jepet Shogérisé Koncesionare nga
Aksionerét ¢ saj.

“Braktisje” ka kuptimin e ndérprerjes t¢ Punimeve t€ parashikuara n& Kontraté, pérgjaté njé
periudhe prej 90 (néntéd)\ieté) Dité Pune t& njépasnjéshme.Déshtimi pér t& kryer Punimet ose t&
njé pjese & Punimeve brenda afateve té pércaktuara né Kontraté, pér shkak t& veprimeve ose
mosveprimeve (&zAutoritefit Kontraktor apo né rast té njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore, nuk do t&
konsiderohet siﬁfaklisji/
S Ay

“Certifikata e Pérdbfimit” jané certifikatat e nxjerra (perfshlre certifikatat paraprake), ose lejet e
shfrytézimit, né pérputhje me Ligjet, t& cilat vértetojné pérfundimin n& pérputhje me Standardet
dhe mundésing pér pérdorim t& ¢do pjese té pérfunduar t& Rrugés.

“Certifikata Pérdorimi Paraprake” jang certifikatat e nxjerra paraprake, né pérputhje me Ligjet,
1€ cilét vértetojné pérfundimin e cdo pjese t& Rrugés, né pérputhje me Standardet dhe mundésing
pér pérdorim (& ¢do pjese t& pérfunduar t& Rruggs, sipas vlerésimit & Autoritetit Kontraktor dhe
Autoritetit pérgjegjés pér rrugét

“Data e Fillimit té Zbatimit t& Kontratés” ka kuptimin ¢ dhén& né Nenin 6.2.

“Data e Dorézimit té¢ Projekt Zbatimit™ &sht& brenda 6 (gjasht&) Muajsh nga Data e Hyrjes né
Fuqi t& Kontratés.

“Data e Hyrjes né Fuqi” &hté data e pércaktuar sipas Nenit 6.1 t& Kontratés.
“Data e Pérfundimit t& Kontratés™ éshté data mé e hershme nga sa mé& poshté:

a) Data e fundit e mbarimit t& Periudhés sé Koncesionit; dhe
b) Data e Pérfundimit t& késaj Kontrate e pércaktuar né pérputhje me Neni 39
“Zgjidhja e Parakohshme™.

“Data e Pérfundimit t& Punimeve té Rrugés” éshté data kur léshohet Certifikata e Pérdorimit, né
pérputhje me Punimet e Rruggs.

“Data e Pérfundimit Paraprak t& Punimeve té Rrug hté data kur lgshohet njé Certifikaté

Pérdorimi paraprake né lidhje me Punimet e Rrugés.

“Defekt” &shté njé defekt i Rrugés q& vjen si rezultat i mosp&rmbushjes me faj t& detyrimeve t&
Koncesionarit né lidhje me Standardet.

“Detyrimet Kundrejt Huadhénésve” jané shumat e t& gjithé komponentéve t& méposhtém:

a) principalit, interesave (pérfshiré edhe penalitetet pér mospagesé€, por vetém até té
konstatuar pérpara zgjidhjes s¢ késaj Kontrate si rezultat i Mospérmbushjes nga
Autoriteti Kontraktor), komisioneve bankare, kostove dhe shpenzimeve t& béra
apo t& kryera né ményré € rregullt apo g€ Koncesionari i detyrohet apo kang
mbetur pa paguar tek Huadhénésit nga ana e Koncesionarit, né bazé t&
Marréveshjeve t& Financimit deri mé Datén e Pérfundimit & Kontratés (ku
pérfshihen edhe kostot e pagesave né rast shlyerjeje kredie pérpara kohe): dhe

b) ¢ gjitha shumave q& Koncesionari u detyrohet Huadhénésve pér shkak t&
zgjidhjes pérpara kohe t& marréveshjeve mbrojtése “hedging” pér normén e
interesit (ku pérfshihen edhe kostot pd shlyerje pérpara kohe dhe komisionet e
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angazhimit (¢ pagueshme si rezultat i késaj) & jané aprovuar me shkrim nga
Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi né pérputhje me Neni 14 me
kusht q¢ Koncesionari dhe Huadhénésit do (& mundohen né ményré (& arsyeshme
i zbusin kéto vlera, pér aq sa &shté e mundur.

“Dité Pune” &shté ¢do dité¢ pune pa pérfshiré t& shtunén, € diclén dhe ditét e festave zyrtare né
Republikén e Shqipérisg.

\
“Dokumentacioni i Autariteﬁt Kontraktor™ &shté i gjithé dokumentacioni i véng& né dispozicion
nga Autoriteti Kordraktor! gjaté procedurés sé shpalljes s¢ Kontratés, por jo vetém, i cili pérmban
Projekt Ideng, vierésimgt dhe dokumentacionin pérkatés qé disponon Autoriteti Kontraktor né
lidhje me Rruggn,dhe.Projektin.
g

“Dokumentat e Ofertés” éshté ¢cdo dokument gé Koncesionari ka paragitur si pjesé (& ofertés
gjaté procedurés konkuruese.

“Dokumentacioni Tenderit” jané dokumentat e procedurés konkuruese & hartuara nga Autoriteti
Kontraktor, t& publikuara né fagen elektronike t€ Agjencisé s¢ Prokurimit Publik si dhe njoftimi i
Kontratés, botuar edhe né njé gazeté ndérkombétare, pér ofertuesit ¢ mundshém né lidhje me kété
Projekt, pérfshiré vlerésimet, dokumentacionet e véna né dispozicion, dhe Projekt Iden si pjest e
procedurave t& tenderit né lidhje me két€ Kontraté.

“Dokumentet e Projektit” jang:

a) Nénkontratat; dhe

b) ¢do kontraté tjetér e réndésishme e lidhur nga Koncesionari né funksion t& zbatimit
t& Projektit dhe (& identifikuara si € tilla, né pérputhje me Shtojeén 2.

“Dorézimi i Territorit té Projektit” do t& thoté dorézimi i Territorit t& Projektit nga Autoriteti
Kontraktor te Koncesionari, n& ¢do rast té ¢liruar nga (i) t¢ gjitha pengesat pér t& filluar Punimet,
pérfshiré Shémbjen e objekteve t& Shpronésuara apo objekteve té ndértuara pa leje si dhe largimin
e Personave prej tyre dhe prej Territorit t& Projektit apo (i) nga té gjitha pretendimet e paléve t&
treta.

“Efekt Negativ Thelbésor” do t& thoté njé pasojé apo grup pasojash g& veg e veg apo sé bashku e
bgjné t& pamundur zbatimin nga Shoqéria Koncesionare apo Koncesionari ¢ detyrimeve t€ lindura
né bazg 1§ kiésaj Kontrate.

“Eksperti Teknik” ka kuptimin e dhén& n& Nenin 54.2.4 té Kontratés.

“Euro” &sht¢ monedha ¢ ligishme e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Europian, apo ¢do
monedhé tjetér me (€ cilén Bashkimi Ekonomik dhe Monetar Europian mund ta zévendésojé até.

“Garancia e Kontratés” ka kuptimin e dhéné né Nenin 8 ¢ Kontratés.

“Garancia e Ofertés” &shté garancia prej 2% e vlerés s& ofertés, q&¢ Koncesionari ka paraqitur né
pérputhje me ofertén dhe Shtojeén 3 t& Dokumentave té Ofertés.

“Gjykaté” ka kuptimin ¢ parashikuar né Nenin 54.3.1

“Huadhénés” jané institucione krediti ose financiare ose organizma t& tjera té ngjashme financiare
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t& angazhuara profesionalisht né dhénien hua t& parave, té cilat mund (€ jené palé n& Marre\eshjet
pér Financimin, ose mund & kené t& drejta né bazé & Marréveshjeve pér Financimin, dhe/ose i
japin Koncesionarit financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me pérparési ose
borxhi me & drejté kthimi né kapital apo & ngjashém si dhe ¢do formé Getér financimi t&
parashikuar ne kété marréveshje, apo praktika te mira industriale (duke pérfshiré por pa u kufizuar
edhe marréveshje mbrojtése “hedging”) né pérputhje me Marréveshje & tilla pér Financimin dhe
do t& pérfshijng edhe siguruesit qé l&shojné dorézani apo sigurime t& ngjashme pér kéto linja
financimi, apo Persona t€ tret& q€ bien dakord t& kryejné Punime apo furnizime pa pages€, ose me
pagesé t& vonuar, me kusht q& shuma ¢ papaguar t"u kthehet n& borxh apo Persona q& blejné dhe
zotérojné obligacione pér t¢ financuar Projektin.

——

“Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim” do & lholE ?;émlh

pronave dhe pronaréve t& tyre brenda Territorit te"rPrdge
Kontratés ndodhen (€ regjistruara né Zyrén ¢ Rcujlsmmﬁtél
dhe qé duhen Shpronésuar nga Autoriteti Pérkatés dhe.’dore 1
objekteve t¢ paregjistruara né ZRPP dhe q¢ duhen ga Autoriteti Pérkatés si pjesé e
Dorézimit t& Territorit t& Projektit. Procesi i identifil pérfshin, aty ku ésht¢ e mundur,
asistencén nga Koncesionari pér hartimin ¢ dokumentdve shtesé pér procesin shpronésimit.
Koncesionari pércakton zgjidhjet teknike q& mi ojné objektet qé duhen shpronésuar, i
konsultuar me pare me inxhinierin e pavarur (nése ai &shté pérzgjedhur) si dhe me institucionet
pérgjegjés pér miratimin e Projektit t& zbatimit.

i nga Koncesionari i njé liste t&
t& cilat né datén e firmosjes s&
surive & Pdlua'lshme ("ZRPP“)
fundit, si dhe i

“INSTAT” &shté Instituti i Statistikave i Shqipé

“Risk i Pasigurueshém” do & thoté njé ngjarje apo situaté e cila nuk mbulohet apo &shté ¢
pérjashtuar né kushtet e pérgjithshme t& kontratave & policave t& sigurimit ¢ ofrohen n& tregun
shqiptar té sigurimeve nga kompanité siguruese (& licencuara nga Autoriteti Pérkatés.

“Inxhinieri i Pavarur” &shté Personi ose Personat e pavarur me pérvojé, t¢ huaj dhe/ose
shqiptarg, té cilét kontraktohen nga Autoriteti Kontraktor, n& pérputhje me kété Kontraté, pér &
mbikéqyrur Punimet dhe (& cilét kryejné detyrat e Inxhinierit & Pavarur né lidhje me Ndértimin
dhe mirémbajtjen e Rrugés né pérputhje me dispozitat ¢ késaj Kontrate dhe Kontratés me
Inxhinierin e Pavarur. Detyrat kryesore & Inxhinierit t¢ Pavarur jepen t& renditura né Shtojeén 8 t&
Kontratés.

“Faza e Mirémbajtjes” ka kuptimin e dhéné tek Neni 25 i Kontratés.
“Fillimi i punimeve”: Zbatimi i projektit pas miratimit & tij sipas nenit 6.2.4 & késaj kontrate.

“Kapital i Investuar” jané shumat q& Aksionerét e Koncesionarit apo Shogérisé Koncesionare i
investojné né funksion té pérmbushjes sé késaj Kontrate si Kapital Neto ose si Borxh i Pasiguruar.

“Kapital Neto” &hté kapitali i Koncesionarit, pérfshiré t¢ gjitha vlerat monetare/t¢ pagueshme si
rezultat i nénshkrimit/pagimit & kuotave/aksioneve, nga kontributet apo huaté¢ e dhéna nga
Aksionerét e tij, huaté e dhéna nga Shogérité e Lidhura ose kontrolluese té Koncesionarit (direkt
apo indirekt), & cilat nuk rezultojné si borxh i paguar, si dhe té gjitha asetet ¢ Koncesionarit.

“Kantier” ka kuptimin e njé sipérfageje toke (pavarésisht statusit ¢ saj, tok& bujqésore, truall,
livadh etj) q& pérfshin Territorin e Projektit, Truallin Shtesé dhe/apo Truallin Ekstra.

“Kérkesa t& Autoritetit Kontraktor” jang:

a) Keérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Rynimet; dhe
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b) Kérkesa e Autoritetit Kontraktor pér Shérbimet.

“Kompesimi i Zgjidhjes sé Kontratés pér Shkak té Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor” éshté shuma e barabarté me vlerén kumulative té:

a) Detyrimeve Kundrejt Huadhénésve

b) Vlerén e Punimeve t& realizuara deri né momentin e ndérprerjes s¢ Kontratés pér
shkak & Mosplotésimit nga Autoriteti Kontraktor, vlerén ¢ detyrimeve ndaj t&
tretéve qé lindin nga kjo Kontraté dhe q& Koncesionari u detyrohet, pérfshiré
edhe fitimin ¢ munguar € Koncesionarit, -deri né\datén ¢ ndérprerjes s&
Kontratés, té rakorduar nga Inxhinieri i Pavarur;

c) Kapitalit & Investuar minus & gjitha pa ormdn e dividentit apo
shpérndarjeve t&€ ngjashme 1€ fitimit, & pagudra;: ara Datgs sé Pérfundimit t&
Kontratés (nése diferenca éshté pozitive): g /)

. A
d) Pagesave pér shkurtim t& vendeve t& punés dl ()';ﬂfk/OS‘OVE & tiera & cilat

Koncesionari duhet t'u paguajé punémarrésve ij si pasojé e pérfundimit t&

késaj Kontrate né bazé & Ligjit:

€) Kostove t& Zgjidhjes Pérpara Kohe t& Nénkontratave t& njohura nga Autoriteti
Kontraktor si dhe detyrimeve t& provuara kundrejt furnitoréve té cilat né cdo rast
duhet (€ jeng t& rakorduara nga inxhinieri i pavarur

f) Shumave qé Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe qé jané ende té
papaguara né Datén e Pérfundimit t¢ Kontratés:

2 Njé shumé e cila kur konsiderohet s¢ bashku me dividendét (ose me shpémdarje
& ngjashme ¢ fitimit) q¢ Koncesionari ka paguar né bazé t¢ Kapitalit t&
Investuar né Datén e Pérfundimit & Kontratés ose pérpara késaj daté, duke
mbajtur parasysh momentin kur &shté kryer né fakt kjo pages€, jep njé normé
reale t& brendshme kthimi (“Internal Rate of Return™ apo IRR) mbi Kapitalin e
Investuar t& barabarté me Normén e Brendshme t& Kthimit mbi Kapitalin ¢
Investuar t& pércaktuar né Modelin Financiar;

h) Penalitetet e parashikuara né kété Kontraté pér Autoritetin Kontraktor:
i) Cdo dém tjetér apo e drejté pér kompensim qé i lind Koncesionarit, ose qé kétij i

éshté dashur & pérballojé apo mbulojé, si pasojé e mospérmbushjes s&
Autoritetit Kontraktor si dhe 1€ zgjidhjes sé¢ Kontratés pér shkak té késaj

mospérmbushjeje:
i Kthimin e Garancisg¢ s¢ Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes s&¢ ndonjé
detyrimi (nése ka) nga Koncesionari, deri né datén ¢ Mosplotésimit nga

Autoriteti Kontraktor.

“Kompensimi i Zgjidhjes s& Kontratés” éhté shuma e pagueshme nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me Nenin 42.1 t& Kontratés.

“Kompensimi pér Zgjidhje té Kontratés pér Shkak t& Ngjarjes sé Forcés Madhore™ &shté
shuma e barabarté me vlerén agregaté (&:

a) Vlerén e Punimeve té realizuara deri né momgntin e ndérprerjes s¢ Kontratés. duke
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zbritur shumat q& Autoriteti Kontraktues i ka paguar shoqérisé koncesionare né
bazé t& Modelit Financiar

b) Shumave qé Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe q& jané ende (&
pashlyera né Datén e Pérfundimit t& Kontratés. pérvec rasteve kur kéto shuma jané
mbajtur nga Autoriteti Kontraktor pér mospermbushje ¢ kontratés nga
Koncesionari;

c) Kthimin e Garancisé s¢ Kontratés, pas verifikimit.dhe zbritjes s¢ ndonjé detyrimi
(nése ka) nga Koncesionari, deri né datén e zgydhms s&-Kontratés pér shkak (¢
Forcés Madhore.

“Koncesionari” ka kuptimin e dhéné né hyrje t&
“Kontraté” ka kuptimin e késaj kontrate.

“Kontrata e Inxhinierit t¢ Pavarur” ésht¢ kontrata e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit & Pavarur n¢ lidhje me realizimin e detyrave t¢ Inxhinierit t&¢ Pavarur pér mbikqyrjen
dhe kontrollin e Punimeve 1& ndértimit dhe mirémbajtjes s&¢ Rrugés né pérputhje me kété Kontraté.

“Kontroll” i njé Personi nga njé Person tjetér &hté kur ky Person i fundit (i vetém ose me (& (jeré
dhe drejtpérdrejt ose térthorazi) ka shumicén e kapitalit t¢ Personit & paré ose népérmjet zotérimit
t& kapitalit aksioner/kuotave ose népérmjet njé kontrate ose ka shumicén e votave ose, ka t&
drejtén t& emérojé ose largojé anétarét e késhillit t¢ administrimit/mbikqyres. apo ¢do t& drejté
tjetér q& ka ose mund t& ket& apo sjell t& njgjtén pasojé si secili rast sa mé lart.

“Kosto t& Zgjidhjes Pérpara Kohe t&¢ Nénkontratés” jané kostot q& i kané lindur ose do t'i
lindin n& ményré t€ arsyeshme Koncesionarit ose humbjet qé ka pésuar Koncesionari né lidhje me
Nénkontratat ose furnitorét vetém si pasojé e pérfundimit pérpara kohe € késaj Kontrate né lidhje
me kostot e méposhtme, t& cilat Koncesionari duhet t’jua paguajé Nénkontraktoréve apo
furnitoréve:

a) kostot e lindura né lidhje me kryerjen e Punimeve, mirémbajtjen e Rrugés ose
ofrimin e Shérbimeve pér aq sa kéto kosto nuk mund t& zbuteshin ose
parandaloheshin, apo qe mund te kthehen, ku pérfshihen:

(i) kostot e mallrave ose materialeve t& porositura;

(ii) shpenzimet e lindura né rrjedhén normale (& biznesit me kushte tregu né
pritje t& ndértimit t¢ Punimeve ose ofrimit & Shérbimeve:

(iii) humbjet e lindura né lidhje me Nénkontratat ¢ jané lidhur né rrjedhén
normale ¢ biznesit me kushte tregu, € cilat nuk mund &
anulohen/zgjidhen pa humbje/kosto;

(iv) kostoja ¢ zhvendosjes s& pajisjeve & pérdorura né lidhje me kété
Kontraté: dhe

b) kostoja e ndérprerjes sé marrédhénieve & punés me punémarésit e prekur, né
bazé & Ligjit;
c) kostot pér t’u rimbursuar t& cilat kan€ ardhur nga zgjidhja e kontratave t¢ lidhura

me kushte t& zakonshme,
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me kusht qé (i) Koncesionari dhe ¢do Nénkontraktor (& ken& béré pérpjekje (€ arsyeshme pér
minimizimin e kostove 1 tilla: dhe (i) Nénkontraktorét t& mos kené t¢ drejté pér asnjé fitim 1€
munguar né masén qé ky fitim i munguar &ht¢ mé i madh se fitimi qé do & kishte marré
Nénkontraktori né 12 (dymbédhjeté) muaj pas Datés sé Pérfundimit t& Kontratés.

“Ligj” &shté ¢do akt i zbatueshém kombétar ose vendor. urdhérest, dekret ose akt tjetér,
rregullore, akt nénligjor ose gdo rregull. kod ose udhézim apo licencé, miratim, leje, autorizim ose
aprovim tjetér i Republikés sé Shqi s ose i ¢do entiteti ose nénndarjeje € saj, ose t& nj&
Personi publik i krijuar me Ligj (i pavarur ose jo), g€ ka juridiksionin ¢ dubur, né masén q& njé akt
i tillé éshté publikuar dhe qé disponohet publikisht, dhe q& éshté objekt i zbatimit t& vendimeve &
gjykatave t&¢ ndryshme dhe & trupave t& ngjashme gjyqésoré Repuiblikes.sé Shqipéris
urdhérave. udhézime a vendimeve té ministrave, (€ udhézimeve a qarkoreve € departamenteve t&
ndryshme t& Autoriteteve Pérkatése, si dhe interpretimet e organeve, zyrare, (&
Shqipérisé. q¢ kané juridiksion mbi géshtjen né fjalé, sic mund t& ndiyshhen. héra herés gjaté
afatit t& Kontratés. A |

s
“Manualet e Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes” jang manualet e pérgatitura nga’l(’oncesinnari né
pérputhje me Neni 25, dhe me standardet. t&¢ miratuara nga AK né rakordim~ me inxhinierin ¢
pavarur, ku pérfshihen ndér t¢ tjera manuali i kontrollit & cilésisé pér shfrytézimin dhe
mirémbajtien, manuali i shfrytézimit dhe mirémbajtjes ruting, plani i mirémbajtjes gjaté dimrit,
manuali i kontrollit dhe monitorimit dhe manuali i menaxhimit mjedisor.

Marréveshje e Drejtpérdrejté” éshté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor,
Koncesionarit, Shogérisé Koncesionare dhe Huadhénésve.

“Marréveshjet pér Financimin” jané marréveshje (pa pérfshiré marréveshjen pér sigurimin e
Borxhit 1& Pasiguruar) né bazé & sé& cilave Koncesionarit i jepet financim né formé& borxhi me
pérparési ose borxh ge kthehet ne kapital ose borxh afatshkurtér dhe/ose ¢do lloj forme tjetér e
jashtme financimi né lidhje me Projektin (duke pérfshiré, por pa u kufizuar: kreding, letér-kredng ,
dorézaning, kryerja e punimeve, apo furnizimi i produkteve nga furnitoret e Shoqérisé
Koncesionare me financim, apo pagesé (€ mévonshme té cmimit, ose né forma & tjera financimi
bazuar edhe ne praktikat e mira industriale dhe gdo marréveshje mbrojtjeje “hedging” pér
interesin dhe, né ¢do rast ¢do kontraté garancie duke pérfshiré edhe ¢do Marréveshje té
Drejtpérdrejté né lidhje me to, n& ¢do rast & miratuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor si
Marréveshje Financimi.

ertifikaté Pérdorimi, miratim,
hté i nevojshém né lidhje me

“Miratimi i Nevojshém i Autoritetit Kontraktor” &shté ¢do C
licensé, aprovim, lejim ose autorizim, i pérkohshém apo final, &
Projektin dhe qé duhet 1éshuar nga Autoriteti Kontraktor.

“Mirémbajtja Dimérore” jané Punimet né lidhje me parandalimin e formimit t& akullit dhe
largimin e déborés dhe & akullit, si dhe € gjitha Punimet e mirémbajtjes dhe funksionet e lidhura
me to, (& parashikuara né Shtojeén 10 dhe né rregullat/standardet.

“Mirémbajtje Ruting” &hté puna e kryer gjaté periudhés s&¢ mirgmbajtjes. e pércaktuar né
Projekt Zbatim, qé ka natyré afatshkurtér ose ciklike dhe &shté e nevojshme pér ta mbajtur Rrugén
né gjendje funksionale, té miré dhe t& parrezikshme pune, ku pérfshihen riparimet e vogla t& &
gjithé clementeve t& Rrugés. pastrimi, mirémbajtja e bordit e zonés pérreth dhe Mirémbajtja
Dimérore dhe kontrollet e kryera sé bashku me vrojtimet g& shogérojné gdo punim sa mé lart.

“Model Financiar” &shté:

a) né datén e nénshkrimit t& késaj Kontrate, Modeli Financiar i paraqitur n€ ofertén ¢
Koncesionarit; dhe
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b)

pas késaj date, modeli i pérditésuar né pérputhje me kété Kontraté.

“Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor” éhté secila prej ngjarjeve ose fakteve &

méposhtme:

a)

b)

<)

d)

e)

2

Autoriteti Kontraktor nuk paguan shumat pérkatése t& Pagesés nga Autoriteti
Kontraktor sipas Kontratés apo/dhe déshtimi nga ana e Autoriteteve Pérkatése
pér t& rimbursuar TVSH-né, né favor t& Koncensionarit né koh€ dhe né pérputhje
me Ligjin:

shprongsimi, sekuestrimi, marrja n& perdorim (& -perkol nga ana e
Autoritetit Kontraktor, e njé pjese me réndési (& aktiveve t& Koncgdjonarit ose 1€
njé Nénkontraktori ose i aksioneve/kuotave t& Koncesipnarit: apQ Shogérisé
Koncensionare; oy
}In me
/

shkelje e detyrimeve t& Autoritetit Kontraktor parashikuar- né kété Kontraté qé e
bén t& pamundur ose e pengon né ményré t& konsiderueshme Koncesionarin qé
& realizoj& Punimet dhe/ose Shérbimet pér njé periudhé mé (€ gjaté se 1 (nj€)
Muaj:

12
e

kalimi i Kontratés tek té treté nga Autoriteti Kontraktor néwklrhéérshl
dispozitat e Neni 48 t& saj:

¢do Ndryshim né Ligj i cili éshté i paparashikueshém dhe g& e bén & pamundur
ose e pengon né ményré & konsiderueshme zbatimin ¢ Kontratés nga ana ¢
Koncesionarit apo/dhe démton interesin ¢ tij financiar dhe ekonomik sipas késaj
Kontrate;

¢do Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar: dhe

¢do pengesé, dém apo pamundési e mospérmbushjes se detyrimeve sipas késaj
Kontrate si rezultat i mos realizimit t& Shpronésimeve t€ tokave/trojeve & palcve
1§ treta, shémbjes s& ndértesave né Territorin e Projektit, apo mos Dorézimi i
Territorit & Projektit sipas kushteve t& késaj Kontrate. Pér t& shmangur cdo
dyshim nuk konsiderohet Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor nése
Koncesioniari ka mundési té vazhdojé punén né segmente € tjera.

“Mospérmbushje nga Koncesionari” &hté ¢do kusht i méposhtém qé ndodh pér faj ©
Koncesionarit dhe jo si rrjedhojé e veprimeve apo mungesés sé veprimeve nga Autoriteti

Kontraktor:

a)

(b)
(c)

shkelja e réndésishme e detyrimeve t& Koncesionarit, q&:
(i) prek ecuriné ¢ Punimeve dhe/ose Shérbimeve & mirémbajtjes: ose

(i) prek aftésing e Autoritetit Kontraktor pér t& pérmbushur detyrimet e
parashikuara me Ligj dhe Kontraté: ose

(iii) prek pérdorimin e Rrugés nga Autoriteti Kontraktor dhe Pérdoruesit;
Shkelje e Vazhdueshme sipas Kontratés:

Né pérfundim t& procedurés sé falimentit, vendimi pérfundimtar i Gjykatés i cili
pranon likujdimin kundér Koncesionarit, t& lidhur me paaftésiné paguese:
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(d)

(©)
()

(2

(h)

(0]

0}

(k)

Mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari né pérputhje me programin dhe/ose
Shérbimet sipas Projektit brenda 3 (tre) Muajve nga Data e fillimit t& Punimeve
Ndértimore kapitale:

Braktisja e Punimeve nga Koncesionari:

Mosrespektimi me faj i njé daté t& pérfundimit t& Segmentit pérkatés brenda
afatit pérfundimtar pér Segmentin pérkatés, sipas pércaktimeve (€ béra né
grafikun e punimeve pjesé e Projekt Zbatimit;

Mosnxjerrja e Certifikatés s¢ Pérdorimit/lejes s¢ shrytézimit pér € gjitha
Segmentet pérkatése & Rrugés brenda afatit pérfundimtar pér Certifikatén e
Pérdorimit/lejen e shfrytézimit, nése ndodh pér faj 1& Koncesionarit;

Koncesionari nuk bén fillimisht dhe né vazhdimési Sigurimet e Nevojshme sipas
Kontratés:

tek Neni 10 pér
W L
o_(\."&mancum[)

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura né Korﬁrat
nénkontraktimin, tek Neni 14.4 (Amendamente né¢ M
dhe tek Neni 14.5 (Rifinancimi): dhe/ose

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi kali

de Jr{iiyyshimin e
kontrollit t& parashikuara tek Neni 11 “Ndryshimi i Kontrollit” ¥

7

i s . . TR . ” i 3
Koncesionari gjaté veprimtarisé sé tij né zbatim t& késaj‘ 'l‘f(?rﬁ:ale nuk zbaton
legjislacionin né fuqi né Republikén e Shqipérisé.

“Muaj” &shté njé muaj kalendarik gjaté Periudhés sé Koncesionit. Nj& “Muaj” i referohet njé
periudhe gé fillon né njé dité t& njé Muaji kalendarik dhe & pérfundon né ditén q¢ korrespondon
numerikisht né Muajin e ardhshém kalendarik (pa e pérfshiré até dit€), me pérjashtim € rastit q¢,
nése nuk ka dité q& korrespondon numerikisht né Muajin né t€ cilin ajo periudhé pérfundon, ajo
periudhé do & pérfundojé ditén e fundit né até Muaj kalendarik.

“Ndryshim Cilésues i Ligjit” &shté:

a)
b)

c)

d)

Ndryshimi Diskriminues i Ligjit:
Ndryshimi Specifik i Ligjit:

njé Ndryshim i Ligjit q& ndodh pas nénshkrimit € késaj kontrate, gjaté Periudhés
Ndértimore, dhe mirémbajtjes dhe gé sjell pér pasojé njé Shpenzim Kapital: ose

njé Ndryshim i Ligjit q¢ sjell pér pasojé nj¢ TVSH t& parimbursueshme né&
formén e TVSH-s& né blerje t& cilén e bén si shpenzim Koncesionari pér ¢do
furnizim q& merr pér ta pérdorur vetém pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve ose pér t& pérmbushur detyrimet ose parashikimet e késaj Kontrate
(s¢ bashku me TVSH-n¢ né blerje ¢ paguar si pjes¢ e shpenzimeve t&
pérgjithshme administrative né lidhje me kéto aktivitete) pér aq sa Koncesionarit
nuk i lind e drejta e rimbursimit apo kreditimit nga autoriteti tatimor shqiptar n&
lidhje me kété TVSH né blerje.

“Ndryshim Diskriminues i Ligjit” éshté Ndryshimi i Ligjit, i cili zbatohet né ményré specifike:

a)

pér Projektin dhe jo pér projekte t€ ngjashme: ose E
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b) pér Koncesionarin/Shoqéringé Koncesionare dhe pér asnjé Person tjetér; ose

c) pér shoqérité tregtare t& angazhuara né projekte té ngjashme me Projektin dhe
pér asnjé Person tjet

“Ndryshim né Ligj” éshté ndryshimi i Ligjit q¢ ndodh pas datés sé nénshkrimit t& késaj Kontrate,
pa pérfshiré Ndryshimet e Parashikueshme t& | :

“Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ &shté ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor ng
bazé t& Neni 35 1& Kontratés.

“Ndryshim nga Koncesionari” &shté ndryshimi i propozuar nga Koncesionari né bazé t& Neni 35
1€ Kontratés.

“Ndryshim i Parashikueshém i Ligjit” &sht¢ propozimi pér ndryshim i Ligjit, i béré tridhjeté 30
(dité kalendarike) pérpara Datés sé Dorézimit (& Ofertés pérfundimtare né:

a) njé projektligj (€ geverisé ose projektligj (€ paragitur nga ministria pérkatése per
konsultim dhe i béré publik masivisht. apo i cili i &hté njoftuar Koncesionarit:
ose

b) njé propozim i botuar né Fletoren Zyrtare. e

“Ndryshim Specifik i Ligjit” &shté njé Ndryshim i Ligjit q¢ i retm?het pekifikisht ofrimit t&
Shérbimeve ose Punimeve t& nj&jta ose & ngjashme me S} t:rblme(dh ct e parashikuara me
&té Kontrat€ ose zotérimit t& aksioneve/kuotave t& shoqé VEC[I kryesor i té cilave
&shté ofrimi i Shérbimeve dhe Punimeve (€ ngjashme ose & meﬁq\me @her’bdnel dhe Punimet e

parashikuara me k&€ Kontraté.

a) Nénkontrata e miratuar e Ndértimit; dhe
b) Nénkontrata e miratuar e Mirémbajtjes.

“Nénkontraktor” éshté:
a) Nénkontraktori Ndértimor: dhe
b) Nénkontraktori i Mirémbajtjes.

Pér efekt sqarimi, nése Punimet kryhen nga Koncensionari, (i) ky i fundit nuk do t&
konsiderohet si Nénkontraktor, dhe (ii) nuk do t€ keté nevojé qé, pér té, t& merret miratim nga
Autoriteti Kontraktor.

“Nénkontraté e Mirémbajtjes™ &shté Nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe
Neénkontraktorit 1& Mirémbajtjes pér kryerjen e Punimeve & mirémbajtjes apo nj
ndryshimet dhe zévendésimet pérkatése t€ béra heré pas here né pérputhje me kété Kontraté.

nkontraté Ndértimi” &shté nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe Nénkontraktorit
Ndértimor pér kryerjen ¢ Punimeve apo njé pjese té tyre, me ndryshimet dhe zévendésimet
pérkatése & béra heré pas here né pérputhje me kété Kontraté.

“Nénkontraktori Ndértimor” &shté subjekti i regjisttuar sipas Ligjit. me seli né Eresé‘n e
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deklaruar né QKB dhe i pérfagésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligj pérfaqésues i

caktuar dhe autorizuar rregullisht né bazé t&¢ Nénkontratés s& Ndértimit.

“Nénkontraktori i Mirémbajtjes™ &sht¢ subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me seli né adresén e
deklaruar né QKB dhe i pérfagésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor.si pérfaqésues i
caktuar dhe autorizuar rregullisht n& bazé t& Nénkontratés s¢ Mirémbajtjes.

“Ngjarje e Forcés Madhore™ &shté njé ngjarje qé nuk &shté né kontrollin ¢ Paléve dhe gé nuk
mund t& parashikohej prej tyre si dhe qé sjell pér pasojé qé Pala gé pretendon t& mos jeté né
gjendje t& pérmbushé detyrimet e parashikuara né kété Kontraté (“Pala e Prekur™), pérfshirg, pa u
kufizuar n&:

a) ¢do akt i natyrés duke pérfshiré, por duke mos u kufizuar né to, zjarrin,
pérmbytjen, ose ¢do katastrofé tjetér natyrore si. térmeti, uragani, tornado ose
goditja nga meteori ose nga njé trup tjetér giellor;

b) greva, pushtimi i Rrugés, lufta, kryengritja, protesta mé e gjaté se 48 (dyzet e
tet€) oré revolucioni, lufta civile, konflikti i armatosur, gendja ¢
jashtézakonshme e vendosur me Ligj. terrorizmi ose_embargoja dhe trazirat

civile ose prishja e rendit civil:
sy wh

3

¢) rrezatimi jonizues ose kontaminimi kimik apo bi

d) shpérthimet e shkaktuara nga pajisjet supersonike: /
€) shpérthimi bérthamor ose kontaminimi radioaktiv; -~
f) ¢do rast tjetér i parashikuar né njé dispozité (& Kontratés si e tillé.

“Njoftimi pér Korrigjim” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 39.2.

“Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar né Nenin
39.4 1& Kontratés.

“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né
Nenin 39.2 t& Kontratés.

“Njoftim Mospranimi” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.2.11.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar n& Neni 35 t&
Kontratés.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né Neni 35 ¢ Kontratés.
“Njoftim pér Ndérprerje dhe/ose Pérfundim té Kontratés™ éshté:

a) Njoftimi pér Mospérmbushje & Detyrimeve nga Koncesionari;

b) Njoftimi pér Mosp&rmbushje nga Autoriteti Kontraktor; ose

¢) Njoftimi pér Pérfundim t& Kontratés pér Shkak t& Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.

“Njoftimi pér Pérfundim té Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé Forcés Madhore™
kuptimin e dhéng tek Neni 33.
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“Norma e Brendshme e Kthimit t& Kapitalit” &hté norma e brendshme e kthimit t¢ Kapitalit t&
Investuar & Koncesionarit. sipas pérllogaritieve & béra né Modelin Financiar, pérfshiré
ndryshimet & ai mund t& keté sipas dispozitave 1€ késaj Kontrate.

“Objekte Arkeologjike” ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri arkeologjike™ ¢ Ligjit Nr.
27/2018 “Pér Trashégiming Kulturore dhe Muzeté”,

“Objekte té¢ Trashégimisé Kulturore™ ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri kulturore
materiale” t& Ligjit Nr. 27/2018 “Pér Trashégiming Kulturore dhe Muzet&”.

“Objekte t&é Pérkohshme™ jané t¢ gjitha strukturat dhe instalimet e pérkohshme, té cilat nevojiten
pér ndértimin e Rrugés.

“Pagesa nga Autoriteti Kontraktor” &shté ¢do pagesé q& Autoriteti Kontraktor e jep né pérputhje
me Kontratén, pagesé ¢ cila &hté e propozuar n& Dokumentacionin ¢ Ofertés fituese dhe
deklaratés mbi ofertén pérfundimtare t€ rivlerésuar dhe Modelin Financiar t& datés 21.3.2019 &
ofruar nga Koncesionari dhe té dakortésuar mes paléve.
“Palé” ka kuptimin e dhéné n& hyrje t& Kontratés. \\
v

“Palé e Autoritetit Kontraktor™ &shté vegmas Autoriteti Kontraktor dhg népﬁn;s t. punémarrésit
dhe agjentét e tij dhe ¢do nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar gd secili prej tyre
(ku pérfshihen edhe Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Pertaqesubsl tel por pa pérfshiré
Koncesionarin dhe Palét Koncesionare) si dhe Autoritetet Pérkatése t€ tjera qé sipas rastit asistojné
Autoritetin Kontraktor pér zbatimin e Kontratés. St

“Palé Koncesionare” &shté vegmas Koncesionari. Shoqéria Koncesionare, Nénkontraktori,
Pérfagésuesi i Koncesionarit, inxhinieri i Koncesionarit dhe népunésit, punémarrésit dhe agjentét e
tyre dhe ¢do Nénkontraktor apo Person i pun&suar ose i angazhuar nga secili prej tyre.

“Palé e Lidhur” &shté, kundrejt njé shoqggrie tregtare, ¢do shogéri e llojit holding (q& zotéron
Aksionet/Kuotat e shogérive t& tjera) q& ushtron kontroll mbi até shoqéri tregtare, ¢do shoqgéri
tregtare mbi (€ cilén ushtrohet kontroll nga ajo shoqéri tregtare ose ¢do shogéri e kontrolluar e njé
shogérie te lojit holding q& ushtron kontroll mbi até shoqéri tregtare.

“Palé e Prekur” ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin e Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.
“Paralajmérimi i Paré” ka kuptimin e dhéné né Nenin 39.3.1 & Kontratés.

“Paralajmérim i Dyt&” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 39.3.2 t€ Kontratés.

“Periudha e Koncesionit” ka kuptimin e parashikuar tek Neni 9 i Kontratés.

“Periudha e Pérgjegjésisé s¢ Defekteve” né lidhje me njé Segment (€ Rrugés, ka kuptimin e
periudhés prej 12 (dymbédhjeté) Muajsh nga data e marrjes sé Certifikatés s¢ Pérfundimit

paraprak pér até Segment.

“Periudha Ndértimore” jané periudhat brenda periudhés s& vlefshmérisé s¢ Kontratés gjaté t&
cilave realizohen Punimet ndértimore t& fazés s& ndértimit dhe pérfundimit té Rrugés sipas Projekt
Zbatimit.

“Periudha e Vlefshmérisé sé Kontratés” &sht¢ periudha kohore gé fillon me Datén e Hyrjes né
Fuqi t& késaj Kontrate dhe pérfundon me Datén e Pérfundimit & Kontratés, pérfshiré edhe shi
¢ parashikuara sipas késaj Kontrate.

fage 16




image17.jpg
“Person” do & kuptohet ¢do individ, person fizik, juridik. shoqéri tregtare, ortakéri apo organizaté
e ¢do lloj forme organizimi e parashikuar nga Ligji ose ligji i nj¢ vendi tjetér, pérfshiré Autoritetin
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése.

“Pérdorues” jang pérdoruesit e Rrugés.

“Pérfaqésues i Autoritetit Kontraktor” éshté Personi i identifikuar pér té vepruar si Pérfaqésues
i Autoritetit Kontraktor né bazé (& Kontratés.

“Pérfaqésues i Koncesionarit” éshté veté Koncesionari ose njé Personi i autorizuar me shkrim
pér pérfaqésimin e tij.

“Pérfaqésues Teknik” éshté gdo Person i eméruar nga Autoriteti Kontraktor né bazé (€ késaj
Kontrate.

“Pérmbyllje Financiare” éshté data kur pérmbushen kushtet q& i paraprijng hyrjes né fuqi t&
Marréveshjeve té Financimit.

“Plani i Mirémbajtjes sé Rrugés”, &shié plani i véng né dispozicion né p e Shtojcén 10.

“Plani i Menaxhimit t& Projektit” &shté plani i véné né dispozicion né pi j m;é\shtojcén 10.

“Plani i Rehabilitimit™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 37.7.2 ¢ Kontra

“Plane Zbatimi t& Punimeve” jané planet e skicuara & punimeve,gipas Projekt Zbatimit, t&
Koncesionarit q& i bashkélidhen Shtojcés 11 me miratimin e Projekt Zbatimif, me ndryshimet ose
shtesat pérkatése.

“Praktika e Miré e Industri hté ushtrimi i shkallés s& zotésisé, korrektesés, maturisé dhe
largpamésisé qé do t& pritej né ményré té arsyeshme dhe t& zakonshme nga njé palé kontraktore ¢
afté dhe me pérvojé né sektorin e ndértimit t& rrugéve né Shqipéri dhe e cila kérkon t& pérmbushé
me mirébesim detyrimet e veta kontraktore, né respekt t& & gjitha Ligjeve, e angazhuar n& t&
njéjtén lloj ndérmarrjeje dhe duke punuar né rrethana dhe kushte (& njéjta ose t& ngjashme.

“Problem i Trashéguar™ éshté ¢do pretendim, kérkesé apo pérgjegjési e parashikuar me Ligj q&
ka ardhur nga njé veprim ose mosveprim né lidhje me ndértimin apo shfrytézimin e béré mbi
pjesét ekzistuese & Rrugés pérpara Datés sé Hyrjes né Fugi t€ Kontratés.

“Procesi i Arbitrazhit” ka kuptimin e dhéné né Nenin 54.3.1 t&€ Kontratés.

“Procesverbal Konstatimi” ka kuptimin e dhéné né Nenin 19.2.1. t& Kontratés.

“Program” &shté programi aktual pér realizimin e Punimeve, i hartuar n& pérputhje me Projekt
Zbatimin.

“Programi i Riparimit Kapital” &sht¢ versioni pérfundimtar i programit vjetor té riparimit
kapital, i miratuar ose pércaktuar, pérkatésisht, né pérputhje me Kontratén dhe Projektin.

“Projekti” &shté térésia e aktiviteteve t& ndérlidhura pér ndértimin, mirémbajtjen e Rrugés i
pércaktuar né objektin e késaj Kontrate sipas Projektit & Zbatimit dhe kryerja e ¢do pjese t&
Punimeve dhe Shérbimeve gjaté Periudhés s¢ Vlefshmérisé sé Kontratés dhe financimi sipas
ofertés sé paragitur nga Koncesionari né proceduren e koncesionit.

“Projekt Ideja™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 20.1.1 & Kontratés.
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“Projekt Zbatimi™ ka kuptimin e dhéng né& Nenin 20.1.2 t& Kontratgs.
“Propozime té Koncesionarit” jang:

a) Propozime pér Punime t¢ Koncesionarit; dhe

b) Propozime pér Shérbime mirémbajtjeje t€ Koncesionarit.
“Punime” jan¢ punimet ndértimore, punimet gjeoteknike dhe ¢do punim tjetér g&é mund 1&
nevojitet né lidhje me projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen ¢ Rrugés dhe t& Objekteve t&
Pérkohshme nga Koncesionari sipas Projekt Zbatimit.

“Punimet e Rehabilitimit” ka kuptimin e dhéné né Nenin 37.7.1 t& Kontratés.

“QKB” ka kuptimin e Qendrés Kombétare t& Biznesit. si institucioni shtetéror i ngarkuar nga Ligji
pér mbajtjen e regjistrit t& shoqérive tregtare.

“Riparim Kapital” ésht¢ ¢do mirémbaijtje qé i béhet Rrugés, q& nuk &hté Mirémbajtje Ruting.
“Rifinancim” éshté zévendésimi i njé borxhi ekzistues me njé borxh tjetér me kushte financiare &

ndryshme, por q& nuk sjell asnjé implikim financiar shtesé pér Autoritetin Kontraktues pértej
pagesave t& parashikuara né Modelin Financiar.

e . W0
hm’é se t&
wgdhe

,""
“Segmentet” jané pozicione gjeografike brenda gjurmés sé Rrugés té ndaraskematikisht, mbi t&
cilat do t& kryhen Punimet Ndértimore.

“Rrugé” jané 1¢ gjitha Segmentet e Projektit, duke pérfshiré edhe objekt
nevojshme pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e kétyre Segmenteve. ku péi
Vendpushimet dhe ¢do zoné tjetér shérbimi.

“Sigurimi i Kontratés™ &shté garancia e kérkuar dhe e paragitur né formén e kérkuar e léshuar
nga njé banké e nivelit t& dyt¢ /shoqéri sigurimi sipas pércaktimeve t& Kontratés, me kérkesé &
Koncesionarit dhe né favor t& Autoritetit Kontraktor.

“Sigurimet e Nevojshme” jan¢ sigurimet e identifikuara dhe mbajtura né pérputhje me Neni 37
dhe t& parashikuara sipas Shtojcés 7.

“Sigurimi i Pérgjegjésisé ndaj Paléve té Treta™ éshté sigurimi i pérgjegjésisé ndaj paléve té treta
qé éshté pjesé e Sigurimeve t& Nevojshme q& duhen bleré dhe mbajtur né bazé t& Neni 37 t&
Kontratés.
“Sistemet e Cilésisé” jané sistemet ¢ menaxhimit t& cilésisé ¢ véna né dispozicion né pérputhje
me Shtojcén 10.

“Skicat e Ndértimit” jané skicat dhe llogaritjet e hartuara né pérputhje me Kérkesat e Autoritetit
Kontraktor dhe Ligjit. né ¢ cilat paraqiten t& gjitha dimensionet, llogaritjet dhe hollésité e
nevojshme pér t'i dhéné mundési Koncesionarit t& realizojé Punimet.

“Situacioni” pérfshin t& gjitha skicat, llogaritjet. raportet etj., né format elektronik dhe t€ shtypur
né & cilat paragiten evidencat faktike t& miratuara t& ndértimit € pérditésuara pér té pasqyruar
vendndodhjet, madhésité, matérialet e ndértimit dhe hollési té tjera t& Punimeve t& realizuara, duke
béré lidhjen me specifikimet dhe tabelat pérkatése.

“Situaté e Jashtézakonshme Gjeoteknike” &shté ngjagja e nj& fenomeni gjeoskiiik t&
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paparashikuar (si shkarje dheu q& bllokon pjesérisht ose plotésisht karrexhatén), i cili mund t&
ndikojé negativisht né Punimet pér projektimin, ndértimin, mirémbajtjen pa rrezik t& Rrugés, né
pérputhje me Kérkesat e Autoritetit Kontraktor.

“Standarde” jan¢ standardet e identifikuara né Projekt Zbatim né lidhje me Punimet dhe
Shérbimet né Rrugg. né pérputhje me Ligjin.

“Shérbime” jané shérbimet e mirémbajtjes s¢ Rrugés t€ parashikuar né Shtojcén 10.

“Shémbja e Objekteve” do t& thoté prishja nga ana e Autoriteteve Pérkatése e objekteve &
shpronésuara apo objekteve pa leje q& ndodhm né Territorin ¢ Projektit pa pérfshiré kostot e
transportit t& mbetjeve pas shémbjes t€ cilat n& ¢do rast mbulohen nga Koncesionari.

“Shkak Kompensimi™ &shté:

a) shkelje me faj nga ana e Autoritetit Kontraktor ¢ ¢do detyrimi material &
parashikuar me ké& Kontraté ¢ e bén Koncesionarin t& mospérmbushé
detyrimet e parashikuara me kété Kontraté, pér njé periudhé mé & gjaté se 30
(tridhjeté) Dité Pune;

b) déshtimi nga ana e Autoriteti Kontraktor pér t'i véné né dispozicion Kantierin
dhe siguruar Koncensionarit hyrje-dalje né Kantier. Né cdo rast Autoriteti
Kontraktor nuk do t& konsiderohet né shkelje, n& rast se Koncesionari ka
mundési € vijojé punén né segmente t& caktuara (€ rrugés;

) moskryerja nga ana e Autoritetit Kontrah\ol\e detyrimeve pér Shpronésimin
sipas Kontratés me kusht q& kjo moskryerje !ﬁpengojé vazhdimin e punimeve
nga ana e Koncesionarit; b 3

3 i

d) ¢do ngjarje apo shkak tjewér qé E:s}ite paryshlkuar shprehimisht si Shkak
Kompensimi né kété Kontraté.

L
“Shkak Lehtésimi” éshté:

a) zjarri ose shpérthimi ose ¢do ngjarje e paparashikueshme e motit ekstrem (duke
mbajtur né konsideraté natyrén e rajonit dhe kushtet klimatike q&¢ mbizotérojné
né rajon);

b) humbja apo démtimi aksidental, qé u béhet Punimeve ose Rrugés, Segmenteve &
Rrugés ose pjeséve té saj:

c) mungesa ose ndérprerja e energjisé, 1éndés djegése ose transportit, bllokimi i
rruggve, porteve, aeroporteve dhe i telekomunikacioneve, ose defekte t€ rénda né
makineri;

d) Situata e Jashtézakonshme Gjeoteknike;

€) vonesa né Punime pér shkak t& gérmimit, largimit ose Punimeve t& tjera t&

nevojshme t& kryera né lidhje me Objektet Arkeologjike ose t& Trashégimisé
Kulturore, zbulimin e infrastruktures publike, zbulimin e l&ndeve shpérthyese,
mungesés sé miratimeve dhe lejeve t& Autoriteteve jo pér faj t& Koncesionarit,
Forcés Madhore, Mospérmbushje t& Kontratés nga Autoriteti Kontraktor, gipas
parashikimeve pérkatése né Kontratg;
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)

h)

)]

me kusht q&, pér efekt & ¢lirimit nga pérfundimisi
ngjarje e tillé t& mos jeté shkaktuar nga shkelje té
Pale Koncesionare) dhe g& njé ngjarje e tillé (&

zbulimi i njé Problemi t¢ Trashéguar, q& pengon Koncesionarin ng& pérmbushjen
e detyrimeve t€ parashikuara né kété Kontraté;

zbulimi i materialeve & rrezikshme, t€ paparashikueshme sipas Kontratés. q&
pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve & parashikuara né két¢
Kontraté;

zbulimi i sistemeve & infrastrukturés publike, € paparashikueshme sipas
Kontratés, qé pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve &
parashikuara n¢ kété Kontraté. Kétu pérfshihet edhe ¢do kérkesé ¢ autoritetit
kontraktor, & mund t& detyrojé koncesionarin, & japé njé zgjidhje t¢ ndryshme
nga ajo e planifikuar né projekt ide, apo projektzbatim:

greva, braktisja e punés nga punémarrésit, ulja e tempit t& punés ose ¢do
mosmarréveshje tjetér zyrtare ose jo, pér aq sa kéto ngjarje zhvillohen ng¢ t&
gjithé sektorin pérkatés dhe jo vetém tek Koncesionari ose Pala Koncesionare:
si dhe protesta q& ka pér pasojé mbylljen e Rrugés apo bllokimin e Kantierit, ose
1€ njé pjese (& saj né ¢do moment pas Datés s¢ Hyrjes né Fugi t€ Kontratés;

si dhe
¢do rast tjetér i parashikuar n¢ Kontraté si Shkak Lehtésimi,
Lmté{%né bazé ¢ Neni 32,

Koncesionarit (ose nj
tuar apo ndihmuar nga

veprimi ose mosveprimi me faj i Koncesionarit (ose’llhj&"Pa'k, {oncesionare).

“Shkelje e Vazhdueshme™ ka kuptimin e parashikuar ng Nen_l_qj/’x

“Shogéria Koncesionare” &shté subjekti pér qéllime té veganta, i themeluar nga Koncesionari pér

t'u béré Palé e késaj Kontrate, si¢ éshté pérkufizuar né hyrje (& késaj Kontrate.

“Shogéri ¢ Lidhur”, ka kuptimin e gdo shoggrie q& zotéron Kontrollin ¢ asaj shogérie, ¢do
shoqéri q¢ éshté nén Kontrollin e asaj shoqérie, ose ¢do shogéri e varur, e cila ka Kontrollin mbi
até shoqéri.

“Shpenzime Kapitale” nénkupton shpenzimet qé klasifikohen nga Ligji apo parimet e
pérgjithshme t& pranuara t& kontabilitetit si Investime Kapitale ose Shpenzime Kapitale.

“Shpronésim” do t& thot¢ ¢do shtetézim ose shpronésim i aseteve (& njé Personi, ose ¢do masé¢
apo veprim i cili. i marré veg e veg apo sé bashku, ka efekt & barasvlershém me shtetézimin ose
shpronésimin.

“Tatim apo Taksg” &shté ¢do lloj tatimi, takse apo pagese e vendosur né bazé té Li
kohe, pavarésisht nése éshté vendosur apo jo deri mé Datén e Fillimit t€ Zbatimit t&€ Kontratés.

“Territor i Projektit™ &shté:

a) toka (pavarésisht statusit & saj, toké bujqésore, truall, livadh etj.) g& pérbén
Rrugén sipas Projektit, pérfshiré truallin e Shprongsuar, até shtesé q& mund t&
nevojitet si dhe ndonjé rrugé ndihmése nése pérfshihet né Projekt. apo rrugé
ndihmése qé i duhen Koncensionarit pér (& pasur akses n¢ Kantier:

jit kohe pas
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j. toké bujqésore, truall, livadh etj) q¢ Autoriteti
n Koncesionarit pér realizimin e Punimeve ose

b) toka (pavarésisht statusit t
Kontraktor ia vé né dispoz
Shérbimeve.

“Té Dhénat e Véna né Dispozicion™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 13.1 t& Kontratés.

“Te qutat e Koncesionarit” jang t€ gjitha drejtat ¢ dhéna Koncesionarit sipas Kontratés,

iré (& drejtén pér té projektuar, ndértuar, mirémbajtur dhe pér t'i financuar kéto aktivitete né
g€ né pérputhje me Ligjin dhe me kété Kontra drejta e ¢do pagese, financimi. kompensimi,

shtese né& koh€, nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas késaj Kontrate, t& Modelit Financiar t&

Koncesionarit si dhe t& ofertés fituese t& Koncesionarit, né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.

“Truall Ekstra” éshté toka (pavarésisht statusit té saj, toké bujqésore, truall, livadh etj.) q& i
nevojitet né mény érkohshme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit dhe/ose Truallit
Shtesé né ményré qé (& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, né pérputhje me kushtet e késaj
Kontrate.

“Truall Shtesé” &shté toka (pavarésisht statusit té saj. toké bujqésore, truall, livadh etj.) q& i
nevojitet né ményré & pérhershme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit né ményré qé &
realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, né pgrputhje me kushtet e késaj Kontrate.

A

Wy
itu& &ér t'ju ofruar
im&l indé djegése, né

£

“Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar”, ka kuptimin e'dl'a_ggg_ué'l(enin 33.9 t&é Kontratés.

“TVSH” &shté tatimi mbi vlerén e shtuar, si¢ parashikohet me l;lg)

“Vendpushimet™ jané vendet q& sipas rastit, duhen ndértuar ose.m
Pérdoruesve si vend pér pushim, pije. ushqime dhe furnizim t& auto:
pérputhje me Projekt Zbatimin dhe Kontratén. 4i¥

“Vit i Ploté Kalendarik™ &shté periudha nga data 1 Janar deri mé daté 31 Dhjetor, duke i pérfshiré
t& dyja kéto data.

“Vlera e Tregut e Projektit™ [logaritet si vijon:
Vlera e tregut = A + B - C, ku:

A= vlera aktuale e Pagesave nga Autoriteti Kontraktor q& do & kishte marré Koncesionari

qé nga Data e Pérfundimit t& Kontratés deri né fund & Periudhés s& Koncesionit (pa
$ konsideraté, né kuptimin e pérllogaritjes, faktin e ndérprerjes pérpara kohe t&
Kontratés) né bazé t& Modelit Financiar me pérditésimet mé t& fundit.

B = ¢do kompensim i pagueshém ndaj Koncesionarit né bazé & késaj Kontrate, si pasojé e
njé ngjarjeje qé ndodh pérpara Datés s¢ Pérfundimit t& Kontratés.

C= (DI-D2)+E+F+G,ku:

= kostoja gjithsej mé Datén e Pérfundimit ¢ Kontratés pér rivendosjen e Koncesionit né
Standardet dhe specifikimet e parashikuara me kété Kontraté.

D2 = démi nga sigurimi q& ka arkétuar Autoriteti Kontraktor n& lidhje me kostot e
rivendosjes t& pérmendura né D1.

E=vlera aktuale neto e kostove pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Koncesionit, pérfshizg
Shpenzimet Kapitale qé nga Data e Pérfundimit t& Kontratés deri né fund t& Periu
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sé Koncesionit (pa marré né konsideraté, né kété kuptim, ndérprerjen pérpara kohe t&
Kontratés) (pa pérfshiré kostot e pérfshira né D1, mé lart) né bazé t¢ Modelit Financiar
me pérditésimet mé & fundit.

F= shumat e depozituara ose & kaluara né njé llogari rezervé pér shlyerjen e borxhit &
mbajtur né emér ose pér llogari 1€ Koncesionarit né bazé ¢ Marréveshjes s¢
Financimit, pér t& garantuar Detyrimet Kundrejt Huadhénésve.

G = gdo vleré, t& papérfshiré né shkronjén “F” mé lart, né investime né€ mjete monetare ose
ckuivalente t¢ mjeteve monetare dhe vlera (& tjera q& né rast garantojné (€ drejtat e
Huadhénésve dhe jané & arkétueshme nga Huadhénésit (ose né llogari rezervé ose né
njé formé tjetér) dhe né gdo rast pa e llogaritur dy heré garancing pér ecuring q¢ &shté
véné né dispozicion n& pérputhje me Neni 8.

Né kuptim 1€ llogaritjes s¢ vlerés aktuale neto, norma e skontimit &shté e barabart¢ me
Normén e Brendshme te Kthimit mbi Kapitalin (Equity IRR) t& situatés baze.

Pér t& shmangur gdo dyshim, kur llogaritia nxjerr rezultat njé shifér me vlerg negative. vlera e
tregut e Projektit éhté zero.

Neni2  INTERPRETIMI I KONTRATES

Né kété Kontraté, pérvegse kur konteksti e kérkon ndryshe. do\rejxpénoren interpretimet ¢
méposhtme: 1 A

s

a) njé fjalé e pérdorur né numrin njéjés pérfshin dhe numrin
te njéra gjini pérfshin edhe gjining tjetér:

[ o
m'és‘d%‘an&ije!llas. Referimi
P

g

R

b) referimi i njé Ligji, akti administrativ, urdhéri apo udh&zimi pérfshin referim tek ai Ligj,
akt administrativ, urdhér apo udhézim si¢ &shté ndryshuar, shtuar apo rimiratuar koh& pas
kohe, si dhe te ¢do rregullore e nxjerré né bazé e pér zbatim t& tij. Pasoja e ¢farédo
ndryshimi, shtese apo ri-miratimi (¢ tillé¢ mbi kété Kontraté do t& zgjidhet né pérputhje me
nenet e késaj Kontrate:

¢) referenca per njé Person pérfshin pasardhésit e tij apo Personat e autorizuar nga ai né bazé
té Ligjit:
d) referenca ndaj ¢do Neni, paragrafi ose Shtojce. pérveg kur deklarohet shprehimisht pér t&

kundeértén, éshté referencé ndaj atij Neni, paragrafi ose Shtojce t€ késaj Kontrate;

e) referencat pér kété Kontraté ose ndonjé dokument tjetér t& pérfshiré né ¢ nénkupton njé
referencé ndaj ¢do ndryshimi/amendimi ose shtesé t& késaj Kontrate, si¢ mund t€ ndodhé
herg pas here;

f) kjo Kontrat¢ pérfshin edhe Shtojcat e saj si dhe pjesé integrale e késaj kontrate jané dhe
seti i dokumenteve standarde t€ procedurés konkurruese dhe konrata tip;

g) titujt dhe renditja numerike e pérdorur pér nenet, paragrafét, nénparagrafét, anekset dhe
tabela e pérmbajtjes jan€ vetém pér lehtési referimi dhe nuk do t& ndikojné né interpretimin
e késaj Kontrate;

h) njé& referim te secili institucion apo organ vendimarrés i referohet institucionit dhe organit





image23.jpg
ekzistuari, ristrukturohet apo ndan pérgjegjésité me institucione apo organe & tjera, i
referohet institucionit apo organit vendimarrés pasardhés apo institucionit apo organit qé
trashégon pérgjegjésité ekzistuese apo qé shérben pér t¢ kryer funksione dhe qelhmg @©
ngjashme apo t& njéjta si institucioni apo organi ekzistues:

i) pérveg rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe né kété Kontraté, né rast t& njé
konflikti t& drejtpérdrejté midis ndonjé dispozite t¢ pjesés kryesore t& Kontratés, t& ndonjé
Shtojce ose Dokumentacionit t& Procedurés s¢ Tenderit radha e pérparésisé do & jeté si mé
poshté:

(i) kjo Kontraté:
(i) Shtojcat e saj;
(iii) Dokumentat e Procedurés sé Tenderit:

J) pérveg rasteve & péreaktuar né ményré specifike né kushtet e késaj Kontrate, né rast t¢ njé
konflikti t& drejtépérdrejté midis ndonjé dispozite t¢ késaj Kontrate dhe Marréveshjes s&
Drejtpérdrejté, pérparési do t& kené dispozitat ¢ Kontratés.

Neni3  OBJEKTIIKONTRATES

3.1 OBJEKTI

Objekti i késaj Kontrate &hté projektimi, ndértimi dhe mirés

ja ,nge: “Porti i
Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés)”. =

; &
LENDA 97

w
o

NE varési t€ kushteve té parashikuara né kéte Kontraté:

a) Shoqéria Koncesionare ka (€ drejtén dhe detyrimin ekskluziv (i) & hartojé
Dokumentacionin e Projektit pérfundimtar te Rrugés, (i) t¢ realizojé Punimet sipas
Projektit pérfundimlm t€ Projekt-Zbatimit pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor (iii) t&
sigurojé financimin pér zhanmm e Projekt Zbatimit, (iv) & realizojé mirémbajtjen e Rrugés
(n€ shkallgn e pércaktuar €€ Kontrat€) si dhe Projekt Zbatimin e miratuar nga
Autoriteti Kontraktor, i cili éshté hartuar né bazé t¢ ofertés sé paragitur ng procedurén
konkurruese.

b) Autoriteti Kontraktor (i) do t'i vendosé né dispozicion Shogérisé Koncesionare t& gjitha
informacionet, Dokumentacionet, vlerésimet dhe Projekt Idené e nevojshme pér qéllimet e
ndértimit, pérfundimit dhe mirémbajties sé¢ Rrugés dhe t& hartimit t& Projekt Zbatimit,
(ii) do t& plotésojé t€ gjitha detyrimet e parashikuara né kéte Kontraté, (iii) do t&
angazhohet pér aplikimin dhe marrjen e (€ gjitha lejeve/licencave né lidhje me Projektin,
aplikimi dhe marrja e t& cilave i takojné Autoritetit Kontraktor sipas legjislacionit né fugi.
(iv) do t& angazhohet t'i japé Shoqérisé Koncesionare (& gjithé asistencén e duhur ng
pajisjen e Shoqérisé Koncesionare me lejet dhe licencat, aplikimi dhe/ose marrja e t& cilave
i tako]na késaj té fundit sipas legjislacionit né fuqi. si dhe (v) do t& marré & gjitha masat

pérkatése administrative dhe financiare pér erjen né kohé & pagesave (vi) ndaj

Shoqgrisé Koncesionare sipas pércaktimeve né Kontraté dhe né¢ Modelin Financiar t&

Shoqgrisé Koncesionare (vii) pér Shpronésimet dhe (viii) démshpérblimet.

Neni4 ~ KONCESIONARI DHE SHOQERIA KONCESIONARE

4
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Palét pranojné qé. né pérputhje me Legjislacionin n& fuqi, si dhe me Dokumentat e
Procedurés Konkurruese, Koncesionari ka themeluar Shoqériné Koncesionare pér (& realizuar keté
Kontratg, vend € Koncesionarit. Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare jang solidarisht
pérgjegjés pér pérmbushjen e detyrimeve t& késaj Kontrate.

Neni5  REFERENCAT NDAJ KONCESIONARIT DHE SHOQERISE
KONCESIONARE

5.1 Referencat ndaj Koncesionarit né két¢ Kontraté, pérveg atyre né Neni 3. Nenin 12.1.1,
Nenin 12.1.2, € cilat i referohen t¢ dyja Paléve, konsiderohen si referime vetém tek
Shogéria Koncesionare; dhe

52 Pavargsisht  krijimit & Shoqéris¢ Koncesionare, Shogéria Koncesionare dhe
Koncesionari do té jené pérgjegjés né ményré solidare pér pérgjegjésisté dhe detyrimet
né pérmbushjen e kushteve paraprakte t& kontratés si dhe pér pérmbushjen ¢ kontratés
gjaté gjithe kohgzgjatjes s¢ saj: dhe

5.3 Nenet mbi pérfundimin e parakohshém. mbi pasojat e pérfundimit=&, parakohshém,
mbi kompensimin pér pérfundimin e Kontratés, mbi llogaritien dhespagesén e
kompensimit, mbi (& drejtat e pronésisé intelektuale, mbi njoftimet, mbi Ligjin
rregullues, dhe mbi zgjidhjen e mosmarréveshjeve, dhe dispozitat S ’balohen.
sipas rastit, pér Koncesionarin ose pér Shoqéring Koncesionare. ]

f?; /
Neni6 KUSHTET PARAPRAKE o
p——
6.1 Pas nénshkrimit t& saj nga Palét, kjo Kontraté hyn né fuqi, me miratimin e saj nga

Kuvendi i Republikés sé¢ Shqipi dhe botimin e vendimit t¢ miratimit né Fletoren
Zyrtare & Republikés sé Shqipérisé, (n& vijim “Data e Hyrjes né Fuqi”).

6.2 Pavarésisht nga parashikimet ¢ Nenit 6.1 dhe duke marré né konsideraté dhe
parashikimet e Nenit 6.4, detyrimi i Shogérisé Koncesionare pér t¢ filluar Punimet béhet
cfektiv né datén. né t& cilén pérmbushet i fundit nga kushtet e pérmendura mé poshté
(“Data e Fillimit té Zbatimit té Kontratés™):

6.2.1 Nénshkrimi i Marréveshjes sé¢ Drejtpérdrejté midis Koncesionarit, Shoqérisé
Koncesionare dhe nése éshté e nevojshme nga Autoriteti Kontraktor dhe palés/paléve
financuese;

6.2.2 Dorézimi nga ana ¢ Shoqéris¢ Koncesionare e Garancis¢ s& Kontratés né
pérputhje me kété Kontratg;

6.2.3 Paragitja nga ana ¢ Shogéris¢ Koncesionare te Autoriteti Kontraktor i Projekt
Zbatimit brenda 6 (gjasht&) Muajsh nga Data e Hyrjes n& Fugi;

6.2.4 Miratimi i Projekt Zbatimit nga Autoriteti Kontraktor brenda 2 (dy) Muajsh nga
paraqitja;

6.2.5 Léshimi i lejeve t& nevojshme nga ana e Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteteys
Pérkatése € tjera, me q€llim mundésimin e fillimit t& zbatimit & Projekt Zbatimit;
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6.2.6  Pérmbyllja Financiare nga ana ¢ Shoqérisé Koncesionare;

6.2.7 Pérzgjedhja e Inxhinierit t& Pavarur nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas
dispozitave t& késaj Kontrate:

6.2.8 Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim nga Shogéria Koncesionare dhe fillimi i
procedurave t& Shpronésimeve nga Autoriteti Kontraktor 1€ cilat lidhen me zbatimin ¢
Projekt Zbatimit;

6.2.9 Dorézimi i Territorit t& Projektit nga ana e Autoritetit Kontraktor te Shoqéria
Koncesionare.

6.3 Afati maksimal pér pérmbushjen e kétyre kushteve do € jeté jo mé shumé se 12
(dymbédhjet€) Muaj nga Data e Hyrjes né Fuqi t& Kontratés, pérveg rasteve t& pércaktuara
né Neni 7 1€ késaj Kontrate.

6.4 Shoqéria Koncesionare, né diskrecionin e saj t& ploté dhe p:
Autoritetit Kontraktor, mund t& fillojé Punimet duke zgjedhur (& heqé 'dor
saj pér t& kérkuar pgrmbushjen e ndonjérit prej kushteve paraprake sa n
lejuar pérmbushjen e tij me vonesé. Kjo nuk do t& konsiderohet hegje da
nga t& drejtat q& ai ka né bazé t¢ késaj Kontrate.

i.merr pélqimin ¢
hgae drejta e

g
art, apo duke
oncesjonarit

Neni7  MOSPERMBUSHJA E KUSHTEVE PARAPRAKE

7.1 NE& rast se kushtet paraprake t& pércaktuara né Neni 6 mé sipér nuk jané
pérmbushur brenda 12 (dymbédhjet¢) Muajve nga Data e Hyrjes né Fugi t& késaj
Kontrate, Palét do t& takohen pér t& vendosur pér njé rrugézgjidhje pér plotésimin e
kushteve paraprake t& mbetura.

7.2 Né rast se kushtet paraprake t& mbetura nuk jané p&rmbushur ende brenda 3
(tre) Muajve nga data e propozuar, ose brenda ndonjé daté tjetér, pér té cilén Palét
do t& bien dakord me shkrim, kjo Kontraté do t& zgjidhet dhe:

7.2.1 Né rast se Autoriteti Kontraktor nuk i plotéson kushtet q& lidhen me (&,
Autoriteti Kontraktor i paguan Shoqéris¢ Koncesionare. si kompensim i réné
dakord paraprakisht, vetém kostot e pjesémarrjes n& zhvillimin e procedurave
konkuruese/té tenderit, si dhe zhbllokon dhe kthen Garancing e Kontratés.

7.2.2 Ngé rastin e mospérmbushjeve nga Shogéria Koncesionare t€ kushteve
paraprake pér faj t& Shoqérisé Koncesionare. Autoriteti Kontraktor do t& mbajé
Garanciné e Kontratgs, si kompensim i réné dakord paraprakisht.

7.3 Pavarésisht nga sa mé lart dhe pavargsisht nga dispozitat e tjera né kété
Kontraté né kundérshtim me sa vijon (pérfshiré dispozitat ¢ Nenit 39.4), nése né
pérputhje me Nenin 6.4 Shogéria Koncesionare pranon té fillojé Punimet pa e
marré né Dorézim Territorin e Projektit né ményré & ploté dhe & ¢liruar plotésisht
nga (& gjithé pretendimet e paléve (€ treta mbi t&. Shogéria Koncesionare bie dakord
qé ajo nuk mund ta pérdoré kété shkelje t& Autoritetit Kontraktor si shkak zgjidhje
& parakohshme t& Kontratés deri sa t& kalojng 27 (njézet e shtat€) muaj nga Data e
Hyrjes né Fuqi. Megjithaté, né pérputhje me Nenin 16.1.5, vonesa e Aumril
Kontraktor pér t& Dorézuar Territorin e Projektit do t& konsiderohet sipas rasti q’
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Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose s¢ bashku.

Neni8  GARANCIA E KONTRATES

8.1 Shoqéria Koncesionare dorézon Garancing e Kontratés né njé formé & pranueshme
nga Autoriteti Kontraktor sipas parashikimeve té pikave 8.1.1, pikés 8.1.2 dhe pikés 8.1.3
té kétij Neni (“Garancia e Kontratés™):

Né momentin e nénshkrimit t& Kontratés, njé garanci ¢ léshuar nga
shoqéri sigurimesh  né vierén 2 (dy) % t& vlerés sé¢ Punimeve
ndértimore, t& parashikuar pér vitin e paré t& ndértimit sipas Projekt Idesé t&
dorézuar ng oferté, garanci e cila do 1€ jeté e vlefshme vetém deri né Datén
¢ Fillimit t& Zbatimit t&¢ Kontratés.

8.1.2 7 (Shtaté) Dit¢ Pune pérpara Datés s€¢ Fillimit & Zbatimit @&
Kontratés, deri né pérfundimin e Punimeve, njé garanci t& léshuar nga njé
banké e nivelit t& dyté e pranueshme pér Autoritetin Kontraktor. Shuma e
Garancisé s¢ Kontratés pér secilin vit pas Datés sé Fillimit ¢ Zbatimit t&
Kontratés do t& jeté né vlerén 10 (dhjeté) % t& vier 3&Punimeve
ndértimore & parashikuar pér até vit sipas Projekt Zbatimit e cila do ti
kthehet mbrapsht Shogéris¢ Koncesionare né momentin & dor«,z?\init &
garancisé pasardhése né bazé té Nenit 8.1.3.

8.1.3 Shogéria Koncesionare pér pérmbushjen e detyrime
késaj Kontrate, pas pérfundimit & periudhés s& Punimeve deri n
(€ kohézgjatjes s¢ Kontratés, dorézon Garanciné e Kontratés-t& Téshuar nga
njé banké e nivelit t& dyté e pranueshme per Autoritetin Kontraktor, né
vlerén 10 (dhlele) % t& vlerés kumulative t& Shérbimeve té parashikuara pér
t'u kryer pé eriudhé 3 (tre) vjegare t& Shérbimit t& mirémbajtjes, sipas
preventivit t& réné dakord mes Paléve.

8.2 Garancia e Kontratés dhéné si mé lart:

8.2.1 Eshté njé instrument q¢ mbulon t& gjitha detyrimet e Koncesionarit dhe
Shoggrisé Koncesionare, sipas pércaktimit t& Nenit 5, q& rrjedhin nga kjo
Kontraté, e cila mbahet nga Autoriteti Kontraktor né rastin e mospérmbushjeve
€ Kontratés nga Shogéria Koncesionare;

[N

Emérton Autoritetin Kontraktor si pérfitues t& drejtpérdrejté; dhe

8.2.3  Pas dorézimit t& Garancisé s& Kontratés tek Autoriteti Kontraktor ky i fundit
menjéheré nga data e paraqitjes s& saj e shqyrton até, dhe nése Garancia e
Kontratés éshté né pérputhje me Nenin 8.1.1, Autoriteti Kontraktor e pranon
dhe rikthen menjeheré tek Koncesionari Garancing e Ofert&s. Né& rast t& mos
kthimit nga ana e Autoritetit Kontraktor t& Garancisé s& Ofertés tek
Koncesionari brenda njé afati prej 10 (dhjet€) Ditésh Pune nga data e dorézimit
& Garancisé s& Kontratés, atéheré Autoriteti Kontraktor do € paguajé njé /,
penalitet né vlerén prej 0.1 % t& vlerés sé Garancisé s&¢ Ofertés pér ¢do di
vonese.

fage 26




image27.jpg
Neni9  PERIUDHA E KONCESIONIT

Pérvegse né rastet e pérfundimit t& parakohshém t& késaj Kontrate, né pérputhje me kushtet
e saj, Periudha e Koncesionit do t& jeté 13 (trembédhjet€) vjet. duke filluar nga Data e Fillimit t&
Zbatimit t¢ Kontratés dhe pérfundon né pérvjetorin e 13-1& € késaj date (“Periudha e
Koncesionit™). N¢ llogaritjen e Periudhés sé Koncesionit nuk do & numérohen periudhat né t¢
cilat zbatimi i késaj Kontrate &shté& vonuar pér shkak t& Ngjarjeve (& Forcés Madhore, Shkageve t&
Kompensimit/Lehtésimit, ose pér shkak se Autoriteti Kontraktor nuk ka pérmbushur detyrimin e
tij sipas késaj Kontrate, afat i cili mund & zgjatet né pérputhje me dispozitat Ligjore t& pércaktuara
né kété Kontraté.

Neni 10 NENKONTRATAT

10.1 Shogéria Koncesionare nuk mund hyjé:

a) N& ndonjé Nénkontraté ¢ ka njé vleré mé t& madhe se 30 % (tridhjeté pérqind) e
vlerés sé Kontratés s& Koncesionit, pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
Kontraktor.

b) Pavarésisht pércaktimit & mésipérm. vlera totale e nénkontratés nuk m\md © kalop
né total 40 % (dyzet& pérqind) & vlerés sé Kontratés sé Koncesionit. ¥

propozuar nuk gézon kapacnete\ e nevolshme tekmko-tmancnare dhe Ilgjo
mundésuar zbatimin e detyrimeve sipas Nénkontratés s¢ propozuar.

10.2 Autoriteti Kontraktor duhet & shprehet né lidhje me miratimin ose jo t€ tij, brenda
15 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune si dhe duhet ta argumentojé dhe arsyetojé até né rast
refuzimi. N& rast s¢ Autoriteti Kontraktor nuk shprehet brenda kétij afati. miratimi i tij do
(€ konsiderohet i dhéné n¢ formé & heshtur.

10.3 Shogéria Koncesionare éshté pérgjegjése per pérmbushjen e detyrimeve té saj sipas
késaj Kontrate, pavarésisht faktit nése Punimet e ndértimit apo mirémbajtjes jang
realizuar nga veté Shoqéria Koncesionare ose Nénkontraktorét e Ndértimit apo
Mirémbajtjes. Mospérmbushja ¢ kontratés nga nénkontraktoret, apo pérshkallézimi i cdo
konflikti midis Nénkontraktoréve dhe Koncesionarit. nuk pérbén kusht pér moszbatimin
e kontratés dhe nuk do t& pengojé zbatimin e kontratés nga Koncesionari.

Neni 11 NDRYSHIMI I KONTROLLIT

1.1 NJOETIMI [ NDRYSHIMEVE

N rast se ka ndonjé ndryshim né Kontrollin e Koncesionarit né cilésing e ortakut t&
vetém & Shoqérisé Koncesionare, Koncesionari &sht¢ i detyruar & informojé
Autoritetin Kontraktor brenda 10 (dhjet€) Ditésh Pune pas bérjes s& njé ndryshimi &
tillé ose, né rastin e njé shoqérie & kuotuar né njé bursé t& njohur, né njé daté t&
mévonshme € arsyeshme né t€ cilén Koncesionari duhet t& ket€ marré dijeni pér,
ndryshim té tillg.

11.2 KUFIZIMET E TRANSFERIMEVE
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Né varési nga kushtet ¢ Marréveshjes sé Drejtpérdrejté dhe aftésisé sé Huadhénésve pér
1€ ekzekutuar ndonjé garanci né pérputhje me kushtet e Marréveshjes sé Drejtpérdrejts
dhe dokumentet pérkatése (& barrave siguruese (nése ka). t& cilat kang pérparési ndaj
kétij paragrafi:

11.2.1 Pér ¢do ndryshim né Kontrollin e Shogérise Koncesionare gjaté Periudhds s¢
Kontratés, duhet marré pélqimi paraprak me shkrim i Autoritetit Kontraktor, duke vepruar
né ményré t& arsyeshme dhe bazuar né kritere objektive dhe jo né bazé (¢ diskrecionit.
Kriteret objektive do & quhen t& pérmbushura kur Koncesionari demostron se pozita
ligjore dhe ekonomike ¢ Shoqérisé Koncesionare pér zbatimin e Punimeve nuk do t&
pérkeqésohet si rezultat i njé ndryshimi (€ tillé. Nése Autoriteti Kontraktor nuk e ka dhéné
miratimin e tij apo nuk e ka refuzuar ndryshimin e pronésisé brenda 20 (njézet) Ditéve
Pune nga marrja e kérkesés nga ana e Koncensionarit, do t& konsiderohet se ai e ka dhéng

t& heshtur pélgimin e tij dhe Koncensionari &shté i liré t¢ bgjé tranferimin e

€ t& Shoqgérisé Koncensionare.

11.2:2 Autoriteti Kontraktor do & marré vetém njé njoftim nga Koncesionari pér ¢do
transferim & aksioneve/kuotave dhe t& kontrollit brenda Shoqérisé Koncesionare dhe pér
g¢do transferim té kuotave/aksioneve dhe kontrollit nga ¢do Aksioner tek/ndaj:nj¢:Shoqéri e
Lidhur, e tij. apo tek njé Aksioner tjetér, ose tek/ndaj njé Shoqéri e Lidhur e njé Aksio

neri
tjetér, 3

Neni 12 GARANCITE DHE DETYRIMET E KONCESIONARIT

12.1  GARANCITE E KONCESIONARIT ez

Koncesionari deklaron, garanton, dhe merr pérsipér pérpara Autoritetit Kontraktor se:

12.1.1 Eshté themeluar dhe vepron né pérputhje me Ligjin:

12.1.2 N dijeniné e tij, nuk ka ndodhur asnjé ngjarje q¢ do ta bénte Koncesionarin
t& mos ishte né gjéndje t& pérmbushte detyrimet e tij dhe nuk ekziston asnjé fakt
ose ngjarje qé mund t€ conte né mospérmbushjen e detyrimeve t&
Koncesionarit: dhe

12.1.3 Me nénshkrimin e késaj Kontrate, Koncesionari apo Shogéria Koncesionare
nuk kané kryer asnjé veprim t& ndaluar nga Ligji.

Koncesionari mé tej garanton. deklaron dhe merr pérsipér pérpara
Autoritetit Kontraktor se, duke filluar nga Data e Hyrjes né Fuqi:

12.1.4 Cdo angazhim q& buron nga Dokumentet e Projektit pérfagéson njé
angazhim & vlefshem dhe (& zbatueshém t& Koncesionarit dhe secili nga
Dokumentet e Projektit &shté né formén qé kérkohet nga Ligji:

12.1.5 Dokumentet e Projektit jang pérgatitur dhe zbatimi i tyre dhe kryerja ¢
punés nga Koncesionari nuk bie ndesh me:

a) Asnjé Ligj:

b) Aktin e themelimit ose dokumente (¢ tjera t& brendshme t& Koncesion:
ose
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¢) Detyrimet e Koncesionarit;

12.1.6 Ndaj Koncesionarit nuk &sht& ngritur asnjé padi dhe nuk ka asnjé proces
gjyqésor, arbitrazhi ose proceduré administrative né pritje pér t'u zgjidhur apo
ndonj& mosmarréveshje tjetér ¢ cila &hté duke u zgjidhur n& ndonjé ményré
tjetér. dhe Koncesionari nuk ka dijeni, me gjithé kujdesin e treguar. pér ndonjé
mosmarréveshje né pritje pér t'u zgjidhur apo mosmarréveshje qé mund € lindé
né t€ ardhmen, q& mund (& keté Efekt Negativ Thelbésor.

122 ANGAZHIMET E KONCESIONARIT
12.2.1 Koncesionari duhet t&:

a) vihet n€ dijeni pér té drejtat ¢ do t& pérflojé dhe natyrén dhe shkallén e
risqeve qé do t& ndérmerren sipas késaj Kontrate: dhe

b) brenda mundésive t& tij, mbledh informacionin e nevojshém ligjérisht t&

disponuesh&m dhe t& aksesueshém pér plotésimin e detyrimeve ¢, 2
késaj Kontrate, nése ky informacion éshté i mundshém pér.tu: gwtu ose
ne dispozicion nga Autoritetet Pérkatése. pasi t& fe i
¢ rregullt, duke pérfshirg:

i) informacionin ng lidhje me natyrén, vendndodhjen dhe gjendjen e Territorit t&
dhe

e

ii) informacionin q¢ lidhet me Objektet Arkeologjike ose Objektet e Trashégimisé Kulturore,

zonat me interes arkeologjik, shkencor ose natyror, kushtet dhe mundésité q& ofron vendi
dhe cilésing e strukturave ekzistuese.

¢) garantojé pér aplikimin prané Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteteve
Perkatése kompetente né pérputhje me kushtet dhe afatet ligjore pér
marrjen e lejeve, licencave dhe autorizimeve t& nevojshme pér zbatimin e
Projektit né rast se leja/licenca/autorizimi do t€ dalin né emér & Shogérisé
Koncesionare. Né rastet kur kéto leje/licenca/autorizime do t& dalin né
emér té Autoritetit Kontraktor, atéheré Shoqéria Koncesionare angazhohet
qé t'i véré né dispozicion sa mé paré Autoritetit Kontraktor t& gjithé
dokumentacionin e nevojshém né ményré qé ky i fundit t& bgjé aplikimin
tek Autoritetet Pérkatése né pérputhje me Ligjin.

d) garantojé q& do t& kryejé t& gjitha studimet ¢ nevojshme mjedisore né
pérputhje me Ligjin dhe ofertén e tij.

12.2.2 Koncesionari pranon dhe konfirmon se, pavarésisht Té Dhénave Véng né
Dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, merr pérgjegjési t& ploté pér ecuringé e
Projektit. pérshtatshméring e Skicave ekzistuese t&¢ Ndértimit dhe pér ¢do
informacion tjetér q¢ i &sht¢ dhéné nga Autoriteti Kontraktor pérpara
nénshkrimit t& Kontratés. Pérvegse kur pércaktohet shprehimisht si Shka
Kompensimi né Kontraté, Autoriteti Kontraktor nuk &shté pérgjegjés pérp;
Koncesionarit si rrjedhojé e ndonjé pasaktésie, mungese, papérshtatshmérié
ndonjé qéllim, apo ndonjé mungese 1€ ¢farédo lloji né t& Dhénat qé Autorit
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Kontraktor ka véné né Dispozicion t& Koncesionarit.

1223 Pasja dijeni nga Autoriteti Kontraktor né lidhje me njé ¢éshtje t& caktuar,
nuk e pengon Autoritetin Kontraktor nga mundésia pér t& kérkuar rimbursim,
démshpérblim apo t€ ndérmarré ndonjé veprim tjetér kundrejt Koncesionarit, akt
q¢ pérndryshe do (& kishte gené i mundur t¢ ndérmerrej né bazé té késaj
Kontrate, me kusht q& Autoriteti Kontraktor (& keté vepruar né mirébesim dhe t&
keté beré gjithgka q& &shté e mundur q& Koncesionari & ishte né dijeni &
¢Eshtjes. Pavarésisht nga natyra e pérgjithshme e kétij Neni. nése Autoriteti
Kontraktor ka dhéné pélqimin apo ka réné dakord pér nénshkrimin apo
ndryshimin e Dokumentacionit t& Projektit ose Marréveshjeve t& Financimit, pér
ndjekjen e njé rruge té caktuar veprimi, apo kur ka hequr doré me shkrim
shprehimisht nga njé dispozité. Autoriteti Kontraktor nuk ka (& drejté dhe nuk
mund t& pretendojé ose béjé ndonjé kérkesé ndaj Koncesionarit apo Shogérisé
Koncesionare thjesht né bazé € faktit q& Koncesionari apo Shogéria
Koncesionare ka ndérmarré hapa apo veprime né pérputhje me pélgimin apo
hegjen doré t& Autoriteti Kontraktor.

Shoqgria Koncesionare angazhohet:

1224 T& informojé menjeheré Autoritetin Kontraktor sapo té marrév d em se
kundra tij mund t€ filloj¢ apo mund t€ jepet njé vendim né njé proy
apo administrativ apo njé proges arbitrazhi, kur njé mosmarréveshje
shkaktonte ndonjé Efekt Negativ Thelbésor .

12.2.5 Shoqéria Koncesionare pa pélqimin paraprak me shkrim @ A etit
Kontraktor (qofté pérmes njé transaksioni (€ vetém ose umér
transaksionesh, t& lidhura ose jo me Projektin) nuk do t& transferojé, japé me

qira, ose t& heqé doré nga aktiviteti i saj tregtar ose njé pjesé (& tij, apo ndonjé
nga aktivet e pérfshira né kryerjen e detyrimeve (& saj sipas késaj Kontraté
(pérvegse gjaté ecurisé s&é zakonshme t& biznesit apo pér qéllime zévendésimi),
1€ cilat do € kishin Efekt Negativ Thelb&sor né pérmbushjen e detyrimeve té saj
sipas késaj Kontrate, pérgjaté gjithé kohézgjatjes t& zbatimit ¢ saj. Autoriteti
Kontraktor pas vlerésimit (& kérkesés dhe dokumentave né dispozicion duhet ta
Jjapé pelqimin nése vleréson q¢ transferimi nuk ka njé efekt negativ mbi
detyrimet e Shoqérisé Koncesionare /Koncesionarit. Pélqimi i Autoriteti
Kontraktor do t& konsiderohet i dhéng nése ai nuk ka kthyer pérgjigje brenda 25
(njézet e pesé) Dité Pune nga data kur Koncesionari ka depozituar kérkesén
prané Autoriteti Kontraktor.

12.2.6 Shogéria Koncesionare, pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
Kontraktor (i cili nuk dubet t& mos jepet ose t& vonohet né ményré t&
paarsyeshme) nuk mund ¢ japé hua, kredi, garanci, ose kompensim pér
pérfitimin e ndonjé Personi, ose & marré pérsipér (me ose pa pagesé) ndonjé
borxh € ndonjé Personi, pérve¢ rasteve kur kjo parashikohet nga
Dokumentacioni i Projektit ose Marréveshjet e Financimit.

Neni 13 GARANCITE DHE INFORMACIONI I DHENE NGA AUTORITETI

3.1

KONTRAKTOR
TE DHENAT E VENA NE DISPOZICION
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13.1.1 Autoriteti Kontraktor brenda mundésisé s¢ tij. ka véné né dispozicion t&
Koncesionarit materiale. dokumente dhe t& dhéna t& caktuara té lidhura me Projektin dhe
né Territorin e Projektit, t& dhéna pér trafikun dhe parashikime dhe géshtje & tjera, t& cilat
lidhen ose mund t¢ lidhen me Projektin dhe Territorin e Projektit (duke pérfshiré. pa
kufizim, Projekt Ideng (“Té Dhénat e Véna né Dispozicion™).

13.1.2 Autoriteti Kontraktor bén pérpjekjet e tij t& arsyeshme pér & véné né dispozicion t&
¢ris¢ Koncesjonare ¢do material tjetér. q& mund (& bjeré né doré t& tij gjaté
kohézgjatjes sé Kontratés dhe q& &shté i llojit q¢ do t& ishte baré i njohur né rast se do
ekzistonte né kohén e vénies né dispozicion t& & dhénave & disponueshme dhe qé ka efekt
pér zbatimin e Kontratés sé¢ Koncesionit nga Shoqéria Koncesionare. Materiale t& tilla
shtesé konsiderohen T& Dhéna Té Véna né Dispozicion né kohén q€ jepen (por jo mé
parg).

13.2 TE DREITAT DHE DETYRIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Autoriteti Kontraktor garanton se:

13.2.1 Ka ndjekur t¢ gjitha procedurat Ligjore né lidhje me organizimin e procedurave
konkuruese si dhe ato t& gjedhjes sé Koncesionarit si dhe ka konsultuar, ndjekur dhe
respektuar manualet, udhézimet dhe rekomandimet e publikuara nga autoritete té tjera, t&
cilét ngarkohen me Ligj t& mbikéqyrin sektoré (& tjeré, subjekte t& Ligjeve t& vegar

1322 Organizimi i procedurave t€ dhénies me Koncesion, pérzgjedhja si dhe pélTr}b_éitja e
Kontratés nuk rezulton né ndonjé shkelje t& ndonjé marréveshjeje me palé t& lré‘!g, It
ndonjé Ligji fjetér t& scktoréve 1& veganté, t& manualeve dhe rekomandimeve t& dhéna nga
autoritete t& tjera sipas Ligjeve (€ veganta, t& ndonjé marréveshjeje ndérkombétare, d’akiqg/

&
N

apo konvente, ku Autoriteti Kontraktor dhe Republika e Shqipérisé jané palé ose ng bapb}t‘é'
(€ cilave kang marré angazhime. 2
1323 Autoriteti Kontraktor garanton se né rastin e punimeve (& kryera nga njé palé e

treté, mbi Rruggn ose né pjesé t¢ caktuara té saj, Koncesionari apo Shogéria Koncesionare
nuk do (& jeté pérgjegjés pér mangési, démtime apo efekte t& kétyre Punimeve mbi
Punimet e béra nga Shogéria Koncesionare ose ndryshime apo rregullime & Projektit nga
ana e Shoqéris¢ Koncesionare, q¢ dalin (& nevojshme si pasojé e mangésive, démtimeve
apo efekteve t& punimeve té béra nga palé (& treta.

13.2.4 Autoriteti Kontraktor garanton né lidhje me pérshtatshmériné e t&¢ Dhénave t& Véna
né Dispozicion t& Koncesionarit dhe Shogérisé Koncesionare, si dhe pér ¢do informacion
tjetér q¢ i éshté dhéné Koncesionarit apo Shogérisé Koncesionare.

13.2.5 Autoriteti Kontraktor garanton se do té marré né kohé té gjitha masat ¢ nevojshme,
né lidhje me planifikimet buxhetore t& financimeve q& jané detyrim i Autoritetit Kontraktor
apo qé lindin si detyrime té tij, si rezultat i zbatimit t& késaj Kontrate.

13.2.6 Deri né Datén e Fillimit t& Zbatimit t& Kontratés, Autoriteti Kontraktor vazhdon t&
keté né zotérim dhe posedim Rrugén, né & njgjtén ményré dhe né t& njéjtén shkallé sic e
ka pasur mé parg dhe nuk do t& ngarkojé me pérgjegjési Koncesionarin pér asnjé dém q¢
mund t& ndodhé pérpara datés kur béhet marrja né Dorézim e Rrugés. Koncesionari nul
do t&€ mbajé asnjé pérgjegjési né lidhje me ndryshime té Projekt Zbatimit, apo vonesa
Zbatimit t& Punimeve, & do t€ béhen t& nevojshme dhe do t€ lindin si rezultat | démtimeve
€ ndodhura gjaté¢ periudhs kur Autoriteti Kontraktor ka patur shfrytézimin dhe
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mirémbajtjen e Rrugés.

13.2.7 Autoriteti Kontraktor angazhohet se do t& ndérmarré ¢ gjithé hapat e duhur dhe do
€ japé & gjithé asistencén e nevojshme konkrete si dhe do t¢ mbajé kontakte t&
vazhdueshme me Autoritetet Pérkatése kompetente. gendrore ose vendore, € cilat kané
kompetencé pér léshimin e lejeve dhe licencave pérkatése kundrejt Shoqérisé
Koncesionare né ményré q¢ kéto autoritete & pajisin Koncesionarin/Shoqéring
Koncesionare me Iejet/licencat pérkatése, né kohé dhe pa vonesé né lidhje me zbatimin e
Kontratés, pér sa koh& q& ky i fundit ka pérmbushur detyrimet ¢ tij pér aplikim né
pérputhje me Ligjin.

13.2.8 Autoriteti Kontraktor angazhohet se gjaté gjithé vlefshmérisé s¢ késaj Kontrate do
(€ sigurojé gézimin e qeté (& t€ drejtave q& Koncesionarit i lindin nga kjo Kontraté.

13.29 Autoriteti Kontraktor gjaté gjithé viefshmérisé s¢ késaj Kontraté do (& sigurojé mos
cénimin nga palé (& treta & aktivitetit (¢ Shogérisé Koncesionare si dhe do t& ndérmarré (&
gjitha masat pér & zgjidhur problemet gé palé t€ treta do t& kené né lidhje me zbatimin e
késaj Kontrate, sidomos lidhur me ¢éshtje t& Shpronésimeve, Shémbjeve t& objekteve né
Kantier, apo t€ pretendimeve t& tjera nga palé & treta. si dhe mbulimin e shpenzimeve qé
lidhen me kéto Shpronésime dhe Shémbje.

13.2.10  Autoriteti Kontraktor garanton se do & kryejé pa vonese wdhe né kohé @& gjithé
Pagesat dhe detyrimet ¢ tjera financiare kundrejt Shoqérisé Konwsnonarc & parashikuara
né kété Kontraté. Po ashtu Autoriteti Kontraktor garanton se<do t& ndérmarré 18 gjitha
masat pér mbulimin ¢ kostove respektive t€ cilat lindin si rezgi\"{n rasteve t€ riparimeve
pér shkak t& Ngjarjeve (& Forcés Madhore, sipas parashikimeve tg, ésa; ontrate duke mos
e vendosur Koncesionarin apo Shoqériné Koncesionare né §ituate m‘ spérmbushjeje me
furnitorét, Nénkontraktorét etj dhe/ose Huamarrésit, si n;edhoj%zbaumu & késaj
Kontrate.

132,11 Autoriteti Kontraktor angazhohet se do t& béjé t& gjitha pérpjekijet ¢ arsyeshme dhe
do t& bashképunojé me mirébesim pér t& pérmbushur kérkesat e Huadhénésve né lidhje me
arritjen e Pérmbylljes Financiare.

132,12 Autoriteti Kontraktor do t'i garantojé Shoqérisé¢ Koncesionare. veté apo kur &shié
rasti né bashképunim me Autoritetet e tiera Pérkatése, gézimin e qeté dhe aksesin né
Territorin e Projektit apo né Kantier gjaté gjithé kohézgjatjes sé késaj Kontrate, pérfshirg,
(€ drejtén pér (& hapur, ndértuar, pérdorur rrugét kombétare apo lokale t& aksesit pér né
Kantier dhe/apo Iévizjen né kéto rrugé apo né rrugét e tjera pér né Kantier t& mjeteve té
Koncesionarit pa pagesé, me pérjashtim (& rrugéve kombétare me pagesé (“toll”) pér t&
cilat shogeria koncesionare do b&jé pagesat pérkatése.

13.2.13  Autoriteti Kontraktor merr pérsipér gé, gjaté kohézgjatjes s& Kontratés, t& bgjé
pérpjekjet e tij mé t& mira pér t& ndihmuar Shoqériné Koncesionare né pérmbushjen e
detyrimeve sipas késaj Kontrate dhe né pérputhje me t&, si dhe t& mos krijojé asnjé pengesé
kundrejt Shogérisé Koncesionare né lidhje me zbatimin e Kontratés.

13.2.14  Pavarésisht nga ¢do klauzolé tjetér e késaj Kontrate, Autoriteti Kontraktor ng &
gjitha rastet bashképunon me mirébesim dhe i ofron asistencé té arsyeshme Koncesionarit
apo Shoqérisé Koncesionare.

13.2.15  Autoriteti Kontraktor do t& marré t€ gjitha masat gé n& bashképunim me Autoritet®
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Pérkatése ' sigurojé Shogérisé Koncesionare venddepozitime pér mbetjet né lidhje me
Punimet qé do & kryhen né Kantier né toké né pronési shtetérore. Kjo toké do t'i vihet né
dispozicion Shoqéris¢ Koncesionare né ményrén dhe procedurén qé parashikohet né kété
Kontraté pér Truallin Shtesé. Autoriteti Kontraktor do t& bashk&punojé me Shoq
Koncesionare pér pérzgjedhjen ¢ kétyre venddepozitimeve né ményré qé (i) ato t& jené né
distancé (& arsyeshme nga Territori i Projektit, né ményré qé Koncesionari & mos keté
Kosto t& paarsyeshme shtesé pér transportin € mbetjeve (inerte, dhera etj) dhe (i) & mos
pengojé planet e zhvillimit & miratuara € Autoriteteve Pérkatése qé kané pronésing e
truallit ku planifikohet t€ b&het venddepozitimi. Kostoja e transportit dhe e sistemimit t&
mbetjeve do t& jené né ngarkim t& Shoqérisé Koncesionare.

13.2.16  Autoriteti Kontraktor do t& béjé & gjitha pérpjekjet &, pas Datés s& Nénshkrimit t&
késaj Kontrate, Shogéria Koncesionare t& mos (¢ jeté subjekt i ndonjé Tatimi apo Takse t&
re q& ndonjé Autoritet Pérkatés apo Autoriteti Kontraktor mund t€ aplikojé mbi Shoqéring
Koncesionare pér shkak té zbatimit t& késaj Kontrate lidhur me Punimet né Kantier. Pér t&
shmangur ¢do dyshim, kjo klauzolé nuk mbulon Tatimet apo Taksat qé kané karakter 1&
pérgjthshém dhe aplikohen mbi t€ gjitha subjektet n& Republikén e Shqipérisé.

Neni 14 BASHKEPUNIMI DHE DOKUMENTACIONI ="~

14.1 BASHKEPUNIMI | SHOQERISE KONCESIONARE

14.1.1 Shogéria Koncesionare ka detyrimin t& bashképunojé ,Au'laz' etin Kontraktor
dhe & zbatojé kété Kontraté si dhe & gjitha angazhimet-& Jnaﬁa pérsipér sipas
Dokumentacionit t& Ofertés, Dokumentacionit t& Tenderit, sig | tE-ftindit Jané pasqyruar
né ményré pérfundimtare né Projekt Zbatimin e dorézuar prané Autoritetit Kontraktor.

14.1.2 Pérveg rasteve kur &shté parashikuar ndryshe né kété Kontraté si dhe/ose kur
veprimi dhe mosveprimi i Shogérisé Koncesionare varet drejtpérdrejt dhe/ose vien si
rezultat i njé veprimi dhe/ose mosveprimi t& Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncesionare
pa pélqimin e shprehur me shkrim t& Autoritetit Kontraktor:

a) Nuk kryen asnjé veprim me ané (& t€ cilit nj& pjesé e Projektit pérfundimtar do t&
behej i pavlefshém (duke hequr doré prej tij, duke mosvepruar, duke dhéné njoftim
pér pérfundimin e tij, ose né ¢do formé tjetér), ose do t& ndryshohej; ose

b) Nuk heq doré, ose nuk mund & mos ushtrojé t& drejtat e tij sipas Dokumenteve t&
Projektit, kur. dhe pér sa koh& q& njé veprim i tillé do & behej shkak ose do t&
Kishte gjasa t& béhej shkak, q& Shoqéria Koncesionare & mos ishte né gjendje t&
plotésonte detyrimet e saj.

14.2 BASHKEPUNIMI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

14.2.1 Autoriteti Kontraktor i ofron Koncesionarit dhe Shogérisé Koncesionare
¢do bashképunim t& arsyeshém q& mund t& kérkohet pér realizimin e késaj Kontrate
nga Autoriteti Kontraktor. Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar t& ofrojé
ndonjé bashképunim pér ndregjen e ndonjé shkeljeje t¢ Kontratés té shkaktuar nga
Shoqéria Koncesionare ose njé Palé e Koncesionarit.

1422 Autorileti Kommktor merr pérsipér q&, gjaté kohézgjatjes sé Kontrmes' &
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detyrimeve té tij sipas késaj Kontrate dhe né pérputhje me t&.

1423 Nése ndonjé veprim. qé kérkohet t& kryhet nga Shoqéria Koncesionare né
bazé t& késaj Kontrate, mund t€ kryhet vetém nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose
ndonjé Autoritet Pérkatés pérfshiré por pa u kufizuar né devijimin dhe/apo
kufizimin ¢ trafikut né (i) Rrugé apo (ii) pér né Kantier, Autoriteti Kontraktor bie
dakord qg, pas kérkesés me shkrim t& Shoqéris¢ Koncensionare t& ndérmarré ]11pd
@€ tlle qé. ose ta Kryejé veté njé veprim & tille per llogari & Shogq
Koncensionare, ose t'i japg Shoqérisé Koncensionare njé prokuré ose ndonj
drejté tjetér, nése njé gj¢ e tillé lejohet nga Ligji, pér t& & mundur q& Shogéria
Koncensionare ¢ kryejé veté njé veprim (€ tille. N& veganti, pér t& garantuar
siguring né rrugé & Personave (& treté dhe ecuring né kohé t& Punimeve. Autoriteti
Kontraktor do t€ marré t& gjitha masat & né bashképunim me Autoritetet Pérkatése
Ui mundésojé Shogérisé Koncesionare akses té pakufizuar (duke pérfshiré aty ku
&shté e mundur dhe né bashképunim me Autoritetet Pérkatése, kufizimin e trafikut).

143 DERGIMI | AMENDAMENTEVE TE AUTORITETI KONTRAKTOR
Koncesionari i dérgon pér njohje Autoritetit Kontraktor, brenda 30 (tridhjeté) Ditésh
Pune nga nénshkrimi i tyre, kopje (& vértetuara (& 1 jitha marléveslueve
amendamenteve ose dokumenteve (€ tiera, t& cilat ndr»;}mme ‘ose anullojné njé
Dokument & Projektit. ose & ndonjé Marréveshjeje faancnm\ € lidhur nga

njé Marréveshjeje

fénshkruhet nga

J

Koncesionari, ose t&¢ ¢do dokumenti t& ri t& Projektit,
Financimi & lidhur nga Koncesionari, q& nuk &shté e nevoj
Autoriteti Kontraktor dhe Ky i fundit nuk &shté palg.

144 AMENDAMENTE NEE MARREVESHIET E FINANGIMET

14.4.1 Koncesionari nuk mund t& ndryshojé Marréveshjet e Financimit ose t&
pranojé ndonjé financim tjetér nga ai i parashikuar né Marréveshjet ¢ Financimit ose
nga Aksionerét pa pélqimin paraprak t& Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor né
keté rast merr mendimin paraprak t& ministrisé pérgjegjése pér financat.

1442 Pér & shmangur ¢do dyshim, ndryshimi i strukturés sé financimit &
Kontratés nuk rrit kostot e Autoritetit Kontraktor pértej pagesave té disponueshmérisé
€ parashikuara né modelin financiar.

1443 Autoriteti Kontraktor i pérgjigjet ¢do kérkese pér dhénie pélgimi, t& béré
nga Koncesionari né pérputhje me kété¢ Klauzolg, brenda 20 (njézet) ditésh pune.
Pranimi i nj¢ financimi tjetér nga ai sipas Marréveshjeve t¢ Financimit, ose nga
Aksionerét, pa pelqimin paraprak me shkrim ¢ Autoritetit Kontraktor, dhe ¢do
ndryshim né njé Marréveshje Financimi, pér (¢ cilén nuk ka dhéné pélqimin Autoriteti
Kontraktor qé¢ mé paré, &sht¢ shkelje kontrate nga Koncesionari dhe, sipas Klauzolgs,
nuk ka asnjé efekt ndaj Autoritetit Kontraktor sipas késaj Marréveshjeje ose
Marréveshjes sé Drejtpérdrejté.

14.4.4 Pavarésisht nga Klauzola, Autoritetit Kontraktor nuk i kérkohet té japé
pélqimin e tij pér heqje doré nga njé kusht apo pengesé pér térheqjen e fondeve sipas
Marréveshjeve (€ Financimit. Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor pér ¢do
hegje doré nga ndonjé kusht apo pengesé pér térheqjen e parave brenda 5 (pesé) dités]
pune nga térheqja pérkatése.

14.5 RIFINANCIMI
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14.5.1 Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor. né ¢do kohé. pa vonesé dhe pa
pagesé. hollési pér rifinancimin, dhe justifikim pér supozimet mbi té cilat éshté bazuar
ai dhe ¢do material tjetér & réndgsishém rrethanor qé palét e Koncesionarit posedojné.

1452 Koncesionari merr pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit Kontraktor
pér ¢do Rifinancim Kualifikues i cili né asnjé rast nuk do t¢ sjellé kosto shtesé pér
Autoritetin Kontraktues pértej pagesave t¢ parashikuara né modelin financiar.
Autoriteti Kontraktor né kété rast merr mendimin paraprak (& ministrisé pérgjegjise pér
financat. Si Autoriteti Kontraktor ashtu edhe Koncesionari do t& veprojné me
mirébesim né lidhje me ¢do Rifinancim.

1453 Né rast se ndonjé ndryshim i njé Marréveshje Financimi, jo pér arsye qé
lidhen me Koncesionarin, &ht¢ njé Rifinancim Kualifikues, Koncesionari do (&
njoftojé Autoritetin Kontraktor pér termat dhe kushtet e Rifinancimit si¢ parashikohet
né pikén mé sipér. Pasi Autoriteti Kontraktor vihet né dijeni-nga Koncesionari pér
ndryshimin e Marréveshjes sé Financimit, ai ka & drejt po & refuzojé
pélgimin pér ndryshimet e ndodhura. Autoriteti Kontraktor ngé %\{crr mendimin
paraprak t& ministris¢ pérgjegjése pér financat. 1

Neni 15 PERFAQESUESIT E PALEVE

15.1 PERFAQESUESI | AUTORITETIT KONTRAKTOR

15.1.1 Pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor &shté njé Person i autorizuar pér t&
pérfagésuar Autoritetin Kontraktor né lidhje me realizimin e késaj Kontrate.

15.1.2 Pérfaqésuesi i Autoriteti Kontraktor mund (& jeté kreu i njésisé s& zbatimit
t€ Projektit, & krijohet nga Autoriteti Kontraktor dhe ushtron funksionet e saj deri
né& pérmbushjen e kushteve paraprake t& késaj Kontrate, ose njé Person tjetér qé
caktohet nga Autoriteti Kontraktor né bazé t& kétij Neni.

15.1.3 Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t& zévendésojé Pérfagésuesin e tij, pér t&
cilin njofton me shkrim Shoqériné Koncesionare.

15.1.4 Veprimet ose udhézimet e Pérfagésuesit & Autoritetit Kontraktor, pér aq sa
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime t&¢ Autoritetit Kontraktor,
pérvegse kur Autoriteti Kontraktor e njofton Shoqéring Koncesionare paraprakisht
qé njé veprim ose udhézim i caktuar nuk &shté veprim ose udhézim i Autoritetit
Kontraktor.

15,15 Cdo kérkesé pér t'i dhéné informacion ose dokumente Autoritetit
Kontraktor, sipas Kontratés, &hté njé kérkesé q¢ dokumente té tilla t’i bshen t&
njohura Pérfaqésuesit t& Autoritetit Kontraktor, pérvegse kur Autoriteti Kontraktor
e vé né dijeni Shoqériné Koncesionare pér njé Person tjetér ose institucion té cilit i
duhen dérguar dokumente & tilla.

152 PERFAQESUESI | SHOQERISE KONCESIONARE

152.1 Pérfaqésuesi i Shoqérisé Koncesionare &shté njé Person i autorizuar pér t
pérfagésuar Shogériné Koncesionare né lidhje me zbatimin e késaj Kontrate.
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ria Koncesionare mund ta zévendésojé Pérfagésuesin e saj. duke i dérguar njé
njoftim me shkrim Autoriteti Kontraktor t& paktén 10 (dhjet¢) Dité Pune mé pérpara.

1523 Veprimet ose udhézimet e Pérfagésuesit t& Shoqgéris¢ Koncesionare, pér aq sa ato
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime & Shogérisé Koncesionare,
pérvegse kur Shogéria Koncesionare e njofion Autoritetin Kontraktor qé njé veprim ose
udhézim i caktuar nuk éshté veprimi ose udhézimi i saj.

KREU 2
PRONA

Neni 16  PRONESIA DHE PERDORIMI I PRONES

16.1 TERRITORI I PROJEKTIT

oy k)
16.1.1 Autoriteti Kontraktor deklaron se do t& ndérmarré masat e‘_neyq?h!mw pér 1€ qend
poseduesi i ligishém i tokés sé Territorit t& Projektit ku shtrihet: Rruga, si dhe do t'i
Doré; Territorin e Projektit Shoqérisé Koncesionare, pérpara’ y sé Fillimit &

Zbatimit t& Kontratés. Pavarésisht pércaktimit né keété paragraf, Autoritety’Kontraktor do ta
lejojé Shogériné Koncesionare qé t& futet né t& gjitha pjesét e Territofit t& Projektit, me
qéllim pér té kontrolluar kushtet, duke filluar nga data e nénshkrimit e Kontratés.

16.1.2 Autoriteti Kontraktor garanton se Territori i Projektit do t'i Dorézohet Shogérisé
Koncesionare i liré nga gdo barré apo t& drejta t¢ paléve té treta. N& pérputhje me Nenin
7.3, ¢do shkelje nga Autoriteti Kontraktor i késaj dispozite ose ekzistenca e (& drejtave té &
tretéve, do (€ konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg
€ veg ose s¢ bashku.

16.1.3 Autoriteti Kontraktor i jep mundési Shogérisé Koncesionare t& hyjé e t& dale n¢
Territorin e Projektit dhe ¢ lejon ta pérdoré até territor, pa e penguar gjaté gjithe
kohézgjatjes s¢ Kontratés.

16.1.4 Pronésia apo t& drejtat e tjera ndaj t& gjitha pjeséve & Territorit t& Projektit i
pérkasin Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor pranon qg, gjaté gjithé kohézgjatjes
s€& Kontratés, t& mos transferojé¢ t& mos heqé Territorin e Projektit a ndonjé pjesé (& tij, apo
ndonjé interes né &, pérvegse né pérputhje me kété Kontraté.

16.1.5 Kostot dhe shpenzimet e Dorézimit & Territorit t& Projektit dhe dhénia e Té
Drejtave t¢ Koncesionarit pérballohen nga Autoriteti Kontraktor. Autoriteti Kontraktor
&shté dakord se gdo kosto, dém, pengesé apo vonesé né zbatimin e késaj Kontrate nga ana
e Koncesionarit, pasi vértetohet nga ana e Inxhinierit & Pavarur, pér arsye qé lidhen me
Shpronésimet apo marrjen né kontroll t& Territorit t& Projektit, nga Autoritetet Pérkatése
ose palét e treta do (& jeté njé Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, pérveg rasteve
kur kjo vones¢ éshté shkaktuar nga veprimet apo mosveprimet me faj (& Shoqgris¢
Koncesionare.

16.1.6 Né Datén e Pérfundimit t& Kontratés, Shogéria Koncesionare i kthen Autoritetit,
Kontraktor t¢ gjithé Territorin e Projektit, n& pérputhje me dispozitat e késaj Kontrates

16.1.7 Territori i Projektit nuk pérdoret nga Shoqéria Koncesionare pér ndonjé qéllim
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tjetér. & ndryshém nga gka parashikohet né két Kontrate duke respektuar kérkesat e
zbatueshme t& Ligjit dhe kushtet e késaj Kontrate.

16.1.8 Té gjitha shpenzimet apo Taksat (nése mund t& ketd (& tilla), pér regjistrimin ¢
pronésisé, apo t& pérdorimit t& Territorit t& Projektit n& Zyrat Vendore t¢ Regjistrimit t&
Pasurive t¢ Paluajtshme (ZVRPP) dhe/ose kosto (¢ tiera gé rrjedhin nga aktet ligjore apo
nénligjore né lidhje me regjistrimin ¢ pronésisé s¢ késaj toke apo pérdorimin e saj. do t&
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor.

16.2 PIKAT E SHERBIMEVE PERGIATE RRUGES
16.2.1 Pérpara Datés sé Fillimit t& Zbatimit t& Kontratés. Autoriteti Kontraktor pércakton
se cilat hapésira pér Vendpushime apo pika shérbimesh (si dhe cilat pika shérbimesh) do &

vazhdojné t€ funksionojné dhe cilat do t& higen;

16.2.2 Autoriteti Kontraktor bashképunon me institucionin pérkatés pér hegjen/shémbjen e
ndonjé pike shérbimi dhe pér kompensimin e pronaréve/poseduesve t& tyre:

1623 Duke filluar nga Data e Hyrjes né Fuqi, Autoriteti Kontrakto éhgultohcl pér
piesén teknike me Shogéring Koncesionare, pércakton zonat pér ki > il
shérbimit ose & Vendpushimeve. Autoriteti Kontraktor do t& diskute paré me
Shogéring Koncesionare para vendimit pér hapjen e Vendpushimit ose ijb‘éﬁ\vgs ¢ Tgjes per
pikat e shérbimit dhe duhet t& marré paraprakisht pélqimin e tij teknik. K;h}/endpflshimet
ose pikat e shérbimit, pengojné Shoqériné Koncesionare pér & pérmbushir detyrighet ¢ saj,
ose pér ushtrimin e té drejtave sipas kisaj Kontrate, Shogéria Koncesionare<do & njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér kété fakt. Nése Autoriteti Kontraktor e miratonKrijimin e pikés
s¢ shérbimit apo Vendpushimit pavarésisht nga njoftimi i Shogérisé Koncesionare, dhénia
¢ njé¢ lejeje € tillé nga Autoriteti Kontraktor, do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak
Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

16.3 TRUALLI SHTESE DHE TRUALLI EKSTRA

16.3.1 Nése Shogéria Koncesionare kérkon ndonjé Truall Shtesé pér Territorin e Projektit,
me qéllim pérmbushjen e ndonjérit prej detyrimeve té saj sipas késaj Kontrate, truall i cili
mé pas behet pjest e Rrugés, pér aq sa Inxhinieri i Pavarur vérteton se njé Truall i tillé
Shtes€ kérkohet nga Shogéria Koncesionare pér plotésimin e detyrimeve té saj sipas késaj
Kontrate, (dhe se detyrimet pérkatése nuk mund té respektohen pérmes pérdorimit vetém &
Territorit t& Projektit, ose t& tokés qé aktualisht zotérohet nga Shteti), atéheré Autoriteti
Kontraktor e ofron njé toké té tillé shtesé sa mé shpejt qé t& jeté praktikisht ¢ mundur. Té
gjitha kostot e kérkuara gjaté procesit t& pérftimit ¢ Truallit Shtesé me ané t&
Shpronésimeve do t€ paguhen nga Autoriteti Kontraktor.

16.3.2 Me Dorézimin e Truallit Shtes¢ te Shogéria Koncesionare, trualli do t&
konsiderohet pjesé e Territorit t& Projektit pér ¢ gjitha qéllimet e késaj Kontrate.

16.3.3 Me marrjen e (€ drejtave ose miratimit pér t& pérdorur Truallin Shtesé nga Shogéria
Koncesionare, t& drejtat ose njé pérfitim i tillé pér ¢ pérdorur Truallin Shtesé, i cili i
mbetet Shoqérisé Koncesionare deri né Datén e Pérfundimit & Kontratés, do ti
transferohen Autoritetit Kontraktor né Datén e Pérfundimit t& Kontratés.

16.3.4 Kur Shogéria Koncesionare kérkon t& pérdoré pérkohésisht Truall Ekstra, pérveg
Territorit t& Projektit dhe Truallit Shtes¢, me q&llim pérmbushjen e ndonjérit prej
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detyrimeve t& saj, sipas késaj Kontrate, pér aq sa Inxhinieri i Pavarur vérteton se njé Truall
i tillé Ekstra kérkohet pér plotésimin e detyrimeve (& saj sipas késaj Kontrate (dhe se
detyrimet pérkatése nuk mund té respektohen pérmes pérdorimit vetém t& Territorit 1€
Projektit, ose & tokés qé aktualisht zotérohet nga Shteti, apo Truallit Shtesg). Autoriteti
Kontraktor kryen procedurén e marrjes né pérdorim ¢ pérkohshém t& kétij Trualli Ekstra
sipas legjislacionit né fuqi pér Shpronésimet. Kostot pérkatése pér truallin ekstra do t&
pérballohen nga Shogéria Koncesionare
KREU 3
NDERTIMI

Neni 17 TERRITORI I PUNIMEVE TE PROJEKTIT DHE KUSHTET E TOKES

17.1 INSPEKTIMI I TERRITORIT TE PROJEKTIT

17.1.1 Pa cénuar pérfitimet (1€ drejtat) e Shoqérisé Koncesionare sipas késaj Kontrate,
Shogéria Koncesionare garanton se:

a) Aq sa ishte e mundur ka inspektuar dhe kontrottadr ilergitorin e Projektit dhe
mjediset pérreth dhe, sipas rastit, & gjitha slrukrura( qg . gjenden né gjithé
hapésirén e Territorit & Projektit;

b) aq sa &ht¢ e mundur, duke marré n& konsi orur kujdesin e
zakonshém profesional si dhe metodat pmfesnoﬁ “Zbatugshme né shqlperl
&shté¢ njohur dhe ka marré dijeni pér (i) nawr ,e/l;sshtevc
hidrologjike, gieologjike, ekologjike. mjedisore dhie pérajithshme t& Territorit
(€ Projektit dhe rrethinat e tij, (ii) natyrén e tokés dhe néntokés, duke pérfshiré

rit &

Projektit, (iv) rrezikun e démtimit apo 1€ démit ndaj pronave prané tij. apo

rreziqet g€ prekin Territorin e Projektit dhe pronarét e pronave € tilla, (v)

natyrén e materialeve (natyrale ose jo) qé do t& gérmohen. dhe (vi) natyrén e

Projektit, punén, impiantet dhe materialet e nevojshme pér Projektin.

17.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk &shté pérgjegjés para Shogérisé Koncesionare pér ndonjé
pasakiési, mosveprim, papérshtatshméri pér ndonjé qéllim. apo pér pamjaftueshméri t&
ndonjé lloji, cilado qofté, t& ndonjé vrojtimi topografik, qé Autoriteti Kontraktori i paraget
dhe i vendos né dispozicion apo i miraton Shogérisé Koncesionare, kur konstatimi i kétyre
mangésive me efekte negative ndaj Shoqérisé Koncesionare do té ishte lehtésisht i
mundshém pér t'u evidentuar nga Koncesionari/Shoqéria Koncesionare duke ushtruar
kujdes t& zakonshém profesional si dhe né respekt ¢ Praktikave t& Mira t& Industrisé.

17.1.3 Pavarésisht nga ¢do parashikim i ndryshém né kété Kontraté, Koncesionari apo
Shogéria Koncesionare nuk do t& jeté pérgjegjés pér démtime, Defekte, riparime dhe
vonesa né zbatimin e Punimeve, t€ cilat kané ardhur si rezultat i:

a) Ngjarjeve t& Forcés Madhore g& jané marré pérsipér nga Autoriteti
Kontraktor

apo

b) ndryshimeve t& projekt zbatimit gjaté periudhés sé zbatimit t& puni
t& kérkuara nga Autoriteti Kontraktor.
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17.1.4 NE raste (& situatave (¢ tilla t& parashikuara nga paragrafi 17.1.3 mé sipér, pas
aprovimit nga Inxhinieri i Pavarur, ¢do vonesé apo kosto pér Shogéring Koncesionare, e
cila vjen si pasojé e kétyre ngjarjeve dhe elementeve do t& konsiderohet. sipas rastit, si
Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi. veg e veg ose sé bashku.

Neni 18  OBJEKTET ARKEOLOGJIKE OSE OBJEKTET E TRASHEGIMISE
KULTURORE

18.1 Né rastin e zbulimit t& ndonjé Objekti Arkeologjik ose Objekti Trashégimie
Kulturore né Territorin e Projektit, pas datés né & cilén Autoriteti Kontraktor i ka Dorézuar
Shoqérisé Koncesionare Territorin e Projektit, apo né raste kur gérmimi pér Obj
Arkeologjike ose Objekte & Trashégimisé Kulturore ka filluar pérpara nénshkrimit t¢ késaj
Kontrate dhe nuk &shté pérfunduar né kohén e dorézimit t& Territorit t& Projektit, Shogéria
Koncesionare, sipas rastit:

18.1.1 Njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor si dhe Autoritetet ¢ tjera Pérkatése si dhe
ndérmerr € gjitha hapat e nevojshém qé i kérkohen nga Ligji njé operatori qé kryen
punime né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objektet e Trashégimis¢ Kullumre:

18.1.2 Ndérmerr hapa & tillé g& mund t& kérkohen me Ligj nga ¢do Aulomet Pérkatés, t&
cilét mund t€ pérfshijné ndérprerjen dhe moskryerjen e Punimeve qé mv.'md € pengojné
gérmimet ¢ Objektit Arkeologjik ose Objektet ¢ Trashégimisé-Kulturore, o&e qé mund t&
kené ndonjé pasojé mbi Objektin Arkeologjik ose OhJel\tel e %%b!g is¢ Kulturore né
ndonjé ményré; dhe P 3

A__fn e
18.1.3 Ndérmerr t& gjitha hapat e arsyeshém pér t¢ ruajtur Objektin Arkeologjik ose
Objektet e Trashégimisé Kulturore né t& nj&jtin pozicion dhe gjendje né té cilén jané gjetur.

18.2 MOS SHKAKTIMI | VONESAVE

18.2.1 Shogéria Koncesionare bén t& gjitha pérpjekjet e arsyeshme gé té sigurojé qé aj
apo Nénkontraktorét e saj, pérgjegjés pér Punimet. 1€ béjné (€ gjitha pérpjekjet pér &
& mundur g€ t& mos jeté e nevojshme t& kérkohet zgjatja e periudhés pér pérfundimin e
Punimeve (duke riorganizuar Programin ose né ndonjé ményré tjetér), si rezultat i
gérmimeve né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objekte & Trashégimisé Kulturore t&
zbuluar pérpara ose gjaté Punimeve.

1822 Nése ndodh ndonjé vonesé né kryerjen ¢ Punimeve si rezultat i gérmimeve pér
zbulimin ose largimin e Objektit Arkeologjik ose Objekteve t& Trashégimis€ Kulturore, ose
t€ ndonjé pune tjetér t& nevojshme € kryer né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objektet
e Trashégimisé Kulturore & zbuluara ose pérpara dorézimit & Territorit t& Projektit (kur
njé puné e tillé nuk &shté pérfunduar pérpara dorézimit & Territorit t& Projektit), ose q&
&shté zbuluar pas dorézimit t& Territorit t& Projektit, atéheré Shoqéria Koncesionare ka t&
drejté t& pérfitojé njé Shkak Lehtésimi. Nése vonesa &shté mé shumé sesa 30 (tridhjeté)
Dité Pune, atéheré kjo vonesé do t& pérbéjé Shkak Kompensimi.

18.3 MBIKQYRJA/MONITORIMI DHE PLANI | VEPRIMIT

18.3.1 Autoritetet Pérkatése si dhe ¢do Person q& vepron né emér t& secilit prej tyre, ka t
drejté t& hyjé dhe t& dalé n& Territorin e Projektit pér géllimet e hetimit pér ndonjé objekt t&
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pércaktuar sipas Neni 17, duke e njoftuar me shkrim Koncesionarin & paktén 2 (dy) Dité
Pune pérpara. Nése autoritetet si mé lart kané formuluar njé plan pér € trajtuar Objektin
Arkeologjik apo Objektet e Trashégimisé Kulturore dhe/ose ¢do gérmim t& lidhur me t&.
Shoqéria Koncesionare merr pérsipér qé t'u japé ndihmén e nevojshme dhe komercialisht
(& arsyeshme pér ta zbatuar até. Autoriteti Kontraktor si dhe Autoritetet Pérkatése dhe
Personat e autorizuar prej tyre, do t& veprojné dhe do t& b&jné ¢do pérpjekije q¢ t& mos e
pengojné Shogériné Koncesionare né realizimin e pérmbushjes s¢ detyrave € saj. sipas
késaj Kontrate.

18.3.2 Shogéria Koncesionare do t& respektojé kushtet e ¢do vendimi & ¢do Autoriteti
Perkatés, né lidhje me Objektet Arkeologjike apo Objektet e Trashégimisé Kulturore.
Gérmimet do 1€ kryhen nén mbikéqyrjen dhe me pjesémarrjen e Autoritetit Kontraktor, si
dhe t€ ¢do Autoriteti Pérgjegjés ose & ¢do Personi & vepron né emér (& tyre.

184 PRONESIA E OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE OSE OBJEKTEVE TE
TRASHEGIMISE KULTURORE

T& gjitha Objektet Arkeologjike ose Objektet ¢ Trashégimis¢ Kulturore jané proné
e Republikés sé Shqipérisé.

Neni 19 KERKESAT MJEDISORE DHE PELQIMET E NEVOJSHME

& vépvi:j né pérputhje

19.1 Gjaté kohézgjatjes s&¢ Kontratés Shogéria Koncesionare
1€ ploté me kérkesat e lejeve mjedisore t& dhéna dhe Ligjit.

192 REHABILITIMI

19.2.1 10 (dhjet€) Dité Pune pérpara fillimit t&¢ Punimeve, Palét do té nénshkruajné njé
procesverbal konstatimi (q¢ mund & pérmbajé apo t'i referohet dhe dokumentacionit
audioviziv) pér gjendjen e Territorit t& Projektit (“Procesverbali i Konstatimit™).

19.2.2 Shoqéria Koncesionare merr pérsipér qé, pas pérfundimit & Punimeve, t&
rehabilitojé pjesén e Territorit t& Projektit g& nuk éshté objekt i kétij koncesioni (t& tillé si
zonat me instalime, zonat ku jané vendosur pajisjet, instrumentet e nevojshme pér
realizimin ¢ Punimeve dhe ¢do zoné tjetér t& pérdorur nga Koncesionari mé parg), duke i
kthyer ato né gjendje t&¢ méparshme sipas Proces-Verbalit t& Konstatimit.

19.3 LEJET EKZISTUESE DHE MIRATIMET E NEVOJSHME TE AUTORITETIT
KONTRAKTOR
19.3.1 Autoriteti Kontraktor i miraton Shoqérisé Koncesionare t& gjitha lejet dhe

miratimet e nevojshme t& Autoritetit Kontraktor, & cilat disponohen dhe jané kompetencé
e Autoritetit Kontraktor, dhe bén & gjitha pérpjekjet q¢ Autoritetet Pérkatése té b&jné t&
nj€jtén gjé me lejet dhe miratimet € jang né kompetencé té kétyre autoriteteve, menjéheré
pas aplikimit & Shogéris¢ Koncesionare, me qéllim qé kjo e fundit & fillojé dhe pérfundojé
Punimet né pérputhje me Projekt Zbatimin.

19.3.2 N rastin kur Autoriteti Kontraktor apo njé Autoritet Pérkatés nuk e jep né kohén
duhur lejen ose miratimin e nevojshém, me qéllim fillimin dhe vazhdimin e Punimev,
pérputhje me Projekt Zbatimin, atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si Shk:
Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, ve¢ ¢ veg ose sé bashku, pérveg rasteve kur
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Shogéria Koncesionare nuk ka pérmbushur kérkesat dhe formalitetet ligjore pérkatése.

193.3 NE rastin kur njé leje ekzistuese ose miratimi i nevojshém i Autoritetit Kontraktor
apo i njé Autoriteti Pérkatés higet, revokohet, ndryshohet (jo me kérkesé té Shoggérisé
Koncesionare). pezullohet ose ndryshe deklarohet e paviefshme, pér shkak (& njé veprimi
1& gabuar ose t€ njé mosveprimi qé nuk ka ardhur si rrjedhojé e veprimeve dhe/apo
mosveprimeve té Shoqérisé Koncesionare. atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si
Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

19.3.4 Autoriteti Kontraktor do (€ jet¢ pérgjegjés pér aplikimin dhe marrjen e @ gjitha
lejeve qé dalin né emér dhe pér llogari & tij. Dokumentacioni ndihmés pér kéto aplikime
pérgatitet nga Shoqéria Koncesionare. Shoqéria Koncesionare do t& Jjeté pérgjegjése pér
aplikimin dhe pérmbushjen e (& gjitha kérkesave dhe formaliteteve ligjore & duhen pér
marrjen e (& gjitha lejeve dhe miratimeve shtesé (nése duhen t& tilla pas lejeve dhe
miratimeve fillestare) & nevojshme prané Autoritetit Kontraktor apo Autoriteteve
Pérkatése, vetém né rastet kur aplikimi dhe/ose marrja ¢ kétyre lejeve apo miratimeve
shtes€ behet né emér dhe pér llogari té Shogérisé Koncesionare, ose dokumentacioni shtesé
duhet € paraqitet edhe né emér t& Shoqérisé Koncesionare. Autoriteti Kontraktor garanton
dhe anagazhohet se do & béje ¢do perpjekje pér t& mbeshtetur Shogériné Koncesionare né
marrjen e (& gjitha lejeve dhe miratimeve t& nevojshme, si dhe do t& bgjé & gjitha
pérpjekjet pér (& siguruar g, né varési (& pérmbushjes nga ana e Koncesionarit té t¢ gjitha
kérkesave dhe formaliteteve ligjore, lejet t& léshohen dhe miratohen nga ana e Autoriteteve
Pérkatése. N& rastin kur lejet apo miratimet shtesé jepen né emér dhe pér llogari t&
Autoritetit Kontraktor, atéheré Shoqéria Koncesionare &shté pérgjegjése pér pérgatitien e
kérkesave t& nevojshme ¢ Autoriteti Kontraktor t& aplikojé pér mawrjen e kétyre lejeve dhe
miratimeve. Né rast (€ vonesave né zbatimin e detyrimeve t& Shoqéfis esionare sipas
késaj Kontrate, ¢ shkaktuara si pasojé ¢ mos dhénies apo vonesave & té lejeve
dhe miratimeve nga Autoritetet Pérkatése apo Autoritetit Kél){tak(o;.uo‘l faj t&
Shoqgrisé Koncesionare, atéheré kéto vonesa mund & perb&jn ﬁ;ﬁ]ﬁ‘ak’,{éhwsimi dhe
né rast t€ kostove té shtuara, Shkak Kompensimi. & ) 1,’

Neni20 DOKUMENTACIONI I PROJEKTIT
20.1 PROJEKT IDEJA

20.1.1 Shogérisé Koncesionare i jané véné né dispozicion nga Autoriteti Kontraktor
gjurma dhe informacione té tjera né lidhje me Projektin (“Projekt Ideja”). Projekt Ideja
&hte pjes¢ e Dokumentacionit t&¢ Tenderit. Shoqéria Koncesionare ka t& drejté i
modifikojé Skicat ¢ Ndértimit e t& Projektimit gjaté hartimit t¢ Projekt Zbatimit.

20.1.2 Projekti i hollésishem pérfundimtar do t& konsiderohet né kété Kontraté si Projekt
Zbatimi (né vijim “Projekt Zbatimi”), dhe do t& béhet pjesé integrale e késaj Kontrate.
Né rast t& njé mospérputhje me Projekt Idené ka pérparési Projekt Zbatimi i miratuar.

20.1.3 Shogéria Koncesionare harton Projekt Zbatimin dhe siguron qé t& gjitha Skica
Ndértimit & hollésishme pérfundimtare t& projektimit né kuadeér t& Projekt Zbatimit
né pérputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteti Pérkatés pérgjegjés pér
rrugét si dhe rregullave & pércaktuara né legjislacionin pérkatés pér projektimin.

20.1.4 Shoqéria Koncesionare e dorézon Projekt Zbatimin tek Autoriteti Kontrakt
brenda 6 (gjashté) Muajsh nga Data e Hyrjes né Fuqi e Kontratés. Pas kryerjes=%
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pérgjegjés pér rrugét, i cili duhet t¢ shprehet né lidhje me projektin e propozuar brenda 20
(njézet) Ditéve Pune dhe pas miratimit nga ky autoritet, Autoriteti Kontraktor njofton
Shoqéring Koncesionare pér vendimin e kétij t& fundit.

20.1.5 Shogéria Koncesionare harton Projekt Zbatimin ng ményré & till qé t& jeté né
pérputhje me Projekt Ideng, specifikimet teknike. ofertén e tij. si dhe standardet e
péreaktuara  né Dokumentacionin i Tenderit. Autoriteti Kontraktor angazhohet
maksimalisht dhe bén pérpjekjet pér marrjen e t& gjitha lejeve t& nevojshme e miratimet
pérkatése pér Projekt Zbatimin.

20.1.6 Cdo dokumentacion i Projekt Zbatimit i krijuar nga Shogéria Koncesionare né
kuadér & njé skice & hollésishme pérfundimtare (& projektimit i dorézohet Autoritetit
Perkatés kompetent pér miratim. Autoriteti Kontraktor bén komentet e tij  pér
Dokumentacionin ¢ Projekt Zbatimit, nése ka. dhe i komunikon ato tek Shogéria
Koncesionare brenda 20 (njézet) Ditésh Pune nga dorézimi. Komentet e Autoritetit
Kontraktor lidhen vetém me rastet kur Projekt Zbatimi nuk &shté né pérputhje me kérkesat
e Dokumentacionit & Tenderit, me pérmbajtjen e Dokumentave t& Ofertés fituese t&
paragitur nga Koncesionari, si dhe Ligjin dhe me standartet teknike né fugi.

20.1.7 Né rastin kur Autoriteti Kontraktor paraget komente, atéheré brenda 5 (pesé) Ditéve
Pune nga martja e tyre Palét takohen pér t& diskutuar mbi komentet e paraqitura. Shogéria
Koncesionare ka afat 20 (njézet) Dité Pune pér (& rregulluar Projekt Zbatimin né pérputhje
me komentet dhe pér t'a dorézuar Projekt Zbatimin e rregulluar tek Autoriteti Kontraktor.
Pas dorézimit nga ana ¢ Shogéris¢ Koncesionare. Autoriteti Kontraktor ka njé afat 10
(dhjeté) Dité Pune nga Data e Dorézimit t& Projekt Zbatimit, pér t& ifatuar ke fundit.
NE rast se Autoriteti Kontraktor nuk shprehet brenda njé afati prej 1) (dhﬁ
atéheré kjo do & pérbéjeé Shkak Lehtésimi. 3

Neni21 NDERTIMI

Urs 3
21.1 Shogéria Koncesionare do t'i kryejé Punimet n& pérputhje m‘eiﬁﬁﬁ pércaktuar ng
Dokumentacionin e Tenderit, Dokumentacionin ¢ Ofertés si dhe né pérputhje me
Standartin e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérveg rasteve té shtyrjeve t€ afateve
q& mund & ndodhin n& pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate.

21.2 Volumet periodike t& Punimeve t& kryera gjaté periudhés sé afatit t& pércaktuar pér
ndértimin dhe mirémbajtjen ¢ Rrugés, si dhe dokumentacioni i ruajtur nga Shoqéria
Koncesionare né lidhje me to, do & shérbejné vetém pér qéllim deklarimi dhe orientimi
dhe nuk do t& shérbejné si referencé pér pagesat. Situacionet e Punimeve t& kryera gé do
1€ hartohen nga Shoqéria Koncesionare, do (& certifikohen nga Inxhinieri i Pavarur né
baza Mujore.

213 Shogéria Koncesionare do t€ kryejé dhe pérfundojé Punimet:

21.3.1 Ne varési t¢ ndryshimeve q&é mund t& ndodhin né bazé t& dispozitave 18
Kontratés, né pérputhje me afatet e propozuara né Dokumentat e Ofertés dhe né
Projekt Zbatim; d

il
21.32 Né pérputhie me dispozitat e késaj Kontrate, kérkesat, Standarder q‘
Autoritetit Kontraktor, propozimet e tij pér Punimet dhe Praktikat ¢ Mira
Industrisé dhe Dokumentacionin e Tenderit;
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21.3.3 Né ményré (& tillé g& mund (& sigurojé marrjen e lejeve (& shfrytézimit né
lidhje me zbatimin ¢ Projekt Zbatimit dhe ndértimit (¢ Rrugés, jo mé voné se
data pérfundimtare ¢ lejes s¢ shfrytézimit;

21.34 Duke pérdorur ekskluzivisht materiale dhe pajisje pér Punimet, t€ cilat jang
zgjedhur profesionalisht bazuar né Praktikat e Mira 1€ Industrisé né pérputhje me
kérkesat dhe Standardet e Punimeve ¢ Autoritetit Kontraktor dhe Ligjit shqiptar
né fuqi: dhe

21.3.5 Duke béré t& gjitha pérpjekjet q¢ punémarrésit dhe sipérmarrésit e tij
(pérfshiré Nénkontraktorét). gjaté kohés qé jané (& pranishém né Territorin e
Projektit, t& kryejné Punimet né& pérputhje me rregullat e sigurimit teknik né
puné si dhe Ligjin n& fugi.

214 PERMBYLLJA FINANCIARE

21.4.1 Shoqgrisé Koncesionare i kérkohet qé t& kryejé Pérmbylljen Financiare jo mé vong
se afati i pércaktuar né Neni 7 pas Datés sé¢ Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate. Autoriteti
Kontraktor sipas gjykimit t€ tij & arsyeshém mund & bjeré dakord ta zgjasé k&té periudhé.
pas njé propozimi me shkrim nga Koncesionari.

2142 Nése Shoqena Koncesionare nuk arrin € sigurojé financimin e nevojshém,
pérvegse kur njé mospérmbushje e tillé &shté shkaktuar nga njé veprism: orshpq_svepl im i
Autoritetit Kontraktor apo i njé Autoriteti Pérkatés, apo njé ndrvs‘mm p&kcqesues
thelbésor qé prek tregjet financiare, atgheré kjo Kontraté pérfi
menjéhershém dhe:

a) Asnjéra Palé nuk i detyrohet Palés tjetér ndonjé pagesé né lidhje me n]

b) Autoriteti Kontraktor do t&é mbajé Garanciné e Kontratés; dhe

¢) Shogéria Koncesionare &shté plotésisht pérgjegjése pér t& gjitha kostot e largimit t&
pajisjeve nga Territori i Projektit apo t€ gjitha kostot e tjera & mund t'i lindin.

2143 NE rast se Shogéria Koncesionare nuk arrin & sigurojé financimin e nevojshém si
pasojé e njé veprimi ose mosveprimi t& Autoritetit Kontraktor apo njé Autoriteti Pérkatés,
atéheré ky i fundit zhbllokon Garanciné e Kontratés.

215 INXHINIERI I PAVARUR

21.5.1 Autoriteti Kontraktor, jo mé voné se 30 (tridhjeté) dité kalendarike nga Data e
Hyrjes né Fugi, do ¢ pérgatisé dokumentacionin e tenderit q¢ kérkohet pér pérzgjedhjen ¢
Inxhinierit t& Pavarur. Nj& dokumentacion i till¢ do & pérmbajé por nuk do t& kufizohet
me:

a) Objektin e punés sé& Inxhinierit t& Pavarur, i cili do & bazohet né até
q€ pérmbahet né Shtojcén 8;

b) Kriteret, mbi t& cilét do t& pérzgjidhet Inxhinieri i Pavarur; dhe

c) Termat kyg t& kontratés pér emérimin dhe detyrat e Inxhinierit t&
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Pavarur, sipas detyrave kyg. t& pércaktuara né Shtojcén 8.

21.5.2 Autoriteti Kontraktor e kontrakton Inxhinierin e Pavarur brenda 6 (gjasht€) Muajsh
nga Data e Hyrjes né Fuqi e késaj Kontrate dhe pérzgjedhja e tij béhet n& pérputhje me
Ligjin shqiptar pér Prokurimet Publike. Kontrata fillestare e Inxhinierit & Pavarur behet
pér njé koh& deri né mbarim t& Periudhés s¢ Pérgjegjésisé pér Defektet e Punimeve
(periudha e garancisé s& Punimeve sipas parashikimeve t¢ késaj Kontrate). Mg pas, ¢do
Kontraté ¢ Inxhinierit t¢ Pavarur duhet (€ jeté & paktén pér njé periudhé maksimale q&
parashikon legjislacioni shqiptar pér prokurimet publike.

2153 Inxhinieri i Pavarur duhet t& keté pérvojé né Projekte t& ngjashme me kété Projekt.

2

54 Inxhinieri i Pavarur i kryen detyrimet e tij né pérputhje me dispozitat e Kontratés sé
Inxhinierit & Pavarur t¢ lidhur midis tij dhe Autoritetit Kontraktor, né pérputhjc me
Shtojcén 8 t& késaj Kontrate.

21.5.5 Kontrata e Inxhinierit t¢ Pavarur pérmban (ndér t€ tjera) kushtet e méposhtme:

a) Kostot e lindura né lidhje me pérzgjedhjen, emérimin dhe punén e Inxhinierit t& Pavarur
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor;

b

Inxhinieri i Pavarur i plotéson detyrimet ¢ tij pér raportim te Autoriteti Kontraktor dhe te
Shoggéria Koncesionare drejtpérdrejt dhe njkohésisht: Bt

c) Objekti i shérbimeve dhe shkalla e & drejtave dhe detyrimeve t& Inxbinie:
jané n& perputhje me Kontratén, e cila pérmban detyrimet kryesor
Pavarur (€ pércaktuara né Shtojcén 8;

v

d) Inxhinieri i Pavarur i ofron shérbimet e tij, né ¢do kohé dhe né té gjitha rrethanat, né
pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate si dhe kontratés sé Inxhinierit t6-Pavarur dhe kéte
€ bén né ményré t& paanshme dhe ¢ pavarur;

¢) Pérpara zgjidhjes sé njé mosmarréveshjeje. Inxhinieri i Pavarur u jep Autoritetit Kontraktor
dhe Shogéris¢ Koncesionare mundésing qé & shprehin mendimet e tyre né lidhje me
¢éshtjen pérkatése:

f) Shogéria Koncesionare ka & drejté t& konsultohet me Inxhinierin e Pavarur né lidhje me t&
gjitha aspektet e gdo ¢éshtjeje, qé ka 1€ béjé me Punimet ose me ndonjé Riparim Kapital.

g) Shogéria Koncesionare ka & drejté t& kérkojé tek Autoriteti Kontraktor fillimin e
procedurave pér zgjidhjen e Kontratés sé Inxhinierit t& Pavarur, ose zévendésimin ¢
Inxhinierit t& Pavarur ng rast & shkeljeve t& dispozitave t& Kontratés apo t& Kontratés sé
Inxhinierit & Pavarur nga ana ¢ tij, si dhe né rast t& pengesave & pajustifikuara dhe (&
pérséritura € Inxhinierit t¢ Pavarur kundrejt Shogérisé Koncesionare, né pérmbushjen ¢
detyrimeve t€ kétij t& fundit sipas késaj Kontrate.

h) Né rast t¢ zgjidhjes s& parakohshme (& Kontratés s¢ Inxhinierit t¢ Pavarur nga ana ¢
Autoritetit Kontraktor, ky i fundit do ta njoftojé Shoqériné Koncesionare paraprakisht;

21.5.6 Pas marrjes s& raporteve apo dokumenteve me informacion nga Inxhinierj

Pavarur, Autoriteti Kontraktor ka t¢ drejté t'i parashtrojé Shoqérisé Koncesion
mendimet e tij n& lidhje me to.
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7 Nése kjo Kontraté kérkon qé Inxhinieri i Pavarur & japé vendimin, mendimin,
pélgimin, miratimin ¢ tij ose & pércakiojé masat ¢ duhura, né varési (& pikés 21.5.8 mé
poshté, ky vendim, mendim, pélqim, miratim ose pércaktim i masave t& duhura nga
Inxhinieri i Pavarur &hté detyrues p&r Palén pérkatése qé duhet t& veprojé né pérputhje me
te.

215.8 Nése ndonjéra nga Palét &shté ¢ pakénaqur me vendimin, mendimin, pélgimin, ose
masat ¢ urdh€ruara nga Inxhinieri i Pavarur, atéheré kjo Palé e njofton Palén tjetér brenda
I5 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit pérkatés nga Inxhinieri i Pavarur,
me Kusht q& né asnjé rrethané Shoqéria Koncesionare t&€ mos keté t& drejté & pezulloj
ndalojé, ose ndérpresé né ndonjé ményré tjetér Punimet gjaté procesit t& zgjidhjes s njé
mosmarréveshjeje & tillé, me pérjashtim & punéve qé preken drejtpérdreit nga
mosmarréveshja, si dhe t& punéve pérfundimi apo kryerja e té cilave varet drejtpérdrejt nga
rezultati i zgjidhjes s& mosmarréveshjes. N& rast se njéra Palé &shté e pakénaqur me
vendimin e Inxhinierit t& Pavarur, aplikohet Neni 54.

2159 Pér shmangien e ¢do dyshimi, Shoqéria Koncesionare nuk mban pérgjegjési pér
mospérmbushjen ¢ ndonjé detyrimi ose pérgjegjésie té saj, né rast se kjo mospérmbushje
vien pér shkak t& mospérmbushjes sé detyrimeve nga Inxhinieri i Pavarur, né pérputhje me
kété Kontraté si dhe Kontratén e Inxhinierit t& Pavarur.

21.5.10  Né rast se Inxhinieri i Pavarur nuk emérohet né kohén e pércaktuar né kété nen, apo
né rast se veprimtaria e tij né funksion (& zbatimit t& késaj Kontrate dhe Kontratés s&

Inxhinierit t&¢ Pavarur pezullohet, ndalohet apo braktiset pér ¢farédolloj ¢ isyenPalét bien
dakord q& Autoriteti Kontraktor apo ndonjé Person i autorizuar/eméruar nga‘al ‘du ©
kryejé funksionin e Inxhinierit t& Pavarur deri né emérimin e Inxhinierit & Pav; (1;( apo

zévendésimin e tij. )

21.6 MATERIALET E RREZIKSHME
Sl
21.6.1 NE rastin e zbulimit t¢ ndonjé materiali apo substance t& rrezikshme, toksike, apo té
ndotur nén, sipér dhe/ose né Territorin e Projektit, Shogéria Koncesionare:

a) njofton menjéheré Autoritetin Pérkatés dhe Autoritetin Kontraktor;
dhe

b) merr € gjithé hapat ¢ nevojshém pér té garantuar siguring e njerézve
dhe t& pronés.

21.6.2 Autoriteti Kontraktor, né bashk&punim me Shoqéring Koncesionare. ndérmerr t&
ith¢ hapat e nevojshém pér largimin dhe/ose neutralizimin e materialeve apo substancave
& tilla (n€ pérputhje me miratimet, Standardet dhe Ligjin). Pér qéllime t& largimit dhe/ose
neutralizimit & materialeve ose substancave t& tilla, Shoqéria Koncesionare e lejon
Autoritetin Pérkatés q& & hyjé né Territorin e Projektit dhe t& zbatojé udhézimet e
Autoritetit Pérkatés.

21.6.3 Nése gjaté kryerjes sé Punimeve, Shogéria Koncesionare zbulon né Territorin ¢
Projektit ndonjé material apo substancé t¢ rrezikshme, toksike apo t& ndotur, qé (i) nuy
&hie sjellé n¢ Territorin e Projektit nga Shogéria Koncesionare ose nga ndonjé P4
Koncesionare, apo (ii) Shogéria Koncesionare nuk kishte mundési t'i kishte identiig
apo zbuluar ato pérpara datés s& nénshkrimit si nga Té Dhénat e Véna né Dispozicion, apo
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nga hetimi me sy i Teritorit & Projektit dhe nga hetimi i ndonjé shenje 1& jashtme né
sipérfaqe. atéheré zbulimi né Territorin e Projektit i materialeve apo substancave té tilla t&
paparashikueshme, t& rrezikshme, toksike ose € ndotura, né rast shkaktimi & démeve apo
vonesave pér Shogéringé Koncesionare, do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi
dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

217 RRIETET E INFRASTRUKTURES PUBLIKE

21.7:1 Nése ndonjé rrjet i infrastrukturés publike nén, sipér dhe/ose né Territorin e
Projektit pengon kryerjen e Punimeve ose nése ndonjé prej aktiviteteve t& Punimeve
pérfagéson njé rrezik material pér funksionimin e kétyre rrjeteve. Shogéria Koncesionare
njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor i cili né konsultim dhe me pélgimin (né rast
nevoje), me poseduesin/pérdoruesin ose operatorin pérkaté infrastrukturés publike dhe
né bashképunim me t& gjitha Palét dhe Autoritetet Pérkatése, siguron & ajo infrastrukturé
t€ zhvendoset. higet dhe/ose rivendoset, brenda 1 (nj&) Muaji dhe pa shpenzime nga ana e
Shoqgrisé Koncesionare, pér koston e zhvendosjes. hegjes, dhe/ose rivendosjes té tyre diku
tietér. Nése zhvendosja. heqja apo rivendosja e infrastrukturés publike nuk &shté
mundésuar brenda afatit t¢ mésipérm nga data ¢ njoftimit t& Autoritetit Kontraktor, kjo do
t€ do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg
ose sé& bashku. Shoqéria Koncesionare mund q&, me pélgimin e Autoritetit Kontraktor dhe
pasi té ket€ réné dakord me 1€ dhe me Inxhinierin e Pavarur pér kostot, cilésing dhe afatin e
kryerjes s¢ punimeve, (& pérballojé me shpenzimet e saj kostot pér kéto veprime, por ato do
t€ rimbursohen nga Autoriteti Kontraktor né bashképunim me Autoritet e tjera Pérkatése,
t€ cilat kané n¢ administrim ose pronési kéto infrastruktura publike. Ne“_hd}yg me kéto
kosto t& rimbursueshme, Autoriteti Kontraktor &shté i detyruar ¢ kiyejé pagésén pas
kerkesés s¢ Shoqérisé Koncesionare si dhe me paragitien nga kjo e “fundit 1@
dokumentacionit pérkatés qé vérteton koston si dhe té faturés/rave pérkatése d]xqm?rﬁf_f\nin

¢ Inxhinierit t& Pavarur. brenda 20 (njézet) Dité Pune nga paragitja e faturave f¢l ~Au'10r':’ i

Kontraktor. 3

£

21.7.2 NE rast se gjaté kryerjes sé¢ Punimeve né Territorin e Prqieklj@i@sf' ndonjé
infrastrukturé publike dhe kur njé infrastrukturé e tillé publike nuk mund i€ ishte zbuluar
normalisht nga Koncesionari pérpara datés sé nénshkrimit ¢ késaj Kontrate nga (i) Té
Dhénat e Véna n& Dispozicion, ose (ii) hetimi i kujdesshém i ndonjé shénje t& jashtme &
elementéve strukturoré né Territorin e Projektit, atéheré zbulimi i njé infrastrukture t& tillg
publike t& paparashikueshme do t& konsiderohet si Shkak Lehtésimi

21.8 MIRATIMET E NEVOJSHME

21.8.1 Né rast se do e kérkonte nevoja, pér t& gjitha punét n& lidhje me largimin,
instalimin ose zévendésimin, & pérmendura mé lart. n& rast se Shogéria Koncesionare
&shté ajo qé do t& kryejé kéto punime. atéheré Shogéria Koncesionare duhet t&¢ marré te
Autoriteti Pérkatés, t& gjitha miratimet e nevojshme dhe t& paraqesé kérkesat e shoqéruara
me dokumentacionin e nevojshém mbéshtetés, t& nevojshém pér dhé) ¢ miratimeve &
duhura. Autoriteti Kontraktor &shté¢ i detyruar t¢ b&jé t& gjitha perpjekjet dhe & japé &
gjithe ndihmén e nevojshme pér Shoqériné Koncesionare pér t&¢ marré miratimet ¢
nevojshme nga ana e Autoriteteve Pérkatése. Pér sa kohé Shoqéria Koncesionare k
pérmbushur ¢ gjitha kérkesat dhe formalitetet e kérkuara nga Ligji, ¢do voness
pajustifikuar, e shkaktuar nga ndonjé Autoritet Pérkatés né lidhje me ndonjé leje aj
miratim q¢ do 1€ léshohet nga ky Autoritet Pérkatés. do & konsiderohet sipas rastit si
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Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

Neni22  ORGANIZIMI I TERRITORIT TE PROJEKTIT

22.1 BASHKEPUNIMI ME SIPERMARRES TE TIERE

Shogéria Koncesionare krijon lehtésirat e nevojshme dhe t& arsyeshme pér
Pérfagésuesit e autorizuar t& Autoritetit Kontraktor apo t& ¢do Autoriteti Pérkatés tjetér
kompetent. gé t& mund t€ kryejné Punime né Territorin e Projektit, ose né zona prang
Territorit t& Projektit, dhe pér kété qéllim u lejon atyre hyrje-dalje n& Territorin e
Projektit, me kusht q& njé gjé e tillé mos pengojé apo vonojé Punimet e Shoqérisé
Koncesionare. Nga ana tjetér Autoriteti Kontraktor, me aq sa &hté e mundur, e
lehtéson punén e Shoqérisé Koncesionare dhe angazhohet & punonjésit e tij apo té ¢do
Autoriteti Pérkatés do 1€ b&jné t& njéjtén gjé.

22 INFRASTRUKTURA PUBLIKE

Shogéria Koncesionare, me shpenzimet e veta dhe né pérputhje me kérkesat e
legjislacionit né fugi, instalon ose lidh (sipas rastit) vex%n ¢ Punimeve dhe Territorin ¢
Projektit me rrjetin e furnizimit t& pérshtatshém t& mfras ukturés publike.

223 PERSONAT E PAAUTORIZUAR

o
Shogéria Koncesionare merr (& gjitha masat parapta’ke /mos lejojé qé Personat ¢
paautorizuar t& futen né& Territorin e Projektit. Gjaté kryerjé¥'sé njé aktiviteti né Kantier
gjaté Periudhave Ndértimore, Koncesionari mund t'i rrethojé kéto zona pér evitimin e
hyrjes sé Personave & paautorizuar né Territorin € Projektit. Shogéria Koncesionare
merr (€ gjitha masat paraprake pér (i) & mbajtur personelin dhe pajisjet e tij brenda
Territorit t€ Projektit, (ii) angazhohet gé secili nga Nénkontraktorét e tij & marré &
gjitha masat e nevojshme paraprake pér té mbajtur personelin dhe pajisjet e tyre brenda
Territorit t& Projektit, si dhe (iii) nuk i lejon ata t& futen n& tokat q&é ndodhen prang,
pérvegse kur éshté e nevojshme pér zbatimin e detyrave t& Kontratés.

224 LARGIMI I MBETJEVE

Shogéria Koncesionare e mban Territorin e Projektit t& pastér nga mbetjet apo pengesat
e panevojshme dhe i magazinon ose i largon & gjitha pajisjet, Objektet e Pérkohshme
ose materialet e tepérta. Koncesionari pastron ose largon nga Territori i Projektit ¢do
mbeturing, mbetje apo puné té pérkohshme q& nuk &shté mé e nevojshme pér Projektin.

Neni23 CILESIA
23.1 MENAXHIMI I CILESISE

23.1.1 Shoqgéria Koncesionare pérgatit dhe zbalon né lidhje me ¢do fazé t& Projekt
Zbatimit, sisteme kontrolli dhe sigurimi t& cilésisé. érputhje me Standardin [SO 9001
(ose ¢do proceduré tjetér t& barazvlefshme, ose mé t& avancuar) dhe Praktikat e Mi
Industriale. Shogéria Koncesionare angazhohet qé secili nga Nénkontraktorét (€ respel
1€ nj&jtat Standarde.
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23.1.2 Sistemet ¢ Cilésisé zbatohen pér (ndér € tjera) menaxhimin e pérgjithshém,
sistemin e kontrollit, planifikimin, projektimin, ndértimin, vénien né puné dhe
mirémbajtjen e Rrugés.

23.13 Pérpara fillimit & ndonjé pjese t& Punimeve apo Shérbimeve (& Mirémbajtjes,
Sistemet e Cilésis¢ t& pérgatitura nga Shogéria Koncesionare i paraqiten Inxhinierit &
Pavarur pér komente dhe miratim.

23.1.4 Né mungesé t&€ ndonjé komenti apo kundérshtimi nga Inxhinieri i Pavarur brenda
20 (njézet) Ditésh Pune nga paraqitja, Sistemet e Cilésisé quhen t& miratuara. Né rast t&
komenteve t& Inxhinierit t& Pavarur, Koncesionari i merr ato parasysh ose i dorézon atij
edhe njéheré Sistemet e Cilésisé me shpjegimet, né lidhje me arsyet e mosmarrjes parasysh
1€ komenteve.

23.1.5 Gjaté kohézgjatjes sé¢ Kontratés, Koncesionari i rishikon her& pas here sistemet e
certifikuara. N& rastin ¢ ndonjé ndryshimi né Sistemet e Cilésisé, nenet 23.1.3 dhe 23.1.4
mé sipér pérdoren pérkatésisht né lidhje me miratimin e Sistemeve (& ndryshuara t&
Cilgsisé nga Inxhinieri i Pavarur.

23.2KONTROLLI I CILESISE

Autoriteti Kontraktor ose ¢do institucion apo Person: n@s&uar nga Autoriteti
Kontraktor, duhet t& bgjé heré pas here, kur e zgjedh vetg, me shpenzimet e tij, njé
kontroll t& procedurave € kontrollit t& cilésisé s¢ Shoqéyisé “Koncesionare dhe &
Nénkontraktoréve pér & siguruar kontrollin e kryerjes;sdudetyfimeve sipas késaj
Kontrate. g f /

B
23.3BASHKERENDIMI | PROJEKTIMIT, NDERTIMIT DHE SIGURISE”

Shogéria Koncesionare vepron né pérputhje me Ligjet, & cilat rregullojné
bashkérendimin e Shog Koncesionare me Autoritetet Pérkatése pér projektimin,
ndértimin dhe mirémbajtjen e Rrugés objekt i Kontratés, duke garantuar né ¢do kohé
siguriné e Rrugés.

Neni24 PERFUNDIMI 1 PUNIMEVE

24.1 PERFUNDIMI

Pérfundimi i Punimeve né lidhje me ¢do Segment pérkatés nénkupton se:
a) Segmenti ka pérfunduar; dhe

b) Eshté dhéné kolaudimi dhe/ose marrja né dorézim (qé léshohet nga Autoriteti
Pérkatés pérgjegjés pér rrugét).

242 DOREZIMI TEKNIK PAS PERFUNDIMIT

Jo mé pak se 15 (pesémbédhjet&) Dité Pune para datés kur Shoqéria Koncesionare,
parashikon se do & pérfundojné Punimet, Palét bien dakord t& pércaktojné me shkri
procedurén e dorézimit teknik dhe/ose kolaudimit. Shoqéria Koncesionare i paraq
Inxhinierit t¢ Pavarur Dokumentacionin e Projektit sipas procedurés sé dakordésuar &
dorézimit teknik s¢ bashku me shtesat, nése ka, n& Skicat e Ndértimit t¢ pérditésuara t&
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projektimit me ndryshimet pérkatése & béra gjaté ndértimit, pér qéllime inspektimi
(vizatimet/gjendjen faktike). Kjo proceduré zbatohet nga Inxhinieri i Pavarur,
Autoriteti Kontraktor, Shoqéria Koncesionare, Nénkontraktori i Ndértimit dhe ¢do
Autoritet Pérkatés i duhur, i cili ftohet ose prania e t€ cilit kérkohet me Ligj. Shogéria
Koncesionare i bashkéngjit njoftimit me shkrim & pérmendur me lart, certifikatén e
Inxhinierit t¢ Pavarur, e cila konfirmon se Punimet jang¢ pérfunduar dhe jané
pérmbushur plotésisht.

243 MARRIA E CERTIFIKATAVE TE PERDORIMIT

24.3.1 Shoqéria Koncesionare bén kérkesé peér ¢do certifikaté Pérdorimi dhe Autoriteti
Kontraktor né ményré ¢ arsyeshme do t€ japé ndihmén e nevojshme gé ajo 1€ pajiset me
to, nése Shoqéria Koncesionare ka pérmbushur t¢ gjitha detyrimet ¢ késaj Kontrate si dhe
éshté pajisur me certifikatén e Inxhinierit t& Pavarur, sipas pércaktimit t& Nenit 24.2.

2432 Shogéria Koncesionare ¢ njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor pér datén e
inspektimit 1& Territorit t& Projektit nga Autoriteti Pérkatés pérgjegjés pér rrugét. Autoriteti
Kontraktor mund t& marré pjesé né ¢do inspektim. i cili kryhet nga ¢do Autoritet Pérkatés,
pér t& pércaktuar nése mund t€ léshohet njé Certifikaté Pérdorimi.

243 Shoggria Koncesionare njofton menjéheré Autorite dﬁt?aQor né datén e
dhemes s¢ Certifikatés s¢ Pérdorimit nga Autoriteti Pérkatgs, dHe " iyjep Autoritetit
Kontraktor kopje pérfundimtare t& Skicave t& Ndértimit, me ﬂ&‘ys*u katése € béra
gjaté Punimeve, nése ka.

&

2434  Nése Autoriteti Pérkatés nuk e léshon Certifikatén e Pérdorimit bighnda periudhés sé
parashikuar me Ligj, megjithése Inxhinieri i Pavarur dhe Autoriteti Kiéntraktor nuk kang
paragitur ndonjé kundérshtim pér Punimet dhe nga ana tjetér as nuk kérkohet € merren
masa t& tjera pér pérfundimin e Punimeve, me kusht qé:

a) Koncesionari & ket¢ pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Kontrate dhe dispozitave
pérkatése t& Ligjit kur ka béré kérkesé pér Certifikatén e Pérdorimit: dhe

b) Gjaté inspektimit zyrtar nga Autoriteti Pérkatés pérpara kérkesés pér Certifikatén e
Pérdorimit, Autoriteti Pérkatés nuk ka paragitur ndonjé kundérshtim, né pérputhje me
Ligjin q& konstaton mos-pérmbushjen e detyrimeve ose t& kushteve & nevojshme pér
lgshimin e Certifikatés s¢ Pérdorimit,

Atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak
Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.

2435 Me kérkesé t& Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncensionare mund t& bgjé dhe
dorézimin e pjesshém t& Rruggs. N& kété rast, Shogéria Koncensionare bén aplikimin pér
Certifikaté t& pjesshme Pérdorimi pér Segmentin pérkatés t&¢ Rrugés qé kérkohet nga
Autoriteti Kontraktor pér t'u vén& né pérdorim. N& asnjé rast, Autoriteti Konkraktor apo
Autoriteti Pérkatés, nuk do t& lejojé pérdorimin e Rrugés apo Segmentit pérkat&s t€ Rrugés
pa u léshuar mé paré Certifikata e Pérdorimit (e ploté apo e pjesshme).

244 PERGJEGIESIA PER DEFEKTET

24.4.1 Pa cénuar asnjé t& drejté tjetér t& Autoritetit Kontraktor sipas késaj Konti
Autoriteti Kontraktor ka t€ drejté t’i kérkojé Shoqéris¢é Koncesionare riparimin ¢ ¢do
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Defekti né Punime me shpenzimet ¢ veta, né pérputhje me kété Kontraté, gjaté periudhés
pérkatése (€ pérgjegjésisé sé tij pér Defektet (“Periudha e Pérgjegjésisé sé Defekteve™).

2442 Shogéria Koncesionare &sht¢ pérgjegjése dhe kryen sa mé shpejt qé & jeté
praktikisht e mundur ¢do rindértim, riparim, rehabilitim ose Punime té (jera q& kérkohen si
rrjedhojé e njé Defekti, pérve¢ sa &shté parashikuar ndryshe né kété Kontraté.

2443 Me pérfundimin e njé Punimi, né pérputhje me Neni 23. Inxhinieri i Pavarur
vérteton se kéto Punime jané kryer né pérputhje me Standardet sipas Dokumentacionit t&
Projektit. Né masén qé Punime t& tilla nuk jan& pérfunduar né pérputhje me Standardet.
Koncesionarit i kérkohet té kryejé Punime 1€ tjera deri né plotésim té tyre.

2444 Pér t&€ shmangur ¢do dyshim, Palét Koncesionare gjaté gjithé Periudhés sé
Koncesionit dhe fazave t& saj, nuk do t¢ jené pérgjegjése pér Defekte té cilat jané rezultat i
njé Shkaku Kompensimi. Shkaku Lehtésimi apo Ngjarjeje té Forcés Madhore.

245 Procedura pér Riparimin e Defekteve

24.5.1 Nése gjaté periudhés s&¢ mirémbajtjes & Segmenteve & ndértuara nga
Koncesionari, del ne pah nje Defekt. Koncesionari do t& rregullojé
Defektin/Defektet. Projekti/veprimet pér eleminimin ¢ Defektit t& ndodhur do
€ miratohen paraprakisht nga Inxhinieri i Pavarur. %ss\mm e riparimit &
Defekteve do té pérballohet nga Koncesionari.

24.5.2 Koncesionari né ¢do kohé:

a) Kryen Punimet dhe shérbimet pér t& mos e perkgﬂesuar njé Defekt
dhe;

b) Sapo merr dijeni pér njg¢ Defekt, bén—fé gjitha pérpjekjet e
arsyeshme pér t& zbutur pasojén e atij Defekti: dhe

c) Ndérmerr & gjitha hapat pér t& minimizuar pasojat e ¢do Defekti t&
njohur.

2453 Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur
brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja dijeni ose konstatimi i njé Defekti,
dhe pas késaj i jep Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur ¢do
informacion t& métejshém né lidhje me Defektin. Inxhinieri i Pavarur, né
bazé & kétij informacioni, jep mendimin e tij brenda nj& periudhe t&
arsyeshme, lidhur me aplikimin ¢ masave pér riparimin e tij.

2454 Jo mé voné se 15 (pesémbédhjeté) Dité Pune pasi merr dijeni ose
konstaton njé Defekt, Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit t& Pavarur njé propozim pér punime riparuese pér ndregjen e
Defektit.

2455 Jo mé voné se 10 (dhjeté) Dité Pune pas marrjes s& propozimit té
Koncesionarit sipas pikés 24.5.4, Autoriteti Kontraktor ose e miraton até
me shkrim, ose sugjeron ndryshimet pérkatése né propozimin e
Koncesionarit. Nése Autoriteti Kontraktor vieréson se i duhet m& shun:
kohé pér shqyrtimin e propozimit, afati shtesé do t'i behet i ditur me shl
Koncesionarit, por ky afat shtesé¢ nuk mund (& jeté mé shumé se 7 (shi
Dité (¢ tjera Pune. Nése Autoriteti Kontraktor nuk pérgjigjiet né lidhje me
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propozimin e Koncesionarit, atéheré propozimi do t& quhet i miratuar.

2456 Nése Autoriteti  Kontraktor sugjeron ndryshime né propozimin e
Koncesionarit, Koncesionari brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja e
ndryshimeve t& sugjeruara ia kalon propozimin Inxhinierit t& Pavarur, i cili

menjéheré jep njé vendim pérfundimtar pér propozimin,

2457 Vendimi i Inxhinierit (& Pavarur sipas pikés 24.5.6 &hteé detyrues pér
Palét, pérvee kur njéra nga Palét e kundérshton até, né pérputhje me Neni
54, brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e vendimit t& Inxhinierit t&
Pavarur.

. KREU 4 i
OFRIMI I SHERBIMEVE TE MIREMBAJTJES

Neni 25 MIREMBAJTJA

25.1 PERGATITIA E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MIREMBAJTIES

25.1.1 Duke filluar né ¢do moment pas Datés sé Fillimit t& Zbatimit t& Kontratés, por jo
mé voné se 20 (njézet) Dité Pune nga fillimi i Fazés sé Mirémbajtjes sé Rrugés sipas

Projekt Zbatimit t& paraqitur nga Shoqéria Koncesionare. kjo e fundit né pérputhje me
kérkesat e Manualit t& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes sipas Shtojcés lo(basﬁ idhur késaj
Kontrate), pérgatit dhe i paraget Autoritetit Kontraktor t& gjithé Programin j

menaxhimin ¢ Mirémbajtjes sé Rrugés (né vijim “Plani i Mirémbajljé\s"sd&ru
N

s

2512 Brenda 20 (njézet) Ditésh Pune pas martjes nga Autoriteti Kont ;.ik(mr 15;!1“k‘anil pér
Mirémbajtjen e Rrugés nga Shoqéria Koncesionare, Autoriteti Kontraktor “Eépérmjet
Autoritetit Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, miraton Planin ¢ Min‘é:n‘.@i{jg}é'krugés ose
paraqet vérejtjet apo rekomandimet e tij, gjithnjé né pérputhje me Manualin e Shfrytézimit
dhe Mirémbaitjes sipas Shtojces 10 (“Manuali i Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes™). N¢
rast se ka vérejtje dhe/ose rekomandime nga ana e Autoritetit Kontraktor, ky i fundit s¢
bashku me paragitien e vérejtieve dhefose rekomandimeve i cakton Shoqgris¢
Koncesionare edhe njé daté pér takimin midis Paléve pér t& diskutuar Planin dhe vérejtjet
dhe/ose rekomandimet e Autoritetit Kontraktor Jjo me voné se 30 (dhjeté) Dité Pune nga
data e paragitjes s¢ vérejtieve, apo rekomandimeve. Shogéria Koncesionare angazhohet se
do (€ vlerésojé me kujdes dhe mirébesim ¢do parashtrim t& béré nga Autoriteti Kontraktor
né lidhje me Planin e Mirémbaitjes s¢ Rrugés. Brenda 10 (dhjete) Ditésh Pune pas takimit
dhe gjithsesi brenda 15 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune nga data e marrjes sé vérejtieve apo
rekomandimeve nga ana e Autoritetit Kontraktor, ajo i dérgon Autoritetit Kontraktor,
versionin pérfundimtar € Planit t& Mirémbajtjes s¢ Rrugés dhe né rast & mosmarrjes
parasysh t& vérejtjeve dhe rekomandimeve t& Autoriteti Kontraktor i dérgon edhe njé
relacion shpjegues pér arsyet e mosmarrjes parasysh. Versioni pérfundimtar i dérguar nga
Shogéria Koncesionare do & konsiderohet si pérfundimtari dhe nuk éshté i nevojshém
miratimi i métejshém nga ana e Autoritetit Kontraktor.

25.1.3 Palét do t& hartojné Planin e Mirémbajtjes s& Rrugés né bashképunim me
Inxhinierin e Pavarur.

2514 Cdo nevojé pér ndryshim t& mévonshem t& Planit t& Mirémbajtjes sé Rrugés n
ana e Shoggrisé Koncesionare do té& ndjeké té njgjtén proceduré dhe afat si pér miratimin ¢
i fillestar, sipas paragrafit t&¢ mésipérm.
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252 PERIUDHA E MIREMBAJTIES

25.2.1 Periudha e mirémbajtjes fillon pér ¢do Segment, pas pérfundimit & ploté dhe
léshimit (€ Certifikatave ¢ Pérdorimit pér secilin Segment, t& cilat i jané nénshtruar
Punimeve sipas Projekt Zbatimit t&¢ paraqitur nga Koncesionari (né vijim “Faza e
Mirémbajtjes”).

2592 Shogéria Koncesionare do & ofrojé Shérbimet e Mirémbajtjes s¢ Rrugés, gjaté
gjithé periudhés s¢ parashikuar pér mirémbajtie né Projekt Zbatim, né pérputhje me
Manualin e Shtojeés 10 si dhe me Planin ¢ Mirémbajtjes sé Rrugés.

2523 NE ofrimin e Shérbimeve dhe mirémbajtjen e Rrugés, Shogéria Koncesionare gjaté
gjithé kohés bén t& gjitha pérpjekjet e arsyeshme t& nevojshme pér t& siguruar g€ t& mos
veprojé né ndonjé ményré q¢ t& ndikojé negativisht né funksionimin e Rrugés dhe &
trafikut € saj.

252.4 Pér & shmangur ¢do dyshim. Shoqérisé Koncesionare do t'i kérkohet (&
mobilizohet (me qellim q¢ & jet¢ gati) q& t& fillojé ofrimin e ploté t& Shérbimeve t&
Mirémbajtjes né lidhje me Rrugén, menjéheré me fillimin e Fazés sé Mirémbajtjes.

25.3 PROCEDURAT E BASHKERENDIMIT
Deri né fillimin ¢ Fazés s¢ Mirémbajtjes, Shoqéria Koncesionare me asistencén dhe

kujdesin ¢ Autoritetit Kontraktor, duhet t'i keté mbaruar diskutimet me t& gjithg
Autoritetet Pérkatése pérgjegjése pér Rrugén, ose qé preken nga mirémby
o Pt procy

dhe duhet té keté pérgatitur dhe réné dakord. nése &shté e nevojshm
bashkérendimit né lidhje me Punimet e nevojshme per mirémbqi{]en_gsli; 3
Autoritetit Pérkatés (duke pérfshiré policing, shérbimet ¢ ] azrﬁ)gs,

ambulancés, Shérbimeve té infrastrukturés publike) dhe Shoqérisé Ko

254 AMENDAMENTET NE MANUALIN E SHFRYTEZIMIT DEE TE
MIREMBAITIES S

Shoqéria Koncesionare mund & propozojé tek Autoriteti Kontraktor ndryshimin ¢
Manualit (€ Shfiytézimit dhe © Mirémbajties sipas Shtojcés 10. Brenda 15
(pesémbédhjete) Ditésh Pune pas marrjes sé propozimeve pér ndryshim Autoriteti
Kontraktor, vet¢ ose népérmjet Autoritetit Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, miraton
propozimet ose paraqet me shkrim vérejtjet apo rekomandimet e tij. Né rast se ka
vérejtje dhe/ose rekomandime nga ana e Autoritetit Kontraktor. ky i fundit s& bashku
me paragitjen e vérejtjeve dhe rekomandimeve i cakton Shogérisé Koncesionare edhe
njé daté pér takimin midis Paléve pér (¢ diskutuar propozimet pér ndryshimin e
Manualit € Shfrytézimit dhe t& Mirémbajties si dhe vérejtiet e rekomandimet e
Autoritetit Kontraktor, jo me voné se 15 (pesembedhjeté) Dité Pune nga data e
paragitjes s& vérejtjeve, apo rekomandimeve. Shogéria Koncesionare duhet t& vlerésojé
me kujdes dhe mirébesim ¢do parashtrim t& béré nga Autoriteti Kontraktor népérmjet
Autoritetit pérgjegjés pér rrugét, né lidhje me Manualin e Shfrytézimit dhe t&
Mirémbajtjes. Brenda 5 (pesé) Ditésh Pune pas takimit dhe gjithsesi brenda 15
(pesémbdhjeté) Ditésh Pune nga data ¢ marrjes s& vérejtjeve apo rekomandimeve n ﬂ/

¢

ana e Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncesionare i dérgon pér miratim Autoritg
Kontrakior, versionin e rishikuar & propozimeve pér ndryshimin e Manuali
Shfrytézimit dhe t¢ Mirémbajties sipas vérejtjeve dhe rekomandimeve t& Autorti
Kontraktor. Autoriteti duhet & pérgjigiet né lidhje me propozimin ¢ ri brenda njé afati y
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prej 10 (dhjeté) Ditésh Pune nga dita e dérgimit ¢ propozimit ¢ ndryshuar. N& rast se
Autoriteti Kontraktor nuk pérgjigiet apo nuk e miraton propozimin e Shogérisé
Koncesionare, atéheré do (& vazhdojé (¢ jeté¢ né fugi Manuali i Shfrytézimit dhe
Mirémbajtjes aktual. Palét mund t¢ vazhdojné t& diskutojné dhe negociojné pér
ndryshimet e nevojshme t¢ Manualit ¢ Shfrytézimit dhe t& Mirémbajtjes. deri né
gjetjen e dakordésisé dhe dhénien e miratimit pér kéto ndryshime nga Autoriteti
Kontraktor.

255 DETYRIMET E SHOQERISE KONCESIONARE

255.1 Shoqggria Koncesionare ndérmerr (dhe angazhohet q& ¢do Nénkontraktor si dhe
punonjési do (& ndérmarrin) & gjitha veprimet ¢ nevojshme pér & mirémbajtur
Rrugén né até ményré qé té sigurojé:

a) Shfrytézimin e pandérpreré dhe té sigurté & Rrugés né bazé 24-oréshe. nga
automjetet dhe ¢do Pérdorues i mundshém, pérveg rasteve & Ngjarjeve té
Forcés Madhore, aksidenteve apo ngjarjeve t¢ tiera q& ¢ b&jné até @
pashfrytézueshme:

b) Respektimin e Manualit/leve t& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes:

me kusht dhe né pérputhje me kérkesat pér Shérbimet ¢ Mirémbajtjes ¢ pércaktuara
nga Autoriteti Kontraktor si dhe Standardet dhe Propozimet e Shoggérisé Koncesionare
pér mirémbajtjen sipas propozimit & ofertés fituese. si dhe Praktikés mé & Miré t&
Industrisé. 3

2552 Shogéria Koncesionare:

a) Merr ¢ gjitha masat, n& bashképunim
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése, pér 1&4
l&vizjen e qeté dhe t& pandérpreré & trafikut
pér t'i mbajtur né minimum vonesat e tij; -

b) Vepron sa mé shpejt q& t€ jeté e mundur ndaj, emergjencave
apo incidenteve & tjeré, pér aq sa parashikohet né
Manualin/let e Mirémbajtjes apo né Planin e Mirémbajtjes s&
Rrugés;

2553 Pérvegse rasteve (€ jashtézakonshme apo & njé ndodhie ¢ paparashikuar, Shoqéria
Koncesionare u jep Pérdoruesve dhe Autoritetit Kontraktor, pér aq sa shté e mundur,
paralajmérimet e nevojshme pér ¢do ngjarje qé ndikon né pérdorimin e Rrugés nga ana e
tyre.

2554 Kur njé Punim pér mirémbajtje, riparim apo Punime (€ tjera, e bén & nevojshme
ndérprerjen apo pezullimin e pérdorimit € & gjitha pjeséve & Rrugés, apo mbylljen ¢
Rrugés pér njé periudhé kohe, Shoqéria Koncesionare i jep (i) Autoritetit Kontraktor, (ii)
Autoritetit Pérkatés (& pérfshirg, si dhe (iii) ¢do Pale @ interesuar dhe t& gjithé Pérdoruesve
(€ prekur, me ang & mjeteve t& disponueshme, né pérputhje me Praktikén e Mirg t&
Industrisg, njoftim paraprak pér njé rast t& tillg, pérveg rasteve té emergjencés ose t& njé
grregullimi &€ vogél né Rrugt. Né rastin e njé urgjence, apo t& njé ¢rregullimi & vogél né
Rrugg, nuk kérkohet ndonjé njoftim paraprak, megjithaté, sa mé shpejt q& té jeté e mundur,
por gjithsesi brenda nj¢ afati t& arsyeshém, Shoqéria Koncesionare i Jjep Autoritetit
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Kontraktor dhe ¢do Autoriteti Pérkatés. shpjegimet e ngjarjes né fjalé, nése i kérkohet.

25.5.5 Shogéria Koncesionare bén né ¢do kohé pérpjekjet e saj t& arsyeshme, pér t&
minimizuar ose evituar shqetésimet qé i shkaktohen trafikut né Rrugg.

25.5.6 Né fund (@ vitit ¢ 9-t€ t& Periudhés sé Koncesionit, Shoqéria Koncesionare i
paraqet Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t&¢ Pavarur njé Program & riparimeve t&
nevojshme (g€ pérfshin njé plan trevjegar ¢ pérditésuar ¢ mirémbajtjes dhe njé Program
vjetor & riparimeve q& lidhen me vitin e ardhshém, né pérputhje me Manualin/let e
Shfrytézimit dhe t& Mirémbajtjes si dhe me Planin pér Mirémbajtjen e Rrugés, jo mé voné
se 30 (tridhjeté) Dité Pune pérpara dités s¢ paré me t& cilén lidhet Programi. Autoriteti
Kontraktor mund ¢ komentojé pér Programin e riparimeve brenda 30 (tridhjeté) Ditésh
Pune pas paraqitjes sé Programit (€ riparimeve t& propozuara. Shogéria Koncesionare merr
parasysh komente ¢ tilla, me pérjashtim (& atyre komenteve, q& do t& sillnin vonesa t&
paarsyeshme, shkelje té késaj Kontrate ose & Ligjit. si dhe kosto (& larta, t& cilat Shogéria
Koncesionare nuk i pérballon dot.

2557 Pér t& shmangur ¢do dyshim, rregullimi i démtimeve né Rrugé si pasojé e Ngjarjeve
t€ Forcés Madhore, nuk pérfshihet né pagesén e Mirémbajtjes sipas késaj Kontrate dhe
kéto shpenzime do ¢ paguhen vegmas nga Autoriteti Kontraktor, Pérpara fillimit &
punimeve pér rregullimin e kétyre démtimeve. Shogéria Koncensionare i paraget
Inxhinierit t& Pavarur dhe Autoritetit Kontraktor planin e ndérhyrjes pér k&to rregullime si
dhe koston e tyre. Vetém pasi Palét bien dakord pér planin dhe koston e ndérhyrjeve,
Shogéria Koncensionare fillon punén pér rregullimin e démtimeve né Rrugé.

Neni26 INSPEKTIMI, MBIKQYRJA DHE RAPORTIMI

26.1 INSPEKTIMET E INXHINIERIT TE PAVARUR

26.1.1 Inxhinieri i Pavarur kryen inspektime pér (¢ verifikuar dhe ndjeku
Punimeve sipas Projekt Zbatimit, nga ana e Shogérisé¢ Koncesionare. -

26.1.2 Gjaté Periudhave Ndértimore, Periudhave (¢ operimit si dhe gjaté mirémba}ﬁ%,
Inxhinieri i Pavarur, do € kontrollojé dhe mbikqyré Punimet. Njé kontroll il pérfShin
ndjekjen e aktivitetit né ¢do fazé t& punés, me qéllim pér t& siguruar qé Punimet po kryhen
né pérputhje me kérkesat e cilésisé sé Autoritetit Kontraktor, Standardet, si dhe né
pérputhje me Projekt Zbatimin e miratuar.

26.1.3 Inxhinieri i Pavarur ka 1€ drejté t€ ndjeké takimet pér ecuring e Punimeve, t& cilat
zhvillohen ndérmjet Shoqérisé Koncesionare dhe Nénkontraktoréve t& Ndértimit, dhe t&
marré njoftimet pérkatése pér kohén dhe vendin e takimeve 1€ tilla.

262 PRONESIA E RRUGES

Pavargsisht se Territori i Projektit dhe Rruga jané proné e Autoritetit Kontraktor gjaté
gjithé Periudhés s& Viefshméris¢ sé Kontratés, pérveg kur né kété Kontraté sshté
pércaktuar ndryshe, Shoqéria Koncesionare éshté pérgjegjése pér ruajtien dhe riparimet
¢ démtimit & Territorit t& Projektit dhe/ose Rrugés né pérputhje me kété Kontraté dhe
deri né pérfundim t& saj.
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Neni27 SIGURIA

27.1 Shogéria Koncesionare angazhohet q¢ Nénkontraktorét e saj t& respektojné
legjislacionin n& fuqi q¢ rregullon siguring né puné dhe qé t& plotésohen kérkesat né lidhje

me €.

272 Shoqéria Koncesionare bashképunon né ¢do hetim & kryer nga Autoriteti
Kontraktor, ose né emér (& kétij t& fundit, né lidhje me shkeljen e sigurisé né& pung, ose &
sigurisé sé veprimtarisé pér kryerjen e Punimeve ose Shérbimeve.

Neni28 EMERGJENCAT

28.1 TE PERGITHSHME

Shogéria Koncesionare e mirémban Rrugén né raste emergjence, né pérputhje me
Standardet ¢ pércaktuara né Projekt Zbatimin, ng D umemal e Ofertés sé

Koncesionarit dhe me Standardet e pércaktuar né kété Kontraté

8]
4
o

MONITORIMI NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

e &
Né ¢do kohé gjaté periudhés sé Punimeve & Ndértimit: Y»dhe.‘_jate pcnudhus sé
Mirémbajtjes. Autoriteti Kontraktor ose sipas rastit Autoriteti Peikatés pérgjegjés per

rrugét mund i béjé kontrolle Koncesionarit), duke perfs]nr&ﬁommllm e cilési

oftimit t¢ Shérbimeve dhe t& Standardit & Punimeve, né pérputhje me kété Kontraté.
Shoqéria Koncesionare i ofron Autoritetit Kontraktor ¢do bashképunim q& mund t&
kérkohet nga ky i fundit n& ményré (& arsyeshme (t& tillé si ai i ofrimit t& & dhénave
sipas kérkesés. dhe pér t'i dhéné mundési Autoritetit Kontraktor & marré pjesé né
monitorimin e ecurisé s& punéve etj). Autoriteti Kontraktor e informon Shoqéring
Koncesionare pér rezultatet e kétyre kontrolleve.

Neni29 PAGESAT

29.1 PAGESAT E AUTORITETIT KONTRAKTOR

29.1.1

29:1.2

Pagesa g€ Autoriteti Kontraktor do t& paguajé gjaté gjithé kohézgjatjes sé
Kontratés pér realizimin ¢ objektit t¢ saj &shté 67,359,926 (Gjashtédhjeté e
shtatémilion e treqind ¢ pesédhjeté e nentémijé e néntéqind e njézet e
gjasht&) Euro plus TVSH-né, e cila do té paguhet sipas Modelit Financiar t&
réng dakord mes Paléve dhe kétij Neni. Autoriteti Kontraktor do & kryejé
né katér késte té barabarta ¢do 3 (tre) Muaj. Pér efekt t&
viti sipas kétij Neni, | (njé&) Vit i Plot¢ Kalendarik do t'i
referohet njé periudhe kohore prej 365 (treqind ¢ gjashtédhjeté e pesé)
ditésh nga Data e Fillimit & Zbatimit t& Kontratés. Asgjé né kété nen nuk
paragjykon t& drejtat ¢ Koncesionarit pér t€ aplikuar dhe marr& rimbursimin
e TVSH-s¢ sipas Ligjit pérkatés pér TVSH-né.

Pagesat do ¢ fillojné té kryhen nga Autoriteti Kontraktor kundrejt Shogérisé
Koncesionare jo mé paré se njé vit nga Data e Fillimit t¢ punimeve, pasi (&
jené& kryer 25% t& volumit t&¢ Punimeve, t& parashikuara né grafikun e
Punimeve (pjesé e Projekt Zbatimit), t¢ konfirmuara nga Inxhinieri i
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29.1.3

29.1.4

29.1.6

29.1.3

Pavarur. Pavarésisht pércaktimit né¢ fjaliné ¢ mésipérme, Shogéria
Koncesionare do t& paguhet pér Punimet e kryera né fund té vitit & treté
(pas Datés s& Fillimit (& Zbatimit t¢ Kontratés), vetém nése ka kryer mbi
20% t& volumit t& parashikuar t& Punimeve, & konfirmuara nga Inxhinieri i
Pavarur. Kjo pagesé do t& béhet né raport me pérqindjen e volumeve &
kétyre Punimeve t& parashikuar né grafikun e Punimeve. Pjesa e mbetur do
€ paguhet né késtet pasardhése mujore. Nése shuma e mbetur (si diferencé
midis késtit t& parashikuar dhe atij t& mbetur nga viti i paré) nuk paguhet me
késtin e radhés, atéheré kjo konsiderohet si vonesé dhe zbatohen penalitetet
sipas Nenit 29.2.12.

NE rast se volumet e Punimeve t& kryera né fund (€ vitit & paré jané mé pak
se 20 % te volumit t&¢ Punimeve, pér a t& njé Shkaku Kompesimi,
Shkaku Lehtésimi apo t& njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore, atéheré Pagesa e
Autoritetit Kontraktor do t€ b&het né raport me volumin e kryer deri né até
koh&. N&é rast se kéto Punime jané kryer midis 20-25%. atéheré
Koncesionari paguhet pér t€ gjithé parashikimin e béré pér vitin e paré.

Gjaté Periudhés Ndértimore t& Rrugés deri né pérfundim (€ saj. Shogéria
Koncesionare do té hartojé situacionet Mujore t& ndértimit dhe faturén
tatimore Mujore pérkatése, t& cilat konfirmohen nga Inxhinieri i Pavarur.
Situacioni mujor dhe fatura tatimore pérkatése hartohen né Euro dhe i
dorézohen Autoritetit Kontraktor, i cili do t& paguajé ‘Paggsat e Autoritetit
Kontraktor sipas pércaktimit t& Nenit 29.1.1 dhe Nenit 29.1

Autoriteti Kontraktor do & vendosé né dispozicios fondet e
nevojshme né lidhje me Shpronésimet pérkatése t Kuara sipas
Projektit, si dhe t& gjitha procedurat & lidhen me véhien né dtépozrcmn @
Territorit t& Projektit pér implementimin e Projektit. 5
NE rastin e pagesave né lidhje me rastet e kompensimit pér Shkaget e
Kompensimit, Shoqgéria Koncesionare i dérgon Autoritetit Kontraktor
situacionet e Punimeve t&é miratuara nga Inxhinieri i Pavaruar (nése pagesat
lidhen me Shérbime pér (€ cilat duhet t& hartohet situacioni i Punimeve),
faturat tatimore pérkatése si dhe ¢do dokumentacion tjetér né lidhje me
shpenzimet e pérballuara nga Shoqéria Koncesionare si rezultat i Shkakut t&
Kompensimit. Situacioni i Punimeve dhe fatura tatimore pérkatése hartohen
né Euro.

Cdo verifikim i mundsh&ém qé Autoriteti Kontraktor mund t& bgjé lidhur me
faturimet, nuk duhet t& pérbgjé shkak pér pengimin e pagesave. Autoriteti
Kontraktor duhet t& kryejé pagesén brenda njé afati maksimal prej 20
(njézet) ditésh kalendarike nga data e dorézimit t¢ Dokumentacionit t&
pércaktuar né paragrafin e mésipérm, pérvec rasteve kur konstatohen
pasaktési ose mungesé dokumentacioni. Pagesat pérfshiré edhe TVSH-ng
kryhen né Leké ("ALL"). me kursin e kémbimit zyrtar & publikuar nga
Banka e Shqipérise, né ditén e kryerjes s¢ pagesés. Moskryerja e Pagesave
€ Autorietit Kontraktor né pérputhje me két€ nen dhe nenet 29.2, 29.3, 29.4
dhe 29.5 do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak
Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.
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29.2 KRYERJA E PAGESAVE - VONESAT

29.21 Detyrimi i Autoritetit Kontraktor pér t& kryer pagesén e késtit lind menjéherg pas
dités s¢ fundit & secilit 3-Mujor dhe pagesa duhet t& kryhet brenda njé afati maksimal prej
20 (njézet) ditésh kalendarike nga dita ¢ lindjes s¢ detyrimit pér kryerjen e pagesés.

29.2.2 Pér ¢do rast kur pagesa sipas Nenit 29.1.1 nuk kryhet né afat, atéheré mbi vlerén e
tit do t& parashikohet edhe njé penalitet ditor i pérllogaritur né masén 0.3 % t& vierés e
késtit t& papaguar. N& rast se njé kést &shté i papaguar dhe késti pasardhés nuk paguhet
brenda afatit, atéheré késti i méparshém vazhdon ¢ akumulojé penalitetin e
sipérpérmendur, ndérsa késti ndjekés i papaguar do t& keté njé penalitet ditor vonese prej
0,5% pér aq kohé sa késti i méparshém do té vazhdojé (€ jeté i papaguar. Né momentin kur
késti i méparshém paguhet, atéheré késti ndjekés i papaguar do t& fillojé t& akumulojé njs
penalitet vonese prej 0,3 % t& vlerés sé tij. duke filluar nga dita q& késti | méparshém &shté
paguar. N& rast t& dy ose mé& shumé késteve (& papaguara, atéheré ¢do kést i papaguar pas
keéstit t& dyté t& papaguar. do t& keté njé penalitet g rritet me 0.5% mbi penalitetin e késtit
qé i paraprin dhe q& vazhdon & jeté i papaguar.

29.2.3 Shogéria Koncesionare do t& dérgojé né fund t& ¢do muaji njé dokument zyrtar tek
Autoriteti Kontraktor pér pagesén e penalneleve Dokumenti pércakton pagesat e vonuara
dhe vlerén pérkatése t& penaliteteve pér t'u paguar. Shogéria Koncesionare éshon faturén
tatimore pérkatése (nése kérkohet nga Ligjet né fuqi) né rast se nuk kas ndonJ retendim
nga Autoriteti Kontraktor brenda afatit t& pércaktuar né Nenin 29.3.1

293 PRETENDIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR

29:3.1 Kur Autoriteti Kontraktor veté ose népérmjet Autoritetit pérgj T ITugét, e
kundérshton pagesén e késtit duke pretenduar mos kryerjen ¢ Punimey timit sipas
Standardit dhe sipas grafikut t¢ Punimeve (& Projekt Zbatimit, Autoriteti Kontraktor e
njofton me shkrim Shoqéring Koncesionare dhe Inxhinierin e Pavarur né lidhje me
kundérshtimet e tij, jo mé voné se 10 (dhjeté) Dité Pune nga dita q& Autoriteti Kontraktor
merr faturén dhe situacionin e Punimeve. duke deklaruar arsyet dhe ¢do prové t&
disponueshme qg ka, pér t& konfirmuar deklaratat e tij, & cilat kundérshtojné informacionin
¢ paraqitur nga Shoqéria Koncesionare. Nése Autoriteti Kontraktor nuk e kundérshton
faturén, Standardin dhe situacionin e Punimeve dhe afatin e kryerjes sé tyre sipas Projekt
Zbatimit brenda afatit t& mésipérm, atéheré ato konsiderohen si té pranuara; dhe

2932 Autoriteti Kontraktor &shté i detyruar & paguajé ¢do pjesé (¢ vlerés sé késtit t&
parashikuar n& Modelin Financiar pér situacionin ¢ Punimeve q& nuk &shté kundérshtuar
nga Autoriteti Kontraktor. Kundérshtimet né lidhje me realizimin ¢ Punimeve sipas
grafikut dhe vlerat e késteve konkrete, nuk do t& pengojne Palét né vazhdimin e kryerjes s¢
pagesés s¢ késteve dhe (€ situacioneve 1€ mépasshme, gjithnjé nése nuk ka kundérshtime.

294 PERGIIGIA E INXHINIERIT TE PAVARUR

29.4.1 Brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& Autoritetit Kontraktor sipas
Nenit 29.3.1, Inxhinieri i Pavarur bén vlerésimin e pretendimeve t& Autoritetit Kontraktor
si dhe njofton Autoritetin Kontraktor nése pranon apo refuzon pretendimet e kétij té fundit
dhe:

2942 Nése Inxhinieri i Pavarur i pranon argumentat dhe pretendimet e paragitura nga
Autoriteti Kontraktor, atéheré Shogéria Koncesionare ka t& drejté t& zbatojé Nenin 29.5
brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& vendimit t& Inxhinierit te Pavarur, Né
rast t& kundért vendimi i Inxhinierit t& Pavarur quhet pérfundimtar.
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2043 Nése Inxhinieri i Pavarur nuk &sht¢ dakord me pretendimet e paragitura nga
Autoriteti Kontraktor, atéheré Autoriteti Kontraktor ka t& drejté & zbatojé Nenin 29.5
brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit té vendimit & Inxhinierit t& Pavarur. N&
rast t€ kundért vendimi i Inxhinierit ¢ Pavarur quhet p&rfundimtar.

295 ZGJIDHIA E MOSMARREVESHIEVE

NE rast se Palét kané vendosur zbatimin e kétij Neni, atéheré brenda 7 (shtaté) Ditéve
Pune nga kérkesa e Palgs pér zbatimin ¢ kétij Neni, Palét do t& mbajné njé takim t& paré
s€ bashku edhe me Inxhinierin e Pavarur pér té diskutuar né detaj argumentat e Paléve
si dhe t& Inxhinierit né lidhje me ecuriné e zbatimit & Projektit dhe respektimit te
afateve. Palét do & mbajné gjithsej 2 (dy) takime me njé hapésiré kohore prej 3 (tre)
Ditésh Pune njéra nga tjetra. Né fund té¢ takimeve Inxhinieri i Pavarur do t& dalé me nje
vendim, i cili &sht€ i detyrueshém pér Palét Pérvegse kur ato vendosin t& zbatojné Neni
54 & késaj Kontrate.

Neni 30 MODELI FINANCIAR

dérgon Autoritetit Kontraktor njé version té shkruar dhe njé version @ t ,\\Sl i
Financiar, t& cilét duhet (€ jené 1€ nj&jté me njeri-tjetrin, né 2 (dy) kopje. Eg!;tu ira; ga njé
drejtues i Koncesionarit q& ka dijeni pér faktet si t& vérteta dhe korrek es Nés¢ Modeli
Financiar i dérguar sipas kétij Neni do & i ndryshém nga Modeli Financiar Eal’aqllur nga
Koncesionari si pjesé e Dokumentave (€ tij t& Ofertés. ai do t& bshet i vlefshgmi-me miratim
paraprak nga Autoriteti Kontraktor si dhe nga Ministria pérgjegjése pér financat, Nése
Autoriteti Kontraktor vendos ta miratojé, atéheré ky miratim duhet t& béhet brenda 20 (njézet)
Ditéve Pune pas dorézimit nga Koncesionari. N& cdo rast Modeli Financiar do jeté né
pérputhje me kushtet e késaj kontrate dhe né pérputhje me legjislacionin ng fugi.

KREU 5
NGJARJE TE VECANTA
Neni31 SHKAK KOMPENSIMI
311 NE rast se, si rrjedhojé e njé Shkaku Kompensimi:

a) Shogéria Koncesionare vonohet né kryerjen e Punimeve sipas Programit; ose

b) Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje & pérmbushé detyrimet e tjera (¢ tij qé
rrjedhin nga kjo Kontraté; ose

¢) Shogérisé Koncesionare i kané lindur ose do t'i lindin kosto q& nuk do t'i kishin
lindur, apo nuk ka gjeneruar ose nuk do t& gjenerojé té ardhura q& ndryshe do t& ishin
gjeneruar, po t&€ mos kish ndodhur nj& Shkak i tillé Kompensimi.

Koncesionari/Shogéria Koncesionare mund & kérkojé pérfitimet e méposhtme t&
aplikueshme sipas rastit, né formén e:
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jeje t& datés s& programuar t&¢ pérfundimit paraprak (& Segmentit pérkatés ose
s& programuar (€ pérfundimit t& Segmentit pérkatés pér vonesén e pésuar nga
Shoqéria Koncesionare sipas programit té tij;

i) Pérjashtimit nga pérmbushja e detyrimeve té tij pér aq dhe né masén sa ato jané prekur

nga ndodhja e Shkakut ¢ Kompensimit;
iii) Té drejtés pér kompensim; dhe/ose
iv) Mosaplikimit t& dispozitave pér zgjidhjen e Kontratés pér Mospérmbushjen e

Detyrimeve (€ Koncesionarit /Shogé Koncesionare pér aq sa Shkaku i
Kompensimit ka shkaktuar mospérmbushjen ose ka kontribuar materialisht pér té.

312 Pérvegse kur vonesa né zbatimin e afateve t& posh nendura (& njoftimit nuk
&hté shkaktuar nga Koncesionari ose &shté shkaktuar pér arsye q& nuk varen nga
Koncesionari, Shogéria Koncesionare siguron pérfitime sipas Nenit mé r. né rrethana
kur ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e saj pér té
marré ndonjé prej kétyre pérfitimeve pa vonesa té tepérta, por gjithsesi, jo mé voné se
maksimumi:

31.2:1 30 (tridhjetd) Dité Pune pasi Shogéria Kmncesmnﬂro‘ka marré dijeni pér
ndodhjen e Shkakut 1& Kompensimit; dhe

3122 jo mé voné se 30 (ludh_]cte) Dité Pune pas dor
pérmendur né paragrafin 31.2.1 mé sipér: §

t & njoftimit &

a) | ka dhéné Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavérur njé shpjegim (& ploté
dhe t& hollésishém pér Shkakun e Kompensimit dhe pérfitimet e kérkuara:

b) N rastin e nj¢ vonese, e ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e
Pavarur pér kohézgjatjen e pérafért t& késaj vonese:

¢) E ka véné né dijeni Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér ¢do
informacion tjetér pérkatés, qé lidhet me Shkakun e Kompensimit; dhe

d) E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér humbjen ¢
pritshme t& t& ardhurave, ose pér njé ritje t¢ kostove qé rezultojné nga njé
Shkak Kompensimi.

me kusht q&. né rast se informacioni i ploté nuk &sht& i disponueshem
brenda 30 (tridhjet€) Ditésh Pune nga dhénia e njoftimit sipas Nenit 31.2.1,
Shogéria Koncesionare t& dérgojé njé njoftim ku té parashtrojé t& gjithe
informacionin e disponueshem dhe ¢do 10 (dhjet€) Dité Pune pas paragitjes
1€ ketij njoftimi t'u japé informacion t& métejshém Autoritetit Kontraktor
dhe Inxhinierit t& Pavarur; dhe

31.233 T’i keté provuar Inxhinierit t& Pavarur se:

a) Shkaku i Kompensimit ka rezultuar ose do t& rezultojé né shtyrjen e Punimeve,
mospérmbushjen e detyrimeve té tjera t& Koncesionarit, shtimin e kostove, ose mos
gjenerimin e t& ardhurave nga Koncesionari; dhe

b) Koncesionari i ka béré & gjitha pérpjekjet. nése Shkaku i Kompensimit {in
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mundési t& arsyeshme pér pérpjekje nga ana e Koncesionarit, & mund t& kérkohen
né ményré t& arsyeshme nga Koncesionari né pérputhje me Praktikén e Miré &
Industrisg, pér t& parandaluar apo zbutur pasojat e njé Shkaku Kompensimi. Pér
shmangien e ¢do dyshimi, pérfitimi i pretenduar i korrespondon vetém njé pjese t&
pasojave t& Shkakut t& Kompensimit, e cila nuk mund t& ishte parandaluar apo
zbutur nga Koncesionari me ang t& bérjes sé pérpjekjeve té tilla t& arsyeshme.

313 Nése Shogéria Koncesionare i ka pérmbushur detyrimet e parashikuara né Nenin
31.2 dhe Inxhinieri i Pavarur e ka b&ré nj& njoftim, ku deklaron se ka ndodhur njé Shkak
Kompensimi dhe se Shoqgrisé Koncesionare i duhet hequr pérkatésisht pérgjegjésia pér
mospérmbushjen e detyrimit & saj, n& pérputhje me Nenin 3 1.1, atéheré:

a) Kur &shté e pérshtatshme, data e programuar e pérfundimit paraprak t& Segmentit
pérkatés ose data e programuar e pérfundimit © Segmentit pérkatés shtyhet pér
njé periudhé kohe t& pércaktuar nga Inxhinieri i Pavarur, por gjithsesi jo mé &
shkurtér sesa periudha e vonesés e shkaktuar nga Shkaku i Kompensimit; dhe

ose do t& bgjé shpenzime shtesé, ose ka
pésuar ose do t& pésojé humbje t ardhurave, qéﬂdryshe nuk do t'i kishte
béré/do t'i kishte gjeneruar. po t& mos kish ndodhur “jé,_Shkak i tillé
Kompensimi, Autoriteti Kontraktor e rimburson Shogé ti\q}\cesionale pér
shpenzime t& tilla dhe/ose humbje t& t& ardhuravi qé kthejé
Shoqéring Koncesnondre ne njé gjendje q& nuk éshté s mé' e miréjas mé e keqe
se mé paré. Shuma e imi té tillé do t& percaktb’het ‘pg aq sa Eshté e
mundur, me ané t¢ pérdorimit t&¢ Modelit Financiar: dhe

b) Nése Shoqgéria Koncesionare i ka bél

c) Autoriteti Kontraktor nuk e ushtron t& drejtén e tij t&¢ Pérfundimit &
Parakohshém t& Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve nga Koncesionari t&
detyrimeve & tij, shkaktuar nga Shkaku i Kompensimit; dhe

d) Autoriteti Kontraktor i ofron Shoqérisé Koncesionare mundésing e pérjashtimit
nga detyrimet e tij, q& rjedhin nga kjo Kontraté, t& cilat pércaktohen nga
Inxhinieri i Pavarur,

me kusht qé, nése Shoqéria Koncesionare ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord
me njoftimin me shkrim t& nga Inxhinieri i Pavarur né pérputhje me kété nen, ¢do
mosmarréveshje t& vendoset né& pérputhje me Neni 54. Njoftimi me shkrim i Inxhinierit
t& Pavarur éshté detyrues pér Palét, pérvegse kur njéra nga Palét e kundérshton até
brenda 7 (shtaté) Ditéve Pune nga data e njoftimit t& Inxhinjerit t¢ Pavarur n& lidhje me
ndodhjen e njé Shkaku Kompensimi. né pérputhje me procedurén e méposhtme:

Brenda 7 (shtaté) Ditéve Pune nga Neni kundérshtimi i Palés, Palét do t& mbajné njé
takim t& paré sé bashku edhe me Inxhinierin e Pavarur pér té diskutuar né detaj
argumentat e Paléve si dhe t& Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me Shkakun e
Kompensimit. Palét do t& mbajné gjithsej 2 (dy) takime me nj& hapésiré kohore prej 3
(tre) Ditésh Pung njéra nga tjetra. Né fund t& takimeve Inxhinieri i Pavarur do t& dalé
me njé vendim pérfundimtar i éshté i detyrueshém pér Palét pérvegse kur ato
vendosin t& zbatojné Neni 54 t€ késaj Kontrate. Palét bien dakord nése Autoriteti
Kontraktor vendos ti drejtohet Procesit t& Arbitrazhit sipas Neni 54 t& késaj Komrate
pér t& zgjidhur mosmarréveshjen e lindur sipas kétij Neni, atéher€ deri n& marrjen e ﬂ
vendimi t& Gjykatés, Shoqéria Koncensionare ka t& drejtén, por jo detyrimin, fl /
pezullojé kryerjen e métejshme t& Punimeve t& Ndértimit apo Mirémbajtjen.
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314 Pérvegse sipas parashikimeve t& Nenit 31.2, nése Shogéria Koncensionare nuk i jep
Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit ¢ Pavarur informacionin deri né njérin nga afatet e
parashikuara, ai nuk merr asnjé nga pérfitimet e lartpérmendura si rezultat i Shkakut t&
Kompensimit.

315 Shoqéria Koncesionare &shté e detyruar t& njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
Inxhinierin e Pavarur menjéheré né rast se merr dijeni pel ndonjé informacion tjetér
dhe/ose material né lidhje me nj&é Shkak Kompensimi, si dhe t& njofiojé Autoritetin
Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ Pavarur pér hollésité e nformacioni té tillg, t¢ cilat jané t&
reja ose g€ tregojné se informacioni i dhéné mé paré ka gené materialisht i pasakté dhe/ose
i gabuar.

31.6 N& cdo rast metoda e rimbursimit do & aplikohet duke mbajtur né konsideraté
legjislacionin shqiptar t& aplikueshém né fugi.

Neni 32 SHKAQE LEHTESIMI

32.1 Kur si rrjedhojé e nj& Shkaku Lehtésimi:

32.1.1 Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& kryejé Puni
mund (€ sigurojé Certifikatén e Pérdorimit. paraprake ose pérfundmzt‘are
lidhje me njé Segment, deri né datén e programuar t€ pérfundimit parapr:
ose né datén e programuar t& pérfundimit t& Segmentit pérkatés; ose .

32.12 Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbushé ndonjérin prej
detyrimeve (€ saj qé rrjedhin nga kjo Kontratg;

atéheré

Shogéria Koncesionare mund t& sigurojé pérfitimet e méposhtme t& aplikueshme sipas
rastit, né formén e:

i) Shtyrjes té datés s¢ programuar t& pérfundimit paraprak t& Segmentit
pérkatés ose té datés sé programuar 1§ pérfundimit t& Segmentit pérkatés, qé
i pérshtatet vonesés sé shkaktuar Koncesionarit né bazé & Programit té tij;
dhe/ose

ii) Lehtésimit nga delyrimel e tij ose shtyrja e zbatimit & tyre, pér aq
dhe deri n¢ masén sa ato jang prekur nga ndodhia ¢ Shkakut Lehtésues;
dhe/ose

iii) Pas dhénies s¢ lejes sé Certifikatés s& Pérdorimit/akt kolaudimit né
lidhje me Segmentin pérkatés. né rastin e njé Shkaku Lehtésues si rezultat i
t€ cilit Koncesionari nuk &shté né gjendje t¢ pérmbushé & gjitha ose njé
pjesé materiale t& detyrimeve té tij & rrjedhin nga kjo Kontraté, pér njé
periudhé mé shumé se 2 (dy) javé, ose pér shkak t& ndonjé arsyeje tjetér
vlefshme, e cila, ka shkaktuar njé vonesé prej mé shumé se 2 (dy)
(periudhé e cila pérfshin ¢do Shkak Lehtésues q& ndodh pérpara dhéni
Certifikatés s¢ Pérdorimit né lidhje me njé Segment té caktuar pérkatés), pas
miratimit/ konfirmimit nga Inxhinieri i Pavarur, pérfiton mos-aplikimin e
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dispozitave pér zgjidhjen e Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve nga
Shogéria Koncesionare t& detyrimeve té saj, pér aq sa Mospérmbushja nga
Shogéria Koncesionare ¢ detyrimeve ka ardhur si rrjedhojé e njé Shkaku
Lehtésues, apo nése njé shkak i tillé ka kontribuar né shkallé thelbésore.

322 Pérvegse kur vonesa né zbatimin e afateve & poshtépérmendura & njoftimit nuk
&shte shkaktuar nga Koncesionari ose shté shkaktuar pér arsye qé nuk varen nga
Koncesionari, Koncesionari siguron pérfitime t& tilla vetém n& rrethanat kur ai:

32211 E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér
Ui dhéné ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesg, por gjithsesi jo mé voné se maksimumi 30
(tridhjet€) Dité Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér ndodhjen e Shkakut t&
Lehtésimit; dhe

[
)

2 Jo mé voné se 30 (tridhjeté) Dité Pune pas dorézimit t& njoftimit sipas paragrafit
2.2.1 mé lart:

2.
3

a) | ka dhéné Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t¢ Pavarur njé shpjegim .
Shkakut Lehtésues dhe pérfitimeve & kérkuara: :

b) NE rastin e njé vonese t& shkaktuar nga Shkaku i Lehtésimit, e ka njg fﬁlar,'/i-
Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kohgzgjatjen e vlerésuar t& njgy ne§é‘}, illé: dhe
o

¢) E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér ¢do- infefmacion tjetér
perkatés, me kusht qé, nése informacioni i ploté nuk &éshté i disponueshém brenda 30
(tridhjet&) Ditésh Pune nga dhénia e njoftimit sipas Nenit 32.2.1 Shogéria Koncesionare
do tu dérgojé njé njoftim Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur, ku (& paraqesé
(€ gjithé informacionin e disponueshém dhe mé pas t'u japé informacion & métejshém ¢do
7 (shiaté) Dité Pune pas paragitjes s¢ kétij njoftimi: dhe

3223 Ti ket& provuar Inxhinierit t& Pavarur se:

a) Shkaku Lehtésues ka rezultuar né shtyrjen e Datés sé Programuar té Pérfundimit Paraprak
(& Segmentit pérkatés ose t€ Datés s& Programuar t¢ Pérfundimit t& Segmentit pérkatés, ose
né Mospérmbushjen e Detyrimeve (€ tjera té Shoqérisé Koncesionare;

dhe

b) Shogéria Koncesionare i ka béré t¢ gjitha pérpjekjet ¢ arsyeshme, né varési & Shkakut t&
Lehtésimit, q& mund t'i kérkohen Shogérisé Koncesionare né ményré (& arsyeshme, né
pérputhje me Praktikén e Miré & Industrisé, pér t& parandaluar ose zbutur pasojat e
Shkakut t& Lehtésimit. Pér shmangien e ¢do dyshimi, pérfitimi i kérkuar i korrespondon
vetém njé pjese té tillé & pasojave t& Shkakut t& Lehtésimit, e cila nuk mund t& ishte
parandaluar apo zbutur nga Shogéria Koncesionare.

323 Neése Shoqéria Koncesionare i ka kryer detyrimet e parashikuara né Nenin 32.2, dhe
Inxhinieri i Pavarur ka dhéné njé njoftim me shkrim ku deklaron se ka ndodhur njé Shkak
Lehtésimi, dhe pércakton ndihmén e duhur g& i duhet dhéné Koncesionarit né pérputhje me

kété Nen 32.3, atéheré:
a) Sipas rastit, data pérkatése e programuar pér pérfundimin paraprak t& Segmel ﬂ’ 2
pérkatés ose data ¢ programuar pér pérfundimin e Segmentit pérkatés shtyhen me njé
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periudhé kohe qé pércaktohet nga Inxhinieri i Pavarur, por gjithsesi jo mé t& shkurtér
sesa periudha e vonesgs sé shkaktuar nga Shkaku i Lehtésimit; dhe

b) Autoriteti Kontraktor nuk e ushtron t¢ drejtén e tij pér pérfundimin e parakohshém
1€ Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve t& Detyrimeve nga Koncesnonan/Slmqel ia
Koncesionare, né lidhje me njé shkelje t& detyrimeve (€ tij sipas késaj Kontrate,
shkaktuar nga Shkaku Lehtésues; dhe

c) Autoriteti Kontraktor e pérjashton Shoqéring Koncesionare nga detyrimet e saj, q&
rrjedhin nga kjo Kontraté, 1 cilat pércaktohen nga Inxhinieri i Pavarur, me kusht qg,
nése Shogéria Koncesionare ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord me njoftimin
me shkrim & Inxhinierit t&¢ Pavarur, dhéné né pérputhje me kété nen, ¢do
mosmarréveshje t& vendoset né pérputhje me procedurén e méposhtme:

i) Brenda 5 (pesé) Ditéve Pune nga martja e njoftimit me shkrim t&
Inxhinierit t& Pavarur, Palét do t&€ mbajné njé takim t& paré sé bashku
edhe me Inxhinierin e Pavarur pér (& diskutuar né detaj argumentat e
Paléve si dhe t&é Inxhinierit € Pavarur né lidhje me shkakun e
kompensimit. S

ii) Palét do t& mbajné gjithsej 2 (dy) takime me njé hapésbé koi\of" prej
3 (tre) D i

vendosin t€ zbatojné Neni 54 t& késaj Kontrate. Palét §j ddko,rglqc,
nése Autoriteti Kontraktor vendos t'i drejtohet Procesi Arburézhn
sipas Neni 54 t& késaj Kontrate pér t& zgjidhur mosma )}e{h_]en e
lindur sipas kétij Neni. atéheré deri né marrjen e njé vendimi t&
Gjykatés, Shoqéria Koncensionare ka t& drejtén, por jo detyrimin, q&
& pezullojé kryerjen e métejshme té Punimeve t& Ndértimit apo
Mirémbajtjen.

324 Pérvegse sipas parashikimeve t& Nenit 31.2, né rast se Shoqéria Koncesionare nuk u
Jep informacion Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur deri né njérin nga afatet e
parashikuara n€ kété nen, ai nuk do & marré asnjé nga pérfitimet e mésipérme q¢ rrjedhin
nga Shkaku i Lehtésimit, derisa t& dérgojé njé informacion t& tillé brenda afatit t&
pércaktuar né Nenin 32.2.

325 Shogéria Koncesionare &shté e detyruar (& njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
Inxhinierin e Pavarur pa vonesa (& tepérta né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion
tjetér material n& lidhje me nj¢ Shkak t& paparashikuar Lehtésues si dhe t& njoftojé
Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér hollésité e njé informacioni & tillé, t&
cilat jang t& reja ose g& tregojné se informacioni i dhéng mé paré ka qené materialisht i
pasakté dhe/ose i gabuar.

326 Né rastin kur njé Shkak Lehtésimi, ose pasojat e tij vazhdojné t& mbeten ¢ tilla qé:

a) NE varési t& Neni 32, vonesa né dhénien e Certifikatés s¢ Pérfundimit paraprak ose
Certifikata e Pérfundimit kalon 12 (dymbédhjet&) Mu

b) NE varési t& Neni 32, Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pé'rmbushe
gjithé ose njé pjesé materiale & detyrimeve té saj, q¢ rrjedhin nga kjo Kontraté, pér n

periudhé qé i kalon 12 (dymbédhjet&) Muaj.
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Té dyja Palét do t& takohen pér t¢ gjetur njé zgjidhje (& kénagshme, qé ka t& b&jé me t&
tilla Shkaqe t& zgjatura Lehtésimi. Nése ¢ dy Palét nuk bien dakord pér vazhdimin e
pérfitimeve t& Shkakut t& Lehtésimit brenda 30 (tridhjet) ditésh, secila nga Palét mund
ta zgjidhé kété Kontraté né pérputhje me Neni 54.

©) N rastin kur Shkaku i Lehtésimit, i pérshkruar né pjesén (d) t& pérkufizimeve te Shkaku i
Lehtésimit, vazhdon ose pasojat e tij vazhdojné t& mbeten t€ tilla qé:

i) Vonesa ng dhénien e Certifikatés s¢ Pérdorimit i tejkalon 6 (gjashté) Muaj;
ose

if) Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje qé t& pérmbushé té gjitha ose
njé pjesé té réndésishme té detyrimeve t¢ saj qé rrjedhin nga kjo Kontraté
pér njé periudhé q& i tejkalon 6 (gjashté) Muaj,

T& dyja Palét do t& takohen pér t& gjetur njé zgjidhje t& kénagshme qé ka t& bjé me t&
tilla Shkaqe Lehtésimi. Nése t¢ dy Palét nuk bien dakord pér vazhdimin e pérfitimeve
pér Shkaqet e Lehtésimit brenda 30 (tridhjeté) ditésh, secila nga Palét mund ta zgjidhé
kété Kontraté né pérputhje me Neni 54.

Neni 33 NGJARJE TE FORCES MADHORE

33.1 Asnjé Palé nuk ka t€ drejté té¢ b&jé njé padi ndaj Palés tjetér pér shkelje té
detyrimeve t& saj sipas késaj Kontrate, pér shkak té& njé Ng]arjejc\t‘e‘ﬂorccs Madhore dhe né
masén q& njé Ngjarje e Forcés Madhore e pengon t€ kryejé detynmat yeta.

b

332 Kur ndodh njé Ngjarje e njé Force Madhor € jofton Palén tjetér pa
vonesa t& panevojshme. Njoftimi pérfshin hollg imin-.e 'Késaj ngjarjeje né
detyrimet e Palés s& Prekur dhe pér ¢do veprim t& propozuar pér zbut cife pasojave 1€ saj.

333 Pa vonesa t& tepérta, pas njé njoftimi t& till¢ Palét konsumiﬁen me njéra tjetrén me
mirébesim dhe b&jné pérpjekje (& arsyeshme pér té réné dakord pér kushtet e pérshtatshme
pér zbutjen e efekteve t& Ngjarjes sé shkaktuar nga Forca Madhore dhe pér té lehtésuar
realizimin né vijimési 1€ Kontratés.

334 Kur Palét nuk bien dakord pér kushte (& tilla brenda 6 (gjasht&) Muajsh nga data e
fillimit t& Ngjarjes sé shkaktuar nga Forca Madhore, dhe njé forcé e tillg madhore vazhdon,
ose pasojat e saj vazhdojné t& jené té tilla saqé Pala e Prekur nuk &shté né gjendje t'i
pérmbushé (& gjitha. ose pjesén mé & madhe t& detyrimeve t& saj sipas késaj Kontrate,
secila nga Palét mund ta zgjidhé kéré Kontraté, duke i dhéné njé njoftim paraprak 30
(tridhjeté) dité pérpara Palés tjetér (“Njoftim pér Pérfundimin e Kontratés pér Shkak té
Ngjarjeve té Forcés Madhore”).

335 Nése si rezultat i nj& Ngjarjeje t& shkaktuar nga njé Forcé Madhore:

a) Shoqgria Koncesionare nuk &shté né gjendje t€ kryejé Punimet me qgéllim gé té keté
mundési & marré certifikimet, Certifikatén e Pérdorimit dhe miratimet pérkatése ng lidhje
me pérfundimet e Punimeve sipas afateve t& parashikuara né Projekt. deri né datén

pércaktuar sipas grafikut t& ekzekutimit t& Punimeve; ose [/

b) Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbushé ndonjé nga detyrimet ¢

tjera té saj qé rrjedhin nga kjo Kontraté; atéhere
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Koncesionari mund t€ marré njé pérfitim né formén e:

i) Njé shtyrjeje € datés s¢ programuar t& datés s¢ pérfundimit (& pjesés
pérkatése té Punimeve, né pérputhje me vonesén e pésuar nga Koncesionari
sipas Programit té saj;

ii) Perjashtimin nga detyrimet e saj pér aq sa ato preken nga Ngjarja ¢ Forcés
Madhore:

iii) N& rastin e nj& Ngjarjeje t& shkaktuar nga Forca Madhore, ¢ cila behet shkas
pér vonesa né lidhje me njé pje: caktuar t& Punimeve, pérfundimin e tyre
ose léshimin e Certifikatés sé¢ Pérdorimit € nj¢ Segmenti Pérkatés, dhe
shkak pér kosto ekstra té paparashikuara nga Projekti Pérfundimtar, mund t&
pretendojé njé Shkak Kompensimi;

iv) Perjashtim nga zgjidhja ¢ Kontratés pér faj t& Koncesionarit pér aq sa
mospérmbushja &ht¢  shkaktuar ose &shté ndikuar materialisht nga
ekzistenca e Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.

33.6 Koncesionari mund t& pretendojé pérfitime (& tilla vetém né rrethana kur e ka
njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér t'i dhéné
ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesa té tepérta, por gjithsesi jo mé voné _se maksimumi:

i

- L) =
i) 10 (dhjeté) Dité Pune pasi Koncesiﬁna;ii'ka ifiaré dijeni per
1 % ey

ndodhjen e njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore: ose:

ii) 30 (tridhjet&) Dité
Forcés Madhore:

33.7 Nése si rezultat i njé Ngjarjeje té shkaktuar nga njé Forcé Madhore Autoriteti
Kontraktor nuk &hté né giendje & pérmbushé ndonjé nga detyrimet e tij qé rrjedhin nga
kjo Kontrat, atéheré Autoriteti Kontraktor mund t& marré njé pérfitim né formén e:

a) Pérjashtimit nga detyrimet ¢ tij pér aq sa ato preken nga Ngjarja e Forcés
Madhore;

b) Pérjashtimit nga zgjidhja e Kontratés pér faj té Autoritetit Kontraktor pér aq sa
mospérmbushja gshté shkaktuar ose &sht¢ ndikuar materialisht nga ekzistenca e
Ngjarjes s& Forcgs Madhore.

338 Autoriteti Kontraktor mund t& pretendojé pérfitime & tilla vetém né rrethana kur e
ka njoftuar Koncesionarin dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér t'i dhéné ndonjé
nga kéto pérfitime pa vonesa t& tepérta, por gjithsesi jo mé voné se maksimumi:

i) 10 (dhjet€) Dité Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér
ndodhjen e nj& Ngjarjeje t& Forcés Madhore: ose

ii) 30 (tridhjeté) Dité Pune pas ngjarjes s& shkaktuar nga Ngjarj
Forcés Madhore.
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339 VEPRIMI MATERIAL | PAFAVORSHEM QEVERITAR

33.9.1 Njé “Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar” nénkupton rastet kur, Autoriteti
Kontraktor ose ndonjé Autoritet Pérkatés tjetér vendor apo gendror., pas datés sé
nénshkrimit t& késaj Kontrate merr apo déshton t¢ ndérmarré ndonjé veprim t& ¢do natyre,
ose nuk arrin (& pérmbushé detyrimet e tij sipas késaj Kontrate ose né pérputhje me Ligjin
(perveg veprimeve apo mosveprimeve (& ndérmarra nga Autoriteti Kontraktor pér té zbutur
efektet e shkeljes nga ana e Shogérisé Koncesionare), efekti i t& cilave ndikon direkt ose
indirekt mbi Shoqéring Koncesionare dhe/ose provokon né ményré direkte ose indirekte
ndonjé ndryshim t& pafavorshém aktual ose t& mundshém pér Shoqéring Koncesionare né
shpenzimet apo t& ardhurat, apo pozicionin ekonomik dhe financiar t& saj. duke pérfshirg,
por pa u kufizuar né to dhe:

a) mos kryerjen nga ana e Autoritetit Kontraktor apo ndonjé Autoriteti Pérkatés tjetér, t&
ndonjé detyre ligjérisht 1¢ detyrueshme pér to, ose té ekzekutojé ose té zbatojé ndonjé &
drejté ligjore t& Koncesionarit; dhe/ose

b) njé Ndryshim né Ligj i cili, pas zbatimit ¢ dispozitave mbi Ndryshimin e Ligjit ng&
pérputhje két€ Kontraté, ende ndikon negativisht né afiésiné e Shogérisé Koncesionare pér
1€ ndérmarr, kryer dhe pérfunduar Punimet dhe Shérbimet apo mirémbajtjen e Rrugés, si
dhe zbatimin e késaj Kontrate.

Pérveg kur njé ngjarje mund t& parandalohej apo té kapércehej nga Pala e pré\:kgr népérmjet
£

ushtrimit t& vémendjes dhe kujdesit t€ arsyeshém, si¢ do t& ushtrohej}nga,}y'é.peﬁon i
matur né rrethana t& ngjashme. s vy

Ty B
%y}
33.92  Nése ndodh ndonjé Veprim Material i Pafavorshém""‘Q‘ev‘ef'i:% Shoqéria
Koncesionare do té njoftojé me shkrim Autoritetin Kontraktor duke dhgrfe hollesité ¢

arsyeshme (€ kétij veprimi dhe pasojat e tij t& mundshme ekononi%dvé‘? Koncesionarin.
Autoriteti Kontraktor do t¢ keté njé afat prej jo mé shumé se 45 (dyzet e pesé) Dité Pune,
nga data e marrjes s¢ kétij njoftimi me shkrim, pér & béré ¢do pérpjekje t¢ mundshme pér
& ndrequr situatén, e cila rikthen gjendjen e pérgjithshme ekonomike t& Koncesionarit né
até, n& € cilén do t€ ishte, nése ky Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar nuk do t&
kishte ndodhur. Nése Autoriteti Kontraktor nuk do t& ndikojé né ndregjen e tij brenda kétij
afati, Palét do t& konsultohen brenda 14 (katérmbédhjeté) ditésh kalendarike pas skadimit
1€ késaj periudhe me qéllim arritjen e njé zgjidhjeje & pérbashkét, & pranueshme pér
situatén.

3393 NE rast se njé zgjidhje reciprokisht e kénagshme e situatés nuk &shté arritur né
kuadér t& késaj periudhe 14 (katérmbédhjeté) ditore kalendarike népérmjet:

njé rregullimi apo pérshtatje t& nevojshme, apo pagesé dhe/ose zgjatje afati, ¢ mund t&
jeté e drejté dhe e arsyeshme duke marré né konsideraté rrethanat; dhe/ose

a,

b) njé lehtésimi monetar t& drejté dhe t& arsyeshém sipas rrethanave; dhe/ose

¢) njé shtyrje t& Periudhés s& Koncesionit,
atéheré, Koncesionari mundet qé (i) t& vazhdojé zbatimin e detyrimeve t& tij né bazé t&
Kontratés duke e konsideruar Veprimin Material t& Pafavorshém Qeveritar si Shkal

Kompensimi, ose (ii) t& ndérpresé Kontratén né pérputhje me klauzolén pér zgjidhje
parakohshme t& Kontratés pér Mospérmbushje té¢ Autoritetit Kontraktor. pa asnj
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pérgjegjési apo dém, apo kosto pér Koncesionarin, né rast se ¢do mjet juridik tjetér i
parashikuar n& két¢ Kontraté nuk do € jet¢ i mjaftueshem pér t& vendosur
Koncesionarin né njé pozicion ekonomik t& njgjté krahasuar me pozicionin né & cilin
ndodhej, pérpara ndodhjes sé¢ Veprimit Material t& Pafavorshém Qeveritar, duke
mbajtur parasysh (¢ drejtat dhe detyrimet e vazhdueshme t¢ Koncesionarit sipas késaj
Kontrate, Projektit dhe ¢do marrgveshjeje tjetér t¢ parashikuar n¢ kété Kontraté. Cdo
Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar do t& konsiderohet si Mospérmbushje ¢
Kontratés nga Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari ka (& drejté & marré & gjitha
kompensimet dhe shpérblimet e parashikuara né kété Kontraté dhe legjislacionin né
fuqi. pér zgjidhjen e Kontratés.

KREU 6
NDRYSHIMET
Neni 34 NDRYSHIME NE LIGJ
34.1 Nése ndodh njé Ndryshim né Ligj, i cili nuk éshté Ndryshim Cilésues n& Ligj dhe

q¢ kérkon nga Shoqéria Koncesionare té ndryshojé ose amendojé Projektin. cilésing ose
véllimin ¢ Punimeve apo Shérbimeve, Shoqéria Koncesionare paraget njé propozim pér
ndryshim né pérputhje me Nenin 34.2.1.

34.2 Nése njé Ndryshim Cilésues né Ligj ndodh, ose pritet t& ndodhé sé sﬁﬁgj}i. secila
nga Palét mund té njoftojé Palén tjetér dhe Inxhinierin e Pavarur me shkrim pi efektet ¢
mundshme t& njé& ndryshimi & tillg, duke specifikuar: ]

34.2.1 Nése kérkohet pérjashtim nga pérmbushja e
pérfshirg detyrimin pér & arritur datén e programuar t
Segmentit pérkatés;

3422 Cdo ndryshim & nevojshém né Punime apo Shérbimet e
Mirémbajtjes qé shkaktohet apo rezulton nga njé Ndryshim i tillg Cilésues
né Ligj:

3423 Nése kérkohet ndonjé ndryshim né kushtet e késaj Kontrate ose t&
Dokumenteve t€ tjeré té Projektit;

3424 Nése zbatimi i Ndryshimit Cilésues né Ligj do t& rezultojé
drejtpérdrejt n& rritjen e kostove apo né humbjen e t& ardhurave t&
Koncesionarit;

3425 Cdo Shpenzim Kapital qé kérkohet pér & zbatuar Ndryshimin
Cilésues né Ligj, ose g€ mund t& kursehet;

34.2.6 Cdo Miratim i Nevojshém q& do & kérkohet pér & zbatuar njé
Ndryshim Cilésues n& Ligj; dhe

342.7 Meényrén né (& cilén Ndryshimi Cilésues né Ligj mund & prekg
gmimet e véna nga furnitorét per Shérbimet, duke pérfshiré firmat
operuara nga Aksionerét e Shoqérisé Koncesionare, ose Shoqérité e
Lidhura.

343 Nése, si rezultat i njé Ndryshimi Cilésues né Ligj:
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34.3.1 Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t¢ kryejé Punimet, me qéllim qé (& jeté
né gjendje (& sigurojé certifikimet pérkatése né lidhje me pérfundimin e njé Segmenti
pérkatés deri né datén e programuar pér pérfundimin e tij:

3432 Shoggria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbushé ndonjérin nga detyrimet
e saj qé rrjedhin nga kjo Kontraté; ose

34.3.3 Shoggérisé Koncesionare i kang lindur ose do t'i lindin kosto, & cilat ndryshe nuk do
t'i kishin lindur, ose nuk ka gjeneruar ose nuk do & gjenerojé té ardhura, t& cilat ndryshe
do t'i kishte gjeneruar po t& mos kishte ndodhur njé Ndryshim i tillg Cilésues n& Ligj,

Shoqéria Koncesionare mund 1€ sigurojé njé pérfitim né formén e:

3434 Shtyrjes sé duhur ¢ datés s& programuar t& pérfundimit & Punimeye (& Segmentit
pérkatés. e cila do té jeté e pérshtatshme dhe e mjaftueshme pér t& perlunduar Pm:umel

34.3.5  Ndryshimet e nevojshme t& Dokumenteve té Projektit pér & mqrgev
reflektuar Ndryshimin Cil&sues n& Ligj;

34.3.6  Tédrejtén e kompensimit; dhe/ose

34.3.7  Mos-aplikimin e dispozitave pér zgjidhjen e njéanshme t& Kontratés pér faj t&
Koncesionarit, nése ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur lidhur me
kéto pretendime brenda nj¢ afati jo m& shumé se 60 Dité Pune nga hyrja né fugi e
ndryshimit & Ligjit.

Palét do t& takohen pér (¢ diskutuar pér efektet e sjella nga Ndryshimi Cilésues i Ligjit brenda 20
(njézet) Ditésh Pune nga aprovimi i tij dhe do t& pérpiqen t& arrijng njé marréveshje brenda 30
(tridhjeté) Ditésh Pune nga takimi i tyre.

Pér té shmangur cdo dyshim, pérfitimet e pércaktuara né nenet 34.3.4; 34.3.5: 34.3.6: 34.3.7, nuk
aplikohen né rastin e ndryshimeve né legjislacionin e Tatimeve dhe /ose Taksave me karakter t&
pergjithshém, t€ aplikueshem né té gjitha subjektet né Republikén e Shqipérisé

Neni35 NDRYSHIME NE PUNIMET APO SHERBIMET

35.1 NDRYSHIME TE KERKUARA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

35.1.1 Autoriteti Kontraktor mundet qé & kérkojé ndryshime né Projekt Zbatim, né
Punime ose né Shérbimet ¢ Mirémbajtjes (duke pérfshiré njé ndryshim ng
shkallén e Shérbimeve) népérmjet njé kérkese me shkrim qé ia dorézon
Koncesionarit (“Njoftimi pér Ndryshime nga Autoriteti Kontraktor”), ku
pércaktohen detajet e ndryshimit © kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me kété Kontraté. Cdo ndryshim i kérkuar dhe i propozuar duhet t&
rakordohet dhe dakordésohet paraprakisht me Koncesionarin. Palét do t& bien
dakord lidhur me kostot e ndryshimit, nése ka, pérpara fillimit t& punimeve apy
Shérbimeve pér realizimin e kétyre ndryshimeve.

a) Kérkesé. sipas t€ cilés Punimet e ndértimit & Rrugés objekt Koncesioni

i késaj Kontrate, apo Shérbimet e Mirémbajties duhen ofiuar né njé// /
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ményré qé bie ndesh me Ligjin apo Praktikat e Mira & Industrisé s¢
transportit. t& ndértimit si¢ &shté pércaktuar né Projekt Zbatim;

b) Ndryshime q& kércénojné, ose do t& kércénonin seriozisht shéndetin apo
siguring e Personave:

¢) Ndryshime q& do t& ndryshonin thellésisht natyrén e Projekt Zbatimit,
duke pérfshiré natyrén e risqeve dhe Standardet:

d) Ndryshime qé nuk b&jné pjesé né 1€ drejtat e Autoritetit Kontraktor;

e) Ndryshime q& do t& kérkonin Truall Shtesé ose Truall Ekstra (dhe njé
Truall i tillé Shtes¢ ose Truall Ekstra nuk jepet ose nuk pérballohet
financiarisht nga Autoriteti Kontraktor): dhe

f) Ndryshime qé do t& shkaktonin heqjen, pezullimin ose ndryshimin e ¢do
miratimi t& nevojshém ekzistues, ose do t& kérkonin njé p&lgim/leje t& re
t& nevojshme dhe kur nuk ka gjasa t& arsyeshme & Shoqéria
Koncesionare do t&¢ mund t'a merrte miratimin e nevojshém; -bl:nda
afatit kohor t& propozuar pér zbatimin e ndryshimit t& propozuar
Autoriteti Kontraktor; dhe

2 Ndryshime qé do t& pérbénin kosto dhe shpenzime qé né tom, kal

n/
pérvee rasteve kur Autoriteti Kontraktor merr pérsipér mhullnT)L’c
menjéhershém t& shpenzimeve dhe kostove.

késhtu né rrezik dhe véshtirési Shoqériné Konceﬁmnale dhe Prgwk‘u

35.1.3 N& Njoftimin pér Ndryshime, Autoriteti Kontraktor jep:

a) Detaje t& mjaftueshme pér ndryshimin e kérkuar nga Autoriteti Kontraktor, me géllim gé&
Shoqéria Koncesionare t& jeté n& gjendje t& kryejé njé vler&sim t& ndryshimit, t& ¢muar né
kostot e Projekt Zbatimit;

b) Té& dhéna mbi kostot e ndryshimit t& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor. N& ¢do rast
pérballimi i kostove pér ndryshimin e kérkuar do t& béhet nga Autoriteti Kontraktor:

¢) Afatin kohor brenda t& cilit Shogéria Koncesionare duhet t'i japé Autoritetit Kontraktor njé
pérgjigie dhe ndryshimin e ¢gmuar né kostot dhe t& ardhurat e Projektit, por gjithsesi, njé
afat i tillé nuk duhet t¢ jet€ m& shumé se 10 (dhjeté) Dité Punc pas dorézimit t& kérkesés s¢
Autoritetit Kontraktor pér ndryshim:

d) Opinionin e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje propozimin e Autoritetit Kontraktor.
35.1.4 Shogqéria Koncesionare i paraget njé pérgjigie sa mé shpejt q& (€ jeté e
mundur por gjithsesi, jo mé& voné se né afatin e paraqitur né Njoftimin pér

Ndryshim t& Autoritetit Kontraktor, i cili nuk mund t& jet¢ mé pak sesa 2
(njézet) Dité Pune.

35.2 NDRYSHIMET E PROPOZUARA NGA KONCESIONARI
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35.2.1 Shogéria Koncesionare mundet q¢ & propozojé ndryshime né Punimet apo
Shérbimet, duke i paraqitur nj& njoftim me shkrim Autoritetit Kontraktor (“Njoftim pér
Ndryshime nga Koncesionari™).

s
[

22 Né Njoftimin e propozimit t& saj pér Ndryshime, Shoqéria Koncesionare bén t&
ditur:

a

Natyrén e ndl}shumt t& propozuar nga Shogéria Koncesionare me detaje t& mjaftueshme,
me qéllim q& t'i japé mundési Autoritetit Kontraktor & vlergsojé propozimin né mén ¢
kualifikuar;

b

Nése né lidhje me ndryshimin e kérkuar nga Shogéria Koncesionare &shté e nevojshme t&
kérkohet shlyerja e detyrimeve té tij, sipas késaj Kontrate, dhe nése njé ndryshim i tillé nga
Shogéria Koncesionare ka gjasa t& shkaktojé vonesa né datén e programuar t& pérfundimit
te Segmentit/eve pérkatése;

¢) Njé shpjegim t& shkageve pér t€ cilat ndryshimi kérkohet nga Shogéria Koncesionare:

d

Njé shpjegim t& efektit t& pritshém t& ndryshimit t& kérkuar nga Shoqéria Koncesionare
perfshire dhe kostot shtes¢ qé duhet t& pérballohen nga Autoriteti Kontraktor dhe Shoqgéria
Koncesionare;

)

e) Nése éshté e nevojshme, datén né & cilén Autoriteti l\ontr&ktol éshté i detyruar t&
konfirmojé nése e pranon apo e refuzon propozimin.

is¢ Koncesionare
pérfshiré, por pa u

35.2.3 Autoriteti Kontraktor e vleréson me mirébesim njof ,nin ¢ Sh
pér ndryshim, duke marré parasysh t¢ gjitha rrethanat pérkate
kufizuar me:

a) Ndikimin e mundshém té ndryshimit t& kérkuar nga Shoqéria Koncesionare né realizimin e
Punimeve, operimin dhe mirémbajtjen e Rrugés, si dhe riskun e cénimit & ecuris¢ s&
punés;

b) Ndikimin e mundshém & ndryshimit t&¢ kérkuar nga Shoqéria Koncesionare né
marrédhéniet ndérmjet Autoritetit Kontraktor dhe 1€ tretéve:

¢) Opinionin e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me propozimin e Koncesionarit;

d) Ndikimin e mundshém t& ndryshimit t& kérkuar nga Shoqéria Koncesionare né gjendjen e
rrugés pas datés s& perfundimit; dhe

¢) Ndikimin e mundshém t& ndryshimit t& kérkuar nga Shogéria Koncesionare né risqet dhe
kostot e pérballuara nga Autoriteti Kontraktor.

3524 Palét e diskutojng brenda 20 (njézet) Ditésh Pune Njoftimin p&r Ndryshim t&
Koncesionarit dhe Autoriteti Kontraktor mund t& propozojé ndryshime t& tjera dhe t&
pranojé ose t& hedhé poshté propozimin pér ndryshim nga Koncesionari, duke argumentuar
shkaqet e refuzimit, me kusht q& Autoriteti Kontraktor t& mos hedhé& poshté njé ndryshim
& propozuar nga Koncesionari, kur njé ndryshim i tillé¢ kérkohet si rezultat i njé Ndryshi;
né Ligj ose kur ky ndryshim &shté i nevojshém si rrjedhojé e ndonjé Ngjarjeje t& Forcés
Madhore, Shkaku Kompensimi apo Shkaku Lehtésimi, si¢ parashikohet né dispozitat
pérkatése t& késaj Kontrate.
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3525 Nése Autoriteti Kontraktor e pranon Njoftimin pér Ndryshim nga Koncesionari,
Palét bien dakord pér ndryshimet e nevojshme n& kushtet e késaj Kontrate dhe né
Dokumentet e tjera t& Projektit.

35.26 Pérveg rasteve kur ndryshimet e propozuara nga Koncesionari vijng si rezultat
direkt apo indirekt i nj& Ngjarjeje t&¢ Forcés Madhore. i njé ngjarjeje qé pérbén Shkak
Kompensimi apo Shkak Lehtésimi, ose Ndryshimi n& Ligj. nése si rezultat i ndryshimit t&
Projektit t& kérkuar nga Koncesionari, duke pérfshiré ¢do ndryshim t& propozuar prej tij,
kostot qé i lindin Koncesionarit, Nénkontraktoréve t& Ndértimit ose Nénkontraktoréve (&

es dhe shfrytézimit rriten ose ulen, Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari i

mitje ose ulje né bazé 50:50. Mekanizmi q& do t& pérdoret pér njé ndarje € tillg

do té dnskulohet dhe dakordésohet ndérmjet Paltve Pér li:‘ ménjanuar (,do dvshim kjo nuk

Kontrate.

KREU 7
ZHDEMTIMI Ni RAST PERGJEGJESIE DHE SIGURIMI

Neni36 PERGJEGJESIA DHE PREMTIMI PER ZHDEMTIM-._

36.1 Pérpara fillimit 1€ Punimeve, Shoqéria Koncesionare me{_r bei "per t& kompensojé
démin, humbjen ose kérkesén pér démshpérblim & Autoritetit Kgntrikior ose t& ¢do Pale t&
Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé humbje ose kérkese & ?ranudr me vendim
Gjykate t& formés sé prerg, lidhur me plcm,snmm detyrimeve & lqu isé Koncesionare
sipas késaj Kontrate, ose me ndonjé veprim apo mosvepnm tietér & Shoqénse
Koncesionare. pérveg né rrethana kur, dhe né masén qé kérkesa pér démshpérblim vjen
nga:

36.1.1 Veprimi apo mosveprimi me dashje ose pakujdesia e Autoritetit Kontraktor
ose e Palés sé Autoritetit Kontraktor ose e njé pale té treté;

36.1.2 Shkelja nga Autoriteti Kontraktor e késaj Kontrate ose e Ligjit, si dhe
shkelja nga Autoritet Pérkatés:

36.1.3 Njé kérkesé e njé pale t& treté, qé lidhet plotésisht me nj& periudh& pérpara
Datés s& Hyrjes né Fuqi té ké&saj Kontrate;

36.1.4 Veprimi i Shoqérisé Koncesionare sipas udh&zimeve t& Pérfaqésuesit &
Autoritetit  Kontraktor dhe/ose Pérfagésuesit Teknik &  Autoritetit
Kontraktor dhe kur pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe/ose
Pérfaqésues Teknik jang€ véné né dijeni nga Shogéria Koncesionare
népérmjet njé njoftimi me shkrim, se veprimi né bazé t¢ kétyre udhézimeve
do t& shkaktonte njé humbje ose kérkesg pér démshpérblim sipas kétij Neni;

36.1.5 Ndértimi ose mirémbajtja e Rrugés plotésisht sipas pércaktimeve t& késaj
Kontrate, Ligjit dhe lejeve ekzistuese dhe e certifikuar nga Autoti
Pérkatése.

36.2 N& vecanti, Shoqéria Koncesionare merr pérsipér t&¢ kompensojé ¢do dém, humbje,
ose kérkesé pér démshpérblim & Autoritetit Kontraktor ose ndonjé Pale t& Autoritetit
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Kontraktor. si rezultat i:

36.2.1 Njé t& drejte pér kompenslm qé rrjedh nga vdekja ose léndimi personal i njé Pale
Autoritetit Kontraktor, ose i njé pale t& treté gjaté Punimeve, kur pérgjegjésia e Shoqérisé
Koncesionare &shté konstatuar me vendim Gjykate t& formés sé preré:

36.2.2 Njé e drejté pér kompensim qé rrjedh nga njé dém, shkaktuar njé prone t& njé Pale
& Autoritetit Kontraktor, njé Pérdoruesi, apo njé pale t& treté, kur pérgjegjésia e Shoqérisé
Koncesionare éshté konstatuar me vendim Gjykate t& formés sé preré, pérve¢ né rrethana
kur kérkesa ka ardhur si rezultat i njé veprimi a mosveprimi apo pakujdesie t& Autoritetit
Kontraktor apo t& njé Pale t& Autoritetit Kontraktor.

36.3 Autoriteti Kontraktor, n& pérputhje me nenet ¢ késaj Kontrate, do t& démshpérblejé
plotésisht dhe né ményré efektive dhe do t& mbajé t& padémtuar Shogériné Koncesionare
ndaj ¢do pretendimi t& ndonjé pale té treté né bazé t€ ngjarjeve apo mosveprimeve apo
ndonjé rrethane tjetér t& lidhur me Rrugén, me origjing para Datés s¢ Fillimit ¢ Zbatimit t&
Kontratés, pérvegse né rastet kur, esat e tilla jané & shkaktuara nga vepnme ose
mosveprimet neglizhente t& Shoqérisé Koncesionare ose ndonjé prej punonjésve t&

agjentét dhe kontraktorét ose shkelje nga ana e Koncesionarit ¢ detyrimeve ipas késaj
Kontrate. Detyrimi i Autoritetit Kontraktor pér t& démshpérblyer Shogérint ncesionare
si¢ parashikohet né kété nen do t& reduktohet né ményré proporcionale T masen q;
veprimet ose mosveprimet neglizhente t& Shoqérisé Koncesionare, ose n|e prej

punonjésve t& saj, agjentét dhe kontraktorét kané kontribuar pér ke J’nﬁ:m humbje.
dém, kosto dhe shpenzime. e

Neni37 SIGURIMI

37.1 SIGURIMI | NEVOISHEM

3711 Shogéria Koncesionare blen dhe mban sigurimet e nevojshme né bazé t& Shtojcés 7
me kushtet ¢ pércaktuara né kété Shtojcé dhe kété Neni 37 (“Sigurimet e Nevojshme”™).
Shogéria Koncesionare ia dérgon kushtet e propozuara té Sigurimeve t& Nevojshme
Autoritetit Kontraktor pér t'i paré dhe pér t& dhéné pélgim t& paktén (20) njézet Dité Pune
pérpara blerjes sé njé Sigurimi (& tillg t&¢ Nevojshém. Autoriteti Kontraktor, né ¢do koh&
brenda (10) dhjeté¢ Ditésh Pune, ka t& drejté t& kérkojé amendamente né kushtet e
propozuara t& Sigurimeve t& Nevojshme (duke vepruar me arsye). nése kéto nuk
pasqyrojné kérkesat e Shtojcés 7 ose t& kétij Neni 37.

3712 Shogqéria Koncesionare blen dhe mban, si dhe siguron qé Nénkontraktorét & blejné
dhe mbajné, t& gjitha Sigurimet e Nevojshme me Ligj.

3713 Shoqéria Koncesionare &shté pérgjegjése té pérballoj¢ me shpenzimet e veta
pagesén e té gjitha Kostove Faktike t& Sigurimeve, t& primeve né lidhje me Sigurimet e
Nevojshme dhe sigurimet e kérkuara me Ligj. si dhe pérballon rreziget gé lidhen me
shumat e zbritshme dhe/ose tepricat ose pamjaﬁueshmen € ¢ shumés s¢ siguruar. Fakti q&
Shoggria Koncesionare &shté ose jo e detyruar t& blejé sigurimin e risqeve té caktuara sipas
késaj Kontrate, nuk e cénon Palén qé& pérballon pasojat financiare t& njé risku té tillg.

372 KUSHTET DHE AFATET E SIGURIMEVE TE DETYRUESHME DHE T

NEVOISHME
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37.2.1 Sigurimet ¢ Detyrueshme dhe t& Nevojshme:

a)

b)

c)

Do t€ béhen me kompani sigurimi me pélqimin e Autoritetit Kontraktor, miratim i cili nuk
duhet t€ mos jepet apo vonohet pa pasur arsye;

Do t€ mbajé¢ & pacénuar kérkesat pér démshpérblim & paragitura nga Autoriteti
Kontraktor;

Parashikojné 30 (tridhjet&) dité kalendarike pérpara njoftimit me shkrim pér anulimin,
mos-rinovimin apo ndryshimin q& i duhet dérguar Autoritetit Kontraktor: dhe

3722 Shoqéria Koncesionare bén kérkes¢ pér démshpérblim nga Sigurimet q&

3723 Secila nga Palét do & shmangé kryerjen e veprimeve, ose do & kryejé

37.3 DOKUMENTACIONI

Koncesionari ka ng shkallé & disponueshme, pér t& ulur vierén e ¢do kérkese t& Shogérisé
Koncesionare ndaj Autoritetit Kontraktor, né bazé t¢ késaj Kontrate. Vlera e njé kérkese t&
Shogérisé Koncesionare pér démshpérblim nga Autoritetit Kontraktor, né bazé ¢ késaj
Kontrate, duke pérfshiré edhe né lidhje me nj& Shkak Kompensimi, Shkak Lehtgsimi dhe
me nj¢ Ngjarje t& Forcés Madhore, do t& ulet me shumén e pérfiuar efektivisht nga
Shoqéria Koncesionare ng bazé t& Sigurimeve t¢ Nevojshme dhe/gdo sigurimi tjetér q& ajo
ka.

& gjitha
veprimet e arsyeshme, me qéllim ménjanimin e situatave q& do & rezultonin- réIMmm
nga ana e njé siguruesi (& Sigurimit t& Detyrueshém dhe t& Nevojshém
kérkesé pér démshpérblim né bazé t& ¢do Sigurimi t& Nevojshém ku ajor
siguruar, ose e bashkésiguruar, ose njé Person shtesé i siguruar.

Shoggria Koncesionare i jep Autoritetit Kontraktor:

37.3.1 Me kérkesé, kopje & 1€ gjitha policave t& sigurimit q& lidhen me Sigurimet e

Detyrueshme dhe t&€ Nevojshme (bashké me ¢do informacion tjetér & kérkuar nga
Autoriteti Kontraktor né lidhje me kéto polica sigurimi) dhe Autoriteti Kontraktor ka t&
drejté t'i inspektojé ato gjaté oréve té zakonshme t& punés.

3732 Déshmi se primet e pagueshme sipas & gjitha policave t¢ sigurimit, t& lidhura me

Sigurimet e Nevojshme, jané paguar dhe sigurimet e nevojshme jané né fuqi t& plotg, né
pérputhje me kété Neni 37 dhe Shtojcén 7; dhe

3733 Sa mé shpejt q€ & jeté ¢ mundur, por gjithsesi né apo pérpara datés s¢ rinovimit.

kopje t& dokumentit provizor té sigurimit né lidhje me Sigurimet e Detyrueshme dhe t&
Nevojshme, nése &hté e zbatueshme.

374 MOSBLERJA DHE MOSMBAIJTJA E SIGURIMEVE TE DETYRUESHME

374.1 Nése Shogéria Koncesionare éshté né shkelj

DHE TE NEVOJSHME

¢ Nenit 37.1, Autoriteti Kontraktor i
kérkon Shoqgrisé Koncesionare t& paragesé menjéheré prané tij Sigurimet e Detyrueshme
dhe & Nevojshme me viefshméri t& ploté. Nése Koncesionari éshté né shkelje t& kétij Neni,
Autoriteti Kontraktues mund & paguajé ¢do prim t& kérkuar pér t&¢ mbajtur né fugi
sigurimet e pércaktuara né Nenin 37.1. ose mund & blejé veté njé sigurim & tillé &
nevojshém dhe né secilin rast, Autoriteti Kontraktues ka t& drejté t'i rikuperojé kéto shuma
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nga Koncesionari me ané t& njé kérkese me shkrim.

3742 Asnjé parashikim i ki ni 37 nuk e detyron Shoqéring Koncesionare té& blejé nje
sigurim né lidhje me njé Risk & Pasigurueshém, pérvegse kur shkaku qé njé risk &shté berg
i pasigurueshém, éshté njé veprim ose mosveprim me faj i Koncesionarit, ose i njé Pale t&
Koncesionarit.

375 RISKU I PASIGURUESHEM

NE rast Risku t& Pasigurueshém. ai do t& jeté subjekt negocimi me marréveshje midis
Paléve.

37.6 REHABILITIMI DHE PAGESA E TE HYRAVE
Té gjitha t€ ardhurat e marra nga sigurimi sipas ¢do police t& démit fizik do t& pérdoren
pér riparimin, rehabilitimin dhe zévendésimin e secilés pjes¢ ose pjeséve & Rrugés né
lidhje me t€ cilat jang marré & ardhurat ose pér kompensimin e tyre.

37.7 PLANI I REHABILITIMIT

Nése béhet njé kérkesé pér démshpeérblim sipas njé Police t& démtimit fizik:

37.7.1 Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor sa mé shpejt qé té jeté praktikisht e
mundur, por né ¢do rast brenda njézet 20 (njézet) Ditésh Pune pas bérjes sé | kérkesés, njé
plan (“Plani i Rehabilitimit”) t& pérgatitur nga Koncesionari pér kryerjen €. Pummave &
nevojshme (“Punimet e Rehabilitimit™) pér (& riparuar, rehabilituar ose evendesuar
démtimet, t& cilat jané subjekt i kérkesés apo kérkesave pérkatése ng pt:lpl.llhje Tae Nel n
3732

37.7.2 Plani i Rehabilitimit pércakton:

a) identitetin e Nénkontraktoréve ¢ Ndértimit ose Neénkontakéorsve &
Mirémbajtjes dhe shfrytézimit: dhe

b) Kushtet dhe afatet e propozuara, né té cilat Punimet e Rehabilitimit duhet t&
realizohen (duke pérfshiré datén kur Segmenti i Rrugés do t& béhet plotésisht i
shfrytézueshém);

c) Autoriteti Kontraktor brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune nga marrja e Planit t&
propozuar t& Rehabilitimit, njofton Koncesionarin nése Autoriteti Kontraktor:

i) E pranon apo jo identitetin e Nénkontraktorit, t& pércaktuar pér (& realizuar
Punimet rehabilituese né Planin e propozuar t& Rehabilitimit: dhe

i) (duke vepruar né ményré & arsyeshme) kérkon informacion shtesé; ose

iii) Pranon apo hedh poshté, né varési & pérfshirjes sé¢ komenteve t& Autoritetit
Kontraktor (t€ cilét mund t& ofrojné njé propozim pér ndryshimet e kérkuara
nga Autoriteti Kontraktor), kushtet dhe afatet e Planit t& propozuar &
Rehabilitimit;

d) Pér t&¢ vendosur nése duhet t& shpreh& pélqimin e vet pér ¢éshtjet né bazé (&
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Nenit 37.7.2 ¢) Autoriteti Kontraktor vepron né ményré t& arsyeshme:

¢) Nése Autoritetit Kontraktor nuk e jep pélgimin e tij. apo bén komente pér ndonjé
pjesé t& Planit t& propozuar t& Rehabilitimit, atéheré né njoftimin gé ai paraqet né
bazé € Nenit 37.7.2 ¢), parashtron arsyet apo komentet e tij me hollési &
mjaftueshme. me qéllim q& t'i japé mundési Koncesionarit t& kuptojé natyrén
dhe shkallén e komenteve dhe t& vlerésojé nése pélqimi i Autoritetit Kontraktor
&shté refuzuar pa pasur ndonjé arsye. Koncesionari e ndryshon dhe ia riparaget
Planin e Rehabilitimit Autoritetit Kontraktor pér shqyrtim n& bazé & Nenit
37.7.2 ¢) dhe nése plani prapé nuk miratohet, secila nga Palét mund t’ia referojé
¢Eshtjen Inxhinierit t& Pavarur pér vendim pérfundimtar: dhe

f) nése Autoriteti Kontraktor nuk e paraqget njoftimin e tij né& bazé té Nenit 37.7.2 ¢)
brenda 10 (dhjet€) Ditésh Pune nga marrja e Planit t& propozuar t& Rehabilitimit,
ose kur Autoriteti Kontraktor nuk ka kérkuar né ményré t& arsyeshme ndonjé
informacion tjetér nga Koncesionari brenda 10 (dhjet€) Ditésh Pune nga marrja e
Planit t& propozuar té rehabilitimit, do € konsiderohet se Autoriteti Kontraktor e
ka refuzuar Planin e propozuar t&¢ Rehabilitimit. Kur Plani i propozuar i
Rehabilitimit konsiderohet i refuzuar nga Inxhinieri i Pavarur, Palét takohen pér
(& diskutuar Planin e propozuar & Rehabilitimit brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune
nga kérkesa e Koncesionarit pér njé gjé 1€ tillé dhe nga marrja nga Autoriteti
Kontraktor e informacionit t&¢ métejshém, nése &shté rasti. Dispozitat ¢ Nenit
37.7, Nenit 37.7.2 c), (i-iii) dhe t& Nenit 37.7.2 d) zbatohen pér pélqimin apo
refuzimin nga Autoriteti Kontraktor t& Planit t& propozuar t& rehabnhtqunc‘nJc\
takim & tillé dhe, nése pérséri ky Autoritet nuk e jep pglgimin e tij, sccrla nga X
Palét mund tia referojné ¢éshtjen Inxhinierit t& Pavarur pér. S
pérfundimtar.

KREU 8 ’
KTHIMI [ PRONES DHE PERFUNDIMI I KONTRATES

Neni 38 KTHIMI

38.1 Shogéria Koncesionare ia kthen Rrugén Autoritetit Kontraktor né Datén e
Pérfundimit t& késaj Kontrate, né gjendje t& miré dhe funksionale. t& mirémbajtur brenda
Standardeve t& pércaktuara né Projekt, dhe pa ndonjé barré, pa hipotek&, peng apo ndonjé
detyrim €& mbartur. Shoqéria Koncesionare pas dorézimit nuk mban mé pérgjegjési pér
mirémbajtjen dhe riparimet e démtimeve t& mépasshme t& Rrugés.

382 Jo mé voné se 3 (tre) vjet pérpara Datés sé Pérfundimit & Vlefshméris¢ s&
Kontratés, Shogéria Koncesionare:

38.2.1 Kryen vrojtimin fillestar pér kthimin, me géllim gé t& vlerésojé gjendjen e Rrugés
dhe t& ndérmarré masat ¢ nevojshme, pér t& kryer planin né lidhje me nevojén e
Investimeve Kapitale, nése ka, si dhe ¢gdo Punim qé do t& dakordésohet ndérmjet Paléve.

3822 Jo mé voné se 18 (tetémbédhjet€) Muaj pérpara kthimit, né bashkérendim me
Inxhinierin ¢ Pavarur, pérgatit njé plan paraprak t& vlerésimit & kthimit, i cili do t&
pérdoret pér (& pércaktuar ecuring e Mirémbajtjes s¢ Rrugés pér pjesén e mbetur t& afatit.
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3823 Vrojtimi paraprak i kthimit. identifikon ¢do Punim rregullues g€ mund t& nevojitet,
me qéllim q& Rruga t& arrijé Standartet e kérkuara si dhe kérkesat e dorézimit né Datén e
Pérfundimit t& Kontratés si dhe kostot ¢ vlerésuara t& kryerjes s& kétyre Punimeve.

383 Palét do t& negociojng lidhur me hapat dhe procedurat q¢€ do t& ndigen né& kohén ¢
transferimit t§ asetit tek Autoriteti Kontraktor.

KREU 9
DISPOZITA PER ZGJIDHJEN E PARAKOHSHME TE KONTRATES

Neni39 ZGJIDHJA E PARAKOHSHME E KONTRATIS DHE KOMPENSIMI

39.1 ZGIIDHJA E PARAKOHSHME

39.1.1 Pérveg pérfundimit t¢ afatit 1& késaj Kontrate né Datén e Pérfundimit t& saj, Palét
mund ta zgjidhin két¢ Kontraté né pérputhje me dispozitat e kétij Neni.

39.1.2 Palét bien dakord se Kontrata mund t& zgjidhet ose nga ajo mund t& higet dorg,
vetém pér shkaqet e shprehura shprehimisht né dispozitat e kétij Neni, apo pér ato t&
péreaktuara né legjislacionin e aplikueshém.

39.1.3 Pérfundimi i parakohshém i késaj Kontrate béhet pa cénuar t& drejtat dhe detyrimet
¢ Paléve, né rastet kur ato jang t¢ parashikuara shprehimisht né kété Kontraté, ose ato qé
zbatohen pas Datés s¢ Pérfundimit t¢ Kontratés pér shkak t& natyrés sé tyre.

\‘-,

39.2 MOSPERMBUSHJA NGA KONCESIONARI

39.2.1 Né varési t¢ Neni 39, 39.2.2 dhe 39.3, n& rrethanat & gdodhur
mospérmbushje nga Shoqéria Koncesionare, dhe kjo e fundit nuk € ka kd figjuar ki
mospérmbushjé brenda nje afati prej 30 (tridhjete) Ditésh Pune pas njoftimitme shkrim &
Autoritetit Kontraktor sipas Nenit 39.2.2 mé poshté, Autoriteti Kontraktgrka & drejté t&
zgjidhé keét¢ Kontraté menjéheré pas njé njoftimi me shkrim=g€" i bén Shoqérisé
Koncesionare (“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari™).

39.22 Né rastin e nj& Mospérmbushjeje nga Shoqéria Koncesionare, t& identifikuar né
pérkufizimin e késaj Mospérmbushjeje né Neni 1 (“Mospérmbushje nga Koncesionari”),
pérpara se Njoftimi pér Mospérmbushje t& Detyrimeve nga Shoqéria Koncesionare t
dérgohet Shoqérisé Koncesionare. Autoriteti Kontraktor i dérgon njoftim Shog
Koncesionare pér t¢ korrigjuar mospérmbushjen e saj (“Njoftimi pér Korrigjim”), i ¢
pérmban njé pérshkrim & mospérmbushjeve nga Shogéria Koncesionare dhe njé periudhé
pér korrigjimin e tyre, e cila do t& jeté jo mé pak se 30 (tridhjet€) Dité Pune pas dorézimit
& Njoftimit pér Korrigjim te Shoqéria Koncesionare.

39.23 Autoriteti Kontraktor mund & mos i dérgojé Shoqgrisé Koncesionare Njoftim pér
Mospérmbushje nése:

a) Shogéria Koncesionare e korrigjon mospérmbushjen deri né datén e parashikuar ng
Njoftimin p&r Korrigjim; ose

b) N& rastin e njé Mospérmbushjeje nga Shodéria Koncesionage, t& pércaktuar né
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pérkufizimin e késaj Mospérmbushje n& Neni | (“Mospérmbushje nga
Koncesionari”). dhe né varési t& Marréveshjes sé Drejtpérdrejté, ose Marréveshjes
Financiare, nése ka, Shogéria Koncesionare i dorézon Autoritetit Kontraktor brenda
periudhés sé korrigjimit t& parashikuar né Njoftimin pér Korrigjim. njé plan t&
pranueshém nga Autoriteti Kontraktor pér korrigjiimin e Mospérmbushjeve nga
Shogéria Koncesionare dhe Shoqéria Koncesionare, pa asnjé vonesé & métejshme,
nis zbatimin e planit né pérputhje me kushtet e tij.

39.24 Pérveg sa mund t& parashikohet né dispozitat € Marréveshjes s¢ Drejtpérdrejté, nése
ka, nése né ndonjé kohg, Shoqéria Koncesionare nuk e pérmbush planin korrigjues t&
pranuar nga Autoriteti Kontraktor né pérputhje me Nenin 39.2.3 b) Autoriteti Kontraktor
mund t'i dérgojé Shoqérisé Koncesionare njé Njoftim t& dyté pér Korrigjim, ku i kérkohet
pérmbushja e planit brenda njé afati té arsyeshém dhe né rast t& mos pérmbushjes s& planit
brenda Kétij afati, atéheré Autoriteti Kontraktor i dérgon Shogérisé Koncesionare,
Njoftimin pér Mospérmbushje t& Detyrimeve t& Shoqg Koncesionare dhe kjo Kontraté
merr fund né datén e dorézimit t& Njoftimit pér Mospérmbushje te Koncesionari. Né kété
rast, Autoritetit Kontraktor i lind e drejta & kérkojé ekzekutimin e Garancisé s& Kontrat
Autoriteti Kontraktor krahas ekzekutimit & Garancisé sé Kontratés ka t& drejt
pretendojé pér fitimin e munguar, interest né vonesa, si dhe cdo démshpérblim tjetér t&
parashikuar nga legjislacioni né fuqi. q& rezulton i provuar.

3925 Autoriteti Kontraktues ka ¢ drejté ¢ zgjidhg kontratén edhe né rast 1
mospérmbushjes nga Koncesionari qé nuk ka korrigjuar veprimet~gjaté_ Periudhés
Koncesionare. Pérvec pretendimeve pér rastet e pércaktuara né pikén 39.2.4, Autoriteti
Kontraktor ka t& drejté t¢ pretendojé ndaj Koncesionarit edhe kostot pérygnien né fﬁr_)ksion
(& shérbimeve, menaxhimin, mirémbaijtjen e rrugés, etj. ‘

39.3 SHKELJET E VAZHDUESHME

Autoriteti Kontraktor ka (€ drejté, ¢ zgjidhé kété Kontrats pér shkak (& ghiolieve &
vazhdueshme, nése plotésohen kushtet e méposhtme (“Shkelje té Vazhdueshme™):

39.3.1 Nése Shoqggria Koncesionare e ka shkelur & njgjtin detyrim sipas késaj
Kontrate né & paktén 2 (dy) raste né ¢do 6 (gjashté) Muaj t&
njépasnjéshém, Autoriteti Kontraktor do ta njoftojé  Shoqéring
Koncesionare me shkrim (“Paralajmérimi i Paré”), duke véné né
dukje:

a) Detyrimin e shkelur; dhe
b) Shumén e penaliteteve pér t'u paguar sipas Shtojeés 10;
¢) Duke e njoftuar se ky éshté Paralajmérimi i Paré né bazé t& késaj Kontrate; dhe

d) Duke deklaruar se kjo &shté njé shkelje ¢ késaj Kontrate e cila, nése do (& pérséritej, mund
& rezultonte né pérfundimin e parakohshém 1& Kontratés;

39.3.2 Nése, pas marrjes sé Njoftimit t& Parg, shkelja e konstatuar vazhdon pér
njé periudhé qé i tejkalon 30 (tridhjet¢) Dité Pune, ose pérséritet né &
pakién 2 (dy) raste né njé periudhé prej 6 (gjashté) muajsh né vijimési,
Autoriteti Kontraktor mund t& njoftojé Shoqéring Koncesionare me
shkrim (“Paralajmérimi i Dyt&”), duke pércaktuar:
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a) detyrimin qé éshté shkelur;
b) duke e njoftuar se ky éshté Paralajmérimi i Dyté né bazé t& késaj Kontraté; dhe

¢) duke deklaruar se kjo éshté njé shkelje e késaj Kontrate e cila, nése pérséritet, do té ¢ojé né
pérfundimin e parakohshém (& saj si dhe n& ekzekutimin e Garancisé s¢ Kontratés:

39.3.3 Nése, pas marrjes s€ Paralajmérimit t€ Dyt€, shkelja e pércaktuar
vazhdon pér njé periudhé q& i tejkalon 30 (tridhjet¢) Dité Pune, ose
pérséritet né njérin nga 6 (gjashté) Muajt vijues. Autoriteti Kontraktor
do t& njoftojé Koncesionarin se ka ndodhur njé Shkelje ¢ Vazhdueshme
dhe né até rast, zbatohen dispozitat pér Mospérmbushjen e Detyrimeve
nga Shoqgria Koncesionare, né pérputhje me Nenin 39.2.

39.4 MOSPERMBUSHIA E DETYRIMEVE NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

39.4.1 Né rrethana kur ka ndodhur njé Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor,
Shogéria Koncesionare ka té drejté ta zgjidhé kété Kontraté, me dérgimin e njé njoftimi
paraprak pér mospérmbushjet nga Autoriteti Kontraktor, (“Njoftimi pér Mospérmbushje
nga ana e Autoritetit Kontraktor”).

39.4.2 N rastin e njé Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, pérpara se t€ dérgohet
Njoftimi pér Mospérmbushje nga ana e Shogérisé Koncesionare dubet-t'i dérgohet
Autoritetit Kontraktor njé njoﬂlm pér t& korrigjuar mospérmbushjen e ﬁ‘ @
Korrigjim™). i cili pérmban njé pérshkrim t& mospérmbushjeve nga Auto eti Kont thor
dhe njé periudhg& pér korrigjimin e tyre, e cila do t& jet& jo mé pak se 3 jete) 2Dite
Pune pas dorézimit t& Njoftimit pér Korrigjim t& Autoriteti Kontraktor, B

7
3943 Shogéria Koncesionare mund t& mos i dérgojé Autoritetit Kontrakto
Mospérmbushje. nése:

a) Autoriteti Kontraktor ¢ korrigion mospérmbushjen deri né datén e parashikuar né
Njoftimin pér Korrigjim; ose

b) N& rastin e njé Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor, ky i fundit i dorézon Shoqéris¢
Koncesionare, brenda periudhés s¢ korrigjimit t& parashikuar né Njoftimin pér Korrigjim,
njé propozim t€ pranueshém nga Shoqéria Koncesionare, pér korrigjimin e
Mospérmbushjeve nga Autoriteti Kontraktor dhe Autoriteti Kontraktor pa asnjé vonesé &
métejshme nis zbatimin e planit né pérputhje me kushtet e tij.

3944 Data e Pérfundimit t& Kontratés:

a) NE rastin e nj& Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor t& pércaktuar né gérmén (b) &
pérkufizimit € tij (Mospérmbushja e Autoritetit Kontraktor) &shté data e dorézimit t&
njoftimit pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor: ose

b) N& rastin e t& gjitha Mospérmbushjeve & tjera nga ana e Autoritetit Kontraktor, éshté njé
daté jo mé vonég se 60 (gjashtédhjet&) Dité Pune pas dorézimit tek Autoriteti Kontraktor t&
Njoftimit ¢ Mospérmbushjeve nga ana e Autoritetit Kontraktor.

3945 Nég rastin e nj€¢ Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor, t& pércaktuar né
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gérmén (a) € pérkufizimit (Mospérmbushja e Autoritetit Kontraktor), Autoriteti
Kontraktor mund t'i parandalojé pasojat e térhegjes dhe kjo Kontraté nuk pérfundon né
datén e pércaktuar né Njoftimin pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, né
rrethanat kur Autoriteti Kontraktor e korrigion Mospérmbushjen nga ana e Autoritetit
Kontraktor brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditésh Pune nga marrja ¢ Njoftimit & Shogéris¢
Koncensionare nga Autoriteti Kontraktor pér Mospérmbushje.

Neni 40 VAZHDIMI I DETYRIMEVE DERI NE PERFUNDIM

Palét do & vazhdojné t& pérmbushin detyrimet e tyre sipas késaj Kontrate, pavarésisht nga
ndonjé njoftim pér pérfundim pér mospérmbushje. derisa pérfundimi i késaj Kontrate (& hyjé né
fugi né pérputhje me dispozitat e Neni 39.

Neni 41 TRANSFERIMI I AKTIVEVE DHE TE DREJTAVE PAS PERFUNDIMIT
TE KONTRATES

Né Datén e Pérfundimit t& Kontratés:

41.1  Te gjitha t€ drejtat dhe detyrimet q& Shoqéria Koncesionare ka né lidhje me Projekt
Zbatimin pérfundojné dhe Autoriteti Kontraktor merr pérsipér dhe pérfion té drejtat dhe
detyrimet e Shogérisé Koncesionare ndaj Rrugs. Né rastet kur Autoriteti Kontraktor i
mban kéto t& drejta né bazé t& dispozitave t€ tjera & Kontratés, pér kryerjen e
transferimit t€ t& drejtave, Autoriteti Kontraktor i siguron Shoqérisé Koncesionare hyrje-
dalje dhe pérdorim (€ arsyeshém t& territorit & Rrugés q& i nevojitet per lartvnmn e
personelit, stafit, pajisieve dhe makinerive:

41.2  Nése njoftimi pér pérfundim béhet pérpara dhénies sé Certifikatave
pér (€ gjithé Segmentet pérkatése, Palét do (€ bien dakord lidhur me doré it
& ndértuar tek Autoritetit Kontraktor, i cili merr ato né dorézim (duk edi\e
Punimet e pérkohshme), si dhe mund t¢ diskutojné lidhur me mundésing ¢ mamy sé
pajisjeve dhe mjeteve t& Shoqérisé Koncesionare nga ana e Autoritetit. komrakﬁn‘)r me
qéllim pérfundimin e Punimeve, pasi Koncesionari t& kompensohet pér kostot e tyre me
vlerén kontabgl:

41.3  T& drejtat e Koncesionit & dhéna Koncesionarit ng bazé (¢ késaj Kontrate (pérveg té
drejtave té shprehura se do t& vazhdojné edhe pas pérfundimit t¢ késaj Kontrate), duke
pérfshiré detyrimin e Shoqéris¢ Koncesionare pér té mirémbajtur Rrugén do &
pérfundojné automatikisht;

41.4  Shogéria Koncesionare i dorézon Autoritetit Kontraktor, Manualet e Shfrytézimit
dhe t& Mirémbajtjes, s&é bashku me t& gjitha dokumentet dhe & dhénat q¢ kang t& béjné
me Projekt Zbatimin dhe t& dhénat e pérditésuara gjaté ndértimit. né shkallén qé ato jané
finalizuar n¢ kohén e pérfundimit, ose pérndryshe skicat si¢ jané né gjendjen aktuale;

41.5  Shoqgria Koncesionare bashképunon dhe e ndihmon Autoritetin Kontraktor pé
siguruar transferimin e shfrytézimit dhe mirémbajtjes s& Rrugés te njé palé e treté
kontraktore, e caktuar nga Autoriteti Kontraktor pér t¢ shfryt¢zuar dhe mirémbajtur
Rrugén pas Datés s& Pérfundimit t¢ Kontratés.

/
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Neni42 SHUMAT E KOMPENSIMIT

42.1 KOMPENSIMI PER ZGJIDHIEN E KONTRATES

42.1.1 Nése kjo Kontraté pérfundon pérpara kohe, pas dérgimit t& njoftimit pér pérfundim
t& parakohshém né pérputhje me Neni 39, Shoqéria Koncesionare ka t& drejté & marré
shumén e Kompensimit t& Zgjidhjes sé Kontratés né pérputhje me k&té nen.

42.1.2 Gdo shumé e zgjidhjes s¢ Kontratés, e pagueshme sipas kétij Neni, &sht¢ njé pagesé
q& behet pér shkak t& nj& detyrimi q¢ rrjedh sipas késaj Kontrate. Palét e konsiderojné (&
drejtén pér t& marré shumén e Kompensimit t& Zgjidhjes s¢ Kontratés si t& vetmen kérkes¢
(& Koncesionarit ndaj Autoritetit Kontraktor né lidhje me pérfundimin e parakohshém t&
késaj Kontrate, Marréveshjet ¢ Financimit dhe Dokumentet e Projektit, pérvegse kur
parashikohet ndryshe né kété Kontraté.

42,13 Palét pranojné se e drejta pér pérfundimin e parakohshém dhe pagesén e shumés sé
Kompensimit t& Zgjidhjes sé Kontratés, ose, sipas rastit, e drejta pér zbritjen e pagesave,
&shté nj¢ zgjidhje e mjaftueshme pér kérkesat e dyanshme né lidhje me pérfundimin e
parakohshém t& késaj Kontrate, gdo Marréveshjeje t¢ Financimit dhe t& Dokumenteve &
Projektit, dhe pér ¢do shkak qé rezulton né pérfundimin paraprak t& Kontratés. pérveg sa
parashikohet ndryshe shprehimisht né kété Kontraté,

422 KOMPENSIMI | ZGJIDHJES SE KONTRATES PER SHKAK
MOSPERMBUSHJEJE NGA ANA E AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nése kjo Kontraté pérfundon para kohe, pér Mospérmbushje nga Autoriteti or,

ky i fundit i paguan Koncesionarit shumén e llogaritur sipas pérkufizimit t§ Neni 1 te\
“Kompesimi i Zgjidhjes s& Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjes ng:
Kontraktor”, pa pérjashtuar ndonjé kompensim ose dém t& shkakti;
Koncesionarit, i cili i takon sipas zbatimit té dispozitave t& Ligjeve né fuq

Neni43  LLOGARITJA DHE PAGESA E KOMPENSIMIT

43.1 BALANCIMI | TATIMEVE

43.1.1 Koncesionari éshté pérgjegjés pér & gjitha detyrimet tatimore qé rrjedhin nga
legjislacioni tatimor né& fuqi. pér até si subjekt tregtar né pérputhje me aktivitetin q¢
zhvillon.

43.1.2 Pérvegse kur &shté réné dakord shprehimisht né k&t Kontratd, Autoriteti
Kontraktor nuk pérdor asnjé shumé (qé i takon Shoqérisé Koncesionare pér Kompensim
pér Zgjidhjen e Kontratés,) té pagueshme né pérputhje me Nenin 42.2 (por jo té& njé shume
pér zgjidhje Kontrate t¢ pagueshme né bazé t& Nenit 42.2), nése si rezultat i njg
kompensimi/mbajtje € till, shuma q& i éshte paguar faktikisht Koncesionarit né lidhje
zgjidhjen e Kontratés do 1 jeté mé e vogél sesa Detyrimet e papaguara t& Koncesionarr
Kundrejt Huadhénésve. Né respektim sa mé sipér, Autoriteti Kontraktor mund té&
kompensojé ¢do shumé qé i detyrohet atij nga Koncesionari me shumén pér zgjidhjen e
Kontratés, vetém nése &hté réné dakord pér njé gjé t& tille shprehimisht né kété Kontrate
dhe nése kjo lejohet sipas Ligjeve.
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432 METODA E PAGESES

43.2.1  Nése Autoriteti Kontraktor dhe Shoqéria Koncesionare brenda 30 (tridhjeté)
Ditésh Pune nuk bien dakord q& Autoriteti Kontraktor t& paguajé njé shumé pér
zgjidhjen e Kontratés me késte né marréveshje me Koncesionarin, ai &shtd i
detyruar t& paguajé shumén e zgjidhjes s¢ Kontratés né njé llogari t& pércaktuar
nga Shogéria Koncesionare, duke filluar nga:

a) Data e zgjidhjes se Kontratés: dhe

b) Data né (& cilén gdo mosmarréveshje né lidhje me njé shumé (& tille pér zgjidhje Kontraté,

€shté pércaktuar pérfundimisht.

2

43

Né rrethanat ¢ parashikuara ng Nenin 42.2 dhe Nenin 42.3, Autoriteti
Kontraktor mund & zgjedh¢ ¢ paguajé me késte ¢do Detyrim Kundrejt
Huadhénésve, q¢ bén pjesé né shumén e Kompensimit t& Zgjidhjes s& Kontratés.
dhe Autoriteti Kontraktor pércakton shumén dhe datat ¢ pagesave t€ késteve, me
kusht q&:

a) Shuma dhe data e secilit kést & bi € mundur t& paktén pagesén e Huadhéndsve né
pérputhje me Marréveshijet e Financimit, né rast se nuk do t& kish ndodhur pérfundimi i
parakohsh&m;

4323 E gjithé shuma ¢ Kompensimit t¢ Zgjidhjes s¢ Kontratés, duke pérfshirg
interesin, paguhet jo mé voné se duke filluar nga data e fundit pér pagesé t&

shumave t& kérkueshme sipas Marréveshjeve té Financimit:

5

a) Pjesét e shumés s¢ Kompensimit t& Zgjidhjes s& Kontratés, data e pagimit t& t& cilave.€shté
shtyré (nuk &shté paguar né kohg). do té prodhojné interes té barabarté me Marr&veshiet ¢
Financimit.duke filluar nga Data e Pérfundimit t& Kontratés, ndérsa Autoriteti
mundet q¢ né ¢do kohé ta parapaguajé té gjithé pérgindjen e mbetur t& sk
Kompensimit & Zgjidhjes sé Kontratés, me kusht q& ta beje kétg né datén e
pagimit t& késtit dhe ta njoftojé Koncesionarin jo mé voné se 20 (njézet) Dit¢ Puni
pérpara; dhe Al

b

E gjithé shuma pér Kompensimin e Zgjidhjes s¢ Kontratés t& paguhet sa m& shpejt q& t&
jeté e mundur, duke marré parasysh fondet e disponueshme t& Autoritetit Kontraktor dhe &
gjitha mundésité e pritshme né mé arsyeshme t& Autoritetit Kontraktor pér t&
pérfituar fonde pér pagesén e & gjithé shumés s@ ploté t& Kompensimit pér Zgjidhjen e
Kontratés sa mé shpejt q& t& jet¢ e mundur dhe pa pérbérs kjo njé shkak pér tejzgjatje t&
pajustifikueshme dhe njé cénim t& réndé & sé drejtés Ligjore t& Koncesionarit, pér t& marré
shumén qé i takon.

43.24  Nése Autoriteti Kontraktor nuk arrin t& paguajé ndonjé nga késtet e
pércaktuara sipas paragrafit 43.2, Koncesionari mund té& kérkojé pagimin e
menjéhershém € shumés s¢ mbetur pa paguar nga shuma e Kompensimit &
Zgjidhjes s¢ Kontratés, duke pérfshirg interesin e lindur, duke dérguar njé njofti
me shkrim brenda 30 (tridhjeté) Ditésh Pune nga data e marrjes dijeni.

4325 Cdo pagesé e béré nga Autoriteti Kontraktor pér Shogériné Koncesionare,
né pérputhje me Neni 43 paguhet sipas pércaktimeve & béra né Nenin 29.
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43.2.6  N@ lidhje me t& gjitha pagesat q& Autoriteti Kontraktor do duhet t& b&jé ng
bazé t& késaj Kontrate. né rastin kur monedha Euro nuk ekziston mé, at&herd
llogarité do t& béhen n& monedhén e dollarit Amerikan, me nj& kurs kémbimi
ekuivalent me kursin e kémbimit né Ditén e Hyrjes né Fugi.

433 INFORMACIONI 1 KERKUAR PER PERCAKTIMIN E SHUMES SE
KOMPENSIMIT

Né pércaktimin e shumés pér Zgjidhjen e Kontratés, Autoriteti Kontraktor mund t&
mbéshtetet né ¢do dokument t& dhéné nga Huadh& pér pércaktimin e Detyrimeve
Kundrejt Huadhénésve. Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar t& paguajé njé shumé
né lidhje me Detyrimet Kundrejt Huadhénésve, e cila e tejkalon shumén e pércaktuar
né nj¢ dokument t&¢ dhéné nga Huadhénésit, ku pércaktohen Detyrimet Kundrejt
Huadhénésve.

Neni 44 NDERHYRJA E AUTORITETIT KONTRAKTOR

44.1 Nése Autoriteti Kontraktor ka t& dhéna & arsyeshme se ka:
a)  njé rrezik serioz pér jetén apo shéndetin dhe siguring e Personave apo siguriné e Rrugés:
b)  njé rrezik serioz ndaj pronés apo mjedisit: ose
¢)  njé shkelje t€ detyrés sé parashikuar me Ligj:
né lidhje me Punimet, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Rrugés ose ofiimin e
Shérbimeve, Autoriteti Kontraktor ka (¢ drejté t& ndérhyjé né ményré & arsyeshme né

Punimet, shfrytézimin e Rruggs ose ofrimin e Shérbimeve pér t¢ larguar njé rrezik (s
tille.

44.2 Palét do t& bien dakord brenda 3 (tre) Muajve nga Data e Hyrjes né Fuqi ¢ kég\
Kontrate pér procedurén q& do t& ndiget né rastin q& Autoriteti Kontraktor déshfton
ushtrojé t& drejtat e tij sipas kétij Neni, sipas propozimit t& beré nga.,S!iﬁE]eg
Koncesionare. Koncesionarit i lind e drejta t& kompensohet pér démin dhe hm]el’q@/
mund t'i vijn& nga ndérhyrjet e Autoritetit Kontraktor. e 4

KREU 10
DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni45 KONFIDENCIALITETI

45.1 Palét jané & detyruara t€ ruajné konfidencialitetin né lidhje me dispozita (¢ tilla t
Kontratés, Shtojcave & késaj Kontrate dhe Dokumenteve t& Projektit, si dhe ¢do t& dh@
t€ krijuar dhe mbajtur né pérputhje me kéé Kontraté, qé pércaktohen né bazé té ligjit si
“sekrete tregtare”. /

452 Ky nen nuk zbatohet ng rastin kur informacioni q¢ vihet ng dispozicion:

s /
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a) U jepet Paléve q& duhet dhe né shkallén q& nevojitet pér pérmbushjen e
detyrimeve sipas késaj Kontrate;

b) Zakonisht &shté i disponueshém, pérveg rasteve kur sigurohet si rezultat i
shkeljes s¢ detyrimeve né kété Kontratg;

¢) Né pérputhje me procedurén ¢ Neni 54 mbi zgjidhjen ¢ mosmarréveshjeve:

d) Nése kérkohet sipas Ligjit ose rregullave q& rregullojné tregun publik t&
titujve dhe/ose letrave me vleré:

e) U jepet késhilltaréve profesionisté t& Koncesionarit;

f) Huadhénésve apo késhilltaréve (& tyre dhe késhilltaréve t& tyre @
sigurimeve; dhe

) Pér respektimin e njé urdhri & Gjykatés apo njé urdhri rregullator t¢ njé
Autoriteti Pérkatés.

Dispozitat dhe detyrimet ¢ pércaktuara né kété piké, do té vijojné & mbeten né fugi
gjaté dhe pas pérfundimit t& késaj Kontrate.

Neni 46 TE DHENAT E KONCESIONARIT

Koncesionari mban dhe ruan t& dhéna (& plota né lidhje me Rrugén duke pérfshiré, por
duke mos u kufizuar me, t& dhénat pér kostot faktike apo t& parashikuara pér shfrytézimin e
Rrugés dhe ofrimin e Punimeve dhe Shérbimeve, kostot e ndértimit, shfrytézimit dhe financimit
pér gjaté gjithé kohézgjatjes sé Kontratés.

Neni47 TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE

47.1

a)

& arsyushmn, ri s:gurole Aulomcm Kontraktor licensa pér @ gjnha objekm e prohés;s
intelektuale, t& nevojshme pér kryerjen e Punimeve, shfrytézimin e Rrugés dhe off‘lmm S8
e Punimeve dhe Shérbimeve: R

LICENSA PER AUTORITETIN KONTRAKTOR

Pa pagesé (pérve tarifave pér licensat e pronésisé intelektuale t& vendosura nga

palé té treta né lidhje me softuerét q& zakonisht sigurohen né ményra komerciale);

b)

©)

Pér shfrytézimin e Rrugés dhe sigurimin e Punimeve dhe Shérbimeve :

Pér njé¢ periudhé t€ pakufizuar kohe nga fillimi i pérdorimit t& objekteve &

pronésis€ intelektuale pér Punimet, Rrugén ose Shérbimet:

d)

Jo ekskluzivisht, n¢ lidhje me objektet e prong intelektuale t& krijuara n&

ményré t¢ pavarur, dhe t& licensuara pér pérdorim vetém sipas késaj Kontrate, ose
ekskluzivisht. né rastin kur objektet e pronésisé intelektuale jané krijuar vegmas pér

realizimin e késaj Kontrate; dhe

Wl - 7&
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e) Pér zbatimin e késaj Kontrate (pérveg softuerit q¢ sigurohet né ményré komerciale)
né ményré & transferueshme, me qéllim q¢ Autoriteti Kontraktor (& mund t'ua japé t&
drejtén e pérdorimit t& objekteve t& pronésisé intelektuale Personave t& tjeré ose t'ia
transferojé plotésisht t& drejtén e tij njé Personi tjetér.

472 Koncesionari premton ta zhdémtojé Autoritetin Kontraktor, pér démin ¢ shkaktuar
ndaj tij ose Paléve (& Autoritetit Kontraktor, si rezultat i kérkesave t& béra nga kéto t&
fundit né lidhje me pérdorimin e objekteve t& pronésisé intelektuale t& marra nga
Koncesionari né pérputhje me kété Kontrate.

Neni 48 TRANSFERIMI

48.1 Pérvegse né rrethanat kur lejohet shprehimisht sipas késaj Kontrate dhe
Marréveshjes sé Drejtpérdrejté dhe né bazé t & drejtave (interesave) mbi garancing, asnjé
Palé nuk ka t¢ drejté t'ia transferojé ndonjé nga té drejtat e saj njé pale & treté, pa pélqimin
e Palés tjetér. Pavarésisht nga sa mé sipér. Autoriteti Kontraktor mund t& autorizojé
subjekte (& tjera shtetérore brenda kontrollit t¢ tij pér t¢ ushtruar disa nga té& drejtat e tij
sipas késaj Kontrate, me kusht q& Autoriteti Kontraktor t& njoftojé Koncesionarin pér njé
autorizim & till¢ dhe q& t& mos rezultojé asnjé detyrim shtesé pér Koncesionarin si rezultat
i njé autorizimi té tillg.

48.2 Autoriteti Kontraktor i njeh dhe i pranon interesat e sigurimit t& huasé dhe garancité
q& Koncesionari u ka dhéné Huadhénésve né pérputhje me Modelin Financiar té propozuar
nga Koncesionari dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor dhe gdb'ﬁﬁgfsum i € drejtave
dhe detyrimeve & késaj Kontrate, q¢ mund t& vijé si pasojé e: ekzckur}mn & kétyre

instrumentave.

Neni 49 GJUHA E KONTRATES

Biveuan 2
Kjo Kontraté éshté hartuar né gjuhén shqipe. né 5 (pesé) kopje té barazyl aj’fme(

Neni 50 NJOFTIMET

50.1 MENYRA DHE ADRESA E NJOFTIMEVE

50.1.1 Té gjitha komunikimet me shkrim, t& béra sipas késaj Kontrate, ose ¢do komunikim
tetér né lidhje me kété Kontraté, nga secila nga Palét, Palés tjetér i dérgohen me njé nga
ményrat e méposhtme:

a) Dorézim n& doré t& komunikimit me shkrim;

b) Faks, Email; dhe/ose

¢) me posté ose me shérbim korrieri.

50.1.2 Komunikim me shkrim u dérgohet paléve né adresat e méposhtme:
a) Kur i dérgohet Autoritetit Kontraktor:

Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr.1 Tirane

Web:http://www.infrastruktura.gov.al

Pér:  Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
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b) Kur i dérgohet Koncesionarit:

Adresa: Njésia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Ibrahim Rugova”, Prane
Gardés sé Republikés, Pallati Kontakt, Tirang

Telefon: 042264758

Email: info@gjikuria.com
Pér:"Gjikuria“sh.p.k
¢) Kur i dergohet shogérisé koncesionare
Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova™, . Pallati Kontakt, Tirang
Telefon: 003554257456
Email: info@gjikuria.com
Pér: “Rruga Orikum-Llogara” sh.p.k.
50.2 AFATI I PERGIIGIEVE

Pérveg rasteve kur &shté pércaktuar shprehimisht ndryshe né Kontratg, Palét bien
dakord q¢ kur njé njoftim apo kérkes¢ kérkon pérgjigien. miratimin, refuzimin, apo
argumentimin e Palés tjetér, Pala q& ka marré njoftimin apo kérkesén do té shprehet me
shkrim n& lidhje me qéndrimin e saj brenda 20 (njézet) Bitésh Pune duke e
argumentuar até. Cdo vonesé apo kosto e shkaktuar kundrejt K‘eqcesionaril apo
Shogérisé Koncesionare si rriedhojé e vonesés sé Autoritetit Kontraktor, do té
konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Komﬁysimﬂ?veg e veg ose
s bashku. SA

s

Neni 51 TE PJESSHME

Nése ndonjé dispozité kétu &shté, ose béhet e pavlefshme apo e pazbatueshme. njé
pavlefshméri ose pazbatueshméri e tillé nuk i cénon dispozitat e tjera (& késaj Kontrate. Palét
marrin pérsipér t& zévendésojné dispozitén e pavlefshme dhe t& pazbatueshme sa mé shpejt qé t&
jeté e mundur me njé dispozité tjetér t¢ vlefshme dhe t& zbatueshme, pérmbajtja e sé cilés éshté e
ngjashme me dispozitén e pavlefshme ose t& pazbatueshme.

Neni52 MBROJTJA E TE DHENAVE

52.1  Nése ¢ dhénat personale, pérpunohen né bazé & Ligjit nr. 9887, daté 10 Tetor 2008,
“Pér mbrojtjen e (¢ dhénave personale”, (& ndryshuar, gjaté zbatimit t¢ késaj Kontrate,
Koncesionari plotéson secilén dhe t& gjitha dispozitat qé rrjedhin nga ky Ligj dhe nése
kérkohet plgimi i subjektit t& té dhénave, njé pélqim i tillé do t& merret me qéllim q&
(€ dhénat personale t& mund t'i jepen Autoritetit Kontraktor. Shkelja e Ligjit né lidhje
me menaxhimin e t& dhénave personale nga Koncesionari. do t& konsiderohet shkelje e
késaj Kontrate dhe Koncesionari do € jeté pérgjegjés vetém né lidhje me shkeljen e
Ligjit.

522 Autoriteti Kontraktor nuk do ti japé njé pale (€ treté (pérjashto entet publike), prej
t& dhénave konfidenciale pjesé ¢ ofertés sé Koncesionarit, pa miratimin e

Koncesionarit.
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Neni 53 LIGJI RREGULLUES

Kjo Kontrat¢ rregullohet nga Ligjet né fugi né Republikén e Shqipérisé.

Neni 54 PERSHKALLEZIMI DHE ZGJIDHJA E MOSMARREVESHIEVE

54.1 NEGOCIATA NE MIREBESIM

Nése lind njé mosmarréveshje ndérmjet Paléve né lidhje me interpretimin apo zbatimin ¢ ndonjé
dispozite 1€ késaj Kontrate, kjo mosmarréveshje né fillim dérgohet pér zgjidhje tek pérfaqésuesit e
Paléve si mé poshté:

a) NE rast t& njé mosmarréveshjeje i njoftohet me shkrim Palés tjetér nga Pala qé e nis
até, duke deklaruar pérfagésuesin e saj té autorizuar & do & merret me mosmarréveshjen:

b) Pala tjetér i pérgjigjet njoftimit & Palés sé paré brenda 3 (tre) Ditésh Pune, duke
deklaruar pérfagésuesin e saj (€ autorizuar, i cili do t& merret me mosmarréveshjen;

[ Pérfaqésuesit e Paléve jané Personat & nuk kané marré pjesé né ményré materiale
qé e q pi 3
né ngjarjet q¢ i kang parapriré mosmarréveshjes:

d) Pérfaqésuesit e paléve negociojné mosmarréveshjen me mirébesim dhe me géllimin
pér ta zgjidhur até n€ njé ményré qé t'i pérmbahet mé miré frymés dhe qéllimit té saj; dhe,

e) Nése pérfaqésuesit e Paléve nuk arrijné t& bien dakord pér njé zgjidhje @
mosmarréveshjes brenda 18 (tetémbédhjeté) Ditésh Pune nga lindja e mosmarréveshjes,
secila nga Palét mund ta ¢ojé mosmarréveshjen pér gjykim pérpara Eksperm Teknik (si¢
pérkufizohet mé poshté).

542 EKSPERTI TEKNIK

4
54.2.1 Brenda 10 (dhjet&) Ditésh Pune pas kalimit t& afalm'tuar né Nenin
54.1 e) secila Palé¢ mund ta referojé mosmarri en me shkrim te

Eksperti Teknik pér vendimin e tij, me njé kopje pér Palén tjetér dhe
Inxhinierin e Pavarur.

5422 Eksperti Teknik vepron si njé mekanizém paraprak pér zgjidhjen e
mosmarréveshjeve me natyré teknike (jo ligjore), vendimi i & cilit do 1 jeté
detyrues pér Palét, né rast se asnjéra prej paléve nuk do ta kundérshtojé
brenda njé afati 30 ditor né pérputhje me Nenin 54.3 té késaj kontrate.

5423 Ekspert teknik konsiderohet njé individ, apo njé person juridik, i cili nuk
&shté i punésuar nga Koncesionari apo nga Autoriteti Kontraktor, i cili ka
njohuri & thella né fushén teknike né té cilén shtrihet mosmarréveshja , té
cilén ky person duhet t€ zgjidhg.

54.2.4 Eksperti Teknik do t& emé&rohet me konsensusin e Autoritetit Kontraktor
dhe Shoqgrisé¢ Koncesionare brenda 3 Muajve nga Hyrja né Fuqi e
Kontratés dhe do t& jeté njé person me kualifikimet pérkatése dhe me
pérvojé né llojin e ndértimit € Punimeve dhe projekte t& ngj

(“Eksperti Teknik™). Emérimi i Ekspertit Teknik mund t& ndé
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a)

b)

[
A
I8
i

54.2.6

54.2.8

Palét nuk arrijné t& bien dakord pér emérimin e Ekspertit Teknik deri né datén ¢

marréveshje 1€ dyanshme mes Shoqérisé Koncesionare dhe Autoritetit

Kontraktor.

Nése fillon procedura e zgjidhjes me ekspert, palét e kan¢ t&€ ndaluar t&
procedojné né € njéjtén koh& me mosmarréveshjen gjyqésore. sipas nenit

54.3.

Nuk mund ti parashtrohet ekspertit pér shqyrtim informacion dhe/ose
dokumentacion qé& nuk i &shté siguruar mé paré palés tjetér, pérvec rastit kur
provohet se informacioni dhe/ose dokumentacioni éhté prodhuar mé voné
dhe nuk kishte asnjé mundési q¢ 'i sigurohej palés tjetér né momentin e

kérkimit.

Kushtet ¢ shpérblimit t& Ekspertit Teknik, duke pérfshiré shpérblimin e gdo
eksperti tjetér me té cilin konsultohet Eksperti Teknik. do t& vendosen kur t&
bien dakord mbi kushtet e emérimit. Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria
Koncesionare do t& jené secila pérgjegjése pér t& paguar gjysmén e kétij

shpérblimi.

Nése aplikohet ndonjé nga kushtet e méposhtme, pérkatésisht:

né Nenin 54.2.4, apo

¢ pércaktuar

Nése Eksperti Teknik refuzon t& veprojé ose nuk &hté né gjendje t€ veprojé si pasojé e
vdekjes, pamundésisé, aftésisé sé kufizuar, doréheqjes ose ndérprerjes s¢ emérimit dhe
Shoqerla Koncesmnare dhe Autoriteti Kontraktor nuk arrijné € bien dakord pér pér

emérimin e njé perso

Teknik nuk &shté né gjéndje t& veprojé pér njé nga shkaqet e mésipérme,

54.2.9

54.2.11

atéhere secila nga Palét mund t& depozitojé njé kekes
Ekspertizés Teknike t& Dhomés Ndérkombétare t& Tré' i
Francg, pér caktimin e njé eksperti né pérputhje me rregllla
Ky emérim do & jeté perfundlmlar dhe detyrues. Shps
kérkohen né lidhje me emérimin e Ekspertit Teknik ng;

évendésues brenda 20 Ditéve Pune pas datés né té cilén Eksperti

ndrén e

\PZII'IS,

"'qenﬁ“@)do ®

pérballohen nga Autoriteti Kontraktor dhe Shoqérla Konceswnafx‘g duke

paguar secila gjysmén e tyre.

Palét do t& véné né dispozicion t& Ekspertit Teknik 1€ gjithé informacionin
shtesé, akses né Territorin e Projektit dhe lehtésité e duhura, si¢ Eksperti
Teknik mund € kérkojé, me géllim marrjen e njé vendimi mbi k&t
mosmarréveshje. Eksperti Teknik do t& konsiderohet se nuk vepron si

arbitér.

Brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditésh Kalendarike pas pranimit t& kérkesés pér
vendim nga Eksperti Teknik, ose brenda njé periudhe tjetér q¢ mund t&
propozohet nga Eksperti Teknik dhe t€ miratohet nga Palét, Eksperti Teknik
do t& japé vendimin e tij, i cili duhet t& jeté i arsyetuar dhe me shkrim.
Pérveg kur Palét bien dakord ndryshe, nése Eksperti Teknik nuk jep
vendimin e tij brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditéve Kalendarike pas depozitimit
1€ kérkesés, atéherg secila Palé mund t€ vijojé me procedurat e Nenit 54.3.

Nése ndonjéra Palé éshté e pakénaqur me vendimin e Ekspertj
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atéheré kjo Palé, brenda 20 Ditéve Pune pas njoftimit t&¢ vendimit, mund t'i
Jjapé njé Njoftim Mospranimi Palés tjetér, qé tregon mosdakordésing dhe
synimin e saj pér (& filluar procesin gjyqésor sipas Nenit 54.3. (“Njoftim
Mospranimi”). Njoftimi i Mospranimit do t& deklarojé se éshté dhéné sipas
kétij Neni dhe do t& pércaktojé ¢éshtjen né diskutim dhe arsyen/et e
mospranimit. Pérvegse si¢ parashikohet né kété nen, asnjéra Palé nuk do t&
keté 1€ drejté t& fillojé arbitrazhin, nése nuk &shté dhéné Njoftimi i
Mospranimit né pérputhje me kété paragraf.

54.2.12  Nése Eksperti Teknik ka dhéné vendimin e tij pér njé céshtje né
mosmarréveshje nga Palét dhe asnjé Njoftim Mospranimi nuk &shté dhéné
nga asnjéra prej Paléve brenda 20 Ditéve Pune pas marrjes s¢ vendimit &
Ekspertit Teknik, atéheré vendimi do t& béhet pérfundimtar dhe detyrues pér
Palét.

542,13 Kur njéra Palé ka dhéné Njoftim Mospranimi, Palét bien dakord qé do t&
pérpigen (€ zgjidhin mosmarréveshjen né ményré miqésore para fillimit t&
arbitrazhit. Megjithatg, pérve¢ rasteve kur Palét bien dakord ndryshe. Pala
qé& jep njé Njoftim Mospranimi né pérputhje me paragrafin mé sipér duhet té
nis¢ arbitrazhin brenda 60 Ditéve Pune nga dita né & cilén &shté dhéng
Njoftimi i Mospranimit, edhe nése nuk &shté béré asnjé pérpjekje pér njé
zgjidhje migésore.

3 ARBITRAZHI

54.3.1 Kur mosmarréveshja nuk zgjidhet me negociata sipas Nenit 54.1 apo secila nga Palét

mund ta dérgojé mosmarréveshjen né Procesin e Arbitrazhit sipas rregullave t&

arbitrazhit t& Gjykatés Ndérkombétare t&€ Arbitrazhit (“International Chamber of

Commerce — ICC™). Cdo Proces Arbitrazhi i nisur né pérputhje me kété nen (“Procesi
i Arbitrazhit™) do t& zhvillohet me pjesémarrjen e njé paneli arbitrash t& pérbéré nga
tre arbitra (“Gjykata™), nga 1€ cilét 1 (nj&) emérohet nga Automeujﬁmraktor, 1 (njé)
nga Koncesionari. Arbitri i treté caktohet nga dy arbitrat e tjeré dhe,vepron sh kryetar
Gjykate. Vendimi i Gjykatés éshté i formés sé preré. detyrues dhe 1pu“atpelues im pér
Palét.

54.3.2 Vendi i arbitrazhit &hté Parisi, (Franc€) dhe gjuha e arbitrazhit eshl&gjuha gngfeze

54.3.3 Gjykata zbaton kushtet e kiésaj Kontrate dhe dispozitat e Ligjeve" qé'«ﬁé:daéen heré pas

here.

54.3.4 Gjykata ka té drejté, brenda objektit t& njé mosmarréveshjeje ligiore q& pritet t&

zgjidhet, & marré vendime pér masa t& ndérmjetme.

54.3.5 Rastet, té cilat kané t& b&jné me &shimin e urdhrave t& ekzekutimit si dhe procedurat e

ekzekutimit né lidhje me mospagimin e faturave t& pranuara dhe t& pa likuiduara, do t&
jené kompetencé e Gjykatés sé Rrethit Gjyqésor Tirané.

Neni 55 AMENDAMENTET E KONTRATES

Kjo Kontraté mund t€ ndryshohet me ané t& amendamenteve me shkrim t€ nénshkrugra nga/

1€ dyja Palét, me pérjashtim t& Neni 3, Neni 9, Neni 12, Neni 13, Nenit 14.4, Nenit 14.5,

Neni 30. Neni 39, Neni 42, Neni 43, Neni 53, Neni 54 té cilét mund t& ndryshohen my
nénshkrimin e Paléve dhe pas miratimit t& Késhillit t&¢ Ministrave.
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Neni 56 KOSTOT DHE SHPENZIMET E PALEVE

Kur nuk parashikohet ndryshe né kété Kontraté, né ndonjé dokument tjetér & Projektit,
secila Palg i pérballon veté té gjitha kostot qé i rrjedhin né lidhje me zbatimin e késaj Kontrate dhe
& amendamenteve té saj.

Neni 57 KONFLIKTI I KONTRATES KUNDREJT MARREVESHJES/VE TE
TJERA

Nése dispozitat e késaj Kontrate bien né kundérshtim me dispozitat e nj& marréveshjeje ose
kontrate tjetér ndérmjet Paléve né kété Kontraté, né lidhje me té njéjtin objekt, pavarésisht nése nJe
marréveshije e tillé &hté béré pérpara ose pas nénshkrimit té késaj Kontrate, kjo Kontraté
ket& gjithmoné pérparési.
Kontrata hartohet ne 5 (pesé) kopje t& barazvlefshme né gjuhén shqipe me pérmbajtje t
ligjore. =

Né emér t& Autoritetit Kontraktor:
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé

Emri: Artan Shkreli

Zévendésyinistér

NE emér t& Koncesionarit:
“GJIKURIA” Sh.p.k.:

Emri: Florenc Gjikuria

Administrator /{ /
of N e /{I /
Data: VU (A

Né emér té Shoqérisé Koncesioniare:

“Rruga Orikum — Llogara” Sh.p.k
Emri: Edion Gjikuria

Administrator

Data: éD/ o
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