LIGJ
Nr. 52/2019

PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË KONCESIONIT/PPP NDËRMJET MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË, SI AUTORITETI KONTRAKTOR, SHOQËRISË “ANK” SHPK, SI KONCESIONARI, DHE SHOQËRISË “BARDH KONSTRUKSION” SHPK, SI SHOQËRIA KONCESIONARE, PËR PROJEKTIMIN, NDËRTIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E SEGMENTIT RRUGOR MILOT–BALLDREN

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, 

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Miratohet kontrata e koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, shoqërisë “ANK” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë “Bardh konstruksion” sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot–Balldren, sipas tekstit bashkëlidhur këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
[bookmark: _GoBack]Gramoz Ruçi

Miratuar në datën 18.7.2019.
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Pér: “Bardh Konstruksion™ sh.p.k.

50.2 AFATI I PERGIIGIEVE

Pérveg rasteve kur éshté pércaktuar shprehimisht ndryshe né Kontraté, Palét bien
dakord gé kur nj& njoftim apo kérkesé kérkon pérgjigjen, miratimin, refuzimin, apo
argumentimin e Palés tjetér, Pala q& ka marré njoftimin apo kérkesén do t& shprehet me
shkrim né lidhje me qéndrimin ¢ saj brenda 20 (njézet) Ditésh Pune duke e
argumentuar até. Cdo vonesg apo kosto e shkaktuar kundrejt Koncesionarit apo
Shogérisé Koncesionare si rrjedhojé e vonesés sé Autoritetit Kontraktor, do t&
konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e ve ose
s& bashku,

Neni 51 Ti PJESSHME

Nése ndonjé dispozité kétu éshté, ose behet e paviefshme apo e pazbatueshme, nj&
pavlefshméri ose pazbatueshméri e tillé nuk i cénon dispozitat e tjera t& késaj Kontrate. Palét
marrin persipér t& zévendésojng dispozitén e pavlefshme dhe té pazbatueshme sa mé shpejt qé t&
jet& e mundur me njé dispozité tjetér t¢ vlefshme dhe t& zbatueshme, pérmbajtja e sé cilés éshté e
ngjashme me dispozitén e paviefshme ose & pazbatueshme.

Neni 52 MBROJTJA E TE DHENAVE

52.1  Nése t& dhénat personale, pérpunohen né bazé t& Ligjit nr. 9887. daté 10 Tetor 2008,
“Pér mbrojtjen e t& dhénave personale™, & ndryshuar, gjaté zbatimit t¢ késaj Kontrate,
Koncesionari plotéson secilén dhe ¢ gjitha dispozitat qé rrjedhin nga ky Ligj dhe nése
kérkohet pélqimi i subjektit (& té dhenave, njé pélgim i tillé do t& merret me qéllim qé
1€ dhénat personale t& mund t'i jepen Autoritetit Kontraktor. Shkelja e Ligjit né lidhje
me menaxhimin e té dhénave personale nga Koncesionari, do t& konsiderohet shkelje e
késaj Kontrate dhe Koncesionari do té jeté pérgjegjés vetém né lidhje me shkeljen e
Ligjit.

52.2 Autoriteti Kontraktor nuk do ti japé njé pale t¢ treté (p&rjashto entet publike), asnjé prej
t€ dhénave konfidenciale pjesé e ofertés sé Koncesionarit, pa miratimin e
Koncesionarit.

Neni 53 LIGJI RREGULLUES

Kjo Kontraté rregullohet nga Ligjet né fugi t& Republikés sé Shqipérisé.

Neni 54 PERSHKALLEZIMI DHE ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
54.1 NEGOCIATA NE MIREBESIM

Nése lind njé¢ mosmarréveshje ndérmjet Paléve né lidhje me interpretimin apo zbatimin e
ndonjé dispozite ¢ késaj Kontrate, kjo mosmarréveshje né fillim dérgohet pér zgjidhje tek
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pérfagésuesit e Paléve si mé poshté:

a) NE rast t& nj&é mosmarréveshjeje i njoftohet me shkrim Palés tjetér nga Pala qé e nis
até, duke deklaruar pérfaqésuesin e saj t& autorizuar qé do t& merret me mosmarréveshjen;

b) Pala tjetér i pérgjigjet njoftimit t& Palés s& paré brenda 3 (tre) Ditésh Pune, duke
deklaruar pérfaqésuesin e saj t¢ autorizuar, i cili do t& merret me mosmarréveshjen;

<) Pérfagésuesit e Paléve jané Personat qé nuk kané marté pjesé né ményré materiale
né ngjarjet q& i kan& parapriré mosmarréveshjes;

d) Pérfagésuesit e paléve negociojné mosmarréveshjen me mirébesim dhe me qéllimin
pér ta zgjidhur até né njé ményré q& t'i pérmbahet mé miré frymés dhe qéllimit & saj; dhe,

€) Nése pérfaqésuesit e Paléve nuk arrijné ¢ bien dakord pér njé zgjidhje t&
mosmarréveshjes brenda 18 (tetémbédhjet&) Ditésh Pune nga lindja e mosmarréveshjes,
secila nga Palét mund ta ¢ojé mosmarréveshjen pér gjykim pérpara EkspertitTeknik (si¢
pérkufizohet mé poshté).

542 EKSPERTI TEKNIK

54.2.1 Brenda 10 (dhjet€) Ditésh Pune pas kalimit té afatit t& pércaktuar né Nenin
54.1 e) secila Palé mund t'a referojé mosmarréveshjen me shkrim te
Eksperti Teknik pér vendimin e tij, me njé kopje pér Palén tjetér dhe
Inxhinierin ¢ Pavarur.

5422 Eksperti Teknik vepron si njé mekanizém paraprak pér zgjidhjen e
mosmarréveshjeve me natyre teknike (jo ligjore). vendimi i (€ cilit do t¢ jeté
detyrues pér Palét, né rast se asnjéra prej paléve nuk do ta kundérshtojé
brenda njé afati 30 ditor n& pérputhje me Nenin 54.3 t¢ késaj kontrate.

5423 Ekspert teknik konsiderohet njé individ, apo njé person juridik, i cili nuk
&shté i pungsuar nga Koncesionari apo nga Autoriteti Kontraktor, i cili ka
njohuri té thella né fushén teknike né té cilén shirihet mosmarréveshja, t&
cilén ky person duhet t& zgjidhg.

5424 Eksperti Teknik do t& emérohet me konsensusin e Autoritetit Kontraktor
dhe Shoqgrisé Koncesionare brenda 3 Muajve nga Hyrja né Fuqi e
Kontratés dhe do (€ jeté nj& person me kualifikimet pérkatése dhe me
pérvojé né llojin e ndértimit t& Punimeve dhe projekte t& ngjashme
(“Eksperti Teknik™). Emérimi i Ekspertit Teknik mund t& ndérpritet me
marréveshje t& dyanshme mes Shoqgrisé Koncesionare dhe Autoritetit
Kontraktor.

54.2.5 Nése fillon procedura e zgjidhjes me ekspert, palét e kané & ndaluar t&
procedojné né t& njéjtén koh& me mosmarréveshjen gjyqésore. sipas nenit
54.3.

54.2.6 Nuk mund ti parashtrohet ekspertit p&r shqyrtim informacion dhe/ose
dokumentacion q& nuk i &hté siguruar mé paré palés tjetér, pérvec rastit kur
prayohet se informacioni dhe/ose dokumentacioni éshté prodhuar mé vong
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54.2.7

54.2.8

dhe nuk kishte asnjé mundési qé t'i sigurohej palés tjetér né momentin ¢
kérkimit.

Kushtet e shpérblimit t& Ekspertit Teknik, duke pérfshiré shpérblimin e gdo
cksperti tjetér me (€ cilin konsultohet Eksperti Teknik, do t& vendosen kur t&
bien dakord mbi kushtet e emérimit. Autoriteti Kontraktor dhe Shoqgria
Koncesionare do t& jené secila pérgjegjése pér té paguar gjysmén e kétij
shpérblimi.

Nése aplikohet ndonjé nga kushtet ¢ méposhtme, pérkatésisht:

a) Palét nuk arrijn & bien dakord pér emérimin ¢ Ekspertit Teknik brenda afatit & pércaktuar
né Nenin 54.2.4, apo

b) Nése Eksperti Teknik refuzon t& veprojé ose nuk &shté né gjendje t& veprojé si pasojé ¢
vdekjes, pamundésisé, aftésisé s¢ kufizuar, dorcheqjes ose ndérprerjes s¢ emérimit dhe
Shogéria Koncesionare dhe Autoriteti Kontraktor nuk arrijné & bien dakord pér pér
emérimin e nj& personi zévendésues brenda 20 Ditéve Pune pas datés né (& cilén Eksperti
Teknik nuk éshté né gjéndje té veprojé pér njé nga shkaqet e mésipérme,

54.2.9

54.2.10

54.2.11

atéhere secila nga Palét mund t€ depozitojé njé kérkesé né Qendrén e
Ekspertizés Teknike t&¢ Dhomés Ndérkombétare t& Tregtisé, né Paris,
Francg, pér caktimin e njé eksperti né pérputhje me rregullat e saj.

Ky emérim do té jeté pérfundimtar dhe detyrues. Shpenzimet q& mund t&
kérkohen né lidhje me emérimin e Ekspertit Teknik nga kjo qendér do t&
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria Koncesionare duke
paguar secila gjysmén e tyre.

Palét do (& véné né dispozicion t& Ekspertit Teknik t& gjithé informacionin
shtes€, akses n& Territorin e Projektit dhe lehtésité e duhura, si¢ Eksperti
Teknik mund t& kérkojé, me géllim marrjen e njé vendimi mbi kété
mosmarr&veshje. Eksperti Teknik do t& konsiderohet se nuk vepron si
arbitér.

Brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditésh Kalendarike pas pranimit t¢ kérkesés pér
vendim nga Eksperti Teknik, ose brenda njé periudhe tjetér & mund t&
propozohet nga Eksperti Teknik dhe t& miratohet nga Palét, Eksperti Teknik
do t& japé vendimin e tij, i cili duhet & jeté i arsyetuar dhe me shkrim.
Pérveg kur Palét bien dakord ndryshe, nése Eksperti Teknik nuk jep
vendimin e tij brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditéve Kalendarike pas depozitimit
(€ kérkesés, atéheré secila Palé mund t€ vijojé me procedurat e Nenit 54.3.

Nése ndonjéra Palé &shté ¢ pakénaqur me vendimin e Ekspertit Teknik,
atéher€ kjo Palg, brenda 20 Ditéve Pune pas njoftimit t& vendi mund t'i
japé njé Njoftim Mospranimi Palés tjetér, qé tregon mosdakordésing dhe
synimin e saj pér t& filluar procesin gjyqésor sipas Nenit 54.3. Njoftimi i
Mospranimit do t& deklarojé se &shté dhéné sipas kétij Neni dhe do t&
pércaktojé géshtjen né diskutim dhe arsyen/et e mospranimit. Pérvegse sic
parashikohet n& kété nen, asnjéra Palé nuk do t& keté t€ drejté té fillojé
arbitrazhin, nése nuk &shté dhéng Njoftimi i Mospranimit né pérputhje me
kété paragraf.
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54.2.12  Nése Eksperti Teknik ka dhéng vendimin e tij pér njé ¢éshtje né
mosmarréveshje nga Palét dhe asnjé Njoftim Mospranimi nuk &shté dhéng
nga asnjéra prej Paléve brenda 20 Ditéve Pune pas martjes s¢ vendimit t&

Ekspertit Teknik, atéheré vendimi do & béhet pérfundimtar dhe detyrues pér
Palét.

54.2.13  Kur njéra Palé ka dhéné Njoftim Mospranimi, Palét bien dakord qé do t&
pérpigen t& zgjidhin mosmarréveshjen né ményré miqésore para fillimit t&
arbitrazhit. Megjithaté, pérveg rasteve kur Palét bien dakord ndryshe, Pala
qe)ep njé Njoftim Mospranimi né p&rputhje me paragrafin mé sipér duhet t&
nisé arbitrazhin brenda 60 Ditéve Pune nga dita n& t& cilén &shté dhéné
Njoftimi i Mospranimit, edhe nése nuk &shté béré asnjé pérpjekje pér njé
zgjidhje migésore.

543 ARBITRAZHI

54.3.1 Kur mosmarréveshja nuk zgjidhet me negociata sipas Nenit 54.1 apo secila nga Palét
mund ta dérgoj& mosmarréveshjen n& Procesin e Arbitrazhit sipas rregullave &
arbitrazhit t& Gjykatés Ndérkombétare t& Arbitrazhit (“International Chamber of
Commerce — 1ICC™). Cdo Proces Arbitrazhi i nisur né pérputhje me kété nen (“Procesi
i Arbitrazhit”) do € zhvillohet me pjesémarrjen e njé paneli arbitrash t& pérbéré nga
tre arbitra (“Gjykata™), nga (& cilét 1 (nj&) emérohet nga Autoriteti Kontraktor, 1 (nj&)
nga Koncesionari. Arbitri i treté caktohet nga dy arbitrat e tjeré dhe vepron si kryetar
Gjykate. Vendimi i Gjykatés &shté i formés s& prerg, detyrues dhe i pa apelueshém pér
Palét.

54.3.2 Vendi i arbitrazhit éshté Parisi, (Franc€) dhe gjuha e arbitrazhit éshté gjuha angleze.

54.3.3 Gjykata zbaton kushtet e késaj Kontrate dhe dispozitat e Ligjeve q& pérdoren heré pas
here.

54.3.4 Gjykata ka t& drejté, brenda objektit t& njé mosmarréveshjeje ligjore qé pritet t&
zgjidhet, t& marré vendime pér masa t€ ndérmjetme.

4 54.3.5 Rastet, € cilat kané t& b&jn¢ me |&shimin e urdhrave t& ekzekutimit si dhe procedurat ¢
ekzekutimit ng lidhje me mospagimin e faturave t& pranuara dhe té pa likuiduara, do (&
Jjené kompetencé e Gjykatés sé Rrethit Gjyqésor Tirané.

Neni 55 AMENDAMENTET E KONTRATES

Kjo Kontraté mund t& ndryshohet me ané t& amendamenteve me shkrim (& nénshkruara nga
& dyja Palét, me pérjashtim t& Nenit 3, Neni 9, Neni 12, Neni 13 Nemt 14.4, Nenit 14.5, Nenit 29,
Nenit 30, Nenit 39, Nenit 42, Nenit 43, Nenit 53 dhe Nenit 54 t&
nénshkrimin e Paléve dhe pas miratimit nga K&shillit i Ministrave.

Neni 56 KOSTOT DHE SHPENZIMET E PALEVE
Kur nuk parashikohet ndryshe né k&té Kontraté, ose né ndonjé dokument tjetér t& Projektit,
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secila Palé i pérballon vet& t& gjitha kostot qé i rrjedhin n& lidhje me zbatimin e késaj Kontrate dhe
t& amendamenteve t& saj.

Neni 57 KONFLIKTI I KONTRATES KUNDREJT MARREVESHIES/VE T TIERA

Nése dispozitat e késaj Kontrate bien né kundérshtim me dispozitat e njé marréveshjeje ose
kontrate tjetér ndérmjet Paléve né kété Kontraté, né lidhje me (€ nj&jtin objekt, pavarésisht nése njé
marréveshje e tillé &shté béré pérpara ose pas nénshkrimit té késaj Kontrate, kjo Kontraté do t&
keté gjithmong pérparési.

Kontrata hartohet né 5 (pes€) kopje (€ barazvlefshme né gjuhén shqipe me pérmbajtje té
njéjté ligjore.

N& emér t& Autoritetit Kontraktor:
Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé
Emri: Artan §hkreli

Zévendésminis

Data:

“ANK” sh.p.k.

Emri: Ndue Kola

Pérfaggs smeaut rizi
Y 2/

Data: /

‘BARDH KONSTRUKSION” Sh.p.k.
Emri: Bardhok Kola

Administrator

Loatal %ﬂ/}w’

Data:

MANUSHAQE JAUPI
TIRANE - ALBANIA
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SHTOJCA 6
MODELI FINACIAR
1. Propozimi financiar i paragitur né Procedurén Konkurruese né daté 14.09.2018
2. Deklarata e datés 18.03.2019 ¢ shogérisé “ANK” sh.p.k lidhur me ofertén teknike

dhe ekonomike
3. Propozimi i ri financiar né pérputhje me Deklaratén e datés 18.03.2019
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Kompania * ANK® sh.p.k
R Kavajes, Kullat Kondor, Kulla ¢ kati 3 Tirane

Tal, ++365422479B1  Tel/Fax +36542269643
Mail: ank@afb.net. al

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise

“Ndertimi dhe Mirembajtja ¢ Rruges Milot-Balldre”

Propozimi Financiar
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CONSTRUCTION COMPANY Mail: ank@afb.net.al

Kompania " ANK" sh.p.k
Rr. Kavajes, Kullat Kondor, Kulla ¢ kati 3 Tirane

\ Tel. ++35542247981  Tel/Fax ++35542269643

Permbaijtja:

3.
4.

Kostot e projektit.
Propozimi financiar
2.1 Financimi dhe burimet e financimit.
Analiza finaciare..
Treguesit financiare .

o b www





image95.jpg
CONSTRUCTION COMPANY.

Kompania *ANK”sh.pk
Rr. Kavajes, Kullat Kondor, Kula ¢ kali3 Tirane

Tel. ++35542247981  Tel/Fax 35542260543
Mail: ank@afb.net.al

1.

Kosto e projektit

Te gjitha vlerat e pasqyruara ne kete dokument jane ne monedhen Euro.
Ne vleresimin e kostove te projektit, elementi me peshen kryesore eshte ai |
shpenzimeve kapitale qe lidhen me koston e ndertimit te rruges qe
parashikohet te kryhet ne nje periudhe prej 54 muaj (4.5 vite).

SHPENZIMET KAPITALE VLERA EURO PERQINDJA(%)
KOSTO E NDERTIMIT 140,000,000 98.94%|
KONSULENCA 0] 0.00%)
lS’RolgT?HE SIS 1,500,000 1.06%)
TOTALI SHPENZIMEVE

KAPITALE 141,500,000} 100%

Shpenzimet e mirembaijtjes se rruges fillojne ne vitin e gjashte dhe do te
zgajsin per shtate vite deri ne fund te periudhes 13 vjecare .

MIREMBAJTA VLERA EURO PERQINDJA (%)
MIREMBAITA 20,000,000 12.38%|
' TOTALI SHPENZIMEVE TE

MIREMBAJTJES 20,000,000 12.38%

Totali kostove per kete projekt duke perfshire fazen e ndertimit dhe te

mirembaijtjes eshte si me poshte:

TOTALITKOSTOVE TE . . o
PROJEKTIT VLERA EURO PERQINDJA (%)
SHPENZIME KAPITALE 141,500,000 88%
SHPENZIME 7
MIREMBAJTIEJE 20,000,000 12%|

161,500,000 100%
Viera e TVSH-se 32,300,000
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Kompania “ANK" sh.p.k

Rr. Kavajes, Kullat Kendor, Kulla ¢ kali 3 Tirane
Tel. ++35542247981  Tel/Fax ++36542260643
CONSTRUGTION COMPANY Mail: ank@®afb.net.al

2. Propozimi financiar
2.1 Financimi dhe burimet e finacimit.

STRUKTURA DHE TERMAT E FINANCIMIT
HUA 70,000,000 T
KAPITALI 52,000,000 o
Financim nga furnitoret 19,500,000 13.80%
PERIUDHA E RIPAGIMIT 11
INTERESI 5.0%)

Shogeria do te investoje nga kapitali saj Shumen prej 52 000 000 (pesedhjete e dy
million) Euro.

Struktura e financimit perfshin nje hua bankare prej 70 000 000 (shtetdhjete million)
Euro. E cila do te meret nga nje ose me shume institucione financiare.Huaja do te
perdoret tereisht per te shlyer detyrimet ge lidhen me ndertimin e ketij aksi rrugor.
Financimi nga furnitoret di jete ne vieren 19 500 000 Euro (akt marreveshjet
bashkangjitur).

Norma e interest per huana bankare eshte 5 %

Huaja do te filloje te disbursohet gjate vitit te pare dhe te dyte te projektit.
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Rr. Kavajes, Kullat Kondor, Kulla ¢ kati 3 Tirane
Tel, ++35542247901 TellFax ++35642269543
Mail: ank@afb.net.al

CONSTRUCTION COMPANY

Tirang, mé 18.3.2019

DEKLARATE
¢ Shoqérist ANK shpk, né lidhje ofertén pér projektin “Projektimi, Ndértimi dhe
Mirémbajtja e Aksit Rrugor Milot-Balldren”.

N lidhje me ofertén toné teknike dhe ekonomike t& paragitur gjaté procedurés sé koncesionit
“Projektimi, Ndértimi dhe Mirémbajtja e Aksit Rrugor Milot-Balldren”, shoqgria ANK shpk,
deklaron si mé poshté vijon:

* Oferta ¢ paragitur gjaté procedurés sé koncesionit:
Aktivitetet pér t'u kryer nga koncesionari: “Projektimi, Ndértimi dhe Mirémbajlja e Aksit
Rrugor Milot-Balldren" sipas standardeve té miratuara nga Autoriteti Kontraktues.
Ne zérin Projektim te aktivitetit pér t'u kryer nga Koncensionari sakiésojmé se Projektimi do
te pérfshijé hartimin e projektit te plote (projeki-ide dhe me tej projekt zbatimi) pér ndértimin
e njé aksi rrugor kategoria “A" sipas standardit shqiptar miratuar me VKM nr. 628 daté
15.07.2015 “Pér Miratimin ¢ rregullave teknike pér projektimin dhe ndértimin e Rrugéve" .
Projekti do te pérfshijé projektimin e rrugés nga Nyja e Milotit (krygézimi me Rrugén e
Kombit) dhe deri ne Balldren afér krygézimit me rrugén e Torovices pérfshiré dhe projektimin
e tunelit sipas kétij standarti (kategoria “A") me dy tuba dhe né pérputhje 1¢ ploté me kérkesat
e projektimit sipas standardeve shqiptare dhe normativat evropiané te pérditésuara pér
ndértimin e tuncleve.

. Ndertimi parashikon vetém njé Tub té tunelit duke léné té gjitha lidhjet sipas projektit
\ pér & lehtésuar né kohé t& mévonshme ndértimin e Tubit té dyte pa ndérpreré

Y

qarkullimin apo kryer punime shtesé.

AKosto ¢ projektit pér 13 vjet, ndértim i rrugés dhe tunelit sipas specifikimeve  teknike
arashikohet né vlerén totale 140,000,000 Euro.

nat kryesore {& objektit né lidhje me koston e ndértimit jepen ne tabelén e mgposhime,
né njé total prej 140,000,000.00 Euro.

NDERTIMI I RRUGES MILOT-BALLDRE L=17.263 KM

Punime né trup t€ rruggs kryesore, autostradé kategoria A,
Kat.I gjerésia e kurorés s& rrugts 29.5 m (nga mbikalimi i rrugés | € 41,500,000.00
s& Kombit deri tek rrethrrotullimi Lezht )

N
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Mail: ank@afb.net.al

CONSTRUCTION COMPANY

Punime né trup té rrugés kryesore, autostradé kategoria A,
gierdsia e kurorgs sé rrugés 29.5 m (zona kénetore, terra-
24,500,000.00
Katll armata Pk. 529-Pk. 619, segmenti nga tuncli deri né e 580
Balldre Pk. 657- Pk. 692 )
Punime ndértimi, Ura ¢ Matit, Ura e Drinit, rikonstruksioni
Katann || dy urave ekzistuese dhe veprat e tjera fe artit (((‘memo, € 29,000,000.00
bokse, kanale, ura te vogla, trafikndarése betoni, mure
mbajtése )
Kat1V Punime Intersection + Rrugét sekondare dhe lidhése te | € 29,000,000.00
. nyjeve.
Kat.V | Ndértimi i tunelit (nj& scksion) € 17,500,000.00
Kat.VI | Punime sinjalistiké rrugore € 5,000,000.00
SHUMA PA TVSH | € 140,000,000.00

- Oferta totale ckonomike e shoqérisé ANK shpk e pranuar nga Autoriteti Kontraktor sipas
specifikimeve teknike me lart, pérfshiré ndértimin, mirémbajtien e rrugés, ndértimin
mirémbajtje dhe operimin e tunelit ka qene 217,318,500 euro plus TVSH.

«+ Shogéria “ANK” sh.p.k vijon duke deklaruar se pérveg detyrimit t& marré persipér:
a) se gjaté hartimit té projekt zbatimit, projekti teknik duhet té pérmbajé pérveg njé tuneli me
dy tuba dhe dy portalet né hyrje dhe dalje pér dy tubat si dhe lidhjet e dy tubave;
b) pér ndértimin e njérit prej tubave té tunelit, gjithashtu

Deklarojmé pérfundimisht se:

marrim pérsipér edhe ndértimin e tubit té dyté té tunelit, mirémbajtjen dhe operimin e tij, kjo

né pérputhje 1¢ ploté me kérkesat e projektimit sipas standardeve shqiptare dhe normativat

evropiane té pérditésuara pér ndértimin e tuneleve. Ndértimi i tubit t¢ dyté ¢ tunelit do té

pérballohet nga Interesi i kapitalit (¢ koncesionarit apo Shoqérisé Koncesionare

koncesionare pu kérkuar asnjé kosto shtesé pértej vlerés totale sé kontratés prej 213,665,040

(dygindetrembédhjeté milion e gjashtéqindegjashtédhjetepesé mije e dyzet) Euro plus TVSH.

- Specifikimet ¢ Projektit dhe viera totale e ofertés ekomomike ¢ tij do t& mbetet e
pandryshuar.

- Viera totale e kontratés prej 213,665,040 (dygindetrembédhjeté milion e gjashtéqindegjashté
dhjetepesé mije e dyzet) Euro plus TVSH do té mbetet e pandryshuar.

- Projekti i hollésishém pérfundimtar do té konsiderohet Projekt Zbatimi dhe do té béhel pjesé

integrale e Kontratés q& do 1€ lidhet ndérmjet Paléve. Né rast té njé mospérputhje me Projekt

Idené ka pérparési Projekt Zbatimi i miratuar.
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CONSTRUCTION COMPANY

- Shogéria Koncesionare do 1 hartojé Projekt Zbatimin dhe siguron gé té gjitha Skicat e
Ndértimit & hollésishme pérfundimtare (¢ projektimit né kuadér t¢ Projekt Zbatimit 1¢ jené
né pérputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor dhe Autoritetit Pérgjegjés pér Rrugét si
dhe rregullave té pércaktuara né legjislacionin pérkatés.

Pér Shoqéring “ANK shpk"
Ortak i vetém i shoqérisé
Administrator

Z. Agim Kola

=

Pérfaqésues i Shogérisé *ANK” shpk

(Me autorizimin Nr.24, date 15.2.2019 per te gjitha veprimet proceduriale
ne lidhje me objektin “Ndertimi dhe mirémbajtja e segmentit Rrugor Milot Balldre)

Z. Ndue Kola
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Propozimi i ri Financiar né pérputhje me
Deklaratén e datés 18.03.2019

“Ndértimi dhe mirémbajtja e Rrugés Milot — Balldre”
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Rr. Kavajes, Kullat Kondor, Kulla ¢ kati 3 Tirane
Tel. ++35542247931 TellFax ++35542269543
CONSTRUCTION COMPANY Mail: ank@afb.net.al

1. Kosto e projektit

Te gjitha vlerat e pasqyruara ne kété dokument jané ne monedhén Euro.

Ne vlerésimin e kostove te projektit, elementi me peshén kryesore éshté ai i shpenzimeve
kapitale ge lidhen me koston e ndértimit te rrugés qe parashikohet te kryhet ne njé
periudhe prej 54 muaj (4.5 vite).

VLERA PERQINDJA
SHPENZIMET KAPITALE (Euro) (%)
KOSTOT E NDERTIMIT 140,000,000 98.94%
KONSULENCA 0 0.00%
STUDIM DHE RISHIKIM PROJEKTI 1,500,000 1.06%
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE 141,500,000 100%

Shpenzimet e mirémbajtjes se rrugés fillojné ne vitin ¢ gjashte dhe do te zgjasin pér
shtate vite deri ne fund te periudhés 13 vjegare.

VLERA PERQINDJA
MIREMBAJTJA (Euro) (%)

MIREMBAIJTIA 20,000,000 12.38%
TOTALI I SHPENZIMEVE TE MIREMBAJTJES 20,000,000 12.38%

Totali i kostove pé
&shté si me poshté:

1€ projekt duke pérfshiré fazén e ndértimit dhe te mirémbajtjes

B{r VLERA PERQINDJA

TOTALI I KOSTOVE TE PROJEKTIT (Euro) (%)
SHPENZIME KAPITALE 141,500,000 88%
“SHRENZIME MIREMBAJTJE 20,000,000 12%
TOTALI 161,500,000 100%
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2. Propozimi financiar

2.1. Financimi dhe burimet e financimit

VLERA PERQINDJA
STRUKTURA DHE TERMAT E FINANCIMIT (Euro) (%)

HUA 70,000,000 49.47%
KAPITALI 52,000,000 36.75%
FINANCIM NGA FURNITORET 19,500,000 13.78%
PERIUDHA E RIPAGIMIT 11

INTEREST 5.00%

Struktura e financimit pérfshin njé hua bankare prej 70,000,000 (shtatédhjeté milion)
Euro, e cila do te merret nga njé ose me shume institucione financiare. Huaja do te
pérdoret térésisht pér te shlyer detyrimet ge lidhen me ndértimin e kétij aksi rrugor. Huaja
do te filloje te disbursohet gjate vitit te pare dhe te dyte te projektit, ne késte te barabarta,
periudhe ne te cilén do te logariten interesat por nuk nuk do te paguhen.

Financimi nga furnitorét do te jete ne vlerén 19,500,000 (néntémbédhjeté milion e
peséqind mije) Euro, ndérkohé,

Shogéria do te investoje nga Kapitali i saj, shumen prej 52,000,000 (pesédhjetedy milion)
Euro. Interesi i Kapitalit te investuar nga shoqéria do te pérdoren pér ndértimin e tubit te
dyte te tunelit sipas specifikimeve teknike né ofertén ¢ paraqitur si dhe deklaratés té datés
18.3.2019.

\ Norma e interesit e burimeve te financimit éshté 5%.
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Shtojca 7

Sigurimet e nevojshme

Koncesionari merr dhe mban mbulimet e méposhtme né sigurim. gjaté periudhés s¢ Ndértimit dhe
Mirémbajtjes se Rrugés, népérmjet policave t& léshuara nga shoqéri sigurimi € licencuara nga autoriteti
pérgjegjés né Republikén e Shqipérisé, sipas kushteve t&¢ méposhtme:

SIGURIMI I KONCESIONARIT GJATE PERIUDHES SE NDERTIMIT

Mbulimi

Shuma e siguruar

Shumat e zhritshme :

Punimet e kontratés t& realizuara dhe gjaté realizimit materialet dhe
punimet provizore, pér sa kohé jané né Territorin e Projektit, nga t&
gjitha rreziget q& shkaktojné humbje ose déme materiale.

Njé shumé e mjaftueshme pér té paguar kérkesat pér démshpérblim
né bazé té restaurimit dhe jo mé t& vogél se [¢] pér gind e Punimeve
kapitale [mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pér t'u
aprovuar nga Huadhénésit].

Né lidhje me ¢do ngjarje t& ndodhur, gjaté periudhés sé ndértimit dhe
kolaudimit:

i) Nga térmeti Jo mé shumé se
€
ii) nga stuhia, shtréngata, pérmbytja,
démtimi nga uji, cunami, Jo mé shumé se
shembja e tokés [] € [mbetet pér tu
pércaktuar nga
Koncesionari dhe
pranohet nga
Huadhénésit]
ii) nga ¢do shkak tjetér Jo mé shumé se
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Periudha e mbulimit :

Person i siguruar

Té pérgjithshme

[+] € [mbetet pér tu

pércaktuar nga
Koncesionari dhe
pranohet nga
Huadhgnésit]

Fillon me Njoftimin pér fillimin sipas parashikimeve & béra né
[Nénkontratén e ndértimit] dhe vazhdon gjaté projektimit, prokurimit,
pérgatitjes sé kantierit, ndértimit, kolaudimit, vénies né puné dhe deri
né vénien né shfrytézim té ploté, plus [*] muaj periudhé garancie nga
Nénkontraktori ndértimor.

Koncesionari, Nénkontraktori  ndértimor ~dhe furnitorét e
Koncesionarit dhe t&¢ Nénkontraktoréve ndértimoré.

a) Mbulimi pérfshin kalimin brenda territorit t& Republikés sé
Shqipérisé t& mallrave dhe materialeve t& marra me prokurim lokal.

b) Démet do t& paguhen né monedhén me té cilén ka lindur kostoja,
pra euro, dollar amerikan ose monedha e vendit.

¢)  Pérfshin mbulimin pér projektimin me defekt, pér aq sa ofrohet ky
mbulim.

d) Shuma e siguruar do t&é llogaritet me koston e ploté t&
zévendésimit dhe do té pérfshijé ¢do 'material pa pagesé' qé i
furnizohen Koncesionarit.

e) Polica duhet t& pérfshijé edhe njé rubriké mbi pergjegésmc ndaj
paléve té treta me kufi minimal démshpérblimi prej €
qe mbetet pér t'u pércaktuar nga Koncesionari dhe pranohet nga
Huadhénésit] dhe duhet t€ pérfshijé kryqézim t€ ploté t&
pérgjegjésive mes paléve té siguruara.

f) Mbulimi CAR do t& pérmbajé njé dispozité pér dém t& fshehté
50/50.

g) Sigurimi do t€ parashikojé pér sa mé poshté:

— Grevat, turbullirat dhe trazirat civile (SRCC):

—Kryqézim i pérgjegjésive mes paléve & siguruara;

— Zgjatje e periudhés s& mirémbajtjes;

— Grafikun e ndértimit dhe/ose ngritjes;

— Puné jashté orarit, puné gjaté natés, puné gjaté festave zyrtare dhe
transport ekspres té mallrave;

— Objekte né zona térmeti:

— Klauzolé 72-oréshe pér rreziget madhore;
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— Largim i ujérave;

— Testim i makinerive dhe instalimeve;

— Kabllot, tubat dhe objektet e tjera néntoké;

— Bimét bujqésore, pyjet dhe kulturat;

— Seksionet;

— Kampet & magazina:

— Materiale ndértimi:

— Masa mbrojtése né lidhje me reshjet, pérmbytjet dhe mbulimin nga
uji;

— Largimin e inerteve;

— Objektet zjarrfikése dhe mbrojtjen kundér zjarrit né kantierin e
ndértimit;

— Tranzitin né tokg;

— Riskun e projektuesit;

— Pronat ekzistuese:

— Vibrimet/dobésité e strukturave mbajtése:

— Punimet pér themel piloti dhe mure mbajtése;
— Riskun ¢ prodhuesit (pér instalimet e/m);

— Impiante dhe pajisje ndértimi.

Kushte té vecanta

2. Téndryshme

1 siguruari merr t€ gjitha masat pérkatése pér t& mbrojtur palét e treta
nga ndonjé aksident/dém gjaté realizimit t&€ punimeve.

Sigurime té tjera te detyrueshme me ligj té cilat mund t& vendosen gjaté bérjes efektive dhe kohézgjatjes sé

késaj kontrate.

3.

Shumat e zhritshme

Person i siguruar

Té pérgjithshme

Fa

Pérgjegjésia ligjore e paléve té siguruara pér vdekjen ose démtimin
trupor té paléve té treta ose pér humbjen ose démtimin e pasurive t&
tyre, qé lind nga pasja n& pronési, shfrytézimi, pérdorimi ose
mirémbajtja e Projektit.

Pércaktohet né marréveshje me Huadhénésit [mbetet pér t'u pércaktuar
nga Huadhénésit kur t€ afrohet data e pérmbylljes financiare] pér ¢do
ngjarje.

Jo mé shumé se €

Autoriteti Kontraktues, Koncesionari dhe Huadhénésit.

Té pérfshije:

njé klauzolé pér heqje doré nga té drejtat e regresit (rikthimit) nga
siguruesit dhe risiguruesit kundrejt secilés prej paléve t& specifikuara
kétu;

[:]

rrjedhje t& papritur dhe aksidentale kontaminim, dhe

kostot e lindura pér pastrimin.
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a) Koncesionari kujdeset & ¢do policé e bleré né pérputhje me kété shtojcé t& parashikojé:
i) Kalimin e t& drejtave té policave tek Huadhénésit dhe Autoriteti Kontraktues sipas rastit;

ii) klauzolé pér & drejtén e té siguruarit pér t'iu drejtuar direkt risiguruesit/pér kalimin e
té
drejtave pér fondet nga risigurimi;

i) g¢ policat nuk duhen & anulohen, & lihen & skadojng, & pezullohen apo té
ndryshohen lidhur me aspektet materiale pa njoftim paraprak me shkrim (& paktén 30 dité)
ose brenda njé periudhe mé t& shkurtér q¢ mund (& pércaktohen mé pas né lidhje me luftén
dhe rreziget e lidhura;

iv) g¢ mbrojtja q¥ u jepet t& bashkésiguruarve né bazé t& policave nuk shfugizohet nga
asnjé veprim apo mosveprim nga ana e Koncesionarit apo ¢ Nénkontraktoréve apo nén-
Nénkontraktoréve & tij, pér aq sa pér kété mbrojtje konsulenti i sigurimeve ka réné dakord
se €shté i mundsh&m né ményré té arsyeshme: dhe

V) q¢ Autoriteti Konkurrues nuk &shté pérgjegjés pérpara siguruesve ose risiguruesve
pér pagimin e primeve té sigurimit apo pér detyrime & tjera t& Koncesionarit.

b) Koncesionari merr dhe u v& né dispozicion & Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues,
letérgarancité nga siguruesi/siguruesit dhe brokeri, me formén dhe pérmbajtjen e
pranueshme pér Huadhénésit [dhe Autoritetin Kontraktues], ku trajtohet, ndér t& tjera,
njoftimi q& i behet Autoritetit Kontraktues né rast se siguruesit dhe brokerat marrin dijeni
pér fakte gé mund t& prekin mbulimin sipas policés, konfirmimi i pagimit t& primit dhe
g¢do ndryshim i mbulimit, marrjes ose shogérisé s& sigurimit.

u)‘ mbahet prané siguruesve dhe risiguruesve té tillé me reputacion, sipas aprovimit t&

Fjarré nga
“Huadhénésit dhe/ose Autoriteti Kontraktues;

i) ka formé dhe pérmbajtje né pérputhje me detyrimet e Koncesionarit sipas
késaj shtojce, sipas aprovimit q& mund t& merret nga Huadhénésit dhe/ose
Autoriteti Kontraktues dhe

iii) nuk pérfshin asnjé dispozité pér vetésigurim ose pér fond té mbajtur né
vetésigurim me pérjashtim pér aq sa parashikohen shumat e zbritshme t&
pércaktuara né Shtojcén 7.

d) Koncesionari u vé né dispozicion Huadhénésve dhe Autoritetit Kontraktues informacionet
& mund t'i kérkohen né ményré t¢ arsyeshme (si, ndér (& tjera, dokumentet origjinale t& policés
dhe prové qé déshmon pagimin e primeve.
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e) Nése né ¢do moment dhe pér ¢do arsye sigurimi qé i kérkohet té mbahet né bazé t& késaj
shtojce nuk éshté i vlefshém dhe né fuqi, pa cenuar té drejtat e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti
Keontraktues, pas njé njoftimi pérkatés kundrejt Koncensionarit, ka té drejté q&é prej atij momenti
t& sigurohet me shpenzimet e Koncesionarit.

f) Nése Autoriteti Kontraktues konsideron né ményré t& arsyeshme q&, si pasojé e njé
ndryshimi me réndési materiale né ekspozimin e identifikuar ndaj riskut, ndonjéri prej kushteve,
vlerave dhe shumave t& zbritshme té sigurimit t¢ marré né bazé t€ késaj shtojce éshté i
pamjaftueshém ose i papérshtatshém, Autoriteti Kontraktues mund té kérkojé qé Koncesionari t&
marré sigurime t& ndryshuara dhe/ose shtesé sipas nevojés pér t¢ mbuluar ndryshimin me réndési
materiale ng fjalé.
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Shtojca 8

Detyrat kryesore té Inxhinierit té pavarur

Roli i Inxhinierit t& Pavarur

Inxhinieri i pavarur (IP) kontraktohet nga Autoriteti Kontraktues (AK) pér t& menaxhuar dhe
pérmirésuar disa aspekte té caktuara t& Kontratés s¢ Koncesionit, kryesisht né lidhje me verifikimin e
pérmbushjes nga Koncesionari t&¢ Kérkesave teknike t& Autoritetit Kontraktues (Kérkesat e
Investitorit, KI).

Né pérgjithési, roli i Inxhinierit t& pavarur duhet t& zgjerohet pér t¢ mbuluar funksione pér t¢ cilat
Autoriteti Kontraktues nuk éshté plotésisht i pajisur.

Inxhinierit & pavarur konsulent i kérkohet t& ofrojé ekspertizé né té gjitha fushat e Koncesionit pa
pérjashtim. Cdo aspekt i ecurisé sé Koncesionit duhet t*i nénshtrohet certifikimit né bazé t& Sistemeve
t& tij (€ cilésisé dhe auditimit sa i takon cilésisé né lidhje me rezultatet e Koncesionarit me cilési t&
siguruar dhe kontrolluar. Pér kété arsye dhe né mbéshtetje t& funksioneve q& duhet t& kryejé Inxhinieri
i pavarur duhet t& sigurojé personel t& mjaftueshém, i cili duhet t& zotérojé njohurité e duhura t&
fushés. Si minimum, personeli i Inxhinierit t& pavarur duhet t& pérfshijé specialitetet ¢ méposhtme:

- Kryeinxhinier

- Inxhinier Tuneli

- Inxhinier t& materialeve

- Inxhinier Gjeolog

s \m\i:rgjemeknik
- Inxhinter strukturor
.4

-...Specialist informatike
- Inxhinier topograf
- Inspektor pér siguriné dhe shéndetin n& puné

Roli i Inxhinierit t& pavarur éshté certifikimi i pavarur i punés konform kérkesave dhe q& ¢do puné
béhet népérmjet sigurimit t& cilésisé/kontrollit t& cilésisé t& Koncesionarit, si¢ mund & jeté e
nevojshme heré pas here, né pérputhje me udhézimet ekzekutive t& Autoritetit Kontraktues pér &
konfirmuar dhe/ose korrigjuar ecuring.

Inxhinieri i pavarur mbikéqyr dhe kontrollon, népérmjet Sistemeve t& veta t& cilésisé, ecuring e
Koncesionarit. Inxhinieri i pavarur kryen auditim t& kontrollit & cilésis& sipas nevojés (né bazé t&
variancés statistikore t& ecurisé s&¢ Koncesioanrit), pér t& konfirmuar certifikatén ¢ pérputhshmérisé t&
Koncesionarit.

.
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Nése certifikata e Inxhinierit t& pavarur pér punén e Koncesionarit, si pér Koncesionarin ashtu edhe
pér Autoriteti Kontraktues, thoté¢ se ka mosplotésim, atéheré Sistemet e cilésisé t&¢ Koncesionarit
duhet t& diktojné q& puna t& korrigjohet/pérséritet.

Mé& me hollési, Inxhinieri i pavarur ndérmerr funksionet e méposhtme:

I-Funksione té pérgjithshme

1. kryen kontrolle t& pérgjithshme, auditon dhe asiston n& prova ose hetime né lidhje me Punimet ose
Shérbimet, duke pasur né ¢do moment liri t& pakufizuar pér t€ hyré ng& ¢do territor ose punishte ku
prodhohen materiale, n varési t& ndjekjes sé t& gjitha procedurave pérkatése t& sigurisé;

2. mbikéqyr plotésimin nga Koncesionari t& dispozitave t& Kontratés sé¢ Koncesionit, me pérshtatjet
pérkatése q& lejon Kontrata dhe informon menjéheré Autoritetin Kontraktues dhe Koncesionarin nése
konstatohet mosplotésim;

3. ka liri t& pakufizuar hyrjeje né& Territorin e Projektit né ¢do moment t& arsyeshém gjaté t& gjithé
Periudhés s& Kontratés né ményré qé t& kryejé funksionet ¢ tij;

4. ka t& drejté t& hyjé né ¢do proné qé pérdor Koncesionari pér realizimin ¢ Punimeve dhe
Shérbimeve, pér & kontrolluar ndértimin, shfrytézimin dhe mirémbajtjen ¢ Projektit dhe pér té
ndjekur plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari:

5. ka t& drejté t& hyjé né ¢do moment né ¢do proné té& pérdorur nga Koncesionari si objekt trajnimi ose
punishte dhe né vendet ku pérgatitet puna ose nxirren materialet pér Projektin, pér & ndjekur
plotésimin e detyrimeve nga Koncesionari;

6. ka t& drejté t& marré pjesé né mbledhjet ku diskutohet ecuria mujore ose me shpeshtési tjetér né
lidhje me Punimet dhe/ose Shérbimet dhe t& marré njoftim n& kohén e duhur pér kéto mbledhje nga
Koncesionari;

7.katé dr%_ﬁ“l&ifrkajé dhe t& marrg kopje té t& gjitha skicave, lidhjeve, specifikimeve dhe shtojcave,
pas ¢do modifikimi q& u bén Koncesionari;
Lo }

té& Pavarur, bén shkelje ose &shté i paafté ose tregon pakujdesi né kryerjen si¢ duhet t& detyrave né
lidhje me Projektin, ose prania e t& ciléve konsiderohet e padéshirueshme né Territorin e Projektit;

10. konsultohet me Palgt pér ¢do ¢&shtje qé ka t& bijé me Punimet dhe Shérbimet;
11. u jep raporte ose informacione Autoritetit Kontraktues,

12. shqyrton shfuqizimin ose ndryshimin me ndikim negativ & t& gjithave ose disave prej
Dokumenteve t& projektit dhe jep kundérshtimin e vet pér kété nése éshté nevoja:

13. sa heré i kérkohet t& japé& vendim, opinion ose pélgim apo té shprehé bindjen ose aprovimin e tij
ose t& kryej veprime t& tjera q& mund t& prekin t& drejtat dhe detyrimet e Paléve t& pérfshira
(“Konstatim™), nése nuk parashikohet ndryshe, Inxhinieri i pavarur ¢ bén kété konstatim sapo ta keté
t¢ mundur dhe n& ¢do rast brenda afatit t& parashikuar né Kontratén e Koncesionit dhe/ose né
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Kérkesat e Autoritetit Kontraktues sipas ¢éshtjes né fjalé dhe i komunikon komentet q& mund t& ket&
né lidhje me kété Konstatim brenda afatit pérkatés;

14. jep vlerésim mospranues pér raportet q& jané mbéshtetur n& informacione ose té dhéna té gabuara
ose q& nuk jané né pérputhje me kété Kontraté;

15. ka t€ drejté t€ shikojé, auditojé dhe marré kopje té& evidencave t& Koncesionarit né ¢do moment:

16. e ndryshon adresén pasi i ka njoftuar Palét e pérfshira.

II-Funksione t& veganta né lidhje me Aspektet ¢ Kérkesave t€ Autoritetit Kontraktues dhe
Kontratén e Koncesionit

Sistemi i menaxhimit (€ cilésisé
1. Aprovon dhe jep komente pér Manualin e Kontrollit t¢ Cilésisé pér ndértimin, operimin dhe
mirémbajtjen.

2. Kéqyr dhe auditon Sistemin ¢ Menaxhimit t& Cilésisé & Koncesionarit dhe planet ¢ lidhura t&
cilesisé, pérfshirg edhe ato t& projektuesve, nénkontraktoréve dhe furnitoréve t€ tij, né intervalet qé i
konsideron t& arsyeshme Inxhinieri i pavarur.

3. Shqyrton dokumentacionin e cilésisé né pérputhje me standardin e kérkuar.

4. Aprovon dhe komenton pér Sistemet pérkatése 1€ cilésisé t& hartuara nga Koncesionari pérpara
fillimit & ¢do pjese t& Punimeve osec Shérbimeve dhe pérditésimet e tyre gjaté Periudhés s¢
vlefshmérisé sé Kontratés.

5. Merr pjesé s¢ bashku me menaxherin e projektit t& Koncesionit né kontrollet zyrtare dhe t&
parashiku?a}’MQe grafik ¢ niveleve t& shérbimit q& zhvillohen dhe qé realizohen nga Njésia e Zbatimit
1€ Projektif::

rémbajtja e Rrugés

komente pér projekt-versionin e hollésishém t&:

trollit t¢ Cilésisé pér Operimin dhe Mirémbajtjen

. Ma‘r’iﬁ‘éﬂlyit & Mbrojtjes s¢ Shéndetit dhe Jetés pér Operimin dhe Mirémbajtjen
* Manualit t& Operimit dhe Mirémbajtjes Ruting

* Manualit ose Manualeve t& Kontrollit dhe Monitorimit

* Planit t& Administrimit Mjedisor

2. Bie dakord, shqyrton pérditésimet vjetore dhe aprovon ndryshimet pér dispozita t& posagme pér
kérkesat pér shfrytézimin dhe mirémbajtien né lidhje me tunelet € cilat jang pjesé e Manualit t&
operimit dhe mirémbajtjes.

3. Shqyrton dhe aprovon justifikimin ¢ paraqitur nga Koncesionari pér devijimin nga afatet e
kundérpérgjigjeve pér shkak t& kushteve té ashpra t& motit.
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4. Merr kopje t& konfirmimit t& p&lqimit t& autoritetit pérkatés & autostradés qé Koncesionari t&
pérdoré njé rrugé devijimi né oraret dhe datat e propozuara pér shkak t& mbylljes s& rrugés.

5. Miraton (s& bashku me policing) gamén e shérbimeve né rast aksidenti.

6. Aprovon ose komenton pér Planin né kundérpérgjigje & situatave t& forcés madhore ose situata t&
tiera t& rénda.

7. Merr raportet dhe evidencat e Koncesionarit pér situatat e forcés madhore ose situata t& tjera t&
rénda.

8. Konsultohet me Koncesionarin né lidhje me zgjidhjen pérfundimtare t& situatave té forcés madhore
ose situata t& tjera t& rénda, né varési té llojit t& tyre.

9. Aprovon projekt-versionin e hollésishém, versionin pérfundimtar dhe pérditésimet e pérvitshme t&
Planit t& mirémbajtjes gjaté dimrit t& Koncesionarit.

10. Bie dakord dhe jep aprovimin pér shfrytézimin e teknologjive té ngjashme ose t& pérmirésuara qé
duhen pérdorur pér matjen gjeodezike t& Autostradés.

11. Merr raporte tre-mujore nga Koncesionari ku pérshkruhen me hollési punimet e realizuara né
tre-mujorin e fundit dhe programet ¢ mirémbajtjes q& propozohen pér t& ardhmen.

12. Bie dakord pér ményrén e raportimit t& parametrave té gjendjes sé shtresave té rrugés.

13. Késhillon pér hetimet shtesé q& duhen kryer né lidhje me kushtet ekzistuese gjeoteknike dhe
rreziget urgjente t& mundshme né rastet kur materiali rréshqités &shté mé i madh se m’,
14. Identifikon bashkérisht me Koncesionarin riparimet e pérhershme t€ shpateve q& duhen kryer nén

pérgjegjésiné e Autoritetit Kontraktues pérpara stinés sé ardhshme (& shirave.

15. Verifikon sasing e materialit pér rréshqitje q& &shté mé shumé se m® (véllimi matet me matje
topografike).

Koncesionarit.
‘e

’Rpr n dhe auditon programin q& po zbatohet pér kontrollet e tunelit, mirémbajtjen pasvepruese
Y tin€ (parandaluese) g& verifikohet me ané ¢ njé programi t& ploté vetékontrolli nga
ari.

16 A‘pﬁ;;on kohén shtesé t&€ nevojshme pér riparimin strukturor t& tombinove sipas justifikimit t&

.18-Bie dakord dhe shqyrton ¢do vit pérditésimet e programit t& ploté t& mirémbajtjes rutiné dhe
riparimit kapital pér tunelet e reja.

19. Aprovon ndryshimet g& i béhen programit t& mirémbajtjes parandaluese t& Koncesionarit né rast
se nuk arrihen objektivat e parashikuara.

Sistemet e kontrollit, monitorimit dhe menaxhimit

1. Késhillon pér kohén e lejuar pér riparimet e defekteve né rastet kur kéto riparime jané t& nevojshme
dhe nuk mund t& pérfundohen brenda afatit kohor t& dakortésuar t& paléve.

2. Jep késhilla dhe orientime pér kontrollet e strukturave né lidhje me pérmbushjen e standardeve
shqiptare dhe evropiane dhe t& Praktikés s& miré t& sektorit ekonomik, si edhe sistemin e menaxhimit
(€ strukturave.

A Ned
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3. Aprovon projekt-propozimin e hollésishém pér zhvillimin dhe shfrytézimin e sistemeve t&
menaxhimit t& inventarit dhe infrastrukturés.

4. Aprovon/konfirmon demonstrimin e funksionimit & sistemeve t¢ menaxhimit t& inventarit dhe
infrastrukturgs.

5. Aprovon sistemet e menaxhimit me licencé t& bleré.

6. Aprovon programin e kontroll-monitorimit gjeoteknik pér vitin ¢ ardhshém (pérfshiré metodikén,
format dhe procedurat) qé &shté pjesé e raportit gjeoteknik vjetor.

Punimet kapitale dhe Riparimet kapitale

I. Bashkérendon dhe mbikéqyr Punimet Kapitale dhe/ose Riparimet Kapitale, q& merr pérsipér
Autoriteti Kontraktues dhe/ose nénkontraktori i Autoritetit Kontraktues gjaté kohézgjatjes sé
Koncesionit, t& cilave duhet t'u b&jé vend Koncesionari.

2. Jep rekomandime (shtesg) pér standardet e projektimit q& duhen pérdorur né propozimet e reja si
edhe né pérgatitien e & gjitha projekteve kryesore pérfundimtare t& elementeve t& Punimeve
kapitale nga Koncesionari.

3. Aprovon paketén e ploté té standardeve t& projektimit pér secilin element t& Punimeve qé ka
pérpiluar Koncesionari pérpara fillimit té ¢do projekti teknike kryesor pérfundimtar.

4. Aprovon shmangiet nga standardet dhe normat e konfirmuara t¢ projektimit, si edhe nga projektet
paraprake dhe/ose té hollésishme, & mund t& jené me pérfitim pér Autoritetin Kontraktues dhe
pér Projektin sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit t& shfrytézimit, ckonomisé né& ndértim dhe
mirémbajtjes, programit t& ndértimit, jetégjatésisé s¢ pérgjithshme, pérmbushjes s& standardeve t&
reja ndérkombétare dhe harmonizimit me BE-né né t& ardhmen.

Konfirmon miratimin e tij pér propozim-projektin me shkrim me t"u arritur marréveshja pér kété.

6./t5h rton dhe aprovon shtesat dhe ndryshimet né propozim-projektin e pranuar t& paragitura nga
;, Koncgsionari si shtojea pérpara fillimit t& punés pér aspektet e punimeve q& preken nga shtojca n&

llon efektin q& kané Objektet e pérkohshme tek struktura e pérhershme (por nuk kontrollon
tet ¢ pérkohshme).

“=8.""Aprovon verifikuesin e pavarur t& Objekteve té pérkohshme.
9. Shqyrton vlefshméring e projektit dhe verifikon certifikatat e té gjitha Objekteve té pérkohshme.

10. Shqyrton dhe pranon (ose refuzon) projektin e ploté pérfundimtar pér elementet ¢ Punimeve
kapitale q& duhet t& pérfshijng evidencat € plota & projektit t& aprovuar.

11. Kérkon dhe pérdor manualin e projektimit si tekst t& ploté mbéshtetés dhe dokument efikas pune.

12. Komenton dhe aprovon programin e punés pér projektet teknike t& paragitura nga Koncesionari
pér té gjitha elementet q& p&rb&jné Punimet kapitale.

13. Shqyrton  propozim-projektet e paragitura, né konsultim me Autoritetit Kontraktues. Pas
pérfundimit t& shqyrtimit, Inxhinieri i pavarur:

- aprovon materialin e paragitur,
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- Jep aprovim t€ kushtézuar qé kérkon bérjen dhe pérfshirjen e rishikimeve né skicat e punés ose

- refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nuk i pérmbush
kérkesat teknike & Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit.

14. Shqyrton skicat teknike t& punés té paraqitura. Pas pérfundimit t& shqyrtimit, Inxhinieri i pavarur:
- aprovon materialin ¢ paragitur,

- refuzon pjesérisht ose plotésisht materialin nése konstaton se projekti teknik nuk i pérmbush
kérkesat teknike t& Autoritetit Kontraktues dhe/ose kriteret e projektimit ose me komentet e béra
nga Inxhinieri i pavarur si pjesé e aprovimit té kushtézuar t& propozim-projektit.

. Monitoron Punimet né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sipas klauzolés

16. Aprovon shmangien nga standardet dhe normat né lidhje me specifikimet teknike q& &shté me
pérfitim pér Autoritetin Kontraktues sa i takon sigurisé rrugore, efikasitetit té shfrytézimit dhe
Jjetégjatésise.

17. Merr dhe aprovon planin pér menaxhimin e ndértimit t& Punéve kapitale pér t¢ gjitha Aspektet ¢
punéve kapitale.

18. Aprovon programin e hollésishém pér projektimin dhe ndértimin e punimeve pér ¢do Aspekt t&
punimeve kapitale t& paraqitur nga Koncesionari.

19. Aprovon raportet mujore t& ecurisé dhe pérditésimet e programit sipas kérkesave.

20. Merr pjesé né procesin vjetor t& konsultimeve dhe aprovimeve né lidhje me realizimin e Punimeve
kapitale n& bazg t¢ datave t& paracaktuara t fillimit dhe pérfundimit (ose datave t& kushtézuara té
fillimit dhe data pérkatése t& pérfundimit, sipas rastit).

Menaxhimi dhe vlerésimi i ecurisé

) ?lﬂ iforon dhe raporton pér ecuriné e Koncesionarit kundrejt kérkesave kontraktore né bazé t&
) facioneve mujore/Relacioneve vjetore (& ecurisé, Manualit t& operimit dhe mirémbaitjes, planit t&
gggimit 1€ rruggs, Sistemeve t& cilésisé dhe Sistemi i menaxhimit mjedisor q& japin informacionet e
S Aevoj

/ gh pér drejtimin.
£ e e . - . . Py " .
rr auditime t€ palés s dyté t& Sistemeve t& cilésisé dhe disa auditime teknike t& punimeve

3.Ndérmerr auditime teknike t¢ Shérbimeve dhe Punimeve t& monitoruara nga Njésia ¢ dedikuar ¢
kontrollit t& cilésisé e Koncesionarit.

4.Ka € drejté t& rrisé, me shpenzimet e Koncesionarit, nivelin ose shpeshtésing e monitorimit,
auditimit, testimit dhe inspektimit t¢ rrugés dhe respektimit nga Koncesionari & detyrimeve té veta né
baz¢ (& késaj Kontrate, né até nivel q& Autoriteti Kontraktues ose Inxhinieri i pavarur e konsideron t&
pérshtatshém, sipas Kontratés s¢ Koncesionit.

Kthimi

1.Mund t& udhézohet nga Autoriteti kontraktues té kryejé njé¢ inspektim t& Rrugés pér & konstatuar
nése Koncesionari po i pérmbush apo jo kérkesat e késaj Kontrate dhe n& veganti nése do t&
pérmbushen Kérkesat pér kthimin brenda Datés s& pérfundimit té vlefshmérisé.
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2.Shqyrton dhe aprovon planin e vlerésimit pér kthimin pérpara fillimit t& ¢do pune nga Koncesionari.

3.Konsultohet me Koncesionarin né lidhje me pérditésimin e planit t& vlergsimit pérkthimin sipas
nevojés pér té reflektuar ndryshimet e kushteve té aktiveve t& projektit ose t& metodikés sé vlergsimit
t€ peéreaktuara pas inspektimit t& Rrugés nga Autoriteti Kontraktues ose nga personi i caktuar prej tij.

4.Shqyrton dhe aprovon procedurat ¢ hollésishme & testimit dhe inspektimit sipas kérkesave t&
kontratés.

5.Bashkérendon me Koncesionarin t& gjitha aspektet e planit t& punimeve rinovuese pérkthimin.

6.Merr né dorézim dokumentacionin nga Koncesionari ku béhet e ditur se Koncesionari ika
pérmbushur udh&zimet dhe i ka pérmbushur dhe pérfunduar detyrimet pér ¢do ndregje si¢ e kérkon
legjislacioni shqiptar né lidhje me ato fusha ku &shté dashur t¢ merren masa ndreqése pér shkak
kontaminimi apo derdhjeje lénde djegése.

7. 1 asiston Koncesionarit né kryerjen ¢ Vrojtimit pérfundimtar pér kthimin né ményré qé té
pércaktohen se ¢faré punimesh ndreqése kané mbetur pa u bérg.

Funksione € tjera:

1. Certifikon qé Trualli shtesé kérkohet nga Koncesionari pér realizimin e detyrimeve t tij sipas
késaj Kontrate.

o

Jep opinion pér pretendimet e nénkontraktoréve dhe ¢do dokument qé lidhet me to. Aprovon
dhe komenton Programin fillestar t& Koncesionarit (ose shtesat dhe ndryshimet né t&).

3. Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit paraprak.

4. Kontrollon dhe vérteton se jang pérfunduar Punimet e nevojshme pér shfrytézimin parrezik t&

rrugés.
g

BT
'du,sj/T‘esg':'son rezultatin e procedurés s& dorézimit teknik dhe konstaton nése Koncesionari i ka
pérmbushur ¢ gjitha Kérkesat e Autoritetit Kontraktues pér punimet, ose informon
oncesionarin pér ¢do kundérshtim.

3
i

brrgﬂlton Koncesionarin me qgllim arritjen e njé marréveshjeje pér masat qé kérkohet
'",gé?g’e(rren né ményré t¢ arrihet pérmbushja e Kérkesave t& Autoritetit Kontraktues né rast se ka
o Kilind@rshtim.

7. Kryen procedurén e dorézimit teknik pas pérfundimit pérfundimtar.

8. Kontrollon dhe vérteton se Punimet jané pérfunduar dhe se kushtet e pércaktuara né
Certifikatén  paraprake t& Pérfundimit jané pérmbushur.

9. Pércakton se ¢faré shtesash dhe ndryshimesh duhen béré né Manualet e operimit dhe
mirémbajtjes né rast se Palét nuk merren vesh pér shtesat dhe ndryshimet e duhura.

10. Pércakton shtesat dhe ndryshimet ¢ duhura né Programin e riparimeve kapitale né rast
mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit.

L1. Konstaton nése ka ndodhur ndonjé defekt, shkelje dhe/ose mosplotésim dhe afatin e ndregjes
n¢ rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit ng lidhje me
defektet e identifikuara dhe t& nevojshme pér t'u ndrequr.
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12. Vendos pér Truall shtesé alternativ t& ngjashém nése Autoriteti Kontraktues dhe Koncesionari
nuk mund t& merren vesh.

13. Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sa u takon
ngjarjeve t& kompensimit.

14. Vleréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve t& kompensimit.

15. Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sa u takon
ngjarjeve t& lchtésimit nga detyrimi.

16. Vleréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve t& lehtésimit nga detyrimi.

17. Informohet dhe vepron sipas nevojés né pérputhje me Kontratén e Koncesionit sa u takon
ngjarjeve t& forcés madhore.

18. Vleréson déshmité qé jep koncesionari sa u takon ngjarjeve t& forcés madhore.

19. Njoftohet me shkrim pér pasojat ¢ mundshme t€ njé Ndryshimi cilésues & ligjit q¢ éshté beéré
ose do t& béhet shumé shpejt.

20. Njoftohet pa vonesé t& panevojshme pér kérkesén ¢ Koncesionarit pér t& marré pérfitime pas
hyrjes né fuqi t& Ndryshimit cilésues t& ligjit.

21.1 vihet né dispozicion njé shpjegim i plot¢ dhe i hollésishém dhe déshmi ng lidhje me
Ndryshimin cilésues t& ligjit dhe pérfitimet e kérkuara, koh&zgjatien e ¢gmuar t& vonesés né
fjalg, ¢do informacion pérkatés qé ka t& b&jé me Ndryshimin cilésues t¢ ligjit dhe humbjen e
pritur t€ t& ardhurave ose rritjen e kostove g& vjen nga Ndryshimi cilésues i ligjit.

e
28N Koneesionarit né lidhje me njé Ndryshim té Autoritetit Kontraktues t& kérkuar né& pérputhje

~\22.0fmn marrje vendimi né rast mosmarréveshjeje ndérmjet Autoritetit Kontraktues dhe
-..U” \ s .
a ‘\me klauzolén t& Kontratés sé Koncesionit (Ndryshime t& punimeve dhe shérbimeve).

*Q_Z%.J,.Jep opinion pér arsyeshméring e propozimeve t& Koncesionarit né Njoftimin pér ndryshim.

i}i Ofron marrje vendimi nése &shté i nevojshém Plani i restaurimit dhe kur &shté i nevojshém ky
plan.

25. Ofron marrje vendimi né pérputhje me klauzolén né lidhje me Defektet e fshehta.

gﬁb N
//
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a) Plani operacional i mirémbajtjes dhe disponueshmerisé (Sipas

SHTOJCA 10

Vlerésimit, Pika C ¢ DPK-s§).
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Aktivitete té Planit Operacional té¢ Mirémbajtjes
a. | Plani operacional | Pérmirésohet ¢do | 2 javé 1 [Tgrup | 1cd
i mirémbajtjes dhe | vit pune
disponueshméris¢
b. | Planii sigurimit te | Pérmirésohet ¢do | 2 javé 1 1grup | lc2
cilésisé vit pune
[ Pérmirésohet gdo | 2 javé 1 Igrup | 1.3
vit | pune
d. | Mafigais : Pérmirésohet ¢do | 2 javé 1 1 grup | l.c4
mb &S 5¢ j5§és it pune
d rdetif=/
o[, " S
> Aktivitete t& mirémbajtjes ruting
a. | Kositjet anésore t& | Sa heré éshté e | Ndérhyrja | Sipas 1grup [ 4.1 30% t& shumés
vegjetacionit t& domosdoshme | 24 oré rastit deri | pune mujore
rrugés por jo mé pak se né 2 km pér 1 km t& aplikohet
1 herg ng vit né ¢do km &
seksionit
| i cili nuk plotéson
| pérputhshméring
b. | Pastrimet Sa heré &shté e | Ndérhyrja | Sipas 1grup | 4.2 30% t& shumés
horizontale dhe domosdoshme | 24 oré rastit deri | pune mujore
vertikale t& por jo mé pak se né 2 km pér 1 km t& aplikohet
vegjetacionit 1 heré ng vit né ¢do km t&
( seksionit
| i cili nuk plotéson
‘ { pérputhshméring





image125.jpg
c. | Mirémbajtja e [Saheré éshtée [ Evidentimi | Sipas | 1 grup [ 4.3 20% té shumés

bankinave dhe e | domosdoshme | 24 ore | rastit deri pune mujore
kanaleve t& por jo mé pak se | Ndérhyrja ne 500 pér 1 km t& aplikohet
kullimit, riparime | 2 her& né vit 24 oré ml né ¢do km t&
dhe pastrime nga seksionit
mbetjet inerte dhe i cili nuk plotéson
mbeturinat pérputhshméring
d. | Pastrimet nga Sipas nevojés, | Evidentimi | E gjithe | 2 44 30% t& shumés
débora dhe ngrica, | ne rastet e 24 oré rruga grupe mujore
hedhje skorje dhe | reshjeve dhe Ndérhyrja pune pér 1 km & aplikohet
largim mbetjesh te | ngricave. 24 oré né ¢do km t&
ngurta . seksionit
i cili nuk plotéson
_pérputhshmériné
e. | Mirémbajtja e Detyre mujore, | Ndérhyrja 1 démtim | 1 grup | 4.5 20 % té shumés
sinjalistikés | zévendésimi i 24 oré | pune mujore
rrugore, démtimet | sinjalistikés | pér komplet rrugén,
¢ tabelave, vertikale dhe pér ¢do element
guardreil, guardreleve qé nuk plot&sohet
vijézimet &shté
domosdoshméri
qé pas kontrollit
vizual t&
zévendésohet |

brenda 7 ditéve.

Sa heré qé Evidentimi | E gjithé | 1 grup | 4.6 30% té shumés
evidentohen nga | 24 oré rruga | pune mujore
inspektimi Ndérhyrja pér 1 km t€ aplikohet
vizual i cili 24 oré né ¢do km t&
sipas Nivelit t& seksionit
shérbimit t& i cili nuk plotéson

aksidentet etj caktuar b&het pérputhshméring
disa heré né
dite.

g. | Inspektim dhe 1 heré né 6 Evidentimi | T& gjitha | 2 grup | 4.7

monitorim i urave | muaj. Kalimii | 24 or¢ veprat pune

dhe mbikalimeve | mjeteve t& rénda | Ndérhyrja

pér pa kriter rrit 24 org

Soletat domosdoshméri

Fugate née |

diletacionit shpeshtésisé s&

Trarét inspektimeve t&

Elastomeret tyre.

Pilat — shpatullat

Erozioni i

shpatullave
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[

Aktivitete te Riparimeve Periodike

A. | STPERFAQETE |

PJERRTA
1. | Mirémbajtja e Detyré mujore | Evidentimi | 1000 m™ | I grup | 5.1
rréshqitjeve & dhe riparimi i 24 oré | pune
vogla tyre né kuadrin | Ndérhyrja |
e mirémbajties | 24 oré [
rutiné pasi jangé
rréshqitje t&
vogla
2. | Mirémbajtjanga | Sa heré éshté¢ e | Ndérhyrja 1000 m* | 1grup | 5.2
erozioni domosdoshme | 24 ore i pune
‘ por jo mé pak se |
| 1 herg né vit.
3. | Mirémbajtja e Sa heré éshté ¢ | Ndérhyrja | 100 m 1grup | 5.3
sipérfageve te domosdoshme | 24 ore pune
pjerréta me por jo mé pak se
gjeogride 1 heré né 3 vite.
B. | TOBMINO DHE
BOKSE
1. | Inspektimi I her& ne 3 vite | Ndérhyrja 1 1 grup | 6.1
tombinove dhe Inspektim 24 oré Tombino | pune
bokseve mujor.
2. | Mirémbajtja e Sipas nevojés Evidentimi | 1 1grup | 6.2
tombinove dhe Mirémbajtje 24 oré Tombino | pune
bokseve mujore, ruting. | Ndérhyrja
24 org
MURET
MBAJTESE
1 Inspekﬂg’-l\e 1 heré n& 1vit Ndérhyrja 1 Mur Tgrup | 7.1 Inspektimi i mureve
murevem@a_; ése 24 oré pune 1 herg né vit
2. | Mirémbgjtja e Sipas nevojes Evidentimi | 1 Mur 1grup | 7.2 25% t& shumés pér
mul ijtése | Detyre mujore, | 24 ore pune ¢do njé ndodhi kur
= & ud | ruting, Ndérhyrja vérehen
= vz, 24 ore
e SHTREngy
RRUGO:!
ASFALTET
1. | Valézimet Sipas nevojés Evidentimi | 500 ml 1grup | 8.1 25% t& shumés
gjatésore t& Mirémbajtje 24 oré valézim | pune mujore
asfaltit ruting, detyré Ndérhyrja pér 1 km t& aplikohet
mujore. Aplikim | 24 oré né ¢do km t& |
penalitetesh né seksionit
rastet ¢ i cili nuk plotéson
| evidentimit t& pérputhshméring
defekteve.
2. | Izolimi dhe | Sipas nevojés Evidentimi | 500 ml 1grup | 8.2 25% té shumés
mbushja e garjeve | Mirémbajtje 24 ore carje pune mujore
ruting, detyré Ndérhyrja pér | km t& aplikohet
mujore. Aplikim | 24 ore | né ¢do km té

/’

oy )
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penalitetesh n&
rastet e

seksionit
i cili nuk plotéson

evidentimit te pérputhshméring
defekteve.
3. | Rrudhosjet e Sipas nevojés Evidentimi | 200 m Tgrup | 8.3 25% t& shumés
asfaltit Mirémbajtje 24 ore |zonee | punc mujore
ruting, detyré Nderhyrja | rrudhosur pér 1 km t& aplikohet
mujore. Aplikim | 24 ore né ¢do km té
penalitetesh ng seksionit
rastet ¢ i cili nuk plotéson
evidentimit te pérputhshméring
defekteve.
4. | Gropat ne trupin e | Mirémbajtje Evidentimi | 100 m I grup | 8.4 25% t& shumés
rrugés dhe ruting, detyré 24 org gropa pune mujore
démtime né skaje | mujore. Aplikim | Ndérhyrja pér 1 km & aplikohet
1€ shtresés penalitetesh n& | 24 oré | né ¢do km &
asfaltike rastet e seksionit
evidentimit te i cili nuk plotéson
defekteve. pérputhshméringé
5. | Riparim i Sipas nevojés Evidentimi | 100 m* 1grup | 8.5 25% t& shumés
sipérfageve Mirémbajtje 24 oré | gropa pune mujore
asfaltike mbi ura | ruting, detyrg Ndérhyrja ‘ pér 1 km & aplikohet
mujore. Aplikim | 24 oré | né gdo km t&
penalitetesh né seksionit
rastet e i cili nuk plotéson
evidentimit te pérputhshmériné
defekteve.
D. | URAT DHE
MBIKALIMET
1. | Riparimi i | Theréne I vit | Ndérhyrja | 1 riparim | 1 grup | 9.1 25% pér gdo ndodhi
soletave beton / 24 oré pune kur vérehen
TEaxme
2 ’%ARip\rimi/ I heréne 1 vit | Ndérhyrja 1 1 grup | 9.2 25% pér ¢do ndodhi
é{bléve{)désimi i 24 oré karrexhat | pune kur vérchen
_Ag’ﬂlfugave | e
i A@pg!imi itraréve | 1 heré ne 1 vit Ndérhyrja 1 riparim | 1 grup | 9.3 25% pér ¢do ndodhi
7 Ftediftonit 24 oré | pune kur vérehen
4. :ﬁ'ﬁarimi/ 1 heréne 1 vit | Ndérhyrja ‘ 1 1grup [ 9.4 25% pér gdo ndodhi
r==~" zévendésimi 1 24 oré mbeshtetj | pune kur vérehen
mbéshtetjeve e
(elastomeret)
5. | Riparimi i \ lherénelvit | Ndérhyrja | I riparim | I grup | 9.5 25% pér ¢do ndodhi
n/strukturés | 24 oré pune kur vérehen
E. | GUARDRAIL
1. | Riparim/Zg&vendés | Sipas nevojave | Ndérhyrja 1km 1 grup | 10.1 25 % t&é shumés
im i vijézimeve 24 oré pune mujore
pér komplet rrugén,
pér ¢do
| dité q& nuk
| plotésohet
| riparimi
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2. | Riparim/Zévendés | Sipas nevojave | Evidentimi | 100 ml 1 grup | 10.2 25 % & shumés
im i guardreil. 24 oré pune mujore
Ndérhyrja pér komplet rrugén,
24 oré pér ¢do
dité qé nuk
plotésohet
riparimi

F. | TUNELI

1. | Veshjané Evidentimi ¢do | Evidentimi | 850 ml 1grup | 4.8.7 25% t& shumés
sipérfaqe e 3 muaj ¢do 1 muaj, pune mujore pér tunelin
mureve t& tunelit ndérhyrja

brenda 5
(pest)
o muajsh

2. | Veshjané Cdo 3 muaj Evidentimi | 850 ml 1grup (488 30% & shumés
brendési e mureve ¢do 1 muaj, pune mujore pér tunelin
& tunelit ndérhyrja

brenda 3
muaj |

3. | Strukturate tiera | Cdo 3 muaj Evidentimi | 1 grup | 4.8.8 30% t& shumés

¢do 1 muaj \ pune mujore pér tunelin
.ndérhyrja
brenda 6
muaj
4. | Brezat bashkues | Cdo 3 muaj Evidentimi | Pér I ml | 1 grup | 4.8.8 30% t& shumés
¢do 1 muaj pune mujore
,ndérhyrja
brenda 6
muaj
5 kerat dhe Gdo 3 muaj Evidentimi | cope 1 grup | 4.8.3
stemet mekanike ¢do 1 muaj, pune
& mbéshtetjes ndérhyrja
. ‘ brenda 4
& muajve
s Sisfemi i Cdo 3 muaj Evidentimi | ml 1 grup | 4.84 25 % t& shumés
nazhimit t& ¢do 1 muaj, pune mujore
=== tunelit dhe ndérhyrja
tubacionet fillon 60 ore
nga
evidentimi
~ dhe
pérfundon
pas 3 ditésh.

7. | Sistemi i Gdo 3 muaj Evidentimi 1 grup | 4.8.5dhe 25 % t& shumés
ndrigimit, ¢do 1 muaj , pune |4.8.6 mujore
sinjalistika ndérhyrja
horizontale dhe 60 min
tabelat mbas

| evidentimit
dhe

F A
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pérfundon
derine 3
dité

Paisjet e mbrojtjes | Cdo Imuaj Evidentohe | Pér 1 | Tgrup | 4.8 25 % t& shumés
nga zjarri nedo | copé pune mujore

muaj,
ndérhyrja
fillon 60 |
min mbas
evidentimit
dering 3
dité

Té gjitha paisjet Cdo 1 muaj Evidentohe | Pér | 1 grup [ 4.8.3 25 % té shumés
dhe sistemet e nedo 1 | copé pune mujore

tjera mekanike muaj .

dhe elektrike ndérhyrja
fillon 60
min mbas
evidentimit
derine 5
ditg

Shénim: Penaliteti pér vonesat, né rast t& shkeljes s¢ afatit (¢ punimeve, do t& pérllogariten e aplikohen nga
Autoriteti Kontraktor ne 6 mujorin e dyté t& shkeljeve t& vazhdueshme.

Autoriteti Kontraktor do te procedojé me pérllogaritjen ¢ penaliteteve, pas miratimit nga Inxhinieri i Pavarur
te raportit‘ée hartuar nga Koncesionari, pér ¢do rast.
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MQIPERISE

REPUBLIKA

MINISTRIA E INFRASTRUKTURES
DHE ENERGJISE

Nr.3543 Prot. Tirang m& 26 /&3 /2019

AUTORIZIM

Né mbéshtetie t& ligjit nr. 7850, daté 29.07.1994 “Pér Kodin Civil né Republikén e Shqipérise” i
ndryshuar, ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikés s¢ Shqipérisé”. ligjit
nr.90/2012 “Pér organizimin dhe funksionimin e administratés shtetérore”, Ligjit nr. 125/2013
“Pér partneritetin publik privat” i ndryshuar, si dhe VKM nr.634, date 01.10.2014 “Per miratimin ¢
rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion/Partneritet Publik Privat t¢ punéve publike
dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin e rrugéve nacionale™ i
ndryshuar, autorizoj Z.Artan' Shkreli, Z&vend&sministér, pér nénshkrimin e kontratés s&
Koncesionit/PPP pér Projektimin, Ndértimin dhe Mirémbajtjen ¢ Segmentit Rrugor Milot —
Balldre, ndérmjet Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé dhe ofertuesit fitues, Shoqérisé
“ANK” shpk.

e

Adresa: Rruga "Abdi Toptani”, Nr.1. Tirané, Fagja Web: http/www.infrastruktura,gov.al





image131.jpg
Aeshimidate of ssue
27-07-2010

sutoritet: leshues/authority

Bislsex
M

412 & skacimividate of expiry
26-07-2020

. personai s ersonal Ao,

G403081988





image2.jpg
TABELA E PERMBAJTIJES

KREU I DISPOZITA TE PERGITHSHME .....ccommriummmrmnnmirnriiemmississessssssssesssssmssnsssens §
Neni 1 PERKUFIZIMI | TERMAVE.....
Neni2 INTERPRETIMI I KONTRATES

_ Neni3 OBJEKTIIKONTRATES ......cccc.c....
\Ng‘ni 4 KONCESIONARI DHE SHOQERIA KONCESIONARE

Neni 5 REFERENCAT NDAJ KONCESIONARIT DHE SHOQERISE
KONCESIONARE

ifi 6 KUSHTET PARAPRAKE
:Néni 7 MOSPERMBUSHJA E KUSHTEVE PARAPRAKE .......cooovvvuvmmmnnrireiiinnenneins 25
~——~"Neni$ GARANCIA E KONTRATES
Neni 9 PERIUDHA E KONCESIONIT .
Neni 10 NENKONTRATAT
Neni 11 NDRYSHIMI [ KONTROLLIT,
Neni 12 GARANCITE DHE DETYRIMET E KONCESIONARIT ......vvvvvminrnniininnnns 28

Neni 13 GARANCITE DHE INFORMACIONI [ DHENE NGA AUTORITETI
KONTRAKTOR....

Neni 14 BASHKEPUNIMI DHE DOKUMENTACIONI.
Neni 15 PERFAQESUESIT E PALEVE..
KREU2 PRONA
Neni 16 PRONESIA DHE PERDORIMI I PRONES .......coocoumininrrmmiminnnnernsinsssenesssessnens 36
KREU 3 NDERTIMI
Neni 17 TERRITORI I PUNIMEVE TE PROJEKTIT DHE KUSHTET E TOKE!

Neni 18 “OBJEKTET ARKEOLOGJIKE” OSE “OBJEKTET E TRASHEGIMISE
KULTURORE™.

Neni 19 KERKESAT MJEDISORE DHE PELQIMET E NEVOJSHME.
Neni 20 DOKUMENTACIONI I PROJEKTIT
Neni 21 NDERTIMI
Neni 22 ORGANIZIMI I TERRITORIT TE PROJEKTIT
Neni 23 CILESIA
Neni 24 PERFUNDIMI | PUNIMEVE
KREU 4 OFRIMI I SHERBIMEVE TE MIREMBAITIES
Neni 25 MIREMBATTIA vt 52
Neni 26 INSPEKTIMI, MBIKQYRJA DHE RAPORTIMI
Neni 27 SIGURIA .....
Neni 28 EMERGJENCAT
TBHE DO PACGIRSAT cssssoussaisdossessesassss sssios 65565555528 35853475053 458583355 NS4SR 3RS A 00
Neni 30 MODELT FINANCIAR ...oossmsisssseiissssissssiasssssss st ohisinniss 59

\%V /(T g





image3.jpg
KREU 5 NGJARIJE TE VECANTA
Neni 31 SHKAK KOMPENSIMI .
Neni 32 SHKAQE LEHTESIMI...
Neni 33 NGJARJE TE FORCES MADHORE ......c.ccvvvemermummnnnncnesismmasssescasessssssisisans 65

KREU 6 NDRYSHIMET
Neni 34 NDRYSHIME NE LIG]
Neni 35 NDRYSHIME Nt PUNIMET APO SHERBIMET .

“KREU 7 ZHDEMTIMI NE RAST PERGJEGIESIE DHE SIGURIMI....coovvvvvvvvrrvrmnnnnnnnns 72
KNeni 36 PERGIEGJESIA DHE PREMTIMI PER ZHDEMTIM
;Fn137 SIGURIML .......cccc0nnesne
1§§7éu 8 KTHIMI I PRONES DHE PERFUNDIMI I KONTRATES ...oovoovviiirninnrrnrencs 76
-;'Mem 38 KTHIMI
~"KREU 9 DISPOZITA PER ZGJIDHJEN E PARAKOHSHME TE KONTRATES .
Neni 39 ZGJIDHJA E PARAKOHSHME E KONTRATES DHE KOMPENSIMI .......... 77
Neni 40 VAZHDIMI | DETYRIMEVE DERI NE PERFUNDIM.....

Neni 41 TRANSFERIMI I AKTIVEVE DHE TE DREJTAVE PAS PERFUNDIMIT TE
KONTRATES

Neni 42 SHUMAT E KOMPENSIMIT.
Neni 43 LLOGARITJA DHE PAGESA E KOMPENSIMIT.
Neni 44 NDERHYRJA E AUTORITETIT KONTRAKTOR
KREU 10 DISPOZITAT PERFUNDIMTARE
Neni 45 KONFIDENCIALITETI
Neni 46 TE DHENAT E KONCESIONARIT
Neni 47 TE DREITAT E PRONESISE INTELEKTUALE
Neni 48 TRANSFERIMI ....
Neni 49 GIUHA EKONTRATES w:issusisensinsisesssssocissnsonsorssusessansonsansnassnssassasissnasnssasonsases 86
Neni 50 NJOFTIMET ..
Neni 51 TE PJESSHME .
Neni 52 MBROJTJA E TE DH
Neni 53 LIGJI RREGULLUES
Neni 54 PERSHKALLEZIMI DHE ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 55 AMENDAMENTET E KONTRATES
Neni 56 KOSTOT DHE SHPENZIMET E PALEVE
Neni 57 KONFLIKTI I KONTRATES KUNDREJT MARREVESHIES/VE TE TJERA 91

b

\ ANAAAA





image4.jpg
Shtojcat

Shtojca
Shtojca
Shtojca

F N

“Shtojca

® 9 o w

Shtojca 9
Shtojca 10
Shtojca 11

Informacioni i kérkuar rreth Koncesionarit

Dokumentet e Projektit dhe Marréveshjet e Financimit

T& Dhénat e Véna né Dispozicion nga Autoriteti Kontraktor

Projekt Ideja, skicat, planimetrité dhe grafiku i Punimeve

Preventivi

Modeli Finaciar

Sigurimet qé Kérkohen

Detyrat Kryesore t& Inxhinierit t& Pavarur

Territori i Projektit

Plani i Mirémbajtjes, Plani Operacional i Mirémbajtjes dhe Disponueshméria

Dokumentacioni i Tenderit





image5.jpg
KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN
DHE MIREMBAJTJEN E SEGMENTIT RRUGOR MILOT - BALLDRE

PALET:

1. Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (ng&
vijim “Autoriteti Kontraktor”), pérfaqésuar nga z. Artan Shkreli: dhe

o

“ANK” sh.p.k., shogéri e themeluar sipas ligjit. me seli n¢ Tirang, Shqipéri, dhe adresé
kryesore né: Rruga e Kavajés, Pallatet Condor, Kulla 1, hyrja ¢ [-r&, kati i tretg, me NUIS
J92408001N (né vijim “Koncesionari”), pérfagésuar z. Ndue Kola; si dhe

. “BARDH KONSTRUKSION® sh.p.k, shogéri e themeluar sipas ligjit. me seli né Tirang,
Shqipéri, dhe adresé né Rruga e Kavajés, Qendra “Condor”, me NUIS L82306024Q (né
vijim “Shogéria Koncesionare™), pérfagésuar nga administratori i saj Z.Bardhok Kola.

& kété
s ose né

Autoriteti Kontraktor, Koncesionari dhe Shoqéria Koncesionare do té referohe
Kontraté secili si “Pala” dhe s& bashku “Palét™, sipas varianteve t& tyre gjuh&sore né nj
shumés, si¢ mund ta kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

PERSHKRIMI PARAPRAK

N& bazé t¢ Vendimit t& Késhillit t&¢ Ministrave nr. 634, daté 1 tetor 2014 “Pér pércaktimin e
rregullave pér vierésimin dhe dhénien me koncesion /Partneritet Publik Privat t& punéve publike
dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin ¢ rrugéve nacionale™ i
ndryshuar dhe Dokumentacionit t& Procedurés s& Tenderit, t€ datés 23.07.2018, Autoriteti
Kontraktor ftoi ofertuesit pér t& paragitur ofertat e tyre pér projektimin, ndértimin dhe
mirémbajtjen e Segmentit Rrugor Milot - Balldre. (mé tej “Rruga™).

Si rrjedhojé e vlerésimeve t& Komisionit t& Vlerésimit, ky i fundit vendosi q& Koncesionari
&shté ofertuesi mé i miré i cili do té realizojé Projektin sipas kushteve t& késaj Kontrate. Kjo
Kontraté pasqyron, ndér té tjera, kushtet bazé t& Koncesionit sikundér pércaktohet edhe né ofertén
e paragitur nga Koncesionari n& Datén e Paraqitjes sé Ofertés.

KKEU1
DISPOZITA Ti PERGJITHSHME

Nenil  PERKUFIZIMI I TERMAVE

“Aksioner” ka kuptimin qé jepet sipas pércaktimeve t& Ligjit Nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
tregtarét dhe shogérité tregtare™, i ndryshuar apo sipas pércaktimeve té legjislacionit t&
zbatueshém t& vendit ku &shté regjistruar shoqéria.

“Autoritet Kontraktor” ka kuptimin e dhén& né hyrje t& k&saj Kontrate.

“Autoritet Pérkatés” jané entet, agjencit, autoritetet, organizmat ose Personat shtetéroré,
bashkiakg, kombgtaré, rajonalé ose vendorg qé ushtrojné aktivitet né Republikén e Shqipérisé
| dhe/ose kané autoritet dhe kompetencé pér t€ ushtruar tagrat zyrtaré né territorin e Republikés s&
P P P!

fage s
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Shqipérisé.

“Borxh i Pasiguruar” ka kuptimin e borxhit t& pasiguruar qé i jepet Shoqérisé Koncesionare nga
Aksionerét e saj.

“Braktisje” ka kuptimin e ndérprerjes t& Punimeve té parashikuara né Kontraté, pérgjaté njé
periudhe prej 90 (nentédhjet€) Dité Pune t& njépasnjéshme. Déshtimi pér t& kryer Punimet ose t&
njé pjese t& Punimeve brenda afatéve t& pércaktuara né Kontraté, pér shkak t& veprimeve ose
mosveprimeve t& Autoritetit Kontraktor apo né rast t& njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore, nuk do t&
konsiderohet si Braktisje.

“Certifikata Pérdorimi Paraprake” jang certifikatat e nxjerra paraprake, né pérputhje me Ligjet,
& cilét vértetojné pérfundimin e cdo pjese t& Rrugés, né pérputhje me Standardet dhe mundésing

-+, pér pérdorim t& gdo pjese t& pérfunduar t& Rrugés, sipas vlerésimit t& Autoritetit Kontraktor dhe
‘Autoritetit pérgjegjés pér rrugét

. Certifikata e Pérdorimit™ &shté certifikata e nxjerré ose leja e shfrytézimit, né pérputhje me
Efgjet, e cila vérteton pérfundimin e ploté t& Rruggs, n& pérputhje me Standardet e kérkuara nga
utoriteti Kontraktor.

“Data e Fillimit t& Zbatimit t&¢ Kontratés” ka kuptimin e dhéné n& nenin 6.2.

“Data e Dorézimit t& Projekt Zbatimit” &shté data 6 (gjasht&) Muaj nga Data e Hyrjes né Fugi t&
Kontratés.

“Data e Hyrjes né Fuqi” &shté data e pércaktuar sipas nenit 6.1 t& Kontratés.
“Data e Pérfundimit t&¢ Kontratés” &sht& data mé e hershme nga sa mé& poshté:
a) Data e fundit e mbarimit t& Periudhés sé¢ Koncesionit; dhe

b) Data e Pérfundimit & késaj Kontrate e pércaktuar né pérputhje me nenin 39
“Zgjidhja e Parakohshme™.

“Data e Pérfundimit t&¢ Punimeve t& Rrugés” éshté data kur léshohet Certifikata e Pérdorimit, n&
pérputhje me Punimet e Rrugés.

“Data e Pérfundimit Paraprak t& Punimeve t& Rrugés” éshté data kur I&shohet njé Certifikaté
Pérdorimi paraprake né lidhje me Punimet ¢ Rrugés.

“Defekt” &sht& nj& defekt i Rrugés qé vjen si rezultat i mospérmbushjes me faj t& detyrimeve t&
Koncesionarit né lidhje me Standartet.

“Detyrimet Kundrejt Huadhénésve” jang shumat e t& gjithe komponentéve t& méposhtém:

a) principalit, interesave (pérfshiré edhe penalitetet pér mospagesé, por vetém até té
konstatuar pérpara zgjidhjes s¢ késaj Kontrate si rezultat i Mospérmbushjes nga
Autoriteti Kontraktor), komisioneve bankare, kostove dhe shpenzimeve t& béra
apo t& kryera n& ményré t& rregullt apo q& Koncesionari i detyrohet apo kang
mbetur pa paguar tek Huadhénésit nga ana e Koncesionarit, né bazé t&
Marréveshjeve té Financimit deri mé Datén e Pérfundimit t& Kontratgs (ku
pérfshihen edhe kostot e pagesave né rast shlyerjeje kredie pérpara kohe); dhe

fage 6
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b) (€ gjitha shumave q& Koncesionari u detyrohet Huadh&nésve pér shkak &
zgjidhjes pérpara kohe & marréveshjeve mbrojtése (hedging) pér normén e
interesit (ku pérfshihen edhe kostot pér shlyerje pérpara kohe dhe komisionet e
angazhimit t€ pagueshme si rezultat i késaj) q¢ jan& aprovuar me shkrim nga
Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi né pérputhje me Nenin 14 me
kusht q& Koncesionari dhe Huadhgénésit do t& mundohen né ményré t€ arsyeshme
’i zbusin kéto vlera, pér aq sa éshté e mundur.

“Dité Pune” &shté ¢do dité pune pa pérfshiré t& shtunén, t& dielén dhe ditét e festave zyrtare né
Republikén e Shqipérisé.

“Dokumentacioni i Autoritetit Kontraktor™ &shté i gjith¢ dokumentacioni i véné né dispozicion
nga Autoriteti Kontraktor, gjaté procedurés s& shpalljes sé Kontratés, por jo vetém, i cili pérmban
«Projekt Ideng, vlerésimet dhe dokumentacionin pérkatés qé disponon Autoriteti Kontraktor né
}idhje me Rrugén dhe Projektin.

okumentat e Ofertés” éshté ¢do dokument qé Koncesionari ka paragitur si pjesé t& ofertés
té procedurés konkuruese.

“Dokumentacioni Tenderit” jan¢ dokumentat e procedurés konkuruese t& hartuara nga Autoriteti
Kontraktor, & publikuara ng& fagen elektronike t& Agjencisé sé Prokurimit Publik si dhe njoftimi i

Kontratés, botuar edhe né njé& gazeté ndérkombétare, pér ofertuesit ¢ mundshém né lidhje me kété
Projekt, pérfshiré vlerésimet, dokumentacionet ¢ véna né dispozicion, dhe Projekt Idené si pjesé e
procedurave t& tenderit né lidhje me kété Kontraté.

“Dokumentet e Projektit” jané:
a) Nénkontratat; dhe

b) ¢do kontraté tjetér e réndésishme e lidhur nga Koncesionari n& funksion & zbatimit
& Projektit dhe t& identifikuara si té tilla, n& pérputhje me Shtojcén 2.

“Dorézimi i Territorit té¢ Projektit” do t& thoté dorézimi i Territorit t& Projektit apo i njé pjese t&
tij nga Autoriteti Kontraktor te Koncesionari, né ¢do rast t& ¢liruar nga (i) t& gjitha pengesat pér t&
filluar Punimet, pérfshiré Shémbjen ¢ objekteve t& Shpronésuara apo objekteve t& ndértuara pa leje
si dhe largimin e Personave prej tyre dhe prej Territorit t& Projektit apo (ii) nga t€ gjitha
pretendimet e paléve (€ treta.

“Efekt Negativ Thelbésor” do t& thoté njé pasojé apo grup pasojash qé veg e veg apo s& bashku e
béjné t& pamundur zbatimin nga Shoqéria Koncesionare apo Koncesionari t€ detyrimeve t& lindura
né bazé t& késaj Kontrate.

“Eksperti Teknik” ka kuptimin e dhéné ng Nenin 54.2.4 (& Kontratés.

“Euro” &hté monedha e ligjshme e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Europian, apo ¢do
monedh tjetér me t& cilén Bashkimi Ekonomik dhe Monetar Europian mund ta zévendésojé até.

“Garancia e Kontratés” ka kuptimin e dhéné né Neni 8 t& Kontratés.

“Garancia e Ofertés” &shté garancia prej 2% e vlerés sé ofertés, q¢ Koncesionari ka paraqitur ng
rputhje me ofertén dhe Shtojcén 3 t& Dokumentave & Ofertés.
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“Gjykaté” ka kuptimin e parashikuar n& Nenin 54.3.1

“Huadhénés” jang institucione krediti ose financiare ose organizma t& tjera t& ngjashme financiare
té angazhuara profesionalisht né dhénien hua t& parave, t€ cilat mund t& jené palé né Marréveshjet
pér Financimin, ose mund t& ken& t& drejta né bazé t&é Marréveshjeve pér Financimin, dhe/ose i
Jjapin Koncesionarit financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me pérparési ose
borxhi me t& drejté kthimi né kapital apo t& ngjashém (dhe marréveshje mbrojtése (hedging)) né
pérputhje me Marréveshje t& tilla pér Financimin dhe do t& pérfshijné edhe siguruesit q& léshojné
dorézani apo sigurime t& ngjashme pér kéto linja financimi apo Persona té treté q& bien dakord t&
kryejné Punime pa pagesg, me kusht g& shuma e papaguar t'u kthehet né borxh apo Persona q&
blejné dhe zotérojné obligacione pér té financuar Projektin.

“Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim” do t& thoté pérpilimi nga Koncesionari i njé liste t&

pronave dhe pronaréve € tyre brenda Territorit t& Projektit, t& cilat né datén e firmosjes s&
~[Kontratés ndodhen t& regjistruara né Zyrén e Regjistrimit té Pasurive t& Paluajtshme (“ZRPP”)
\d{;e qé& duhen Shproné&suar nga Autoriteti Kontraktor dhe dorézimi i saj kétij t& fundit, si dhe i

objekteve t& paregjistruara né ZRPP dhe gé& duhen prishur nga institucioni perkatés si pjesé e
rézimit (€ Territorit t& Projektit. Procesi i identifikimit pérfshin, aty ku &shté e mundur,
istencén nga Koncesionari pér hartimin e dokumentave shtesé pér procesin e shpronésimit.
oncesionari pércakton zgjidhjet teknike g& minimizojné objektet q& duhen shpronésuar, i
.~ konsultuar me paré& me inxhinierin e pavarur (nése ai &sht¢ pérzgjedhur) si dhe me institucionet

pérgjegjése pér miratimin e Projektit t& zbatimit.

“INSTAT" &shté Instituti i Statistikave i Shqipérisé.

“Risk i Pasigurueshém” do t& thoté njé ngjarje apo situaté e cila nuk mbulohet apo éshté e
pérjashtuar né kushtet e pérgjithshme té kontratave t& policave t€ sigurimit g€ ofrohen né tregun
shqiptar t& sigurimeve nga kompanité siguruese té licencuara nga Autoriteti Pérkatés.

“Inxl i i Pavarur” éhté Personi ose Personat e pavarur me pérvojé. té huaj dhe/ose
shqiptarg, té cilét kontraktohen nga Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me kété Kontraté, pér t&
mbikqyrur Punimet dhe 1€ cilét kryejné detyrat e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me Ndértimin dhe
Mirémbajtjen e Rrugés né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe Kontratés me Inxhinierin ¢
Pavarur. Detyrat kryesore & Inxhinierit t& Pavarur jepen té renditura né Shtojcén 8 t€ Kontratés.

“Faza e Mirémbajtjes” ka kuptimin ¢ dhéné tek neni 25 i Kontratés.
“Fillimi i punimeve”: Zbatimi i projektit pas miratimit t& tij sipas nenit 6.2.4 té késaj kontrate.

“Kapital i Investuar” jané shumat q& Aksionerét e Koncesionarit apo Shoqérisé Koncesionare i
investojné n& funksion t& pérmbushjes s¢ késaj Kontrate si Kapital Neto ose si Borxh i Pasiguruar.

“Kapital Neto” &shté kapitali i Koncesionarit, pérfshirg t& gjitha vlerat monetare/té pagueshme si
rezultat i nénshkrimit/pagimit t€ kuotave/aksioneve, nga kontributet apo huaté e dhéna nga
Aksionerét e tij, huaté e dhéna nga Shoqgrité e Lidhura ose kontrolluese t& Koncesionarit (direkt
apo indirekt), t& cilat nuk rezultojné si borxh i paguar, si dhe t& gjitha asetet ¢ Koncesionarit.

“Kantier” ka kuptimin ¢ njé sipérfaqeje toke (pavarésisht statusit té saj, toké& bujqésore, truall,
livadh etj) q& pérfshin Territorin e Projektit, Truallin Shtesé dhe/apo Truallin Ekstra.

“Kérkesa té Autoritetit Kontraktor” jané:
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a)
b)

Kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Punimet; dhe

Kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Shérbimet.

“Kompesimi i Zgjidhjes s¢ Kontratés pér Shkak t&¢ Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor” &shté shuma e barabarté me vierén kumulative t¢:

a)

b)

d)

)

h)

)]

Detyrimeve Kundrejt Huadhénésve;

Vlerén e Punimeve t€ realizuara deri né momentin e ndérprerjes s¢ Kontratés pér
shkak t& Mosplotésimit nga Autoriteti Kontraktor, vlerén e detyrimeve ndaj t&
tretéve qé lindin nga kjo Kontraté dhe q&é Koncesionari u detyrohet, pérfshirg
edhe fitimin € munguar t& Koncesionarit, deri né datén e ndérprerjes s¢
Kontratés, t& rakorduar nga Inxhinieri i Pavarur;

Kapitalit t& Investuar minus t& gjitha pagesat né formén e dividentit apo
shpérndarjeve té ngjashme t€ fitimit, t& paguara pérpara Datés s& Pérfundimit t&
Kontratés (nése diferenca éshté pozitive);

Pagesave pér shkurtim t& vendeve t& punés dhe/ose kostove té tjera té cilat
Koncesionari duhet t'u paguajé punémarrésve té tij si pasojé e pérfundimit t&
késaj Kontrate né bazé t& Ligjit:

Kostove t& Zgjidhjes Pérpara Kohe t& Nénkontratave t& njohura nga Autoriteti
Kontraktor si dhe detyrimeve t& provuara kundrejt furnitoréve, t& cilat né cdo
rast duhet té jené t¢ rakorduara nga inxhinieri i pavarur ;

Shumave qé Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe g jané ende t&
papaguara né Datén e Pérfundimit t&€ Kontratés;

Njé shumé e cila kur konsiderohet s¢ bashku me dividendét (ose me shpérndarje
& ngjashme t& fitimit) q& Koncesionari ka paguar né bazé t¢ Kapitalit t&
Investuar né Datén e Pérfundimit t& Kontratés ose pérpara késaj date, duke
mbajtur parasysh momentin kur &shté kryer né fakt kjo pagesé, jep njé normé
reale & brendshme kthimi (“Internal Rate of Return™ apo IRR) mbi Kapitalin ¢
Investuar t& barabarté me Normén e Brendshme t& Kthimit mbi Kapitalin e
Investuar t& pércaktuar né Modelin Financiar;

Penalitetet e parashikuara né két¢ Kontraté pér Autoritetin Kontraktor;

Cdo dém tjetér apo e drejté pér kompensim gé i lind Koncesionarit. ose qé kétij i
&shté dashur t& pérballojé apo mbulojé, si pasojé e mospérmbushjes sé
Autoritetit Kontraktor si dhe & zgjidhjes s&¢ Kontratés pér shkak t& késaj
mospérmbushjeje.

Kthimin e Garancisé s¢ Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes sé ndonjé detyrimi
(nése ka) nga Koncesionari, deri n& datén e Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor.

“Kompensimi i Zgjidhjes s¢ Kontratés” &sht¢ shuma e pagueshme nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me nenin 42.1 t& Kontratés.

Z
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“Kompensimi pér Zgjidhje té Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé Forcés Madhore” &shtg
shuma e barabarté me vlerén agregate t&:

a) Vlerén e Punimeve t& realizuara deri né momentin e ndérprerjes s& Kontratés, duke
zbritur shumat q& Autoriteti Kontraktues i ka paguar shogérisé koncesionare né
bazé t& Modelit Financiar;

b) Shumave q& Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe qé jané ende t&
pashlyera né Datén e Pérfundimit t& Kontratés, pérvec rasteve kur kéto shuma jané
mbajtur nga Autoriteti Kontraktor pér mospermbushje t& kontratés nga
Koncesionari;

c) Kthimin e Garancisé sé Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes s& ndonjé detyrimi
(nése ka) nga Koncesionari, deri né datén e zgjidhjes s& Kontratés pér shkak t&
Forcgs Madhore.

\"Koncesionari/Partneri Privat” ka kuptimin e dhéné né hyrje t& késaj Kontrate.

i “K\.)ntraté'" ka kuptimin e késaj kontrate.

trata e Inxhinierit té Pavarur” &shté kontrata e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor dhe
inierit t& Pavarur né lidhje me realizimin e detyrave té Inxhinierit t&¢ Pavarur pér mbikqyrjen
kontrollin ¢ Punimeve t& ndértimit dhe mirémbajtjes s& Rrugés né pérputhje me kété Kontraté.

“Kontroll” i njé Personi nga njé& Person tjetér &shté kur ky Person i fundit (i vetém ose me té tjeré
dhe drejtpérdrejt ose térthorazi) ka shumicén e kapitalit t& Personit t& paré ose népérmjet zotérimit
& kapitalit aksioner/kuotave ose népérmjet njé kontrate ose ka shumicén e votave ose, ka t&
drejtén t& emérojé ose largojé anétarét e késhillit t& administrimit/mbikqyrés, apo ¢do t& drejté
tjetér qé ka ose mund t& keté apo sjell t& nj&jtén pasojé si secili rast sa mé lart.

“Kosto té Zgjidhjes Pérpara Kohe té Nénkontratés™ jané kostot q& i kané lindur ose do t'i
lindin n& ményré t& arsyeshme Koncesionarit ose humbjet q& ka pésuar Koncesionari né lidhje me
Nénkontratat e miratuara nga Autoriteti Kontraktor ne rakordim me inxhinjerin e pavarur ose
furnitorét vetém si pasojé e pérfundimit pérpara kohe t& késaj Kontrate dhe qé né bazg t& késaj
kontrate, Autoriteti Kontraktor duhet t’jua paguajé Nénkontraktoréve apo furnitoréve:

a) kostot e lindura ng lidhje me kryerjen e Punimeve, mirémbajtjen e Rrugés ose
ofrimin e Shérbimeve pér aq sa kéto kosto nuk mund t& zbuteshin,
parandaloheshin, apo q& mund t& kthehen, ku pérfshihen:

(i) kostot e mallrave ose materialeve t& porositura;

(i) shpenzimet ¢ lindura né rrjedhén normale t& biznesit me kushte tregu né
pritje t& ndértimit t& Punimeve ose ofrimit t& Shérbimeve;

(iii) humbjet e lindura né lidhje me Nénkontratat q& jané lidhur né rrjedhén
normale t& biznesit me kushte tregu, & cilat nuk mund t&
anulohen/zgjidhen pa humbje/kosto:

(iv) kostoja e zhvendosjes sé pajisjeve té pérdorura né lidhje me kété
Kontraté; dhe
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) kostoja e ndérprerjes s¢ marrédhénieve té punés me punémarrésit e
prekur, né bazé t& Ligjit;

b) kostot pér t'u rimbursuar t& cilat kang ardhur nga zgjidhja e kontratave t& lidhura
me kushte t& zakonshme,

me kusht q& (i) Koncesionari dhe ¢do Nénkontraktor t& kené b&ré pérpjekje t& arsyeshme pér
minimizimin e kostove t tilla; dhe (ii) Nénkontraktorét t& mos keng t& drejté pér asnjé fitim t&
munguar n& masén gé ky fitim i munguar &hté mé i madh se fitimi q¢ do & kishte marré
Nénkontraktori n& 12 (dymbédhjet&) muaj pas Datés s¢ Pérfundimit t¢ Kontratés.

“Ligj” éshté ¢do akt i zbatueshém kombétar ose vendor, urdhéresé, dekret ose akt tjetér,
rregullore, akt nénligjor ose ¢do rregull, kod ose udhézim apo licencé, miratim, leje, autorizim ose
aprovim tjetér i Republikés sé Shqipérisé ose i ¢do entiteti ose nénndarjeje t& saj, ose & njé
Personi publik i krijuar me Ligj (i pavarur ose jo), qé ka juridiksionin e duhur, né masén qé njé akt
i tille éshté publikuar dhe q¢ disponohet publikisht, dhe qé &shté objekt i zbatimit t& vendimeve t&
gjykatave t& ndryshme dhe t& trupave té ngjashme gjyqésoré t& Republikés s& Shqipérisé, t&
. urdhérave, udhézime a vendimeve t& ministrave, t& udhézimeve a qarkoreve t& departamenteve t&
' ndryshme t& Autoriteteve Pérkatése, si dhe interpretimet e organeve zyrtare t& Republikés s&
Shqipérisé, q¢ kané juridiksion mbi ¢éshtjen né fjalé, si¢ mund & ndryshohen hera herés gjaté
afatit t& Kontratés.

“Manualet e Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes” jané manualet e pérgatitur nga Koncesionari né
pérputhje me nenin 25 dhe me standardet, te miratuara nga AK ne rakordim me inxhinierin e
pavarur, ku pérfshihen ndér t& tjera manuali i kontrollit t¢ cilésisé pér shfrytézimin dhe
mirémbajtjen, manuali i shfrytézimit dhe mirémbajtjes ruting, plani i mirémbajtjes gjaté dimrit,
manuali i kontrollit dhe monitorimit dhe manuali i menaxhimit mjedisor n& Shtojcén 11.

“Marréveshje e Drejtpérdrejté” Eshté marréveshja e lidhur ndérmjet Koncesionarit, Shoqérisé
Koncesionare dhe Huadhénésve dhe qé mund t& pérfshijé sipas rastit edhe Autoritetin Kontraktor.

“Marréveshjet pér Financimin” jané marréveshje (pa pérfshiré marréveshjen pér sigurimin e
Borxhit t& Pasiguruar) né bazé té s¢ cilés Koncesionarit i jepet financim né formé borxhi me
pérparési ose borxh qé kthehet né kapital ose borxh afatshkurtér dhe/ose ¢do lloj forme tjetér e
jashtme financimi né lidhje me Projektin (n& formé kredie, letér-kredie ose dorézanie ose n& forma
t& tjera) dhe ¢do marréveshje mbrojtieje (hedging) pér interesin dhe, né ¢do rast ¢do kontraté
garancie duke pérfshiré edhe ¢do Marréveshje t& Drejtpérdrejté né lidhje me to, né gdo rast t&
miratuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi.

“Miratimi i Nevojshém i Autoritetit Kontraktor” ésht¢ ¢do Certifikaté Pérdorimi, miratim,
licensg, aprovim, lejim ose autorizim, i pérkohshém apo final, q& &shté i nevojshém né lidhje me
Projektin dhe q& duhet léshuar nga Autoriteti Kontraktor.

“Mirémbajtja Dimérore” jané Punimet né lidhje me parandalimin e formimit € akullit dhe
largimin e déborés dhe té akullit, si dhe t& gjitha Punimet e mirémbajtjes dhe funksionet e lidhura
me to, t& parashikuara né Shtojcén 10 dhe n& rregullat/standardet.

“Mirémbajtje Ruting&” &shté puna ¢ kryer gjaté periudhés s& mirémbajtjes, e pércaktuar né
Projekt Zbatim, né rregullat/standartet, q& ka natyré afatshkurtér ose ciklike dhe &shté e nevojshme
pér ta mbajtur Rrugén né gjendje funksionale, t& miré dhe t& parrezikshme pune, ku pérfshihen
riparimet e vogla t& & gjithé elementeve t& Rruggs, pastrimi, mirémbajtja e bordit e zonés pérreth
dhe Mirémbajtja Dimérore dhe kontrollet e kryera sé bashku me vrojtimet q& shogérojné ¢do
punim sa mé lart.
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“Model Financiar” éshté:

a) né datén e nénshkrimit t& késaj Kontrate, Modeli Financiar i réné dakord mes
Paléve; dhe

b) pas késaj date, modeli i pérditésuar né pérputhje me k&té Kontraté,

“Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor” éshté secila prej ngjarjeve ose fakteve t&

méposhtme:

a) shprongsimi, sekuestrimi, marrja né perdorim t& pérkohshém nga ana e
Autoritetit Kontraktor, e njé pjese me réndési té aktiveve t&¢ Koncesionarit ose t&
njé Nénkontraktori ose i aksioneve/kuotave t& Koncesionarit apo Shogéris¢
Koncensionare;

b) kalim i Kontratés tek t& treté nga Autoriteti Kontraktor n& kundérshtim me
dispozitat e saj;

~
b ) shkelje e detyrimeve t& Autoritetit Kontraktor parashikuar ng& kété Kontraté q¢ e
\ bén t& pamundur ose e pengon n& ményré (€ konsiderueshme Koncesionarin q&
t& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet pér njé periudhé mé t& gjaté se 2 (dy)
Muaj:
d) ¢do Ndryshim né& Ligj i cili bén t& pamundur ose e pengon né ményré t&

konsiderueshme zbatimin e Kontratés nga ana ¢ Koncesionarit apo/dhe démton
interesin e tij financiar dhe ekonomik sipas késaj Kontrate;

e) ¢do Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar; dhe

f) ¢do pengesé, dém apo pamundési ¢ mospérmbushjes sé detyrimeve sipas késaj
Kontrate si rezultat i mos realizimit t& Shpronésimeve t& tokave/trojeve t& paléve
1 treta, shémbjes s& ndértesave né Territorin e Projektit, apo mos Dorézimi i
Territorit t& Projektit sipas kushteve t& késaj Kontrate. Pér t&€ shmangur cdo
dyshim nuk konsiderohet Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor nése
Koncesioniari ka mundési t&¢ vazhdojé punén né segmente & tjera.

“Mospérmbushje nga Koncesionari” &hté ¢do kusht i méposhtém qé ndodh pér faj t&
Koncesionarit dhe jo si rrjedhojé e veprimeve apo mungesés s& veprimeve nga Autoriteti

Kontraktor:
a) shkelja e réndésishme e detyrimeve t& Koncesionarit, qé:
(6)) prek ecuriné e Punimeve dhe/ose Shérbimeve t& mirémbajtjes; ose
(i) prek aftésing e Autoritetit Kontraktor pér t& pérmbushur detyrimet e

parashikuara me Ligj dhe Kontraté; ose
(iii) prek pérdorimin e Rrugés nga Autoriteti Kontraktor dhe Pérdoruesit:
(b) Shkelje e Vazhdueshme sipas Kontratés;

() N& pérfundim t& procedurés sé falimentit, vendimi pérfundimtar i Gjykatés i cili
pranon likujdimin kundér Koncesionarit, t& lidhur me paaftésing paguese:
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(k)

Mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari n& pérputhje me programin dhe/ose
Shérbimet sipas Projektit brenda 3 (tre) Muajve nga Data e fillimit t& Punimeve
Ndértimore kapitale;

Braktisja e Punimeve nga Koncesionari;

Mosrespektimi me faj i njé date t€ pérfundimit t& Segmentit pérkatés brenda
afatit pérfundimtar pér Segmentin pérkatés, sipas pércaktimeve & béra né
grafikun e punimeve pjesé e Projekt Zbatimit;

Mosnxjerrja e Certifikatés s& Pérdorimit/lejes sé shfrytézimit pér té gjitha
Segmentet pérkatése t& Rrugés brenda afatit pérfundimtar pér Certifikatén e
Pérdorimit/lejen e shfrytézimit, nése ndodh pér faj t& Koncesionarit;

Koncesionari nuk bén fillimisht dhe né vazhdimési Sigurimet e Nevojshme sipas
Kontratés;

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura né Kontraté tek Neni 10 pér
nénkontraktimin tek Neni 14.4 (Amendamente né Marréveshjet e Financimit)
dhe tek Neni 14.5 (Rifinancimi); dhe/ose

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi kalimin ose ndryshimin e
kontrollit t& parashikuara tek Neni 11 “Ndryshimi i Kontrollit”

Koncesionari gjaté veprimtarisé sé tij né zbatim t& késaj kontrate nuk zbaton
legjislacionin né fuqi né Republikén e Shqipérisé.

“Muaj” &shté nj& muaj kalendarik gjaté Periudhés s& Koncesionit. Njé “Muaj” i referohet njé
periudhe gé fillon né njé dité t& nj& Muaji kalendarik dhe q& pérfundon né ditén g& korrespondon
numerikisht né Muajin e ardhsh&ém kalendarik (pa e pérfshir€ até dit), me pérjashtim t& rastit q&,
nése nuk ka dité q& korrespondon numerikisht né Muajin né t& cilin ajo periudhé pérfundon, ajo
periudhé do t& pérfundojé ditén e fundit né até Muaj kalendarik.

“Ndryshim Cilésues i Ligjit” &shté:

a)
b)

c)

d)

Ndryshimi Diskriminues i Ligjit;
Ndryshimi Specifik i Ligjit;

njé Ndryshim i Ligjit q& ndodh gjaté Periudhés Ndértimore, operimit dhe
mirémbajtjes dhe qé& sjell pér pasojé njé Shpenzim Kapital; ose

njé Ndryshim i Ligjit q& sjell pér pasojé njé TVSH té parimbursueshme né
formén e TVSH-sé né blerje t€ cilén e bén si shpenzim Koncesionari pér ¢do
furnizim q& merr pér ta p&rdorur vetém pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve ose pér t€ pérmbushur detyrimet ose parashikimet e késaj Kontrate
(s& bashku me TVSH-né né blerje t& paguar si pjesé e shpenzimeve (€
pérgjithshme administrative ng lidhje me kéto aktivitete) pér aq sa Koncesionarit
nuk i lind e drejta e rimbursimit apo kreditimit nga autoriteti tatimor shqiptar n&
lidhje me két&¢ TVSH né blerje
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e) Ndryshim i ligjit qé sjell efekte pozitive pér Koncesionarin dhe lehtésira
tatimore, fiskale, barrierave administrative, apo cdo efekt tjetér pozitiv t&
ngjashém.

“Ndryshim Diskriminues i Ligjit” &ht& Ndryshimi i Ligjit i cili zbatohet n¢ m&nyré specifike:

a) pér Projektin dhe jo pér projekte té ngjashme; ose

b) pér Koncesionarin/Shoqéringé Koncensioanre dhe pér asnjé Person
tjetér; ose

c) pér shoqérité tregtare t€ angazhuara né projekte & ngjashme me

Projektin dhe pér asnjé Person tjetér;

“Ndryshim né Ligj” éshté ndryshimi i Ligjit q& ndodh pas datés s¢ nénshkrimit té késaj Kontrate,
pa pérfshiré Ndryshimet e Parashikueshme té Ligjit.

“Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor” éshté ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
-Razé t& Nenit 35 t& Kontratés.

“Ndryshim nga Koncesionari” &hté ndryshimi i propozuar nga Koncesionari né bazé t& nenit 35

dryshim i Parashikueshém i Ligjit” éshté propozimi pér ndryshim t& Ligjit, i béré tridhjeté
(30) dité kalendarike pérpara Datés s& Dorézimit t& Ofertés pérfundimtare né:

a) njé projektligj t& qeverisé ose projektligj t& paraqitur nga ministria pérkatése per
konsultim dhe i béré publik masivisht, apo i cili i &ht& njoftuar Koncesionarit;
ose

b) njé propozim i botuar né Fletoren Zyrtare.

“Ndryshim Specifik i Lij &shté njé Ndryshim i Ligjit q& i referohet specifikisht ofrimit t&
Shérbimeve ose Punimeve t& njgjta ose t& ngjashme me Shérbimet dhe Punimet e parashikuara me
kété Kontraté ose zotérimit t& aksioneve/kuotave t& shoqérive tregtare aktiviteti kryesor i t€ cilave
&shté ofrimi i Shérbimeve dhe Punimeve t& ngjashme ose t€ njéjta me Shérbimet dhe Punimet e
parashikuara me kété Kontraté.

“Nénkontraté” éshte:

a) Nénkontrata e miratuar e Nd&rtimit; dhe

b) Nénkontrata e miratuar ¢ Mirémbajtjes.

“Nénkontraktor” &shte:
a) Nénkontraktori Nd&rtimor; dhe
b) Nénkontraktori i Mirémbajtjes.

Pér efekt sqarimi, nése Punimet kryhen nga Koncensionari, (i) ky i fundit nuk do t&
Kkonsiderohet si Nénkontraktor, dhe (ii) nuk do t& ket nevojé q& pér t€, t& merret miratim nga

Autoriteti Kontraktor.
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“Nénkontraté ¢ Mirémbajtjes” &shté Nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorit t& Mirémbajtjes e lidhur pér kryerjen e Punimeve t& mirémbajtjes apo njé pjese &
tyre, me ndryshimet dhe zévendésimet pérkatése t& béra heré pas here né pérputhje me kété
Kontraté.

“Nénkontraté Ndértimi” &shté nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe Nénkontraktorit
Ndértimor pér kryerjen e Punimeve apo njé pjese t¢ tyre, me ndryshimet dhe zévendésimet
pérkatése t& béra heré pas here né pérputhje me kété Kontraté.

“Nénkontraktori Ndértimor” &shté subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me scli né adresén e
deklaruar ng QKB dhe i pérfaqésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor, si pérfaqésues
i caktuar dhe autorizuar rregullisht né baz¢ t¢ Nénkontratés sé¢ Ndértimit.

“Nénkontraktori i Mirémbajtjes” éshté subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me seli né adresén ¢
deklaruar né QKB dhe i pérfaqésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor, si pérfagésues
i caktuar dhe autorizuar rregullisht né bazg (& Nénkontratés s¢ Mirémbajtjes.

“Ngjarje e Forcés Madhore™ &hté njé ngjarje qé nuk &shté né kontrollin e arsyesh&m t& Paléve
dhe q& nuk mund t& parashikohej prej tyre si dhe qé sjell pér pasojé q¢ Pala q& e pretendon t& mos
icté né gjendje t& pérmbushé detyrimet e parashikuara né kété Kontraté (“Pala e Prekur™),

shirg, pa u kufizuar né:

a) ¢do akt i natyrés duke pérfshirg, por duke mos u kufizuar né to, zjarrin,
pérmbytjen, ose ¢do katastrofé tjetér natyrore si, térmeti, uragani, tornado ose
goditja nga meteori ose nga njé trup tjetér giellor;

b) greva (duke pérjashtuar grevén e punonjésve t& koncesionarit apo
nénkontraktoréve té tij), pushtimi i Rruggs, lufta, kryengritja, protesta mé e gjaté
né kantier se 72 oré, revolucioni, lufta civile, konflikti i armatosur, gjendja ¢
Jjashtézakonshme e vendosur me Ligj, terrorizmi ose embargoja dhe trazirat
civile ose prishja e rendit civil;

c) rrezatimi jonizues ose kontaminimi kimik apo biologjik:
d) shpérthimet e shkaktuara nga pajisjet supersonike;
e) shpérthimi bérthamor ose kontaminimi radioaktiv;

“Njoftimi pér Korrigjim™ ka kuptimin ¢ parashikuar né nenin 39.2.

“Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor” ka kuptimin e parashikuar n& nenin
39.4 t& Kontratés.

“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari™ ka kuptimin e parashikuar né
nenin 39.2 t& Kontratés.

“Njoftim Mospranimi” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.2.11

“Njoftimi pér Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin ¢ parashikuar n& nenin 35 t&
Kontratés.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar n& nenin 35 t& Kontratgs.

“Njoftim pér Ndérprerje dhe/ose Pérfundim té Kontratés” &éshté:
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a) Njoftimi pér Mospérmbushje t&€ Detyrimeve nga Koncesionari;
b) Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor; ose
¢) Njoftimi pér Pérfundim t& Kontratés pér Shkak t€ Ngjarjes sé Forcés Madhore.

“Njoftimi pér Pérfundim té Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé Forcés Madhore” ka
kuptimin e dhéng tek neni 33.

“Norma e Brendshme e Kthimit té Kapitalit” &shté norma e brendshme e kthimit t&¢ Kapitalit t&
Investuar t& Koncesionarit, sipas pérllogaritjeve t& béra n& Modelin Financiar, pérfshirg
ndryshimet q& ai mund t& ket sipas dispozitave t& késaj Kontrate.

“Objekte Arkeologjike” ka kuptimin ¢ dhéné né pérkufizimin “pasuri arkeologjike” t& Ligjit Nr.
27/2018 “Pér Trashégiming Kulturore dhe Muzet&™.

“Objekte ¢ Trashégimisé Kulturore™ ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri kulturore
materiale” t& Ligjit Nr. 27/2018 “Pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzeté”.

“Objekte t& Pérkohshme” jané t& gjitha strukturat dhe instalimet e p&rkohshme, t& cilat nevojiten
pér ndértimin e Rrugés.

\ “Pagesa nga Autoriteti Kontraktor” &shté ¢do pagese ¢ propozuar nga Koncesionari n&
Dokumentacionin e Ofertés fituese dhe & Autoriteti Kontraktor ¢ jep né pérputhje me Kontratén
2idhe Modelin Financiar.

“Palé” ka kuptimin e dhéné n& hyrje t& Kontratés.

“Palé e Autoritetit Kontraktor” &hté vegmas Autoriteti Kontraktor dhe népunésit, punémarrésit
dhe agjentét e tij dhe ¢do nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar nga secili prej tyre
(ku pérfshihen edhe Pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Pérfaqésuesi teknik, por pa pérfshiré
Koncesionarin dhe Palét Koncesionare) si dhe Autoritet Pérkatése t€ tjera qé sipas rastit asistojné
Autoritetin Kontraktor pér zbatimin e Kontratgs.

“Palé Koncesionare™ &shté vegmas Koncesionari, Shogéria Koncesionare, Nénkontraktori,
Pérfaqésuesi i Koncesionarit, inxhinieri i Koncesionarit dhe népunésit, punémarrésit dhe agjentét e
tyre dhe ¢do Nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar nga secili prej tyre.

“Palé e Lidhur” &shtg, kundrejt njé shogérie tregtare, ¢do shoqéri e llojit holding (gé zotéron
Aksionet/Kuotat e shogérive t& tjera) q& ushtron kontroll mbi até& shogéri tregtare, ¢do shoqéri
tregtare mbi & cilén ushtrohet kontroll nga ajo shoqéri tregtare ose ¢do shoqéri e kontrolluar e njg&
shogérie té llojit holding q& ushtron kontroll mbi at& shoqgri tregtare.

“Palé e Prekur” ka kuptimin e dhéné n& pérkufizimin e Ngjarjes s& Forc&s Madhore.

“Paralajmérimi i Par&” ka kuptimin e dhéné né Nenin 39.3.1 t& Kontratés.

“Paralajmérim i Dyt&” ka kuptimin e parashikuar n& Nenin 39.3.2 t& Kontratés.
“Periudha e Koncesionit” ka kuptimin e parashikuar tek Neni 9 i Kontratés.

“Periudha e Pérgjegjésisé sé Defekteve” né lidhje me Rrugén, ka kuptimin e periudhés prej 12
(dymbédhjet&) Muajsh nga data e marrjes s& Certifikatés s¢ Pérfundimit t& Rrugés.

“Periudha Ndértimore™ jang periudhat brenda periudhés s¢ viefshmérisé s¢ Kontratés gjaté t&
cilave realizohen Punimet ndértimore t& fazés sé ndértimit dhe pé&rfundimit té¢ Rrugés sipas Projekt
Zbatimit.
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“Periudha e Vlefshmérisé¢ sé Kontratés™ &shté periudha kohore gé fillon me Datén e Hyrjes né
Fugi t& késaj Kontrate dhe pérfundon me Datén e Pérfundimit t¢ Kontratés, pérfshirg edhe shtyrjet

e parashikuara sipas késaj Kontrate.

“Person” do t& kuptohet ¢do individ, person fizik, juridik, shoqéri tregtare. ortak&ri apo organizaté
e ¢do lloj forme organizimi e parashikuar nga Ligji ose ligji i njé vendi tjetér, pérfshiré Autoritetin
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése.

“Pérdorues” jané pérdoruesit e Rrugés.

“Pérfaqésues i Autoritetit Kontraktor™ &shté Personi i identifikuar pér t& vepruar si Pérfaqésues
i Autoritetit Kontraktor n& bazé t& Kontratés.

“Pérfaqésues i Koncesionarit” &shté veté Koncesionari ose njé Personi i autorizuar me shkrim
pér pérfaqésimin e tij.

“Pérfaqésues Teknik” &sht& ¢do Person i eméruar nga Autoriteti Kontraktor né bazé té késaj
Kontrate.

“Pérmbyllje Financiare” &sht¢ data kur pérmbushen kushtet q& i paraprijné hyrjes né fuqi t&
_Marréveshjeve t€ Financimit.

\v

“Plani i Mirémbajtjes sé Rrugés”, &shté plani i véng né dispozicion n& pérputhje me Shtojcén 10.

|
SPlani i Menaxhimit t& Projektit” &hté plani i véné né dispozicion né pérputhje me Shtojcén 10.

“Plani i Rehabilitimit” ka kuptimin ¢ dhéné né Nenin 37.7.2 t& Kontratés.

“Plane Zbatimi té Punimeve” jané planet e skicuara t& punimeve sipas Projekt Zbatimit, t&
Koncesionarit g& i bashkélidhen Shtojcés 11 me miratimin e Projekt Zbatimit, me ndryshimet ose

shtesat pérkatése.

“Praktika e Miré e Industris¢” &shté ushtrimi i shkall&s s& zotésisé, korrektesés, maturisé dhe
largpamésisé q& do t& pritej né ményré (€ arsyeshme dhe t& zakonshme nga njé palé kontraktore e
afté dhe me pérvojé né sektorin e ndértimit t& rrugéve dhe e cila kérkon té pérmbushé me
mirébesim detyrimet e veta kontraktore, n& respekt té & gjitha Ligjeve, e angazhuar né & njéjtén
lloj ndérmarrjeje dhe duke punuar ng rrethana dhe kushte té njgjta ose t& ngjashme.

“Problem i Trashéguar” &shté ¢do pretendim, kérkesé apo pérgjegjési e parashikuar me Ligj q&
ka ardhur nga njé veprim ose mosveprim ng lidhje me ndértimin apo shfrytézimin e béré mbi
pjesét ekzistuese t& Rrugés pérpara Datés sé Hyrjes né Fuqi t& Kontratés.

“Procesi i Arbitrazhit” ka kuptimin e dhéné n& Nenin 54.3.1 t& Kontratés.
“Procesverbal Konstatimi™ ka kuptimin e dhéné n& Nenin 19.2.1. t& Kontratés.

“Program” &shté programi aktual pér realizimin e Punimeve, i hartuar né pérputhje me Projekt
Zbatimin,

“Programi i Riparimit Kapital™ &hté versioni pérfundimtar i programit vjetor t& riparimit
kapital, i miratuar ose pércaktuar, pérkatésisht, n& pérputhje me Kontratén dhe Projektin.

“Projekti” &shté térésia e aktiviteteve t& ndérlidhura pér ndértimin, operimin dhe mirémbajtjen ¢
Rrugés i pércaktuar né objektin e késaj Kontrate sipas Projektit t& Zbatimit dhe kryerja e ¢do pjese
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& Punimeve dhe Shérbimeve gjaté Periudhés s¢ Vlefshmérisé sé Kontratés dhe financimi sipas
ofertés s& paraqitur nga Koncesionari né procedurén e koncesionit.

“Projekt Ideja™ ka kuptimin e dhén& né Nenin 20.1.1 t& Kontratés.
“Projekt Zbatim™ ka kuptimin e dh&né né Nenin 20.1.2 & Kontratés.
“Propozime t& Koncesionarit™ jang:

a) Propozime pér Punime t& Koncesionarit: dhe

b) Propozime pér Shérbime mirémbajtjeje t& Koncesionarit.
“Punime” jang& punimet ndértimore, punimet gjeoteknike dhe ¢do punim tjetér g&é mund &
nevojitet n& lidhje me projektimin, ndértimin, operimin dhe mirémbajtjen e Rrugés dhe t&
Objekteve t& Pérkohshme nga Koncesionari sipas Projekt Zbatimit.

“Punimet e Rehabilitimit” ka kuptimin e dhén& n& Nenin 37.7.1 t& Kontratés.

“QKB” ka kuptimin e Qendrés Kombétare t& Biznesit, si institucioni shtetéror i ngarkuar nga Ligji
pér mbajtjen e regjistrit t& shogérive tregtare.
\
“Riparim Kapital” &hté ¢do mirémbajtje qé i béhet Rruggs, q& nuk &shté& Mirémbajtje Ruting.
i

ifinancim” &shté zévendésimi i njé borxhi ekzistues me nj& borxh tjetér me kushte financiare t&
ryshme, por q& nuk sjell asnjé implikim financiar shtesé p&r Autoritetin Kontraktues pértej
pagesave t& parashikuara né Modelin Financiar.

“Rrugé” jané té gjitha Segmentet e Projektit, duke pérfshiré edhe objektet e lidhura ose t&
nevojshme pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen ¢ kétyre Segmenteve, ku pérfshihen edhe
Vendpushimet dhe ¢do zoné tjetér shérbimi.

“Segmentet” jané pozicione gjeografike brenda gjurmés sé Rrugés té ndara skematikisht, mbi t&
cilat do t& kryhen Punimet Ndértimore.

“Sigurimi i Kontratés” &hté garancia e kérkuar dhe e paraqitur né formén e kérkuar e léshuar
nga njé banké e nivelit t& dyté/shoqéri sigurimi sipas pércaktimeve té Kontratés, me kérkesg t&
Koncesionarit dhe né favor t& Autoritetit Kontraktor.

“Sigurimet e Nevojshme” jané sigurimet e identifikuara dhe mbajtura né pérputhje me Nenin 37
dhe t& parashikuara sipas Shtojcés 7.

“Sigurimi i Pérgjegjésisé ndaj Paléve t€ Treta” &sht¢ sigurimi i pérgjegjésisé ndaj paléve t& treta
qé &shté pjesé e Sigurimeve t& Nevojshme g& duhen bleré dhe mbajtur n& bazé t& Nenin 37 t&
Kontratés.

“Sistemet e Cilésisé” jané sistemet ¢ menaxhimit & cilésisé t& véna né dispozicion né pérputhje
me Shtojcén 10.

“Skicat e Ndértimit” jané skicat dhe Ilogaritjet e hartuara ng& pérputhje me Kérkesat e Autoritetit
Kontraktor dhe Ligjit. né t cilat paraqiten t€ gjitha dimensionet, llogaritjet dhe hollgsit¢ ¢
nevojshme pér t'i dhéng mundési Koncesionarit té realizojé Punimet.

“Situacioni” pérfshin t& gjitha skicat, llogaritjet, raportet etj., né format elektronik dhe t& shtypur
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né & cilat paragiten evidencat faktike t& miratuara t& ndértimit t¢ pérditésuara pér t& pasqyruar
vendndodhjet, madhésité, materialet e ndértimit dhe hollési & tjera t& Punimeve té realizuara, duke
béré lidhjen me specifikimet dhe tabelat pérkatése.

“Situaté e Jashtézakonshme Gjeoteknike” &shté ngjarja e njé fenomeni gjeoteknik t&
paparashikuar (si shkarje dheu q& bllokon pjesérisht ose plotésisht karrexhatén), né rastin e
tuneleve dalja e burimeve t& ujit, zgavra ose boshllége, formacione t& pagéndrueshme dhe té
pamundura teknikisht dhe objektivisht t& parashikoheshin né raportet gjeologjike t& pérgatitura
nga Koncesionari, t€ cilat mund té ndikojné negativisht né Punimet pér ndértimin dhe
mirémbajtjen pa rrezik t& Rruggs, né pérputhje me Kérkesat e Autoritetit Kontraktor.

“Standarde” jang standardet e identifikuara né Projekt Zbatim né lidhje me Punimet dhe
Shérbimet né Rrugg, né pérputhje me Ligjin.

“Shérbime” jan& shérbimet e mirémbajtjes s& Rrugés & parashikuara né Shtojcén 10.

“Shembja e Objekteve” do t& thoté prishja nga ana e Autoriteteve Pérkatése e objekteve t&
shpronésuara apo objekteve pa leje q& ndodhen né Territorin e Projektit pa pérfshiré kostot e
transportit t& mbetjeve pas shémbjes té cilat né ¢do rast mbulohen nga Koncesionari.

“Shkak Kompensimi” &shté:

a) shkelje me faj nga ana e Autoritetit Kontraktor e ¢do detyrimi material t&
parashikuar me kété Kontraté gé e bén Koncesionarin t& mospérmbushé
detyrimet e parashikuara me kété Kontraté, pér njé periudhé mé € gjaté se 30
(tridhjeté& ) Dité Pune;

b) déshtimi nga ana ¢ Autoriteti Kontraktor pér t'i véné né dispozicion Kantierin
dhe siguruar Koncensionarit hyrje-dalje né Kantier n& pérputhje me grafikun e
miratuar & punimeve, i cili mund t& amendohet me marreveshje mes paléve. Né
cdo rast Autoriteti Kontraktor nuk do té konsiderohet né shkelje, né rast se
Koncesionari ka mundési t& vijojé punén n& segmente té caktuara té rrugés;

c) moskryerja nga ana e Autoritetit Kontraktor e detyrimeve pér Shpronésimin
sipas Kontratés me kusht q& kjo moskryerje t& pengojé vazhdimin e punimeve
nga ana ¢ Koncesionarit;

d) ¢do ngjarje apo shkak tjetér q¢ &shté parashikuar shprehimisht si Shkak
Kompensimi né kété Kontraté.

“Shkak Lehtésimi” &shté:

a) zjarri ose shpérthimi ose ¢do ngjarje e paparashikueshme e motit ekstrem (duke
mbajtur né konsideraté natyrén e rajonit dhe kushtet klimatike q& mbizotérojng
né rajon);

b) humbja apo démtimi aksidental, q& u béhet Punimeve ose Rrugés, Segmenteve t&
Rrugés ose pjeséve té saj;

c) mungesa ose ndérprerja e energjisé, léndés djegése ose transportit, bllokimi i
rrugéve, porteve, acroporteve dhe i telekomunikacioneve, ose difekte t& rénda ng
makineri;
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d) vonesa né Punime pér shkak t& gé&rmimit, largimit ose Punimeve (& tjera t&
nevojshme t& kryera né lidhje me Objektet Arkeologjike ose t& Trashégimisé
Kulturore, zbulimin ¢ infrastrukturgs publike, zbulimin e Iéndeve shpérthyese,
mungesés s¢ miratimeve dhe lejeve t& Autoriteteve jo pér faj t& Koncesionarit,
Forc& Madhore, Mospérmbushje t&é Kontratés nga Autoriteti Kontraktor, sipas
parashikimeve pérkatése né Kontraté;

e) zbulimi i nj& Problemi t& Trashéguar, q¢ pengon Koncesionarin né pérmbushjen
e detyrimeve t& parashikuara né kété Kontraté;

f) zbulimi i materialeve t& rrezikshme, t& paparashikueshme sipas Kontratés, q&
pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve t& parashikuara né kété
Kontraté:

2 zbulimi i sistemeve t& infrastrukturés publike, t& paparashikueshme sipas

Kontratés, q¢ pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve t&
parashikuara né kété Kontraté. Kétu pérfshihet edhe ¢do kérkesé e autoritetit
kontraktor, q&€ mund t& detyrojé koncesionarin, t& japé njé zgjidhje t& ndryshme
nga ajo e planifikuar né projekt ide, apo projektzbatim:

greva, braktisja e punés nga punémarrésit, ulja e tempit & punés ose ¢do
mosmarréveshje tjetér zyrtare ose jo, pér aq sa kéto ngjarje zhvillohen né t&
gjithé sektorin pérkatés dhe jo vetém tek Koncesionari ose Pala Koncesionare; si
dhe protesta q& ka pér pasojé mbylljen e Rrugés apo bllokimin e Kantierit, ose t&
njé pjese (€ saj n& ¢do moment pas Datés sé Hyrjes né Fuqi t& Kontratés:

i) ¢do rast tjetér i parashikuar né Kontraté si Shkak Lehtésimi,

me kusht qg, pér efekt t& ¢lirimit nga pérfundimi i Kontratés, njé ngjarje e tillg t& mos jet&
shkaktuar nga shkelje t& vullnetshme t& Koncesionarit (ose njé Pale Koncesionare) dhe q&
njé ngjarje e tillg t& mos jeté shkaktuar apo ndihmuar nga veprimi ose mosveprimi me faj
i Koncesionarit (ose i njé Pale Koncesionare).

“Shkelje e Vazhdueshme” ka kuptimin e parashikuar né nenin 39.3.

“Shoqéria Koncesionare™ &shté subjekti pér qéllime t& veganta, i themeluar nga Koncesionari pér
t'u béré Palé e késaj Kontrate, si¢ éshté pérkufizuar né hyrje t& késaj Kontrate.

“Shogéri e Lidhur”, ka kuptimin e ¢do shogérie qé zotéron Kontrollin e asaj shogérie, ¢do
shoggri & &shté nén Kontrollin ¢ asaj shogérie. ose ¢do shoqéri e varur, e cila ka Kontrollin mbi
até shoqéri.

“Shpenzime Kapitale” nénkupton shpenzimet gé klasifikohen nga Ligji apo parimet ¢
pérgjithshme t& pranuara & kontabilitetit si Investime Kapitale ose Shpenzime Kapitale.

“Shprongsim™ do t& thoté ¢do shtetézim ose shpronésim i aseteve t& njé Personi, ose ¢do masé
apo veprim i cili, i marré veg e veg apo s& bashku, ka efekt té barasvlershém me shtetézimin ose

shpronésimin.

“Tatim apo Taks&” &shté ¢do lloj tatimi, takse apo pagese e vendosur né bazg t& Ligjit kohe pas
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kohe, pavargsisht nése &shté vendosur apo jo deri mé Datén ¢ Fillimit t& Zbatimit (¢ Kontratés.

“Territor i Projektit” &shté:

a) toka (pavarésisht statusit t& saj, tok& bujqésore, truall, livadh etj) g€ pérbén Rrugén
sipas Projektit, pérfshiré truallin ¢ Shprongsuar, até shtesé q¢ mund t€ nevojitet si dhe
ndonjé rrugé ndihmése nése pérfshihet né Projekt, apo rrugét ndihmése qé i duhen
Koncensionarit pér té pasur akses n& Kantier:

b) toka (pavarésisht statusit té saj, toké& bujqésore, truall, livadh etj) q& Autoriteti
Kontraktor ia vé& né dispozicion Koncesionarit pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve.

“Té& Dhénat e Véna né Dispozicion” ka kuptimin e dhéné né nenin 13.1 € Kontratés.

“Té& Drejtat e Koncesionarit” jané té gjitha t€ drejtat e dhéna Koncesionarit sipas Kontratés,
pérfshirg t& drejtén pér t& projektuar, ndértuar, mirémbajtur dhe pér t'i financuar kéto aktivitete né
Rrugé né pérputhje me Ligjin dhe me kété Kontraté, e drejta e ¢do pagese, financimi, kompensimi,
shtese né kohé, nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas késaj Kontrate, t& Modelit Financiar t&
Koncesionarit si dhe (& ofertés fituese t& Koncesionarit, né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.

“Truall Ekstra” &ht¢ toka (pavar&sisht statusit t& saj, toké bujqésore, truall, livadh etj) q¢ i
nevojitet né ményré & pérkohshme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit dhe/ose Truallit
tesé né ményré qé (€ realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, n& pérputhje me kushtet e késaj

ntrate.

"< %Truall Shtesé” shté toka (pavarésisht statusit té saj, toké bujqésore, truall, livadh etj) & i
nevojitet né ményré & pérhershme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit né ményré qé t¢
realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, né pérputhje me kushtet ¢ késaj Kontrate.

“TVSH” &shté tatimi mbi vlerén e shtuar, si¢ parashikohet me Ligj.

“Vendpushimet” jané vendet gé sipas rastit, duhen ndértuar ose mirémbajtur, pér t’ju ofruar
Pérdoruesve si vend pér pushim, pije, ushgime dhe furnizim t& automjetit me léndé djegése, né
pérputhje me Projekt Zbatimin dhe Kontratén.

“Veprim Material i Pafavorshem Qeveritar”, ka kuptimin ¢ dhéng né nenin 33.9 (¢ Kontratés.

“Vit i Ploté Kalendarik” éshté periudha nga data 1 Janari deri mé daté 31 Dhjetor, duke i
pérfshirg t& dyja kéto data.

“Vlera e Tregut e Projektit” llogaritet si vijon:
Vlerae tregut =A +B - C, ku:

A = vlera aktuale ¢ Pagesave nga Autoriteti Kontraktor qé do t& kishte marré Koncesionari q¢
nga Data e Pérfundimit t& Kontratés deri né fund t& Periudhés sé Koncesionit (pa marr&
né konsideraté, né kuptimin e pérllogaritjes, faktin e ndérprerjes pérpara kohe t&
Kontratés) né bazé t& Modelit Financiar me pérditésimet mé t& fundit.

B = ¢do kompensim i pagueshém ndaj Koncesionarit n& bazé té késaj Kontrate, si pasojé e
njé ngjarjeje qé ndodh pérpara Datés sé Pérfundimit t& Kontratés.

C=(D1-D2)+E+F+G,ku:
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DI = kostoja gjithsej mé Datén e Pérfundimit t& Kontratés pér rivendosjen e Koncesionit né
Standardet dhe specifikimet ¢ parashikuara me kété Kontraté.

D2 = démi nga sigurimi q& ka arkétuar Autoriteti Kontraktor n& lidhje me kostot e
rivendosjes t& pérmendura né D1.

E= vlera aktuale neto e kostove pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Koncesionit, pérfshirg
Shpenzimet Kapitale qé nga Data e Pérfundimit t& Kontratés deri ng fund t& Periudhés
s& Koncesionit (pa marré né konsideraté, né kété kuptim, ndérprerjen pérpara kohe t&
Kontratés) (pa pérfshiré kostot e pérfshira né D1, mé lart) né bazé t& Modelit Financiar
me pérditésimet mé & fundit.

F= shumat e depozituara ose t& kaluara n& njé llogari rezervé pér shlyerjen e borxhit &
mbajtur né emér ose pér llogari t& Koncesionarit né bazé t& Marréveshjes s&
Financimit, pér t& garantuar Detyrimet Kundrejt Huadhgngsve.

G = ¢do vleré, t& papérfshiré né shkronjén “F” mé lart, n& investime né mjete monetare ose
ckuivalente t& mjeteve monetare dhe vlera (€ tjera q& garantojné té drejtat e
Huadhénésve dhe jané té arkétueshme nga Huadhénésit (ose né llogari rezervé ose né
njé formé tjetér) dhe né gdo rast pa e llogaritur dy heré garancing pér ecuring q¢ éshté
véné né dispozicion né pérputhje me Neni 8.

N& kuptim té llogaritjes sé vlerés aktuale neto, norma e skontimit &shté e barabarté me
Normén e Brendshme t& Kthimit mbi Kapitalin (Equity IRR) (€ situatés bazé.

Pér t& shmangur ¢do dyshim, kur llogaritja nxjerr rezultat njé shifér me vieré negative, vlera e
tregut e Projektit &shté zero.

Neni2  INTERPRETIMIIKONTRATES

N kété Kontraté, pérvegse kur konteksti e kérkon ndryshe, do t& pérdoren interpretimet e
méposhtme:

a) njé fjalé e pérdorur n& numrin njéjés pérfshin dhe numrin shumés dhe anasjelltas. Referimi
te njéra gjini pérfshin edhe gjining tjetér;

b) referimi i njé Ligji, akti administrativ, urdhri apo udh&zimi pérfshin referim tek ai Ligj.,
akti adminitrativ, urdhri apo udh&zim si¢ &shté ndryshuar, shtuar apo rimiratuar kohé pas
kohe, si dhe te ¢do rregullore e nxjerré né bazé e pér zbatim té tij. Pasoja e gfarédo
ndryshimi, shtese apo ri-miratimi t& tillé mbi két¢ Kontrat¢ do té zgjidhet n& pérputhje me
nenet e késaj Kontrate;

¢) referenca pér njé Person pérfshin pasardhésit e tij apo Personat e autorizuar nga ai né bazé
té Ligjit;

d) referenca ndaj ¢do Neni, paragrafi ose Shtojce, pérveg kur deklarohet shprehimisht pér t&
kundgrtén, &shté referencé ndaj atij Neni, paragrafi ose Shtojce t& késaj Kontrate;

e) referencat pér kété Kontraté ose ndonjé dokument tjetér t& pérfshiré nénkupton njé
referencé ndaj ¢do ndryshimi/amendimi ose shtes¢ ¢ késaj Kontrate, si¢ mund t& ndodh&
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h)

heré pas here;

kjo Kontraté pérfshin edhe Shtojcat e saj si dhe pjes¢ integrale e kesaj kontrate jané dhe
seti i dokumenteve standarde t& procedurés konkurruese dhe konrata tip;

titujt dhe renditja numerike e pérdorur pér nenet, paragrafét, nénparagrafét, anekset dhe
tabela e pérmbajtjes jané vetém pér lehtési referimi dhe nuk do t& ndikojné né interpretimin
e késaj Kontrate;

njé referim te secili institucion apo organ vendimarrés i referohet institucionit dhe organit
vendimarrés ekzistues si dhe nése ai institucion apo organ vendimarrés pushon sé
ekzistuari, ristrukturohet apo ndan pérgjegjésité me institucione apo organe & tjera, i
referohet institucionit apo organit vendimarrés pasardhés apo institucionit apo organit q&
trashégon pérgjegjésit ekzistuese apo qé shérben pér & kryer funksione dhe qéllime
ngjashme apo t& njéjta si institucioni apo organi ekzistues.

pérveg rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe né két¢ Kontraté, né rast t& njé
konflikti t& drejtpérdrejté midis ndonjé dispozite t& pjesés kryesore t& Kontratés, t& ndonjé
Shtojce ose Dokumentacionit t& Procedurés sé Tenderit radha e pérparésisé do t€ jeté si mé
poshté:

(i) kjo Kontratg;
(i) Shtojcat e saj;
(iii) Dokumentat e Procedurés sé Tenderit;

pérveg rasteve t& pércaktuara né ményré specifike né kushtet e késaj Kontrate, né rast € nj¢
konflikti t& drejtépérdrejté midis ndonjé dispozite t& késaj Kontrate dhe Marréveshjes s&
Drejtpérdrejté, pérparési do t& kené dispozitat ¢ Kontratés.

Neni3  OBJEKTIIKONTRATES

3.1

32

a)

b)

OBIJEKTI

Objekti i késaj Kontrate éshté projektimi, ndértimi dhe mirémbajtja e Rrugés Milot -
Balldre.

LENDA
Né varési t& kushteve & parashikuara né kété Kontraté:

Shoqéria Koncesionare ka t& drejtén dhe detyrimin ekskluziv (i) & hartoj¢
Dokumentacionin e Projektit pérfundimtar € Rrugés, (i) t& realizojé Punimet sipas
Projektit pérfundimtar t¢ Projekt-Zbatimit pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor (iii) &
sigurojé financimin pér zbatimin e Projekt Zbatimit, (iv) t¢ realizojé operimin dhe
mirémbajtjen e Rrugés (sipas pércaktimeve né kété Kontraté) si dhe Projekt Zbatimin e
miratuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili &shté hartuar né bazé (& ofertés s¢ paraqitur né
kété proceduré koncesioni dhe sipas deklaratés s¢ datés 18.3.2019 & paragitur nga
ofertuesi fitues.
Autoriteti Kontraktor (i) do t'i vendosé n& dispozicion Shogérisé Koncesionare t€ gjitha
informacionet, Dokumentacionet, vlerésimet t¢ nevojshme pér qéllimet e ndértimit,
pérfundimit, operimit dhe mirémbajtjes sé Rrugés dhe t& hartimit t& Projekt Zbatimit,
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(i) do & plotsojé & gjitha detyrimet e parashikuara né kété¢ Kontraté, (i) do t&
angazhohet pér aplikimin dhe marrjen e & gjitha lejeve/licencave né lidhje me Projektin,
aplikimi dhe marrja e t€ cilave i takojné Autoritetit Kontraktor sipas legjislacionit né fuqi,
(iv) do t& angazhohet t'i japé Shoqérisé Koncesionare t& gjithé asistencén e duhur né
pajisjen e Shoqérisé Koncesionare me lejet dhe licencat, aplikimi dhe/ose marrja e té cilave
i takojné késaj té fundit sipas legjislacionit n& fuqi, si dhe (v) do t& marré t& gjitha masat
pérkatése administrative dhe financiare pér kryerjen né kohé& t& pagesave (vi) ndaj
Shoqgrisé Koncesionare sipas pércaktimeve né kété Kontraté dhe né Modelin Financiar t&
Shoqgrisé Koncesionare (vii) pér Shprongsimet dhe (viii) démshpérblimet.

Neni4  KONCESIONARI DHE SHOQERIA KONCESIONARE

Palét pranojng qé, né pérputhje me Ligjislacionin né fuqi, si dhe me Dokumentat e
Procedurés Konkurruese, Koncesionari ka themeluar Shogéring Koncesionare pér té realizuar kété
Kontraté, né vend t& Koncesionarit. Koncesionari dhe Shoqéria Koncesionare jané solidarisht
pérgjegjés pér pérmbushjen ¢ Detyrimeve t& késaj kontrate.

Neni5  REFERENCAT NDAJ KONCESIONARIT DHE SHOQERISE
KONCESIONARE

Referencat ndaj Koncesionarit ng kété Kontraté, pérveg atyre né Nenin 3, Nenin 12.1.1,
Nenin 12.1.2, t€ cilat i referohen té& dyja Paléve, konsiderohen si referime vetém tek
Shogéria Koncesionare; dhe

pavargsisht krijimit t& Shoqgérisé Koncesionare, Shogéria Koncesionare dhe
Koncesionari do té jené pérgjegjés né ményré solidare pér pérgjegjésité dhe detyrimet
né pérmbushjen e kushteve paraprake t& kontratés si dhe pér pérmbushjen e kontratés
gjaté gjithé kohézgjatjes sé saj: dhe

5.3 Nenet mbi pérfundimin e parakohshém, mbi pasojat ¢ p&rfundimit t& parakohshém,
mbi kompensimin pér pérfundimin e Kontratés, mbi llogaritjen dhe pagesén e
kompensimit, mbi t& drejtat ¢ pronésisé intelektuale, mbi njoftimet, mbi Ligjin
rregullues, dhe mbi zgjidhjen e mosmarréveshjeve, dhe dispozitat pérkatése zbatohen,
sipas rastit, pér Koncesionarin ose pér Shoqgériné Koncesionare.

Neni 6 KUSHTET PARAPRAKE

6.1 Pas nénshkrimit t& saj nga Palét, kjo Kontraté hyn né& fuqi, me miratimin e saj nga
Kuvendi i Republikés s& Shqipérisé dhe botimin ¢ vendimit t& miratimit né Fletoren
Zyrtare t& Republikés s¢ Shqipérisé (né vijim “Data e Hyrjes né Fuqi”).

6.2 Pavarésisht nga parashikimet e Nenit 6.1 dhe duke marré né konsideraté dhe
parashikimet e Nenit 6.4, detyrimi i Shoqéris&¢ Koncesionare pér t& filluar Punimet béhet
efektiv né datén, né t& cilén pérmbushet i fundit nga kushtet ¢ pérmendura mé poshté
(“Data e Fillimit t& Zbatimit té Kontratés™):

6.2.1 Nénshkrimi i Marréveshjes sé Drejtpérdrejté midis Koncesionarit, Shoqérisé
Koncesionare dhe nése éshté e nevojshme nga Autoriteti Kontraktor dhe palés/paléve
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6.4

financuese;

6.2.2 Dorézimi nga ana e Shoqérisé Koncesionare e Garancisé s& Kontratés n&
pérputhje me kété Kontraté;

6.2.3 Paraqitja nga ana ¢ Shoqéris¢ Koncesionare te Autoriteti Kontraktor i Projekt
Zbatimit brenda 6 (gjashté) Muajsh nga Data ¢ Hyrjes né Fuqi t& kontratés;

6.2.4 Miratimi i Projekt Zbatimit nga Autoriteti Kontraktor brenda 2 (dy) Muajsh nga
paraqitja:

6.2.5 Léshimi i lejeve t& nevojshme nga ana e Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteteve
Pérkatése t€ tiera, me qéllim mundésimin e fillimit t& zbatimit t& Projekt Zbatimit;

6.2.6 Pérmbyllja Financiare nga ana e Shoqérisé Koncesionare:

6.2.7 Peérzgjedhja e Inxhinierit t& Pavarur nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas
dispozitave & késaj Kontrate:

6.2.8 Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim nga Shoqéria Koncesionare dhe fillimi i
procedurave t& Shpronésimeve nga Autoriteti Kontraktor t¢ cilat lidhen me zbatimin ¢
Projekt Zbatimit;

6.2.9 Dorézimi i Territorit t& Projektit nga ana e Autoritetit Kontraktor te Shoqéria
Koncesionare.

Afati maksimal pér pérmbushjen e kétyre kushteve do t& jeté jo m& shumé se 12
(dymbédhjet€) Muaj nga Data e Hyrjes né Fuqi ¢ Kontratés, pérve¢ rasteve té
pércaktuara n& Neni 7 t& késaj Kontrate.

Shogéria Koncesionare, n¢ diskrecionin e saj t& ploté dhe pasi merr pélqimin e
Autoritetit Kontraktor, mund ¢ filloj& Punimet duke zgjedhur t& heqé doré nga ¢ drejta e
saj pér té kérkuar pérmbushjen e ndonjérit prej kushteve paraprake sa mé lart, apo duke
lejuar pérmbushjen e tij me vonesé. Kjo nuk do t& konsiderohet hegje doré e Koncesionarit
nga t& drejtat g€ ai ka né bazé t& késaj Kontrate.

Neni7 MOSPERMBUSHJA E KUSHTEVE PARAPRAKE

7.1

NE& rast se kushtet paraprake t& pércaktuara n& Neni 6 mé sipér nuk jang pgrmbushur
brenda 12 (dymbédhjeté) Muajve nga Data ¢ Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate, Palét do
t& takohen pér & vendosur pér njé rrugézgjidhje pér plotésimin e kushteve paraprake t&
mbetura.

72 NE rast se kushtet paraprake t& mbetura nuk jang pérmbushur ende brenda 3
(tre) Muajve nga data e propozuar, ose brenda ndonjé date tjetér, pér t& cilén Palét
do t& bien dakord me shkrim, kjo Kontraté do t& zgjidhet dhe:

7.21 Né rast se Autoriteti Kontraktor nuk i plotéson kushtet ¢ lidhen me t€,
Autoriteti Kontraktor i paguan Shoqérisé Koncesionare, si kompensim i réné
dakord paraprakisht, vetém kostot ¢ pjesémarrjes né zhvillimin ¢ procedurave
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konkuruese/té tenderit, si dhe zhbllokon dhe kthen Garanciné e Kontratés.

722 Né rastin ¢ mospérmbushjeve nga Shoqéria Koncesionare t&é kushteve
paraprake pér faj t& Shoqérisé Koncesionare, Autoriteti Kontraktor do t& mbajé
Garancing e Kontratés, si kompensim i réné dakord paraprakisht.

7:3 Pavarésisht nga sa mé lart dhe pavarésisht nga dispozitat e tjera né kété
Kontraté né kundérshtim me sa vijon (pérfshiré dispozitat e Nenit 39.4), nése né
pérputhje me Nenin 6.4 Shoqéria Koncesionare pranon t& fillojé Punimet pa e
marré né Dorézim Territorin e Projektit n& ményré té ploté dhe t& ¢liruar plotésisht
nga t& gjithé pretendimet e paléve t& treta mbi t& Shoqéria Koncesionare bie
dakord qé ajo nuk mund ta pérdoré kété shkelje t& Autoritetit Kontraktor si shkak
zgjidhje t& parakohshme t& Kontratés deri sa t& kalojné 27 (njézet e shtat&) muaj
nga Data e Hyrjes né Fuqi. Megjithaté, né pérputhje me Nenin 16.1.5, vonesa e
Autoriteti Kontraktor pér t&¢ Dorézuar Territorin e Projektit do t& konsiderohet
sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose s¢
bashku.

Neni8 GARANCIA E KONTRATES

8.1 Shoqéria Koncesionare dorézon Garancing e Kontratés né njé formé t& pranueshme
nga Autoriteti Kontraktor sipas parashikimeve t& pikave 8.1.1 pikés 8.1.2 dhe pikés 8.1.3 t&
kétij Neni (“Garancia e Kontratés™):

8.1.1 Né momentin e nénshkrimit t& Kontratés, nj& garanci e léshuar nga
njé shogéri sigurimesh né vlerén 2 (dy) % t& vlerés s& Punimeve ndértimore,
t& parashikuar pér vitin e paré t& ndértimit sipas Projekt Idesé t& dor&zuar ng&
oferté, garanci e cila do t€ jeté e vlefshme vetém deri ng Datén e Fillimit t&
Zbatimit t& Kontratés.

8.12 7 (Shtaté) Dité Pune pérpara Datés sé Fillimit t& Zbatimit t&
Kontratés, deri né pérfundimin e Punimeve, njé garanci t& léshuar nga njé
banké e nivelit t& dyté e pranueshme pér Autoritetin Kontraktor. Shuma e
Garancisé s¢ Kontratés pér secilin vit pas Datés sé Fillimit t& Zbatimit t&
Kontratés do t& jeté né vlerén 10 (dhjetd) % t& vlerds s& Punimeve
ndértimore € parashikuar pér até vit sipas Projekt Zbatimit, e cila do ti
kthehet mbrapsht Shoqéris¢ Koncesionare né momentin e dorézimit t&
garancisé pasardhése né bazé té Nenit 8.1.3.

8.1.3 Shoqéria Koncesionare pér pérmbushjen e detyrimeve t€ saj sipas
késaj Kontrate, pas pérfundimit t& periudhés s& Punimeve deri né pérfundim
& kohézgjatjes s¢ Kontratés, dorézon Garancing e Kontratés (€ léshuar nga
njé banké e nivelit t&¢ dyté ¢ pranueshme per Autoritetin Kontraktor, né
vlerén 10 (dhjeté) % t& vlerés kumulative t& Shérbimeve té parashikuara pér
t'u kryer pér njé periudhé 3 (tre) vjegare t& Shérbimit t& mirémbajtjes, sipas
preventivit t& réné dakord mes Paléve.

82  Garancia e Kontratés dhéné si mé lart:

8.2.1 FEshté nj¢ instrument q&¢ mbulon & gjitha detyrimet e Koncesionarit dhe
Shogérisé Koncesionare, sipas pércaktimit t& nenit 5, q& rrjedhin nga kjo
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Kontraté, e cila mbahet nga Autoriteti Kontraktor né rastin e mospérmbushjeve
& Kontratés nga Shoqéria Koncesionare;

8.2.2  Emérton Autoritetin Kontraktor si pérfitues t& drejtpérdre;jté: dhe

8.2.3 Pas dor&zimit t& Garancisé s¢ Kontratés tek Autoriteti Kontraktor ky i fundit
menjéheré nga data e paragitjes sé saj e shqyrton até, dhe n&se Garancia e
Kontratés &shté né pérputhje me Nenin 8.1.1, Autoriteti Kontraktor e pranon
dhe rikthen menjcheré tek Koncesionari Garancing e Ofertés. Né rast & mos
kthimit nga ana e Autoritetit Kontraktor t¢ Garancis¢ s& Ofertés tek
Koncesionari brenda njé afati prej 10 (dhjet€) Ditésh Pune nga data e dorézimit
& Garancisé s¢ Kontratés, atéheré Autoriteti Kontraktor do & paguajé njé
penalitet n& vlerén prej 0.1 % (& vlerés s& Garancisé s¢ Ofertés pér ¢do dité
vonesg.

Neni9  PERIUDHA E KONCESIONIT

Pérvegse né rastet e pérfundimit t& parakohshém t& késaj Kontrate, né pérputhje me kushtet
e saj, Periudha e Koncesionit do té jeté 13 (trembédhjeté) vjet, duke filluar nga Data e Fillimit &
Zbatimit t& Kontratés dhe pérfundon né pérvjetorin e 13-t t& késaj date (“Periudha e
Koncesionit™). N& llogaritjen e Periudhés s¢ Koncesionit nuk do t& numérohen periudhat né té
cilat zbatimi i késaj Kontrate &hté vonuar pér shkak t& Ngjarjeve t& Forcés Madhore, Shkageve t&
mpensimit/Lehtésimit, ose pér shkak se Autoriteti Kontraktor nuk ka pérmbushur detyrimin e
}l[s pas késaj Kontrate, afat i cili mund t& zgjatet né pérputhje me dispozitat Ligjore t& pércaktuara

ki

été Kontraté.
Neni 10 NENKONTRATAT

10.1 Shogéria Koncesionare nuk mund t& hyjé:

a) N& ndonj& Nénkontraté q& ka njé vleré mé t&¢ madhe se 30 % (tridhjeté pérqind) ¢
vlerés s¢ Kontratés s¢ Koncesionit, pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
Kontraktor.

b) Pavarésisht pércaktimit t& mésipérm, vlera totale e nénkontratés nuk mund t& kalojé
né total 40 % (dyzet pérqind) t& vlerés sé Kontratés s¢ Koncesionit.

Autoriteti Kontraktor mund ¢ mos e japé pélgimin, vetém né rast se Nénkontraktori i
propozuar nuk gézon kapacitetet ¢ nevojshme tekniko-financiare dhe ligjore pér t'i mundésuar
zbatimin ¢ detyrimeve sipas Nénkontratés s¢ propozuar.

10.2 Autoriteti Kontraktor duhet t& shprehet né lidhje me miratimin ose jo & tij, brenda
15 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune si dhe duhet ta argumentojé dhe arsyetojé até n& rast
refuzimi. N& rast se Autoriteti Kontraktor nuk shprehet brenda kétij afati, miratimi i tij do
t& konsiderohet i dhéné n& formé t& heshtur.

10.3 Shogqgria Koncesionare éshté pérgjegjése pér pérmbushjen e detyrimeve té saj sipas

késaj Kontrate, pavarésisht faktit nése Punimet e ndértimit apo mirémbajtjes jané
realizuar nga veté Shogéria Koncesionare ose Nénkontraktorét e Ndértimit apo
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Mirémbajtjes. Mospérmbushja e kontratés nga nénkontraktorét, apo pérshkallézimi i ¢do
konflikti midis Nénkontraktoréve dhe Koncesionarit, nuk pérbén kusht pér moszbatimin
e kontratés dhe nuk do t& pengojé zbatimin ¢ kontratés nga Koncesionari.

Neni 11 NDRYSHIMI I KONTROLLIT

11.1 NJOFTIMI I NDRYSHIMEVE

N rast se ka ndonjé ndryshim né Kontrollin ¢ Koncesionarit n& cilésiné e ortakut t& vetém t&
Shoggrisé Koncesionare, Koncesionari &shté i detyruar t& informojé Autoritetin Kontraktor
brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune pas bérjes sé njé ndryshimi t& tillg ose, né rastin e njé shoqérie
t¢ kuotuar né njé bursé t& njohur, n& njé daté t¢ mévonshme t& arsyeshme né té& cilén
Koncesionari duhet t& keté marré dijeni pér njé ndryshim té tillg.

11.2 KUFIZIMET E TRANSFERIMEVE

Né varési nga kushtet ¢ Marréveshjes s& Drejtpérdrejté dhe aftésisé s&¢ Huadhénésve pér (€
ekzekutuar ndonjé garanci n& pérputhje me kushtet e Marréveshjes sé Drejtpérdrejté dhe
dokumentet pérkatése (& barrave siguruese (nése ka), t& cilat kang pérparési ndaj kétij
paragrafi:

112.1 Pér ¢do ndryshim né& Kontrollin e Shogérisé Koncesionare gjaté gjithé kohézgjatjes
sé Kontratés, duhet marré pélqimi paraprak me shkrim i Autoritetit Kontraktor, duke
vepruar né ményré t& arsyeshme dhe bazuar né kritere objektive dhe jo né bazé &
diskrecionit. Kriteret objektive do & quhen t& pérmbushura kur Koncesionari demostron
se pozita ligjore dhe ekonomike e Shoqérisé Koncesionare pér zbatimin e Punimeve nuk
do té pérkegésohet si rezultat i njé ndryshimi & tillé. Nése Autoriteti Kontraktor nuk e ka
dhéng miratimin e tij apo nuk e ka refuzuar ndryshimin e pronésis¢ brenda 20 (njézet)
Ditéve Pune nga marrja e kérkesés nga ana e Koncensionarit, do t& konsiderohet se ai e ka
dhéné né ményré té heshtur pélgimin e tij dhe Koncensionari éshté i liré t& beje
transferimin e prongsisé t& Shogérisé Koncensionare.

1122 Autoriteti Kontraktor do t& marré vetém njé njoftim nga Koncesionari pér ¢do
transferim t& aksioneve/kuotave dhe t& kontrollit brenda Shogérisé Koncesionare dhe pér
¢do transferim t& kuotave/aksioneve dhe kontrollit nga ¢do Aksioner tek/ndaj njé Shogéri e
Lidhur, e tij, apo tek njé Aksioner tjetér, ose tek/ndaj njé Shogéri ¢ Lidhur e njé Aksioneri
tjetér.

Neni12  GARANCITE DHE DETYRIMET E KONCESIONARIT

12.1  GARANCITE E KONCESIONARIT
Koncesionari deklaron, garanton, dhe merr pérsipér pérpara Autoritetit Kontraktor se:
12.1.1 Eshté themeluar dhe vepron né pérputhje me Ligjin;
12.1.2 Né dijeniné e tij, nuk ka ndodhur asnjé ngjarje q& do ta bénte Koncesionarin

& mos ishte né gjendje t& pérmbushte detyrimet e tij dhe nuk ekziston asnjé fakt
ose ngjarje qé mund t& shpinte né mospérmbushjen e detyrimeve t&
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Koncesionarit; dhe

12.1.3 Me nénshkrimin e késaj Kontrate, Koncesionari apo Shogéria Koncesionare
nuk kané kryer asnjé veprim t€ ndaluar nga Ligji.

Koncesionari mé tej garanton, deklaron dhe merr pérsipér pérpara Autoritetit Kontraktor
se, duke filluar nga Data e Hyrjes né Fugqi:

12.1.4 Qdo angazhim q& buron nga Dokumentet e Projektit pérfagéson njé
angazhim t& vlefshém dhe & zbatueshém t& Koncesionarit dhe secili nga
Dokumentet e Projektit éshté né formén qé kérkohet nga Ligji;

12.1.5 Dokumentet ¢ Projektit jan& pérgatitur dhe zbatimi i tyre dhe kryerja e
punés nga Koncesionari nuk bie ndesh me:

a) Asnjé Ligj;

b) Aktin ¢ themelimit ose dokumente & tjera t& brendshme t& Koncesionarit:
ose

¢) Detyrimet e Koncesionarit;

12.1.6 Ndaj Koncesionarit nuk &shté ngritur asnjé padi dhe nuk ka asnjé proces
giyqésor, arbitrazhi ose proceduré administrative né pritje pér t'u zgjidhur apo
ndonjé mosmarréveshje tjetér e cila &shté duke u zgjidhur ng ndonjé ményré
tjetér, dhe Koncesionari nuk ka dijeni, me gjithé kujdesin e treguar, pér ndonjé
mosmarréveshje né pritje pér t'u zgjidhur apo mosmarréveshje q&é mund té lindé
né t& ardhmen, & mund té keté Efekt Negativ Thelbésor.

122 ANGAZHIMET E KONCESIONARIT
12.2.1 Koncesionari duhet t&:

a) vihet né dijeni pér t& drejtat & do & pérftojé dhe natyrén dhe shkallén e
risqeve q& do t& ndérmerren sipas késaj Kontrate; dhe

b) brenda mundésive té tij, mbledh informacionin e nevojshém ligjérisht t&
disponueshém dhe t& aksesueshém pér plotésimin e detyrimeve & tij, sipas
késaj Kontrate, nése ky informacion &shté i mundshém pér t'u gjetur ose
éshté véné né dispozicion nga Autoritetet Pérkatése, pasi t€ jeté kérkuar
né ményré t& rregullt, duke pérfshirg:

i) informacionin n& lidhje me natyrén, vendndodhjen dhe gjendjen e Territorit t& Projektit;
dhe

ii) informacionin q¢ lidhet me Objektet Arkeologjike ose Objektet e Trashégimisé Kulturore,
zonat me interes arkeologjik, shkencor ose natyror, kushtet dhe mundgsité qé ofron vendi
dhe cilésing e strukturave ekzistuese.

¢) garantojé pér aplikimin pran¢ Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteteve

Pérkatése kompetente né pérputhje me kushtet dhe afatet ligjore pér
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marrjen ¢ lejeve, licencave dhe autorizimeve t& nevojshme pér zbatimin e
Projektit né rast se leja/licenca/autorizimi do t& dalin n& emér & Shoqérisé
Koncesionare. N& rastet kur kéto leje/licenca/autorizime do t& dalin né
emér t& Autoritetit Kontraktor, at&her& Shogéria Koncesionare angazhohet
qé t'i véré né dispozicion sa mé paré Autoritetit Kontraktor t& gjithé
dokumentacionin e nevojshém né ményré q& ky i fundit t& b&jé aplikimin
tek Autoritetet Pérkatése né pérputhje me Ligjin.

d) garantojé qé do t& kryejé t& gjitha studimet e nevojshme mjedisore né
pérputhje me Ligjin dhe ofertén e tij.

12.2.2 Koncesionari pranon dhe konfirmon se, pavarésisht Té Dhénave t&€ Véna né
Dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, merr pérgjegjési té plot€ pér ecuring e
Projektit, pérshtatshmé e Skicave ckzistuese t& Ndértimit dhe pér ¢do
informacion tjetér q& i &sht¢ dhéné nga Autoriteti Kontrakior pérpara
nénshkrimit t€ Kontratés. Pérvegse kur pércaktohet shprehimisht si Shkak
Kompensimi né Kontraté, Autoriteti Kontraktor nuk éshté pérgjegjés pérpara
Koncesionarit si rrjedhojé e ndonjé pasaktésie, mungese, papérshtatshmérie pér
ndonjé qéllim, apo ndonjé mungese t& ¢farédo lloji né Té Dhénat q& Autoriteti
Kontraktor ka Véné né Dispozicion t& Koncesionarit.

12.2.3 Pasja dijeni nga Autoriteti Kontraktor né lidhje me njé ¢éshtje (¢ caktuar,
nuk e pengon Autoritetin Kontraktor nga mundésia pér t& kérkuar rimbursim,
démshpérblim apo & ndérmarré ndonjé veprim tjetér kundrejt Koncesionarit, akt
qé pérndryshe do & kishte qené i mundur t&¢ ndérmerrej né bazé t& késaj
Kontrate, me kusht q¢ Autoriteti Kontraktor t€ ket& vepruar ng mirébesim dhe t&
keté béré gjithcka qé éshté e mundur q& Koncesionari t€ ishte né dijeni t&
céshtjes. Pavarésisht nga natyra e pérgjithshme e kétij neni, nése Autoriteti
Kontraktor ka dhéné pélqimin apo ka rén& dakord pér nénshkrimin apo
ndryshimin e Dokumentacionit t& Projektit ose Marréveshjeve & Financimit, pér
ndjekjen e njé rruge té caktuar veprimi, apo kur ka hequr doré me shkrim
shprehimisht nga njé dispozité, Autoriteti Kontraktor nuk ka t& drejté dhe nuk
mund té pretendojé ose béjé ndonjé kérkesé ndaj Koncesionarit apo Shogérisé
Koncesionare thjesht né bazé (& faktit q& Koncesionari apo Shoqéria
Koncesionare ka ndérmarré hapa apo veprime né pérputhje me pélgimin apo
heqgjen dorg t& Autoriteti Kontraktor.

Shoqgria Koncesionare angazhohet:

12.2.4 T& informojé menjéheré Autoritetin Kontraktor sapo t& marré dijeni se
kundra tij mund t fillojé apo mund t& jepet njé vendim né njé proges gjyqésor
apo administrativ apo njé proces arbitrazhi, kur njé mosmarréveshje e tillé do &
shkaktonte ndonjé Efekt Negativ Thelb&sor.

12.2.5 Shogéria Koncesionare pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
Kontraktor (qofté pérmes njé transaksioni t& vetém ose nj€é numér
transaksionesh, t& lidhura ose jo me Projektin) nuk do t& transferojé, japé me
qira, ose t& heqé doré nga aktiviteti i saj tregtar ose njé pjesé té tij, apo ndonjé
nga aktivet e pérfshira né kryerjen e detyrimeve t¢ saj sipas késaj Kontrate
(pérvegse gjaté ecurisé sé zakonshme té biznesit apo pér qéllime z&vendésimi),

~ 18 cilat do t& kishin Efekt Negativ Thelbésor né pérmbushjen ¢ detyrimeve té saj
sipas\késaj Kontrate, pérgjaté gjithé kohézgjatjes t& zbatimit t& saj. Autoriteti
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Kontraktor pas vlerésimit t& kérkesés dhe dokumentave né dispozicion duhet ta
japé pélqimin nése vleréson q& transferimi nuk ka njé efekt negativ mbi
detyrimet e Shoqérisé Koncesionare/Koncesionarit. Pélqimi i Autoriteti
Kontraktor do t& konsiderohet i dhéné nése ai nuk ka kthyer pérgjigje brenda 25
(njézetepesé) Dité Pune nga data kur Koncesionari ka depozituar kérkesén prané
Autoriteti Kontraktor.

12.2.6 Shogéria Koncesionare, pa pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
Kontraktor (i cili nuk duhet t& mos jepet ose t& vonohet né ményré té
paarsyeshme) nuk mund t& japé hua, kredi, garanci, ose kompensim pér
pérfitimin e ndonjé Personi, ose t& marré pérsipér (me ose pa pagesé) ndonjé
borxh 1€ ndonjé Personi, pérve¢ rasteve kur kjo parashikohet nga
Dokumentacioni i Projektit ose Marréveshjet ¢ Financimit.

Neni 13 GARANCITE DHE INFORMACIONI I DHENE NGA AUTORITETI
KONTRAKTOR

13.1 TE DHENAT E VENA NE DISPOZICION

13.1.1 Autoriteti Kontraktor brenda mundésis¢ s& tij, ka véné né dispozicion t&
Koncesionarit materiale, dokumente dhe t& dhéna t& caktuara t& lidhura me Projektin dhe
n& Territorin e Projektit, t& dh&na pér trafikun dhe parashikime dhe ¢&shtje (€ tjera, (€ cilat
lidhen ose mund té lidhen me Projektin dhe Territorin e Projektit (duke pérfshiré, pa
kufizim, Projekt Idené (“Té Dhénat e Véna né Dispozicion™).

13.1.2 Autoriteti Kontraktor bén pérpjekjet e tij t& arsyeshme pér t& véné né dispozicion t&
Shogérisé Koncesionare ¢do material tjetér, q¢ mund t& bjeré né doré t& tij gjaté
kohézgjatjes s¢ Kontratés dhe qé &shté i llojit q& do t& ishte béré i njohur ng rast se do
ekzistonte né kohén e vénies né dispozicion & t& dhénave t& disponueshme dhe qé ka efekt
pér zbatimin ¢ Kontratés s&¢ Koncesionit nga Shoqéria Koncesionare. Materiale té tilla
shtesé konsiderohen Té Dhéna Té Véna né Dispozicion né kohén qé jepen (por jo mé
parg).

132 TE DREJTAT DHE DETYRIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR
Autoriteti Kontraktor garanton se:

13.2.1 Ka ndjekur t€ gjitha procedurat Ligjore né lidhje me organizimin e procedurave
konkurruese si dhe ato & pérzgjedhjes s& Koncesionarit si dhe ka konsultuar, ndjekur dhe
respektuar manualet, udhézimet dhe rekomandimet e publikuara nga autoritete t& tjera, &
cilét ngarkohen me Ligj t&€ mbikqyrin sektoré & tjerg, subjekte t& Ligjeve t& vecanta.

13.2.2 Organizimi i procedurave t& dhénies me Koncesion, pérzgjedhja si dhe pérmbajtja e
Kontratés nuk rezulton né ndonjé shkelje t& ndonjé marréveshjeje me palé t& treta, &
ndonjé Ligji tjetér t& sektoréve t& veganté, t&¢ manualeve dhe rekomandimeve t& dhéna nga
autoritete té tjera sipas Ligjeve té& veganta, t& ndonjé marréveshjeje ndérkombétare, traktati
apo konvente, ku Autoriteti Kontraktor dhe Republika ¢ Shqipérisé jang pal€ ose né bazé t&
1€ cilave kané marré angazhime.

13:2:8 Autoriteti Kontraktor garanton se né rastin e punimeve t& kryera nga njé palé ¢

treté, mbi Rrugén ose né pjesé t& caktuara t& saj, Koncesionari apo Shogéria Koncesionare
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nuk do t& jet& pérgjegjés pér mangési, démtime apo efekte t& kétyre Punimeve mbi
Punimet e béra nga Shoqéria Koncesionare ose ndryshime ~ apo rregullime € Projektit nga
ana e Shoggrisé Koncesionare, q& dalin t& nevojshme si pasojé e manggsive, démtimeve
apo efekteve € punimeve t& béra nga palé té treta.

1324 Autoriteti Kontraktor garanton né lidhje me pérshtatshméring ¢ t&¢ Dhénave t€ Véna
né Dispozicion t& Koncesionarit dhe Shoqérisé Koncesionare, si dhe pér ¢do informacion
tietér q& i éshté dhéné Koncesionarit apo Shogérisé Koncesionare.

13.2.5 Autoriteti Kontraktor garanton se do t& marré né kohé t¢ gjitha masat e nevojshme,
né lidhje me planifikimet buxhetore t& financimeve q¢ jané detyrim i Autoritetit Kontraktor
apo ¢ lindin si detyrime té tij, si rezultat i zbatimit t& késaj Kontrate.

1326 Deri né Datén e Fillimit t& Zbatimit t& Kontratés, Autoriteti Kontraktor vazhdon t&
ket& né zotérim dhe posedim Rrugén, né (& njéjtén ményré dhe n& t& njéjtén shkallé si¢ e
ka pasur mé paré dhe nuk do t& ngarkojé me pérgjegjési Koncesionarin pér asnjé dém qé
mund t& ndodh& pérpara datés kur béhet marrja né Dorézim e Rrugés. Koncesionari nuk do
& mbajé asnjé pergjegjési né lidhje me ndryshime t& Projekt Zbatimit, apo vonesa t&
Zbatimit t& Punimeve, g& do t& béhen t& nevojshme dhe do t& lindin si rezultat i démtimeve
€ ndodhura gjat€ periudhés kur Autoriteti Kontraktor ka patur shfrytézimin dhe
mirémbajtjen e Rrugés.

13.2.7 Autoriteti Kontraktor angazhohet se do t& ndérmarré té gjithé hapat ¢ duhur dhe do
& japé té gjithé asistencén e nevojshme konkrete si dhe do t& mbajé kontakte ©
vazhdueshme me Autoritetet Pérkatése kompetente, qendrore ose vendore, t€ cilat kang
kompetencé pér léshimin ¢ lejeve dhe licencave pérkatése kundrejt Shoqérisé
Koncesionare né ményré qé kéto autoritete & pajisin  Koncesionarin/Shogéring
Koncesionare me lejet/licencat pérkatése, né koh& dhe pa vonesé né lidhje me zbatimin ¢
Kontratés, pér sa koh¢ qé ky i fundit ka pérmbushur detyrimet e tij pér aplikim né&

pérputhje me Ligjin.

13.2.8 Autoriteti Kontraktor angazhohet se gjaté gjithé viefshmérisé s¢ késaj Kontrate do
1€ sigurojé gézimin e qeté té t& drejtave q& Koncesionarit i lindin nga kjo Kontraté.

13.2.9 Autoriteti Kontraktor gjaté gjithg vlefshmérisé sé késaj Kontraté do t& sigurojé mos
cénimin nga palé (€ treta t& aktivitetit t& Shoqéris¢ Koncesionare si dhe do t& ndérmarré &
gjitha masat pér t& zgjidhur problemet g€ palé & treta do t& ken& né lidhje me zbatimin ¢
késaj Kontrate, sidomos lidhur me ¢&shtje t& Shpronésimeve, Shémbjeve t& objekteve n
Kantier, apo t& pretendimeve t& tjera nga palé té treta, si dhe mbulimin e shpenzimeve qé
lidhen me kéto Shpronésime dhe Shémbje.

13.2.10  Autoriteti Kontraktor garanton s¢ do t& kryejé pa vonesé dhe né kohé ¢ gjithé
Pagesat dhe detyrimet e tjera financiare kundrejt Shogéris¢ Koncesionare, té parashikuara
né kété Kontraté. Po ashtu Autoriteti Kontraktor garanton se do t& ndérmarré t€ gjitha
masat pér mbulimin ¢ kostove respektive € cilat lindin si rezultat i rasteve t& riparimeve
pér shkak & Ngjarjeve t& Forcés Madhore, duke mos ¢ vendosur Koncesionarin apo
Shoqéring Koncesionare né situaté mospérmbushjeje me furnitorét, Nénkontraktorét etj
dhe/ose Huamarrésit, si rrjedhojé e zbatimit t& késaj Kontrate.

13.2.11  Autoriteti Kontraktor angazhohet se do t& b&jé & gjitha pérpjekjet e arsyeshme dhe
do t& bashképunojé me mirébesim pér t& pérmbushur kérkesat e Huadhéngsve né lidhje me
arritjen e Pérmbylljes Financiare.
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13.2.12  Autoriteti Kontraktor do t’i garantojé Shoqérisé Koncesionare, veté apo kur &shté
rasti né bashképunim me Autoritetet e tjera Pérkatése, gézimin e get¢ dhe aksesin né
Territorin e Projektit apo né Kantier gjaté gjithé kohézgjatjes s¢ késaj Kontrate, pérfshirg,
(€ drejtén pér t& hapur, ndértuar, pérdorur rrugét kombétare apo rrugét lokale t& aksesit pér
né Kantier dhe/apo Iévizjen né kéto rrugé apo né rrugét e tjera pér né Kantier t& mjeteve t&
Koncesionarit pa pagesé, me pérjashtim t& rrugéve kombétare me pagesg (“toll”) pér t&
cilat Koncesionari do béjé pagesat pérkatése.

13.2.13  Autoriteti Kontraktor merr pérsipér qé, gjaté kohézgjatjes sé¢ Kontratés, t& bgje
pérpjekjet e tij mé & mira p&r t¢ ndihmuar Shogériné Koncesionare né pérmbushjen e
detyrimeve sipas késaj Kontrate dhe né pérputhje me t&, si dhe t& mos krijojé asnjé pengesé
kundrejt Shogérisé Koncesionare né lidhje me zbatimin e Kontratés.

13.2.14  Pavarésisht nga ¢do klauzolé tjetér e késaj Kontrate, Autoriteti Kontraktor n& &
gjitha rastet bashk&punon me mirébesim dhe i ofron asistencé t& arsyeshme Koncesionarit
apo Shoqérisé Koncesionare.

13.2.15  Autoriteti Kontraktor do t& marrg t& gjitha masat q& né bashképunim me Autoritetet
Perkatése t'i sigurojé Shoqérisé Koncesionare venddepozitime pér mbetjet n& lidhje me
Punimet q& do t& kryhen n& Kantier né toké né pronési shtetérore. Kjo toké do t'i vihet né
dispozicion Shoqérisé Koncesionare né ményrén dhe procedurén qé parashikohet né kété
Kontraté pér Truallin Shtesé. Autoriteti Kontraktor do t& bashképunojé me Shoqéring
Koncesionare pér pérzgjedhjen e kétyre venddepozitimeve né ményré g& (i) ato (& jené né
distancg t& arsyeshme nga Territori i Projektit, né ményré q& Koncesionari t& mos keté
kosto té& paarsyeshme shtesé pér transportin ¢ mbetjeve (inerte, dhera etj) dhe (ii) t&¢ mos
pengojé planet e zhvillimit t& miratuara t& Autoriteteve Pérkatése q& kang pronésing e
truallit ku planifikohet t& béhet venddepozitimi. Kostoja e transportit dhe e sistemimit t&
mbetjeve do té& jené né ngarkim t& Shoqérisé Koncesionare.

13.2.16  Autoriteti Kontraktor do t& bgjé t& gjitha pérpjekjet q&, pas Datés s& Nénshkrimit t&
késaj Kontrate, Shoqéria Koncesionare t& mos t& jeté subjekt i ndonjé Tatimi apo Takse t&
re & ndonjé Autoritet Pérkatés apo Autoriteti Kontraktor mund t€ aplikojé mbi Shogéring
Koncesionare gjaté zbatimit t&¢ késaj Kontrate lidhur me Punimet né Kantier. Pér t&
shmangur ¢do dyshim, kjo klauzolé nuk mbulon Tatimet apo Taksat q& kang karakter t&
pérgjthshém dhe aplikohen mbi t& gjitha subjektet n& Republikén e Shqipérisé.

Neni 14 BASHKEPUNIMI DHE DOKUMENTACIONI

14.1 BASHKEPUNIMI I SHOQERISE KONCESIONARE

14.1.1 Shoqgria Koncesionare ka detyrimin t& bashk&punojé me Autoritetin Kontraktor
dhe t& zbatoj¢ kété Kontraté si dhe t¢ gjitha angazhimet e marra pérsipér sipas
Dokumentacionit t& Ofertés, Dokumentacionit t& Tenderit, si¢ kéto té fundit jang& pasqyruar
n& ményré pérfundimtare né Projektin ¢ Zbatimit t& dorézuar prané Autoritetit Kontraktor.

14.1.2 Pérveg rasteve kur éshté parashikuar ndryshe né kété Kontraté si dhe/ose kur
veprimi dhe mosveprimi i Shogérisé Koncesionare varet drejtpérdrejt dhe/ose vijen si
rezultat i njé veprimi dhe/ose mosveprimi t& Autoritetit Kontraktor, Shogéria Koncesionare
pa pélgimin e shprehur me shkrim t€ Autoritetit Kontraktor:

fage 33
% .




image34.jpg
a) Nuk kryen asnjé veprim me ané t& té cilit njé pjesé e Projektit pérfundimtar do té
béhej i pavlefshém (duke hequr doré prej tij. duke mosvepruar, duke dhéné
njoftim pér pérfundimin e tij, ose né gdo formé tjetér), ose do t& ndryshohej; ose

b) Nuk heq doré, ose nuk mund t& mos ushtrojé t& drejtat e tij sipas Dokumenteve
t€ Projektit, kur, dhe pér sa kohé q& nj& veprim i tillé do t& béhej shkak ose do t&
kishte gjasa t& bshej shkak, q& Shogéria Koncesionare t& mos ishte né gjendje t&
plot&sonte detyrimet e saj.

14.2 BASHKEPUNIMI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

14.2.1 Autoriteti Kontraktor i ofron Koncesionarit dhe Shoqérisé¢ Koncesionare
¢do bashképunim t& arsyeshém qé mund t& kérkohet pér realizimin e késaj Kontrate
nga Autoriteti Kontraktor. Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar té ofrojé
ndonjé bashk&punim pér ndregjen e ndonjé shkeljeje t& Kontratés t& shkaktuar nga
Shoqéria Koncesionare ose njé Palé e Koncesionarit.

14.2.2 Autoriteti Kontraktor merr pérsipér q&, gjaté kohézgjatjes sé Kontratés, t&
bgjé pérpjekje t& arsyeshme pér & asistuar Koncesionarin né p&rmbushjen e
detyrimeve t& tij sipas késaj Kontrate dhe né pérputhje me té.

14.2.3 Nése ndonjé veprim, qé kérkohet t& kryhet nga Shoqéria Koncesionare né
bazé t& késaj Kontrate, mund t& kryhet vetém nga Autoriteti Kontraktor dhe/ose
ndonjé Autoritet Pérkatés pérfshiré por pa u kufizuar né devijimin dhe/apo
kufizimin e trafikut n& (i) Rrugé apo (ii) pér né Kantier, Autoriteti Kontraktor bie
dakord qg, pas kérkesés me shkrim & Shoqéris¢ Koncensionare t& ndérmarré hapa
@ tille q& ose ta kryeje veté njé veprim € tille pér llogari t& Shoq
Koncensionare, ose t’i japé Shogéris¢ Koncensionare njé prokuré ose ndonjé t&
drejté tjetér, nése njé gjé e tillé lejohet nga Ligji, pér t& béré t&¢ mundur & Shoqéria
Koncensionare t& kryejé veté njé veprim € tillé. N& vecanti, pér & garantuar
siguriné né rrugé t& Personave t& treté dhe ecuring né koh& t&¢ Punimeve, Autoriteti
Kontraktor do t& marré té gjitha masat q& né bashképunim me Autoritetet Pérkatése
i mundésojé Shoqérisé Koncesionare akses t& pakufizuar (duke pérfshiré aty ku
&shté e mundur dhe né& bashk&punim me Autoritetet Pérkatése. kufizimin e trafikut)
devijimi SH1 né segmentin nga nyja ¢ Milotit deri te kthesa e ish Fabrikés sé letrés
Lezh& dhe ng vazhdim deri te kthesa ¢ Torovicés Lezhé.

143 DERGIMI | AMENDAMENTEVE TE AUTORITETI KONTRAKTOR

Koncesionari i dérgon pér njohje Autoritetit Kontraktor, brenda 30 (tridhjeté) Ditésh Pune nga
nénshkrimi i tyre, kopje t& vértetuara t¢ t& gjitha marréveshjeve, amendamenteve ose
dokumenteve t€ tjera, & cilat ndryshojné ose anullojné njé¢ Dokument t& Projektit, ose t&
ndonjé Marréveshjeje Financimi t€ lidhur nga Koncesionari,ose t& njé Marréveshjeje
Financimi té& lidhur nga Koncesionari, q& nuk &shté e nevojshme t& nénshkruhet nga Autoriteti
Kontraktor dhe ky i fundit nuk &shté palé.

14.4 AMENDAMENTE NE MARREVESHIET E FINANCIMIT

14.4.1 Koncesionari nuk mund t& ndryshojé Marréveshjet ¢ Financimit ose t& pranojé
ndonjé financim tjetér nga ai i parashikuar né Marréveshjet ¢ Financimit ose nga Aksionerét pa
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pélqimin paraprak & Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor né kété rast merr mendimin
paraprak t& ministrisé pérgjegjése pér financat.

14.4.2 Pér t& shmangur ¢do dyshim, ndryshimi i strukturés s¢ financimit & Kontratés nuk
rrit kostot e Autoritetit Kontraktor pértej pagesave t& disponueshmérisé t& parashikuara né
modelin financiar.

144.3 Autoriteti Kontraktor i pérgjigjet ¢do kérkese pér dhénie pélqimi, t&€ béré nga
Koncesionari né pérputhje me kété Klauzolg, brenda 20 (njézet) ditésh pune. Pranimi i njé
financimi tjetér nga ai sipas Marréveshjeve t¢ Financimit, ose nga Aksionerét, pa p&lqimin
paraprak me shkrim t¢ Autoritetit Kontraktor, dhe ¢do ndryshim n& nj&é Marréveshje
Financimi, pér t¢ cilén nuk ka dhéng pélgimin Autoriteti Kontraktor q& mé parg, &shté shkelje
kontrate nga Koncesionari dhe, sipas Klauzolés, nuk ka asnjé efekt ndaj Autoritetit Kontraktor
sipas késaj Marréveshjeje ose Marréveshjes sé Drejtpérdrejté.

144.4 Pavarésisht nga Klauzola, Autoritetit Kontraktor nuk i kérkohet t& japé p&lqimin
e tij pér heqje doré nga njé kusht apo pengesé pér térhegjen e fondeve sipas Marréveshjeve t&
Financimit. Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor pér ¢do hegje dor& nga ndonjé kusht
apo pengesé pér térheqjen e parave brenda 5 (pes€) ditésh pune nga térheqja pérkatése.

145 RIFINANCIMI

14.5.1 Koncesionari i jep Autoritetit Kontraktor, né ¢do koh&, pa vonesé dhe pa pages€,
hollési pér rifinancimin, dhe justifikim pér supozimet mbi té cilat &hté bazuar ai dhe ¢do
material tjetér t& réndésishém rrethanor qé palét e Koncesionarit posedojng.

Rifinancim Kualifikues i cili né asnjé rast nuk do t& sjellé kosto shtesé pér Autoritetin
Kontraktues pértej pagesave t& parashikuara n& modelin financiar. Autoriteti Kontraktor né
kété rast merr mendimin paraprak & ministris¢ pérgjegjése pér financat. Si Autoriteti
Kontraktor ashtu edhe Koncesionari do t& veprojné me mirébesim né lidhje me ¢do
Rifinancim.

/ 1452 Koncesionari merr pélqimin paraprak me shkrim t& Autoritetit Kontraktor pér ¢do

1453 N& rast se ndonjé ndryshim i njé Marréveshje Financimi, jo pér arsye
Koncesionarin, &shté njé Rifinancim Kualifikues, Koncesionari do t& njoftojé Autoritetin
Kontraktor pér termat dhe kushtet e Rifinancimit si¢ parashikohet né pikén mé sipér. Pasi
Autoriteti Kontraktor vihet né dijeni nga Koncesionari pér ndryshimin ¢ Marréveshjes sé
Financimit, ai ka t& drejté t& japé apo té refuzojé pélqimin pér ndryshimet ¢ ndodhura.
Autoriteti Kontraktor né kété rast merr mendimin paraprak t& ministrisé pérgjegjése pér
financat.

Neni 15 PERFAQESUESIT E PALEVE
15.1 PERFAQESUESI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

15.1.1 Pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor &hté njé Person i autorizuar pér t&
pérfagésuar Autoritetin Kontraktor né lidhje me realizimin e késaj Kontrate.

1512 Pérfaqésuesi i Autoritetit Kontraktor mund t& jeté kreu i njésise s& zbatimit
t& Projektit, q& krijohet nga Autoriteti Kontraktor dhe ushtron funksionet e saj deri
né pérmbushjen e kushteve paraprake t€ késaj Kontrate, ose njé Person tjetér q&
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caktohet nga Autoriteti Kontraktor né bazé t& kétij Neni.

15.1.3 Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t& zévendésojé Pérfagésuesin e tij, pér t&
cilin njofton me shkrim Shogériné Koncesionare.

15.1.4 Veprimet ose udhézimet e Pérfaqésuesit & Autoritetit Kontraktor, pér aq sa
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime t& Autoritetit Kontraktor,
pérvegse kur Autoriteti Kontraktor ¢ njofton Shoqéring Koncesionare paraprakisht
qé njé veprim ose udhézim i caktuar nuk &shté veprim ose udhézim i Autoritetit
Kontraktor.

15.1.5 Cdo kérkesé pér t'i dh&né informacion ose dokumente Autoritetit
Kontraktor, sipas Kontratés, &shté njé kérkesé q&¢ dokumente t& tilla t'i béhen t&
njohura Pérfaqésuesit t& Autoritetit Kontraktor, pérvegse kur Autoriteti Kontraktor
e vé né dijeni Shoqéring Koncesionare pér njé Person tjetér ose institucion t& cilit i
duhen dérguar dokumente t& tilla.

15.2 PERFAQESUESI I SHOQERISE KONCESIONARE

15.2.1 Pérfaqésuesi i Shoqérisé Koncesionare &shté njé Person i autorizuar pér té
pérfagésuar Shogéring Koncesionare né lidhje me zbatimin e k&saj Kontrate.

1522 Shogéria Koncesionare mund ta zévendésojé Pérfaqésuesin e saj, duke i dérguar njé
njoftim me shkrim Autoriteti Kontraktor t& paktén 10 (dhjet€) Dité Pune mé pérpara.

1523 Veprimet ose udhézimet e Pérfagésuesit t&¢ Shoqérisé Koncesionare, pér aq sa ato
parashikohen kétu, konsiderohen veprime ose udhézime t& Shoqéris¢ Koncesionare,
pérvegse kur Shoqéria Koncesionare e njofion Autoritetin Kontraktor g& njé veprim ose
udhézim i caktuar nuk &shté veprimi ose udhézimi i saj.

KREU 2
PRONA

Neni 16 PRONESIA DHE PERDORIMI I PRONES

16.1 TERRITORI I PROJEKTIT

16.1.1 Autoriteti Kontraktor deklaron se do t& ndérmarré masat ¢ nevojshme pér té qené
poseduesi i ligishém i tokés s& Territorit t& Projektit ku shtrihet Rruga, si dhe do t'i
Dorézojé Territorin e Projektit Shoqérisé Koncesionare, pérpara Datés sé Fillimit t&
Zbatimit t& Kontratés. Pavarésisht pércaktimit né kété paragraf, Autoriteti Kontraktor do ta
lejojé Shogéring Koncesionare qé t& futet né t& gjitha pjesét e Territorit t& Projektit, me
qéllim pér & kontrolluar kushtet, duke filluar nga data e nénshkrimit t& Kontratés.

16.1.2 Autoriteti Kontraktor garanton se Territori i Projektit do t'i Dorézohet Shoqérisé
Koncesionare i liré nga ¢do barré apo té drejta té paléve t& treta. N& pérputhje me Nenin
7.3, ¢do shkelje nga Autoriteti Kontraktor i késaj dispozite ose ekzistenca e té drejtave té t&
tretéve, do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg
e veg ose sé bashku.
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16.1.3 Autoriteti Kontraktor i jep mundési Shoqérisé Koncesionare t& hyjé e t& dal¢ né
Territorin e Projektit dhe e lejon ta pérdoré até territor, pa e penguar gjaté gjithé
kohézgjatjes sé Kontratés.

16.1.4 Pronésia apo t& drejtat ¢ tjera ndaj té gjitha pjeséve & Territorit t& Projektit i
pérkasin Autoritetit Kontraktor. Autoriteti Kontraktor pranon qg, gjaté gjithé kohézgjatjes
sé Kontratés, t& mos transferojé t& mos heqg Territorin e Projektit a ndonjé pjesé té tij, apo
ndonjé interes né t&, pérvegse né pérputhje me kété Kontraté.

16.1.5 Kostot dhe shpenzimet e Dorézimit t& Territorit t& Projektit dhe dhénia e Té
Drejtave t& Koncesionarit pérballohen nga Autoriteti Kontraktor. Autoriteti Kontraktor
&shté dakord se ¢do kosto, dém, pengesé apo vonesé né zbatimin e késaj Kontrate nga ana
¢ Koncesionarit, pasi vértetohet nga ana e Inxhinierit t& Pavarur, pér arsye qé lidhen me
Shprongsimet apo marrjen né kontroll t& Territorit t& Projektit, nga Autoritetet Pérkatése
ose palét e treta do t& jeté njé Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, pérveg rasteve
kur kjo vones& éshté shkaktuar nga veprimet apo mosveprimet me faj t& Shoqérisé
Koncesionare.

16.1.6 Né Datén e Pérfundimit t¢ Kontratés, Shoqéria Koncesionare i kthen Autoritetit
Kontraktor t& gjith& Territorin e Projektit, né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate.

16.1.7 Territori i Projektit nuk pérdoret nga Shogéria Koncesionare pér ndonjé géllim
tjetér, t& ndryshém nga ¢ka parashikohet né kété Kontrate duke respektuar kérkesat e
zbatueshme té Ligjit dhe kushtet e késaj Kontrate.

.1.8 Té gjitha shpenzimet apo Taksat (nése mund t& keté t¢ tilla), pér regjistrimin e
pronésisg, apo t& pérdorimit t& Territorit & Projektit n& Zyrat Vendore t€ Regjistrimit t&
Pasurive t& Paluajtshme (ZVRPP) dhe/ose kosto t& tjera & rrjedhin nga aktet ligjore apo
nénligjore né lidhje me regjistrimin e prongsisé sé késaj toke apo pérdorimin e saj, do t&
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor.

16.2 PIKAT E SHERBIMEVE PERGJATE RRUGES

16.2.1 Pérpara Datés s¢ Fillimit t¢ Zbatimit t& Kontratés, Autoriteti Kontraktor pércakton
se cilat hapésira pér Vendpushime apo pika shérbimesh (si dhe cilat pika shérbimesh) do &
vazhdojné t& funksionojné dhe cilat do t& higen;

16.2.2 Autoriteti Kontraktor bashképunon me institucionin pérkatés pér hegjen/shémbjen e
ndonjg pike shérbimi dhe pér kompensimin e pronaréve/poseduesve té tyre;

16.2.3 Duke filluar nga Data e Hyrjes né Fugqi, Autoriteti Kontraktor, pasi konsultohet pér
pjesén teknike me Shogéring Koncesionare, pércakton zonat pér krijimin e pikave t&
shérbimit ose t& Vendpushimeve. Autoriteti Kontraktor do t& diskutojé mé& paré me
Shogéring Koncesionare para vendimit pér hapjen e Vendpushimit ose dhénies s& lejes pér
pikat e shérbimit dhe duhet t& marré paraprakisht pglqimin e tij teknik. Kur Vendpushimet
ose pikat e shérbimit, pengojné Shoqéring Koncesionare pér té pérmbushur detyrimet e saj,
ose pér ushtrimin ¢ t& drejtave sipas késaj Kontrate, Shogéria Koncesionare do t& njoftojé
Autoritetin Kontraktor pér kété fakt. Nése Autoriteti Kontraktor e miraton krijimin e pikés
s& shérbimit apo Vendpushimit pavarésisht nga njoftimi i Shogéris¢ Koncesionare, dhénia
e njé lejeje té tillé nga Autoriteti Kontraktor, do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak
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Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé bashku.
16.3 TRUALLI SHTESI DHE TRUALLI EKSTRA

16.3.1 Nése Shogéria Koncesionare kérkon ndonjé Truall Shtesé pér Territorin e Projektit,
me qéllim pérmbushjen ¢ ndonjérit prej detyrimeve t& saj sipas késaj Kontrate, truall i cili
mé pas béhet pjesé e Rrugés, pér aq sa Inxhinieri i Pavarur vérteton se njé Truall i till§
Shtesé kérkohet nga Shoqéria Koncesionare pér plotésimin e detyrimeve t¢ saj sipas késaj
Kontrate, (dhe se detyrimet pérkatése nuk mund té respektohen pérmes pérdorimit vetém t&
Territorit & Projektit, ose t& tokés q& aktualisht zotérohet nga Shteti), atéheré Autoriteti
Kontraktor e ofron njé toké t& tillé shtesé sa mé shpejt qé t& jeté praktikisht e mundur. Té&
gjitha kostot e kérkuara gjaté procesit t& pérftimit t& Truallit Shtesé me ané t&
Shpronésimeve do t& paguhen nga Autoriteti Kontraktor.

16.3.2 Me Dorézimin e Truallit Shtes¢ te Shoqgéria Koncesionare, trualli do t&
konsiderohet pjesé ¢ Territorit t& Projektit pér t& gjitha qéllimet e késaj Kontrate.

16.3.3 Me marrjen e té drejtave ose miratimit pér & pérdorur Truallin Shtesé nga Shoqgéria
Koncesionare, t& drejtat ose njé pérfitim i tillé pér t& pérdorur Truallin Shtesg, i cili i
mbetet Shoqérisé Koncesionare deri né Datén e Pérfundimit & Kontratés, do t'i
transferohen Autoritetit Kontraktor né Datén e Pérfundimit t&€ Kontratés.

16.3.4 Kur Shogéria Koncesionare kérkon té pérdoré pérkohésisht Truall Ekstra, pérveg
Territorit & Projektit dhe Truallit Shtes¢, me qéllim pérmbushjen e ndonjérit prej
detyrimeve (& saj, sipas k&saj Kontrate, pér aq sa Inxhinieri i Pavarur vérteton se njé Truall
i tille Ekstra kérkohet pér plotésimin e detyrimeve t& saj sipas késaj Kontrate, (dhe se
detyrimet pérkatése nuk mund t& respektohen pérmes pérdorimit vetém té Territorit t&
Projektit, ose t& tokés q¢ aktualisht zotérohet nga Shteti, apo Truallit Shtesg). Autoriteti
Kontraktor kryen procedurén ¢ marrjes n& pérdorim t& pérkohshém t& kétij Trualli Ekstra
sipas legjislacionit n& fuqi pér Shprongsimet. Kostot pérkatése pér truallin ekstra do &
pérballohen nga Shogéria Koncesionare.

KREU 3
NDERTIMI

Neni 17 TERRITORI 1 PUNIMEVE TE PROJEKTIT DHE KUSHTET E TOKES

17.1 INSPEKTIMI [ TERRITORIT TE PROJEKTIT

17.1.1 Pa cénuar pérfitimet (t& drejtat) e Shogérisé Koncesionare sipas késaj Kontrate,
Shoggria Koncesionare garanton se:

a) Aq sa ishte ¢ mundur ka inspektuar dhe kontrolluar Territorin e Projektit dhe
mijediset pérreth dhe, sipas rastit, t& gjitha strukturat q& gjenden né& gjithé
hapésirén e Territorit t& Projektit ose q& synohet t& pérdoren p&r ndértimin ¢
ndonjé tuneli;

b) aq sa éshté e mundur, duke marré né konsideraté dhe pérdorur kujdesin e
zakonshém profesional si dhe metodat profesionale t& zbatueshme né Shqipéri,
&shté njohur dhe ka marré dijeni pér (i) natyrén e kushteve klimatike,
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hidrologjike, gjeologjike. ekologjike, mjedisore dhe t& pérgjithshme t& Territorit
t& Projektit dhe rrethinat e tij, (ii) natyrén e tokés dhe néntokés, duke pérfshiré
¢ gjitha kushtet nénsipérfagésore (jii) formén dhe natyrén ¢ Territorit t&
Projektit, (iv) rrezikun e démtimit apo t& démit ndaj pronave prané tij. apo
rreziget q& prekin Territorin e Projektit dhe pronarét ¢ pronave t& tilla, (v)
natyrén e materialeve (natyrale ose jo) qé do t& gérmohen, dhe (vi) natyrén ¢
Projektit, punén, impiantet dhe materialet ¢ nevojshme pér Projektin.

17.1.2 Autoriteti Kontraktor nuk &shté pérgjegjés para Shoqérisé Koncesionare pér ndonjé
pasaktési, mosveprim, papérshtatshméri pér ndonjé qéllim, apo pér pamjaftueshméri t&
ndonjé lloji, cilado qofté, t& ndonjé vrojtimi topografik, q&é Autoriteti Kontraktori i paraget
dhe i vendos né dispozicion apo i miraton Shoqéris¢ Koncesionare, kur konstatimi i kétyre
mangésive me efekte negative ndaj Shoqérisé Koncesionare do t€ ishte lehtésisht i
mundshém pér t'u evidentuar nga Koncesionari/Shoqéria Koncesionare duke ushtruar
kujdes t& zakonsh&m profesional si dhe ng respekt & Praktikave t& Mira t& Industrisé.

17.13 Pavarésisht nga ¢do parashikim i ndryshém né kété Kontraté, Koncesionari apo
Shoggéria Koncesionare nuk do t€ jeté pérgjegjés pér démtime, Defekte, riparime dhe vonesa né
zbatimin e Punimeve, té cilat kang ardhur si rezultat i:

a) Ngjarjeve t& Forcés Madhore g& jané marré pérsipér nga Autoriteti Kontraktor,
apo

b) ndryshimeve té& projektit gjaté periudhés s¢ zbatimit & punimeve t& kérkuara nga Autoriteti
Kontraktor.

17.1.4 Né raste (€ situatave té tilla 1& parashikuara nga paragrafi mé sipér. pas aprovimit nga
Inxhinieri i Pavarur, ¢do vonesé apo kosto p&r Shoqéring Koncesionare, e cila vjen si pasojé e
kétyre ngjarjeve dhe elementeve do t& konsiderohet, sipas rastit, si Shkak Lehtésimi dhe/ose
Shkak Kompensimi, veg e veg ose s& bashku.

Neni 18 “OBJEKTET ARKEOLOGJIKE” OSE “OBJEKTET E TRASHEGIMISE
KULTURORE”

18.1 N& rastin e zbulimit t& ndonjé Objekti Arkeologjik ose Objekti Trashégimie
Kulturore né Territorin e Projektit, pas datés né t€ cilén Autoriteti Kontraktor i ka Dorézuar
Shogérisé Koncesionare Territorin e Projektit, apo né raste kur gérmimi pér Objekte
Arkeologjike ose Objekte t& Trashégimisé Kulturore ka filluar pérpara nénshkrimit t& késaj
Kontrate dhe nuk &shté pérfunduar n& kohén e dorézimit t& Territorit t& Projektit, Shoqéria
Koncesionare, sipas rastit:

18.1.1 Njofton menjéheré& Autoritetin Kontraktor si dhe Autoritetet e tjera Pérkatése si dhe
ndérmerr té gjitha hapat e nevojshém q& i kérkohen nga Ligji njé operatori qé kryen
punime né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objektet e Trashégimisé Kulturore;

18.1.2 Ndérmerr hapa té tillé q¢ mund t& kérkohen me Ligj nga gdo Autoritet Pérkatés, t&
cilét mund té pérfshijné ndérprerjen dhe moskryerjen ¢ Punimeve & mund t& pengojné
gérmimet e Objektit Arkeologjik ose Objektet e Trashégimis¢ Kulturore, ose q&¢ mund t&
kené ndonjé pasojé mbi Objektin Arkeologjik ose Objektet ¢ Trashégimis¢ Kulturore né
ndonjé ményré; dhe
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18.1.3 Ndérmerr t& gjitha hapat e arsyeshém pér té ruajtur Objektin Arkeologjik ose
Objektet e Trashégimisé Kulturore né t& njéjtin pozicion dhe gjendje né t& cilén jang gjetur.

18.2 MOS SHKAKTIMI I VONESAVE

18.2.1 Shogéria Koncesionare bén & gjitha pérpjekjet e arsyeshme qé té sigurojé qé ajo
apo Nénkontraktorét e saj, pérgjegjés pér Punimet, t& béjné t& gjitha pérpjekjet pér t& béré
& mundur g& t& mos jeté e nevojshme t& kérkohet zgjatja e periudhés pér pérfundimin ¢
Punimeve (duke riorganizuar Programin ose né ndonjé ményré tjetér), si rezultat i
gérmimeve né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objekte t& Trashégimisé Kulturore té
zbuluara pérpara ose gjaté Punimeve.

18.2.2 Nése ndodh ndonjé vonesé né kryerjen e Punimeve si rezultat i gérmimeve pér
zbulimin ose largimin e Objektit Arkeologjik ose Objekteve t& Trashégimisé Kulturore, ose
1€ ndonjé pune tjetér t& nevojshme t& kryer né lidhje me Objektin Arkeologjik ose Objektet
e Trashégimisé Kulturore t& zbuluara ose pérpara dorézimit t& Territorit t& Projektit (kur
njé puné e tillé nuk éshté pérfunduar pérpara dorézimit & Territorit t& Projektit), ose q&
&shté zbuluar pas dorézimit t& Territorit t& Projektit, atéher& Shoqéria Koncesionare ka t&
drejté & pérfitojé njé Shkak Lehtésimi. Nése vonesa éshté mé shumé sesa 30 (tridhjeté)
Dité Pune, atéheré kjo vonesé do t& pérbgjé Shkak Kompensimi.

183 MBIKQYRJA/MONITORIMI DHE PLANI I VEPRIMIT

18.3.1 Autoritetet Pérkatése si dhe ¢do Person qé vepron né emér t& secilit prej tyre, ka t&
drejté t& hyjé dhe t€ dalg né Territorin e Projektit pér qéllimet e hetimit p&r ndonjé objekt t&
pércaktuar sipas Nenit 17, duke e njoftuar me shkrim Koncesionarin t& paktén 2 (dy) Dité
Pune pérpara. Nése autoritetet si mé lart kané formuluar njé plan pér t& trajtuar Objektin
Arkeologjik apo Objektet e Trashégimisé Kulturore dhe/ose ¢do gérmim t& lidhur me &,
Shogéria Koncesionare merr pérsipér qé t'u japé ndihmén e nevojshme dhe financiarisht t&
arsyeshme pér ta zbatuar até. Autoriteti Kontraktor si dhe Autoritetet Pérkatése dhe
Personat e autorizuar prej tyre, do t& veprojné dhe do t& bé&jné ¢do pérpjekje qé t& mos e
pengojné Shoqériné Koncesionare né realizimin ¢ pérmbushjes sé detyrave té saj, sipas
késaj Kontrate.

183.2 Shogéria Koncesionare do té& respektojé kushtet e ¢do vendimi t& ¢do Autoriteti
Pérkatés, né lidhje me Objektet Arkeologjike apo Objektet e Trashégimisé Kulturore.
Gérmimet do t& kryhen nén mbikéqyrjen dhe me pjesémarrjen e Autoritetit Kontraktor, si
dhe & ¢do Autoriteti Pérgjegjés ose té ¢do Personi q& vepron né emér t& tyre.

184 PRONESIA E OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE OSE OBJEKTEVE TE
TRASHEGIMISE KULTURORE

Té gjitha Objektet Arkeologjike ose Objektet e Trashégimisé Kulturore jang prong
e Republikés s& Shqipérisé.

Neni 19 KERKESAT MJEDISORE DHE PELQIMET E NEVOJSHME

19.1 Gjaté kohézgjatjes s¢ Kontratés Shoqéria Koncesionare do té veprojé né& pérputhje
& ploté me kérkesat e lejeve mjedisore t&é dhéna dhe Ligjit né fuqi.
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19.2 REHABILITIMI

19.2.1 10 (dhjet€) Dité Pune pérpara fillimit t¢ Punimeve, Palét do t& nénshkruajné njé
procesverbal konstatimi (q¢ mund & pérmbajé apo t'i referohet dhe dokumentacionit
audioviziv) pér gjendjen ¢ Territorit t& Projektit (“Procesverbali i Konstatimit™).

19.22 Shogéria Koncesionare merr pérsipér qé, pas pérfundimit t&¢ Punimeve, t&
rehabilitojé pjesén e Territorit t& Projektit qé nuk &shté objekt i kétij koncesioni (& till¢ si
zonat me instalime, zonat ku jané vendosur pajisjet, instrumentet e nevojshme pér
realizimin e Punimeve dhe gdo zong tjetér t& pérdorur nga Koncesionari mé paré), duke i
kthyer ato né gjendje t& méparshme sipas Proces-Verbalit t& Konstatimit.

19.3 LEJET EKZISTUESE DHE MIRATIMET E NEVOJSHME TE AUTORITETIT
KONTRAKTOR

19.3.1 Autoriteti Kontraktor i miraton Shoqérisé Koncesionare t& gjitha lejet dhe
miratimet e nevojshme t& Autoritetit Kontraktor, t€ cilat disponohen dhe jané kompetencé
e Autoritetit Kontraktor, dhe bén t& gjitha pérpjekjet q¢ Autoritetet Pérkatése t& bgjné t&
njgjtén gjé me lejet dhe miratimet q& jané n& kompetencé té kétyre autoriteteve, menjéherg
pas aplikimit & Shoqérisé Koncesionare, me qéllim qé kjo e fundit t¢ fillojé dhe pérfundojé
Punimet né p&rputhje me Projekt Zbatimin.

19.3.2 NE rastin kur Autoriteti Kontraktor apo njé Autoritet Pérkatés nuk e jep n& kohén e
duhur lejen ose miratimin e nevojshém, me qéllim fillimin dhe vazhdimin e Punimeve né
pérputhje me Projekt Zbatimin, atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak
Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, ve¢ e veg ose s& bashku, pérveg rasteve kur
Shoqgria Koncesionare nuk ka pérmbushur kérkesat dhe formalitetet ligjore pérkatése.

19.3:3 NE rastin kur njé leje ekzistuese ose miratimi i nevojshém i Autoritetit Kontraktor
apo i njé Autoriteti Pérkatés hiqet, revokohet, ndryshohet (jo me kérkesé t& Shoqérisé
Koncesionare), pezullohet ose ndryshe deklarohet e pavlefshme, pér shkak t& njé veprimi
t& gabuar ose t& njé mosveprimi q& nuk ka ardhur si rrjedhojé e veprimeve dhe/apo
mosveprimeve t& Shoqérisé Koncesionare, atéheré kjo do t& konsiderohet sipas rastit si
Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose s& bashku.

19.3.4 Autoriteti Kontraktor do t& jet¢ pérgjegjés pér aplikimin dhe marrjen e t& gjitha
lejeve ge dalin né emér dhe pér llogari t€ tij. Dokumentacioni ndihmés pér kéto aplikime
pérgatitet nga Shogéria Koncesionare. Shogéria Koncesionare do t& jeté pérgjegjése pér
aplikimin dhe pérmbushjen e ¢ gjitha kérkesave dhe formaliteteve ligjore q& duhen pér
marrjen e t& gjitha lejeve dhe miratimeve shtesé (nése duhen ¢ tilla pas lejeve dhe
miratimeve fillestare) t& nevojshme prané Autoritetit Kontraktor apo Autoriteteve
Pérkatése, vetém né rastet kur aplikimi dhe/ose marrja e kétyre lejeve apo miratimeve
shtesé behet né emér dhe pér llogari t& Shoqérisé Koncesionare, ose dokumentacioni shtesg
duhet t& paraqitet edhe né emgr t& Shoqérisé Koncesionare. Autoriteti Kontraktor garanton
dhe anagazhohet se do t& b&jé ¢do pérpjekje pér t& mbeshtetur Shoqéring Koncesionare né
marrjen e t€ gjitha lejeve dhe miratimeve t& nevojshme, si dhe do t& bgjé t& gjitha
pérpjekjet pér té siguruar qg, né varési & pérmbushjes nga ana e Koncesionarit té ¢ gjitha
kérkesave dhe formaliteteve ligjore, lejet t& léshohen dhe miratohen nga ana e Autoriteteve
Pérkatése. Né rastin kur lejet apo miratimet shtes¢ jepen né emér dhe pér llogari t&
Autoritetit Kontraktor, atéheré Shogéria Koncesionare &shté pérgjegjése pér pérgatitjen e
kerkesave t& nevojshme q& Autoriteti Kontraktor t& aplikojé pér marrjen e kétyre lejeve dhe
miratimeve. Né rast (& vonesave né zbatimin e detyrimeve t& Shoqérisé Koncesionare sipas
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késaj Kontrate, t& shkaktuara si pasojé e mos dhénies apo vonesave t& I&shimit t& lejeve
dhe miratimeve nga Autoritetet Pérkatése apo Autoritetit Kontraktor, jo pér faj t&
Shoqérisé Koncesionare, atéheré kéto vonesa mund t& pérb&jné njé Shkak Leht&simi dhe
né rast & kostove t& shtuara, Shkak Kompensimi.

Neni 20 DOKUMENTACIONI I PROJEKTIT

20.1 PROJEKT IDEJA

20.1.1 Shoqérisé Koncesionare i jané véné né dispozicion nga Autoriteti Kontraktor
gjurma dhe informacione t& tjera né lidhje me Projektin (“Projekt Ideja™). Projekt
Ideja &shté pjesé e Dokumentacionit t& Tenderit. Shoqéria Koncesionare ka t& drejté t'i
modifikojé Skicat e Ndértimit e t& Projektimit gjaté hartimit t& Projekt Zbatimit ne
perputhje me standardet shqiptare dhe normativat evropiane t& pérditésuara.

20.1.2 Projekti i hollésishém pérfundimtar do t& konsiderohet n& kété Kontraté si Projekt
Zbatimi (n& vijim “Projekt Zbatimi™), dhe do t& béhet pjesé integrale e késaj Kontrate.
N& rast t& njé mospérputhje me Projekt Idené ka pérparési Projekt Zbatimi i miratuar.
Né cdo rast projekti i zbatimit duhet t& pérmbajé, ndérmjet € tjerave dhe projektin e
detajuar te tunelit me dy tuba sipas kategorise se rruges.

20.1.3 Shogéria Koncesionare harton Projekt Zbatimin dhe siguron g& t& gjitha Skicat e
Ndértimit t& hollésishme pérfundimtare t& projektimit n& kuadér t& Projekt Zbatimit t&
jené né pérputhje me kérkesat e Autoritetit Kontraktor dhe Autoriteti Pérkatés
pérgjegjés pér rrugét si dhe rregullave t& pércaktuara né legjislacionin pérkatés pér
projektimin, pérfshiré Rregullin Teknik 2015 t& projektimit dhe t& zbatimit t& rrugéve
dhe ¢do standart tjetér né fugi, shqgiptar apo europian, né mungesé t& tij. Projekti i
zbatimit pervec veprave te medha te artit, urat, etj duhet t& pérmbajé tunelin me dy tuba
lidhjet e tyre, dy portalet né hyrje dhe dalje, né zbatim t& legjislacionit ng fuqi pér
tunelet rrugore dhe né perputhje me standardin dhe kategoring e rrugés (A) qg do t&
ndértohet. Shogéria Koncesionare e dorézon Projekt Zbatimin tek Autoriteti Kontraktor
brenda 6 (gjashté) Muajsh nga Data e Hyrjes né Fugqi t& Kontratés. Pas kryerjes s&
oponencés teknike nga institucionet pérgjegjése t& ngarkuara me ligj dhe akte
nénligjore, Autoriteti Kontraktor e dérgon pér shqyrtim dhe miratim Projektin tek
Autoriteti Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, i cili duhet té shprehet né lidhje me projektin
e propozuar brenda 20 (njézet) Ditéve Pune dhe pas miratimit nga ky autoritet,
Autoriteti Kontraktor njofton Shoqériné Koncesionare pér vendimin e kétij t& fundit.

20.1.4 Shogéria Koncesionare harton Projekt Zbatimin né ményré t& tillgé q& & jeté né
pérputhje me Projekt Idené, specifikimet teknike, ofertén e tij, deklaraten ¢ dates
18.3.2019 si dhe standardet e pércaktuara né Dokumentacionin e Tenderit dhe me kete
kontrate Autoriteti Kontraktor angazhohet maksimalisht dhe bén pérpjekjet pér marrjen
e t& gjitha lejeve t& nevojshme dhe miratimet pérkatése pér Projekt Zbatimin.

20.1.5 Cdo dokumentacion i Projekt Zbatimit i krijuar nga Shogéria Koncesionare né
kuadér & njé skice t& hollésishme pérfundimtare t& projektimit i dorézohet Autoritetit
Pérkatés kompetent pér miratim. Autoriteti Kontraktor b&n komentet e tij pér
Dokumentacionin ¢ Projekt Zbatimit, nése ka, dhe i komunikon ato tek Shogéria
Koncesionare brenda 20 (njézet) Ditésh Pune nga dorézimi. Komentet e Autoritetit
Kontraktor lidhen vetém me rastet kur Projekt Zbatimi nuk &shté né pérputhje me
kérkesat ¢ Dokumentacionit t& Tenderit, me pérmbajtjien ¢ Dokumentave t& Ofertés
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fituese té paragitur nga Koncesionari, si dhe Ligjin dhe me standartet teknike né fugi.

20.1.6 N& rastin kur Autoriteti Kontraktor paraqet komente, atéheré brenda 5 (pes¢) Ditéve
Pune nga marrja e tyre Palét takohen pér t& diskutuar mbi komentet e paraqitura.
Shoggéria Koncesionare ka afat 20 (njézet) Dité Pune pér t& rregulluar Projekt Zbatimin
né pérputhje me komentet dhe pér t'a dorézuar Projekt Zbatimin e rregulluar tek
Autoriteti Kontraktor. Pas dorézimit nga ana e Shoqérisé¢ Koncesionare, Autoriteti
Kontraktor ka njé afat 10 (dhjet€) Dité Pune nga Data e Dorézimit t& Projekt Zbatimit,
pér t& miratuar kété t€ fundit. N& rast se Autoriteti Kontraktor nuk shprehet brenda njé
afati prej 10 (dhjet&) Ditésh Pune, atéheré kjo do t& pérbéjé Shkak Lehtésimi.

Neni 21 NDERTIMI

21.1 Shoqgria Koncesionare do t'i kryejé Punimet n& pérputhje me afatin e pércaktuar
né Dokumentacionin e Tenderit, Dokumentacionin e Ofertés si dhe n& pérputhje me
Standartin e pércaktuar nga Autoriteti Kontraktor, pérveg rasteve té shtyrjeve t& afateve
qé& mund t& ndodhin né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate.

212 Volumet periodike t& Punimeve té kryera gjaté periudhés sé afatit t& pércaktuar pér
ndértimin, operimin dhe mirémbajtjen ¢ Rru; si dhe dokumentacioni i ruajtur nga
Shoggria Koncesionare né lidhje me to, do t& shérbejné vetém pér qéllim deklarimi dhe
orientues dhe nuk do t& shérbejné si referencé pér pagesat. Situacionet e Punimeve &
kryera q& do t& hartohen nga Shogéria Koncesionare, do t& certifikohen nga Inxhinieri i
Pavarur ng baza Mujore.

21.3 Ndértimi do t& pérfshijé ndértimin e rrugés (standarti kategoria “A”) ndértimin ¢
tunelit me dy tuba sipas specifikimeve teknike né ofertén e ofertuesit fitues si dhe
deklaratés sé tij t& datés 18.3.2019, dy portalet né hyrje dhe dalje si dhe lidhjet ¢ dy
tubave pranuar nga Autoriteti Kontraktues dhe autoriteti pergjegjes pér rrugét, kjo né
pérputhje t& ploté me kérkesat ¢ projektimit, standardet shqiptare dhe normativat
evropiane t& pérditésuara pér ndértimin e rrugéve, tuneleve.

214 Shogéria Koncesionare do t& kryejé dhe pérfundojé Punimet:

21.3.1 N& varési t& ndryshimeve qé mund t& ndodhin né bazé t& dispozitave &
Kontratgs, n& pérputhje me afatet e propozuara né Dokumentat e Ofertés dhe né
Projekt Zbatimit;

21.3.2 N¢ pérputhje me dispozitat e k&saj Kontrate, kérkesat, Standardet e
Autoritetit Kontraktor, propozimet e tij p&r Punimet dhe Praktikat e Mira t&
Industris¢ dhe Dokumentacionin e Tenderit;

21.3.3 N& ményré & tillé q& mund t& sigurojé marrjen e lejeve t& shfrytézimit né
lidhje me zbatimin ¢ Projekt Zbatimit dhe ndértimit t&¢ Rrugés, jo mé voné se
data pérfundimtare e lejes s¢ shfrytézimit:

21.3.4 Duke pérdorur ekskluzivisht materiale dhe pajisje pér Punimet, t€ cilat jang
zgjedhur profesionalisht bazuar n& Praktikat ¢ Mira t& Industrisé né pérputhje me
kérkesat dhe Standardet e Punimeve t& Autoritetit Kontraktor dhe Ligjit shqiptar
né fugi: dhe
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21.3.5 Duke béré té gjitha pérpjekjet q&¢ punémarrésit dhe sipérmarrésit e tij
(pérfshiré Nénkontraktorét), gjaté kohés q& jané & pranishém né& Territorin ¢
Projektit, t& kryejng Punimet né pérputhje me rregullat e sigurimit teknik né
puné si dhe Ligjin né fuqi.

215 PERMBYLLJA FINANCIARE

21.4.1 Shoqérisé Koncesionare i kérkohet qé t& kryejé Pérmbylljen Financiare jo mé voné
se afati i pércaktuar né Nenin 7 pas Datés s& Hyrjes né Fuqi té késaj Kontrate. Autoriteti
Kontraktor sipas gjykimit té tij t& arsyeshém mund té bjeré dakord ta zgjasé kété periudhé,
pas njé propozimi me shkrim nga Koncesionari.

2142 Nése Shoqéria Koncesionare nuk arrin t& sigurojé financimin ¢ nevojshém,
pérvegse kur njé mospérmbushje ¢ tillé &shté shkaktuar nga njé veprim ose mosveprim i
Autoritetit Kontraktor apo i njé Autoriteti P&rkatés, apo njé ndryshim pérkeqésues
thelbésor qé prek tregjet financiare, atéheré kjo Kontraté pérfundon me efekt t&
menjéhershém dhe:

a) Asnjéra Palé nuk i detyrohet Palgs tjetér ndonjé pagesé né lidhje me njé pérfundim t€ tillg;
b) Autoriteti Kontraktor do t& mbajé Garanciné e Kontratés; dhe

¢) Shoqéria Koncesionare &shté plotésisht pérgjegjése pér t& gjitha kostot e largimit t&
pajisjeve nga Territori i Projektit apo t& gjitha kostot e tjera qé mund t’i lindin.

2143 NE rast se Shoqéria Koncesionare nuk arrin & sigurojé financimin ¢ nevojshém si
pasojé e njé veprimi ose mosveprimi t&é Autoritetit Kontraktor apo njé Autoriteti Pérkatés,
atéheré ky i fundit zhbllokon Garanciné e Kontratés. Kjo klauzolé nuk pérjashton té drejtén
e Shogérisé Koncesionare pér té pretenduar démshpérblim pér démet ¢ pésuara.

21.6 INXHINIERI | PAVARUR

21.5.1 Autoriteti Kontraktor, jo m& voné se 30 (tridhjet€) dit& kalendarike nga Data e
Hyrjes né Fugqi, do t& pérgatisé dokumentacionin e tenderit q& kérkohet pér pérzgjedhjen e
Inxhinierit t& Pavarur. Njé dokumentacion i till¢ do t& p&rmbajé por nuk do té kufizohet
me:

a) Objektin e punés s¢ Inxhinierit t& Pavarur, i cili do t& bazohet né até
qé pérmbahet né Shtojcén 8;

b) Kriteret, mbi t& cilét do t& pérzgjidhet Inxhinieri i Pavarur; dhe

c) Termat ky¢ t& kontratés pér emérimin dhe detyrat ¢ Inxhinierit t&
Pavarur, sipas detyrave kyg, t& pércaktuara né Shtojcén 8.

2152 Autoriteti Kontraktor e kontrakton Inxhinierin e Pavarur brenda 6 (gjasht&) Muajsh
nga Data e Hyrjes né Fuqi e késaj Kontrate dhe pérzgjedhja e tij béhet né pérputhje me
Ligjin shqiptar pér Prokurimet Publike. Kontrata fillestare ¢ Inxhinierit t& Pavarur béhet
pér njé kohé deri né mbarim & Periudhés s¢ Pérgjegjésisé pér Defektet ¢ Punimeve
(periudha e garancisé s& Punimeve sipas parashikimeve té késaj Kontrate). Mé pas, ¢do
Kontraté e Inxhinierit t& Pavarur duhet t& jeté & paktén pér nj& periudh& maksimale q&é
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parashikon legjislacioni shqiptar pér prokurimet publike.
2153 Inxhinieri i Pavarur duhet té ket& pérvojé né Projekte t& ngjashme me kété Projekt.

2154 Inxhinieri i Pavarur i kryen detyrimet e tij né pérputhje me dispozitat e Kontratés s&
Inxhinierit & Pavarur t& lidhur midis tij dhe Autoritetit Kontraktor, né pérputhje me
Shtojcén 8 t& késaj Kontrate.

21.55 Kontrata e Inxhinierit t& Pavarur pérmban (ndér té tjera) kushtet e méposhtme:

a) Kostot e lindura né lidhje me pérzgjedhjen, emérimin dhe punén e Inxhinierit t& Pavarur
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor;

b) Inxhinieri i Pavarur i plotéson detyrimet e tij p&r raportim te Autoriteti Kontraktor dhe te
Shoqéria Koncesionare drejtpérdrejt dhe njékohésisht;

c) Objekti i shérbimeve dhe shkalla e t& drejtave dhe detyrimeve ¢ Inxhinierit t& Pavarur
Jjané né pérputhje me Kontratén, e cila pérmban detyrimet kryesore t& Inxhinierit t&
Pavarur t& pércaktuara né Shtojcén 8;

d) Inxhinieri i Pavarur i ofron shérbimet e tij, n& ¢do koh& dhe né t& gjitha rrethanat, n¢
pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate si dhe kontratés s Inxhinierit t&¢ Pavarur dhe kété
€ bén né ményré t¢ paanshme dhe t& pavarur;

e) Pérpara zgjidhjes sé njé mosmarréveshijeje, Inxhinieri i Pavarur u jep Autoritetit Kontraktor
dhe Shoqérisé¢ Koncesionare mundésing qé t& shprehin mendimet e tyre né lidhje me
¢éshtjen perkatése:

f) Shoqéria Koncesionare ka t€ drejté t¢ konsultohet me Inxhinierin ¢ Pavarur né lidhje me &
gjitha aspektet e ¢do ¢éshtjeje, & ka t& béjé me Punimet ose me ndonjé Riparim Kapital.

g) Shoqéria Koncesionare ka t¢ drejté t& kérkojé tek Autoriteti Kontraktor fillimin e
procedurave pér zgjidhjen ¢ Kontratés sé Inxhinierit t& Pavarur, ose zévendésimin e
Inxhinierit t& Pavarur né rast ¢ shkeljeve t€ dispozitave t& Kontratés apo t& Kontratés s¢
Inxhinierit t& Pavarur nga ana e tij, si dhe né rast t¢ pengesave t& pajustifikuara dhe t&
pérséritura t& Inxhinierit t¢ Pavarur kundrejt Shoqéris¢ Koncesionare, n& pérmbushjen e
detyrimeve t& kétij t& fundit sipas késaj Kontrate.

h) Né& rast & zgjidhjes sé parakohshme & Kontratés s¢ Inxhinierit t& Pavarur nga ana e
Autoritetit Kontraktor, ky i fundit do ta njoftojé Shoqéring Koncesionare paraprakisht;

21.5.6 Pas marrjes s& raporteve apo dokumenteve me informacion nga Inxhinieri i
Pavarur, Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t'i parashtrojé Shogérisé Koncesionare
mendimet e tij né lidhje me to.

21.5.7 Nése kjo Kontraté kérkon qé Inxhinieri i Pavarur t& japé vendimin, mendimin,
pélgimin, miratimin e tij ose t& pércaktojé masat ¢ duhura, n& varési t& pikés 21.5.8 mé
poshté, ky vendim, mendim, pélgim, miratim ose pércaktim i masave t& duhura nga
Inxhinieri i Pavarur &sht& detyrues pér Palén pérkatése q& duhet & veprojé né pérputhje me
e,

21.5.8 Nése ndonjéra nga Palét éshté e pakénaqur me vendimin, mendimin, pélqimin, ose
masat ¢ urdhéruara nga Inxhinieri i Pavarur, atéherg kjo Palé e njofton Palén tjetér brenda
15 (pesémbédhjeté) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit pérkatés nga Inxhinieri i Pavarur,
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me kusht q& né asnjé rrethané Shogéria Koncesionare t& mos keté & drejté & pezull
ndalojé, ose ndérpresé né ndonjé ményré tjetér Punimet gjaté procesit (& zgjidhjes sé njé
mosmarréveshjeje ¢ tillé, me pérjashtim & punéve q& preken drejtpérdrejt nga
mosmarréveshja, si dhe té punéve pérfundimi apo kryerja e t€ cilave varet drejtpérdrejt nga
rezultati i zgjidhjes s& mosmarréveshjes. N& rast se njéra Palé &shté e pakénaqur me
vendimin e Inxhinierit t& Pavarur, aplikohet Neni 54.

2159 Pér shmangien e gdo dyshimi, Shoqéria Koncesionare nuk mban pérgjegjési pér
mospérmbushjen e ndonjé detyrimi ose pérgjegjésie & saj. né rast se kjo mospérmbushje
vjen pér shkak t& mospérmbushjes s¢ detyrimeve nga Inxhinieri i Pavarur, né& pérputhje me
kété Kontraté si dhe Kontratén ¢ Inxhinierit t& Pavarur.

21.5.10  Né rast se Inxhinieri i Pavarur nuk emérohet né kohén e pércaktuar né kété nen, apo
né rast se veprimtaria e tij né funksion t& zbatimit t& ké&saj Kontrate dhe Kontratés s¢
Inxhinierit t&¢ Pavarur pezullohet, ndalohet apo braktiset pér ¢farédolloj arsye, Palét bien
dakord q& Autoriteti Kontraktor apo ndonjé Person i autorizuar/eméruar nga ai, do t&
kryejé funksionin e Inxhinierit t& Pavarur deri né emérimin e Inxhinierit t& Pavarur apo
z&vendésimin e tij.

217 MATERIALET E RREZIKSHME

21.6.1 Né rastin e zbulimit t& ndonj& materiali apo substance (& rrezikshme, toksike, apo t&
ndotur nén, sipér dhe/ose né Territorin e Projektit, Shoqéria Koncesionare:

a) njofton menjéheré Autoritetin Pérkatés dhe Autoritetin Kontraktor;
dhe

b) merr t& gjithé hapat e nevojshém pér t& garantuar siguriné e njerézve
dhe & pronés.

21.6.2 Autoriteti Kontraktor, né bashképunim me Shogériné Koncesionare, ndérmerr &
gjithé hapat ¢ nevojshém pér largimin dhe/ose neutralizimin e materialeve apo substancave
t& tilla (né pérputhje me miratimet, Standardet dhe Ligjin). Pér qéllime t& largimit dhe/ose
neutralizimit t&¢ materialeve ose substancave té tilla, Shoqéria Koncesionare e lejon
Autoritetin Pérkatés q& t& hyjé né Territorin ¢ Projektit dhe t& zbatojé udhézimet e
Autoritetit Pérkatés.

21.6.3 Nése gjaté kryerjes sé¢ Punimeve, Shogéria Koncesionare zbulon né Territorin ¢
Projektit ndonjé material apo substancé t& rrezikshme, toksike apo t& ndotur, q¢ (i) nuk
éshté sjellé né Territorin ¢ Projektit nga Shogéria Koncesionare ose nga ndonjé Palé
Koncesionare, apo (ii) Shogéria Koncesionare nuk kishte mundési t'i kishte identifikuar
apo zbuluar ato pérpara datés s& nénshkrimit si nga t& Dhénat e Véna né Dispozicion, apo
nga hetimi me sy i Territorit t& Projektit dhe nga hetimi i ndonjé shenje t& jashtme né
sipérfaqge, at&heré zbulimi n& Territorin e Projektit i materialeve apo substancave té tilla t&
paparashikueshme, & rrezikshme, toksike ose t&é ndotura, n& rast shkaktimi t& démeve apo
vonesave pér Shogéring Koncesionare, do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi
dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose sé& bashku.

21.8 RRIETET E INFRASTRUKTURES PUBLIKE
21.7.1 Nése ndonjé rrjet i infrastrukturés publike nén, sipér dhe/ose n& Territorin e

Projektit pengon kryerjen e Punimeve ose nése ndonjé prej aktiviteteve & Punimeve
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pérfagéson njé rrezik material pér funksionimin ¢ kétyre rrjeteve, Shoqéria Koncesionare
njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor i cili (né konsultim dhe me pélqimin (né rast
nevoje), me poseduesin/pérdoruesin ose operatorin pérkatés t€ infrastruktur&s publike dhe
né bashképunim me t& gjitha Palét dhe Autoritetet Pérkatése, siguron q& ajo infrastrukturé
t& zhvendoset, higet dhe/ose rivendoset, brenda 1 (njé) Muaji dhe pa shpenzime nga ana e
Shoqgrisé Koncesionare, pér koston ¢ zhvendosjes, hegjes, dhe/ose rivendosjes t& tyre diku
tjetér. Nése zhvendosja, heqja apo rivendosja ¢ infrastrukturés publike nuk &shté
mund@ésuar brenda afatit t& mésipérm nga data e njoftimit t& Autoritetit Kontraktor, kjo do
€ konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg ¢ veg ose
sé bashku. Shogéria Koncesionare mund qé, me pélqimin ¢ Autoritetit Kontraktor dhe pasi
(& ket& réné dakord me t& dhe me Inxhinierin e Pavarur pér kostot, cilésing dhe afatin e
kryerjes s& punimeve, t& pérballojé me shpenzimet e saj kostot pér kéto veprime, por ato do
t& rimbursohen nga Autoriteti Kontraktor né bashképunim me Autoritetet Pérkatése té
tjera, (& cilat kané né administrim ose pronési kéto infrastruktura publike. N& lidhje me
kéto kosto t& rimbursueshme, Autoriteti Kontraktor &shté i detyruar t& kryejé pagesén pas
kérkesés s& Shoqérisé Koncesionare si dhe me paragitien nga kjo e fundit &
dokumentacionit pérkatés q& vérteton koston si dhe t& faturés/rave pérkatése dhe miratimin
e Inxhinierit (& Pavarur, brenda 20 (njézet) Dité Pune nga paragitja e faturave tek Autoriteti
Kontraktor.

21.7.2 NE rast se gjaté kryerjes s¢ Punimeve né Territorin e Projektit zbulohet ndonjé

infrastrukturé publike dhe kur njé infrastrukturé e tillé publike nuk mund t ishte zbuluar
normalisht nga Koncesionari pérpara datés s¢ nénshkrimit t& késaj Kontrate nga (i) Té
Dhénat e Véna né Dispozicion, ose (ii) hetimi i kujdesshém i ndonjé shenje € jashime t&
elementéve strukturoré né Territorin e Projektit, atéherg zbulimi i njé infrastrukture t& till¢
publike t& paparashikueshme do t& konsiderohet si Shkak Lehtésimi

219 MIRATIMET E NEVOJSHME

21.8.1 Né& rast se do e kérkonte nevoja, pér t& gjitha punét né lidhje me largimin,
instalimin ose zévendésimin, t& pérmendura mg lart, n& rast se Shogéria Koncesionare
gshté ajo q¢ do & kryejé kéto punime, atéheré Shogeéria Koncesionare duhet & marré te
Autoriteti Pérkatés, t& gjitha miratimet ¢ nevojshme dhe t& paraqesé kérkesat e shogéruara
me dokumentacionin e nevojshém mbéshtetés, t& nevojshém pér dhénien e miratimeve t&
duhura. Autoriteti Kontraktor &shté i detyruar t& b&jé t& gjitha pérpjekjet dhe t& japé t&
gjithé ndihmén e nevojshme pér Shoqériné Koncesionare pér ¢ marré miratimet e
nevojshme nga ana e Autoriteteve Pérkatése. Pér sa koh& Shoqéria Koncesionare ka
pérmbushur & gjitha kérkesat dhe formalitetet e kérkuara nga Ligji. ¢do vonesé e
pajustifikuar, ¢ shkaktuar nga ndonjé Autoritet Pérkatés n& lidhje me ndonjé leje apo
miratim q& do t& l&shohet nga ky Autoritet Pérkatés, do t& konsiderohet sipas rastit si
Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg e veg ose s¢ bashku.

Neni 22 ORGANIZIMI I TERRITORIT TE PROJEKTIT

22.1 BASHKEPUNIMI ME SIPERMARRES TE TJERE

Shogéria Koncesionare krijon Ichtésirat e nevojshme dhe t& arsyeshme pér
Pérfaqésuesit e autorizuar t& Autoritetit Kontraktor apo t& ¢do Autoriteti Pérkatés tjetér
kompetent, q& t& mund t& kryejné Punime n& Territorin e Projektit, ose né zona prané
Territorit t& Projektit, dhe pér kété qéllim u lejon atyre hyrje-dalje né Territorin e
Projektit, me kusht q& njé gjé e tillé mos t& pengojé apo vonojé Punimet e Shogérisé
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Koncesionare. Nga ana tjetér Autoriteti Kontraktor, me aq sa éshté e mundur, e
lehtéson punén e Shogérisé Koncesionare dhe angazhohet g& punonjésit e tij apo té gdo
Autoriteti Pérkatés t& b&jné t& njéjién gjé.

222 INFRASTRUKTURA PUBLIKE

Shogéria Koncesionare, me shpenzimet e veta dhe né pérputhje me kérkesat e legjislacionit né
fugi, instalon osc lidh (sipas rastit) vendin e Punimeve dhe Territorin ¢ Projektit me rrjetin ¢
furnizimit t¢ pérshtatshém t& infrastrukturés publike.

223 PERSONAT E PAAUTORIZUAR

Shogéria Koncesionare merr t¢ gjitha masat paraprake qé t& mos lejojé q& Personat e
paautorizuar (€ futen né Territorin e Projektit. Gjaté kryerjes s njé aktiviteti né Kantier gjaté
Periudhave Ndértimore, Koncesionari mund t'i rrethojé kéto zona pér evitimin e hyrjes s¢
Personave t& paautorizuar né Territorin e Projektit. Shogéria Koncesionare merr té gjitha masat
paraprake pér (i) t€ mbajtur personelin dhe pajisjet ¢ tij brenda Territorit t& Projektit, (ii)
angazhohet q& secili nga Nénkontraktorét e tij t& marré té gjitha masat e nevojshme paraprake
pér t& mbajtur personelin dhe pajisjet e tyre brenda Territorit t& Projektit, si dhe (iii) nuk i lejon
ata t¢ futen n& tokat qé& ndodhen prané, pérvegse kur shté ¢ nevojshme pér zbatimin e detyrave
€ Kontratés.

224 LARGIMI I MBETIEVE

Shogéria Koncesionare ¢ mban Territorin e Projektit t¢ pastér nga mbetjet apo pengesat
e panevojshme dhe i magazinon ose i largon t¢ gjitha pajisjet, Objektet e Pérkohshme
ose materialet e tepérta. Koncesionari pastron ose largon nga Territori i Projektit gdo
mbeturing, mbetje apo pun t& pérkohshme & nuk éshté mé e nevojshme pér Projektin.

Neni23 CILESIA

23.1 MENAXHIMI I CILESISE

23.1.1 Shoqéria Koncesionare pérgatit dhe zbaton, n& lidhje me ¢do faz& t& Projekt
Zbatimit, sisteme kontrolli dhe sigurimi (€ cilésis¢, n& pérputhje me Standardin 1SO 9001
(ose gdo proceduré tietér t¢ barazvlefshme, ose mé t& avancuar) dhe Praktikat e Mira
Industriale. Shogéria Koncesionare angazhohet qé secili nga Nénkontraktorét té respektojé
t€ nj&jtat Standarde.

23.1.2 Sistemet e Cilésis¢ zbatohen pér (ndér t¢ tjera) menaxhimin e pérgjithshém,
sistemin e kontrollit, planifikimin, projektimin, ndértimin, vénien né puné dhe
mirémbajtjen e Rrugés.

23.1.3 Pérpara fillimit & ndonj¢ pjese ¢ Punimeve apo Shérbimeve t&¢ Mirémbajtjes.
Sistemet ¢ Cilésisé t& pérgatitura nga Shoqéria Koncesionare i paragiten Inxhinierit t¢
Pavarur pér komente dhe miratim.

23.14 N& mungesé t& ndonjé komenti apo kundérshtimi nga Inxhinieri i Pavarur brenda
20 (njézet) Ditésh Pune nga paragitja, Sistemet e Cilésisé quhen t& miratuara. Né& rast t&
komenteve t& Inxhinierit t& Pavarur, Koncesionari i merr ato parasysh ose i dorézon atij
edhe njéheré Sistemet e Cilésisé me shpjegimet, né lidhje me arsyet ¢ mosmarrjes parasysh
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€ komenteve.

23.15 Gjaté kohézgjatjes sé Kontratés, Koncesionari i rishikon heré pas here sistemet e
certifikuara. N& rastin e ndonjé ndryshimi né Sistemet e Cilgsisg, nenet 23.1.3 dhe 23.1.4
mé sipér pérdoren pérkatésisht né lidhje me miratimin e Sistemeve t&¢ ndryshuara t&
Cilgsisé nga Inxhinieri i Pavarur.

232 KONTROLLI I CILESISE

Autoriteti Kontraktor ose ¢do institucion apo Person i ngarkuar nga Autoriteti
Kontraktor, duhet t& b&jé heré pas here, kur e zgjedh vet&, me shpenzimet e tij, njé
kontroll t& procedurave t& kontrollit té cilésisé s& Shoqérisé Koncesionare dhe té
Nénkontraktoréve pér t& siguruar kontrollin e kryerjes s& detyrimeve sipas késaj
Kontrate.

23.3 BASHKERENDIMI | PROJEKTIMIT, NDERTIMIT DHE SIGURISE

Shoqgria Koncesionare vepron né pérputhje me Ligjet, t&€ cilat rregullojné
bashkérendimin e Shoqérisé Koncesionare me Autoritetet Pérkatése pér projektimin,
ndértimin dhe mirgmbajtjen e Rrugés objekt i Kontratés, duke garantuar né ¢do koh@
siguring e Rrugés.

Neni24 PERFUNDIMI I PUNIMEVE

24.1 PERFUNDIMI

Pérfundimi i Punimeve né lidhje me ¢do Segment pérkatés nénkupton se:
a) Segmenti ka pérfunduar; dhe

b) Bshté dhéng kolaudimi dhe/ose marrja n& dorézim (qé léshohet nga Autoriteti
Pérkatés pérgjegjés pér rrugét).

242 DOREZIMI TEKNIK PAS PERFUNDIMIT

Jo mé pak se 15 (pesémbédhjeté) Dité Pune para datés kur Shoqéria Koncesionare
parashikon se do t& pérfundojn& Punimet, Palét bien dakord t& pércaktojné me shkrim
procedurén e dorézimit teknik dhe/ose kolaudimit. Shoqéria Koncesionare i paraqet
Inxhinierit t&¢ Pavarur Dokumentacionin e Projektit sipas procedurés sé dakordgsuar té
dorézimit teknik s& bashku me shtesat, nése ka, né Skicat e Ndértimit t& pérditésuara t&
projektimit me ndryshimet pérkatése t& béra gjaté ndértimit, pér qéllime inspektimi
(vizatimet/gjendjen faktike). Kjo proceduré zbatohet nga Inxhinieri i Pavarur,
Autoriteti Kontraktor, Shoqéria Koncesionare, Nénkontraktori i Ndértimit dhe ¢do
Autoritet Pérkatés i duhur, i cili ftohet ose prania e (€ cilit kérkohet me Ligj. Shoqéria
Koncesionare i bashkéngjit njoftimit me shkrim t& pérmendur me lart, certifikatén e
Inxhinierit t& Pavarur, ¢ cila konfirmon se Punimet jané pérfunduar dhe jang
pérmbushur plotésisht.

24.3 MARRIJA E CERTIFIKATAVE TE PERDORIMIT
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243.1 Shoqéria Koncesionare bén kérkesé pér ¢do certifikaté Pérdorimi dhe Autoriteti
Kontraktor né ményré té arsyeshme do t& japé ndihmén e nevojshme qé ajo té pajiset me
to, nése Shogéria Koncesionare ka p&rmbushur t& gjitha detyrimet e késaj Kontrate si dhe
&shté pajisur me certifikatén e Inxhinierit t& Pavarur, sipas pércaktimit t& Nenit 24.2.

2432 Shogéria Koncesionare e njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor pér datén e
inspektimit ¢ Territorit t& Projektit nga Autoriteti Pérkatés pérgjegiés pér rrugét.
Autoriteti Kontraktor mund & marré pjesé né ¢do inspektim, i cili kryhet nga ¢do Autoritet
Pérkatés, pér t& pércaktuar nése mund t& léshohet njé Certifikaté Pérdorimi.

2433 Shoqéria Koncesionare njofton menjéheré Autoritetin Kontraktor né datén e
dhénies s¢ Certifikatés sé¢ Pérdorimit nga Autoriteti Pérkatés dhe i jep Autoritetit
Kontraktor kopje pérfundimtare t& Skicave t& Ndértimit, me ndryshimet pérkatése t& béra
gjaté Punimeve, nése ka.

2434 Nése Autoriteti Pérkatés nuk ¢ Iéshon Certifikatén e Pérdorimit brenda periudhés s¢
parashikuar me Ligj, megjithése Inxhinieri i Pavarur dhe Autoriteti Kontraktor nuk kané
paragitur ndonjé kundérshtim pér Punimet dhe nga ana tjetér as nuk kérkohet t& merren
masa t& tjera pér pérfundimin e Punimeve, me kusht qé:

a) Koncesionari t& keté pérmbushur detyrimet e tij sipas késaj Kontrate dhe dispozitave
pérkatése té Ligjit kur ka béré kérkesé pér Certifikatén e Pérdorimit; dhe

b) Gjaté inspektimit zyrtar nga Autoriteti Pérkatés pérpara kérkesés pér Certifikatén e
Pérdorimit, Autoriteti Pérkatés nuk ka paraqgitur ndonjé kundérshtim, né pérputhje me
Ligjin q& konstaton mos-p&rmbushjen e detyrimeve ose té kushteve té nevojshme pér
Iéshimin e Certifikatés s& Pérdorimit,

Atéheré kjo do & konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak Kompensimi, veg
e veg ose sé bashku.

243.5 Me kérkesé (€ Autoritetit Kontraktor, Shoqéria Koncensionare mund t& bgjé dhe
dorézimin e pjesshém t& Rrugés. N& kété rast, Shoqéria Koncensionare bén aplikimin pér
Certifikaté t¢ pjesshme Pérdorimi pér Segmentin pérkatés t¢ Rrugés qé kérkohet nga
Autoriteti Kontraktor pér t'u véné né pérdorim. Né asnjé rast, Autoriteti Konkraktor apo
Autoriteti Pérkatés, nuk do t& Iejojé pérdorimin e Rrugés apo Segmentit pérkates t& Rrugés
pa u léshuar mé paré Certifikata e Pérdorimit (¢ ploté apo e pjesshme).

244 PERGIEGIESIA PER DEFEKTET

244.1 Pa cénuar asnjé t& drejté tjetér & Autoritetit Kontraktor sipas késaj Kontrate,
Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t'i kérkojé Shoqérisé Koncesionare riparimin e ¢do
Defekti n& Punime me shpenzimet e shogerisé, né pérputhje me kété Kontraté, gjaté
periudhés pérkatése té pérgjegjésisé sé tij pér Defektet (“Periudha e Pérgjegjésisé sé
Defekteve™).

24.42 Shoqéria Koncesionare &shté pérgjegjése dhe kryen sa mé shpejt qé & jets
praktikisht e mundur ¢do rindértim, riparim, rehabilitim ose Punime t tjera & kérkohen si
rrjedhojé e njé Defekti, pérveg sa &shté parashikuar ndryshe né kété Kontraté.

2443 Me pérfundimin e njé Punimi, né pérputhje me Nenin 23, Inxhinieri i Pavarur
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vérteton se kéto Punime jané kryer né pérputhje me Standardet sipas Dokumentacionit t&
Projektit. N& masén q& Punime t€ tilla nuk jan& p&rfunduar né pérputhje me Standardet,
Koncesionarit i kérkohet t& kryejé Punime t& tjera deri né plotésim té tyre.

24.4.4 Pér té shmangur ¢do dyshim, Palét Koncesionare gjaté gjithé Periudhés sé&
Koncesionit dhe fazave t& saj, nuk do t& jené pérgjegjése pér Defekte t& cilat jané rezultat i
nj& Shkaku Kompensimi, Shkaku Lehtésimi apo Ngjarjeje & Forcés Madhore vetém pérsa
i pérket gérmés b) t& pérkufizimit t& Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.

24.5 Procedura pér Riparimin e Defekteve

24.5.1 Nése gjaté periudhés sé¢ mirémbajtjes t& Segmenteve t& ndértuara nga
Koncesionari, del né pah njé Defekt, Koncesionari do t& rregullojé
Defektin/Defektet. Projekti/veprimet pér eleminimin e Defektit & ndodhur do
& miratohen paraprakisht nga Inxhinieri i Pavarur. Kostoja e riparimit t&
Defekteve do té& pérballohet nga Koncesionari.

24.5.2 Koncesionari né ¢do kohé:

a) Kryen Punimet dhe shérbimet pér t& mos ¢ pérkeqésuar njé Defekt
dhe;

b) Sapo merr dijeni pér njé Defekt, bén té gjitha pérpjekjet e
arsyeshme pér t& zbutur pasojén e atij Defekti; dhe

c) Ndérmerr t& gjitha hapat pér t& minimizuar pasojat e ¢do Defekti t&
njohur.

2453 Koncesionari e njofton Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur
brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja dijeni ose konstatimi i njé Defekti,
dhe pas késaj i jep Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur ¢do
informacion t& métejshém né lidhje me Defektin. Inxhinieri i Pavarur, né
bazé t& kétij informacioni, jep mendimin e tij brenda njé periudhe t&
arsyeshme, lidhur me aplikimin e masave pér riparimin e tij.

2454 Jo mé voné se 15 (pesémbédhjeté) Dité Pune pasi merr dijeni ose
konstaton njé Defekt, Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit t€ Pavarur njé propozim pér punime riparuese pér ndregjen e
Defektit.

24.5.5 Jo mé voné se 10 (dhjet€) Dité Pune pas marrjes s& propozimit t&
Koncesionarit sipas pikés 24.5.4, Autoriteti Kontraktor ose e miraton até
me shkrim, ose sugjeron ndryshimet pérkatése né propozimin e
Koncesionarit. Nése Autoriteti Kontraktor vleréson se i duhet mé shumg
kohé pér shqyrtimin e propozimit, afati shtesé do t’i béhet i ditur me shkrim
Koncesionarit, por ky afat shtes¢ nuk mund t& jeté mé shumé se 7 (shtaté)
Dité té tjera Pune. Nése Autoriteti Kontraktor nuk pérgjigjet né lidhje me
propozimin e Koncesionarit, atéheré propozimi do t& quhet i miratuar.

2456 Nése Autoriteti Kontraktor sugjeron ndryshime né propozimin e

Koncesionarit, Koncesionari brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e

ndryshimeve té& sugjeruara ia kalon propozimin Inxhinierit t& Pavarur, i cili
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menjgherg jep njé vendim pérfundimiar pér propozimin.

24.5.7 Vendimi i Inxhinierit t¢ Pavarur sipas pikés 24.5.6 &shté detyrues pér
Palét, pérveg kur njéra nga Palét e kundérshton até, né pérputhje me
Nenin 54, brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja e vendimit t&
Inxhinierit t& Pavarur.

) KREU 4 .
OFRIMI I SHERBIMEVE TE MIREMBAJTJES

Neni25 MIREMBAJTJA

25.1 PERGATITIA E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MIREMBAJTJES

25:1.1 Duke filluar né ¢do moment pas Datés s& Filli

it t& Zbatimit t&¢ Kontratés, por jo
mé voné se 20 (njézet) Dité Pune nga fillimi i Fazés s&¢ Mirémbajtjes s& Rrugés sipas
Projekt Zbatimit t& paraqitur nga Shoqéria Koncesionare, kjo e fundit né pérputhje me
kérkesat e Manualit & Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes sipas Shtojcés 10 (bashkélidhur késaj
Kontrate), pérgatit dhe i paraget Autoritetit Kontraktor & gjithé Programin né lidhje me
menaxhimin e Mirémbajtjes s¢ Rrugés (né vijim “Plani i Mirémbajtjes s&é Rrugés”).

2512 Brenda 20 (njézet) Ditésh Pune pas marrjes nga Autoriteti Kontraktor t& Planit pér

Mirémbajtjen e Rrugés nga Shogéria Koncesionare, Autoriteti Kontraktor népérmjet
Autoritetit Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, miraton Planin e Mirémbaijtjes s& Rruggs ose
paraqet vérejtjet apo rekomandimet e tij, gjithnjé né pérputhje me Manualin e Shfrytézimit
dhe Mirémbajtjes sipas Shtojces 10 (“Manuali i Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes”). N&
rast se ka vérejtje dhe/ose rekomandime nga ana e Autoritetit Kontraktor, ky i fundit s&
bashku me paragitien e vércjtjeve dhe/ose rekomandimeve i cakton Shogérisg
Koncesionare edhe njé¢ daté pér takimin midis Paléve pér t¢ diskutuar Planin dhe vérejtjet
dhe/ose rekomandimet ¢ Autoritetit Kontraktor. Shoqéria Koncesionare angazhohet se do
€ vlerésojé me kujdes dhe mirébesim ¢do parashtrim t& béré nga Autoriteti Kontraktor né
lidhje me Planin e Mirémbaitjes s&é Rrugés. Brenda 5 (pes¢) Ditésh Pune pas takimit dhe
gjithsesi brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune nga data e marrjes s& vérejtieve apo
rekomandimeve nga ana e Autoritetit Kontraktor, ajo i dérgon Autoritetit Kontraktor,
versionin pérfundimtar ¢ Planit t& Mirémbajtjes sé¢ Rrugés dhe n& rast té mosmarrjes
parasysh (& vérejtjeve dhe rekomandimeve té Autoritetit Kontraktor i dérgon edhe njé
relacion shpjegues pér arsyet ¢ mosmarrjes parasysh. Versioni pérfundimtar i dérguar nga
Shoggria Koncesionare do t& konsiderohet si p&rfundimtari dhe nuk éshté i nevojshém
miratimi i métejshém nga ana e Autoritetit Kontraktor.

2513 Palét do (€ hartojné Planin e Mirémbajtjes s¢ Rrugés né bashképunim me

Inxhinierin e Pavarur.

25.1.4 Cdo nevojé pér ndryshim t¢ mévonshem t& Planit t& Mirémbajtjes s¢ Rrugés nga

ana e Shogérisé Koncesionare do t& ndjeké & njgjtén proceduré dhe afat si pér miratimin e
tij fillestar, sipas paragrafit t& mésipérm.

259 PERIUDHA E MIREMBAIJTJES
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25.2.1 Periudha e mirémbajtjes fillon pér ¢do Segment, pas pérfundimit t& ploté dhe
leshimit té Certifikatave t& Pérdorimit pér secilin Segment, t& cilat i jang nénshtruar
Punimeve sipas Projekt Zbatimit t¢ paraqitur nga Koncesionari (né vijim “Faza e
Mirémbajtjes™).

2522 Shoqéria Koncesionare do t& ofrojé Shérbimet e Mirémbajtjes sé Rrugés, gjaté
gjithé periudhés sé parashikuar pér mirémbajtie né Projekt Zbatim, né pérputhje me
Manualin e Shtojcés 10 si dhe me Planin e Mirémbajtjes sé& Rrugés.

25.2.3 Né ofrimin ¢ Shérbimeve dhe mirémbajtjen e Rrugés, Shoqéria Koncesionare gjaté
gjith€ kohés bén t& gjitha pérpjekjet e arsyeshme t& nevojshme pér t& siguruar qé & mos
veprojé né ndonjé ményré qé & ndikojé negativisht né funksionimin e Rrugés dhe t&
trafikut t& saj.

2524 Pér t& shmangur ¢do dyshim, Shoqérisé Koncesionare do t'i kérkohet t&
mobilizohet (me qéllim q& & jeté gati) q& t& fillojé oftimin e ploté t¢ Shérbimeve t&
Mirgmbajtjes né lidhje me Rrugén, menjéheré me fillimin e Fazés s¢ Mirémbajtjes.

253 PROCEDURAT E BASHKERENDIMIT

Deri né fillimin e Fazés s¢ Mirémbajtjes, Shoqéria Koncesionare me asistencén dhe
kujdesin e Autoritetit Kontraktor, duhet t’i keté mbaruar diskutimet me t& gjithg
Autoritetet Pérkatése pérgjegjése pér Rrugén, ose q& preken nga mirémbajtja ¢ Rrugés
dhe duhet t& keté pérgatitur dhe réné dakord, nése &shté e nevojshme, pér procedurat e
bashk&rendimit né lidhje me Punimet e nevojshme p&r mirémbajtjen e Rrugés ndérmjet
Autoritetit Pérkatés (duke p&rfshirg policing, shérbimet e zjarrfikésve dhe t&
ambulancés, Shérbimeve t& infrastrukturés publike) dhe Shoqérisé Koncesionare.

254 AMENDAMENTET NE MANUALIN E SHFRYTEZIMIT DHE T{
MIREMBAITJES

Shogéria Koncesionare mund t& propozojé tek Autoriteti Kontraktor ndryshimin e
Manualit t& Shfrytézimit dhe t& Mirémbajtjes sipas Shtojcés 10. Brenda 15
(pesémbedhjeté) Ditésh Pune pas marrjes s& propozimeve pér ndryshim, Autoriteti
Kontraktor, veté ose népérmjet Autoritetit Pérkatés pérgjegjés pér rrugét, miraton
propozimet ose paraget me shkrim vérejtjet apo rekomandimet e tij. Né rast se ka
vérejtje dhe/ose rekomandime nga ana e Autoritetit Kontraktor, Ky i fundit s& bashku
me paragitjen e vérejtjeve dhe rekomandimeve i cakton Shogérisé Koncesionare edhe
njé daté pér takimin midis Paléve pér t¢ diskutuar propozimet pér ndryshimin e
Manualit t& Shfrytézimit dhe t& Mirémbajtjes si dhe vérejtjet e rekomandimet e
Autoritetit Kontraktor. Shogéria Koncesionare duhet t& vlerésojé me kujdes dhe
mirébesim ¢do parashtrim & béré nga Autoriteti Kontraktor népérmjet Autoritetit
pergjegjés pér rrugét, né lidhje me Manualin e Shfrytézimit dhe (& Mirémbajtjes.
Brenda 5 (pesg) Ditésh Pune pas takimit dhe gjithsesi brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune
nga data e marrjes s& vérejtjeve apo rekomandimeve nga ana e Autoritetit Kontraktor,
Shogéria Koncesionare i dérgon pér miratim Autoritetit Kontraktor, versionin e
rishikuar & propozimeve pér ndryshimin e Manualit t& Shfrytézimit dhe t&
Mirgmbajtjes sipas vérejtjeve dhe rekomandimeve t& Autortietit Kontraktor. Autoriteti
duhet t& pérgjigjet né lidhje me propozimin e ri brenda njg afati prej 10 (dhjet&) Ditésh
Pune nga dita e dérgimit & propozimit t& ndryshuar. N& rast se Autoriteti Kontraktor
nuk pérgjigjet apo nuk e miraton propozimin e Shoqérisé Koncesionare, atéheré do t&
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vazhdojé (€ jeté né fuqi Manuali i Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes aktual. Palét mund t&
vazhdojné € diskutojné dhe negociojné pér ndryshimet e nevojshme t& Manualit &
Shfrytézimit dhe t& Mirémbajtjes, deri né gjetjen e dakordésisé dhe dhénien e miratimit
pér kéto ndryshime nga Autoriteti Kontraktor.

25.5 DETYRIMET E SHOQERISE KONCESIONARE

25.5.1 Shoqéria Koncesionare ndérmerr (dhe angazhohet q&é ¢do Nénkontraktor si dhe
punonjési do t& ndérmarrin) té gjitha veprimet e nevojshme pér t& mirémbajtur
Rrugén né até ményré qé & sigurojé:

a) Shfrytézimin e pandérpreré dhe t& sigurté t& Rrugés né bazé 24-oréshe, nga
automjetet dhe ¢do Pérdorues i mundshém, pérveg rasteve té Ngjarjeve t&
Forcés Madhore, aksidenteve apo ngjarjeve té tjera q& e b&jné até &
pashfrytézueshme;

b) Respektimin e Manualit/leve t& Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes;

me kusht dhe né pérputhje me kérkesat pér Shérbimet ¢ Mirémbajtjes & pércaktuara nga
Autoriteti Kontraktor si dhe Standardet dhe Propozimet e Shoqérisé Koncesionare pér
mirémbajtjen sipas propozimit t& ofertés fituese, si dhe Praktikés mé t& Miré t& Industrisg.

2552 Shoqéria Koncesionare:

a) Merr t& gjitha masat, né bashképunim me Autoritetin
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése, pér t& béré t& mundur
lévizjen e qeté dhe t& pandérpreré té trafikut né Rrugé dhe
pér 'i mbajtur né minimum vonesat e tij;

b) Vepron sa mé shpejt q& t& jeté e mundur ndaj, emergjencave
apo incidenteve (& tjerd, pér aq sa parashikohet ng
Manualin/let ¢ Mirémbajtjes apo né Planin ¢ Mirémbajtjes s&
Rrugés;

2553 Pérvegse rasteve té jashtézakonshme apo t€ njé ndodhie t& paparashikuar, Shogéria
Koncesionare u jep Pérdoruesve dhe Autoritetit Kontraktor, paralajmérimet e nevojshme
pér ¢do ngjarje qé ndikon né pérdorimin e Rrugés nga ana e tyre.

25.54 Kur njé Punim pér mirémbajtje, riparim apo Punime t& tjera, e bén t& nevojshme
ndérprerjen apo pezullimin e pérdorimit & t& gjitha pjeséve t& Rrugés, apo mbylljen e
Rrugés pér njé periudhé kohe, Shogéria Koncesionare i jep (i) Autoritetit Kontraktor, (ii)
Autoritetit Pérkatés t& perfshirg, si dhe (iii) ¢do Pale t& interesuar dhe t& gjithé Pérdoruesve
1€ prekur, me ané t¢ mjeteve t& disponueshme, né pérputhje me Praktikén e Miré t&

is€, njoftim paraprak pér njé rast té tillg, pérveg rasteve t& emergjencés ose t€ njé

grregullimi t& vogél né Rrugé. N& rastin e njé urgjence, apo t& njé ¢rregullimi & vogél né

Rrugg, nuk kérkohet ndonjé njoftim paraprak, megjithaté, sa mé shpejt q& t& jeté e mundur,

por gjithsesi brenda njé afati t& arsyeshém, Shogéria Koncesionare i jep Autoritetit

Kontraktor dhe ¢do Autoriteti Pérkatés, shpjegimet e ngjarjes né fjalé, nése i kérkohet.

2558 Shogéria Koncesionare bén né ¢do kohé pérpjekjet e saj t& arsyeshme, pér t&
minimizuar ose evituar shqetésimet qé i shkaktohen trafikut né Rrugé.
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25.5.6 Né fund & vitit t& 9-t& t€ Periudhés sé¢ Koncesionit, Shogéria Koncesionare i
paraget Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur njé Program (& riparimeve t&
nevojshme (qé pérfshin nj& plan trevjecar t& pérditésuar t& mirémbajtjes) dhe njé Program
vjetor t& riparimeve qé lidhen me vitin e ardhshém, n& pérputhje me Manualin/let e
Shfrytézimit dhe t& Mirémbajtjes si dhe me Planin pér Mirémbajtjen e Rrugés, jo mé voné
se 30 (tridhjet&) Dité Pune pérpara dités s& paré me t& cilén lidhet Programi. Autoriteti
Kontraktor mund t& komentojé pér Programin e riparimeve brenda 30 (tridhjet&) Ditésh
Pune pas paragitjes s& Programit té riparimeve t& propozuara. Shogéria Koncesionare merr
parasysh komente t& tilla, me pérjashtim t& atyre komenteve, qé do t& sillnin vonesa t&
paarsyeshme, shkelje t& késaj Kontrate ose t& Ligjit, si dhe kosto t& larta, t& cilat Shogéria
Koncesionare nuk i pérballon dot.

25.5.7 Pér t&é shmangur ¢do dyshim, rregullimi i démtimeve né Rrugé si pasojé e Ngjarjeve
té Forcés Madhore, nuk pérfshihet né pagesén e Mirémbajtjes sipas késaj Kontrate dhe
kéto shpenzime do t& paguhen vegmas nga Autoriteti Kontraktor. P&rpara fillimit t&
punimeve pér rregullimin e kétyre démtimeve, Shoqéria Koncensionare i paraqet
Inxhinierit t& Pavarur dhe Autoritetit Kontraktor planin ¢ ndérhyrjes pér kéto rregullime si
dhe koston e tyre. Vetém pasi Palét bien dakord pér planin dhe koston e ndérhyrjeve,
Shogéria Koncensionare fillon punén pér rregullimin e démtimeve né Rrugg.

Neni 26 INSPEKTIMI, MBIKQYRJA DHE RAPORTIMI

26.1 INSPEKTIMET E INXHINIERIT TE PAVARUR

26.1.1 Inxhinieri i Pavarur kryen inspektime pér té verifikuar dhe ndjekur kryerjen e
Punimeve sipas Projekt Zbatimit, nga ana e Shoqéris¢ Koncesionare.

26.1.2 Gjaté Periudhave Ndértimore, Periudhave t& operimit si dhe gjaté mirémbaijtjes,
Inxhinieri i Pavarur, do t& kontrollojé dhe mbikqyré Punimet. Njé kontroll i tillé pérfshin
ndjekjen e aktivitetit né ¢do fazé t& punés, me qéllim pér & siguruar qé Punimet po kryhen
né pérputhje me kérkesat e cilésisé s& Autoritetit Kontraktor, Standardet, si dhe né
pérputhje me Projekt Zbatimin e miratuar.

26.1.3 Inxhinieri i Pavarur ka t& drejté t& ndjeké takimet pér ecuring e Punimeve, t¢ cilat
zhvillohen ndérmjet Shoqérisé Koncesionare dhe Nénkontraktoréve t& Ndértimit, dhe t&
marré njoftimet pérkatése pér kohén dhe vendin e takimeve & tilla.

26.2 PRONESIA E RRUGES

Pavarésisht se Territori i Projektit dhe Rruga jané prong e Autoritetit Kontraktor gjaté
gjithé Periudh&s s¢ Vlefshmérisé sé Kontratés, Shoqéria Koncesionare &sht&
pérgjegjése pér ruajtjen dhe riparimet e démtimit t& Territorit t& Projektit dhe/ose pér
siguriné n& Rrugg né pérputhje me kété Kontraté dhe deri né pérfundim t& saj.

Neni 27 SIGURIA

27.1 Shoqggéria Koncesionare angazhohet qé Nénkontraktorét e saj t& respektojné
legjislacionin né fuqi qé rregullon siguring né pung dhe gé té plotésohen kérkesat né lidhje
me t&.
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Shogéria Koncesionare bashképunon né ¢do hetim t& kryer nga Autoriteti

Kontraktor, ose né emér t& kétij té fundit, né lidhje me shkeljen e sigurisé né pung, ose t&
sigurisé s& veprimtarisé pér kryerjen ¢ Punimeve ose Shérbimeve.

Neni28 EMERGJENCAT

28.1

282

TE PERGIITHSHME

Shoggéria Koncesionare ¢ mirémban Rrugén né raste emergjence, né pérputhje me
Standardet e pércaktuara né& Projekt Zbatimin, né Dokumentat e Ofertés s&
Koncesionarit dhe me Standardet e pércaktuar né kété Kontraté.

MONITORIMI NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

N& ¢do kohé gjaté periudhgs s& Punimeve t& Ndértimit si dhe gjaté periudhés sé
Mir&mbajtjes, Autoriteti Kontraktor ose sipas rastit Autoriteti Pérkatés pérgjegjés pér
rrugét mund t'i béjé kontrolle Koncesionarit, duke pérfshirg kontrollin e cilésisé s&
ofrimit t& Shérbimeve dhe t& Standardit t& Punimeve, n& pérputhje me kété Kontraté.
Shogéria Koncesionare i ofron Autoritetit Kontraktor ¢do bashképunim q& mund t&
kérkohet nga ky i fundit né meényré té arsyeshme (t& tillé si ai i ofrimit t& t& dhénave
sipas kérkesés, dhe pér t'i dhéng& mundési Autoritetit Kontraktor t& marré pjesé né
monitorimin e ecurisé s& punéve etj). Autoriteti Kontraktor e informon Shoqériné
Koncesionare pér rezultatet ¢ kétyre kontrolleve.

Neni29 PAGESAT

29.1

PAGESAT E AUTORITETIT KONTRAKTOR

29.1.1 Pagesa qé Autoriteti Kontraktor do t& paguajé gjaté gjithé kohézgjatjes s¢ Kontratés

29.1.2

pér realizimin e objektit t& saj &shté 213,665,040 (dyqindetrembédhjeté milion e
gjashtéqindegjashtédhjetepesé mije e dyzet) Euro plus TVSH-né, e cila do t& paguhet
sipas Modelit Financiar t& rén& dakord mes Paléve dhe k&tij neni. Autoriteti Kontraktor
do t& kryejé pagesat vjetore né katér késte t& barabarta ¢do 3 (tre) Muaj me pérjashtim
te TVSH-se ¢ cila do te paguhet jo mé paré se njé vit nga Data e Fillimit t& punimeve
sipas situacioneve te Punimeve t& kryera qé do t& hartohen nga Shoqéria
Koncesionare dhe do té certifikohen nga Inxhinieri i Pavarur né baza Mujore. Pér efekt
& llogaritjes s& njé viti sipas kétij neni, 1 (nj&) Vit i Ploté Kalendarik do t’i referohet
njé periudhe kohore prej 365 (treqind e gjashtédhjeté) ditésh nga Data e Fillimit té
Zbatimit t& Kontratés.

Pagesat do t& fillojné t& kryhen nga Autoriteti Kontraktor kundrejt Shoqérisé
Koncesionare jo m& parg se njé vit nga Data e Fillimit t& punimeve, pasi t& jené& kryer
25% t€ volumit t& Punimeve, t& parashikuara n& grafikun ¢ Punimeve (pjesé e Projekt
Zbatimit), t& konfirmuara nga Inxhinieri i Pavarur. Pagesa né vijimési do t& béhet né
raport me pérqindjen e volumeve t€ kétyre Punimeve t& parashikuar né grafikun ¢
Punimeve. Pjesa e mbetur do t& paguhet né késtet pasardhése mujore. Nése shuma e
mbetur (si diferencé midis késtit t& parashikuar dhe atij t& mbetur nga viti i paré) nuk
paguhet me késtin e radhés, atéheré kjo konsiderohet si vonesé dhe zbatohen penalitetet
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sipas nenit 29.2.2

29.1.3

29.14

29.1:5

29.1.6

29.1.7

N& rast se volumet e Punimeve t€ kryera né fund & vitit t¢ treté jané mé pak
se 20 % te volumit t& Punimeve, pér arsye (& njé Shkaku Kompesimi,
Shkaku Lehtésimi apo t& njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore, atéheré Pagesa e
Autoritetit Kontraktor do t& béhet né raport me volumin e kryer deri né at&
kohg. Né rast se kéto Punime jané kryer midis 20-25%, atéherg
Koncesionari paguhet pér t€ gjithé parashikimin e béré pér vitin e treté.

Gjaté Periudhés Ndértimore t& Rrugés deri né pérfundim t€ saj, Shogéria
Koncesionare do t& hartojé situacionet Mujore t& ndértimit dhe faturén
tatimore Mujore pérkatése, té cilat konfirmohen nga Inxhinieri i Pavarur.
Situacioni mujor dhe fatura tatimore pérkatése hartohen n& Euro dhe i
dorézohen Autoritetit Kontraktor, i cili do t& paguajé Pagesat e Autoritetit
Kontraktor sipas pércaktimit té nenit 29.1.1 dhe nenit 29.1.7.

Autoriteti Kontraktor do t& vendosé n& dispozicion t& gjitha fondet e
nevojshme né lidhje me Shprongsimet pérkatése t& identifikuara sipas
Projektit, si dhe t& gjitha procedurat q& lidhen me vénien né dispozicion t&
Territorit t& Projektit pér implementimin e Projektit.

NE rastin e pagesave né lidhje me rastet e kompensimit pér Shkaget e
Kompensimit, Shoqéria Koncesionare i dérgon Autoritetit Kontraktor
situacionet e Punimeve t& miratuara nga Inxhinieri i Pavaruar (nése pagesat
lidhen me Shérbime pér & cilat duhet t& hartohet situacioni i Punimeve),
faturat tatimore pérkatése si dhe ¢do dokumentacion tjetér né lidhje me
shpenzimet e pérballuara nga Shogéria Koncesionare si rezultat i Shkakut t&
Kompensimit. Situacioni i Punimeve dhe fatura tatimore pérkatése hartohen
né Euro.

Cdo verifikim i mundshém q& Autoriteti Kontraktor mund t€ b&jé lidhur me
faturimet, nuk duhet t& pérbgjé shkak pér pengimin e pagesave. Autoriteti
Kontraktor duhet t& kryejé pagesén brenda njé afati maksimal prej 20
(njézet) ditésh kalendarike nga data e dorézimit t& Dokumentacionit t&
pércaktuar né paragrafin ¢ mésipérm, pérveg rasteve kur konstatohen
pasaktési ose mungesé dokumentacioni. Pagesat pérfshir€ edhe TVSH-né&
kryhen n& Leké ("ALL"), me kursin e kémbimit zyrtar t& publikuar nga
Banka e Shqipérise, né ditén e kryerjes sé pagesés. Moskryerja ¢ Pagesave
t& Autorietit Kontraktor né pérputhje me kété nen dhe nenet 29.2, 29.3, 29.4
dhe 29.5 do t& konsiderohet sipas rastit si Shkak Lehtésimi dhe/ose Shkak
Kompensimi, veg ¢ veg ose s& bashku.

29.2 KRYERJA E PAGESAVE - VONESAT

2921 Detyrimi i Autoritetit Kontraktor pér t& kryer pagesén e késtit lind menjéheré pas
dités sé& fundit t& secilit 3-Mujor dhe pagesa duhet t& kryhet brenda njé afati maksimal prej
20 (njézet) ditésh kalendarike nga dita e lindjes sé detyrimit pér kryerjen ¢ pagesés.

29.2.2 Pér ¢do rast kur pagesa sipas nenit 29.1.1 nuk kryhet né afat, atéheré mbi vlerén e
késtit do té parashikohet edhe njé penalitet ditor i p&rllogaritur né masén 0,3 % € vlerés e
késtit t& papaguar. N& rast se njé kést éshté i papaguar dhe késti pasardhés nuk paguhet
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brenda afatit, atéheré késti i méparshém vazhdon t€ akumulojé penalitetin e
sipérpérmendur, ndérsa késti ndjekés i papaguar do té& keté njé penalitet ditor vonese prej
0,5% pér aq kohe sa késti i méparshém do t& vazhdojé té jeté i papaguar. Né momentin kur
késti i méparshém paguhet, atéheré késti ndjekés i papaguar do t& fillojé t& akumulojé njé
penalitet vonese prej 0,3 % t€ vlerés sé tij, duke filluar nga dita qé késti i méparshém &shté
paguar. NE rast t& dy ose mé shumé késteve t& papaguara, atéheré ¢do kést i papaguar pas
késtit t& dyté t¢ papaguar, do t& keté njé penalitet q& rritet me 0,5% mbi penalitetin e késtit
qé& i paraprin dhe qé vazhdon t& jeté i papaguar.

2923 Shogéria Koncesionare do t& dérgojé né fund t& ¢do muaji njé dokument zyrtar tek
Autoriteti Kontraktor pér pagesén e penaliteteve. Dokumenti pércakton pagesat e vonuara
dhe vlerén pérkatése té penaliteteve pér t'u paguar. Shogéria Koncesionare léshon faturén
tatimore pérkatése (nése kérkohet nga Ligjet né fuqi) pas njohjes dhe dakordésis¢ s&
Autoritetit Kontraktor pér pagesén e kétyre penaliteteve né rast se nuk ka ndonjé pretendim
nga Autoriteti Kontraktor brenda afatit t& pércaktuar ng Nenin 29.3.1.

293 PRETENDIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR

29.3.1 Kur Autoriteti Kontraktor veté ose nép&rmjet Autoritetit pérgjegjés pér rrugét, e
kundérshton pagesén e késtit duke pretenduar mos kryerjen e Punimeve t& Ndértimit sipas
Standardit dhe sipas grafikut t¢ Punimeve t& Projekt Zbatimit, Autoriteti Kontraktor ¢
njofton me shkrim Shogériné Koncesionare dhe Inxhinierin e Pavarur né lidhje me
kundérshtimet e tij, jo mé& voné se 10 (dhjet&) Dité Pune nga dita q¢ Autoriteti Kontraktor
merr faturén dhe situacionin e Punimeve, duke deklaruar arsyet dhe ¢do prové t&
disponueshme q¢ ka, pér té konfirmuar deklaratat e tij, & cilat kundérshtojng informacionin
e paraqitur nga Shoqéria Koncesionare.

29.3.1.1 N& rast se njé kundérshtim i tillé konfirmohet nga Inxhinieri i Pavarur, Autoriteti

Kontraktues i dérgon shoqérisé Koncesionare njé njoftim pér korrigjimin e defekteve &

gjetura, korrigjim i cili duhet (& béhet brenda afatit qé do t& pércaktohet nga Inxhinieri i

Pavarur.

29:32 Kur Autoriteti Kontraktor veté ose népérmjet Autoritetit pérgjegjés pér rrugét, e
kundérshton pagesén e késtit duke pretenduar mosrespektimin e afateve € punimeve,
kundérshtim ky qé konfirmohet edhe nga Inxhinieri i Pavarur, ateheré mbi vlerén e késtit do t&
parashikohet edhe njé penalitet ditor i pérllogaritur né masén 1/1000 € vlerés s¢ punimeve t&
pakryera.

29.3.3 Autoriteti Kontraktor €shté i detyruar t& paguajé ¢do pjesé t& vlerés s€ késtit t&
parashikuar n& Modelin Financiar pér situacionin ¢ Punimeve q¢ nuk &sht¢ kundérshtuar nga
Autoriteti Kontraktor. Kundérshtimet né lidhje me realizimin ¢ Punimeve sipas grafikut dhe
vlerat ¢ késteve konkrete, nuk do & pengojné Palét né vazhdimin e kryerjes s& pagesés sé
késteve dhe té situacioneve t& mépasshme, gjithnjé nése nuk ka kundérshtime.

29.4 PERGJIGJA E INXHINIERIT TE PAVARUR

29.4.1 Brenda 5 (pesé) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& Autoritetit Kontraktor sipas
Nenit 29.3.1, Inxhinieri i Pavarur bén vlerésimin e pretendimeve t& Autoritetit Kontraktor
si dhe njofton Autoritetin Kontraktor nése pranon apo refuzon pretendimet e kétij t€ fundit
dhe;

2942 Nése Inxhinieri i Pavarur i pranon argumentat dhe pretendimet e paragitura nga
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Autoriteti Kontraktor, atéheré Shogéria Koncesionare ka t& drejté t& zbatojé Nenin 29.5
brenda 5 (pes€) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& vendimit t& Inxhinierit te Pavarur.
Né rast t& kundért vendimi i Inxhinierit t& Pavarur quhet pérfundimtar.

29.4.3 Nése Inxhinieri i Pavarur nuk &shté dakord me pretendimet e paragitura nga
Autoriteti Kontraktor, atéheré Autoriteti Kontraktor ka t& drejté t& zbatojé Nenin 29.5
brenda 5 (pes¢) Ditésh Pune nga marrja e njoftimit t& vendimit t& Inxhinierit t& Pavarur.
NE rast t& kundért vendimi i Inxhinierit t¢ Pavarur quhet pérfundimtar.

29.5 ZGJIDHJA E MOSMARREVESHIEVE

NE rast se Palét kang vendosur zbatimin e kétij neni, atheré brenda 7 (shtaté) Ditéve
Pune nga kérkesa e Palés pér zbatimin e kétij neni, Palét do t& mbajné njé takim t& paré
s& bashku edhe me Inxhinierin e Pavarur pér t& diskutuar né detaj argumentat e Paléve
si dhe t& Inxhinierit n& lidhje me ecuring e zbatimit t& Projektit dhe respektimit t&
afateve. Palét do t& mbajné gjithsej 2 (dy) takime me njé hapésiré kohore prej 3 (tre)
Ditésh Pune njéra nga tjetra. N& fund t& takimeve Inxhinieri i Pavarur do t€ dalé me njé
vendim, i cili &shté i detyrueshém pér Palét Pérvegse kur ato vendosin té zbatojné
Nenin 54 t& késaj Kontrate.

Neni 30 MODELI FINANCIAR

Jo mé voné se 30 (tridhjet€) Dlte Pune nga data e Pérmbylljes Financiare, Koncesionari i
dérgon Autoritetit Kontraktor version t& shkruar dhe njé version elektronik t& Modelit
Financiar, & cilét duhet t& jen& t& nj&jté me njeri-tjetrin, n& 2 (dy) kopje, t& vértetuara nga njé
drejtues i Koncesionarit qé ka dijeni pér faktet si t& vérteta dhe korrekte. Nése Modeli
Financiar i dérguar sipas kétij neni do t& jeté i ndryshém nga Modeli Financiar i paraqitur nga
Koncesionari si pjes¢ ¢ Dokumentave & tij t& Ofertés dhe q& nuk sjell asnjé implikim financiar
shtesé pér Autoritetin Kontraktues pértej pagesave t& parashikuara né né ofertén e
Koncesionarit, ai do t& béhet i vlefshém me miratim paraprak nga Autoriteti Kontraktor si dhe
nga Ministria pérgjegjése pér financat. Nése Autoriteti Kontraktor vendos ta miratojé, atéheré
ky miratim duhet t& b&het brenda 20 (njézet) Ditéve Pune pas dorézimit nga Koncesionari. Né
cdo rast Modeli Financiar do jeté n& pérputhje me kushtet e késaj kontrate dhe né pérputhje me
legjislacionin né fugi.

KREU 5
NGJARJE TE VECANTA
Neni 31 SHKAK KOMPENSIMI
31.1 N rast se, si rrjedhojé e njé Shkaku Kompensimi:

a) Shogqéria Koncesionare vonohet né kryerjen e Punimeve sipas Programit; ose

b) Shoqéria Koncesionare nuk éshté né gjendje té¢ pérmbushé detyrimet e tjera té tij qé
rrjedhin nga kjo Kontraté; ose

¢) Shoqérisé Koncesionare i kané lindur ose do t'i lindin kosto g& nuk do t'i kishin
lindur, apo nuk ka gjeneruar ose nuk do t& gjenerojé t& ardhura g& ndryshe do t& ishin
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gjeneruar, po t& mos kish ndodhur njé Shkak i tillé Kompensimi,

Koncesionari/Shogéria Koncesionare mund t& kérkojé pérfitimet e méposhtme t& aplikueshme
sipas rastit, né formén e:

i) Njé shtyrjeje té datés s& programuar t& pérfundimit paraprak t& Segmentit pérkatés ose
t& datés s& programuar t€ pérfundimit t&¢ Segmentit pérkatés pér vonesén ¢ pésuar nga
Shoqéria Koncesionare sipas programit té tij:

i) Pérjashtimit nga pérmbushja e detyrimeve t& tij pér aq dhe né masén sa ato jané prekur
nga ndodhja ¢ Shkakut t& Kompensimit;

iii) T& drejtés pér kompensim; dhe/ose

iv) Mosaplikimit t& dispozitave pér zgjidhjen e Kontratés pér Mospérmbushjen e
Detyrimeve t& Koncesionarit/Shogéris¢ Koncesionare pér aq sa Shkaku i
Kompensimit ka shkaktuar mospgrmbushjen ose ka kontribuar materialisht pér té.

312 Pérvegse kur vonesa né zbatimin ¢ afateve t& poshtépérmendura t& njoftimit nuk
&shté shkaktuar nga Koncesionari ose &shté shkaktuar pér arsye qé nuk varen nga
Koncesionari, Shoqéria Koncesionare siguron pérfitime sipas Nenit mé sipér, né rrethana
kur ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e saj pér ¢
marré ndonjé prej kétyre pérfitimeve pa vonesa (€ tepérta, por gjithsesi, jo mé voné se
maksimumi:

31.2.1 30 (tridhjeté) Dit¢ Pune pasi Shogéria Koncesionare ka marré dijeni pér
ndodhjen e Shkakut t& Kompensimit; dhe

3122 jo m& voné se 30 (tridhjeté) Dité Pune pas dorézimit t& njoftimit t&
pérmendur né paragrafin 31.2.1 mé sipér:

/ a) 1 ka dhéné Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t&¢ Pavarur njé shpjegim t& ploté
/ dhe t& hollésishém pér Shkakun e Kompensimit dhe pérfitimet e kérkuara;

b) N& rastin e njé vonese, e ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e
Pavarur pér kohézgjatjen e pérafért té késaj vonese:

c) E ka vén& né dijeni Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér ¢do
informacion tjetér pérkatés, q& lidhet me Shkakun e Kompensimit; dhe

d) E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér humbjen e
pritshme t& t& ardhurave, ose pér njé rritje t& kostove q& rezultojné nga njé
Shkak Kompensimi,

me kusht g€, né rast se informacioni i ploté nuk ésht i disponueshem
brenda 30 (tridhjet&) Ditésh Pune nga dhénia e njoftimit sipas Nenit 31.2.1,
Shoqéria Koncesionare t& dérgojé njé njoftim ku té parashtrojé té gjithé
informacionin e disponueshem dhe ¢do 7 (shtaté) Dité Pune pas paragitjes
t& kétij njoftimi t'u jap€ informacion t& métejshém Autoritetit Kontraktor
dhe Inxhinierit t& Pavarur; dhe

31.23 T’i keté provuar Inxhinierit t& Pavarur se:
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a) Shkaku i Kompensimit ka rezultuar ose do té rezultojé né shtyrjen e Punimeve,
mospérmbushjen e detyrimeve & tjera t& Koncesionarit, shtimin e kostove, ose mos
gjenerimin e t& ardhurave nga Koncesionari; dhe

b) Koncesionari i ka béré 1& gjitha pérpjekjet, nése Shkaku i Kompensimit linte
mundési (€ arsyeshme pér pérpjekje nga ana e Koncesionarit, ¢ mund té kérkohen
né ményré t& arsyeshme nga Koncesionari né pérputhje me Praktikén e Miré t&
Industrisg, pér t& parandaluar apo zbutur pasojat e njé Shkaku Kompensim. Pér
shmangien e ¢do dyshimi, pérfitimi i pretenduar i korrespondon vetém njé pjese t&
pasojave té¢ Shkakut t& Kompensimit, e cila nuk mund t¢ ishte parandaluar apo
zbutur nga Koncesionari me ané té bérjes s¢ pérpjekjeve ¢ tilla té arsyeshme.

Nése Shogéria Koncesionare i ka pérmbushur detyrimet e parashikuara n& Nenin

31.2 dhe Inxhinieri i Pavarur e ka b&ré njé njoftim, ku deklaron se ka ndodhur nj& Shkak
Kompensimi dhe se Shoqérisé Koncesionare i duhet hequr pérkatésisht pérgjegjésia pér
mospérmbushjen e detyrimit té saj, né pérputhje me Nenin 31.1, atéheré:

a) Kur &sht¢ e pérshtatshme, data e programuar ¢ pérfundimit paraprak t& Segmentit
pérkatés ose data e programuar e pérfundimit t& Segmentit pérkatés shtyhet pér
njé periudh& kohe ¢ pércaktuar nga Inxhinieri i Pavarur, por gjithsesi jo mé &
shkurtér sesa periudha e vonesés e shkaktuar nga Shkaku i Kompensimit; dhe

b) Nése Shoqéria Koncesionare i ka béré, ose do t& béjé shpenzime shtesg, ose ka
pésuar ose do (€ pésojé humbje t& t& ardhurave, qé ndryshe nuk do t'i kishte
béré/do t'i kishte gjeneruar, po t& mos kish ndodhur njé Shkak i tille
Kompensimi, Autoriteti Kontraktor ¢ rimburson Shoqéring Koncesionare pér
shpenzime € tilla dhe/ose humbje t& t& ardhurave, me qg&llim q& kthejé
Shoqéring Koncesionare né njé gjendje qé nuk &shté as m& e mir¢ as mé e keqe
se mé parg. Shuma e njé rimbursimi t& till§ do t& pércaktohet, pér aq sa éshté e
mundur, me ané t& pérdorimit t& Modelit Financiar; dhe

c) Autoriteti Kontraktor nuk e ushtron & drejtén e tij t& Pérfundimit t&
Parakohshém t& Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve nga Koncesionari té
detyrimeve t& tij, shkaktuar nga Shkaku i Kompensimit; dhe

d) Autoriteti Kontraktor i ofron Shoqérisé Koncesionare mundésing e pérjashtimit
nga detyrimet e tij, qé rrjedhin nga kjo Kontraté, t& cilat pércaktohen nga
Inxhinieri i Pavarur,

me kusht q&, n&se Shoqgéria Koncesionare ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord
me njoftimin me shkrim t& béré nga Inxhinieri i Pavarur n& pérputhje me kété nen, ¢do
mosmarréveshje t€ vendoset né p&rputhje me Nenin 54. Njoftimi me shkrim i
Inxhinierit t& Pavarur &shté detyrues pér Palét, pérvegse kur njéra nga Palét ¢
kundérshton até brenda 7 (shtaté) Ditéve Pune nga data e njoftimit t& Inxhinjerit t&
Pavarur né lidhje me ndodhjen e njé Shkaku Kompensimi, né pérputhje me procedurén
e méposhtme:

Brenda 7 (shtat) Ditéve Pune nga kundérshtimi i Palés, Palét do t& mbajné njé takim t&
paré sé bashku edhe me Inxhinierin e Pavarur pér t¢ diskutuar né detaj argumentat e
Palgve si dhe t& Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me Shkakun e Kompensimit. Palét do t&
mbajn€ gjithsej 2 (dy) takime me njé hapésiré kohore prej 3 (tre) Ditésh Pung njéra nga
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tjetra. N& fund té takimeve Inxhinieri i Pavarur do € dalé me njé vendim pérfundimtar i
cili &shté i detyrueshém pér Palét pérvegse kur ato vendosin t& zbatojné Nenin 54 t&
késaj Kontrate. Palét bien dakord q&, nése Autoriteti Kontraktor vendos ti drejtohet
Procesit té Arbitrazhit sipas Nenit 54 té késaj Kontrate pér t& zgjidhur
mosmarréveshjen e lindur sipas kétij Neni, atéheré deri né marrjen ¢ njé vendimi t&
Gjykatés, Shoqéria Koncensionare ka t& drejtén, por jo detyrimin, q¢ t& pezullojé
kryerjen e métejshme té Punimeve & Ndértimit apo Mirémbaitjen.

314 Pérvegse sipas parashikimeve 1€ Nenit 31.2, nése Shoggria Koncensionare nuk i jep
Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur informacionin deri n& njérin nga afatet ¢
parashikuara, ai nuk merr asnjé nga pérfitimet ¢ lartpérmendura si rezultat i Shkakut t&
Kompensimit.

315 Shogéria Koncesionare &shté e detyruar t& njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
Inxhinierin e Pavarur menjéheré né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion tjetér
dhe/ose material né lidhje me njé Shkak Kompensimi, si dhe & njoftojé Autoritetin
Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér hollésité e njé informacioni t& tillg, té cilat jang (&
reja ose € tregojné se informacioni i dhéné mé paré ka qené materialisht i pasakté dhe/ose
i gabuar.

31.6 N& cdo rast metoda e rimbursimit do & aplikohet duke mbajtur né konsideraté
legjislacionin shqiptar t& aplikueshém né fuqi.

Neni32 SHKAQE LEHTESIMI

32.1 Kur si rrjedhojé e njé Shkaku Lehtésimi:

32.1.1 Shoqéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& kryejé Punimet me qgllim q¢ t&

mund € sigurojé Certifikatén e Pérdorimit, paraprake ose pérfundimtare sipas rastit, né

1 lidhje me njé Segment, deri né datén ¢ programuar (& pérfundimit paraprak (&
! Segmentit, ose né datén ¢ programuar t& pérfundimit t& Segmentit pérkatés; ose

3 / 32.1.2 Shoqgéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t¢ pérmbushé ndonjérin prej
# detyrimeve té saj qé rrjedhin nga kjo Kontraté;

Shogéria Koncesionare mund t& sigurojé pérfitimet e méposhtme & aplikueshme sipas rastit,
né formén e:

i) Shtyrjes t& datds s¢ programuar t¢ pérfundimit paraprak t&¢ Segmentit
pérkatés ose t& datés s€ programuar t& pérfundimit t& Segmentit pérkatés, q&
i pérshtatet voness sé shkaktuar Koncesionarit né bazé té Programit € tij:

i) Lehtésimit nga detyrimet e tij ose shtyrja e zbatimit (€ tyre, pér aq dhe deri
n€ masén sa ato jané prekur nga ndodhia e Shkakut Lehtésues;

iii) Pas dhénies s¢ Icjes sé Certifikatés sé Pérdorimit/akt kolaudimi né lidhje me
Segmentin pérkatés, né rastin ¢ njé Shkaku Lehtésues si rezultat i & cilés
Koncesionari nuk &hté né gjendje t& pérmbushé t& gjitha ose njé pjesé
materiale t& detyrimeve (& tij q& rrjedhin nga kjo Kontraté, pér njé periudhg
mé shumé se 2 (dy) javé, ose pér shkak t& ndonjé arsyeje tjetér & vlefshme,
e cila, ka shkaktuar njé vonesé prej mé shumé se 2 (dy) Muajsh (periudhg e
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cila pérfshin ¢do Shkak Lehtésues q& ndodh pérpara dhénies sé Certifikatés
s& Pérdorimit né lidhje me nj& Segment t& caktuar pérkatés), pas
miratimit/konfirmimit nga Inxhinieri i Pavarur, pérfton mos-aplikimin e
dispozitave pér zgjidhjen e Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjeve nga
Shoqgria Koncesionare t& detyrimeve t& saj, pér aq sa Mospérmbushja nga
Shoggria Koncesionare e detyrimeve ka ardhur si rrjedhojé e njé Shkaku
Lehtésues, apo nése njé shkak i tillé ka kontribuar né shkallg thelbésore.

322 Pérvegse kur vonesa né zbatimin e afateve & méposhtme t& njoftimit nuk &shté
shkaktuar nga Koncesionari ose éshté shkaktuar pér arsye q& nuk varen nga Koncesionari,
Koncesionari i siguron pérfitime té tilla vetém né rrethanat Kur ai:

3221 E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén
¢ tij pér t'i dhéné ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesg, por gjithsesi jo mé voné se
maksimumi 30 (tridhjet¢) Dité¢ Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér
ndodhjen e Shkakut & Lehtésimit: dhe/ose

32212 Jo mé& von€ se 30 (tridhjeté) Dité Pune pas dorézimit t& njoftimit sipas
paragrafit (a) mé lart:

a) I ka dhéngé Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur njé
shpjegim t& ploté rreth Shkakut Lehtésues dhe pérfitimeve t&
kérkuara;

b) N& rastin e njé vonese t& shkaktuar nga Shkaku i Lehtésimit, ¢ ka
njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér
kohézgjatjen e vlerésuar t& nj& vonese t& tillé; dhe

¢) E ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin ¢ Pavarur pér
¢do informacion tjetér pérkatés, me kusht gg, nése informacioni i
ploté¢ nuk &sht& i disponueshém brenda 7 (shtaté) Ditésh Pune,
Shoqgria Koncesionare brenda 7 (shaté) Ditésh Pune t'u dérgojé njé
njoftim Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t& Pavarur, ku ©
paraqesé t& gjithé informacionin ¢ disponueshém dhe t'u dérgojé
edhe njé njoftim tjetér, ku t’u japé informacion t& métejshém ¢do 10
(dhjet&) Dité Pune pas paragitjes s¢ njoftimit fillestar; dhe

3223 Ti keté provuar Inxhinierit t& Pavarur se:
a) Shkaku Lehtésues ka rezultuar n€ shtyrjen ¢ Datés sé Programuar t& Pérfundimit Paraprak

& Segmentit pérkatés ose t& Datés sé Programuar té Pérfundimit & Segmentit pérkatés, ose
né Mospérmbushjen e Detyrimeve t& tjera t& Shoqgérisé Koncesionare:

dhe

b) Shogéria Koncesionare i ka béré t& gjitha pérpjekjet ¢ arsyeshme, né varési t¢ Shkakut &
Lehtésimit, q¢ mund t'i kérkohen Shoggris¢ Koncesionare né ményré té arsyeshme, né
pérputhje me Praktikén e Miré t& Industrisé, pér ¢ parandaluar ose zbutur pasojat ¢
Shkakut t& Lehtésimit. Pér shmangien e ¢do dyshimi, pérfitimi i kérkuar i korrespondon
vetém njé pjese t& tillé t& pasojave t& Shkakut t& Lehtésimit, e cila nuk mund & ishte
parandaluar apo zbutur nga Shogéria Koncesionare.
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Pérvegse kur vonesa né zbatimin e afateve (€ lartpérmendura & njoftimit nuk &shté shkaktuar
nga Shoqéria Koncesionare ose &shté shkaktuar pér arsye qé nuk varen nga Shogéria
Koncesionare.

323 Nése Shoqéria Koncesionare i ka kryer detyrimet ¢ parashikuara né nenin 32.2, dhe
Inxhinieri i Pavarur ka dhéné nj¢ njoftim me shkrim ku deklaron se ka ndodhur njé Shkak
Lehtésimi, dhe p&rcakton ndihmén e duhur qé i duhet dhéné Koncesionarit né pérputhje me
kété nen 32.3, atéheré:

a) Sipas rastit, data pérkatése e programuar pér pérfundimin paraprak té Segmentit
pérkatés ose data e programuar pér pérfundimin ¢ Segmentit pérkatés shtyhen me njé
periudhé kohe qé pércaktohet nga Inxhinieri i Pavarur, por gjithsesi jo mé t& shkurtér
sesa periudha e vonesés e shkaktuar nga Shkaku i Lehtésimit;

b) Autoriteti Kontraktor nuk ¢ ushtron t& drejtén e tij pér pérfundimin e parakohshém t&
Kontratés pér shkak t&¢ Mospérmbushjeve t& Detyrimeve nga Koncesionari/Shogéria
Koncesionare, né lidhje me nj¢ shkelje & detyrimeve (& tij sipas késaj Kontrate,
shkaktuar nga Shkaku Lehtésues; dhe

) Autoriteti Kontraktor ¢ pérjashton Shogéring Koncesionare nga detyrimet ¢ saj, qé
rrjedhin nga kjo Kontratg, té cilat pércaktohen nga Inxhinieri i Pavarur, me kusht qg,
nése Shoqéria Koncesionare ose Autoriteti Kontraktor nuk bien dakord me njoftimin
me shkrim & Inxhinierit t¢ Pavarur, dhéng n¢ pérputhie me kété nen, g¢do
mosmarréveshje t& vendoset né pérputhje me procedurén ¢ méposhtme:

i) Brenda 5 (pesé) Ditéve Pune nga marrja e njoftimit me shkrim t&
Inxhinierit t& Pavarur, Palét do t& mbajné njé takim té paré sé bashku
edhe me Inxhinierin e Pavarur pér & diskutuar né detaj argumentat ¢
Paléve si dhe t& Inxhinierit t& Pavarur n¢ lidhje me shkakun e

kompensimit.

/ ii) Palét do t& mbajné gjithsej 2 (dy) takime me nj& hapésiré kohore prej 3
(tre) Ditésh Pune nga njéri-tjetri. Inxhinieri i Pavarur do té dalé me
njé vendim i cili &hté beéré i detyrueshém pér Palét pérvegse kur ato

vendosin t& zbatojné Nenin 54 t& késaj Kontrate. Palét bien dakord
q¢&, nése Autoriteti Kontraktor vendos t’i drejtohet Procesit t&
Arbitrazhit sipas Nenit 54 & késaj Kontrate pér t& zgjidhur
mosmarréveshjen ¢ lindur sipas kétij neni, atéheré deri né marrjen e
njé vendimi t& Gjykatés, Shoqéria Koncensionare ka t& drejtén, por jo
detyrimin, qé t& pezullojé kryerjen e métejshme t& Punimeve t&
Ndértimit apo Mirémbajtjen.

324 Pérvegse sipas parashikimeve t& Nenit 31.2, né rast se Shoqéria Koncesionare nuk u
Jep informacion Autoritetit Kontraktor dhe Inxhinierit t¢ Pavarur deri né njérin nga afatet e
parashikuara ng kété nen, ai nuk do t& marré asnjé nga pérfitimet e mésipérme qé rrjedhin
nga Shkaku i Lehtésimit, derisa t¢ dérgojé njé informacion & tillé brenda afatit t&
pércaktuar né Nenin 32.2.

325 Shoqéria Koncesionare &shté e detyruar ¢ njoftojé Autoritetin Kontraktor dhe
Inxhinierin e Pavarur pa vonesa t¢ tepérta né rast se merr dijeni pér ndonjé informacion

tjetér material ng lidhje me njé Shkak t& paparashikuar Lehtésues si dhe t& njoftojé
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Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér hollésité e njé informacioni (& tillg, t&
cilat jang t& reja ose qé tregojné se informacioni i dhéng mé paré ka qené materialisht i
pasakté dhe/ose i gabuar.

326 N rastin kur nj& Shkak Lehtésimi, ose pasojat e tij vazhdojné té mbeten (& tilla q&:

a) Né varési t¢ Nenit 32, vonesa né dhénien e Certifikatés s Pérfundimit paraprak ose
Certifikata e Pérfundimit kalon 12 (dymbédhjet&) Muaj; ose

b) N& varési té Nenit 32, Shoqéria Koncesionare nuk éshté né giendje & pérmbushé t
gjithé ose njé pjes¢ materiale & detyrimeve té saj, q¢ mjedhin nga kjo Kontraté, pér njé
periudh€ qé i kalon 12 (dymbédhjeté) Muaj

Té dyja Palét do t€ takohen pér t& gjetur njé zgjidhje & kénaqshme, qé ka t& b&jé me té tilla
Shkagqe & zgjatura Lehtésimi. Nése té dy Palét nuk bien dakord pér vazhdimin e pérfitimeve t&
Shkakut t¢ Lehtésimit brenda 30 (tridhjet€) ditésh, secila nga Palét mund ta zgjidhg ke
Kontraté né pérputhje me Nenin 54.

©) NE rastin kur Shkaku i Lehtésimit, i pérshkruar né pjesén (d) t& pérkufizimeve te Shkaku i
Lehtésimit, vazhdon ose pasojat e saj vazhdojné t& mbeten té tilla qé:

i) Vonesa né dhenien e Certifikatés sé Pérdorimit i tejkalon 6 (gjashté) Muaj;
ose

ii) Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje qé t& pérmbushé t& gjitha ose
njé pjesé t& réndésishme t& detyrimeve & saj qé rrjedhin nga kjo Kontraté
pér njé periudhé q& i tejkalon 6 (gjasht&) Muaj,

Té dyja Palét do t& takohen pér t& gjetur njé zgjidhje t¢ kénagshme qg ka t& b&jé me @ tilla
Shkage Lehtésimi. Nése t& dy Palét nuk bien dakord pér vazhdimin e pérfitimeve pér Shkaget
e Lehtésimit brenda 30 (tridhjeté) ditésh, secila nga Palét mund ta zgjidhe k&t Kontraté né
pérputhje me Nenin 54.

eni 33 NGJARJE TE FORCES MADHORE

33.1 Asnjé Palé nuk ka t¢ drejté té b&jé njé padi ndaj Palés tjetér pér shkelje t&
detyrimeve (€ saj sipas késaj Kontrate, pér shkak t& nj¢ Ngjarje t& Forcés Madhore
dhe n€ masén gé njé Ngjarje e Forcés Madhore e pengon té kryejé detyrimet e veta.

332 Kur ndodh njé Ngjarje e njé Force Madhore, Pala e Prekur ¢ njofton Palén
tetér pa vonesé. Njoftimi pérfshin hollésité pér ndikimin e késaj ngjarjeje né
detyrimet e Palés s& Prekur dhe pér ¢do veprim & propozuar pér zbutjen e pasojave
€ saj.

333 Pa vonesa t& tepérta, pas njé njoftimi t¢ till¢ Palét konsultohen me njéra
tjetrén me mirébesim dhe b&jné pérpjekje té arsyeshme pér t& réné dakord pér
kushtet e pérshtatshme pér zbutjen e efekteve & Ngjarjes sé shkaktuar nga Forca
Madhore dhe pér t¢ lehtésuar realizimin né vijimési t¢ Kontratés.

334 Kur Palét nuk bien dakord pér kushte té tilla brenda 6 (gjashté) Muajsh nga
data e fillimit t¢ Ngjarjes sé shkaktuar nga Forca Madhore, dhe njé forcé e tillé

madhore vazhdon, ose pasojat e saj vazhdojné t& jené té tilla saqé Pala e Prekur nuk
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€shté né gjendje t'i permbushé & gjitha, ose pjesén mé t¢ madhe t& detyrimeve t&
saj sipas késaj Kontrate, secila nga Palét mund ta zgjidhg kété Kontraté, duke i
dhéné njé njoftim paraprak 30 (tridhjet€) dité pérpara Palés tjetér (“Njoftim pér
Pérfundimin e Kontratés pér Shkak té Ngjarjeve t&€ Forcés Madhore™).

335 Nése si rezultat i njé Ngjarjeje & shkaktuar nga njé Forcg Madhore:

a) Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje té kryejé Punimet me géllim q& (& keté
mundgsi t¢ marré certifikimet, Certifikatén e Pérdorimit dhe miratimet pérkatése né lidhje
me pérfundimet e Punimeve sipas afateve t¢ parashikuara né Projekt, deri né datén
pércaktuar sipas grafikut té ekzekutimit t& Punimeve; ose

b) Shogéria Koncesionare nuk &shté né gjendje t& pérmbushé ndonjé nga detyrimet e tjera t&
saj q& rrjedhin nga kjo Kontraté; atéhere

Koncesionari mund t& marré njé pérfitim né& formén e:

iii) Nj¢ shtyrjeje t& datés s¢ programuar t& datés s¢ pérfundimit t& pjese
pérkatése t&€ Punimeve, né pérputhje me vonesén e pésuar nga Koncesionari
sipas Programit t¢ saj;

iv) Pérjashtimin nga detyrimet e saj pér aq sa ato preken nga Ngjarja e Forcés
Madhore;

v) NE rastin ¢ njé Ngjarjeje t& shkaktuar nga Forca Madhore, e cila béhet shkas
pér vonesa né lidhje me njé pjesé t& caktuar t& Punimeve, pérfundimin e tyre
ose léshimin e Certifikatés s¢ Pérdorimit t& njé Segmenti Pérkatés, dhe
shkak pér kosto ekstra té paparashikuara nga Projekti Pérfundimtar, mund t&
pretendojé njé Shkak Kompensimi;

vi) Pérjashtim nga zgjidhja e Kontratés pér faj t& Koncesionarit pér aq sa
mospérmbushja éshté shkaktuar ose &shté ndikuar materialisht nga
ekzistenca e Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.

33.6 Koncesionari mund t& pretendojé pérfitime té tilla vetém né rrethana kur ¢
ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér
t'i dhéné ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesa t€ tepérta, por gjithsesi jo mé voné se
maksimumi:

vii) 10 (dhjeté) Dité Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér ndodhjen e njg
Ngjarjeje t& Forcés Madhore; ose

viii) 30 (tridhjet¢) Dité Pune pas ngjarjes s¢ shkaktuar nga Ngjarja e
Forcés Madhore;

337 Nése si rezultat i njé Ngjarjeje & shkaktuar nga njé Forcg Madhore
Autoriteti Kontraktor nuk &shté né gjendje t& pérmbushé ndonjé nga detyrimet e tij
q¢ rrjedhin nga kjo Kontraté, atéhere Autoriteti Kontraktor mund & marré njé
pérfitim né formén e:

a) Pérjashtimit nga detyrimet ¢ tij p&r aq sa ato preken nga Ngjarja e Forcés
/ Madho
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b) Pérjashtimit nga zgjidhja e Kontratés pér faj t¢ Autoritetit Kontraktor pér aq sa
mospérmbushja éshté shkaktuar ose &shté ndikuar materialisht nga ekzistenca ¢
Ngjarjes sé Forcés Madhore.

338 Autoriteti Kontraktor mund t& pretendojé pérfitime t& tilla vetém né rrethana
kur e ka njoftuar Koncesionarin dhe Inxhinierin e Pavarur pér kérkesén e tij pér t'i
dhéné ndonjé nga kéto pérfitime pa vonesa té tepérta, por gjithsesi jo mé voné se
maksimumi:

i) 10 (dhjet&) Dit& Pune pasi Koncesionari ka marré dijeni pér ndodhjen e njé
Ngjarjeje t& Forcés Madhore; ose

ii) 30 (tridhjet¢) Dité Pune pas ngjarjes s¢ shkaktuar nga Ngjarja e Forcés
Madhore.

339 VEPRIMI MATERIAL I PAFAVORSHEM QEVERITAR

33.9.1 Njé “Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar” nénkupton rastet kur, Autoriteti
Kontraktor ose ndonjé Autoritet Pérkatés tjetér vendor apo qendror, pas datés sé
nénshkrimit & késaj Kontrate merr apo déshton & ndérmarré ndonjé veprim té ¢do natyre,
ose nuk arrin t& pérmbushé detyrimet e tij sipas késaj Kontrate ose né pérputhje me Ligjin
(pérveg veprimeve apo mosveprimeve té ndérmarra nga Autoriteti Kontraktor pér té zbutur
efektet e shkeljes nga ana e Shoqérisé Koncesionare), efekti i t& cilave ndikon direkt ose
indirekt mbi Shoqériné Koncesionare dhe/ose provokon n& ményré direkte ose indirekte
ndonjé ndryshim t& pafavorshém aktual ose t& mundshém pér Shogériné Koncesionare né
shpenzimet apo t& ardhurat (pérfshiré por pa u kufizuar né to, Tatimet apo Taksat), apo
pozicionin ekonomik dhe financiar té saj, duke p&rfshirg, por pa u kufizuar né to dhe:

a) mos kryerjen nga ana ¢ Autoritetit Kontraktor apo ndonjé Autoriteti Pérkatés
tjetér, t& ndonjé detyre ligjérisht t& detyrueshme pér to, ose té ckzekutojé ose t&
zbatojé ndonjé t& drejté ligjore t& Koncesionarit; dhe/ose

b) njé Ndryshim né Ligj i cili, pas zbatimit t¢ dispozitave mbi Ndryshimin e Ligjit
né pérputhje kété Kontraté, ende ndikon negativisht n¢ aftésiné e Shoqéris¢
Koncesionare pér t& ndérmarrg, kryer dhe pérfunduar Punimet dhe Shérbimet
apo mirémbajtjen e Rrugés, si dhe zbatimin e késaj Kontrate.

Pérveg kur njé ngjarje mund t€ parandalohej apo t& kapércehej nga Pala e prekur népérmjet
ushtrimit t& vémendjes dhe kujdesit t& arsyeshém, si¢ do t€ ushtrohej nga njé person i
matur né rrethana t& ngjashme.

33.9.2 Nése ndodh ndonjé Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar, Shogéria
Koncesionare do t& njoftojé me shkrim Autoritetin Kontraktor duke dhéné hollésité e
arsyeshme & kétij veprimi dhe pasojat ¢ tij t& mundshme ekonomike pér Koncesionarin.
Autoriteti Kontraktor do té keté njé afat prej jo mé shumé se 45 (dyzet e pesé) Dité Pune,
nga data e marrjes s& k&tij njoftimi me shkrim, pér té béré gdo pérpjekje t& mundshme pér
t€ ndrequr situatén, e cila rikthen gjendjen e pérgjithshme ekonomike t& Koncesionarit né
até, né € cilén do (& ishte, nése ky Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar nuk do t&
kishte ndodhur. Nése Autoriteti Kontraktor nuk do t& ndikojé n& ndreqjen e tij brenda kétij
afati, Palét do t& konsultohen brenda 14 (katérmbédhjeté) ditésh kalendarike pas skadimit
¢ késaj periudhe me qéllim arritien e njé zgjidhjeje & pérbashkét, & pranueshme pér
situatén.
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3393 Né rast se nj¢ zgjidhje reciprokisht e kénagshme e situatés nuk &shté arritur né
kuader t& késaj periudhe 14 (katérmbédhjeté) ditore kalendarike népérmjet:

a) njé rregullimi apo pérshtatje t& nevojshme, apo pagesé dhe/ose zgjatje afati, & mund t&
jeté e drejté dhe e arsyeshme duke marré né konsideraté rrethanat; dhe/ose

b) njé lehtésimi monetar t& drejté dhe té arsyeshém sipas rrethanave; dhe/ose
¢) njé shtyrje t& Periudhés sé Koncesionit,

atéheré, Koncesionari mundet q& (i) t& vazhdojé zbatimin e detyrimeve (& tij né bazé t&
Kontratés duke e konsideruar Veprimin Material & Pafavorshém Qeveritar si Shkak
Kompensimi, ose (ii) t& ndérpres¢ Kontratén né pérputhje me klauzolén pér zgjidhjen e
parakohshme t& Kontratés pér Mospérmbushje té Autoritetit Kontraktor, pa asnjé pérgjegjési
apo dém, apo kosto pér Koncesionarin, né rast se ¢do mjet juridik tjetér i parashikuar né kété
Kontrat¢ nuk do € jet¢ i mjaftueshem pér t& vendosur Koncesionarin né njé pozicion
ckonomik t& njjt¢ krahasuar me pozicionin né té cilin ndodhej, pérpara ndodhjes s& Veprimi
Material t& Pafavorshém Qeveritar, duke mbajtur parasysh t¢ drejtat dhe detyrimet e
vazhdueshme t& Koncesionarit sipas késaj Kontrate, Projektit dhe ¢do marréveshjeje tjetér t&
parashikuar n& kété Kontraté. Cdo Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar do t&
konsiderohet si Mospérmbushje ¢ Kontratés nga Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari ka té
drejté t€ marré (& gjitha kompensimet dhe shpérblimet e parashikuara né kété Kontraté dhe
legjislacionin ng fugi, pér zgjidhjen e Kontratés.

KREU 6
NDRYSHIMET
Neni 34 NDRYSHIME NE LIGJ
34.1 Nése ndodh njé Ndryshim né Ligj, i cili nuk &ht¢ Ndryshim Cilésues né Ligj dhe

q¢ kérkon nga Shogéria Koncesionare 1€ ndryshojé ose amendojé Projektin, cilésing ose
Véllimin e Punimeve apo Shérbimeve, Shoqéria Koncesionare paraget njé propozim pér
ndryshim né pérputhje me nenin 34.2.1.

342 Nése njé Ndryshim Cilésues né Ligj ndodh, ose pritet t& ndodhé sé shpejti, secila
nga Palét mund € njoftojé Palén tjetér dhe Inxhinierin e Pavarur me shkrim pér efektet e
mundshme & njé ndryshimi t& till¢, duke specifikuar:

34211 Nése kérkohet pérjashtim nga pérmbushja e detyrimeve, duke
pérfshiré detyrimin pér & arritur datén e programuar t& pérfundimit &
Segmentit pérkatés;

3422 Cdo ndryshim &€ nevojshém né Punime apo Shérbimet ¢
Mirémbaitjes q& shkaktohet apo rezulton nga njé Ndryshim i tillé Cilésues
né Ligj;

3423 Nése kérkohet ndonjé ndryshim n¢ kushtet e késaj Kontrate ose t&
Dokumenteve t& tjeré t& Projektit;

3424 Nése zbatimi i Ndryshimit Cilésues né Ligj do & rezultojé
jtpérdrejt né rritjen ¢ kostove apo né humbjen e t¢ ardhurave té
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Koncesionarit;

3425 Cdo Shpenzim Kapital q& kérkohet pér té¢ zbatuar Ndryshimin
Cilésues né Ligj, ose q&¢ mund t& kursehet;

34.2.6 Cdo Miratim i Nevojshém qé do & kérkohet pér t& zbatuar njs
Ndryshim Cilésues né Ligj; dhe

3427 Ményrén né t€ cilén Ndryshimi Cilésues né Ligj mund t& preké
¢mimet e véna nga furnitorét pér Shérbimet. duke pérfshiré firmat e
operuara nga Aksionerét e Shoqérisé Koncesionare, ose Shoqgérité e tyre t&

Lidhura,
343 Nése, si rezultat i njé Ndryshimi Cilésues né Ligj:
34.3.1 Shogéria Koncesionare nuk &shié né gjendje t& kryejé Punimet, me qéllim q& té jeté

né gjendje t& sigurojé certifikimet pérkatése né lidhje me pérfundimin e njé Segmenti
pérkatés deri né datén e programuar pér pérfundimin e tij;

3432  Shogéria Koncesionare nuk éshté né gjendje t& pérmbushé ndonjérin nga detyrimet
e saj qé rrjedhin nga kjo Kontraté; ose

3433  Shoqérisé Koncesionare i kang lindur ose do t'i lindin kosto, té cilat ndryshe nuk do
Ui kishin lindur, ose nuk ka gjeneruar ose nuk do & gjenerojé té ardhura, t& cilat ndryshe
do t'i kishte gjeneruar po t& mos kishte ndodhur njé Ndryshim i tillé Cilésues né Ligj,

Shoqéria Koncesionare mund té sigurojé njé pérfitim né formen e:

343.4  Shtyrjes sé duhur t¢ datés sé programuar t¢ pérfundimit 1 Punimeve t& Segmentit
pérkatés, e cila do & jeté e pérshtatshme dhe e mjaftueshme pér té pérfunduar Punimet;

343.5  Ndryshimet e nevojshme & Dokumenteve t& Projektit pér t& marré parasysh dhe
reflektuar Ndryshimin Cilésues né Ligj;

/ 34.3.6  Tédrejtén e kompensimit; dhe/ose

343.7  Mos-aplikimin e dispozitave pér zgjidhjen e njéanshme (¢ Kontratés pér faj &
Koncesionarit, nése ka njoftuar Autoritetin Kontraktor dhe Inxhinierin e Pavarur lidhur me
kéto pretendime brenda njé afati jo mé shumé se 60 Dité Pune nga hyrja né fugi e
ndryshimit t& Ligjit.

Palét do t& takohen pér t& diskutuar pér efektet e sjella nga Ndryshimi Cilésues i Ligjit brenda
20 (njézet) Ditésh Pune nga aprovimi i tij dhe do (& pérpigen t& arrijné njé marréveshje brenda
30 (tridhjeté) Ditésh Pune nga takimi i tyre.

Pér t& shmangur ¢do dyshim, pérfitimet e pércaktuara ng nenet 34.3.4: 34.3.5; 34.3.6; 34.3.7.
nuk aplikohen ng rastin e ndryshimeve né legjislacionin e Tatimeve dhe /ose Taksave me
karakter € pérgjithshém, t& aplikueshém né te gjitha subjektet né Republikén e Shqipérise.

Neni 35 NDRYSHIME NE PUNIMET APO SHERBIMET

35.1 NDRYSHIME TE KERKUARA NGA AUTORITETI KONTRAKTOR
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35.1.1

Autoriteti Kontraktor mundet qé t& kérkojé ndryshime né& Projekt Zbatim, n&

Punime ose né Shérbimet e Mirémbajtjes (duke pérfshiré njé ndryshim ng
shkallén e Shérbimeve) népérmjet njé kérkese me shkrim q& ia dorézon
Koncesionarit (“Njoftimi pér Ndryshime nga Autoriteti Kontraktor”), ku
pércaktohen detajet ¢ ndryshimit t& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me kété Kontraté. Cdo ndryshim i kérkuar dhe i propozuar duhet t&
rakordohet dhe dakordésohet paraprakisht me Koncesionarin. Palét do t& bien
dakord lidhur me kostot e ndryshimit, nése ka, pérpara fillimit t¢ punimeve apo
Shérbimeve pér realizimin e kétyre ndryshimeve.

35.12

35.13

Autoriteti Kontraktor nuk ka t& drejté t& b&je:

a) Kérkesg, sipas té cilés Punimet e ndértimit t& Rrugés objekt Koncesioni
i késaj Kontrate, apo Shérbimet ¢ Mirémbajtjes duhen ofruar né njé
ményré ¢ bie ndesh me Ligjin apo Praktikat e Mira té Industrisé s&
transportit, t& ndértimit si¢ &shté pércaktuar né Projekt Zbatim;

b) Ndryshime q& kércgnojng, ose do t& kércénonin seriozisht shéndetin apo
siguring e Personave;

¢) Ndryshime q& do t& ndryshonin thellgsisht natyrén e Projekt Zbatimit,
duke pérfshiré natyrén e risqeve dhe Standardet;

d) Ndryshime q& nuk b&jné pjesé né & drejtat e Autoritetit Kontraktor;

) Ndryshime ¢ do ¢ kérkonin Truall Shtes¢ ose Truall Ekstra (dhe njé
Truall i tillé Shtesé ose Truall Ekstra nuk jepet ose nuk pérballohet
financiarisht nga Autoriteti Kontraktor); dhe

f) Ndryshime qg do té shkaktonin heqgjen, pezullimin ose ndryshimin e ¢do
miratimi t& nevojshém ekzistues, ose do t& kérkonin njé pélqim/leje té re
€ nevojshme dhe kur nuk ka gjasa @ arsyeshme q& Shogéria
Koncesionare do t& mund t'a merrte miratimin e nevojshém, brenda
afatit kohor t¢ propozuar pér zbatimin e ndryshimit t& propozuar nga
Autoriteti Kontraktor; dhe

2) Ndryshime g¢ do té pérbénin kosto dhe shpenzime qé né total kalojng
vlerén e 1 (njé) milion Eurove pér Shogéring Koncesionare, duke véng
késhtu né rrezik dhe véshtirési Shoqériné Koncesionare dhe Projektin,
pérveg rasteve kur Autoriteti Kontraktor merr pérsipér mbulimin e
menjéhershém t& shpenzimeve dhe kostove.

N& Njoftimin pér Ndryshime, Autoriteti Kontraktor jep:

a) Detaje t& mjafiueshme p&r ndryshimin e kérkuar nga Autoriteti
Kontraktor, me géllim q& Shoqéria Koncesionare té jeté n& gjendje t&
kryejé njé vlerésim t& ndryshimit, t& ¢muar né kostot e Projekt Zbatimit;

b) Té dhéna mbi kostot e ndryshimit t& kérkuar nga Autoriteti Kontraktor.
NE& ¢do rast pérballimi i kostove pér ndryshimin e kérkuar do t& béhet
nga Autoriteti Kontraktor;
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) Afatin kohor brenda té cilit Shoqéria Koncesionare duhet t'i japé
Autoritetit Kontraktor njé pérgjigje dhe ndryshimin e gmuar né kostot
dhe t& ardhurat e Projektit, por gjithsesi, njé afat i tillé nuk duhet t& jets
mé shumé se 10 (dhjet¢) Dité Pune pas dorézimit t& kérkesss s
Autoritetit Kontraktor pér ndryshim;

d) Opinionin e Inxhinierit t& Pavarur né lidhje me propozimin ¢ Autoritetit
Kontraktor.

35.1.4 Shogéria Koncesionare i paraget njé pérgjigie sa mé shpejt q& & jeté
mundur por gjithsesi, jo m& vong se n& afatin ¢ paraqitur n& Njoftimin pér
Ndryshim t& Autoritetit Kontraktor, i cili nuk mund t& jet¢ mé pak sesa 20
(njézet) Dité Pune.

352 NDRYSHIMET E PROPOZUARA NGA KONCESIONARI

3521 Shogéria Koncesionare mundet qé & propozojé ndryshime n& Punimet apo
Shérbimet, duke i paraqgitur njé njoftim me shkrim Autoritetit Kontraktor (“Njoftim pér
Ndryshime nga Koncesionari”).

3522 Né Njoftimin e propozimit t& tij pér Ndryshime, Shoqéria Koncesionare bén t&
ditur:

a) Natyrén e ndryshimit t& propozuar nga Shogéria Koncesionare me
detaje & mjaftueshme, me qéllim q& 'i japé mundési Autoritetit
Kontraktor & vlerésojé propozimin né ményré t& kualifikuar;

b) Neése né lidhje me ndryshimin e kérkuar nga Shogéria Koncesionare
&shté e nevojshme t€ kérkohet shlyerja e detyrimeve te tij, sipas késaj
Kontrate, dhe nése njé ndryshim i tillé nga Shogéria Koncesionare ka
gjasa t& shkaktojé vonesa né datén e programuar & pérfundimit t&
Segmentit/eve pérkatése;

¢) Njé shpjegim t& shkageve pér t€ cilat ndryshimi kérkohet nga Shogéria
Koncesionare;

d) Njé shpjegim ¢ efektit & pritshém t& ndryshimit ¢ kérkuar nga
Shoqéria Koncesionare pérfshiré dhe kostot shtesé qé duhet t&
pérballohen nga Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria Koncesionare;

€) Nése &shté e nevojshme, datén né té cilén Autoriteti Kontraktor &shté i
detyruar t& konfirmojé nése ¢ pranon apo e refuzon propozimin.

352.3 Autoriteti Kontraktor e vleréson me mirébesim njoftimin e Shoqérisé Koncesionare
pér ndryshim, duke marré parasysh t¢ gjitha rrethanat pérkatése, pérfshiré, por pa u
kufizuar me:

a) Ndikimin e mundshém & ndryshimit t¢ kérkuar nga Shogéria
Koncesionare né realizimin ¢ Punimeve, operimin dhe mirgmbajtjen e
/) - Rrugés, si dhe riskun e cénimit t& ecurisé s& punés;
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b) Ndikimin e mundshém (& ndryshimit  kérkuar nga Shoqéria
Koncesionare né marrédhéniet ndérmjet Autoritetit Kontraktor dhe t&
tretéve;

¢) Opinionin e Inxhinierit t& Pavarur ng, lidhje me propozimin e
Koncesionarit;

d) Ndikimin e mundshém & ndryshimit ¢ kérkuar nga Shoqéria
Koncesionare né gjendjen e rrugés pas datés sé pérfundimit; dhe

¢) Ndikimin e mundshém ¢ ndryshimit & kérkuar nga Shogéria
Koncesionare né risqet dhe kostot e pérballuara nga Autoriteti
Kontraktor.

3524 Palét e diskutojné brenda 20 (njézet) Ditésh Pune Njoftimin pér Ndryshim t&
Koncesionarit dhe Autoriteti Kontraktor mund & propozojé ndryshime t¢ tjera dhe t&
pranojé ose (& hedhé poshté propozimin pér ndryshim nga Koncesionari, duke argumentuar
shkaget e refuzimit, me kusht q& Autoriteti Kontraktor t& mos hedh& poshté njé ndryshim
& propozuar nga Koncesionari, kur njé ndryshim i tillé kérkohet si rezultat i njé Ndryshimi
né Ligj ose kur ky ndryshim &shté i nevojshém si rrjedhojé ¢ ndonjé Ngjarjeje té Forcés
Madhore, Shkaku Kompensimi apo Shkaku Lehtésimi, si¢ parashikohet né dispozitat
pérkatése t& késaj Kontrate.

3525 Nese Autoriteti Kontraktor e pranon Njoftimin pér Ndryshim nga Koncesionari.
Palét bien dakord pér ndryshimet e nevojshme né kushtet e késaj Kontrate dhe né
Dokumentet e tjera té Projektit.

3526 Pérvee rasteve kur ndryshimet e propozuara nga Koncesionari vijné si rezultat
direkt apo indirekt i njé Ngjarjeje & Forcés Madhore, i njé ngjarjeje qé pérbén Shkak
Kompensimi apo Shkak Lehtésimi, ose Ndryshimi ng Ligj, nése si rezultat i ndryshimit t&
Projektit t& kérkuar nga Koncesionari, duke pérfshiré ¢do ndryshim & propozuar prej tij,
kostot qé i lindin Koncesionarit, Nénkontraktoréve t& Ndértimit ose Nénkontraktoréve t&
Mirémbajtjes dhe shfrytézimit rriten ose ulen, Autoriteti Kontraktor dhe Koncesionari i
ndajné keto rritje ose ulje né baz& 50:50. Mekanizmi q& do t& pérdoret pér njé ndarje t&
till¢ do t& diskutohet dhe dakordésohet ndérmjet Paléve. Pér t& ménjanuar ¢do dyshim, kjo
nuk do t& pérbgjé njé ndryshim té pagesave kundrejt Koncesionarit, t& réna dakord sipas
késaj Kontrate.

KREU 7
ZHDEMTIMI NE RAST PERGJEGJESIE DHE SIGURIMI

Neni36 PERGJEGJESIA DHE PREMTIMI PER ZHDEMTIM

36.1 Pérpara fillimit t& Punimeve, Shoqgéria Koncesionare merr pérsipér t& kompensojé
démin, humbjen ose kérkesén pér démshpérblim t& Autoritetit Kontraktor ose t& ¢do Pale t&
Autoritetit Kontraktor né lidhje me ndonjé humbje ose kérkesé t& pranuar me vendim
Gjykate t& formés s& prerg, lidhur me plotésimin e detyrimeve t& Shoqérisé Koncesionare
sipas késaj Kontrate, ose me ndonjé veprim apo mosveprim tjetér t& Shoqgérisé
Koncesionare, pérveg né rrethana kur, dhe né masén qé kérkesa pér démshpérblim vien

nga:
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36.1.1 Veprimi apo mosveprimi me dashje ose pakujdesia e Autoritetit Kontraktor
ose e Palés s& Autoritetit Kontraktor ose e nj& pale té treté;

36.1.2 Shkelja nga Autoriteti Kontraktor ¢ késaj Kontrate ose e Ligjit. si dhe
shkelja nga Autoritet Pérkatés;

36.1.3 Nje kérkesé e njé pale t€ treté, qé lidhet plotésisht me njé periudhé pérpara
Datés sé Hyrjes né Fuqi t& késaj Kontrate;

36.1.4 Veprimi i Shoqéris¢ Koncesionare sipas udhézimeve t& Pérfaqésuesit t&
Autoritetit Kontraktor dhe/ose Pérfaqésuesit Teknik t& Autoritetit
Kontraktor dhe kur pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe/ose
Pérfaqésues Teknik jané véné né dijeni nga Shoqéria Koncesionare
népérmjet njé njoftimi me shkrim, se veprimi né& bazé t& kétyre udhézimeve
do t& shkaktonte njé humbje ose kérkesé pér démshpérblim sipas kétij neni:

36.1.5 Ndértimi ose mirémbajtja e Rrugés plotésisht sipas pércaktimeve té késaj
Kontrate, Ligjit dhe lejeve ekzistuese dhe e gertifikuar nga Autoritetet
Pérkatése.

36.2 Ne vecanti, Shogéria Koncesionare merr pérsipér té kompensojé ¢do dém, humbje,
ose kérkesé pér démshpérblim & Autoritetit Kontraktor ose ndonjé Pale t& Autoritetit
Kontraktor, si rezultat i:

36.2.1 Njé € drejte pér kompensim qé rrjedh nga vdekja ose léndimi personal i njé Pale t&
Autoritetit Kontraktor, ose i njé pale & tret¢ gjaté Punimeve, kur pérgjegjésia e
Shoqérisé Koncesionare ésht konstatuar me vendim Gjykate t& formés s& prerg;

36.2.2 Njé e drejté pér kompensim qé rrjedh nga njé dém, shkaktuar njé prone (& njé Pale
1€ Autoritetit Kontraktor, njé Pérdoruesi, apo njé pale t€ treté, kur pérgjegjésia e Shogérisé
Koncesionare &shté konstatuar me vendim Gjykate t& formés s& preré, pérveg né rrethana
kur kérkesa ka ardhur si rezultat i njé veprimi a mosveprimi apo pakujdesie t& Autoritetit
Kontraktor apo t& njé Pale t& Autoritetit Kontraktor.

363 Autoriteti Kontraktor, né pérputhje me nenet e 1j Kontrate, do t& démshpérblejé
plotésisht dhe né ményré efektive dhe do & mbajé t& padémtuar Shoqéring Koncesionare
ndaj ¢do pretendimi & ndonjé pale (& treté né bazé & ngjarjeve apo mosveprimeve apo
ndonjé rrethane tjetér t& lidhur me Rrugén, me origjing para Datés sé Fillimit t& Zbatimit t&
Kontratés, pérvegse né rastet kur, kérkesat e tilla jané t¢ shkaktuara nga veprime ose
mosveprimet neglizhente & Shoqérisé Koncesionare ose ndonjé prej punonjésve & tij,
agjentét dhe kontraktorét ose shkelje nga ana e Koncesionarit e detyrimeve té tij sipas késaj
Kontrate. Detyrimi i Autoritetit Kontraktor pér t& démshpérblyer Shogériné Koncesionare
si¢ parashikohet né keté nen do t& reduktohet n¢ ményré proporcionale me masén q&
veprimet ose mosveprimet neglizhente t&¢ Shoqérisé Koncesionare ose ndonjé prej
punonjésve t& saj, agjentét dhe kontraktorét kané kontribuar pér kété démtim, humbje.
dém, kosto dhe shpenzime.

Neni 37 SIGURIMI

37.1 SIGURIMI I NEVOJSHEM
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37.1.1 Shogéria Koncesionare blen dhe mban sigurimet ¢ nevojshme né bazé t& Shtojcés 7
me kushtet e pércaktuara né kété Shtojeé dhe né két& nen (“Sigurimet e Nevojshme”).
Shogéria Koncesionare ia dérgon kushtet e propozuara té Sigurimeve t& Nevojshme
Autoritetit Kontraktor pér t'i paré dhe pér t& dhéné pélqim t& paktén (20) njézet Dité Pune
pérpara blerjes s& njé Sigurimi t& tillg t& Nevojshém. Autoriteti Kontraktor, né ¢do kohg
brenda (10) dhjeté Ditésh Pune, ka t& drejt¢ t&¢ kérkojé amendamente né kushtet e
propozuara t& Sigurimeve t& Nevojshme (duke vepruar me arsye), nése kéto nuk
pasqyrojné kérkesat e Shtojeés 7 ose t& kétij Neni 37.

37.1.2 Shogéria Koncesionare blen dhe mban, si dhe siguron q& Nénkontraktorét t& blejné
dhe mbajng, t& gjitha Sigurimet e Nevojshme me Ligj.

37.1.3 Shoqgria Koncesionare &shté pérgjegjése t& pérballojé me shpenzimet e veta
pagesén e € gjitha Kostove Faktike t& Sigurimeve, t& primeve né lidhje me Sigurimet e
Nevojshme dhe sigurimet ¢ kérkuara me Ligj. si dhe pérballon rreziget q& lidhen me
shumat e zbritshme dhe/ose tepricat ose pamjaftueshm $ e shumés sé siguruar. Fakti qé
Shoqéria Koncesionare éshté ose jo e detyruar t& blejé sigurimin e risqeve té caktuara sipas
késaj Kontrate, nuk e cénon Palén g& p&rballon pasojat financiare t& njé risku t& tillg.

372 KUSHTET DHE AFATET E SIGURIMEVE TE DETYRUESHME DHE TE
NEVOJSHME

37.2.1 Sigurimet e Detyrueshme dhe t& Nevojshme:

a) Do t& beéhen me kompani sigurimi me pélgimin e Autoritetit Kontraktor, miratim i cili nuk
duhet t& mos jepet apo vonohet pa pasur arsye;

b) Do & mbajé t& pacénuar kérkesat pér démshpérblim & paragitura nga Autoriteti
Kontraktor;

¢) Parashikojné 30 (tridhjet¢) dité kalendarike pérpara njoftimit me shkrim pér anulimin,
mos-rinovimin apo ndryshimin qé i duhet dérguar Autoritetit Kontraktor; dhe

3722 Shogéria Koncesionare bén kérkesé pér démshpérblim nga Sigurimet q&
Koncesionari ka né shkallg ¢ disponueshme, pér t€ ulur vlerén e ¢do kérkese & Shoqérisg
Koncesionare ndaj Autoritetit Kontraktor, n& bazé t¢ késaj Kontrate. Vlera e njé kérkese t&
Shoqgrisé Koncesionare pér démshpérblim nga Autoritetit Kontraktor, né bazé t& késaj
Kontrate, duke pérfshiré edhe né lidhje me nj& Shkak Kompensimi, Shkak Lehtésimi dhe
me njé Ngjarje t& Forcés Madhore, do t& ulet me shumén e pérfiuar efektivisht nga
Shoqgéria Koncesionare né bazé té Sigurimeve t& Nevojshme dhe/¢do sigurimi tjetér g ajo
ka.

3723 Secila nga Palét do t& shmangé kryerjen e veprimeve, ose do t& kryejé t& gjitha
veprimet € arsyeshme, me g&llim ménjanimin e situatave qé do t€ rezultonin né refuzimin
nga ana e njé siguruesi (€ Sigurimit t& Detyrueshém dhe t& Nevojshém pér t& paguar njé
kérkes¢ pér démshpgrblim ng bazé & ¢do Sigurimi t& Nevojshém ku ajo palé &shts e
siguruar, ose e bashkésiguruar, ose njé Person shtes€ i siguruar.

373 DOKUMENTACIONI
Shoqéria Koncesionare i jep Autoritetit Kontraktor:

c kérkese, kopje t& t& gjitha policave t& sigurimit & lidhen me Sigurimet e
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Detyrueshme dhe t&¢ Nevojshme (bashké me g¢do informacion tjetér t& kérkuar nga
Autoriteti Kontraktor né lidhje me kéto polica sigurimi) dhe Autoriteti Kontraktor ka té
drejté t'i inspektojié ato gjaté oréve t¢ zakonshme t& punés.

3732 Déshmi se primet e pagueshme sipas t& gjitha policave t& sigurimit, t& lidhura me
Sigurimet e Nevojshme, jané paguar dhe sigurimet ¢ nevojshme jané né fugi t& ploté, né
pérputhje me kété nen dhe Shtojcén 7; dhe

3733 Sa mé shpejt q& t& jeté ¢ mundur, por gjithsesi n& apo pérpara datés s& rinovimit.
kopje t& dokumentit provizor t& sigurimit né lidhje me Sigurimet e Detyrueshme dhe t&
Nevojshme, nése éshté e zbatueshme.

374 MOSBLERJA DHE MOSMBAIJTJA E SIGURIMEVE TE DETYRUESHME
DHE TE NEVOISHME

374.1 Neése Shogéria Koncesionare éshté né shkelje t& nenit 37.1, Autoriteti Kontraktor i
kérkon Shoqérisé Koncesionare t& paraqesé menjéheré prané tij Sigurimet ¢ Detyrueshme
dhe té Nevojshme me vlefshméri t& ploté. Nése Koncesionari éshté né shkelje t& kétij Neni,
Autoriteti Kontraktues mund t& paguajé ¢do prim t¢ kérkuar pér t&¢ mbajtur né fugi
sigurimet e pércaktuara né Nenin 37.1, ose mund & blejé veté njé sigurim & tillg &
nevojshém dhe né secilin rast,
nga Koncesionari me ané té

3742 Asnjé parashikim i kétij neni nuk e detyron Shogériné Koncesionare té blejé njé
sigurim ng lidhje me njé risk T& Pasigurueshém, pérvegse kur shkaku qé njé risk &shté bere
i pasigurueshém, &sht& njé veprim ose mosveprim me faj i Koncesionarit, ose i njé Pale t&
Koncesionarit.

375 RISKU I PASIGURUESHEM
NE rast risku T& Pasiguruesh&m, ai do t& jeté subjekt negocimi me marréveshje midis Paléve.
37.6 REHABILITIMI DHE PAGESA E TE HYRAVE

Té gjitha ¢ ardhurat e marra nga sigurimi sipas ¢do police t& démit fizik do t& pérdoren pér
riparimin, rehabilitimin dhe z&vendgsimin e secilés pjesé ose pjeséve té Rruggs né lidhje me t&
cilat jang marré té ardhurat ose pér kompensimin e tyre.

377 PLANITREHABILITIMIT
Nése béhet njé kérkesé pér démshpérblim sipas njé Police t& démtimit fizik:

37.7.1 Koncesionari i dorézon Autoritetit Kontraktor sa mé shpejt ¢ (& jeté praktikisht e
mundur, por n€ ¢do rast brenda njézet 20 (njézet) Ditésh Pune pas bérjes s& kérkess, njé
plan (“Plani i Rehabilitimit”) t¢ pérgatitur nga Koncesionari pér kryerjen e Punimeve t&
nevojshme (“Punimet e Rehabilitimit™) pér t¢ riparuar, rehabilituar ose zévendésuar
démtimet, (€ cilat jang subjekt i kérkesés apo kérkesave pérkatése né pérputhje me nenin
37.7.2;

37.72 Plani i Rehabilitimit pércakton:

a) identitetin e Nénkontraktoréve t& Ndértimit ose Nénkontraktoréve t& Mirémbajties
dhe shfrytézimit; dhe
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b)

d)

Kushtet dhe afatet e propozuara, ng & cilat Punimet e Rehabilitimit duhet t&
realizohen (duke pérfshirg datén kur Segmenti i Rrugés do & béhet plotésisht i
shfrytézueshém);

Autoriteti Kontraktor brenda 10 (dhjet¢) Ditésh Pune nga marrja ¢ Planit t&
propozuar t&€ Rehabilitimit, njofton Koncesionarin nése Autoriteti Kontraktor:

iii) E pranon apo jo identitetin e Nénkontraktorit, té pércaktuar pér té realizuar
Punimet rehabilituese né Planin e propozuar t& Rehabilitimit; dhe

iv) (duke vepruar né ményré t€ arsyeshme) kérkon informacion shtesé; ose

v) Pranon apo hedh poshtg, n& varési t& pérfshirjes s& komenteve & Autoritetit
Kontraktor (& cilét mund t& ofrojné njé propozim pér ndryshimet e kérkuara
nga Autoriteti Kontraktor), kushtet dhe afatet e Planit t& propozuar t&
Rehabilitimit;

Pér t& vendosur nése duhet t& shprehé pélqimin e vet pér géshtjet né bazé t& nenit
37.7.2 ¢) Autoriteti Kontraktor vepron n&é ményré & arsyeshme:

Nése Autoritetit Kontraktor nuk e jep pélqimin e tij, apo bén komente pér ndonjé
pjes¢ & Planit & propozuar té Rehabilitimit, atéheré né njoftimin qé ai paraget né
bazé & nenit 37.7.2 c¢), parashtron arsyet apo komentet e tij me hollssi t&
mjaftueshme, me qgllim q& t'i japé mundési Koncesionarit t& kuptojé natyrén dhe
shkallén e komenteve dhe t& vlerésojé nése pélqimi i Autoritetit Kontraktor &shté
refuzuar pa pasur ndonjé arsye. Koncesionari e ndryshon dhe ia riparaget Planin e
Rehabilitimit Autoritetit Kontraktor pér shqyrtim né bazé t& nenit 37.7.2 ¢) dhe
nése plani prapé nuk miratohet, secila nga Palét mund t'ia referojé céshtjen
Inxhinierit t& Pavarur pér vendim pérfundimtar; dhe

nése Autoriteti Kontraktor nuk e paraqet njoftimin e tij n& bazé s nenit 37.7.2 c)
brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune nga marrja e Planit t& propozuar t& Rehabilitimit,
ose kur Autoriteti Kontraktor nuk ka kérkuar né ményré ¢ arsyeshme ndonjé
informacion tjetér nga Koncesionari brenda 10 (dhjeté) Ditésh Pune nga marrja ¢
Planit & propozuar & rehabilitimit, do t& konsiderohet se Autoriteti Kontraktor e ka
refuzuar Planin e propozuar t¢ Rehabilitimit. Kur Plani i propozuar i Rehabilitimit
konsiderohet i refuzuar nga Inxhinieri i Pavarur, Palét takohen pér t& diskutuar
Planin e propozuar t& Rehabilitimit mé e vona, por maksimumi, brenda 10 (dhjeté)
Ditésh Pune nga kérkesa e Koncesionarit pér njé gjé t& tillé dhe nga marrja nga
Autoriteti Kontraktor ¢ informacionit & métejshém, nése &shté rasti. Dispozitat e
nenit 37.7, nenit 37.7.2 ¢), (i-iii) dhe & nenit 37.7.2 d) zbatohen pér p&lqimin apo
refuzimin nga Autoriteti Kontraktor t¢ Planit & propozuar t& rehabilitimit né njé
takim t€ till¢ dhe, nése pérséri ky Autoritet nuk e jep p&lqimin e tij, secila nga Palét
mund t’ia referojé géshtjen Inxhinierit t& Pavarur pér vendim pérfundimtar.

. KREUS
KTHIMI I PRONES DHE PERFUNDIMI I KONTRATES
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Neni 38 KTHIMI

38.1 Shogéria Koncesionare ia kthen Rrugén Autoritetit Kontraktor né Datén e
Pérfundimit & késaj Kontrate, né gjendje t& miré dhe funksionale, t& mirémbajtur brenda
Standardeve (¢ pércakiuara né Projekt, dhe pa ndonjé barré, pa hipoteké, peng apo ndonjé
detyrim & mbartur. Shoqéria Koncesionare pas dorézimit nuk mban mé pérgjegjési pér
mirémbajtjen dhe riparimet ¢ démtimeve t& mépasshme té Rrugés.

382 Jo mé& voné se 3 (tre) vjet pérpara Datés s& Pérfundimit & Vlefshmérisé sé
Kontratés, Shogéria Koncesionare:

38.2.1 Kryen vrojtimin fillestar pér kthimin, me qéllim qé t& vlerésojé gjendjen ¢ Rrugés
dhe t& ndérmarré masat e nevojshme, pér ¢ kryer planin ng lidhje me nevojén e
Investimeve Kapitale, nése ka, si dhe gdo Punim qé do té dakordésohet ndérmjet Paléve.

3822 Jo mé voné se 18 (tetémbédhjeté) Muaj pérpara kthimit, né bashkérendim me
Inxhinierin e Pavarur, pérgatit njé plan paraprak té vierésimit t& kthimit, i cili do t&
pérdoret pér t& pércaktuar ecuring e Mirémbajtjes s& Rrugés pér pjesén e mbetur t& afatit.

3823 Vrojtimi paraprak i kthimit, identifikon ¢do Punim rregullues q& mund (& nevojitet,

me qéllim q& Rruga t€ arrijé Standartet e kérkuara si dhe kérkesat e dorézimit né Datén e
Pérfundimit t& Kontratés si dhe kostot e vlerésuara t& kryerjes s& kétyre Punimeve.

KREU 9
DISPOZITA PER ZGJIDHJEN E PARAKOHSHME TE KONTRATES

Neni 39 ZGJIDHJA E PARAKOHSHME E KONTRATES DHE KOMPENSIMI

39:1 ZGJIDHJA E PARAKOHSHME

39.1.1 Pérveg pérfundimit t¢ afatit t& késaj Kontrate né Datén e Pérfundimit té saj, Palét
mund ta zgjidhin két& Kontraté né pérputhje me dispozitat e kétij Neni.

9:1.2 Palét bien dakord se Kontrata mund té zgjidhet ose nga ajo mund t& higet doré,
vetém pér shkaqet e shprehura shprehimisht né dispozitat e kétij Neni, apo pér ato t&
pércaktuara né legjislacionin e aplikuesh&m.

39.13 Pérfundimi i parakohsh&m i késaj Kontrate béhet pa cénuar té drejtat dhe detyrimet
¢ Paléve, n€ rastet kur ato jang t& parashikuara shprehimisht né kété Kontraté, ose ato qé
zbatohen pas Datés sé Pérfundimit t& Kontratés pér shkak t& natyrés s& tyre.

392 MOSPERMBUSHJA NGA KONCESIONARI

392.1 Ne varési t& Nenit 39, 39.2.2 dhe 39.3, n¢ rrethanat kur ka ndodhur njé
mospérmbushje nga Shoqéria Koncesionare, Autoriteti Kontraktor ka t& drejts t& zgjidhe
keté Kontraté menjéheré pas njé njoftimi me shkrim q& i bén Shogérisé Koncesionare
(“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari™).

3922 NE rastin e nj& Mospérmbushjeje nga Shoqéria Koncesionare, t& identifikuar ng
pérkufizimin e késaj Mospérmbushjeje né Neni 1 (“Mospérmbushje nga Koncesionari”)
pérpara se Njoftimi pér Mospérmbushje ¢ Detyrimeve nga Shoqéria Koncesionare t'i
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dérgohet Shoqgérisé Koncesionare, Autoriteti Kontraktor i dérgon njoftim Shogérisg
Koncesionare pér & korrigjuar mospérmbushjen e saj (“Njoftimi pér Korrigjim™), i cili
pérmban njé pérshkrim t& mospérmbushjeve nga Shogéria Koncesionare dhe njé periudhg
pér korrigjimin e tyre, e cila do t& jet¢ jo mé pak se 30 (tridhjet¢) Dité Pune pas dorézimit
& Njoftimit pér Korrigjim te Shoqéria Koncesionare.

3923 Autoriteti Kontraktor mund t& mos i dérgojé Shogérisé Koncesionare Njoftim pér
Mospérmbushje nése:

a) Shoqgria Koncesionare e korrigjon mospérmbushjen deri né datén e parashikuar né
Njoftimin pér Korrigjim; ose

b) NE& rastin e njé¢ Mospérmbushjeje nga Shoqéria Koncesionare, t& pércaktuar né
pérkufizimin e késaj Mospérmbushje né Neni 1 (“Mospérmbushje nga
Koncesionari”) dhe né varési (& Marréveshjes s¢ Drejtpérdrejté, ose Marréveshjes
Financiare, nése ka, Shogéria Koncesionare i dorézon Autoritetit Kontraktor brenda
periudhés s& korrigjimit t& parashikuar ng Njoftimin pér Korrigjim, njé plan t&
pranueshém nga Autoriteti Kontraktor pér korrigjimin e Mospérmbushjeve nga
Shogéria Koncesionare dhe Shoqéria Koncesionare, pa asnjé vonesé t& métejshme,
nis zbatimin e planit né pérputhje me kushtet e tij.

39.2.4 Pérveg sa mund & parashikohet n& dispozitat e Marréveshjes s& Drejtpérdrejté, nése
ka, nése né ndonjé kohé, Shogéria Koncesionare nuk e pérmbush planin korrigjues t&
pranuar nga Autoriteti Kontraktor ng pérputhje me Nenin 39.2.3 b) Autoriteti Kontraktor
mund t'i dérgojé Shoqérisé Koncesionare njé Njoftim t& dyté pér Korrigjim, ku i kérkohet
pérmbushja e planit brenda njé afati & arsyeshém dhe né rast t& mos pérmbushjes s& planit
brenda kétij afati, atéheré Autoriteti Kontraktor i dérgon Shoqérisé Koncesionare,
Njoftimin pér Mospérmbushje t& Detyrimeve t& Shoqérisé Koncesionare dhe kjo Kontraté
merr fund né datén e dorézimit t& Njoftimit pér Mospérmbushje te Koncesionari. Né kété
rast, Autoritetit Kontraktor i lind e drejta t& kérkoj& ekzekutimin e Garancisg sé Kontratés.
Autoriteti Kontraktor krahas ekzekutimit t¢ Garancisé s¢ Kontratés ka té drejté t&
pretendojé pér fitimin e munguar, interesat né vonesa, si dhe cdo démshpérblim (jetér t&
parashikuar nga legjislacioni né fuqi, gé rezulton i provuar.

39.2.5 Autoriteti Kontraktues ka t& drejté (& zgjidhé kontratén edhe né rast &

mospérmbushjes nga Koncesionari q& nuk ka korrigjuar veprimet gjaté Periudhés
Koncesionare. Pérvec pretendimeve pér rastet e pércaktuara né pikén 39.2.4, Autoriteti
Kontraktor ka (€ drejté t& pretendojé ndaj Koncesionarit edhe kostot pér vénien né funksion
t€ shérbimeve, menaxhimin, mirémbajtjen e rrugés, etj.

39.3 SHKELJET E VAZHDUESHME

Autoriteti Kontraktor ka t& drejté, t¢ zgjidhé kété Kontraté pér shkak t& shkeljeve t&
vazhdueshme, nése plotésohen kushtet e méposhtme (“Shkelje té Vazhdueshme”):

39.3.1 Nése Shogéria Koncesionare e ka shkelur t& nj&jtin detyrim sipas késaj
Kontrate né t€ paktén 2 (dy) raste né ¢do 6 (gjashté) Muaj t&
njépasnjéshém, Autoriteti  Kontraktor do ta njofiojé Shogéring
Koncesionare me shkrim (“Paralajmérimi i Par&”), duke véng ng
dukje:

a) Detyrimin e shkelur; dhe
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b) Shumén e penaliteteve pér t'u paguar sipas Shtojcés 10;
¢) Duke e njoftuar se Ky &shté Paralajmérimi i Paré né bazé & késaj Kontrate; dhe

d) Duke deklaruar se kjo &hté njé shkelje e késaj Kontrate ¢ cila, nése do t& pérséritej, mund
(€ rezultonte né pérfundimin e parakohsh&m t& Kontratés;

39.3.2 Nése, pas marrjes s¢ Njoftimit té Paré, shkelja e konstatuar vazhdon pér
njé periudhe g€ i tejkalon 30 (tridhjeté) Dité Pune, ose pérséritet né t&
paktén 2 (dy) raste né njé periudhé prej 6 (gjashté) muajsh né vijimési,
Autoriteti Kontraktor mund t& njoftojé Shoqériné Koncesionare me
shkrim (“Paralajmérimi i Dyté”), duke pércaktuar:

a) detyrimin qé &shté shkelur;
b) duke e njoftuar se ky &shté Paralajmérimi i Dyté né bazé t& késaj Kontraté; dhe

c) duke deklaruar se kjo &shté njé shkelje e késaj Kontrate e cila, nése pérséritet, do & ¢ojé né
pérfundimin e parakohshém (¢ saj si dhe n& ekzekutimin e Garancisé s& Kontratés;

39.3.3 Nése, pas marrjes sé Paralajmérimit t¢ Dyté, shkelja e pércaktuar
vazhdon pér nj& periudhé & i tejkalon 30 (tridhjet¢) Dité Pune, osc
pérséritet n& njérin nga 6 (gjashté) Muajt vijues, Autoriteti Kontraktor
do t& njoftojé Koncesionarin se ka ndodhur njé Shkelje e Vazhdueshme
dhe né até rast, zbatohen dispozitat pér Mosp&rmbushjen ¢ Detyrimeve
nga Shoqéria Koncesionare, né pérputhje me Nenin 39.2.

394 MOSPERMBUSHJA E DETYRIMEVE NGA AUTORITETI KONTRAKTOR

394.1 Né rrethana kur ka ndodhur nj¢ Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor,
Shogéria Koncesionare ka t& drejté ta zgjidhé kété Kontraté, me dérgimin e njé njoftimi
paraprak pér mospérmbushjet nga Autoriteti Kontraktor (“Njoftimi pér Mospérmbushje
nga ana e Autoritetit Kontraktor”).

4j39.42 Né rastin e njé Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, pérpara se t& dérgohet
y Njoftimi pér Mospérmbushje nga ana e Shoqérisé Koncesionare duhet t'i dérgohet
Autoritetit Kontraktor njé njoftim pér t¢ korrigjuar mospérmbushjen e tij (“Njoftimi pér
Korrigjim”), i cili pérmban njé pérshkrim t& mospérmbushjeve nga Autoriteti Kontraktor
dhe njé periudhé pér korrigjimin e tyre, ¢ cila do (& jeté jo mé pak se 30 (tridhjet&) Dité
Pune pas dorézimit t& Njoftimit pér Korrigjim te Autoriteti Kontraktor.

3943 Shogéria Koncesionare mund (€ mos i dérgojé Autoritetit Kontraktor Njoftimin pér
Mospérmbushje, nése:

a) Autoriteti Kontraktor e korrigion mospérmbushjen deri né datén e
parashikuar né Njoftimin pér Korrigjim; ose

b) N rastin e njé Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor, ky i fundit i
dorézon Shoqérisé Koncesionare, brenda periudhés s& korri it &
parashikuar n& Njoftimin pér Korrigjim, njé propozim & pranueshém nga
Shogéria Koncesionare, pér korrigjimin ¢ Mospérmbushjeve nga Autoriteti
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Kontraktor dhe Autoriteti Kontraktor pa asnjé vonesé t&¢ métejshme nis
zbatimin e planit n& pérputhje me kushtet e tij.

39.4.4 Data e Pérfundimit t& Kontratés:

a) NE rastin e njé Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor t& pércaktuar né
gérmén (b) t& pérkufizimit té tij, (Mospérmbushja e Autoritetit Kontraktor)
&ht¢ data e dorézimit t& njoftimit pér Mospérmbushje nga Autoriteti
Kontraktor; ose

b) Né rastin e t& gjitha Mospérmbushjeve (& tjera nga ana e Autoritetit
Kontraktor, éshté njé daté jo m& voné se 60 (gjashtédhjete) Dité Pune pas
dorézimit tek Autoriteti Kontraktor t&¢ Njoftimit t¢ Mospérmbushjeve nga
ana e Autoritetit Kontraktor.

3945 Né rastin e nj¢ Mospérmbushjeje nga Autoriteti Kontraktor, t& pércaktuar né
gérmén (a) & pérkufizimit, (Mospérmbushja e Autoritetit Kontraktor), Autoriteti
Kontraktor mund t'i parandalojé pasojat e térhegjes dhe kjo Kontraté nuk pérfundon né
datén e pércaktuar né Njoftimin pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, né
rrethanat kur Autoriteti Kontraktor ¢ korrigjon Mospérmbushjen nga ana e Autoritetit
Kontraktor brenda 60 (gjashtédhjeté) Ditésh Pune nga marrja e Njoftimit nga Autoriteti
Kontraktor pér Mospérmbushje.

Neni 40 VAZHDIMI I DETYRIMEVE DERI NE PERFUNDIM

Palét do t& vazhdojng t& pérmbushin detyrimet e tyre sipas késaj Kontrate, pavarésisht nga
ndonjé njoftim pér pérfundim pér mospérmbushje, derisa pérfundimi i késaj Kontrate & hyjé né
fuqi né pérputhje me dispozitat ¢ Nenit 39.

Neni41  TRANSFERIMI I AKTIVEVE DHE TE DREJTAVE PAS PERFUNDIMIT
TE KONTRATES

Né Datén e Pérfundimit t& Kontratés:

411 Te gjitha t& drejtat dhe detyrimet q& Shoqgéria Koncesionare ka né lidhje me Projekt
Zbatimin pérfundojné dhe Autoriteti Kontraktor metr pérsipér dhe pérfton t& drejtat dhe
detyrimet e Shoqérisé Koncesionare ndaj Rrugés. N& rastet kur Autoriteti Kontraktor i
mban kéto (€ drejta né bazé & dispozitave t& tjera t&¢ Kontratés, pér kryerjen e
transferimit té & drejtave, Autoriteti Kontraktor i siguron Shoqérisé Koncesionare hyrje-
dalje dhe pérdorim t& arsyeshém t¢ territorit t¢ Rrugés q¢ i nevojitet pér largimin e
personelit, stafit, pajisjeve dhe makinerive;

41.2  Nése njoftimi pér pérfundim béhet pérpara dhénies sé Certifikatave t& Pérdorimit
pér t& gjithé Segmentet pérkatése, Palét do t€ bien dakord lidhur me dorézimet e objektit
1€ ndértuar tek Autoriteti Kontraktor, i cili merr ato né dorézim (duke pérfshiré edhe
Punimet e pérkohshme), si dhe mund t& diskutojné lidhur me mundésiné e marrjes s&
pajisjeve dhe mjeteve t& Shogérisé Koncesionare nga ana e Autoritetit kontraktor me
qél pérfundimin e Punimeve, pasi Koncesionari t& kompensohet pér kostot e tyre me
vlerén kontabgl.
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41.3  Té drejtat ¢ Koncesionit t& dhéna Koncesionarit né bazé t€ késaj Kontrate (pérveg té
drejtave t& shprehura se do t& vazhdojné edhe pas pérfundimit t& késaj Kontrate), duke
pérfshiré detyrimin e Shoqérisé Koncesionare pér t& mirémbajtur Rrugén do t& marrin
fund automatikisht;

41.4  Shoqéria Koncesionare i dorézon Autoritetit Kontraktor, Manualet e Shfrytézimit
dhe t& Mirémbajtjes. sé bashku me ¢ gjitha dokumentet dhe t& dhénat ¢ kané t& béjné
me Projekt Zbatimin dhe t& dhénat e pérditésuara gjaté ndértimit, n& shkallén qé ato jang
finalizuar né kohén e pérfundimit, ose pémdryshe skicat si¢ jané né gjendjen aktuale;

41.5  Shogéria Koncesionare bashké&punon dhe e ndihmon Autoritetin Kontraktor pér t&
siguruar transferimin e shfrytézimit dhe mirémbajtjes s& Rrugés te nj& palé e tretd
kontraktore, e caktuar nga Autoriteti Kontraktor pér t& shfrytézuar dhe mirémbajtur
Rrugén pas Datés sé Pérfundimit t& Kontratés.

Neni42 SHUMAT E KOMPENSIMIT

42.1 KOMPENSIMI PER ZGJIDHJEN E KONTRATES

42.1.1 Nése kjo Kontraté pérfundon pérpara kohe, pas dérgimit t& njoftimit pér pérfundim
1€ parakohshém n& pérputhje me Nenin 39, Shogéria Koncesionare ka t& drejté t& marrg
shumén e Kompensimit t& Zgjidhjes s¢ Kontratés né pérputhje me kété nen.

42.1.2 Cdo shumé e zgjidhjes s¢ Kontratés, e pagueshme sipas kétij Neni, éshté njé pagesé
q€& behet pér shkak t& njé detyrimi ¢ rrjedh sipas késaj Kontrate. Palét e konsiderojné t&
drejtén pér t& marré shumén ¢ Kompensimit & Zgjidhjes s¢ Kontratés si t& vetmen kérkesé
& Koncesionarit ndaj Autoritetit Kontraktor né lidhje me pérfundimin e parakohshém t&
késaj Kontrate, Marréveshjet e Financimit dhe Dokumentet e Projektit, pérvegse kur
parashikohet ndryshe né kété Kontraté.

42.1.3 Palét pranojné se e drejta pér pérfundimin e parakohshém dhe pagesén e shumés sé
Kompensimit t& Zgjidhjes sé Kontratés, ose, sipas rastit, e drejta pér zbritjen e pagesave,
€éshté njé zgjidhje e mjaftueshme pér kérkesat e dyanshme né lidhje me pérfundimin ¢
parakohshém t& késaj Kontrate, ¢do Marréveshjeje € Financimit dhe & Dokumenteve t&
Projektit, dhe pér ¢do shkak qé rezulton n& pérfundimin paraprak t& Kontratés, pérveg sa
parashikohet ndryshe shprehimisht né kété Kontraté.

422 KOMPENSIMI | ZGJIDHIES SE KONTRATES PER SHKAK
MOSPERMBUSHIEJE NGA ANA E AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nése kjo Kontrat€ pérfundon para kohe, pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor, ky
i fundit i paguan Koncesionarit shumén e llogaritur sipas pérkufizimit t¢ Neni | te
“Kompesimi i Zgjidhjes sé¢ Kontratés pér shkak t& Mospérmbushjes nga Autoriteti
Kontraktor”, pa pérjashtuar ndonjé kompensim ose dém t& shkaktuar kundrejt
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Koncesionarit, i cili i takon sipas zbatimit t¢ dispozitave t& Ligjeve né fugi.

Neni 43 LLOGARITJA DHE PAGESA E KOMPENSIMIT

43.1 BALANCIMI I TATIMEVE

43.1.1 Koncesionari éshté pérgjegjés pér t& gjitha detyrimet tatimore qé rrjedhin nga
legjislacioni tatimor né fuqi, pér até si subjekt tregtar né pérputhje me aktivitetin q&
zhvillon.

43.1.2 Pérvegse kur &shté réné dakord shprehimisht né kété Kontraté, Autoriteti
Kontraktor nuk pérdor asnjé shumé (qé i takon Shoqérisé Koncesionare pér Kompensim
pér Zgjidhjen e Kontratés,) té pagueshme né pérputhje me Nenin 42.2 (por jo té njé shume
pér zgjidhje Kontrate (& pagueshme n& bazé t&¢ Nenit 42.2), nése si rezultat i njé
kompensimi/mbajtje t¢ till§, shuma q& i &shté paguar faktikisht Koncesionarit n& lidhje me
zgjidhjen e Kontratés do té jeté mé e vogél sesa Detyrimet e papaguara & Koncesionarit
Kundrejt Huadhénésve. N& respektim t&é sa mé sipér, Autoriteti Kontraktor mund t&
kompensojé ¢do shumé q& i detyrohet atij nga Koncesionari me shumén pér zgjidhjen e
Kontratés, vetém nése &shté réné dakord pér njé gjé té tillé shprehimisht ng kété Kontrats
dhe nése kjo lejohet sipas Ligjeve.

432 METODA E PAGESES

432.1  Nése Autoriteti Kontraktor dhe Shogéria Koncesionare brenda 30 (tridhjetg)
Ditésh Pune nuk bien dakord qé Autoriteti Kontraktor t& paguajé njé shumé pér
zgjidhjen e Kontratés me késte n& marréveshje me Koncesionarin, ai &shté i
detyruar té paguajé shumén e zgjidhjes s¢ Kontratés né njé llogari té pércaktuar
nga Shoqéria Koncesionare, duke filluar nga:

a) Data e zgjidhjes se Kontratés; dhe

b) Data né té cilén gdo mosmarréveshje né lidhje me njé shumé ¢ tillé
pér zgjidhje Kontraté, éshté pércaktuar pérfundimisht.

4322 N& rrethanat e parashikuara né Nenin 42.2 e Nenin 42.3, Autoriteti
Kontraktor mund ¢ zgjedh& & paguajé me késte ¢do Detyrim Kundrejt
Huadhénésve, q¢ bén pjesé né shumén e Kompensimit t& Zgjidhjes sé Kontratés,
dhe Autoriteti Kontraktor pércakton shumén dhe datat e pagesave t& késteve, me
kusht q&:

a) Shuma dhe data e secilit kést t& b&jné t&¢ mundur ¢ paktén pagesén e
Huadhgnésve né pérputhje me Marréveshjet e Financimit, né rast se nuk
do t& kish ndodhur pérfundimi i parakohshém;

4323  E gjithé shuma e Kompensimit t& Zgjidhjes s&¢ Kontratés, duke pérfshirs
interesin, paguhet jo mé& voné se duke filluar nga data e fundit pér pagesé t&
shumave t& kérkueshme sipas Marréveshjeve t& Financimit;

a) Pjesét e shumés s¢ Kompensimit t& Zgjidhjes s¢ Kontratés, data ¢
pagimit & t& cilave &shté shtyré (nuk &shté paguar né kohg), do t&
prodhojné interes t& barabart& me Marréveshjet e Financimit,duke filluar
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nga Data e Pérfundimit t& Kontratés, ndérsa Autoriteti Kontraktor
mundet qé né ¢do kohé ta parapaguajé t& gjithé pérqindjen e mbetur &
shumés s¢ Kompensimit t& Zgjidhjes s& Kontratés, me kusht q ta bgjé
két€ n¢ datén e duhur t& pagimit t& késtit dhe ta njoftojé Koncesionarin
Jo mé voné se 20 (njézet) Dité Pune mé pérpara; dhe

b) E gjithé shuma pér Kompensimin e Zgjidhjes sé Kontratés & paguhet sa
mé shpejt q¢ & jeté e mundur, duke marré parasysh fondet e
disponueshme t& Autoritetit Kontraktor dhe t& gjitha mundésité e
pritshme né ményré t& arsyeshme t& Autoritetit Kontraktor pér t&
pérftuar fonde pér pagesén e t& gjithé shumés sé ploté & Kompensimit
pér Zgjidhjen e Kontratés sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe pa
pérbéré kjo njé shkak pér tejzgjatje t& pajustifikueshme dhe njé cénim t¢
rénd€ t€ s¢ drejtés Ligjore t& Koncesionarit, pér t& marré shumén q& i
takon.

43.24  Nése Autoriteti Kontraktor nuk arrin t& paguajé ndonjé nga késtet ¢
pércaktuara sipas paragrafit 43.2, Koncesionari mund t¢ kérkojé pagimin e
menjéhershém t& shumés s& mbetur pa paguar nga shuma e Kompensimit t&
Zgjidhjes s& Kontratés, duke pérfshiré interesin ¢ lindur, duke dérguar njé njoftim
me shkrim brenda 30 (tridhjeté) Ditésh Pune nga data e marrjes dijeni.

43.2.5  Cdo pagesé e béré nga Autoriteti Kontraktor pér Shogéring Koncesionare,
né pérputhje me Nenin 43 paguhet sipas pércaktimeve t& béra né Nenin 29.

43.2.6  Ne lidhje me t& gjitha pagesat qé Autoriteti Kontraktor do duhet t& bgjs né
bazé t& késaj Kontrate, né rastin kur monedha Euro nuk ekziston mé, atéheré
llogarité do t& behen né monedhén e dollarit Amerikan, me nj& kurs kémbimi
ekuivalent me kursin ¢ kémbimit zyrtar t¢ publikuar nga Banka e Shqipérise, né
ditén e kryerjes s& pagesés.

433 INFORMACIONI I KERKUAR PER PERCAKTIMIN E SHUMES SE
KOMPENSIMIT

N pércaktimin e shumés pér Zgjidhjen e Kontratés, Autoriteti Kontraktor mund t&
mbéshtetet né ¢do dokument t& dhéné nga Huadhénésit, pér pércaktimin e Detyrimeve
Kundrejt Huadhénésve. Autoriteti Kontraktor nuk &shté i detyruar t& paguajé njé
shumé né lidhje me Detyrimet Kundrejt Huadhénésve, e cila e tejkalon shumén e
pércaktuar né njé dokument & dhéné nga Huadh@nésit, ku pércaktohen Detyrimet
Kundrejt Huadhénésve.

Neni44 NDERHYRJA E AUTORITETIT KONTRAKTOR

44.1 Nése Autoriteti Kontraktor ka t& dhéna té arsyeshme se ka:

a) njé rrezik serioz pér jetén apo shéndetin dhe siguriné e Personave apo siguring e
Rrugés;

b) njé rrezik serioz ndaj pronés apo mjedisit; ose

c) jé shkelje t& detyrés s& parashikuar me Ligj;
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né lidhje me Punimet, shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Rrugés ose ofrimin e
Shérbimeve, Autoriteti Kontraktor ka t& drejté té ndérhyjé né ményré ¢ arsyeshme né
Punimet, shfrytézimin e Rrugés ose ofrimin ¢ Shérbimeve pér té larguar njé rrezik te
tillg.

4.2 Palét do t€ bien dakord brenda 3 (tre) Muajve nga Data e Hyrjes né Fugi t& késaj
Kontrate pér procedurén qé do t& ndiget né rastin q& Autoriteti Kontraktor déshiron t&
ushtrojé (& drejtat e tij sipas kétij Neni, sipas propozimit t& b&é nga Shoqéria
Koncesionare. Koncesionarit i lind e drejta & kompensohet pér démin dhe humbjen qé
mund t'i vijn& nga ndérhyrjet e Autoritetit Kontraktor.

KREU 10
DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Neni45 KONFIDENCIALITETI

45.1 Palét jané t& detyruara t& ruajng konfidencialitetin né lidhje me dispozita té tilla t&
Kontratés, Shtojcave & késaj Kontrate dhe Dokumenteve t& Projektit, si dhe ¢do t& dhéne
t€ Krijuar dhe mbajtur né pérputhje me kété Kontraté, q& pércaktohen né bazs t& ligjit si
“sekrete tregtare”.

452 Ky nen nuk zbatohet n& rastin kur informacioni q& vihet né dispozicion:

a) U jepet Paléve qé duhet dhe né shkallén qé nevojitet pér pérmbushjen e
detyrimeve sipas késaj Kontrate;

b) Zakonisht éshté i disponueshém, pérveg rasteve kur sigurohet si rezultat i
shkeljes s¢ detyrimeve né kété Kontraté;

©) N pérputhje me procedurén e Nenit 54 mbi zgjidhjen e mosmarréveshjeve;

d) Nése kérkohet sipas Ligjit ose rregullave qé rregullojné tregun publik t& titujve
dhe/ose letrave me vlerg;

€) U jepet késhilltaréve profesionisté t& Koncesionarit;

f) Huadhénésve apo késhilltaréve & tyre dhe késhilltaréve t& tyre & sigurimeve;
dhe

2) Pér respektimin e njé urdhri & Gjykatés apo njé urdhri rregullator & njé
Autoriteti Pérkatés.

Dispozitat dhe detyrimet e pércaktuara né kété piké, do & vijojné & mbeten né fuqi gjaté dhe
pas pérfundimit t& késaj Kontrate.

Neni 46 TE DHENAT E KONCESIONARIT

Koncesionari mban dhe ruan t¢ dhéna té plota né lidhje me Rrugén duke pérfshiré, por
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duke mos u kufizuar me, t& dhénat pér kostot faktike apo té parashikuara pér shfrytézimin e
Rrugés dhe ofrimin e Punimeve dhe Shérbimeve, kostot e ndértimit, shfrytézimit dhe financimit
pérgjaté gjithé kohézgjatjes s¢ Kontratés.

Neni47 TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE

47.1 LICENSA PER AUTORITETIN KONTRAKTOR

Koncesionari i jep, dhe nése ai nuk i ka té drejta t& tilla, merr pérsipér t& bejé pérpjekje t&
arsyeshme t'i sigurojé Autoritetit Kontraktor licensa pér t¢ gjitha objektet e prongsisé
intelektuale, t& nevojshme pér kryerjen e Punimeve, shfrytézimin e Rrugés dhe ofrimin e
Punimeve dhe Shérbimeve:

a) Pa pagest (pérvec tarifave pér licensat e pronésisé intelektuale & vendosura nga palé t&
treta né lidhje me softuerét q& zakonisht sigurohen né ményra komerciale);

b) Pér shfrytézimin ¢ Rrugés dhe sigurimin ¢ Punimeve dhe Shérbimeve ;

¢) Pér njé periudhé t& pakufizuar kohe nga fillimi i pérdorimit t& objekteve t& pronésisé
intelektuale pér Punimet, Rrugén ose Shérbimet;

d) Jo ekskluzivisht, n& lidhje me objekiet e pronésis¢ intelektuale t& krijuara né ményré t&
pavarur, dhe t& licensuara pér pérdorim vetém sipas ké&saj Kontrate, ose ekskluzivisht, ng
rastin kur objektet ¢ pronésisé intelektuale jang krijuar vegmas pér realizimin e késaj
Kontrate; dhe

¢) Pér zbatimin e késaj Kontrate (pérveg softuerit q& sigurohet né ményré komerciale) né
ményré té transferueshme, me qéllim q& Autoriteti Kontraktor t& mund t'ua japé té drejtén
e pérdorimit t& objekteve t& pronésisé intelektuale Personave té tjeré ose t’ia transferojé
plotésisht t& drejtén e tij njé Personi tjetér.

472 Koncesionari premton ta zhdémtojé Autoritetin Kontraktor, pér démin e shkaktuar
ndaj tij ose Paléve t& Autoritetit Kontraktor, si rezultat i kérkesave t& béra nga kéto té
fundit né lidhje me pérdorimin e objekteve (& pronésisé intelektuale t&¢ marra nga
Koncesionari né pérputhje me kété Kontraté.

-/Neni 48 TRANSFERIMI

48.1 Pérvegse né rrethanat kur lejohet shprehimisht sipas késaj Kontrate dhe
Marréveshjes s& Drejtpérdrejté dhe né bazé té t& drejtave (interesave) mbi garancing, asnjé
Palé nuk ka t€ drejté t’ia transferojé ndonjé nga t& drejtat e saj njé pale t& tret&, pa pélqimin
e Palés tjetér. Pavarésisht nga sa mé& sip&r, Autoriteti Kontraktor mund t& autorizojé
subjekte t& tjera shtetérore brenda kontrollit & tij pér t& ushtruar disa nga t& drejtat e tij
sipas késaj Kontrate, me kusht q¢ Autoriteti Kontraktor t& njoftojé Koncesionarin pér njé
autorizim té tillé dhe qé t& mos rezultoj& asnjé detyrim shtesé pér Koncesionarin si rezultat
i njé autorizimi té tille.

482 Autoriteti Kontraktor do t& njohé dhe pranojé interesat e sigurimit & huasg, n&
pérputhje me Modelin Financiar t€ propozuar nga Koncesioniari dhe miratuar nga
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Autoriteti dhe garancité qé Koncesionari u ka dhéné Huadhéngsve né pérputhje me
Modelin Financiar & propozuar nga Koncesionari dhe miratuar nga Autoriteti Kontraktor
dhe ¢do transferim i té drejtave dhe detyrimeve té késaj Kontrate, g€ mund t& vijé si pasojé
¢ ekzekutimit té& kétyre instrumentave.

Neni 49 GJUHA E KONTRATES

Kjo Kontraté &shté hartuar n& gjuhén shqipe, né 5 (pesé) kopje té barazvlefshme.

Neni 50 NJOFTIMET

50.1 MENYRA DHE ADRESA E NJOFTIMEVE
50.1.1 Té gjitha komunikimet me shkrim, t& béra sipas késaj Kontrate, ose ¢do komunikim
tetér né lidhje me kété Kontraté, nga secila nga Palét, Palés tjetér i dérgohen me njé nga
ményrat e méposhtme:
a) Dorézim né doré t& komunikimit me shkrim;
b) Faks, Email; dhe/ose
¢) me posté ose me shérbim korrieri.
50.1.2 Komunikim me shkrim u dérgohet paléve né adresat e méposhtme:
a) Kur i dérgohet Autoritetit Kontraktor:
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, Nr.1 Tirane
Web:http://www.infrastruktura.gov.al

Pér:  Ministria e Infrastrukturés dhe Energjis¢

). Kur i dérgohet Koncesionarit:

Adresa: Rruga ¢ Kavajés, Pallatet Condor, Kulla 1, hyrja e [-1&,
kati i tretg, Tirang

Tel.:  +35542247931
Email: info@ank.al
¢) Kur i dergohet shoqgérisé koncesionare
Adresa: Rruga ¢ Kavajés, Qendra Condor, Tirané

Cel.: 0688011584

Email: financa@ank.al
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