URDHËR

Nr. 118, datë 23.4.2026

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË DOKUMENTIT TË POLITIKAVE TË ARSIMIT TË LARTË 2030

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; të shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; të urdhrit nr. 109, datë 12.03.2025, “Për miratimin e Dokumentit të Politikave të Arsimit të Lartë 2030”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e Planit të Veprimit të Dokumentit të Politikave të Arsimit të Lartë 2030, sipas tekstit bashkëlidhur dhe është pjesë përbërëse e këtij urdhri.

2. Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore për Arsimin, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Qendra e Shërbimeve Arsimore, si dhe institucionet e arsimit të lartë.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTËR I ARSIMIT

Mirela Kumbaro Furxhi

| Nr. | Aktiviteti | Afati | Përgjegjës | Njësia | Sasia | Kosto/njësi (EUR) |  | Kostoja totale (EUR) | Kostoja totale (LEK) |  | Buxh. 2025 - ‘27 (LEK) |  | PBA 2026-28 (LEK) |  | Metodologjia e llogaritjes/ shënime |  | Statusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| QËLLIMI 1: Arsimi i lartë, faktor i rëndësishëm për zhvillimin e kapitalit njerëzor, social dhe ekonomik të vendit, përmes ofertës akademike bashkëkohore, në përshtatje me nevojat e shoqërisë dhe kërkesat dinamike të tregut të punës, për të pajisur studentët me aftësitë e së ardhmes dhe duke synuar rritjen e produktivitetit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obj. 1.1: Përmirësimi i ofertës akademike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rishikimi i ligjit 80/2015, për arsimin e lartë | Dhjetor 2026 | MA | grup pune + takim konsultimi | 1 | 19,500 |  | 19,500 | 1,950,000 |  |  |  |  |  | 1 grup pune ligjore + 1 konsultim publik |  | Vlerësim |
| 2 | Rishikimi i programeve ekzistuese + kurrikula të reja (STEM, digjital, turizëm) | 24 muaj | Komisioni Kurrikulës / IAL / MA | ekspert/ muaj | 15 | 3,000 |  | 45,000 | 4,500,000 |  |  |  |  |  | Ekspert kurrikule 3 000 EUR/muaj × 15 muaj |  | Vlerësim |
| 3 | Programe ndërdisiplinore | 2027 | IAL / MA | program | 4 | 6,000 |  | 24,000 | 2,400,000 |  |  |  |  |  | 4 programe × 6 000 EUR (dizajn + pilotim) |  | Vlerësim |
| 4 | Vlerësimi i cilësisë – pyetësorë studentë, Alumni, biznese | Vjetor | ASCAL / MA | survey/vit | 1 | 5,000 |  | 5,000 | 500,000 |  |  |  |  |  | Sallë, materiale, moderator, ~50 pjesëmarrës |  | Vlerësim |
| 5 | Rishikimi i formulës së financimit të IAL-ve (performancë) | 2026 | AKFAL / MA | studim | 1 | 8,000 |  | 8,000 | 800,000 |  |  |  |  |  | Konsulencë + dokumentim formula financimi |  | Vlerësim |
| 6 | Rishikim kuadri ligjor –konkurrencë dhe llogaridhënie | Qershor 2026 | MA | raport ligjor | 1 | 5,000 |  | 5,000 | 500,000 |  |  |  |  |  | Draftligjor + konsultim publik |  | Vlerësim |
| 7 | Studim bashkimi/profilizimi IAL-ve | Qershor 2027 | MA / IAL | studim | 1 | 8,000 |  | 8,000 | 800,000 |  |  |  |  |  | Kërkime, konsulencë, raport final |  | Vlerësim |
| Obj. 1.2: Forcimi i lidhjeve me tregun e punës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fuqizimi i zyrave të karrierës – 1 zyrë / IAL | 2 vjet | IAL / MA | zyrë/muaj | 12 | 4,000 |  | 48,000 | 4,800,000 |  |  |  |  |  | Staf + materiale orientimi 4 000 EUR/muaj × 12 muaj |  | Vlerësim |
| 2 | Bashkëpunim sektor privat – praktika/internshipe (4 workshope) | 2 vjet | IAL / Dhoma Tregtisë / MA | workshop | 4 | 50,000 |  | 200,000 | 20,000,000 |  | 0 |  | 20,000,000 |  | 4 workshope × 50 000 EUR (kosto zyrtare) |  | Buxheti i AKKSHI-t |
| 3 | Profilizimi i IAL-ve rajonale | 2027 | MA / Senatet Akademike | ekspert/ muaj | 12 | 3,000 |  | 36,000 | 3,600,000 |  |  |  |  |  | Analizë nevojash rajonale + dokumentim 3 000/muaj × 12 |  | Vlerësim |
| QËLLIMI 2: Reformat EHEA/ERA – Ndërkombëtarizimi dhe cilësia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obj. 2.1: Cilësia e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor¦Totali zyrtar: 180 000 EUR/18 000 000 lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Marrëveshje ndërkombëtare, filialet, programe të përbashkëta | 36 muaj | Zyra Ndërkombëtare/IAL/MA | marrëveshje | 4 | 5,000 |  | 20,000 | 2,000,000 |  |  |  |  |  | 4 marrëveshje × 5 000 EUR (negocim + dokumentim) |  | Vlerësim |
| 2 | Projekti “Strategjia UBT 2030” | 4 vite | UBT | projekt | 1 | 1,950,000 |  | 1,950,000 | 195,000,000 |  | 0 |  | 0 |  | Projekt i aprovuar UBT – kosto zyrtare totale |  | Buxheti 2025–2027 |
| 3 | Infrastruktura arsimore – Kolegji i Evropës | Deri 2028 | FSHZH / MA/Bashkia Tiranë | objekt | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ⚠ Kostoja infrastrukturore – vlerësim i detajuar i nevojshëm |  | ⚠ Kostoja e lartë |
| 4 | Kapacitete stafi – fonde ndërkombëtare (Erasmus+ Horizon) | Vazhdimësi | AKKSHI | aplikim/vit | 2 | 5,000 |  | 10,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |  | 2 aplikime/vit × 5 000 EUR (konsulencë + kosto aplikimi) |  | Vlerësim |
| 5 | Partneritete me sektorin privat për bashkëfinancim | 2026 | Zyra Transferimit / Dhomat | partneritet | 3 | 5,000 |  | 15,000 | 1,500,000 |  |  |  |  |  | 3 partneritete × 5 000 EUR (negocim + marrëveshje) |  | Vlerësim |
| 6 | Financimi i 60 doktoraturave (deri 2028) | 2028 | AKKSHI / MA | doktoraturë | 60 | 3,000 |  | 180,000 | 18,000,000 |  | 0 |  | 18,000,000 |  | 60 bursa × 3 000 EUR/vit (kosto zyrtare) |  | Buxheti i AKKKSHI-it |
| 7 | Konkurse inovacioni – 1 rajonal + 1 kombëtar/vit | Vazhdimësi | IAL / AKKSHI | konkurs/vit | 2 | 5,500 |  | 11,000 | 1,100,000 |  |  |  |  |  | 2 konkurse/vit × 5 500 EUR (çmime + organizim + media) |  | Vlerësim |
| 8 | Trajnim kompetenca digjitale – staf dhe studentë | Vazhdimësi | Fakultetet / IAL | person | 20 | 1,200 |  | 24,000 | 2,400,000 |  |  |  |  |  | ~20 persona × 1 200 EUR (trajnues + materiale + certifikim) |  | Vlerësim |
| 9 | Infrastrukturë digjitale ACRIS | Qershor 2027 | MA / AKSHI / AKKSHI | sistem | 1 |  |  |  |  |  | 200,000,000 |  | 0 |  | 200 000 000 LEK – kosto zyrtare (buxhet) |  | Buxheti 2025 |
| 10 | Aktet nënligjore – zbatimi i ligjit për shkencën | Mars 2026 | MA | akt nënligjor | 3 | 5,000 |  | 15,000 | 1,500,000 |  |  |  |  |  | 3 akte × 5 000 EUR (konsulencë ligjore + konsultim) |  | Vlerësim |
| 11 | Rankime ndërkombëtare – të paktën 4 IAL | Dhjetor 2026 | AKKSHI | IAL | 4 | 2,500 |  | 10,000 | 1,000,000 |  |  |  |  |  | 4 IAL × 2 500 EUR (tarifë rankimi + raportim) |  | Vlerësim |
| Obj. 2.2: Arsimi i lartë si katalizator zhvillimi social e digjital¦Totali zyrtar: 8 270 000 EUR/827 000 000 LEK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kurse ekstra-kurrikulare (komunikim, prezantim, administrim) | 24 muaj | IAL / MA | kurs | 6 | 3,000 |  | 18,000 | 1,800,000 |  |  |  |  |  | 6 kurse × 3 000 EUR (trajnues + materiale) |  | Vlerësim |
| 2 | Bashkëpunim diaspora akademike – Programi READ | 24 muaj | AKKSHI / MA / IAL | projekt | 1 | 1,250,000 |  | 1,250,000 | 125,000,000 |  | 0 |  | 125,000,000 |  | Programi READ – kostoja zyrtare e aprovuar |  | Buxheti i AKKSHI-t |
| 3 | Prezenca IAL-ve në parqe teknologjike | 24 muaj | Ministritë / IAL / Bashkitë | IAL | 4 | 6,000 |  | 24,000 | 2,400,000 |  |  |  |  |  | 4 IAL × 6 000 EUR (studim + koordinim + pilot) |  | Vlerësim |
| 4 | Module zhvillim i qëndrueshëm + qytetari aktive | 2026–2027 | Fakultetet / IAL | modul | 4 | 6,000 |  | 24,000 | 2,400,000 |  |  |  |  |  | 4 module × 6 000 EUR (dizajn + pilotim + materiale) |  | Vlerësim |
| 5 | Bursat – barazi dhe përfshirja sociale | Vazhdimësi | IAL / MA | bursë/vit | 1 | 7,020,000 |  | 7,020,000 | 702,000,000 |  | 702,000,000 |  | 0 |  | Buxheti 2025-27: 702 000 000 LEK – |  | Buxheti i AKKSHI-t |
| 6 | Pavarësia e ASCAL – ndryshime ligjore (ESG) | 2027 | ASCAL / MA | draft ligjor | 1 | 6,000 |  | 6,000 | 600,000 |  |  |  |  |  | 1 draft ligjor (konsulencë + konsultim publik) |  | Vlerësim |
| 7 | Mekanizma sigurimi cilësie – përditësim | Dhjetor 2026 | ASCAL | raport + trajnim | 1 | 5,000 |  | 5,000 | 500,000 |  |  |  |  |  | Ekspertë + dokumentim + 1 sesion trajnimi ASCAL |  | Vlerësim |
| TOTALI – |  |  |  |  |  |  | 10,980,500 |  |  | 1,098,050,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Shënim. Konvertimi nga euro në lekë është kryer duke marrë kursin e këmbimit 1 euro=100 lekë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Përllogaritjet janë kryer bazuar në vlerësime dhe tarifat e aplikuara në projekte të BE-së, BB-së dhe aktivitete të ngjashme, por këto tarifa nuk janë përfundimtare, por vetëm për efekt përllogaritjeje dhe kostimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |