URDHËR
Nr. 118, datë 23.4.2026

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË DOKUMENTIT TË POLITIKAVE TË ARSIMIT TË LARTË 2030

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; të shkronjës “a”, të pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”; të urdhrit nr. 109, datë 12.03.2025, “Për miratimin e Dokumentit të Politikave të Arsimit të Lartë 2030”, 

URDHËROJ:

1. Miratimin e Planit të Veprimit të Dokumentit të Politikave të Arsimit të Lartë 2030, sipas tekstit bashkëlidhur dhe është pjesë përbërëse e këtij urdhri.
2. Ngarkohet për zbatimin e këtij urdhri Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore për Arsimin, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë, Qendra e Shërbimeve Arsimore, si dhe institucionet e arsimit të lartë. 
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

MINISTËR I ARSIMIT
Mirela Kumbaro Furxhi
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	QËLLIMI 1: Arsimi i lartë, faktor i rëndësishëm për zhvillimin e kapitalit njerëzor, social dhe ekonomik të vendit, përmes ofertës akademike bashkëkohore, në përshtatje me nevojat e shoqërisë dhe kërkesat dinamike të tregut të punës, për të pajisur studentët me aftësitë e së ardhmes dhe duke synuar rritjen e produktivitetit

	Obj. 1.1: Përmirësimi i ofertës akademike

	1
	Rishikimi i ligjit 80/2015, për arsimin e lartë
	Dhjetor 2026
	MA
	grup pune + takim konsultimi
	1
	19,500
	19,500
	1,950,000
	
	
	1 grup pune ligjore + 1 konsultim publik
	Vlerësim

	2
	Rishikimi i programeve ekzistuese + kurrikula të reja (STEM, digjital, turizëm)
	24 muaj
	Komisioni Kurrikulës / IAL / MA
	ekspert/
muaj
	15
	3,000
	45,000
	4,500,000
	
	
	Ekspert kurrikule 3 000 EUR/muaj × 15 muaj
	Vlerësim

	3
	Programe ndërdisiplinore
	2027
	IAL / MA
	program
	4
	6,000
	24,000
	2,400,000
	
	
	4 programe × 6 000 EUR (dizajn + pilotim)
	Vlerësim

	4
	Vlerësimi i cilësisë – pyetësorë studentë, Alumni, biznese
	Vjetor
	ASCAL / MA
	survey/vit
	1
	5,000
	5,000
	500,000
	
	
	Sallë, materiale, moderator, ~50 pjesëmarrës
	Vlerësim

	5
	Rishikimi i formulës së financimit të IAL-ve (performancë)
	2026
	AKFAL / MA
	studim
	1
	8,000
	8,000
	800,000
	
	
	Konsulencë + dokumentim formula financimi
	Vlerësim

	6
	Rishikim kuadri ligjor –konkurrencë dhe llogaridhënie
	Qershor 2026
	MA
	raport ligjor
	1
	5,000
	5,000
	500,000
	
	
	Draftligjor + konsultim publik
	Vlerësim

	7
	Studim bashkimi/profilizimi IAL-ve
	Qershor 2027
	MA / IAL
	studim
	1
	8,000
	8,000
	800,000
	
	
	Kërkime, konsulencë, raport final
	Vlerësim

	[bookmark: _GoBack]Obj. 1.2: Forcimi i lidhjeve me tregun e punës

	1
	Fuqizimi i zyrave të karrierës – 1 zyrë / IAL
	2 vjet
	IAL / MA
	zyrë/muaj
	12
	4,000
	48,000
	4,800,000
	
	
	Staf + materiale orientimi 4 000 EUR/muaj × 12 muaj
	Vlerësim

	2
	Bashkëpunim sektor privat – praktika/internshipe 
(4 workshope)
	2 vjet
	IAL / Dhoma Tregtisë / MA
	workshop
	4
	50,000
	200,000
	20,000,000
	0
	20,000,000
	4 workshope × 50 000 EUR (kosto zyrtare)
	Buxheti i AKKSHI-t

	3
	Profilizimi i IAL-ve rajonale
	2027
	MA / Senatet Akademike
	ekspert/
muaj
	12
	3,000
	36,000
	3,600,000
	
	
	Analizë nevojash rajonale + dokumentim 3 000/muaj × 12
	Vlerësim

	QËLLIMI 2: Reformat EHEA/ERA – Ndërkombëtarizimi dhe cilësia

	Obj. 2.1: Cilësia e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor|Totali zyrtar: 180 000 EUR/18 000 000 lekë

	1
	Marrëveshje ndërkombëtare, filialet, programe të përbashkëta
	36 muaj
	Zyra Ndërkombëtare/IAL/MA
	marrëveshje
	4
	5,000
	20,000
	2,000,000
	
	
	4 marrëveshje × 5 000 EUR (negocim + dokumentim)
	Vlerësim

	2
	Projekti “Strategjia UBT 2030”
	4 vite
	UBT
	projekt
	1
	1,950,000
	1,950,000
	195,000,000
	0
	0
	Projekt i aprovuar UBT – kosto zyrtare totale
	Buxheti 2025–2027

	3
	Infrastruktura arsimore – Kolegji i Evropës
	Deri 2028
	FSHZH / MA/Bashkia Tiranë
	objekt
	1
	
	
	
	
	
	⚠ Kostoja infrastrukturore – vlerësim i detajuar i nevojshëm
	⚠ Kostoja e lartë

	4
	Kapacitete stafi – fonde ndërkombëtare (Erasmus+ Horizon)
	Vazhdimësi
	AKKSHI
	aplikim/vit
	2
	5,000
	10,000
	1,000,000
	
	
	2 aplikime/vit × 5 000 EUR (konsulencë + kosto aplikimi)
	Vlerësim

	5
	Partneritete me sektorin privat për bashkëfinancim
	2026
	Zyra Transferimit / Dhomat
	partneritet
	3
	5,000
	15,000
	1,500,000
	
	
	3 partneritete × 5 000 EUR (negocim + marrëveshje)
	Vlerësim

	6
	Financimi i 60 doktoraturave (deri 2028)
	2028
	AKKSHI / MA
	doktoraturë
	60
	3,000
	180,000
	18,000,000
	0
	18,000,000
	60 bursa × 3 000 EUR/vit (kosto zyrtare)
	Buxheti i AKKKSHI-it

	7
	Konkurse inovacioni – 1 rajonal + 1 kombëtar/vit
	Vazhdimësi
	IAL / AKKSHI
	konkurs/vit
	2
	5,500
	11,000
	1,100,000
	
	
	2 konkurse/vit × 5 500 EUR (çmime + organizim + media)
	Vlerësim

	8
	Trajnim kompetenca digjitale – staf dhe studentë
	Vazhdimësi
	Fakultetet / IAL
	person
	20
	1,200
	24,000
	2,400,000
	
	
	~20 persona × 1 200 EUR (trajnues + materiale + certifikim)
	Vlerësim

	9
	Infrastrukturë digjitale ACRIS
	Qershor 2027
	MA / AKSHI / AKKSHI
	sistem
	1
	
	
	
	200,000,000
	0
	200 000 000 LEK – kosto zyrtare (buxhet)
	Buxheti 2025

	10
	Aktet nënligjore – zbatimi i ligjit për shkencën
	Mars 2026
	MA
	akt nënligjor
	3
	5,000
	15,000
	1,500,000
	
	
	3 akte × 5 000 EUR (konsulencë ligjore + konsultim)
	Vlerësim

	11
	Rankime ndërkombëtare – të paktën 4 IAL
	Dhjetor 2026
	AKKSHI
	IAL
	4
	2,500
	10,000
	1,000,000
	
	
	4 IAL × 2 500 EUR (tarifë rankimi + raportim)
	Vlerësim

	Obj. 2.2: Arsimi i lartë si katalizator zhvillimi social e digjital|Totali zyrtar: 8 270 000 EUR/827 000 000 LEK

	1
	Kurse ekstra-kurrikulare (komunikim, prezantim, administrim)
	24 muaj
	IAL / MA
	kurs
	6
	3,000
	18,000
	1,800,000
	
	
	6 kurse × 3 000 EUR (trajnues + materiale)
	Vlerësim

	2
	Bashkëpunim diaspora akademike – Programi READ
	24 muaj
	AKKSHI / MA / IAL
	projekt
	1
	1,250,000
	1,250,000
	125,000,000
	0
	125,000,000
	Programi READ – kostoja zyrtare e aprovuar
	Buxheti i AKKSHI-t

	3
	Prezenca IAL-ve në parqe teknologjike
	24 muaj
	Ministritë / IAL / Bashkitë
	IAL
	4
	6,000
	24,000
	2,400,000
	
	
	4 IAL × 6 000 EUR (studim + koordinim + pilot)
	Vlerësim

	4
	Module zhvillim i qëndrueshëm + qytetari aktive
	2026–2027
	Fakultetet / IAL
	modul
	4
	6,000
	24,000
	2,400,000
	
	
	4 module × 6 000 EUR (dizajn + pilotim + materiale)
	Vlerësim

	5
	Bursat – barazi dhe përfshirja sociale
	Vazhdimësi
	IAL / MA
	bursë/vit
	1
	7,020,000
	7,020,000
	702,000,000
	702,000,000
	0
	Buxheti 2025-27: 702 000 000 LEK –
	Buxheti i AKKSHI-t

	6
	Pavarësia e ASCAL – ndryshime ligjore (ESG)
	2027
	ASCAL / MA
	draft ligjor
	1
	6,000
	6,000
	600,000
	
	
	1 draft ligjor (konsulencë + konsultim publik)
	Vlerësim

	7
	Mekanizma sigurimi cilësie – përditësim
	Dhjetor 2026
	ASCAL
	raport + trajnim
	1
	5,000
	5,000
	500,000
	
	
	Ekspertë + dokumentim + 1 sesion trajnimi ASCAL
	Vlerësim

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI – 
	10,980,500
	1,098,050,000
	 
	 
	 
	 

	Shënim. Konvertimi nga euro në lekë është kryer duke marrë kursin e këmbimit 1 euro=100 lekë

	
	Përllogaritjet janë kryer bazuar në vlerësime dhe tarifat e aplikuara në projekte të BE-së, BB-së dhe aktivitete të ngjashme, por këto tarifa nuk janë përfundimtare, por vetëm për efekt përllogaritjeje dhe kostimi.
	
	





