URDHËR
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PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR PËRMIRËSIMIN E RENDITJES SË SHQIPËRISË NË INDEKSIN E OECD-SË PËR POLITIKAT E NMV-VE.

Në mbështetje të pikës 4, të nenit 102 të Kushtetutës dhe të VKM Nr. 621, datë 10.10.2024 “Për miratimin e dokumentit të politikës “Agjenda Kombëtare e Reformave 2024–2027”, në kuadër të instrumentit të Bashkimit Evropian “Faciliteti për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e Planit të Veprimit për Përmirësimin e Renditjes së Shqipërisë në Indeksin e OECD-së për Politikat e NMV-ve (Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme), bazuar në rekomandimet e Raportit për Shqipërinë në raportin e vitit 2022: “Indeksi i Politikave për NVM-të në Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë”.
2. Ngarkohet Drejtoria e Politikave të Nxitjes së Biznesit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit për zbatimin e urdhrit dhe monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit.
[bookmark: _GoBack]Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në Fletoren Zyrtare.
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PLANI I VEPRIMIT PER PERMIRESIMIN E RENDITJES Sk
SHQIPERISE NE INDEKSIN E OECD-SE PER POLITIKAT E NMV-VE

2026-2027

Hyrje

Plani i Veprimit pér pérmirésimin e renditjes s& Shqipérisé né Indeksin ¢ OECD pér Politikat ¢
NVM-ve pérfagéson dokumentin udh&zues kryesor institucional q& orienton ndérhyrjet prioritare
t& administratés publike pér periudhén 2025-2027, me synim rritjen e performancés s& politikave
kombétare pér NVM-t& dhe pérshpejtimin e pérafrimit me standardet e Bashkimit Europian. Ky
Plan &shté hartuar né vijimési t& punés paraprake analitike dhe orientuese t& kryer me Brief Paper
dhe Policy Orientation Paper, 18 cilat shérbyen si baz& themelore pér vlerésimin e situatés aktuale
dhe pércaktimin e fushave prioritare t& ndérhyrjes.

Brief Paper — Raporti OECD SME Policy Index pérmbledh gjetjet kryesore t& raportit t&¢ OECD-
s& pér vitin 2022, duke ofruar njé analizé t& shkurtér t& performancés s& Shqipérisé né secilin nga
10 dimensionet ¢ vlerésimit, si dhe rekomandimet konkrete pér pérmirésimin e tyre. Dokumenti
evidenton fushat ku Shqipéria ka shénuar progres — pérfshiré dixhitalizimin e shérbimeve publike,
pérmirésimin ¢ mjedisit operacional, avancimin n& prokurimin publik dhe nxitjen e
ndérkombétarizimit — si dhe zonat ku kérkohen ndérhyrje t& menjéhershme, si inovacioni, aksesimi
i financave, aftésité ¢ NVM-ve, ekonomia ¢ gjelbér dhe harmonizimi i métejshém me standardet
europiane. Brief Paper identifikon gjithashtu nevojén pér forcimin e instrumenteve té
politikébérjes, reduktimin e barrés administrative dhe rritjen e instrumenteve t& mbéshtetjes, duke
kérkuar masa t& qarta institucionale dhe t& matshme pér té siguruar pérmirésim t& renditjes né
raportin ¢ ardhshém.

Ndérkohg, Policy Orientation Paper paraqget njé kornizé t& detajuar orientuese pér hartimin e
Planit t8 Veprimit, duke pérfshiré analizén ¢ dobé&sive t& identifikuara nga OECD, rekomandimet
tematike dhe qasjen e re metodologjike t& indeksit. Ky dokument pércakton elementet q& duhet t&
pérmbajé Plani i Veprimit, pérfshiré: pércaktimin e masave t& nevojshme t& ndaré sipas
dimensioneve, identifikimin e institucioneve pérgjegjése, hartimin e objektivave t& matshme,
definimin ¢ indikatoréve t& performancés, vendosjen ¢ afateve kohore, si dhe ndértimin e
mekanizmave t& géndrueshém t& monitorimit dhe raportimit. Gjithashtu, Policy Orientation Paper
thekson réndésing e harmonizimit t& ndérhyrjeve t& Planit t& Veprimit me Strategjiné e re t8 NVM-
ve 2026-2030 dhe me praktikat mé& t& mira t& vendeve europiane, duke siguruar koherencé dhe
kontinuitet politikash.

N& kété kontekst, Plani i Veprimit synon t& ofrojé njé qasje t& integruar dhe t& bazuar né evidencé
pér t& pérshpejtuar transformimin e ekosistemit t8 NVM-ve né Shqipéri. Cdo masé e propozuar
&shté lidhur drejtpérdrejt me rekomandimet specifike t& OECD-s&, duke reflektuar qartésisht
nevojat pér ndérhyrje né nivel rregullator, institucional, dixhital, financiar dhe zhvillimor. Plani
merr né konsideraté rezultatet e dobéta t& identifikuara né indeks dhe i adreson ato pérmes
ndérhyrjeve t& synuara qé pérfshijné arsimin sipérmarrés, sipérmarrjen ¢ grave, pérmirésimin e
procedurave té falimentimit, forcimin e politik&bérjes, rritjen e aksesit né financé, nxitjen e
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inovacionit, tranzicionin e gjelbér, pérkrahjen e aftésive, transformimin dixhital dhe
ndérkombétarizimin e NVM-ve.

Hartimi i kétij Plani pérfaq&son njé angazhim institucional pér t& garantuar zbatim mé efikas t&
politikave t& NVM-ve dhe rritjen ¢ konkurrueshmérisé s& tyre né tregun vendas dhe até
ndérkombétar. Dokumenti siguron bazén pér koordinim t& géndrueshém ndérinstitucional,
pérmirésim t& cilésisé s& legjislacionit dhe procesit rregullator, si dhe pér ndértimin e njé sistemi
efektiv monitorimi dhe vlerésimi, né pérputhje me metodologjiné e pérditésuar t&8 OECD-s&.
Zbatimi i Planit t& Veprimit pritet t& kontribuojé né pérmirésimin e dukshém t& renditjes sé&
Shqipérisé né raportin e ardhshém t&¢ OECD SME Policy Index dhe né pérparimin e métejshém t&
vendit n& procesin ¢ integrimit europian.

Lidhja me strategjité kombétare dhe dokumentat politiké

Plani i Veprimit pér pérmirésimin e renditjes s& Shqipérisé n& Indeksin e OECD-sé& pér politikat e
SME-ve &shté pjesé integrale e njé arkitekture mé t& gjeré strategjike qé po udh&heq transformimin
ekonomik t& vendit. S& pari, ai harmonizohet me Strategjing Kombétare pér Zhvillim dhe Integrim
Evropian 2022-2030 (SKZHIE), ¢ cila e identifikon rritjen e produktivitetit, forcimin e
konkurrueshmérisé sé& sektorit privat dhe modernizimin e institucioneve si kushte t& nevojshme pér
integrimin né BE. Pérmirésimi i indikatoréve t& OECD-sé& shérben si mekanizém konkret
monitorimi pér ké&to objektiva, duke fuqizuar llogaridhénien institucionale dhe eficiencén e
politikave publike q& ndikojné n& zhvillimin ¢ Ndérmarrjeve Mikro, t& Vogla dhe t& Mesme.

N& t& nj&jtén linj8, plani lidhet drejtpérdrejt me Strategjing pér Zhvillimin e¢ Biznesit dhe
Investimeve 2021-2027, ¢ cila vendos SME-t& né gendér t& politikave t& zhvillimit t& sipérmartjes,
pérfshiré digjitalizimin, ndérkombétarizimin, pérmirésimin ¢ klimés s& biznesit, dhe rritjen e
kapaciteteve menaxheriale. Strategjia e Zhvillimit t& Biznesit dhe Investimeve (BIDS 2021-2027)
&shté njé nga strategjité kryesore t& Ministrisé s& Ekonomisé dhe Inovacionit ¢ mbéshtet sektorin
privat dhe orienton politikat pér rritjen ekonomike t& vendit. N& vitin 2025, strategjia BIDS 2021—
2027 u rishikua dhe vizioni i saj u pérditésua pér t’u pérshtatur me procesin dhe objektivat né
kuadér t& integrimit evropian. Vizioni i ri synon njé ekonomi shqiptare konkurruese, mé té
orientuar drejt inovacionit dhe t& bazuar né njohuri, t& integruar né Bashkimin Evropian dhe rajon,
qé krijon vende pune té& reja e cilésore pér graté dhe burrat, duke shfrytézuar potencialet e
tranzicionit digjital dhe t& gjelbér si dhe transformimet e zinxhirit ndérkombétar t& vlerés, duke
theksuar zhvillimin e géndrueshém dhe t& barabarté. Masat e parashikuara né planin e veprimit —
si pérmirésimi i1 shérbimeve publike pér biznesin, rmritja e aksesit né financa, forcimi i
infrastrukturés sé& inovacionit dhe lehtésimi i procedurave administrative — jan& plotésisht t&
sinkronizuara me ¢ka parashikon kjo strategji.

Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit &shté institucioni lider né ndjekjen dhe zbatimin e
Kapitullit 20 “Ndérmarrjet dhe Politikat Industriale” i cili &shté i fokusuar né konkurrencén dhe
rritjen gjithépérfshirése né strukturén e negociatave t& Shqipérisé pér integrimin né Bashkimin
Evropian. N& kuadér t& detyrimeve q& i kand lindur Shqipérisé pér piketat mbyllése t& kétij
kapitulli, do t& hartohet dhe miratohet njé dokument politik pér NMV-t& 2026-2030, I cili do t&
jeté né linjé me objektivin dhe masat e parashikuara né planin ¢ veprimit pér pérmirésimin e
renditjes s& vendit ton& né& indeksin ¢ OECD-s& pér NMV-t&.
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Njé shtyll§ e réndé&sishme e politikave t& zhvillimit 8shté Strategjia e Specializimit Inteligjent (S3)
2025-2030, ¢ cila synon t& orientojé Shqipéring drejt sektoréve me potencial t& larté inovativ dhe
eksportues. S3 jo vetém identifikon prioritetet teknologjike dhe industriale ku vendi mund t&
ndértojé avantazh konkurrues (si agro-p&rpunimi, turizmi i géndrueshém, teknologjité dixhitale,
energjité e gjelbra), por edhe thekson rolin gendror t& SME-ve si bartése t& proceseve t&
transformimit teknologjik. Pérputhshméria me Indeksin ¢ OECD-s& ndihmon né forcimin e
ekosistemit t& inovacionit g8 S3 kérkon t& ndértojé — pérmes praktikave mé t& mira, financimit t&
inovacionit, rritjes sé kapaciteteve dhe mbéshtetjes s& ndérmarrjeve té reja novatore.

Pér mé tepér, plani lidhet né ményré organike me proceset kombétare t& reformave né kuadér t&
Integrimit Evropian, duke u mbéshtetur te parimet ¢ Small Business Act for Europe (SBA) dhe te
prioritetet ¢ acquis communautaire né fushén e konkurrencés, prokurimeve publike, ndihmés
shtetérore, politikave industriale dhe digjitalizimit. Kéto reforma jané t& domosdoshme jo vetém
pér afrimin me standardet ¢ BE-s&, por edhe pér rritjen e vlerdsimit t& Shqipérisé né Indeksin e
OECD-s8, i cili n& thelb &shté njé instrument matés i pjekurisé institucionale dhe efektivitetit t&
politikave publike pér SME-t&.

N& kété kuadér, plani i veprimit nuk &shté thjesht njé dokument teknik, por njé mekanizém
kohezioni midis strategjive kombétare, duke shérbyer si ura lidh&se midis objektivave afatgjata t&
zhvillimit, prioriteteve t& reformave strukturore dhe kérkesave konkrete t& vlerésimit
ndérkombétar. Ai siguron gé politikat pér SME-t& t& mos trajtohen si masa t& fragmentuara, por si
pjesé e njé vizioni t& unifikuar ekonomik qé& synon transformim produktiv, rritje t& qéndrueshme
dhe t& pérshpejtuar né procesin ¢ integrimit evropian t& Shqipérisé.

Metodologjia

Metodologjia e hartimit t& Planit t& Veprimit &shté bazuar né& njé proces t& strukturuar dhe analitik,
né pérputhje me qasjen e pérditésuar t& OECD SME Policy Index, i cili vleréson politikat sipas
dimensioneve dhe nén-dimensioneve tematiké. Procesi ka pérfshiré shqyrtimin e gjetjeve dhe
rekomandimeve t& raportit t8 OECD 2022, analizén ¢ dobésive t& identifikuara né dokumentet
paraprake Brief Paper dhe Policy Orientation Paper, si dhe vlerésimin e programeve dhe politikave
ekzistuese né nivel kombétar. Pér secilin dimension jan& pércaktuar masat prioritare duke u
udh&hequr nga parimi i relevancés s& ndikimit dhe nevojés pér ndérhyrje t& menjéhershme ose
afatmesme. Cdo masé &shté formuluar duke pércaktuar géllimin kryesor, institucionin pérgjegjés
dhe afatin orientues t& zbatimit, si dhe pérshkrimin pérmbledhés t& veprimeve & do t& ndérmerren.
Progresi né zbatimin e masave do t& ndiget pérmes raportimit vjetor nga institucionet pérgjegjése
tek Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, ¢ cila do t& pérmbledhé ecuring e pérgjithshme t&
Planit. Kjo qasje siguron koherencé t& ndérhyrjeve dhe mundéson ndjekjen e rregullt t& progresit
né pérmirésimin ¢ mjedisit t& politik&bérjes pér NVM-t&.

Monitorimi

Monitorimi i zbatimit t& Planit t& Veprimit do t& kryhet nga Ministria ¢ Ekonomis& dhe Inovacionit
(MEJI), e cila ka rolin ¢ institucionit pérgjegjés pér ndjekjen e ecurisé s& masave t8 parashikuara.
Cdo institucion pérgjegjés pér zbatimin e masave do t& raportojé njé heré né vit tek MEI mbi
statusin e realizimit t& tyre, duke pérshkruar shkurtimisht hapat e ndérmarré dhe nivelin e
pérmbushjes s& detyrimeve t& pércaktuara né Plan. N& bazé t& kétyre raportimeve vjetore, MEI do
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t& pérmbledhé situatén e pérgjithshme t& zbatimit t& Planit t& Veprimit dhe, nése &shté e nevojshme,
do t& propozojé masa shtesé ose rishikime t& caktuara pér t& siguruar vijimésing dhe efektivitetin
e ndérhyrjeve né mbéshtetje t&€ NVM-ve.

Grupi i Punés pérgjegjés pér hartimin e Planit té€ Veprimit

Bazuar n& VKM Nr. 621, daté 10.10.2024 “Pér miratimin ¢ dokumentit t& politikés “Agjenda
Kombétare e Reformave 20242027, né kuadér t8 instrumentit t& Bashkimit Evropian “Faciliteti
pér reforma dhe rritje pér Ballkanin Peréndimor”, lidhur me reformén 1.1.4, Hapi 5 - Miratimi i
njé plani veprimi pér pérmirésimin e renditjes s& Shqipérisé né Indeksin ¢ OECD-sé pér politikat
e SME-ve, &shté& ngritur grupi i punés ndérinstitucional pér hartimin e Planit t& Veprimit, népérmjet
Urdhrit t& ish Ministrisé sé Ekonomisé, Kulturés dhe Inovacionit nr. 258, daté 26.02.2025, pér
“Krijimin ¢ Grupit t& Punés pér Hartimin ¢ Planit t& Veprimit pér Pérmirésimin ¢ Renditjes s&
Shqipérisé né Indeksin e Politikave pér NVM-t& t& OECD-s&”.

Jang& zhvilluar 5 takime fizike dhe disa takime online pérgjaté vitit me anétarét e grupit t& punés.

Paralelisht punés pér hartimin e Planit t& Veprimit me pérfagésuesit ¢ grupit t& punés ngritur me
Urdhér Minisri, vijoi puna pér hartimin ¢ Urdhérit t&¢ KM i cili u miratua né Néntor 2025 bazuar
né& Urdhrin ¢ Kryeministrit nr. 211, daté 10.11.2025. Dokumenti i Planit t& Veprimit &sht& hartuar
nga secili anétar i grupit t& punés, sipas fushés s& pérgjegjésisé institucionale. Ky proces &shté
udhé&hequr dhe koordinuar nga Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit.

N& néntor 2025 jané zhvilluar disa takime teknike pér detajimin e masave sipas rekomandimeve
t& OECD, insitucioneve pérgjegjése dhe afateve, me pérfagésuesit e grupit t& punds pér finalizimin
e masave & do t& pérfshihen né Planin ¢ Veprimit.

Institucionet Pérgjegjése pér masat né Planin e Veprimit

Dimensioni 1 “T& mésuarit sipérmarrés dhe sipérmarrja ¢ grave”: Ministria e Arsimit; Banka e
Shqipérisé; Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit: Agjencia e Sigurimit t& Cilésisé s& Arsimit
Parauniversitar, Agjencia Kombétare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve,;
Agjencia Kombétare e Punésimit dhe Aftésive.

Dimensioni 2 “Falimentimi dhe shansi i dyt&”: Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia
e Falimentit.

Dimensioni 3 “Kuadri institucional dhe rregullator pér politikébérjen ¢ NVM”: Ministria e
Ekonomisé dhe Inovacionit; Komisioneri pér t& Drejtén e Informimit dhe Mbrojtjen e t& Dhénave
Personale;

Dimensioni 4 “Mjedisi operacional pér NVM-t&”: Ministria e Financave, Agjencia Kombétare ¢
Shoqérisé sé& Informacionit; Drejtoria e Pérgjithshme ¢ Tatimeve;

Dimensioni 5a “Shérbimet mbéshtetése pér NVM-t8”: Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit;
Agjencia Shqgiptare e Zhvillimit t& Investimeve.

Dimensioni 5b “Prokurimi Publik” ka rekomandime t& realizuara nga Agjencia e Prokurimit
Publik.
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Dimensioni 6 “Aksesi né financé pér NVM™: Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit; Agjencia
Shqiptare ¢ Zhvillimit t& Investimeve ; Banka ¢ Shqipé&risé; Ministria e Financave.

Dimensioni 7 “Standardet dhe rregulloret teknike”: Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit,
Inspektiorati Shtetéror i Mbikqyrjes s& Tregut; Drejtoria e Pérgjithshme e Metrologjisé; Drejtoria
e Pérgjithshme e Akreditimit; Drejtoria e Pérgjithshme e Standardizimit.

Dimensioni 8a “Aftésité e sipérmarrjes” Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia
Kombétare pér Aftésimin Formimin, Profesional dhe Kualifikimet; Agjencia Kombétare e
Punésimit dhe Aftésive.

Dimensioni 8b “Politikat e inovacionit pér NVM-t&”: Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit;
Agjencia Shqiptare ¢ Zhvillimit t& Investimeve; Komisioneri pér t& Drejtén ¢ Informimit dhe
Mbrojtjen e t& Dhénave Personale.

Dimensioni 9 “NVM-t& né& njé ekonomi t& gjelbér”: Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Banka
e Shqipérisé; Ministria ¢ Turizmit, Kulturés dhe Sportit;

Dimensioni 10 “Ndérkombétarizimi i NVM-ve” : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit;
Agjencia Shqiptare ¢ Zhvillimit t& Investimeve; Komisioneri pér t& Drejtén ¢ Informimit dhe
Mbrojtjen e t& Dhénave Personale.

Dimensioni 11 “Transformimi digjital i NVM-ve” &shté dimension i ri dhe nuk ka rekomandime
nga OECD-ja, por jané parashikuar disa masa me institucionet pérgjegjése q& jans: Ministria e
Infrastukturés dhe Energjisé; Autoriteti Kombétar i Sigurisé Kiberntike; Agjencia Kombétare e
Shoqérisé s& Informacionit.

Afatet e masave té parashikuara: 2026-2027
Plani i Veprimit

Indeksi i OECD-sé pér Politikat e NMV-ve ofron njé vlerésim gjith&pérfshirés t& mjedisit t&
politik&bérjes pér ndérmarrjet e vogla dhe t& mesme né Shqipéri, duke analizuar dhjeté
dimensione kyge qé shtrihen nga edukimi sipérmarrés dhe sipérmarrja e grave, te falimenti,
mjedisi operacional, inovacioni dhe ndérkombétarizimi.

Rekomandimet e OECD-sé theksojné modernizimin institucional, digjitalizimin e shérbimeve,
forcimin ¢ kapaciteteve administrative, zgjerimin ¢ instrumenteve financiare, nxitjen e inovacionit,
tranzicionin e gjelbér dhe rritjen ¢ konkurrueshmérisé ndérkombétare.

Rezultatet tregojné se Shqipéria ka shénuar progres né té gjitha dimensionet: nga rishikimi i
kurrikulave dhe mbéshtetja e sipérmarrjes sé grave, te vendosja e mekanizmave t& paralajmérimit
t& hershém né faliment, p&rmirésimi i kuadrit rregullator, digjitalizimi i procedurave tatimore,
fuqizimi i shérbimeve mbéshtetése t& AIDA-s, avancimet né prokurimin publik, rritja ¢ aksesit né
financé dhe krijimi i instrumenteve t& reja pér inovacion. Po ashtu jan& hedhur hapat drejt zbatimit
& standardeve ndérkombétare, forcimit t& aftésive sektoriale, zhvillimit t& politikave t& gjelb&rimit
dhe nxitjes s& eksporteve pérmes platformave digjitale dhe programeve t& dedikuara. Ky progres
reflekton angazhim institucional t& géndrueshém, por kérkon vazhdimési dhe thellim t& reformave
pér t’u pérafruar plotésisht me praktikat mé t& mira europiane.




image8.jpeg
Dimensioni 1 — Té mésuarit rreth sipérmarrjes dhe sipérmarrja e grave

Rekomandime : OECD rekomandon forcimin e partneriteteve kombétare pér edukimin
sipérmarrés, harmonizimin me kornizén europiane EntreComp dhe rritjen ¢ mbéshtetjes pér
sipérmarrjen e grave.

1. Forcimi i koordinimit kombétar pér mésimin sipérmarrés dhe sipérmarrjen e grave

o Krijimi i njé partneriteti kombétar ose caktimi i njé organi shumépalésh & t& marré
drejtimin pér koordinimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerésimin e:

o (1) mésimit sipérmarrés né t& gjitha nivelet e arsimit dhe trajnimit;
o (2) nismave pér zhvillimin e sipérmarrjes sé grave.

s Pér mé&simin sipérmarrés, konsiderimi i pérfshirjes s& kétij dimensioni si temé specifike
brenda partneriteteve & mbéshtesin Strategjiné Kombétare té Arsimit (2021-2026), ose
brenda njé grupi tematik t& lidhur me Grupin Ndérministror té Menaxhimit té
Politikave té Integruara.

o Pérsipérmarrjen e grave, sigurimi i njé pérfaqésim t& ploté t& organizatave me fokus gjinor
né nj& grup pune qeveritar ekzistues—si Grupi i Integruar i Menaxhimit té Politikave
(ose njé grup tematik i lidhur me t8)—ose krijimi i njé strukture shtesé bashk&punimi &
pérfshin si aktoré qeveritaré ashtu edhe joqeveritaré.

2. Rritja e kapaciteteve t&é mésuesve pér kompetencat sipérmarrése

s Dhénia prioritet harmonizimit t& programeve t& formimit t& mésuesve universitaré me
pérmbajtjen bashkékohore t& trajnimit qé nxit ndérgjegjésimin, kuptimin dhe aftésing e
mésuesve pér t& integruar kompetencat kyge t& sipérmarrjes né proceset mésimore.

s Sigurimi q& kéto programe t& mbéshteten dhe t& jené né pérputhje t& ploté me kornizén
evropiane EntreComp’.

3. Hartimi i udhézimeve kombétare pér integrimin e kompetencave sipérmarrése

s Hartimi i udhézimeve kombétare pér mésuesit q& shpjegojné ményrat e integrimit t&
zhvillimit t& sipérmarrjes si kompetencé kyge ndérkurrikulare né t& gjitha fushat e
kurrikulés.

s Sigurimi qé& kéto udhézime:

o Té& jené t& pérputhshme me EntreComp;

o Té& aplikohen né t& gjitha nivelet e arsimit t& detyrueshém;

o T& mund t& pérfshihen si pjesé e udhézimeve mé t& gjera pér zhvillimin e
kompetencave kyge t& mésuesve.

Rezultate : Statusi aktual tregon pérparim pérmes rishikimit t& kurrikulave, programeve
mbéshtetése pér graté sipérmarrése, zhvillimit t& trajnimeve kombétare pér mésuesit dhe

! EntreComp (Entrepreneurship Competence Framework) éshté Korniza Evropiane e Kompetencave Sipérmarrése, e
zhvilluar nga Bashkimi Evropian (Joint Research Centre — JRC) pér té pércaktuar aftésité thelbésore gé nxisin
sipérmarrjen, kreativitetin, inovacionin dhe marrjen e iniciativés né ¢do kontekst — jo vetém né biznes.
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publikimit t& statistikave mbi pjesémarrjen e grave né programet profesionale. Institucionet kang
ndérmarré edhe nisma pér partneritete me sektorin privat dhe inkubatorét.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

1. Mbéshtetja pér programe pilot né universitete

Planifikohet zhvillimi i njé séré programesh pilot brenda universiteteve, me synim forcimin e
lidhjes midis arsimit t& larté, aftésive t& kérkuara né treg dhe sipérmarrjes. Kéto programe do t&
pérfshijné module trajnimi pér pedagogét dhe sipérmarrésit, si dhe komponents praktiké qé nxisin
mésimin pérmes pérvojés. Q&llimi kryesor &shté t& testohen modele t& reja bashképunimi dhe t&
rritet roli 1 universiteteve né zhvillimin e aftésive t& studentéve.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Arsimit, Agjencia e Sigurimit t& Cil&sisé s& Arsimit
Parauniversitar Afati : 2026 - 2027

2. Bashképunimi me donatorét dhe lidhja me EntreComp

Planifikohet harmonizimi i metodologjive dhe indikatoréve t& raportimit me kornizén europiane
EntreComp pér aftésité sipérmarrése. Kjo do t8 mundésojé standardizim t& qasjes, krahasueshméri
t& rezultateve dhe forcim t& bashképunimit me donatorét ndérkombétaré n& zhvillimin e
programeve t& aftésive dhe sipérmarrjes.

Institucioni pérgjegjés : Ministria e Arsimit

Afati : 2026 - 2027

3. Krijimi i nj& rrjeti kontakti me donatorét pér mbéshtetjen e kérkimit shkencor

Do t& krijohet njé rrjet komunikimi g& lidh donatorét me projektet kérkimore t& institucioneve
vendase, duke synuar identifikimin e sinergjive sipas fushave t§ interesit. Nj& fokus i réndésishém
i kétij rrjeti do t& jeté fuqizimi i grave dhe vajzave né kérkim shkencor, pérmes organizimit t&

workshop-eve dhe thirrjeve t& hapura (Open MA Call) me tema prioritare né fushén e biznesit dhe
akademisé.

Institucioni pérgjegjés : Ministria e Arsimit
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Afati : 2026 - 2027

4. Rishikimi i kurrikulave me fokus né praktikén

Planifikohet rishikimi dhe modernizimi i programeve mésimore pér t& shtuar peshén e aktiviteteve
praktike né procesin e nxénies té cilat synojné zhvillimin e aftésisé pér t& pérdorur njohurité dhe aftésité
pér t& marré vendime t& mirinformuara né ¢do fushé t& jetés, pra edhe né até t& sipérmarrjes. Po késhtu,
né arsimin parauniversitar do t& rritet pesha e edukimit pér karrierén duke filluar g& n& arsimin fillor me
pérshirjen e njohurive pér profesionet dhe aftésité qé kérkohen pér to.

Modeli “learning-by-doing”, do t& z&r& vend gjithnjé e mé t& madh né procesin e t& mésuarit, duke
forcuar lidhjen midis teorisé dhe praktikés.

Institucioni pérgjegjés : Agjencia e Sigurimit t& Cil&sisé s& Arsimit Parauniversitar

Afati : 2026 - 2027

5. Trajnim kombé&tar pér mésuesit e arsimit profesional mbi modulin e sipérmarrjes

Do t& organizohet njé program kombétar trajnimi pér mésuesit ¢ arsimit profesional, me qé&llim
rritien e cilésisé s& zbatimit t& modulit t8 sipérmarrjes. Ky trajnim do t& pérgendrohet ng
metodologjité moderne t& mésimdhénies, integrimin e praktikave t& biznesit dhe pérdorimin e
mjeteve interaktive.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit

Afati : 2026 - 2027

6. Workshop-e dhe Open Call pér pérfshirjen e vajzave dhe grave né kérkim

Do t& organizohen workshop-e dhe thirrje t& hapura pér hartimin e projekteve kérkimore, duke e
orientuar fokusin drejt rritjes s& pjesémarrjes s8 vajzave dhe grave né shkencg, inovacion dhe
sipérmarrje akademike.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Arsimit

Afati : 2026 - 2027

6. Anétarésimi i Bank&s sé& Shqipérisé né WE-FI Code

Parashikohet pérfshirja né iniciativén ndérkombétare WE-FI (Women Entrepreneur Finance
Inclusion), e cila synon rritjen e aksesit t& grave né financa, investime dhe mundé&si sipérmarrjeje.

Kjo do t& sjellé mjete, fonde dhe praktika t& mira ndérkombétare pér mbéshtetjen e grave
sipérmarrése.
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Institucioni pérgjegjés : Banka e Shqipérisé
Afati : 2026 - 2027
10. Publikimi i statistikave dhe rasteve t& suksesit pér graté né trajnim dhe vetSpunésim

Do t& pérgatiten dhe publikohen raporte periodike mbi numrin e vajzave dhe grave té pérfshira né
trajnimet profesionale pér aftésité sipérmarrése, si dhe shembujt e suksesit t& grave t& mbéshtetura
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nga programet e vetépunésimit. Synimi &shté rritja ¢ transparencés, promovimi i rezultateve
pozitive dhe inkurajimi i pjesémarrjes mé t& gjeré.

Institucioni pérgjegjés : AKPA
Afati : 2026 - 2027
11. Rritja e vlerés s& financimit pér programin e vetépundsimit

Planifikohet rritja ¢ vler8s s& financimit pér programin ¢ vetépunésimit, me qé&llim rritjen e
mbulimit, ofrimin e granteve mé t& mé&dha duke pérfshiré mé shumé gra dhe t& rinj.

Institucioni pérgjegjés : AKPA

Afati : 2026 - 2027

12. Nxitja e investimeve private né kérkim shkencor dhe inovacion

Synohet rritja ¢ ndérgjegjésimit tek bizneset pér réndésing e investimeve private né kérkim
shkencor dhe fusha inovative. Do t& ofrohen stimuj pér kandidatét, pérfshiré certifikata stazhi ose
déshmi pjesémarrjeje né projekte kérkimore, pér t& rritur atraktivitetin e pérfshirjes s& tyre né
iniciativa shkencore.

Institucioni pérgjegjés : Ministria e Arsimit

Afati : 2026 - 2027

Dimensioni 2 — Falimenti dhe mundésité e dyta

Rekomandimet kérkojné vendosjen e sistemit t& paralajmérimit t& hershém, modernizimin e
procedurave té falimentimit dhe promovimin e njé qasjeje qé lejon sipérmarrésit e ndershém t&
nisin nga e para.

Rezultate: Shqipéria ka avancuar me pérgatitien ¢ Sistemit t& Paralajmérimit t& Hershém,
digjitalizimin e ankandeve dhe procedurave, pérmirésimin e rregulloreve pér riorganizimin
jashtégjyqésor dhe nisjen e fushatave t& ndérgjegjésimit. Jané propozuar skema mbéshtetése pér
bizneset né véshtirési dhe struktura ndérinstitucionale pér monitorim.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:
1. Zbatimi i Sistemit Kombétar t& Paralajmérimit t& Hershém (Early Earning System)
Krijimi i njé sistemi kombétar & identifikon herét shenjat ¢ véshtirésive financiare synon té ulg

numrin ¢ falimentimeve pérmes ndérhyrjeve t& shpejta. Ky sistem &shté né pérputhje me standardet
¢ BE-sé dhe rrit besueshmériné e vendit né raport me Direktivén 2019/1023.
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Institucioni pérgjegjés : Drejtoria e Pérgjithshme e Tatimeve, Ministria ¢ Ekonomisé dhe
Inovacionit, Agjencia e Falimentit

Afati : 2026 - 2027

2. Hartimi i udh&zuesve pér menaxhimin e krizés financiare pér NVM-t&

Udhgzuesit do t& shérbejné si manuale praktike q& u tregojné bizneseve si t& diagnostikojné rreziget
financiare dhe si t& ndérhyjné pér t’i adresuar ato. Masa forcon kapacitetet ¢ brendshme t& NVM-
ve dhe rrit géndrueshméring e tyre né treg.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia ¢ Falimentit

Afati : 2026 - 2027

3. Krijimi i Qendrave t& Ké&shillimit pér Parandalimin e Falimentimit

Kéto gendra ofrojné shérbime profesionale t& késhillimit financiar, juridik dhe organizativ. Ato
pritet t& shérbejné si pika ndérhyrjeje t& hershme, duke ulur barrén e sistemit gjyqésor dhe duke
reduktuar falimentimet ¢ panevojshme.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia ¢ Falimentit

Afati : 2026 - 2027

4. Fushaté kombétare pér ndérgjegjésim financiar

Fushata synon rritjen e kulturés financiare né biznes dhe shoqéri pérmes informimit mbi
menaxhimin ¢ borxheve dhe parandalimin e riskut financiar. Ndikon direkt n& zvogélimin e

borxheve t& k&qija dhe sjell sjellje mé t& pérgjegjshme financiare.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Banka e Shqipérisé; Agjencia e
Falimentit

Afati : 2026 - 2027
5. Digjitalizimi i procesit t& falimentimit

Pérfshin ankandet elektronike. Mas& & rrit transparencén, shpejtésing dhe ul korrupsionin
potencial né procedurat e falimentimit.

Institucioni pérgjegjés : Agjencia ¢ Falimentit,
QKB, Drejtoria e Pérgjithshme ¢ Tatimeve

Afati : 2026 - 2027
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7. Rishikimi i rregullores pér marréveshjet jashtégjyqésore

Kjo masé lejon riorganizimin ¢ bizneseve né véshtirési pa kaluar domosdoshmérisht p&rmes
gjvkatés. Ul ngarkesén gjyqésore dhe u jep NVM-ve njé rrugé mé t& lehté pér rimékémbyje.

Institucioni pérgjegjés : Agjencia e Falimentit
Afati : 2026 - 2027
9. Pérmirésimi i kuadrit ligjor pér falimentimin personal

Reduktimi i periudhés s& fshirjes s& borxhit né 3 vite pér forcimin e mekanizmit t& "shansit t&
dyt8". Nxit sipérmarrésit t& rihapen né treg dhe ul stigmatizimin e falimentimit.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia ¢ Falimentit
Afati : 2026 - 2027
11. Fushata “Njé& shans i dyt& pér sipérmarrésit e ndershém”

Rrit ndérgjegjésimin publik pér falimentimin si proces normal ekonomik dhe ul stigmatizimin.
Mbron sipérmarrésit nga paragjykimet dhe inkurajon rikthimin e tyre né treg.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia e Falimentit

Afati : 2026 - 2027

12. Programi i rikthimit né treg (Re-entry Programme)

Ofron trajnime, mentorim dhe mbéshtetje pér sipérmarrésit q& kané kaluar njé proces falimentimi.
Ndihmon né rritjen e shkallds s8 mbijetesés s& bizneseve t& reja dhe pérmiréson klimén e
sipérmarrtjes.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia ¢ Falimentit

Afati : 2026 - 2027

13. Krijimi i Komitetit Ndérinstitucional pér Falimentimin

Ky komitet koordinon institucionet kryesore pér zbatimin efektiv t& reformave. Siguron
harmonizimin e politikave dhe shmang mbivendosjet institucionale.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia ¢ Falimentit
Afati : 2026 - 2027

14. Hartimi i treguesve t& performancés (KPI)
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Pérgatitja e indikatoréve matés lejon vler&simin objektiv t& impaktit t& ¢do mase dhe ndihmon né
marrjen ¢ vendimeve t& bazuara né evidencé.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia e Falimentit
Afati : 2026 - 2027
15. Raportimi vjetor ndaj OECD dhe BE

Rrit llogaridhénien dhe transparencén ndérkombétare. Ndihmon né pérmirésimin e renditjes s&
vendit n& raport me standardet evropiane dhe praktikat mé t& mira.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Agjencia e Falimentit
Afati : 2026 - 2027
Dimensioni 3 — Kuadri institucional dhe rregullator pér politikébérjen e NVM-ve

Rekomandime : OECD nénvizon nevojén pér thjeshtim ligjor, reduktim t& barrés administrative
dhe forcim t& analizés s& ndikimit rregullator.

Rezultate: Institucionet shqiptare kand nd&mmarré trajnime t8 administratés publike pér
respektimin e kornizave ligjore dhe standardeve t& transparencés, duke pérfshiré t& drejtén e
informimit dhe mbrojtjen ¢ t& dhénave personale.

Ndér rekomandimet ¢ 18na né kuadér t& kuadrit institucional dhe rregullator pér politikébérjen e
NVM-ve, éshté promovimi i pérdorimit t€ nénshkrimit elektronik nga NVM-té. Promovimi i
dobishmérisé s& nénshkrimeve elektronike midis bizneseve duhet t& ndihmojé né rritjen e
pérdorimit t& tyre dhe t& inkurajojé m& shumé biznese t& pérdorin shérbimet dixhitale. Qeveria dhe
AKSHI duhet t& shikojné gjithashtu uljen e kostove dhe barrierave teknologjike pér miratimin e
nénshkrimit elektronik (si p.sh. pajisjet e nevojshme). Kjo mund t& b&het duke adoptuar zgjidhje
celulare, t& tilla si nénshkrimi elektronik pérmes celularit pérmes teknologjisé cloud.

Pér sa mé lart, & nga viti 2020, AKSHI ka ndryshuar dhe pérmirésuar teknologjing me t& cilén
ofron shérbime t& kualifikuara dhe t& besuara, si¢ &shté edhe nénshkrimi elektronik. Konkretisht,
&shté kaluar nga teknologjia e vijetér me USB né teknologjing me nénshkrimin elektronik né remote
népérmjet platformés s& nénshkrimit elektronik, e cila &shté funksionale 24/7. Gjithashtu, ky
shérbim &shté i integruar ng 42 sisteme informatike, ku mund t& pérdoret pa pasur nevojé qé
pérdoruesit t& logohen mé paré né platformén e nénshkrimit elektronik. Ky pérmirésim i
teknologjisé ka béré q& numri i nénshkrimeve elektronike pér népunésit privaté t& rritej nga 8,900
pérpara vitit 2020 ng 49,000 g& jang aktualisht.

Z&vendésimi i teknologjisé ka mundésuar g& t& zvogélohet kostoja ¢ ofrimit t& kétij shérbimi nga
6,400 leké né vit q& ofrohej mé paré népérmjet pajisjes USB token né 4,800 leké né vit népérmjet
nénshkrimit elektronik remote. Gjithashtu, t& gjithé népunésit ¢ subjekteve private mund ta
pérdorin ké&t& shérbim népérmjet aplikacionit SQSign, t& zhvilluar nga AKSHI dhe t&
disponueshém né versionet iOS dhe Android.
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Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

1. Trajnimi i administratés publike pér respektimin e t& drejtés s& informimit dhe mbrojtjes sé t&
dhénave

Kjo masé synon forcimin e kapaciteteve t& administratés publike gjaté procesit t& hartimit t& akteve
nénligjore dhe pércaktimit t& kuadrit ligjor pérkatés. Trajnimet jan& thelb&sore pér garantimin e
pérputhshmérisé me standardet kombétare dhe ndérkombétare né fushén e t& drejtés s& informimit
dhe mbrojtjes s& t& dhénave personale.

Masa ndikon drejtpérdrejt né rritjen e cilésisé s& legjislacionit t& hartuar nga institucionet publike,
uljen e pasaktésive juridike dhe rritjen e transparencés dhe besimit t& publikut. Po ashtu, ajo
siguron qé administrata t& jeté né pérputhje me kérkesat ¢ BE-sé, duke shmangur shkeljet
procedurale dhe rreziget e mosrespektimit t& standardeve t& privatésisé.

Institucioni pérgjegjés : IDP (Komisioneri pér té Drejtén ¢ Informimit dhe Mbrojtjen e t& Dhénave
Personale)

Afati : 2026 - 2027
2. Kapitulli 6 — Pérafrimi i legjislacionit pér shogérité tregtare me Direktivén (BE) 2017/1132

Ky proces konsiston né harmonizimin e kuadrit ligjor kombétar pér shoqérité tregtare me kérkesat
e Direktivés 2017/1132 t& BE-sé, e cilarregullon aspektet thelbésore t& funksionimit t& kompanive,
pérfshiré themelimin, geverisjen, transparencén dhe mbrojtjen ¢ aksionaréve.

Pérafrimi i késaj direktive synon modernizimin e kuadrit ligjor, rritjen e sigurisé juridike pér
investitorét, lehtésimin e operimit t& biznesit dhe nxitjen e konkurrueshmérisé. Zbatimi i késaj
mase kontribuon né afrimin e Shqipérisé me acquis communautaire dhe pé&rmiréson klimén e
biznesit, duke e béré até mé t& parashikueshme dhe t& sinkronizuar me standardet evropiane.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit
Afati : 2026 - 2027
Dimensioni 4 — Mjedisi operacional i NVM-ve

Rekomandime : Rekomandimet fokusohen né digjitalizimin e shérbimeve, lehtésimin e proceseve
tatimore dhe vler8simin e barrés fiskale pér SME-t&.

Rezultate : Statusi aktual pérfshin miratimin e reformave mbi tatimin ¢ t& ardhurave, zgjatjen e
periudhds s& mbartjes s& humbjeve tatimore pér nxitjen e inovacionit dhe ndértimin e
mekanizmave monitorues. Pé&rmes bashképunimit me AKSHI, po zhvillohen shérbime t&
personalizuara né e-Albania pér bizneset, ndérsa jané zgjeruar publikimet me t& dhéna t& hapura
q& mbéshtesin transparencén dhe ripérdorimin nga SME-t&.

Pér sa mé lart, né pérputhje me angazhimin ¢ Shqipérisé pér rritjen e transparencés, llogaridhénies
dhe pjesémarrjes sé qytetaréve né vendimmarrje, vendi yné ka ndérmarré hapa t& réndésishém pér
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pérmirésimin e shérbimeve publike dhe zgjerimin e aksesit ndaj t& dhénave t& hapura. Si anétare e
Partneritetit pér Qeverisje t& Hapur (OGP) q& nga viti 2011, Shqipéria ka punuar vazhdimisht drejt
kétyre synimeve. Njé nga zhvillimet mé t& fundit né kété drejtim &shté krijimi i njé portali t& ri t&
t& dhénave t& hapura, i cili prezanton disa risi dhe pérmirésime t& réndésishme. Projektuar né
pérputhje me standardet ¢ Bashkimit Evropian pér platforma t& ngjashme, ky portal ofron
funksionalitete t& avancuara, duke pérfshiré njé sistem kérkimi t& pérmirésuar, meta-data me cilési
& larté pér ¢do grup t& dhénash dhe pérputhshméri me standardin ndérkombétar DCAT-AP. Pér t&
lehté&suar pérdorimin e t8 dhénave pér qytetarét dhe profesionistét né fusha t& ndryshme, portali
mbéshtet formate t& shumta t& lexueshme nga makinerité si JSON, CSV, XML dhe RDF. Pér mé
tepér, platforma sjell performancé t8 shpejté dhe njé dizajn miqésor pér pérdoruesit, duke e béré
mé t& lehté dhe mé efektiv pér publikun pérdorimin e burimeve t& t& dhénave t& hapura. Agjencia
Kombétare ¢ Shoqérisé sé Informacionit (AKSHI) &shté autoriteti pérgjegjés pér portalin e t&
dhénave t8 hapura. AKSHI, n& bashképunim me Bank&én Botérore né kuadér t& programit
"Pérmirésimi i aksesit t& barabarté né shérbimet publike t& standardit t& larté népérmjet operacionit
Govtech", ka angazhuar njé kompani pér té vlerésuar Gatishméring e Shqipérisé pér t& Dhéna t&
Hapura. Ky angazhim synon t& kryejé njé vlerésim t& gatishmérisé pér t& dhénat ¢ hapura pér
ministrité e identifikuara dhe organet e tyre t& varésisé, t8 prodhojé njé Inventar t& seteve t& t&
dhénave nga t& gjitha ministrité e linjés n& gjendje t& mbéshtesin publikimin e t& dhénave né
Portalin ¢ t& Dhénave t& Hapura, si dhe t& hartojé njé plan veprimi dhe strategji pér publikimin dhe
ripérdorimin e tyre. Ky hap do t& kontribuojé drejtpérdrejt né rritjen e numrit dhe cilésisé sé t&
dhénave t& publikuara nga institucionet publike, duke krijuar njé bazé mé t& gjeré dhe mé t&
aksesueshme pér ripérdorim. Me identifikimin e seteve t& reja t& t& dhénave, udhézimet pér
publikim dhe zgjedhjen e licencave t& pérshtatshme, do t& mundésohet njé qasje mé e hapur dhe e
géndrueshme ndaj informacionit publik. Kjo rritje né disponueshméri do t& pérkthehet né mé
shumé mundési pér NVM-t8 q& t& shfrytézojné t& dhénat pér zhvillimin e produkteve, shérbimeve
dhe zgjidhjeve inovative, duke nxitur k&shtu njé ekonomi mé dinamike t& bazuar né t& dhéna.

Gjithashtu, sipas raportimit t& Ministrisé s& Financave, me miratimin e ligjit nr. 29/2023 “Pér
tatimin mbi t& ardhurat”, i ndryshuar, &shté parashikuar se duke filluar nga data 1 Janar 2030, t&
gjitha bizneset do t& jené subjekt i njé norme t& unifikuar tatimore lidhur me tatimin mbi t&
ardhurat, pavarésisht kategorisé apo madhésisé sé& biznesit. Kjo reformé adreson ndikimin
shtrembérues t& tavanit tatimor té tatimit mbi t& ardhurat, duke reduktuar hapésirat pér shmangie
tatimore.

Administrata tatimore né sajé t& analizave té riskut dhe t& dhénave nga sistemet tatimore, analizon
tatimpaguesit q& priren t& géndrojné prang pragut prej 14 mln leké. Kéto analiza do t& shérbejné si
baz& pér monitorim t& vazhdueshém deri né hyrjen né fuqi t& normés s& unifikuar tatimore mé 1
Janar 2030, dhe pér vlerésimin e ndikimit t& reformés né barrén tatimore dhe né sjelljen e biznesit.

Me hyrjen n& fuqi t& ligjit nr. 29/2023 “Pér tatimin mbi t& ardhurat”, t& ndryshuar, &shté
parashikuar zgjatja e afatit t& mbartjes s& humbjeve tatimore nga 3 né 5 vite, duke filluar nga data
1 Janar 2024. Ky ndryshim zbatohet sipas parimit “humbja e paré mbartet mé paré se humbja e
fundit” dhe synon t& ofrojé njé mekanizém mé efektiv pér pérthithjen e humbjeve né vitet pasuese.

Masa &shté ndérmarré pér t& nxitur ndérmarrjet, veganérisht ato t& reja dhe novatore, t& rrisin
kapacitetet e tyre konkurruese pérmes investimeve mé té guximshme dhe planeve afatgjata t&
zhvillimit
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Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

1. Evidentimi dhe ekspozimi i t& dhénave sipas tipologjisé s& bizneseve / ndérmarrjeve dhe
shérbimeve publike pérkatése nga DPT dhe QKB.

Kjo masé synon evidentimin dhe pérfshirjen né ményre t8 standardizuar t& atributeve q& lidhen me
madhésing dhe tipologjing e bizneseve / ndérmarrjeve (mikro, t& vogla, t& mesme, t&€ medha) ne bazat e
t& dhenave shtéterore t&¢ QKB-s& dhe DPT-sé, si edhe ekspozimin e kétyre t& dhénave pér ndérveprim.
Paralelisht, institucionet ofruese t& shérbimeve do t& identifikojné dhe kategorizojné shérbimet pér
bizneset sipas t& nj&jtave tipologji.

Evidentimi dhe ekspozimi i kétyre t& dhénave dhe shérbimeve do mund t& b&jé te mundur dhe ofrimin ¢
shé&rbimeve publike online proaktive dhe t& personalizuara pérmes e-Albania, pér secilin biznes /
ndérmarrje. Kjo qasje kontribuon drejtpérdrejt né:

s rritjen e cilésise s& shérbimeve publike pér bizneset;
s pérmirésimin e pérvojes sé pérdoruesit;
+ pérafrimin me modelet mé t& avancuara té qeverisjes digjitale né BE.

Institucionet pérgjegjésé: DPT (Drejtoria ¢ Pérgjithshme e Tatimeve), QKB (Qéndra Kombétare e
Biznesit) dhe institucion suportues: AKSHI (Agjencia Kombétare e Shogérise sé Informacionit).

Afati : 2026 - 2027

1. Zgjerimi i publikimit t& t& dhénave t& hapura né portalin Open Data Albania

Kjo masé synon forcimin e transparencés dhe inovacionit duke rritur numrin dhe cilésing e dataset-
eve t& publikuara né portalin kombé&tar Open Data Albania. Pérfshirja e dataset-eve me potencial

ekonomik dhe social krijon mundési pér analizé, zhvillimin e aplikacioneve, shérbimeve dhe
produkteve inovative.

Promovimi i ripérdorimit t& t& dh&nave t& hapura nga bizneset, akademia dhe shoqéria civile nxit
transformimin digjital dhe krijon vlera t& reja ekonomike. Kjo masé &shté né harmoni me
standardet ndérkombétare t& qeverisjes s& hapur dhe praktikat ¢ BE-sé pér transparencé dhe
llogaridhénie.

Institucioni pérgjegjés : AKSHI (Agjencia Kombétare e Shoqérisé s& Informacionit)

Afati : 2026 - 2027

Dimensioni Sa — Shérbimet mbéshtetése pér SME-té

Rekomandime : OECD thekson nevojén pér pérmirésimin e aksesit t&8 SME-ve né trajnime,
informim dhe mbéshtetje teknike.
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Rezultate : Ministria dhe AIDA kané realizuar analiza t8 barrierave, kané ngritur platforma
informuese, kang pasuruar portalet e aplikimeve dhe ofrojné mentorime, puntori dhe SME Po&er
Hours né fushén e digjitalizimit dhe inovacionit.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:
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1. Ulja e barrierave administrative dhe kohore pér pérfitimin e programeve publike t&
mbéshtetjes s& biznesit

+ Analizimi i procedurave ekzistuese t& aplikimit dhe identifikimi i hapave qé& krijojné
vonesa ose kompleksitet t& panevojshém.

s Propozimi i reformave q& reduktojné dokumentacionin, kohén e shqyrtimit dhe kostot
administrative pér NVM-t&.

Institucioni pérgjegjés MEI
Afati : 2026 - 2027

2. Pérmir&simi i aksesit n& informacion mbi programet ¢ mbéshtetjes, trajnimeve dhe mundésive
t& zhvillimit nga AIDA

s Zgjerimi i pérmbajtjes sé faqes zyrtare té institucionit me informacione té pérditésuara, t&
strukturuara dhe té& lehtésisht t& aksesueshme.

+ Pasurimi i platformés “Aksesi né Financé” me t& dhéna pér programet, afatet, kriteret dhe
udhézuesit e aplikimit.

+ Krijimi i kanaleve t& komunikimit interaktiv (FAQ, video shpjeguese, &ebinare
orientuese).

Institucioni pérgjegjés : AIDA

Afati : 2026 - 2027

3. Rritja e kapaciteteve t&8 NVM-ve pérmes mentorship-it, orkshop-eve dhe trajnimeve praktike
+ Organizimi i aktiviteteve tematike né fushat e digjitalizimit, ekonomisé s& gjelbér,
s Realizimi i ditéve informuese, punétorive praktike dhe aktiviteteve t8 rijetézimit (p.sh.
SME Poé&er Hours) né kuadér t& projekteve zbatuese.
s Mbéshtetja e ndérmarrjeve me programe ndértimi kapacitetesh q& lidhen drejtpérdrejt me
pérmirésimin e performancés sé tyre digjitale dhe t& gjelbér.

Institucioni pérgjegjés : AIDA

Afati : 2026 - 2027

Dimensioni Sb — Prokurimi publik

Rekomandime : Rekomandimet kérkojné pérputhje mé t& madhe me standardet ¢ BE-sé¢ dhe
monitorim t& pjesémarrjes s&€ NMV-ve.
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Rezultate : Statusi tregon se ligji i ri i prokurimit publik pé&rfshin lehtésira konkrete pér SME-t&,
ndérsa raportet vjetore t& APP-s& tashmé pérfshijné seksione té dedikuara me statistika t& detajuara
pér pjesémarrjen e tyre. Po kérkohet bashkérendim me DPT pér kategorizimin e operatoréve
ekonomiké si SME.

Pér sa mé lart, Agjencia e Prokurimit Publik ka ndérmarré hapa t& qarté dhe t& matshém pér
zbatimin ¢ rekomandimeve & lidhen me nxitjen ¢ pjesémarrjes s& NVM-ve né procedurat e
prokurimit publik. Ligji nr. 162/2020, i ndryshuar, inkorporon dispozita specifike q& synojné
lehtésimin e aksesit t& NVM-ve né prokurim, duke reflektuar né ményré t& ploté kérkesat e
legjislacionit t& Bashkimit Europian. Amendimet ligjore t8 miratuara gjaté vitit 2024 pérafruan mé
tej kuadrin rregullator me direktivat europiane, vegandrisht né aspektet q& forcojné mbéshtetjen
pér operatorét ekonomiké t& vegjél dhe t& mesém, duke krijuar kushte mé t& favorshme pér
pjesémarrjen e tyre.

Q& prej vitit 2022, APP ka integruar né Analizat ¢ saj Vjetore njé seksion t& dedikuar pér
monitorimin e performancés s& NVM-ve né prokurime, ku raportohen né ményré sistematike
pérqindjet ¢ procedurave té fituara nga kéto ndérmarrje, si né numér, ashtu edhe né vleré. Kjo
praktiké ka kontribuar né rritjen e transparencés, né monitorimin ¢ trendéve dhe né vlerésimin e
impaktit t& reformave t& ndérmarra.

N& kuadér té raportimit mé t& fundit t8 SME Policy Index, APP ka ofruar t& dhéna t& detajuara mbi
pérqindjen né vleré t& kontratave t& dhéna NVM-ve, si dhe mbi pjesémarrjen dhe procedurat e
fituara prej tyre, duke reflektuar k&shtu njé angazhim t& géndrueshém pér sigurimin e njé panorame
& qarté dhe t& matshme t& pérfshirjes s& NVM-ve né sistemin ¢ prokurimit publik.

Megjithaté, pér t& siguruar vértetésing dhe plotésing e t& dhénave, APP vijon t& mbéshtetet te
informacioni i siguruar nga Drejtoria ¢ Pérgjithshme e Tatimeve lidhur me kategorizimin e
operatoréve ekonomiké sipas kritereve ligjore t8 pércaktuara pér NVM-t&. Kjo varési nénvizon
nevojén pér rritjen e shkémbimit ndérinstitucional t& t& dhénave dhe pér krijimin ¢ mekanizmave
mé t& automatizuar t& verifikimit.

N& k&té drejtim, njé& hap i réndésishém &shté nénshkrimi i Memorandumit t& Bashk&punimit me
QKB, ku njé nga fushat kryesore t& zbatimit lidhet me matjen e indikatoréve pér monitorimin e
pjesémarrjes s&¢ NVM-ve né prokurim. Ky instrument institucional synon té forcojé shkémbimin e
informacionit dhe t& pérmirésojé bazén e t& dhénave t& APP-s&, duke krijuar mundé&si pér analiza
mé t& thelluara dhe politika mé t& targetuara né mbéshtetje t& NVM-ve.

Dimensioni 6 — Aksesi né financé

Rekomandime : OECD synon forcimin ¢ instrumenteve financiare, rritjen e fondeve dhe
promovimin e burimeve alternative t& financimit.

Rezultate : Shqipéria ka ndérmarré masa pér rritjen e fondeve t& granteve, pérmirésimin e
platformés “Access to Finance”, krijimin ¢ skemave pér start-up dhe inovatoré dhe ofrimin e
udhézuesve t& posagém. Eshté miratuar Strategjia Kombétare pér Edukimin Financiar 2024-2026,
ndérsa mbéshtetet nisma pér ligjin e croédfunding.




image22.jpeg
Pér sa mé lart, Pérgjaté vitit 2025, Banka e Shqipérisé ka véné né dispozicion njé fond prej 25
miliardé ALL pér t& mbé&shtetur financimin e ndérmarrjeve mikro, t8 vogla dhe t& mesme. Ky
program, i cili do t& zbatohet pérmes bankave tregtare, ofron mundésing ¢ uljes s& ndjeshme t&
kostos s& kreditit pér kéto ndérmarrje, e cila mund t& arrijé deri n& 2%, por né ¢do rast nuk do t&
tejkalojé nivelin ¢ 3.5%, duke u mund&suar atyre t& investojné né pasuri té paluajtshme, pajisje
kapitale ose platforma teknologjike qé& shérbejné pér rritjen e produktivitetit.

Gjate vitit 2025 u miratua nga KM projektligji pér krijimin ¢ Bank&s Shqiptare t& Zhvillimit.

Objektivat kryesoré t& kétij institucioni, jané mbéshtetja me hua ¢ ndérmarrjeve t& vogla dhe t&
mesme dhe startup-et, veganérisht ato q& operojné né sektoré q& pérballen me véshtirési né
financim.

Sa i pérket rritjes s& ndérgjegjésimit pér instrumentet financiare jobanka dhe mbéshtetjes s&
pérdorimit t& tyre, Banka ¢ Shqipérisé ka intensifikuar licensimet né aktivitetet q& i pérkasin né
leasing-ut, factoring-ut, kompanité fintech dhe institucionet e parasé elektronike, si dhe ka
transpozuar direktivén evropiane PSD2.Banka e Shqipérisé ka licensuar deri tani dy Institucione
Pagesash t& cilat mund t8 shfrytézojné Open Banking dhe t& ofrojné shérbime t& Inicimit t&
Pagesave apo shérbime t& Informimit t& Llogarisé sé Pagesave, gjithashtu tashmé jang béré dhe
transaksionet e para live né kanalet Open Banking midis kétyre institucioneve dhe bankave.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

1. Grantet pér NVM pér vitin 2026, t8 parashikuara né kuadér t& alokimit t& fondit PBA 2026,
synojné hartimin dhe zbatimin nga MEI dhe AIDA t& njé skeme t8 strukturuar mbéshtetése &
pércakton kriteret e pérzgjedhjes, mekanizmat ¢ monitorimit dhe shpémdarjen efikase t& fondeve
pér té nxitur zhvillimin e bizneseve t& vogla dhe t& mesme.

Institucioni pérgjegjés : MEIJAIDA

Afati : 2026

2. MEI ka hartuar njé guide—Udhé&zues pér té informuar lidhur me aplikimet e entiteteve shqiptare
pér propozimet pér projekte me objekt ndérkombétarizimin e tyre. Q&llimi i guidés &shts t&
shérbejé si njé burim informacioni pér palét e interesuara né Shqipéri — vegandrisht autoritetet
publike kombétare dhe lokale, institucionet, bizneset, OJQ-t8, akademing dhe profesionistét — se
si t8 aksesojné fonde pér projektet e tyre nga njé numér programesh financimi t& BE-ség, si dhe
mundssi t& tjera t& ndryshme financimi ku Shqipéria &shté e kualifikuar/potencialisht e kualifikuar
pér t& aplikuar. Gjithashtu, gjaté vitit 2025 jané organizuar sesione informuese dhe seminare
trajnimi pér t& mundésuar rritjen e ndérgjegjésimit dhe aplikimet né projekte, duke pérfshiré kétu
edhe thirrjet pér aplikime né kuadér t& Single Market.

3. Skemé financiare pér “Start-up dhe Inovatoré”.
Institucioni pérgjegjés : MEI/Agjencia Start Up Albania

Afati : 2026 - 2027
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4. AIDA: Pérmirésimi i platformés “Access to Finance” me funksionalitete t& reja pér filtrimin e
instrumenteve financiare (bankare, jo-bankare, croédfunding, grante, kapital sipérmarrés).
(8ebsite aksesi né finance)

Institucioni pérgjegjés : AIDA
Afati : 2026 - 2027

5. Organizimi i fushatave informuese pér pérdorimin e instrumenteve alternative té financimit pér
NVM-ts.

Institucioni pérgjegjés : MEI
Afati : 2026 - 2027
6. Monitorimi i kreditimit t& Microfinancés. Rritja ¢ aktiviteteve t& leasing, factoring. Licensimi i
kompanive fintech dhe Electronic Money Institutions dhe rritja ¢ aktivitetit t& tyre. Transpozimi
i direktivés evropiane PSD2.
Institucioni pérgjegjés :Banka e Shqip&risé
Afati : 2026 - 2027
7. Hartimi i FAS Survey Pilot pér 2026 duke implementuar indikatorét e rinj pér shpémdarjen
gjinore, grupmoshave dhe vendndodhjes. Mbledhja e informacioneve t& detajuara pér
institucionet banka, jobanka dhe fintech.
Institucioni pérgjegjés :Banka e Shqipérisé

Afati : 2026

8. Hartimi i ligjit pér financim — Ligji pér Croédfunding dhe Ligji pér Byroté e Kredive.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Ekonomisé dhe Inovacionit, Ministria ¢ Financave dhe Banka
e Shqipérisé

Afati : 2026 - 2027

Dimensioni 7 — Standardet dhe rregulloret teknike

Rekomandime : Rekomandimet synojné ofrimin ¢ informacionit né njé faqe t& vetme dhe
zgjerimin e marréveshjeve ndérkombétare t& akreditimit.




image24.jpeg
Rezultate : Statusi né Shqipéri pérfshin rritjen e transparencés pér SME-t&, zgjerimin e fushés s&
akreditimit, aplikimin pér marréveshjet EA-MLA dhe pérmirésimin e kuadrit t& metrologjisé. Jang
hedhur hapat drejt krijimit t& regjistrit elektronik t& etaloneve dhe shérbimeve digjitale pér bizneset.
Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:
Rritja e ofrimit t& informacionit publik pér NVM-t&, duke publikuar rregullisht kérkesat ligjore,
standardet ¢ sigurisé dhe informacionet ¢ lidhura me mbikéqyrjen e tregut, me gé&llim rritjen e
transparencés dhe pérmirésimin e pérputhshmérisé sé bizneseve.
Institucioni pérgjegjés : ISHMT
Afati : 2026

Ofrimi i shérbimeve institucionale pér NVM-t& né ményré elektronike pérmes faqes zyrtare, duke
digjitalizuar procedurat dhe reduktuar barrén administrative pér bizneset.

Institucioni pérgjegjés : ISHMT

Afati : 2026

Nénshkrimi i marréveshjes sé bashk&punimit ndérmjet DPS dhe AIDA, pérmes sé cilés faqja e
DPS lidhet me fagen e AIDA-s, DPS ofron informacion pér ¢do standard t& kérkuar nga bizneset
dhe AIDA pérfshihet né listén e grupeve t& interesit pér marrjen periodike t& Buletinéve
informativé t& DPS.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria e Pérgjithshme e Standardizimit

Afati : 2026

Fillimi i aktivitetit t& ri t& akreditimit né fushén e certifikimit t& produktit, duke aplikuar pér
anétarésimin e Shqipérisé né Agjencing Furopiane t& Akreditimit (EA) dhe nénshkruar tre
marréveshjet EA-MLA pér laboratorét kalibrues, laboratorét mjekésoré dhe certifikimin e
produktit, si dhe sigurimi i mbajtjes s& statusit pas nénshkrimit.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria e Pérgjithshme ¢ Akreditimit

Afati : 2025 - 2028

Rishikimi i paket8s ligjore pér metrologjiné me qéllim harmonizimin e ploté me acquis
communautaire t& Bashkimit Europian dhe modernizimin e korniz&s rregullatore t& matjeve.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢ Metrologjisé

Afati : 2026 - 2027
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6. Krijimi i nj& regjistri elektronik pér instrumentet matése né t& gjithé vendin, i cili do t& pérfshijé
statusin e verifikimit, subjektet e autorizuara pér inspektim dhe t& dhéna relevante pér
konsumatorét, institucionet publike dhe operatorét ekonomiké.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢ Metrologjisé
Afati : 2026 - 2027

7. Akreditimi i shérbimeve t& kalibrimit n& fushat ¢ matjeve t& temperaturés, madhésive elektrike,
matjeve dimensionale dhe kategori t& tjera, pér t& garantuar gjurmueshméri metrologjike dhe pér
t8 mbéshtetur konkurrueshméring teknike t& NVM-ve.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢ Metrologjisé
Afati : 2026 - 2027

8. Pjesémarrja né krahasime ndér-laboratorike rajonale (EURAMET) dhe ndérkombétare (BIPM)
pér t& validuar kompetencén teknike t& laboratoréve t& standardeve kombétare t& matjes dhe pér
& siguruar krahasueshméri ndérkombétare.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢ Metrologjisé
Afati : 2026 - 2027

9. Ratifikimi i Marréveshjes s& anétar&simit t& Shqipérisé né Konventén Ndérkombétare t& Metrit
(BIPM), pér t& pérmbushur objektivat institucionale dhe kriteret teknike t& kérkuara pér
institucionet metrologjike kombétare.

Institucioni pérgjegjés : Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢ Metrologjisé
Afati : 2026 - 2027

Dimensioni 8a — Aftésité e sipérmarrjes

Rekomandime : OECD kérkon njé qasje gjithépérfshirése mbi inteligjencén e aftésive dhe
ngritjen ¢ komiteteve sektoriale.

Rezultate : N& Shqipéri ka filluar hartimi i programeve t& aftésive pér SME-t& dhe &shté themeluar
Komiteti Sektorial i Energjisé, me planifikimin pér krijimin e komiteteve t& tjera né vitet né vijim.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

Identifikimi p&rmes analizave t& nevojave pér aftesi, i nevojave pér fuqi punétore dhe llojit t&
aftésive te nevojshme per pérmbushjen e funksioneve te sipérmarrjeve.

Institucioni pérgjegjés : AKPA

Afati : 2026




image26.jpeg
1.

Dhénia e prioritetit pér krijimin e Komiteteve sektoriale t& aftésive, si¢ pérshkruhet né Strategjiné
Kombétare t& Punésimit dhe Aftésive, si njé rrugé pér t& mbéshtetur kuptimin mé t& madh t&
nevojave pér aftési t& tregut t& punés dhe pér t& inkurajuar bashképunimin ndérmjet arsimit dhe
biznesit. Krijimi i Komitetit t& IV Sektorial ng vitin 2026

Institucioni pérgjegjés : AKAFPK
Afati : 2026
Dimensioni 8b — Politikat e inovacionit

Rekomandime : Rekomandimet synojné pérmirésimin ¢ mbledhjes s& t& dhénave, rritjen e
mbéshtetjes financiare dhe krijimin e njé ekosistemi t& inovacionit.

Rezultate : Aktualisht po ngrihen hapésira inovative (Innovation Hub), njé Regjistér Kombétar i
Inovacionit, fonde kombétare pér inovacionin dhe platforma t& bashképunimit biznes—akademi.
Jan& ndérmarré edhe masa pér standardet e pérdorimit t& teknologjive si Al dhe pér pérditésimin e
ligjit pér Start-Up-et.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

Amendimi i Ligjit Nr. 25/2022 “Pér Mbéshtetjen dhe Zhvillimin e Start-up-eve”, me qéllim
pérditésimin e kornizés ligjore sipas praktikave mé t& mira europiane dhe nevojave t& ekosistemit
& inovacionit dhe t& sektorit privat.

Institucioni pérgjegjés : MEI

Afati : 2026

Krijimi i hapésirave inovative (Innovation Hub) pér rritjen e kapaciteteve t& SME-ve dhe start-up-
eve né pérdorimin e teknologjive t& avancuara, duke ofruar laboratoré testimi, trajnime digjitale
dhe mundési bashképunimi ndérmjet aktoréve ekonomiké, akademikéve dhe komunitetit t&
inovacionit.

Institucioni pérgjegjés : MEI

Afati : 2027

Krijimi i Platformés pér Bashképunim Biznes—Kérkim (Innovation Match Platform), me synim
forcimin e lidhjeve ndérmjet sektorit privat dhe institucioneve akademike pér projekte kérkimore,
inovative dhe teknologjike.

Institucioni pérgjegjés : MEI

Afati : 20267
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4. Integrimi dhe pé&rdorimi i mjetit t& vetévlerésimit t& inovacionit (IRS Toolkit) pér NMV-t& dhe
aktorét e ekosistemit, me gé&llim identifikimin e nivelit t& gatishmé&risé inovative dhe planifikimin
e ndérhyrjeve pér pérmirdsim.

Institucioni pérgjegjés : AIDA
Afati : 2026

5. Organizimi i “Green Innovation Labs”, 8orkshop-e praktike q& ndérthurin inovacionin digjital dhe
& gjelbér pér SME-t8 né sektorét e turizmit, agrop&rpunimit dhe prodhimit, duke pérfshiré krijimin
e modulit pér “Green Innovation Lab” dhe pérdorimin ¢ IRS Toolkit. Ofrimi i késhillimit pér
zhvillimin e teknologjive t& sigurta t& inovacionit, pérfshiré Al big data dhe cloud computing, né
pérputhje me standardet europiane t& sigurisé dhe mbrojtjes s& t& dhénave.

Institucioni pérgjegjés : AIDA
Afati : 2026

6. Ofrimi i k&shillimit p&r zhvillimin dhe adoptimin e teknologjive t& sigurta t& inovacionit (Fokus te
teknologjité si inteligjenca artificiale, big data dhe cloud computing. Sigurimi & zgjidhjet
teknologjike t& jené né& pérputhje me standardet kombétare dhe evropiane t& mbrojtjes s& t&
dhénave).

Institucioni pérgjegjés : IDP (Komisioneri pér t& Drejtén e Informimit dhe Mbrojtjen e t& Dhénave
Personale)

Afati : 2026

7. Hartimi i udhézimeve pér pérputhshméri etike dhe ligjore né pérdorimin ¢ Al nga SME-t8
(Pérfshirja e kérkesave pér privatésing, mbrojtjen e t& dhénave, transparencén dhe pérdorimin e
pérgjegjshém t& teknologjive t& automatizuara. Trajnime praktike pér zbatimin e standardeve etike
dhe rregullatore).

Institucioni pérgjegjés : IDP (Komisioneri pér t& Drejtén e Informimit dhe Mbrojtjen e t& Dhénave
Personale)

Afati : 2026

8. Mbéshtetja e projekteve té teknologjisé dhe inovacionit né bashk&punim universitet—biznes

o Nrxitja e projekteve t& pérbashkéta kérkimore, transferimit t8 dijes dhe zhvillimit t&
produkteve apo proceseve té reja teknologjike. Krijimi i skemave specifike & favorizojné
partneritetet industrike me institucionet akademike.
Hartimi dhe publikimi i thirrjeve pér aplikime pér projekte t& teknologjisé dhe inovacionit
Pérgatitja e kritereve, dokumentacionit orientues dhe procedurave té aplikimit.
Sigurimi i transparencés dhe aksesit t& barabarté pér té gjithé aplikantét.
Organizimi i sesioneve informuese pér aplikantét potencialé
Sesione informuese online dhe fizike pér t& shpjeguar kérkesat, prioritetet dhe fazat e
procesit t& aplikimit.

O O O O O
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Mbéshtetje teknike pér hartimin e projekteve konkurruese.

Vlerésimi, pérzgjedhja dhe financimi i projekteve t& teknologjisé dhe inovacionit
Krijimi i komisioneve t& vlerésimit me ekspertizé teknike dhe akademike.

Proces transparent pér pérzgjedhjen e projekteve fituese.

Ofrimi i financimit dhe monitorimit t& zbatimit t8 projekteve t& mbéshtetura.

O O O O O

Institucioni pérgjegjés : Agjencia Kombétare ¢ Kérkimit Shkencor dhe Inovacionit
Afati : 2026
Dimensioni 9 — SME-té né njé ekonomi té gjelbér

Rekomandime : OECD rekomandon koordinim ndérsektorial, rritje t& financimit dhe integrim t&
instrumenteve rregullatore.

Rezultate : Statusi aktual pérfshin integrimin e objektivave té gjelb&rimit né strategjité kombétare,
rritje t& aksesit né financé pér gjelbérimin dhe hartimin e udhézuesve praktiké pér incentiva. Po
zhvillohen gjithashtu rregullore sektoriale né turizém dhe dokumente orientuese pér bizneset.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:

1. Hartimi i taksonomisé s& gjelbér kombétare né pérputhje me standardet europiane, me
qéllim krijimin e njé kornize t& unifikuar klasifikimi pér aktivitetet ekonomike t&
géndrueshme dhe orientimin e investimeve drejt sektoréve t8 gjelbér.

Institucioni pérgjegjés : Banka e Shqipésisé

Afati : 2026 - 2027

2. Rritja ¢ aksesit n& financa pér NVM-t8 pérmes sesioneve informuese, seminareve té
trajnimit dhe aktiviteteve ndérgjegjésuese qé synojné rritjen ¢ njohurive dhe aftésive t&
sipérmarrjeve pér t& aplikuar né projekte financimi me fokus ekonominé e gjelbér, pérfshiré
thirrjet né kuadér té programit SMP.

Institucioni pérgjegjés : MEI
Afati : 2026 - 2027
3. Hartimi i njé rregulloreje pér strukturat akomoduese, agjencité e udhétimit dhe bizneset
mbéshtetése mbi standardet e géndrueshmérisé dhe certifikimet mjedisore, duke pérgatitur
njé dokument orientues pér sipérmarrjet mbi incentivat ¢ gjelbérimit, burimet e financimit
dhe mbéshtetjen publike.

Institucioni pérgjegjés : Ministria e Turizmit, Kulturés dhe Sportit

Afati : 2026 - 2027
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4. Hartimi i nj& udh&zuesi praktik pér incentivat pér gjelbérimin ¢ NVM-ve (EU for Green),
q& pérshkruan instrumentet financiare, grantet, kredité e buta dhe mekanizmat mbéshtetés
pér ndérmarrjet g8 investojné né teknologji dhe zgjidhje t& géndrueshme.

Institucioni pérgjegjés : Ministria ¢ Mjedisit
Afati : 2026

5. Hartimi i Strategjisé Afatmesme pér Financat ¢ Gjelbra 2026-2029, & pércakton
objektivat kombétare pér financimin ¢ géndrueshém, zhvillimin e tregjeve t& gjelbra dhe
instrumenteve financiare t& orientuara drejt tranzicionit klimatik dhe mjedisor.

Institucioni pérgjegjés : Banka e Shqipésisé
Afati: 2026 - 2027
Dimensioni 10 — Ndérkombétarizimi i SME-ve

Rekomandime : Rekomandimet nénvizojné krijimin e njé mjedisi g8 mbéshtet digjitalizimin dhe
tregting elektronike, si dhe sigurimin e zbatimit t& strategjive t& eksportit.

Rezultate : Statusi né Shqipéri pérfshin hartimin e programit t& eksportit, funksionimin e
platformés s& eksportit dhe NEXTeen, intensifikimin ¢ B2B-ve dhe misioneve t& biznesit, fushatat
digjitale promovuese dhe rishikimin e planit t8 veprimit pér e-commerce. Gjithashtu, po hartohen
programe mentorimi pér eksportuesit ¢ rinj dhe masa pér mbrojtjen ¢ t& dhénave né tregting
elektronike.

Gjithashtu, procesi i Monitorimit dhe Rishikimit t& Strategjisé BIDS 2021-2027 ka pérfunduar ng
shtator 2025, duke rishikuar vizionin e strategjisé pér t’u pérshtatur me procesin dhe objektivat né
kuadér t& integrimit evropian, duke vendosur né gendér edhe digjitalizimin e NMV-ve. Vizioni i
ri synon njé ekonomi shqiptare konkurruese, mé t& orientuar drejt inovacionit dhe t& bazuar né
njohuri, t& integruar né Bashkimin Evropian dhe rajon, q& krijon vende pune t& reja e cilésore pér
graté dhe burrat, duke shfrytézuar potencialet e tranzicionit digjital dhe t& gjelbér si dhe
transformimet e zinxhirit ndérkombétar t& vlerés, duke theksuar zhvillimin e géndrueshém dhe t&
barabarté.

Masa té planifikuara pér pérmirésimin e renditjes:
1. Hartimi i programit t& eksportit né kuadér t& Agjéndés Kombétaret & Reformave.
Institucioni pérgjegjés : MEI

Afati : 2025 - 2026

2. Krijimi dhe funksionalizimi i platformés s& eksportit dhe NEXTeen pér gjetjen e
partneriteteve dhe mbledhjen e shprehjeve t& interesit (Eol) nga bizneset.
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Institucioni pérgjegjés : AIDA
Afati : 2026

3. Pérfshin mbéshtetjen ¢ AIDA-s pér rritjen ¢ bashképunimeve B2B, planifikimin e
panaireve, misioneve t& biznesit dhe organizimin e eventeve B2C.

Institucioni pérgjegjés : AIDA
Afati : 2026

4. Zhvillimi i njé fushate digjitale promovuese pér eksportet shqiptare, me synim rritjen e
dukshmérisé ndérkombétare t& produkteve dhe shérbimeve vendase.

Institucioni pérgjegjés : AIDA
Afati : 2026 - 2027

5. Rishikimi dhe pérditésimi i planit t& veprimit pér e-commerce, me géllim modernizimin
dhe pérafrimin me standardet bashkékohore.

Institucioni pérgjegjés : MEI
Afati : 2026 - 2027

6. Hartimi dhe monitorimi i njé programi vjetor eksporti t& dedikuar pér NMV-té dhe pér
produkte/produkte t& caktuara.

Institucioni pérgjegjés : MEI
Afati : 2026 - 2027

7. Zhvillimi i njé fushate ndérgjegjésimi pér konsumatorin lidhur me mbrojtjen e t& dhénave
personale né kuadér t& platformave t& e-commerce.

Institucioni pérgjegjés : MEI

Afati : 2026

Dimensioni 11: Transformimi Digjital i NMV-ve

Eshté njé dimension i ri i pérfshiré né edicionin e ri t& Raportit t8 OECD SME Policy Index 2026.
Dimensioni i transformimit digjital t&¢ NVM-ve vleréson adoptimin dhe integrimin ¢ mjeteve dhe
teknologjive t& ndryshme digjitale nga NVM-t8, krahas politikave dhe mekanizmave mbéshtetés
& qeverisé pér té lehtésuar pérvetésimin e kétyre teknologjive né Ballkanin Peréndimor dhe Turqi.
Duke pérfshiré pyetje rreth:
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1. Politikave dixhitale,
2. Siguring dixhitale
3. Pérdorimin e teknologjive t& avancuara

Dimensioni nénvizon réndésiné e pérvetésimit t& teknologjive t& avancuara nga ana ¢ NVM-ve si
dhe garantimin e sigurisé kibernetike nga ana ¢ qgeverisé me ané t& mekanizmave ligjoré dhe
autoriteteve pérkatése.

Masa té planifikuara:

1. Forcimi i ndérgjegjésimit dhe informimit mbi mund&sité e financimit evropian né fushén e
transformimit digjital

Rritja e ndérgjegjésimit t& institucioneve publike, biznesit dhe aktoréve t& tjeré mbi thirrjet e
Komisionit Evropian né kuadér t8 Programit Digjital t& Bashkimit Evropian (DEP), duke synuar
rritjen e pjesémarrjes sé& aktoréve shqiptaré né projekte transformuese & mbéshtesin digjitalizimin,
inovacionin dhe adoptimin ¢ teknologjive t& reja. Masat pérfshijné informim t& strukturuar,
seminare orientuese, dhe asistencé teknike pér aplikim.

Institucioni pérgjegjés :Ministria ¢ Infrastrukturés dhe Energjisé dhe AKSHI

Afati : 2025 - 2027

2. Promovimi i edukimit t& NMV-ve né fushén e teknologjisé dhe sigurisé kibernetike

N& zbatim t& Strategjisé Kombétare pér Siguring Kibemetike 2025-2030, kjo masé synon t& nxisé
rritjen e njohurive dhe aftésive t& ndérmarrjeve t& vogla dhe t& mesme (NMV) né lidhje me siguring

kibernetike, praktikat ¢ parandalimit t& sulmeve dhe pérdorimin e teknologjive t& sigurta. Pérfshin
fushata ndérgjegjésimi, module trajnimi dhe materiale edukative t& orientuara drejt sektorit privat.

Institucioni pérgjegjés : Autoriteti Kombétar i Sigurisé Kiberntike (AKSK)

Afati : 2025 - 2027

3. Pérgatitja e udhézimeve mbi masat e sigurisé kibernetike te NMV-t§

Pérgatitja e nj& pakete udhézuese q& pércakton masat minimale dhe t& rekomanduara pér siguring
kibernetike, t& personalizuara pér nevojat ¢ NMV-ve. Udhézimet synojné t& standardizojné
praktikat baz& t& sigurisé, t& ndihmojné bizneset t& identifikojné risket dhe t& implementojné
zgjidhje me kosto t& pérballueshme.

Institucioni pérgjegjés : Autoriteti Kombétar i Sigurisé Kiberntike (AKSK)

Afati : 2026 - 2027

4. Organizimi i trajnimeve vjetore t& dedikuara pér punonjesit e NMV-ve
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Krijimi i njé cikli trajnimesh t& specializuara pér punonjésit ¢ NMV-ve mbi pérdorimin e
teknologjive digjitale, siguring e t& dhénave dhe standardet ¢ géndrueshmérisé teknologjike. Masat
synojné pérmirésimin e kapaciteteve teknike dhe reduktimin e dobésive kibernetike brenda sektorit
privat.

Institucioni pérgjegjés : Autoriteti Kombétar i Sigurisé Kiberntike (AKSK)

Afati : 2026-2027

5. Miratimi i Strategjisé Kombétare pér Inteligjencén Artificiale

Finalizimi dhe miratimi i dokumentit strategjik qé& p&rcakton vizionin, objektivat dhe prioritetet
kombétare pér zhvillimin dhe pérdorimin e Inteligjencés Artificiale né Shqipéri. Dokumenti do t&
pérfshijé ¢éshtje g8 lidhen me etikén, t& drejtat e njeriut, zhvillimin e kapaciteteve, inovacionin
dhe pérdorimin e Al-s& né administraté dhe sektorin privat.

Institucioni pérgjegjés : AKSHI

Afati : 2026

6. Miratimi i Strategjisé Ndérsektoriale “Agjenda Digjitale e Shqipérisé 2027-2031”

Pérgatitja dhe miratimi i strategjisé afatgjaté q& udhsheq transformimin digjital t& vendit né
periudhén 2027-2031. Strategjia do t& fokusohet n& zhvillimin e infrastrukturés digjitale, rritjen e
shé&rbimeve elektronike, siguring kibernetike, adoptimin e teknologjive t& reja dhe rritjen e aftésive
digjitale t& popullsisé dhe bizneseve.

Institucioni pérgjegjés : AKSHI

Afati : 2027 (q1)
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d) Vlerésim i barrés tatimore t& NVM, pér
ndikimin shtrembérues t& tavaneve
tatimore.

Zhatimi i normeés s unifikuar t& tatimit mbi té ardhurat (duke hyré ng
fugi mé 1Janar 2030)

Ministria e Financave

realizuar
Analiza tatimore
deri né 31
dhjetor 2029,
Zhatimi i ligii
nga data 1 Janar
2030.

€) Monitorim i barrés tatimore pér NVM e
reja dhe novatore, vierésim nése futja e njé
t& drejte mé té giaté pér bartjen e humbjeve
do t'i ndihmonte ato t& inovojng, t& marrin
rrezige dhe té rriten.

) Zhwillimi njé strategjie [Administrata tatimore nuk ka njé strategji té posagme pér NVM, por | Drejtoria e pérgjithshme e Tatimeve 2025
procedurat e administrimit tatimor pér mhbéshtetet né planin e saj strategjik 2024-2028. Administrata tatimore
NVM, pérmes anketave t& biznesit. ka publikuar n geb, né shtator 2025, rezultatet e anketés s& fundit t&
kryer, népérmiet s& cilés konfirmohet pérmirésimi i performancés s
administratés tatimore né perceptimin e tatimpaguesve. Ky studim
nxjerr gjithashtu né pah progresin e biré nga Administrata Tatimore,
fal& reformave t& ndérmarra, q& kang pér qéllim pérmirgsimin e
cilésisé s& shérbimeve tatimore, t& komunikimit publik, forcimin e
besimit t& qytetaréve dhe hizneseve ndaj Administratés Tatimore dhe
pérmirésimin e klimés s& hiznesit.
Nga ana e administratés tatimore, né prill 2023 &shté mundgsuar
transferimi i librave t& shitjes dhe blerjes nga fiskalizimi né sistemin e-
filing dhe, giithashtu, né maj 2025 &shté kryer edhe parambushja e
deklaratés s& TVSH-s&, me qéllim lehtésimin e procedurave pér
tatimpaguesit.
Sa. Shérhimet mbéshtetésepér | 5a.1: BSS e ofruara nga a) Pérmirésimi i procedurave pér aplikimin | Analizé e barrierave administrative dhe kohore pér pérfitimin e Ministria & Ekonomisé dhe Inovacionit [2026
NVM-t& qeveria pér shérhime mbéshtetése t& hizesit. programeve publike t& mbéshtetjes sé biznesit. (Hartim i udh&zuesve
5.2 Iniciativat e geverisé pér aplikim)
pér mxitjen e BSS private
Akses i [eht& n informim mbi mundesité e aplikimeve,info, trajnime, | AIDA 2026
programe zhvillimi dhe neritje kapacitetesh. (Pasurimi i wehsite zyrtar
dhe gbsite-it “aksesi né financé” me informacione)
b) Krijimi i njé baze té dhénash on-line t& | Suporti i NVM-ve vendase me mentorshipe, puntori dhe trajnime ng | AIDA 2026
trajnimit dhe mbéshtetjes ndaj NVM dhe projekteve zhatuese né temat si digiitalizimi dhe ekonomia e
punonjésve té tyre. gielbér, géndrueshméria dhe inovacioni. (Dité informuese, puntori,
trajnime t personalizuara (1-to-1), aktivitete rrjetézimi/ SME Poéer
Hours)
5b. Prakurimi publik ) Ndryshimi i disa dispozitave té Ligiit t& | Realizuar nga Agjencia e Prakurimit Publik
Prokurimit Publik pér t& harmonizuar me
standardet e BE-sé.
) Monitorimi i pjesémarrjes s& NVM-ve né | Realizuar nga Agjencia e Prakurimit Publik
procedurat e prokurimit publi
6. Aksesi né financé pér NVM 6.1: Kuadri ligior dhe a) Forcimi i kapaciteteve pér té garantuar
rregullator letrat me vleré té kreditoréve.
inancat hankare
: Financat Jo-hankare
‘enture
capital
6.5: Lehtésirat Financiare
b) Rritja e skemave té& mhéshtetjes Grantet pér NVM pér vitin 2026 alokimi i fondit PBA 2026 (Programimi | Ministria & Ekonomisé dhe: 2026
financiare pér NVM-t&. i fondeve pér mbéshtetje pér NVV) Inovacionit/Agjencia Shaiptare pér
Zhvillimin e Investimeve
Skem financiare pér “Start-up dhe Inovatorg” Ministria & Ekonomisé dhe 2026

Inovacionit/Start up Albania
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[Hartim | guides por ritjen & sksest e financ per NVM (SMP) Ministria  Bkonomiss dhe Inavacionit [2026
(realizu) dhe organizimi i fushatave ndérgjegisucse dhe informusse.
o mundasics o aksosit né finance népermict programeve ts dedikuaral
|t Bashlmit Evrapian dhe githashtu organisimit té sesioneve teknike
er aplikimin n thirre specifike pér programet ku Ministria &
Elconomisé dhe Inovacionit &shte clighle
9 Frita o ndérgisgesimit pir instrumentot [AIDA: Pérmirésimi | platformes “Accoss to Finance” me funksionalitete |Agioncia shajptars pér Zhvillmine (2026
[Financiare o bankare per té mbgshtetur [t& reja pér fitrimin e Instrumenteve financiare (bankare, jo-bankare, [ Investimeve.
erdorimin e tyre croedtunding, grante, kapital sipérmarrés). Ecbsite akscsi e finance)
[Fartim | guides per ritjen & sksestt e Finance per NVM (SMF) Ministra < Ekoromise dhe Inovacionit [2025
[Greanizim 1 Fushatave informusss per perdorimin s Instrumenteve | Mimistria @ Evanomisé dhe Inovaciantc [2026-2027
aiternative 8 financimit pér NUM-t8
[Maniorimi | aksesit ne finance per SME, shperndaris sipss Banks o shaiperise 20252027
dhe gjinise i redititmit te M -
[Rietja o aktiviteteve to leasing. factoring, Lincesim § kompanive fintoch
dhe Elcctarnic Maney Instutions dhe rritja o sktivitetit te tyre. -
[Transposimi direktivés evropian PSD2
[Hartim 1 AS Survey Pilot per 2026 duke implomentuar indikatorst o _[Banka o Shaiperise 2026
i per shperndarjen, giinore, grumoshes dhe vendndodhles.
[Mbledhja e informacianeve te detajuara per Insititutionst banks,
liobanks dne fintech.
[Hartim 1 gt por financim ~Crowdfunding Ministra e Ekanomise dhe Inavacionit [2026
Minisria e Financave
il por byroté ekredive anks = shaiperise 2028
Credit Information Systems Developmant Project i the Sestern Minisria © Ekanomis dhe Inovacionit
Ealkans Ministria ¢ Financave
[Vierésimi i infrastrulturas <8 informacionit £ kreditit & Shaipéri
Hyria ne Zonen sEpa
() Pecfundini 1 shpejte1 Strategise pér [Realizuar (Strategia Kombetare per Edulimin Financiar 2024-2026)
Eduidmin Financiar dhe hartimi | plani
|veprimi per sbatimin
7 dhe rregulloret 7% T Sigurimi| & nJE fage Eeh t8 [Rrita & ofrimit t& Informaclon't publlinda] NVM-ve, né lidhje me | Inspektorat] Shtetiror | Mblkeayrjes sé [2028
Jecknike [dhe masst ¢ pérgithshme  [vetme dhe pérmirésimi i ndrlidhjeve lérkesat lgjore, standartet e sigurise dhe Informacione té tjerane |Tregut
7.2 Harmonizimi me EU acquls |ndérmiet Institucioneve. ldhje me mblkéayrien e tregut.
7.3 Aksest | NVMng
[standaraizim
[Ofrimi 1 shérbimeve insitucionale pér NVM-t8 né mbryrd elekaranike | inspektorati Sheatéror | Mbikéayries 58 (2026
permes fages zyrtare Tregut
[Marrevashja bashkspunimi midis DPS dha AIDA I linke 1 Babaite it t8_|Dreitaria @ Prgithzhme & 2ms
[DFS t5 ot tok obi 1 AIDA; DPS t6 japs informacion mbi cdo standard |Standardizimit
18 mund ¢ kerkohet nga AIDA/biznesi AIDA t8 perfshihat né listén o
DS me grupet e interesit pér dergimin cdo 3 musj t8 Buletinéve
informative té ops.
[b) Tezgiranet: TSRVt to 1t per fushen o ® Breftoria e Akreditimit [2026-2028

humépaléshe té Bashkepunimit Evropian
pr Alaeditim.

rodukeit -Apikii pér tu ber anetare ¢ Agjencisé Europianc t&
|Akreditimit (EA), pérmes nénshkrimit tétre marréveshieve EA-MLA né
[Fushat e labortorave kellbrues, aborstorst miekésor dhe sertifikim
[roduker Mbajtjs € satust te marreveshjeve pas nenshicimit te tyre.
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Rishikimi i paketés ligjore pér metrologjiné me géllim harmonizimin e
ploté me acquis communaitaire t& BE-s&.

Drejtoria e Pérgithshme e Metrologjisé

2026-2027

Krijimi i njé rregjistri elektronik pér instrumentet matése né té giithé

territorin e vendit, statusin e tyre t& verifikimit, subjektet e autorizuara
pér verifikim/inspektim, si dhe t& dhéna relevante pér palet e interesit
si konsumatorg, institucione publike dhe operatorét ekonomiki

Drejtoria e Pér

hshme e Metrologiisé

2026-2027

Akreditimi i shérhimeve t& kalibrimit né fushat e matjeve t&
temperaturés, madhésive elektrike, matjeve dimensionale, etj me
qéllim ofrimin e glurmueshmérisé metrologjike pér NVM-té.

Drejtoria e hshme e Metrologjisé

2026-2027

Pjesmarrje né krahasime ndér-laboratorike rajonale (EURAMET) dhe
ndérkombétare (BIPM) pér té validuar kompetencén teknike t&
laboratoréve té standardeve kombétaré t& matjes.

Drejtoria e Pérgithshme e Metrologjisé

2026-2027

Ratifikimi i Marréveshjes s& anétarésimit t& republikés s& Shai
Konventén ndérkombtare t& Metrit (BIPM) né pérmbushje t&
objektivave institucionale dhe kritereve teknike pér institucionet
metrologjike kombétare.

Drejtoria e Pé

hshme e Metrolagijisé

2026-2027

9 |[8a. Aftésité e sipérmarrjes a) Hartimi dhe zhatimi i njé qasjeje Identifikimi permes analizave te nevojave per aftesi, i nevojave per | Agiencia Kombétare pér Pungsimin dhe [2026
giithepérfshirése pér inteligiencén e aftésive |fuci punetore dhe llojit te aftésive te nevojshme per pérmbushjene | Aftésité
t& NVM-ve. funksioneve te sipérmarrjeve.
b) Jepni prioritet pérpjekjeve pér krijimin e | Dhénia e prioritetit pér krijimin e Kamiteteve sektoriale té aftésive, sig |Agiencia Kombétare pér Aftésimin 2026
komiteteve sektoriale t& aftésive, sig pérshkruhet né Strategjiné Kombétare Formimin, Profesional dhe Kualifikimet
pérshkruhet né Strategjiné Kombétare té  |rrugé pér té mhéshtetur kuptimin mé t& madh t& nevojave pér aftési t&
Punésimit dhe Aftésive. tregut t& punés dhe pér t& inkurajuar bashkepunimin ndérmjet arsimit
dhe biznesit. Krijimi | Komitetit t& IV Sektorial né vitin 2026.
10 [8h. Politikat e inovacionit pér NVM- [8b.1: Politikat pér inovacionin [a) Forcimi i métejshém i mbledhjessé t& | Krijimi i Regjistrit Kambétar t& Inovacionit t& NVM-ve (Innovation Data | MEI, AIDA, QKB 2027
t& 8h.2:Shérhimet mbéshtetése |dhénave pér t& mbéshtetur politiké hérjen e |Hub) Zhvillim i bazés sé t& dhénave
institucionale té qeverisé pér [bazuar né déshmi. - Integrim me sistemet e AIDA dhe QKB).
NV
8h.3:Shérhimet mbéshtetése
financiare té qeverisé pér
INVM-t& inovative
8h.4: Bashkepunimi i SME-ve
dhe institucioneve kérkimare
dhe transferimi i teknologjisé
b) Rritja e mbéshtetjes financiare pér t& Fondi Kombeétar pér Inovacionin dhe Transformimin Teknologjik MEI 2027
inkurajuar investimet né inovacion dhe (skemé grantesh dhe subvencionesh pér start-up dhe SME gé zhvillojné
kérkime. produkte apo shérbime inovative).
Amendimi i ligjit pér Start UP-et, Ligji Nr.25/2022 “Pér Mbéshtetjen | MEl 2026
dhe Zhvillimin e Start-up-eve”
) Vazhdaoni vrullin pér té krijuar njé Krijimi i hapesirave inovative (Innovation Hub) per rritje kapacitetesh | MEI 2027
ekosistem té favorshém pér inovacion. dhe testimin e teknologjive te aplikuara per SME. (Masa synon k
e njé gendre inovacioni dixhital & mbéshtet NVM-té dhe start-up-et
né transformimin e tyre digjital, pérmiréson aftésité digiitale dhe nxit
bashképunimin duke kontribuar ng tranzicionin e Shqipérisé drejt njé
ekanomie mé konkurruese dhe t& hazuar né njohuri).
Integrimi i mjetit té vetévlerésimit t inovacionit (IRS Toolkit). AIDA 2026
Organizimi i “Green Innavation Labs” — punétori praktike q& AIDA 2026

kombinojné inovacionin digiital dhe té gielbér
turizmit, agro-pérpunimit dhe prodhimit.
{Krijimi i modulit pér “Green Innovation Lab” dhe implementimi i
mietit t& vetévlerésimit IRS Toolkit).
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Keshillim pér zhvillimin e teknologjive té sigurta t& inovacionit (p.sh. Al,
big data, cloud), né pérputhje me standardet e mbrojtes s& t&
dhénave.

1DP (Komisioneri pér té Drejtén e
Informimit dhe Mbrojtjen e té Dhénave
Personale)

2026

Udhgzim pér pérputhshmeéi etike dhe ligiore t& pérdorimit t& Al né
SME, né kuadér t& mbrojtjes sé t& dhénave

1DP (Komisioneri pér t& Drejtén e
Informimit dhe Mbrojtjen e té Dhénave
Personale)

2026

Mbéshtetja e projekteve té teknologiisé dhe inovacionit & vijné si
bashkgpunim ndérmijet universiteteve dhe sektorit t&
biznesit/industrisé, me qéllim avancimin e proceseve teknalogiike,
inovacionit dhe zhvillimin e produkteve té reja. Hartimi dhe
publikimi i thirrjeve pér aplikime pér projekte té teknologiisé
inovacionit.

Organizimi i sesioneve informuese pér aplikantét potencials.

Vlerésimi dhe pérzgiedhja e projekteve fituese.

Financimi i projekteve fituese

Agjencia Kombétare e Kérkimit
Shkencor dhe Inovacionit

2026-2027

11

9. NVM-té ni
gielhér

9.1: Kuadri i politikave
miedisore & synojné NVM

9.2: Stimujt dhe
instrumente pér gielb&rimin e
NVM

a) Zhatim dhe monitorim efektiv i masave t&
gielbErimit t& NVM-ve népérmjet
koordinimit ndér sektarial.

Hartimi i taksonomisé s& gielbér kombetare ne perputhje me
standardet europiane.

Banka e Shqipérisé

2026-2027

b) Rritja e mhéshtetjes financiare pér
gielbérimin e NVM-ve.

Rritja e Aksesit né Financa pér NVM-t& (sesione informuese dhe
seminare trajnimi pér t& mundésuar rritjen e informimit,
ndérgjegjésimit dhe aplikimet né projekte me fokus ekonoming e
gielbér, duke pérfshir kitu dhe thirrjet per aplikime né kuadler t& SMP)

Ministria e Ekonomisé dhe Inovacionit

2026-2027

Krijimi i njé rregulloreje pér strukturat akomoduese, agiencité e
udhétimit dhe bizneset mbéshtetése mhi standardet e
qéndrueshmérisé dhe certifikimet mjedisore. (Pérgatitje e njé
dokumenti orientues pér sipgrmarrjet, mbi incentivat q& mund t&
pérfitojnépér gielhérim, burimet e financimit dhe mbéshtetjen
publike).

Ministria e Turizmit, Kulturés dhe
Sportit

2027

©) Futje e instrumenteve rregullatore né
pérzierjen e politikave t& gielb&rimit t& NVIVH
ve

Hartimi i nj udhé&zuesi praktik pér incentivat pér gielb&rimin e NVM-
ve (EU for Green)

Ministria e Mjedisit

2026

Hartim i Strategjise afatmesme per financiat  gielbra 2026-2029,

BSH

2026-2027

12

10. Nelérkombétarizimi | NVM-ve

10.1: Promovimi i eksporteve
10.2: Integrimi i NVM-ve né&
zinxhirét globalg t& vierés
10.3: Promovimi i pérdorimit
té e-commerce

a) Krijimi i nj& mjedisi té favorshém biznesi
pér digjitalizimin e NVM-ve dhe
pérvetésimin e tregtisé elektronike.

Hartimi dhe miratimi programit te eksportit 2030

Ministria e Ekonomisé dhe Inovacionit

2026

Platforma e eksportit dhe NEXTeen pér gietje parneritetesh dhe:
shprehje interesi nga bizneset (Eol)

AIDA : Rritja e B2B, panaire (planifikimi), misione biznesi dhe evente
B2C.

AIDA

2026

Fushata digjitale promovuese pér eksportet shaiptare pér té rritur
dukshméring ndérkombétare t& produkteve dhe shérhimeve vendase.

AIDA

2026-2027

Rishikimi i planit te veprimit per e- commerce.

MEI

2026

Hartimi dhe monitorimi i njé programi vjetor eksporti pér NMV t&
dedikuara dhe produkte/produkte te caktuara, né linjé me projektin e
value chain t& GIZ.

MEI

2026 - 2027
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Fushata ndérgjegjésimi pér kansumatarin né lidhje me mbrojtjen e té
dhénave né kuadér té platformave e-comerce.

IDP (Komisioneri pér té Drejtén e
Informimit dhe Mbrojtjen e té Dhénave
Personale)

2026

) Sigurimi i zbatimit efektiv té Strategjisé s&
Zhvillimit t& Biznesit dhe Investimeve (2021-
2027) né kontekstin e ndérkombétarizimit t&
NVM-ve pérmes monitorimit dhe vlerésimit

t& duhur.

Monitarimi dhe Rishikimi i Strategjisé BIDS ka pérfunduar né shtator
2025, duke rishikuar vizionin e strategjisé pér t'u pérshtatur me
pracesin dhe objektivat ng kuadér t& integrimit evrapian, duke
vendosur né qendér edhe digjitalizimin e NMV-ve. Vizioni i ri synon njé
ekonomi shaiptare konkurruese, mé té orientuar drejt inovacionit dhe
t& bazuar né njohuri, t& integruar né Bashkimin Evropian dhe rajon, q&

krijon vende pune té reja e cilésore pér graté dhe burrat, duke
shfrytézuar potencialet e tranzicionit digjital dhe té gielbér i dhe
transformimet e zinxhirit ndérkambétar t vierss, duke theksuar
zhvillimin e qéndrueshém dhe t& barabart. (realizuar)

Ministria e Ekonomisé dhe Inovacionit

Hartimi i njé programi trajnimi/mentorimi per sipermarresit e rinj Ministria & Ekonomisé dhe Inovacionit [2026

eksportues, ku te perfshihet informimi mbi tregjet e jashtme dhe

rregullat doganore

13 [11. Transformimi digiital | NVM-ve Rritja & ndérgjegjésimit dhe informimit té aktoréve né kuadér t& Ministria & Ekonomisé dhe Inovacionit |2026-2027

thirrjeve pér pjesémarrje né projektet e transformimit digiital t& dhe AKSHI

hapura nga Komisioni Evrapian nén Programin Digijital t& Bashkimit

Evropian (DEP), duke synuar rritjen e pjesémarrjes sé aktaréve

shaiptaré né projekte transformuese q& mhéshtesin digiitalizimin,

inovacionin dhe adoptimin e teknologijive té reja. Masat pérfshijng

informim t& strukturuar, seminare orientuese, dhe asistencé teknike

pér aplikim.

NE kuadér t& Srategjisé Kombétare pér Siguriné Kibernetike 2025~ | Autoriteti Kombétar i Sigurisé 2026-2027

2030: Kiberntike (AKSK)

Promovimi i edukimit t& NMV-ve n& fushén e teknologjisé dhe sigurisé

kibernetike

Pergatitja e udhézimeve mhi masat e sigurisé kibernetike te NMV-té | Autoriteti Kombétar i Sigurisé 2026- 2027
Kiberntike (AKSK)

Organizimi i trajnimeve vjetore t& dedikuara pér punonjesit e NMV-ve |Autoriteti Kombétar i Sigurisé 2026-2027
Kiberntike (AKSK)

Miratimi i Strategjisé Kombétare té Inteligiencés Artificiale [AKSHI 2026

Miratimi i Strategjisé Ndérsektoriale “Agjenda Digjitale e Shaipérisé | AKSHI Q12027

2027-2031", me afat realizimi tremujori i par# i vitit 2027.





