URDHËR
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PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR PROMOVIMIN E EKSPORTEVE DHE NDËRKOMBËTARIZIMIN E NDËRMARRJEVE, PËRFSHIRË LEHTËSIMIN E EKSPORTEVE DHE TREGTISË PËRMES KORRIDOREVE TË GJELBRA

Në mbështetje të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë; të nenit 24, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, në zbatim të vendimit nr. 621, datë 10.10.2024, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e dokumentit të politikës ‘Agjenda Kombëtare e Reformave 2024–2027’”, në kuadër të instrumentit të Bashkimit Evropian “Faciliteti për reforma dhe rritje për Ballkanin Perëndimor”, si dhe të masës 1.1.6 “Promovimi i eksportit dhe ndërkombëtarizimi i ndërmarrjeve, duke përfshirë lehtësimin e eksporteve dhe tregtisë”,

URDHËROJ:

1. Miratimin e Planit të Veprimit për Promovimin e Eksporteve dhe Ndërkombëtarizimin e Ndërmarrjeve, përfshirë lehtësimin e eksporteve dhe tregtisë përmes Korridoreve të Gjelbra, sipas tekstit bashkëlidhur këtij urdhri, i cili është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Financave, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, sipas fushës së përgjegjësisë.
Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

MINISTËR I EKONOMISË DHE INOVACIONIT
Delina Ibrahimaj
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Dokument politikash "axhenda kombétare e reformave 2024-2027" né kuadér té
instrumentit té bashkimit evropian "faciliteti pér reforma dhe rritje pér ballkanin
peréndimor”

Nisma Intra-CEFTA ¢ Komunitetit t& Transportit-CEFTA pér “Korridoret ¢ Gjelbra”, ¢
mbéshtetur nga Komisioni Europian, u krijua né fillim t& pandemisé COVID-19. Arritja e
saj kryesore ka qené ruajtja e flukseve t& tregtisé dhe transportit né Ballkanin Peréndimor.
Korridoret ¢ gjelbra ekzistuese kang sjellé pérfitime t& konsiderueshme ekonomike, duke
u déshmuar thelb&sore né lehtésimin e eksporteve brenda CEFTA-s/Ballkanit Peréndimor;
duke kursyer pothuajse 20 vjet kohé pritjeje t& akumuluar, ato kané siguruar vijimésing e
funksionimit t& zinxhiréve t& furnizimit, kang rritur tregting dhe kang pérmirésuar térheqjen
e rajonit pér investitorét.

Duke u mbéshtetur né suksesin ¢ saj né Ballkanin Peréndimor, nisma pér Korridore t&
Gjelbra q& lidhin BE-né me Ballkanin Peréndimor &shté shfaqur si prioritet strategjik. Kjo
nismé, e ndérmarré bashkérisht nga Sekretariatet ¢ Komunitetit t& Transportit dhe t&
CEFTA-s, me mbéshtetjen ¢ Komisionit Europian, u pércaktua si prioritet né Samitin BE—
Ballkani Peréndimor né Sofje né vitin 2020 dhe u rikonfirmua né samitet pasuese.

Pér t& siguruar njé mjedis t& pérshtatshém pér rritjen e eksporteve, lehtésimi i tregtisé dhe
transportit me shtetet anétare t& BE-s&, si dhe me vendet e rajonit t& Ballkanit Peréndimor,
duhet t& trajtohet. N& kété drejtim, synimi &shté q& lehtésimi i tregtisé dhe transportit t&
sigurohet edhe pérmes pérvojés s& “Korridoreve t& Gjelbra”, t8 cilat u krijuan me
shpérthimin e COVID-19 pér t& parandaluar mungesat ¢ mallrave thelb&sore dhe pajisjeve
mjeké&sore. Nisja e késaj nisme &shté provuar si njé nga shembujt mé t& suksesshém t&
bashképunimit rajonal, duke arritur t& ruajé flukset tregtare, jo vetém pér pérfitime
ekonomike, por edhe pér njé lufts efektive kundér pandemisé.

BE-ja &sht& partneri kryesor tregtar i Ballkanit Peréndimor/CEFTA-s, me njé peshé
pothuajse 70% né tregting e pérgjithshme, ndérsa té gjitha ekonomité jan& né marrédhénie
kontraktuale me BE-n& dhe synojné t& béhen pérfundimisht anétare t& saj. Plani i Veprimit
pér Krijimin e Tregut t& Pérbashkét Rajonal (AP CRM) shihet si njé gur themeli drejt
integrimit mé t& ngushté me BE-né&. Forcimi i marrédhénieve ndérmjet administratave
doganore mund té& jeté hapi i paré né két& drejtim pér t& paktén dy arsye. S& pari, ekziston
nevoja pér t& pérshpejtuar 1&vizjen e mallrave nga Ballkani Peréndimor drejt BE-sé.

Pér mé tepér, shérbimet ¢ BE-sé kané& gené thellésisht t& pérfshira né operacionalizimin e
AP CRM, duke vendosur késhtu kontekstin pér njé pérmirésim gradual dhe t8 géndrueshém
t& bashképunimit. Lehtésimi i transportit dhe tregtisé &shté thelb&sor pér l&vizje t&
pérshpejtuar t& mallrave dhe duhet t& mundé&sojé rritje t& tregtisé, duke siguruar ekuilibrin
ndérmjet liberalizimit dhe thjeshtimit t& nevojshém nga njéra ang, dhe sigurisé e mbrojtjes
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nga ana tjetér. Bashk8punimi i pérmirésuar ndérmjet t& gjitha agjencive t& pérfshira né
procesin ¢ zhdoganimit do t& mbéshtesé ndjeshém rritjen ekonomike duke:

e pdérmirésuar mjedisin e biznesit

o shkurtuar kohét e pritjes

o ulur kostot e tregtisé

e rritur transparencén

o pdrmirésuar bazén pér menaxhimin e risqeve

e siguruar siguring dhe mbrojtjen ¢ zinxhiréve t& vlerés.

Megjithaté, nevojitet shumé mé tepér progres né kété drejtim dhe, pér kété arsye, synimi
&shté miratimi i njé programi pér lehtésimin e tregtisé dhe transportit, i cili pérfshin si
komponent Korridoret ¢ Gjelbra, me masat pérkatése “soft” dhe “hard”, veprimet dhe
ndérhyrjet e kostuara pér zbatim, si¢ parashikohet né Udh&zuesin ETC.

Ky dokument politikash paraqet njé paketé t& koordinuar pér zbatimin e ploté t&
Korridoreve t& Gjelbra pérgjaté korridoreve prioritare tregtare t& Shqipérisé dhe pikave t&
kalimit kufitar (BCP). Ai pércakton masat ligjore, procedurale, operacionale dhe digjitale
t& nevojshme pér t& reduktuar kohén, koston dhe variacionin pér flukset tregtare né
pérputhje, duke ruajtur njékohésisht kontrollet me interes publik si SPS, siguria dhe
mbrojtja.

Objektivat kryesore t& kétij plani pérfshijné:

o Zgjerimin dhe p&rmirésimin e infrastrukturés dhe procedurave t& Korridoreve té&
Gjelbra né korridoret/BCP-t& prioritare.

e Rritjen e parashikueshmérisé duke mundésuar qé eksportuesit t& pérmbushin dritaret e
dorézimit.

o Pérmirésimin e efikasitetit t& transportit n& nyjet kryesore pérmes procedurave
paraprake

e Zbatimin e praktikave ne lidhje me Operatoret Ekonomik te Autorizuar

Aktivitetet do t& financohen pérmes njé kombinimi t& alokimeve nga buxheti i shtetit,
asistencés IPA, instrumenteve t& kredis¢ dhe donatoréve dypalésh si Banka Boterore.
Afatet e aktiviteteve t& pérfshira né projektin TTFP2.0 mund t& ndryshojné né varési t&
maturimit t& projektit né NSPP.

Ky plan veprimi operacionalizon drejtpérdrejt Planin e Rritjes — Aktiviteti 1.1.6
“Promovimi i eksporteve dhe ndérkombétarizimi i ndérmarrjeve, pérfshiré lehtésimin e
eksporteve dhe tregtisé, si dhe mbé&shtetjen e zinxhirit t& vlerés pér industri t& pérzgjedhura
me potencial rritjeje”. Duke bashkuar Korridoret ¢ Gjelbra me menaxhimin e riskut t&
pérputhshém me BE-ng, zgjerimin ¢ AEO dhe digjitalizimin ¢ Dritares s& Vetme, politika
e kthen objektivin e Planit t& Rritjes n& pérmirésime t8 matshme t& performancés kufitare,
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besueshméri mé t& miré logjistike dhe gatishméri mé t& larté pér eksport pér firmat

shqiptare, vegandrisht NVM-t&.

zinxhirit t& vlerés
pér industri t&
pérzgjedhura me
potencial rritjeje.

miratimit t& njé
programi pér
lehtssimin e
tregtisé dhe
transportit.

Titulli i reform&s | Mbéshtetje Kushtet e Burimi i
financiare nga | pagesés verifikimit
BE (EUR)
1.1.6 Promovimii | 3,008,437 Pérparim i Dokumenti i
eksporteve dhe vazhdueshém | programit t&
ndérkombétarizimi né zbatimin e | masave
i ndérmarrjeve, nismave t& (pérfshirg
pérfshiré Korridoreve t& | masat pér
lehtésimin e Gjelbra pér zbatimin ¢
eksporteve dhe lehtésimin e Korridoreve t&
tregtisé, dhe tregtisé, Gjelbra
mbéshtetjen e pérmes
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PLANII VEPRIMIT PER PROMOVIMIN E EKSPORTEVE DHE NDERKOMBETARIZIMIN E NDERMARRJEVE,

PERFSHIRE LEHTESIMIN E EKSPORTEVE DHE TREGTISE PERMES KORRIDOREVE T GJELBRA

Veprimet

Afati

Institucionet

Mbéshtetja
financiare

Produkti/Rezultati

Rezultati 1: Pérmirésimi i infrastrukturés né BCP/CCP me Palét e CEFTA dhe Shtetet Anétare té BE-se

Kakavijé—Ktismata
Kapshticé—Krystalopigi
Qafé Thang—Kjafsan
Bllats-Blato

Hani Hotit - Bozaj

BCP/CCP Shqipéri — Magedonia e Veriut

1. Pérfundimi i fazés s& paré
& projektit t& rindértimit t&
BCP Qafé Thang/Kjafasan
financuar pérmes TTFP1
(Banka Botérore)

Dhjetor 2026

2. Investime né Pikén e
Kalimit Kufitar Bllaté—Blato

Drejtoria e Pérgjithshme e
Doganave

Projekti i Bankés
Botérore TTFP2.0

Shtimit t& njé korsie eksporti
dhe zgjerimi i korsisé sé&
importit

Zhvendosja e peshores
Zgjerimi i hapésirés s& parkimit
Nevoja t& vogla pér pajisje
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2.1 Diskutimi dhe 2029 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A
nénshkrimi i njé protokolli Doganave
zbatimi pér Pikén e Kalimit Autoriteti Kombétar i
Kufitar Bllaté—Blato Ushqimit
BCP/CCP Shqipéri —Mali i Zi
1. Pika e Kalimit Kufitar Drejtoria e Pérgjithshme e | Projekti i Bankés Zgjatja e orarit t& funksionimit
Hani i Hotit Doganave Botérore TTFP2.0 duke pérdorur njé terminal
doganor t& dedikuar 1 km larg
1.1 Propozim pér instalimin .
e urés slé)i peshiI:nit: REhusins pugors
Njé& uré peshimi mbi toké me e e e
monitorim dhe kontroll t& Pérmirésimi i efikasitetit t&
fariet 15 trafikit peshimit t& kamionéve
1.2 Z&vendésimi i sallés Instalimi] skancrle
ekzistuese t& inspektimit me
njé strukturs té re qé
pérmban njé portal skanimi
"drive-through".
BCP Shqipéri — Greqi
Zbatimi i MoU dypalésh N& vijim Drejtoria e Pérgjithshme e | N/A Faza 1: Shkémbimi i t& dhénave

Shqipéri-Greqi pér t&
pérshpejtuar Korridoret e

Doganave

pér mallrat népérmjet
transportit rrugor dhe pér
kamionét e bosh g& nisen nga
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Gjelbra dhe pér t& thjeshtuar
flukset ndérkufitare.

territori i Republikés s&
Shqipérisé.

Faza 2: Nenshkrimi i njé
memornadumi mbéshtetés pér
shkémbimin e t& dhénave t&
mallrave népérmjet transportit
rrugor pér kamionét ¢ bosh nga
rerritori i Republikés s&
Greqisé, nése faza e pare do t&
rezultojé e suksesshme.

Stafi doganor i trainar nga
projekti SEED.

Shkémbimi i t& dhénave
para-mbérritjes (pre-arrival
data) dhe t& dhénat né dalje

Zbatimi i Protokollit pér
shkémbimiin e t& dhénave

Pérgatitja e projektit pér
pérmiré&sime fizike dhe
modernizim t& pajisjeve,
sipas fiches pér BCP
Kakavijé/Ktismata

Dhjetor 2026

Drejtoria e Pérgjithshme e
Doganave

Autoriteti Kombétar i
Ushqimit

Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé

Projekti i Bankés
Botérore TTFP2.0

Investime né infrastrukturg,
shtim korsie eksporti
Modernizimi dhe p&rmirésim i
faciliteteve t& vjetruara / rreshta
shtes& pér kamioné / sinjalistiké
trafiku / peshore

Integrimin e





image7.jpg
zyrave t& pérkohshme t&
sigurisé ushqimore.

= Masa shtesé pér PKK-né e
Kakavijés: Iniciativa BE-
Ballkani Peréndimor

"Korsi t& Gjelbra" sugjeron
instalimin e sistemeve ANPR,
inspektime me gen nuhatés dhe
krijimin e korsive t& dedikuara
pér kamiong, me

integrimin e sistemeve t& t&
dhénave t& policisé doganore
dhe kufitare si njé qéllim
afatgjaté.

Pérgatitja e projektit pér
pérmirésime fizike dhe
modernizim t& pajisjeve pér
BCP Kapshticé/Krystallopigi

Dhjetor 2026

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
Doganave

Autoriteti Kombétar i
Ushqimit

Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé

Projekti i Bankés
Botérore TTFP2.0

Modifikime té& korsive,
shtim t& korsive t& eksportit
zgjerim t& parkimit

Modernizimi dhe pérmirésim i
faciliteteve t& vjetruara

Rezultati 2: Orari i punés harmonizohet ndérmjet autoriteteve doganore né BCP
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Harmonizimi i orarit t& Mars 2026 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A
punés né Kakavijé—Ktismata Doganave
pér inspektimin ushqimor,
veterinar dhe fitosanitar (nga Autoriteti Kombétar i
08:00-22:00 n& 07:00— Ushqimit
22:00)
Policia e Shtetit
Harmonizimi i orarit t& Mars 2026 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A
punés né& Kapshtics— Doganave
Krystalopigi pér inspektimin
ushqimor, veterinar dhe Autoriteti Kombétar i
fitosanitar (nga 08:00-22:00 Ushqimit
né 06:00-22:00)
Policia e Shtetit
Harmonizimi i orarit t& Mars 2026 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A

punés né& Kapshtics—
Krystalopigi pér inspektimin
ushqimor, veterinar dhe
fitosanitar (nga 08:00-22:00
né 06:00-22:00)

Doganave

Autoriteti Kombétar i
Ushqimit

Policia e Shtetit

Rezultati 3: Programet AEO zbatohen plotésisht dhe jané operacionale

1. Zbatimi i programeve
ekzistuese AEO

Né& vijim

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
Doganave

N/A

Pérdorim mé i miré i
programeve ekzistuese t&
njohjes s& ndérsjelle AEO, duke
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rezultuar né rritje t& pérfitimeve
praktike pér operatorin AEO

2. Zhvillimi i programeve t&
njohjes s& ndérsjelle AEO
me Palét e tjera t&§ CEFTA-s,
duke filluar me Malin e Zi.

2027

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
Doganave

N/A

Lehtésim i forcuar rajonal i
tregtisé pérmes njohjes s&
ndérsjellé t& statusit AEO
ndérmjet Paléve t&§ CEFTA-s,
duke filluar me Malin e Zi,
duke guar né uljen e dublimeve
& kontrolleve dhe zhdoganim
mé t& shpejté pér operatorét né
pérputhje, né pérputhje me
procesin ¢ anétarésimit né BE t&
Shqipérisé dhe Malit t& Zi.

3. Zgjerimi i programeve t&
njohjes s8 ndérsjellé me
shtetet fginje anétare t& BE-
s&, Greqing dhe Italing

2027

Drejtoria e Pérgjithshme e
Doganave

N/A

Eksplorimi i zgjerimit t& njohjes
s& ndérsjellé ndérmjet
programit AEO t& BE-sé dhe
programit AEO t& Shqipérisé,
me synim shtrirjen e
pérfitimeve t& njohjes s&
ndérsjellé né t& gjitha Shtetet
Anétare pjesémarrése t& BE-s&
dhe operatorét ekonomiks t&
besuar.

4. Mbéshtetje pér bizneset né
martjen e statusit AEO

N& vijim

Rritja e numrit t& operatoréve
ekonomiké né pérputhje q&
marrin statusin AEO duke
ofruar informacion té targetuar
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dhe mbéshtetje késhillimore pér
bizneset q& pérgatisin aplikimet
AEO, me 20% ¢do vit.
Organizimi i fushatave t&
dedikuara pér t& publikuar
pérfitimet e statusit AEO dhe
rastet m& t& mira né kété
drejtim.

5. Rritja e gatishmérisé s&
doganave pér autorizim AEO
duke hartuar Procedurat
Standarde t& Operimit (SOP)

Qershor
2026

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
Doganave

N/A

Ky SOP pércakton procedurat
standarde pér punonjésit
doganoré né kufi kur njé
operator AEO pé&rpunohet né
pikén e kalimit kufitar.

Rezultati 4: Strategjia e Menaxhimit té Riskut Doganor t&é CEFTA-s zbatohet, duke siguruar

té bazuara né risk né té gjitha Palét e CEFTA-s

kontrolle t&é harmonizuara dhe

1. Rishikim i rregullt i listés | 2027 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A Listé e pérditésuar e pérbashkét

s& pérbashkét t& mallrave t& Doganave ¢ mallrave t& prishshme né

prishshme né& Korridorin e Autoriteti Kombétar i Korridorin ¢ Gjelbér, duke

Gjelbér pér t& pérfshirs fruta Ushgimit pérfshiré kategori t& dakorduara

dhe perime té freskéta t& frutave dhe perimeve t&
freskéta bazuar né vlerésim t&
pérbashkét risku dhe nevoja
tregtare.

2. Vendosja e kontrolleve t& | 2027 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A Niveli CEFTA

vazhdueshme, té€ koordinuara
né BCP/CCP

Doganave
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Autoriteti Kombétar i
Ushqimit

Policia e Shtetit

Ndryshimi i kuadrit ligjor 2027 Ministria e Bujqésisé dhe | N/A Ndryshimi i ligjit “Pér

ekzistues pér Siguring Zhvillimit Rural Ushgimin”, ligjit “Pér mbrojtjen
Ushgimore pér t& futur e biméve” dhe Ligjit “Pér
kontrollet e produkteve prodhimin biologjik”.

bujgésore bazuar né

vlerésimin e riskut

Forcimi i kapaciteteve t& 2026 AKU Buxheti i shtetit AKU t& krijoj& dhe t& pérdoré

AKU-s& pér t& zhvilluar
profile risku né pérputhje me
analizén e riskut doganor

Drejtoria e Pérgjithshme e
Doganave

Projekte dypal&she

profile risku t& harmonizuara
me analizén e riskut doganor, t&
mbéshtetura nga staf i trajnuar
dhe procedura t& dakorduara pér
kontrolle t& pérbashkéta t&
bazuara né risk.

Rezultati 5: Zb

atim efektiv i SEED+ pér lehtésimin e métejshém té informacion

it para mbérritjes

Mirémbajtja ¢ SEED+ si 2027 Drejtoria e Pérgjithshme e | Sekretariati i SEED+ pérdoret si mekanizém
mekanizém monitorimi pér Doganave CEFTA-s monitorimi né kohé reale, duke
& ofruar t& dhéna né kohs Autoriteti Kombétar i ofruar t& dhéna t& pérditésuara
reale né BCP Ushqimit pér 18vizjet e mallrave,
Policia e Shtetit kontrollet dhe flukset e trafikut
né BCP.
Pérdorimi i platformés 2026 Drejtoria e Pérgjithshme e XX

Galileo / ose t& ngjashme pér

Doganave
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t& matur kohén totale t&

pritjes
Nénshkrimi i MoU-ve me 2026 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
vendet kufitare pér Doganave
shkémbimin e informacionit Autoriteti Kombétar i
doganor para mbérritjes Ushgimit

Policia e Shtetit
Zbatimi i projektit WB TTFP | 2030

I

Rezultati 6: Bashképunimi ndérmjet agjencive né BCP pérmirésohet

Aderimi n& Konventén e 2027 Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
Tranzitit t& Pérbashkét Doganave
Zbatim i vazhdueshém i Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
proceseve dhe procedurave Doganave
né kuadér t& Menaxhimit t&
Integruar t& Kufirit (IBM) Policia e Shtetit
Autoriteti Kombétar i
Ushqimit
Vendosja e treguesve kyg t& | Qershor Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A Monitorim dhe vlerésim i
performancés (KPI) pér 2026 Doganave pérmirésuar i kontrolleve né

kontrollin e mallrave né
BCP/CCP.

Autoriteti Kombétar i
Ushgimit

BCP/CCP, duke guar ng
kontrolle mé efektive, t&
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bazuara né risk dhe mé t&
géndrueshme t& mallrave.

Forcimi i bashk&punimit dhe | N& vijim Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | N/A Koordinim dhe shkémbim

partneritetit me Shoqatén Doganave informacioni i pérmirésuar

Rajonale AEO Ministria ¢ Ekonomisé ndérmjet doganave dhe

dhe Inovacionit Shoqatés Rajonale AEO, duke

guar né zbatim mé efikas t&
lehtésimeve AEO. Dialog dhe
bashké&punim i pérmirésuar
pérmes eventeve t& rregullta t&
pérbashkéta (tryeza t&
rrumbullakéta dhe punétori).

Ngritja e kapaciteteve pér N& vijim Drejtoria ¢ Pérgjithshme e | Projekt dypalésh

autoritetet doganore né Doganave Sekretariati i

pérmirésimin e shérbimeve Autoriteti Kombétar i CEFTA-s

doganore

Ushqimit

Komuniteti i
Transportit
Banka Botérore

Krijimi i njé& sistemi t&
pérshtatshém menaxhimi t&
korsive né BCP/CCP t&
pérzgjedhura, me pajisje dhe
infrastrukturé mbéshtetése &
lejon ndarjen e makinave,
autobuséve dhe kamionéve
dhe menaxhimin e fluksit t&

Ministria e Infrastrukturés
dhe Energjisé

Drejtoria ¢ Pérgjithshme e
Doganave

Autoriteti Kombétar i
Ushqimit

Policia e Shtetit

trafikut gjaté periudhave me
ngarkesé t& larté.





