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[bookmark: _Toc233655118]1. HYRJE
Ky Plan Veprimi është hartuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit (MEI) si një nismë pilot, në kuadër të masës 1.1.6 të Agjendës së Reformave, e cila synon promovimin e eksporteve, ndërkombëtarizimin e ndërmarrjeve, lehtësimin e tregtisë dhe mbështetjen e zinxhirëve industrialë të vlerës me potencial rritjeje.
Sektori i tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF) është përzgjedhur si sektori prioritar pilot, për shkak të rëndësisë së tij strategjike për ekonominë shqiptare, orientimit të tij të fortë drejt eksporteve, integrimit në rrjetet evropiane të prodhimit, si dhe potencialit të tij për zhvillim të mëtejshëm nëpërmjet forcimit të bashkëpunimit me partnerët evropianë.
Ky Plan Veprimi mbështetet në punën analitike të kryer nga ministria përmes katër raporteve sektoriale, të cilat trajtojnë vlerësimin e zinxhirit të vlerës, analizën e kuadrit rregullator, masat mbështetëse, si dhe mundësitë për integrimin në zinxhirët industrialë evropianë të vlerës.
Puna analitike identifikoi një sërë sfidash kryesore që ndikojnë në konkurrueshmërinë dhe ndërkombëtarizimin e zinxhirit të vlerës së sektorit TCLF në Shqipëri. Raportet evidentuan dukshmërinë e kufizuar ndërkombëtare të prodhuesve shqiptarë, pjesëmarrjen e pamjaftueshme në rrjetet industriale dhe të biznesit evropian, aksesin e kufizuar në informacionin mbi tregjet, sfidat në rritje që lidhen me agjendën e Bashkimit Evropian për qëndrueshmërinë dhe ekonominë qarkulluese, si dhe mangësitë në aftësi dhe kompetenca që ndikojnë në konkurrueshmërinë e ndërmarrjeve. Në të njëjtën kohë, analiza identifikoi mundësi të rëndësishme që burojnë nga rritja e kërkesës për nearshoring, zhvillimi i zinxhirëve evropianë të furnizimit më elastikë dhe baza e konsoliduar prodhuese e Shqipërisë. Këto gjetje përbëjnë bazën faktike mbi të cilën janë përcaktuar prioritetet dhe veprimet e përfshira në këtë Plan Veprimi.
Qëllimi i këtij Plani Veprimi është të krijojë një kuadër të koordinuar veprimesh, që synon forcimin e ndërkombëtarizimit, konkurrueshmërisë dhe integrimit evropian të sektorit shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF), nëpërmjet shkëmbimit të informacionit, zhvillimit të partneriteteve, promovimit të sektorit dhe ngritjes së kapaciteteve.
[bookmark: _Toc233655119]2. KONTEKSTI
Sektori i tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF) vijon të jetë një nga sektorët më të rëndësishëm të industrisë përpunuese dhe të orientuar drejt eksporteve në Shqipëri. Ky sektor mban marrëdhënie të qëndrueshme tregtare me tregjet evropiane, veçanërisht me Italinë dhe Gjermaninë, dhe luan një rol të rëndësishëm në krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik rajonal.
Në të njëjtën kohë, ekosistemi evropian i tekstileve po kalon një proces të rëndësishëm transformimi, i udhëhequr nga objektivat për qëndrueshmërinë, parimet e ekonomisë qarkulluese, digjitalizimi dhe kërkesa në rritje për zinxhirë furnizimi më elastikë dhe gjeografikisht më pranë tregjeve evropiane.
Këto zhvillime krijojnë mundësi të reja për ndërmarrjet shqiptare që të forcojnë pozicionin e tyre në zinxhirët evropianë të vlerës, përmes intensifikimit të bashkëpunimit, rritjes së dukshmërisë, zhvillimit të partneriteteve më të forta dhe pjesëmarrjes më aktive në rrjetet industriale evropiane.
Për këtë arsye, ky Plan Veprimi synon të mbështesë ndërmarrjet në përshtatjen me kushtet në ndryshim të tregut, duke lehtësuar njëkohësisht integrimin më të ngushtë me partnerët dhe nismat evropiane.
Raportet analitike arritën, gjithashtu, në përfundimin se forcimi i konkurrueshmërisë së zinxhirit të vlerës së sektorit TCLF kërkon një qasje të koordinuar, e cila kombinon promovimin e eksporteve, përmirësimin e aksesit në informacion mbi tregjet, forcimin e partneriteteve ndërmjet bizneseve, përafrimin gradual të kuadrit rregullator me zhvillimet e kuadrit rregullator të Bashkimit Evropian, si dhe ngritjen e kapaciteteve të ndërmarrjeve. Veprimet e parashikuara në këtë Plan Veprimi i përgjigjen drejtpërdrejt këtyre rekomandimeve dhe synojnë të lehtësojnë integrimin gradual të ndërmarrjeve shqiptare në ekosistemet industriale dhe zinxhirët evropianë të vlerës.
Zbatimi i këtij Plani Veprimi plotëson Programin Kombëtar për Promovimin e Eksporteve, të miratuar nga qeveria, në dhjetor të vitit 2025. Ndërsa Programi Kombëtar për Promovimin e Eksporteve parashikon masa mbështetëse me karakter horizontal për eksportuesit shqiptarë, ky Plan Veprimi fokusohet në mënyrë të veçantë te zinxhiri i vlerës së sektorit TCLF dhe parashikon veprime të synuara për forcimin e partneriteteve ndërkombëtare, promovimin sektorial, integrimin evropian dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve, duke shmangur njëkohësisht mbivendosjen e aktiviteteve.
[bookmark: _Toc233655120]3. VIZIONI
Të forcohet konkurrueshmëria dhe prania ndërkombëtare e sektorit shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF), si dhe të lehtësohet integrimi më i thellë i tij në ekosistemet industriale dhe zinxhirët evropianë të vlerës.
[bookmark: _Toc233655121]4. OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM
Të promovohet ndërkombëtarizimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i zinxhirit të vlerës së sektorit shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF), nëpërmjet forcimit të bashkëpunimit, shkëmbimit të njohurive, zhvillimit të partneriteteve të biznesit dhe intensifikimit të angazhimit me tregjet dhe institucionet evropiane.
[bookmark: _Toc233655122]5. OBJEKTIVAT SPECIFIKË
OS1
Të rritet vizibiliteti dhe promovimi i sektorit të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF) në tregjet evropiane.
OS2
Të përmirësohet aksesi në informacion dhe njohuri mbi zhvillimet, dhe mundësitë në tregjet evropiane.
OS3
Të forcohet bashkëpunimi ndërmjet ndërmarrjeve shqiptare dhe kompanive, organizatave dhe institucioneve evropiane.
OS4
Të mbështetet krijimi i rrjeteve të bashkëpunimit ndërmjet bizneseve, inovacioni dhe transferimi i njohurive.
OS5
Të forcohen aftësitë dhe kapacitetet e ndërmarrjeve dhe punëmarrësve që veprojnë në zinxhirin e vlerës së sektorit TCLF.
[bookmark: _Toc233655123]6. SHTYLLAT STRATEGJIKE DHE VEPRIMET
Veprimet e përfshira në secilën shtyllë strategjike janë hartuar mbi bazën e gjetjeve dhe rekomandimeve të raporteve analitike të përgatitura nga ministria. Çdo veprim adreson sfidat dhe mundësitë e identifikuara përgjatë zinxhirit të vlerës së sektorit TCLF dhe kontribuon në forcimin e konkurrueshmërisë, ndërkombëtarizimit dhe integrimit të tij në ekosistemet industriale evropiane.
[bookmark: _Toc233655124][bookmark: _Toc233655125]SHTYLLA I: PROMOVIMI DHE NDËRKOMBËTARIZIMI
Objektivi
Të rritet dukshmëria e ndërmarrjeve shqiptare të sektorit të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF) dhe të lehtësohet aksesi i tyre në tregjet evropiane dhe mundësitë e biznesit.
[bookmark: _Toc233655126][bookmark: _Toc233655127]Veprimi 1.1: Pjesëmarrja në panaire dhe ekspozita ndërkombëtare tregtare
Aktivitetet:
- Lehtësimi i pjesëmarrjes së ndërmarrjeve shqiptare në panairet kryesore evropiane të tekstilit dhe modës;
- Organizimi i pjesëmarrjes me përfaqësim kombëtar në aktivitete të përzgjedhura ndërkombëtare;
- Promovimi i kapaciteteve prodhuese dhe potencialit eksportues të Shqipërisë.
Institucionet përgjegjëse: MEI, AIDA
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655128][bookmark: _Toc233655129]Veprimi 1.2: Promovimi i Shqipërisë si destinacion për nearshoring dhe prodhim
Aktivitetet:
- Përgatitja e materialeve promovuese që prezantojnë sektorin shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF);
- Hartimi i një direktorie digjitale të prodhuesve shqiptarë;
- Promovimi i kapaciteteve prodhuese të Shqipërisë në tregje të përzgjedhura të Bashkimit Evropian.
Institucionet përgjegjëse: MEI, AIDA
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655130][bookmark: _Toc233655131]Veprimi 1.3: Forumi Vjetor i Partneritetit Shqipëri–BE për sektorin TCLF
Aktivitetet:
- Organizimi i Forumit Vjetor të Partneritetit Shqipëri–BE për sektorin TCLF, me pjesëmarrjen e institucioneve publike, shoqatave të biznesit dhe aktorëve evropianë;
- Prezantimi i mundësive për investime, eksporte dhe bashkëpunim në sektorin shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF);
- Promovimi i dialogut për politikat dhe i bashkëpunimit institucional në mbështetje të integrimit të zinxhirit të vlerës së sektorit shqiptar TCLF në ekosistemet industriale evropiane. 
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: Çdo vit
[bookmark: _Toc233655132][bookmark: _Toc233655133]SHTYLLA II: INFORMIMI, NDËRGJEGJËSIMI DHE SHKËMBIMI I NJOHURIVE
Objektivi
Të rritet niveli i ndërgjegjësimit të ndërmarrjeve mbi zhvillimet e tregut, tendencat në fushën e qëndrueshmërisë dhe mundësitë që ofron ekosistemi evropian i tekstileve.
[bookmark: _Toc233655134][bookmark: _Toc233655135]Veprimi 2.1: Programi i Informimit mbi Tregun e Bashkimit Evropian
Aktivitetet:
- Organizimi i sesioneve informuese dhe punëtorive;
- Shpërndarja e informacionit mbi tendencat në fushën e qëndrueshmërisë dhe zhvillimet që lidhen me ekonominë qarkulluese;
- Informimi mbi kërkesat dhe mundësitë në zhvillim të tregut evropian. 
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655136][bookmark: _Toc233655137]Veprimi 2.2: Platforma e Informimit dhe Mbështetjes për sektorin TCLF
Aktivitetet:
- Zhvillimi i një platforme elektronike informimi për sektorin;
- Sigurimi i aksesit në informacion praktik, mundësi dhe burime të dobishme;
- Publikimi i përditësimeve mbi zhvillimet me rëndësi për sektorin;
- Promovimi i përdorimit të Platformës së Ekosistemit Evropian të Tekstileve dhe lehtësimi i aksesit të ndërmarrjeve shqiptare në informacionin dhe shërbimet përkatëse evropiane;
- Vendosja e lidhjeve ndërmjet platformës kombëtare të informimit dhe platformave evropiane përkatëse të informimit, si dhe rrjeteve të mbështetjes së biznesit.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026
[bookmark: _Toc233655138][bookmark: _Toc233655139]Veprimi 2.3: Përgatitja e materialeve praktike informuese
Aktivitetet:
- Përgatitja e udhëzuesve mbi mundësitë për eksport;
- Publikimi i materialeve informuese mbi programet dhe nismat evropiane;
- Zhvillimi i burimeve praktike për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) që operojnë në sektorin TCLF.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655140][bookmark: _Toc233655141]Veprimi 2.4: Përafrimi rregullator me kuadrin e Bashkimit Evropian për sektorin e tekstileve dhe këpucëve
Aktivitetet:
- Monitorimi i zhvillimeve në legjislacionin e Bashkimit Evropian që lidhen me ekosistemin e tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve;
- Përgatitja e vlerësimeve mbi zhvillimet rregullatore dhe identifikimi i fushave që kërkojnë përafrim gradual;
- Organizimi i konsultimeve me institucionet publike, shoqatat e biznesit dhe ndërmarrjet mbi kërkesat e ardhshme rregullatore të Bashkimit Evropian;
- Mbështetja e përgatitjes, miratimit dhe zbatimit të masave prioritare rregullatore dhe të politikave të identifikuara në Raportin e Analizës Rregullatore, në përputhje me procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe me përafrimin progresiv me acquis-in e Bashkimit Evropian në fushën e tekstileve dhe këpucëve.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655142][bookmark: _Toc233655143]SHTYLLA III: ZHVILLIMI I PARTNERITETEVE DHE INTEGRIMI EVROPIAN
Objektivi
Të forcohet bashkëpunimi dhe lidhjet e biznesit ndërmjet aktorëve shqiptarë dhe evropianë.
[bookmark: _Toc233655144][bookmark: _Toc233655145]Veprimi 3.1: Identifikimi dhe angazhimi i partnerëve evropianë
Aktivitetet:
- Identifikimi i partnerëve dhe rrjeteve përkatëse evropiane;
- Lehtësimi i kontakteve ndërmjet ndërmarrjeve shqiptare dhe evropiane;
- Mbështetja e misioneve të biznesit dhe nismave për zhvillimin e partneriteteve.
Institucionet përgjegjëse: MEI, AIDA
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655146][bookmark: _Toc233655147]Veprimi 3.2: Bashkëpunimi me shoqatat dhe rrjetet industriale evropiane
Aktivitetet:
- Promovimi i pjesëmarrjes në rrjetet dhe platformat evropiane të sektorit të tekstileve;
- Vendosja e bashkëpunimit me organizatat përkatëse industriale evropiane;
- Nxitja e pjesëmarrjes në iniciativa të klasterëve dhe partneriteteve.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655148][bookmark: _Toc233655149]Veprimi 3.3: Aktivitete për ndërmjetësimin e partneriteteve ndërmjet bizneseve (Business-to-Business – B2B)
Aktivitetet:
- Organizimi i aktiviteteve sektoriale për ndërmjetësimin e partneriteteve ndërmjet bizneseve shqiptare dhe evropiane (B2B);
- Lehtësimi i vizitave në ndërmarrje dhe takimeve dypalëshe të biznesit;
- Mbështetja e kontakteve të mëtejshme ndërmjet bizneseve dhe krijimit të partneriteteve afatgjata tregtare;
- Promovimi i pjesëmarrjes në iniciativa për ndërmjetësimin e partneriteteve, si në format fizik ashtu edhe virtual.
Institucionet përgjegjëse: MEI, AIDA
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655150][bookmark: _Toc233655151]Veprimi 3.4: Partneritete për inovacionin dhe shkëmbimin e njohurive
Aktivitetet:
- Lehtësimi i bashkëpunimit me institucionet evropiane të kërkimit shkencor dhe inovacionit;
- Nxitja e pjesëmarrjes në projekte bashkëpunimi;
- Promovimi i shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ekspertizës.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655152][bookmark: _Toc233655153]SHTYLLA IV: NGRITJA E KAPACITETEVE DHE ZHVILLIMI I AFTËSIVE
Objektivi
Të forcohen kapacitetet dhe aftësitë e ndërmarrjeve dhe punëmarrësve që operojnë në zinxhirin e vlerës së sektorit të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF).
[bookmark: _Toc233655154][bookmark: _Toc233655155]Veprimi 4.1: Programi i Trajnimit mbi Mundësitë e Tregut të Bashkimit Evropian
Aktivitetet:
- Organizimi i sesioneve të trajnimit për ndërmarrjet;
- Përmirësimi i njohurive mbi mundësitë e tregut dhe qasjet për zhvillimin e biznesit;
- Promovimi i njohurive mbi praktikat e konkurrueshmërisë dhe inovacionit.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655156][bookmark: _Toc233655157]Veprimi 4.2: Programi për Gatishmërinë për Eksport dhe Zhvillimin e Biznesit
Aktivitetet:
- Ofrimi i trajnimeve mbi promovimin e eksporteve dhe ndërkombëtarizimin;
- Mbështetja e zhvillimit të kapaciteteve në fushën e markës (branding) dhe marketingut;
- Promovimi i përdorimit të mjeteve digjitale për biznesin dhe i mundësive për akses në treg.
Institucionet përgjegjëse: MEI, AIDA
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655158][bookmark: _Toc233655159]Veprimi 4.3: Vizita studimore dhe aktivitete për shkëmbimin e përvojës
Aktivitetet:
- Organizimi i vizitave studimore në vende të përzgjedhura evropiane;
- Lehtësimi i shkëmbimit të përvojës me ndërmarrje dhe organizata evropiane;
- Promovimi i të nxënit nga përvojat e suksesshme evropiane.
Institucioni përgjegjës: MEI
Afati kohor: 2026–2027
[bookmark: _Toc233655160]7. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS
The Ministry of Economy and Innovation (MEI) shall serve as the lead institution responsible for coordinating the implementation of this Action Plan.
Implementation will be carried out in cooperation with relevant public institutions, business associations, chambers of commerce, educational institutions, development partners and private sector stakeholders.
MEI will ensure coordination among stakeholders and facilitate communication with relevant European partners and institutions.
Implementation of this Action Plan will be closely coordinated with the National Export Promotion Programme, the National Industrial Strategy, the SME Policy Document and other relevant policy initiatives to ensure complementarity, maximise synergies and avoid duplication of activities.
[bookmark: _Toc233655161]8. MONITORIMI DHE RAPORTIMI
Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit (MEI) do të monitorojë zbatimin e këtij Plani Veprimi përmes rishikimeve periodike dhe vlerësimeve të progresit.
Monitorimi do të fokusohet në arritjen e produkteve konkrete dhe rezultateve të matshme, duke përfshirë:
- Numrin e aktiviteteve promovuese të organizuara;
- Numrin e ndërmarrjeve pjesëmarrëse në panaire dhe ekspozita ndërkombëtare;
- Numrin e aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese të zhvilluara;
- Numrin e ndërmarrjeve përfituese nga aktivitetet e trajnimit;
- Numrin e takimeve ndërmjet bizneseve (B2B) të lehtësuara;
- Numrin e nismave të bashkëpunimit të krijuara me partnerë evropianë;
- Numrin e vizitave studimore dhe aktiviteteve të shkëmbimit të përvojës të organizuara.
Rishikime vjetore të progresit mund të ndërmerren për të vlerësuar ecurinë e zbatimit dhe për të identifikuar mundësi për forcimin e mëtejshëm të integrimit të sektorit shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF) në zinxhirët evropianë të vlerës.
Progresi do të shqyrtohet çdo gjashtë muaj nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për zbatimin e Planit. Raportet vjetore të zbatimit do të vlerësojnë progresin në raport me veprimet e planifikuara dhe treguesit kryesorë të performancës (KPI), do të identifikojnë sfidat e hasura gjatë zbatimit dhe, kur të jetë e nevojshme, do të rekomandojnë masa korrigjuese për përmirësimin e zbatimit të Planit.
[bookmark: _Toc233655162]9. REZULTATET E PRITSHME
Deri në fund të vitit 2027, zbatimi i këtij Plani Veprimi pritet të kontribuojë në:
- Rritjen e dukshmërisë së sektorit shqiptar të tekstileve, veshjeve, lëkurës dhe këpucëve (TCLF) në tregjet evropiane;
- Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit mbi zhvillimet dhe mundësitë në tregjet evropiane;
- Forcimin e bashkëpunimit ndërmjet aktorëve shqiptarë dhe evropianë;
- Rritjen e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve shqiptare në aktivitete ndërkombëtare të biznesit;
- Përmirësimin e aksesit në informacion dhe mundësi për krijimin e rrjeteve të bashkëpunimit;
- Forcimin e kapaciteteve të ndërmarrjeve dhe punëmarrësve që operojnë në zinxhirin e vlerës së sektorit TCLF;
- Integrimin më të thellë të ndërmarrjeve shqiptare në ekosistemet industriale dhe zinxhirët evropianë të vlerës.
[bookmark: _Toc233655163]9. TREGUESIT KRYESORË TË PERFORMANCËS (KPI)
	Veprimi
	Treguesi kryesor i performancës (KPI)
	Vlera bazë (2025)
	Objektivi (2027)*
	Buxheti indikativ (lekë)
	Burimi i mundshëm i financimit

	Veprimi 1.1: Pjesëmarrja në panaire dhe ekspozita ndërkombëtare tregtare
	Pjesëmarrja në panaire dhe ekspozita ndërkombëtare të mbështetura nga MEI/AIDA
	2 aktivitete kryesore
	8
	2,450,000
	Buxheti i shtetit (MEI), AIDA

	Veprimi 1.2: Promovimi i Shqipërisë si destinacion për nearshoring dhe prodhim
	Fushata ndërkombëtare promovuese dhe informuese të organizuara
	2
	6
	1,470,000
	Buxheti i shtetit (MEI), AIDA

	Veprimi 1.3: Forumi Vjetor i Partneritetit Shqipëri–BE për sektorin TCLF
	Misione biznesi, aktivitete B2B dhe forume partneriteti të organizuara
	4
	10
	1,960,000
	Buxheti i shtetit (MEI), Partnerë Zhvillimi

	Veprimi 2.1: Programi i Informimit mbi Tregun e Bashkimit Evropian
	Aktivitete ndërgjegjësuese, punëtori dhe sesione informuese të organizuara
	12
	25
	980,000
	Buxheti i shtetit (MEI)

	Veprimi 2.1: Programi i Informimit mbi Tregun e Bashkimit Evropian
	Ndërmarrje pjesëmarrëse në aktivitetet informuese dhe ndërgjegjësuese
	60
	250
	—
	—

	Veprimi 2.2: Platforma e Informimit dhe Mbështetjes për sektorin TCLF
	Platforma elektronike e informimit për sektorin TCLF funksionale
	Jo
	Po
	2,940,000
	IPA/projekte të financuara nga donatorët

	Veprimi 2.2: Platforma e Informimit dhe Mbështetjes për sektorin TCLF
	Ndërmarrje të sektorit TCLF të përfshira në iniciativa promovimi dhe informimi
	n/a
	150
	—
	—

	Veprimi 2.3: Përgatitja e materialeve praktike informuese
	Materiale praktike informuese dhe udhëzues të përgatitur dhe të shpërndarë**
	0
	10
	490,000
	Buxheti i shtetit (MEI)

	Veprimi 2.4: Përafrimi rregullator me kuadrin e BE-së për sektorin e tekstileve dhe këpucëve
	Vlerësime rregullatore, konsultime me palët e interesit dhe masa zbatimi të përfunduara
	0
	4
	980,000
	Buxheti i shtetit (MEI), asistencë teknike IPA

	Veprimi 3.1: Identifikimi dhe angazhimi i partnerëve evropianë
	Marrëveshje bashkëpunimi dhe partneritete me organizata evropiane dhe ndërkombëtare
	10
	15
	1,470,000
	Buxheti i shtetit (MEI), programet e BE-së

	Veprimi 3.2: Bashkëpunimi me shoqatat dhe rrjetet industriale evropiane
	Partneritete të krijuara ndërmjet ndërmarrjeve shqiptare të sektorit TCLF dhe partnerëve të BE-së
	n/a
	20
	784,000
	Projekte të financuara nga BE-ja

	Veprimi 3.3: Aktivitete për ndërmjetësimin e partneriteteve ndërmjet bizneseve (B2B)
	Takime B2B të lehtësuara
	15
	100
	1,960,000
	Buxheti i shtetit (MEI), AIDA

	Veprimi 3.3: Aktivitete për ndërmjetësimin e partneriteteve ndërmjet bizneseve (B2B)
	Kompani pjesëmarrëse në aktivitetet e ndërmjetësimit dhe zhvillimit të partneriteteve
	18
	100
	—
	—

	Veprimi 3.3: Aktivitete për ndërmjetësimin e partneriteteve ndërmjet bizneseve (B2B)
	Kompani të përfshira në aktivitete partneriteti dhe rrjetëzimi
	112
	200
	—
	—

	Veprimi 3.4: Partneritete për inovacionin dhe shkëmbimin e njohurive
	Vizita studimore dhe aktivitete të shkëmbimit të njohurive të organizuara
	0
	6
	1,470,000
	Partnerë zhvillimi

	Veprimet 4.1–4.3: Ngritja e kapaciteteve dhe zhvillimi i aftësive
	Programe trajnimi të zhvilluara
	12
	20
	2,940,000
	Buxheti i shtetit (MEI), partnerë zhvillimi

	Veprimet 4.1–4.3: Ngritja e kapaciteteve dhe zhvillimi i aftësive
	Ndërmarrje përfituese nga aktivitetet e trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve
	60
	250
	—
	—



* Objektivat për vitin 2027 janë kumulative dhe përfaqësojnë rezultatet totale që pritet të arrihen gjatë periudhës së zbatimit 2026–2027.
** Tregues i ri i propozuar për të lehtësuar monitorimin e zbatimit të veprimit 2.3.
Buxhetet orientuese të paraqitura më sipër përfaqësojnë vlerësime paraprake të planifikimit, të përgatitura vetëm për të mbështetur procesin e planifikimit të zbatimit të këtij Plani Veprimi. Alokimet faktike vjetore do të përcaktohen në kuadër të procesit vjetor të planifikimit buxhetor të qeverisë dhe do të varen nga disponueshmëria e fondeve të buxhetit të shtetit dhe e financimeve nga burime të jashtme.
Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit (MEI) do të koordinojë monitorimin e Treguesve Kryesorë të Performancës (KPI), në bashkëpunim me AIDA-n, shoqatat e biznesit dhe partnerët e tjerë zbatues.
[bookmark: _Toc233655164][bookmark: _GoBack]11. ANEKSET
Aneksi I – Raporti i Vlerësimit të Zinxhirit të Vlerës së Sektorit të Tekstileve
Aneksi II – Raporti mbi Zhvillimin e Nismave Rregullatore dhe Rekomandimeve të Politikave
Aneksi III – Raporti mbi Zhvillimin e Masave dhe Nismave Mbështetëse
Aneksi IV – Raporti mbi Forcimin e Partneriteteve të Industrisë së Tekstileve me Bashkimin Evropian Union Report

