VENDIM 
 Nr. 133, datë 15.8.2016

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016 PËR SHOQËRINË “KESH” SHA

Në mbështetje të nenit 16; nenit 107, pika 1, germa “g”; nenit 109, pika 5; nenit 110, pika 2, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, si dhe në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 244, datë 30.3.2016, “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”; gjithashtu, dhe nenit 15 të rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.6.2016; rregullores “Për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin nr. 62, datë 15.9.2009, nenet 7, pika 2; neni 8 dhe neni 11; neni 12; neni 13; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 15.8.2016, mbasi shqyrtoi relacionin për miratimin e planit të investimeve për vitin 2016 për shoqërinë “KESH” sh.a., të përgatitur nga drejtoritë teknike, 

VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit të investimeve për vitin 2016”, të shoqërisë “KESH” sh.a., për investimet me fondet e huaja sipas listës bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Të miratojë për vitin 2016 kryerjen e investimeve me fondet e veta nga shoqëria KESH sh.a., në vlerën 3 (tre) miliardë lekë. 
3. Shoqëria “KESH” sh.a., të paraqesë për miratim në ERE, planin e investimeve për vitin 2016, që shoqëria do të realizojë me fondet e veta siç është përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi.
4. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë KESH sh.a., për vendimin e Bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

 KRYETARI
Petrit Ahmeti
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Investimet e Parashikuara té Korporatés Elektroenergjetike Shqiptare pér vitin 2016 (000 lek&)

Emértimi i investimit

Njésia

Viti 2016

3M-I

3M-II

3M-III

M-IV

Viti 2016

Qellimi i
Realizimit t&
Investimit

Rritje e efigencés sé prodhimit
Rritja e sigurisé sé& veprave
Pérmirésimi i kushteve t& punés né HEC-e|

Masat mbrojtése t& anés s& majté t&
Bijefit t& Poshtém pérballé Tuneleve
nr.3 dhe nr.4ngaurae
rryméshpejtuesit deri tek muri
ekzistues tek Ura e Drinit

HEC Fierzé

100,000

150,000

150,000

400,000

Sistemimi i sheshit tek magaziné e re,
kthimi 1 kétij sheshi né parking
automjetesh t& mbuluar

HEC Fierzé

21,000

21,000

Prita malore dhe punime mirémbajtje
né pritat ekzistuese tek pérrenjet e
Mark Ndreu dhe Gropaj efj. Evadim i
materialeve t& ngurta tek baseni sipér
rryméshpejtuesit, sistemim 1 zonés nga
rryméshpejtuesi tek rruga hyrése né
hidrcentral dhe ndértimi i kanalit t&
ujrave kulluese.

HEC Fierzé

49,100

49,100

Rehabilitimi i zonave t& demtuara nga
fenomeni i kavitacionit tek tuneli nr.4
i shkarkimit

HEC Fierzé

60,000

650,000

Instalimi i piezometrave dhe
inklinometrave né shpatet e digés dhe
furnizim-vendosje e 4 kapérderdhsave

HEC Fierzé

15,000

15,000

Blerje elektropompe pér impjantin
hidraulik né veprén e marjes

HEC Fierzé

25,000

25,000

Gjenerator saldimi pér punime né
rrotén e punés (I=7004)

HEC Fierzé

2,000

2,000

Riparimi i rrjedhjeve t& materialit
bituminoz tek agregati nr.2 dhe
zévendésimit i tij.

HEC Fierzé

12,000

12,000

Pastrimi i zonés para rrjetave (kuota
222m) dhe rrjetave t& punés tek
seksionet e tubacionit t& agregatit nr. 4
me konsulencé t& huaj, pér
zévendésimin e rrjetave t& punés.
(niveli i ligenit duhet t& jeté poshts
kuotés 270m).

HEC Fierzé

300,000

300,000

Rikeonstruksioni i shkalleve nga
ndértesa e centralit deri tek

N /Stacioni 220 kV dhe i shkalléve nga
ndértesa e centralit deri tek kurora e
digés.

HEC Fierzé

15,200

15,200

Betonim i pusit t& shuarjes dhe
rryméshpejtuesit.

HEC Fierzé

60,000

60,000

Rehabilitimi i kanalit t& ujrave t& larta
poshté N /Stacionit 220 kV.

HEC Fierzé

12,000

12,000
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Blerje paisje pér pastrimin e sallave t&

A % HEC Fierzé 1,500 1,500 X
ndérteses sé centralit

Blerje automjet tip ure pér kontrollin

dhe mirémbajtjen ruting t& makinave EIECBierss 10,000 10000 | X

Rehabilitim 1 sisternit t& ndricimit t&
galerive t&8 HEC duke instaluar sistem 4,100 4,100 X
t& ri me tension 36V

Blerje e paisjeve t& sigurimit teknik

dhe garderobave pér punonjésit HEC Hlerze 2000 5,000 X
Rikonstruksion i objektit t&
karburantit (FV distributor dhe HEC Fierse 3,500 3,500 %

¢isterné si dhe futja e ¢isternés nén
toké dhe tenda)

Furnizim vendosje motorgjenerator
emergjencé diesel 1000 kVA, pér HEC Fierzé 40,000 40,000 X
nevojat vetjake t& centralit.

Furnizim, vendosje 3 (tre) copé
transformatoré fugie 320 kV kVA,
10/0.4 KV pér nevojat vetjake né HEC Fierzé 7,500 7500 | X | X
Veprén e Marrjes dhe Tunelet e
Shkarkimit

Furnizim vendosje transformator
fugie 400 kV A pér furnizimin e
impjantit t& kondicionimit t& sallave t& | HEC Fierzé 3,500 3,500 | X
ndértesés s& centralit dhe ndértim 1
kabings & tij.

Furnizim vendosje e portés kryesore

. . HEC Fierzé 1,540 1,540 X
t& sheshit t& montimit

Lyerje e vingave t& Sallés sé Makinave

dhe vingit t& Bjefit t& Poshtém HEE e 1,900 1,900 X

Furnizim vendosje pompa pér galéring
e digés dhe pompa zhytése pér pusete | HEC Fierzé 1,650 1,650 X
saragineskave @500

Blerje analizator automatik

peshtjellash pér matje rezistence HEC Fierzé 9,000 9,000 X
ohmike dhe koeficient transformimi

Sistermi i aspirimit tek reparti mekanik | HEC Fierzé 4,400 4,400

Pjesé rezervé pér pajisjet elektrike dhe HEC Fierse 55,000 55000 | X | @
mekanike

Totali i Investimeve HEC Fierzé 109,700 219,040 341,150 450,000 | 1,119,890

Rehabilitim i rrethimit t& centralit,
asfaltim i rrugés salle makinerie -

postblloku dhe rikonstruksion i rrugés | HEC Koman 55,000 55,000 X
kryesore postobllek - godina gendrore
t&e HEC

Mbrojtje me blloge betone e krahut
peréndimor t& daljes s& tunelit nr.4 t&
shkrakimit dhe ndértimi i digés HEC Koman 100,000 100,000 150,000 350,000 X
mbrojtése (prités sé pérroit né krahun
e majté t& rrjedhes s lumit)

Punime mbrojtése t& kanalit t& daljes
nga ndértesa centralit, veshje me HEC Koman 100,000 100,000 X
beton i fageve anésore

Hegqja e materialeve inerte/drusore H
142m dhe pastrimi rrjetave tek tunelet | HEC Koman 280,000 280,000 | X | X
e turbinave né veprén e marrjes

Punime pér mbrojtjen e shpatullés s&
djatht# mes veprés sé marrjes dhe HEC Koman 125,000 125,000 X
digés (masivi shkémbor i carg)

Blerje/vendosje t& impjanteve
shpérndarés 0.4 kV t& paneleve t&

nevojave vetjake (2AG né 2016 dhe 2 HEC Ko 50,000 R0 | |2
AG né 2017)
Furnizim vendosje dy kompresor t&

HEC Koman 35,000 35000 | X | X

presionit t& lartd t& ajrit
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FV cele e kompletuar me celés 3 fazor
6 kV me gaz pér impjantin 6 kV me
gaz 630A tek impjanti 13 LGA

HEC Koman

30,000

30,000

Ndertimi i godings sé re t&
administratés s&¢ HEC Koman
(pérfshifré mobilimin)

HEC Koman

70,000

70,000

Ndeértimi dhe instalimi i nj& stacioni
pér monitorimin e inflitrimeve né
digén e Komanit

HEC Koman

15,000

15,000

Moniterimi me kamera ROV i ekranit
beton-arme t& digés s& Komanit

HEC Koman

10,000

10,000

Instalimi i rrjetés metalike né urén e
Dushajve pér grumbullimin e mbetjet
notuese urbane dhe mbrojtjen e
ligenit

HEC Koman

10,000

10,000

Konfigurimi e integrimi i setit on-line
BMT me sensor t& i tek
transformatori TR1 170 MVA ne
sistemin DGA-BMT

HEC Koman

5,500

5,500

Pajisje dhe pjesé rezervé pér
mirémbatje né central

HEC Koman

55,000

55,000

Totali i Investimeve HEC Koman

185,500

145,000

860,000

1,190,500

Pajisje dhe pjesé kémbimi pér
remontet dhe mirémbajtjen e
agregatéve.

HEC V. Dejés

50,000

50,000

Rehabilitim i digés s& Ragamit

HEC V. Dejés

100,000

150,000

250,000

Rehabilitimi i sistemnit t& pompave dhe
aksesoréve tek IVP e agregatéve. Tipi
ly 5.8 P=25bar ,Q=5.81/sek N=28
KW n rrot =2940 rrot/min

HEC V. Dejés

45,000

45,000

Riasfaltim me shtresé veshjeje asfalto-
betoni i rrugés hyrése HEC,
rikonstruksion i sheshit, trotuareve
dhe ndricimi i saj dhe mbrojtja e anés
s& majté t& kanalit t& daljes

HEC V. Dejés

90,000

90,000

Rehabilitimi shogéruar me rritje
kapaciteti t&¢ HEC Theth (punime
elektromekanike dhe hidrocivile)

HEC V. Dejés

20,000

20,000

40,000

Rehabilitimi i galerive t& drenazheve
dhe t& théllésive brenda ndértesés sé
centralit, sistem ndricimi, shkallg etc

HEC V. Dejés

17,000

17,000

Instalim 1 sistemit t& ngrohje-
kondicionimit dhe mobilim i zyrave t&
administratés

HEC V. Dejés

12,000

12,000

Rehabilitimi i vincit 100 ton vepra e
marrjes

HEC V. Dejés

35,000

35,000

Rikonstruksion i kushinetave
mbéshtetése duke instaluar impiantet
e injektimit dhe garkullimit.

HEC V. Dejés

200,000

200,000

Rehabilitim i Gjeneratorit t& Ag 2
(prodhim t& ri t& statorit komplet
nukel+péshtjella dhe me prodhim té ri
t& péshtjellave t& poleve t& rrotorit)

HEC V. Dejés

400,000

400,000

Betonim i daljes s& tunelit t&
shkarkimit Zadejé dhe sisternimi 1
zonés pérreth

HEC V. Dejés

26,000

26,000

Rikonstruksion i sallés s& komandés

HEC V. Dejés

20,000

20,000

Rikonstruksione i ambjenteve t&
jashtme

HEC V. Dejés

25,000

25,000

Rinowvim i sistemit t& mbrojtjes s&
agregatit me instalimin/konfigurimin
e releve t& reja

HEC V. Dejés

40,000

40,000

Ndértim kabine dhe FV transformator
fugie 630 kV A pér furnizimin e
HVAC t& sallave t& ndértesés s&

HEC V. Dejés

4500

4500
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centralit
Hikonelaubdon-vincipeebjelm e HEC V. Dejés 5,500 5,500 X
poshtém 2X8 ton
Rehabilitim { dy kompletere t2 HEC V. Dejés 5,500 3,000 8,500 X
rrjetave né veprén e marrjes

Zgvendésim1 5 kompleteve t&
pempays L plkimives vaibme HEC V. Dejés 5,000 5,000 X
rezervuaret pérkatés né sallén e
makinerive
Rehabilitim i AG3 dhe AG4 me
vendosje sisteme t& reja eksitimi statik | HEC V. Dejés 230,000 230,000 [ X | X
dixhital

Furnizim dhe vendosje transformator o

fugie GOMUWA 220 k¥ HEC V. Dejés 95,000 95000 | X | X
Totali investimeve HEC Vau Dejés 325,000 180,000 230,500 863,000 | 1,598,500
TR CERE 434700 | 584540 | 716,650 | 2,173,000 | 3,908,890
Gjenerimin
Panel Eksperti 3,534 3,534 7,067
Koneulencé pér implementimin ¢ 16760 | 15760 | 16760 | 16760 | 67,00
Projektit
Menaxhimi financiar 16,760 16,760 33521 | X
Studimi i fizibilitetit per te ofruar njé
menaxhim t& sigurt t& pérmbytjeve né 62,013 62,013 62,013 62,013 248,054 X
HEC e kaskadés s& lumit Drin
Totali 1 Investimeve Kredia e Bankés
Botérore (IDA 4480-ALE) 78,774 82,308 95,534 99,068 355,684
E-M Koman 393,869 393,869 393,869 393,869 | 1,575,478 X
skt 393,860 | 393,869 | 393,869 | 393,809 | 1,575,478

8111-AL
Shkarkuesit HEC Koman 108,943 108,943
Fund: 1 diges s HEC Koman dhe 113,133 | 113,133 226,265
konsolidimi i bjefit t& poshtém
Toteli { Investimeve Kredia BERD 113,133 | 113,133 o| 108043 | 335208
43195
Projekti pér siguring dhe monitorimin 15,350 15,352 15352 15350 61,406 %
e digave - Faza ITI
Totali i Investimeve nga SECO 15,352 15359 15352 15,352 61,406
Shérbim konsulence 28,493 15,084 43,577 X
Totali i Investimeve nga KFEW 0 0 28,493 15,084 43,577
SOl R 601,128 | 604661 | 533248 | 632,316 | 2,371,353
Sigurisé sé Digave
Rikonstruksion i Godinave t& KESH KESH
dhe sistemim i ambjenteve ndihmése S 140,000 140,000

- Qendér
té tyre
Blerje automjetesh (KESH Qender + KESH
Njési Prodhimi) Qendér 35000 25000
Modelimi dhe renderizimi 3D 1 KESH
veprave gieneruese t& KESH Qendér 20,000 20,000
Rinovim i licensave ekzistuese,
suportit dhe blerje licensash te reja KESH
dhe pér pajisjet dhe software e KESH | Qendér 17,500 17,500
sh.a pér sistemet IT t& instaluara
Platforme GIS pér asetet e KESH KESI—} 10,000 10,000 | X
sh.a. Qendér

Krijim dhe mirémbjatje e
infrastruktures pér komunikimin né
kohe reale me KESH Qendér dhe
Nijésive t& Prodhimit KESH

(har dware,software, medium pér Qendér 0,000 50000 20000 | X X
telekomunikim dhe shkémbim t&
dhénave mbi shfrytézimin e kaskadés,
monitorimin t& bllogeve gienerator-
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transfomatorve, monitorimin
gjeotezik t& digave, etj.)

Studime dhe vlerésime pér
ndérhyrjet/pérmirésimet elektro- KESH

mekainke dhe sistemet e kontroll Qendér 86,000 =0,000 20,000 0000 &, X 2
monitorimit né Njésité e Prodhimit

Projektime, mbikqyrje, kolaudime dhe KESH

supervizime pér ndérhyrjet Qendir 50,000 30,000 20,000 100000 | X | X | X

hidroteknike né Njésité e Prodhimit

Riparimi i impjantit t& ftohjes s TEC | KESH

Vlorés (zbatim dhe mbikqyrje) Qendér 200,000 200,000 | X

Ngritja e sisternit t& monitorimit

hidrologjik (reshje, prurje, nivele) né QKES;_I 20,000 20000 | X | X | X

Kaskadén e Drinit ence

Blerje dy mjete lundruese pér

meonitorimin e basenit t& Bjefit t& KESH

Sipérm t&é HEC Fierzé dhe t& HEC Qendér #5000 =500 £ =

Vau Dejés

Rehabilitimi i sisternit CMS pér KESH

Nijgsité e Prodhimit Qendér 160,000 160,000 x

Blerje paisje portative digitale pér

diagnostikimin e gjendjes s& KESH

transformatoréve t& fuqisé dhe celsave | Qendér 45,000 45000 X

TL

Furnzim vendosje 1 sistemit t& matejes | KESH

(HW/SW) pér cdo gjenerator Qendér 00 00 £

Blerje makinerie e posacme pér

pastrimin e mbetjeve notuese né KESH

ligenet e HEC Fierzé, Koman dhe Qendér 2000 20000 | XX

Vau Dejés

Digitalizim i arkivés teknike dhe KESH

shkresore t& Njésive t& Prodhimit dhe 5 45,000 45,000 X
Qendér

lidhja me arkivén gendrore

Totali i Investime KESH Qendér,

RO T Wl 275,000 404,500 95,000 297,500 | 1,072,000

TOTALI INVESTIMEVE KESH

1,310,828 | 1,593,701 | 1,344,898 | 3,102,816 | 7,352,243
Grup

18 22 18 42 100

VENDIM
Nr. 134, daté 15.8.2016

PER MIRATIMIN E PLANIT TE INVESTIMEVE PER VITIN 2016 PER SHOQERINE
“OST” SHA

Né mbéshtetje t& nenit 16; nenit 20, germat “a” dhe “e”’; neni 60, pika 4 dhe 5; nenit 107, pika 1,
germa “g”’; nenit 110, pika 2 t& ligjit nr. 43/2015 “Pér Sektorin e Energjisé Elektrike” st dhe nenit 15 té
“Rregullores pér Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96,
daté 17.6.2016 t& Bordit t¢ ERE; “Rregullores pér procedurat e paraqitjes dhe miratimit t& planit t&
mvestimeve nga t& licencuarit né sektorin e energjisé elektrike”, miratuar me vendimin nr. 62, daté
15.9.2009 té¢ Bordit t¢ ERE, nenet 7, pika 2; neni 9 dhe neni 11; neni 12; neni 13; Bordi 1 Entit
Rregullator té Energjisé (E.R.E), né mbledhjen e tij t¢ datés 15.8.2016, mbasi shqyrto1 relacionin per
miratimin e Planit te Investimeve pér vitin 2016 pér shogériné “OST”’sh.a., t& pérgatitur nga Drejtorité

Teknike,
VENDOSI:

1. Miratimin e “Planit t&¢ Investimeve pér vitin 20167, t&¢ shoqérisé “OST”’sh.a. sipas listés
bashkélidhur kétij vendimi.
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