VENDIM
Nr. 181, datë 20.8.2018

MBI MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE TË SHOQËRISË OSHEE SHA, PËR VITIN 2018 

Në mbështetje të neneve 16; 20, germat “a” dhe “e” dhe nenit 75, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”; neneve 9 dhe 10, neneve 11, 12, 13 të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 20.8.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga grupi i punës së ERE-s, në lidhje me miratimin e Planit të Investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018, 
konstatoi se: 
- Me shkresën me nr. 808 prot., datë 15.1.2018, OSHEE sh.a. ka paraqitur pranë ERE-s “Planin e Përditësuar të Investimeve” për vitin 2018. 
- Grupi i punës së ERE-s, i ngritur me urdhrin nr. 14, datë 1.2.201, të kryetarit të ERE-s, shqyrtoi aplikimin e dërguar nga shoqëria OSHEE sh.a. 
- Me vendimin nr. 47, datë 7.3.2018, ERE vendosi: Fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018.
- Në datën 24.4.2018, ERE organizoi seancën dëgjimore me përfaqësues të OSHEE sh.a., lidhur me mangësitë e konstatuara në planin e investimeve. 
- Në shkresën me nr. 6942/1, datë 24.4.2018, shoqëria OSHEE sh.a., dërgoi planin e përditësuar të investimeve për vitin 2018 dhe planin e përditësuar 5-vjeçar (2018–2020). 
Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit të Investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018, bashkëlidhur tabelës.
2. Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin për vendimin e Bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare. 

KRYETARI
Petrit Ahmeti


	Nr.
	Emërtimi i investimit
	TOTALI 2018
	Burimi i financimit
	Qëllimi i realizimit të investimit

	
	
	
	Kap. vetjak (lekë)
	Banka Botërore Hua (lekë)
	Rritje e sigurisë
	Qendr. në furnizim
	Reduktim humbjeje tek.
	Reduktim humbjeje jo tek.
	Rritje arkëtimi

	I
	Ndërtim/rikonstruksion elektrik për nënstacionet
	 839,204,488 
	 128,528,375 
	 710,676,113 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Fuqizim i Nënstacionit të Traktorëve 110/35/20/6
	 128,528,375 
	 128,528,375 
	 
	x
	x
	x
	
	

	2
	Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Kombinat)
	 255,114,495 
	 - 
	 255,114,495 
	
	
	
	
	

	3
	Furnizim dhe instalim në nënstacion (Tirana Qendër 1)
	 455,561,618 
	 - 
	 455,561,618 
	
	
	
	
	

	II
	Ndërtim/rikonstruksion linjash të TL 
	 450,000,000 
	 450,000,000 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Rikonstruksion i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit N/stacionit të Kongreseve 
	 140,000,000 
	 140,000,000 
	 
	x
	x
	x
	
	

	2
	Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i Pikës Shpërndarëse 110/20 kV
	 310,000,000 
	 310,000,000 
	 
	x
	x
	x
	
	

	III
	Blerje pajisje makinerie për N/Stacione dhe likuidim avarish 
	 2,040,567,776 
	 1,320,000,000 
	 720,567,776 
	
	
	
	
	

	1
	Makineri-pajisje për lokalizimin dhe përcaktimin e defekteve në rrjetin shpërndarës 
	 200,000,000
	 200,000,000
	
	x
	x
	
	
	

	2
	Salla baterish për N/stacione
	 170,000,000 
	 170,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	3
	Nyjë transformuese për N/stacione
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	4
	Rikonstruksion i nyjave kritike për TL-në
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	5
	Pajisje për nyjat kritike në qarqet sekondare 
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	6
	Pajisje komutuese të tensionit të mesëm
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	7
	Nyjë transformuese në TM
	 150,000,000 
	 150,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	8
	Shtylla betoni për linjat TU (10,000 copë)
	 64,602,776 
	 
	 64,602,776 
	
	
	
	
	

	9
	Blerje kablloje të tensionit të mesëm dhe tensionit të ulët
	 655,965,000 
	 
	 655,965,000 
	
	
	
	
	

	IV
	Ndërtim rrjeti TM 
	 87,991,908 
	 87,991,908 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Inspektimi dhe konformiteti për pajisjet dhe instalimet elektrike. Mbikëqyrja e fushës elektromagnetike në n/stacione dhe kabina elektrike.
	 87,991,908 
	 87,991,908 
	 
	x
	
	
	
	

	V
	Ndërtim/rikonstruksion rrjeti TM /TU
	 1,798,240,973 
	 1,798,240,973 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Ndërtimi i fiderit 356 ,20 kV, n/stacioni rajonal
	 139,411,537 
	 139,411,537 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Projektim - zbatim i monitorimit të plotë të tunelit të kabllove në n/st. qendër
	 50,000,000 
	 50,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Studimi, analiza e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe rritja e shkallës së sigurisë së rrjetit të Tiranës
	 65,000,000 
	 65,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	4
	Studimi i zhvillimit të rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës në përputhje me zhvillimin urban të Bashkisë, Tiranë
	 55,000,000 
	 55,000,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	5
	Rikonfigurimi i rrjetit 20 kV i zonës së Zogut të Zi , n/stacioni qendër dhe rajonal 
	 130,000,000 
	 130,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	Miratim investimi “Linja TM 20 kV Fideri E 10, kabina tip boks, daljet e para TU dhe vendosje cele në n/stacionin Farkë”
	 88,363,000 
	 88,363,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	Miratim investimi “Kabina tip boks ‘K1’ (Baldushk/E5 e n/stacionit Farkë dhe linja TU me kabllo ABC”
	 12,311,550 
	 12,311,550 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	8
	Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F7 dhe F8 të n/stacionit Kashar”
	 3,354,359 
	 3,354,359 
	 
	x
	x
	
	
	

	9
	Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV A7 dhe F355 të n/stacionit rajonal kab ‘Konservimi Gjakut”
	 434,727 
	 434,727 
	 
	x
	x
	
	
	

	10
	Spostimi i kabinës boks “Shkolla Kosova”
	 2,316,493 
	 2,316,493 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	11
	Spostimi i kabinës “Amfiteatri”
	 2,157,524 
	 2,157,524 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	12
	Spostimi i kabinës boks “Mihal Duri”
	 6,441,392 
	 6,441,392 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	13
	Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F5 të n/st. Salmone dhe F-8 n/st. Kashar”
	 15,009,694 
	 15,009,694 
	 
	x
	x
	
	
	

	14
	Kalimi nga 6 në 20 kV i kabinës Ambasada e Kosovës (Ish-OSBE)
	 4,554,483 
	 4,554,483 
	 
	x
	x
	
	
	

	15
	Ndërtim linje TM, 6 kV, kabina shtyllore 100 kVA, shkolla Paskuqan dhe linja TU me kabllo ABC
	 3,650,000 
	 3,650,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	16
	Kthim nga 6 kV në 20 kV i kabinës elektrike ekzistuese “Poligrafiku” 
	 2,710,000 
	 2,710,000 
	 
	x
	x
	x
	
	

	17
	Ndërtim rrjeti TM, kabinë elektrike shtyllore Rade 4, si dhe rrjeti TU, Fideri F4, n/stacioni Manzë
	 6,000,000 
	 6,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	18
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM /TU në qytetin e Fushë-Krujës 
	 133,519,099 
	 133,519,099 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	19
	Ndërtim rrjeti TM, 20 kV, si dhe kabinave dhe rrjet TU me ABC në zonën Shelq, Fier, n/stacioni Fier
	 42,730,547 
	 42,730,547 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	20
	Projektit të rikualifikimit të zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës 
	 27,000,000 
	 27,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	21
	Miratim investimi “Ndërtimi i rrjetit 20 TM/TU kV, si dhe kabinë e re BOX URA E KIRIT, F-10, n/st. SH2 Shkodër”
	 8,263,946 
	 8,263,946 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	22
	Ndërtim rrjeti TM me kabllo 20 kV, XLPE 3x (1x185) mm² për furnizimin e kabinës Dogana Hani i Hotit, Malësi e Madhe
	 2,670,000 
	 2,670,000 
	 
	x
	x
	
	
	

	23
	Ndërtim i LTM-së “Spitali Rajonal”, Shkodër
	 6,215,921 
	 6,215,921 
	 
	x
	x
	x
	x
	

	24
	Rikonstruksion i rrjetit TM /TU, zona Theth 
	 34,267,351 
	 34,267,351 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	25
	Miratim investimi “Rikonstruksioni i Fiderit Buzëmadh 10 kV, n/stacioni 35/10/6 kV Cakran, si dhe rikonstruksioni i kabinave 10/0.4 kV dhe linjave TU të tyre”
	 29,479,385 
	 29,479,385 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	26
	Miratim investimi “Kabina e re shtyllore Kafaraj 3, Fideri nr. 26, 6 kV, n/stacioni Kafaraj 110/35/6 kV”
	 2,619,739 
	 2,619,739 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	27
	Miratim investimi “Ndërtimi i dy segmenteve TM që do të furnizojnë fiderat 1 dhe 2 nga n/stacioni i ri Qar 35/6 kV”
	 5,900,000 
	 5,900,000 
	 
	x
	x
	x
	
	

	28
	Rikonstruksion kabinave TM dhe ndërtim rrjeti TU me kabllo ABC, njësia Lushnjë
	 101,100,000
	 101,100,000
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	29
	Miratim investimi “Ndërtim i rrjetit TM, TU dhe kabina shtyllore në agjencinë Burrel me punonjësit e OSHEE-së”
	 11,341,194 
	 11,341,194 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	30
	Rikonstruksioni i fiderit të Ujësjellësit, n/stacioni Bajram Curri (Valbonë)
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	31
	Ndërtimi i rrjetit të ri elektrik në autostradën Laç, Mamurras
	 236,095,509 
	 236,095,509 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	32
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 3, n/st. Kurbnesh 110/6 kV
	 11,000,000 
	 11,000,000 
	 
	x
	x
	x
	
	

	33
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri hekurudha n/st. LAC. 1 110/6 kV
	 12,043,599 
	 12,043,599 
	 
	x
	x
	x
	
	

	34
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, fideri nr. 5 n/st. REPS 110/6 kV
	 28,928,262 
	 28,928,262 
	 
	x
	x
	x
	
	

	35
	Zhvillimi i rrjetit shpërndarës 20 kVTM/TU në agjencinë e Elbasanit
	 318,351,662 
	 318,351,662 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	VI
	Ndërtim/rikonstruksion kabinash elektrike 
	 918,662,433 
	 500,000,000 
	 418,662,433 
	
	
	
	
	

	1
	Rikonstruksion rrjeti TM 20 kV ( 8 lote)
	 150,000,000 
	 150,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	

	2
	Rikonstruksion i kabinave elektrike (ndërtimor dhe elektrik)
	 250,000,000 
	 250,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	

	3
	Ndërtimi i zyrave të rajonit Durrës
	 100,000,000 
	 100,000,000 
	 
	
	
	
	
	

	4
	Blerje transformatorësh
	 418,662,433 
	 - 
	 418,662,433 
	
	
	
	
	

	VII
	INVESTIMET PRIORITARE (RRJET TU - ABC LINES) 
	 1,059,205,517 
	 1,059,205,517 
	 - 
	
	
	
	
	

	1
	Ndërtim i fiderit të ri n/st. Mifol për zonën Novoselë–Akerni–Bishan, si dhe rrjet TU me ABC
	 66,302,329 
	 66,302,329 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në zonën e Peqinit (lista analitike mars 2017)
	 89,592,613 
	 89,592,613 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Miratim investimi “Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në kabinën Bulkar Sipër”
	 2,900,208 
	 2,900,208 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të kabinave “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9” të fiderit F-17, n/st. Kashar Tiranë 
	 11,250,000 
	 11,250,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	5
	Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të disa segmenteve të kabinave K-4, K-6, K-7, të fiderit A20 të n/stacionit Rajonal Tiranë
	 830,000 
	 830,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV në rajonin Tiranë
	 350,000,000 
	 350,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV (lista analitike mars 2017)
	 138,330,367 
	 138,330,367 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	8
	Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV në rajonin Shkodër
	 240,000,000 
	 240,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	9
	Ndërtim rrjeti TU 0.4 kV në rajonin Lezhë
	 160,000,000 
	 160,000,000 
	 
	x
	x
	x
	x
	x

	VIII
	Teknologji monitorimi 
	 570,914,990 
	 376,936,514 
	 193,978,476 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Instalimi, montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të Vlorës (faza e parë) 
	 26,936,514 
	 26,936,514 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Investimi për sistemin SCADA
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Automatizimi i komandimit në distancë (RTU )
	 150,000,000 
	 150,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Investime të sistemin Billing
	 193,978,476 
	 - 
	 193,978,476 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Investime në matje 
	 1,380,000,000 
	1,380,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Investimi në matjen e bilancit në tensionin e ulët të kabinave dhe MDM (n/stacioni Shkodra 1)
	 980,000,000 
	 980,000,000 
	 
	 
	 
	 
	x
	 

	2
	Matës bilanci në kabinë 
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Blerje matësish për konsum të energjisë + materiale ndihmëse 
	 200,000,000 
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Vlera 10% që do të paguhet nga OSHEE-ja për investimet e Bankës Botërore
	 179,201,439 
	 179,201,439 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vlera për investimet në rrjet
	 103,022,215 
	 103,022,215 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vlera për investimet e komponentit të dytë
	 76,179,224 
	 76,179,224 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XI
	Kostoja lokale për investimet e Bankës Botërore
	 1,347,314,549 
	1,347,314,549 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vlera për investimet në rrjet
	 647,314,549 
	 647,314,549 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vlera për investimet e komponentit të dytë
	 700,000,000 
	 700,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Blerje ura lidhëse kabllore TR-Panel TU, materiale, aksesore nga OSHEE-ja për 16659 kabina elektrike
	 
	 212,318,338 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Instalimi i zërave më sipër + punime civile për rikonstruksionin e kabinave
	 
	 254,888,593 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Rikonstruksioni i n/stacionit Jagodinë (faza e parë)
	 
	 36,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Rrjet TU me përcjellës ABC në Tiranë
	 
	 196,793,069 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XII
	Oponencë, supervizion, kolaudim
	 
	 10,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Projektime n/stacionesh
	 
	 80,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Vlere e parashikuar për shpronësim 
	 
	 10,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XV
	Studime me të tretë për marrjen e lejeve të ndërtimit (topografik, gjeologjik, arkeologjik, mjedisor)
	 
	 10,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XVI
	Programe inxhinierike 
	 
	 20,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTALI
	10,671,304,072
	8,757,419,274
	2,043,884,798
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