VENDIM
Nr. 182, datë 20.8.2018

MBI MIRATIMIN E PLANIT TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE, PËR PERIUDHËN 
5-VJEÇARE (2018–2022)

Në mbështetje të neneve 16, 20, germat “a” dhe “e” dhe nenit 75, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”; neneve 9 dhe 10, nenet 11, 12, 13, të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e ERE-s nr. 135, datë 6.9.2017, Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 20.8.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga grupi i punës së ERE-s, në lidhje me miratimin e Planit të Zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022), 
konstatoi se: 
- Me shkresën me nr. 808 prot., datë 15.1.2018, OSHEE sh.a. ka paraqitur pranë ERE-s “Planin e përditësuar të investimeve për periudhën 5-vjeçare (2018–2022)”.
- Grupi i punës, i ngritur me urdhrin nr. 14, datë 1.2.2018, të Kryetarit të ERE-s, shqyrtoi aplikimin e dërguar nga shoqëria OSHEE sh.a. 
- Me vendimin nr. 48, datë 7.3.2018, ERE vendosi: Fillimin e procedurës për miratimin e planit të zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022).
- Në datën 24.4.2018, ERE organizoi seancën dëgjimore me përfaqësues të OSHEE sh.a., lidhur me mangësitë e konstatuara në planin e investimeve. 
- Me shkresën me nr. 6942/1, datë 24.4.2018, shoqëria OSHEE sh.a., dërgoi planin e përditësuar të investimeve për vitin 2018 dhe planin e përditësuar 5-vjeçar (2018–2022). 
Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s
[bookmark: _GoBack]
VENDOSI:

1. Të miratojë planin e zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022), sipas tabelës bashkë-lidhur. 
2. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, kur aplikon për tarifa, të paraqesë pranë ERE-s “Planin e përditësuar të investimeve”, që i korrespondon periudhës përkatëse rregullatore. 
3. Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut të njoftojë OSSH-në për vendimin e Bordit të ERE-s. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare. 
	
KRYETARI
Petrit Ahmeti
















	PLANI I ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË SHPËRNDARJES PERIUDHA 2018–2022 (ME FONDET E OSHEE-së) (LEKË) 

	Nr. 
	Emërtimi i investimit
	 Totali 2018 
	 Totali 2019 
	 Totali 2020 
	 Totali 2021 
	 Totali 2022 

	I
	Ndërtim/rikonstruksion elektrik për nënstacionet
	 128,528,375 
	 947,500,000 
	 1,317,500,000 
	 700,000,000 
	 250,000,000 

	1
	Fuqizim i n/stacionit të Traktorëve 110/35/20/6
	 128,528,375 
	 
	 
	 
	 

	2
	N/stacioni 110/10 kV Leskovik
	 
	 200,000,000 
	 
	 
	 

	3
	N/st. 110/35/10, Lozhan, Korçë
	 
	 
	 400,000,000 
	 
	 

	4
	Ndërtimi i n/st. të ri në SHËNGJIN 110/20 kV
	 
	 
	 600,000,000 
	 
	 

	5
	N/st. 110/35 Bulqizë 2 
	 
	 
	 
	 450,000,000 
	 

	6
	Rikonstruksion i n/stacionit të Bunecit 35/20/10 kV 2x3.15 MVA 
	 
	 140,000,000 
	 
	 
	 

	7
	Ndërtim i n/stacionit të Livadhjasë 35/20 kV 2x3.15 MVA
	 
	 140,000,000 
	 
	 
	 

	8
	Ndërtim i n/stacionit i ri Tamarë 35/20/10 kV
	 
	 250,000,000 
	 
	 
	 

	9
	N/St Pogradec 110/20/35/10 kV
	 
	 
	 100,000,000 
	 250,000,000 
	 250,000,000 

	10
	Furnizim me linjë të dytë 110 kV I n/stacionit Qendër
	 
	 217,500,000 
	 217,500,000 
	 
	 

	II
	Ndërtim/rikonstruksion linjash të TL 
	 450,000,000 
	 662,100,000 
	 130,000,000 
	 200,000,000 
	 - 

	1
	Rikonstruksion i rrjetit kabllor 35 kV i furnizimit n/stacionit të Kongreseve 
	 140,000,000 
	 
	 
	 
	 

	2
	Furnizimi i ri me 110/20 kV i Velipojës dhe ndërtimi i pikës shpërndarëse 110/20 kV
	 310,000,000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Rikonstruksion dhe ndërtim i LINJËS 35 kV, segmenti Bunec–Sarandë
	 
	 60,000,000 
	 
	 
	 

	4
	Rikonstruksion i linjës 35kV, n/stacioni Koplik-N/stacioni Vukpalaj
	 
	 25,000,000 
	 
	 
	 

	5
	Rikonstruksion linja 35 kV TEC-Ndroq L 30- 3/1
	 
	 81,900,000 
	 
	 
	 

	6
	Rikonstruksion linja 35 kV Pukë - Koman
	 
	 74,200,000 
	 
	 
	 

	7
	Rikonstruksion linja 35 Kv, L-30-50/1, L-30-50/2 (Shkodra 2 – Cas–Velipojë)
	 
	 205,000,000 
	 
	 
	 

	8
	Ndërtimi i linjës 35 kV Vukpalaj–Tamarë
	 
	 90,000,000 
	 
	 
	 

	9
	Rikonstruksion linja 35 kV degëzimi i Manzës L 30-33
	 
	 46,200,000 
	 
	 
	 

	10
	Linja TL për furnizimin e n/st. 110/35 Bulqizë 3
	 
	 
	 130,000,000 
	 200,000,000 
	 

	11
	Rikonstruksion Linja 35 kV HEC-Qafëmollë-Kinostudio L 30-15
	 
	 79,800,000 
	 
	 
	 

	III
	Ndërtim Rrjeti TM 
	 87,991,908 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	1
	Inspektimi dhe konformiteti për pajisjet dhe instalimet elektrike. Mbikëqyrja e fushës elektromagnetike në n/stacione dhe kabina elektrike.
	 87,991,908 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Blerje pajisje makineri për n/stacione dhe likuidim avarish 
	 1,320,000,000 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	1
	Makineri - pajisje për lokalizimin dhe përcaktimin e defekteve në rrjetin shpërndarës 
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	2
	Salla baterish për n/stacione
	 170,000,000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nyje transformuese për n/stacione
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	4
	Rikonstruksion i nyjave kritike për TL
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	5
	Pajisje për nyjat kritike në qarqet sekondare 
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	6
	Pajisje komutuese të tensionit të mesëm
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	7
	Nyje transformuese në TM
	 150,000,000 
	 
	 
	 
	 

	V
	Ndërtim/rikonstruksion rrjeti TM /TU
	 1,798,240,973 
	 1,711,392,502 
	 3,061,007,398 
	 4,381,777,329 
	 303,539,347 

	1
	Ndërtimi i fiderit 356, 20 kV, n/stacioni Rajonal
	 139,411,537 
	 
	 
	 
	 

	2
	Projektim - zbatim i monitorimit të plotë të tunelit të kabllove në n/st. Qendër
	 50,000,000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Studimi, analiza e furnizimit të pandërprerë me energji elektrike dhe rritja e shkallës së sigurisë së rrjetit të Tiranës
	 65,000,000 
	 
	 
	 
	 

	4
	Studimi i zhvillimit të rrjetit inxhinierik për furnizimin me energji elektrike në qendër të Tiranës në përputhje me zhvillimin urban të Bashkisë Tiranë
	 55,000,000 
	 
	 
	 
	 

	5
	Rikonfigurimi i rrjetit 20 kV i zonës së Zogut të Zi, n/stacioni Qendër dhe Rajonal 
	 130,000,000 
	 
	 
	 
	 

	6
	Miratim investimi “Linja TM 20 kV Fideri E 10, kabina tip boks, daljet e para TU dhe vendosje cele në n/stacionin Farkë”
	 88,363,000 
	 
	 
	 
	 

	7
	Miratim investimi “Kabina tip boks “K1” (Baldushk/E5 e n/stacionit Farkë dhe linja TU me kabllo ABC”
	 12,311,550 
	 
	 
	 
	 

	8
	Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F7 dhe F8 të n/stacionit Kashar”
	 3,354,359 
	 
	 
	 
	 

	9
	Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV A7 dhe F355 të n/stacionit Rajonal kab. “Konservimi i Gjakut”
	 434,727 
	 
	 
	 
	 

	10
	Spostimi i kabinës boks “Shkolla Kosova”
	 2,316,493 
	 
	 
	 
	 

	11
	Spostimi i kabinës “Amfiteatri”
	 2,157,524 
	 
	 
	 
	 

	12
	Spostimi i kabinës boks “Mihal Duri”
	 6,441,392 
	 
	 
	 
	 

	13
	Miratim investimi “Lidhja unazore e fiderave 20 kV F5 të n/st. Salmone dhe F-8 n/st. Kashar”
	 15,009,694 
	 
	 
	 
	 

	14
	Kalimi nga 6 në 20 kV i kabinës Ambasada e Kosovës (ish-OSBE-ja)
	 4,554,483 
	 
	 
	 
	 

	15
	Ndërtim linje TM, 6 kV, kabina shtyllore 100 kVA, shkolla Paskuqan dhe linja TU me kabllo ABC
	 3,650,000 
	 
	 
	 
	 

	16
	Kthim nga 6kV në 20 kV i kabinës elektrike ekzistuese “Poligrafiku” 
	 2,710,000 
	 
	 
	 
	 

	17
	Ndërtim rrjeti TM, kabinë elektrike shtyllore Radë 4, si dhe rrjeti TU, Fideri F4, n/stacioni Manzë
	 6,000,000 
	 
	 
	 
	 

	18
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU në qytetin e Fushë-Krujës 
	 133,519,099 
	 
	 
	 
	 

	19
	Ndërtim rrjeti TM,20 kV, si dhe kabinave dhe rrjet TU me ABC në zonën Shelq, Fier, n/stacioni Fier
	 42,730,547 
	 
	 
	 
	 

	20
	Projektit të rikualifikimit të zonës urbane pranë qendrës së qytetit të Vlorës 
	 27,000,000 
	 
	 
	 
	 

	21
	Miratim investimi “Ndërtimi i rrjetit 20 TM/TU kV, si dhe kabinë e re BOX URA E KIRIT, F-10, n/st. SH2 Shkodër”
	 8,263,946 
	 
	 
	 
	 

	22
	Ndërtim rrjeti TM me kabllo 20 kV, XLPE 3x(1x185) mm² për furnizimin e kabinës Dogana Hani i Hotit, Malësi e Madhe
	 2,670,000 
	 
	 
	 
	 

	23
	Ndërtim i LTM “Spitali Rajonal”, Shkodër
	 6,215,921 
	 
	 
	 
	 

	24
	Rikonstruksion i rrjetit TM /TU Zona Theth 
	 34,267,351 
	 
	 
	 
	 

	25
	Miratim investimi “Rikonstruksioni i Fiderit Buzëmadh 10 kV, n/stacioni 35/10/6 kV Cakran, si dhe rikonstruksioni i kabinave 10/0.4 kV dhe linjave TU të tyre”
	 29,479,385 
	 
	 
	 
	 

	26
	Miratim investimi “Kabina e re shtyllore Kafaraj 3, Fideri nr. 26, 6 kV, n/stacioni Kafaraj 110/35/6 kV”
	 2,619,739 
	 
	 
	 
	 

	27
	Miratim investimi “Ndërtimi i dy segmenteve TM që do të furnizojnë Fiderat 1 dhe 2 nga n/stacioni i ri Qar 35/6 kV”
	 5,900,000 
	 
	 
	 
	 

	28
	Rikonstruksion i kabinave TM dhe ndërtim rrjeti TU me kabllo AB, njësia Lushnjë
	 101,100,000 
	 
	 
	 
	 

	29
	Miratim investimi “Ndërtim i rrjetit TM, TU dhe kabina shtyllore në Agjencinë Burrel me punonjësit e OSHEE-së”
	 11,341,194 
	 
	 
	 
	 

	30
	 Rikonstruksioni i Fiderit të Ujësjellësit, n/stacioni Barjam Curri (Valbonë)
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	31
	Ndërtimi i rrjetit të ri elektrik në autostradën Laç–Mamurras
	 236,095,509 
	 
	 
	 
	 

	32
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, Fideri NR. 3 n/st. KURBNESH 110/6 kV
	 11,000,000 
	 
	 
	 
	 

	33
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, Fideri HEKURUDHA n/st. LAC.1 110/6 kV
	 12,043,599 
	 
	 
	 
	 

	34
	Rikonstruksion rrjeti TM ajror, Fideri NR. 5 N/ST REPS 110/6 kV
	 28,928,262 
	 
	 
	 
	 

	35
	Zhvillimi i Rrjeti shpërndarës 20 kVTM/TU në Agjencinë e Elbasanit
	 318,351,662 
	 
	 
	 
	 

	36
	Zhvillimi i rrjetit TM/TU në Delvinë
	 
	 30,000,000 
	 
	 
	 

	37
	Zhvillimi i rrjetit TM/TU në Glinë
	 
	 30,000,000 
	 
	 
	 

	38
	Ndërtimi fideri 1 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 ` 
	 
	 
	 67,379,651 
	 

	39
	Ndërtimi fideri 2 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 
	 
	 
	 48,460,287 
	 

	40
	Ndërtimi fideri 3 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 
	 
	 
	 122,440,724 
	 

	41
	Ndërtimi fideri 4 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 
	 
	 
	 87,556,833 
	 

	42
	Ndërtimi fideri 5 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 
	 
	 
	 64,252,059 
	 

	43
	Ndërtimi fideri 6 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 
	 
	 
	 70,570,749 
	 

	44
	Ndërtimi fideri 7 20 kV i Ri, kabina, rrjeti TU
	 
	 
	 
	 85,662,858 
	 

	45
	Ndërtimi i kolektorit dalës të fiderave 20 kV 
	 
	 
	 
	 7,650,634 
	 

	46
	Linja ajrore TM Tushemisht
	 
	 
	 
	 9,650,003 
	 

	47
	Tri linja TM 20 kV për mbylljen e unazave 
	 
	 
	 
	 7,465,122 
	 

	48
	Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të N/stacionit të ri Lozhan 110/35/10 kV
	 
	 
	 303,539,347 
	 303,539,347 
	 303,539,347 

	49
	Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Leskovik 110/10 kV
	 
	 
	 
	 1,341,481,765 
	 

	50
	“Ndërtim rrjeti TU me kabllo ABC, kabinat e fideri nr. 7(10 kV), n. stacioni Kuçovë” 
	 
	 76,000,000 
	 
	 
	 

	51
	“Ndërtimi i rrjetit TU me kabllo ABC fideri nr. 8 (10 kv) n. stacioni Kuçovë” 
	 
	 61,122,048 
	 
	 
	 

	52
	Investime rrjet TM/TU, loti I Berat (lista analitike mars 2017)
	 
	 24,225,104 
	 
	 
	 

	53
	Investime rrjet TM/TU, loti II Berat (lista analitike mars 2017)
	 
	 34,404,755 
	 
	 
	 

	54
	Investime rrjet TM/TU, loti III Berat (lista analitike mars 2017)
	 
	 35,009,728 
	 
	 
	 

	55
	Investime rrjet TM/TU, loti II Lushnjë (lista analitike mars 2017)
	 
	 109,093,471 
	 
	 
	 

	56
	Ndërtim i Fiderit A5 20 kV Berat dhe kabinave dhe rrjetit TU me kabllo ABC
	 
	 67,633,255 
	 
	 
	 

	57
	Fideri i ri 20 kV Nr. 9 (kthimi Fiderit Nr’2/6kV N/St Plastmasë në 20 kV)
	 
	 
	 286,347,778 
	 
	 

	58
	Ndërtim rrjeti TM 20 kV, ndërtim kabinash elektrike, si dhe rrjet TU me përcjellës ABC, Tamarë
	 
	 95,000,000 
	 95,000,000 
	 
	 

	59
	Zhvillimi i rrjetit 20 kV TM/TU në Zejmen, Lezhë
	 
	 120,000,000 
	 
	 
	 

	60
	Ndërtim i rrjetit TM/TU në zonën Trush (linjë TM, Kabina elektrike dhe rrjet TU me përcjellës ABC)
	 
	 60,000,000 
	 
	 
	 

	61
	Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Velipojë 110/20 kV
	 
	 150,000,000 
	 265,596,928 
	 381,193,857 
	 

	62
	Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Shëngjin 110/20 kV
	 
	 
	 569,136,275 
	 569,136,275 
	 

	63
	Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri VALIAS 110/20 kV
	 
	 
	 910,618,040 
	 910,618,040 
	 

	64
	Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni I kabinave ekzistuese të n/stacionit Zugu i Zi 110/20 kV
	 
	 226,049,902 
	 326,049,902 
	 
	 

	65
	Ndërtim i rrjetit TM 20 kV te ndërtimi i kabinave të reja dhe rikonstruksioni i kabinave ekzistuese të n/stacionit të ri Gjiri i Lalëzit 110/20 kV
	 
	 304,719,129 
	 304,719,129 
	 304,719,128.78 
	 

	66
	“Fideri i ri C19 nga n/st. Traktora për kabinat që furnizon Fideri 85, si dhe rrjeti TU me ABC i këtyre kabinave”, 
	 
	 188,135,110 
	 
	 
	 

	67
	Rikonstruksioni i rrjetit kabllor 6 kV në nivelin 20 kV për objektet qeveritare 
	 
	 100,000,000 
	 
	 
	 

	VI
	Ndërtim/rikonstruksion kabinash elektrike 
	 500,000,000 
	 1,380,322,930 
	 - 
	 - 
	 - 

	1
	Rikonstruksion rrjeti TM 20 kV (8 lote)
	 150,000,000 
	 650,000,000 
	 
	 
	 

	2
	Rikonstruksion i kabinave elektrike (ndërtimor dhe elektrik)
	 250,000,000 
	 550,000,000 
	 
	 
	 

	3
	Ndërtimi i zyrave të rajonit Durrës
	 100,000,000 
	 115,000,000 
	 
	 
	 

	4
	“Rikonstruksioni i zyrave Agjencia Pogradec” 
	 
	 12,611,941 
	 
	 
	 

	5
	Projekt, preventiv, relacion teknik: “Godinë multifunksionale OSHEE, njësia Ballsh”
	 
	 52,710,989 
	 
	 
	 

	VII
	Investimet prioritare (Rrjet TU - ABC lines) 
	 1,059,205,517 
	 1,374,232,582 
	 2,731,039,994 
	 1,646,217,388 
	 - 

	1
	Ndërtim i fiderit të ri N/ST. MIFOL për zonën Novoselë-Akerni-Bish.an, si dhe rrjet TU me ABC
	 66,302,329 
	 
	 
	 
	 

	2
	Rikonstruksion Rrjeti TU me kabllo ABC në zonën e Peqinit (lista analitike mars 2017)
	 89,592,613 
	 
	 
	 
	 

	3
	Miratim investimi “Rikonstruksion rrjeti TU me kabllo ABC në kabinën Bulkar Siper”
	 2,900,208 
	 
	 
	 
	 

	4
	Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të kabinave “B5”, “B6”, “B7”, “B8”, “B9” të fiderit F-17, n/st. Kashar Tiranë 
	 11,250,000 
	 
	 
	 
	 

	5
	Ndërtim linje TU me kabllo me vetëmbajtje ABC të disa segmenteve të kabinave K-4, K-6, K-7, të fiderit A20 të n/stacionit Rajonal Tiranë
	 830,000 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV në Rajonin Tiranë
	 350,000,000 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV (lista analitike mars 2017)
	 138,330,367 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV në Rajonin Shkodër
	 240,000,000 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ndërtim Rrjet TU 0.4 kV në Rajonin Lezhë
	 160,000,000 
	 
	 
	 
	 

	10
	KALIMI I NJOLLAVE TË RRJETIT 6 kV NË RRJETIN 20 kV, QYTETI VLORË
	 
	 100,072,912 
	 
	 
	 

	11
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri VALIAS 110/20 kV
	 
	 356,122,897 
	 356,122,897 
	 356,122,897 
	 

	12
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit Zogu i Zi 110/20 kV
	 
	 304,751,738 
	 304,751,738 
	 
	 

	13
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit Kinostudio 110/20kV
	 
	 205,910,144 
	 205,910,144 
	 205,910,144 
	 

	14
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Lozhan 110/35/10 kV
	 
	 
	 734,184,346 
	 
	 

	15
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Leskovik 110/10 kV
	 
	 
	 
	 275,319,130 
	 

	16
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Shëngjin 110/20 kV
	 
	 
	 458,865,217 
	 458,865,217 
	 

	17
	Ndërtimi i rrjetit TU, ABC të n/stacionit të ri Velipojë 110/20 kV
	 
	 321,205,652 
	 321,205,652 
	 
	 

	18
	Ndërtimi i rrjetit TU ,ABC të n/stacionit të ri Gjiri i Lalëzit 110/20 kV
	 
	 
	 350,000,000 
	 350,000,000 
	 

	19
	Ndërtim rrjeti TM/TU, LOTI II (lista analitike mars 2017)
	 
	 32,497,849 
	 
	 
	 

	20
	Ndërtim rrjeti TM/TU, LOTI IV (lista analitike mars 2017)
	 
	 53,671,391 
	 
	 
	 

	VIII
	Teknologji monitorimi 
	 376,936,514 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	1
	Instalimi, montimi i sistemit të kontrollit të rrjetit të Vlorës (faza e parë) 
	 26,936,514 
	 
	 
	 
	 

	2
	Investimi për sistemin SCADA
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Automatizimi i komandimit në distancë (RTU )
	 150,000,000 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Investime në matje 
	 1,380,000,000 
	 400,000,000 
	 300,000,000 
	 - 
	 - 

	1
	Matës bilanci në kabinë 
	 200,000,000 
	 400,000,000 
	 300,000,000 
	 
	 

	2
	Investimi në matjen e bilancit në tensionin e ulët të kabinave dhe MDM (n/stacioni Shkodra 1)
	 980,000,000 
	 
	 
	 
	 

	3
	Blerje matës për konsum të energjisë + materiale ndihmëse 
	 200,000,000 
	 
	 
	 
	 

	X
	Vlera 10% që do të paguhet nga OSHEE-ja për investimet Bankës Botërore
	 179,201,439 
	 179,201,439 
	 179,201,439 
	 76,179,224 
	 913,783,540 

	1
	Vlera për investimet në rrjet
	 103,022,215 
	 103,022,215 
	 103,022,215 
	 
	 609,066,644 

	2
	Vlera për investimet e komponentit të dytë
	 76,179,224 
	 76,179,224 
	 76,179,224 
	 76,179,224 
	 304,716,896 

	XI
	Kostoja lokale për investimet e Bankës Botërore
	 1,347,314,549 
	 1,063,899,163 
	 714,381,998 
	 467,206,931 
	 3,239,644,786 

	1
	Vlera për investimet në rrjet
	 647,314,549 
	 596,692,232 
	 247,175,067 
	 
	 2,072,437,855 

	2
	Vlera për investimet e komponentit të dytë (analitikisht)
	 700,000,000 
	 467,206,931 
	 467,206,931 
	 467,206,931 
	 1,167,206,931 

	2.1
	Blerje ura lidhëse kabllore TR-Panel TU, materiale, aksesore nga OSHEE-ja për 16659 kabina elektrike
	 212,318,338 
	 212,318,338 
	 212,318,338 
	 212,318,338 
	 424,636,675 

	2.2
	Instalimi i zërave më sipër + punime civile për rikonstruksionin e kabinave
	 254,888,593 
	 254,888,593 
	 254,888,593 
	 254,888,593 
	 509,777,187 

	2.3
	Rikonstruksioni i n/stacionit Jagodinë (faza e parë)
	 36,000,000 
	 
	 
	 
	 36,000,000 

	2.4
	Rrjet TU me përcjellës ABC në Tiranë
	 196,793,069 
	 
	 
	 
	 196,793,069 

	XII
	Oponencë, supervizion, kolaudim
	 10,000,000 
	 
	 
	 
	 

	XIII
	Projektime N/Stacionesh
	 80,000,000 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Vlerë e parashikuar për shpronësim 
	 10,000,000 
	 
	 
	 
	 

	XV
	Studime me të tretë për marrjen e lejeve të ndërtimit (topografik, gjeologjik, arkeologjik, mjedisor)
	 10,000,000 
	 
	 
	 
	 

	XVI
	Programe inxhinierike 
	 20,000,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTALI
	 8,757,419,274 
	7,718,648,616 
	8,433,130,828 
	 7,471,380,872 
	4,706,967,672 



