VENDIM

Nr. 177, datë 29.6.2026

MBI IMPLEMENTIMIN E INTERVALIT KOHOR 15 MINUTA NË OPERIMIN E PROCESEVE NË TREGUN E BALANCIMIT

Në mbështetje të nenit 16, pika 5, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar; të nenit 104, pika 3, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë” si dhe të nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.6.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 29.6.2026, pasi shqyrtoi relacionin me nr. 449/11 prot., datë 22.6.2026, të përgatitur nga Drejtoria e Monitorimit të Tregut dhe Zhvillimit të Burimeve të Rinovueshme “Mbi implementimin e intervalit kohor 15 minuta në operimin e proceseve në tregun e balancimit”,

konstatoi se:

### I. Vendimmarrja rregullatore në fuqi dhe intervali aktual i proceseve

- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 327, datë 18.12.2025, “Mbi implementimin e intervalit kohor 15 minuta në operimin e proceseve në tregun e balancimit”, ndër të tjera vendosi zgjatjen e efekteve juridike të pikës 1, të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 117, datë 3.6.2025, deri më 30.6.2026, si dhe detyrimin e “OST” sh.a. që të bashkëveprojë me “ALPEX” sh.a. dhe “KESH” sh.a., si dhe të vijojë komunikimin me të gjithë pjesëtarët e tregut, lidhur me gatishmërinë e tyre për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh. Po ashtu, në kuptim të këtij vendimi “OST” sh.a. duhet që të raportojë çdo muaj në ERE dhe të vijojë me testimet përkatëse për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh. Po ashtu, “KESH” sh.a. dhe “ALPEX” sh.a. duhet që të raportojnë çdo dy (2) muaj në ERE, përkatësisht lidhur me zbatimin e projektit që mundëson implementimin e intervalit kohor 15-minutësh në tregun e balancimit dhe mbi ecurinë e përzgjedhjes së ofruesit të shërbimit përkatës.

- Me zgjatjen e efekteve juridike të vendimit të ERE-s nr. 117, datë 3.6.2025, deri më 30.6.2026, periudha kohore e proceseve në të cilat përfshihen edhe nominimet dhe llogaritjet respektive të disbalancave kanë vijuar të kryhen me interval kohor prej 1 ore për periudhën e sipërcituar.

- Zgjatja e efekteve juridike të vendimit të ERE-s nr. 117, datë 03.06.2025, deri më 30.06.2026, u realizua me qëllim dhënien e mundësisë për përshtatjen e “OST” sh.a. në aplikimin e intervalit me rezolucion 15-minutësh nëpërmjet realizimit të testimit dry run të këtij intervali në tregun shqiptar të balancimit të energjisë elektrike, realizimin nga “ALPEX” sh.a. të proceseve të nevojshme, përfshirë dhe testimin, në mënyrë që edhe bursa të aplikojë rezolucionin 15-minutësh në tregun e energjisë elektrike, angazhimin e palëve përgjegjëse të balancimit në testimin dry run që do të realizohet nga “OST” sh.a., me qëllim adoptimin me këtë rezolucion në tregun e balancimit, si dhe realizimin e ndërhyrjeve të nevojshme të ofertuesve të shërbimit të balancimit, me qëllim ofrimin e këtij shërbimi në tregun e balancimit me rezolucion 15-minutësh.

II. Njoftimi i vendimit dhe raportimet e subjekteve

- ERE, me shkresën nr. 2559/15 prot., datë 24.12.2025, njoftoi shoqëritë “KESH” sh.a., “FTL” sh.a., “OST” sh.a., “Devoll Hydropower” sh.a., “Ayen AS Energji” sh.a., shoqatën “AAES”, shoqatën “AREA”, si dhe operatorin e bursës “ALPEX” sh.a., mbi vendimin nr. 327/2025.

- Në zbatim të pikës 2, të vendimit nr. 327/2025, “OST” sh.a. ka bërë me dije se ka organizuar takime online me të gjitha palët e tregut, me qëllim referimin dhe diskutimin e çdo problematike të hasur gjatë procesit të testimeve, si dhe për të adresuar çështje që lidhen me gatishmërinë për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh. Përgjatë takimeve të realizuara nga ana e OST-së është evidentuar pjesëmarrja e ulët në testime si nga ana e OSHB-ve ashtu edhe nga ana e PPB-ve, të cilët në një pjesë të konsiderueshme të rasteve nuk kanë paraqitur nominimet e tyre; kanë nominuar programe jo të plota dhe të paazhornuara me të dhënat reale.

- Në zbatim të pikës 3, të vendimit nr. 327/2025, “OST” sh.a. ka raportuar mbi testimet përkatëse të kryera për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh, për periudhat janar–maj 2026, me shkresën nr. 1040 prot., datë 6.2.2026, protokolluar në ERE me nr. 597 prot., datë 10.2.2026; shkresën nr. 1775 prot., datë 5.3.2026, protokolluar në ERE me nr. 848 prot., datë 9.3.2026; shkresën nr. 2383 prot., datë 3.4.2026, protokolluar në ERE me nr. 1096 prot., datë 8.4.2026; shkresën nr. 3075 prot., datë 6.5.2026, protokolluar në ERE me nr. 1550 prot., datë 11.5.2026; si dhe shkresën nr. 3633 prot., datë 4.6.2026, protokolluar në ERE me nr. 1791 prot., datë 5.6.2026.

- Raportet e depozituara në ERE përmbajnë informacion të përgjithshëm për hapat e kryera në dry run për llogaritjet me rezolucion 15-minutësh nga ana e “OST” sh.a., dhe konsistojnë në procesin e nominimeve të skeduleve të pjesëmarrësve të Tregut Shqiptar të Balancimit; procesin e ankandit të angazhimit për disponueshmëri dhe procesin e ankandit të angazhimit për shpërndarje.

- Shoqëria “ALPEX” sh.a., në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 327/2025, me shkresën nr. 109 prot., datë 13.2.2026, të protokolluar në ERE me nr. 685 prot., datë 19.2.2026, ka informuar se është në hapat e fundit të procesit të paranënshkrimit të kontratës me ofruesin e ri të shërbimeve, se dorëzimi i platformave të tregtimit dhe klerimit për bashkimin e tregjeve Shqipëri–Kosovë DAM dhe IDM me rezolucion (MTU) 60 minuta, 30 minuta dhe 15 minuta pritet të zbatohet deri më 7.5.2026, se testimet me palët e treta parashikohen të realizohen nga 15.5.2026 deri më 24.6.2026, ndërsa testimet me anëtarët e bursës dhe anëtarët e klerimit parashikohet të realizohen deri më 25.6.2026.

- Shoqëria “KESH” sh.a., në zbatim të pikës 4, të vendimit nr. 327/2025, me shkresën nr. 1494 prot., datë 18.3.2026, të protokolluar në ERE me nr. 449/1 prot., datë 19.3.2026, ka informuar se në HEC “Koman” është realizuar implementimi i rezolucionit 15-minutësh dhe duke filluar prej datës 13.3.2026, njësia është gati për operim, ndërsa për HEC “Vau i Dejës”, nga kontraktorët përkatës po vijohet puna për mundësimin e implementimit të rezolucionit 15-minutësh në sistemet përkatëse. Në vijim, “KESH” sh.a., me shkresën nr. 2081 prot., datë 29.4.2026, të protokolluar në ERE me nr. 449/2 prot., datë 4.5.2026, ka informuar se implementimi i intervalit kohor 15-minutësh në njësitë prodhuese të HEC “Fierzë” dhe HEC “Vau i Dejës” parashikohet të përfundojë brenda muajit qershor 2026.

III. Seanca dëgjimore dhe qëndrimet e palëve

- ERE, për të pasur një situatë më të plotë mbi ecurinë e këtij procesi edhe me palët e tjera, me shkresën nr. 449/4 prot., datë 7.5.2026, njoftoi zhvillimin e një seance dëgjimore më datë 21.5.2026, ora 11:00. Në seancën dëgjimore të zhvilluar më 21.5.2026, pranë ERE-s morën pjesë përfaqësuesit e shoqërive “OST” sh.a., “FTL” sh.a., shoqata “AREA”, “Devoll Hydropower” sh.a., shoqata “AAES”, “Ayen AS Energji”, “SPV Blue 1” sh.p.k., dhe “ALPEX” sh.a. Shoqëria “KESH” sh.a., u njoftua sikurse subjektet e tjera nëpërmjet shkresës nr. 449/4 prot., datë 7.5.2026, për zhvillimin e kësaj seance dëgjimore, por nuk u paraqit.

- Në seancën dëgjimore të datës 21.5.2026, “FTL” sh.a. u shpreh se ka nominuar rregullisht në interval 15-minutësh dhe ka bashkëpunuar me OST-në që të rakordojë për të kuptuar efektin që ka kalimi nga rezolucioni njëorësh në 15-minutësh, si nga ana e disbalancave në sasi, ashtu edhe në kosto; shoqata “AAES” u shpreh se e konsideron shumë të rëndësishme që “ALPEX” sh.a. të fillojë testimet, në mënyrë që të ketë mundësi të shohë testimet e “OST” sh.a. dhe “ALPEX” sh.a., dhe në këto kushte të rishikohet mundësia për ta shtyrë edhe gjashtë muaj; “Ayen AS Energji” sh.a., nuk pati asnjë qëndrim gjatë seancës; “Devoll Hydropower” sh.a., u shpreh se janë të gatshëm të marrin pjesë në tregun e balancimit të energjisë elektrike dhe me rezolucion 15-minutësh nga data 1 korrik, kur mbarojnë efektet juridike të vendimit të ERE-s nr. 327, datë 18.12.2025.

- Në të njëjtën seancë, “OST” sh.a., shprehu gatishmërinë dhe pozicionin e saj që ky proces është i realizueshëm teknikisht në çdo moment, duke bërë me dije se platformat dhe sistemet e saj janë gati për 15-minutëshin në tregun balancues dhe në tregun e brendshëm, se me palët e tregut janë kryer takime çdo muaj për këtë proces, si dhe se testimet janë të përditshme sipas proceseve të përcaktuara në tregun e energjisë elektrike dhe gatishmëria ka qenë e plotë 24/7.

- Gjithashtu, “OST” sh.a. risolli në vëmendje se pjesëmarrja, duke marrë në konsideratë vështirësinë dhe rëndësinë financiare të procesit, konsiderohet e ulët, si dhe bëri me dije se procesi i nominimeve në linjat e interkoneksionit vijon të mbetet me intervalin 60 minuta, për shkak të të cilit nuk do të ketë nominime në interkoneksion në intervalin 15 minuta dhe këto nominime do të shumëzohen apo pjesëtohen matematikisht për të rakorduar këto intervale të tregut të brendshëm me atë të skedulimit në interkoneksion.

- “ALPEX” sh.a. u shpreh se gjatë procesit të shqyrtimit të përzgjedhjes së ofruesit të bashkimit të tregjeve, pas zgjedhjes së fituesit, ofruesi i ri i shërbimit të bashkimit të tregjeve u tërhoq nga firmosja e kontratës, ndaj u detyrua të rihapë procedurën e zgjedhjes së ofruesit të ri të shërbimit të bashkimit të tregjeve. Gjithashtu, “ALPEX” sh.a. bëri me dije se e ka të pamundur të kalojë në rezolucionin 15-minutësh në datën 1 korrik 2026, për shkaqe që nuk varen prej saj dhe ishin jashtë proceseve që mund të menaxhoheshin prej saj, ndërsa i pyetur për të dhënë një afat të përfundimit të këtij procesi, përfaqësuesi i ALPEX-it nuk dha ndonjë afat kohor, pasi aktualisht ndodhej në proces të vlerësimit të ofertave.

- “SPV Blue 1” sh.p.k. u shpreh se gjatë periudhës së testimeve nga OST-ja për operimin në intervalin 15 minuta, në të cilën ka marrë pjesë në mënyrë aktive është konstatuar një rritje e volumit të disbalancave në mënyrë artificiale për shkak se një pjesë të nominimit e operon në ALPEX, duke krijuar një rritje të disbalancave; problematika e hasur gjatë këtij operimi në platformën e testit lidhet me pjesën e nominimit me ALPEX-in për katër intervale që janë të njëjta, duke qenë se në vetë parkun fotovoltaik prodhimi nuk është i njëjtë në të katër segmentet çerekorëshe, si dhe me mënyrën se si ofertojnë ofruesit e shërbimeve balancuese. Në këtë kuadër, vlerësoi se është e rëndësishme që intervali 15-minutësh në procesin e tregut balancues të harmonizohet me kalimin e ALPEX-it në 15-minutësh, të paktën gjatë këtyre periudhave të operimit, në mënyrë që faza e testimit të ALPEX-it të zhvillohet njëkohësisht me fazën e testimit të OST-së.

- Shoqata “AREA” u shpreh se duhet të bëhen testimet ashtu siç duhet dhe të mos harrohet qëllimi, duke theksuar se nuk duhet të shkohet te 15-minutëshi për të rritur sigurinë e rrjetit. Gjithashtu, u shpreh se duhet të analizohet se çfarë risie solli 15-minutëshi, nëse u zvogëluan disbalancat negative apo pozitive, nëse u rrit siguria e rrjetit, si dhe çfarë duhet bërë që çmimet të ulen. Në këtë kuadër, theksoi se tregu i disbalancave ka si qëllim rritjen e sigurisë së rrjetit nëpërmjet uljes së disbalancave dhe se mungesa e KESH-it, nga ana e çmimit, është diçka që duhet të merret parasysh.

IV. Kërkesa për informacion drejtuar “KESH” sh.a. pas seancës dëgjimore

- Në vijim të seancës dëgjimore dhe duke qenë se “KESH” sh.a., është ofruesi kryesor i shërbimeve të balancimit në Republikën e Shqipërisë, ERE, me shkresën nr. 449/7 prot., datë 2.6.2026, i kërkoi që të informojë lidhur me gatishmërinë e HEC-eve në administrim të “KESH” sh.a., për implementimin e skedulit 15-minutësh.

- “KESH” sh.a., nëpërmjet shkresës nr. 2659/1 prot., datë 8.6.2026, të protokolluar në ERE me nr. 449/9 prot., datë 9.6.2026, bën me dije se për shkak të problematikave të hasura në zbatimin e kontratës nga ana e kontraktorit, vlerëson se punimet për HEC-et “Fierzë” dhe “Vau i Dejës” do të përfundojnë brenda 15-ditëshit të parë të muajit korrik.

V. Vlerësime mbi kushtet për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh

- Sikurse evidentuar edhe më sipër, aktualisht mbeten të paplotësuara kushtet për të kaluar në një treg balancimi me rezolucion 15-minutësh.

- Ndër më kryesoret vijojnë të jenë harmonizimi i intervaleve në tregun e brendshëm të energjisë elektrike, kalimi në intervalin 15-minutësh si në tregun që operohet nga “ALPEX” sh.a., dhe në tregun e balancimit, si dhe realizimi i një testimi të plotë nga “OST” sh.a., në dry run me interval 15-minutësh me pjesëmarrje sa më të gjerë të pjesëtarëve të tregut të balancimit.

- Harmonizimi i tregut të brendshëm të energjisë elektrike, respektivisht tregut të balancimit që operohet nga “OST” sh.a. dhe tregut DAM, IDM që operohet nga “ALPEX” sh.a., në të njëjtin interval kohor 15 minuta është e nevojshme për të pasur një treg balancimi efikas që synon uljen e disbalancave të kostove respektive.

- Në mënyrë që të kemi një proces testimi të plotë për implementimin e rezolucionit 15-minutësh në tregun shqiptar të balancimit të energjisë elektrike është e nevojshme një pjesëmarrje e “KESH” sh.a., me kapacitet të plotë si ofertuesi kryesor për shërbimet e balancimit në Shqipëri.

- Për rrjedhojë, shtyrja e efekteve juridike të vendimit nr. 327, datë 18.12.2025, deri më datë 31.12.2026, do të shërbejë për të arritur në realizimin e harmonizimit të intervaleve kohore në tregun e brendshëm, si dhe për të rritur efikasitetin e testimeve dry run nga “OST” sh.a., brenda këtij intervali kohor.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Periudha kohore e proceseve në të cilat përfshihen nominimet dhe llogaritjet respektive të disbalancave të kryhet me interval kohor prej 1 ore për periudhën 1 korrik 2026 deri më 31 dhjetor 2026.

2. Pjesëtarët e tregut kanë detyrimin të marrin pjesë në proceset e testimeve dry run të organizuara nga “OST” sh.a., duke kryer programimin dhe nominimin e programeve në intervale 15-minutëshe duke filluar prej datës 1 gusht 2026.

3. Brenda datës 6 nëntor 2026, shoqëria “OST” sh.a. duhet të përcjellë në ERE një raport vlerësimi për zbatimin e këtij detyrimi, për sa përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, për periudhën kohore të testimeve 1 gusht 2026–31 tetor 2026. Raporti i vlerësimit duhet të evidentojë qartë listën e pjesëmarrësve, çdo problematikë të hasur gjatë procesit të testimeve, si dhe propozimin/argumentimin përkatës, lidhur me gatishmërinë e tregut për implementimin e intervalit kohor 15-minutësh, përpara aplikimit të tij më datë 1 janar 2027.

4. “KESH” sh.a. dhe “ALPEX” sh.a. të raportojnë çdo dy (2) muaj në ERE, përkatësisht lidhur me zbatimin e projektit që mundëson implementimin e intervalit kohor 15-minutësh në tregun e balancimit dhe mbi ecurinë e përzgjedhjes së ofruesit të shërbimit përkatës.

5. Drejtoria e Monitorimit të Tregut dhe Zhvillimit të Burimeve të Rinovueshme të njoftojë palët e interesit për vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR

Petrit Ahmeti