VENDIM

Nr.2, datë 6.1.2011

PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË VITIT 2011, PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kalendarit të vitit 2011, për menaxhimin e shpenzimeve publike, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria Financave, Ministria e Integrimit, Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, të gjitha njësitë e qeverisjes qendrore, si dhe fondet speciale të tyre për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri

Sali Berisha

Kalendari i menaxhimit të shpenzimeve publike 2011

| Periudha | Data | Institucioni përgjegjës | Veprimi përkatës |
| --- | --- | --- | --- |
| Dhjetor 2010 | 28 | MF | Përgatit dhe paraqet në KPS kalendarin e MSHP |
| Dhjetor 2010 | 30 | KPS/KM | Shqyrton dhe miraton kalendarin e MSHP-së |
| Janar | 6 | MF | Paraqet në KPS raportin mbi vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike dhe buxhetore |
| Janar | 12 | KPS/KM | Miraton raportin mbi vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike dhe buxhetore (RVPMB) KM miraton RVPMB |
| Janar | 19 | KM | Shqyrton dhe miraton programin EFP |
| Shkurt | 4 | DEBASKON | Paraqet në KPS për diskutim dhe miraton politikat prioritare me ndikim në tavanet e përgatitjes së PBA-së |
| Shkurt | 10 | MF | Paraqet në KPS tavanet e përgatitjes së PBA-së |
| Shkurt | 17 | KPS/KM | KPS shqyrton tavanet e përgatitjes së PBA-së dhe i dërgon për miratim në KM. Tavanet e përgatitjes së PBA-së miratohen në KM |
| Shkurt | 24 | KM | Paraqet për informacion RVPMB dhe tavanet në Kuvend |
| Shkurt | 25 | MF | Dërgon udhëzimin e përgatitjes së buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale |
| Shkurt-prill | 28 shkurt-29 prill | Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre | Përgatitin kërkesat e tyre buxhetore |
| Prill | 29 | Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre | Paraqesin në MoF kërkesat e tyre buxhetore |
| Maj | 2-17 | MF, MIE dhe DEBASKON | Kryen analizat e kërkesave buxhetore |
| Maj | 18-31 | MF, MIE dhe DEBASKON | Organizon seancat dëgjimore me institucionet buxhetore |
| Qershor | 3 | MF | Dorëzon për miratim në KPS parashikimin e përditësuar makro |
| Qershor | 10 | KPS/KM | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Qershor | 1-13 | MF | Përgatit dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së |
| Qershor | 17 | MF | Paraqet dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së për shqyrtim dhe miratim në KPS |
| Qershor | 30 | KPS/KM | Miraton dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së |
| Korrik | 26 | MF | I paraqet Kuvendit për informacion vendimin e miratuar të dokumentit të rishikuar të PBA-së |
| Korrik | 8 | MF | Dërgon udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale |
| Korrik-gusht | 11 korrik-30 gusht | Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre | Përgatitin kërkesat e rishikuara buxhetore |
| Gusht | 31 | Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre | Paraqesin në MoF kërkesat e rishikuara buxhetore |
| Shtator | 1-16 | MF, MIE dhe DEBASKON | Kryen analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore |
| Shtator | 19-30 | MF, MIE dhe DEBASKON | Organizon seancat dëgjimore me institucionet buxhetore |
| Tetor | 5 | MF | Paraqet në KM parashikimin e përditësuar makro |
| Tetor | 14 | KPS/KM | Miraton parashikimin e përditësuar makro |
| Tetor | 20 | MF | Përgatit dokumentin e rishikuar të PBA-së, projektbuxhetin vjetor dhe i paraqet për shqyrtim në KPS |
| Tetor | 25 | KPS/KM | Miraton projektbuxhetin vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së |
| Tetor | 31 | KM | I paraqet Kuvendit projektbuxhetin vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së |