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PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË VITIT 2011, PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kalendarit të vitit 2011, për menaxhimin e shpenzimeve publike, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Ministria Financave, Ministria e Integrimit, Departamenti i Bashkërendimit të Strategjive dhe Koordinimit të Ndihmës së Huaj, të gjitha njësitë e qeverisjes qendrore, si dhe fondet speciale të tyre për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2011.

Kryeministri
Sali Berisha

Kalendari i menaxhimit të shpenzimeve publike 2011

	Periudha
	Data
	Institucioni përgjegjës
	Veprimi përkatës

	Dhjetor 2010
	28
	MF
	Përgatit dhe paraqet në KPS kalendarin e MSHP

	Dhjetor 2010
	30
	KPS/KM
	Shqyrton dhe miraton kalendarin e MSHP-së

	Janar
	6
	MF
	Paraqet në KPS raportin mbi vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike dhe buxhetore

	Janar
	12
	KPS/KM
	Miraton raportin mbi vlerësimet dhe parashikimet makroekonomike dhe buxhetore (RVPMB) KM miraton RVPMB

	Janar
	19
	KM
	Shqyrton dhe miraton programin EFP

	Shkurt
	4
	DEBASKON
	Paraqet në KPS për diskutim dhe miraton politikat prioritare me ndikim në tavanet e përgatitjes së PBA-së

	Shkurt
	10
	MF
	Paraqet në KPS tavanet e përgatitjes së PBA-së

	Shkurt
	17
	KPS/KM
	KPS shqyrton tavanet e përgatitjes së PBA-së dhe i dërgon për miratim në KM. Tavanet e përgatitjes së PBA-së miratohen në KM

	Shkurt
	24
	KM
	Paraqet për informacion RVPMB dhe tavanet në Kuvend

	Shkurt
	25
	MF
	Dërgon udhëzimin e përgatitjes së buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale

	Shkurt-prill
	28 shkurt-29 prill
	Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre
	Përgatitin kërkesat e tyre buxhetore

	Prill
	29
	Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre
	Paraqesin në MoF kërkesat e tyre buxhetore

	Maj
	2-17
	MF, MIE dhe DEBASKON
	Kryen analizat e kërkesave buxhetore

	Maj
	18-31
	MF, MIE dhe DEBASKON
	Organizon seancat dëgjimore me institucionet buxhetore

	Qershor
	3
	MF
	Dorëzon për miratim në KPS parashikimin e përditësuar makro

	Qershor
	10
	KPS/KM
	Miraton parashikimin e përditësuar makro

	Qershor
	1-13
	MF
	Përgatit dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së

	Qershor
	17
	MF
	Paraqet dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së për shqyrtim dhe miratim në KPS

	Qershor
	30
	KPS/KM
	Miraton dokumentin e PBA-së dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA-së

	Korrik
	26
	MF
	I paraqet Kuvendit për informacion vendimin e miratuar të dokumentit të rishikuar të PBA-së

	Korrik
	8
	MF
	Dërgon udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit për njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet e tyre speciale

	Korrik-gusht
	11 korrik-30 gusht
	Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre
	Përgatitin kërkesat e rishikuara buxhetore

	Gusht
	31
	Njësitë e qeverisjes qendrore dhe fondet speciale të tyre
	Paraqesin në MoF kërkesat e rishikuara buxhetore

	Shtator
	1-16
	MF, MIE dhe DEBASKON
	Kryen analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore

	Shtator
	19-30
	MF, MIE dhe DEBASKON
	Organizon seancat dëgjimore me institucionet buxhetore

	Tetor
	5
	MF
	Paraqet në KM parashikimin e përditësuar makro

	Tetor
	14
	KPS/KM
	Miraton parashikimin e përditësuar makro

	Tetor
	20
	MF
	Përgatit dokumentin e rishikuar të PBA-së, projektbuxhetin vjetor dhe i paraqet për shqyrtim në KPS

	Tetor
	25
	KPS/KM
	Miraton projektbuxhetin vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së

	Tetor
	31
	KM
	I paraqet Kuvendit projektbuxhetin vjetor dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së




