
VENDIM 
Nr. 591, datë 10.9.2014

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR PËRMIRËSIMIN DHE MONITORIMIN E INDIKATORËVE “TË BËSH BIZNES” 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave
[bookmark: _GoBack]
VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit për përmirësimin dhe monitorimin e indikatorëve “Të bësh biznes”, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.  
2. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij plani veprimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
PLANI I VEPRIMIT
PËR PËRMIRËSIMIN E INDIKATORËVE “TË BËSH BIZNES”

	Rekomandimi
	Masa e propozuar

	Afati i zbatimit
	Institucioni përgjegjës
	Rezultati i pritshëm

	Kur reflektohet ndikimi
	Komente/status

	Të hapësh një biznes

	Lehtësimi i barrierave të biznesit për regjistrimin e subjekteve
	Amendimi i ligjit nr. 9723 datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”
	Shtator  2014


	MZHETS në bashkëpunim me MF, MMSR
	-Shkurtimi me 2 hapa,
-Reduktimi i kostos me 85,120 lekë

	DB 2016


	Drafti i ligjit është në proces konsultimi me ministritë



	
	Amendimi i ligjit “Për nxitjen e punësimit” 


	Shkurt 2015


	MF dhe MMSR
	
	DB 2016

	Amendimi i neneve që detyrojnë subjektet të regjistrohen pranë ISHPSHSH dhe zyrave të punës, në varësi të marrëveshjeve që do të lidhen me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për shpërndarjen e informacionit mbi fuqinë punëtore në formë elektronike. 

Ndryshimet në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, parashikojnë që deklarata e paraqitur në administratën tatimore lidhur me punonjësit e rinj të marrë në punë dhe lidhur me punonjësit e larguar nga puna, do të shërbejë si deklarim edhe për Inspektoratin Shtetëror të Punës.

	
	Amendimi i ligjit “Për inspektimin e punës”
	Dhjetor 2015
	
	
	DB 2017
	

	
	Miratimi i draft-ligjit “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”
	Dhjetor 2014
	MF
	
	DB 2016
	Draft-ligji është miratuar me VKM nr. 333, date 4.6.2014 dhe ka eliminuar kërkesën për të pasur vulë në faturat e TVSH

	Zbatimi i ligjit për firmën elektronike
	Investime IT për të garantuar regjistrim të plotë on-line 
	Prill 2015
	MZHETS/QKR
	Fillimi i biznesit vetëm në 1 hap, 1 ditë, 100 lekë
	DB 2016
	

	Lejet e ndërtimit

	Nxitja e transparencës sa i përket  dokumentacionit  dhe kërkesave të aplikimit për leje
	Miratimi i projektligjit për “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”  
	Shtator 2014

	MZHUT / AKPT
	Rritja e transparencës dhe garantimi i  respektimit të afateve ligjore  
	DB 2016
	Parashikohet që procesi i aplikimit dhe botimi i dokumentacionit të aplikimit të kryhet përmes Regjistrit të Planifikimit të Territorit. 
Projektligji është  miratuar në Këshillin e Ministrave dhe pritet miratimi i tij nga Kuvendi.

	Nxitja e transparencës sa i përket kërkesave të Agjencisë Rregullatore
	Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” 
	Shtator 2014
	MZHUT / AKPT
	Rritja e transparencës për qytetarët dhe NJQV-të në lidhje me dokumentacionin e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit
	DB 2016
	Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në momentin që konstaton që ka mangësi në publikimin e deklarimeve mbi planet dhe zhvillimet në territor njofton menjëherë me shkresë zyrtare autoritetet përkatëse të planifikimit dhe vë në dijeni menjëherë autoritetet e inspektimit.

	Bërja e planeve urbane të aksesueshme on -line
	Botimi i planeve kombëtare dhe vendore në portalin e AKPT-së

	Janar 2015
	AKPT
	Rritja e transparencës për qytetarët dhe zhvilluesit e territorit
	DB 2016
	Autoritetet vendore të planifikimit kanë detyrimin ligjor për botim në regjistër të instrumenteve të planifikimit.
Krahas kësaj, AKPT do të botojë në portalin e saj të gjitha planet e miratuara për akses më të gjerë nga publiku.

	Dhënia e mundësisë zhvilluesve për të bërë ndryshime në projektin fillestar gjatë procesit të ndërtimit
	Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”
	Shtator 2014

	MZHUT / AKPT
	Reduktimi i procedurave dhe i kohës për zbatimin e lejes së zhvillimit.
	DB 2016
	Projektligji parashikon rishikimin e kushteve të lejes së zhvillimit në rast se gjatë kryerjes së punimeve hasen situata të paparashikuara ekonomike që e bëjnë të pamundur realizimin e projektit fillestar.

	Bërja e aplikimit për leje ndërtimi e aksesueshme on-line në web-in e Bashkisë së Tiranës
	Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.
	Shtator 2014




	MZHUT / AKPT /NJQV
	Nxit transparencën. 
	DB 2016
	Projektligji parashikon mundësinë e aplikimit on-line dhe aksesueshmërinë e aplikimeve përmes Regjistrit të Planifikimit të Territorit për të gjitha bashkitë dhe komunat e vendit
Realizimi konkret i rekomandimit  do të varet nga mundësitë financiare për krijimin e platformës së aplikimit.

	Krijimi i një procesi të përshpejtuar inspektimi për disa lloje ndërtimesh.




	Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.
	Shtator 2014
	MZHUT /AKPT
	Reduktimi i kohës, lehtësimi i procedurave, nxitja e transparencës në fazën e inspektimit
	DB 2016
	Projektligji i propozuar nuk parashikon një procedurë të përshpejtuar për ndërtime me rrezikshmëri të ulët dhe, rrjedhimisht, as procese të ndryshme inspektimi në varësi të llojeve të ndërtimit, por parashikon miratimin në heshtje për lejen e përdorimit të objektit  në rast se nuk është marrë vendim brenda 15 ditëve nga afati përkatës dhe subjekti ka plotësuar pa shkelje të gjitha aktet e kontrollit. 

	Vlerësimi i mundësive për përdorimin e teknologjive të reja për të zgjeruar procesin e automatizimit
	Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.

	Shtator 2014


	MZHUT / AKPT / NJQV
	Thjeshtësimi procedurave të aplikimit për leje zhvillimi, reduktimi i kohës, rritja e transparencës
	DB 2016
	

	
	Marrja e energjisë

	
	Pranim i propozimit për lidhjen e re në rrjetin e CEZ shpërndarje
	3-mujori 4/ 2014
	OPSHEE[footnoteRef:1]/ERE [1:  Operatori përgjegjës për shpërndarjen e energjisë elektrike (OPSHEE)] 

	Liberalizim dhe ndryshim tarifash
	DB 2016
	Masat e parashikuara në këtë indikator përfshihen në parashikimet e projektligjit “Për energjinë elektrike” iniciuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë

	
	Aplikim për lidhje të re
	3-mujori i 4-t/ 2014
	OPSHEE/ERE
	
	DB 2016
	

	
	Dokumentet që duhen për lidhje të re sipas ERE
	3-mujori i 4-t / 2014
	ERE/MEI
	Lista e dokumenteve  për lidhje të re
	DB 2016
	

	
	Kontrate  furnizimi me energji elektrike për klientët jofamiljarë
	3-mujori i 2-të 2015
	ERE/MEI/OPSHEE
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	
	Dokumentacioni që nevojitet për kërkesat/ankesat e klientit
	3-mujori i 2-të 2015
	ERE/MEI/OPSHEE
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	
	Detyrimet kontraktuale të shitjes së energjisë
	3-mujori i 2-të 2015
	ERE/MEI/OPSHEE
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	
	Marrëveshje e lidhjes së re
	3-mujori i 2-të 2015
	ERE/MEI/OPSHEE
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	
	Rregullorja për lidhjet e reja
	3-mujori i 2- të 2015
	ERE/MEI/OPSHEE
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	
	Kontrolli inxhinierik për sigurinë teknike të lidhjeve elektrike mbi 20kVA
	3-mujori i 2-të 2015
	IQT/MEI
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	
	Për kushtet minimale të cilësisë së shërbimit
	3-mujori i 2-të 2015
	ERE/IQT/MEI
	Thjeshtimi i procedurave
	DB 2016
	

	Regjistrimi i pronësisë

	Nxitja e përdorimit të akteve/marrëveshjeve të standardizuara lidhur me shitjen apo transferimin e titujve të pronësisë
	Nënshkrimi i një memorandumi midis ZQRPP-së dhe Dhomës Kombëtare të Noterëve 
	3-mujori i 3-të  2014
	MD, ZQRPP, DhKN
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në ZQRPP dhe shërbimeve noteriale
	DB 2016
	Ky memorandum synon nxitjen, përdorimin dhe publikimin on-line të akteve/marrëveshjeve të standardizuara lidhur me shitjen apo transferimin e titujve të pronësisë

	Reduktimi i kohës së regjistrimit të aktit publik në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme
	Hartim i  një rregulloreje për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të bazës së të dhënave shtetërore të pasurive të paluajtshme 
	3-mujori i 3-të 2014
	ZQRPP, MD dhe MF
	Shkurtimi me 1 hap
	DB 2016
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Trajnim personeli
	2014
	
	
	
	Është ngritur grupi i punës në ZQRPP për zhvillimin e  trajnimeve



	Lidhjen e ZRPP me regjistrin e pronës dhe digjitalizimi i plotë i të dhënave përkatëse
	Përfundimi i procesit të krijimit të regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme 
	3-mujori i 4-t 2015


	ZQRPP
Kontraktorë dhe Donatorë
	Reduktim i kohës së  procesit të regjistrimit,  rritje e transparencës dhe garancisë së informacionit të ofruar nga ZRPP
	DB 2017
	ALBSRP është krijuar për 10 ZVRPP dhe  mbeten edhe 25 zyra të tjera




	
	Regjistrimi fillestar sistematik
	3-mujori i 4-t 2016
	
	
	DB 2017
	

	Konsiderata për mundësitë e krijimit të  sistemit elektronik mbarëkombëtar të regjistrit të tokës me një qasje të informacionit të integruar
	Përfundimi i digjitalizimit të të dhënave të regjistrit të tokës dhe përditësimi i tyre
	2018 
	ZQRPP 
	
	
	Është në proces

	Pagesa e taksave

	Reduktimi i numrit të deklarimeve për TVSH, tatim fitimin korporativ dhe kontributet e sigurimeve shoqërore
	Reduktimi i pagesave të kësteve paraprake të tatim fitimit korporativ nga çdo muaj në çdo tre muaj
	Realizuar
	MF
DPT
	Reduktim i numrit të deklarimit dhe pagesave për këstet paraprake të tatim fitimit
	DB 2015
	Nga monitorimi i përbashkët që është bërë koha e deklaruar në Doing Business për plotësimin e deklaratave, nuk është i saktë dhe është i ekzagjeruar.

	
	Propozim për ndryshim në ligjin. nr. 9136 datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësorë në Republikën e  Shqipërisë”,  i ndryshuar
	E zbatuar pjesërisht/ 1.10.2014
	MF
	Reduktimi i tre formularëve te deklarimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësorë dhe tatimit mbi të ardhurat personale në një të vetme. Listëpagesa do të shërbejë si deklaratë tatimore për të tre taksat.
	DB 2016
	Projektligji është miratuar në KM me VKM nr. 387, datë 18.06.2014 dhe pritet  miratimi i tij nga parlamenti. Zbatimi i ndryshimeve në sistemin informatik tatimor fillon më 1.10.2014.

	
	Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””
	Pritet miratimi në Kuvend
	MF
	
	DB 2016
	Thjeshtimi i procedurave të komunikimit me tatimpaguesin si dhe ulja e kostove administrative për të.
Vendosja  komunikimit administratë –tatimpagues nëpërmjet mesazhit elektronik;
Administrata tatimore lëshon letërkujtesë për tatimpaguesin për pagimin e detyrimeve

	
	Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në  ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar
	Pritet miratimi në Kuvend
	MF
	
	DB2016
	Deklarimi i taksave kombëtare dhe tarifave në mënyrë elektronike duke unifikuar deklaratën dhe datën e deklarimit.

	
	Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në  ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998” Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar
	Pritet miratimi në Kuvend
	MF
	
	DB2016
	Ndryshon mënyra e llogaritjes së kësteve të tatimfitimit, duke u bazuar në fitimin e nj viti më parë e jo në atë të dy viteve më parë;
Lëshohet një njoftim i vetëm vlerësimi për pagesën e kësteve të tatimfitimit e jo dy njoftim vlerësime

	Fuqizimi i funksionalitetit të sistemit të e-payment dhe komunikimi midis QKR dhe DPT
	Propozim për shkurtim të numrit të llogarive të pagimit të tatimeve nga 1182 në 17 llogari. Përditësim të marrëveshjes ekzistuese të QKR me DPT gati në rang kombëtar.
	E zbatuar pjesërisht/ 1.10.2014
	MF
DPT
Shoqata e Bankave të Shqipërisë
MZHETS,
QKR,
DPT
	Shkurtim i kohës së pagesës së detyrimeve tatimore;
Eliminimi i vështirësive të vërejtura gjatë këtyre viteve në përditësimin e të dhënave të tatimpaguesve
	DB 2016
	Jemi në komunikim me të dy aktorët për implementimin nëpërmjet sistemit të ri informatik të një mënyre pagese më eficente për tatimpaguesit. 
Kjo marrëveshje do të implementohet menjëherë në sistemin e ri informatik tatimor që do të shkojë live me datë 1.10.2014

	
	Takime informuese dhe kualifikuese me biznesin për e-payment
	Tremujori i 4-t 2014
	MF/DPT
	Rritja e informacionit tek biznesi për sistemin e ri
	
	

	Tregtia përmes kufijve

	Vlerësimi i mundësive për krijimin e sportelit të vetëm në doganë
	Krijimi i një Task Force me përfaqësues të të gjitha institucioneve të përfshira në procesin e zhdoganimeve (import/eksport) 
	3 vjet
	MF/DPD, MZHETS dhe të gjitha agjencitë që veprojnë në pikat e kalimit të kufirit
	Përfitimet për biznesin:
· Shkurtimi i kohës për praktikat administrative; 
· Marrja e informacionit në kohë reale mbi procedurat dhe aktet administrative; 
· Ulja e kostos së aplikimit; 
· Rritja e nivelit të transparencës dhe zbatueshmërisë ligjore; 
· Ulja e nivelit të korrupsionit; 
· Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional, 
· Lehtësimi i shkëmbimit të të dhënave në nivel ndërkombëtar duke rritur kështu nivelin e sigurisë
etj.

	
	Kërkesat për dokumente nga administrata doganore

Për importimin e mallrave:
-Deklaratë doganore;
-Fatura;
-Dokument transporti;
- Listë paketimi.
Për eksportimin e mallrave:
-Deklaratë doganore;
-Fatura;
-Dokument transporti; 
Vështirësitë për realizimin:
-Rezistenca ndaj ndryshimit;
-Njohuritë informatike;
-Perceptimi si punë e tepërt;
-Technology-Hardware, software. 

Kostoja 500.000 euro

	
	Krijimi i një Task Force të brendshme qendrore për çdo institucion
	
	
	
	
	

	
	Krijimi i një tavoline pune për çdo institucion në të cilën të analizohen informacionet që përmbajnë licencat/certifikatat/lejet/autorizimet, modalitetet procedurale për tu ndjekur në shkëmbimin e të dhënave, ekzaminim e problematikave të ndryshme
	
	
	
	
	

	
	Përcaktimi i kategorive merceologjike 
Kodifikimet e licencave/certifikatave/lejeve/autorizimeve
	
	
	
	
	

	
	Identifikimi i njësuar i licencave/certifikatave/lejeve/autorizimeve
	
	
	
	
	

	
	Projektimin IT të një platforme web, të ndarë sipas enteve të përfshira, ku të bëhet kërkesa dhe të verifikohet statusi i praktikës, i aksesueshëm edhe nga operatorët ekonomikë. 
Implikimi i operatorëve ekonomikë si në nivel qendror ashtu edhe lokal
	
	
	
	
	

	
	Caktimi i një apo dy zyrave pilot për testim, të preferueshme ato me pak volum pune
	
	
	
	
	

	
	Testimi për disa muaj i procedurave me qëllim edhe të korrektimeve. Parashikimin e një pike kontakti në nivel lokal për asistencë
	
	
	
	
	

	Zbatimi i kontratave

	Rrëfyes për proceset gjyqësore për të identifikuar burimet e vonesës; me fokus të veçantë zbatimin  e vendimeve gjyqësore
	Ushtrimi i inspektimeve në gjykata me objekt evidentimin e rasteve të zvarritjeve gjyqësore (çështje civile – ekzekutim i kontratave)  
	2014 - 2015
	Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me
Këshillin e Lartë të Drejtësisë
	Marrja e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve për zvarritje të pajustifikuar të gjykimit
	
	Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në mbështetje të të cilit do të bëhet shkëmbimi i informacionit lidhur me këto raste.

	
	Ushtrimi i inspektimeve pranë përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe privatë për të evidentuar rastet e vonesave në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore
	2014 - 2015
	Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me
Këshillin e Lartë të Drejtësisë
	Marrja e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve për zvarritje të pajustifikuar të gjykimit
	
	Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në mbështetje të të cilit do të bëhet shkëmbimi i informacionit lidhur me këto raste.

	
	Ushtrimi i inspektimeve pranë përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe privatë për të evidentuar rastet e vonesave në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore
	2014 – 2015
	Ministria e Drejtësisë
	Marrja e masave disiplinore ndaj përmbaruesve gjyqësorë privatë që rezultojnë me shkelje
	
	Ministria e Drejtësisë do të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit dhe me Dhomën Kombëtare të Përmbaruesve Privatë për evidentimin e rasteve konkrete.

	Përshpejtimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore
	Ndryshime në Kodin e Procedurës Civile, për shkurtimin e procedurave gjyqësore
	4-mujorin e tretë 2014
	Ministria e Drejtësisë
	Hartimi i ndryshimeve pritet të sjellë shkurtimin e afatit për zbatimin e vendimeve
	DB 2016
	Në fazën e hartimit mund  të shqyrtohet mundësia e përfshirjes së çështjes së përshpejtimin të zbatimit të vendimeve gjyqësore.

	Mbledhja e të dhënave statistikore mbi veprimtarinë e gjykatave
	Përcjellje periodike e të dhënave statistikore nga gjykatat mbi ngarkesën dhe afatet e gjykimit të çështjeve
	2014 – 2015
	Ministria e Drejtësisë & gjykatat
	Hartimi i politikave sektoriale për përmirësimin e veprimtarisë së gjykatave
	
	Gjykatat përcjellin pranë Ministrisë së Drejtësisë çdo 3 muaj të dhëna statistikore mbi performancën e tyre

	Përmirësimi i sistemit të menaxhimit elektronik
	Ndjekja e implementimit të sistemit ICMIS nga të gjitha gjykata duke përfshirë edhe instalimin e këtij sistemi në gjykatat administrative
	2014
	Ministria e Drejtësisë & gjykatat
	Digjitalizimi i plotë i procesit gjyqësor
	DB 2015
	

	
	Zgjerimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve ICMIS në të gjitha gjykatat, kontrolli mbi funksionimin e caktimit të mekanizmit të hedhjes së shortit.
	2014-2015
	Ministria e Drejtësisë & gjykatat
	Digjitalizimi i plotë i procesit gjyqësor
	
	Sistemi ICMIS ka të integruar modulin e shortit elektronik i cili bën një shpërndarje rastësore dhe në sasi të barabartë midis gjyqtarëve të një seksioni gjykate. Raportet që nxjerr sistemi për shpërndarjen e çështjeve, mund të vlerësohen në kohë reale nga strukturat e Ministrisë së Drejtësisë që merren me organizimin dhe administrimin e sistemit gjyqësor, në lidhje me transparencën, paanshmërinë, dhe volumet e shpërndarjes së çështjeve.

	
	Trajnime shtesë sidomos për Gjyqtarët në mënyrë që të zbatohet sistemi ICMIS plotësisht;
	2014-2015
	Ministria e Drejtësisë & gjykatat
	Përmirësimi i aftësive tek gjyqtarët apo personeli administrativ në përdorimin e sistemit ICMIS
	
	

	
	Investime në drejtim të infrastrukturës elektronike për gjykatat administrative në funksion të sistemit ICMIS
	2014-2015
	Ministria e Drejtësisë & gjykatat &ZABGJ
	Digjitalizimi i plotë i procesit gjyqësor në Gjykatën Administrative përmirëson në lidhje me transparencën, paanshmërinë dhe volumet e shpërndarjes së çështjeve.
	
	

	Ofrimi i trajnimit të vazhdueshëm për gjyqtarët dhe personelin e gjykatave.
	Përfshirja në kurrikulat e Shkollës së Magjistraturës të programeve të trajnimit
	2014 2015
	Shkolla e Magjistraturës
	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit të gjykatave
	
	Shkolla e Magjistraturës organizon aktivitete trajnuese vazhduese për stafin e gjykatave.

	Zgjidhja e paaftësisë paguese

	Zhvillimi dhe rregullimi i procedurave të ristrukturimit të borxhit, forcimi i rolit të Agjencisë dhe rritja e kualifikimeve për administratorët e falimentimit.
	Projektligji i ri “Për falimentimin” dhe aktet e tjera në zbatim te tij
	Tetor-nëntor 2014
	MD & AMF
	-Shkurtimi i kohëzgjatjes së procedurave nëpërmjet afateve të reja ligjore
-Rritje e shumës së detyrimit që do të përfitojnë kreditorët
-Kosto me të ulta për shpenzimet e procedurës
	DB 2016
	Drafti do të jetë gati për miratim në shtator 2014

	
	Manualet për procedurat e likuidimit, riorganizimit, ristrukturimit të borxhit për individët
	Tetor-nëntor 2014

	MD & AMF
	
	DB 2016
	Manualet do të jenë gati në dhjetor 2014

	
	Organizimi i trajnimeve
	Vazhdimisht 
	AMF
	Trajnimi dhe ndërgjegjësimi i palëve në proces.
	
	Do të zhvillohen trajnime gjatë 2014 dhe viteve në vazhdim për administratorët e falimentimit, gjyqtarët dhe palët e tjera të interesuara.

	
	Organizmi i seminareve, tryezave të rrumbullakëta, konferencave
	Vazhdimisht 
	AMF
	Ndërgjegjësimi i grupeve të interesit
	
	




