VENDIM

Nr. 591, datë 10.9.2014

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR PËRMIRËSIMIN DHE MONITORIMIN E INDIKATORËVE “TË BËSH BIZNES”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit për përmirësimin dhe monitorimin e indikatorëve “Të bësh biznes”, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij plani veprimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

PLANI I VEPRIMIT

PËR PËRMIRËSIMIN E INDIKATORËVE “TË BËSH BIZNES”

| Rekomandimi | Masa e propozuar | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës |  |  | Rezultati i pritshëm |  | Kur reflektohet ndikimi | Komente/status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Të hapësh një biznes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lehtësimi i barrierave të biznesit për regjistrimin e subjekteve | Amendimi i ligjit nr. 9723 datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” | Shtator 2014 | MZHETS në bashkëpunim me MF, MMSR |  |  | -Shkurtimi me 2 hapa, -Reduktimi i kostos me 85,120 lekë |  | DB 2016 | Drafti i ligjit është në proces konsultimi me ministritë |
|  | Amendimi i ligjit “Për nxitjen e punësimit” | Shkurt 2015 | MF dhe MMSR |  |  |  |  | DB 2016 | Amendimi i neneve që detyrojnë subjektet të regjistrohen pranë ISHPSHSH dhe zyrave të punës, në varësi të marrëveshjeve që do të lidhen me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për shpërndarjen e informacionit mbi fuqinë punëtore në formë elektronike. Ndryshimet në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, parashikojnë që deklarata e paraqitur në administratën tatimore lidhur me punonjësit e rinj të marrë në punë dhe lidhur me punonjësit e larguar nga puna, do të shërbejë si deklarim edhe për Inspektoratin Shtetëror të Punës. |
|  | Amendimi i ligjit “Për inspektimin e punës” | Dhjetor 2015 |  |  |  |  |  | DB 2017 |  |
|  | Miratimi i draft-ligjit “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” | Dhjetor 2014 | MF |  |  |  |  | DB 2016 | Draft-ligji është miratuar me VKM nr. 333, date 4.6.2014 dhe ka eliminuar kërkesën për të pasur vulë në faturat e TVSH |
| Zbatimi i ligjit për firmën elektronike | Investime IT për të garantuar regjistrim të plotë on-line | Prill 2015 | MZHETS/QKR |  |  | Fillimi i biznesit vetëm në 1 hap, 1 ditë, 100 lekë |  | DB 2016 |  |
| Lejet e ndërtimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nxitja e transparencës sa i përket dokumentacionit dhe kërkesave të aplikimit për leje | Miratimi i projektligjit për “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” | Shtator 2014 | MZHUT / AKPT |  | Rritja e transparencës dhe garantimi i respektimit të afateve ligjore |  | DB 2016 |  | Parashikohet që procesi i aplikimit dhe botimi i dokumentacionit të aplikimit të kryhet përmes Regjistrit të Planifikimit të Territorit. Projektligji është miratuar në Këshillin e Ministrave dhe pritet miratimi i tij nga Kuvendi. |
| Nxitja e transparencës sa i përket kërkesave të Agjencisë Rregullatore | Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” | Shtator 2014 | MZHUT / AKPT |  | Rritja e transparencës për qytetarët dhe NJQV-të në lidhje me dokumentacionin e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit |  | DB 2016 |  | Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në momentin që konstaton që ka mangësi në publikimin e deklarimeve mbi planet dhe zhvillimet në territor njofton menjëherë me shkresë zyrtare autoritetet përkatëse të planifikimit dhe vë në dijeni menjëherë autoritetet e inspektimit. |
| Bërja e planeve urbane të aksesueshme on -line | Botimi i planeve kombëtare dhe vendore në portalin e AKPT-së | Janar 2015 | AKPT |  | Rritja e transparencës për qytetarët dhe zhvilluesit e territorit |  | DB 2016 |  | Autoritetet vendore të planifikimit kanë detyrimin ligjor për botim në regjistër të instrumenteve të planifikimit. Krahas kësaj, AKPT do të botojë në portalin e saj të gjitha planet e miratuara për akses më të gjerë nga publiku. |
| Dhënia e mundësisë zhvilluesve për të bërë ndryshime në projektin fillestar gjatë procesit të ndërtimit | Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” | Shtator 2014 | MZHUT / AKPT |  | Reduktimi i procedurave dhe i kohës për zbatimin e lejes së zhvillimit. |  | DB 2016 |  | Projektligji parashikon rishikimin e kushteve të lejes së zhvillimit në rast se gjatë kryerjes së punimeve hasen situata të paparashikuara ekonomike që e bëjnë të pamundur realizimin e projektit fillestar. |
| Bërja e aplikimit për leje ndërtimi e aksesueshme on-line në web-in e Bashkisë së Tiranës | Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. | Shtator 2014 | MZHUT / AKPT /NJQV |  | Nxit transparencën. |  | DB 2016 |  | Projektligji parashikon mundësinë e aplikimit on-line dhe aksesueshmërinë e aplikimeve përmes Regjistrit të Planifikimit të Territorit për të gjitha bashkitë dhe komunat e vendit Realizimi konkret i rekomandimit do të varet nga mundësitë financiare për krijimin e platformës së aplikimit. |
| Krijimi i një procesi të përshpejtuar inspektimi për disa lloje ndërtimesh. | Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. | Shtator 2014 | MZHUT /AKPT |  | Reduktimi i kohës, lehtësimi i procedurave, nxitja e transparencës në fazën e inspektimit |  | DB 2016 |  | Projektligji i propozuar nuk parashikon një procedurë të përshpejtuar për ndërtime me rrezikshmëri të ulët dhe, rrjedhimisht, as procese të ndryshme inspektimi në varësi të llojeve të ndërtimit, por parashikon miratimin në heshtje për lejen e përdorimit të objektit në rast se nuk është marrë vendim brenda 15 ditëve nga afati përkatës dhe subjekti ka plotësuar pa shkelje të gjitha aktet e kontrollit. |
| Vlerësimi i mundësive për përdorimin e teknologjive të reja për të zgjeruar procesin e automatizimit | Miratimi i projektligjit “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. | Shtator 2014 | MZHUT / AKPT / NJQV | Thjeshtësimi procedurave të aplikimit për leje zhvillimi, reduktimi i kohës, rritja e transparencës |  |  | DB 2016 |  |  |
|  | Marrja e energjisë |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pranim i propozimit për lidhjen e re në rrjetin e CEZ shpërndarje | 3-mujori 4/ 2014 | OPSHEE/ERE |  |  | Liberalizim dhe ndryshim tarifash |  | DB 2016 | Masat e parashikuara në këtë indikator përfshihen në parashikimet e projektligjit “Për energjinë elektrike” iniciuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë |
|  | Aplikim për lidhje të re | 3-mujori i 4-t/ 2014 | OPSHEE/ERE |  |  |  |  | DB 2016 |  |
|  | Dokumentet që duhen për lidhje të re sipas ERE | 3-mujori i 4-t / 2014 | ERE/MEI |  |  | Lista e dokumenteve për lidhje të re |  | DB 2016 |  |
|  | Kontrate furnizimi me energji elektrike për klientët jofamiljarë | 3-mujori i 2-të 2015 | ERE/MEI/OPSHEE |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
|  | Dokumentacioni që nevojitet për kërkesat/ankesat e klientit | 3-mujori i 2-të 2015 | ERE/MEI/OPSHEE |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
|  | Detyrimet kontraktuale të shitjes së energjisë | 3-mujori i 2-të 2015 | ERE/MEI/OPSHEE |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
|  | Marrëveshje e lidhjes së re | 3-mujori i 2-të 2015 | ERE/MEI/OPSHEE |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
|  | Rregullorja për lidhjet e reja | 3-mujori i 2- të 2015 | ERE/MEI/OPSHEE |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
|  | Kontrolli inxhinierik për sigurinë teknike të lidhjeve elektrike mbi 20kVA | 3-mujori i 2-të 2015 | IQT/MEI |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
|  | Për kushtet minimale të cilësisë së shërbimit | 3-mujori i 2-të 2015 | ERE/IQT/MEI |  |  | Thjeshtimi i procedurave |  | DB 2016 |  |
| Regjistrimi i pronësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nxitja e përdorimit të akteve/marrëveshjeve të standardizuara lidhur me shitjen apo transferimin e titujve të pronësisë | Nënshkrimi i një memorandumi midis ZQRPP-së dhe Dhomës Kombëtare të Noterëve | 3-mujori i 3-të 2014 | MD, ZQRPP, DhKN |  |  | Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve në ZQRPP dhe shërbimeve noteriale |  | DB 2016 | Ky memorandum synon nxitjen, përdorimin dhe publikimin on-line të akteve/marrëveshjeve të standardizuara lidhur me shitjen apo transferimin e titujve të pronësisë |
| Reduktimi i kohës së regjistrimit të aktit publik në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme | Hartim i një rregulloreje për organizimin dhe funksionimin e brendshëm të bazës së të dhënave shtetërore të pasurive të paluajtshme | 3-mujori i 3-të 2014 | ZQRPP, MD dhe MF |  |  | Shkurtimi me 1 hap |  | DB 2016 |  |
|  | Trajnim personeli | 2014 |  |  |  |  |  |  | Është ngritur grupi i punës në ZQRPP për zhvillimin e trajnimeve |
| Lidhjen e ZRPP me regjistrin e pronës dhe digjitalizimi i plotë i të dhënave përkatëse | Përfundimi i procesit të krijimit të regjistrit elektronik të pasurive të paluajtshme | 3-mujori i 4-t 2015 | ZQRPP Kontraktorë dhe Donatorë |  |  | Reduktim i kohës së procesit të regjistrimit, rritje e transparencës dhe garancisë së informacionit të ofruar nga ZRPP |  | DB 2017 | ALBSRP është krijuar për 10 ZVRPP dhe mbeten edhe 25 zyra të tjera |
|  | Regjistrimi fillestar sistematik | 3-mujori i 4-t 2016 |  |  |  |  |  | DB 2017 |  |
| Konsiderata për mundësitë e krijimit të sistemit elektronik mbarëkombëtar të regjistrit të tokës me një qasje të informacionit të integruar | Përfundimi i digjitalizimit të të dhënave të regjistrit të tokës dhe përditësimi i tyre | 2018 | ZQRPP |  |  |  |  |  | Është në proces |
| Pagesa e taksave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reduktimi i numrit të deklarimeve për TVSH, tatim fitimin korporativ dhe kontributet e sigurimeve shoqërore | Reduktimi i pagesave të kësteve paraprake të tatim fitimit korporativ nga çdo muaj në çdo tre muaj | Realizuar | MF DPT |  |  | Reduktim i numrit të deklarimit dhe pagesave për këstet paraprake të tatim fitimit |  | DB 2015 | Nga monitorimi i përbashkët që është bërë koha e deklaruar në Doing Business për plotësimin e deklaratave, nuk është i saktë dhe është i ekzagjeruar. |
|  | Propozim për ndryshim në ligjin. nr. 9136 datë 11.9.2003 “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësorë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar | E zbatuar pjesërisht/ 1.10.2014 | MF |  |  | Reduktimi i tre formularëve te deklarimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësorë dhe tatimit mbi të ardhurat personale në një të vetme. Listëpagesa do të shërbejë si deklaratë tatimore për të tre taksat. |  | DB 2016 | Projektligji është miratuar në KM me VKM nr. 387, datë 18.06.2014 dhe pritet miratimi i tij nga parlamenti. Zbatimi i ndryshimeve në sistemin informatik tatimor fillon më 1.10.2014. |
|  | Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”” | Pritet miratimi në Kuvend | MF |  |  |  |  | DB 2016 | Thjeshtimi i procedurave të komunikimit me tatimpaguesin si dhe ulja e kostove administrative për të. Vendosja komunikimit administratë –tatimpagues nëpërmjet mesazhit elektronik; Administrata tatimore lëshon letërkujtesë për tatimpaguesin për pagimin e detyrimeve |
|  | Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar | Pritet miratimi në Kuvend | MF |  |  |  |  | DB2016 | Deklarimi i taksave kombëtare dhe tarifave në mënyrë elektronike duke unifikuar deklaratën dhe datën e deklarimit. |
|  | Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998” Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar | Pritet miratimi në Kuvend | MF |  |  |  |  | DB2016 | Ndryshon mënyra e llogaritjes së kësteve të tatimfitimit, duke u bazuar në fitimin e nj viti më parë e jo në atë të dy viteve më parë; Lëshohet një njoftim i vetëm vlerësimi për pagesën e kësteve të tatimfitimit e jo dy njoftim vlerësime |
| Fuqizimi i funksionalitetit të sistemit të e-payment dhe komunikimi midis QKR dhe DPT | Propozim për shkurtim të numrit të llogarive të pagimit të tatimeve nga 1182 në 17 llogari. Përditësim të marrëveshjes ekzistuese të QKR me DPT gati në rang kombëtar. | E zbatuar pjesërisht/ 1.10.2014 | MF DPT Shoqata e Bankave të Shqipërisë MZHETS, QKR, DPT |  |  | Shkurtim i kohës së pagesës së detyrimeve tatimore; Eliminimi i vështirësive të vërejtura gjatë këtyre viteve në përditësimin e të dhënave të tatimpaguesve |  | DB 2016 | Jemi në komunikim me të dy aktorët për implementimin nëpërmjet sistemit të ri informatik të një mënyre pagese më eficente për tatimpaguesit. Kjo marrëveshje do të implementohet menjëherë në sistemin e ri informatik tatimor që do të shkojë live me datë 1.10.2014 |
|  | Takime informuese dhe kualifikuese me biznesin për e-payment | Tremujori i 4-t 2014 | MF/DPT |  |  | Rritja e informacionit tek biznesi për sistemin e ri |  |  |  |
| Tregtia përmes kufijve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlerësimi i mundësive për krijimin e sportelit të vetëm në doganë | Krijimi i një Task Force me përfaqësues të të gjitha institucioneve të përfshira në procesin e zhdoganimeve (import/eksport) | 3 vjet | MF/DPD, MZHETS dhe të gjitha agjencitë që veprojnë në pikat e kalimit të kufirit |  |  | Përfitimet për biznesin: - Shkurtimi i kohës për praktikat administrative; - Marrja e informacionit në kohë reale mbi procedurat dhe aktet administrative; - Ulja e kostos së aplikimit; - Rritja e nivelit të transparencës dhe zbatueshmërisë ligjore; - Ulja e nivelit të korrupsionit; - Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional, - Lehtësimi i shkëmbimit të të dhënave në nivel ndërkombëtar duke rritur kështu nivelin e sigurisë etj. |  |  | Kërkesat për dokumente nga administrata doganore Për importimin e mallrave: -Deklaratë doganore; -Fatura; -Dokument transporti; - Listë paketimi. Për eksportimin e mallrave: -Deklaratë doganore; -Fatura; -Dokument transporti; Vështirësitë për realizimin: -Rezistenca ndaj ndryshimit; -Njohuritë informatike; -Perceptimi si punë e tepërt; -Technology-Hardware, software. Kostoja 500.000 euro |
|  | Krijimi i një Task Force të brendshme qendrore për çdo institucion |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Krijimi i një tavoline pune për çdo institucion në të cilën të analizohen informacionet që përmbajnë licencat/certifikatat/lejet/autorizimet, modalitetet procedurale për tu ndjekur në shkëmbimin e të dhënave, ekzaminim e problematikave të ndryshme |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Përcaktimi i kategorive merceologjike Kodifikimet e licencave/certifikatave/lejeve/autorizimeve |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identifikimi i njësuar i licencave/certifikatave/lejeve/autorizimeve |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektimin IT të një platforme web, të ndarë sipas enteve të përfshira, ku të bëhet kërkesa dhe të verifikohet statusi i praktikës, i aksesueshëm edhe nga operatorët ekonomikë. Implikimi i operatorëve ekonomikë si në nivel qendror ashtu edhe lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Caktimi i një apo dy zyrave pilot për testim, të preferueshme ato me pak volum pune |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimi për disa muaj i procedurave me qëllim edhe të korrektimeve. Parashikimin e një pike kontakti në nivel lokal për asistencë |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zbatimi i kontratave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rrëfyes për proceset gjyqësore për të identifikuar burimet e vonesës; me fokus të veçantë zbatimin e vendimeve gjyqësore | Ushtrimi i inspektimeve në gjykata me objekt evidentimin e rasteve të zvarritjeve gjyqësore (çështje civile – ekzekutim i kontratave) | 2014 - 2015 | Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Drejtësisë |  |  | Marrja e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve për zvarritje të pajustifikuar të gjykimit |  |  | Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në mbështetje të të cilit do të bëhet shkëmbimi i informacionit lidhur me këto raste. |
|  | Ushtrimi i inspektimeve pranë përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe privatë për të evidentuar rastet e vonesave në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore | 2014 - 2015 | Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Drejtësisë |  |  | Marrja e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve për zvarritje të pajustifikuar të gjykimit |  |  | Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë i Drejtësisë kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi në mbështetje të të cilit do të bëhet shkëmbimi i informacionit lidhur me këto raste. |
|  | Ushtrimi i inspektimeve pranë përmbaruesve gjyqësorë shtetërorë dhe privatë për të evidentuar rastet e vonesave në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore | 2014 – 2015 | Ministria e Drejtësisë |  |  | Marrja e masave disiplinore ndaj përmbaruesve gjyqësorë privatë që rezultojnë me shkelje |  |  | Ministria e Drejtësisë do të bashkëpunojë me Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit dhe me Dhomën Kombëtare të Përmbaruesve Privatë për evidentimin e rasteve konkrete. |
| Përshpejtimi i zbatimit të vendimeve gjyqësore | Ndryshime në Kodin e Procedurës Civile, për shkurtimin e procedurave gjyqësore | 4-mujorin e tretë 2014 | Ministria e Drejtësisë |  |  | Hartimi i ndryshimeve pritet të sjellë shkurtimin e afatit për zbatimin e vendimeve |  | DB 2016 | Në fazën e hartimit mund të shqyrtohet mundësia e përfshirjes së çështjes së përshpejtimin të zbatimit të vendimeve gjyqësore. |
| Mbledhja e të dhënave statistikore mbi veprimtarinë e gjykatave | Përcjellje periodike e të dhënave statistikore nga gjykatat mbi ngarkesën dhe afatet e gjykimit të çështjeve | 2014 – 2015 | Ministria e Drejtësisë & gjykatat |  |  | Hartimi i politikave sektoriale për përmirësimin e veprimtarisë së gjykatave |  |  | Gjykatat përcjellin pranë Ministrisë së Drejtësisë çdo 3 muaj të dhëna statistikore mbi performancën e tyre |
| Përmirësimi i sistemit të menaxhimit elektronik | Ndjekja e implementimit të sistemit ICMIS nga të gjitha gjykata duke përfshirë edhe instalimin e këtij sistemi në gjykatat administrative | 2014 | Ministria e Drejtësisë & gjykatat |  |  | Digjitalizimi i plotë i procesit gjyqësor |  | DB 2015 |  |
|  | Zgjerimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve ICMIS në të gjitha gjykatat, kontrolli mbi funksionimin e caktimit të mekanizmit të hedhjes së shortit. | 2014-2015 | Ministria e Drejtësisë & gjykatat |  |  | Digjitalizimi i plotë i procesit gjyqësor |  |  | Sistemi ICMIS ka të integruar modulin e shortit elektronik i cili bën një shpërndarje rastësore dhe në sasi të barabartë midis gjyqtarëve të një seksioni gjykate. Raportet që nxjerr sistemi për shpërndarjen e çështjeve, mund të vlerësohen në kohë reale nga strukturat e Ministrisë së Drejtësisë që merren me organizimin dhe administrimin e sistemit gjyqësor, në lidhje me transparencën, paanshmërinë, dhe volumet e shpërndarjes së çështjeve. |
|  | Trajnime shtesë sidomos për Gjyqtarët në mënyrë që të zbatohet sistemi ICMIS plotësisht; | 2014-2015 | Ministria e Drejtësisë & gjykatat |  |  | Përmirësimi i aftësive tek gjyqtarët apo personeli administrativ në përdorimin e sistemit ICMIS |  |  |  |
|  | Investime në drejtim të infrastrukturës elektronike për gjykatat administrative në funksion të sistemit ICMIS | 2014-2015 | Ministria e Drejtësisë & gjykatat &ZABGJ |  |  | Digjitalizimi i plotë i procesit gjyqësor në Gjykatën Administrative përmirëson në lidhje me transparencën, paanshmërinë dhe volumet e shpërndarjes së çështjeve. |  |  |  |
| Ofrimi i trajnimit të vazhdueshëm për gjyqtarët dhe personelin e gjykatave. | Përfshirja në kurrikulat e Shkollës së Magjistraturës të programeve të trajnimit | 2014 2015 | Shkolla e Magjistraturës |  |  | Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit të gjykatave |  |  | Shkolla e Magjistraturës organizon aktivitete trajnuese vazhduese për stafin e gjykatave. |
| Zgjidhja e paaftësisë paguese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhvillimi dhe rregullimi i procedurave të ristrukturimit të borxhit, forcimi i rolit të Agjencisë dhe rritja e kualifikimeve për administratorët e falimentimit. | Projektligji i ri “Për falimentimin” dhe aktet e tjera në zbatim te tij | Tetor-nëntor 2014 | MD & AMF |  |  | -Shkurtimi i kohëzgjatjes së procedurave nëpërmjet afateve të reja ligjore -Rritje e shumës së detyrimit që do të përfitojnë kreditorët -Kosto me të ulta për shpenzimet e procedurës |  | DB 2016 | Drafti do të jetë gati për miratim në shtator 2014 |
|  | Manualet për procedurat e likuidimit, riorganizimit, ristrukturimit të borxhit për individët | Tetor-nëntor 2014 | MD & AMF |  |  |  |  | DB 2016 | Manualet do të jenë gati në dhjetor 2014 |
|  | Organizimi i trajnimeve | Vazhdimisht | AMF |  |  | Trajnimi dhe ndërgjegjësimi i palëve në proces. |  |  | Do të zhvillohen trajnime gjatë 2014 dhe viteve në vazhdim për administratorët e falimentimit, gjyqtarët dhe palët e tjera të interesuara. |
|  | Organizmi i seminareve, tryezave të rrumbullakëta, konferencave | Vazhdimisht | AMF |  |  | Ndërgjegjësimi i grupeve të interesit |  |  |  |

Operatori përgjegjës për shpërndarjen e energjisë elektrike (OPSHEE)