VENDIM

Nr. 659, datë 8.10.2014

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.677, DATË 16.8.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E AUTORIZIMIT TË NDËRTIMIT TË CENTRALIT ELEKTRIK     ME ERË (PARQE EOLIKE), DHËNË SHOQËRISË “EN.ERGY”, SHPK”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 34/1, të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Në vendimin nr.677, datë 16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Kudo në vendim, emërtimi “Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës” zëvendësohet me “Ministria e Energjisë dhe Industrisë”.

b) Në autorizimin bashkëlidhur vendimit bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:

i. Në pikën 4, fjalët “... brenda datës 31 dhjetor 2015 ...” zëvendësohen me “... brenda datës 31 dhjetor 2022, në përputhje me afatet e zërave të punës sipas grafikut të zbatimit të punimeve, bashkëlidhur këtij autorizimi ...”.

ii. Pas shkronjës “e”, të pikës 8, shtohet shkronja “ë”, me këtë përmbajtje:

“ë. “EN.ERGY”, sh.p.k., nuk respekton afatet dhe kushtet e përcaktuara në grafikun e punimeve.”.

2. Ngarkohet Ministria e Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri

Edi Rama

| AKTIVITETI | PERIUDHA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVELI 1 | DATA E FILLIMIT | Kohëzgjatja (dd) | DATA E MBARIMIT |
| Përgatitja e kantierit | 9/1/2016 | 50 | 10/21/2016 |
| Rrugët e lidhjes | 10/22/2016 | 352 | 10/9/2017 |
| Themelet | 4/11/2017 | 445 | 6/30/2018 |
| Kanali i kavos midis kullave eolike | 3/1/2018 | 443 | 5/18/2019 |
| Linja e lidhjes nga parku eolik tek nënstacioni | 5/15/2019 | 240 | 1/10/2020 |
| Kullat eolike dhe aerogjeneratoret | 1/10/2020 | 963 | 8/30/2022 |
| Linja e transmetimit Elbasan-Durrës* | 7/1/2020 | 729 | 6/30/2022 |
| Punime përgatitore dhe vepra aksesore linja e interkoneksionit Durrës-Puglia | 2/1/2019 | 434 | 4/10/2020 |
| Pozicionimi i kavos detare nga Durrësi për linjën e interkoneksionit | 4/10/2020 | 933 | 10/30/2022 |
| Vepra të ndryshme plotësuese | 3/1/2018 | 1720 | 11/15/2022 |
| Kontrollet e sigurisë së punimeve | 9/1/2016 | 2281 | 11/30/2022 |
| Kolaudimi i brendshëm | 10/9/2017 | 1878 | 11/30/2022 |
| Kolaudimi nga autoritetet shqiptare parku eolik me linjën e interkoneksionit 500 MW AL-IT | 11/30/2022 | 31 | 12/31/2022 |
| Zgjerimi në 1.000 MW i linjës së interkoneksionit Durrës-Puglia | 3/3/2025 | 576 | 9/30/2026 |
| Kolaudimi i brendshëm zgjerimi nga 500 MW në 1,000 MW linja e interkoneksionit | 9/30/2026 | 30 | 10/30/2026 |
| Kolaudimi nga autoritetet shqiptare zgjerimi në 1,000 MW linja e interkoneksionit AL-IT | 10/30/2026 | 31 | 11/30/2026 |
| *Ky programim është i lidhur me programimin për linjën e transmetimit dhe linën e interkoneksionit |  |  |  |

| AKTIVITETI | PERIUDHA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVELI 1 | DATA E FILLIMIT | Kohezgjatja (dd) | DATA E MBARIMIT |
| Përgatitja e kantierit | 9/1/2016 | 50 | 10/21/2016 |
| Rrugët e lidhjes | 10/22/2016 | 352 | 10/9/2017 |
| Themelet | 4/11/2017 | 445 | 6/30/2018 |
| Kanali i kavos midis kullave eolike | 3/1/2018 | 443 | 5/18/2019 |
| Linja e lidhjes nga parku eolik tek nënstacioni | 5/15/2019 | 240 | 1/10/2020 |
| Kullat eolike dhe aerogjeneratoret | 1/10/2020 | 963 | 8/30/2022 |
| Linja e transmetimit Elbasan-Durrës | 7/1/2020 | 729 | 6/30/2022 |
| Punime përgatitore dhe vepra aksesore Linja e interkoneksionit Durrës-Puglia | 2/1/2019 | 434 | 4/10/2020 |
| Pozicionimi i kavos detare nga Durrësi për linjën e interkoneksionit | 4/10/2020 | 933 | 10/30/2022 |
| Vepra të ndryshme plotësuese | 3/1/2018 | 1720 | 11/15/2022 |
| Kontrollet e sigurisë se punimeve | 9/1/2016 | 2281 | 11/30/2022 |
| Kolaudimi i brendshëm | 10/9/2017 | 1878 | 11/30/2022 |
| Kolaudimi nga autoritetet shqiptare parku eolik me linjën e interkoneksionit 500 MW AL-IT | 11/30/2022 | 31 | 12/31/2022 |
| Zgjerimi në 1.000 MW i linjës së interkoneksionit Durrës-Puglia | 3/3/2025 | 576 | 9/30/2026 |
| Kolaudimi i brendshëm zgjerimi nga 500 MW në 1,000 MW linja e interkoneksionit | 9/30/2026 | 30 | 10/30/2026 |
| Kolaudimi nga autoritetet shqiptare zgjerimi në 1,000 MW linja e interkoneksionit AL-IT | 10/30/2026 | 31 | 11/30/2026 |