VENDIM
Nr. 659, datë 8.10.2014

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.677, DATË 16.8.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E AUTORIZIMIT TË NDËRTIMIT TË CENTRALIT ELEKTRIK     ME ERË (PARQE EOLIKE), DHËNË SHOQËRISË “EN.ERGY”, SHPK” 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 34/1, të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave 
VENDOSI:

1. Në vendimin nr.677, datë 16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

a) Kudo në vendim, emërtimi “Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës” zëvendësohet me “Ministria e Energjisë dhe Industrisë”.
b) Në autorizimin bashkëlidhur vendimit bëhen ndryshimi dhe shtesa e mëposhtme:
i. Në pikën 4, fjalët “... brenda datës 31 dhjetor 2015 ...” zëvendësohen me “... brenda datës 31 dhjetor 2022, në përputhje me afatet e zërave të punës sipas grafikut të zbatimit të punimeve, bashkëlidhur këtij autorizimi ...”.
ii. Pas shkronjës “e”, të pikës 8, shtohet shkronja “ë”, me këtë përmbajtje:
“ë. “EN.ERGY”, sh.p.k., nuk respekton afatet dhe kushtet e përcaktuara në grafikun e punimeve.”.
2. Ngarkohet Ministria e Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
Kryeministri
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	AKTIVITETI
	PERIUDHA
	 
	 

	NIVELI 1
	DATA E FILLIMIT
	Kohëzgjatja (dd)
	DATA E MBARIMIT

	Përgatitja e kantierit
	9/1/2016
	50
	10/21/2016

	Rrugët e lidhjes
	10/22/2016
	352
	10/9/2017

	Themelet
	4/11/2017
	445
	6/30/2018

	Kanali i kavos midis kullave eolike
	3/1/2018
	443
	5/18/2019

	Linja e lidhjes nga parku eolik tek nënstacioni
	5/15/2019
	240
	1/10/2020

	Kullat eolike dhe aerogjeneratoret 
	1/10/2020
	963
	8/30/2022

	Linja e transmetimit Elbasan-Durrës*
	7/1/2020
	729
	6/30/2022

	Punime përgatitore dhe vepra aksesore linja e interkoneksionit Durrës-Puglia
	2/1/2019
	434
	4/10/2020

	Pozicionimi i kavos detare nga Durrësi për linjën e interkoneksionit 
	4/10/2020
	933
	10/30/2022

	Vepra të ndryshme plotësuese 
	3/1/2018
	1720
	11/15/2022

	Kontrollet e sigurisë së punimeve 
	9/1/2016
	2281
	11/30/2022

	Kolaudimi i brendshëm
	10/9/2017
	1878
	11/30/2022

	Kolaudimi nga autoritetet shqiptare parku eolik me linjën e interkoneksionit 500 MW AL-IT
	11/30/2022
	31
	12/31/2022

	Zgjerimi në 1.000 MW i linjës së interkoneksionit Durrës-Puglia
	3/3/2025
	576
	9/30/2026

	Kolaudimi i brendshëm zgjerimi nga 500 MW në 1,000 MW linja e interkoneksionit
	9/30/2026
	30
	10/30/2026

	Kolaudimi nga autoritetet shqiptare zgjerimi në 1,000 MW linja e interkoneksionit AL-IT
	10/30/2026
	31
	11/30/2026

	*Ky programim është i lidhur me programimin për linjën e transmetimit dhe linën e interkoneksionit 
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*Ky programim eshte i lidhur me programimin per linjen e transmetimit dhe linjen e interkoneksionit
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*Ky programim eshte i lidhur me programimin per linjen e transmetimit dhe linjen e interkoneksionit

Parku eolik Gracen Programimi i kohes Aktivitetet kryesore 

dd te nevojshme per çdo sektor punues

PERIUDHA Kohezgjatja  (dd)
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Parku eolik Paper Programimi i kohes Aktivitetet kryesore 

dd te nevojshme per çdo sektor punues

PERIUDHA Kohezgjatja  (dd)
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Parku eolik Shushica Programimi i kohes Aktivitetet kryesore 

dd te nevojshme per çdo sektor punues

PERIUDHA Kohezgjatja  (dd)
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