VENDIM
Nr. 660, datë 8.10.2014

PËR  DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR. 693, DATË 16.8.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E AUTORIZIMIT TË NDËRTIMIT TË CENTRALIT ELEKTRIK  ME ERË (PARQE EOLIKE) DHËNË SHOQËRISË “POWER WIND ENERGY”, SHPK” 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 34/1, të  ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe Industrisë, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1.  Në vendimin nr. 693, datë 16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 
a) Kudo në vendim, emërtimi “Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës” zëvendësohet me “Ministria e Energjisë dhe Industrisë”. 
b) Në tekstin “Autorizim”, bashkëlidhur vendimit, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
i. Në pikën 4, fjalët “... brenda datës 31.12.2014 ...” zëvendësohen me “... brenda datës 31.12.2022, në përputhje me afatet e zërave të punës, sipas grafikut të zbatimit të punimeve, bashkëlidhur këtij autorizimi ...”.
ii. Pas shkronjës “e”, të pikës 8, shtohet shkronja “ë”, me këtë përmbajtje:
“ë) “Power Wind Energy”, sh.p.k.”, nuk respekton afatet dhe kushtet e përcaktuara në grafikun e punimeve.”.
 2. Ngarkohet Ministria e Energjisë dhe Industrisë për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

Kryeministri
Edi Rama
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	AKTIVITETI
	PERIUDHA
	 
	 

	NIVELI 1
	DATA E FILLIMIT
	Kohezgjatja (dd)
	DATA e MBARIMIT 

	Përgatitja e kantierit Libohove
	9/1/2016
	50
	10/21/2016

	Rrugët e lidhjes 
	10/22/2016
	352
	10/9/2017

	Themelet
	4/11/2017
	445
	6/30/2018

	Kanali i kavos midis kullave eolike 
	3/1/2018
	443
	5/18/2019

	Linja e lidhjes nga parku eolik tek nënstacioni
	5/15/2019
	240
	1/10/2020

	Kullat dhe aerogjeneratorët 
	1/10/2020
	963
	8/30/2022

	Punime parapërgatitore dhe vepra aksesore linja e interkoneksionit 500 MW Shqipëri-Greqi
	2/1/2019
	434
	4/10/2020

	Linja e interkoneksionit nga 500 MW Shqipëri-Greqi
	4/10/2020
	933
	10/30/2022

	Vepra të ndryshme plotësuese 
	3/1/2018
	1720
	11/15/2022

	Kontrollet e sigurisë së punimeve 
	9/1/2016
	2281
	11/30/2022

	Kolaudimi i brendshëm 
	10/9/2017
	1878
	11/30/2022

	Kolaudimi nga autoritetet shqiptare parku eolik me linjen e interkoneksionit 500 MW AL-GR
	11/30/2022
	31
	12/31/2022
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Pergatitja e kantierit Libohove

Rruget e lidhjes

Themelet

Kanali i kavos midis kullave eolike

Linja e lidhjes nga parku eolik tek nenstacioni

Kullat dhe aerogjeneratoret

Punime parapergatitore dhe vepra aksesore linja e interkoneksionit 500 MW Shqiperi-Greqi

Linja e interkoneksionit nga 500 MW Shqiperi-Greqi

Vepra te ndryshme plotesuese

Kontrollet e sigurise se punimeve

Kolaudimi i brendshem

Kolaudimi nga autoritetet shqiptare parku eolik me linjen e interkoneksionit 500 MW AL-GR

Parku eolik Libohove - Programimi i kohes - aktivitetet kryesore 
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te nevojshme per çdo sektor punues
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