VENDIM
Nr. 34, datë 21.12015

PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2015

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2015, sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 
2. Ngarkohen Ministria e Financave, Ministria e Integrimit Evropian, Departamenti i Programimit të Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri, dhe të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2015.

KRYEMINISTRI
Edi Rama
[bookmark: _GoBack]



Lidhja nr. 1

KALENDARI PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2015
[image: ]
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PERIUDHA DATA

INSTITUCIONI 

PËRGJEGJËS VEPRIMI PERKATES

Janar 5 MF Përgatit dhe paraqet në KM Kalendarin e MSHP

Janar 14 KM Shqyrton dhe miraton Kalendarin e MSHP

Janar 15 MF Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2016 - 2018

Janar 21 KM Miraton në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2016 - 2018

Janar 23 MF Paraqet në KM Programin e Reformave Ekonomike Kombetare 2015-2017 

Janar 28 KM Shqyrton dhe miraton Programin e Reformave Ekonomike Kombetare 2015-2017 

Shkurt 13 MF Paraqet në KM tavanet e përgatitjes së PBA 2016-2018 dhe limitet e angazhimeve të reja

Shkurt 18 KM Shqyrton dhe miraton tavanet e përgatitjes së PBA 2016-2018

Shkurt 25 KM

Paraqet për informacion në Kuvend Kuadrin Makroekonomik  e Fiskal si dhe Tavanet e përgatitjes së 

PBA 2016-2018

Shkurt 27 MF Dërgon Udhëzimin e Përgatitjes së Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme

Shkurt - Prill 2 Mars - 30 Prill

Njësite e Qeverisjes 

Qendrore Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore 

Maj 1

Njesite e Qeverisjes 

Qendrore  Paraqesin në MF kërkesat e tyre buxhetore 

Maj 4 - 20 MF, MIE dhe DPZHFNH Kryejnë analizat e kërkesave buxhetore

Maj 21 - 29 MF, MIE dhe DPZHFNH Organizon seancat dëgjimore me Njësitë e Qeverisjes Qendrore

Qershor 5 MF Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar

Qershor 10 KM Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar

Qershor 1-18 MF

Përgatit dokumentin e PBA 20162018, tavanet e reja të shpenzimeve të PBA 2016-2018 dhe limitet 

e angazhimeve te reja

Qershor 19 MF

Paraqet dokumentin e PBA 2016-2018, tavanet e reja të shpenzimeve dhe limitet e angazhimeve të 

reja, për shqyrtim dhe miratim ne KM

Qershor 24 KM Miraton dokumentin e PBA 2016-2018 dhe tavanet e reja të shpenzimeve të PBA 2016-2018

Korrik 6 MF I paraqet Kuvendit për informacion dokumentin e PBA 2016-2018

Korrik 10 MF Dërgon Udhëzimin Plotësues të Përgatitjes së Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme

Korrik - Gusht 13 Korrik - 31 Gusht

Njësite e Qeverisjes 

Qendrore Përgatisin kërkesat e rishikuara buxhetore 

Shtator 1

Njësite e Qeverisjes 

Qendrore  Paraqesin në MF kërkesat e rishikuara buxhetore 

Shtator 1-18 MF, MIE dhe DPZHFNH Kryejnë analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore

Shtator 21-30 MF, MIE dhe DPZHFNH Organizon seancat dëgjimore me Njësitë e Qeverisjes Qendrore 

Tetor 2 MF Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar

Tetor 7 KM Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar

Tetor 1-16 MF

Përgatit Projektbuxhetin e vitit 2016 si dhe dokumentin e rishikuar të PBA 2016-2018 dhe i paraqet 

për shqyrtim ne KM

Tetor 21 KM Miraton Projektbuxhetin e vitit 2016 si dhe dokumentin e rishikuar të PBA 2016-2018

Tetor 30 MF

Dërgon për informacion në Kuvend një kopje të dokumentit të rishikuar të PBA 2016-2018, të 

miratuar nga KM

Tetor 30 KM I paraqet Kuvendit Projektbuxhetin e vitit 2016


