VENDIM

Nr. 445, datë 15.6.2016

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 591, DATË 10.9.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR PËRMIRËSIMIN DHE MONITORIMIN E INDIKATORËVE “TË BËSH BIZNES””

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve

në planin e veprimit për përmirësimin dhe monitorimin e indikatorëve “Të bësh biznes”, që

i bashkëlidhet vendimit nr. 591, datë 10.9.2014, të Këshillit të Ministrave, sipas tekstit bashkë-lidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Ministria e Zhvillimit Ekono-mik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Edi Rama

| PLANI I VEPRIMIT PËR PËRMIRËSIMIN E LEHTËSIRAVE TË TË BËRIT BIZNES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekomandimi | Masa e propozuar | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Rezultati i pritshëm | Komente/status |
| Hapja e një biznesi |  |  |  |  |  |
| Unifikimi i procedurave të regjistrimit në Inspektoratin e Punës dhe Zyra e Taksave të Bashkisë. Ulja e kostos së fillimit të biznesit. | Miratimi i ligjit “Për nxitjen e punësimit” me synim eliminimin e detyrimit për regjistrimin e punonjësve në zyrat e punësimit | Tremujori II 2016 | MMSR | Janë përcaktuar të drejtat e punëdhënësve, duke i konsideruar si një proces bashkëpunimi dhe jo detyrimesh të njëanshme nga ana e punëdhënësve. |  |
|  | Ndryshimi i VKB-së së Tiranës nr. 3, datë 5.02.2007, i ndryshuar | Tremujori II 2016 | Bashkia Tiranë | Pagesa e taksave lokale për bizneset e posa regjistruara të behet të paktën 3 muaj pas fillimit të aktivitetit |  |
| Konsolidimi i procedurave të regjistrimit dhe licencimit | Hartëzimi i procedurave dhe proceseve për regjistrimin dhe licencimin | 30 korrik 2016 | MZHETTS/QKB |  |  |
|  | Vlerësimi i procedurave dhe proceseve për regjistrimin dhe licencimin dhe propozimi i rekomandimeve | 30 shtator 2016 |  |  |  |
|  | Draftimi i ndryshimeve ligjore, përfshirë edhe aktet nënligjore përkatëse. | Dhjetor 2016 |  |  |  |
| Reduktimi i kërkesave për leje dhe licenca | Rishikimi i licencave dhe lejeve me synim evidentimin e licencave dhe lejeve të panevojshme si dhe thjeshtësimin e procedurave respektive | 30 dhjetor 2016 | MZHETTS/QKB |  | Referuar strategjisë së Zhvillimit të bizneseve dhe investimeve është përcaktuar reduktimi i numrit të ditëve për hapjen e një biznesi të ri për vitin 2016 në 3 ditë dhe në vitin 2017 në 2 ditë, si dhe reduktimi i numrit të procedurave për hapjen e një biznesi të ri për vitin 2016 në 3 ditë dhe në vitin 2017 në 2 ditë |
|  | Hartimi i raportit me gjetjet kryesore dhe nevojat për ndryshime ligjore | 30 qershor 2017 |  |  |  |
|  | Hartimi i raportit të monitorimit | Dhjetor 2017 |  |  |  |
| Lejet e ndërtimit |  |  |  |  |  |
| Ulja e kohës për marrjen e Certifikatës së Pronësisë | Monitorimi i respektimit nga Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme i afateve të përcaktuara në urdhrin e Kryeregjistruesit nr. 995, datë 31.10.2014 “Për përcaktimin e afateve të trajtimit dhe përpunimit të kërkesave” për sa i takon lëshimit të Certifikatës së Pronësisë. | Në vijimësi | ZRPP |  |  |
| Minimizimi i kohës për inspektim në terren nga një ekspert i autorizuar dhe marrja e miratimit (30 ditë) dhe reformimi i sistemit të inspektimeve, ndërsa ndërtimi është në vazhdim, etj. | Propozimi nga MZHU për ndryshimin e ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” | Tremujori II 2016 | MZHU |  |  |
| Minimizimi i kohës dhe kostos për të marrë lejen e zhvillimit të ndërtimit (45 ditë). | Ministorimi i respektimit të afatit për lëshimin e lejeve nga pushteti vendor: - Bashkitë mund të lëshojnë leje zhvillimi brenda 10 ditësh në përputhje me nenin 9 të VKM-së nr. 408, datë 13.5.2015, e ndryshuar - Është shkurtuar afati i lejes së ndërtimit me vendimin nr. 271, datë 6.4.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit” | Në vijimësi | MZHU | Shkurtimi i afatit për marrjen e lejeve të ndërtimit | Është shkurtuar afati i lejes së ndërtimit me Vendimin Nr. 271, datë 06.04.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit” |
| Minimizimi i kohës dhe i ditëve të nevojshme për të marrë lejen e shfrytëzimit (30 ditë) dhe regjistrimin të magazinave (45 ditë). |  |  | MZHU |  | Është vendosur afati 30 ditë për marrjen e Certifikatës së Përdorimit me vendimin nr. 271, datë 6.4.2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit” |
| Saktësim dhe thjeshtim i dokumentacionit të kërkuar për leje ndërtimit, sipas nenit 15, germa “gj”), e rregullores së zhvillimit të territorit dhe procedurave |  |  | MZHU |  | Është shkurtuar afati i lejes se ndërtimit me ndryshimin nëpërmjet ndryshimit të VKM nr. 408 "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit" |
| Marrja e energjisë |  |  |  |  |  |
| Lehtësimi i procedurave dhe reduktimi kohës për marrjen e lidhjes se re për biznesin | Hartimi i rregullores së re të lidhjeve të reja në zbatim të ligjit për sektorin elektrik | Tremujori II 2016 | MEI ERE | Shkurtimi i procedurave dhe kohës për lidhjet e reja |  |
| Regjistrimi i pasurisë |  |  |  |  |  |
| Reduktimi i kohës për procedurat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe transaksioneve mbi këto pasuri për t’a përputhur me afatet e përcaktuara ne udhëzimin e Kryeregjistruesit nr. 995, date 31. 10. 2014 “Për përcaktimin e afateve të trajtimit dhe përpunimit të kërkesave” | Bazuar në udhëzimin e përbashkët ZRPP dhe Dhoma e Noterëve nr. 285/1, datë 19. 01. 2016 procesi i kalimit të pronësisë do të bëhet nëpërmjet noterëve, i cili do te verifikojë on-line statusin e pasurisë dhe do te kryeje aplikimet online për 27 shërbime qe ofron ZRPP | Në vijimësi | ZRPP | Uljen e kohës dhe procedurave të verifikimit të statusit të pronësisë |  |
| Përmirësimi dhe përditësimi i bazës së të dhënave elektronike të regjistrimit të pasurive të paluajtshme duke saktësuar kufijtë dhe pozicionin gjeografik të çdo parcele (Sistemi Informativ Gjeografik) | Zhvillimi i një Plani Veprimi për përmirësimin/përditësimin e të dhënave dixhitale të pasurive të paluajtshme në Qarkun e Tiranës. Garantimi i fondeve / burimeve njerëzore të nevojshme | Tremujori II 2016 | ZRPP | Te gjitha të dhënat do të përmirësohen/përditësohen ne format dixhital |  |
|  | Përfundimi i procesit të përmirësim/përditësimit e të dhënave dixhitale të pasurive të paluajtshme në ZVRPP Tiranë. | 30 maj 2017 |  |  |  |
| Marrja e kredisë |  |  |  |  |  |
| Përmirësimi i indeksit të thellësisë së informacionit të kreditorëve | Përfshirja në raportimin e bërë pranë Regjistrit të Kredive nga institucionet e kreditit (Bankat, IFJB, SHKK-të) edhe i të dhënave për kreditë: • në proces gjyqësor; • e ristrukturuara; • e shitura | Tremujori II 2016 | BSH | Plotësimi i të dhënave për profilin e rrezikut të kredimarrësve |  |
| Krijimi e një sistemi të ri Regjistri Kredie për ofrimin e Pikësimit të Kreditit (Credit Scoring) | Rishikimi i termave të referencës për ofrimin e Pikësimit të Kreditit (Credit Scoring) nga Regjistri i Kredisë | 30 dhjetor 2017 | BSH dhe Institucione të tjera | Ofrimi i Pikësimit të Kreditit (Credit Scoring) nga Regjistri i Kredisë |  |
| Përmirësimi i indeksit për të drejtat ligjore për marrjen e kredisë | Amendimi i ligjit nr. 8537, datë 18.10.1999 Për barrët siguruese | Tremujori II 2016 | MZHETTS | Përmirësimi i indeksit për të drejtat ligjore për marrjen e kredisë | Miratuar nga KM-ja |
|  | Miratimi nga Kuvendi i Amendimit të ligjit nr. 8537, datë 18.10.1999 Për barrët siguruese | 30 shtator 2016 |  |  |  |
| Vlerësimi i kuadrit ligjor lidhur me financimet e siguruara mbi pasuritë e luajtshme të paprekshme dhe nëse është e nevojshme, përgatitja e rekomandimeve përkatëse ligjore me qëllim shmangien e mbivendosjeve apo keqinterpretimeve ligjore. | Ngritja e një grupi të përbashkët pune me përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe palëve të interesuara | 30 qershor 2016 | MZHETTS | Përmirësim i mëtejshëm i indeksit për të drejtat ligjore për marrjen e kredisë dhe thjeshtësimi i referimeve ligjore lidhur me financimet e siguruara |  |
|  | Kryerja e një analize të kuadrit ligjor mbi mangësitë, mbivendosjet, apo kundërshtitë ligjore | 30 maj 2017 | MZHETTS dhe grupi i punës |  |  |
|  | Përgatitja e një raporti me gjetjet dhe rekomandimet sipas rastit | 30 qershor 2017 | MZHETTS dhe grupi i punës |  |  |
| Pagesa e taksave |  |  |  |  |  |
| Pagimi elektronik i taksave me qëllim uljen e kohës dhe numrit të pagesave të taksave | Ndërhyrja e DPT për të bërë rregullimet e nevojshme në sistemin informatik me qëllim kryerjen brenda një kohe sa më të shkurtër pagesa elektronike e tatimeve. | Shtator 2017 | DPT | Reduktimi i numrit të pagesave dhe zvogëlim i kohës për kryerjen e pagesave | Implementimi i sistemit të ri ka diktuar edhe ndryshime të rëndësishme në sistemin e deklarimit dhe të pagesave të detyrimeve tatimore. |
|  | Krijimi i mundësive të deklarimit tatimor nëpërmjet ofrimit të shërbimit pa pagesë për biznesin nëpërmjet krijimit të zyrave të shërbimit pranë zonave me densitet të lartë biznesi. | Shtator 2017 | DPT |  |  |
|  | Krijimi i një portali funksional ku biznesi të marrë përgjigje zyrtare për procedurat e deklarimit dhe interpretimin e legjislacionit tatimor dhe mundësimin e shërbimeve që lidhen me procedurat e deklarimit qarkullimit shkresor ,vërtetime të ndryshme për situatën e detyrimeve, debive etj. | Shtator 2017 | DPT |  |  |
| Tregtia përmes kufijve |  |  |  |  |  |
| Krijimi i lehtësive tregtare për biznesin | Futjen e menaxhimit të rrezikut në Agjencinë Shqiptare për Sigurinë Ushqimore dhe zhvillimi i metodologjisë së menaxhimit të bazës së të dhënave dhe mjetet për Autoriteti Kombëtar i Ushqimit | Dhjetor 2016 | MBZHRAU |  |  |
|  | Thjeshtimin i masave sanitare dhe fitosanitare | Dhjetor 2017 | MBZHRAU/AKU |  |  |
|  | Miratimi i udhëzimit të ministrit të Financave për zbatimin e AEO; | Qershor 2017 | MF/DPD |  |  |
|  | Rritja e kapaciteteve të administratës doganore për të zbatuar praktikën AEO dhe ndërlidhja me praktikat më të mira në rajon | Qershor 2016-2017 | DPD |  | Ky aktivitet do të jetë i vazhdueshëm |
|  | Hartimi i një udhëzimi të ri lidhur me procedurat që do të ndiqen për peshimin | Tetor 2016 | DPD | - Ulja e kohës së kryerjes së procedurave për eksport - Ulja e kohës së procedurave për eksport |  |
|  | Ndryshimi i udhëzimit të ministrit të Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar “ për të hequr “urdhrin e çlirimit” si dokument shoqërues që kërkohet në import. | Tremujori II 2016 | MF | - Ulet numri i dokumenteve të kërkuara në import, përmirësim në renditje |  |
| Zgjidhja e paaftësisë paguese |  |  |  |  |  |
| Përmirësimi i pjesëmarrjes së kreditorëve gjatë procedurës së falimentimit | Ligji i ri “Për falimentimin” | Tremujori II 2016 | Ministria e Drejtësisë |  |  |