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	FONDI SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E DIASPORËS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Burimet e financimit të projektit
	
	
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	
	
	Buxheti i shtetit
	
	
	
	
	Buxheti i shtetit

	
	
	30 muaj (Total projekti)
	
	
	2019
	
	
	2020
	
	
	2021

	Buxheti për projektin "Diaspora dhe kapacitetet në kërkimin shkencor"
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	Kosto
	Njësi
	Nr. i njësive
	Norma e njësisë 
(në lekë)
	TOTAL Kosto projekti
	
	Njësi
	Nr. i njësive
	Norma e njësisë 
(në lekë)
	TOTAL Kosto projekti
	
	Njësi
	Nr. i njësive
	Norma e njësisë 
(në lekë)
	TOTAL Kosto projekti
	
	Njësi
	Nr. i njësive
	Norma e njësisë 
(në lekë)
	TOTAL Kosto projekti

	3. Aktivitete të projektit
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3.1 Aktiviteti 1 - Fillimi i projektit dhe lançimi I tij
	 
	 
	 
	4,952,151
	
	 
	 
	 
	3,831,723
	
	 
	 
	 
	575,189
	
	 
	 
	 
	545,238

	3.1.1 Takimet me rrjetin e diasporës shkencore / profesionisteve të kualifikuar për ngritjen e vetëdijes dhe nisjen e mundësive të projektit
	takime
	5
	287,595
	1,437,973
	
	takime
	1
	317,545
	317,545
	
	takime
	2
	287,595
	575,189
	
	takime
	2
	272,619
	545,238

	3.1.2 Kapacitete njerëzore për studimin e projektit diaspora shkencore
	njësi
	1
	3,514,178
	3,514,178
	
	takime
	1
	3,514,178
	3,514,178
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	3.2 Aktiviteti 2 - Organizimi i konferencës / forumeve vjetore të diasporës shkencore shqiptare
	 
	0
	 
	17,255,678
	
	 
	0
	0
	0
	
	 
	0
	 
	8,627,839
	
	 
	0
	 
	8,627,839

	3.2.1 Organizimi i konferencës/forumit vjetor të diasporës shkencore shqiptare
	njësi
	2
	5,751,893
	11,503,785
	
	njësi
	0
	5,751,893
	0
	
	njësi
	1
	5,751,893
	5,751,893
	
	njësi
	1
	5,751,893
	5,751,893

	3.2.2 Forume vjetore të diasporës shkencore shqiptare
	njësi
	4
	1,437,973
	5,751,893
	
	njësi
	0
	1,437,973
	0
	
	njësi
	2
	1,437,973
	2,875,946
	
	njësi
	2
	1,437,973
	2,875,946

	3.3 Aktiviteti 3 -  I. Mbështetje në organizimin e samitit / forumeve të grave të diasporës shkencore 
	 
	 
	 
	9,778,218
	
	 
	 
	0
	0
	
	 
	 
	 
	5,645,901
	
	 
	 
	 
	4,132,317

	3.3.1 Mbështetje për samitin e grave
	njësi
	2
	4,313,920
	8,627,839
	
	njësi
	0
	4,313,920
	0
	
	njësi
	1
	5,070,712
	5,070,712
	
	njësi
	1
	3,557,128
	3,557,128

	3.3.2 Materiale informuese
	për broshurë
	6
	191,730
	1,150,379
	
	për broshure
	0
	191,730
	0
	
	për broshure
	3
	191,730
	575,189
	
	për broshurë
	3
	191,730
	575,189

	3.4 Aktiviteti 4 - Publikimi i punimeve të diasporës shkencore
	 
	0
	 
	4,505,649
	
	 
	0
	0
	0
	
	 
	0
	 
	2,329,517
	
	 
	0
	 
	2,176,133

	3.4.1 Përzgjedhja e punimeve
	për dite
	100
	9,586
	958,649
	
	për dite
	0
	9,586
	0
	
	për dite
	50
	9,586
	479,324
	
	për ditë
	50
	9,586
	479,324

	3.4.2 Redaktimi/ publikimi i punimeve
	për punim
	30
	38,346
	1,150,379
	
	për punim
	0
	38,346
	0
	
	për punim
	15
	38,346
	575,189
	
	për punim
	15
	38,346
	575,189

	3.4.3 Hartimi dhe publikimi i raportit të progresit
	për vit
	2
	1,006,581
	2,013,162
	
	për vit
	0
	1,006,581
	0
	
	për vit
	1
	1,006,581
	1,006,581
	
	për vit
	1
	1,006,581
	1,006,581

	3.4.4 Promovimi
	për muaj
	10
	38,346
	383,460
	
	për muaj
	0
	38,346
	0
	
	për muaj
	7
	38,346
	268,422
	
	për muaj
	3
	38,346
	115,038

	3.5 Aktiviteti 5 - Aktivitet përmbyllës
	event
	1
	766,919
	766,919
	
	event
	0
	766,919
	0
	
	event
	0
	766,919
	0
	
	event
	1
	766,919
	766,919

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	4. Totali i kostove direkte të projektit
	 
	 
	 
	37,258,615
	
	 
	 
	 
	3,831,723
	
	 
	 
	 
	17,178,446
	
	 
	 
	 
	16,248,446

	5.  Kostot indirekte (maksimumi 10% të totalit të kostove direkte të pranueshme të projektit)
	 
	 
	 
	3,725,862
	
	 
	 
	 
	383,172
	
	 
	 
	 
	1,717,845
	
	 
	 
	 
	1,624,845

	6. Kostoja totale e projektit
	 
	 
	 
	40,984,477
	
	 
	 
	 
	4,214,895
	
	 
	 
	 
	18,896,291
	
	 
	 
	 
	17,873,291



