VENDIM

Nr. 539, datë 25.7.2019

PËR MIRATIMIN E UDHËRRËFYESIT PËR POLITIKËN QEVERISËSE DREJT NJË MJEDISI MUNDËSUES PËR ZHVILLIMIN E SHOQËRISË CIVILE 2019–2023, I RISHIKUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e udhërrëfyesit për politikën qeverisëse drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023, i rishikuar,  sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Kryeministria është përgjegjëse për bashkëveprimin dhe monitorimin për zbatimin e udhërrëfyesit.

3. Vendimi nr. 459, datë 27.5.2015, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e udhërrëfyesit për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërinë  civile”, shfuqizohet.

4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si edhe institucionet e tjera përgjegjëse të përcaktuara në shtojcën “Plani i veprimit”, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

Udhërrëfyes për politikën e qeverisë drejt një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile2019–2023 i rishikuar

Akronime dhe shkurtime

1.Hyrje

2. Struktura e Udhërrëfyesit të Rishikuar

2.1 Drejtimi Strategjik 1: Bashkëpunim i institucionalizuar qeveri-shoqëri civile në politikëbërje dhe në integrimin evropian

Prioriteti 1: Krijimi dhe ruajtja e një politike strategjike mbarëkombëtare për zhvillimin e shoqërisë civile

Prioriteti 2: Institucione qeveritare me mendësi shërbimi që vlerësojnë bashkëpunimin me OSHC-të

Prioriteti 3: Përfshirja e qëndrueshme dhe efikase e  OSHC-ve në procesin e politikëbërjes

Prioriteti 4: Sigurimi i kontributit të OSHC-ve në procesin e aderimit në përputhje me praktikat e mira të BE-së

Prioriteti 5: Mbështetja e vullnetarizmit të OSHC-ve dhe qytetarisë aktive me fokus të veçantë në nivel lokal

2.2 Drejtimi Strategjik 2: Mundësimi i mjedisit ligjor & qeverisjes së të dhënave

Prioriteti 6: Krijimi i një kuadri më mundësues për regjistrimin dhe funksionimin e OSHC-ve

Prioriteti 7: Mbledhja dhe disponueshmëria e të dhënave për zhvillimin e shoqërisë civile

2.3 Drejtimi strategjik 3: Kuadër fiskal dhe financues i favorshëm

Prioriteti 8: Krijimi i një kuadri të financimit publik për mbështetjen e programeve të OSHC-ve në përputhje me praktikat e mira të BE-së

Prioriteti 9: Raportimi financiar/kontabilizimi dhe tatimi i OSHC-ve

3. Përfundim

Shtojca

Shtojca 1 Organet qeveritare të përfshira në mekanizmin institucional OSHC – qeveri

Akronime dhe shkurtime

| AMSHC | Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile |
| --- | --- |
| OSHC | Organizatë e Shoqërisë Civile |
| EUD | Delegacioni i Bashkimit Evropian |
| INSTAT | Instituti Shqiptar i Statistikave |
| IPA | Instrument për Asistencë para Aderimit |
| MEPJ | Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme |
| MIS | Sistem për Menaxhimin e Informacionit |
| AKSHI | Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit |
| QKB | Qendra Kombëtare e Biznesit |
| KKSHC | Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile |
| KKIE | Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian |
| OJQ | Organizatë Joqeveritare |
| RAP | Reforma e Administratës Publike |
| AT | Asistencë Teknike |
| ToR | Termat e Referencës |
| TVSh | Tatimi për Vlerën e Shtuar |

1. Hyrje

Konteksti

Nga viti 2001 deri më 2017-n, në Shqipëri janë regjistruar 7580 organizata joqeveritare nga autoritetet si shoqata, fondacione ose qendra. Qeveria e Shqipërisë është e angazhuar ta përfshijë aktivisht shoqërinë civile në përcaktimin e agjendëspolitike të vendit, si dhe në zbatimin e politikave të monitorimit, sidomos në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim për periudhën 2015–2021, si dhe Planit Kombëtar për Integrimin Evropian theksojnë rëndësinë e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në procesin e integrimit evropian të vendit.

Nxitja aktive dhe gjithëpërfshirëse e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe organizatave të tyre në jetën sociale, ekonomike dhe politike është karakteristike për shoqëritë demokratike. Një kuadër ligjor dhe fiskal/financiar mundësues dhe eficient për këto organizata, garantuar nga shteti, përbën një parakusht për mirëfunksionimin, qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e mëtejshëm të sektorit.

Kështu, krijimi i një mjedisi mundësues për organizatat e shoqërisë civile është një nga parakushtet dhe masat për një demokraci të qëndrueshme në një shtet modern. Ky mjedis, i krijuar nga shteti, duhet të garantojë kushte të favorshme fiskale dhe ligjore për shoqërinë civile dhe të krijojë hapësirë për lirinë e medias, institucionet e pavarura, lirinë e fjalës, si dhe për të drejtat themelore të njeriut dhe qytetarit. Një nga veçoritë bazë të qeverive demokratike është detyrimi i shtetit për të qenë në shërbim të qytetarëve të tij. Dialogu dhe bashkëpunimi mes autoriteteve shtetërore dhe shoqërisë civile janë në interesin e drejtpërdrejtë dhe në të mirë të publikut dhe, rrjedhimisht, një parakusht për mirëfunksionimin e një shoqërie gjithëpërfshirëse.

Bashkëpunimi i mirë midis një qeverie me mendësi të orientuar drejt shërbimit dhe një shoqërie civile aktive, kritike dhe konstruktive përbën një element të domosdoshëm të demokracisë pluraliste, e cila u jep mundësi qytetarëve të organizojnë lirisht grupe interesi dhe të marrin pjesë në ciklin e politikave dhe në proceset vendimmarrëse të vendit të tyre në mënyrë të rregulluar dhe transparente.

Udhërrëfyesi fillestar për një politikë mundësuese të qeverisë për zhvillimin e shoqërisë civile u miratua me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 459, datë 27.5.2015, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 94 të vitit 2015. Miratimi i Udhërrëfyesit u parapri nga konsultime të gjera me përfaqësues të OSHC-ve, si dhe me komunitetin e donatorëve. Po kështu, edhe Kuvendi i Shqipërisë më 24.12.2014 miratoi një Rezolutë për njohjen edhe forcimin e rolit të shoqërisë civile si një akt që mbështet fuqishëm të gjithë hapat e ndërmarrë nga qeveria dhe nga shoqëria civile. Në zbatim të Manualit të pjesëmarrjes së publikut në procesin e vendimmarrjes së Kuvendit, miratuar datë 11.11.2014, Kuvendi ka vendosur urat e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe grupet e interesit.

Udhërrëfyesi i rishikuar 2019–2023 pasqyron pikëpamjen e qeverisë, bazuar edhe në kontributin e:

- Përfaqësuesve të ministrive të linjës përgjegjëse për masa specifike parashikuar në Udhërrëfyes

- Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

- Shoqërisë Civile përmes një sondazhi online publikuar nga AMSHC-ja në faqen e saj zyrtare

- Anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC) që përfaqësojnë shoqërinë civile

- Konsultimeve individuale dhe në grupe me përfaqësues të sektorit të shoqërisë civile

Versioni i rishikuar iu prezantua komunitetit më të gjerë të donatorëve dhe rishikimi i tij u mbështet nga Delegacioni i BE-së.

Udhërrëfyesi përshkruan shkurtimisht situatën aktuale të masave të Udhërrëfyesit, si dhe sfidat kryesore. Ai fokusohet përgjithësisht në përcaktimin e masave që qeveria duhet të ndërmarrë muajt dhe vitet e ardhshme për përmirësimin e mjedisit ku operon shoqëria civile. Ai fokusohet po ashtu edhe në dialogun e institucionalizuar mes shoqërisë civile dhe qeverisë dhe aktorëve të tjerë për reformën e politikave dhe integrimin evropian. Përveç kësaj, identifikon institucionet publike të Qeverisë së Shqipërisë përgjegjëse për zbatimin e Udhërrëfyesit dhe përshkruan sistemin e tij të monitorimit.

Me këtë Udhërrëfyes të rishikuar, qeveria shqiptare dëshiron të demonstrojë angazhimin e saj për të mundësuar një mjedis të favorshëm për shoqërinë civile. Ndonëse të vetëdijshëm për pengesat që has sektori i shoqërisë civile, qeveria shqiptare shpreh angazhimin e saj të prerë për të vazhdar dhe të për intensifikuar punën tashmë të filluar me Udhërrëfyesin e mëparshëm.

Rruga drejt së ardhmes

Dokumenti i rishikuar i Udhërrëfyesit paraqet një sërë veprimesh dhe masash konkrete në një larmi fushash politikash të ndërlidhura që plotësojnë njëra-tjetrën: kuadri ligjor me fokus përmirësimin e çështjes së regjistrimit, një kuadër më i fortë institucional për punën e OSHC-ve, mekanizma publikë më të qartë dhe më transparentë për programet e OSHC-ve, gjithëpërfshirje të OSHC-ve në ofrimin e shërbimeve sociale në nivel kombëtar dhe lokal sipas standardeve, konsultime të rregulluara me OSHC-të në hartimin e ligjeve të reja, një politike të favorshme tatimore dhe një kuadri më të favorshëm ligjor, fiskal dhe institucional për nxitjen e vullnetarizmit dhe për mundësimin e nxitjes së filantropisë.

Janë identifikuar tre fusha strategjike me një paketë prej 42 masash që duhet të ndërmerren nga institucionet e përcaktuara për të krijuar dhe për të ruajtur një mjedis më të favorshëm për shoqërinë civile.

Për të garantuar monitorimin e duhur të procesit të zbatimit, janë vendosur 130 tregues për 42 masat e parashikuara.

Shoqëria civile shihet njëkohësisht edhe si partnere e afërt në zbatimin e masave të ndryshme të Udhërrëfyesit dhe në nxitjen e mëtejshme të një platforme për ndërtimin e një dialogu konstruktiv për zhvillimin e këtij sektori.

1. Bashkëpunimi i institucionalizuar qeveri – shoqëri civile

Me qëllim fillimin formal të negociatave të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian do të nevojitet dhe do të sigurohet një bashkëpunimi dhe bashkërendim më i ngushtë në të gjitha nivelet e qeverisë me platformat parlamentare dhe ato të shoqërisë civile në lidhje me çështjet e integrimit evropian.

Do të rritet më tej roli i OSHC-ve në Kombëtar të Integrimit Evropian (KKIE), ngritur më 2015-n. Roli dhe kontributi i OSHC-ve në punën e përgjithshme të Këshillit konsiderohet pjesë jetësore e procesit të negocimit të anëtarësimit në BE, veçanërisht sa i përket rolit të tyre në përfaqësimin e zërit të qytetarëve dhe në mbështetjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve të Shqipërisë në lidhje me ndikimin e integrimit në BE në jetën e tyre. Ministria e re për Evropën dhe Punët e Jashtme, e krijuar pas zgjedhjeve të qershorit të 2017-s është ministria e linjës përgjegjëse për garantimin e forcimit institucional të këtij bashkëpunimi dhe fillimit të masave të parashikuara në Udhërrëfyesin e 2019-s.

Që prej 2015-s, miratimi i ligjit për ngritjen e Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile (KKSHC), i cili ka rol këshillues dhe konsultues në raport me Këshillin e Ministrave, ofroi kuadrin për një dialog dhe konsultime të institucionalizuara me organizatat e shoqërisë civile në të gjitha çështjet me interes për OSHC-të dhe në lidhje me reformat dhe politikat kyçe të ndërmarra nga qeveria.

Institucionalizimi i bashkëpunimit qeveri-shoqëri civile do të kërkojë që të gjitha ministritë e përfaqësuara në Këshill të sigurojnë qarkullimin e duhur të informacioni, ngritjen dhe funksionimin e grupeve të punës së Këshillit, si dhe përfshirjen e anëtarëve të shoqërisë civile të Këshillit në procesin e vazhdueshëm të diskutimeve të grupeve ndërministrore të punës. Ky është parakushti për të gjithë anëtarët e Këshillit në ushtrimin e mandatit të tyre siç parashikohet në ligj.

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) është sekretariati teknik i Këshillit dhe e mbështet Këshillin në respektimin e ligjit dhe akteve nënligjore duke siguruar komunikim të gjerë publik të punës së Këshillit, si dhe duke rritur ndërgjegjësimin lidhur me Udhërrëfyesin si një platformë e përbashkët për avancimin më tej të përpjekjeve në krijimin e një mjedisi mundësues për punën e shoqërisë civile në Shqipëri.

Plani i punës i vitit 2019 i Këshillit, miratuar në mars 2019, do të rinovohet çdo vit sipas masave të miratuara që do të ndërmerren nga KKSHC-ja dhe anëtarët e saj shtetërorë dhe ata të shoqërisë civile dhe në kuadrin e një bashkërendimi më të gjerë, me partnerët për zhvillim (ose me Grupin e Punës për Shoqërinë Civile) angazhuar në masat që lidhen me këtë Udhërrëfyes.

Sistemi i vendosur për zbatimin e ligjit nr. 146/2014 për njoftimin dhe konsultimin publik, i mbështetur gjerësisht nga shoqëria civile si një ligj kyç në ofrimin e hapësirave për një dialog të mirëstrukturuar, ndonëse ende në fazat e hershme të zhvillimit, ofron një mundësi të madhe dhe potencial për hapjen e hapësirave të dialogut dhe konsultimeve midis qeverisë qendrore, qeverisë vendore dhe shoqërisë civile, think tank-eve, partnerëve social dhe të gjithë aktorëve të tjerë në këtë sektor.

Në planin afatmesëm, platforma do të parashikojë edhe ofrimin e kontributeve individuale të OSHC-ve në platformën elektronike për identifikimin e OSHC-ve në kategorinë e organizatave jofitimprurëse.

Ligji për vullnetarizmin (nr. 45/2016) do të ketë nevojë për t’u zhvilluar më tej, duke rregulluar kështu qartësisht të gjitha mundësitë, të drejtat dhe detyrimet që lidhen me punën vullnetare. Do të miratohenakte nënligjore që rregullojnë marrëdhënien midis vullnetarëve dhe organizatave pritëse. ligji do të duhet të mishërohet në një koncept kombëtar për vullnetarizmin dhe qytetarinë aktive, i cili do të zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me organizatat e shoqërisë civile, duke ndjekur praktika evropiane të mira dhe të realizueshme në praktikë. Shërbimi Kombëtar për Punësimin dhe Formimin Profesional me degët e tij në të gjithë vendin është i pozicionuar mirë për të luajtur rol të rëndësishëm në skemën kombëtare të vullnetarizmit.

2. Mundësimi i mjedisit ligjor dhe qeverisjes së të dhënave

Të dhënat në lidhje me historikun dhe ndryshimet e statusit të OSHC-ve nuk janë të gatshme në mënyrë të menjëhershme, pavarësisht se ligji kërkon që ato të jenë të disponueshme. Përveç kësaj, të dhënat në lidhje me aktivitetet dhe burimet e të ardhurave të organizatave të shoqërisë civile shqiptare nuk disponohen në një formë të konsoliduar.

Mungesa e të dhënave paraqet sfida të kuptueshme për politikëbërje të bazuar në evidenca në fushën e shoqërisë civile. Ky problem do të zgjidhej me krijimin e një sistemi të centralizuar të menaxhimit të të dhënave të OSHC-ve, në të cilin mund të hidheshin të gjitha të dhënat. Po kështu, të dhënat në lidhje me historikun dhe ndryshimet e statusit të OSHC-ve do të jenë të disponueshme siç e kërkon ligji. Përveç kësaj, të dhënat në lidhje me aktivitetet dhe burimet e të ardhurave të OSHC-ve shqiptare do të mblidhen mbi baza vullnetare dhe do të publikohen në faqen zyrtare të AMSHC-së.

Për të përcaktuar hapat e nevojshëm (të politikave) për mbështetjen e rritjes së shoqërisë civile shqiptare duhet të ekzistojnë të dhëna të besueshme dhe gjithëpërfshirëse për politikëbërësit, publikun, donatorët dhe partnerët.

Për këtë qëllim, procedurat dhe qasjet praktike që lidhen me regjistrimin dhe çregjistrimin e OSHC-ve do të adresohen dhe procedurat e ngarkuara dhe të vjetruara do të tejkalohen me identifikimin e institucioneve më të përshtatshme për proceset e regjistrimit në të ardhmen.

Gjithashtu, do të hartohen dhe do të miratohen një sërë aktesh të reja ligjore dhe nënligjore dhe do të bëhen studime në bazë të analizës së mangësive. Ministritë e ngarkuara me zbatimin e ligjeve përkatëse siç janë përcaktuar më poshtë në Udhërrëfyes do të marrin përsipër përgjegjësinë për promovimin e ndryshimeve të sipërpërmendura legjislative.

3. Kuadri fiskal dhe financues

Tashmë ekzistojnë standarde të reja kombëtare për kontabilitetin për organizatat jofitimprurëse. Megjithatë, kuadri rregullator për çështjet fiskale që lidhen me nevojat e OSHC-ve duhet të përditësohet, pasi OSHC-të në Shqipëri hasin ende sfida në këtë aspekt.

Përmes këtij Udhërrëfyesi, Qeveria e Shqipërisë shpreh angazhimin e saj për përmirësimin e kuadrit rregullator për çështjet fiskale që lidhen me OSHC-të. Masat e parashikuara përfshijnë përmirësimin e procedurave aktuale për rimbursimin e TVSh-së në kuadrin e granteve të financuara nga Instrumenti për Asistencën e para Aderimit (IPA) apo Programeve të tjera të financuara nga BE, trajnimin e autoriteteve tatimore, rregullimin e financimit publik për nismat e OSHC-ve, projektet dhe programet si në nivel qendror ashtu dhe lokal, aplikimin e stimujve fiskalë për individët dhe përmirësimin e stimujve për dhurimet e korporatave ndaj OSHC-ve.

Finalizimi i akteve nënligjore të ligjit për shërbimet sociale përbën një hap vendimtar drejt forcimit të bashkëpunimit dhe mbështetjes së organizatave profesionale të shoqërisë civile në ofrimin e shërbimeve të kujdesit social në të gjithë vendin. ligji për ndërmarrjet sociale dhe aktet nënligjore përkatëse mund të hapin perspektiva të reja për mbështetjen e qëndrueshmërisë financiare dhe gjithëpërfshirjen e shoqërisë civile. Kuadri ligjor për të dy këto ligje do të mbështetet edhe me buxhete të përshtatshme për të garantuar zbatimin e duhur.

Që të gjitha angazhimet e mësipërme janë gjithashtu në linjë me “Udhëzimet për Mbështetjen nga Bashkimi Evropian të shoqërisë civile në vendet e zgjerimit 2014–2021”, të cilat janë hartuar nga Komisioni Evropian. Këto udhëzime ofrojnë një kuadër solid për matjen e progresit të arritur në zhvillimin e një demokracie me pjesëmarrje në vendet e aderimit dhe i japin mundësi shoqërisë civile të veprojë në një mjedis të favorshëm politik, ligjor dhe financiar.

Ku Udhërrëfyes mbështetet nga një buxhet realist për zbatimin e tij dhe nga vullneti i qeverisë për t’u dhënë mundësi organeve përgjegjëse për zbatimin e tij që të krijojnë mjedisin e synuar mundësues. Kjo do të nxisë pavarësinë, eficiencën dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë civile, duke plotësuar kështu boshllëkun midis qytetarëve dhe institucioneve qeveritare.

2. Struktura e Udhërrëfyesit të Rishikuar

Ky Udhërrëfyes i rishikuar paraqitet përmes tre drejtimeve strategjike, të cilat mbulojnë kryesisht nëntë fushat prioritare fillestare të Udhërrëfyesit të 2015-s. Tre drejtimet strategjike dhe nëntë fushat prioritare marrin parasysh parimet dhe objektivat e përcaktuara në Udhëzimet për mbështetjen e BE-së për shoqërinë civile 2014–2021. Këto udhëzime janë konceptuar si një kuadër për rajonin e zgjerimit të BE-së si një i tërë. Ato ofrojnë bazën për një qasje që mund t’i përshtat secilit vend në nivel kombëtar në përputhje me kontekstin e vendit, por edhe për matjen e progresit të arritur në shkallë vendi, si dhe progresit të arritur në shkallë rajoni.

Udhërrëfyesi identifikon edhe institucionet përgjegjëse, treguesit e progresit, afatet dhe fushat e asistencës teknike. Plani i punës do të ndiqet, do të monitorohet dhe do të përditësohet nga secila ministri e linjës.

Kryeministria, në bashkëpunim të ngushtë me KKSHC-në, do të sigurojë monitorimin e përgjithshëm të progresit. Kështu, progresi i arritur do të paraqitet sistematikisht në takimet e KKSHC-së nga institucioni përgjegjës. Kjo do të kontribuojë në një bashkëpunim qeveri-shoqëri civile më transparent dhe më të orientuar drejt rezultateve si një parakusht për qëndrueshmërinë dhe pakthyeshmërinë e reformave të ndërmarra në procesin e integrimit evropian.

Prioritetet e tre drejtimeve strategjike janë:

Drejtimi Strategjik 1: Bashkëpunimi i institucionalizuar qeveri-shoqëri civile në politikëbërje dhe në integrimin evropian

Prioriteti 1: Krijimi dhe ruajtja e një politike strategjike mbarëkombëtare për zhvillimin e shoqërisë civile

(5 masa, 16 tregues)

Prioriteti 2: Institucione qeveritare me mendësi shërbimi që vlerësojnë bashkëpunimin me OSHC-të

(9 masa, 31 tregues)

Prioriteti 3: Përfshirja e qëndrueshme dhe efikase e OSHC-ve në procesin e politikëbërjes dhe në integrimin evropian

(5 masa, 14 tregues)

Prioriteti 4: Garantimi i kontributit të OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në BE në përputhje me praktikat e mira të BE-së

(5 masa, 11 tregues)

Prioriteti 5: Mbështetja e vullnetarizmit të OSHC-ve dhe qytetarisë aktive me fokus të veçantë në nivelin vendor

(5 masa, 18 tregues)

Drejtimi Strategjik 2: Mjedis ligjor më mundësues & menaxhim i përshtatshëm i të dhënave

Prioriteti 6: Krijimi i një kuadri ligjor më mundësues për regjistrimin dhe operimin e

OSHC-ve

(3 masa, 12 tregues)

Prioriteti 7: Menaxhimi i të dhënave të OSHC-ve: mbledhja dhe analizimi i të dhënave për zhvillimin e shoqërisë civile në mënyrë të tillë që të kontribuojë në vendimmarrjen strategjike dhe në transparencën e skemave mbështetëse

(3 masa,10 tregues)

Drejtimi Strategjik 3: Kuadri mundësues fiskal dhe financues

Prioriteti 8: Krijimi i një kuadri financues publik për mbështetjen e programeve të OSHC-ve në përputhje me praktikat e mira të BE-së

(3 masa, 10 tregues)

Prioriteti 9: Garantimi i një trajtimi mbështetës të OSHC-ve në të gjithë vendin sa i përket raportimit të tyre financiar, kontabël dhe tatimor

(4 masa, 8 tregues)

Drejtimi Strategjik 1: Bashkëpunim i institucionalizuar qeveri-shoqëri civile në politikëbërje dhe në integrimin evropian

Prioriteti 1: Krijimi dhe ruajtja e një politike strategjike mbarëkombëtare për zhvillimin e shoqërisë civile

Prioriteti 2:Institucione qeveritare me mendësi shërbimi që vlerësojnë bashkëpunimin me OSHC-të

Prioriteti 3:Përfshirja e qëndrueshme dhe efikase e OSHC-ve në procesin e politikëbërjes

Prioriteti 4:Garantimi i kontributit të OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në BE në përputhje me praktikat e mira të BE-së

Prioriteti 5: Mbështetja e vullnetarizmit të OSHC-ve dhe qytetarisë aktive

Prioriteti 1: Krijimi dhe ruajtja e një politike strategjike mbarëkombëtarepër zhvillimin e shoqërisë civile

Janë identifikuar pesë masa kryesore nën këtë prioritet dhe janë përcaktuar afatet: 1.1 Planifikimi dhe zbatimi i masave nga çdo ministri përgjegjëse/institucion shtetëror pasqyruar në planet vjetore të punës. Afati: 2019 dhe vitet në vazhdim deri në vitin 2024 1.2 Garantimi i përfshirjes aktive të OSHC-ve në ecurinë e Udhërrëfyesit përmes një dialogu gjithëpërfshirës me këtë sektor. Afati: fillon në fund të vitit 2019, pastaj vazhdon çdo vit 1.3 Ngritja e një mekanizmi të brendshëm për ndjekjen e ecurisë së Udhërrëfyesit përmes instrumentit të Menaxhimit të Projekteve Afati: fillon në fund të vitit 2019, pastaj vazhdon çdo vit 1.4 Mundësimi i identifikimit të OSHC-ve në Portalin e Qeverisë për Komunikimin me Publikun Afati: fillon në fund të vitit 2019 1.5 Bazuar në arritjet e Udhërrëfyesit 2019–2023, pasqyruar në raportin e rishikimit afatmesëm dhe raportin përfundimtar të vlerësimit, do të hartohet një Strategji Kombëtare ose Udhërrëfyes (2024–2027), duke garantuar në të njëjtën kohë përfshirjen e gjerë të OSHC-ve. Afati: Vlerësimi në vitin 2023, hartimi i dokumentit të ri strategjik në vitin 2024 për periudhën 2024–2027 .

Udhërrëfyesi për periudhën 2019–2023 për krijimin e një mjedisi mundësues për zhvillimin e shoqërisë civile përfshin një plan veprimi për zbatimin e Udhërrëfyesit për katër vitet e ardhshme, duke filluar nga momenti që do të miratohet nga Këshilli i Ministrave. Ai përfshin tregues specifikë dhe të matshëm për secilën masë, shoqëruar me një vlerësim financiar për të gjitha aktivitetet afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata.

KKSHC-së, me ndihmën e AMSHC-së do t’i duhet të luajë një rol të rëndësishëm në përfshirjen e sa më shumë OSHC-ve në procesin e zbatimit të Udhërrëfyesit. Përveç kësaj, në planet e rishikuara vjetore të punës do të përfshihet edhe një rishikim afatmesëm në vitin 2021 dhe një vlerësim përfundimtar i arritjeve dhe rezultateve të zbatimit të Udhërrëfyesit në vitin 2023. Rezultatet do të pasqyrohen në çdo dokument strategjik pasardhës. Nëse konsiderohet e nevojshme, versioni i vitit 2023 të Udhërrëfyesit do të përdoret si themeli i një Strategjie Kombëtare për Zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të Shoqërisë Civile. Nëse jo, atëherë do të hartohet një Udhërrëfyes i ri. Kjo strategji/Udhërrëfyes duhet të përcaktojë qartë qëllimin dhe metodat e mbështetjes qeveritare të OSHC-ve dhe bashkëpunimin mes tyre në vitet që vijnë deri në 2023-shin.

Udhërrëfyesi i rishikuar, së bashku me planin e tij të komunikimit dhe planin vjetor të punës do të kontribuojnë për një koordinim më të mirë të politikave në këtë fushë, përfshirë aktivitetet e një sërë ministrish dhe agjencive të tjera qeveritare. Udhërrëfyesi ofron një bazë solide për programimin e buxhetit të shtetit, partnerëve për zhvillim dhe për fondet për investim të BE-së për të gjithë sektorin e shoqërisë civile. Ai reflekton, gjithashtu, edhe një autorësi më të fuqishme vendase të reformave në këtë fushë të rëndësishme. Sektori privat shqiptar duhet të vazhdojë ta rrisë mbështetjen e tij për shoqërinë civile

Çështje gjithëpërfshirëse që lidhen me zbatimin e Udhërrëfyesit

Qeveria e Shqipërisë do të rrisë në të ardhmen edhe përfshirjen e grupeve vulnerabël të shoqërisë (p.sh. pakicat, personat me aftësi të kufizuara) në të gjitha fushat e zhvillimit të politikave për shoqërinë civile. Hapat për përfshirjen e OSHC-ve që i përfaqësojnë këto grupe në këtë proces janë pasqyruar tashmë në përbërjen e Këshillit Kombëtar për mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe do të ndiqet si praktikë edhe në këshilla të tjerë me përfaqësim të OSHC-ve. Praktikat e mira në disa procese konsultimi, si ai i Këshillit Kombëtar për Barazi Gjinore kanë demonstruar në të shkuarën përfitimet që vijnë nga përfshirja e ekspertizës së shoqërisë civile në procese të ndryshme politikëbërëse dhe mbi këtë bazë do të vazhdohet të ecet. Në zbatimin e Udhërrëfyesit do të merret parasysh, kurdo që të jetë e mundur, ndikimi në mjedisin e natyrës së Shqipërisë. Në zbatimin e masave të parashikuara në këtë Udhërrëfyes, qeveria do të marrë, gjithashtu parasysh edhe ndikimin e aktiviteteve të ndryshme në agjendën për barazi gjinore.

Masat e planifikuara:

Masa 1.1

Garantimi i planifikimit dhe zbatimit të duhur të masave nga çdo ministri/institucion shtetëror përgjegjës dhe pasqyrimi i tyre në planet vjetore të punës.

| Masa 1.1. | Planifikimi dhe zbatimi i masave nga çdo ministri përgjegjëse/institucion shtetëror dhe pasqyrimi i tyre në planet vjetore të punës. |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Kryeministria në rolin e koordinatorit të përgjithshëm të Udhërrëfyesit |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) në cilësinë e kryesuesit Ministria e Brendshme (MB) Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) Ministria e Drejtësisë (MD), Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) Ministria e Kulturës (MK) Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKSHC) Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI) Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje (ADB) |
| Afati | 2019 dhe në vazhdim deri në vitin 2023 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Miratimi i versionit përfundimtar të Udhërrëfyesit 2019–2023 nga Këshilli i Ministrave në mes të vitit 2019, përfshirë buxhetin total dhe strategjinë e komunikimit 2.Garantimi i pasqyrimit të një buxheti realist për zbatimin e Udhërrëfyesit në buxhetin e shtetit dhe atë të partnerëve të ndryshëm për zhvillim nga viti 2020 e në vazhdim. 3.Pasqyrimi i masave dhe aktiviteteve që lidhen me to në planet e punës së ministrive përgjegjëse. 4.Publikimi i raporteve vjetore të grupit ndërministror të punës në faqet zyrtare të ministrive dhe AMSHC-së. 5.Raportet mbi përfshirjen e OSHC-ve në vlerësimin e Udhërrëfyesit të jenë të disponueshme përmes AMSHC-së |
| Komente të tjera | Promovimi i vazhdueshëm i Udhërrëfyesit përmes faqes zyrtare të MSHMS-së dhe i aktiviteteve të tjera të realizuara nga KKSHC-ja me mbështetjen e AMSHC-së në faqen zyrtare, mediat sociale, buletineve informativë dhe gjatë takimeve konsultative me OSHC-të. Plan komunikimi që do t’i shërbejë si komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm në nivel lokal dhe kombëtar. Vëmendje do t’i kushtohet integrimit të çështjeve gjithëpërfshirëse. |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 1.2.

Garantimi i bashkëpunimit me OSHC-të përmes KKSHC-së në ecurinë e Udhërrëfyesit mes një dialogu gjithëpërfshirës me këtë sektor në takimet e KKSHC-së.

| Masa 1.2. | Garantimi i përfshirjes aktive të OSHC-ve në ecurinë e zbatimit të Udhërrëfyesit. |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | KKSHC-ja dhe AMSHC-ja në funksionin e saj si Sekretariati i KKSHC-së Të gjitha ministritë përgjegjëse |
| Afati | Çdo vit, duke filluar nga viti 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Numri i konsulentëve/temave të konsultimeve të kryera sipas strategjisë së komunikimit dhe numri i pjesëmarrësve 2.Numri i komenteve dhe këshillave të OSHC-ve në faqen zyrtare të AMSHC-së 3.Numri i mbulimeve në media (sociale) pasqyruar në raportin vjetor të AMSHC-së 4.Numri i mbulimeve mediatike 5.Numri i çështjeve të adresuara nga ministritë e linjës ose institucione të tjera qeveritare |
| Komente të tjera |  |
| AT që nevojitet | Jo relevante |

Masa 1.3.

Ngritja e një mekanizmi të brendshëm për ndjekjen e ecurisë së Udhërrëfyesit përmes Instrumenteve të Menaxhimit të Projekteve

| Aktiviteti 1.3 | Ngritja e një mekanizmi të brendshëm për ndjekjen e ecurisë së Udhërrëfyesit përmes Instrumenteve të Menaxhimit të Projekteve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Grupi ndërministror i punës i Agjencisë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI) AMSHC-ja |
| Afati | Fundi i vitit 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Krijimi i sistemit të brendshëm të ndjekjes së ecurisë së Udhërrëfyesit nga AKSHI. 2.Përdorimi sistematik i sistemit dhe përditësimi i ecurisë nga ministritë e linjës dhe institucionet përgjegjëse. |
| Komente të tjera | Instalimi i sistemit të ndjekjes së ecurisë nga AKSHI |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 1.4.

Mundësimi i identifikimit të OSHC-ve në Portalin e Qeverisë për Komunikimin me Publikun

| Aktiviteti 1.4 | Mundësimi i identifikimit të OSHC-ve në Portalin e Qeverisë për Komunikimin me Publikun |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI) |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria AMSHC-ja KKSHC-ja |
| Afati | Fundi i vitit 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Identifikimi i OSHC-ve si kategori në platformën online të konsultimit publik |
| Komente të tjera | Pajisja e OSHC-ve nga autoritetet tatimore me një numër regjistrimi për qëllime tatimore Përveç kësaj, identifikimi i tyre nga autoritetet tatimore si biznese jofitimprurëse dhe ky mund të ishte një mekanizëm për identifikimin nga AKSHI të OSHC-ve në Portalin e Konsultimit Publik. |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 1.5.

Hartimi i një Strategjie Kombëtare (2024–2027) ose i një Udhërrëfyesi të ri bazuar në arritjet e Udhërrëfyesit 2019–2023, pasqyruar në raportet afatmesme dhe përfundimtare të vlerësimit.

| Aktiviteti 1.5. | Hartimi i Strategjisë Kombëtare/Udhërrëfyesit 2024–2027 për mbështetjen e OSHC-ve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Të gjitha ministritë e përfshira të linjës KKSHC-ja dhe AMSHC-ja |
| Afati | Fundi i vitit 2023 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Kryerja e vlerësimit afatmesëm dhe përfundimtar 2.Publiku i gjerë i rezultateve të vlerësimit përmes faqes zyrtare të Kryeministrisë dhe AMSHC-së 3.Përcaktimi i metodologjisë për hartimin e Udhërrëfyesit të ri/Strategjisë Kombëtare me kontributin e OSHC-ve nga fundi i vitit 2023 |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Ekspertizë e Asistencës Teknike në vlerësimin dhe hartimin e strategjisë (45- 60 ditë) |

Prioriteti 2: Institucione qeveritare me mendësi shërbimi që vlerësojnë bashkëpunimin me OSHC-të

Nën këtë prioritet janë identifikuar nëntë masa kryesore për të cilat janë vendosur edhe afatet: 2.1 Garantimi i funksionimit eficient të KKSHC-së në përputhje me planin e tij të punës dhe me angazhimet e qeverisë. KKSHC-ja duhet të veprojë si organ këshillues i qeverisë së Shqipërisë për çështje të zhvillimit të shoqërisë civile, duke sjellë së bashku përfaqësues të organeve qeveritare përgjegjës për fushat kryesore të politikave që prekin OSHC-të, si dhe përfaqësuesit e OSHC-ve Afati: nga viti 2019 e në vazhdim 2.2 Garantimi i mbështetjes administrative eficiente për KKSHC-në, përfshirë përgatitjen cilësore për të gjitha aktivitetet dhe garantimi i zbatimit si duhet të të gjitha vendimeve dhe aktiviteteve të Këshillit, duke i ofruar legjislacionin dhe burimet e duhura, përfshirë burime të mjaftueshme njerëzore në AMSHC. Afati: të paktën gjatë kohëzgjatjes së këtij Udhërrëfyesi. 2.3 Hartimi nga AMSHC-ja i një manuali për mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve të përvitshme të anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së bazuar në mbështetjen e mëparshme ofruar nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve Afati: Nëntori i vitit 2019 që të përdoret për zgjedhjet e vitit 2019 e më pas. 2.4 Përfshirja e KKSHC-së si organ këshillimor në të gjitha nismat dhe programet e zhvillimit të shoqërisë civile. Afati: në vazhdim nga viti 2019 deri në fund të vitit 2023. 2.5 Përditësimi i strategjisë së AMSHC-së për periudhën 2015–2021 dhe i planeve të saj vjetore të punës për arritjen e objektivave kryesore, përfshirë objektivat e AMSHC-së si Sekretariati i KKSHC-së. Afati: 2019 e në vazhdim . 2.6 Mbështetje përmes një plani komunikimi dhe përmes burimeve për forcimin e reagimit të AMSHC-së ndaj kërkesave në rritje për informacion dhe për mbështetje nga OSHC-të lokale Afati: 2019 e në vazhdim. 2.7 Vazhdimi i asistencës teknike për AMSHC-në për të zhvilluar më tej kapacitetet në fushat prioritare të planit të rishikuar strategjik të organizatës. Afati: 2020 2.8 Përcaktimi i detyrave konkrete të Agjencisë për Dialogu dhe Bashkëqeverisje në funksionin e saj mbështetës për zbatimin dhe monitorimin e ecurisë së Udhërrëfyesit Afati: 2019 2.9 Caktimi i personave të kontaktit për OSHC-të në ministritë me rëndësi strategjike për bashkëpunimin me OSHC-të, si dhe në Shërbimin Kombëtar të Punësimit, dhe në Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve. Afati: fillimi i vitit 2020

Krijimi i një mjedisi të favorshëm për bashkëpunimin qeveri-shoqëri civile kërkon ngritjen e strukturave dhe mekanizmave institucionalë cilësorë dhe ndërtimin e kapaciteteve të tyre për zbatimin efikas të detyrave kyçe, konkretisht:

-Mundësimin e një dialogu të strukturuar sistematik mes organeve qeveritare përkatëse dhe përfaqësuesve të OSHC-ve në të gjitha politikat që prekin shoqërinë civile

-Ofrimin e një financimi të qëndrueshëm publik të programeve të OSHC-ve dhe zhvillimin e partneriteteve strategjike me OSHC-të në ofrimin e shërbimeve sociale me interes të përgjithshëm

-Garantimi i një koordinimi qendror solid të hartimit dhe zbatimit të politikave qeveritare për zhvillimin e shoqërisë civile, përfshirë mbështetjen për programimin strategjik dhe eficient të mbështetjes së OSHC-ve nga shteti

-Mbështetja e përfshirjes së qenësishme të OSHC-ve në proceset politikëbërëse në të gjithë sektorët

Në Udhërrëfyesin e rishikuar janë identifikuar katër aktorë kryesorë si nxitës të ndryshimit dhe si organet përgjegjëse për përpjekjet e qeverisë për krijimin e një mjedisi mundësues për OSHC-të. Ata janë:

-KKSHC-ja (2.1-2.4) në rolin e saj këshillimor, i cili përfshin edhe disa funksione monitoruese

-AMSHC-ja (2.5 -2.7) në rolin mbështetës lehtësues ndaj KKSHC-së, si dhe në rolin e saj kyç të komunikimit me OSHC-të në nivel lokal

-Kryeministria (2.8.) si institucioni qeveritar që mban përgjegjësinë e përgjithshme për zbatimin dhe monitorimin e të gjitha aktiviteteve të parashikuara nën këtë prioritet

-Ministritë e linjës (2.9) përgjegjëse për zbatimin e masave në fushat specifike të Udhërrëfyesit

Përshkrimi i detajuar i secilit prej mekanizmave institucionalë dhe disa informacione bazë për vizionin, misionin dhe objektivat e tyre, lidhjet me strukturat e tjera të propozuara, si dhe hapat kryesorë që duhet të ndërmerren për përmbushjen e objektivave, shoqëruar me fushat e mundshme për asistencë teknike të mëtejshme mund të gjenden në Shtojcën 1.

Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile

Instrumenti kryesor për dialog dhe konsultim mes Qeverisë së Shqipërisë dhe shoqërisë civile është Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile. ligji “Për ngritjen dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile” (nr. 119/2015) mbi bazën e të cilit u ngrit Këshilli u miratua në nëntor të vitit 2015. Këshilli e ka intensifikuar punën që prej dhjetorit të vitit 2017 dhe ka miratuar një plan pune për vitin 2019 në mars 2019

Masat e planifikuara:

Masa 2.1. Garantimi i funksionimit eficient të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile në përputhje me planin e tij të punës dhe me angazhimet e qeverisë.

KKSHC-ja duhet të veprojë si organ këshillimor i qeverisë shqiptare për çështje të zhvillimit të shoqërisë civile dhe për reformat kryesore që sjellin së bashku përfaqësuesit e organeve qeveritare përgjegjëse për fushat kryesore të politikave që prekin OSHC-të, si dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile.

| Masa 2.1. | Garantimi i funksionimit eficient të Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile në përputhje me planin e saj të punës dhe me angazhimet e qeverisë |
| --- | --- |
| Organi zbatues | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në funksionin e tij si Kryetar i Këshillit sipas ligjit |
| Afati | 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Rishikimi i ligjit për KKSHC-në për pasqyrimin e ndryshimeve në administratën publike 2.Respektimi i plotë i ligjit dhe akteve nënligjore për KKSHC-në 3.Zbatimi dhe financimi i planit të punës së KKSHC-së përmes buxhetit të Agjencisë 4.Mbështetja e përfshirjes së qenësishme të OSHC-ve në proceset politikëbërëse në të gjithë sektorët |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT: Aktivitete për ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së dhe zgjedhësve të tyre siç përcaktohet në planin për Këshillin – 30- 50 ditë |

Masa 2.2

Garantimi i mbështetjes administrative eficiente për Këshillin, përfshirë cilësinë përgatitjes për të gjitha aktivitetet dhe sigurimi i ndjekjes siç duhet të të gjitha takimeve dhe aktiviteteve të Këshillit.

| Masa 2.2 | Garantimi i mbështetjes administrative eficiente për Këshillin, përfshirë përgatitjen cilësore për të gjitha aktivitetet dhe sigurimi i ndjekjes siç duhet të të gjitha takimeve dhe aktiviteteve të Këshillit. |
| --- | --- |
| Organi Zbatues | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në funksionin e saj si kryesuese e Këshillit, Kryeministria |
| Afati | 2019–2023 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Ofrimi i mbështetjes nga AMSHC-ja në përputhje me “Manualin për Masat Mbështetëse të KKSHC-së” 2.Vënia në dispozicion të AMSHC-së të të gjitha burimeve të nevojshme 3.Plotësimi me staf i Agjencisë 4.Bërja publike e informacioneve të kontaktit dhe orarit të punës së punonjësve të AMSHC-së 5.Raporti i Asistencës Teknike për mbështetjen e CD-së; |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Asistencë Teknike për ndërtimin e kapaciteteve të AMSHC-së, duke përfshirë hartimin e “Manualit të Masave për Mbështetjen e KKSHC-së” AT (30 ditë) |

Masa 2.3.

2.3 Hartimi nga AMSHC-ja i një manuali për mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve të anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së bazuar në mbështetjen e mëparshme ofruar nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve dhe organizimi i zgjedhjeve

| Masa 2.3. | 2.3 Hartimi nga AMSHC-ja i një manuali për mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve të përvitshme të anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së bazuar në mbështetjen e mëparshme ofruar nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve dhe organizimi i zgjedhjeve |
| --- | --- |
| Organi Zbatues | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në funksionin e saj si kryesuese e Këshillit |
| Afati | Për zgjedhjet në fund të vitit 2019 dhe për aplikimin e tyre për të gjitha zgjedhjet në vazhdim |
| Treguesit e zbatimit | 1.Hartimi i “Manualit të Zgjedhjeve të KKSHC-së” në nëntor 2019, organizimi i zgjedhjeve të 2019-s në përputhje me të 2.Pjesëmarrja e madhe mbarëkombëtare falë komunikimit të mirë, proaktiv dhe gjithëpërfshirës dhe transparencës së lartë (të paktën 2/3 e OSHC-ve në bazën e të dhënave të AMSHC-së (aktualisht 581 gjithsej) |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për ngritje kapacitetesh të AMSHC-së, përfshirë hartimin e Manualit të Zgjedhjeve të KKSHC-së Kërkesat për AT: Ekspert me eksperiencë në çështje që lidhen me OSHC-të, ku njohuritë në lidhje me kapacitetet në rajon përbëjnë avantazh (pjesë e 30 ditëve parashikuar në pikën 2.2) |

Masa 2.4

Përfshirja e KKSHC-së si organ këshillimor në të gjitha nismat dhe programet e zhvillimit të shoqërisë civile.

| Masa 2.4 | Përfshirja e KKSHC-së si organ këshillimor në të gjitha nismat dhe programet e zhvillimit të shoqërisë civile. |
| --- | --- |
| Organi zbatues | Kryeministria/AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Të gjitha ministritë e linjës AMSHC-ja |
| Afati | 2023 |
| Treguesite zbatimit | 1.Konsultimi i të gjitha nismave dhe programeve të shoqërisë civile me KKSHC-në 2.Konsultimi i të gjithë legjislacionit për anëtarësimin në BE me KKSHC-në kur është e nevojshme |
| Komente të tjera | - |
| Asistenca Teknike që nevojitet |  |

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

AMSHC-ja është agjenci shtetërore që rregullohet me statutin e saj dhe ligjin nr. 10093/2009.

Një nga funksionet e saj kryesore është shpërndarja e granteve OSHC-ve në bazë të thirrjeve kombëtare për propozime. Një tjetër funksion kryesor është zhvillimi i partneriteti dhe bashkëpunimit ndërsektorial mes organizatave të shoqërisë civile. Nga ky këndvështrim dhe veçanërisht që nga fundi i vitit 2017, Agjencia e ka rritur aktivitetin e saj si sekretariat i KKSHC-së.

Masa 2.5.

Përditësimi dhe zbatimi i strategjisë dhe planeve vjetore të punës së Agjencisë për periudhën 2015–2021 për arritjen e objektivave kryesore, përfshirë përmbushjen e rolit të saj si sekretariat i KKSHC-së.

| Masa 2.5 | Rishikimi i strategjisë për periudhën 2015–2021 dhe përdorimi i planeve vjetore të punës, përfshirë funksionet e përshkruara në Masën 2.2. |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: |  |
| Afati | Që nga vitit 2019 e në vazhdim pas rishikimit |
| Treguesit e zbatimit | 1.Përditësimi i strategjisë në vitin 2019, përfshirë funksionin si sekretariat i KKSHC-së 2.Pasqyrimi në raportin vjetor të vitit 2020 i zbatimit të strategjisë së rishikuar |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT parashikuar në pikën 2.2 |

Masa 2.6.

Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, informimi dhe shtrirjeje të AMSHC-së, në mënyrë që ajo të mund t’i përgjigjet kërkesës në rritje

| Masa 2.6 | Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, informimi dhe shtrirjeje të AMSHC-së, në mënyrë që ajo të mund t’i përgjigjet kërkesës në rritje për informim dhe mbështetje nga OSHC-të lokale |
| --- | --- |
| Organi zbatues | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | - |
| Afati | 2019 e në vazhdim |
| Treguesit e zbatimit | 1.Hartimi, publikimi dhe zbatimi i një plani komunikimi dhe shtrirjeje 2.Bërja e thirrjeve të rishikuara dhe në kohën e duhur për sesione informimi të aplikantëve që mund të jenë të interesuar për të paraqitur propozime 3.Futja e një seksioni në raportin vjetor për përmirësimin e komunikimit, informimit dhe angazhimit 4.Evidenca të përmirësimit të dizajnit të faqes zyrtare dhe bazës së të dhënave 5.Nr. i takimeve ku diskutohen prioritetet e Udhërrëfyesit në nivel lokal |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet |  |

Masa 2.7.

Asistencë teknike për AMSHC-në për të zhvilluar më tej kapacitetet në fushat prioritare të planit strategjik të organizatës

| Masa 2.7 | Vazhdimi i asistencës teknike për AMSHC-në për të zhvilluar më tej kapacitetet në fushat prioritare të planit të rishikuar strategjik të organizatës. |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: |  |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Stafi i trajnuar në fushat kryesore të strategjisë së rishikuar 2.Përmirësimi i ndjeshëm i komunikimit të AMSHC-së me OSHC-të në nivel lokal dhe kombëtar 3.Menaxhimi dhe monitorimi i projekteve me bazë rezultatet vërtetuar nga një kampion projektesh të financuara 4.Trajnimi i aplikantëve potencialë për përdorimin e metodës së matricave (Logframe) 5.Raporte vjetore për produktet dhe rezultatet e përzgjedhjes së granteve |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Mbështetje e Agjencisë me Asistencë Teknike për të paktën 30 ditë, përfshirë planin strategjik |

Kryeministria

Kryeministria është përgjegjëse për të gjithë ndërveprimin dhe monitorimin e zbatimit të aktiviteteve të Udhërrëfyesit nga ministritë e linjës dhe agjencitë shtetërore. Si pasojë e kësaj, Kryeministria do të sigurojë partneritet të fortë mes qeverisë dhe shoqërisë civile në zhvillimin, zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e politikave publike. Kjo është thelbësore për rritjen e rolit dhe efikasitetit të shoqërisë civile në përgatitjen për anëtarësimin në BE.

Agjencia e sapokrijuar për Dialog dhe Bashkëqeverisje, e themeluar në nëntor të vitit 2017, nën varësinë e Kryeministrit (VKM nr. 638, datë 6.11.2017) do të mbështesë Kryeministrinë në rolin e saj si institucioni me përgjegjësinë kryesore për zbatimin e Udhërrëfyesit, si në hartimin e politikave, koordinimin e proceseve brenda strukturave qeveritare dhe garantimin e zbatimit nga institucionet e qeverisë përmes monitorimit.

Masa 2.8.

2.8 Përcaktimi i detyrave konkrete të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në funksionin e saj mbështetës për zbatimin dhe monitorimin e ecurisë së Udhërrëfyesit

| Masa 2.8 | 2.8 Përcaktimi i detyrave konkrete të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në funksionin e saj mbështetës për zbatimin dhe monitorimin e ecurisë së Udhërrëfyesit |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje |
| Afati | 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Lista e detyrave të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje 2.Raportet sistematike të Agjencisë për Kryeministrinë për vitin 2020. |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Nuk nevojitet asnjë asistencë teknike |

Ministritë e linjës përgjegjëse për zbatimin e masave në fushat specifike të Udhërrëfyesit

Ministritë e linjës luajnë rol të rëndësishëm në zbatimin e Udhërrëfyesit. Koordinim i mirë brenda ministrive, por edhe me sektorin e shoqërisë civile është i nevojshëm. Caktimi i personave të kontaktit për bashkëpunimin me OSHC-të në ministri dhe në organet e tjera qeveritare, në mënyrë të veçantë në ato ministri që punojnë intensivisht me OSHC-të si Ministria për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financavedhe Ekonomisë. Funksioni i personit të kontaktit për  OSHC-të mund të kombinohet me funksionin e punonjësit përgjegjës për kontaktin me publikun dhe për konsultimet publike.

Masat e planifikuara:

Masa 2.9 Caktimi i personave të kontaktit për OSHC-të në ministritë me rëndësi strategjike për bashkëpunimin me OSHC-të.

Ky funksion mund të lidhet me funksionin e koordinatorit për informim publik.

Ministritë me rëndësi strategjike janë kryesisht ato që tani ose në të ardhmen do të përfaqësohen në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile: Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Ministria e Drejtësisë; Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Ministria e Kulturës; Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; Ministria e Brendshme. Do të jetë detyra e Kryeministrisë të garantojë koordinimin dhe takime informuese sistematike mes këtyre personave të kontaktit për sigurimin e një qasjeje të unifikuar dhe transparente nga secili person kontakti. AMSHC-ja do të përfshihet në këtë koordinim. Këta koordinatorë do të krijojnë lidhje të ngushta me Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për të shkëmbyer informacione në lidhje me kornizat e reja ligjore në proces zhvillimi, me ngjarjet, konsultimet, etj. Me marrjen e këtyre informacioneve, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile mund të sigurojë shpërndarjen e gjerë të tij dhe angazhimin e shoqërisë civile në procese të ndryshme. Kështu, krijohet një kanal i ri për shkëmbim informacioni dhe për më shumë hapësirë.

| Masa 2.9. | Caktimi i personave të kontaktit për OSHC-të në ministritë me rëndësi strategjike për bashkëpunimin me OSHC-tësi dhe në Kuvendin e Shqipërisë |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Ministria e Drejtësisë; Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Ministria e Kulturës; Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; Ministria e Brendshme |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Caktimi i të gjithë koordinatorëve dhe pasqyrimi i rolit të tyre në përshkrimet e punës 2.Vendosja e informacionit të kontaktit në faqet zyrtare të të gjitha ministrive 3.Integrimi i raporteve të secilit koordinator në raportin vjetor të progresit. 4.Takime një herë në dy vjet të koordinatorëve me Kryeministrinë/AMSHC-në dhe KKSHC-në |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Prioriteti 3: Përfshirja e qëndrueshme dhe efikase e OSHC-ve në procesin e politikëbërjes

Nën këtë prioritet janë identifikuar pesë masa kryesore për të cilat janë vendosur edhe afatet: 3.1 Garantimi i zbatimit efikas të ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, siç kërkohet nga neni 22 i ligjit për të Drejtën e Konsultimit Publik (nr. 146/2014, datë 30.10.2014) dhe aktet nënligjore (VKM nr. 828, 7.10.2015) përmes ndërgjegjësimit në nivel lokal dhe kombëtar dhe përfshirjes sistematike të OSHC-ve. Afati: 2020 e në vazhdim 3.2 Parashikimi në regjistrin elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike për t’i bërë OSHC-të të dukshme si kontribuuese Afati kohor: deri në fund të 2020. 3.3 Zhvillimi i një metodologjie për raportimin vjetor mbi rezultatet e konsultimeve publike dhe për bërjen e transparencës së vendimmarrjes, me informacionin e nevojshëm mbi numrin e akteve të miratuara nga organet publike gjatë një vit të caktuar, numrin e rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të papranuara nga palët e interesuara gjatë procesit të vendimmarrjes, si dhe numrin e takimeve publike të organizuara. Afati kohor: deri në fund të vitit 2020. 3.4 Përgatitja e një manuali për nëpunësit civilë për kryerjen e konsultimeve publiken efikase, me udhëzime të hollësishme hap-pas-hapi me mbështetjen e Sigma-s. Afati kohor: deri në fund të 2020. 3.5 Ngritja e një programi zyrtar trajnimi për nëpunësit civilë që do të realizohet nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, duke u përqendruar në bashkëpunimin qeveri-shoqëri civile në bërjen e politikave publike dhe në fusha të ndryshme të konsultimeve publike dhe dialogut. Afati kohor: deri në fund të vitit 2020.

Zhvillimi i një komunikimi të qenësishëm dhe efikas me publikun e interesuar i domosdoshëm për procesin e rritjes së nivelit të besimit të publikut dhe i jep mundësi qeverisë të përmirësojë llogaridhënien e institucioneve publike.

Detyrimi për t’u konsultuar me shoqërinë civile është i mishëruar në legjislacionin shqiptar, por mbeten ende për t’u miratuar akte të rëndësishme nënligjore dhe për t’u krijuar instrumente për zbatimin e tyre. Sipas rregullores, konsultimet duhet të jenë pjesë integrale e proceseve të përgatitjes së politikave dhe ministrive u duhen dhënë udhëzime për kryerjen e konsultimeve përmes Manualit për Hartimin e Ligjeve.

Duke qenë se ligji është ende i ri, organet qeveritare në të gjitha nivelet përballen me sfida të shumta në përgatitjen dhe realizimin e konsultimeve për hartimin dhe zbatimin e ligjeve dhe politikave të reja dhe në ofrimin e kontributeve të duhura nga pjesëmarrësit në rezultatet e konsultimeve publike. OSHC-të shqiptare i kanë shprehur në mënyrë të përsëritur shqetësimet e tyre mbi rëndësinë e përcaktimit qartë të procedurave dhe rregullave të detyrueshme ligjore për përfshirjen e publikut të interesuar në proceset e vendimmarrjes, por edhe nevojës për ngritjen e kapaciteteve të nëpunësve civilë për përfshirjen efikase të aktorëve joshtetërorë në zhvillimin e politikave të reja publike. Masa kryesore do të përfshinte përshtatjen e instrumentit kryesor që përdoret për konsultime publike, faqen zyrtare http://konsultimipublik.gov.al për t’u dhënë mundësi kontributeve të veçanta të shoqërisë civile. Përveç kësaj, rezultatet e konsultimeve duhet të paraqiten në mënyrë të qartë dhe koherente dhe nëpunësit civilë duhet të trajnohen për mënyrën se si duhet ta trajtojnë këtë sektor, duke krijuar gjithnjë e më shumë një dialog dypalësh gjatë gjithë ciklit të politikave. Do të inkurajohet mbajtja e seancave sistematike dëgjimore me OSHC-të në parlament mbi zbatimin e ligjit për Konsultimet Publike

Masat e planifikuara:

Masa 3.1.

Garantimi i zbatimit efikas të ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, siç kërkohet nga neni 22 i ligjit për të Drejtën e Konsultimit Publik (nr. 146/2014, datë 30.10.2014) dhe aktet nënligjore (VKM nr. 828, 7.10.2015) përmes ndërgjegjësimit dhe përfshirjes sistematike të OSHC-ve.

| Aktiviteti 3.1. | Garantimi i zbatimit efikas të ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin, siç kërkohet nga neni 22 i ligjit për të Drejtën e Konsultimit Publik (nr. 146/2014, datë 30.10.2014) dhe aktet nënligjore(VKM nr. 828, 7.10.2015) përmes ndërgjegjësimit dhe angazhimit të OSHC-ve |
| --- | --- |
| Organi Zbatues | Kryeministria/Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Drejtësisë, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje, të gjitha ministritë |
| Afati | 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Numri i OSHC-ve që marrin pjesë aktivisht dhe që japin kontribute me shkrim 2.Numri i nismave ligjore influencuar nga OSHC-të |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për fushatën e ndërgjegjësimit publik |

Masa 3.2.

Përshtatja e regjistrit elektronik të njoftimeve dhe konsultimeve publike për të përfshirë OSHC-të si një kategori më vete kontribuuesish.

| Masa 3.2. | Parashikimi në regjistrin elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike për t’i bërë OSHC-të të dukshme si kategorikontribuuesish |
| --- | --- |
| Organi Zbatues | AKSHI dhe Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Të gjitha ministritë dhe Kuvendi |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Amendimi i regjistrit elektronik 2.Numri i OSHC-ve që e përdorin regjistrin |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 3.3.

3.3 Zhvillimi i një metodologjie për raportimin vjetor mbi rezultatet e konsultimeve publike dhe për bërjen e transparencës së vendimmarrjes, me informacionin e nevojshëm mbi numrin e akteve të miratuara nga organet publike gjatë një vit të caktuar, numrin e rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të papranuara nga palët e interesuara gjatë procesit të vendimmarrjes, si dhe numrin e takimeve publike të organizuara.

| Masa 3.3. | Hartimi i një metodologjie për raportimin vjetor mbi rezultatet e konsultimeve publike dhe mbi transparencën e proceseve vendimmarrëse. |
| --- | --- |
| Organi zbatues | Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dhe Departamenti për Rregullimin dhe Pajtueshmërinë Të gjitha ministritë e linjës |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Konsultimi i metodologjisë me OSHC-të 2.Përgatitja dhe dërgimi i metodologjisë të gjitha ministrive 3.Aplikimi i metodologjisë në konsultimet në vazhdim 4.Publikimi i raporteve vjetore sipas metodologjisë |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për zhvillimin e metodologjisë, sistemin e raportimit dhe raportimin vjetor. |

Masa 3.4.

3.4 Përgatitja e një manuali për nëpunësit civilë për kryerjen e konsultimeve publike efikase, me udhëzime të hollësishme hap-pas-hapi.

| Masa 3.4. | Përgatitja e një manual për nëpunësit civilë për kryerjen efektive të konsultimeve publike, me udhëzime të hollësishme hap-pas-hapi |
| --- | --- |
| Organi zbatues | Kryeministria |
| Partnerë në zbatim: | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dhe Departamenti Rregullator dhe Përputhshmërisë, në Kryeministri. Të gjitha ministritë Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Përgatitja e Manualit 2.Shpërndarja e manualit tek të gjitha njësitë qeveritare 3.Përditësimi sistematik i Manualit për pasqyrimin e ndryshimeve të vazhdueshme (p.sh. integrimi evropian) |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet |  |

Aktiviteti 3.5.

3.5 Ngritja e një programi zyrtar trajnimi për nëpunësit civilë që do të realizohet nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, duke u përqendruar në bashkëpunimin qeveri-shoqëri civile në bërjen e politikave publike.

| Aktiviteti 3.5. | 3.5 Ngritja e një programi zyrtar trajnimi për nëpunësit civilë që do të realizohet nga Shkolla shqiptare e Administratës Publike, duke u përqendruar në bashkëpunimin qeveri-shoqëri civile në bërjen e politikave publike. |
| --- | --- |
| Organi zbatues | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dhe Departamenti Rregullator dhe Përputhshmërisë |
| Afati i zbatimit | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Trajnimi i nëpunësve civilë të njësive relevante të çdo ministrie 2.Vlerësimi i ndikimit të trajnimit 3.Përcaktimi çdo vit i numrit të konsultimeve dhe fushave të konsultimit publik |
| Komente të tjera | Shih 3.4. |
| Asistenca Teknike që nevojitet |  |

Prioriteti 4:Sigurimi i kontributit të OSHC-ve në procesin e anëtarësimit

Janë identifikuar pesëmasa kryesore nën këtë prioritet dhe janë përcaktuar afatet: 4.1 Hartimi i Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian, sikurse përcaktuar nga Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 749, datë 19.12.2018 Afati: 2020 4.2 Përfshirja e OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian Afati: 2021 4.3 Rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve në programimin e financimit të para-aderimit në BE , bazuar në parimin e partneritetit. Afati: 2020 4.4 Garantimi i financimeve të mjaftueshme nga BE-ja për zhvillimin e shoqërisë civile, sidomos për programet që kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve për monitorim efikas të acquis të BE-së për zbatimin dhe qëndrueshmërinë e reformave për anëtarësimin në BE. Afati: 2020 4.5 Mundësimi i përfshirjes efikase të OSHC-ve në punën e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian si një mekanizëm institucional kyç për konsultimin me OSHC-të për çështje të BE-së brenda Kuvendittë Shqipërisë. .Kuvendi (ligji 15/15) ka ngritur KKIE ku merr pjesë edhe SHC, prandaj nje ndarje e tillë duhet të reflektohet edhe në kuvend sipas komisioneve parlamentare dhe në KKIE Afati: 2020

Strategjia Kombëtare e Qeverisë Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim (2015–2021) thekson se vizioni i qeverisë është “krijimi i një mjedisi mundësues për një shoqëri civile të fortë dhe të konsoliduar që kontribuon në zhvillimin e shoqërisë dhe të vendit së bashku me një media të pavarur dhe të lirë”.

Për më tepër, Strategjia Kombëtare identifikon tre objektiva strategjike në fushën e shoqërisë civile:

i) krijimin e një mjedisi ligjor dhe kushteve financiare për mbështetjen e qëndrueshmërisë së organizatave të shoqërisë civile

ii) forcimin dhe institucionalizimin e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe institucionet publike, me qëllim krijimin e një partneriteti të bazuar tek vullneti, besimi dhe mirëkuptimi reciprok i interesave të përbashkët

iii) nxitja e organizatave të shoqërisë civile, në përputhje me prioritetet kombëtare dhe rekomandimet e BE-së, duke përfshirë vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare

Integrimi evropian është një nga dimensionet më të rëndësishme të agjendës së politikës së jashtme dhe të brendshme të Shqipërisë. Për këtë arsye, si pjesë e arritjes të objektivit strategjik të dytë do të synohet forcimi i bashkëpunimit ndërmjet strukturave negociuese, ministrive dhe institucioneve të tjera dhe shoqërisë civile në procesin e negociatave të anëtarësimit. Shoqëria civile pritet të luajë një rol të rëndësishëm në këtë proces në të gjitha nivelet, nga pjesëmarrja në bazë e qytetarëve deri tek organizatat ombrellë.

Për koordinimin e procesit të anëtarësimit, Këshilli i Ministrave ka miratuar Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 749, datë 19.12.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore, përgjegjëse për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e traktatit të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”. Në pikën IX të tij, Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se përfshirja e shoqërisë civile, grupeve të interesit, etj do të realizohet në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian. Kjo Platformë do të përcaktojë edhe modalitetet e informimit, konsultimit dhe komunikimit me të gjitha palët e interesuara në kuadër të procesit të negociatave të anëtarësimit.

Sikurse përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave të sipërcituar, format e pjesëmarrjes, funksionimi dhe struktura institucionale e Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian do të miratohen me urdhër të Kryeministrit.

Masat e planifikuara:

Masa 4.1.

Hartimi i Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian

| Masa 4.1. | Hartimi i Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MEPJ |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria Të gjitha ministritë dhe institucionet koordinuese të grupeve ndërinstitucionale të punës për kapitujt negociues |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Dokumenti i Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian i hartuar 2.Numri i aktiviteteve konsultuese për Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian 3.Dokumenti i Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian i miratuar |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Potencialisht asistencë teknike për hartimin dhe finalizimin e Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian |

Masa 4.2.

Përfshirja e OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian

| Masa 4.2. | Përfshirja e OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MEPJ |
| Partnerë në zbatim: | Ministritë dhe institucionet koordinuese të kapitujve negociues, AMSHC-ja |
| Afati | 2020 - 2021në vijim |
| Treguesit e zbatimit | 1.Numri i aktiviteteve informuese, konsultuese dhe komunikuese zhvilluar me organizatat e shoqërisë civile, grupet e interesit, etj. |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Potencialisht: Asistence teknike për të mbështetur rritjen e kapaciteteve të OSHC-ve për të kontribuar në procesin e anëtarësimit dhe mbështetjes përmes thirrjes për grante. |

Masa 4.3.

Rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve në menaxhimin e instrumentit të financimit të para-aderimit në BE, bazuar në parimin e partneritetit.

| Masa 4.3. | Rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve në menaxhimin e instrumentit financimit të para-aderimit të fondeve të BE-së, bazuar në parimin e partneritetit. |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MEPJ |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria/MFE |
| Afati | 2020-2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1. Organizimi i ditëve informuese dhe pjesëmarrja e shoqërisë civile 2. Pjesëmarrja e shoqërisë civile në aktivitetet informuese dhe/ose konsultuese lidhur me procesin e menaxhimit të fondeve të BE-së 3. Pjesëmarrja e OSHC-ve në Komitetin e Monitorimit të IPAs dhe Grupet sektoriale të Menaxhimit të Integruar të Politikave 4. Publikimi i raporteve vjetore të zbatimit të Programeve IPA (AIR) |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 4.4

Koordinimi i financimeve dhe Programeve tëBEprej të cilave mund të përfitojëshoqëria civile

| Masa 4.5 | Koordinimi i financimeve dhe Programeve tëBE prej të cilave mund të përfitojë shoqëria civile |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MEPJ |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria |
| Afati | 2020 - 2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Publikimi i Programeve prej të cilave mund të përfitojnë OSHC-të si edhe i procedurave transparente të aplikimit dhe vlerësimit. 2.Publikimi i thirrjevepër projekt propozime në faqen zyrtare të MEPJ dhe faqet zyrtare të institucioneve të tjera përgjegjëse 3.Publikimi i rezultateve në faqen zyrtare të MEPJ dhe faqet zyrtare të institucioneve të tjera përgjegjëse 4.Publikimi i emrave dhe adresave elektronike të pikave të kontaktit në MEPJ për secilin Program të Bashkëpunimit Territorial 5. |
| Komente të tjera | Caktimi i fondeve nga BE-ja për këtë masë përmes modaliteteve të decentralizuara si edhe Programeve të Bashkëpunimit Territorial (IPA-CBC dhe IPA-Interreg) |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Fondet për shoqërinë civile do të sigurohen nëpërmjet asistencës teknike. Në rastet e Programeve të Bashkëpunimit Territorial fondet do sigurohen nëpërmjet aplikimit të OSHC (në partneritet) gjatë thirrjeve për propozime |

Masa 4.5.

Mundësimi i përfshirjes efikase të OSHC-ve në punën e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian si një mekanizëm institucional kyç për konsultimin me OSHC-të për çështje të BE-së brenda Kuvendit të Shqipërisë.

| Masa 4.5. | Mundësimi i përfshirjes efikase të OSHC-ve në punën e Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Kuvendi i Shqipërisë |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria MEPJ AMSHC-ja |
| Afati | 2019 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Numri i procesverbaleve të publikuara të takimeve siç parashikohet me ligj 2.Emrat e stafit kyç të Këshillit publikuar në faqen zyrtare të MEPJ-së 3.Pasqyrimi dhe marrja e parasysh e rekomandimeve/sugjerimeve të bëra nga Këshilli Kombëtar për Integrimin Evropian nga MEPJ-ja. |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Prioriteti 5: Mbështetja e vullnetarizmit të OSHC-ve dhe qytetarisë aktive me fokus të veçantë në nivel lokal

Nën këtë prioritet janë identifikuar pesë masa kryesore për të cilat janë vendosur edhe afatet: 5.1 Krijimi i një koncepti kombëtar për vullnetarizmit dhe qytetarinë aktive, duke përfshirë aktet nënligjore, rregullimin afatmesëm gjithëpërfshirës për vullnetarë dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së Afati kohor 2020 5.2 Përmirësimi i ligjit për Vullnetarizmin bazuar në konceptin kombëtar të vullnetarizmit, duke përfshirë aktet nënligjore (p.sh. kodin për vullnetarët), rregullimin e plotë afatmesëm për vullnetarët dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së, p.sh. çështja e sigurimeve Afati kohor: koncepti kombëtar në vitin 2020, zgjidhja e çështjes së sigurimeve në vitin 2020, kurse përmirësimi i ligjit, duke përfshirë aktet nënligjore, në fund të vitit 2021 5.3 Futja e skemave të financimit nga shteti për mbështetjen e gjithanshme të zhvillimit dhe menaxhimit të programeve të vullnetarëve nga OSHC-të Afati kohor: fillon në vitin 2021 e në vazhdim, bazuar në konceptin kombëtar 5.4 Krijimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave mbi shpeshtësinë dhe përhapjen e aktiviteteve vullnetare (mundësisht përmes akteve nënligjore specifike që do të përcaktonin kërkesat e raportimit për organizuesit e punës vullnetare), si dhe mbi vlerën ekonomike dhe sociale të punës vullnetare Afati: 2022 5.5 Mbështetja për përfshirjen e grupeve specifike si të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, minoritetet dhe të papunët në të gjitha aksionet vullnetare Afati: 2020 e në vazhdim

Shqipëria e ka njohur vullnetarizmin në historinë e kohëve të fundit, por regjimi i saj autoritar e ka aplikuar më shumë në formë abuzive dhe jo si një koncept demokratik. Kjo ka çuar në keqperceptime dhe madje edhe stereotipie në lidhje me kuptimin e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Prandaj, ekziston një nevojë e posaçme për hartimin e një dokumenti orientues, i cili jo vetëm që do të përkufizonte vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare, por edhe do t’i hapte rrugë hapave të mëtejshëm dhe zbatimit të këtij koncepti.

Strategjia Kombëtare e Qeverisë së Shqipërisë për Zhvillim dhe Integrim (2015–2021), miratuar në vitin 2016, identifikon tre objektiva strategjike në fushën e shoqërisë civile: Objektivi strategjik Nr. 3 i dedikohet promovimit të shoqërisë civile në përputhje me prioritetet kombëtare dhe rekomandimet e BE-së duke përfshirë vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare.

Pjesëmarrja në një shoqatë si anëtar ose vullnetar e mban një person aktiv, ndihmon në shpërndarjen e informacionit, inkurajon të menduarin me në qendër shoqërinë dhe i bën njerëzit bashkë.

Do të futet një koncept kombëtar për vullnetarizmin dhe pjesëmarrjen qytetare dhe do të hartohet dhe zbatohet një plan i qartë veprimi. Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile do të kërkojë një ekip për asistencë teknike me ekspertë ndërkombëtare dhe vendas në hartimin mbi baza vullnetare të këtij koncepti, i cili do të konsultohet gjerësisht me sektorin.

Ligjit shqiptar për Vullnetarizmin (nr. 45/2016) ka qenë hapi i parë drejt promovimit të vullnetarizmit, por ligji nuk ishte i mishëruar në një koncept më të gjerë ose në një debat publik për kuptimin dhe të mirat e vullnetarizmit dhe pjesëmarrjes qytetare në Shqipëri.

Roli i Shërbimit Kombëtar të Punësimit (përmes infrastrukturës së tij në të gjithë vendin) do të jetë regjistrimi i OSHC-ve (dhe institucioneve të tjera jo-fitimprurëse) që janë të gatshëm të ofrojnë punë vullnetare, lëshimi i një numri reference dhe këto institucione mund të regjistrojnë më pas individë dhe t’i pajisin ata me librezë personale regjistrimi dhe dokumentet përkatëse. Dy ose tre herë në vit, këto organe do të duhet të paraqisnin një bazë të dhënash Shërbimit Kombëtar të Punësimit, duke përfshirë detaje mbi vullnetarë të regjistruar ose të angazhuar

Një tjetër sfidë është aktualisht edhe çështja e sigurimeve për vullnetarët. Duke qenë se ligji nuk e ka zgjidhur çështjen e sigurimeve në një mënyrë që i mbështet OSHC-të, do të duhet të gjendet një zgjidhje brenda vitit të ardhshëm.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do ta finalizojë punën tashmë të filluar në një Kod Sjelljeje për Vullnetarët në konsultim me OSHC-të për këtë çështje.

Disa OJQ shqiptare entuziaste janë duke u përpjekur që të promovojnë idenë e vullnetarizmit në bazë të praktikave të mira të BE-së dhe ekspertiza e tyre do të merret nga institucioni përgjegjës për krijimin e konceptit dhe krijimin, më pas, të një kuadri ligjor plotësisht funksional siç përcaktohet në konceptin kombëtar.

AMSHC-ja tashmë e ka mbështetur disa projekte OSHC-sh për vullnetarizmin vitet e fundit, dedikuar kryesisht ndërgjegjësimit për vullnetarizmin. Është shumë e rëndësishme të vlerësohet ndikimi i këtyre projekteve në promovimin e vullnetarizmit, si dhe vazhdimi i punës mbi përvojën e mbledhur në të kaluarën.

Sa më lart do të ndodhë në bashkëpunim të ngushtë me organizatat kombëtare të familjarizuara me një koncept më të gjerë për vullnetarizmin dhe me pjesëmarrjen e qytetarëve. KKSHC-ja do të luajë një rol të rëndësishëm në sigurimin e bashkëpunimit qeveri-shoqëri civile në të gjitha fazat e mëvonshme të procesit.

Masat e planifikuara:

Masa 5.1.

Krijimi i një koncepti kombëtar për vullnetarizmit dhe qytetarinë aktive, duke përfshirë aktet nënligjore, rregullimin afatmesëm gjithëpërfshirës për vullnetarë dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së

| Masa 5.1. | Krijimi i një koncepti kombëtar për vullnetarizmin |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve Ministria e Financave dhe Ekonomisë Kryeministria AMSHC-ja |
| Afati | Koncepti kombëtar për vullnetarizmin dhe qytetarisë aktive në vitin 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Krijimi i konceptit kombëtar të vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në vitin 2020, duke përfshirë rolin e qendrave vullnetare 2.Përfshirja e ekspertizës së OSHC-ve në konceptin kombëtar pas dialogut dhe diskutimit 3.Pasja nga AMSHC-ja e konceptit të brendshëm të vullnetarizmit që prej vitit 2020 |
| Komente të tjera | Bashkëpunim i ngushtë me organizatat shqiptare me përvojë në fushën e vullnetarizmit |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Asistencë teknike për krijimin e konceptit kombëtar dhe konceptit të Agjencisë (25 ditë) |

Masa 5.2.

Përmirësimi i ligjit për Vullnetarizmin bazuar në konceptin kombëtar të vullnetarizmit, duke përfshirë aktet nënligjore, rregullimin e plotë afatmesëm për vullnetarët dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së, p.sh. çështja e sigurimeve

| Masa 5.2. | Përmirësimi i ligjit dhe akteve nënligjore të nevojshme për vullnetarizmin dhe zgjidhja e çështjes së sigurimeve bazuar në konceptin kombëtar |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Financave dhe Ekonomisë Ministria Arsimit,Sportit dhe Rinisë Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve AMSHC-ja |
| Afati | Koncepti kombëtar në vitin 2020 Përmirësimi i ligjit, përfshirë aktet nënligjore, në fund të vitit 2021 |
| Treguesit e zbatimit | Zgjidhja e çështjeve të lidhura me sigurimet në vitin 2020 1.Finalizimi i Kodit të Sjelljes për Vullnetarët me kontributin e gjerë të OSHC-ve në vitin 2020 2.Ndryshimi i ligjit dhe akteve nënligjore në vitin 2021 3.Ushtrimi i aktivitetit të Agjencisë Shtetërore Kombëtare për Punësimin dhe Formimin Profesional në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore në fund të vitit 2021 |
| Komente të tjera | Bashkëpunim i ngushtë me organizatat shqiptare me përvojë në fushën e vullnetarizmit |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 5.3.

Futja e skemave të financimit nga shteti për mbështetjen e gjithanshme të zhvillimit dhe menaxhimit të programeve të vullnetarëve nga OSHC-të

| Aktiviteti 5.3. | Skema të financimit nga shteti për promovimin e punës vullnetare, siç përcaktohet tek Koncepti |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Ministria e Financës dhe Ekonomisë |
| Afati | Prej vitit 2021 e tutje, bazuar tek koncepti kombëtar |
| Treguesit e zbatimit | 1.Alokimi dhe sigurimi i buxhetit vjetor në buxhetin kombëtar të MEF 2.Numri i thirrjeve të shpallura publikisht për propozime për projekte të vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive 3.Shuma faktike e alokuar çdo vit 4.ublikimi i raporteve të projekteve |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 5.4.

Krijimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave mbi shpeshtësinë dhe përhapjen e aktiviteteve vullnetare (mundësisht përmes akteve nënligjore specifike që do të përcaktonin kërkesat e raportimit për organizuesit e punës vullnetare), si dhe mbi vlerën ekonomike dhe sociale të punës vullnetare

| Masa 5.4. | Krijimi i instrumenteve dhe metodologjisë për mbledhjen e të dhënave mbi shpeshtësinë dhe përhapjen e aktiviteteve vullnetare (mundësisht përmes akteve nënligjore specifike që do të përcaktonin kërkesat për raportimin për organizuesit e punës vullnetare), si dhe mbi vlerën ekonomike dhe sociale të punës vullnetare |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Shërbimi Kombëtar i Punësimit Ministria e Ekonomisë dhe Financave |
| Afati | 2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Identifikimi dhe autorizimi i organit përgjegjës për mbledhjen e të dhënave. 2.Aktet nënligjore të miratuara 3.Krijimi i instrumentit për mbledhjen e të dhënave 4.Analizimi dhe bërja publike e vlerës ekonomike dhe sociale të punës vullnetare |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Për AT-në, shih pikën 5.1., si pjesë e mbështetjes për krijimin e konceptit kombëtar |

Masa 5.5.

5.5 Mbështetja për përfshirjen e grupeve specifike si të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, minoritetet dhe të papunët në të gjitha aksionet vullnetare

| Masa 5.5. | Mbështetje për përfshirjen e grupeve të veçanta si të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, pakicat dhe të papunët në të gjitha aksionet vullnetare |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| Partnerë në zbatim: | AMSHC-ja Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Pasqyrimi në koncept i përfshirjes së grupeve vullnetare 2.Sigurimi i nxitjes së gjithëpërfshirjes 3.Trajnimi i organizatave pritëse 4.Krijimi i vendeve për vullnetarë për përfaqësues të grupeve të synuara |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Shih nën pikën 5.1. |

2.2 Drejtimi Strategjik 2: Mundësimi i mjedisit ligjor &ADMINISTRIMITTë të dhënave

Prioriteti 6: Krijimi i një kuadri më mundësues për regjistrimin dhe funksionimin e OSHC-ve

Nën këtë prioritet janë identifikuar tre masa kryesore për të cilat janë vendosur edhe afatet: 6.1 Ndryshimi i ligjit aktual të regjistrimit të OSHC-ve për futjen e një procedure më të thjeshtë dhe më efikase për OSHC-të dhe parashikimi në ligj i krijimit të Regjistrit Elektronik të OSHC-ve Afati kohor: 2020 6.2 Ndryshimi i ligjit për Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe akteve të tjera që lidhen me të (akte nënligjore dhe rregulloret) për t’i dhënë mundësi QKB-së të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve nëpërmjet krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronik të OSHC-ve. Afati kohor: 2021 6.3 Miratimi i akteve të tjera të nevojshme ligjore dhe nënligjore në lidhje me OSHC-të Afati: Në vitin 2021

Aktivitetet e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) rregullohen kryesisht me ligjin për Organizatat Jofitimprurëse dhe ligjin për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse (nr. 8789, datë 07.02.2001). Krijimi, regjistrimi, funksionimi, organizimi dhe veprimtaria e OSHC-ve rregullohet me ligjin për Organizatat Jofitimprurëse (nr. 8788, datë 07.05.2001). Sipas këtij ligji, OSHC-të përfshijnë: (1) organizatat më anëtarësi me të paktën pesë persona ose dy ente ligjore si anëtarë themelues dhe me një asamble të përgjithshme si organin më të lartë vendimmarrës; dhe (2) fondacionet dhe qendrat që mund të krijohen nga një ose më shumë persona ose me testament dhe që kanë një Bord Drejtues si autoritetin më të lartë vendimmarrës. Sipas Raportit të TACSO-s për Vlerësimin e Nevojave të vitit 2017, shumica e OSHC-ve janë të përqendruara në Shqipërinë qendrore, sidomos në Tiranë. Shumica e OSHC-ve të tjera janë të vendosura në qytetet e mëdha në veri (Shkodër) dhe në jug (Korçë, Fier, dhe Vlorë). Sektori i shoqërisë civile është më i dobët në rrethe të largëta dhe në veçanti në zonat rurale, ndërsa numri i grupeve aktive me bazë komunitetin është i ulët.

Ligji aktual për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse parashikon një sistem të centralizuar regjistrimi për OSHC-të vetëm në Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës.  Nga ana formale, ligji për Regjistrimin e Organizatave Jofitimprurëse përcakton një procedurë të qartë dhe të thjeshtë dhe nuk krijon ndonjë pengesë thelbësore për regjistrimin e OSHC-ve. Ai nuk kërkon dhurim në themelim për regjistrimin dhe vendos një afat ligjor 15-ditor nga kërkesa për regjistrim deri në zbardhjen e vendimit të regjistrimit. Megjithatë, në praktikë, neni 7 i këtij ligji, duke përcaktuar Gjykatën e Shkallës së Parë të Tiranës si të vetmin organ kompetent për të gjitha regjistrimet dhe procedurat e shpërbërjes së OSHC-ve, përbën një barrë të panevojshme administrative dhe financiare për OSHC-të, veçanërisht për OSHC-të e reja jashtë Tiranës. Vendimet për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse, si dhe çdo vendim tjetër lidhur me hapat për regjistrimin e tyre, bëhet nga një gjyqtar i vetëm nga seksioni tregtar i gjykatës me kërkesë të subjektit të interesuar. Afati ligjor prej 15 ditësh rrallë respektohet në praktikë, me pretendimin se gjyqtarët janë shumë të ngarkuar me çështje të tjera.

Procedurat e centralizuara të regjistrimit bashkë me mungesën e një sistemi elektronik efikas regjistrimi kërkojnë që OSHC-të të udhëtojnë për në Tiranë disa herë për të ndjekur ecurinë e kërkesës së tyre për regjistrim, ose ndryshimet në aktet e tyre apo kërkesën për çregjistrim. Kostot e larta financiare të regjistrimit, procedurat e gjata dhe udhëtimet disa herë lidhur me to, si dhe mungesa e profesionistëve të specializuar për t’u marrë me çështjet e OSHC-ve mund të krijojnë pengesa të panevojshme për OSHC-të jashtë Tiranës, të cilat nuk kanë fillimisht akses në financim dhe mund të mos e kenë mundësinë ose mund të dekurajohen nga çdo kosto që lidhet me  procesin e regjistrimit.

OSHC-të kanë avokuar për ndryshime ligjore për modernizimin e procedurave të regjistrimit, me qëllim thjeshtimin e procesit të regjistrimit, dhe për ndryshime në aktet e themelimit dhe çregjistrimit, si dhe për kalimin në një procedurë regjistrimi moderne, të shpejtë, miqësore për përdoruesin dhe jo të kushtueshme  për OSHC-të në të gjithë Shqipërinë. Përveç kësaj, sistemi aktual manual i regjistrimit, i cila është vjetruar dhe i pamjaftueshëm për të siguruar informimin e saktë dhe në kohë për OSHC-të, do të kompjuterizohet. Modernizimi i procedurave të regjistrit kërkon ndryshime në ligjin ekzistues dhe në ligjet e tjera që lidhen me të e që preken nga ky ndryshim. Angazhimi i OSHC-ve në të gjitha fazat e procesit të hartimit të këtyre ndryshimeve duhet t’u japë atyre një mundësi të konsiderueshme për të pasqyruar njëzet vjet përvojë të OSHC-ve dhe për të hequr kërkesat ligjore që pengojnë, vonojnë apo kufizojnë krijimin apo funksionimin e OSHC-ve në praktikë.

Përveç problematikës së regjistrimit, disa përparime janë bërë në krijimin e një mjedisi ligjor më mundësues për funksionimin e OSHC-ve. Janë miratuar disa reforma legjislative dhe institucioneve me pjesëmarrje më të madhe të OSHC-ve. ligji i mësipërm për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, Ligjet për të Drejtën e Informimit, Vullnetarizmin, Taksën mbi Vlerën e Shtuar, ligji për Këshillin Kombëtar të Shoqërisë Civile dhe Ndërmarrjet Sociale, kanë prodhuar efekte fillestare pozitive në krijimin e një hapësire ligjore dhe fiskale më miqësore për OSHC-të. Këto ligje garantojnë kushte më të mira për angazhimin e OSHC-ve me institucionet shtetërore qendrore dhe vendore në hartimin e politikave kombëtare dhe vendore, si edhe në llogaridhënien publike të institucioneve shtetërore në lidhje me zbatimin e këtyre politikave. Megjithatë, ekzistojnë edhe mjaft ndërhyrje ligjore që do të krijonin mjedis edhe më mundësues për aktivitetet e OSHC-ve. Gjithashtu, disa ligje ekzistuese të miratuara vitet e fundit do të shoqërohen me aktet nënligjore të nevojshme. Prandaj, qeveria do të marrë masa për të miratuar legjislacion parësor të ri dhe për të plotësuar kuadrin nënligjore që duhet hartuar me qëllim krijimin e një mjedisi më të mirë ligjor për OSHC-të.

Masat e planifikuara:

Masa 6.1.

Ndryshimi i ligjit aktual të regjistrimit të OSHC-ve për futjen e një procedure regjistrimi më të thjeshtë dhe në eficiente për OSHC-të dhe parashikimi me ligj i krijimit të një Regjistri Elektronik të OSHC-ve.

| Masa 6.1. | Ndryshimi i ligjit aktual të regjistrimit të OSHC-ve për futjen e një procedure regjistrimi më të thjeshtë dhe në eficiente për OSHC-të dhe parashikimi me ligj i krijimit të një Regjistri Elektronik të OSHC-ve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MFE / Ministria e Drejtësisë |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria Ministria e Drejtësisë KKSHC AMSHC-ja QKB-ja MSHMS |
| Afati | Në fund të vitit 2020 për Këshillin e Ministrave Tremujori i parë i vitit 2021 Brenda tremujorit të parë të vitit 2021 për Kuvendin e Shqipërisë |
| Treguesit e zbatimit | - Kryerja e një procesi konsultimi me pjesëmarrje nën kujdesin e KKSHC-së për ndryshimin e ligjit aktual të regjistrimit - Hartimi dhe paraqitja në Kryeministri e një dokumenti ku përcaktohen opsionet e politikave dhe ku rekomandohen ndryshime për futjen e një regjimi modern regjistrimi, duke përfshirë mendimet e OSHC-ve - Miratimi i projektligjit për ndryshimin e procedurës aktuale të regjistrimit nga Këshilli i Ministrave - Miratimi i ndryshimeve të ligjit të regjistrimit të OSHC-ve nga Kuvendi i Shqipërisë |
| Arritjet në vitin 2019 |  |
| Komente të tjera | Kërkohet angazhimi i OSHC-ve në të gjithë fazën e hartimit |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 6.2.

Ndryshimi i ligjit për Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe akteve të tjera që lidhen me të (akte nënligjore dhe rregullore) për t’i dhënë mundësi QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve përmes krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronik të OSHC-ve.

| Masa 6.2. | Ndryshimi i ligjit për Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe akteve të tjera që lidhen me të (akte nënligjore dhe rregullore) për t’i dhënë mundësi QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve përmes krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronik të OSHC-ve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | / Ministria e Financave dhe Ekonomisë /Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria AKSHI, KKSHC, AMSHC, Ministria e Drejtësisë, Qendra Kombëtare e Biznesit |
| Afati | 2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Përgatitja dhe paraqitja në Kryeministri e një analize juridike të ndikimit të ndryshimeve të bëra në procedurën e regjistrimit në funksionet e QKB-së të përcaktuara në ligjin për QKB-në dhe në aktet ligjore që lidhen me të; 2.Përgatitja e një projektligji për ndryshimin e mandatit dhe funksioneve të QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve nëpërmjet krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronike të OSHC-ve; 3.Regjistri Kombëtar Elektronik i OSHC-ve operacional në vitin 2022 |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për analizën juridike të ndikimit të ndryshimeve të bëra në procedurën e regjistrimit në funksionet e QKB-së Asistencë teknike për aplikimin e elementëve të një zgjidhjeje TIK për regjistrin kombëtar elektronik. |

Masa 6.3.

Miratimi i akteve të tjera të nevojshme ligjore dhe nënligjore lidhur me OSHC-të

| Masa 6.3. | Miratimi i akteve të tjera të nevojshme ligjore dhe nënligjore lidhur me OSHC-të |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Financave dhe Ekonomisë për studimet mbi filantropinë dhe aktet nënligjore në zbatim të ligjit për Kontrollet Financiare Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për kryerjen e një studimi mbi mundësinë e ndryshimeve të ligjit për ndërmarrjet sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për aktet nënligjore për shërbimet sociale Ministria e Financave dhe Ekonomisë për aktet nënligjore për ligjin për inspektimin e financave publike dhe ligjin për vullnetarizmin |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria KKSHC AMSHC-ja Ministria e Drejtësisë |
| Afati | Në vitin 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Kryerja e një studimi krahasues të Rregullores së Filantropisë në shtetet anëtare të BE-së dhe në vendet kandidate, me qëllim krijimin e një baze ligjore më mundësuese për filantropinë nëpërmjet ofrimit të stimujve tatimorë për aktivitete filantropike; 2.Analiza e mangësive të legjislacionit ekzistues, lidhur me ligjint për Ndërmarrjet Sociale në RSH, e përfunduar Hartimi i akteve të tjera të mbetura nënligjore që kërkon neni 29 i ligjit për Vullnetarizmit nr. 45, datë 28.04.2016. 3.Hartimi i akteve të tjera të mbetura nënligjore që kërkon ligji për Inspektimin Financiar Publik. 4.Aktet nënligjore në zbatim të nenit 52 i ligjit për Shërbimet Sociale nr. 121, datë 24.11.2016, të miratuara |
| Komente të tjera | Kërkohet angazhimi i OSHC-ve në të gjithë fazën e hartimit |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Asistencë teknike për kryerjen e studimit krahasues dhe identifikimin e praktikave të mira të BE-së në stimulimin e filantropisë nga individë apo kompani dhe kryerjen e një analize të mangësive të legjislacionit ekzistues, lidhur me ligjin për Ndërmarrjet Sociale në RSH (maksimumi 25 ditë) AT e nevojshme për aktet nënligjore të ligjit për vullnetarizmin |

Prioriteti 7: Mbledhja dhe disponueshmëria e të dhënave për zhvillimin e shoqërisë civile

Nën këtë prioritet janë identifikuar tre masa kryesore për të cilat janë vendosur edhe afatet: 7.1 Krijimi i Regjistrit Kombëtar Elektronik të OSHC-ve me të gjitha funksionet. Afati: 2022 7.2 Digjitalizimi i të dhënave dhe arkivave të OSHC-ve për të mundësuar një sistem për shkëmbimin e informacionit, duke përfshirë statusin, vendndodhjen, llojin e aktivitetit, numrin e stafit, dhe informacione të tjera relevante për OSHC-të në bazë të ndryshimit të kuadrit ligjor. Afati: 2022. 7.3 Ndërtimi i sistemit MIS të AMSHC-së dhe fillimi i publikimit të statistikave kryesore mbi kontributin e sektorit të shoqërisë civile në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit dhe shpërndarja gjerësisht të rezultateve. Afati: 2022.

Të dhënat e konsoliduara për sektorin e OSHC-ve mund të forcojnë punën e shumë institucioneve publike që merren me OSHC-të, me qëllim që t’u garantojnë këtyre të fundit shërbime më cilësore. ligji për OSHC-të dhe legjislacioni përkatës nuk ngarkon ndonjë institucion shtetëror ose publik me detyrën e krijimit apo mirëmbajtjes së regjistrit të OSHC-ve.

Në këto rrethana, kemi tri sfida për të dhënat e sektorit të OSHC-ve:

-Mungesa e të dhënave të sakta dhe të konsoliduara për sektorin e OSHC-ve:

Disa institucione publike, me nismë të tyre, kanë krijuar regjistra të thjeshtë të OSHC-ve që të lehtësojnë punën e përditshme. Sipas Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, 9 280 OSHC janë regjistruar që në 1993, vit kur ky funksion iu caktua vetëm gjykatave. Të dhënat mbahen kryesisht në formë shkresore dhe të paorganizuara në një databazë të strukturuar.

-Sipas DP të Tatimeve, në maj 2016 ishin 3 766 OSHC të regjistruara.

AMSHC-ja e filloi procesin e regjistrimit (me bazë vullnetare) të OSHC-ve në vitin 2012. Janë regjistruar 562 OSHC. Nga shifrat e ndryshme që japin institucionet kryesore, është e qartë se institucionet shtetërore përdorin të dhëna të konsoliduara për OSHC-të. Ndërhyrja imediate do të jetë ngritja e një Regjistri Kombëtar Elektronik i OSHC-ve që të jetë i konsoliduar. Kjo do të përmirësojë shërbimet administrative që iu ofrohen OSHC-ve, do të ofrojë informacion të saktë dhe të konsoliduar për subjektet e interesuara, do të mundësojë shkëmbim të lehtë të informacionit, transparencë dhe llogaridhënie, si edhe performancë më të mirë të institucioneve shtetërore. Gjithashtu, regjistri elektronik i OSHC-ve duhet të përmbajë të gjitha raportet financiare të OSHC-ve, që mund të bëhen publike me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së OSHC-ve. Kjo do të kërkojë ndryshime në legjislacionin ekzistues që disiplinon regjistrimin dhe raportimin e OSHC-ve (shih Prioritetin 6).

-Mungesa e të dhënave digjitale për OSHC-të:

I gjithë procesi i regjistrimit, ndryshimeve dhe çregjistrimit të OSHC-ve në Gjykatën e Tiranës bëhet manualisht. Në mungesë të një regjistri elektronik, Gjykata has vështirësi në përditësimin e informacionit, si p.sh. ndryshimet e adresave apo anëtarësisë së bordeve. Përveç kësaj, pa një regjistër elektronik të OSHC-ve, gjykatës i mungojnë të dhënat e automatizuara apo dokumentet e skanuara të dosjeve të OSHC-ve. Nga këndvështrimi logjistik, nuk është e lehtë të merresh me rreth 9 280 dosje OSHC-sh dhe dokumente të shumta për secilën OSHC. Ndërhyrja e nevojshme për kapërcimin e kësaj problematike është skanimi dhe digjitalizimi i të gjitha arkivave dhe dokumenteve të OSHC-së. Kjo do të kërkojë sinkronizim të aktiviteteve me zhvillimin dhe zbatimin e Databazës Kombëtare të OSHC-ve, si edhe ndryshime në legjislacionin ekzistues për regjistrimin dhe raportimin e OSHC-ve, siç u përmend edhe më lart (shih Prioritetin 6).

-Nevoja për të dhëna të avancuara dhe analiza të sektorit të OSHC-ve:

Dispozitat ekzistuese për raportimin, përveç se joadekuate dhe të mbingarkuara, nuk mundësojnë as statistika sistematike dhe të besueshme për sektorin jofitimprurës. Për shembull, INSTAT raporton se 2 465 subjekte janë regjistruar si OSHC nga fundi i vitit 2016, ndërsa sipas administratës tatimore ishin 1 507 OSHC që dorëzuan të paktën një deklarim tatimor vjetor; nga ana tjetër, gjykatat nuk arritën të japin të dhëna të sakta për numrin e organizatave të regjistruara. Rregulla më të hollësishme dhe specifike për OSHC-të do të mundësonin përpilimin e statistikave më të avancuara për zhvillimet e sektorit jofitimprurës (p.sh. të ardhurat totale, burimet e financimit, asetet, numri i punonjësve, numri i vullnetarëve, etj.), që janë të rëndësishme për programin bazuar në evidenca, monitorimin dhe vlerësimin e financimit të programeve të OSHC-ve. Qasja e ndjekur nga institucione të ndryshme në këtë drejtim ua lehtëson punën e përditshme, ama, kjo qasje ka krijuar problematike në lidhje me autenticitetin dhe cilësinë e të dhënave. Një tjetër ndërhyrje e nevojshme në administrimin e të dhënave që do të mundësonte studime dhe raporte të avancuara për sektorin e OSHC-ve, do të jetë edhe krijimi i Sistemit të Menaxhimit të Informacionit (SMI) të AMSHC-së, që do të shërbejë si platformë shkëmbimi informacioni për OSHC-të. SMI do të krijohet që të jetë ndërveprues me Regjistrimin Elektronik Kombëtar që parashikohet të ngrihet. Përveç të dhënave bazë për numrin dhe profilin e OSHC-ve, është e nevojshme të ndiqen edhe të dhëna të tjera që tregojnë impaktin social të programeve të OSHC-ve, si edhe mundësojnë vlerësimin e kontributit të OSHC-ve në rritjen e përgjithshme sociale dhe ekonomike, si p.sh.: fusha e aktivitetit, numri i punonjësve, të ardhurat totale, burimet e financimit, asetet, numri i vullnetarëve, etj.

Kjo do të kërkojë ndërhyrje në legjislacionin ekzistues për regjistrimin dhe raportimin e OSHC-ve, siç u përmend nën Prioritetin 6.

Masat e planifikuara

Masa 7.1.

Krijimi i një Regjistri Kombëtar Elektronik për OSHC-të me të gjitha funksionet. Duhet të përmbajë të gjitha informacionet relevante për OSHC-të (si data e regjistrimit, adresa/të dhënat e kontaktit, sektori/sektorët, aktivitetet, emri i presidentit/personave të tjerë të autorizuar për të përfaqësuar OSHC-në, etj.) dhe të jepet mundësia e kërkimit sipas kritereve të ndryshme (emri, grupi/nëngrupi i aktiviteteve, qyteti/rajoni i selie të OSHC-ve, etj.).

| Masa 7.1. | Krijimi i një Regjistri Kombëtar Elektronik për OSHC-të me të gjitha funksionet. |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit (AKSHI) Institucioni përgjegjës për Regjistrimin e OSHC-ve |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria AMSHC-ja Agjencia e Prokurimit Publik Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve |
| Afati | 2022 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Krijimi dhe realizimi i Regjistrit Elektronik të OSHC-ve 2.Informacione të kërkueshme për OSHC-të nëpërmjet Internetit të aksesueshme për publikun 3.Një proces i integruar regjistrimi i OSHC-ve dhe një proces i integruar për ndryshimet dhe çregjistrimin e OSHC-ve 4.Informacione të kërkueshme nëpërmjet Internetit për raportet financiare të organizatave jofitimprurëse që mund të bëhen publike |
| Komente të tjera | Parakusht për fillimin e regjistrit të OSHC-ve mund të ishte miratimi i ndryshimeve në ligjin për OSHC-të Koordinimi mes institucioneve përgjegjëse për procesin e regjistrimit dhe gjykatave të rretheve, ministrive të linjës dhe Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranës për mbledhjen e të gjitha të dhënave Ndërfunksionim i Regjistrit Kombëtar Elektronik të OSHC-vë dhe Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile duhet të jetë një parakusht; |
| AT e nevojshme | Nevojitet TA për hartimin e ndryshimeve ligjore në koordinim me ekspertin ligjor, përgatitjen e termave të referencës për Regjistrin Kombëtar Elektronik të OSHC-ve, hartimin e propozimit për specifikimet teknike të pajisjeve dhe programeve kompjuterike për Regjistrin Kombëtar Elektronik të OSHC-ve; Për përgatitjen e sistemit të përgjithshëm të kostimit të sistemit, lidhjes së tij me sistemet e tjera dhe pajiset elektronike: për hartimin e manualëve/udhëzimeve, si dhe për trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve.(TA 10 ditë) |

Masa 7.2

Digjitalizimi i të dhënave dhe arkivave të OSHC-ve, duke mundësuar një sistem të përditësuar të shkëmbimit të informacionit në lidhje me statusin, vendndodhjen, llojin dhe statusin e OSHC-ve, llojin e aktiviteteve, numrin e personelit dhe informacione të tjera në përputhje me kuadrin ligjor.

| Masa 7.2. | Digjitalizimi i të dhënave dhe arkivave të OSHC-ve |
| --- | --- |
| Nënaktivitetet |  |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AKSHI Institucioni përgjegjës për Regjistrimin e OSHC-ve |
| Partnerë në zbatim: | Gjykata e Shkallës së Parë të Tiranës Gjykatat e rretheve Agjencia e Prokurimit Publik AMSHC-ja |
| Afati | 2022 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Digjitalizimi i të gjitha të dhënave të OSHC-ve 2.Informacione të kërkueshme për OSHC-të nëpërmjet internetit të aksesueshme për publikun 3.Një proces i integruar regjistrimi për OSHC-të |
| Komente të tjera | Koordinimi mes gjykatave të rretheve, ministrive të linjës dhe Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranës për mbledhjen e të gjitha të dhënave |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për përcaktimin e metodologjisë, proceseve dhe standardeve që do të përdoren për digjitalizimin dhe konsolidimin; për përgatitjen e termave të referencës së digjitalizimit; përgatitjen e analizës për kostimin e procesit të digjitalizimit; harmonizimin e planit të aktiviteteve me krijimin e Regjistrit Kombëtar Elektronik të OSHC-ve, përllogaritjen e kostove (AT 10 ditë) |

Masa 7.3.

Ndërtimi i sistemit të menaxhimit të informacionit (MIS) për AMSHC-në, fillimi i publikimit të skedave me statistikat kyçe mbi kontributin e sektorit të shoqërisë civile në zhvillimin social-ekonomik të vendit dhe shpërndarja gjerësisht e rezultateve.

| Masa 7.3. | Ndërtimi i sistemit MIS të AMSHC-së |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë në zbatim: | Kryeministria Agjencia e Prokurimit Publik AKSHI |
| Afati | 2022 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Zhvillimi dhe realizimi i sistemit MIS në AMSHC 2.Vënia në dispozicion të publikut të informacioneve të kërkueshme mbi sektorin e OSHC-ve 3.Publikimi i raporteve mbi sektorin e OSHC-ve, si trendi i OSHC-ve në vite, fusha e aktiviteteve, numri i punonjësve, numri i vullnetarëve, etj. |
| Komente të tjera | Krijimi i Regjistrit Kombëtar Elektronik të OSHC-ve është parakusht për këtë masë. |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për përgatitjen e termave të referencës për sistemin e menaxhimit të informacionit të AMSHC-së; hartimin e propozimit për specifikimet e ndërlidhjes me sisteme të tjera dhe pajisjeve kompjuterike të sistemit MIS për AMSHC-në; përgatitjen e kostimit të saktë të sistemit, ndërlidhjes dhe pajisjeve kompjuterike; hartimin e manualëve/udhëzimeve, si dhe për trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve.(AT 10 ditë) |

2.3 Drejtimi strategjik 3: Kuadër fiskal dhe financues i favorshëm

Prioriteti 8: Krijimi i një kuadri të financimit publik për mbështetjen e programeve të OSHC-ve në përputhje me praktikat e mira të BE-së

Nën këtë prioritet janë identifikuar tre masa kryesore dhe janë përcaktuar afatet për to: 8.1 Shqyrtimi në bazë të analizës së boshllëqeve i legjislacionit ekzistues për financimin e nismave të OSHC-ve financuar nga institucionet qeveritare qendrore dhe lokale, përfshirë saktësimin e procedurave për thirrjet për propozime Afati: 2020 për analizën e boshllëqeve. 2021 për rishikimin e legjislacionit 8.2 Kryerja e procedurave të marrjes së statusit të NS dhe të procedurave të financimit të ndërmarrjeve sociale nëpërmjet tre formave të mbështetjes financiare Afati: 2022 8.3 Sigurimi i informacioneve gjithëpërfshirëse për mundësitë e financimit publik të programeve të OSHC-ve (plane financimi dhe raporte vjetore) dhe procedura për krijimin dhe funksionimin e Fondit Social. Afati: 2020 e në vazhdim

OSHC-të mbeten shumë të varura nga financimet e huaja. Mundësitë e financimit publik vendas për OSHC-të përfshijnë kontraktimin për ofrim shërbimesh, grantet për projekte të dhëna nga disa ministri të linjës si Ministria e Kulturës, disa bashki dhe grantet nga AMSHC-ja.

Shpërndarja e fondeve publike kërkon transparencë në fazën e shpalljes së thirrjeve, qartësi në kriteret e përzgjedhjes, si dhe transparencë të plotë sa u takon përfituesve të fondeve publike.

Praktikat më të mira janë që shoqëria civile të marrë pjesë në procesin e identifikimit të prioriteteve që adreson qeveria përmes financimit publik. AMSHC-ja me konsultimet e saj para thirrjeve e ushtron tashmë këtë praktikë të mirë para thirrjes së përvitshme për propozime.

Këto kërkesa u shprehën edhe nga shoqëria civile e konsultuar në procesin e rishikimit të Udhërrëfyesit.

Në kuadrin e këtij Prioritet, qeveria do të shfrytëzojë përvojën e fituar me financimin publik në shkallë vendi nga AMSHC-ja. Ajo do të mësojë gjithashtu edhe nga eksperienca dhe praktikat e mira të programeve dhe projekteve të zbatuara nga OSHC të ndryshme dhe nga partnerë për zhvillim në nivel lokal.

Nga qasjet e ndryshme të financimit publik, d.m.th (i) grantet përmes ministrive të linjës dhe bashkive, (ii) kontraktimit të shërbimeve nga organet publike, dhe (iii) ofrimit të pagesës për palët e treta përmes AMSHC-së, më transparentja si qasje aktualisht duket se është financimi publik përmes AMSHC-së, ndonëse kjo qasje ende provokon shumë kritika në sektorin e shoqërisë civile dhe kërkon më shumë hapa nga ana e Agjencisë për të fituar besim.

Do të arrihet qartësi sa u përket rregullave dhe procedurave për financimin publike të OSHC-ve në kuadrin e ofrimit të shërbimeve sociale. Informacionet mbi subvencionet apo grantet e dhëna nga ministritë apo bashkitë shqiptare do të bëhen menjëherë të gatshme e të disponueshme për përfituesit potencialë.

Duke vazhduar me pasqyrimin e sugjerimeve të OSHC-ve në lidhje me financimin publik, qeveria duhet të punojë në këto fusha: (1) Lehtësimin e procedurave dhe kritereve të aplikimit; (2) Krijimin e një fondi për mbështetjen financiare e ndërmarrjeve sociale, si dhe ngritjen e shërbimeve sociale në kuadër të Fondit Social; dhe (3) shpërndarjen e të dhënave zyrtare nga institucionet publike të përfshira në procesin e financimit publik.

Do të parashikohen rregulla të qarta për planifikimin dhe ndarjen e fondeve publike nga ministritë dhe bashkitë dhe rregulla të qarta për kontraktimin social të OSHC-ve në kuadrin e programeve të financimit të fondit social dhe ndërmarrjeve sociale.

Përveç kësaj, duke pasur parasysh thellimin e decentralizimit të shërbimeve sociale dhe reformën e re administrative në Shqipëri, do të forcohen kapacitetet e autoriteteve kontraktuese për ndërtimin e partneriteteve me OSHC-të në ofrimin e shërbimeve.

Siç përshkruhet në Prioritetin 6, do të garantohet miratimi i akteve nënligjore siç parashikohet në ligjin për Ndërmarrjet Sociale nr. 65, datë 09.06.2016, si dhe në ligjin për Shërbimet Sociale nr. 121, datë 24.11.2016.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do ta finalizojë punën e saj në lidhje me aktet nënligjore për zbatimin e ligjit për Shërbimet Sociale 121/2016, ndërkohë që katër akte nënligjore tashmë janë vlerësuar nga Ministria e Drejtësisë dhe i janë kthyer AMSHC-së për përmirësime të mëtejshme. Do të krijohet një sistem i përshtatshëm në shkallë vendi kostimi për të garantuar standarde cilësore dhe siguri të ardhurash për ofruesit e shërbimeve. Do të vlerësohen disa projekte pilot si p.sh. përdorimi i aseteve të konfiskuara në të mirë të sektorit ose shërbimeve dhe ko fushë do të nxitet më tej në bazë të rregullave të përshtatshme. Kjo do t’i japë mundësi qeverisë të përcaktojë nevojat (deri në detajet e specifikimeve teknike – p.sh. standardet minimale të shërbimeve. Do të duhet të nxitet filantropia nga qytetarët dhe nga bizneset përmes një legjislacioni fiskal që e mundëson atë dhe që duhet të shoqërohet me një komunikim në shkallë vendi për këtë gjë.

Masat e planifikuara:

Masa 8.1.

Rishikimi i legjislacionit ekzistues për financimin e nismave të OSHC-ve nga institucionet lokale dhe qendrore të qeverisë bazuar në analizën e mangësive, duke përfshirë saktësimin e procedurave për thirrjet për propozime.

| Masa 8.1. | Rishikimi i legjislacionit ekzistues për financimin e nismave të OSHC-ve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MFE/ AMSHC |
| Partnerë | Kryeministria AMSHC-ja KKSHC MD |
| Afatet | 2020 për analizën e mangësive 2021 për rishikimin e legjislacionit |
| Treguesit e zbatimit | 1.bërja e analizës së mangësive ligjore 2.diskutimi i rezultateve dhe opsioneve në KKSHC (raportuar në procesverbal) 3.identifikimi i ligjeve që kanë nevojë për ndryshim 4.ndryshimi i legjislacionit |
| Komente të tjera | Koordinimi mes MFE dhe AMSHC është kyç për zbutjen e risqeve që mund të lidhen me këtë aktivitet. |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për analizën e mangësive ligjore dhe identifikimin e ligjeve që kanë nevojë për rishikim, 15 ditë |

Masa 8.2

Mbështetja financiare e Organizatave Jofitimprurëse nëpërmjet Programit të Ndërmarrjeve Sociale dhe atij të Fondit Social

| Masa 8.2. | Kryerja e procedurave të marrjes së statusit të NS dhe të procedurave të financimit të ndërmarrjeve sociale nëpërmjet tre formave të mbështetjes financiare |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| Partnerë Në zbatim | Kryeministria KKSHC Ministria e Drejtësisë Ministria e Financave dhe Ekonomisë AMSHC-ja Qeveria vendore |
| Afati | 2021 |
| Treguesit e zbatimit | 5.Parashikimi në PBA i fondeve të mbështetjes financiare të ndërmarrjeve sociale 2020-2022Mbledhja e Komisionit të Vlerësimit periodikisht Aprovimi i masave të mbështetjes financiare në bazë të vlerësimit të aplikimeve Raportimi periodik pranë Komisionit të Ndihmës Shtetërore sipas legjislacionit në fuqi Hartimi dhe zhvillimi i një programi informimi për shoqërine civile 6.Përgatitja dhe zhvillimi i një fushate ndërgjegjësimi në lidhje me programin e financimit të NS |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknikeqë nevojitet | AT për programin dhe modulin e trajnimit dhe ndërtimin e kapaciteteve. AT edhe për fushatën e ndërgjegjësimit. (afërsisht 20 ditë) |

Masa 8.3

Kryerja e procedurave të vlerësimit të Planeve Sociale dhe të procedurave të miratimit të financimit të shërbimeve sociale nëpërmjet Programit të Fondit Social

| Aktiviteti 8.3. | Shërbime sociale të financuara nga buxheti qendror në kuadër të Programit të Fondit Social |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | MSHMS |
| Partnerë Në zbatim | MFE, MD, MEPJ, MB, KKSHC, AMSHC, Shoqata e Bashkive |
| Afati | 2020-2022 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Parashikimi në PBA i fondeve të mbështetjes financiare të shërbimeve sociale 2020-2022 2.Mbledhja e Komisionit të Vlerësimit periodikisht 3.Aprovimi i masave të mbështetjes financiare për ngritjen e shërbimeve sociale në bazë të vlerësimit të Planeve Sociale të miratuara dhe kostuara 4.Mbështetjë e Qeverisë Vendore për hartimin e Planeve Sociale dhe parashikimin e ngritjes së shërbimeve sociale me bazë komunitare |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Lidhur me aktivitetin e katërt nevojitet asistencë nga organizatat e UN, aktorë në fushën e shërbimeve sociale |

Masa 8.4

Garantimi i informacioneve të plota për mundësitë e financimit publik të programeve të OSHC-ve(plane financimi dhe raporte vjetore)

| Aktiviteti 8.4. | Publikimi i planeve të financimit dhe raporteve vjetore përfinancimin publik të programeve të OSHC-ve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | AMSHC-ja |
| Partnerë Në zbatim | MSHMS, MD, MEPJ, MB, KKSHC, AMSHC, Shoqata e Bashkive |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 5.Publikimi i të dhënave të financimit në faqet zyrtare të institucioneve publike në nivel qendror dhe lokal |
| Komente të tjera | Detyrimi i institucioneve relevante për të publikuar raporte duhet të reflektohet në legjislacion. Duhet një koordinim më i mirë midis qeverisë qendrore dhe asaj lokale |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Prioriteti 9: Raportimi financiar/kontabilizimi dhe tatimi i OSHC-ve

Në këtë Prioritet janë identifikuar katër masa kryesore dhe janë vendosur afatet: 9.1 Heqja e detyrimet ligjor për OSHC-të për të pasur një punonjës me kohë të plotë me pagë dhe të siguruar. Afati: 2021 9.2 Harmonizimi i akteve nënligjore ekzistuese me ligjin e ri për TVSh-në të vitit 2015 për trajtimin e OSHC-ve sa i përket TVSh-së Afati: 2020 9.3 Hartimi i një Manuali për Kontrollin Tatimor për inspektorët e tatimeve me qëllim trajtimin e OSHC-e në mënyrë të tillë që të merret parasysh specifika e sektorit Afati: 2021 9.4 Ndryshimi i ligjit për Sponsorizimin të vitit 1995 dhe ligjeve të tjera tatimore për t’u dhënë mundësi të gjithë individëve që u dhurojnë OSHC-ve t’i zbresin këto dhurime për të inkurajuar filantropinë individuale Afati: 2023

Trajtimi i duhur dhe i qartë fiskal i OSHC-ve është kyç për zhvillimin e tyre. Incentivat tatimore për korporatat dhe donatorët privatë janë një praktikë e përhapur në mbështetje të punës së shoqërisë civile të angazhuar për të mirën e publikut.

Katër janë fushat e identifikuara për përmirësimin e trajtimit fiskal të OSHC-ve në Shqipëri:

(i) Ndikimi negativ i kërkesës ligjore aktuale për të pasur një punonjës me kohë të plotë dhe të siguruar; (ii) trajtimi i OSHC-ve për TVSh-në; (iii) mungesa e kapaciteteve të administratës tatimore se si të zbatojnë në praktikë legjislacionin për OSHC-të; (iv) incentivat tatimore për dhurimet e OSHC-ve nga filantropë privatë si edhe strukturat e biznesit.

Kërkesa ligjore për OSHC-të që të kenë detyrimisht të regjistruar të paktën një punonjës dhe, rrjedhimisht, të paguajnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që lidhen me pagën minimale, nuk përputhet me tipin e punës së shumë OSHC-ve, që punojnë me cikël projekti, dhe pengon zhvillimin e OSHC-ve të vogla, të sapokrijuara dhe me bazë komunitetin. Ndodh shpesh që OSHC-të të mos kenë ndonjë transaksion financiar për periudha të gjata, por gjithsesi janë aktive në ndjekje të misionit të tyre dhe përpiqen të kontribuojnë në komunitet edhe pa punësuar aktivistë/anëtarë. Duhet të ndryshojë ideja që ekziston tek autoritetet tatimore se nëse OSHC-të nuk ushtrojnë veprimtari tregtare për një periudhë mbi 12 muaj, ose nëse nuk bëjnë një deklarim tatimor për këtë periudhë, duhet të regjistrohen në regjistrin pasiv të personave të tatueshëm.

Problemi këtu është se nëse kategorizohen si “pasive”, këto organizata konsiderohen në praktikë si jofunksionale, madje edhe sikur nuk ekzistojnë. Kështu, ato nuk mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga shteti apo grantdhënësit ndërkombëtarë për aktivitetet e tyre. Kjo e pengon rritjen e këtyre organizatave dhe të sektorit në tërësi dhe duhet të ndryshojë.

Ligji i ri për Tatiminmbi Vlerën e Shtuar (publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 128, datë 13 gusht 2014) që hyri në fuqi më 1 janar 2015), mund të kishte sqaruar më mirë problematikën e TVSh-së. Megjithatë, klauzolat që lidhen me TVSh-në për OSHC-të u zhvlerësuan pothuaj menjëherë nga Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 6, datë 30.01.2015 i cili, në vend që të sqaronte procedurat e përjashtimit të OSHC-ve nga TVSh-ja (bazuar në nenin 3 të ligjit), e ktheu çështjen mbrapa në një vendim të miratuar nga Këshilli i Ministrave në 1996. Pra, një lëvizje legjislative për të zgjidhur këtë problem u bë nul brenda vetëm 30 ditësh. Kjo kontradiktë duhet zgjidhur, me qëllim që të rikthehet qartësia e synuar fillimisht me ligjin për TVSh-në të 13 gushtit 2014.

Udhëzimi (nr. 22, datë 19.11.2014, neni 7) i Ministrit të Financave rregullon se si auditohet një OSHC. Sipas këtij akti, çdo zyrë tatimore duhet të ketë inspektorë të trajnuar dhe të specializuar që auditojnë raportet financiare të OSHC-ve, duke u fokusuar në burimet financiare, aktivitetet ekonomike që ushtrojnë, burimet dhe përdorimin e fondeve, asetet, etj.

Rrjedhimisht, administrata tatimore do të hartojë një manual auditimi, vetëm për çështjet tatimore të OSHC-ve. Përmes trajnimit, administrata tatimore do të zhvillojë kapacitetet e nevojshme për të kuptuar natyrën dhe implikimet fiskale të sektorit të shoqërisë civile.

Incentiva të mjaftueshme nevojiten për dhurimet bamirëse për OSHC-të. Krijimi i mundësisë për të gjithë individët që dhurimet që iu bëjnë OSHC-ve të zbriten nga detyrimet tatimore personale të tyre, do të nxiste filantropinë individuale dhe do të kontribuonte në forcimin e qëndrueshmërisë financiare të përpjekjeve për zhvillimin e shoqërisë civile.

Bizneset shqiptare paguajnë tatim fitimi standard. Aktualisht, mund të kërkojnë kthimin e tatimit për dhurimet (klasifikuar si “sponsorizim” biznesi) për OSHC-të deri në 4% të të ardhurave të tatueshme. Për sipërmarrësit që paguajnë “tatim biznesi të vogël”, tatimi për dhurimet do të zbritet deri në 1% të të ardhurave të tatueshme.

Këto masa do të mbështesin krijimin e një mjedisi më të favorshëm për rritjen e financimeve të brendshme të sektorit të shoqërisë civile dhe do të kontribuojnë në kapërcimin e varësisë ndaj donatorëve ndërkombëtarë.

Masat e planifikuara:

Masa 9.1.

Heqja e detyrimit ligjor për OSHC-të për të pasur një punonjës me kohë të plotë të paguar dhe të siguruar.

| Masa 9.1. | Heqja e detyrimit ligjor për OSHC-të për të pasur një punonjës me kohë të plotë të paguar dhe të siguruar |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| Partnerë në zbatim | Kryeministria Ministria e Drejtësisë Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale KKSHC AMSHC-ja |
| Afati | 2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1. Heqja e detyrimit ligjor |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 9.2.

Harmonizimi i akteve nënligjore ekzistuese me ligjin e ri për TVSh-në të vitit 2015 për trajtimin e OSHC-ve në aspektin e TVSh-së

| Masa 9.2 | Harmonizimi i akteve nënligjore ekzistuese me ligjin e ri për TVSh-në të vitit 2015 për trajtimin e OSHC-ve në aspektin e TVSh-së |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| Partnerë në zbatim | Kryeministria Ministria e Drejtësisë KKSHC AMSHC-ja |
| Afati | 2020 |
| Treguesit e zbatimit | 1. Hartimi i akteve të reja nënligjore dhe harmonizimi i tyre me ligjin e ri për TVSh-në |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Jo relevante |

Masa 9.3.

Hartimi i një Manuali për Kontrollin Tatimor për inspektorët tatimorë me qëllim ekskluziv trajtimin e OSHC-ve në mënyrë të tillë që të marrë parasysh specifikat e sektorit dhe bërjen e trajnimeve

| Masa 9.3. | Hartimi i një Manuali për Kontrollin Tatimor për inspektorët tatimorë me qëllim ekskluziv trajtimin e OSHC-ve në mënyrë të tillë që të marrë parasysh specifikat e sektorit dhe bërjen e trajnimeve |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| Partnerë Partnerë | Kryeministria Ministria e Drejtësisë AMSHC-ja Autoritetet tatimore KKSHC |
| Afati | 2020-2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1.Hartimi manualit 2.Hartimi i programit të trajnimit 3.Zhvillimi i trajnimit |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | AT për përgatitjen e Termave të Referencës për manualin Nevojitet AT për hartimin e manualit për afërsisht 30 ditë Trajnimi i Drejtorive Tatimore në të gjithë vendin (30 ditë) |

9.4 Ndryshimi i ligjit të vitit 1995 për Sponsorizimet dhe ligjet e tjera tatimore për t’u dhënë mundësi të gjithë individëve që të zbresin dhurimet që u bëjnë OSHC-ve me qëllim nxitjen e filantropisë individuale

| Masa 9.4. | Ndryshimi i ligjit të vitit 1995 për Sponsorizimet dhe ligjet e tjera tatimore për t’u dhënë mundësi të gjithë individëve që të zbresin dhurimet që u bëjnë OSHC-vetë, me qëllim nxitjen e filantropisë individuale |
| --- | --- |
| Institucioni kryesor përgjegjës | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| Partnerë në zbatim | Kryeministria Ministria e Drejtësisë Autoritetet tatimore AMSHC-ja KKSHC |
| Afati | 2019-2021 |
| Treguesit e zbatimit | 1.analizë ligjore e stimujve aktualë në legjislacionin e hartuar 2.miratimi i ligjit të ndryshuar për sponsorizimet 3.Realizimi i një fushate ndërgjegjësimi për rëndësinë e zhvillimit të filantropisë individuale dhe në nivel korporatash |
| Komente të tjera |  |
| Asistenca Teknike që nevojitet | Asistencë teknike për kryerjen e analizës juridike dhe propozimeve për ndryshimin e ligjit (30 ditë) AT e nevojshme për hartimin e fushatës së ndërgjegjësimit 15 ditë |

Përfundim

Përmes zbatimit në kohë të masave të përcaktuara në këtë Udhërrëfyes të rishikuar 2019–2023, Qeveria e Shqipërisë do të krijojë një mjedis më se të favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile në mbarë vendin dhe për avancimin e partneritetit, bashkëpunimit dhe institucionalizimit të dialogut me aktorët e shoqërisë civile në proceset e politikave dhe në drejtim të integrimit në BE.

Zbatimi i një Udhërrëfyesi të tillë kaq kompleks dhe gjithëpërfshirës kërkon ndarje përgjegjësish, koordinim dhe marrje iniciativash nga një sërë organesh të administratës shtetërore. Në kuadrin e procesit të vazhdueshëm të reformave dhe negociatave të pritshme të anëtarësimit, objekti i punës së administratës është i gjerë dhe vetëm sa e prek shpesh bashkëpunimin dhe krijimin e parakushteve për zhvillimin e shoqërisë civile. Në këtë drejtim, në disa fusha, zbatimi i Udhërrëfyesit do të kërkojë më shumë burime njerëzore, nivel më të lartë njohurish dhe bashkëpunim konstruktiv të të gjithë aktorëve të interesuar, qeveritarë dhe joqeveritarë. Përveç kësaj, Shqipëria mund të përfitojë nga përvojat, praktikat e mira dhe mësimet e nxjerra nga vendet e tjera në rajon që kanë kaluar sfida dhe procese të ngjashme.

Monitorimi, Raportimi dhe Vlerësimi

Kryeministria është përgjegjëse për koordinimin e përgjithshëm të të gjithë aktorëve të përfshirë. Do të garantohet plotësisht identifikimi i institucioneve përgjegjëse, treguesve për secilën masë, dhe një plan veprimi me afate të specifikuara, një mekanizëm monitorimi si brenda për brenda qeverisë, ashtu edhe publik, për ecurinë e procesit. Kryeministria do të organizojë një vlerësim të jashtëm afatmesëm, si dhe një vlerësim përfundimtar të këtij Udhërrëfyesi. Ajo do t’u japë mundësi vlerësuesve të kenë akses në të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

Grupi ndërministror i punës si një instrument i brendshëm qeveriste do të ndjekë ecurinë dhe do të raportojë mbi progresin e arritur me zbatimin e Udhërrëfyesit.

KKSHC-ja jo vetëm që do të luajë një rol vendimtar në garantimin e mundësisë së OSHC-ve për të shprehur mendimin e tyre për zbatimin e këtij Udhërrëfyesi, duke i kanalizuar idetë dhe propozimet përmes KKSHC-së tek ministritë përkatëse dhe Kryeministrisë, por edhe do të sigurojë ndjekjen sistematike të zbatimit të masave të ndryshme.

Organet e mëposhtme do të përfshihen në monitorim, duke aplikuar këto instrumente:

Nga ana e qeverisë

1) Monitorim ndërqeveritar përmes AKSHI-t – shkëmbimit të raporteve të progresit mbi planet vjetore të punës

2) Grupi ndërministror i punës (anëtarë: të gjitha ministritë e përfshira në zbatim dhe siç përcaktohet më sipër plus Agjencia që është përgjegjëse për qëllimin e zbatimit dhe monitorimin e ecurisë së Udhërrëfyesit

3) Këshilli Kombëtar (shih më poshtë)

4) Konferenca kombëtare e anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së dhe rrjetet e tyre (shih më poshtë)

5) Informacion në faqet zyrtare përkatëse të qeverisë në raportet e tyre vjetore

Skema e monitorimit

| Kush monitoron | Si: Me paketën e instrumenteve | Progresi i cilit institucion monitorohet? | Sa herë në vit? |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitorim ndërqeveritar përmes AKSHI-t | Qarkullimi i matricës së planit të punës Nëpërmjet sistemit ekzistuese online të qeverisë | Kryeministria | Raporti i hollësishëm vjetor në faqet zyrtarë të AMSHC-së dhe ministrive të linjës që janë pjesë e Udhërrëfyesit Raporti periodik i progresit |
| Grupi ndërministror i punës për OSHC-të | Agjendat e takimeve dhe procesverbalet | Kryeministria | Takime periodike |
| Kryeministria | Përgatit raporte për Sekretarin e Përgjithshëm të Kryeministrisë | Sekretari i Kryeministrisë | Dy herë në vit |
| AMSHC-ja | Mbledh informacione të përditësuara nga Kryeministria | I raporton KKSHC-së në funksionin e saj si sekretariati teknik |  |
| KKSHC | Agjendat e takimeve dhe procesverbalet e tyre, raporte vjetore në faqen zyrtare të AMSHC-së) | Këshilli i Ministrave | Dy herë në vit |
| Konferenca kombëtare për anëtarët e shoqërisë civile të Këshillit dhe rrjeteve të tyre | Agjendat e konferencave dhe procesverbalet për qarkullim të jashtëm (në faqen zyrtare të AMSHC-së) | AMSHC-ja (financon eventin) | Një herë në vit |
| Informacion në faqet zyrtare të institucioneve qeveritare në raportet e tyre vjetore (ose një herë në dy vjet) | Çdo vit në faqet zyrtare të ministrive të linjës Plus raporti i Kryeministrisë | Kryeministria | Një herë në vit |

Monitorimi nga Shoqëria Civile

Përmes faqes zyrtare të AMSHC-së do të krijohet një mundësi në fund të çdo viti për të mbledhur opinione dhe kontribute nga shoqëria civile – kjo do të bëhet për të siguruar përfshirjen në shkallë vendi të OSHC-ve në monitorimin e Udhërrëfyesit. Kështu, Agjencia mund të përfitojë nga përvoja e fituar gjatë rishikimit të Udhërrëfyesit të vitit 2015 me mbështetjen ekipit të Asistencës në zhvillimin e konsultimeve në grupe, si dhe sondazhin online.

AMSHC-ja duhet të raportojë mbi rezultatet në takimin e parë të vitit pasardhës të KKSHC-së.

AMSHC-ja do t’i referohet sistematikisht në njoftimet e saj procesit të zbatimit të Udhërrëfyesit.

Përveç kësaj dhe bazuar në rezultatet e monitorimit, do të bëhet edhe një vlerësim afatmesëm dhe një vlerësim përfundimtar me mbështetje teknike edhe me kontributin e shoqërisë civile.

Qeveria ka marrë përsipër detyrimin e sigurimit të mbështetjes financiare të Udhërrëfyesit, duke përfshirë edhe financimin vendas dhe atë ndërkombëtar. Përditësimet e përvitshme të progresit të Planit të Veprimit të Udhërrëfyesin 2019–2023, si dhe vlerësimi përfundimtar, janë shumë të rëndësishme për procesin e zbatimit.

Dokumenti që do të pasojë Udhërrëfyesin në vitin 2024 do të mbështetet në një debat dhe konsultime publike sistematike me të gjithë aktorët e shoqërisë civile si pjesë e procesit gjithëpërfshirës të prodhimit të dokumenteve të tjera të ardhshme, si një strategji kombëtare apo çdo kuadër tjetër strategjik dhe siç kërkohet nga ligji për njoftimin dhe konsultimin publik për krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile ë Shqipëri në vitin 2023, bazuar në rezultatet e vlerësimit të vitit 2022.

Nevojat e shoqërisë civile ndryshojnë më kalimin e kohës dhe me siguri do të shfaqen sfida të reja. Qeveria shqiptare do të punojë ngushtësisht dhe në partneritet me sektorin e shoqërisë civile, si dhe me partnerë të tjerë për zhvillim me qellim përshtatjen ndaj ndryshimeve që mund të ndodhin.

Të gjitha që u përmendën më sipër, i referojnë supozimet e mëposhtme të rëndësishme për marrjen e masave për risqet e mundshme, përfshirë:

1. Qeveria dhe të gjitha ministritë përkatëse të linjës do të kenë vullnetin që të çojnë përpara Udhërrëfyesin brenda afateve të vendosura.

2. KKSHC-ja do të jetë funksionale dhe mund të marrë përsipër rolin e saj të monitorimit të zbatimit të Udhërrëfyesit.

3. Anëtarët e KKSHC-së do të kenë vullnetin të monitorojnë ecurinë e Udhërrëfyesit dhe të marrin pjesë ë proceset e debateve publike ofruar nga qeveria

4. Do të ekzistojë një vullnet i përgjithshëm politik për sigurimin e një mjedisi të favorshëm për OSHC-të me zbatimin e masave të përcaktuara dhe të miratuara në Udhërrëfyesin 2019–2023

Shtojca 1 Organet qeveritare të përfshira në mekanizmin institucional OSHC – qeveri

Informacioni i mëposhtëm është një përshkrim i detajuar i çdo mekanizmi institucional dhe informacione bazë mbi vizionin, misionin, objektivat dhe lidhjet me adresat e strukturave të tjera të propozuara, si dhe hapat kryesorë që duhen ndërmarrë për të çuar në përmbushjen e objektivave, shoqëruar me fushat e mundshme për asistencë teknike që mund të duhet në të ardhmen mund të gjendet në Shtojcën 1.

Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile

Instrumenti kryesor për dialog dhe konsultim mes Qeverisë së Shqipërisë dhe shoqërisë civile është Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile. ligji “Për ngritjen dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile” (nr. 119/2015) mbi bazën e të cilit u ngrit Këshilli u miratua në nëntor të vitit 2015. ligji ka tri synime kryesore:

- Krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile për të garantuar bashkëpunimin institucional me organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Shqipërisë, në favor të zgjerimit të demokracisë, forcimit të mirëqeverisjes, rritjes së transparencës në vendimmarrjen publike nëpërmjet përfshirjes më të mirë të shoqërisë civile në këtë proces.

- Zhvillimin e bashkëpunimit institucional me organizatat e shoqërisë civile për hartimin dhe zbatimin e strategjisë kombëtare dhe Udhërrëfyesit të Qeverisë shqiptare për krijimin e një kuadri mundësues për sektorin e shoqërisë civile dhe marrëdhënieve ndërsektoriale të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve publike dhe organizatave të shoqërisë civile dhe për zhvillimin e filantropisë dhe kapitalit social.

- Përcaktimin e parimeve dhe procedurave sipas të cilave drejtohet dhe zhvillohet procesi i dialogut dhe konsultimit në Këshillin Kombëtar për Shoqërinë Civile

Ligji e përcakton KKSHC-në si strukturë kolegjiale të pavarur këshillimore pranë Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që funksionon për të përmbushur tre qëllimet e renditura më lart. ligji parashikon se mbledhjet e KKSHC-së zhvillohen në mjediset e Kryeministrisë dhe se KKSHC-ja ndihmohet nga AMSHC-ja që kryen funksione administrative dhe mbështetëse për KKSHC-në.

KKSHC përbëhet nga 27 anëtarë, 13 prej të cilëve janë përfaqësues të institucioneve publike, 13 përfaqësues të OSHC-ve dhe një përfaqësues i komunitetit të biznesit, anëtar i Këshillit Ekonomik Kombëtar.

Mandati i përfaqësuesve të institucioneve publike dhe përfaqësuesve të Këshillit Ekonomik Kombëtar në KKSHC shoqërohet me kohën gjatë të cilës ushtrojnë detyrën publike përkatëse, prej të cilës janë emëruar anëtarë të KKSHC-së.

OSHC-të përzgjedhin katër përfaqësues për secilin sektor më poshtë:

- Demokratizimi, shteti i së drejtës, të drejtat e njeriut dhe integrimi në BE;

- Zhvillimi ekonomik, territorial dhe mjedisor;

- Mirëqenia, shërbimet sociale, mbrojtja e shëndetit dhe përmirësimi i cilësisë së jetës.

Detyrat e KKSHC-së janë:

-Këshillon Këshillin e Ministrave për përcaktimin e politikave shtetërore për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile.

2. I propozon Këshillit të Ministrave programet kryesore për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe përfshirjen e këtij sektori në problematika që lidhen me kryerjen e reformave në fushën ekonomike, sociale, integrimin evropian, respektimin e lirive themelore dhe të drejtave të njeriut dhe forcimin e demokracisë dhe shtetit të së drejtës në vend.

3. Këshillon Këshillin e Ministrave për përmirësime legjislative që ndikojnë zhvillimin e shoqërisë civile në Shqipëri dhe përfshirjen e tyre në vendimmarrjen publike.

4. Jep rekomandime për politikat publike që lidhen apo ndikojnë në veprimtarinë dhe zhvillimin e organizatave të shoqërisë civile, si dhe përfshirjen e tyre në bashkëpunimin ndërsektorial.

5. Jep mendime, për Këshillin e Ministrave dhe AMSHC-në, për planifikimin e prioriteteve lidhur me shpërndarjen e fondeve publike, në mbështetje të programeve e projekteve të organizatave të shoqërisë civile, si dhe për analizën e raporteve vjetore të ministrive dhe agjencive të tjera qeveritare për projektet dhe programet e financuara.

6. I jep mendime Këshillit të Ministrave për përcaktimin e prioriteteve, në lidhje me fondet e Bashkimit Evropian apo institucioneve të tjera ndërkombëtare për Shqipërinë, që ndikojnë zhvillimin e shoqërisë civile.

Këshilli e mbajti mbledhjen e parë zyrtarë në shkurt 2017. Mbledhja e dytë u mbajt në dhjetor 2017, ku u zgjodh zv.Kryetari i Këshillit dhe u miratuan rregulloret e brendshme për funksionimin e Këshillit. Mbledhja e tretë në mars 2019 çoi në miratimin e planit vjetor të punës 2019 dhe ngritjen e grupeve të punës të regjistrimin e OSHC-ve, financimin publik, tatimet dhe ndërmarrjet sociale.

Ministritë shqiptare u reformuan pas zgjedhjeve të qershorit 2017, prandaj edhe struktura e anëtarësisë ka ndryshuar. Këshilli tani kryesohet nga Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

AMSHC-ja është agjenci shtetërore e rregulluar me ligjin nr. 10093/2009. Këshilli i Ministrave cakton organin drejtues, bordi mbikëqyrës. Me ligj, bordi përbëhet nga katër anëtarë të institucioneve shtetërore në administratën publike qendrore dhe pesë përfaqësues nga shoqëria civile, duke respektuar parimin e barazisë gjinore.

Një nga funksionet e saj kryesore është shpërndarja e granteve OSHC-ve në bazë të thirrjeve kombëtare për propozime. Drejtohet nga bordi drejtues ku anëtarë janë si zyrtarë shtetërorë, edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Që nga fundi i 2017-s, Agjencia po e rrit aktivitetin e vet si sekretariat i KKSHC-së. Do të sigurojë urgjentisht personel dhe buxhet vjetor nga 2019 për të përmbushur këtë rol si sekretariat mbështetës për KKSHC-së.

Financimi për grante vjen nga buxheti shtetëror vjetor. ligji specifikon se Shteti nuk mund t’i akordojë buxhet më të vogël Agjencisë sesa buxheti që i është dhënë vitin pararendës. Gjithashtu, buxheti shtetëror mbulon shpenzimet administrative të Agjencisë nga një linjë buxheti e veçantë dhe Shteti i siguron ambientet për ushtrimin e aktivitetit.

Në periudhën 2010-2017, Agjencia ka siguruar mbështetje me grante për 418 projekte, me një total prej 724,738,840 ALL (rreth 5,4 milionë EUR).

Strategjia 2015–2021 është miratuardhe aktualisht po zbatohet. Vizioni i AMSHC-së është të kontribuojë në krijimin e një shoqërie civile aktive në Shqipëri. Misioni është ai që parashikohet në ligj, d.m.th. të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë civile dhe krijimin e kushteve të favorshme për nismat qytetare për të mirën dhe në interes të publikut. ligji parashikon edhe që, në ushtrimin e detyrës së vet, AMSHC-ja udhëhiqet nga prioritetet strategjike të qeverisë për zhvillimin e shoqërisë civile.

Objektivat e AMSHC-së, janë:

- nxitja e zhvillimit të vullnetarizmit dhe e pjesëmarrjes së qytetarëve në zhvillimin e komunitetit;

- promovimi dhe forcimi i kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së OSHC-ve;

- krijimi i partneriteteve dhe bashkëpunimit ndërsektorial mes OSHC-ve;

- rritja e vizibilitetit dhe influencës publike të OSHC-ve;

- zhvillimi i ndërmarrjeve sociale dhe punësimit në OSHC;

- rritja e ndikimit të shoqërisë civile në formulim politikash dhe vendimmarrje;

- nxitja e bashkëpunimi me OSHC-të, që kanë rol në luftën kundër korrupsionit, trafikimit të personave, trajtimin e viktimave të trafikimit, si edhe dhunës në familje

OSHC-të konfirmojnë pritshmëritë e larta kundrejt Agjencisë si mekanizëm qendror për financim publik të programeve të OSHC-ve në Shqipëri, si edhe në lidhje me funksionon e saj si njësi mbështetëse për OSHC-të. Agjencia duhet të veprojë edhe si ndërmjetëse mes shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore.

Në vitin 2016, Bordi i Agjencisë miratoi rregullat dhe procedurat për grantet. Agjencia ka organizuar seanca konsultimi në grupe në disa pjesë të vendit, para shpalljes së thirrjeve. Njëkohësisht, ka kritika të vazhdueshme në lidhje me transparencën dhe aksesin në fonde që jep Agjencia, që lindin edhe nga buxheti i kufizuar për grantdhënie.

Seancat informuese dhe konsultuese synojnë kryesisht të mbledhin idetë e OSHC-ve lokale në lidhje me formulimin e thirrjes për projekt-propozime; ato do të përmirësohen në konceptim dhe zbatim. Seancat do të shfrytëzohen për dhënie informacioni për lajmet më të fundit qeveritare në lidhje me shoqërinë civile dhe qytetarinë aktive.

Diskutimi me pjesëmarrësit e OSHC-ve gjatë seancave do të udhëhiqet nga objektivat kombëtarë strategjikë, dhe rezultatet e projekteve të financuara do të lidhen me nevojat komunitare vendore bazuar në evidenca, ose me probleme të gjera kombëtare.

Në menaxhimin dhe monitorimin e projekteve të financuara nga Agjencia, do të futet metoda e orientuar drejt rezultateve.

Që nga viti 2017, Agjencia po e rrit aktivitetin si Sekretariat i KKSHC-së. Do të sigurojë urgjentisht personel dhe buxhet vjetor që nga 2019 për të përmbushur këtë rol si sekretariat mbështetës i KKSHC-së.

Ministritë e linjës përgjegjëse për zbatimin e masave në fushat specifike të Udhërrëfyesit

Ministritë e linjës luajnë rol të rëndësishëm në zbatimin e Udhërrëfyesit. Koordinim i mirë brenda ministrive, por edhe me sektorin e shoqërisë civile është i nevojshëm. Sipas mundësive, do të në ministri dhe organe të tjera shtetërore do të caktohen koordinatorë për bashkëpunimin me OSHC-të, sidomos në ministrinë që punojnë intensivisht me OSHC-të si Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Drejtësisë, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Procesi i caktimit të koordinatorëve për konsultime publike në të gjitha organet publike është parashikuar me ligjin për Njoftimin dhe Konsultimin Publik dhe procesi ka filluar tashmë. Kështu, Kryeministria dhe nëntë ministri kanë publikuar detajet e kontaktit të koordinatorëve të tyre për të drejtën e informimit, duke ndërthurur pjesërisht detyrën e Koordinatorit për Shoqërinë Civile me atë të Koordinatorëve për Konsultimin Publik.

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile dhe Këshilli Kombëtar për Shoqërinë Civile janë komplementarë dhe nuk zëvendësojnë dialogun sistematik dhe të hapur mes të gjitha organeve publike me OSHC-të dhe qytetarët në kryerjen e detyrave të përditshme në përmbushje të qëllimeve strategjike brenda fushës së tyre. Dialogu kuptimplotë mes ministrive / agjencive shtetërore dhe shoqërisë civile do të garantohet. Përfshirja e OSHC-ve në proceset vendimmarrëse në të gjithë sektorët është një mjet i shkëlqyer për qeverisjen e mirë dhe menaxhimin e politikave publike, që do të mbështetet nga koordinatorët e emëruar nga fundi i vitit 2020. Prandaj, është thelbësore që të garantohet emërimi nga të gjitha organet publike me rëndësi strategjike për zhvillimin e shoqërisë civile i një personi kontakti për bashkëpunimin me OSHC-të, ku fusha e komunikimit dhe bashkëpunimit në zbatimin e politikave specifike ose në dhënien e shërbimeve sociale është më e gjerë.

Shtojca: Plani i Veprimit të Udhërrëfyesit

| Nr. | I masave | Nënaktivitetet për çdo masë | Institucioni kryesor përgjegjës | Partner në zbatim/institucion | Shuma e kostove në Euro | Burimet e financimit |  | Treguesit | Afati i zbatimit/Targeti 2019-2021* *2022 e në vazhdim, përfshirëvlerësimin afatmesëm. Hapat e ndërmarrë në vite, |  |  |  | Statusi i zbatimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Buxheti i Shtetit (%) | Partnerët për zhvillim (%) |  |  |  |  |  |  |
| Drejtimi strategjik 1: Institucionalizimi i bashkëpunimit qeveri - shoqëri civile për bashkëpunim në hartimin e politikave dhe integrimit në BE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioriteti 1: Krijimi dhe mirëmbajtja e një politike strategjike mbarëkombëtare për zhvillimin e shoqërisë civile: Masat 1.1.-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasqyrimi i planifikimit dhe zbatimit të duhur të masave nga çdo ministri/institucion përgjegjës në planet vjetore të punës | 1.1 | Planifikimi dhe zbatimi i duhur i Udhërrëfyesit sipas planeve të tyre tremujore dhe vjetore |  |  | 122,220 | 67 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Nxitja dhe diskutimi i Udhërrëfyesit 2019–2023 me ministritë e linjës dhe Urdhrit nr. 71, datë 22.5.2017 për të siguruar autorësisë e të gjitha ministrive përgjegjëse mbi procesin | Kryeministria | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) Kryesuese e KKSHC-së Ministria e Brendshme (MB) Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) Ministria e Drejtësisë (MD), Ministria për Evropën dhe Punëve të Jashtme (MEPJ) Ministria e Kulturës (MK) Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë, (MASR) Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE), Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) Këshilli Kombëtar për Shoqëri Civile (KKSHC) Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) Agjencia për Dialog dhe Bashkëpunim-Qeverisjes (ADB) Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ShAP) | 720 | 100 | 0 | 1.Miratimi i versionit përfundimtar të Udhërrëfyesit 2019–2023 nga Këshilli i Ministrave në mes të vitit 2019, përfshirë buxhetin total dhe strategjinë e komunikimit | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | Marrja e masave që çdo ministri e përfshirë të ngarkojë një njësi/staf për zbatimin e masave të identifikuara | Kryeministria |  | 6,000 | 100 | 0 | 2.Pasqyrimi i një buxheti realist në buxhetin vjetor të shtetit shqiptar dhe atë të partnerëve të ndryshëm për zhvillim nga viti 2020 e në vazhdim | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 1.1.3 | Garantimi i angazhimit të vazhdueshëm për zbatim të grupit ndërministror të punës, përfshirë të gjitha ministritë e linjës | Kryeministria |  | 72,000 | 100 | 0 | 3. Pasqyrimi i veprimeve dhe aktiviteteve përkatëse në planet e punës së ministrive përgjegjëse | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 1.1.4 | Sigurimi i transparencës publike të procesit me anë të instrumenteve publike të AMSHC-së dhe Qeverisë | Kryeministria |  | 3,500 | 100 | 0 | 4.Publikimi i raporteve vjetore mbi ecurinë e zbatimit në faqet zyrtare të ministrive dhe mbi përfshirjen e OSHC-ve në vlerësimet afatmesme dhe përfundimtare | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 1.1.5 | Sigurimi i fondeve të nevojshme në buxhetin e shtetit dhe në buxhetin e ministrive të linjës / bashkësisë ndërkombëtare për zbatimin e përgjithshëm të Udhërrëfyesit |  |  |  |  |  | 5.Vënia në dispozicion të publikut e raporteve mbi përfshirjen e OSHC-ve në vlerësim përmes AMSHC-së |  | 2020 | 2021 |  |  |
| Sigurimi i bashkëpunimit aktiv me OSHC-të, përmes KKSHC-të gjatë zbatimit të Udhërrëfyesit përmes një dialogu të plotë dhe gjithëpërfshirës me sektorin në takimet përkatëse të KKSHC-së. | 1.2 | Garantimi i përfshirjes aktive të OSHC-ve në ecurinë e Udhërrëfyesit përmes një dialogu gjithëpërfshirës me këtë sektor. |  |  | 167,100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Marrja e masave nga Kryeministriapërmes përfaqësimit të saj nëAMSHCqë kjo e fundit të përmbushë plotësisht rolin e saj si sekretariati i KKSHC-së | AMSHC | KKSHC-ja dhe AMSHC-ja në funksionin e saj si Sekretariati i KKSHC-së Të gjitha ministritë përgjegjëse | 123,900 | 100 | 0 | 1.Numri i konsulentëve/temave të konsultimeve të kryera sipas strategjisë së komunikimit dhe numri i pjesëmarrësve | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 1.2.2 | Marrja e masave nga Kryeministriaqë raportet e ministrive të linjës mbi ecurinë e zbatimit të Udhërrëfyesit t’u vihen në dispozicion OSHC-ve | AMSHC | KKSHCdheAMSHCnë funksionin e saj si sekretariat i KKSHC-së Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse | 43,200 | 100 | 0 | 2. Numri i komenteve dhe këshillave të OSHC-ve në faqen zyrtare të AMSHC-së | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 1.2.3 | Organizimi i debateve dhe konsultimeve publike sipas planit të komunikimit | AMSHC | KKSHC dhe AMSHC në funksionin e saj si sekretariat i KKSHC-së Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse | Mbuluar nën pikën 1.2.1 |  |  | 3. Numri i mbulimeve në media (sociale) pasqyruar në raportin vjetor të AMSHC-së | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 1.2.4 | Sigurimi i mbulimit mediatik | AMSHC | KKSHCdheAMSHC (Sekretariati iKKSHC) Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse | në pikën 1.2.1 |  |  | 4. Numri i mbulimeve mediatike Pasqyruar në raportet vjetore të AMSHC-së 5. Numri i çështjeve të adresuara nga ministritë e linjës ose institucione të tjera qeveritare | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Ngritja e një mekanizmi të brendshëm për ndjekjen e ecurisë së Udhërrëfyesit përmes Instrumenteve të Menaxhimit të Projekteve | 1.3 | Ngritja e një mekanizmi të brendshëm për ndjekjen e ecurisë së Udhërrëfyesit përmes Instrumenteve të Menaxhimit të Projekteve |  |  | 14,880 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | Shndërrimi i matricës së Udhërrëfyesit në një dokument që përdoret për ndjekjen së brendshmi online të ecurisë nga AKSHI | Kryeministria | AKSHI Grupi ndërministror i punës AMSHC | 480 | 100 | 0 | 1. Krijimi i sistemit të brendshëm të ndjekjes së ecurisë së Udhërrëfyesit nga AKSHI | 2019 |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 | Marrja e masave për raportimin në kohë mbi ecurinë e Udhërrëfyesit nga të gjithaministritë e linjës | Kryeministria | AKSHI, Grupi ndërministror i punës AMSHC | 14,400 | 100 | 0 | 2. Përdorimi sistematik i sistemit dhe përditësimi i ecurisë nga ministritë e linjës dhe institucionet përgjegjëse | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Mundësimi i identifikimit të OSHC-ve në Portalin e Qeverisë për Komunikimin me Publikun | 1.4 | Mundësimi i identifikimit të OSHC-ve në Portalin e Qeverisë për Komunikimin me Publikun | AKSHI |  |  | 100 | 0 | 1. Mundësimi i identifikimit të OSHC-ve në Portalin e Qeverisë për Komunikimin me Publikun | 2019 |  |  |  |  |
| Bazuar në arritjet e Udhërrëfyesit 2019–2023, pasqyruar në raportin e rishikimit afatmesëm dhe raportin përfundimtar të vlerësimit, do të hartohet një Strategji Kombëtare ose Udhërrëfyes (2024-2028) | 1.5 | Hartimi i Strategjisë Kombëtare/Udhërrëfyesit 2024-2028 për mbështetjen e OSHC-ve |  |  | 82,240 | 15 | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1 | Kryerja e vlerësimit të Udhërrëfyesit në vitin 2021 dhe 2023 | Kryeministria | ministritë e linjës KKSHC, AMSHC | 49,800 | 5 | 95 | 1. Vlerësimet afatmesme dhe vlerësimi përfundimtar |  |  | 2021 |  |  |
|  | 1.5.2 | Përdorimi i rezultatit të vlerësimit për të filluar hartimin e StrategjisëKombëtare/Udhërrëfyesit në fillim të vitit2024 | Kryeministria | ministritë e linjës KKSHC, AMSHC | 1,440 | 0 | 95 | 2. Publikimi në shkallë të gjerë të rezultateve të vlerësimit në faqen e Kryeministrisë dhe të Agjencisë |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3 | Hartimi dhe miratimi i njëStrategjie Kombëtare ose një Udhërrëfyesi të ri për mbështetjen e OSHC-ve | Kryeministria | ministritë e linjës KKSHC, AMSHC | 31,000 | 100 | 0 | 3. Përcaktimi i metodologjisë për hartimin e Udhërrëfyesit të ri/Strategjisë Kombëtare në fund të vitit2023 |  |  |  |  |  |
| Prioriteti 2: Institucione qeveritare me mendësi shërbimi që vlerësojnë bashkëpunimin me OSHC-të: Masat 2.1-2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantimi i funksionimit eficient të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile në përputhje me planin e tij të punës dhe me angazhimet e qeverisë | 2.1 | Garantimi i funksionimit eficient të Këshillit Kombëtar të Shoqërisë Civile në përputhje me planin e tij të punës dhe me angazhimet e qeverisë |  |  | 108,000 | 72 | 28 |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.1.1 | Rishikimi i ligjit për KKSHC-në për pasqyrimin e ndryshimeve në administratën publike | AMSHC | Kryeministria MSHMS (Kryesuese e Këshillit) | 6,000 | 100 | 0 | 1. Rishikimi i ligjit tëKKSHC-së për të pasqyruar ndryshimet nëadministratën publike | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.1.2 | Sigurimi i fondeve për planin e punës sëKKSHC-së | AMSHC | Kryeministria MSHMS (Kryesuese e Këshillit) |  |  |  | 2. Respektimi i plotë i ligjit dhe akteve nënligjore për KKSHC-në | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.1.3 | Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë të qeverisë në aktivitetet e KKSHC-së 3 herë në vit plus në grupet e punës | AMSHC | Kryeministria MSHMS (Kryesuese e Këshillit) | 72,000 | 100 | 0 | 3. Ndjekja e planit të punës sëKKSHC-sësiç reflektohet në procesverbalet e takimeve të publikuara në faqen e AMSHC-se. Financimi i planit çdo vit | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.1.4 | Sigurimi i AT-së për zhvillimin e kapaciteteve të Këshillit |  |  | 30,000 | 0 | 100 | 4. Mbështetja e përfshirjes se OSHC-ve në proceset politikëbërëse në të gjithë sektorët | 2019 | 2020 |  |  |  |
| Garantimi i mbështetjes administrative eficiente për Këshillin, përfshirë cilësinë përgatitjes për të gjitha aktivitetet dhe sigurimi i ndjekjes siç duhet të të gjitha takimeve dhe aktiviteteve të Këshillit | 2.2 | Garantimi i mbështetjes administrative eficiente për Këshillin, përfshirë cilësinë përgatitjes për të gjitha aktivitetet dhe sigurimi i ndjekjes siç duhet të të gjitha takimeve dhe aktiviteteve të Këshillit. |  |  | 163,900 | 82 | 18 | 1. Mbështetja e ofruar nga AMSHC-ja në përputhje me “Manualin e Mbështetjes së KKSHC-së” | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.2.1 | Hartimi i “Manualit tëKKSHC-së për Masat Mbështetëse” për përdorim midisKKSHC-së dheAMSHC-së | AMSHC | MSHMSsi Kryesuese Kryeministria | 30,000 | 0 | 100 | 2. Pajisja e AMSHC-së me të gjitha burimet e nevojshme | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.2.2 | Marrja e masave për plotësimin me staf tëAMSHC-së | AMSHC | MSHMS si Kryesuese Kryeministria | 123,900 | 100 | 0 | 3. Plotësimi me staf i Agjencisë | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.2.3 | Pajisja e AMSHC-së me burimet e nevojshme për mbështetjen e KKSHC-së | AMSHC | MSHMSsi Kryesuese Kryeministria | 10,000 | 100 | 0 | 4. Bërja publike e personave të kontaktit dhe orarit të punës së AMSHC-së që mbështesin Këshillin | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Hartimi nga AMSHC-ja i një manuali për mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve të anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së bazuar në mbështetjen e mëparshme ofruar nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve dhe organizimi i zgjedhjeve | 2.3 | Hartimi nga AMSHC-ja i një manuali për mënyrën e zhvillimit të zgjedhjeve të anëtarëve të shoqërisë civile të KKSHC-së bazuar në mbështetjen e mëparshme ofruar nga komuniteti ndërkombëtar i donatorëve dhe organizimi i zgjedhjeve |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 2.3.1 | Hartimi i “Manualit tëKKSHC-së për Zgjedhjet” për përdorim ngaAMSHC-ja | AMSHC | MSHMS si Kryesuese Kryeministria |  | kosto stafi |  | 1 Hartimi i “Manualit të Zgjedhjeve të KKSHC-së” në nëntor 2019, organizimi i zgjedhjeve të 2019-s në përputhje me të |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.3.2 | Organizimi i zgjedhjeve sipas ligjit |  | MSHMS si Kryesuese Kryeministria |  | kosto stafi |  | Pjesëmarrja e madhe mbarëkombëtare falë komunikimit të mirë, proaktiv dhe gjithëpërfshirës dhe transparencës së lartë (të paktën 2/3 e OSHC-ve në bazën e të dhënave të AMSHC-së (aktualisht 581 gjithsej) | 2019 |  |  |  |  |
| Përfshirja e KKSHC-së si organ këshillimor në të gjitha nismat dhe programet e zhvillimit të shoqërisë civile | 2.4 | Përfshirja e KKSHC-së si organ këshillimor në të gjitha nismat dhe programet e zhvillimit të shoqërisë civile |  |  | 15,600 | 100 | 0 | 1. Konsultimi i të gjitha nismave dhe programeve të shoqërisë civile me KKSHC-në 2. Konsultimi i të gjithë legjislacionit që lidhet me anëtarësimin në BE me KKSHC-në |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1 | Monitorimi i të gjitha nismave që lidhen me shoqërinë civile | Kryeministria/AMSHC | Ministritë e linjës/AMSHC | 12,000 | 100 | 0 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.4.2 | Përfshirja eKKSHC-së në të gjitha nismat e mësipërme | Kryeministria/AMSHC | Ministritë e linjës AMSHC | 3,600 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Përditësimi dhe zbatimi i strategjisë dhe planeve vjetore të punës së Agjencisë për periudhën 2015–2021 për arritjen e objektivave kryesore, përfshirë përmbushjen e rolit të saj si sekretariat i KKSHC-së. | 2.5 | Përditësimi dhe zbatimi i strategjisë dhe planeve vjetore të punës së Agjencisë për periudhën 2015–2021 për arritjen e objektivave kryesore, përfshirë përmbushjen e rolit të saj si sekretariat i KKSHC-së. |  |  |  | 100 | 0 | 1Përditësimi i strategjisë në vitin 2019, përfshirë funksionin si sekretariat i KKSHC-së 2. Pasqyrimi në raportin vjetor të vitit 2020 i zbatimit të strategjisë së rishikuar |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1 | Përfshirja aktive si e bordit ashtu edhe e stafit në rishikimin dhe zbatimin e strategjisë së përditësuar | AMSHC |  |  | kosto stafi |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.5.2 | Ofrimi nga Agjencia i shërbimeve për të cilat është rënë dakord në kohëKKSHC-së | AMSHC |  |  | kosto stafi |  |  |  |  |  |  |  |
| Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, informimi dhe shtrirjeje të AMSHC-së, në mënyrë që ajo të mund t’i përgjigjet kërkesës në rritje për informim dhe mbështetje nga OSHC-të lokale | 2.6 | Hartimi dhe zbatimi i një plani komunikimi, informimi dhe shtrirjeje të AMSHC-së, në mënyrë që ajo të mund t’i përgjigjet kërkesës në rritje për informim dhe mbështetje nga OSHC-të lokale |  |  |  | 100 | 0 | 1.Publikimi dhe zbatimi i planit të komunikimit 2.Bërja e thirrjeve të rishikuara dhe në kohën e duhur për sesione informimi të aplikantëve që mund të jenë të interesuar për të paraqitur propozime 3.Futja e një seksioni në raportin vjetor për përmirësimin e komunikimit, informimit dhe angazhimit 4.Evidenca të përmirësimit të dizajnit të faqes zyrtare dhe bazës së të dhënave 5.Nr. i takimeve ku diskutohen prioritetet e Udhërrëfyesit në nivel lokal |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1 | Zbatimi i planit të komunikimit dhe shtrirjes | AMSHC |  |  | kosto stafi |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.6.2 | Përmirësimi i bazës së të dhënave | AMSHC |  |  | kosto stafi |  |  |  |  |  |  |  |
| Vazhdimi i asistencës teknike për AMSHC-në për të zhvilluar më tej kapacitetet në fushat prioritare të planit të rishikuar strategjik të organizatës | 2.7 | Vazhdimi i asistencës teknike për AMSHC-në për të zhvilluar më tej kapacitetet në fushat prioritare të planit të rishikuar strategjik të organizatës |  |  |  | 100 | 0 | 1. Stafi i trajnuar në fushat kryesore të strategjisë së rishikuar | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.7.1 | Identifikimi i kapaciteteve të stafit sa u takon aftësive që kërkohen | AMSHC |  |  | kosto stafi |  | 2. Përmirësimi i ndjeshëm i komunikimit të AMSHC-së me OSHC-të në nivel lokal dhe kombëtar | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.7.2. | Puna proaktive për përmirësimin e imazhit të Agjencisëbrendapërbrenda sektorit | AMSHC |  |  | kosto stafi |  | 3Menaxhimi dhe monitorimi i projekteve me bazë rezultatet vërtetuar nga një kampion projektesh të financuara |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.3 | Futja e njësistemi për menaxhimin dhe monitorimin e projekteve duke pasur në qendër rezultatet, sidhe futja e një matrice (logframe) të thjeshtuar në skemën e granteve | AMSHC |  |  | kosto stafi |  | 4. Trajnimi i aplikantëve potencialë për përdorimin e metodës së matricave (logframe) 5. Raporte vjetore për produktet dhe rezultatet e përzgjedhjes së granteve | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Përcaktimi i detyrave konkrete të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në funksionin e saj mbështetës për zbatimin dhe monitorimin e ecurisë së Udhërrëfyesit | 2.8 | Përcaktimi i detyrave konkrete të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në funksionin e saj mbështetës për zbatimin dhe monitorimin e ecurisë së Udhërrëfyesit |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.1 | Instruktimi i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje me detyra të qarta | Kryeministria | Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje |  | kosto stafi |  | 1.Lista e detyrave të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje | 2019 |  |  |  |  |
|  | 2.8.2 | Organizimi i një bashkëpunimi të ngushtë me Agjencinë | Kryeministria | Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje |  | kosto stafi |  | 2. Raportet sistematike të Agjencisë për Kryeministrinë për vitin 2020. | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.8.3 | Sigurimi i një bashkëpunimi të ngushtë me pikat fokale tëOSHC-ve/koordinatorët në ministri | Kryeministria | Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |
| 2.9. Caktimi i personave të kontaktit për OSHC-të në ministritë me rëndësi strategjike për bashkëpunimin me OSHC-të | 2.9 | Caktimi i personave të kontaktit për OSHC-të në ministritë me rëndësi strategjike për bashkëpunimin me OSHC-të |  |  | 27,120 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.1 | Instruktimi nga Kryeministria i të gjitha ministrive të përfshira për caktimin e një pike kontakti me OSHC-të duke filluar nga viti2020 | Kryeministria | Ministritë e përfaqësuara në Këshill | 23,040 | 100 | 0 | 1. Caktimi i të gjithë koordinatorëve dhe pasqyrimi i rolit të tyre në përshkrimet e punës |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.9.2 | Hartimi i listës së detyrave tëkoordinatorëve tëOSHC-ve | Kryeministria | Ministritë e përfaqësuara në Këshill | 480 | 100 | 0 | 2. Vendosja e informacionit të kontaktit në faqet zyrtare të të gjitha ministrive |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.9.3 | Parashikimi i një zëri përkatës çdo vit në buletinet e ministrive të linjës |  | Ministritë e përfaqësuara në Këshill |  |  |  | 3. Integrimi i raporteve të secilit koordinator në raportin vjetor të progresit |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 2.9.4 | Organizimi nga Kryeministriae takimeve sistematike të të gjithë koordinatorëve plus Agjencisë dhe përdorimi i informacionit për formulimin e politikave të mëtejshme kur është e mundur | Kryeministria | Ministritë e përfaqësuara në Këshill | 3,600 | 100 | 0 | 4. Takime një herë në dy vjet të koordinatorëve me Kryeministrinë/AMSHC-në dhe KKSHC-në | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Prioriteti 3: Përfshirja e qëndrueshme dhe eficiente e OSHC-ve në procesin e politikëbërjes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantimi i zbatimit efikas të ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin përmes ndërgjegjësimit në nivel lokal dhe kombëtar dhe përfshirjes sistematike të OSHC-ve | 3.1 | Garantimi i zbatimit efikas të ligjit për Njoftimin dhe Konsultimin përmes ndërgjegjësimit në nivel lokal dhe kombëtar dhe përfshirjes sistematike të OSHC-ve |  |  |  | 100 | 0 |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Zbatimi i ligjit 146/2014 në tërësinë e vet | Kryeministria/AKSHI | MD ADACG të gjitha ministritë |  | Kosto stafi |  | 1. Numri i OSHC-ve që marrin pjesë aktivisht dhe që japin kontribute me shkrim | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 | Publikimi i të dhënave për kontributin e OSHC-ve në konsultime | Kryeministria/AKSHI | MD ADACG të gjitha ministritë |  | kosto stafi |  | 2. Numri i nismave ligjore influencuar nga OSHC-të publikuar dhe paraqitur në raportin mbi ligjin e Njoftimeve Publike | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Përshtatja e regjistrit elektronik të njoftimeve dhe konsultimeve publike për të përfshirë OSHC-të si një kategori më vete kontribuuesish | 3.2 | Përshtatja e regjistrit elektronik të njoftimeve dhe konsultimeve publike për të përfshirë OSHC-të si një kategori më vete kontribuuesish |  |  |  | 100 | 0 | 1. Amendimi i regjistrit elektronik | 2019 |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | Amendimi i regjistrit elektronik | AKSHIdheKryeministria | të gjitha ministritë |  | kosto stafi |  | 2.Numri i OSHC-ve që e përdorin regjistrin | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 3.2.2 | Kryerja e vlerësimit vjetor të përdorimit të regjistrit | AKSHIdheKryeministria | të gjitha ministritë |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 3.2.3 | Publikimi i të dhënave mbi përdorimin nga OSHC-të të regjistrit elektronik | AKSHIdheKryeministria | të gjitha ministritë |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
| Zhvillimi i një metodologjie për raportimin vjetor mbi rezultatet e konsultimeve publike dhe për bërjen e transparencës së vendimmarrjes | 3.3 | Zhvillimi i një metodologjie për raportimin vjetor mbi rezultatet e konsultimeve publike dhe për bërjen e transparencës së vendimmarrjes |  |  |  | 100 | 0 | - Konsultimi i metodologjisë me OSHC-të 2.. Përgatitja dhe dërgimi i metodologjisë të gjitha ministrive 3. Aplikimi i metodologjisë në konsultimet në vazhdim s 4.Publikimi i raporteve vjetore sipas metodologjisë |  | 2020 |  |  |  |
|  | 3.3.1 | Hartimi i udhëzimeve për raportimin vjetor, duke përfshirë në këtë proces OSHC-të | Kryeministria | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregullime Ligjore dhe Përputhshmërinë All ministritë e linjës |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 3.3.2 | Dërgimi i udhëzimeve të gjitha ministrive | Kryeministria | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregullime Ligjore dhe Përputhshmërinë All ministritë e linjës |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 3.3.3 | Aplikimi i udhëzimeve në të gjitha raportet | Kryeministria | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregullime Ligjore dhe Përputhshmërinë All ministritë e linjës |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| Përgatitja e një manuali për nëpunësit civilë për kryerjen e konsultimeve publike efikase, me udhëzime të hollësishme hap-pas-hapi | 3.4 | Përgatitja e një manuali për nëpunësit civilë për kryerjen e konsultimeve publike efikase, me udhëzime të hollësishme hap-pas-hapi |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 | Përgatitja emanualit dhe udhëzimeve | Kryeministria | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregulloret dhe Pajtueshmërinë, Të gjitha ministritë Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |  | kosto stafi |  | 1. Përgatitja e Manualit përfshirë standardet e konsultimit publik |  | 2020 |  |  |  |
|  | 3.4.2 | Shpërndarja e manualit të gjitha njësive qeveritare | Kryeministria | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregulloret dhe Pajtueshmërinë, Të gjitha ministritë Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 3.4.3 | Përditësimi sistematik i manualit për të reflektuar ndryshimit në mjedisin e politikavetë ndryshme | Kryeministria | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregulloret dhe Pajtueshmërinë, Të gjitha ministritë Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |  | kosto stafi |  | 2. Shpërndarja e manualit tek të gjitha njësitë qeveritare |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 3.4.4 | Përdorimi i manualit në të gjitha programet e trajnimit (shih pikën 3.5.) | Kryeministria | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike Të gjitha ministritë |  | kosto stafi |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngritja e një programi zyrtar trajnimi për nëpunësit civilë që do të realizohet nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, duke u përqendruar në bashkëpunimin qeveri-shoqëri civile në bërjen e politikave publike | 3.5. | Ngritja e një programi zyrtar trajnimi për nëpunësit civilë që do të realizohet nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike, duke u përqendruar në bashkëpunimin qeveri-shoqëri civile në bërjen e politikave publike |  |  |  | 100 | 0 | 1.Trajnimi i nëpunësve civile të njësive relevante të çdo ministrie |  | 2020 |  |  |  |
|  | 3.5.1 | Trajnimi i nëpunësve civilë nga të gjitha ministritë | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike | Departamenti për Zhvillim dhe Mirëqeverisje dheDepartamenti për Rregulloret dhe Pajtueshmërinë Kryeministria |  | kosto stafi |  | 2. Vlerësimi i ndikimit të trajnimit |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 3.5.2 | Vlerësimi i programit të trajnimit | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |  |  | kosto stafi |  | 3. Përcaktimi çdo vit i numrit të konsultimeve dhe fushave të konsultimit publik |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 3.5.3 | Vendosja e standardeve të konsultimeve me kontributin e OSHC-ve nëçdo ministri | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
| Prioriteti 4: Sigurimi i kontributit të OSHC-ve në procesin e aderimit në BE në përputhjen me praktikat e mira të BE-së |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hartimi i Platformës së përfshirjes së shoqërisë civile në procesin e negociatave të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian | 4.1 | Hartimi i Platformës së Partneritetit për Integrimin Evropian |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Hartimi i projektplatformës së Partneritetit për Integrimin Evropian | MEPJ | Kryeministria |  | kosto stafi |  | 1. Dokumenti i Projektplatformës i hartuar nga MEPJ |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.1.2 | Konsultimi i projektplatformës së Partneritetit për Integrimin Evropian | MEPJ | Kryeministria |  | kosto stafi |  | 2. Numri i aktiviteteve konsultuese për dokumentin e projektplatformës |  | 2020 |  |  |  |
|  | 4.1.3 | Miratimi i Platformës sëPartneritetit për Integrimin Evropian | MEPJ | Kryeministria |  | kosto stafi |  | 3. Dokumenti i Platformës i miratuar |  | 2020 |  |  |  |
| Përfshirja e OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian | 4.2 | Përfshirja e OSHC-ve në procesin e anëtarësimit në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian | MEPJ | Ministritë koordinuese, AMSHC |  | 100% | 0 |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.2.1 | Organizimi i takimeve në përputhje me Platformën e Partneritetit për Integrimin Evropian | MEPJ | Ministritë koordinuese, AMSHC |  | 100 | 0 | Numri i aktiviteteve |  | 2020 | 2021 |  |  |
| Rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve në menaxhimin e instrumentit të para-aderimit në BE, bazuar në parimin e partneritetit | 4.3 | Rritja e pjesëmarrjes së OSHC-ve në menaxhimin e instrumentit të para-aderimit në BE, bazuar në parimin e partneritetit |  |  |  | 100 | 0 | 1. Organizimi i ditëve informuese dhe pjesëmarrja e shoqërinë civile 2. Pjesëmarrja e shoqërisë civile në aktivitetet informuese dhe/ose konsultuese lidhur me procesin e menaxhimit të fondeve të BE-së 3. Pjesëmarrja e OSHC-ve në Komitetin e Monitorimit të IPAs dhe Grupet sektoriale të Menaxhimit të Integruar të Politikave 4. Publikimi i raporteve vjetore të zbatimit të Programeve IPA (AIR) |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | Informimi dhe konsultim me shoqërinë civile lidhur me instrumentin e ri financiar IPA III | MEPJ | Kryeministria |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.3.2 | Pjesëmarrja e shoqërisë civile në aktivitetet monitoruese me Bashkimin Evropian, lidhur me fondet e BE-së/Komiteti i Monitorimit të IPA-s | MEPJ | Kryeministria |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.3.3 | Publikimi i të dhënave mbi treguesit e realizimit të projekteve/programeve IPA | MEPJ | Kryeministria |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
| Koordinimi ifinancimevedhe Programeve të BE për zhvillimin e shoqërisë civile | 4.4 | Koordinimi i financimeve dhe Programeve të BE prej të cilave mund të përfitojë shoqëria civile |  |  |  | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | Koordinimi i proceseve të lidhura me financimet nga Programe dhe instrumenta të ndryshme të BE për zhvillimin e shoqërisë civile. | MEPJ /MFE | Kryeministria |  | kosto stafi | BE-ja dhe donatorë të tjerë | - Publikimi i Programeve prej të cilave mund të përfitojnë OSHC-të si edhe i procedurave transparente të aplikimit dhe vlerësimit. - Publikimi i thirrjeve për projekt propozime në faqen zyrtare të MEPJ dhe faqet zyrtare të institucioneve të tjera përgjegjëse - Publikimi i rezultateve në faqen zyrtare të MEPJ dhe faqet zyrtare të institucioneve të tjera përgjegjëse - Publikimi i emrave dhe adresave elektronike të pikave të kontaktit në MEPJ për secilin Program të Bashkëpunimit Territorial | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.4.2 | Përgatitja e thirrjeve për propozime | MEPJ /MFE | Kryeministria |  | kosto stafi | BE-ja dhe donatorë të tjerë |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.4.3 | Organizimi i Ditëve të informimit mbi modalitetet e thirrjeve për projekt propozime |  |  |  | kosto stafi | BE-ja dhe donatorë të tjerë |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.4.4 | Përzgjedhja e propozimevenë bashkëpunim me strukturat menaxhuese të Programeve specifike | MEPJ /MFE | Kryeministria |  | kosto stafi |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.4.5 | Publikimi i rezultateve të vlerësimit | MEPJ /MFE | Kryeministria |  | kosto stafi |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Mundësimi i përfshirjes efikase të OSHC-ve në punën e Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian si një mekanizëm institucional kyç për konsultimin me i OSHC-të për çështje të BE-së brenda Parlamentit të Shqipërisë | 4.5 | Mundësimi i përfshirjes efikase të OSHC-ve në punën e Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian |  |  |  | 100 | 0 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.5.1 | Njoftimi i takimeve të Këshillit në kohën e duhur dhe publikimi i procesverbaleve të tyre | Parlamenti AMSHC | Kryeministria |  | kosto stafi |  | 1.Numri i procesverbaleve të takimit të publikuara siç e parashikon ligji | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 4.5.2 | Publikimi i emrave të punonjësve kryesorë në faqen zyrtare të MEPJ-së | Parlamenti, AMSHC | Kryeministria |  | kosto stafi |  | 2. Bërja publike e emrave të stafit të Këshillit 3. Rekomandimet /sugjerimet e bëra nga anëtarët e shoqërisë civile të Këshillit dhe marrja parasysh e tyre nga MEPJ-ja në faqen zyrtare të MEPJ-së | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| Prioriteti 5: Mbështetja e vullnetarizmit tëOSHC-ve dhe qytetarisë aktive duke u fokusuar veçanërisht në nivelin lokal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krijimi i një koncepti kombëtar për vullnetarizmit dhe qytetarinë aktive, duke përfshirë aktet nënligjore, rregullimin afatmesëm gjithëpërfshirës për vullnetarë dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë d | 5.1 | Krijimi i një koncepti kombëtar për vullnetarizmin |  |  | 25,000 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1 | Ngarkimi nga ana e Agjencisë i një ekipi të Asistencës Teknike për krijimin e konceptit | AMSHC | MSHMS | 25,000 | 0 | 100 | 1. Krijimi i konceptit kombëtar të vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive në vitin 2020, duke përfshirë rolin e qendrave vullnetare |  | 2020 |  |  |  |
|  | 5.1.2 | Organizimi nga Agjencia i një debati kombëtar për këtë koncept | AMSHC | MSHMS |  | kosto stafi |  | 2. Përfshirja e ekspertizës së OSHC-ve në konceptin kombëtar pas dialogut dhe diskutimit |  | 2020 |  |  |  |
|  | 5.1.3 | Krijimi nga Agjencia i një koncepti të vet për promovimin e vullnetarizmit | AMSHC | MSHMS |  | kosto stafi |  | 3. Pasja nga AMSHC-ja e konceptit të brendshëm të vullnetarizmit që prej vitit 2020 |  | 2020 |  |  |  |
| Përmirësimi i ligjit për Vullnetarizmin bazuar në konceptin kombëtar të vullnetarizmit, duke përfshirë aktet nënligjore, rregullimin e plotë afatmesëm për vullnetarët dhe për organizatat që pranojnë vullnetarë sipas praktikave të mira të BE-së, p.sh. çështja e sigurimeve | 5.2 | Përmirësimi i ligjit dhe akteve nënligjore të nevojshme për vullnetarizmin dhe zgjidhja e çështjes së sigurimeve bazuar në konceptin kombëtar |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 5.2.1 | Zgjidhja e çështjeve të lidhura me sigurimet në vitin 2020 | MSHMS |  |  | kosto stafi |  | 1.Zgjidhja e çështjeve të lidhura me sigurimet në vitin 2020 |  | 2020 |  |  |  |
|  | 5.2.2 | Ndryshimi i ligjit dhe akteve nënligjore në vitin 2021 dhe Finalizimi i Kodit të Sjelljes për Vullnetarët me kontributin e gjerë të OSHC-ve në vitin 2020 | MSHMS | MFE, MYES, AMSHC |  | kosto stafi |  | 2. Finalizimi i Kodit të Sjelljes për Vullnetarët me kontributin e gjerë të OSHC-ve në vitin 2020 |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  | 5.2.3 | Instruktimi i Agjencisë Kombëtare Shtetërore të Punësimit dhe Formimit Profesional qe të veprojë në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore të ndryshuara | MSHMS | MFE, MYES, AMSHC |  | kosto stafi |  | 3.Ndryshimi i ligjit dhe akteve nënligjore në vitin 2021 4.Ushtrimi i aktivitetit të Agjencisë Shtetërore Kombëtare për Punësimin dhe Formimin Profesional në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore në fund të vitit 2021 |  |  | 2021 |  |  |
| Futja e skemave të financimit nga shteti për mbështetjen e gjithanshme të zhvillimit dhe menaxhimit të programeve të vullnetarëve nga OSHC-të | 5.3 | Skema të financimit nga shteti për promovimin e punës vullnetare |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Sigurimi i fondeve çdo vit | AMSHC | MFE |  | kosto stafi |  | 1. Alokimi dhe sigurimi i buxhetit vjetor në buxhetin kombëtar të MEF |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.3.2 | Caktimi i organit përgjegjës për shpalljen e thirrjeve për propozime | AMSHC | MFE |  | kosto stafi |  | 2.Numri i thirrjeve të shpallura publikisht për propozime për projekte të vullnetarizmit dhe qytetarisë aktive 3.Shuma faktike e alokuar çdo vit 4. Publikimi i raporteve të projekteve |  |  |  |  |  |
| Krijimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave mbi shpeshtësinë dhe përhapjen e aktiviteteve vullnetare (mundësisht përmes akteve nënligjore specifike që do të përcaktonin kërkesat e raportimit për organizuesit e punës vullnetare), si dhe mbi vlerën ekonomike dhe sociale të punës vullnetare | 5.4 | Krijimi i instrumenteve për mbledhjen e të dhënave mbi shpeshtësinë dhe përhapjen e aktiviteteve vullnetare |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.4.1 | Identifikimi dhe autorizimi i organit përgjegjës për mbledhjen e të dhënave (ose Shërbimi Shtetëror për Punësimin ose AMSHC-ja) | Kryeministria | NES,MFE AMSHC |  | kosto stafi | AT Pjesë e 5.1 | 1.Identifikimi dhe autorizimi i organit përgjegjës për mbledhjen e të dhënave |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.4.2 | Krijimi i instrumentit për mbledhjen e të dhënave | AMSHC | NES |  | kosto stafi |  | 2.Miratimi i akteve nënligjore |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.4.3 | Miratimi i akteve nënligjore | MSHMS | NES |  | kosto stafi |  | 3.Krijimi i instrumentit për mbledhjen e të dhënave |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.4.4 | Analizimi dhe bërja publike e vlerës ekonomike dhe sociale të punës vullnetare | AMSHC | MFE |  | kosto stafi |  | 4.Analizimi dhe bërja publike e vlerës ekonomike dhe sociale të punës vullnetare |  |  | 2021 |  |  |
| Mbështetja për përfshirjen e grupeve specifike si të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, minoritetet dhe të papunët në të gjitha aksionet vullnetare | 5.5 | Mbështetja për përfshirjen e grupeve specifike si të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, minoritetet dhe të papunët në të gjitha aksionet vullnetare |  |  |  | 100 | 0 | 1.Pasqyrimi në koncept i përfshirjes së grupeve vullnetare 2.Sigurimi i nxitjes së gjithëpërfshirjes 3.Trajnimi i organizatave pritëse 4.Krijimi i vendeve për vullnetarë për përfaqësues të grupeve të synuara |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.5.1 | Përfshirja e grupeve vulnerabël në Konceptin Kombëtar për vullnetarizmin dhe qytetarinë aktive. Identifikimi i organizatave që mund të pranojnë vullnetarë dhe marrja e masave për trajnimin e duhur të tyre | MSHMS | AMSHC, KKSHC, MASR |  | kosto stafi |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | 5.5.2 | Krijimi i vendeve për vullnetarë për përfaqësues të grupeve të synuara | MSHMS | AMSHC, KKSHC, NES |  | kosto stafi |  |  |  |  |  |  |  |
| Drejtimi Strategjik 2: Mundësimi i mjedisit ligjor & qeverisjes së të dhënave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioriteti 6: Krijimi i një kuadri më mundësues për regjistrimin dhe funksionimin e OSHC-ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ndryshimi i ligjit aktual të regjistrimit të OSHC-ve për futjen e një procedure regjistrimi më të thjeshtë dhe në eficiente për OSHC-të dhe parashikimi me ligj i krijimit të një Regjistri Elektronik të OSHC-ve | 6.1 | Ndryshimi i ligjit aktual të regjistrimit të OSHC-ve për futjen e një procedure regjistrimi më të thjeshtë dhe në eficiente për OSHC-të dhe parashikimi me ligj i krijimit të një Regjistri Elektronik të OSHC-ve | MD |  | 15,000 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 | Nisja e një procesi konsultimi me pjesëmarrje nën kujdesin e KKSHC-së për ndryshimin e ligjit aktual të regjistrimit Brenda vitit 2019 | MFE/MD | Kryeministria,MSHMS,KKSHC, AMSHC |  | kosto stafi |  | 1.Kryerja e një procesi konsultimi me pjesëmarrje nën kujdesin e KKSHC-së për ndryshimin e ligjit aktual të regjistrimit 2.Hartimi dhe paraqitja në Kryeministri e një dokumenti ku përcaktohen opsionet e politikave dhe ku rekomandohen ndryshime për futjen e një regjimi modern regjistrimi, duke përfshirë mendimet e OSHC-ve 3.Miratimi i projektligjit për ndryshimin e procedurës aktuale të regjistrimit nga Këshilli i Ministrave 4.Miratimi i ndryshimeve të ligjit të regjistrimit të OSHC-ve nga Kuvendi i Shqipërisë | 2019 |  |  |  |  |
|  | 6.1.2 | Angazhimi i disa OSHC-ve edhe jashtëKKSHC-së, si dhe aktorëve të tjerë të interesuar, si drejtuesit e gjykatës, QKB-ja, institucionet e përfshira në luftën kundër pastrimit të parave për hartimin e një Dokumenti Pune/Propozimi për Opsionet e Politikave që mund të ndërmerren për në mjedis më të favorshëm për regjistrimin e OSHC-ve brenda vitit2019 | /MD/ MFE | Kryeministria KKSHC AMSHC; QKB, MSHMS |  | kosto stafi |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 | Përgatitja e projektligjit për ndryshimet në ligjin e regjistrimit brenda vitit 2020 | MFE/MD | Kryeministria, ,KKSHC, AMSHC, MSHMS | 15,000 | kosto stafi | 15,000 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 6.1.4 | Miratimi i projektligjit nga Kuvendi i Shqipërisë brenda 4/2021 | MFE/MD | Kryeministria, ,KKSHC, AMSHC, MSHMS |  | kosto stafi |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | 6.1.5 | Miratimi i projektligjit nga Kuvendi i Shqipërisë brenda vitit tremujorit të parë të vitit2021 | MFE/MD | Kryeministria, ,KKSHC, AMSHC, MSHMS |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |
| Ndryshimi i ligjit për Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe akteve të tjera që lidhen me të (akte nënligjore dhe rregullore) për t’i dhënë mundësi QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve përmes krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronik të OSHC-ve | 6.2 | Ndryshimi i ligjit për Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe akteve të tjera që lidhen me të (akte nënligjore dhe rregullore) për t’i dhënë mundësi QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve përmes krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronik të OSHC-ve |  |  | 15,000 | 0 | 100 | 1.Përgatitja dhe paraqitja në Kryeministri e një analize juridike të ndikimit të ndryshimeve të bëra në procedurën e regjistrimit në funksionet e QKB-së të përcaktuara në ligjin për QKB-në dhe në aktet ligjore që lidhen me të; 2.Përgatitja e një projektligji për ndryshimin e mandatit dhe funksioneve të QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve nëpërmjet krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronike të OSHC-ve; 3. Regjistri Kombëtar Elektronik i OSHC-ve operacional në vitin 2022 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1 | Kryerja e një analize juridike të ndikimit të ndryshimeve të bëra në procedurën e regjistrimit në funksionet e QKB-së të përcaktuara në ligjin për QKB-në dhe në aktet ligjore që lidhen me të dhe paraqitja e ndryshimeve të rekomandimeve në Kryeministri në tremujorin e parë të vitit 2020 | /MFE | Kryeministria AKSHI, KKSHC, AMSHC, , QKB, MD, MSHMS | 15,000 | 0 | 100 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | 6.2.2 | Përgatitja e një projektligji për ndryshimin e mandatit dhe funksioneve të QKB-së për të marrë përsipër procesin e regjistrimit të OSHC-ve nëpërmjet krijimit të një Regjistri Kombëtar Elektronike të OSHC-ve | /MFE | Kryeministria,AKSHI, KKSHC, AMSHC, , QKB, MD, MSHMS |  | kosto stafi |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | 6.2.3 | Miratimi i projektligjit nga Kuvendi i Shqipërisëbrenda vitit2020 | /MFE | Kryeministria,AKSHI, KKSHC, AMSHC, , QKB, MD, MSHMS |  | kosto stafi |  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  | 6.2.4 | Funksionimi i Regjistrit Kombëtar Elektronik në vitin 2022 | /MFE | Kryeministria QKB, KKSHC, AMSHC, MSHMS |  | kosto stafi |  |  |  |  | 2022 |  |  |
| Miratimi i akteve të tjera të nevojshme ligjore dhe nënligjore lidhur me OSHC-të | 6.3. | Miratimi i akteve të tjera të nevojshme ligjore dhe nënligjore lidhur me OSHC-të |  |  | 25,000 | 0 | 100 | 1.Hartimi i akteve të tjera të mbetura nënligjore që kërkon ligji për Inspektimet Financiare Publike 2. 3 Akte nënligjore të miratuara në zbatim të nenit 52 të ligjit për Shërbimet e kujdesit shoqëror |  |  | 2020 |  |  |
|  | 6.3.1 | Kryerja e një studimi krahasues të Rregullores së Filantropisë në shtetet anëtare të BE-së dhe në vendet kandidate, me qëllim krijimin e një baze ligjore më mundësuese për filantropinë nëpërmjet ofrimit të stimujve tatimorë për aktivitete filantropike brenda vitit 2020 | MFE MSHMS | Kryeministria, KKSHC, AMSHC , MFE | 25,000 | 0 | 100 | 1. Kryerja e një studimi krahasues |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 | Kryerja e një studimi mbi mundësinë e ndryshimeve në ligjin për Ndërmarrjet Sociale nr. 65, datë 09.06.2016 brenda vitit 2020 | MFE MSHMS | Kryeministria, KKSHC, AMSHC , MFE |  | kosto stafi |  | 2. Analiza e mangësive të ligjit për Ndërmarrjet Sociale në RSH, e përfunduar |  | 2020 |  |  |  |
|  | 6.3.3 | Hartimi i akteve të tjera të mbetura nënligjore që kërkon neni 29 i ligjit për Vullnetarizmit nr. 45, datë 28.04.2016 brenda vitit 2021 | MFE | Kryeministria, KKSHC, AMSHC , MFE |  | kosto stafi |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 6.3.4 | Hartimi i akteve të tjera të mbetura nënligjore që kërkon ligji për Inspektimet Financiare Publike brenda vitit2020 | MFE | Kryeministria, KKSHC, AMSHC , MFE |  | kosto stafi |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 6.3.5 | Finalizimi i miratimit të akteve nënligjore në zbartim të nenit 52 i ligjit për Shërbimet Sociale nr. 121, datë 24.11.2016 brenda vitit 2020 | MSHMS, MFE | Kryeministria, KKSHC, AMSHC , MFE |  | kosto stafi |  | 3. akte nënligjore të miratuara |  | 2020 |  |  |  |
| Prioriteti 7: Mbledhja dhe disponueshmëria e të dhënave për zhvillimin e shoqërisë civile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krijimi i një Regjistri Kombëtar Elektronik për OSHC-të me të gjitha funksionet. Duhet të përmbajë të gjitha informacionet relevante për OSHC-të (si data e regjistrimit, adresa/të dhënat e kontaktit, sektori/sektorët, aktivitetet, emri i presidentit/personave të tjerë të autorizuar për të përfaqësuar OSHC-në, etj.) dhe të jepet mundësia e kërkimit sipas kritereve të ndryshme (emri, grupi/nëngrupi i aktiviteteve, qyteti/rajoni i selie të OSHC-ve, etj.). | 7.1 | Krijimi i një Regjistri Kombëtar Elektronik për OSHC-të me të gjitha funksionet |  |  | 140,000 | 93 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1 | Hartimi dhe miratimi i termave të referencës për Regjistrin Kombëtar Elektronik | AKSHI | Kryeministria, AMSHC, APP-ja DPT-ja | 10,000 | 100 | 0 | 1.Krijimi dhe realizimi i Regjistrit Elektronik të OSHC-ve dhe lëshimi automatik i numrit NUIS. |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.1.2 | Përgatitja e dokumentacionit të tenderit | AKSHI | Kryeministria, AMSHC, APP-ja DPT-ja | 10,000 | 0 | 100 | 2.Informacione të kërkueshme nëpërmjet Internetit për raportet financiare të organizatave jofitimprurëse që mund të bëhen publike |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.1.3 | Kryerja e procesit te tenderimit | AKSHI | Kryeministria, AMSHC, APP-ja DPT-ja |  |  |  | 3.Një proces i integruar regjistrimi i OSHC-ve dhe një proces i integruar për ndryshimet dhe çregjistrimin e OSHC-ve |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.1.4 | Zbatimi i sistemit | AKSHI | Kryeministria, AMSHC, APP-ja DPT-ja | 120,000 | 100 | 0 | 4. Informacion i kërkueshëm në internet në lidhje me raportet financiare të OJQ-ve që mund tëbëhen publike |  |  | 2022 |  |  |
| Digjitalizimi i të dhënave dhe arkivave të OSHC-ve, duke mundësuar një sistem të përditësuar të shkëmbimit të informacionit në lidhje me statusin, vendndodhjen, llojin dhe statusin e OSHC-ve, llojin e aktiviteteve, numrin e personelit dhe informacione të tjera në përputhje me kuadrin | 7.2 | Digjitalizimi i të dhënave dhe arkivave të OSHC-ve |  |  | 225,000 | 93 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1 | Hartimi termave të referencës për përllogaritjen e procesit të digjitalizimit dhe skanimit | AKSHI | Gjykata e Shkallës së Parë të Tiranës Gjykatat e Rretheve APP-ja AMSHC | 15,000 | 100 | 0 | 1. Digjitalizimi i të gjitha tëdhënave të regjistrimit tëOSHC-ve |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.2.2 | Kryerja e procesit të tenderimit | AKSHI | Gjykata e Shkallës së Parë të Tiranës Gjykatat e Rretheve APP-ja AMSHC | 0 | 100 | 0 | 2. Informacion i kërkueshëm në internet mbi OSHC-të, i aksesueshëm për publikun |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.2.3 | Digjitalizimi dhe skanimi i të gjithë dokumentacionit | AKSHI | Gjykata e Shkallës së Parë të Tiranës Gjykatat e Rretheve APP-ja AMSHC | 0 | 100 | 0 | 3. Një proces i integruar i korrigjimit të të dhënave historike tëOSHC-ve |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.2.4 | Konsolidimi i të dhënave për Regjistrin Kombëtar Elektronik tëOSHC-ve | AKSHI | Gjykata e Shkallës së Parë të Tiranës Gjykatat e Rretheve APP-ja AMSHC | 210,000 | 0 | 100 | 4. Të dhëna të konsoliduara për OSHC-të midis Institucioneve Regjistruese dhe Autoriteteve Tatimore |  |  | 2022 |  |  |
| Ndërtimi i sistemit të menaxhimit të informacionit (MIS) për AMSHC-në, fillimi i publikimit të skedave me statistikat kyçe mbi kontributin e sektorit të shoqërisë civile në zhvillimin social-ekonomik të vendit dhe shpërndarja gjerësisht e rezultateve. | 7.3 | Ndërtimi i sistemit të menaxhimit të informacionit të AMSHC-së |  |  | 90,000 | 89 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.1 | Hartimi dhe miratimi i termave të referencës për sistemin MIS | AMSHC | Kryeministria, APP-ja, AKSHI | 10,000 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2 | Kryerja e procesit të tenderimit | AMSHC | Kryeministria, APP-ja, AKSHI | 0 | 100 | 0 | 1.Vënia në dispozicion të publikut të informacioneve të kërkueshme mbi sektorin e OSHC-ve |  |  | 2022 |  |  |
|  | 7.3.3 | Zbatimi i sistemit dhe shkëmbimi i të dhënave me regjistrin elektronik tëOSHC-ve | AMSHC | Kryeministria, APP-ja, AKSHI | 80,000 | 0 | 100 |  |  |  | 2022 |  |  |
| Drejtimi strategjik 3: Kuadër fiskal dhe financues i favorshëm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioriteti 8: Krijimi i një kuadri të financimit publik për mbështetjen e programeve të OSHC-ve në përputhje me praktikat e mira të BE-së |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rishikimi i legjislacionit ekzistues për financimin e nismave të OSHC-ve nga institucionet lokale dhe qendrore të qeverisë bazuar në analizën e mangësive, duke përfshirë saktësimin e procedurave për thirrjet për propozime | 8.1. | Rishikimi i legjislacionit ekzistues për financimin e nismave të OSHC-ve nga institucionet lokale dhe qendrore të qeverisë bazuar në analizën e mangësive, duke përfshirë saktësimin e procedurave për thirrjet për propozime |  |  | 15,500 | 3 | 97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.1 | Përgatitja e termave të referencës për asistencën teknike | MFE/MSHMS | Kryeministria, AMSHC, KKSHC MD | 15,200 | 1 | 99 | 1. Bërja e analizës së mangësive ligjore | 2019 |  |  |  |  |
|  | 8.1.2 | Ngritja e një grupi ndërministror pune për përgatitjen e projektndryshimeve në legjislacion | MFE/MSHMS | Kryeministria, AMSHC, KKSHC, MD | 300 | 100 | 0 | 2.Identifikimi i ligjeve që kanë nevojë për ndryshim | 2019 |  |  |  |  |
|  | 8.1.3 | Miratimi i projektndryshimeve | MFE/MSHMS | Kryeministria, AMSHC, KKSHC, MD | 0 | 100 | 0 | 3. Ndryshimi dhe miratimi i legjislacionit |  |  | 2021 |  |  |
| Mbështetja financiare e Organizatave Jofitimprurëse nëpërmjet Programit të Ndërmarrjeve Sociale dhe atij të Fondit Social | 8.2. | Kryerja e procedurave të marrjes së statusit të NS dhe të procedurave të financimit të ndërmarrjeve sociale nëpërmjet tre formave të mbështetjes financiare |  |  | 26.000 | 4 | 96 | nr. i Ndërmarrjeve Sociale që kane statusin e NS dhe nr. i ndërmarrjeve sociale te mbështetura financiarisht |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.2.1 | Parashikimi në PBA i fondeve të mbështetjes financiare të ndërmarrjeve sociale 2020-2022 | MSHMS | Kryeministria, MFE | 0 | 100 | 0 | 1.Ligji për buxhetin e shtetit i miratuar |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.2.2 | Mbledhja e Komisionit të Vlerësimit periodikisht | MSHMS |  | 0 | Kosto stafi | 0 | 2.Nr. i mbledhjeve të Komisionit të Vlerësimit |  |  | 2020 - 2022 |  |  |
|  | 8.2.3 | Aprovimi i masave të mbështetjes financiare në bazë të vlerësimit të aplikimeve | MSHMS |  | 0 | 100 | 0 | 3.Nr. i aplikimeve të shqyrtuara dhe fondi i mbështetjes i miratuar |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.2.4 | Raportimi periodik pranë Komisionit të Ndihmës Shtetërore sipas legjislacionit në fuqi | MSHMS | MFE | 0 | kosto stafi | 0 | 4.Nr. i raporteve |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.2.5 | Hartimi dhe zhvillimi i një programi informimi për shoqërine civile | MSHMS | Kryeministria, KKSHC, MD, MFE AMSHC Qeveria vendore | 20,500 | 2 | 98 | 5. Programi i miratuar dhe nr. i takimeve informuese |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.6 | Përgatitja dhe zhvillimi i një fushate ndërgjegjësimi në lidhje me programin e financimit të NS | MSHMS | Kryeministria, KKSHC, MD, MFE AMSHC Qeveria vendore | 5,500 | 9 | 91 | 6. Programi i miratuar dhe nr. i takimeve ndërgjegjësuese |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.3 | Kryerja e procedurave të vlerësimit të Planeve Sociale dhe të procedurave të miratimit të financimit të shërbimeve sociale nëpërmjet Programit të Fondit Social | MSHMS | Kryeministria, MFE AMSHC Qeveria vendore | 0 | 100 | 0 | Shërbime sociale të financuara nga buxheti qendror |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.3.1 | Parashikimi në PBA i fondeve të mbështetjes financiare të shërbimeve sociale 2020-2022 | MSHMS | MFE | 0 | Kosto stafi | 0 | 1.Ligji për buxhetin e shtetit i miratuar |  |  | 2020-2022 |  |  |
|  | 8.3.2 | Mbledhja e Komisionit të Vlerësimit periodikisht | MSHMS |  | 0 | Kosto stafi | 0 | 2.Nr. i mbledhjeve të Komisionit të Vlerësimit |  |  | 2020 - 2022 |  |  |
|  | 8.3.3 | Aprovimi i masave të mbështetjes financiare për ngritjen e shërbimeve sociale në bazë të vlerësimit të Planeve Sociale të miratuara dhe kostuara | MSHMS | MFE Qeveria vendore | 0 | 100 | 0 | 3.Nr. i aplikimeve të shqyrtuara dhe fondi i mbështetjes i miratuar |  |  | 2020 - 2022 |  |  |
|  | 8.3.4 | Mbështetjë e Qeverisë Vendore për hartimin e Planeve Sociale dhe parashikimin e ngritjes së shërbimeve sociale me bazë komunitare | MSHMS | AMSHC Qeveria vendore |  | 0 | 100 | Plane sociale të hartuara sipas udhëzimit të miratuar |  |  | 2020 - 2022 |  |  |
| Garantimi i informacioneve të plota për mundësitë e financimitpublik të programeve të OSHC-ve (plane financimi dhe raporte vjetore) | 8.4. | Garantimi i informacioneve të plota për mundësitë e financimit publik të programeve të OSHC-ve (plane financimi dhe raporte vjetore) | AMSHC | MSHMS, MD, MFE, MB, KKSHC, AMSHC, Shoqata e Bashkive, | 2,400 | 100 | 0 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 8.4.1 | Përgatitja nga çdo institucion publik në nivel qendror dhe lokal i një analize të fushave kryesore dhe përfituesve të granteve, si dhe të dhëna të sakta në lidhje me punën e të gjitha organeve publike që u ofrojnë financim programeve të OSHC-ve në lidhje me respektimin e standardeve, parimeve dhe procedurave të vendosura me rregullore | AMSHC | MSHMS, MD, MFE, Ministria e Brendshme, KKSHC, AMSHC, Shoqata e Bashkive | 960 | 100 | 0 | 1. Përgatitja e formularëve të duhur për t’i prezantuar publikut informacione dhe të dhëna |  | 2020 |  |  |  |
|  | 8.4.2 | Përgatitja e formularëve të duhur për t’i prezantuar publikut informacione dhe të dhëna | AMSHC | MSHMS, MD, MFE, MB, KKSHC, MSHC, Shoqata e Bashkive | 960 | 100 | 0 | 2. Publikimi i të dhënave tëfinancimeve publike (planeve) në faqet zyrtare tëinstitucioneve publike në nivel qendror dhe lokal |  | 2020 |  |  |  |
|  | 8.4.3 | Publikimi i planeve tëfinancimit dhe raporteve vjetore në faqet zyrtare të institucioneve publike në nivel qendror dhe lokal | AMSHC | MSHMS, MD, MFE, MB, KKSHC, AMSHC, Shoqata e Bashkive, | 480 | 100 | 0 | 3. Publikimi i të dhënave tëfinancimeve publike (planeve) në faqet zyrtare të institucioneve publike në nivel qendror dhe lokal |  | 2020 |  |  |  |
| Prioriteti 9: Raportimi financiar/kontabilizimi dhe tatimi i OSHC-ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heqja e detyrimit ligjor për OSHC-të për të pasur një punonjës me kohë të plotë të paguar dhe të siguruar. | 9.1. | Heqja e detyrimit ligjor për OSHC-të për të pasur një punonjës me kohë të plotë të paguar dhe të siguruar. | MFE |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.1 | Ngritja e një grupi pune në Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë për përgatitjen e projektndryshimeve të legjislacionit | MFE | Kryeministria, MD , MSHMS, KKSHC, AMSHC |  | kosto stafi |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 9.1.2. | Konsultimi i grupeve të punës me KKSHC-në | MFE | Kryeministria, MD , MSHMS, KKSHC, AMSHC |  | kosto stafi |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 9.1.3 | Miratimi i projektndryshimeve | MFE | Kryeministria, MD , MSHMS, KKSHC, AMSHC |  | kosto stafi |  | 1.Heqja e detyrimit ligjor për OSHC-të |  |  | 2021 |  |  |
| Harmonizimi i akteve nënligjore ekzistuese me ligjin e ri për TVSh-në të vitit 2015 për trajtimin e OSHC-ve në aspektin e TVSh-së | 9.2 | Harmonizimi i akteve nënligjore ekzistuese me ligjin e ri për TVSh-në të vitit 2015 për trajtimin e OSHC-ve në aspektin e TVSh-së |  |  |  | 100 | 0 | 1. Akte nënligjore të miratuara dhe të harmonizuara me ligjin e ri për TVSH-në |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Ngritja e një grupi pune për përgatitjen e projektndryshimeve nëlegjislacion | MFE | Kryeministria, MFE MSHMS, KKSHC, AMSHC |  | kosto stafi |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  | 9.2.2. | Miratimi i projektndryshimeve | MFE | Kryeministria, MFEMSHMS, KKSHC, AMSHC |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 |  |  |  |
| Hartimi i një Manuali për Kontrollin Tatimor për inspektorët tatimorë me qëllim ekskluziv trajtimin e OSHC-ve në mënyrë të tillë që të marrë parasysh specifikat e sektorit dhe bërjen e trajnimeve | 9.3 | Hartimi i një Manuali për Kontrollin Tatimor për inspektorët tatimorë me qëllim ekskluziv trajtimin e OSHC-ve në mënyrë të tillë që të marrë parasysh specifikat e sektorit dhe bërjen e trajnimeve |  |  | 10,000 | 0 | 100 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.3.1 | Ngritja e një grupi punemidis MFE, Autoritetet tatimore dheKKSHC/AMSHC/OSHC-të të bien dakord për përmbajtjen e manualit | MFE | Kryeministria, MD,AMSHC , Autoritetet tatimoreKKSHC |  | kosto stafi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2 | Përditësimi i informacionit nëZyrën e të Ardhurave Publike në Shqipëri: https://ëëë.tatime.gov.al/eng/c/5/ngos-public-entities sapo Masat 6.1 dhe 6.2 të realizohen | MFE | Autoritetet tatimore |  | kosto stafi |  | 1. Hartimi manualit |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.3.3 | Përgatitja dhe përditësimi i manualit të kontrollit tatimor | MFE | Kryeministria, MD,AMSHC , Autoritetet tatimoreKKSHC | 10,000 | 0 | 100 | 2. Hartimi i programit të trajnimit |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.3.4 | Hartimi i një programi trajnimi për autoritetet tatimore për trajtimin e OSHC-ve sa i takon TVSH-së | MFE | Kryeministria, MD,AMSHC , Autoritetet tatimoreKKSHC |  | kosto stafi |  |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.3.5 | Trajnimi i inspektorëve tatimorë në tëgjithë vendin siç përcaktohet në manual | MFE | Autoritetet tatimore |  | kosto stafi |  | 3.Zhvillimi i trajnimit |  | 2020 |  |  |  |
| Ndryshimi i ligjit të vitit 1995 për Sponsorizimet dhe ligjet e tjera tatimore për t’u dhënë mundësi të gjithë individëve që të zbresin dhurimet që u bëjnë OSHC-ve me qëllim nxitjen e filantropisë individuale | 9.4. | Ndryshimi i ligjit të vitit 1995 për Sponsorizimet dhe ligjet e tjera tatimore për t’u dhënë mundësi të gjithë individëve që të zbresin dhurimet që u bëjnë OSHC-ve me qëllim nxitjen e filantropisë individuale |  |  | 18,800 | 20 | 80 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.4.1 | Termat e referencës për asistencën teknike | MFE | KryeministriaMD, Autoritetet tatimore, AMSHC , KKSHC KKSHC | 15,200 | 1 | 99 |  |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.4.2 | Ngritja e një grupi ndërministror pune për përgatitjen e projekndryshimeve nëlegjislacion | MFE | KryeministriaMD, Autoritetet tatimore, AMSHC , KKSHC | 3,000 | 100 | 0 | 1.Analizë ligjore e stimujve aktualë në legjislacionin e hartuar |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.4.3 | Miratimi i projektndryshimeve | MFE | Këshilli i Ministrave, Parlamenti | 0 | 100 | 0 | 2. Miratimi i ligjit të ndryshuar për sponsorizimet |  | 2020 |  |  |  |
|  | 9.4.4 | Përgatitja dhe zhvillimi i një fushate nga AMSHC-ja dhe Ministria e Financës dhe Ekonomisë | MFE | AMSHC | 600 | 100 | 0 | 3.Realizimi i një fushate ndërgjegjësimi për rëndësinë e zhvillimit të filantropisë individuale dhe në nivel korporatash |  | 2020 |  |  |  |

Të dhëna të marra nga Gjykata e Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor të Tiranës në shkurt të vitit 2018.

Fletore Zyrtare nr. 94, datë 9 qershor 2015.

https://cdn3-eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/S6fLEcQ6_cLwV2jZ5YOg7w1fDMswI1kouzeIRO4VeZ8/mtime:1540212300/sites/eeas/files/doc_guidelines_cs_support1.pdf

Hartimi i një Udhërrëfyesi tjetër ose i një strategjie të diskutuar gjerësisht me shoqërinë civile në Shqipëri dhe përcaktimi i nevojave të tyre, si dhe i angazhimeve të qeverisë.

Roli i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në funksionin e saj si Kryesuese e Këshillit përcaktohet në nenin 14 të ligjit nr. 119/2015.

Objektivat e AMSHC-së janë: “1) Inkurajimi i bashkëpunimit me organizatat jo-fitimprurëse, të cilët kanë si objekt të punës së tyre luftën kundër korrupsionit, kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe viktimave të tij, kundër dhunës në familje, si dhe kundër dhunës ndaj fëmijëve. 2) Inkurajimi i publikut për t’u përshirë në aktivitete vullnetare dhe për të marrë pjesë në zhvillimin e komunitetit. 3) Nxitja dhe forcimi i qëndrueshmërisë së organizatave jofitimprurëse 4) Zhvillimi i bashkëpunimit ndërsektorial dhe ndërkombëtar me organizatat e shoqërisë civile. 5) Rritja e rolit dhe ndikimit të publikut dhe organizatave të shoqërisë civile. 6) Zhvillimi i nismave qytetare dhe angazhimi në organizatat jofitimprurëse. 7) Rritja e ndikimit të shoqërisë civile në politikë dhe vendimmarrje,

(Gazeta Zyrtare nr. 86, datë 2016, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 348, datë 11.05.2016)

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve të 2016 për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në Euroazi, USAID, korrik 2017.

Për shembull, në Bullgari, procedurat e regjistrimit janë falas, ndërsa në Japoni kërkesa për regjistrimin e një OShC-jetë re paraqitet në internet, ashtu sikurse edhe vendimi i regjistrimit, i cili  komunikohet online.

Raporti i TACSO 2016, Matrica e Monitorimit 2016, Indeksi i Qëndrueshmërisë së OShC-ve të vitit 2016 për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Euroazinë, USAID, korrik 2017.

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve të 2016 për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe në Euroazi, USAID, korrik 2017.

Rreth 66% e OShC-ve të anketuara në vitin 2016 u shprehën pozitivisht për përmirësimet së fundmi të mjedisit ligjor për OShC-të.  Shih raportin e TACSO-s të vitit 2016, faqe 9.

Instituti Shqiptar i Statistikave (INSTAT) http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/regjistri-statistikor-i-nd%C3%ABrmarrjeve/#tab2

Matrica e Monitorimit për Mjedisin Mundësues për Zhvillimin e Shoqërisë Civile për Shqipërinë e vitit 2015. Partners Albania.

Raporti i rishikuar i vlerësimit të nevojave. TACSO 2017, EuropeAid/127427/C/SER/Multi/5.

Kjo masë motivohet nga studimi i bërë nga Partners Albania vitin e shkuar në sondazhet e tij për Filantropinë. Më shumë informacion ofrohet nga Ekipi në një dokument të veçantë për Filantropinë.