
VENDIM
Nr. 616, datë 18.9.2019
PËR  MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR VITET 2019–2020, PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË LUFTËS KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIQEVE TË PALIGJSHME DHE TERRORIZMIT 2013–2020
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit për vitet 2019–2020, për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Luftës kundër Krimit të Organizuar, Trafiqeve të Paligjshme dhe Terrorizmit 2013–2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

2. Ngarkohen të gjitha ministritë dhe institucionet qendrore, sipas fushave të përgjegjësisë të përcaktuara në planin e veprimit, për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTËR
Edi Rama
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KESHILLI T MINISTRAVE

PLANII VEPRIMIT PER VITET 2019-2020
PER ZBATIMIN E STRATEGJISE NDERSEKTORIALE TE LUFTES KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR, TRAFIQEVE TE PALIGJSHME DHE TERRORIZMIT 2013-

2020

A. POLITIKA PRIORITARE: PERMIRESIMI I ORGANIZIMIT DHE KOORDINIMIT TE VEPRIMTARISE NE LUFTEN KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR, TRAFIQEVE TE PALIGISHME, AKTEVE
TERRORISTE, KRIMIT EKONOMIKO-FINANCIAR DHE KORRUPSIONIT SI DHE HETIMIT Tk ASETEVE KRIMINALE, DUKE SYNUAR NDERTIMIN E NJE SHOQERIE PA KERCENIME NGA

KRIMI I ORGANIZUAR.

A, OBJEKTIVI STRATEGIK: FORCIMI I KOORDINIMIT NDERINSTITUCIONAL NE Programi bushetor: Treguesit i rezultatit
LUFTEN KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR DHE TERRORIZMIT 2019-2020
Nr. | Nenobjektiv Veprimet/masat pér U'undrmarré Koha e Burimet Tnstitacionet p Treguesit e monitorimit té masave (regues oULpUt)
realizimit financiare
000/leké

% Sigurimi i informacionit té 1.1 Dixhitalizimi 1 ploté i té dhénave té | TremujoriIV, 413,543 Agjencia Shtetérore e Nr. i pasurive té paluajtshme té pémnirésuara dhe te
ploté dixhital mbi regjistrimin e | regjistrimit té pasurive té paliajtshme, duke 2020 Financim nga Kadastres pérditésuara ne Sistemin e Kompjuterizuar te Regjistrimit t&
pasurive té paluajtshme, perfshire  te dhenat alfanumerike dhe ato bugheti | ASHK Pasurive té Paluajtshme ALBSReP
tatimeve, doganave, népérmiet | hartografike
dhénies sé aksesit né 1.2 Perfundirmi 1 regjistrimit fillestar te Tremujori IV, 208,000 ‘Agjencia Shieterore & Nr. 1 pasurive te paluaishme te perfshita ne regjistnmin
informacianin e personalizuar [ pasurive te paluajtshrne né té gjithé territorin e 2020 Financim nga Kadastrés fillestar
pér ¢do institucion, pa cénuar | o onai bugheti i ASHK
sigurinfe kityre e dtoave. T3 Shkembimi 1 t& dhenave ndemmjet Tremuori IV, 3750 “Agjencia Shtetérare € Garantimi 1 aksestt né bazat ¢ té dhénave 12 ASHE, Tatimeve,

institucioneve, Aksesi i PSHnéto 2019 Busheti Kadastres, Doganat, Tatimet | Dganave, per Organet e hetimit dhe zbatimit te ligjit

% Krijimi i njé sistermi 8 21 Mbajta, mbledhja, perpunimi dhe 1,300 Ministria e Drejtésise, Tregues te unifikuar dhe raportim | integruar 1 te dhenave
Konsoliduar té dhénash (track | harmonizimi 1 statistikave te veprave penale [ 2019 2020 Financim nga Prokuroria e Pergjithshme, | statistikore do 6 muzj
rekord) lidhur me regjistrimin | qé lidhen me krimin e crganizuar nga té tre Busheti Policia e Shtetit
e hetimeve halllcat e sisternit: polici, prokurori & gjykata PBA
t& krimit 8 organizuar, krimit | (shkalla e pare, apeli dhe Giykata e Larte) 2019,2020
financiar dhe korrupsionit,
sekuestrimit, konfiskimit dhe | 2.2 Perditesimi dhe plotesimi me raste te reja | 2019-2020 00 Minisiria e Drejtesise, Tregues te unifikuar dhe raportim 1 trackrecordit per ¢do 6
rikuperimit t pasurive t 1 track rekordit i geshtjeve konkrete te hetimit pergdovit Prokuroria e Pérgjithshme, | ruaj.
Krimit, dhe gjykimit t veprave penale qe lidhen me Financim nga Policia e Shietit,

krimin e organizuar. Busheti i Shtetit ILDKFL
PBA MFE
2019,2020 AAPSK




[image: image3.jpg]3. Forcimi i bashképunimit 3.1 Realizimi i trajnimeve té pérbashkéta me 2019-2020 Pakosto Shtesé. Shkolla ¢ Magjistraturés
ndérinstitucional népérmjet Prokuroring, Shkollén e Magjistraturés, Kosto Policia e Shtetit Numri i trajnimeve té pérbashkéta do t& rritet 2 % né vitin 2020,
trajnimeve dhe analizave t& DPPPP, Doganat, Tatimet dhe institucione té administrative Akademia e Sigurisé krahasuar me vitin-2016
pérbashkéta né fushén e tiera né fushén ¢ krimit té organizuar, PBA Prokuroria
hetimeve trafigeve té paligjshme dhe terrorizmit 2019,2020 Min.Financave dhe Ekonomisé
DPPPP
SHISH
Policia Ushtarake
3.2 Realizimi i analizave t¢ pérbashkéta me Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
Prokuroring, ndérmjet Policis¢ DPPPP, 2019-2020 Kosto Prokuroria Analizé periodike dhe sipas ¢éshtjeve né hetim.
Hetimit Doganor dhe hetimin Tatimor, pér administrative DPPPP
hetimin ¢ Pastrimit t&¢ Parave, Korrupsionit PBA Policia Ushtarake
dhe Krimit Financiar. 2019,2020 Doganat
Tatimet
B.Politika Prioritare:
B.OBJEKTIVI STRATEGJIK: KRIJIMI I NJE MJEDISI TE SIGURTE PER SHOQERINE Programi buxhetor: Treguesi/t i rezultatit
PERMES REDUKTIMIT TE OFERTES DHE AKSESIT NDAJ DROGAVE PER PERDORIM TE 2019-2020
PALIGJSHEM
Nr. Neénobjektiv Veprimet/masat pér t'u ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t& masave
realizimit financiare (tregues outputi)
000/1eké
1. Véshtirésimi i aksesit ndaj 1.1 Realizimi i takimeve /analizave té Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
drogave pér pérdorim té pérbashkéta me Prokuroring, SHISH 2019-2020 Kosto Analizé periodike dhe sipas ¢éshtjeve né hetim
paligjshshém népérmjet goditjes dhe Partnerét Ndérkombétare pér administrative
me intensitet té larté t& ¢éshtje konkrete t¢ trafikut dhe PBA
individéve, grupeve apo shpémdarjes s¢ léndéve narkotike. 2019,2020
organizatave kriminale q& 1.1.1 Strukturat e Policisé s¢ Shtetit, né Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
ushtrojné veprimtari kriminale bashképunim me Prokuroring, SHISH, 2019-2020 Kosto Goditja ¢do vit ¢ jo mé pak se 27 grupe kriminale té trafikut ¢
né formén e shitjes, shpérndarjes, | PK&M dhe Doganat, do té administrative Prokuroria shpérndarjes s¢ drogave.
trafikut t& brendsh&m dhe atij intensifikojné punén pér goditjen ¢ PBA
ndérkombétar t€ drogave. rrjeteve kriminale té trafikut ¢ 2019,2020 SHISH
shpémdarjes s¢ drogés népérmjet
hetimeve proaktive duke pérdorur me Doganat
sukses teknikat speciale t& hetimit, si
dhe shkémbimit té informacionit. Tatimet
2 Pérmirésimi i metejshém i 2.1 Koordinimi me MD, lidhur me 2019-2020 25000 ose MB
legjislacionit n& fushén e drogés; udhézimin ¢ pérbashket midis Ministrit 200 000 Euro PP Miratimi i udhézimit té pérbashkét midis Ministrit t&
t¢ Brendshém dhe Ministrit té& INCINERATOR MSHMS Brendshém dhe Ministrit t¢ Drejtésisé pér asgjésimin e sendeve
Drejtésisé, pér asgjésimin e léndéve (pajisje djegése té sekuestruara
narkotike edhe pérpara pérfundimit té léndésh narkotike
procesit gjyqésor. ¢ standardit t&
BE-s¢
Mirémbaijtje
2019,2020




[image: image4.jpg]3. Forcimi i kapaciteteve t& njésive 3.1.Do té& zbatohet plani vjetor i Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
té specializuara pér luftén trajnimeve t& Drejtorisé sé 2019-2020 Kosto Numri i trajnimeve dhe personave té trajnuar
kundér drogés népérmjet Pérgjithshme té Policisé sé Shtetit né administrative
trajnimit e pajisjes sé tyre me bashképunim me institucionet PBA
mjetet dhe pajisjet e nevojshme. ndérkombétare dhe policité homologe, 2019,2020
lidhur me aspektin ndérkombétar t&
luftés kundér drogés.
3.2. T& kontrollohet aktiviteti i Pakosto Shtesé. Policia e Shtetit
strukturave vendore té luftés kundér 2019-2020 Kosto Kryerja ¢ jo mé pak se 2(dy) kontrolleve né vit né strukturat
drogés dhe t& jepet ndihma dhe administrative pérkatése né DVP-vé
ckspertiza ¢ nevojshme PBA
2019,2020
C.Politika Prioritare
C.OBJEKTIVI STRATEGJIK: RRITJA E NUMRIT TE HETIMEVE PROAKTIVE NE LUFTEN Programi buxhetor: Treguesi/t i rezultatit
KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR, TRAFIQEVE, KORRUPSIONIT DHE TERRORIZMIT. 2019-2020
Nr. Nénobjektiv Veprimet/masat pér t’u ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t& masave
realizimit financiare (tregues outputi)
000/1eké
1. Goditja e krimit t& organizuar 1.1. Funksionimi i nj¢ databaze pér Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
népérmjet hetimeve dhe administrimin e t¢ dhénave té grupeve 2019-2020 Kosto Krijimi i njé databaze, pér administrimin ¢ té dhénave t&
operacioneve bazuar né analizén | kriminale n¢ zbatim t& procedurés administrative grupeve kriminale
e informacionit kriminal dhe standarde te miratuar pér vlerésimin ¢ PBA
mjetet speciale t& hetimit. riskut t& grupeve kriminal 2019,2020
1.2 Hartimi i raportit vjetor:
“Vlerésimi i riskut té& grupeve
kriminale” me qéllim mbéshtetjen ¢
strukturave kundér krimit t& Raporti vjetor “Vlerésimi i riskut té grupeve kriminale”.
organizuar.
1.3. Rritja e numrit té hetimeve 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia e Shtetit Rritja me 5 % e numrit t& hetimeve proaktive pér pastrim t&

proaktive pér rastet e pastrimit té
parave dhe korrupsionit.

Kosto
administrative
PBA
2019,2020

Prokuroria
Policia Ushtarake

produkteve t& veprés penale.

Rritia me 5 % e hetimeve proaktive né fushén kundér
korrupsionit, krahasuar me 2018.




[image: image5.jpg]Forcimi i bashképunimit midis
institucioneve ligjzbatuese
brenda vendit, né fushén e luftés
kundér terrorizmit dhe
financimit t& tij.

1.4. Rritja ¢ numrit t& hetimeve 2019-2020 Pakosto Shtesé. Prokuroria e Pérgjithshme Kryerja ¢do vit ¢ jo mé pak se 50 hetimeve kundér narkotikéve
proaktive dhe ¢ pérdorimit t¢ teknika Kosto Policia ¢ Shtetit me teknikat speciale hetimore.
speciale hetimit n¢ luftén kundér administrative
prodhimit, shitjes ¢ trafikimit t& PBA
1éndéve narkotike, duke rritur cilésing 2019,2020
¢ hetimit.
1.5. Rritja € numrit t& hetimeve 2019-2020 Pakosto Shtesé. Prokuroria
proaktive né kuadér t¢ Vendimit nr. Kosto Policia ¢ Shtetit
637, daté 6.11.2017 t& Keshillit t& administrative Rritja ¢ numrit t& referimeve me metodat speciale té hetimit
Ministrave “Plani i veprimit kundér PBA kundér krimit t¢ organizuar pérfshi né fushén e trafiqeve t&
krimit t& organizuar - Operacioni 2019,2020 paligjshme me 2 % krahasuar me njé vit mé paré.
“Forca ¢ Ligjit” si dhe né luftén
kundér trafikimit té paligjshém té
qenieve njerézore, arméve ¢
municioneve, veprave té artit dhe
mjeteve motorike.
1.6 Ndjekja e programeve t&é mbrojtjes 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Brendshme Rritja ¢ eficiencés sé proceseve hetimore kundér krimit te
s¢ déshmitaréve né funksion té Kosto Policia ¢ Shtetit organizuar
hetimeve kundér krimit té organizuar administrative Prokuroria ¢ Posagme
PBA
viktimat e trafikimit. 2019,2020
1.7 Hartimi, negocimi dhe nénshkrimi i
marréveshjeve dypaléshe né fushén e Marréveshje té negociuara apo/dhe nénshkruara me shtetet ¢
mbrojtjes s¢ déshmitaréve dhe Policia ¢ Shtetit tjera pér bashképunim né fushén e mbrojtjes sé déshmitaréve
bashképunétoréve té drejtésisé Ministria ¢ Brendshme dhe bashképunétoréve té drejtésise
1.8 Pérditésimi i regjistrit gjyqésor
penal té& shtetasve shqiptaré t¢ dénuar Regjistri i gjyqésor penal i shtetasve shqiptaré i pérditésuar dhe
jashté shtetit dhe aksesimi i i aksesueshém
informacionit nga Policia
Ministria e Drejtésisé
1.9 Negritja, trajnimi dhe funksionimi i Ministria ¢ Brendshme
Nijésisé pér Kapjen ¢ Personave né Policia ¢ Shtetit
kérkim (FAST Albania) dhe sigurimi i Nijésia Fast-Albania funksionale dhe me statusin ¢
statusit t& “Vézhguesit” né Rrjetin “Vézhguesit” né Rrjetin Evropian t& Skuadrave t& Kérkimit
Evropian t& Skuadrave t& Kérkimit Aktiv t& Personave t& Arratisur (ENFAST)
Aktiv t& Personave té Arratisur
(ENFAST) Ministria ¢ Brendshme
Policia ¢ Shtetit
2.1 Kryerja e njé vlerésimi risku t& 2019-2020 Pakosto Shtesé. DPPPP Vlerésimi i kércénimit té financimit té terrorizmit,
posagém (konfidencial) pér ¢éshtjet ¢ Kosto SHISH, AISM Rekomandimet e vlerésimit.
terrorizmit/financimit té tij dhe administrative Policia ¢ Shtetit
ekstremizmit. PBA PP
2019,2020 Policia Ushtarake
2.2 Organizimi i takimeve periodike 2019-2020 Pakosto Shtesé. DPPPP Rritja ¢ eficiencés s¢ proceseve hetimore kundér financimit t&
pér géshtjet e terrorizmit dhe Kosto SHISH, AISM terrorizmit dhe terrorizmit.
financimit t¢ tij, midis DPPSH, administrative Policia e Shtetit
SHISH, AISM, DPPPP dhe PBA PP
Prokurorisé, ¢do 3 muaj dhe mé shpesh 2019,2020 Policia Ushtarake
né rast nevoje.
2.3 Krijimi i njé databaze t¢ pérbashkét 2019-2020 Pa kosto Shtesé. SHISH, AISM Skedimi dhe shkémbimi i informacionit mes institucioneve, pér
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Kosto Policia e Shtetit

personave dhe individéve radikalé/ekstremisté dhe terroristé

SHISH, Drejtoria ¢ Antiterrorit né administrative PP duke i kategorizuar me njé kod, sipas rezikshméris¢ qé
Policiné e Shtetit, ATSM dhe PBA Policia Ushtarake paragesin.
Prokuroria ¢ Krimeve t&€ Rénda. 2019,2020
2.4 Krijimi brenda strukturés 2019 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Brendshme Rritje té referimeve dhe eficencés s¢ hetimeve té veprave
Drejtorisé s¢ Antiterrorit i Njésisé Kosto Policia ¢ Shtetit penale té financimit té terrorizmit, krahas hetimit t& veprave
Speciale pér hetimin e veprés penale administrative terroriste.
té financimit té terrorizmit. PBA

2019,2020
2.5 Kryerja ¢ trajnimeve té posagme 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Brendshme Pérmirésim té aftésive té strukturés sé posagme Antiterror qé do

pér Njésing speciale q¢ do té hetojé Kosto Policia ¢ Shtetit hetojné veprén penale t¢ financimit té terrorizmit.
financimin e terrorizmit , krahas administrative
trajnimeve t¢ strukturés sé Drejtorisé PBA
s& Antiterrorit. 2019,2020
Politika Prioritare

D. OBJEKTIVI STRATEGJIK: PARANDALIMI DHE LUFTA KUNDER TRAFIQEVE TE

Programi buxhetor:

Treguesi/t i rezultatit

PALIGJSHME DUKE BASHKEPUNUAR ME GJITHE AGJENCITE E ZBATIMIT TE LIGJIT 2019-2020
Nr. Neénobjektiv Veprimet/masat pér t’u ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t& masave (tregues outputi)
realizimit financiare
000/1eké

1. Pérmirésimi i legjislacionit t& 1.1. Monitorimi dhe zbatimi Cdo 6 muaj Pakosto Shtesé. Task Forca ¢ MKR -se,
luftés kund@r trafikimit t& Mekanizmit Kombétar t& Referimit Kosto Autoriteti Pérgjegjés Udhézime té vazhdueshme me qéllim garantimin e procesit té
qenieve njerézore dhe zbatimi i (MKR) dhe Procedurave Standarde t& administrative identifikimit dhe referimit t¢ viktimave/viktimave t¢ mundshme
mekanizmave dhe procedurave Veprimit (PSV) pér Identifikimin dhe PBA té trafikimit.
té standardizuara pér Referimin e Viktimave t¢ Trafikimit 2019,2020
identifikimin, referimin dhe Trajnime me t¢ gjithé strukturat e pérfshira né zbatimin ¢ PSV-
mbrojtjen e ve
viktimave/viktimave t&
mundshme t€ trafikimit, me njé
qasje t€ vecanté ndaj fémijéve.

2 Pérqasja e legjislacionit kundér 2.1. Harmonizimi i legjislacionit pér 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Mbrojtjes Rishikimi i ligjit 2007 “Pér kontrollin shtetéror t& veprimtarisé
trafikimit t& arméve dhe armét e zjarrit me acquis ¢ BE-s¢ dhe Kosto Ministria ¢ Brendshme s¢ mallrave ushtarake dhe mallrave e teknologjive me pérdorim
municioneve népérmjet standardet ndérkombétare. administrative Ministria pér Europén dhe té dyfisht&” pér pérputhshméri me acquis e fundit t&¢ BE-sé
implementimit t& Konventés s& PBA Punét ¢ Jashtme (Rekomandimet ¢ KE pér MM/FARSH)

OKB Kundér Krimit t& 2019,2020 AKSHE
Organizuar Ndérkombétar dhe
Protokolleve shtesg.
3. Forcimi i kapaciteteve 3.1. Rritja ¢ bashképunimit me 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Brendshme Pjesmarrje né té gjitha trajnimet, konferencat, vizitat studimore

népérmjet trajnimeve t&
pérbashkéta me agjencité e

organizata dhe aktoré ndérkombétaré,
q¢ asistojné dhe financojné agjensité e

Kosto Policia ¢ Shtetit
administrative Prok. Pérgjith

si brenda dhe jasht¢ vendit né drejtim t& luftés kundér trafigeve
& paligishme.




[image: image7.jpg]zbatimit t€ ligjit t& pérfshira né
planet e veprimit pér luftén
kundér trafigeve té paligjshme,
aksesimi né& Regjistrin
Kombétar t& Trazhgimnisé
Kulturore , dhe pérditésimi i
Sitemit Informatik Kombétar t&

zbatimit t¢ ligjit t& angazhuara né
Iuftén kundér trafiqeve t¢ paligjshme.

PBA
2019,2020

Ministria e Mbrojtjes Drejtoria
¢ Pérgjithshme ¢ Doganave
Ministria ¢ Kulturés/ Instituti
Kombétar i Regjistrimit t&
Trashégimisé Kulturore
Policia Ushtarake

regjistrimit dhe Administrimit 3.2 Kryerja ¢ trajnimeve te 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Brendshme Zhvillimi ¢do vit i 1 trajnimi t¢ pérbashké me Ministring ¢
té pasurive kulturore. pérbashkéta, né drejtim té njohjes s¢ Kosto Policia ¢ Shtetit Kulturés pér trafikimin e veprave té artit.
legjislacionit kombétar dhe administrative MK
ndérkombétar né fushén e veprave té PBA Ministria e Mbrojtjes
artit ¢ kulturés, format e trafikimit t& 2019,2020 Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢
veprave té artit, dhe mjetet ¢ metodat Doganave
mé efikase hetimore né lufté kundér Ministria ¢ Kulturés/ Instituti
kétij fenomeni. Kombétar i Regjistrimit t&
Trashégimisé Kulturore
3.3 Rritja e njohurive dhe aftésive t& 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria ¢ Brendshme
specialistéve pér teknikat proaktive té Kosto Drejtoria AntiTrafik, Zhvillimi ¢do vit i 2 trajnimeve pér strukturat kundér trafiqeve
hetimit me qéllim evidentimin ¢ administrative Policia ¢ Shtetit té paligishme, strukturat pér mbrojtien ¢ té¢ miturve dhe
rasteve té reja té trafikimit né ményré PBA MSHMS punonjésve té institucioneve té tjera shtetérore si Ministria ¢
t& vecanté ato t¢ trafikimit t& 2019,2020 Kulturés, MSHMS.
brendshém me géllim shfrytézimi
(seksual me qéllim pérfitimi) si dhe pér
pung, lypje etj.
3.4 Pérgjithésimi i pérvojave mé té
mira
Intensifikimi dhe goditja e 4.1. Funksionimi inj¢ databaze pér Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
rrjeteve kriminale dhe administrimin ¢ t¢ dhénave t& grupeve Kosto Krijimi i njé databaze, pér administrimin ¢ té dhénave t&
individéve t& pérfshiré né kriminale ng zbatim té procedurés 2019-2020 administrative grupeve kriminale
aktivitetet kriminale t& trafigeve | standarde t€ miratuar pér vlerésimin e PBA
té paligjshme riskut t& grupeve kriminale 2019,2020
4.2.Vazhdimi i fushatave Cdo 6 muaj Pakosto Shtesé. TFKAT né bashképunim dhe | Nr. i personave pjesémarrés né aktivitetet ndérgjegjésuese;
ndérgjegjésuese me pérfshirjen aktive Kosto me mbéshtetjen ¢ shoqérisé Nr. i aktiviteteve ndérgjegjésuese pér: median, biznesin,
té strukturave shtetérore, pushtetit administrative civile komunitetin dhe struktura té tjera shtetérore né nivel qendror
vendor, medias, shoqérisé civile, PBA dhe vendor;
biznesit dhe té gjithé aktoréve té tjeré 2019,2020 Studime dhe kérkime né fushén e luftés kundér trafikimit té

q¢ kané njé rol né parandalimin dhe
luftén kundér trafikimit t& personave.
Takime ndérinstitucionale periodike t&
pérbashkéta me géllim hartimin ¢
raporteve vjetore lidhur me fushat ¢
pérgjegjésisé té institucioneve
pérgjegjése pér zbatimin e Planit t&
Veprimit né Luftén kundér Trafigeve
té Paligjshém

personave né veganti pér format ¢ reja té shrytézimit.




[image: image8.jpg]4.3. Do t¢ bashképunohet ngushtésisht 2019-2020 Pakosto Shtesé.
me Drejtoring e Pérgjithshme Kosto Drejtoria ¢ Antitrafikut dhe Numri i aktiviteteve ndérgjegjésuese dhe i
Antitrafik né zhvillimin e fushatave administrative Migracionit pjesmarrésve né to.
S “ T PBA Policia e Shtetit
ndérgjegjésuese pér parandalimin dhe 20192020
Iuftén kundér trafikimit t& personave, >
me fokus fémijét ¢ pa shoqéruar,
viktima té trafikimit dhe fémijve né
rugé.
5.1 Rritja e numrit t& hetimeve Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
5. proaktive né luftén kundér trafigeve té 2019-2020 Kosto Rritja me 2% ¢ numrit t¢ hetimeve proaktive krahasuar me
Intensifikimi i luftés kundér paligjshme. administrative vitin 2018.
trafigeve t€ paligjshme. PBA

5.2 Do térritet bashképunimi ndérmjet 2019,2020
agjencive t& zbatimit t& ligjit si,
Policisé Shtetit, Doganave, Institutit 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Zhvillimi i takimeve ndérinstitucionale periodike,analizimi
Kométaré té Regjistrimit t& Kosto Instituti Kombétar i izbatimit te masave t& pérbashkéta, hartimi i raporteve vjetore
Trazhgimis¢ Kulturore, dhe homologét administrative Regjistrimit t& Trazhgimisé me té dhéna té integruara né nivel kombétar.
¢ johomologét jashté vendit. PBA Kulturore.

2019,2020

Doganat
Tatimet

Politika Prioritare:

E. OBJEKTIVI STRATEGJIK: FORCIMI I INTEGRITETIT Tk ZYRTAREVE TE AGJENCIVE TE

ZBATIMIT T LIGJIT DHE REDUKTIMI I KORRUPSIONIT.

Programi buxhetor:

2019-2020

Treguesi/t i rezultatit

Nr. Nénobjektiv Veprimet/masat pér t’u ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t& masave
realizimit financiare (tregues outputi)
000/1eké
1. Fuqizimi i kapaciteteve t& 1.1 Kryerja ¢ trajnimeve t& pérbashkéta Pakosto Shtesé. Policia e Shtetit, Trajnimi i gjithé efektivave té strukturés sé hetimit té
hetimit t& korrupsionit né t& me prokuroring dhe agjencité e tjera né 2019-2020 Kosto PP korrupsionit.
gjitha nivelet, evidentimi dhe fushén e hetimit té korrupsionit administrative MD Aftésimi profesional i pjesémarrésve né trajnime.
dokumentimi sa mé efektiv i PBA Shkolla ¢ Magjistraturés
hetimeve pér Korrupsion. 2019,2020 Policia Ushtarake
1.2. Rritja ¢ numrit t§ hetimeve dhe Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit, Prokuroria Numri i procedimeve penale t& veprave penale té korrupsionit
numrit t& operacioneve policore né 2019-2020 Kosto Policia Ushtarake dhe krimeve té zyrtaréve né detyré do t& rritet 2.5 %
fushén e korrupsionit dhe krimeve t& administrative krahasuar me vitin paraardhes.
zyrtaréve né detyré. PBA
2019,2020 Rritje né masén 2.5% ¢ operacioneve policore pér korrupsion
dhe krime n¢ detyré, krahasuar me vitin paraardhés.
2. Forcimi i integritetit t& 2.1. Monitorimi i zyrave t& 2019-2020 Pakosto Shtesé. Agjencia ¢ Trajtimit té Pronave | Pérmirésimi i komunikimit ndérmjet institucioneve dhe

Institucioneve publike dhe
zyrtaréve dhe rritja e besimit t&
publikut tek kéto institucione,

marrédhénieve me publikun qé
trajtojné kérkesat e qytetaréve lidhur
me pronat

Kosto
administrative
PBA

qytetaréve




[image: image9.jpg]forcimi i métejshém
llogaridhénies dhe
transparencés ndaj publikut.

2019,2020

2.2. Forcimi i kontrollit dhe 2019-2020 Pakosto Shtesé. MB Rritia ¢ transparencés dhe pérmirésimi i shérbimeve té
administrimit t¢ territorit nga agjencité Kosto MD, MFE administratés publike.
¢ zbatimit té ligjit dhe autoritetet administrative MASR
vendore PBA

2019,2020 MM
2.3. Zhvillimi i trajnimeve mbi 2019-2020 Pakosto Shtesé. Agjencia ¢ Trajtimit t& Pronave | Numri i trajnimeve t& kryera.
konceptin ¢ integritetit Kosto

administrative
PBA

2019,2020

2.4.Zhvillimi dhe miratimi i njé 2019-2020 Pakosto Shtesé. Agjencia ¢ Trajtimit t& Pronave | Numri i personelit té trajnuar.

strategjie pér bashképunimin qeveri — Kosto
shoqgéri civile né hartimin ¢ politikave, administrative
vendimeve dhe aktiviteteve kundér PBA
korrupsionit 2019,2020
Politika Prioritare:
F. OBJEKTIVI STRATEGJIK: PARANDALIMI DHE GODITJA E PASTRIMIT TE PARAVE Programi buxhetor: Treguesi/t i rezultatit:
NEPERMJET RRITJES SE TREGUESVE TE LUFTES KUNDER TIJ. 2019-2020
Nr. Nénobjektiv Veprimet/masat pér tu ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t& masave (tregues outputi)
realizimit financiare
000/1eké
1 Parandalimi dhe goditja e 1.1 Rritja € numrit té rasteve t& 2019-2020 Pakosto Shtese. Policia e Shtetit Rritja ¢ numrit té rasteve me 5% ¢do vit.
pastrimit t& parave dhe rritja e hetimeve t& pastrimit t& parave Kosto
treguesve pér luftén kundér tij. administrative
PBA
2019,2020
1.2 Rritja ¢ rasteve dhe vlerés s¢ 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Rritja ¢do vit ¢ vlerés se asteve t& sekuestruara pér pastim
aseteve t¢ sekuestruara pér veprat Kosto parash minimumi 5 milion Euro.
penale té pastrimit té parave administrative
PBA
2019,2020
1.3. Zbatimi i qasjes sé bazuar né risk Pakosto Shtesé. Ministria e Financave dhe Rritja me 5 % e trajnimeve dhe inspektimet ndaj subjekteve té
pér zhvillimin e inspektimeve dhe 2019-2020 Kosto Ekonomisé ligjit né bashképunim me autoritetet mbikéqyrése (DPPPP)
trajnimeve administrative DPPPP
PBA Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢
2019,2020 Doganave
2 Rritja e shkémbimit t& 2.1. Ndjekja né vazhdimési e zbatimit Pakosto Shtesé. MFE
informacionit mbi transaksionet t¢ legjislacionit t& fushés nga subjektet 2019-2020 Kosto DPT Reduktimi i kryerjes s¢ transaksioneve me para kesh
né para fizike ¢ ligjit si dhe nga institucionet ¢ administrative DPD
pérfshira. PBA Policia ¢ Shtetit
2019,2020
2.2. Rritja e shkémbimit t& 2019-2020 Pakosto Shtesé. DPD Rritja ¢ informacioneve t& shkémbyera
informacionit midis agjencive Kosto Policia ¢ Shtetit
ligjzbatuese n¢ funksion t& uljes s¢ administrative DPPPP
transaksioneve dhe lévizjes s¢ parave PBA
kesh. 2019,2020




[image: image10.jpg]Rritja e kapaciteteve trajnuese t&

3.1.Zhvillimi i trajnimeve t&

Pakosto Shtesé.

Policia e Shtetit

Zhvillimi i jo mé pak se 3 trajnimeve t& pérbashkéta ¢do vit.

strukturave té hetimit té pérbashkéta me pjesémarrés nga té 2019-2020 Kosto Prokuroria, DPPPP, AAPSK,
pastrimit t& parave. gjitha institucionet Policia, administrative Doganat,
Prokuroria, Tatimet Doganat, PBA Tatimet
DPPPP, Institucionet Financiare. 2019,2020 Ministria e Kulturés, Qendra
Kombétare ¢ Inventarizimit t&
Pasurive Kulturore, Ministria ¢
Drejtésisé
ASHK
Shkolla ¢ Magjistraturés
4. Pérshtatja e legjislacionit vendas | 4.1. Vlerésimi periodik i efektivitetit 2019-2020 Pakosto Shtesé. Min.Drejté Raporte periodike té pérditésuara me raportet ¢ FATF, BE,
me rekomandimet pérkatése t& dhe pérputhshmérisé s¢ sistemit ligjor Kosto Min.Financave dhe Ekonomisé | Késhillit té¢ Evropés né fushén e Pastrimit té Parave
FATF, Bashkimit Evropian, me até ndérkombétar pér luftén kundér administrative DPPPP
Késhillit té Evropés etj. pastrimit t& parave dhe financimit té PBA Prokuroria e Pérgjithshme
terrorizmit. 2019,2020 Min Brendshme
Policia ¢ Shtetit
Politika Prioritare:
G. OBJEKTIVI STRATEGJIK: DOBESIMI I FINANCAVE TE RRJETEVE KRIMINALE TE Programi buxhetor: Treguesi/t i rezultatit
KRIMIT TE ORGANIZUAR NEPERMJET SHENJESTRIMIT, SEKUESTRIMIT DHE
KONFISKIMIT TE PASURIVE DHE TE ARDHURAVE TE PERFITUARA NE MENYRE TE 2019-2020
PALIGJSHME.
Nr. Nénobjektiv Veprimet/masat pér t'u ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t¢ masave
realizimit financiare (tregues outputi)
000/1eké
1. Rritja dhe forcimi i kapaciteteve | 1.1. Zhvillimi i aktiviteteve trajnuese t& Pakosto Shtesé. Policia Shtetit.
profesionale né hetimin e pérbashkéta me institucione té tjera qé 2019-2020 Kosto Prokuroria ¢ Posagme Zhvillimi i jo mé pak se 3 trajnimeve né vit.
pasurive kriminale mbartin detyrime nga ligji nr. 10192 administrative Prokuroria e Pérgjithshme
PBA Ministria ¢ Financave dhe
2019,2020 Ekonomisé
Policia Ushtarake
1.2. Zhvillimi i takimeve dhe analizave Pakosto Shtesé. Policia Shtetit. Zhvillimi i takimeve dhe analizave té pérbashkéta ¢do 6-muaj
periodike me qéllim pérmirésimin e 2019-2020 Kosto Prokuroria ¢ Posagme
veprimtarisé hetimore dhe rritjen ¢ administrative Prokuroria e Pérgjithshme Rritja ¢ cilésisé s& hetimeve pasurore
eficiencés né zbatimin e ligjit. PBA Ministria ¢ Financave dhe
2019,2020 Ekonomisg.
2 Rritja e numrit t& hetimeve 2.1. Rritja ¢ hetimeve pasurore, Pakosto Shtesé.
pasurore shogéruar me rritjene | népérmjet rritjes s¢ monitorimit dhe 2019-2020 Kosto Prokuroria ¢ Posagme Rritja ¢ hetimeve pasurore me 2. 5 % ¢do vit;
numrit t& pasurive té analizave t¢ posagme mes strukturave administrative Policia Shtetit
seKuestruara dhe konfiskuara t¢ policisé s¢ shtetit dhe PBA Rritja me 30% e verifikimeve pasurore pér asetet kriminale deri
Prok.K.Rénda/Prokuroria e Posagme. 2019,2020 né vitin 2020..
2.2. Rritja e pasurive t¢ sekuestruara Pakosto Shtesé. PP Vlera ¢ pasurive t¢ sekuestruara dhe konfiskuara krahasuar me
dhe konfiskuara. 2019-2020 Kosto Ministria ¢ Financave vitin paraardhés.
administrative AAPSK
PBA Policia Shtetit
2019,2020
3. Forcimi i masave pér |3.1 Organizimi ikontrolleve t& Pakosto Shtesé. Rritja ¢ numrit t& hetimeve pér veprén penale “Mos-deklarimi
kontrollin e parasé fizike dhe |pérbashkétame géllim parandalimin e 2019-2020 Kosto Policia ¢ Shtetit né kufi i vlerave monetare dhe sendeve me vleré *
sendeve me vleré. kalimit té parasé fizike dhe sendeve me administrative Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢
vleré né¢ PKKK. PBA Doganave
2019,2020
4. Rritja e forcimi i métejshém i 4.1. Rritja e shkémbimit t& Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Rritia ¢ numrit t¢ informacioneve t& shkémbyera me
bashképunimit ndérkombétar informacioneve me partnerét 2019-2020 Kosto PP homologét.
ndérkombétare. administrative Ministria ¢ Financave dhe
PBA Ekonomisé
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4.2. Zhvillimi i aktiviteteve t& Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Trajnimi i gjithé efektivéve té strukturés sé hetimit t& aseteve
pérbashkéta trajnuese dhe 2019-2020 Kosto PP kriminale.
operacionale. administrative Aftésimi profesional i pjesémarrésve né trajnime.

PBA

2019,2020
4.3 Hartimi dhe ndjekja e njé plani t& 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Plani i pérbashkét i punés i miratuar dhe zbatuar né vijim né
pérbashkét pune mes Zyrés Kombétare Kosto Ministria ¢ Brendshme funksion t& rritjes sé métejshme té bashképunimit me Zyrén ¢
Europol dhe Zyrés Ndérlidhése té administrative Policisé Europiane (EUROPOL) dhe vendet anétare
Europol né Tirané PBA

2019,2020

Politika Prioritare:

H. OBJEKTIVI STRATEGJIK: FORCIMI I MASAVE PER LUFTEN KUNDER KRIMIT
NDERKUFITAR DHE TRAFIQEVE TE PALIGJSHME ME SYNIM RRITJEN E STANDARDEVE

TE SIGURISE SE KUFLJVE NE PARAMETRAT E VENDEVE T§ BE-SE.

Programi buxhetor:

2019-2020

Treguesi/t i rezultatit:

Nr. Nénobjektiv Veprimet/masat pér tu ndérmarré Kohae Burimet Institucionet pérgjegjése Treguesit e monitorimit t& masave
realizimit financiare (tregues outputi)
000/1eké
1. Forcimi i masave pér kontrollin 1.1 Forcimi i kapaciteteve logjistike Blerja ¢ lexuesve té pasaportave pér pikat ¢ kalimit kufitar
dhe menaxhimin e Kufirit pér kontrollin dhe mbikéqyrjen e 2019-2020 3;125 Policia e Shtetit Partnerét Blerja e motorréve pér mjetet ¢ lundrimit
shtetéror pér t& parandaluar kufirit. nga Buxheti i ndérkombétaré
krimet ndérkufitare dhe trafiqet Shtetit Departamenti per Kufirin dhe | Pajisja ¢ Policisé Kufitare dhe Migracionit me 10 mjete pér
e paligjshme me synim rritjen e Migracionin patrullim te kufirit, 20 kamera termike, 10 dylbi dite, 10 dylbi
standardeve t& sigurisé Ministria ¢ Kulturés dhe nate, 4 videoskope, 100 lupa zmadhuese, 100 elektriké dore, 20
5000 000 Euro Instituti Kombétar i sete veglash pér kontroll né vijé té dyté.
Donatoré Regjistrimit t& Trashégimisé Pérditésimi i Sistemit dhe Bazés s¢ t& Dhénave Shtetérore dhe i
625, 000 Kulturore “Regjistrit Kombétar i Pasurive Kulturore”.
(Mijé leke)
1.2 Zhvillimi i Operacion-eve t& Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢
Pérbashkéta, pér mbikéqyrjen e kufirit, 2019-2020 3,750 Policisé sé Shtetit Zhvillimi i té paktén dy operacioneve té pérbashkéta né kufirin
me policité Kufitare t& Vendeve té Departamenti pér Kufirin dhe | me Greqiné.
Rajonit Buxheti i Shtetit Migracionin
1.3 Trajnimi i kontrolloréve né Pikat 2019-2020 2,517 Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢ Trajnimi i t& gjithe kontrolloréve n¢ pikat e kalimit t& kufirit
¢ Kalimit te Kufirit pér siguriné ¢ Buxheti i Shtetit Policisé sé Shtetit
dokumentave té-udhétimit.
Departamenti pér Kufirin dhe
Migracionin
1.4 Analizimi i informacioneve dhe
intensifikimi i punés pér goditjen ¢ 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia e Shtetit Partnerét Numri i hetimeve té kryera
rrjeteve té trafikut q¢ favorizojné Kosto ndérkombétaré
kalimin ¢ paligjshém, n¢ bashképunim administrative
me partnerét ndérkombétaré PBA
2019,2020
1.5 Rritja ¢ shkémbimit t&
informacionit me partnerét 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Numri i operacioneve té zhvilluara jo mé pak se 10 ¢do vit

ndérkombétaré, me qéllim inicimin e
hetimeve dhe operacioneve t&
pérbashkéta pér goditjen e aktivitetit t&
kundraligjshém népérmjet kufirit
shtetéror.

Kosto
administrative
PBA
2019,2020




[image: image12.jpg]1.6 Sigurimi i aksesit né Regjistrin 2019-2020 3125 Policia ¢ Shtetit Instalimi né té gjitha pikat ¢ kalim kontrollit dhe né DEPPSEE,
Kombétaré t& Pasurive Kulturore”, pér Ministria e Kulturés i Regjistrimit Kombétar t¢ Trazhgimis¢ Kulturore.
t¢ gjitha pikat e kalim kontrollit Buxheri i Shtetit
kufitar, dhe strukturat € hetimit.
2 Forcimi i kapaciteve t& Policisé Pakosto Shtesé.
Kufitare dhe Migracionit pér 2.1 Trajnimi i trajneréve pér analizén ¢ 2019-2020 Kosto Policia ¢ Shtetit, Projekti 10 trajnues té certifikuar pér strukturat vendore dhe né
Analizén e Riskut riskut sipas modelit CIRAM administrative PAMECA V, FRONTEX Departamentin pér Kufirin dhe Migracionin
PBA
2019,2020
2.2 Trajnimi i specialistéve té Analizés
s¢ Riskut dhe drejtuesve té strukturave 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit, Projekti

Trajnimi i shefave té sektoréve dhe té stacioneve t& policisé

vendore t¢ PKM sipas modelit t& Kosto PAMECA V, FRONTEX kufitare
analizés s riskut CIRAM. administrative
PBA
2019,2020
Politika Prioritare:
L.OBJEKTIVI STRATEGJIK: RRITJA E BASHKEPUNIMIT NDERKOMBETAR NE DREJTIM TE Programi buxhetor: Treguesi/t i rezultatit
LUFTES KUNDER KRIMIT TE ORGANIZUAR, DHE TERRORIZMIT. 2019-2020
1. Konsolidimi dhe zhvillimi i 1.1.Nénshkrimi i akteve 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria e Drejtésisé, Nénshkrimi i akteve ndérkombétare dhe
marrédhénieve juridiksionale ndérkombétare (marréveshje, Kosto | Ministria pér Europén dhe miratimi/aderimi/ratifikimi i tyre.
me autoritet e huaja né drejtim | yonventa, protokolle, etj.) pér forcimin administrative Punét ¢ Jashtme,
iepermiresimitdhelehizsimit 1 ¢ bashképunimit ndérkombétar. FBA, Institucione té tjera.
procedurave t& bashképunimit ) 2019,2020 )
gjyqésor ndérkombétar
1.2. Realizimi i trajnimeve me 2019-2020 Pakosto Shtesé. Ministria e Drejtésisé
Shkollén e Magjistraturés dhe me Kosto Ministria ¢ Brendshme Cdo vit do t& zhvillohen 4 trajnime.
organizata té tjera, me pjesémarrjen ¢ administrative Shkolla ¢ Magjistraturés
gjyqtaréve, prokuroréve, avokatéve PBA Policia ¢ Shtetit
dhe stafit administrativ t& 2019,2020

institucioneve qé mbulojné ¢éshtjet e
bashképunimit gjygésor ndérkombétar.
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2.1. Do rritet bashképunimi me

Pakosto Shtesé.

Ministria ¢ Brendshme

Kryerja ¢do vit ¢ jo m& pak se 30 operacioneve népérmjet

ndérkombétar me agjencité strukturat homologe té vendeve t& 2019-2020 Me fonde te BE Policia ¢ Shtetit formave t¢ ndryshme té bashképunimit ndérkombétar.
partnere t& zbatimit t& ligjit rajonit si dhe me SELEC, Europol, EUROPOL- Drejtoria ¢ Pérgjithshme ¢
népérmjet rritjes sé shkémbimit | Interpol, Interforcé, DEA, DIA dhe EUROJUST Doganave Pjesémarrja né takime t& pérbashkéta operacionale ndérmjet
té informacioneve dhe numrit t¢ | ON, me géllim hartimin ¢ materialeve 2019,2020 vendeve té BE-s¢ dhe Paléve té treta t¢ cilat kané Marréveshje
operacioneve t& pérbashkéta analitike, vlerésimin e kércénimeve, Operacionale me Europolin duke rritur né két¢ ményré
kundér krimit t& organizuar, shkémbimin ¢ informacioneve dhe bashképunimin né luftén kundér krimit t& organizuar.
drogés , trafigeve t& paligjshme kryerjen ¢ operacioneve té pérbashketa
dhe dhénies ndihmé pér Kalim me pérdorimin ¢ formave té ndryshme Pjesmarrja né Operacione té Pérbashkéta té organizuara nga
té paligjsh&m kufirit. t¢ bashképunimit ndérkombétar. Europol, cilat kané né fokus luftén kundér krimit té organizuar
dhe krimeve té rénda.
2.2 Ngritja e Njésisé Qendrore pér 5.000 Policia ¢ Shtetit NJQA analitike dhe funksionale n¢ pérputhje me rekomandimet
Armét e Zjarrit si strukturé organike Lek / viti ¢ progres-raportit t& Komisionit Europian
né Policiné e Shtetit Buxheti i Shtetit
Rritja e bashképunimit 3.1. Rritja e bashképunimit Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
ndérkombétar dhe e hetimeve te | ndérkombétar pér kryerjen e hetimeve Kosto Kryerja ¢ mbi 15 hetime té pérbashkéta ndérkombétare
pérbashkéta. té pérbashkéta kundér trafikut té 2019-2020 administrative kundér trafikut té narkotikéve dhe trafiqeve té paligjshme.
drogés, trafigeve té paligjshme si dhe PBA
rritja ¢ shkémbimit t& informacionit me 2019,2020
shtetet t¢ cilat kané marréveshje
operacionale me Europolin me qéllim
evidentimin dhe goditjen e grupeve
kriminale.
3.2. Shfrytézimi i projekteve té 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Rritja ¢ forcés goditése té aktivitetit t& grupeve kriminale qé
financuara nga BE dhe organizatave shtrijng aktivitetin e tyre brenda dhe jashté BE.
ndérkombétare pér realizimin ¢ Projekti IPA Forcimi i bashképunimit ndérkombétar népérmjet kontakteve
takimeve t¢ pérbashkéta pér céshtje 2019,2020 direkte midis strukturave homologe
hetimore dhe operacionale
3.3.Vazhdimi i zbatimit t& 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia e Shtetit
marréveshjeve ndérkombétare né Kosto Marréveshjet ¢ reja  ndérkombétare pér  mbrojtjen ¢
fushén e mbrojtjes sé déshmitaréve me administrative déshmitaréve.




[image: image14.jpg]qéllim rialokimin ¢ déshmitaréve t&
drejtésisé né vendet repektive dhe
nénshkrimi i marréveshjeve té reja me
interes reciprok.

PBA
2019,2020

3.4. Marréveshje me FBI Departamenti
i Drejtésisé SHBA, “pér shkémbimin
dhe shfrytézimin ¢ informatoréve né
hetimet kundeér terrorizmit™.

2019-2020

Pakosto Shtesé.
Kosto
administrative
PBA
2019,2020

Ministria ¢ Brendshme
Policia ¢ Shtetit
Drejtoria ¢ Antiterrorit

Marréveshje ¢ re né ndihmé té hetimit té veprave penale qé
lidhen me terrorizmin.

Politika prioritare:

J. OBJEKTIVI STRATEGJIK: PERMIRESIMI I KAPACITETEVE TE POLICISE SHKENCORE

Programi buxhetor:

2019-2020

Treguesi/t i rezultatit

IPSH , pjesé ¢ Korpusit PSH

Buxheti i Shtetit
PBA 2020

Akreditimi i IPSH 1.1. Hartimi i dokumentacionit pér 20,000 Euro

pérgatitjen pér akreditim prané (Projekt i Policia e Shtetit Pérmbushja e standardeve ISO 17025

D.A.Shqiptar. 2019 financuar nga

Policia Ceke)

Pérgatitja e projektit pér
ndértimin e godinés s¢ IPSH 2.1.Hartimi i dokumentacionit dhe
sipas standardeve ISO 17025 praktikés pér detyrén e projektimit pér 43,528 Krijimi i kushteve normale dhe brenda standardeve pér policing
Sigurimi i financimit pér blerjen | godinén dhe ambientet. 2019 leké Policia ¢ Shtetit shkencore.
e pajisjeve té reja bashkékohore Buxheti i Shetit
pér Policing& Shkencore
Sigurimi i financimit pér blerjen | 3.1.Planifikimi dhe realizimi konkret i 2019 70,000 Policia ¢ Shtetit Rritia ¢ teknologjis¢ dhe fuqizimi i ekzaminimeve
e pajisjeve té reja bashkékohore | praktikave sipas ligjit né fuqi pér leké kriminalistike né¢ interes t¢ luftés kundér krimit t& organizuar
pér Policing Shkencore blerjet ¢ paisjeve. dhe krimeve té rénda.
Ndértimi i Godin&s pér IPSH 4.1 Zbatimi i Projektit pér Godinén e 2020 500,000 Akomodimi né Goding té Pérshtashme pér kryerjen ¢ aktivitetit

té stafit dhe pajisjeve t& IPSH.




[image: image15.jpg]5. Rritja e shkémbimit t& t& 5.1. Realizimi i mundésisé té ndérfaqes Pas analizés
dhénave profile ADN-je dhe te sistemit Afis dhe CODIS me 2019-2020 ndérinstitucionale MB Numri i identifikimeve té shtetasve shqiptaré q¢ kané profilet ¢
gjurmé papilare né kuadér t& sistemet ¢ 11 vendeve té Konventés sé mbi Pikén Hyrése Policia ¢ Shtetit ADN-s¢ dhe gjurmét ¢ gishtave né databazat ¢ 11 shteteve
implementimit t& marréveshjes Bashképunimit Policor té¢ Europés t€ TESTA n¢ curopiane pjesétare té PCC SEE qé jané t& perfshiré né aktivitet
PCCSEE dhe me géllim Juglindore, PCC SEE. Shqipéri kriminal.
identifikimin e autoréve t&
veprave penale.
6.1. Aplikimi i metodave bashkékohore 10,000
6. Rritja e kapaciteteve né drejtim | per ckzaminimin ¢ provave biologjike 2020 Leké Policia ¢ Shtetit Rritja ¢ numrit t¢ identifikimeve té autoréve té veprave penale
t& ekzaminimeve me ang t& me analizén e ADN-se dhe krahasimet
ADN-s¢ dhe ekzaminimeve me profilet e mbetjeve biologjike t& PBA
kimike. fiksuara né vendngjarje. 2020
6.2. Pérftimi i profileve t¢ ADN-s¢ 3,750 Policia e Shtetit Identifikimi i kufomave t& skeletizuara
nga mbetjet kockore 2019 PBA
Buxheti i Shtetit
2020
6.3. Implementimi i versionit CODIS 2019-2020 Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Rritja ¢ pérformancés dhe saktesis¢ té bazés sé t& dhénave t&
8.0 per bazén ¢ t¢ dhénave té ADN-sé Kosto ADN-sg,
administrative CODIS
PBA
2019,2020
6.4 Kryerja e analizave t& mostrave 224,250 Pasurimi i bazés kombétare té té dhénave t&¢ ADN-s¢ (CODIS)
biologjike t¢ ADN-s¢, té t&é ndaluarve Buxheti i Shtetit me rreth 13 mijé profile té reja, q¢ do té ndikojé né rritjen ¢
dhe arrestuarve gjaté viteve 2018-2019 zbulueshméris¢ s¢ ngjarjeve pa autor.
6.5. Modernizimi i sektorit t& kimisé 2019 4, 000
pér futjen né pérdorim té materialeve t& Buxheti i Shtetit Policia ¢ Shtetit Njohja dhe aplikimi me teknikat e reja té ekzaminimeve
reja shkencore. PBA kriminalistike n¢ fushén e kimis¢.
2020
3 Modernizimi i sektorit t& 7.1 Sigurimi i pajisjeve bashkohore 2019-2020 1.180.000 USD Policia e Shtetit Sigurimi i mostrave cilésore, mundésimi i ekzaminimit dhe

ekzaminimeve balistike

pér marrjen ¢ mostrave té gézhojave

dhe predhave dhe ekzaminimin e tyre;
Kqyrjen e vendit t& ngjarjes; Sistemin
informatik pér menaxhimin e provave;
7.2.Trajnimin ¢ stafit pér pérdorimin ¢

Dhuruar nga
Qeveria gjermane
né kuadeér t¢ luftés

kundér arméve

Ministria ¢ Brendshme

identifikimit n¢ kohé ¢ me cilési t& provave né vendnjgjarjet ku
jané pérdorur armé zjarri, rritjen ¢ zbulimit t& autoréve,
pasurimin ¢ bazés sé té dhénave té sistemit automatik té
balistikés, né IPSH.

kétyere paisjeve dhe sistemve. Ekzekutues:
UNDP
K. OBJEKTIVI STRATEGJIK: RRITJA E EFEKTIVITETIT TE STRUKTURAVE KUNDER Programi buxhetor: Treguesi/t i rezultatit
KRIMIT KOMPJUTERIK 2019-2020
1. Rritja e kapaciteteve 1.1. Zgjerimi i fushés s& hetimit t& Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit Rritja ¢ numrit i veprave penale pér krimet kompjuterike do t&

administrative t€ strukturave t&
luftés kundér krimit
kompjuterik.

aktivitetit kriminal népérmjet 2019-2020 Kosto rritet né 2% né vit.
kompjuteréve dhe Internet-it, duke administrative

pérfshiré mashtrimet me kartat PBA

bankare, mashtrimet né internet, 2019,2020

sistemet dhe rrjetin kompjuterik.

1.2 Futja ¢ pajisjeve moderne 7,000 Policia ¢ Shtetit

Numri i hetimeve pér mashtrimet kompjuterike dhe ne internet
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kompijuterike dhe programeve t& 2019-2020 Buxheti i Shtetit do té riten né 7% deri ne vitin 2020
avancuara. 20192020 Numri i provave dixhitale t¢ sekuestruara né¢ funksion t&
hetimit.
Fuqizimi i kapaciteteve 2.1 Zhvillimi i trajnimeve pér Pakosto Shtesé. Policia ¢ Shtetit
trajnuese t& personelit. specialistét sipas Planit t& Trajnimeve 2019-2020 Trajnimi i gjithé stafit t& strukturés pér hetimin e krimit

kompijuterik.

Kosto jané parashikuar né PBA 2019-2020.
Theksojmé qé peshén specifike mé t& madhe e zéné shpenzimet pér Godinén dhe paisjet e IPSH, si dhe shpenzimet operacionale pér operacionet policore t& antidrogés, trafigeve, krimit
ekonomiko-financiar, trajnime, programet e mbrojtjes sé déshmitaréve dhe pajisje kryesisht t& Institutit t& Policise Shkencore dhe forcés sé posagme operacionale.

Ndérsa shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime) jane pérllogaritur vetém pér shtesén e burimeve njerézore tek strukturat.
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