VENDIM

Nr. 33, datë 22.1.2020

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Mospërhapjen e Armëve të Dëmtimit në Masë dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Shërbimi Informativ i Shtetit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

STRATEGJIA KOMBËTARE

PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

PËRMBAJTJA

SHKURTIMET

PËRKUFIZIME

I. TË PËRGJITHSHME

II. VIZIONI, MISIONI DHE PARIMET E PËRGJITHSHME

III. SYNIMI DHE FUSHA E ZBATIMIT

1. PARANDALIMI

2. ZBULIMI

3. PËRGJIGJJA NDAJ RREZIQEVE

IV. PËRGJEGJËSITË INSTITUCIONALE PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË

1. KOORDINATORI KOMBËTAR

2. SEKRETARIATI TEKNIK

3. MINISTRITË E LINJËS

4. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

V. INFORMIMI I PUBLIKUT

VI. ZBATIMI I STRATEGJISË

1. MONITORIMI DHE VLERËSIMI

2. LISTA E TREGUESVE

VII. MEKANIZMAT LIGJORË

VIII. PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË NDËRINSTITUCIONALE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË

SHKURTIMET

(Përmban të gjitha shkurtimet dhe akronimet e përdorura në material, sipas rendit alfabetik.)

AAC	- Autoriteti i Aviacionit Civil

AAT	- Autoriteti Atomik Shqiptar

ADM 	- Armët e Dëmtimit në Masë

AKBRN	- Armët Kimike Bakteriologjike Radiologjike Nukleare

AKSHE 	- Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve

FARSH	- Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë

M-ADM	- Mospërhapja e Armëve të Dëmtimit në Masë

MASR	- Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

MBZHR	- Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MD		- Ministria e Drejtësisë

MFE	- Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MTM	- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

MM		- Ministria e Mbrojtjes

MB		- Ministria e Brendshme

MEPJ 	- Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

MSHMS 	- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

MIE 	- Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

QFBZ	- Qendra e Fizikës Bërthamore të Zbatuar

SHISH	- Shërbimi Informativ i Shtetit

SSK 	- Strategjia e Sigurisë Kombëtare

SU 		- Strategjia Ushtarake

UT		- Universiteti i Tiranës

ZMR	- Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

# PËRKUFIZIME

Këto përcaktime janë për përdorimin në këtë Strategji.

“Armët e Shkatërrimit në Masë (ADM)”, një armë me kapacitet shkatërrimi të lartë që shkakton dëme në shkallë të gjerë në njerëz, infrastrukturë dhe burime të tjera. Në to përfshihen armët kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore.

“Përhapja e Armëve të Shkatërrimit në Masë” nënkupton të gjitha përpjekjet e shteteve apo aktorëve joshtetërorë, për të zhvilluar, për të blerë, për të prodhuar, për të zotëruar, për të transportuar, për të transferuar apo për të përdorur ADM-të ose pajisje dhe mjete të shpërndarjes, mallra me përdorim të dyfishtë apo mallra dhe teknologji që lidhen me të.

I. TË PËRGJITHSHME

ADM-ja në zotërim të shteteve armiqësore apo terroristëve përfaqësojnë një nga sfidat më të mëdha të sigurisë me të cilat përballet vendi ynë, rajoni dhe i gjithë komuniteti ndërkombëtar. Çdo veprim apo mosveprim që çon në përhapjen e ADM-ve, paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare dhe interesat e saj të gjera.

Vendndodhja gjeografike e Republikës së Shqipërisë, në udhëkryqin e rrugëve që lidhin Evropën Perëndimore me atë Lindore dhe Azinë, si dhe kufijtë tokësorë, liqenorë, lumorë dhe detarë, e ekspozojnë vendin tonë kundrejt trafikimit të ADM-ve, materialeve të para për prodhimin e tyre, si dhe sistemeve të shpërndarjes.

Kjo Strategji do të bëjë të mundur që Shqipëria të krijojë premisat për M-ADM, nëpërmjet forcimit të kontrollit kufitar, përmirësimit të legjislacionit dhe zbatimit të ligjit, rritjes së bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me partnerët tanë, duke ndëshkuar trafiqet dhe krimin e organizuar. M-ADM dhe mbrojtja prej tyre është detyrim themelor i shtetit, për të siguruar kushte për një jetë të qetë dhe të sigurt të shtetasve të vet, krijimin e një mjedisi demokratik, tolerant dhe të begatë, në zbatim të plotë të ligjit.

Me qëllim përballimin e kësaj sfide, nevojitet hartimi i një Strategjie ndërinstitucionale dhe gjithëpërfshirëse, e cila do të adresojë këtë kërcënim në të gjitha dimensionet e tij si në kuadrin kombëtar, ashtu dhe atë ndërkombëtar. Kjo Strategji vlerësohet si pjesë integrale e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare (SSK), e cila konsideron mjedisin e sotëm të sigurisë, rreziqet dhe kërcënimet, zhvillimet teknologjike, si dhe marrëdhëniet me vendet aleate dhe ato partnere.

Republika e Shqipërisë nuk zotëron ADM, si dhe nuk do të zhvillojë dhe nuk do të mbështesë asnjë veprimtari që çon në përhapjen e tyre, por do të kontribuojë me të gjitha kapacitetet, për përmirësimin dhe krijimin e mekanizmave kombëtarë të ndërveprueshëm me ato ndërkombëtarë, si dhe një sistem efikas dhe të pandarë për parandalimin, ndalimin dhe kontrollin e veprimeve që lidhen me përhapjen e ADM-ve.

Strategjia Kombëtare përcakton kuadrin e përgjithshëm të masave, mekanizmave dhe veprimeve që Republika e Shqipërisë do të ndërmarrë për M-ADM. Strategjia përcakton rolin e institucioneve dhe strukturave të ndryshme, me qëllim përmirësimin e bashkëpunimit, koordinimit dhe shkëmbimit të informacionit ndërmjet autoriteteve shtetërore dhe publike dhe subjekteve të tjera juridike në Republikën e Shqipërisë, si dhe me shtetet e tjera dhe organizatat e sigurisë. Strategjia është pjesë integrale e kuadrit të strategjive kombëtare dhe plotëson mekanizmat e përgjigjes për menaxhimin e krizave dhe emergjencave.

Kjo Strategji do të mundësojë përmbushjen e detyrimeve që ka vendi ynë si anëtar i NATO-s dhe detyrimeve në kuadër të organizatave ndërkombëtare (OKB dhe OSBE). Republika e Shqipërisë, duke aspiruar anëtarësimin në BE, njëkohësisht pranon edhe detyrimet që rrjedhin prej tij, ku sipas Strategjisë së sigurisë evropiane, një nga pesë kërcënimet kryesore ndaj sigurisë është edhe përhapja e ADM-ve.

Strategjia dhe Plani i Veprimit synon harmonizimin e legjislacionit të Republikës së Shqipërisë dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian mbi Mospërhapjen e Armëve të Dëmtimit në Masë dhe mbi fushat që lidhen me M-ADM, si dhe me Strategjinë e BE-së kundër përhapjes së ADM-ve, në përputhje me procesin e planifikimit të përafrimit me legjislacionin e BE-së, nëpërmjet Planit Kombëtar të Integrimit Evropian dhe me procesin e ardhshëm të negociatave të anëtarësimit në BE.

II. VIZIONI, MISIONI DHE PARIMET E PËRGJITHSHME

Me rritjen e shfaqjeve të terrorizmit dhe agresivitetit të tij, si dhe me problematikat që mund të krijohen nga shtete të veçanta apo ato të dështuara ose aktorë joshtetërorë, M-ADM është vlerësuar si fenomen i cili do të ketë nevojë për vëmendje edhe më të madhe.

Vizioni: “Një Shqipëri e sigurt, pa armë të dëmtimit në masë apo çdo formë të përhapjes së tyre”

Misioni i kësaj Strategjie është përcaktimi i synimeve, objektivave dhe aktiviteteve për të siguruar M-ADM, si dhe harmonizimi i veprimeve ndërinstitucionale kombëtare dhe ndërkombëtare për të arritur objektivat finalë të saj.

Strategjia bazohet në parimet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Strategjisë Kombëtare të Sigurisë, Strategjisë Ushtarake, Strategjisë Kombëtare të Antiterrorizmit, Strategjisë së Menaxhimit të Integruar të Kufijve etj. Parimet që do të orientojnë gjithë aktivitetet dhe veprimtaritë në kuadër të Strategjisë së M-ADM janë:

Parimi i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë: Strategjia për M-ADM bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, legjislacionit në fuqi dhe konventave e dokumenteve ligjore ndërkombëtare.

Parimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe i garantimit të sigurisë për të gjithë qytetarët: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë garanton të drejtën për siguri dhe mbrojtje të të gjithë qytetarëve, parim i cili përfshin edhe M-ADM, si dhe parandalimin e krimeve të lidhura me përhapjen e tyre.

Parimi i gjithëpërfshirjes dhe vazhdimësisë: Për adresimin e sfidës së mospërhapjes së ADM-së, kërkohet përfshirja e vazhdueshme dhe përdorim sinergjik dhe i integruar i të gjitha institucioneve dhe aktorëve shtetërorë dhe joshtetërorë.

Parimi i ndarjes së përgjegjësive: Çdo nivel qeverisjeje ka përgjegjësinë e vet në zbatimin e planit të veprimit për M-ADM.

Përqasja rajonale: Për të adresuar përhapjen e ADM-ve, përtej përqasjes gjithëpërfshirëse, nevojitet edhe adresimi rajonal e më gjerë. Shqipëria respekton detyrimet e mbrojtjes kolektive. Në këtë kontekst, kjo Strategji mbështet bashkëpunimin rajonal me vendet aleate dhe partnere në aspektet e shkëmbimit të informacionit, eksperiencës, si dhe koordinimin e luftës kundër krimit të organizuar.

Parimi i informimit, transparencës dhe llogaridhënies: Bazohet në të drejtën e qytetarëve dhe publikut, për informim mbi rreziqet dhe pasojat e përhapjes së ADM-ve dhe progresin në implementimin e Planit të Veprimit, deri në përmbushjen e çdo detyrimi.

Metodologjia: Përqasja gjithëpërfshirëse vlerësohet si domosdoshmëri dhe guri i themelit për suksesin e M-ADM, ku të gjitha institucionet veprojnë së bashku në përgjigje të kësaj sfide. Si e tillë, Republika e Shqipërisë do të kontribuojë në M-ADM, duke rritur bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. Për të pasur sukses në M-ADM, kjo Strategji duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet në të gjitha nivelet (qendrore dhe lokale), duke siguruar dhe duke rritur transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien, në lidhje me zbatimin e saj.

III. SYNIMI DHE FUSHA E ZBATIMIT

Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre. Kjo do të arrihet nëpërmjet:

- përmirësimit të kuadrit ligjor për rregullimin e aktiviteteve dhe veprimtarive për ndalimin e përhapjes së ADM-ve;

- zhvillimit të sistemeve dhe mekanizmave administrativë për lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe zbatimit të detyrimeve ndërmjet institucioneve që kanë përgjegjësi në zbatimin e Strategjisë së M-ADM;

- përmirësimi i procedurave për rritjen e kontrollit dhe ndalimin e furnizimit ilegal me materialet, që mund të shërbejnë për krijimin e ADM-ve dhe materialet me përdorim të dyfishtë;

- rritjes së efikasitetit të hetimit dhe ndëshkimit të kriminalitetit (krimit të organizuar), në mënyrë specifike krimit të lidhur me prodhimin dhe trafikimin e ADM-ve;

- rritjes së sigurisë, duke përmirësuar bashkëpunimin rajonal, koordinimin dhe shkëmbimin e informacionit midis institucioneve, aleatëve dhe partnerëve, kundër krimit të organizuar dhe përhapjes së ADM-ve;

- fushat e zbatimit të kësaj Strategjie janë: parandalimi, zbulimi dhe përgjigjja ndaj rreziqeve (reagimi) në rast incidenti.

Drejtimet kryesore të kësaj Strategjie janë:

a) rritja e sigurisë kombëtare, duke parandaluar që Republika e Shqipërisë të bëhet vend i kalimit, prodhimit, blerjes, zotërimit, transportimit, përdorimit dhe trafikimit të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes, të mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë apo mallra dhe teknologjive ushtarake që lidhen me të;

b) përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve kombëtare, nëpërmjet shkëmbimit të informacionit dhe sigurimit të kushteve për të rritur M-ADM;

c) kompletimi i sistemeve dhe i mekanizmave me kuadrin e duhur ligjor, burime njerëzore, financiare dhe materiale për reagim të shpejtë dhe efikas në raste incidentesh apo emergjencash që lidhen me përhapjen apo përdorimin e ADM-ve;

ç) dhënia e kontributeve në përpjekjet e komunitetit, organizatave dhe institucione ndërkombëtare (ku ne aderojmë) për ndalimin e përhapjes së ADM-ve.

Kjo do të arrihet nëpërmjet përmbushjes së objektivave specifikë, si më poshtë:

Objektivi 1: Përmirësimi i politikave dhe vendosja e sistemeve efikase për ndalimin e hyrjes ilegale të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes së tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Objektivi 2: Plotësimi dhe përditësimi i kuadrit ligjor sipas nevojës për të garantuar suksesin në ndalimin e hyrjeve ilegale të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes së tyre.

Objektivi 3: Ngritja apo përmirësimi i sistemeve, kapaciteteve dhe procedurave standarde efektive që sigurojnë kontrollin e plotë të importeve, eksporteve dhe tranziteve për parandalimin e përhapjes së ADM-ve.

Objektivi 4: Zhvillimi dhe përmirësimi i kapaciteteve njerëzore, teknike dhe teknologjike, si dhe zhvillimi i procedurave standarde efikase për parandalimin e përhapjes së ADM-ve.

Objektivi 5: Vijimi i rritjes së profesionalizmit të Policisë Kufitare, Policisë së Shtetit dhe punonjësve të doganave, në adresimin e incidenteve që lidhen me trafikimin, përhapjen dhe përdorimin e ADM-ve.

Objektivi 6: Rritja e numrit të hetimeve efikase dhe të suksesshme në luftën kundër krimit të lidhur me përhapjen e ADM-ve, zotërimit ilegal dhe trafikimit të materialeve apo i informacionit, që i shërben prodhimit dhe përdorimin e ADM-ve.

Objektivi 7: Përmirësimi dhe rritja e bashkëpunimit, shkëmbimi i informacionit dhe ndihmës reciproke mbi trafikimin, prodhimin, zotërimin ose përdorimin e ADM-ve, midis: MM (AKSHE), MD, MFE (doganat) dhe MB (Policia e Shtetit, Policia Kufitare dhe e Emigracionit, Policia Rrugore), institucioneve hetimore dhe Prokurorisë, vendeve të rajonit dhe atyre aleate, si dhe organizmave të tjerë ndërkombëtarë.

Objektivi 8: Përmbushja dhe zbatimi me rigorozitet i detyrimeve që rrjedhin nga traktatet, konventat dhe memorandumet ndërkombëtare (përfshi edhe embargot dhe kufizimet në kuadër të OKB-së dhe BE-së).

Objektivi 9: Zbatimi me rigorozitet i normave, rregullave dhe standardeve ndërkombëtare të magazinimit dhe ruajtjes së materialeve me përdorim të dyfishtë apo atyre që mund të shërbejnë për prodhimin e ADM-ve.

Objektivi 10: Rritja e rolit aktiv në diplomaci, pjesëmarrja në koalicionet kundër përhapjes së ADM-ve dhe promovimi i veprimtarive të Armë-Kontrollit në mbështetje të M-ADM.

Objektivi 11: Përmirësimi i bashkëpunimit dhe marrëdhënieve me publikun dhe subjektet private, me qëllim zgjerimin e njohurive dhe ndërgjegjësimin e tij.

1. PARANDALIMI

Parandalimi i përhapjes së ADM-ve përfshin të gjitha aktivitetet dhe masat të cilat zvogëlojnë mundësinë e krijimit të kushteve për përhapjen, zhvillimin, prodhimin dhe përdorimin e ADM-ve. Mund të jenë një sërë subjektesh, të tillë si: persona fizikë apo juridikë, individë, grupe dhe shtete të cilët mund të synojnë shfrytëzimin e territorit të Republikës së Shqipërisë për përhapjen e ADM-ve, si dhe për të anashkaluar mekanizmat dhe regjimet ndërkombëtare për kontrollin e armatimit ose mallrave me përdorim të dyfishtë dhe mjeteve të përdorimit të tyre.

Për të parandaluar përhapjen e ADM-ve, objektiv kryesor do të jetë rritja e ndërgjegjësimit publik dhe shkëmbimit të informacionit midis strukturave, grupeve të interesit dhe bashkësisë ndërkombëtare. Në këtë kontekst synohet që sistemi kombëtar për ndalimin e përhapjes së ADM-ve, të përmirësohet nëpërmjet:

- ndërgjegjësimit të publikut për natyrën dhe seriozitetin e kërcënimeve që lidhen me ADM-të;

- koordinimit të aktiviteteve, si midis institucioneve shtetërore, ashtu edhe me partnerët ndërkombëtarë;

- bashkëpunimit dhe krijimit të marrëdhënieve të partneritetit midis institucioneve shtetërore dhe grupeve të interesit, përfshirë publikun, subjektet private, komunitetin akademik, sektorin e industrisë dhe institucionet financiare;

- përmirësimit të sistemit kombëtar të shkëmbimit të informacionit;

- forcimit të mbikëqyrjes së masave të sigurisë, që lidhen me vendet ku ruhen materialet e rrezikshme kimike apo mallrat me përdorim të dyfishtë;

- forcimit të masave për mbikëqyrjen e transferimit të teknologjisë jomateriale;

- mbështetjes së iniciativave rajonale dhe globale në këtë fushë;

- intensifikimit të përpjekjeve për ndërprerjen e aktiviteteve kriminale dhe terroriste, duke përmirësuar kuadrin ligjor dhe procedurat standarde për mospërhapjen e ADM-ve;

- edukimit dhe trajnimit të të gjithë aktorëve, për lidhjen e aktiviteteve të tyre me ADM-të, si dhe përfshirja e kërkimit shkencor në programet e mospërhapjes së ADM-ve;

- bashkëpunimit në kuadër të agjendës së sigurisë globale shëndetësore dhe zbatimit të Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit.

2. ZBULIMI

Zbulimi nënkupton identifikimin në kohë reale të të gjitha kërcënimeve dhe rreziqeve, që vijnë nga aktivitetet e përhapjes së ADM-ve. Rishikimi i arkitekturës së komunikimit në fushën e menaxhimit të kufijve, si dhe zhvillimi i mekanizmave dhe sistemeve kombëtare ndërvepruese me ato ndërkombëtare do të orientojnë aktivitetet si më poshtë:

- përforcimi i kapaciteteve për njoftimin e hershëm dhe reagimin e shpejtë për të gjitha situatat që lidhem me përhapjen e ADM-ve;

- shfrytëzimi i kapaciteteve kombëtare, për zbulimin në kohë të materialeve jashtë kontrollit ligjor, si dhe materialeve me përdorim të dyfishtë, të cilat mund të përdoren për prodhimin ose përdorimin e ADM-ve;

- rritja e kapaciteteve për kontrollin e kufijve dhe ndalimin e trafikimit të ADM-ve dhe materialeve që përdoren për ndërtimin e tyre;

- shfrytëzimi i kapaciteteve institucionale dhe administrative, për zbulimin e rrjeteve financiare kriminale që tentojnë përhapjen e ADM-ve;

- mbikëqyrja e normave dhe e procedurave të transportit të mallrave dhe të teknologjive me përdorim të dyfishtë, si dhe mallrave ushtarake;

- mbikëqyrja e transfertave financiare dhe e aktiviteteve të ndërmjetësimit të biznesit, të cilat mund të lidhen me përhapjen e ADM-ve;

- përdorimi i burimeve dhe i programeve të organizatave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me zbulimin e ADM-ve;

- shfrytëzimi i të gjitha mënyrave të bashkëpunimit me aleatët dhe partnerët, si dhe formave të tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar, për zbulimin e aktiviteteve të lidhura me përhapjen e ADM-ve;

- zbulimi dhe njoftimi në kohë i të gjitha ngjarjeve të shkaktuara nga armët KBRN në strukturat përkatëse kombëtare.

3. PËRGJIGJJA NDAJ RREZIQEVE

Qeveria e Republikës së Shqipërisë siguron drejtim, planifikim, mbikëqyrje dhe koordinim të centralizuar të sistemit të menaxhimit të krizave, ku përfshihen edhe incidentet apo krizat e shkaktuara prej përhapjes së ADM-ve. Objektiv në këtë fushë mbetet ruajtja dhe zhvillimi i kapaciteteve dhe i aftësive për të reduktuar në maksimum pasojat e përdorimit të ADM-ve në Republikës së Shqipërisë. Për reagimin e duhur dhe të menjëhershëm në përballjen me incidentet që mund të përfshijnë trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, si dhe rritjen e efikasitetit në menaxhimin e kufijve, nevojitet rritja e profesionalizmit të Policisë Kufitare, Policisë së Shtetit, si dhe punonjësve të doganave. Në përgjigje ndaj kërcënimeve, incidenteve apo krizave, të gjitha kapacitetet dhe burimet në dispozicion, do të shfrytëzohen për ndalimin e të gjitha aktiviteteve, personave dhe mallrave, të cilët janë vënë në shërbim të përhapjes së ADM-së apo janë të lidhura me:

- zhvillimin, prokurimin, prodhimin dhe përdorimin e ADM-ve;

- transportimin e mallrave, materialeve dhe njerëzve;

- transferimin e teknologjive dhe njohurive për përhapjen e ADM-ve;

- transferimin e parave apo të mjeteve të tjera financiare në funksion të përhapjes së ADM-ve;

- neglizhencën në përdorimin dhe ruajtjen e mjediseve, ku magazinohen materialet që mund të përdoren për zhvillimin e ADM-ve.

IV. PËRGJEGJËSITË INSTITUCIONALE PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË

1. KOORDINATORI KOMBËTAR

Koordinatori Kombëtar është personi që ka mandatin të koordinojë, të drejtojë, të monitorojë dhe të raportojë për implementimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit të Strategjisë për M-ADM.

Nisur nga roli që ka për mospërhapjen e armëve të dëmtimit në masë, koordinatori kombëtar caktohet nga Ministria e Mbrojtjes. Koordinatori kombëtar ndjek realizimin e Planit të Veprimit dhe paraqet te Kryeministri raportin vjetor të zbatimit të kësaj Strategjie dhe planit të saj të veprimit.

Ministria e Mbrojtjes do të jetë përgjegjëse për adresimin e situatave emergjencave që lidhen me përhapjen apo trafikimin e Armëve të Dëmtimit në Masë me mbështetjen e institucioneve bashkëpunuese sipas kësaj Strategjie.

2. SEKRETARIATI TEKNIK

Sekretariati teknik do të drejtohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe do të ketë në përbërje përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe AKSHE, SHPFA. Ai do të grumbullojë, do të analizojë dhe do të vlerësojë informacionin nga institucionet e tjera, si dhe do të hartojë raportet analitike për koordinatorin kombëtar dhe raportet kombëtare për institucionet dhe organizatat ndërkombëtare (OSBE, OKB, RACVIAC etj.). Sekretariati ka për detyrë koordinimin e aktiviteteve të parashikuara në planin kombëtar të veprimit, monitorimin e zbatimit të tij, si dhe sugjerimin e përditësimit në varësi të situatës.

3. MINISTRITË E LINJËS

Bashkëpunimi ndërinstitucional ka rëndësi të veçantë për M-ADM. Autoritetet përgjegjëse për zbatimin dhe aplikimin e regjimeve/marrëveshjeve/konventave ndërkombëtare, në parandalimin e përhapjes së ADM -ve janë: MEPJ, MB dhe MM (AKMC, AKSHE).

Ministria e Brendshme (MB), nëpërmjet strukturave përkatëse të Policisë së Shtetit, do të kontribuojë në zbatimin e kësaj Strategjie, duke rritur parametrat e sigurisë së kufijve kombëtarë dhe luftuar trafikimin e paligjshëm të ADM-ve. Për të luftuar trafikimin Ministria e Brendshme do të bashkëpunojë me të gjitha institucionet ligjzbatuese dhe agjencitë inteligjente, përfshirë institucionet e Qendrës Ndërinstitucionale të Operacioneve Detare (QNOD).

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme (MEPJ) është institucioni koordinues që ndjek zbatimin e konventave dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. MEPJ-ja, në bashkëpunim me strukturat e tjera, koordinon punën dhe përcjell raportet e kërkuara mbi mospërhapjen e ADM-ve, në organizatat ndërkombëtare, të përgatitura nga institucionet kompetente.

Ministria e Mbrojtjes (MM) mbështet përmbushjen e objektivave të kësaj Strategjie nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, si dhe me ekspertizë, kur i kërkohet nëpërmjet AKSHE-së, e cila siguron që licencimi i individëve dhe subjekteve të biznesit, të bëhet sipas ligjeve që lidhen me eksportin dhe importin në Republikën e Shqipërisë të mallrave me përdorim të dyfishtë, mallrave ushtarake dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë. AKSHE-ja, në bashkëpunim me doganat dhe MB-në, të cilat janë aktorët kryesorë për M-ADM-në, do të zbatojë plotësisht kornizën ligjore dhe aktivitetet për kontrollin e mallrave ushtarake dhe atyre me përdorim të dyfishtë. Për këtë qëllim do të hartohet një Memorandum Bashkëpunimi. MM-ja ka përgjegjësi menaxhimin e njohurive, informacionit edhe ekspertizës që ka FARSH-ja, si dhe zhvillimin e kapaciteteve operacionale që do të adresojnë incidentet në rast përhapjeje apo përdorimi të ADM-ve.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) është përgjegjëse për marrjen e informacionit mbi sigurinë dhe rreziqet e ADM-ve për shëndetin, me qëllim hartimin e masave parandaluese dhe trajtimin në rastet e emergjencave shëndetësore. Për përmbushjen e synimeve të kësaj Strategjie. MSHMS-ja zhvillon kapacitetet për monitorimin, kontrollin dhe adresimin e incidenteve që lidhen me përhapjen e ADM-ve, si dhe duke parandaluar aktivitetin kriminal, në strukturat që kanë lidhje me rrezatimin apo ku përdoren aparatura me materiale radioaktive.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) kontribuon në informimin dhe parandalimin e përhapjes së ADM-ve, nëpërmjet moduleve për “Mbrojtjen nga fatkeqësitë” dhe aktiviteteve shkollore, si dhe duke organizuar aktivitete sensibilizuese, informuese dhe fushata ndërgjegjësimi me nxënësit, prindërit dhe pjesëtarët e komunitetit.

Ministria e Drejtësisë (MD) ka ndikim në M-ADM, duke forcuar sundimin e ligjit dhe ndëshkimin e aktivitetit kriminal apo ilegal që lidhet me blerjen, zotërimin, shitjen, shpërndarjen, importin, eksportin dhe prodhimin e ADM-ve dhe mjeteve të përdorimit të tyre. MD-ja ka përgjegjësinë për plotësimin e legjislacionit për të rritur efikasitetin në përmbushjen e synimeve të Strategjisë, duke përmirësuar kapacitetet e shërbimit korrektues dhe ndëshkues.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) është përgjegjëse për tregtinë dhe autoritetet kompetente për kontrollin në treg të mallrave, që mund të shërbejnë për prodhimin e ADM-ve dhe e ushtron rolin e saj në kontrollin e të gjitha transfertave monetare dhe kontrollin e veprimtarisë së ndërmarrjeve private, me qëllim që të parandalojë veprimtaritë e lidhura me përhapjen e ADM-ve. Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, si agjenci për zbatimin e ligjit nën përgjegjësinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, kanë një rol kyç në kontrollin e të gjitha mallrave që hyjnë dhe dalin nga territori i Republikës së Shqipërisë, veçanërisht monitorimi i zbatimit të rregullave në lidhje me importin, eksportin dhe transportin e materialeve radioaktive dhe bërthamore dhe monitorimin e licencave për import, eksport ose tranzit të lëshuara nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në MSHMS.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) do të bashkëpunojë me Ministrinë e Mbrojtjes për monitorimin e zbatimin të kushteve të lejeve të mjedisit, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për lejet e mjedisit dhe mbrojtjen e mjedisit.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) duke konsideruar rreziqet e krijimit të ADM-ve, kontribuon si autoriteti kompetent për licencimin e veprimtarive, që lidhen me kimikatet dhe mallrat që mund të përdoren për krijimin e ADM-ve.

Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH), në zbatim të kësaj Strategjie, do të ofrojë bashkëpunim dhe informacion mbi aktivitete të lidhura me krimin e organizuar dhe me përhapjen e ADM-ve, si dhe mbi materialet që mund të përdoren për prodhimin apo përdorimin e tyre, pasi ato përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare.

## 1. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Përhapja, prodhimi, shpërndarja dhe përdorimi i ADM-ve janë çështje për të cilat kërkohet bashkëpunim i institucioneve, shkëmbimi i informacionit dhe ndihmës reciproke të vendeve fqinje, aleate dhe partnere, si dhe organizatave rajonale dhe globale. Ndalimi i përhapjes është i lidhur me zbatimin e ligjit, gjë që kërkon realizimin e hetimeve ndërkombëtare dhe luftë kundër krimit të organizuar. Me këtë Strategji synohet krijimi i kushteve për të adresuar mospërhapjen e ADM-ve, në bashkëpunim institucionet dhe organizmat e tjerë ndërkombëtarë të përfshirë në M-ADM, të tillë si: OKB-ja, BE-ja, NATO-ja, OSBE-ja, si dhe partnerët strategjikë, si: SHBA-ja, vendet e Aleancës, vendet fqinje dhe ato partnere.

V. INFORMIMI I PUBLIKUT

Informimi i publikut dhe ngritja e vetëdijes mbi rreziqet që lidhen me përhapjen e ADM-ve, është pjesë integrale e aktiviteteve për të arritur efikasitetin në mospërhapjen e tyre. Informimi i publikut, si parimi bazë për transparencën dhe llogaridhënien, do të krijojë kushtet për krijimin dhe rritjen e besimit te shteti, si dhe do të ndikojë në uljen e motivimit që një person fizik ose juridik të angazhohet në veprimtari kriminale, të lidhura me përhapjen e ADM-ve.

Transmetimi për publikun i informacionit të saktë, objektiv dhe pa deformime, mbi çështjet që lidhen me përhapjen e AMD-ve, është kompetencë dhe përgjegjësi e Kryeministrit dhe MB-së. Ai monitorohet dhe realizohet nga institucionet kompetente për zbatimin e Strategjisë, duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë dhe format me anë të edukimit (module mësimore, seminare, konferenca), trajnimit, stërvitjeve, ekspozitave, si dhe nëpërmjet medieve.

Duke konsideruar rritjen e përdoruesve të internetit dhe rrjeteve sociale, që janë mjet efikas për përhapjen e informacionit, duhen krijuar mekanizma për të menaxhuar dhënien e saktë dhe të padeformuar të informacionit. Gjithashtu, këto burime janë subjekt i sulmeve kibernetike, veprimeve të qëllimshme apo të paqëllimshme për përhapjen e informacionit jorealist e të saktë, të cilat mund të deformojnë perceptimin e publikut, dezinformojnë ose përhapin panik në popullatë.

Në rastet e krizave informacioni për publikun sigurohet nëpërmjet institucioneve shtetërore të Republikës së Shqipërisë, në përmbushje të detyrimeve ligjore.

VI. ZBATIMI I STRATEGJISË

1. MONITORIMI DHE VLERËSIMI

Strategjia e M-ADM-së është një tjetër dokument i sigurisë kombëtare, e cila orienton të menduarit dhe të vepruarit në mjedisin e sotëm, ku sikurse siguria edhe rreziqet nuk mund të trajtohen të shkëputura, por të lidhura me njëra-tjetrën.

Ky dokument u hartua në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga SSK-ja dhe nga dokumente të tjera strategjike në Republikën e Shqipërisë, bazohet në Konceptin Strategjik të Aleancës (Lisbonë 20-10), si dhe reflekton detyrimet që rrjedhin nga rezoluta 1540 e KS-së së OKB-së.

Strategjia për M-ADM-në, do të mbështetet me planin e veprimit për plotësimin e kuadrit ligjor, zhvillimin e kapaciteteve dhe hartimin e procedurave efikase për zbatimin e saj.

Procesi i zbatimit të Strategjisë do të përfshijë përmbushjen e synimeve dhe objektivave, sipas fushave përkatëse që mbulojnë institucionet dhe sipas planit të veprimit bashkëlidhur kësaj Strategjie. Monitorimi dhe vlerësimi i progresit të bërë në përmbushjen e tyre do të bazohet në shkallën e realizimit të treguesve të kësaj Strategjie. Procesi i monitorimit do të bëhet nga institucionet përgjegjëse nën drejtimin e MM-së.

Strategjia për mospërhapjen e ADM-ve do të rishikohet si rregull, pas pesë vjetësh, në varësi të zhvillimeve të situatës dhe mjedisit të sigurisë.

Progresi i zbatimit të Strategjisë së M-ADM-së do të monitorohet dhe vlerësohet në bazë të treguesve të cilët do të trajtohen më poshtë.

2. LISTA E TREGUESVE:

1. Numri i ligjeve dhe i akteve nënligjore që janë hartuar apo përditësuar;

2. Numri i ligjeve dhe i akteve nënligjore që janë zbatuar me sukses pas miratimit të Strategjisë;

3. Numri i strukturave të krijuara apo të rishikuara;.

4. Numri i marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale të nënshkruara me shtetet e tjera;

5. Pajisjet e reja për zbulimin dhe gjurmimin e ADM-ve dhe materialeve që mund të përdoren për prodhimin e tyre;

6. Raportet e zbatimit të Strategjisë;

7. Modulet mësimore/kurrikulat dhe numri i librave shkollorë që adresojnë përhapjen e ADM-ve;

8. Numri i personave të dënuar për krime që përfshijnë përhapjen e ADM-ve;

9. Numri i rasteve të trajtuara nga policia, prokuroria dhe gjykatat.

VII. MEKANIZMAT LIGJORË

Republikës së Shqipërisë kontribuon në forcimin e stabilitetit, paqes dhe sigurisë në rajon dhe në botë. Ajo do të vijojë angazhimin në përmbushjen e të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga traktatet, konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara prej saj, në fushën e mospërhapjes së ADM-ve. Shqipëria zbaton dhe do të vijojë të zbatojë me korrektësi të gjitha procedurat, normat dhe rregullat përkatëse të NATO-s, BE-së, si dhe rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe OKB-së, duke marrë pjesë aktive në regjimet dhe iniciativat e M-ADM-së. Republika e Shqipërisë i ka përmbushur detyrimet e saj, veçanërisht në implementimin e Rezolutës 1540 (2004) së KS-së së OKB-së, për harmonizimin e legjislacionit kombëtar me atë ndërkombëtar në parandalimin e përhapjes së ADM-ve. Shqipëria është anëtare e të gjitha organizatave kryesore ndërkombëtare dhe rajonale që kanë si qëllim kryesor të tyre M-ADM-në dhe sistemeve të shpërndarjes të tyre, si: OKB-ja, NATO-ja, OSBE-ja, IAEA-ja, OPCW-ja, RCC-ja, RACVIAC-ja.

Republika e Shqipërisë është pjesë ose mbështet marrëveshjet, regjimet dhe konventat më të rëndësishme ndërkombëtare, që trajtojnë fenomenin e M-ADM, të tilla si:

- Traktati i Mospërhapjes së Armëve Nukleare, 1990;

- Konventa e Armëve Kimike, 1993;

- Konventa e Armëve Toksike dhe Biologjike, 1993;

- Traktati i Ndalimit të Provave Bërthamore, 2003;

- Rezoluta 1540 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, 2004;

- Konventa për mbrojtjen fizike të materialit bërthamor, 1987;

- Kodi Ndërkombëtar i Sjelljes Kundër Përhapjes së Raketave Balistike, i njohur dhe si The Hague Code of Conduct – HCOC;

- Marrëveshja Wassenaar, 2005;

- Grupi i Furnizuesve Bërthamorë, 2005;

- Nisma e Sigurisë së Përhapjes, 2004;

- Nisma botërore për të luftuar terrorizmin bërthamor, 2007;

- Regjimi i Kontrollit të Teknologjive të Raketave.;

- Komiteti Zangger ose Nuclear Exporters Committee, 2006;

- Forumi Grupi Australian, 2007;

- Protokolli i Gjenevës, Gjeneva 1925;

- Protokolli shtesë me IAEA, mbi aplikimin e garancive në të gjitha aktivitetet nukleare të Republikës së Shqipërisë, 2004;

- Rregullorja Ndërkombëtare e Shëndetit;

- Kuadri i brendshëm ligjor ekzistues që lidhen me Strategjinë M-ADM;

- Ligji nr. 102/2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”;

- Ligji nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligjin nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për shërbimin informativ kombëtar”, i ndryshuar;

- Ligj nr. 65/2014, “Për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes”;

- Ligji nr. 9092, datë 3.7.2003, “Për zbatimin e “Konventës për ndalimin e zhvillimit, të prodhimit, magazinimit dhe përdorimit të armëve kimike dhe për shkatërrimin e tyre”;

- Ligj nr. 118/2012, “Për transportin e mallrave të rrezikshme”;

- Ligji nr. 71/2016, “Për kontrollin kufitar”;

- Ligji nr. 8875, datë 4.4.2002, “Për rojën bregdetare shqiptare”, i ndryshuar;

- Ligj nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;

- Ligj nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9251, datë 8.7.2004, “Kodi Detar i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”;

- Ligji nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, i ndryshuar;

- Ligj nr. 27/2016, “Për menaxhimin e kimikateve”;

- Ligji nr. 45/2019, “Për mbrojtjen civile”;

- Memorandumi i Mirëkuptimit nr. 7690, datë 5.12.2011, ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave (DPD) dhe Autoritetit të Kontrollit Shtetëror të Eksporteve (AKSHE), “Për bashkëpunimin për kontrollin e mallrave ushtarake dhe mallrave teknologjike me përdorim të dyfishtë”.

| PLANI I VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR MOSPËRHAPJEN E ARMËVE TË DËMTIMIT NË MASË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - QËLLIMI STRATEGJIK Përmbushja e detyrimeve të Republikës së Shqipërisë dhe të institucioneve shtetërore të saj, në zbatim të përgjegjësive që burojnë nga Rezoluta 1540 e KS-së së OKB-së, për ndalimin e përhapjes së Armëve të Dëmtimit në Masë (ADM), në nivel rajonal dhe global; përmbushja e detyrimeve që ka vendi ynë si anëtar i NATO-s dhe në kuadër të organizatave ndërkombëtare (OKB-së dhe OSBE-së), si dhe mbështetja e objektivit madhor të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, ku, sipas strategjisë së sigurisë evropiane, një nga pesë kërcënimet kryesore ndaj sigurisë është edhe përhapja e ADM-ve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i politikës Të kontribuojë në miradministrimin, menaxhimin efektiv të fondeve dhe përmbushjen e detyrimeve financiare për personelin e MM-së dhe SHPFA-së, përfaqësitë ushtarake, shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore të përfshirjes në iniciativat rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS Emërtimi i programit buxhetor: Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi; programi forca e luftimit; arsimimi ushtarak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit (për vitet e PAB-së 1–3 të specifikuar në 3- mujore; për vitet përtej PBA-së të specifikuar mundësisht në 6-mujore) |  | Kostoja indikative (në mijë lekë) (këto kosto janë totalet, përllogaritur sipas formateve të kostimit. Formati i kostimit IPSIS) | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar |
|  |  |  |  |  | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxhet- shteti | Financim i huaj |  |
| 1. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 1 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Përmirësimi i politikave dhe vendosja e sistemeve efikase për ndalimin e hyrjes ilegale të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes së tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për Objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 3088 | 3088 | 0 |  |
| 1.1 | Analiza dhe vlerësimi i situatës | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ produkt gjithëburimësh inteligjence, i saktë, në kohë dhe me cilësi/ 01110 | MM | MEPJ, MB, MFE, MSHMS MBZHR, MTM, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2021 | 576 | 576 | 0 |  |
| 1.2 | Përcaktimi i rreziqeve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ produkt gjithëburimësh inteligjence, i saktë, në kohë dhe me cilësi 01110 | MEPJ | MM, MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2021 | 576 | 576 | 0 |  |
| 1.3 | Hartimi i politikave/i planeve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MEPJ | MM, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH, MB | 2020 | 2020 | 576 | 576 | 0 |  |
| 1.4 | Implementimi i planeve/të Strategjisë | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MM | MEPJ, MB, MFE, MSHMS MBZHR, MTM, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 400 | 400 | 0 |  |
| 1.5 | Ngritja e sistemit të mësimeve të nxjerra | Arsimi ushtarak/ strukturë funksionale për arsimin e FA-së A/09430 | MM | MEPJ, MB, MFE, MSHMS MBZHR, MTM, MIE, MASR,SHISH | 2021 | 2022 | 600 | 600 | 0 |  |
| 1.6 | Asistencë në hartimin e politikave dhe të planeve (trajnime/seminare/ stërvitje) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MB, MEPJ | MM, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.7 | Asistencë në zbatimin e politikave dhe të planeve (trajnime/seminare/stërvitje) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MB, MEPJ | MM, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.8 | Asistencë në ngritjen e sistemeve (konferenca/vizita) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara E/01110 | MFE, MB, MEPJ | MM, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2021 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.9 | Analiza/raporti vjetor i realizimit të Strategjisë | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MM | MEPJ, MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.10 | Vlerësimi i efektivitetit dhe metodologjisë së planifikimit | Arsimi ushtarak/ strukturë funksionale për arsimin e FA-së A/09430 | MM | MEPJ, MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.11 | Rishikimi i politikave dhe i sistemeve | Arsimi ushtarak/ strukturë funksionale për arsimin e FA-së A/09430 | MEPJ, MM | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2022 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.12 | Ndjekja e zbatimit të konventave dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare ekzistuese dhe adaptimi i rregullave të reja në lidhje me politikat e mospërhapjes së ADM-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MM | MEPJ, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.13 | Pjesëmarrja në përpjekjet ndërkombëtare për parandalimin e përhapjes së ADM-së | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MEPJ | MB, MM, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 1.14 | Shkëmbimi i informacionit në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga konventat dhe marrëveshjet ndërkombëtare | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MEPJ, MB | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 40 | 40 | 0 |  |
| 2. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 2 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Plotësimi dhe përditësimi i kuadrit ligjor, sipas nevojës për të garantuar suksesin në ndalimin e hyrjeve ilegale të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes së tyre | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për Objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 795 | 795 | 0 |  |
| 2.1 | Vlerësimi i kuadrit ligjor ekzistues | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MM, | MEPJ, MB, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 45 | 45 | 0 |  |
| 2.2 | Rishikimi i kuadrit ligjor ekzistues | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MM, | MEPJ, MB, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.3 | Plotësimi i mangësive në kuadrin ligjor | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MM | MEPJ, MB, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.4 | Hartimi, miratimi dhe zbatimi i akteve ligjore dhe nënligjore përkatëse | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MM | MEPJ, MB, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.5 | Rishikimi i urdhrave, udhëzimeve dhe rregulloreve ekzistuese | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE | MM, MB, MEPJ, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.6 | Vlerësimi i kuadrit ligjor ekzistues | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE | MM, MB, MEPJ, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.7 | Miratim aktesh për plotësimin e mangësive në kuadrin ligjor, në përputhje me planifikimin në kuadër të Planit Kombëtar të Integrimit Evropian dhe të procesit të negociatave të anëtarësimit në BE | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE | MM, MB, MEPJ, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.8 | Përditësimi i listave të përbashkëta për mallrat me përdorim të dyfishtë | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MM, MFE | MB, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 150 | 150 | 0 |  |
| 2.9 | Harmonizimi me direktivën e BE-së, standardeve dhe rregullave ndërkombëtare të rregulloreve mbi sigurinë e materialeve gjenetike, agjentëve biologjikë etj. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MSHMS, MEPJ | MB, MM, MBZHR, MTM, MFE, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 120 | 120 | 0 |  |
| 2.10 | Marrja e masave për miratim aktesh rregullatore për implementimin e Konventës për ndalimin e akteve të paligjshme kundër sigurisë së lundrimit detar, aderuar me ligjin nr. 8850/2001, dhe protokollin 2005, të protokollit për ndalimin e akteve të paligjshme kundër sigurisë së platformave fikse në shelfin kontinental, aderuar me ligjin nr. 8850/2001, si dhe të protokollit ndryshues të vitit 2005 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MB, MIE | MM, MFE, MBZHR, MEPJ, MTM, MSHMS, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 2.11 | Aderimi dhe ratifikimi i Konventës së Pekinit (2010) për shtypjen e veprimtarive të paligjshme mbi sigurinë e aviacionit civil ndërkombëtar | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MIE, MB | MM, MFE, MBZHR, MEPJ, MTM, MSHMS, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 3. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 3 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Ngritja apo përmirësimi i sistemeve, kapaciteteve dhe procedurave standarde efektive që sigurojnë kontrollin e plotë të importeve, eksporteve dhe tranziteve për parandalimin e përhapjes së ADM-ve | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 3571 | 3571 | 0 |  |
| 3.1 | Përforcimi i legjislacionit mbi zbatimin e standardeve dhe Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetësisë mbi licencimin dhe sigurinë biologjike | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MSHMS | MB, MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MFE, MIE, MASR, SHISH | 2021 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 3.2 | Përditësimi i vazhdueshëm i listës së kontrollit dhe harmonizimi me atë të BE-së | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MSHMS, MM | MB, MEPJ, MBZHR, MTM, MFE, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 30 | 30 | 0 |  |
| 3.3 | Forcimi i sistemit të kontrollit | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MFE, MB | MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MIE, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 30 | 30 | 0 |  |
| 3.4 | Formimi, zhvillimi i mëtejshëm i regjistrit kombëtar të materialeve dhe i teknologjisë të cilat mund të shërbejnë në këtë fushë | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/akte ligjore dhe nënligjore C/01110 | MM | MEPJ, MFE, MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 3.5 | Forcimi i kontrollit të lëvizjes së njerëzve dhe të të mirave materiale në kufi | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MIE, MB | MM, MEPJ, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 3.6 | Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit në rrugë elektronike dhe përdorimi me efikasitet për mbajtjen nën kontroll të licencave të lëshuara/refuzuara etj. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/komunikimi i sigurt i informacionit F/01110 | MM | MB, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MFE, SHISH | 2020 | 2022 | 60 | 60 | 0 |  |
| 3.7 | Sigurimi i pajisjeve dhe teknikës së nevojshme, përmirësimi i infrastrukturës | Forcat e luftimit/ pajisje individuale dhe kolektive MADM AV/02120 | MM, MB, MSHMS, MASR, MFE | MEPJ, MBZHR, MTM, MEI, SHISH | 2020 | 2022 | 115 | 115 | 0 |  |
| 3.8 | Trajnime mbi përdorimin pajisjeve dhe teknikës | Forcat e luftimit/ pajisje individuale dhe kolektive MADM AV/02120 | MM, MB, MSHMS, MASR, MFE | MEPJ, MBZHR, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 3,056 | 3,056 | 0 |  |
| 3.9 | Forcimi i masave të mbikëqyrjes dhe të sigurisë, që lidhen me ruajtjen e materialeve të rrezikshme kimike apo mallrat me përdorim të dyfishtë | Forcat e luftimit/ pajisje individuale dhe kolektive MADM AV/02120 | MM, MSHMS, MIE, MFE | MB, MEPJ, MBZHR, MTM, MASR, SHISH | 2020 | 2022 | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 4 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Zhvillimi dhe përmirësimi i kapaciteteve njerëzore, teknike dhe teknologjike, si dhe zhvillimi i procedurave standarde efikase për parandalimin e përhapjes së ADM-ve | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 66, 422€ (8,103 lekë) | 2,126 | 49,000€ |  |
| 4.1 | Bashkëpunimi me ekspertë të fushës (të huaj ose jo) dhe organizimi i trajnimeve me institucionet përgjegjëse | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/forcat e luftimit/arsimimi ushtarak. 01110/02120/09430 | MEPJ, MB, MFE, MM | MBZHR, MTM, MSHMS, MASMS, MIE, SHISH | 2021 | 2022 | 703 (5,762€) | 703 (5,762€) | 0 |  |
| 4.2 | Trajnime të personelit të Policisë së Shtetit dhe doganave mbi praktikat më të mira të kontrollit të import/eksporteve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MEPJ, MB, MFE | MM, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2021 | 2022 | 3,000 € (366 lekë) | 0 | 3,000 € |  |
| 4.3 | Zhvillimi i seminareve, trajnimeve dhe takimeve me botën akademike për rreziqet që sjell shkëmbimi dhe publikimi i informacioneve që mund të përdoren për prodhimin e ADM-ve | Planifikimi, Menaxhimi dhe administrimi/forcat e luftimit/arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MAS, MM, MB | Universitet, institutet kërkimore, MFE, MEPJ, MBZHR, MSHMS, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 10,000 € (1,220 lekë) | 0 | 10,000 € |  |
| 4.4 | Trajnimi i ekipeve për të reaguar në rast përdorimi të ADM-ve apo të emergjencave të shkaktuara si rezultat i incidenteve kimike | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ forcat e luftimit/arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MB, MM | MFE, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 10,000 € (1,220 lekë) | 0 | 10,000 € |  |
| 4.5 | Pjesëmarrja në konferenca dhe takime ndërkombëtare | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ forcat e luftimit/arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MM | MEPJ, MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 21,660 € (2,642 lekë) | 1,423 (11,660€) | 10,000 € |  |
| 4.6 | Organizimi dhe pjesëmarrja në seminare dhe tavolina të rrumbullakëta | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ forcat e luftimit/arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MM, MEPJ | MFE, MB, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 10,000 € (1,220 lekë) | 0 | 10,000 € |  |
| 4.7 | Rritja e bashkëpunimit për asistencë dhe mbështetje | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ forcat e luftimit/arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MEPJ, MB, MM | MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 3,000 € (366 lekë) | 0 | 3,000 € |  |
| 4.8 | Rritja e kapaciteteve kombëtare | Forcat e luftimit/ pajisje individuale dhe kolektive MADM AV/02120 | MB, MFE, MM | MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 3,000 € (366 lekë) | 0 | 3,000 € |  |
| 5. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 5 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Vijimi i rritjes së profesionalizmit të Policisë Kufitare, Policisë së Shtetit dhe punonjësve të doganave, në adresimin e incidenteve që lidhen me trafikimin, përhapjen dhe përdorimin e ADM-ve | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 9,310€ (1,135 lekë) | 37 | 9000€ |  |
| 5.1 | Rritja e bashkëpunimit dhe organizimi i trajnimeve me institucionet përgjegjëse | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE | MB, MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 3,100 € (378 lekë) | 12 | 3, 000 € |  |
| 5.2 | Trajnimi i punonjësve të Policisë Kufitare dhe specialistëve të doganave mbi praktikat më të mira të kontrollit të import-eksporteve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB, | MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 3,090 € (377 lekë) | 10 | 3, 000 € |  |
| 5.3 | Trajnimi i ekipeve për të reaguar në rast përdorimi të ADM-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB, | MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 3,120 € (380 lekë) | 15 | 3, 000 € |  |
| 6. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 6 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Rritja e numrit të hetimeve efikase dhe të suksesshme në luftën kundër krimit të lidhur me përhapjen e ADM-ve, zotërimit ilegal dhe të trafikimit të materialeve apo të informacionit, që i shërben prodhimit dhe përdorimin e ADM-ve | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për Objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 75 | 75 | 0 |  |
| 6.1 | Evidentim i procedurave që mund të aplikohen të përshtatshme dhe jashtë kontrollit, për transportimin e AMD-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB, MM | MEPJ, MBZHR, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 15 | 15 | 0 |  |
| 6.2 | Shfrytëzimi i kapaciteteve kombëtare, për zbulimin në kohë të materialeve të përshtatshme dhe jashtë kontrollit, për prodhimin apo përdorimin e AMD-ve. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB, MM | MPJ, MBZHR, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 15 | 15 | 0 |  |
| 6.3 | Shfrytëzimi i kapaciteteve institucionale dhe administrative, për zbulimin e rrjeteve financiare kriminale që tentojnë përhapjen e AMD-ve. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB | MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 15 | 15 | 0 |  |
| 6.4 | Mbikëqyrja e transfertave financiare dhe aktiviteteve të ndërmjetësimit të biznesit, të cilat mund të financojnë përhapjen e AMD-ve. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB | MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 15 | 15 | 0 |  |
| 6.5 | Shkëmbimi i informacionit, përdorimi i burimeve dhe programeve të organizatave ndërkombëtare për zbulimin e trafikimit të AMD-ve. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MFE, MB, | MM, MEPJ, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, SHISH | 2020 | 2021 | 15 | 15 | 0 |  |
| 7. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 7 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Përmirësimi dhe rritja e bashkëpunimit, shkëmbimi i informacionit dhe ndihmës reciproke mbi trafikimin, prodhimin, zotërimin ose përdorimin e ADM-ve, midis: MM-së (AKSHE-së), MD-së, MFE-së (doganave) dhe MB-së (Policisë së Shtetit, Policisë Kufitare dhe të Emigracionit, Policisë Rrugore), institucioneve hetimore dhe Prokurorisë, vendeve të rajonit dhe atyre aleate, si dhe organizmave të tjerë ndërkombëtarë | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 115 | 115 | 0 |  |
| 7.1 | Pjesëmarrje në takime dhe iniciativa të ndryshme | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi/Forcat e Luftimit/Arsimimi ushtarak. 01110/02120/09430 | MEPJ, MM, MB, MFE | MSHMS, MASR, MIE, MTM, SHISH | 2020 | 2022 | 15 | 15 | 0 |  |
| 7.2 | Shkëmbim informacioni, rritja e bashkëpunimit dhe krijimi i një rrjeti të përbashkët kombëtar | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 01110 | MEPJ, MASR, MSHMS | MSHMS, MIE, MTM SHISH | 2020 | 2022 | 15 | 15 | 0 |  |
| 7.3 | Përmirësimi i shkëmbimit të informacionit nëpërmjet rrjetit elektronik | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 01110 | MEPJ, MB, MM, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH |  | 2020 | 2022 | 15 | 15 | 0 |  |
| 7.4 | Pjesëmarrje në takimet dhe iniciativat e ndryshme | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 01110 | MB, MM, MEPJ | MSHMS, MASR, MD,MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 15 | 15 | 0 |  |
| 7.5 | Përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe shumëpalësh | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi/ Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara E/01110 | MEPJ | MM, MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 10 | 10 | 0 |  |
| 7.6 | Shkëmbimi i informacionit, rritja e partneritetit dhe krijimi i një rrjeti rajonal komunikimi. | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 01110 | MEPJ | MM, MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 12 | 12 | 0 |  |
| 7.7 | Rritja e bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore (IAEA) | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 01110 | MEPJ, MASR | MM, MB, MSHMS, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 15 | 15 | 0 |  |
| 7.8 | Ndjekja e praktikave të aderimit dhe zbatimit të instrumenteve ndërkombëtare shumëpalëshe për mospërhapjen e ADM-ve | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi 01110 | MEPJ, MM | MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 8 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Përmbushja dhe zbatimi me rigorozitet i detyrimeve që rrjedhin nga traktatet, konventat dhe memorandumet ndërkombëtare (përfshi edhe embargot dhe kufizimet në kuadër të OKB-së dhe BE-së) | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 324 | 324 | 0 |  |
| 8.1 | Traktati i Mospërhapjes së Armëve Nukleare (Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT), 1990 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM, MFE | MB, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MD, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.2 | Konventa e Armëve Kimike (Chemical Weapons Convention – on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapons, and their Destruction - CWC), 1993 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MD, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.3 | Konventa e Armëve Toksike dhe Biologjike (Biological and Toxin Weapons Convention - BTWC), 1993 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MD, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.4 | Traktati i Ndalimit të Provave Bërthamore (Treaty on Comprehensive Nuclear Test Ban - CTBT), 2003 | planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MD, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.5 | Rezoluta 1540 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së (UN Security Council decides all states shall act to prevent proliferation of mass destruction weapons - Resolution 1540), viti 2004 | planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MD, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.6 | Konventa për mbrojtjen fizike të materialit bërthamor (Conventionon the Physical Protection of Nuclear Material- CPPNM), 1987 | planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MB, MFE, MBZHR, MTM, MSHMS, MASR, MIE, MD, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.7 | Kodi Ndërkombëtar i Sjelljes Kundër Përhapjes së Raketave Balistike (International Code of Conduct against Ballistic Missile Proliferation - ICOC) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.8 | Traktati Gjithëpërfshirës i Ndalimit të Testeve Nukleare (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty – CBTB) (traktati nuk ka hyrë ende në fuqi) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.9 | Marrëveshja Wassenaar (The Wassenaar Arrangementon Export Controls for Conventional Armsand Dual-Use Goods and Technologies – WA) (pjesëmarrëse në 2005) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.10 | Grupi i Furnizuesve Bërthamorë (Nuclear Suppliers Group – NSG), 2005 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.11 | Nisma e Sigurisë së Përhapjes (Proliferation Security Initiative - PSI), 2004 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.12 | Nisma Botërore për të luftuar terrorizmin bërthamor (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism - GICNT) mbështetet nga Republikës së Shqipërisë prej vitit 2007 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.13 | Vendi ynë mbështet Regjimin e Kontrollit të Teknologjive të Raketave (The Missile Technology Control Regime - MTCR) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.14 | Komiteti Zangger (Zangger Committee ose Nuclear Exporters Committee - ZC (RSH-ja u anëtarësua në vitin 2006) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.15 | Forumi Grupi Australian (The Australia Group - AG) (RSH-ja u anëtarësua në vitin 2007) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.16 | Protokolli i Gjenevës që ndalon përdorimin e armëve kimike (The Protocol for Prohibiting the use in war of toxic, poison gas and germ weapons, Geneva 1925) | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.17 | Protokolli shtesë me IAEA-në, “Mbi aplikimin e garancive në të gjitha aktivitetet nukleare të Republikës së Shqipërisë”, dhjetor 2004 | Planifikimi, Menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MM | MD, MTM, MB, MFE | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 8.18 | Rregullorja Ndërkombëtare e Shëndetit | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MSHMS |  | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 9. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 9 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Zbatimi me rigorozitet i normave, rregullave dhe standardeve ndërkombëtare të magazinimit dhe i ruajtjes së materialeve me përdorim të dyfishtë apo atyre që mund të shërbejnë për prodhimin e ADM-ve | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 10,330$ (1,126 lekë) | 36 (330$) | 10,000$ |  |
| 9.1 | Zhvillimi i programeve kombëtare për sensibilizimin e institucioneve për zbatimin e normave, rregullave dhe standardeve ndërkombëtare të magazinimit dhe ruajtjes së materialeve me përdorim të dyfishtë apo atyre që mund të shërbejnë për prodhimin e ADM-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/forcat e luftimit/arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MEPJ | MM, MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2021 | 2022 | 18 (165$) | 18 (165$) | 0 |  |
| 9.2 | Forcimi i bashkëpunimit me vendet fqinje dhe partnerët rajonalë, në kuadër të detyrimeve që rrjedhin për zbatimin e rezolutës 1540. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ forcat e luftimit/ arsimimi ushtarak 01110/02120/09430 | MM | MEPJ, MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 10,165$ (1,108 lekë) | 18 (165$) | 10,000$ |  |
| 10. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 10 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Rritja e rolit aktiv në diplomaci, pjesëmarrja në koalicionet kundër përhapjes së ADM-ve dhe promovimi i veprimtarive të Armë-Kontrollit në mbështetje të M- ADM | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 90 | 90 | 0 |  |
| 10.1 | Aderimi dhe zbatimi i instrumenteve ndërkombëtare për mospërhapjen e ADM-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara E/01110 | MEPJ, MM, MFE | MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 10.2 | Pjesëmarrje aktive në aktivitete të armë-kontrollit, në lidhje me çështje të ADM-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MM, MEPJ | MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 10.3 | Ratifikimi i Konventës së Pekinit (2010), “Për shtypjen e veprimtarive të paligjshme mbi sigurinë e aviacionit civil ndërkombëtar” | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara E/01110 | MEPJ, MIE | MM, MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 10.4 | Raportime të rregullta për implementimin e Rezolutës 1540 | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MB, MM | MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 10.5 | Shkëmbim të vazhdueshëm informacionit me IAEA-në, OPCW-në, WCO-në etj. | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ komunikim i sigurt i informacionit F/01110 | MEPJ, MB, MM | MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 18 | 18 | 0 |  |
| 11. | IV. OBJEKTIVI SPECIFIK 11 (Të shkruhet emërtimi i objektivit specifik.) Përmirësimi i bashkëpunimit dhe i marrëdhënieve me publikun dhe subjektet private, me qëllim zgjerimin e njohurive dhe ndërgjegjësimin e tij | (Plotësimi i kësaj kutie vlen vetëm për rezultatet, jo për objektivin.) | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | 2020 | 2022 | 4764 | 4764 | 0 |  |
| 11.1 | Vlerësimi i nivelit të bashkëpunimit dhe i marrëdhënieve të institucioneve qeveritare me publikun dhe subjektet private | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ arsimimi ushtarak 01110/09430 | MM, MEPJ | MB, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 600 | 600 | 0 |  |
| 11.2 | Vlerësimi i moduleve edukative dhe identifikimi i nevojave për module të përfshira në programet dhe kurrikulat mësimore | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ arsimimi ushtarak 01110/09430 | MM | MB | 2020 | 2022 | 600 | 600 | 0 |  |
| 11.3 | Zhvillimi i programeve kombëtare për sensibilizimin e publikut, institucioneve akademike, subjekteve private, organizatave joqeveritare, për zbatimin e normave, rregullave dhe standardeve ndërkombëtare të regjistrimit, magazinimit dhe ruajtjes së materialeve me përdorim të dyfishtë apo atyre që mund të shërbejnë për prodhimin e ADM-ve | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ arsimimi ushtarak 01110/09430 | MM | MB, MEPJ, MSHMS, MASR, MD, MTM, MIE, SHISH | 2020 | 2022 | 500 | 500 | 0 |  |
| 11.4 | Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve akademike dhe komunitetit mbi detyrimet e vendit tonë | Siguria publike/ fushata sensibilizuese K/0342 | MM | MB | 2020 | 2022 | 500 | 500 | 0 |  |
| 11.5 | Informimi i publikut të gjerë mbi procedurat e regjistrimit për ruajtjen, transportin, përdorimin apo prodhimin e ligjshëm të mallrave me përdorim të dyfishtë | Siguria publike/ fushata sensibilizuese K/0342 | MZHETS, MM, MAS, MFE |  | 2020 | 2022 | 500 | 500 | 0 |  |
| 11.6 | Aktivitete për rritjen e ndërgjegjësimit të biznesit mbi rëndësinë e kontrollit të sistemit të eksport-importeve | Siguria publike/ fushata sensibilizuese K/0342 | MFE, MM |  | 2020 | 2022 | 500 | 500 | 0 |  |
| 11.7 | Ngritja e strukturave/pikave të kontaktit për bashkëpunimin me komunitetin akademik, sektorin privat dhe institucionet financiare | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ arsimimi ushtarak 01110/09430 | MM | MEPJ, MSH,MB, MASR, MD,MM, MEI, SHISH | 2020 | 2022 | 16 | 16 | 0 |  |
| 11.8 | Hartimi i planeve për zgjerimin e partneritetit me institucione edukative | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110 | MEPJ, MASR, MB |  | 2020 | 2022 | 16 | 16 | 0 |  |
| 11.9 | Fushata publicitare dhe promovuese. | Siguria publike/ fushata sensibilizuese K/0342 | MM |  | 2020 | 2022 | 1,500 | 1,500 | 0 |  |
| 11.10 | Planet dhe metodologjia për informimin e publikut | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ arsimimi ushtarak 01110/09430 | MM, MFE | MB | 2020 | 2022 | 16 | 16 | 0 |  |
| 11.11 | Menaxhimi i informacionit | Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi/ arsimimi ushtarak 01110/09430 | MB |  | 2020 | 2022 | 16 | 16 | 0 |  |

Lista e Indikatorëve/Treguesve të Strategjisë

|  |  | INDIKATORI 1 | INDIKATORI 2 | INDIKATORI 3 | INDIKATORI 4 | INDIKATORI 5 | INDIKATORI 6 | INDIKATORI 7 | INDIKATORI 8 | INDIKATORI 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emertimi i Indikatorit | Numri i ligjeve dhe akteve nënligjore që janë hartuar apo përditësuar. | Numri i ligjeve dhe akteve nënligjore, që janë zbatuar me sukses pas miratimit të Strategjisë. | Numri i strukturave të krijuara apo rishikuara. | Numri i marrëveshjeve bilaterale dhe multilaterale të nënshkruara me shtetet e tjera. | Pajisjet e reja për zbulimin dhe gjurmimin e ADM-ve dhe materialeve që mund të përdoren për prodhimin e tyre. | Raportet e zbatimit të strategjisë | Modulet mësimore/Kurrikulat dhe numri i librave shkollorë, që adresojnë përhapjen e ADM-ve. | Numri i personave të dënuar për krime që përfshijnë përhapjen e ADM-ve. | Numri i rasteve të trajtuara nga Policia, Prokuroria dhe Gjykatat. |
| 2 | Lloji i indikatorit | Impakti -Kontribut per sigurine kombetare, rajonale, globale | Impakti -Kontribut per sigurine kombetare, rajonale, globale | Impakti -Kontribut per sigurine kombetare, rajonale, globale | Impakti -Kontribut per sigurine kombetare, rajonale, globale | Impakti-Ulja e rrezikut te perhapjes se ADM. | Rezultati - Pemiresimi i kapaciteteve te ndalimit te perdorimit dhe shperdarjes se ADM. | Rezultati - Sensibilizim i te rinjve mbi rrezikun e ADM. | Impakti-Ulja e numrit te personave të përfshirë në përhapjen e ADM. | Impakti- rritja e gatishmërisë së strukturave shtetërore nw parandalimin dhe kapjen e e personave të përfshirë. |
| 3 | Nr…Date…., Emertimi i Dokumentit | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; | Strategjia e Sigurise Kombetare Ligj, Nr.103/2014, Date 31.07.2014; |
| 4 | Lidhja me SKZHI (Nr i Shtylles) | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS | 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SHTETI I SË DREJTËS |
| 5 | Qëllimi/Objektivi Strategjik ne SKZHI | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar | 1.14 Mbrojtje e konsoliduar |
| 6 | Qëllimi i politikës korresponduese | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre | Strategjia e M-ADM synon ndalimin e përhapjes së ADM-ve dhe hyrjeve ilegale të materialeve të lidhura me prodhimin dhe përdorimin e tyre |
| 7 | Objektivi Specifik me te cilin lidhet indikatori/treguesi | Plotësimi dhe përditësimi i kuadrit ligjor sipas nevojës për të garantuar suksesin në ndalimin e hyrjeve ilegale të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes së tyre. | Konsolidimi I sektorit te mbrojtjes dhe sigurise; Forcimi I rolit rajonal dhe nderkombetar te Shqiperise | Përmirësimi dhe rritja e bashkëpunimit, shkëmbimi i informacionit dhe ndihmës reciproke mbi trafikimin, prodhimin, zotërimin ose përdorimin e ADM-ve, midis: MM (AKSHE), MD, MFE (Doganat) dhe MB (Policia e Shtetit, Policia Kufitare dhe e Emigracionit, Policia Rrugore), institucioneve hetimore dhe Prokurorisë, vendeve të rajonit dhe atyre aleate, si dhe organizmave të tjerë ndërkombëtarë. | Përmbushja dhe zbatimi me rigorozitet i detyrimeve që rrjedhin nga traktatet, konventat dhe memorandumet ndërkombëtare (përfshi edhe embargot dhe kufizimet në kuadër të OKB-së dhe BE-së). | Zhvillimi dhe përmirësimi i kapaciteteve njerëzore, teknike dhe teknologjike, si dhe zhvillimi i procedurave standarde efikase për parandalimin e përhapjes së ADM-ve. | Përmirësimi i politikave dhe vendosja e sistemeve efikase për ndalimin e hyrjes ilegale të ADM-ve, pajisjeve dhe mjeteve të shpërndarjes së tyre në territorin e RSH-së. | Përmirësimi i bashkëpunimit dhe marrëdhënieve me publikun dhe subjektet private, me qëllim zgjerimin e njohurive dhe ndërgjegjësimin e tij. | Rritja e numrit të hetimeve efikase dhe të suksesshme në luftën kundër krimit të lidhur me përhapjen e ADM-ve, zotërimit ilegal dhe trafikimit të materialeve apo informacionit, që i shërben prodhimit dhe përdorimin e ADM-ve. | Vijimi i rritjes së profesionalizmit të Policisë Kufitare, Policisë së Shtetit dhe punonjësve të doganave, në adresimin e incidenteve që lidhen me trafikimin, përhapjen dhe përdorimin e ADM-ve. |
| 8 | Perkatesia e Indikatorit | Akt ligjor | Akt ligjor | Kuader Politikash | Akt ligjor | Kuader Politikash | Mase zbatuese | Kuader Politikash | Kuader Politikash | Kuader Politikash |
| 9 | Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP | Raporte vleresimi të përgatitura nga DMJP |
| 10 | Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave. | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Mbrojtjes |
| 11 |  | Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë | Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme | Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Financave dhe Ekonomisë | Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave dhe Ekonomisë | Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Mbrojtjes | Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme | Ministria e Drejtësisë, Ministria e Brendshme |
| 12 | Përshkrimi i Metodologjisë | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Kjo strategji duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet në të gjitha nivelet (qendrore dhe lokale), duke siguruar dhe duke rritur transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien, në lidhje me zbatimin e saj. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Kjo strategji duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet në të gjitha nivelet (qendrore dhe lokale), duke siguruar dhe duke rritur transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien, në lidhje me zbatimin e saj. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Kjo strategji duhet të zbatohet nga të gjitha institucionet në të gjitha nivelet (qendrore dhe lokale), duke siguruar dhe duke rritur transparencën, përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien, në lidhje me zbatimin e saj. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Rritje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. | Matja e objektivit te pergjithshem, analizimi I informacionit dhe perdorimin e tij ne procesin e vendim-marrjes. Rritje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Rritje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Rritje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Rritje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. | Matja e objektivit te pergjithshem, objektivit specifik shprehur ne masa sasiore, cilesore, kohore. Rritje e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, për identifikimin dhe gjurmimin e autorëve të krimeve, të lidhura me trafikimin dhe përhapjen e ADM-ve, duke mbështetur dhe duke respektuar edhe standardet dhe praktikat e normëzuara ndërkombëtare. |
| 13 | Frekuenca e Matjes | Vjetore | Vjetore | Vjetore | Vjetore | Vjetore | Vjetore | Vjetore | Vjetore | Vjetore |
| 14 |  | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore | 6 Mujore |
| 15 | Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rrites | Rritës | Rritës | Rritës | Rritës | Rritës | Rritës | Rritës | Kumulativ | Kumulativ |
| 16 | Input Direkt ose i Përbërë | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt | Input Direkt |
| 17 | Formula e llogaritjes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | Ndarja e të dhënave (per treguesit e perbere) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit (tendences) të ecurisë | Rritese | Rritese | Rritese | Rritese | Rritese | Rritese | Rritese | Zbritese | Zbritese |
| 22 | Vlerat Bazë | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 23 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | 2*Vlera e synuar/ Targeti | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | *Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | 3*Vlera aktuale: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | SDG - Titulli i Qellimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm sipas OKB-së | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | Vlera e Synuar e treguesit te SDG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### AAP 6 (2012), Fjalori i Termave dhe i Përkufizimeve (NATO Glossary of Terms and Definitions).

Fjalori Bashkëkohor i Anglishtes i Longman-it (Longman Dictionary of Contemporary English).

Siguria e një shteti është e pandashme nga siguria e shteteve të tjera.