VENDIM

Nr. 176, datë 26.2.2020

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 659, datë 10.10.2019, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR PUNËSIM DHE AFTËSI 2019–2022 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E SAJ”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në planin e veprimit dhe pasaportën e indikatorëve të Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, sipas teksteve që i bashkëlidhen këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, Agjencia Kombëtare për Arsimin, Formimin Profesional dhe Kualifikimet dhe Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore për ndjekjen e zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe

|  | TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT _Plani i Veprimit të Punësimit dhe Aftësimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2019–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. QËLLIMI STRATEGJIK: Nxitja e vendeve të punës cilësore dhe mundësi për aftësi për të gjithë femrat dhe meshkujt shqiptarë gjatë gjithë ciklit të jetës me qëllim brenda vitit 2022 të transformohet në një treg pune gjithëpërfshirës. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës: Nxitja e mundësive për punë të denjë nëpërmjet politikave aktive të tregut të punës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS: 10550/4130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Referenca e masës me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në ALL) | Burimi i mbulimit (në ALL) |  | Hendeku financiar (në ALL) |
|  |  |  |  |  | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxheti i Shteti | Financim i huaj |  |
| A1. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Modernizimi i shërbimit publik të punësimit. | KODI I PROGRAMIT BUXHETOR | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| A1.1 | Riorganizimi funksional i zyrave të punës sipas Modelit Kombëtar të Shërbimeve të Punësimit. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A1.1.1 | Të gjitha zyrat e punës të riorganizuara sipas Modelit të Kombëtar të Shërbimeve (një model, të njëjtat standarde dhe instrumente). | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2022 | 276,000,000 | 269,892,467 | 5,711,350 | 396,183 |
| A1.1.2 | Manuali i shërbimeve i hartuar me përshkrime të shërbimeve, standardeve dhe instrumenteve të zyrave të punës. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | I 2020 | 38,436,300 | 27,210,650 | 11,225,650 | - |
| A1.1.3 | Stafi i zyrave të punës i trajnuar për zbatimin e manualit të shërbimeve përfshirë këshilluesit në shërbimet publike të punësimit sipas planit individual të thelluar të punësimit. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | III 2020 | 80,086,920 | 52,430,386 | 26,714,740 | 941,794 |
| A1.1.4 | Plani periodik i punësueshmërisë sipas niveleve, i hartuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | I 2020 | 7,069,125 | 7,069,125 | - | - |
| A1.1.5 | Stafi drejtues i zyrave të punës i trajnuar për zbatimin e planit të punësueshmërisë për grupet e veçanta. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | I 2020 | 19,700,000 | 10,302,945 | 9,098,250 | 298,805 |
| A1.1.6 | Cilësia e shërbimeve nga secila zyrë e verifikuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2021 | IV 2022 | 28,700,000 | 18,878,954 | 9,587,750 | 233,296 |
| A1.1.7 | Publiku, bizneset dhe organizatat private dhe publike të informuara mbi organizimin e shërbimit në tri nivele dhe për manualin e shërbimeve dhe planin e punësueshmërisë. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2020 | 5,203,040 | 4,577,672 | 609,290 | 16,078 |
| A1.2 | Modernizimi i infrastrukturës dhe sistemeve të teknologjisë në AKPA. | 10550 | MFE/AKPA | AKSHI, Zyrat e Gjendjes, Civile, DAP, SHSSH, | I 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A1.2.1 | Mjediset e zyrave të punës të organizuara dhe të pajisura sipas standardeve të Modelit Kombëtar të Shërbimeve të Punësimit. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2022 | 427,000,000 | 403,143,463 | 23,048,900 | 807,637 |
| A1.2.2 | Sistemi i ri i TIK-ut i pilotuar dhe i shtrirë në të gjitha zyrat e punësimit, i aksesueshëm nga të gjithë institucionet e MFE-së dhe institucionet e tjera të interesuara, i përshtatshëm për të bërë të mundur kategorizimin e punëkërkuesve të riprofilizuar sipas modulit të raportimit statistikor funksional, si dhe proceset e aplikimit online. | 10550 | MFE/AKPA | AKSHI | III 2019 | IV 2020 | 50,389,376 | 27,200,803 | 22,442,350 | 746,223 |
| A1.2.3 | Sistemi i TIK-ut i përdorur nga i gjithë stafi i trajnuar i zyrave të punës AKPA në të gjitha nivelet. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2021 | IV 2022 | 343,300,782 | 343,300,782 | - | - |
| A1.2.4 | Procedurat e matjes së performancës, të pasqyruara në sistemin e ri informatik të shërbimeve të punësimit. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2021 | IV 2021 | 5,700,900 | 5,587,852 | - | 113,048 |
| A1.2.5 | Moduli funksional i raporteve të menaxhimit në nivel specialisti dhe në nivel zyre. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2021 | IV 2021 | 5,620,900 | 5,587,852 | - | 33,048 |
| A1.2.6 | Harta digjitale e krijuar dhe funksionale në nivel rajonal dhe lokal për vendet e lira të punës, e cila mbulon gjithë Shqipërinë dhe e përditësuar vazhdimisht nëpërmjet inputeve nga punëdhënësit, SHKP-ja dhe punëkërkuesit. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2020 | 21,200,000 | 15,672,375 | 5,462,500 | 65,125 |
| A1.2.7 | Call Center-i i krijuar dhe funksional sipas një manuali metodologjik të miratuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2019 | I 2020 | 31,316,360 | 22,344,882 | 7,885,150 | 1,086,328 |
| A1.2.8 | Website i SHKP-së/AKPA-së, i kompletuar dhe i përditësuar me të gjithë informacionin për shërbimet në të tri nivelet dhe lehtësisht i aksesueshëm dhe i përdorshëm nga të interesuarit. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2021 | IV 2022 | 18,393,000 | 6,720,257 | 11,524,450 | 148,293 |
| A1.3 | Zbatimi i sistemit të matjes së performancës për ofrimin e programeve aktive të tregut të punës. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A1.3.1 | Sistemi i matjes së performancës dhe monitorimit i krijuar, i ngritur dhe i zbatuar në të gjithë nivelet. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2020 | IV 2020 | 27,900,000 | 18,575,742 | 9,286,250 | 38,008 |
| A1.3.2 | Dokument vlerësimi për kapacitetin e burimeve njerëzore, i hartuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2020 | I 2021 | 22,998,000 | 17,835,962 | 5,157,450 | 4,588 |
| A1.3.3 | Plani afatmesëm për zhvillimin e burimeve njerëzore për zbatimin e sistemit të performancës, i miratuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2021 | III 2021 | 8,370,000 | 7,213,526 | 1,092,500 | 63,974 |
| A1.3.4 | Stafi i trajnuar sipas Planit të Zhvillimit. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2021 | IV 2022 | 47,691,972 | 47,691,972 | - | - |
| A1.3.5 | Burimet njerëzore në AKPA dhe Zyrat Rajonale dhe Vendore të Punësimit të vlerësuara me tregues performance në të gjithë nivelet. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2021 | IV 2022 | 34,518,080 | 31,725,745 | 2,731,250 | 61,085 |
| A2. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve dhe programeve aktive të tregut të punës (PATP). |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Hartimi dhe diversifikimi i PATP-ve në bazë të nevojave të grupeve me rrezik të lartë për t’u bërë të papunë afatgjatë. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A2.1.1 | Nevojat e grupeve të veçanta të vlerësuara për mbështetje me PATP-të e identifikuara. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2019 | II 2019 | 37,520,156 | 21,364,473 | 15,954,750 | 200,933 |
| A2.1.2 | Kuadri ligjor dhe rregullator për zbatimin e PATP-ve i rishikuar në bazë të ligjit nr. 15/2019, për të mbështetur ofrimin e PATP-ve të përmirësuara, të diversifikuara dhe të përshtatura për rajone të veçanta mbi baza gjinore dhe grupesh sociale. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2019 | 7,255,500 | 4,523,722 | 2,731,250 | 528 |
| A2.1.3 | Programi i vetëpunësimit i hartuar dhe i zbatuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2020 | IV 2022 | 41,000,704 | 36,251,271 | 4,370,000 | 379,433 |
| A2.1.4 | Kryerja e studimit të fizibilitetit për hartimin, zbatimin dhe analizën e kosto-përfitimit të një programi aktiv të tregut të punës që synon të rinjtë që nuk janë në punësim, arsim apo trajnim (NEET). | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2021 | II 2022 | 2,730,035 | 2,730,035 | - | - |
| A2.1.5 | Plani kombëtar i veprimit për zbatimin e Garancisë Rinore (me fokus të rinjtë NEET = jo në trajnim dhe jo në punësim) i hartuar. Zbatimi i skemës së Garancisë Rinore për përfitues të kategorisë së NEET-së. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2022 | IV 2022 | 4,795,995 | 4,795,995 | - | - |
| A2.1.6 | Politikat aktive të tregut të punës, të përmirësuara, bazuar në rezultatet e monitorimit. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2022 | IV 2022 | 1,501,500 | 1,309,728 | - | 191,772 |
| A2.2 | Përmirësimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të programeve të nxitjes me qëllim përmirësimin e eficiencës dhe impaktit të tyre. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A2.2.1 | Metodologjia (procedurat) e prioritizimit të fondeve sipas fushave të zbatimit të programeve të nxitjes së punësimit e hartuar dhe e aprovuar nga MFE-ja. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2020 | IV 2020 | 2,257,500 | 949,000 | 1,092,500 | 216,000 |
| A2.2.2 | Fondet e shpërndara sipas prioriteteve dhe planit të punësueshmërisë. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | II 2022 | 9,000,000 | 5,329,112 | 1,092,500 | 2,578,388 |
| A2.2.3 | Programet e nxitjes, të zbatuara në të gjithë vendin në mënyrë eficiente dhe efektive, si edhe duke siguruar barazinë gjinore, përfshirë kontraktimin. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2019 | IV 2022 | 2,450,000,000 | 2,429,105,205 | 6,555,000 | 14,339,795 |
| A2.2.4 | Kriteret dhe peshat e vlerësimit të aplikimeve të rishikuara periodikisht. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2020 | IV 2022 | 13,694,500 | 6,672,518 | 6,555,000 | 466,982 |
| A3. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Garantimi i punës së denjë nëpërmjet forcimit të rolit dhe funksionimit të inspektimit në punë. |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Forcimi i sistemit të inspektimit dhe garantimi i mbulimit të të gjithë territorit me këtë sistem. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A3.1.1 | Sistemi modern dhe profesional i inspektimit i ngritur në të gjithë vendin, duke siguruar zbatimin e legjislacionit të punës dhe sigurisë, e shëndetit në punë. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2019 | IV 2022 | 600,000,000 | 450,926,440 | 0 | 149,073,560 |
| A3.1.2 | Kuadri nënligjor për sigurinë/shëndetin në punë, i miratuar. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | II 2019 | IV 2019 | 2,015,000 | 1,500,000 | 0 | 515,000 |
| A3.1.3 | Udhëzuesi praktik për inspektimin bazuar në praktikat e Kodit Evropian për inspektimin, i miratuar. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2021 | IV 2022 | 6,374,784 | 5,200,000 | 0 | 1,174,784 |
| A3.1.4 | Programi për Integritetin dhe Parandalimin e Korrupsionit në Inspektoratin Shtetëror të Punës, i miratuar dhe i zbatuar. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2019 | II 2019 | 48,000,000 | 47,500,000 | 0 | 500,000 |
| A3.1.5 | Plani i Veprimit për trajnimet në Inspektoratin Shtetëror të Punës, i miratuar dhe i zbatuar. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2019 | IV 2022 | 61,260,000 | 61,260,000 | 0 | - |
| A3.1.6 | Mekanizmat e ngritura për shkëmbimin e informacionit me agjencitë e tjera zbatuese (SHKP, zyrat e taksave) me qëllim përmirësimin e mbulimit të njësive ekonomike dhe të punëtorëve. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | II 2019 | IV 2022 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | - |
| A3.1.7 | Kuadri ekzistues ligjor dhe rregullues për inspektimin e punës i përputhur me direktivën e BE-së mbi sanksionet ndaj punëdhënësve të cilët punësojnë emigrantë me dokumente jo të rregullta. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2021 | IV 2022 | 2,500,000 | 2,450,000 | 0 | 50,000 |
| A3.1.8 | Roli i Inspektoriatit Shtetëror të Punës i fuqizuar për të zbatuar detyrimet nga ligji i nxitjes së punësimit dhe Kodi i Punës. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2019 | IV 2020 | 33,222,000 | 10,986,000 | 0 | 22,236,000 |
| A3.2 | Inspektimi dhe monitorimi i veprimtarisë së agjencive private të punësimit të përkohshëm. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A3.2.1 | Partneritetet vendore që përfshijnë agjencitë private të punësimit së bashku me partnerët e tjerë. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | IV 2019 | IV 2022 | 60,960,960 | 1,100,000 | - | 59,860,960 |
| A3.2.2 | Agjencitë private të punësimit raportojnë tek autoritetet përkatëse, përgjegjëse, rregullisht dhe në mënyrë transparente mbi shërbimet e ofruara për popullsinë (femra dhe meshkuj) në Shqipëri dhe jashtë vendit. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | I 2020 | IV 2022 | 9,932,382 | 950,000 | 1,092,500 | 7,889,882 |
| A3.2.3 | Statistikat e rregullta dhe të disponueshme mbi numrin e qytetarëve shqiptarë (femra dhe meshkuj) të mbështetur me punësim. | 4130 | MFE/ISHPSHSH |  | II 2020 | IV 2022 | 14,500,000 | 13,607,000 | - | 893,000 |
| A4. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Zhvillimi dhe zbatimi i modelit për monitorimin e programeve aktive të tregut të punës (PATP) me ndjeshmëri për çështjet gjinore. |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| A4.1 | Përcaktimi dhe miratimi i modelit për monitorimin e PATP-ve. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2019 |  |  |  |  |
| A4.1.1 | Kuadri metodologjik i vlerësimit dhe monitorimit i hartuar për PATP-të. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2019 | 11,152,492 | 6,667,391 | 3,823,750 | 661,351 |
| A4.1.2 | Instrumentet e përmirësuara për monitorimin e përfshirjes së grupeve të veçanta në PATP. | 10550 | MFE/AKPA |  | III 2019 | IV 2019 | 11,252,492 | 6,667,391 | 3,823,750 | 761,351 |
| A4.2 | Zbatimi i planit të monitorimit të PATP-ve. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A4.2.1 | Struktura e ngritur e monitorimit të programeve aktive të tregut të punës. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2019 | I 2020 | 103,745,900 | 26,975,579 | 0 | 76,770,321 |
| A4.2.2 | Programet aktive të tregut të punës të monitoruara periodikisht në bazë të indikatorëve të standardizuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 125,000,000 | 124,145,142 | 0 | 854,858 |
| A4.3 | Përgatitja e raporteve të monitorimit të PATP-ve. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| A4.3.1 | Raporte të monitorimit të PATP-ve. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 43,539,280 | 43,539,280 | 0 | - |

|  | TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT _Plani i Veprimit të Punësimit dhe Aftësimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2019–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. QELLIMI STRATEGJIK: Nxitja e vendeve të punës cilësore dhe mundësi për aftësi për të gjithë femrat dhe meshkujt shqiptare gjatë gjithë ciklit të jetës me qëllim, brenda vitit 2022, të transformohet në një treg pune gjithëpërfshirës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës: Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS: 9240/10550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  | Referenca e masës me produktet e programit buxhetor |  | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në ALL) | Burimi i mbulimit (në ALL) |  | Hendeku financiar (ne ALL) |
|  |  |  |  |  |  |  | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxheti i Shtetit | Financim i huaj |  |
| B1. |  | OBJEKTIVI SPECIFIK: Optimizimi i ofruesve të AFP-së në nivel individual dhe rrjeti për të siguruar një ofertë cilësore dhe më të larmishme. | KODI I PROGRAMIT BUXHETOR |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| B1.1 |  | Diversifikimi i ofertës në AFP në përputhje me nevojat e tregut të punës. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B1.1.1 |  | Oferta e AFP-së e diversifikuar në përputhje me nevojat e tregut, trendet e migracionit dhe ato demografike, si dhe në bazë të parimeve të shumëfunksionalitetit, barazisë, diversititetit dhe fleksibilitetit. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2022 | 5,297,865,880 | 5,037,972,899 | 86,173,165 | 173,719,816 |
| B1.1.2 |  | Ofertë e përditësuar sipas nevojave të tregut të punës. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 | 596,264,832 | 596,264,832 | - | 0 |
| B1.1.3 |  | Raport për kapacitetet e ofruesve të AFP-së për të ofruar kualifikime profesionale pas të mesme. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | I 2020 | 577,050 | 500,000 | - | 77,050 |
| B1.1.4 |  | Kualifikime profesionale pas të mesme janë përzgjedhur nga ofruesit. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | I 2020 | I 2020 | 283,755,845 | 283,755,845 | - | - |
| B1.1.5 |  | Kuadri ligjor për NJNM-në, i konsoliduar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2020 | 492,368 | 472,000 | - | 20,368 |
| B1.1.6 |  | Institucionet zbatuese të NJNM-së kanë ndarje të qartë rolesh për zbatimin e NJNM-së. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | IV 2020 | IV 2020 | 157,456 | 157,000 | - | 456 |
| B1.1.7 |  | Sektorët prioritarë për zbatimin e NJNM-së janë identifikuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | I 2021 | II 2021 | 98,160 | 98,000 | - | 160 |
| B1.1.8 |  | NJNM-ja në dy profesione është pilotuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | III 2021 | IV 2022 | 952,000 | 952,000 | - | - |
| B1.2 |  | Riorganizimi i rrjetit të ofruesve duke marrë në konsideratë përputhjen e ofertës me kërkesën rajonale. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B1.2.1 |  | Gjetjet e vlerësimit të performancës së ofruesve. | 9240/10550 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | I 2020 | II 2020 | 21,526,725 | 5,865,492 | 14,202,500 | 1,458,733 |
| B1.2.2 |  | Road map për operacionalizimin e riorganizimit të rrjetit të ofruesve të AFP-së. | 9240/10550 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | II 2020 | III 2020 | 7,500,000 | 4,380,746 | 2,731,250 | 388,004 |
| B1.2.3 |  | Kuadri ligjor për funksionimin dhe organizimin e ofruesve të AFP-së, i miratuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | IV 2019 | I 2020 | 15,000,000 | 12,656,697 | 2,185,000 | 158,303 |
| B1.2.4 |  | Infrastruktura e ofruesve, e përmirësuar në bazë të investimeve të kryera. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 | 4,044,843,146 | 2,547,544,366 | 145,935,915 | 1,351,362,865 |
| B1.2.5 |  | Strukturat organizative të ofruesve të AFP-së të miratuara dhe në zbatim. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | I 2020 | 18,000,000 | 12,561,799 | 4,611,200 | 827,001 |
| B1.2.6 |  | Njësitë e zhvillimit të krijuara dhe funksionale në të gjithë ofruesit publikë të AFP-së si pjesë e strukturës. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2020 | 91,795,734 | 41,602,864 | 13,950,650 | 36,242,220 |
| B2. |  | OBJEKTIVI SPECIFIK: Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të informacionit të AFP-së. |  |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 |  | Analizimi i situatës aktuale të sistemit/sistemeve të informacionit që veprojnë në fushën e AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKPA |  | II 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B2.1.1 |  | Raporti i situatës aktuale të sistemit të menaxhimit të informacionit në AFP. | 9240 |  | MFE/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 | 5,962,757 | 5,962,757 | - | 0 |
| B2.1.2 |  | Rekomandime për krijimin e një sistemi të unifikuar të menaxhimit të informacionit në AFP. | 9240 |  | MFE/AKPA |  | II 2020 | IV 2022 | 5,705,040 | 5,662,757 | - | 42,283 |
| B2.2 |  | Përcaktimi i modelit/sistemit të menaxhimit të informacionit të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA | AKSHI/ INSTAT | III 2020 | IV 2020 |  |  |  |  |
| B2.2.1 |  | Sistemi i unifikuar i menaxhimit të informacionit të AFP-së, i përcaktuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA | AKSHI/ INSTAT | III 2020 | IV 2020 | 20,487,325 | 5,059,514 | 10,311,350 | 5,116,461 |
| B2.3 |  | Krijimi i një sistemi të unifikuar të menaxhimit të informacionit në fushën e AFP-së. . | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2020 | I 2022 |  |  |  |  |
| B2.3.1 |  | Sistemi i unifikuar i menaxhimit të informacionit të AFP-së, i përditësuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2020 | IV 2021 | 18,675,984 | 18,204,539 | - | 471,445 |
| B2.3.2 |  | Kapacitetet e stafeve në nivel qendror dhe në nivel ofruesi, të konsoliduara. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2020 | I 2022 | 72,167,965 | 71,443,815 | - | 724,150 |
| B3. |  | OBJEKTIVI SPECIFIK: Ofrimi i arsimit dhe formimit profesional bazuar në kornizën e sigurimit të cilësisë në sistemin e AFP-së. |  |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| B3.1 |  | Përcaktimi dhe zbatimi i procesit të akreditimit të ofruesve publikë dhe privatë të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B3.1.1 |  | Modeli i akreditimit të ofruesve dhe programeve të AFP-së, i miratuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2020 | 16,000,000 | 7,062,000 | 8,740,000 | 198,000 |
| B3.1.2 |  | Kapacitetet e stafeve të angazhuara në proces akreditimi, të konsoliduara. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | I 2021 | IV 2022 | 9,140,025 | 2,871,000 | 1,092,500 | 5,176,525 |
| B3.1.3 |  | Ofruesit e AFP-së (publikë dhe privatë) janë akredituar ose në proces akreditimi. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | I 2022 | IV 2022 | 5,518,020 | 461,000 | 1,213,100 | 3,843,920 |
| B3.2 |  | Përmirësimi i procedurave të licencimit dhe monitorimit të ofruesve privatë të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B3.2.1 |  | Procedurat e licencimit të ofruesve privatë të AFP-së, të rishikuara e të miratuara. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 | 20,500,000 | 14,515,135 | 5,764,000 | 220,865 |
| B3.3 |  | Fuqizimi i funksionit të inspektimit të ofruesve të AFP-së. | 9240 |  | MFE |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B3.3.1 |  | Njësia përgjegjëse për inspektimin, si dhe standardet e procedurat e inspektimit të përcaktuara. | 9240 |  | MFE |  | IV 2019 | I 2020 | 5,575,411 | - | 5,462,500 | 112,911 |
| B3.3.2 |  | Plani për inspektimin periodik të ofruesve të AFP-së ,i zbatuar. | 9240 |  | MFE |  | I 2020 | IV 2022 | 19,371,048 | - | - | 19,371,048 |
| B3.4 |  | Konsolidimi i procesit të vetëvlerësimit të ofruesve publikë të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFKP/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B3.4.1 |  | Raportet e vetëvlerësimit të ofruesve publikë të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFKP/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2022 | 48,085,081 | 43,353,281 | 4,731,800 | (0) |
| B3.4.2 |  | Rekomandimet e procesit të vetëvlerësimit të reflektuara në planet e zhvillimit të ofruesve. | 9240 |  | MFE/AKAFKP/AKPA/Ofruesit e AFP-së |  | IV 2019 | IV 2022 | 40,000,000 | 36,422,281 | 2,791,550 | 786,169 |
| B3.5 |  | Ngritja e sistemit të monitorimit të ofruesve publikë të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKPA /AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B3.5.1 |  | Njësia përgjegjëse dhe standardet e monitorimit të përcaktuara. | 9240 |  | MFE/AKPA/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2020 | 25,552,090 | 22,329,280 | 2,731,250 | 491,560 |
| B3.5.2 |  | Planet e monitorimit periodik të ofruesve publikë të AFP-së, të hartuara dhe të zbatuara. | 9240 |  | MFE/AKPA/AKAFPK |  | IV 2020 | IV 2022 | 19,281,187 | 19,281,187 | - | 0 |
| B4. |  | OBJEKTIVI SPECIFIK: Forcimi i lidhjeve midis të nxënit dhe punës dhe lehtësimi i kalimit në punë. |  |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| B4.1 |  | Përmirësimi i modelit të praktikave profesionale në biznes në sistemin e ofruesve publikë të AFP-së (me bazë shkollën). | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B4.1.1 |  | Modeli i praktikave profesionale në biznes është pjesë integrale e programeve (kurrikulave) të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 | 5,983,630 | 71,977,374 | 31,540,600 | (97,534,344) |
| B4.1.2 |  | Paketa rregullatore për modelin e praktikave profesionale në biznes, e miratuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | I 2020 | 1,380,615 | 157,000 | 1,213,100 | 10,515 |
| B4.1.3 |  | Funksioni i koordinatorit për marrëdhënien me biznesin i institucionalizuar në të gjithë ofruesit e AFP-së (si pjesë e njësisë së zhvillimit). | 9240 |  | MFE/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 | 12,500,000 | 1,300,000 | 11,160,520 | 39,480 |
| B4.1.4 |  | Trajnimet e kryera për stafet e ofruesve të AFP-së dhe bizneseve për zbatimin e modelit të praktikave profesionale. | 9240 |  | MFE/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | I 2021 | IV 2022 | 6,400,000 | 1,000,000 | 2,426,200 | 2,973,800 |
| B4.1.5 |  | Mekanizmi për vlerësimin (marrjen e feedback-ut) për përmirësimin e modelit të praktikave profesionale, i hartuar dhe i zbatuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | II 2020 | IV 2022 | 1,180,500 | 570,000 | 606,550 | 3,950 |
| B4.2 |  | Forcimi i bashkëpunimit shkollë-biznes për aspekte të ndryshme të zbatimit të ofertës (kurrikula, zhvillimi i vazhduar profesional i mësimdhënësve, vlerësimi i nxënësve, etj.). | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B4.2.1 |  | Fushata ndërgjegjësimi për përfshirjen e biznesit në aspekte të ndryshme të ofertës së AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA; | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 | 23,210,700 | 15,754,093 | 7,278,600 | 178,007 |
| B4.2.2 |  | Marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara ndërmjet ofruesve të AFP-së dhe bizneseve. | 9240 |  | MFE/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 | 1,140,910 | 1,041,000 | - | 99,910 |
| B4.2.3 |  | Rastet e suksesshme të angazhimit të biznesit në AFP-të e promovuara. | 9240 |  | MFE/AKPA/Ofruesit e AFP-së | Partnerët Socialë/bizneset | IV 2019 | IV 2022 | 10,876,500 | 5,359,047 | 5,462,500 | 54,953 |
| B4.3 |  | Ngritja e sistemit të orientimit të karrierës për ofruesit e AFP-së. | 9240 |  | MFE/Ofruesit(Njësitë e zhvillimit)/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B4.3.1 |  | Funksionet e këshillimit të karrierës brenda njësisë së zhvillimit, të zbatuara. | 9240 |  | MFE/Ofruesit( Njësitë e Zhvillimit)/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 26,198,403 | 26,198,403 | - | 0 |
| B4.3.2 |  | Kapacitetet e njësive të zhvillimit për këshillim dhe orientim karriere janë ngritur. | 9240 |  | MFE/Ofruesit( Njësitë e Zhvillimit)/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 18,816,000 | 18,816,000 | - | - |
| B4.3.3 |  | Sistemi i informacionit për orientim karriere i ngritur. | 9240 |  | MFE /AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 19,028,539 | 19,028,539 | - | (0) |
| B4.3.4 |  | Informacioni i përditësuar për karrierën i vënë në dispozicion të nxënësve dhe kursantëve të AFP-së. | 9240 |  | MFE/OfruesiT/AKPA |  | II 2020 | IV 2022 | 505,000 | 500,000 | - | 5,000 |
| B4.4 |  | Ngritja e modelit të arsimit të dyfishtë në fushën e zejtarisë. | 9240 |  | MFE/AKAFPK | DhKZ | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B4.4.1 |  | Kuadri ligjor për funksionimin e modelit dual të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë, i miratuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK | DhKZ | I 2020 | IV 2022 | - | - | - | - |
| B4.4.2 |  | Raport për stadin e zhvillimit të Dhomës Kombëtare të Zejtarisë. | 9240 |  | MFE/AKAFPK | DhKZ | I 2020 | IV 2022 | - | - | - | - |
| B4.4.3 |  | Roadmap për zbatimin e arsimit të dyfishtë, i hartuar dhe i zbatuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK | DhKZ | I 2020 | IV 2022 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| B5. |  | OBJEKTIVI SPECIFIK: Zhvillimi profesional fillestar dhe i vazhduar i drejtuesve, mësimdhënësve dhe stafeve mbështetëse të AFP-së. |  |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| B5.1 |  | Përcaktimi dhe zbatimi i modelit të kualifikimit fillestar të mësimdhënësve të AFP-së (çështja i përket mësuesve të kulturës profesionale). | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B5.1.1 |  | Modeli i kualifikimit fillestar të mësimdhënësve në AFP, i përcaktuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | I 2020 | 14,077,138 | 236,000 | 13,833,600 | 7,538 |
| B5.1.2 |  | Kuadri ligjor për zbatimin e modelit të kualifikimit fillestar të mësimdhënësve të AFP-së, i miratuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | I 2020 | II 2020 | 1,578,500 | 486,000 | 1,092,500 | - |
| B5.1.3 |  | Modeli i kualifikimit fillestar të mësimdhënësve të AFP-së i zbatuar në bazë të modaliteteve dhe kuadrit ligjor të miratuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK |  | II 2020 | IV 2022 | 32,469,179 | 18,468,000 | 13,656,250 | 344,929 |
| B5.2 |  | Përmirësimi i politikave të rekrutimit për mësimdhënësit e AFP-së. | 9240 |  | MFE |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B5.2.1 |  | Procedurat e rekrutimit për mësimdhënësit në AFP, të miratuara dhe të zbatuara. | 9240 |  | MFE |  | IV 2019 | IV 2022 | 1,256,591 | 100,000 | - | 1,156,591 |
| B5.3 |  | Kualifikimi i vazhduar i mësimdhënësve. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B5.3.1 |  | Nevojat për trajnim të mësimdhënësve të AFP-së në nivel kombëtar dhe në nivel ofrues të identifikuara në mënyrë periodike. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | I 2020 | IV 2022 | 6,140,000 | 675,000 | 5,462,500 | 2,500 |
| B5.3.2 |  | Instrumentet e nevojshme për zbatimin e ZHVPMAFP-së janë zhvilluar dhe buxhetet janë mirëpërcaktuar. | 9240 |  | MFE/AKAFPK/Ofruesit e AFP-së |  | I 2020 | IV 2022 | 9,732,780 | 3,126,000 | 6,555,000 | 51,780 |
| B5.4 |  | Kualifikimi fillestar dhe i vazhduar i stafit drejtues dhe mbështetës të ofruesve të AFP-së. | 9240 |  | MFE /AKPA |  | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B5.4.1 |  | Modeli i përcaktuar dhe paketat e trajnimit fillestar dhe të vazhduar për drejtuesit dhe stafet mbështetëse të ofruesve të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKPA |  | I 2020 | I 2021 | 1,454,784 | 17,774,269 | 3,032,750 | (19,352,235) |
| B5.4.2 |  | Trajnimet e zhvilluara për drejtuesit dhe stafet mbështetëse të ofruesve të AFP-së. | 9240 |  | MFE/AKPA |  | II 2021 | IV 2022 | 71,616,280 | 69,557,699 | 1,819,650 | 238,931 |
| B5.4.3 |  | Rrjetet e drejtuesve të AFP-së, të cilat shkëmbejnë informacion/ përvoja për problematika të ndryshme. | 9240 |  | MFE/AKPA |  | III 2020 | IV 2022 | 15,524,000 | 15,524,000 | - | - |
| B6. |  | OBJEKTIVI SPECIFIK: Rritja e imazhit të AFP-së dhe informimi në lidhje me ofruesit, kualifikimet dhe ofertën e AFP-së. |  |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| B6.1 |  | Organizimi i fushatave publicitare, promovuese dhe ndërgjegjësuese mbi rëndësinë dhe mundësitë e ofruara nga AFP-ja dhe TNGjGjJ-ja për vajzat, djemtë, gratë dhe burrat në zonat urbane dhe rurale. | 9240 |  | MFE/AKPA/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B.6.1.1 |  | Evente promovuese më të fokusuara për të arritur te gratë dhe vajzat në zonat urbane dhe rurale. | 9240 |  | MFE/AKPA/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 | 24,341,037 | 24,341,037 | - | (0) |
| B.6.1.2 |  | Këshillimi i vajzave dhe djemve që zgjedhin trajnimin në profesione jo tradicionale dhe përfshirja e vajzave në kurse jo tradicionale-veçanërisht në sektorë që kanë shumë potencial dhe produktivitet, e promovuar publikisht. | 9240 |  | MFE/AKPA/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 | 337,587,800 | 266,988,150 | - | 70,599,650 |
| B6.2 |  | Përgatitja për pjesëmarrjen e nxënësve të AFP-së në konkurse kombëtare, evropiane dhe botërore të aftësive, promovimi në media. | 9240 |  | MFE/AKAFKP/Ofruesit e AFP-së |  | II 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| B6.2.1 |  | Anëtarësimi i Shqipërisë në EuroSkills/World Skills. | 9240 |  | MFE/AKAFKP/Ofruesit e AFP-së |  | II 2020 | I 2021 | 177,138 | - | - | 177,138 |
| B6.2.2 |  | Pjesëmarrja e nxënësve/kursantëve të AFP-së në konkurset ndërkombëtare të organizuara nga EuroSkills dhe/ose World Skills pas anëtarësimit. | 9240 |  | MFE/AKAFKP/Ofruesit e AFP-së |  | I 2021 | IV 2022 | 540,000 | - | - | 540,000 |

|  | TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT _Plani i Veprimit të Punësimit dhe Aftësimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2019–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. QELLIMI STRATEGJIK: Nxitja e vendeve të punës cilësore dhe mundësi për aftësi për të gjithë femrat dhe meshkujt shqiptarë gjatë gjithë ciklit të jetës, me qëllim, brenda vitit 2022, të transformohet në një treg pune gjithëpërfshirës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës: Promovimi i përfshirjes sociale dhe i kohezionit territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS: 10550/9240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Referenca e masës me produktet e programit buxhetor |  | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në ALL) | Burimi i mbulimit (në ALL) |  | Hendeku financiar (në ALL) |
|  |  |  |  |  |  | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxheti i Shtetit | Financim i Huaj |  |
| C1. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Zgjerimi i mbulimit, përfshirjes dhe efektivitetit të shërbimeve të punësimit dhe arsimimit dhe formimit profesional për të rinjtë dhe të rriturit, përfshirë dhe popullsinë e rrezikuar për përjashtim. | KODI I PROGRAMIT BUXHETOR |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| C1.1 | Vlerësimi i nevojave për shërbime të punësimit dhe të formimit në zonat e pambuluara. | 10550 |  | MFE/AKPA | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR); INSTAT; | IV 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C1.1.1 | Raporti i vlerësimit të nevojave për shërbime punësimi dhe të AFP-së, në zonat e pambuluara, të identifikuara me rekomandimet përkatëse. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | IV 2020 | II 2021 | 1,798,176 | 0 | 0 | 1,798,176 |
| C1.1.2 | Metodologjitë e rishikuara të anketave statistikore për të marrë në konsideratë edhe femrat dhe meshkujt që jetojnë në zonat e pambuluara. | 10550 |  | MFE/AKPA | INSTAT; | IV 2020 | II 2021 | 555,600 | 0 | 0 | 555,600 |
| C1.1.3 | Regjistrim i punëkërkuesve të papunë, si femra ashtu dhe meshkuj, nga zonat e pambuluara. | 10550 |  | MFE/AKPA | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR); | IV 2021 | IV 2022 | 31,021,200 | 0 | 0 | 31,021,200 |
| C1.2. | Hartimi i planit të shtrirjes territoriale të shërbimeve të punësimit dhe arsimit dhe formimit profesional. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | II 2021 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C1.2.1 | Plani i detajuar për ofrimin e shërbimeve të punësimit dhe të AFP-së në zonat e pambuluara. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | II 2021 | IV 2021 | 660,150 | 0 | 0 | 660,150 |
| C1.2.2 | Përcaktimi i shërbimeve të punësimit dhe pjesëmarrja e garantuar në programet e AFP-së për individët që jetojnë në zonat e pambuluara. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | IV 2021 | IV 2022 | 13,000,000 | 0 | 12131000 | 869,000 |
| C1.3 | Zbatimi i planit të shërbimeve në zonat e pambuluara. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | I 2021 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C1.3.1 | Modalitetet dhe marrëveshje bashkëpunimi me njësitë vendore duke përcaktuar rolet reciproke dhe llojin e shërbimeve që do të ofrohen në zona të pambuluara me zyra punësimi dhe formimi. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | II 2021 | IV 2022 | 277,800 | 0 | 0 | 277,800 |
| C1.3.2 | Pika shërbimi pranë njësive të qeverisjes vendore. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | II 2021 | IV 2022 | 5,170,200 | 0 | 0 | 5,170,200 |
| C1.3.3 | Shërbimet e ofruara nga OJF-të e kontraktuara nga SHKP/AKPA. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | I 2021 | III 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C1.4 | Zbatimi i planit për AFP në zonat e pambuluara. | 10550/9240 |  | MFE/AKAFPK | OJF të specializuara | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C1.4.1 | Nevojat për kualifikime profesionale të identifikuara. | 10550/9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA | OJF të specializuara | IV 2019 | IV 2019 | 6,379,355 | 100000 | 3639300 | 2,640,055 |
| C1.4.2 | Ridizenjimi i paketave të aftësive dhe kualifikimeve të përshtatura për ekonomitë rurale bazuar në vlerësimin e analizës së hendekut të aftësive. Mënyra dhe modalitetet e ofrimit të kualifikimeve profesionale të përcaktuara dhe të pilotuara. | 9240 |  | MFE/AKAFPK | OJF të specializuara | I 2021 | IV 2021 | 13,293,640 | 6000000 | 7278600 | 15,040 |
| C1.4.3 | Road map për agjendën e formimit të të rriturve në Shqipëri bazuar në agjendën Evropiane. | 9240 |  | MFE/AKAFPK | OJF të specializuara | IV 2019 | I 2020 | 6,500,000 | 1000000 | 0 | 5,500,000 |
| C1.4.4 | Shërbimet e ofruara në zonat e pambuluara. | 10550/9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA | OJF të specializuara | IV 2019 | IV 2022 | 97,245,600 | 75000000 | 0 | 22,245,600 |
| C1.4.5 | Kurset e formimit profesional të ofruara për punëkërkuesit e papunë, si femra, ashtu edhe meshkuj në zonat e pambuluara. | 10550/9240 |  | MFE/AKAFPK/AKPA | OJF të specializuara | IV 2019 | IV 2022 | 3,320,652 | 2000000 | 0 | 1,320,652 |
| C1.5 | Rritja e aksesit për shërbime të punësimit dhe të AFP-së për grupet e veçanta. | 10550/9240 |  | MFE/AKPA | OJF të specializuara | III 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C1.5.1 | Modalitetet dhe procedurat për kontraktimin e aktorëve të tjerë për ofrimin e shërbimeve të përcaktuara. | 10550/9240 |  | MFE/AKPA | OJF të specializuara | III 2019 | IV 2019 | 8,285,000 | 0 | 2,185,000 | 6,100,000 |
| C1.5.2 | Kuadri ligjor i miratuar për kontraktimin e subjekteve të treta për zbatimin në cilësi dhe në kohë për programet e punësimit. | 10550/9240 |  | MFE/AKPA | OJF të specializuara | I 2020 | IV 2020 | 1,592,500 | 0 | 1,092,500 | 500,000 |
| C1.5.3 | Buxheti i përcaktuar dhe i kontraktuar tek OJF-të e specializuara. | 10550/9240 |  | MFE/AKPA | OJF të specializuara | I 2020 | IV 2021 | 140,000,000 | 0 | 133,441,000 | 6,559,000 |
| C1.5.4 | Rishikimi dhe hartimi i masave të reja të nxitjes së punësimit (PNP) dhe masat aktive të tregut të punës (PATP), si dhe zgjerimi i gamës dhe fushëveprimit të programeve të ofruara dhe nxitjen e grupeve të veçanta duke përfshirë modelet/procedurat të konsoliduara në nivel rajonal dhe në nivelin lokal. | 10550/9240 |  | MFE/AKPA | OJF të specializuara | I 2022 | IV 2022 | 5,110,000 | 0 | 2,731,250 | 2,378,750 |
| C2. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Nxitja e riintegrimit në tregun e punës. |  |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 | Hartimi i skemës riintegruese në tregun e punës së përfituesve të skemës së Ndihmës Ekonomike. | 1110/10550 |  | MFE/AKPA | MSHMS Njësitë e qeverisjes vendore; | II 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C2.1.1 | Shërbimet e punësimit të harmonizuara me Shërbimin Social Shtetëror, të cilat adresojnë nevojat e individëve, që përballen me disavantazhe të shumta, për të maksimizuar ndërveprimin midis politikave pasive dhe aktive, për të identifikuar e minimizuar faktorët shkurajues për hyrjen në tregun e punës dhe për të realizuar daljen nga skema e Ndihmës Ekonomike. - Rishikimi i programit aktual të mirëqenies në punë me fokus në përmirësimin e tranzicionit nga përfitimet në para, përmirësimin e punësueshmërisë dhe punësimit, si dhe opsionet për zgjerimin e programit me një përqendrim më të madh në lidhjet me PPE/ALMM dhe riintegrimin në tregun e punës për gratë dhe burrat. | 1110/10550 |  | MFE/AKPA | MSHMS Njësitë e qeverisjes vendore; | II 2020 | IV 2022 | 41,016,250 | 0 | 4,916,250 | 36,100,000 |
| C2.1.2 | Mekanizmi monitorues i ngritur, i cili gjurmon situatën e femrave dhe meshkujve vulnerabël dhe/ose të përjashtuar nga shoqëria në Shqipëri, duke përfshirë ato që janë prekur nga emigracioni. | 1110/10550 |  | MFE/AKPA | MSHMS Njësitë e qeverisjes vendore; | II 2021 | IV 2022 | 22,131,000 | 0 | 12,131,000 | 10,000,000 |
| C2.2 | Nxitja e mobilitetit të brendshëm për punësim. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| C2.2.1 | Sistemi i shkëmbimit të informacionit ndërmjet zyrave të punësimit për vendet e lira të punës për plotësimin e ofertave mes rajoneve të tjera. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 2,426,200 | 0 | 2,426,200 | 0 |
| C2.2.2 | Ngritja e mekanizmave të bashkëpunimit dhe referimit të zyrave të punësimit për ndërmjetësimin e punëkërkuesve të papunë në rajone të tjera. | 10550 |  | MFE/AKPA |  | III 2020 | IV 2022 | 4,157,476 | 0 | 3,639,300 | 518,176 |

|  | TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT _Plani i Veprimit të Punësimit dhe Aftësimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2019–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. QELLIMI STRATEGJIK: Nxitja e vendeve të punës cilësore dhe mundësi për aftësi për të gjithë femrat dhe meshkujt shqiptare gjate gjithë ciklit të jetës, me qëllim, brenda vitit 2022, të transformohet në një treg pune gjithëpërfshirës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës: Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemit të kualifikimeve profesionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR 1 QË KONTRIBUON PËR QËLLIMIN E POLITIKËS: 10550/9240/1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Referenca e masës me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në ALL) | Burimi i mbulimit (në ALL) |  | Hendeku financiar (në ALL) |
|  |  |  |  |  | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxheti i Shteti | Financim i huaj |  |
| D1. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Rritja e performancës së qeverisjes së tregut të punës dhe sistemit të kualifikimeve. | KODI I PROGRAMIT BUXHETOR | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| D1.1 | Krijimi i Agjencisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi (AKPA) si institucion përgjegjës për administrimin, mbikëqyrjen dhe zbatimin e politikave të punësimit dhe menaxhimit të ofruesve publikë të AFP-së. | 10550 | MFE/AKPA | DAP | II 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D1.1.1 | Aktet nënligjore përkatëse të hartuara dhe miratuara. | 10550 | MFE/AKPA |  | II 2019 | I 2020 | 6,115,860 | 0 | 2,002,325 | 4,113,535 |
| D1.1.2 | Struktura dhe përgjegjësitë e institucionit përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zhvillimin e politikave të punësimit dhe menaxhimin e AFP-së, të miratuara. | 10550 | MFE/AKPA | DAP | III 2019 | IV 2019 | 2,731,250 | - | 2,731,250 | - |
| D1.1.3 | Stafi i AKPA-së i rekrutuar/ i rikonfirmuar. | 10550 | MFE/AKPA | DAP | III 2019 | II 2020 | 180,000,000 | - | - | 180,000,000 |
| D1.1.4 | Buxheti i alokuar sipas funksioneve të institucionit përgjegjës për zbatimin e politikave të punësimit dhe menaxhimin e ofruesve të AFP-së. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 1,798,920 | - | - | 1,798,920 |
| D1.1.5 | Staf i trajnuar sipas funksioneve dhe përgjegjëse të AKPA-së, si dhe për aplikimin dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga programet e BE-së (EaSI, Erasmus+ etj.). | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2021 | 20,000,000 | - | 19,118,750 | 881,250 |
| D1.1.6 | Struktura/strukturat e ngritura për administrimin, zhvillimin dhe perspektivën e AFP-së në Shqipëri dhe tabela organizative dhe detyrat e përcaktuara. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2019 | IV 2020 | 1,092,500 | - | 1,092,500 | - |
| D1.1.7 | Planet vjetore për zhvillimin e AFP-së të miratuara në përputhje me Planin e Veprimit të SKPA-së dhe raportimi i siguruar i progresit. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | IV 2022 | 1,830,000 | - | 1,092,500 | 737,500 |
| D1.2 | Fuqizimi i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK). | 9240 | MFE/AKAFPK | DAP/ASPA | IV 2019 | I 2021 |  |  |  |  |
| D1.2.1 | Struktura dhe funksionet e AKAFPK-së të miratuara në kuadrin ligjor përkatës. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | I 2020 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| D1.2.2 | Stafi i AKAFPK-së i rekrutuar sipas strukturës dhe organogramës së re, si dhe për aplikimin dhe menaxhimin e projekteve të financuara nga programet e BE-së (EaSI, Erasmus+, etj.). | 9240 | MFE/AKAFPK | DAP | I 2020 | IV 2020 | 71,745,370 | 300,000 | - | 71,445,370 |
| D1.2.3 | Buxheti i alokuar sipas funksioneve të institucionit. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | I 2020 | IV 2020 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| D1.2.4 | Stafi i trajnuar në përputhje me funksionet dhe përgjegjësitë. | 9240 | MFE/AKAFPK | ASPA | II 2020 | I 2021 | 16,751,500 | 364,000 | 16,387,500 | - |
| D1.3 | Krijimi i një Fondi Social të Punësimit funksional(FSP). | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D1.3.1 | Përbërja, kriteret dhe detyrat e Bordit të Administrimit të Fondit, të miratuara. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2019 | II 2020 | 1,998,800 | - | 1,092,500 | 906,300 |
| D1.3.2 | Mënyra e përdorimit të Fondit Social të Punësimit, e miratuar. | 10550 | MFE/AKPA |  | II 2020 | IV 2022 | 7,647,500 | - | 7,647,500 | - |
| D1.3.3 | Sekretariati i FSP-së, i ngritur. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | II 2020 | 545,448 | - | - | 545,448 |
| D1.3.4 | Kapacitetet për funksionimin dhe zbatimin e FSP-së, të ngritura. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | III 2020 | 804,540 | - | - | 804,540 |
| D1.3.5 | Fushatë promovuese për risitë e ligjit të nxitjes lidhur me PAK-në. | 10550 | MFE/AKPA |  | IV 2019 | II 2020 | 578,181 | - | - | 578,181 |
| D1.3.6 | Krijimi i rrjetit të OJF-ve lidhur me fokusimin te PAK-ja. | 10550 | MFE/AKPA |  | I 2020 | III 2020 | 68,181 | - | - | 68,181 |
| D1.4 | Rishikim i skemave të financimit dhe buxhetimit në nivel ofruesi të AFP-së. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | III 2020 |  |  |  |  |
| D1.4.1 | Kuadri ligjor për menaxhimin financiar të ofruesve të AFP-së, i miratuar dhe në zbatim. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | II 2020 | 502,740 | 452,000 | - | 50,740 |
| D1.4.2 | Procedurat e miratuara e të zbatuara për aplikimin e skemave të financimit, përfshirë të ardhurat e veta. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | III 2020 | III 2020 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| D1.4.3 | Udhëzues dhe instrumente të tjera mbështetëse për zbatimin e procedurave financiare. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | III 2020 | III 2020 | 251,370 | 251,000 | - | 370 |
| D1.5 | Forcimi i sistemit të monitorimit dhe vlerësimit të politikëbërjes në sektorin e punësimit dhe të AFP-së. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK |  | I 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D1.5.1 | Dokumenti metodologjik i hartuar. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK |  | I 2020 | III 2020 | 2,957,250 | 226,000 | 2,731,250 | - |
| D1.5.2 | Raporte periodike për matjen e eficiencës së programeve aktive të tregut të punës, formimit profesional, AFP-së dhe shërbimeve të punësimit. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK |  | I 2020 | IV 2022 | 22,212,080 | 1,581,000 | 10,378,750 | 10,252,330 |
| D1.5.3 | Kapacitetet vlerësuese dhe monitoruese të zhvilluara. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK |  | III 2020 | IV 2022 | 1,581,000 | 1,581,000 | - | - |
| D2. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Fuqizimi i rolit të dialogut social në qeverisjen e tregut të punës dhe sistemit të kualifikimeve profesionale. |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| D2.1 | Konsolidimi i rolit të Këshillit Kombëtar të Punës. | 1110 | MFE |  | I 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D2.1.1 | Raport vlerësimi për aktivitetin 3-vjecar të KKP-së. | 1110 | MFE |  | I 2019 | IV 2022 | 10,585,424 | - | - | 10,585,424 |
| D2.1.2 | Rregullorja për funksionimin e KKP-së, e rishikuar dhe e miratuar. | 1110 | MFE |  | II 2021 | IV 2021 | 250,908 | - | - | 250,908 |
| D2.1.3 | VKM-ja për kriteret e përfaqësueshmërisë, e miratuar. | 1110 | MFE |  | II 2019 | I 2020 | 250,908 | - | - | 250,908 |
| D2.1.4 | Mekanizmi për zbatimin e rekomandimeve të KKP-së, i miratuar dhe funksional. | 1110 | MFE |  | III 2019 | I 2020 | 250,908 | - | - | 250,908 |
| D2.1.5 | Këshilli Kombëtar i Punës i rikonstituar pas përfundimit të mandatit në bazë të kritereve të reja. | 1110 | MFE |  | IV 2020 | I 2021 | 167,272 | - | - | 167,272 |
| D2.2 | Fuqizimi i rolit të Këshillit Kombëtar të AFP-së. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D2.2.1 | Kuadri ligjor për ngritjen dhe funksionimin e KKAFP-së, i miratuar. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2019 | 108,410 | 108,000 | - | 410 |
| D2.2.2 | KKAFP-ja ie ngritur dhe funksionale. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 | 478,092 | 200,000 | - | 278,092 |
| D2.2.3 | Komisionet teknike ad hoc, të ngritura dhe funksionale. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | I 2020 | IV 2022 | 452,466 | 300,000 | - | 152,466 |
| D2.2.4 | Sekretariati Teknik funksional. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 | 1,078,192 | 600,000 | - | 478,192 |
| D2.2.5 | Kapacitetet e KKAFP-së dhe të Sekretariatit Teknik, të fuqizuara. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | I 2020 | IV 2022 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| D2.3 | Fuqizimi i dialogut social për kontratat kolektive dhe mbrojtjen e të drejtave të punëmarrësve. | 1110/10550 | MFE/AKPA | Partnerët socialë/ISHPSHS | I 2019 | I 2020 |  |  |  |  |
| D2.3.1 | Databaza kombëtare e ngritur dhe e aksesueshme. | 1110/10550 | MFE/AKPA | Partnerët socialë/ISHPSHS | II 2019 | IV 2019 | 250,908 | - | - | 250,908 |
| D2.3.2 | Rrjeti shtetëror i ndërmjetësimit dhe pajtimit, i ngritur. | 1110/10550 | MFE/AKPA | Partnerët socialë/ISHPSHS | I 2019 | IV 2019 | 2,068,080 | - | - | 2,068,080 |
| D2.3.3 | Sistemi informatik i regjistrimit të mosmarrëveshjeve, i ngritur dhe funksional. | 1110 | MFE | Partnerët socialë/ISHPSHS | III 2019 | I 2020 | 501,816 | - | - | 501,816 |
| D2.3.4 | Kapacitetet e rrjetit shtetëror të ndërmjetësimit dhe pajtimit, të ngritura. | 1110 | MFE | Partnerët socialë/ISHPSHS | III 2019 | IV 2019 | 20,909 | - | - | 20,909 |
| D3. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Zhvillimi dhe përmirësimi i sistemit të informacionit të tregut të punës dhe AFP-së që garanton të dhëna të sigurta dhe të përditësuara. |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| D3.1 | Zhvillimi dhe zbatimi i një sistemi kombëtar të Informacionit të tregut të Punës dhe AFP-së. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK | INSTAT SHSSH | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D3.1.1 | Sistemi i informacionit të tregut të punës dhe AFP-së, i konceptuar. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK | INSTAT SHSSH | IV 2019 | I 2020 | 28,066,252 | 6,062,000 | 15,773,850 | 6,230,402 |
| D3.1.2 | Sistemi i informacionit për tregun e punës dhe AFP-në, i ngritur në Ministri. | 1110 | MFE | INSTAT | I 2020 | III 2020 | 100,548 | - | - | 100,548 |
| D3.1.3 | Sistemi i informacionit të tregut të punës funksional në bazë të aplikacioneve që bëjnë lidhjen e informacionit. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK | INSTAT | IV 2020 | IV 2020 | 65,000,000 | 65,000,000 | - | - |
| D3.1.4 | Informacione të përditësuara të tregut të punës dhe AFP-së të koordinuara ndërmjet institucioneve. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK | INSTAT SHSSH | IV 2020 | IV 2022 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| D3.1.5 | Buletine periodike me informacion për tregun e punës dhe AFP-në. | 9240/10550 | MFE/AKPA/AKAFPK | INSTAT SHSSH | IV 2020 | IV 2022 | 7,370,000 | 3,000,000 | 4,370,000 | - |
| D3.2 | Konsolidimi i mekanizmave për parashikimin e aftësive për kualifikime në treg, në nivel sektorial, kombëtar dhe lokal. | 10550 | MFE/AKPA | INSTAT | IV 2020 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D3.2.1 | SNA periodike dhe vlerësime të tjera. | 10550 | MFE/AKPA | INSTAT | IV2020 | IV 2022 | 3,277,500 | - | 3,277,500 | - |
| D4. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Zhvillimi dhe zbatimi i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| D4.1 | Mirëmbajtja e Katalogut Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale. | 9240 | MFE/AKAFPK | MASR/Task-Forcë KSHK | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D4.1.1 | Kuadri ligjor për zbatimin e KShK-së, i plotësuar. | 9240 | MFE/AKAFPK | MASR/ Task-Forcë KSHSK | IV 2019 | IV 2022 | 1,538,308 | 1,526,000 | - | 12,308 |
| D4.1.2 | Kualifikimet profesionale të reja/të rishikuara sipas nevojave të tregut të punës (në bazë të analizës së nevojave për aftësi). | 9240 | MFE/AKAFPK | Task-Forcë KSHK | IV 2019 | IV 2022 | 45,000,000 | 28,000,000 | 15,046,700 | 1,953,300 |
| D4.1.3 | Sistemi i vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve, i përmirësuar. | 9240 | MFE/AKAFPK | Task-Forcë KSHK | IV 2019 | IV 2020 | 11,399,703 | 5,000,000 | 1,092,500 | 5,307,203 |
| D4.1.4 | Sistemi i krediteve në AFP i konceptuar në përputhje ECVET-në. | 9240 | MFE/AKAFPK | Task-Forcë KSHK | IV 2020 | IV 2022 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| D4.1.5 | Mekanizmi për përfshirjen e kualifikimeve joformale në KShK dhe stafi i AKAFPK-së për zbatimin e këtij mekanizmi. | 9240 | MFE/AKAFPK | Task-Forcë KSHK | IV 2020 | IV 2022 | 2,084,576 | 1,500,000 | - | 584,576 |
| D4.1.6 | Strategjia e komunikimit dhe plani i veprimit të KShK-së i hartuar. | 9240 | MFE/AKAFPK | Task-Forcë KSHK | II 2020 | III 2021 | 314,912 | - | - | 314,912 |
| D4.1.7 | Raporti i referencimit, i përfunduar. | 9240 | MFE/AKAFPK | Task-Forcë KSHK | IV 2019 | I 2021 | 11,500,000 | 600,000 | 5,462,500 | 5,437,500 |
| D4.2 | Ngritja dhe funksionimi i Komiteteve Sektoriale. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 |  |  |  | - |
| D4.2.1 | Kuadri ligjor për ngritjen dhe funksionimin e komiteteve sektoriale, i plotësuar. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2022 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - |
| D4.2.2 | 1 Komitet Sektorial në një sektor të identifikuar, i pilotuar. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | IV 2019 | IV 2020 | 582,209 | 400,000 | - | 182,209 |
| D4.2.3 | Mekanizmat e funksionimit të KS-së dhe kualifikimet profesionale të validuara në një sektor të pilotuar. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | I 2020 | IV 2020 | 10,693,500 | 4,000,000 | 5,462,500 | 1,231,000 |
| D4.2.4 | Raporti i sektorëve të identifikuar. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | I 2021 | II 2021 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| D4.2.5 | Ngritja e Komitetit Sektorial në sektorin e dytë të identifikuar. | 9240 | MFE/AKAFPK |  | II 2021 | IV 2022 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| D5. | OBJEKTIVI SPECIFIK: Legjislacioni kombëtar që rregullon qeverisjen e tregut të punës është në përputhje me synimet e vendit për zhvillim social ,ekonomik dhe integrim, si dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. |  | Drejtues | Pjesëmarrësit |  |  |  |  |  |  |
| D5.1 | Përafrimi i legjislacionit përkatës shqiptar me Direktivat e BE-së. | 10550 | MFE/AKPA | MSHMS/ MB | III 2019 | IV 2022 |  |  |  |  |
| D5.1.1 | Analiza e hendekut ligjor dhe institucional për kapitujt e BE-së, e kryer. | 10550 | MFE/AKPA | MSHMS/ MB | III 2019 | IV 2019 | 2,731,250 | - | 2,731,250 | - |
| D5.1.2 | Legjislacioni i përafruar, i miratuar. | 10550 | MFE/AKPA | MSHMS/ MB | III 2019 | IV 2022 | 15,060,600 | - | - | 15,060,600 |

| PASAPORTA E TREGUESVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emërtimi i Indikatorit | 1. Të rinjtë (15–29) jashtë tregut të punës, si dhe jashtë bankave të shkollës apo formimit. |  | 2. Punëkërkuesit e papunë që përfitojnë nga programet e nxitjes së punësimit dhe formimit profesional |  | 3. Frekuenca e papunësisë afatgjatë |  | 4. Raporti punësim-popullsi 15–64 vjeç |  | 5. Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës |  | 6. Shkalla e papunësisë |  | 7. Shkalla e papunësisë së të rinjve (15-29 vjeç), sipas gjinisë. |  | 8. Shkalla e punësimit të të diplomuarve nga arsimi profesional (përjashtuar ata që vazhdojnë arsimin e lartë) |  | 9. Shkalla e individëve (25–64 vjeç) që marrin pjesë në procese të të nxënit gjatë gjithë jetës |  | 10. Hendeku gjinor në punësim |  | 11. Shkalla e PBB-së investuar në masat e nxitjes së punësimit |  | 12. Përqindja e nxënësve që ndjekin arsimin profesional, sipas gjinisë |  | 13. Përqindja e punësimit të personave të përfshirë në masat e nxitjes së punësimit. |  | 14. Nga të punësuarit pas masave të nxitjes së punësimit, 50% janë gra |  | 15. Numri i nxënëseve femra që ndjekin AFP-në |  | 16. Përqindja e pjesëmarrësve në programet e nxitjes së punësimit, që vijnë nga skemat pasive të mbështetjes me të ardhura |  | 17. Përqindja e pjesëmarrjes në programe të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta |  | 18. Numri i stafit të agjencive përgjegjëse për zbatimin e SKPA-së |  | 19. Numri i të rinjve jashtë tregut të punës (15–29 vjeç) të regjistruar në zyrat e punës |  |
| Lloji i indikatorit | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti |  | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti |  | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti | ✓ | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  | Tregues impakti |  |
|  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati | ✓ | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati | ✓ | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati | ✓ | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati | ✓ | Tregues rezultati | ✓ | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  | Tregues rezultati |  |
|  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti | ✓ | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti |  | Tregues produkti/aktiviteti | ✓ | Tregues produkti/aktiviteti | ✓ | Tregues produkti/aktiviteti | ✓ | Tregues produkti/aktiviteti | ✓ | Tregues produkti/aktiviteti | ✓ |
| Nr… Datë….Emërtimi i dokumentit | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  | Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2019–2022, , dt.10.10.2019 |  |
| Lidhja me SKZHI-në (nr. i shtyllës) | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  | Shtylla 5: Investimi në kapital njerëzor dhe kohezion social |  |
| Qëllimi/Objektivi strategjik në SKZHI | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit. |  | Shtimi i mundësive të punësimit. |  | Shtimi i mundësive të punësimit. |  | Shtimi i mundësive të punësimit. |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit. |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  | Shtimi i mundësive të punësimit |  |
| Qëllimi i politikës korresponduese | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit i arsimit dhe formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  | “Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës, si dhe nëpërmjet përputhjes së kërkesës me ofertën për punë nga shërbimet e punësimit, ku përfshihen: informacioni për vendet e lira të punës, ndërmjetësimi për punësim, këshillimi dhe orientimi për karrierë, programet e nxitjes së punësimit, mbështetje me të ardhura për të papunët nëpërmjet pagesës së papunësisë dhe programet e formimit profesional. Ofrimi i formimit profesional cilësor.” |  |
| Objektivi Specifik me të cilin lidhet indikatori/treguesi | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  | "Përmirësimi i shërbimeve të punësimit, nëpërmjet rritjes së numrit të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë, targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve. Përshtatja dhe ofrimi i programeve të arsimit dhe formimit profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës." |  |
| Përkatësia e Indikatorit | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  | Punësim |  |
| Lidhja me Acquis Communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | Anketa e Forcës së Punës |  | Raporte të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Anketa e gjurmimit të të diplomuarve nga AFP |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Anketa e Forcës së Punës |  | Statistika zyrtare - financa kombëtare |  | Statistika zyrtare - arsimore |  | Raporte të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit |  | Raporte të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit |  | Statistika administrative MFE |  | Raporte të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit |  | Raporte të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit |  | Të dhëna nga DAP |  | Raporte të përgatitura nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit |  |
| Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave. | INSTAT |  | SHKP/AKPA |  | INSTAT |  | INSTAT |  | INSTAT |  | INSTAT |  | INSTAT |  | MFE/AKPA |  | INSTAT |  | INSTAT |  | MFE |  | MFE |  | SHKP/AKPA |  | SHKP/AKPA |  | MFE |  | SHKP/AKPA |  | SHKP/AKPA |  | DAP |  | SHKP/AKPA |  |
|  | MFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SHKP/Ofruesit AFP |  |  |  |  |  | MFE |  |  |  |
| Përshkrimi i Metodologjisë | Treguesi u referohet personave që plotësojnë dy kushte: nuk janë në arsim apo formim zyrtar ose joformal dhe nuk janë në punësim, në 4 javët e fundit të anketës. |  | Numri i punëkërkuesve të papunë të përfshirë në programet e nxitjes |  | Numri i punëkërkuesve të papunë për një periudhë minimalisht 1 vit |  | Raporti i të punësuarve 15-64 vjeç kundrejt forcës së punës. |  | Raporti i forcës së punës (të papunë dhe të punësuar) kundrejt popullsisë në moshë pune. |  | Raporti i numrit total të të papunëve ndaj forcës së punës |  | Raporti i numrit total të të papunëve të moshës 15-24 vjeç ndaj forcës së punës së kësaj moshe |  | Raporti i numrit të të diplomuarve nga sistemi i AFP-së, të cilët punësohen, ndaj numrit të të diplomuarve, të cilët nuk ndjekin arsimin e lartë. |  | Raporti i numri të personave të moshës 25-64 vjeç që marrin pjesë në aktivitete të të mësuarit gjatë gjithë jetës: trajnime, qasje në informacion mbi mundësitë e arsimit dhe trajnimit, aftësitë mbi gjuhët e huaja, pjesëmarrje në evente kulturore etj. |  | Diferenca në shkallën e punësimit të grave dhe burrave |  | Raporti i fondeve të buxhetit të shtetit për programet e nxitjes së punësimit ndaj PBB-së |  |  |  | Numri i personave që mbeten në punë pas përfundimit të programeve të nxitjes, në të cilat ishin përfitues |  | Numri i grave që mbeten në punë pas përfundimit të programeve të nxitjes, në raport me totalin e grave përfituese të programeve |  | Numri i nxënëseve (femra) që ndjekin arsimin profesional dhe numri i kursanteve (femra) që ndjekin kurset ASH të trajnimit në QFP |  | Numri i personave që largohen nga skemat pasive të mbështetjes me të ardhura dhe përfshihen në programet aktive të punësimit |  | Numri i personave nga kategoritë e veçanta që përfshihen në programet e nxitjes të punësimit |  | Staf shtesë në pëputhje me strukturat e miratuara me VKM |  |  |  |
| Frekuenca e Matjes | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  |  |  | Vjetore |  |
|  | 3-mujore |  | Vjetore |  | 3-mujore |  | 3 - mujore |  | 3 - mujore |  | 3 - mujore |  | 3 - mujore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | 3- vjetore |  | 3 - vjetore |  | Vjetore/Mujore |  | Vjetore |  | Vjetore |  | 2-4 vjet |  | 3-mujore |  |
| Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Rritës |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  | Rritës |  | Kumulativ |  | Rritës |  | Rritës |  | Rritës |  | Rritës |  | Rritës |  | Kumulativ |  | Kumulativ |  |
| Input Direkt ose i Përbërë | direkt |  | direkt |  | direkt |  | direkt |  | direkt |  | direkt |  | direkt |  | i përbërë |  | i përbërë |  | i përbërë |  | direkt |  | direkt |  | i përbërë |  | i përbërë |  | i përbërë |  | Direkt |  | Direkt |  | Direkt |  | direkt |  |
| Formula e llogaritjes | nr. i të rinjve as në arsim as në formim /nr. total të të rinjve |  | nr. i punëkërkuesve të papunë të përfshirë në programet e nxitjes |  |  |  | nr. personash të punësuar/popullsi 15-64 vjeç |  | forcë pune/ popullsi në moshë pune |  | të papunë/forcë pune |  | të papunë/forcë pune (15-29) |  |  |  |  |  | shkallë punësimi e burrave - shkallë punësimi e grave |  | shpenzime për programe të nxitjes së punësimit / PBB |  |  |  | numri i personave të mbetur në punë/ numër i personave përfitues të programeve të nxitjes |  | numri i grave të mbetura në punë/ numër total i grave përfituese të programeve të nxitjes |  | Raporti (numri i nxënëseve që ndjekin arsimin profesional + numri i kursanteve që ndjekin kurset ASH të trajnimit në QFP / numri total i periudhës paraardhëse) |  | Raporti i numrit të personave që largohen nga skemat pasive të mbështetjes me të ardhura dhe përfshihen në programet aktive të punësimit, ndaj periudhës paraardhëse |  | Përpjesa e personave nga këto kategori përfshirë në programet e nxitjes, ndaj totalit |  | Diferenca në numër total të stafit lidhur direkt me zbatimin e SKPA |  | Të papunë/forcë pune (15-29) |  |
| Ndarja e të dhënave |  |  | niveli i parë |  |  |  | niveli i parë |  | niveli i parë |  | niveli i parë |  |  |  |  |  | niveli i parë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | niveli i parë |  |
|  |  |  | niveli i dytë |  | niveli i dytë |  | niveli i dytë |  | niveli i dytë |  | niveli i dytë |  | niveli i dytë |  |  |  | niveli i dytë |  |  |  |  |  | niveli i dytë |  | niveli i dytë |  |  |  |  |  |  |  | niveli i dytë |  |  |  | niveli i dytë |  |
|  |  |  | niveli i tretë |  |  |  | niveli i tretë |  | niveli i tretë |  | niveli i tretë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | niveli i tretë |  | niveli i tretë |  |  |  | niveli i tretë |  |  |  |  |  | niveli i tretë |  |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit (tendencës) së ecurisë | Tendencë rënëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rënëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rënëse |  | Tendencë rënëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rënëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  | Tendencë rritëse |  |
| Vlerat bazë | 2019 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  |
|  | 24.4% |  | 18.3% |  | 67.4% |  | 59.5% |  | 68.3% |  | 12.8% |  | 23.1% |  | 64.0% |  | 0.9.% |  | 14.3% |  |  |  | 18.3% / 21289 |  | 55% |  |  |  | 8,784 |  | 1% |  | 6.4% |  | 52 |  | 14035 |  |
| Vlera e synuar/ Targeti | 2020 | 23.4% | 2020 | 19.8% | 2020 | 67.0% | 2020 | 60.5% | 2020 | 68.7% | 2020 | 12.0% | 2020 | 22.0% | 2020 | 64.5% | 2020 | 1% | 2020 | 14.05% | 2020 |  | 2020 | 19 % / 22000 | 2020 | 56% | 2020 |  | 2020 | 8,901 | 2020 | 4% | 2020 | 6.8% | 2020 | 75 | 2020 | 14736 |
|  | 2021 | 22.3% | 2021 | 21.0% | 2021 | 66.5% | 2021 | 61.0% | 2021 | 69.2% | 2021 | 11.3% | 2021 | 21.5% | 2021 | 65.0% | 2021 | 1.1% | 2021 | 13.9% | 2021 |  | 2021 | 20.1% / 22500 | 2021 | 57% | 2021 |  | 2021 | 9,018 | 2021 | 6% | 2021 | 7.1% | 2021 | 97 | 2021 | 15438 |
|  | 2022 | 21.4% | 2022 | 22.3% | 2022 | 66.2% | 2022 | 61.5% | 2022 | 69.6% | 2022 | 9.8% | 2022 | 21.0% | 2022 | 65.5% | 2022 | 1.2% | 2022 | 13.8% | 2022 |  | 2022 | 21.3 % / 23417 | 2022 | 58% | 2022 |  | 2022 | 9,135 | 2022 | 10% | 2022 | 7.3% | 2022 | 120 | 2022 | 16140 |
| Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vlera aktuale bazë: | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  | 2019 |  |
| SDG - Titulli i qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  | Qëllimi 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi i plotë dhe produktiv, si dhe punë e denjë për të gjithë. |  |
| Vlera e synuar e treguesit të SDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |