VENDIM

Nr. 706, datë 9.9.2020

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR TË DEINSTITUCIONALIZIMIT, 2020–2022, DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E TIJ

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit, 2020–2022, dhe të planit të veprimit për zbatimin e tij, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe

PLANI KOMBËTAR I DEINSTITUCIONALIZIMIT, 2020–2022

KORRIK 2020

KONTEKSTI POLITIK, INSTITUCIONAL DHE SOCIAL

Ky plan veprimi është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, në kuadër të Reformës së Shërbimeve të Kujdesit Social, dhe me mbështetjen teknike të UNICEF-it.

Dokumenti politik është konsultuar me grupet e interesit, shoqërinë civile, donatorë, partnerë dhe institucionet përgjegjëse në Shqipëri, duke përfshirë Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Arsimit Sporteve dhe Rinisë, Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, Ministrinë e Brendshme dhe organizatat e tjera. Ky plan është hartuar në kuadër të detyrimeve, që rrjedhin nga Strategjia e Mbrojtjes Sociale (2020–2022).

Procesi i deinstitucionalizimit të sistemit të kujdesit për fëmijët, bazohet në ndryshimin e tipologjisë së ofrimit të shërbimeve, nga institucione rezidenciale në shërbime ditore, si dhe shërbime të tjera alternative, me bazë komunitare, duke u përqendruar në integrimin e fëmijëve në familje, qofshin ato biologjike apo kujdestare, në komunitete dhe shoqërinë e gjerë, duke respektuar interesin më të lartë të fëmijës.

“Çdo fëmijë, duhet të jetë në gjendje të gëzojë standard jetese të përshtatshëm, për zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe shoqëror, si dhe duhet të rritet në një mjedis familjar miqësor”, - bazuar në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës.

Plani i veprimit ndërthur politika dhe programe specifike, për të reduktuar institucionalizimin e fëmijëve, duke transformuar shërbimet e ofruara në institucionet rezidenciale, në shërbime multidisiplinare me bazë komunitare, të cilat ofrojnë përkujdesje alternative dhe të specializuar, duke ofruar mundësi për jetesë më të mirë dhe të pavarur.

Aktualisht grupet në nevojë për përkujdesje kalojnë vite të gjata në kujdesin institucional rezidencial. Disa prej tyre kanë aftësi të kufizuara fizike ose intelektuale, të tjerët vuajnë nga probleme të shëndetit mendor dhe të tjerë janë të moshuar, të braktisur apo të vetmuar, duke e vlerësuar si alternativën e vetme dhe të menjëhershme.

E drejta për të jetuar në mënyrë të pavarur dhe për t’u përfshirë në komunitet në shtetin shqiptar, bazohet në vlerat e përbashkëta të respektimit të dinjitetit njerëzor, lirisë, demokracisë, barazisë, sundimit të ligjit dhe respektimit të të drejtave të njeriut. Të gjithë personat kanë të drejtë të jetojnë në mënyrë të pavarur dhe të përfshihen në komunitet, të drejtën për të zgjedhur vendbanimin e tyre dhe ku dhe me kë jetojnë, si dhe të drejtën për të jetuar me dinjitet. Të gjithë fëmijët kanë të drejtë në jetojnë në familje, qoftë familja e tyre ose familja kujdestare (nëse nuk kanë familje ose nëse rrezikohen në familjen e tyre). Këto të drejta përcaktohen në traktatet përkatëse ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara dhe Evropiane për të Drejtat e Njeriut, përfshirë Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Konventën për të Drejtat e Fëmijës, Kartën Sociale Evropiane të rishikuar, si dhe Kartën e të drejtave themelore të Bashkimit Evropian.

Në praktikë, e drejta për të jetuar në komunitet kërkon disponueshmërinë e shërbimeve me bazë komunitare, të cilat ofrojnë mbështetjen që u nevojitet njerëzve dhe u mundëson atyre të marrin pjesë në jetën e përditshme. Në të kundërt, vendosja afatgjatë e personave në institucionet rezidenciale, mund të shihet si në kundërshtim me të drejtën e tyre për të jetuar në komunitet.

Fëmijët – me ose pa aftësi të kufizuara – janë veçanërisht të prekshëm ndaj efekteve të dëmshme të institucionalizimit, sepse institucionet nuk mund të ofrojnë një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e tyre fizik, moral, psikologjik dhe emocional.

Në mënyrë që të “sigurojmë” që çdo fëmijë, që është rezident në institucionet rezidenciale apo është në rrezik të institucionalizimit, të gëzojë të drejtën për të jetuar në një familje të shëndetshme, me mirëqenien e nevojshme, në një komunitet të fuqizuar e miqësor për fëmijën, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) inicioi hartimin e Planit Kombëtar për Deistitucionalizimin (PKDI).

MSHMS-ja, si fazë të parë të hartimit të këtij plani veprimi, së bashku me partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë, UNICEF-in dhe Save the Children, ka realizuar vlerësimin e 232 fëmijëve rezidentë në 9 institucione të shërbimeve të përkujdesjes (ISHP) publike. Për herë të parë janë vlerësuar plotësisht familjet e fëmijëve dhe rrethit të zgjeruar familjar të tyre. Ndërkohë janë identifikuar burimet financiare dhe njerëzore të nevojshme, për fuqizimin e fëmijës dhe të familjes për secilin fëmijë të vlerësuar, si dhe janë hartuar 232 plane individuale tranzicioni dhe zhvillimi për secilin prej tyre.

Në këtë kontekst janë identifikuar shërbimet mbështetëse vendore për fëmijën dhe familjen në të gjitha bashkitë, ku jetojnë familjet biologjike të fëmijëve rezidentë në 9 IPSH. Gjithashtu është krijuar rrjeti mbështetës institucional në nivel vendor, duke përfshirë në procesin e vlerësimit Njësitë e Mbrojtjes së Fëmijës, Shërbimin Social Rajonal, Shërbimet Shëndetësore dhe Arsimore vendore, e të tjera në secilën nga bashkitë. Të gjitha politikat dhe ndërhyrjet e parashikuara në këtë plan veprimi janë bazuar në gjetjet e vlerësimeve të realizuara.

Nisur nga fakti se institucionalizimi dhe deinstitucionalizimi janë procese që përfshijnë aktorë të ndryshëm në nivel qendror edhe vendor, për hartimin e këtij dokumenti u kryen takime, tryeza konsultimi me institucione publike apo private, të përfshirë në këto procese.

Deinstitucionalizimi është procesi i planifikimit të integruar të transformimit të institucioneve, duke synuar reduktimin e numrit të fëmijëve në institucione deri në eliminimin e tyre, duke iu siguruar fëmijëve një ambient familjar, në interesin më të lartë të tyre.

Natyrshëm, procesi i deinstitucionalizimit gjendet i lidhur ngushtë me institucionalizimin dhe kujdesin alternativ. Për këtë fakt, kuadri ligjor që lidhet me mbrojtjen e fëmijës në përgjithësi dhe deinstitucionalizimin në veçanti, duhet analizuar në tërësi, duke përfshirë dhe analizuar të tërë procesin, nëpër të cilin kalon një fëmijë në nevojë për mbrojtje: nga faza e identifikimit, raportimit marrja e masave të mbrojtjes, kujdesi alternativ, institucionalizimi dhe dalja prej tij.

Duke qenë se familja është njësia bazë themelore e shoqërisë dhe mjedisi natyror për rritjen, mirëqenien dhe mbrojtjen e fëmijëve, plani i veprimit adreson masa specifike për të mundësuar ofrimin e shërbimeve alternative, në mënyrë që fëmija të mbetet ose të kthehet në kujdesin e prindërve të tij/saj ose te anëtarët e tjerë të ngushtë të familjes, kur është e përshtatshme.

Me miratimin e këtij plani veprimi synohet që brenda vitit 2022 të gjithë fëmijët rezidentë aktualë në 9 IPSH-të publike të jenë deinstitucionalizuar.

Referenca me dokumentet strategjike dhe dokumente të BE-së

PKDI-ja është hartuar/mbështetur në disa parime, që burojnë nga aktet kombëtare dhe ndërkombëtare, si:

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë;

- Konventa për të Drejtat e Njeriut;

- Konventa për të Drejtat e Fëmijës;

- Konventa e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara;

- Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit;

- Rezolutën e Kombeve të Bashkuar për Kujdesin Alternativ;

- Udhëzime të Bashkimit Evropian për të ndihmuar vendet e BE-së në procesin e mbylljes së institucioneve rezidenciale dhe zhvillimin e një game të shërbimeve me bazë komunitare, për të eliminuar nevojën për kujdes rezidencial;

- Strategjia e Mbrojtjes Sociale 2020–2023.

Baza ligjore për hartimin e PKDI-së

Aktualisht, mbrojtja dhe kujdesi ndaj fëmijës janë subjekt rregullimi i disa ligjeve dhe i akteve nënligjore, në varësi të nevojës dhe nivelit për ndërhyrje. Kryesisht, këto ligje janë:

- Kodi i familjes, ligji nr. 9062, datë 8.5.2003, i ndryshuar;

- Ligji për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës nr. 18/2017;

- Ligji për shërbimet e kujdesit shoqëror, nr. 121/2016;

- Ligji për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, nr. 8153, datë 18.12.2006, i ndryshuar;

- Ligji për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit, nr. 9695 datë 19.3.2007, i ndryshuar;

Akte në zbatim të ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës:

- Vendim nr. 578, datë 3.10.2018, “Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”;

- Udhëzim nr. 556, datë 29.7.2019, “Për mënyrën e vendosjes në institucionet e përkujdesjes shoqërore, për fëmijën ndaj të cilit është marrë masë mbrojtjeje”;

- Udhëzim nr. 584, datë 31.7.2019, “Për rregullat, procedurat dhe veprimet konkrete të autoriteteve të pushtetit qendror ose vendor, si dhe detyrimet e personelit mjekësor ose të profesionistëve të fushave të tjera, që lidhen me parandalimin ose trajtimin e rasteve të braktisjes së fëmijës në institucionet e kujdesit shëndetësor”;

Akte në zbatim të ligjit nr. 121/2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror”

- VKM nr. 136, datë 7.3.2018, “Për funksionimin dhe administrimin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror”;

- VKM nr. 149, datë 13.3.2018, “Për kriteret, dokumentaionin dhe procedurat për evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masës së financimit për shpenzimet e fëmijës së vendosur në familje kujdestare”;

- VKM nr. 518, datë 4.9.2018, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar”;

- Udhëzim nr. 689, datë 2.10.2018, “Për nivelin e kuotave të shpenzimeve për ushqime, në institucionet publike rezidenciale e komunitare të përkujdesjes shoqërore”;

- VKM nr. 150, datë 20.3.2019, “Për metodologjinë e llogaritjes së fondeve për financimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror”;

- Udhëzim nr. 582, datë 18.12.2017, “Për miratimin e standardeve të shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, në qendrat shtëpi familje, për fëmijët 16–18 vjeç”;

- Udhëzim nr. 816, datë 27.11.2018, “Për miratimin e standardeve të ofrimit të shërbimeve dhe të funksionimit të qendrave të menaxhimit të krizës, për rastet e dhunës seksuale”;

- Udhëzim nr. 394, datë 9.5.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e komisionit multidisiplinar, si dhe procedurat dhe zbatimin e standardeve të shërbimit të përkujdesjes alternative për fëmijë në familje kujdestare”.

Këto ligje dhe/ose aktet nënligjore të dala në zbatim të tyre trajtojnë dhe rregullojnë aspekte apo faza të institucionalizimit, si dhe mbështetjen apo mbrojtjen që i jepet fëmijës, nëpërmjet shërbimeve të ndryshme rezidenciale dhe/ose komunitare.

KUADRI INSTITUCIONAL

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është institucioni kryesor, përgjegjës për hartimin dhe monitorimin e zbatimit të politikave të mbrojtjes, kujdesit dhe integrimit të individëve dhe grupeve në nevojë.

Shërbimi Social Shtetëror është institucion në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, përgjegjës për zbatimin e politikave të ministrisë përgjegjëse për çështjet e ndihmës ekonomike, të aftësisë së kufizuar dhe të shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve është institucioni përgjegjës për koordinimin dhe organizimin e sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijës, në zbatim të politikave kombëtare për mbrojtjen e fëmijës, duke përfshirë zbatimin e ndërhyrjeve dhe marrjen e masave për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijës nga abuzimi, neglizhimi, keqtrajtimi dhe dhuna.

Njësitë e Qeverisjes Vendore, përfshirë këtu, strukturat e posaçme për ofrimin e shërbimeve të përkujdesjes shoqërore, njësitë e mbrojtjes së fëmijëve (NJMF), si edhe njësitë e vlerësimit të nevojave dhe referimit (NJVNR), janë përgjegjëse për krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale komunitare, në nivel lokal, ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.

PJESA I: ANALIZA E SITUATËS

1. Situata e fëmijëve rezidentë në institucionet e përkujdesjes shoqëror për fëmijë në Shqipëri (institucionet rezidenciale)

Në Shqipëri ekzistojnë 9 institucione të përkujdesjes shoqërore (IPSH) publike për fëmijë, 5 qendra zhvillimi, si edhe 18 institucione të përkujdesjes rezidenciale jopublike për fëmijë.

Në 9 IPSH-të publike për fëmijë aktualisht janë të vendosur 232 fëmijë: 3 prej IPSH-ve janë në varësi të Shërbimit Social Shtetëror dhe 6 janë në varësi të dyfishtë midis MSHMS-së dhe njësive të vetëqeverisjes vendore. Varësia e dyfishtë e IPSH-ve aktuale sjell vështirësi në menaxhimin e përditshëm të tyre, në përzgjedhjen dhe emërimin dhe kërkesën e llogarisë për personelin e përkujdesjes, të cilat ndikojnë drejtpërsëdrejti në mirëqenien e fëmijëve.

Në 5 qendrat e zhvillimit janë aktualisht të vendosur 192 fëmijë: 2 institucione janë në varësi të Shërbimit Social Shtetëror dhe 3 në janë në varësi të dyfishtë midis MSHMS-së dhe njësive të vetëqeverisjes vendore. MMSHS-ja do të kryejë një vlerësim të ngjashëm edhe për fëmijët e vendosur në qendrat e zhvillimit. Për këtë arsye vlerësimi i tyre është parashikuar si masë e veçantë në këtë plan.

Disa nga gjetjet kryesore të vlerësimit të kryer në fazën e parë janë:

- Përveç modelit të qendrave komunitare në disa bashki, mungojnë shërbimet të kostuara, të standardizuara, të specializuara për fuqizimin e familjeve, në të gjitha njësitë e vetëqeverisjes vendore. Numri më i lartë i fëmijëve në IPSH-të publike (mbi 90%) vijnë nga familje të pafuqizuara, të varfër ose në vështirësi ekonomike, prindër të papunë, prindër me probleme të shëndetit mendor dhe pa akses në shërbimet bazë.

- Pavarësisht se janë të parashikuara në VKM-në 518-4.9.2018 (shporta bazë e shërbimeve shoqërore), deri më sot në asnjë njësi të vetëqeverisjes vendore, nuk janë ngritur shërbimet e standardizuara dhe të kostuara për prindërimin pozitiv, trajtimin e varësive së prindërve, trajtimin e prindërve shfrytëzues abuzues dhe ose trajtimin e agresivitetit të të rriturve. Mbi 30% e fëmijëve rezidentë janë viktima të neglizhimit, abuzimit dhe shfrytëzimit.

- Ka një numër shumë të vogël të familjeve kujdestare pa lidhje gjaku (më pak se 10 në të gjithë Shqipërinë). Asnjë njësi e vetëqeverisjes vendore, nuk ka hartuar dhe miratuar listën e familjeve kujdestare pa lidhje gjaku. Ky fakt pamundëson deinstitucionalizimin e fëmijëve, të cilët nuk mund të kthehen në familjet biologjike apo në familje me lidhje gjaku.

- Mungesa e mekanizmave institucionalë, shërbimeve me bazë komunitare të standardizuara, në pjesën më të madhe të njësive të vetëqeverisjes vendore, për parandalimin e institucionalizimit.

- Është e qartë nga vlerësimi, por edhe nga studimet e tjera që fëmijët – si me dhe pa aftësi të kufizuara – janë, veçanërisht, të prekshëm ndaj efekteve të dëmshme të institucionalizimit, sepse institucionet nuk ofrojnë një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e tyre moral, psikologjik dhe emocional. 70% e fëmijëve të vlerësuar kanë vonesa në zhvillim sidomos atë ambiental.

- Shërbimet aktuale të ofruara në institucionet rezidenciale janë fokusuar te përkujdesja fizike dhe jo te zhvillimi individual. Gjithashtu, programet dhe shërbimet në institucionet aktuale rezidenciale janë ngritur për t’i shërbyer fëmijëve jetimë biologjike dhe jo fëmijëve të abuzuar, shfrytëzuar, neglizhuar apo me sjellje të dëmshme.

- Mungesa e shërbimeve mbështetëse dhe të specializuara për fëmijët me nevoja specifike në të gjitha institucionet rezidenciale, të tilla si: psikolog terapist, pedagogjist, logoped, fizioterapist etj.

- Në disa prej institucioneve rezidenciale, mungojnë psikologët dhe punonjësit socialë, duke cenuar direkt cilësinë e shërbimit psikosocial për fëmijët.

- Ka modele të suksesshme shërbimesh për fëmijën dhe familjen, të cilat ofrohen më së shumti nga organizatat joqeveritare, por edhe këto shërbime nuk janë të shtrira në të gjithë territorin, janë të pastandardizuara, si edhe janë me bazë projektesh.

- Fëmijët qëndrojnë për një periudhë të gjatë në institucione rezidenciale, si rezultat i paqartësive ligjore dhe i procedurave të ndjekura nga institucione të ndryshme, në lidhje me kujdestarinë e fëmijës.

- Gjithashtu, nga vlerësimi i realizuar në vitin 2019, ka dalë nevoja e koordinimit dhe e monitorimit të procesit të deinstitucionalizimit, në partneritet me institucionet e tjera publike, organizatat ndërkombëtare dhe vendore të përfshira në këtë proces. Gjithashtu është e domosdoshme inkurajimi i bashkive, që të parashikojnë në planet e tyre sociale, shërbime të përkujdesjes shoqërore miqësore për fëmijën dhe familjen në nivel vendor, me qëllim parandalimin dhe krijimin e kushteve për deinstitucionalizim.

1.1 Kultura e institucionale

Karakteristikat tipike të “kulturës institucionale” janë përshkruar dhe analizuar nga studiues katër dekada më parë, por edhe janë vërtetuar gjatë vlerësimit. Prej kohësh është argumentuar se kujdesi institucional ndan përdoruesit dhe ka tendencë të karakterizohet nga depersonalizimi (heqja e pasurive personale, shenjat dhe simbolet e individualitetit dhe njerëzimit), ngurtësia e rutinës (oraret fikse për zgjimin, ngrënien dhe aktivitetin, pavarësisht nga preferencat ose nevojat personale), trajtimi në bllok (trajtimi i njerëzve në grupe pa intimitet ose individualitet) dhe distanca sociale (simbolizon statusin e ndryshëm të stafit dhe banorëve). Banorët e institucioneve të tilla, zhvillojnë sjellje pasive (të institucionalizuara) në përshtatjen e tyre me këto rutina, ndaj mërzitjes dhe mungesës së aktiviteteve kuptimplotë. Gjithashtu, punonjësit e përkujdesjes – siç e përshkroi Goffman, në rastin e një institucioni të shëndetit mendor – priren të bëhen më të “institucionalizuar” me kalimin e kohës.

Në fund të fundit, praktikat e kujdesit reflektojnë qëndrime dhe besime, të cilat konsideroheshin të domosdoshme për mbajtjen e stafit, për të përballuar detyrat e përcaktuara nga institucioni. Etika e kujdesit në institucionet rezidenciale ka qenë tradicionale paternaliste, se sa ndërvepruese. Në shumë lloje institucionesh (për personat me aftësi të kufizuara dhe ata me probleme të shëndetit mendor, por deri në një farë mase edhe tek ata për të moshuarit dhe për foshnjat), dominimi i profesionistëve mjekësorë dhe personelit të kujdesit shëndetësor vazhdon të ruajë distancën sociale, midis personelit dhe përdoruesit. Modeli mjekësor i kujdesit mbart rrezikun e zvogëlimit të individëve në diagnozat e tyre.

1.2 Deinstitucionalizimi

Nga studimet janë identifikuar evidenca të qarta në mbështetje të kalimit, nga kujdesi institucional në kujdesje alternative në mjedis familjar, të bazuara në komunitet (deinstitucionalizimi). Këto mund të japin rezultate më të mira për përdoruesit, familjet e tyre dhe stafin, ndërsa kostot e tyre janë të krahasueshme me ato të përkujdesjes institucionale, nëse krahasimi bëhet në bazë të nevojave të krahasueshme të banorëve dhe të cilësisë së krahasueshme të kujdesit. Përmirësimet e kushtueshme në kushtet fizike të institucioneve ekzistuese, të cilat shpesh propozohen si përgjigje ndaj gjetjeve të kujdesit nën standard, janë, gjithashtu, problematike, sepse nuk arrijnë të ndryshojnë kulturën institucionale dhe e bëjnë më të vështirë mbylljen e këtyre institucioneve në planin afatgjatë.

Janë identifikuar disa sfida kryesore të proceseve të deinstitucionalizimit. Këto përfshijnë përsëritjen e kulturës institucionale në shërbimet me bazë komunitare dhe këmbënguljen afatgjatë të shërbimeve paralele (mos mbyllja e institucionit). Në të kundërt, ekziston rreziku i dështimit për të krijuar shërbime të duhura me bazë komunitare, për shkak të objektivave dhe afateve jorealistë, që tejkalojnë aftësinë për zhvillimin e tyre. Kjo është, veçanërisht, e mundshme të ndodhë, kur deinstitucionalizimi shihet kryesisht si një ushtrim për uljen e kostove.

Një grup i “Parimeve themelore të përbashkëta”, që duhet të zbatohen përgjatë deinstitucionalizimit, janë bazuar në praktikat më të mira në këtë fushë, si dhe nga vlerësimi i sfidave kryesore të përmendura më lartë. Në përgjithësi, procesi duhet të respektojë të drejtat e përdoruesve, si dhe përdoruesit duhet të përfshihen në të gjitha proceset e vendimmarrjes. Duhet të ketë një sistem holistik të parandalimit të vendosjes në institucione. Shërbimet me bazë në komunitet duhet të krijohen paralelisht me mbylljen e institucioneve. Procesi kërkon një staf të mjaftueshëm dhe të trajnuar mirë, me aftësi të përshtatshme për kujdes të bazuar në komunitet, si edhe mbështetje adekuate për familjet. Si procesi i tranzicionit, ashtu edhe shërbimet që ekzistojnë kanë nevojë për kontroll të cilësisë me një fokus të qartë në arritjet personale të përdoruesit. Ndërgjegjësimi i vazhdueshëm është i nevojshëm.

1.3 Kujdesi institucional rezidencial përkundrejt kujdesit alternative me bazë komunitare.

Në Bashkimin Evropian, në disa shtete anëtare ose rajone të tyre, institucionet e mëdha ekzistuese u zëvendësuan kryesisht nga ato më të vogla, diku tjetër deinstitucionalizimi i vërtetë ka ndodhur, gradualisht. Provat nga hulumtimi dhe vlerësimi i alternativave për kujdesin institucional, mbështesin kalimin në shërbime të kujdesit alternativ me bazë komunitare. Një numër i madh i studimeve kërkimore, tregojnë në mënyrë të dukshme rezultate më të mira për njerëzit që marrin shërbime përkujdesjeje, familjet e tyre dhe stafin që i mbështet ata.

Një përmbledhje e 73 studimeve për deinstitucionalizimin dhe jetesën e komunitetit të kryera në mes vitet 1990 e në vazhdim, kanë ilustruar ndryshimin midis shërbimeve në një sërë masash të ndryshme. Shumica e studimeve raportuan efekte pozitive në pesë nga gjashtë fushat (kompetencën dhe rritjen personale, sjelljeje sfiduese, pjesëmarrje të komunitetit, angazhim në veprimtari domethënëse dhe kontaktet me stafin).

Në përgjithësi, studimet në dispozicion konfirmojnë, që nëse ofrohen shërbime të një cilësie të lartë në komunitet, shumica e përdoruesve të institucionalizuar më parë kanë një preferencë të qartë për jetesën e komunitetit dhe shfaqin nivele më të larta të arritjeve personale dhe të përfshirjes sociale, me më pak probleme që lidhen me pasigurinë ose vetminë, sesa parashikohej.

Dallimet më të qarta në rezultate mund të tregohen në fushën e kujdesit për fëmijët (me aftësi të kufizuara, si dhe jo me aftësi të kufizuara). Është e dokumentuar qartë, që fëmijët që rriten në institucione rezidenciale shfaqin shkallë të shumë të lartë të dështimit në jetën pasuese prej të rrituri (alkoolizmi dhe varësia nga droga, sjellja kriminale, vetëvrasjet). Në të kundërt, të rriturit e rinj, që janë rritur në kujdestari alternative, kanë tendencë të integrohen në shoqëri pa vështirësi të konsiderueshme. Tani ekzistojnë prova në rritje, se efektet e institucionalizimit për fëmijët – madje edhe kur institucionet në fjalë kanë kushte të mira materiale dhe staf të kualifikuar – mund të përfshijnë shëndet të dobët fizik, vonesa të rënda zhvillimi (paaftësi të mëtejshme), si dhe dëme potencialisht të pakthyeshme psikologjike.

Për politikëbërësit, rezultatet e kujdesit institucional dhe të atij të bazuar në komunitet, trajtohen në mënyrë të pashmangshme në kontekstin e kostove. Kompleksitetet e marrëdhënies midis nevojave, kostove dhe rezultateve janë trajtuar më gjerësisht në raportin e DECLOC-së. Gjetjet mbizotëruese ishin se nuk ka prova, që modelet e kujdesit të bazuara në komunitet janë në thelb më të kushtueshme se institucionet rezidenciale, pasi krahasimi duhet të bëhet në bazë të nevojave të krahasueshme të banorëve dhe cilësisë së krahasueshme të kujdesit. Studime të tjera argumentojnë se kujdesi rezidencial institucional, në të vërtetë mund të jetë më i kushtueshëm se kujdesi me bazë komunitare, nisur nga vlerësimi i të gjitha kostove direkte dhe indirekte dhe i përfitimeve afatgjata të rritjes së pjesëmarrjes sociale.

2. Procesi i transformimit të shërbimeve të IPSH-ve përfshirë qendrat e zhvillimit

Institucionet e përkujdesjes shoqërore janë pjesë e planit të transformimit, në grup shërbimesh mbështetëse për fëmijën dhe familjen. Për secilin nga institucionet do të zhvillohet një plan i detajuar transformimi.

Për të planifikuar procesin e transformimit është ndërmarrë një vlerësim i institucioneve, i cili është akoma në proces, me qëllim për të vlerësuar: fëmijët e vendosur në këto institucione dhe planet për largimin e tyre (të vlerësuar në vazhdimësi); burimet njerëzore ekzistuese - kualifikimet, kompetencat dhe gatishmëria për të ndryshuar; burimet financiare ekzistuese – të buxhetuara dhe të shpenzuara, kategoritë e shpenzimeve, burimet e financimit, kosto për fëmijë; të drejtat e pronësisë, niveli i mirëmbajtjes, nevojat imediate; shërbimet e ofruara për fëmijët në IPSH; shërbimet ekzistuese në komunitete; linjat e menaxhimit dhe llogaridhënies; performanca e IPSH-ve.

Ekipet e vlerësimit kanë përfshirë: Punonjës socialë për shërbimet; punonjës të burimeve njerëzore për të vlerësuar stafin; punonjës të financave publike; psikologë; inxhinier; ekspert finance i administrimit dhe i menaxhimit; jurist me kohë të pjesshme; specialist nga shërbimi social shtetëror; si dhe përfaqësues të MSHMS-së;

“Disenjimi i modelit të shërbimit do të marrë parasysh gjetjet e këtyre vlerësimeve dhe do të realizojë zhvillimin e planit të transformimit”.

Plani do të përfshijë:

Zhvillimin e modelit të shërbimit: misionin e shërbimit; shërbimet që do të ofrohen; specifikimet teknike të shërbimit; struktura dhe personeli; buxheti dhe burimet e financimit; dokumente ligjore dhe zhvillimi i politikave.

Zhvillimin e dokumentacionit rregullator të entitetit shërbim ofrues: Statuti për entin që do të ofrojë paketën e shërbimeve; Politikat e burimeve njerëzore; Politikat e financimit dhe administrimit; Politikat e mbrojtjes së fëmijës; Politikat e pjesëmarrjes së fëmijëve dhe familjes

Zhvillimin e planit të burimeve njerëzore informuar nga vlerësimi i burimeve njerëzore: Plani i rivendosjes së stafit (kush tërhiqet me çfarë mbështetje, kush rivendoset në çfarë shërbime dhe me çfarë kushtesh); Libri i stafit (duke përfshirë të gjitha politikat e burimeve njerëzore mbi rekrutimin, trajnimet, performancën, supervizimin, back-up-i dhe emergjencat etj.); Përshkrim i punës dhe skema e linjës së menaxhimit; vlerësimi i nevojave për trajnim në të njëjtën linjë me përshkrimin e punës të hartuar për stafin e ri; trajnime dhe plane për rritje kapacitetesh për të gjithë stafin dhe çdo grup profesionistësh (fillestar dhe në vazhdim); mekanizmi i supervizimit profesional për stafin; përfundimi i marrëdhënieve të punësimit me një pjesë stafi dhe rekrutimi për stafin e ri; rekrutimi i stafit të ri dhe marrëveshjet kontraktuale; trajnim i stafit (menaxherë, supervizorë dhe punonjës) duke përfshirë trajnimin mbi menaxhimin.

Zhvillimi i planit financiar të rialokimit: Të ndërmarrë kostimin e shërbimeve të reja të vendosura, kostimi për fëmijë për shërbim; zhvillimi i buxhetit vjetor për çdo shërbim dhe entitet; identifikimi i mekanizmave të zbatueshëm për rialokimin e burimeve ekzistuese, përfshirë autoritetin vendimmarrës financiar dhe bazën ligjore ose normative për aprovimin e financimit në një entitet të ri; zhvillimin e politikave financiare dhe administrative për entitetin.

Zhvillimi i planit për përmirësimin e infrastrukturës: (bazuar në vlerësim dhe nevojat për shërbime të reja): nevoja për ndryshimin e infrastrukturës; burimet e financimit për të kryer ndryshimet do të jenë nga fondi i investimeve, që planifikohet çdo vit për mirëmbajtjen e godinave.

Strategjia e komunikimit e zhvilluar me mesazhe kyçe: Lançimi/prezantimi i shërbimeve të reja; Krijimin e materialeve informuese në gjuhë miqësore për fëmijët dhe familjet; komunikim me publikun duke përdorur televizionin, radion dhe/ose medien sociale.

Sistemi i menaxhimit të informacionit dhe mbledhja e të dhënave: ZHVILLIMIN e sistemeve për mbledhjen e të dhënave; zhvillimi i një sistemi për mbledhjen e të dhënave miqësor për përdoruesit; integrimi i sistemit në sistemin ekzistues në nivel vendor dhe rajonal.

Marrja e vendimeve për procesin e transformimit dhe shërbimeve të reja: aprovimi i vlerësimit, modelit dhe planeve të transformimit: Mekanizmat dhe linjat e llogaridhënies: monitorimi, vlerësimi dhe inspektimi.

Nga vlerësimi i situatës, prioritet ka dalë shndërrimi i institucioneve dhe rialokimi i fondeve të shpenzuara aktualisht, për ngritjen e shërbimeve të mëposhtme (statike dhe të lëvizshme):

- Shërbimeve të emergjencës për fëmijën dhe nënën me fëmijë në nevojë për mbrojtje; (shërbim i munguar);

- Shërbimeve për fuqizimin dhe monitorimin e familjeve të fëmijëve në proces deinstitucionalizimi apo të deinstitucionalizuar;

- Shërbimeve mbështetëse dhe monitoruese për familjet kujdestare me apo pa lidhje gjaku;

- Shërbime burimore me personel për kujdes në familje;

- Shërbime të nivelit të tretë për shërbime të specializuara si logoped, pedagogjist, fizioterapist, psikologë terapistë etj.;

- Krijimi i apartamenteve gjysmë rezidenciale rinore.

Për sa u përket numri të punonjësve, kostove administrative, si edhe kostove të shërbimeve të reja, janë parashikuar të jenë brenda shumës së kostove aktuale, që shpenzohen nga buxheti i shtetit për funksionimin e institucioneve të përkujdesjes shoqërore. Për sa i përket pilotimit, kostot do të mbulohen nga donatorët dhe NJVQV do të ftohen të aplikojnë me projekte për shërbimet e reja të fondit social.

PJESA II: PARIMET, VIZIONI, POLITIKAT DHE QËLLIMET STRATEGJIKE

Plani Kombëtar i Deinstitutcionalizimit, 2020–2022, është ndërtuar mbi parimet që rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, Konventa për të Drejtat e Fëmijës, Konventa për të Drejtën e Personave me Aftësi të Kufizuara, Karta Sociale Evropiane e rishikuar, Rezolutën e Kombeve të Bashkuar për Kujdesin Alternativ, si edhe udhëzime të Bashkimit Evropian, për të ndihmuar vendet e BE-së në procesin e mbylljes së institucioneve rezidenciale dhe zhvillimin e një game të shërbimeve me bazë komunitare, për të eliminuar nevojën për kujdes rezidencial.

Parimet janë:

Të drejtat civile, barazia dhe mosdiskriminimi: Mbrojtja sociale ofrohet për çdo individ në nevojë, pavarësisht nga gjinia, feja, mosha, aftësitë e kufizuara etj.

Mbrojtja: Grupe të veçanta, duke përfshirë fëmijët, duhet të jenë subjekt i mbrojtjes së veçantë, bazuar në nevojat dhe të drejtat e tyre.

E drejta e jetës, mbijetesës dhe zhvillimit: Një mjedis i përshtatshëm duhet të mbështesë zhvillimin maksimal të individëve.

Pavarësia, autonomia dhe respektimi i pikëpamjeve: Individët janë përgjegjës për jetën e tyre. Ata duhet të inkurajohen që të marrin vendime për jetën e tyre brenda normave që shoqëria ka vendosur.

Përfshirja dhe integrimi.

Respektimi i të drejtave dhe nevojave.

Partneriteti: koordinimi i strukturave qendrore, qeverisjes rajonale dhe vendore, si dhe partnerë të tjerë në komunitet.

Cilësia e shërbimeve.

Standardet Kombëtare udhëheqin vendimmarrjen në nivel vendor.

2.1 VIZIONI

Ndërtimi i një sistemi të përkujdesjes sociale të integruar funksionale dhe gjithëpërfshirëse, të deinstitucionalizuar, i cili parashikon politikat dhe mekanizmat për të mbrojtur të gjithë fëmijët në nevojë, apo në risk nëpërmjet shërbimeve alternative të reja parandaluese dhe riintegruese, në një mjedis të përshtatshëm në familjen biologjike apo kujdestare të përkohshme, duke realizuar plotësisht potencialin e tyre.

2.2 Politikat dhe objektivat strategjikë

Deri në vitin 2022, çdo fëmijë në institucionet e përkujdesjes apo në rrezik institucionalizimi, do të mbështetet me shërbime të reja alternative, në familje kujdestare apo shërbime të specializuara.

Plani i veprimit të deinstitucionalizimit identifikon qëllimet dhe objektivat e mëposhtëm, për realizimin e politikës:

Deinstitucionalizimi, parandalimi dhe krijimi i shërbimeve alternative të fëmijëve të moshës 0–18 vjeç, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara.

Objektivi i parë strategjik është: Harmonizimi i sistemit të integruar ligjor, administrativ dhe procedural, që siguron zbatimin e interesit më të lartë të fëmijë

Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet dy objektivave specifikë:

Rishikimi i kuadrit ligjor të shërbimeve shoqërore, për mbrojtjen dhe përkujdesjen e fëmijëve. Rishikimi do të kryhet nëpërmjet masave të mëposhtme: Analizë/studim i kuadrit ligjor ekzistues, duke evidentuar nevojat për e ndryshimeve të nevojshme në legjislacion, duke përfshirë hartimin e udhëzimeve për profesionistët; hartimi i ndryshimeve ligjore, administrative dhe procedurale, bazuar në rekomandimet e studimit. nëpërmjet ekspertizës ligjore dhe tryezave teknike; konsultimi me ministritë e linjës, agjencitë zbatuese, organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare, si dhe grupet e interesit, i draft ndryshimeve ligjore të propozuara; dhe hartimi i akteve nënligjore/moduleve dhe udhëzuesve, sipas reformës së shërbimeve shoqërore për fëmijë.

Rregullimi i kuadrit financiar të shërbimeve të reja të përkujdesjes shoqërore të modeluara në kuadër të deinstitucionalizimit. Rregullimi do të përfshijë masat e mëposhtme: hartimi dhe kostimi i paketës minimale të shërbimeve komunitare për nënën dhe familjen në bashki, bazuar në praktikat aktuale, duke standardizuar dhe kostuar bazuar në nevojat e familjeve dhe të fëmijëve; hartimi dhe kostimi i modeleve të reja të shërbimit, sipas reformës së shërbimeve shoqërore për fëmijë; hartimi dhe kostimi i programit të standardizuar të ribashkimit të fëmijës me familjen, bazuar në eksperiencat e deritanishme të aktorëve të ndryshëm; dhe hartimi i udhëzuesit për bashkitë, për të planifikuar dhe aplikuar në kuadër të fondit social, për ngritjen e shërbimeve që synojnë ribashkimin e fëmijës.

Objektivi i dytë strategjik është: Shërbime sociale dhe të integruara për ndërhyrje të hershme dhe parandalimin e ndarjes së fëmijës nga mjedisi familjar (përfshirë fëmijët me AK)

Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet tre objektivave specifikë:

Moratorium për institucionalizimin e fëmijëve: zbatimi i këtij objektivi do të mundësohet nga: Moratorium për institucionalizimin e fëmijëve 0–3 vjeç; moratorium për institucionalizimin e fëmijëve 0–6 vjeç (do të fillojnë në 2 ISHP-të, ku do të pilotohet transformimi Korçë, Vlorë). MSHMS-ja dhe SHSSH-ja do të marrin të gjitha masat, që gjithë fëmijët në rrezik të lartë nga zonat në fjalë, të kenë akses në shërbime të kujdesit rezidencial të menjëhershme, deri sa të ngrihen shërbimet e kujdesit alternativ.

Zhvillimi i mekanizmit/ve institucionalë për parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve. Mekanizmat institucionalë për parandalimin e institucionalizimit do të ngrihen duke: Hartëzim i shërbimeve të kujdesit për fëmijë në bashkitë e origjinës së fëmijëve, të vendosur aktualisht në IPSH-të publike dhe qendrat e zhvillimit; standardizimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i kornizës së vlerësimit të unifikuar për fëmijën dhe familjen, si dhe mbështetja e zbatimit të saj në nivel kombëtar; ngritja e komisioneve bashkiake/rajonale dhe/ose ngarkimi i detyrave për parandalimin e institucionalizimit dhe ofrimin e kujdesit alternativ, aty ku këto komisione janë ngritur, për të mbështetur Strukturën e Posaçme për Shërbimet Sociale në bashki, me vendimmarrjen për ndarjen e fëmijës nga familja dhe vendosjen e saj/tij në kujdes alternativ; analizimi i rezultateve të vlerësimit, të të gjithë fëmijëve të vendosur në IPSH-të publike dhe identifikimi i drejtimeve strategjike për transformimin e IPSH-ve, në qendra shërbimesh përkujdesjes alternative, duke prioritizuar fëmijët e moshës 0–6 vjeç; dhe rishikimi i kritereve dhe i procedurave të licencimit për OJF-të, që ofrojnë shërbime të kujdesit social rezidencial dhe miratimi i tyre me vendim të Këshillit të Ministrave.

Ndërtimi dhe funksionimi i shërbimeve psikosociale me bazë komunitare, mbi parandalimin e braktisjes së fëmijës, përfshirë dhe fëmijët PAK, nëpërmjet: zhvillimi dhe ngritja e shërbimeve psikosociale të kostuara dhe standardizuara, më qëllim identifikimin e fëmijëve në rrezik braktisjeje, ndërhyrjen e hershme, ofrimi i mbështetjes brenda maternitetit dhe ndërveprimi me komunitetet, për të mbështetur prindërit me fëmijë foshnja, në qendrat shëndetësore, konsultore dhe maternitetet e qyteteve kryesore (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Berat). Zhvillimi dhe ngritja e këtyre shërbimeve do të bazohet në eksperiencat dhe praktikat më të mira vendore dhe ndërkombëtare; hartimi i përshkrimeve të punës për personelin e shërbimit psikosocial në maternitete; zhvillimi dhe ngritja e një mekanizmi efektiv referimi dhe protokollit të të punuarit së bashku për identifikimin e hershëm të rasteve të braktisjes së fëmijëve të porsalindur; hartimi i një programi mbështetës për kategorinë e nënave, që rrezikojnë braktisjen e fëmijës, përfshirë strehimin, punësimin, arsimimin, edukimin për prindërim, kujdesin e hershëm për fëmijën, përfshirë fëmijët me AK. Programi do të jetë pjesë e paketës së shërbimeve për fuqizimin e familjes; modelimi dhe ngritja e shërbimeve sociale specifike për nënën dhe fëmijën me bazë komunitare në të paktën 3 bashki (Korçë, Vlorë, Tiranë) të konsultuara me grupet e interesit, p.sh. PAK, Romët etj.; hartimi dhe pilotimi i një modeli shërbimi ditor, si dhe mundësitë për të mbështetur familjen, shërbim të specializuar për fëmijët. (Qendra e Zhvillimit Durrës); Hartimi i planit për replikimin e modeleve të zhvilluara në nivel kombëtar; si dhe vlerësim dhe studim-fizibiliteti, për mundësinë e ngritjes së shërbimeve me bazë komunitare (një njësie shërbimi) dhe modelimi i shërbimit për fëmijët me aftësi të rënda fizike dhe intelektuale, në një mjedis të përbashkët, jo të veçuar nga fëmijët e tjerë.

Objektivi i tretë strategjik është: Sigurimi i interesit më të lartë të fëmijëve (përfshirë fëmijët me AK) rezidentë në IPSH-të publike dhe Qendrat e Zhvillimit

Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet pesë objektivave specifikë:

Vlerësimi i interesit më të lartë të fëmijëve rezidentë në IPSH dhe Qendrat e Zhvillimit dhe zbatimi i planeve individuale të zhvillimit, për gjithësecilin fëmijë, duke: koordinimi me drejtuesit e IPSH-ve dhe qendrat e zhvillimit, publike dhe private, për fëmijët 0–18 vjeç, me bashkitë, partnerët dhe strukturat e SHSSH-së, për sigurimin e mirëqenies dhe deinstitucionalizimin e fëmijëve; vlerësimi individual i gjithësecilit fëmijë dhe familjeve, rishikimi i vlerësimeve ekzistuese dhe i planeve individuale të zhvillimit dhe përkujdesjes (çdo 6 muaj), duke identifikuar mundësitë e ribashkimit; Vlerësimi i fëmijëve më AK dhe i familjeve të tyre për të identifikuar mundësitë e deinstitucionalizimit, për të informuar zhvillimin e shërbimeve të ardhshme me nevojat e fëmijëve dhe familjeve. Hartimi i planeve individuale të zhvillimit dhe përkujdesjes; mbështetje e IPSH-ve dhe e qendrave të zhvillimit, për zbatimin e planeve individuale të zhvillimit, përkujdesjes dhe ribashkimit, duke e shoqëruar me përpjekjet për fuqizimin e familjeve; deinstitucionalizimi i fëmijëve me dhe pa AK nga IPSH-të publike dhe qendrat e zhvillimit (IR), nëpërmjet bashkimit me familjet biologjike, kujdesit alternativ apo i birësimit; dhe mbështetja e rasteve të identifikuar për ribashkim me familjen biologjike – faza e parë.

Transformimi gradual i 9 IPSH-ve (institucione të shërbimeve të përkujdesjes) publike në shërbime multidisiplinare e multifunksionale për fëmijën dhe familjen), duke zbatuar interesin më të lartë të fëmijës nëpërmjet: vlerësimi i IPSH-ve (fëmijë dhe familje, kapacitete të stafit, financat, infrastruktura, programi, pajisjet dhe performanca institucionale); hartimi i një programi konkret, me 9 plane individuale transformimi të 9 institucioneve, bazuar në rekomandimet e vlerësimit të kryer; zhvillimi i modeleve të shërbimeve të reja, që do të ofrohen në atë ardhmen nga institucionet aktuale rezidenciale: 1. Shërbime për fuqizimin e familjeve “për rastet komplekse”; 2. Qendër mbështetëse për kujdesin alternativ; 3. Zhvillimi i modelit të kujdesit alternativ profesional/profesionist; 4. Zhvillimi i mekanizmit për parandalimin e ndarjes së fëmijës nga familja biologjike; 5 Shërbime të strehimit emergjent të sigurt, bazuar në nevojat dhe kapacitetet. Mbështetje për rialokimin e burimeve financiare dhe njerëzore për transformimin e IPSH-ve te shërbimet e reja; zhvillimi dhe aplikimi i protokolleve dhe i mekanizmave të llogaridhënies për shërbimet e reja (të integruara në sistemin aktual të përkujdesjes shoqërore); dhe pilotimi i transformimit të IPSH-ve në shërbime të reja, në Korçë dhe Vlorë.

Zhvillimi i modeleve të shërbimeve për fuqizimin e familjeve për të parandaluar ndarjet e fëmijës nga familja dhe promovimin e ribashkimit familjar, në vijim të programit të transformimit të IPSH-ve. Modelet e shërbimeve do të zhvillohen duke: modeluar, kostuar dhe pilotuar përqasjen për fuqizimin e familjes dhe ribashkimit me familjen biologjike, duke siguruar interesin më të lartë të fëmijës, në bashkëpunim më fëmijën, familjen dhe institucionet përgjegjëse; Modelimi, kostimi dhe pilotim i ngritjes së shërbimeve multidisiplinare për mbështetjen e familjeve në IPSH-të, që do të transformohen në fazën e pilotimit, për të ofruar mbështetje komplekse për familjet; Monitorimi i procesit të ribashkimit, progresit të fëmijës dhe familjes, nëpërmjet këshillimit, advokimit dhe prindërimit pozitiv; si dhe analiza e praktikave, mësimeve të nxjerra, për të informuar politikat vendore dhe qendrore, dhe fuqizimin e familjeve për përkujdesjen ndaj fëmijës. Të gjitha shërbimet e mësipërme do të ngrihen, duke u bazuar në praktikat ekzistuese, do të këshillohen me aktorët e fushës, si edhe me përfituesit e tyre. Pas periudhës së pilotimit, këto modele do të standardizohen.

Hartimi dhe zbatimi i modelit të shërbimit për jetesë gjysmë të pavarur dhe të pavaruar (për fëmijët mbi 14 vjeç përfshirë fëmijët me AK), duke: modelimi, kostimi i shërbimit të jetesës gjysmë të pavarur dhe të pavarur (përfshirë kosto, modalitete, praktika dhe udhëzues), bazuar në eksperiencën e deritanishme të IPSH-ve aktuale dhe të fshatit SOS; konsultimi i modelit të shërbimit me organizata të mundshme dhe bashki të mundshme (psh. Tiranë, Saranda, Shkodër); Hartimi i programit (për mbështetjen financiare, strehimi, punësim, arsim dhe mbështetja me ekip profesionistësh) për të rinjtë që dalin nga IPSH-të; ngritja dhe pilotimi i shërbimit të jetesës gjysmë të pavarur, për fëmijët e rritur (14–18 vjeç); realizimi i vlerësimeve individuale për çdo fëmijë dhe familjet e tyre, si dhe analizimi i mundësisë së jetesës gjysmë të pavarur ose të pavarur, përmes një programi mbështetës fuqizimi; hartimi i planeve individuale të zhvillimit dhe i përkujdesjes, të kostuara, përfshirë mundësitë e ribashkimit me familjen biologjike, për fëmijët dhe të rinjtë në jetesë gjysmë të pavarur dhe të pavarur; Mbështetje, nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të planeve individuale zhvillimit dhe të përkujdesjes dhe largimit të fëmijëve në kujdes gjysmë të pavarur dhe të pavarur për gjithë secilin fëmijë të vlerësuar; vlerësim i impaktit të këtij modeli dhe mundësia për ta shtrirë në institucionet e tjera; takime konsultative me drejtorët e qendrave të zhvillimit dhe OJF-të, për draftimin e moduleve/kurrikulave, në lidhje me vetëkujdesjen dhe jetësën gjysmë të pavarur, për fëmijët më aftësi të kufizuara. Ngritja e një grupi teknik të nivelit të lartë për hartimin/rishikimin e moduleve/kurikulave, në lidhje me jetesën e pavarur të fëmijëve me aftësi të kufizuara; vlerësimi i nevojave të personelit për të zhvilluar aftësi, për të mbështetur/ndihmuar fëmijët për jetesën e pavarur dhe gjysmë të pavarur; mbështetja dhe monitorimi në vazhdimësi, si dhe evidentimi/vlerësimi i impaktit të trajnimit te fëmijët; si dhe vlerësimi i ecurisë së fëmijëve me çdo institucion, familjet dhe hartimi i një plani në vazhdimësi, për të forcuar jetesën gjysmë të pavarur.

Fuqizimi i zbatimit të kujdesit alternativ për të gjithë fëmijët me fokus të veçantë fëmijët 0–6 vjeç, si pjesë e IPSH-ve që do të transformohen nëpërmjet: mbështetja e 4 njësive të qeverisjes vendore për të zhvilluar dhe integruar shërbimet e kujdesit alternativ në planet e tyre sociale (planet vendore të përkujdesjes shoqërore); Mbështetja e njësive të qeverisjes vendore për riorganizimin e strukturave e nevojshme institucionale (rishikim i përshkrimeve të punës), që do të bëjnë të mundur ofrimin e shërbimeve të përkujdesjes alternative, të mbështetuara nga UNICEF në periudhën e pilotimit (planifikimin e referimit, modelin e përkujdesjes, vlerësimin, trajnimin e familjeve, vendimmarrjen për institucionalizimin e fëmijëve, kushtet e kontratës etj.), duke prioritizuar fëmijët 0–6 vjeç; hartimi i metodologjisë dhe i instrumenteve për shërbimet e përkujdesjes alternative profesionale, në bashkëpunim me aktorët përgjegjës; parashikimin e numrit të kujdestarëve alternativë për secilën bashki të nevojshëm, për t’u rekrutuar, bazuar në hartën e bashkive të origjinës të fëmijëve të vendosur aktualisht në IPSH; vlerësimi i kujdestarëve alternativë të mundshëm; miratimi i kujdestarëve alternativë nga komisionit/skuadra multidisiplinare për shërbimet sociale (në bashkitë përkatëse ose në nivel rajonal në katër zona). Këtyre komisioneve mund t’u ngarkohen dhe detyrat e parandalimit të ndarjes së fëmijës nga familja; vendosja e fëmijëve në familjet kujdestare, sipas VKM-së nr. 89 (fëmijët 0–3 vjeç janë prioritet); monitorim i vazhdueshëm i familjeve dhe i fëmijëve të tyre, të vendosur në familjet e përkujdesjes alternative; qendrat për mbështetjen e familjeve të përkujdesjes alternative mbështesin në vazhdimësi familjet kujdestare dhe NJMF-të do të mbështesin fëmijët e vendosur në përkujdesje alternative, si dhe do të punojnë për riintegrimin ose birësimin, gjë që është shumë mirë për ndarjen e detyrave dhe përjashtimin e konfliktit të interesit; punë për zgjidhjen e statusit të kujdestarisë së fëmijës/braktisje; hartimi i planeve të përhershme të fëmijëve në kujdes alternativ; puna për zbatimin e planit afatgjatë të përkujdesjes për secilin fëmijë, përfshirë birësimin; sigurimi i aksesit të fëmijëve të vendosur në përkujdes alternativ dhe i familjeve kujdestare në shërbime mbështetëse komunitare; inspektimi periodik i shërbimeve të kujdesit alternativ nga inspektorati përgjegjës për shërbimet shoqërore.

Objektivi i katërt strategjik është: Ngritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimi i institucioneve dhe publikut të gjerë për mirëqenien e fëmijëve dhe deinstitucionalizimin

Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet dy objektivave specifikë:

Ngritja e kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe private për deinstitucionalizimin në vazhdimësi nëpërmjet: hartimi i një manuali për praktikat e mira për deinstitucionalizimin për bashkitë; orientimi dhe mbështetja e bashkive në vetadministrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror, të ofruara në qendra publike në njësitë e tyre; zhvillimi dhe akreditimi i programeve të trajnimit aktuale dhe të reja, për të siguruar zbatimin e përqasjeve dhe modeleve të reja dhe të standardizuara të shërbimeve; hartimi dhe miratimi/akreditimi i paketës së trajnimeve për përkujdesjen alternativë – për trajnimin fillestar dhe në vazhdim, bazuar në kurrikualat aktuale në përdorim; hartimi i modulit/kurrikulës së trajnimit për kujdesin për veten dhe jetesën gjysmë të pavarur, përfshirë fëmijët të cilët jetojnë pranë qendrave të zhvillimit; rishikimi i kurrikulës dhe i vlerësimit të nevojave nga ana e MSHMS-së dhe rishikimi/finalizimi, sipas komenteve dhe sugjerimeve për fëmijët rezidentë në qendrat e zhvillimit; ngritja e kapaciteteve të bashkive për të zbatuar programe për fuqizimin e familjes (planifikimi, buxhetimi dhe mobilizimi i burimeve komunitare); vazhdimi i rritjes së kapaciteteve të strukturave qendrore dhe vendore për deinstitucionalizimin; prezantimi dhe orientimi i programit të trajnimeve për punonjësit socialë dhe psikologët. Ngritja e kapaciteteve të të gjithë aktorëve, të përfshirë në parandalimin e braktisjes së foshnjave, nëpërmjet sesioneve informuese, trajnimeve fillestare e në vazhdim, zhvillimi dhe ofrimi i supervizimit dhe i mentorimit profesional; trajnime të stafit, që do të ofrojë shërbimet, si dhe ritrajnime të stafit aktual të IPSH-ve (zhvillimi i fëmijës, menaxhimi i ndryshimit, ofrimi i shërbimeve të reja); organizimi i trajnimit të personelit në çdo qendër zhvillimi; organizimi i sesioneve të trajnimeve me kujdestarë alternativë të mundshëm; hartimi i një udhëzuesi praktik dhe rritja e kapaciteteve të SHSSH-së për monitorimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror; si dhe mentorim dhe supervizim profesional në vazhdim për IPSH-të, bashkitë dhe SHSSH-në.

Hartimi dhe zbatimi i strategjisë kombëtare të komunikimit për deinstitucionalizimin duke: hartuar dhe miratuar strategjinë kombëtare të komunikimit për deinstitucionalizimin; organizuar Konferencë ose takim ndërinstitucional i nivelit të lartë për njohjen me planin kombëtar dhe çështje të deinstitucionalizimit; ndërgjegjësimi i bashkive dhe i aktorëve në nivel vendor për rëndësinë e ngritjes dhe funksionimit të modeleve të kujdestarisë alternative; organizimi i fushatave të komunikimit dhe i takimeve informuese me institucionet, komunitetet dhe njerëzit e interesuar, si dhe organizimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese, në vazhdimësi, për parandalimin e braktisjes/lënies dhe mbështetjen e hershme. Zbatimi në tërësi i strategjisë dhe i aktiviteteve të komunikimit.

Objektivi i pestë strategjik është: Koordinimi në nivel kombëtar dhe monitorimi i zbatimit të planit kombëtar të deinstitucionalizimit

Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet dy objektivave specifikë:

Koordinimi i të gjitha strukturave shtetërore për deinstitucionalizimin e fëmijëve nga IPSH-të publike (përfshirë fëmijët me AK) dhe monitorimi i planit nëpërmjet: ngritjes së komitetit drejtues ndër institucional për zbatimin e planit kombëtar të deinstitucionalizimit; ngritja e strukturave të koordinimit në nivel vendor në çdo bashki që ka IPSH (6 bashki); takimet e strukturave koordinuese në nivelin vendor çdo muaj; takime periodike të grupit teknik të nivelit të lartë për deinstitucionalizimin; koordinim ndërinstitucional rast pas rasti sipas nevojës; si dhe koordinimi i punës së përbashkët, për ngritjen e shërbimeve ditore dhe shërbimeve të tjera me bazë komunitare, për fëmijët me dhe pa AK dhe prindërit e tyre.

Monitorimi i planit të veprimit nisur nga: raporte progresi mujore nga njësitë e koordinimit në nivel vendor për MSHMS-të dhe sipas nevojës; hartimi i raporteve të progresit, vjetore, për sfidat dhe mësimet e nxjerra për rolin e punonjësit social, fushatat e komunikimit, funksionimin e mekanizmit të referimit etj. dhe ndarja me MSHMS-në, SHSSH-në; monitorimi dhe vlerësimi në vazhdim i shërbimeve të reja; hartimi i kalendarit të takimeve të rregullta në çdo bashki, për të diskutuar sfidat dhe arritjet; dokumentimi i rasteve dhe i praktikës; monitorimi dhe vlerësimi i efikasitetit dhe ndikimit të shërbimit, për të siguruar qëndrueshmërinë dhe mundësinë e replikimit në nivel kombëtar; dhe raportprogresi vjetor i ecurisë së Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit.

2.3 Treguesit e performancës dhe rezultatet e pritshme

1. 46 fëmijë mund të kthehen në familjet biologjike duke mbështetur dhe fuqizuar familjet me shërbime psikosociale, mundësi strehimi dhe mundësi punësimi.

2. 39 fëmijë të birësuar.

3. 34 fëmijë të vendosur në shërbimet e kujdesit alternativ (familje kujdestare me dhe pa lidhje gjaku).

4. 20 fëmijë të aftë për jetesë të pavarur.

5. Ulje e numrit të fëmijëve të institucionalizuar deri në 50%.

6. Transformimi i dy institucioneve për fëmijë 0–6 vjeç (Korçë dhe Vlorë) në grup shërbimesh për mbështetjen e fëmijës dhe familjes.

7. Rritje e numrit të familjeve kujdestare me 50%.

8. Ngritja e 3 shërbimeve me bazë komunitare (qendra) për të ofruar paketë shërbimesh mbështetëse, si fuqizim familjeje, këshillim, aftësim prindëror.

9. Ngritje e shërbimit të jetesës gjysmë të pavarur dhe të pavarur në tri bashki: Tiranë, Sarandë dhe Shkodër.

10. Ngritja e 4 shërbimeve për parandalimin e ndarjes së fëmijës nga nëna, në 4 maternitete kryesore.

11. Ngritja e qendrave për mbështetjen e përkujdesjes alternative në 4 institucione të përkujdesjes shoqërore, përfshirë përkujdesjen alternative profesionale.

3. MONITORIMI DHE LLOGARIDHËNIA

Përveç masave të parashikuara në objektivin strategjik 5, monitorimi i Planit të Veprimit të Deinstitucionalizimit do të kryhet edhe nga grupi tematik për përfshirjen sociale, brenda strukturës së grupit për menaxhimin e integruar të politikave (GMIP) të miratuar me urdhrin e Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”.

Grupi i Treguesve dhe i Integritetit të Statistikave (GTIS) do të bashkërendojë aktivitetin monitorues me Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

I gjithë procesi do të kryhet me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga institucionet kryesore kombëtare përgjegjëse për shëndetin dhe mbrojtjen sociale (përfshi Shërbimin Social Shtetëror dhe NJQV-të), arsimin, strehimin, të drejtat e njeriut, institucionet e qeverisjes vendore, INSTAT, shoqëria civile në cilësinë e ofruesit të shërbimeve.

Draftet e raporteve njëvjeçare të monitorimit do të përgatiten në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe do të miratohen nga GMIP.

Monitorimi do të bazohet në ndjekjen e treguesve të detajuar për secilin objektiv specifik dhe analizimin e progresit dhe të problemeve në secilën prej politikave prioritare. Raporti i standardizuar do të përmbajë fakte dhe të dhëna të standardizuara.

Gjithashtu, monitorimi i planit të veprimit do të bëhet dhe nisur nga: raportprogresi mujor, nga njësitë e koordinimit në nivel vendor për MSHMS dhe sipas nevojës; hartimi i raporteve të progresit vjetore për sfidat dhe mësimet e nxjerra për rolin e punonjësit socialë, fushatat e komunikimit, funksionimin e mekanizmit të referimit etj. dhe ndarja me MSHMS-në, SHSSH-në; monitorimi dhe vlerësimi në vazhdim i shërbimeve të reja; hartimi i kalendarit të takimeve të rregullta në çdo bashki për të diskutuar sfidat dhe arritjet; dokumentimi i rasteve dhe i praktikës; monitorimi dhe vlerësimi i efikasitetit dhe ndikimit të shërbimit, për të siguruar qëndrueshmërinë dhe mundësinë e replikimit në nivel kombëtar; dhe raportprogresi vjetor i ecurisë së Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit.

4. BURIMET E FINANCIMIT

Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e masave administrative dhe arritjen e objektivave të këtij plani është 65,864,000 lekë. Burimet e përcaktuara për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për programet buxhetore “Përkujdesja sociale” dhe “Planifikim, administrim dhe menaxhim” mbulojnë rreth 48% të kostos së përllogaritur për këtë plan, përkatësisht 31,888,000 lekë. Kostoja financiare e mbuluar nga buxheti i miratuar i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, për çdo vit buxhetor përkatës, është e përfshirë brenda parashikimeve të tavaneve të shpenzimeve buxhetore për periudhën afatmesme. Nevojat për fonde, për periudhën 2020–2022, janë programuar në përputhje me kuotat tavan të projektbuxhetit afatmesëm (PBA 2020–2022). Nga programi buxhetor “Përkujdesja sociale”, pjesë kryesore të fondit për zbatimin e planit është dhe produkti për “Fondin social”, ku njësitë vendore nëpërmjet financimit nga ky fond do të ofrojnë shërbimet e nevojshme sociale, në zbatim të këtij plani. financimi nga fondi social përbën rreth 23% të burimeve nga buxheti i programit “Përkujdesja sociale”.

Burimet financiare nga donatorët mbulojnë rreth 52% të kostos së planit, përkatësisht rreth 33,976,000 lekë, kryesisht nga UNICEF, Save the Children dhe donatorë të tjerë, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të mbështetur financiarisht zbatimin e Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit pas miratimit të tij, jo vetëm për shumën në fjalë, por edhe në kostot shtesë që mund të kenë shërbimet e reja.

Ky bashkëpunim është në kuadër të angazhimeve të përcaktuara në Memorandumin e Mirëkuptimit, për vendosjen e bashkëpunimit institucional midis Palëve, për zbatimin e Planit të Veprimit për Deinstitucionalizimin, me nr. protokolli 6706, datë 22.11.2018.

Kostimi i Planit të Deinstitucionalizimit është realizuar bazuar në metodologjitë dhe praktikën e planifikimit buxhetor.

| Politikat sektoriale Objektivat | A. Buxheti nevojshëm (në mijë lek) | B. Buxheti shtetit i planifikuar (në mijë lek) | C. Donatorë (në mijë lek) | D. Hendek financiar (në mijë lekë) D=A-(B+C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Harmonizimi i sistemit të integruar ligjor, administrativ dhe procedural, që siguron zbatimin e interesit më të lartë të fëmijës 1.1 Rishikimi i kuadrit ligjor të shërbimeve shoqërore, për mbrojtjen dhe përkujdesjen e fëmijëve. 1.2 Rregullimi i kuadrit financiar të shërbimeve të reja të përkujdesjes shoqërore të modeluara në kuadër të deinstitucionalizimit | 1790 896 894 | 407 311 96 | 1383 585 798 | 0 0 0 |
| 2. Shërbime sociale dhe të integruara për ndërhyrje të hershme dhe parandalimin e ndarjes së fëmijës nga mjedisi familjar (përfshirë fëmijët me AK) 2.1 Moratorium për institucionalizimin e fëmijëve 2.2 Zhvillimi i mekanizmit/ve institucional/ë për parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve 2.3. Ndërtimi dhe funksionimi i shërbimeve psikosociale me bazë komunitare mbi parandalimin e braktisjes së fëmijës, përfshirë dhe fëmijët PAK | 5519 96 976 4447 | 1659 96 311 1252 | 3860 0 665 3195 | 0 0 0 0 |
| 3. Sigurimi i interesit më të lartë të fëmijëve (përfshirë fëmijët me AK) rezidentë në IPSH-të publike dhe Qendrat e Zhvillimit 3.1 Vlerësimi i interesit më të lartë të fëmijëve rezidentë në IPSH dhe Qendrat e Zhvillimit dhe zbatimi i planeve individuale të zhvillimit për gjithë secilin fëmijë 3.2 Transformimi gradual i 9 IPSH-ve (institucione të shërbimeve të përkujdesjes) publike në shërbime multidisiplinare e multifunksionale për fëmijën dhe familjen), duke zbatuar interesin më të lartë të fëmijës 3.3 Zhvillimi i modeleve të shërbimeve për fuqizimin e familjeve për të parandaluar ndarjet e fëmijës nga familja dhe promovimin e ribashkimit familjar, si pjesë e transformimit të IPSH-ve 3.4 Hartimi dhe zbatimi i modelit të shërbimit për jetesë gjysmë të pavarur dhe të pavarur (për fëmijët mbi 14 vjeç, përfshirë fëmijët me AK) 3.5 Fuqizimi i zbatimit të kujdesit alternativ për të gjithë fëmijët me fokus të veçantë fëmijët 0 – 6 vjeç, si pjesë e IPSH-ve që do të transformohen | 44803 13140 3891 3573 8717 15482 | 25413 0 108 2806 7277 15222 | 19390 13140 3783 767 1440 260 | 0 0 0 0 0 0 |
| 4. Ngritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimi i institucioneve dhe i publikut të gjerë për mirëqenien e fëmijëve dhe deinstitucionalizimin 4.1 Ngritja e kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe private për deinstitucionalizimin në vazhdimësi 4.2 Hartimi dhe zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Komunikimit për DeInstitucionalizimin | 9509 7466 2043 | 2904 2151 753 | 6605 5315 1290 | 0 0 0 |
| 5. Koordinimi në nivel kombëtar dhe monitorimi i zbatimit të Planit kombëtar të Deinstitucionalizimit 5.1. Koordinimi i të gjitha strukturave shtetërore për denstitucionalizimin e fëmijëve nga IPSH-të publike (përfshirë fëmijët me AK) dhe monitorimi i planit 5.2 Monitorimi i planit të veprimit | 4243 654 3589 | 1505 0 1505 | 2738 654 2084 | 0 0 0 |
| TOTALI | 65,864 | 31,888 | 33,976 |  |

|  | TABELA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK (2020–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. QËLLIMI STRATEGJIK: “Konsolidimi i mbrojtjes shoqërore” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i politikës: Deri në vitin 2022, çdo fëmijë në institucionet e përkujdesjes shoqërore, përfshirë qendrat e zhvillimit apo në rrezik institucionalizimi, do të mbështetet me shërbime të reja alternative, në familje kujdestare apo shërbime të specializuara. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMI BUXHETOR: Programi buxhetor i MSHMS-së “Përkujdesja sociale” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Lidhja me programin BUXHETOR | Kostoja indikative (në mijë lek) | Burimi i mbulimit (2020-2022) |  | Hendeku financiar (në mijë Lekë) | Kosto indikative (në mijë lekë) | Burimi i mbulimit 2020 |  | Financim i huaj (në mijë lek) | Hendeku financiar (në mijë lek) | Kostoja indikative (në mijë lek) | Burimi i mbulimit 2021 |  | Financim i huaj (në mijë lek) | Hendeku financiar (në mijë lek) | Kostoja indikative (në mijë lek) | Burimi i mbulimit 2022 |  | Financim i huaj (në mijë lek) | Hendeku financiar (në mijë lek) |
|  |  | Shkruaj institucionin përgjegjës (udhëheqës) | Institucion kontribues (nëse ka) | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  | Buxhet shteti (në mijë lek) | Financim i Huaj (në mijë Lekë) |  |  | Buxhet shteti (në mijë lek) | Financim i huaj BB (në mijë lek) |  |  |  | Buxhet shteti (në mijë lek) | Financim i huaj BB (në mijë lek) |  |  |  | Buxhet shteti (në mijë lek) | Financim i Huaj BB (në mijë lek) |  |  |
|  | OBJEKTIVI: Deinstitucionalizimi, parandalimi dhe krijimi i shërbimeve alternative të fëmijëve të moshës 0–18 vjeç, përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara. | MSHMS | SHSSH, Partnerët, Bashkitë |  |  |  | 65,864 | 31,888 | 33,976 | - | 35,669 | 14,572 | - | 21,323 | - | 18,470 | 9,391 | - | 9,079 | - | 11,726 | 7,926 | - | 3,800 | - |
| 1 | Harmonizimi i sistemit të integruar ligjor, administrativ dhe procedural që siguron zbatimin e interesit më të lartë të fëmijës. |  |  |  |  | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim | 1790 | 407 | 1383 | 0 | 1790 | 407 | 0 | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.1 Rishikimi i kuadrit ligjor të shërbimeve shoqërore, për mbrojtjen dhe përkujdesjen e fëmijëve | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 | 896 | 311 | 585 | 0 | 896 | 311 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Analizë/studim i kuadrit ligjor ekzistues/evidentimi i ndryshimeve të nevojshme në legjislacion, duke përfshirë hartimin e udhëzimeve për profesionistët. | DPZHSHMS | Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Hartimi i ndryshimeve ligjore, administrative dhe procedurale, bazuar në rekomandimet e studimit. | DPZHSHMS | Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Konsultimi me ministritë e linjës, agjencitë zbatuese dhe grupet e interesit i draftndryshimeve ligjore të propozuara. | DPZHSHMS | Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 341 | 311 | 30 | 0 | 341 | 311 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Hartimi i akteve nënligjore/moduleve dhe udhëzuesve sipas reformës së shërbimeve shoqërore për fëmijë. |  |  |  |  |  | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2 Rregullimi i kuadrit financiar të shërbimeve të reja të përkujdesjes shoqërore të modeluara në kuadër të deinstitucionalizimit | DPZHSHMS | SHSSH,Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 894 | 96 | 798 | 0 | 894 | 96 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Hartimi dhe kostimi i paketës minimale të shërbimeve komunitare për nënën dhe familjen në bashki. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Hartimi dhe kostimi i modeleve të reja të shërbimit sipas reformës së shërbimeve shoqërore për fëmijë. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 264 | 96 | 168 | 0 | 264 | 96 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Hartimi dhe kostimi i programit të ribashkimit të fëmijës me familjen. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët, Bashkitë, ISHP-të | Janar 2020 | Tetor 2020 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Hartimi i udhëzuesit për bashkitë për të planifikuar dhe aplikuar në kuadër të Fondit Social për ngritjen e shërbimeve që synojnë ribashkimin e fëmijës. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Shërbime sociale dhe të integruara për ndërhyrje të hershme dhe parandalimin e ndarjes së fëmijës nga mjedisi familjar (përfshirë fëmijët me AK) |  |  |  |  | Programi 10430 Përkujdesja sociale & Programi 01110 | 5519 | 1659 | 3860 | 0 | 4822 | 1424 | 0 | 3398 | 0 | 698 | 236 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.1 Moratorium për institucionalizimin e fëmijëve |  |  |  |  |  | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Moratorium për institucionalizimin e fëmijëve 0–3 vjeç | MSHMS | Bashkitë, SHSSH | Qershor 2020 | në vazhdim |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Moratorium për institucionalizimin e fëmijëve 0–6 vjeç në 2 ISHP-të ku do të pilotohet transformimi (Korçë, Vlorë) | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | në vazhdim |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2 Zhvillimi i mekanizmit/ve institucionalë për parandalimin e institucionalizimit të fëmijëve |  |  |  |  | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 | 976 | 311 | 665 | 0 | 701 | 156 | 0 | 545 | 0 | 276 | 156 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Hartëzim i shërbimeve të kujdesit për fëmijë në bashkitë e origjinës së fëmijëve të vendosur aktualisht në IPSH-të publike dhe qendrat e zhvillimit. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Zhvillimi i një kornize vlerësimi të unifikuar për fëmijën dhe familjen, si dhe mbështetja e zbatimit të saj në nivel kombëtar | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, qarqet, partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2020 |  | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Ngritja e komisioneve bashkiake/rajonale, për parandalimin e institucionalizimit dhe ofrimin e kujdesit alternativ, për të mbështetur Strukturën e Posaçme për Shërbimet Sociale në bashki me vendimmarrjen për ndarjen e fëmijës nga familja dhe vendosjen e tij në kujdes alternativ. | DPZHSHMS | SHSSH, Patnerët | Janar 2020 | Janar 2020 |  | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Analizimi i rezultateve të vlerësimit, të të gjithë fëmijëve të vendosur në IPSH-të publike dhe identifikimi i drejtimeve strategjike për transformimin e IPSH-ve në qendra shërbimesh përkujdesjeje alternative, duke prioritizuar fëmijët e moshës 0–6 vjeç. | DPZHSHMS | SHSSH, Patnerët | Qershor 2020 | Qershor2021 |  | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Rishikimi i kritereve dhe procedurave të licencimit për OJF-të që ofrojnë shërbime të kujdesit social dhe miratimi i tyre me vendim të Këshillit të Ministrave. |  |  |  |  | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 | 551 | 311 | 240 | 0 | 276 | 156 | 0 | 120 | 0 | 276 | 156 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3. Ndërtimi dhe funksionimi i shërbimeve psikosociale me bazë komunitare mbi parandalimin e braktisjes së fëmijës, përfshirë dhe fëmijët PAK | DPZHSHMS | Sptalet Rajonale dhe Maternitetet, Drejtoritë Vendore të Shëndetësisë, Aktorë të tjerë- për t’u identifikuar | Mars 2020 | Dhjetor 2020 | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 & Pr 10430 Produkti Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social | 4447 | 1252 | 3195 | 0 | 4025 | 1172 | 0 | 2853 | 0 | 422 | 80 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Zhvillimi dhe ngritja e shërbimeve psikosociale më qëllim identifikimin e fëmijëve në rrezik braktisjeje, ndërhyrjen e hershme, ofrimi i mbështetjes brenda maternitetit dhe ndërveprimi me komunitetet, për të mbështetur prindërit me fëmijë foshnja. në qendrat shëndetësore, konsultore dhe maternitetet e qyteteve kryesore (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Berat). | DPZHSHMS | Spitalet Rajonale dhe Maternitetet, Drejtoritë Vendore të Shëndetësisë, Aktorë të tjerë- për t’u identifikuar | Mars 2020 | Dhjetor 2020 | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 & Pr 10430 Produkti Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 1172 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Hartimi i përshkrimeve të punës për personelin e shërbimit psikosocial në maternitete. | DPZHSHMS | Spitalet Rajonale dhe Maternitetet, Drejtoritë Vendore të Shëndetësisë, Aktorë të tjerë- për t’u identifikuar | Maj 2020 | Dhjetor 2020 |  | 570 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Zhvillimi dhe ngritja e një mekanizmi efektiv referimi dhe protokollit të të punuarit së bashku për identifikimin e hershëm të rasteve të braktisjes së fëmijëve të porsalindur. | DPZHSHMS | Bashkitë, Spitalet Rajonale dhe Maternitetet, Drejtoritë Vendore të Shëndetësisë, Aktorë të tjerë- për t’u identifikuar | Maj 2020 | Qershor 2020 |  | 270 | 0 | 270 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Hartimi i një programi mbështetës për kategorinë e nënave që rrezikojnë braktisjen e fëmijës, përfshirë strehimin, punësimin, arsimimin, edukimin për prindërim, kujdesin e hershëm për fëmijën përfshirë fëmijët me PAK. | DPZHSHMS | Spitalet Rajonale dhe Maternitetet, Shërbimi psiko-social në maternitete | Qershor 2020 | Dhjetor 2022 |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Modelimi dhe ngritja shërbimeve sociale për nënën dhe fëmijën me bazë komunitare në të paktën 3 bashki (Korçë, Vlorë, Tiranë) të konsultuara me grupet e interesit, p.sh. PAK, Romët etj.. | DPZHSHMS | Spitalet Rajonale dhe Maternitetet, Shërbimi psiko-social në maternitete | Qershor 2020 | Dhjetor 2022 |  | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f) Hartimi dhe pilotimi i një modeli shërbimi ditor, si dhe mundësitë për të mbështetur familjen, shërbim të specializuar për fëmijët (Qendra e Zhvillimit Durrës). | DPZHSHMS | Spitalet Rajonale dhe Maternitetet, Shërbimi psiko-social në maternitete | Qershor 2020 | Dhjetor 2022 |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g) Hartimi i planit për replikimin e modeleve të zhvilluara në nivel kombëtar. |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h) Vlerësimi dhe studim fizibiliteti për mundësinë e ngritjes së shërbimeve me bazë komunitare, (një njësie shërbimi) dhe modelimi i shërbimit për fëmijët me aftësi të rënda fizike dhe intelektuale në mjedis/të përbashkëta jo të veçuara nga fëmijët e tjerë. | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, Partnerët | Mars 2020 | Shtator 2020 |  | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sigurimi i interesit më të lartë të fëmijëve (përfshirë fëmijët me AK) rezidentë në IPSH-të publike dhe qendrat e zhvillimit | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, Partnerët | Mars 2020 | Shtator 2020 | Programi 10430 Përkujdesja sociale | 44803 | 25413 | 19390 | 0 | 23808 | 11210 | 0 | 12598 | 0 | 12528 | 7716 | 0 | 4812 | 0 | 8467 | 6487 | 0 | 1980 | 0 |
|  | 3.1 Vlerësimi i interesit më të lartë të fëmijëve rezidentë në IPSH dhe qendrat e zhvillimit dhe zbatimi i planeve individuale të zhvillimit për gjithë secilin fëmijë | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, Partnerët | Mars 2020 | Shtator 2020 |  | 13140 | 0 | 13140 | 0 | 8090 | 0 | 0 | 8090 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 1850 | 0 |
|  | a) Koordinimi me drejtuesit e IPSH-ve dhe qendrat e zhvillimit, publike dhe private, për fëmijët 0–18 vjeç, me bashkitë, partnerët dhe strukturat e SHSSH-së për sigurimin e mirëqenies dhe deinstitucionalizimin e fëmijëve. | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, Partnerët | Korrik 2020 | Dhjetor 2020 |  | 630 | 0 | 630 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 |
|  | b) Vlerësimi individual i gjithsecilit fëmijë dhe familjeve, rishikimi i vlerësimeve ekzistuese dhe planeve individuale të zhvillimit dhe përkujdesjes (çdo 6 muaj), duke identifikuar mundësitë e ribashkimit. | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, Partnerët | Korrik 2020 | Dhjetor 2020 |  | 3570 | 0 | 3570 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Vlerësimi i fëmijëve më AK dhe i familjeve të tyre për të identifikuar mundësitë e deinstitucionalizimit për të informuar zhvillimin i shërbimeve të ardhshme me nevojat e fëmijëve dhe familjeve. Hartimi i planeve individuale të zhvillimit dhe përkujdesjes. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Shtator 2020 | Dhjetor 2020 |  | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Mbështetje e IPSH-ve dhe qendrave të zhvillimit për zbatimin e planeve individuale të zhvillimit, përkujdesjes dhe ribashkimit, duke e shoqëruar me përpjekjet për fuqizimin e familjeve. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Qershor 2020 |  | 420 | 0 | 420 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
|  | e) Deinstitucionalizimi i fëmijëve me dhe pa AK nga IPSH-të publike dhe qendrat e zhvillimit (IR) nëpërmjet bashkimit me familjet biologjike, kujdesit alternativ apo birësimit. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Prill 2020 | Dhjetor 2022 |  | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
|  | f) Mbështetja e rasteve të identifikuar për ribashkim me familjen biologjike - Faza e parë. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Prill 2020 | Dhjetor 2022 |  | 1320 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2 Transformimi gradual i 9 IPSH-ve (institucione të shërbimeve të përkujdesjes) publike në shërbime multidisiplinare e multifunksionale për fëmijën dhe familjen), duke zbatuar interesin më të lartë të fëmijës | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Shkurt 2020 | Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 3891 | 108 | 3783 | 0 | 2929 | 108 | 0 | 2821 | 0 | 962 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Vlerësimi i IPSH-ve (fëmijë dhe familje, kapacitete e stafit, financat, infrastruktura, programi, pajisjet dhe performanca institucionale). | QZH | SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2021 |  | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Hartimi i një programi konkret, me 9 plane individuale transformimi të 9 institucioneve, bazuar në rekomandimet e vlerësimit të kryer. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2020 |  | 702 | 0 | 702 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Zhvillimi i modeleve të shërbimeve të reja, të kujdesit alternativ: 1. Shërbime për fuqizimin e familjeve (për rastet komplekse); 2. Qendër mbështetëse për kujdesin alternativ; 3. Zhvillimi i modelit të kujdesit alternativ profesional/profesionist; 4. Zhvillimi i mekanizmit për parandalimin e ndarjes së fëmijës nga familja biologjike; 5 Shërbime të strehimit emergjent të sigurt, bazuar në nevojat dhe kapacitetet. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Shtator 2020 |  | 212 | 108 | 104 | 0 | 212 | 108 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Mbështetje për rialokimin e burimeve financiare dhe njerëzore për transformimin e IPSH-ve te shërbimet e reja. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Prill 2020 | Dhjetor 2020 |  | 702 | 0 | 702 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Zhvillimi dhe aplikimi i protokolleve dhe mekanizmave të llogaridhënies për shërbimet e reja (të integruara në sistemin aktual të përkujdesjes shoqërore). | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Maj 2020 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f) Pilotimi i transformimit të IPSH-ve në shërbime të reja në Korçë dhe Vlorë. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Prill 2020 | Prill 2021 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3 Zhvillimi i modeleve të shërbimeve për fuqizimin e familjeve për të parandaluar ndarjet e fëmijës nga familja dhe promovimin e ribashkimit familjar, si pjesë e transformimit të IPSH-ve. |  |  |  |  | Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 3573 | 2806 | 767 | 0 | 1278 | 771 | 0 | 507 | 0 | 1147 | 1017 | 0 | 130 | 0 | 1148 | 1018 | 0 | 130 | 0 |
|  | a) Modelimi, kostimi dhe pilotimi i përqasjes për fuqizimin e familjes dhe ribashkimit me familjen biologjike, duke siguruar interesin më të lartë të fëmijës, në bashkëpunim më fëmijën, familjen dhe institucionet përgjegjëse. | DPZHSHMS | Anëtarët e Komitetit të Reformës | Janar 2020 | Prill 2020 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Modelimi, kostimi dhe pilotim i ngritjes së shërbimeve multidisiplinare për mbështetjen e familjeve në IPSH-të që do të transformohen në fazën e pilotimit për të ofruar mbështetje komplekse për familjet. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2020 |  | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Monitorimi i procesit të ribashkimit, progresit të fëmijës dhe familjes, nëpërmjet këshillimit, advokimit dhe prindërimit pozitiv. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Shtator 2020 | Maj 2021 | Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 2806 | 2806 | 0 | 0 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 1018 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Analiza e praktikave, mësimeve të nxjerra, për të informuar politikat vendore dhe qendrore, dhe fuqizimin e familjeve për përkujdesjen ndaj fëmijës. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2021 | Dhjetor 2021 |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|  | 3.4 Hartimi dhe zbatimi i modelit të shërbimit për jetesë gjysmë të pavarur dhe të pavaruar (për fëmijët mbi 14 vjeç përfshirë fëmijët me AK) | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2021 | Dhjetor 2022 | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 & Pr 10430 Produkti 3 | 8717 | 7277 | 1440 | 0 | 3479 | 2559 | 0 | 920 | 0 | 2879 | 2359 | 0 | 520 | 0 | 2359 | 2359 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Modelimi, kostimi i shërbimit të jetesës gjysmë të pavarur dhe të pavarur (përfshirë kosto, modalitete, praktika dhe udhëzues) |  |  |  |  | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01110 | 520 | 0 | 520 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Konsultimi i modelit të shërbimit me organizata të mundshme dhe bashki të mundshme (p.sh. Tiranë, Sarandë, Shkodër). |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Hartimi i programit (për mbështetjen financiare, strehimi, punësim, arsim dhe mbështetja me ekip profesionistësh) për të rinjtë që dalin nga IPSH-të. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Qershor 2020 |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Ngritja dhe pilotimi i shërbimit të jetesës gjysmë të pavarur për fëmijët e rritur (14–18 vjeç) | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Qershor 2021 |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Realizimi i vlerësimeve individuale për çdo fëmijë dhe familjet e tyre dhe analizimi i mundësisë së jetesës gjysmë të pavarur ose të pavarur përmes një programi mbështetës fuqizimi. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Qershor 2020 | Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 2514 | 2514 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 |
|  | f) Hartimi i planeve individuale të zhvillimit dhe përkujdesjes, të kostuara, përfshirë mundësitë e ribashkimit me familjen biologjike, për fëmijët dhe të rinjtë në jetesë gjysmë të pavarur dhe të pavarur. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Qershor 2020 | Dhjetor 2021 | Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 1860 | 1860 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 |
|  | g) Mbështetje, nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të planeve individuale zhvillimit dhe të përkujdesjes dhe të largimit të fëmijëve në kujdes gjysmë të pavarur dhe të pavarur për gjithë secilin fëmijë të vlerësuar. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2021 |  | 984 | 984 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 |
|  | i) Vlerësim i impaktit të këtij modeli, dhe mundësia për ta shtrirë në institucionet e tjera. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2021 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | j) Takime konsultative me drejtorët e qendrave të zhvillimit dhe OJF-të për draftimin e moduleve/kurikulave në lidhje me vetëkujdesjen dhe jetësën gjysmë të pavarur për fëmijët më aftësi të kufizuara. Ngritja e një grupi teknik të nivelit të lartë për hartimin e moduleve/kurikulave në lidhje me jetesën e pavarur të fëmijëve me aftësi të kufizuara. | DPZHSHMS | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Shtator 2020 | dhjetor 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | k) Vlerësimi i nevojave të personelit për të zhvilluar aftësi për të mbështetur/ndihmuar fëmijët për jetesën e pavarur dhe gjysmë të pavarur. | DPZHSHMS | ISHP-të, Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Tetor 2020 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | l) Mbështetja dhe monitorimi në vazhdimësi si dhe evidentimi/vlerësimi i impaktit të trajnimit te fëmijët. | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2022 |  | 1476 | 1476 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 0 |
|  | m) Vlerësimi i ecurisë së fëmijëve me çdo institucion, familjet dhe hartimi i një plani në vazhdimësi për të forcuar jetesën gjysmë të pavarur |  |  |  |  |  | 243 | 243 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5 Fuqizimi i zbatimit të kujdesit alternativ për të gjithë fëmijët me fokus të veçantë fëmijët 0–6 vjeç, si pjesë e IPSH-ve që do të transformohen | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 | Produkti Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social & Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 15482 | 15222 | 260 | 0 | 8032 | 7772 | 0 | 260 | 0 | 4340 | 4340 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 3110 | 0 | 0 | 0 |
|  | a) Mbështetja e 4 njësive të qeverisjes vendore për të zhvilluar dhe integruar shërbimet e kujdesit alternativ në planet e tyre social (planet vendore të përkujdesjes shoqërore) (planifikimin e referimit, modelin e përkujdesjes, vlerësimin, trajnimin e familjeve, vendimmarrjen për institucionalizimin e fëmijëve, kushtet e kontratës etj.), duke prioritizuar fëmijët 0–6 vjeç. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Qershor 2020 | Qershor 2021 | Pr 10430 Produkti Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Mbështetja e njësive të qeverisjes vendore për të ngritur strukturat e nevojshme institucionale, që do të bëjnë të mundur ofrimin e shërbimeve të përkujdesjes alternative (shih më shumë detaje në objektivin për transformimin e IPSH-ve dhe përkujdesjen alternative). Ngritja e shërbimit alternativ në 4 IPSH aktuale (disa prej tyre të mbështetura nga UNICEF-i në periudhën e pilotimit). | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Tetor 2020 | Pr 10430 Produkti Shërbime të reja sociale për grupet në nevojë të ofruara nëpërmjet njësive vendore nga financimi i fondit social | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 2460 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Hartimi i metodologjisë dhe i instrumenteve për shërbimet e përkujdesjes alternative profesionale, në bashkëpunim me aktorët përgjegjës. | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Parashikimin e numrit të kujdestarëve alterantivë për secilën bashki, të nevojshëm për t’u rekrutuar, bazuar në hartën e bashkive të origjinës të fëmijëve të vendosur aktualisht në IPSH. | IPSH-të | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 | Produkti 3 Pr 10430 Përfitues të shërbimeve të përkujdesjes sociale të ofruara në qendrat rezidenciale publike | 972 | 972 | 0 | 0 | 972 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Vlerësimi i kujdestarëve alternativë të mundshëm. | Bashkitë | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 420 | 420 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | f) Miratimi i kujdestarëve alternativë nga komisionit/skuadra multidisiplinare për shërbimet sociale (në bashkitë përkatëse ose në nivel rajonal në katër zona). Këtyre komisioneve mund t’u ngarkohen dhe detyrat e parandalimit të ndarjes së fëmijës nga familja. | Bashkitë | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 420 | 420 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |
|  | g) Vendosja e fëmijëve në familjet kujdestare, sipas VKM nr. 89 (fëmijët 0–3 vjeç janë prioritet). | Bashkitë | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 174 | 174 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
|  | h) Monitorim i vazhdueshëm i familjeve dhe fëmijëve të tyre të vendosur në familjet e përkujdesjes alternative. | Bashkitë | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 | Pr. 10140 “Programi i kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara” | 210 | 210 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | i) Qendrat për mbështetjen e familjeve të përkujdesjes alternative mbështesin në vazhdimësi familjet kujdestare dhe NJMF-të do të mbështesin fëmijët e vendosur në përkujdesje alternative dhe do të punojnë për riintegrimin ose birësimin, gjë që është shumë mirë për ndarjen e detyrave dhe përjashtimin e konfliktit të interesit | Bashkitë | ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | m) Punë për zgjidhjen e statusit të kujdestarisë së fëmijës/braktisje. |  |  |  |  |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | j) Hartimi i planeve të përhershme të fëmijëve në kujdes alternativ. |  |  |  |  |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | k) Puna për zbatimin e planit afatgjatë të përkujdesjes për secilin fëmijë, përfshirë birësimin. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Shtator 2020 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | l) Sigurimi i aksesit të fëmijëve të vendosur në përkujdes alternativ dhe familjeve kujdestare në shërbime mbështetëse komunitare. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2020 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
|  | m) Inspektimi periodik i shërbimeve të kujdesit alternativ nga ISHS-ja. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Shtator 2020 | Dhjetor 2020 |  | 7056 | 7056 | 0 | 0 | 2352 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 2352 | 2352 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ngritja e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimi i institucioneve dhe i publikut të gjerë për mirëqenien e fëmijëve dhe deinstitucionalizimin | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2020 | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim | 9509 | 2904 | 6605 | 0 | 4188 | 1248 | 0 | 3070 | 0 | 3653 | 828 | 0 | 2825 | 0 | 1668 | 828 | 0 | 840 | 0 |
|  | 4.1 Ngritja e kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe private për deinstitucionalizimin në vazhdimësi | ISHP-të | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim, Produkti 1 | 7466 | 2151 | 5315 | 0 | 3215 | 925 | 0 | 2290 | 0 | 3118 | 613 | 0 | 2505 | 0 | 1133 | 613 | 0 | 520 | 0 |
|  | a) Hartimi i një manuali për praktikat e mira për deinstitucionalizimin për bashkitë. | ISHP-të | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Orientimi dhe mbështetja e bashkive në vetadministrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror të ofruara në qendra publike në njësitë e tyre. | ISHP-të | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Maj 2020 | Dhjetor 2022 | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim, Produkti 1 | 685 | 685 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Zhvillimi dhe akreditimi i programeve të trajnimit, për të siguruar zbatimin e përqasjeve dhe modeleve të reja të shërbimeve. | SHSSH | Bashkitë, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 260 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Hartimi dhe miratimi/akreditimi/i paketës së trajnimeve për përkujdesjen alternative – për trajnimin fillestar dhe në vazhdim. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Qershor 2021 | Dhjetor 2021 |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Hartimi i modulit/kurrikulës së trajnimit për kujdesin për veten dhe jetesën gjysmë të pavarur përfshirë fëmijët të cilët jetojnë pranë qendrave të zhvillimit. |  |  |  |  |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f) Rishikimi i kurrikulës dhe i vlerësimit të nevojave nga ana e MSHMS-së dhe rishikimi/finalizimi, sipas komenteve dhe sugjerimeve për fëmijët rezidentë në qendrat e zhvillimit. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2020 |  | 311 | 311 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g) Ngritja e kapaciteteve të bashkive për të zbatuar programe për fuqizimin e familjes (planifikimi, buxhetimi dhe mobilizimi i burimeve komunitare). | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Dhjetor 2020 |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h) Vazhdimi i rritjes së kapaciteteve të strukturave qendrore dhe vendore për deinstitucionalizimin. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Mars 2021 | Dhjetor 2022 |  | 1155 | 1155 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 |
|  | i) Prezantimi dhe orientimi i programit të trajnimeve për punonjësit socialë dhe psikologët. Ngritja e kapaciteteve të të gjithë aktorëve të përfshirë në parandalimin e braktisjes së foshnjave, nëpërmjet sesioneve informuese, trajnimeve fillestare e në vazhdim, zhvillimi dhe ofrimi i supervizimit dhe i mentorimit profesional. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | j) Trajnime të stafit që do të ofrojë shërbimet, si dhe ritrajnime të stafit aktual të IPSH-ve (zhvillimi i fëmijës, menaxhimi i ndryshimit, ofrimi i shërbimeve të reja). | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSSH, Partnerët | Janar 2021 | Dhjetor 2022 |  | 240 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | k) Organizimi i trajnimit të personelit në çdo qendër zhvillimi. |  |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | l) Organizimi i sesioneve të trajnimeve me kujdestarë alternativ të mundshëm. | DPZHSHMS | SHSSH, Bashkitë, Partnerët | Janar 2020 | Maj 2020 |  | 480 | 0 | 480 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | m) Hartimi i një udhëzuesi praktik dhe rritja e kapaciteteve të SHSSH-së për monitorimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Qershor 2020 | Dhjetor 2020 |  | 380 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | n) Mentorim dhe supervizim në vazhdim për IPSH-të, bashkitë, SHSSH-në. | DPZHSHMS | SHSSH, Partnerët | Mars 2020 | Shtator 2020 |  | 1560 | 0 | 1560 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 |
|  | 4.2 Hartimi dhe zbatimi i strategjisë kombëtare të komunikimit për deinstitucionalizimin | SHSSH | Bashkitë, Partnerët | Janar 2020 | Mars 2020 | Produkti 1 Akte ligjore e nën ligjore të miratuara, Pr.01110 | 2043 | 753 | 1290 | 0 | 973 | 323 | 0 | 780 | 0 | 535 | 215 | 0 | 320 | 0 | 535 | 215 | 0 | 320 | 0 |
|  | a) Hartimi dhe miratimi i strategjisë kombëtare të komunikimit për deipnstitucionalizimin. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 238 | 108 | 130 | 0 | 238 | 108 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Konferencë ose takim ndërinstitucionali nivelit të lartë për njohjen me planin kombëtar dhe çështje të deinstitucionalizimit | Bashkitë | SHSH, Autoritetet Përgjegjëse | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Ndërgjegjësimi i bashkive dhe i aktorëve në nivel vendor për rëndësinë e ngritjes dhe funksionimit të kujdestarisë alternative. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|  | d) Organizimi i fushatave të komunikimit dhe takimeve informuese me institucionet, komunitetet dhe njerëzit e interesuar. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 900 | 0 | 900 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  | e) Organizimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese në vazhdimësi, për parandalimin e braktisjes/lënies dhe mbështetjen e hershme. Zbatimi në tërësi i strategjisë dhe aktiviteteve të komunikimi | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 | Produkti 1 Akte ligjore e nënligjore të miratuara, Pr.01109 | 645 | 645 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Koordinimi në nivel kombëtar dhe monitorimi i zbatimit të Planit kombëtar të Deinstitucionalizimit | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim | 4243 | 1505 | 2738 | 0 | 1061 | 283 | 0 | 778 | 0 | 1591 | 611 | 0 | 980 | 0 | 1591 | 611 | 0 | 980 | 0 |
|  | 5.1. Koordinimi i të gjitha strukturave shtetërore për deinstitucionalizimin e fëmijëve nga IPSH-të publike (përfshirë fëmijët me AK) dhe monitorimi i planit | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 654 | 0 | 654 | 0 | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 |
|  | a) Ngritja e komitetit drejtues ndër institucional për zbatimin e Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit. | Bashkitë | SHSSH, Partnerët | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | b) Ngritja e strukturave të koordinimit në nivel vendor në çdo bashki që ka IPSH (6 bashki). | ISHS | NJMF | Janar 2020 | Dhjetor 2022 |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | c) Takime të komitetit drejtues çdo tre muaj. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | d) Takimet e strukturave koordinuese në nivelin vendor çdo muaj. |  |  |  |  |  | 594 | 0 | 594 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 |
|  | e) Takime periodike të grupit teknik të nivelit të lartë për deinstitucionalizimin. | MSHMS | DPZHSHMS, Partnerët | Janar 2020 | Shkurt 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | g) Koordinim ndërinstitucional rast pas rasti sipas nevojës | MSHMS | DPZHSHMS, Partnerët | Shkurt 2020 | Shkurt 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | h) Koordinimi i punës së përbashkët për ngritjen e shërbimeve ditore dhe shërbimeve të tjera me bazë komunitare për fëmijët me dhe pa AK dhe prindërit e tyre. | DPZHSHMS | Bashkitë, SHSH, Partnerët | Janar 2020 | Shkurt 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.2 Monitorimi i planit të veprimit | Bashkitë | ISHP-të, SHSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Shkurt 2020 | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim | 3589 | 1505 | 2084 | 0 | 839 | 283 | 0 | 556 | 0 | 1375 | 611 | 0 | 764 | 0 | 1375 | 611 | 0 | 764 | 0 |
|  | a) Raport progresi mujor nga njësitë e koordinimit në nivel vendor për MSHMS dhe sipas nevojës. | DPZHSHMS | DPZHSHMS, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 |  | 858 | 0 | 858 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 |
|  | b) Raport progresi 6-mujore për qeverinë dhe sipas nevojës. | Bashkitë | ISHP-të, SHSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 |  | 156 | 0 | 156 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
|  | c) Hartimi i raporteve të progresit vjetore për sfidat dhe mësimet e nxjerra për rolin e punonjësit social, fushatat e komunikimit, funksionimin e mekanizmit të referimit etj. dhe ndarja me MSHMS, SHSSH. | NJKT | ISHP-të, SHSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 |  | 390 | 0 | 390 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 |
|  | d) Monitorimi dhe vlerësimi në vazhdim i shërbimeve të reja. | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 |  | 492 | 492 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
|  | e) Hartimi i kalendarit të takimeve të rregullta në çdo bashki për të diskutuar sfidat dhe arritjet. Dokumentimi i rasteve dhe i praktikës. | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | f) Monitorimi dhe vlerësimi i efikasitetit dhe ndikimit të shërbimit për të siguruar qëndrueshmërinë dhe mundësinë e replikimit në nivel kombëtar. | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 | Programi 01110 Planifikim, Administrim, Menaxhim | 916 | 656 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 328 | 0 | 130 | 0 | 458 | 328 | 0 | 130 | 0 |
|  | g) Raportprogresi vjetor i ecurisë së Planit Kombëtar të Deinstitucionalizimit | DPZHSHMS | Bashkitë, ISHP-të, SHSSH, Partnerët | Shkurt 2020 | Dhjetor 2022 |  | 777 | 357 | 420 | 0 | 259 | 119 | 0 | 140 | 0 | 259 | 119 | 0 | 140 | 0 | 259 | 119 | 0 | 140 | 0 |