VENDIM

Nr. 783, datë 7.10.2020

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020–2022, NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE, 2015–2020

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit 2020–2022, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, për periudhën 2015–2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen të gjitha ministritë e linjës, institucionet qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat janë ngarkuar me detyra të veçanta në planin e veprimit, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe

Përmbajtja e Planit të Veprimit

A. Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore

B. Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale

C. Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor

D. Forcimi i qeverisjes së mirë në nivel vendor

| Shkurtime |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADISA | Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara |  |  |
| AK | Anti-Korrupsion |  |  |
| AKM | Agjencia Kombëtare e Mjedisit |  |  |
| AKP | Agjencia Kombëtare e Pyjeve |  |  |
| AKPT | Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit |  |  |
| AKSHI | Agjencia Kombëtare Shqiptare e Informacionit |  |  |
| AMBU | Agjencia Menaxhimit të Burimeve Ujore |  |  |
| AMVV | Agjencia për Mbështetje e Vetëqeverisjes Vendore |  |  |
| ANT | Analiza e Nevojave për Trajnim |  |  |
| ASHK | Agjencia Shtetërore e Kadastrës |  |  |
| ASPA | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |  |  |
| AZHT | Agjencia e Zhvillimit të Territorit |  |  |
| BE | Bashkimi Evropian |  |  |
| DAP | Departamenti i Administratës Publike |  |  |
| DPD | Drejtoria e Përgjithshme e Doganave |  |  |
| DPT | Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve |  |  |
| DZHM | Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes |  |  |
| ERRU | Enti Rregullator i Ujit |  |  |
| FSHZH | Fondi Shqiptar i Zhvillimit |  |  |
| IPA | Instrument for Pre-Accession Assitance |  |  |
| KK | Këshilli Konsultativ |  |  |
| KM | Këshilli i Ministrave |  |  |
| KMSHC | Komisioneri i Mbrojtjes së Shërbimit Civil |  |  |
| MASR | Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë |  |  |
| MB | Ministria e Brendshme |  |  |
| MBZHR | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural |  |  |
| MD | Ministria e Drejtësisë |  |  |
| MEPJ | Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme |  |  |
| MFE | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |  |  |
| MIE | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë |  |  |
| MK | Ministria e Kulturës |  |  |
| MSHMS | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |  |  |
| MTM | Ministria e Turizimit dhe Mjedisit |  |  |
| MZSH | Mbrojtje nga Zjarri dhe Shpëtimi |  |  |
| NJVV | Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore |  |  |
| RKGJC | Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile |  |  |
| SHQSH | Shoqata e Qarqeve të Shqipërisë |  |  |
| UK | Ujësjellës Kanalizime |  |  |

|  | Lidhja 1 - Tabela 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK (2020–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i politikës: Rritja e efikasitetit në tërësi të strukturave qeverisëse vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Programi buxhetor: Programi buxhetor “Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivi specifik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore | Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar (në mijë lekë) |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxhet shteti (në mijë lekë) | Financim i huaj (në mijë lekë) |  |
| A1 | A1. Konsolidimi i kapaciteteve të strukturave administrative | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | Ministritë e linjës SHQSH DAP ASPA | 2020 | 2022 | 7,846,423 | 50,000 | 99,350 | 7,697,073 |
|  | A1.1 Përmirësimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të programeve strategjike | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor; 06180 - Planifikimi urban; 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MB/AMVV | MB/AMVV AZHT Ministritë e linjës Agjenci zbatuese Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 352,423 | 40,000 | 0 | 312,423 |
|  | a. Asistencë për harmonizimin dhe zbatimin e Planeve të Zhvillimit të Territorit sipas ndarjes administrative |  | AKPT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Asistencë për harmonizimin dhe zbatimin e Programeve Buxhetore Afatmesme |  | MFE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Hartimi i udhëzuesve teknikë këshillues mbi bashkëpunimin ndërbashkiak për tipe të ndryshme shërbimesh |  | MB/AMVV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ç. Ofrim asistence për analiza strategjike sektoriale për bashkëpunimin ndërbashkiak |  | MB/AMVV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Përmirësimi i sistemeve të monitorimit të zbatimit të politikave në nivel vendor |  | MB/AMVV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dh. Krijimi i strukturave të menaxhimit të performancës në bashki sipas kërkesave të nenit 33, të ligjit nr. 139/2015 |  | MB/AMVV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1.2 Forcimi i kapaciteteve vendimmarrëse dhe monitoruese të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | SHQSH AKPT MFE Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 31,750 | 5,000 | 26,750 | 0 |
|  | a. Programi i udhëheqjes për kryetarët e rinj të 61 bashkive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Vlerësimi i nevojave për ngritje kapacitetesh të këshillave vendorë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ç. Plan trajnimi i përshtatur për nevojat specifike të këshillave vendorë dhe i sekretarëve të këshillave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Hartimi i rregulloreve për këshillat bashkiak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f. Programi i forcimit të kapaciteteve të nëpunësve civile vendorë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A1.3 Rritja e kapaciteteve institucionale të bashkive të reja me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike | 01330 - Menaxhimi dhe zhvillimi i Administratës Publike | ASPA | DAP MB/AMVV Ministritë e linjës Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 44,000 | 0 | 44,000 | 0 |
|  | a. Identifikimi në mënyrë periodike i nevojave për trajnim nëpërmjet Analizës së Nevojave për Trajnim (ANT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Rritja e numrit të moduleve të trajnimit të akredituara për administratën vendore dhe regjistruar ne e-library |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Zbatimi i procesit detyrues (procedural dhe institucional) për bashkërendimin dhe certifikimin e trajnimeve të ofruara nga partnerët e zhvillimit, nëpërmjet ASPA-s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | A1.4. Përmirësimi i kushteve dhe sistemeve të menaxhimit të burimeve njerëzore në nivel vendor (Shtrirja e “Administrata.al” në nivelin vendor) | 01330 - Menaxhimi dhe zhvillimi i Administratës Publike | DAP ASPA KMSHC | MB/AMVV MFE Ministritë e linjës Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 7,418,250 | 5,000 | 28,600 | 7,384,650 |
|  | a. Përdorimi i platformës administrata.al për menaxhimin e burimeve njerëzore b. Rritja e numrit të moduleve të realizuara nëpërmjet platformës “Administrata.al” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Trajnimi i nëpunësve të burimeve njerëzore për përdorimin e “Administrata.al” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ç. Përgatitja e manualeve dhe udhëzimeve për vlerësimin e punës dhe sistemin e klasifikimit të vendeve të punës i dedikuar për NJVV-të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Analizë e nivelit të pagave dhe rishikimi (rritja) e nivelit të pagave të nëpunësve në NJVV. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dh. Publikimi i udhëzimeve për menaxhimin e burimeve njerëzore mbi politikat dhe praktikat në nivel vendor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Përshtatja e formateve standarde për përshkrimin e punës, procedurat e rekrutimit dhe vlerësimit të performancës bazuar në udhërrëfyesin për menaxhimin e burimeve njerëzore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | A2. Aplikimi i shërbimeve të integruara administrative me teknologjinë e informacionit për 61 bashkitë dhe njësitë e tyre administrative | Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor | MB/AMVV | ADISA ASPA Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 188,386 | 90,000 | 0 | 98,386 |
|  | A2.1 Bërja funksionale e Zyrave me Një Ndalesë në 61 bashkitë dhe njësitë administrative | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | ADISA AKSHI ASPA Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 37,175 | 15,000 | 0 | 22,175 |
|  | a. Riorganizimi funksional i të gjitha zyrave të shërbimeve administrative sipas modelit të zyrës me një ndalesë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Modernizim i infrastrukturës dhe sistemeve të teknologjisë për shërbimet administrative në 61 bashkitë dhe njësitë administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Hartimi i një udhëzimi teknik orientues për mënyrën e delegimit të kompetencës së shërbimit administrativ midis njësive të vetëqeverisjes vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ç. Ngritja e kapaciteteve të administratave vendore për zbatimin e procedurave të shërbimeve administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A2.2 Digjitalizimi i arkivave vendore | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | AKSHI MFE Partnerë zhvillimi | 2020 | 2024 | 151,211 | 75,000 | 0 | 76,211 |
|  | a. Studim fizibiliteti për digjitalizimin e arkivave vendore |  |  |  | 1.2020 | 12.2020 |  |  |  |  |
|  | b. Digjitalizimi i arkivave vendore |  |  |  | 6.2021 | 12.2024 |  |  |  |  |
| A3 | A3. Forcimi i dialogut mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore dhe llogaridhënies së dyanshme |  | MB/AMVV | Këshilli Konsultativ Ministritë e linjës MFE Shoqatat e bashkive | 2020 | 2022 | 674,937 | 125,000 | 515,000 | 34,937 |
|  | A3.1 Fuqizimi i Këshillit Konsultativ | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | Këshilli Konsultativ NJVV Ministritë e linjës MFE Shoqatat e bashkive SHQSH Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 625,000 | 125,000 | 500,000 | 0 |
|  | a. Asistencë teknike për Këshillin Konsultativ dhe Sekretariatin Teknik për koordinimin e veprimtarive dhe analizën e legjislacionit për shqyrtim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Hartimi dhe përmirësimi i akteve nënligjore, statutore dhe rregulloret e brendshme për funksionimin e KK, përfshirë punën analizuese, (ndër të tjera) buxhetin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Forcimi i rolit të Këshillit Konsultativ në procesin ligjvënës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ç. Rritja e kapaciteteve të Sekretariatit të Këshillit Konsultativ (AMVV-së) d. Rritja e rolit të pushtetit vendor në procesin konsultues të projektakteve nëpërmjet mbështetjes së shoqatave të bashkive dhe shoqatës së qarqeve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A3.2 Krijimi i sistemit të standardizuar dhe formalizuar të të dhënave vendore për një vendimmarrje të informuar | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | KM DZHM Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | 6,750 | 0 | 0 | 6,750 |
| A3 | a. Vlerësimi i ngritjes së një sistemi të unifikuar për mbledhjen periodike të informacionit nga njësitë e vetëqeverisjes vendore | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor |  |  | 02.2020 | 12.2020 |  |  |  |  |
|  | b. Hartimi i formateve standarde për raportimin e informacionit për zbatimin e politikave nga NJVV te ministritë e linjës dhe institucionet qendrore dhe anasjelltas |  | MB/AMVV | KM DZHM | 2020 | 12.2020 |  |  |  |  |
|  | c. Ngritja dhe zbatimi i një sistemi të integruar unik të mbledhjes dhe raportimit të informacionit nga NJVV-të tek institucionet qendrore nëpërmjet formateve standarde |  | MB/AMVV | NJVV Partnerë zhvillimi | 01.2021 | 12.2021 |  |  |  |  |
|  | ç. Rivlerësim dhe forcim i rolit të Prefektit në funksion të monitorimit të funksioneve vendore |  | MB/AMVV | Zyra e KM DZHM Partnerë zhvillimi |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Publikimi i Vjetarit Statistikor Bashkiak |  | MB/AMVV | NJVV MFE | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
|  | dh. Publikimi i Raportit Vjetor të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi Treguesit e Financave Vendore dhe përshtatshmërinë, parashikueshmërinë dhe barazinë e sistemit financiar ndërqeveritar |  | MFE | MB/AMVV | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | A3.3. Qartësimi i kompetencave të zhvillimit vendor dhe rajonal | 01110 - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi | KM | DZHM MB/AMVV MFE NJVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 38,187 | 0 | 15,000 | 23,187 |
|  | a. Përcaktimi i prerogativave vendore, rajonale dhe qendrore në zhvillimin vendor e rajonal (shmangia e mbivendosjes mes politikës së zhvillimit rajonal e vendor) |  |  |  | 01.2020 | 09.2020 |  |  |  |  |
| A3 | b. Vlerësimi i rolit të këshillit të qarkut në zhvillimin rajonal kombëtar dhe menaxhimin e fondeve të BE-së dhe harmonizimit të strukturave administrative në nivel qarku me zonat e zhvillimit rajonal |  |  |  | 03.2020 | 12.2020 |  |  |  |  |
|  | c. Vlerësimi i kompetencave të këshillit të qarkut për shërbimet rajonale dhe hartimi i rekomandimeve për ligjvënësin për organizimin e ardhshëm të nivelit të dytë të qeverisjes vendore |  |  |  | 06.2021 | 06.2022 |  |  |  |  |
|  | A3.4 Përcaktimi i kushteve, rregullave dhe procedurave për decentralizimin asimetrik të funksioneve | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | MFE Ministritë e linjës NJVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
|  | a. Studim për nevojat për decentralizim asimetrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Kriteret për vlerësimin e gatishmërisë së bashkive sipas funksioneve specifike dhe tipareve të veçanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Hartimi i kuadrit ligjor të posaçëm (për kryeqytetin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lidhja 1 - Tabela 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK (2020–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i Politikës: Forcimi i financave vendore dhe rritja e autonomisë fiskale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Programi buxhetor: Menaxhimi i shpenzimeve publike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivi specifik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale | Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar (në mijë lekë) |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxhet Shteti (në mijë lekë) | Financim i Huaj (në mijë lekë) |  |
| B1 | B1. Konsolidimi i sistemit të të ardhurave të veta vendore dhe administrimit fiskal vendor | Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV DPT Partnerë zhvillimi | 2020 | 2020 | 39,000 | 13,000 | 3,000 | 23,000 |
|  | B1.1 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJVV-ve për të përmbushur nevojat financiare për ofrimin e më shumë shërbimeve | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV DPT Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 39,000 | 13,000 | 3,000 | 23,000 |
|  | a. Hartimi dhe implementimi i ligjit mbi taksën pasurisë së paluajtshme në nivel vendor |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | b. Popullimi me të dhëna i kadastrës fiskale |  |  |  | 2020 | 2020 | 21,000 | 11,000 | 0 | 10,000 |
|  | c. Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve teknike e institucionale vendore për administrimin fiskal, me fokus në taksën e pasurisë dhe tarifat vendore |  |  |  | 2020 | 2021 | 15,000 | 2,000 | 0 | 13,000 |
|  | d. Hartimi i një manuali procedural për administrimin e taksave në nivel vendor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dh. Konsolidimi dhe qartësimi i kornizës ligjore mbi taksat dhe tarifat vendore |  |  |  | 2020 | 2020 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| B2 | B2. Rritja e ndarjes së të ardhurave nga taksat kombëtare me bashkitë | Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE MB | MB/AMVV MFE | 2020 | 2022 | 9,000 | 0 | 5,000 | 4,000 |
|  | B2.1 Zbatimi i ndarjes së të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale, sipas parashikimeve të ligjit nr. 68/2017, “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore” | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE (DPT) | MB/AMVV (RKGJC) AKSHI Partnerë zhvillimi | 2020 | 2020 | 5,000 | 0 | 1,000 | 4,000 |
| B2 | a. Hartimi i udhëzimit dhe mënyrën e përllogaritjes së ndarjes midis njësive të vetëqeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale |  |  |  | 2021 | 2022 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
|  | b. Zbatimi i ndryshimeve të nevojshme (ndërlidhja) në sistemin informatik të administratës tatimore qendrore për të mundësuar identifikimin e plotë të rezidencës së tatimpaguesve |  |  |  | 2021 | 2021 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
|  | B2.2 Rritja e ndarjes së të ardhurave nga taksa e rentës minerare për njësitë e vetëqeverisjes vendore nga niveli aktual prej 5% në 8% | 01120 – Menaxhimi i shpenzimeve publike; 01140 – Menaxhimi i të ardhurave tatimore; ' 01150 – Menaxhimi i të ardhurave doganore | MFE | DPT DPD MB | 2020 | 2022 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 |
|  | a. Ndryshimi i kuadrit ligjor për të reflektuar rritjen e pjesës takuese të njësive të vetëqeverisjes vendore nga renta minerare |  |  |  | 2020 | 2020 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |
|  | b. Ngritja e një sistemi raportimi dhe rakordimi midis administratës qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore për masën e rentës minerare të pagueshme |  |  |  | 2020 | 2020 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 |
| B3 | B3. Përmirësimi i parashikueshmërisë, i stabilitetit dhe i përshtatshmërisë së sistemit të transfertat ndërqeveritare | Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV | 2020 | 2022 | 10,000 | 2,000 | 1,500 | 6,500 |
|  | B3.1 Rritja graduale e financimit për transfertën e pakushtëzuar për të akomoduar financimin e funksioneve të reja të transferuara me ligjin për Vetëqeverisjen Vendore | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike, transferta e pakushtëzuar për NJVV-të | MFE | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 3,500 | 0 | 1,500 | 2,000 |
| B3 | a. Përmirësimi i skemës së financimit të arsimit parashkollor duke synuar që transferta të ndahet kryesisht mbështetur mbi numrin e fëmijëve 3–6 vjeç |  | MFE | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 |
|  | b. Nën drejtimin e Këshillit Konsultativ, publikimi i një raporti vjetor mbi përshtatshmërinë, parashikueshmërinë, transparencën dhe drejtësinë e sistemit financiar ndërqeveritar, përfshirë transfertat e kushtëzuara për investime në nivel vendor |  | MFE | MB/AMVV Këshilli Konsultativ | 2020 | 2021 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
|  | B3.2 Rritja e parashikueshmërisë dhe stabilitetit të sistemit të financimit të funksioneve vendore me transferta të kushtëzuara | 01120 – Menaxhimi i shpenzimeve publike, transferta e pakushtëzuar për NJVV-të; 06220 - Infrastruktura vendore dhe rajonale | MFE FZHSH | MB FSHZH KM/DZHM | 2020 | 2022 | 6,500 | 2,000 | 0 | 4,500 |
|  | a. Hartimi i një studimi mbi funksionet vendore që financohen me transferta të kushtëzuara, nevojat e bashkive për financim në këto funksione dhe mundësitë e financimit me transferta të kushtëzuara të njësive të vetëqeverisjes vendore nga buxheti i shtetit |  |  |  | 2020 | 2020 | 3,000 | 1,000 | 0 | 2,000 |
|  | b. Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për financimin me grante të kushtëzuara të funksioneve vendore apo projekteve kapitale në sektorë strategjikë për njësitë e vetëqeverisjes vendore. |  |  |  | 2020 | 2020 | 3,500 | 1,000 | 0 | 2,500 |
| B4 | B4. Rritja e kapaciteteve të NJVV-ve që të përdorin huamarrjen për financimin e projekteve kapitale, brenda politikave kombëtare të borxhit publik | Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV | 2020 | 2022 | 6,600 | 1,700 | 0 | 4,900 |
| B4 | B4.1 Brenda politikave kombëtare makroekonomike e fiskale, në limitin vjetor të huamarrjes publike të përcaktohet një hapësirë e dedikuar për qeverisjen vendore. | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2020 | 2,100 | 500 | 0 | 1,600 |
|  | B4.2 Hartimi i kuadrit nënligjor për parandalimin dhe menaxhimin e problemeve dhe vështirësive financiare në nivel vendor | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | 4,500 | 1,200 | 0 | 3,300 |
| B5 | B5. Forcimi i sistemit të menaxhimit të financave publike në nivel vendor | Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 454,800 | 17,200 | 2,400 | 435,200 |
|  | B5.1 Përmirësimi i kapaciteteve të përgjithshme të NJVV-ve në fushën e menaxhimit financiar publik | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 27,000 | 3,600 | 0 | 23,400 |
|  | a. Forcimi i kapaciteteve dhe zbatimi i instrumenteve për hartimin, zbatimin, raportimin, vlerësimin dhe auditimin e buxheteve vendore |  |  |  | 2020 | 2022 | 10,000 | 1,200 | 0 | 8,800 |
|  | b. Konsolidimi i procesit të buxhetimit PBA në të gjitha NJVV-të |  |  |  | 2020 | 2022 | 10,000 | 1,200 | 0 | 8,800 |
|  | c. Hartimi i raporteve të monitorimit të performancës funksioneve/shërbimeve vendore sipas programeve buxhetore |  |  |  | 2020 | 2022 | 7,000 | 1,200 | 0 | 5,800 |
|  | B5.2. Evidentimi i problemeve të kontabilitetit në nivel vendor dhe përgatitja e paketës së masave për trajtimin e tyre | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 2,800 | 400 | 2,400 | 0 |
|  | B5.3 Zbatimi i Sistemit të Informacionit Financiar të Qeverisë (Thesarit) në nivel vendor | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | KM Partnerë zhvillimi | 2022 | 2022 | 420,000 | 12,000 | 0 | 408,000 |
| B5 | B5.4 Zgjerimi i reformës së Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, përfshirë menaxhimin financiar dhe kontrollin, auditimin e brendshëm, auditimin e jashtëm etj. në nivel vendor | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 5,000 | 1,200 | 0 | 3,800 |

|  | Lidhja 1 - Tabela 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK (2020–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i politikës: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Programi buxhetor: Të ndryshme sipas objektivave specifik (kolona C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivi specifik C: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor | Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar (në mijë lekë) |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxhet Shteti (në mijë lekë) | Financim i Huaj (në mijë lekë) |  |
| C1 | C1. Zbatimi efikas i funksioneve të veta bazuar në një kuadër ligjor të qartë e të harmonizuar |  | Ministritë e linjës institucione dhe agjenci publike MB/AMVV | Ministritë e linjës institucione dhe agjenci publike Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 519,400 | 0 | 0 | 519,400 |
|  | C1.1. Harmonizimi i kuadrit ligjor e rregullator për shërbimin e furnizimit me ujë dhe trajtimit të ujërave të ndotura (ligji për sektorin e ujit) | 06370 - Furnizimi me ujë dhe kanalizime | MIE | MB/AMVV MFE ERRU Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 22,400 | 0 | 0 | 22,400 |
|  | a. Rishikimi i kuadrit ligjor në lidhje me kompetencat rregullatore të NJVV-ve për administrimin e plotë të ndërmarrjeve në pronësi dhe korrigjimi i mbivendosjeve ligjore në kompetencat mbikëqyrëse e vendosjen e standardeve midis AKUKM-it dhe ERRU-së |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | b. Përcaktimi i standardit minimal të cilësisë dhe sigurisë së shërbimit të furnizimit me ujë dhe kostimi i tij |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | c. Hartimi i studimeve të riorganizimit të mundshëm të SH.A. UK-ve për rritjen e eficiencës |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | i. Përcaktimi i mekanizmave të përshtatshme për riorganizimin e shërbimeve në ndërmarrje më të mëdha, përfshirë modalitetet e bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel vendor. |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | ii. Përcaktimi i nxitësve financiarë konkretë për riorganizimin strukturor të ndërmarrjeve dhe buxhetimi i planeve të riorganizimit |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
|  | iii. Konsultime mes NJVV-ve, MIE-s dhe ERRU-së për planet e organizimit |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| C1 | C1.2 Rimëkëmbja financiare e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura | 06370 - Furnizimi me ujë dhe kanalizime; 06220 - Infrastruktura Vendore dhe Rajonale | MIE FZHSH | MB/AMVV MFE | 2020 | 2022 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 |
|  | a. Rritja e subvencioneve për operimin e shërbimit për të mbuluar hendekun financiar për NJVV-të |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | b. Vlerësimi i mundësisë së aplikimit nga UK si konsumatorë të kualifikuar për efekt të furnizimit me energji për operimin e shërbimit |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | c. Përcaktimi dhe buxhetimi i financimeve për investime në nivel vendor nga buxhetit i shtetit për arritjen e standardit minimal |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
|  | ç. Rishikimi i kritereve për shpërndarjen e granteve me bazë performancën për rritjen e cilësisë së shërbimit |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | d. Asistencë teknike për NJVV-të për hartimin e planeve të biznesit dhe aplikimin për rishikimin e tarifave të ujit |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | C1.3 Qartësimi dhe financimi i përpjesshëm i kompetencave vendore në trajtimin e ujërave, menaxhimin e burimeve ujore dhe sigurinë e digave | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes; 06220 - Infrastruktura vendore dhe rajonale | AMBU MBZHR MIE | MB/AMVV MFE AMVV | 2020 | 2021 | 69,400 | 0 | 0 | 69,400 |
|  | a. Asistencë teknike për NJVV-të për rishikimin e tarifave të ujit të përdorur |  | AMBU |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | b. Përcaktimi i qartë i kompetencave vendore në menaxhimin e burimeve ujore dhe mënyrës së financimit |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| C1 | c. Rritja e kompetencave monitoruese dhe zbatuese të NJVV-ve për menaxhimin e burimeve ujore |  | MBZHR MIE |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | ç. Hartimi i raportit për kostimin e funksionit të mbikëqyrjes së sigurisë së digave dhe mbulimi i këtyre kostove për çdo NJVV |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | C1.4 Rritja e cilësisë dhe eficiencës së shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve | 06220 - Menaxhimi i mbetjeve urbane | MIE MTM | MIE Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 133,200 | 0 | 0 | 133,200 |
|  | a. Asistencë teknike për NJVV-të për zbatimin e VKM-së nr. 319, datë 31.5.2018, “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve” |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | b. Hartim i studimeve/planeve me qëllim zbatimin e objektivave të përcaktuar në dokumentet strategjikë në fushën e mbetjeve |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | c. Asistencë teknike për qartësimin dhe negocimin e marrëdhënieve kontraktuale të NJVV-ve me qeverinë qendrore dhe impiantet e trajtimit të mbetjeve |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | ç. Ndërtimi i impianteve të trajtimit të mbetjeve në përputhje me masterplanin kombëtar |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
|  | d. Vlerësimi dhe shqyrtimi i planeve të përmirësimit nga institucionet përgjegjës të përcaktuar në VKM-në nr. 452, datë 11.7.2012, “Për lendfillet e mbetjeve”, i ndryshuar |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
| C1 | dh. Asistencë teknike dhe financiare për NJVV-të për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve, përfshirë edhe mbledhjen e diferencuar dhe riciklimin |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | e. Përcaktimi i standardeve kombëtare minimale dhe asistencë për arritjen e tyre |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
|  | C1.5 Rishikimi i funksionit të transportit rrugor për rritjen e eficiencës | 04520 - Transporti rrugor | MIE | MB/AMVV MFE MSHMS | 2020 | 2021 | 5,600 | 0 | 0 | 5,600 |
|  | a. Rishikimi i roleve të këshillit dhe kryetari në përcaktimin e organizimit të transportit qytetas dhe ndërqytetas në përputhje me kompetencat përkatëse kuadër të secilit organ |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | b. Rishikimi i ligjit për transportet rrugore dhe përcaktimi i autoritetit rregullator dhe monitorues të NJVV-ve |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | c. Përgatitja e kuadrit rregullator për kompensimin e tarifave të transportit publik për kategori të veçanta |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | C1.6 Forcimi i kompetencave rregullatore dhe administrative të NJVV-ve në fushën e mbrojtjes së mjedisit | 05320 - Programe për mbrojtjen e mjedisit | MTM | MB/AMVV MTM AKM | 2020 | 2022 | 69,400 | 0 | 0 | 69,400 |
|  | a. Rishikim i bazës ligjore për lejet e mjedisit për të përcaktuar përgjegjësitë dhe kompetencat bashkiake rregullatore dhe monitoruese për aktivitetet industriale që kanë një ndikim relativisht të ulët në mjedis dhe që zhvillohen në zona urbane, jashtë zonave industriale |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| C1 | b. Rishikimi i kompetencës bashkiake për monitorim dhe sanksione administrative direkte lidhur me mbrojtjen e mjedisit |  | AKP |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | c. Qartësimi i kompetencës vendore në fushën e mbrojtjes nga ndotja e ajrit, e ujit dhe akustike |  | MTM |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | ç. Asistencë teknike dhe rritje kapacitetesh për planet vendore të veprimit për mjedisin dhe strukturat përkatëse |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | d. Asistencë teknike dhe rritje kapacitetesh për mbrojtjen e natyrës e të biodiversitetit, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dh. Krijimi i një modeli menaxhimi për mjedisin dhe trajnimi i administratës së NJVV-ve |  | ASPA |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | C1.7 Rritja e eficiencës së shërbimeve vendore në bujqësi, zhvillim rural, pyje dhe kullota | 04250 - Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. Bujq., blek., agroind. dhe market. | MBZHR | MB/AMVV MFE AMVV Partnerë zhvillimi MBZHR AKP | 2020 | 2021 | 65,200 | 0 | 0 | 65,200 |
|  | a. Rishikimi i ndarjes së kompetencave për mbrojtjen dhe administrimin e tokës mes qarkut dhe bashkive |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | b. Mbështetje me asistencë teknike dhe financime për hartimin e planeve të reja të menaxhimit të pyjeve e kullotave në nivel vendor |  | MTM |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | c. Dhënia e kompetencave për sanksione administrative direkte për bashkitë në lidhje me shkelje në mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve e kullotave |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
| C1 | ç. Përcaktimi i kompetencave të NJVV-ve në informacionin dhe këshillimin bujqësor |  | MB MBZHR |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | C1.8 Rritja e eficiencës në administrimin e rrjeteve të ujitjes e kullimit | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes | MBZHR MFE | MB/AMVV NJVV | 2020 | 2021 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
|  | a. Plotësimi i kuadrit nënligjor |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | b. Financimi nga buxheti i shtetit i investimeve në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit dhe sigurisë së digave |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | C1.9 Mbështetje për NJVV-të për ushtrimin e funksioneve të lidhura me sigurinë publike | 10190 - Emergjencat civile 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB | NJVV | 2020 | 2022 | 5,600 | 0 | 0 | 5,600 |
|  | a. Programi për mbështetjen e MZSH-së në nivel vendor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Qartësimi i rregullimit të funksionit të MZSH-së vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Rishikimi/forcimi i kompetencave të policisë bashkiake |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C1.10 Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve sociale | 10430 - Përkujdesi social, 10140 - Shërbimet e kujdesit social | MSHMS MFE MB/AMVV (për pikën ë) NJVV (për pikën ë) | MB/AMVV NJVV MSHMS (për pikën d) Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 66,600 | 0 | 0 | 66,600 |
|  | a. Hartimi dhe miratimi i standardeve të shërbimeve dhe kostove për njësi |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | b. Ngritja e kapaciteteve të NJVV-ve për planifikimin e shërbimeve sociale (duke përfshirë identifikimin, menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e sistemit të shërbimeve sociale) |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | c. Plotësimi i paketës rregullatore për mënyrën e financimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
| C1 | ç. Rishikimi i skemës së jashtëkontraktimit dhe prokurimit të shërbimeve të kujdesit social nga NJVV-të |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | d. Plotësimi i kuadrit nënligjor për ligjin e strehimit social |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | dh. Financimi në rritje për skemat e strehimit social (përfshirë investime) |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | e. Konsolidimi dhe përdorimi i sistemit të integruar të informacioni për përfituesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror në të gjitha nivelet |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | ë. Rishikimi i ligjit për shërbimet sociale për të siguruar eficiencë më të lartë të procedurave vendimmarrëse brenda NJVV-ve për menaxhimin e shërbimeve sociale (neni 28) |  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |  |  |
|  | C1.11 Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve në fushën e arsimit | 09120 - Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin) 09230 - Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MASR | MFE MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | 5,600 | 0 | 0 | 5,600 |
|  | a. Qartësimi i kompetencave administrative të NJVV-ve në administrimin e arsimit parashkollor |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | b. Krijimi i një sistemi të ndërsjellë shkëmbimi të dhënash midis MASR/Institucioni Arsimor Vendor, MFE dhe NJVV-ve, mbi regjistrimin dhe frekuentimin e fëmijëve në kopshte e nxënësve në shkolla |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | c. Rregullimi i ofrimit të transportit të fëmijëve dhe mësuesve nëpërmjet NJVV-ve |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | ç. Ngritja e skemës së financimit të mirëmbajtjes së vazhdueshme dhe investimeve në sistemin shkollor parauniversitar nga buxheti i shtetit, në harmoni me parimet e autonomisë vendore |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | d. Ngritja e një skeme financimi për pajisjen e kopshteve me materiale didaktike për fëmijët |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| C1 | dh. Shqyrtimi i mundësisë së financimit të një programi universal/kombëtar për ofrimin e ushqimit në arsimin parashkollor për përmirësimin e cilësisë dhe aksesit në kopshte, zbutjen e varfërisë dhe rritjen e përfshirjes dhe kohezionit social |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | e. Hartimi i planeve për menaxhimin e arsimit parashkollor |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | ë. Rishikimi i kompetencave administrative të NJVV-ve në administrimin e arsimit parauniversitar krahas konsolidimit të Shkollës së Drejtorëve dhe Portalit të Mësuesve |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | C1.12 Rishikimi i legjislacionit sektorial për funksionet vendore në shërbimin shëndetësor | 07220 - Shërbimet e kujdesit parësor | MSHMS | MB/AMVV MFE | 2020 | 2021 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
|  | a. Zhvillimi i standardeve dhe kostove për njësi në shërbimin shëndetësor parësor |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
|  | b. Përcaktimi i qartë i kompetencave vendore për shëndetin publik dhe financimi i tyre |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
| C1 | c. Ngritja dhe konsolidimi i skemës së financimit për kompetencat e NJVV-ve në fushën e shëndetësisë, përfshirë mirëmbajtjen e godinave shëndetësore |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |
| C2 | C2. Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik vendor | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | MIE MFE NJVV ASHK Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 396,375 | 59,900 | 110,000 | 226,475 |
|  | C2.1 Forcimi i funksionit të zhvillimit ekonomik vendor. | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | MIE MFE NJVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 45,250 | 30,000 | 0 | 15,250 |
|  | a. Hartimi i ndryshimeve ligjore sektoriale që fuqizojnë rolin e NJVV-ve për investimet strategjike, partneritetin publik-privat, menaxhimin e aseteve vendore etj. |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | b. Asistencë teknike dhe ngritje kapacitetesh për shfrytëzimin e aseteve vendore për zhvillim ekonomik |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | c. Lehtësimi i procedurave të menaxhimit të pronës publike nga bashkia për zhvillim |  |  |  | 2020 | 2020 |  |  |  |  |
|  | C2.2 Lehtësimi i procesit të transferimit të pronave publike te NJVV-të për qëllim zhvillimi publik | 01180 - Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave | ASHK | NJVV MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 250,000 | 10,000 | 110,000 | 130,000 |
|  | a. Ngritja e një task-force me pjesëmarrje të nivelit qendror dhe vendor për përshpejtimin e procesit të transferimit të pronave |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | b. Krijimi i një sistemi të digjitalizuar integral në nivel kombëtar për regjistrat e pronave të transferuara në NJVV |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | c. Asistencë teknike për NJVV-të për identifikimin, vlerësimin dhe rivlerësimin e pronave për transferim |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
| C2 | C2.3 Mbështetja për fuqizimin e strukturave të turizmit në nivelin vendor | 04760 - Zhvillimi i turizmit | MTM | MB/AMVV MK | 2020 | 2022 | 15,750 | 9,000 | 0 | 6,750 |
|  | C2.4 Qartësimi i funksioneve e përgjegjësive në fushën e Trashëgimisë Kulturore. Rishikimi i kuadrit ligjor | 08220 - Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë | MK | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 1,063 | 900 | 0 | 163 |
|  | C2.5 Ngritja e një sistemi të integruar të zhvillimit të zonave dhe objekteve të trashëgimisë kulturore në nivel vendor | 08220 - Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë | MK | MTM | 2020 | 2021 | 56,812 | 10,000 | 0 | 46,812 |
|  | C2.6 Skema vendore për mbështetjen e bizneseve me grante apo shërbime të tjera | 04130 - Mbështetje për zhvillim ekonomik | MFE | MB/AMVV NJVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 27,500 | 0 | 0 | 27,500 |
|  | a. Asistencë teknike për NJVV-të |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | C3 Ngritja dhe përditësimi i sistemeve të standardeve minimale kombëtare për shërbimet vendore | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | Ministritë e linjës Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 6,250 | 0 | 0 | 6,250 |
| C3 | C3.1 Vlerësim i ligjit nr. 139/2015, për të përforcuar konceptin e standardit minimal kombëtar sektorial | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | 6,250 | 0 | 0 | 6,250 |
|  | C3.2 Hartimi/përditësimi i standardeve minimale kombëtare për fushat prioritare: | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | Ministritë e linjës NJVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | a. MZSH; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Arsimi parauniversitar; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. Shërbimet e pastrimit, gjelbërimit, etj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ç. Strehimit; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. Sigurisë (Policia bashkiake); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dh. Bujqësisë dhe zhvillimit rural; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e. Emergjencave Civile. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Lidhja 1 - Tabela 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK (2020–2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Qëllimi i politikës: Forcimi i qeverisjes së mirë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Programi buxhetor: Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivi specifik D: Forcimi i qeverisjes së mirë në nivel vendor | Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar (në mijë lekë) |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  | Buxhet Shteti (në mijë lekë) | Financim i Huaj (në mijë lekë) |  |
| D1 | D1. Sigurimi i një qeverisjeje të hapur, rritje të transparencës, llogaridhënies dhe shtrirje më të madhe të e-qeverisjes në nivel vendor | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | DAP NJVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 68,550 | 43,750 | 15,750 | 9,050 |
|  | D1.1 Rishikimi i procedurave të brendshme të NJVV-ve në përputhje me Kodin e ri të Procedurave Administrative | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2020 | 16,250 | 10,000 | 0 | 6,250 |
|  | D1.2 Përgatitja e një programi për rritjen e mundësimit të aksesit efektiv të qytetarëve në vendimmarrjen vendore dhe aktet normative vendore përmes botimit proaktiv dhe përdorimit të TIK-ut | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 |
|  | D1.3 Mbështetja e qeverisjes vendore për përdorimin e platformave të informacionit publik | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 45,750 | 30,000 | 15,750 | 0 |
|  | D1.4 Përdorimi i formave të informacionit dhe këshillimit publik për aspekte të financave publike dhe qeverisjes | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV | MB/AMVV Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 3,750 | 3,750 | 0 | 0 |
|  | a. Konsultime publike për buxhetin afatmesëm dhe vjetor |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
| D1 | b. Konsultime publike me qytetarët, tatimpaguesit familjarë dhe organizatat e biznesit për taksat e tarifat vendore |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
|  | c. Botimi i udhërrëfyesve praktikë për taksat dhe buxhetet vendore për qytetarët dhe bizneset |  |  |  | 2020 | 2022 |  |  |  |  |
| D2 | D2. Integrimi evropian dhe qeverisja vendore | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MEPJ Projekte | MB/AMVV | 2020 | 2022 | 88,473 | 2,000 | 81,973 | 4,500 |
|  | D2.1 Forcimi i kapaciteteve të NJVV-ve në kuadrin e projekteve të financuara nga fondet e BE-së | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MB/AMVV | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 22,229 | 2,000 | 20,229 | 0 |
|  | D2.2 Forcimi i kapaciteteve të njësive të integrimit evropian në të gjitha bashkitë | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MB/AMVV | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 18,125 | 0 | 18,125 | 0 |
|  | D2.3 Vlerësimi i performancës së bashkive në kuadër të procesit të Integrimit Evropian | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 10,000 | 0 | 5,500 | 4,500 |
|  | D2.4 Forcimi i bashkëpunimit midis NJVV-ve në kuadrin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MEPJ | MB/AMVV IPA Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 |
| D2 | D2.5 Fushatë informacioni mbi procesin e integrimit dhe BE-në në nivel vendor | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MEPJ | MB/AMVV IPA Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 31,119 | 0 | 31,119 | 0 |
|  | D2.6 Mbështetje e NJVV-ve me synim rritjen e aksesit në fondet e BE-së | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV MEPJ | IPA Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 |
|  | D2.7 Ngritja e Fondit Kombëtar për nivelin vendor lidhur me projektet e BE-së | 01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike | MFE | MB/AMVV MEPJ | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | D3. Fuqizimi i strukturave komunitare në nivel vendor (Komisionet Qytetare, Kryetarët e fshatrave, Ndërlidhësit Qytetarë) | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV Partnerë zhvillimi | MB/AMVV | 2020 | 2022 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| D3 | D3.1 Forcimi i kapaciteteve të ndërlidhësve me qytetarin në strukturat komunitare | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MB/AMVV | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 |
|  | D3.2 Përgatitja e një udhëzuesi mbi funksionimin e strukturave komunitare | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MB/AMVV | Partnerë zhvillimi | 2020 | 2020 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0 |
| D4 | D4. Adoptimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore | Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | NJVV MEPJ Projekte | MB/AMVV | 2020 | 2022 | 48,068 | 0 | 48,068 | 0 |
|  | D4.1 Përcaktimi i metodologjisë dhe hartimi i drafteve të Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit Standard të Sjelljes a. Përgatitja e metodologjisë së Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit Standard të Sjelljes b. Hartimi i drafteve, proceset e konsultimit, rishikimi e finalizimi i tyre | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | NJVV MD Partnerë zhvillimi | 2020 | 2021 | 5,060 | 0 | 5,060 | 0 |
| D4 | D4.2 Hartimi i planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes në bashkitë pilot dhe konsultimi me grupet e interesit a. Përgatitja e planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes në 6 bashkitë pilote dhe dërgimi i tyre për miratim pranë bashkive b. Takime informuese c. Mbështetje teknike për finalizimin e modelit | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | NJVV MD Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 5,060 | 0 | 5,060 | 0 |
|  | D4.3 Informimi dhe ngritja e kapaciteteve të bashkive të reja mbi përdorimin e instrumenteve të hartuara në kuadër të politikave antikorrupsion dhe marrja në dorëzim nga autoritetet përgjegjëse të qeverisë qendrore | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | NJVV MD Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 2,530 | 0 | 2,530 | 0 |
|  | D4.4 Takime informuese për hartimin e planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes në të gjitha bashkitë e vendit (në vijim të 6 bashkive pilot) | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | NJVV MD Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 5,060 | 0 | 5,060 | 0 |
| D4 | D4.5 Hartimi i planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe konsultimi me grupet e interesit a. Përgatitja e planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim pranë bashkive b. Takime teknike konsultative c. Ekspertizë teknike për finalizimin e modelit | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | NJVV MD Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 8,433 | 0 | 8,433 | 0 |
|  | D4.6 Inkurajimi i bashkive të përcaktojnë një buxhet specifik për implementimin e politikave vendore AK, në përputhje me Strategjinë AK dhe inkurajimi i bashkive të tjera | 01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor | MB/AMVV | NJVV MD Partnerë zhvillimi | 2020 | 2022 | 21,926 | 0 | 21,926 | 0 |