VENDIM
Nr. 783, datë 7.10.2020

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020–2022, NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE, 2015–2020

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit 2020–2022, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore, për periudhën 2015–2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen të gjitha ministritë e linjës, institucionet qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat janë ngarkuar me detyra të veçanta në planin e veprimit, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe

Përmbajtja e Planit të Veprimit

A. Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore
B. Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale
C. Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor
D. Forcimi i qeverisjes së mirë në nivel vendor

	Shkurtime

	ADISA
	Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve të Integruara

	AK
	Anti-Korrupsion
	
	

	AKM
	Agjencia Kombëtare e Mjedisit
	

	AKP
	Agjencia Kombëtare e Pyjeve
	

	AKPT
	Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit

	AKSHI
	Agjencia Kombëtare Shqiptare e Informacionit

	AMBU
	Agjencia Menaxhimit të Burimeve Ujore

	AMVV
	Agjencia për Mbështetje e Vetëqeverisjes Vendore

	ANT
	Analiza e Nevojave për Trajnim
	

	ASHK
	Agjencia Shtetërore e Kadastrës

	ASPA
	Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

	AZHT
	Agjencia e Zhvillimit të Territorit

	BE
	Bashkimi Evropian
	
	

	DAP
	Departamenti i Administratës Publike

	DPD
	Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

	DPT
	Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

	DZHM
	Departamenti i Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes

	ERRU
	Enti Rregullator i Ujit
	

	FSHZH
	Fondi Shqiptar i Zhvillimit
	

	IPA
	Instrument for Pre-Accession Assitance

	KK
	Këshilli Konsultativ
	
	

	KM
	Këshilli i Ministrave
	
	

	KMSHC
	Komisioneri i Mbrojtjes së Shërbimit Civil

	MASR
	Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

	MB
	Ministria e Brendshme
	

	MBZHR
	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

	MD
	Ministria e Drejtësisë
	

	MEPJ
	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

	MFE
	Ministria e Financave dhe Ekonomisë

	MIE
	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

	MK
	Ministria e Kulturës
	
	

	MSHMS
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

	MTM
	Ministria e Turizimit dhe Mjedisit

	MZSH
	Mbrojtje nga Zjarri dhe Shpëtimi

	NJVV
	Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore

	RKGJC
	Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile

	SHQSH
	Shoqata e Qarqeve të Shqipërisë

	UK
	Ujësjellës Kanalizime
	






















	 
	Lidhja 1 - Tabela 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK  (2020–2022)

	I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore

	II. Qëllimi i politikës: Rritja e efikasitetit në tërësi të strukturave qeverisëse vendore

	III. Programi buxhetor: Programi buxhetor “Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor”

	Nr.
	Objektivi specifik A: Konsolidimi i kapaciteteve strategjike dhe operacionale të njësive të vetëqeverisjes vendore
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor            
	Institucionet përgjegjëse 
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative (në mijë lekë)
	Burimi i mbulimit
	Hendeku financiar (në mijë lekë)

	
	
	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	Buxhet shteti (në mijë lekë)
	Financim i huaj (në mijë lekë)
	

	A1
	A1. Konsolidimi i kapaciteteve të strukturave administrative
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	
Ministritë e linjës
SHQSH
DAP 
ASPA
	2020
	2022
	7,846,423
	50,000
	99,350
	7,697,073

	
	A1.1 Përmirësimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të programeve strategjike
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor; 
06180 - Planifikimi urban; 
01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MB/AMVV
	MB/AMVV
 AZHT
Ministritë e linjës
Agjenci zbatuese
 Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	352,423
	40,000
	0
	312,423

	
	a. Asistencë për harmonizimin dhe zbatimin e Planeve të Zhvillimit të Territorit sipas ndarjes administrative
	
	AKPT
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b. Asistencë për harmonizimin dhe zbatimin e Programeve Buxhetore Afatmesme
	
	MFE
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c. Hartimi i udhëzuesve teknikë këshillues mbi bashkëpunimin ndërbashkiak për tipe të ndryshme shërbimesh
	
	MB/AMVV
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Ofrim asistence për analiza strategjike sektoriale për bashkëpunimin ndërbashkiak
	
	MB/AMVV
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d. Përmirësimi i sistemeve të monitorimit të zbatimit të politikave në nivel vendor
	
	MB/AMVV
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Krijimi i strukturave të menaxhimit të performancës në bashki sipas kërkesave të nenit 33, të ligjit nr. 139/2015
	
	MB/AMVV
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A1.2 Forcimi i kapaciteteve vendimmarrëse dhe monitoruese të organeve të njësive të vetëqeverisjes vendore
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	
SHQSH
AKPT 
MFE 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	31,750
	5,000
	26,750
	0

	
	a. Programi i udhëheqjes për kryetarët e rinj të 61 bashkive
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c. Vlerësimi i nevojave për ngritje kapacitetesh të këshillave vendorë
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Plan trajnimi i përshtatur për nevojat specifike të këshillave vendorë dhe i sekretarëve të këshillave
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d. Hartimi i rregulloreve për këshillat bashkiak
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	f. Programi i forcimit të kapaciteteve të nëpunësve civile vendorë

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A1.3 Rritja e kapaciteteve institucionale të bashkive të reja me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike
	01330 - Menaxhimi dhe zhvillimi i Administratës Publike
	ASPA
	DAP
MB/AMVV
 Ministritë e linjës
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	44,000
	0
	44,000
	0

	
	a. Identifikimi në mënyrë periodike i nevojave për trajnim nëpërmjet Analizës së Nevojave për Trajnim (ANT)
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	b. Rritja e numrit të moduleve të trajnimit të akredituara për administratën vendore dhe regjistruar ne e-library
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	c. Zbatimi i procesit detyrues (procedural dhe institucional) për bashkërendimin dhe certifikimin e trajnimeve të ofruara nga partnerët e zhvillimit, nëpërmjet ASPA-s
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	A1
	A1.4. Përmirësimi i kushteve dhe sistemeve të menaxhimit të burimeve njerëzore në nivel vendor
(Shtrirja e “Administrata.al” në nivelin vendor)
	01330 - Menaxhimi dhe zhvillimi i Administratës Publike
	DAP
ASPA
KMSHC
	MB/AMVV
MFE
 Ministritë e linjës
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	7,418,250
	5,000
	28,600
	7,384,650

	
	a. Përdorimi i platformës administrata.al për menaxhimin e burimeve njerëzore

b. Rritja e numrit të moduleve të realizuara nëpërmjet platformës “Administrata.al”
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	c. Trajnimi i nëpunësve të burimeve njerëzore për përdorimin e “Administrata.al”
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Përgatitja e manualeve dhe udhëzimeve për vlerësimin e punës dhe sistemin e klasifikimit të vendeve të punës i dedikuar për NJVV-të
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	d. Analizë e nivelit të pagave dhe rishikimi (rritja) e nivelit të pagave të nëpunësve në NJVV.
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Publikimi i udhëzimeve për menaxhimin e burimeve njerëzore mbi politikat dhe praktikat në nivel vendor 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	e. Përshtatja e formateve standarde për përshkrimin e punës, procedurat e rekrutimit dhe vlerësimit të performancës bazuar në udhërrëfyesin për menaxhimin e burimeve njerëzore 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	A2
	A2. Aplikimi i shërbimeve të integruara administrative me teknologjinë e informacionit për 61 bashkitë dhe njësitë e tyre administrative
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor
	MB/AMVV
	ADISA
ASPA
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	188,386
	90,000
	0
	98,386

	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A2.1 Bërja funksionale e Zyrave me Një Ndalesë në 61 bashkitë dhe njësitë administrative
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	ADISA
AKSHI
ASPA
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	37,175
	15,000
	0
	22,175

	
	a. Riorganizimi funksional i të gjitha zyrave të shërbimeve administrative sipas modelit të zyrës me një ndalesë
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	b. Modernizim i infrastrukturës dhe sistemeve të teknologjisë për shërbimet administrative në 61 bashkitë dhe njësitë administrative
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	c. Hartimi i një udhëzimi teknik orientues për mënyrën e delegimit të kompetencës së shërbimit administrativ midis njësive të vetëqeverisjes vendore
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Ngritja e kapaciteteve të administratave vendore për zbatimin e procedurave të shërbimeve administrative
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	A2.2 Digjitalizimi i arkivave vendore
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	
MB/AMVV
	AKSHI
MFE
Partnerë zhvillimi
	2020
	2024
	151,211
	75,000
	0
	76,211

	
	a. Studim fizibiliteti për digjitalizimin e arkivave vendore
	
	
	
	1.2020
	12.2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Digjitalizimi i arkivave vendore
	
	
	
	6.2021
	12.2024
	 
	 
	 
	 

	A3
	A3. Forcimi i dialogut mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore dhe llogaridhënies së dyanshme
	 
	MB/AMVV
	Këshilli Konsultativ
 Ministritë e linjës
MFE
 Shoqatat e bashkive
	2020
	2022
	674,937
	125,000
	515,000
	34,937

	
	
A3.1 Fuqizimi i Këshillit Konsultativ
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV

	Këshilli Konsultativ
NJVV
 Ministritë e linjës
 
MFE
 
Shoqatat e bashkive
 SHQSH

Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	625,000
	125,000
	500,000
	0

	
	a. Asistencë teknike për Këshillin Konsultativ dhe Sekretariatin Teknik për koordinimin e veprimtarive dhe analizën e legjislacionit për shqyrtim
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b. Hartimi dhe përmirësimi i akteve nënligjore, statutore dhe rregulloret e brendshme për funksionimin e KK, përfshirë punën analizuese, (ndër të tjera) buxhetin.
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c. Forcimi i rolit të Këshillit Konsultativ në procesin ligjvënës
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Rritja e kapaciteteve të Sekretariatit të Këshillit Konsultativ (AMVV-së)

d. Rritja e rolit të pushtetit vendor në procesin konsultues të projektakteve nëpërmjet mbështetjes së shoqatave të bashkive dhe shoqatës së qarqeve
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	A3.2 Krijimi i sistemit të standardizuar dhe formalizuar të të dhënave vendore për një vendimmarrje të informuar
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	KM 
DZHM
Partnerë zhvillimi
	2020
	2021
	6,750
	0
	0
	6,750

	A3
	a. Vlerësimi i ngritjes së një sistemi të unifikuar për mbledhjen periodike të informacionit nga njësitë e vetëqeverisjes vendore
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	 
	 
	02.2020
	12.2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Hartimi i formateve standarde për raportimin e informacionit për zbatimin e politikave nga NJVV te ministritë e linjës dhe institucionet qendrore dhe anasjelltas
	
	MB/AMVV
	KM 
DZHM
	2020
	12.2020
	 
	 
	 
	 

	
	c. Ngritja dhe zbatimi i një sistemi të integruar unik të mbledhjes dhe raportimit të informacionit nga NJVV-të tek institucionet qendrore nëpërmjet formateve standarde
	
	MB/AMVV
	NJVV
Partnerë zhvillimi
	01.2021
	12.2021
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Rivlerësim dhe forcim i rolit të Prefektit në funksion të monitorimit të funksioneve vendore
	
	MB/AMVV
	Zyra e KM 
DZHM
Partnerë zhvillimi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	d. Publikimi i Vjetarit Statistikor Bashkiak
	
	MB/AMVV
	NJVV
MFE
	2022
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Publikimi i Raportit Vjetor të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi Treguesit e Financave Vendore dhe përshtatshmërinë, parashikueshmërinë dhe barazinë e sistemit financiar ndërqeveritar
	
	MFE
	MB/AMVV
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	
A3.3. Qartësimi i kompetencave të zhvillimit vendor dhe rajonal

	01110 - Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi
	KM
	DZHM 
MB/AMVV 
MFE 

NJVV

Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	38,187
	0
	15,000
	23,187

	
	a. Përcaktimi i prerogativave vendore, rajonale dhe qendrore në zhvillimin vendor e rajonal (shmangia e mbivendosjes mes politikës së zhvillimit rajonal e vendor)
	
	
	
	01.2020
	09.2020
	 
	 
	 
	 

	A3
	b. Vlerësimi i rolit të këshillit të qarkut në zhvillimin rajonal kombëtar dhe menaxhimin e fondeve të BE-së dhe harmonizimit të strukturave administrative në nivel qarku me zonat e zhvillimit rajonal
	 
	 
	 
	03.2020
	12.2020
	 
	 
	 
	 

	
	c. Vlerësimi i kompetencave të këshillit të qarkut për shërbimet rajonale dhe hartimi i rekomandimeve për ligjvënësin për organizimin e ardhshëm të nivelit të dytë të qeverisjes vendore
	 
	 
	 
	06.2021
	06.2022
	 
	 
	 
	 

	
	A3.4 Përcaktimi i kushteve, rregullave dhe procedurave për decentralizimin asimetrik të funksioneve
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	MFE 
Ministritë e linjës
NJVV 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	5,000
	0
	0
	5,000

	
	a. Studim për nevojat për decentralizim asimetrik
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b. Kriteret për vlerësimin e gatishmërisë së bashkive sipas funksioneve specifike dhe tipareve të veçanta 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
c. Hartimi i kuadrit ligjor të posaçëm (për kryeqytetin)
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 












	[bookmark: RANGE!A1] 
	Lidhja 1 - Tabela 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK  (2020–2022)

	I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore

	II. Qëllimi i Politikës: Forcimi i financave vendore dhe rritja e autonomisë fiskale

	III. Programi buxhetor: Menaxhimi i shpenzimeve publike

	Nr.
	Objektivi specifik B: Forcimi i financave vendore dhe autonomisë fiskale
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor            
	Institucionet përgjegjëse 
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative (në mijë lekë)
	Burimi i mbulimit
	Hendeku financiar (në mijë lekë)

	
	
	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	Buxhet Shteti (në mijë lekë)
	Financim i Huaj (në mijë lekë)
	

	B1
	B1. Konsolidimi i sistemit të të ardhurave të veta vendore dhe administrimit fiskal vendor
	Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV 
DPT 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2020
	39,000
	13,000
	3,000
	23,000

	
	B1.1 Rritja e kapacitetit të të ardhurave vendore të NJVV-ve për të përmbushur nevojat financiare për ofrimin e më shumë shërbimeve
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV 
DPT 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	39,000
	13,000
	3,000
	23,000

	
	a. Hartimi dhe implementimi i ligjit mbi taksën pasurisë së paluajtshme në nivel vendor
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	b. Popullimi me të dhëna i kadastrës fiskale
	
	
	
	2020
	2020
	21,000
	11,000
	0
	10,000

	
	
c. Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve teknike e institucionale vendore për administrimin fiskal, me fokus në taksën e pasurisë dhe tarifat vendore
	
	
	
	2020
	2021
	15,000
	2,000
	0
	13,000

	
	d. Hartimi i një manuali procedural për administrimin e taksave në nivel vendor
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Konsolidimi dhe qartësimi i kornizës ligjore mbi taksat dhe tarifat vendore
	
	
	
	2020
	2020
	3,000
	0
	3,000
	0

	B2
	B2. Rritja e ndarjes së të ardhurave nga taksat kombëtare me bashkitë
	Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
MB
	MB/AMVV 
MFE
	2020
	2022
	9,000
	0
	5,000
	4,000

	
	B2.1 Zbatimi i ndarjes së të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale, sipas parashikimeve të ligjit nr. 68/2017, “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE (DPT) 
	
MB/AMVV (RKGJC)
AKSHI 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2020
	5,000
	0
	1,000
	4,000

	B2
	a. Hartimi i udhëzimit dhe mënyrën e përllogaritjes së ndarjes midis njësive të vetëqeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale
	 
	 
	 
	2021
	2022
	1,000
	0
	1,000
	0

	 
	b. Zbatimi i ndryshimeve të nevojshme (ndërlidhja) në sistemin informatik të administratës tatimore qendrore për të mundësuar identifikimin e plotë të rezidencës së tatimpaguesve
	 
	 
	 
	2021
	2021
	4,000
	0
	0
	4,000

	 
	B2.2 Rritja e ndarjes së të ardhurave nga taksa e rentës minerare për njësitë e vetëqeverisjes vendore nga niveli aktual prej 5% në 8%

	01120 – 
Menaxhimi i shpenzimeve publike;

01140 – 
Menaxhimi i të ardhurave tatimore;
'
01150 –
 Menaxhimi i të ardhurave doganore
	MFE
	DPT 
DPD 
MB
	2020
	2022
	4,000
	0
	4,000
	0

	 
	a. Ndryshimi i kuadrit ligjor për të reflektuar rritjen e pjesës takuese të njësive të vetëqeverisjes vendore nga renta minerare
	
	
	
	2020
	2020
	1,000
	0
	1,000
	0

	 
	b. Ngritja e një sistemi raportimi dhe rakordimi midis administratës qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore për masën e rentës minerare të pagueshme
	
	
	
	2020
	2020
	3,000
	0
	3,000
	0

	B3
	B3. Përmirësimi i parashikueshmërisë, i stabilitetit dhe i përshtatshmërisë së sistemit të transfertat ndërqeveritare
	Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV
	2020
	2022
	10,000
	2,000
	1,500
	6,500

	 
	B3.1 Rritja graduale e financimit për transfertën e pakushtëzuar për të akomoduar financimin e funksioneve të reja të transferuara me ligjin për Vetëqeverisjen Vendore
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike, transferta e pakushtëzuar për NJVV-të
	MFE
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	3,500
	0
	1,500
	2,000

	B3
	a. Përmirësimi i skemës së financimit të arsimit parashkollor duke synuar që transferta të ndahet kryesisht mbështetur mbi numrin e fëmijëve 3–6 vjeç
	 
	MFE
	MB/AMVV Partnerë zhvillimi
	2020
	2021
	1,500
	0
	1,500
	0

	
	b. Nën drejtimin e Këshillit Konsultativ, publikimi i një raporti vjetor mbi përshtatshmërinë, parashikueshmërinë, transparencën dhe drejtësinë e sistemit financiar ndërqeveritar, përfshirë transfertat e kushtëzuara për investime në nivel vendor
	 
	MFE
	MB/AMVV
Këshilli Konsultativ
	2020
	2021
	2,000
	0
	0
	2,000

	
	B3.2 Rritja e parashikueshmërisë dhe stabilitetit të sistemit të financimit të funksioneve vendore me transferta të kushtëzuara
	01120 – 
Menaxhimi i shpenzimeve publike, transferta e pakushtëzuar për NJVV-të;
06220 - Infrastruktura vendore dhe rajonale
	MFE
FZHSH
	MB 
FSHZH
KM/DZHM
	2020
	2022
	6,500
	2,000
	0
	4,500

	
	a. Hartimi i një studimi mbi funksionet vendore që financohen me transferta të kushtëzuara, nevojat e bashkive për financim në këto funksione dhe mundësitë e financimit me transferta të kushtëzuara të njësive të vetëqeverisjes vendore nga buxheti i shtetit
	
	
	
	2020
	2020
	3,000
	1,000
	0
	2,000

	
	b. Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe rregullator për financimin me grante të kushtëzuara të funksioneve vendore apo projekteve kapitale në sektorë strategjikë për njësitë e vetëqeverisjes vendore.
	
	
	
	2020
	2020
	3,500
	1,000
	0
	2,500

	B4
	B4. Rritja e kapaciteteve të NJVV-ve që të përdorin huamarrjen për financimin e projekteve kapitale, brenda politikave kombëtare të borxhit publik
	Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV
	2020
	2022
	6,600
	1,700
	0
	4,900

	B4
	B4.1 Brenda politikave kombëtare makroekonomike e fiskale, në limitin vjetor të huamarrjes publike të përcaktohet një hapësirë e dedikuar për qeverisjen vendore.
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2020
	2,100
	500
	0
	1,600

	
	B4.2 Hartimi i kuadrit nënligjor për parandalimin dhe menaxhimin e problemeve dhe vështirësive financiare në nivel vendor
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2021
	4,500
	1,200
	0
	3,300

	B5
	B5. Forcimi i sistemit të menaxhimit të financave publike në nivel vendor
	Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	454,800
	17,200
	2,400
	435,200

	
	B5.1 Përmirësimi i kapaciteteve të përgjithshme të NJVV-ve në fushën e menaxhimit financiar publik 
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	27,000
	3,600
	0
	23,400

	
	a. Forcimi i kapaciteteve dhe zbatimi i instrumenteve për hartimin, zbatimin, raportimin, vlerësimin dhe auditimin e buxheteve vendore
	
	 
	 
	2020
	2022
	10,000
	1,200
	0
	8,800

	
	b. Konsolidimi i procesit të buxhetimit PBA në të gjitha NJVV-të
	
	 
	 
	2020
	2022
	10,000
	1,200
	0
	8,800

	
	c. Hartimi i raporteve të monitorimit të performancës funksioneve/shërbimeve vendore sipas programeve buxhetore
	
	 
	 
	2020
	2022
	7,000
	1,200
	0
	5,800

	
	B5.2. Evidentimi i problemeve të kontabilitetit në nivel vendor dhe përgatitja e paketës së masave për trajtimin e tyre
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	2,800
	400
	2,400
	0

	
	B5.3 Zbatimi i Sistemit të Informacionit Financiar të Qeverisë (Thesarit) në nivel vendor
	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	KM 
Partnerë zhvillimi
	2022
	2022
	420,000
	12,000
	0
	408,000

	B5
	B5.4 Zgjerimi i reformës së Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, përfshirë menaxhimin financiar dhe kontrollin, auditimin e brendshëm, auditimin e jashtëm etj. në nivel vendor

	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	5,000
	1,200
	0
	3,800





	
	[bookmark: _GoBack]Lidhja 1 - Tabela 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK  (2020–2022)

	I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore

	II. Qëllimi i politikës: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor

	III. Programi buxhetor: Të ndryshme sipas objektivave specifik (kolona C)

	Nr.
	Objektivi specifik C: Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm vendor
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor            
	Institucionet përgjegjëse 
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative (në mijë lekë)
	Burimi i mbulimit
	Hendeku financiar (në mijë lekë)

	
	
	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	Buxhet Shteti (në mijë lekë)
	Financim i Huaj (në mijë lekë)
	

	C1
	[bookmark: RANGE!B8]C1. Zbatimi efikas i funksioneve të veta bazuar në një kuadër ligjor të qartë e të harmonizuar
	 
	Ministritë e linjës
institucione dhe agjenci publike
MB/AMVV
	Ministritë e linjës institucione dhe agjenci publike
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	519,400
	0
	0
	519,400

	
	[bookmark: RANGE!B9]C1.1. Harmonizimi i kuadrit ligjor e rregullator për shërbimin e furnizimit me ujë dhe trajtimit të ujërave të ndotura (ligji për sektorin e ujit)
	06370 - Furnizimi me ujë dhe kanalizime
	MIE
	MB/AMVV
MFE 
ERRU 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	22,400
	0
	0
	22,400

	
	a. Rishikimi i kuadrit ligjor në lidhje me kompetencat rregullatore të NJVV-ve për administrimin e plotë të ndërmarrjeve në pronësi dhe korrigjimi i mbivendosjeve ligjore në kompetencat mbikëqyrëse e vendosjen e standardeve midis AKUKM-it dhe ERRU-së
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Përcaktimi i standardit minimal të cilësisë dhe sigurisë së shërbimit të furnizimit me ujë dhe kostimi i tij
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B12]c. Hartimi i studimeve të riorganizimit të mundshëm të SH.A. UK-ve për rritjen e eficiencës
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	i. Përcaktimi i mekanizmave të përshtatshme për riorganizimin e shërbimeve në ndërmarrje më të mëdha, përfshirë modalitetet e bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel vendor.
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	ii. Përcaktimi i nxitësve financiarë konkretë për riorganizimin strukturor të ndërmarrjeve dhe buxhetimi i planeve të riorganizimit
	
	
	
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	iii. Konsultime mes NJVV-ve, MIE-s dhe ERRU-së për planet e organizimit
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	C1
	[bookmark: RANGE!B16]C1.2 Rimëkëmbja financiare e sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura
	06370 - Furnizimi me ujë dhe kanalizime;
 06220 - Infrastruktura Vendore dhe Rajonale
	MIE
FZHSH
	MB/AMVV 
MFE
	2020
	2022
	68,000
	0
	0
	68,000

	
	a. Rritja e subvencioneve për operimin e shërbimit për të mbuluar hendekun financiar për NJVV-të
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	b. Vlerësimi i mundësisë së aplikimit nga UK si konsumatorë të kualifikuar për efekt të furnizimit me energji për operimin e shërbimit
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	c. Përcaktimi dhe buxhetimi i financimeve për investime në nivel vendor nga buxhetit i shtetit për arritjen e standardit minimal
	
	
	
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Rishikimi i kritereve për shpërndarjen e granteve me bazë performancën për rritjen e cilësisë së shërbimit
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	d. Asistencë teknike për NJVV-të për hartimin e planeve të biznesit dhe aplikimin për rishikimin e tarifave të ujit
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B22]C1.3 Qartësimi dhe financimi i përpjesshëm i kompetencave vendore në trajtimin e ujërave, menaxhimin e burimeve ujore dhe sigurinë e digave

	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes;

06220 - Infrastruktura vendore dhe rajonale
	AMBU
MBZHR
MIE
	MB/AMVV
MFE 
AMVV
	2020
	2021
	69,400
	0
	0
	69,400

	
	a. Asistencë teknike për NJVV-të për rishikimin e tarifave të ujit të përdorur
	
	AMBU
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Përcaktimi i qartë i kompetencave vendore në menaxhimin e burimeve ujore dhe mënyrës së financimit
	
	 
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	C1
	c. Rritja e kompetencave monitoruese dhe zbatuese të NJVV-ve për menaxhimin e burimeve ujore
	 
	MBZHR 
MIE
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Hartimi i raportit për kostimin e funksionit të mbikëqyrjes së sigurisë së digave dhe mbulimi i këtyre kostove për çdo NJVV
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B27]C1.4 Rritja e cilësisë dhe eficiencës së shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve
	06220 - Menaxhimi i mbetjeve urbane
	MIE
MTM
	MIE 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	133,200
	0
	0
	133,200

	
	a. Asistencë teknike për NJVV-të për zbatimin e VKM-së nr. 319, datë 31.5.2018, “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	b. Hartim i studimeve/planeve me qëllim zbatimin e objektivave të përcaktuar në dokumentet strategjikë në fushën e mbetjeve
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	c. Asistencë teknike për qartësimin dhe negocimin e marrëdhënieve kontraktuale të NJVV-ve me qeverinë qendrore dhe impiantet e trajtimit të mbetjeve
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Ndërtimi i impianteve të trajtimit të mbetjeve në përputhje me masterplanin kombëtar
	
	
	
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	d. Vlerësimi dhe shqyrtimi i planeve të përmirësimit nga institucionet përgjegjës të përcaktuar në VKM-në nr. 452, datë 11.7.2012, “Për lendfillet e mbetjeve”, i ndryshuar
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	C1
	dh. Asistencë teknike dhe financiare për NJVV-të për ofrimin e shërbimeve sipas standardeve, përfshirë edhe mbledhjen e diferencuar dhe riciklimin
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	e. Përcaktimi i standardeve kombëtare minimale dhe asistencë për arritjen e tyre
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B35]C1.5 Rishikimi i funksionit të transportit rrugor për rritjen e eficiencës
	04520 - Transporti rrugor
	
MIE
	MB/AMVV
MFE 
MSHMS
	2020
	2021
	5,600
	0
	0
	5,600

	
	a. Rishikimi i roleve të këshillit dhe kryetari në përcaktimin e organizimit të transportit qytetas dhe ndërqytetas në përputhje me kompetencat përkatëse kuadër të secilit organ

	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Rishikimi i ligjit për transportet rrugore dhe përcaktimi i autoritetit rregullator dhe monitorues të NJVV-ve
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	c. Përgatitja e kuadrit rregullator për kompensimin e tarifave të transportit publik për kategori të veçanta
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B39]C1.6 Forcimi i kompetencave rregullatore dhe administrative të NJVV-ve në fushën e mbrojtjes së mjedisit
	05320 - Programe për mbrojtjen e mjedisit
	MTM
	MB/AMVV
MTM
AKM
	2020
	2022
	69,400
	0
	0
	69,400

	
	a. Rishikim i bazës ligjore për lejet e mjedisit për të përcaktuar përgjegjësitë dhe kompetencat bashkiake rregullatore dhe monitoruese për aktivitetet industriale që kanë një ndikim relativisht të ulët në mjedis dhe që zhvillohen në zona urbane, jashtë zonave industriale
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	C1
	b. Rishikimi i kompetencës bashkiake për monitorim dhe sanksione administrative direkte lidhur me mbrojtjen e mjedisit
	 
	AKP
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	c. Qartësimi i kompetencës vendore në fushën e mbrojtjes nga ndotja e ajrit, e ujit dhe akustike
	 
	MTM
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Asistencë teknike dhe rritje kapacitetesh për planet vendore të veprimit për mjedisin dhe strukturat përkatëse
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	d. Asistencë teknike dhe rritje kapacitetesh për mbrojtjen e natyrës e të biodiversitetit, në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Krijimi i një modeli menaxhimi për mjedisin dhe trajnimi i administratës së NJVV-ve
	 
	ASPA
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B46]C1.7 Rritja e eficiencës së shërbimeve vendore në bujqësi, zhvillim rural, pyje dhe kullota
	04250 - Zhvillimi rural duke mbësht. prodh. Bujq., blek., agroind. dhe market.
	MBZHR
	MB/AMVV
MFE 
AMVV 
Partnerë zhvillimi
MBZHR
AKP
	2020
	2021
	65,200
	0
	0
	65,200

	
	a. Rishikimi i ndarjes së kompetencave për mbrojtjen dhe administrimin e tokës mes qarkut dhe bashkive
	
	 
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Mbështetje me asistencë teknike dhe financime për hartimin e planeve të reja të menaxhimit të pyjeve e kullotave në nivel vendor
	
	MTM
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	c. Dhënia e kompetencave për sanksione administrative direkte për bashkitë në lidhje me shkelje në mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pyjeve e kullotave
	
	 
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	C1
	ç. Përcaktimi i kompetencave të NJVV-ve në informacionin dhe këshillimin bujqësor
	 
	MB
MBZHR
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B51]C1.8 Rritja e eficiencës në administrimin e rrjeteve të ujitjes e kullimit

	04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes
	MBZHR

MFE
	MB/AMVV 
NJVV
	2020
	2021
	1,400
	0
	0
	1,400

	
	a. Plotësimi i kuadrit nënligjor 
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	b. Financimi nga buxheti i shtetit i investimeve në infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit dhe sigurisë së digave
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B54]C1.9 Mbështetje për NJVV-të për ushtrimin e funksioneve të lidhura me sigurinë publike
	10190 - Emergjencat civile
01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB
	NJVV
	2020
	2022
	5,600
	0
	0
	5,600

	
	a. Programi për mbështetjen e MZSH-së në nivel vendor
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	b. Qartësimi i rregullimit të funksionit të MZSH-së vendore
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	c. Rishikimi/forcimi i kompetencave të policisë bashkiake
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B58]C1.10 Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve sociale
	10430 - Përkujdesi social,
 10140 - Shërbimet e kujdesit social
	MSHMS
MFE
MB/AMVV (për pikën ë)
NJVV (për pikën ë)
	MB/AMVV
NJVV
MSHMS (për pikën d)
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	66,600
	0
	0
	66,600

	
	a. Hartimi dhe miratimi i standardeve të shërbimeve dhe kostove për njësi
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	b. Ngritja e kapaciteteve të NJVV-ve për planifikimin e shërbimeve sociale (duke përfshirë identifikimin, menaxhimin, monitorimin dhe vlerësimin e sistemit të shërbimeve sociale)
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	c. Plotësimi i paketës rregullatore për mënyrën e financimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	C1
	ç. Rishikimi i skemës së jashtëkontraktimit dhe prokurimit të shërbimeve të kujdesit social nga NJVV-të
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	d. Plotësimi i kuadrit nënligjor për ligjin e strehimit social
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Financimi në rritje për skemat e strehimit social (përfshirë investime)
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	e. Konsolidimi dhe përdorimi i sistemit të integruar të informacioni për përfituesit e shërbimeve të kujdesit shoqëror në të gjitha nivelet
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	ë. Rishikimi i ligjit për shërbimet sociale për të siguruar eficiencë më të lartë të procedurave vendimmarrëse brenda NJVV-ve për menaxhimin e shërbimeve sociale (neni 28)
	 
	 
	 
	2021
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B67]C1.11 Rritja e eficiencës për ofrimin e shërbimeve në fushën e arsimit
	09120 - Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)

09230 - Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)
	MASR
	MFE 
MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2021
	5,600
	0
	0
	5,600

	
	a. Qartësimi i kompetencave administrative të NJVV-ve në administrimin e arsimit parashkollor
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	b. Krijimi i një sistemi të ndërsjellë shkëmbimi të dhënash midis MASR/Institucioni Arsimor Vendor, MFE dhe NJVV-ve, mbi regjistrimin dhe frekuentimin e fëmijëve në kopshte e nxënësve në shkolla
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	
	c. Rregullimi i ofrimit të transportit të fëmijëve dhe mësuesve nëpërmjet NJVV-ve
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	ç. Ngritja e skemës së financimit të mirëmbajtjes së vazhdueshme dhe investimeve në sistemin shkollor parauniversitar nga buxheti i shtetit, në harmoni me parimet e autonomisë vendore
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	d. Ngritja e një skeme financimi për pajisjen e kopshteve me materiale didaktike për fëmijët
	
	
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	C1
	dh. Shqyrtimi i mundësisë së financimit të një programi universal/kombëtar për ofrimin e ushqimit në arsimin parashkollor për përmirësimin e cilësisë dhe aksesit në kopshte, zbutjen e varfërisë dhe rritjen e përfshirjes dhe kohezionit social
	
	
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	e. Hartimi i planeve për menaxhimin e arsimit parashkollor
	
	
	 
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	 
	ë. Rishikimi i kompetencave administrative të NJVV-ve në administrimin e arsimit parauniversitar krahas konsolidimit të Shkollës së Drejtorëve dhe Portalit të Mësuesve
	
	
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!B76]C1.12 Rishikimi i legjislacionit sektorial për funksionet vendore në shërbimin shëndetësor
	07220 - Shërbimet e kujdesit parësor
	MSHMS
	MB/AMVV 
MFE
	2020
	2021
	7,000
	0
	0
	7,000

	 
	a. Zhvillimi i standardeve dhe kostove për njësi në shërbimin shëndetësor parësor
	
	
	
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	 
	b. Përcaktimi i qartë i kompetencave vendore për shëndetin publik dhe financimi i tyre
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	C1
	c. Ngritja dhe konsolidimi i skemës së financimit për kompetencat e NJVV-ve në fushën e shëndetësisë, përfshirë mirëmbajtjen e godinave shëndetësore
	 
	 
	 
	2020
	2021
	 
	 
	 
	 

	C2
	[bookmark: RANGE!B80]C2. Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik vendor 
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	MIE 
MFE 
NJVV 
ASHK
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	396,375
	59,900
	110,000
	226,475

	
	[bookmark: RANGE!B81]C2.1 Forcimi i funksionit të zhvillimit ekonomik vendor. 
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	MIE 
MFE 
NJVV 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	45,250
	30,000
	0
	15,250

	
	a. Hartimi i ndryshimeve ligjore sektoriale që fuqizojnë rolin e NJVV-ve për investimet strategjike, partneritetin publik-privat, menaxhimin e aseteve vendore etj.
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	b. Asistencë teknike dhe ngritje kapacitetesh për shfrytëzimin e aseteve vendore për zhvillim ekonomik 

	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	c. Lehtësimi i procedurave të menaxhimit të pronës publike nga bashkia për zhvillim
	
	
	
	2020
	2020
	 
	 
	 
	 

	
	[bookmark: RANGE!B85]C2.2 Lehtësimi i procesit të transferimit të pronave publike te NJVV-të për qëllim zhvillimi publik
	01180 - Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të pronave
	ASHK
	 NJVV 
MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	250,000
	10,000
	110,000
	130,000

	
	a. Ngritja e një task-force me pjesëmarrje të nivelit qendror dhe vendor për përshpejtimin e procesit të transferimit të pronave
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	 
	b. Krijimi i një sistemi të digjitalizuar integral në nivel kombëtar për regjistrat e pronave të transferuara në NJVV
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	 
	c. Asistencë teknike për NJVV-të për identifikimin, vlerësimin dhe rivlerësimin e pronave për transferim
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	C2
	[bookmark: RANGE!B89]C2.3 Mbështetja për fuqizimin e strukturave të turizmit në nivelin vendor
	04760 - Zhvillimi i turizmit
	MTM
	MB/AMVV
MK
	2020
	2022
	15,750
	9,000
	0
	6,750

	 
	[bookmark: RANGE!B90]C2.4 Qartësimi i funksioneve e përgjegjësive në fushën e Trashëgimisë Kulturore. Rishikimi i kuadrit ligjor
	08220 - Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë 
	MK
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	1,063
	900
	0
	163

	 
	[bookmark: RANGE!B91]C2.5 Ngritja e një sistemi të integruar të zhvillimit të zonave dhe objekteve të trashëgimisë kulturore në nivel vendor
	08220 - Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë
	MK
	MTM
	2020
	2021
	56,812
	10,000
	0
	46,812

	 
	[bookmark: RANGE!B92]C2.6 Skema vendore për mbështetjen e bizneseve me grante apo shërbime të tjera
	04130 - Mbështetje për zhvillim ekonomik
	MFE
	MB/AMVV 
NJVV 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	27,500
	0
	0
	27,500

	 
	[bookmark: RANGE!B93]a. Asistencë teknike për NJVV-të
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	C3
	[bookmark: RANGE!B94]C3 Ngritja dhe përditësimi i sistemeve të standardeve minimale kombëtare për shërbimet vendore 
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	Ministritë e linjës
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	6,250
	0
	0
	6,250

	C3
	[bookmark: RANGE!B95]C3.1 Vlerësim i ligjit nr. 139/2015, për të përforcuar konceptin e standardit minimal kombëtar sektorial
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	Partnerë zhvillimi
	2020
	2021
	6,250
	0
	0
	6,250

	
	[bookmark: RANGE!B96]C3.2 Hartimi/përditësimi i standardeve minimale kombëtare për fushat prioritare:
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	Ministritë e linjës NJVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	0
	0
	0
	0

	
	a. MZSH;
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	b. Arsimi parauniversitar;
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	c. Shërbimet e pastrimit, gjelbërimit, etj.
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	ç. Strehimit;
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	d. Sigurisë (Policia bashkiake);
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	dh. Bujqësisë dhe zhvillimit rural;
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	e. Emergjencave Civile.
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 












	 
	Lidhja 1 - Tabela 1.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLANI I VEPRIMIT NË ZBATIM TË DOKUMENTIT STRATEGJIK (2020–2022)

	I. Qëllimi strategjik: Decentralizimi dhe reforma e qeverisjes vendore

	II. Qëllimi i politikës: Forcimi i qeverisjes së mirë

	III. Programi buxhetor: Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor

	Nr.
	Objektivi specifik D: Forcimi i qeverisjes së mirë në nivel vendor
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor            
	Institucionet përgjegjëse 
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative (në mijë lekë)
	Burimi i mbulimit
	Hendeku financiar (në mijë lekë)

	
	
	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	Buxhet Shteti (në mijë lekë)
	Financim i Huaj (në mijë lekë)
	

	D1
	D1. Sigurimi i një qeverisjeje të hapur, rritje të transparencës, llogaridhënies dhe shtrirje më të madhe të e-qeverisjes në nivel vendor 
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	
DAP 
NJVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	68,550
	43,750
	15,750
	9,050

	
	D1.1 Rishikimi i procedurave të brendshme të NJVV-ve në përputhje me Kodin e ri të Procedurave Administrative
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2020
	16,250
	10,000
	0
	6,250

	
	D1.2 Përgatitja e një programi për rritjen e mundësimit të aksesit efektiv të qytetarëve në vendimmarrjen vendore dhe aktet normative vendore përmes botimit proaktiv dhe përdorimit të TIK-ut 
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	2,800
	0
	0
	2,800

	
	D1.3 Mbështetja e qeverisjes vendore për përdorimin e platformave të informacionit publik
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	45,750
	30,000
	15,750
	0

	
	D1.4 Përdorimi i formave të informacionit dhe këshillimit publik për aspekte të financave publike dhe qeverisjes
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV
	MB/AMVV
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	3,750
	3,750
	0
	0

	
	a. Konsultime publike për buxhetin afatmesëm dhe vjetor
	
	
	
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	D1
	b. Konsultime publike me qytetarët, tatimpaguesit familjarë dhe organizatat e biznesit për taksat e tarifat vendore
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	
	c. Botimi i udhërrëfyesve praktikë për taksat dhe buxhetet vendore për qytetarët dhe bizneset
	 
	 
	 
	2020
	2022
	 
	 
	 
	 

	D2
	D2. Integrimi evropian dhe qeverisja vendore
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MEPJ 
Projekte
	MB/AMVV
	2020
	2022
	88,473
	2,000
	81,973
	4,500

	
	D2.1 Forcimi i kapaciteteve të NJVV-ve në kuadrin e projekteve të financuara nga fondet e BE-së

	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MB/AMVV
	Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	22,229
	2,000
	20,229
	0

	
	D2.2 Forcimi i kapaciteteve të njësive të integrimit evropian në të gjitha bashkitë
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MB/AMVV
	Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	18,125
	0
	18,125
	0

	
	D2.3 Vlerësimi i performancës së bashkive në kuadër të procesit të Integrimit Evropian 
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	10,000
	0
	5,500
	4,500

	 
	D2.4 Forcimi i bashkëpunimit midis NJVV-ve në kuadrin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MEPJ
	 MB/AMVV 
IPA 
Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	3,500
	0
	3,500
	0

	D2
	D2.5 Fushatë informacioni mbi procesin e integrimit dhe BE-në në nivel vendor
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MEPJ
	MB/AMVV IPA Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	31,119
	0
	31,119
	0

	
	D2.6 Mbështetje e NJVV-ve me synim rritjen e aksesit në fondet e BE-së
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV 
MEPJ
	IPA 
Partnerë zhvillimi
	2020
	2022
	3,500
	0
	3,500
	0

	
	D2.7 Ngritja e Fondit Kombëtar për nivelin vendor lidhur me projektet e BE-së

	01120 - Menaxhimi i shpenzimeve publike
	MFE
	MB/AMVV 
MEPJ
	2020
	2021
	0
	0
	0
	0

	D3
	D3. Fuqizimi i strukturave komunitare në nivel vendor (Komisionet Qytetare, Kryetarët e fshatrave, Ndërlidhësit Qytetarë)
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
Partnerë zhvillimi
	MB/AMVV
	2020
	2022
	10,000
	0
	10,000
	0

	D3
	D3.1 Forcimi i kapaciteteve të ndërlidhësve me qytetarin në strukturat komunitare
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MB/AMVV
	Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	6,500
	0
	6,500
	0

	
	D3.2 Përgatitja e një udhëzuesi mbi funksionimin e strukturave komunitare
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MB/AMVV
	Partnerë zhvillimi 
	2020
	2020
	3,500
	0
	3,500
	0

	D4
	D4. Adoptimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore 
	Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	NJVV 
MEPJ 
Projekte
	MB/AMVV
	2020
	2022
	48,068
	0
	48,068
	0

	
	D4.1 Përcaktimi i metodologjisë dhe hartimi i drafteve të Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit Standard të Sjelljes

a. Përgatitja e metodologjisë së Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit Standard të Sjelljes
 
b. Hartimi i drafteve, proceset e konsultimit, rishikimi e finalizimi i tyre
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	NJVV
MD
Partnerë zhvillimi 
	2020
	2021
	5,060
	0
	5,060
	0

	D4
	D4.2 Hartimi i planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes në bashkitë pilot dhe konsultimi me grupet e interesit


a. Përgatitja e planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes në 6 bashkitë pilote dhe dërgimi i tyre për miratim pranë bashkive


b. Takime informuese


c. Mbështetje teknike për finalizimin e modelit


	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	NJVV
MD

Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	5,060
	0
	5,060
	0

	
	D4.3 Informimi dhe ngritja e kapaciteteve të bashkive të reja mbi përdorimin e instrumenteve të hartuara në kuadër të politikave antikorrupsion dhe marrja në dorëzim nga autoritetet përgjegjëse të qeverisë qendrore
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	NJVV
MD
Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	2,530
	0
	2,530
	0

	
	D4.4 Takime informuese për hartimin e planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes në të gjitha bashkitë e vendit (në vijim të 6 bashkive pilot)
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	NJVV
MD
Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	5,060
	0
	5,060
	0

	D4
	D4.5 Hartimi i planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe konsultimi me grupet e interesit

a. Përgatitja e planeve vendore të rrezikut të integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim pranë bashkive

b. Takime teknike konsultative 

c. Ekspertizë teknike për finalizimin e modelit
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	NJVV
MD
Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	8,433
	0
	8,433
	0

	
	D4.6 Inkurajimi i bashkive të përcaktojnë një buxhet specifik për implementimin e politikave vendore AK, në përputhje me Strategjinë AK dhe inkurajimi i bashkive të tjera
	01160 - Prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor
	MB/AMVV
	NJVV
MD
Partnerë zhvillimi 
	2020
	2022
	21,926
	0
	21,926
	0



