VENDIM

Nr. 1084, datë 24.12.2020

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR SIGURINË KIBERNETIKE DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2020–2025

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike dhe të planit të veprimit 2020–2025, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, ministritë e institucionet e tjera përgjegjëse të përcaktuara në strategji dhe në planin e veprimit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe

| Politika | Specific objective | Sub-Objective | Institucioni përgjegjës | Results | Kostoja totale |  |  |  |  |  | Kostot në lek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Viti 2021 | Viti 2022 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | PBA | Donatore | Të tjerë | Hendeku |
| Qëllimi i Politikës 1 | Objektivi Specifik A - Përmirësimi i kuadrit ligjor që normon dhe rregullon fushën e sigurisë kibernetike në vend, si dhe harmonizimi i i tij me direktivat dhe rregulloret e Bashkimit Evropian. | A.1 Përmirësimi i kuadrit rregullator për sigurinë kibernetike i harmonizuar me ligjet sektoriale, për të adresuar saktë çështjet dhe zgjidhur ato duke përfshirë, por pa u kufizuar: Cloud computing, IoT, teknologjinë 5G, inteligjencën artificiale. | AKCESK | A.1.1 VKM “Për Disa shtesa dhe ndryshime në VKM 69/2016 për Miratimin e Rregullores së Identifikimit Elektronik dhe Shërbimeve të Besuara”, e hartuar dhe e miratuar | 78,000 | 62,400 | 15,600 | - |  |  | 78,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.2 VKM “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr. 222, datë 26.4.2018, ‘Për miratimin e Listës së Infrastrukturave Kritike të Informacionit dhe të Listës së Infrastrukturave të Rëndësishme të Informacionit’” e hartuar dhe e miratuar | 78,000 | 62,400 | 15,600 | - |  |  | 78,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.3 Aktet ligjore e nënligjore për krimin kibernetik të hartuara e miratuara, duke marrë në konsideratë kornizën ligjore të aplikueshme në Republikën e Shqipërisë dhe BE-së. | 78,000 | 62,400 | 15,600 | - |  |  | 78,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.4 Analiza e hendekut ligjor dhe institucional për Direktivat dhe Rregulloret e EU që normojnë fushën e sigurisë kibernetike | 61,200 | 61,200 | - | - |  |  | 61,200 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.5 Legjislacioni i përafruar i miratuar | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.6 Rregullorja për ofrimin e internetit të sigurt në hapësirat publike e hartuar dhe miratuar | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.1 | 622,800 | 357,600 | 156,000 | 109,200 | - | - | 622,800 | 0 | 0 | - |
|  |  | A.2 Përshtatja e vazhdueshme e standardeve dhe rregullave sipas zhvillimeve të fushës, së sigurisë kibernetike. | PSH | A.2.1. Procedurat për identifikimin e krimit kibernetik të hartuara | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | PSH | A.2.2 Procedurat për identifikimin e incidenteve kibernetike të hartuara | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | PSH | A.2.3 Raporte periodike për matjen e përshtatshmërisë dhe eficiencën e rregullores kombëtare për krimin kibernetik | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | PSH | A.2.4 Strategjitë dhe politikat për mbrojtjen kibernetike të sistemeve të klasifikuara të hartuara e miratuara. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | PSH | A.2.5 Procedura dhe standardet teknike për mbrojtjen kibernetike të sistemeve të klasifikuara të zhvilluara | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
|  |  | A.3 Përmbushja e angazhimeve të marra si vend i Aleancës së Atlantikut të Veriut, për hapësirën kibernetike. | PSH | A.3.1 Harmonizimi i politikave vendore me ato ndërkombëtare që lidhen me krimin kibernetik | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.3.2 Harmonizimi i politikave kombëtare me politikat e Aleancës që lidhen me mbrojtjen kibernetike | 244,800 | 81,600 | 81,600 | 81,600 |  |  | 244,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.3.3 Pjesëmarrja aktive në takimet periodike të iniciativave të NATO-s si CDMB, MISP etj. | 2,925,000 | 975,000 | 975,000 | 975,000 |  |  | 2,925,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.3.4 Pjesëmarrja në ushtrimet kibernetike të përbashkëta që organizon NATO e koordinuar me institucionet kombëtare të sigurisë dhe të mbrojtjes | 3,412,500 | 1,137,500 | 1,137,500 | 1,137,500 |  |  | 3,412,500 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.3 | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - |
|  |  | A.4 Përcaktimi i një procedure kombëtare për rastet e gjendjeve të jashtëzakonshme të krijuar nga krizat kibernetike, me qëllim marrjen e masave konkrete për zgjidhjen e situatës në kohe reale. | AKCESK | A.4.1. Metodologjia për vlerësimin e rrezikut në nivel kombëtar e hartuar dhe miratuar. | 244,800 | 81,600 | 81,600 | 81,600 |  |  | 244,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.4 | 244,800 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | - | - | 244,800 | 0 | 0 | - |
|  |  | Subtotal A |  |  | 867,600 | 439,200 | 237,600 | 190,800 | - | - | 867,600 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik B - Ngritja dhe funksionimi i CSIRT-eve në të gjithë sektorët e industrisë në nivel kombëtar | B.1 Ngritja e CSIRT-it Kombëtar dhe CSIRT-ve të reja sektoriale, në infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit, si dhe fuqizimi i atyre ekzistuese | DSIK | B.1.1 Ngritja e strukturës pranë DSIK-së, e cila do të luajë rolin e Autoritetit Kombëtar të Mbrojtjes Kibernetike për sistemet ku trajtohet informacion i klasifikuar “sekret shtetëror”, mbështetur në VKM nr. 542, datë 25.7.2019, “Për miratimin e rregullores ‘Për sigurimin e informacionit të klasifikuar që trajtohet në sistemet e komunikimit dhe të informacionit (SKI)’” | 18,450,724 | 5,464,108 | 6,493,308 | 6,493,308 | - | - | 18,450,724 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.1.2 Procedurat për funksionimin e CSIRT Kombëtar të hartuara dhe miratuara | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.1.3 Struktura dhe përgjegjësitë e CSIRT Kombëtar të miratuara. | 91,800 | 61,200 | 30,600 | - |  |  | 91,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.1.4 Sistemi i raportimit të ngjarjeve për thyerjen e sigurisë në sistemet IT i zhvilluar dhe funksional |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | AKCESK | B.1.5 Kapacitetet vlerësuese dhe monitoruese të CSIRT-eve sektoriale të zhvilluara. | 52,000 | 52,000 | - | - |  |  | 52,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKSHI | B.1.6 Optimizimi dhe zgjerimi i infrastrukturave të sigurisë. | 106,525,000 | 28,037,000 | 53,647,000 | 24,841,000 |  |  | 106,525,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKSHI | B.1.7 Përmirësimi i strukturave hardware. Ngritja e sistemit të kontrollit të aksesit në rrjetin Gov NET. | 107,880,000 | 29,389,000 | 53,649,000 | 24,842,000 |  |  | 107,880,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.1 | 232,999,524 | 63,003,308 | 113,819,908 | 56,176,308 | - | - | 233,867,124 | - | - | - |
|  |  | B.2 Krijimi i kushteve optimale të punës për funksionimin e CSIRT-eve, në përmbushje të detyrave të veta, për të garantuar sigurinë kibernetike në infrastrukturat kritike e të rëndësishme të informacionit. | AKSHI | B.2.1 Procedurat për funksionimin e CSIRT qeveritar të hartuara | 46,800 | 46,800 | - | - |  |  | 46,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.2.2. Kapacitetet vlerësuese dhe monitoruese të zbatimit të metodologjisë së ngritjes së CSIRT-eve sektoriale të zhvilluara. | 61,200 | 61,200 | - | - |  |  | 61,200 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.2 | 108,000 | 108,000 | - | - | - | - | 108,000 | - | - | - |
|  |  | B.3 Ngritja e kapaciteteve të CSIRT-eve, nëpërmjet trajnimeve dhe stërvitjeve kibernetike. | AKCESK | B.3.1 Programet e studimit dhe trajnimit në fushën e sigurisë kibernetike të zhvilluara dhe implementuara. | 62,400 | 62,400 | - | - |  |  | 62,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.3.2 Stërvitjet për ushtrime kibernetike në nivel kombëtar të organizuara minimumi 4 herë në vit | 920,000 | 920,000 | - | - |  |  | 920,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.3 | 982,400 | 982,400 | - | - | - | - | 982,400 |  |  | - |
|  |  | Subtotal B |  |  | 234,089,924 | 64,093,708 | 113,819,908 | 56,176,308 | - | - | 234,957,524 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik C - Fuqizimi dhe implementimi i masave të sigurisë në infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit | C.1 Përdorimi i zgjidhjeve hardware dhe software të avancuara për identifikimin, parandalimin,dhe menaxhimin e incidenteve kibernetike. | AKSHI | C.1.1 Realizimi i hulumtimeve për forcimin e prioriteteve kombëtare si një bazë për të parashikuar investimet për zhvillimin e sigurisë kibernetike. | 124,800 | - | - | - |  |  | - |  |  | 124,800 |
|  |  |  |  | Subtotal C.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | C.2 Analizimi i infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit për vlerësimin e menaxhimin e riskut në to. | AKCESK | C.2.1 Procedura për zvogëlimin dhe menaxhimin e rreziqeve në hapësirën kibernetike e hartuar dhe e miratuar | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.2 | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - | - | - | 124,800 | - | - | - |
|  |  | C.3. Hartimi i planeve strategjike për mbrojtjen e hapësirës kibernetike nga incidente të mundshme. | AKCESK | C.3.1 Procedurat, politikat dhe planet për mbrojtjen e hapësirës kibernetike nga incidentet kibernetike të hartuara dhe të miratuara. | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | C.3.2 Hartimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të fushës, me qëllim sigurimin e mbrojtjes, testimin dhe vlerësimin e nivelit të sigurisë së hapësirës kibernetike. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.3 | 327,600 | 109,200 | 109,200 | 109,200 | - | - | 327,600 | - | - | - |
|  |  | C.4 Realizimi i vetëvlerësimeve në infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit për matjen e nivelit të maturimit të sigurisë kibernetike. | AKCESK | C.4.1 Raport vetëvlerësimi nga Infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit për nivelin e maturimit të Sigurisë Kibernetike | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.4 | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | - | - | 187,200 | - | - | - |
|  |  | Subtotal C |  |  | 639,600 | 234,000 | 234,000 | 171,600 | - | - | 639,600 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik D - Përmirësimi i infrastrukturave të informacionit për të luftuar krimin kibernetik, radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm | D.1. Monitorimi dhe parandalimi i fenomeneve, që nxisin ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizimin në shtresat vulnerabël në hapësirën kibernetike | CVE | D.1.1. Zhvillimi dhe funksionimi i një software që të këtë mundësi të përthithë fjale kyce që gjenerohen nga faqet web në gjuhën shqipe me qëllim sinjalizimin, analizimin dhe në vijim bllokimin e tyre, të cilat shpërndajnë/publikojnë permbajtjeje dhunë, ekstremi, nxitje urrejtje nëpërmjet internetit. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | CVE | D.1.2 Organizimi i fushatave sensibilizuese në shkolla dhe me qasje në komunitet “Kundër radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm online” me target grupe të ndryshme sipas profilit dhe portofolit të Ministrive të Linjës, institucioneve të varësisë, si dhe pushtetit vendor. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | D.2 Evidentimi në vazhdimësi i elementeve kontaminues, që qarkullojnë në internet, që cenojnë sigurinë kibernetike në vend | PSH | D.2.1. Kapacitetet ekzistuese të mbrojtjes kibernetike të identifikuara | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | D.3 Ngritja e mekanizmave për rregullimin e Internetit të sigurt në ambientet publike, të certifikuar nga autoriteti rregullues i fushës së sigurisë kibernetike | AKCESK | D.3.1 Mekanizmat suportues për Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit dhe sigurinë kibernetike të hartuara. | 234,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |  |  | 234,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.3 | 234,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | - | - | 234,000 | - | - | - |
|  |  | D.4 Ngritja e kapaciteteve të autoriteteve përgjegjëse kundër krimit kibernetik. | AKSHI | D.4.1 Analiza e kapaciteteteve aktuale të autoriteteve përgjegjëse dhe identifikimi i gap-eve | 187,200 | - | - | - |  |  | - |  |  | 187,200 |
|  |  |  | AKSHI | D.4.2 Hartimi i rekomandimeve dhe monitorimi i aplikimit të tyre me qëllim ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve përgjegjëse | 187,200 | - | - | - |  |  | - |  |  | 187,200 |
|  |  |  | AKSHI | D.4.2 Krijimi i një sistemi të mbrojtjes kibernetike për infrastrukturën kritike të informacionit të sektorit qeveritar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | Ngritja e sistemit të kontrollit të aksesit në rrjetin GovNet | 23,985,000 | 20,910,000 | 3,075 | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Risk assessment program + threat response and remediation | 86,100,000 | 86,100,000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Designated Support Engineering Cybersecurity | 13,530,000 | 13,530,000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Staff training | 7,380,000 | 4,920,000 | 2,460,000 | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ISO 27001 Information security i procedurës review | 8,610,000 | 8,610,000 |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sherbim monitorimi i qarkullimit të informacioneve sensitive në world wide web | 60,885,000 | 40,590,000 | 20,295,000 | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Test Center of malicious programs and suspicious applications (Malware Testing Center MTC) developed and functional | 6,150,000 | 6,150,000 |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | HoneyPot Systems developed and operational for detecting, analyzing and preventing potential cyberattacks | 79,950,000 | 79,950,000 |  | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Subtotal D.4 | 286,964,400 | 260,760,000 | 22,758,075 | - | - | - | - | - | - | 374,400 |
|  |  | D.5 Rritja e bashkëpunimit rajonal në luftën kundër krimit kibernetik | PSH | D.5.1 Procedurat për bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit në fushën e krimit kibernetik midis entiteteve kombëtare përkatëse dhe shërbimeve të tjera të sigurisë të hartuara dhe miratuara. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | PSH | D.5.2 Hartimi i marrëveshjeve rajonale të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve të fushës në luftën kundër krimit kibernetik. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Subtotal D |  |  | 287,198,400 | 260,838,000 | 22,836,075 | 78,000 | - | - | 234,000 | - | - | 374,400 |
|  | Total 1 |  |  |  | 522,795,524 | 325,604,908 | 137,127,583 | 56,616,708 | - | - | 236,698,724 | - | - | 374,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| Qëllimi i Politikës 2 | Specific objective | Sub-Objective | Institucioni përgjegjës | Results | Kosto totale |  |  |  |  |  | Kostot në Lek |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Viti 2021 | Viti 2022 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | PBA | Donatore | Te tjere | Hendeku |
|  | Objektivi Specifik A - Rritja e kapaciteteve profesionale në fushën e sigurisë së informacionit nëpërmjet rishikimit të kurrikulave arsimore | A.1 -Hartimi i programeve studimore në arsimin e lartë në fushën e sigurisë kibernetike, me qëllim krijimin e gjeneratës së re të ekspertëve të sigurisë kibernetike | AKCESK | A.1.1. Programet studimore të hartuara për punonjësit e administratës publike. | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.2 Programet studimore të hartuara për stafin menaxherial në sektorin publik. | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.3 Trajnim i vazhdueshëm i ekspertëve të specializuar në aspekte të ndryshme të sigurisë kibernetike. | 3,148,800 | 807,600 | 807,600 | 1,533,600 |  |  | 3,148,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.1 | 3,523,200 | 932,400 | 932,400 | 1,658,400 | - | - | 3,523,200 | - | - | - |
|  |  | A.2 Hartimi i rekomandimeve për integrimin në kurrikula universitare të informacioneve në lidhje me Internetin e Sigurt. | TBD (pas 2022) | A.2.1. Ngritja e qendrës kërkimore shkencore në fushën e sigurisë kibernetike. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | TBD (pas 2022) | A.2.2 Pjesëmarrja në projektet dhe aktivitetet kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare të lidhura me sigurinë kibernetike. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | A.3 Rritja e kapaciteteve kërkimore dhe inovative në fushën e sigurisë kibernetike | AKCESK | A.3.1 Realizimi i trajnimeve të vazhdueshme për të siguruar një nivel të lartë të ndërgjegjësimit dhe përgjegjësisë individuale në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë kibernetike. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Subtotal A |  |  | 3,523,200 | 932,400 | 932,400 | 1,658,400 | - | - | 3,523,200 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik B - Rritja e ndërgjegjësimit dhe e aftësive profesionale të institucioneve publike dhe private për sigurinë kibernetike. | B.1 Trajnime periodike, për thellimin e njohurive në sigurinë kibernetike, sipas dinamikës së fushës, për stafin administrativ në nivel qendror dhe në nivel lokal | AKCESK | B.1.1. Kurrikulat për trajnime mbi sigurinë kibernetike të hartuara | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.1.2 Realizimi i trajnimeve për sigurinë kibernetike me stafin administrativ në nivel qendror | 4,238,400 | 1,412,800 | 1,412,800 | 1,412,800 |  |  | 4,238,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.1.3 Realizimi i trajnimeve për sigurinë kibernetike me stafin administrativ në nivel lokal | 4,209,600 | 1,403,200 | 1,403,200 | 1,403,200 |  |  | 4,209,600 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.1 | 8,635,200 | 2,878,400 | 2,878,400 | 2,878,400 | - | - | 8,635,200 | - | - | - |
|  |  | B.2 Rritja dhe mbështetja e kapaciteteve kërkimore dhe risive të biznesit nëpërmjet nxitjes së ngritjes së qendrave kërkimore shkencore në fushën e sigurisë kibernetike | AKCESK | B.2.1 Analiza e situatës aktuale | 234,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 |  |  | 234,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.2.2 Hartimi i rekomandimeve për biznesin | 187,200 | 62,400 | 62,400 | 62,400 |  |  | 187,200 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.2.3 Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të rekomandimeve në risitë e biznesit | 81,600 | 81,600 | - | - |  |  | 81,600 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.2 | 502,800 | 222,000 | 140,400 | 140,400 | - | - | 502,800 | - | - | - |
|  |  | B.3 Rritja e kapaciteteve të CSIRT-eve në nivel kombëtar dhe nivelit ekzekutiv të administratës publike nëpërmjet trajnimeve dhe stërvitjeve kibernetike | AKCESK | B.3.1 Hartimi i moduleve të trajnimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.3.2 Organizimi i stërvitjeve kibernetike | 2,547,200 | 1,242,400 | 1,242,400 | 62,400 |  |  | 2,547,200 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.3 | 2,672,000 | 1,304,800 | 1,304,800 | 62,400 | - | - | 2,672,000 | - | - | - |
|  |  | Subtotal B |  |  | 11,810,000 | 4,405,200 | 4,323,600 | 3,081,200 | - | - | 11,810,000 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik C - Rritje e ndërgjegjësimit të shoqërisë, për sigurinë kibernetike dhe kërcënimet kibernetike. | C.1 Rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë për sigurinë kibernetike, duke përdorur hapësirat e duhura për realizimin e tyre, përfshirë edhe mediat audiovizive apo edhe ato sociale | AKCESK | C.1.1 Hartimi i materialeve ndërgjegjësuese | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | C.1.2 Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | C.1.3 Realizimi i fushatave publicitare /spoteve në media audiovizive për ndërgjegjësim | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | C.2 Krijimin e një platforme edukative online, për sigurinë kibernetike, për të rritur ndërgjegjësimin në grup-mosha të ndryshme të shoqërisë, për përdorimin e Internetit të sigurt dhe të infrastrukturës digjitale | AKCESK | C.2.1 Hartimi i materialeve të platformës | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | C.2.2 Platforma e zhvilluar dhe funksionale | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Subtotal C |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Total 2 |  |  |  | 589,730,000 | 527,013,600 | 50,928,150 | 4,895,600 | - | - | 15,801,200 | - | - | 748,800 |
| Qëllimi i Politikës 3 | Specific objective | Sub-Objective | Institucioni përgjegjës | Results | Kostoja totale |  |  |  |  |  | Kostot në Lek |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Viti 2021 | Viti 2022 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | PBA | Donatore | Te tjere | Hendeku |
|  | Objektivi Specifik A - Forcimi i kuadrit ligjor për rritjen e sigurisë së fëmijëve në Internet | A.1 - Hartimi i një udhëzimi të posaçëm (dhe rregullores shoqëruese) për mbledhjen e të dhënave të incidenteve të raportuara të dhunës, bullizimit dhe abuzimit online të fëmijëve në shkolla. | MASR | A.1.1. Udhëzimi për mbledhjen e të dhënave të incidenteve të raportuara të dhunës, bullizmit dhe abuzimit online në shkolla i hartuar dhe miratuar. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MASR | A.1.2 Rregullorja shoqëruese për mbledhjen e të dhënave të incidenteve të raportuara të dhunës, bullizmit dhe abuzimit online në shkolla e hartuar dhe miratuar | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MASR | A.1.3 Metodologjia e mbledhjes se rasteve të incidenteve në shkolla e hartuar dhe miratuar | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MASR | A.1.4 Raportet e institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | A.2 Përmirësimi i kuadrit rregullator për ta sjellë në linjë me legjislacionin ndërkombëtar për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi seksual në internet | AKCESK | A.2.1. Analiza e hendekut ligjor kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi seksual në Internet | 124,800 | - | 124,800 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.2.2 Hartimi i rekomandimeve për harmonizimin me legjislacionin ndërkombëtar të fushës. | 62,400 | - | 62,400 | - |  |  | 62,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.2.3 Aktet ligjore të hartuara e të miratuara | 46,800 | - | 46,800 | - |  |  | 46,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.2 | 234,000 | - | 234,000 | - | - | - | 234,000 | - | - | - |
|  |  | A.3 Plotësimi dhe qartësimi i legjislacionit në lidhje me njoftimin dhe heqjen dhe bllokimit të materialeve të paligjshme online | AKCESK | A.3.1. Analiza dhe identifikimi i gapeve të nivel kombëtar | 124,800 | 124,800 | - | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.3.2 Hartimi i protokollit të nevojshëm për koordinimin ndërinstitucional | 62,400 | 62,400 | - | - |  |  | 62,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.3.3 Protokolli i hartuar dhe i miratuar | 46,800 | 46,800 | - | - |  |  | 46,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.3 | 234,000 | 234,000 | - | - | - | - | 234,000 | - | - | - |
|  |  | Subtotal A |  |  | 468,000 | 234,000 | 234,000 | - | - | - | 468,000 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik B - Parandalimi i abuzimit seksual të fëmijëve në internet nëpërmjet rritjes së ndërgjëgjësimit dhe krijimit të hapësirave të sigurta për lundrimin në internet | B.1 Integrimi i programit “Edukatorët bashkëmoshatarët për sigurinë online’’ në sistemin edukativ | MASR | B.1.1. Hartimi i procedurave për integrimin e programit “Edukatorët bashkëmoshatarë për sigurinë online” në shkollat 9-vjeçare | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | B.2 Krijimi dhe mbështetja e rrjetit online të mësuesve të TIK për të promovuar çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në Internet | MASR | B.2.1 Krijimi i rrjetit të mësuesve TIK online | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MASR | B.2.2 Zhvillimi i platformës së komunikimit midis tyre | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | B.3 Krijimi i hapësirave publike me internet të sigurt për fëmijët dhe familjet nëpërmjet nismës “Friendly Wi-Fi” në 5 Bashki të vendit, duke ofruar jo vetëm aksesim falas të internetit por njëkohësisht informacion të filtruar me qëllim mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga përmbajtjet abuzuese online. | AKCESK | B.3.1 Hartimi i udhëzimit për Internet të sigurt në hapësira publike | 182,000 | 78,000 | 78,000 | 26,000 |  |  | 182,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.3.2 Monitorimi i aplikimit të udhëzimit | 31,200 | 31,200 | - | - |  |  | 31,200 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.3 | 213,200 | 109,200 | 78,000 | 26,000 | - | - | 213,200 | - | - | - |
|  |  | B.4 Aplikimi i filtrave në shkollat publike dhe private për të parandaluar aksesin e fëmijëve në faqe të papërshtatshme dhe të paligjshme si dhe informimi në vijueshmëri i mësuesve të TIK për raportimin e incidenteve. | MASR | B.4.1 Raportet e mirëmbajtjes dhe kontrollit të vlefshmërisë së filtrave | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MASR | B.4.2 Raporte mujore dhe vjetore të incidenteve të sigurisë në internet të fëmijëve nga mësuesit e TIK pranë institucioneve arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar/MASR. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | B.5 Identifikimi, mbështetja dhe promovimi i talenteve për të krijuar zgjidhje teknike që ndihmojnë në mbrojtjen dhe sigurinë online | MASR | B.9.1 Hartimi i metodologjive për identifikimin e talenteve të reja | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MASR | B.9.2 Monitorimi i aplikimit të metodologjisë së hartuar | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Subtotal B |  |  | 213,200 | 109,200 | 78,000 | 26,000 | - | - | 213,200 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik C - Hetimi efektiv dhe sjellja para drejtësisë e autorëve të krimeve kibernetike ndaj fëmijëve, me fokus abuzimin dhe shfrytëzimin seksual | C.1 Sigurimi i mjeteve teknike që ndihmojnë policinë dhe organet përkatëse në analizimin dhe zbulimin e rasteve të dhunës online veçanërisht lidhur me imazhet e abuzimit seksual me fëmijët | Policia e Shtetit | C.1.1 Analiza e situatës aktuale në përgjigjet ndaj rasteve të dhunës | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Policia e Shtetit | C.1.2 Hartimi i rekomandimeve për mjetet e nevojshme për përgjigje efektive ndaj rasteve të raportuara | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | C.2. Krijimi i programeve të trajnimit për personelin e gjyqësorit, prokurorisë dhe Policisë në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve në Internet dhe sigurinë kibernetike, duke përfshirë evidenca të përdorimit digjiital dhe ndihmën e ndërsjellë juridike | MB/AKCESK | C.2.1 Hartimi i kurrikulave të trajnimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | MB/AKCESK | C.2.2 Organizimi i programeve të trajnimit | 1,600,000 | 560,000 | 560,000 | 480,000 |  |  | 1,600,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.2 | 1,724,800 | 622,400 | 622,400 | 480,000 | - | - | 1,724,800 | - | - | - |
|  |  | C.3. Ngritja e një sistemi kursesh pranë Shkollës se Magjistraturës dhe Akademisë së Sigurisë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë më krimet ndaj fëmijëve online dhe mënyrat e mbrojtjes së tyre në Internet. | AKCESK | C.3.1 Hartimi i kurrikulave të trajnimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | C.3.2 Organizimi i programeve të trajnimit | 1,600,000 | 560,000 | 560,000 | 480,000 |  |  | 1,600,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.3 | 1,724,800 | 622,400 | 622,400 | 480,000 | - | - | 1,724,800 | - | - | - |
|  |  | C.4 Krijimi i mekanizmave për standardizimin e punës së analizimit të provave digjitale nga Policia e Shtetit | PSH | C.4.1 Analiza e situatës aktuale mbi mekanizmat për analizimin e provave digjitale | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | PSH | C.4.2 Hartimi i rekomandimeve | 62,400 | 62,400 | - | - |  |  | 62,400 |  |  | - |
|  |  |  | PSH | C.4.3 Monitorimi i zbatueshmërisë së mekanizmave të krijuar | 46,800 | 46,800 | - | - |  |  | 46,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.4 | 234,000 | 171,600 | 62,400 | - | - | - | 234,000 | - | - | - |
|  |  | C.5 Krijimi i një grupi pune së bashku me industrinë për të zgjidhur problemet e hetimit dhe identifikimit të personave të dyshuar për abuzim me fëmijët online, me fokus të veçantë identifikimin e përdoruesve fundorë nëpërmjet adresave IP | PSH | C.5.1 Hartimi i urdhrit për ngritjen e grupit të punës | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | PSH | C.5.2 Hartimi i metodologjisë së bashkëpunimit të grupit të punës | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal C.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Subtotal C. |  |  | 3,683,600 | 1,416,400 | 1,307,200 | 960,000 | - | - | 3,683,600 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik D - Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimi te të gjitha segmentet e shoqërisë për përdorimin e sigurt të Internetit nga fëmijët | D.1 Fushata ndërgjegjësimi me prindërit dhe edukatorët në lidhje me rreziqet dhe problemet me të cilat përballen fëmijët në Internet | AKCESK | D.1.1 Hartimi i kurrikulave të trajnimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | D.1.2 Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit | 1,600,000 | 560,000 | 560,000 | 480,000 |  |  | 1,600,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.1 | 1,724,800 | 622,400 | 622,400 | 480,000 | - | - | 1,724,800 | - | - | - |
|  |  | D.2 Zhvillimi i programeve të trajnimit me mësuesit e TIK në lidhje me çështjet e Internetit të sigurt | AKCESK | D.2.1 Hartimi i kurrikulave të trajnimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | D.2.2 Organizimi i programeve të trajnimit | 1,600,000 | 560,000 | 560,000 | 480,000 |  |  | 1,600,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.2 | 1,724,800 | 622,400 | 622,400 | 480,000 | - | - | 1,724,800 | - | - | - |
|  |  | D.3 Zhvillimi i programeve të trajnimit për Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijës lidhur me trajtimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje ku rreziku i dhunës, abuzimit, shfrytëzimit apo neglizhimit lidhet me internetin dhe teknologjitë e informacionit | AKCESK | D.3.1 Hartimi i kurrikulave të programeve të trajnimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | D.3.2 Organizimi i fushatave të trajnimit | 1,600,000 | 560,000 | 560,000 | 480,000 |  |  | 1,600,000 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal D.3 | 1,724,800 | 622,400 | 622,400 | 480,000 | - | - | 1,724,800 | - | - | - |
|  |  | Subtotal D |  |  | 5,174,400 | 1,867,200 | 1,867,200 | 1,440,000 | - | - | 5,174,400 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik E - Forcimi i bashkëpunimit ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve në Internet | E.1 Promovimi nëpërmjet bashkëpunimit me të gjitha ISP-të i mekanizmave ekzistues të aplikuar në platformat e tyre për sigurinë e fëmijëve në Internet. | AKCESK | E.1.1 Organizimi i aktivitetit për promovimin e mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve në internet | 200,000 | 200,000 | - | - |  |  | 200,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | E.1.2 Hartimi i fletëpalosjeve/materiale informuese me mekanizmat ekzistues për mbrojtjen e fëmijëve në Internet | 31,200 | 31,200 | - | - |  |  | 31,200 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal E.1 | 231,200 | 231,200 | - | - | - | - | 231,200 | - | - | - |
|  |  | E.2 Integrimi nga të gjitha ISP-të në platformat e tyre të listës IWF (Internet Watch Foundation Hash List) që ndalon çdo individ të hedhë, shkarkojë apo shikojë imazhe apo video të abuzimit seksual të fëmijëve | Propozim i shoqërisë civile (UNICEF) | E.2.1 Hartimi i udhëzimit për integrimin e listës IWF në platformat e ISP-ve | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | Propozim i shoqërisë civile (UNICEF) | E.2.2 Monitorimi i zbatueshmërisë së udhëzimit të hartuar | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal E.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | E.3 Ngritja e një Komiteti Teknik Këshillues për Sigurinë e Fëmijëve në Internet, pranë Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve | MSH | E.3.1 Takime të komiteteve teknike këshilluese, për çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes të fëmijëve. | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  | MSH | E.3.2 Përcaktim i rregulloreve mbi të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal E.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Subtotal E |  |  | 231,200 | 231,200 | - | - | - | - | 231,200 | - | - | - |
|  | Total 3 |  |  |  | 9,770,400 | 3,858,000 | 3,486,400 | 2,426,000 | - | - | 9,770,400 | - | - | - |
| Qëllimi i Politikës 4 | Specific objective | Sub-Objective | Institucioni përgjegjës | Results | Kosto totale |  |  |  |  |  | Kostot në Lek |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Viti 2021 | Viti 2022 | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | PBA | Donatore | Te tjere | Hendeku |
|  | Objektivi Specifik A - Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel kombëtar | A.1 Rritja e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve shtetërore për të garantuar sigurinë në nivel kombëtar në hapësirën kibernetike | AKCESK | A.1.1 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve ndërinstitucionale | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.2 Krijimi i rrjetit të pikave të kontaktit dhe hartimi i metodologjisë së punës së rrjetit | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.1.3 Krijimi i një platforme komunikimi të përbashkët për bashkëpunimin dhe forcimin e besimit me ekipet e tjera publike dhe private të CERT dhe CSIRT, dhe komunitetet akademike. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.1. | 421,200 | 140,400 | 140,400 | 140,400 | - | - | 421,200 | - | - | - |
|  |  | A.2 Krijimi i një instrumenti për shkëmbimin e informacionit përmes pikave të kontaktit të dedikuara nga institucionet përkatëse, në raste të kërcënimeve kibernetike. | AKCESK | A.2.1. Ndërtimi i besimit midis të gjithë aktorëve relevantë, duke përfshirë zhvillimin e një platforme/sistemi kombëtar për shkëmbimin e informacionit në lidhje me ligjet, incidentet dhe kërcënimet e menjëhershme. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.2.2 Zhvillimi dhe zbatimi i një sistemi dhe programeve për shkëmbimin e informacionit, njohurive dhe përvojës midis sektorit publik dhe atij të mbrojtjes dhe sigurisë në fushën e mbrojtjes kibernetike. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.2.3 Përparimi i mekanizmave ekzistuese dhe atyre të reja për bashkëpunim dhe shkëmbim informacioni me sektorët privatë dhe civilë. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.2.4 Bashkëpunimi i të gjithë aktorëve relevantë në procesin e zhvillimit dhe bashkimit të normave të sigurisë, standardizimin e bashkëpunimit, si dhe përcaktimin dhe vendosjen e nivelit të detyrueshëm të mbrojtjes së subjekteve që menaxhojnë incidentet kibernetike. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.2.5 Hartimin e një formati unifikues me mesazhe ndërgjegjësimi për sigurinë online nga ISP, të cilat do të shfaqen në pikat e shitjes | 62,400 | 62,400 | - | - |  |  | 62,400 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.2 | 624,000 | 249,600 | 187,200 | 187,200 | - | - | 624,000 | - | - | - |
|  |  | A.3 Ngritja e një strukture fleksibël me ekspertët më të mirë të sigurisë kibernetike në vend, me qëllim mbështetje në raste krizash kibernetike, testimi dhe vlerësimi të nivelit të sigurisë kibernetike në nivel kombëtar | AKCESK | A.3.1 Krijimi i instrumentit për ngritjen e strukturës | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | A.3.2 Hartimi i metodologjisë së bashkëpunimit | 124,800 | 62,400 | 62,400 | - |  |  | 124,800 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal A.3 | 249,600 | 124,800 | 124,800 | - | - | - | 249,600 | - | - | - |
|  |  | Subtotal A |  |  | 1,294,800 | 514,800 | 452,400 | 327,600 | - | - | 1,294,800 | - | - | - |
|  | Objektivi Specifik B - Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes kibernetike dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit. | B.1. Zhvillimi i mekanizmave dhe i procedurave efikase, për bashkëpunim ndërkombëtar, në rast të incidenteve kibernetike, sulmeve dhe krizave, sipas parimeve të vendosura ndërkombëtarisht. | AKCESK | B.1.1 Anëtarësimi në organizata ndërkombëtare si ENISA, FIRST etj., për të qenë në korrent me zhvillimet më të fundit të fushës së sigurisë kibernetike. | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.1.2 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve bilaterale dhe/ose multilaterale ndërinstitucionale për marrjen dhe shpërndarjen e informacionit | 140,400 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |  |  | 140,400 |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.1 | 280,800 | 93,600 | 93,600 | 93,600 | - | - | 280,800 | - | - | - |
|  |  | B.2. Forcimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i informacionit me NATO/OSBE dhe organizata/forume të tjerë ndërkombëtarë | AKCESK | B.2.1 Pjesëmarrje aktive në takimet e NATO-s për zbatimin e standardeve e rregulloreve ndërkombëtare në kuadër të sigurisë kibernetike | 2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |  |  | 2,700,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.2.2 Pjesëmarrja aktive dhe kontribut në ndërtimin e aftësive në nivel global për sigurinë kibernetike dhe aktivitetet e ndërtimit të besimit. | 2,700,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |  |  | 2,700,000 |  |  | - |
|  |  |  | AKCESK | B.2.3 Anëtarësimi dhe pjesëmarrja në aktivitete dhe iniciativa të ndryshme ndërkombëtare në fushën e sigurisë kibernetike (First, Trust Introducer) | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  | Subtotal B.2 | 5,400,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - | 5,400,000 | - | - | - |
|  |  | Subtotal B |  |  | 5,680,800 | 1,893,600 | 1,893,600 | 1,893,600 | - | - | 5,680,800 | - | - | - |
|  | Total 4 |  |  |  | 6,975,600 | 2,408,400 | 2,346,000 | 2,221,200 | - | - | 6,975,600 | - | - | - |
|  | KOSTOJA TOTALE E STRATEGJISË |  |  |  | 522,795,524 | 325,604,908 | 137,127,583 | 56,616,708 | - | - | 236,698,724 | - | - | 374,400 |

LIDHJA 4

KUSHTE DHE KRITERE SPECIFIKE QË KRYESISHT DUHEN PLOTËSUAR PËR TË FITUAR  KATEGORITË NË FUSHAT E STUDIMIT DHE PROJEKTIMIT

1. 	PROJEKTUES URBANIST

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 1.a - Vetëm për personat juridikë (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë,  individë, me diplomë në profilet:

- Urbanist/planifikues territorial/arkitekt diplomuar para vitit 1988, dhe

- Arkitekt, dhe

- Inxhinier ndërtimi i profilit transport, dhe

- Inxhinier mjedisi, dhe

- Inxhinier gjeolog/hidrogjeolog, dhe

- Inxhinier gjeodet.

Kategoria 1.b - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë,  individë, me diplomë në profilet:

- Urbanist/planifikues territorial/ arkitekt diplomuar para vitit 1988, dhe

- Arkitekt, dhe

- Inxhinier ndërtimi i profilit transport, dhe

- Inxhinier mjedisi, dhe

- Inxhinier gjeolog/hidrogjeolog dhe

- Inxhinier gjeodet.

Kategoria 1.c - Individë, me diplomë në profilet urbanist/planifikim territorial/ inxhinier për ndërtime qytetare industriale të përfituar para vitit 1971 / arkitekturë.

2. Vite eksperiencë, në institucionet publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë, sipas kategorive:

Kategoria 1.a – Urbanisti/planifikuesi territorial/arkitekti diplomuar para vitit 1988 - Individë që kanë disponuar më parë licencë profesionale individuale për këtë kategori, me eksperiencë profesionale  mbi 15 vjet, ndërsa arkitekti, inxhinieri i ndërtimit i profilit transport, inxhinieri i mjedisit, inxhinieri gjeolog/hidrogjelog dhe inxhinieri gjeodet, të plotësojnë të paktën kushtin e përgjithshëm të eksperiencës së drejtuesit teknik (prej 5 vjet/3 vjet me mesatare note mbi 9).

Kategoria 1.b – Urbanisti/planifikuesi territorial/arkitekti diplomuar para vitit 1988 - Individë që kanë disponuar më parë licencë profesionale individuale për këtë kategori, me eksperiencë profesionale mbi 15 vjet, ndërsa arkitekti, inxhinieri i ndërtimit profili transport, inxhinieri i mjedisit, inxhinieri gjeolog/hidrogjeolog dhe inxhinieri gjeodet, të plotësojnë të paktën kushtin e përgjithshëm të eksperiencës së drejtuesit teknik (prej 5 vjet/3 vjet me mesatare note mbi 9).

Kategoria 1.c - Eksperiencë mbi 2 vjet.

2. PROJEKTUES ARKITEKT

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 2.a - Individë, me diplomë në profilet arkitekt/urbanist/planifikues territorial/inxhinier për ndërtime qytetare industriale të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 2.b - Individë, me diplomë në profilin arkitekt.

Kategoria 2.c - Individë, me diplomë në profilin arkitekt.

Kategoria 2.d - Individë, me diplomë në profilin arkitekt/urbanist/planifikues territorial/profilin industri druri/profili agromjedis dhe ekologji/hiortikulturë dhe arkitekturë peizazhi.

2. Vite eksperiencë në institucionet publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 2.a - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 2.b – 1. Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet. 2. Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet. 3. Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

Kategoria 2.c - Eksperiencë profesionale mbi 2 vjet.

Kategoria 2.d - Eksperiencë profesionale mbi 2 vjet.

3. PROJEKTUES KONSTRUKTOR

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 3.a – Individë me diplomë në profilet e Inxhinierëve të Ndërtimit.

Kategoria 3.b – 1. Individë me diplomë master shkencor (jo master profesional), ose diplomë të integruar të nivelit të dytë, në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit dhe profilin Hidroteknik). 2. Individë me diplomë master shkencor (jo master profesional) në profilin Strukturist, diploma të integruara të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit dhe profilin Hidroteknik).

Kategoria 3.c – 1. Individë me diplomë master shkencor (jo master profesional) në profilin Strukturist ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit dhe profilin Hidroteknik). 2. Individë me diplomë master shkencor (jo master profesional) në profilin Gjeoteknik, ose diploma të integruara në Inxhinieri Ndërtimi (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit dhe profili Hidroteknik).

Kategoria 3.d – 1. Individë me diplomë master shkencor (jo master profesional) në profilin Strukturist ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit dhe profilin Hidroteknik).

Kategoria 3.e – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit dhe profilin Hidroteknik) / profilin Industri Druri.

2. Vite eksperiencë në institucionet publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 3.a - Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

Kategoria 3.b - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 3.c - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 3.d - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 3.e - Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

4. 	PROJEKTUES INSTALATOR

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 4.a – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit/Gjeoteknik)/profili Inxhinier Mjedisi / Inxhinier Mekanik i profilit Energjetikë/Termoteknik/Impiante /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 4.b – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit, profili Termoteknikë/profili Inxhinier Mjedisi për Energjetikë/profilet e Inxhinierit Mekanik për Termoteknikë / Industri / Impiante / Energjetikë.

Kategoria 4.c – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierisë Elektrike.

Kategoria 4.d – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierisë Elektronike për Telekomunikacion.

Kategoria 4.e – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit profili Termoteknikë/profili Inxhinier Mjedisi për Energjetikë / profilet e Inxhinierit Mekanik për Termoteknikë / Industri / Impiante / Energjetikë.

Kategoria 4.f – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin e Infrastrukturës së Transportit/Gjeoteknik) /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971/ Inxhinier Hidroteknik / profili Inxhinier Mjedisi /profilet e Inxhinierit Mekanik për Termoteknikë /Industri /Impiante/Energjetikë/ profilet e inxhinierit Elektrik për automatizim apo industri.

Kategoria 4.g – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierisë Elektronike /Inxhinierit Mekatronik/ Inxhinieri Mekanik për Impiante.

Kategoria 4.h – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit Mekanik për Industri/Impiante dhe inxhinierit Mekatronik.

Kategoria 4.i - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierisë Elektrike.

Kategoria 4.j – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierisë Elektronike.

2. Vite eksperiencë në institucionet publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 4.a - Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

Kategoria 4.b - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 4.c - Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

Kategoria 4.d - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 4.e - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 4.f - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 4.g - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 4.h - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 4.i - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 4.j - Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

5. PROJEKTUES VEPRA HIDRAULIKE

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 5.a – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Hidroteknik të Inxhinierit të Ndërtimit /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 5.b – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Hidroteknik të Inxhinierit të Ndërtimit /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 5.c – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Hidroteknik të Inxhinierit të Ndërtimit /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 5.d – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Hidroteknik të Inxhinierit të Ndërtimit /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 5.e - Vetëm për personat juridik (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Mjedisit të trajtimit të Ujërave të Inxhinierit të Ndërtimit/ Kimist Teknolog të diplomuar përpara vitit 1985.

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet në profilin Hidroteknik / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 5.f – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Hidroteknik të Inxhinierit të Ndërtimit /profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 5.g – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin e Inxhinierit Mekanik për Termoteknikë/Industri/Impjante/Energjetikë.

Kategoria 5.h - Individë me diplomë master shkencor (jo master profesional) në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit: profili Strukturist/profili Gjeoteknik ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierëve të Ndërtimit.

2. 	Vite eksperiencë në institucione publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 5.a - Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

Kategoria 5.b –Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 5.c - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 5.d - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 5.e – Drejtuesit teknikë të kenë eksperiencë profesionale mbi 10 vjet (përjashtuar Kimisti Teknolog dhe Inxhinieri i Ndërtimit Qytetare Industriale për të cilët kushtet përcaktohen më lart).

Kategoria 5.f - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 5.g - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 5.h - Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

6. PROJEKTUES RRUGË – HEKURUDHA

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 6.a – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profilin Hidroteknik).

Kategoria 6.b – Individë me diplomë master shkencor (joprofesional), në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit: në Infrastrukturë të Transportit dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi po në këto profile / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 6.c – Individë me diplomë master shkencor (joprofesional) në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit: në Infrastrukturë të Transportit dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi po në këto profile / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 6.d – Individë me diplomë master shkencor (jo profesional) në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit: në Infrastrukturë të Transportit dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi po në këto profile / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 6.e – Individë me diplomë master shkencor (jo profesional) në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit në Infrastrukturë të Transporti dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi po në këtë profil / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

2. Vite eksperiencë në institucione publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 6.a - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 6.b - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 6.c - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 6.d - Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

Kategoria 6.e - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

7. PROJEKTUES URA DHE VEPRA ARTI

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 7.a – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin e Inxhinierit të Ndërtimit  (përjashtuar profili Gjeoteknik), Inxhinier Hidroteknik.

Kategoria 7.b – Individë me diplomë master shkencor (jo profesional), në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profili Hidroteknik/Gjeoteknik), dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi (përjashtuar profili Hidroteknik).

Kategoria 7.c –Individë me diplomë master shkencor (jo profesional), në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit: Strukturist ose Infrastrukturë e Transportit, dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi (përjashtuar profili Hidroteknik/Gjeoteknik).

Kategoria 7.d –Individë me diplomë master shkencor (jo profesional), në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit: Strukturist ose Infrastrukturë e Transportit dhe profilin konstruksion të Inxhinierit Mekanik, dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi (përjashtuar profili Hidroteknik/Gjeoteknik) dhe profilin konstruksion të Inxhinierit Mekanik.

Kategoria 7.e – Individë me diplomë master shkencor (jo profesional), në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit (përjashtuar profili Hidroteknik), dhe diplomat e integruara të nivelit të dytë në Inxhinieri Ndërtimi, përjashtuar profili Hidroteknik.

2. Vite eksperiencë në institucione publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 7.a - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 7.b –Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 7.c - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 7.d - Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

Kategoria 7.e - Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

8. PROJEKTUES GJEODET

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 8.a – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Inxhinier Gjeodet / Inxhinier Topograf/ Inxhinier Markshajder/ Inxhinier Gjeomatik.

Kategoria 8.b – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Inxhinier Gjeodet / Inxhinier Topograf/ Inxhinier Gjeomatik / individë të cilët, kanë përfunduar arsimin e mesëm profesional në degën Topografi/Gjeodezi ose pas një programi arsimor, zotërojnë titullin “Teknik Topograf“.

Kategoria 8.c – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Inxhinier Gjeodet /Inxhinier Gjeomatik/ Inxhinier Gjeoinformatik.

Kategoria 8.d – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Inxhinier Gjeodet / Inxhinier Topograf.

Kategoria 8.e – Individë me diplomë master shkencor (jo profesional) ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Inxhinier Gjeodet / Inxhinier Topograf.

2. Vite eksperiencë në institucione publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 8.a – eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

Kategoria 8.b – 1) Për Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Inxhinier Gjeodet/ Inxhinier Topograf/ Inxhinier Gjeomatik / eksperiencë profesionale mbi 3 vjet. 2) Për individë me arsim të mesëm profesional të specialitetit topograf, eksperiencë profesionale mbi 15 vjet nga përfundimi i arsimit të mesëm apo nga momenti i marrjes së titullit “teknik topograf”.

Kategoria 8.c - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 8.d - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 8.e - Eksperimencë profesionale mbi 10 vjet.

9. STUDIUES - PROJEKTUES GJEOLOGO-INXHINIERIK

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 9.a – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Gjeologji Inxhinierike/ Hidrogjeologji /Gjeoteknikë.

Kategoria 9.b – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Gjeologji Inxhinierike/ Hidrogjeologji /Gjeoteknikë.

Kategoria 9.c – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Gjeologji Inxhinierike/ Hidrogjeologji /Gjeoteknikë.

Kategoria 9.d – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Gjeologji Inxhinierike/ Hidrogjeologji /Gjeoteknikë.

Kategoria 9.e – Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Gjeologji Inxhinierike/ Hidrogjeologji /Gjeoteknikë.

2. Vite eksperiencë në institucione publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 9.a - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 9.b - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 9.c - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 9.d - Eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

Kategoria 9.e - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

10. PROJEKTIMI I IMPIANTEVE TË PRODHIMIT DHE SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 10.a. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë, individë, me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet:

- Inxhinier Elektrik, dhe

- Inxhinier Mekanik për Energjetikë/Impiante dhe

- Inxhinier ndërtimi të profilit Hidroteknik ose profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

Kategoria 10.b. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë, individë, me diplomë në profilet:

- Inxhinier Elektrik,

- Inxhinier Mekanik për Energjetikë/Impiante ose Inxhinier Mjedisi profili Energjetikë.

Kategoria 10.c. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: Elektrik në Energjetikë, diplomë në profilin Mjedis Energjetikë, diplomë në profilin Mekanik për Energjetikë.

Kategoria 10.d. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit Elektrik.

Kategoria 10.e. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit Elektrik.

2. Vite eksperiencë në institucione publike projektuese, studio private projektimi ose institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 10.a – Drejtuesit teknikë të specifikuar duhet të kenë (secili) eksperiencë profesionale mbi 15 vjet.

Kategoria 10.b – Drejtuesit teknikë të specifikuar duhet të kenë (secili) eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 10.c - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 10.d - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 10.e - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

11. PROJEKTUES TË SINJALIZIMIT RRUGOR

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 11.a. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit në Infrastrukturë e Transportit / në profilin e Inxhinierit Mekanik në Infrastrukturë e Transportit ose në Planifikimin e Sistemeve të Transportit, Trafikut e Sigurisë Rrugore.

Kategoria 11.b. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit në Infrastrukturë e Transportit / në profilin e Inxhinierit Mekanik në Infrastrukturë e Transportit ose në Planifikimin e Sistemeve të Transportit, Trafikut e Sigurisë Rrugore.

Kategoria 11.c. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierit të Ndërtimit në Infrastrukturë e Transportit / në profilin e Inxhinierit Mekanik në Infrastrukturë e Transportit ose në Planifikimin e Sistemeve të Transportit, Trafikut e Sigurisë Rrugore.

Kategoria 11.d. - Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Inxhinierisë Elektrike/Elektronike/ Mekatronike ose në profilin e Inxhinierit Mekanikë Infrastrukturë e Transportit ose në Planifikimin e Sistemeve të Transportit, Trafikut e Sigurisë Rrugore.

2. Vite eksperiencë në subjekte publike dhe jopublike projektuese, në institucione të arsimit të lartë:

Kategoria 11.a - Eksperiencë profesionale mbi 3 vjet.

Kategoria 11.b - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 11.c - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

Kategoria 11.d - Eksperiencë profesionale mbi 7 vjet.

12. STUDIME TË SIZMOLOGJISË INXHINIERIKE (vetëm për shoqëri/persona juridikë).

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 12.a. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio) që kanë drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Gjeofizikes/Gjeoteknikës, ose

- Individë që kanë kryer programe universitare të nivelit master/doktoraturë në fushën e sizmikës, ose

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Gjeologji Inxhinierike ose Hidrogjeologji,

të cilët duhet të plotësojnë, të paktën, njërin nga kushtet në vijim:

-  të kenë kryer studime në fushën e sizmologjisë inxhinierike apo fushën e  vlerësimit gjeoteknik të trojeve për qëllime të rajonizimit sizmik të tyre.

-  të kenë qenë ose të jenë punonjës mësimor-shkencor në institucionet akademike apo kërkimore dhe të kenë marrë pjesë në kryerjen e studimeve të sizmologjisë inxhinierike për rrezikun sizmik me nivel kombëtar apo rajonal.

- të jenë titullarë lënde për fushat e sizmologjise inxhinierike, gjeoteknikës dhe vlerësimit të riskut natyror.

Kategoria 12.b. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio) që kanë drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Gjeofizikës ose,

- Individë që kanë kryer programe universitare të nivelit master/doktoraturë në fushën e sizmikës ose,

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Gjeologji Inxhinierike ose Hidrogjeologji,

të cilët duhet të plotësojnë, të paktën, njërin nga kushtet në vijim:

- të kenë kryer studime në fushën e sizmologjisë inxhinierike apo fushën e  vlerësimit gjeoteknik të trojeve për qëllime të rajonizimit sizmik të tyre;

-  të kenë qenë ose të jenë punonjës mësimor-shkencor në institucionet akademike apo kërkimore dhe të kenë marrë pjesë në kryerjen e studimeve të sizmologjisë inxhinierike për rrezikun sizmik me nivel kombëtar apo rajonal;

- të jenë titullarë lënde për fushat e sizmologjisë inxhinierike, gjeoteknikës dhe vlerësimit të riskut natyror.

Kategoria 12.c. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio) që kanë drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Gjeofizikës ose,

- Individë që kanë kryer programe universitare të nivelit master/doktoraturë në fushën e sizmikës ose,

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Gjeologji Inxhinierike ose Hidrogjeologji,

të cilët duhet të plotësojnë, të paktën, njërin nga kushtet në vijim:

- të kenë kryer studime në fushën e sizmologjisë inxhinierike apo fushën e  vlerësimit gjeoteknik të trojeve për qëllime të rajonizimit sizmik të tyre;

- të kenë qenë ose të jenë punonjës mësimor-shkencor në institucionet akademike apo kërkimore dhe të kenë marrë pjesë në kryerjen e studimeve të sizmologjisë inxhinierike për rrezikun sizmik me nivel kombëtar apo rajonal;

- të jenë titullarë lënde për fushat e sizmologjise inxhinierike, gjeoteknikës dhe vlerësimit të riskut natyror.

Kategoria 12.d. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio) që kanë drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Gjeofizikës ose,

- Individë që kanë kryer programe universitare të nivelit master/doktoraturë në fushën e sizmikës ose,

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Gjeologji Inxhinierike ose Hidrogjeologji,

të cilët duhet të plotësojnë, të paktën, njërin nga kushtet në vijim:

- të kenë kryer studime në fushën e sizmologjisë inxhinierike apo fushën e  vlerësimit gjeoteknik të trojeve për qëllime të rajonizimit sizmik të tyre;

- të kenë qenë ose të jenë punonjës mësimor-shkencor në institucionet akademike apo kërkimore dhe të kenë marrë pjesë në kryerjen e studimeve të sizmologjisë inxhinierike për rrezikun sizmik me nivel kombëtar apo rajonal;

- të jenë titullarë lënde për fushat e sizmologjisë inxhinierike, gjeoteknikës dhe vlerësimit të riskut natyror.

Kategoria 12.e. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio) që kanë drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Gjeofizikës ose,

- Individë që kanë kryer programe universitare të nivelit master/doktoraturë në fushën e sizmikës ose,

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Gjeologji Inxhinierike ose Hidrogjeologji,

të cilët duhet të plotësojnë ,të paktën, njërin nga kushtet në vijim:

- të kenë kryer studime në fushën e sizmologjisë inxhinierike apo fushën e  vlerësimit gjeoteknik të trojeve për qëllime të rajonizimit sizmik të tyre;

- të kenë qenë ose të jenë punonjës mësimor-shkencor në institucionet akademike apo kërkimore dhe të kenë marrë pjesë në kryerjen e studimeve të sizmologjisë inxhinierike për rrezikun sizmik me nivel kombëtar apo rajonal;

- të jenë titullarë lënde për fushat e sizmologjisë inxhinierike, gjeoteknikës dhe vlerësimit të riskut natyror.

Kategoria 12.f. - Vetëm për persona juridikë (shoqëri/studio), që kanë drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Gjeofizikës ose,

- Individë që kanë kryer programe universitare të nivelit master/doktoraturë në fushën e sizmikës ose,

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilin Gjeologji Inxhinierike ose Hidrogjeologji,

të cilët duhet të plotësojnë, të paktën, njërin nga kushtet në vijim:

- të kenë kryer studime në fushën e sizmologjisë inxhinierike apo fushën e  vlerësimit gjeoteknik të trojeve për qëllime të rajonizimit sizmik të tyre;

- të kenë qenë ose të jenë punonjës mësimor-shkencor në institucionet akademike apo kërkimore dhe të kenë marrë pjesë në kryerjen e studimeve të sizmologjisë inxhinierike për rrezikun sizmik me nivel kombëtar apo rajonal;

- të jenë titullarë lënde për fushat e sizmologjisë inxhinierike, gjeoteknikës dhe vlerësimit të riskut natyror.

2. Vite eksperiencë në institucione projektuese publike, studio private ose institucione të arsimit të lartë sipas kategorive duhet të jetë:

Kategoria 12.a - Eksperiencë profesionale mbi 5 vjet.

Kategoria 12.b - Eksperiencë profesionale mbi 8 vjet.

Kategoria 12.c - Eksperiencë profesionale mbi 8 vjet.

Kategoria 12.d - Eksperiencë profesionale mbi 8 vjet.

Kategoria 12.e - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

Kategoria 12.f - Eksperiencë profesionale mbi 10 vjet.

13. STUDIME E PROJEKTIME TË NDËRTIMIT DHE MBYLLJES SË VEND-DEPOZITIMEVE TË MBETJEVE TË NGURTA (URBANE) (vetëm për persona juridikë, shoqëri/studio).

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 13. - Vetëm për personat juridikë (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Mjedisit të Inxhinierit të Ndërtimit/ Kimist Teknolog të diplomuar përpara vitit 1985.

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet në profilin Hidroteknik / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

2. Vite eksperiencë në subjekte publike dhe jopublike projektuese, në institucione të arsimit të lartë:

Eksperienca sipas kushte të përgjithshme të drejtuesit teknik (prej 5 vjet/3 vjet me mesatare note mbi 9).

14. STUDIME E PROJEKTIME TË NDËRTIMIT TË IMPIANTEVE TË TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA (vetëm për persona juridikë	, shoqëri studio).

1. Profili i diplomimit sipas kategorive të projektimit:

Kategoria 14. - Vetëm për personat juridikë (shoqëri/studio), që kanë njëkohësisht drejtues teknikë:

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet e Mjedisit të Inxhinierit të Ndërtimit/ Kimist Teknolog të diplomuar përpara vitit 1985.

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë në profilet: në profilin Hidroteknik / profili Inxhinier për Ndërtime Qytetare Industriale me diplomë të përfituar para vitit 1971.

- Individë me diplomë master ose diplomë të integruar të nivelit të dytë Inxhinier Mekanik të profilit Impiante.

2. Vite eksperiencë në subjekte publike dhe jopublike projektuese, në institucione të arsimit të lartë:

Eksperienca 7 vjet për secilin drejtues teknik (përjashtuar Kimistin Teknolog dhe Inxhinierin për Ndërtime Qytetare Industriale, të cilët kanë kushtet e mësipërme).