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PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË SIGURISË NË KOMUNITET 2021 – 2026 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 
(Ndryshuar me VKM nr. 722, datë 20.11.2024)
(i përditësuar)

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
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2. Ngarkohen Ministria e Brendshme, ministritë dhe institucionet përgjegjëse të përmendura në tekstin e kësaj strategjie për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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	Bashkimi Evropian 
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	Ndihmës Specialist i Policimit në Komunitet
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	Policimi në Komunitet 
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	Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

	SCPA
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PËRKUFIZIME

Policim në Komunitet: Policimi në komunitet (PK) është një filozofi dhe strategji organizative e të vepruarit që fokusohet në krijimin e lidhjeve me komunitetin dhe i lejon policisë të punojë ngushtësisht me anëtarët e komunitetit, për të zgjidhur problemet e rendit dhe çështjet e sigurisë dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së gjithsecilit në komunitet;
Siguria e Komunitetit: Përdorimi i aftësive, njohurive dhe teknikave për të parandaluar dhe reduktuar kriminalitetin, për të fuqizuar sigurinë njerëzore dhe për zhvillimin e komuniteteve të sigurta në Shqipëri, përmes partneriteteve efikase dhe të qëndrueshme midis qytetarëve dhe institucioneve duke garantuar “lirinë nga frika” dhe “lirinë nga nevoja” të qytetarëve;
Komunitet/publik: Një term i gjerë që identifikon bashkësi njerëzish të cilët bashkëjetojnë në të njëjtën qendër banimi ose që kanë interesa të përbashkëta të të jetuarit, si: puna, shoqëria, bashkëjetesa e gjerë pa dallim etnie, race, feje, gjinie etj. Komuniteti/publiku përfshin gjithashtu bashkësi sociale si: grupet etnike, grupet e biznesit, organizatat kombëtare etj.;
Policia e Shtetit: Shërbim publik që përgjigjet për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, mbrojtjen e jetës, shëndetit, pronës publike dhe private, parandalimin dhe zbulimin e krimit, zvogëlimin e frikës dhe dhënien e ndihmës për publikun;
Partneritet qeveri – publik: Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve qeveritare, duke përfshirë edhe autoritetet e njësive të qeverisjes vendore, ndërmarrjet e shërbimit, bizneset e ndryshme, OJF etj., të cilët punojnë së bashku dhe shkëmbejnë burimet dhe ekspertizën e tyre me qëllim që të evidentojnë problemet, të vendosin prioritetet, dhe t’i zgjidhin këto probleme në mënyrë afatgjatë, duke luftuar shkaqet, si edhe pasojat; 
Llogaridhënie e policisë: Proces pune, ku strukturat shtetërore dhe pushteti vendor raportojnë për zbatimin e detyrave të saj, para strukturave eprore, strukturave të institucioneve të tjera dhe para publikut. Llogaridhënia tregon se veprimtaria e policisë është e hapur për vëzhgim nga një sërë institucionesh mbikëqyrëse, përfshirë dhe publikun;
Parandalimi i krimit: Identifikimi i individëve ose komuniteteve në rrezik dhe ndërhyrja për të zvogëluar faktorët e rrezikut dhe/ose për të rritur faktorët mbrojtës;
Sjelljet antishoqërore: Janë veprime që dëmtojnë mirëqenien e të tjerëve ose çdo lloj sjellje që shkel të drejtat themelore të një personi tjetër dhe çdo sjellje që konsiderohet përçarëse ndaj të tjerëve në shoqëri.

PJESA I - KONTEKSTI STRATEGJIK

[bookmark: _Toc59647908]1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit 
Strategjia Ndërsektoriale e Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026 vjen si nevojë e rinovimit të Strategjisë së Rendit dhe Sigurisë Publike 2015 – 2020, dokumentit për Policimin në Komunitet 2018 – 2020, si dhe e një sërë strategjish dhe plan veprimesh të ndryshme të lidhura me çështje të sigurisë në komunitet, të cilat kanë përfunduar ose përfundojnë në vitin 2020. 
Me fillimin dhe implementimin e procesit të decentralizimit, si dhe konceptit të sigurisë në komunitet, siguria publike tashmë ka pësuar një ridimensionim në mënyrën e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarit. Ky ridemensionim i ri i shërbimeve të të gjithë aktorëve në lidhje me sigurinë lidhet me zhvillimin e vendit në përgjithësi, si dhe me agjendës zhvillimore drejt anëtarësimit në BE. Kjo qasje e re do të materializohet në Strategjinë e re Ndërsektoriale të Sigurisë në Komunitet, me anë të së cilës siguria në komunitet është përgjegjësi e të gjithë aktorëve përgjegjës në këtë fushë, që aplikohet në mënyrë demokratike dhe në përputhje me standardet dhe eksperiencat më të mira perëndimore. 
Ky ridimensionim do të sjellë një gjithëpërfshirje të institucioneve në nivel qendror dhe vendor, të cilat kanë detyrimin ligjor për garantimin e sigurisë në komunitet. Në këtë mënyrë, siguria publike nuk do të jetë më kompetencë vetëm e Policisë së Shtetit, duke shfrytëzuar qasjen e deritanishme vertikale në garantimin e rendit dhe sigurisë, por ky koncept tashmë do të jetë më demokratik dhe në rrafshin horizontal, duke bërë bashkë të gjithë aktorët institucionalë qendrorë dhe vendorë, institucionet ligjzbatuese, Policinë e Shtetit, qytetarët dhe komunitet, institucionet e tjera joqeveritare, forumet qytetare, bizneset, institucionet fetare, mediat etj., për të krijuar një kulturë të re të sigurisë publike. 
Strategjia identifikon qartë përparësitë nëpërmjet politikave dhe objektivave strategjikë kombëtarë dhe përshkruan parimet udhëzuese që do të mbështesin përpjekjet ndërsektoriale për të siguruar sigurinë e publikut. Gjithashtu, kjo strategji, në planin e veprimit, siguron një organizim unifikues për të gjitha njësitë e qeverisjes dhe identifikon masa specifike për të drejtuar përparësitë tona kombëtare afatshkurtra për sigurinë e komunitetit dhe për të informuar procesin e alokimit të burimeve. Më e rëndësishmja, ajo krijon një themel për ndërtimin dhe nxitjen e mjedisit bashkëpunues në të cilin qeveria dhe qytetarët dhe komuniteti mund të kryejnë përgjegjësitë e tyre përkatëse të parandalimit dhe mbrojtjes në mënyrë më efektive.
Skema e mëposhtme paraqet vizionin e strategjisë, bazuar në objektivat e dokumenteve strategjikë, të përmendur në seksionin 2, të këtij dokumenti, si prioritetet e përcaktuara nga analiza e kuadrit ligjor dhe institucional, si dhe analiza të tjera në të cilat janë përcaktuar tri politikat për vitet 2021 – 2026. 
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2. Kuadri ligjor dhe institucional në fuqi dhe lidhja me dokumentet dhe prioritetet strategjike 
Shqipëria ka një kuadër të plotë ligjor dhe nënligjor, si dhe një bazë të konsiderueshme dokumentesh strategjike që adresojnë çështjet e sigurisë publike. Një nga prioritetet kryesore në Programin e Qeverisë Shqiptare dhe prioritetet e Ministrisë së Brendshme është forcimi i rendit dhe sigurisë publike, krijimi i kushteve për një jetë më të sigurt për qytetarët, forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional për fuqizimin e sigurisë publike, si dhe intensifikimi i bashkëpunimit me qytetarët në këtë drejtim. 
Kuadri ligjor për sigurinë publike është i gjerë dhe përfshin një tërësi ligjesh, aktesh nënligjore, që përbëjnë bazën e nevojshme rregullatore për këtë fushë, të tilla si: 
- ligji nr. 108/2014, datë 31.7.2014, “Për Policinë e Shtetit”, i ndryshuar;
- ligji nr. 103/2014, datë 31.7.2014, “Strategjia e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë”;
- ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”; 
- projektligji nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;
- ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar me ligjin nr. 47/2018 dhe nr. 125/2020; 
- ligji nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”; 
- ligji nr. 96/2017, “Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë” etj. 
Ky dokument strategjik është i ndërlidhur, kontribuon dhe është bazuar në parimet që rrjedhin nga këto dokumente strategjikë kombëtarë dhe ndërkombëtarë, si më poshtë:
- programi qeverisës për periudhën 2017 – 2021;
- lidhja me PKIE-n dhe legjislacionin e BE-së (kapitulli 24 – Drejtësia, liria dhe siguria, nënkapitulli: Bashkëpunimi policor dhe lufta kundër krimit të organizuar). Kjo strategji nuk përafron në vetvete një akt të legjislacionit të Bashkimit Evropian, por do të shërbejë si instrument për adresimin e rekomandimeve të Bashkimit Evropian për përafrimin me acquis communauitaire të BE, për fushën e rendit dhe sigurisë publike;
- dokumenti për Policimin në Komunitet dhe Plani i Veprimit 2018 – 2020, miratuar me urdhër të ministrit të Brendshëm nr. 654, datë 10.12.2018;
- programi i drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr. 632, datë 27.1.2020, për zbatimin e dokumentit të Policimit në Komunitet; 
- “Strategjia e Rendit Publik dhe Planit të Veprimit, 2015 – 2020”;
- “Plani Kombëtar Kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit, 2018 – 2020”, miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 313, datë 31.5.2018;
- “Strategjia Ndërsektoriale e luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve të paligjshme dhe terrorizmit, 2013 – 2020” dhe plani i veprimit operacional;
- “Strategjia Ndërsektoriale për decentralizimin dhe vetëqeverisjen vendore, 2015 – 2020” (VKM-ja nr. 691, datë 29.7.2015);
- rekomandimet e KE-së;
- “Strategjia Kombëtare për Sigurinë Rrugore 2011 – 2020”, miratuar me VKM-n nr. 125, datë 23.2.2011;
- “Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Ekstremizimit të Dhunshëm dhe Planit të Veprimit”, miratuar me VKM-n nr. 930, datë 18.11.2015; 
- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë,
- Konventa për të Drejtat e Njeriut,
- Konventa për të Drejtat e Fëmijëve,
- Konventa e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara;
- Karta Sociale Evropiane (e rishikuar);
- Karta Evropiane e Autonomisë Lokale etj. 
Politikat dhe objektivat specifikë të Strategjisë Ndërsektoriale të Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026 dhe Plani i Veprimit 2021 – 2023, janë gjithashtu në përputhje me disa prej Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ/SDG) dhe Agjendës 2030, respektivisht:
Objektivi 3: Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe; 3.6 të përgjysmohet numri global i vdekjeve dhe i plagosjeve nga aksidentet rrugore.
Objektivi 5: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave; 5.1 T’i jepet fund kudo të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave dhe vajzave; 5.2 Të eliminohen të gjitha format e dhunës ndaj grave dhe vajzave në sferën publike dhe private, përfshirë trafikimin dhe shfrytëzimin seksual dhe llojet e tjera të shfrytëzimit; 5.3 Të eliminohen të gjitha praktikat e dëmshme siç janë martesat e fëmijëve, martesat në moshë të hershme dhe martesat e detyruara dhe gjymtimi gjenital femëror; 5.5 Të sigurohet pjesëmarrja e plotë dhe efektive e grave dhe dhënia e mundësive të barabarta për udhëheqjen e tyre në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike.
Objektivi 11: Ndërtimi i qyteteve dhe vendbanimeve gjithëpërfshirëse, të parrezikshme, rezistente dhe të qëndrueshme; 11.2 Të sigurohet për të gjithë qasje në sistemet e transportit të sigurt, të përballueshëm, të arritshëm dhe të qëndrueshëm, duke përmirësuar sigurinë rrugore, sidomos duke zgjeruar shërbimin e transportit publik, me vëmendje të veçantë ndaj nevojave të personave në gjendje të pambrojtur, grave, fëmijëve, personave me aftësi të kufizuara dhe të moshuarve; 11.5 Të zvogëlohet ndjeshëm numri i vdekjeve dhe numri i njerëzve të prekur nga fatkeqësitë dhe të ulen ndjeshëm humbjet ekonomike të drejtpërdrejta, lidhur me prodhimin e brendshëm bruto në nivel global, të shkaktuara nga fatkeqësitë, përfshirë dhe fatkeqësitë që lidhen me ujin, me fokus mbrojtjen e shtresave të varfra dhe të njerëzve në gjendje të pambrojtur; 11.6 Të zvogëlohet ndikimi negativ në mjedis për frymë i qyteteve, duke i kushtuar vëmendje të veçantë cilësisë së ajrit, menaxhimit të mbetjeve bashkiake dhe mbetjeve të tjera.
Objektivi 16: Paqe, drejtësi, institucione të forta; 16.1 Kudo të zvogëlohen ndjeshëm të gjitha format e dhunës dhe numri i vdekjeve si rezultat i dhunës; 16.6 Të zhvillohen institucione efektive, të përgjegjshme dhe transparente në të gjitha nivelet; 16.10 Të sigurohet e drejta e publikut për të marrë informacion dhe të mbrohen liritë themelore të njeriut, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare; 16.a Të fuqizohen institucionet përkatëse kombëtare, përfshirë edhe përmes bashkëpunimit ndërkombëtar, për ngritjen e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. 
[bookmark: _Toc59647910]3. Arritjet, analiza dhe sfidat 
Arritjet
Situata e sigurisë dhe e rendit publik në vend është përmirësuar rrënjësisht në katër vitet e fundit. Shqipëria është sot një vend më i sigurt për të gjithë ata që jetojnë në territorin e saj, për jetën, bizneset dhe pronat e tyre, për investimet e huaja dhe turistët që e vizitojnë atë.
Në fokus të Planit të Veprimit 2018 – 2020, të Strategjisë së Rendit dhe Sigurisë Publike, 2015 – 2020 ka qenë ndërtimi i marrëdhënieve të qëndrueshme, ndërveprimi dhe besimi ndërmjet komunitetit dhe policisë. Në këtë kuadër u finalizua një strategji gjithëpërfshirëse ndërsektoriale për sigurinë në komunitet, në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë. Zbatimi i kësaj strategjie u konkretizua dhe me hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Kombëtare për Sigurinë në Komunitetit. 
Forcimit të policimit në komunitet po i shërbejnë edhe politikat gjithëpërfshirëse në këtë drejtim, të Qeverisë Shqiptare dhe të Ministrisë së Brendshme, si dhe ndihma e donatorëve të ndryshëm nëpërmjet programeve mbështetëse. Programi Suedez “Forcimi i Policimit në Komunitet” (SCPA) ka qenë një partner kyç i cili ka nxitur këtë proces. Pas ndryshimeve strukturore të miratuara, janë krijuar dhe funksionojnë strukturat për policimin në komunitet në nivel qendror dhe vendor (sektorët dhe seksionet e policimit në komunitet).
Në këtë drejtim, me miratimin e akteve të ndryshme nënligjore, si urdhra të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, janë miratuar përmes asistencës së SCPA-së, përshkrimet e reja të punës së Ndihmës Specialistëve të Policimit në Komunitet (NSPK), është krijuar struktura e NSPK-së për edukimin në institucionet arsimore parauniversitare, të cilët janë trajnuar dhe asistuar në punën e tyre nga SCPA-ja. Gjithashtu asistenca e SCPA-së ka qenë e rëndësishme për rishikimin dhe përshkrimin e ri të punës, të miratuar për Patrullën e Përgjithshme. 
Në këtë kuadër, Programi ka kontribuar gjithashtu për fuqizimin e filozofisë së policimit në komunitet në Shqipëri përmes një sërë nismave me të rinjtë. 
Një prej prioriteteve, në drejtim të ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme, ndërveprimit dhe fuqizimit të besimit të komunitetit në Policinë e Shtetit, ka qenë vënia në eficiencë të plotë e zonave policore. Policia e Shtetit, me mbështetjen e donatorëve ndërkombëtarë është angazhuar për vënien në eficiencë të plotë të Zonave Policore, për t’i transformuar në mekanizmat kyç dhe efikas të filozofisë së policimit në komunitet. Për këtë, po punohet me asistencën e Programit Suedez të Policimit në Komunitet, në DVP pilot të Elbasanit, për zbatimin dhe implementimin e detyrave të reja të NSPK-ve dhe Patrullës së Policisë sipas zonave policore.
Në fokus të Planit të Veprimit 2018 – 2020 ka qenë dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut për parandalimin e veprave penale të lehta dhe sjelljeve antishoqërore. Kjo është realizuar nëpërmjet intensifikimit të programeve të edukimit publik në institucione arsimore parauniversitare përmes bashkëpunimit efektiv me institucionet e arsimit dhe organizatat e shoqërisë civile. Janë zhvilluar një sërë fushatash ndërgjegjësuese në lidhje me parandalimin e veprave penale dhe sjelljeve antishoqërore, veçanërisht radikalizmit dhe përfshirjes në krime të të miturve dhe të rinjve, si dhe takime në institucionet arsimore parauniversitare me nxënës e studentë për informimin lidhur me pasojat nga përfshirja në veprimtari kriminale, si dhe janë shpërndarë materiale ndërgjegjësuese të përshtatura sipas fokus grupeve të veçanta. Gjithashtu, me punonjësit e policisë, të caktuar për zbatimin e këtij programi, janë zhvilluar trajnime për programin sensibilizues dhe për sigurinë rrugore.
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar dhe ndjekjes së procesit të organizimit, funksionimit dhe fushës së veprimit të policimit vullnetar. Për implementimin në praktikë të policimit vullnetar është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave me nr. 641, datë 2.10.2019, “Për organizimin, funksionimin dhe fushën e veprimit të policimit vullnetar”, si dhe urdhri i drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nr. 1403, datë 19.11.2019, për ngritjen e Grupit të Punës për hartimin e këtyre akteve nënligjore, gjatë periudhës janar – mars 2020.
Reformimi i strukturave dhe funksionimit të Policisë së Shtetit me fokus në reformën e personelit, rritjen e bashkëpunimit operacional, shkëmbimin në kohë të informacionit policor, mbështetjes logjistike dhe aktiviteteve të ndërgjegjësimit të publikut, si dhe përmirësimet në drejtim të transparencës, digjitalizimit të shërbimeve të policisë, shërbimit ndaj qytetarit, si dhe trajtimit financiar, ekonomik dhe logjistik konsiderohen arritje të dukshme dhe të prekshme.
Organizimi i ri i Policisë së Shtetit synoi ristrukturimin dhe konsolidimin e vazhdueshëm të të gjithë sistemit duke thjeshtuar strukturat, ridimensionuar përgjegjësitë për çdo funksion e pozicion pune, duke shtuar ngarkesën e punës dhe fuqizuar kompetencat, duke përmirësuar raportet dhe procedurat standarde të punës, duke rivlerësuar personelin sipas vlerave dhe meritokracisë së punonjësve, si dhe duke ngritur mekanizma që garantojnë komunikimin e bashkëpunimin ndërinstitucional efektiv me aktorët e tjerë të sigurisë.
Në këtë kuadër, ndryshimet organizative të realizuara janë fokusuar në: 
- Modelimin dhe fuqizimin e njësive vendore (komisariateve/stacioneve të Policisë), duke u ngarkuar të gjithë përgjegjësinë për kontrollin e territorit, mbrojtjen e zbatimit të ligjit dhe luftën kundër krimit, si dhe duke kompletuar strukturat me kapacitet e nevojshme për kryerjen e detyrave;
- Riformatimin e strukturave dhe shërbimeve policore përgjegjëse që do të ndjekin drejtime e forma të veçanta të krimit, nga niveli i drejtorisë së policisë vendore deri te strukturat qendrore, të përgjegjësive, raporteve dhe procedurave të punës së tyre;
- Organizimin e strukturave të veçanta për të ndjekur disa forma të veçanta të krimit (vrasjet, veprat terroriste, trafiqet, drogat, pastrimi i parasë, krimi kompjuterik, korrupsioni nga funksionarët e lartë, etj.), të cilat kanë veçori e vështirësi për t’u zbuluar e dokumentuar, duke përdorur parimet profesionale dhe përvojën e vendeve perëndimore.
Në fokus ka qenë formimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, ku një ndihmesë të veçantë ka dhënë vënia në funksionim të plotë e Akademisë së Sigurisë (AS) së Policisë së Shtetit. Në këtë kuadër janë realizuar një sërë masash, duke miratuar akte nënligjore si: vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 185, datë 25.2.2015, “Për organizimin dhe funksionimin e AS”; Statuti i Akademisë së Sigurisë me urdhrin e përbashkët nr. 490, datë 21.9.2015, nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve dhe ministri i Brendshëm etj. 
Për zhvillimin e personelit akademik, të aftë për të gjeneruar dhe shpërndarë njohuri bashkëkohore të fushës së policimit dhe sigurisë publike, në funksion të rritjes së kapaciteteve njerëzore, janë kryer si më poshtë: 
- përcaktimi i procedurave të rekrutimit të personelit akademik në “Rregulloren e Akademisë së Sigurisë”, në zbatim të LAL;
- përfundimi i aplikacionit për aplikimet për punësim në Akademinë e Sigurisë, që mundëson miradministrimin e procesit të punësimit të studentëve ekselentë;
- përmirësimi i sistemit të librarisë elektronike me funksionalitete shtesë. 
Për zhvillimin profesional e akademik të personelit trajnues dhe mësimdhënës të Akademisë, janë zhvilluar një numër trajnimesh, si dhe janë ndërtuar marrëdhënie bashkëpunimi për shkëmbimin e përvojave mësimdhënëse me Universitetin e Tiranës (1 trajnim, 20 pjesëmarrës) dhe Aleancën Franceze (1 trajnim me 22 pjesëmarrës nga stafi akademik). Rekrutimi i personelit mësimdhënës bazohet në ligjin për Arsimin e Lartë, ligjin e Policisë së Shtetit dhe “Rregulloren e Akademisë”.
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Grafiku 1: Kurse për oficerët e trajnimit në terren

Gjithashtu, arritje janë shënuar në drejtim edhe të rritjes së kapaciteteve operacionale dhe drejtuese të Policisë së Shtetit, nëpërmjet specializimeve sipas fushave të veprimtarisë policore, si dhe fuqizimit të bashkëpunimit dhe koordinimit efektiv me institucionet e tjera të arsimit të lartë publik dhe jopublik, me organizma ndërkombëtarë këshillues të PSH-së (ICITAP dhe PAMECA), janë ndërmarrë një sërë nismash si: 
- nënshkrimi i marrëveshjes me Akademinë e Forcave të armatosura të RSH-së, për shkëmbim eksperiencash në mësimdhënie dhe kërkimin shkencor (2017);
- nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit apo memorandumeve të mirëkuptimit të Akademisë së Sigurisë me Akademitë e Sigurisë së Austrisë, Hungarisë, CEPOL, Malit të Zi, FRONTEX, Kosovës, Estonisë etj.;
- anëtarësimi në shoqatën ndërkombëtare të drejtorëve të akademive “IADLEST’’ me qendër në SHBA, për standardet e trajnimit;
- anëtarësimi në Shoqatën e Kolegjeve të Policisë Evropiane (AEPC); 
- fuqizimi i bashkëpunimit me akademitë e vendeve të rajonit në fushën e kërkimit shkencor me pjesëmarrje dhe referime të ndërsjella në konferencat shkencore për tematika të ndryshme policore; 
- botimi periodik i revistës shkencore policore “Policimi dhe siguria”.
Në kuadër të ofrimit të sigurisë publike, për implementimin e plotë të ligjit “Për masat shtesë të sigurisë”, është ndjekur procesi për miratimin e akteve nënligjore, si më poshtë: 
- VKM-ja “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis administratorëve të ndërtesave të banimit, njësive të vetëqeverisjes vendore dhe Policisë së Shtetit”;
- udhëzimi i përbashkët i ministrit të Brendshëm dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale “Për ngritjen dhe funksionimin e një regjistri, si bazë të dhënash qendrore apo vendore, në të cilën regjistrohen subjektet që sipas ligjit, marrin masa shtesë të sigurisë publike”. 
Gjithashtu, janë bërë përpjekje për përafrimin e legjislacionit dhe organizimit të policisë me atë të BE-së, duke u fokusuar në ndryshimet dhe plotësimet e nevojshme në legjislacion, akte nënligjore, organizim dhe funksionim të policisë, për ta përshtatur atë më mirë me faktorët e mjedisit e nevojat e komunitetit dhe përafruar me standardet e shërbimit policor të BE-së.
Gjatë viteve 2018 – 2020, masat u fokusuan në ndryshimin cilësor të sistemit të kontrollit të territorit dhe policimit në komunitet, në funksion të parandalimit të kriminalitetit dhe shkeljeve të ligjit, i cili paraqitet si më poshtë: 
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Çështjet e sigurisë publike aktualisht trajtohen në rrafshin vertikal, ku aktori i vetëm “de facto” përgjegjës për garantimin e tij është Policia e Shtetit. Ky fakt ka sjellë një mbingarkesë në zbatimin e detyrimeve nga ana e Policisë së Shtetit, si dhe një problematikë tjetër që lidhet me mosfunksionimin adekuat të këshillave vendorë të sigurisë publike, të cilët shërbejnë si mekanizëm i mirëfilltë konsultimi dhe vendimmarrje për çështjet e sigurisë në nivel vendor. Fuqizimi i të gjithë aktorëve të përfshirë në ruajtjen e rendit dhe sigurisë është një faktor kyç në rritjen e efikasitetit të institucioneve qendrore dhe vendore në parandalimin dhe trajtimin e kriminalitetit, dhunës, bulizmit, diskriminimit, ngacmimeve dhe fenomeneve të tjerë problematike për qytetarët.
Një prej risive më të mëdha në nivel vendor për fuqizimin e sigurisë publike kanë qenë Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike (KVSP). Këto struktura janë ngritur bazuar në ligjin nr. 139/2015 “Mbi vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, Strategjinë Kombëtare kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Strategjinë Kombëtare të Rendit Publik (2015 – 2020), Strategjinë Ndërsektoriale të Decentralizimit dhe Qeverisjes Vendore, si dhe në aktet përkatëse nënligjore. Këshillat kanë filluar të krijohen në fund të vitit 2016, fillimisht në bashkitë e Elbasanit dhe Librazhdit. 
Aktualisht, falë mbështetjes së vazhdueshme të OSBE-së, Komisionit Evropian, USAID-it, SIDA-s dhe Ambasadës Holandeze, KVSP-të janë ngritur në disa bashki të vendit, por jo të gjitha funksionojnë apo kryejnë veprimtari rregullisht. Procesi i ngritjes së KVSP-ve në Shqipëri nuk është shoqëruar me akte ligjore ose nënligjore dhe nuk ka zyra ose zyrtarë të ngarkuar me përgjegjësi, si në nivel shtetëror ashtu dhe në nivel vendor. Në mungesë të kuadrit rregullues, bashkitë kanë përshtatur rregulloret që u janë prezantuar nga organizatat e ndryshme mbështetëse (shiko më sipër). Në shumë bashki, rregulloret janë miratuar nga kryetarët e bashkive, në disa nga vetë KVSP-të dhe në disa raste janë miratuar nga këshilli bashkiak. Rregulloret marrin referenca nga ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligji nr. 108/2015, “Për Policinë e Shtetit”, sidoqoftë, asnjë nga këto ligje nuk ka parashikime të veçanta për ngritjen dhe funksionimin e KVSP-ve.
Forcimi i rendit dhe i sigurisë publike përbën një detyrim madhor të përhershëm. Puna për përmirësimin e vazhdueshëm të gjendjes dhe të treguesve në fushën e rendit publik krijon kushtet për jetën normale të qytetarëve, rrit nivelin e sigurisë publike, forcon lidhjet me qytetarët dhe kontribuon ndjeshëm në krijimin e një mjedisi të vështirë për të gjitha llojet e veprimtarive kriminale. Tabela më poshtë pasqyron treguesit e punës për vitin 2019, krahasuar me vitin 2018, si dhe të dhëna deri për 9-mujorin e vitit 2020. 
Tabela 1: Treguesit e punës së NSPK-ve
	Nr.
	Indikatorët e punës së NSPK-ve
	Viti 2019
	Viti 2018
	Krahasimi
2019 – 2018
	Viti 2020
9 mujori

	1
	Kapur autorë të veprave penale, në flagrancë
	2576
	2941
	-365
	2241

	2
	Kapur autorë të veprave penale, në kërkim
	745
	689
	+56
	436

	3
	Informacione SK2, të regjistruara
	16938
	15390
	+1548
	12269

	4
	Raporte të ngjarjes
	8259
	7703
	+556
	6265

	5
	Persona të shoqëruar në polici
	17267
	17382
	-115
	13078

	6
	Kontrolle të ushtruara
	172477
	148809
	+23668
	232868

	7
	Armë pa leje të kapura/bllokuara
	146
	316
	-170
	109

	8
	Mbështetje të institucioneve të tjera
	20683
	16647
	+4036
	9288

	9
	Konflikte të evidentuara/trajtuara
	30835
	35567
	-4732
	21888

	10
	Takime të zhvilluara
	155175
	141596
	+13579
	123817



Analiza e veprave penale të kryera gjatë vitit 2020 
Veprat penale të kryera në lidhje me armëmbajtjen pa leje, ndërtime të paligjshme, dhunën në familje, shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor dhe vepra penale në lidhje me rendin dhe sigurinë publike: 
- evidentuar gjithsej 7628 vepra të tjera penale, nga të cilat janë zbuluar 7324, ose 96% tyre. Në krahasim me 10-mujorin e vitit 2019 janë evidentuar 186 më pak ose 6.40% vepra penale më pak;
- evidentuar 3240 vepra penale për armëmbajtje pa leje, ndërtime të paligjshme, vepra penale kundër punonjësve të policisë dhe autoriteteve të shtetit janë zbuluar 3138 ose 96.85% e tyre. Në krahasim me 10-mujorin e vitit 2019 ku janë evidentuar 3426 vepra penale për armëmbajtje pa leje, ndërtime të paligjshme, vepra penale kundër punonjësve të policisë dhe autoriteteve të shtetit, janë evidentuar 186 vepra më pak ose 5.4% vepra penale më pak.
 Vepra penale ndaj dhunës në familje
- Evidentuar gjithsej 1289 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 1289, ose 100% tyre. Në krahasim me 10-mujorin e vitit 2019 janë evidentuar 143 më shumë ose 12.48% vepra penale më shumë.
 Shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor
- Evidentuar gjithsej 4433 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 4219, ose 95.2% e tyre. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rezultojnë 283 vepra penale më pak ose 6.0% vepra penale më pak.
 Rendi dhe siguria publike
- Telefonata nga publiku gjithsej 541276 ose 104% më shumë se e njëjta periudhë krahasuar me vitin e kaluar. Indikatori për vitin: 7% realizuar në masën 97% ose 13.4 herë më shumë;
- Në portalin “Komisariati Digjital”, janë evidentuar 38852 njoftime nga publiku ose 3.9% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.[footnoteRef:2] Indikatori për vitin: 7% realizuar në masën 60%; [2:  Albania 2020 Report Communication on EU Enlargement Policy.
] 

- Aksidente rrugore me pasoja të rënda 153 raste, ose 29 raste më pak ose 15.4% më pak; 
- Për menaxhimin e aktiviteteve të ndryshme për sigurimin e rendit publik, janë kryer 6227 aktivitete/shërbime/mbështetje, ose rreth 29.5% më pak se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.
Parandalimi dhe zhvillimi alternativ 
Në qasjen parandaluese të kriminalitetit (qasje e cila mbizotëron në të gjitha policitë demokratike të botës perëndimore), koncepti i aksesit në siguri, nga të gjithë aktorët është jo vetëm i domosdoshëm por edhe i nevojshëm, duke marrë parasysh ndërlikimin e sfidave dhe ndarjen e përgjegjësive nga aktorë të ndryshëm. Në këtë kuadër, Policia e Shtetit, në bashkëpunim me institucione të tjera, do të jetë në pararojë dhe do të luajë një rol të rëndësishëm në inicimin dhe ndërtimin e një sistemi funksional dhe efektiv, parandalimi e ndërgjegjësimi, me të gjitha kategoritë vulnerabël, si viktimat e dhunës në familje, në shkollë, të miturit, përdoruesit e drogës, apo edhe kategori të tjera, viktima dhe persona të varur nga fenomene kriminale. Krijimi i sistemit të referimit për kriminalitetin dhe prirjet ekstremiste sidomos për moshat e reja dhe puna e vazhdueshme me këto kontigjente, vlerësohet si mekanizmi i duhur parandalues.
Reformimi i Policisë Bashkiake
- Strukturat e Policisë Bashkiake, si një organ ekzekutiv në nivel lokal dhe me rol të rëndësishëm në garantimin e rendit dhe të qetësisë publike, duhet të rishikojnë mënyrën e organizimit të tyre, funksionimin dhe nivelin e ndërveprimit me struktura të tjera qendrore të sigurisë, si ato të Policisë së Shtetit, si dhe të përmirësojnë cilësinë e personelit të rekrutuar dhe menaxhimin e tij. Ndër masat kryesore në këtë drejtim është rishikimi i ligjit “Për Policinë Bashkiake”, i cili do të mundësojë kërkesa dhe standarde më të larta për këto struktura. Po kështu, do të punohet për përmirësimin e kuadrit rregullator dhe bashkëpunimin e ndërvarësisë me strukturat e Policisë së Shtetit.
Efektiviteti i qarkullimit rrugor dhe ulja e aksidenteve
- Ndryshimet e dëshiruara synojnë krijimin e një edukate dhe sjelljeje korrekte të qytetarëve në drejtimin dhe përdorimin e automjeteve, si dhe ndërgjegjësimin e publikut për sjelljen në rrugë. Angazhimi i strukturave përgjegjëse të transportit rrugor dhe ato të rrugëve në monitorimin dhe menaxhimin e trafikut, duhet të jetë pjesë e punës koordinuese të strukturave të policisë në interes të rritjes së sigurisë rrugore. Përveç punës për ndërtimin e rrugëve, këto struktura duhet të ndjekin problematikën që paraqet cilësia dhe siguria e tyre, ngarkesa e trafikut dhe aspekte të lirshmërisë së qarkullimit. Për këtë qëllim, duhet që sa më parë të krijohet Qendra Operacionale e Qarkullimit Rrugor, e cila të mbledhë dhe të përpunojë të gjithë informacionin për qarkullimin rrugor në vend dhe të bëjë optimizimin e tij në mënyrë të përhershme. 
Kjo qendër do të konceptohet dhe ndërtohet si një përpjekje e përbashkët e strukturave të Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Në mbështetje të realizimit të aktiviteteve të lartpërmendura, do të miratohet dhe do të fillojë zbatimi i “Planit të Veprimit Policia Rrugore 2030”, i cili do të parashikojë masa të gjithanshme për përmirësimin e kuadrit ligjor e rregullator, përmirësime organike, rritjen e profesionalizmit në radhët e Policisë Rrugore, komunikimin dhe ndërgjegjësimin e publikut, mbështetjen teknologjike në shërbim të sigurisë rrugore dhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Pritshmëritë në këtë drejtim do të jenë menaxhimi bashkëkohor i trafikut rrugor dhe garantimi maksimal i sigurisë rrugore krahasuar me standardet evropiane.
Kontrolli dhe administrimi i territorit
- Kontrolli i plotë i territorit, në funksionon të garantimit të zbatimit të ligjshmërisë, është një detyrë e rëndësishme e Policisë së Shtetit dhe strukturave të tjera me përgjegjësi në këtë drejtim. Rezultatet e arritura dhe përvoja e fituar në menaxhimin e vijës bregdetare dhe të hapësirave të plazhit tregojnë për mundësitë dhe hapësirat e shumta që ekzistojnë për një administrim më të mirë të territorit. 
- Bashkëpunimi ndërmjet strukturave dhe institucioneve të ndryshme, por edhe ndarja e qartë e përgjegjësive ndërmjet Policisë së Shtetit, Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT), prefektëve dhe organeve të qeverisjes vendore do të luajë rol të rëndësishëm në përmbushjen e kësaj përgjegjësie. Në këtë kuadër, me prioritet do të vlerësohet mënyra e organizimit dhe e integrimit të tyre në një strukturë funksionale dhe efikase, si dhe ndërtimi i një bashkëpunimi të frytshëm me Policinë e Shtetit. Hartimi dhe zbatimi i një kuadri të plotë nënligjor e procedural për veprimtarinë dhe mënyrën e bashkëpunimit do të jetë i një rëndësie të veçantë. 
- Inspektoratet të organizojnë kontrollin e të gjithë territorit të vendit për ndërtime të paligjshme, por me fokus të veçantë në objekte me rëndësi kombëtare, të standardizojnë punën, bashkëpunimin dhe veprimtarinë e inspektorateve të mbrojtjes së territorit në njësitë e qeverisjes vendore, si dhe të vlerësojnë performancën e tyre në përmbushje të detyrimeve ligjore.
Reforma territoriale
- Objektivi i përgjithshëm i reformës dhe i ndryshimeve ligjore është krijimi i një sistemi efikas për dhënien e shërbimeve sa më efektive e cilësore për qytetarët dhe për mirëqenien e komuniteteve, nëpërmjet ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të bashkive. Ligji i ri u mundëson bashkive të përmbushin funksionet e mëposhtme:
• Infrastruktura dhe shërbimet publike;
• Shërbimet sociale;
• Kultura, sporti dhe shërbimet argëtuese;
• Mbrojtja e mjedisit;
• Bujqësia, zhvillimi rural, pyjet dhe kullotat publike, natyra dhe biodiversiteti;
• Zhvillimi ekonomik vendor;
• Siguria publike.
Rendi dhe Siguria në nivel vendor
- Në hierarkinë e nevojave bazike që kanë qytetarët, ato për rendin dhe sigurinë publike vijnë menjëherë pas atyre fiziologjike (strehim, ushqim, ujë, veshmbathje). Rëndësia e këtyre nevojave kërkon rrjedhimisht vëmendjen e bashkive për t’u mundësuar qytetarëve siguri, si në përditshmëri, ashtu dhe në situata të jashtëzakonshme. Në qytetet ku mbizotëron rendi dhe qetësia publike edhe mundësitë e zhvillimit, modernizimit dhe përthithjes së investimeve janë shumë më të mëdha. Njësitë e vetëqeverisjes vendore luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin, përballimin dhe rimëkëmbjen nga situatat që krijohen nga fatkeqësi natyrore apo emergjenca civile të shkaktuara nga faktorë natyrorë, apo nga vetë njerëzit. Në përmbushjen e këtij roli bëjnë pjesë: krijimi i fondeve të mjaftueshme financiare për përballimin e situatave të tilla dhe për të ndihmuar banorët e dëmtuar, ngritja dhe funksionimi i strukturave për menaxhimin e këtyre situatave, mobilizimi i publikut dhe vullnetarëve për trajtimin dhe eliminimin e pasojave, si dhe funksionimi i sistemeve paralajmëruese në komunitet me qëllim shmangien apo minimizimin e rreziqeve. 
- Bashkitë kanë kompetenca ligjore, që me anë të akteve të nxjerra, të parashikojnë veprimet që përbëjnë kundërvajtje administrative, si dhe të marrin masa parandaluese, detyruese e ndëshkuese për kundërvajtësit. Kuadri ligjor ekzistues u mundëson bashkive ngritjen dhe organizimin e shërbimeve të rendit dhe sigurisë publike, gjë që bën të mundur marrjen e masave administrative ndaj kundërvajtësve dhe parandalimin e veprimeve të tyre. 
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Problemet të cilat ndikojnë në sigurinë në komunitet, që nga aktet kriminale në fushën e sigurisë në komunitet e deri te problemet e funksionimit të mekanizmave relevantë në këtë fushë, janë një ndër sfidat kryesore për shtetin dhe shoqërinë shqiptare në përgjithësi. 
Siguria dhe ruajtja e rendit publik mund të përmirësohen nëpërmjet ndërmarrjes së masave të mëposhtme: 
- parandalimit të veprave penale dhe krimeve të tjera, duke u udhëhequr nga filozofia e “Policimit në komunitet”, përmes ndërveprimit të vazhdueshëm me komunitetin dhe organet e vetëqeverisjes vendore; 
- sigurimit të ligjshmërisë në territor dhe një marrëdhënie të re me biznesin, komunitetin në tërësi dhe shoqërinë civile në funksion të garantimit të sigurisë së qytetarëve; 
- përmirësimit të menaxhimit të qarkullimit rrugor, me synim minimizimin e aksidenteve; parandalimit dhe përballimit të situatave emergjente; 
- marrjes së përgjegjësisë dhe llogaridhënies së institucioneve përgjegjëse dhe koordinimit më të mirë të mekanizmave në nivel qendror dhe vendor si p.sh: krijimi, forcimi dhe institucionalizimi i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike, ridimensionimi i rolit të prefektit për menaxhimin dhe koordinimin e kontrollit në territor dhe forcimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në nivel kombëtar dhe vendor.
Në vitet e fundit, përmes një qasje më metodike ndaj policisë, policia po kërkon gjithnjë e më shumë një shpërndarje sa më racionale të përgjegjësive bazuar në një ekzaminim të hollësishëm të aspekteve të ndryshme të veprimtarisë së policisë. Me nisjen dhe implementimin e procesit të decentralizimit, si dhe konceptit të policimit në komunitet, siguria publike tashmë ka pësuar një ridimensionim në mënyrën e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarit, e cila tashmë do të synojë një përfshirje të institucioneve qendrore dhe vendore, të cilat kanë detyrime për çështjet e rendit publik. 
Me gjithë parashikimet ligjore, bashkëpunimi ndërmjet strukturave vendore të policisë, pushtetit vendor dhe degëve vendore të institucioneve publike, nuk ka qenë në nivelin e pritshmërive. Po ashtu me gjithë angazhimin e PSH-së, ka pasur një përgjigje të vakët të institucioneve të tjera për të thelluar bashkëpunimin. Strategjitë vendore të sigurisë në komunitet rrallë janë konsultuar me partnerët lokalë dhe edhe më rrallë partnerët lokalë kanë ndërmarrë hapa konkrete për rritjen e sigurisë publike, duke koordinuar veprimet me PSH-n.
Këshillat Vendorë për Sigurinë Publike, megjithëse janë krijuar formalisht në disa bashki, nuk kanë pasur asnjë efekt praktik dhe gjenden ende larg pritshmërisë për të funksionuar si forume të diskutimit për çështjet e sigurisë vendore dhe të planifikimit të përbashkët të burimeve në dispozicion. Po ashtu, nuk është realizuar përfshirja e komunitetit në kryerjen e shërbimeve policore të kontrollit të territorit, nëpërmjet aplikimit të praktikës së vullnetarizmit për problemet e sigurisë në komunitet.
Çështjet që lidhen me përgjegjësinë e ndarjes së informacionit dhe koordinimit me institucionet e tjera do të adresohen nëpërmjet forcimit të ligjit dhe përmirësimit të kapaciteteve institucionale, si dhe llogaridhënies.
Siguria është një e mirë publike aq e rëndësishme dhe e ndërlikuar, sa që ajo nuk mund të krijohet vetëm me kapacitetet e kufizuara të Policisë së Shtetit, kësisoj bashkëpunimi me qytetarët është parakusht i padiskutueshëm.
Legjislacioni i PSH-së do të vazhdojë të pasurohet për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të sigurisë dhe për t’u përafruar me atë të BE-së, duke konsideruar aktet ligjore e nënligjore që rregullojnë funksionimin dhe veprimtarinë e Policisë.
Sfidë mbetet parandalimi i aksidenteve rrugore si një emergjencë kombëtare që përqendrohet te zbatimi i masave specifike me objektiv grupet, aktivitetet, sjelljet apo zonat me rrezikshmëri të lartë për aksidente, duke përsosur planifikimin dhe organizimin e shërbimeve në funksion të sigurisë në rrugë, efektshmërinë në shërbime, bashkëpunimin me aktorë të tjerë shtetërorë që kanë përgjegjësi kryesore dhe shoqërisë civile, si dhe rritja e fuqisë shtrënguese të ligjit ndaj shkelësve. Një punë specifike është bërë në kuadër të rritjes së parametrave të sigurisë rrugore, duke zbatuar masa konkrete për parandalimin e aksidenteve. 
Gjatë viteve 2016 – 2018 policia rrugore u riorganizua, ku është implementuar sistemi i tabletave digjitale (250 njësi). Impakti i futjes së tyre në përdorim, përveç lehtësimit të punës në plotësim dhe verifikim në kohë reale të mjeteve, drejtuesve të mjeteve, alerteve të ndryshme ka qenë dhe identifikimi dhe kapja e shumë personave në kërkim në Tiranë, Durrës, Lezhë, Elbasan, Vlorë dhe në disa raste edhe të mjeteve të vjedhura, etj. Drejtoria e Policisë Rrugore ka draftuar projektin “Detyra e projektimit për sistemin SENSOR”, një projekt i integruar për monitorimin e akseve rrugore me kamera, radarë dhe me ANPR dhe targa RFID, projekt i cili është në pritje të financimit.
Në shkallë vendi, për vitin 2020, nga 346 zyra policore të planifikuara për t’u hapur pranë njësive administrative, janë hapur 236 zyra, nga të cilat 180 janë funksionale dhe mbeten për t’u hapur 110 zyra. Këto zyra janë të pajisura me pajisjet bazë për punë, por sfidë ngelen pajisjet teknologjike të përparuara si: kompjuter, printer, etj.
Me qëllim arritjen e një standardi të policimit, si dhe krijimit të një baze të shëndoshë zhvillimi për të ardhmen është i nevojshëm vijimi i reformimit të Policisë së Shtetit, që mund të realizohet nëpërmjet: 
- infrastrukturës ligjore e organizative dhe përafrimit me standardet e BE-së; 
- standardeve profesionale dhe qëndrueshmërisë së burimeve njerëzore të policisë; 
- kushteve të punës dhe teknologjisë së shërbimit policor.
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Për të mundësuar një komunitet sa më të sigurt, nëpërmjet bashkëpunimit ndërmjet të gjithë aktorëve institucionalë në nivel qendror dhe vendor, publik dhe privat, bazuar në partneritet, profesionalizëm, komunikim, transparencë dhe respekt të vlerave thelbësore.
Vizioni i dokumenti lidhet edhe me “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) 2015 – 2020”, kapitullin “Qeverisja e Mirë, Demokracia dhe Shteti i së Drejtës”, e lidhur më konkretisht me këta tregues, si më poshtë:
- ulja e sjelljeve antisociale dhe krimit të rrugës deri në 2020, kryesisht e veprave penale kundër pronës; 
- përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut;
- përmirësimi i parametrave të sigurisë në rrugë deri në 2020, në përputhje me Vizionin Zero të BE-së;
- rritja e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore, e trajnimit, mjeteve të policisë, shërbimeve logjistike dhe monitorimit të buxhetit.
Misioni 
Krijimi i një mjedisi sa më të sigurt për komunitetin, për të mbrojtur jetën dhe pronën, duke ofruar shërbime, në bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët në fushën e sigurisë, agjencitë e sigurisë publike, komunitetin, si dhe subjekteve të tjera publike dhe private. Kjo strategji synon të mbrojë dhe t’i shërbejë kërkesave të qytetarëve për një jetesë më të qetë, të sigurt dhe me vlera demokratike për të gjithë komunitetin.
Hartimi dhe zbatimi i politikave që synojnë sigurimin e rendit publik, duke i shërbyer interesit publik me paanësi dhe duke mundësuar krijimin e një komuniteti, ku të gjithë ndihen të sigurt në mjedisin ku jetojnë.
Kjo strategji ndërsektoriale ka si mision krijimin e një mjedisi sa më të sigurt për komunitetin, për të mbrojtur jetën dhe pronën, duke ofruar shërbime, në bashkëpunim të ngushtë me të gjithë aktorët në fushën e sigurisë, agjencitë e sigurisë publike, komunitetin, si dhe subjekteve të tjera publike dhe private. Strategjia synon të mbrojë dhe t’i shërbejë kërkesave të qytetarëve për një jetesë sa më të qetë, të sigurt dhe me vlera demokratike për të gjithë komunitetin.
Në funksion të këtij misioni janë hartimi dhe zbatimi i politikave që synojnë sigurimin e rendit publik, duke i shërbyer interesit publik me paanësi dhe duke mundësuar krijimin e një komuniteti, ku të gjithë ndihen të sigurt në mjedisin ku jetojnë.
Strategjia ka bazën e saj në këto parime kyçe të sigurisë në komunitet:
Parimet bazë të sigurisë në komunitet 
- Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit nënkupton që të gjithë aktorët e përfshirë në sigurinë në komunitet duhet të jenë përgjegjës dhe të bashkëpunojnë për të arritur objektivat e kësaj strategjie;
- Parimi siguria dhe mirëqenia për të gjithë: një qasje gjithëpërfshirëse që do të ndihmojë për të siguruar masa të rëndësishme dhe të përqendruara në grupet më vulnerabil; 
- Mjedise të sigurta: të gjithë njerëzit kanë të drejtë të jetojnë në një mjedis të sigurt nga kërcënimet për sigurinë vetjake dhe mirëqenien e tyre personale.
- Policia e Shtetit: zhvillon veprimtarinë e udhëhequr nga parimet e ligjshmërisë, mosdiskriminimit, respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, proporcionalitetit, pavarësisë operacionale, integritetit, profesionalizmit, transparencës dhe llogaridhënies.
- Parandalimi: identifikimi i individëve ose i komuniteteve në rrezik dhe ndërhyrjet për të zvogëluar faktorët e rrezikut dhe/ose për të rritur faktorët e mbrojtjes. 
- Përdorimi i të drejtës së informimit dhe pjesëmarrjes publike: kërkon përdorimin sa më të mirë të të gjitha të dhënave, informacionet dhe njohuritë e disponueshme, si dhe përdorimin e analizave, vlerësimit dhe shpërndarjes së informacionit për të siguruar që “Informacioni i duhur: të ndahet në mënyrë të përshtatshme për të ndërtuar “Pjesëmarrje publike” në iniciativat e sigurisë në komunitet”.
- Pronësia e përbashkët: nëpërmjet bashkëpunimit efektiv dhe përmirësimit të funksionalitetit në nivel vendor, përdorimit të informacionit, njohurive dhe burimeve për të trajtuar problemet në arritjen e rezultateve të përbashkëta që plotësojnë nevojat e qytetarëve dhe komuniteteve.
- Llogaridhënia: nëpërmjet përmirësimeve në proceset e komunikimit dhe angazhimit, demonstrohet transparenca dhe llogaridhënia për aktivitetet dhe veprimet e ndërmarra dhe përgjegjësia ndaj komuniteteve dhe qytetarëve të Shqipërisë.
Kjo strategji është hartuar duke u bazuar në analizat dhe vlerësimet e gjendjes aktuale dhe nevojat për adresimin e problemeve përkatëse në këtë fushë, si dhe në bashkëpunim me të gjithë anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës dhe institucioneve e aktorëve pjesëmarrës në procesin e hartimit të këtij dokumenti strategjik. 
Pjesa e I e këtij dokumenti paraqet kuadrin metodologjik të hartimit të strategjisë së sigurisë në komunitet, mbështetur në analizën e situatës aktuale, ekspertët kanë përcaktuar vizionin, politikat dhe objektivat strategjikë të sigurisë në komunitet për 6 vitet e ardhshme. Kreu I prezanton kuadrin aktual ligjor dhe institucional ku bazohet kjo strategji, si dhe analizën e situatës së përgjithshme të deritanishme të sigurisë, me qëllim identifikimin e fushave prioritare të ndërhyrjes.
Pjesa II paraqet në mënyrë të detajuar qëllimet e politikave dhe objektivat specifikë të strategjisë, si më poshtë: 
- Politika 1 rritja e parametrave të sigurisë në komunitet ka në fokus: 1.1 rritjen e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin; 1.2 evidentimin, parandalimin dhe trajtimin në kohë të problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet; si dhe 1.3 rritjen e efikasitetit të kontrollit të territorit.
- Politika 2 angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin synon: 2.1 përmirësimin e komunikimit me publikun në lidhje me çështje të sigurisë në komunitet; 2.2. forcimin e bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të Këshillave Vendorë të Sigurisë në Komunitet (KVSP-ve). 
- Politika 3 fokusohet në reformimin e shërbimit policor dhe rritjen e kapaciteteve për sigurinë në komunitet nëpërmjet: 3.1. përmirësimit të strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimit të një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet; si dhe 3.2. përmirësimit të vazhdueshëm të kushteve të punës, performancës dhe motivimit të punonjësve të policisë.
Pjesa e III përshkruan, nga pikëpamja organizative, planin e zbatimit të strategjisë, mënyrën e koordinimit dhe përgjegjësitë e institucioneve që marrin pjesë gjatë hartimit, zbatimit, raportimit dhe monitorimit të realizimit të treguesve të këtij dokumenti. Treguesit e monitorimit të rezultateve janë paraqitur në tabelën përkatëse (aneksi 1), si dhe në pasaportat e indikatorëve (aneksi 2) si element i rëndësishëm i procesit të monitorimit.	
Pjesa e IV, “Burimet financiare”, paraqet parashikimet e kostove dhe burimet e financimit për zbatimin e strategjisë, si dhe hendekun financiar. Kjo dokument strategjik shoqërohet nga “Plani i Veprimit 2021 – 2023”, i cili është hartuar nën mbikëqyrjen dhe koordinimin e Ministrisë së Brendshme me kontributin e institucioneve përgjegjëse dhe miratohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Financimi i Planit të Veprimit do të realizohet nga dy burime kryesore, nga buxheti i shtetit dhe nga mbështetja financiare e donatorëve.
5. METODOLOGJIA
Siç është shpjeguar në nënkapitullin 2, kuadri ligjor dhe institucional në fuqi dhe lidhja me dokumentet dhe prioritetet strategjike të këtij dokumenti, përputhet plotësisht me dokumentet strategjikë në nivel ndërkombëtar e kombëtar të miratuar nga Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave duke bërë që vizioni, objektivat strategjikë dhe specifikë të parashikuar të përputhen plotësisht me këta dokumente strategjike.
Nisma për hartimin e kësaj strategjie është ndërmarrë nga Ministria e Brendshme si institucion përgjegjës për fushën e rendit dhe sigurisë publike, bazuar kjo dhe në fushën e saj të përgjegjësisë, të rregulluar me vendimin nr. 502, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme”.
Ministria e Brendshme, institucione të tjera si: Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, etj, si dhe Programi Suedez për Policimin në Komunitet kanë dhënë kontribut të veçantë gjatë procesit të hartimit të kësaj strategjie. 
Në hartimin e këtij dokumenti, krahas infrastrukturës ligjore, programeve të ndryshme shtetërore, në analizën për vlerësimin e gjendjes dhe planifikimin e prioriteteve, objektivave dhe alternativave të zhvillimit për të ardhmen, janë marrë në konsideratë edhe gjetjet dhe rekomandimet e bëra në Studimin/anketën mbi Forcimin e Policimit në Komunitet në Shqipëri (tetor – nëntor 2020), i mbështetur nga programi SCPA, me qëllim matjen e nivelit të kënaqësisë së qytetarëve për punën e policisë së shtetit, impaktin e aktivitetit të policisë mbi jetën e përditshme të qytetarëve, si dhe krahasimin me valët pararendëse të studimit (2013, 2014 dhe 2018). Gjithashtu, ky dokument merr në konsideratë gjetjet dhe rekomandimet e bëra në rezultatet e sondazhit mbi mirëqenien dhe sigurinë e grave në Shqipëri 2019 (OSBE),[footnoteRef:3] si dhe ato të bëra në progresraportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë 2020[footnoteRef:4]. [3:  https://www.osce.org/secretariat/445501.]  [4:  https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf.] 

Gjithashtu, ky dokument është publikuar për konsultim publik në fillim të dhjetorit 2020 në adresën: https://konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/314 dhe nuk ka pasur komente apo sugjerime të tjera në lidhje me përmbajtjen. 

PJESA II: QËLLIMI I POLITIKAVE DHE OBJEKTIVAT SPECIFIKË TË STRATEGJISË

[bookmark: _Toc59647912]Politika 1: Rritja e parametrave të sigurisë në komunitet
Qëllimi i kësaj politike lidhet me parandalimin e kriminalitetit dhe rritjen e efikasitetit të shërbimit policor në kontrollin e territorit. Në këtë kuadër, siguria ka të bëjë me punën me njerëzit dhe komunitetet për të parandaluar krimin dhe sjelljet antishoqërore, për të zvogëluar dëmin dhe për të përmirësuar sigurinë dhe mirëqenien e jetës. Për ta arritur këtë, institucionet shtetërore do të fokusohen në masat parandaluese për të siguruar rritje efikase të parametrave të sigurisë nëpërmjet një qasje gjithëpërfshirëse të të gjithë shoqërisë për sigurinë e komunitetit. Masat parandaluese do të lidhet me intensifikimin e përpjekjeve të të gjithë institucioneve, për të zbatuar konceptin e aksesit në siguri për të gjithë komunitetin dhe në zbatim të direktivave strategjike të vendit drejt integrimit në BE. 
Në këtë kuadër, Ministria e Brendshme do të udhëheqë perfeksionimin e sistemit aktual të parandalimit në praktikë, në bashkëpunim me të gjitha kategoritë shoqërore në komunitet, përfshirë grupet vulnerabël si: viktimat e dhunës në familje, viktimat e mitura/të mitur dhe të rritura/të rritur të dhunës seksuale, viktimat e përndjekjes dhe të dhunës në internet, në shkollë, të miturit, përdoruesit e drogës, bulizmin, apo edhe kategori të tjera me sjellje antishoqërore. 
Për zbatimin e kësaj politike, institucionet shtetërore që kanë përgjegjësi në këtë , në partneritet me institucione dhe organizata të tjera, do të fokusohen në këto objektiva specifikë:


[bookmark: _Toc59647913]Objektivi specifik 1.1: Rritja e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin 
Strukturat e Policisë së Shtetit në veprimtarinë e tyre, krahas evidentimit të treguesve të punës, kryejnë analiza specifike bazuar në treguesit e performancës/punës, duke vlerësuar dhe klasifikuar nivelet e riskut për zonat e territorit (urbane dhe rurale) për rritje të tendencave të veprave penale apo të paligjshmërisë në territor.
Gjithashtu, Policia e Shtetit e ndërton punën e saj, krahas të tjerave edhe nëpërmjet grumbullimit të informacioneve të ndryshme policore që kanë të bëjnë me persona apo grupe të dyshuara kriminale që ushtrojnë veprimtari kriminale apo të paligjshme në territor, informacione të cilat pasi vlerësohen, shërbejnë për të ndërtuar punën policore në mënyrë proaktive, për parandalimin e kësaj veprimtarie kriminale apo të paligjshme.
Një element shumë i rëndësishëm është vlerësimi i risqeve, pasi nëpërmjet këtij vlerësimi, Policia e Shtetit dhe jo vetëm mund të përcaktojnë “zonat e nxehta” apo “njollat e zeza” në territorin/zonën policore, vlerësime këto të cilat orientojnë planifikimin dhe kryerjen e shërbimeve policore në këto vende për parandalimin e ngjarjeve të ndryshme (kriminale, paligjshmëri, aksidente rrugore, etj.).
Treguesit kryesore të performancës
1.1.1 Rezultatet e treguesve të punës së strukturave të policisë së shtetit, krahasuar me periudhat paraardhëse në lidhje me parametrat e sigurisë në komunitet. 
Indikatorë të matshëm
1.1.1.1 Numri i informacioneve policore (SK2);
1.1.1.2 Numri i veprave penale që cenojnë sigurinë në komunitet (vrasjet, plagosjet, krimet seksuale, rrëmbimet, shtrëngim për dhënie pasurie, dhunim banese, përndjekja, dhuna në familje vjedhjet, mashtrimi, shkatërrimi i pronës, organizimi i lotarive të palejuara, ndërtimet e paligjshme, krimet kundër mjedisit, largim nga vendi i aksidentit, prishje e qetësisë publike, vetëgjyqësia, krime në fushën e narkotikëve, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor). 
Rezultate të pritshme
1.1.1.1 Rritja e numrit të informacioneve policore (SK2);
1.1.1.1 Rritja e forcës goditëse, numrit të personave të proceduar penalisht/arrestuarve/ndaluarve për veprimtari kriminale apo paligjshmëri në territor;
1.1.1.2 Ulja e numrit të veprave penale që cenojnë sigurinë në komunitet (vrasjet, plagosjet, krimet seksuale, rrëmbimet, shtrëngim për dhënie pasurie, dhunim banese, përndjekja, dhuna në familje, vjedhjet, mashtrimi, shkatërrimi i pronës, organizimi i lotarive të palejuara, ndërtimet e paligjshme, krimet kundër mjedisit, largim nga vendi i aksidentit, prishje e qetësisë publike, vetëgjyqësia, krime në fushën e narkotikëve, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor).
Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet përmbushjes së masave të mëposhtme:
Masa 1. Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional për vlerësimin e riskut dhe dëmit dhe masat parandaluese
Kjo masë synon forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, si në nivel qendror me ministritë e linjës dhe në nivel vendor me agjencitë zbatuese nëpërmjet KVSP-ve, për vlerësimin e riskut dhe dëmit, si dhe marrjen e masave parandaluese në lidhje me çështje të rëndësishme për sigurinë si: dhuna, kriminaliteti në komunitet, shpërndarja dhe përdorimi i lëndëve narkotike në komunitet. Kjo do të realizohet nëpërmjet përmirësimit të masave ligjore dhe mekanizmave në nivel vendor e qendror për adresimin e këtyre çështjeve nëpërmjet vlerësimit të riskut dhe përforcimit të masave aktuale nga të gjithë agjencitë ligjzbatuese, si dhe nëpërmjet koordinimit dhe bashkërendimit të veprimeve me mekanizmat ekzistues, si për shembull: Mekanizmat e Koordinuar të Referimit për rastet e dhunës në familje, në nivel vendor, Grupin Teknik ndërsektorial për trajtimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje, tryezat antitrafik, për trajtimin e rasteve në rrezik trafikimi, etj.
KSVP-të, nëpërmjet institucioneve përgjegjëse në nivel vendor dhe forumeve e mekanizmave të tjerë të bashkëpunimit, do të punojë për të siguruar ndërhyrje specifike për sigurinë në nivel vendor, duke siguruar kështu një kundërnarrativë për të sfiduar dhe parandaluar krimet në komunitet. 
Masa 2. Realizimi i vlerësimeve të riskut mbi baza lokale nga Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike
Në lidhje me vlerësimin e riskut, masat do të fokusohen në kryerjen e vlerësimeve të riskut në komunitete mbi baza lokale, sipas modelit të analizave SMSK (Sistemi i Matjes së Sigurisë në Komunitet), i realizuar nga programi suedez “Forcimi i sigurisë në komunitet në Shqipëri” (SCPA), ose modele të tjera të përdorura nga Policia e Shtetit apo agjencitë e tjera në bashkëpunim me KSVP-të dhe partnerë të tjerë, po ashtu të dhënat do të krahasohen në nivel qarku dhe ato në nivel kombëtar.
Prioritet do t’i kushtohet modernizimit të sistemit, nëpërmjet përdorimit të sistemeve të avancuara të teknologjisë së informacionit, për përpunimin e të dhënave, si dhe shfrytëzimin e databazave të të gjithë institucioneve përgjegjëse që kanë detyrime në këtë fushë.
Masa 3. Proaktiviteti i shërbimit policor në lidhje me përmirësimin e sistemit të menaxhimit të rasteve 
Një rol të rëndësishëm për arritjen e këtij objektivi do të vazhdojë të luajë dhe Policia e Shtetit, e cila do të përdorë analizën e performancës, për të kuptuar më mirë kërkesat operacionale me të cilat përballet çdo ditë, për të siguruar që plotëson sfidat e çështjeve rutinë, si dhe kërcënimet dhe sfidat e reja në baza lokale, rajonale dhe kombëtare.
PSH-ja do të përqendrohet në modernizimin e teknologjisë dhe sistemeve të TIK-ut për të përmirësuar mbledhjen, analizën dhe përdorimin e informacionit të Policisë që synon parandalimin dhe zgjidhjet e orientuara drejt problemit.
PSH-ja do të rishikojë vazhdimisht Sistemin e Menaxhimit Policor të Çështjes për të siguruar që mbetet i përshtatshëm, për qëllimin dhe se gatishmëria e Policisë për të reaguar ndaj emergjencave civile, incidenteve të vazhdueshme ose të drejtpërdrejta dhe patrullimi i policisë bazohet në informacionin dhe proceset më të mira në dispozicion.
Në fokus do të jetë dhe forcimi i bashkëpunimit të strukturave policore brenda Zonave Policore dhe bërja funksionale 100% e këtyre zonave nëpërmjet plotësimit të strukturave dhe mbështetjes logjistike.
[bookmark: _Toc59647914]Objektivi specifik 1.2 Evidentimi, parandalimi dhe trajtimi në kohë i problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet
Qëllimi i këtij objektivi është që institucionet përgjegjëse dhe komuniteti të bashkëpunojnë ngushtësisht për të identifikuar problemet, për të vendosur përparësi dhe për të gjetur zgjidhje për problemet siç janë: krimi, abuzimi me drogat, frika nga krimi, çështjet sociale, sjelljet antishoqërore, problemet ekologjike dhe shqetësime të tjera në mjedisin jetësor dhe punës në komunitet. 
Analiza e situatës dhe sfidat
Strukturat e Policisë së Shtetit kryejnë identifikimin e problematikave dhe shqetësimeve të komunitetit nëpërmjet denoncimeve, ankesave të drejtpërdrejta në organet e policisë, kallëzimeve të qytetarëve, kontakteve të përditshme që kanë në zonën policore, takimeve të ndryshme me përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve vendore shtetërore, pjesëmarrjes në mbledhjet e Ekipit Teknik Ndërdisiplinar etj.
Megjithëse, ky evidentim aktualisht kryhet në këto forma, vlerësohet shumë i rëndësishëm aktivizimi në këtë proces i të gjithë aktorëve të tjerë si pushtetit vendor, institucione të tjera vendore shtetërore, subjekte të ndryshme private, organizata OJF, komunitetet fetare, etj., si pjesë integrale e jetës së komunitetit në një territor të caktuar, ku edhe këto problematika, shqetësime janë të pranishme çdo ditë.
Referuar kësaj situate dhe problematikave nevojitet: 
- krijimi i mekanizmave specifikë, si dhe fuqizimi i mekanizmave ekzistues për adresimin e problematikave dhe shqetësimeve të evidentuara, të cilat duhen ndarë sipas prioriteteve për t’u trajtuar;
- krijimi i strukturave të specializuara (si KVSP, etj.) dhe koordinimi i veprimeve të tyre me mekanizmat/strukturat ekzistuese, për trajtimin dhe zgjidhjen e problematikave dhe shqetësimeve të komunitetit;
- krijimi i buxheteve të veçanta për zgjidhjen e problematikave dhe shqetësimeve të tilla që kërkojnë mbështetje financiare.
Treguesit kryesorë të performancës 
1.2.1 Parandalimi i orientuar nga inteligjenca dhe informacioni nëpërmjet evidencave dhe raporteve të kryera nga institucionet përgjegjëse dhe aktorët e tjerë që kontribuojnë në fushën e sigurisë në komunitet; 
1.2.2 Bashkëpunimi me sistemin arsimor me qëllim parandalimin.
Indikatorë të matshëm
1.2.1.1 Numri i rasteve të evidentuara dhe të sjella nga institucionet përgjegjëse, përfshirë policinë në KVSP;
1.2.1.2 Numri i masave parandaluese të marra nga institucionet përgjegjëse bazuar në evidencat dhe raporte;
1.2.1.3 Numri i anketimeve dhe analizave, në nivel vendor dhe kombëtar, mbi perceptimin e publikut në lidhje me rendin dhe sigurinë; 
1.2.2.1 Shtrirja e rolit të oficerëve të sigurisë në të gjitha institucionet arsimore parauniversitare, të vendit (aktualisht kjo strukturë funksionon vetëm në 150 gjimnaze);
1.2.2.2 Fuqizimi i rrjetit të institucioneve arsimore parauniversitare – qendra komunitare. 
 Rezultate të pritshme
1.2.1.1.1 Rritja e evidencave dhe informacioneve zyrtare të institucioneve përgjegjëse që përmirësojnë cilësinë e jetës në komunitet dhe në territor;
1.2.1.1.2 Rritja e numrit të informacioneve cilësore policore;
1.2.1.1 & 1.2.1.3 Rritja e ndërveprimit për parandalimin dhe adresimin e problematikave në shkollat parauniversitare nëpërmjet mësuesit, drejtuesit të shkollës dhe Policisë (SPZ) dhe komuniteteve nëpërmjet mekanizmit: shkolla si qendër komunitare.
Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet përmbushjes së masave të mëposhtme:
Masa 4. Parandalimi nëpërmjet evidentimit dhe ndërgjegjësimit, i orientuar nga inteligjenca dhe informacioni
Qëllimi është reduktimi i aktiviteteve të kontrollit nëpërmjet masave që parandalojnë krimin, zvogëlojnë frikën e krimit dhe përmirësojnë cilësinë e jetës në komunitet dhe në territor. Parandalimi i orientuar nga inteligjenca (evidentimi dhe informacioni) do të sigurojë reduktimin e përsëritjes së çështjeve që cenojnë sigurinë në komunitet, analizën e pikave të nxehta, orientimin për plane specifike të parandalimit dhe të zvogëlimit të krimit, të kryera nga institucionet përgjegjëse dhe një shërbim policor efikas.
Policimi që udhëhiqet nga informacioni është koncepti që sfidon modelin tradicional dhe reagues të policimit, ndërkohë që policimi në komunitet është një qasje vertikale, për të ndërtuar besimin e publikut te policia, policimi i udhëhequr nga inteligjenca (informacioni) është një model drejtimi dhe vendimmarrje nga lart – poshtë. Modeli i policimit që udhëhiqet nga inteligjenca fokusohet tek analiza dhe informacioni i përpunuar si elemente thelbësorë për vendimmarrjen objektive e që ka si prioritet zonat e nxehta të kriminalitetit, si dhe parandalimin e goditjen e aktiviteteve kriminale, nëpërmjet menaxhimit nga pikëpamja teknike e strategjike etj.
Ky policim i udhëhequr nga inteligjenca do të ndihmonte në zgjidhjen e shumë problemeve, pasi policia merr masa proaktive parandaluese në kohë, bazuar në informacionet e marra dhe kjo do të reduktonte kryerjen e kontrolleve në territor, si patrullime etj. 
Institucionet përgjegjëse dhe aktorët e tjerë që kontribuojnë në fushën e sigurisë në komunitet, të bazuar në evidenca dhe informacion për çështje që shqetësojnë komunitetin, të koordinuar apo në bashkëveprim me KVSP-të, do të rishikojnë vazhdimisht rolin e tyre në përmirësimin e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe në ngritjen e fushatave ndërgjegjësuese për çështjet e krimit lokal dhe rendit dhe sjelljeve antishoqërore përmes ndërveprimit efektiv me komunitetin, si në institucione arsimore parauniversitare, biznese, apo dhe me OJF/OSHC, për t’u fokusuar në komunitete më pak të arritshme dhe më pak të dukshme. 
Të gjithë aktorët përgjegjës, nëpërmjet KVSP-ve, do të mbledhin, analizojnë, vlerësojnë dhe shpërndajnë informacione në mënyrë proaktive, bazuar në informacionin më të plotë të mundshëm, në mënyrë që të informojnë KVSP-të, mekanizmat e tjerë ekzistues (ETN-të, GNT-të, tryezat antitrafik etj.) dhe komunitetet për problemet, trendet dhe çështjet në zhvillim.
PSH-ja do të sigurojë mbështetje për politikat, analizat dhe taktikat për KVSP-të duke u përqendruar në mbrojtjen e grupeve më vulnerabël në komunitet, PSH-ja do të sigurojë që sistemet, proceset dhe procedurat që kjo strukturë përdor janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të mbrojtjes së të dhënave personale dhe të të drejtave të njeriut dhe do të përpiqet të arrijë rezultatet më të mira, duke marrë në konsideratë dhe duke respektuar nevojat e veçanta të këtyre grupeve.
Fushatat e ndërgjegjësimit do të jenë të bazuara në evidenca dhe inteligjencë të lidhura me shqetësimet specifike të sigurisë në komunitet. Aktivitetet ndërgjegjësuese do të kontribuojnë në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional për çështje të ndryshme të sigurisë në komunitet dhe publikut, si rezultat i ndërveprimit gjatë këtyre veprimtarive dhe rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për çështjet/problematikat e ngritura në lidhje me sigurinë.
Masa 5. Parandalimi nëpërmjet edukimit 
Edukimi në sistemin arsimor synon edukimin nëpërmjet programeve shkollore me sjelljet që nxisin sigurinë vetjake dhe të të tjerëve në situata të ndryshme, si dhe ndryshimet ndërmjet sjelljeve të rrezikshme dhe të sigurta. Në fokus do të jetë dhe rritja e kapaciteteve profesionale të punonjësve të sistemit arsimor në funksion të rritjes së parametrave të sigurisë publike.
Në fokus do të jetë zhvillimi i protokolleve gjithëpërfshirëse për parandalimin dhe raportimin e dhunës, ngacmimit dhe sulmeve seksuale, bulizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në institucione arsimore parauniversitare. Përmes praktikave më të mira në rajon, në institucione arsimore parauniversitare do të krijohen ekipe të përbëra nga mësuesit, nxënësit dhe prindërit që kanë për synim krijimin e mjediseve pa dhunë dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve mes nxënësve. Gjithashtu, do të investohet në ndërtimin e kapacitetit të ekipeve të tilla dhe në koordinimin e tyre nga ZVAP-të. Një rol të rëndësishëm këtu do të kenë bashkëpunimi dhe koordinimi i veprimeve me bashkinë/koordinatorin vendor dhe ETN-të për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, apo dhe NJMF-të/PMF-të dhe GTN-të për rastet e abuzimit të fëmijëve. 
Shtrirja e rolit të oficerëve të sigurisë në institucione arsimore parauniversitare, në të gjitha institucionet arsimore të vendit (aktualisht kjo strukturë funksionon vetëm në 150 gjimnaze), përfshirë këtu shkollat fillore. Kjo strukturë është e domosdoshme për sinjalizimin, parandalimin dhe adresimin e problematikave në shkollë nëpërmjet ndërveprimit me mësuesit, drejtuesit e shkollës dhe Policisë (SPZ). Qëllimi i kësaj strukture nuk është ndëshkimi, por ndërgjegjësimi, edukimi dhe ofrimi i mbështetjes mbi problematikat e sigurisë që nxënësit mund të hasin në ambientet e shkollës.
Fuqizimi i rrjetit të institucione arsimore parauniversitare do të realizohet edhe nëpërmjet shtimit të numrit të oficerëve të sigurisë në institucione arsimore parauniversitare. MASR-ja, në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme, në zbatim të vendimit nr. 600, datë 9.10.2018, “Për miratimin e shërbimit të sigurisë publike në 150 institucione të arsimit parauniversitar dhe të kritereve për oficerët e sigurisë”, të ndryshuar, ka bërë të mundur punësimin e oficerëve të sigurisë në të gjitha institucionet e arsimit të mesëm të lartë, si dhe në institucione arsimore parauniversitare të arsimit bazë që plotësojnë kritere të caktuara në kuptim të numrit të nxënësve, vendndodhjes, vlerësimit të sigurisë etj. Trajtimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet nga Akademia e Sigurisë. 
Fuqizimi i rrjetit të institucioneve arsimore parauniversitare – qendrave komunitare do të vijojë, mbështetur në eksperiencat më të mira, përftuar gjatë zbatimit të Strategjisë së Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020, ndërsa fokusi në periudhën 2021 – 2026 do të jetë në fuqizimin e rrjetit të këtyre institucione arsimore parauniversitare në nivel të ZVAP-ve, DRAP-ve dhe në nivel vendi. Në këtë formë synohet që të shtohen mundësitë për shkëmbim të përvojave në mes të institucioneve arsimore parauniversitare – qendrave komunitare, duke i nxitur ato për përmirësim të vazhdueshëm të performancës së tyre. Bashkëpunimi në këtë qasje do të fuqizohet edhe me mjekët e shkollave ku ekzistojnë, si dhe me Urdhrin e Psikologut dhe Urdhrin e Punonjësit Social. 
Me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë së materialeve edukuese do të mundësohet që paketat edukuese për çështje të ndryshme të jenë të përgatitura nga ekspertë të fushës nëpërmjet qasjes shumëdisiplinare, të përputhura me moshën dhe nevojat e tyre, si dhe të publikuara në një faqe të caktuar të portalit policor dhe arsimor.
[bookmark: _Toc59647915]Objektivi specifik 1.3: Rritja e efikasitetit të kontrollit të territorit 
Kontrolli i plotë i territorit, në funksion të garantimit të zbatimit të ligjshmërisë, është një detyrë e rëndësishme e një sërë aktorëve që kanë detyrim ligjor në këtë drejtim. Ky kontroll përfshin një tërësi procesesh, duke filluar nga mbikëqyrja e zonave urbane dhe rurale, zonave turistike duke prekur të gjitha hapësirat e tjera (malore, fushore, pyjore, etj.) në të gjithë territorin e vendit për parandalimin e veprave penale dhe paligjshmërisë në territor. Përfundimi i reformës territoriale, së bashku me ndryshimet e fundit ligjore[footnoteRef:5], ngarkon bashkitë me përgjegjësi në raport me kontrollin e territorit dhe garantimin e sigurisë publike. [5:  Referencë ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”.] 

Masat që do të merren në këtë drejtim do të fokusohen kryesisht në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet strukturave dhe institucioneve të ndryshme të përfshira në kontrollin e territorit dhe zbatimin e kuadrit ligjor përkatës. Në fokus do të jenë edhe puna për krijimin e “qyteteve të sigurta për gratë dhe vajzat” (në përputhje me OZHQ-të 11.7), të cilat mund të lëvizin pa frikën e ngacmimit apo dhunës (verbale, fizike e seksuale) në hapësirat publike urbane dhe rurale.
Analiza e situatës dhe sfidat 
Kontrolli i territorit vlerësohet shumë i rëndësishëm sa i përket konstatimit të paligjshmërisë dhe veprimtarisë kriminale në territor. Në aktet ligjore dhe nënligjore janë të mirëpërcaktuara kompetencat dhe përgjegjësitë që kanë aktorë të ndryshëm për kontrollin e territorit, por aktualisht perceptohet si një përgjegjësi dhe punë kryesisht e Policisë së Shtetit.
Strukturat vendore të Policisë së Shtetit janë të organizuara dhe të ndara në të gjithë territorin dhe ushtrojnë përgjegjësitë e tyre funksionale dhe realizojnë detyra në kontrollin e territorit për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe të paligjshmërisë në territor, por aktorët e tjerë vendorë që kanë detyrime për kontrollin e territorit, nuk ushtrojnë përgjegjësitë që i ngarkon ligji ose i ushtrojnë ato në nivele minimale, për shumë arsye dhe faktorë objektiv e subjektiv.
Për një kontroll sa më të mirë dhe efektiv të territorit është e rëndësishme dhe e nevojshme marrja e përgjegjësive, si dhe forcimi i bashkëpunimit të të gjitha strukturave shtetërore në nivel qendror dhe vendor.
Hartimi i një Procedure Standarde Pune/Veprimi (PSV)”Mbi mënyrat e bashkëpunimit dhe kryerjes së veprimeve/kontrolleve të përbashkëta të territorit për evidentimin/konstatimin, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe paligjshmërisë në territor”, konsiderohet i nevojshëm, ku të përfshihen të gjithë aktorët qendrorë e vendorë që kanë detyrime ligjore në këtë fushë.
Treguesit kryesorë të performancës 
1.3.1 Kontroll cilësor dhe efektiv i territorit nëpërmjet zbatimit të përgjegjësive të strukturave të ndryshme, institucioneve dhe organeve të vetëqeverisjes vendore dhe qendrore për të përmirësuar kontrollin e territorit.
 1.3.2 Përdorimi i teknologjive të reja për kontrollin e territorit në mënyrë sa më efektive, me qëllim evidentimin/konstatimin, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe paligjshmërisë në territor.
Indikatorë të matshëm:
1.3.1.1 Hartimi i një kuadri të plotë nënligjor dhe procedural për veprimtarinë dhe mënyrën e bashkëpunimit të inspektorateve që kanë përgjegjësi të përfshihen në kontrollin e territorit;
1.3.1.2 Riorganizimi i strukturave që kanë përgjegjësi, duke i shtuar kompetenca të reja për kontrollin e territorit dhe inspektimin, përfshirë pushtetin vendor;
1.3.1.3 Krijimi dhe aktivizimi i grupeve vullnetare pranë njësive administrative për kontroll territori;
1.3.2.1 Mundësimi dhe përdorimi i mjeteve logjistike me teknologji inovative, për kryerjen e kontrolleve efektive dhe pajisja me automjete e strukturave vendore përgjegjëse, për kontrollin e territorit. 
Rezultate të pritshme
1.3.1.1 Akte të hartuara që rregullojnë kuadrin nënligjor për veprimtarinë dhe mënyrën e bashkëpunimit të inspektorateve që kanë përgjegjësi të përfshihen në kontrollin e territorit; 
1.3.1.2 Formulimi i akteve që rregullojnë kuadrin nënligjor për veprimtarinë e pushtetit vendor me përgjegjësi për kontrollin e territorit;
1.3.1.3 Rritja e numrit të njësive administrative që kanë grupet vullnetare të aktivizuara për kontrollin e territorit;
1.3.1.1.1 Rritja e numrit të automjeteve në dispozicion të strukturave përgjegjëse (inspektoratet) në nivel vendor për kontrollin cilësor të territorit;
1.3.1.1.2 Rritja e numrit të zonave policore të mbuluara me pajisje teknologjike (dronë, dylbi, GPS, tableta dhe pajisje të tjera. 
Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet përmbushjes së masave të mëposhtme:
Masa 6. Zbatimi i përgjegjësive në nivel qendror dhe vendor për kontrollin e territorit
Ministria e Brendshme dhe institucionet shtetërore në nivel kombëtar do të identifikojnë ndarjen më të qartë të përgjegjësive ndërmjet strukturave të ndryshme, institucioneve dhe organeve të vetëqeverisjes vendore dhe qendrore për të përmirësuar kontrollin e territorit.
Në fokus do të jenë:
- ndërtimi i protokolleve dhe përmirësimi i legjislacionit për shkëmbimin e informacionit për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet institucioneve kryesore që kanë përgjegjësi të përfshihen në kontrollin e territorit; 
- riorganizimi i strukturave që kanë përgjegjësi duke i shtuar kompetenca të reja për kontrollin e territorit dhe inspektimin;
- hartimi i një kuadri të plotë nënligjor dhe procedural për veprimtarinë dhe mënyrën e bashkëpunimit të këtyre inspektorateve.
Masa 7. Përdorimi i teknologjive të reja për kontrollin e territorit
Kjo masë synon pajisjen e strukturave vendore që kanë detyrime për kontrollin e territorit me automjete të kalueshmërisë së lartë dhe pajisje të tjera si: dronë, dylbi, veshje etj., për kryerjen e kontrolleve sa më efektive, me qëllim evidentimin/konstatimin, parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe paligjshmërisë në territor. Po ashtu do të ndërmerren hapa të mëtejshme, në zbatim të detyrime të përcaktuara në ligjin nr. 19, datë 22.9.2016, “Për masat shtesë të sigurisë”, si vendosja e kamerave nga subjektet e ndryshme private në ambientet e jashtme, si dhe ngritja dhe funksionimi i një regjistri, si bazë të dhënash në nivel qendror apo vendor, në të cilin regjistrohen subjektet që sipas ligjit, marrin masa shtesë të sigurisë publike, etj.
[bookmark: _Toc59647916]Politika 2: Angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin
Kjo politikë është në thelb të filozofisë së zbatimit të kësaj strategjie, duke synuar vendosjen dhe ruajtjen e besimit të ndërsjellë si qëllim kryesor të komponentit të parë thelbësor të sigurisë në komunitet, atë të partneritetit të komunitetit. Politika synon rritjen e parametrave të sigurisë në komunitet, ku siguria bëhet pjesë integrale e kulturës së komunitetit dhe ndërveprimi midis komunitetit dhe organeve të pushtetit vendor ndihmon në besimin e ndërsjellë, duke përcaktuar përparësitë e ndërhyrjeve dhe shpërndarjen e burimeve.
Suksesi afatgjatë i sigurisë në komunitet nuk varet vetëm nga transformimi i policisë nëpërmjet zbatimit të ligjit, por edhe nga transformimi dhe gatishmëria e pushteti vendor për të ndjekur një integrim efektiv të zbatimit të filozofisë në nivel vendor. Përfaqësuesit e zgjedhur dhe të emëruar në nivel vendor duhet të kuptojnë zbatimin e strategjisë së sigurisë në komunitet si pjesë e zbatimit të ligjit dhe të marrin pjesë aktive në zhvillimin e saj. Kryetarët e bashkive, njësive administrative nuk duhet të jenë partnerë pasivë në këtë proces, ata duhet të udhëzojnë zgjerimin e kësaj lëvizje drejt “qeverisë së orientuar nga komuniteti” në nivelin vendor. Koordinimi dhe bashkëpunimi me organizatat, forumet dhe institucionet joqeveritare konsiderohet si shumë i rëndësishëm, pasi përfshirja e tyre do të kontribuojë në sigurinë e komunitetit. 
Gjithashtu, bashkëpunimi dhe angazhimi proaktiv i policisë së shtetit në mekanizmat ekzistues të trajtimit të problemeve të ndryshme shoqërore, si MKR-ja kundër dhunës në familje, GTN-ja kundër abuzimit të fëmijëve, tryezat antitrafikim etj. Përfshirja aktive e komunitetit çon në zgjidhje proaktive dhe të orientuara e të drejtuara, forcon besimin tek institucionet shtetërore dhe gjithashtu çon në përmirësimin e komunikimit, performancës dhe kënaqësisë më të mirë ndaj shërbimeve shtetërore për të përmbushur nevojat e komuniteteve.
Për zbatimin e kësaj politike, institucionet shtetërore që kanë përgjegjësi në këtë fushë do të fokusohen në përmbushjen e objektivave specifikë të mëposhtëm:



[bookmark: _Toc59647917]Objektivi specifik 2.1: Përmirësimi i komunikimit me publikun
Komunikimi është një nga vlerat kryesore të sigurisë në komunitet, i cili duhet të jetë në kohë, gjithëpërfshirës dhe i drejtpërdrejtë. Komunikimi në mënyrë të vazhdueshme me publikun do të inkurajojë pjesëmarrjen aktive dhe uljen e rezistencës për bashkëpunim dhe ndërveprim dhe rritjen e besimit të publikut për përmirësimin e sigurisë. 
Analiza e situatës dhe sfidat
Raportet e komunikimit të policisë me publikun mbeten në themel të përpjekjeve të forcimit të bashkëpunimit të policisë me komunitetin, duke forcuar besimin e publikut te policia dhe duke ndërvepruar përpjekjet për parandalimin e krimit dhe ofrimin e sigurisë. Ky raport ndërmjet tyre është i një rëndësie të veçantë, duke u lidhur drejtpërsëdrejti me përmirësimin e shërbimeve të sigurisë ndaj qytetarëve në bashkëpunim të ngushtë me ta. Bashkëpunimi i strukturave të policisë në nivel qendror dhe vendor me komunitetin, në interes të drejtpërdrejtë të sigurisë dhe cilësisë së jetës së qytetarëve nevojitet të fuqizohet, si dhe të jetë i drejtpërdrejtë e nga afër, në mënyrë që ndërveprimi të jetë më eficient. Po ashtu një rëndësi të veçantë merr përdorimi i mundësive më të mira teknologjike për të lehtësuar komunikimin, të cilat ofrojnë zgjedhje dhe më shumë facilitete për njerëzit që zgjedhin të kontaktojnë, me opsione të zgjeruara digjitale dhe akses të përmirësuar.
Në kuadër të marrjes së përgjegjësive të të gjitha strukturave përgjegjëse për çështjet e sigurisë në komunitet, si dhe me ngritjen e KSVP-ve, zhvillimi i “Planeve specifike të komunikimit të sigurisë lokale” është me rëndësi për nxitjen e besimit të publikut, duke theksuar arritjet e sigurisë lokale dhe sigurisë në komunitet duke demonstruar përgjegjshmëri dhe rezultate, si dhe duke punuar në partneritet, dhe duke koordinuar me planet e tjera të komunikimit dhe ndërgjegjësimit të komunitetit që hartohen nga struktura ku edhe vetë PSH-ja është anëtare (MKR etj.); 
Treguesit kryesorë të performancës
2.1.1 Zhvillimit i “Planeve specifike të komunikimit të sigurisë lokale”; 
2.1.2 Përmirësimi i komunikimit të NSPK-ve me qytetarët dhe bashkërendimi i punës së NSPK-ve me strukturat e tjera vendore, si dhe forcimi i rolit të oficerëve të sigurisë në shkolla;
2.1.3 Përmirësimi i komunikimit nëpërmjet kanaleve të ndryshme mediatike të komunikimit;
2.1.4 Rritja e transparencës në punën institucionale të DPPSH-së dhe bashkive në lidhje me çështje të sigurisë në komunitet, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit.
Indikatorë të matshëm
2.1.1.1 Numri KVSP-ve me “Plane specifike të komunikimit të sigurisë lokale”;
2.1.1.2 Numri i KVSP-ve që komunikojnë raporte specifike te publiku mbi çështjet e adresuara nga KVSP-të;
2.1.2.1 Numri i takimeve nga NSPK me oficerët e sigurisë në shkolla, me qytetarët në lagje, fshatra i evidentuar dhe komunikuar me komunitetin;
2.1.3.1 Numri i kanaleve të reja mediatike të komunikimit ose rubrikave të përmirësuara;
2.1.4.1 Programi i transparencës i përditësuar çdo vit nga DPPSH-ja dhe bashkitë. 
Rezultate të pritshme: 
2.1.1.1.1 Rritja e numrit të KVSP-ve me “Plane specifike të komunikimit të sigurisë lokale”;
Rritja e numrit të raporteve të punës të KVSP-ve të komunikuara me publikun;
2.1.1.1.2 Rritja e numrit të takimeve nga NSPK me oficerët e sigurisë në shkolla, me qytetarët në lagje, fshatra;
2.1.1.1.3 Rritja e informacioneve të ndara nga grupet e ndryshme të komunitetit gjatë takimeve me NSPK-të; 
2.1.3.1 Rritja e numrit të kanaleve të reja mediatike të komunikimit ose rubrikave të përmirësuara në lidhje me sigurinë në komunitet;
2.1.4.1.1 Rritja e numrit të publikimeve të raporteve vjetore të çështjeve që lidhen me sigurinë në komunitet (përfshirë regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve);
2.1.4.1.2 Rritja e numrit të përdoruesve të programit “Komisariati digjital”.
Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet përmbushjes së masave të mëposhtme: 
Masa 8. Hartimi dhe zbatimi i masave të reja për të përmirësuar kontaktet e drejtpërdrejta me publikun dhe komunitetet
Masat do të fokusohen në përmirësimin e komunikimit të NSPK-ve me qytetarët dhe bashkërendimin e punës së NSPK-ve me strukturat e tjera vendore. Forcimi i rolit të oficerëve të sigurisë në institucione arsimore parauniversitare konsiderohet një element tjetër i rëndësishëm sa i takon përmirësimit të komunikimit me publikun. Gjithashtu, me rëndësi është dhe rritja e ndërgjegjësimit të publikut nëpërmjet komunikimeve dhe këshillimeve për shërbimet e ofruara nga policia dhe hartimi e zbatimi i masave të reja për të përmirësuar kanalet e komunikimit dhe mjetet e kontaktit me publikun, si dhe metodat e komunikimit për të nxitur besimin e publikut ndaj shërbimeve policore, duke i afruar qytetarët më pranë me Policinë e Shtetit përmes kësaj forme partneriteti dhe pjesëmarrjeje. Koordinimi i veprimeve dhe pjesëmarrje në aktivitetet specifike ndërgjegjësuese, të cilat organizohen në kuadër të ditëve apo fushatave mbarëkombëtare (ose ndërkombëtare), lidhur me të drejtat e fëmijëve, fushatën antitrafikim, fushatën e 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës në familje, etj. 
Masa 9. Përmirësimi i komunikimit dhe angazhimit efektiv me partnerët dhe komunitetet në nivel lokal dhe kombëtar
Kjo masë do të realizohet nëpërmjet:
- zhvillimit të “Planeve specifike të komunikimit të sigurisë lokale” që nxisin besimin e publikut, duke theksuar arritjet e sigurisë lokale dhe sigurisë në komunitet duke demonstruar përgjegjshmëri dhe rezultate, si dhe duke punuar në partneritet, dhe duke koordinuar me planet e tjera të komunikimit dhe ndërgjegjësimit të komunitetit që hartohen nga struktura ku edhe vetë PSH-ja është anëtare (MKR etj);
- krijimit të një strategjie specifike komunikimi të jashtëm, duke përdorur praktikën më të mirë ndërkombëtare, të përshtatur me kushtet dhe kulturën shqiptare;
- demonstrimit dhe promovimit për rolin e parandalimit përmes nxjerrjes në pah të veprimtarisë ekzistuese të institucioneve përgjegjëse dhe nga KVSP-të, si dhe qasjet inovative të komunikimit për parandalimin e krimit dhe prishjen e rendit publik;
- marrjes së masave proaktive në krijimin e kontakteve dhe komunikimin me grupet e pakicave dhe të disavantazhuara në komunitet për të luftuar pabarazinë, në bashkëpunim të ngushtë me OSHC-të që janë shpesh zëri i këtyre grupeve.
Masa 10. Hartimi dhe zbatimi i masave për të përmirësuar komunikimin nëpërmjet mediave teknologjike 
Perceptimet e publikut ndaj çështjeve të rendit dhe sigurisë dhe policisë janë të një rëndësie të mashe, sepse në fund të fundit policia dhe organet e tjera përgjegjëse për zbatimin e ligjit nuk mund të jetë efektive pa mbështetjen e publikut. Mungesa e mbështetjes nga publiku do t’i bënte këto institucione dhe policinë të paaftë për të kapur shkelësit e rendit si dhe kriminelët. Në këtë kuadër komunikimi në kohë reale dhe i vazhdueshëm me publikun merr rëndësi të veçantë. Po ashtu rëndësi të veçantë merr dhe përdorimi sa më i gjerë i kanaleve të komunikimit nëpërmjet aksesit të teknologjive të reja të komunikimit. 
Kjo masë synon të shqyrtohen mundësitë më të mira teknologjike për të lehtësuar komunikimin, të cilat ofrojnë zgjedhje dhe më shumë facilitete për njerëzit që zgjedhin të kontaktojnë, me opsione të zgjeruara digjitale dhe akses të përmirësuar. Kjo masë synon të realizohet nëpërmjet:
- përdorimit të kanaleve të reja të mediave sociale të komunikimit si Facebook dhe Twitter për të zhvilluar plane komunikimi dhe angazhimi që arrijnë të gjitha komunitetet, bizneset dhe palët e tjera të interesit në një mënyrë proaktive dhe inovative;
- përmirësimit të mbështetjes së mediave dhe mënyrës së shpërndarjes së mesazheve te mediat lokale;
- fuqizimit të mëtejshëm dhe rivendosjes në qendër të vëmendjes të Komisariatit Digjital si një platformë unike për adresimin e ankesave.
Masa 11. Zbatimi i masave të komunikimit në kuadër të programit të transparencës për të përmirësuar sistemin e raportimit dhe informimit të publikut
Komunikimi i strukturave përgjegjëse për sigurinë me publikun, është një element kyç, i cili synon të përmirësojë imazhin e strukturave të Policisë së Shtetit nëpërmjet rritjes së shkallës transparencës duke informuar publikun mbi aksione/operacione, reformat e policisë, situatën e kriminalitetit, realizime apo suksese të rëndësishme të policisë etj. Përgatitja e buletineve dhe publikimi i tyre për të prezantuar punën reale të kryer nga Policia e Shtetit është një nga masat e cila tregon transparencën e kësaj strukture dhe përmirëson imazhin e saj si dhe rrit besimin e qytetarëve te publiku. Gjithashtu, krahas publikimeve apo njoftimeve për shtyp për bërjen publike të ngjarjeve të veçanta, është i rëndësishëm edhe informimi periodik për bashkëpunimin me komunitetin dhe bashkëpunimin ndërinstitucional në lidhje me çështjet e sigurisë. 
[bookmark: _Toc59647918]Objektivi specifik 2.2. Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të KVSP-ve
Pavarësisht përcaktimeve ligjore në fuqi, bashkëpunimi ndërmjet strukturave vendore të policisë, pushtetit vendor dhe degëve vendore të institucioneve publike, nuk ka qenë në nivelin e duhur dhe të pritshmërive. Policia e Shtetit është struktura që ka qenë e angazhuar maksimalisht, por ka pasur një reagim të vakët të institucioneve të tjera për të thelluar bashkëpunimin ndërinstitucional. Strategjitë vendore të Sigurisë në Komunitet janë konsultuar rrallë me partnerët lokalë edhe në shumë pak raste partnerët lokalë kanë ndërmarrë hapa konkretë për rritjen e sigurisë publike, duke koordinuar veprimet me Policinë e Shtetit. 
Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike, si një mekanizëm koordinues, identifikues dhe menaxhues në nivel vendor mbi problematikat që lidhen me sigurinë e komunitetit, janë të drejtuar nga Kryetari i Bashkisë. Ky mekanizëm përbën në vetvete një instrument të qëndrueshëm bashkëpunimi. Si një risi, e ndërmarrë që nga viti 2016[footnoteRef:6], ky mekanizëm është konceptuar të trajtojë çështjet e sigurisë duke garantuar të drejtat e njeriut dhe forcuar shtetin e së drejtës.  [6:  Bashkia Elbasan është e para bashki që ndërmori krijimin e këtij mekanizmi koordinues, ku aktualisht janë të ngritur dhe konstituar 57 KVSP.] 

Në sajë të fuqizimit të bashkëpunimit ndërsektorial për sigurinë publike në nivel vendor duhet të përfshihen një sërë veprimesh, që synojnë:
- zgjerimin dhe përmirësimin e kuadrit ligjor shqiptar mbi përcaktimin e kompetencave funksionale dhe procedurale në ngarkim të KVSP-ve, si dhe anëtarëve të përhershëm dhe vëzhgues, të cilët, ngarkohen të parët me të drejta dhe detyrime në zbatim të detyrës funksionale, ndërsa të dytët ftohen të angazhohen në format këshillues për shkëmbim informacioni ndërinstitucional;
- nxitjen e bashkëpunimit të institucioneve qendrore e në nivel vendor për t’u angazhuar me komunitetin, përfaqësuesit fetarë, organizatat e shoqërisë civile, si dhe aktorë të tjerë, me qëllim identifikimin dhe parandalimin e problematikave në kuadër të sigurisë publike; 
- identifikimin dhe kuptimin e shqetësimeve socio-ekonomike, të komuniteteve lokale, në mënyrë që të bëhet i mundur trajtimi i shkaqeve rrënjësore mbi parandalimin, identifikimin, referimin dhe trajtimin e fenomeneve negative në dëm të qytetarëve.
Njësitë e vetëqeverisjes vendore luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e çështjeve që lidhen me sigurinë lokale, si dhe në përballimin dhe rimëkëmbjen nga situatat që krijohen nga fatkeqësitë natyrore apo emergjenca civile të shkaktuara nga faktorë natyrorë, apo nga vetë njerëzit. Në përmbushjen e këtij objektivi nevojitet krijimi i burimeve të mjaftueshme financiare për përballimin e situatave, si dhe ngritja dhe funksionimi i strukturave për menaxhimin e këtyre situatave, mobilizimi i publikut dhe vullnetarëve për trajtimin dhe eliminimin e pasojave, si dhe funksionimi i sistemeve paralajmëruese në komunitet, me qëllim shmangien apo minimizimin e rreziqeve. 
Analiza e situatës dhe sfidat 
Aktualisht, nuk ka një akt ligjor ose nënligjor në fuqi, i cili të përcaktojë shprehimisht rolin e KVSP-ve, si dhe përfshirjen e komunitetit në fuqizimin e KVSP-ve. Në mënyrë që roli i KVSP-ve të jetë efektiv, kontributi i komunitetit në fuqizimin dhe bashkëveprimin me KVSP-të duhet të jetë i unifikuar në 61 bashkitë e vendit. Nuk kanë pasur asnjë efekt praktik dhe impakt në komunitetin e gjerë dhe gjenden ende larg pritshmërisë për të funksionuar si forume të diskutimit për çështjet e sigurisë vendore dhe të planifikimit të përbashkët të burimeve në dispozicion. 
Sfida më e madhe në forcimin e këtij mekanizmi janë aktet ligjore rregulluese dhe mirëfunksionimi i rregullt dhe periodik. 
Megjithëse roli i njësive të vetëqeverisjes vendore është fuqizuar, me hyrjen në fuqi të reformës territoriale, dhe këto struktura kanë një rol më aktiv gjatë viteve të fundit, do të ishte e nevojshme që roli i tyre të fuqizohej edhe më tej, duke krijuar struktura të posaçme për sigurinë në komunitet, në përputhje me ligjin nr. 139/2015 (kompetencat e këshillit të bashkisë dhe kryetarit të bashkisë), si dhe të miratohet një buxhet i veçantë për funksionimin e këtyre strukturave në nivel bashkie dhe të njësive administrative. 
[bookmark: _Toc58782281]Treguesit e performancës: 
2.2.1 Krijimi i një modeli të unifikuar për funksionimin e KVSP-ve dhe zbatimi i KVSP-ve në të gjitha bashkitë e vendit;
2.2.2 Indeksi i funksionimit të KVSP-ve në 61 bashkitë e vendit;
2.2.3 Fuqizimi i strukturave të reja dhe i atyre ekzistuese, me qëllim fuqizimin e tyre për kompetencat dhe detyrat që duhen të ushtrojnë për sigurinë në komunitet;
2.2.4 Shtimi i investimeve për funksionimin e strukturave të vetëqeverisjes vendore për menaxhimin e problematikave/situatave nëpërmjet burimeve të shtuara financiare. 
Indikatorë të matshëm: 
2.2.1.1 Dokumenti ligjor që përcakton në mënyrë të unifikuar funksionimin dhe mënyrën e zbatimit të KVSP-ve në të gjitha bashkitë e vendit;
2.2.2.1 Ngritja dhe bërja funksionale e KVSP-ve në çdo bashki të vendit deri në 2024;
2.2.3.1 Numri i udhëzimeve/urdhra që përcaktojnë dhe rishikojnë kompetencat dhe përgjegjësitë për secilin aktor;
2.2.4 Numri i investimeve të raportuara nga bashkia në përgjigje të çështjeve të sigurisë në komunitet të ngritura në KVSP. 
Rezultate të pritshme: 
2.2.1.1 Hartimi i akteve ligjore dhe nënligjore për ngritjen dhe funksionimin e KVSP-ve;
2.2.2.1.1 Numri i bashkive që raportojnë ngritjen dhe funksionimin e KVSP-ve;
2.2.2.1.2 Numri i Planveprimeve të KVSP-ve për fuqizimin e parametrave të sigurisë publike;
2.2.3.1.1 Numri i udhëzimeve/urdhra të dalë për përcaktimi i kompetencave dhe roleve të tjera të aktorëve përgjegjës, si: kryepleqtë/kryetarët e lagjeve; strukturat pranë njësive administrative/bashkive dhe për administratorët e pallateve që normojnë veprimtarinë e këtyre aktorëve në këto fusha lidhur me evidentimin, adresimin dhe trajtimin e problematikave në fushën e sigurisë në komunitet;
2.2.3.1.2 Hartimi i udhëzimit/ urdhrit për rishikimin i rolit dhe përgjegjësive të policisë bashkiake;
2.2.4.1 Rritja e numrit të investimeve të raportuara nga bashkitë në përgjigje të çështjeve të sigurisë në komunitet të ngritura në KVSP.
Masa 12. Funksionimi i plotë i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike (KVSP) 
Hartimi i Plan Veprimeve të KVSP-ve për fuqizimin e parametrave të sigurisë publike në bashkëpunim me institucionet shtetërore në nivel vendor me Policinë e Shtetit. Funksionaliteti dhe performanca e KVSP-ve do të forcohet për të zyrtarizuar procesin, duke ndërtuar në uniformitet strukturën, procedurat, pikat e kontaktit dhe rezultatet. Kjo do të arrihet përmes krijimit të bazës ligjore dhe protokolleve të bashkëpunimit, shkëmbimit të informacionit, si dhe një vizioni të qartë të kontributit të rëndësishëm që KSVP-të mund të japin në përmirësimin e sigurisë së të gjitha komuniteteve.
Institucionet përgjegjëse do të shkëmbejnë informacione në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe KVSP-të do të përdorin informacion për të siguruar inteligjencën më të mirë që do të mbështesë vendimet lokale dhe zgjidhjet e problemeve në partneritet, duke iu drejtuar për zbatim institucionit përgjegjës më të përshtatshëm për veprim. 
Gjithashtu, do të synohet fuqizimi i rolit të aktorëve të tjerë vendorë për parandalimin e konflikteve, sjelljeve antishoqërore, si dhe veprimeve të tjera të dhunshme, fuqizimi i këshillave të komuniteteve në lagje, vënia në funksion e vullnetarëve të policisë përmes përzgjedhjes, si dhe trajnimit dhe koordinimit të veprimtarisë në terren.
Masa 13. Fuqizimi i roleve të aktorëve të tjerë që kontribuojnë në sigurinë në komunitet
Gjithashtu, do të synohet fuqizimi i rolit të aktorëve të tjerë vendorë për parandalimin e konflikteve, sjelljeve antishoqërore dhe veprimeve të tjera të dhunshme, si dhe fuqizimi i këshillave të komuniteteve në lagje, vënia në funksion e vullnetarëve të policisë përmes përzgjedhjes, trajnimit dhe koordinimit të veprimtarisë në terren.
Analiza e situatës dhe sfidat 
Gjatë viteve të fundit, angazhimi i aktorëve/strukturave të tjera shtetërore apo të pushtetit vendor, për zbatimin e detyrimeve ligjore që kanë në parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve ligjore në territor nuk ka qenë në nivelin e duhur, duke ngarkuar më shumë strukturat e Policisë së Shtetit në këtë drejtim.
Si rrjedhojë, konsiderohet i domosdoshëm krijimi i strukturave të reja dhe fuqizimi i atyre ekzistuese, me qëllim zbatimin e kompetencave që përcaktohen nga ligji organik përkatës sipas fushëveprimit që mbulojnë, si p.sh: për krimet mjedisore, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës së komunitetit, (mbrojtja e tokës, ajrit, ujërave, menaxhimi i mbetjeve, mbrojtja e pyjeve/pemëve frutore e dekorative, mbrojtja e faunës dhe florës, etj. të cilat parashikohen nga ligji si vepra penale dhe janë përcaktuar kompetencat e aktorëve/institucioneve përkatëse dhe sanksionet ligjore ndaj shkelësve në ligjet përkatëse. 
Rishikimi i akteve ligjore e nënligjore që normojnë veprimtarinë e këtyre aktorëve në këto fusha veprimi, me qëllim fuqizimin e tyre për kompetencat dhe atributet që duhen të ushtrojnë punonjësit e këtyre strukturave.
Gjithashtu duhet një fokus i veçantë sa i takon aktivizimit të disa strukturave që kanë qenë ndër vite si ato të grupeve të vullnetarëve në terren, organizimi dhe motivimi për dhënien e kontributit të tyre në fushën e mbrojtjes, parandalimit dhe goditjes së veprimtarisë kriminale dhe paligjshmërisë në territor do të vlerësohej i rëndësishëm.
Rishikimi apo hartimi i akteve të reja përkatëse (marrëveshje, memorandume, procedura pune etj.) të këtyre aktorëve/strukturave me strukturat ligjzbatuese në vend (polici, prokurori, etj.), me qëllim rritjen e efektivitetit dhe eficiencës në parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe paligjshmërisë në territor. 
Objektivi specifik 2.3. Rritja e mbështetjes së njësive të vetëqeverisjes vendore për sigurinë publike
Masa 14. Krijimi i një fondi të veçantë për sigurinë në komunitet
Vlerësohet si i nevojshëm planifikimi i buxhetit bashkiak për çështje që lidhen me sigurinë dhe rendin në komunitete, përfshirë çështje që lidhen me emergjencat civile, si dhe vendosja e pajisjeve monitoruese (teknologjike) nga institucionet vendore, për të ndihmuar në identifikimin dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe qytetarëve me rrezikshmëri shoqërore (në bashkërendim me Policinë e Shtetit), nën konceptin e Smart Cities. 
Masa 15. Rishikimi i rolit dhe përgjegjësive të policisë bashkiake
Masat kyçe do të lidhen me rishikimin e ligjit për Policinë Bashkiake, i cili do të mundësojë kërkesa dhe standarde më të larta për këto struktura në funksion të sigurisë publike, si dhe përmirësimin e kuadrit rregullator dhe fuqizimin e bashkëpunimit të strukturave të Policisë Bashkiake me strukturat e Policisë së Shtetit. 
Masa 16. Konsolidimi i strukturave të Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike
Kjo masë synon unifikimin nëpërmjet hartimit të akteve ligjore dhe nënligjore të strukturës së KVSP-ve. Me hartimin e këtyre akteve, do të mundësohet krijimi i një baze ligjore për organizimin dhe funksionimin e Këshillave të Sigurisë në mënyrë efektive, me qëllim konsolidimin e kësaj strukture në nivel vendor.
Në këtë kuadër do të realizohet:
- ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike;
- përmirësimi i kuadrit ligjor të funksionimit të Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike, në mënyrë që të garantohet pjesëmarrja e të gjithë aktorëve institucionalë;
- përmirësimi i kuadrit rregullator të funksionimit të brendshëm të Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike;
- themelimi i rrjetit kombëtar të KVSP-ve dhe i një strukture të përhershme koordinuese të tyre;
- trajnimi i pjesëmarrësve të KVSP-ve mbi çështje të sigurisë në komunitet, si dhuna në familje, kriminaliteti, siguria në institucione arsimore parauniversitare përdorimi i lëndëve narkotike;
- përmirësimi i koordinimit mes KVSP-ve dhe strukturave të tjera lokale, përgjegjëse për menaxhimin e krizave, përfshirë katastrofat natyrore dhe kërcënimet për shëndetin publik (pandemitë), nëpërmjet hartimit të planeve të përbashkëta lokale;
- rritja e pjesëmarrjes dhe aktivizimit qytetar në KVSP, nëpërmjet ndërmarrjes së fushatave të informimit dhe ndërgjegjësimit nga KVSP-të, lidhur me rreziqet e sigurisë në komunitet dhe informimin e publikut mbi rolin e të gjithë aktorëve lokalë institucionalë.
Masa 17. Rishikim i akteve ligjore për përmirësimin e detyrave të administratorëve të njësive administrative, hapjen e zyrave dhe shërbim të përhershëm të policisë në çdo bashki dhe njësi administrative 
Kjo masë synon përmirësimin e kuadrit ligjor, me qëllim përmirësimin e detyrave të administratorëve të njësive administrative, si dhe krijimin e kushteve më të mira duke përdorur fonde nga donatorë dhe partnerë të tjerë, me qëllim ngritjen e kapaciteteve dhe ofrimin e pajisjeve logjistike për përmbushjen e detyrave. 
[bookmark: _Toc59647919]Politika 3: Reformimi i shërbimit policor dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë në komunitet
Zbatimi i Strategjisë së Sigurisë në Komunitet kërkon ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në lidhje me reformimin e shërbimit policor, përmirësim organizativ dhe të kulturës së punës së vetë Policisë së Shtetit, në mënyrë që një grup vlerash thelbësore të udhëheqin mënyrën e ofrimit të shërbimit ndaj komunitetit dhe të bëhen promotor i rritjes së standardeve të punës.
Përmirësimi organizativ përfshin integrimin e filozofisë së sigurisë në komunitet në veprimtarinë e Policisë së Shtetit, në misionin, politikat, planifikimin dhe procedurat, vlerësimin e performancës, trajnimin, praktikat e rekrutimit dhe zhvillimit të karrierës, në sistemet dhe metodat e sigurisë që përcaktojnë kulturën organizative dhe veprimtarinë e saj. 
Përmirësimi organizativ synohet të arrihet edhe nëpërmjet krijimit të strukturave të specializuara të implementimit dhe integrimit të kësaj strategjie në veprimtarinë e gjithë shërbimeve policore. Në fokus do të jetë rishikimi i funksioneve, përmirësimi i strukturave dhe përmirësimi i kushteve të punës dhe mirëqenies së punonjësve të policisë si në aspektin logjistik, infrastrukturës, po ashtu dhe ngritjes së kapaciteteve profesionale. Kjo politikë ka në fokus dy objektiva specifikë kryesorë:


 
[bookmark: _Toc59647920]Objektivi specifik 3.1: Përmirësimi i strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimi i një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet 
Përmirësimi i strukturave të policimit në komunitet veçanërisht, përmirësimi i funksionit të ndihmës specialistit të policimit në komunitet NSPK/SPZ të zonës policore (pasi policim në komunitet kryejnë të gjitha strukturat e PSH-së) ka të bëjë me faktin që ky funksion të jetë i veçantë vetëm për policimin në komunitet (për kryerjen e aktiviteteve me fokus komunitetin dhe forcimin e bashkëpunimit me të gjithë aktorët e tjerë që operojnë në zonën policore), duke mos pasur më rol “represiv” siç funksionon aktualisht, ku ka edhe përgjegjësi të tjera si: kontrolle banesash, shoqërime/ndalime personash, ndërhyrje dhe pjesëmarrje në operacione policore, kapjen e personave në kërkim, kontrolle territori për kanabis etj. 
Gjithashtu, bazuar në situatën aktuale të strukturës vendore organike të policimit në komunitet rezulton se në zonat rurale, numri i NSPK/SPZ-ve është i pamjaftueshëm për të mbuluar territorin dhe për të realizuar detyrat e përgjegjësitë funksionale, pra rrjedhimisht është e nevojshme të konsiderohet mundësia e rritjes së kapaciteteve të punonjësve të policimit në komunitet në zonat rurale, të paktën edhe me një punonjës shtesë brenda zonës policore (1 SPZ dhe një ndihmës i tij = patrullë policie), pasi në të gjitha zonat urbane funksionon patrulla e përgjithshme të policisë, ndërsa në zonat policore rurale nuk ka punonjës të patrullës së përgjithshme.
Si përfundim, përmirësimi i strukturave të policimit në komunitet synon: 
- funksion/strukturë të veçantë vetëm për policimin në komunitet;
- rritjen e kapaciteteve të punonjësve të policimit në komunitet në zonat rurale.
Gjithashtu, do të nevojitet përcaktimi i objektivave afatshkurtër për njësitë e vetëqeverisjes vendore për miratimin e strukturës, përcaktimin e detyrave dhe përgjegjësive, si dhe përcaktimin e një buxheti për Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike. 
Analiza e situatës dhe sfidat 
Aktualisht në strukturat vendore të PK ushtrohen funksionet e NSPK/SPZ të zonës policore dhe NSPK/SPZ për edukimin dhe punën me të rinjtë.
Sa i përket funksionit organik të NSPK/SPZ për edukimin dhe punën me të rinjtë është e nevojshme të shtohet si funksion edhe në komisariatet e tjera të policisë, duke vlerësuar edukimin me të rinjtë si një element kyç për parandalimin, ndërsa për funksionin organik të NSPK/SPZ të zonës policore është e domosdoshme që funksioni të jetë i veçantë vetëm për policimin në komunitet (për kryerjen e aktiviteteve me fokus komunitetin dhe bashkëpunimin me të gjithë aktorët e tjerë në zonën policore) dhe jo siç funksionin aktualisht, ku ka edhe përgjegjësi të karakterit represiv si: kontrolle banesash, shoqërime/ndalime personash, ndërhyrje dhe pjesëmarrje në operacione policore, kapja e personave në kërkim, kontrolle për kanabis etj.
Krahas strukturave të Policisë së Shtetit për shërbimin ndaj komunitetit, në territor janë edhe shumë aktorë/struktura të tjera shtetërore dhe jo vetëm, të cilat kërkojnë përmirësim dhe fuqizim të tyre për realizimin sa më mirë të përgjegjësive dhe detyrimeve që kanë ndaj komunitetit, pa përjashtuar përfshirjen edhe të organizatave joqeveritare dhe komunitetet fetare që operojnë në territor.
Treguesit kryesorë të performancës: 
3.1.1 Fuqizimi i kapaciteteve policore në shërbim të komunitetit; 
3.1.2 Rritja e kapaciteteve profesionale të punonjësve të zonës policore në Akademinë e Sigurisë.
Indikatorë të matshëm: 
3.1.1.1 Rritja e numrit të NSPK/SPZ me funksion në shërbim të komunitetit;
3.1.1.2 Numri i punonjësve të policisë në komunitet në raport me popullsinë;
3.1.1.3 Numri i punonjësve sipas strukturës dhe funksioneve të përcaktuara në sektorin e planifikimit, monitorimit dhe analizës strategjike në nivel vendor e qendror;
3.1.2.1 Numri i trajnimeve të kryera;
3.1.2.2 Numri i punonjësve të trajnuar.
Rezultate të pritshme: 
3.1.1.1.1 Rritja e numrit të punonjësve në zonat rurale; 
3.1.1.1.1 Ulja e numrit të ankesave, konflikteve dhe problematikave të çështjeve që shqetësojnë komunitetin, etj.; 
3.1.2.1.1 Rritja e trajnimeve me tema që mbulojnë çështje policore në shërbim të komunitetit;
3.1.2.2.1 Rritja e numrit të punonjësve të trajnuar sipas çështjeve që mbulojnë në funksione;
3.1.2.2.2 Rritja e numrit të grave të punonjësve të PSH-s të trajnuara, sipas çështjeve që mbulojnë në funksione. 
Masa 18. Fuqizimi i burimeve njerëzore
Masat do të lidhen me ofrimin e sigurisë në komunitet nëpërmjet fuqizimit të burimeve njerëzore të Policisë së Shtetit në funksion të policimit në komunitet, nëpërmjet krijimit të një strukture të dedikuar për policimin në Komunitet, përmirësimit dhe shtrirjes së plotë të funksionimit të zonave policore, si dhe implementimi i ndryshimeve të funksioneve të reja të NSPK-ve dhe strukturave të tjera të ZP-ve. 
Orientimi për zgjidhjen e problemeve të sigurisë në komunitet kërkon një vëmendje të veçantë në aftësitë analitike dhe menaxhimin e sistemeve nga ekspertët për të marrë mbështetjen më të vlefshme të informacionit. Në fokus do të jetë dhe përmirësimi i vazhdueshëm i strukturave të sektorit të planifikimit, monitorimit dhe analizës strategjike në çdo Drejtori Vendore të Policisë dhe në nivel qendror.
Roli i oficerëve të sigurisë në institucione arsimore parauniversitare do të rishikohet me rigorozitet për të siguruar uniformitetin e rolit dhe përgjegjësive në të gjithë Shqipërinë dhe për të siguruar arritjen e praktikave më të mira. 
PSH-ja do të rekrutojë, trajnojë dhe caktojë oficerë të përkushtuar dhe me integritet të policimit në komunitet në zonat policore, si dhe do të ofrojë mbështetje për të siguruar forcimin e kapaciteteve të punonjësve, si dhe qëndrueshmërinë e tyre. 
Masa 19. Rritja e kapaciteteve
Kjo masë synohet të realizohet nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të punonjësve, duke ofruar trajnim dhe kualifikime, me fokus përmirësimin e kapaciteteve profesionale të punonjësve të zonës policore në Akademisë së Sigurisë. Gjithashtu, marrjen e masave të ndryshme të lidhura me trajnimin e punonjësve të policisë në funksione dhe detyra të ndryshme, si dhe përmirësimin e kurrikulave e ofrimin e trajnimeve periodike për NSPK-të, patrullën e përgjithshme dhe aktorëve relevantë në ruajtjen e rendit dhe sigurisë.
Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta midis punonjësve të policisë dhe aktorëve të tjerë shtetërorë e privatë që operojnë në “zonën policore”, me fokus ndarjen/ marrjen e përgjegjësive/detyrimeve ligjore që ka secili në fushën e sigurisë publike, por edhe për rritjen e bashkëpunimit e ndërveprimit për parandalimin e veprimtarisë kriminale, paligjshmërisë dhe sjelljeve antishoqërore në territor, konstatimin, evidentimin dhe ndëshkimin e tyre konform akteve ligjore në fuqi.
[bookmark: _Toc59647921]Objektivi specifik 3.2: Përmirësimi i kushteve të punës, performancës dhe motivimit të punonjësve të policisë
Në fokus do të jenë masat që do të përmirësojnë përgjegjshmërinë, kontrollin dhe performancën e punonjësve të Policisë së Shtetit në nivel qendror dhe vendor, të cilat do të përmirësojnë rekrutimin, zhvillimin dhe karrierën (përfshirë masat për angazhimin e grave apo grupeve minoritare), si dhe masat që garantojnë cilësinë e kushteve të punës dhe mirëqenien e punonjësve të lidhura me infrastrukturën, pajisjet, mjetet, uniformën, teknologjinë, etj. Ndërhyrjet gjithashtu do të sigurojnë prezantim dinjitoz para komunitetit i punonjësve të zonës policore për policim në komunitet, si dhe dhënia e të drejtave të përcaktuara me ligj dhe nxitja për kryerjen sa më mirë të detyrave në fushën e policimit në komunitet
Analiza e situatës dhe sfidat 
Aktualisht, strukturat vendore të PK-s janë të organizuara mbi bazën e “Zonës Policore”, të ndara në zona policore urbane dhe zona policore rurale. Kryesisht, kushtet e punës në zonat urbane vlerësohen të mira, ndërsa në zonat rurale ka nevojë për krijimin e ambienteve të punës për punonjësit e policisë të “Zonës Policore”, si dhe përmirësimin e kushteve në ato ambiente ekzistuese, duke marrë masa të plota për kompletimin e zyrave të punës me infrastrukturën e nevojshme për punë dhe për pritjen e qytetarëve si; tavolina, karrige, kompjuterë, printer, linjë interneti, pajisje për ngrohje/ftohje etj.
Përmirësimi i kushteve të punës dhe motivimi për punonjësit e policisë të “Zonës Policore”, si dhe kompletimi i tyre me automjet për lëvizje dhe pajisje policie, vlerësohet i rëndësishëm, pasi do të bëjë të mundur shfrytëzimin në mënyrë eficiente të kohës së punës në zonën policore, ndjekjen më nga afër të problematikave dhe shqetësimeve të komunitetit, si dhe parandalimin në kohë të ngjarjeve të mundshme apo veprave penale. 
Treguesit kryesorë të performancës 
3.2.1 Përmirësimi i kushteve të punës për punonjësit e policisë të “Zonës Policore”;
3.2.2 Përmirësimi i masave motivuese për kryerjen sa më të mirë të shërbimit të punonjësve të policisë të “Zonës Policore”. 
Indikatorë të matshëm: 
3.2.1.1 Numri i hapjes së zyrave të reja në zonën policore;
3.2.1.2 Numri i zyrave policore të rikonstruktuara; 
3.2.1.3 Numri i zyrave policore të pajisura me infrastrukturë për punë; 
3.2.2.1 Numri i punonjësve të policisë të zonës policore pajisur me automjete shërbimi;
3.2.2.2 Numri i specialistëve të policimit në komunitet NSPK/SPZ, që marrin gradën “Inspektor i parë” për ndihmës bazuar në Ligjin për Policinë e Shtetit;
3.2.2.3 Numri i orëve suplementare të paguara për punonjësit e policimit në komunitet mbi kohën normale të punës;
3.2.2.4 Vendosja e një shenje të veçantë dalluese për punonjësit e policimit në komunitet NSPK/SPZ dhe numri i punonjësve të identifikuar me shenjën dalluese;
3.2.2.5 Numri i punonjësve të pajisur me uniforma të reja policore. 
Rezultate të pritshme: 
3.2.1.1 Rritja e numrit të zyrave policore me infrastrukturën e nevojshme për punë dhe për pritjen e qytetarëve;
3.2.2.1.1 Kompletimi i të gjithë punonjësve të policisë të zonës policore me automjete shërbimi (kryesisht në zonat rurale) për të motivuar dhe lehtësuar realizimin e detyrave funksionale; 
3.2.2.1.2 Rritja e numrit të automjeteve të shërbimit në dispozicion të punonjësve të policisë të zonës policore;
3.2.2.2 Rritja e numrit të specialistëve të policimit në komunitet NSPK/SPZ, që marrin gradën “Inspektor i parë” për ndihmës, bazuar në Ligjin për Policinë e Shtetit;
3.2.2.3 Barazimi i numrit të orëve suplementare të paguara për punonjësit e policimit në komunitet me kohën suplementare të punës;
3.2.2.4 Rritja e numrit të punonjësve të policimit në komunitet NSPK/SPZ të identifikuar me shenjën dalluese; 
3.2.2.5 Rritja e numrit të punonjësve të pajisur me uniforma të reja policore, duke i dhënë një paraqitje dinjitoze punonjësve përballë komunitetit/publikut. 
Ky objektiv synohet të arrihet nëpërmjet përmbushjes së masave të mëposhtme: 
Masa 20. Krijimi i zyrave të reja në zonat policore urbane dhe rurale
Kjo masë do të realizohet nëpërmjet bashkëpunimit me drejtuesit e pushtetit vendor dhe të institucioneve të tjera shtetërore, me qëllim gjetjen e ambienteve sa më të përshtatshme të cilat mund të përdoren nga punonjësit e “Zonës policore” kryesisht nga punonjësit e policimit në komunitet. Këto ambiente/zyra duhen të jenë sa më afër qendrave të njësive administrative që bëjnë të mundur ofrimin e lehtësirave për qytetarët dhe të qenurit më të aksesueshme për ta.
Masa 21. Rikonstruksioni i zyrave ekzistuese në zonat policore urbane dhe rurale
Drejtuesit e strukturave vendore të PSH duhet të kryejnë vlerësimin e ambienteve/zyrave aktuale të shërbimit policor pranë njësive administrative në zonat urbane dhe rurale, me qëllim evidentimin e gjendjes së tyre aktuale, përcaktimin e zyrave që kanë nevojë për rikonstruksion dhe planifikimin/buthtimin e marrjen e masave për rikonstruksionin e tyre, duke shfrytëzuar burimet financiare e materiale që disponojnë, si dhe duke bashkëpunuar ngushtësisht me të gjithë aktorët e tjerë që operojnë në juridiksionin territorial të njësisë policore. 
Masa 22. Kompletimi me infrastrukturë për punë i zyrave në zonat policore urbane dhe rurale, me uniformë dinjitoze dhe mjete e pajisje policie
Drejtuesit e strukturave vendore të PSH-së duhet të kryejnë vlerësimin e ambienteve/zyrave aktuale të shërbimit policor pranë njësive administrative në zonat urbane dhe rurale dhe të atyre të hapura të reja, duke evidentuar nevojat që këto zyra kanë për t’u bërë funksionale dhe me parametra të pranueshëm pune. 
Mbi bazën e nevojave do të merren edhe masat përkatëse për kompletimin dhe pajisjen e tyre me infrastrukturën e nevojshme për punë (tavolina, karrige, kompjuter, printer, internet, kasafortë, rafte, pajisje ngrohje/ftohje, etj.), për pritjen e qytetarëve dhe trajtimin e shqetësimeve e problematikave të tyre, si dhe shfrytëzimin me efektivitet të kohës së punës, duke shmangur sorollatjet e qytetarëve dhe lëvizjet boshe të NSPK/SPZ-ve nga zona në njësinë policore e anasjelltas. Për këtë qëllim, duhen shfrytëzuar burimet financiare e materiale që kanë strukturat vendore të policisë, por edhe duke bashkëpunuar ngushtësisht me të gjithë aktorët e tjerë që operojnë në juridiksionin territorial të njësisë policore. 
Masa 23. Motivimi i punonjësve të policisë të zonës policore
Kjo masë do të realizohet nëpërmjet rishikimit të mundësive për rritjen e pagave për punonjësit e policisë, nëpërmjet propozimeve dhe diferencimeve të pagave mes strukturave e funksioneve të ndryshme që janë pjesë e “zonës policore”. 
Gjithashtu, vlerësohen shumë të rëndësishëm ndërmarrja e hapave të mëposhtëm, për motivimin e punonjësve të zonës policore, e në veçanti të punonjësve të policimit në komunitet:
- dhënia e gradës “Inspektor i parë” për ndihmës specialistët e policimit në komunitet NSPK/SPZ, bazuar në ligjin për Policinë e Shtetit;
- pagesa e orëve suplementare të kryera nga punonjësit e policimit në komunitet mbi kohën normale të punës;
- vendosja e një shenje të veçantë dalluese për punonjësit e policimit në komunitet NSPK/SPZ, dhe pajisja me uniforma të reja policore, duke i dhënë një paraqitje dinjitoze këtyre punonjësve përballë komunitetit/publikut;
- kompletimi i punonjësve të policisë të zonës policore me automjete shërbimi (kryesisht në zonat rurale) për të motivuar dhe lehtësuar realizimin e detyrave funksionale.
PJESA III – MASAT PRIORITARE PËR IMPLEMENTIMIN E STRATEGJISË 
Bazuar në objektivat specifikë të parashikuar në këtë dokument strategjik, me qëllim përmbushjen e tyre, ndër masat prioritare përmendim, si më poshtë: 
- forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional për vlerësimin e riskut dhe dëmit dhe masat parandaluese;
- realizimi i vlerësimeve të riskut mbi baza lokale nga Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike 
- parandalimi nëpërmjet edukimit;
- përdorimi i teknologjive të reja për kontrollin e territorit; 
- funksionimi i plotë i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike (KVSP);
- krijimi i një fondi të veçantë për sigurinë në komunitet;
- fuqizimi i burimeve njerëzore;
- krijimi i zyrave të reja në zonat policore urbane dhe rurale.
Disa prej këtyre masave synohen të realizohen nëpërmjet financimit nga buxheti i shtetit, por gjithashtu të mbështetura edhe në donatorë, të cilët kanë programuar disa zëra në buxhetet e tyre. 
Programi ”Forcimi i Policimit në Komunitet në Shqipëri” (SCPA), i cili financohet nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Sida), është një nga donatorët, i cili mbështet edhe disa masave specifike në këtë dokument. Sa i përket masës “Realizimi i vlerësimeve të riskut mbi baza lokale nga Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike” është parashikuar të mbështetet nga programi suedez SCPA për realizimin e SMSK-ve, anketimeve, intervistave, pyetësorëve mbi kënaqësinë publikut te Policia e Shtetit dhe institucionet, i cili ka parashikuar fonde për kryerjen e anketës kombëtare për kënaqësinë e publikut me punën e Policisë për vitin 2022, anketës për Sistemin e Matjes së Sigurisë në Komunitet (Elbasan dhe Kukës). 
Gjithashtu, në lidhje me masën “Përdorimi i teknologjive të reja për kontrollin e territorit”, ky program ka parashikuar një fond të posaçëm për blerjen e pajisjeve për policinë rrugore (tableta, radarë). Kostot e parashikuara nga ky program për realizimin e këtyre masave, por edhe komponentëve të tjerë janë përfshirë në aneksin e Planit të Veprimit.
[bookmark: _Toc59647922][bookmark: _Toc59647923]PJESA IV – ZBATIMI, PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, RAPORTIMI DHE MONITORIMI
[bookmark: _Toc59647924]4.1 Përgjegjësia e institucioneve
Institucionet përgjegjëse që ngarkohen për zbatimin e Strategjisë në Komunitet dhe Planin e Veprimit janë:
- Ministria e Brendshme;
- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;
- Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore;
- Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit;
- Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 
- Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë;
- Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm;
- Ministritë e linjës ku përfshihen ministritë e ngarkuara me zbatimin e këtij dokumenti, që ngarkohen për masa/aktivitete specifike sipas fushave të tyre të përgjegjësisë;
- Institucionet shtetërore: institucione të varësisë së ministrive të linjës të ngarkuara në dokument. 
Pushteti vendor
- Prefektët e qarqeve;
- Këshillat Vendorë të Sigurisë publike; 
- Kryetarët e këshillave të qarqeve;
- Kryetarët e bashkive;
- Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, drejtoritë rajonale të arsimit parauniversitar, institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet arsimore parauniversitare; 
- Institucionet e tjera të linjës - institucione të pushtetit vendor;
- Shoqata të ndryshme në Shqipëri në mbrojtje të të drejtave të njeriut, gruas, fëmijëve, minoriteteve dhe komuniteteve; 
- OJF-të me aktivitet në këtë fushë në Shqipëri;
- Media kombëtare dhe lokale, si dhe çdo grup apo individ i interesuar etj.
Roli specifik i bashkive në kuadër të sigurisë në komunitet në nivel vendor
Siç është shprehur dhe në analizën e kësaj strategjie, angazhimi i aktorëve/strukturave të tjera shtetërore apo të pushtetit vendor, për zbatimin e detyrimeve ligjore që kanë në parandalimin dhe ndëshkimin e shkeljeve ligjore në territor nuk ka qenë në nivelin e duhur, duke ngarkuar më shumë strukturat e Policisë së Shtetit në këtë drejtim. Po kështu, me hyrjen në fuqi të reformës territoriale, roli i njësive të vetëqeverisjes vendore është fuqizuar dhe këto struktura kanë pasur një rol më aktiv gjatë viteve të fundit, por do të synohet fuqizimi i rolit të tyre edhe më tej, duke krijuar struktura të posaçme për sigurinë në komunitet, në përputhje me ligjin nr. 139/2015 (kompetencat e këshillit të bashkisë dhe kryetarit të bashkisë), si dhe mundësimin e miratimit të një buxhet i të veçantë për funksionimin e këtyre strukturave në nivel bashkie dhe të njësive administrative. 
[bookmark: _Toc59647925]4.2 Llogaridhënia, raportimi dhe monitorimi
Llogaridhënia 
Përqasja dhe rishikimi i dokumentit strategjik do të jetë sipas kërkesave të VKM-së nr. 290, datë 11.4.2020, “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS), për të siguruar përputhshmërinë me sistemin IPSIS”.
[bookmark: _Toc503790113][bookmark: _Toc503790189][bookmark: _Toc514071368]Procesi i llogaridhënies, monitorimit dhe analizës vlerësuese do të bëhet nga strukturat koordinuese si më poshtë:
- Grupi i menaxhimit të integruar të politikave (GMIP); 
- Komiteti Drejtues Sektorial (KDS) për çështjet e rendit dhe sigurisë publike, i cili do të shqyrtojë dhe miratojë raportet në zbatim të politikave dhe objektivave të përcaktuar në këtë dokument strategjik. 
Ministria e Brendshme është institucioni përgjegjës që udhëheq hartimin, koordinimin dhe bashkërendimin e institucioneve të përfshira në këtë strategji. 
Monitorimi 
Krahas zbatimit të masave të përcaktuara në Strategji dhe Planin e Veprimit, monitorimi i vazhdueshëm i strukturave të angazhuara për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga këto dokumente konsiderohet i nevojshëm për të analizuar gjendjen reale gjatë zbatimit të tyre dhe për të mbikëqyrur implementimin periodik, me qëllim përmbushjen e tyre në mënyrë sa më efektive. 
Monitorimi dhe vlerësimi i punës së autoriteteve që kanë detyrime për zbatimin e Strategjisë së Sigurisë në Komunitet do të shërbejë për të ndjekur ecurinë e strategjisë, për të vlerësuar shkallën e realizimit të politikave, objektivave të saj dhe përmbushjes së masave dhe aktiviteteve. 
Monitorimi i Planit të Veprimit mbi Sigurinë në Komunitet do të kryhet nga grupi për menaxhimin e integruar të politikave (GMIP), të miratuar me urdhrin e kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”. 
Procesi do të kryhet me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga institucionet kryesore përgjegjëse për çështjet e sigurisë në komunitet (përfshirë MB/DPPSH, MASR, MSHMS, bashkitë – AMVV, KVSP-të), Donatorë dhe shoqërinë civile, (përfaqësues të organizatave joqeveritare). 
Me synim garantimin e përmbushjes së objektivave strategjikë të sigurisë në komunitet, bazuar në këtë dokument strategjik, do të merren masat e mëposhtme:
- do të monitorohen treguesit e përcaktuar në strategji; 
- do të rekomandohen ndryshime në programet sektoriale, duke pasur parasysh arritjet, rrethanat, risqet dhe rreziqet si dhe eksperiencat e mëparshme, si dhe në përputhje me rekomandimet e progres raporteve të Bashkimit Evropian; 
- do të sigurohen konsultime me palët e interesit, përfshirë shpërndarjen sistematike të informacionit për publikun; 
- do të jepet kontribut në rritjen e konsistencës dhe integrimit të politikave dhe masave të sigurisë në të gjitha nivelet e administrimit, si dhe në përdorimin më të mirë të burimeve; 
- monitorimi do të kryhet bazuar në raporte 6-mujore dhe vjetore për monitorimin dhe koordinimin e zbatimit të objektivave dhe masave të planit të veprimit. 
Përmirësimet në sistemin e monitorimit dhe vlerësimit synojnë të lehtësojnë/ndihmojnë në përafrimin e kuadrit strategjik dhe prioriteteve në fusha të ndryshme dhe të informojnë për politikat e vendit të lidhura sigurinë në komunitet. Fuqizimi dhe zgjerimi i kuadrit statistikor si në MB, DPPSH dhe institucionet e tjera përgjegjëse do të lehtësojë hartimin e politikave bazuar në evidenca/ të dhëna, si dhe do të mundësojë vlerësimin objektiv për përmbushjen e objektivave. 
Raportimi 
Të gjithë institucionet të ngarkuara me zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale së Sigurisë në Komunitet dhe Planin e Veprimit do të hartojnë raporte mbi bazë 6-mujore dhe një vjeçare në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në Planin e Veprimit në zbatim të Strategjisë, si dhe do të hedhin të dhëna në sistemin IPSIS. 
Ministria e Brendshme do të jetë institucioni lider, i cili do të mbledhë, përpunojë dhe analizojë raportet periodike 6-mujore dhe 1-vjeçare që do të përcillen nga të gjitha institucionet e ngarkuara në përmbushje të objektivave dhe masave përkatëse. 
Institucionet duhet të raportojnë periodikisht për realizimin e masave, me periodicitet 6 mujor përmes të dhënave të raportuara në Sistemin Informativ për Planifikimin Strategjik të Integruar (IPSIS) në Këshillin e Ministrave dhe në Sekretariatin Teknik Ndërinstitucional. 
Komiteti Drejtues Sektorial “punët e brendshme”, drejtuar nga ministri i Brendshëm, në zbatim të pikës 6 dhe 7, të urdhrit të kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”, do të shqyrtojë, diskutojë dhe miratojë raportet e progresit, të monitorimit të arritjes së synimeve dhe prioriteteve në zbatim të këtij dokumenti strategjik dhe planit të veprimit. 
Krahas monitorimit të vazhdueshëm, progresi në përmbushjen e qëllimeve të Strategjisë Ndërsektoriale të Sigurisë në Komunitet do të matet nëpërmjet vlerësimit afatmesëm, që do të kryhet në përfundim të tre-vjeçarit, në fund të vitit 2023, që do të analizojë rezultatet e arritura, menaxhimin e burimeve dhe cilësinë e zbatimit. Kjo analizë do të tregojë për ndryshimet në kontekstin e përgjithshëm ekonomik dhe social, do të vlerësojë nëse qëllimet janë të qenësishme, duke krahasuar kontekstin fillestar dhe do të identifikojë veprimet e nevojshme. 
Bazuar në këtë vlerësim, do të hartohet Plani i Veprimit për vitet 2024 – 2026 për të arritur objektivat e vendosur në strategji. 
Një vlerësim përfundimtar, pas përfundimit të periudhës së zbatimit do të analizojë të gjithë strategjinë dhe ndikimin e saj të përgjithshëm, ku do të vlerësohen rezultatet e masave të ndërmarra, burimeve të investuara dhe masën në të cilën janë arritur efektet e pritura. Vlerësimi përfundimtar do të kryhet duke analizuar të dhënat nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe gjetjet e monitorimit të performancës dhe vlerësimit të ndikimit të programeve aktive të sigurisë në komunitet. Po në këtë kuadër do të shërbejnë edhe raportet e vlerësimit të impaktit, si dhe raporte e studime të kryera nga shoqëria civile dhe donatorët.
[bookmark: _Toc59647926]PJESA V - BUXHETI 
Efektet financiare përllogariten nga çdo institucion bazuar në implementimin e aktiviteteve të masave përkatëse që janë të parashikuara në Planin e Veprimit të kësaj Strategjie. Efektet financiare përballohen nga buxhetet respektive vjetore të institucioneve të ngarkuara, si dhe nga buxheti i donatorëve për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026 dhe Planit të Veprimit 2021 – 2023, në mënyrë të detajuar.
Ky kapitull përshkruan shpërndarjen në vija të përgjithshme të burimeve financiare që financojnë produktet e Strategjisë së Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026. Efektet financiare janë përllogaritur nga çdo institucion bazuar në implementimin e aktiviteteve të masave përkatëse që janë të parashikuara në Planin e Veprimit të kësaj Strategjie. Efektet financiare përballohen nga buxhetet respektive vjetore të institucioneve të ngarkuara, si dhe nga buxheti i donatorëve për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026 dhe Planit të Veprimit 2021 – 2023, në mënyrë të detajuar.
Procesi i kostimit është bazuar në konsultimin e dokumenteve kombëtare, përfshirë këtu Programin Buxhetor Afatmesëm 2021 – 2023, si dhe konsultimet me institucionet e përfshira. Plani i Veprimit 2021 – 2023 është shoqëruar me një kostim analitik të secilës masë në përmbushje të objektivave specifikë. 
Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e kësaj strategjie dhe Planit të Veprimit është 7,760,392,246 lek, ose 62, 083,138 euro. Kursi mesatar për referencë është përllogaritur me 125 lek për 1 euro.

	Qëllimet e politikave
	Natyra/tipologjia e kostove
	Kosto totale
	Kosto e planifikuar në
	Kosto për t’u planifikuar në
	Hendeku financiar

	
	
	2021 – 2026
	PBA 2021 – 2023
	PBA 2022 – 2024
	2021 – 2026

	
	
	 
	Buxheti dhe donatorët
	Buxheti dhe donatorët
	 

	QP1: Rritja e parametrave të sigurisë
	Korente
	2,528,523,430
	1,666,502,610
	862,020,820
	0

	
	Kapitale
	531,840,000
	35,000,000
	496,840,000
	

	QP2: Angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin 
	Korente
	774,098,816
	613,508,816
	160,590,000
	0

	
	Kapitale
	0
	0
	0
	

	QP3: Reformimi i shërbimit policor dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë në komunitet 
	Korente
	3,819,680,000
	1,622,140,000
	1,816,900,000
	454,390,000

	
	Kapitale
	106,250,000
	5,000,000
	27,500,000
	

	TOTALI [lekë]
	 
	7,760,392,246
	3,942,151,426
	3,363,850,820
	454,390,000

	TOTALI [euro]
	 
	[bookmark: RANGE!C12]62,083,138
	31,537,211
	26,910,807
	3,635,120

	1 euro = 125 lekë
	
	
	
	
	



Qëllimi i Politikës 3, pritet të ketë në terma financiare peshën më të madhe në zbatimin e planit, përafërsisht në masën 51 %. Ndërsa qëllimi i politikës 1 dhe qëllimi i politikës 2 zënë përafërsisht përkatësisht 39 % dhe 10% në totalin e buxhetit të Planit të Veprimit. 
Financimi i planit të veprimit të strategjisë do të realizohet nga dy burime kryesore, nga buxheti i shtetit dhe nga mbështetja financiare e donatorëve. Për periudhën 2021 – 2023, buxheti i shtetit pritet të financojë zbatimin e planit përafërsisht në masën 50 % të financimit të nevojshëm, ndërsa 1% pritet të financohet nga donatorë të tjerë. Hendeku financiar vlerësohet të jete në masën përafërsisht 6 % të totalit të kostos financiare të gjithë viteve të strategjisë, e cila është hartuar mbi bazë supozimi që kostoja financiare pas vitit 2023, pritet të financohet nga PBA 2022 – 2024 e në vazhdim dhe donatorët.

Natyrat ekonomike e kostove të Planit të Veprimit 

[image: ]

Peshën më të madhe për zbatimin e masave të Planit të Veprimit e zënë kostot korente, përkatësisht në masën 92 %. Ndërsa kostot kapitale përllogariten në masën 8 % të kostos totale të Strategjisë së Sigurisë në Komunitet 2021 – 2026.
Kostot korente dhe kapitale të lidhur sipas qëllimit të politikave janë si më poshtë:



Plani i Veprimit të Strategjisë së Sigurisë në Komunitet do të rishikohet në periudhë 3-vjeçare për ta përshtatur me progresin në zbatimin e masave, por edhe për ta azhurnuar atë konform programeve buxhetore afatmesme, si dhe prioriteteve të çdo institucioni. Për masa të planit të veprimit ende të pambuluara financiarisht, institucionet përgjegjëse do të planifikojnë nevojat për financime buxhetore nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse, si pjesë e procesit të planifikimit të programit afatmesëm buxhetor dhe buxhetit vjetor.




	
	PLANI I VEPRIMIT
PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË SIGURISË NË KOMUNITET 2021 – 2023

	
	I. Forcimi i rendit publik dhe përgatitjes për rastet e emergjencave civile

	
	II. QËLLIMI I POLITIKËS 1: RRITJA E PARAMETRAVE TË SIGURISË NË KOMUNITET

	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160; Programi buxhetor 09120 (MASR); Programi buxhetor 01110 (MSHMS)

	
	Nr.
	Titulli
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor
	Programi buxhetor
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit
	Kosto indikative 2021
	Kosto indikativë 2022
	Kosto indikative 2023
	Kosto indikativë 2024
	Kosto indikativë 2025
	Kosto indikativë 2026
	Kosto indikative totale
	Burimi i Financimit 2021-2023
	Kosto indikative 2024–2026
	Hendeku financiar

	
	
	
	
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribuues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	
	
	
	
	PBA Buxhet Shteti (në lekë)
	Financim i huaj (në lekë)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Emri donatorit/titullin e projektit
	Total financim i huaj
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	

	
	1.1
	I. OBJEKTIVI SPECIFIK 1.1: Rritja e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa. 1 Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional për vlerësimin e riskut dhe dëmit dhe masat parandaluese
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.1
	1.1.1 Shkëmbimi i informacioneve dhe treguesve të punës që shërbejnë për vlerësimin e riskut; Përcaktimi i zonave me risk të lartë
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Bashkitë 
KVSP; 
ministritë e linjës
	2021
	2023
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	198,000,000
	0
	198,000,000
	99,000,000
	0
	99,000,000
	0
	0
	
	0
	99,000,000
	0
	99,000,000
	0

	
	1.1.2
	1.1.2 Zhvillimi i takimeve të përbashkëta në nivel vendor me përfshirjen e komunitetit dhe shoqërisë civile për çështjet e sigurisë
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	KVSP;
Institucioni i Prefektit
Institucionet shtetërore; Shoqëria civile; 
Komuniteti etj.
	2021
	2023
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	5,000,000
	7,500,000
	15,000,000
	5,000,000
	20,000,000
	7,500,000
	0
	7,500,000
	0
	0
	
	0
	7,500,000
	5,000,000
	12,500,000
	0

	
	1.1.3
	1. 1.3 Hartimi i planeve të veprimit/ masave parandaluese në lidhje me çështje të rëndësishme për sigurinë
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	KVSP; Institucioni i Prefektit;
institucionet shtetërore
	2021
	2023
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,200,000
	0
	3,200,000
	2,400,000
	0
	2,400,000
	0
	0
	
	0
	800,000
	0
	800,000
	0

	
	
	Masa 2. Realizimi i vlerësimeve të riskut mbi baza lokale nga Këshillat Vendorë të Sigurisë Publike
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	2.1.1
	2. 1.1 Vlerësimi i treguesve të punës së strukturave të policisë së shtetit, krahasuar me periudhat paraardhëse
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi 91604AA
	DPPSH
	
	2021
	2023
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	132,000,000
	0
	132,000,000
	66,000,000
	0
	66,000,000
	0
	0
	
	0
	66,000,000
	0
	66,000,000
	0

	
	2.1.2
	2.1.2 Vlerësimi i informacioneve policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi 91604AA
	DPPSH
	
	2021
	2023
	21,000,000
	0
	21,000,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	126,000,000
	0
	126,000,000
	63,000,000
	0
	63,000,000
	0
	0
	
	0
	63,000,000
	0
	63,000,000
	0

	
	2.1.3
	2. 1.3. Zhvillimi i analizave periodike (javore, mujore, 3, 6, 9 mujore dhe vjetore)
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi 91604AA
	DPPSH
	
	2021
	2023
	31,500,000
	0
	31,500,000
	23,500,000
	0
	23,500,000
	23,500,000
	0
	23,500,000
	23,500,000
	0
	23,500,000
	23,500,000
	0
	23,500,000
	23,500,000
	0
	23,500,000
	149,000,000
	0
	149,000,000
	78,500,000
	0
	78,500,000
	0
	0
	
	0
	70,500,000
	0
	70,500,000
	0

	
	2.1.4
	2.1. 4 Kryerja e SMSK, anketimeve, intervista, pyetësorë mbi kënaqësinë e publikut te Policia dhe institucionet.
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Programi SCPA; Shoqëria civile;
OJF-të
	2021
	2023
	18,750,000
	0
	18,750,000
	18,750,000
	0
	18,750,000
	18,750,000
	0
	18,750,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,250,000
	0
	56,250,000
	56,250,000
	0
	56,250,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 3. Proaktiviteti i shërbimit policor në lidhje me përmirësimin e sistemit të menaxhimit të rasteve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	3.1.1
	3.1. 1 Përmirësimi i sistemit MPÇ
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH-DTI
	DPPSH/Donatore
	2021
	2023
	0
	
	0
	0
	70,000,000
	70,000,000
	0
	70,000,000
	70,000,000
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	140,000,000
	140,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	140,000,000
	140,000,000
	0

	
	3.1.2
	3.1.2 Integrimi i MPÇ me sistemet e tjera TI
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH-DTI
	DPPSH/Donatore
	2021
	2023
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,000,000
	0
	7,000,000
	7,000,000
	0
	7,000,000
	7,000,000
	0
	7,000,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	21,000,000
	0
	21,000,000
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 1.1.
	
	
	
	
	
	
	129,550,000
	0
	129,550,000
	121,550,000
	70,000,000
	191,550,000
	121,550,000
	70,000,000
	191,550,000
	109,800,000
	0
	109,800,000
	109,000,000
	0
	109,000,000
	109,000,000
	5,000,000
	114,000,000
	700,450,000
	145,000,000
	845,450,000
	372,650,000
	0
	372,650,000
	0
	0
	0
	0
	327,800,000
	145,000,000
	472,800,000
	0

	
	
	Objektivi specifik 1.2 Evidentimi, parandalimi dhe trajtimi në kohë i problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa 4. Parandalimi nëpërmjet evidentimit dhe ndërgjegjësimit i orientuar nga Inteligjenca dhe Informacioni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.1.1
	4.1.1 Mbledhja, analizimi dhe vlerësimi i informacioneve për çështje që shqetësojnë komunitetin
	Monitorime të kryera në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	KVSP; institucionet e tjera të linjës
	2021
	2023
	158,000,000
	0
	158,000,000
	158,000,000
	0
	158,000,000
	158,000,000
	0
	158,000,000
	158,000,000
	0
	158,000,000
	158,000,000
	0
	158,000,000
	158,000,000
	0
	158,000,000
	948,000,000
	0
	948,000,000
	474,000,000
	0
	474,000,000
	0
	0
	
	0
	474,000,000
	0
	474,000,000
	0

	
	4.1.2
	4.1.2 Përcaktimi i zonave problematike “të nxehta”
	Monitorime të kryera në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	KVSP; institucionet e tjera të linjës
	2021
	2023
	10,550,000
	0
	10,550,000
	2,550,000
	0
	2,550,000
	2,550,000
	0
	2,550,000
	10,550,000
	0
	10,550,000
	10,550,000
	0
	10,550,000
	10,550,000
	0
	10,550,000
	47,300,000
	0
	47,300,000
	15,650,000
	0
	15,650,000
	0
	0
	
	0
	31,650,000
	0
	31,650,000
	0

	
	4.1.3
	4.1.3 Hartimi i planeve dhe zbatimi i masave konkrete në zonat e nxehta
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	KVSP; NJVV; Institucionet e tjera të linjës
	2021
	2023
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	36,000,000
	0
	36,000,000
	18,000,000
	0
	18,000,000
	0
	0
	
	0
	18,000,000
	0
	18,000,000
	0

	
	
	Masa 5. Parandalimi nëpërmjet edukimit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	5.1.1
	5.1. 1. Zhvillimi i Programit Sensibilizues “Jo drogës, alkolit, duhanit, etj.”, në shkolla
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi buxhetor 09120 kodi 91103AE
	DPPSH
	ASCAP;
Programi SCPA
	2021
	2023
	10,625,000
	0
	10,625,000
	10,775,000
	0
	10,775,000
	10,775,000
	0
	10,775,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	32,175,000
	0
	32,175,000
	30,300,000
	0
	30,300,000
	1,875,000
	0
	SCPA
	1,875,000
	0
	0
	0
	0

	
	5.1.2
	5.1. 2. Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese me publikun dhe fokus grupe të veçanta, për çështjet e krimit, rendit dhe sjelljeve antishoqërore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140;
	DPPSH

	MASR; SCPA;
KVSP; NJVV
	2021
	2023
	3,750,000
	0
	3,750,000
	3,750,000
	0
	3,750,000
	3,750,000
	
	3,750,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	18,750,000
	0
	18,750,000
	7,500,000
	0
	7,500,000
	3,750,000
	0
	SCPA
	3,750,000
	7,500,000
	0
	7,500,000
	0

	
	5.1.3
	5.1.3 Konsolidimi i mjediseve të sigurta dhe miqësore për fëmijët në shkollë; Fuqizimi i rrjetit të shkollave-qendra komunitare si burim për të nxënit e komunitetit dhe shfrytëzimin e burimeve të komunitetit për zhvillimin e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve
	
	Programi buxhetor 09120 kodi 91103AE
	ASCAP
	DPAP; MASR
	2021
	2023
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.1.4
	5.1.4 Fuqizimi i rolit të punonjësve shërbimit psikosocial për të gjithë nxënësit, veçanërisht të shtresave vulnerabël (romë, egjiptianë) nxënësve me aftësi të kufizuara në funksion të rritjes së sigurisë publike në komunitet
	
	Programi buxhetor 09120 kodi i produktit 91103AB
	MASR
	
	2021
	2023
	150,865,092
	0
	150,865,092
	150,865,092
	0
	150,865,092
	150,865,092
	0
	150,865,092
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	452,595,276
	0
	452,595,276
	452,595,276
	0
	452,595,276
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.1.5
	5.1.5 Veprimtari mbi masat kundër bulizmit dhe ekstremizmit në shkolla
	
	Programi buxhetor 09120, Kodi i produktit 91103AE
	ASCAP
	DPAP
	2021
	2023
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	900,000
	0
	900,000
	900,000
	0
	900,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.1. 6
	5.1.6 Aktivitete informuese mbi parandalimin e fenomeneve të dhunshme dhe rrezikshme për shëndetin publik dhe komunitetin, si: abuzimi me drogat dhe alkoolin, problemet e shëndetit mendor, parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, sjelljet e shëndetshme, etj.
	
	Planifikim Administrim Menaxhim (01110) Kodi
	
MSHMS
	SHSSH;
ASHMDF;
ISHP;
NJVKSH;
DRSHSSH
	2021
	2023
	956,940
	0
	956,940
	1,156,940
	0
	1,156,940
	956,940
	0
	956,940
	956,940
	0
	956,940
	1,156,940
	0
	1,156,940
	956,940
	0
	956,940
	6,141,640
	0
	6,141,640
	3,070,820
	0
	3,070,820
	0
	0
	
	0
	3,070,820
	0
	3,070,820
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 1.2
	
	
	
	
	
	
	341,247,032
	0
	341,247,032
	333,597,032
	0
	333,597,032
	333,197,032
	0
	333,197,032
	178,006,940
	0
	178,006,940
	178,206,940
	0
	178,206,940
	178,006,940
	0
	178,006,940
	1,542,261,916
	0
	1,542,261,916
	1,002,416,096
	0
	1,002,416,096
	5,625,000
	0
	0
	5,625,000
	534,220,820
	0
	534,220,820
	0

	
	
	Objektivi specifik 1.3 Rritja e efikasitetit të kontrollit të territorit
	
	
	
	2021
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.1.1
	Masa 6. 1.1 Rishikimi dhe përmirësimi i përgjegjësive dhe PSV, për pushtetin vendor dhe strukturat e tjera shtetërore për kontrollin e territorit
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602 AC
	AMVV
	NJVV; IKMT;
Institucionet e tjera të linjës
	2021
	2023
	18,263,000
	0
	18,263,000
	18,281,400
	0
	18,281,400
	18,281,400
	0
	18,281,400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	54,825,800
	0
	54,825,800
	54,825,800
	0
	54,825,800
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.1. 2
	6.1. 2 Kryerja e kontrolleve të territorit nga njësitë përgjegjëse si: pushteti vendor, IKMT, etj.
	
	Buxheti i Bashkive
	NJVV/ njësitë administrative
	Institucionet shtetërore në nivel qendror dhe vendor; IKMT
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	0
	1,875,000
	0
	1,875,000
	1,875,000
	0
	1,875,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.1.3
	6.1.3 Kryerja e kontrolleve të përbashkëta me Plan, në zona problematike “të nxehta”
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Institucionet shtetërore në nivel qendror dhe vendor;
DVP/NJVV
	2021
	2023
	65,000,000
	0
	65,000,000
	65,000,000
	0
	65,000,000
	65,000,000
	0
	65,000,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	0
	195,000,000
	0
	195,000,000
	195,000,000
	0
	195,000,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.1.4
	6.1. 4 Zhvillimi i takimeve dhe analizave të përbashkëta për kontrollin e territorit
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Institucionet shtetërore në nivel vendor;
DVP/ NJVV
	2021
	2023
	10,500,000
	0
	10,500,000
	10,500,000
	0
	10,500,000
	10,500,000
	0
	10,500,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	0
	0
	31,500,000
	0
	31,500,000
	31,500,000
	0
	31,500,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.1.5
	6.1.5 Fuqizimi i kapaciteteve të grupeve vullnetare për kontrollin e territorit, mbi ngacmimin dhe dhunën seksuale, si dhe mbi kryerjen e auditit të sigurisë në për gratë dhe vajzat në hapësirat publike
	
	Programi buxhetor 01110
	MSHMS

	NJVV; MKR
OSHC e specializuara; Donatorët
	2021
	2023
	261,444
	0
	261,444
	1,195,872
	0
	1,195,872
	1,153,398
	0
	1,153,398
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	2,610,714
	0
	2,610,714
	455,914
	0
	455,914
	2,154,800
	0
	Agjensite e KB
	2,154,800
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 7. Përdorimi i teknologjive të reja për kontrollin e territorit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	7.1.1
	7.1. 1. Blerja dhe kompletimi i strukturave vendore me automjete për kontrollin e territorit
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH/DVP
	Institucionet shtetërore në nivel vendor;
	2021
	2023
	0
	0
	0
	0
	121,000,000
	121,000,000
	0
	181,500,000
	181,500,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	302,500,000
	302,500,000
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	302,500,000
	302,500,000
	0

	
	7.1.2
	7.1. 2. Blerja dhe përdorimi i pajisjeve për 121 zona policore rurale, si; Dronë, Dylbi, GPS, tableta si; Dronë, Dylbi, GPS, tableta dhe pajisje të tjera për strukturat vendore për kontrollin e territorit
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	Donatorë (SCPA); Institucionet shtetërore në nivel vendor;
DPPSH-DVP
	2021
	2023
	0
	53,290,000
	53,290,000
	0
	31,050,000
	31,050,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	84,340,000
	84,340,000
	0
	10,000,000
	10,000,000
	0
	25,000,000
	SCPA
	25,000,000
	0
	49,340,000
	49,340,000
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 1.3
	
	
	
	
	
	
	94,649,444
	53,290,000
	147,939,444
	95,602,272
	152,050,000
	247,652,272
	95,559,798
	181,500,000
	277,059,798
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	285,811,514
	386,840,000
	672,651,514
	283,656,714
	10,000,000
	293,656,714
	2,154,800
	25,000,000
	0
	27,154,800
	0
	351,840,000
	351,840,000
	0

	
	
	Kosto totale qëllimi i politikës I (objektiva specifike 1.1+1.2+1.3)
	
	
	
	
	
	565,446,476
	53,290,000
	618,736,476
	550,749,304
	222,050,000
	772,799,304
	550,306,830
	251,500,000
	801,806,830
	287,806,940
	0
	287,806,940
	287,206,940
	0
	287,206,940
	287,006,940
	5,000,000
	292,006,940
	2,528,523,430
	531,840,000
	3,060,363,430
	1,658,722,810
	10,000,000
	1,668,722,810
	7,779,800
	25,000,000
	0
	32,779,800
	862,020,820
	496,840,000
	1,358,860,820
	0

	
	
	POLITIKA II : ANGAZHIMI DHE NDËRVEPRIMI ME KOMUNITETIN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160; Programi buxhetor 01110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
	Titulli
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor
	Programi buxhetor
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit
	Kosto indikative 2021
	Kosto indikative 2022
	Kosto indikative 2023
	Kosto indikative 2024
	Kosto indikative 2025
	Kosto indikative 2026
	Kosto indikativë 2026
	Burimi i financimit
	Kosto indikative 2026
	Hendeku financiar

	
	
	
	
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	
	
	
	
	Buxhet shteti (në mijë lekë)
	Financim i huaj (në mijë lekë)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Emri i donatorit/titullin e projektit
	Total financim i huaj
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	

	
	
	Objektivi specifik 2.1 Përmirësimi i komunikimit me publikun
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa 8. Hartimi dhe zbatimi i masave të reja për të përmirësuar kontaktet e drejtpërdrejta me publikun dhe komunitetet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.1.1
	8.1.1 Planifikimi dhe zhvillimi i takimeve nga NSPK me oficerët e sigurisë në shkolla, me qytetarët në lagje, fshatra
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH-DVP
	ASCAP/MASR
	2021
	2023
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	6,000,000
	0
	6,000,000
	36,000,000
	0
	36,000,000
	18,000,000
	0
	18,000,000
	0
	0
	
	0
	18,000,000
	0
	18,000,000
	0

	
	8.1.2
	8.1.2 Planifikimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta me pjesëmarrjen e komunitetit
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Ministritë e linjës;
NJVV;
KVSP
	2021
	2023
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	21,000,000
	0
	21,000,000
	10,500,000
	0
	10,500,000
	0
	0
	
	0
	10,500,000
	0
	10,500,000
	0

	
	8.1.3
	8.1.3 Planifikimi dhe zhvillimi i veprimtarive publicitare në media të shkruara, vizive dhe ato sociale, në interes të përmirësimit të komunikimit
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH/MB
	Ministritë e linjës;
NJVV;
KVSP;
	2021
	2023
	4,680,000
	0
	4,680,000
	4,680,000
	0
	4,680,000
	4,680,000
	0
	4,680,000
	4,680,000
	0
	4,680,000
	4,680,000
	0
	4,680,000
	4,680,000
	0
	4,680,000
	28,080,000
	0
	28,080,000
	14,040,000
	0
	14,040,000
	0
	0
	
	0
	14,040,000
	0
	14,040,000
	0

	
	8.1.4
	8.1.4 Fushatë ndërgjegjësimi në mediat sociale mbi forma të ndryshme të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, e përshtatur për grupe të caktuara në komunitet
	
	Programi buxhetor 01110
	MSHMS

	DPPSH/ NJVV/MKR
OSHC e specializuara; Donatorët
	2021
	2023
	345,743
	0
	345,743
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	745,743
	0
	745,743
	145,743
	0
	145,743
	600,000
	0
	Agjensite e KB
	600,000
	0
	0
	0
	0

	
	8.1.5
	8.1.5 Përgatitja e broshurave për bashkëpunimin e grupeve të caktuara me policinë dhe denoncimin e rasteve të ndryshme që cenojnë sigurinë e jetës
	
	Programi buxhetor 01110
	MSHMS
	OSHC e specializuara; Donatorët
	2021
	2023
	893,113
	0
	893,113
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,893,113
	0
	1,893,113
	1,683,113
	0
	1,683,113
	210,000
	0
	Agjensite e KB
	210,000
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 9. Përmirësimi i komunikimit dhe angazhimit efektiv me partnerët dhe komunitetet në nivel lokal dhe kombëtar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.1..1
	9.1.1 Zhvillimi i “Planeve specifike të Komunikimit të sigurisë vendore”
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH/DVP
	Institucionet shtetërore
NJVV
	2021
	2023
	28,500,000
	0
	28,500,000
	28,500,000
	0
	28,500,000
	28,500,000
	0
	28,500,000
	28,500,000
	0
	28,500,000
	28,500,000
	0
	28,500,000
	28,500,000
	0
	28,500,000
	171,000,000
	0
	171,000,000
	85,500,000
	0
	85,500,000
	0
	0
	
	0
	85,500,000
	0
	85,500,000
	0

	
	9.1. 2
	9.1.2 Krijimi i një strategjie specifike komunikimi të jashtëm;
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH/DVP
	Institucionet shtetërore/NJVV
	2021
	2021
	85,500,000
	0
	85,500,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	85,500,000
	0
	85,500,000
	85,500,000
	0
	85,500,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	9.1.3
	9.1.3 Fuqizimi i kapaciteteve të personelit të kujdesit shëndetësor për raportimin e rasteve të dhunës dhe përdorimin e PSV në trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, edhe në situata të emergjencave civile
	
	Programi buxhetor 01110
	MSHMS

	MB/PSH;
Akademia e Sigurisë;
OSHC e specializuara; Donatorët
	2021
	2022
	1,716,132
	0
	1,716,132
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	1,716,132
	0
	1,716,132
	134,532
	0
	134,532
	1,581,600
	0
	Agjensite e KB
	1,581,600
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 10. Hartimi dhe zbatimi i masave për të përmirësuar komunikimin me mediat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	10.1.1
	10.1.1 Përdorimi i kanaleve të reja të mediave sociale të komunikimit si Facebook dhe Twitter
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140;
	NJVV
	DPPSH-DVP; Institucionet shtetërore;
	2021
	2023
	1,750,000
	0
	1,750,000
	1,750,000
	0
	1,750,000
	1,750,000
	0
	1,750,000
	1,750,000
	0
	1,750,000
	1,750,000
	0
	1,750,000
	1,750,000
	0
	1,750,000
	10,500,000
	0
	10,500,000
	5,250,000
	0
	5,250,000
	0
	0
	
	0
	5,250,000
	0
	5,250,000
	0

	
	10.1.2
	10.1.2 Fuqizimi i mëtejshëm i Komisariatit Digjital
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140;
	
DPPSH
	
	2021
	2023
	3,600,000
	0
	3,600,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	21,600,000
	0
	21,600,000
	10,800,000
	0
	10,800,000
	0
	0
	
	0
	10,800,000
	0
	10,800,000
	0

	
	
	Masa 11: Zbatimi i masave të komunikimit në kuadër të programit të transparencës për të përmirësuar sistemin e raportimit dhe informimit të publikut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	11.1.1
	11.1.1 Përditësimi i Programit të transparencës dhe publikimi i raporteve vjetore të çështjeve që lidhen me sigurinë në komunitet (regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve)
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140;
	DPPSH
	NJVV
	2021
	2023
	5,500,000
	0
	5,500,000
	5,500,000
	0
	5,500,000
	5,500,000
	0
	5,500,000
	5,500,000
	0
	5,500,000
	5,500,000
	0
	5,500,000
	5,500,000
	0
	5,500,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	16,500,000
	0
	16,500,000
	0
	0
	
	0
	16,500,000
	0
	16,500,000
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 2.1
	
	
	
	
	
	
	141,984,988
	0
	141,984,988
	54,230,000
	0
	54,230,000
	54,230,000
	0
	54,230,000
	53,530,000
	0
	53,530,000
	53,530,000
	0
	53,530,000
	53,530,000
	0
	53,530,000
	411,034,988
	0
	411,034,988
	248,053,388
	0
	248,053,388
	2,391,600
	0
	0
	2,391,600
	160,590,000
	0
	160,590,000
	0

	
	
	Objektivi specifik 2.2. Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të KVSP-ve
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa 12. Funksionimi i plotë i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike (KVSP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.1.1
	12.1.1 Krijimi i Grupit të Punës për përmirësimin e kuadrit ligjor për KVSP dhe realizimi i akteve ligjore dhe administrative sipas nevojave për përgjegjësitë dhe detyrat e KVSP
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	AMVV

	NJVV
	2021
	2021
	18,743,000
	0
	18,743,000
	18,770,600
	0
	18,770,600
	18,770,600
	0
	18,770,600
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	56,284,200
	0
	56,284,200
	56,284,200
	0
	56,284,200
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	12.1.2
	12.1.2 Hartimi i PSV-ve për mënyrën e evidentimit, transmetimit të informacioneve/rasteve, adresimit dhe trajtimit/veprimit të anëtarëve të KVSP (sipas rasteve që trajtohen)
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	AMVV

	NJVV;
Institucionet anëtare të KVSP; Donatorë
	2021
	2021
	19,463,000
	0
	19,463,000
	19,504,400
	0
	19,504,400
	19,504,400
	0
	19,504,400
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	58,471,800
	0
	58,471,800
	58,471,800
	0
	58,471,800
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	12.1.3
	12.1.3 Hartimi i Plan-Veprimeve të KVSP-ve për fuqizimin e parametrave të sigurisë publike
	
	Buxheti i Bashkive
	NJVV

	Institucionet anëtare të KVSP;
AMVV
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	1,875,000
	0
	1,875,000
	1,875,000
	0
	1,875,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	12.1.4
	12.1.4 Organizimi i mbledhjeve të përbashkëta të ETN, GTN dhe KVSP, si dhe sesioneve trajnuese mbi qytetet e sigurta në të gjitha bashkitë ku KVSP janë ngritur
	
	Planifikim Administrim Menaxhim (01110);
	MSHMS;


	MKR/NJMF;
OSHC e specializuara;Donatorët
	2021
	2023
	306,288
	0
	306,288
	1,405,144
	0
	1,405,144
	1,355,196
	0
	1,355,196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,066,628
	0
	3,066,628
	911,828
	0
	911,828
	2,154,800
	0
	Agjensite e KB
	2,154,800
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 13. Fuqizimi i roleve të aktorëve të tjerë që kontribuojnë në sigurinë në komunitet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.1.1.
	13.1.1 Përcaktimi i kompetencave dhe roleve të tjera si: kryepleqtë/kryetarët e lagjeve; strukturat pranë bashkive/njësive administrative; administratorët e pallateve; shkollat; komunitetet fetare; shoqëria civile OJF/OJQ; mediat; biznesi; grupet rinore, etj.
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	NJVV
	AMVV;
Ministritë e linjës;
Komunitetet fetare;
Shoqëria civile;
Media;
Biznesi
	2021
	2022
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	1,875,000
	0
	1,875,000
	1,875,000
	0
	1,875,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	13.1.2
	13.1.2 Rishikimi i akteve ligjore e nënligjore që normojnë veprimtarinë e këtyre aktorëve në këto fusha veprimi, me qëllim përcaktimin e kompetencave dhe atributet që duhen të ushtrojnë punonjësit e këtyre strukturave
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	MB/AMVV
	NJVV, etj.
	2021
	2022
	19,703,000
	0
	19,703,000
	19,749,000
	
	19,749,000
	19,749,000
	
	19,749,000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	59,201,000
	0
	59,201,000
	59,201,000
	0
	59,201,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 2.2
	
	
	
	
	
	
	59,465,288
	0
	59,465,288
	60,679,144
	0
	60,679,144
	60,629,196
	0
	60,629,196
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180,773,628
	0
	180,773,628
	178,618,828
	0
	178,618,828
	2,154,800
	0
	0
	2,154,800
	0
	0
	0
	0

	
	
	Objektivi specifik 2.3. Rritja e mbështetjes së njësive të vetëqeverisjes vendore për sigurinë publike
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa 14. Krijimi i një fondi të veçantë për sigurinë në komunitet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.1.1
	14.1.1 Ndriçimi i rrugëve, lagjeve, apo zonave të veçanta ku kryhet veprimtari kriminale apo e kundërligjshme
	
	Buxheti i Bashkive
	NJVV/
Njësitë administrative
	
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	1,875,000
	0
	1,875,000
	1,875,000
	0
	1,875,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	14.1.2
	14.1.2 Zhvillimi i fushatave/aktiviteteve ndërgjegjësuese për çështjet e sigurisë
	
	Buxheti i Bashkive
	NJVV - KVSP
	
	2021
	2023
	1,250,000
	0
	1,250,000
	1,250,000
	0
	1,250,000
	1,250,000
	0
	1,250,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	3,750,000
	0
	3,750,000
	3,750,000
	0
	3,750,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	14.1.3
	14.1.3 Angazhimi i shoqërisë civile, OJF, komuniteteve fetare dhe grupet rinore, në diskutime dhe vendimmarrje
	
	Buxheti i Bashkive
	NJVV - KVSP
	
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	1,875,000
	0
	1,875,000
	1,875,000
	0
	1,875,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 15. Rishikimi i rolit dhe përgjegjësive të policisë bashkiake
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	15.1.1
	15.1.1 Rishikimi i përgjegjësive dhe detyrave të policisë bashkiake, në funksion të sigurisë
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	AMVV
	NJVV
	2021
	2023
	20,903,000
	0
	20,903,000
	20,972,000
	0
	20,972,000
	20,972,000
	0
	20,972,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	62,847,000
	0
	62,847,000
	62,847,000
	0
	62,847,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	15.1.2
	15.1.2 Rishikimi dhe hartimi i PSV-ve të policisë bashkiake për parandalimin e sjelljeve antishoqërore
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	AMVV
	NJVV
	2021
	2023
	17,903,000
	0
	17,903,000
	17,914,500
	0
	17,914,500
	17,914,500
	0
	17,914,500
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	53,732,000
	0
	53,732,000
	53,732,000
	0
	53,732,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 16: Konsolidimi i strukturave ad-hoc të Komisioneve të sigurisë në nivel vendor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16.1.1
	16.1.1 Zhvillimi periodik i takimeve të KVSP-ve
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	NJVV
	AMVV
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	1,250,000
	0
	1,250,000
	1,250,000
	0
	1,250,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	16.1.2
	16.1.2 Vlerësimi i ngjarjeve dhe situatave
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160
	NJVV
	AMVV
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	1,250,000
	0
	1,250,000
	1,250,000
	0
	1,250,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	16.1.3
	16.1.3 Raportime periodike të çështjeve të adresuara në KVSP
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160
	NJVV - KVSP
	AMVV
	2021
	2023
	625,000
	0
	625,000
	625,000
	0
	625,000
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	1,250,000
	0
	1,250,000
	1,250,000
	0
	1,250,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Masa 17. Rishikim i akteve ligjore për përmirësimin e detyrave të administratorëve të njësive administrative, hapjen e zyrave dhe shërbim të
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	17.1.1
	17.1.1 Hartimi i një akti nënligjor për përgjegjësitë, detyrat specifike dhe procedurat për administratorët e njësive administrative, lidhur me evidentimin, adresimin dhe trajtimin e problematikave në fushën e sigurisë në komunitet.
	
	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160 Kodi 91602AC
	MB/AMVV
	NJVV
	2021
	2023
	18,143,000
	0
	18,143,000
	18,159,100
	
	18,159,100
	18,159,100
	
	18,159,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54,461,200
	0
	54,461,200
	54,461,200
	0
	54,461,200
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 2.3
	
	
	
	
	
	
	61,324,000
	0
	61,324,000
	61,420,600
	0
	61,420,600
	59,545,600
	0
	59,545,600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	182,290,200
	0
	182,290,200
	182,290,200
	0
	182,290,200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Kosto totale qëllimi i politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2+2.3)
	
	
	
	
	
	
	262,774,276
	0
	262,774,276
	176,329,744
	0
	176,329,744
	174,404,796
	0
	174,404,796
	53,530,000
	0
	53,530,000
	53,530,000
	0
	53,530,000
	53,530,000
	0
	53,530,000
	774,098,816
	0
	774,098,816
	608,962,416
	0
	608,962,416
	4,546,400
	0
	0
	4,546,400
	160,590,000
	0
	160,590,000
	0

	
	
	POLITIKA III: REFORMI I SHËRBIMIT POLICOR DHE RRITJA E KAPACITETEVE TË SIGURISË NË KOMUNITET
	
	

	
	
	
	
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objektivi specifik 3.1. Përmirësimi i strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimi i një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa 18. Fuqizimi i burimeve njerëzore
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18.1.1
	18.1.1 Krijimi i një strukture të dedikuar për policimin në Komunitet dhe shtimi i limitit organik të NSPK/SPZ me ndihmës 121 funksioneve në zonat rurale, duke krijuar PP
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	
	2021
	2022
	0
	0
	0
	133,017,000
	
	133,017,000
	133,017,000
	
	133,017,000
	133,017,000
	
	133,017,000
	133,017,000
	
	133,017,000
	133,017,000
	
	133,017,000
	665,085,000
	0
	665,085,000
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	665,085,000
	0
	665,085,000
	0

	
	18.1.2
	18.1.2 Caktimi i personelit me formimin e duhur profesional në strukturat e policimit në komunitet dhe shtrirja e plotë e funksionimit të strukturave që operojnë në Zonat Policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	
	2021
	2023
	85,650,000
	0
	85,650,000
	85,650,000
	
	85,650,000
	85,650,000
	
	85,650,000
	85,650,000
	
	85,650,000
	85,650,000
	
	85,650,000
	85,650,000
	
	85,650,000
	513,900,000
	0
	513,900,000
	256,950,000
	0
	256,950,000
	0
	0
	
	0
	256,950,000
	0
	256,950,000
	0

	
	18.1.3
	18.1.3 Përmirësimi i (PSV-rekrutimi, përzgjedhja e personelit) i strukturave të sektorit të planifikimit, monitorimit dhe analizës strategjike në nivel vendor e qendror
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	
	2021
	2023
	53,000,000
	0
	53,000,000
	28,700,000
	0
	28,700,000
	53,000,000
	
	53,000,000
	53,000,000
	
	53,000,000
	53,000,000
	
	53,000,000
	53,000,000
	
	53,000,000
	293,700,000
	0
	293,700,000
	134,700,000
	0
	134,700,000
	0
	0
	
	0
	159,000,000
	0
	159,000,000
	0

	
	18.1.4
	18.1.4. Përzgjedhja e kandidatëve të SPZ-ve sipas kritereve të përcaktuara
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Akademia e Sigurisë
	2021
	2023
	61,650,000
	0
	61,650,000
	61,650,000
	
	61,650,000
	61,650,000
	
	61,650,000
	61,650,000
	
	61,650,000
	61,650,000
	
	61,650,000
	61,650,000
	
	61,650,000
	369,900,000
	0
	369,900,000
	184,950,000
	0
	184,950,000
	0
	0
	
	0
	184,950,000
	0
	184,950,000
	0

	
	
	Masa 19. Rritja e kapaciteteve
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19.1.1
	19.1.1 Kryerja e trajnimeve dhe kualifikimeve për policimin në komunitet dhe bashkëpunimin me aktorët e tjerë në zonën policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Akademia e Sigurisë
	2021
	2023
	37,758,000
	0
	37,758,000
	37,758,000
	
	37,758,000
	37,758,000
	
	37,758,000
	37,758,000
	
	37,758,000
	37,758,000
	
	37,758,000
	37,758,000
	
	37,758,000
	226,548,000
	0
	226,548,000
	113,274,000
	0
	113,274,000
	0
	0
	
	0
	113,274,000
	0
	113,274,000
	0

	
	19.1.2
	19.1.2 Vizita për shkëmbim eksperiencë në fushën e PK, në rajon e më gjerë
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	MB-DPPSH

	Programi SCPA; MASR;
NJVV - KVSP
	2021
	2023
	6,250,000
	0
	6,250,000
	6,250,000
	
	6,250,000
	6,250,000
	
	6,250,000
	6,250,000
	
	6,250,000
	
	
	0
	
	
	0
	25,000,000
	0
	25,000,000
	18,750,000
	0
	18,750,000
	0
	0
	
	0
	6,250,000
	0
	6,250,000
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 3.1
	
	
	
	
	
	
	244,308,000
	0
	244,308,000
	353,025,000
	0
	353,025,000
	377,325,000
	0
	377,325,000
	377,325,000
	0
	377,325,000
	371,075,000
	0
	371,075,000
	371,075,000
	0
	371,075,000
	2,094,133,000
	0
	2,094,133,000
	708,624,000
	0
	708,624,000
	0
	0
	0
	0
	1,385,509,000
	0
	1,385,509,000
	0

	
	
	Objektivi specifik 3.2. Përmirësimi i kushteve të punës, performancës dhe motivimit të punonjësve të policisë
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masa 20. Krijimi i zyrave të reja në zonat policore urbane dhe ato rurale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20.1.1
	20.1.1 Evidentimi i zonave në territorin e Zonës Policore, ku ka nevojë për hapjen e zyrave të reja policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH -
DVP
	
	2021
	2023
	3,650,000
	0
	3,650,000
	3,650,000
	
	3,650,000
	3,650,000
	
	3,650,000
	3,650,000
	
	3,650,000
	3,650,000
	
	3,650,000
	3,650,000
	
	3,650,000
	21,900,000
	0
	21,900,000
	10,950,000
	0
	10,950,000
	0
	0
	
	0
	10,950,000
	0
	10,950,000
	0

	
	20.1.2
	20.1.2 Bashkëpunimi me pushtetin vendor dhe institucionet e tjera për hapjen e këtyre ambienteve të reja.
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH-DVP
	NJVV/Njësitë Administrative
Institucionet e tjera
	2021
	2023
	4,300,000
	0
	4,300,000
	4,300,000
	0
	4,300,000
	4,300,000
	0
	4,300,000
	4,300,000
	0
	4,300,000
	4,300,000
	0
	4,300,000
	4,300,000
	0
	4,300,000
	25,800,000
	0
	25,800,000
	12,900,000
	0
	12,900,000
	0
	0
	
	0
	12,900,000
	0
	12,900,000
	0

	
	20.1.3
	20.1. 3 Marrja në dorëzim dhe përgatitja për punë e 110 zyrave të reja policore (Kompletimi me pajisje zyre i ambienteve të punës (zyrat) për organizimin sipas konceptit të zonave policore (tavolina, karrige, kompjuter, internet, pajisje komunikimi, etj.)
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH-DVP
	NJVV/Njësitë Administrative
Institucionet e tjera
	2021
	2023
	0
	0
	0
	
	27,500,000
	27,500,000
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	0
	27,500,000
	27,500,000
	0
	
	0
	0
	0
	Donatore
	0
	0
	27,500,000
	27,500,000
	0

	
	
	Masa 21: Rikonstruksioni i zyrave ekzistuese në zonat policore urbane dhe ato rurale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	21.1.1
	21.1.1 Evidentimi i zyrave policore që kanë nevojë për rikonstruksion
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH
	Donatorët
	2021
	2023
	1,650,000
	0
	1,650,000
	1,650,000
	
	1,650,000
	0
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	3,300,000
	0
	3,300,000
	3,300,000
	0
	3,300,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	21.1.2
	21.1.2 Planifikimi i fondeve dhe bashkëpunimi me donatorë të tjerë për sigurimin e fondeve për rikonstruksion
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	DPPSH

	Donatorët
	2021
	2023
	1,100,000
	0
	1,100,000
	1,100,000
	5,000,000
	6,100,000
	0
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	2,200,000
	5,000,000
	7,200,000
	2,200,000
	
	2,200,000
	0
	5,000,000
	SCPA
	5,000,000
	0
	0
	0
	0

	
	21.1.3
	21.1.3 Marrja e masave dhe rikonstruksioni i 236 zyrave reja policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	Donatorët
	2021
	2023
	
	0
	0
	
	11,800,000
	11,800,000
	0
	17,700,000
	17,700,000
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	0
	29,500,000
	29,500,000
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	-29,500,000

	
	
	Masa 22. Kompletimi me infrastrukturë për punë i zyrave në zonat policore urbane dhe ato rurale, me uniformë dinjitoze dhe mjete e pajisje policie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0

	
	22.1.1
	22.1.1 Evidentimi dhe përcaktimi i nevojave për infrastrukturë për punë të zyrave policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	Donatorë
	2021
	2023
	4,800,000
	0
	4,800,000
	4,800,000
	
	4,800,000
	4,800,000
	
	4,800,000
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	14,400,000
	0
	14,400,000
	14,400,000
	0
	14,400,000
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	22.1.2
	22.1.2 Përcaktimi i nevojave të punonjësve të “Zonës Policore”, për uniforma, mjete dhe pajisje policie
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi 91604AA
	
DPPSH
	
	2021
	2023
	40,300,000
	0
	40,300,000
	40,300,000
	0
	40,300,000
	40,300,000
	0
	40,300,000
	40,300,000
	
	40,300,000
	40,300,000
	
	40,300,000
	40,300,000
	
	40,300,000
	241,800,000
	0
	241,800,000
	120,900,000
	0
	120,900,000
	0
	0
	
	0
	120,900,000
	0
	120,900,000
	0

	
	22.1.3
	22.1.3 Marrja e masave dhe kompletimi me infrastrukturë për punë i 266 zyrave policore
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	Donatorë
	2021
	2023
	
	0
	0
	
	33,250,000
	33,250,000
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	0
	33,250,000
	33,250,000
	0
	0
	0
	0
	0
	Donatore
	0
	0
	0
	0
	-33,250,000

	
	22.1.4
	22.1. 4. Marrja e masave dhe kompletimi me uniformë me shenjë dalluese të PK, i 631+121=752 NSPK/SPZ dhe automjete policie për 121 zonave rurale
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi 91604AA
	
DPPSH
	
	2021
	2023
	285,600,000
	0
	285,600,000
	275,520,000
	11,000,000
	286,520,000
	275,520,000
	
	275,520,000
	0
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	836,640,000
	11,000,000
	847,640,000
	456,000,000
	0
	456,000,000
	0
	0
	Donatore
	0
	0
	0
	0
	-391,640,000

	
	
	Masa 23 : Motivimi i punonjësve të policisë të zonës policore
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	23.1.1
	23.1.1 Hartimi i aktit përkatës dhe dhënia e gradës policore “Inspektor i parë”, sipas ligjit 108/2014 “Për Policinë e Shtetit”
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	MB-
DPPSH
	
	2021
	2023
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	
	300,000
	300,000
	
	300,000
	300,000
	
	300,000
	
	
	0
	
	
	0
	1,200,000
	0
	1,200,000
	900,000
	0
	900,000
	0
	0
	
	0
	300,000
	0
	300,000
	0

	
	23.1.2
	23.1.2 Planifikimi i fondit dhe pagesa e orëve të natës dhe suplementare të punonjësve të policimit në komunitet
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	
DPPSH
	
	2021
	2023
	41,500,000
	0
	41,500,000
	41,500,000
	
	41,500,000
	41,500,000
	
	41,500,000
	41,500,000
	
	41,500,000
	41,500,000
	
	41,500,000
	41,500,000
	
	41,500,000
	249,000,000
	0
	249,000,000
	124,500,000
	0
	124,500,000
	0
	0
	
	0
	124,500,000
	0
	124,500,000
	0

	
	23.1.3
	23.1.3 Promovimi i vlerave pozitive, nëpërmjet dhënies së stimujve moralë dhe materialë për punonjësit e policimit në komunitet
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	MB-
DPPSH
	NJVV;
Aktorët e tjerë
	2021
	2023
	53,947,000
	0
	53,947,000
	53,947,000
	
	53,947,000
	53,947,000
	
	53,947,000
	53,947,000
	
	53,947,000
	53,947,000
	
	53,947,000
	53,947,000
	
	53,947,000
	323,682,000
	0
	323,682,000
	161,841,000
	0
	161,841,000
	0
	0
	
	0
	161,841,000
	0
	161,841,000
	0

	
	23.1.4
	23.1.4 Zhvillimi i anketimeve/studimeve për të matur perceptimin e publikut për sigurinë e tyre;
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	Programi SCPA (donatorë)
	
	2022
	2022
	0
	0
	0
	2,500,000
	
	2,500,000
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	2,500,000
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	2,500,000
	0
	SCPA
	2,500,000
	0
	0
	0
	0

	
	23.1.5
	23.1.5 Anketa mbi kënaqësinë e publikut me punën e policisë
	
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140
	Programi SCPA (donatorë)
	
	2022
	2022
	0
	0
	0
	3,125,000
	
	3,125,000
	0
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	
	
	0
	3,125,000
	0
	3,125,000
	0
	0
	0
	3,125,000
	0
	SCPA
	3,125,000
	0
	0
	0
	0

	
	
	Kostoja e objektivit specifik 3.2
	
	
	
	
	
	
	437,147,000
	0
	437,147,000
	432,692,000
	88,550,000
	521,242,000
	424,317,000
	17,700,000
	442,017,000
	143,997,000
	0
	143,997,000
	143,697,000
	0
	143,697,000
	143,697,000
	0
	143,697,000
	1,725,547,000
	106,250,000
	1,831,797,000
	907,891,000
	0
	907,891,000
	5,625,000
	5,000,000
	0
	10,625,000
	431,391,000
	27,500,000
	458,891,000
	-454,390,000

	
	
	Kosto totale qëllimi i politikës III (objektiva specifike 3.1+3.2)
	
	
	
	
	
	681,455,000
	0
	681,455,000
	785,717,000
	88,550,000
	874,267,000
	801,642,000
	17,700,000
	819,342,000
	521,322,000
	0
	521,322,000
	514,772,000
	0
	514,772,000
	514,772,000
	0
	514,772,000
	3,819,680,000
	106,250,000
	3,925,930,000
	1,616,515,000
	0
	1,616,515,000
	5,625,000
	5,000,000
	0
	10,625,000
	1,816,900,000
	27,500,000
	1,844,400,000
	-454,390,000













	Qëllimi i politikës I: Rritja e parametrave të sigurisë

	Objektivi specifik
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative
	Burimi i mbulimit deri në 2023
	Burimi i mbulimit 2024 – 2026
	Hendeku financiar
2021 – 2026
(në lekë)
	Kosto totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 125 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA
	Financimi i huaj 
	Buxheti total
	
	

	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Total FH
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	 

	Objektiv specifik 1.1 Rritja e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin
	DPPSH
	KVSP; Bashkitë;
Institucioni i Prefektit
Institucionet shtetërore; Shoqëria civile; 
Komuniteti Programi SCPA; Shoqëria civile;
OJF
	2021
	2023
	700,450,000
	145,000,000
	845,450,000
	372,650,000
	0
	372,650,000
	0
	0
	0
	327,800,000
	145,000,000
	472,800,000
	0
	6,763,600

	Objektiv specifik 1.2 Evidentimi, parandalimi dhe trajtimi në kohë i problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet
	DPPSH; ASCAP
	KVSP; NJVV; Institucionet e tjera të linjës; SCPA:DPAP; MASR; SHSSH;
ASHMDF;
ISHP;
NJVKSH;
DRSHSSH
	2021
	2023
	1,542,261,916
	0
	1,542,261,916
	1,002,416,096
	0
	1,002,416,096
	5,625,000
	0
	5,625,000
	534,220,820
	0
	534,220,820
	0
	12,338,095

	Objektiv specifik 1.3 Rritja e efikasitetit të kontrollit të territorit
	NJVV; AMVV; DPPSH/DVP;MSHMS
	NJVV; MKR
OSHC e specializuara; Donatorët(SCPA); Institucionet shtetërore në nivel vendor;
DPPSH-DVP
	2021
	2023
	285,811,514
	386,840,000
	672,651,514
	283,656,714
	10,000,000
	293,656,714
	2,154,800
	25,000,000
	27,154,800
	0
	351,840,000
	351,840,000
	0
	5,381,212

	Kosto totale qëllimi i politikës I 
(objektiva specifike 1.1+1.2+13)
	 
	 
	 
	 
	2,528,523,430
	531,840,000
	3,060,363,430
	1,658,722,810
	10,000,000
	1,668,722,810
	7,779,800
	25,000,000
	32,779,800
	862,020,820
	496,840,000
	1,358,860,820
	0
	24,482,907

	Qëllimi i politikës II: Angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin 

	 Objektivi specifik
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative
	Burimi i mbulimit deri në 2023
	Burimi i mbulimit 2024 – 2026
	Hendeku financiar
2021–2026
(në lekë)
	Kosto totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 125 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA
	Financimi i huaj 
	Buxheti total
	
	

	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Total FH
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	 

	Objektivi specifik 2.1 Përmirësimi i komunikimit me publikun
	DPPSH-DVP; MSHMS; MB; NJVV
	ASCAP/MASR; Ministritë e linjës;
NJVV;
KVSP; MKR
OSHC e specializuara; Donatorët; MB/PSH;
Akademia e Sigurisë;
	2021
	2026
	411,034,988
	0
	411,034,988
	248,053,388
	0
	248,053,388
	2,391,600
	0
	2,391,600
	160,590,000
	0
	160,590,000
	0
	3,288,280

	Objektivi specifik 2.2 Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të KVSP-ve 
	MSHMS; MB; AMVV; NJVV


	Institucionet anëtare të KVSP;MKR/NJMF;
OSHC e specializuara; Donatorët; Ministritë e linjës;
Komunitetet fetare;
Shoqëria civile;
Media;
Biznesi
	2021
	2026
	180,773,628
	0
	180,773,628
	178,618,828
	0
	178,618,828
	2,154,800
	0
	2,154,800
	0
	0
	0
	0
	1,446,189

	Objektivi specifik 2.3 Rritja e mbështetjes së njësive të vetëqeverisjes vendore për sigurinë publike
	NJVV - KVSP;AMVV: MB
	NJVV/AMVV
	2021
	2026
	182,290,200
	0
	182,290,200
	182,290,200
	0
	182,290,200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,458,322

	Kosto totale qëllimi i politikës II 
(objektiva specifike 2.1+2.2+2.3)
	 
	 
	 
	 
	774,098,816
	0
	774,098,816
	608,962,416
	0
	608,962,416
	4,546,400
	0
	4,546,400
	160,590,000
	0
	160,590,000
	0
	6,192,791

	Qëllimi i Politikës III: Reformimi i shërbimit policor dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë në komunitet 

	 Objektivi specifik
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kosto indikative
	Burimi i mbulimit deri në 2023
	Burimi i mbulimit 2024 – 2026
	Hendeku financiar
2021 – 2026
(në lekë)
	Kosto totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 125 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA
	Financimi i huaj 
	Buxheti total
	
	

	 
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Totali i kostos
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Total FH
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	

	Objektivi specifik 3.1 Përmirësimi i strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimi i një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet
	DPPSH; MB 
	Akademia e Sigurisë; Programi SCPA; MASR;
NJVV - KVSP 
	2020
	2030
	2,094,133,000
	0
	2,094,133,000
	708,624,000
	0
	708,624,000
	0
	0
	0
	1,385,509,000
	0
	1,385,509,000
	0
	16,753,064

	Objektivi specifik 3.2 Përmirësimi i kushteve të punës, performancës dhe motivimit të punonjësve të policisë
	DPPSH -
DVP; MB; Programi SCPA (donatorë)
	NJVV/Njësitë Administrative
Institucionet e tjera; Donatorët
	2020
	2030
	1,725,547,000
	106,250,000
	1,831,797,000
	907,891,000
	0
	907,891,000
	5,625,000
	5,000,000
	10,625,000
	431,391,000
	27,500,000
	458,891,000
	-454,390,000
	14,654,376

	Kosto totale qëllimi i politikës III
(objektiva specifike 3.1+3.2)
	 
	 
	 
	 
	3,819,680,000
	106,250,000
	3,925,930,000
	1,616,515,000
	0
	1,616,515,000
	5,625,000
	5,000,000
	10,625,000
	1,816,900,000
	27,500,000
	1,844,400,000
	-454,390,000
	31,407,440

	Kosto totale e Planit të Veprimit 
	 
	 
	 
	 
	7,122,302,246
	638,090,000
	7,760,392,246
	3,884,200,226
	10,000,000
	3,894,200,226
	17,951,200
	30,000,000
	47,951,200
	2,839,510,820
	524,340,000
	3,363,850,820
	-454,390,000
	62,083,138





	Kosto totale e Planit të Veprimit 
	7,760,392,246
	
	
	
	
	

	PBA 2021–2023
	3,894,200,226
	
	 
	Kosto Korente
	Kosto kapitale
	TOTALI

	Financimi I huaj
	47,951,200
	
	Qëllimi i politikës I
	2,528,523,430
	531,840,000
	3,060,363,430

	Buxheti 2024–2026
	3,363,850,820
	
	Qëllimi i politikës II
	774,098,816
	0
	774,098,816

	Hendeku financiar 2021–2026
	454,390,000
	
	Qëllimi i politikës III
	3,819,680,000
	106,250,000
	3,925,930,000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kosto Korente 
	7,122,302,246
	
	
	
	
	

	Kosto kapitale
	638,090,000
	
	
	
	
	

	Totali i kostos
	7,760,392,246
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	




	Nevojat kapitale (në Lek)

	Qëllimet e politikave
	Natyra/tipologjia e kostove
	Kosto totale
	Kosto e planifikuar në
	Kosto për t’u planifikuar në
	Hendeku financiar

	
	
	2021–2026
	PBA 2021–2023
	PBA 2022–2024
	2021–2026

	
	
	 
	Buxheti dhe donatorët
	Buxheti dhe donatorët
	 

	QP1: Rritja e parametrave të sigurisë
	Korente
	2,528,523,430
	1,666,502,610
	862,020,820
	0

	
	Kapitale
	531,840,000
	35,000,000
	496,840,000
	

	QP2: Angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin 
	Korente
	774,098,816
	613,508,816
	160,590,000
	0

	
	Kapitale
	0
	0
	0
	

	QP3: Reformimi i shërbimit policor dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë në komunitet 
	Korente
	3,819,680,000
	1,622,140,000
	1,816,900,000
	454,390,000

	
	Kapitale
	106,250,000
	5,000,000
	27,500,000
	

	TOTALI [lekë]
	 
	7,760,392,246
	3,942,151,426
	3,363,850,820
	454,390,000

	TOTALI [euro]
	 
	62,083,138
	31,537,211
	26,910,807
	3,635,120

	1 euro = 125 lekë
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(Shtuar me VKM nr. 722, datë 20.11.2024)
	[bookmark: RANGE!B2:AC222]PLANI I VEPRIMIT 2024–2026
PËR ZBATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË SIGURISË NË KOMUNITET 2021–2026

	 I. Forcimi i rendit publik dhe përgatitjes për rastet e emergjencave civile 

	 II. QËLLIMI I POLITIKËS 1: RRITJA E PARAMETRAVE TË SIGURISË NË KOMUNITET

	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi prefekturat dhe funksionet e deleguara të pushtetit vendor 01160; Programi buxhetor 09120 (MAS); Programi buxhetor 01110 (MSHMS)

	Nr.
	Titulli 
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative 2024
	Kostoja indikative 2025
	Kostoja indikativë /2026
	Kostoja indikative totale
	Burimi i Financimit 2024–2026
	Hendeku financiar 

	
	
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor 
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	
	 PBA Buxhet Shteti (në lekë)
	Financim i huaj (në lekë)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Emri i donatorit/
titullin e projektit 
	Total financim i huaj
	 

	1.1
	Objektivi specifik 1.1: Rritja e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masa. 1 Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional për vlerësimin e riskut dhe dëmit dhe masat parandaluese.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Hartimi i analizave specifike bazuar në treguesit e performancës/punës, duke vlerësuar dhe klasifikuar nivelet e riskut për zonat e territorit (urbane dhe rurale) për rritje të tendencave të veprave penale apo të paligjshmërisë në komunitet.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	36,647,600
	0
	36,647,600
	36,647,600
	0
	36,647,600
	36,647,600
	0
	36,647,600
	109,942,800
	0
	109,942,800
	109,942,800
	0
	109,942,800
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.2
	Vlerësimi i risqeve dhe përcaktimi i “zonave të nxehta”, me qëllim orientimin e planifikimit dhe kryerjen e shërbimeve policore në këto vende për parandalimin e ngjarjeve të ndryshme (kriminale, paligjshmëri, aksidente rrugore, etj.).
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Bashkitë 
KVSP; 
Ministritë e linjës
	2024
	2026
	36,647,600
	0
	36,647,600
	36,647,600
	0
	36,647,600
	36,647,600
	0
	36,647,600
	109,942,800
	0
	109,942,800
	109,942,800
	0
	109,942,800
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.3
	Mbledhja dhe analizimi, grumbullimi dhe shkëmbimi i informacioneve të ndryshme policore që kanë të bëjnë me persona apo grupe të dyshuara që ushtrojnë veprimtari kriminale apo të paligjshme në territor.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	 
	2024
	2026
	36,647,600
	0
	36,647,600
	36,647,600
	0
	36,647,600
	36,647,600
	0
	36,647,600
	109,942,800
	0
	109,942,800
	109,942,800
	0
	109,942,800
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.4
	Zhvillimi i takimeve të përbashkëta në nivel vendor me përfshirjen e komunitetit, institucioneve të tjera dhe shoqërisë civile për çështjet e rendit dhe sigurisë publike.
	Programi Buxhetor “Prefektura dhe funksionet e deleguara” 01160 Kodi i produktit 91602AA
	Prefektët e Qarqeve 
	KVSP;
Institucionet shtetërore; Shoqëria civile; 
Komuniteti /PSH/Psikolog/MSHMS/MAS
	2024
	2026
	803,978
	0
	803,978
	2,037,251
	0
	2,037,251
	8,160
	0
	8,160
	2,849,389
	0
	2,849,389
	2,849,389
	0
	2,849,389
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.5
	Hartimi i planeve të veprimit/masave parandaluese, në lidhje me çështje të rëndësishme për rendin dhe sigurinë publike në zonat e nxehta.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Policia e Shtetit
	KSVP; prefektët e qarqeve;
institucionet shtetërore;
	2024
	2026
	126,411,150
	0
	126,411,150
	126,411,150
	0
	126,411,150
	126,411,150
	0
	126,411,150
	379,233,450
	0
	379,233,450
	379,233,450
	0
	379,233,450
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.6
	Hartimi i planeve të masave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në shkolla, bazuar në vlerësimin e situatës kriminale dhe asaj të rendit, kontrollit të plotë të territorit, për garantimin e sigurisë në institucionet arsimore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Policia e Shtetit
	MAS;DVP
	2024
	2026
	7,173,300
	0
	7,173,300
	7,173,300
	0
	7,173,300
	7,173,300
	0
	7,173,300
	21,519,900
	0
	21,519,900
	21,519,900
	0
	21,519,900
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.7
	Hartimi dhe zbatimi i aktmarrëveshjeve me institucionet ligjzbatuese për masat parandaluese të zjarreve në Zonat e Mbrojtura të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260; Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	13,000,000
	0
	13,000,000
	15,800,000
	0
	15,800,000
	15,900,000
	0
	15,900,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.8
	Hartimi dhe zbatimi i aktmarrëveshjeve me pushtetin vendor dhe komunitetin që ndodhen në territorin brenda zonave të mbrojtura në rastet e emergjencave si zjarret, përmbytjet, erozionet, si dhe informacioneve të marra mbi problematikat e guidave turistike me turistë të huaj.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260; Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	13,000,000
	0
	13,000,000
	15,800,000
	0
	15,800,000
	15,900,000
	0
	15,900,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 2. Realizimi i vlerësimeve të riskut mbi baza lokale nga këshillat vendorë të sigurisë publike
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Vlerësimi i treguesve të punës dhe informacioneve të strukturave të Policisë së Shtetit, lidhur mbledhjet e organizuara nga KVSP-të dhe trajtimit të rasteve.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Policia e Shtetit
	MAS; MSHMS
	2024
	2026
	276,227,540
	0
	276,227,540
	276,227,540
	0
	276,227,540
	276,227,540
	0
	276,227,540
	828,682,620
	0
	828,682,620
	828,682,620
	0
	828,682,620
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.2
	Vlerësimi i treguesve të punës dhe informacioneve të strukturave të mbrojtjes sociale lidhur mbledhjet e organizuara nga KVSP-të dhe trajtimit të rasteve.
	 Programi Buxhetor Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91301 AA 
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	DPPSH: MAS
	2024
	2026
	11,000,000
	0
	11,000,000
	11,000,000
	0
	11,000,000
	11,000,000
	0
	11,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.3
	Kryerja e anketimeve, intervistave, pyetësorëve mbi kënaqësinë e publikut tek policia dhe institucionet.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Programi Suedez
SCPA
	2024
	2026
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	22,000,000
	0
	22,000,000
	66,000,000
	0
	66,000,000
	66,000,000
	0
	66,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 3. Proaktiviteti i shërbimit policor në lidhje me përmirësimin e sistemit të menaxhimit të rasteve.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Përmirësimi i sistemit Menaxhimit Policor të Çështjes duke shtuar zëra të identifikuara me interes nga strukturat policore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit/Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	4,653,950
	0
	4,653,950
	4,653,950
	0
	4,653,950
	4,653,950
	0
	4,653,950
	13,961,850
	0
	13,961,850
	13,961,850
	0
	13,961,850
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.2
	Rishikimi i procedurës standarde për përcaktimin, marrjen dhe dhënien e numrit unik në Menaxhimin Policor të Çështjes.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit/Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	438,100
	0
	438,100
	438,100
	0
	438,100
	438,100
	0
	438,100
	1,314,300
	0
	1,314,300
	1,314,300
	0
	1,314,300
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.3
	Përmirësimi i mëtejshëm i sistemit të Komisariatit Digjital dhe vënia në funksion e tij.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit/Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	1,977,600
	0
	1,977,600
	1,977,600
	0
	1,977,600
	1,977,600
	0
	1,977,600
	5,932,800
	0
	5,932,800
	5,932,800
	0
	5,932,800
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.4
	Integrimi i Sistemit të Drejtorive Vendore dhe Drejtorive Vendore të Kufirit dhe Migracionit në sistemin e Menaxhimit Policor të Çështjeve për telefonatat.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit/Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	869,170
	0
	869,170
	869,170
	0
	869,170
	869,170
	0
	869,170
	2,607,510
	0
	2,607,510
	2,607,510
	0
	2,607,510
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	587,497,588
	0
	587,497,588
	594,330,861
	0
	594,330,861
	592,501,770
	0
	592,501,770
	1,774,330,219
	0
	1,774,330,219
	1,774,330,219
	0
	1,774,330,219
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Objektivi specifik 1.2 Evidentimi, parandalimi dhe trajtimi në kohë i problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masa 4. Parandalimi nëpërmjet evidentimit dhe ndërgjegjësimit i orientuar nga inteligjenca dhe informacioni.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	4.1.1
	Mbledhja, analizimi dhe shkëmbimi i informacioneve/evidencave në mënyrë proaktive për çështje që shqetësojnë komunitetin nga DVP-të i orientuar nga inteligjenca dhe informacioni me aktorët e tjerë të KVSP-ve, me qëllim parandalimin dhe trajtimin e rasteve.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	KVSP; MAS; MSHMS; bashkitë; OSHC
	2024
	2026
	7,778,600
	0
	7,778,600
	7,778,600
	0
	7,778,600
	7,778,600
	0
	7,778,600
	23,335,800
	0
	23,335,800
	23,335,800
	0
	23,335,800
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.2
	Mbledhja, analizimi dhe shkëmbimi i informacioneve/evidencave në mënyrë proaktive për çështje që shqetësojnë komunitetin nga NJVV-ja me aktorët e tjerë të KVSP-ve, me qëllim parandalimin dhe trajtimin e rasteve.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit 
	KVSP; MAS;MSHMS; Bashkitë; OSHC
	2024
	2026
	115,752
	0
	115,752
	115,752
	0
	115,752
	115,752
	0
	115,752
	347,256
	0
	347,256
	347,256
	0
	347,256
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.3
	Mbledhja, analizimi dhe shkëmbimi i informacioneve/evidencave në mënyrë proaktive për çështje që shqetësojnë komunitetin nga Institucionet Arsimore me aktorët e tjerë të KVSP-ve me qëllim parandalimin dhe trajtimin e rasteve.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230. Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar/MAS
	DVP/DPPSH; DPAP; NJMF; OSHC
	2024
	2026
	160,000
	0
	160,000
	168,000
	0
	168,000
	176,400
	0
	176,400
	504,400
	0
	504,400
	504,400
	0
	504,400
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.4
	Mbledhja, analizimi dhe shkëmbimi i informacioneve/evidencave në mënyrë proaktive për çështje që shqetësojnë komunitetin nga Shërbimi Social Shtetëror me aktorët e tjerë të KVSP-ve, me qëllim parandalimin dhe trajtimin e rasteve.
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91301AA 
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	KVSP; MAS; DVP; bashkitë
	2024
	2026
	11,000,000
	0
	11,000,000
	11,000,000
	0
	11,000,000
	11,000,000
	0
	11,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	33,000,000
	0
	33,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.5
	Mbledhja, analizimi dhe shkëmbimi i informacioneve/evidencave në mënyrë proaktive për çështje që shqetësojnë komunitetin nga aktorë të tjerë apo shoqëria civile, organizata lokale, apo mekanizma të tjerë ekzistues me aktorët e tjerë të KVSP-ve, me qëllim parandalimin dhe trajtimin e rasteve.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Prefektët e qarqeve; Bashkitë; KVSP; OSHC
	2024
	2026
	712,593
	0
	712,593
	2,036,411
	0
	2,036,411
	7,320
	0
	7,320
	2,756,324
	0
	2,756,324
	2,756,324
	0
	2,756,324
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.6
	Zhvillimi i analizave periodike në lidhje me garantimin e sigurisë së rendit dhe të qetësisë në shkolla, duke evidentuar problemet dhe përcaktuar detyrat për zgjidhjen e tyre, në funksion të parandalimit të ngjarjeve kriminale në institucionet arsimore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Policia e Shtetit
	DPPSH/DVP; OSHC; MSHMS
	2024
	2026
	6,869,700
	0
	6,869,700
	6,869,700
	0
	6,869,700
	6,869,700
	0
	6,869,700
	20,609,100
	0
	20,609,100
	20,609,100
	0
	20,609,100
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.7
	Kryerja e një analize/vlerësimi për krijimin e mekanizmave specifikë/ekipeve vepruese, me qëllim adresimin e problematikave dhe shqetësimeve të evidentuara në komunitet me strukturat përgjegjëse, si: MSHMS, MAS, MB, oficerë të sigurisë, bashkitë, si dhe ngritja e tyre.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i Produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	DPSH; MAS; MSHMS
	2024
	2026
	1,070,000
	0
	1,070,000
	1,070,000
	0
	1,070,000
	1,070,000
	0
	1,070,000
	3,210,000
	0
	3,210,000
	3,210,000
	0
	3,210,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.8
	Hartimi i raporteve (informacioneve) të vlerësimit për rastet e identifikimit të shenjave të hershme të ekstremizmit të dhunshëm të cilat do duhet të furnizojnë me informacion Komitetet Rajonale për të 12 qarqet.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i Produktit 91601AA 
	Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
	MB/prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	102,610
	0
	102,610
	102,610
	0
	102,610
	102,610
	0
	102,610
	307,830
	0
	307,830
	307,830
	0
	307,830
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.9
	Implementim i ligjit nr. 19/2016, “Për masat shtesë të sigurisë publike”, të shërbimit të ri elektronik në platformën e- Albania, “Aplikim për regjistrimin e kamerave të sigurisë” si dhe akteve nënligjore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	AKSHI
	2025
	2026
	61,590,700
	0
	61,590,700
	61,590,700
	0
	61,590,700
	61,590,700
	0
	61,590,700
	184,772,100
	0
	184,772,100
	184,772,100
	0
	184,772,100
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.10
	Pajisja e subjekteve nga Policia e Shtetit me risk të lartë me vërtetim sigurie bazuar në ligjin “Për masat shtesë të sigurisë publike”.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	 
	2024
	2026
	79,897,900
	0
	79,897,900
	79,897,900
	0
	79,897,900
	79,897,900
	0
	79,897,900
	239,693,700
	0
	239,693,700
	239,693,700
	0
	239,693,700
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.11
	Bashkëpunimi mes Policisë së Shtetit dhe Koordinatorit Vendor për Dhunën në Familje për evidentimin, referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit 
	Bashkitë; prefekti i qarkut; MSHMS; Koordinatori për dhunën në familje
	2024
	2026
	4,759,847
	0
	4,759,847
	4,759,847
	0
	4,759,847
	4,759,847
	0
	4,759,847
	14,279,540
	0
	14,279,540
	14,279,540
	0
	14,279,540
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.12
	Hartimi dhe zbatimi i planeve të kontrollit ndaj subjekteve fizikë e juridikë të licencuar/autorizuar për veprimtarinë me lëndët plasëse e piroteknike, për zbatimin me përgjegjësi të kërkesave e detyrimeve të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore në zbatim të tij.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	2,368,227
	0
	2,368,227
	2,368,227
	0
	2,368,227
	2,368,227
	0
	2,368,227
	7,104,682
	0
	7,104,682
	7,104,682
	0
	7,104,682
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 5. Parandalimi nëpërmjet zbatimit të paketës së sigurisë në shkolla.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.1
	Ngritja e Task-Forcës së posaçme të kryesuar nga Prefekti i qarkut, për të siguruar marrjen e masave brenda perimetrit të sigurisë në shkolla.
	Programi Buxhetor “Prefekturat dhe funksionet e deleguara” 01160 Kodi i produktit 
91602AA
	Prefektët e Qarqeve 
	DPPSH/policia bashkiake/AKU/ISSH
	2024
	2026
	825,098
	0
	825,098
	2,058,371
	0
	2,058,371
	29,280
	0
	29,280
	2,912,749
	0
	2,912,749
	2,912,749
	0
	2,912,749
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.2
	Kryerja e një analize/vlerësimi për ngritjen e rrjetit koordinues (ekipe vepruese), me qëllim raportimin ndërmjet MB, PSH, MAS, bashki, oficerë të sigurisë dhe realizimin e analizave periodike (3 apo 6 mujore) mbi parandalimin e incidentëve në shkolla dhe zbatimin e paketës së sigurisë në shkolla, si dhe ngritjen e këtij rrjeti.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	MAS; PSH; MSHMS; MB
	2024
	2026
	1,070,000
	0
	1,070,000
	1,070,000
	0
	1,070,000
	1,070,000
	0
	1,070,000
	3,210,000
	0
	3,210,000
	3,210,000
	0
	3,210,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.3
	Goditja e shpërndarësve të lëndëve narkotike pranë perimetrit të sigurisë në shkolla.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Prokuroritë e Juridiksionit të Përgjithshëm
	2024
	2026
	225,968,900
	0
	225,968,900
	225,968,900
	0
	225,968,900
	225,968,900
	0
	225,968,900
	677,906,700
	0
	677,906,700
	677,906,700
	0
	677,906,700
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.4
	Plotësimi i formularëve të vlerësimit të risqeve nga oficerët e sigurisë në shkolla me informacion që vlerësohet se cenon sigurinë në shkolla dhe dërgimi i raportit përmbledhës në fund të çdo muaji në Drejtoritë Vendore të Policisë së Shtetit.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230.Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar/MAS
	DRAP; DVP/DPPSH
	2024
	2026
	2,953,636
	0
	2,953,636
	3,101,318
	0
	3,101,318
	3,256,384
	0
	3,256,384
	9,311,339
	0
	9,311,339
	9,311,339
	0
	9,311,339
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.5
	Kontrolli i përmbushjes së detyrimit të vendosjes së sinjalistikës vertikale dhe horizontale pranë çdo shkolle të arsimit parashkollor dhe parauniversitar, privat dhe publik, në Republikën e Shqipërisë, për disiplinimin e lëvizjeve të automjeteve dhe të këmbësorëve brenda perimetrit të sigurisë në shkolla. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	
Policia e Shtetit
	NJVV; Prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	301,320
	0
	301,320
	301,320
	0
	301,320
	301,320
	0
	301,320
	903,960
	0
	903,960
	903,960
	0
	903,960
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.6
	Monitorimi për respektimin e Kodit Rrugor pranë perimetrit të sigurisë së shkollave.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit; 
	NJVV; PSH; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	78,813,000
	0
	78,813,000
	78,813,000
	0
	78,813,000
	78,813,000
	0
	78,813,000
	236,439,000
	0
	236,439,000
	236,439,000
	0
	236,439,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.7
	Monitorim ndaj mjeteve të transportit shkollor me qëllim respektimin e standardeve dhe kërkesave të përcaktuara në aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shteti; 
	NJVV; PSH; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	14,777,400
	0
	14,777,400
	14,777,400
	0
	14,777,400
	14,777,400
	0
	14,777,400
	44,332,200
	0
	44,332,200
	44,332,200
	0
	44,332,200
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.8
	Inspektimi i ambienteve të institucioneve arsimore parauniversitare dhe në zonat rreth tyre për respektimin e kërkesave të ligjit “Për mbrojtjen e të Miturve nga Përdorimi i Alkoolit si dhe të ligjit për “Mbrojtjen e Shëndetit nga Produktet e Duhanit. 
	Programi buxhetor “Shërbime të Shëndetit Publik” 07450 Kodi i produktit 91305AC
	Inspektorati Shtetëror Shëndetësor
	MSHMS; PSH; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	652,313
	0
	652,313
	652,313
	0
	652,313
	652,313
	0
	652,313
	1,956,940
	0
	1,956,940
	1,956,940
	0
	1,956,940
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.9
	Inspektimi i ambienteve të institucioneve arsimore parauniversitare dhe në zonat rreth tyre për zbatimin e kushteve higjieno-sanitare.
	Programi buxhetor “Shërbime të Shëndetit Publik” 07450 Kodi i produktit 91305AC
	Inspektorati Shtetëror Shëndetësor
	MSHMS; PSH; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	652,313
	0
	652,313
	652,313
	0
	652,313
	652,313
	0
	652,313
	1,956,940
	0
	1,956,940
	1,956,940
	0
	1,956,940
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.10
	Inspektimi i kushteve të sigurisë ushqimore dhe i pajisjeve me licencë nga AKU-ja, të operatorëve të biznesit ushqimorë që veprojnë brenda perimetrit të sigurisë në shkolla.
	 Programi Buxhetor “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit” 04220 Kodi i produktit 90502AG
	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
	Policia Bashkiake, PSH/MZHBR/prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	10,814
	0
	10,814
	14,182
	9,757
	23,939
	15,357
	13,045
	28,403
	40,353
	22,802
	63,156
	40,353
	22,802
	63,156
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.11
	Realizimi dhe zbatimi i planit të IKMT-së për inspektimet dhe prishjet e objekteve të kundërligjshme dhe lirimin e hapësirave publike në perimetrin e sigurisë së shkollave.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i Produktit 91601AA
	Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 
	IMT; prefektët e qarqeve; NJVV
	2024
	2026
	2,118,000
	42,000
	2,160,000
	2,326,000
	277,000
	2,603,000
	2,326,000
	148,000
	2,474,000
	6,770,000
	467,000
	7,237,000
	6,770,000
	467,000
	7,237,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.12
	 Hartimi i analizës së rreziqeve të identifikuar nga prindërit, mësuesit, strukturat policore, punonjësit social, punonjësit e fëmijëve, psikologëve që paraqesin rrezik për sigurinë e fëmijëve/nxënësve gjatë shkuarjes në shkollë apo kthimit të tyre në shtëpi.
 
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	MAS; PSH; MSHMS; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	2,350,000
	0
	2,350,000
	2,350,000
	0
	2,350,000
	2,350,000
	0
	2,350,000
	7,050,000
	0
	7,050,000
	7,050,000
	0
	7,050,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.13
	Zhvillimi i anketimeve në institucionet arsimore mbi perceptimin e sigurisë së nxënësve mbi sigurinë në shkolla.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	Donatorë; MAS
	2024
	2026
	1,200,000
	0
	1,200,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	3,600,000
	0
	3,600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 6. Parandalimi nëpërmjet realizimit të fushatave ndërgjegjësuese.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.1
	Zbatimi i programit “Siguria e të rinjve” bazuar në detyrimet dhe objektivat e përcaktuara.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MAS
	2024
	2026
	149,636,700
	0
	149,636,700
	149,636,700
	0
	149,636,700
	149,636,700
	0
	149,636,700
	448,910,100
	0
	448,910,100
	448,910,100
	0
	448,910,100
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.2
	Hartimi i raportit statistikor dhe përmbajtësor në fund të vitit shkollor mbi ecurinë e zhvillimit të fushatave ndërgjegjësuese dhe informimi i Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230.Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Ministria e Arsimit dhe Sportit 
	PSH
	2024
	2026
	246,136
	0
	246,136
	258,443
	0
	258,443
	271,365
	0
	271,365
	775,945
	0
	775,945
	775,945
	0
	775,945
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.3
	Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese me publikun dhe fokus grupe të veçanta, për çështjet e krimit, rendit dhe sjelljeve antishoqërore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	59,639,910
	0
	59,639,910
	59,639,910
	0
	59,639,910
	59,639,910
	0
	59,639,910
	178,919,730
	0
	178,919,730
	178,919,730
	0
	178,919,730
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.4
	Organizimi dhe zhvillimi i takimeve të përbashkëta të specialistëve të hetimit të krimeve në volum me institucionet arsimore, bordit të prindërve, senatit të nxënësve etj.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DPPSH/DVP;DRAP
	2024
	2026
	2,167,560
	0
	2,167,560
	2,167,560
	0
	2,167,560
	2,167,560
	0
	2,167,560
	6,502,680
	0
	6,502,680
	6,502,680
	0
	6,502,680
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.5
	Angazhimi i Strukturave të Policimit në Komunitet në DVP/Komisariatet e policisë nëpërmjet zhvillimeve të takimeve periodike në shkollat e mesme në lidhje me implementimin e projektit “Shkolla Qendër Komunitare”.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	OSCE;IDM; IPO 
	2024
	2026
	2,885,200
	0
	2,885,200
	2,885,200
	0
	2,885,200
	2,885,200
	0
	2,885,200
	8,655,600
	0
	8,655,600
	8,655,600
	0
	8,655,600
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.6
	Organizimi i veprimtarive mbi masat kundër bullizmit, ekstremizmit të dhunshëm dhe shënjestrimit në shkolla.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar/ Ministria e Arsimit dhe Sportit
	DRAP; DVP
	2024
	2026
	16,245,000
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.7
	Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi parandalimin e fenomeneve të dhunshme dhe rrezikshme për shëndetin publik dhe komunitetin, si: abuzimi me drogat dhe alkoolin, problemet e shëndetit mendor, parandalimi i dhunës fizike/psikologjike/seksuale në familje, parandalimi i dhunës fizike/psikologjike/seksuale tek të miturit, parandalimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, sjelljet e shëndetshme, etj.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi 91301 AA 
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtës Sociale
	SHSSH; 
ASHMDF; 
ISHP; 
NJVKSH; 
DRSHSSH
	2024
	2026
	956,940
	0
	956,940
	956,940
	0
	956,940
	956,940
	0
	956,940
	2,870,820
	0
	2,870,820
	2,870,820
	0
	2,870,820
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.8
	Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese me nxënës të AMU/AML për pasojat e dëmshme nga përdorimi i substancave narkotike dhe alkoolit.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230.Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar/ Ministria e Arsimit dhe Sportit
	ZVAP
	2024
	2026
	16,245,000
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.9
	Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese me nxënës të AML-së dhe prindër nga shtresa vulnerabël (nxënës me problematika sociale, ekonomike familjare, etj.) për pasojat ligjore të veprimeve të paligjshme dhe kriminale që mund të kryejë një i mitur.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230.Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar
	IAPP
	2024
	2026
	16,245,000
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.10
	Hartimi i analizave të përbashkëta mbi problematikat gjatë kontrollit të territorit në perimetrin e sigurisë në shkolla.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar/ Ministria e Arsimit dhe Sportit
	PSH
	2024
	2026
	160,000
	0
	160,000
	168,000
	0
	168,000
	176,400
	0
	176,400
	504,400
	0
	504,400
	504,400
	0
	504,400
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.11
	Organizimi i aktiviteteve artistike me tematika kundër bullizmit, veçanërisht bullizmit kibernetik, ekstremizmit dhe radikalizmit.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar/ Ministria e Arsimit dhe Sportit
	ZVAP
	2024
	2026
	16,245,000
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.12
	Krijimi i sistemit për identifikimin, parandalimin dhe raportimin e dhunës, bullizmit dhe ekstremizmit në shkolla. 
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar/ Ministria e Arsimit dhe Sportit
	ZVAP
	2024
	2026
	500,000
	0
	500,000
	525,000
	0
	525,000
	551,250
	0
	551,250
	1,576,250
	0
	1,576,250
	1,576,250
	0
	1,576,250
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.13
	Organizimi i takimeve të përbashkëta në shkolla lidhur me ndërgjegjësimin mbi sigurinë rrugore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MAS/MIE
	2024
	2026
	673,770
	0
	673,770
	673,770
	0
	673,770
	673,770
	0
	673,770
	2,021,310
	0
	2,021,310
	2,021,310
	0
	2,021,310
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.14
	Zhvillimi i takimeve me komunitetin mbi informimin dhe edukimin për rreziqet e zjarreve dhe pasojat që sjellin në mjedis dhe në komunitet.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	13,000,000
	0
	13,000,000
	390,000
	0
	390,000
	333,000
	0
	333,000
	13,723,000
	0
	13,723,000
	13,723,000
	0
	13,723,000
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.15
	Organizimi i trajnimeve/sesioneve informuese mbi përdorimin e fikseve të zjarrit në shkolla.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe për Shpëtimin
	Bashkitë/prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	300,000
	0
	300,000
	26,787,700
	0
	26,787,700
	32,145,200
	0
	32,145,200
	59,232,900
	0
	59,232,900
	59,232,900
	0
	59,232,900
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.16
	Organizimi i sesioneve informuese në arsimin parauniversitar lidhur me parandalimin e krimeve të të miturve dhe të rinjve si dhe lidhur me rikthimin në komunitet të të rinjve të dënuar.
	Programi buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i institucionit 1014130 Kodi i produktit 91409AA 
	Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve
	MD
	2024
	2026
	182,000
	0
	182,000
	182,000
	0
	182,000
	182,000
	0
	182,000
	546,000
	0
	546,000
	546,000
	0
	546,000
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.17
	Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësues dhe informuese në arsimin parauniversitar dhe universitar lidhur me parandalimin e recidivizmit, asistimit dhe konsultimi për riintegrimin dhe risocializimin me sukses në komunitet të shkelësve të ligjit.
	Programi buxhetor “Shërbimi i provës” 03490 Kodi i Institucionit 1014100 Kodi i produktit 91401AD
	Shërbimi i Provës
	MD
	2024
	2026
	4,283,333
	0
	4,283,333
	4,283,333
	0
	4,283,333
	4,283,333
	0
	4,283,333
	12,850,000
	0
	12,850,000
	12,850,000
	0
	12,850,000
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.18
	Kryerja e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe edukuese lidhur me të gjitha format e kërcënimeve në hapësirën kibernetike për të gjitha grupet e shoqërisë.
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike 
	AKSK
	2024
	2026
	117,250
	0
	117,250
	117,250
	0
	117,250
	117,250
	0
	117,250
	351,750
	0
	351,750
	351,750
	0
	351,750
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.19
	Bashkëpunimi dhe bashkërendimi i punës me të gjitha institucionet përgjegjëse për sigurinë dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve online.
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike 
	 MSHMS/ASHDMF; MSHRF; PSH
	2024
	2026
	70,863
	0
	70,863
	70,863
	0
	70,863
	70,863
	0
	70,863
	212,589
	0
	212,589
	212,589
	0
	212,589
	0
	0
	 
	0
	 

	6.1.20
	Organizimi i takimeve dhe fushatave ndërgjegjësuese me punonjësit në shkolla, prindër dhe edukatorët në lidhje me rreziqet dhe problemet me të cilat përballen fëmijët në Internet. 
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike 
	MAS, MSHMS /ASHDMF, MB
	2024
	2026
	70,863
	0
	70,863
	70,863
	0
	70,863
	70,863
	0
	70,863
	212,589
	0
	212,589
	212,589
	0
	212,589
	0
	0
	 
	0
	 

	6.1.21
	Zhvillimi i programeve të trajnimit për Punonjësit e Mbrojtjes së Fëmijës lidhur me trajtimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje ku rreziku i dhunës, abuzimit, shfrytëzimit apo neglizhimit lidhet me internetin dhe teknologjitë e informacionit.
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike 
	MSHMS/AS HDMF
	2024
	2026
	22,859
	0
	22,859
	22,859
	0
	22,859
	22,859
	0
	22,859
	22,859
	0
	22,859
	22,859
	0
	22,859
	0
	0
	 
	0
	 

	6.1.22
	Promovimi i mekanizmave ekzistues të aplikuar për sigurinë e fëmijëve në Internet nëpërmjet bashkëpunimit me ofruesit e shërbimit të internetit. 
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike 
	MSHMS/ASHDMF
	2024
	2026
	117,250
	0
	117,250
	117,250
	0
	117,250
	117,250
	0
	117,250
	351,750
	0
	351,750
	351,750
	0
	351,750
	0
	0
	 
	0
	 

	 
	Kostoja e objektivit specifik 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	808,129,358
	42,000
	808,171,358
	828,225,506
	286,757
	828,512,263
	833,091,488
	161,045
	833,252,533
	2,469,400,635
	489,802
	2,469,890,437
	2,469,400,635
	489,802
	2,469,890,437
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Objektivi specifik 1.3 Rritja e efikasitetit të kontrollit të territorit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masa 7. Parandalimi i paligjshmërisë në kuadër të mbrojtjes së territorit dhe mjedisit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	 Inspektimi dhe kontrolli i territorit në kuadër të luftës kundër informalitetit dhe shfrytëzimit të paligjshëm të territorit.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit
91601AA
	Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjës së Territorit 
	IMT; bashkitë; PSH; MTM; AKB
	2024
	2026
	370,015
	7,359
	377,374
	406,346
	48,427
	454,773
	406,346
	25,911
	432,257
	1,182,707
	81,697
	1,264,404
	1,182,707
	81,697
	1,264,404
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.2
	Kryerja e kontrolleve të territorit në kuadër të garantimit të sigurisë publike përgjatë sezonit turistik dhe identifikimi i rasteve të paligjshme.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 
Kodi i Produktit 91601AA
	Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 
	PSH; AKB 
	2024
	2026
	48,200
	959
	49,159
	52,932
	6,308
	59,240
	52,932
	3,375
	56,307
	154,064
	10,642
	164,706
	154,064
	10,642
	164,706
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.3
	Organizimi i inspektimeve të përbashkëta mes IKMT-së dhe PSH-së për çdo ndërhyrje të paligjshme në territor.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Polica e Shtetit
	
IKMT; prefektët e qarqeve; DVP;NJVV
	2024
	2026
	29,543,900
	0
	29,543,900
	29,543,900
	0
	29,543,900
	29,543,900
	0
	29,543,900
	88,631,700
	0
	88,631,700
	88,631,700
	0
	88,631,700
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.4
	Monitorimi i Task-Forcave Vendore të përbashkëta.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Polica e Shtetit
	IKMT
	2024
	2026
	1,191,400
	0
	1,191,400
	1,191,400
	0
	1,191,400
	1,191,400
	0
	1,191,400
	3,574,200
	0
	3,574,200
	3,574,200
	0
	3,574,200
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.5
	Krijimi i Sekretariatit Teknik për monitorimin dhe analizimin e raporteve të përbashkëta të dërguara nga Task-forcat vendore, DPPSH dhe IKMT.
	Programi Buxhetor Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i Produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	PSH; IKMT
	2024
	2026
	355,000
	0
	355,000
	355,000
	0
	355,000
	355,000
	0
	355,000
	1,065,000
	0
	1,065,000
	1,065,000
	0
	1,065,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.6
	Zhvillimi i takimeve dhe analizave të përbashkëta për kontrollin e territorit.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AP
	Policia e Shtetit
	IKMT; AKB; prefektët e qarqeve; IMT
	2024
	2026
	767,260
	0
	767,260
	767,260
	0
	767,260
	767,260
	0
	767,260
	2,301,780
	0
	2,301,780
	2,301,780
	0
	2,301,780
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.7
	Monitorimi i vazhdueshëm i territorit brenda zonave të mbrojtura si dhe rritja e numrit të monitorimeve, profesionalizmit dhe cilësisë për parandalimin e situatave emergjente në zonat e mbrojtura në përputhje me legjislacionin në fuqi.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260; Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	13,000,000
	0
	13,000,000
	15,800,000
	0
	15,800,000
	15,900,000
	0
	15,900,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.8
	Marrja e masave parandaluese për veprimtaritë e kundraligjshme në zonat e mbrojtura.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	13,000,000
	0
	13,000,000
	15,800,000
	0
	15,800,000
	15,900,000
	0
	15,900,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.9
	Monitorimi i parcelave të përcaktuara si plazhe publike dhe private sipas hartave të miratuara nga struktura përgjegjëse sipas përcaktimeve të Vendimit e Këshillit të Ministrave nr. 171, datë 27.03.2019, i ndryshuar.
	Programi Buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” 04760 Kodi i produktit 92603AB
	Agjencia Kombëtare e Bregdetit/Agjencitë Rajonale të Bregdetit Lezhë, Durrës, Vlorë, Sarandë
	MTM; PSH
	2024
	2026
	6,535,776
	0
	6,535,776
	17,047,328
	0
	17,047,328
	17,047,328
	0
	17,047,328
	40,630,432
	0
	40,630,432
	40,630,432
	0
	40,630,432
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.10
	Monitorimi i zonave që kanë prezencë të mbetjeve urbane të ngurta dhe mbetje të tjera me impakt negativ në mjedis, përgjatë akseve kombëtare dhe atyre që të çojnë në destinacionet turistike dhe raportimin pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Autoritetit Rrugor Shqiptar, Njësive Vendore dhe Prefekturës përkatëse.
	Programi buxhetor “Mbrojtja e Mjedisit” 05320; Kodi i produktit 92604AB
	Agjencia Rajonale e Mjedisit
	MTM/AKM; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	1,080,000
	0
	1,080,000
	1,120,000
	0
	1,120,000
	1,120,000
	0
	1,120,000
	3,320,000
	0
	3,320,000
	3,320,000
	0
	3,320,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.11
	Identifikimi i rasteve të ndërhyrjeve në zonën bregdetare, si dhe bashkëpunimi mes institucioneve kompetente që operojnë në zonën bregdetare dhe në zonat ku ushtrohen veprimtari turistike.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AJ
	Policia e Shtetit
	AKB/IKMT
	2024
	2026
	330,100
	0
	330,100
	330,100
	0
	330,100
	330,100
	27,100
	357,200
	990,300
	27,100
	1,017,400
	990,300
	27,100
	1,017,400
	0
	0
	 
	0
	0

	7.1.12
	Raportimi pranë institucioneve kompetente për të gjitha shkeljet që evidentohen në terren, përgjatë monitorimeve të përditshme, me qëllim marrjen e masave për parandalimin e tyre.
	Programi Buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” 04760; Kodi i produktit 92603AB
	Agjencia Kombëtare e Bregdetit 
	MTM, ministritë e linjës
	2024
	2026
	30,000
	0
	30,000
	120,000
	0
	120,000
	110,000
	0
	110,000
	260,000
	0
	260,000
	260,000
	0
	260,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa: 8 Garantimi i sigurisë publike gjatë sezonit turistik.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	8.1.1
	Hartimi, monitorimi dhe zbatimi i Planit të masave “Për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në zonat malore, bregdetare dhe zona të tjera turistike, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, menaxhimi i hyrje daljeve në kufi gjatë sezonit vjetor turistik 2024”. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MTM
	2024
	2026
	1,473,120
	0
	1,473,120
	1,473,120
	0
	1,473,120
	1,473,120
	0
	1,473,120
	4,419,360
	0
	4,419,360
	4,419,360
	0
	4,419,360
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.2
	Hartimi, monitorimi dhe zbatimi i Planit të masave “Për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit turistik gjithë vjetor”. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AG
	Departamenti i Sigurisë Publike 
	PSH
	2024
	2026
	1,473,120
	0
	1,473,120
	1,473,120
	0
	1,473,120
	1,473,120
	0
	1,473,120
	4,419,360
	0
	4,419,360
	4,419,360
	0
	4,419,360
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.3
	Krijimi i Njësisë Policore Detare, për mbikëqyrjen dhe zbatimin e akteve ligjore e nënligjore për lundrimin e mjeteve ujore argëtuese, sportive etj dhe parandalimin e ngjarjeve që mund të shkaktohen gjatë lundrimit të tyre.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AJ
	Policia e Shtetit
	DVP; DVKM; bashkitë; MTM
	2024
	2026
	165,507,300
	0
	165,507,300
	165,507,300
	0
	165,507,300
	165,507,300
	0
	165,507,300
	496,521,900
	0
	496,521,900
	496,521,900
	0
	496,521,900
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.4
	Monitorimi i masave dhe shërbimeve të strukturave vendore të policisë për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë sezonit veror turistik në veçanti gjatë fundjavës ku dhe fluksi i pushuesve dhe i lëvizjes së mjeteve është më i madh.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AG
	Departamenti i Sigurisë Publike/Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	18,623,000
	0
	18,623,000
	18,623,000
	0
	18,623,000
	18,623,000
	0
	18,623,000
	55,869,000
	0
	55,869,000
	55,869,000
	0
	55,869,000
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.5
	Ngritja e stacioneve/shërbimeve shtesë të Policisë së Shtetit në zona me fluks të shtuar turistik.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i Produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	107,180,700
	0
	107,180,700
	107,180,700
	0
	107,180,700
	107,180,700
	0
	107,180,700
	321,542,100
	0
	321,542,100
	321,542,100
	0
	321,542,100
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.6
	Marrja e masave nga institucionet përgjegjëse në zonat bregdetare për krijimin e hapësirave të ‘Plazheve të lira’ në kuadër të luftës kundër informalitetit dhe shfrytëzimit të paligjshëm të plazheve.
 
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrimi” 01110 Kodi i produktit
91601AA
	Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit 
	PSH; NJVV; IMT; MTM
	2024
	2026
	36,637
	729,000
	765,637
	40,234
	4,795
	45,029
	40,234
	2,566
	42,800
	117,105
	736,361
	853,466
	117,105
	736,361
	853,466
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.7
	Parandalimi i ngjarjeve kriminale, gjatë sezonit turistik veror për turistët e huaj dhe ata vendas.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	29,785,300
	0
	29,785,300
	29,785,300
	0
	29,785,300
	29,785,300
	0
	29,785,300
	89,355,900
	0
	89,355,900
	89,355,900
	0
	89,355,900
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.8
	Marrja e masave dhe kontrolli për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë së paligjshme që mund të zhvillohet nga subjekte të palicencuara ose me licencë për veprimtarinë e transportit turistik.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DPT; MIE; DVP; DVKM; NJVV
	2024
	2026
	345,573,000
	0
	345,573,000
	345,573,000
	0
	345,573,000
	345,573,000
	0
	345,573,000
	1,036,719,000
	0
	1,036,719,000
	1,036,719,000
	0
	1,036,719,000
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.9
	Inspektimi i subjekteve ushqimore në zonat turistike, në kuadër të garantimit të sigurisë ushqimore dhe garantimit të kushteve të duhura të tregtimit.
	 Programi Buxhetor “Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit” 04220 Kodi i produktit 90502AG
	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit 
	NJVV; MSHMBR
	2024
	2026
	146,033
	0
	146,033
	191,521
	131,761
	323,283
	192,517
	176,170
	368,686
	530,070
	307,931
	838,002
	530,070
	307,931
	838,002
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.10
	Mbledhja e Task-Forcës dhe Komitetit të Menaxhimit të Sezonit Turistik përgjatë sezonit turistik mbi problematikat dhe masat e marra.
	Programi Buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” 04761; Kodi i produktit 92603AA
	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
	MF; MEKI; MIE; MAS; MSHMS; MK; MEPJ; MB; bashkitë; MBZHR; MM; AKSHI; AKB; AKT; PSH; emergjencat civile; DPT; AKU
	2024
	2026
	70,500
	0
	70,500
	100,500
	0
	100,500
	100,500
	0
	100,500
	271,500
	0
	271,500
	271,500
	0
	271,500
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.11
	Organizimi i takimeve/mbledhjeve/tryezave teknike me përfaqësues të organeve të qeverisjes vendore, në lidhje me zbatimin e detyrimeve ligjore për marrjen e masave të plota për sezonin turistik, në lidhje me aktivitetet në hapësirën detare dhe liqenore.
	Programi Buxhetor “Prefekturat dhe funksionet e deleguara “ 01160 Kodi i produktit 91602AA
	Prefektët e Qarqeve 
	MTM; MIE; DPD; roja bregdetare; AKB; NJVV
	2024
	2026
	715,033
	0
	715,033
	2,038,851
	0
	2,038,851
	9,760
	0
	9,760
	2,763,644
	0
	2,763,644
	2,763,644
	0
	2,763,644
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.12
	Hartimi i planeve të përbashkëta koordinimi për menaxhimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë në akset rrugore kryesisht në fundjavë në zonat turistike.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AJ
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	345,573,000
	0
	345,573,000
	345,573,000
	0
	345,573,000
	345,573,000
	0
	345,573,000
	1,036,719,000
	0
	1,036,719,000
	1,036,719,000
	0
	1,036,719,000
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.13
	Kontrolli i mjeteve të transportit të turistëve që kanë lidhur kontratë me operatorin/agjencinë turistike.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AJ
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	691,146,000
	0
	691,146,000
	691,146,000
	0
	691,146,000
	691,146,000
	0
	691,146,000
	2,073,438,000
	0
	2,073,438,000
	2,073,438,000
	0
	2,073,438,000
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.14
	Kontrolli i stacioneve të plazhit nga njësitë përgjegjëse lidhur me garantimin me shërbimin e vrojtueseve si dhe garantimin e sigurisë për sinjalizimin dhe kufizimin me bova përgjatë gjithë kohës që subjekti ushtron aktivitetin e tij sipas legjislacionit në fuqi. 
	Programi Buxhetor “Zhvillimi i Turizmit” 04760; Kodi i produktit 92603AB
	Agjencia Kombëtare Bregdetit
	DPT; ISHSH; DPD; NJVV
	2024
	2026
	6,535,776
	0
	6,535,776
	17,047,328
	0
	17,047,328
	17,047,328
	0
	17,047,328
	40,630,432
	0
	40,630,432
	40,630,432
	0
	40,630,432
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.15
	Garantimi i qetësisë publike në zonat urbane, si dhe në zonat turistike lidhur me nivelin kufi të zhurmave në mjedise të caktuara.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AJ
	Policia e Shtetit
	MTM;mshms/policia bashkiake/bashkitë/ MSHPV; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	262,710
	0
	262,710
	262,710
	0
	262,710
	262,710
	0
	262,710
	788,130
	0
	788,130
	788,130
	0
	788,130
	0
	0
	 
	0
	0

	8.1.16
	Kryerja e kontrollove ndaj operatorëve ekonomikë, lidhur me shkeljen e masave të mbrojtjes nga zhurma.
	Programi buxhetor 09120 Kodi i produktit 91103AE 
	Policia e Shtetit
	IMT; MT; MSHMS; Policia Bashkiake
	2024
	2026
	262,710
	0
	262,710
	262,710
	0
	262,710
	262,710
	0
	262,710
	788,130
	0
	788,130
	788,130
	0
	788,130
	0
	0
	 
	0
	 

	 
	Masa 9. Rritja e parametrave të Sigurisë Rrugore, ulje të aksidenteve dhe fataliteteve.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.1
	Kontribut për hartimin e Strategjisë së Kombëtare për Sigurinë Rrugore, për vitin 2024 – 2030. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit 
	Donatorë
	2024
	2026
	133,920
	0
	133,920
	133,920
	0
	133,920
	133,920
	0
	133,920
	401,760
	0
	401,760
	401,760
	0
	401,760
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.2
	Monitorimi i akseve rrugore në kuadër të uljes së aksidenteve dhe fataliteteve. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Policia Bashkiake
	2024
	2026
	691,146,000
	0
	691,146,000
	691,146,000
	0
	691,146,000
	691,146,000
	0
	691,146,000
	2,073,438,000
	0
	2,073,438,000
	2,073,438,000
	0
	2,073,438,000
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.3
	Intensifikimi i monitorimit të akseve rrugore/qarkullimit rrugor nëpërmjet radarëve, makinave inteligjente, dronëve për të evidentuar shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Policia Bashkiake
	2024
	2026
	31,525,200
	0
	31,525,200
	31,525,200
	0
	31,525,200
	31,525,200
	0
	31,525,200
	94,575,600
	0
	94,575,600
	94,575,600
	0
	94,575,600
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.4
	Parandalimi i aksidenteve kryesisht në rrugët interurbane dytësore dhe urbane kryesore gjatë periudhave të fluksit.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Policia Bashkiake
	2024
	2026
	130,898,900
	0
	130,898,900
	130,898,900
	0
	130,898,900
	130,898,900
	0
	130,898,900
	392,696,700
	0
	392,696,700
	392,696,700
	0
	392,696,700
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.5
	Propozimi i ndryshimeve në Kodin Rrugor dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrimi” 01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	MIE
	2024
	2024
	200,880
	0
	200,880
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,880
	0
	200,880
	200,880
	0
	200,880
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.6
	Përafrimi i legjislacionit, hartimi i akteve ligjore e nënligjore në përputhje me direktivat e BE-së.
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrimi” 01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	 MIE
	2024
	2026
	66,960
	0
	66,960
	66,960
	0
	66,960
	66,960
	0
	66,960
	200,880
	0
	200,880
	200,880
	0
	200,880
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.7
	Digjitalizimi i sistemeve, rritja e kapaciteteve të sistemit e-gjoba, AIS dhe ndërveprimi i tij me sistemet e tjera.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i Produktit 91604AR
	Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit/PSH
	Donatorë
	2024
	2026
	76,240
	0
	76,240
	76,240
	0
	76,240
	76,240
	0
	76,240
	228,720
	0
	228,720
	228,720
	0
	228,720
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.8
	 Mbledhja dhe Raportimi periodik i Komitetit Ndërministror për Sigurinë Rrugore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	 MIE;MB
	2024
	2026
	2,240,900
	0
	2,240,900
	2,240,900
	0
	2,240,900
	2,240,900
	0
	2,240,900
	6,722,700
	0
	6,722,700
	6,722,700
	0
	6,722,700
	0
	0
	 
	0
	0

	9.1.9
	Zhvillimi i fushatave ndërgjegjësuese për mirëpërdorimin e sinjalistikës rrugore dhe ndërgjegjësimi i drejtuesve për të mos e drejtuar mjetin në gjendje të dehur apo nën efektin e lëndëve narkotike.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MIE
	2024
	2026
	2,240,904
	0
	2,240,904
	2,240,904
	0
	2,240,904
	2,240,904
	0
	2,240,904
	6,722,712
	0
	6,722,712
	6,722,712
	0
	6,722,712
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 10. Përdorimi i teknologjive të reja për kontrollin e territorit
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	10.1.1
	Pajisja e Policisë së Shtetit me dronë, mjete inteligjente dylbi, GPS, tableta për kontrollin e territorit.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Donatorë;
Institucionet
shtetërore në
nivel vendor;
DPPSH-DVP 
	2024
	2026
	0
	5,000,000
	5,000,000
	0
	5,000,000
	5,000,000
	0
	5,000,000
	5,000,000
	0
	15,000,000
	15,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	15,000,000

	10.1.2
	Monitorim i territorit të zonave të mbrojtura sipas metodave dhe informacionit digjitale, etj.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTMT
	2024
	2026
	13,000,000
	0
	13,000,000
	15,800,000
	0
	15,800,000
	15,900,000
	0
	15,900,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	44,700,000
	0
	44,700,000
	0
	0
	 
	0
	0

	10.1.3
	Riinxhinerimi i shërbimeve publike në bashkëpunim me AKSHI-in të cilat ofrohen nga Policia e Shtetit apo Gjendja Civile 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Policia e Shtetit
	DPPSH; AKSHI; BASHKËQEVERISJA
	2024
	2026
	5,577,700
	0
	5,577,700
	5,577,700
	0
	5,577,700
	5,577,700
	0
	5,577,700
	16,733,100
	0
	16,733,100
	16,733,100
	0
	16,733,100
	0
	0
	 
	0
	0

	10.1.4
	Studimi i fizibilitetit për pajisjen me kamera sigurie.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AR
	Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	21,111,120
	0
	21,111,120
	21,111,120
	0
	21,111,120
	21,111,120
	0
	21,111,120
	63,333,360
	0
	63,333,360
	63,333,360
	0
	63,333,360
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	2,678,834,314
	5,737,318
	2,684,571,632
	2,709,630,504
	5,191,291
	2,714,821,796
	2,707,892,409
	5,235,122
	2,713,127,530
	8,096,357,226
	16,163,731
	8,112,520,958
	8,096,357,226
	1,163,731
	8,097,520,958
	0
	0
	0
	0
	15,000,000

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës I (objektivi specifik 1.1+1.2+1.3)
	 
	 
	 
	 
	 
	4,074,461,260
	5,779,318
	4,080,240,578
	4,132,186,871
	5,478,048
	4,137,664,920
	4,133,485,666
	5,396,167
	4,138,881,834
	12,340,088,079
	16,653,534
	12,356,741,613
	12,340,088,079
	1,653,534
	12,341,741,613
	0
	0
	0
	0
	15,000,000

	 
	POLITIKA II : ANGAZHIMI DHE NDËRVEPRIMI ME KOMUNITETIN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160; Programi buxhetor 01110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Titulli 
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative/2024
	Kostoja indikative/2025
	Kostoja indikative/2026
	Kostoja indikative totale
	Burimi i financimit 2024–2026
	Hendeku financiar 

	 
	
	Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor 
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	
	 PBA Buxhet Shteti (në lekë)
	Financim i huaj (në lekë)
	

	 
	
	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Emri donatorit/titullin e projektit 
	Total financim i huaj
	 

	 
	Objektivi specifik 2.1 Përmirësimi i komunikimit me publikun.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masa 11. Hartimi dhe zbatimi i masave të reja për të përmirësuar kontaktet e drejtpërdrejta me publikun dhe komunitetet.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1.1
	Planifikimi dhe zhvillimi i takimeve nga ndihmës specialistët/SPZ me oficerët e sigurisë në shkolla, me qytetarët në lagje, fshatra.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	AKAP/MAS
	2024
	2026
	39,797,570
	0
	39,797,570
	39,797,570
	0
	39,797,570
	39,797,570
	0
	39,797,570
	119,392,710
	0
	119,392,710
	119,392,710
	0
	119,392,710
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.2
	Zhvillimi i Seancave ndërgjegjësuese nga punonjësit e shërbimit psiko-social dhe oficerët e sigurisë me nxënës, mësues, drejtues të shkollave, prindër për dhunën, bullizmin dhe ekstremizmin në shkolla të fëmijëve dhe adoleshentëve. 
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar.
	MAS
	2024
	2026
	16,245,000
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.3
	Zhvillimi i Fushatave të ndërgjegjësimi për të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve në nevojë për mbrojtje ose në rrezik ndaj formave të ndryshme të dhunës.
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim 01110” Kodi i produktit 91301AA
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	ASHMDF; DPPSH; NJVV; MKR; OSHC e specializuara; Donatorët
	2024
	2026
	345,743
	0
	345,743
	345,743
	0
	345,743
	345,743
	0
	345,743
	1,037,229
	0
	1,037,229
	1,037,229
	0
	1,037,229
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.4
	Hartimi dhe zbatimi i një programi në bashkëpunim me komunitetin për parandalimin dhe shuarjen e zjarreve.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.5
	Ngritja e grupeve të përbashkëta me komunitetin për përballimin e situateve emergjente brenda zonave të mbrojtura.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.6
	Hartimi i “Planeve specifike të Komunikimit të Sigurisë Vendore”
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	 Prefektët e qarqeve; KVSP; Bashkitë 
	2024
	2026
	707,713
	0
	707,713
	707,713
	0
	707,713
	707,713
	0
	707,713
	2,123,139
	0
	2,123,139
	2,123,139
	0
	2,123,139
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.7
	Zhvillimi i Aktiviteteve informuese kundër diskriminimit për komunitete si Romë-Egjiptianë, PAK, LGBTI, të moshuarit.
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91301 AA
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	ISHP; DPPSH; NJVV; donatorët
	2024
	2026
	200,002
	0
	200,002
	200,002
	0
	200,002
	200,002
	0
	200,002
	600,006
	0
	600,006
	600,006
	0
	600,006
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.8
	Organizimi i takimeve të përbashkëta dhe koordinimi me komunitetin, shoqatat, subjektet që ushtrojnë aktivitete të ndryshme brenda zonave të mbrojtura, pushtetin vendor mbi angazhimin efektiv në raste të emergjencave.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	Institucionet shtetërore; NJVV
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.9
	Ndërgjegjësimi i publikut për përdorimin e internetit në mënyrë të sigurt.
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	 Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike
	MAS; MSHMS
	2024
	2026
	32,503
	0
	32,503
	32,503
	0
	32,503
	32,503
	0
	32,503
	97,509
	0
	97,509
	97,509
	0
	97,509
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.10
	Ndërgjegjësimi dhe hartimi i broshurave në shkollat 9-vjecare dhe të mesme për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, mbi marrjen e lejes së drejtimit dhe për sjellje të kujdesshme gjatë drejtimit të mjetit.
	 
	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
	MIE
	2024
	2026
	5,941,542
	5,989,258
	11,930,800
	5,941,542
	5,989,258
	11,930,800
	5,941,542
	5,989,258
	11,930,800
	17,824,627
	17,967,773
	35,792,400
	17,824,627
	17,967,773
	35,792,400
	0
	0
	 
	0
	0

	11.1.11
	Zhvillimi i Kampit Veror të Sigurisë Rrugore me fëmijë të moshave 10–12 vjeç
	 
	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
	MIE
	2024
	2026
	297,077
	299,463
	596,540
	297,077
	299,463
	596,540
	297,077
	299,463
	596,540
	891,231
	898,389
	1,789,620
	891,231
	898,389
	1,789,620
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 12. Hartimi dhe zbatimi i masave për të përmirësuar komunikimin nëpërmjet mediave teknologjike 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.1
	Informimi nëpërmjet mediave dhe rrjeteve sociale mbi rreziqet dhe masat parandaluese për çdo rast të emergjencave. 
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.2
	Pasqyrimi në media dhe rrjetet sociale e të gjitha aktiviteteve të zhvilluara nga DPPSH, fushata sensibilizuese, si dhe forumet me qytetarët për sigurinë publike, duke i shoqëruar me video, foto e njoftime përkatëse.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MB
	2024
	2026
	8,124,050
	0
	8,124,050
	8,124,050
	0
	8,124,050
	8,124,050
	0
	8,124,050
	24,372,150
	0
	24,372,150
	24,372,150
	0
	24,372,150
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.3
	Planifikimi dhe zhvillimi i veprimtarive publicitare në media të shkruara, vizive dhe ato sociale, në interes të përmirësimit të komunikimit.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MB
	2024
	2026
	20,734,130
	0
	20,734,130
	20,734,130
	0
	20,734,130
	20,734,130
	0
	20,734,130
	62,202,390
	0
	62,202,390
	62,202,390
	0
	62,202,390
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.4
	Përditësimi i hartës së aksidenteve rrugore (hotspot), publikimi dhe vënia në dispozicion e agjencive turistike, në bashkëpunim me Drejtoritë Vendore të Policisë.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	20,734,130
	0
	20,734,130
	20,734,130
	0
	20,734,130
	20,734,130
	0
	20,734,130
	62,202,390
	0
	62,202,390
	62,202,390
	0
	62,202,390
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.5
	Njoftime të vazhdueshme të ndryshme për publikun mbi gjendjen e trafikut të rrugëve në media vizive dhe rrjete sociale.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	21,894,770
	0
	21,894,770
	21,894,770
	0
	21,894,770
	21,894,770
	0
	21,894,770
	65,684,310
	0
	65,684,310
	65,684,310
	0
	65,684,310
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.6
	Përditësimi i Programit të transparencës dhe publikimi i raporteve vjetore të çështjeve që lidhen me sigurinë në komunitet (regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve).
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Prefektët e Qarqeve
	2024
	2026
	1,760,720
	0
	1,760,720
	1,760,720
	0
	1,760,720
	1,760,720
	0
	1,760,720
	5,282,160
	0
	5,282,160
	5,282,160
	0
	5,282,160
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.7
	Zhvillimi i fushatave të ndërgjegjësimit në mediat sociale mbi forma të ndryshme të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, fizike, psikologjike apo seksuale, e përshtatur për grupe të caktuara në komunitet.
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91301AA
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	DPPSH;
NJVV; MKR;
OSHC e
specializuara;
donatorë
	2024
	2026
	345,743
	0
	345,743
	345,743
	0
	345,743
	345,743
	0
	345,743
	1,037,229
	0
	1,037,229
	1,037,229
	0
	1,037,229
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.8
	Organizimi i aktiviteteve me tematikë siguria rrugore në ditë të ndryshme ndërkombëtare si: Dita Ndërkombëtare e Arsimit, Java Evropiane e lëvizshmërisë, Dita Evropiane pa makina, etj. 
	 
	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor
	MIE
	2024
	2026
	1,485,386
	1,497,314
	2,982,700
	1,485,386
	1,497,314
	2,982,700
	1,485,386
	1,497,314
	2,982,700
	4,456,157
	4,491,943
	8,948,100
	4,456,157
	4,491,943
	8,948,100
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.9
	Realizimi i videove sensibilizuese për tematika të ndryshme, duke filluar me video për kontrollin e territorit për parandalimin e kultivimit të kanabisit, për sezonin turistik, për parandalimin e aksidenteve rrugore, bashkëpunimin me shkollat, pasqyrim të denoncimeve të qytetarëve për shkelje të kodit rrugor, dhënie ndihmë komunitetit etj.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Donatorë; DVP
	2024
	2026
	21,766,130
	0
	21,766,130
	21,766,130
	0
	21,766,130
	21,766,130
	0
	21,766,130
	65,298,390
	0
	65,298,390
	65,298,390
	0
	65,298,390
	0
	0
	 
	0
	0

	12.1.10
	Ngritja e strukturës së posaçme për raportimin e veprimtarisë dhe rezultateve në zonat e mbrojtura.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	224,412,209
	7,786,035
	232,198,244
	226,724,459
	7,786,035
	234,510,494
	228,577,322
	7,786,035
	236,363,357
	679,713,990
	23,358,105
	703,072,095
	679,713,990
	23,358,105
	703,072,095
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Objektivi specifik 2.2. Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të KVSP-ve
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Masa 13. Funksionimi i plotë i Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike (KVSP) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	13.1.1
	Miratimi i ndryshimeve të ligjit “Për prefektin e qarkut”.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	Prefektët e qarqeve
	2024
	2024
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.2
	Zbatimi i përcaktimeve të nenit 12/1 të ligjit nr. 107/2016 “Për prefektin e qarkut”, i ndryshuar, mbi ngritjen e Këshillave Vendor të Sigurisë Publike (KVSP), për kryerjen e funksioneve të veçanta për rendin dhe sigurinë publike në komunitet.
	Programi Buxhetor “Prefektura dhe funksionet e deleguara” 01160 Kodi i produktit 91602AA
	Prefektët e Qarqeve 
	NJVV
	2024
	2025
	746,733
	0
	746,733
	2,070,551
	0
	2,070,551
	0
	0
	0
	2,817,284
	0
	2,817,284
	2,817,284
	0
	2,817,284
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.3
	Krijimi i Grupit të Punës për hartimin e VKM-së përmirësimin e kuadrit ligjor për përbërjen, rregullat më të hollësishme të organizimit dhe funksionimit të Këshillave Vendor të Sigurisë Publike (KVSP).
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	Prefektët e qarqeve; NJVV
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	150,000
	0
	150,000
	0
	0
	0
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.4
	Hartimi dhe miratimi i VKM-së për përmirësimin e kuadrit ligjor për përbërjen, rregullat më të hollësishme të organizimit dhe funksionimit të Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike (KVSP) në zbatim të ligjit “Për Prefektin e Qarkut”.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	Prefektët e qarqeve; NJVV
	2024
	2024
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.5
	Hartimi i PSV-ve për mënyrën e evidentimit, transmetimit të informacioneve/rasteve, adresimit dhe trajtimit/veprimit të anëtarëve të KVSP (sipas rasteve që trajtohen).
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	NJVV; prefektët e qarqeve
institucionet anëtare të KVSP; donatorë
	2024
	2026
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	900,000
	0
	900,000
	900,000
	0
	900,000
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.6
	Ngritja dhe bërja funksionale e KVSP-ve: 
a) Hartimi i Planit të Veprimit për KVSP-ve për fuqizimin e parametrave të sigurisë publike;
b) Organizimi i mbledhjeve të përbashkëta të ETN, GTN dhe KVSP, si dhe sesioneve trajnuese mbi qytetet e sigurta në të gjitha bashkitë ku KVSP janë ngritur;
c) Trajnimi i anëtarëve të KVSP-ve mbi çështje të sigurisë në komunitet, si dhuna në familje, kriminaliteti, siguria në institucione arsimore parauniversitare përdorimi i lëndëve narkotike, menaxhimin e krizave, përfshirë katastrofat natyrore dhe kërcënimet për shëndetin publik.
ç) Ndërgjegjësimi i komunitetit mbi rolin e Këshillave Vendorë të Sigurisë Publike.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	NJVV; prefektët e qarqeve; institucionet anëtare të KVSP; donatorë
	2024
	2026
	832,923
	0
	832,923
	2,156,741
	0
	2,156,741
	127,650
	0
	127,650
	3,117,314
	0
	3,117,314
	3,117,314
	0
	3,117,314
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.7
	Raportime periodike të çështjeve të adresuara në KVSP, mbledhjeve të zhvilluara, nga anëtarët e këshillit.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Drejtoria e Politikave të Rendit dhe Sigurisë Publike/Ministria e Brendshme
	KVSP; prefekti i qarkut
	2024
	2026
	715,523
	0
	715,523
	2,039,341
	0
	2,039,341
	10,250
	0
	10,250
	2,765,114
	0
	2,765,114
	2,765,114
	0
	2,765,114
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.8
	Pjesëmarrja në takime nga strukturat e AKZM-se dhe Administratave të zonave të mbrojtura në qarqe me KVSP mbi informimin dhe masat që merren në raste të emergjencave në zonat e mbrojtura.
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260 Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.9
	Informimi i komunitetit të zonave të mbrojtura mbi ndryshimet e reja ligjore. 
	Programi buxhetor “Administrimi i pyjeve” 04260; Kodi i produktit 92602AB
	Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura/ Administratat e zonave të mbrojtura në qarqe
	MTM; prefektët e qarqeve
	2024
	2026
	12,800,000
	0
	12,800,000
	13,100,000
	0
	13,100,000
	13,300,000
	0
	13,300,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	39,200,000
	0
	39,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	13.1.10
	Hartimi dhe miratimi i VKM-së për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Sigurinë në Komunitet (KKSK) në zbatim të ligjit “Për Prefektin e Qarkut”.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	prefektët e qarqeve; NJVV
	2024
	2026
	1,670,000
	0
	1,670,000
	1,670,000
	0
	1,670,000
	1,670,000
	0
	1,670,000
	5,010,000
	0
	5,010,000
	5,010,000
	0
	5,010,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 14. Fuqizimi i roleve të aktorëve të tjerë që kontribuojnë në sigurinë në komunitet.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.1
	Fuqizimi i rrjetit të shkollave-qendra komunitare si burim për të nxënit e komunitetit dhe shfrytëzimin e burimeve të komunitetit për zhvillimin e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	MAS
	2024
	2026
	 16,245,000 
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.2
	Organizimi i takimeve midis nxënësve dhe prindërve të shkollave të ndryshme në qendrat komunitare për të shkëmbyer përvoja dhe ide mbi sigurinë e të rinjve.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230.Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	MAS
	2025
	2026
	 16,245,000 
	0
	16,245,000
	17,057,250
	0
	17,057,250
	17,910,113
	0
	17,910,113
	51,212,363
	0
	51,212,363
	51,212,363
	0
	51,212,363
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.3
	Zhvillimi i takimeve të përbashkëta të oficerëve të sigurisë me policët e patrullimit të komunitetit, me fokus kontrollin sa më të plotë dhe efektiv të territorit të shkollës dhe përreth saj;
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	OS/PSH
	2024
	2026
	 10,830,000 
	0
	10,830,000
	11,371,500
	0
	11,371,500
	11,940,075
	0
	11,940,075
	34,141,575
	0
	34,141,575
	34,141,575
	0
	34,141,575
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.4
	Shkëmbimi i përvojave të oficerëve të sigurisë me policët e patrullimit të komunitetit ndërmjet shkollave në ZVAP.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	OS/PSH
	2025
	2026
	 5,415,000 
	0
	5,415,000
	5,685,750
	0
	5,685,750
	5,970,038
	0
	5,970,038
	17,070,788
	0
	17,070,788
	17,070,788
	0
	17,070,788
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.5
	Informimi i komunitetit mbi rolin dhe funksionimin e oficerit të sigurisë dhe policëve të patrullimit. 
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	OS/PSH
	2025
	2026
	 5,415,000 
	0
	5,415,000
	5,685,750
	0
	5,685,750
	5,970,038
	0
	5,970,038
	17,070,788
	0
	17,070,788
	17,070,788
	0
	17,070,788
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.6
	Zhvillimi i takimeve për shkëmbim përvoje midis punonjësve të SHPS-së në shkolla, lidhur me trajtimin e rasteve që kanë cenuar apo rrezikuar sigurinë e nxënësve në shkolla.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulet” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	OS/PSH
	2024
	2026
	 2,953,636 
	0
	2,953,636
	3,101,318
	0
	3,101,318
	3,256,384
	0
	3,256,384
	9,311,339
	0
	9,311,339
	9,311,339
	0
	9,311,339
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.7
	Hartimi i planeve nga punonjësit e shërbimit psiko-social dhe oficerët e sigurisë për seanca ndërgjegjësuese për dhunën, bullizmin dhe ekstremizmin në shkolla të fëmijëve dhe adoleshentëve. 
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar
	MSHMS; QKEDH
	2024
	2026
	 2,953,636 
	0
	2,953,636
	3,101,318
	0
	3,101,318
	3,256,384
	0
	3,256,384
	9,311,339
	0
	9,311,339
	9,311,339
	0
	9,311,339
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.8
	Miratimi i VKM-së “Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit midis administratorëve të ndërtesave të banimit, njësive administrative vendore dhe Policisë së Shtetit”, pas ndryshimeve në ligjin 10112/2009 “Për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”. 
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	MSHPV; PSH; MD; bashkitë
	2024
	2026
	1,050,000
	0
	1,050,000
	1,050,000
	0
	1,050,000
	1,050,000
	0
	1,050,000
	3,150,000
	0
	3,150,000
	3,150,000
	0
	3,150,000
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.9
	Fuqizimi i kapaciteteve të koordinatorëve kundër dhunës në familje dhe punonjësve për mbrojtjen e fëmijëve në nivel vendor. 
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim” 01110 Kodi i produktit 91301AA 
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	ASHMDF; NJVV; MKR; OSHC- të specializuara
	2024
	2026
	189,000
	0
	189,000
	189,000
	0
	189,000
	189,000
	0
	189,000
	567,000
	0
	567,000
	567,000
	0
	567,000
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.10
	Bashkëpunimi për kontributin dhe rolin aktiv të koordinatorëve vendorë kundër dhunës në familje në KVSP dhe veçanërisht me Policinë e Shtetit për hartimin e vlerësimit të riskut dhe raportimin në mënyrë periodike pranë strukturave vendore të Policisë së Shtetit të zbatimit të masave të UMM/UM.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	KVSP; bashkitë; prefektët e qarqeve;
	2024
	2025
	795,818
	0
	795,818
	2,029,091
	0
	2,029,091
	0
	0
	0
	2,824,909
	0
	2,824,909
	2,824,909
	0
	2,824,909
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.11
	Ngritja e një funksioni të dedikuar për trajtimin e çështjeve të dhunës në familje dhe të miturve në komisariate.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	MB
	2025
	2026
	58,216,320
	0
	58,216,320
	58,216,320
	0
	58,216,320
	58,216,320
	0
	58,216,320
	174,648,960
	0
	174,648,960
	174,648,960
	0
	174,648,960
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.12
	Inspektim mbi masat dhe mjeteve për rritjen dhe garantimin e sigurisë publike nga zjarri dhe garantimin e standardeve të shpëtimit
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Drejtoria për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin/Ministria e Brendshme
	DPPSH
	2024
	2026
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	7,500,000
	0
	7,500,000
	7,500,000
	0
	7,500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.13
	Propozime mbi ndryshimin e ligjit “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” dhe akteve nënligjore në zbatim të tij. 
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AB
	Drejtoria për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimin/Ministria e Brendshme
	DPPSH
	2024
	2026
	3,167,000
	0
	3,167,000
	3,167,000
	0
	3,167,000
	3,167,000
	0
	3,167,000
	9,501,000
	0
	9,501,000
	9,501,000
	0
	9,501,000
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.14
	Fuqizimi i kapaciteteve të personelit të kujdesit shëndetësor për raportimin e rasteve të dhunës dhe përdorimin e PSV në trajtimin e rasteve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, edhe në situata të emergjencave civile.
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110, Kodi i produktit 91301AA 
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
	MB/PSH/AS;
OSHC -të e specializuara; Donatorët
	2024
	2026
	1,716,132
	0
	1,716,132
	1,716,132
	0
	1,716,132
	1,716,132
	0
	1,716,132
	5,148,396
	0
	5,148,396
	5,148,396
	0
	5,148,396
	0
	0
	 
	0
	0

	14.1.15
	Organizimi i tryezave, takimeve midis Oficerëve të Policimit në Komunitet dhe aktorëve të pushtetit lokal (Punonjësit të Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Punonjësit Social) si dhe Oficerëve të Sigurisë në Shkolla, rreth tendencave të radikalizimit, metodave të rekrutimit, radikalizimit si dhe referimit të rasteve problematike në komunitet.
 
	 Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
	PMF; OS; PS
	2024
	2026
	53,105
	0
	53,105
	53,105
	0
	53,105
	53,105
	0
	53,105
	159,315
	0
	159,315
	159,315
	0
	159,315
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	158,259,827
	0
	158,259,827
	166,567,417
	0
	166,567,417
	161,812,600
	0
	161,812,600
	486,639,844
	0
	486,639,844
	486,639,844
	0
	486,639,844
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Objektivi specifik 2.3. Rritja e mbështetjes së Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Sigurinë Publike
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	Masa 15. Krijimi i një fondi të veçantë për sigurinë në komunitet.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	15.1.1
	Zhvillimi i fushatave/aktiviteteve ndërgjegjësuese për çështjet e sigurisë në nivel vendor.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	 Drejtoria e Politikave të Çështjeve Vendore/Ministria e Brendshme
	Prefektët e qarqeve; bashkitë
	2024
	2026
	1,100,000
	0
	1,100,000
	1,100,000
	0
	1,100,000
	1,100,000
	0
	1,100,000
	3,300,000
	0
	3,300,000
	3,300,000
	0
	3,300,000
	0
	0
	 
	0
	0

	15.1.2
	Angazhimi i shoqërisë civile, OJF-ve, komuniteteve fetare dhe grupet rinore, në diskutime dhe vendimmarrje në nivel vendor.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	 Drejtoria e Politikave të Çështjeve Vendore/Ministria e Brendshme
	Prefektët e qarqeve; bashkitë
	2024
	2026
	1,100,000
	0
	1,100,000
	1,100,000
	0
	1,100,000
	1,100,000
	0
	1,100,000
	3,300,000
	0
	3,300,000
	3,300,000
	0
	3,300,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.3 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,200,000
	0
	2,200,000
	2,200,000
	0
	2,200,000
	2,200,000
	0
	2,200,000
	6,600,000
	0
	6,600,000
	6,600,000
	0
	6,600,000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës II (objektivi specifik 2.1+2.2+2.3)
	 
	 
	 
	 
	 
	384,872,036
	7,786,035
	392,658,071
	395,491,876
	7,786,035
	403,277,911
	392,589,922
	7,786,035
	400,375,957
	1,172,953,834
	23,358,105
	1,196,311,939
	1,172,953,834
	23,358,105
	1,196,311,939
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	POLITIKA III: REFORMIMI I SHËRBIMIT POLICOR DHE RRITJA E KAPACITETEVE TË SIGURISË NË KOMUNITET 
	 

	 
	 
	 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140; Programi Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara të Pushtetit Vendor 01160; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr.
	Titulli 
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative/2024
	Kostoja indikative/2025
	Kostoja indikative/2026
	Kostoja indikative totale
	Burimi i financimit 2024–2026
	Hendeku financiar 

	
	
	Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor 
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	
	 PBA Buxhet Shteti (në lekë)
	Financim i huaj (në lekë)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Emri donatorit/titullin e projektit 
	Total financim i huaj
	 

	 
	 Objektivi specifik 3.1. Përmirësimi i strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimi i një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masa 16. Analizimi i Kuadrit ligjor gjithëpërfshirës që rregullon kompetencat dhe ndërveprimin mes aktorëve nga niveli qendror tek ai vendor për sigurinë publike.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1.1
	Identifikimi dhe analizimi i modeleve të dokumenteve strategjikë të vendeve të BE e më gjerë për sigurinë publike.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	AS/PSH; donatorë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	3,200,000
	0
	3,200,000
	3,200,000
	0
	3,200,000
	6,400,000
	0
	6,400,000
	6,400,000
	0
	6,400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	16.1.2
	Analizimi i përkufizimeve për terminologjinë e nevojshme për sigurinë publike me qëllim hartimin e strategjisë së re.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	AS/PSH; donatorë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	2,350,000
	0
	2,350,000
	2,350,000
	0
	2,350,000
	4,700,000
	0
	4,700,000
	4,700,000
	0
	4,700,000
	0
	0
	 
	0
	0

	16.1.3
	
Analizimi i ndryshimeve konceptuale ndërmjet sigurisë në komunitet dhe sigurisë publike me qëllim gjithëpërfshirjen e komponentëve të sigurisë në rang kombëtar.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	AS/PSH; donatorë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	1,100,000
	0
	1,100,000
	1,100,000
	0
	1,100,000
	2,200,000
	0
	2,200,000
	2,200,000
	0
	2,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	16.1.4
	
Analizimi i legjislacionit dhe organizimit strukturor i policisë që rregullon kompetencat dhe ndërveprimin mes aktorëve nga niveli qendror tek ai vendor në kuadër të garantimit të sigurisë publike bazuar në modele evropiane.
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Ministria e Brendshme
	AS/PSH; donatorë
	2025
	2025
	0
	0
	0
	2,500,000
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	2,500,000
	0
	2,500,000
	2,500,000
	0
	2,500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 17. Rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i burimeve njerëzore.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1.1
	Kryerja e trajnimeve dhe kualifikimeve për policimin në komunitet dhe bashkëpunimin me aktorët e tjerë në zonën policore.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91601AA
	Policia e Shtetit
	AS
	2024
	2026
	605,000
	0
	605,000
	605,000
	0
	605,000
	605,000
	0
	605,000
	1,815,000
	0
	1,815,000
	1,815,000
	0
	1,815,000
	0
	0
	 
	0
	0

	17.1.2
	Forcimi i kapaciteteve të institucioneve publike dhe private nëpërmjet ofrimit të trajnimeve në sigurinë kibernetike për punonjësit.
	Programi buxhetor “E-qeverisja” 01140
	Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike 
	ASPA
	2024
	2026
	163,386
	0
	163,386
	163,386
	0
	163,386
	163,386
	0
	163,386
	490,158
	0
	490,158
	490,158
	0
	490,158
	0
	0
	 
	0
	0

	17.1.3
	Zhvillimi i trajnimit të drejtuesve të shkollave për njohjen e përgjegjësive ligjore që kanë strukturat brenda IA-ve për konstatimin dhe raportimin e veprimtarisë kriminale, paligjshmërisë dhe sjelljeve antishoqërore rreth objekteve shkollore me qëllim parandalimin e tyre.
	Programi Buxhetor “Arsimi i Ulët” 09120, “Arsimi i Mesëm” 09230 Kodi i Produktit 91103AB, si dhe Kodi i Produktit 91104AA.
	Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar /Institucionet e Arsimit Parauniversitar
	MAS
	2024
	2026
	24,613,636
	0
	24,613,636
	25,844,318
	0
	25,844,318
	27,136,534
	0
	27,136,534
	77,594,489
	0
	77,594,489
	77,594,489
	0
	77,594,489
	0
	0
	 
	0
	0

	17.1.4
	Ngritje kapacitetesh për Ndihmës Specialist/SPZ në kuadër të parandalimit dhe riintegrimit. 
	Programi Buxhetor “Planifikim, Menaxhim, Administrim”01110 Kodi i produktit 91601AA
	Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
	MB
	2024
	2026
	70,807
	0
	70,807
	70,807
	0
	70,807
	70,807
	0
	70,807
	212,421
	0
	212,421
	212,421
	0
	212,421
	0
	0
	 
	0
	0

	17.1.5
	Trajnimi në terren i kursantëve për “Patrullë e përgjithshme”. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Kolegji Profesional i Formimit Policor
	2024
	2026
	59,180,220
	0
	59,180,220
	59,180,220
	0
	59,180,220
	59,180,220
	0
	59,180,220
	177,540,660
	0
	177,540,660
	177,540,660
	0
	177,540,660
	0
	0
	 
	0
	0

	17.1.6
	Trajnimi i oficerëve të Policisë mbi dhunën në familje.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	DVP
	2024
	2026
	1,094,088
	0
	1,094,088
	1,094,088
	0
	1,094,088
	1,094,088
	0
	1,094,088
	3,282,264
	0
	3,282,264
	3,282,264
	0
	3,282,264
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	85,727,137
	0
	85,727,137
	96,107,819
	0
	96,107,819
	94,900,035
	0
	94,900,035
	276,734,992
	0
	276,734,992
	276,734,992
	0
	276,734,992
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Objektivi specifik 3.2. Përmirësimi i kushteve të punës, performancës dhe motivimit të punonjësve të policisë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masa 18. Krijimi i zyrave të reja në zonat policore urbane dhe ato rurale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1.1
	Krijimi, përshtatja e ambienteve të veçanta të intervistimit të grave/fëmijëve të dhunuar dhe krimeve seksuale në çdo komisariat të vendit sipas standardeve. 
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 
	Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	0
	69,698,772
	69,698,772
	0
	69,698,772
	69,698,772
	0
	69,698,772
	69,698,772
	0
	209,096,316
	209,096,316
	0
	0
	0
	0
	209,096,316
	 
	209,096,316
	0

	18.1.2
	Studimi i vizibilitetit për hapjen e zyrave të reja Policore urbane dhe ato rurale.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 
	Policia e Shtetit
	Donatorë
	2024
	2026
	10,247,740
	0
	10,247,740
	10,247,740
	0
	10,247,740
	10,247,740
	0
	10,247,740
	30,743,220
	0
	30,743,220
	30,743,220
	0
	30,743,220
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Masa 19 : Motivimi i punonjësve të policisë të zonës policore.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	19.1.1
	 Promovimi i vlerave pozitive, nëpërmjet dhënies së stimujve moral dhe material për Ndihmës Specialistët/SPZ.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	NJVV;
aktorët e tjerë
	2024
	2026
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	3,500,000
	0
	3,500,000
	10,500,000
	0
	10,500,000
	10,500,000
	0
	10,500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	19.1.2
	Hartimi i një studimi mbi kënaqësinë e punonjësve të policisë në punë dhe metodat e motivimit të tyre.
	Programi Buxhetor “Policia e Shtetit” 03140 Kodi i produktit 91604AA
	Policia e Shtetit
	Donatorë; projekte OJF të ndryshme
	2024
	2026
	1,129,640
	0
	1,129,640
	1,129,640
	0
	1,129,640
	1,129,640
	0
	1,129,640
	3,388,920
	0
	3,388,920
	3,388,920
	0
	3,388,920
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	14,877,380
	69,698,772
	84,576,152
	14,877,380
	69,698,772
	84,576,152
	14,877,380
	69,698,772
	84,576,152
	44,632,140
	209,096,316
	253,728,456
	44,632,140
	0
	44,632,140
	0
	209,096,316
	0
	209,096,316
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës III (objektivi specifik 3.1+3.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	100,604,517
	69,698,772
	170,303,289
	110,985,199
	69,698,772
	180,683,971
	109,777,415
	69,698,772
	179,476,187
	321,367,132
	209,096,316
	530,463,448
	321,367,132
	0
	321,367,132
	0
	209,096,316
	0
	209,096,316
	0

	 
	Kostoja totale e Planit të Veprimit = Politika 1 + Politika 2 + Politika 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,559,937,813
	83,264,125
	4,643,201,938
	4,638,663,947
	82,962,855
	4,721,626,802
	4,635,853,003
	82,880,974
	4,718,733,977
	13,834,409,045
	249,107,955
	14,083,516,999
	13,834,409,045
	25,011,639
	13,859,420,683
	0
	209,096,316
	0
	209,096,316
	15,000,000

	Qëllimi i politikës I :Rritja e parametrave të sigurisë

	Objektivi specifik
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative
	Burimi i mbulimit deri në 2026
	Hendeku financiar
2024–2026
(në lekë)
	Kostoja totale ne EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 100ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA
	Financimi i huaj 
	
	

	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Total kosto
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Total FH
	 
	 

	Objektivi specifik 1.1 Rritja e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin
	DPPSH
	KVSP; bashkitë;
Institucioni i Prefektit
institucionet shtetërore; Shoqëria civile; 
Komuniteti Programi SCPA; Shoqëria civile;
OJF
	2021
	2023
	1,774,330,219
	0
	1,774,330,219
	1,774,330,219
	0
	1,774,330,219
	0
	0
	0
	0
	17,743,302

	Objektivi specifik 1.2 Evidentimi, parandalimi dhe trajtimi në kohë i problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet
	DPPSH; ASCAP
	KVSP; NJVV; institucionet e tjera të linjës; SCPA:DPAP; MASR; SHSSH;
ASHMDF;
ISHP;
NJVKSH;
DRSHSSH
	2021
	2023
	2,469,400,635
	489,802
	2,469,890,437
	2,469,400,635
	489,802
	2,469,890,437
	0
	0
	0
	0
	24,698,904

	Objektivi specifik 1.3 Rritja e efikasitetit të kontrollit të territorit
	NJVV; AMVV; DPPSH/DVP; MSHMS
	NJVV; MKR
OSHC-të e specializuara; donatorët (SCPA); institucionet shtetërore në nivel vendor;
DPPSH-DVP
	2021
	2023
	8,096,357,226
	16,163,731
	8,112,520,958
	8,096,357,226
	1,163,731
	8,097,520,958
	0
	0
	0
	15,000,000
	81,125,210

	Kostoja totale e qëllimit të politikës I 
(objektivi specifik 1.1+1.2+13)
	 
	 
	 
	 
	12,340,088,079
	16,653,534
	12,356,741,613
	12,340,088,079
	1,653,534
	12,341,741,613
	0
	0
	0
	15,000,000
	113,364,602

	Qëllimi i politikës II : Angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin 

	 Objektivi specifik
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative
	Burimi i mbulimit deri në 2023
	Hendeku financiar
2024–2026
(në lekë)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 100ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA
	Financimi i huaj 
	
	

	
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Total FH
	 
	 

	Objektivi specifik 2.1: Përmirësimi i komunikimit me publikun
	DPPSH-DVP; MSHMS; MB; NJVV
	ASCAP/MASR; ministritë e linjës;
NJVV;
KVSP; MKR
OSHC e specializuara; donatorët; MB/PSH;
Akademia e Sigurisë;
	2021
	2026
	679,713,990
	23,358,105
	703,072,095
	679,713,990
	23,358,105
	703,072,095
	0
	0
	0
	0
	7,030,721

	Objektivi specifik 2.2: Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të KVSP-ve 
	MSHMS; MB; AMVV; NJVV


	Institucionet anëtare të KVSP;MKR/NJMF;
OSHC-të e specializuara; Donatorët; Ministritë e linjës;
Komunitetet fetare;
Shoqëria civile;
Media;
Biznesi
	2021
	2026
	486,639,844
	0
	486,639,844
	486,639,844
	0
	486,639,844
	0
	0
	0
	0
	4,866,398

	Objektivi specifik 2.3: Rritja e mbështetjes së Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për Sigurinë Publike
	NJVV - KVSP;AMVV: MB
	NJVV/AMVV
	2021
	2026
	6,600,000
	0
	6,600,000
	6,600,000
	0
	6,600,000
	0
	0
	0
	0
	66,000

	Kostoja totale qëllimit të politikës II 
(objektiva specifike 2.1+2.2+2.3)
	 
	 
	 
	 
	1,172,953,834
	23,358,105
	1,196,311,939
	1,172,953,834
	23,358,105
	1,196,311,939
	0
	0
	0
	0
	10,975,339

	Qëllimi i politikës III: Reformimi i shërbimit policor dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë në komunitet 

	 Objektivi specifik
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative
	Burimi i mbulimit deri në 2023
	Hendeku financiar
2024–2026
(në lekë)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 100ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA
	Financimi i huaj 
	
	

	 
	
	
	
	
	Korente
	Kapitale
	Total kosto
	Korente
	Kapitale
	Total BSH
	Korente
	Kapitale
	Total FH
	 
	 

	Objektivi specifik 3.1 Përmirësimi i strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimi i një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet
	DPPSH;MB 
	Akademia e Sigurisë; Programi SCPA; MASR;
NJVV - KVSP 
	2020
	2030
	276,734,992
	0
	276,734,992
	276,734,992
	0
	276,734,992
	0
	0
	0
	0
	2,767,350

	Objektivi specifik 3.2 Përmirësimi i kushteve të punës, performancës dhe motivimit të punonjësve të policisë
	DPPSH -
DVP; MB; Programi SCPA (donatorë)
	NJVV/njësitë administrative
institucionet e tjera; donatorët
	2020
	2030
	44,632,140
	209,096,316
	253,728,456
	44,632,140
	0
	44,632,140
	0
	209,096,316
	209,096,316
	0
	2,537,285

	Kostoja totale e qëllimit të politikës III
(objektiva specifike 3.1+3.2)
	 
	 
	 
	 
	321,367,132
	209,096,316
	530,463,448
	321,367,132
	0
	321,367,132
	0
	209,096,316
	209,096,316
	0
	5,304,634

	Kostoja totale e planit të veprimit 
	 
	 
	 
	 
	13,834,409,045
	249,107,955
	14,083,516,999
	13,834,409,045
	25,011,639
	13,859,420,683
	0
	209,096,316
	209,096,316
	15,000,000
	129,644,575

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja totale e Planit të Veprimit 
	14,083,516,999
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PBA 2024–2026
	13,859,420,683
	
	 
	Kostoja korente
	Kostoja kapitale
	Totali
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Financimi i huaj
	209,096,316
	
	Qëllimi i politikës I
	12,340,088,079
	16,653,534
	12,356,741,613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Hendeku financiar 2024–2026
	15,000,000
	
	Qëllimi i politikës II
	1,172,953,834
	23,358,105
	1,196,311,939
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	Qëllimi i politikës III
	321,367,132
	209,096,316
	530,463,448
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja korente 
	13,834,409,045
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja kapitale
	249,107,955
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Total kosto
	14,083,516,999
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	Nevojat kapitale (në lek)

	Qëllimet e politikave
	Natyra/tipologjia e kostove
	Kostoja totale
	Kosto e planifikuar në
	Hendeku financiar

	
	
	2024–2026
	PBA 2024–2026
	2024–2026

	
	
	 
	Buxheti dhe Donatorët
	 

	QP1: Rritja e parametrave të sigurisë
	Korente
	12,340,088,079
	12,340,088,079
	15,000,000

	
	Kapitale
	16,653,534
	1,653,534
	

	QP2: Angazhimi dhe ndërveprimi me komunitetin 
	Korente
	1,172,953,834
	1,172,953,834
	0

	
	Kapitale
	23,358,105
	23,358,105
	

	QP3: Reformimi i shërbimit policor dhe rritja e kapaciteteve për sigurinë në komunitet 
	Korente
	321,367,132
	321,367,132
	0

	
	Kapitale
	209,096,316
	209,096,316
	

	TOTALI [lekë]
	 
	14,083,516,999
	14,068,516,999
	15,000,000

	TOTALI [euro]
	 
	140,835,170
	140,685,170
	150,000

	1 euro 100 Leke
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Objektivi specifik 1.1 


Rritja e sigurisë në komunitet bazuar në vlerësimin e risqeve dhe proaktivitetin;


Objektivi specifik 1.2


Evidentimi, parandalimi dhe trajtimi në kohë i problematikave të komunitetit dhe çështjeve të rëndësishme që cenojnë rendin dhe sigurinë në komunitet;


Objektivi specifik 1.3


Rritja e efikasitetit të kontrollit të territorit.










Objektivi specifik 2.1


Përmirësimi i komunikimit me publikun.


Objektivi specifik 2.1


Forcimi i bashkëpunimit me komunitetin nëpërmjet funksionimit të KVSP-ve.








Objektivi specifik 3.1


Përmirësimi i strukturave në shërbim të komunitetit dhe krijimi i një strukture të posaçme të dedikuar për policimin në komunitet.


Objektivi specifik 3.2


Përmirësimi i kushteve të punës, performancës, kapaciteteve profesionale dhe motivimit të punonjësve të policisë.







Kurse për Oficerët e trajnimit në terren
Numri i trajnimeve	
2015	2016	2017	4	5	7	Numri i pjesëmarrësve	
2015	2016	2017	99	111	156	



Kostot lidhur me qëllimet e politikave
Kosto Korente	
Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	2528523430	774098816	3819680000	Kosto Kapitale	
Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	531840000	0	106250000	



Kosto e PV- NDARJA E SHPENZIMEVE

PBA  2024-2026	Financimi I huaj	Hendeku financiar 2024-2026	13859420683.397251	209096316	15000000	

NATYRA EKONOMIKE E KOSTOVE TË PLANIT TË VEPRIMIT


Kosto Korente 	Kosto kapitale	13834409044.796558	249107954.60069028	
Kostot lidhur me Qëllimet e Politikave
Kosto Korente	
Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	12340088079.387466	1172953833.7727275	321367131.63636363	Kosto Kapitale	

Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	16653533.600690287	23358104.999999996	209096316	
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