
VENDIM

Nr. 15, datë 20.1.2021
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2021
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2021, sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, njësia përgjegjëse për planifikimin strategjik dhe zhvillimin në Kryeministri dhe të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2021.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
	Lidhja nr. 1

	KALENDARI PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2021

	PERIUDHA
	DATA
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	VEPRIMI PËRKATËS

	Janar
	5
	MoFE
	Përgatit dhe paraqet në KM Kalendarin e MSHP

	Janar
	6
	KM
	Shqyrton dhe miraton Kalendarin e MSHP

	Janar
	13
	MoFE
	Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2022 - 2024

	Janar
	20
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2022 - 2024

	Shkurt
	15-22
	KM
	Përgatit dhe miraton projekt dokumentin e prioriteteve të politikave 2022-2024 me ndikim në tavanet buxhetore.

	Shkurt
	15
	MoFE
	Paraqet në KM tavanet përgatitore të përgatitjes së PBA 2022-2024, për fazën strategjike

	Shkurt
	24
	KM
	Shqyrton dhe miraton tavanet përgatitore të përgatitjes së PBA 2022-2024, për fazën strategjike

	Shkurt
	26
	MoFE
	Dërgon Udhëzimin e Përgatitjes së Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme.

	Mars
	8
	KM
	Paraqet për informacion në Kuvend Kuadrin Makroekonomik  e Fiskal 2022-2024

	Mars - prill
	1 Mars -23 Prill
	Njësite e Qeverisjes së Përgjithshme
	Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore 

	Prill
	26 Prill-27 Prill
	Njësite e Qeverisjes së Përgjithshme
	Zhvillojnë takime konsultative me shoqërinë civile për PBA 2022-2024

	Maj
	4
	Njesite e Qeverisjes së Përgjithshme
	Paraqesin në MoFE kërkesat e tyre buxhetore 

	Maj
	5 - 20 Maj
	MoFE
	Kryejnë analizat e kërkesave buxhetore

	Maj
	5 - 20 Maj
	KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e prioriteteve të politikave 2022-2024.

	Maj 
	21 - 27 Maj
	MoFE
	Organizon seancat dëgjimore me Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme

	Maj
	28-31 Maj
	MoFE
	Prezanton dokumentin e PBA 2022-2024 me shoqërinë civile

	Qershor
	1
	MoFE
	Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	2
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	9
	KM
	Përgatit dhe miraton dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2022-2024 me ndikim në tavanet buxhetore.

	Qershor
	10
	MoFE
	Përgatit dokumentin e PBA 2022-2024 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA 2022-2024.

	Qershor
	22
	MoFE
	Paraqet dokumentin e PBA 2022-2024 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA 2022-2024, për shqyrtim dhe miratim në KM.

	Qershor
	30
	KM
	Miraton dokumentin e PBA 2022-2024 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve të PBA 2022-2024

	Korrik
	8
	MoFE
	I paraqet Kuvendit për informacion dokumentin e PBA 2022-2024

	Korrik
	9
	MoFE
	Dërgon Udhëzimin Plotësues të Përgatitjes së Buxhetit në fazën teknike,në të gjitha Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme.

	Korrik - gusht
	12 Korrik - 31 Gusht
	Njësite e Qeverisjes së Përgjithshme
	Përgatisin kërkesat buxhetore të rishikuara, në përputhje me tavanet përfundimtare.

	Shtator
	1
	Njësite e Qeverisjes së Përgjithshme
	Paraqesin në MFE kërkesat e rishikuara buxhetore.

	Shtator
	2-14
	MoFE
	Kryejnë analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore

	Shtator
	2-14
	KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2022-2024.

	Shtator
	15-24 
	MoFE
	Organizon seancat dëgjimore me Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme

	Tetor
	5-12 
	MoFE
	Përgatit Projektbuxhetin e vitit 2022 si dhe, dokumentin e rishikuar të PBA 2022-2024 dhe i paraqet për shqyrtim ne KM.

	Tetor
	15
	KM
	Miraton Projektbuxhetin e vitit 2022 si dhe dokumentin e rishikuar të PBA 2022-2024

	Tetor
	18
	MF
	Dërgon për informacion në Kuvend një kopje të dokumentit të rishikuar të PBA 2022-2024, të miratuar nga KM

	Tetor
	18
	KM
	I paraqet Kuvendit Projektbuxhetin e vitit 2022
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