


VENDIM
Nr. 293, datë 19.5.2021

[bookmark: bookmark49]PËR MIRATIMIN E  KONTRATËS SHTESË TË KONCESIONIT “PËR DISA NDRYSHIME NË KONTRATËN E KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM-OPERIM-TRANSFERIM), PËR NDËRTIMIN E HIDROCENTRALEVE MBI LUMIN GOSTIMË (EGNATIA - SHUSHICË), ME NR. 4 REP. & NR. 1 KOL., DATË 20.2.2013”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 31, pika 2, e 50, ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kontratës shtesë të koncesionit “Për disa ndryshime në kontratën e koncesionit të formës “BOT” (ndërtim-operim-transferim), për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Gostimë (Egnatia - Shushicë), me nr. 4 rep. & nr. 1 kol., datë 20.2.2013”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
2. Ngarkohet Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për zbatimin e këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe



[image: ]




[image: ]

[image: ]




[bookmark: _GoBack]

Neni 2
[image: ]




[image: ]



[image: ]




[image: ]



image1.jpg
REPUBLIKA E SHQIPERISI?
ZYRA E NOTERISE TIRANE
A2021053840037477966

NR. Rep.
NR. & Kol.
&
J:/. /\Q,“‘ KONTRATE SHT?SE KONCESIONI
no PER

_DISA' NDRYSHIME Nii KONTRATEN E KONCESIONIT TE FORMES “BOT”
(NDERTIM-OPERIM-TRANSFERIM)
PER NDERTIMIN E HIDROCENTRALEVE MBI LUMIN GOSTIME
(EGNATIA-SHUSHICE), ME NR. 4 REP, & NR. 1 KOL, DATF: 20.02.2013

Né Tirang, mé daté 0 5 muajlﬁo . viti 2021 (dymijé e njezetenje) para
je noter . anétar /dhomés sé Noterisé _// 7@ pe; me adresé
? S Dt 4 U paraqlten palét kontraktuese si mé poshté:

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé, né cilésiné e Autoritetit Kontraktues,
pérfagésuar me autorizim té Ministrit té Infrastrukturés dhe Energjisé Nr. 8726 Prot,
daté 14.12.2020 (kopje bashkélidhur) nga Z. Ilir Bejtja, i datélindjes 17.01.1966, madhor
dhe me zotési juridike pér té vepruar, pér identitetin e té cilit u sigurova nga dokumenti i
identifikimit me Nr. 033398299 dhe Nr. Personal G60117004R (né vazhdim referuar si
“Autoriteti Kontraktues™);

dhe

Shogéria “Egnatia Hydropower” sh.p.k. njé shogéri me pérgjegjési t& kufizuar, e
krijuar né pérputhje me legjislacionin e Republikés sé¢ Shqipérisé dhe regjistruar né
Qendrén Kombétare t& Biznesit me 29.01.2018, me seli géndrore né adresén: Rruga
“Rrapo Hekali”, Pallati Bém sh.p.k., Ap. Nr. 16, Tirané, me NUIS L82529203M, me
pérfagésues ligjor Z. Paqsor Buzi, shtetas shqiptar i lindur mé 03.09.1970, né Lushnje,
banues né Tirané, me zotési t& ploté pér t& vepruar, mbajtés i kartés sé identitetit me
numér personal H00903078F (né vazhdim referuar si Shoqéria Koncesionare)

té cilét me vullnetin e tyre té liré, bien dakord si mé poshté:

Té lidhin kété Kontraté shtesé¢ Koncesioni, si pjesé pérbérése e Kontratés sé Koncesionit
t& formés “BOT” pér ndértimin e hidrocentralit “Egnatia Shushicé”, lidhur ndérmjet
Ministrisé s¢ Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés dhe bashkimit t¢ pérkohshém té
shogérive “Véllezérit-Tola” sh.p.k, “Arti” sh.p.k., dhe “G.P.A. Konstruksion™ sh.p.k. me
Nr. 4 Rep & Nr. 1 Kol, nénshkruar mé daté 20.02.2013, dhe miratuar me VKM Nr. 258,
daté 27.03.2013.





image2.jpg
"

Ndérmjet <Ministrisé sé¢ Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés, si Autoritet
Kontr; ﬁeé«dhe bashkimit t& pérkohshém t& shoqérive "Véllezérit Tola" sh.p.k.,
.p.k.l dhe "GPA Konstruksion", sh.p.k., éshté nénshkruar kontrata e
it e/ llojit “BOT”, pér ndértimin e hidrocentraleve né rrjedhén e lumit
& meNr. 4 Rep & Nr. 1 Kol, nénshkruar mé daté 20.02.2013, dhe miratuar me
Nr3258, daté 27.03.2013;

Duke pasur parasysh se:

Dhénia e kétij hidrocentrali ka qené objekt shqyrtimi gjyqésor, nga viti 2011 deri né
vitin 2015. N& pérfundim t& gjykimit né t¢ gjitha shkallét &shté 1éné né fuqi Vendimi i
Gjykatés sé Rrethit Gjyqésor Tirané, i cili midis té tjerave ka vendosur né favor t&
ofertuesit, bashkimit t& pérkohshém t& shoqérive “Véllezérit Tola™ sh.p.k, “Arti”
sh.p.k. dhe “G.P.A Konstruksion” sh.p.k.;

Me shkresén Nr. 4633/4 Prot. daté 23.10.2017 &shté miratuar krijimi i shogérisé sé
projektit bazuar né nenin 8 t& kontratés koncesionare “Egnatia Hydropower” sh.p.k.;

Struktura e shoqérisé koncesionare “Egnatia Hydropower” sh.pk. ka pésuar
ndryshime, ku kuotat e shogérive “Véllezérit Tola” sh.p.k, “Arti” sh.p.k. dhe “G.P.A
Konstruksion™ sh.p.k., jané bleré 100% nga shogéria “G.P.G. COMPANY” Sh.p.k.
Transferimi i kuotave t& 25% t& kuotave t& t& shoqérive “Arti” sh.p.k. dhe “G.P.A
Konstruksion™ sh.p.k. éhté regjistruar né QKB né daté 25.05.2018, pas miratimit
paraprak t&¢ Ministrit t¢ Infrastrukturés dhe Energjisé, t¢ dhéné me shkresén nr.
6851/1, daté 23/.04.2018;

Transferimi i 75% t& kuotave t& shoqérisé “Véllezérit Tola” sh.pk. te “G.P.G.
COMPANY” Sh.p.k. &shté regjistruar né QKB né daté 17.12.2019. Pér kété
transferim &shté vlerésuar se nuk jemi para rastit t& transferimit tek palét e treta, pasi
shoqgéria “Véllezérit Tola” sh.p.k. zotérohet 100% nga shogéria “G.P.G. COMPANY™
Sh.p.k. Pér mé tepér shoqérité kang nénshkruar tashmé marréveshjen pér bashkimin e
shoqgris¢ tregtare mémé “G.P.G. COMPANY™ Sh.p.k. me shoqériné bijé “Véllezérit
Tola” sh.p.k., aktet e sé cilés jané depozituar edhe né QKB;

AKBN-ja, me shkresén e saj Nr. 508 prot. date 15.01.2019 “Dérgohet Raporti
Oponecés Teknike mbi Projektin e Zbatimit t¢ HEC-eve “Kaskada Egantia-Shushicé,
1¢ shogérisé koncesionare “Egnatia Hydropower” sh.p.k, protokolluar né MIE me
Nr. 600 Prot. daté 15.01.2019 ka dérguar né MIE raportin e oponencés teknike mbi
kéte projekt zbatimi, si dhe njé kopje t& vulosur & dokumentacionit t& kétij projekt
zbatimi. Autoriteti Kontraktues (Ministria e Infrastrukturés dhe Energjis¢), me
shkresén Nr. 600/2 Prot. daté¢ 17.01.2019 “Miratohet projekti i zbatimit ¢
hidrocentraleve “Kaskada Egnatia-Shushicé”, referuar konkluzionit pérfundimtar t&
Oponencés Teknike t&¢ AKBN, ka miratuar projekizbatimin, si dhe ndryshimi i
parametrave &shté reflektuar né kontratén shtes¢ (¢ nénshkruar ndérmijet
pérfagésuesve t& shoqérisé dhe pérfagésuesit t& MIE-s (sipas autorizimit t& Ministrit
t€ Infrastrukturés dhe Energjisé Nr. 14073, daté 16.1 1.2018).

Fq. 1

< ~&(
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- Shoqeria “Egnatia Hydropower” sh.p.k, me Nr. 42 Prot. daté 08.11.2019 “Kérkesé
pér ndryshim (¢ skemés sé shfiytezimit hidroenergjetik té projektit 1¢ zbatimit hec-et
Gostima 1-6”, protokolluar ne MIE me Nr. 9654 Prot. daté 0| uwwmmﬂmmm
né MIE projekt zbatimin e rishikuar pér shfrytézimin e kask:

AKBN-ja me Nr. 2490/2 Prot. daté 22.06.2020 “Dérgohet raporfPep8i5teS Wiike
mbi projektin e zbatimit té Hec-eve “Kaskada Egantia Shushice, té shogérisé
koncesionare “Egnatia Hydropower” sh.p.k, protokolluar né MIE me Nr. 4109/1
Prot. dat§y22.06.2020, ka dérguar né MIE raportin e oponencés teknike mbi kété
projekt, %08t ¢ rishikuar, sidhe njé kopje t& vulosur t¢ dokumentacionit t& kétij
projel({é‘zbaﬁ i. Ky raport &shté miratuar nga MIE me shkresén Nr. 4109/6 Prot. daté
14.12.‘;‘}220 “Miratohet projekti i ndryshuar i zbatimit té hidrocentraleve mbi lumin
Gos’t%g)e’”j

ITE .

AN . . . . . .
¢-adresuar rekomandimet e projektit & zbatimit, &shté nevoja qé né kontratén

koncesionare t&¢ pasqyrohen ndryshimet e parametrave hidroenergjetike té
hidrocentraléve “Kaskada Egnatia-Shushicé”, né pérputhje me projektin e zbatimit;

- N& pérputhje me nenin 10, t& ligjit nr. 125/2013 “Pér koncesionet dhe partneritetin
publik privat”, i ndryshuar, Ministria e Financave dhe Ekonomisé, me shkresén nr.
19074/4 Prot. daté 07.12.2020 é&shté shprehur dakord paraprakisht né lidhje me
propozimin e ndryshimit té kontratés;

- Me ané € shkresés me Nr. 20 Prot. daté 20.01.2020, protokolluar né MIE me Nr. 884
Prot. dat¢ 20.01.2021 shogéria “Egnatia Hydropower” sh.p.k, ka paragitur prané
Ministris¢ s¢ Infrastrukturés dhe Energjisé, Formularin e Sigurimit ¢ Kontratés sipas
vlerés sé investimit t& Projekt-zbatimit t&¢ miratuar dhe kopje t& preventivave, né
pérputhje me projekt-zbatimin e miratuar nga AK. Shoqéria ka propozuar qé pér
shkak t&€ vonesave té shkaktuara né miratimin e projektit t& zbatimit, né kontratén e
amenduar t€ shtyhen edhe afatet pér pajisje me leje;

- Ng zbatim t& nenit 30 “Ndryshime”, t¢ Kontratés s& Koncesionit pércaktohet se
kontrata me pélgim t& & dy paléve, mund té pésojé ndryshime, shtesa dhe/ose
zgvendésime, q¢ pasi t¢ hyjné né fuqi, do té jeté pjesé pérbérése dhe e pandashme e
késaj kontrate”, .

Duke marré parasysh sa mé sipér, Autoriteti Kontraktues, Ministria e Infrastrukturés dhe
Energjis¢ dhe Shoqéria Koncesionare ¢ projektit “Egnatia Hydropower” sh.p.k, bien
dakord q¢ né Kontratén e Koncesionit t&¢ formés “BOT” pér ndértimin e hidrocentraleve
“Egnatia Shushicé”, lidhur ndérmjet Ministrisé s¢ Ekonomisg, Tregtisé¢ dhe Energjetikés
dhe bashkimit t& pérkohshém t& shogérive “Véllezérit Tola” sh.p.k, “Arti” sh.p.k. dhe
“G.P.A Konstruksion” sh.p.k, me Nr.4 Rep &Nr. Kol, daté 20.02.2013, té béhen
ndryshimet e méposhtme:

Neni 1

Kudo, togfjaléshi “Ministria e Ekonomisé, Tregtisé dhe Energjetikés, té zévendésohet me
togfjaléshin “Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé”.

Neni 2

< AL

Fq. 1
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Né pikén 3 “Karakteristikat e Hidrocentralit” t¢ Kontratés s& Koncesionit, pikat 3.1 dhe

3.2 ndryshohen si mé poshté:

“Pika 3.1 Hidrocentralet mbi lumin Gostimé do t& ndénohew
Gostime, perfshire dhe deget e tij, rrethi Elbasan - Librazhd, m!
pergjithshme:

Fugia e Instaluar 48 864 kW

Prodhinij\i Energjisé Elektrike 150, 914, 174 kWh/vit.
e T& zbat rojektin pér ndértimin e hidrocentraleve mbi lumin Gostime, rrethi
Elbas&é d me fuqi totale jo mé pak se 48, 864 kW.
g

v

Projei(iﬁ/a(;ézbﬁmit, ka kéto parametra hidroenergjitiké
=)

Hidrocentrali “Gostima 1”

- Kuota e veprés s¢ marrjes 1/1 1300 m.m.n.d.
- Kuota e veprés sé marrjes 1/2 1300 m.m.n.d.
- Kuota e godinés sé centralit 960 m.m.n.d.
- Energjia mesatare vjetore e energjisé¢ kWh 10, 897,499 kWh

- Fugia totale e instaluar kW 3047 kW

Hidrocentrali “Gostima 2”

- Kuota e veprés sé marrjes 1 (lumi Gostime) 958 m.m.n.d.
- Kuota e veprés sé marrjes 2 (pérroi baresit) 972 m.m.n.d.
- Kuota e veprés s¢ marrjes 3 (pérroi Valcit) 970 m.m.n.d.
- Kuota e veprés s¢ marrjes 4 (pérroi Sopotit) 960 m.m.n.d.
- Kuota e veprés s¢ marrjes 5 (pérroi Deka e Madhe) 915 m.m.nd
- Kuota e godinés sé centralit 705 m.m.n.d.
- Energjia mesatare vjetore e energjisé kWh 16, 822, 445 kWh

- Fuqia totale e instaluar kW 5586 kW

Hidrocentrali “Gostima 3”

- Kuota e veprés s¢ marrjes 1 (lumi Gostime) 705 m.m.n.d.
- Kuota e veprés s¢ marrjes 2 (gura e Krashnés) 1050 m.m.n.d.
- Kuota e veprés sé¢ marrjes 3 (pérroi i Vilanit) 790 m.m.n.d.
- Kuota e godinés sé centralit 560 m.m.n.d.
- Energjia mesatare vjetore e energjisé kWh 23,400,170 kWh

- Fugia totale e instaluar kW 5335 kW
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Hidrocentrali “Gostima 4”

- Kuota e veprés s&¢ marrjes

- Kuota e godinés sé centralit "gmwn”lm wm
- Energjia mesatare vjetore e energjisé kWh 24, 475,41 40 s

- Fugia totale e instaluar kW 7396 kW

v ?Lfés sé/marrjes 1 (lumi Gostime) 450 m.m.n.d.
- Kuotgé',;\i/gﬁ‘g# marrjes 2 (pérroi Qershizés) 453 m.m.n.d.
- Kuotagiépféé sé marrjes 3 (pérroi Shamrit) 453 m.m.n.d.
- Kuota e godinés sé¢ centralit 315 m.m.n.d.
- Energjia mesatare vjetore e energjisé kWh 28,362, 642 kWh
- Fugqia totale e instaluar kW 10321 kW

Hidrocentrali “Gostima 5/1”

- Ska vepér marrje dhe shfrytézon ujin qé& del nga kanali ujités i Gostimés

- Kuota e godinés sé centralit 386 m.m.n.d.
- Energjia mesatare vjetore e energjisé kWh 1,487,504 kWh
- Fuqia totale e instaluar kW 450 kW

Hidrocentrali “Gostima 6”

- Kuota e veprés sé marrjes 311 mm.n.d.
- Kuota e godinés sé centralit 130 m.m.n.d.
- Energjia mesatare vjetore e energjisé kWh 45,648, 504 kWh

- Fuqgia totale e instaluar kW 16 819 kW

Pika 3.2 Hidrocentralet do t& ndértohen nga kuota 1300 m mbi nivelin e detit ku ndodhet
vepra e marrjes 1/1 te hec-it t& sipérm (Gostima 1), deri né kuotén 130 m mbi nivelin e
detit ku &shté kuota e godinés sé centralit & hec-it t& poshtém (Gostima 6).”

Neni 3

Ne pikén 5 “Té drejtat e Koncesionit™ t& Kontratés sé¢ Koncesionit, pika 5.2.1 (c) dhe 5.3
(a), ndryshohen si mé poshté:

“Pika 5.2.1 (¢) Sipas percaktimeve te nenit 5.3 aksesin ne/dhe perdorimin e ujit te
lugines se lumit gostime ndermjet 1300 metra mbi nivelin e detit dhe 130 metra mbi
nivelin e detit, perfshire lumin Gostime, deget dhe burimet e tij, brenda kfijeve gjeografik
te percaktuar ne aneksin L.
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Pika 5.3 (a) “Disponimi i shesheve, e Drejta e Kalimit, Gezimi i Qete dhe e drejta per
aksesin dhe perdorimin e ujit te lugines se lumit Gostimé, ndemuet ]300 metra mbi
nivelin e detit dhe 130 metra mbi nivelin e detit, perfshlre lumlm ‘

degét dhe burimet e tij, i jepet Koncesionarit pasi ky i fund
Kontraktues kopje t& policave t& sigurimit t& cialt vértetojné se m&mte
siguruar pér riskun sipas dispozitave t& késaj kontrate né pérputhje me Ligjin dhe né
pérputhje me nenet265 dhe 277 t& Kodit Civil.

Neni 4
i Investimeve” t& Kontratés sé Koncesionit, pika 13.1 dhe 13.3

N& pikén 13
ndryshohen s m@ ' p g

“Pika 13.1 Mbi bazén ¢ & dhénave & projektit te rishikuar te zbatimit, miratuar nga
Autoriteti Kontraktues me shkresen Nr. 4109/6 Prot. daté 14.12.2020 “Miratohet projekti
i ndryshuar i zbatimit t¢ hidrocentraleve mbi lumin Gostimé”, investimet duke pérfshiré
edhe kostot e financimit qé duhet t& kryhen nga Koncesionari jané né vlerén totale 7, 541,
571, 915 (shtaté miliard e peséqind e dyzet e njé milion e peséqind e shtatédhjeté njé mijé
e néntéqind e pesémbédhjeté) Leké me TVSH, nga te cilat vlera prej 1 591 377 333 (njé
miliard e peséqind e néntédhjeté e njé mijé e treqind e shtatédhjeté e shtaté mijé e treqind
e tridhjeté e tre) Leké pa TVSH, éshté vlera e investimit pér makineri dhe pajisje.

Pika 13.3 Vlera e ndryshuar e investimit do té jeté 7, 541, 571, 915 (shtaté miliard e
peségind e dyzet e njé milion e peséqind e shtatédhjeté njé mijé e néntéqgind e
pesémbédhjeté) Leké me TVSH. por jo mé e vogel se 7 164 493 319 (shtaté miliard e
njégind e gjashtédhjeté e katér milion e katérgind e néntédhjeté e tre milion e katérgind e
néntédhjeté e tre mijé e treqind e néntémbédhjeté), e cila pérfagson njé ndryshim té
investimit né vlerén 5% té investimit total.”

Neni 5
Né pikén 14 “Programi i Punimeve” t¢ Kontratés sé¢ Koncesionit, pika 14.1.1 dhe 14.1.2
ndryshohen si mé poshté:

“Pika 14.1.1Koncesionari merr persiper te filloje punimet per zbatimin e projektit te
ndertimit sipas percaktimeve te Aneksit K, brenda 2 muajve nga data e zbardhjes se lejes
se ndertimit. Aplikimi per pajisjen me leje ndertimi, do te kryhet ne perputhje me
rregullat e percaktuara ne Aneksin B.

Pika 14.1.2 Koncesionari merr persiper te vere ne pune hidrocentralet brenda 40 muajve
nga data e fillimit te punimeve. Afati per pajisjen me lejet e nevojshme eshte 24 muaj
nga data e nenshkrimit te kesaj kontrate shtese koncesioni.”

Neni 6

Né pikén 19, Sigurimi Kontratés sé¢ Koncesionit shprehja “Njé shume prej leké 390, 302,
901, 3 qé pérbén 5% t& vlerés totale t& investimit” zévendésohet me “Njé shume prej leké
316,903,250 (treqind e gjashtémbédhjeté milion e néntéqind e tre mijé e duqind e
pesédhjeté leké) qé pérbén 5% té vlerés totale t& investimit”.
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#25.3.1 N& rast mosrealizimi pér faj t€ koncesionarit, t&¢ prodhimit te energjlse elektrike
prej 150, 914\I\$iwh/vnt Koncesionari penalizohet me 3% té vlerés sé prodhimit t& pa

Neni 7
Pika 25.3.1 e kontratés sé koncesionit ndryshohet si vijon: M ﬂl

realizuar pér perixhén raportuese. Né rast kur prodhimi nuk realizohet pér shkaqe t&
e (k perfshihet por nuk kuﬁzohet ¢do rrethane objektive qe ndikon né

Neni 8

Ky shtese kontrate koncesioni nénshkruhet nga palét, éshté pjesé pérbérése e Kontratés sé
Koncesionit dhe hyn né fugi me miratimin e saj nga ana e Késhillit t¢ Ministrave.

Neni 9

Aneksi G (Kaskada e hidrodrocentraleve mbi pellgun e lumit Gostime dhe degét e tij),
Aneksi I (Baseni Ujémbledhés i Lumit Shkumbin, pellgu i lumit t&¢ Gostimes), Aneksi K
(Grafiku i punimeve), Aneksi L (Emri i hidrocentraleve) te kontrates sé koncesionit,
ndryshohen sipas ndryshimeve te projektit te rishikuar te zbatimit, te miratuar nga
Autoriteti Kontraktues me shkresen Nr. 4109/6 Prot. daté 14.12.2020 “Miratohet projekti
i ndryshuar i zbatimit té hidrocentraleve mbi lumin Gostimé™, dhe i bashkelidhen kesaj
kontrate.

PALET

AUTORITETI KONTRAKTUES KONCENSIONARI

Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé Shogéria “Egnatia
Hydropower” Sh.p.k

Pérfagésuar me Autorizim Nr. 8726 Prot.
daté 14.12.2020 te Ministrit té Infrastrukturés
dhe Energjisé

Z. 1lir Bejtja
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