VENDIM
Nr. 697, datë 18.11.2021
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE, ME SHKËMBIM LETRASH, TË MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT OPEC PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (OFID), PËR PROJEKTIN E PUNIMEVE PËR RIPARIME EMERGJENTE TË AUTOSTRADËS TIRANË–ELBASAN, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR. 62/2018
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 23, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
Miratimin e marrëveshjes ndryshuese, me shkëmbim letrash, të marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID), për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë–Elbasan, ratifikuar me ligjin nr. 62/2018, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama
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4 gusht 2021

Lénda: Mbi Projektin ¢ punimeve pér riparime emergjente t€ Rrugés Tirané- Elbasan, Huaja ¢
Fondit OPEC 13406, Zgjatja ¢ Datés s€ Mbylljes s¢ Huasg.

Shkélgesia Juaj,

Déshiroj t'i referohem letrés s¢ Shkélqesisé Suaj té datés 28 korrik 2021, ku kérkohet t&€ merret né
konsideraté njé zgjatje ¢ datés s€ mbylljes pér térheqjen e t& ardhurave pér huané e pérmendur.

Pas vlerésimit toné t& kérkesés s¢ paraqitur, kam kénaqésiné té informoj Shkélqesiné Tuaj se Fondi
OPEC nuk ka asnjé kundérshtim pér zgjatjen e propozuar t& datés sé mbylljes sé huasé deri mé 31 janar
2022, pér t€ lejuar pérpunimin e disbursimeve pérfundimtare t& huasé.

Kam besim se shtyrja do t& garantojé pérfundimin me sukses t& aktiviteteve t& projektit.

Me konsideratén time mé té larté,
Nénshkrimi

Abdulhamid Alkhalifa
Drejtor 1 Pérgjithshém

Fondi OPEC pér Zhvillimin Ndérkombétar . P. O Box 995. 111 Vieng. Austri
Tel: +43-1-515 64 -164; 165; . Faks +43-1-513 28 95 . Email Director-General@opecfund.org . www.opecfund.org





[image: image2.jpg]PERKTHIM ZYRTAR TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION
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REPUBLIKA E SHQIPERISE

PROJEKTI I PUNIMEVE PER RIPARIME EMERGJENTE TE AUTOSTRADES TIRANE-
ELBASAN

NDRYSHIMI I DYTE I SKEDULIT 2

ALOKIMI I HUASE

1. Nése nuk &sht€ rén¢ dakord ndryshe ndérmjet Huamarrésit dhe Fondit OPEC, tabela mé& poshté
pércakton komponentét qé do t& financohen nga t& ardhurat e Huasé, shpérndarjen e shumave t&
Huasé pér secilin komponent dhe pérqindjen e shpenzimeve totale pér zérat q& do t& jené
financuar, né lidhje me secilin komponent:

Komponenti Shuma e Huasé e alokuar Pérqindja e
Shpenzimeve
(e shprehur né dollarg) Totale q& do t&
Financohen
L
(1) Punime Civile 13,249,957 26.92
= [
(2) Shérbimet e Mbikéqyrjes dhe 2,559,816 42.47
Konsulencés
(3) Menaxhim Projekti | 190,227 11.43

Totali 16,000,000

2. Pavarésisht shpérndarjes sé njé shume t& Huasé ose pérqindjeve t& disbursimit t& pércaktuara né
tabelén né paragrafin 1 mé sipér, nése Fondi OPEC ka vlerésuar né ményré t& arsyeshme se
shuma e Huasé alokohet pér ndonjé komponent, do té jeté e pamjaftueshme pér t& financuar
pérgindjen e réné dakord té t& gjitha shpenzimet né até komponent, Fondi OPEC mund t& njoftojé
Huamarrésin : (i) € rialokojé né njé komponent té till&, n& masén q& kérkohet pér t& pérmbushur
mungesén e vlerésuar, t€ ardhurat e Huasg té cilat mé pas u ndané pér njé komponent tjetér dhe t&
cilat sipas opinionit t& Fondit OPEC, nuk jané t& nevojshme pér t& pérballuar shpenzimet e tjera;
dhe (ii) nése njé rialokim i tillé nuk mund t& pérmbushé plotésisht mungesén e vlerésuar,
zvogéloni pérgindjen e disbursimit t& zbatueshme pér shpenzime t& tilla, né ményré qé
shpenzimet e métejshme né lidhje me kété komponent t& mund t& vazhdojné derisa t& jené kryer
té gjitha shpenzimet e saj.
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17 gusht 2021

Lénda: Ndryshimi i Dyté i Skedulit 2 t& Marréveshjes sé Huasé t&€ Fondit OPEC
Nr. 13406P mbi Projektin e punimeve pér riparime emergjente té

autostradés Tirané- Elbasan

Shkeélgési,

Ky dokument i referohet letrés sé Shkélgesisé Suaj Nr. 10501, té datés 28 korrik 2021, duke kérkuar qé
Fondi OPEC t& ndryshojé shpérndarjen e shumave dhe pérqindjet e financimit né Skedulin 2, té
Marréveshjes sé¢ Huas€. N& pérgjigje té saj, si dhe duke marré parasysh arsyetimin e dhéné né lidhje me
kété, kam ké&naqgésing té pércjell miratimin e Fondit OPEC pér propozimin e ndryshimit.

Si rrjedhoj&, Skeduli i dyté i Rishikuar, i pérfshiré né Shtojcén e késaj letre, do té zévendésojé Skedulin 2
té Marréveshjes s€ Huasé. Ky ndryshim hyn né fuqi dhe efekt qé nga data e késaj letre.

Me konsideratén time mé té larté,
Neénshkrimi

Abdulhamid Alkhalifa
Drejtor i Pérgjithshém
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