VENDIM
Nr. 754, datë 9.12.2021

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2022–2024, TË STRATEGJISË PËR KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA, TË LEHTA, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE 2019–2024

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit 2022–2024, të Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 2019–2024, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Arben Ahmetaj 



	PLANI I VEPRIMIT 2022–2024 I STRATEGJISË PËR KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA E TË LEHTA, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE 2019–2024

	II. QËLLIMI I POLITIKËS I: BRENDA VITIT 2023, TË GARANTOHET MIRATIMI I LEGJISLACIONIT PËR KONTROLLIN E ARMËVE, PLOTËSISHT I HARMONIZUAR ME KUADRIN RREGULLATOR TË BE-së, DHE DETYRIMET E TJERA NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE DHE I STANDARDIZUAR ME TË GJITHË RAJONIN

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Planifikim Menaxhimi 1110; Mbështetja e Luftimit 02150; Policia e Shtetit 03140; Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor i MEPJ-së 01130; 

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kostoja indikative e vitit 2023
	Kostoja indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	1.1
	Miratimi i kuadrit të plotë ligjor për të luftuar të gjitha format e keqpërdorimit, trafikimit dhe zotërimit të paligjshëm të armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME) dhe harmonizimi me kuadrin ligjor të OKB-së, OSBE-së dhe BE-së.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor, lidhur me AME-të për përdorim civil (duke përfshirë ato mbi posedimin e ligjshëm, çaktivizimin, ruajtjen, prodhimin, shitjen me pakicë, tregtimin, tranzitin, import-eksportin, markimin, armët e pakonvertueshme, gjurmimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen).
	 
	 
	 
	 
	 
	96,000
	0
	96,000
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	196,000
	0
	196,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.1.1
	Analiza e kuadrit ligjor ekzistues dhe përcaktimi i detyrimeve institucionale për hartimin e ligjit për prekursorët, në përputhje me rregulloren (BE) 2019/1148, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 20
qershorit 2019, për tregtimin dhe përdorimin e prekursorëve eksploziv,
qe ndryshon rregulloren (KE) nr. 1907/2006 dhe shfuqizon
rregulloren (BE) nr. 98/2013.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 
Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	MM/AKSHE/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR
	2022
	2022
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.1.2
	Hartimi i ligjit për “Për protokollin e armëve të zjarrit”.
	Programi buxhetor: Mbështetja e luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91703AG
	MM/AKSHE
	MB/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR/MD/PP/MFE/DPD
	2023
	2023
	0
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.1.3
	Identifikimi i nevojave për ndërhyrje në ligjin 74/2014, “Për armët”, të ndryshuar, për norminin e çështjes së tregtimit të AME-ve në tregun e brendshëm.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	MB/MM/AKSHE
	2022
	2022
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.1.4
	Hartimi i VKM-së për miratimin e listës së mallrave ushtarake dhe artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë, në zbatim të ligjit nr. 46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”.
	Programi buxhetor: Mbështetja e luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91703AG
	MM/AKSHE
	MB/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR/MD/PP/MFE/DPD
	2023
	2023
	0
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.2
	Plotësimi i kuadrit ligjor lidhur me AME-të për përdorim ushtarak (duke përfshirë ato për ruajtjen, prodhimin, shitjen me pakicë, tregtimin, tranzitin, import-eksportin dhe mbikëqyrjen).
	 
	 
	 
	 
	 
	8,784
	0
	8,784
	8,784
	0
	8,784
	8,784
	0
	8,784
	26,352
	0
	26,352
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.2.1
	Zbatimi i përcaktimeve dhe kërkesave të kuadrit ligjor të BE-së, OKB-së dhe OSBE-së, dhe raportimi i zbatimit të tyre në kuadër të kapitullit 31 “Politika e Jashtme, e Mbrojtjes dhe Sigurisë”, me qëllim fillimin e negociatave për anëtarësim në BE.
	Programi buxhetor: Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor i MEPJ-së 01130
	MEPJ 
	MB/MM
	2022
	2024
	8,784
	0
	8,784
	8,784
	0
	8,784
	8,784
	0
	8,784
	26,352
	0
	26,352
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.3
	Harmonizimi i kuadrit rregullator në lidhje me përdorimin civil të lëndëve plasëse përmes hartimit të rregullores “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse”, për të përmbushur kërkesat e sigurisë dhe për të garantuar mbikëqyrjen e prodhuesve të lëndëve plasëse dhe subjekteve juridike që përdorin lëndë plasëse.
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	70,000
	0
	70,000
	0
	0
	0
	70,000
	0
	70,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.3.1
	Hartimi i rregullores “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse”, për të përmbushur kërkesat e sigurisë dhe për të garantuar mbikëqyrjen e prodhuesve të lëndëve plasëse dhe subjekteve juridike që përdorin lëndë plasëse. 
	Programi buxhetor: Mbështetja e luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91703AG
	MM/AKSHE 
	 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	70,000
	0
	70,000
	0
	0
	0
	70,000
	0
	70,000
	0
	0
	 
	0
	 

	1.1.4
	Harmonizimi i kategorizimit të armëve dhe kuadrit ligjor përkatës, në kuadër të bashkëpunimit operacional të drejtpërdrejtë.
	 
	 
	 
	 
	 
	144,000
	0
	144,000
	144,000
	0
	144,000
	0
	0
	0
	288,000
	0
	288,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.4.1
	Propozimi i ndryshimeve në nenin 278 të Kodit Penal, në përputhje me direktivën e (BE) 2017/853 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të BE-së, që ndryshojnë direktivën e Këshillit 91/477/KEE, “Për kontrollin e blerjeve dhe mbajtjen e armëve” dhe në përputhje me ndryshimet në ligjin “Për armët”.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	PSH/MD/PP/MB
	2022
	2023
	48,000
	0
	48,000
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	96,000
	0
	96,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.4.2
	Propozimi i ndryshimeve përkatëse në Kodin Penal për kriminalizimin e blerjes online të armëve të zjarrit, municioneve, pjesëve të armës së zjarrit dhe atyre që shërbejnë për të përshtatur armën e zjarrit, skemave për printimin 3D të armëve dhe pjesëve të tyre pa lejen e strukturave përkatëse.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110
Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	PSH/MD/PP/MB
	2022
	2023
	48,000
	0
	48,000
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	96,000
	0
	96,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.4.3
	Propozimi i ndryshimeve përkatëse në Kodin Penal për kriminalizimin e mbajtjes pa leje të pjesëve të armëve, municioneve të fabrikuara ose jo (printimet 3D, prodhimi në mënyrë artizanale etj.).
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	PSH/MD/PP/MB
	2022
	2023
	48,000
	0
	48,000
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	96,000
	0
	96,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	248,784
	0
	248,784
	322,784
	0
	322,784
	8,784
	0
	8,784
	580,352
	0
	580,352
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Përafrimi me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e kontrollit të armëve dhe në hetimet që lidhen me krimet me armë
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Rritja e pjesëmarrjes dhe kontributit të Policisë së Shtetit në operacionet policore të përbashkëta me vende të BE-së dhe të rajonit, si dhe brenda vendit, kundër trafikimit të armëve të zjarrit, përbërësve të tyre dhe municioneve.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	SPAK
	2022
	2023
	8,406,000
	0
	8,406,000
	8,406,000
	0
	8,406,000
	0
	0
	0
	16,812,000
	0
	16,812,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.2.1.1
	Rritja e numrit të hetimeve proaktive me metoda speciale të hetimit në masën 2%.
	Policia e Shtetit 03140
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	PP
	2022
	2024
	9,258,000
	0
	9,258,000
	9,258,000
	0
	9,258,000
	9,258,000
	0
	9,258,000
	27,774,000
	0
	27,774,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.2.1.2
	Hartimi i vlerësimit të kërcënimit të riskut të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda nga Policia e Shtetit, si dhe vlerësimit të riskut në kuadër të sigurisë publike me fokus rrezikun nga keqpërdorimi i AVL-ve. 
Kryerja e vlerësimit të riskut të grupeve kriminale me frekuencë 6-mujore dhe vjetore, vlerësimit strategjik të kriminalitetit dhe vlerësimeve taktike të kriminalitetit me frekuencë 6-mujore për strukturat që hetojnë krimet të lidhura me armët dhe eksplozivët. 
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	PP/Policia Ushtarake
	2022
	2024
	933,000
	0
	933,000
	933,000
	0
	933,000
	933,000
	0
	933,000
	2,799,000
	0
	2,799,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.2.1.3
	Zhvillimi i seminarit për shkëmbimin e informacionit ndërinstitucional mbi zbatimin e “Kodit të Procedurës Penale” për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të trafikimit të armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	PP/MFE/DPD/SPAK/UNODC /Policia Ushtarake
	2022
	2022
	534,650
	0
	534,650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	534,650
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	534,650
	0

	1.2.1.4
	Zhvillimi i seminarit mbi praktikën gjyqësore të armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	PP/MFE/DPD/ SPAK/UNODC/Policia Ushtarake 
	2022
	2022
	534,650
	0
	534,650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	534,650
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	534,650
	0

	1.2.1.5
	Organizimi i takimeve të grupit të dytë dhe të tretë të ekspertëve për zhvillimin e udhëzuesit, për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	PP/MFE/DPD/SPAK/UNODC/Policia Ushtarake 
	2022
	2022
	1,069,300
	0
	1,069,300
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,069,300
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	1,069,300
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	20,735,600
	0
	20,735,600
	18,597,000
	0
	18,597,000
	10,191,000
	0
	10,191,000
	47,385,000
	0
	47,385,000
	2,138,600
	0
	 
	2,138,600
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës I (objektiva specifikë 1.1+1.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	20,984,384
	0
	20,984,384
	18,919,784
	0
	18,919,784
	10,199,784
	0
	10,199,784
	47,965,352
	0
	47,965,352
	2,138,600
	0
	 
	2,138,600
	0

	II. QËLLIMI I POLITIKËS II: BRENDA VITIT 2024, TË GARANTOHET SE POLITIKAT DHE PRAKTIKAT PËR KONTROLLIN E ARMËVE NË VENDIN TONË JANË BAZUAR NË STATISTIKA DHE UDHËHIQEN NGA INFORMACIONET E INTELIGJENCËS

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Planifikim Menaxhimi 1110; Policia e Shtetit 03140; Ministria e Drejtësisë 01110; 

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kostoja indikative e vitit 2023
	Kostoja indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 
	Asistencë financiare e huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	2.1
	Standardizimi dhe institucionalizimi i grumbullimit të të dhënave për armët e zjarrit sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me sekuestrimet e AVL-ve/armëve të zjarrit të ligjshme dhe të paligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat balistike dhe të dhëna të tjera që lidhen me armët e zjarrit që çojnë në analizën rajonale periodike të rrezikut për AME dhe vlerësimin e kërcënimit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Krijimi i një sistemi për mbledhjen e të dhënave në të gjitha institucionet përkatëse lidhur me shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse, me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe moshës
	 
	 
	 
	 
	 
	4,033,758
	0
	4,033,758
	3,499,108
	0
	3,499,108
	3,499,108
	0
	3,499,108
	5,262,000
	0
	5,262,000
	5,769,974
	0
	 
	5,769,974
	 

	2.1.1.1
	Përmirësimi i sistemit SIMA për të gjeneruar statistika me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe moshës. 
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.1.1.2
	Gjenerimi i statistikës zyrtare më vete (për autorë dhe viktima) edhe për armët e zjarrit, e përshtatur me formularin e UNODC-së për mbledhjen globale të të dhënave për armët dhe lëndët plasëse.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	1,754,000
	0
	1,754,000
	1,754,000
	0
	1,754,000
	1,754,000
	0
	1,754,000
	5,262,000
	0
	5,262,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.1.3
	Zhvillimi i seminarit mbi metodologjinë e mbledhjes së të dhënave të armëve të zjarrit për pyetësorin e IAF të UNODC
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNODC
	2022
	2022
	534,650
	0
	534,650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	534,650
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	534,650
	0

	2.1.1.4
	Hartimi i analizave dhe vlerësimeve me fokus problemet dhe raportet gjinore në përdorimin e armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.1.2
	Rritja e kapaciteteve kombëtare analitike dhe të institucionalizimit të analizës së të dhënave për armët e zjarrit
	 
	 
	 
	 
	 
	8,592,058
	43,582,750
	52,174,808
	12,592,058
	0
	12,592,058
	11,979,108
	0
	11,979,108
	26,702,000
	16,000,000
	42,702,000
	6,461,224
	27,582,750
	 
	34,043,974
	 

	2.1.2.1
	Krijimi i Njësisë Qendrore (NJQAZ) për armët e zjarrit si strukturë më vetë.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	6,234,000
	0
	6,234,000
	6,234,000
	0
	6,234,000
	6,234,000
	0
	6,234,000
	18,702,000
	0
	18,702,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.2.2
	Përmirësimi i programit “iBASE”, duke shtuar kapacitetin, rubrikat (si gjina, lloji i ngjarjes, mosha e viktimës/viktimave apo autorit/autorët, markimi i gëzhojave) dhe vendosjen e fotos për çdo armë zjarri apo materiali balistik të sekuestruar në vendin e ngjarjes.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.1.2.3
	Aksesi i ndërlidhur i anëtarëve të NJQAZ-së me sistemin IBASE dhe SIMA dhe trajnimi i tyre për përdorim.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.1.2.5
	Krijimi i infrastrukturës së nevojshme për përdorimin e sistemit elektronik për sektorin e ekzaminimeve balistike në Institutin e Policisë Shkencore, i cili do të kryejë kërkimin automatik dhe identifikimin nëpërmjet gjurmëve të formuara nga mekanizmat e armëve të zjarrit në gëzhoja dhe predha.
	Programi buxhetor:Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	612,950
	27,582,750
	28,195,700
	612,950
	0
	612,950
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,225,900
	27,582,750
	Dhurim i Qeverisë Franceze me vlerë 225 mijë euro dhe kosto mirëmbajtje për dy vjet 10 mijë euro të sistemit elektronik për sektorin e ekzaminimeve balistike në Institutin e Policisë Shkencore.
	28,808,650
	0

	2.1.2.6
	Implementimi dhe mirëmbajta e programit IBASE. 
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	0
	16,000,000
	16,000,000
	4,000,000
	0
	4,000,000
	4,000,000
	0
	4,000,000
	8,000,000
	16,000,000
	24,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.3
	Garantimi i shkëmbimit të informacionit operacional dhe strategjik i të dhënave, i informacionit të inteligjencës, si dhe i provave me Europol, Frontex dhe Eurojust, Interpol.
	 
	 
	 
	 
	 
	4,213,758
	0
	4,213,758
	3,679,108
	0
	3,679,108
	3,679,108
	0
	3,679,108
	5,802,000
	0
	5,802,000
	5,769,974
	0
	 
	5,769,974
	 

	2.1.3.1
	Hartimi i procedurës standarde të veprimit të NJQAZ-së me qëllim parashikimin dhe garantimin e shkëmbimit të informacioneve operacionale dhe strategjike të kërkuara.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	180,000
	0
	180,000
	180,000
	0
	180,000
	180,000
	0
	180,000
	540,000
	0
	540,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.3.2
	Aftësimi i Zyrës Qendrore Interpol nëpërmjet trajnimit ose kompletimit me personel të dedikuar për procesimin, analizën dhe raportimin e informacionit për armët e zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	1,754,000
	0
	1,754,000
	1,754,000
	0
	1,754,000
	1,754,000
	0
	1,754,000
	5,262,000
	0
	5,262,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.3.3
	Hartimi i një udhëzuesi për mbledhjen e të dhënave sensitive gjinore.
	 
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ Ttitulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.1.3.4
	Ndërlidhja e NJQAZ-së me hetuesit, prokurorët dhe struktura të ngjashme dhe përdorimi e shfrytëzimi i dhënave prej tyre.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.1.3.5
	Analiza e nevojave për shkëmbimin e informacionit në çështjet penale dhe për zgjerimin e aksesit në sistemin iARMS përmes rrjetit të sigurt i24/7.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNODC/MD/PP
	2022
	2022
	534,650
	0
	534,650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	534,650
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	534,650
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	16,839,574
	43,582,750
	60,422,324
	19,770,274
	0
	19,770,274
	19,157,324
	0
	19,157,324
	37,766,000
	16,000,000
	53,766,000
	18,001,172
	27,582,750
	 
	45,583,922
	0

	2.2
	Rritja e nivelit të koordinimit dhe monitorimi i vazhdueshëm i strategjisë dhe planit të veprimit nga Komisioni Kombëtar i AVL-ve për të garantuar politika efektive për parandalimin, zbutjen, reagimin dhe eliminimin e keqpërdorimit, trafikimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Fuqizimi i kapaciteteve të Njësisë Qendrore për Armët e Zjarrit për të ofruar mbështetje në parandalimin, zbutjen, reagimin dhe eliminimin e keqpërdorimit, trafikimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	6,980,432
	0
	6,980,432
	6,980,432
	0
	6,980,432
	6,980,432
	0
	6,980,432
	0
	0
	0
	20,941,296
	0
	 
	20,941,296
	 

	2.2.1.1
	Zhvillimi i trajnimeve për analistët e NJQAZ-së dhe anëtarëve të saj (Anacapa), trajnime për OSINT (Open Source Intelligence), trajnime për Darknet dhe patrullimin kibernetik, Trajnime mbi sigurimin dhe përdorimin e informacionit dhe produktet e inteligjencës (Intelligence Led Policing) etj.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekt IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.2
	Zhvillimi i seminarit vjetor rajonal për NJQAZ.-në
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.3
	Zhvillimi i trajnimit për konceptet e analizës (trajnim bazik).
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.4
	Zhvillimi i trajnimit për analizën e informacionit kriminal (vlerësimi i informacionit dhe burimit), hartimi i produkteve analitike.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.5
	Zhvillimi i trajnimit për analizën operacionale (vlerësimi i të dhënave, integrimi, evidentimi dhe prezantimi i rezultateve, hartimi i konkluzioneve).
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.6
	Zhvillimi i trajnimit bazë për përdorimin e sistemit MEMEX.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.7
	Zhvillimi i analizës së avancuar për Microsoft Excel.
	Programi buxhetor:Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.1.8
	Zhvillimi i trajnimit bazik/të avancuar për Analyst NoteBook (i2).
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.2.2
	Fuqizimi i rolit të Komisionit të AVL-ve në koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të planit kombëtar të veprimit.
	 
	 
	 
	 
	 
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,260,198
	0
	2,260,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	96,000
	0
	96,000
	6,492,593
	0
	 
	6,492,593
	 

	2.2.2.1
	Riorganizimi i Komisionit Kombëtar të AVL-ve, organizimi, mënyra e funksionimit dhe trajtimi financiar i tij me akt të posaçëm.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB 
	MFE/MD
	2023
	2023
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.2.2.2
	Hartimi i rregullores së Komisionit Kombëtar të AVL-ve dhe Sekretariatit Teknik të AVL-ve për përcaktimin e rregullave.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB 
	MFE/MD
	2023
	2023
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.2.2.3
	Rritja e kapaciteteve koordinuese, profesionale dhe ndërgjegjësuese të Komisionit Kombëtar të AVLsë.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB 
	MFE/MD/UNDP/OSCE
	2022
	2024
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	0
	0
	0
	6,492,593
	0
	Kostot përballohen nga OSBE në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së.
	6,492,593
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	9,144,630
	0
	9,144,630
	9,240,630
	0
	9,240,630
	9,144,630
	0
	9,144,630
	96,000
	0
	96,000
	27,433,889
	0
	 
	27,433,889
	0

	2.3
	Institucionalizimi i mbledhjes sistematike të të dhënave për drejtësinë penale dhe gjurmimit të AME-së
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.1
	Përmirësimi i vazhdueshëm i kuadrit ligjor në zinxhirin e drejtësisë penale, lidhur me keqpërdorimin, zotërimin e paligjshëm dhe trafikimin e AME-së.
	 
	 
	 
	 
	 
	443,220
	0
	443,220
	416,040
	0
	416,040
	0
	0
	0
	859,260
	0
	859,260
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.1.1
	Rishikimi i Kodit Penal, me qëllim reflektimin e risive të Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për keqpërdorimin e armëve.
	Programi buxhetor: Ministria e Drejtësisë 01110 Kodi i produktit: 91401AA
	MD
	MB
	2022
	2023
	115,740
	0
	115,740
	122,680
	 
	122,680
	0
	0
	0
	238,420
	0
	238,420
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.1.2
	Rishikimi i Kodit Penal, me qëllim reflektimin e risive të Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për zotërimin e paligjshëm të armëve.
	Programi buxhetor: Ministria e Drejtësisë 01110 Kodi i produktit: 91401AA
	MD
	MB
	2022
	2023
	115,740
	0
	115,740
	122,680
	 
	122,680
	0
	0
	0
	238,420
	0
	238,420
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.1.3
	Rishikimi i vazhdueshëm i Kodit Penal, me qëllim reflektimin e risive të Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për trafikimin e armëve.
	Programi buxhetor: Ministria e Drejtësisë 01110 Kodi i produktit: 91401AA
	MD
	MB
	2022
	2023
	115,740
	0
	115,740
	122,680
	 
	122,680
	0
	0
	0
	238,420
	0
	238,420
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.1.4
	Ngritja e një grupi pune ndërinstitucional (të përbërë nga policia dhe doganat, shërbimi i prokurorisë, shërbimi i gjykatës dhe shërbimet e IEVP-së) për konceptimin dhe zhvillimin e një Track Record.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	Policia e Shtetit Shërbimi Doganor Prokuroria DPB Gjykatat
	2022
	2022
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.1.5
	Hartimi i metodologjisë së mbledhjes e raportimit të të dhënave nga institucionet përgjegjëse lidhur me menaxhimin e të dhënave të plota të çështjeve penale që lidhen me armët e zjarrit.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	Policia e Shtetit NJQA Prokuroria DPB Gjykatat
DPD
	2022
	2023
	48,000
	0
	48,000
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	96,000
	0
	96,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.2
	Përmirësimi i kapaciteteve dhe aftësive për të markuar, gjurmuar dhe mbajtur të dhëna të AVL-ve/armëve të zjarrit dhe municioneve.
	 
	 
	DPD
	 
	 
	1,745,108
	0
	1,745,108
	1,793,108
	0
	1,793,108
	1,745,108
	0
	1,745,108
	48,000
	0
	48,000
	5,235,324
	0
	 
	5,235,324
	0

	2.3.2.1
	Miratimi i VKM-së për procedurat e markimit (Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 348, datë 29.4.2015 “Për procedurat e hyrjes/daljes, vulosjes së armëve dhe regjistrimit të shtetasve shqiptarë e të huaj me armë të kategorisë “B” dhe “C” në territorin e Republikës së Shqipërisë”).
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	PSH 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.3.2.2
	Njohja me detyrimet përkatëse dhe përcaktimet e tij dhe trajnimi i personelit pas miratimit të VKM-së.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.3.2.3
	Vendosja në përdorim dhe trajnimi për përdorimin i pajisjes markuese 
	Programi buxhetor:Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	2,188,328
	0
	2,188,328
	2,209,148
	0
	2,209,148
	1,745,108
	0
	1,745,108
	907,260
	0
	907,260
	5,235,324
	0
	 
	5,235,324
	0

	2.4
	Integrimi i plotë i çështjeve gjinore dhe moshës në politikat për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit duke garantuar pjesëmarrjen reale të grave në kontrollin e AVL-ve /armëve të zjarrit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.1
	Rritja e pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve /armëve të zjarrit 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,745,108
	0
	1,745,108
	1,745,108
	0
	1,745,108
	1,745,108
	0
	1,745,108
	0
	0
	0
	5,235,324
	0
	 
	5,235,324
	0

	2.4.1.1
	Përfshirja dhe konsultimi me përfaqësuesit e organizatave të grave, të organizmave për barazinë gjinore dhe ekspertët e çështjeve gjinore në zhvillimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	OJQ,/Media/UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.4.1.2
	Garantimi i përfaqësimit të ekuilibruar të grave në aktivitetet dhe gjetjet e komisionit për AVL dhe organet e tjera përkatëse.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.4.2
	Rritja e kapaciteteve të institucioneve të ngarkuara me kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit ,për të integruar aspektin gjinor dhe për të zhvilluar politika të përgjegjshme gjinore për AVL-të/armët e zjarrit
	 
	 
	 
	 
	 
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	 
	2,617,662
	0

	2.4.2.1
	Kryerja e trajnimeve për aspektet gjinore të AVL-ve/armëve të zjarrit për anëtarët e Komisionit Kombëtar të AVL-ve dhe të të gjitha institucioneve të tjera të ngarkuara për zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.4.3
	Përmirësimi i përgjigjes institucionale ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje dhe dhunën ndaj partnerit.
	 
	 
	 
	 
	 
	1,793,108
	0
	1,793,108
	1,745,108
	0
	1,745,108
	1,745,108
	0
	1,745,108
	48,000
	0
	48,000
	5,235,324
	0
	 
	5,235,324
	0

	2.4.3.1
	Rritja e kapaciteteve profesionale të punonjësve të policisë, nëpërmjet trajnimeve, ku të përfshihen çështje të parandalimit, zbulimit dhe bllokimit të armëve të zjarrit, në rastet e konflikteve familjare, të evidentuara.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së
	2,617,662
	0

	2.4.3.2
	Mundësimi i aksesit në bazën e të dhënave për armët, të gjithë punonjësve të policisë që trajtojnë dhunën në familje, me qëllim përdorimin e informacionit gjatë procesit të vlerësimit të për rastin e dhunës.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	2.4.3.3
	Normimi ligjor i mosdhënies së licencës apo mosripërsëritjen e saj, edhe kur rasti i dhunës në familje trajtohet sipas ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar (me kërkesë padi për UM/UMM) dhe jo vetëm në rastet kur trajtohet si vepër penale.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	PSH
	2022
	2022
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	4,410,770
	0
	4,410,770
	4,362,770
	0
	4,362,770
	4,362,770
	0
	4,362,770
	48,000
	0
	48,000
	13,088,310
	0
	 
	13,088,310
	0

	2.5
	Rritja e parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5.1
	Trajtimi i pasojave të keqpërdorimit të armëve në dhunën në familje dhe dhunën ndaj partnerit në trajnimet e ndryshme kundër dhunës në familje.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	2,365,000
	0
	2,365,000
	2,365,000
	0
	2,365,000
	2,365,000
	0
	2,365,000
	7,095,000
	0
	7,095,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.5.2
	Zhvillimi i kontrolleve periodike në subjektet që tregtojnë armët e zjarrit si për kushtet e mbajtjes, transportit dhe ruajtjes/sigurisë së tyre, ashtu edhe për procedurat e tjera të parashikuara me ligj. 
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	4,629,000
	0
	4,629,000
	4,629,000
	0
	4,629,000
	4,629,000
	0
	4,629,000
	13,887,000
	 
	13,887,000
	0
	0
	 
	0
	 

	2.5.3
	Zhvillimi i fushatave sensibilizuese dhe takimeve me të gjithë subjektet që organizojnë evente festash masive, në lidhje me respektimin e masave të sigurisë nga ata lidhur me rrezikun e keqpërdorimit të armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	0
	0
	0
	6,492,593
	0
	Kostot përballohen nga OSBE në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së.
	6,492,593
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	9,158,198
	0
	9,158,198
	9,158,198
	0
	9,158,198
	9,158,198
	0
	9,158,198
	20,982,000
	0
	20,982,000
	6,492,593
	0
	 
	6,492,593
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës II (objektivat specifikë 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
	 
	 
	 
	 
	 
	41,741,499
	43,582,750
	85,324,249
	44,741,019
	0
	44,741,019
	43,568,029
	0
	43,568,029
	59,799,260
	16,000,000
	75,799,260
	70,251,287
	27,582,750
	 
	97,834,037
	0

	II. QËLLIMI I POLITIKËS III: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME QARKULLIMI I PALIGJSHËM I ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE (AME) DREJT, BRENDA DHE PËRTEJ VENDIT TONË

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Veprimtaria Informative Shtetërore 03520; Policia e Shtetit 03140; Planifikim Menaxhimi 1110 

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kosto indikative e vitit 2023
	Kosto indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 
	Asistencë financiare e huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale 
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	3.1
	Garantimi i zbatimit të plotë dhe monitorimi i kuadrit ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e AME-ve
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Rritja e kapaciteteve për mbledhjen dhe analizën e të dhënave për të përmirësuar zbulimin, identifikimin dhe hetimin e AME-ve
	 
	 
	 
	 
	 
	1,776,659
	0
	1,776,659
	1,776,659
	0
	1,776,659
	1,776,659
	0
	1,776,659
	94,653
	0
	94,653
	5,235,324
	0
	 
	5,235,324
	 

	3.1.1.2
	Kontrolli dhe verifikimi i figurës (vetting) për operatorët ekonomikë , personelin (administrator, pronar, punonjës) që kanë objekt veprimtarie importimin, trazitimin dhe tregtinë e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME).
	Programi buxhetor: Veprimtaria Informative Shtetërore 03520 
Kodi i produktit: 91801AA
	SHISH
	MFE/DPD/DPPSH/Policia Ushtarake
	2022
	2024
	14,789
	0
	14,789
	14,789
	0
	14,789
	14,789
	0
	14,789
	44,367
	0
	44,367
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.1.3
	Përcaktimi i përgjegjësive funksionale dhe përshkrimi i detyrave në mënyrë të detajuar për sektorin e analizës së informacionit kriminal për AVL-të.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH 
	 
	2022
	2024
	16,762
	0
	16,762
	16,762
	0
	16,762
	16,762
	0
	16,762
	50,286
	0
	50,286
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.1.4
	Planifikimi dhe zhvillimi i trajnimeve për strukturën e hetimit të krimit kompjuterik si: trajnime për OSINT (Open Source Intelligence), trajnime për darknet dhe patrullimin kibernetik.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	3.1.1.6
	Kryerja e trajnimit për aspektet gjinore të hetimit të krimeve të lidhura me armët e zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	3.1.2
	Rritja e kapaciteteve të sistemit gjyqësor për të hetuar, ndjekur penalisht dhe dënuar krimet e lidhura me armët e zjarrit
	 
	 
	 
	 
	 
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	 
	2,617,662
	0

	3.1.2.1
	Mbështetja e nevojave të hetimeve online të Oficerëve të Policisë Gjyqësore, në rastet e infiltrimeve dhe blerjeve të simuluara.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNODC/UNDP/SEESAC/PP
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	 
	2,617,662
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	2,649,213
	0
	2,649,213
	2,649,213
	0
	2,649,213
	2,649,213
	0
	2,649,213
	94,653
	0
	94,653
	7,852,986
	0
	 
	7,852,986
	0

	3.2
	Parandalimi i trafikimit (kontrabanda, tregtia dhe tranziti i paligjshëm) i AME-ve nëpërmjet proceseve dhe pajisjeve të përmirësuara dhe trajnimit të njësive të synuara ligjzbatuese
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Rritja e kapaciteteve për zbulimin, identifikimin dhe hetimin për të parandaluar trafikimin e AME-ve.
	 
	 
	 
	 
	 
	18,595,316
	40,304,088
	58,899,404
	18,595,316
	40,304,088
	58,899,404
	18,595,316
	40,304,088
	58,899,404
	53,168,286
	0
	53,168,286
	2,617,662
	120,912,265
	 
	123,529,927
	 

	3.2.1.1
	Rritja e numrit të hetimeve proaktive me metoda speciale të hetimit, duke shkëmbyer të dhëna/informacione dhe bashkëpunuar në interes të hetimit me prokuroritë përkatëse dhe institucionet ligjzbatuese për individë/grupe/operatorë ekonomikë që përfshihen në trafikimin e AME-ve, për shtetas/punonjës të strukturave shtetërore që favorizojnë këtë aktivitet, si dhe për evidentimin e tregjeve kryesore/destinacioneve të AME-ve. 
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	PP/SHISH/MM/AISM/Policia Ushtarake
	2022
	2024
	9,258,000
	0
	9,258,000
	9,258,000
	0
	9,258,000
	9,258,000
	0
	9,258,000
	27,774,000
	0
	27,774,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.1.2
	Policia e Shtetit pjesë aktive e operacioneve të përbashkëta policore të tipit JAD me vendet e BE-së, si dhe rajonit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	8,409,000
	0
	8,409,000
	8,409,000
	0
	8,409,000
	8,409,000
	0
	8,409,000
	25,227,000
	0
	25,227,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.1.3
	Shkëmbimi i eksperiencave më të mira nëpërmjet Buletinit të Europol për armët e zjarrit, nëpërmjet analizave të indikatorëve të ardhura nga homologët, si dhe dërgimi në Europol të indikatorëve të riskut në rastet e evidentuara në Shqipëri.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	5,000
	0
	5,000
	5,000
	0
	5,000
	5,000
	0
	5,000
	15,000
	0
	15,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.1.4
	Kryerja në të gjitha rastet e procedurave për gjurmimin e armës nëpërmjet iARMS të Interpolit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	34,000
	0
	34,000
	34,000
	0
	34,000
	34,000
	0
	34,000
	102,000
	0
	102,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.1.5
	Rioganizimi i strukturave dhe funksioneve me përgjegjësi në luftën kundër trafikimit të armëve të zjarrit dhe eksplozivave në Drejtoritë Vendore të Policisë.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	16,762
	0
	16,762
	16,762
	0
	16,762
	16,762
	0
	16,762
	50,286
	0
	50,286
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.1.6
	Miratimi dhe vënia në përdorim e procedurave për zbulimin, analizimin, identifikimin dhe hetimin e AME-ve, përgatitur nga SEESAC.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	3.2.1.8
	Forcimi i kapaciteteve logjistike të Policisë Kufitare për mbikëqyrjen e kufirit të gjelbër dhe kufirit blu për zbulimin, identifikimin e AME-ve.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	0
	6,810,555
	6,810,555
	0
	6,810,555
	6,810,555
	0
	6,810,555
	6,810,555
	0
	0
	0
	0
	20,431,665
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	20,431,665
	0

	3.2.1.9
	Rritja e kapaciteteve të IQP-ve për të zbuluar AME të paligjshme duke rritur aftësitë e tyre infrastrukturore, operacionale dhe trajnuese.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	0
	33,493,533
	33,493,533
	0
	33,493,533
	33,493,533
	0
	33,493,533
	33,493,533
	0
	0
	0
	0
	100,480,600
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51 datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së. Titulli i projektit: “ExB - mbështetje për rritjen e ndërgjegjësimit për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, rritjen e aftësive të zbulimit nga qentë K-9 dhe krijimin e kuadrit ligjor për çaktivizimin në Shqipëri”.
	100,480,600
	0

	3.2.2
	Forcimi i kapaciteteve të kontrollit të eksportit të armëve, duke përfshirë vlerësimin e rrezikut, licencimin, dërgimin dhe verifikimin pas dërgimit.
	 
	 
	 
	 
	 
	160,000
	0
	160,000
	160,000
	0
	160,000
	160,000
	0
	160,000
	480,000
	0
	480,000
	0
	0
	 
	0
	 

	3.2.2.1
	Organizimi, mbledhja dhe përditësimi i statistikave për licencat e importit/ eksportit/tranzitit.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	DPD/DPPSH/MEPJ
	2022
	2024
	10,000
	0
	10,000
	10,000
	0
	10,000
	10,000
	0
	10,000
	30,000
	0
	30,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.2.2
	Forcimi i kontrollit dhe parandalimi i rasteve të humbjes dhe të vjedhjeve të AME-ve.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	DPD/DPPSH/MEPJ
	2022
	2024
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	150,000
	0
	150,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.2.3
	Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar me fokus kontrollin e eksportit të armëve dhe verifikimin e licencave/autorizimeve.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	DPD/DPPSH/MEPJ
	2022
	2024
	30,000
	0
	30,000
	30,000
	0
	30,000
	30,000
	0
	30,000
	90,000
	0
	90,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.2.4
	Kryerja e trajnimeve mbi vlerësimin e rrezikut të keqpërdorimit të armëve të eksportuara.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	DPD/MB/DPPSH/MEPJ
	2022
	2024
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	60,000
	0
	60,000
	0
	0
	 
	0
	 

	 
	Kostoja e objektivit specifik 3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	18,755,316
	40,304,088
	59,059,404
	18,755,316
	40,304,088
	59,059,404
	18,755,316
	40,304,088
	59,059,404
	53,648,286
	0
	53,648,286
	2,617,662
	120,912,265
	 
	123,529,927
	0

	3.3
	Forcimi i kontrollit, monitorimit dhe parandalimit të devijimit të tregtisë së ligjshme nëpërmjet përmirësimit të kapaciteteve, procedurave dhe transparencës.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Garantimi i transparencës së eksporteve të armëve.
	 
	 
	 
	 
	 
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	60,000
	0
	60,000
	0
	0
	 
	0
	 

	3.3.1.1
	Ndjekja në vijimësi e praktikës së mirë të hartimit dhe publikimit të raporteve vjetore për eksportet e armëve, si dhe i raporteve periodike sipas kërkesës për marrëveshjet ndërkombëtare.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	 
	2022
	2024
	10,000
	 
	10,000
	10,000
	0
	10,000
	10,000
	 
	10,000
	30,000
	0
	30,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.1.2
	Identifikimi dhe zhvillimi i instrumenteve të nevojshme për të rritur transparencën e eksporteve të armëve.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	 
	2022
	2024
	10,000
	0
	10,000
	10,000
	0
	10,000
	10,000
	 
	10,000
	30,000
	0
	30,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.2
	Forcimi i kontrollit dhe monitorimi i shitjes dhe transferimit të prekursorëve
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.2.1
	Përcaktimi i mekanizmit mbikëqyrës dhe rolit të institucioneve të përfshira në këtë mekanizëm për kontrollin e shitjes së prekursorëve dhe sistemit të raportimit të transfertave të dyshimta.
	Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 
Kodi i produktit: 91601AA
	MB
	MM/AKSHE/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR
	2023
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,000
	0
	48,000
	48,000
	0
	48,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.2
	Rritja e kontributit në mekanizmat ekzistues dypalësh, rajonalë dhe ndërkombëtarë.
	 
	 
	 
	 
	 
	119,550
	0
	119,550
	119,550
	0
	119,550
	119,550
	0
	119,550
	358,650
	0
	358,650
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.2.1
	Pjesëmarrja aktive, shkëmbimi i informacioneve dhe eksperiencave dhe dhënia e kontributit të vazhdueshëm në proceset dhe mekanizmat rajonalë: procesi i Komisioneve të AVL, RASR, EMPACT, SEEFEN, SEEFEG, RACVIAC, RIEP; EU P2P, SELEC.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	INSTITUCIONET NË KOMISIONIN KOMBËTAR TË AVL 
	2022
	2024
	119,550
	0
	119,550
	119,550
	0
	119,550
	119,550
	0
	119,550
	358,650
	0
	358,650
	 
	0
	 
	0
	0

	3.3.3
	Konsolidimi i praktikave të mira për të luftuar trafikimin e armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	379,000
	0
	379,000
	379,000
	0
	379,000
	379,000
	0
	379,000
	1,137,000
	0
	1,137,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.3.1
	Kontributi i vazhdueshëm dhe sistematik i raportimit të indikatorëve të riskut të evidentuara gjatë rasteve të regjistruara.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	34,000
	0
	34,000
	34,000
	0
	34,000
	34,000
	0
	34,000
	102,000
	0
	102,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.3.3.2
	Shkëmbimi i informacioneve policore nëpërmjet Europolit, Interpolit, mbi parandalimin apo ndjekjen e mëtejshme të rasteve të trafikimit të armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AR
	PSH
	 
	2022
	2024
	345,000
	0
	345,000
	345,000
	0
	345,000
	345,000
	0
	345,000
	1,035,000
	0
	1,035,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	518,550
	0
	518,550
	518,550
	0
	518,550
	518,550
	0
	518,550
	1,555,650
	0
	1,555,650
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës III (objektivat specifikë 3.1+3.2+3.3)
	 
	 
	 
	 
	 
	21,923,079
	40,304,088
	62,227,167
	21,923,079
	40,304,088
	62,227,167
	21,923,079
	40,304,088
	62,227,167
	55,298,589
	0
	55,298,589
	10,470,648
	120,912,265
	 
	131,382,913
	0

	II. QËLLIMI I POLITIKËS IV: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME OFERTA, KËRKESA DHE KEQPËRDORIMI I ARMËVE TË ZJARRIT NËPËRMJET NDËRGJEGJËSIMIT, EDUKIMIT, INFORMIMIT DHE PROMOVIMIT TË KONTROLLIT

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Policia e Shtetit 03140; Mbështetja e luftimit 02150; Arsimi bazë 09120;

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kosto indikative e vitit 2023
	Kostoja indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 
	Asistencë financiare e huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	4.1
	Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve të licencuara private dhe juridike për rrezikun e keqpërdorimit dhe përhapjes së paligjshme të AME-ve, përfshirë rrezikun e devijimit për prodhuesit e AME-ve
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.1
	Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve të licencuara private dhe juridike për rrezikun e keqpërdorimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	900,000
	0
	900,000
	0
	0
	 
	0
	 

	4.1.1.1
	Zhvillimi dhe zbatimi i një programi të brendshëm pajtueshmërie për subjektet e licencuara dhe prodhuesit.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit:
91703AG
	MM/AKSHE
	 
	2022
	2024
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	60,000
	0
	60,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.1.2
	Zhvillimi i takimeve me të gjitha subjektet (kontrolli i të cilave është objekt pune i Policisë së Shtetit) si tregtarët e shitjeve apo poligoneve, dhe sensibilizohen ata për rastet e vjedhjeve të dyqaneve etj., në vendet fqinje, me qëllim që të shtojnë vëmendjen në sigurimin e tyre.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	280,000
	0
	280,000
	280,000
	0
	280,000
	280,000
	0
	280,000
	840,000
	0
	840,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.2
	Rritja e ndërgjegjësimit të rrezikut të devijimit për prodhuesit e AME-ve.
	 
	 
	 
	 
	 
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	0
	0
	0
	6,492,593
	0
	 
	6,492,593
	0

	4.1.2.1
	Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për parandalimin e keqpërdorimit të AVLME-ve përmes një Strategjie të Koordinuar të Rritjes së Ndërgjegjësimit dhe Komunikimit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	OSCE
	2022
	2024
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	0
	0
	0
	6,492,593
	0
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së. Titulli i projektit: “ExB - mbështetje për rritjen e ndërgjegjësimit për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, rritjen e aftësive të zbulimit nga qentë K-9 dhe Krijimin e kuadrit ligjor për çaktivizimin në Shqipëri”.
	6,492,593
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	2,464,198
	0
	2,464,198
	2,464,198
	0
	2,464,198
	2,464,198
	0
	2,464,198
	900,000
	0
	900,000
	6,492,593
	0
	 
	6,492,593
	0

	4.2
	Zhvillimi i partneriteteve të qëndrueshme me median dhe shoqërinë civile për promovimin e kontrollit, rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimin e publikut, për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	Rritja e nivelit të ndërgjegjësimit dhe njohurive të shoqërisë civile dhe medias për keqpërdorimin dhe mbajtjen pa leje të armëve të zjarrit dhe dhunën e shkaktuar nga armët e zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	24,263,563
	0
	24,263,563
	24,263,563
	0
	24,263,563
	24,263,563
	0
	24,263,563
	61,635,000
	0
	61,635,000
	11,155,689
	0
	 
	11,155,689
	 

	4.2.1.1
	Informimi i medias në mënyrë transparente për të gjitha rastet dhe rrethanat e keqpërdorimit të armëve të zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	19,829,000
	0
	19,829,000
	19,829,000
	0
	19,829,000
	19,829,000
	0
	19,829,000
	59,487,000
	0
	59,487,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.2.1.2
	Publikimi i takimeve/trajnimeve të zhvilluara nga strukturat policore mbi dhunën në familje dhe rrezikun e armëve të zjarrit në këto konflikte.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	716,000
	0
	716,000
	716,000
	0
	716,000
	716,000
	0
	716,000
	2,148,000
	0
	2,148,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.2.1.3
	Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për rreziqet që vijnë nga keqpërdorimi dhe mbajtja pa leje e armëve të zjarrit dhe për dhunën e shkaktuar me armë zjarri.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	3,718,563
	0
	3,718,563
	3,718,563
	0
	3,718,563
	3,718,563
	0
	3,718,563
	0
	0
	0
	11,155,689
	0
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së.
	11,155,689
	0

	4.2.2
	Forcimi i bashkëpunimit të agjencive ligjzbatuese dhe gjyqësorit me median (raportimi dhe komunikimi i ngjarjeve/incidenteve).
	 
	 
	 
	 
	 
	19,829,000
	0
	19,829,000
	19,829,000
	0
	19,829,000
	19,829,000
	0
	19,829,000
	59,487,000
	0
	59,487,000
	0
	0
	 
	0
	 

	4.2.2.1
	Publikimi në mënyrë transparente i ngjarjeve/incidenteve përmes bashkëpunimit me median, me qëllim ruajtjen e sigurisë, rendit publik dhe jetës së qytetarëve.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	 
	2022
	2024
	19,829,000
	0
	19,829,000
	19,829,000
	0
	19,829,000
	19,829,000
	0
	19,829,000
	59,487,000
	0
	59,487,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.2.3
	Rritja e ndërgjegjësimit të audiencës së synuar për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve.
	 
	 
	 
	 
	 
	152,287
	0
	152,287
	152,287
	0
	152,287
	27,689
	0
	27,689
	0
	0
	0
	332,263
	0
	 
	332,263
	0

	4.2.3.1
	Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve. 
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/MB
	2022
	2024
	27,689
	0
	27,689
	27,689
	0
	27,689
	27,689
	0
	27,689
	0
	0
	0
	83,066
	0
	Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD.
	83,066
	0

	4.2.3.2
	Përfshirja në orët edukative e temave ndërgjegjësuese për ndalimin e përdorimit të AVL-ve.
	Programi Buxhetor: Arsimi Bazë 09120 Kodi i produktit: 91103AE 
	MAS
	UNDP/MB/PSH
	2022
	2024
	41,532.85
	0
	41,533
	41,533
	0
	41,533
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,066
	0
	Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD.
	83,066
	0

	4.2.3.3
	Planifikimi dhe organizimi nga shkollat, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, të takimeve të nxënësve dhe mësuesve, prindërve me përfaqësues të policisë, për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e rrezikut të përdorimit të AVL-ve, dhe mbi pasojat ligjore penale të mbajtjes dhe përdorimit në veçanti në konflikte të kësaj moshe.
	Programi Buxhetor: Arsimi Bazë 09120 Kodi i produktit: 91103AE 
	MAS
	UNDP/MB/PSH
	2022
	2024
	41,532.85
	0
	41,533
	41,533
	0
	41,533
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,066
	0
	Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD.
	83,066
	0

	4.2.3.4
	Bashkëpunimi midis mësuesve prindërve dhe oficerëve të sigurisë në shkollat e mesme për mbajtjen, përdorimin dhe dorëzimin e AVL-ve dhe parandalimin e përdorimit të tyre në konflikte brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës.
	Programi Buxhetor: Arsimi Bazë 09120 Kodi i produktit: 91103AE 
	MAS
	UNDP/MB/PSH
	2022
	2024
	41,532.85
	0
	41,533
	41,533
	0
	41,533
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	83,066
	0
	Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD.
	83,066
	0

	4.2.4
	Rritja e besimit të publikut në institucionet e sigurisë.
	 
	 
	 
	 
	 
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	0
	0
	0
	6,492,593
	0
	 
	6,492,593
	0

	4.2.4.1
	Intensifikimi i punës parandaluese/përgjimeve parandaluese dhe publikimi i rasteve të sekuestrimeve.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	2,164,198
	0
	2,164,198
	0
	0
	0
	6,492,593
	0
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së.
	6,492,593
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 4.2
	 
	 
	 
	 
	 
	46,409,048
	0
	46,409,048
	46,409,048
	0
	46,409,048
	46,284,449
	0
	46,284,449
	121,122,000
	0
	121,122,000
	17,980,544
	0
	 
	17,980,544
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës IV (objektivat specifikë 4.1+4.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	48,873,245
	0
	48,873,245
	48,873,245
	0
	48,873,245
	48,748,647
	0
	48,748,647
	122,022,000
	0
	122,022,000
	24,473,137
	0
	 
	24,473,137
	0

	II. QËLLIMI I POLITIKËS V: BRENDA VITIT 2024, TË ULET MJAFTUESHËM NUMRI I PËRLLOGARITUR I ARMËVE TË ZJARRIT QË MBAHEN NË MËNYRË TË PALIGJSHME NË SHQIPËRI

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Policia e Shtetit 03140;

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kostoja indikative e vitit 2023
	Kosto indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 
	Asistencë financiare e huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	5.1
	Rritja e kapaciteteve administrative dhe operacionale për sekuestrimin e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Përmirësimi dhe forcimi i kapaciteteve operacionale, njerëzore dhe teknike për zbulimin dhe sekuestrimin e AME-ve.
	 
	 
	 
	 
	 
	2,138,600
	0
	2,138,600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,138,600
	0
	 
	2,138,600
	0

	5.1.1.1
	Analiza e nevojave për zbulimin e armëve të zjarrit, pjesëve dhe përbërësve të tyre dhe municionit në dërgesat postare dhe të korrierëve të shpejtë.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	UNODC
	2022
	2022
	2,138,600
	0
	2,138,600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,138,600
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/
titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	2,138,600
	0

	5.1.2
	Ulja e numrit të armëve të zjarrit që mbahen në mënyrë të paligjshme nëpërmjet legalizimit periodik të tyre, dhe të ulet numri i AME-ve nëpërmjet dorëzimit vullnetar.
	 
	 
	 
	 
	 
	180,000
	0
	180,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180,000
	0
	180,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.2.1
	Zhvillimi i analizës për situatën e zotërimit të paligjshëm të armëve, me qëllim përcaktimin e nevojës për nxjerrjen e një amnistie për dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit në zotërim të paligjshëm.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	MB/MM
	2022
	2022
	180,000
	0
	180,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180,000
	0
	180,000
	0
	0
	 
	 
	0

	5.1.3
	Rritja e kapaciteteve administrative për të trajtuar verifikimin e armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	1,407,204
	1,745,108
	3,152,312
	1,745,108
	872,554
	2,617,662
	1,745,108
	872,554
	2,617,662
	0
	0
	0
	4,897,420
	3,490,216
	 
	8,387,636
	0

	5.1.3.1
	Mbështetja me pajisje për avancimin dhe përfundimin e riregjistrimit të armëve në pronësi të personave fizik e juridik.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së
	2,617,662
	0

	5.1.3.2
	Prodhimi i kartave digjitale (autorizimeve për mbajtjen e armëve) për pronarët e armëve.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	0
	872,554
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	1,745,108
	872,554
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	5.1.3.3
	Ngritja e qendrës së prodhimit të kartave digjitale. Trajnimi i personelit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	 
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	0
	0
	0
	2,617,662
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	5.1.3.4
	Kryerja e trajnimeve për detektimin e AME-ve të dërguara nëpërmjet postës.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	DPD/UNODC
	2022
	2022
	534,650
	0
	534,650
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	534,650
	0
	Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve.
	534,650
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 5.1
	 
	 
	 
	 
	 
	3,725,804
	1,745,108
	5,470,912
	1,745,108
	872,554
	2,617,662
	1,745,108
	872,554
	2,617,662
	180,000
	0
	180,000
	7,036,020
	3,490,216
	 
	10,526,236
	0

	5.2
	Përdorimi sistematik, çaktivizimi për të reduktuar zotërimin e paligjshëm të armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	Rritja e ndërgjegjësimit për çaktivizimin si një mënyrë e legalizimit të armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	7,213,992
	11,155,690
	18,369,682
	7,213,992
	0
	7,213,992
	7,213,992
	0
	7,213,992
	21,641,975
	0
	21,641,975
	0
	11,155,690
	 
	11,155,690
	0

	5.2.1.1
	Krijimi i procesit të çaktivizimit të AVL-ve dhe mekanizmave për zbatimin e çaktivizimit dhe mbikëqyrjes së procesit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	2,404,664
	0
	2,404,664
	2,404,664
	0
	2,404,664
	2,404,664
	0
	2,404,664
	7,213,992
	0
	7,213,992
	0
	0
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së.
	0
	0

	5.2.1.2
	Ndërtimi i qendrës së çaktivizimit dhe kompletimi me pajisjet dhe materialet e duhura për kryerjen e procesit të çaktivizimit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	0
	11,155,690
	11,155,690
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	11,155,690
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51 dt 05.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së.
	11,155,690
	0

	5.2.1.3
	Organizimi i dy kurseve trajnimi për specialistët e ngarkuar për mbikëqyrjen, monitorimin dhe çaktivizimin.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	2,404,664
	0
	2,404,664
	2,404,664
	0
	2,404,664
	2,404,664
	0
	2,404,664
	7,213,992
	0
	7,213,992
	0
	0
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së.
	0
	0

	5.2.1.4
	Hartimi i manualit të trajnimit për çaktivizimin e AVL-ve dhe ofrimi i trajnimit për specialistët e çaktivizimit. Certifikimi i specialistëve të çaktivizimit, mbikëqyrjes dhe të certifikimit të çaktivizimit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	OSCE
	2022
	2024
	2,404,664
	0
	2,404,664
	2,404,664
	0
	2,404,664
	2,404,664
	0
	2,404,664
	7,213,992
	0
	7,213,992
	0
	0
	Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së.
	0
	0

	5.2.2
	Rritja e ndërgjegjësimit të synuar dhe niveli i informacionit për individët në procesin e verifikimit të armëve të zjarrit.
	 
	 
	 
	 
	 
	4,212,000
	0
	4,212,000
	4,212,000
	0
	4,212,000
	4,212,000
	0
	4,212,000
	12,636,000
	0
	12,636,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.2.2.1
	Kryerja e inspektimeve periodike për respektimin e mbajtjes së armës, si dhe verifikime të figurës për personat fizik/juridik të pajisur me armë zjarri, që kryejnë veprimtari me armët e zjarrit.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH 
	 
	2022
	2024
	4,212,000
	0
	4,212,000
	4,212,000
	0
	4,212,000
	4,212,000
	0
	4,212,000
	12,636,000
	0
	12,636,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 5.2
	 
	 
	 
	 
	 
	11,425,992
	11,155,690
	22,581,682
	11,425,992
	0
	11,425,992
	11,425,992
	0
	11,425,992
	34,277,975
	0
	34,277,975
	0
	11,155,690
	 
	11,155,690
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës V (objektiva specifike 5.1+5.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	15,151,796
	12,900,798
	28,052,594
	13,171,100
	872,554
	14,043,654
	13,171,100
	872,554
	14,043,654
	34,457,975
	0
	34,457,975
	7,036,020
	14,645,906
	 
	21,681,926
	0

	II. QËLLIMI I POLITIKËS VI: NË MËNYRË SISTEMATIKE, TË ULET SASIA E TEPËRT DHE TË SHKATËRROHEN ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA DHE MUNICIONET E TYRE TË KAPURA, DUKE RESPEKTUAR STANDARDET MJEDISORE

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Mbështetja e Luftimit 02150; 

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kostoja indikative e vitit 2023
	Kostoja indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 
	Asistencë financiare e huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	6.1
	Shkatërrimi sistematik i stoqeve të tepërta të AME-ve në një mënyrë jo të dëmshme për mjedisin. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.1
	Shkatërrimi i AME-ve të tepërta të kryhet në mënyrë periodike dhe në përputhje me IATG dhe/ose standardet e tjera ndërkombëtare.
	 
	 
	 
	 
	 
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	6.1.1.1
	Kryerja e procedurave nga faza e daljes nga përdorimi deri në tjetërsimin/shkatërrimin e armëve dhe municioneve të tyre, në vende asgjësimi dhe demilitarizimi të certifikuara dhe në përputhje me PSV-të e miratuara.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91701AA
	MM/FA
	MB/DPPSH/MTM
	2022
	2022
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	 
	0
	 

	 
	Kostoja e objektivit specifik 6.1
	 
	 
	 
	 
	 
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	0

	6.2
	Shkatërrimi sistematikisht dhe publikisht i të gjitha AME-ve të konfiskuara 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Vlerësimi i ndotjes në zona të konsideruara të ndotura dhe pastrimi apo largimi i mbetjeve.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91701AA
	MM
	 
	2022
	2024
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	 
	50,000
	150,000
	0
	150,000
	0
	0
	 
	0
	0

	6.2.2
	Pastrimi i hotspotit në rajonin e Jubë–Sukthit, Durrës.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91701AA
	MM
	MTM
	2022
	2024
	60,500
	0
	60,500
	60,500
	0
	60,500
	60,500
	 
	60,500
	181,500
	0
	181,500
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 6.2
	 
	 
	 
	 
	 
	110,500
	0
	110,500
	110,500
	0
	110,500
	110,500
	0
	110,500
	331,500
	0
	331,500
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës VI (objektivat specifikë 6.1+6.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	10,110,500
	0
	10,110,500
	110,500
	0
	110,500
	110,500
	0
	110,500
	10,331,500
	0
	10,331,500
	0
	0
	 
	0
	0

	II. QËLLIMI I POLITIKËS VII: TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME RREZIKU I PËRHAPJES DHE DEVIJIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE

	III. PROGRAMET BUXHETORE: Mbështetja e luftimit 02150; 

	Nr.
	Objektivat specifikë
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Periudha e implementimit
	Kostoja indikative e vitit 2022
	Kosto indikative e vitit 2023
	Kostoja indikative e vitit 2024
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit 
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet mbështetëse
	Data e fillimit 
	Data e mbarimit
	
	
	
	PBA 
	Asistencë Financiare e Huaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Donatori dhe titulli i projektit 
	Totali i FH-së
	 

	7.1
	Garantimi i mjediseve të sigurta të magazinimit për AVL-të/armët e zjarrit dhe municionet, të projektuara sipas nevojave të identifikuara dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1
	Garantimi që mjediset e magazinimit për AVL-të/armët e zjarrit dhe municionet janë të sigurta, sipas standardeve ndërkombëtare.
	 
	 
	 
	 
	 
	872,554
	55,860,000
	56,732,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	9,310,000
	9,310,000
	2,617,662
	46,550,000
	 
	49,167,662
	0

	7.1.1.1
	Kryerja e përmirësimeve të sigurisë në infrastrukturën e magazinimit në bazë të listës së kontrollit të IATG-së për forcat e armatosura, institucionet ligjzbatuese.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit: M170449
	MM
	MB/DPPSH
	2022
	2024
	0
	55,860,000
	55,860,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,310,000
	9,310,000
	0
	46,550,000
	 
	46,550,000
	 

	7.1.1.2
	Rinovimi i infrastrukturës së 10 ambienteve të magazinimit të AVLME-ve.
	Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 
Kodi i produktit: 9164AA
	PSH
	UNDP/SEESAC
	2022
	2024
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	0
	0
	2,617,662
	0
	Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ 
titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor, projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së.
	2,617,662
	0

	 
	Kostoja e oobjektivit specifik 7.1
	 
	 
	 
	 
	 
	872,554
	55,860,000
	56,732,554
	872,554
	0
	872,554
	872,554
	0
	872,554
	0
	9,310,000
	9,310,000
	2,617,662
	46,550,000
	 
	49,167,662
	0

	7.2
	Ngritja e kapaciteteve të subjekteve juridike përkatëse (prodhues, dyqane riparimi, dyqane shitjeje me pakicë, tregtuesit, poligonet e qitjes, poligonet e gjuetisë, shoqëritë private të sigurisë, qendrat e trajnimit) për të përcaktuar sistemet e inspektimit.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.1
	Të sigurohet që sistemet e inspektimit të subjekteve juridike janë ngritur dhe që ato janë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor përkatës.
	 
	 
	 
	 
	 
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	60,000
	0
	60,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.2.1.1
	Zhvillimi i PSV-ve për sistemet e inspektimit nga të gjitha subjektet juridike të licencuara, bazuar në kuadrin ligjor përkatës.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91703AG
	MM/AKSHE
	MB/DPPSH
	2022
	2024
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	60,000
	0
	60,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.2.2
	Të sigurohet që organet mbikëqyrëse kanë kapacitetet e duhura njerëzore dhe teknike për të monitoruar, mbikëqyrur dhe vlerësuar menaxhimin e stoqeve sipas subjekteve juridike të licencuara dhe individëve.
	 
	 
	 
	 
	 
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	 
	0
	0

	7.2.2.1
	Kryerja e trajnimeve të stafit të organit mbikëqyrës për inspektimin e subjekteve juridike.
	Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 
Kodi i produktit: 91703AG
	MM/AKSHE
	MB/DPPSH/DPD
	2022
	2024
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja e objektivit specifik 7.2
	 
	 
	 
	 
	 
	70,000
	0
	70,000
	20,000
	0
	20,000
	20,000
	0
	20,000
	110,000
	0
	110,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja totale e qëllimit të politikës VII (objektivat specifikeë 7.1+7.2)
	 
	 
	 
	 
	 
	942,554
	55,860,000
	56,802,554
	892,554
	0
	892,554
	892,554
	0
	892,554
	110,000
	9,310,000
	9,420,000
	2,617,662
	46,550,000
	 
	49,167,662
	0

	 
	KOSTOJA TOTALE E PLANIT TË VEPRIMIT = QP I + QP II + QP III + QP IV + QP V + QP VI + QP VII
	159,727,057
	152,647,636
	312,374,694
	148,631,281
	41,176,642
	189,807,924
	138,613,693
	41,176,642
	179,790,335
	329,984,676
	25,310,000
	355,294,676
	116,987,354
	209,690,921
	 
	326,678,276
	0



	[bookmark: RANGE!A2:P78]Qëllimi i Politikës I BRENDA VITIT 2023, TË GARANTOHET MIRATIMI I LEGJISLACIONIT PËR KONTROLLIN E ARMËVE, PLOTËSISHT I HARMONIZUAR ME KUADRIN RREGULLATOR TË BE-së, DHE DETYRIMET E TJERA NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE DHE I STANDARDIZUAR ME TË GJITHË RAJONIN

	Objektivat specifikë 1 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Hendeku financiar
2022–2024
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Objektivi specifik 1: Miratimi i kuadrit të plotë ligjor për të luftuar të gjitha format e keqpërdorimit, trafikimit dhe zotërimit të paligjshëm të armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME) dhe harmonizimi me kuadrin ligjor të OKB-së, OSBE-së dhe BE-së.
	 
	 
	2022
	2024
	580,352
	0
	580,352
	580,352
	0
	580,352
	0
	0
	0
	0
	4,718

	Përafrimi me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e kontrollit të armëve dhe në hetimet që lidhen me krimet me armë
	 
	 
	2022
	2024
	49,523,600
	0
	49,523,600
	47,385,000
	0
	47,385,000
	2,138,600
	0
	2,138,600
	0
	402,631

	Kostoja totale e qëllimit të politikës I 
(objektivat specifikë 1.1+1.2)
	 
	 
	 
	 
	50,103,952
	0
	50,103,952
	47,965,352
	0
	47,965,352
	2,138,600
	0
	2,138,600
	0
	407,349

	Qëllimi i politikës II: BRENDA VITIT 2024, TË GARANTOHET SE POLITIKAT DHE PRAKTIKAT PËR KONTROLLIN E ARMËVE NË VENDIN TONË JANË BAZUAR NË STATISTIKA DHE UDHËHIQEN NGA INFORMACIONET E INTELIGJENCËS 

	Objektivat specifikë 2 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Hendeku financiar
2022–2024
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Standardizimi dhe institucionalizimi i grumbullimit i të dhënave për armët e zjarrit sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me sekuestrimet e AVL-ve/armëve të zjarrit të ligjshme dhe të paligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat balistike dhe të dhëna të tjera që lidhen me armët e zjarrit që çojnë në analizën rajonale periodike të rrezikut për AME-të dhe vlerësimin e kërcënimit.
	 
	 
	2022
	2024
	55,767,172
	43,582,750
	99,349,922
	37,766,000
	16,000,000
	53,766,000
	18,001,172
	27,582,750
	45,583,922
	0
	807,723

	Rritja e nivelit të koordinimit dhe monitorimi i vazhdueshëm i strategjisë dhe planit të veprimit nga Komisioni Kombëtar i AVL-ve për të garantuar politika efektive për parandalimin, zbutjen, reagimin dhe eliminimin e keqpërdorimit, trafikimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit.
	 
	 
	2022
	2024
	27,529,889
	0
	27,529,889
	96,000
	0
	96,000
	27,433,889
	0
	27,433,889
	0
	223,820

	Institucionalizimi i mbledhjes sistematike të të dhënave për drejtësinë penale dhe gjurmimit të AME-ve.
	 
	 
	2022
	2024
	6,142,584
	0
	6,142,584
	907,260
	0
	907,260
	5,235,324
	0
	5,235,324
	0
	49,940

	Integrimi i plotë i çështjeve gjinore dhe moshës në politikat për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit duke garantuar pjesëmarrjen reale të grave në kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit.
	 
	 
	2022
	2024
	13,136,310
	0
	13,136,310
	48,000
	0
	48,000
	13,088,310
	0
	13,088,310
	0
	106,799

	Rritja e parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të zjarrit 
	 
	 
	2022
	2024
	27,474,593
	0
	27,474,593
	20,982,000
	0
	20,982,000
	6,492,593
	0
	6,492,593
	0
	223,371

	Kostoja totale e qëllimi të politikës II 
(objektivat specifikë 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
	 
	 
	 
	 
	130,050,547
	43,582,750
	173,633,297
	59,799,260
	16,000,000
	75,799,260
	70,251,287
	27,582,750
	97,834,037
	0
	1,411,653

	Qëllimi i politikës III: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME QARKULLIMI I PALIGJSHËM I ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE (AME) DREJT, BRENDA DHE PËRTEJ VENDIT TONË

	Objektivat specifikë 3
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Hendeku financiar
2022–2024
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i  fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Garantimi i zbatimit të plotë dhe monitorimi i kuadrit ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e AME-ve.
	 
	 
	2022
	2024
	7,947,639
	0
	7,947,639
	94,653
	0
	94,653
	7,852,986
	0
	7,852,986
	0
	64,615

	Të parandalohet trafikimi (kontrabanda, tregtia dhe tranziti i paligjshëm) i AME-ve nëpërmjet proceseve dhe pajisjeve të përmirësuara dhe trajnimit të njësive të synuara ligjzbatuese.
	 
	 
	2022
	2024
	56,265,948
	120,912,265
	177,178,213
	53,648,286
	0
	53,648,286
	2,617,662
	120,912,265
	123,529,927
	0
	1,440,473

	Forcimi i kontrollit, monitorimit dhe parandalimit të devijimit të tregtisë së ligjshme nëpërmjet përmirësimit të kapaciteteve, procedurave dhe transparencës.
	 
	 
	2022
	2024
	1,555,650
	0
	1,555,650
	1,555,650
	0
	1,555,650
	0
	0
	0
	0
	12,648

	Kostoja totale e qëllimit të politikës III 
(objektivat specifikë 3.1+3.2+3.3)
	 
	 
	 
	 
	65,769,237
	120,912,265
	186,681,502
	55,298,589
	0
	55,298,589
	10,470,648
	120,912,265
	131,382,913
	0
	1,517,736

	Qëllimi i politikës IV: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME OFERTA, KËRKESA DHE KEQPËRDORIMI I ARMËVE TË ZJARRIT NËPËRMJET NDËRGJEGJËSIMIT, EDUKIMIT, INFORMIMIT DHE PROMOVIMIT TË KONTROLLIT

	Objektivat specifikë 4 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Hendeku financiar
2022-–2024
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Të rritet ndërgjegjësimi i subjekteve të licencuara private dhe juridike për rrezikun e keqpërdorimit dhe përhapjes së paligjshme të AME-ve, përfshirë rrezikun e devijimit për prodhuesit e AME-ve.
	 
	 
	2022
	2024
	7,392,593
	0
	7,392,593
	900,000
	0
	900,000
	6,492,593
	0
	6,492,593
	0
	60,102

	Zhvillimi i partneriteteve të qëndrueshme me median dhe shoqërinë civile për promovimin e kontrollit, rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimin e publikut, për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve. 
	 
	 
	2022
	2024
	139,102,544
	0
	139,102,544
	121,122,000
	0
	121,122,000
	17,980,544
	0
	17,980,544
	0
	1,130,915

	Kostoja totale e qëllimit të politikës IV 
(objektiva specifikë 4.1+4.2+4.3)
	 
	 
	 
	 
	146,495,137
	0
	146,495,137
	122,022,000
	0
	122,022,000
	24,473,137
	0
	24,473,137
	0
	1,191,017

	Qëllimi i politikës V: TË ULET MJAFTUESHËM NUMRI I PËRLLOGARITUR I ARMËVE TË ZJARRIT QË MBAHEN NË MËNYRË TË PALIGJSHME NË SHQIPËRI

	Objektivat Specifik 5
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Hendeku financiar
2022-2024
(në Lekë)
	Kostoja totale nëEUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë Financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Rritja e kapaciteteve administrative dhe operacionale për sekuestrimin e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve 
	 
	 
	2022
	2024
	7,216,020
	3,490,216
	10,706,236
	180,000
	0
	180,000
	7,036,020
	3,490,216
	10,526,236
	0
	87,043

	Përdorimi sistematik çaktivizimi për të reduktuar zotërimin e paligjshëm të armëve të zjarrit 
	 
	 
	2022
	2024
	34,277,975
	11,155,690
	45,433,665
	34,277,975
	0
	34,277,975
	0
	11,155,690
	11,155,690
	0
	369,379

	Kostoja totale e qëllimit të politikës V 
(objektiva specifikë 5.1+5.2+5.3)
	 
	 
	 
	 
	41,493,995
	14,645,906
	56,139,901
	34,457,975
	0
	34,457,975
	7,036,020
	14,645,906
	21,681,926
	0
	456,422

	Qëllimi i politikës VI: NË MËNYRË SISTEMATIKE, TË ULET SASIA E TEPËRT DHE TË SHKATËRROHEN ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA DHE MUNICIONET E TYRE TË KAPURA, DUKE RESPEKTUAR STANDARDET MJEDISORE

	Objektivat specifikë 6 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Hendeku financiar
2022–2024
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Shkatërrimi sistematik i stoqeve të tepërta të AME-ve në një mënyrë jo të dëmshme për mjedisin. 
	 
	 
	2022
	2024
	10,000,000
	0
	10,000,000
	10,000,000
	0
	10,000,000
	0
	0
	0
	0
	81,301

	Të shkatërrohen sistematikisht dhe publikisht të gjitha AME-të e konfiskuara.
	 
	 
	2022
	2024
	331,500
	0
	331,500
	331,500
	0
	331,500
	0
	0
	0
	0
	2,695

	Kostoja totale e qëllimit të politikës VI 
(objektiva specifikë 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6)
	 
	 
	 
	 
	10,331,500
	0
	10,331,500
	10,331,500
	0
	10,331,500
	0
	0
	0
	0
	83,996

	Qëllimi i politikës VII TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME RREZIKU I PËRHAPJES DHE DEVIJIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE

	Objektivat specifikë 7 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri nl 2024
	Hendeku financiar
2022–2024
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024
	Asistencë financiare e huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Kostoja totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali i BSH-së
	Korrente
	Kapitale
	Totali i FH-së
	 
	

	Garantimi i mjediseve të sigurta të magazinimit për AVL-të/armët e zjarrit dhe municionet, të projektuara sipas nevojave të identifikuara dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare.
	 
	 
	2022
	2024
	2,617,662
	55,860,000
	58,477,662
	0
	9,310,000
	9,310,000
	2,617,662
	46,550,000
	49,167,662
	0
	475,428

	Ngritja e kapaciteteve të subjekteve juridike përkatëse (prodhues, dyqane riparimi, dyqane shitjeje me pakicë, tregtuesit, poligonet e qitjes, poligonet e gjuetisë, shoqëritë private të sigurisë, qendrat e trajnimit) për të përcaktuar sistemet e inspektimit.
	 
	 
	2022
	2024
	110,000
	0
	110,000
	110,000
	0
	110,000
	0
	0
	0
	0
	894

	Kostoja totale e qëllimit të politikës VII 
(objektivat specifikë 7.1+7.2)
	 
	 
	 
	 
	2,727,662
	55,860,000
	58,587,662
	110,000
	9,310,000
	9,420,000
	2,617,662
	46,550,000
	49,167,662
	0
	476,322

	Kostoja totale e PV
	 
	 
	 
	 
	446,972,031
	235,000,921
	681,972,952
	329,984,676
	25,310,000
	355,294,676
	116,987,354
	209,690,921
	326,678,276
	0
	5,544,496

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Kostoja korrente
	Kostoja kapitale
	Kostoja totale
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja totale e PV-së
	681,972,952
	
	QP I
	50,103,952
	0
	50,103,952
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PBA - Buxheti 2022–2024
	355,294,676
	
	QP II
	130,050,547
	43,582,750
	173,633,297
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Financim i huaj 
	326,678,276
	
	QP III
	65,769,237
	120,912,265
	186,681,502
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Hendeku financiar
 2022–2024
	0
	
	QP IV
	146,495,137
	0
	146,495,137
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	QP V
	41,493,995
	14,645,906
	56,139,901
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	QP VI
	10,331,500
	0
	10,331,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	QP VII
	2,727,662
	55,860,000
	58,587,662
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja korrente 
	446,972,031
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja kapitale
	235,000,921
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Kostoja totale
	681,972,952
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Nevojat kapitale (në lek)

	

	Qëllimet e politikave
	Natyra/tipologjia e kostove 
	Kostoja totale
	Kosto të planifikuara
	Kosto të planifikuara
	Hendeku financiar

	
	
	2022–2024
	PBA 2022–2024
	FH 2022–2024
	2022–2024

	
	
	 
	Buxheti
	Donatorët
	 

	QP1
	Korrente
	50,103,952
	47,965,352
	2,138,600
	0

	
	Kapitale
	0
	0
	0
	

	QP2
	Korrente
	130,050,547
	59,799,260
	70,251,287
	0

	
	Kapitale
	43,582,750
	16,000,000
	27,582,750
	

	QP3
	Korrente
	65,769,237
	55,298,589
	10,470,648
	0

	
	Kapitale
	120,912,265
	0
	120,912,265
	

	QP4
	Korrente
	146,495,137
	122,022,000
	24,473,137
	0

	
	Kapitale
	0
	0
	0
	

	QP5
	Korrente
	41,493,995
	34,457,975
	7,036,020
	0

	
	Kapitale
	14,645,906
	0
	14,645,906
	

	QP6
	Korrente
	10,331,500
	10,331,500
	0
	0

	
	Kapitale
	0
	0
	0
	

	QP7
	Korrente
	2,727,662
	110,000
	2,617,662
	[bookmark: _GoBack]0

	
	Kapitale
	55,860,000
	9,310,000
	46,550,000
	

	TOTALI [lekë]
	 
	681,972,952
	355,294,676
	326,678,276
	 

	TOTALI [euro]
	 
	[bookmark: RANGE!C22]5,544,496
	2,888,575
	2,655,921
	0

	1 euro = 123 lekë
	
	
	
	
	










KOSTOJA E PV-së - NDARJA E SHPENZIMEVE



PBA  - Buxheti                   2022-2024	Financim I Huaj                  	355294676.45999998	326678275.68199998	
Kosto të lidhura me qëllimin e politikave
Kosto Korente	50,103,952
130,050,547
65,769,237
146,495,137
41,493,995
10,331,500
2,727,662

QP I	QP II	QP III	QP IV	QP V	QP VI	QP VII	50103952	130050547.27599999	65769237	146495137.05600002	41493995.460000001	10331500	2727662	Kosto Kapitale	43,582,750
120,912,265
0
14,645,906
55,860,000

QP I	QP II	QP III	QP IV	QP V	QP VI	QP VII	0	43582750	120912265.35000001	0	14645906	0	55860000	


NATYRA EKONOMIKE E KOSTOVE TË PLANIT T VEPRIMIT



Kosto Korente 	Kosto Kapitale	446972030.792	235000921.35000002	
