VENDIM

Nr. 754, datë 9.12.2021

PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2022–2024, TË STRATEGJISË PËR KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA, TË LEHTA, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE 2019–2024

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e planit të veprimit 2022–2024, të Strategjisë për Kontrollin e Armëve të Vogla, të Lehta, Municioneve dhe Eksplozivëve 2019–2024, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Arben Ahmetaj

| PLANI I VEPRIMIT 2022–2024 I STRATEGJISË PËR KONTROLLIN E ARMËVE TË VOGLA E TË LEHTA, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE 2019–2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS I: BRENDA VITIT 2023, TË GARANTOHET MIRATIMI I LEGJISLACIONIT PËR KONTROLLIN E ARMËVE, PLOTËSISHT I HARMONIZUAR ME KUADRIN RREGULLATOR TË BE-së, DHE DETYRIMET E TJERA NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE DHE I STANDARDIZUAR ME TË GJITHË RAJONIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Planifikim Menaxhimi 1110; Mbështetja e Luftimit 02150; Policia e Shtetit 03140; Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor i MEPJ-së 01130; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2023 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 1.1 | Miratimi i kuadrit të plotë ligjor për të luftuar të gjitha format e keqpërdorimit, trafikimit dhe zotërimit të paligjshëm të armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME) dhe harmonizimi me kuadrin ligjor të OKB-së, OSBE-së dhe BE-së. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor, lidhur me AME-të për përdorim civil (duke përfshirë ato mbi posedimin e ligjshëm, çaktivizimin, ruajtjen, prodhimin, shitjen me pakicë, tregtimin, tranzitin, import-eksportin, markimin, armët e pakonvertueshme, gjurmimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen). |  |  |  |  |  | 96,000 | 0 | 96,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | 0 | 196,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | Analiza e kuadrit ligjor ekzistues dhe përcaktimi i detyrimeve institucionale për hartimin e ligjit për prekursorët, në përputhje me rregulloren (BE) 2019/1148, të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 20 qershorit 2019, për tregtimin dhe përdorimin e prekursorëve eksploziv, qe ndryshon rregulloren (KE) nr. 1907/2006 dhe shfuqizon rregulloren (BE) nr. 98/2013. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | MM/AKSHE/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR | 2022 | 2022 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Hartimi i ligjit për “Për protokollin e armëve të zjarrit”. | Programi buxhetor: Mbështetja e luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | MB/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR/MD/PP/MFE/DPD | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Identifikimi i nevojave për ndërhyrje në ligjin 74/2014, “Për armët”, të ndryshuar, për norminin e çështjes së tregtimit të AME-ve në tregun e brendshëm. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | MB/MM/AKSHE | 2022 | 2022 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Hartimi i VKM-së për miratimin e listës së mallrave ushtarake dhe artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë, në zbatim të ligjit nr. 46/2018, “Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë”. | Programi buxhetor: Mbështetja e luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | MB/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR/MD/PP/MFE/DPD | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Plotësimi i kuadrit ligjor lidhur me AME-të për përdorim ushtarak (duke përfshirë ato për ruajtjen, prodhimin, shitjen me pakicë, tregtimin, tranzitin, import-eksportin dhe mbikëqyrjen). |  |  |  |  |  | 8,784 | 0 | 8,784 | 8,784 | 0 | 8,784 | 8,784 | 0 | 8,784 | 26,352 | 0 | 26,352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Zbatimi i përcaktimeve dhe kërkesave të kuadrit ligjor të BE-së, OKB-së dhe OSBE-së, dhe raportimi i zbatimit të tyre në kuadër të kapitullit 31 “Politika e Jashtme, e Mbrojtjes dhe Sigurisë”, me qëllim fillimin e negociatave për anëtarësim në BE. | Programi buxhetor: Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor i MEPJ-së 01130 | MEPJ | MB/MM | 2022 | 2024 | 8,784 | 0 | 8,784 | 8,784 | 0 | 8,784 | 8,784 | 0 | 8,784 | 26,352 | 0 | 26,352 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Harmonizimi i kuadrit rregullator në lidhje me përdorimin civil të lëndëve plasëse përmes hartimit të rregullores “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse”, për të përmbushur kërkesat e sigurisë dhe për të garantuar mbikëqyrjen e prodhuesve të lëndëve plasëse dhe subjekteve juridike që përdorin lëndë plasëse. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.3.1 | Hartimi i rregullores “Për përdorimin civil të lëndëve plasëse”, për të përmbushur kërkesat e sigurisë dhe për të garantuar mbikëqyrjen e prodhuesve të lëndëve plasëse dhe subjekteve juridike që përdorin lëndë plasëse. | Programi buxhetor: Mbështetja e luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.1.4 | Harmonizimi i kategorizimit të armëve dhe kuadrit ligjor përkatës, në kuadër të bashkëpunimit operacional të drejtpërdrejtë. |  |  |  |  |  | 144,000 | 0 | 144,000 | 144,000 | 0 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 288,000 | 0 | 288,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.4.1 | Propozimi i ndryshimeve në nenin 278 të Kodit Penal, në përputhje me direktivën e (BE) 2017/853 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të BE-së, që ndryshojnë direktivën e Këshillit 91/477/KEE, “Për kontrollin e blerjeve dhe mbajtjen e armëve” dhe në përputhje me ndryshimet në ligjin “Për armët”. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | PSH/MD/PP/MB | 2022 | 2023 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.4.2 | Propozimi i ndryshimeve përkatëse në Kodin Penal për kriminalizimin e blerjes online të armëve të zjarrit, municioneve, pjesëve të armës së zjarrit dhe atyre që shërbejnë për të përshtatur armën e zjarrit, skemave për printimin 3D të armëve dhe pjesëve të tyre pa lejen e strukturave përkatëse. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | PSH/MD/PP/MB | 2022 | 2023 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.1.4.3 | Propozimi i ndryshimeve përkatëse në Kodin Penal për kriminalizimin e mbajtjes pa leje të pjesëve të armëve, municioneve të fabrikuara ose jo (printimet 3D, prodhimi në mënyrë artizanale etj.). | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | PSH/MD/PP/MB | 2022 | 2023 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 1.1 |  |  |  |  |  | 248,784 | 0 | 248,784 | 322,784 | 0 | 322,784 | 8,784 | 0 | 8,784 | 580,352 | 0 | 580,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Përafrimi me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e kontrollit të armëve dhe në hetimet që lidhen me krimet me armë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Rritja e pjesëmarrjes dhe kontributit të Policisë së Shtetit në operacionet policore të përbashkëta me vende të BE-së dhe të rajonit, si dhe brenda vendit, kundër trafikimit të armëve të zjarrit, përbërësve të tyre dhe municioneve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | SPAK | 2022 | 2023 | 8,406,000 | 0 | 8,406,000 | 8,406,000 | 0 | 8,406,000 | 0 | 0 | 0 | 16,812,000 | 0 | 16,812,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Rritja e numrit të hetimeve proaktive me metoda speciale të hetimit në masën 2%. | Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | PP | 2022 | 2024 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 27,774,000 | 0 | 27,774,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Hartimi i vlerësimit të kërcënimit të riskut të krimit të organizuar dhe krimeve të rënda nga Policia e Shtetit, si dhe vlerësimit të riskut në kuadër të sigurisë publike me fokus rrezikun nga keqpërdorimi i AVL-ve. Kryerja e vlerësimit të riskut të grupeve kriminale me frekuencë 6-mujore dhe vjetore, vlerësimit strategjik të kriminalitetit dhe vlerësimeve taktike të kriminalitetit me frekuencë 6-mujore për strukturat që hetojnë krimet të lidhura me armët dhe eksplozivët. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | PP/Policia Ushtarake | 2022 | 2024 | 933,000 | 0 | 933,000 | 933,000 | 0 | 933,000 | 933,000 | 0 | 933,000 | 2,799,000 | 0 | 2,799,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Zhvillimi i seminarit për shkëmbimin e informacionit ndërinstitucional mbi zbatimin e “Kodit të Procedurës Penale” për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të trafikimit të armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | PP/MFE/DPD/SPAK/UNODC /Policia Ushtarake | 2022 | 2022 | 534,650 | 0 | 534,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,650 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 534,650 | 0 |
| 1.2.1.4 | Zhvillimi i seminarit mbi praktikën gjyqësore të armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | PP/MFE/DPD/ SPAK/UNODC/Policia Ushtarake | 2022 | 2022 | 534,650 | 0 | 534,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,650 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 534,650 | 0 |
| 1.2.1.5 | Organizimi i takimeve të grupit të dytë dhe të tretë të ekspertëve për zhvillimin e udhëzuesit, për hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | PP/MFE/DPD/SPAK/UNODC/Policia Ushtarake | 2022 | 2022 | 1,069,300 | 0 | 1,069,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069,300 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 1,069,300 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 1.2 |  |  |  |  |  | 20,735,600 | 0 | 20,735,600 | 18,597,000 | 0 | 18,597,000 | 10,191,000 | 0 | 10,191,000 | 47,385,000 | 0 | 47,385,000 | 2,138,600 | 0 |  | 2,138,600 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës I (objektiva specifikë 1.1+1.2) |  |  |  |  |  | 20,984,384 | 0 | 20,984,384 | 18,919,784 | 0 | 18,919,784 | 10,199,784 | 0 | 10,199,784 | 47,965,352 | 0 | 47,965,352 | 2,138,600 | 0 |  | 2,138,600 | 0 |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS II: BRENDA VITIT 2024, TË GARANTOHET SE POLITIKAT DHE PRAKTIKAT PËR KONTROLLIN E ARMËVE NË VENDIN TONË JANË BAZUAR NË STATISTIKA DHE UDHËHIQEN NGA INFORMACIONET E INTELIGJENCËS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Planifikim Menaxhimi 1110; Policia e Shtetit 03140; Ministria e Drejtësisë 01110; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2023 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 2.1 | Standardizimi dhe institucionalizimi i grumbullimit të të dhënave për armët e zjarrit sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me sekuestrimet e AVL-ve/armëve të zjarrit të ligjshme dhe të paligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat balistike dhe të dhëna të tjera që lidhen me armët e zjarrit që çojnë në analizën rajonale periodike të rrezikut për AME dhe vlerësimin e kërcënimit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Krijimi i një sistemi për mbledhjen e të dhënave në të gjitha institucionet përkatëse lidhur me shpërndarjen dhe ndikimin e armëve të zjarrit, municioneve dhe lëndëve plasëse, me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe moshës |  |  |  |  |  | 4,033,758 | 0 | 4,033,758 | 3,499,108 | 0 | 3,499,108 | 3,499,108 | 0 | 3,499,108 | 5,262,000 | 0 | 5,262,000 | 5,769,974 | 0 |  | 5,769,974 |  |
| 2.1.1.1 | Përmirësimi i sistemit SIMA për të gjeneruar statistika me të dhëna të ndara sipas gjinisë dhe moshës. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.1.1.2 | Gjenerimi i statistikës zyrtare më vete (për autorë dhe viktima) edhe për armët e zjarrit, e përshtatur me formularin e UNODC-së për mbledhjen globale të të dhënave për armët dhe lëndët plasëse. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 5,262,000 | 0 | 5,262,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | Zhvillimi i seminarit mbi metodologjinë e mbledhjes së të dhënave të armëve të zjarrit për pyetësorin e IAF të UNODC | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNODC | 2022 | 2022 | 534,650 | 0 | 534,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,650 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 534,650 | 0 |
| 2.1.1.4 | Hartimi i analizave dhe vlerësimeve me fokus problemet dhe raportet gjinore në përdorimin e armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.1.2 | Rritja e kapaciteteve kombëtare analitike dhe të institucionalizimit të analizës së të dhënave për armët e zjarrit |  |  |  |  |  | 8,592,058 | 43,582,750 | 52,174,808 | 12,592,058 | 0 | 12,592,058 | 11,979,108 | 0 | 11,979,108 | 26,702,000 | 16,000,000 | 42,702,000 | 6,461,224 | 27,582,750 |  | 34,043,974 |  |
| 2.1.2.1 | Krijimi i Njësisë Qendrore (NJQAZ) për armët e zjarrit si strukturë më vetë. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 6,234,000 | 0 | 6,234,000 | 6,234,000 | 0 | 6,234,000 | 6,234,000 | 0 | 6,234,000 | 18,702,000 | 0 | 18,702,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Përmirësimi i programit “iBASE”, duke shtuar kapacitetin, rubrikat (si gjina, lloji i ngjarjes, mosha e viktimës/viktimave apo autorit/autorët, markimi i gëzhojave) dhe vendosjen e fotos për çdo armë zjarri apo materiali balistik të sekuestruar në vendin e ngjarjes. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.1.2.3 | Aksesi i ndërlidhur i anëtarëve të NJQAZ-së me sistemin IBASE dhe SIMA dhe trajnimi i tyre për përdorim. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.1.2.5 | Krijimi i infrastrukturës së nevojshme për përdorimin e sistemit elektronik për sektorin e ekzaminimeve balistike në Institutin e Policisë Shkencore, i cili do të kryejë kërkimin automatik dhe identifikimin nëpërmjet gjurmëve të formuara nga mekanizmat e armëve të zjarrit në gëzhoja dhe predha. | Programi buxhetor:Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 612,950 | 27,582,750 | 28,195,700 | 612,950 | 0 | 612,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,900 | 27,582,750 | Dhurim i Qeverisë Franceze me vlerë 225 mijë euro dhe kosto mirëmbajtje për dy vjet 10 mijë euro të sistemit elektronik për sektorin e ekzaminimeve balistike në Institutin e Policisë Shkencore. | 28,808,650 | 0 |
| 2.1.2.6 | Implementimi dhe mirëmbajta e programit IBASE. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 24,000,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Garantimi i shkëmbimit të informacionit operacional dhe strategjik i të dhënave, i informacionit të inteligjencës, si dhe i provave me Europol, Frontex dhe Eurojust, Interpol. |  |  |  |  |  | 4,213,758 | 0 | 4,213,758 | 3,679,108 | 0 | 3,679,108 | 3,679,108 | 0 | 3,679,108 | 5,802,000 | 0 | 5,802,000 | 5,769,974 | 0 |  | 5,769,974 |  |
| 2.1.3.1 | Hartimi i procedurës standarde të veprimit të NJQAZ-së me qëllim parashikimin dhe garantimin e shkëmbimit të informacioneve operacionale dhe strategjike të kërkuara. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.3.2 | Aftësimi i Zyrës Qendrore Interpol nëpërmjet trajnimit ose kompletimit me personel të dedikuar për procesimin, analizën dhe raportimin e informacionit për armët e zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 1,754,000 | 0 | 1,754,000 | 5,262,000 | 0 | 5,262,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1.3.3 | Hartimi i një udhëzuesi për mbledhjen e të dhënave sensitive gjinore. |  | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ Ttitulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.1.3.4 | Ndërlidhja e NJQAZ-së me hetuesit, prokurorët dhe struktura të ngjashme dhe përdorimi e shfrytëzimi i dhënave prej tyre. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.1.3.5 | Analiza e nevojave për shkëmbimin e informacionit në çështjet penale dhe për zgjerimin e aksesit në sistemin iARMS përmes rrjetit të sigurt i24/7. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNODC/MD/PP | 2022 | 2022 | 534,650 | 0 | 534,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,650 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 534,650 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 2.1 |  |  |  |  |  | 16,839,574 | 43,582,750 | 60,422,324 | 19,770,274 | 0 | 19,770,274 | 19,157,324 | 0 | 19,157,324 | 37,766,000 | 16,000,000 | 53,766,000 | 18,001,172 | 27,582,750 |  | 45,583,922 | 0 |
| 2.2 | Rritja e nivelit të koordinimit dhe monitorimi i vazhdueshëm i strategjisë dhe planit të veprimit nga Komisioni Kombëtar i AVL-ve për të garantuar politika efektive për parandalimin, zbutjen, reagimin dhe eliminimin e keqpërdorimit, trafikimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Fuqizimi i kapaciteteve të Njësisë Qendrore për Armët e Zjarrit për të ofruar mbështetje në parandalimin, zbutjen, reagimin dhe eliminimin e keqpërdorimit, trafikimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  | 6,980,432 | 0 | 6,980,432 | 6,980,432 | 0 | 6,980,432 | 6,980,432 | 0 | 6,980,432 | 0 | 0 | 0 | 20,941,296 | 0 |  | 20,941,296 |  |
| 2.2.1.1 | Zhvillimi i trajnimeve për analistët e NJQAZ-së dhe anëtarëve të saj (Anacapa), trajnime për OSINT (Open Source Intelligence), trajnime për Darknet dhe patrullimin kibernetik, Trajnime mbi sigurimin dhe përdorimin e informacionit dhe produktet e inteligjencës (Intelligence Led Policing) etj. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekt IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.2 | Zhvillimi i seminarit vjetor rajonal për NJQAZ.-në | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.3 | Zhvillimi i trajnimit për konceptet e analizës (trajnim bazik). | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.4 | Zhvillimi i trajnimit për analizën e informacionit kriminal (vlerësimi i informacionit dhe burimit), hartimi i produkteve analitike. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.5 | Zhvillimi i trajnimit për analizën operacionale (vlerësimi i të dhënave, integrimi, evidentimi dhe prezantimi i rezultateve, hartimi i konkluzioneve). | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.6 | Zhvillimi i trajnimit bazë për përdorimin e sistemit MEMEX. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.7 | Zhvillimi i analizës së avancuar për Microsoft Excel. | Programi buxhetor:Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.1.8 | Zhvillimi i trajnimit bazik/të avancuar për Analyst NoteBook (i2). | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.2.2 | Fuqizimi i rolit të Komisionit të AVL-ve në koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të planit kombëtar të veprimit. |  |  |  |  |  | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,260,198 | 0 | 2,260,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 96,000 | 0 | 96,000 | 6,492,593 | 0 |  | 6,492,593 |  |
| 2.2.2.1 | Riorganizimi i Komisionit Kombëtar të AVL-ve, organizimi, mënyra e funksionimit dhe trajtimi financiar i tij me akt të posaçëm. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | MFE/MD | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2.2.2 | Hartimi i rregullores së Komisionit Kombëtar të AVL-ve dhe Sekretariatit Teknik të AVL-ve për përcaktimin e rregullave. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | MFE/MD | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.2.2.3 | Rritja e kapaciteteve koordinuese, profesionale dhe ndërgjegjësuese të Komisionit Kombëtar të AVLsë. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | MFE/MD/UNDP/OSCE | 2022 | 2024 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 0 | 0 | 0 | 6,492,593 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së. | 6,492,593 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 2.2 |  |  |  |  |  | 9,144,630 | 0 | 9,144,630 | 9,240,630 | 0 | 9,240,630 | 9,144,630 | 0 | 9,144,630 | 96,000 | 0 | 96,000 | 27,433,889 | 0 |  | 27,433,889 | 0 |
| 2.3 | Institucionalizimi i mbledhjes sistematike të të dhënave për drejtësinë penale dhe gjurmimit të AME-së |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Përmirësimi i vazhdueshëm i kuadrit ligjor në zinxhirin e drejtësisë penale, lidhur me keqpërdorimin, zotërimin e paligjshëm dhe trafikimin e AME-së. |  |  |  |  |  | 443,220 | 0 | 443,220 | 416,040 | 0 | 416,040 | 0 | 0 | 0 | 859,260 | 0 | 859,260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.1.1 | Rishikimi i Kodit Penal, me qëllim reflektimin e risive të Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për keqpërdorimin e armëve. | Programi buxhetor: Ministria e Drejtësisë 01110 Kodi i produktit: 91401AA | MD | MB | 2022 | 2023 | 115,740 | 0 | 115,740 | 122,680 |  | 122,680 | 0 | 0 | 0 | 238,420 | 0 | 238,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.1.2 | Rishikimi i Kodit Penal, me qëllim reflektimin e risive të Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për zotërimin e paligjshëm të armëve. | Programi buxhetor: Ministria e Drejtësisë 01110 Kodi i produktit: 91401AA | MD | MB | 2022 | 2023 | 115,740 | 0 | 115,740 | 122,680 |  | 122,680 | 0 | 0 | 0 | 238,420 | 0 | 238,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.1.3 | Rishikimi i vazhdueshëm i Kodit Penal, me qëllim reflektimin e risive të Konventës së Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për trafikimin e armëve. | Programi buxhetor: Ministria e Drejtësisë 01110 Kodi i produktit: 91401AA | MD | MB | 2022 | 2023 | 115,740 | 0 | 115,740 | 122,680 |  | 122,680 | 0 | 0 | 0 | 238,420 | 0 | 238,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.1.4 | Ngritja e një grupi pune ndërinstitucional (të përbërë nga policia dhe doganat, shërbimi i prokurorisë, shërbimi i gjykatës dhe shërbimet e IEVP-së) për konceptimin dhe zhvillimin e një Track Record. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | Policia e Shtetit Shërbimi Doganor Prokuroria DPB Gjykatat | 2022 | 2022 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.1.5 | Hartimi i metodologjisë së mbledhjes e raportimit të të dhënave nga institucionet përgjegjëse lidhur me menaxhimin e të dhënave të plota të çështjeve penale që lidhen me armët e zjarrit. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | Policia e Shtetit NJQA Prokuroria DPB Gjykatat DPD | 2022 | 2023 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 96,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Përmirësimi i kapaciteteve dhe aftësive për të markuar, gjurmuar dhe mbajtur të dhëna të AVL-ve/armëve të zjarrit dhe municioneve. |  |  | DPD |  |  | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 1,793,108 | 0 | 1,793,108 | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 48,000 | 0 | 48,000 | 5,235,324 | 0 |  | 5,235,324 | 0 |
| 2.3.2.1 | Miratimi i VKM-së për procedurat e markimit (Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 348, datë 29.4.2015 “Për procedurat e hyrjes/daljes, vulosjes së armëve dhe regjistrimit të shtetasve shqiptarë e të huaj me armë të kategorisë “B” dhe “C” në territorin e Republikës së Shqipërisë”). | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | PSH | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.3.2.2 | Njohja me detyrimet përkatëse dhe përcaktimet e tij dhe trajnimi i personelit pas miratimit të VKM-së. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.3.2.3 | Vendosja në përdorim dhe trajnimi për përdorimin i pajisjes markuese | Programi buxhetor:Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 2.3 |  |  |  |  |  | 2,188,328 | 0 | 2,188,328 | 2,209,148 | 0 | 2,209,148 | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 907,260 | 0 | 907,260 | 5,235,324 | 0 |  | 5,235,324 | 0 |
| 2.4 | Integrimi i plotë i çështjeve gjinore dhe moshës në politikat për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit duke garantuar pjesëmarrjen reale të grave në kontrollin e AVL-ve /armëve të zjarrit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Rritja e pjesëmarrjes së grave në kontrollin e AVL-ve /armëve të zjarrit |  |  |  |  |  | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 0 | 0 | 0 | 5,235,324 | 0 |  | 5,235,324 | 0 |
| 2.4.1.1 | Përfshirja dhe konsultimi me përfaqësuesit e organizatave të grave, të organizmave për barazinë gjinore dhe ekspertët e çështjeve gjinore në zhvillimin dhe zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | OJQ,/Media/UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.4.1.2 | Garantimi i përfaqësimit të ekuilibruar të grave në aktivitetet dhe gjetjet e komisionit për AVL dhe organet e tjera përkatëse. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.4.2 | Rritja e kapaciteteve të institucioneve të ngarkuara me kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit ,për të integruar aspektin gjinor dhe për të zhvilluar politika të përgjegjshme gjinore për AVL-të/armët e zjarrit |  |  |  |  |  | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 |  | 2,617,662 | 0 |
| 2.4.2.1 | Kryerja e trajnimeve për aspektet gjinore të AVL-ve/armëve të zjarrit për anëtarët e Komisionit Kombëtar të AVL-ve dhe të të gjitha institucioneve të tjera të ngarkuara për zbatimin e politikave për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.4.3 | Përmirësimi i përgjigjes institucionale ndaj keqpërdorimit të armëve të zjarrit në dhunën në familje dhe dhunën ndaj partnerit. |  |  |  |  |  | 1,793,108 | 0 | 1,793,108 | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 1,745,108 | 0 | 1,745,108 | 48,000 | 0 | 48,000 | 5,235,324 | 0 |  | 5,235,324 | 0 |
| 2.4.3.1 | Rritja e kapaciteteve profesionale të punonjësve të policisë, nëpërmjet trajnimeve, ku të përfshihen çështje të parandalimit, zbulimit dhe bllokimit të armëve të zjarrit, në rastet e konflikteve familjare, të evidentuara. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së | 2,617,662 | 0 |
| 2.4.3.2 | Mundësimi i aksesit në bazën e të dhënave për armët, të gjithë punonjësve të policisë që trajtojnë dhunën në familje, me qëllim përdorimin e informacionit gjatë procesit të vlerësimit të për rastin e dhunës. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 2.4.3.3 | Normimi ligjor i mosdhënies së licencës apo mosripërsëritjen e saj, edhe kur rasti i dhunës në familje trajtohet sipas ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar (me kërkesë padi për UM/UMM) dhe jo vetëm në rastet kur trajtohet si vepër penale. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | PSH | 2022 | 2022 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 2.4 |  |  |  |  |  | 4,410,770 | 0 | 4,410,770 | 4,362,770 | 0 | 4,362,770 | 4,362,770 | 0 | 4,362,770 | 48,000 | 0 | 48,000 | 13,088,310 | 0 |  | 13,088,310 | 0 |
| 2.5 | Rritja e parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Trajtimi i pasojave të keqpërdorimit të armëve në dhunën në familje dhe dhunën ndaj partnerit në trajnimet e ndryshme kundër dhunës në familje. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 2,365,000 | 0 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | 2,365,000 | 7,095,000 | 0 | 7,095,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.5.2 | Zhvillimi i kontrolleve periodike në subjektet që tregtojnë armët e zjarrit si për kushtet e mbajtjes, transportit dhe ruajtjes/sigurisë së tyre, ashtu edhe për procedurat e tjera të parashikuara me ligj. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 4,629,000 | 0 | 4,629,000 | 4,629,000 | 0 | 4,629,000 | 4,629,000 | 0 | 4,629,000 | 13,887,000 |  | 13,887,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.5.3 | Zhvillimi i fushatave sensibilizuese dhe takimeve me të gjithë subjektet që organizojnë evente festash masive, në lidhje me respektimin e masave të sigurisë nga ata lidhur me rrezikun e keqpërdorimit të armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 0 | 0 | 0 | 6,492,593 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së. | 6,492,593 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 2.5 |  |  |  |  |  | 9,158,198 | 0 | 9,158,198 | 9,158,198 | 0 | 9,158,198 | 9,158,198 | 0 | 9,158,198 | 20,982,000 | 0 | 20,982,000 | 6,492,593 | 0 |  | 6,492,593 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës II (objektivat specifikë 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) |  |  |  |  |  | 41,741,499 | 43,582,750 | 85,324,249 | 44,741,019 | 0 | 44,741,019 | 43,568,029 | 0 | 43,568,029 | 59,799,260 | 16,000,000 | 75,799,260 | 70,251,287 | 27,582,750 |  | 97,834,037 | 0 |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS III: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME QARKULLIMI I PALIGJSHËM I ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE (AME) DREJT, BRENDA DHE PËRTEJ VENDIT TONË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Veprimtaria Informative Shtetërore 03520; Policia e Shtetit 03140; Planifikim Menaxhimi 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kosto indikative e vitit 2023 |  |  | Kosto indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 3.1 | Garantimi i zbatimit të plotë dhe monitorimi i kuadrit ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e AME-ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Rritja e kapaciteteve për mbledhjen dhe analizën e të dhënave për të përmirësuar zbulimin, identifikimin dhe hetimin e AME-ve |  |  |  |  |  | 1,776,659 | 0 | 1,776,659 | 1,776,659 | 0 | 1,776,659 | 1,776,659 | 0 | 1,776,659 | 94,653 | 0 | 94,653 | 5,235,324 | 0 |  | 5,235,324 |  |
| 3.1.1.2 | Kontrolli dhe verifikimi i figurës (vetting) për operatorët ekonomikë , personelin (administrator, pronar, punonjës) që kanë objekt veprimtarie importimin, trazitimin dhe tregtinë e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME). | Programi buxhetor: Veprimtaria Informative Shtetërore 03520 Kodi i produktit: 91801AA | SHISH | MFE/DPD/DPPSH/Policia Ushtarake | 2022 | 2024 | 14,789 | 0 | 14,789 | 14,789 | 0 | 14,789 | 14,789 | 0 | 14,789 | 44,367 | 0 | 44,367 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | Përcaktimi i përgjegjësive funksionale dhe përshkrimi i detyrave në mënyrë të detajuar për sektorin e analizës së informacionit kriminal për AVL-të. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 16,762 | 0 | 16,762 | 16,762 | 0 | 16,762 | 16,762 | 0 | 16,762 | 50,286 | 0 | 50,286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.1.1.4 | Planifikimi dhe zhvillimi i trajnimeve për strukturën e hetimit të krimit kompjuterik si: trajnime për OSINT (Open Source Intelligence), trajnime për darknet dhe patrullimin kibernetik. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 3.1.1.6 | Kryerja e trajnimit për aspektet gjinore të hetimit të krimeve të lidhura me armët e zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 3.1.2 | Rritja e kapaciteteve të sistemit gjyqësor për të hetuar, ndjekur penalisht dhe dënuar krimet e lidhura me armët e zjarrit |  |  |  |  |  | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 |  | 2,617,662 | 0 |
| 3.1.2.1 | Mbështetja e nevojave të hetimeve online të Oficerëve të Policisë Gjyqësore, në rastet e infiltrimeve dhe blerjeve të simuluara. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNODC/UNDP/SEESAC/PP | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 |  | 2,617,662 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 3.1 |  |  |  |  |  | 2,649,213 | 0 | 2,649,213 | 2,649,213 | 0 | 2,649,213 | 2,649,213 | 0 | 2,649,213 | 94,653 | 0 | 94,653 | 7,852,986 | 0 |  | 7,852,986 | 0 |
| 3.2 | Parandalimi i trafikimit (kontrabanda, tregtia dhe tranziti i paligjshëm) i AME-ve nëpërmjet proceseve dhe pajisjeve të përmirësuara dhe trajnimit të njësive të synuara ligjzbatuese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Rritja e kapaciteteve për zbulimin, identifikimin dhe hetimin për të parandaluar trafikimin e AME-ve. |  |  |  |  |  | 18,595,316 | 40,304,088 | 58,899,404 | 18,595,316 | 40,304,088 | 58,899,404 | 18,595,316 | 40,304,088 | 58,899,404 | 53,168,286 | 0 | 53,168,286 | 2,617,662 | 120,912,265 |  | 123,529,927 |  |
| 3.2.1.1 | Rritja e numrit të hetimeve proaktive me metoda speciale të hetimit, duke shkëmbyer të dhëna/informacione dhe bashkëpunuar në interes të hetimit me prokuroritë përkatëse dhe institucionet ligjzbatuese për individë/grupe/operatorë ekonomikë që përfshihen në trafikimin e AME-ve, për shtetas/punonjës të strukturave shtetërore që favorizojnë këtë aktivitet, si dhe për evidentimin e tregjeve kryesore/destinacioneve të AME-ve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | PP/SHISH/MM/AISM/Policia Ushtarake | 2022 | 2024 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 9,258,000 | 0 | 9,258,000 | 27,774,000 | 0 | 27,774,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.1.2 | Policia e Shtetit pjesë aktive e operacioneve të përbashkëta policore të tipit JAD me vendet e BE-së, si dhe rajonit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 8,409,000 | 0 | 8,409,000 | 8,409,000 | 0 | 8,409,000 | 8,409,000 | 0 | 8,409,000 | 25,227,000 | 0 | 25,227,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.1.3 | Shkëmbimi i eksperiencave më të mira nëpërmjet Buletinit të Europol për armët e zjarrit, nëpërmjet analizave të indikatorëve të ardhura nga homologët, si dhe dërgimi në Europol të indikatorëve të riskut në rastet e evidentuara në Shqipëri. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.1.4 | Kryerja në të gjitha rastet e procedurave për gjurmimin e armës nëpërmjet iARMS të Interpolit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 34,000 | 0 | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.1.5 | Rioganizimi i strukturave dhe funksioneve me përgjegjësi në luftën kundër trafikimit të armëve të zjarrit dhe eksplozivave në Drejtoritë Vendore të Policisë. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 16,762 | 0 | 16,762 | 16,762 | 0 | 16,762 | 16,762 | 0 | 16,762 | 50,286 | 0 | 50,286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.1.6 | Miratimi dhe vënia në përdorim e procedurave për zbulimin, analizimin, identifikimin dhe hetimin e AME-ve, përgatitur nga SEESAC. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 3.2.1.8 | Forcimi i kapaciteteve logjistike të Policisë Kufitare për mbikëqyrjen e kufirit të gjelbër dhe kufirit blu për zbulimin, identifikimin e AME-ve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 0 | 6,810,555 | 6,810,555 | 0 | 6,810,555 | 6,810,555 | 0 | 6,810,555 | 6,810,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,431,665 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 20,431,665 | 0 |
| 3.2.1.9 | Rritja e kapaciteteve të IQP-ve për të zbuluar AME të paligjshme duke rritur aftësitë e tyre infrastrukturore, operacionale dhe trajnuese. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 0 | 33,493,533 | 33,493,533 | 0 | 33,493,533 | 33,493,533 | 0 | 33,493,533 | 33,493,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,480,600 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51 datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së. Titulli i projektit: “ExB - mbështetje për rritjen e ndërgjegjësimit për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, rritjen e aftësive të zbulimit nga qentë K-9 dhe krijimin e kuadrit ligjor për çaktivizimin në Shqipëri”. | 100,480,600 | 0 |
| 3.2.2 | Forcimi i kapaciteteve të kontrollit të eksportit të armëve, duke përfshirë vlerësimin e rrezikut, licencimin, dërgimin dhe verifikimin pas dërgimit. |  |  |  |  |  | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 160,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2.2.1 | Organizimi, mbledhja dhe përditësimi i statistikave për licencat e importit/ eksportit/tranzitit. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | DPD/DPPSH/MEPJ | 2022 | 2024 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.2.2 | Forcimi i kontrollit dhe parandalimi i rasteve të humbjes dhe të vjedhjeve të AME-ve. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | DPD/DPPSH/MEPJ | 2022 | 2024 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.2.3 | Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar me fokus kontrollin e eksportit të armëve dhe verifikimin e licencave/autorizimeve. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | DPD/DPPSH/MEPJ | 2022 | 2024 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.2.4 | Kryerja e trajnimeve mbi vlerësimin e rrezikut të keqpërdorimit të armëve të eksportuara. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | DPD/MB/DPPSH/MEPJ | 2022 | 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Kostoja e objektivit specifik 3.2 |  |  |  |  |  | 18,755,316 | 40,304,088 | 59,059,404 | 18,755,316 | 40,304,088 | 59,059,404 | 18,755,316 | 40,304,088 | 59,059,404 | 53,648,286 | 0 | 53,648,286 | 2,617,662 | 120,912,265 |  | 123,529,927 | 0 |
| 3.3 | Forcimi i kontrollit, monitorimit dhe parandalimit të devijimit të tregtisë së ligjshme nëpërmjet përmirësimit të kapaciteteve, procedurave dhe transparencës. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Garantimi i transparencës së eksporteve të armëve. |  |  |  |  |  | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.3.1.1 | Ndjekja në vijimësi e praktikës së mirë të hartimit dhe publikimit të raporteve vjetore për eksportet e armëve, si dhe i raporteve periodike sipas kërkesës për marrëveshjet ndërkombëtare. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE |  | 2022 | 2024 | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.1.2 | Identifikimi dhe zhvillimi i instrumenteve të nevojshme për të rritur transparencën e eksporteve të armëve. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE |  | 2022 | 2024 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Forcimi i kontrollit dhe monitorimi i shitjes dhe transferimit të prekursorëve |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.2.1 | Përcaktimi i mekanizmit mbikëqyrës dhe rolit të institucioneve të përfshira në këtë mekanizëm për kontrollin e shitjes së prekursorëve dhe sistemit të raportimit të transfertave të dyshimta. | Programi buxhetor: Planifikim Menaxhimi 1110 Kodi i produktit: 91601AA | MB | MM/AKSHE/DPPSH/MSHMS/MTM/MIE/MZHBR | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.2 | Rritja e kontributit në mekanizmat ekzistues dypalësh, rajonalë dhe ndërkombëtarë. |  |  |  |  |  | 119,550 | 0 | 119,550 | 119,550 | 0 | 119,550 | 119,550 | 0 | 119,550 | 358,650 | 0 | 358,650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.2.1 | Pjesëmarrja aktive, shkëmbimi i informacioneve dhe eksperiencave dhe dhënia e kontributit të vazhdueshëm në proceset dhe mekanizmat rajonalë: procesi i Komisioneve të AVL, RASR, EMPACT, SEEFEN, SEEFEG, RACVIAC, RIEP; EU P2P, SELEC. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | INSTITUCIONET NË KOMISIONIN KOMBËTAR TË AVL | 2022 | 2024 | 119,550 | 0 | 119,550 | 119,550 | 0 | 119,550 | 119,550 | 0 | 119,550 | 358,650 | 0 | 358,650 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.3 | Konsolidimi i praktikave të mira për të luftuar trafikimin e armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  | 379,000 | 0 | 379,000 | 379,000 | 0 | 379,000 | 379,000 | 0 | 379,000 | 1,137,000 | 0 | 1,137,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.3.1 | Kontributi i vazhdueshëm dhe sistematik i raportimit të indikatorëve të riskut të evidentuara gjatë rasteve të regjistruara. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 34,000 | 0 | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 | 102,000 | 0 | 102,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.3.3.2 | Shkëmbimi i informacioneve policore nëpërmjet Europolit, Interpolit, mbi parandalimin apo ndjekjen e mëtejshme të rasteve të trafikimit të armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AR | PSH |  | 2022 | 2024 | 345,000 | 0 | 345,000 | 345,000 | 0 | 345,000 | 345,000 | 0 | 345,000 | 1,035,000 | 0 | 1,035,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 3.3 |  |  |  |  |  | 518,550 | 0 | 518,550 | 518,550 | 0 | 518,550 | 518,550 | 0 | 518,550 | 1,555,650 | 0 | 1,555,650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës III (objektivat specifikë 3.1+3.2+3.3) |  |  |  |  |  | 21,923,079 | 40,304,088 | 62,227,167 | 21,923,079 | 40,304,088 | 62,227,167 | 21,923,079 | 40,304,088 | 62,227,167 | 55,298,589 | 0 | 55,298,589 | 10,470,648 | 120,912,265 |  | 131,382,913 | 0 |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS IV: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME OFERTA, KËRKESA DHE KEQPËRDORIMI I ARMËVE TË ZJARRIT NËPËRMJET NDËRGJEGJËSIMIT, EDUKIMIT, INFORMIMIT DHE PROMOVIMIT TË KONTROLLIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Policia e Shtetit 03140; Mbështetja e luftimit 02150; Arsimi bazë 09120; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kosto indikative e vitit 2023 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 4.1 | Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve të licencuara private dhe juridike për rrezikun e keqpërdorimit dhe përhapjes së paligjshme të AME-ve, përfshirë rrezikun e devijimit për prodhuesit e AME-ve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve të licencuara private dhe juridike për rrezikun e keqpërdorimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.1.1.1 | Zhvillimi dhe zbatimi i një programi të brendshëm pajtueshmërie për subjektet e licencuara dhe prodhuesit. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE |  | 2022 | 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.1.1.2 | Zhvillimi i takimeve me të gjitha subjektet (kontrolli i të cilave është objekt pune i Policisë së Shtetit) si tregtarët e shitjeve apo poligoneve, dhe sensibilizohen ata për rastet e vjedhjeve të dyqaneve etj., në vendet fqinje, me qëllim që të shtojnë vëmendjen në sigurimin e tyre. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 280,000 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0 | 280,000 | 280,000 | 0 | 280,000 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Rritja e ndërgjegjësimit të rrezikut të devijimit për prodhuesit e AME-ve. |  |  |  |  |  | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 0 | 0 | 0 | 6,492,593 | 0 |  | 6,492,593 | 0 |
| 4.1.2.1 | Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për parandalimin e keqpërdorimit të AVLME-ve përmes një Strategjie të Koordinuar të Rritjes së Ndërgjegjësimit dhe Komunikimit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 0 | 0 | 0 | 6,492,593 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së. Titulli i projektit: “ExB - mbështetje për rritjen e ndërgjegjësimit për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta, rritjen e aftësive të zbulimit nga qentë K-9 dhe Krijimin e kuadrit ligjor për çaktivizimin në Shqipëri”. | 6,492,593 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 4.1 |  |  |  |  |  | 2,464,198 | 0 | 2,464,198 | 2,464,198 | 0 | 2,464,198 | 2,464,198 | 0 | 2,464,198 | 900,000 | 0 | 900,000 | 6,492,593 | 0 |  | 6,492,593 | 0 |
| 4.2 | Zhvillimi i partneriteteve të qëndrueshme me median dhe shoqërinë civile për promovimin e kontrollit, rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimin e publikut, për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Rritja e nivelit të ndërgjegjësimit dhe njohurive të shoqërisë civile dhe medias për keqpërdorimin dhe mbajtjen pa leje të armëve të zjarrit dhe dhunën e shkaktuar nga armët e zjarrit. |  |  |  |  |  | 24,263,563 | 0 | 24,263,563 | 24,263,563 | 0 | 24,263,563 | 24,263,563 | 0 | 24,263,563 | 61,635,000 | 0 | 61,635,000 | 11,155,689 | 0 |  | 11,155,689 |  |
| 4.2.1.1 | Informimi i medias në mënyrë transparente për të gjitha rastet dhe rrethanat e keqpërdorimit të armëve të zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 59,487,000 | 0 | 59,487,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2.1.2 | Publikimi i takimeve/trajnimeve të zhvilluara nga strukturat policore mbi dhunën në familje dhe rrezikun e armëve të zjarrit në këto konflikte. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 716,000 | 0 | 716,000 | 716,000 | 0 | 716,000 | 716,000 | 0 | 716,000 | 2,148,000 | 0 | 2,148,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2.1.3 | Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për rreziqet që vijnë nga keqpërdorimi dhe mbajtja pa leje e armëve të zjarrit dhe për dhunën e shkaktuar me armë zjarri. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 3,718,563 | 0 | 3,718,563 | 3,718,563 | 0 | 3,718,563 | 3,718,563 | 0 | 3,718,563 | 0 | 0 | 0 | 11,155,689 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së. | 11,155,689 | 0 |
| 4.2.2 | Forcimi i bashkëpunimit të agjencive ligjzbatuese dhe gjyqësorit me median (raportimi dhe komunikimi i ngjarjeve/incidenteve). |  |  |  |  |  | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 59,487,000 | 0 | 59,487,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 4.2.2.1 | Publikimi në mënyrë transparente i ngjarjeve/incidenteve përmes bashkëpunimit me median, me qëllim ruajtjen e sigurisë, rendit publik dhe jetës së qytetarëve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 19,829,000 | 0 | 19,829,000 | 59,487,000 | 0 | 59,487,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Rritja e ndërgjegjësimit të audiencës së synuar për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve. |  |  |  |  |  | 152,287 | 0 | 152,287 | 152,287 | 0 | 152,287 | 27,689 | 0 | 27,689 | 0 | 0 | 0 | 332,263 | 0 |  | 332,263 | 0 |
| 4.2.3.1 | Zhvillimi i fushatave sensibilizuese për rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/MB | 2022 | 2024 | 27,689 | 0 | 27,689 | 27,689 | 0 | 27,689 | 27,689 | 0 | 27,689 | 0 | 0 | 0 | 83,066 | 0 | Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD. | 83,066 | 0 |
| 4.2.3.2 | Përfshirja në orët edukative e temave ndërgjegjësuese për ndalimin e përdorimit të AVL-ve. | Programi Buxhetor: Arsimi Bazë 09120 Kodi i produktit: 91103AE | MAS | UNDP/MB/PSH | 2022 | 2024 | 41,532.85 | 0 | 41,533 | 41,533 | 0 | 41,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,066 | 0 | Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD. | 83,066 | 0 |
| 4.2.3.3 | Planifikimi dhe organizimi nga shkollat, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, të takimeve të nxënësve dhe mësuesve, prindërve me përfaqësues të policisë, për ndërgjegjësimin dhe parandalimin e rrezikut të përdorimit të AVL-ve, dhe mbi pasojat ligjore penale të mbajtjes dhe përdorimit në veçanti në konflikte të kësaj moshe. | Programi Buxhetor: Arsimi Bazë 09120 Kodi i produktit: 91103AE | MAS | UNDP/MB/PSH | 2022 | 2024 | 41,532.85 | 0 | 41,533 | 41,533 | 0 | 41,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,066 | 0 | Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD. | 83,066 | 0 |
| 4.2.3.4 | Bashkëpunimi midis mësuesve prindërve dhe oficerëve të sigurisë në shkollat e mesme për mbajtjen, përdorimin dhe dorëzimin e AVL-ve dhe parandalimin e përdorimit të tyre në konflikte brenda dhe jashtë ambienteve të shkollës. | Programi Buxhetor: Arsimi Bazë 09120 Kodi i produktit: 91103AE | MAS | UNDP/MB/PSH | 2022 | 2024 | 41,532.85 | 0 | 41,533 | 41,533 | 0 | 41,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,066 | 0 | Kostot përballohen nga UNDP Albania me projektin “Forcimi i kontrollit, administrimit dhe sjelljeve sociale ndaj AVL-ve” me vlerë totale 1,661,314 USD. | 83,066 | 0 |
| 4.2.4 | Rritja e besimit të publikut në institucionet e sigurisë. |  |  |  |  |  | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 0 | 0 | 0 | 6,492,593 | 0 |  | 6,492,593 | 0 |
| 4.2.4.1 | Intensifikimi i punës parandaluese/përgjimeve parandaluese dhe publikimi i rasteve të sekuestrimeve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 2,164,198 | 0 | 2,164,198 | 0 | 0 | 0 | 6,492,593 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së. | 6,492,593 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 4.2 |  |  |  |  |  | 46,409,048 | 0 | 46,409,048 | 46,409,048 | 0 | 46,409,048 | 46,284,449 | 0 | 46,284,449 | 121,122,000 | 0 | 121,122,000 | 17,980,544 | 0 |  | 17,980,544 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës IV (objektivat specifikë 4.1+4.2) |  |  |  |  |  | 48,873,245 | 0 | 48,873,245 | 48,873,245 | 0 | 48,873,245 | 48,748,647 | 0 | 48,748,647 | 122,022,000 | 0 | 122,022,000 | 24,473,137 | 0 |  | 24,473,137 | 0 |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS V: BRENDA VITIT 2024, TË ULET MJAFTUESHËM NUMRI I PËRLLOGARITUR I ARMËVE TË ZJARRIT QË MBAHEN NË MËNYRË TË PALIGJSHME NË SHQIPËRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Policia e Shtetit 03140; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2023 |  |  | Kosto indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 5.1 | Rritja e kapaciteteve administrative dhe operacionale për sekuestrimin e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Përmirësimi dhe forcimi i kapaciteteve operacionale, njerëzore dhe teknike për zbulimin dhe sekuestrimin e AME-ve. |  |  |  |  |  | 2,138,600 | 0 | 2,138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,138,600 | 0 |  | 2,138,600 | 0 |
| 5.1.1.1 | Analiza e nevojave për zbulimin e armëve të zjarrit, pjesëve dhe përbërësve të tyre dhe municionit në dërgesat postare dhe të korrierëve të shpejtë. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNODC | 2022 | 2022 | 2,138,600 | 0 | 2,138,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,138,600 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/ titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 2,138,600 | 0 |
| 5.1.2 | Ulja e numrit të armëve të zjarrit që mbahen në mënyrë të paligjshme nëpërmjet legalizimit periodik të tyre, dhe të ulet numri i AME-ve nëpërmjet dorëzimit vullnetar. |  |  |  |  |  | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.1.2.1 | Zhvillimi i analizës për situatën e zotërimit të paligjshëm të armëve, me qëllim përcaktimin e nevojës për nxjerrjen e një amnistie për dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit në zotërim të paligjshëm. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | MB/MM | 2022 | 2022 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 5.1.3 | Rritja e kapaciteteve administrative për të trajtuar verifikimin e armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  | 1,407,204 | 1,745,108 | 3,152,312 | 1,745,108 | 872,554 | 2,617,662 | 1,745,108 | 872,554 | 2,617,662 | 0 | 0 | 0 | 4,897,420 | 3,490,216 |  | 8,387,636 | 0 |
| 5.1.3.1 | Mbështetja me pajisje për avancimin dhe përfundimin e riregjistrimit të armëve në pronësi të personave fizik e juridik. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së | 2,617,662 | 0 |
| 5.1.3.2 | Prodhimi i kartave digjitale (autorizimeve për mbajtjen e armëve) për pronarët e armëve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 0 | 872,554 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 1,745,108 | 872,554 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 5.1.3.3 | Ngritja e qendrës së prodhimit të kartave digjitale. Trajnimi i personelit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 |  | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor. Projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
| 5.1.3.4 | Kryerja e trajnimeve për detektimin e AME-ve të dërguara nëpërmjet postës. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | DPD/UNODC | 2022 | 2022 | 534,650 | 0 | 534,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,650 | 0 | Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogat përmes Programit Global për Armët e Zjarrit/titulli i projektit: Përgjigja e drejtësisë penale kundër trafikimit të armëve. | 534,650 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 5.1 |  |  |  |  |  | 3,725,804 | 1,745,108 | 5,470,912 | 1,745,108 | 872,554 | 2,617,662 | 1,745,108 | 872,554 | 2,617,662 | 180,000 | 0 | 180,000 | 7,036,020 | 3,490,216 |  | 10,526,236 | 0 |
| 5.2 | Përdorimi sistematik, çaktivizimi për të reduktuar zotërimin e paligjshëm të armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Rritja e ndërgjegjësimit për çaktivizimin si një mënyrë e legalizimit të armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  | 7,213,992 | 11,155,690 | 18,369,682 | 7,213,992 | 0 | 7,213,992 | 7,213,992 | 0 | 7,213,992 | 21,641,975 | 0 | 21,641,975 | 0 | 11,155,690 |  | 11,155,690 | 0 |
| 5.2.1.1 | Krijimi i procesit të çaktivizimit të AVL-ve dhe mekanizmave për zbatimin e çaktivizimit dhe mbikëqyrjes së procesit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 7,213,992 | 0 | 7,213,992 | 0 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021, mes MB-së dhe OSBE-së. | 0 | 0 |
| 5.2.1.2 | Ndërtimi i qendrës së çaktivizimit dhe kompletimi me pajisjet dhe materialet e duhura për kryerjen e procesit të çaktivizimit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 0 | 11,155,690 | 11,155,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11,155,690 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51 dt 05.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së. | 11,155,690 | 0 |
| 5.2.1.3 | Organizimi i dy kurseve trajnimi për specialistët e ngarkuar për mbikëqyrjen, monitorimin dhe çaktivizimin. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 7,213,992 | 0 | 7,213,992 | 0 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së. | 0 | 0 |
| 5.2.1.4 | Hartimi i manualit të trajnimit për çaktivizimin e AVL-ve dhe ofrimi i trajnimit për specialistët e çaktivizimit. Certifikimi i specialistëve të çaktivizimit, mbikëqyrjes dhe të certifikimit të çaktivizimit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | OSCE | 2022 | 2024 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 2,404,664 | 0 | 2,404,664 | 7,213,992 | 0 | 7,213,992 | 0 | 0 | Kostot përballohen nga OSBE-ja në bazë të memorandumit të mirëkuptimit nr. 6149/5 dhe nr. 51, datë 5.10.2021 mes MB-së dhe OSBE-së. | 0 | 0 |
| 5.2.2 | Rritja e ndërgjegjësimit të synuar dhe niveli i informacionit për individët në procesin e verifikimit të armëve të zjarrit. |  |  |  |  |  | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 12,636,000 | 0 | 12,636,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.2.2.1 | Kryerja e inspektimeve periodike për respektimin e mbajtjes së armës, si dhe verifikime të figurës për personat fizik/juridik të pajisur me armë zjarri, që kryejnë veprimtari me armët e zjarrit. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH |  | 2022 | 2024 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 4,212,000 | 0 | 4,212,000 | 12,636,000 | 0 | 12,636,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 5.2 |  |  |  |  |  | 11,425,992 | 11,155,690 | 22,581,682 | 11,425,992 | 0 | 11,425,992 | 11,425,992 | 0 | 11,425,992 | 34,277,975 | 0 | 34,277,975 | 0 | 11,155,690 |  | 11,155,690 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës V (objektiva specifike 5.1+5.2) |  |  |  |  |  | 15,151,796 | 12,900,798 | 28,052,594 | 13,171,100 | 872,554 | 14,043,654 | 13,171,100 | 872,554 | 14,043,654 | 34,457,975 | 0 | 34,457,975 | 7,036,020 | 14,645,906 |  | 21,681,926 | 0 |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS VI: NË MËNYRË SISTEMATIKE, TË ULET SASIA E TEPËRT DHE TË SHKATËRROHEN ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA DHE MUNICIONET E TYRE TË KAPURA, DUKE RESPEKTUAR STANDARDET MJEDISORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Mbështetja e Luftimit 02150; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2023 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 6.1 | Shkatërrimi sistematik i stoqeve të tepërta të AME-ve në një mënyrë jo të dëmshme për mjedisin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Shkatërrimi i AME-ve të tepërta të kryhet në mënyrë periodike dhe në përputhje me IATG dhe/ose standardet e tjera ndërkombëtare. |  |  |  |  |  | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.1.1.1 | Kryerja e procedurave nga faza e daljes nga përdorimi deri në tjetërsimin/shkatërrimin e armëve dhe municioneve të tyre, në vende asgjësimi dhe demilitarizimi të certifikuara dhe në përputhje me PSV-të e miratuara. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91701AA | MM/FA | MB/DPPSH/MTM | 2022 | 2022 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Kostoja e objektivit specifik 6.1 |  |  |  |  |  | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Shkatërrimi sistematikisht dhe publikisht i të gjitha AME-ve të konfiskuara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Vlerësimi i ndotjes në zona të konsideruara të ndotura dhe pastrimi apo largimi i mbetjeve. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91701AA | MM |  | 2022 | 2024 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Pastrimi i hotspotit në rajonin e Jubë–Sukthit, Durrës. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91701AA | MM | MTM | 2022 | 2024 | 60,500 | 0 | 60,500 | 60,500 | 0 | 60,500 | 60,500 |  | 60,500 | 181,500 | 0 | 181,500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 6.2 |  |  |  |  |  | 110,500 | 0 | 110,500 | 110,500 | 0 | 110,500 | 110,500 | 0 | 110,500 | 331,500 | 0 | 331,500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës VI (objektivat specifikë 6.1+6.2) |  |  |  |  |  | 10,110,500 | 0 | 10,110,500 | 110,500 | 0 | 110,500 | 110,500 | 0 | 110,500 | 10,331,500 | 0 | 10,331,500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| II. QËLLIMI I POLITIKËS VII: TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME RREZIKU I PËRHAPJES DHE DEVIJIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. PROGRAMET BUXHETORE: Mbështetja e luftimit 02150; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Objektivat specifikë | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Periudha e implementimit |  | Kostoja indikative e vitit 2022 |  |  | Kosto indikative e vitit 2023 |  |  | Kostoja indikative e vitit 2024 |  |  | Burimi i financimit |  |  |  |  |  |  | Hendeku financiar |
|  |  | Emri i programit buxhetor dhe kodi i produktit | Institucioni përgjegjës | Institucionet mbështetëse | Data e fillimit | Data e mbarimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA |  |  | Asistencë Financiare e Huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Donatori dhe titulli i projektit | Totali i FH-së |  |
| 7.1 | Garantimi i mjediseve të sigurta të magazinimit për AVL-të/armët e zjarrit dhe municionet, të projektuara sipas nevojave të identifikuara dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Garantimi që mjediset e magazinimit për AVL-të/armët e zjarrit dhe municionet janë të sigurta, sipas standardeve ndërkombëtare. |  |  |  |  |  | 872,554 | 55,860,000 | 56,732,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 9,310,000 | 9,310,000 | 2,617,662 | 46,550,000 |  | 49,167,662 | 0 |
| 7.1.1.1 | Kryerja e përmirësimeve të sigurisë në infrastrukturën e magazinimit në bazë të listës së kontrollit të IATG-së për forcat e armatosura, institucionet ligjzbatuese. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: M170449 | MM | MB/DPPSH | 2022 | 2024 | 0 | 55,860,000 | 55,860,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,310,000 | 9,310,000 | 0 | 46,550,000 |  | 46,550,000 |  |
| 7.1.1.2 | Rinovimi i infrastrukturës së 10 ambienteve të magazinimit të AVLME-ve. | Programi buxhetor: Policia e Shtetit 03140 Kodi i produktit: 9164AA | PSH | UNDP/SEESAC | 2022 | 2024 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 0 | 0 | 2,617,662 | 0 | Programi për zhvillimin e Kombeve të Bashkuara përmes SEESAC/ titulli i projektit: Asistencë për forcimin e luftës kundër zotërimit të paligjshëm, keqpërdorimit dhe trafikimit të armëve të vogla dhe të lehta në Ballkanin Perëndimor, projekti IPA rajonal ku përfituese janë 6 vendet e BP-së. | 2,617,662 | 0 |
|  | Kostoja e oobjektivit specifik 7.1 |  |  |  |  |  | 872,554 | 55,860,000 | 56,732,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 872,554 | 0 | 872,554 | 0 | 9,310,000 | 9,310,000 | 2,617,662 | 46,550,000 |  | 49,167,662 | 0 |
| 7.2 | Ngritja e kapaciteteve të subjekteve juridike përkatëse (prodhues, dyqane riparimi, dyqane shitjeje me pakicë, tregtuesit, poligonet e qitjes, poligonet e gjuetisë, shoqëritë private të sigurisë, qendrat e trajnimit) për të përcaktuar sistemet e inspektimit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Të sigurohet që sistemet e inspektimit të subjekteve juridike janë ngritur dhe që ato janë plotësisht në përputhje me kuadrin ligjor përkatës. |  |  |  |  |  | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.2.1.1 | Zhvillimi i PSV-ve për sistemet e inspektimit nga të gjitha subjektet juridike të licencuara, bazuar në kuadrin ligjor përkatës. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | MB/DPPSH | 2022 | 2024 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.2.2 | Të sigurohet që organet mbikëqyrëse kanë kapacitetet e duhura njerëzore dhe teknike për të monitoruar, mbikëqyrur dhe vlerësuar menaxhimin e stoqeve sipas subjekteve juridike të licencuara dhe individëve. |  |  |  |  |  | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7.2.2.1 | Kryerja e trajnimeve të stafit të organit mbikëqyrës për inspektimin e subjekteve juridike. | Programi buxhetor: Mbështetja e Luftimit 02150 Kodi i produktit: 91703AG | MM/AKSHE | MB/DPPSH/DPD | 2022 | 2024 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja e objektivit specifik 7.2 |  |  |  |  |  | 70,000 | 0 | 70,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Kostoja totale e qëllimit të politikës VII (objektivat specifikeë 7.1+7.2) |  |  |  |  |  | 942,554 | 55,860,000 | 56,802,554 | 892,554 | 0 | 892,554 | 892,554 | 0 | 892,554 | 110,000 | 9,310,000 | 9,420,000 | 2,617,662 | 46,550,000 |  | 49,167,662 | 0 |
|  | KOSTOJA TOTALE E PLANIT TË VEPRIMIT = QP I + QP II + QP III + QP IV + QP V + QP VI + QP VII |  |  |  |  |  | 159,727,057 | 152,647,636 | 312,374,694 | 148,631,281 | 41,176,642 | 189,807,924 | 138,613,693 | 41,176,642 | 179,790,335 | 329,984,676 | 25,310,000 | 355,294,676 | 116,987,354 | 209,690,921 |  | 326,678,276 | 0 |

| Qëllimi i Politikës I BRENDA VITIT 2023, TË GARANTOHET MIRATIMI I LEGJISLACIONIT PËR KONTROLLIN E ARMËVE, PLOTËSISHT I HARMONIZUAR ME KUADRIN RREGULLATOR TË BE-së, DHE DETYRIMET E TJERA NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE DHE I STANDARDIZUAR ME TË GJITHË RAJONIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivat specifikë 1 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022–2024 (në lek) | Kostoja totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Objektivi specifik 1: Miratimi i kuadrit të plotë ligjor për të luftuar të gjitha format e keqpërdorimit, trafikimit dhe zotërimit të paligjshëm të armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve (AME) dhe harmonizimi me kuadrin ligjor të OKB-së, OSBE-së dhe BE-së. |  |  | 2022 | 2024 | 580,352 | 0 | 580,352 | 580,352 | 0 | 580,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,718 |
| Përafrimi me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare në fushën e kontrollit të armëve dhe në hetimet që lidhen me krimet me armë |  |  | 2022 | 2024 | 49,523,600 | 0 | 49,523,600 | 47,385,000 | 0 | 47,385,000 | 2,138,600 | 0 | 2,138,600 | 0 | 402,631 |
| Kostoja totale e qëllimit të politikës I (objektivat specifikë 1.1+1.2) |  |  |  |  | 50,103,952 | 0 | 50,103,952 | 47,965,352 | 0 | 47,965,352 | 2,138,600 | 0 | 2,138,600 | 0 | 407,349 |
| Qëllimi i politikës II: BRENDA VITIT 2024, TË GARANTOHET SE POLITIKAT DHE PRAKTIKAT PËR KONTROLLIN E ARMËVE NË VENDIN TONË JANË BAZUAR NË STATISTIKA DHE UDHËHIQEN NGA INFORMACIONET E INTELIGJENCËS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë 2 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022–2024 (në lek) | Kostoja totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Standardizimi dhe institucionalizimi i grumbullimit i të dhënave për armët e zjarrit sipas gjinisë dhe moshës, në lidhje me sekuestrimet e AVL-ve/armëve të zjarrit të ligjshme dhe të paligjshme, incidentet e dhunshme me armë, provat balistike dhe të dhëna të tjera që lidhen me armët e zjarrit që çojnë në analizën rajonale periodike të rrezikut për AME-të dhe vlerësimin e kërcënimit. |  |  | 2022 | 2024 | 55,767,172 | 43,582,750 | 99,349,922 | 37,766,000 | 16,000,000 | 53,766,000 | 18,001,172 | 27,582,750 | 45,583,922 | 0 | 807,723 |
| Rritja e nivelit të koordinimit dhe monitorimi i vazhdueshëm i strategjisë dhe planit të veprimit nga Komisioni Kombëtar i AVL-ve për të garantuar politika efektive për parandalimin, zbutjen, reagimin dhe eliminimin e keqpërdorimit, trafikimit dhe përhapjes së paligjshme të armëve të zjarrit. |  |  | 2022 | 2024 | 27,529,889 | 0 | 27,529,889 | 96,000 | 0 | 96,000 | 27,433,889 | 0 | 27,433,889 | 0 | 223,820 |
| Institucionalizimi i mbledhjes sistematike të të dhënave për drejtësinë penale dhe gjurmimit të AME-ve. |  |  | 2022 | 2024 | 6,142,584 | 0 | 6,142,584 | 907,260 | 0 | 907,260 | 5,235,324 | 0 | 5,235,324 | 0 | 49,940 |
| Integrimi i plotë i çështjeve gjinore dhe moshës në politikat për kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit duke garantuar pjesëmarrjen reale të grave në kontrollin e AVL-ve/armëve të zjarrit. |  |  | 2022 | 2024 | 13,136,310 | 0 | 13,136,310 | 48,000 | 0 | 48,000 | 13,088,310 | 0 | 13,088,310 | 0 | 106,799 |
| Rritja e parandalimit të keqpërdorimit të AVL-ve/armëve të zjarrit |  |  | 2022 | 2024 | 27,474,593 | 0 | 27,474,593 | 20,982,000 | 0 | 20,982,000 | 6,492,593 | 0 | 6,492,593 | 0 | 223,371 |
| Kostoja totale e qëllimi të politikës II (objektivat specifikë 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) |  |  |  |  | 130,050,547 | 43,582,750 | 173,633,297 | 59,799,260 | 16,000,000 | 75,799,260 | 70,251,287 | 27,582,750 | 97,834,037 | 0 | 1,411,653 |
| Qëllimi i politikës III: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME QARKULLIMI I PALIGJSHËM I ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE (AME) DREJT, BRENDA DHE PËRTEJ VENDIT TONË |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë 3 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022–2024 (në lek) | Kostoja totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Garantimi i zbatimit të plotë dhe monitorimi i kuadrit ligjor, politik dhe procedural për trafikimin e AME-ve. |  |  | 2022 | 2024 | 7,947,639 | 0 | 7,947,639 | 94,653 | 0 | 94,653 | 7,852,986 | 0 | 7,852,986 | 0 | 64,615 |
| Të parandalohet trafikimi (kontrabanda, tregtia dhe tranziti i paligjshëm) i AME-ve nëpërmjet proceseve dhe pajisjeve të përmirësuara dhe trajnimit të njësive të synuara ligjzbatuese. |  |  | 2022 | 2024 | 56,265,948 | 120,912,265 | 177,178,213 | 53,648,286 | 0 | 53,648,286 | 2,617,662 | 120,912,265 | 123,529,927 | 0 | 1,440,473 |
| Forcimi i kontrollit, monitorimit dhe parandalimit të devijimit të tregtisë së ligjshme nëpërmjet përmirësimit të kapaciteteve, procedurave dhe transparencës. |  |  | 2022 | 2024 | 1,555,650 | 0 | 1,555,650 | 1,555,650 | 0 | 1,555,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,648 |
| Kostoja totale e qëllimit të politikës III (objektivat specifikë 3.1+3.2+3.3) |  |  |  |  | 65,769,237 | 120,912,265 | 186,681,502 | 55,298,589 | 0 | 55,298,589 | 10,470,648 | 120,912,265 | 131,382,913 | 0 | 1,517,736 |
| Qëllimi i politikës IV: BRENDA VITIT 2024, TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME OFERTA, KËRKESA DHE KEQPËRDORIMI I ARMËVE TË ZJARRIT NËPËRMJET NDËRGJEGJËSIMIT, EDUKIMIT, INFORMIMIT DHE PROMOVIMIT TË KONTROLLIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë 4 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022-–2024 (në lek) | Kostoja totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Të rritet ndërgjegjësimi i subjekteve të licencuara private dhe juridike për rrezikun e keqpërdorimit dhe përhapjes së paligjshme të AME-ve, përfshirë rrezikun e devijimit për prodhuesit e AME-ve. |  |  | 2022 | 2024 | 7,392,593 | 0 | 7,392,593 | 900,000 | 0 | 900,000 | 6,492,593 | 0 | 6,492,593 | 0 | 60,102 |
| Zhvillimi i partneriteteve të qëndrueshme me median dhe shoqërinë civile për promovimin e kontrollit, rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimin e publikut, për rrezikun e keqpërdorimit, mbajtjes së paligjshme dhe trafikimit të AME-ve. |  |  | 2022 | 2024 | 139,102,544 | 0 | 139,102,544 | 121,122,000 | 0 | 121,122,000 | 17,980,544 | 0 | 17,980,544 | 0 | 1,130,915 |
| Kostoja totale e qëllimit të politikës IV (objektiva specifikë 4.1+4.2+4.3) |  |  |  |  | 146,495,137 | 0 | 146,495,137 | 122,022,000 | 0 | 122,022,000 | 24,473,137 | 0 | 24,473,137 | 0 | 1,191,017 |
| Qëllimi i politikës V: TË ULET MJAFTUESHËM NUMRI I PËRLLOGARITUR I ARMËVE TË ZJARRIT QË MBAHEN NË MËNYRË TË PALIGJSHME NË SHQIPËRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat Specifik 5 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022-2024 (në Lekë) | Kostoja totale nëEUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë Financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Rritja e kapaciteteve administrative dhe operacionale për sekuestrimin e armëve të zjarrit, municioneve dhe eksplozivëve |  |  | 2022 | 2024 | 7,216,020 | 3,490,216 | 10,706,236 | 180,000 | 0 | 180,000 | 7,036,020 | 3,490,216 | 10,526,236 | 0 | 87,043 |
| Përdorimi sistematik çaktivizimi për të reduktuar zotërimin e paligjshëm të armëve të zjarrit |  |  | 2022 | 2024 | 34,277,975 | 11,155,690 | 45,433,665 | 34,277,975 | 0 | 34,277,975 | 0 | 11,155,690 | 11,155,690 | 0 | 369,379 |
| Kostoja totale e qëllimit të politikës V (objektiva specifikë 5.1+5.2+5.3) |  |  |  |  | 41,493,995 | 14,645,906 | 56,139,901 | 34,457,975 | 0 | 34,457,975 | 7,036,020 | 14,645,906 | 21,681,926 | 0 | 456,422 |
| Qëllimi i politikës VI: NË MËNYRË SISTEMATIKE, TË ULET SASIA E TEPËRT DHE TË SHKATËRROHEN ARMËT E VOGLA DHE TË LEHTA DHE MUNICIONET E TYRE TË KAPURA, DUKE RESPEKTUAR STANDARDET MJEDISORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë 6 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022–2024 (në lek) | Kostoja totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Shkatërrimi sistematik i stoqeve të tepërta të AME-ve në një mënyrë jo të dëmshme për mjedisin. |  |  | 2022 | 2024 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,301 |
| Të shkatërrohen sistematikisht dhe publikisht të gjitha AME-të e konfiskuara. |  |  | 2022 | 2024 | 331,500 | 0 | 331,500 | 331,500 | 0 | 331,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695 |
| Kostoja totale e qëllimit të politikës VI (objektiva specifikë 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6) |  |  |  |  | 10,331,500 | 0 | 10,331,500 | 10,331,500 | 0 | 10,331,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,996 |
| Qëllimi i politikës VII TË ULET NË MËNYRË TË KONSIDERUESHME RREZIKU I PËRHAPJES DHE DEVIJIMIT TË ARMËVE TË ZJARRIT, MUNICIONEVE DHE EKSPLOZIVËVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë 7 | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri nl 2024 |  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022–2024 (në lek) | Kostoja totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 123 ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 |  |  | Asistencë financiare e huaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali i BSH-së | Korrente | Kapitale | Totali i FH-së |  |  |
| Garantimi i mjediseve të sigurta të magazinimit për AVL-të/armët e zjarrit dhe municionet, të projektuara sipas nevojave të identifikuara dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. |  |  | 2022 | 2024 | 2,617,662 | 55,860,000 | 58,477,662 | 0 | 9,310,000 | 9,310,000 | 2,617,662 | 46,550,000 | 49,167,662 | 0 | 475,428 |
| Ngritja e kapaciteteve të subjekteve juridike përkatëse (prodhues, dyqane riparimi, dyqane shitjeje me pakicë, tregtuesit, poligonet e qitjes, poligonet e gjuetisë, shoqëritë private të sigurisë, qendrat e trajnimit) për të përcaktuar sistemet e inspektimit. |  |  | 2022 | 2024 | 110,000 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 |
| Kostoja totale e qëllimit të politikës VII (objektivat specifikë 7.1+7.2) |  |  |  |  | 2,727,662 | 55,860,000 | 58,587,662 | 110,000 | 9,310,000 | 9,420,000 | 2,617,662 | 46,550,000 | 49,167,662 | 0 | 476,322 |
| Kostoja totale e PV |  |  |  |  | 446,972,031 | 235,000,921 | 681,972,952 | 329,984,676 | 25,310,000 | 355,294,676 | 116,987,354 | 209,690,921 | 326,678,276 | 0 | 5,544,496 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kostoja korrente | Kostoja kapitale | Kostoja totale |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kostoja totale e PV-së | 681,972,952 |  | QP I | 50,103,952 | 0 | 50,103,952 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PBA - Buxheti 2022–2024 | 355,294,676 |  | QP II | 130,050,547 | 43,582,750 | 173,633,297 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Financim i huaj | 326,678,276 |  | QP III | 65,769,237 | 120,912,265 | 186,681,502 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hendeku financiar 2022–2024 | 0 |  | QP IV | 146,495,137 | 0 | 146,495,137 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | QP V | 41,493,995 | 14,645,906 | 56,139,901 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | QP VI | 10,331,500 | 0 | 10,331,500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | QP VII | 2,727,662 | 55,860,000 | 58,587,662 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kostoja korrente | 446,972,031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kostoja kapitale | 235,000,921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kostoja totale | 681,972,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nevojat kapitale (në lek) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qëllimet e politikave | Natyra/tipologjia e kostove | Kostoja totale | Kosto të planifikuara | Kosto të planifikuara | Hendeku financiar |
|  |  | 2022–2024 | PBA 2022–2024 | FH 2022–2024 | 2022–2024 |
|  |  |  | Buxheti | Donatorët |  |
| QP1 | Korrente | 50,103,952 | 47,965,352 | 2,138,600 | 0 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 |  |
| QP2 | Korrente | 130,050,547 | 59,799,260 | 70,251,287 | 0 |
|  | Kapitale | 43,582,750 | 16,000,000 | 27,582,750 |  |
| QP3 | Korrente | 65,769,237 | 55,298,589 | 10,470,648 | 0 |
|  | Kapitale | 120,912,265 | 0 | 120,912,265 |  |
| QP4 | Korrente | 146,495,137 | 122,022,000 | 24,473,137 | 0 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 |  |
| QP5 | Korrente | 41,493,995 | 34,457,975 | 7,036,020 | 0 |
|  | Kapitale | 14,645,906 | 0 | 14,645,906 |  |
| QP6 | Korrente | 10,331,500 | 10,331,500 | 0 | 0 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 |  |
| QP7 | Korrente | 2,727,662 | 110,000 | 2,617,662 | 0 |
|  | Kapitale | 55,860,000 | 9,310,000 | 46,550,000 |  |
| TOTALI [lekë] |  | 681,972,952 | 355,294,676 | 326,678,276 |  |
| TOTALI [euro] |  | 5,544,496 | 2,888,575 | 2,655,921 | 0 |
| 1 euro = 123 lekë |  |  |  |  |  |