VENDIM

Nr. 20, datë 13.1.2022
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2022

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2022, sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë, njësia përgjegjëse për planifikimin strategjik dhe zhvillimin, në Kryeministri, si dhe të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2022.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Arben Ahmetaj
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	KALENDARI PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2022

	
	
	
	

	PERIUDHA
	DATA
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	VEPRIMI PËRKATËS

	Janar
	5
	MoFE
	Përgatit dhe paraqet në KM kalendarin e MSHP-së.

	Janar
	12
	KM
	Shqyrton dhe miraton kalendarin e MSHP-së.

	Janar
	13
	MoFE
	Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2023–2025.

	Janar
	20
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2023–2025.

	Janar
	28
	KM
	Përgatit dhe miraton projektdokumentin e prioriteteve të politikave 2023–2025 me ndikim në tavanet buxhetore.

	Shkurt
	15
	MoFE
	Paraqet në KM tavanet përgatitore të përgatitjes së PBA-së 2023–2025, për fazën strategjike.

	Shkurt
	23
	KM
	Shqyrton dhe miraton tavanet përgatitore të përgatitjes së PBA-së 2023–2025, për fazën strategjike.

	Shkurt
	28
	MoFE
	Dërgon udhëzimin e përgatitjes së buxhetit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

	Mars
	8
	KM
	Paraqet për informacion në Kuvend Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2023–2025.

	Mars–Prill
	1 mars–22 prill
	Njësitë e qeverisjes së përgjithshme
	Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore.

	Prill
	25 prill–26 prill
	Njësitë e qeverisjes së përgjithshme
	Zhvillojnë takime konsultative me shoqërinë civile për PBA-në 2023–2025.

	Maj
	2
	Njësitë e qeverisjes së përgjithshme
	Paraqesin në MoFE kërkesat e tyre buxhetore.

	Maj
	3–20 maj
	MoFE
	Kryejnë analizat e kërkesave buxhetore.

	Maj
	3–20 maj
	KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e prioriteteve të politikave 2023–2025.

	Maj 
	23–27 maj
	MoFE
	Organizon seancat dëgjimore me njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

	Maj
	30–31 maj
	MoFE
	Prezanton dokumentin e PBA-së 2023–2025, me shoqërinë civile.

	Qershor
	1
	MoFE
	Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të rishikuar (në rast se shihet e nevojshme).

	Qershor
	8
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	8
	KM
	Përgatit dhe miraton dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2023–2025, me ndikim në tavanet buxhetore.

	Qershor
	10
	MoFE
	Përgatit dokumentin e PBA-së 2023–2025 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA-në 2023–2025.

	Qershor
	22
	MoFE
	Paraqet dokumentin e PBA-së 2023–2025 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA-në 2023–2025, për shqyrtim dhe miratim në KM.

	Qershor
	29
	KM
	Miraton dokumentin e PBA-së 2023–2025 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve të PBA-së 2023–2025.

	Korrik
	7
	MoFE
	I paraqet Kuvendit për informacion dokumentin e PBA-së 2023–2025.

	Korrik
	8
	MoFE
	Dërgon udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit në fazën teknike, në të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

	Korrik–gusht
	11 korrik–31 gusht
	Njësitë e qeverisjes së përgjithshme
	Përgatisin kërkesat buxhetore të rishikuara, në përputhje me tavanet përfundimtare.

	Shtator
	1
	Njësitë e qeverisjes së përgjithshme
	Paraqesin në MFE kërkesat e rishikuara buxhetore.

	Shtator
	2–14
	MoFE
	Kryejnë analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore.

	Shtator
	2–14
	KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2023–2025.

	Shtator
	15–23 
	MoFE
	Organizon seancat dëgjimore me njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

	Tetor
	5–13 
	MoFE
	Përgatit projektbuxhetin e vitit 2023, si dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së 2023–2025 dhe i paraqet për shqyrtim në KM.

	Tetor
	15
	KM
	Miraton projektbuxhetin e vitit 2023, si dhe dokumentin e rishikuar të PBA-së 2023–2025.

	Tetor
	18
	MF
	Dërgon për informacion në Kuvend një kopje të dokumentit të rishikuar të PBA-së 2023–2025, të miratuar nga KM-ja.

	Tetor
	18
	KM
	I paraqet Kuvendit projektbuxhetin e vitit 2023.
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