

VENDIM
Nr. 555, datë 29.7.2022

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, NË EMËR TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DHE FONDIT GLOBAL PËR TË LUFTUAR SIDA-N, TUBERKULOZIN DHE MALARIEN, PËR PROGRAMIN “PËRSHKALLËZIMI DHE SIGURIMI I QËNDRUESHMËRISË SË PËRGJIGJES KOMBËTARE NDAJ HIV/SIDA-S DHE TUBERKULOZIT NË GRUPET KRYESORE TË POPULLATËS”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 219, DATË 12.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE

[bookmark: _GoBack]Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 23, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e  marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së grantit, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në emër të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, dhe Fondit Global për të Luftuar SIDA-n, Tuberkulozin dhe Malarien, për programin “Përshkallëzimi dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së përgjigjes kombëtare ndaj HIV/SIDA-s dhe tuberkulozit në grupet kryesore të popullatës”, miratuar me vendimin nr. 219, datë 12.3.2020, të Këshillit të Ministrave, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. 
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR 
Edi Rama
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5 maj 2022
Znj. Ogerta Manastirliu
Ministre, Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale e Republikés s& Shqipérisé
Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale e
Republikés sé Shqipérisé
Rruga e Kavajés Nr. 1001 Tirang, Republika e Shqipérisé

Lénda: Granti: ALB-C-MOH
Pérfituesi kryesor: Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale
e Republikés sé Shqipérisé
Letér Zbatimi numér .5*
Rishikimi i Grantit

E nderuar Znj. Manastirliu,

Referenca i béhet Konfirmimit t& Grantit t& dat&s 21 shkurt 2020 (i ndryshuar heré pas here,
"Konfirmimi i Grantit") ndérmjet Fondit Global pér Luftén kundér SIDA-s, Tuberkulozit dhe
Malaries ("Fondi Global") dhe Ministris¢ s& Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale t& Republikés sé&
Shqipérisé (“Pérfituesi Kryesor") né emér t& Republikés s&¢ Shqipérisé ("Pérfituesi i Grantit") pér
grantin ALB-C-MOH ("Granti"). Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né kété Letér Zbatimi ose
kontekst, t& gjithé termat me shkronjé t& madhe t& pérdorur né kété Letér Zbatimi kan& kuptimin e
pércaktuar né Konfirmimin e Grantit.
Fondi Global ka miratuar njé zgjatje me fonde shtesé pér Optimizimin e Portofolit. Si rezultat, kjo
letér ndryshon datén e pérfundimit t& Periudhés s& Zbatimit mé 31 dhjetor 2024 dhe rrit Fondet e
Grantit pér periudhén e zbatimit me shumén 1,547,119 $ (dollaré amerikané). Si rrjedhojé, kjo letér
gjithashtu ndryshon Strukturén e Performancés dhe Buxhetin Pérmbledhés t&é pérfshiré né Skedulin I
t& Konfirmimit t&€ Grantit dhe i &shté aneksuar kétij dokumenti.
Rrjedhimisht, ne propozojmeé t& béhen ndryshimet e méposhtme né Konfirmimin e Grantit:
1. Tabela né& Seksionin 3 t& Konfirmimit t& Grantit fshihet dhe n& kété ményré zévendésohet me
tabelén e rishikuar & i aneksohet kétij dokumenti.
2. Struktura e Performancés fshihet dhe né kété ményré zévendésohet me Strukturén e rishikuar
t& Performancés qé i aneksohet kétij dokumenti.
3. Buxheti Pérmbledhés fshihet dhe né kété ményré zévendésohet me Buxhetin Pérmbledhés t&
rishikuar & i aneksohet kétij dokumenti.

K onfirmimi i Grantit u modifikua para Letrés sé Zbatimit Nr. 1, daté 23 shtator 2020 ; Letra e Zbatimit Nr. 2,daté 3 dhjetor 2020, Letra
e Zbatimit Nr.3, daté 15 gershor 2021 dhe Letra e Zbatimit nr. 4, daté 18 tetor 2021.
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Pérveg ndryshimeve nga kjo letér, t& gjitha dispozitat ¢ Marréveshjes s& Grantit mbeten t8 njéjta.

Ju lutem konfirmoni miratimin tuaj ndaj ndryshimeve t& béra kétu, duke nénshkruar ké&té letér dhe
duke rikthyer njé kopje Fondit Global pérmes sistemit t& mesazheve elektronike. Kéto ndryshime do
& hyjné né fugi me nénshkrimin e késaj letre nga njé pérfagésues i autorizuar i Menaxhimit Financiar
t& Grantit t& Fondit Global dhe njé kopje elektronike e ekzekutuar plotésisht ¢ késaj letre do t'iu
dérgohet pér protokollin tuaj.

Faleminderit pér pérpjekjet tuaja té réndésishme né luftén globale kundér HIV-it dhe SIDE-s dhe
tuberkulozit.

Mbetemi né pritje t& zbatimit t& vazhdueshém t& suksesshém t& Programit

Me respekt,
(Nénshkrimi)

Dumitru Laticevschi

Menaxher Rajonal

Ekipi i Evropés Lindore dhe Azisé Qendrore
Divizioni i Menaxhimit t& Granteve

Miratuar dhe nénshkruar:

Ministria ¢ Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale t& Republikés s& Shqipérisé né emér t& Republikés s&
Shqipérisé

Nga:

Emri: Ogerta Manastirliu
Funksioni: Ministre e Shéndetésisé, Ministria ¢ Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale ¢ Republikés
s& Shqipérisé

Data:
Bashksélidhur : Shtojca 1 -Tabela e konfirmimit t& Grantit, ¢ ndryshuar
Shtojca 2 -Struktura e Performancés pér Grantin, ¢ ndryshuar
Shtojca 3 -Buxheti Pérmbledhés pér Grantin, e ndryshuar
N& vémendje t&: Manjola Kola, Asistente Administratore, Mekanizmi Koordinues Vendor

(CCM) Shqipéri
Annie Gjollma, Agjente e Fondit Lokal, Drejtuesi i Ekipit, Pricewaterhouse
Coopers Shqipéri

Nénshkruar nga Menaxheri Financiar i Grantit, Departamenti i Menaxhimit t& Financave t& Grantit
pér njohjen e k&saj marréveshjeje nga Fondi Global.

Nga:

Shevone Corbin
Menaxhere Financiare e Grantit,
PST

Data:
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Shtojca 1

3.1

Vendi ose Rajoni prités

Republika e Shqipérisé

32

Komponenti i sémundjes

HIV/SIDA, Tuberkuloz

3.3

Titulli i programit:

Rritja dhe sigurimi i géndrueshmérisé s& reagimit
kombétar ndaj HIV/SIDA-s dhe TB né Popullatén kyge.

3.4

Emri i Grantit:

ALB-C-MOH

3.5

Numri GA:

1854

3.6

Fondet e Grantit:

Deri né shumén 3,361,856.44 dollaré amerikané ose
ekuivalentin e saj né monedha t& tjera.

3.7

Periudha e zbatimit:

Nga 1 janari 2020 deri mé& 31 dhjetor 2024 (pé&rfshirg)

3.8

Pérfituesi kryesor:

Ministria e Shéndetssisé dhe Mbrojtjes Sociale ¢
Republikés s& Shqipérisé

Rr. Kavajés Nr. 1001

Tirang, Republika e Shqipérisé

N& vémendje t&:

Znj. Ogerta Manastirliu

Ministre, Ministria ¢ Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale
Telefon: +35542362937

Faksimile:

Email: ogerta manastirliu@shendetesia gov.al

3.9

Viti fiskal

1 janar deri mé& 31 dhjetor

3.10

Agjenti i Fondit Lokal:

PricewaterhouseCoopers, Shqipéri
Blvd. Déshmorét e Kombit

Kullat Binjake

Kulla 1, kati i 10-t&

Tirang

Republika e Shqipérisé

N& vémendje t&:

Znj. Annie Gjollma

Telefon: +41587929100
Faksimile:

Email: annie.gjollma@pwe.com

3.11

Kontakti i Fondit Global:

Fondi Global né luftén kundér AIDS-it, Tuberkulozit dhe
Malaries

Kampusi i Shéndetit Global, Chemin du Pommier 40

1218 Grand-Saconnex, Gjenevé, Zvicér

N& vémendje t&:
Dumitru Laticevschi
Menaxher Rajonal
Divizioni i Menaxhimit t& Grantit

Telefon: +41 58 791 1700
Faksimile: +41 44 580 6820
E-mail: dumitru.laticevschi@theglobalfund.org
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Shtojca 2: Struktura e Performancés

Vendi Shqipéri

Emri i Grantit ALB-C-MOH

Periudha e Zbatimit 01 [janar 2020 — 31 dhjetor 2024

Pérfituesi Kryesor Ministria e Shéndetésisé e Republikés s¢€ Shqipérisé

Periudhat e raportimit | Data e fillimit 01-Jan-2020 | 01-Jan-2021 |01-Jan-2022 01-Jan-2023 01-Jan-2024
Data ¢ pérfundimit |31-dhjetor-2020 B1-dhjetor-2021]31-dhjetor-2022 B1-dhjetor-2023 31-dhjetor-2024
PU pérfshin DR?L Po Po Po Po Jo
Pérditésimi i progresi

Kerkesa pér disbursim

Qéllimet e programit, treguesit e impaktit dhe objektivat

1. Pér t8 siguruar q& Shqipéria t& mbetet njé vend me pérhapje t& ulét pér TB dhe HIV.

Treguesi i | Vendi Vlera bazé | Viti bazé | Ndarja e | 2020 2021 2022 2023 2024

impaktit dhe Burimi | kérkuar

HIV 1-9a(M): | Shaipéri 2% 2019 Mosha N: 0.00 N: 0.00 N: 0.00 N:0.00 N:0.00

Peérgindja . IBBS D: 0.00 D: 0.00 D: 0.00 D: 0.00 D: 0.00

el G (Sondazhe  t& P:0.00% P:0,50% P:0.00% P:2.00% P:0.00%

kané e A integruara Data e fundit Data ¢ fundit Data ¢ fundit: Data e fundit Data e fundit
o biologjike dhe 01-Mars-2022 A1MEr 2024

marrédhénie t& sjelljeve )

me meshkujt t&
cilét jetojné me
HIV

Komente

1. Té dhénat bazé u pérditésuan bazuar né anketén e re t& IBBS té kryer né vitin 2019 né popullatén MSM( meshkuj gé kané marrédhénie me meshkuj).
Sondazhi éshté kryer né kryeqytetin Tirang, Durrés dhe Elbasan, dhe madhésia e kampionit t& arritur ishte 554. Baza e méparshme u bazua né rezultatet
e anketés IBBS té realizuar né vitin 2011 me vleré 0.5%. Sondazhi u krye né kryeqytetin, Tirang, dhe madhésia e kampionit ishte 200. Objektivi pér
vitin 2021 ishte vendosur bazuar né bazén e IBBS 2011 dhe ishte planifikuar t& raportohej bazuar né mbikéqyrjen treguese. Strategjia Kombétare e
SIDA-s 2020-2025 u finalizua né vitin 2021 dhe objektivat pér vitin 2023 jang rishikuar dhe renditur me objektivat e NSP-s¢. Eshts planifikuar té kryhet
IBBS né vitin 2023 dhe pér vitin 2023 rezultatet do t& raportohen bazuar né IBBS. Numeéruesi: Numi i MSM-ve qé rezultuan pozitivé pér HIV
Eméruesi: Numri i MSM-ve té testuar pér HIV (nuimri i MSM-ve i pérfshiré né madhésing e kampionit).

HIVI-10(M): | Shawer 0.6% 2019 Mosha N: 0.00 N: 0.00 N: 0.00 N:0.00 N: 0.00

SO, IBBS D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00
Pergindja e Sondazhe & P: 0,50% P 0.00%

i P: 0.00% P: 2.00% P: 0.00%

punétoréve integruara Data e funcit Data ¢ fundit: Data ¢ fundit: Data e fundit Data e fundit
t& seksit q& biologjike dhe 01-Mars-2022 31-Mars-2024
jetojné té sjelljeve)
me HIV

Komente

2. Té dhénat bazé u pérditésuan bazuar né sondazhin e 1i té IBBS té kryer né vitin 2019 né popullatén FSW(punonjéset e seksit g& jetojné me
HIV). Sondazhi éshté kryer né kryeqytet, Tirang. Metodologjia e pérdorur ishte kampionimi i pérshtatshém dhe madhésia e kampionit ishte
150. Baza e méparshme u bazua né rezultatet e sondazhit IBBS té realizuar né vitin 2011, me vleré 0%. Sondazhi u krye né kryeqytetin, Tirané.
Metodologjia e pérdorur ishte kampionimi i pérshtatshém dhe madhésia e kampionit ishte 120. Objektivi pér vitin 2021 u caktua bazuar né
bazén e IBBS té vitit 2011 dhe ishte planifikuar té raportohej né bazg t& mbikéqyrjen treguese. Strategjia Kombétare e SIDA-s 2020-2025 u
finalizua né vitin 2021 dhe objektivat pér vitin 2023 jang rishikuar dhe renditur me objektivat e NSP-s¢ . Eshts planifikuar té kryhet IBBS ng
vitin 2023 dhe pér vitin 2023 rezultatet do t& raportohen né bazg té IBBS. Numeéruesi: Numri i SW(punonjéseve t& seksit) i cili rezultoi pozitiv
pér HIV Eméruesi: Numri i SW € testuar pér HIV (numri i SW- punonjéseve té seksit - i pérfshiré né madhésing e kampionit).

HIVI-11(M): Shqipéri 1.4% 2019 Mosha N: 0.00 N: 0.00 N: 0.00 N: 0.00 N: 0.00
Pérgindja e IBBS D: 0.00 D: 0.00 D: 0.00 D: 0.00 D: 0.00
personave  qé (Sondazhe t& P:0.00% P: 0,50% P: 0.00% P: 1.00% P: 0.00%
injektojné integruara Data e | Dataefundit: | Data e fundit: Data e | Data e
drogé té cilét biologjike fundit: 01-Mars- fundit:  31- | fundit:
jetojné me HIV dhe té 2022 Mars-2024
sjellieve )
Komente

3. Té dhénat bazé u pérditésuan bazuar né sondazhin e 1i t& IBBS t& kryer né vitin 2019 né popullatén me PWID (persona gé injektojné drogé). Sondazhi
éshté kryer né kryeqyteti Tirang, Durrés, Elbasan dhe Berat. Madhésia e kampionit t& arritur ishte 755. Baza e méparshme u bazua né rezultatet e
sondazhit t& IBBS t& realizuar né vitin 2011 me vler& 0.5%. Sondazhi u krye né kryeqytetin, Tirané, dhe madhésia e kampionit ishte 200. Objektivi pér
vitin 2021 ishte vendosur bazuar né bazén e IBBS 2011 dhe ishte planifikuar t& raportohej bazuar né mbikéqyrjen treguese. Strategjia Kombétare e SIDA-
5 2020-2025 u finalizua né vitin 2021 dhe objektivat pér vitin 2023 jané rishikuar dhe renditur me objektivat e NSP-sé. Eshté planifikuar t& kryhet IBBS
né vitin 2023 dhe pér vitin 2023 rezultatet do t& raportohen bazuar né IBBS. Numéruesi: Numri i PWID-ve (persona gé injektojné drogg) gé rezultuan
pozitivé pér HIV Eméruesi: Numri 1 PWID-ve (persona qé injektojné drogé) té testuar pér HIV (numri i PWID-ve i pérfshiré né madhésing e kampionit).
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Treguesi i Vendi Vlera Viti bazé Ndarja e 2020 2021 2022 2023 2024
impaktit bazé dhe kérknar
Burimi
HIV  1-3(M): | Shqipéri 0.62% | 2018 N: 0.57000 055000 N 0.50000 N: 050000 N: 045000
Shkalla e Sistemi i D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00
5 S P:0.00% P:0,00% P:0.00% P:0.00% P:0.00%

vdekshmeérisé regjistrimit Dataefundt: | Dataefundit | Data e fundit Data e fundit Datae
nga TB pér Jjetésor fundit:
popullatén 1CD -9 15.07.2021 15-07-2022 15.07.2023 1507302,
100,000 15.07.2025

Komente

4. Té dhénat baz¢ i referohen Programit Kombétar té Tuberkulozit, sistemit té regjistrimit dhe raportimit t¢ TB, viti 2018 dhe bazuar né sistemin ¢
regjistrimit jetésor.

Numéruesi: Numri i rasteve t¢ TB-s¢, t¢ reja dhe t& pérséritura, té ndodhura gjaté vitit 2018 (18 vdekje té lidhura me TB-né). Sistemi i regjistrimit
sipas Pérkufizimit t¢ ICD 9( klasifikimi ndérkombétar i sémundjeve). Eméruesi: Numri i njerézve né popullsi x 100.000 Popullsia shqiptare né vitin
2018 ishte 2.870.324 (bazuar n§ INSTAT).

Objektivat e Programit, Treguesit e Rezultatit dhe objektivat

1. Pér té siguruar akses t¢ barabarté n¢ parandalimin, trajtimin, kujdesin dhe mbéshtetjen e tuberkulozit dhe HIV-it me cilési té larté, me fokus né
popullatat kryesore t& prekura (MSM, PWID, SW, PLWHA dhe persona té tjeré vulnerabil mé té prekur nga epidemia e HIV-it dhe TB-s¢).

2. Sigurimi i pérgjigjes s¢ qéndrueshme ndaj HIV-it népérmjet forcimit té koordinimit, udhéheqjes dhe angazhimit financiar dhe politik t& qeverisé.

3. Pér t¢ forcuar sistemet shéndetésore dhe komunitare q¢ mundésojné ndérhyrje parandaluese té bazuara né nevoja, té bazuara né prova dhe me kosto
efektive pér popullatat kryesore té prekura mé s¢ shumti nga epidemia ¢ HIV-it dhe TB-s¢.

Treguesi i | Vendi Vlera Viti bazé | Ndarja e | 2020 2021 2022 2023 2024
impaktit bazé dhe kérkuar
Burimi
HIV O-1(M): | Shqpert 865% 2018 Rohezgjaja & | N:0.00 N 0.00 N 000 N:0.00 N:0.00
Pérgindja e té Té dhenat e | traftimit, D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00
rriturve dhe pacienteve P: 90,008 P:90,50% P:90.00% P:90.00% P:90.00%
femijéve me Mosha, Data e fundit: Data efundit: | Data e findit Dataefundit: | Datae
it fundit

HIV, t& cilét dihen Giinia 15.07.2021 15.07.2022 15.07.2023 15.07.2004 MR
g€ jané né trajtim 15.07.2025
12 muaj pas
fillimit té terapisé
antiretrovirale.

Komente

1. Té dhénanga dokumentet ¢ pacientéve né QSUT (Departamenti i Sémundjeve Infektive dhe Pediatrisé). Periudha e raportimit éshté 1 janar
2018 deri mé 31 dhjetor 2018, dhe treguesi llogaritet duke pérdorur té gjithé pacientét qé kang filluar teraping antiretrovirale né ¢do kohé
gjaté periudhés 12-mujore nga 1 Janarl 2017 deri mé 31 dhjetor 2017. Numéruesi: Numri i t¢ rriturve dhe fémijéve q¢ jané ende gjallé dhe
marrin terapi antiretrovirale né 12 muaj pas fillimit t¢ trajtimit. Eméruesi: Numri i pérgjithshém i t¢ rriturve dhe fémijéve qé filluan terapiné
antiretrovirale qé priteshin té arrinin rezultate 12-mujore brenda periudhés raportuese (pérfshiré ata q¢ kané vdekur qé nga fillimi i terapis¢
antiretrovirale, ata té cilét kané ndérpreré teraping antiretrovirale, dhe ata té regjistruar si t& humbur pér té ndjekur deri né muajin 12). Grupi
i pacientéve 2017 gé filloi me trajtimin, ishte 89. Prej tyre, 77 ishin ende né trajtim 12 muaj mé pas, 3 vdigén, 9 ¢ ndérprené trajtim.

HIV O-4a(M): 2019 IBBS N: 0,00 : 0.00 : 0.00 N: 0.00 N:0.00
Pérgindja e | Shaperi 4% Mosha D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00
meshkujve é (Sondazhe t& P: 0.00% P:70,00% P: 0.00% P:79.30% P:0.00%
mpmojjné 4 integruara Datae fundit Data e findit Data e fundit: Data e fundit: Data e
pérdorimin e biologjike QlMars: 2022 31Mar2024 | fundit
prezervativit herén dhe &
e fundit q& kang selljeve )
kryer seks anal me
njé partner
mashkull

Komente

2. Té dhénat bazé u pérditésuan bazuar né sondazhin ¢ ri t¢ IBBS-sé t& kryer né vitin 2019 né popullatén MSM. Sondazhi éshté kryer né
kryeqytetin Tirang, Durrés dhe Elbasan, dhe madhésia e kampionit t¢é arritur ishte 554. Baza ¢ méparshme u bazua né rezultatet ¢ anketés
IBBS té realizuar né vitin 2011 me njé vleré prej 64.9%. Sondazhi u krye né kryeqytetin, Tirang, dhe madhésia e kampionit ishte 200. Njé
mbikéqyrje treguese u testua né 2021-22, dhe pér vitin 2021 rezultatet do té raportohen bazuar n¢ té dhénat ¢ mbikéqyrjes treguese.
Objektivi pér vitin 2023 do té raportohet bazuar né sondazhin ¢ IBBS-sé qé do té kryhet né vitin 2023. Numéruesi: Numri i MSM-ve qé
raportuan se njé prezervativ ishte pérdorur herén ¢ fundit q¢ kishin kryer seks anal me klientin ¢ tyre t& fundit. Eméruesi: Numri i MSM-ve
q¢ raportuan se kishin pasur seks anal me njé partner mashkull né gjashté¢ muajt e fundit.

HIV O5(M): | Shapert 2019 1BBS Ginia, N: 0.00 N 000 N 0.00 N:0.00 N:0.00
Pargindja (5 867% D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00 0:000
punonjésve te (Sondazhe t& | Mosha P: 0.00% P:80,00% P:0.00% P:88.90% P:0.00%
seksit @ infegruara Datace fundit; aﬂt& 2 fng‘éz Data e fundit Data e fundit: Datae
raportojng biologjike S 31-Mars-2024 | fundit:
pérdorimin e njé dhe e

prezervativi  me selljeve )

Klientin e tyre mé

té fundit.
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3. Té dhénat bazé u pérditésuan bazuar né sondazhin e ri t& IBBS té kryer né vitin 2019 né popullatén ¢ FSW-sé (Punonjéset ¢ seksit).
Sondazhi éshté kryer né kryeqytet, Tirané. Metodologjia ¢ pérdorur ishte kampionimi i pérshtatshém dhe madhésia € kampionit ishte
150. Baza ¢ méparshme u bazua né rezultatet ¢ sondazhit ¢ IBBS t¢ realizuar né vitin 2011, me njé vleré prej 76.6%. Sondazhi u
krye né kryeqytetin, Tirané. Metodologjia ¢ pérdorur ishte kampionimi i pérshtatshém dhe madhésia ¢ kampionit ishte 120. Njé
mbikéqyrje treguese u testua né 2021-22 dhe pér vitin 2021 rezultatet do té raportohen bazuar né t& dhénat e kétij vézhgimi treguesi.
Objektivi pér vitin 2023 do té raportohet bazuar né anketén e IBBS —s¢ qé do té kryhet né vitin 2023. Numéruesi: Numri i FSW-ve
qé raportuan se ishte pérdorur njé prezervativ me klientin ¢ tyre té fundit. Eméruesi: Numri i FSW-ve qé raportuan se kishin pasur
marrédhénie seksuale né 12 muait ¢ fundit (numri i SW- punonjéset ¢ seksit té pérfshira né madhésing e kampionit).
HIV O-6(M): Shaipert Mosha | N:0.00 N 0,00 N 000 N: 0.00 N:0.00
Pérqindia ¢ 75.4% 2019 D:0.00 D: 000 D:0.00 0:0.00 D:0.00
" Giinia P:0.009% P:76.00% P:0.00% P: 79.10% P: 0.00%
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Komente
4. Té dhénat bazé u pérditésuan bazuar né sondazhin e ri t&¢ IBBS-s¢ té kryer né vitin 2019 n¢ popullatén me PWID (popullatén qe injekton
drog€). Sondazhi éshté kryer né kryeqytetin Tirang, Durrés, Elbasan dhe Berat. Madhésia e kampionit té arritur ishte 755. Baza ¢
méparshme u bazua né rezultatet ¢ sondazhit té IBBS-sé té realizuar né vitin 2011 me njé vleré prej 74.6%. Sondazhi u krye né kryeqytet,
Tirané¢ dhe madhésia ¢ kampionit ishte 200. Njé mbikéqyrje treguese sondazhi u testua né 2021-22 dhe objektivat ¢ vitit 2021 do té
raportohen né bazé té t& dhénave té kétij sondazhi. Objektivi pér vitin 2023 do té raportohet bazuar né sondazhin ¢ IBBS-sé qé do té kryhet
né vitin 2023. Numéruesi: Numri i PWID qg raportojné se kané pérdorur shiringg sterile herén ¢ fundit q¢ kané injektuar droga. Eméruesi:
Numri i PWID qé raportuan se kané injektuar drogé né muajin ¢ fundit.
TB O-la: Shkalla | Shqiperi 2018 N: 15.00 N 14.50 N 1380 N:13.50 N: 13.00
o gl i# o Sitem otes | momm |momm | Pew Sl
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5. Té dhénat bazg jané té vitit 2018 (NTP) Programi Kombétar pér eliminimin ¢ TB-sé. I referohet té gjitha formave té rasteve té TB-s¢
j ¢ konfirmuara bakteriologjikisht ose té diagnostikuara klinikisht me TB aktiv nga njé mjek klinik. Ai pérfshin- raste té reja dhe té
tura qé jané- (1) mostér dhe/ose kultura pozitive; ose mostér pozitive/kulturore negative (2) mostér dhe/ose kulturé negative; (3)
mostér e panjohur/nuk éshté béré; (4) raste ekstra-pulmonare té konfirmuara (5) raste té konfirmuara né bazé t¢ rrezeve X, anomali.
Numéruesi: Numri i té gjitha formave té rasteve t¢ TB-s¢ (d.m.th. t& konfirmuara bakteriologjikisht plus t¢ diagnostikuara klinikisht) t&
raportuara [né njé zoné té specifikuar 440 raste Eméruesi: Numri i personave né popullsing e vitit 2018 ishte 2.870.324 (bazuar né
INSTAT).
TB G504y | Shapen | 87% 2018 N:0.00 0,00 N 000 N: 0.00 N:0.00
Mbulimi i trafimit D:000 D:0.00 D:0.00 D:0.00 D:0.00
te TB-se: Perqindja P: 88,0006 88,500 P:89.00% P: 89.00% P:89.00%
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Komente
Té dhénat bazé jané nga sistemi i regjistrimit dhe raportimit t& TB-s¢ né NTP -Programi Kombétar pér eliminimin ¢ TB- vitin 2018.
Té gjith¢ pacientét ¢ regjistruar dhe qé kané filluar trajtimin gjaté késaj periudhe jané& pérfshiré né llogaritje. Numéruesi: Numri i
rasteve té reja dhe té pérséritura qé jané njoftuar dhe trajtuar. Eméruesi: Numri i llogaritur i rasteve té incidentit t& TB-sé né t&
njéjtin vit (t¢ gjitha format ¢ TB -sét¢ konfirmuara bakteriologjikisht plus t¢ diagnostikuara klinikisht).

Treguesit dhe objektivat ¢ mbulimit
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2020
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4. Té dhénat bazé pérditésohen me rezultatin né fund té vitit 2019. Numéruesi pérfshin rezultatet vjetore 2019 né vend té gjashtémujorit té
méparshém. Eméruesi éshté pérfshiré né bazé t& vlerésimit té madhésisé 2019. Paketa ¢ shérbimeve pérfshin ofrimin ¢ prezervativéve,
lubrifikantéve, materialeve informuese, edukuese dhe komunikuese (IEC), testimin pér HIV, testimin pér infeksione seksualisht té
transmetueshme (IST), Hep B dhe Testimin ¢ Hep C, referimin tek shérbimet mjekésoré, psikolog / késhillim né terren dhe ndérhyrje
komunikimi pér ndryshimin e sjelljes. Shérbimet ofrohen né 5 rrethe. (Tirang, Durrés, Elbasan, Vlore, Korgé) nga shoqata ALGBT. Klienti
llogaritet si i arritur nése merr té paktén prezervativé, lubrifikanté dhe késhillim né terren gjaté periudhave raportuese. Numéruesi: Numri i
MSM-ve t¢ arritura me programet ¢ parandalimit Eméruesi: Numri i vlerésuar i MSM-ve. OJQ-ja ka njé sistem UIC (kodi i identifikimit te
pérdoruesit) funksional.

Treguesit dhe objektivat e mbulimit

Numri i Treguesi i Vendi dhe Viera Vitbazé | Ndajae | Pérfshija | Llgjii Oljanar- | Oljan- | Oljam- | Oljan- | Oljan-
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5. Té dhénat bazé pérditésohen me rezultatin né fund té vitit 2019. Numéruesi pérfshin rezultatet vjetore té vitit 2019 né vend t¢ gjashtémujorit té
méparshém. Eméruesi &shté pérfshiré né bazé t¢ llogaritjes sé madhésisé té vitit 2019. Shérbimet ofrohen né 5 rrethe (Tirang, Durrés, Elbasan,
Vlor¢ dhe Korgé) nga shoqata ALGBT. N¢ Tiran¢ shérbimi ofrohet népérmjet SSP-sé dhe qendrés s¢ 1évizshme, ndérsa né rrethe népérmjet
qendrés s¢ lévizshme dhe késhillimit ne terren. Numéruesi: Numri i MSM-ve t¢ testuara. Eméruesi: Numri i vlerésuar i MSM-ve OJQ-ja ka njé
sistem UIC té vendosur.

Programe parandaluese gjithépérfshirése pér punonjéset e seksit dhe klientét e tyre
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6.  Té dhénat bazé pérditésohen me rezultatin né fund té vitit 2019. Numéruesi pérfshin rezultatet vietore 2019 né vend té gjashtémujorit té
méparshém. Eméruesi éshté pérfshiré né bazé té vlerésimit t& madhésisé 2019. Pér klient, paketa pérfshin: prezervativé, lubrifikanté, materiale
IEC, testim HIV, testim IST, Hep C dhe Hep B shérbime, referim né shérbimet mjekésore, psikolog/késhillim né terren dhe ndérhyrje
komunikimi pér ndryshimin e sjelljes. Klienti llogaritet si i arritur nése merr té paktén prezervativé, lubrifikanté dhe késhillim né terren gjaté
periudhés raportuese. Shérbimet ofrohen vetém né Tirané népérmjet SSP dhe késhillimit ne terren. Numéruesi: Numri i FSW-ve té arritura me
programet ¢ parandalimit Eméruesi: Numri i vlerésuar i FSW-ve. Eméruesi bazuar né ushtrimin e vlerésimit t¢ madhésisé t& kryer né vitin
2019. OJQ-ja, ka njé sistem UIC né¢ fuqi.
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7. Té dhénat baz¢ pérditésohen me rezultatin né fund té vitit 2019. Numéruesi pérfshin rezultatet vjetore té vitit 2019 né vend t¢ gjashtémujorit té
méparshém. Eméruesi éshté i pérfshiré né bazé t¢ vlerésimit t¢ madhésisé té vitit 2019. Shérbimet ofrohen vetém né Tirané népérmjet SSP-s¢
dhe késhillimit né terren. Numéruesi: Numri i FSW-ve t¢ testuara. Eméruesi: Numri i vlerésuar i Eméruesit t¢ FSW-sé bazuar né ushtrimin ¢
vlerésimit t& madhésisé t¢ kryer né vitin 2019 OJQ-ja ka njé sistem UIC funksional.

Programe gjithépérfshirése parandaluese pér personat qg injektojné drogé (PWID) dhe partnerét e tyre
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1. Té dhénat bazé pérditésohen me rezultatin né fund té vitit 2019. Numéruesi pérfshin rezultatet vjetore té vitit 2019 né vend té gjashtémujorit t&
méparshém. Eméruesi éshté pérfshiré né baz¢ té llogaritjes s¢ madhésisé té vitit 2019. Paketa ¢ shérbimeve pérfshin ofrimin ¢ gjilpérave dhe
shiringave, materialeve injektuese (tampong, allgi, ujé steril, sterilizues), prezervativét, lubrifikantét, materialit IEC, testimit pér HIV, testimit t&
IST-s¢, testimit t& Hepatitit B dhe Hepatitit C, késhillimit t& psikologut / kontaktit dhe sjelljes ndérrojné ndérhyrjet ¢ komunikimit. Shérbimet
ofrohen n¢ 6 rrethe (Tirang, Durrés, Elbasan, Vloré, Korgé dhe Berat. Ményrat ¢ ofrimit t& shérbimit pérfshijné SSP-n¢ (pikat e stacioneve té
shérbimit), njésité e 1évizshme dhe késhillimin né terren. Klienti konsiderohet i arritur nése merr té paktén tre nga shérbimet bazé té listuara
(njé prej tyre duhet té jené gjilpéra dhe shiringa) gjaté periudhés raportuese. Numéruesi: Numri i PWID-ve té arritura me programet ¢
parandalimit. Eméruesi: Numri i vlerésuar i PWID-ve. OJQ-ja qé punon me PWID-né po pérdor njé sistem UIC pér té raportuar mbi numrin ¢
personave té arritur.
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2. Té dhénat bazé pérditésohen me rezultatin né fund t& vitit 2019. Numéruesi pérfshin rezultatet vjetore t& vitit 2019 né vend t¢ gjashtémujorit t&
méparshém. Eméruesi éshté pérfshiré né baz¢ té vlerésimit t& madhésisé té vitit 2019. Burimi i pérdorur jané raportet nga OJQ-té qé ofrojné
Shérbime pér Reduktimin ¢ Démtimeve dhe MMT pér numrin ¢ PWID-ve té testuara. Shérbimet e reduktimit t& démit ofrohen né 6 rrethe
(Tirang, Durrés, Elbasan, Vloré, Korgé dhe Berat) dhe MMT né 9 rrethe (Tirang, Durrés, Elbasan, Vloré, Korgé, Berat, Fier, Shkodér dhe
Sarandg). OJQ-ja q¢ ofron shérbime NSP pér PWID-né ka njé sistem UIC funksional, ndérsa OJQ-t¢ ¢ MMT-s¢ dokumentojné emrat ¢
klientéve. Duke pasur parasysh mungesén ¢ njé sistemi UIC té pérdorur zakonisht nga strukturat qé¢ mund t¢ ofrojné testimin ¢ HIV-it pér
PWID-té, ekziston njé rrezik i mundshém i mbiraportimit té rezultateve pér shkak t& dyfishimit. Numéruesi: Numri i PWID-ve té testuara, i cili
pérfshin ata t¢ arritur nga programet ¢ reduktimit t& démit dhe ata qé ndjekin programin MMT. Eméruesi: Numri i llogaritur i PWID-ve.
Eméruesi bazuar né ushtrimin ¢ vlerésimit t& madhésisé té kryer né vitin 2019.

Kujdesi dhe parandalimi i tuberkulozit
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Treguesit dhe objektivat ¢ mbulimit
Numri i Treguesi i Vendi dhe Viera Viti bazé Naarja e Pérfshirja | Llojii o1- Oljan- | Oljan- | Oljan- | Oljan-
treguesve t8 | mbulimit fusha e bazé dhe Burimi Kérkuar ne grumbullimit | janar- 2021 2022 2023 2024
mbulimit objektivave rezultatet 2020 31 31- 31 31
GF 31 dhjetor- | dhjetor- | dhjetor- | dhjetor-
dhjetor- | 2021 2022 2023 2024
2020
10. Regjistri i TB-s¢ né regjistrin laboratorik t¢ njésisé bazé t¢ menaxhimit. Testet ¢ shpejta té diagnostikimit molekular pér pacientét me TB filluan né

korrik 2019. Burimi i t¢ dhénave pér kété do té jeté regjistri i TB-sé né njésiné baz¢ té menaxhimit, regjistrat laboratoriké né Laboratorin
Kombétar

té Referencés pér TB-né. Numéruesi: Numri i pacientéve té saponjoftuar me TB té diagnostikuar me teste t¢ shpejta t& rekomanduara nga OBSH-
ja.
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11. Numéruesi: Numri i t& gjitha formave t& rasteve t&¢ TB-sé (t¢ konfirmuara bakteriologjikisht plus t& diagnostikuara klinikisht) té njoftuara tek
autoriteti kombétar shéndetésor gjaté periudhés sé raportimit. Eméruesi: Nuk aplikohet. Té dhénat bazé jané nga sistemi i regjistrimit dhe
raportimit t& TB-s¢, NTP-sé pér vitin 2018.
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9. Té dhénat bazé jané nga sistemi i regjistrimit dhe raportimit t¢ TB-s¢, NTP-s¢. Numéruesi: Numri i t¢ gjitha formave té rasteve t& TB-sé
(d.m th. i konfirmuar bakteriologjikisht plus té diagnostikuar klinikisht) n& njé periudhé t¢ caktuar, t¢ cilét mé pas u trajtuan me sukses (shuma
¢ kategorive té rezultateve t¢ OBSH-sé "té shéruara” plus "trajtimi i pérfunduar”). Eméruesi: Numri total i t¢ gjitha formave té rasteve té TB-s¢
(t¢ konfirmuara bakteriologjikisht plus t¢ diagnostikuara klinikisht) t¢& regjistruara pér trajtim né té njé&jtén periudhé.

Trajtim, kujdes dhe mbéshtetje
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Komente

8.  T¢ dhénat bazé jané nga t¢ dhénat e pacientéve né Qendrén Spitalore Universitare (Departamenti i Sémundjeve Infektive dhe Departamenti i
Pediatris¢) deri né fund t¢ vitit 2018. Numéruesi: Numri i personave q¢ marrin aktualisht terapi antiretrovirale né fund té periudhés raportuese.
Eméruesi: Vlerésimi i PLHIV-sé pér vitin 2018.
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