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Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 23, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 1 të marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë Austriake për Zhvillim, për projektin “Mbështetja e Bashkimit Evropian për menaxhimin e integruar të ujit në Shqipëri”, të miratuar me vendimin nr. 587, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku
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PERKTHIM ZYRTAR TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION

Ndryshimi nr. 1 i Marréveshjes
ndérmjet
Késhillit t& Ministrave té Republikés s& Shqipérisé
dhe
Agjencisé Austriake pér Zhvillim
pér Projektin

Mbéshtetja e Bashkimit Evropian pér Menaxhimin e Integruar té Ujit né Shqipéri

Pasi Késhilli i Ministrave i Republikés sé& Shgqipérisé dhe Agjencia Austriake pér
Zhvillim pérfunduan Marréveshjen pér Projektin “Mbéshtetja e Bashkimit Evropian
pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit né Shqipéri”, mé 14 néntor 2018.

Pasi Marréveshja e Delegacionit ndérmjet Bashkimit Evropian dhe Agjencisé
Austriake pér Zhvillim pér zbatimin e Politikés [PA-2016 "Mbéshtetja e Bashkimit
Evropian pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit né Shqipéri® (Numri i protokollimit t&
BE: IPA/2017/393-187; Numri i protokollimit t& ADA-s 6532-00/2017), nénshkruar
mé 21 dhjetor 2017, u ndryshua me Amendamentin nr.1 mé 31 gusht 2021, né t&
cilén u zgjat né 60 muaj Periudha e kohézgjaties sé Marréveshjes (pra deri mé 31
janar 2023) dhe né té cilén u béné disa ndryshime né Pérshkrimin e Projektit.

Palét pajtohen t& ndryshojné Marréveshjen sig vijon:

Shtojca “Pérshkrimi i Projektit “Mbéshtetja e Bashkimit Evropian pér Menaxhimin e
Integruar t& Ujit né Shqipéri”, pérfshiré dokumentet bashkéngjitur z&vendésohet
nga Shtojca e rishikuar “Pérshkrimi i Projektit "Mbéshtetja e Bashkimit Evropian
pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit n& Shqipéri — IPA 2016”, pérfshiré dokumentet
bashkéngjitur’ bashkélidhur kétij Amendamenti.

Té drejtat dhe detyrimet e tjera né Marréveshje mbeten t& pandryshuara.
Ky ndryshim i Marréveshjes hyn né fugi me nénshkrimin nga t& dyja palét pas

pérfundimit t& procedurave t& brendshme ligjore t& miratimit pér secilén palé.

Ky ndryshim i marréveshjes éshté pérpiluar né dy kopje origjinale pér gjuhén
angleze dhe gjuhén shqipe. Né& rast mospérputhjeje ndérmjet versionit né gjuhén
angleze dhe shqipe, versioni anglisht ka epérsi.

Palét miratojné dhe nénshkruajné kété ndryshim té Marréveshjes:

Shérbimi i Pérkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtésisé, Republika e Shqipérisé
Service des Traductions Officielles du Ministére de la Justice de la République d’Albanie
Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service
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Pér Késhillin e Ministrave té Pér Agjencing Austriake pér Zhvillim
Republikés s& Shqipérisé

Belinda Balluku
Zévendéskryengini

Shefi | Zyrés"sé Koordinimit

pér Bashképunim Teknik /s -
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Pérshkrimi i Projektit i rishikuar “Mbéshtetja e BE-s& pér Menaxhimin e Integruar t& Ujit né Shqipéri
~IPA 2016", pérfshiré dokumentet pérkatése bashkéngjitur.

Shérbimi i Pérkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtésisé, Republika e Shqipérisé
Service des Traductions Officielles du Ministére de la Justice de la République d’Albanie
Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service
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(Version i rishikuar - gershor 2021)
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1. Pérmbledhje

Bazuar né Programin e Politikés IPA 2016 pér Shqipériné pér Mbéshtetjen e Menaxhimit
té Ujérave dhe né pérputhje me strategjiné e vendit té Agjencisé Austriake pér
Bashképunim dhe Zhvillim (2015 - 2020), objektivi kryesor i kétij Projekti éshté rritja e
zbatimit t& reformés kombétare té ujit, si dhe progresi i Shqgipérisé né pérmbushjen e
detyrimeve té legjislacionit t& BE-sé pér ujérat. Kjo do té realizohet me ané té dy
komponentéve:

(1) Menaxhimi i integruar i ujit me ané té forcimit t& kapaciteteve pér menaxhimin e kétij
sektori né pérputhje me politikat e BE-sé dhe duke konsoliduar pérpjekjet e
méparshme né kété fushé.

(2) Ulja e ndotjes né ujérat e bregdetit Adriatik me ané té forcimit té& kapaciteteve dhe me
ané té funksionimit dhe mirémbaijtjes sé infrastrukturés pér mbetjet ujore pérgjaté
bregdetit.

Agjencia Austriake pér Zhvillim (ADA) éshté pérgjegjése pér zbatimin e komponentit 1 —
Menaxhimi i Integruar i Ujérave (1 shkurt 2018 — 31 janar 2023). Komponenti 2 pér
Menaxhimin e Mbetjeve Ujore dhe Shérbimet e Trajtimit i éshté deleguar Agjencisé
Gjermané pér Bashképunim Ndérkombétar (GIZ).

Sipas Komponentit 1, zhvillimi i kapaciteteve dhe asistenca do t'u ofrohet veganérisht
Agjencisé pér Menaxhimin e Burimeve Ujore (AMBU) dhe Zyrave té€ Administrimit té
Basenit Ujor. Sekretariati Teknik (ST) i Késhillit Kombétar Ujor (TS-KKU) pérfagésohet nga
AMBU-ja dhe rrjedhimisht pérfiton nga ¢do aktivitet.

Rreth 250 punonjés nga institucionet pérkatése do té pérfitojné drejtpérdrejt nga aktivitetet
falé masave pér zhvillimin e kapaciteteve, ndérsa popullsia né Shqgipéri me rreth 2,9
milioné banoré do té pérfitojé né ményré té térthorté nga pé&rmirésimi i menaxhimit té
integruar té ujérave né vend.

2. Historiku dhe réndésia e Projektit

2.1. Kuadri ligjor né fushén e menaxhimit té ujérave

Shqipéria éshté pjesé e procesit t& Stabilizim-Asociimit t& BE-sé gé synon té& mbéshtesé
pérpjekjet e vendit pér té forcuar demokraciné dhe sundimin e ligjit, pér t& kontribuuar né
stabilitetin politik, ekonomik dhe institucional dhe pér kalimin drejt né ekonomie tregu
funksionale né& Shqipéri. Pérafrimi i legjislacionit mé kuadrin rregullator gé mbizotéron né
BE éshté elementi kryesor i kétij procesi.

Republika e Shqipérisé éshté angazhuar pér zbatimin e legjislacion pérkatés té& Bashkimit
Evropian lidhur me mjedisin né kuadrin ligjor kombétar, duke miratuar apo ndryshuar
legjislacionin vendas, rregulloret dhe procedurat pérkatése.

Mijetet kryesore pér politikat ujore lidhur me menaxhimin e ujérave né BE gé tashmé jané
té réndésishme dhe pér Republikén e Shqipérisé jané:

— Direktiva 2000/60/KE, Direktiva Kuadér pér Ujérat (DKU) gé pércakton kuadrin pér
politikat e Komunitetit né fushén e politikave ujore;
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— Direktiva 98/83/KE, Direktiva pér Ujin e Pijshém, direktiva pér cilésiné e ujit q&
pérdoret pér konsum njerézor;

— Direktiva 91/271/KEE, Direktiva pér Trajtimin e Mbetjeve Ujore Urbane, direktiva pér
mbledhjen, pérpunimin dhe shkarkimin e mbetjeve ujore.

Plani kryesor pér zbatimin pa problem té reformés pér anétarésimin né BE éshté Plani
Kombétar pér Integrimin Evropian (PKIE). PKIE-ja pérfshin masa né planin afatmesém
dhe planin afatgjaté deri né vitin 2020 pér té realizuar pérafrimin e ploté té legjislacionit
kombétar me acquis t¢ BE-sé& dhe pér t& pérafruar né té gjithé sektorét standardet e
pércaktuara nga acquis. PKIE-ja rishikohet ¢do vit dhe merr parasysh progresin e kryer jo
vetém pér shkallén e pérafrimit por edhe sa i takon zbatimit té legjislacionit t& pérafruar.
Pjesa e planifikimit né PKIE é&shté ndaré né 33 kapituj q& i pérkojné 33 kapitujve té
negociatave.

Mjedisin e mbulon Kapitulli 27 i PKIE-sé&, i cili pérmban kuadrin ligjor pér mjedisin dhe até
gé éshté me réndési pér kété Projekt, ¢céshtjen e menaxhimit té€ burimeve ujore dhe
progresin e realizuar pér pérafrimin e direktivés sé& BE-sé& pér ujérat dhe Planin e Veprimit
pér periudhén 2017-2020 dhe 2020-2022.

Kuadri kryesor ligjor vendas pér menaxhimin e burimeve ujore &shté Ligji nr. 111/2012, i
ndryshuar me Ligjin nr. 6/2018 “Pér menaxhimin e integruar t& burimeve ujore” gé trajton
fushat mé poshté:

— mbrojtien dhe pérmirésimin e mjedisit ujor, t& ujérave sipérfagésore, qofshin té
pérkohshme apo té pérhershme, té ujérave t& brendshme detare, t& ujérave territoriale,
zonave ekonomike ekskluzive, shelfit kontinental, t& ujérave ndérkufitare, t& ujérave
néntokésore, si dhe té statusit té tyre.

— sigurimin, ruajtjen, zhvillimin dhe shfrytézimin sa mé racional t& burimeve ujore, té&
domosdoshme pér jetén dhe pér zhvillimin social e ekonomik té vendit.

— shpérndarjen e drejté t& burimeve ujore, sipas géllimeve té pérdorimit dhe drejtimin e
administrimin e efektshém té tyre.

— mbrojtien e burimeve ujore nga ndotja, shpérdorimi dhe harxhimi mbi nevojat faktike.

— pércaktimin e kuadrit institucional, né nivel kombétar e vendor, pér vénien né jeté té
njé politike kombétare pér administrimin dhe menaxhimin e burimeve ujore né t& miré
té komunitetit dhe interesave socialé dhe ekonomiké té vendit.

Ligji nr. 111/2012, i ndryshuar me Ligjin nr. 6/2018 éshté plotésuar nga disa akte
nénligjore’.

Njé akt nénligjor i réndésishém i miratuar né fund té vitit 2020 éshté Vendimi “Pér
pérmbajtjen, zhvilimin dhe =zbatimin e Strategjive Kombétare té& Ujit, Planet pér
Menaxhimin e Baseneve Ujore dhe Planet pér Menaxhimin e Rrezikut nga Pérmbytjet”. Ky
plan pércakton pérmbajtjen dhe procedurat pér zhvillimin dhe zbatimin e Strategjive
Kombétare té Ujit, Planeve pér Menaxhimin e Baseneve Ujore dhe Planeve pér
Menaxhimin e Rrezikut nga Pérmbytjet.

Informacioni gé gjendet né Dokumentin e Punés sé& Personelit t& Komisionit Evropian?,
Raportet pér Shqipéring 2016 deri né 2020 dhe PKIE 2017 — 2020 dhe PKIE 2020-2022°,
tregon se transpozimi i legjislacionit pérkatés t& BE-sé &shté i pjesshém dhe i kufizuar né

'Pér shembull:

- VKM nr.177, daté& 31.03.2005 “Pér normat e lejuara t& shkarkimeve te Iéngéta dhe kriteret e zonimit t& mjediseve ujore pritése”.

- VKM nr. 696 daté& 30.10.2019 “Pér miratimin e kufijve t& baseneve ujore territorial dhe hidrografike né Republikén e Shqipérisé, zyra
kryesore dhe pérbérja e ké&shillit pér secilin”.

2 hitps //ec europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/earffiles/ndfkey documents/2016/20161109 report albania.pdf

® http:/fintegrimi-ne-be.punetejashtme.gov.al/an etaresimi-ne-be/plani-kombetar-i-integrimit-pkie/
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Shqipéri dhe se zbatimi éshté ende mbrapa. Strukturat administrative dhe financimi i tyre
duket se nuk éshté pércaktuar plotésisht dhe kuadri ligjor né fugi shpesh nuk éshté i
efektshém.

Né pérmbledhje, si¢ theksohet nga Dokumenti i Projektit, pérafrimi i legjislacionit vendas
me direktivén e BE-sé lidhur me ujérat ka pérmirésim, por mbeten ende hendeqge dhe
mospérputhshméri qé nevojitet té€ trajtohen. Gjithashtu, é&shté i nevojshém edhe
legjislacioni dytésor q& ende mungon. Reforma e ujit nén pérgjegjésiné e Késhillit
Kombétar pér Ujin/ Grupi i Integruar i Menaxhimit t& Politikave (GIMP) dhe sekretariatet e
veta teknike synojné té trajtojné pikérisht kéto hendege. Mungesa e kapaciteteve dhe e
ekspertizés si dhe proceset e copézuara t&€ vendimmarrjes né sektorin e ujit krijojné
véshtirési pér trajtimin me sukses té kétyre hendeqeve, si dhe pér t&€ gjetur zgjidhje
funksionale dhe praktike pér kérkesat, kufizimet, burimet dhe ndikimet né shogéri gé jané
té lidhura me pérafrimin e legjislacionit t& BE-sé né sektorin e burimeve ujore dhe zbatimin
e tij.

Duke pasur parasysh situatén konkrete, kjo politiké fokusohet né pérmirésimin e kuadrit
ligjor dhe institucional pér Menaxhimin e Integruar t& Burimeve Ujore (MIBU) dhe né
zhvillimin e kapaciteteve pérkatése pér mundésimin e zbatimit praktik, operacional dhe
efektiv t& Menaxhimit t& Baseneve Ujore né mbaré vendin.

2.2. Menaxhimi i Baseneve Ujore

Si vend kandidat i BE-sé&, Republika e Shqipérisé éshté angazhuar pér DKU - BE. DKU-ja
bazohet n& parimet e menaxhimit t& integruar t& burimeve ujore (Parimet e Dublinit)* dhe
pérshkruan shprehimisht se duhen krijuar Planet pér Menaxhimin e Baseneve Ujore
(PMBU).

MIBU-ja mbéshtetet né parimin se té gjitha llojet e ujérave jané t& ndérvarura nga njéri-
tietri. Pér zbatimin e MIBU-s& vendimet lidhur me pérdorimin e burimeve ujore dhe
shpérndarjen e tyre merren bashkérisht me palét e interesit, duke pasur parasysh ndikimin
gé ka c¢do lloj pérdorimi uji né ndonjé pérdorim tjetér. MIBU-ja mbulon si aspektin cilésor
edhe sasior t& burimeve ujore né nivel baseni dhe vendos theksin né c¢éshtjet mjedisore
sensitive né basenet pérkatése.

Pér té krijuar lidhje t& MIBU-sé né pérputhje me rrethanat specifike t& vendit dhe pér té
pércaktuar politikat, prioritetet, strukturat dhe procedurat e duhura, njé Strategji Kombétare
e MIBU éshté njé instrument i réndésishém udhézues né nivel kombétar. PE&r menaxhimin
operacional t& burimeve ujore, PMBU-t& jané instrumentet kryesore té planifikimit pér
zbatimin e njé Strategjie Kombétare t& MIBU-sé&. Organet kryesore pér zbatimin e PMBL-
ve né Shqipéri jané Késhillat e Baseneve Lumore (KKU) dhe Zyrat pér Administrimin e
Baseneve Ujore. (ZABU).

Né Shqipéri dobésia kryesore né zbatimin e MIBU-sé &shté niveli i larté i copézimit té
sektorit t& ujit. Nuk éshté krijuar ende njé kuadér institucional ndérsektorial qé té keté
pérfshirje t& gjeré nga palét e interesit, si dhe nuk jané t& ndara garté pérgjegjésité pér
MIBU-n, por né fakt kéto pérgjegjési mbivendosen dhe jané pjesérisht kontradiktore.
ZABU-té pér basenet ujore zyrtarisht ekzistojné por kané mungesé kapacitetesh
(institucionale dhe financiare), si dhe nuk kané bazén ligjore pér t& gené funksionale dhe
efektiv.

“ Konferenca Ndérkombeétare pér Ujérat dhe Mjedisin e mbajtur né& vitin 1992 (Dublin) dha pérvijimet e parimeve bazé té kuadrit t&
MNBU-sé. (i) Uji i pijshém &shté njé burim i kufizuar dhe i cenueshém, thelbé&sor pér t& mbéshtetur jetén, zhvillimin dhe mjedisin; (ii)
Zhvillimi dhe menaxhimi i ujit duhet t& bazohet né njé qasje gjithépérfshirése, duke pérfshiré pérdoruesit, planifikuesit dhe politikébérésit
né té gjitha nivelet; (iii) Graté luajné& njé& rol gendror né& sigurimin, menaxhimin dhe ruajtjen e ujit; (iv) uji ka njé vleré ekonomike né t&
gjitha pérdorimet e tij konkurruese dhe duhet t& njihet si nj& dobi ekonomike.
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Si rijedhojé Shqipéria duhet té forcojé politikat aktuale, kuadrin institucional dhe strategjik
pér MIBU-té. Kétu pérfshihet pérgatitja dhe zbatimi i shéndoshé i Strategjisé Kombétare
pér MIBU-né e ndjekur nga plotésimi dhe vendosja né funksion e PMBU-sé si dhe forcimi i
institucioneve pérgjegjése pér menaxhimin dhe monitorimin e burimeve ujore nén varésiné
e Agjencisé pér Menaxhimin e Burimeve Ujore (AMBU) né nivel kombétar dhe KBL/ZABU-
té né nivel baseni.

Strategjia MIBU synon t& promovojé zhvillimin dhe menaxhimin e koordinuar té ujit, tokés
dhe burimeve pérkatése pér té rritur sa mé shumé mirégenien ekonomike dhe sociale né
ményré té barabarté pa démtuar géndrueshmériné e ekosistemeve jetike. Ndikimet nga
ndryshimi klimatik pasgyrohen né Strategji pér té€ rritur rezistencén e burimeve ujore
kundrejt ndryshimit klimatik. Megé tashme Strategjia Kombétare e MIBU-sé é&shté
pérgatitur, zbatimi i saj mbetet njé nga véshtirésité kryesore.

Shqjipéria ka gjithsej shtaté basene ujore®:
1) baseni ujor Drin-Buné (mé i madhi)
2) baseni ujor Vjosé
3) baseni ujor Mat
4) baseni ujor Ishem
5) baseni ujor Erzen
6) baseni ujor Shkumbin
7) baseni ujor Semani

Vetém njé PMBU éshté plotésuar pjesérisht deri tani (pér lumin Mat, 2010) por nuk éshté
zbatuar ende né praktiké. Tre PMBU té tjera jané duke u pérgatitur pér basenet ujore Drin-
Buné, Seman dhe Shkumbin. Né kuadér t& Projektit t& Burimeve Ujore dhe Ujities (PBUU)
gé zbatohet nga MBZHR-ja dhe MTM-ja me financim nga NBRZH dhe SIDA, u pérgatitén
dokumentet vijuese lidhur me zbatimin e MIBU-s& né vend, si dhe jané aktualisht né
zbatim:

e Strategjia Kombétare e MIBU-sé& 2018-2027 (e miratuar né vitin 2018)
¢ PMBU pér basenet ujore Drin-Buné dhe Seman (t& miratuara né 2020)

e Njé bazé e dhénash e konsoliduar pér burimet ujore (Kadastra e Ujit) gé do té
shérbejé si baza pér planifikimin dhe pérdorimin e burimeve ujore kombétare (né
fazé testimi gé prej janarit 2017)

Né kuadér té Projektit t& BE-s& “Ngritja institucionale pér zbatimin e acquis pér mjedisin
(IBECA)” u pérgatit dokumenti vijues lidhur me MIBU-né:

e Projekt-raporti PMBU pér basenin ujor t& Shkumbinit (versioni in 2017)

Ende nuk ka filluar ndonjé aktivitetet pér sa u takon tre baseneve té tjera ujore. Si¢
theksohet né Dokumentin e Politikave, pérgatitia dhe zbatimi i PMBU-ve qé mungojné
éshté njé element i réndésishém qé kérkon vémendje dhe masa prioritare. Sidoqofté,
éshté i pagarté procesi ekzistues pér zhvillimin e tyre. Kapacitetet dhe njohurité né té
gjitha nivelet jané té kufizuara dhe mungon njé mekanizém i pérshtatshém financimi qofté
pér zhvillimin e PMBU-ve apo pér investimin e nevojshém qé rekomandohet né planin e
masave.

° Bazuar né VKM 696 date 30.10.2019 “Pér miratimin e kufijve t& baseneve ujore territorial dhe hidrografike né Republikén e Shqipérisé,
zyra kryesore dhe pérbérja e késhillit pér secilin.
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Kéta faktoré mbéshtesin fokusin e Politikés pér pérpunimin e PMBU-ve dhe zbatimin e tyre
né basenet e pérzgjedhura, si¢ rekomandohet né Dokumentin e Politikés.

2.3. Kapaciteti institucional né nivel baseni ujor

Njé faktor i réndésishém pér té& prezantuar né ményré té& suksesshme MIBU-né né
planifikimin dhe menaxhimin e baseneve ujore né& Shgqipéri, éshté krijimi i strukturave
organizative qé jané pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e planeve t& menaxhimit t&
baseneve ujore.

Né pérputhje me Ligjin nr. 111/2012, i ndryshuar me Ligjin nr.6/2018 “P&r menaxhimin e
integruar té& burimeve ujore”, KBU-té dhe ZABU-té e krijuara né shtaté basene té caktuara
kané mandatin e organit pérgjegjés administrativ. Si rrjedhojé, KBU-té jané subjekte ligjore
té krijuara né nivel vendor® ndérsa ZABU-t& jané struktura né varési té AMBU-s&’.

Neni 12 i Ligjit nr. 111/2012, i ndryshuar me Ligjin nr. 6/2018, parashikon qé ¢do KBU
duhet t& mundésojé:

o Mbrojtje té pérshtatshme, zhvillim dhe pérdorim t& burimeve ujore brenda kufijve té
basenit té vet;

e Shpérndarje té drejta brenda kufijve t& basenit t&€ vet né pérputhje me géllimin e
pérdorimit dhe administrimin efektiv té ujit;

« Mbrojtja e burimeve ujore kundér ndotjes, kegpérdorimit dhe pérdorimit té tepért.

Sipas kuadrit ligjor ekzistues secila prej KBU-ve drejtohet nga njé prej prefektéve
pérgjegjés dhe ka nga 15 (baseni ujor i lumit Mat) deri né 27 (baseni i lumit Vjosa) anétaré
gé pérfagésojné ministrité, njésité e qgeverisjes vendore (NJQV), bizneset dhe
konsumatorét e basenit ujor.

KBU-té ndihmohen prej ZABU-ve gé funksionojné si sekretariat teknik pér KBU-té. Detyra
kryesore e ZABU-sé éshté té kryejé vierésimin teknik té kérkesave pér nxjerrjen e ujit, té
béjné rekomandime pér miratim nga KBU-ja, t& mbéshtesin bashkité né ¢éshtjet gé lidhen
me burimet ujore dhe inspektimet né terren té gjitha aktiviteteve qé lidhen pér pérdorimin e
burimeve ujore.

Né praktiké té shtaté ZABU-t&¢ né Shgqipéri jané t& dobéta. Ndarja e roleve dhe
pérgjegjésive né nivel gendror nuk &shté e qarté. Alokimi i buxhetit pér strukturat e
KBU/ZABU-ve éshté i kufizuar dhe personeli nuk &shté i mjaftueshém. ZABU-té nuk kané
pajisje t&€ mjaftueshme, aparate, transport etj. Strukturat institucionale duhet té& analizohen
né kuadér t& mjedisit né vend dhe kufizimeve buxhetore ,duke marré parasysh kufizimet
né terren si pérmasa e basenit, kapacitetet konkrete dhe mundésité pér financim.

Rrjedhimisht duhet té€ zhvillohet njé gasje graduale dhe realiste pér krijimin e ZABU-ve
funksionale, e cila pérfshin struktura té& pércaktuara qarté pér drejtimin dhe financimin me
pjesémarrjen e komuniteteve lokale, duke pérfshiré grupet e marzhinalizuara..

2.4. Nxjerrja e ujit dhe pérdorimi i ujit né niveli baseni (kuadri
buxhetor)
Pérmirésimi i MIBU-ve mund té realizohet me ané t& pérmirésimit dhe financimit té

strukturave drejtuese (KBU/ZABU). Duhet t& mbulohen kostot e jashtézakonshme dhe ato
té rregullta pér stafin mé kohé té ploté pér pajisje dhe investime kapitale.

g Ligji nr. 11172012 i ndryshuar me ligjin.6/2018, neni 12, nénseksioni 2
% Ligji nr. 11172012 i ndryshuar me ligjin.6/2018, neni 13, nénseksioni 1
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Si institucione pérgjegjése pér menaxhimin e burimeve ujore né Shqipéri, KBU-t¢/ZABU-t&é
aktualisht kané vetém buxhete té kufizuara dhe pér kété arsye nuk kané staf dhe pajisje té
mjaftueshme duke rezultuar né puné joefektive. S& fundi, geveria e Shqipérisé miratoi
VKM nr. 993, (9 dhjetor 2020) “Pér tarifat pér pérdorimin dhe shkarkimin e ujit” si hap drejt
vetéfinancimit t& menaxhimit t& sektorit té€ ujit. Megjithaté, deri tani sektori i ujit nuk ka
pérfituar drejtpérdrejté nga ky ligj i ri pasi tarifat e ark&tuara shkojné né buxhetin e shtetit
dhe nuk i alokohen sektorit té ujit.

Njé kufizim tjetér &sht€ mungesa e njé inventari pér burimet ujore t& Shgqipérisé dhe
kapacitetet e pérgjithshme té kufizuara té institucioneve t&€ MBU-ve né kété kontekst. Jané
duke u pérgatitur Kadastra e Ujit pér Shqipéring, baza e té dhénave e burimeve ujore dhe
sistemi i informacionit gé do t& sigurojé bazén pér kuadrin buxhetor pér MBU-té.

Mbéshtetja pér krijimin efikas dhe funksional t& ZABU-ve do té& pérmbajé edhe sugjerime
pér pérmirésimin e kuadrit buxhetor. Do té zbatohet njé qasje bazuar né té drejtat e njeriut,
duke marré veganérisht parasysh parimet e aksesit t& barabarté né ujé dhe pérballimin e
tij, 9& nénkupton se uji duhet té jeté i pérballueshém pér té gjithé, vecanérisht pér té varfrit,
grupet e pafavorizuara dhe vulnerabél®.

2.5. Harmonizimi dhe koordinimi né sektorin e ujit

Qeveria éshté angazhuar té€ pérmirésojé né plan té paré performancén e pérgjithshme té
sektorit t& ujit me ané té zbatimit t& njé qasje t& mbéshtetur né Menaxhimin e Integruar té
Ujit (MIU) gé shkon mé larg se thjesht burimet ujore.

Né kété kontekst, dokumentet strategjike, programet, planet dhe mjetet e méposhtme
kané lidhje té drejtpérdrejté me Projektin:

e Programi sektorial kombétar, 2018-2030 (éshté pérgatitur drafti)
o Strategjité kombétare MIBU (miratuar né 2018)

e Tri PMBU né pérgatitje e sipér (shih PBUU mé poshté)

o Kadastra e ujit (shih PBUU mé poshté)

e Masterplani pér Furnizimin me Ujé dhe Kanalizimet i pérgatitur né vitin 2011 dhe
miratuar nga KKU-ja né 2015. Né 2020 KKU-ja nisi rishikimin e Masterplanit.

e Trajnimi dhe certifikimi i administratés publike né sektorin e ujit.
o Kontributi i Pércaktuar Kombétar (KPK) dhe Strategjia e ardhshme e Adaptimit.

Nismat e qeveris€ né sektorin e ujit mbéshteten nga institucione dypaléshe dhe
shumépaléshe pér zhvillim dhe bashképunim. Partnerét mé té réndésishém né kété fushé
jané:
e GIZ - Programi pér Pérshtatjen ndaj Ndryshimit Klimatik né Ballkanin Peréndimor
(Shqipéri, Kosové, Republika e Magedonisé sé Veriut dhe Mali i Zi).

o GEF/UNDP/GWP-Med — Mundésimi i bashképunimit ndérkufitar dhe menaxhimit té
integruar t& burimeve ujore né projektin e zgjeruar té& basenit ujor té€ Drinit né
Shqipéri, Kosové, Republikén e Magedonisé sé Veriut dhe Malin e Zi.

¢ |IBECA - Asistencé Teknike pér Ministrisé e Turizmit dhe Mjedisit pér t& mbéshtetur
rritjen e kapaciteteve institucionale dhe zgjerimin e kapaciteteve né pé&rpunimin dhe
zbatimin e njé strategjie t& qéndrueshme sektoriale, si dhe zbatimin e legjislacionit

8 Shpenzimet pér ujé nuk duhet t& jené aq té larta sa t& pengojné blerjen e mallrave té tjera jetike. Si standard, kostot e furnizimit me ujé
dhe kanalizimeve nuk duhet t& kalojné& 5% té t& ardhurave té& familjes.
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lidhur me ndryshimet mjedisore dhe klimatike. Me mbéshtetjen e AT-sé né fjalé u
hartua PMBU-ja pér lumin Shkumbin né vitin 2017.

e Qeveria holandeze — Mbéshtetie pér ST-KKU pér zhvillimin e njé koncepti pér
trajnimin dhe certifikimin e administratés publike né sektorin e ujit.

e Programe té pérbashkéta t& Bankés Botérore dhe SIDA-s:
— Projekti pér burimet e ujit dhe ujitjen (PBUU), né vazhdimési;

— Strategjia Kombétare e MIBU-sé: e miratuar né shkurt 2018 dhe aktualisht duke
u zbatuar.

— Kadastra e ujit: ka pérfunduar projektimi i sistemit dhe ka pérfunduar procesi i
prokurimit t& pajisjeve dhe programeve kompjuterike; hedhja e té& dhénave
éshté né vazhdimési. Personelit t& Zyrave t& Administrimit t& Baseneve Ujore i
jané dhéné zyrat, pajisjet e teknologjisé sé informacionit si dhe jané trajnuar.

— PMBL pér Drinin-Bunén dhe Semanin: u miratuan né dhjetor 2020 nga Késhilli i
Ministrave.

e Programet rajonale té& financuara nga ADC-ja si me GWP-Mediterranean
(“Promovimi i menaxhimit té qgéndrueshém té burimeve ujore né Evropén Juglindore
me ané té pérdorimit té qasjes Nexus” — Projekti Nexus) dhe me UNEP-in
(“Pérmirésimi i performancés mjedisore dhe mbrojties klimatike té investimeve né
infrastrukturé né rajonin e Ballkanit Peréndimor nga piképamja e integrimit né BE" —
ClimaProof)

Duke pasur parasysh numrin e madh té aktiviteteve né sektorin e ujit né Shqipéri, ky
projekt né ményré proaktive do t& bashképunojé dhe komunikojé¢ me té gjitha palét e
interesit pér t& krijuar sinergji midis kétyre projekteve dhe pér t& shmangur mbivendosjet
dhe dublikimet.

3. Logjika e ndérhyrjes

Logjika e ndérhyries s& Projektit, e pérditésuar né qershor 2021, (shihni shtojcén I-a)
bazohet né objektivat dhe rezultatet e pércaktuara né Programin e Politikés IPA 2016 (ID e
Politikés: IPA 2016/038718.05/AL/Mbéshtetje ndaj Menaxhimit t& Ujit).

3.1. Obijektivat kryesore té Projektit

Objektivat kryesore té Projektit jané kontributi né zgjerimin dhe zbatimin e reformés
kombétare t& ujit dhe né progresin e Shqipérisé pér pérmbushjen e kritereve té
legjislacionit t& BE-sé pér ujin.

3.2. Objektiva specifike e Projektit

Objektivat specifike t& Projektit jané forcimi i kapaciteteve pér menaxhimin e sektorit né
pérputhje me politikat e BE-sé& dhe pér té konsoliduar pérpjekjet e méparshme né kété
drejtim.

3.3. Rezultatet e pritshme
Projekti do t& pérmbushé rezultatet mé poshté:
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Rezultati i pritshém 1 - RP1

Pérmirésimi i kuadrit ligjor né fushén e menaxhimit té€ ujit né ményré gjithépérfshirése dhe
té mbéshtetur né prova, si dhe zbatohet né pérputhje me kérkesat e BE-sé.

Rezultati i pritshém 2 - RP2

Zbatimi i Planeve t& Menaxhimit t& Baseneve Ujore né basene ujore té caktuara dhe né
pérputhje me kérkesat e BE-sé.

Rezultati i pritshém 3 — RP3

Rritja e kapacitetit institucional né nivelin e baseneve ujore pér té zbatuar menaxhimin e
integruar té ujit.

Rezultati i pritshém 4 — RP 4

Pérmirésimi i kuadrit buxhetor dhe analizés ekonomike pér nxjerrjen e ujit dhe pérdorimin
e ujit né nivel baseni pérmirésohet né pérputhje me parimet e direktivés kuadér pér ujin,
dhe rishikimi dhe zbatimit i strukturés sé tarifave.

Lidhur me objektivin specifik:

Objektiva specifike e Projektit €shté té forcohen kapacitetet duke marré parasysh Planin e
Veprimit t&¢ BE-sé pér Gjininé 2016-2020 (EU PVGJ II-) dhe vlerat e synuara pérkatése
OQZH.

Detaje pér rezultatet e pritshme:

RP1: Kuptohet se ky Projekt mund t& ndihmojé vetém né hartimin e njé kuadri ligjor té
pérmirésuar pér kété sektor, ndérsa vendimet lidhur me miratimin e ligjeve dhe direktivave
té reja, pérdorimin dhe zbatimin e tyre i marrin institucionet legjislative dhe ekzekutive né
vend. Pér té pasur njé kuadér projektligjesh t& pérmirésuara dhe gjithépérfshirése, qé do
té miratohet nga qeveria e Shqipéris€, duhen marré parasysh ripértéritia klimatike,
pérfshirja gjinore dhe té drejtat e njeriut.

RP2: Pérgatitja e njé PMBU-je té ploté (gé pérmban aftésité ripértéritése klimatike dhe né
pérputhje me dispozitat e EU-PVGJ Il), zbatimi dhe funksionimi i t& cilés &shté njé proces
gé zgjat nga 5 deri né 10 vjet, kérkon struktura institucionale funksionale. Me ané t& RP2
Projekti synon pérgatitien e tre PMBU-ve (cikli i paré) né pérputhje me BE-DKU pér
basenet ujore té caktuara (e vendosur gjaté fazés fillestare) dhe pérgatitien e
udhérréfyesve pér funksionimin e PMBU-ve té pérfunduara.

RP4: Né RP4 konsiderohen thelbésore si analiza e kuadrit buxhetor ekzistues dhe zhvillimi
i njé studimi financimi pér MBU-té pér té identifikuar alternativat p&r pérmirésimin e kuadrit
buxhetor. Nj& plan zbatimi pér kuadrin buxhetor (PZ-KB) ndihmon pér zbatimin e njé
kuadri t& pérmirésuar. Pasi PZ-KB-t&€ miratohen nga geveria, Projekti do t&€ mbéshtesé
zbatimin e tyre. AMBU-ja si institucion pérfitues do t& mbéshtetet pér pérgatitien e
programit t& kostuar t& masave pér MBU-té né basenet ujore té pérzgjedhura.

3.4. Aktivitetet kryesore

Katér RP-té jané ngushtésisht t&€ ndérlidhura dhe si rrjiedhojé duhet té jené né pérputhje
me pérkufizimin dhe zbatimin e aktiviteteve qé do té sinkronizohen me njeri-tjetrin.
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3.4.1. Pérmirésimi i kuadrit ligjor pé&r menaxhimin e ujit (RP1)

Aktivitetet gé kontribuojné né pérmirésimin e kuadrit ligjor né fushén e menaxhimit té ujit
ndjekin njé gasje té dyfishté.

Vierésimi i kuadrit ligjor pér menaxhimin kombétar t&€ ujit né lidhje me pérafrimin e
legjislacionit kombétar me legjislacionin e BE-sé.

Objekti i kétij vlerésimi &shté integrimi dhe zbatimi i legjislacionit té BE-sé né sektorin e
ujit né Shqipéri, i ashtuquajturi proces i pérafrimit. Projekti do té& analizojé deri né ¢faré
shkalle éshté kryer transpozimi dhe do té identifikojé hendeqet dhe pengesat, pérfshiré
rregulloret e BE-sé lidhur me baraziné gjinore (EU PVGJ Il), dispozitat e Strategjisé sé BE-
sé pér Pérshtatjen, synimet pérkatése t& OZHQ-sé dhe kriteret e parimet pér té drejtat e
njeriut (vecanérisht lidhur me té drejtén e njeriut pér ujé).

Vlerésimi nuk pérfshin vetém transpozimin ligjor, por edhe ekzistencén e strukturave
administrative, instrumenteve financiare pér funksionimin dhe zbatimin e ligjeve.

Vlerésimi pérfshin tre komponenté kryesoré té pérafrimit:
e Transpozimii legjislacionit pérkatés té BE-s&®
e Pérdorimi né praktiké, dhe
e Zbatimi
Pérmirésimi i kuadrit ligior pér menaxhimin e ujit né nivel baseni

Qeveria synon té pérdoré menaxhimin e integruar t& burimeve ujore, i cili pérfshin
koordinimin e planifikimit dhe menaxhimit né sektorin e ujit, né t& gjitha nivelet e geverisé
si dhe do té pérfshijé edhe shogériné civile dhe sektorin privat. Ky projekt mbéshtet
zbatimin e komponentéve kryesoré pér MIBU-né duke pérgatitur PMBU-t¢ (RP2),
pérmirésimin e kapaciteteve né nivel baseni ujor (RP3) dhe pérmirésimin e kuadrit
buxhetor pérkatés (RP 4). Nga ana tjetér kjo ké&rkon krijimin e njé kuadri ligjor té
géndrueshém gé parashikohet né RP2 té kétij Projekti.

Qasja e propozuar éshté analizimi kuadrit ligjor specifik pé&r menaxhimin e ujérave né nivel
baseni. Analiza do t& marré parasysh informacionin, planet dhe prioritetet pérkatése té
SKIZH-sé (kapitulli 27), si dhe gjetjet dhe rekomandimet e aktiviteteve té tjera pérkatése
né té shkuarén/né vazhdim (Strategjia Kombétare e MIBU, PMBU-té e pérgatitura etj).

Gjetjet pér hendeget e identifikuara né kuadrin ligjor do té& shérbejné si bazé pér
pérgatitien e strategjisé afatgjaté pér té€ hartuar njé kuadér ligjor t& pérmirésuar pér
menaxhimin e ujit né nivel baseni. Kjo strategji do té& shérbejé si bazé pér konsultimin me
palét e interesit, identifikimin dhe prioritizimin e veprimeve dhe si udhérréfyes pér zbatimin
e detyrave t& rekomanduara nga partnerét shqiptaré té mbéshtetur nga Projekti.

° Vlerésimi pér pérafrimin e kuadrit ligjor n& sektorin e ujit mbéshtetet n& direktivat Evropiane si né vijim:

Direktiva Kuadér pér Ujin, Direktiva 2000/60/KE

Direktiva pér Trajtimin e Ujit t& Ndotur Urban, Direktiva e Késhillit 91/271/KEE

Direktiva pér Ujin e Pijshém, Direktiva e Késhillit 98/83/KE

Direktiva e Ujit pér Larje, Direktiva e Késhillit 2006/7/KEEDirektiva pé&r Nitratin, Direktiva e Késhillit 91/676/KEE
Direktiva pér Ujérat e Néndheshém, Direktiva 2006/118/KE

Direktiva pér Peshqit né Ujérat e Embél, Direktiva e Késhillit 2006/44/KE

Direktiva e Pérmbytjeve, Direktiva 2007/60/KE

Direktiva 2013/39/BE gé& ndryshon Direktivat 2000/60/KE dhe 2008/105/KE lidhur me substancat prioritare né fushén e politikave
t& ujit

Direktiva 2009/90/KE gé pércakton specifikimet teknike pé&r analizén kimike dhe monitorimin e gjendjes té ujit.
Direktiva 2008/105/KE pér standardet e cilésis& mjedisore né& fushén e politikave t& ujit
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Qasja e propozuar éshté forcimi i kapaciteteve institucionale né fushén e dialogut politik
pér t& pérgatitur njé paketé ligjore plotésisht t&¢ harmonizuar dhe té pranuar gjerésisht si
dhe té pérafruar me kérkesat né direktivat e BE-sé€. Kjo do té kanalizohet me ané té grupit
té punés té punés juridik ndérinstitucional (II-GJP) gé u ngrit né muajin mars 2021.

Aktivitetet qé do té& pércaktohen né Strategji do t& jené té réndésishme pér realizimin e
masave té Rezultateve té Pritshme RP 2 — 4. AMBU-ja dhe ZABU-ja do té& mbéshteten
nga Projekti pér zbatimin e aktiviteteve qé kané pérparési.

Aktivitetet e planifikuara:

— Vlerésimi i kuadrit ligjor ekzistues pér menaxhimin kombétar t& ujit kundrejt pérafrimit
me acquis té BE-sé;

— Analiza e detajuar e kuadrit ligjor p&r menaxhimin e ujit né nivel baseni;

— Pérgatitja e njé strategjie pér t& hartuar kuadér ligjor t& pérmirésuar pér menaxhimin e
ujit né nivel baseni gé& mbéshtet realizimin e Rezultateve t& Pritshme 2, 3 dhe 4

— Mbéshtetje pér zbatimin e masave prioritare té& Strategjisé

o Mbéshtetje pér hartimin e politikave, dokumenteve ligjore dhe/ose rregullatore
o Mbéshtetje pér ministrité/institucionet pérgjegjése pér ndjekjen e Strategjisé
o Mbéshtetje né realizimin e masave prioritare né Planin e Zbatimit Juridik

— Mbéshtetje pér grupin zyrtar juridik t& punés ndérinstitucionale si struktura kryesore
pér pérfundimin e paketés ligjore t& harmonizuar, térésisht e pérafruar me kérkesat e
BE-sé pér t'u miratuar mé pas nga geveria.

3.4.2. Pérgatitja e planeve pér menaxhimin e baseneve ujore (RP2)

Ky Projekt do t& mbéshtesé Shqipériné pér pérgatitien dhe zbatimin e PMBU-ve. Procesi
bazohet né kuadrin institucional, ligjor dhe financiar gé lidhet me situatén dhe mundésité
né vend, si dhe krijon njé mjedis favorizues pér pjesémarrjen e paléve té interesit ku
pérfshihen dhe grupet e marzhinalizuara. Pikérisht kjo mundéson qé té pércaktohen
objektiva realiste dhe t& keté zbatim t& vazhdueshém né ményré t& miré-koordinuar dhe
né plan afatgjaté.

Pér té krijuar njé tablo té ploté mbi statusin e instrumenteve t& MIBU-sé&, duhet kryer njé
piketim dhe vlerésimin i aktiviteteve té shkuara dhe aktuale né fushén e MBU-ve, si dhe
lidhur me analizén qé& éshté kryer né RP1 pér pérafrimin e BE-sé& dhe kuadrin ligjor né
nivel baseni. Shkalla reale e zbatimit t& masave né vazhdimési éshté e paqarté dhe do té
vlerésohet dhe do té identifikohen masat e métejshme sipas nevojés. Do té identifikohen
dhe analizohen kushtet né Shqipéri, mundésité dhe pengesat pér krijimin e MBU-ve né
shtaté basenet ujore.

Bazuar né analizén dhe vlerésimin e kryer, do té pérgatiten Udhérréfyes té ndaré me faza
pér realizimin e ploté t&¢ PMBU-ve funksionale pér té shtaté basenet ujore. Procesi
themelor i planifikimit t& basenit ujor do té& pérshtatet me realitetin shqiptar dhe do té
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planifikohet né ményré ciklike qé pérbéhet nga njé proces me tre hapa, té ngjashém me
até qé pércaktohet nga BE-DKU'.

Projekti do t& mbéshtesé pérgatitien e PMBU-ve pér tre basenet e pérzgjedhura ujore,
qé jané né varési té njé ZABU-je, pér ciklin/hapin e paré gé shérben si model pér
geveriné dhe pér basenet e mbetura ujore. Kéto plane do té marrin né konsideraté
ndryshimet klimatike, vecanérisht rreziget nga thatésirat dhe pé&rmbytjet. Planifikimi do té
bazohet né njé model sistematik dhe do t& ndihmojé né pérgatitien e propozimeve pér
ndérhyrje dhe masa pérkatése (do t& merren né konsideraté edhe mésimet e nxjerra nga
projektet e mbéshtetura nga BB/SIDA, si dhe dy programet rajonale pér pérshtatshmériné
nga GlZ-i dhe ADA). Pérzgjedhja pérfundimtare e baseneve ujore u krye gjaté fazés
fillestare bazuar né kriteret e duhura, si dhe né marréveshjen e ndérsjellé midis partneréve
té pérfshiré.

Cikli i paré i pérgatities sé PMBU-ve té pérzgjedhura pérfshin:

o Karakterizimin e baseneve ujore (pérfshiré presionet, zonat sensitive)
¢ Gjendja dhe monitorimi i bilancit té ujit dhe cilésisé sé ujit

Identifikimi i problemeve/konflikteve dhe masave prioritare si hapi i paré i programit té
masave. PMBU-t&¢ do té zhvillohen duke marré né konsideraté edhe veprimet e
mundshme prioritare t& Strategjisé pér hartimin e njé kuadri ligjor t& pérmirésuar né lidhje
me basenet ujore (shihni RP1).

PMBU-té do té jené né pérputhje me BE-DKU-né dhe do té pérfshijné:
e Hartimin e Planeve pér Menaxhimin e Baseneve Ujore (cikli i paré)
e Analizén e aspekteve kryesore pér zbatimin e PMBU-ve (kapacitetet, financimi etj.)
e Trajnimii punonjésve t& AMBU-sé& dhe ZABU-ve pér funksionimin e PMBU-sé.

Gjithashtu, PMBU-té do té pérfshijné garanci mjedisore, sociale dhe gjinore, si dhe parime
té mirégeverisjes né pérputhje me kérkesat e BE-sé dhe ADC-sé&. Do té trajtohen
veganérisht aspektet sociale gjaté procesit t¢ MBU-ve pér tre BU-té e pérzgjedhura.

Lista e masave prioritare t& propozuara do té vlerésohet kundrejt aspekteve té ndryshimit
klimatik.

Gjaté fazés fillestare né 2018 u mor vendimi gé projekti do té funksionojé pér basenin ujor
té Matit/Ishmit/Erzenit dhe do t& mbulojé aktivitetet dhe pér basenet e tjera ujore né vend,
veganérisht pér basenin ujor t& Vjosés, me ané té njé analize t& mangésive pér katér
elementet fillestare né Planin pér Menaxhimin e Baseneve Ujore, qé do té funksionojé
paralelisht me udhérréfyesin e DKU-sé pér basenet dhe mé pas pérgatitjen e kétyre katér
elementeve pérfshiré karakterizimin, presionet kryesore, zonat e mbrojtura dhe
monitorimin, dhe kuadri pérfundimtar i punés do t& pércaktohet bazuar né rezultatet e
analizés sé& mangésive dhe kostimin. Eshté réné dakord se PMBU-ja e ploté pér basenin
ujor té Vjosés, pérfshiré programin e masave mund té hartohet vetém me financim shtesé,
pra si ndérhyrje vijuese dhe pas pérfundimit t& Projektit EUMMIU.

Aktivitetet e té mésuarit dhe zhvillimit (M&ZH) do té zbatohen pér ngritien e
kapaciteteve té strukturave né nivel baseni ujor (ZABU) dhe paralelisht me pérgatitien e
PMBU-s&. Do té pérgatitet njé kuadér pér krijimin e aktiviteteve zhvillimore té
vazhdueshme (shihni RP 3).

mhttg://et:.euroga.eu/environment/éater/water-frameworkﬁnfo/timetable en.htm
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Pérgatitia e Planeve t& Menaxhimit t& Baseneve Ujore té drejtohet nga AMBU-ja me
pjesémarrjen aktive t& ZABU-ve pérkatése. Pjesémarrja e paléve té interesit do té
realizohet me ané té pérfshirjes sé njésive t& geverisjes vendore, agjencive geveritare,
KBU-ve, OSHC-ve dhe sektorit privat.

Organizimi administrative pér MBU-té né Shqipéri ndryshoi pjesérisht né vitin 2019. U
krijuan katér ZABU g€ mbulojné punén administrative t& shtaté baseneve ujore té
caktuara. Kur t& gjykohet e nevojshme, Projekti do té ofrojé mbéshtetje pér vierésimin e
alternativave t& mundshme pér njé organizim té pérgjithshém mé efektiv t& menaxhimit té
burimeve ujore né Shqipéri. Pér shembull, menaxhimin e dy ose mé shumé baseneve
ujore (rrethin e basenit ujor) né njé¢ ZABU né nivel qarku. Vlerésimi i alternativave té
mundshme do té kryhet duke marré parasysh kushtet vendore (punonjésit e kualifikuar
meshkuj dhe femra, madhésiné e BU-s&, etj.), aspektet financiare, parimet e
mirégeverisjes, etj. dhe do t'i diskutojé né ményré transparente gjaté takimeve konsultuese
té grupit juridik ndérinstitucional. Diskutimi do té mbéshtetet me raste studimore té
harmonizimit g& do t& merren nga vendet e tjera t&€ BE-sé.

Projekti do té funksionojé né dy faza: faza e paré éshté ekspertiza teknike qé do t'i ofrohet
personelit ky¢ pérfitues (AMBU), njohuria/praktika t& marra s& bashku pér pérgatitien e
PMBU-s&, duke pasur né fokus karakterizimin dhe vlerésimin e statusit t& masave ujore té
identifikuara. Faza tjetér éshté njé proces delegimi hap pas hapi nga ekspertiza e projektit
drejt grupit operacional t& ekspertéve t& MBU-sé. GE-MBU-ja do té pérbéjé bazén pér
pérgatitien e MBU-sé& né pajtim me BE-sé dhe zbatimin né vend pér periudhén 2022 —
2027.

Aktivitetet e planifikuara:

— Piketimi dhe vlerésimi i aktiviteteve t& shkuara dhe aktuale lidhur me MIBU-né né
pérgjithési dhe né vecanti me PMBU-n§;

— Pérgatitja e njé udhérréfyesi me faza pér pérgatitien e PMBU-ve té plota pér té shtata
basenet ujore té caktuara;

— Pérgatitja e PMBU-ve pér tre BU si hapi i paré né udhérréfyes;

— PMBU-ja pér tre basenet ujore té& pérzgjedhura do té pérgatitet né pérputhje me
udhérréfyesin si hapi i paré pér gasjen ciklike;

— Mbéshtetje pér ministrité/institucionet pérkatése né ndjekjen e udhérréfyesit pér
krijimin e PMBU-ve (pérfshiré mbéshtetjen teknike né vendin e punés) pérmes GE-
MBU-ve me ané té 4 néngrupeve té saj té krijuar né mars 2021.

— Pérgatitia e analizés s& mangésive pér basenin e Vjosés mbi katér elementet
fillestare t€ Planit pér Menaxhimin e Baseneve Ujore paralelisht me pérgatitien e
udhérréfyesin DKU pér té gjitha basenet dhe mé pas pérgatitja e katér elementeve
fillestare t&€ Planit pér Menaxhimin e Baseneve Ujore, pérfshiré karakterizimin,
presionet e konsiderueshme, zonat e mbrojtura dhe monitorimin.

— Do té pérgatitet njé udhérréfyes me faza mbi kérkesat e monitorimit t& DKU-s& pér
pérgatitien e PMBU-ve né nivel kombétar, sipas sé cilit do té kryhen monitorime mé
té detajuara si niveli i basenit ujore, pér basenet ujore té zgjedhura.
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3.4.3. Zgjerimi i kapaciteteve institucionale né& nivel baseni (RP 3)

Pér ta materializuar MIBU-né nevojiten struktura organizative té pérshtatshme né nivel
baseni pér mundésimin e menaxhimit efektiv, vendimmarrje transparente dhe
gjithépérfshirése dhe mirégeverisje.

Projekti, me ané té aktiviteteve té tij, kontribuon né pérmirésimin e kapaciteteve pér MIBU-
né, konkretisht t& ZABU-ve/KBU-ve. Zhvillimi i kapaciteteve do té realizohet me ané té njé
gasje té ndaré né faza.

Pér pérmirésimin e kapaciteteve institucionale pér zbatimin e ligjit pér ujérat do t& kryhet
njé piketim dhe vlerésim i masave dhe proceseve pérkatése né té kaluarén dhe né
vazhdim dhe né lidhje me analizat e ndryshme t& ndérmarra sipas RP 1 dhe 2 mbi
procesin e pérafrimit me BE-né dhe mangésité e kuadrit ligjor né nivel baseni.

Kjo analizé mangésish do té shérbejé si bazé pér formulimin e Planit pér Zhvillimin e
Kapaciteteve (PZHK) pér institucionet pérkatése. PZHK-ja do té€ pérmbajé propozimin pér
njé organizim institucional t& pérmirésuar pé&r menaxhimin e ujit né nivel baseni, masat e
identifikuara, burimet e nevojshme, nevojat financiare, pérgjegjésité dhe detyrat pér
zbatimin, géllimet, afatet dhe planin e monitorimit.

PZHK-ja do t& pérmbajé edhe program pér M&ZH pér ZABU-t& dhe AMBU-né&, si dhe
konceptin pér transferimin t& njohurive dhe mekanizmat pér shkémbim midis paléve té
ndryshme té interesit né Shqipéri dhe me vende té tjera. Trajnimet do té realizohen
paralelisht me zbatimin e udhérréfyesve pér krijimin e PMBU-ve. Trajnimet duhet té
pérmbajné informacion lidhur me parimet e Menaxhimit t& Baseneve Ujore, planifikimin e
Menaxhimit t& Baseneve Ujore, pérfshirjen e paléve té interesit, mjedisin pér pérshtatjen
me ndryshimet klimatike si dhe zbatimin né praktiké t€ qasjeve gé bazohen né té drejtat e
njeriut né fushén e sektorit t& ujit dhe menaxhimin né pérputhje me parimet e
mirégeverisjes (pjesémarrje, transparencé, llogaridhénie dhe mosdiskriminim).

Krahas Projektit, bazuar né masa M&ZH pér ZABU-t€ dhe institucionet e tjera, do té
shgyrtohet dhe mundésia e krijimit t&€ njé platforme té€ pérhershme pér Mésim & Zhvillim.
Kjo do té lejonte trajnim té vazhdueshém, t& géndrueshém dhe t& harmonizuar pér té
gjitha nivelet administrative né institucionet shqiptare qé lidhen me menaxhimin e ujit.

Njé platformé e mundshme pér kéto trajnime mund té jeté Shkolla e Administratés Publike
(SHAP) gé éshté krijuar me Vendim té& Késhillit t& Ministrave nr.133 (12 mars 2014), nén
varésiné e Ministrisé sé Inovacionit dhe Administratés Publike (MIAP). Qéllimi i saj éshté
t'u ofrojé trajnim profesional népunésve civilé dhe té ofrojé programe trajnimi cilésore pér
administratén publike. Deri tani nuk &shté ofruar trajnim i pérshtatshém pér menaxhimin e
ujérave. Sidoqofté, me ané té nismés sé Holandés dhe procesit té ri t& koordinimit me
palét pérkatése té interesit dhe ST-KKU-né po shkohet drejt krijimit t& njé dege pér ujin né
SHAP pér trajnimin e institucioneve né té gjitha nivelet administrative té sektorit t& uijit,
pérfshiré nivelin e basenit ujor.

GE-MBU-ja me katér néngrupet e veta té krijuara né mars 2021 mbledhin té gjitha
institucionet kryesore gé kané lidhje me ujin (g€ nga niveli politikébérés né até ekzekutiv).
Ai shérben si organi kryesor kombétar ndérinstitucional pér drejtimin e procesit t& MBU-sé&
pér periudhén 2021-2027 si dhe mbéshtet negociatat pér Shqipériné sa i takon Kapitullit
27. Pér rrjedhojé, trajnimet dhe mbéshtetja e GE-MBU-sé& éshté njé vleré e shtuar pér
bashképunimin ndérinstitucional dhe géndrueshmériné e proceseve né lidhje me
menaxhimin e baseneve ujore.

Aktivitetet e planifikuara:
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Aktivitetet e propozuara mbéshtesin formimin e kapaciteteve t& mjaftueshme pér
funksionimin e MIBU-s& né vend, bazuar né Strategjiné Kombétare t& MIBU-s& dhe
PMBU-s&. Organet kryesore jané KBU-té dhe ZABU-t&. Megjithaté, do té pérfshihen edhe
autoritetet pérkatése kombétare dhe vendore.

— Analiza dhe vlerésimi i kapaciteteve institucionale t&¢ MIBU-sé lidhur me zbatimin
praktik t& MBU-ve dhe parimet e miréqeverisjes;

— Pérgatitia e PZHK-sé& pér arritien e kapaciteteve té€ duhura pér AMBU-né dhe katér
ZABU / shtaté KBU-té;

— Zbatimi i PZHK-sé né Agjenciné pér Menaxhimin e Burimeve Ujore dhe basenet ujore
té pérzgjedhura;

— Mbéshtetja e krijimit t& njé platforme t& pérhershme pér Mésim dhe Zhvillim, pérfshiré
transferimin e njohurive dhe mekanizmat e shkémbimit.

— Trajnime té pérshtatura (né vendin e punés) pér GE-MBU-té dhe katér néngrupet
lidhur me pérgatitjen/zbatimin e PMBU-ve sipas gasjes “méso duke praktikuar’, si dhe
bazuar né planet/udhérréfyesin e pérfunduar pér Menaxhimin e Baseneve Ujore.

3.4.4. Pérmirésimi i kuadrit buxhetor (RP4)

Pér té siguruar nj&¢ menaxhim té miré t& baseneve ujore dhe pér t& pérmirésuar
funksionimin e institucioneve pérgjegjése (shihni RP2 dhe 3), pérmirésimi i kuadrit
buxhetor éshté njé element i réndésishém i Projektit.

Né kété drejtim Projekti do té filloj¢ me piketimin dhe vlerésimin e sistemeve dhe
procedurave ekzistuese dhe masat e planifikuara pér financimin e MBU-ve. Kétu
pérfshihet vlerésimi i zbatimit t& VKM nr. 993 (9 dhjetor 2020) “Pér miratimin e tarifave pér
pérdorimin e ujit dhe shkarkimeve” qé do té& shérbejé pér njé analizé té statusit dhe
mangésive né kuadrin buxhetor ekzistues pér menaxhimin né nivel baseni. Kjo analizé do
té identifikojé fokusin pér pérgatitjen e njé strategjie financimi pér t'u pérgatitur pér MIBU-
né né nivel baseni.

Strategjia e financimit do t& pérshkruajé nevojat financiare pér té gjitha aspektet e MIBU-
sé né nivel baseni dhe do té paragesé skenaré t& ndryshém pér financimin e mundshém
nga burimet e identifikuara t& mundshme t& financimit (si¢ jané tarifat pé&r nxjerrjen,
shkarkimin e ujit, tatimet, transfertat etj.), si dhe do t& pérfshihet barazia gjinore dhe
aspektet e gjithépérfshirjes.

Pasi té pérgatitet, konsultohet dhe dakordésohet propozimi pér pérmirésimin e kuadrit
buxhetor midis paléve té interesit t& pérfshira (AMBU, MBZHR, MIE, MTM, KKU, KBU,
MEF, komuniteti i donatoréve etj) do té pérgatitet plani i zbatimit pér kuadrin buxhetor pér
MIBU-té né nivel baseni. Plani pér zbatimin e kuadrit buxhetor do té pérmbajé masat e
identifikuara, burimet e nevojshme, nevojat financiare, pérgjegjésité dhe detyrat pér
zbatimin, géllimin dhe afatin kohor. Zbatimi do té kryhet nga geveria dhe do t& mbéshtetet
nga Projekti.

Aktivitetet pér pérmirésimin e kuadrit buxhetor do t& sinkronizohen me pérmirésimin e
kuadrit ligjor (RP 1), pérgatiten e PMBU-ve (RP2) dhe pérmirésimin e kapaciteteve té
menaxhimit t& ujit (RP 3). Shumé nga aktivitetet pérkatése pér RP-t& 1-3 jané té
ndérlidhura dhe ofrojné né kémbim bazén pér pérmirésimin e kuadrit buxhetor, p.sh.
nevojat financiare pér planifikimin e MBU-ve dhe organizimin institucional né nivel baseni.
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Aktivitetet e planifikuara:

Analiza ekonomike dhe vlerésimi i kuadrit buxhetor t& menaxhimit t& burimeve ujore
né nivel baseni sipas DKU-s& pér basenet ujore t& pérzgjedhura, diskutimit dhe
pajtimit t& kuadrit me palét pérkatése té interesit.

Pérgatitja e Planit t& Zbatimit pér Kuadrin Buxhetor t& menaxhimit t& burimeve ujore
né nivel kombétar dhe baseni, pérfshiré standardet e t& drejtés sé njeriut pér ujé si
disponueshméria, pérballueshméria dhe mosdiskriminimi né pasjen e ujit, instrumentet
ekonomike pér ciklin e ujit né Shqipéri (térésisht né pérputhje me BE-né);

Mbéshtetja e institucioneve pérkatése dhe GE-MBU-ve dhe katér néngrupeve pér
miratimin dhe zbatimin e planit t& zbatimit t& kuadrit buxhetor (pérfshiré né vendin e
punés).

3.4.5. Prokurimi i pajisjeve

Prokurimi i pajisjeve si kompjutera, programe ose servera pér menaxhimin e basenit ujor
do té specifikohet gjaté zbatimit t& Projektit. Kontrata e prokurimit qé tejkalon 15,000.00
Euro do té publikohet né fagen e ADA-s c¢do vit dhe do té pérmbajé natyrén, titullin dhe
géllimin e kontratés, emrin dhe adresén e kontraktuesit dhe shumén e kontratés.

4. Zbatimi

4.1. Metodologjia dhe parimet themelore

Zbatimi i Projektit do t& udhéhiget nga parimet e méposhtme ndérkombétare dhe gasjet
metodologjike:

e Politikat pérkatése t& BE-sé dhe legjislacioni lidhur me furnizimin me ujé dhe

kanalizimet do t&€ merren né konsideraté dhe né pérputhje me marréveshjet
pérkatése gé Shgipéria ka nénshkruar me BE-né vecanérisht BE-DKU-né, BE-
PVGJ Il dhe Strategjia e BE-sé pér Pérshtatshmériné. Do té respektohen térésisht
parimet dhe vilerat e “Kartés Evropiane pér zhvilimin e bashké&punimit né
mbéshtetje té qeverisjes vendore”.

e Té gjitha ndérhyrjet duhet t¢ udhéhigen nga Deklarata e Parisit mbi Ndihmén

Efektive dhe Axhendén Akra pér Veprim dhe Partneriteti Busan pér Bashké&punim
pér Zhvillim Efektiv.

e Formulimi dhe zbatimi i gjithé aktiviteteve do té jeté né pérputhje me politikat

ekzistuese kombétare dhe né koordinim me palét kryesore té& interesit dhe
ndérhyrjet né fushé (pajtueshméria e politikave). Projekti do t€ mbéshtetet né
pérvojat ekzistuese, projektet, proceset dhe strukturat né vend.

+ Parimet e mirégeverisjes (p.sh. lidhur me organizimin institucional t& KBU/ZABU-

ve), barazia gjinore dhe fugizimi i grave do té respektohen né té gjitha ndérhyrjet
(shihni edhe Kapitullin 7.3.) si dhe do té zbatohet parashikimet né BE-PVGJ Il
(2016-2020).

¢ Masa pér zhvillimin e kapaciteteve né kuadér té kétij Projekti nénkuptojné

procesin me ané té cilit individét, organizatat dhe shoqérité pérfitojné, forcojné dhe
ruajné aftésité pér pércaktimin dhe pérmbushjen e objektivave té tyre zhvillimore
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me kalimin e kohés (sipas pérkufizimit t& UNDP-s& pér zhvillimin'"). Zhvillimi i
kapaciteteve do t&€ mbéshtetet né njé gasje té orientuar drejt rezultateve dhe do té
zbatohen parimet e barazisé€ gjinore (veprimet inkurajuese); kapacitetet e
institucioneve pérgjegjése do té forcohen pér rritien e cilésisé sé produkteve né
politikébérje, ofrimin e shérbimeve dhe monitorimin/mbikéqgyrjen e menaxhimit té
kontratés. Vémendje e posacme do t'i kushtohet identifikimit dhe analizés sé
faktoréve nxités dhe kufizimeve gé sjell ndryshimi, né ményré qé té pércaktohet dhe
té ofrohet kontributi/mbéshtetja mé e miré konkrete.

Transferimi i njohurive dhe qasja pjesémarrése: Pérfshin homologét dhe
personelin gé éshté pérgjegjés pér planifikimin (faza pérgatitore), zbatimin dhe fazat
pérfundimtare t& Projektit. Kjo do té& shérbejé pér ofrimin e pérvojés konkrete dhe do
té ndihmojé pér marrjen dhe transferimin e njohurive. Njohuria teknike do té&
transferohet né ményré té atillé qé palét pérkatése té interesit té& aftésohen qé té
planifikojné dhe zbatojné aktivitete e tyre dhe mé tej té& pérshtatin gasjet e veta
strategjike.

Qasja pér arritjen e konsesusit: Do t& mbahen konsultime té gjera me pérfituesit
e drejtpérdrejté si dhe me palé té tjeré interesi té pérfshira né sektorét pérkatés, gé
mbulohen nga Projekti. Si rrjedhojé, pér té gjitha aktivitetet e Projektit do té bihet
dakord para zbatimit. Kjo do té sigurojé zbatimin e Projektit me ané té pjesémarrjes,
transparencés midis té gjitha paléve té interesit dhe llogaridhénies ndaj shoqgérisé
civile shqiptare. Do té& promovohet bashképunimi ndérmjet sektorit publik dhe privat,
si dhe me shogériné civile.

Té gjitha ndérhyrjet do té udh&higen nga gasja bazuar né té drejtat e njeriut gé
pérfshin parimet e i) disponueshmérisé, i) cilésisé dhe sigurisé, iii)
aksesueshmérisé, iv) pérballueshmérisé, v) mosdiskriminimit. ZABU-té do t& marrin
mbéshtetje gjaté kétij Projekti né rolin e tyre si zbatuesit e detyrave. Krahas késaj,
konsumatorét dhe organizatat e shoqérisé civile duhet t& mbéshteten né rolin e tyre
si mbajtésit e té drejtave. Shihni pér mé& shumé informacion: Raporti i Fokusit t&
ADC-sé pér té Drejtén pér Ujé dhe Higjiené'?. Qeveria shqiptaré éshté e angazhuar
té miratojé njé gasje bazuar né té drejtat e njeriut né sektorin e ujit me ané té
bashkésponsorizimit t& Rezolutés sé& Késhillit t& OKB-sé pér té Drejtat e Njeriut dhe
do té inkurajohet "E drejta e njeriut pér t€ ujé té pijshém té sigurt dhe higjiené "
(miratuar mé 28 shtator 2011).

Céshtjet kryesore pér t'u marré né konsideraté né Projekt pér sa u takon té Drejtave té
Njeriut (DNJ):

Ofrimi i njé analizé pér legjislacionin pérkatés nga aspekti i t& drejtave té& njeriut
pérfshiré identifikimin e pikave hyrése specifike né Projekt pér lidhjen e ndérhyrjeve
me standardet lidhur me té drejtat e njeriut pér ujé (pérfshiré Acquis
Communautaire) dhe parimet e té drejtave té njeriut.

Té dhénat do té€ mblidhen né ményré té ndara sipas gjinisé dhe aspekteve té
vulnerabilitetit, p.sh. zonat ku jetojné minoritetet.

Sigurimi i pjesémarrjes sé komuniteteve Ilokale, pérfshiré komunitetet e
marzhinalizuara né strukturat drejtuese té ZABU-ve.

Procesi i buxhetimit pér géndrueshmériné ekonomike do té bazohet né té drejtat e
njeriut (respektimi i parimit pér té drejté té barabarté pér ujé dhe pérballueshméri)

"' See UNDP practice note: http:/content.undp ora/go/cms-service/download/asset/?asset id=1654154
"http://www entwicklung.at/uploads/media/Focus Right to Water Apr2013.pdf
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Né lidhje me zbatimin e qasjes bazuar né té drejtat e njeriut, Projekti synon té kontribuojé
pér OZHQ-té e synuara dhe angazhimin e Shqipérisé:

Synimi OZHQ-sé 6.1: Deri né vitin 2030 do té arrihet akses universal dhe i
barabarté né ujé té pijshém té sigurt dhe té pérballueshém pér té gjithé.

Synimi OZHQ-sé 6.3: Deri né vitin 2030, pérmirésimi i cilésisé sé ujit duke ulur
ndotjen, eliminimin e mbetjeve dhe minimizimin e clirimit t& kimikateve dhe
materialeve té& rrezikshme, pérgjysmimi i pérqindjes s& ujérave té& zeza té
papérpunuara dhe rritja e riciklimit.

Synimi OZHQ-s& 6.4: Deri né vitin 2030, rrite domethénése e efikasitetit té
pérdorimit té& ujit né gjithé sektorét dhe sigurimi i nxjerrjes dhe furnizimit me ujé té
pijshém pér té trajtuar mungesén e ujit dhe pér té ulur ndjeshém numrin e
personave gé vuajné nga mungesa e ujit.

Synimi 6.6 i OZHQ-sé: Deri né vitin 2020 mbrojtja dhe rikthimi i ekosistemeve ujore,
pérfshiré malet, pyjet, ligatinat, lumenijté, akuiferét dhe ligenet.

Synimi 6.b i OZHQ-sé&: Mbéshtetja dhe forcimi i pjesémarrjes s& komuniteteve
lokale pér pérmirésimin e menaxhimit té ujit dhe higjienés.

Synimi 15.1 i OZHQ-sé&: Deri né vitin 2020 sigurimi i ruajtjes, rikthimit dhe pérdorimit
té géndrueshém té ekosistemeve tokésore dhe t& néndheshme, vecanérisht pyjet,
ligatinat, malet dhe tokén e thaté né pérputhje me detyrimet e marréveshjeve
ndérkombétare.

Synimi 16.6 i OZHQ-sé: Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhénése dhe
transparente né té gjitha nivelet;

Synimi 16.7 i OZHQ-sé: Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, pjesémarrése dhe
pérfagésim mé té gjeré né té gjitha nivelet.

4.2. Grupii synuar dhe pérfituesit

Ky Projekt dhe aktivitetet e pércaktuara synojné té forcojné MIBU-né né Shgqipéri, duke
ofruar asistencé né zhvillimin e kapaciteteve né nivel gendror dhe vendor.

Meqgé Projekti synon t& mbéshtesé si nivelin gendror dhe rajonal/vendor, atéheré pérfitues

jané

organet vendimmarrése, zbatuese dhe operacionale né té gjitha nivelet (shihni

shtojcén 1-c, kuadri institucional). Njé analizé e paléve té interesit éshté pjesé e Fazés sé
Konceptimit.

Grupi i synuar kryesore por né té njéjtén kohé partner né kété Projekt éshté:
¢ AMBU:

Me ané té& pérmirésimit t& bazés pér trajtimin e sektorit t& ujit, zbatimi efektiv i
politikés s& MIBU-sé dhe forcimi i kapaciteteve né nivel gendror.

Me ané té pérmirésimit t& rregullimit té fushés sé ujit né kuadér té pajtimit t&¢ PMBU-
sé me BE-DKU dhe programet dhe planet strategjike.

Me ané té pérfitimit nga programet e pérshtatura, M&ZH gqé mundéson menaxhim té
burimeve ujore mé profesionale dhe cilésore né nivel gendror.

Me ané té platformés M&ZH & mundéson trajnime té& vazhdueshme, té
géndrueshme dhe t& harmonizuara pér té gjitha nivelet administrative né autoritetet
shqiptare gé lidhen me menaxhimin e ujit.
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— Me ané té rritjes sé tarifave té arkétimit pé&r nxjerrjen e ujit, ¢lirimin e I&éngét, kostove
administrative (tarifat pér kérkesén fillestare dhe miratimin e lejes/autorizimit).
KKU-té:

— Me ané t&€ PMBU-ve té miratuara pér tri basenet ujore té zgjedhura, pérmbushja e
géllimeve NSP;

— Me ané té rritjes sé tarifave t& arkétimit pér nxjerrjen e ujit, ¢lirimin e 1éngét, kostove
administrative (tarifat pér kérkesén fillestare dhe miratimin e lejes/autorizimit)

ZABU/KBU-té:

— Me ané té sigurimit t& mjeteve t& pé&rmirésuara pé&r menaxhimin efektiv té basenit
ujor;

— Me ané té pérfitimit nga programe té pérshtatura pér mésim dhe zhvillim qé
mundésojné funksionimin mé profesional dhe té kualifikuar t& ZABU-ve/KBU-ve;

— Me ané té rritjes sé tarifave té& arkétimit pér nxjerrjen e ujit, ¢lirimin e 1éngét, kostove
administrative (tarifat pér kérkesén fillestare dhe miratimin e lejes/autorizimit)

Ministria e Financave dhe Ekonomisé:

— Me ané té rritjes sé tarifave té& arkétimit pér nxjerrjen e ujit, ¢lirimin e 1éngét, kostove
administrative (tarifat pér kérkesén fillestare dhe miratimin e lejes/autorizimit)

— Me ané té pérfitimit nga mbéshtetja pér pérmirésimin e kuadrit buxhetor pér
menaxhimin e basenit ujor.

SHAP:

- Me ané té platformés M & Zh g& mundéson trajnim t& vazhdueshém, té
géndrueshém dhe t& harmonizuar pér té gjitha nivelet e administratés né autoritetet
shqiptare gé kané lidhje me menaxhimin e uijit.

Parashikohet g& njé numér prej 250 punonjésish gé punojné né kéto institucione do té
pérfitojné drejtpérdrejt nga Projekti.

Pérfituesit e térthorté:

Qeveria e Shqipérisé: Me ané té rrities sé& zhvillimit shogéror dhe ekonomik,
mirémbaijtjes s& gjendjes s& miré ekologjike t&€ lumenjve dhe rritien e aftésive
ripértéritése. Kontribut pér pérmbushjen e OZHQ-ve dhe progresit drejt anétarésimit né
BE.

Popullsia_shgiptare: Me ané té& pérmirésimit t& aksesit né ujé té& pijshém, rrities sé
cilésisé sé shérbimit t& ujit, pérmirésimin e shéndetit dhe kushteve té jetesés, rritien e
aftésive ripértéritése dhe mundésimin e shérbimeve té ekosistemit si dhe rritien e
mundésive pér punésim falé pérmirésimit t& mjedisit t& biznesit.

Bizneset private: Me ané té pérkufizimit t& niveleve t& géndrueshme t& shérbimit me
ujé, prodhimit t&¢ géndrueshém, cilésiné e miré té ujit, rritjen e aftésive ripértéritése dhe
ofrimin e shérbimeve pérmes cilésisé sé& pérmirésuar té ujit.

Ekspertét shqiptaré né sektorin e ujit: Me ané t& pérfshirjes né Projekt do té keté
mundési punésimi dhe shk&émbim pérvojash me ekspertét ndérkombétaré.

Bashkité dhe institucionet vendore: Me ané té pérfshirjes né KBU-té gé drejtohen nga
prefektura.
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4.3. Kohézgjatja e Projektit dhe afate

t13

Kohézgjatja e Projektit nga fillimi deri né datén e fundit &shté 60 muaj dhe pérfshin
periudhén e zbatimit (4 muaj periudha e pérgatitjes, 52 muaj faza operacionale dhe 4 muaj
mbyllja e Projektit)

Fazat e projektit Kohézgjatja Muaji
1 Faza e pérgatitjes 4 Muaji 1 —4 Periudha e zbatimit
2 Faza operacionale 52 Muaji 5— 56
Konsolidimi/mbyllja
o . (pérfshiré aktivitetet
3 Konsolidimi/mbyllja e 4 Muaji 57 — 60 pérmbyllése,

dokumentimin dhe
fillimin e periudhés sé
raportimit)

Projektit

Faza e pérgatitjes

Faza e pérgatitjes mbulon té gjitha aktivitetet pérgatitore dhe zgjat 4 muaj nga fillimi i
periudhés sé zbatimit. Gjaté fazés sé pérgatitjes merren té gjitha masat pér krijimin e ekipit
gé do té kryejé zbatimin. Faza e pérgatities s& Projektit do t& mundésojé organizimin
logjistik, duke pérfshiré organizimin e njé ambienti t&€ pérshtatshém gé& ndihmon pér
zbatimin e suksesshém té Projektit.

Aktivitetet gjaté fazés sé pérgatitjes, ndér té tjera, pérfshijné:

Punésimin e personelit dhe organizimin e zyrés pérfshiré prokurimin e pajisjeve té
zyrés,

Identifikimin e personave té kontaktit pér koordinimin strategjik dhe programimin e
aktiviteteve si né nivel teknik né ministrité e linjés dhe me Kryeministring, ku
pérfshihet njé listé e paléve té interesit pér Projektin;

Bashkéveprim me programe dhe projekte aktuale dhe pércaktimin e koordinimit t&
mundshém si dhe pérfshirjen né proceset e konsultimit (p.sh BB/SIDA, projektet e
Glz-it);

Pérgatitjen e organizimit t& punés dhe t& komunikimit me palét e interesit dhe
pérfituesit;

Pérgatitjen dhe mbajtjen e takimit t& celjes sé projektit;

Pérgatitjien e manualeve té punés pér projektin;

Vlerésime té ndryshme (p.sh. mekanizmat e koordinimit dhe sistemet ekzistuese,
strategjité dhe planet, bashk&punimi midis paléve té interesit, pérfshirja gjinore né
menaxhimin e integruar té ujit, kapacitetet dhe pikat e kontaktit);

Nisjen dhe mbéshtetjen e krijimit t& Komitetit Drejtues (KD), pérfshiré hartimin e
termave té referencés (TeR) pér Komitetin Drejtues;

Pérzgjedhjen e baseneve ujore;

Analiza e paléve té interesit;

Pérgatitja e njé plani pune té detajuar;

Pérgatitja e njé plani monitorimi dhe vlerésimi pérfshiré rishikimin e kuadrit logjik
dhe treguesve;

Pérgatitja e planit t& detajuar t& Komunikimit dhe Vizibilitetit;

Dorézimi i Raportit Pérgatitor pér miratim nga Komiteti Drejtues;

Takimi i paré i Komitetit Drejtues do t& mbahet né fund té fazés pérgatitore.

e Shihni Shtojcén 1-b pér planin paraprak té& punés
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Faza operacionale

Faza operacionale éshté parashikuar qé té zgjasé 52 muaj. Aktivitetet do té& zbatohen
sipas Pérshkrimit t& Projektit, planeve t& punés té& dakordésuara dhe rishikimin e
mundshém té tyre pas konsultimit dhe miratimit nga Komiteti Drejtues.

Vlerésimet e jashtme do t& kryhen né mesin dhe fundin e faz&s operacionale (shihni
Kapitullin 12).

Faza e konsolidimit/ mbylljes

Faza e konsolidimit/mbylljies & do té zgjasé katér muaj do té sigurojé pérfundimin né
ményré té koordinuar té aktiviteteve té& Projektit, p&rfundimin e dokumentimit t& produkteve
té Projektit, dorézimin dhe transferimin e pajisjeve t& Projektit tek AMBU-ja dhe/ose
agjencité e varésisé sé saj dhe mbylljen e zyrés sé Projektit. ADA do té fillojé pérgatitjen e
raportit pérshkrues pérfundimtar, raporteve financiare dhe té verifikimit t& shpenzimeve
lidhur me mbyllien e Projektit brenda gjashté muajve nga periudha e raportimit pas
pérfundimit t& periudhés sé zbatimit.

Gjithashtu, pér prezantimin e produkteve pérfundimtare dhe rezultateve t& Projektit do té
organizohet njé aktivitet pérmbyliés.

4.4. Raportet

Raporti pérgatitor

Né fund té fazés pérgatitore ADA do té dorézojé Raportin Pérgatitor né kohé& pér takimin e
paré té Komitetit Drejtues. Raporti Pérgatitor do té pérfshijé gjetjet pér sa i takon nevojés
pér rishikimin e strategjive dhe masave konkrete, kuadrin logjik té rishikuar, planin e
detajuar t& punés, si dhe planet e Monitorimit dhe Vlerésimit si dhe t& Komunikimit dhe
Vizibilitetit, dhe TeR pér Komitetin Drejtues.

Raportet pér progresin vjetor

Raportet e progresit teknik dhe financiar tregojné statusin dhe progresin e Projektit
kundrejt treguesve té pércaktuar né matricén e kuadrit logjik dhe planin e punés. Raportet
vené né dukje ndonjé incident konkret apo véshtirési t& hasur si dhe masat pér t'i tejkaluar,
programin kohor dhe planin e pérditésuar t&€ punés, ndonjé nevojé konkrete pér masa,
informacion pér marrédhénien me partnerét dhe pasqyrén financiare/situacionin e
shpenzimeve dhe parashikimin pér periudhén e ardhshme té raportimit.

ADA do té pérgatisé raportet e progresit vjetor para takimeve t& KD-sé. Pér kéto raporte
do té jepet fillimisht pélgimi nga Sekretariati Teknik dhe mé pas do té€ miratohen nga BE-ja.

Raportet pérfundimtare

Raporti i fundit Teknik dhe Financiar mbulon té gjithé periudhén e zbatimit dhe do té
pasqyrojé té gjitha aktivitetet, produktet dhe rezultatet e Projektit, duke pérfshiré ndér té
tjera:

e Pérmbledhjen ekzekutive

e Raportimin e produkteve dhe rezultateve té prodhuara nga secili aktivitet dhe

ndikimin lidhur me grupin e objektivave, té raportuar kundrejt matricés sé kuadrit
logjik dhe bazuar né treguesit e Projektit;
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e Pérshkrimin e incidenteve té vecanta, sfidave dhe mésimeve té nxjerra, si dhe
aktivitetet monitoruese;

e Té gjitha dokumentet/publikimet e realizuara dhe raportet mediatike t& publikuara;

o Njé tabelé pérmbledhése qé paraqet té gjitha prokurimet;

« Dorézimin dhe transferimin e pajisjeve tek autoritetet

5. Ményra e zbatimit
Struktura organizative pér zbatimin e Projektit synon té garantojé ndarje t& qarté dhe
efektive t& punés dhe kompetencave vendimmarrése, marrjen né zotérim nga ana e
pérfituesve dhe pérfshirjen e duhur t& gjitha paléve té interesit dhe koordinimin me ta.
Gjithashtu, Projekti duhet t& ndihmojé pér menaxhimin e orientuar drejt rezultateve,
zbatimin né kohé té aktiviteteve dhe pérdorimin efikas té fondeve.

5.1. Struktura drejtuese

Pér t& siguruar koordinimin, menaxhimin e miré t& Projektit dhe zbatimin e suksesshém té
aktiviteteve, ADA ka pércaktuar njé ekip ekspertésh gé do té jené pjesérisht t& vendosur
né zyrat e ADA-s né Vjené&, Zyrén e ADA-s pér Bashképunim né Tirané dhe Zyrén e
Projektit né Tirané. Ata do té jené pérgjegjés pér menaxhimin, mbikéqyrjen dhe
monitorimin e zbatimit t& Projektit. Menaxhimi i pérditshém i Projektit do té kryhet nga
Njésia Zbatuese gé do té krijojé ADA me njé ekip ekspertésh ndérkombétar dhe kombétar
tepér té kualifikuar té€ vendosur né Tirané.

Né zyrat e ADA-s né Vjené, ekspertét e shérbimeve mbéshtetése do té jené pérgjegjés
pér mbiké&qyrjen, menaxhimin dhe garantimin e cilésisé. Ata jané ngarkuar me detyra
konkrete pér zbatimin e suksesshém té Projektit. Késhilltari Teknik i ADA-s (deri né 15%)
do té ofrojé pra ekspertizé teknike né té katér fushat e rezultateve dhe Njésisé Zbatuese
pérfshiré vizitat vjetore t& monitorimit. Menaxheri i Projektit t& ADA-s (deri né 10%) ka
detyra gé pérfshijné mbikéqyrjen e pérgjithshme, garantimin e cilésisé sé raportimit dhe
monitorimit vjetor. Eksperti i financés/kontabilitetit (deri né 5%) éshté pérgjegjés pér
kontrollin e cilésisé sé& kontabilitetit, vleftésimin e t& gjitha shpenzimeve ¢do muaj,
vleftésimin e raporteve financiare dhe krijimin e njé sistemi financiar pér NJZ-né.

Zyra e Koordinimit t& ADA-s pér Bashk&punimin Teknik né Tirané do té luajé njé rol t&
fugishém bashkérendues pér Projektin. Koordinatori i programit (deri né 20%) do té
konsultohet me palét e interesit lidhur me kuadrin institucional dhe ligjor, do t& mbéshtesé
ministrité pérgjegjése pér ndjekjen e PMBU-ve ose do t& mbéshtesé né analizén e
mangésive t& dokumenteve ekzistuese sa i takon kritereve t&€ PMBU-sé. Eksperti financiar
(deri né 15%) do t& mbikéqyré kontabilitetin e NJZ-s&, do t& bashké&autorizojé té gjitha
transaksionet financiare, do té pérgatisé raporte financiare dhe parashikimi dhe do té
mbiké&qyré prokurimin dhe shérbimet e tjera ¢do dité né pérputhje me Manualin e ADA-s
pér Punén e Projektit.
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5.1.1. Njésia e Zbatimit (NJZ)

Njésia e Zbatimit pérb&het nga Drejtuesi ndérkombétar i Ekipit dhe pesé eksperté vendas
pra Koordinatori, Eksperti i Financés, Prokurimeve dhe Ekonomik, Specialisti pér
Menaxhimin e Burimeve té& Ujit (MBU), Koordinatori pér Zhvillimin e Kapaciteteve dhe
Asistenti i Projektit. Ekipi i NJZ-sé do té jeté sic ilustrohet mé poshté:
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Koordinatori, pérvecse do té& jeté pérgjegjés pér koordinimin e t& gjitha aktiviteteve t&
projektit, do t& shérbejé dhe si personi pérgjegjés pér RP1 t& projektit pér kuadrin ligjor
dhe Grupin Juridik t& Ekspertéve. Specialisti i menaxhimit t& burimeve t& ujit do t& jeté
pérgjegjés pér zbatimin e detyrave lidhur me menaxhimin e baseneve ujore pér RP2 t&
Projektit, mé konkretisht pér pérgatitien e versionit paraprak t&¢ PMBU-sé& pér basenet e
pérzgjedhura ujore me AMBU-né dhe grupin e ekspertéve t& menaxhimit t& baseneve
ujore. Koordinatori pér Zhvillimin e Kapaciteteve do t& jeté pérgjegjés pér zbatimin e
detyrave gé lidhen me zhvillimin e kapaciteteve dhe trajnimet e RP3 té& Projektit. Eksperti i
Financés, Prokurimeve dhe Ekonomisé do t& jeté pérgjegjés pér menaxhimin e financave
dhe prokurimeve t& Projektit, si dhe do t& jeté personi pérgjegjgés pér RP4 t& Projektit,
analiza ekonomike. Ai do té asistohet prej Asistentit t& Projektit né punén e pérditshme
lidhur me prokurimet dhe aktivitetet mbéshtetése t& Projektit.

Né Zyrén e Projektit do t& géndrojné 6 punonjésit e NJZ-s&, si dhe do t& keté ambient
pune pér takimet e brendshme dhe ekspertét e jashtém afatshkurtér g& do t€ punojné pér
realizimin e Rezultateve t& Pritshme 1 — 4.

Drejtuesi i Ekipit (DE) i NJZ do t& jeté ekspert ndérkombétar né fushén e ujérave gé ka
pérvojé né menaxhimin e projekteve dhe ekspertizé me Direktivén Kuadér t& BE-sé& pér
Ujin dhe Menaxhimin e Baseneve Ujore. Krahas detyrave drejtuese, aifajo do t& ofrojé
asistencé teknike pér PMBU-né dhe fushat e tjera t& rezultateve. Aifajo do t& punésohet
né kété projekt me kohé té ploté pér njé periudhé 57-mujore dhe do t& jeté kryesisht
pérgjegjés pér:
e Menaxhimin e pérgjithshém teknik dhe financiar nén mbikéqyrjen e Zyrés sé
Koordinimit t& ADA-s;
e Ofrimin e asistencés teknike pér té gjitha rezultatet e pritshme (1, 2, 3, 4)
e Zgjedhjen e ekspertéve afatshkurtér dhe koordinimin dhe monitorimin e
pérgjithshém t& ekspertéve;
e Informimin paraprak dhe raportimin pas faktit t& ekspertéve, ADA-s, ministrive dhe
delegacioneve zyrtare;
e Komunikimin me zyrtarét e geverisé dhe Delegacionit e BE-ség;
e Mundésimin e takimeve me palét e interesit dhe takime t& tjera koordinuese;
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Organizimin e takimeve té Komitetit Drejtues;

Kontrollin e cilésisé sé ndérhyrjeve té Projektit;

Organizimin e vlerésimeve té jashtme;

Pérgatitien e raporteve (t& jashtme/té brendshme), pérfshiré raportin pérfundimtar
gé do t'i dorézohet Delegacionit t& BE-sé.

Koordinatori do té jeté ekspert institucional me pérvojé né fushén e koordinimit té
projekteve. Ai/ajo do t& punésohet nga Projekti me kohé té ploté pér njé periudhé 56-
mujore dhe do té jeté kryesisht pérgjegjés pér:

Mbéshtetjen e Drejtuesit t& Ekipit né zbatimin e Projektit;

Koordinimin e aktiviteteve bazuar né planin e punés sé& miratuar,

Mundésimin e ekspertizés teknike pér té gjitha rezultatet e pritshme, né veganti pér
pérfundimin e paketés ligjore t& pérafruar (RP 1);

Mbéshtetje pér grupin juridik ndérinstitucional t& themeluar né mars 2021;
Koordinimi i masave pér pérfundimin e paketés ligjore t& pérafruar térésisht né
pérputhje me BE-né;

Mbéshtetja e raportimit (t& brendshém/té jashtém), pérfshiré raportin pérfundimtar
gé i dorézohet Delegacionit t& BE-sé;

Zbatimi i Planit t& Komunikimit dhe Vizibilitetit pér Projektin;

Asistencé gjaté fazés sé mbylljes.

Eksperti i Financés, Prokurimeve dhe Ekonomisé do t&€ punésohet nga Projekti me
kohé té ploté pér njé periudhé 58-mujore dhe do té jeté kryesisht pérgjegjés pér:

Mbéshtetjen e Drejtuesit t& Ekipit né administrimin e pérditshém té zyrés;
Menaxhimin e arkés sé projektit;

Arkivimin dhe dokumentimin;

Asistencé pér pérgatitien e Komitetit Drejtues;

Asistencé pér pérgatitien e seminareve, trajnimeve dhe misioneve né terren;
Kontabilitetin

Mbéshtetje pér pérgatitien e analizés ekonomike dhe vlerésimin e menaxhimit té
burimeve ujore né nivel kombétar dhe baseni ujor;

Koordinimi i masave pér t& mbéshtetur AMBU-né dhe grupin e ekspertéve té MBU-
sé dhe katér néngrupet pér pérgatitien e programit t& masave lidhur me tre basenet
ujore té pérzgjedhura;

Pérgatitia dhe regjistrimi i t& gjitha transaksioneve financiare né pérputhje me
sistemin financiar t& ADA-s;

Prokurimin né pérputhje me Manualin e Punés sé Projektit t& ADA-s;

Mbéshtetjen e raporteve financiare;

Asistencé pér kryerjen e auditimeve;

Asistencé gjaté fazés sé mbylljes.

Asistenti i Projektit do t& punésohet nga Projekti me kohé té ploté pér njé periudhé 27-
mujore dhe do té jeté pérgjegjés pér té asistuar ekspertin e financés, prokurimeve dhe
ekonomisé pér:

Mbéshtetje pér ekspertét ndérkombétare pér kryerjen e misioneve (komunikimi,
udhétimin, rezervimin e hotelit etj.);

Kontribuon né organizimin e trajnimeve/seminareve dhe misioneve né terren;

Mbledh, ruan dhe mban té gjithé informacionin né bazén e t& dhénave té
Projektit;
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Asiston né blerjet e zyrés sipas nevojave té Projektit;

Specialisti pér Menaxhimin e Burimeve té Ujit do t& punésohet nga Projekti me kohé té
ploté pér njé periudhé& 36-mujore dhe do té jeté pérgjegjés pér:

Asistencén pér bashk&punimin institucional mes AMBU-sé dhe paléve kryesore té
interesit né Shqipéri, né vecganti lidhur me aspektet e procesit t& menaxhimit té
integruar té burimeve ujore (né pérputhje me BE-DKU);

Mbéshtetje pér AMBU-né né procesin e koordinimit dhe funksionimit t& grupit
tematik pér menaxhimin e burimeve ujore nén GIMP-né dhe mbéshtetje pér grupin
ndérinstitucional té ekspertéve pér menaxhimin e baseneve ujore dhe 4
néngrupeve,

Koordinimi i masave pér pérgatitien e planeve MBU, orientimi dhe organizimi i
aktiviteteve planifikuese pér MBU-né né pérputhje me BE-DKU-ng, si dhe me
rekomandimet e BE-s&€ né lidhje me kapitullin 27, duke pasur parasysh Negociatat
mes Shqipérisé dhe BE-sé;

Asistencé/ekspertizé teknike pér aspekte t& ndryshme té planeve pér menaxhimin e
baseneve ujore né bashképunim té ngushté me ekspertét e BE-MIU-s& pér
menaxhimin e baseneve ujore.

Koordinatori pér Zhvillimin e Kapaciteteve do té& punésohet nga Projekti me kohé té
ploté pér njé periudhé& 24-mujore dhe do té jeté pérgjegjés pér:

Mbikégyrjen e organizimit dhe zbatimit né kohé& té programit t& trajnimit pér
autoritetet né nivel kombétar dhe né nivel baseni;

Ofrimin e asistencés dhe kontributit t& drejtpérdrejté né ndértimin e krijimin e bazés
sé té& dhénave pér trajnimet te pérfituesi, pérfshiré monitorimin e zbatimit té
programeve té trajnimit p&r AMBU-né dhe institucioneve té tjera pérgjegjése;

Lehtésojé komunikimin midis pérfituesit dhe Shkollés s& Administratés Publike
(SHAP),

Koordinimi i procesit né pérgjithési pér krijimin dhe zbatimin e njé platforme té
pérhershme trajnimi pér sektorin e ujit né Shqipéri, pér t& mbéshtetur institucionet e
pérfshira/qé kané pérfagésim né GE-MBU dhe 4 néngrupet e krijuara né mars
2021.

NJZ-ja do té angazhojé njé numér ekspertésh afatshkurtér vendas dhe ndérkombétar
gé do té zbatojné detyra konkrete nén drejtimin e Drejtuesit t& Ekipit dhe do t& mbulojné
fushat e ekspertizés sipas nevojés (joshteruese):

Kuadri ligjor pér mjedisin

Biodiversiteti dhe ekosistemi

Ndryshimi klimatik

Menaxhimi i financave publike

Zhvillimi institucional

Menaxhimi i burimeve té ujit

Cilésia e ujit dhe menaxhimi i kérkesés
Rregullimi i fushés sé ujit

Mirégeverisja dhe té drejtat e njeriut (veganérisht e drejta e njeriut pér ujé)
Gjinia, gjithépérfshirja sociale

Té tjera sipas nevojés (p.sh. hidrolog etj.)
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Termat e referencés pér ekspertét e jashtém afatgjaté do té pérgatiten gjaté fazés
pérgatitore. Termat e referencés pér ekspertét afatshkurtér do té hartohen gjaté zbatimit té
Projektit sipas planit t& punés dhe nevojés pér ekspertizé. Eksperté ndérkombétaré (1.370
dité pune) dhe eksperté vendas (1.680 dit¢ pune) do té& kontraktohen pér té kryer
aktivitetet sipas Rezultateve té& Pritshme. Pér shkak t& kompleksitetit dhe réndésisé sé
baseneve ujore, mé& shumé se gjysma e ditéve t&€ planifikuara t& punés sé ekspertéve u
dedikohen planeve t&€ menaxhimit té tyre (RP 2).

5.1.2. Zyra e Projektit

Né ményré qé té zbatohet Projekti nevojitet t& keté zyré. Zyra do té€ shérbejé pér
punonjésit e NJZ-sé qé jané caktuar pér funksionimin e punés pérfshiré administrimin dhe
menaxhimin (shih mé lart). Personeli i NJZ-sé do té zbatojé detyrat e pércaktuara né
Pérshkrimin e Projektit. Drejtuesi i Ekipit éshté pérgjegjés pér funksionimin e zyrés sé
Projektit (si menaxhimi i ambienteve, qiraja, pajisjet, mirémbajtja, riparimet, materialet,
furnizime dhe shérbimet TIK).

5.2. Komiteti Drejtues (KD)

Komiteti Drejtues do té jeté autoriteti kryesor pér Projektin dhe do té ofrojé drejtim té
pérgjithshém strategjik pér zbatimin e Projektit. KD-ja do té pérbé&het nga pérfagésues té
nivelit té larté t& AMBU-s&, ministrité e linjés té zgjedhura, BE-ja dhe ADA. Takimet e KD-
sé do té kryesohet nga AMBU-ja dhe bashkékryesohen nga ADA.

KD-ja do t& mblidhet njgheré né vit. Gjithashtu do t& mblidhet jashté radhe pér ¢éshtje
urgjente nése kérkohet nga njé anétar i KD-sé€. Komiteti Drejtues do t& miratojé raportet
vjetore. Vendimet strategjike qé kané efekte buxhetore do té jené objekt aprovimi nga
BE/ADA.

Termat e Referencés pér KD-né u pérgatitén gjaté fazés pérgatitore nga Zyra e
Koordinimit t¢ ADA-s dhe Drejtuesi i Ekipit né bashk&punim me Delegacionin e BE-sé,
AMBU-né dhe palé té tjera interesit.

5.3. Rolii vendit partner

AMBU-ja dhe homologét kryesoré nga vendi parther luajné rol t&€ réndésishém pér
zbatimin e Projektit. AMBU-ja ka né zotérim Projektin. Gjithashtu, AMBU-ja né cilésiné e
ST-KBU-sé, luan rol koordinues shumé té réndésishém pasi shumica e Projektit trajton
aspekte ndérsektoriale dhe ndérinstitucionale. Niveli drejtues AMBU-sé pritet t& caktojé njé
zyrtar si pika kryesore e kontaktit pér Projektin. Pérve¢ késaj, do té nénshkruhet
marréveshje midis ADA-s dhe AMBU-sé pér caktimin e roleve dhe pérgjegjésive gjaté
fazés sé zbatimit.

Detyrat dhe pérgjegjésité kryesore té institucioneve né vendin partner jané:

o Ndérveprimi me ekipin e Projektit (veganérisht NZ dhe ZK e ADA-s) né punén e
pérditshme lidhur me ¢éshtjet operacionale;

e Mundésimi i mbéshtetjes s& nevojshme logjistike dhe ambienteve pér zyrén e
projektit (shih 5.1.2), ST dhe takimeve mujore koordinuese,

o Sigurimi i bashképunimit midis paléve kryesore té interesit;

e Personeli i palés homologe &shté i disponueshém pér zbatimin efektiv;

e Caktimi i nj& homologu kombétar né nivel ministrie;




image33.jpg
e Sigurimi i koordinimit me programet pérkatése, projekte dhe aktivitete té tjera né
fushén e ujit ose gé kané lidhje me té;

e Sigurimi i pjesémarrjes aktive t& AMBU-sé& né aktivitetet pér ngritjen e kapaciteteve
pér kété sektor;

e Sigurimi i t& dhénave dhe informacioneve té& nevojshme pér zbatimin e
suksesshém.

6. Efekti financiar

Bashkéfinancimi i ADA-s né Projektin konkret me njé shumé prej 1,5 milioné Euro do té
keté efekt t& ndjeshém financiar né ndikimin e Projektit. Menaxhimi i integruar i ujit &shté
né fokusin e Strategjisé Austriake pér Zhvillim dhe Bashképunim pér Shqipériné né
sektorin e ujit. Zhvillimi i géndrueshém i kapaciteteve né sektorin e ujit ka gené njé nga
aspektet kryesore té ndérhyrjes s& ADA-s né Shqipéri me ané té& prezantimit dhe
udhézimit té pérfituesve né menaxhimin ciklik t& projektit g&¢ nga kryerja e vlerésimit té
nevojave dhe ndikimit t& projektit né mjedis, te studimet e fizibilitetit, mbéshtetjen e
konceptimit t& projektit, tenderimin, kontraktimin dhe monitorimin e vlerésimin. Q& nga viti
2010 deri né 2013 Austria u caktua nga partnerét pér zhvillim si piké kontakti dhe donator
kryesor i BE-sé pér sektorin e ujit né Shqipéri. Né kété cilési, ADA organizoi koordinimin e
ndérhyrjeve, shkémbimin e informacioni dhe dialogun politik me palét e interesit.

ADA e ka treguar aftésiné né pérvojén e méparshme me asistencén teknike pér shérbimin
publik té ujit. Projekti ATSUH (“Asistencé Teknike né Sektorin e Furnizimit me Ujé dhe
Higjienén né Shgqipéri dhe”, 2013 - 2015) gé u financua nga Bashkimi Evropian (1,9
milioné Euro) dhe ADA (2,3 milioné Euro). Kontributet financiare u kanalizuan nga ADA
me ané té delegimit t& menaxhimit. Projekti forcoi kapacitetet drejtuese dhe operacionale
té 57 ndérmarrjeve t&€ ujésjellésit né aspekte t& pérgjithshme té€ shérbimeve té ujit dhe
kanalizimeve. Drejtoria e Pérgjithshme e Ujésjellés Kanalizimeve (DPUK) u mbéshtet né
ményré efektive né zhvillimin e kapaciteteve té saj pér menaxhimin, planifikimin, analizén
e té dhénave dhe zhvillimin e burimeve njerézore né sektorin e ujit dhe kanalizimeve.

ADA ka shumé pérvojé né kontraktimin e shérbimeve né sektorin e ujit dhe ka besim se
kompani ndér/kombétare dhe/ose eksperté shumé té zoté dhe me pérvojé té gjeré né
zbatimin e ndérhyrjeve né kété sektor do t& marrin pjesé né zbatimin e Projektit. Ata do té
b&hen partner me palét e interesit vendase pér té€ siguruar njohuriné kontekstuale,
pérvojén dhe pér té sjellé ekspertizén teknike né Shqipéri.

7. Qéndrueshmeéria

Si¢ pérshkruhet né Dokumentin e Projektit, themeli i Projektit éshté géndrueshméria e
investimeve dhe shérbimeve né fushén e ujit dhe mbetjeve ujore.

Qéndrueshméria éshté mishéruar edhe né angazhimin e geverisé né axhendén pér
reformén e pérgjithshme té administratés publike (Strategia RAP-it 2015-20) dhe
pérmbushjen e parimeve té administratés publike. Njé aspekt i réndésishém né kété
drejtim éshté angazhimi pér politika gjithépérfshirése dhe bazuar né prova si dhe zhvillime
legjislative, si¢ pasqyrohet né RP1 té kétij Projekti. Qasja qé pérfshin pérafrimin e
legjislacionit mé t& miré né pérputhje me legjislacionin e BE-sé dhe bazuar né vierésimet e
pérshtatshme t& ndikimit, konsultimet e gjera sektoriale me ané té GIMP-sé dhe grupeve
tematike, konsultimet publike né koh& me palét e jashtme té interesit dhe zbatimi i
menaxhimit té integruar té ujit né nivel baseni do té krijojé géndrueshméri mé té larté né
sektorin e ujit né planin afatgjaté. Kuadri buxhetor dhe ngritja e kapaciteteve jané masa té
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réndésishme té parashikuara né ké&té veprim, té cilat do té kontribuojné né
géndrueshméring afatgjaté té sektorit.

Aktivitetet pér zhvillimin e kapaciteteve té€ Projektit pérfshijné mbéshtetjen institucionale
dhe trajnimin gé& do t& ndihmojé pér géndrueshmériné institucionale t& administratés
publike dhe paléve té interesit né ké&té sektor, gjithnjé nése ka géndrueshméri té
punonjésve kryesoré né nivel administrative dhe teknik né institucionet e mbéshtetura (RP
3). Projekti do té fokusohet né& zhvillimin e kapaciteteve dhe fugizimin e grupeve té
synuara né té gjitha nivelet e angazhimit, q&¢ do té thoté zhvillimi i kapaciteteve
individuale/burimeve njerézore, kapacitetet institucionale dhe niveli i sistemit. Réndési e
posagme do t'i kushtohet grupit t& ekspertéve pér MBU-né dhe katér néngrupeve té
krijuara né mars 2021. Aspektet mjedisore, sociale dhe gjinore té& pérshkruara né PeP do
té merren parasysh dhe do té pérfshihen sa mé shumé té jeté e mundur (p.sh. né
pérfshirjen e paléve té interesit, zhvillimin e kapaciteteve, punésimin e personelit, zhvillimin
e kurrikulés, trajnimet, etj.).

ADA parashikon né té gjitha ndérhyrjet vlerésimin e gjinisé, vierésimet mjedisore dhe té
standardeve sociale ndaj edhe kjo ndérhyrje do té vlerésohet sipas rastit. Aty ku éshté e
nevojshme, do t€ bé&hen rekomandime dhe do t& pérfshihen né procedurat e brendshme
pér kontrollin e cilésisé. N& ké&té ményré, NJZ-sé do t'i kérkohet t&€ marré parasysh
rekomandimet e dhéna dhe do té raportojé rregullisht mbi progresin e arritur pér zbatimin,
cka do ti mundésoj¢ ADA-s monitorimin e pajtueshmérisé me aspektet e
géndrueshmérisé.

Krahas efekteve t& pércaktuara afatgjata t& zhvillimit, Projekti do té& kontribuojé
drejtpérdrejt dhe térthorazi né Objektivat e Zhvillimit t& Qéndrueshém té OKB-sé,
vecanérisht né OZHQ 6 pér Ujin e Pastér dhe Kanalizimet, OZHQ 3 pér Shéndetin dhe
Mirégenien, OZHQ 12 pér Konsumin dhe Prodhimin e Pérgjegjshém, OZHQ 13 pér
Veprimin Klimatik dhe OZHQ 15 pér Jetén né Toké.

7.1. Aspektet mjedisore

Pérfshirja e pérshtatjeve mjedisore dhe ndryshimit klimatik né programet dhe projektet
pérkatése &shté njé parim kyc pér ADA-n. Mé tej, zbatohen gjaté gjithé kohés garancité
mjedisore, gjinore dhe sociale si¢ jané pércaktuar né Manualin e ADA-s pér Menaxhimin e
Mijedisit dhe Ndikimit Social (MMNS).

Shumé studime, si dhe Komunikimi Kombétar i Paré, i Dyté dhe i Treté i Shqipérisé pér
Konventén Kuadér t&€ Kombeve té Bashkuara pér Ndryshimet Klimatike (KKKBNK) paragqiti
njé tablo t& qarté té€ dobésive ndaj ndikimeve té& ndryshimeve klimatike né Shgqipéri.
Dobésia e paré e identifikuar né sektorin e MIBU-sé jané ndryshimet né reshje ose
shkrirjen e borés gé po tjetérsojné sistemet hidrologjike dhe si rrjedhojé kané pasoja né
burimet ujore pér sa i takon sasisé dhe cilésisé, rritjes s& probabilitetit pér reshje, thatésira
dhe dukuri té tjera ekstreme, pasojat né ekosisteme dhe rrezen gjeografike té specieve.

Si rrjedhojé, ADA do pérfshijé pérshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike né gjithé Projektin,
dhe do té& angazhohen eksperté té€ ndryshimit klimatik gjaté zbatimit t& programit.

Vecanérisht tek RP2, ADA do té sigurojé gé pasojat nga ndryshimet klimatike dhe masat
pér pérshtatien ndaj tyre t€ pasqyrohen né dy PMBU-té. Hartimi i PMBU-ve do té
mbéshtetet né modelimin sistematik t& parashikimeve t&€ ndryshimeve klimatike pér dy
basenet ujore t& zgjedhura gé do té pérfitojné nga pérvojat e méparshme me projektet e
BB/SIDA, GIZ dhe ADA ClimaProof dhe do t& sjellé propozime pér ndérhyrje dhe masa
pérshtatése.
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Transpozimi dhe zbatimi i BE-DKU-sé si dhe hartimi e zbatimi i PMBU-sé kané mundésiné
té pérmirésojné situatén mjedisore. Masat e propozuara né ciklin e paré t& PMBU-sé&
pérfshijné vlerésimin e statusit ekologjik dhe kimik si dhe identifikimin e zonave sensitive
mjedisore pérfshiré zonat e mbrojtura. Kéto duhen marré né konsideraté kur té
pércaktohen objektivat pér pérmbushjen e “statusit t& miré ekologjik”.

Nga piképamja mjedisore PMBU-ja duhet té lehtésojé:
e Pérdorimin e géndrueshém té burimeve ujore pér té siguruar mundésiné pér ujé por
duke mbrojtur shérbimet e ekosistemit;

o Arritien e cilésisé sé ujit pér té siguruar ujé té& pastér pér brezat aktualé dhe té
ardhshém dhe ruajtjen e funksioneve té ekosistemit;

o Arritien dhe ruajtjen e statusit t& ekosistemit pér t& ofruar shérbime thelbé&sore
mjedisore dhe socio-ekonomike né njé ményré té& géndrueshme,

e Zbutjen e pasojave negative t& pérmbytjeve dhe ndryshimeve klimatike né
infrastrukturé, ekosistemet dhe komunitetet bregore;

Do té zbatohet njé qgasje e integruar qé merr né konsideraté lidhjen midis ujit, ushgimit,
energjisé dhe mjedisit n& p&rputhje me parimet e ADA-s'*.

7.2. Aspektet sociale

Aktivitetet e planifikuara pér forcimin e kapaciteteve né fushén e menaxhimit té integruar té
ujérave mund té kontribuojn& né ndryshimin e mendésisé sé institucioneve, politikanéve,
népunésve civilé, profesoréve dhe studentéve, fermeréve, pérfagésuesve té sektorit privat
dhe shoqérisé civile né pérgjithési.
Masat pér zhvillimin e kapacitetit nuk do té zbatohen pa marré parasysh aspektet vijuese
té

o Pérfagésimit t& barabarté té burrave dhe grave si trajneré dhe si pjesémarrés;

e Pérfshirjen e personave nga grupet vulnerabél (p.sh. persona me aftési té
kufizuara, pérfagésues nga grupet minoritare etnike/fetare)

o Pérmbajtjes jo-diskriminuese dhe praktika e metodologji me ndjeshméri sociale;

¢ Ndikimin social t& pérmbajtjeve té& trajnimit (p.sh. promovimi i gjithépérfshirjes
sociale).

Aspektet mé lart do té trajtohen gjaté proceseve té€ konsultimit pér menaxhimin e
baseneve ujore pér tre basenet ujore té zgjedhura.

7.3 Aspektet gjinore

ADA éshté angazhuar sipas kuadrit t& marréveshjeve ndérkombétare pér baraziné gjinore
dhe fugizimin e grave, se kjo do té arrihet pérmes njé qasje té integruar. Si shtet anétar i
BE-sé&, Austria ka detyrimin t€ mbéshtesé zbatimin e BE-PVGJ I, objektiva 16 e té cilit
shpall se burrat dhe graté duhet t& kené: “Mundési té barabarta dhe kontroll ndaj ujit té
pastér, energjisé, transportit, infrastrukturés dhe angazhim té barabarté né menaxhimin e
tyre qé i gézojné si graté edhe vajzat’.
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Né Shqipéri duhet té sigurohet qé& zbatimi i Projektit t& jeté né pérputhje me aspektet
pérkatése t& Ligjit pér Baraziné Gjinore (pjesémarrje, pérfagésim, veprime pohuese),
Strategjiné Kombétare pér Barazi Gjinore, Dhunén né Familje dhe Dhunén pér shkak té
Gjinis& 2011-2015 (eliminimi i stereotipeve gjinore dhe profileve profesionale gjinore), dhe
Urdhri i Ministrisé nr. 122 pér statistikat gjinore dhe zbatimin detyrues té Treguesve
Kombétar t& Harmonizuar pér Gjining."

Né kété drejtim jané identifikuar pikat hyré dhe pikat kryesore pér zbatimin e Projektit:

e Inkurajimi i grave pér t€ marré pjesé dhe pér té folur né aktivitete, seminare,
trajnime dhe konferenca;

o Pérfshirja e grave né nisma lokale dhe rajonale, pérfshiré punésimin e punonjésve
pér Agjencité e Menaxhimit t& Burimeve Ujore,

e Garantimi i pérfshirjes gjinore né kurrikula, sistemet e menaxhimit, standardet,
kualifikimet, trajnimet dhe aktivitete té tjera pérkatése;

o Metodologjia pér gjininé dhe gjithépérfshirien duke marré né konsideraté nevojat
konkrete té& pjesémarrésve gjaté trajnimeve, kurseve, stazheve, udhétimeve
studimore, efj,;

o Do ti kushtohet vémendje e vecanté grave si shuméfishuese dhe udhéhegése té
opinioneve té réndésishme gjaté aktiviteteve ndérgjegjésuese;

e Sigurimi i fushatave té& ndérgjegjésimit gjinor gé trajtojné njé mori grupesh dhe
shtresash té& shogérisé dhe g& synojné té pérfshijné né ményré té barabarté si
burrat dhe graté;

¢ Vendosja e theksit né masat dhe politika sensitive gjinore dhe gjithépérfshirése
sociale kur pérgatiten PMBU-té dhe planet e zbatimit;

¢ Mbledhja e t& dhénave dhe shpérndarja né ményré té ndaré sipas gjinisé;

e Sigurimi i njé analizé gjinore né fillim t& programit pér t& garantuar pérfshirjen e
aspekteve té barazisé gjinore (pérfshirje dhe veprime konkrete gjaté gjithé zbatimit
té Projektit, pérfshiré procesin e buxhetimit t& géndrueshmérisé ekonomike;

o Pérfshirja e Acquis Communautaire lidhur me baraziné gjinore né sektorin e ujit, e
siguruar nga ekspertét;

e Sektori i ujit dominohet kryesisht nga meshkujt. Do t&€ béhen pérpjekje pér té pasur
pérfagésim mé té madh specialistesh femra né konferencat e planifikuara, panelet,
si folése kryesore dhe takimet me palét e interesit.

7.3. Aspektet ekonomike

Aktivitetet e RP4 do té kontribuojné kryesisht pér géndrueshmériné ekonomike té projektit,
por do té fokusohen edhe né aspektet sociale. Si¢ pérshkruhet né Kapitullin 2, objektivat
specifike t& Projektit jané forcimi i kapaciteteve p&r menaxhimin e sektorit né pérputhje me
politikat e BE-sé. Kjo do té thoté vecanérisht se sektori i ujit do t& organizohet né ményré
gé mund té funksionojé né ményré té integruar dhe té vetégéndrueshme financiare. Né
kété kontekst Projekti do té kontribuojé pér njé proces reformash né fund té té cilit do té
sigurohet géndrueshméria e investimeve né sektorin e ujit.

'® Opinion ekspert on “Mbéshtetja e zbatimit t& Strategjisé Kombétare pér furnizimin me ujé dhe kanalizimet né Shqipéri”, D. Wittberger,
2012.
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8. Risqet dhe zbutja e tyre

Risku

Ndikimi

Masat zbutése

Mungesé angazhimi
nga geveria (e
sapozgjedhur) pér té
zbatuar reformat né
reformén kombétare té
ujit

Kjo mund té shkaktojé
vonesa né zbatim.
Qeveria mund t& mos
jeté né gjendje ta
zotérojé térésisht
procesin dhe té
udhéheqgé zbatimin

Leht&simi i procesit pér
marrjen e forté né
zotérim dhe udhéhegje.
Ndérlidhje dhe
koordinim intensiv me
qeveriné e re gjaté
fazés pérgatitore.
Trajtimi i nevojave té
homologéve pér
planifikimin dhe
zbatimin.

Mungesa e té kuptuarit
dhe interesit t& paléve
té interesit né
Menaxhimin e Integruar
te Ujit.

Kjo mund té shkaktojé
vonesa né zbatim.
Zbatim joefektiv.

Shkémbimi i shpeshté |
informacionit dhe
produkteve,
bashképunim efektiv
me té gjitha palét e
interesit.

Administrata publike
dhe institucionet e
tiera/agjencité
pérkatése kané
kapacitet t& ulét pér té
performuar né
pérputhje me kérkesat
e Projektit.

Kjo mund té keté
ndikim né efikasitet.
Ulja e cilésisé dhe
vonesa né
produkte/rezultateve

Bashképunimi me
donatoré té tjeré dhe
Projekte g& mbéshtesin
kapacitetet
institucionale té
Administratés Publike.
Rritja e pérfshirjes sé
Ambasadés suedeze
(SIDA) dhe ADA si
bashkékryesues GIMP
— Uji, ‘grupi tematik i
burimeve ujore’.
Dialogu politik pér
rritien e burimeve
njerézore dhe buxhetit
té institucioneve né
fjalé.

Ndryshimet pér shkak
té zgjedhjeve
parlamentare 2017 dhe
2021 dhe vendore né
2019 né lidhje me aktet
nénligjore dhe vendimin
e geverisé.

Vonesa né zbatimin e
masave qé mbéshteten
né aktet nénligjore dhe
vendimet e geveriség;
kadastra e ujit, PMBU-
te.

Pérgatitja e njé plani
pune té& géndrueshém,
raportim i sakté i
progresit, monitorim
nga afér i zbatimit me
ané té ST-s&. Sigurimi i
lidhjes sé& masave me
dokumentet strategjike
té miratuara.

Nd&rrimi i shpeshté i
punonjésve té trajnuar
né administrimin e
ujérave

Rénia e cilésisé sé
produkteve/rezultateve

Trajnimi/ké&shillimi i njé
numri t& mjaftueshém
punonjésish né secilin
sektor/agjenci pér t'i
parapriré ndryshimeve
té shpeshta té
punonjésve.

Ndikimet e
ndryshimeve klimatike
nuk jané trajtuar si¢

Masat dhe veprimet e
propozuara mund té
mos zbatohen si¢

Sigurimi gé pérshtatja
ndaj ndryshimeve
klimatike té reflektohet
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duhet duhet. né ményré té duhur
gjaté gjithé Projektit

P... Probabiliteti (1=i ulét, 5=i larté)
C... Niveli i pasojave (1=i ulét, 5=i konsiderueshém)

Pér t'u kuptuar mé qarté, Matrica Orientuese e Kuadrit Logjik é&shté bashké&ngjitur né
Pérshkrimin e Projektit (Shtojca |-a), e rishikuar né gershor 2021, pér t& marré parasysh
gjetjet dhe rekomandimet e raportit té vierésimit afatmesém né shkurt 2021.

Plani i punés pérmban aktivitetet sipas fushave té rezultateve t& pritshme (1 - 4) si
dhe gjaté pérgatitjes, zbatimit dhe mbylljes sé Projektit (shihni shtojcén I-b), té
rishikuar né gershor 2021 pér t& marré parasysh gjetjet dhe rekomandimet e raportit
té vlerésimit afatmesém né shkurt 2021.

Kuadri institucional &shté bashkéngjitur né Pérshkrimin e Projektit (Aneksi [-¢) i
pérditésuar né Fazé&n Pérgatitore pér t& marré né konsideraté ndryshimet
institucionale gé kané ndodhur né vend.

12.1. Monitorimi, sistemet e informimit, treguesit

Monitorimi i vazhdueshém do té jeté pjesé pérbérése e menaxhimit t& Projektit nga
ADA dhe éshté thelbésor pér informuar rregullisht Delegacionin e BE-sé& né Tirané
dhe palét e tjera té interesit mbi gjendjen dhe progresin e zbatimit. Kjo do té
mundésojé identifikimin né kohé té problemeve ose pengesave dhe rregullimet kur
éshté e nevojshme.

Plani orientues i monitorimit dhe vlerésimit i rishikuar né gershor 2021, paragitet né
Shtojcén I-d.

12.2. Vlerésimet

Vlerésimet e jashtme do té kryhen nga eksperté té jashtém té kontraktuar nga ADA
né mesin dhe fundin e fazés operacionale. Shkalla e vlerésimit né fund té projektit do
té bazohet né Misionin e Monitorimit bazuar né Rezultate t& Komisionit Evropian
(ROM). Ekipi i Projektit do t& dorézojé termat e referencés sé vlerésimit pér shqyrtim
nga ana e ST-sé dhe marrjen e miratimit té tyre para sé té kryhet misioni i vierésimit.
Kostot pér vlerésimin do t& mbulohen nga buxheti i drejtpérdrejté i Projektit. Vierésimi
afatmesém u krye né periudhén gusht 2020 — shkurt 2021 dhe raporti doli né shkurt
2021. Pérgjigjja pérkatése do té pérgatitet rrjedhimisht nga ADA.
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12.3. Auditimet

Raportet pér verifikimin vjetor t& shpenzimeve do t& kontraktohen nga ADA, ndérsa
ADA do té pérgatisé termat e referencés pér auditimin, do té kryejé tenderin dhe
procesin e prokurimit pér shérbimin e kérkuar, do té kontraktojé firmén audituese dhe
té punojé ngushté me firmén audituese, té rishikojé projekt-raportin e verifikimit t&
shpenzimeve dhe té miratojé raportin pérfundimtar gé do t& dorézohet tek BE-ja.

Verifikimi i shpenzimeve do té mbulojé té gjithé kohézgjatjen e Projektit (60 muaj).
Auditimet do té ndahen né pesé raporte vjetore.

13. Informacion i pérgjithshém mbi vizibilitetin dhe komunikimin
Plani i Komunikimit dhe Vizibilitetit mbulon té gjithé periudhén e Projektit. Synimi
éshté rritja e vizibilitetit dhe profilit publik pér Projektin e pérbashkét BE/ADA
“Mbéshtetje e BE-sé pér Menaxhimin e Integruar té& Ujit BE-MMIU” né Shqipéri. Plani
synon té strukturojé shpérndarjen e informacionit pér Projektin dhe objektivat,
rezultatet dhe aktivitetet e tij. Objektivi i strategjisé lidhet drejtpérdrejt me objektivin
kryesor t& Projektit “Rritja e zbatimit t& menaxhimit té integruar t& ujérave duke
forcuar kapacitetet pér menaxhimin e sektorit né pérputhje me politikat e BE-s&”. Ai
éshté hartuar si njé dokument, i cili do t& shqyrtohet gjaté fazés fillestare dhe zbatimit
té Projektit. Dokumenti éshté hartuar duke marré parasysh plotésisht udhézimet e
komunikimit dhe t& vizibilitetit s¢ BE-s& dhe ADA-sé.

Objektivi kryesor i komunikimit éshté rritja e ndérgjegjésimit midis audiencave dhe
paléve té interesit mbi domosdoshmériné pér menaxhimin e integruar té ujit,
objektivat e Projektit, aktivitetet, rezultatet e arritura, roli ADA-s, BE-sé dhe paléve té
tiera té interesit né zbatimin e Projektit. Audiencat kryesore jané pérfagésues té
agjencive kryesore shtetérore pérgjegjése pér menaxhimin e ujit (AMBU, MIE,
MBZHR, ZABU/KBU-t&, ministrité e linjés, NJQV), ekspertét e ujit, shkencétarét dhe
studiuesit, grupet e komunitetit lokal, organizatat mjedisore té& shoqérisé civile,
pérdoruesit e ujit dhe mediat (shihni shtojcén VI). Plani i detajuar i Komunikimit dhe
Vizibilitetit do t& pérgatitet gjaté fazés pérgatitore té€ Projektit.

Shérbimi i Pérkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtésisé, Republika e Shqipérisé
Service des Traductions Officielles du Ministére de la Justice de la République d’Albanie
Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service
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OBJEKTIVI I PERGJITHSHEM

TREGUESIT OBJEKTIV TE
VERIFIKUESHEM (TOV)

BURIMET E VERIFIKIMIT

Pér t€ rritur zbatimin e Reformés
Kombétare té Ujit dhe progresin e
Shqipérisé drejt kérkesave t&
legjislacionit t€ BE-sé€ pér ujin

Progresi né treguesit ¢ DSS-sé dhe né pérafrimin
e kérkesave t€ anguis t€ BE-sé

Raportet e DSS-s€; Raportet e BE-sé

OBJEKTIVI SPECIFIK

TREGUESIT OBJEKTIV TE
VERIFIKUESHEM (TOV)

BURIMET E VERIFIKIMIT

SUPOZIME

Menaxhimi i integruar i ujit: pér t&
forcuar kapacitetet pér menaxhimin ¢
sektorit né pérputhje me politikat e
BE-sé dhe pér t€ konsoliduar
pérpjekjet e méparshme né kété drejtim

Kapacitetet e nevojshme t€ zyrave pér
Administrimin e Baseneve Ujore pér t&
menaxhuar sektorin né pérputhje me politikat e
BE-sé¢, duke pérfshiré Planin e Veprimit pér
Baraziné Gjinore t€ BE-sé 1T (2016-2020) dhe
objektivat pérkatése t€ pérforcuara € OZHQ-ve
Bishté pércaktuar struktura dhe kapacitetet e
duhura institucionale pér Menaxhimin e
Baseneve ujore, té cilat mbéshtesin zbatimin e
PVG] t€ BE-s€ dhe arritjen e treguesve pérkatés
& OZHQ.

Raporti 1 progresit i qeveris€, raporti 1
progresit i BE-s€, raportet e SHAP
déshmojné se kapacitetet pér
menaxhimin e sektorit jané forcuar.

Jané hartuar raportet qé tregojné se
institucionet pérkatése kané kapacitetet
pér t€ kryer funksionet e tyre pér
Raportet e MIU mbi OZHQ,
vecanénsht pér OZHQ 6 dhe 16.

Bshté miratuar Plani Kombétar pér Integrimin
Evropian 2016-20, 2017-2021, 2020-2022 dhe
PKU pér ujin;

Ekziston mjé mbéshtetje dhe angazhim politik pér
zbatimin e direktivave t& BE-sé lidhur me ujin.
Strategjité pér MIBU dhe WSS jané miratuar dhe
jané ende né fuqi.

REZULTATET

TREGUESIT OBJEKTIV TE
VERIFIKUESHEM (TOV)

BURIMET E VERIFIKIMIT

SUPOZIME

Rezultati 1: Kuadn ligior né fushén e
menaxhimit t& ujit éshté pérmirésuar né
mé ményré gjithépérfshirése dhe
bazuar prova. Ky kuadér zbatohet né
pérputhje me kérkesat ¢ BE-sé

Ka mé reduktim me 20% t€ hendekut né
pérafrimin e kuadrit ligior né sektorin e wjit né
pérgjithési dhe né menaxhimin e wit né nivel
baseni

Bshté zhvilluar njé plan zbatimi pér krijimin e njé
kuadri ligjor t€ qéndrueshém (IP-LF) pér
menaxhimin e ujit né mivel baseni, duke marré
parasysh pérshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike,
integrimin gjinor dhe t€ drejtat e njeniut.

Bshté kryer analiza mbi pérafrimin e
kuadrit ligjor né sektorin e wjit (arguis e
BE-sé) — Raporti 1 Rekomandimeve

Bshté hartuar Draft Paketa Ligjore pér
MIU, né pérputhje me BE-né

Amalizé  mbi  kuadrin  ligior  pér
menaxhimin e ujit n€ nivel baseni Plani i
zbatimit pér knjimin e njé kuadn ligjor
& qéndrueshém (IP-LF) pér
menaxhimin e ujérave né nivel baseni

Bshté hartuar dokumentacioni specifik
draft  teksti  pér
dokumentet ligjore ose rregullatore pér
masat me prioritet t€ IP-LF

udhézues  ose

Reagimet e qeverisé kombétare mbi
kuadrin ligjor

Aktet ligjore kryesore jané gati pér miratim né mes
té vitit 2022
Aktet ligjore sekondare jané pérfunduar dhe afati

kohor pér miratimin e tyre éshté
pércaktuar/strukturuar
- VKM nrl1015, daté 16.12.2020 pér “Pér

pérmbajtien, zhvillimin dhe zbatimin e strategjisé
kombétare té menaxhimit t€ burimeve ujore, t&
planeve té menaxhimit t€ baseneve ujore dhe
planeve t€ menaxhimit té rrezikut nga pérmbytjet”
e harmonizuar me Udhérréfyesin ¢ MBU pér
Shqipénné.

- Projektligji pér bunmet ujore publikohet pér
konsultim publik deri né vitin 2021

- Projektligfi dhe VKM pér “Urat detare”
publikohet pér konsultim publik né mesin e wvitit
2022.

- Projektligji pér burimet ujore publikohet pér
konsultim publik deri né vitin 2021
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- Projektligfi dhe VKM pér “Urat detare”
publikohet pér konsultim publik né mesin e vitit
2022.

Lista e akteve nénligiore t€ propozuara pér
miratim

- Marréveshja me palét e interesit pér masat me
prioritet pérmes grupeve
ndénnstitucionale t€ punés

krjjimit  t€

- Pérfshirja dhe pjesémarrja e vazhdueshme e
pétfituesve/aktoréve.

Rezultati 2: Planet e Menaxhimit t&
Baseneve Ujore zbatohen pér disa
basene ujore dhe né pérputhje me
kérkesat e BE-sé

3 PMBU pér aftésité ripérténtése klimatike pér
basenet e pérzgjedhura ujore jané pérgatitur né
pérputhje me kérkesat e BE-sé dhe PVG].

Plani i zbatimit pér pérmirésimin e métejshém t&é
MBU né pérputhje me Direktivén Kuadér pér
Ujérat t&€ BE-sé é&shté pérgatitur disa basene t&€
pérzgjedhura ujore.

Rezultatet e projektit — Dokumenti i
PMBU raportet ¢ DSS dhe raportet e
BE-sé

Strategjia kombétare pér menaxhimin e integruar
té burimeve ujore e miratuar né vitn 2018 po
zbatohet dhe &hté e harmonizuar me
Udhérréfyesin e MBU pér Shqipéring

Angazhimi i Qeverisé sé Shqipénsé pérmes
pjesémarrjes  aktive té grupeve t&€ ngritura
ndénnstitucionale t€ punés

Kadastra e ujit &shté pérfunduar/testuar dhe jang

pérgatitur PMBU-té pér basenet yjore Drin-Buna,
Seman, né zbatim t€ saj.

Jané hartuar aktet nénligjore
mirémbajtjen/pérditésimin e kadastrés sé ujit.

per

Ekziston nj[ pronési dhe udhéheqgje e forté nga
Qeveria e Shqipérisé

Ekziston njé bashképunim me projektet e
donatoréve t€ tjeré té fokusuar né PMBU-t€.

Rezultati 3: Hshté ritur kapaciteti
institucional né nivel t€ baseneve ujore,
pér t€ zbatuar Menaxhimin e Integruar
té Ujit.

ZMBU (Ishém, Erzen, Mat) funksionon sipas
strukturés sé zhvilluar institucionale: ZMBU jané
té pajisura me staf dhe mund t€ pérballojné
detyrat e pércaktuara t& MBU t€ fazés s€ paré

Rritie me 30% né angazhimin e grave dhe
grupeve vulnerabél né ¢éshtjet ¢ menaxhimit té
ujit

Raportimi Menaxhimit t€ Integruar %
Burimeve Ujore, Raportimi i projektit

Rezultatet e projektit - Platforma e
Mésimit dhe Zhvillimit

Ka njé angazhim té forté dhe né nivel t€ larté té
Qeverisé e Shqipérisé, Administratés Publike dhe
institucioneve pérkatése pér té mbéshtetur masat
né ngritjen e kapaciteteve institucionale

Té trajnohen/monitorohen njé¢ numér i
mjaftueshém 1 stafit t€ Administratés Publike qé
merren me ¢éshtjet e menaxhimit t€ ujit né pritje
té normave mé t€ larta t€ qarkullimit
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Té paktén 200 staf t€ administratés publike (AP)
(institucionet pérgjegjése) kan€ marré pjesé né
programin e M&Zh dhe/ose jané trajnuar nga
SHAP. T¢€ paktén 30% jané gra.

Té paktén 250 pérfaqésues t€ mstitucioneve
pérgjegjése dhe komuniteteve lokale, pérfshiré
grupet e marzhinalizuara pérfitojné nga programi
i zhvillimit t& kapaciteteve t€ projektit (t€ paktén
30 % jan€ gra).

Reagimet e qeverisé kombétare pér
ndryshimet institucionale

Ka pérfunduar seti i moduleve té
trajnimit t€ PZHK t€ projektit — Arkivi i
AMBU

Raporte trajmimi nga SHAP

Raporti vjetor i projektit

Bashképunimi me donatoré t€ tjeré dhe projekte
qé mbéshtesin  kapacitetet institucionale  t&
administratés publike.

Pérfshirja gjithépérfshirése e stafit né masat pér
ngritjen e kapaciteteve pérmes pjesémarrjes aktive
né grupet e punés ndérinstitucionale t€ krijuara.

Rezultati 4: Eshté pérmirésuar kuadri
buxhetor dhe analiza ekonomike e
nxjerrjes sé ujit dhe pérdorimit t€ ujit
né nivel baseni, né pérputhje me
parimet e Direktivés Kuadér pér Ujérat
té BE-sé. Eshté rishikuar dhe zbatuar
struktura e tarifave.

. Analiza Ekonomike sipas Direktivés
Kuadér pér Ujérat né 3 BU t€ pérzgjedhura -
kuptimi 1 kuadrit buxhetor

. Pérmirésimi i financimit t€ menaxhimit
té yjit dhe pércaktimi i stimulimit sipas Direktivés
Kuadér pér Ujérat

. Bshté pércaktuar njé strukturé e re
tarifore

. Kuadri  buxhetor &hté pérmirésuar
(duke mbéshtetur elementét e tieré kye t€
zbatimit t€ Direktivés Kuadér pér Ujérat)

ZMBU raporton mbi nxjerrjen e ujit
dhe pérdorimin e ujit

Raporte dhe analiza t&€ buxhetit
afatmesém, me bazé institucionale

Rezultatet e projektit dhe raportimi
vjetor

Angazhimi i forté i Qeveris€ sé Shqipérisé éshté 1
qéndrueshém dhe 1 gatshém pér t€ zbatuar
reformén e ujit

Palét e interesit jané t€ afté pér t€ kuptuar,
pérballuar  dhe promovuar njé kuadér t€ =n
buxhetor pér nxjerrjen e ujit dhe strukturén e re
tarifore

Trajnimi  pérkatés/ndértimi 1
mbéshtet zbatimin e ER

kapaciteteve
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MATIJA E TREGUESVE

Treguesi

Baza

(vlera + viti)

2

Objektivi
2020
€

Objektivi final
2022
@

Burimi i
informacionit

Fusha prioritare 1 - Menaxhimi i integruar i ujit -

Objektivi specifik 1: t& forcojé kapacitetet pér

menaxhimin e sektorit né pérputhje me politikat e BE-sé dhe t& konsolidojé pérpjekjet e méparshme né kété drejtim

Kapacitetet e nevojshme t& Zyrave pér
Administrimin e Baseneve Ujore pér t&
menaxhuar sektorin né pérputhje me politikat e
BE-sg, duke pérfshiré Planin e Veprimit pér
Barazing Gjinore t& BE-s¢ II (2016-2020) dhe
objektivat pérkatése t& pérforcuara t&¢ OZHQ-ve

Bshté percaktuar struktura dhe kapacitetet e
duhura institucionale pér MBU, t& cilat
mbéshtesin zbatimin e PVG] t& BE-s¢ dhe
arritjen e treguesve pérkatés t&8 OZHQ.

Stafi i Zyrave t& Administrimit t&
Baseneve Ujore nuk &shté plotésuar

©015)

Struktura institucionale dhe kapacitetet
e nevojshme pér MBU nuk ekzistojné

Jang pérgatitur planet e zhvillimit t&
kapaciteteve p&r ZMBU-t&.

PZHEK &shtg zbatuar né 3 basene ujore t&
pérzgjedhura  (duke  pérfshiré  edhe
basenet e tjera t& mbetura)

Plani i zbatimit pér arritjen e kompleteve
té plota t& PMBU-ve pér t& gjashté
basenet ujore (PZ-PMBU)

Bshte pérgatitur plani i zbatimit pér
kuadrin buxhetor né nivel t& baseni ujor

Stafi &shté plotésuar

Jang vendosur kapacitetet e nevojshme pér
menaxhimin e baseneve ujore
Ekziston njé  strukturé e  pérshtatshme

institucionale pér bashképunim dhe komunikim
ndérinstitucional.

Té gjitha

dispozicion.

funksionet jané vendosur né

Raportimi né BE

Raportimi i
Qeverisé S8
Shqipérisé

(AMBU dhe

ministri t& tera
té linjés)

Reduktim me 20% i hendekut né pérafrimin e
kuadrit ligjor né sektorin e wjit né pérgjithési dhe
né menaxhimin e ujérave né nivel baseni

Bshté zhviluar njé plan zbatimi pér krijimin e
njé kuadri ligjor t& géndrueshém (IP-LF) pér
menaxhimin e wjit né nivel baseni, duke marré
parasysh  pérshtatjen  ndaj  ndryshimeve
klimatike, integrimin gjinor dhe t& drejtat e
njeriut.

Anglizé mbi pérafrimin e kuadrit ligjor
né sektorin e ujit (agwis e BE-sg) —
Raport Rekomandimi

Nuk ka plane zbatimi

Bshte bérg viergsimi 1 pérafrimit t&
kuadrit ligjor.

Bsht pérgatitur njé draft kuadér ligjor i
pérmirésuar dhe njé plan zbatimi pér
krfjimin e njé kuadd ligor t&

qéndrueshém

Reduktim me t& paktén 20% i hendekut ng
pérafrimin e kuadrit ligjor né sektorin e ujit né
pérgjithési dhe né menaxhimin e ujérave né nivel
baseni

Plani i pérafrimit éshté miratuar nga autoritetet

Raportimi né BE

AMBU dhe
ministrité e linjés

Jané pérgatitur 3 PMBU pér aftésité ripértéritése
klimatike

Vettm njg¢ PMBU &shté pérfunduar
pjesérisht deri mé tani (pér lumin Mat,
2010) por ende nuk &shté zbatuar né

praktiké.

Ka pérfunduar vlergsimi i situatés s
burimeve ujore né nivel baseni (duke
marré parasysh mungesén e parashikuar t&
té dhénave)

PMBU-t& jané miratuar nga autoritetet

AMBU dhe
ZMBU-t& t&
ministrive t&

tera t& linjés
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Plani 1 zbatimit pér pérmirésimin e métejshém t&
MBU né pérputhje me Direktivén Kuadér pér
Ujérat t& BE-s& éshté pérgatitur pér disa basene
té pérzgjedhura ujore

Né vitin 2018 jané pérgatitur dhe
pérfunduar edhe dy PMBU t& tera
(Drini-Buna dhe Semani); dhe njé
draft raport i hershém i PMBU pér
Shkumbinin

Bshte pérgatitur njé plan zbatimi me faza
pér arritjen e grupeve té plota t& PMBU-
ve

Bshtg miratuar Plani i Zbatimit nga autoritetet

ZMBU-t¢ (Ishém, Erzen, Mat) funksionojng
sipas strukturés sé zhvilluar institucionale:

- ABU-t¢ jan& t& pajisura me personel dhe
mund té pérballoné detyrat e pércaktuara t&
MBU té fazés s& paré

- Rritie me 30% e angazhimit t& grave dhe
grupeve vulnerabél né géshtjet e menaxhimit t&
ujit

- T& paktén 200 staf t& administratés publike
(institucionet pérgjegjése) marrin pjesé né
programin e M8&Zh dhe/ose t& trajnuar nga
SHAP. T& paktén 30% jané gra.

- T& paktén 250 pérfagésues t& institucioneve
pérgjegjgse dhe komuniteteve lokale, pérfshirg

ZMBU-t& nuk jang funksionale

Nivel i ulét i angazhimit t& grave né
¢éshtjet e menaxhimit t& ujit

Programi 1 M&Zh pér menaxhimin e
burimeve ujore nuk ekziston. Asnjé
trajnim pér stafin e administratés
publike nga SHAP

Bshte zbatuar PZHEK pér tre basene ujore
té pérzgjedhura

Bshte zhvilluar programi i M&Zh pér
ZMBU-t¢ dhe pér AMBU-té (duhet t&
konsiderchet integrimi gjinor)

T& paktén 100 staf t&8 ZM-s& marrin pjesé
né programin e M&Zh. T# paktén 30%
jané gra

Té paktén 130  pérfagésues  t&
institucioneve pérgjegjése dhe
komuniteteve lokale pérfitojné nga

programi i zhvillimit t& kapaciteteve

Nj& ZMBU (basenet ujore t& Ishém, Erzen, Mat)
&shté funksionale.

T& paktén 200 staf t& ZM-s& marrin pjesé né
programin e M&Zh.

T& paktén 250 pérfagésues t& institucioneve
pérgjegjgse dhe komuniteteve lokale pérfitojné
nga programi i zhvillimit t& kapaciteteve

Raportimi né BE

WTS (PMO)

AMBU dhe
ministri t& tera
té linjés

Institucionet e

MBU

grupet e marzhinalizuara pérfitojné  nga ZMBU-t&
programi i zhvillimit t& kapaciteteve t& projektit
(t& paktén 30 % jang gra).
SHAP
Shkoll
a e
Administratés
Publike
Sr;]za:_;kzn%rgk;mpZiZD;rsiE;f:s7K11:jd;rnierl Kuadri buzhetor nuk ekziston Kuadri buzhetor pér pérmirgsimin e | Bshté miratuar kuadd bushetor, duke pérfehirg
) perzg) P Nuk ka analiza ekonomike n& nivel | MIBU/MBU &sht diskutuar dhe réng | nj& metodologji pér analizén ekonomike n& nivel | AMBU, MIE

kuadrit buxhetor

baseni ujor

dakord me palét e interesit

kombétar dhe baseni ujor.

Pérmirgsimi i financimit t& menaxhimit t& ujit
dhe pércaktimi i stimulimit sipas Direktivés
Kuadér pér Ujérat

Bshtg pércaktuar njé strukturé e re tarifore.
Kuadri buzhetor &sht# pérmirésuar (duke

mbéshtetur elementt e feré kyg t& zbatimit t&
Direktivés Kuadér pér Ujérat)

Nuk ka stmuj financimi sipas
Direktivés Kuadér pér Ujérat — vetém

alokimi i buxhetit t& shtetit

Rekomandime paraprake pér tarifat

Bshte pérgatitur plani i zbatimit pér
kuadrin buxhetor né nivel t& baseni ujor

Bshts miratuar qasja e pércaktimit t& incentivave

Bshte pércaktuar struktura e tarifave.

Institucionet e
MBU, MFE
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SHTOJCA Ib, Plani i Punés i Rishikuar Qershor 2021 - Mbéshtetja e BE-sé pér Menaxhimin e Integruar té Ujit (BE-MMIU) E ZGJERUAR

Periudha e zbatimit éshté 60 muaj
3 5 53 2 T 3 S I 2 I8 I ) 5 5 0 2 3 3 e )
T FEIE] T F] T Fo T Fra
=] el e o P ) T e P P P P i ) 2 2 P |
Nr Artikull Form Faza operacionale Faza e mbylljes
K. g fillestare P y
RP 1 |Kuadri lgior né fushén e menaxhimit t& ujérave |
Vierésimi | kuadrit ligior pér menaxhimin kombétar t& ujérave né lidhje me |
Ty frimin e legjislacionit kombeétar me acquis té BE-sé ki o b il
41~ Porgaia € raporl 6 ekomandimi por araizat s
mangsive Lt pér Uin
142 Pergati € raport 6 ekomandim p ishiimin &
Lightpée Upn h 8 githa dokumentet piskatése kombeare
raize  deajar e fuaditicor o merashimine uare o e
P e — seiust wbddala
121 Poratin « Raporth 16 Anazs 56 Mangsv Ligoro |
[Pegatia e i aat kuadi e t¢permcesuardhe i planizbatim
T1.3 |pér krijimin e njé kuadri ligjor te shendoshe (PZ-LF) pér menaxhimin e SEmEyEEESsEERSrEES

jerave ne nivel baseni pér ariiet & RR 2. 3, dhe 4.

131 - Drat tekstl I pérgatitur | Neryshimeve né Ligjin pér Ujin
shoagruar me Tabelén e Pérputhshmérisi

T1.4 [beshtetie ne zbatimin © masave prioritare t8 PZ-LF (pér armitien e RP 2
o

4.1 Pergatija < arafteve (& legJislacionit dytésor zbatuos
pérkates me Tabelen e Perputhshmerise

142 Mbgshielja e minstive/nsttucioneve perkatese n.
ndjekjon e PZ.LF

RP 2 Planet e Menaxhimit té Baseneve Ujore

|Hartezimi che vieresini i aktivieteve e keluars he né vezhdim
|né idhje me MIBU ne pérgithesi dhe PMBL- ne vegant

211 - Analiza dhe vierésimi | akiiteteve dhe dokumenteve (&
pérfunduara dhe né vazhdim

Kerkesave (6 PMBU-ve sipas Direklives Kuader per Ujorat (6

|Pérgatitia e njé plani zbatimi me faza pér arritien e kompleteve t&

22 |oita te PMBL-ve per 6 gjashte basenet e lumenjve (PZ-PMBL) i i i il
2271~ Persakiimi | objakiivave {8 PMBU-s8 dve harii |
Udnérréfyosit s Diroktives Kuader pér Ujrat pér pergatijen o
PMBU-ve sias kerkesave te Dirckives Kuadér pér Ujro! té BE-
22.2-Sqarim mbi strukturen administrative per
pérgatijenzbatimin ¢ PMBU-ve né pérputhie me Dircktiven
Kuader pér Upeat

223 identfiini dhe prioritizimi | masave té nevojshme dhe
identifikimi | mbéshtetjos s nevojshme pér zbatimi e tyre

224 - Percaktimii pérgjegiésive dhe detyrave siche kérkesat
per perfshiren e palive te neresit dne t& shoqeriss cive.

723 |Peroatie e PMBU-ve pér dy basene ujore i pérzgjedhura si hepi
i pare | Udherretyesit ts Direktives Kuader pér Ujsrat

231 - Veresimi | situatés s burimev ujore né basenel tore.

232 Harimi| PMBU-ve pér basenet ujore té pérzgiedhura

2.3.3- Analza ¢ ceshtjeve thebesore té zoatimi té PMEU, sic
Jane kapacitetet & nsitucioneve shajptare

|Kapaciteti nstitucional / Mbéshieta & minisvivesns ttucioneve.
|perkatese né ndjeken e P2-PHIBU

2.4.1 - Udhezimi | AMBU-s¢ dhe KBU-ve dhe ZBU-ve perkatese
& ndjekjen o PMBU-ve t6 Planit té Zbatimit

2.42- Sigurimi | Zhwilimi & kapacieteve pérmes trajnimit né
puné pér zbatimin e IP-PMIBU
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RP 3 |Kapacitetet institucionale né nivel baseni ujor

|Anaiza dhe vieresimi i kapaciteteve instiucionale (6 MIBU né
itje me zbatimin prakti té MBU

311 - Analza dhe veresim | kuadrit insttucional t6 MIBU dhe.
kepasteteve te vendosura per mamentin

312 - Analiza mbi kapacitotot aktualo Institucionale per
menaximin e ujérave né nvel basen ujor

|Pergatia e jé Plani per Zhvilimin e Kapacitleve (PZHK) pér
3.2 [amijen e kapaciteteve té pershatshme per secilin nga giashte
|basenet ujore:

321 - Pergatija ¢ né kuadl pér pormirésimin o MBU ne
Shaperi

322 Pergatija e e PZHK pir t6 gjitha basenet ujore

T3.3 |Zbatimi PZHK per 2 basene jore 16 sugjeruara

331 - Mbgshtetje per mistitelagjenche/nsitucionet perkatése.
né ndjekjen  zbatimt té PZHK

332 Zhilmi | € programi trajnimi 6 detajuar por RBAL6
ahe pér AVBU

333 - Trajnimi | stafit s KBUZBU che stai homalog spas
PZHK

T34 e ofimin € njé platforme e peshershme ajnimy

341 - dentifimi dne diskutimi | opsioneve t6 mundshme

342 Propoami dhe promovi | strukturave por ofrimin o
trajnimeve té rreguita

3.43 - Mbgshtetje per siukturen nsttucionsle

344 ZhlmT | € programi trajnimi 6 detajuar me tema

Spocifike per tu rajuar

‘Rp 4 |PErmIrESImI 1 Kuadrit Buxhetor bazuar n KErkesat &
DKUY

741 |Analiza Ekcnomie sipas Direkives Kuader per Ujerat ne 2
|basene ujore - kuptiny i kuacrt buxhetor

1.1~ Viergsmi  SIuK(ures 5 fiancimt afatshkurer ane.
amesém t6 sektort 1§ it (jé + éra & ndotur I 17 = ==
1.2 - Mbéshictja  pérgalties s kapiuive & anaiizés

ekonomike té dy dafteve té PVBU-ve

|Permiesims i mancimt te menaxhim te ugrave dhe percaktin i
T42 | timujve sipas Diekives Kuader per Ujerat SepeEdenEENEREEEE

421 - Tarifat dhe tarfat (nstumentet ekonomike) pérgiaté ciit
18 ujt 06 Shalperi (permbledbie, shembu te BE-se)

4.22- Tarfat e ujt dhe ujerave té zeza né Shalperi
(pérmblechie, shembuj 6 BE-58)

423 - Propoame per pérmirésim 1é perputhje me Direktven
Kuader pér Ujera (idhur eche me financimin e AMBU)

4.3 |Mbeshietie ndsj elementeve te tire kyg per zbatimin ¢ Drektives
|Kuader per Ujerat

431 - CEA dne pérzgiechia e masave (5¢ bashiku me MBU)

432 Zhvilimi (che zbatimi) | MPP-ve né 2 basene ujore (58
bashku me MBU)

433 - Arsyeti | pérjashimee (fokusi né dsproporcionalleti e
Kostove) (s¢ bashku me MBU)

[Venaxhimi  financave publike: plani specik [ zbatimit (PS2) |
4.4 ldhje me Direktiven Kuader pér Ujerat dhe kérkesat ekonomike te|
lidhura me te (permiresimi | kuadiitbuxhetor)

4.4 - Manual nstrumenteve pér zbatimin e aspekieve
ekonomke té DKU

442 - Plani prakk  integruar | zvatmit pr t archmen

[Vierésimet s
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Tabela 1 - Fazat e programit dhe konsultimit pér planin e menaxhimit té basenit ujor té pérzgjedhur 2021-2027

2019 2020 2021
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Deklarata e Programit dhe Masave Konsultative té publikuara -
Ngritja e Grupit Mbikéqyrés & Punés t¢ PMBU “ ° ° ° °

Angazhimi i ofruesve té té dhénave dhe faza e mbledhjes sé té dhénave
Konsultimet ad-hoc me palét kryesore té interesit
Pérgatitja e Deklaratés pér Céshtjet e Réndésishme té Menaxhimit té Ujérave

Publikimi i Deklaratés pér Géshtjet e Réndésishme té Menaxhimit té Ujérave n

Periudha e Konsultimeve Publike mbi Deklaratén e MMIU
Demonstrime né rugé dhe takime publike

Pérgatitja e Draft Planit t& Menaxhimit t& Baseneve Ujore 2021-2027

Publikimi i Draft Planit t& Menaxhimit té Baseneve Ujore 2021-2027 [ o |

Periudha e Konsultimeve Publike mbi Draft PMBU 2021-2027
Rrugé shiagje dhe takime publike Rishikimi dhe rishikimet pér Draft PMBU 2021-2027

Rishikimi dhe Shqyrtimi i Draft PMBU 2021-2027

Miratimi ligjor i draftit té rishikuar te PMBU 2021-2027 O
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Publikimi i Planit Pérfundimtar t& Menaxhimit t& Baseneve Ujore 2021-2027

ZIbatimi i Programit t& Masave té PMBU 2022-2027 =P
J JASOND J FMAMI|IAS

A8 -7 -16 -15 -14 1312 -1 10 -9 8 -7

A S ONTD

-31 =30 -29 -28 -27 -26





image51.jpeg
Tabela 2 - Plani i punés i AMBU pér planet e menaxhimit té basenit ujor té pérzgjedhur (janar - dhjetor 2021-2022)

)AMBU I

Mbledhja dhe pérpunimi i dhénave pér burimet wjore
Mblodhja dhe perpunimi it dhanave pér Hidroenergjing

Pérpunimi i té dhénave né Kadastrén ekzistuese t& Uit - Jané mbajtur regjistrat pér nxjerriet dhe ndotjet (GPE)
Perpunimi i té dhénave té reshieve pér ndeértimin e njé tabele pér reshjet né nénbasene
Plotesimi i kapitujve pérshkrues né craftraportet e PMBU pér Ishem, Erzen

Perpunimi i té dhénave bazé t& digave che rezervuaréve - Té giitha cigat
Percaktimi i profleve operacionale té digave pér energiiné dhe glirmin e rriechés
Gietja dhe pércaklimi né harté i presioneve kryesore 1 abstraksionit dhe ndoties
Percaktimi | masave specifie pér gdo trup ujor bazuar né vierésimin e statusit

Konsultimet peraprake me palét e interesit sipas nevojés
Detyra t6 tera teknike t& lidhura, sipas nevojés
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Tabela 3 - Plani i punés i BE-MMIU pér planet e menaxhimit té baseneve ujore t& pérzgjedhura (janar - dhjetor 2021 - 2022)

— AusTRIAN
= OEVELOPMENT
REENE

Pemlednjaiharta ¢ giendes fizikoimike té rupave ujoré

Harta GIS ¢ presioneve té denifkuara pér gdo trup ujor

Hetimet né teren - pércaktimi dhe presionet e frupave ujore:
Merésimi i presioneve t¢ irupave ujoré

Vlerésimi | presioneve 16 lrupave ujoré

Pergalia e draftraporteve té PMBU - né ményre & vazhdueshme
Konsultimet paraprake me palét e inferesit spas nevojes
Petcaktimi né harte che percaktimi sasiori 1 githa abstraksioneve & aglomerateve

Vieresim paraprek ekonomi  percormt f ujt

Pergalia e permbledries 56 crattt géshijeve te réndésishme té menaxhimit 1 ujt per basenin e lumit Vjosa

Pergatia e raportit 1 andiizés s& mangésive per Basenin e Lumit Viose
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SHTO]JCA 1-¢, KUADRI INSTITUCIONAL (Versioni i rishikuar — qershor 2021)

Institucionet dhe grupet e politikave nén kujdesin e KM-sé&

- Késhilli Kombétar i Ujit (KKU) pérfagéson njé forum ndérministror té nivelit t& larté pér planifikimin
dhe menaxhimin e ujit. KKU vepron edhe pér Grupin e Politikave dhe Menaxhimit té Integruar (GPMI), 1
cili synon koordinimin dhe drejtimm e punés pér zhvillimin dhe monitorimin e reformave né sektorin e ujit
népérmjet zhvillimit t& njé programi sektonal né nivel kombétar.

- Agjencia pér Menaxhimin e Burimeve Ujore (AMBU) si organ ekzekutiv 1 KKU, né kuadér té
veprimtarisé s¢ saj, pérfshin projektimin dhe zhvillimin e sistemit té integruar t& ujit, st dhe monitorimin dhe
garantimin e funksionimit efektiv t&¢ menaxhimit té mtegruar té ujit. Ajo vepron si Sekretariati Teknik 1 GPMI
pér ujin, duke gené pérgjegjése pér koordinimin né nivel ndérinstitucional pér t& gjitha ¢éshtjet e menaxhimit
té integruar té burimeve ujore.

- Grupi 1 Polittkave dhe Menaxhimit t& Integruar (GPMI) kryesohet nga Kryeministri dhe anétarét e tij
jané ministra pérgjegjés pér njé fushé specifike t& sektorit t& ujit, st dhe pérfagésues té partneréve zhvillimoré
né Shqipéri.

Ministrité e linjés

- Ministria e Infrastrukturés dhe Energjisé (MIE) é&shté pérgjegjése pér zhvillimmn dhe zbatimin e
politikave dhe strategjive né sektorin e energjisé dhe furnizimit me ujé té pijshém dhe kanalizimeve.

- Ministria e Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) ésht¢ pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin
e politikave dhe strategjive né sektorin e ujitjes - kullimit, infrastrukturés sé mbrojtjes nga pérmbytjet né
sektorin e peshkimit dhe akuakulturés.

- Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e politikave
dhe strategjive qé synojné zhvillimin e turizmit, mbrojtjen e mjedisit, pérdorimin e géndrueshém t& burimeve
natyrore, inkurajimin dhe promovimin e burimeve té rinovueshme té energjisé, ruajtjen e natyrés dhe
biodwversitetit, zhvillimin dhe menaxhimin e géndrueshém té pyjeve dhe kullotave, monitorimin e cilésisé sé
ujit dhe ndryshimeve klimatike.

- Ministria p&r Evropén dhe Punét e Jashtme (MEP]) éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e
politikave integruese népérmjet pérafrimit té legjislacionit vendas me asgauis.

- Ministria e Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe
zbatimin e politikave dhe strategjive pér monitorimin e cilésisé sé ujit té pijshém.

- Ministria e Financave dhe Ekonomisé (MFE) éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e
politikave né fushén e ekonomisé, turizmit, tregtisé dhe sipérmarrjes pér té ndértuar njé model t& 11 ekonomik
té synuar pér rritje ekonomike.

- Ministria ¢ Mbrojtjes (MM) ka njé rol udhéheqés né sektorm e emergjencave civile, duke pérfshiré
emergjencat nga pérmbytjet. Ajo éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e Planit Kombétar t&
Emergjencave Civile.

Komiteti/komisionet pér menaxhimin e rrjedhave ujore ndérkufitare

- Komisioni i Posa¢ém pér Menaxhimin e Burimeve Ujore Ndérkufitare 1 kryesuar nga Ministria pér
Evropén dhe Punét e Jashtme dhe Agjencia pér Menaxhimin e Burimeve Ujore (AMBU) si sekretariat teknik,
éshté pérgjegjés pér diskutimet e nivelit t& larté pér ¢éshtjet qé lidhen me burimet ujore ndérkufitare.

- Komisioni Dypalésh ndérmjet Shqipérisé dhe Malit t€ Zi, 1 ngritur né zbatim & Marréveshjes
pér menaxhimin e pérbashkét té burimeve ujore, daté 2018

- Komisioni Shumépalésh pér Menaxhimin e Lumit Drin (ndérkufitar) ndérmjet Shqipérisé, Malit
té Zi, Maqedonisé sé Veriut, Kosovés dhe Greqisé, 1 krijuar né vitin 2012 né zbatim t&€ Memorandumit té
Mirgkuptimit pér menaxhimin e Basenit t¢ Lumit Drin, nénshkruar nga vendet qé ndajné kété basen.

- Komiteti i menaxhimit t€ basenit ujémbledhés t& liqenit t& Ohrit, 1 krijuar né bazé t& traktatit
dypalésh midis Magedonisé sé¢ Verut dhe Shqipérisé. Ai éshté pérgjegjés pér zhvillimin dhe zbatimin e
dokumenteve strategjike, planeve t¢ menaxhimit t& zonave t& mbrojtura, planeve dypaléshe té veprimit etj.
Harton programin e monitorimit, mbledh, analizon dhe publikon mformacione né lidhje me situatén
mjedisore té ligenit. lomitets, me konsensus, merr t&é gjitha vendimet né lidhje me situatén mjedisore. Né
mungesé t& konsensusit, ai u drejtohet parlamenteve pérkatése.

- Komisioni i Ligenit t& Shkodrés éshté ngritur né zbatim t& traktatit dypalésh ndérmjet dy ministrive t&
Malit t& Zi dhe Shqipérisé, té cilat jané pérgjegjése pér ligenet. Komisioni ka pér detyré hartimin dhe zbatimin
e dokumenteve strategjike, planeve té menaxhimit t& zonave té mbrojtura, planeve dypaléshe té veprimit etj.




image56.jpg
Harton programin e monitorimit, mbledh, analizon dhe publikon mformacione né lidhje me situatén
mjedisore t& ligenit.

Institucionet/agjencité /autoritetet né nivel vendor

- Késhilli pér Basenet Ujore (KBU) (shtaté) pérbéhet nga autoritetet vendore pérgjegiése pér
menaxhimin e burimeve ujore né basenet pérkatése. A1 pérbéhet nga 9-19 anétaré qé pérfagésojné
mstitucione té ndryshme qé lidhen me ujin, pér njé basen & caktuar. Ato drejtohen nga prefekti.

Ndérmarrjet e ujésjellésit (pérgjegjés pér furnizimin me ujé dhe kanalizimet). Aktualisht jané té regjistruara
57 ujésjellés, por ka shumé mé tepér sepse shumé prej tyre operojné né ményré té paligjshme pa licencé nga
ERRU.

- Prefekti ka njé rol kyc né nivel vendor pér planifikimin e emergjencave civile dhe menaxhimin e krizave
brenda kufijve té tyj administrativé, né nivel rrethi. Pérgjegjésia e tij kryesore éshté ¢ organizojé dhe
koordinojé planet e emergjencés dhe & zbatojé masat e pércaktuara.

- Nijésité e Qeverisjes Vendore (NJQV) jané pérgjegjése pér prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe
furnizimin me ujé té pyshém, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujérave té ndotura, grumbullimin dhe
largimin e ujérave té shiut dhe mbrojtjen nga pérmbytjet né zonat e banuara. Komunat gjithashtu jané
pérgjegjése pér marrjen e masave pér mbrojtjen e ujérave nga ndotja né nivel lokal dhe zhvillojné aktivitete
edukative dhe promovuese pér mjedisin né nivel lokal.

Agjencité/ drejtorité nén kujdesin e ministrive té linjés

- Agjencia Kombétare e Ujésjellés-Kanalizimeve dhe Infrastrukturés sé Mbetjeve (AKUM) éshté
njé institucion né varési t& Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé. Ajo éshté pérgjegjése pér koordinimin
dhe monitorimin e aktiviteteve, me géllim sigurimin e furnizimit me ujé & pijshém, kanalizimeve, trajtimit té
ujérave té ndotura pér té gjithé popullsiné vendase dhe menaxhimin e mbetjeve né bashképunim me
pushtetin vendor dhe entet pér menaxhimin e infrastrukturés ujore.

- Departamenti i Shérbimit t& Peshkimit dhe Akuakulturés (DSHPA) éshté njé institucion né varési
té Ministrisé sé Bujqésisé dhe Zhvillimit Rural. Eshté pérgjegjés pér menaxhimin e infrastrukturés sé
peshkimit, duke pérfshiré portet dhe gendrat e peshkimit. DSHPA mbledh t& dhéna, harton programe,
menaxhon dhe siguron respektimin e kérkesave ligjore pér mbrojtjen e peshkimit dhe akuakulturés né vend.

- Agjencia Kombétare pér Mbrojtjen Civile (AKMC) &shté njé institucion né varést t& Ministrisé sé
Mbrojtjes dhe éshté pérgjegjése pér zhvillimin e Planit Kombétar pér Menaxhimin e Rrezikut nga Pérmbytjet.

- Agjencia Kombétare e Mjedisit (AKM) éshté njé institucion né varési té Ministrisé sé Turizmit dhe
Mjedisit dhe &shté pérgjegjése pér zbatimin e Programit Kombétar t¢ Monitorimit dhe hartimin e raportit
vijetor pér situatén mjedisore.

- Agjencia Kombétare e Zonave t&€ Mbrojtura (AKZM) éshté né varési t& Ministrisé s¢ Turizmit dhe
Mjedisit. Ajo éshté pérgjegjése pér zhvillimin dhe zbatimin e planit t¢ menaxhimit. Ajo menaxhon rrjetin dhe
propozon ndryshime t& kuadrit ligjor pér zonat e mbrojtura.

- Agjencia Kombétare ¢ Burimeve Natyrore (AKBN) éshté njé institucion né varési t&¢ Ministrisé sé
Infrastrukturés dhe Energjisé. Ajo éshté pérgjegiése pér pércaktimin e skemés sé pérdorimit, kapacitetin e
pérdorimit t& burimeve ujore pér prodhimin e energjisé dhe monitorimin e kétyre punimeve.

- Shérbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH) funksionon né varési té Ministrisé sé Infrastrukturés dhe
Energjisé. A1 éshté pérgjegjés pér monitorimin e cilésisé sé ujérave néntokésore.

- Zyra e Menaxhimit t&€ Baseneve Ujore (katér) éshté organi ekzekutiv 1 Keéshillit té Baseneve Ujore nén
varésiné e AMBU-sé. Ajo éshté pérgjegjése pér pérpilimin e inventarit t& pérdorimit té burimeve né sast dhe
cilési dhe pér té hartuar raporte periodike pér Késhillin e Baseneve Ujore.

- Drejtorité Rajonale t& Ujitjes dhe Kullimit, né varési t&¢ Minstrisé sé Bujqgésisé dhe Zhvillimit Rural,
jané mstitucione pérgjegjése pér pérdorimin dhe mirémbajtjen e sistemnit té ujitjes dhe kullimit dhe ¢do puné
pér mbrojtjen nga pérmbytjet brenda zonés sé tyre t& veprimit. Gjithashtu, kéto borde, sipas udhézimit té
ministrit, marrin pérsipér edhe detyra specifike lidhur me monitorimin, mirémbajtjen dhe miparimin e digave
qé jané pjesé e sistemeve t& ujitjes.

- Autoriteti Shtetéror i Informacionit Gjeohapésinor (ASIG) éshté pérgjegjés pér vendosjen e
standardeve pér mbledhjen e t¢ dhénave dhe modelin e t& dhénave, duke pérfshiré burimet ujore.

- Agjencia Kombétare e Turizmit (AKT) ka pér mision zhvilimimn dhe zbatimin e politikave shtetérore
dhe kombétare né fushén e turizmit, promovimin dhe krijimin e identitetit turistik shqiptar, duke shfrytézuar
té gjithé potencialin ekzistues té turizmit brenda vendit. Gjithashtu, kjo Agjenci pérgatit programe pér té
ofruar ndihmé financiare pér Masat ¢ synojné pérmirésimin e sektorit té turizmit né vend.
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- Instituti i Shéndetit Publik (ISHP) éshté pérgjegjés pér monitorimin e cilésisé sé ujit t& pyjshém,
ujérave sipérfagésore, ujérave pér ujitje dhe monitorimin e standardeve t& ujit sipas OBSH-s¢, zhvillimin dhe
zbatimin e planeve pér kontrollin e cilésisé sé burimeve té ujit t¢ piyjshém dhe asgjésimin e ujit &€ ndotur. Ajo
funksionon né varési t&¢ Ministrisé s¢ Shéndetésisé dhe Mbrojtjes Sociale.

- Agjencia Kombétare e Shoqérisé sé Informacionit &shté njé institucion publik, né varés: té
Kryeministrit. Ajo éshté pérgjegjése pér menaxhimin dhe administrimin e informacionit, ofron shérbime t&
teknologjisé sé informacionit, sigurisé sé informacionit etj., pér institucionet publike né vend.

Agjencité rajonale

- Agjencité Rajonale t&€ Mjedisit (ARM) jané pjesé e AKM dhe jané pérgjegjése pér monitorimin e
ujérave sipérfagésore dhe néntokésore sipas zonés gé mbulojné.

- Administratat Rajonale t&€ Zonave t& Mbrojtura (ARZM) jané pjesé¢ e AKZM dhe jané pérgjegjése
pér zbatimin e planit té menaxhimit té zonave té mbrojtura dhe monitorimin lokal sipas zonés qé¢ mbulojné.

- Drejtorité Rajonale té Shéndetit Publik jané pérgjegjése pér zbatimin e planeve pér kontrollin e
cilésisé sé burimeve t& ujit t& pijshém né zonén qé mbulojné.

Institucione t€ pavarura dhe ndérinstitucionale

- Enti Rregullator Shqiptar i sektorit t€ furnizimit me ujé dhe asgjésimit dhe trajtimit t& ujérave t&
ndotura (ERRU) &shté njé autoritet 1 pavarur pérgjegjés pér pércaktimin e tarifave (pér ujin e pyjshém dhe
kanalizimet), pér licencimin e shogérive t& ujésjellés-kanalizimeve dhe monitorimin e performancés sé tyre.

- Instituti i Gjeoshkencés, Energjisé, Ujit dhe Mjedisit (IGGEUM) éshté pérgjegjés pér monitorimin e
ujérave sipérfaqésore pér sa 1 pérket cilésisé dhe sasisé. IGGEUM gjithashtu kryen studime té¢ ndryshme né
lidhje me rrjedhén e ujit, reshjet dhe parandalimin e pérmbytjeve.

- Qendra Ndé&rinstitucionale Operacionale Detare &shté njé institucion ndérinstitucional q¢ koordinon
dhe drejton operacionet kundér ndotjes, operacionet e mbrojtjes sé peshkimit dhe ato pér ruajtjen e mjedisit
detar dhe ekuilibrit ekologjik.

- Instituti i Gjeografisé Ushtarake (IGJU) éshté njé mstitucion qé ofron t& dhéna hapésmore né fushén
e Gjeodezisé, Hartografisé, Fotogrametrisé dhe Detektimit né Distancé.

- Inspektorati Kombétar i Mbrojtjes sé Territorit (IKMT) kontrollon pérputhshmériné e ligjshmérisé
dhe standardeve teknike né fushén e burimeve ujore.

- Inspektorati Shtetéror i Mjedisit, Pyjeve, Ujérave dhe Turizmit (ISHMPUT) é&shté pérgjegjés pér
monitorimin e zbatimit t& ligjit né lidhje me pérdorimin e burimeve natyrore dhe pérmbushjen e kérkesave
pérkatése pér mbrojtjen e mjedisit.

- Inspektorati Sanitar Shtetéror (ISSH) éshté pérgjegjés pér monitorimin né terren té cilésisé sé ujit.

Palét e tjera té interesit

Sektori privat konsiderohet si pala kryesore e interesit q&¢ kontribuon pérmes donacioneve t& ndryshme.
Gjaté viteve t¢ fundit, nga sektori privat jané nisur investime t& ndryshme né hidrocentrale, industri t& lehté
dhe mintera.

Organizatat dhe federatat e pérdoruesve t& ujit - Qéllimi 1 tyre lidhet me pérdorimin dhe mirémbajtjen
e njé ose mé shumé sistemeve té uijitjes, st dhe sigurimin e ujit pér yjitie pér anétarét e tyj, duke 1 shérbyer
késhtu interesave publike dhe anétaréve té tij.

SHUKALB (Shoqata pér Ujésjellés Kanalizime) éshté gjithashtu njé aktor kyg né sektorm e ujésjellés
kanalizimeve.
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burimeve ujore né ményré e integruar, Ekipi i projektit dhe AMBU do t marrin
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Objektivi i pérgjithshém P glon, Evropian (PKIE) 2017-2020, 2020- Cdo vit AMBU dhe ekipi i projektit 2 7

Pér t¢ rmitur zbatimin e Reformés
stare ¢ Ujit dhe progresin e
Shqipérisé  drejt  kérkesave  t&
legjislacionit t& BE pér ujin.

marréveshjeve institucionale dhe ngritjes sé
kapaciteteve qé gojné né njé situaté mé té miré
socio-ekonomike

Jané pércakmar qasjet e MIBU

2022 -raportet

AMBU - Strategjia ¢ MIBU -2018-
2027- raporton dokumentin e
PKU /raportet € progresit

Dokumenti i Punés i Swfit t&
Komisionit, Raporti i Shqipérisé
2016

AMBU

PMO

Rishikimi i raportit té progresit té
Strategjisé

Pjesémarrja/udheheqja aktive né
GPMI — Mekanizmi i Ujit

Raportet e donatoréve

treguesve,  dokumenteve
raporteve té takimeve

strategjike,

Rezultatet do ti raportohen QSH-sé
pérmes dokumenteve dhe rezultateve t&
ndryshme

Supozime

Qeveria e Shqipérisé dhe aktoré té tieré t&
angazhuar pér zbatimin e reformés kombétare
té ujit

Pérfshirja gjithépérfshirése ¢ paléve t& interesit
né procesin e konsultimit t& MIU

Negritja e grupeve ndérinstimicionale
t€ punés

Né baza té rregullta

AMBU / Ekipii projektit

Rishikimi i raporteve, Minutat e
takimit

AMBU, ekipi i projektit

Objektivi specifik

Té& forcohen kapacitetet pér menaxhimin
e sektorit né pérputhje me politikat ¢ BE-
sépér € konsoliduar pérpjckiet
méparshme né até drejtim.

Jané pérforcuar kapacitetet e nevojshme té
zyrave té Administratés sé Baseneve Ujore pér
t¢ menaxhuar sektorin né pérputhje me
politikat ¢ BE-s¢, duke pérfshiré PVG] té BE-
sé II (2016-2020) dhe objektivat pérkatése t&
OZHQ-s&

Plani Kombétar pér Integrimin
Eviopien (PKIE) 2017-2020, 2020-
2022-raportet e progresit

Strategjia ¢ MIBU -
progresit

raportet ¢

Cdo vit dhe né
varhdimesi  gjate
zbatimit té projektit

Ekipi i projektit, AMBU

Fagja e internetit t& MIE, AMBU-
PMO

Raportet vietore t& MIBU -AMBU

Ekipi i projektit dhe AMBU do t& marrin
rezultatin e monitorimit né formén e
treguesve,  dokumenteve  strategjike,
raporteve t& takimeve

Rezultatet do ti raportohen QSH-sé
pérmes  dokumenteve té  ndryshme
strategjike dhe rezultateve
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Ka njé reduktim me 20% té hendekut né Ekipi i projektit dhe AMBU
L péraftimin e kuadrit ligjor né sektorin e ujit né Dircktiva Kuadér pér Ujérat ¢ BE-s¢ jané  pergjegies  pér | Pérmes faqeve t¢ internetit t
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dokumenteve strategjike
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IPA/2017/393-187 - Mbéshtetja e BE-sé pér Menaxhimin e Integruar té Ujit - BUXHETI PER MASAT

Buxheti sipas kontratés sé Marréveshjes sé Delegi
Periudha e zbatimit: 1 shkurt 2018 - 31 janar 2022

Buxheti sipas Shtojcés nr. 1 té Marréveshjes sé Delegimit
Periudha e zbatimit: 1 shkurt 2018 - 31 janar 2023

Té gjitha Vitet
e
PERSHKRIMI | KOSTOVE Njésia___[njgsive Kostot né EUR
1. Burimet Njerézore 1. Burimet Njerézore
7.1, Burimet njerézore t& ADA (pErfshiré stafin e Projektit, 7.1 Burimet njerézore t& ADA (p&rfshiré stafin e ProjeKti,
bashképunétorét e Zyrés Koordinuese t& ADA dhe seliné e ADA) bashkepunétorét e Zyrés Koordinuese té ADA dhe seliné e ADA)
(Pagat bruto duke pérfshiré tarifat e sigurimeve shogérore dhe kosto t& |42 4“4 626,720 (Pagat bruto duke pérfshiré tarifat e sigurimeve shogérore dhe kosto ts | ™2 8 1,131,040}
tiera té lichura) tiera té lidhura)
1.2. Tarifat e ekspertéve ndérkombétaré afatshkurtér w.dite 1,500) 870,000) 1.2. Tarifat e ekspertéve ndérkombataré afatshkurtér . dite 1,370) 767,200
1.3. Tarifat e ekspertéve kombétaré afatshkurtér v dite 2,150) 537,500 1.3. Tarifat e ekspertéve kombataré afatshkurtér v dite 1,680 403,200}
Nentotai Burimeve Nerézore 2254220 [Nertota i Burimeve Njortzore 1 T T )
2. udhétimet 2. Udhétimet
eri né shumen [deri né shumen
Udhetim nderkombetar, transport lokal, dieta dhe akomodim) ledals 214,000 Udhetim ndérkombztar, transport lokal, dieta dhe akomodim) ilias 184,500
Vit st e T ——— T
3. Pajisjet e zyrés dhe kosto & tjera operative 3. Pajisjet e zyrés dhe kosto té tjera operative
Mobilie, gira pér zyrén e kompjuteréve, fumizime, shérbime dhe kosto té|deri né shumen 70600 Mobilie, gira pér zyrén e kompjuteréve, fumizime, shérbime dhe kosto té [deri né shumen 380
tiera operative maksimale * jera operative maksimale ¥
Néntotali pér pajisjet e zyrés dhe kosto té tjera operative 70,000/
4. Kosto t& tjera, shérbime 4. Kosto té tjera, shérbime
Komunikimi dhe vizibiltet, shKembimi | njohurive, auditim, viersimi, _[deri né shumen Komunikimi dhe vizibilitet, Shkembimi | njohurive, auditimi, vieresimi, _[deri né shumen
monitorimi dhe tarifa té tiera maksimale 260,000 [monitorimi dhe tarifa té tiera maksimale
Néntotali Kosto té tjera, shérbime 260,000
5. Investimet né lidhje me Masén 5. Investimet né lidhje me Masén
deri né shumen [deri né shumen
Pajisjet/nstrumentet/F umizimet pér Basenet Ujore (BU) i ale 200,000 PajisjetInstrumentet/Funizimet pér Basenet Ujore (BU) by 151,000
Néntotali i investimeve 200,000
6. Kostot direkte té pranueshme té Masave (1-5) pérpara 6. K e t e té A e B
kontigjencés 2,978,220 1 9
7. Parashikime pér rezerva té kontigiences (maksimumi 5% e kostove 7. Parashikime pér rezerva té kontigiences (maksimumi 5% e kostove
airekte té pranueshme te Masés) 17,542 airekte té pranueshme te Mases)
8. Totali i kostove direkte té pranueshme té Masés 2,995,762 | St J E shn lasés v
9. Kostot indirekte (maksimumi 7% e kostove direkte té pranueshme 9. Kostot indirekte (maksimumi 7% e kostove direkte té pranueshme
pérpara kontigjencésffinancuar nga BE) 104,238 perpara kontigiencésffinancuar nga BE)
10. Kostot totale t& pranueshme (8+9) 3,100,000 1 ’ B 310
Burimet e pritshme té financimit [Burimet e pritshme & financimit
eri né shumen [deri né shumen
BE maksimale 1,600,000 BE maksimale 1,600,000
deri né shumen [deri né shumen
ADA maksimale 1,500,000 ADA maksimale 1,500,000
TOTALI | FINANCIMIT 3,100,000
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Aneksi VI Plan i detajuar i Komunikimit dhe t& Vizibilitetit

1. T€ pérgjithshme

Plani tregues 1 komunikimit dhe viziblitetit mbulon téré kohézgjatjen e projektit. Qéllimi éshté té
nxisé vizibilitetin dhe té rrisé profilin publik t& projektit t& pérbashkét BE / ADA “Menaxhimi 1
Integruar 1 Ujérave “ né Shqipéri.

Plani synon té sistemojé shpérndarjen e informacionit né lidhje me projektin dhe objektivave,
rezultateve dhe aktiviteteve té tij. Objektivi 1 strategjisé lidhet drejtpérdrejt me objektivin kryesor té
projektit “Pérmirésimi 1 zbatimit t& menaxhimit té mtegruar té ujit duke forcuar kapacitetet pér
menaxhimin e sektorit né pérputhje me politikat e BE-s&”.

Ky plan tregues komunikimi dhe vizibilitet: ésht¢ hartuar si njé dokument, 1 cili do t& shqyrtohet gjaté
fazés sé fillimit dhe implementimit t& projektit.

Dokumenti &shté hartuar né konsideraté & ploté té udhézimeve t& BE-s¢ dhe ADA-sé pér
komunikimin dhe vizibilitetin.

2. OBJEKTIVAT

2.1. Objektivat e pérgjithshém té komunikimit

Objektivi 1 pérgjithshém 1 komunikimit éshté ngritja e ndérgjegjésimit né mesin e audiencave dhe
paléve t& interesuara lidhur me domosdoshméring e menaxhimit té integruar té ujit né Shqipéri,
objektivat e projektit, aktivitetet, rezultatet e arritura, rolin e ADA, BE dhe palét e tjera né zbatimin e
projektit.

2.2. Grupet e synuar Audienca Parésore

- Pérfagésuesit e agjencive kryesore shtetérore shqiptare pérgjegjése pér menaxhimin e ujérave
(agjencité e menaxhimit té burimeve ujore, zyrat / autoritetet e administratés sé Baseneve Lumore,
ministrité e linjés, njésité e geverisjes vendore)

- Ekspertét lokale t& ujit, shkencétarét dhe studmesit

- Grupet e komunitetit lokal

- C8O mjedisore

- Pérdoruesit e ujit

- Media

Media dytésore

- Komuniteti Ndérkombétar 1 Ujit (duke pérfshiré bizneset private né sektorin e ujit)

- Partnerét e zhvillimit dhe organizatat ndérkombétare té pérfagésuara né Shqipéri

- Turistét

- Qytetaréve té BE-sé

- Publiku 1 gjeré

2.3. Objektivat specifike pér secilin grup t€ synuar, né lidhje me objektivat e veprimit dhe
fazat e ciklit t& projektit

- Agjencité kryesore shtetérore (agjencité e menaxhimit t¢ burimeve ujore, zyrat / autoritetet e
administratés sé Baseneve Lumore, ministrité e linjés, njésité e geverisjes vendore): Sigurojné
bashképunim me ekipin e zbatimit té projektit, pérmirésojné njohurité pér menaxhimin e mtegruar té
ujit, kontribuojné né pérmirésimin e koordmimit dhe shkémbimit t& informacionit, sigurojné
ndérgjegjésimin e ploté t& aktiviteteve dhe rezultateve té projektit

- Komuniteti lokal: Sigurojné ndérgjegjésimin dhe mbéshtetjen pér aktivitetet e zhvilluara né basenet
e pérzgjedhura té lumenjve, pérfshiré dhénien e informacionit dhe pjesémarrjes aktive, si dhe
ndérgjegjésimin pér pérfshirjen e BE-s¢ dhe ADA-s né projekt.

- CSO mjedisore: Sigurimi 1 ndérgjegjésimit té ploté té proceseve té projektit, rezultateve dhe
mésimeve t& nxjerra.

- Masmedia: Sigurimi 1 ndérgjegjésimit t& ploté té géllimeve, objektivave dhe rezultateve t& projektit,
pér té siguruar saktésiné e mesazheve té transmetuara.

- Pérdoruesit e ujit: Sigurimi 1 ndérgjegjésimit t& ploté té proceseve té projektit, rezultateve dhe
mésimeve t& nxjerra.

- Turistét Ndérgjegjésimi pér ¢éshtjet e ujit

- Publiku 1 gjeré Sigurimi 1 qasjes publike né studime dhe informacione té tjera pérkatése rreth ose st
rezultat 1 projektit.

3. AKTIVITETE TE KOMUNIKIMIT

3.1. Dhénia e mesazhit kryesor si mé poshté:
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- Népérmjet komunikimeve t& drejtpérdrejta (konferenca, workshope, trajnime, ballafagime,
pjesémarrje né ngjarje publike) me aktorét kryesoré dhe ky¢ duke pérfshiré autoritetet kombeétare dhe
lokale dhe komunitetin lokal

- Publikimi / informimi 1 publikut, duke pérfshiré konferencat pér media mbi aktivitetet kryesore /
rezultatet e projektit, njoftimet pér shtyp, fotot, artikujt né gazeté, letérsiné promovuese etj.

- Komunikimet né mternet, duke pérfshiré listat e shpérndarjes sé postés elektronike pér fletét e
fakteve dhe studime té ndryshme kérkimore, raporte dhe studime, njoftime me email

3.2. Aktivitetet q& mbéshtesin ekzekutimin e Planit t&€ Komunikimit dhe té Visibilitetit
pérfshijné:

- Strategjité e publicitetit dhe koordinimi 1 ngjarjeve né media

- Zhvillimi 1 marrédhénieve me gazetarét vendas

- Maksimizimi 1 shpalljes dhe nxitja e arritjeve duke pérdorur kanale t& shumta duke pérfshiré mediat
soctale st Facebook, T'witter

- Shtypja e raporteve dhe fakteve

- Prodhimi 1 materialeve promovuese

- Angazhimi 1 stafit dhe partneréve pérmes e. G. ballafagime, workshope, trajnime ose pjesémarrje né
ngjarje publike.

3.3. Mjetet ¢ Komunikimit

Trajnime dhe seminare Projekti do t& organizojé workshope, trajnime dhe ngjarje publike té
pérshtatura né bazé t& njé teme ose profilit pjesémarrés qé do t& kérkojé té pérfshihet né dialog.

Materiale informimi Fletépalosjet dhe tabelat e fakteve mbi komponentin e projektit do té shtypen
dhe t& shpérndahen midis paléve té mteresuara.

Informimet pér shtyp ose takimet me gazetarét do t& organizohen sipas nevojés duke pérfshiré
televizionin kombétar dhe lokal. Do t& stimulohen Kontaktet me gazetarét dhe kérkesat pér intervista.

Njoftimet pér shtyp do té pérpilohen pér t& nisur dhe mbyllur projektin, pér té festuar arritjet
kryesore t& projektit, kontributin kryesor né IWM, zhvillimin e madh né nivelet e RB-s¢, duke pérfshiré
nxjerrjen e raporteve dhe studimeve.

4. TREGUESIT E ARRITJEVE

Ezaurimi 1 objektivave té komunikimit:

- Njé nivel 1 larté 1 ndérgjegjésimit pér Menaxhimin e Integruar té Ujérave dhe objektivat, rezultatet
dhe aktivitetet e projektit ndértohet né mesin e grupeve té ndryshme té aktoréve

- Eshté forcuar imazhi pozitiv i BE-sé dhe Austrisé (ADA) qé vazhdimisht punojné sé bashku né
projektet e ujit né Shqipért pér té rritur aplikimin efektiv t& IWM.

- Eshté siguruar njé koordinim dhe shkémbimi mé i miré i informacionit mbi projektet e ujit né
Shqipéri.

Vlerésimi 1 efektivitetit do t& béhet pérmes anketimeve joformale (né misionet né terren dhe gjaté
aktwviteteve dhe ngjarjeve té ndryshme). Pérfagésuesit e grupeve té synuara mund € intervistohen me
qéllim gé t& monitorohen dhe t& marrin perceptimin e tyre), niveli 1 reagimit t& audiencés sé synuar
kundrejt aktiviteteve t& projekteve (p.sh. raporti midis numrit ¢ ftesave dhe njerézve té pranishém né
njé ngjarje) rishikimin e interesave té paléve t& interesit né vende t& ndryshme aktivitetet, regjistrimi 1 t&
gjitha reagimeve (pozitive dhe negative); rishikimi 1 produkteve t& medias;

Dispozita pér reagime (kur éshté e aplikueshme)

- Pyetésorét

- Plotésimi 1 formularéve t& trajnimit nga stafi 1 projektit

- Shqyrtimi1 1 komenteve dhe reagimeve té paléve t& interesuara

- Shqyrtimi1 1 komenteve t& vizitoréve

- Shqyrtim1 1 komenteve né Facebook dhe Twitter

5. BURIMET Burimet njerézore

Parashikohen pesé dité né muaj pér té gjithé stafin e projektit, Zyrén e Koordmimit t&¢ ADA dhe
Zyrén Qendrore t& ADA. Nése konsiderohet e nevojshme, njé ekspert 1 PR do té kontraktohet né baza
afatshkurtra pér té lehtésuar zbatimin e planit té komunikimit dhe t& dukshmérisé.

Burimet financiare

Projekti parashikon njé buxhet prej 50,000 eurosh pér masat e komunikimit dhe dukshmérisé.

Tabela e komunikimit dhe vizibilitetit

Plani 1 hollésishém 1 komunikimit dhe vizibilitetit do té pérgatitet gjaté fazés fillestare té projektit.




