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Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
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KRYEMINISTËR
Edi Rama

[bookmark: _Toc118282597]STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË PËR TË MITUR
[bookmark: _Toc118282598](2022–2026) 
Nëntor 2022

Përmbajtja
STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË PËR TË MITUR (2022–2026) 
SHKURTIME
PJESA I. KONTEKSTI STRATEGJIK
1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit strategjik
2. Kuadri ligjor dhe institucional dhe lidhja me dokumentet strategjike të tjera
3. Arritjet, analiza dhe sfidat
4. Parimet themelore
5. Vizioni dhe misioni i dokumentit
PJESA II. QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË DHE MASAT PARËSORE TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026
Qëllimet e politikës së SDM 2022–2026
PJESA III. ZBATIMI, PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA, RAPORTIMI DHE MONITORIMI
1. Përgjegjësia e institucioneve
2. Zbatimi, llogaridhënia dhe koordinimi 
3. Sistemi i monitorimit dhe raportimit të “SDM 2022–2026”
PJESA IV. ANALIZA BUXHETORE
	AKCESK 
	Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

	AKPA
	Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive

	AKSHI
	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

	AMA
	Autoriteti i Mediave Audiovizive

	AMVV
	Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjen Vendore

	AP
	Avokati i Popullit

	AS
	Akademia e Sigurisë

	ASCA
	Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar

	ASHDMF
	Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës

	BE
	Bashkimi Evropian

	DAP
	Departamenti i Administratës Publike

	DM
	Drejtësia për të Mitur

	DNJF
	Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

	DPAP
	Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

	DPB
	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

	DPP
	Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

	DPPSH
	Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

	DPSHP
	Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës

	DVP
	Drejtoria Vendore e Policisë

	DHASH
	Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë

	DHKN
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

	GREVIO
	Grupi i Ekspertëve të Këshillit të Evropës për Masat kundër Dhunës nda Grave dhe Dhunës në Familje 

	GRETA
	Grupi i Ekspertëve mbi Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore

	CPT
	Komiteti për Parandalimin e Torturës

	IAL
	Institucione të Arsimit të Lartë

	IML
	Instituti i Mjekësisë Ligjore

	ILD
	Inspektori i Lartë i Drejtësisë

	INSTAT
	Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë

	IDP
	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

	KDPM
	Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur

	KE
	Këshilli i Evropës

	KKBDF
	 Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve

	KMD
	Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

	KLGJ 
	Këshilli i Lartë Gjyqësor

	KLP
	Këshilli i Lartë i Prokurorisë

	KM
	Këshilli i Ministrave

	KSHB
	Komiteti Shqiptar i Birësimeve

	MAS
	Ministria e Arsimit dhe Sportit

	MSA
	Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit

	MB
	Ministria e Brendshme

	MD
	Ministria e Drejtësisë

	MFE
	Ministria e Financave dhe Ekonomisë

	MSHRF
	Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

	MSHMS
	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

	M&V
	Monitorim dhe Vlerësim

	NJMF
	Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës

	NJQV
	Njësitë e qeverisjes vendore

	OSHC
	 Organizata të Shoqërisë Civile

	OZHQ
	Objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm

	PBA
	Programi Buxhetor Afatmesëm

	PMF
	Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës

	PKE
	Plani Kombëtar të Integrimit Evropian

	PP
	Prokuroria e Përgjithshme

	PR
	Parlamenti Rinor

	PSHSDPM
	Programi Shqiptar – Suedez i Drejtësisë Penale për të Mitur

	SDM 2018–2021 
	
Strategjia e Drejtësisë për të Mitur dhe Plani i Veprimit 2018–2021


	SDM 2022–2026 
	Strategjia e Drejtësisë për të Mitur dhe Plani i Veprimit 2022–2026

	SIDhDPM
	Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur

	PV
	Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur

	QPKMR
	
Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve


	QBZ
	Qendra e Botimeve Zyrtar

	RSH
	Republika e Shqipërisë

	RTSH 
	Radio televizioni Shqiptar

	SASPAC
	

Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës



	SKZHIE III 
	Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030


	SthCh
	Save the Children


	SHM
	Shkolla e Magjistraturës


	SHSSH
	Shërbimi Social Shtetëror


	TdH
	Terre des homes

	UNICEF
	Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët


	UP
	Urdhri i Psikologut

	UPS
	Urdhri i Punonjësit Social

	VKM
	Vendim i Këshillit të Ministrave

	ZVAP
	Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar



[bookmark: _Toc118133611][bookmark: _Toc118282600]PJESA I. KONTEKSTI STRATEGJIK
[bookmark: _Toc118282601]1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit strategjik
Dokumenti strategjik “Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë”[footnoteRef:2] dhe Plani i Veprimit i hartuar nga Komisioni i Posaçëm parlamentar për reformën në sistemin e drejtësisë penale (2015) kishte si objektiv strategjik reformimin e sistemit të drejtësisë penale për të miturit (objektivi nr. 8) dhe përmirësimin e pozitës së viktimës në procesin penal (objektivi nr. 7). [2:  https://rm.coe.int/strategjia-ne-refomen-e-sistemit-te-drejtesise/16809eb53a. ] 

Reformimi i drejtësisë penale për të mitur filloi me miratimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur dhe Planin e saj të Veprimit 2018–2021.
Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 dhe Plani i saj i Veprimit është strategjia e dytë në fushën e drejtësisë për të mitur. Ajo u përgatit në emër të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë[footnoteRef:3] nga Ministria e Drejtësisë përmes një procesi të koordinuar dhe konsultimi të gjerë me ministritë e tjera përgjegjëse, organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, institucionet e pavarura kushtetuese ose të krijuara me ligj që veprojnë në fushën e të drejtave të njeriut, profesionistët e profesioneve të lira, përfaqësuesit e njësive të vetëqeverisjes vendore, organizatat e shoqërisë civile, partnerë ndërkombëtarë, si dhe studente e profesionistë të botës akademike të cilët punojnë me dhe për fëmijët, si dhe me Parlamentin Rinor. [3:  https://www.kryeministria.al/wp-content/uploads/2021/10/Programi_Qeverises_2021–2025.pdf] 

“SDM 2018–2021” synonte krijimin e kuadrit ligjor dhe institucional të drejtësisë penale për fëmijët, hedhjen e bazës së aksesit në drejtësinë penale për të miturit, fillimin e trajnimit të profesionistëve në çështjet e drejtësisë penale për fëmijët; krijoi modelet e grupeve të profesionistëve për menaxhimin e rasteve në nivel vendor. Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) u krijua dhe funksionon.
“SDM 2022–2026”[footnoteRef:4]synon që në rezultatet e strategjisë së mëparshme, që tashmë ka përfunduar, të forcojë dhe të konsolidojë arritjet në fushën e drejtësisë penale për të mitur, aksesin në drejtësinë penale për të miturit, me qëllim për t’i mbajtur ata larg nga ripërfshirja në kriminalitet dhe viktimizimin e tyre, që çdo fëmijë të ketë në çdo kohë akses te një sistem miqësor për të rivendosur të drejtat e tij/e saj të cenuara në fushën familjare, civile, administrative dhe penale.  [4:  Në këtë Strategji dhe Planin e saj të Veprimit termat “i/e mitur” dhe “fëmijë” janë përdorur si sinonime ekuivalente të njëri-tjetrit dhe nënkuptojnë individin që nuk ka mbushur ende moshën 18 vjeç.] 

 “SDM 2022–2026” synon të adresojë problemet me të cilat përballen të miturit që përfshihen nëkryerjen e një vepre penale, mes konsolidimit të një sistemi të drejtësisë penale që ka përparësi shmangien e privimin e lirisë së tyre, kur një gjë e tillë është e mundur; adreson faktorët kriminogjenë përmes ndërhyrjes së hershme për parandalimin parësor të përfshirjes së fëmijëve në kriminalitet dhe të veprave penale të kryera ndaj tyre, së pari mes informimit, edukimit dhe ndërgjegjësimit të fëmijëve, prindërve, shoqërisë për nevojën e mbrojtjes së fëmijëve nga përfshirja në kryerjen e veprave penale ose nga viktimizimi prej tyre dhe së dyti mes zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në rastet kur fëmijët përfshihen në konflikte ose vepra penale.
Sikurse në strategjinë e mëparshme, “SDM 2022–2026” synon mbajtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin jashtë proceseve penale dhe procedimeve gjyqësore, duke konsoliduar masat alternative të shmangies nga ndjekja penale ose procedimi gjyqësor, mes zbatimit të programeve restauruese e ndërmjetësuese, këshillimit, mbikëqyrjes së fëmijës në rastet kur familja ose përfaqësuesi ligjor i tij nuk mund ta ushtrojë këtë mbikëqyrje, me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës. Në rastet, kur mbikëqyrja e fëmijës është e nevojshme, theksi vihet te programet rehabilituese dhe riintegruese të të miturit, shërbimet psikosociale, juridike për fëmijët nën mbikëqyrje dhe kujdesi që duhet të tregohet për përgatitjen e të miturit për rikthimin në familje dhe në shoqëri dhe mbikëqyrjen e tij për riintegrimin në shoqëri.
 “SDM 2022–2026”, në krahasim me strategjinë e mëparshme zgjeron objektivat e saj edhe në qasjen e çdo fëmije në një drejtësi miqësore në proceset civile, familjare dhe administrative. Arsyeja është se numri i fëmijëve që marrin pjesë në proceset gjyqësore të tjera, sidomos civile dhe familjare ose kur ka vendimmarrje që ndikojnë drejtpërdrejtë te fëmijët, është i lartë dhe se të drejtat e tyre cenohen shpesh. 
Masat e parashikuara në “SDM 2022–2026” synojnë një drejtësi që udhëhiqet nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin, si dhe në çdo veprim apo vendimmarrje që ka të bëjë me fëmijën ose që ndikon te fëmija, në çdo fazë të proceseve civile, familjare, administrative dhe penale.
 “SDM 2022–2026” adreson përparësitë e Qeverisë Shqiptare të mishëruara edhe në “Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021–2026”. Ajo ka lidhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030, me Programin Qeverisës 2021–2025 dhe një sërë strategjish të tjera që adresojnë të drejtat e grupeve të veçanta të fëmijëve, si: Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021–2025, Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut 2019–2023, Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit dhe Planit të Veprimit 2021–2025, Strategjia Kombëtare për Barazi Gjinore 2021–2030, Strategjia Kombëtare për Migracionin 2019–2022, Strategjia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit 2020–2025, Plani Kombëtar i Veprimit për Barazi, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve 2021–2025, Plani Kombëtar për Personat LGBTI 2021–2027. “SDM 2022–2026” mban parasysh përmbushjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm 2030 (OZHQ) [footnoteRef:5] dhe Agjendën 2030.[footnoteRef:6]  [5:  https://sdgs.un.org/goals.]  [6:  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.] 

Përgatitja e “SDM 2022–2026” është planifikuar në Programin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2022 dhe është në përmbushje të angazhimeve të marra në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PKE) 2021–2023, kapitulli 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, konkretisht 23.7 ku si prioritetet janë: ngritja e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (e ngritur tashmë), ngritja e Institucionit të Kufizimit të Lirisë, si dhe Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale; forcimi i mëtejshëm i mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e fëmijëve, mbrojta e viktimave të dhunës në familje, promovimi i të drejtave për personat me aftësi ndryshe, garantimi i barazisë gjinore dhe sigurimi i shërbimeve minimale sociale dhe shëndetësore, sidomos në nivel lokal; ngritja e qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore në qytetet e planifikuara duke synuar shtrirjen e shërbimit të ndihmës juridike parësore në të gjithë territorin e vendit[footnoteRef:7], si dhe është në linjë me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e Shteteve të tyre anëtare (MSA), neni 2 “Respektimi për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut” dhe neni 78 “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. [7:  https://www.drejtesia.gov.al/per-miratimin-e-planit-kombetar-per-integrimin-evropian-2021–2023/] 

Në hartimin e “SDM 2022–2026” janë mbajtur parasysh gjetjet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian të dërguara nëpërmjet “Raportit për Shqipërinë 2022”[footnoteRef:8], rekomandimet e Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Strategjia e BE-së për Drejtësinë për të Mitur, rekomandimet e Këshillit të Evropës për një drejtësi miqësore për fëmijët[footnoteRef:9], rekomandimet e mekanizmave monitorues të konventave të OKB-së dhe Këshillit të Evropës ku shteti shqiptar është palë, veçanërisht të GREVIO-s[footnoteRef:10], GRETA-s[footnoteRef:11], CPT[footnoteRef:12], direktivat e BE-së për një drejtësi miqësore për fëmijët dhe mbrojtjen e viktimave[footnoteRef:13], si dhe rekomandimet e partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët[footnoteRef:14].  [8:  https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-report-2022_en.]  [9:  https://rm.coe.int/16804b2cf3.]  [10:  https://rrjetikunderdhunesgjinore-monitorime.al/2018/01/14/pjese-nga-raporti-fillestar-i-vleresimit-i-grevio-s/.]  [11:  https://rm.coe.int/greta-2020–09-fgr-alb-en/1680a0b84f.]  [12:  https://rm.coe.int/168097986b.]  [13:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN]  [14:  https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en] 

“SDM 2022–2026” u bazua në gjetjet dhe rekomandimet e analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021”.[footnoteRef:15] [15:  https://drejtesia.gov.al/baza-ligjore-2/.] 

Dokumenti strategjik dhe Plani i Veprimit i “SDM 2022–2026” vë theksin në aksesin në çdo kohë dhe për çdo fëmijë në një sistem drejtësie miqësore për ta dhe ku çdo veprim dhe vendimmarrje synohet të udhëhiqet nga interesi më i lartë i fëmijës. 
[bookmark: _Toc118282602]2. Kuadri ligjor dhe institucional dhe lidhja me dokumentet strategjike të tjera
2.1. Kuadri ligjor kombëtar
Legjislacioni shqiptar bazohet në parimet e drejtësisë miqësore për fëmijët, e cila ka në thelb të saj garantimin e respektit dhe efektivitetin e zbatimit të të gjitha të drejtave të fëmijëve, në nivelin më maksimal të mundshëm. Kuadri ligjor vendës synon të garantojë elementët e domosdoshëm të drejtësisë miqësore, të tillë si: aksesueshmëria, përshtatshmëria, efektiviteti në raport të drejtë me nevojat dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Parime të tilla si pjesëmarrja dhe informimi, interesi më i lartë i fëmijës, dinjiteti, mbrojtja nga diskriminimi, shteti i së drejtës, qëndrojnë në themel të kuadrit ligjor shqiptar. Drejtësia miqësore përfshin të drejtën për një proces të rregullt ligjor, të drejtën për pjesëmarrje dhe për të kuptuar procedurat, të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe të integritetit dhe dinjitetit. Gjithashtu “interesi më i lartë i fëmijës” paraqitet si një parim me shtrirje kapilare në gjithë legjislacionin tonë të brendshëm. Kuadri ligjor i drejtësisë për të mitur i është përmbajtur instrumenteve ndërkombëtare të ratifikuara dhe është zhvilluar në përputhje me standardet e Konventës së OKB-së “Për të drejtat e fëmijës”, ato të BE-së dhe të Këshillit të Evropës.
“SDM 2022–2026” është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar, dhe me konventat ndërkombëtare, si më poshtë vijon:
- Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar;
- Ligji nr. 7510, datë 8.8.1991 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike”;
- Ligji nr. 7531, datë 11.12.1991 “Për ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës (OKB)”;
- Ligji nr. 7767, datë 9.11.1993 “Për aderimin në Konventën “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”;
- Ligji nr. 8137, datë 31.7.1996 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut” dhe Protokolli nr. 7 i KEDNJ-së;
- Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut; 
- Ligji nr. 8624, datë 15.6.2000 “Për aderimin në Konventën e Hagës “Për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit”;
- Ligji nr. 8774, datë 23.4.2001 “Për ratifikimin e Konventës nr. 182 ‘Format më të këqija të punës së fëmijëve, 1999’ të Organizatës Ndërkombëtare të Punës”;
- Ligji nr. 9265, datë 29.7.2004 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane ‘Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme’”;
- Ligj nr. 9359, datë 24.3.2005 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane ‘Për marrëdhëniet me fëmijët’”;
- Ligji nr. 9443, datë 16.11.2005 “Për aderimin e RSH-së në Konventën ‘Për juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen, zbatimin dhe bashkëpunimin, në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve’”;
- Ligji nr. 9446, datë 24.11.2005 “Për aderimin e RSH-së në Konventën ‘Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës’”;
- Ligji nr. 9833, datë 22.11.2007 “Për aderimin e RSH-së në protokollin opsional të Konventës së OKB-së ‘Për të drejtat e fëmijëve’ për përfshirjen e fëmijëve në konflikte të armatosura”;
- Ligji nr. 9864, datë 22.11.2007 “Për aderimin e RSH-së në protokollin opsional të Konventës së OKB-së ‘Për shitjen e fëmijëve, prostitucionin dhe, pornografinë me fëmijë’”;
- Ligji nr. 10 071, datë 9.2.2009 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual”; 
- Ligji nr. 10 424, datë 2.6.2011 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës ‘Për statusin juridik të fëmijëve të lindur jashtë martesës’”;
- Ligji nr. 10398, datë 17/3/2011 “Për ratifikimin e Konventës për njohjen dhe zbatimin e detyrimeve ushqimore”; 
- Ligji nr. 10 425, datë 2/6/2011 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve;
- Ligji nr. 63/2012 “Për ratifikimin e Konventës së Hagës ‘Për rivendosjen ndërkombëtare të detyrimit ushqimor ndaj fëmijëve dhe formave të tjera të mbështetjes për anëtarët e tjerë të familjes’”.
- Ligji nr. 10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar.
Lidhja e SDM-së me kuadrin ligjor kombëtar
“SDM 2022–2026” lidhet me kuadrin ligjor në fuqi që normon të drejtat e fëmijëve. Shqipëria ka një kuadër ligjor dhe nënligjor thuajse të plotë e të qartë.
Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur” (KDPM) ka sjellë një qasje të re në sistemin e drejtësisë penale duke vënë në qendër të miturin, duke forcuar sistemin e drejtësisë në përputhje me parimet e KKBDF-në dhe me standardet dhe normat ndërkombëtare, që synojnë mbrojtjen e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, mbështetur në interesin e tyre më të lartë. Ligji garanton një kornizë ligjore për drejtësinë penale për fëmijët, promovon riintegrimin e fëmijës në konflikt me ligjin, mbrojtjen e të drejtave të fëmijës viktimë dhe/ose dëshmitar i veprës penale dhe parandalon riviktimizimin e fëmijës që ka qenë më parë viktimë e një vepre penale ose viktimizimin dytësor të shkaktuar si pasojë e pjesëmarrjes në proceset e drejtësisë. Ky ligj ka hyrë në fuqi më 1 janar 2018, i cili rregullon mënyrën e trajtimit dhe të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, për mbështetjen e fëmijëve dëshmitarë, viktimë apo të akuzuar në procesin penal, si dhe në trajtimin dhe mbrojtjen e të miturve. Ligji përmban norma të posaçme ligjore lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale, si dhe rregulla për të rinjtë nga grup-mosha 18–21 vjeç. Ky ligj me kaq shumë risi ka zhvilluar standardet e legjislacionit shqiptar dhe të praktikës së sistemit të drejtësisë në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në tërësi dhe të të miturve në konflikt me ligjin në veçanti duke vendosur fëmijën në qendër të vëmendjes dhe garantuar standardet e drejtësisë miqësore dhe të interesit më të lartë të fëmijës. Kodi është një ligj i veçantë për shkak të përmbajtjes së tij, pasi përmbledh të gjitha dispozitat që referojnë të miturin në Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale, ligjin “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, si dhe ligje të tjera referuese të sistemit të drejtësisë penale për të mitur. Ky Kod siguron përafrimin e legjislacionit shqiptar me direktivën 2011/93/BE, datë 13.12.2011, përveç përputhjes me standardet ndërkombëtare dhe rajonale.[footnoteRef:16] [16:  Direktiva 2011/93 EU, datë 13.12.2011, Fletore Zyrtare nr. 335, datë 17.12.2011, si dhe standardet dhe rregullat për drejtësinë për të mitur në nivelin e OKB-së dhe Këshillit të Evropës.] 

Në zbatim të plotë të këtij KDPM-je janë parashikuar një seri masash në “SDM 2022–2026” duke mundësuar forcimin e parandalimit parësor, dytësor dhe tretësor të kriminalitetit të të miturve, garantimin e aksesit në drejtësi, bashkëpunimin e vazhdueshëm të organeve të sistemit të drejtësisë që garantojnë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, jo vetëm në parandalimin e veprave penale, por edhe në përcaktimin e masave restauruese të përshtatshme për të miturit në konflikt me ligjin, si dhe për rehabilitimin e tyre; informim dhe edukim ligjor; garantimin e respektit dhe efektshmërinë në zbatimin e të drejtave të fëmijëve nëpërmjet drejtësisë miqësore; respektimin e jetës private dhe familjare, bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërinstitucional për trajtimin e rasteve etj.
Në zbatim të KDPM-së janë hartuar 7 (shtatë) vendime të Këshillit të Ministrave, 2 (dy) udhëzime dhe 7 (shtatë) urdhra ministri:
1. Vendimi nr. 148, datë 20.3.2019 i Këshillit të Ministrave “Për procedurën që zbaton shërbimi i provës në rast të mospërmbushjes së masës alternative të shmangies nga ndjekja penale”;
2. Vendimi nr. 149, datë 20.3.2019 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakteristikat e përdorimit të aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënësin e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të drejtësisë penale për të mitur”;
3. Vendim nr. 655, datë 10.10.2022 “Për disa shtesa në vendimin nr. 149, datë 20.3.2019 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakteristikat e përdorimit të aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënësin e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të drejtësisë penale për të mitur”;
4. Vendimi nr. 207, datë 10.4.2019 i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e autoriteteve kompetente dhe të procedurës që do të ndiqet për përmbushjen e detyrimeve të caktuara nga gjykata për të miturin në konflikt me ligjin”;
5. Vendimi nr. 233, datë 17.4.2019 i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e rregullimeve të veçanta lidhur me funksionimin e mjediseve, të nivelit të sigurisë së tyre dhe standardet e programeve të edukimit e të rehabilitimit, në rastet e kufizimit të lirisë së të miturve”;
6. Vendimi nr. 314, datë 15.5.2019 i Këshillit të Ministrave “Për organizimin, funksionimin, si dhe përcaktimin e rregullimeve specifike lidhur me strukturën dhe organikën e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”;
7. Vendimi nr. 314, datë 15.5.2019 i Këshillit të Ministrave “Për organizimin, funksionimin, si dhe përcaktimin e rregullimeve specifike lidhur me strukturën dhe organikën e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”, ndryshuar me VKM nr. 656, datë 10.10.2022;
Në zbatim të KDPM-së janë hartuar 2 (dy) udhëzime:
1. Udhëzim nr. 7640, datë 5.7.2018 i ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e formës dhe rregullave të përgatitjes së dokumentit për lirimin me kusht të të miturit të dënuar”;
2. Udhëzim i përbashkët nr. 650, datë 13.9.2019 i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për përzgjedhjen e përfaqësuesve proceduralë për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në procesin penal”;
Gjithashtu, në zbatim të KDPM-së janë hartuar 6 (gjashtë) urdhra të ministrit të drejtësisë dhe një urdhër i përbashkët i ministrit të drejtësisë dhe ministrit të arsimit dhe sportit (MAS) si më poshtë vijon:
1. Urdhër nr. 4950, datë 2.5.2018 i ministrit të drejtësisë “Për përcaktimin e formës së regjistrit të posaçëm të masës alternative të shmangies nga ndjekja penale, “paralajmërim me gojë”;
2. Urdhër nr. 4951, datë 2.5.2018 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e formatit dhe të dhënave për masën alternative të shmangies nga ndjekja penale, “paralajmërim me shkrim”;
3. Urdhër nr. 7639, datë 5.7.2018 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e rregullave të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës”;
4. Urdhër nr. 7641, datë 5.7.2018 i ministrit të drejtësisë “Për përcaktimin e elementëve të marrëveshjes për zbatimin e masës së shmangies dhe/ose ndërmjetësimin”;
5. Urdhër nr. 367, datë 15.7.2019 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e formatit të planit individual për përmbushjen e detyrimit të caktuara nga gjykata për të miturin në konflikt me ligjin”;
7. Urdhër nr. 368, datë 15.7.2019 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e formatit të raportit për mospërmbushjen e masës alternative të shmangies nga ndjekja penale e të miturve në konflikt me ligjin”;
7. Urdhër i përbashkët nr. 3348/1, datë 18.4.2018 i ministrit të drejtësisë dhe ministrit të arsimit, sportit dhe rinisë “Për rregullimin e procesit arsimor në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur”.
Ligji nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin, respektimin, promovimin e këtyre të drejtave, si dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijës. 
Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, garanton ndihmë juridike falas parësore dhe dytësore për kategori të veçanta si: viktima të dhunës në familje, abuzimit seksual, trafikimit të qenieve njerëzore, të mitur/mitura në konflikt me ligjin, fëmijë në institucionet e përkujdesjes shoqërore, persona, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim etj.
Të tjera ligje me rëndësi janë:
1. Ligji nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
2. Ligji nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale”, i ndryshuar. Për t’u nënvizuar se ndryshimet (ligji 35/2017 dhe jo vetëm) janë në koherencë me KDF-në dhe me standarde dhe norma të tjera ndërkombëtare, që synojnë mbrojtjen e fëmijëve në kontakt me ligjin mbështetur në interesin e tyre më të lartë;
3. Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile”, i ndryshuar;
4. Ligji nr. 9062 datë 8.5.2003 “Kodi i Familjes”, i ndryshuar;
5. Ligji nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”;
6. Ligji nr. 62/2022 “Për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale”;
7. Ligji nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”;
8. Ligji nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
9. Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
10. Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”;
11. Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;
12. Ligji nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;
13. Ligji nr. 163/2014 “Për urdhrin e punonjësve socialë në Republikën e Shqipërisë”;
14. Ligji nr. 40/2016 “Për urdhrin e psikologut në Republikën e Shqipërisë”;
15. Ligji nr. 10 221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar;
16. Ligji nr. 9695 datë 19.3.2007 “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, i ndryshuar.
17. Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
18. Ligji nr. 129/2021 “Për statusin fëmijë në përkujdesje të republikës”.
2.2 Kuadri institucional
Në Shqipëri ka disa struktura që trajtojnë çështjet e të drejtave të fëmijëve dhe fëmijët në kontakt ose në konflikt me ligjin dhe pjesëmarrës në proceset gjyqësore.
Ligj nr. 8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, MD ka në kompetencë të saj, të ndjekë dhe të përgjigjet për realizimin e politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e drejtësisë. Në këtë kontekst, struktura përgjegjëse për hartimin e politikave për sistemin e drejtësisë, në MD, është Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë. Ky ligj përcakton në fushën e përgjegjësisë së MD mbështetjen për realizimin e veprimtarive në fushën e drejtësisë për të miturit, për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të ligjshëm të tyre, edukimin ligjor dhe parandalimin e shkeljeve të ligjit nga ana e tyre, si dhe për ushtrimin e shërbimeve ndaj të miturve, nga strukturat përkatëse të sistemit të drejtësisë, sipas parashikimeve të ligjeve të posaçme në fushën përkatëse (neni 6, paragrafi 20).[footnoteRef:17] [17:  https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/Ligj_8678_14052001_perditesuar_2017.pdf.] 

Me urdhrin nr. 94, datë 3.6.2022 të Kryeministrit është ngritur Grupi Ndërinstitucional i Punës, për hartimin e “SDM 2022–2026”, planit të saj të veprimit dhe të pasaportës së treguesve. Grupi Ndërinstitucional i Punës, gjatë ushtrimit të detyrave funksionale të tij, është mbështetur nga Sekretariati Teknik, që është pjesë e Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë në MD.
Komiteti Drejtues Sektorial, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, vepron në përputhje me urdhrin nr. 157 datë 22.10.2018 të Kryeministrit “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ ndërsektoriale dhe krijimin dhe funksionimin e një mekanizmi të integruar sektorial/ndërsektorial”. Komiteti Drejtues Sektorial, me anë të Rrjetit Ndërinstitucional në nivel qendror për çështjet fëmijëve, do të ushtrojë funksionin e tij, për çështjet lidhur me monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit efektiv të Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur, Planit të Veprimit 2022–2026 dhe Pasaportës së Treguesve. 
Institucionet e pavarura të sistemit të drejtësisë dhe institucionet shtetërore në nivel qendror, si dhe institucionet e varësisë së MD, bashkëpunojnë me MD që mbulon sistemin e drejtësisë për çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës lidhur me realizimin e objektivave specifikë, masave dhe aktiviteteve strategjikë në kuadër të “SDM 2022–2026”.
Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”, i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 2018 krijon struktura të specializuara për drejtësinë penale për të mitur. Bazuar në këtë ligj është krijuar dhe funksion Qendra për Parandalimin e Kriminalitetit të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR), institucion në varësi të MD-së.
Duke qenë se të drejtat e fëmijëve adresohen në ligj të ndryshme dhe disa shërbime për fëmijët jepen nga institucione që janë në varësi të ministrive të tjera, sipas ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, i miratuar më datë 23.2.2017, ministri është autoriteti kryesor shtetëror përgjegjës që bashkërendon punën për çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.
Sipas ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës është organ këshillimor që ngrihet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit që bashkërendon punën për çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.
Sipas ligjit nr. 8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e Popullit”, janë krijuar seksione të specializuara dhe një prej tyre është Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve.
Në Kuvendin e Shqipërisë, bazuar në Rezolutën e Kuvendit “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri”, miratuar në 2013, u ngrit dhe funksionin Grupi Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” i cili do të funksionojnë si një grup parlamentar vullnetar në Kuvendin e Shqipërisë. Ky grup mund të propozojë e të mbështesë nisma legjislative të reja, të promovojë instrumente që kanë të bëjnë me parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj fëmijëve, përmirësimin e shërbimeve ekzistuese dhe shtimit të shërbimeve të reja për fëmijët, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. GPMF-ja është një mekanizëm shumë i mirë i mbështetjes, konsultimit dhe propozimit të nismave legjislative që nxisin mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; ai duhet të udhëheqë procesin e përgatitjes së ligjeve të reja, ushtrimit të kontrollit parlamentar për punën që bëjnë institucionet për të zbatuar ligjet dhe mbrojtur interesin më të lartë të fëmijës dhe t’i kërkojë Kuvendit të ndërmarrë masat e nevojshme për të rritur mirëqenien e fëmijëve në Shqipëri.
Një sërë institucionesh shtetërore në nivel qendror dhe vendor, bashkëpunojnë me ministrinë përkatëse që mbulon çështjet për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës për të shkëmbyer informacion dhe për të lehtësuar përmbushjen e funksionit të tij.
2.3 Lidhja e “SDM 2022–2026” me dokumentet strategjike
2.3.1 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 (SKZHIE) 
“SDM 2022–2026” është e lidhur dhe e harmonizuar me qëllimet dhe objektivat e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 (SKZHIE III) dhe është mbështetur në shtyllën kryesore të sistemit të drejtësisë “Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë”. “SDM 2022–2026” udhëhiqet nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës dhe parimi i një drejtësie miqësore për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin dhe fëmijët që marrin pjesë në proceset civile, familjare, administrative. Në përgatitjen e këtij dokumenti strategjik janë adresuar parimet themelore mbi të cilat udhëhiqet Strategjia e BE “Për të Drejtat e Fëmijëve” (2021–2024) [footnoteRef:18]; Strategjia e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve (2022–2027) [footnoteRef:19] dhe Strategjia e Mbrojtjes së Fëmijës e UNICEF (2021–2030) dhe Plani Strategjik 2022–2025[footnoteRef:20]. [18:  https://ec.europa.eu/info/laë/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child-2021–24-_en.]  [19:  https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022–2027-child/1680a5ef27#:~:text=The%20Strategy%20for%20the%20Rights, at%20the%20same%20time%2C%20finding.]  [20:  https://www.unicef.org/documents/child-protection-strategy dhe https://www.unicef.org/reports/unicef-strategic-plan-2022–2025.] 

Duke qenë se Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 (SKZHIE III) është një strategji ombrellë dhe përfshin strategjitë e tjera në nivel kombëtar, te nënfusha “Forcimi i të Drejtave të Njeriut”, parashikohet “SDM 2022–2026” e cila ka në fokus konsolidimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi për të mitur. Thelbin e kësaj reforme e përbën drejtësia miqësore për fëmijët që adreson gjithë hallkat e sistemit të drejtësisë drejt qeverisjes prej parimeve themelore të të drejtave të fëmijëve. Mbi këto parime mbështeten dhe udhëhiqen edhe Strategjia e BE-së, e Këshillit të Evropës dhe UNICEF-it, të cituara më sipër.
2.3.2 Lidhja me Programin e Qeverisë
“SDM 2022–2026” lidhet me Programin Qeverisës 2021–2025, kryesisht me prioritetin “Shqipëria e së drejtës”.
2.3.3 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025
Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021–2025 dhe Plani i saj i Veprimit[footnoteRef:21] përmban 4 (katër) qëllime politike për sistemin e drejtësisë. Qëllimi politik 3 i këtij dokumenti parashikon një sistem drejtësie penale që udhëhiqet nga parimet themelore të respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe që garanton risocializimin, riintegrimin, rehabilitimin dhe parandalimin e veprave penale. Në funksion të këtij qëllimi politik, objektivi specifik 3.3, synon të përmirësojë drejtësinë për të mitur, me një qasje për një drejtësi miqësore ndaj të miturve, e cila mbron interesin më të lartë të tyre. Ky objektiv specifik lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe me nenin 78 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare, “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. [21:  Miratuar me vendimin nr. 823, datë 24.12.2021 të Këshillit të Ministrave. Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2021/02/Draft-Strategjia-Nd%C3%ABrsektoriale-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2021–2025–p%C3%ABr-konsultim.pdf.] 

Duke mbetur brenda kornizave ligjore e institucionale të sistemit të drejtësisë miqësore për të mitur, “SDM 2022–2026” synon të garantojë një kuadër ligjor e institucional me dhe për fëmijët, të fuqizojë kapacitetet e profesionistëve të drejtësisë, të promovojë qasjen në çdo kohë te drejtësia miqësore për çdo fëmijë dhe të parandalojë përfshirjen/ripërfshirjen e fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizim, riintegrim të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
2.3.4 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve
Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve[footnoteRef:22] është miratuar me vendimin nr. 659, datë 3.11.2021 të Këshillit të Ministrave. Ajo përbën një tjetër dokument strategjik të qeverisë shqiptare që adreson arritjet dhe sfidat në funksion të përmbushjes së të drejtave të fëmijëve, për periudhën kohore 2021–2026. [22:  Miratuar me vendimin vendim nr. 659, datë 3.11.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e agjendës kombëtare për të drejtat e fëmijëve 2021–2026”. Shih: https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/Agjenda-Kombetare-per-te-Drejtat-e-Femijeve.docx] 

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, citon se në kuadër të parimeve të drejtësisë miqësore për fëmijët, është bërë “Përmirësim i legjislacionit penal, civil dhe administrativ në funksion të garantimit të të drejtave të fëmijëve dhe është miratuar Strategjia e Drejtësisë për të Miturit e shoqëruar me Planin e Veprimit 2018–2021”. Sipas Agjendës, kjo strategji, përbën dokumentin e parë të politikave të qeverisë shqiptare që përcakton shtyllat bazë të reformës së drejtësisë për të mitur.
Përmes Agjendës janë parashikuar masat të cilat kanë të bëjnë me parandalimin e fenomenit të martesës së hershme.
2.3.5. Lidhja e “SDM 2022–2026” me Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PKE) 
“SDM 2022–2026” lidhet me dy kapituj kryesorë të PKE 2022–2024, konkretisht me kriterin politik “Demokracia dhe Shteti i së Drejtës” “Të drejtat e njeriut” dhe me kapitullin 23: “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” ku parashikohen tre shtyllat kryesore për reformat e drejtësisë në këtë kapitull të cilat janë: 1) Sistemi Gjyqësor; 2) Lufta kundër Korrupsionit; 3) Përmirësimi dhe Mbrojtja e të Drejtave dhe Lirive Themelore “Të drejtat e fëmijëve”.
2.3.6 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA) 
“SDM 2022–2026” lidhet me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, e miratuar me ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare”, me përkatësisht me nenet respektiv: me nenin 2 i të MSA-së “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, siç janë shpallur në Deklaratën Universale të së Drejtave të Njeriut dhe siç janë përkufizuar në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në Aktin Final të Helsinkit dhe në Kartën e Parisit për një Evropë të Re, respekti për parimet e së drejtësndërkombëtare, ato të shtetit të së drejtës si edhe për parimet e ekonomisë së tregut, siç pasqyrohen në dokumentin e Konferencës së Bonit të KSBE-së për Bashkëpunimin Ekonomik, formojnë bazën e politikave të brendshme dhe të jashtme të palëve dhe përbëjnë elementët thelbësorë të kësaj marrëveshjeje. Gjithashtu “SDM 2022–2026” lidhet me nenin 78 “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës” të MSA-së, “Në bashkëpunimin e tyre në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme me palët i kushtojnë rëndësi të veçantë forcimit të shtetit të së drejtës, dhe forcimit të institucioneve në të gjitha nivelet në fushën e administratës në përgjithësi, si edhe imponimit të ligjeve e administrimit të drejtësisë në veçanti. Bashkëpunimi synon veçanërisht në fuqizimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe në përmirësimin e efikasitetit të tij, në përmirësimin e funksionimit të policisë dhe organeve të tjera ligjzbatuese duke siguruar trajnime të mjaftueshme dhe duke luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.
“SDM 2022–2026” lidhet edhe me nenin 88 “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, “Bashkëpunimi midis palëve përqendrohet kryesisht në fushat prioritare që lidhen me acquis e Komunitetit në fushën e statistikave. Ai synon veçanërisht zhvillimin e një sistemi statistikor efikas dhe të qëndrueshëm, të aftë për të siguruar të dhëna të krahasueshme, të besueshme, objektive dhe të sakta, që nevojiten për të planifikuar dhe monitoruar procesin e tranzicionit dhe reformës në Shqipëri. Ky sistem duhet gjithashtu të mundësojë Institutin Shqiptar të Statistikës për të përmbushur më mirë nevojat e klientëve vendës dhe ndërkombëtarë (si të administratës publike ashtu dhe sektorit privat). Sistemi statistikor duhet të respektojë parimet themelore të statistikave të nxjerra nga OKB-ja dhe Kodi Statistikor Evropian i Praktikës dhe parashikimet e së drejtës Statistikore Evropiane, dhe duhet të zhvillohet drejt acquis-së së Komunitetit”. 
2.3.7 Lidhja e “SDM 2022–2026” me dokumentet e tjera strategjike kombëtare: 
“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut 2019–2023, konkretisht me objektivin specifik 4.1 “Rritja e aksesit të publikut në informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike”; Objektivi specifik 4.2 “Informimi dhe ndërgjegjësimi i gjerë i publikut nëpërmjet fushatave mediatike në një fushë ligjore të caktuar apo në trajtimin ligjor të një fenomeni specifik”; me objektivin specifik 4.4 “Garantimi i informacionit ligjor në kohë reale dhe sa më pranë komunitetit” Objektivin specifik 4.5 “Nxitja e aktivizimit të publikut përmes informimit mbi përgjegjësitë e institucioneve dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje”; me objektivin specifik 4.7 “Përmirësimi i programit të edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimi i kurrikulave e aktiviteteve ekstra kurrikulare me elemente të edukimit ligjor”.
“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë Kombëtare për Barazi Gjinore 2021–2030, konkretisht me politikën III “Zvogëlimi i të gjitha formave të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”.
“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë Kombëtare për Migracionin 2019–2022; konkretishtme objektivin B2.1 “Kthimi i suksesshëm i shtetasve të huaj në vendet e tyre të origjinës përmes ripranimit dhe kthimit vullnetar, ndër të cilat parashikohet që të zhvillohen procedura standarde të qarta për kthimin vullnetar të asistuar përfshirë për kategoritë vulnerabël si të miturit e pashoqëruar dhe rolin e çdo partneri të përfshirë” dhe me objektivin B3.2 “Mbështetja për kthimin dhe riintegrimin e shtetasve shqiptarë të ripranuar” sipas të cilit parashikohet të krijohet një mekanizëm i dedikuar për bashkëpunim ndërmjet Departamenti i Kufirit dhe i Migracionit/ Ministria e Brendshme dhe bashkive për ofrimin e asistencës për të miturit shqiptarë të pashoqëruar, të ripranuar”.
“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit 2020–2025, konkretisht me Qëllimim e politikës 3 “Krijimi i mekanizmave të nevojshëm për sigurinë e fëmijëve në hapësirën kibernetike, duke përgatitur njëkohësisht brezin e ri të aftë për të përfituar nga përparësitë e teknologjisë së informacionit dhe për të përballuar sfidat e zhvillimit”.
“SDM 2022–2026” lidhet me Planin Kombëtar të Veprimit për Barazi, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve 2021–2025, konkretisht me objektivin I.1 “Ofrimi i ndihmës ligjore për pasqyrimin e të dhënave reale në regjistrin kombëtar të gjendjes civile të Minoritetit Romë dhe Egjiptian me qëllim zgjidhjen e problematikave që i pengojnë në aksesin e tyre të plotë në shërbimin e gjendjes civile”; me objektivin 1.3 “Fuqizimi i kapaciteteve për identifikimin e romëve dhe egjiptianëve në rrezik trafikimi/shfrytëzimi, si dhe referimi, mbrojtja dhe riintegrimi i rasteve të trafikuara/shfrytëzuara” dhe objektivin VI.4 “Fuqizimi i kapaciteteve për identifikimin e romëve dhe egjiptianëve në rrezik trafikimi/shfrytëzimi, si dhe referimi, mbrojtja dhe riintegrimi i rasteve të trafikuara/shfrytëzuara”.
 “SDM 2022–2026” lidhet me Planin Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara 2021–2025, me qëllimin e politikës 2 “Garantimi i aksesit të barabartë në sistemin e drejtësisë për të gjithë personat me aftësi të kufizuara”.
“SDM 2022–2026 lidhet me Strategjinë Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit dhe Planit të Veprimit 2021–2025, konkretisht me qëllimin e politikës 3 “Kuptimi i kërcenimeve të terrorizmit në vendin tonë përmes identifikimit të hershëm të grupeve të synuara dhe të metodave radikale”.
“SDM 2022–2026” lidhet me Planin Kombëtar për Personat LGBTI+ 2021–2027, konkretisht me qëllimin e politikës 2 “Garantimi i mbrojtjes dhe sigurisë për personat LGBTI+ përmes përmirësimit të kuadrit ligjor, zbatimit efektiv të tij, si dhe rritjes së aksesit të personave LGBTI+ në sistemin e drejtësisë”.
2.3.7 Lidhja e SDM-së me Strategjinë e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve 2022–2027
SDM 2022–2026, është përgatitur në frymën e Strategjisë së Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve 2022–2027. Strategjia e Këshillit të Evropës bazohet në gjashtë fushat prioritare për të garantuar të drejtat e fëmijës të cilat janë: a) liri nga dhuna për të gjithë fëmijët; b) mundësi të barabarta dhe përfshirje sociale për të gjithë fëmijët; c) qasje dhe përdorim i sigurt i teknologjisë për të gjithë fëmijët; d) drejtësi miqësore për të gjithë fëmijët; e) t’i japim zë çdo fëmije; f) të drejtat e fëmijëve në situatë krize dhe emergjence.
Një nga fushat kryesore të Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 është “Drejtësia miqësore për të gjithë fëmijët”, e cila konsiston se fëmijëve duhet t’u jepet mundësia të dëgjohen në çdo proces gjyqësor dhe administrativ që i prek ata dhe të kenë akses në mekanizmat kompetentë, të pavarur dhe të paanshëm kur të drejtat e tyre shkelen. Shtetet duhet t’i njohin të drejtën çdo fëmije në konflikt me ligjin për t'u trajtuar duke respektuar dinjitetin e tyre, në përputhje më moshën e fëmijës dhe me objektivin e riintegrimit të tyre në shoqëri. Në të gjitha veprimet në lidhje me fëmijët, institucionet/organet duhet të kenë në konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës.
Shtetet duhet të forcojnë aksesin në drejtësi të fëmijëve (civile, administrative, penale). Heqja e lirisë duhet të përdoret si masë e fundit dhe për periudhën më të shkurtër të përshtatshme kohore. Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës do të mbështeten në shmangien dhe parandalimin e privimit të lirisë dhe kriminalizimit të fëmijëve dhe përgatitjes së fëmijëve për riintegrim në shoqëri. Kushtet materiale dhe regjimet e paraburgimit duhet të përmirësohen në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës.
[bookmark: _Toc118282603]3. Arritjet, analiza dhe sfidat
Reforma “Drejtësi për të mitur” ishte pjesë e reformës në drejtësi të ndërmarrë nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2014. Për herë të parë u miratua një Kod i Drejtësisë Penale për të Mitur (KDPM).[footnoteRef:23] Risitë e KDPM-së dhe nevoja për të garantuar interesin më të lartë të fëmijës në praktikë diktuan nevojën e hartimit dhe miratimit të Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur dhe Planin e Veprimit 2018–2021 (“SDM 2018–2021”).[footnoteRef:24] Tashmë, kjo strategji ka përfunduar. [23:  Miratuar me ligjin nr. 37/2017.]  [24:  Miratuar me vendimin nr. 541, datë 19.9.2018, të Këshillit të Ministrave.] 

“SDM 2018–2021” parashikonte 5 objektiva strategjikë, konkretisht:
1. Garantimi i aksesit të të miturve në drejtësi;
2. Garantimi i procesit të rregullt ligjor për të miturit;
3. Parandalimi i ripërfshirjes në krime të të miturve/të rinjve në krime;
4. Rishoqërizimi, riintegrimi dhe rehabilitimi i të miturve në kontakt ose konflikt me ligjin;
5. Forcimi i bashkëpunimit të institucioneve të sistemit të drejtësisë për të miturit.
“SDM 2018–2021”, u zbatua në një situatë të pafavorshme për disa shkaqe objektive si: dy tërmetet që goditën Shqipërinë në vitin 2019, pandemia e shkaktuar nga COVID-19; largimi nga sistemi i një pjese të magjistratëve për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve; ngritja me vonesë e organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, zbatimi i një reforme të gjerë dhe të thellë në sistemin e drejtësisë, mungesa e burimeve njerëzore të specializuara të mjaftueshme në fushën drejtësisë miqësore për fëmijët etj.
Për secilin objektiv strategjik ishin parashikuar objektiva specifikë dhe aktivitete konkrete. “SDM 2018–2021” ishte më e fokusuar në drejtësinë penale për të mitur, më konkretisht në hedhjen e bazave për zbatimin e KDPM dhe fare pak të drejtat e fëmijës në proceset civile, familjare, administrative ose në vendimmarrjet e gjykatave që ndikojnë tek të drejtat e fëmijës.
Analiza e zbatimit të “SDM 2018–2021”[footnoteRef:25], tregoi se në përgjithësi ka pasur zhvillime pozitive në lidhje me drejtësinë penale për të mitur, kryesisht në miratimin e kuadrit nënligjor, krijimin e strukturave të reja që ofrojnë ndihmë ligjore të garantuar nga shteti; rritje graduale e mundësive për të pasur një proces miqësor për fëmijën, hartimi dhe fillimi i zbatimit të programeve të trajtimit, rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. Zbatimi i kësaj strategjie hodhi bazat e një drejtësie miqësore për fëmijët dhe përmbushur disa nga rekomandimet e mekanizmave monitorues të konventave për të drejtat e fëmijës dhe të angazhimeve të qeverisë shqiptare në zbatimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ), veçanërisht OZHQ 16 “Promovimi i shoqërisë paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrimi i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. [25:  https://drejtesia.gov.al/baza-ligjore-2/.] 

Më poshtë, në mënyrë të përmbledhur paraqiten arritjet kryesore gjatë zbatimit të “SDM 2018–2021”. Më konkretisht:
Lidhur me objektivin strategjik 1: “Garantimi i aksesit të të miturve në drejtësi”, nga analiza rezultoi se:
- Aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr. 11/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” u miratuan dhe filluan të zbatohen në praktikë. 
- U ngritën dhe filluan të ofrojnë shërbimin e ndihmës juridike parësore, përfshirë edhe për të miturit 10 (dhjetë) qendra të ndihmës juridike në: Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, Lushnjë, Pogradec, Gjirokastër, Vlorë, Fier dhe Dibër; 12 OSHC të licencuara kanë marrëveshje për ofrim ndihme juridike parësore dhe operojnë në: Tiranë, Durrës, Elbasan, Berat, Shkodër[footnoteRef:26].  [26: Numri i OJF-ve variojnë nga viti në vit, bazuar në interesin e shprehur dhe marrëveshjet e nënshkruara me Ministrinë e Drejtësisë.
] 

- 159 avokatë u regjistruan për të ofruar ndihmë juridike dytësore.
- 21 ndërmjetës të trajnuar për të ofruar shërbimin e ndërmjetësimit falas.
- U hartuan udhëzues dhe manuale për ofrimin e ndihmës juridike në mënyrë miqësore për të miturit dhe u zhvilluan trajtime të avokatëve dhe të ofruesve të tjerë të ndihmës juridike falas.
- U hartuan udhëzues dhe manuale për ofrimin e ndërmjetësimit, si alternativë e parë dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.
- U zhvilluan veprimtari informuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për drejtësinë penale për të mitur dhe shërbime e ndërmjetësimit nga DHKN-ja.
- U zhvilluan veprimtari informuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për drejtësinë penale për të mitur dhe ndihmën juridike të garantuar nga shteti nga DNJF-ja, aktorë të ndryshëm, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. Një strategji komunikimi u hartua dhe u zbatua.
- U krijuan mjedise miqësore për fëmijët, duke përshtatur mjediset ekzistuese ose duke krijuar mjedise të reja (6 mjedise në gjykata; 9 mjedise në prokurori pranë gjykatave të rretheve gjyqësore të shkallës së parë; 16 mjedise në drejtori vendore të policisë/komisariate).
[bookmark: _Toc118133637][bookmark: _Toc118223455][bookmark: _Toc118282003][bookmark: _Toc118282081][bookmark: _Toc118282431][bookmark: _Toc118282558][bookmark: _Toc118282604]Lidhur me objektivin strategjik 2: “Garantimi i procesit të rregullt ligjor” nga analiza rezultoi se:
- Filloi dhe vijoi puna për hartimin dhe miratimin e kuadrit rregullator për ngritjen e seksioneve për të miturit në gjykata dhe prokurori, një objektiv që ishte ende në proces. Disa masa të domosdoshme u morën për krijimin e mjediseve miqësore në disa prokurori dhe gjykata.
- Ka progres në lidhje me hartimin e programeve të formimit fillestar dhe vazhdues të personave që administrojnë dhe asistojnë drejtësinë penale për të mitur. Gjyqtarë, prokurorë, punonjës të policisë, avokatë, psikologë, ndërmjetës, punonjës të sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale, shërbimit të provës etj. u trajnuan për Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.
- Zhvillime pozitive u shënuan lidhur me garantimin e procesit të rregullt ligjor për të miturit kundrejt treguesve të përcaktuar në strategji; masa e arrestit në burg për të miturin po zbatohet më pak nga viti në vit. 
- U hartuan dhe u miratuan manuale për hetimet në fushën e drejtësisë penale për të mitur për policinë; udhëzime, formate për ndërveprimin mes institucioneve dhe profesionistëve të disiplinave të ndryshme për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, si dhe formate të dokumenteve që përdoren nga policia, prokuroria, gjykata, shërbimi i provës dhe burgjet.
- U hartuan dhe u miratuan manuale për ndërmjetësimin falas në fushën e drejtësisë penale për të mitur, kur referimi i parë është ndërmjetësimi në rastet e shmangies nga dënimi.
- Është ngritur Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, u hartuan procedurat për popullimin me të dhëna të sistemit nga institucione të ndryshme; ka progres në trajnimin për mbledhjen dhe hedhjen e të dhënave në sistem, por popullimi i sistemit është i ngadaltë.
- Janë kryer disa studime/analiza të pjesshme për përmirësime në aktet ligjore civile, penale dhe administrative sipas nevojave të identifikuara për fëmijët, por nuk ka një dokument ku të jenë përmbledhur të gjitha propozimet për përmirësime ligjore të nevojshme dhe nisma ligjore të ndërmarra.
- Aktet nënligjore në zbatim të KDPM-së u miratuan; VKM në lidhje me financimin e shërbimit të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, është hartuar dhe konsultuar publikisht, por nuk është miratuar ende.
Lidhur me objektivin strategjik 3: “Parandalimi i ripërfshirjes në krime të të miturve/të rinjve në krime”, nga analiza rezultoi, se:
- U krijua dhe filloi të funksionojë Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR). 
- U miratuan dy programe për veprimtari rehabilituese që lidhen: a) me mbështetjen pas lirimit të të miturit në konflikt me ligjin; dhe b) me mbikëqyrjen e të miturit në konflikt me ligjin pas kryerjes së dënimit ose lirimit, duke mundësuar trajtimin e rasteve të para. 
- Janë lidhur marrëveshje të QPKMR-së me institucione në nivel vendor që mund të kontribuojnë në riintegrimin dhe parandalimin e ripërfshirjes së të miturve/të rinjve në krim.
- Është kryer një vlerësim i mekanizmave të trajtimit të rasteve të fëmijëve nën moshën e përgjegjësisë penale, por ka një studim kombëtar të kriminalitetit të të miturve nën moshën e përgjegjësisë penale dhe të faktorëve kriminogjenë.
Lidhur me objektivin strategjik 4: “Rishoqërizimi, riintegrimi dhe rehabilitimi i të miturve në kontakt ose konflikt me ligjin”, nga analiza rezultoi se:
Politika penale ndaj të miturit në konflikt me ligjin janë më sociale.
- Janë miratuar programe lidhur me arsimimin, formimin profesional, punësimin, sportin, argëtimin dhe programe të tjera për riintegrimin e të miturve në konflikt me ligjin në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim, sipas standardeve më të mira.
- Numri i të miturve të dënuar me burgim, të vendosur në institucione të mbyllura është ulur dhe pak të mitur gjenden në institucione të ekzekutimit të vendimeve penale.
- Alternativat e dënimit me burgim ndaj të miturve vijon të zbatohet, por nuk ka rritje, ndoshta për arsye të zbatimit të masës së shmangies nga ndjekja penale në formën e “paralajmërimit me shkrim”.
- Masa alternative e shmangies nga ndjekja penale është rritur. Referuar raporteve të Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit, masa kryesore e zbatuar “Paralajmërimi me shkrim”, është një masë e cila ka ardhur në rritje, ndërsa masat e tjera alternative të shmangies janë zbatuar në raste të pakta.
- Të miturit ndaj të cilëve janë zbatuar masat alternative të shmangies nga ndjekja penale u vendosen nën mbikëqyrjen e shërbimit të provës, por numri i tyre është i pakët.
- 33 marrëveshje të nënshkruara nga MD-ja dhe bashkitë në lidhje me krijimin e kuadrit infrastrukturor për zbatimin e masës së shmangies për të miturit.
- Fëmijë në konflikt ose kontakt me ligjin në disa bashki u bënë pjesë e programeve të këshillimit; prindër dhe kujdestarët e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin përfituan përmes programeve të prindërimit; një numër fëmijësh u referuan për shërbime të integruara ose u përfshinë në programe mentorimi, riintegrimi, për drejtësi restauruese dhe ndërmjetësim.
- Ka programe/qendra të edukimit dhe riintegrimit për fëmijë në nivel vendor, por të dhënat për to nuk janë të plota; harta e saktë e programeve/qendrave komunitare për rehabilitimin e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe standardet që ofrojnë ato nuk u mundësua gjatë analizës.
- Numri i punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve dhe përfaqësuesve proceduralë ka ardhur në rritje nga viti në vit, por në disa bashki përfaqësimi bëhet nga njësitë e mbrojtjes së fëmijës.

Lidhur me objektivin strategjik 5: “Forcimi i bashkëpunimit të institucioneve të sistemit të drejtësisë për të miturit”, nga analiza rezultoi, se: 
Në nivel qendror, u krijua Grupi Ndërinstitucional i Sistemit të Drejtësisë për të Mitur; u institucionalizuan komunitetet e praktikantëve në nivel vendor (Gjirokastër, Berat, Pukë, Shkodër) dhe është punuar për t’i fuqizuar ato.
- Është hartuar një model marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse dhe pjesëmarrëse në administrimin e drejtësisë penale për të mitur në nivel vendor me qëllim koordinimin e veprimtarisë për drejtësinë miqësore ndaj fëmijës në nivel vendor.
- Është hartuar një projekt udhërrëfyes për bashkërendimin vendor për drejtësinë miqësore për fëmijën: menaxhimi i koordinuar i rastit të fëmijës në konflikt ose kontakt me ligjin.
Analiza e zbatimit të “SDM 2018–2021” evidentoi disa sfida në këtë fushë. Gjetjet më kryesore paraqiten më poshtë:
- Ka nevojë të adresohen më mirë të drejtat e fëmijës viktimë e veprave penale, dëshmitar, fëmijët në proceset civile, familjare dhe administrative ose në proceset ku veprimet ose vendimmarrjet ndikojnë te fëmijët. 
- Mbledhja, përpunimi dhe raportimi i të dhënave statistikore për fëmijët që përfitojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti ka nevojë të përmirësohen.[footnoteRef:27] [27:  Ky konstatim theksohet edhe në Raport Progresin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2022, duke rekomanduar se mbetet e rëndësishme të përmirësohet mbledhja dhe raportimi i të dhënave statistikore për ndihmën juridike falas. Raport Progresin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2022, f.  36. Shih: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-report-2022en.] 

- Nevoja e hartimit të një programi vjetor trajnimesh për ofruesit e ndihmës juridike parësore dhe dytësore, sipas fushave specifike, natyrës së çështjeve me të mitur. 
- Nevoja e hartimit të një kalendari të detajuar me veprimtari edukimi, informimi dhe ndërgjegjësimi, i fokusuar tek institucionet arsimore parauniversitare dhe i hartuar në bashkëpunim me institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar.
- Fëmijët në risk do të duhet të jenë më shumë në fokus për t’u informuar për të drejtat e tyre dhe shërbimet që mund të përfitojnë mes këshillimit ligjor, në çështjet civile, familjare, penale dhe shërbimet që ofrohen nga mekanizmat vendorë. Programet informuese dhe ndërgjegjësuese për të parandaluar përfshirjen e tyre në kryerjen e veprave penale ose vikmizimin prej tyre do të duhet të jenë më mirë në fokus.
- Me gjithë progresin e bërë, të dhënat lidhur me përmbushjen e standardeve të kërkuara për një mjedis miqësor për fëmijët në prokurori dhe gjykata nuk janë të plota.
- Mosmiratimi i hartës gjyqësore brenda periudhës së shtrirjes së strategjisë ka ndikuar në përmbushjen e treguesit për krijimin e seksioneve me infrastrukturë miqësore për të miturit në gjykata. Është e nevojshme përmbyllja e këtij procesi në gjykatat dhe prokuroritë e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar.
- Të dhënat në lidhje me trajnimet e profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët në sistemin e drejtësisë janë të copëzuara, të mbivendosura nga raportimet e institucioneve; të dhënat sasiore dhe cilësore nuk janë të mbledhura dhe të përpunuara në mënyrë sistematike, sipas kategorive të profesionistëve të trajnuar, profesioneve dhe fushave të trajnimit.
- Me gjithë progresin e bërë për rritjen e kapaciteteve të profesionistëve, ka ende shumë nevojë për njohjen dhe respektimin e standardeve për një drejtësi miqësore për fëmijët; për mbështetje me burime njerëzore dhe financiare të shërbimeve në drejtësinë për të mitur. Mungesa e qëndrueshmërisë së profesionistëve të trajnuar është sfidë.
- Kriteret mbi trajnimin, licencimin, kreditimin e profesionistëve të ndryshëm që punojnë me dhe për fëmijët kanë nevojë të hartohen dhe të miratohen.
- Monitorimi i vendimeve të prokurorëve në prokuroritë Tiranë dhe Durrës në lidhje me zbatimin e masës së shmangies nga ndjekja penale dhe të vendimeve gjyqësore në gjykatat Tiranë dhe Durrës në lidhje me zbatimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur tregoi se nuk ka një kuptim dhe zbatim të njëjtë të ligjit. Monitorimi periodik i vendimeve ka nevojë të vijojë në të gjitha prokuroritë dhe gjykatat ku ka seksione të të miturve.
- Vendimet e gjykatave për çështje të caktuara si: detyrimi ushqimor, ekzekutimet e vendimeve gjyqësore që ndikojnë tek të drejtat e fëmijës janë monitoruar pjesërisht dhe jo në mënyrë sistematike. Vlerësimi periodik i të gjitha vendimmarrjeve që lidhen me fëmijët ose ndikojnë te fëmijët është e rekomandueshme.
- Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në nivel të organeve të vetëqeverisjes vendore (NJMF) kanë një sërë përgjegjësish në lidhje me fëmijët në kontakt ose në konflikt me ligjin dhe fëmijët. Nga analiza nuk u arrit të sigurohen të dhëna të plota dhe të sakta për trajnimet dhe aftësimin e tyre profesional në lidhje me trajtimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe të fëmijëve në nevojë mbrojtjeje që janë viktima të veprave penale. Punonjësit proceduralë për fëmijët nuk janë caktuar në të gjitha bashkitë dhe se këtë rol në disa bashki e kryejnë njësitë e mbrojtjes së fëmijës. 
- Megjithëse në KDPM masa e shmangies në programet restauruese është parashikuar si masë e parë referimi i të miturve në kontakt dhe konflikt me ligjin nga institucionet e drejtësisë dhe posaçërisht nga prokuroria është zbatuar shumë rrallë. Do duhet të intensifikohet puna për të pasur ndërmjetës të trajnuar dhe specializuar për fëmijët jo vetëm në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Durrës, ku ka degë vendore të ndërmjetësve, por edhe në qytetet e tjera të vendit.
- Është e nevojshme që zbatimi më i gjerë i qasjes së prokurorisë për të respektuar shmangien dhe zbatuar praktikat e drejtësisë restauruese të të miturve në kontakt/konflikt me ligjin si alternativë e parë e parashikuar në KDPM. Hartimi dhe miratimi një udhëzimi të Prokurorit të Përgjithshëm për ta bërë funksionale këtë qasje të politikës penale ndaj të miturve në konflikt me ligjin është i nevojshëm.
· Ndonëse në disa degë vendore të ndërmjetësimit ka ndërmjetësues të trajnuar dhe të specializuar është e nevojshme të fuqizohen programet e trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të seksioneve të të miturve për të adresuar çështje në programet restauruese dhe të ndërmjetësimit, si dhe për mekanizmat e referimit të tyre.
· Ndonëse ka pak të mitur në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, programet që lidhen me arsimimin, formimin profesional, punësimin, sportin, argëtimin dhe programe të tjera në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin kanë nevojë të zbatohen sipas nevojave individuale të çdo të mituri. Zbatimi i formateve të vlerësimit dhe i planeve individuale kanë nevojë të vlerësohet në mënyrë periodike. 
· Disa masa të parashikuara nga KDPM-ja nuk kanë gjetur zbatim në praktikë si: vendosja e të miturit nën mbikëqyrjen e një personi të specializuar (neni 83) ose vendosja e të miturit në një shërbim të specializuar (neni 84). Është e nevojshme krijimi i kuadrit nënligjor dhe institucional për zbatimin e këtyre masave.
· Duhet të bëhet funksional roli i institucionit të Shërbimit të Provës për ndjekjen e zbatimit të masës së shmangies dhe përmbushjes së marrëveshjes së ndërmjetësimit.
· Ka nevojë për një qasje të re të punonjësve të shërbimit të provës në mbajtjen e kontakteve me fëmijët, duke shmangur takimet e tyre në zyrat e shërbimit të provës dhe duke mundësuar takimet me fëmijët në mjediset ku jetojnë, arsimohen ose mjedise të tjera miqësore. Kjo qasje kërkon rritje të burimeve njerëzore dhe financiare për shërbimin e provës dhe qëndrueshmëri të stafit të specializuar për fëmijët.
· Koordinimi dhe bashkërendimi i të gjitha institucioneve, partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që ofrojnë trajnime për profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët dhe që zbatojnë Strategjinë e Drejtësisë për të Mitur është i nevojshëm të forcohet.
- Numri i punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve dhe përfaqësuesve proceduralë nuk është plotësuar në të gjithë territorin. Qasja e barabartë e fëmijëve në drejtësi miqësore kërkon politika miqësore për çdo fëmijë, forcim të kapaciteteve, shërbime të shtrira në territor dhe disponueshme për çdo fëmijë, të ofruara nga profesionistë të specializuar në fushën e të drejtave të fëmijës.
· Sistemi i Integruar i të Dhënave është krijuar, por nuk popullohet me të dhëna në mënyrë sistematike nga të gjitha institucionet që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin. Evidentohen mungesa e qëndrueshmërisë së përdoruesve të Sistemit të Integruar të të Dhënave, duke evidentuar nevojën e trajnimeve të vazhdueshme për përdoruesit e rinj.
· Kuadri ligjor për të miturit në konflikt/kontakt me ligjin është pothuajse i plotësuar, por ai ka nevojë të përmirësohet për të adresuar një mbrojtje më të mirë të fëmijëve nga kryerja e veprave penale dhe si viktima të veprave penale, si dhe dëmshpërblimin e fëmijës viktimë nga autori ose shteti.
· Legjislacioni që rregullon aspekte të tjera në fushën e drejtësisë për të miturit, sidomos në çështjet civile e familjare ose në çështjet ku vendimmarrja ndikon drejtpërdrejtë ose indirekt te fëmijët ka nevojë të rishikohet dhe të përditësohet, bazuar në detyrimet që burojnë nga konventat ku shteti shqiptar është palë.
· Numri i fëmijëve në konflikt me ligjin të përfshirë në programet e riintegrimit është ende i ulët dhe ka nevojë të rritet, fuqizohet dhe të shtrihet në të gjitha bashkitë. Programet për prindërimin pozitiv kanë nevojë të zgjerohen dhe të fuqizohen.
· Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, koordinimi dhe bashkëpunimi efektiv, funksionimi i rrjetit ndërinstitucional për çështjet e drejtësisë për të miturit në nivel qendror ka qenë një sfidë. Është e nevojshme forcimi i kapaciteteve koordinuese bashkërenduese dhe monitoruese të Ministrisë së Drejtësisë dhe angazhimi i profesionistëve të dedikuar për fëmijët nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët në sistemin e drejtësisë.
· Krijimi i komuniteteve të profesionistëve në nivel vendor që mund të trajtojnë fëmijët në konflikt/kontakt me ligjin nuk është shtrirë tek të gjitha bashkitë. Praktikat e grupeve të profesionistëve të krijuara në Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër kanë nevojë të vlerësohen dhe në varësi të gjetjeve, krijimi i tyre të shtrihet në bashkitë e tjera.
· Zbatimi i modelit Barnahus për trajtimin e fëmijëve viktima të dhunës seksuale është një model që ka nevojë të vlerësohet dhe në varësi të gjetjeve, zbatimi i tij rekomandohet të zbatohet më gjerësisht.
· [bookmark: _Hlk105013469]Ministria e Drejtësisë dhe institucione të tjera përgjegjëse kanë alokuar burime njerëzore, por aktivitete të tilla si: ngritja e kapaciteteve, fushata ndërgjegjësuese dhe disa shërbime në nivel vendor janë financuar dhe zbatuar kryesisht nga organizatat partnere dhe/ose projekte. Zbatimi i KDPM-së kërkon masa shtesë, përfshirë burimet njerëzore dhe financiare.
- Drejtësia miqësore për çdo fëmijë ka nevojë për burime njerëzore dhe financiare për të siguruar zbatimin e plotë të legjislacionit të ndihmës juridike falas, për shtrirjen dhe fuqizimin e shërbimeve për fëmijët viktima dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse për fëmijët që në kontaktet e para të fëmijës me policinë ose gjykatën; për të fuqizuar strukturat e mbrojtjes së fëmijës që trajtojnë në vijimësi fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin; për të fuqizuar rolin e mësuesve, punonjësve socialë, psikologëve dhe profesionistëve të tjerë të komunitetit të cilët bashkëveprojnë me fëmijët. 
- Përfshirja e shërbimeve sociale dhe ofrimi efektiv i shërbimeve për fëmijët, veçanërisht fëmijët në konflikt me ligjin para lirimit me kusht ose pas kryerjes së dënimit, si dhe mbikëqyrja për një periudhë kohe të caktuar më pas me qëllim riintegrimin, është thelbësore për të parandaluar ripërfshirjen e të miturit në kriminalitet dhe që i mituri të pranohet në mënyrë të natyrshme në familje, shkollë dhe komunitet.
Krahas analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021”, të dhënat zyrtare për të miturit në konflikt tregojnë se pas miratimit të KDPM, politika penale e zbatuar ndaj të miturve në konflikt me ligjin është më miqësore. Sipas raporteve vjetore të Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit rezulton se zbatimi i masës së arrestit me burg për të miturit në konflikt me ligjin është ulur. Raporti konsultues me fëmijët dhe të rinj ka të dhënat për mjediset ku pyeten fëmijët që shoqërohen në polici dhe trajtimin e tyre. Fëmijët shprehen se njohin raste të bashkëmoshatarëve të tyre, të cilët keqtrajtohen në këto ambiente. Ata mendojnë se mjediset ku intervistohen fëmijët duhet të kenë më shumë kushte të përshtatshme për fëmijët dhe stafi duhet të jetë i trajnuar në komunikimin me miqësor dhe pranues me fëmijët.[footnoteRef:28] “SDM 2022–2026” synon të adresojë këtë problem dhe të krijojë një sistem miqësor në çdo fazë të procedimit penal, duke filluar nga kontakti i parë me policinë. [28: Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021–2026, e miratuar me vendimin nr. 659, datë 3.11.2021 të Këshillit të Ministrave.] 

Masa alternative e shmangies nga ndjekja penale është rritur. Masat alternative të shmangies nuk kanë zbatim të njëjtë, disa prej tyre janë zbatuar pak; masa më e zbatuar është paralajmërimi me shkrim. Programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimi si masa alternative të shmangies nga ndjekja penale e të miturit janë tejet të nevojshme në rastet e veprave penale të kryera nga ta, por janë zbatuar në pak raste.
Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, gjatë periudhës 2015–2021 janë dënuar 2392 të mitur, kryesisht për krime (73%). Numri i të miturve të dënuar ka prirje drejt uljes në raport me vitin 2015.[footnoteRef:29] Të miturit kanë përfituar nga amnistitë e miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë. [29: Vjetari statistikor për vitin 2021, botimi Ministrisë së Drejtësisë, f.  128. Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/06/REPUBLIKA-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B-VjetariStatistikor-2021–pdf.pdf.] 

Një nga orientimet e politikës penale është zbatimi i alternativave të dënimit me burgim. Gjatë periudhës 2017–2021, gjykatat kanë zbatuar alternativa të dënimit me burgim për 1084 të mitur. Tendenca e zbatimit të tyre për të miturit ka ardhur në rënie, respektivisht: 312 të dënuar të mitur (2017), 290 (2018), 218 (2019), 107(2020) dhe 157 (2021).[footnoteRef:30] Sipas Raport Progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë 2022 është bërë njëfarë progresi në përdorimin e alternativave ndaj paraburgimit dhe veçanërisht, në zhvillimin e shërbimit të provës, i cili mbetet plotësisht funksional, duke përfshirë edhe të miturit. Megjithatë mbetet ende shumë për të bërë. Ka nevojë për studime të plota dhe sistematike për ndikimin e politikës penale të zbatuar në ripërfshirjen ose jo në kriminalitet të të miturit, qoftë si përsëritës i përgjithshëm ose specifik. [30: Po, aty.] 

“SDM 2022–2026” parashikon masa që synojnë të vlerësojnë në mënyrë periodike vendimet e prokurorëve dhe gjyqtarëve lidhur me zbatimin e masës së shmangies, bazuar në përvojat e krijuara në kuadër të Programit Shqiptaro-Suedez të zbatuar gjatë periudhës 2017–2021.[footnoteRef:31] Gjithashtu, “SDM 2022–2026” parashikon masa për popullimin e plotë dhe në kohë të Sistemit të Integruar të të Dhënave për çështjet penale me të mitur, si dhe studimin e kriminalitetit të të miturve dhe të rinjve (18–21 vjeç) për të vlerësuar efektivitetin e politikës penale, faktorët kriminogjenë dhe adresuar masa për parandalimin e ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale. Zbatimi i standardeve të vlerësimit të riskut dhe të nevojave të të miturit në konflikt me ligjin nga ekspertë ose grup ekspertësh të specializuar në drejtësinë për të mitur dhe hartimi dhe mbikëqyrja e planit individual të rehabilitimit dhe riintegrimit janë adresuar në “SDM 2022–2026”. [31: https://cdn.sida.se/app/uploads/2022/08/22083629/DE2022_25_62558en.pdf] 

Mundësia e ofrimit të shërbimeve për viktimat fëmijë, përfshirë viktimat e huaja jo gjithnjë është e mundur. Për shembull, fëmijët viktima të trafikimit nuk marrin shërbime për shkak të mos caktimit të kujdestarit për fëmijën kur nuk gjenden familja ose ajo nuk është e përshtatshme. Mosmarrja e shërbimeve riviktimizon fëmijën.[footnoteRef:32] Gjithashtu, drejtësia miqësore për çdo fëmijë ka nevojë të domosdoshme mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të detajuara për fëmijët viktima të çdo vepre penale, marrëdhëniet autorë-viktimë, llogaritjen e dëmeve të pësuara dhe kostove të veprës penale të pësuar, si dhe dëmshpërblimet e dhëna.  [32: Raport mbi Monitorimin e Politikave kundër Trafikimit në Shqipëri (2020–2021), botim i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë, 2021.
Shih: https://www.qag-al.org/publikime/raport_antitrafikimi.pdf.] 

“SDM 2022–2026” adreson masa për përmirësime ligjore dhe forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët në raste të tilla dhe përmirësime thelbësore të statistikave veçanërisht për fëmijët viktimat dhe dëshmitarë.
Krahas shërbimeve për viktimat, e drejta e viktimës për dëmshpërblim nga autori ose shteti është parashikuar nga KDPM-ja dhe Kodi i Procedurës Penale. Kjo e drejtë nuk është respektuar dhe në ato pak raste që gjykata ka vendosur dëmshpërblimin për viktimën (jo të mitur) nuk është bërë ekzekutimi i vendimit penal. Gjithashtu, në raportin për Shqipërinë, GREVIO i kërkon autoriteteve shqiptare të krijojnë një skemë kompensimi shtetëror të arritshme për viktimat e krimeve të dhunës në familje.[footnoteRef:33] [33: Shih: https://rrjetikunderdhunesgjinore-monitorime.al/2018/01/14/pjese-nga-raporti-fillestar-i-vleresimit-i-grevio-s/#more-112.] 

Numri i fëmijëve që janë riviktimizuar nga vendimmarrjet në proceset familjare ose civile, përfshirë edhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore është i lartë. Referuar stastikave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë çdo vit ka një numër të konsiderueshëmtë padive për detyrimin ushqimor, për njohje atësie, për kundërshtim atësie, kërkesa për lëshim autorizimi për të miturit, por numri i çështjeve civile të përfunduara në shkallë të parë gjatë pesë viteve të fundit ku vendimmarrja ndikon te fëmija është e ulët.[footnoteRef:34] [34:  Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/06/REPUBLIKA-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B-VjetariStatistikor-2021–pdf.pdf.] 

Në krahasim me strategjinë e mëparshme, “SDM 2022–2026” synon të adresojë disa aspekte të viktimizimit të fëmijëve në rastet e zgjidhjeve të martesës së prindërve/prindit të tyre dhe mospërmbushjes së detyrimit ushqimor nga prindi që me vendim të gjykatës detyrohet ta përmbushë atë. Ka një hendek mes të drejtave të fëmijës, rregullimeve ligjore dhe garantimit të të drejtave të fëmijës në praktikë, veçanërisht në çështjet civile dhe familjare. Në mënyrë të përmbledhur disa sfida kanë nevojë të adresohen si: a) parandalimi i vendimeve gjyqësore të cilat nuk i përgjigjen interesit më të lartë të fëmijës sidomos në rastet e kujdestarisë së fëmijës, ose në rastet e detyrimit ushqimor; b) refuzimi nga kreditori i parapagimit të shpenzimeve për psikologen/psikologun, duke mosrealizuar ekzekutimet me objekt “takim me fëmijën”; c) vështirësitë në verifikimin e vërtetimit të të ardhurave të prindit debitor i cili/e cila duhet të paguajë detyrimin për ushqim për shkak të mosregjistrimit të aktivitetit të tij/saj ose moslidhje të kontratës për punën; d) emigrimi i debitorëve dhe mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore në interes të fëmijës; e) kohëzgjatja e vendimmarrjeve që ndikojnë te fëmijët. 
Studimet[footnoteRef:35] dhe raport progresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2022 vënë në pah se praktika e martesës së fëmijëve ende ekziston dhe është e nxitur kryesisht nga pabarazia gjinore, varfëria dhe përjashtimi social. Ligjet për mbrojtjen e adoleshentëve nga martesat e fëmijëve janë joefektive ose zbatohen në mënyrë jokonsistente. Ky problem është adresuar edhe në Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Objektivi II.1.1. duke sugjeruar një sërë masash për parandalimin e tyre. Harmonizimi i Kodit të Familjes me ligjet e tjera është i nevojshëm. [35:  Martesa e fëmijëve, njohuritë, qëndrimet dhe perceptimet në komunitetet e prekura në Shqipëri, botim UNECEF dhe UNFPA. Shih: https://www.unicef.org/albania/sq/deklarata-shtypi/njohurit%C3%AB-q%C3%ABndrimet-dhe-perceptimet-p%C3%ABr-martesat-e-f%C3%ABmij%C3%ABve-n%C3%AB-komunitetet-e. ] 

Nisur nga arritjet, dhe sfidat që duhet të zgjidhen, “SDM 2022–2026” synon të konsolidojë reformën e ndërmarrë në sistemin e drejtësisë për të mitur dhe të mundësojë drejtësi miqësore për çdo fëmijë në proceset civile, familjare, penale dhe procedurat administrative.
[bookmark: _Toc118282605]4. Parimet themelore 
Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 do të udhëhiqet nga disa parime bazë të sanksionuara në Konventën e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës, në aktet e tjera ndërkombëtare, në legjislacionin kombëtar, në veçanti, në ligjin “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur në Republikën e Shqipërisë. Krahas parimeve, “SDM 2022–2026”, mban parasysh të drejtat e fëmijës, konkretisht:
- Parimi i interesit më të lartë të fëmijës;
- Parimi i respektimit të dinjitetit, nderit dhe personalitetit të fëmijës;
- Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi; 
- Parimi i ligjshmërisë; 
- Parimi i konfidencialitetit;
- Parimi i garantimit të një drejtësie miqësore për fëmijët; 
- Parimi i mbrojtjes dhe kujdesit të nevojshëm për mirëqenien e fëmijës; 
- Parimi i respektimit të mbrojtjes, promovimit të të drejtave të fëmijëve në kuadër të parimeve themelore të të drejtave të njeriut; 
- Parimi i proporcionalitetit; 
- Parimi i prezumimit të pafajësisë; 
- Parimi i ofrimit i shërbimit të specializuar për çdo fëmijë nga profesionistë të trajnuar/specializuar për drejtësinë për të mitur;
- E drejta për qasje të barabartë te ndihma juridike; 
- E drejta për t’u informuar në një gjuhë miqësore;
- E drejta për të marrë pjesë dhe për t’u dëgjuar në çdo procedurë gjyqësore ose administrative në përputhje me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar;
- E drejta për të shprehur pikëpamjet në përputhje me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar;
- E drejta për një proces të rregullt ligjor dhe shqyrtimi pa vonesë dhe me përparësi; 
- E drejta e mbrojtjes kundër ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e fëmijës; respektimit të jetës private dhe familjare dhe e mbrojtjes së të dhënave personale; 
- E drejta për zhvillim harmonik të fëmijës;
- Përparësia e zbatimit të masave alternative të shmangies; 
- Kufizimi ose heqja e lirisë si masë e fundit dhe për kohën më të shkurtër të mundshme;
Interesi më i lartë i fëmijës do të udhëheqë zbatimin e të gjitha masave të parashikuara për përmbushjen e objektivave të “SDM 2022–2026”. Bazuar në parimet e mësipërme, synohet të krijohet një sistem drejtësie plotësisht funksional i ndjeshëm ndaj fëmijëve. Kjo do të jetë e mundur, nëse institucionet e ndryshme, biznesi, shoqëria, media, vetë fëmijët do të angazhohen dhe do të bashkëpunojnë mes tyre në nivel qendror dhe vendor.
Hartimi dhe zbatimi i “SDM 2022–2026”, dhe Plani i Veprimit është bazuar në bashkëpunimin midis qeverisjes qendrore, rajonale dhe vendore, organizatat e shoqërisë civile, partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë. 
Politika bazuar në evidenca dhe matjen e progresit është një parim që ka udhëhequr procesin e hartimit të “SDM 2022–2026”. Plani i Veprimit është pajisur me tregues për matjen e progresit të zbatimit dhe treguesit fillestarë (nga ku do të nisë puna), aty ku është e mundur. Zbatimi dhe monitorimi i aktiviteteve të përfshirjes së të miturve dhe për të miturit do të krijojë një bazë të mirë të të dhënave socio-ekonomike të cilat do të mblidhen rregullisht.
Përfshirja e shoqërisë civile ka qenë e rëndësishme në zbatimin e “SDM 2018–2021”. Bashkëpunimi me organizata jofitimprurëse (OJF), partnerë socialë, akademikë/studiues është esenciale në hartimin dhe zbatimin e “SDM 2022–2026”. Këta aktorë kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në hartimin e Planit të Veprimit dhe do të marrin pjesë në zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e tij. OJF-të, ekspertë të botës akademikë kanë jo vetëm ekspertizë të vlefshme për të ofruar, por ato gjithashtu do të jenë aktorë të rëndësishëm për shpërndarjen e informacionit tek të tjerët. Të rinjtë profesionistë, fëmijët dhe organizatat që i përfaqësojnë ata kanë qenë pjesë e hartimit të strategjisë dhe do të jenë pjesë e zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të saj.
Buxhetimi për zbatimin është parimi që ka udhëhequr hartimin e kësaj strategjie. Ministritë e linjës dhe institucionet e pavarura kanë identifikuar buxhetet përkatëse për zbatimin e çdo aktiviteti. Në rastet kur financimi publik është i pamjaftueshëm, ministritë kanë identifikuar hendeqet e financimit ku mund të kërkohet ndihmë nga donatorë e partner vendës dhe ndërkombëtar.
[bookmark: _Toc118282606]5. Vizioni dhe misioni 
Vizioni i “SDM 2022–2026”: “Garantimi i një drejtësie më miqësore për fëmijët që mbron interesat e tyre më të larta”
Misioni i “SDM 2022–2026”: “Të gjitha institucionet shtetërore do të punojmë së bashku me shoqërinë civile e partnerët e tjerë që punojnë me dhe për fëmijët, si dhe me anëtarët e shoqërisë për të siguruar një shoqëri që parandalon përfshirjen e fëmijëve në vepra penale dhe viktimizimin e tyre, për të mundësuar një sistem drejtësie miqësor që rivendos të drejtat të cenuara dhe i përgjigjet nevojave të çdo fëmije, si dhe që kontribuon në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt ose kontakt me ligjin dhe në sigurinë dhe paqen shoqërore në bashkësitë tona”. 
 “SDM 2022– 2026” synon të ofrojë një platformë kombëtare për të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët dhe partnerët ndërkombëtarë që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve për të siguruar një shoqëri që parandalon përfshirjen e fëmijëve në vepra penale dhe viktimizimin e tyre, kryesisht mes edukimit, informimit, ndërgjegjësimit, konsolidimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe të programeve parandaluese, programeve restauruese dhe ndërmjetësimit, si dhe krijimit të një mjedisi të sigurt për çdo fëmijë. 
“SDM 2022– 2026” synon të mundësojë një sistem drejtësie miqësor që rivendos të drejtat të cenuara dhe i përgjigjet nevojave të çdo fëmije në çdo proces ku fëmija është pjesëmarrës ose interesi më i lartë i tij ndikohet nga vendimmarrjet. 
“SDM 2022– 2026” do t’i mundësojë gjithë institucioneve shtetërore, shoqërisë civile, partnerëve strategjikë ndërkombëtarë dhe anëtarëve të shoqërisë, profesionistëve të tjerë që punojnë me dhe për fëmijët që të përcaktojnë zgjedhjet/fushat prioritare ku puna, energjitë dhe burimet do të përqendrohen për të zhvilluar, përmirësuar dhe konsoliduar më tej kuadrin normativ, kapacitetet profesionale dhe praktikat e vendosura nga Strategjia Kombëtare e Drejtësisë për të Mitur (2018–2021), si dhe për të ofruar zgjidhje çështjeve të reja të adresuara në këtë strategji. 
“SDM 2022–2026” synon të afrojë më tej garantimin e së drejtës së fëmijës për të marrë drejtësi me standardet ndërkombëtare (OKB) dhe rajonale (BE, KE) në këtë fushë dhe të kontribuojë në sigurinë dhe paqen shoqërore në bashkësitë tona. 
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“SDM 2022–2026” përmban 4 (katër) qëllime kryesore:
Qëllimi i Parë: Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve; 
Qëllimi i Dytë: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë;
Qëllimi i Tretë: Garantimi i qasjes në çdo kohë të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë; 
Qëllimi i Katërt: Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. 
Arritja e qëllimeve të mësipërme do të përmbushet mes disa objektivave specifikë që synojnë rezultate konkrete në fusha me rëndësi për aksesin në një drejtësi miqësore për çdo fëmijë dhe zvogëlimin e rasteve të cenimit të të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu, përmbushja e këtyre qëllimeve kërkon përfshirjen dhe përpjekje të bashkërenduara nga ministritë, institucionet në nivel qendror e vendor, institucionet e pavarura, të krijuara me kushtetutë ose me ligj, nga organet e vetëqeverisjes vendore, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtarë, profesionistë të botës akademike, media, komuniteti dhe vetë fëmijët.
Qëllimi i politikës I 
Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
Qëllimi i politikës I synon të krijojë një kulturë të përgjithshme ligjore të të gjithë aktorëve socialë, përfshirë fëmijët dhe të fuqizojë mekanizmat institucionalë, për të kontribuar nëpërmjet informimit, edukimit dhe ndërgjegjësimit në parandalimin e hershëm të përfshirjes së fëmijëve në veprimtari të paligjshme dhe në kriminalitet, si edhe ndaj veprave penale të kryera ndaj tyre. 
Ndryshe nga “SDM 2018–2021”, e cila si strategji e parë e hartuar pas miratimit të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, kishte në fokus fëmijët që ishin në kontakt/konflikt me ligjin, SDM 2022–2026” adreson një sërë problematikash të evidentuara në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë, jo vetëm në çështjet penale, por edhe familjare, civile, administrative. Kjo qasje u bazua në: a) analizën e gjendjes së fëmijëve në risk; b) të dhënat zyrtare dhe të anketave për fëmijët viktima të veprave penale, c) tendencat dhe përhapjen e kriminalitetit të fëmijëve dhe ndaj fëmijëve; ç) riviktimizmi i fëmijëve për shkak të cenimit të të drejtave të tyre në proceset civile dhe familjare ku fëmijët marrin pjesë ose të vendimmarrjeve të gjykatave në proceset civile, familjare, administrative që ndikojnë te fëmijët (zgjidhje martese, kujdestaria e fëmijës, mospërmbushja e detyrimit ushqimor etj.). 
Në këtë kuadër, “SDM 2022–2026”, parashikon një qëllim politik të dedikuar vetëm parandalimit të hershëm të kriminalitetit ndaj fëmijëve dhe përfshirjes së tyre në të përmes edukimit/informimit/ndërgjegjësimit. Ky parandalim synohet të arrihet së pari, mes forcimit të edukimit ligjor në sistemin parauniversitar, në përmirësime të programeve mësimore në të gjitha nivelet si edhe nëpërmjet fushatave të dedikuara për këtë qëllim me fokus: informimin e fëmijëve për njohjen e ligjit, të të drejtave dhe detyrimeve të tyre, për mekanizmat e rivendosjes së të drejtave të cenuara, aksesi te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë, si dhe nxitja e aktivizimit të fëmijëve për të marrë pjesë dhe për t’u dëgjuar për të drejtat dhe rivendosjen e tyre, për kontribuar për parandalimin e konflikteve dhe rreziqeve dhe krijimin e një mjedisi miqësor për çdo fëmijë. Edukimi i fëmijëve me tolerancën dhe zgjidhjen e situatave konfliktuale ka rëndësi, veçanërisht për adresimin e nevojave të fëmijëve të ngujuar për shkak të zakonit të vjetër të gjakmarrjes. Në Përmbledhjen e Vërejtjeve Përmbyllëse të Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Komiteti i sugjeroi Qeverisë Shqiptare që “të marrë masa të rrepta për t’i dhënë fund gjakmarrjes dhe ngujimit, përmes ndjekjes penale, por edhe duke lehtësuar forma efektive të pajtimit”.[footnoteRef:36] [36:  Përmbledhja e Vërejtjeve Përmbyllëse të Komitetit për të Drejtat e Fëmijës bazuar në shqyrtimin e raporteve të kombinuara të dytë, të tretë dhe të katërt të Shqipërisë, tetor 2012, paragrafi 32. Për më shumë shih: Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding observations: Albania https://www.unicef.org/albania/sites/unicef.org.albania/files/2018-11/CRC_recommendations_-_5_October_2012.pdf] 

Gjithashtu, nëpërmjet këtij qëllimi synohet të pasurohen programet mësimore të arsimit parauniversitar që trajtojnë rreziqet me të cilat fëmijët përballen në ditët e sotme si: abuzimi dhe dhuna në të gjitha format e saj në familje dhe jashtë saj, braktisja e fëmijës, mospërmbushja e detyrimeve ndaj fëmijës, shfrytëzimi i fëmijëve në veprimtari të paligjshme, seksuale dhe/ose të tjera kriminale, shfrytëzimi në punë, emigrimi i parregullt, fëmijët e pashoqëruar dhe mundësitë e trafikimit ose shfrytëzimit për qëllime kriminale të tyre, ekspozimi ndaj materialeve të dëmshme për fëmijët, si dhe mekanizmat e parandalimit të tyre.
Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e dy objektivave specifikë.
Objektivi specifik 1.1: Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.
Lidhja midis qëllimit të politikës I dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ) 
Qëllimi i politikës I lidhet me OZHQ 16, i cili promovon shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Në veçanti, ky qëllim lidhet me nën objektivin 16.10. i cili synon “Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare” dhe 16.2 “Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve”.
Objektivi specifik 1.1: Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
Sipas raporteve 60 për qind e të gjithëve rasteve të abuzimit seksual kryhen ndaj fëmijëve; 48 për qind e fëmijëve në Shqipëri kanë qenë subjekt i të paktën një forme të agresionit psikologjik ose fizik; 33.9 për qind e fëmijëve raportojnë se janë përfshirë në përleshje fizike në të paktën një herë në vitin e kaluar, djemtë më shumë se vajzat; 83 për qind e fëmijëve të shkollës raportuan se kishin përjetuar lloje të ndryshme të dhunës, me 20 për qind të ngacmuar të paktën dy herë në dy muajt e mëparshëm. Çdo vit policia merr ndërmjet 5, 000 dhe 20, 000 referime për materialet e abuzimit seksual të fëmijëve në internet nga agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit. Megjithatë, vetëm 12 raste të ashtuquajturës “pornografi për fëmijë” janë hetuar nga policia e shtetit në tre vitet e fundit dhe vetëm një është zbuluar me sukses. Një në dhjetë fëmijë raportuan të paktën një përvojë seksuale të padëshiruar përmes internetit, shumë prej tyre të iniciuara nga dikush që fëmija e njihte tashmë. [footnoteRef:37] [37:  UNICEF and Government of Albania Country Programme 2022–2026 Programme Strategy Note, Protecting children from poverty and violence, UNICEF, gusht 2021. ] 

Referuar raportit të prokurorit të përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2021, procedimet penale për ngacmim seksual të regjistruara në prokurori janë rritur gjatë periudhës 2017, ndërsa krimet seksuale ndaj të miturit (neni 100 i KP-së), me gjithë luhatjet ndër vite, kanë shënuar rritje në vitin 2021, në krahasim me vitin 2017. Në vitin 2021, 77.27 për qind e viktimave të krimeve seksuale ishin nën moshën 18 vjeç, nga të cilët 94.12 për qind ishin të mitura. Në vitin 2021, prokuroria ka regjistruar procedime penale për braktisje të fëmijës së mitur (26 raste) dhe për keqtrajtim të të miturit (32 raste).[footnoteRef:38] [38:  Raporti Vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit në vitin 2021, faqe 96 dhe 239.] 

Pavarësisht numrit të procedimeve penale për këto vepra, referuar statistikave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2021, vetëm 18 persona janë dënuar për marrëdhënie seksuale me ose pa dhunë me të mitur (neni 100 dhe 101 i KP-së), 12 të dënuar për ngacmime seksuale, 11 persona për braktisje të fëmijës së mitur dhe 23 të dënuar për keqtrajtim të të miturit.[footnoteRef:39] Aktualisht, funksionojnë tre qendra për trajtimin e fëmijëve viktima të dhunës ose abuzimit seksual. Njëkohësisht shërbime për fëmijë ofrohen nga qendra të tjera me tipologji të ndryshme shërbimesh për fëmijët në nevojë mbrojtje. Megjithatë një ndër sfidat me të cilën përballen viktimat është mosraportimi i rasteve dhe nevoja për shërbime të të shtrira në territor për viktimat fëmijë.  [39:  Vjetari statistikor 2021, botim i Ministrisë së Drejtësisë, f. 35-36. Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/06/REPUBLIKA-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B-VjetariStatistikor-2021–pdf.pdf] 

Sa më sipër, bazuar në analizën e gjendjes së fëmijëve në risk, të dhënat zyrtare për fëmijët viktima të veprave penale dhe të rasteve të gjykuara dhe të dënuara, parandalimi parësor i përfshirjes së fëmijëve në kryerjen e veprave penale ose të kryera ndaj tyre është i domosdoshëm. Ndër elementët e parandalimit parësor, u parashikua si objektiv specifik informimi i fëmijëve dhe prindërve të tyre, veçanërisht i fëmijëve që nuk ndjekin arsimin, lidhur me të drejtat e fëmijës, mekanizmat e ushtrimit dhe të mbrojtjes së tyre, përfshirë informimi për një qasje te një sistem drejtësie miqësor për çdo fëmijë me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijës dhe të kryera prej tij. 
Ky objektiv specifik është menduar të realizohet nëpërmjet pasurimit të programeve mësimore të nivelit parauniversitar me njohuri të edukimit ligjor dhe hartimit të kalendarëve të detajuar të veprimtarive ndërgjegjësuese sipas viteve, i fokusuar në institucionet arsimore parauniversitare, në bashkëpunim me institucione arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar. Për fëmijët që nuk ndjekin arsimin, në bashkëpunim me punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, do të organizohen veprimtari njohëse dhe sensiblizuese. Ky plan do të mundësonte mbulimin më të mirë të territorit, planifikimin e burimeve njerëzore dhe financiare, lidhjet e marrëveshjeve me partnerë vendës dhe ndërkombëtarë (OJF-të, organizatat ndërkombëtare që punojnë me dhe për fëmijët). 
Gjithashtu, vëmendje e shtuar do të tregohet për fëmijët në risk, me qëllim informimin e tyre për të drejtat, shërbimet dhe mekanizmat vendorë, rivendosja e të drejtave mes qasjes në proceset civile, familjare, administrative dhe penale. Një rekomandim i tillë është adresuar që në vitin 2018 nga Komisioneria e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijës.[footnoteRef:40] Një risi e kësaj strategjie është rritja e kontributit dhe qasja proaktive e skuadrave probono dhe qendrave të këshillimit ligjor në zonat e targetura. [40:  Report by Dunja Mijatović Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 2 CommDH (2018) 15 2018. Shih: https://rm.coe.int/09000016808d5652.] 

Rezultatet e pritshme 
i. Deri në fund të vitit 2026, 40 për qind më shumë fëmijë dhe prindër do të kenë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e fëmijëve për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së
Objektivi specifik 1.1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore, nenin 2 dhe nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për vitin 2022.
Masat
I.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
I.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, e drejta e çdo fëmije për të pasur në çdo kohë qasje te shërbimet e drejtësisë miqësore për ta.
I.1.3 Programe informuese e ndërgjegjësuese, që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”.
I.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë te prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online.
I.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla.
I.1.6 Zbatimi i programeve informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus fëmijët që nuk ndjekin arsimin dhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
1.1.7 Përmirësimi i instrumenteve për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar.
I.1.8 Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizive për fëmijët dhe me fëmijët mbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
I.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla, në komunitet, si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.
I.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
Treguesit kryesorë 
I.1.a Përqindja e fëmijëve, si dhe atyre në risk braktisje të arsimit të detyruar në zonat e targetuara të cilët kanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
I.1.b Numri i programeve mësimore të arsimit parauniversitar në të cilën janë të përfshirë informacione në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
I.1.c Numri i institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët të cilët kanë informacione online të përditësuara e të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për ta.
I.1.d Përqindja e prindërve/fëmijëve në zonat e targetuara që marrin dhe përdorin informacionin online në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët.
Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.
Referuar analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021” del si domosdoshmëri fuqizimi i programeve të drejtësisë restauruese, instrumentit të rretheve paqebërëse në shkolla dhe të ndërmjetësimit me qëllim parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku përfshihen fëmijë, me qëllim zgjidhjen paqësore dhe parandalimin ose zbutjen e pasojave të tyre.
Referuar statistikave zyrtare të prokurorisë, gjatë vitit 2021, të miturit janë përfshirë në krime kundër jetës (vrasje) dhe kanosje ndonëse në raste të pakta (1.67 për qind), krime kundër shëndetit, kryesisht plagosje dhe rrahje (4.8 për qind dhe në vepra penale kundër moralit, kryesisht në krimin e përndjekjes. Gjithashtu, gjatë vitit 2021 fëmijët ishin viktima të krimeve kundër jetës nga pakujdesia (33 për qind), të plagosjeve të rënda dhe të rrahjeve (1.78 për qind), të shkaktimit të vetëvrasjes (14.81 për qind).[footnoteRef:41] [41:  Raporti Vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit në vitin 2021, faqe 85-93 dhe 101-104.] 

Ligji nr. 10375, datë 24.2.2022, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar sjell një qasje të re në sistemin e drejtësisë penale duke vënë në qendër fëmijën në kontakt/konflikt me ligjin duke parashikuar si alternativë të parë ndërmjetësimin në rastet e të miturit në konflikt metë miturit.
Një nga sfidat që ka nevojë të adresohet është parandalimi i konflikteve të vogla, të parëndësishme në dukje, por nëse nuk adresohen në kohë dhe mes programeve restauruese, të rretheve paqebërëse në shkolla dhe/ose ndërmjetësimit mund të precipitojnë në vepra penale të rënda ku fëmija mund të përfshihet si autorë ose viktimë. Për këtë, në vijim të gjetjeve të analizës së strategjisë së mëparshme dhe të dhënave të veprave penale të kryera ndaj fëmijëve dhe nga ata, ky objektiv specifik synon promovimin dhe zbatimin e programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet, për zgjidhjen e konflikteve dhe pajtimin e mosmarrëveshjeve, përmes këtyre instrumenteve. 
Rezultatet e pritshme nga zbatimi i masave të cilat lidhen me objektivin specifik 1.2
i. Deri në fund të vitit 2026, 70 për qind më shumë shkolla në zonat e targetuara do të kenë ngritur rrethet e paqes, grupet e ndërmjetësve për fëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA
Objektivi specifik 1.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat
I.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.
I.2.2 Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.
Treguesit kryesorë
I.2.a Numri i shkollave në zonat e tragetuara të cilët kanë ngritur rrethet paqebërëse, grupin e ndërmjetësve për fëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në zonat e targetuara.
I.2.b Numri i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit në zonat e targetuara për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla dhe komunitet.
I.2.c Numri i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në zonat e targetuara, të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmes ndërmjetësimit dhe drejtësisë restauruese.
I.2.d Numri i rasteve të suksesshme të zgjidhjes së konflikteve në shkolla dhe komunitet përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit të promovuara.
Qëllimi i politikës II
Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.
Qëllimi i politikës II synon të konsolidojë zbatimin e kuadrit rregullator dhe institucional për një drejtësi miqësore për çdo fëmijë, duke adresuar çështje të legjislacionit penal, si dhe disa çështje të legjislacionit civil, familjar etj. në lidhje me pjesëmarrjen dhe dëgjimin e fëmijës në proces (si për shembull në proceset familjare), rritjen e vendimmarrjeve të institucioneve të bazuara në interesin më të lartë të fëmijës si dhe rritjen e efektivitetit të procedimeve dhe e proceseve ku vendimmarrja i institucioneve ndikon te fëmija. Një synim tjetër i rëndësishëm i këtij qëllimi është konsolidimi dhe specializimi i trupës së profesionistëve të cilët punojnë me dhe për fëmijët, si dhe kapacitetet monitoruese të kësaj strategjie nga institucionet përgjegjëse. 
Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e tre objektivave specifikë:
Objektivi specifik 2.1: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.
Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.
Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare.
Lidhja midis qëllimit të politikës II dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ) 
Qëllimi i politikës II synon të konsolidojë një kuadër ligjor dhe institucional që mundëson një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. Ai synon në të njëjtën kohë që brenda këtij kuadri, drejtësia miqësore të ofrohet nga profesionistë të specializuar në fushën e të drejtave të fëmijëve. Ky qëllim lidhet me objektivin 16 të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, i cili promovon një shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ngritjen e institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Në veçanti, qëllimi lidhet me nënobjektivin 16.2 “Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, trafikimi dhe dhuna”; 16.a “Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin”, si dhe nënobjektivin 16.b “Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese”.
Objektivi specifik 2.1 Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.
KDPM parashikon hartimin dhe miratimin e disa akteve nënligjore për zbatimin e tij. Referuar analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021” aktet nënligjore të parashikuara nga Kodi u miratuan dhe vetëm një akt është konsultuar, po nuk është miratuar ende. Ekspertë të fushës dhe partnerë ndërkombëtarë që u angazhuan në zbatimin e Programit Shqiptaro-Suedez për Drejtësinë e të Miturve kanë adresuar disa rekomandime për përmirësime në KDPM.[footnoteRef:42]  [42:  Summary of legal and practical uncertainties/challenges/gaps discovered by practitioners when applying the CCJC, dokument pune. ] 

Gjithashtu, mbetet ende për të bërë në drejtim të plotësimit dhe përmirësimit të kuadrit rregullator në fushën penale, në veçanti për adresimin e krimeve online ndaj me fëmijëve dhe krimet seksuale, të adresuara nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës[footnoteRef:43], GREVIO dhe Raport Progresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2022.[footnoteRef:44] Raporti i GRETA-s për Shqipërinë rekomandon ndryshime në Kodin Penal për dënimin e trafikimit të brendshëm të fëmijëve.[footnoteRef:45] [43:  Sipas raportit të Komitetit për të drejtat e fëmijës qeveria shqiptare duhet të rishikojë legjislacionin penal, me qëllim që t’i mbrojë më mirë fëmijët nga mosha 14 në 18 vjeç nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual. Për më shumë shih: Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding observations: Albania, vep. e cit. ]  [44:  Sipas paragrafit 34, GREVIO u kërkon autoriteteve shqiptare: a) të ndryshojnë përkufizimin e përdhunimit me të mitur, të moshës 14–18 vjeç, në mënyrë që ky përkufizim të bazohet në mungesën e pëlqimit të dhënë lirisht dhe të mos kërkojë demonstrimin e përdorimit të forcës apo rezistencës. Për vlerësimin e pëlqimit të plotë e të lirë të fëmijës, duhet t'i kushtohet rëndësi diferencës së moshës ndërmjet dhunuesit dhe viktimës; b) të ndryshojnë përkufizimin e përdhunimit me të mitur, të moshës 14–18 vjeç, në mënyrë që të mos varet nëse viktima ka arritur moshën e pjekurisë apo jo. Shih: Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s - Grupi i Ekspertëve për masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje – për Shqipërinë, në lidhje me masat legjislative dhe të tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (24 dhjetor 2017). ]  [45:  Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings, raporti i tretë i vlerësimit të Shqipërisë, GRETA (2020) 09, publikuar më 15 dhjetor 2020. Shih: https://rm.coe.int/greta-2020–09-fgr-alb-en/1680a0b84f.] 

Progres Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë (2022) nënvizon se fenomeni i abuzimit seksual të fëmijëve në internet mbetet shqetësues[footnoteRef:46]. Të gjitha format e abuzimit seksual të fëmijëve në internet duhet të kriminalizohen dhe të hetohen. Duhet të forcohen kapacitetet për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër fëmijëve të kryera përmes internetit. Mbeten për t'u miratuar ndryshimet legjislative për të kriminalizuar të gjitha format e abuzimit seksual të fëmijëve në internet.  [46:  https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-report-2022_en] 

Krahas përmirësimeve në legjislacionin penal, “SDM 2022–2026” synon të adresojë disa përmirësime të legjislacionit civil dhe familjar që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijës në vendimmarrjet e gjykatave, si dhe ekzekutimi i detyrimit ushqimor për fëmijën, kompensimi i viktimës së mitur nga autori/shteti, çështje që lidhen me kujdestarinë për fëmijët. Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i zgjidhjeve të martesave ka ardhur në rritje gjatë pesë viteve të fundit (2017–2021)[footnoteRef:47] dhe se kryesisht gratë dhe fëmijët janë viktimë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore me objekt “detyrim ushqimor”, “takim me fëmijë”, “kujdestari fëmije”, “urdhër i menjëhershëm i mbrojtjes” dhe “urdhra të mbrojtjes”. Këto çështje trajtohen nga shërbimi përmbarimor shtetëror dhe privat.  [47:  Shih: https://www.drejtesia.gov.al/statistika/.] 


 Tabela nr. 1. Të dhënat mbi çështje të “detyrimit ushqimor” (2016–1.9.2020) 

	Viti
	Totali i çështjeve për detyrim ushqimor
	Çështje për detyrimin ushqimor të paekzekutuara
	 Padi penale për mosdhënie të mjeteve për jetesë

	2016
	6100
	1593
	70

	1017
	6132
	1758
	80

	2018
	6547
	2488
	65

	2019
	7221
	2754
	55

	 Deri 1.9. 2020
	7205
	2932
	43


 
Për periudhën 2016–30.9.2020 janë regjistruar 33205 çështje, nga të cilat në 11525 (35%) çështje nuk shlyhet detyrimi për pamundësi paguese nga ana e debitorit dhe janë kallëzuar penalisht 313 debitorë për mosdhënie të mjeteve për jetesë. 
Janë kryer disa studime/analiza për përmirësime në aktet ligjore familjare, civile, penale lidhur me çështjet që kanë të bëjnë të drejtat e fëmijës, por nuk ka përmbledhje dhe vlerësim të të gjitha propozimeve për përmirësime ligjore, si dhe nevojitet diskutimi i këtyre studimeve mes profesionistëve, nëpërmjet forumeve të institucionalizuara. Po kështu, botimet e praktikave më të mira do të plotësojnë kuadrin udhëzues për çështjet gjyqësore, ku fëmija merr pjesë.
Mes masave të propozuara nën këtë objektiv synohet të përmbushen detyrimet që burojnë nga vendimi nr. 24, datë 21.4.2014 i Gjykatës Kushtetuese të RSH-së[footnoteRef:48] në rastet kur prindi nuk e përmbush detyrimin pasi ai jeton jashtë shtetit. Sipas ekspertëve të fushës, ekzekutimi i detyrimit ushqimor është i mundur të kryhet nëse merren disa masa.[footnoteRef:49]  [48:  Shih vendimin në adresën: në www.gjk.gov.al. Gjykata evidenton faktin se “ky organ, edhe pse nuk mund të investohej drejtpërdrejt nga kërkuesja në procesin e nisjes së një procedure për njohje dhe zbatim vendimi gjyqësor në territorin grek, nëpërmjet ekspertizës dhe praktikës që kjo ministri ndjek në zbatim të këtyre konventave, ka pasur të gjitha mundësitë për të orientuar drejt kërkuesen mbi bazën ligjore të përshtatshme, të zbatueshme në këtë rast, si dhe hapat që duhet të ndërmerrte për paraqitjen e kërkesës për njohje dhe ekzekutim vendimi në shtetin grek”. ]  [49:  Ekspertët propozojnë masa të tilla si: rritja e efektivitetit dhe kapacitetit profesional të nëpunësve dhe zyrave të përmbarimit gjyqësor, me qëllim ekzekutimin e vendimeve të kësaj kategorie; monitorimi në mënyrë sistematike i situatës së përmbarimit gjyqësor shtetëror e privat për këtë çështje; rishikimi i dispozitave të Kodit të Familjes me qëllim përmirësimin e garancive ligjore për ekzekutimin e vendimeve mbi detyrimet ushqimore, brenda një afati të arsyeshëm; nevoja për plotësime në aktet ligjore e nënligjore shqiptare, me qëllim përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga konventat ndërkombëtare në këtë fushë, mes nismave ligjore që duhet të ndërmarrë Këshilli i Ministrave; analiza e mundësive të zbatimit të praktikave të mira që zbatohen në vende të tjera si për shembull Mundësia për zëvendësimin nga shteti të kreditorit për një periudhë emergjente dhe më tej, shteti mund të kërkojë nga kreditori të gjithë masën e detyrimit që duhet të kishte paguar. Shih: Raport mbi gjetjet kryesore nga monitorimi i vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave të saj, botim i Qendrës për nisma ligjore qytetare, Tiranë 2015. Raporti mund të aksesohet në adresën: https://www.qag-al.org/publikime/Raporti_mbi_gjetjet_kryesore.pdf.] 

“SDM 2022–2026” adreson për herë të parë disa hapa në drejtim të garantimit të së drejtës për dëmshpërblimin e viktimës së mitur mes vlerësimit të përvojave më të mira ndërkombëtare në fushë, adresimit të rekomandimeve të profesionistëve shqiptarë[footnoteRef:50] dhe fuqizimit të kapaciteteve të avokatëve dhe ekspertëve, si dhe i marrjes së masave për krijimin e fondit të përgjithshëm të kompensimit; marrja e masave për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë për kompensimin viktimave; nevoja e monitorimit të procesit të kompensimit të viktimave në praktikë; pilotimi në rastet e fëmijëve viktima të trafikimit dhe dhunës seksuale. [50:  Raport mbi Monitorimin e Politikave kundër Trafikimit në Shqipëri (2020–2021), vep. e cit. f.50.] 

Rezultatet e pritshme
i. Deri në fund të vitit 2026, legjislacioni në fushën penale, civile, familjare, administrative, lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës, do të jetë përmirësuar në përputhje me standardeve ndërkombëtare.
 Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 2.1 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, dhe nenin 2 dhe 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Komunitetit Evropian e shteteve anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, bazuar edhe në rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022 dhe prioritetet për kapitullin 23 të MSA-së.
Masat
II.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative, lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare.
II.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e BE-së.
II.1.3 Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të duhura të mbrojtjes së fëmijës lidhur me kujdestarinë, detyrimin për ushqim dhe ekzekutimin e tij, ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, rastet e fëmijëve viktimë të dhunës në familje ose formave të tjera të dhunës ndaj fëmijës.
II.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës.
II.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë.
II.1.6 Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira për çështjet gjyqësore për të miturit.
II.1.7 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga prokurori i përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktima.
II.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin.
II.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online.
II.1.10 Hartimi i një udhëzuesi e cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve.
Treguesit kryesorë
II.1/a Përqindja në rritje e fëmijëve të cilët marrin një drejtësi miqësore nga institucionet e drejtësisë dhe profesionistët e fushës në zona të targetuara.
II.1/b Numri i ligjeve dhe akteve nënligjore në fushën penale, civile, familjare, administrative të përmirësuara, të miratuara dhe të publikuara.
II.1/c Numri i vendimeve të detyrimeve ushqimore të ekzekutuara.
II.1/d Numri i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët të adresuara nga rrjeti i gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksione/çështjet për të. mitur.
II.1/e Udhëzuesi i praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit i miratuar.
Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët
Konsolidimi dhe specializimi i trupës së profesionistëve mbetet një nga synimet më të rëndësishme të kësaj strategjie. Në zbatim të SDM 2018–2021, ka pasur progres në trajnimin e specialistëve që punojnë me dhe për fëmijën, në të gjitha hallkat e sistemit, por ka ende shumë nevojë për njohjen, respektimin e standardeve për një drejtësi miqësore për fëmijët, si dhe kuptimin dhe zbatimin e drejtë dhe të njëjtë të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur. Gjithashtu, është e nevojshme të përcaktohet qartë numri i personave të trajnuar dhe kategoritë e tyre sipas profesionit dhe fushave të trajnimit. Në lidhje me këtë objektiv specifik, janë parashikuar masa për vlerësimin e nevojave, hartimin e regjistrave të trajnimit dhe kalendarëve vjetorë, për çdo institucion.
Rezultatet e pritshme
i. Deri në fund të vitit 2026, të gjithë profesionistët që punojnë me ose për fëmijët, janë trajnuar/specializuar për trajtimin e rasteve që përfshijnë fëmijët.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 2.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe nenin 2 dhe 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Komunitetit Evropian e shteteve anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, bazuar edhe në rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022 dhe prioritetet për kapitullin 23 të MSA-së.
Masat
II.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit.
II.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbeshtet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM).
II.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj.
II.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave, sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore.
II.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit.
II.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre.
II.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
II.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë e targetuara[footnoteRef:51] (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz, Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnjë) dhe përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore. [51:  Bashkitë e targetuara të cituara në këtë masë e më tej në këtë dokument strategjik janë: Bashkia Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamzë, Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnjë.] 

II.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të tëmiturve.
II. 2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimit gjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve 
II.2.11 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët.
Treguesit kryesorë
II.2/a Programet e formimit fillestar dhe formimit vazhdues të përmirësuara nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe transparente në faqen zyrtare të institucionit.
II.2/b Regjistra të profesionistëve të trajnuar/specializuar, të krijuar dhe të përditësuar.
II.2/c Numri i profesionistëve që punojnë me ose për fëmijët të trajnuar/specializuar në lidhje me drejtësinë miqësore për të mitur.
II.2.d. Numri i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore të ngritura dhe funksionale.
Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare.
Monitorimi dhe koordinimi i zbatimit të masave dhe bashkëpunimit ndërinstitucional, nga strukturat e Ministrisë së Drejtësisë, si ministria përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të “SDM 2022–2026”, vlerësohet shumë i rëndësishëm në përmbushjen e objektivave të strategjisë. Procesi i monitorimit i parashikuar në këtë objektiv shihet i lidhur ngushtë me mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e statistikave, të cilat do të ndihmojnë krijimin e dokumenteve analitike në fushën e drejtësisë për të mitur dhe orientimin e politikave dhe përmirësimet në legjislacion, bazuar në gjetjet e studimeve dhe mbi bazën e të dhënave.
Analiza vuri në pah se statistikat për të miturit në kontakt ose në konflikt me ligjin janë fragmentare, të pastandardizuara dhe të pakta. Ka pak të dhëna për të miturit e përfshirë në kriminalitet; ato janë herë të përpunuara sipas klasifikimit të veprave penale në Kodin Penal dhe herë sipas grupeve të veprave penale. Të dhënat e detajuara për gjininë, arsimin, pozitën sociale, përvojat e mëparshme të të miturit në vepra penale pothuajse mungojnë. Të dhënat për viktimat në proceset penale janë të pakta dhe nuk mundësojnë studimin dhe krahasimin e tyre, ndërsa të dhënat për fëmijët dëshmitarë mungojnë. Nuk ka të dhëna të publikuara për fëmijën që marrin pjesë në proceset civile, familjare dhe administrative ose që ndikohen nga vendimmarrjet në këto procese.
Një bazë e të dhënave të drejtësisë penale për të mitur është krijuar në zbatim të nenit 136 të KDPM e cila duhet të përmbajë të dhëna elektronike të përditësuara mbi çdo fazë të procedimit penal, përfshirë ekzekutimin e vendimit penal për të miturit. Një sistem elektronik i teknologjisë së informacionit është duke i krijuar dhe menaxhohet nga KLGJ-ja, bazuar në nenin 92 të ligjit të qeverisjes së sistemit të drejtësisë në RSH-së. Udhëzimet specifike janë miratuar nga KLGJ-ja dhe PP në lidhje me statistikat për të miturit dhe efektivitetit e drejtësisë për të mitur.
Ky objektiv adreson disa sfida si: a) rishikimin e metodologjisë për mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara ë fushë; b) popullimin e bazës së të dhënave të drejtësisë penale për të mitur në kohë reale dhe hartimi i raporteve vjetore; c) standardizimi i statistikave të policisë, prokurorisë, gjykatës, shërbimit provës dhe burgjeve në lidhje me të miturit në konflikt dhe/ose në kontakt me ligjin; d) qëndrueshmëria dhe trajnimi i stafit të sektorit të përpunimit të statistikave dhe studimeve.
Rezultatet e pritshme:
 Deri në fund të vitit 2026 mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, do të jenë përmirësuar bazuar në standardet ndërkombëtare. 
i. Stafi i Ministrisë së Drejtësisë dhe QKPMR-ja do të jenë aftësuar mjaftueshëm për të qenë aktorë koordinues mes institucioneve që punojnë me ose për fëmijën në gjenerimin e statistikave cilësore bazuar në standardet ndërkombëtare.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 2.3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, si dhe me nenin 88 të saj “Bashkëpunimi statistikor” e nënshkruar midis Komunitetit Evropian e shteteve anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, bazohet në rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022 dhe prioritetet për kapitullin 23 të MSA-së.
Masat
II.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështje që lidhen me dhe për të mitur.
II.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët.
Treguesit kryesorë
II.3.a Stafi i MD i trajnuar dhe specializuar për çështje të drejtësisë së të miturve, si dhe për gjenerimin e statistikave cilësore për të mitur të cilët kanë qenë të përfshirë në çështje penale, civile, administrative dhe familjare.
II.3.b Numri i raporteve statistikore të prodhuara çdo vit nga MD që lidhen me çështje të drejtësisë penale, administrative, familjare, civile të të miturve dhe që publikohen nga INSTAT-i. 
Qëllimi i politikës III
Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.
Bazuar në qëllimet strategjike të SDM 2018–2021 “Garantimi i aksesit të të miturve në drejtësi” dhe “Garantimi i procesit të rregullt ligjor për të miturit”, ky qëllim strategjik zgjerohet duke synuar të kalojë nga krijimi i kuadrit ligjor dhe institucional për ofrimin e ndihmës juridike të garantuara nga shteti dhe për mjediset miqësore në polici, prokurori, gjykata dhe në institucione të tjera ligjzbatuese, në garatimin në çdo kohë dhe për çdo fëmijë të një qasjeje në drejtësi miqësore për ta, duke ofruar ndihmë juridike dhe informacione në gjuhë miqësore për çdo fëmijë, nga profesionistë të trajnuar/specializuar në çështjet e fëmijëve, duke përcaktuar dhe krijuar standardet e mjediseve miqësore për fëmijët dhe aksesueshmëri për personat me aftësi të kufizuar në gjykatat dhe në prokuroritë e përcaktuara me hartën e re gjyqësore të miratuar. 
Risi të këtij qëllimi politik është garantimi i procesi të rregullt ligjor, jo vetëm për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin, por edhe në proceset civile, familjare dhe administrative, vëmendja e shtuar te fëmijët viktima të veprave penale dhe të vendimmarrjeve që ndikojnë te fëmijët dhe çështja e kompensimit të viktimave të veprave nga autori ose shteti.
Për të mundësuar shërbime miqësore për fëmijët në sistemin e drejtësisë penale është parashikuar të përdoren të gjitha manualet, udhëzuesit, formatet dhe teknikat të intervistimit, të vlerësimit të fëmijës, të hartuara dhe të miratuara gjatë zbatimit të strategjisë së mëparshme (në polici, prokurori dhe gjykata), teknologjia audio-video nga të gjithë profesionistët, si dhe të plotësohen me profesionistë të trajnuar/specializuar të gjitha institucionet e drejtësisë që punojnë me dhe për fëmijët dhe shërbimet mbështetëse të tyre.
Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e tre objektivave specifikë:
Objektivi specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.
Objektivi specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.
Objektivi specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standardizuara, të arritshme për çdo fëmijë.
Lidhja midis qëllimit të politikës dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ) 
Qëllimi i politikës III lidhet me objektivin 16 të zhvillimit të qëndrueshëm i cili promovon shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe krijimi i institucioneve të efektshme, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet dhe me objektivin 10. “Ulja e pabarazive brenda dhe ndërmjet shteteve”. Në veçanti, ky qëllim lidhet me nënobjektivin nr. 16.3 “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”, me nënobjektivin nr. 16.6 Zhvillimi i institucioneve të efektshme, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet dhe me nënobjektivin 10.2. “Deri në vitin 2030, fuqizimi dhe promovimi i përfshirjes sociale, ekonomike dhe politike të të gjithëve, pavarësisht moshës, gjinisë, aftësive të kufizuara, racës, përkatësisë etnike, origjinës, fesë, gjendjes ekonomike ose ndonjë gjendjeje tjetër”.
Objektivi specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionist të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.
Nga analiza e zbatimit të strategjisë së mëparshme rezulton se janë ngritur 10 (dhjetë) qendra të shërbimit të ndihmës juridike parësore, janë licencuar 12 organizata të shoqërisë civile (OSHC) dhe klinika të ligjit pranë institucioneve të Arsimit të Lartë që ofrojnë ndihmë juridike parësore, si dhe kanë ofruar ndihmë juridike dytësore 159 avokatë. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) në bashkëpunim me institucione dhe partnerë të tjerë kanë organizuar aktivitete sensibilizuese me fokus njohjen e drejtësisë penale për të mitur. Me gjithë progresin e bërë në funksion të këtij objektivi, disa sfida adresohen për zgjidhje si: përcaktimi i një numri të mjaftueshëm të profesionistëve të trajnuar/specializuar që ofrojnë ndihmë juridike parësore dhe dytësore për të miturit, trajnimet vazhduese të tyre me qëllim ofrimin e ndihmës juridike, që udhëhiqet nga interesi më i lartë i fëmijës, dhënia e informacioneve me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë. Duke qenë se mbrojtja e viktimës së mitur është risi në KDPM, ndihma juridike për viktimat, ofrimi i informacioneve të nevojshme për to është në fokus të veçantë.
Vlerësohet e nevojshme organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët dhe prindërit në lidhje me ndihmën juridike, të fokusuara te fëmijët në risk për të qenë në të ardhmen, fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin. Në funksion të përmbushjes së këtij objektivi, DNJF duhet të mbledhë dhe të përpunojë në mënyrë sistematike të dhëna të detajuara për fëmijët që marrin ndihmë juridike parësore/dytësore, të disagreguara sipas moshës, gjinisë, pozitës së tyre në procedimet dhe proceset gjyqësore, si dhe të dhëna të tjera demografike.
Përmbushja e këtij objektivi do të sjellë fuqizimin e kapaciteteve të punonjësve që ofrojnë ndihmë juridike parësore/dytësore; rritje të njohurive të fëmijëve për të drejtat dhe mekanizmat ligjorë, rritje të kërkesës për zbatimin e garancive ligjore, pjesëmarrje dhe dëgjimi më i mirë i fëmijës në proceset gjyqësore.
Rezultati i pritshëm
i. Deri në fund të vitit 2026, ndihma juridike cilësore falas do të ofrohet për çdo fëmijë që do të ketë nevojë për këtë shërbim.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së
Objektivi specifik 3.1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat 
III.1.1. Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë mefokus të veçantë fëmijët viktimë dhe dëshmitarë të veprave penale fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur.
III.1.2. Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Avokatisë së Shqipërisë dhe në prokurori dhe gjykata.
Treguesit kryesorë
III.1.a Përqindja në rritje e fëmijëve të cilët marrin ndihmë juridike cilësore falas.
III.1.b Numri i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në lidhje me ofrimin e ndihmës ligjore falas në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin.
III.1.c Numri i ekipeve të lëvizshme në terren që ofrojnë ndihmë juridike falas.
Objektivi specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.
Nga analiza e zbatimit të SDM 2018–2021 rezultoi se është bërë progres lidhur me këtë objektiv, janë përshtatur mjedise miqësore në 16 struktura të policisë;[footnoteRef:52] janë trajnuar një pjesë e punonjësve të policisë për teknikat e intervistimit dhe çështjet e të miturve në kontakt ose konflikt me ligjin. Përshtatja e mjediseve miqësore për të mitur është kryer në 6 gjykata[footnoteRef:53] dhe në 9 prokurori[footnoteRef:54] pranë gjykatës së shkallës së parë.  [52:  Komisariati i Policisë nr. 3 Tiranë, DVP Durrës, DVP Shkodër, DVP Vlorë, Komisariati i Policisë nr. 5 Tiranë, Komisariati i Policisë nr. 6 Tiranë, DVP Lezhë, Komisariati i Policisë Kurbin, DVP Elbasan, DVP Berat, DVP Gjirokastër, DVP Dibër, DVP Kukës, DVP Fier, Komisariati i Policisë Sarandë, Komisariati i Policisë Korçë.]  [53:  Gjykata e Apelit Gjirokastër, Gjykata e Apelit kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Gjykata e Shkallës së Parë kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.]  [54:  Elbasan, Shkodër, Durrës, Fier, Korçë, Berat dhe Tiranë.] 

Me gjithë progresin e bërë, në funksion të këtij objektivi parashikohet vijimi i krijimit të mjediseve miqësore në polici, gjykata dhe prokuroritë e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar, duke i kushtuar vëmendje aksesueshmërisë fizike për personat me aftësi të kufizuar. Gjithashtu, fokusi do të jetë mirëmbajtja e mjediseve të intervistimit të krijuara dhe përdorimi i tyre; përdorimi i teknologjisë audio-video në pyetjen e të miturve dëshmitarë, viktimë ose autorë të veprave penale; respektimi i udhëzimeve, teknikave të intervistimitdhe të vlerësimit të fëmijës, të hartuara në kuadër të Programit Shqiptaro–Suedez të Drejtësisë Penale për të Mitur në polici, prokurori dhe gjykata, burgje dhe në shërbimin e provës; shërbime mbështetëse nga psikologë dhe punonjës socialë të specializuar për fëmijët të disponueshëm në çdo kohë, në çdo institucion dhe për çdo fëmijë.
Përmbushja e këtij objektivi do të sjellë shërbime të specializuara të drejtësisë miqësore të ofruara në mjedise, që miqësore dhe të aksesueshme për çdo fëmijë që është në kontakt ose konflikt me ligjin; zgjerimin e shërbimeve miqësore në territor dhe marrjen e shërbimeve nga çdo fëmijë. Rritja e cilësisë së intervistimit të fëmijës në çdo status që ka sipas KDPM-së nga policia, do të mundësojë shmangien e ripyetjes së tij dhe përdorimin e regjistrimit audio dhe video si provë në fazat e tjera në prokurori dhe gjykatë. Duke u nisur nga e drejta e fëmijës të marrë pjesë dhe të dëgjohet në proces, është e vlerësuar e domosdoshme matja e nivelit të kënaqësisë së fëmijëve lidhur me cilësinë e shërbimeve të ofruara ndaj tyre në polici, prokurori dhe gjykata.
Rezultati i pritshëm 
i. Deri në fund të vitit 2026, në të gjitha komisariatet e policisë, gjykatat dhe prokuroritë do të kenë përfunduar dhe do të jenë funksionale mjediset miqësore për fëmijët. 
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA
Objektivi specifik 3.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat 
III.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisariatet e policisë.
III.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në gjykata e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar.
III.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuara nga harta gjyqësore e miratuar.
III.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territoriale të shërbimit të provës.
III.2.5 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor.
Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 3.2:
III.2/a Numri i institucioneve, polici, prokurori, gjykata, zyra territoriale te shërbimi të provës, zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor, të cilët ofrojnë shërbime për fëmijët në kontakt/ konflikt me ligjin në mjedise miqësore në zonat e targetuara.
Objektivi specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standardizuara dhe të arritshme për çdo fëmijë.
Bazuar në gjetjet e analizës së zbatimit të SDM-së 2018–2021 në lidhje me numri i profesionistëve të trajnuar për çështjet e të miturve, udhëzime dhe manualeve të hartuara për rolin e psikologut në procesin penal ku përfshihet i mituri në konflikt/kontakt me ligjin, në proceset civile dhe familjare ku fëmija merr pjesë, në këtë objektiv është vënë theksi në vijimin e trajnimit të gjithë profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët; në krijimin e kushteve që ata të jenë të pranishëm në çdo moment që fëmija paraqitet në polici, prokurori ose gjykatë ose aty ka ai nevojë për mbështetje nga persona të specializuar. 
Me gjithë progresin e bërë, shërbimet mbështetëse për çdo fëmijë duhet të shtrihen në territor dhe të mundësohen për çdo fëmijë, veçanërisht fëmijëve viktima të veprave penale; këto shërbime duhet të jenë të plotësuara me burimet e njerëzore të nevojshme dhe me profesionistë të trajnuar/specializuar (avokatë, psikologë, punonjës socialë, punonjës në njësitë e mbrojtjes së fëmijës, përfaqësues procedural, mjekë ligjor të specializuar), për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët në institucionet që punojnë me dhe për fëmijën dhe sipas nevojave të çdo fëmije. E drejta e viktimës për dëmshpërblim nga autori ose shteti vijon të mbetet e parealizuar në praktikë. 
Drejtësia miqësore për fëmijët përfshin qasje në shërbime mbështetëse me standarde, të arritshme në çdo kohë dhe për çdo fëmijë. Me qëllim lehtësimin e procedurave për marrjen e shërbimeve mbështetëse nga fëmijët në procesin civil, familjar dhe penal, në çdo status të fëmijës, veçanërisht fëmijët viktimë, parashikohet krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë, të specializuar për drejtësinë e të miturve si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë, gjykatës që mbështesin fëmijën në çdo proces. Gjithashtu, risi është hartimi i programit të kompensimit të viktimës së mitur të veprës penale nga autori ose shteti.
Përmbushja e këtij objektivi do të sjellë respektim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, mbështetje psikologjike për fëmijët në çdo status që fëmija ka në proces; vendimmarrje do të jenë në interesin më të lartë të fëmijës dhe do të parandalohet riviktimizimi jo vetëm i fëmijës që është në kontakt ose konflikt me ligjin, por edhe në proceset civile, familjare ose administrative. Gjithashtu, e drejta e fëmijës për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces do të mundësohet për më shumë fëmijë.
Rezultati i pritshëm
i. Të gjitha institucionet që punojnë me ose për fëmijët, deri në fund të vitit 2026 do të kenë kapacitet të plotë për të punësuar profesionistë të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së
Objektivi specifik 3.3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, për vitin 2022. 
Masat
III.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj.) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek institucionet që punojnë me dhe për fëmijën.
III.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë.
III.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori e veprës penale ose shteti.
Treguesit kryesorë të rezultateve:
III.3/a Numri i institucioneve të drejtësisë penale për të mitur në zonat e targetuara: polici, gjykatë, prokurori të cilat kanë ngritur një strukturë të dedikuar pranë tyre për ofrimin e shërbimeve psikologjike
III.3/b Programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori i veprës penale ose shteti i përfunduar dhe miratuar.
III.3/c Numri i fëmijëve të cilët janë kompensuar si fëmijë viktimë e veprave penale nga autori ose shteti në zona të targetuara.
III.3/d Numri fëmijëve viktima të veprave penale regjistruar nga policia.
III.3/e Numri fëmijëve autorë të dyshuar të veprave penale regjistruar nga policia.
III.3/f Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) të pandehur nën hetim të raportuar nga prokuroria.
III.3/g Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të raportuar nga prokuroria.
III.3/h Numri i fëmijëve autorë të dyshuar të veprave penale të trajtuar në gjykatë.
III.3/i Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të trajtuara në gjykatë.
Qëllimi i politikës IV
Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. 
Bazuar në arritjet e objektivit 3 të SDM 2018–2-21, “Parandalimi i ripërfshirjes të të miturve/të rinjve në krime”, në këtë qëllim politik është vënë theksi te ngritja e programeve të riintegrimit dhe rishoqërizimit të të miturit në konflikt me ligjin të parashikuara nga KDPM-ja që ende nuk janë funksionalë, si dhe fuqizimin e QPKMR-së dhe programeve ekzistuese në nivel vendor. Gjithashtu, përmbushja e këtij qëllimi synon konsolidimin e praktikave të mira të shmangies së të miturit nga ndjekja penale dhe zbatimin e të gjitha masave alternative të shmangies të parashikuara nga KDPM-ja me fokus fuqizimin e programeve të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për të miturit në konflikt me ligjin dhe mirë menaxhimit të rasteve të fëmijëve në kontakt ose në konflikt të ligjit nga grupi i profesionistëve në nivel vendor.
Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucionete tjera, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e katër objektivave specifikë:
Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
Objektivi specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
Objektivi specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
Objektivi specifik 4.4: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.
Objektivi specifik 4.5: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.
Lidhja midis qëllimit të politikës IV dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ) 
Qëllimi i politikës IV lidhet me objektivin nr. 16 (OZHQ), i cili promovon një shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ngritjen e institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Në veçanti, lidhet me nënobjektivin 16.2 “Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, trafikimi dhe dhuna”; nënobjektivi 16.a “Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin”, si dhe nënobjektivin nr. 16.b “Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese”. 
Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për vitin 2021, tregon se 704 të mitur janë proceduar penalisht për kryerjen e një vepre penale; për 251 çështje me 283 të pandehur të mitur është vendosur pushimi i procedimit penal për shkak të zbatimit të masës së shmangies, ndër të cilat për 1 (një) të mitur me konfliktin me ligjin është vendosur ndërmjetësimi; për 4 (katër) të mitur është vendosur paralajmërimi me gojë dhe për 233 të mitur është zbatuar paralajmërimi me shkrim.[footnoteRef:55]Gjatë vitit 2020 rezulton se janë regjistruar 525 të mitur si të pandehur ose persona nën hetim për kryerjen e veprave penale dhe ndaj 31 prej tyre është vendosur masë sigurimi arrest në burg, ose për rreth 5, 90 për qind e të miturve; prokurori ka vendosur mosfillimi e procedimit penal për 39 referime/kallëzime penale; janë pushuar 199 çështje dhe janë dërguar për gjykim 146 çështje. 87, 44 për qind e çështjeve të pushuara janë pushuar për shkak të zbatimit të masës alternative të shmangies.[footnoteRef:56] Për sa i përket aplikimit të llojeve të masave alternative të shmangies, nga të dhënat rezulton se shmangia është zbatuar në 213 raste, ndër të cilat në 7 raste është vendosur ndërmjetësimi, në 4 raste këshillim për të miturin dhe familjen, në 13 raste është vendosur paralajmërim me gojë dhe në 189 raste është vendosur paralajmërim me shkrim. [55:  Shih Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit 2021, f. 185-186.]  [56:  Shih Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit 2020, f. 205-206.] 

Në zbatimit të objektivave të strategjisë së mëparshme, Ministria e Drejtësisë ka nënshkruar marrëveshje me disa bashki për trajtimin e rasteve të të miturve në konflikt me ligjin, ndaj të cilëve është dhënë masa alternative e shmangies nga dënimi dhe ndjekja penale. Shërbimi i Provës si pjesë ka bashkëpunuar me qendrat sociale për trajtimin e të miturve për të cilët ishte vendosur masa e shmangies e dhënë nga Prokuroria/Gjykata. UNICEF-i dhe Save the Children në bashkëpunim me Bashkinë Berat dhe Gjirokastër identifikuan dy qendra komunitare të cilat të mund të përdoreshin për të lehtësuar masën e shmangies për disa të mitur dhe që këto mjedise të përdoreshin edhe si vendtakime mes fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin dhe profesionistët e ndryshëm që merreshin me menaxhimin e rasteve të tyre duke vendosur në Berat dhe Gjirokastër fillesat konceptit të Barnahus. Ndërhyrje të tilla u realizuan në Pukë dhe Shkodër.
Bazuar në të dhënat e mësipërme, shihet qartë se masat alternative të shmangies nuk kanë zbatim të njëjtë dhe disa prej tyre janë zbatuar shumë pak. Një nga masat më të zbatuara është paralajmërimi me shkrim i të miturit nga prokurori dhe shumë më pak masat e tjera, sidomos drejtësia restauruese/ndërmjetësimi dhe menaxhimi i rastit nga një grup profesionistësh për të adresuar më efektivitet të gjitha nevojat e fëmijës dhe parandalimin e rifutjes së tij në kryerjen e veprave penale. 
Në dallim nga strategjia e mëparshme që synonte promovimin e zbatimit të masës së shmangies nga ndjekja penale, ky objektiv specifik synon zbatimin gjerësisht të masave alternative të shmangies, në të gjitha prokuroritë dhe gjykatat e vendit, bazuar në vlerësimin e individual të të miturit nga ekspert ose grup shumëdisiplinor ose shërbimi i provës me qëllim adresimin e faktorëve kriminogjenë, rehabilitimin dhe riintegrimit e të miturve, si dhe të parandalojnë ripërfshirjen e tyre në vepra penale. Në këtë objektiv synohet të fuqizohen mekanizmat dhe strukturat për zbatimin e masave alternative të dënimit. Është e nevojshme të vlerësohet ndikimi i masës së shmangies në rifutjen në krim të të miturit dhe arsyeve të moszbatimit të masave të tjera të shmangies, të ndryshme nga ajo e paralajmërimit të shkrim.
Me përmbushjen e këtij objektivi synohet që të gjitha masat që parashikohen në ligj të zbatohet kur interesi më i lartë i fëmijës e kërkon atë dhe vendimmarrja të jetë e bazuar në një vlerësim të gjithanshëm të rrethanave dhe nevojave individuale të çdo fëmije. Gjithashtu, mbikëqyrja e të miturit nga një institucion i specializuar e pazbatuar deri tani të zbatohet kur interesi më i lartë i fëmijës e kërkon atë. Për rrjedhojë, numri i të miturve përsëritës të përgjithshëm ose specifikë do të ulet dhe të miturit në konflikt me ligjin do të jenë më të pranuar në familje, shkollë dhe shoqëri.
Rezultatet e pritshme 
i. Deri në fund të vitit 2026, 90 për qind e fëmijëve në konflikt me ligjin kanë kaluar përmes shmangies nga ndjekja penale.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 4.1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat
IV.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masës alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
IV.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale etj. të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose grupi ekspertëve ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 22&3 të KDPM) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM-së).
IV.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar, të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (bazuar në nenin 47&9 i KDPM-së).
IV.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.
Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.1
IV.1.a. Përqindja në rritje e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin të cilët janë riintegruar në shoqëri.
IV.1.b. Përqindja në rritje e fëmijëve ndaj të cilëve është zbatuar masa alternative e shmangies nga ndjekja penale përkundrejt totalit të fëmijëve që janë proceduar përgjatë një viti.
IV.1.c. Përqindja në rritje e fëmijëve të cilët kanë kaluar përmes shmangies nga procedimi gjyqësor përkundrejt totalit të fëmijëve të ndjekur penalisht përgjatë një viti.
Objektivi specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
Bazuar në analizën e zbatimit të SDM 2018–2021, të dhënat zyrtare të PP-së dhe analiza e bërë për objektivin e mësipërm, rezulton se programet e drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit si masa të shmangies nga ndjekja penale ose si detyrim që duhet të përmbushë i mituri ndaj të cilët është zbatuar shmangia nga ndjekja penale ose procesi gjyqësor është zbatuar shumë pak në praktikë. Për përmbushjen e këtij objektivi synohet zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese/ ndërmjetësimit me qëllim që të parandalohet mundësia e rifutjes në kryerjen e veprave penale të të miturit, të normalizohen marrëdhëniet autorë-viktimë, i mituri autor të kuptojë gabimin e bërë dhe të shprehë vullnetin për të riparuar dëmet e shkaktuara, si dhe i mituri të mos ripërfshihet në vepra penale.
Rezultatet e pritshme
i. Deri në fund të 2026-s, të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e veprave penale në zonat e targetuara do t’u ofrohen programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 4.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat 
IV.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në bashkitë të caktuara (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë, Korçë). 
IV.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/ specializuar për shërbime miqësore për fëmijët.
IV.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM-së. 
Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.2
IV.2.a Numri i fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara të cilët marrin shërbimin e drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit në përputhje me interesin më të lartë të tyre.
IV.2.b Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me shërbimin e ndërmjetësimit/drejtësisë restaturuese.
Objektivi specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
Për sa i takon strukturave mbikëqyrëse të kufizimit të lirisë së të miturit në konflikt me ligjin synohet të krijohet një arkitekturë e re, që do të përfshijë institucionet zinxhir të zbatimit të drejtësisë penale për të mitur si institucioni për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.
Rezultatet e pritshme
i. 70 për qind e strukturave mbikëqyrëse do të garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin deri në fund të vitit 2026.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 4.3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të Marrëveshjes së Stabilzim-Asociimit “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat 
IV.3.1 Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.
IV.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe riintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim për të miturit.
IV.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional, punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen.
IV.3.4 Aplikimi më i gjerë i qasjes i vizitave të specialistit të Shërbimit të Provës për vizita në familje, shkollë, qendra komunitare etj.
IV.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të vetëqeverisjes vendore në njësinë administrative, QKPMR, NJMF, dhe IEVP për riintegrimin e të miturit.
IV.3.6 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe (IEVP) për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit.
IV.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit te fëmijët dhe të rinjtë (18-21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit.
Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.3
IV.3.a Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) në paraburgim.
IV.3.b Përqindja e fëmijëve (14–18 vjeç) në burgim përkundrejt totalit të fëmijëve në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale përgjatë një viti.
IV.3.c Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) të trajtuar nga Shërbimi i Provës.
IV.3.d Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me drejtësinë miqësore të marrë në institucionet e drejtësisë (polici, prokurori, gjykatë, IEVP, shërbim prove).
IV.3.e Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.
Objektivi specifik 4.4 Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.
QPKMR-ja e krijuar në zbatim të KDPM ka një rol kyç në mbështetjen e të miturve dhe të rinjve përgatitjen për lirimin e të miturit të dënuar, pas kryerjes së dënimit penal ose të liruar me kusht, si dhe përgjatë kohëzgjatjes së lirimit me kusht. QPKMR-ja luan një rol të rëndësishëm për ndërgjegjësimin e shkollës, familjes dhe komunitetit që do të mirëpresë të miturit e rikthyer pas përfundimit të dënimit. Gjithashtu, QPKMR-ja është përgjegjëse për menaxhimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. Raportprogresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2021 thekson se QPKMR-ja me stafin tashmë plotësisht në funksion, duhet të përparojë në kryerjen e mandatit të saj dhe të demonstrojë efektin e saj në situatën e fëmijëve në konflikt ose në kontakt me ligjin. 
Disa sfida që kanë nevojë të adresohen dhe të zgjidhen me zbatimin e strategjisë se re janë:
Ky sistem është operacional, por një nga sfidat e tij është popullimi me të dhëna në kohë nga të gjitha institucionet që kanë detyrimin të mbledhin dhe të përpunojnë të dhëna për drejtësinë penale për të mitur. Në këtë kontekst, parashikohet ky objektiv specifik në SDM 2018–2022, për forcimin dhe rritjen e kapaciteteve të QPKMR-së, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve për mbështetjen e të miturit në përgatitjen për lirim, pas lirimit me kusht ose pas kryerjes së dënimit.
Rezultatet e pritshme 
i. Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, deri në fund të vitit 2026, do të ketë ngritur mjaftueshëm kapacitetet për të funksionuar në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale, si dhe në gjenerimin e statistikave për fëmijë në konflikt/kontakt me ligjin.
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 4.4 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të Marrëveshjes së Stabilzim-Asociimit “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Masat 
IV.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve:
a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht;
b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit, si dhe teknikat e komunikimit.
IV.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR-së për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.
IV.4.3 Funksionimi dhe përdorimi me eficiencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si burim statistikor që i vjen në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (Orientimi i përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.) 
Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.4
IV.4.a Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara nga QPKMR me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin
IV.4.b Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin funksionon plotësisht dhe gjeneron raporte statistikore të cilat publikohen çdo vit.
Objektivi specifik 4.5 Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.
Gjatë zbatimit të “SDM 2018–2021”, një rrjet ndërinstitucional është krijuar në nivel vendor në disa bashki si Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër që menaxhon rastet e fëmijëve në konflikt/ kontakt me ligjin bazuar në një qasje ndërdisiplinore. Ky model ka nevojë të vlerësohet dhe në bazë të gjetjeve të përmirësohet, të vlerësohet mundësia e zbatimit të tij në bashki të tjera. Gjatë zbatimit të “SDM 2022–2026” synohet të forcohet rrjeti ndërinstitucional në nivel vendor, në bashkitë ku rrjeti është ngritur, të konsolidohet qasja shumë disiplinare e rastit, të qartësohet roli i çdo institucioni që përfshihet në menaxhimin e të miturit në kontakt/konflikt me ligjin, duke synuar parandalimin e kontakteve të fëmijëve me sistemin e drejtësisë penale. 
Gjithashtu bazuar në vlerësimin e përvojave në katër bashkitë, është parashikuar që rrjeti ndërinstitucional do të ngrihet në tre bashki të reja gjatë zbatimit të “SDM 2022–2026”. 
Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së
Objektivi specifik 4.5 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, nenin 2 dhe nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.
Rezultatet e pritshme 
i. Rrjeti ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën funksionon dhe janë të qarta rolet e gjithsecilit me qëllim menanxhimin ndërdisiplinor të rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre.
Masat
4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithsecilit me qëllim menaxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre.
4.5.2 Monitorimi i funksionimit të bashkëpunimit ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i memorandumit të bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor.
Treguesit kryesorë
IV.5.a Grupi i profesionistëve në nivel vendor që punojnë me dhe për fëmijën, në 7 bashki të vendit, krijuar dhe funksional.
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Fushat e politikave të përfshira në “SDM 2022–2026” përcaktojnë qartë ministritë e linjës, institucionet në varësi të tyre, si dhe institucionet e tjera të pavarura që janë përgjegjëse për zbatimin e tij. Një sërë institucione janë angazhuar në hartimin dhe konsultimin e strategjisë dhe do të jenë përgjegjëse për zbatimin e saj.
Institucionet e pavarura:
- Këshilli i Lartë Gjyqësor 
- Këshilli i Lartë i Prokurorisë 
- Inspektori i Lartë i Drejtësisë
- Prokuroria e Përgjithshme 
- Avokati i Popullit 
- Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
- Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
- Radio Televizioni Shqiptar
- Autoriteti i Medias Audiovizive
- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 
- Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë 
- Urdhri i Psikologut 
- Urdhri i Punonjësit Social 
- Shkolla e Magjistraturës 
- Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë
- Njësitë e vetëqeverisjes vendore
Ministritë e linjës dhe institucionet varësie:
- Ministria e Drejtësisë
- Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët
- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
- Ministria e Brendshme
- Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
- Ministria e Arsimit dhe Sportit
- Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar 
- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
- Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës 
- Akademia e Sigurisë 
- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
- Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjen Vendore
- Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve
- Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive
- Shërbimi Social Shtetëror
- Departamenti i Administratës Publike
- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 
- Instituti i Mjekësisë Ligjore
- Qendra e Botimeve Zyrtare
- Drejtoria e Shërbimit të Provës 
- Komiteti Shqiptar i Birësimeve
- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit
- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas
- Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve
[bookmark: _Toc39671688][bookmark: _Toc118282611]2. Zbatimi, llogaridhënia dhe koordinimi
Zbatimi efektiv dhe i suksesshëm i “SDM 2022–2026” do të arrihet përmes një sistemi monitorimi dhe vlerësimi për të verifikuar progresin në plotësimin ose jo të objektivave specifikë dhe masave të vendosura në Planin e Veprimit.
Kuadri monitorues do të shërbejë për orientimin e politikave në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) i cili është sistemi kryesor vendimmarrës që përcakton drejtimin strategjik dhe alokimin e resurseve të vendit. Ai do të furnizojë me raporte monitoruese dhe vlerësuese Grupin e Menaxhimit të Integruar të Politikave (GMIP), i ngritur me Urdhrin e Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”, në bazë të të cilit është ngritur dhe funksionon Komiteti Drejtues Sektorial për Reformën në Drejtësi.
Komiteti Drejtues Sektorial/Rrjeti Ndërinstitucional në nivel qendror për çështjet e fëmijëve është grupi ku do të diskutohen çështje të ecurisë së zbatimit të objektivave dhe masave të “SDM 2022–2026” dhe ku do të realizohet bashkëpunimi ndërinstitucional me grupet e interesit. 
Rrjeti Ndërinstitucional në nivel qendror, do të drejtohet nga Ministria e Drejtësisë dhe do të ketë në përbërje të tij përfaqësues nga institucionet e tjera ligjzbatuese, që janë përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e treguesve në kompetencën e tyre, duke krahasuar objektivat e treguesve të performancës së planifikuar me ata aktualë. Ky rrjet do të mbështetet në veprimtarinë e tij nga Sekretariati Teknik (ST), i cili do të drejtohet nga Ministria e Drejtësisë.
Sekretariati Teknik krijohet me urdhër të ministrit të drejtësisë duke siguruar përfshirjen e strukturave të duhura. Struktura që është përgjegjëse për monitorimin e strategjive në Ministrinë e Drejtësisë do të ushtrojë funksionin e ST-së të rrjetit ndërinstitucional në nivel qendror për çështjet e fëmijëve. 
Sekretariati Teknik do të ketë këto detyra:
a) mbledh, analizon dhe vlerëson kontributin për çdo aktivitet dhe çdo tregues nga institucionet raportuese; 
b) komunikon tek institucionet vendimet e Komitetit Drejtues Sektorial së bashku me udhëzimet e lëna nga ky i fundit; 
c) harton raportin e zbatimit të integruar çdo gjashtë muaj dhe në bazë vjetore; 
d) publikon vendimet e marra dhe dokumentet e miratuara; 
e) përgatit agjendat dhe dokumentacionin e duhur për mbledhjet që do të zhvillohen sipas rregullores së brendshme për Monitorimin e Strategjisë dhe Grupin e Punës. 
f) harton minutat e mbledhjeve dhe e shpërndan tek të gjithë anëtarët e Rrjetit.
Në aspektin cilësor të monitorimit, ST mund të sugjerojë të përdorë metodat e mëposhtme për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të strategjisë: 
a) përditësimin e përmbushjes apo jo të masave, sipas Planit të Veprimit dhe në bazë të vetëvlerësimit të institucioneve; 
b) vlerësime tematike (sipas objektivave specifikë të “SDM 2022–2026”), sipas udhëzimeve të mekanizmit vlerësues, lidhur me efektivitetin e veprimeve të ndërmarra; 
c) komunikimin me palë të treta dhe shoqërinë civile për vlerësimin e masave të zbatuara; 
Rrjeti Ndërinstitucional në nivel qendror për zbatimin dhe monitorimin e strategjisë mbledh dhe analizon raportet periodike të masave për zbatimin e Planit të Veprimit të këtij dokumenti strategjik, vlerësimin e ecurisë së treguesve të performancës, propozon rekomandime, bazuar në gjetjet e raporteve periodike etj.
Çdo institucion i përfshirë në Planin e Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie, raporton çdo 6 muaj dhe në bazë vjetore për nivelin e zbatimit të çdo objektivi strategjik dhe aktiviteti, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Një raport përmbledhës i rezultateve të arritura nga zbatimi i “SDM 2022–2026”, analiza e performanës në 5 vite e treguesve, mësimet e nxjerra, histori suksesi etj. do të finalizohet pas përfundimit të afatit kohor të këtij plani, në muajin mars të vitit 2027. 
Raportimet periodike të monitorimit të zbatimit të “SDM 2022– 2026” do të publikohen në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Drejtësisë. 
Rrjeti Ndërinstitucional në Nivel Qendror do të zhvillojë mbledhje të paktën dy herë në vit. 
Objektivi i mbledhjeve do të jetë kryesisht:
a) Vlerësim i progresit të arritur dhe niveli i zbatimit të masave të parashikuara në Planin e Veprimit për përmbushjen e objektivave strategjikë të parashikuar.
b) Identifikimin e problematikave të hasura me qëllim marrjen e masave të nevojshme në kohën e duhur për të siguruar realizimin, pajtueshmërinë dhe koordinimet e duhura në lidhje me Planin e Veprimit/aktivitetet/rreziqet/pasaporta e treguesve etj. deri në fund të vitit kalendarik;
c) Miratimin në parim të raporteve të monitorimit të përgatitura nga Sekretariati Teknik. 
Rregullat e detajuar për organizimin dhe funksionimin e Rrjetit Ndërinstitucional në nivel qendror do të parashikohen në rregulloren që do të miratohet nga ministri i Drejtësisë pas miratimit të “SDM 2022–2026”. 
Grupi koordinues i partnerëve ndërkombëtarë që do të mbështesin zbatimin e “SDM 2022–2026” do të jetë një mekanizëm i fuqishëm i cili do të kontribuojë në shmangien e mbivendosjeve dhe mospërputhjeve gjatë zbatimit të masave të “SDM 2022–2026”. Ky grup do të mblidhet në mënyrë të rregullt dy herë në vit ku partnerët do të diskutojnë masat e implementuara, rezultatet e arritura dhe projektet e ardhshme në mbështetje të SDM-së 2022–2026.
[bookmark: _Toc118282612]3. Sistemi i monitorimit dhe raportimit të “SDM 2022–2026”
Ministria e Drejtësisë do të hartojë raporte gjashtë mujore dhe vjetore monitorimi dhe vlerësimi bazuar në standardet IPSIS për monitorimin dhe raportimin e dokumenteve strategjike, të cilët do të prodhojnë informacion të nevojshëm dhe në kohë për politikëbërësit mbi progresin e zbatimit të masave që janë parashikuar në Planin e Veprimit të “SDM 2022–2026”. Plani i Veprimit si pjesë e këtij dokumenti strategjik, duke marrë në konsideratë shkallën e mobilizimit të burimeve financiare për zbatimin e tij, do të rishikohet çdo 2–3 vjet për të siguruar në këtë mënyrë një vlerësim real për zbatimin e tij. 
Ministria e Drejtësisë do të përdorë metodologjinë e monitorimit të bazuar në standardet IPSIS që do të përcaktojnë se si do të kryhet procesi i monitorimit dhe vlerësimit me qëllim krijimin e një sistemi efektiv, të unifikuar dhe sistematik të raportimit të të dhënave të të gjitha institucioneve të përfshira në zbatimin e sistemit IPSIS. 
Sipas këtij dokumenti strategjik, secili institucion raporton mbi nivelin e zbatimit të secilit objektiv dhe masë, mbi buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në përgjithësi. Për monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, në lidhje me zbatimin e masave, procesi i monitorimit do të realizohet në nivel objektivi. Verifikimi i të dhënave të raportuara realizohet pjesërisht online për të garantuar saktësinë e tyre. Përpunimi statistikor i të dhënave kryhet me anë të shifrimit të përgjigjeve sipas raporteve të marra. Këto raporte janë kryesisht të karakterit narrativ, por edhe statistikor duke përdorur treguesit e rezultateve.
Në përputhje me procedurat që do të ndiqen për raportim dhe monitorimin në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020 “Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS)”, për përgatitjen e raporteve të monitorimit do të ndiqen fazat e mëposhtme.
Faza 1: Marrja e të gjithë kontributeve nga institucionet raportuese dhe konsolidimi i paketës në përputhje me standardet e sistemit;
 Faza 2: Dërgimi i paketës së plotë për vlerësim pranë Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), në Kryeministri në përputhje me standardet e sistemit. Paketa e plotë do të duhet të përfshijë materialet e mëposhtme:
2.1 Raport-Progresin e konsoliduar në përputhje me standardet e sistemit dhe metodologjinë e agjendës së mirëqeverisjes;
2.2 Planin e zbatueshmërisë së masave për periudhën referuese në përputhje me standardet e sistemit dhe metodologjinë e agjendës së mirëqeverisjes;
2.3 Pasaportën e treguesve në përputhje me standardet e sistemit IPSIS për periudhën referuese;
2.4 Bazën e të dhënave për vitin referues në zbatim të raportimit të treguesve të strategjisë;
Faza 3: Konsolidimi i paketës pas marrjes dhe reflektimit të komenteve të sjella nga Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), në Kryeministri;
Faza 4: Organizimi i mbledhjes së KDS për konsultimin e paketës së konsoliduar dhe marrjen e komenteve nga aktorët;
Faza 5: Reflektimi i komenteve dhe finalizimi i paketës së Raportit të Monitorimit;
Faza 6: Publikimi i raporteve të monitorimit.
Për sa i përket punës për monitorimin e zbatimit të “SDM 2022–2026”, përgjegjës do të jenë pikat e kontaktit për fëmijët në ministritë e linjës, si dhe në institucionet e pavarura, të cilët mbledhin të dhëna dhe identifikojnë boshllëqet e informacionit që nevojiten. Ministria e Drejtësisë ka rol koordinues dhe raporton në mënyrë periodike mbi ecurinë e zbatimit. Plani i Veprimit parashikon publikimin e progres raporteve 6-mujore dhe vjetore, mbështetjen për raportet monitoruese të shoqërisë civile.
Përfaqësuesit në ministritë e linjës do të punojnë me përfaqësuesit në nivel rajonal dhe vendor për të përmirësuar cilësinë e të dhënave. Nevojitet ngritja e kapaciteteve për të garantuar që të gjitha institucionet shtetërore përkatëse të mund të mbledhin të dhënat e nevojshme për monitorimin e zbatimit të SDM 2022–2026 duke pasur në fokus interesin me të lartë të fëmijëve. Për këtë qëllim, Ministria e Drejtësisë, përmes Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, që në fillim të vitit 2023 dhe menjëherë pas miratimit të “SDM 2022–2026” do të marrë nismën për hartimin e formularëve të unifikuar dhe procedurat e mbledhjes dhe analizimit të të dhënave sasiore dhe cilësore për të gjithë treguesit e strategjisë, trajnimin dhe mentorimin e personave përgjegjës në çdo institucion raportues, duke përcaktuar qartë rolin dhe përgjegjësitë e tyre në mbledhjen e të dhënave deri në pikën fundore ku këto të dhëna gjenerohen.
Hartimi i formularëve të unifikuara të shoqëruara edhe me metodologjinë e mbledhjes së të dhënave për çdo tregues do të lehtësojë punën e Ministrisë së Drejtësisë për mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e statistikave cilësore, punën e ministrive të linjës, si dhe institucioneve të pavarura, të cilat janë përgjegjëse për mbledhjen e informacionit të “SDM 2022– 2026” dhe konkretizimin e tij në raporte periodike mbi progresin e arritur në drejtim të masave prioritare të parashikuara për periudhën 2022–2026.
[bookmark: _Hlk118130736]Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur (SIDhDPM) është një instrument shumë i mirë për prodhimin e të dhënave statistikore në kohë reale të drejtësisë penale për të mitur. Konsolidimi i mëtejshëm i këtij sistemi të integruar dhe forcimi i kapaciteteve të institucioneve përdoruese të tij është një prioritet i vendosur në këtë strategji. Sfidë në raportimin e kësaj strategjie janë të dhënat për çështjet civile, familjare, administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrjet në këto procese ndikojnë te fëmijët. Ato do të kërkojnëunifikimin/standardizimin e formateve të mbledhjes së të dhënave nga të gjithë ofruesit e këtyre shërbimeve. Gjithashtu, të gjitha formularët e unifikuar të plotësuar me të dhëna nga institucionet përgjegjëse do të hidhen në një sistem (database në format Excel), i cili do të lehtësojë konsolidimin e të dhënave statistikore në nivel kombëtar dhe raportimin e ecurisë së treguesve dhe performancën e tyre kundrejt objektivave (targets) në mënyrë periodike. 
Duke qenë se Ministria e Drejtësisë ka rol koordinues, drejtoria përgjegjëse e politikave dhe strategjive në fushën e drejtësisë brenda kësaj ministrie ka të nevojshme të forcojë kapacitetet e saj në fushën e Monitorimit dhe Vlerësimit (M&V), në mënyrë që të koordinohet sa më mirë zhvillimi i politikave të drejtësisë miqësore për fëmijët. Kapacitetet në fushën e M&V do të ndihmojnë në:
- ndjekjen e burimit të të dhënave të treguesve;
- reagime mbi ecurinë e SDM-së;
- përmirësimi i efektivitetit të SDM-së;
- vendime bazuar në informacion;
- promovimi i llogaridhënies;
- demonstrimi i impaktit;
- identifikimi i mësimeve të nxjerra.
Tabela e mëposhtme përcakton llojin e informacionit që do të mblidhet nga zbatimi i “SDM 2022–2026” dhe burimin e të dhënave:

	Informacioni që do të mblidhet
	Burimi i të dhënave

	Procesi i zbatimit të “SDM 2022–2026” dhe progresi i tij.


	- Të dhëna /relacione – të mbledhura në vazhdimësi (raporte, listëprezenca në trajnime, raporte të aktiviteteve ndërgjegjësuese me fëmijët në konflikt/kontakt me ligjin, foto të aktiviteteve, relacione zyrtare, formularë me të dhëna sasiore etj.). 

	Arritja dhe suksesi i ndërhyrjes së “SDM 2022–2026” në cilësinë e shërbimeve të ofruara për fëmijët në çështjet penale, civile, familjare, administrative.
	- Sondazhe të vogla me përfituesit kryesorë, siç janë intervistat me përfituesit e shërbimeve ose sondazhe mbi nivelin e kënaqësisë së shërbimit të marrë.

	Arritja e ndërhyrjeve të medias të përfshira në “SDM 2022–2026”.
	- Të dhëna për vlerësimet e mediave, regjistrat e brodcaster-it, analizat në Google, sondazhe të fëmijëve, prindërve, qytetarëve.

	Arritja dhe suksesi i ndërhyrjes së programit në nivelin e popullsisë.
	- Sondazhe me përfaqësues vendorë, qytetarë dhe përfitues shërbimesh.

	Të dhëna cilësore në lidhje me rezultatet e ndërhyrjes.
	- Fokus grupet, intervista të thelluara, diskutime të grupeve të synuara, raste studimore;
- Studime – ndërthurja e të dhënave dhe sondazheve, një program kërkimor më sistematik që i përgjigjet një pyetjeje të caktuar;
- Histori suksesi – përmbledhje rreth një fëmije apo grup fëmijësh që janë ndikuar pozitivisht nga zbatimi i “SDM 2022–2026”. Do të sigurohen përshkrime të “historive të suksesshme”, që janë shembuj konkret të arritjeve si rezultat i aktiviteteve të SDM-së të cilat dëshmojnë ndryshime ose përmirësime cilësore dhe sasiore drejt një drejtësie miqësore për fëmijët. 



[bookmark: _Toc73006039][bookmark: _Toc73006628][bookmark: _Toc118282613]PJESA IV. ANALIZA BUXHETORE 
Analiza e buxhetit për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 
[bookmark: _Hlk118282882][bookmark: _Hlk89013352]Në këtë kapitull të strategjisë, paraqitet shpërndarja e kostove treguese dhe burimet financiare për financimin e aktiviteteve të Planit të veprimit për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026. Kostimi i Strategjisë është realizuar mbështetur në metodologjinë dhe praktikën e planifikimit buxhetor, dhe vlerësimi kostove indikative është mbështetur gjithashtu në objektivat dhe treguesit e përcaktuar për arritjen e tyre, si dhe në produktet e identifikuara për secilin aktivitet. Përllogaritjet buxhetore janë bërë duke përdorur instrumentin e rekomanduar nga IPSIS-ja, të përshtatur sipas udhëzimeve përkatëse.
Procesi i kostimit u mbëshetet gjithashtu në konsultimin me Programin Buxhetor Afatmesëm 2023–2025 (faza II), në konsultimet me të gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e planit të veprimit, si dhe në kostot historike nga zbatimi i strategjisë pararendëse, kostot e produkteve të PBA-së ose projekte të ngjashme.
Plani i veprimit për zbatimin e kësaj strategjie shoqërohet me një kostim analitik të secilës masë, i mbështetur në një detajim të hollësishëm të shpenzimeve për çdo aktivitet.
Gjatë procesit të kostimit janë identifikuar shpenzimet për secilin aktivitet dhe ato janë klasifikuar në kategori shpenzuese të paracaktuara, sipas formatit IPSIS mbi metodologjinë e kostimit. Për kategori të caktuara shpenzimesh, si: pagat, shpenzimet e trajnimit, seminaret, shpenzimet e udhëtimeve, shpenzimet e ekspertëve dhe disa kategori pajisjesh janë përdorur kostot standarde të përcaktuara në metodologjinë e kostimit. Përllogaritja e kostove është bërë sipas viteve financiare. 
Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e planit të veprimit për zbatimin për zbatimin e Strategjisë të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 është rreth 3.4 miliardë lekë, ose rreth 28.5 milionë euro. Kursi mesatar për referencë është përllogaritur me 118 lekë për 1 euro.
Tabela e mëposhtme, pasqyron kostot indikative, burimet e financimit dhe hendekun financiar përgjatë 5 viteve të zbatimit të Planit të veprimit 2022–2026.



Tabela: Kostot indikative të SDM 2022 - 2026

Për periudhën afatmesme 2022–2024, kostoja është vlerësuar rreth 969.7 miliardë lekë, të cilat janë planifikuar në buxhetin vjetor dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2023–2025, të institucioneve përgjegjëse. Për vitin financiar 2022 janë marr në konsideratë e shpenzimeve e planifikuara. 
Për periudhën 2025–2026, kostoja indikative për zbatimin e Strategjisë është 1.8 miliardë lekë. Për këtë periudhë është supozuar që për aktivitete të caktuara në Planin e Veprimit do të jenë në dispozicion fondet nga Buxheti i Shtetit për shpenzime korrente dhe investime. Pas vitit 2025, buxheti i shtetit pritet të financojë projektin e Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin
Hendeku financiar për periudhën 2022–2026 është 500.7 milionë lekë ose 14.7% e kostos indikative. Për periudhën 2022–2024, buxheti i shtetit pritet të financojë zbatimin e planit në masën 27.0%, ndërsa 56.4% janë shpenzimet e planifikuara për periudhën 2025–2026, ku peshën kryesore e zënë shpenzimet për Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.


Shpenzimet kapitale përbëjnë 74.0% të kostos indikative, kostot korrente 26.0%.



Të ndara sipas qëllimeve të politikave, kostot pasqyrohen në grafikun më poshtë. Qëllimi i politikës IV, pritet të ketë në terma financiarë peshën më të madhe në zbatimin e PV, përkatësisht 76.3 %. Qëllimi i politikës I arrin në vlerën 11.1%, qëllimi i politikës III 8.0%, ndërsa qëllimi II 4.6% të kostos së përgjithshme të planit.
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[bookmark: _Toc68774301]ANNEX 2. MATRICA E MASAVE DHE AKTIVITETEVE TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026
LOGJIKA E NDËRHYRJES, INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE, AFATET KOHORE
	Qëllimi politik 1:
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.

	Objektivi specifik 1.1:
	Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.

	Rezultatet e pritshme: 

	Deri në fund të vitit 2026, 40 për qind më shumë fëmijë dhe prindër do të kenë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e fëmijëve për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	1.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
.
	1.1.1.1 Vlerësimi i programeve mësimore ekzistuese të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar. 
	

MAS/ASCAP



	
ZVAP, OSHC, ekspertë


	

6 M II i 2023




	
	1.1.1.2 Diskutimi i gjetjeve dhe sugjerimeve me aktorët kryesorë përgjegjës në MAS dhe institucionet e tjera me qëllim kryerjen e përmirësimeve të nevojshme në programet mësimore përkatëse.
	


MAS/ASCAP


	

ZVAP, OSHC, ekspertë



	


6 M I i 2024




	
	1.1.1.3 Reflektimi i sugjerimeve të pranuara në programet mësimore përkatëse.
	
MAS/ASCAP
	
ZVAP, OSHC, 
ekspertë

	
6 M II i 2024

	
	1.1.1.4 Sesione formuese me mësues të angazhuar në zhvillimin e programeve mbi të drejtat e fëmijës në arsimin parauniversitar në bashkitë e targetuara.
	


MAS/ASCAP

	

ZVAP, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	


2023–2026



	
	1.1.1.5. Zhvillimi i veprimtarive, informuese/ ndërgjegjësuese nga Avokati i Popullit me strukturat përgjegjëse me qëllim zhvillimin e programeve mësimore dhe programeve ekstra kurrikulare në arsimin parauniversitar.
	



AP, ZVAP
	


MAS, ASCAP, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	



2022–2026

	1.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, e drejta e çdo fëmijë për të pasur në çdo kohë qasje te shërbimet e drejtësisë miqësore për ta.
	1.1.2.1 Takime/diskutime me mësues për mbledhjen e opinionit të tyre në lidhje me efektivitetin e programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi”.
	

MAS

	

ZVAP
	

 2023–2026



	
	1.1.2.2 Anketa me fëmijë dhe prindër në lidhje me kënaqshmërinë e programeve mësimore.
	

ZVAP

	
MAS, 
OSHC, Partnerë, Senatet e shkollave
	

 2023–2026

	
	1.1.2.3 Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve tek organet përgjegjëse përzhvillimin dhe zbatimin e programeve paraunivesitare. 
	

MAS/ ASCAP


	

DPAP, ZVAP
	

2023–2026

	1.1.3	Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”.
	 1.1.3.1	Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”.
	



MSHRF
	


AKR, MAS, QPKMR, MB, OSHC
	



2024–2026






	1.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë te prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online.
	1.1.4.1 Vlerësimi i programeve dhe mekanizmave ekzistues. 
	
MSHRF

	 AKR, MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC, 
	2024


	
	1.1.4.2 Reflektimi i rekomandimeve të raportit të vlerësimit në programet ekzistuese.
	

MSHRF

	
MAS, AKCESK, 
ASHDMF, 
QPKMR, OSHC
	

2024

	
	1.1.4.3 Krijimi i hapësirave të sigurta virtuale dhe mbrojtja ndaj bullizimit online të fëmijëve.
	
AKCESK
	
MAS, DPPSH, MD, AKEP, ASHMDF

	
2024

	
	1.1.4.4 Takime me bordet e prindërve për informimin e tyre në lidhje me programet informuese.
	
MAS
	
ASHMDF, DPAP, ZVAP, QPKMR, DPPSH, OSHC
	

2024–2026


	
	1.1.4.5 Programe për parandalimin e formave të ndryshme të bullizmit në rrjetet sociale të zhvilluara në shkolla, në institucionet e kujdesit shoqëror dhe për fëmijët në risk.
	
MAS
	
QPKMR, ASHDMF, OSHC
	

2024–2026

	1.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla.
	1.1.5.1Hartimi i një kalendari të takimeve dhe tematikavepërkatëse nga oficeri i sigurisë në çdo shkollë (jo më pak se 4 takime në një vit shkollor) për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. 
	


DPPSH, MAS


	

DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC
	


2023 – 2026




	
	1.1.5.2 Takime periodike ndërgjegjësuese të punonjësve të policimit në komunitet me nxënësit, me qëllim informimin e tyre për rreziqet e viktimizimit dhe përfshirjes/shtytjes së fëmijëve në veprimtari kriminale. (Jo më pak se dy takime në një vit shkollor.) 
	


DPPSH, MAS
	



DPAP, ZVAP, QPKMR, UP, UPS, NJMF, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	




2023 – 2026





	1.1.6	Zbatimi i programeve informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus fëmijët që nuk ndjekin arsimin dhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.[footnoteRef:57] [57:  Fëmijët nga familje me probleme të veçanta, romë, egjiptianë, fëmijët e huaj të pashoqëruar, personat LGBTI+ ] 


	1.1.6.1 Hartimi i një strategjie komunikimi për informimin e fëmijëve dhe prindërve, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar me fokus grupet e targetura.
	
Bashkitë 


	NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit

	


6 M i I 2023



	
	1.1.6.2 Takime periodike në komunitet të NJMF, SPZ dhe aktorëve të tjerë për të informuar fëmijët dhe prindërit, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar në lidhje me parandalimin e kryerjes/ përfshirjes në vepra penale ose nga viktimizimi prej tyre.
	

NJMF


	
 DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro
bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	


2023–2026



	
	1.1.6.3 Takime informuese derë më derë me prindër të fëmijëve të familjeve me probleme social.
	
NJMF/bashkitë
	DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	

2023–2026


	
	1.1.6.4 Zbatimi i programeve të trajnimit të ndërveprimit prindër-fëmijë me qëllim për t’i informuar për adresimin e nevojave të fëmijëve në rrezik me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre.
	
NJMF/bashkitë




	
 DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	


2023–2026




	1.1.7 Përmirësimi i instrumenteve për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar.
	1.1.7.1 Përditësimi i informacionit online, me një gjuhë miqësore për fëmijët për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë nga çdo institucion.

	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, PP, gjykatat DHASH, DHKN
	
KLP, OSHC
	

6 M i II 2024




	
	1.1.7.2 Përgatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo institucion dhe publikimi i tyre në faqen zyrtare të institucionit.
	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, 
MSHRF, MD, SHSSH, DNJF, 
KLGJ, PP
Gjykatat, 
DHASH, DHKN
	

OSHC, Bashkitë e targetuara, partnerë vendës/ndërkombëtar
	

6 M i II 2023



	
	1.1.7.3 Hartimi/përditësimi i manualeve të dedikuara dhe videove të thjeshtëzuara dhe me gjuhë miqësore për shërbimet për fëmijët nga çdo institucion shoqëruar me informacion për mënyrën e qasjes në këto shërbime.
	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, 
Bashkitë e targetuara, 
SHSSH, DNJF, 
KLGJ, 
Gjykatat, 
DHASH, 
DHKN, PP
	


OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtar 
	


2024–2026


	1.1.8	Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizive për fëmijët dhe me fëmijët mbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	1.1.8.1 Programe informuese dhe edukuese për/ me fëmijët në mediat audiovizive kombëtare dhe lokale, veçanërisht në RTSH.
	
RTSH


	
AMA/Këshilli i Ankesave, 
Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive
	


2022–2026


	
	1.1.8.2 Monitorimi i vazhdueshëm nga AMA i cilësisë së zbatimit të programeve informuese, edukuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët.
	

AMA/Këshilli i Ankesave

	
RTSH, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive
	


2022–2026



	1.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla, në komunitet, si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.
	1.1.9.1 Hartimi i kalendarit të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zona të synuara.
	
Parlamenti Rinor, MAS/ DPAP/ZVAP
	
Grupimet e tjera të fëmijëve, 
Partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
2023–2026

	
	1.1.9.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët lidhur me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla të konflikteve në shkolla dhe në komunitet dhe zgjidhjen miqësore të tyre.
	


MAS/DPAP/ ZVAP
	

Grupimet e tjera të fëmijëve, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	


2023–2026

	
	1.1.9.3 Identifikimi dhe promovimi irasteve të suksesit të nismave rinore dhe fëmijëve të integruar në shoqëri.
	

ZVAP
	MAS, 
Grupimet e tjera të fëmijëve, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	

2023–2026



	1.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	1.1.10.1 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijës, veçanërisht të fëmijëve viktima, të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, si dhe në sistemin arsimor të vendit (mësues, nxënës, student, staf akademik/administrative). 
	
Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
	

Bashkitë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	


2023–2026

	
	1.1.10.2 Aktivitete promovuese e ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, të diskriminimit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, si dhe garantimi i drejtësisë miqësore për çdo fëmijë, me foksus të veçantë: fëmijët romë, egjiptianë, LGBTI+, fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët që jetojnë në kushte ekonomike dhe sociale të vështira, fëmijët e huaj, fëmijët pa shtetësi dhe fëmijët e pashoqëruar.
	

KMD, AP 
	


MAS/ DPAP/ZVAP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	


2023–2026





	
	1.1.10.3 Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus qasjen te shërbimet e drejtësisë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	
KMD, AP
	

MAS, ZVPA, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	

2023–2026




	Objektivi specifik 1.2:
	Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.

	Rezultatet e pritshme: 

	i. Deri në fund të vitit 2026, 70% më shumë shkolla në zonat e targetuara do të kenë ngritur rrethet e paqes, grupet e ndërmjetësve për fëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve.

	
MASA
	
AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	1.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.

	1.2.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla.
	

DHKN



	


MAS/DPAP/ZVAP/
OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	


2022–2026




	
	1.2.1.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijë dhe prindër për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin e konflikteve në komunitet.
	

DHKN


	


MAS/DPAP/ZVAP/
OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë 
	


2022–2026




	
	1.2.1.3 Emisione në mediat audiovizive me një gjuhë miqësore mbi kuptimin, zbatimin dhe promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve.
	


RTSH



	


AMA, ekspertë, OSHC



	


2022–2026




	
	1.2.1.4 Zhvillimi i konkurseve midis shkollave për promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve.
	

DHKN



	
MAS/ DPAP/ZVAP OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	

2022–2026


	1.2.2. Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.
	1.2.2.1 Ngritja e grupit të ndërmjetësve dhe rrethit të paqes për fëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në shkollat e targetuara.
	
DHKN



	
MAS/DPAP/ZVAP, Shkollat, DPPSH/Oficerë të policimit në komunitet

	

2023–2026



	
	1.2.2.2 Përgatitja e metodikave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të konflikteve në shkollë.
	
DHKN
	
MAS, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	

6 M i II 2023

	
	1.2.2.3 Trajnimi me metodikat të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mësuesve, fëmijëve dhe prindërve për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin.
	

DHKN
	

MAS, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë


	

2024–2026





	
	1.2.2.4 Trajnimi i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet mbi adresimin e konflikteve për ndërmjetësimin dhe drejtësi restauruese.
	

DHKN



	

MAS, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	


2024–2026




	
	1.2.2.5 Adresimi për ndërmjetësim i konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, respektivisht nga mësuesi dhe/ose oficeri i sigurisë, ose punonjësi i policimit në komunitet.
	
DHKN

	
MAS/DPAP/ZVAP, DPPSH
	

2024–2026

	
	1.2.2.6 Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për zgjidhjen të konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës.
	

DHKN
	
MAS, DPPSH, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	

2022–2026


	
	1.2.2.7 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga ndërmjetësit lidhur me programet e drejtësisë restauruese në shkollat e targetuara.
	MAS
	MAS, DPPSH, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	2023–2026



	Qëllimi politik 2:
	Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

	Objektivi specifik 2.1:
	Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

	Rezultati i pritshëm:

	i. Deri në fund të vitit 2026, legjislacioni në fushën penale, civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës do të jetë përmirësuar në përputhje me standardet ndërkombëtare.

	MASAT
	AKTIVITETET
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	2.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare.

	2.1.1.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit (civil, familjar, administrative) me fokus respektimin e të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtën për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces, efektiviteti i proceseve dhe ndjeshmëria e procedurave ku fëmija merr pjesë ose ku vendimmarrja ndikon mbi të.
	

MD

	

AP, ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë


	

6 M II 2023

	
	2.1.1.2 Zhvillimi i tryezave me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve, rekomandimeve dhe vlerësimin e nevojave për përmirësime të ligjeve dhe/ose aktet nënligjore në fushën civile, familjare administrative.
	


MD
	
AP, KLGJ, KLP, DHASH, DPP, Gjyqtarët e seksioneve për të miturit, PP, AP, ekspertë nga institucione akademike, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	


6 M I 2024

	
	2.1.1.3 Reflektimi i gjetjeve të raporteve në bazën ligjore[footnoteRef:58] dhe miratimi i tyre nga organet kompetente. [58:  Rishikimi i bazës ligjore në lidhje me çështje si: pashtetësia dhe fëmijët, parandalimi i martesave të hershme, fëmijët - viktima të keqprindërimit/ shfrytëzimit në familje, fëmijët e braktisur, mospërmbushja e detyrimeve ushqimore nga prindërit, përfshirë edhe ata që banojnë jashtë vendit, mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore që cenojnë të drejtat e fëmijës] 

	
MD
	
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
	
6 M I 2025

	2.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e BE-së.
	2.1.2.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit për përmirësime në fushën penale, ligjet e tjera dhe/ose aktet nënligjore në fushën e drejtësisë penale për të mitur.
	

MD
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHASH, DHKN, UP, UPS, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	

6 M II 2023

	
	2.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të parashikuara në aktivitetin 2.1.2.1, si dhe gjetjeve[footnoteRef:59] të hartuara në kuadër të programit shqiptaro -suedez me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët. [59:  Ka një sërë proprozime për përmirësime në KDPM, të hartuara në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptaro- Suedez për Drejtësinë Penale për të Mitur. Gjithashtu, OSHC dhe ekspertë të fushës, mekanizmat monitorues të konventave ku shteti shqiptar është palë kanë rekomanduar përmirësime të legjislacionit penal për mbrojtjen e fëmijëve. Është e rekomandueshme që Ministria e Drejtësisë të mbledhë të gjitha rekomandimet e adresuara në fushë dhe t’ bëjë pjesë të procesit të konsultimit dhe të diskutimit me profesionistët e fushës.] 

	
MD
	
KLP, PP, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	
6 FM II 2023

	
	2.1.2.3 Reflektimi, i gjetjeve, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme përfshirë kriminalizimin e të gjitha formave të abuzimit seksual të fëmijëve në internet.
	

MD
	

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Organet Përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore

	
6 M I 2024


	
	2.1.2.4 Publikimi i legjislacionit të përditësuar dhe politikave të miratuara në fushën e drejtësisë për të mitur në faqet zyrtare e të gjithave institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët.
	
MD
	
QBZ, PP, SHM, QPKMR, DPB, SHP, DHASH, UP, UPS, NJMF
	
6 M I 2024


	2.1.3	Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të duhura të mbrojtjes së fëmijës lidhur me kujdestarinë, detyrimin për ushqim dhe ekzekutimin e tij, ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, rastet e fëmijëve viktimë të dhunës në familje ose formave të tjera të dhunës ndaj fëmijës.
	2.1.3.1 Zhvillimi i tryezave mbi baza rajonale me përfshirjen e gjithë profesionistëve për diskutimin e problematikave, [footnoteRef:60]diskutimi mbi modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së në këto fusha, si dhe vlerësimi i modeleve më të përshtatshme në Shqipërnë. [60:  Fokusi i studimit dhe çështjet që do të adresohen janë: kujdestaria e fëmijës, detyrimi për ushqim dhe ekzekutimin e tij, ushtrimi e përgjegjësisë prindërore, rastet e fëmijëve viktimë të dhunës në familje ose formave të tjera të dhunës ndaj fëmijës.] 

	


MD

	


DPP, KLGJ, DHASH, NJMF, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	


6 M II 2023

	
	2.1.3.2 Studim mbi kuadrin ligjor lidhur me problematikat e hasura në praktikë dhe sugjerime të modeleve pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së të përshtatshme për Shqipërinë.
	


MD
	


Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	


6 M II 2023


	
	2.1.3.3 Hartimi i rekomandimeve për përmirësimin e bazës ligjore të nevojshme.
	
MD

	
Ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
6 M II 2023

	
	2.1.3.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore.
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
	Të gjitha institcuionet e tjera që mieartojnë aktet nënEkspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	
6 M I 2024


	
	2.1.3.5 Monitorimi i zbatimit të përmirësimeve ligjore dhe të ekzekutimit të vendimeve të çështjeve të adresuara në masë.
	
MD 
	
DPP, partnerë vendës/
ndërkombëtarë 
	2024–2026

	2.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës. 
	2.1.4.1 Hartimi i rekomandimeve miqësore për gjykatat në çështjet me interes për fëmijët.

	
AP, KMD
	
Gjykatat
	
2022–2026


	
	2.1.4.2 Adresimi i rekomandimeve lidhur me zbatimin e të drejtave të fëmijës dhendjekja e zbatimit të tyre nga institucionet përgjegjëse
	
AP, KMD
	
Gjykatat
	
2022 - 2026

	2.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë.



	2.1.5.1 Hartimi dhe aprovimi i rregullores së brendshme për funksionimin e rrjetit të gjyqtarëve/prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur.
	
Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve

	

MD, KLGJ, PP

	

6 M II 2023


	
	2.1.5.2 Hartimi i kalendarit të takimeve të rrjetit të prokurorëve/gjyqtarëve që punojnë në seksionet për të mitur dhe temave për diskutim.
	
Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve

	
MD, KLGJ, PP

	
6 M II 2023


	
	2.1.5.3 Adresimi i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët.
	
Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve
	
MD, KLP, KLGJ, PP
	
2024–2026

	2.1.6	Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të çështjeve gjyqësore për të miturit.
	2.1.6.1 Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit të praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit.
	
KLGJ

	
Gjykatat, ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2024–2026


	
	2.1.6.2 Dërgimi i udhëzuesit te Shkolla e Magjistraturës për marrje në konsideratë për përfshirje në kurrikulat e trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë.
	
PP

	
SHM, KLP, KLGJ

	
6 M II 2023

	
	2.1.6.3 Publikimi i udhëzuesit në faqen online të KLGJ, KLP, SHM.
	
KLGJ, KLP, PP, SHM
	

	
6 M II 2023

	
	2.1.6.4 Hartimi i dokumentit metodologjik lidhur me përdorimin e një gjuhe miqësore për fëmijët dhe të gjitha akteve/vendimeve që përdoren/merren në procedimet dhe proceset gjyqësore me pjesëmarrjen e fëmijës.
	
SHM
	
KLGJ, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
2024


	2.1.7	Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave.
	2.1.7.1 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave, bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara.
	

PP
	

Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit
	

2023–2026

	
	2.1.7.2. Publikimi i udhëzimeve të përditësuara në faqet zyrtare tëPPdhe Prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të apelit.
	
PP
	
Prokuroritë e rretheve gjyqësoredhe e Apelit
	
2023–2026

	2.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin.
	2.1.8.1 Përditësimi i rregullave të pasqyrimit në media të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të jetës private të tyre.
	

AMA
	

Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

6 M II 2022 – 6 M I 2023


	
	2.1.8.2 Miratimi i rregullave në kodin e transmetimit.
	
AMA
	
	
6 M II 2023

	
	2.1.8.3 Informimi i operatorëve të shërbimeve të mediave audiovizive.
	
AMA
	
Këshilli i Ankesave
	
2023–2024


	2.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit të të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online.

	2.1.9.1 Hartimi dhe miratimi i përmirësimeve ligjore për parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin në median online.
	
Kuvendi i Shqipërisë

	
Organizatat e Medias, ekspertë, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023–2026

	
	2.1.9.2 Njohja e ligjit nga të gjithë ofruesit e mediave online dhe përdoruesit e tyre.
	
AMA
	
Organizatat e medias, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	
2024–2026

	2.1.10 Hartimi i një udhëzuesi i cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve.
	2.1.10.1 Hartimi i një udhëzuesi që përcakton qartësisht definicionin “interesi më i lartë i fëmijës”
	
MD
	Ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023

	Objektivi specifik 2.2:
	Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.

	Rezultati i pritshëm:

	Deri në fund të vitit 2026, të gjithë profesionistët që punojnë me ose për fëmijët janë trajnuar/specializuar për trajtimin e rasteve që përfshijnë fëmijët.

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	2.2.1	Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit.
	2.2.1.1 Evidentimi i programeve të formimit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur.
	SHM, KLGJ, KLP, DHASH, ASHDMF, DHKN, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë
	
MD, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare

	
6 M II 2023


	
	2.2.1.2 Rishikimi i programit fillestar dhe vazhdues nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët me qëllim përditësimin e programeve sipas problemeve të evidentuara.
	
SHM, KLGJ, KLP, PP, SHP, DHASH, DHKN, DPB, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, ASHDMF

	


MD, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
6 M I 2024

	
	2.2.1.3 Takime periodike të institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë trajnuese në fushën për drejtësisë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin (çdo gjashtë muaj).
	

MD

	
SHM, KLGJ, KLP, PP, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	
2023–2026


	
	2.2.1.4 Hartimi i një formati të unifikuar të të dhënave (“kush bën çfarë”) për programet e trajnimeve të planifikuara dhe/ose të zhvilluara nga të gjitha institucionet trajnuese në bashkëpunim ose jo me partnerë vendës dhe ndërkombëtarë që kontribuojnë në sistemin e drejtësisë për të mitur me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive.
	





MD

	





Ekspertë, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	





6 M II 2023


	
	2.2.1.5 Takime periodike, të paktën çdo 6 muaj i institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët.
	
MD
	
Institucione që punojnë me dhe për fëmijën
	
2023 - 2026


	
	2.2.1.6 Publikimi i programeve trajnuese në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me ose për fëmijët bazuar në kërkesat e nenit 32/2 i KDPM.
	
Çdo institucion që punon me dhe për fëmijën
	

	
6 M I 2024

	2.2.2	Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbështet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 pika të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM).
	2.2.2.1 Hartimi i një modeli të unifikuar të të dhënave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse.
	

MD

	KLGJ, KLP, PP, SHM DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	

6 M II 2023


	
	2.2.2.2 Krijimi i regjistrave nga çdo institucion pëgjegjës bazuar në modelin e unifikuar me të dhëna të profesionistëve të trajnuar/specializuar.
	KLGJ, KLP, PP, SHM, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

6 M I 2024


	
	2.2.2.3 Përditësimi i Regjistrave nga çdo institucion.


	KLGJ, KLP, PP, SHM, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	
	

2024–2026


	
	2.2.2.4 Publikimi i regjistrave në faqet zyrtare të çdo institucioni që punojnë me dhe për fëmijët.
	KLGJ, KLP, PP, SHM, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	
	
2024–2026

	2.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj.

	2.2.3.1 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj.
	

DPPSH, PP

	

Akademia e Sigurisë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026

	
	2.2.3.2 Trajnime të oficerëve të policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje me komunikimin sipas nevojave të çdo të mituri në lidhje me ndërmjetësimin dhe drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit [footnoteRef:61]. [61:  Prokurori i përgjithshëm ka miratuar një udhëzim të përgjithshëm me nr. 8, datë 15.11.2021 “Për hetimin dhe ndjekjen penale efektive të veprave penale me të mitur në konflikt me ligjin, viktima dhe/ose dëshmitarë. Ky udhëzim parashikon trajnime në fusha të caktuara.] 

	

PP
	

Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026

	
	2.2.3.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjës të policisë përmes formularëve të vendosur në çdo mjedis për fëmijët në komisariate.
	

DPPSH, PP
	

OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026

	2.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore.
	2.2.4.1 Caktimi në seksionet e të miturve të prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar në drejtësinëpër fëmijët.
	
KLGJ, PP, prokuroritë
	
SHM, gjykatat
	
6 M I 2023


	
	2.2.4.2 Trajnimi/specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në të drejtat e fëmijës në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija.
	

SHM
	

Prokuroritë, gjykatat
	

2023–2026

	
	2.2.4.3 Caktimi i një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh të specializuar në të drejtat e fëmijës në çështjet civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija.
	

KLGJ
	

Gjykatat
	

2023–2026

	
	2.2.4.4 Trajnime/ specializim i prokurorëve duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) përfshirë ndërmjetësimin/ drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit.
	


PP, SHM
	


Prokuroritë, KLP
	


2023–2026

	2.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit.
	2.2.5.1 Trajnimi i mbrojtësve ligjorë të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe komunikimit.
	

DHASH
	

OSHC, ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026

	
	2.2.5.2 Ndërgjegjësimi i avokatëve në lidhje me masat alternative të shmangies, përparësitë, detyrimet dhe pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve nga i mituri.
	


DHASH
	


OSHC, ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	


2023–2026

	
	2.2.5.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga mbrojtësit ligjorë përmes formularëve të dedikuar.
	
DHASH
	
OSHC, ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023–2026

	2.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës / asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre.

	2.2.6.1 Trajnimi i psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre.
	
UP

	
Prokuroritë, gjykatat
	
2023–2026

	
	2.2.6.2 Trajnimi vazhdues i psikologëve asistues/ asistues/ trajtues të rasteve në polici, prokurori, gjykata dhe koordinatorëve të viktimave në prokurori.
	
UP

	
Prokuroritë, gjykatat
	
2023–2026

	
	2.2.6.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruara nga psikologët përmes formularëve të dedikuar.
	
UP
	
Prokuroritë, gjykatat, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023–2026

	2.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
	2.2.7.1 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
	

QPKMR
	

OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

6 M II 2023

	
	2.2.7.2 Trajnimi i punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
	
QPKMR
	
OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2024–2026

	2.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz. Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnja, ) dhe e përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore.
	2.2.8.1 Vlerësimi i nevojave për trajnime në fushën e përgjegjësisë që burojnë nga KDPM-ja dhe aktet nënligjore.
	

ASHMDF

	

Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

6 M I 2023


	
	2.2.8.2 Hartimi kalendarit të trajnimit të NJMF dhe GTN.
	
ASHMDF
	
Bashkitë, UP, SHM, 
	
6 M I 2023

	
	2.2.8.3 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me SHM dhe Urdhrin e Psikologut me qëllim përfshirjen në trajnimet të grupit shumëdisiplinar.
	

ASHMDF
	

Bashkitë, UP, SHM
	

6 M II 2023


	
	2.2.8.4 Zhvillimi i trajnimeve të grupeve shumëdisiplinare në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.
	
ASHDMF
	
Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023–2026

	2.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë cështje të të miturve 
	2.2.9.1 Vlerësimi peridoik i nevojave për trajnim vazhdues. 
	
SHP
	
Ekspertë
	2023–2026

	
	2.2.9.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të të miturve.
	
SHP
	NJMF, DHKN. QPKMR, IEVP për të mitur, ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023–2026

	2.2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimitgjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve 
	2.2.10.1 Vlerësimi periodik i nevojave për trajnim vazhdues. 
	
DPP
	
Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023–2006

	
	2.2.10.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësorpër të drejtat e fëmijëve.
	
DPP
	
Ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023–2026

	
	2.2.10.3 Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor
	
DPP
	
OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023

	2.2.11	Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët.
	2.2.11.1 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët.
	
Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur
	
Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur
	

2023–2026

	Objektivi specifik 2.3:
	Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare.

	Rezultati i pritshëm:

	i. Deri në fund të vitit 2026, mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, do të jenë përmirësuar bazuar në standardet ndërkombëtare.
ii. Stafi i Ministrisë së Drejtësisë dhe QKPMR-ja do tëjenë aftësuar mjaftueshëm për të qenë aktorë koordinues mes institucioneve që punojnë me ose për fëmijën në gjenerimin e statistikave cilësore bazuar në standardetndërkombëtare.

	MASAT
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	2.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështjet që lidhen me dhe për të miturit.
	2.3.1.1 Caktimi jo më pak se 2 punonjës, pjesë e Drejtorisë që mbulon Strategjitë dhe Politikat në Fushën e Drejtësisë në MD, të cilët do të punojnë me kohë të plotë dhe të dedikuar me çështje që lidhen me fëmijët dhe koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026.
	


MD
	


DAP
	


6 M I 2023


	
	2.3.1.2 Trajnimi i stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët.
	
MD
	Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	
6 M I 2023

	
	2.3.1.3 Mentorimi i vazhdueshëm i punës së stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët, si dhe çështje që lidhen me koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026.
	
MD
	
Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023–2026

	2.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët.
	2.3.2.1 Gjenerimi i të dhënave përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe publikimi i tyre përmes formateve të standardizuara në vjetarin statistikor, botim i Ministrisë së Drejtësisë.
	
QKPMR
	
MD
	
2023–2026

	
	2.3.2.2 Unifikimi i instrumenteve të mbledhjes së të dhënave përmes rishikimit tërregullave dhe metodologjisë së mbledhjes, përpunimit dhe botimit të të dhënave statistikore për fëmijët të përfshirë në çështjet civile, familjare dhe administrative në një format miqësor për publikun dhe fëmijët.
	

MD
	
Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët
	


2023–2026

	
	2.3.2.3 Publikimi i të dhënave statistikore nga INSTAT për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.
	
INSTAT
	
MD/QKPMR
	
2023–2026

	
	2.3.2.4 Analizimi dhe përfshirja e të dhënave statistikore nga Sistemi i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin në botimet e faqes së MD.
	

MD
	

QKPMR
	

2023–2026

	
	2.3.2.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore përfëmijët që kanëpasur akses në ndihmën juridike, psikologjike dhe shërbime të tjera sipas pozitës së tyre në proces.
	

DNJF, UP, UPS, IML
	
Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtare
	

2023–2026

	
	2.3.2.6 Përputhja e statistikave penale (për të miturit) me International Classification of Crime Statistics. 
	

MD
	INSTAT-i, të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	

2023–2026

	
	2.3.2.7 Mentorim i stafit të MD për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave që lidhen me çështje të fëmijëve dhe për hartimin e raporteve vjetore të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026.
	

MD
	

Ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026



	Qëllimi politik 3:
	Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.

	Objektivi specifik 3.1
	Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.

	Rezultati i pritshëm:

	Deri në fund të vitit 2026, ndihma juridike cilësore falas do të ofrohet për çdo fëmijë që do të ketë nevojë për këtë shërbim.

	MASAT
	AKTIVITETET
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	3.1.1 Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë me fokus të veçantë fëmijët viktimë dhe dëshmitarë të veprave penale fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur.

	3.1.1.1 Organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin.
	

DNJF

	

MD, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	3.1.1.2 Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për informimimin e fëmijëve dhe prindërve për mundësitë e ofrimit të ndihmës juridike falas, me fokus grupet më të dobëta të fëmijëve.
	

DNJF

	

Klinikat e Ligjit (IAL) dhe OSHC të cilat kanë nënshkruar marrëveshje me MD
	

2023–2026



	
	3.1.1.3 Botimi në faqet e 61 bashkive të videove dhe materiale informuese të përgatitura për ndihmën juridike për fëmijën.
	

DNJF


	

Bashkitë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	3.1.1.4 Përgatitja me një gjuhë dhe format miqësor, botimi, publikimi dhe shpërndarja e kartës së të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin.
	
Prokuroritë, Gjykatat
	
DPPSH, DNJF, DHASH, 
OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	3.1.1.5 Përgatitja e informacioneve me një gjuhë miqësore për fëmijët në lidhje me procedurat dhe të drejtat e fëmijës, përpara fillimit të procesit penal dhe atij gjyqësor. 
	

DNJF

	
QNL, DHKN, UP, prokuroritë, 
gjykatat, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	

2023–2026


	
	3.1.1.6 Ekipe lëvizëse në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas nga organizata të licencuara nga MD.
	
OJF

	
DNJF
	
2023–2026


	
	3.1.1.7 Ofrimi i ndihmës juridike parësore nga studentë probono ku ka departamente ose fakultete drejtësie.
	
Klinikat e Ligjit (IAL) 

	
DNJF

	
2023–2026


	
	3.1.1.8 Informimi i fëmijëve në shkolla në lidhje me ekzistencën dhe shërbimin që ofron linja 08001010 (Linja e gjelbër) / platfroma “Juristi online”.
	

DNJF

	

DPAP, ZVAP, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	3.1.1.9 Ofrimi i ndihmës juridike parësore përmes linjës së dedikuar 08001010 (Linja e gjelbër) / “Juristi online”.
	
DNJF
	
OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023–2026

	3.1.2 Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe në prokurori dhe gjykata.
	3.1.2.1 Hartimi dhe përditësimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët.
	
DHASH
	
DNJF
	
2023–2026


	
	3.1.2.2 Publikimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët në faqet zyrtare të DHASH, prokurori, gjykata.
	
DHASH
	
DNJF, gjykatat, prokuroritë
	
2023–2026

	Objektivi specifik 3.2:
	Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.

	Rezultati i pritshëm:
	Deri në fund të vitit 2026, në të gjitha komisariatet e policisë, gjykatat dhe prokuroritë do të kenë përfunduar dhe do të jenë funksionale mjediset miqësore për fëmijët. 

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	3.2.1	Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisiaritet e policisë.

	3.2.1.1 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët në komisariatet e policisë.
	
DPPSH
	
Ekspertë, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	
2023–2026

	
	3.2.1.2 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.
	

DPPSH

	


Partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026

	
	3.2.1.3 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në polici dhe mirëmbajtja e tyre.
	

DPPSH

	
	

2023–2026


	
	3.2.1.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit.
	

DPPSH

	

Partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2024–2025


	
	3.2.1.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në komisariatet e policisë, për personat me aftësi të kufizuar.
	

DPPSH

	

Partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026


	3.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në gjykatat e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar.
	3.2.2.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në gjykata, përfshirë përsonat me aftësi të kufizuar.
	

KLGJ

	

Gjykatat, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
6 M I 2023 -
6 M II 2026


	
	3.2.2.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në gjykata.
	KLGJ, gjykatat
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	
2023–2026

	
	3.2.2.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.
	

KLGJ, gjykatat

	

Partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	3.2.2.4 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në gjykatë.
	
Gjykatat

	
	
2023–2026


	
	3.2.2.5 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interest të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit.
	

KLGJ, gjykatat

	

Partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2024–2026


	
	3.2.2.6 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në gjykata, për personat me aftësi të kufizuar.
	

KLGJ, gjykatat

	
Partnerë vendës/
ndërkombëtarë


	
6 M I 2025 -
6 M II 2026


	3.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin, të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuara nga harta gjyqësore emiratuar.
	3.2.3.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në prokurori, përfshirë personat me aftësi të kufizuar.
	

PP, prokuroritë
	

KLP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë


	

6 M I 2023 -
6 M II 2024

	
	3.2.3.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjediset miqësore në Prokurori.
	
OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	
KLP, PP, OSHC, 

	
2023–2026

	
	3.2.3.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.
	

PP, prokuroritë

	

KLP, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	3.2.3.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit.
	

PP, prokuroritë

	


	

2024–2026


	
	3.2.3.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në prokurori, për personat me aftësi të kufizuar.
	
PP, prokuroritë

	
Partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	
2024–2026


	3.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territoriale të shërbimit të provës.
	3.2.4.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat territoriale të shërbimi të provës, përfshirë personat me aftësi të kufizuar.
	SHP
	Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023

	
	3.2.4.2 Krijimii zyrave të dedikuara për ofrimin e shërbimit nga punojësi i SHP për fëmijët në konflikt / kontakt me ligjin në zyrat e Tiranëstë dhe Durrësit 
	SHP
	Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023–2026

	
	3.2.4.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate territoriale të shërbimit të provës të punonjësve të dedikuar dhe të specializuarpër të mitur në konflikt me ligjin.
	SHP
	
Partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023–2026

	3.2.5Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor
	3.2.5.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat e shërbimit përmbarimorgjyqësor, përfshirë personat me aftësi të kufizuar.
	

DPP
	

MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2024

	
	3.2.5.2 Krijimii i mjediseve miqësore për fëmijën në zyrën epërmbarimit gjyqësor Tiranë. 
	
DPP
	
MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2024

	
	3.2.5.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate e shërbimit përmbarimor gjyqësor të punonjësve të dedikuar dhe të specializuarpër të drejtat e fëmijës.
	

DPP
	
	2023–2026

	Objektivi specifik 3.3
	Shërbime mbështetëse të standardizuara, të arritshme për çdo fëmijë.

	Rezultati i pritshëm:

	Të gjitha institucionet që punojnë me ose për fëmijët, deri në fund të vitit 2026, do të kenë me kapacitet të plotë të punësuar profesionistë të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët.

	MASAT
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONEPARTNERE
	AFATI KOHOR

	3.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj.) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek institucionet që punojnë me dhe për fëmijën.
	3.3.1.1 Vlerësimi i nevojave për burimet njerëzore të nevojshme dhe rishikimi i organigramës së çdo institucioni që punon me dhe për fëmijët.
	

DHASH, DNJF, DPP, UP, UPS, NJMF, IML

	

MD, MFE

	

2023–2026


	
	3.3.1.2 Rishikimi i buxhetit të çdo institucioninë përputhje me nevojat e ofrimit të shërbimeve mbështetëse miqësore për fëmijët në kontakt/konfliktme ligjin.
	
DHASH, DNJF, DPP UP, UPS, Bashkia, IML
	
MD, MFE

	
2023–2026

	3.3.2	Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë.
	3.3.2.1 Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga psikologë dhe punonjës socialë për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin nga hyrja në fuqi e KDPM.
	
UP, UPS

	
Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	
2023–2026


	
	3.3.2.2 Vlerësimi i kostove të ndihmës psikologjike të garantuar nga shteti për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.
	
KLGJ, PP, DPPSH
	
Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, UP

	
2023–2026


	
	3.3.2.3 Hartimi i rekomandimeve për të vlerësuar mundësinë e atashimit të ndihmës psikologjike pranë institucioneve të drejtësisë penale për të mitur.
	
KLGJ, KLP, PP

	
Prokuroritë, Policia, gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë

	
2023–2026


	
	3.3.2.4 Ngritja e një strukture të dedikuar pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe trajnimi i tyre.
	

DPPSH, KLGJ, PP, UP
	
Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, 
OSHC, Partnerë ndërkombëtarë

	

2024–2026



	
	3.3.2.5 Lista e publikuar e ekspertëve psikologë dhe punonjësve socialë të atashuar pranë policisë, prokurorisë, gjykatave.
	
UP, UPS, DPPSH, PP, KLGJ
	
Prokuroritë, KLP, gjykatat, Drejtoritë e Policisë në Qarqe
	
2024–2026


	
	3.3.2.6 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga psikologët dhe punonjësit socialë përmes formularëve të dedikuar.
	
OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
	
2024–2026


	3.3.3	Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori e veprës penale ose shteti.
	3.3.3.1 Analizë ligjore lidhur me çështjen e kompensimit të viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti bazuar në praktikat ndërkombëtare.
	
MD
	
Partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
6 M II 2023


	
	3.3.3.2 Zhvillimi i tryezave me ekspertë dhe profesionistëve të fushës për zgjidhjet ligjore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.
	
MD
	
MFE, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
6 M II 2024


	
	3.3.3.3 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme.
	MD
	MFE, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
	
2025–2026

	
	3.4.3.4 Përgatitja e programit për kompensimin e viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti.
	
MD
	
MFE, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
2025–2026


	
	3.3.3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit për kompensimin e fëmijës viktimë e krimit nga autori ose shteti.
	
MD

	
OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	
2025–2026




	Qëllimi politik 4:
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

	Objektivi specifik 4.1:
	Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

	Rezultatet e pritshme:

	Deri në fund të vitit 2026, 90% e fëmijëve në konflikt me ligjin kanë kaluar përmes shmangies nga ndjekja penale.

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	4.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore përçdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masës alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

	4.1.1.1 Përgatitja e informacioneve me gjuhë miqësore për çdo fëmijë, në lidhje me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve[footnoteRef:62]. [62:  Detyrim që buron nga neni 60&2 i KDPM-së dhe udhëzimi i PP-së i miratuar në vitin 2021.] 

	



PP, KLGJ

	



Prokuroritë, gjykatat

	



2023–2026


	
	4.1.1.2 Përgatitja e fletëpalosjeve që përmbajnë informacione për përparësitë dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masave alternative të shmangies.
	


PP

	


Prokuroritë, gjykatat

	


2023–2024


	
	4.1.1.3 Promovimi i modeleve pozitive të zbatimit të masave alternative të shmangies.
	
PP
	
Prokuroritë, gjykatat

	
2023–2026

	4.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM-së për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale, etj. të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose, grupi ekspertëve ose Shërbimit i Provës (kërkesë e nenit 22&3 të KDPM-së) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM-së).
	4.1.2.1 Analizimi i praktikave të zbatimit të masës së shmangies nga prokurorët dhe gjyqtarët dhe paraqitja e gjetjeve dhe rekomandimeve me qëllim përmirësimin e praktikës së zbatimit të ligjit nga miratimi i KDPM-së (viti 2018).
	

PP, KLGJ
	

Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë


	

2023–2026



	
	4.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve me rrjetin e prokurorëve dhe rrjetin e gjyqtarëve që punojnë me fëmijët dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse.
	PP, KLGJ



	Rrjeti i prokurorëve/
gjyqtarëve që punojnë më të miturit, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë dhe institucionet që punojnë më fëmijët në konflikt me ligjin.
	

2023–2026


	
	4.1.2.3 Bazuar në gjetjet, në rast nevoje për përmirësime ligjore, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme.
	

MD

	
Ekspertë, PP, KLP, KLGJ, Rrjeti i prokurorëve/
gjyqtarëve
	

2023–2026

	
	4.1.2.4 Monitorimi dhe analizimi mbi baza vjetore të zbatimit të masave të shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	
PP, KLGJ
	
Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
2023–2026

	4.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar[footnoteRef:63], të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (bazuar në nenin 47&9 i KDPM-së). [63:  Standardet janë miratuar në dhjetor 2021, më kuadër të Zbatimit të Programit Shqiptaro- Suedez për Drejtësinë Penale për të Mitur.] 

	4.1.3.1 Analiza e zbatimit të metodologjisë dhe rregullave standarde të unifikuara të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës.
	
IAL, ekspertë, OSHC, 

	
Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur.


	
2022–2026


	
	4.1.3.2 Hartimi i raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e praktikave.
	Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur.
	
2022–2026


	
	4.1.3.3 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të vlerësimit më profesionistët.
	Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë.
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur.
	
2022–2026

	
	4.1.3.4 Bërja publike e raportit në faqen zyrtare të web-it të institucioneve.
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur.
	PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë

	
2022–2026

	4.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.
	4.1.4.1 Trajnimi dhe specializimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar sipas hartës së re gjyqësorenë kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.
	


SHM

	


Gjykatat, prokuroritë, SHP, DHKN, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	


2022–2026


	
	4.1.4.2 Vlerësimi i shkallës së ripërfshirjes në vepër penale të fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar më parë masa alternative e shmangies nga ndjekjen penale ose prodcedimi gjyqësorme qëllimnjohjen efaktorëve që kanë ndikuar në rifutjen e të miturit në krim dhe parandalimin e tyre.
	

QPKMR
	

Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	

2023–2026

	Objektivi specifik 4.2:
	Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

	Rezultatet e pritshme:

	Deri në fund të 2026, të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e veprave penale në zonat e targetuara do t’u ofrohen programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	4.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në bashkitë të caktuara. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë, Korçë) 
	4.2.1.1 Evidentimi i punonjësve të policisë të trajnuar për çështjet të drejtësisë për fëmijët dhe njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit.
	

DPPSH

	

DHKN

	

2023

	
	4.2.1.2 Emërimi i punonjësve së policisë të dedikuar për fëmijët nëkontakt/konflikt me ligjin në Drejtoritë e Policisë së bashkive të targetuara.
	
DPPSH

	
Drejtoritë e Policisë në bashkitë e targetuara
	
2024

	4.2.2	Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për shërbime miqësore për fëmijët.
	4.2.2.1 Evidentimi i nevojave sipas dhomave vendore të ndërmjetësimit.
	
DHKN

	

	
2023

	
	4.2.2.2 Plotësimiivendevevakante me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për të miturit autorë dhe viktima të veprave penale.
	

DHKN
	


	

2023

	4.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM-së.
	4.2.3.1 Zbatimi i ndërmjetësimit familjar dhe në grup si një masë alternative e mundshme për shmangien e ndjekjes penale.
	

PP

	

Prokuroritë, DHKN

	

2022–2026


	
	4.2.3.2 Aplikimi i masave detyruese të fillimit/rifillimit të studimeve në një institucion arsimor ose të punës.
	

PP

	
Prokuroritë, shkollat, shkollat profesionale, SHP
	

2022–2026


	
	4.2.3.3 Aplikimi i programeve të trajtimit prej varësisë nga droga dhe varësitë e tjera, kur kjo varësi ekziston.
	
PP
	
Prokuroritë, institucionet e trajtimit të varësisë nga droga
	
2022–2026


	
	4.2.3.4 Aplikimi i planit të këshillimit me fëmijën dhe familjen si një masë alternative e mundshme për shmangien nga ndjekja penale. (neni 65 i KDPM-së) 
	
PP

	
NJMF

	
2022–2026


	
	4.2.3.5 Vlerësimi i pavarur i zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese/ndërmjetësimin ndaj të miturve si masa alternative të shmangies dhe paraqitja e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e praktikës së zbatimit të tyre.
	

PP

	

Ekspertë, SHP, DPB, DHKN

	

2022–2026

	Objektivi specifik 4.3:
	Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.

	Rezultatet e pritshme:

	70% e strukturave mbikëqyrëse do të garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin deri në fund të vitit 2026.

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	4.3.1.Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.
	4.3.1.1 Ndërtimi dhe vënia në funksionim të plotë institucionit për edukimindhe rehabilitimin e të miturit në konflikt me ligjin
	

MD
	

Partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	4.3.1.2Përgatitja e programeve të posaçme të edukimit, rehabilitimit në komunitet dhe në shoqëri i çdo fëmije në konflikt me ligjin.
	

MD
	

QPKMR, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë

	

2025–2026


	
	4.3.1.3 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të punonjësve të institucionit të edukimit dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin sipasstandardevemë të mira
	

MD
	

QPKMR, OSHC Partnerë vendës/ndërkombëtarë

	

2026


	4.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe rintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim për të miturit 
	4.3.2.1 Rishikimi i kritereve përhapjen e kurseve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin.
	
MFE

	
DPB

	
2023


	
	4.3.2.2 Pasurimi i programeve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin.
	
DPB
	
AKPA
	
2023


	
	4.3.2.3 Rritja e numrit të klasave të arsimit klasik dhe kurseve profesionale për fëmijët në konflikt me ligjin.
	
DPB

	
AKPA
	
2023–2024


	
	4.3.2.4 Miratimi i projekt manualit për detyrat e punonjësi të angazhuar në veprimtari e rekreacionit të fëmijëve në konflikt me ligjin.
	

DPB

	

AKPA

	

2022


	
	4.3.2.5 Promovimi dhe njohja e manualit te punonjësit e institucioneve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin.
	

DPB

	

AKPA
	

2022–2026


	
	4.3.2.6 Trajnimi i skuadrave multi-disiplinare në institucion me qëllim zbatimin e metodologjisë së intervistimit, të vlerësimit të riskut dhe të nevojave, të hartimit të planit invidual të fëmijës dhe qasjes miqësore për rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës.
	
DPB

	
AKPA

	
2022–2026


	
	4.3.2.7 Zhvillimi i veprimtarive të përbashkëta të teknikave të prindërimit pozitiv të fëmijëve me qëllim forcimin e rolit të tyre në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve DPB, ekspertë dhe partnerë, gjatë gjithë kohës.
	


DPB

	


AKPA
	


2022–2026


	
	4.2.2.8 Hartimi i programeve edukuese/rehabilituese për të miturit me kufizim lirie (neni 98 i KDPM-së) 
	

DPB
	

Partnerë vendës/ndërkombëtarë

	

2023–2024


	
	4.2.2.9Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të regjimit të kufizimit të lirisë, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare (neni 98 i KDPM-së).
	

DPB
	

Partnerë vendës/ndërkombëtarë

	

2024– 2026


	4.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional e punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen.
	4.3.3.1 Hartimi i një udhëzuesi në lidhje me përmbushjen e përgjegjësisve nga do institucion i përfshirë në trajtimin e rastit.
	DPP, QPKMR, SHP
	MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	2023–2024

	
	4.3.3.2 Finalizimi i udhëzuesit dhe miratimi i tij.
	
DPB, QPKMR, SHP

	MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	
6 M I 2023


	
	4.3.3.3 Takime periodike, të paktën 2 herë në vit të përfaqësuesve të institucioneve të përfshirë me qëllim diskutimin dhe adresimin e problematikave të hasura.
	

DPB, QPKMR, SHP

	
MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri

	

2022–2026


	
	4.3.3.4 Promovimii modelevepozitivetë fëmijëve në konflikt me ligjinme qëllim riintegrimin e tyre..
	
DPB, QPKMR, SHP
	MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	
2022–2026


	
	4.3.3.5 Trainim i PMF në 61bashkitë në lidhje me udhëzimet përkatëse 
	ASHDMF
	Bashkitë, partnerë lokale, ndërkombëtarë
	2023–2026

	4.3.4 Aplikimi më i gjerë iqasjes i vizitave tëspecialistit të Shërbimit të Provës për vizitanë familje, shkollë, qendra komunitare etj.
	4.3.4.1 Rritja e burimeve njerëzore dhe rishikimi i buxhetit të zyrave territoriale të Shërbimit të Provës të fokusuar në punonjës të specializuar për çështjet e të miturit në konflikt.
	

SHP

	

MD, DAP, MFE
	

2023–2024


	
	4.3.4.2 Krijimi i një dokumenti të konsoliduar me informacion mbi hartëzimin e shërbimeve sociale në nivel vendor dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve.
	
SHSSH

	
NJMF

	
2022–2026


	
	4.3.4.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjësit e zyrave territoriale përmes formularëve të dedikuar.
	

SHP

	
Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	

2022–2026


	4.3.5	Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të qeversisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP për riintegrimin e të miturit.
	4.3.5.1 Mbledhje me bazë rastitë përfaqësuesve të zyrave vendore të Shërbimit të Provës, organeve të qeverisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP (IEVP Kavajë).
	

QPKMR/MD
	

IEVP për të mitur, SHP, NJMF, organet e qeverisjes vendore të njësisve administrative
	

2022–2026

	
	4.3.5.2 Informimi i fëmijës për përparësitë dhe përfitimet e programeve rehablilituese/riintegruese për një përzgjedhje sa më efektive të programit e cila do të sigurojë një riintegrim të qendrueshëm të fëmijës.
	

SHP, QPKMR, 
IEVP për të mitur

	

NJMF

	

2022–2026


	
	4.3.5.3 Hartimi i programeve të integrimit dhe të mbikëqyrjes së shërbimeve ndaj fëmijës për një periudhë 6 mujore dhe mbështetja pas lirimit. (neni 133 paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 i KDPM-së) 
	
SHP, QPKMR, 
IEVP për të mitur

	
Bashkitë/NJMF, DPAP/ZVAP/drejtoritë rajonale të formimit profesional

	

2022–2026


	
	4.3.5.4 Zbatimi me efektivitet i planit të rehabilitimit dhe rishoqërizimit për të miturin, 3 muaj nga kryerja e dënimit ose lirimit me kusht.
	

SHP, IEVP për të mitur

	

QPKMR, organet e qeverisjes vendore të njësive administrative/NJMF

	

2022–2026


	4.3.6 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit.
	4.3.6.1 Takime periodike midis përfaqësuesve të Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit.
	
SHP/IEVP për të mitur
	


	

2022–2026

	4.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit te fëmijët dhe të rinjtë (18–21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit.
	4.3.7.1 Studim në lidhje me ripërfshirjen e të rinjve në kryerjen e veprave penale.

	
QPKRM

	
Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	
2023


	
	4.3.7.2 Matja e nivelit të kënaqësisë së të miturit në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar gjatë mbikëqyrjes nga Shërbimi i Provës ose qëndrimin në burg nëpërmjet realizimit të anketës në këto institucione.
	

QPKRM/MD

	

SHP, IEVP për të mitur, ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	

2023–2026

	Objektivi specifik 4.4:
	Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e vepravepenale.

	Rezultatet e pritshme:

	Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, deri në fund të vitit 2026, do të ketë ngritur mjaftueshëm kapacitetet për të funksionuar në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale, si dhe në gjenerimin e statistikave për fëmijë në konflikt/kontakt me ligjin.

	MASA
	AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	4.4.1	Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve:
a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht;
b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit, si dhe teknikat e komunikimit.
	4.4.1.1 Identifikimi i nevojave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe profesionistëve të drejtësisë për të mitur.
	

QPKMR

	

Ekspertë
	

6M I 2023


	
	4.4.1.2 Rishikimi i detyrave të punës së stafit të QPKMR.
	
QPKMR
	
MD
	
6M I 2023

	
	4.4.1.3 Rishikimi i aktit nënligjor dhe buxhetit të QPKMR.
	
MD
	
QPKMR
	
2022–2023

	
	4.4.1.4 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
	

QPKMR

	

MD
	

2023–2026


	
	4.4.1.5 Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel qendror dhe vendor përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin.
	


QPKMR

	

Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimine fëmijëve në konflikt me ligjin.

	
6M I 2023


	
	4.4.1.6 Përmirësimi i bashkërendimit të bashkëpunimit institucional të QPKMR me organet e vetëqeverisjes vendore mbikëqyrjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj çdo fëmije pas kryerjes së dënimit.
	
QPKMR

	
Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin.

	

2023–2026


	
	4.4.1.7 Promovimi i modeleve të suksesshme të intergrimit të fëmijëve dhe përfshirja e të rinjve, bazuar në pëlqimin e dhënë, në programet e trajnimeve të fëmijëve dhe prindërve.
	
QPKMR

	
Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin.

	

2023–2026


	
	4.4.1.8 Përgatitja, publikimi dhe shpërndarja e raporteve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve në funksion të përmirësimit të politikave penale në fushën e parandalimit të përfshirjes në vepra penale të fëmijëve dhe të rinjve.
	
QPKMR

	
Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin.

	
2023–2026


	4.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.
	4.4.2.1 Rishikimi i VKM-së nr. 149, datë 20 mars 2019 për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit.
	

MD
	

QPKMR
	

2022

	4.4.3 Funksionimi dhe përdorimi me eficencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si burim statistikor që i vjen në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (Orientimi i përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.) 
	4.4.3.1 Përdorimi i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt me ligjin nga të gjitha institucionet përdoruese, si dhe gjenerimi i raporteve statistikore sipas nevojave të MD dhe institucioneve përdoruese.
	


QPKMR/MD

	

Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM nr. 149, datë 20.3.2019, e ndryshuar

	


2022–2026


	
	4.4.3.2 Konsolidimi dhe finalizimi i akteve nënligjore të Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, për miratimin e rregulloreve të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, nga institucionet në varësi të tyre.
	

PP

	
MB, DPPSH, ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë


	

2023


	
	4.4.3.3 Rishikimi i rregulloreve të brendshme dhe atyre ndërinstitucionale me qëllim përmirësimin e procesit të administrimit/monitorimit më të mirë të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.
	


QPKMR/MD

	

Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM nr. 149, datë 20.3.2019, e ndryshuar

	


2023


	
	4.4.3.4 Trajnimi/ mentorimii vazhdueshëm i nëpunësve/subjekteve përgjegjës, jo më pak se 2 (dy) punonjës për secilën drejtori/institucion, me qëllim rritjen e përformancës së tyre, për hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur sipas parashikimeve ligjore. (Hedhjen e të dhënave në sistem sipas parashikimeve ligjore:
-Analizën/vlerësimin e riskut, kjo dhe në kuadër të gjenerimit të raporteve statistikore nga të gjitha institucionet, si dhe sigurimi i cilësisë dhe sasisë së të dhënave, - e Kuadrit ligjor/nënligjor në fuqi) 
	


QPKMR/MD

	

Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM nr. 149, datë 20.3.2019, e ndryshuar

	



2022–2026


	
	4.4.3.5 Finalizimi i modulit të QPKMR-së, si dhe trajnimin e mentorimin e stafit të këtij institucioni në lidhje me hedhjen e të dhënave dhe hartimin e raporteve sipas indikatorëve të performancës.
	

QPKMR

	

Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë

	

2023


	
	4.4.3.6 Trajnimi dhe mentorimi i vazhdueshëm administratorit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe të gjithë mbikëqyrësve të institucioneve Polici, Prokurori, Gjykatë, Shërbim Prove, Burgje QPKMR.
	

QPKMR/MD

	
Polici, Prokurori, Gjykatë, SHP, Burgje QPKMR, ekspertë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë


	


2023–2026


	
	4.4.3.7 Rregullimi përmes urdhrave dhe rregulloreve të brendshme dhe instrumenteve ndërinstitucionale, të cilat do të mundësojnë maksimizimin e hedhjes së dosjeve të të miturve në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha institucionet në nivel kombëtar.
	
QPKMR/MD

	Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	
6M I 2023


	
	4.4.3.8 Organizimi i takimeve periodike të grupit të mbikëqyrësve të sistemit me qëllim përmirësimin e situatës së të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. (Ndërtimi i një metodologjie për të integruar përmirësimet e sugjeruara nga grupi i mbikëqyrësve në sistem me qëllim monitorimin, sigurimin e cilësisë dhe sasisë së të dhënave, ashtu edhe veçoritë e sistemit dhe identifikimin e “praktikave më të mira”.
	


QPKMR/MD

	

Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	




2022–2026


	
	4.4.3.9 Hartimi i raporteve tip sipas indikatorëve specifikë të çdo institucioni për gjenerim të statistikave në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur.
	
QPKMR
	Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	
2022–2026


	
	4.4.3.10 Krijimi dhe azhornimi i dashboardit (mbledhës të dhënash) për të dhëna të drejtësisë për të mitur, me qëllim analizimin/orientimin e politikave penale dhe sociale për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe viktimizimin e tyre, si dhe për të planifikuar burimet njerëzore dhe financiare.
	

QPKMR/MD

	


Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	

2023–2026


	
	4.4.3.11 Ndarja e praktikave dhe modeleve më të mira të mbledhjes së të dhënave në kohë reale përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në Rajon (Kosove, Maqedoni, Mali i Zi etj.) dhe më gjerë.
	


QPKMR

	


Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë

	


2024–2026




	Objektivi specifik IV.5:
	Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.

	Rezultatet e pritshme:

	Rrjeti ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën funksionon dhe janë të qarta rolet e gjithësecilit me qëllim menanxhimin ndërdisiplinor të rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre.

	
MASA
	
AKTIVITETE
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	INSTITUCIONET PARTNERE
	AFATI KOHOR

	4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithësecilit me qëllim meanxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre.







	4.5.1.1.Vlerësimi i shërbimeve qasjes ndërdisiplinore në trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të ofruara në bashkitë e pilotuara Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër dhe bërja e përmirësimeve të nevojshme, bazuar nevojat.
	

MD/QPKRM
	Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	
2023

	
	4.5.1.2. Tryezë diskutimi ndër-institucionale i gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit dhe përcaktimi i hapave në zbatim të rekomandimeve. 
	
MD/QPKRM/SHP
	Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	
2023

	
	4.5.1.3. Përditësimi i protokolleve të shkëmbimit të informacioneve, të koordinimit, referimit të rasteve konkrete ku fëmija është në kontakt/ në konflikt me ligjin. 
	
QPKMR/MD
	Organet e qeverisjes vendore; institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin.
	

6 M II 2023–
6M I I 2024

	
	4.5.1.4 Vijimii bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndër-disiplinor/ndërinstitucional të rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt më ligjin nëbashkitë pilot (Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër) 
	

QKPMR/ MD
	Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, Njësitë e qeverisjes vendore, ShP, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë.
	

2023–2025

	
	4.5.1.5.Përhapja e praktikësndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, në 3 bashki të reja.
	
QPKMR/MD
	Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë.
	
2024–2026

	
	4.5.1.6. Përgatitja e planit për shtrirjen e praktikës ndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijës në konflikt/kontakt me ligjin në të gjitha bashkitë e vendit, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit (përmendur në 4.5.1.1) dhe ndërmarrja e hapave për zbatimin e tij.
	

QPKRM/MD
	Njësitë e qeverisjes vendore, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, ShP, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë.
	

2025–2026

	4.5.2 Monitorimi i funksionimit të Bashkëpunimit Ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor.

	4.5.2.1. Lidhja e marrëveshjeve standarde ndër-institucionale për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin.

	
MD

	Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	2023–2024


	
	4.5.2.2 Raporte dhe takime periodike me bazë 4 mujore të përfaqësuesve të 
institucioneve të mekanizmave vendorë për të diskutuar problematikat që hasen në menaxhimin e rasteve konkrete dhe adresuar zgjidhjen e tyre.
	
QPKRM/SHP/MD
	Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	
2023–2026









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Plani Veprimit për Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur
 2022–2026

	
	Qëllimi i politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.

	
	II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm), 03320 Shërbimi i Avokatisë, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Përkujdesi Social, 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare

	
	Nr. 
	Titulli
	Programi buxhetor
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kostot treguese/2022
	Kostot treguese/2023
	Kostot treguese/2024
	Kostot treguese/2025
	Kostot treguese/2026
	Kostot treguese totale
	Burimi I financimit
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	
	Emri i BP/dhe kodi
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet kontribuese
	Afati Fillimit
	Afati Fillimit
	
	
	
	
	
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i Huaj(nëlekë) /ose jashte buxhetit
	Buxheti 2025–2026 (në lekë) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Total
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Totali BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri donatorit/Titullin e projektit 
	Total Financim i Huaj
	Korrente
	Kapitale
	Totali BSH
	 

	
	1.1
	1.1 Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1.1.1
	1.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm), 03320 Shërbimi i Avokatisë
	MAS/ASCAP, AP
	ZVAP, OSHC, ekspertë 
	2022
	2026
	458, 145
	0
	458, 145
	6, 114, 917
	0
	6, 114, 917
	6, 252, 101
	0
	6, 252, 101
	1, 349, 181
	0
	1, 349, 181
	1, 349, 181
	0
	1, 349, 181
	15, 523, 524
	0
	15, 523, 524
	6, 591, 162
	0
	6, 591, 162
	0
	0
	 
	0
	1, 978, 361
	0
	1, 978, 361
	(6, 954, 000) 

	
	1.1.1.1
	1.1.1.1 Vlerësimi i programeve mësimore ekzistuese të lëndëve të fushës “Shoqeria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/ASCAP
	ZVAP, OSHC, ekspertë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	4, 309, 736
	0 
	4, 309, 736
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4, 309, 736
	0
	4, 309, 736
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (3, 132, 000) 

	
	1.1.1.2
	1.1.1.2 Diskutimi i gjetjeve dhe sugjerimeve me aktorët kryesorë përgjegjës në MAS dhe institucionet e tjera me qëllim përmirësimet e nevojshme në programet mësimore.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/ASCAP
	ZVAP, OSHC, ekspertë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	1, 502, 579
	0
	1, 502, 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 502, 579
	0
	1, 502, 579
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 110, 000) 

	
	1.1.1.3
	1.1.1.3 Reflektimi i sugjerimeve të pranuara në programet mësimore përkatëse.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/ASCAP
	ZVAP, OSHC, ekspertë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	2, 944, 341
	0
	2, 944, 341
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 944, 341
	0
	2, 944, 341
	2, 944, 341
	0
	2, 944, 341
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	1.1.1.4
	1.1.1.4 Sesione formuese me mësues të angazhuar në zhvillimin e programeve mbi të drejtat e fëmijës në arsimin parauniversitar në qarqet e targetuara.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/ASCAP
	ZVAP, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 347, 036
	0 
	1, 347, 036
	1, 347, 036
	0
	1, 347, 036
	891, 036
	0
	891, 036
	891, 036
	0
	891, 036
	4, 476, 144
	0
	4, 476, 144
	1, 782, 072
	0
	1, 782, 072
	0
	0
	 
	0
	1, 782, 072
	0
	1, 782, 072
	 (912, 000) 

	
	1.1.1.5
	1.1.1.5. Zhvillimi i veprimtarive, informuese/ndërgjegjësuese nga Avokati i Popullit me strukturat përgjegjëse me qëllim zhvillimin e programeve mësimore dhe programeve extra kurrikulare në arsimin parauniversitar.
	03320 Shërbimi i Avokatisë
	AP/MAS
	MAS, ASCAP, PartnerëMAS, ASCAP, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2022
	2026
	458, 145
	0
	458, 145
	458, 145
	0 
	458, 145
	458, 145
	0
	458, 145
	458, 145
	0
	458, 145
	458, 145
	0
	458, 145
	2, 290, 724
	0
	2, 290, 724
	294, 434
	0
	294, 434
	0
	0
	 
	0
	196, 289
	0
	196, 289
	 (1, 800, 000) 

	
	1.1.2
	1.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe e drejta për të pasur në çdo kohë qasje te shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	 MAS/ASCAP, ZVAP
	
MAS/ZVAP, 
OSHC/partnerë, Organizimet e fëmijëve
	2023
	2026
	0
	0
	0
	8, 152, 160
	0
	8, 152, 160
	8, 152, 160
	0
	8, 152, 160
	8, 152, 160
	0
	8, 152, 160
	8, 152, 160
	0
	8, 152, 160
	32, 608, 638
	0
	32, 608, 638
	2, 633, 919
	0
	2, 633, 919
	0
	0
	 
	0
	2, 633, 919
	0
	2, 633, 919
	(27, 340, 800) 

	
	1.1.2.1
	1.1.2.1 Takime/diskutime me mësues për mbledhjen e opinionit të tyre në lidhje me efektivitetin e programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi”.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS
	ZVAP
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 605, 436
	0 
	3, 605, 436
	3, 605, 436
	0
	3, 605, 436
	3, 605, 436
	0
	3, 605, 436
	3, 605, 436
	0
	3, 605, 436
	14, 421, 744
	0
	14, 421, 744
	1, 652, 472
	0
	1, 652, 472
	0
	0
	 
	0
	1, 652, 472
	0
	1, 652, 472
	 (11, 116, 800) 

	
	1.1.2.2
	1.1.2.2 Anketa me fëmijëdhe prindër në lidhje me kënaqshmërinë e programeve mësimore.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	ZVAP
	MAS, 
OSHC, Partnerë, Organizimet e fëmijëve
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 600, 000
	0 
	3, 600, 000
	3, 600, 000
	0
	3, 600, 000
	3, 600, 000
	0
	3, 600, 000
	3, 600, 000
	0
	3, 600, 000
	14, 400, 000
	0
	14, 400, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (14, 400, 000) 

	
	1.1.2.3
	1.1.2.3 Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve tek organet përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e programeve paraunivesitare.
	9121 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/ASCAP
	DPAP, ZVAP
	2023
	2026
	0
	0
	0
	946, 724
	0 
	946, 724
	946, 724
	0
	946, 724
	946, 724
	0
	946, 724
	946, 724
	0
	946, 724
	3, 786, 894
	0
	3, 786, 894
	981, 447
	0
	981, 447
	0
	0
	 
	0
	981, 447
	0
	981, 447
	 (1, 824, 000) 

	
	1.1.3
	1.1.3 Programe informuese, e ndërgjegjësuese, që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”.
	08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	MSHRF/AKR
	MAS, QPKMR, MB, OSHC
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	7, 695, 742
	0
	7, 695, 742
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	0
	0
	 
	0
	5, 130, 494
	0
	5, 130, 494
	- 

	
	1.1.3.1
	1.1.3.1 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes “.
	08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	MSHRF/AKR
	MAS, QPKMR, MB, OSHC
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	7, 695, 742
	0
	7, 695, 742
	2, 565, 247
	0
	2, 565, 247
	0
	0
	 
	0
	5, 130, 494
	0
	5, 130, 494
	- 

	
	1.1.4
	1.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë te prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online.
	08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët, 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm), 10430 Përkujdesi Social
	MSHRF, ASHDMF, MAS
	MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC, ASCESK, MD, AKEP, 
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	15, 638, 999
	0
	15, 638, 999
	8, 934, 527
	0
	8, 934, 527
	8, 934, 527
	0
	8, 934, 527
	33, 508, 052
	0
	33, 508, 052
	4, 942, 998
	0
	4, 942, 998
	0
	0
	 
	0
	17, 869, 053
	0
	17, 869, 053
	 (10, 696, 000) 

	
	1.1.4.1
	1.1.4.1 Vlerësimi i programeve dhe mekanizmave ekzistues.
	08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	MSHRF
	MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	3, 141, 247
	0
	3, 141, 247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 141, 247
	0
	3, 141, 247
	305, 247
	0
	305, 247
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(2, 836, 000) 

	
	1.1.4.2
	1.1.4.2 Reflektimi i rekomandimeve të raportit të vlerësimit në programet ekzistuese.
	08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	MSHRF
	MAS, AKCESK, 
ASHDMF, 
QPKMR, OSHC
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	743, 612
	0
	743, 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	743, 612
	0
	743, 612
	743, 612
	0
	743, 612
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	1.1.4.3
	1.1.4.3 Krijimi i hapësirave të sigurta virtuale dhe mbrojtja ndaj bullizimit online të fëmijëve.
	01140 e-Qeverisja (87) 
	AKCESK
	MAS, DPPSH, MD, AKEP, ASHMDF
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	2, 819, 612
	0
	2, 819, 612
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 819, 612
	0
	2, 819, 612
	959, 612
	0
	959, 612
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 860, 000) 

	
	1.1.4.4
	1.1.4.4 Takime me bordet e prindërve për informimin e tyre në lidhje me programet informuese.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS
	ASHMDF, DPAP, ZVAP, QPKMR, DPPSH, OSHC
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	2, 934, 527
	0
	2, 934, 527
	2, 934, 527
	0
	2, 934, 527
	2, 934, 527
	0
	2, 934, 527
	8, 803, 580
	0
	8, 803, 580
	2, 934, 527
	0
	2, 934, 527
	0
	0
	 
	0
	5, 869, 053
	0
	5, 869, 053
	- 

	
	1.1.4.5
	1.1.4.5 Programe për parandalimin e formave të ndryshme të bullizmit në rrjetet sociale të zhvilluara në shkolla, në institucionet e kujdesit shoqëror dhe për fëmijët në risk.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS
	QPKMR, ASHDMF, OSHC
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	6, 000, 000
	0
	6, 000, 000
	6, 000, 000
	0
	6, 000, 000
	6, 000, 000
	0
	6, 000, 000
	18, 000, 000
	0
	18, 000, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	12, 000, 000
	0
	12, 000, 000
	(6, 000, 000) 

	
	1.1.5
	1.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla.
	03140 Policia e Shtetit
	MAS
	DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC, NJMF, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	4, 957, 416
	0
	4, 957, 416
	4, 957, 416
	0
	4, 957, 416
	4, 957, 416
	0
	4, 957, 416
	4, 957, 416
	0
	4, 957, 416
	19, 829, 664
	0
	19, 829, 664
	9, 914, 832
	0
	9, 914, 832
	0
	0
	 
	0
	9, 914, 832
	0
	9, 914, 832
	- 

	
	1.1.5.1
	1.1.5.1 Hartimi i një kalendari të takimeve dhe tematikave përkatëse nga oficeri i sigurisë në çdo shkollë (jo më pak se 4 takime në një vit shkollor) për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	 MAS
	DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 304, 944
	0 
	3, 304, 944
	3, 304, 944
	0 
	3, 304, 944
	3, 304, 944
	0
	3, 304, 944
	3, 304, 944
	0
	3, 304, 944
	13, 219, 776
	0
	13, 219, 776
	6, 609, 888
	0
	6, 609, 888
	0
	0
	 
	0
	6, 609, 888
	0
	6, 609, 888
	- 

	
	1.1.5.2
	1.1.5.2 Takime periodike ndërgjegjësuese të punonjësve të policimit në komunitet me nxënësit, me qëllim informimin e tyre për rreziqet e viktimizimit dhe përfshirjes/shtytjes së fëmijëve në veprimtari kriminale. (Jo më pak se dy takime në një vit shkollor) 
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS
	DPAP, ZVAP, QPKMR, UP, UPS, NJMF, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 652, 472
	0 
	1, 652, 472
	1, 652, 472
	0 
	1, 652, 472
	1, 652, 472
	0
	1, 652, 472
	1, 652, 472
	0
	1, 652, 472
	6, 609, 888
	0
	6, 609, 888
	3, 304, 944
	0
	3, 304, 944
	0
	0
	 
	0
	3, 304, 944
	0
	3, 304, 944
	- 

	
	1.1.6
	1.1.6Zbatimi i programeveinformuese dhe ndërgjegjësuese me fokusfëmijët që nuk ndjekin arsimindhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtate tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	Buxheti i Bashkive
	
Bashki, NJMF
	NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjiNJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	7, 769, 461
	0
	7, 769, 461
	5, 813, 461
	0
	5, 813, 461
	5, 813, 461
	0
	5, 813, 461
	5, 813, 461
	0
	5, 813, 461
	25, 209, 843
	0
	25, 209, 843
	4, 626, 922
	0
	4, 626, 922
	0
	0
	 
	0
	4, 626, 922
	0
	4, 626, 922
	 (15, 956, 000) 

	
	1.1.6.1
	1.1.6.1 Hartimi i një strategjie komunikimi për informimin e fëmijëve dhe prindërve me fokus grupet e targetura.
	Buxheti i Bashkive
	Bashkitë
	NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjiNJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 956, 000
	0
	1, 956, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 956, 000
	0
	1, 956, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 956, 000) 

	
	1.1.6.2
	1.1.6.2 Takime periodike në komunitet të NJMF, SPZ dhe aktorëve të tjerë për të informuar fëmijët dhe prindërit, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar në lidhje me parandalimin e kryerjes/përfshirjes në vepra penale ose nga viktimizimi prej tyre.
	Buxheti i Bashkive
	NJMF
	DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 404, 601
	0
	1, 404, 601
	1, 404, 601
	0
	1, 404, 601
	1, 404, 601
	0
	1, 404, 601
	1, 404, 601
	0
	1, 404, 601
	5, 618, 405
	0
	5, 618, 405
	2, 809, 202
	0
	2, 809, 202
	0
	0
	 
	0
	2, 809, 202
	0
	2, 809, 202
	- 

	
	1.1.6.3
	1.1.6.3 Takime informuese derë më derë me prindër të fëmijëve të familjeve me probleme sociale.
	Buxheti i Bashkive
	NJMF/bashkitë
	DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	908, 860
	0
	908, 860
	908, 860
	0
	908, 860
	908, 860
	0
	908, 860
	908, 860
	0
	908, 860
	3, 635, 438
	0
	3, 635, 438
	1, 817, 719
	0
	1, 817, 719
	0
	0
	 
	0
	1, 817, 719
	0
	1, 817, 719
	- 

	
	1.1.6.4
	1.1.6.4 Zbatimi i programeve të trajnimit të ndërveprimit prindër-fëmijë me qëllim për t’i informuar për adresimin e nevojave të fëmijëve në rrezik me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre.
	Buxheti i Bashkive
	NJMF/bashkitë
	DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 500, 000
	0
	3, 500, 000
	3, 500, 000
	0
	3, 500, 000
	3, 500, 000
	0
	3, 500, 000
	3, 500, 000
	0
	3, 500, 000
	14, 000, 000
	0
	14, 000, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (14, 000, 000) 

	
	1.1.7
	1.1.7 Përmirësimi i instrumenteve për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët 
	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, gjykatat, DHKA, DHKN
	KLP, OSHC, Bashkitë e targetuara, partnerë vendës/ndërkombëtar
	2024
	2026
	0
	0
	0
	1, 056, 000
	0
	1, 056, 000
	750, 434
	1, 150, 000
	1, 900, 434
	456, 000
	1, 150, 000
	1, 606, 000
	456, 000
	1, 150, 000
	1, 606, 000
	2, 718, 434
	3, 450, 000
	6, 168, 434
	894, 434
	1, 150, 000
	2, 044, 434
	0
	0
	 
	0
	0
	2, 300, 000
	2, 300, 000
	 (1, 824, 000) 

	
	1.1.7.1
	1.1.7.1 Përditësimi i informacionit online, me një gjuhë miqësore për fëmijët për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë nga çdo institucion.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, gjykatat DHKA, DHKN
	KLP, OSHC
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	 294, 434 
	0
	294, 434
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294, 434
	0
	294, 434
	294, 434
	0
	294, 434
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	1.1.7.2
	1.1.7.2 Përgatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo instituciondhe publikimi i tyre në faqen zyrtare të institucionit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, 
MSHRF, MD, SHSSH, DNJF, 
KLGJ, PP
Gjykatat, 
DHKA, DHKNQPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, 
MSHRF, MD, SHSSH, DNJF, 
KLGJ, PP
Gjykatat, 
DHKA, DHKN
	OSHC, Bashkitë e targetuara, partnerë vendës/ndërkombëtar
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 056, 000
	0 
	1, 056, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 056, 000
	0
	1, 056, 000
	600, 000
	0
	600, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(456, 000) 

	
	1.1.7.3
	1.1.7.3 Hartimi/përditësimi i manualeve të dedikuara dhe videove të thjeshtëzuara dhe me gjuhë miqësore për shërbimet për fëmijët nga çdo institucion shoqëruar me informacion për mënyrën e qasjes në këto shërbime.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët
	QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, 
Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, gjykatat, DHKA, DHKN
	OSHC, Bashkitë e targetuara
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0 
	0
	456, 000
	1, 150, 000
	1, 606, 000
	456, 000
	1, 150, 000
	1, 606, 000
	456, 000
	1, 150, 000
	1, 606, 000
	1, 368, 000
	3, 450, 000
	4, 818, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	2, 300, 000
	2, 300, 000
	 (1, 368, 000) 

	
	1.1.8
	1.1.8Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizivepër fëmijët dhe me fëmijëtmbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryeraprej tyre, si dhe përshërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare
	Radio-Televizioni Publik Shqiptar, AMA
	AMA, Këshilli i Ankesave, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive, RTSH
	2022
	2026
	10, 996, 289
	0
	10, 996, 289
	10, 996, 289
	0
	10, 996, 289
	10, 996, 289
	0
	10, 996, 289
	10, 996, 289
	0
	10, 996, 289
	10, 996, 289
	0
	10, 996, 289
	54, 981, 447
	0
	54, 981, 447
	12, 600, 000
	0
	12, 600, 000
	33, 981, 447
	0
	 
	33, 981, 447
	8, 400, 000
	0
	8, 400, 000
	- 

	
	1.1.8.1
	1.1.8.1 Programe informuese dhe edukuese për fëmijët në mediat audiovizive kombëtaredhe lokale, me pjesëmarrjen e fëmijëve, veçanërisht në RTSH.
	08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare
	RTSH
	AMA/Këshilli i Ankesave, 
Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive
	2022
	2026
	10, 800, 000
	0
	10, 800, 000
	10, 800, 000
	0 
	10, 800, 000
	10, 800, 000
	0
	10, 800, 000
	10, 800, 000
	0
	10, 800, 000
	10, 800, 000
	0
	10, 800, 000
	54, 000, 000
	0
	54, 000, 000
	12, 600, 000
	0
	12, 600, 000
	33, 000, 000
	0
	 
	33, 000, 000
	8, 400, 000
	0
	8, 400, 000
	- 

	
	1.1.8.2
	1.1.8.2 Monitorimi i vazhdueshëm nga AMA i cilësisë së zbatimit tëprogrameve informuese, edukuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët.
	AMA
	AMA/Këshilli i Ankesave
	RTSH, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive
	2022
	2026
	196, 289
	0
	196, 289
	196, 289
	0 
	196, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	981, 447
	0
	981, 447
	0
	0
	0
	981, 447
	0
	 
	981, 447
	0
	0
	0
	- 

	
	1.1.9
	 1.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti Rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me krijimin e një mjedisi frenues të konflikteve në shkolla, në komunitet, si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	
Parlamenti Rinor, MAS, /Arsimi parauniversitar
	Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	18, 775, 266
	0
	18, 775, 266
	18, 235, 266
	0
	18, 235, 266
	18, 235, 266
	0
	18, 235, 266
	19, 387, 266
	0
	19, 387, 266
	74, 633, 065
	0
	74, 633, 065
	29, 594, 727
	0
	29, 594, 727
	0
	0
	 
	0
	22, 656, 680
	0
	22, 656, 680
	 (22, 381, 658) 

	
	1.1.9.1
	1.1.9.1 Hartimi i kalendarit të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zona të synuara.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	Parlamenti Rinor, MAS/Arsimi parauniversitar
	Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	637, 941
	0 
	637, 941
	637, 941
	0
	637, 941
	637, 941
	0
	637, 941
	637, 941
	0
	637, 941
	2, 551, 762
	0
	2, 551, 762
	1, 275, 881
	0
	1, 275, 881
	0
	0
	 
	0
	1, 275, 881
	0
	1, 275, 881
	- 

	
	1.1.9.2
	1.1.9.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët lidhur me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla të konflikteve në shkolla dhe në komunitet dhe zgjidhjen miqësore të tyre.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP
	Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	13, 788, 116
	0 
	13, 788, 116
	13, 788, 116
	0
	13, 788, 116
	13, 788, 116
	0
	13, 788, 116
	13, 788, 116
	0
	13, 788, 116
	55, 152, 466
	0
	55, 152, 466
	23, 055, 900
	0
	23, 055, 900
	0
	0
	 
	0
	13, 788, 116
	0
	13, 788, 116
	 (18, 308, 449) 

	
	1.1.9.3
	1.1.9.3 Zhvillimi i aktiviteteve informuese për integrimin e fëmijëvenë kontakt/konflikt me ligjin në shkolla dhe në komunitet.
	09120 Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP
	Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 631, 473
	0 
	2, 631, 473
	2, 631, 473
	0
	2, 631, 473
	2, 631, 473
	0
	2, 631, 473
	2, 631, 473
	0
	2, 631, 473
	10, 525, 891
	0
	10, 525, 891
	5, 262, 946
	0
	5, 262, 946
	0
	0
	 
	0
	5, 262, 946
	0
	5, 262, 946
	- 

	
	1.1.9.4
	1.1.9.4 Identifikimi dhe promovimi irasteve të suksesit të nismave rinore dhe fëmijëve të integruar në shoqëri.
	09120 Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm) 
	ZVAP
	Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 717, 736
	0 
	1, 717, 736
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	2, 329, 736
	0
	2, 329, 736
	6, 402, 946
	0
	6, 402, 946
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	2, 329, 736
	0
	2, 329, 736
	(4, 073, 209) 

	
	1.1.10
	1.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëvenë kontakt/konflikt me ligjin.
	01110 (89) Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit
	KDIMDHP, AP, KMD
	OSHC/Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	6, 283, 302
	0
	6, 283, 302
	6, 283, 302
	0
	6, 283, 302
	6, 283, 302
	0
	6, 283, 302
	6, 283, 302
	0
	6, 283, 302
	25, 133, 209
	0
	25, 133, 209
	1, 766, 604
	0
	1, 766, 604
	0
	0
	 
	0
	1, 766, 604
	0
	1, 766, 604
	 (21, 600, 000) 

	
	1.1.10.1
	1.1.10.1 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijës, veçanërisht të fëmijëve viktima, të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin së të dhënave personale, në sistemin arsimor të vendit (mësues, nxënës, student, staf akademik/administrative).
	01110 (89) Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale
	Komisioneri për tëDrejtën e Informimitdhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 094, 434
	0 
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	8, 377, 736
	0
	8, 377, 736
	588, 868
	0
	588, 868
	0
	0
	 
	0
	588, 868
	0
	588, 868
	(7, 200, 000) 

	
	1.1.10.2
	1.1.10.2 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus mbrojtjen e fëmijëve nga format e ndryshme të diskriminimit dhe garantimi i drejtësisë miqësore për çdo fëmijë, me foksus të veçantë: fëmijët Romë, Egjiptianë, LGBTI, fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët që jetojnë në kushte ekonomike dhe sociale të vështira, fëmijët e huaj, fëmijët pashtetësi dhe fëmijët e pashoqëruar.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit
	KMD, AP
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 094, 434
	0 
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	8, 377, 736
	0
	8, 377, 736
	588, 868
	0
	588, 868
	0
	0
	 
	0
	588, 868
	0
	588, 868
	(7, 200, 000) 

	
	1.1.10.3
	1.1.10.3 Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus qasjen te shërbimet e drejtësisë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit
	KMD, AP
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 094, 434
	0 
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	2, 094, 434
	0
	2, 094, 434
	8, 377, 736
	0
	8, 377, 736
	588, 868
	0
	588, 868
	0
	0
	 
	0
	588, 868
	0
	588, 868
	(7, 200, 000) 

	
	 
	Kosto treguese Objektivi specifik 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	11, 454, 434
	0
	11, 454, 434
	64, 104, 811
	0
	64, 104, 811
	79, 644, 674
	1, 150, 000
	80, 794, 674
	67, 742, 849
	1, 150, 000
	68, 892, 849
	68, 894, 849
	1, 150, 000
	70, 044, 849
	291, 841, 617
	3, 450, 000
	295, 291, 617
	76, 130, 846
	1, 150, 000
	77, 280, 846
	33, 981, 447
	0
	0
	33, 981, 447
	74, 976, 865
	2, 300, 000
	77, 276, 865
	(106, 752, 459) 

	
	1.2
	Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.
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	1.2.1
	1.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.
	08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare/ DHKN
	RTSH, DHKN
	
MAS, ZVAP, Shkollat, OSHC/ Partnerë Vendës/Ndërkombëtarë
	2022
	2026
	10, 956, 000
	0
	10, 956, 000
	10, 956, 000
	0
	10, 956, 000
	10, 956, 000
	0
	10, 956, 000
	10, 956, 000
	0
	10, 956, 000
	10, 956, 000
	0
	10, 956, 000
	54, 780, 000
	0
	54, 780, 000
	9, 000, 000
	0
	9, 000, 000
	28, 680, 000
	0
	 
	28, 680, 000
	6, 000, 000
	0
	6, 000, 000
	(11, 100, 000) 

	
	1.2.1.1
	1.2.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla.
	DHKN
	DHKN
	MAS/ZVAP/Shkollat, 
OSHC, partnerë vendës, partnerë
ndërkombëtarë 
	2022
	2026
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	3, 840, 000
	0
	3, 840, 000
	0
	0
	0
	3, 840, 000
	0
	 
	3, 840, 000
	0
	0
	0
	- 

	
	1.2.1.2
	1.2.1.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijë dhe prindër për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin e konflikteve në komunitet
	DHKN
	DHKN
	MAS, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	3, 840, 000
	0
	3, 840, 000
	0
	0
	0
	3, 840, 000
	0
	 
	3, 840, 000
	0
	0
	0
	- 

	
	1.2.1.3
	1.2.1.3 Emisione në mediat audiovizive me një gjuhë miqësore mbi kuptimin, zbatimindhe promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve.
	08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare
	RTSH
	AMA, ekspertë, OSHC
	2022
	2026
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	36, 000, 000
	0
	36, 000, 000
	9, 000, 000
	0
	9, 000, 000
	21, 000, 000
	0
	 
	21, 000, 000
	6, 000, 000
	0
	6, 000, 000
	- 

	
	1.2.1.4
	1.2.1.4 Zhvillimi i konkurseve midis shkollave për promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndëmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve.
	DHKN
	DHKN
	MAS, OSHC, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	2, 220, 000
	0
	2, 220, 000
	2, 220, 000
	0
	2, 220, 000
	2, 220, 000
	0
	2, 220, 000
	2, 220, 000
	0
	2, 220, 000
	2, 220, 000
	0
	2, 220, 000
	11, 100, 000
	0
	11, 100, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(11, 100, 000) 

	
	1.2.2
	1.2.2. Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.
	DHKN
	DHKN
	MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet/OSHC/Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2022
	2026
	495, 742
	0
	495, 742
	4, 823, 104
	0
	4, 823, 104
	5, 623, 999
	0
	5, 623, 999
	5, 623, 999
	0
	5, 623, 999
	5, 623, 999
	0
	5, 623, 999
	22, 190, 842
	0
	22, 190, 842
	3, 491, 197
	0
	3, 491, 197
	1, 479, 744
	0
	 
	1, 479, 744
	3, 160, 702
	0
	3, 160, 702
	(14, 059, 199) 

	
	1.2.2.1
	1.2.2.1 Ngritja e grupit të ndërmjetësve përfëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në shkollat e targetuara.
	DHKN
	DHKN
	MAS/Shkollat, DPPSH/Oficerë të policimit në komunitet
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 026, 494
	0
	1, 026, 494
	1, 026, 494
	0
	1, 026, 494
	1, 026, 494
	0
	1, 026, 494
	1, 026, 494
	0
	1, 026, 494
	4, 105, 978
	0
	4, 105, 978
	660, 988
	0
	660, 988
	0
	0
	 
	0
	660, 988
	0
	660, 988
	(2, 784, 002) 

	
	1.2.2.2
	1.2.2.2 Përgatitja e metodikave të ndërmjetësimit të konflikteve në shkollë.
	DHKN
	DHKN
	MAS, OSHC, partnerë vendës, partnerë
ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	984, 000
	0
	984, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	984, 000
	0
	984, 000
	0
	0
	0
	984, 000
	0
	 
	984, 000
	0
	0
	0
	- 

	
	1.2.2.3
	1.2.2.3 Trajnimi me metodikate ndërmjetësimit të mësuesve, fëmijëve dhe prindërve për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin.
	DHKN
	DHKN
	MAS
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	809, 824
	0
	809, 824
	809, 824
	0
	809, 824
	809, 824
	0
	809, 824
	2, 429, 471
	0
	2, 429, 471
	0
	0
	0
	247, 872
	0
	 
	247, 872
	0
	0
	0
	(2, 181, 599) 

	
	1.2.2.4
	1.2.2.4 Trajnimi i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet mbi adresimin e konflikteve për ndërmjësimin dhe drejtësi restauruese.
	DHKN
	DHKN
	MAS, DPPSH, 
OSHC, partnerë vendës, partnerë
ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	809, 824
	0
	809, 824
	809, 824
	0
	809, 824
	809, 824
	0
	809, 824
	2, 429, 471
	0
	2, 429, 471
	0
	0
	0
	247, 872
	0
	 
	247, 872
	0
	0
	0
	(2, 181, 599) 

	
	1.2.2.5
	1.2.2.5 Adresimi për ndërmjetësim i konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, respektivisht nga mësuesi dhe/ose oficeri i sigurisë, ose punonjësi i policimit në komunitet.
	DHKN
	DHKN
	MAS, DPPSH
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	165, 247
	0
	165, 247
	165, 247
	0
	165, 247
	165, 247
	0
	165, 247
	495, 742
	0
	495, 742
	165, 247
	0
	165, 247
	0
	0
	 
	0
	330, 494
	0
	330, 494
	(0) 

	
	1.2.2.6
	1.2.2.6 Zbatimi i programeve për zgjidhjenme ndërmjetësim të konfliktevetë fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës.
	DHKN
	DHKN
	MAS, DPPSH
	2022
	2026
	495, 742
	0
	495, 742
	495, 742
	0
	495, 742
	495, 742
	0
	495, 742
	495, 742
	0
	495, 742
	495, 742
	0
	495, 742
	2, 478, 708
	0
	2, 478, 708
	1, 487, 225
	0
	1, 487, 225
	0
	0
	 
	0
	991, 484
	0
	991, 484
	- 

	
	1.2.2.7
	1.2.27 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga ndërmjetësit lidhur me programet e drejtësisë restauruese në shkollat e targetuara.
	09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) 
	MAS
	MAS, DPPSH, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 316, 868
	0
	2, 316, 868
	2, 316, 868
	0
	2, 316, 868
	2, 316, 868
	0
	2, 316, 868
	2, 316, 868
	0
	2, 316, 868
	9, 267, 473
	0
	9, 267, 473
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	0
	0
	 
	0
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	 (6, 912, 000) 

	
	 
	Kosto treguese Objektivi specifik 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	11, 451, 742
	0
	11, 451, 742
	15, 779, 104
	0
	15, 779, 104
	16, 579, 999
	0
	16, 579, 999
	16, 579, 999
	0
	16, 579, 999
	16, 579, 999
	0
	16, 579, 999
	76, 970, 842
	0
	76, 970, 842
	12, 491, 197
	0
	12, 491, 197
	30, 159, 744
	0
	0
	30, 159, 744
	9, 160, 702
	0
	9, 160, 702
	(25, 159, 199) 

	
	 
	Kosto totale Qëllimi i politikës I (objektiva specifike 1.1+1.2) 
	 
	 
	 
	 
	 
	22, 906, 176
	0
	22, 906, 176
	79, 883, 915
	0
	79, 883, 915
	96, 224, 673
	1, 150, 000
	97, 374, 673
	84, 322, 847
	1, 150, 000
	85, 472, 847
	85, 474, 847
	1, 150, 000
	86, 624, 847
	368, 812, 459
	3, 450, 000
	372, 262, 459
	88, 622, 042
	1, 150, 000
	89, 772, 042
	64, 141, 191
	0
	0
	64, 141, 191
	84, 137, 568
	2, 300, 000
	86, 437, 568
	(131, 911, 658) 

	
	Qëllimi i politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

	
	II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike; 01320 Veprimtaria Statistikore, 01120 Veprimtaria Ligjvënëse, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatisë, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore, 03140 Policia e Shtetit, 10430 Përkujdesi Social

	
	Nr. 
	Titulli
	Programi buxhetor
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kostot treguese/2022
	Kostot treguese/2023
	Kostot treguese/2024
	Kostot treguese/2025
	Kostot treguese/2026
	Kostot treguese totale
	Burimi I financimit
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	
	Emri i BP/dhe kodi
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet kontribuese
	Afati Fillimit
	Afati Fillimit
	
	
	
	
	
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i Huaj(nëlekë) 
	Buxheti 2025–2026 (në lekë) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri donatorit/Titullin e projektit 
	Total Financim i Huaj
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	 

	
	2.1
	2.1 Objektivi specifik: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.1.1
	2.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	KLGJ, KLP, DHKA, Kuvendi, DPP, gjyqtarët e seksioneve për të miturit, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë, ekspertë nga institucione akademike
	2023
	2025
	0
	0
	0
	1, 548, 000
	0
	1, 548, 000
	1, 468, 800
	0
	1, 468, 800
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	0
	0
	0
	4, 194, 536
	0
	4, 194, 536
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	 (3, 016, 800) 

	
	2.1.1.1
	2.1.1.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit (civil, familjar, administrative) me fokus respektimin e të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtën për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces, efektiviteti i proceseve dhe ndjeshmëria e procedurave ku fëmija merr pjesë ose ku vendimmarrja ndikon mbi të.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	AP, ekspertë, partnerë vendës/
nAP, ekspertë, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 548, 000
	0
	1, 548, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 548, 000
	0
	1, 548, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 548, 000) 

	
	2.1.1.2
	2.1.1.2 Zhvillimi i tryezave me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve, rekomandimeve dhe vlerësimin e nevojave për përmirësime të ligjeve dhe/ose aktet nënligjore në fushën civile, familjare administrative.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	KLGJ, KLP, DHKA, DPP, Gjyqtarët e seksioneve për të miturit, PP, AP, ekspertë nga institucione akademike, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 468, 800
	0
	1, 468, 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 468, 800
	0
	1, 468, 800
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 468, 800) 

	
	2.1.1.3
	2.1.1.3 Reflektimi i gjetjeve të raporteve në bazën ligjore dhe miratimi i tyre nga organet kompetente.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
	2025
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	0
	0
	0
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	(0) 

	
	2.1.2
	2.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e BE-së.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN, UP, UPS, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2024
	0
	0
	0
	2, 376, 000
	0
	2, 376, 000
	3, 741, 349
	0
	3, 741, 349
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6, 117, 349
	0
	6, 117, 349
	3, 741, 349
	0
	3, 741, 349
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(2, 376, 000) 

	
	2.1.2.1
	2.1.2.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit për përmirësime në fushën penale, ligjet e tjetra dhe/ose aktet nënligjore në fushën e drejtësisë penale për të mitur.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN, UP, UPS, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 488, 000
	0
	1, 488, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 488, 000
	0
	1, 488, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 488, 000) 

	
	2.1.2.2
	2.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të parashikuara në aktivitetin 2.1.2.1, si dhe gjetjeve të hartuara në kuadër të programit shqiptaro -suedez me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	OSHC, KLP, PP, ekspertë vendës, ekspertë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	888, 000
	0
	888, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	888, 000
	0
	888, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(888, 000) 

	
	2.1.2.3
	2.1.2.3 Reflektimi, i gjetjeve, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme përfshirë kriminalizimin e të gjitha formave të abuzimit seksual të fëmijëve në internet.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Organet Përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 618, 230
	0
	3, 618, 230
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 618, 230
	0
	3, 618, 230
	3, 618, 230
	0
	3, 618, 230
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.2.4
	2.1.2.5 Publikimi i legjislacionit të përditësuar dhe politikave të miratuara në fushën e drejtësisë për të mitur në faqet zyrtare e të gjithave institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QBZ, PP, SHM, QPKMR, DPB, SHP, DHKA, UP, UPS, NJMF
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123, 119
	0
	123, 119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	123, 119
	0
	123, 119
	123, 119
	0
	123, 119
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.3
	2.1.3 Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të përkohshme të mbrojtjes së fëmijës në rastet e gjykimeve familjare, veçanërisht në rastet e kujdestarisë, detyrimi për ushqim, caktimit të përgjegjësisë prindërore, zgjidhjes së martesës të prindërve ose kur fëmija është viktimë e dhunës në familje ose formave të tjera të abuzimit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01120 Veprimtaria Ligjvenese
	MD, Kuvendi
	 DPP, NJMF, KLGJ, DHKA, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë, ekspertë
	2023
	2024
	0
	0
	0
	3, 896, 936
	0
	3, 896, 936
	1, 622, 363
	0
	1, 622, 363
	738, 711
	0
	738, 711
	738, 711
	0
	738, 711
	6, 996, 722
	0
	6, 996, 722
	2, 945, 299
	0
	2, 945, 299
	0
	0
	 
	0
	1, 477, 422
	0
	1, 477, 422
	(2, 574, 000) 

	
	2.1.3.1
	2.1.3.1 Zhvillimi i tryezave mbi baza rajonale me përfshirjen e gjithë profesionistëve për diskutimin e problematikave, diskutimi mbi modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së në këto fusha, si dhe vlerësimi i modeleve më të përshtatshme në Shqipëri.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	DPP, KLGJ, DHKA, NJMF OSHC, ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 546, 289
	0
	1, 546, 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 546, 289
	0
	1, 546, 289
	226, 289
	0
	226, 289
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 320, 000) 

	
	2.1.3.2
	2.1.3.2 Studim mbi kuadrin ligjor lidhur me problematikat e hasura në praktikë dhe sugjerime të modeleve pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së të përshtatshme për Shqipërinë.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 034, 145
	0
	1, 034, 145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 034, 145
	0
	1, 034, 145
	122, 145
	0
	122, 145
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (912, 000) 

	
	2.1.3.3
	2.1.3.3. Hartimi i rekomandimeve për përmirësimin e bazës ligjore të nevojshme.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 316, 502
	0
	1, 316, 502
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 316, 502
	0
	1, 316, 502
	974, 502
	0
	974, 502
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(342, 000) 

	
	2.1.3.4
	2.1.3.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore.
	01120 Veprimtaria Ligjvenese
	Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	883, 652
	0
	883, 652
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	883, 652
	0
	883, 652
	883, 652
	0
	883, 652
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.3.5
	2.1.3.5 Monitorimi i zbatimit të përmirësimeve ligjore dhe të ekzekutimit të vendimeve të çështjeve të adresuara në masë.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	DPP, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	738, 711
	0
	738, 711
	738, 711
	0
	738, 711
	738, 711
	0
	738, 711
	2, 216, 133
	0
	2, 216, 133
	738, 711
	0
	738, 711
	0
	0
	 
	0
	1, 477, 422
	0
	1, 477, 422
	- 

	
	2.1.4
	2.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatise
	AP, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi
	Gjykatat
	2022
	2026
	564, 474
	0
	564, 474
	564, 474
	0
	564, 474
	564, 474
	0
	564, 474
	564, 474
	0
	564, 474
	564, 474
	0
	564, 474
	2, 822, 370
	0
	2, 822, 370
	1, 693, 422
	0
	1, 693, 422
	0
	0
	 
	0
	1, 128, 948
	0
	1, 128, 948
	- 

	
	2.1.4.1
	2.1.4.1 Hartimi i rekomandimeve miqësore për gjykatat në çështjet me interes për fëmijët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatise
	AP, KMD
	Gjykatat
	2022
	2026
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	1, 411, 185
	0
	1, 411, 185
	846, 711
	0
	846, 711
	0
	0
	 
	0
	564, 474
	0
	564, 474
	- 

	
	2.1.4.2
	2.1.4.2 Adresimi i rekomandimeve lidhur me zbatimin e të drejtave të fëmijës dhe ndjekja e zbatimit të tyre nga institucionet përgjegjëse
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatise
	AP, KMD
	Gjykatat
	2022
	2026
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	1, 411, 185
	0
	1, 411, 185
	846, 711
	0
	846, 711
	0
	0
	 
	0
	564, 474
	0
	564, 474
	- 

	
	2.1.5
	2.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksione/ çështjet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë.
	 
	Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve
	MD, KLP, KLGJ, PP
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 557, 119
	0
	1, 557, 119
	604, 913
	0
	604, 913
	604, 913
	0
	604, 913
	604, 913
	0
	604, 913
	3, 371, 858
	0
	3, 371, 858
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (3, 371, 858) 

	
	2.1.5.1
	2.1.5.1 Hartimi dhe aprovimi i rregullores së brendshme për funksionimin e rrjetit të gjyqtarëve/prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur
	 
	Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve
	MD, KLGJ, PP
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 020, 000
	0
	1, 020, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 020, 000
	0
	1, 020, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 020, 000) 

	
	2.1.5.2
	2.1.5.2 Hartimi i kalendarit të takimeve të rrjetit të prokurorëve/gjyqtarëve që punojnë në seksionet për të mitur dhe temave për diskutim
	 
	Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve
	MD, KLGJ, PP
	2023
	2023
	0
	0
	0
	537, 119
	0
	537, 119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	537, 119
	0
	537, 119
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(537, 119) 

	
	2.1.5.3
	2.1.5.3 Adresimi i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët
	 
	Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve
	MD, KLP, KLGJ, PP
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	604, 913
	0
	604, 913
	604, 913
	0
	604, 913
	604, 913
	0
	604, 913
	1, 814, 739
	0
	1, 814, 739
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(1, 814, 739) 

	
	2.1.6
	2.1.6 Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të çështjeve gjyqësore për të miturit.
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore
	KLGJ, KLP, SHM
	SHM, KLP, KLGJ, ekspertë, partner vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 377, 295
	0
	1, 377, 295
	1, 026, 000
	0
	1, 026, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 403, 295
	0
	2, 403, 295
	1, 377, 295
	0
	1, 377, 295
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 026, 000) 

	
	2.1.6.1
	2.1.6.1 Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit të praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ) 
	KLGJ
	Gjykatat, Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	1, 207, 263
	0
	1, 207, 263
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 207, 263
	0
	1, 207, 263
	1, 207, 263
	0
	1, 207, 263
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.6.2
	2.1.6.2 Dërgimi i udhëzuesit te Shkolla e Magjistraturës për marrje në konsideratë për përfshirje në kurrikulat e trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ) 
	PP
	SHM, KLP, KLGJ
	2023
	2023
	0
	0
	0
	170, 032
	0
	170, 032
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	170, 032
	0
	170, 032
	170, 032
	0
	170, 032
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.6.3
	2.1.6.3 Publikimi i udhëzuesit në faqen online të KLGJ, KLP, SHM
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore
	KLGJ, KLP, PP, SHM
	 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.6.4
	2.1.6.4 Hartimi i dokumentit metodologjik lidhur me përdorimin e një gjuhe miqësore për fëmijët dhe të gjitha akteve/vendimeve që përdoren/merren në procedimet dhe proceset gjyqësore me pjesëmarrjen e fëmijës
	09820 Veprimtaria Arsimore
	SHM
	KLGJ, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 026, 000
	0
	1, 026, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 026, 000
	0
	1, 026, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 026, 000) 

	
	2.1.7
	2.1.7Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve të të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktima.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	
Prokuroritë e rretheve dhe të Apelit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	855, 144
	0
	855, 144
	855, 144
	0
	855, 144
	855, 144
	0
	855, 144
	855, 144
	0
	855, 144
	3, 420, 574
	0
	3, 420, 574
	1, 710, 287
	0
	1, 710, 287
	0
	0
	 
	0
	1, 710, 287
	0
	1, 710, 287
	- 

	
	2.1.7.1
	2.1.7.1 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave, bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	770, 128
	0
	770, 128
	770, 128
	0
	770, 128
	770, 128
	0
	770, 128
	770, 128
	0
	770, 128
	3, 080, 510
	0
	3, 080, 510
	1, 540, 255
	0
	1, 540, 255
	0
	0
	 
	0
	1, 540, 255
	0
	1, 540, 255
	- 

	
	2.1.7.2
	2.1.7.2. Publikimi i udhëzimeve të përditësuara në faqet zyrtare të PP dhe Prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të apelit
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	pp
	Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit
	2023
	2026
	0
	0
	0
	85, 016
	0
	85, 016
	85, 016
	0
	85, 016
	85, 016
	0
	85, 016
	85, 016
	0
	85, 016
	340, 064
	0
	340, 064
	170, 032
	0
	170, 032
	0
	0
	 
	0
	170, 032
	0
	170, 032
	- 

	
	2.1.8
	2.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin.
	AMA
	AMA
	Këshilli i ankesave, ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2022
	2024
	289, 437
	0
	289, 437
	1, 020, 419
	0
	1, 020, 419
	141, 119
	0
	141, 119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 450, 975
	0
	1, 450, 975
	1, 450, 975
	0
	1, 450, 975
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.8.1
	2.1.8.1 Përditësimi i rregullave të pasqyrimit në media të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të jetës private të tyre
	AMA
	AMA
	Ekspertë, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2023
	289, 437
	0
	289, 437
	289, 437
	0
	289, 437
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	578, 874
	0
	578, 874
	578, 874
	0
	578, 874
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.8.2
	2.1.8.2 Miratimi i rregullave në kodin e transmetimit
	AMA
	AMA
	 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	589, 864
	0
	589, 864
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	589, 864
	0
	589, 864
	589, 864
	0
	589, 864
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.8.3
	2.1.8.3 Informimi i operatorëve të shërbimeve të mediave audiovizive
	AMA
	AMA
	Këshilli i Ankesave
	2023
	2024
	0
	0
	0
	141, 119
	0
	141, 119
	141, 119
	0
	141, 119
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	282, 237
	0
	282, 237
	282, 237
	0
	282, 237
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.9
	2.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit të të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online.
	01120 Veprimtaria Ligjvenese, AMA
	Kuvendi i Shqipërisë, AMA
	Organizatat e medias, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	5, 242, 451
	0
	5, 242, 451
	4, 786, 451
	0
	4, 786, 451
	669, 600
	0
	669, 600
	11, 154, 501
	0
	11, 154, 501
	4, 786, 451
	0
	4, 786, 451
	0
	0
	 
	0
	5, 456, 051
	0
	5, 456, 051
	 (912, 000) 

	
	2.1.9.1
	2.1.9.1 Hartimi dhe miratimi i përmirësimeve ligjore për parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin në median online
	01120 Veprimtaria Ligjvenese
	Kuvendi i Shqipërisë
	Organizatat e Medias, ekspertë, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	5, 242, 451
	0
	5, 242, 451
	4, 786, 451
	0
	4, 786, 451
	21, 600
	0
	21, 600
	10, 506, 501
	0
	10, 506, 501
	4, 786, 451
	0
	4, 786, 451
	0
	0
	 
	0
	4, 808, 051
	0
	4, 808, 051
	 (912, 000) 

	
	2.1.9.2
	2.1.9.2 Njohja e ligjit nga të gjithë ofruesit e mediave online dhe përdoruesit e tyre
	AMA
	AMA
	Organizatat e medias, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	- 

	
	2.1.10
	2.1.10 Hartimi i një udhëzuesi i cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 356, 000
	0
	1, 356, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 356, 000
	0
	1, 356, 000
	1, 356, 000
	0
	1, 356, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.10.1
	2.1.10.1 Hartimi i një udhëzuesi që përcakton qartësisht definicionin “interesi më i lartë i fëmijës”
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 356, 000
	0
	1, 356, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 356, 000
	0
	1, 356, 000
	1, 356, 000
	0
	1, 356, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	853, 911
	0
	853, 911
	15, 007, 387
	0
	15, 007, 387
	15, 266, 612
	0
	15, 266, 612
	8, 727, 429
	0
	8, 727, 429
	3, 432, 842
	0
	3, 432, 842
	43, 288, 180
	0
	43, 288, 180
	19, 061, 078
	0
	19, 061, 078
	0
	0
	0
	0
	10, 950, 444
	0
	10, 950, 444
	(13, 276, 659) 

	
	2.2
	Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2.2.1
	2.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	MD, SHM, KLGJ, KLP, PP, 
DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMRDPPSH, Akademia e Sigurisë, 
	 OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 113, 954
	0
	3, 113, 954
	7, 029, 679
	0
	7, 029, 679
	964, 289
	0
	964, 289
	964, 289
	0
	964, 289
	12, 072, 212
	0
	12, 072, 212
	8, 749, 488
	0
	8, 749, 488
	0
	0
	 
	0
	1, 928, 579
	0
	1, 928, 579
	(1, 394, 145) 

	
	2.1.1.1
	2.2.1.1 Evidentimi i programeve të formimit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	SHM, KLGJ, KLP, DHKA, DHKN, UP, UPS, Policia e Shtetit, Akademia e Sigurisë, OSHC, Organizata Nderkombëtare
	MD, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 757, 085
	0
	1, 757, 085
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 757, 085
	0
	1, 757, 085
	845, 085
	0
	845, 085
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (912, 000) 

	
	2.1.1.2
	2.2.1.2 Rishikimi i programit fillestar dhe vazhdues nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët me qëllim përditësimin e programeve sipas problemeve të evidentuara
	 
	SHM, KLGJ, KLP, PP, SHP, DHKA, DHKN, DPB, QPKMRUP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	MD, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6, 065, 390
	0
	6, 065, 390
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6, 065, 390
	0
	6, 065, 390
	6, 065, 390
	0
	6, 065, 390
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.1.3
	2.2.1.3 Takime periodike të institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë trajnuese në fushën për drejtësisë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin (çdo gjashtë muaj).
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	SHM, KLGJ, KLP, PP, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës
	2023
	2026
	0
	0
	0
	482, 145
	0
	482, 145
	482, 145
	0
	482, 145
	482, 145
	0
	482, 145
	482, 145
	0
	482, 145
	1, 928, 579
	0
	1, 928, 579
	964, 289
	0
	964, 289
	0
	0
	 
	0
	964, 289
	0
	964, 289
	- 

	
	2.1.1.4
	2.2.1.4 Hartimi i një formati të unifikuar të të dhënave (“kush bën çfarë”) për programet e trajnimeve të planifikuara dhe/ose të zhvilluara nga të gjitha institucionet trajnuese në bashkëpunim ose jo me partnerë vendës dhe ndërkombëtarë që kontribuojnë në sistemin e drejtësisë për të mitur me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392, 579
	0
	392, 579
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.1.1.5
	2.2.1.5 Takime periodike, të paktën çdo 6 muaj i institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Institucione që punojnë me ose për fëmijën
	2023
	2026
	0
	0
	0
	482, 145
	0
	482, 145
	482, 145
	0
	482, 145
	482, 145
	0
	482, 145
	482, 145
	0
	482, 145
	1, 928, 579
	0
	1, 928, 579
	482, 145
	0
	482, 145
	0
	0
	 
	0
	964, 289
	0
	964, 289
	 (482, 145) 

	
	2.1.1.6
	2.2.1.6 Publikimi i programeve trajnuese në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me ose për fëmijët bazuar në kërkesat e nenit 32/2 i KDPM
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	Çdo institucion që punon me ose për fëmijët
	 
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.2
	2.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbeshtet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 pika të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM).
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	MD, SHM, KLGJ, KLP, PP, 
DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMRDPPSH, Akademia e Sigurisë, Bashkitw 
	Partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	294, 434
	0
	294, 434
	1, 913, 822
	0
	1, 913, 822
	343, 506
	0
	343, 506
	343, 506
	0
	343, 506
	2, 895, 269
	0
	2, 895, 269
	2, 208, 256
	0
	2, 208, 256
	0
	0
	 
	0
	687, 013
	0
	687, 013
	- 

	
	2.2.2.1
	2.2.2.1 Hartimi i një modeli të unifikuar të të dhënave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	KLGJ, KLP, PP, SHM DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	294, 434
	0
	294, 434
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	294, 434
	0
	294, 434
	294, 434
	0
	294, 434
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.2.2
	2.2.2.2 Krijimi i regjistrave nga çdo institucion pëgjegjës bazuar në modelin e unifikuar me të dhëna të profesionistëve të trajnuar/specializuar
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 570, 315
	0
	1, 570, 315
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 570, 315
	0
	1, 570, 315
	1, 570, 315
	0
	1, 570, 315
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.2.3
	2.2.2.3 Përditësimi i Regjistrave nga çdo institucion
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	 
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	343, 506
	0
	343, 506
	343, 506
	0
	343, 506
	343, 506
	0
	343, 506
	1, 030, 519
	0
	1, 030, 519
	343, 506
	0
	343, 506
	0
	0
	 
	0
	687, 013
	0
	687, 013
	- 

	
	2.2.2.4
	2.2.2.4 Publikimi i regjistrave në faqet zyrtare të çdo institucioni që punojnë me dhe për fëmijët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF
	 
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.3
	2.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj.
	03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	DPPSH, PP
	Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	9, 552, 000
	0
	9, 552, 000
	9, 552, 000
	0
	9, 552, 000
	9, 552, 000
	0
	9, 552, 000
	9, 552, 000
	0
	9, 552, 000
	38, 208, 000
	0
	38, 208, 000
	17, 280, 000
	0
	17, 280, 000
	0
	0
	 
	0
	17, 280, 000
	0
	17, 280, 000
	(3, 648, 000) 

	
	2.2.3.1
	2.2.3.1 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj.
	03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	DPPSH, PP
	Akademia e Sigurisë, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	17, 280, 000
	0
	17, 280, 000
	8, 640, 000
	0
	8, 640, 000
	0
	0
	 
	0
	8, 640, 000
	0
	8, 640, 000
	- 

	
	2.2.3.2
	2.2.3.2 Trajnime të oficerëve të policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje me komunikimin sipas nevojave të çdo të mituri në lidhje me ndërmjetësimin dhe drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	4, 320, 000
	0
	4, 320, 000
	17, 280, 000
	0
	17, 280, 000
	8, 640, 000
	0
	8, 640, 000
	0
	0
	 
	0
	8, 640, 000
	0
	8, 640, 000
	- 

	
	2.2.3.3
	2.2.3.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjës të policisë përmes formularëve të vendosur në çdo mjedis për fëmijët në komisariate.
	03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	DPPSH, PP
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	912, 000
	0
	912, 000
	912, 000
	0
	912, 000
	912, 000
	0
	912, 000
	912, 000
	0
	912, 000
	3, 648, 000
	0
	3, 648, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(3, 648, 000) 

	
	2.2.4
	2.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore
	KLGJ, KLP, SHM
	gjykata/ prokuroritë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 806, 096
	0
	1, 806, 096
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	5, 694, 096
	0
	5, 694, 096
	3, 102, 096
	0
	3, 102, 096
	0
	0
	 
	0
	2, 592, 000
	0
	2, 592, 000
	- 

	
	2.2.4.1
	2.2.4.1 Caktimi në seksionet e të miturve të prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar në drejtësinëpër fëmijët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP
	KLGJ/PP/PKLGJ/PP/Prokuroritë
	SHM, gjykatat
	2023
	2023
	0
	0
	0
	510, 096
	0
	510, 096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	510, 096
	0
	510, 096
	510, 096
	0
	510, 096
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.4.2
	2.2.4.2 Trajnimi/specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në të drejtat e fëmijës në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija
	09820 Veprimtaria Arsimore
	SHM
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	2, 592, 000
	0
	2, 592, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	0
	0
	 
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	- 

	
	2.2.4.3
	2.2.4.3 Caktimi i një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh të specializuar në të drejtat e fëmijës në çështjet civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) 
	KLGJ
	Gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.4.4
	2.2.4.4 Trajnime/specializim i prokurorëve duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) përfshirë ndërmjetësimin/ drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit
	01110 Veprimtaria e KLP
	PP, SHM 
	Prokuroritë, KLP
	2023
	2026
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	2, 592, 000
	0
	2, 592, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	0
	0
	 
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	- 

	
	2.2.5
	2.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit.
	DHKA
	DHKA
	OSHC, Eksprtë, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 490, 400
	0
	1, 490, 400
	1, 490, 400
	0
	1, 490, 400
	1, 490, 400
	0
	1, 490, 400
	1, 490, 400
	0
	1, 490, 400
	5, 961, 600
	0
	5, 961, 600
	124, 800
	0
	124, 800
	0
	0
	 
	0
	124, 800
	0
	124, 800
	 (5, 712, 000) 

	
	2.2.5.1
	2.2.5.1 Trajnimi i mbrojtësve ligjorë të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe komunikimit
	DHKA
	DHKA
	Ekspertë, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	3, 888, 000
	0
	3, 888, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(3, 888, 000) 

	
	2.2.5.2
	2.2.5.2 Ndërgjegjësimi i avokatëve dhe profesionistëve që mbështesin fëmijën në lidhje me masat alternative të shmangies, përparësitë, detyrimet dhe pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve nga i mituri
	DHKA
	DHKA
	Ekspertë, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë, OSHC
	2023
	2026
	0
	0
	0
	62, 400
	0
	62, 400
	62, 400
	0
	62, 400
	62, 400
	0
	62, 400
	62, 400
	0
	62, 400
	249, 600
	0
	249, 600
	124, 800
	0
	124, 800
	0
	0
	 
	0
	124, 800
	0
	124, 800
	- 

	
	2.2.5.3
	2.2.5.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga mbrojtësit ligjorë përmes formularëve të dedikuar
	DHKA
	DHKA
	OSHC, ekspertë, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	1, 824, 000
	0
	1, 824, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 824, 000) 

	
	2.2.6
	2.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës / asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre
	UP
	UP
	Prokuroritë/Gjykatat, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	9, 600, 000
	0
	9, 600, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(9, 600, 000) 

	
	2.2.6.1
	2.2.6.1 Trajnimi i psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre
	UP
	UP
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	3, 888, 000
	0
	3, 888, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(3, 888, 000) 

	
	2.2.6.2
	2.2.6.2 Trajnimi vazhdues i psikologëve asistues/ asistues/ trajtues të rasteve në polici, prokurori, gjykata dhe koordinatorëve të viktimave në prokurori
	UP
	UP
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	972, 000
	0
	972, 000
	3, 888, 000
	0
	3, 888, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(3, 888, 000) 

	
	2.2.6.3
	2.2.6.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruara nga psikologët përmes formularëve të dedikuar
	UP
	UP
	Prokuroritë, gjykatat, OSHC, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	1, 824, 000
	0
	1, 824, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 824, 000) 

	
	2.2.7
	2.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	

QPKMR
	OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 336, 289
	0
	1, 336, 289
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	3, 280, 289
	0
	3, 280, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(3, 084, 000) 

	
	2.2.7.1
	2.2.7.1 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 336, 289
	0
	1, 336, 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 336, 289
	0
	1, 336, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(1, 140, 000) 

	
	2.2.7.1
	2.2.7.2 Trajnimi i punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	1, 944, 000
	0
	1, 944, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 944, 000) 

	
	2.2.8
	2.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz. Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnja, ) dhe e përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore.
	10430 Perkujdesi Social
	ASHMDF
	Bashkitë, UP, SHM.
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 513, 392
	0
	2, 513, 392
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	6, 401, 392
	0
	6, 401, 392
	305, 392
	0
	305, 392
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(6, 096, 000) 

	
	2.2.8.1
	2.2.8.1 Vlerësimi i nevojave për trajnime në fushën e përgjegjësisë që burojnë nga KDPM-ja dhe aktet nënligjore
	10430 Perkujdesi Social
	ASHMDF
	Bashkitë, UP, SHM
	2023
	2023
	0
	0
	0
	912, 000
	0
	912, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	912, 000
	0
	912, 000
	195, 247
	0
	195, 247
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (716, 753) 

	
	2.2.8.2
	2.2.8.2 Hartimi kalendarit të trajnimit të NJMF dhe GTN
	10430 Perkujdesi Social
	ASHMDF
	Bashkitë, UP, SHM
	2023
	2023
	0
	0
	0
	195, 247
	0
	195, 247
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195, 247
	0
	195, 247
	110, 145
	0
	110, 145
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(85, 103) 

	
	2.2.8.3
	2.2.8.3 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me SHM dhe Urdhrin e Psikologut me qëllim përfshirjen në trajnimet të grupit shumëdisiplinar
	10430 Perkujdesi Social
	ASHMDF
	Bashkitë, UP, SHM
	2023
	2023
	0
	0
	0
	110, 145
	0
	110, 145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	110, 145
	0
	110, 145
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (110, 145) 

	
	2.2.8.4
	2.2.8.4 Zhvillimi i trajnimeve të grupeve shumëdisiplinare në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë
	10430 Perkujdesi Social
	ASHMDF
	Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	5, 184, 000
	0
	5, 184, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (5, 184, 000) 

	
	2.2.9
	2.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë cështje të të miturve 
	3490 Shërbimi i provës
	SHP
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 544, 579
	0
	1, 544, 579
	1, 088, 579
	0
	1, 088, 579
	1, 088, 579
	0
	1, 088, 579
	1, 088, 579
	0
	1, 088, 579
	4, 810, 315
	0
	4, 810, 315
	2, 177, 158
	0
	2, 177, 158
	0
	0
	 
	0
	2, 177, 158
	0
	2, 177, 158
	(456, 000) 

	
	2.2.9.1
	2.2.9.1 Vlerësimi peridoik i nevojave për trajnim vazhdues
	3490 Shërbimi i provës
	SHP
	Ekspertë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	896, 579
	0
	896, 579
	440, 579
	0
	440, 579
	440, 579
	0
	440, 579
	440, 579
	0
	440, 579
	2, 218, 315
	0
	2, 218, 315
	881, 158
	0
	881, 158
	0
	0
	 
	0
	881, 158
	0
	881, 158
	(456, 000) 

	
	2.2.9.2
	2.2.9.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të të miturve
	3490 Shërbimi i provës
	SHP
	NJMF, DHKN. QPKMR, IEVP për të mitur, ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	2, 592, 000
	0
	2, 592, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	0
	0
	 
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	- 

	
	2.2.10
	2.2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimitgjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve 
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 228, 579
	0
	2, 228, 579
	1, 088, 579
	0
	1, 088, 579
	1, 088, 579
	0
	1, 088, 579
	1, 088, 579
	0
	1, 088, 579
	5, 494, 315
	0
	5, 494, 315
	2, 177, 158
	0
	2, 177, 158
	0
	0
	 
	0
	2, 177, 158
	0
	2, 177, 158
	(1, 140, 000) 

	
	2.2.10.1
	2.2.10.1 Vlerësimi periodik i nevojave për trainim vazhdues
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	896, 579
	0
	896, 579
	440, 579
	0
	440, 579
	440, 579
	0
	440, 579
	440, 579
	0
	440, 579
	2, 218, 315
	0
	2, 218, 315
	881, 158
	0
	881, 158
	0
	0
	 
	0
	881, 158
	0
	881, 158
	(456, 000) 

	
	2.2.10.2
	2.2.10.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësorpër të drejtat e fëmijëve
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	Ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	2, 592, 000
	0
	2, 592, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	0
	0
	 
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	- 

	
	2.2.10.3
	2.2.10.3 Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	684, 000
	0
	684, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	684, 000
	0
	684, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(684, 000) 

	
	2.2.11
	2.2.9 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 
	
Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.2.11.1
	2.2.9.1 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 
	Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	26, 279, 722
	0
	26, 279, 722
	27, 803, 059
	0
	27, 803, 059
	20, 167, 353
	0
	20, 167, 353
	20, 167, 353
	0
	20, 167, 353
	94, 417, 488
	0
	94, 417, 488
	36, 320, 637
	0
	36, 320, 637
	0
	0
	0
	0
	26, 966, 707
	0
	26, 966, 707
	(31, 130, 144) 

	
	2.3
	Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë.
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	2.3.1
	2.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështje që lidhen me dhe për të miturit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	DAP, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 298, 024
	0
	3, 298, 024
	294, 551
	0
	294, 551
	294, 551
	0
	294, 551
	294, 551
	0
	294, 551
	4, 181, 676
	0
	4, 181, 676
	2, 944, 574
	0
	2, 944, 574
	0
	0
	 
	0
	589, 102
	0
	589, 102
	(648, 000) 

	
	2.3.1.1 
	2.3.1.1 Caktimi jo më pak se 2 punonjës, pjesë e Drejtorisë që mbulon Strategjitë dhe Politikat në Fushën e Drejtësisë në MD, të cilët do të punojnë me kohë të plotë dhe të dedikuar me çështje që lidhen me fëmijëtdhe koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	DAP
	2023
	2023
	0
	0
	0
	2, 355, 473
	0
	2, 355, 473
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 355, 473
	0
	2, 355, 473
	2, 355, 473
	0
	2, 355, 473
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	2.3.1.2
	2.3.1.2 Trajnimi i stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(648, 000) 

	
	2.3.1.3
	2.3.1.3 Mentorimi i vazhdueshëm i punës së stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijëtsi dhe çështje që lidhen me koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	294, 551
	0
	294, 551
	294, 551
	0
	294, 551
	294, 551
	0
	294, 551
	294, 551
	0
	294, 551
	1, 178, 203
	0
	1, 178, 203
	589, 102
	0
	589, 102
	0
	0
	 
	0
	589, 102
	0
	589, 102
	- 

	
	2.3.2
	2.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike; 01320 Veprimtaria Statistikore
	MD, QPKMR, DNJF, INSTAT
	Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	4, 197, 115
	0
	4, 197, 115
	3, 896, 572
	0
	3, 896, 572
	3, 012, 864
	0
	3, 012, 864
	2, 704, 030
	0
	2, 704, 030
	13, 810, 581
	0
	13, 810, 581
	4, 310, 482
	0
	4, 310, 482
	0
	0
	 
	0
	4, 155, 109
	0
	4, 155, 109
	(5, 344, 989) 

	
	2.3.2.1
	2.3.2.1 Gjenerimi i të dhënave përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe publikimi i tyre përmes formateve të standardizuara në vjetarin statistikor, botim i Ministrisë së Drejtësisë
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	MD
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	336, 833
	0
	336, 833
	541, 124
	0
	541, 124
	0
	0
	0
	877, 956
	0
	877, 956
	369, 628
	0
	369, 628
	0
	0
	 
	0
	462, 935
	0
	462, 935
	 (45, 393) 

	
	2.3.2.2
	2.3.2.2 Unifikimi i instrumenteve të mbledhjes së të dhënave përmes rishikimit tërregullave dhe metodologjisë së mbledhjes, përpunimit dhe botimit të të dhënave statistikore për fëmijët të përfshirë në çështjet civile, familjare dhe administrative në një format miqësor për publikun dhe fëmijët
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 582, 624
	0
	1, 582, 624
	0
	0
	0
	1, 518, 026
	0
	1, 518, 026
	3, 100, 650
	0
	3, 100, 650
	1, 582, 624
	0
	1, 582, 624
	0
	0
	 
	0
	1, 299, 097
	0
	1, 299, 097
	 (218, 929) 

	
	2.3.2.3
	2.3.2.3 Publikimi i të dhënave statistikore nga INSTAT për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin
	01320 Veprimtaria Statistikore
	INSTAT
	MD/QKPMR
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 112, 555
	0
	1, 112, 555
	224, 555
	0
	224, 555
	1, 089, 447
	0
	1, 089, 447
	0
	0
	0
	2, 426, 558
	0
	2, 426, 558
	449, 111
	0
	449, 111
	0
	0
	 
	0
	933, 069
	0
	933, 069
	 (1, 044, 378) 

	
	2.3.2.4
	2.3.2.4 Analizimi dhe përfshirja e të dhënave statistikore nga Sistemi i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin në botimet e faqes së MD
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QQPKMR
	2023
	2026
	0
	0
	0
	566, 555
	0
	566, 555
	566, 555
	0
	566, 555
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	0
	1, 329, 400
	0
	1, 329, 400
	449, 111
	0
	449, 111
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(880, 289) 

	
	2.3.2.5
	2.3.2.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore për fëmijët që kanëpasur akses në ndihmën juridike, psikologjike dhe shërbime të tjera sipas pozitës së tyre në proces.
	03310 Ndihma Juridike/dhe buxheti institucione të tjera
	DNJF, UP, UPS, IML
	Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	224, 555
	0
	224, 555
	224, 555
	0
	224, 555
	224, 555
	0
	224, 555
	224, 555
	0
	224, 555
	898, 221
	0
	898, 221
	449, 110
	0
	449, 110
	0
	0
	 
	0
	449, 110
	0
	449, 110
	- 

	
	2.3.2.6
	2.3.2.6 Përputhja e statistikave penale (për të miturit) me International Classification of Crime Statistics
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 788, 000
	0
	1, 788, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	3, 156, 000
	0
	3, 156, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (3, 156, 000) 

	
	2.3.2.7
	2.3.2.7 Mentorim i stafit të MD për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave që lidhen me çështje të fëmijëve dhe për hartimin e raporteve vjetore zbatimit të Strategjisë për të Mitur 2022–2026
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	505, 449
	0
	505, 449
	505, 449
	0
	505, 449
	505, 449
	0
	505, 449
	505, 449
	0
	505, 449
	2, 021, 796
	0
	2, 021, 796
	1, 010, 898
	0
	1, 010, 898
	0
	0
	 
	0
	1, 010, 898
	0
	1, 010, 898
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	7, 495, 139
	0
	7, 495, 139
	4, 191, 123
	0
	4, 191, 123
	3, 307, 415
	0
	3, 307, 415
	2, 998, 581
	0
	2, 998, 581
	17, 992, 257
	0
	17, 992, 257
	7, 255, 057
	0
	7, 255, 057
	0
	0
	0
	0
	4, 744, 211
	0
	4, 744, 211
	 (5, 992, 989) 

	
	 
	Kosto totale Qëllimi i politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2+2.3) 
	 
	 
	 
	 
	 
	853, 911
	0
	853, 911
	48, 782, 248
	0
	48, 782, 248
	47, 260, 793
	0
	47, 260, 793
	32, 202, 197
	0
	32, 202, 197
	26, 598, 776
	0
	26, 598, 776
	155, 697, 925
	0
	155, 697, 925
	62, 636, 772
	0
	62, 636, 772
	0
	0
	0
	0
	42, 661, 361
	0
	42, 661, 361
	(50, 399, 792) 

	
	Qëllimi i Politikës3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.

	
	III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 03310 Ndihma Juridike, 03140 Policia e Shtetit, 03310 Buxheti Gjyqësor, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 09450 Arsimi Universitar

	
	Nr. 
	Titulli
	Programi buxhetor
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kostot treguese/2022
	Kostot treguese/2023
	Kostot treguese/2024
	Kostot treguese/2025
	Kostot treguese/2026
	Kostot treguese totale
	Burimi I financimit
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	
	Emri i BP/dhe kodi
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet kontribuese
	Afati Fillimit
	Afati Fillimit
	
	
	
	
	
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i Huaj(nëlekë) 
	Buxheti 2024–2025 (në lekë) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri donatorit/Titullin e projektit 
	Total Financim i Huaj
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	 

	
	3.1
	3.1 Objektivi specifik: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.1.1
	3.1.1 1 Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë me fokus të veçantë fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur
	03310 Ndihma Juridike
	MD, DNJF, QNL, OSHC të licencuara
	OSHC, DHKN, UP, partnerë vendës/Ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	17, 224, 266
	0
	17, 224, 266
	17, 224, 266
	0
	17, 224, 266
	17, 224, 266
	0
	17, 224, 266
	17, 224, 266
	0
	17, 224, 266
	68, 897, 066
	0
	68, 897, 066
	20, 552, 533
	0
	20, 552, 533
	0
	0
	 
	0
	20, 552, 533
	0
	20, 552, 533
	(27, 792, 000) 

	
	3.1.1.1
	3.1.1.1 Organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin
	03310 Ndihma Juridike
	DNJF
	MD, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	3, 600, 000
	0
	3, 600, 000
	0
	0
	 
	0
	3, 600, 000
	0
	3, 600, 000
	- 

	
	3.1.1.2
	3.1.1.2 Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për informimimin e fëmijëve dhe prindërve për mundësitë e ofrimit të ndihmës juridike falas, me fokus grupet më të dobëta të fëmijëve
	03310 Ndihma Juridike
	DNJF
	Klinikat e Ligjit (IAL) 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	3, 190, 589
	0
	3, 190, 589
	3, 190, 589
	0
	3, 190, 589
	3, 190, 589
	0
	3, 190, 589
	3, 190, 589
	0
	3, 190, 589
	12, 762, 355
	0
	12, 762, 355
	1, 581, 178
	0
	1, 581, 178
	0
	0
	 
	0
	1, 581, 178
	0
	1, 581, 178
	(9, 600, 000) 

	
	3.1.1.3
	3.1.1.3 Botimi në faqet e 61 bashkive të videove dhe materiale informuese të përgatitura për ndihmën juridike për fëmijën
	03310 Ndihma Juridike
	DNJF
	Bashkitë, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	429, 643
	0
	429, 643
	429, 643
	0
	429, 643
	429, 643
	0
	429, 643
	429, 643
	0
	429, 643
	1, 718, 570
	0
	1, 718, 570
	859, 285
	0
	859, 285
	0
	0
	 
	0
	859, 285
	0
	859, 285
	- 

	
	3.1.1.4
	3.1.1.4 Përgatitja me një gjuhë dhe format miqësor, botimi, publikimi dhe shpërndarja e kartës së të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin
	03310 Buxheti Gjyqësor, 01110 Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	Prokuroritë, Gjykatat 
	DPPSH, DNJF, DHKA, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarëDPPSH, DNJF, DHKA, 
OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	285, 247
	0
	285, 247
	285, 247
	0
	285, 247
	285, 247
	0
	285, 247
	285, 247
	0
	285, 247
	1, 140, 989
	0
	1, 140, 989
	570, 494
	0
	570, 494
	0
	0
	 
	0
	570, 494
	0
	570, 494
	- 

	
	3.1.1.5
	3.1.1.5 Përgatitja e informacioneve me një gjuhë miqësore për fëmijët në lidhje me procedurat dhe të drejtat e fëmijës në proceset para prokurorisë/ gjykatave
	03310 Ndihma Juridike
	DNJF
	QNL, DHKN, UP, prokuroritë, 
gjykatat, OSHC, 
partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	393, 247
	0
	393, 247
	393, 247
	0
	393, 247
	393, 247
	0
	393, 247
	393, 247
	0
	393, 247
	1, 572, 989
	0
	1, 572, 989
	330, 494
	0
	330, 494
	0
	0
	 
	0
	330, 494
	0
	330, 494
	 (912, 000) 

	
	3.1.1.6
	3.1.1.6 Ekipe lëvizëse në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas nga organizata të licencuara nga MD
	Buxheti OJV-ve
	OJF
	DNJF
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 520, 000
	0
	2, 520, 000
	2, 520, 000
	0
	2, 520, 000
	2, 520, 000
	0
	2, 520, 000
	2, 520, 000
	0
	2, 520, 000
	10, 080, 000
	0
	10, 080, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (10, 080, 000) 

	
	3.1.1.7
	3.1.1.7 Ofrimi i ndihmës juridike parësore nga studentë probono ku ka departamente ose fakultete drejtësie
	09450 Arsimi Universitar
	Klinikat e Ligjit(IAL) 
	DNJF
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.1.1.8
	3.1.1.8 Informimi i fëmijëve në shkolla në lidhje me ekzistencën dhe shërbimin që ofron linja 08001010 (Linja e gjelbër) / platfroma “Juristi online”.
	03310 Ndihma Juridike
	DNJF
	DPAP, ZVAP, OSHC, partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(7, 200, 000) 

	
	3.1.1.9
	3.1.1.9 Ofrimi i ndihmës juridike parësore përmes linjës së dedikuar 08001010 (Linja e gjelbër) / “Juristi online”.
	03310 Ndihma Juridike
	DNJF
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	6, 805, 541
	0
	6, 805, 541
	6, 805, 541
	0
	6, 805, 541
	6, 805, 541
	0
	6, 805, 541
	6, 805, 541
	0
	6, 805, 541
	27, 222, 163
	0
	27, 222, 163
	13, 611, 081
	0
	13, 611, 081
	0
	0
	 
	0
	13, 611, 081
	0
	13, 611, 081
	- 

	
	3.1.2
	3.1.2 Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe në prokurori dhe gjykata.
	DHKA
	DHKA
	DNJF, Gjykata, Prokurori
	2023
	2026
	0
	0
	0
	534, 736
	0
	534, 736
	534, 736
	0
	534, 736
	534, 736
	0
	534, 736
	534, 736
	0
	534, 736
	2, 138, 942
	0
	2, 138, 942
	1, 069, 471
	0
	1, 069, 471
	0
	0
	 
	0
	1, 069, 471
	0
	1, 069, 471
	- 

	
	3.1.2.1
	3.1.2.1 Hartimi dhe përditësimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët
	DHKA
	DHKA
	DNJF
	2023
	2026
	0
	0
	0
	534, 736
	0
	534, 736
	534, 736
	0
	534, 736
	534, 736
	0
	534, 736
	534, 736
	0
	534, 736
	2, 138, 942
	0
	2, 138, 942
	1, 069, 471
	0
	1, 069, 471
	0
	0
	 
	0
	1, 069, 471
	0
	1, 069, 471
	- 

	
	3.1.2.2
	3.1.2.2 Publikimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët në faqet zyrtare të DHKA, prokurori, gjykata.
	DHKA
	DHKA
	DNJF, gjykatat, Prokuroritë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	17, 759, 002
	0
	17, 759, 002
	17, 759, 002
	0
	17, 759, 002
	17, 759, 002
	0
	17, 759, 002
	17, 759, 002
	0
	17, 759, 002
	71, 036, 008
	0
	71, 036, 008
	21, 622, 004
	0
	21, 622, 004
	0
	0
	 
	0
	21, 622, 004
	0
	21, 622, 004
	(27, 792, 000) 

	
	3.2
	3.2 Objektivi specifik: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3.2.1
	3.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisiaritet e policisë.
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 936, 034
	10, 350, 000
	12, 286, 034
	1, 662, 434
	10, 350, 000
	12, 012, 434
	1, 662, 434
	10, 350, 000
	12, 012, 434
	1, 662, 434
	10, 350, 000
	12, 012, 434
	6, 923, 336
	41, 400, 000
	48, 323, 336
	588, 868
	0
	588, 868
	0
	0
	 
	0
	588, 868
	0
	588, 868
	 (47, 145, 600) 

	
	3.2.1.1
	3.2.1.1 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët në komisariatet e policisë
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	OSHC, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 936, 034
	0
	1, 936, 034
	1, 662, 434
	0
	1, 662, 434
	1, 662, 434
	0
	1, 662, 434
	1, 662, 434
	0
	1, 662, 434
	6, 923, 336
	0
	6, 923, 336
	588, 868
	0
	588, 868
	0
	0
	 
	0
	588, 868
	0
	588, 868
	(5, 745, 600) 

	
	3.2.1.2
	3.2.1.2 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	Partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	18, 400, 000
	18, 400, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (18, 400, 000) 

	
	3.2.1.3
	3.2.1.3 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në polici dhe mirëmbajtja e tyre.
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(4, 600, 000) 

	
	3.2.1.4
	3.2.1.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	Partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	18, 400, 000
	18, 400, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (18, 400, 000) 

	
	3.2.1.5
	3.2.1.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në komisariatet e policisë, për personat me aftësi të kufizuar
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	Partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.2.2
	3.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në gjykatat e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuara.
	03310 Buxheti Gjyqësor
	KLGJ, gjykatat, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	OSHC, Partnerëë vendës/ndërkombëtarë
	2022
	2026
	0
	0
	0
	3, 242, 141
	10, 350, 000
	13, 592, 141
	2, 010, 956
	10, 350, 000
	12, 360, 956
	2, 010, 956
	10, 350, 000
	12, 360, 956
	2, 010, 956
	10, 350, 000
	12, 360, 956
	9, 275, 007
	41, 400, 000
	50, 675, 007
	1, 969, 896
	0
	1, 969, 896
	0
	0
	 
	0
	738, 711
	0
	738, 711
	(47, 966, 400) 

	
	3.2.2.1
	3.2.2.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në gjykata, përfshirë përsonat me aftësi të kufizuar
	03310 Buxheti Gjyqësor
	KLGJ
	Gjykatat, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 231, 185
	0
	1, 231, 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 231, 185
	0
	1, 231, 185
	1, 231, 185
	0
	1, 231, 185
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.2.2.2
	3.2.2.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në gjykata
	03310 Buxheti Gjyqësor
	KLGJ, gjykatat
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	8, 043, 822
	0
	8, 043, 822
	738, 711
	0
	738, 711
	0
	0
	 
	0
	738, 711
	0
	738, 711
	(6, 566, 400) 

	
	3.2.2.3
	3.2.2.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit
	03310 Buxheti Gjyqësor
	KLGJ, gjykatat
	Partnerë vendës/
ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	18, 400, 000
	18, 400, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (18, 400, 000) 

	
	3.2.2.4
	3.2.2.4 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në gjykatë.
	03310 Buxheti Gjyqësor
	Gjykatat
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	1, 150, 000
	1, 150, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(4, 600, 000) 

	
	3.2.2.5
	3.2.2.5 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interest të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit
	03310 Buxheti Gjyqësor
	KLGJ, gjykatat
	OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	18, 400, 000
	18, 400, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (18, 400, 000) 

	
	3.2.2.6
	3.2.2.6 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në gjykata, për personat me aftësi të kufizuar
	03310 Buxheti Gjyqësor
	KLGJ, gjykatat
	OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.2.3
	3.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuaranga harta gjyqësore emiratuar.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP/Prokuroritë e rretheve
	KLP, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2022
	2026
	0
	0
	0
	3, 242, 141
	0
	3, 242, 141
	2, 010, 956
	9, 200, 000
	11, 210, 956
	3, 800, 057
	9, 200, 000
	13, 000, 057
	2, 010, 956
	9, 200, 000
	11, 210, 956
	11, 064, 109
	27, 600, 000
	38, 664, 109
	1, 969, 896
	0
	1, 969, 896
	0
	0
	 
	0
	1, 327, 813
	0
	1, 327, 813
	(35, 366, 400) 

	
	3.2.3.1
	3.2.3.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në prokurori, përfshirë personat me aftësi të kufizuar
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP/Prokuroritë
	KLP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2024
	0
	0
	0
	1, 231, 185
	0
	1, 231, 185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 231, 185
	0
	1, 231, 185
	1, 231, 185
	0
	1, 231, 185
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.2.3.2
	3.2.3.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjediset miqësore në Prokurori
	Buxheti OSHC
	OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	KLP, PP, OSHC
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	2, 010, 956
	0
	2, 010, 956
	8, 043, 822
	0
	8, 043, 822
	738, 711
	0
	738, 711
	0
	0
	 
	0
	738, 711
	0
	738, 711
	(6, 566, 400) 

	
	3.2.3.3
	3.2.3.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP/Prokuroritë
	KLP, Partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	13, 800, 000
	13, 800, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (13, 800, 000) 

	
	3.2.3.4
	3.2.3.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	KLP, PP, prokuroritë
	 
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	4, 600, 000
	4, 600, 000
	0
	13, 800, 000
	13, 800, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (13, 800, 000) 

	
	3.2.3.5
	3.2.3.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në prokurori, për personat me aftësi të kufizuar
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP/Prokuroritë
	Partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 789, 102
	0
	1, 789, 102
	0
	0
	0
	1, 789, 102
	0
	1, 789, 102
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	589, 102
	0
	589, 102
	 (1, 200, 000) 

	
	3.2.4
	3.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territorial të shërbimit të provës
	03490 Shërbimi i provës
	SHP
	Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 407, 255
	345, 000
	2, 752, 255
	1, 982, 966
	345, 000
	2, 327, 966
	1, 982, 966
	345, 000
	2, 327, 966
	1, 982, 966
	345, 000
	2, 327, 966
	8, 356, 155
	1, 380, 000
	9, 736, 155
	4, 162, 222
	690, 000
	4, 852, 222
	0
	0
	 
	0
	3, 965, 933
	690, 000
	4, 655, 933
	(228, 000) 

	
	3.2.4.1
	3.2.4.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat territoriale të shërbimi të provës, përfshirë personat me aftësi të kufizuar
	03490 Shërbimi i provës
	SHP
	Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	424, 289 
	0
	424, 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	424, 289
	0
	424, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(228, 000) 

	
	3.2.4.2
	3.2.4.2 Krijimii zyrave të dedikuara për ofrimin e shërbimit nga punojësi i SHP për fëmijët në konflikt / kontakt me ligjin në zyrat e Tiranëstë dhe Durrësit
	03490 Shërbimi i provës
	SHP
	Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	345, 000
	345, 000
	0
	345, 000
	345, 000
	0
	345, 000
	345, 000
	0
	345, 000
	345, 000
	0
	1, 380, 000
	1, 380, 000
	0
	690, 000
	690, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	690, 000
	690, 000
	- 

	
	3.3.4.3
	3.2.4.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate territoriale të shërbimit të provës të punonjësve të dedikuar dhe të specializuarpër të mitur në konflikt me ligjin
	03490 Shërbimi i provës
	SHP
	Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	7, 931, 866
	0
	7, 931, 866
	3, 965, 933
	0
	3, 965, 933
	0
	0
	 
	0
	3, 965, 933
	0
	3, 965, 933
	0 

	
	3.2.5
	3.2.5 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	991, 483
	0
	991, 483
	1, 415, 772
	598, 000
	2, 013, 772
	991, 483
	0
	991, 483
	991, 483
	0
	991, 483
	4, 390, 221
	598, 000
	4, 988, 221
	2, 179, 255
	598, 000
	2, 777, 255
	0
	0
	 
	0
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	(228, 000) 

	
	3.2.5.1
	3.2.5.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor, përfshirë personat me aftësi të kufizuar
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	424, 289
	0
	424, 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	424, 289
	0
	424, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(228, 000) 

	
	3.2.5.2
	3.2.5.2 Krijimi i mjediseve miqësore për fëmijën në zyrën e përmbarimit gjyqësor Tiranë 
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	598, 000
	598, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	598, 000
	598, 000
	0
	598, 000
	598, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.2.5.3
	3.2.5.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate e shërbimit përmbarimor gjyqësor të punonjësve të dedikuar dhe të specializuar për të drejtat e fëmijës
	03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor
	DPP
	 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	991, 483
	0
	991, 483
	991, 483
	0
	991, 483
	991, 483
	0
	991, 483
	991, 483
	0
	991, 483
	3, 965, 932
	0
	3, 965, 932
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	0
	0
	 
	0
	1, 982, 966
	0
	1, 982, 966
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	11, 819, 054
	21, 045, 000
	32, 864, 054
	9, 083, 084
	30, 843, 000
	39, 926, 084
	10, 447, 896
	30, 245, 000
	40, 692, 896
	8, 658, 795
	30, 245, 000
	38, 903, 795
	40, 008, 828
	112, 378, 000
	152, 386, 828
	10, 870, 137
	1, 288, 000
	12, 158, 137
	0
	0
	 
	0
	8, 604, 291
	690, 000
	9, 294, 291
	(130, 934, 400) 

	
	3.3
	3.3 Objektivi specifik: Shërbime mbështetëse të standardizuara, të arritshme për çdo fëmijë.
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	3.3.1
	3.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj.) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek instituciocnet që punojnë me dhe për fëmijën
	Buxheti I çdo institucioni
	DHKA, DNJF, UP, UPS, NJMF, IML
	MD, MFE
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	10, 341, 954
	0
	10, 341, 954
	5, 170, 977
	0
	5, 170, 977
	0
	0
	 
	0
	5, 170, 977
	0
	5, 170, 977
	- 

	
	3.3.1.1
	3.3.1.1 Vlerësimi i nevojave për burimet njerëzore të nevojshme dhe rishikimi i organigramës së çdo institucioni që punon me dhe për fëmijët
	Buxheti I çdo institucioni
	DHKA, DNJF, DPP UP, UPS, NJMF, IML
	MD, MFE
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	2, 585, 489
	0
	2, 585, 489
	10, 341, 954
	0
	10, 341, 954
	5, 170, 977
	0
	5, 170, 977
	0
	0
	 
	0
	5, 170, 977
	0
	5, 170, 977
	- 

	
	3.3.1.2
	3.3.1.2 Rishikimi i buxhetit të çdo institucioni në përputhje me nevojat e ofrimit të shërbimeve mbështetëse miqësore për fëmijët në kontakt/konfliktme ligjin
	Buxheti I çdo institucioni
	DHKA, DNJF, DPP UP, UPS, NJMF, IML
	MD, MFE
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.3.2
	3.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë.
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) 
	 KLGJ, KLP, PP, DPPSH, UP, UPS
	Prokuroritë, gjykatat, Drejtoritë e Policisë, ekspertë të pavarur, / Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2024
	2025
	0
	0
	0
	4, 711, 342
	0
	4, 711, 342
	5, 138, 644
	0
	5, 138, 644
	5, 138, 644
	0
	5, 138, 644
	5, 594, 644
	0
	5, 594, 644
	20, 583, 273
	0
	20, 583, 273
	1, 874, 786
	0
	1, 874, 786
	0
	0
	 
	0
	4, 399, 688
	0
	4, 399, 688
	 (14, 308, 800) 

	
	3.3.2.1
	3.3.2.1 Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga psikologë dhe punonjës socialë për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin nga hyrja në fuqi e KDPM
	 
	UP, UPS
	Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 137, 342
	0
	2, 137, 342
	2, 137, 342
	0
	2, 137, 342
	2, 137, 342
	0
	2, 137, 342
	2, 137, 342
	0
	2, 137, 342
	8, 549, 366
	0
	8, 549, 366
	991, 483
	0
	991, 483
	0
	0
	 
	0
	2, 633, 084
	0
	2, 633, 084
	(4, 924, 800) 

	
	3.3.2.2
	3.3.2.2 Vlerësimi i kostove të ndihmës psikologjike të garantuar nga shteti për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	KLGJ, PP, DPPSH 
	Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, UP
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 118, 000
	0
	2, 118, 000
	1, 662, 000
	0
	1, 662, 000
	1, 662, 000
	0
	1, 662, 000
	2, 118, 000
	0
	2, 118, 000
	7, 560, 000
	0
	7, 560, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(7, 560, 000) 

	
	3.3.2.3
	3.3.2.3 Hartimi i rekomandimeve për të vlerësuar mundësinë e atashimit të ndihmës psikologjike pranë institucioneve të drejtësisë penale për të mitur.
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) 
	KLGJ, KLP, PP
	Prokuroritë, Policia, gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	1, 824, 000
	0
	1, 824, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 824, 000) 

	
	3.3.2.4
	3.3.2.4 Ngritja e një strukture të dedikuar pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe trajnimi i tyre
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) 
	DPPSH, KLGJ, PP, UP
	Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, 
OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	883, 302
	0
	883, 302
	883, 302
	0
	883, 302
	883, 302
	0
	883, 302
	2, 649, 907
	0
	2, 649, 907
	883, 302
	0
	883, 302
	0
	0
	 
	0
	1, 766, 605
	0
	1, 766, 605
	- 

	
	3.3.2.5
	3.3.2.5 Lista e publikuare ekspertëve psikologë dhe punonjësve socialë të atashuar pranë policisë, prokurorisë gjykatave
	01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) 
	UP, UPS, DPPSH, PP, KLGJ
	Prokuroritë, KLP, gjykatat, Drejtoritë e Policisë në Qarqe
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.3.2.6
	3.3.2.6Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga psikologët dhe punojësit socialë përmes formularëve të dedikuar
	OJF
	OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	 
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.3.3
	3.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë, nga autori i veprës penale ose shteti.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	MFE, Kuvendi i Shqipërisë, partnerë vendës/ndërkombëtarë, OSHC
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 916, 000
	0
	2, 916, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	5, 293, 131
	0
	5, 293, 131
	5, 509, 131
	0
	5, 509, 131
	14, 486, 262
	0
	14, 486, 262
	768, 000
	0
	768, 000
	0
	0
	 
	0
	9, 218, 262
	0
	9, 218, 262
	(4, 500, 000) 

	
	3.3.3.1
	3.3.3.1 Analizë ligjore lidhur me çështjen e kompensimit të viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti bazuar në praktikat ndërkombëtare
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	2, 916, 000
	0
	2, 916, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 916, 000
	0
	2, 916, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (2, 916, 000) 

	
	3.3.3.2
	3.3.3.2 Zhvillimi i tryezave me ekspertë dhe profesionistëve të fushës për zgjidhjet ligjore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	MFE, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	768, 000
	0
	768, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	768, 000
	0
	768, 000
	768, 000
	0
	768, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	3.3.3.3
	3.3.3.3 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	MFE, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 209, 131
	0
	2, 209, 131
	2, 209, 131
	0
	2, 209, 131
	4, 418, 262
	0
	4, 418, 262
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	4, 418, 262
	0
	4, 418, 262
	- 

	
	3.3.3.4
	3.4.3.4 Përgatitja e programit për kompensimin e viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	MFE, Partnerë ndërkombëtarë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	684, 000
	0
	684, 000
	900, 000
	0
	900, 000
	1, 584, 000
	0
	1, 584, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 584, 000) 

	
	3.3.3.5
	3.3.3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit për kompensimin e fëmijës viktimë e krimit nga autori ose shteti
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	4, 800, 000
	0
	4, 800, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	4, 800, 000
	0
	4, 800, 000
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	10, 212, 830
	0
	10, 212, 830
	8, 492, 132
	0
	8, 492, 132
	13, 017, 263
	0
	13, 017, 263
	13, 689, 263
	0
	13, 689, 263
	45, 411, 489
	0
	45, 411, 489
	7, 813, 763
	0
	7, 813, 763
	0
	0
	0
	0
	18, 788, 927
	0
	18, 788, 927
	(18, 808, 800) 

	
	 
	Kosto totale Qëllimi i politikës III (objektiva specifike 3.1+3.2+3.3) 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	39, 790, 886
	21, 045, 000
	60, 835, 886
	35, 334, 218
	30, 843, 000
	66, 177, 218
	41, 224, 162
	30, 245, 000
	71, 469, 162
	40, 107, 060
	30, 245, 000
	70, 352, 060
	156, 456, 325
	112, 378, 000
	268, 834, 325
	40, 305, 904
	1, 288, 000
	41, 593, 904
	0
	0
	0
	0
	49, 015, 222
	690, 000
	49, 705, 222
	 (177, 535, 199) 

	
	Qëllimi i politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. 

	
	IV. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 09820 Veprimtaria Arsimore

	
	Nr. 
	Titulli
	Programi buxhetor
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kostot treguese/2022
	Kostot treguese/2023
	Kostot treguese/2024
	Kostot treguese/2025
	Kostot treguese/2026
	Kostot treguese totale
	Burimi I financimit
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	
	Emri i BP/dhe kodi
	Institucioni përgjegjës
	Institucionet kontribuese
	Afati Fillimit
	Afati Fillimit
	
	
	
	
	
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i Huaj(nëlekë) 
	Buxheti 2024–2025 (në lekë) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	Korrente
	Kapitale
	Totali BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri donatorit/Titullin e projektit 
	Total Financim i Huaj
	Korrente
	Kapitale
	 Kosto Totale
	 

	
	4.1
	Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
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	4.1.1
	4.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i alternativa e shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) 
	PP, KLGJ, KLP
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	1, 301, 975
	0
	1, 301, 975
	1, 301, 975
	0
	1, 301, 975
	512, 324
	0
	512, 324
	508, 724
	0
	508, 724
	3, 624, 996
	0
	3, 624, 996
	2, 147, 949
	0
	2, 147, 949
	0
	0
	 
	0
	1, 021, 047
	0
	1, 021, 047
	(456, 000) 

	
	4.1.1.1
	4.1.1.1 Përgatitja e informacioneve me gjuhë miqësore për çdo fëmijë, në lidhje me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) 
	PP, KLGJ, KLP
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	294, 434
	0
	294, 434
	294, 434
	0
	294, 434
	294, 434
	0
	294, 434
	294, 434
	0
	294, 434
	1, 177, 736
	0
	1, 177, 736
	588, 868
	0
	588, 868
	0
	0
	 
	0
	588, 868
	0
	588, 868
	- 

	
	4.1.1.2
	4.1.1.2 Përgatitja e fletëpalosjeve që përmbajnë informacione për përparësitë dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masave alternative të shmangies
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	789, 651
	0
	789, 651
	789, 651
	0
	789, 651
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 579, 302
	0
	1, 579, 302
	1, 123, 302
	0
	1, 123, 302
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(456, 000) 

	
	4.1.1.3
	4.1.1.3 Promovimi i modeleve pozitive të zbatimit të masave alternative të shmangies
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë, gjykatat
	2023
	2026
	0
	0
	0
	217, 889
	0
	217, 889
	217, 889
	0
	217, 889
	217, 889
	0
	217, 889
	214, 289
	0
	214, 289
	867, 958
	0
	867, 958
	435, 779
	0
	435, 779
	0
	0
	 
	0
	432, 179
	0
	432, 179
	- 

	
	4.1.2
	4.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale, etj të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose grupi ekspertëve ose Shërbimit i Provës (kërkesë e nenit neni 22&3 të KDPM) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM-së).
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP, 
	PP, KLGJ, MD
	Rrjeti i gjyqtarëve dhe prokurorëve, KLP, ekspertë të pavarur, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë.
	2022
	2026
	0
	0
	0
	2, 405, 630
	0
	2, 405, 630
	2, 405, 630
	0
	2, 405, 630
	2, 405, 630
	0
	2, 405, 630
	2, 405, 630
	0
	2, 405, 630
	9, 622, 522
	0
	9, 622, 522
	3, 899, 261
	0
	3, 899, 261
	0
	0
	 
	0
	3, 899, 261
	0
	3, 899, 261
	 (1, 824, 000) 

	
	4.1.2.1
	4.1.2.1 Analizimi i praktikave të zbatimit të masës së shmangies nga prokurorët dhe gjyqtarët dhe paraqitja e gjetjeve dhe rekomandimeve me qëllim përmirësimin e praktikës së zbatimit të ligjit nga miratimi i KDPM (viti 2018).
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ, 
	PP, KLGJ
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	948, 474
	0
	948, 474
	948, 474
	0
	948, 474
	948, 474
	0
	948, 474
	948, 474
	0
	948, 474
	3, 793, 896
	0
	3, 793, 896
	984, 948
	0
	984, 948
	0
	0
	 
	0
	984, 948
	0
	984, 948
	 (1, 824, 000) 

	
	4.1.2.2
	4.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve me rrjetin e prokurorëve dhe rrjetin e gjyqtarëve që punojnë më fëmijët dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ, 
	PP, KLGJ
	Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve që punojnë më të miturit, OSHC, Partnerë dhe institucionet që punojnë më fëmijët në konflikt me ligjin
	2023
	2026
	0
	0
	0
	556, 800
	0
	556, 800
	556, 800
	0
	556, 800
	556, 800
	0
	556, 800
	556, 800
	0
	556, 800
	2, 227, 200
	0
	2, 227, 200
	1, 113, 600
	0
	1, 113, 600
	0
	0
	 
	0
	1, 113, 600
	0
	1, 113, 600
	- 

	
	4.1.2.3
	4.1.2.3 Bazuar në gjetjet, në rast nevoje për përmirësime ligjore, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Ekspertë, PP, KLP, KLGJ, Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve
	2023
	2026
	0
	0
	0
	336, 966
	0
	336, 966
	336, 966
	0
	336, 966
	336, 966
	0
	336, 966
	336, 966
	0
	336, 966
	1, 347, 865
	0
	1, 347, 865
	673, 932
	0
	673, 932
	0
	0
	 
	0
	673, 932
	0
	673, 932
	- 

	
	4.1.2.4
	4.1.2.4 Monitorimi dhe analizimi mbi baza vjetore të zbatimit të masave të shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ, 
	PP, KLGJ
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	563, 390
	0
	563, 390
	563, 390
	0
	563, 390
	563, 390
	0
	563, 390
	563, 390
	0
	563, 390
	2, 253, 561
	0
	2, 253, 561
	1, 126, 781
	0
	1, 126, 781
	0
	0
	 
	0
	1, 126, 781
	0
	1, 126, 781
	- 

	
	4.1.3
	4.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar, të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njesisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (bazuar në nenin 47&9 i KDPM-së).
	 
	Ekspertë të pavarur/, OSHC, IAL, Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, DPB, IEVP për të mitur, partnerë ndërkombëtarë
	PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë
	2022
	2026
	3, 306, 000
	0
	3, 306, 000
	3, 306, 000
	0
	3, 306, 000
	3, 306, 000
	0
	3, 306, 000
	3, 306, 000
	0
	3, 306, 000
	3, 306, 000
	0
	3, 306, 000
	16, 530, 000
	0
	16, 530, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (16, 530, 000) 

	
	4.1.3.1
	4.1.3.1 Analiza e zbatimit të metodologjisë dhe rregullave standarde të unifikuara të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës.
	 
	Ekspertë, OSHC, IAL
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur
	2022
	2026
	1, 206, 000
	0
	1, 206, 000
	1, 206, 000
	0
	1, 206, 000
	1, 206, 000
	0
	1, 206, 000
	1, 206, 000
	0
	1, 206, 000
	1, 206, 000
	0
	1, 206, 000
	6, 030, 000
	0
	6, 030, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(6, 030, 000) 

	
	4.1.3.2
	4.1.3.2 Hartimi i raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e praktikave.
	 
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur
	2022
	2026
	1, 524, 000
	0
	1, 524, 000
	1, 524, 000
	0
	1, 524, 000
	1, 524, 000
	0
	1, 524, 000
	1, 524, 000
	0
	1, 524, 000
	1, 524, 000
	0
	1, 524, 000
	7, 620, 000
	0
	7, 620, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(7, 620, 000) 

	
	4.1.3.3
	4.1.3.3 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të vlerësimit më profesionistët
	 
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur.
	2022
	2026
	576, 000
	0
	576, 000
	576, 000
	0
	576, 000
	576, 000
	0
	576, 000
	576, 000
	0
	576, 000
	576, 000
	0
	576, 000
	2, 880, 000
	0
	2, 880, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(2, 880, 000) 

	
	4.1.3.4
	4.1.3.4 Bërja publike e raportit në faqen zyrtare të web-it të institucioneve
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur
	PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë
	2022
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.1.4
	4.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.
	09820 Veprimtaria Arsimore, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	SHM, QPKMR 
	Gjykata, Prokurori, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë. 
	2022
	2026
	1, 920, 000
	0
	1, 920, 000
	2, 369, 111
	0
	2, 369, 111
	2, 369, 111
	0
	2, 369, 111
	2, 369, 111
	0
	2, 369, 111
	2, 369, 111
	0
	2, 369, 111
	11, 396, 443
	0
	11, 396, 443
	6, 658, 222
	0
	6, 658, 222
	0
	0
	 
	0
	4, 738, 222
	0
	4, 738, 222
	- 

	
	4.1.4.1
	4.1.4.1 Trajnimi dhe specializimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar sipas hartës së re gjyqësorenë kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.
	09820 Veprimtaria Arsimore
	SHM
	Gjykatat, prokuroritë, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	1, 920, 000
	0
	1, 920, 000
	1, 920, 000
	0
	1, 920, 000
	1, 920, 000
	0
	1, 920, 000
	1, 920, 000
	0
	1, 920, 000
	1, 920, 000
	0
	1, 920, 000
	9, 600, 000
	0
	9, 600, 000
	5, 760, 000
	0
	5, 760, 000
	0
	0
	 
	0
	3, 840, 000
	0
	3, 840, 000
	- 

	
	 
	4.1.4.2 Vlerësimi i shkallës së ripërfshirjes në krim të fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar më parë masa alternative e shmangies nga ndjekjen penale ose prodcedimi gjyqësorme qëllimnjohjen efaktorëve që kanë ndikuar në rifutjen e të miturit në krim dhe parandalimin e tyre
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	449, 111
	0
	449, 111
	449, 111
	0
	449, 111
	449, 111
	0
	449, 111
	449, 111
	0
	449, 111
	1, 796, 443
	0
	1, 796, 443
	898, 222
	0
	898, 222
	0
	0
	 
	0
	898, 222
	0
	898, 222
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	5, 226, 000
	0
	5, 226, 000
	9, 382, 716
	0
	9, 382, 716
	9, 382, 716
	0
	9, 382, 716
	8, 593, 065
	0
	8, 593, 065
	8, 589, 465
	0
	8, 589, 465
	 41, 173, 961 
	- 
	41, 173, 961 
	12, 705, 432 
	- 
	 12, 705, 432 
	- 
	- 
	- 
	- 
	9, 658, 529 
	- 
	 9, 658, 529 
	(18, 810, 000) 

	
	4.2
	4.2 Objektivi specifik: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimittë mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
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	4.2.1
	4.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, gjykata dhe prokurori që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në qarqet të caktuara. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë).
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	DHKN, Drejtoritë e Policisë në Qarqet e targetuara
	2023
	2024
	0
	0
	0
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392, 579
	0
	392, 579
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.2.1.1
	4.2.1.1 Evidentimi i punonjësve të policisë të trajnuar për çështjet të drejtësisë për fëmijët dhe njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit.
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	DHKN
	2023
	2023
	0
	0
	0
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	392, 579
	0
	392, 579
	392, 579
	0
	392, 579
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.2.1.2
	4.2.1.2 Emërimi i punonjësve së policisë të dedikuar për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin në Drejtoritë e Policisë së qarqeve të targetuara
	03140 Policia e Shtetit
	DPPSH
	Drejtoritë e Policisë në qarqet e targetuara
	2024
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.2.2
	4.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për shërbime miqësore për fëmijët.
	DHKN
	DHKN
	 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	196, 289
	0
	196, 289
	196, 289
	0
	196, 289
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.2.2.1
	4.2.2.1 Evidentimi i nevojave sipas dhomave vendore të ndërmjetësimit
	DHKN
	DHKN
	 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	98, 145
	0
	98, 145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98, 145
	0
	98, 145
	98, 145
	0
	98, 145
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.2.2.2
	4.2.2.2 Plotësimiivendevevakante me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për të miturit autorë dhe viktima të krimit
	DHKN
	DHKN
	 
	2023
	2023
	0
	0
	0
	98, 145
	0
	98, 145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	98, 145
	0
	98, 145
	98, 145
	0
	98, 145
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.2.3
	4.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM-së.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë, DHKN, NJMF, SHP, DPB, ekspertë të pavarur
	2022
	2026
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	21, 706, 856
	0
	21, 706, 856
	10, 972, 113
	0
	10, 972, 113
	0
	0
	 
	0
	7, 314, 742
	0
	7, 314, 742
	(3, 420, 000) 

	
	4.2.3.1
	4.2.3.1 Zbatimi i ndërmjetësimit familjar dhe në grup si një masë alternative e mundshme për shmangien e ndjekjes penale.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë, DHKN
	2022
	2026
	510, 096
	0
	510, 096
	510, 096
	0
	510, 096
	510, 096
	0
	510, 096
	510, 096
	0
	510, 096
	510, 096
	0
	510, 096
	2, 550, 479
	0
	2, 550, 479
	1, 530, 287
	0
	1, 530, 287
	0
	0
	 
	0
	1, 020, 191
	0
	1, 020, 191
	- 

	
	4.2.3.2
	4.2.3.2 Aplikimi i masave detyruese të fillimit/rifillimit të studimeve në një institucion arsimor ose të punës.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë, shkollat, shkollat profesionale, SHP
	2022
	2026
	147, 275
	0
	147, 275
	147, 275
	0
	147, 275
	147, 275
	0
	147, 275
	147, 275
	0
	147, 275
	147, 275
	0
	147, 275
	736, 377
	0
	736, 377
	441, 826
	0
	441, 826
	0
	0
	 
	0
	294, 551
	0
	294, 551
	- 

	
	4.2.3.3
	4.2.3.3 Aplikimi i programeve të trajtimit prej varësisë nga droga dhe varësitë e tjera, kur kjo varësi ekziston
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Prokuroritë, institucionet e trajtimit të varësisë nga droga
	2022
	2026
	600, 000
	0
	600, 000
	600, 000
	0
	600, 000
	600, 000
	0
	600, 000
	600, 000
	0
	600, 000
	600, 000
	0
	600, 000
	3, 000, 000
	0
	3, 000, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	0
	0
	 
	0
	1, 200, 000
	0
	1, 200, 000
	- 

	
	4.2.3.4
	4.2.3.4 Aplikimi i planit të këshillimit me fëmijën dhe familjen si një masë alternative e mundshme për shmangien nga ndjekja penale. (neni 65 i KDPM-së) 
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	PP, NJMF
	2022
	2026
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	12, 000, 000
	0
	12, 000, 000
	7, 200, 000
	0
	7, 200, 000
	0
	0
	 
	0
	4, 800, 000
	0
	4, 800, 000
	- 

	
	4.2.3.5
	4.2.3.5 Vlerësimi i pavarur i zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese/ndërmjetësimin ndaj të miturve si masa alternative të shmangies dhe paraqitja e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e praktikës së zbatimit të tyre
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	Ekspertë, SHP, DPB, DHKN
	2022
	2026
	684, 000
	0
	684, 000
	684, 000
	0
	684, 000
	684, 000
	0
	684, 000
	684, 000
	0
	684, 000
	684, 000
	0
	684, 000
	3, 420, 000
	0
	3, 420, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(3, 420, 000) 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 4.2
	 
	 
	 
	 
	 
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 930, 239
	0
	4, 930, 239
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	4, 341, 371
	0
	4, 341, 371
	22, 295, 724
	0
	22, 295, 724
	11, 560, 982
	0
	11, 560, 982
	0
	0
	0
	0
	7, 314, 742
	0
	7, 314, 742
	 (3, 420, 000) 

	
	4.3
	4.3 Objektivi specifik: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
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	4.3.1
	4.3.1. Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Partnerë vendës/ ndërkombëtarë, QPKMR, OSHC
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	535, 338, 000
	535, 338, 000
	0
	99, 000, 000
	99, 000, 000
	3, 381, 447
	135, 000, 000
	138, 381, 447
	3, 696, 000
	1, 538, 500, 000
	1, 542, 196, 000
	7, 077, 447
	2, 307, 838, 000
	2, 314, 915, 447
	0
	634, 388, 000
	634, 388, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	1, 673, 450, 000
	1, 679, 231, 447
	 (1, 296, 000) 

	
	4.3.1.2
	4.3.1.1 Ndërtimi dhe vënia në funksionim të plotë institucionit për edukimindhe rehabilitimin e të miturit në konflikt me ligjin
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Partnerë vendës/ ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	0
	535, 338, 000
	535, 338, 000
	0
	99, 000, 000
	99, 000, 000
	0
	135, 000, 000
	135, 000, 000
	0
	1, 538, 500, 000
	1, 538, 500, 000
	0
	2, 307, 838, 000
	2, 307, 838, 000
	0
	634, 388, 000
	634, 388, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	1, 673, 450, 000
	1, 673, 450, 000
	- 

	
	4.3.1.2
	4.3.1.2 Përgatitja e programeve të posaçme në regjimin e kufizimit të lirisë në funksion të edukimit, rehabilitimit në komunitet dhe në shoqëri i çdo fëmije në konflikt me ligjin
	01110 Planifikimi, Menax01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QPKMR, OSHC Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 381, 447
	0
	3, 381, 447
	2, 400, 000
	0
	2, 400, 000
	5, 781, 447
	0
	5, 781, 447
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	5, 781, 447
	0
	5, 781, 447
	- 

	
	4.3.1.3
	4.3.1.3 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të punonjësve të institucionit të edukimit dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin sipasstandardevemë të mira
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QPKMR, OSHC Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2026
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 296, 000) 

	
	4.3.2
	4.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe rintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim në Kavajë.
	03440 Sistemi i Burgjeve, 10550 Tregu i Punes
	DPB, MFE
	AKPA
	2022
	2026
	2, 256, 000
	0
	2, 256, 000
	8, 787, 971
	0
	8, 787, 971
	4, 443, 000
	0
	4, 443, 000
	3, 744, 000
	0
	3, 744, 000
	3, 744, 000
	0
	3, 744, 000
	22, 974, 971
	0
	22, 974, 971
	3, 168, 971
	0
	3, 168, 971
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (19, 806, 000) 

	
	4.3.2.1
	4.3.2.1 Rishikimi i kritereve përhapjen e kurseve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin
	10550 Tregu i Punes
	MFE
	AKPA
	2023
	2023
	0
	0
	0
	2, 042, 286
	0
	2, 042, 286
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 042, 286
	0
	2, 042, 286
	1, 586, 286
	0
	1, 586, 286
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(456, 000) 

	
	4.3.2.2
	4.3.2.2 Pasurimi i programeve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	AKPA
	2023
	2023
	0
	0
	0
	2, 939, 886
	0
	2, 939, 886
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 939, 886
	0
	2, 939, 886
	1, 571, 886
	0
	1, 571, 886
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 368, 000) 

	
	4.3.2.3
	4.3.2.3 Rritja e numrit të klasave të arsimit klasik dhe kurseve profesionale për fëmijët në konflikt me ligjin
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	AKPA
	2023
	2024
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.3.2.4
	4.3.2.4 Miratimi i projekt manualit për detyrat e punonjësi të angazhuar në veprimtari e rekreacionit të fëmijëve në konflikt me ligjin
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	AKPA
	2022
	2022
	456, 000
	0
	456, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(456, 000) 

	
	4.3.2.5
	4.3.2.5 Promovimi dhe njohja e manualit te punonjësit e institucioneve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	AKPA
	2022
	2026
	0
	0
	0
	10, 800
	0
	10, 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10, 800
	0
	10, 800
	10, 800
	0
	10, 800
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.3.2.6
	4.3.2.6 Trajnimi i skuadrave multi-disiplinare në institucion me qëllim zbatimin e metodologjisë së intervistimit, të vlerësimit të riskut dhe të nevojave, të hartimit të planit invidual të fëmijës dhe qasjes miqësore për rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	AKPA
	2022
	2026
	0
	0
	0
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	1, 296, 000
	0
	1, 296, 000
	5, 184, 000
	0
	5, 184, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (5, 184, 000) 

	
	4.3.2.7
	4.3.2.7 Zhvillimi i veprimtarive të përbashkëta të teknikave të prindërimit pozitiv të fëmijëve me qëllim forcimin e rolit të tyre në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve DPB, ekspertë dhe partnerë, gjatë gjithë kohës
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	AKPA
	2022
	2026
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	1, 800, 000
	0
	1, 800, 000
	9, 000, 000
	0
	9, 000, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(9, 000, 000) 

	
	4.3.2.8
	4.3.2.8 Hartimi i programeve edukuese/rehabilituese për të miturit me kufizim lirie (neni 98 i KDPM-së) 
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2023
	2024
	0
	0
	0
	699, 000
	0
	699, 000
	699, 000
	0
	699, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 398, 000
	0
	1, 398, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 398, 000) 

	
	4.3.2.9
	4.3.2.9Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të regjimit të kufizimit të lirisë, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare (neni 98 i KDPM-së) 
	03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB
	Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	648, 000
	0
	648, 000
	1, 944, 000
	0
	1, 944, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 944, 000) 

	
	4.3.3
	4.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional e punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen.
	03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB, QPKMR, SHP
	Çdo institucion përgjegjës për integrimin e fëmijës në shoqëri
	2022
	2026
	849, 127
	0
	849, 127
	3, 101, 534
	0
	3, 101, 534
	3, 655, 865
	0
	3, 655, 865
	1, 621, 063
	0
	1, 621, 063
	1, 621, 063
	0
	1, 621, 063
	10, 848, 651
	0
	10, 848, 651
	5, 284, 525
	0
	5, 284, 525
	0
	0
	 
	0
	1, 946, 124
	0
	1, 946, 124
	 (3, 618, 002) 

	
	4.3.3.1
	4.3.3.1 Hartimi i një udhëzuesi në lidhje me përmbushjen e përgjegjësive nga çdo institucion i përfshirë në trajtimin e rastit.
	03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB, QPKMR, SHP
	MD, çdo institucion përgjegjës që ka përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	2023
	2024
	0
	0
	0
	1, 479, 175
	0
	1, 479, 175
	1, 665, 447
	0
	1, 665, 447
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 144, 622
	0
	3, 144, 622
	2, 118, 622
	0
	2, 118, 622
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 026, 000) 

	
	4.3.3.2
	4.3.3.2 Finalizimi i udhëzuesit dhe miratimi i tij.
	03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB, QPKMR, SHP
	MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	2023
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	369, 356
	0
	369, 356
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	369, 356
	0
	369, 356
	369, 356
	0
	369, 356
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.3.3.3
	4.3.3.3 Takime periodike, të paktën 2 herë në vit të përfaqësuesve të institucioneve të përfshirë me qëllim diskutimin dhe adresimin e problematikave të hasura.
	03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB, QPKMR, SHP
	MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	2022
	2026
	295, 094
	0
	295, 094
	296, 390
	0
	296, 390
	295, 094
	0
	295, 094
	295, 094
	0
	295, 094
	295, 094
	0
	295, 094
	1, 476, 765
	0
	1, 476, 765
	886, 578
	0
	886, 578
	0
	0
	 
	0
	590, 188
	0
	590, 188
	- 

	
	4.3.3.4
	4.3.3.4 Promovimii modelevepozitivetë fëmijënë konflikt me ligjintë riintegruar
	03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve
	DPB, QPKMR, SHP
	MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri
	2022
	2026
	554, 033
	0
	554, 033
	554, 033
	0
	554, 033
	554, 033
	0
	554, 033
	554, 033
	0
	554, 033
	554, 033
	0
	554, 033
	2, 770, 166
	0
	2, 770, 166
	1, 662, 100
	0
	1, 662, 100
	0
	0
	 
	0
	1, 108, 067
	0
	1, 108, 067
	- 

	
	4.3.3.5
	4.3.3.6 Trainim i PMF në 61bashkitë në lidhje me udhëzimet përkatëse 
	10430 Perkujdesi Social
	ASHDMF 
	Bashkitë, partnerë lokale, ndërkombëtarë 
	2023
	2026
	0
	0
	0
	771, 935
	0
	771, 935
	771, 935
	0
	771, 935
	771, 935
	0
	771, 935
	771, 935
	0
	771, 935
	3, 087, 742
	0
	3, 087, 742
	247, 870
	0
	247, 870
	0
	0
	 
	0
	247, 870
	0
	247, 870
	(2, 592, 002) 

	
	4.3.4
	4.3.4 Aplikimi më i gjerë iqasjes i vizitave tëspecialistit të Shërbimit të Provës për vizitanë familje, shkollë, qendra komunitare etj
	03490 Shërbimi i provës, 10430 Perkujdesi Social
	SHP, ASHDMF/SHSSH
	DAP, MFE, ekspertë të pavarur, partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	1, 552, 566
	0
	1, 552, 566
	2, 797, 955
	0
	2, 797, 955
	8, 289, 219
	0
	8, 289, 219
	1, 552, 567
	0
	1, 552, 567
	1, 552, 567
	0
	1, 552, 567
	15, 744, 874
	0
	15, 744, 874
	9, 903, 740
	0
	9, 903, 740
	0
	0
	 
	0
	1, 737, 134
	0
	1, 737, 134
	 (4, 104, 000) 

	
	4.3.4.1
	4.3.4.1 Rritja e burimeve njerëzore dhe rishikimi i buxhetit të zyrave teritoriale të Shërbimit të Provës të fokusuar në punonjës të specializuar për çështjet e të miturit në konflikt
	03490 Shërbimi i provës
	SHP
	MD, DAP, MFE
	2023
	2024
	0
	0
	0
	561, 388
	0
	561, 388
	6, 736, 652
	0
	6, 736, 652
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7, 298, 040
	0
	7, 298, 040
	7, 298, 040
	0
	7, 298, 040
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.3.4.2
	4.3.4.2 Krijimi i një dokumenti të konsoliduar me informacion mbi hartëzimin e shërbimeve socale në nivel vendordhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve
	10430 Perkujdesi Social
	SHSSH
	NJMF
	2022
	2026
	785, 943
	0
	785, 943
	1, 469, 943
	0
	1, 469, 943
	785, 943
	0
	785, 943
	785, 943
	0
	785, 943
	785, 943
	0
	785, 943
	4, 613, 716
	0
	4, 613, 716
	2, 357, 829
	0
	2, 357, 829
	0
	0
	 
	0
	1, 571, 887
	0
	1, 571, 887
	(684, 000) 

	
	4.3.4.3
	4.3.4.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjësit e zyrave terrotoriale përmes formularëve të dedikuar
	03490 Shërbimi i provës
	SHP
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	3, 833, 118
	0
	3, 833, 118
	247, 871
	0
	247, 871
	0
	0
	 
	0
	165, 247
	0
	165, 247
	(3, 420, 000) 

	
	4.3.5
	4.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të qeversisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP për riintegrimin e të miturit.
	03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	SHP, QPKMR, IEVP të Mitur
	Bashkitë, NJMF, Drejtoritë arsimore vendore, Drejtoritë Rajonale të Formimit profesional
	2022
	2026
	2, 007, 296
	0
	2, 007, 296
	2, 007, 296
	0
	2, 007, 296
	2, 007, 296
	0
	2, 007, 296
	2, 007, 296
	0
	2, 007, 296
	2, 007, 296
	0
	2, 007, 296
	10, 036, 482
	0
	10, 036, 482
	6, 021, 889
	0
	6, 021, 889
	0
	0
	 
	0
	4, 014, 593
	0
	4, 014, 593
	- 

	
	4.3.5.1
	4.3.5.1 Mbledhje me bazë rastitë përfaqësuesve të zyrave vendore të Shërbimit të Provës, organeve të qeverisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP (IEVP Kavajë) 
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	IEVP për të mitur, SHP, NJMF, organet e qeverisjes vendore të njësisve administrative
	2022
	2026
	768, 399
	0
	768, 399
	768, 399
	0
	768, 399
	768, 399
	0
	768, 399
	768, 399
	0
	768, 399
	768, 399
	0
	768, 399
	3, 841, 997
	0
	3, 841, 997
	2, 305, 198
	0
	2, 305, 198
	0
	0
	 
	0
	1, 536, 799
	0
	1, 536, 799
	- 

	
	4.3.5.2
	4.3.5.2 Informimi i fëmijës për përparësitë dhe përfitimet e programeve rehablilituese/riintegruese për një përzgjedhje sa më efektive të programit e cila do të sigurojë një riintegrim të qendrueshëm të fëmijës
	03490 Shërbimi i provës
	SHP, QPKMR, IEVP për të mitur
	SHP, NJMF
	2022
	2026
	94, 521
	0
	94, 521
	94, 521
	0
	94, 521
	94, 521
	0
	94, 521
	94, 521
	0
	94, 521
	94, 521
	0
	94, 521
	472, 607
	0
	472, 607
	283, 564
	0
	283, 564
	0
	0
	 
	0
	189, 043
	0
	189, 043
	- 

	
	4.3.5.3
	4.3.5.3 Hartimi i programeve të integrimit dhe të mbikëqyrjes së shërbimeve ndaj fëmijës për një periudhë 6 mujore dhe mbështetja pas lirimit. (neni 133 paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 i KDPM-së) 
	03490 Shërbimi i provës
	SHP, QPKMR, 
IEVP për të mitur
	Bashkitë/NJMF, DPAP/ZVAP/drejtoritë rajonale të formimit profesional
	2022
	2026
	1, 144, 375
	0
	1, 144, 375
	1, 144, 375
	0
	1, 144, 375
	1, 144, 375
	0
	1, 144, 375
	1, 144, 375
	0
	1, 144, 375
	1, 144, 375
	0
	1, 144, 375
	5, 721, 877
	0
	5, 721, 877
	3, 433, 126
	0
	3, 433, 126
	0
	0
	 
	0
	2, 288, 751
	0
	2, 288, 751
	- 

	
	4.3.5.4
	4.3.5.4 Zbatimi me efektivitet i planit të rehabilitimit dhe rishoqërizimit për të miturin, 3 muaj nga kryerja e dënimit ose lirimit me kusht.
	03490 Shërbimi i provës
	SHP, IEVP për të mitur
	QPKMR, Organet e Qeverisjses Vendore të njësive administrative/NJMF
	2022
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.3.6
	Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit.
	03490 Shërbimi i provës, 03440 Sistemi i Burgjeve
	SHP, IEVP për të mitur
	 
	2022
	2026
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	3, 016, 341
	0
	3, 016, 341
	1, 809, 805
	0
	1, 809, 805
	0
	0
	 
	0
	1, 206, 536
	0
	1, 206, 536
	- 

	
	4.3.6.1
	4.3.6.1 Takime periodike midis përfaqësuesve të Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit
	03490 Shërbimi i provës, 03440 Sistemi i Burgjeve
	SHP/IEVP për të mitur
	 
	2022
	2026
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	603, 268
	0
	603, 268
	3, 016, 341
	0
	3, 016, 341
	1, 809, 805
	0
	1, 809, 805
	0
	0
	 
	0
	1, 206, 536
	0
	1, 206, 536
	- 

	
	4.3.7
	4.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit te fëmijët dhe të rinjtë (18-21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	SHP, ekspertë, OSHC, partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	0
	0
	0
	2, 653, 216
	0
	2, 653, 216
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	4, 953, 086
	0
	4, 953, 086
	165, 247
	0
	165, 247
	0
	0
	 
	0
	165, 247
	0
	165, 247
	(4, 622, 592) 

	
	4.3.7.1
	4.3.7.1 Studim në lidhje me ripërfshirjen e të rinjve në krim.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKRM
	Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 886, 592
	0
	1, 886, 592
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 886, 592
	0
	1, 886, 592
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 886, 592) 

	
	4.3.7.2
	4.3.7.2 Matja e nivelit të kënaqësisë së të miturit në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar gjatë mbikëqyrjes nga Shërbimi i Provës ose qëndrimin në burg nëpërmjet realizimit të anketës në këto institucione
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKRM/MD
	SHP, IEVP për të mitur, ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	766, 624
	0
	766, 624
	3, 066, 494
	0
	3, 066, 494
	165, 247
	0
	165, 247
	0
	0
	 
	0
	165, 247
	0
	165, 247
	(2, 736, 000) 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 4.3
	 
	 
	 
	 
	 
	7, 268, 258
	0
	7, 268, 258
	19, 951, 240
	535, 338, 000
	555, 289, 240
	19, 765, 272
	99, 000, 000
	118, 765, 272
	13, 676, 265
	135, 000, 000
	148, 676, 265
	13, 990, 818
	1, 538, 500, 000
	1, 552, 490, 818
	74, 651, 852
	2, 307, 838, 000
	2, 382, 489, 852
	26, 354, 177
	634, 388, 000
	660, 742, 177
	0
	0
	0
	0
	9, 069, 634
	1, 673, 450, 000
	1, 688, 301, 081
	(33, 446, 594) 

	
	4.4
	4.4 Objektivi specifik: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e vepravepenale.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.4.1
	4.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve:
a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht; b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit, si dhe teknikat e komunikimit.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD/QPKMR
	Institucionet që punojnë me qëllim rehabilitimin, riintegrimin e fëmijëve nëkonflikt me ligjin
	2022
	2026
	441, 826
	0
	441, 826
	4, 906, 878
	0
	4, 906, 878
	2, 707, 966
	0
	2, 707, 966
	2, 707, 966
	0
	2, 707, 966
	2, 707, 966
	0
	2, 707, 966
	13, 472, 603
	0
	13, 472, 603
	5, 992, 670
	0
	5, 992, 670
	0
	0
	 
	0
	4, 959, 933
	0
	4, 959, 933
	(2, 520, 000) 

	
	4.4.1.1
	4.4.1.1 Identifikimi i nevojave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe profesionistëve të drejtësisë për të mitur
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Ekspertë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(456, 000) 

	
	4.4.1.2
	4.4.1.2 Rishikimi i detyrave të punës së stafit të QPKMR
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	MD
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 073, 085
	0
	1, 073, 085
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 073, 085
	0
	1, 073, 085
	845, 085
	0
	845, 085
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(228, 000) 

	
	4.4.1.3
	4.4.1.3 Rishikimi i aktit nënligjor dhe buxhetit të QPKMR.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QKPMR
	2023
	2023
	441, 826
	0
	441, 826
	441, 826
	0
	441, 826
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	883, 652
	0
	883, 652
	883, 652
	0
	883, 652
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.4.1.4
	4.4.1.4 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	MD
	2023
	2026
	0
	0
	0
	684, 000
	0
	684, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	456, 000
	0
	456, 000
	2, 052, 000
	0
	2, 052, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	456, 000
	0
	456, 000
	 (1, 596, 000) 

	
	4.4.1.5
	4.4.1.5 Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel qendror dhe vendor përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimine fëmijëve në konflikt me ligjin
	2023
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.4.1.6
	4.4.1.6 Përmirësimi i bashkërendimit të bashkëpunimit institucional të QPKMR me organet e vetëqeverisjes vendore mbikëqyrjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj çdo fëmije pas kryerjes së dënimit
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin
	2023
	2026
	0
	0
	0
	981, 447
	0
	981, 447
	981, 447
	0
	981, 447
	981, 447
	0
	981, 447
	981, 447
	0
	981, 447
	3, 925, 788
	0
	3, 925, 788
	1, 962, 894
	0
	1, 962, 894
	0
	0
	 
	0
	1, 962, 894
	0
	1, 962, 894
	- 

	
	4.4.1.7
	4.4.1.7 Promovimi i modeleve të suksesshme të intergrimit të fëmijëve dhe përfshirja e të rinjve, bazuar në pëlqimin e dhënë, në programet e trajnimeve të fëmijëve dhe prindërve.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin
	2023
	2026
	0
	0
	0
	441, 651
	0
	441, 651
	441, 651
	0
	441, 651
	441, 651
	0
	441, 651
	441, 651
	0
	441, 651
	1, 766, 605
	0
	1, 766, 605
	883, 302
	0
	883, 302
	0
	0
	 
	0
	883, 302
	0
	883, 302
	- 

	
	4.4.1.8
	4.4.1.8 Përgatitja, publikimi dhe shpërndarja e raporteve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve në funksion të përmirësimit të politikave penale në fushën e parandalimit të përfshirjes në krime të fëmijëve dhe të rinjve.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin
	2023
	2026
	0
	0
	0
	828, 868
	0
	828, 868
	828, 868
	0
	828, 868
	828, 868
	0
	828, 868
	828, 868
	0
	828, 868
	3, 315, 473
	0
	3, 315, 473
	1, 417, 736
	0
	1, 417, 736
	0
	0
	 
	0
	1, 657, 736
	0
	1, 657, 736
	(240, 000) 

	
	4.4.2
	4.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QPKMR
	2022
	2023
	1, 530, 287
	0
	1, 530, 287
	1, 530, 287
	0
	1, 530, 287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 060, 574
	0
	3, 060, 574
	3, 060, 574
	0
	3, 060, 574
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.4.2.1
	4.4.2.1 Rishikimi i VKM-së nr. 149 datë 20 mars 2019 për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	QPKMR
	2022
	2023
	1, 530, 287
	0
	1, 530, 287
	1, 530, 287
	0
	1, 530, 287
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 060, 574
	0
	3, 060, 574
	3, 060, 574
	0
	3, 060, 574
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.4.3
	4.4.3 Funksionimi dhe përdorimi me eficencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit si burim statistikor që i vjenqer në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (orientimit të përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.) 
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	QPKMR, PP
	MB, DPPSH, ekspertë/, OSHC, Partnerë Ndërkombëtare, Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-së nr. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar.
	2022
	2026
	3, 766, 449
	0
	3, 766, 449
	17, 205, 229
	0
	17, 205, 229
	2, 696, 783
	0
	2, 696, 783
	2, 696, 783
	0
	2, 696, 783
	2, 696, 783
	0
	2, 696, 783
	29, 062, 027
	0
	29, 062, 027
	11, 136, 861
	0
	11, 136, 861
	0
	0
	 
	0
	4, 663, 967
	0
	4, 663, 967
	(13, 261, 200) 

	
	4.4.3.1
	4.4.3.1 Përdorimi i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt me ligjin nga të gjitha institucionet përdoruese, si dhe gjenerimi i raporteve statistikore sipas nevojave të MD dhe institucioneve përdoruese.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-së nr. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar.
	2022
	2026
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	5, 397, 959
	0
	5, 397, 959
	3, 238, 775
	0
	3, 238, 775
	0
	0
	 
	0
	2, 159, 183
	0
	2, 159, 183
	- 

	
	4.4.3.2
	4.4.3.2 Konsolidimi dhe finalizimi i akteve nënligjore të Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, për miratimin e rregulloreve të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, nga institucionet në varësi të tyre
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) 
	PP
	PP, MB, DPPSH, ekspertë, OSHC, PartnerëNdërkombëtare
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 108, 067
	0
	1, 108, 067
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 108, 067
	0
	1, 108, 067
	1, 108, 067
	0
	1, 108, 067
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.4.3.3
	4.4.3.3 Rishikimi i rregulloreve të brendshme dhe atyre ndërinstitucionale me qëllim përmirësimin e procesit të administrimit/monitorimit më të mirë të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-së nr. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar.
	2023
	2023
	0
	0
	0
	2, 568, 714
	0
	2, 568, 714
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2, 568, 714
	0
	2, 568, 714
	2, 112, 714
	0
	2, 112, 714
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(456, 000) 

	
	4.4.3.4
	4.4.3.6 Trajnimi/ mentorimii vazhdueshëm i nëpunësve/subjekteve përgjegjës, jo më pak se 2 (dy) punonjës për secilën drejtori/institucion, me qëllim rritjen e përformancës së tyre, për hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur sipas parashikimeve ligjore.
(Hedhjen e të dhënave në sistem sipas parashikimeve ligjore;
-Analizën/vlerësimin e riskut, kjo dhe në kuadër të gjenerimit të raporteve statistikore nga të gjitha institucionet, si dhe sigurimi i cilësisë dhe sasisë së të dhënave, - e Kuadrit ligjor/nënligjor në fuqi) 
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-SË NR. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar
	2023
	2026
	1, 585, 665
	0
	1, 585, 665
	1, 585, 665
	0
	1, 585, 665
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3, 171, 330
	0
	3, 171, 330
	1, 347, 330
	0
	1, 347, 330
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 824, 000) 

	
	4.4.3.5
	4.4.3.5 Finalizimi i modulit të QPKMR-së, si dhe trajnimin e mentorimin estafit të këtij institucioni në lidhje me hedhjen e të dhënave dhe hartimin e raporteve sipas indikatorëve të performancës.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2023
	2023
	0
	0
	0
	9, 260, 400
	0
	9, 260, 400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9, 260, 400
	0
	9, 260, 400
	12, 000
	0
	12, 000
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(9, 248, 400) 

	
	4.4.3.6
	4.4.3.6 Trajnimi dhe mentorimi i vazhdueshëm administratorit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe të gjithë mbikëqyrësve të institucioneve Polici, Prokurori, Gjykatë, Shërbim Prove, Burgje QPKMR
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD/QPKMR
	Polici, Prokurori, Gjykatë, SHP, Burgje QPKMR, ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	273, 600
	0
	273, 600
	273, 600
	0
	273, 600
	273, 600
	0
	273, 600
	273, 600
	0
	273, 600
	1, 094, 400
	0
	1, 094, 400
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	273, 600
	0
	273, 600
	(820, 800) 

	
	4.4.3.7
	4.4.3.7 Rregullimi përmes urdhrave dhe rregulloreve të brendshme dhe instrumenteve ndërinstitucionale, të cilat do të mundësojnë maksimizimin e hedhjes së dosjeve të të miturve në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha institucionet në nivel kombëtar
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2023
	2023
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.4.3.8
	4.4.3.8 Organizimi i takimeve periodike të grupit të mbikëqyrësve të sistemit me qëllim përmirësimin e situatës së të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. (Ndërtimi i një metodologjie për të integruar përmirësimet e sugjeruara nga grupi i mbikëqyrësve në sistem me qëllim monitorimin, sigurimin e cilësisë dhe sasisë së të dhënave, ashtu edhe veçoritë e sistemit dhe identifikimin e “praktikave më të mira”.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2022
	2026
	21, 600
	0
	21, 600
	21, 600
	0
	21, 600
	21, 600
	0
	21, 600
	21, 600
	0
	21, 600
	21, 600
	0
	21, 600
	108, 000
	0
	108, 000
	64, 800
	0
	64, 800
	0
	0
	 
	0
	43, 200
	0
	43, 200
	- 

	
	4.4.3.9
	4.4.3.9 Hartimi i raporteve tip sipas indikatorëve specifikë të çdo institucioni për gjenerim të statistikave në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2022
	2026
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	1, 079, 592
	0
	1, 079, 592
	5, 397, 959
	0
	5, 397, 959
	3, 238, 775
	0
	3, 238, 775
	0
	0
	 
	0
	2, 159, 183
	0
	2, 159, 183
	- 

	
	4.4.3.10
	4.4.3.10 Krijimi dhe azhornimi i dashboardit (mbledhës të dhënash) për të dhëna të drejtësisë për të mitur, me qëllim analizimin/orientimin e politikave penale dhe sociale për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe viktimizimin e tyre, si dhe për të planifikuar burimet njerëzore dhe financiare.
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2023
	2026
	0
	0
	0
	228, 000
	0
	228, 000
	228, 000
	0
	228, 000
	228, 000
	0
	228, 000
	228, 000
	0
	228, 000
	912, 000
	0
	912, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (912, 000) 

	
	4.4.3.11
	4.4.3.11 Ndarja e praktikave dhe modeleve më të mira të mbledhjes së të dhënave në kohë reale përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në Rajon (Kosove, Maqedoni, Mali i Zi etj.) dhe më gjerë
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR
	Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14, 400
	0
	14, 400
	14, 400
	0
	14, 400
	14, 400
	0
	14, 400
	43, 200
	0
	43, 200
	14, 400
	0
	14, 400
	0
	0
	 
	0
	28, 800
	0
	28, 800
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 4.4
	 
	 
	 
	 
	 
	5, 738, 562
	0
	5, 738, 562
	23, 642, 394
	0
	23, 642, 394
	5, 404, 750
	0
	5, 404, 750
	5, 404, 750
	0
	5, 404, 750
	5, 404, 750
	0
	5, 404, 750
	45, 595, 205
	0
	45, 595, 205
	20, 190, 105
	0
	20, 190, 105
	0
	0
	 
	0
	9, 623, 900
	0
	9, 623, 900
	(15, 781, 200) 

	
	4.5
	4.5 Objektivi specifik: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Masat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4.5.1
	4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithësecilit me qëllim meanxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 120, 145
	11, 000, 000
	13, 120, 145
	782, 145
	20, 000, 000
	20, 782, 145
	1, 361, 158
	20, 000, 000
	21, 361, 158
	1, 361, 158
	9, 000, 000
	10, 361, 158
	5, 624, 606
	60, 000, 000
	65, 624, 606
	1, 003, 303
	0
	1, 003, 303
	0
	0
	 
	0
	1, 003, 303
	0
	1, 003, 303
	(63, 618, 001) 

	
	4.5.1.1
	4.5.1.1.Vlerësimi i shërbimeve qasjes ndërdisiplinore në trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të ofruara në bashkitë e pilotuara Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër dhe bërja e përmirësimeve të nevojshme, bazuar nevojat
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD/QPKRM
	Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	1, 026, 000
	0
	1, 026, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 026, 000
	0
	1, 026, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (1, 026, 000) 

	
	4.5.1.2
	4.5.1.2. Tryezë diskutimi ndër-institucionale i gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit dhe përcaktimi i hapave në zbatim të rekomandimeve
	01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD/QPKRM/SHP
	Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	2023
	2023
	0
	0
	0
	312, 000
	0
	312, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	312, 000
	0
	312, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 (312, 000) 

	
	4.5.1.3
	4.5.1.3. Përditësimi i protokolleve të shkëmbimit të informacioneve, të koordinimit, referimit të rasteve konkrete ku fëmija është në kontakt/ në konflikt me ligjin
	1111 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	Organet e qeverisjes vendore; institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin.
	2023
	2024
	0
	0
	0
	782, 145
	0
	782, 145
	782, 145
	0
	782, 145
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 564, 290
	0
	1, 564, 290
	98, 145
	0
	98, 145
	0
	0
	 
	0
	98, 145
	0
	98, 145
	(1, 368, 001) 

	
	4.5.1.4
	4.5.1.4 Vijimii bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndër-disiplinor/ndërinstitucional të rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt më ligjin nëbashkitë pilot (Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër) 
	1112 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, Njësitë e qeverisjes vendore, ShP, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. 
	2023
	2025
	0
	0
	0
	0
	11, 000, 000
	11, 000, 000
	0
	11, 000, 000
	11, 000, 000
	0
	11, 000, 000
	11, 000, 000
	0
	0
	0
	0
	33, 000, 000
	33, 000, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(33, 000, 000) 

	
	4.5.1.5
	4.5.1.5.Përhapja e praktikësndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, në 3 bashki të reja
	1113 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	2024
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9, 000, 000
	9, 000, 000
	0
	9, 000, 000
	9, 000, 000
	0
	9, 000, 000
	9, 000, 000
	0
	27, 000, 000
	27, 000, 000
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	(27, 000, 000) 

	
	4.5.1.6
	4.5.1.6. Përgatitja e planit për shtrirjen e praktikës ndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijës në konflikt/kontakt me ligjin në të gjitha bashkitë e vendit, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit (përmendur në 4.5.1.1) dhe ndërmarrja e hapave për zbatimin e tij.
	1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD
	Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë
	2025
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1, 361, 158
	0
	1, 361, 158
	1, 361, 158
	0
	1, 361, 158
	2, 722, 316
	0
	2, 722, 316
	905, 158
	0
	905, 158
	0
	0
	 
	0
	905, 158
	0
	905, 158
	 (912, 000) 

	
	4.5.2
	4.5.2 Monitorimi i funksionimit të Bashkëpunimit Ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor
	1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKMR/MD/SHP
	Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 703, 473
	0
	2, 703, 473
	2, 703, 473
	0
	2, 703, 473
	2, 250, 894
	0
	2, 250, 894
	2, 250, 894
	0
	2, 250, 894
	9, 908, 734
	0
	9, 908, 734
	5, 406, 946
	0
	5, 406, 946
	0
	0
	 
	0
	4, 501, 788
	0
	4, 501, 788
	0

	
	4.5.2.1
	4.5.2.1. Lidhja e marrëveshjeve standarde ndër-institucionale për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin 
	1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	MD
	Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	2023
	2024
	0
	0
	0
	452, 579
	0
	452, 579
	452, 579
	0
	452, 579
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	905, 158
	0
	905, 158
	905, 158
	0
	905, 158
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	- 

	
	4.5.2.2
	4.5.2.2 Raporte dhe takime periodike me bazë 4 mujore të përfaqësuesve të 
institucioneve të mekanizmave vendorë për të diskutuar problematikat që hasen në menaxhimin e rasteve konkrete dhe adresuar zgjidhjen e tyre
	1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) 
	QPKRM/SHP/MD
	Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	2023
	2026
	0
	0
	0
	2, 250, 894
	0
	2, 250, 894
	2, 250, 894
	0
	2, 250, 894
	2, 250, 894
	0
	2, 250, 894
	2, 250, 894
	0
	2, 250, 894
	9, 003, 576
	0
	9, 003, 576
	4, 501, 788
	 
	4, 501, 788
	0
	0
	 
	0
	4, 501, 788
	0
	4, 501, 788
	- 

	
	 
	Kosto Objektivi specifik 4.5
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	4, 823, 618
	11, 000, 000
	15, 823, 618
	3, 485, 618
	20, 000, 000
	23, 485, 618
	3, 612, 052
	20, 000, 000
	23, 612, 052
	3, 612, 052
	9, 000, 000
	12, 612, 052
	15, 533, 340
	60, 000, 000
	75, 533, 340
	6, 410, 249
	0
	6, 410, 249
	0
	0
	0
	0
	5, 505, 091
	0
	5, 505, 091
	(63, 618, 001) 

	
	 
	Kosto totale Qëllimi i politikës IV (objektiva specifike 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) 
	 
	 
	 
	 
	 
	22, 574, 191 
	- 
	22, 574, 191 
	 62, 730, 207 
	 546, 338, 000 
	609, 068, 207 
	 42, 379, 727 
	 119, 000, 000 
	 161, 379, 727 
	35, 627, 502 
	155, 000, 000 
	190, 627, 502 
	35, 938, 455 
	1, 547, 500, 000 
	1, 583, 438, 455 
	199, 250, 082 
	2, 367, 838, 000 
	2, 567, 088, 082 
	77, 220, 944 
	634, 388, 000 
	 711, 608, 944 
	- 
	- 
	- 
	- 
	41, 171, 896 
	1, 673, 450, 000 
	1, 720, 403, 343 
	(135, 075, 794) 



	Qëllimi i politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve

	Objektivat Specifik
	Institucionet përgjegjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kosto indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar
2022–2026
(në lekë) 
	Kosto totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 118ALL) 

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati Fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i huaj/Burime të tjera (në lekë) 
	Buxheti 2025–2026 (në lekë) 
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	 

	Objektivi specifik 1.1: Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	MAS, AP, MSHFR, MSHMS, DPPSH, KMD, KDIMDHP
	QPKMR, MSHMS, MAS, AKSH, AKEP, AMA, UP, UPS, NJMF
	2022
	2026
	291, 841, 617
	3, 450, 000
	295, 291, 617
	76, 130, 846
	1, 150, 000
	77, 280, 846
	33, 981, 447
	0
	33, 981, 447
	74, 976, 865
	2, 300, 000
	77, 276, 865
	(106, 752, 459) 
	2, 502, 471

	Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.
	DHKN
	MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet/OSHC/Partnerë vendës/ndërkombëtarë
	2022
	2026
	76, 970, 842
	0
	76, 970, 842
	12, 491, 197
	0
	12, 491, 197
	30, 159, 744
	0
	30, 159, 744
	9, 160, 702
	0
	9, 160, 702
	 (25, 159, 199) 
	652, 295

	Kosto totale Qëllimi i politikës I 
(objektiva specifike 1.1+1.2) 
	 
	 
	 
	 
	368, 812, 459 
	 3, 450, 000 
	372, 262, 459 
	88, 622, 042 
	 1, 150, 000 
	 89, 772, 042 
	64, 141, 191 
	- 
	64, 141, 191 
	84, 137, 568 
	2, 300, 000 
	86, 437, 568 
	(131, 911, 658) 
	 3, 154, 767 

	Qëllimi i politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë

	Objektivat specifikë
	Institucionet përgjegjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kosto indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar
2022–2026
(në Lekë) 
	Kosto totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 118ALL) 

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati Fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i huaj/Burime të tjera (në lekë) 
	Buxheti 2025–2026 (në lekë) 
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	 

	Objektivi specifik 2.1: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.
	MD, Kuvendi, KLGJ, KLP, SHM, AP, PP, AMA
	 DPP, NJMF, KLGJ, DHKA, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë, ekspertë
	2022
	2026
	43, 288, 180
	0
	43, 288, 180
	19, 061, 078
	0
	19, 061, 078
	0
	0
	0
	10, 950, 444
	0
	10, 950, 444
	 (13, 276, 659) 
	366, 849

	Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.
	MD, SHM, KLGJ, KLP, PP, 
DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMR DPPSH, Akademia e Sigurisë
	OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2022
	2026
	94, 417, 488
	0
	94, 417, 488
	36, 320, 637
	0
	36, 320, 637
	0
	0
	0
	26, 966, 707
	0
	26, 966, 707
	 (31, 130, 144) 
	800, 148

	Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë.
	MD/QPKMR/DNJF/INSTAT
	DAP, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtare
	2022
	2026
	17, 992, 257
	0
	17, 992, 257
	7, 255, 057
	0
	7, 255, 057
	0
	0
	0
	4, 744, 211
	0
	4, 744, 211
	(5, 992, 989) 
	152, 477

	Kosto totale Qëllimi i politikës II 
(objektiva specifike 2.1+2.2+2.3) 
	 
	 
	 
	 
	155, 697, 925 
	 - 
	155, 697, 925 
	62, 636, 772 
	 - 
	 62, 636, 772 
	 - 
	- 
	 - 
	42, 661, 361 
	 - 
	42, 661, 361 
	 (50, 399, 792) 
	 1, 319, 474 

	Qëllimi i politikës 3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.

	Objektivat specifikë
	Institucionet përgjegjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kosto indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar
2022–2026
(në lekë) 
	Kosto totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 118ALL) 

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati Fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë) 
	Buxheti 2025–2026 (në lekë) 
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	 

	Objektivi specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.
	MD, DNJF, QNL, DHKA, OJF të liçensuara
	OSHC/ DHKN, UP, partnerë vendës, Ndërkombëtarë, DNJF, Gjykata, Prokurori
	2022
	2026
	71, 036, 008
	0
	71, 036, 008
	21, 622, 004
	0
	21, 622, 004
	0
	0
	0
	21, 622, 004
	0
	21, 622, 004
	(27, 792, 000) 
	602, 000

	Objektivi specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.
	DPPSH, KLGJ/Gjykatat/Partnerë vendës dhe Ndërkombëtarë, PP/Prokuroritë e rretheve
	KLP, OSHC, partnerë vendës/Ndërkombëtarë
	2022
	2026
	40, 008, 828
	112, 378, 000
	152, 386, 828
	10, 870, 137
	1, 288, 000
	12, 158, 137
	0
	0
	0
	8, 604, 291
	690, 000
	9, 294, 291
	 (130, 934, 400) 
	1, 291, 414

	Objektivi specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standardizuara të arritshme për çdo fëmijë.
	MD, DHKA, DNJF, UP, UPS
NJMF/ IML, KLGJ/KLP/ PP/ DPPSH/UP/UPS
	MFE/ Kuvendi i Shqipërisë/ Partnerë Vendës, Ndërkombëtarë, OSHC
	2022
	2026
	45, 411, 489
	0
	45, 411, 489
	7, 813, 763
	0
	7, 813, 763
	0
	0
	0
	18, 788, 927
	0
	18, 788, 927
	(18, 808, 800) 
	384, 843

	Kosto totale Qëllimi i politikës III 
(objektiva specifike 3.1+3.2+3.3+3.4) 
	 
	 
	 
	 
	156, 456, 325
	112, 378, 000
	268, 834, 325
	40, 305, 904
	1, 288, 000
	41, 593, 904
	0
	0
	0
	49, 015, 222
	690, 000
	49, 705, 222
	(177, 535, 199) 
	2, 278, 257

	Qëllimi i politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

	Objektivat specifikë
	Institucionet përgjegjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kosto indiktive totale
	Burimi i mbulimit deri në 2024
	Burimi i Financimit
	Hendeku financiar
2022–2026
(në Lekë) 
	Kosto totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 118ALL) 

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2022–2024 (në lekë) 
	Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë) 
	Buxheti 2025–2026 (në lekë) 
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	 
	 

	Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	MD, PP, KLGJ dhe KLP, SHM/QPKMR
	Gjykata, Prokurori, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	41, 173, 961
	0
	41, 173, 961
	12, 705, 432
	0
	12, 705, 432
	0
	0
	0
	9, 658, 529
	0
	9, 658, 529
	 (18, 810, 000) 
	348, 932

	Objektivi specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
	DPPSH, DHKN, PP
	Prokuroritë, DHKN, NJMF, SHP, DPB, ekspertë të pavarur
	2022
	2026
	22, 295, 724
	0
	22, 295, 724
	11, 560, 982
	0
	11, 560, 982
	0
	0
	0
	7, 314, 742
	0
	7, 314, 742
	(3, 420, 000) 
	188, 947

	Objektivi specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
	DPB/MFE, MD/QPKMR/ PPSHP, ASHDMF/SHSSH
	MD, AKPA, DAP, MFE, ekspertë të pavarur, partnerë ndërkombëtarë
	2022
	2026
	74, 651, 852
	2, 307, 838, 000
	2, 382, 489, 852
	26, 354, 177
	634, 388, 000
	660, 742, 177
	0
	0
	0
	9, 069, 634
	1, 673, 450, 000
	1, 682, 519, 634
	 (33, 446, 594) 
	20, 190, 592

	Objektivi specifik 4.4: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.
	MD, QPKMR, PP
	MB, DPPSH, ekspertë/OSHC, Partnerë Ndërkombëtare, Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-SË NR. 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar
	2022
	2026
	45, 595, 205
	0
	45, 595, 205
	20, 190, 105
	0
	20, 190, 105
	0
	0
	0
	9, 623, 900
	0
	9, 623, 900
	 (15, 781, 200) 
	386, 400

	4.5 Objektivi specifik: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën
	MD, QPKMR
	 
	2023
	2026
	15, 533, 340
	60, 000, 000
	75, 533, 340
	6, 410, 249
	0
	6, 410, 249
	0
	0
	0
	5, 505, 091
	0
	5, 505, 091
	 (63, 618, 001) 
	640, 113

	Kosto totale Qëllimi i politikës IV 
(objektiva specifikë 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) 
	 
	 
	 
	 
	199, 250, 082 
	2, 367, 838, 000 
	2, 567, 088, 082 
	77, 220, 944 
	 634, 388, 000 
	711, 608, 944 
	 - 
	- 
	 - 
	41, 171, 896 
	1, 673, 450, 000 
	 1, 714, 621, 896 
	(135, 075, 794) 
	21, 754, 984 

	Kosto totale (QS1+QS2+QS3+QS4) 
	880, 216, 790
	2, 483, 666, 000
	3, 363, 882, 790
	268, 785, 662
	636, 826, 000
	905, 611, 662
	64, 141, 191
	0
	64, 141, 191
	 216, 986, 047 
	1, 676, 440, 000 
	 1, 893, 426, 047 
	(494, 922, 443) 
	28, 507, 481 



	Kosto totale të PKV
	3, 363, 882, 790
	
	Qëllimi i politikës I
	368, 812, 459
	3, 450, 000
	11.1%

	MTBP 2022–2025
	905, 611, 662
	
	Qëllimi i politikës II
	155, 697, 925
	0
	4.6%

	Financim i huaj /Burime të tjera
	64, 141, 191
	
	Qëllimi i politikës III
	156, 456, 325
	112, 378, 000
	8.0%

	Buxheti 2025–2026
	1, 893, 426, 047
	
	Qëllimi i politikës IV
	199, 250, 082
	2, 367, 838, 000
	76.3%

	Hendek financiar 2022–2026
	-494, 922, 443
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2, 799, 037, 709
	-14.7%
	
	
	
	

	
	83%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kosto korrente 
	880, 216, 790
	26%
	
	
	
	

	Kosto kapitale
	2, 483, 666, 000
	74%
	
	
	
	

	Total kosto
	3, 363, 882, 790
	
	
	
	
	



	Nevojat (në lek) 
	

	Qëllimi i politikave
	Natyra/ tipologjia e kostove
	Kostoja totale
	Kostot e planifikuara
	Kosto për t’u 
	Hendeku financiar
	

	
	
	2022–2026
	PBA 2022–2024
	planifikuar në
	2022–2026
	

	
	
	 
	Buxheti 
	 Buxhetin 2025–2026
	 
	

	Qëllimi i politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Korrente
	368, 812, 459
	152, 763, 233
	84, 137, 568
	131, 911, 658 
	

	
	Kapitale
	3, 450, 000
	1, 150, 000
	2, 300, 000
	
	

	Qëllimi i politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.
	Korrente
	155, 697, 925
	62, 636, 772
	42, 661, 361
	50, 399, 792 
	

	
	Kapitale
	0
	0
	0
	
	

	Qëllimi i politikës 3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.
	Korrente
	156, 456, 325
	40, 305, 904
	49, 015, 222
	177, 535, 199 
	

	
	Kapitale
	112, 378, 000
	1, 288, 000
	690, 000
	
	

	Qëllimi i politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Korrente
	199, 250, 082
	77, 220, 944
	41, 171, 896
	140, 857, 241 
	

	
	Kapitale
	2, 367, 838, 000
	634, 388, 000
	1, 673, 450, 000
	
	1, 714, 621, 896

	TOTALI [Lekë]
	 
	3, 363, 882, 790
	969, 752, 853
	1, 893, 426, 047
	500, 703, 890
	89.7%

	TOTALI [Euro]
	 
	[bookmark: RANGE!C14]28, 507, 481
	8, 218, 245
	16, 045, 983
	4, 243, 253
	

	1 euro 118 lekë
	
	
	
	
	
	



































	ANNEX 3. PASAPORTA E TREGUESVE


	 
	 
	Lista e indikatorëve/treguesve të dokumenteve strategjike

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	 
	Lloji i Indikatorit
	Emërtimi i Indikatorit
	Lidhja me Nr e Shtyllës së SKZHIE
	Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE
	Qëllimi i Politikës
	Objektivi specifik me të cilin lidhet indikatori/treguesi
	Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës
	
Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave.
	Përshkrimi i metodologjisë
	Frekuenca e matjes
	Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës
	Input direkt ose i përbërë
	Formula e llogaritjes
	Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) 
	
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit të ecurisë
	Vlerat bazë
	 
	 
	Vlera e synuar/ Targeti
	 
	 
	Vlera e synuar/Targeti i rishikuar:
	Vlera aktuale:
	SDG - Titulli i Qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së
	Vlera e Synuar e treguesit të SDG - së

	1
	Outcome 
	Përqindja e fëmijëve, si dhe atyre në rrisk braktisje të arsimit të detyruarnë bashkite e targetuaratë cilët kanë njohuri mbi çështjet që lidhen me tëdrejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	Sondazh i zhvilluar me mbështetje të OSHC/Organziata Ndërkombëtare
	Ministria e Drejtësisë 
	Institucionet që punojnë me dhe për fëmijët.
	Të dhënat do mblidhen nëpërmjet anketave ballë për ballë me fëmijë në zonat e targetuara përfshirë fëmijë që i përkasin grupeve të marxhinalizuara në qarqet e targetuara të strategjisë. Familjët do të përzgjidhen në mënyrë rastësore dhe vetëm një person për familje i grup-moshës 14-18 vjeç do të marrë pjesë në intervistë. Vlera e pikës fillestare për indikatorin (sondazhi i vitit 2023), si dhe rezultatet e sondazhit të vitit 2026 do të bazohen në një mesatare të rezultateve të dala nga sondazhet për këto nën-çështje:
1) Fëmijët në përqindje në komunitetet e synuara që njohin të paktën 3 shërbime të drejtësisë miqësore (njohuri) ;
(2) Fëmijët në përqindje në komunitetet e synuara që shqetësohen për krimin në komunitet prej tyre ose ndaj tyre (qëndrimi) ;
	Në fillim të implementimit të planit 
	Në fund të implementimit të planit
	Rritës
	Përbërë
	Mesatarja e përqindjeve të 2 kritereve të përdorura. 
	Rurale/Urbane
	Gjinia
	Rajone
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	30% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
	2024
	50% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
	2025
	75% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen metë drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
	2026
	100% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
	100% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. 
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	2
	Output 
	Numri i programeve mësimore të arsimit parauniversitar në të cilën janë të përfshirë informacione në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	MAS
	MAS
	Drejtoritë arsimore, OSHC, ekspertë
	Metodologjia bazohet në mbledhjen e në mënyrë manuale të të gjitha programeve mësimore të arsimit parauniversitar në të cilën janë të përfshirë informacione në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjitha programeve mësimore parauniversitare në të cilën janë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	Lloji i programit
	Cikli mësimor
	Cikli mësimor
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim për këtë tregues. 
	2023
	25% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	2024
	50% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	2025
	75% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	2026
	100% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	100% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	3
	Output 
	Numri i institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët të cilët kanë informacione online të përditësuara e të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për ta.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkite e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët
	Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët
	OSHC lokale 
	Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) në mënyrë manuale të faqeve online të inctitucioneve që punojnë me dhe për fëmijën të cilët kanë informacione online të përditësuara dhe të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjitha faqeve online të institucioneve që punojnë me dhe për fëmijën të cilët kanë informacione online të përditësuara dhe të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë.
	Lloji i institucionit
	Qarku
	Viti i publikimit të informacionit online
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	20% më shumë se baseline 
	2024
	40% më shumë se baseline
	2025
	70% më shumë se baseline
	2026
	100% e institucioneve që punojnë me dhe për fëmijën
	100% e institucioneve që punojnë me dhe për fëmijën
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	4
	Output 
	Përqindja e prindërve/fëmijëve në bashkite e targetuara që marrin dhe përdorin informacionin online në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkite e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.
	MAS
	MAS
	OSHC, Organziata Ndërkombëtare
	Metodologjia përmbledhjen e të dhënave bazohet në sondazhe të kryera çdo vit mbibazë bashKE. Një kampion i përbërë nga200 prindër dhe fëmijë në çdo bashki, e cila ndodhet brenda zonës së targetuar, përzgjidhen për t’u pyetur, mbi bazën e një pyetësori të thjeshtë të përgatitur paraprakisht për tre kritere: 1. nëse marrin informacion online në faqet e institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët kur kanë çështje penale, administrative, familjare, apo civile(ku janë përfshirë edhe fëmijë) ; 2. nëse janë të kënaqur me informacionin e publikuar; 3. dhe nëse u ka ardhur në ndihmë ky informacion. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Përbërë
	Mesatarja e përqindjeve të 3 kritereve të përdorura. 
	Prindër/Fëmijë
	Rurale/Urbane
	Grup-mosha
	Trend rritës 
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	5% më shumë se baseline
	2024
	10% më shumë se baseline
	2025
	15% më shumë se baseline
	2026
	30% më shumë se baseline
	30% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	5
	Output 
	Numri i shkollave në bashkitë e tragetuaratë cilët kanë ngritur grupin e ndërmjetësve përfëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në bashkite e targetuara.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet
	Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të të gjitha shkollave në zonat e targetuara, të cilët kanë ngritur brenda tyre grupin e ndërmjetësve përfëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjitha shkollave në zonat e tragetuara të cilët kanë ngritur brenda tyre grupin e ndërmjetësve përfëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve.
	Zona rurale/urbane
	Përbërja
	Gjinia
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	15% më shumë se baseline
	2024
	30% më shumë se baseline
	2025
	40% më shumë se baseline
	2026
	70% më shumë se baseline
	70% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	6
	Output 
	Numri i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësitdhe mësuesit në bashkite e targetuara për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen ekonflikteve në shkolla dhe komunitet.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	MAS, OSHC, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë, ZVAP, shkollat
	Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të numrit të aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese në zonat e targetuara për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen ekonflikteve në shkolla dhe komuinitet.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjitha programeve.
	Lloji i programit promovues 
	Programe në komunitet/programe në shkolla
	Rurale/Urbane
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna të sakta. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim për këtë tregues. 
	2023
	30% më shumë se baseline
	2024
	40% më shumë se baseline
	2025
	60% më shumë se baseline
	2026
	80% më shumë se baseline
	80% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	7
	Output 
	Numrimësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në bashkite e targetuara, të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmesndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve 
	OSHC, Partnerë Ndërkombëtarë, Shkollat
	Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të numrit të mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmesndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese. Kjo do të bazohet në listprezencat e plotësuar në çdo program trajnimi.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmes ndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese.
	Gjinia
	Institucioni
	Rurale/Urbane
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	20% më shumë se baseline
	2024
	40% më shumë se baseline
	2025
	60% më shumë e baseline
	2026
	100% mësueve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në zonat e targetuara të trajnuar
	100% mësueve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në zonat e targetuara të trajnuar
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.

	8
	Output 
	Numri i rasteve të suksesshme të zgjidhjes së konflikteve në shkolla dhe komunitet përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit të promovuara.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.
	Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. 
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
	OSHC, Partnerë Ndërkombëtarë, Shkollat 
	Rastet e suksesit të promovuara në shkolla, komunitete, në zonat e targetuara, do të mblidhen në mënyrë manuale dhe do të raportohen përmes formularëve të unifikuar për të gjitha shkollat. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore të rasteve të suksesit të promovuara mbi adresimin e konflikteve përmesndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese.
	Gjinia
	Grup-mosha
	Rurale/Urbane
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	10% më shumë se baseline
	2024
	15% më shumë se baseline
	2025
	20% më shumë se baseline
	2026
	25% më shumë se baseline
	25% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare.
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	Përshkrimi i Metodologjisë
	Frekuenca e Matjes
	Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës
	Input Direkt ose i Përbërë
	Formula e llogaritjes
	Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) 
	
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit të ecurisë
	Vlerat Bazë
	 
	 
	Vlera e synuar/ Targeti
	 
	 
	Vlera e synuar/Targeti i rishikuar:
	Vlera aktuale:
	SDG - Titulli i Qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së
	Vlera e Synuar e treguesit të SDG-së

	Të dhënatdo mblidhen nëpërmjet anketave ballë për ballë me fëmijë të cilët kanë marrë qoftë edhe një herë të vetme shërbim nga institucionet e drejtësisë dhe profesionistët e fushës kjo për çështjet civile, familjare dhe administrative. Anketa do të hartohet bazuar në disa kritere bazë të cilat do të jenë pjesë e saj. 
	Në fillim të implementimit të planit 
	Në fund të implementimit të planit
	Rritës
	Përbërë
	Mesatarja e përqindjeve të kritereve të përdorura. 
	Rurale/Urbane
	Gjinia
	Rajone
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna. 
	2022
	Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. 
	2023
	30% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. 
	2024
	40% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. 
	2025
	50% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistet e sistemit të drejtësisë. 
	2026
	60% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. 
	70% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. 
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të të gjithë bazës ligjore të përmirësuar dhe të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore të përmirësuara, hartuara dhe miratuar.
	Civile, familjare, penale, administrative
	Lloji i bazës ligjore 
	I përmirësuar/I hartuar
	Trend rritës
	2021
	13 akte nënligjore janë miratuar në zbatim të Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit.
	2022
	0 të përmirësuara/hartuara
	2023
	1
	2024
	1
	2025
	1
	2026
	1
	1
	13 akte nënligjore janë miratuar në zbatim të Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Metodologjia bazohet në numërimin e të gjitha vendimeve të pensioneve ushqimore të ekzekutuara.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjitha vendimeve të ekzekutuara.
	Data/viti
	Gjinia e të miturit
	Zona Rurale/Urbane
	Trend rritës
	2021
	 
	2022
	10% më shumë se baseline
	2023
	20% më shumë se baseline
	2024
	30% më shumë se baseline
	2025
	40% më shumë se baseline
	2026
	50% më shumë se baseline
	 
	Sa vendime të pensioneve ushqimore janë ekzekutuar në 2021?
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	 Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) në mënyrë manuale çdo vit të rekomandimeve të dhëna për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët të adresuara nga rrjeti i gjyqtarëve/prokurorëve.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e rekomandimeve të adresuara nga rrjeti i prokurorëve/gjyqtarëve.
	Lloji i rekomandimit
	Penale, civile, familjare, administrative
	Adresuar nga prokurorë/gjyqtarë
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	2 rekomandime të adresuara
	2024
	4 rekomandime të adresuara
	2025
	6 rekomandime të adresuara
	2026
	8 rekomandime të adresuara
	8 rekomandime të adresuara
	0
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Ky indikator raportohet kur udhëzuesi është draftuar, miratuar dhe publikuar.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Raportohet “1” kur udhëzuesi është miratuar.
	Data/viti
	Data/viti
	Data/viti
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	0
	2024
	1
	2025
	0
	2026
	0
	1
	0%
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Metodologjia bazohet në evidenitmin, rishikimin e programit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur, koordimin dhe bashkërendimin e veprimeve mes të gjithë aktorëve trajnues në fushën për drejtësinë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e programeve të formimit fillestar dhe vazhdues të rishikuara dhe të publikuara.
	Lloji i programit
	Grupi i targetuar
	Viti i rishikimit
	Trend rritës
	2021
	20 programe 
	2022
	8 programe të rishikuara
	2023
	8 programe të rishikuara
	2024
	8 programe të rishikuara
	2025
	8 programe të rishikuara
	2026
	8 programe të rishikuara
	8 programe të rishikuara
	20 programe 
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Ky indikator raportohet kur regjistri i profesionistëve të trajnuar/specializuar është krijuar dhe është funksional.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Raportohet një herë kur regjistri krijohet. 
	Data/viti
	Data/viti
	Data/viti
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	0
	2024
	1
	2025
	1
	2026
	1
	1
	0
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të numrit të profesionistëve të trajnuar/specializuar në lidhje me drejtësinë miqësore për fëmijët. Kjo do të bazohet në listprezencat e plotësuar në çdo program trajnimi.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e të gjithë profesionistëve të trajnuar/ specializuar. Të dhënat konsolidohen bazuar në forma unike të mbledhjes sëtë dhënave të cilat do të hartohen gjatë implementimit/raportimit të strategjisë.
	Profesioni
	Specializim/ trajnim
	Temat e trajnimit/specializimit
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna për 2021
	2022
	20% më shumë se baseline
	2023
	30% më shumë se baseline
	2024
	40% më shumë se baselinë
	2025
	50% më shumë e baseline
	2026
	80% më shumë se baseline
	80% më shumë se baseline
	Sa është numri i profesionistëve të trajnuar në 2021?
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Indikatori raportohet i përmbushur kur janë ngritur seksione për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore dhe janë funksionale. Kjo do të thotë që në këto seksione janë emëruar prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar në drejtësinë për fëmijët, si dhe në secilën nga këto gjykata janë trajnuar mjaftueshëm gjyqtarë në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e seksioneve për të mitur funsksionale. 
	Prokurori/Gjykatë
	Qarku
	Viti i krijimit
	Trend rritës
	2021
	39 seksione të ndara në 22 gjykata rrethi dhe 6 apeli dhe 11 prokurori 
	2022
	 
	2023
	 
	2024
	 
	2025
	 
	2026
	 
	 
	 
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Indikatori raportohet i përmbushur kur të paktën 2 staf i MD janë emëruar me kohë të plotë dhe që në mënyrë të dedikuar merren me çështje që lidhen me fëmijët, koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë së Drejësisë për të Mitur 2022–2026 dhe gjenerimin e statistikave për të mitur.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e stafit të emëruar.
	Gjinia
	Data/viti
	Data/viti
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	2
	2024
	2
	2025
	2
	2026
	2
	2
	0
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 

	Indikatori raporton çdo raport statistikor të prodhuar nga burime të ndryshme si:ato të gjeneruara nga Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësise Penale për të Mitur, ato tëmbledhura manualisht nga çështjet civile, adminisrative, familjare. Gjithashtu indikatori raporton edhe ato raporte specifike të cilat publikohen çdo vit nga INSTAT.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës
	Direkt
	Shumatore e raporteve statistikore të prodhuara.
	Lloji i raportit
	Data e prodhimit
	Të dhëna të publikuara/ jo të publikuara 
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	30 raporte 
	2024
	50 raporte 
	2025
	60 raporte 
	2026
	80 raporte 
	80 raporte 
	0
	 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. 
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	Qëllimi i Politikës
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Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave.
	Përshkrimi i Metodologjisë
	Frekuenca e Matjes
	Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës
	Input Direkt ose i Përbërë
	Formula e llogaritjes
	Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) 
	
Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit të ecurisë
	Vlerat Bazë
	 
	 
	Vlera e synuar/ Targeti
	 
	 
	Vlera e synuar/Targeti i rishikuar:
	Vlera aktuale:
	SDG - Titulli i Qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së
	Vlera e Synuar e treguesit të SDG - së

	1
	Outcome 
	Përqindja në rritje e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin të cilët janë riintegruar në shoqëri. 
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	SHP, QPKMR
	SHP, QPKMR
	SHP, QPKMR
	Metodologjia bazohet në të dhënat e mbledhura përmes Shërbimit të Provës dhe QPKMR në lidhje me integrimin e fëmijës në shoqëri, shkollë, familje. Vlerësimi i integrimit do të bëhet përmes kritereve të dakordësuara në lidhje me integrimin e fëmijës. Fëmija do të konsiderohet i integruar kur ai përmbush 90% të kritereve të vlerësimit të riintegrimit. Ky vlerësim do të kryhet jo më pak se 6 muaj pasi fëmija është larguar nga institucioni. 
	Në fillim të implementimit të planit 
	Çdo vit 
	Rritës 
	Përbërë
	% e totalit të fëmijëve të riintegruar përkundrejt totalit të fëmijëve të cilët kanë dalë nga institucioni.
	Zona Rurale/Urbane
	Gjinia
	Etnia
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna
	2022
	Shifra të 2022 do të shërbejë si baseline
	2023
	30% më shumë se baseline.
	2024
	40% më shumë se baseline
	2025
	50% më shumë se baseline
	2026
	60% më shumë se baseline
	60% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	2
	Output 
	Përqindja në rritje e fëmijëve ndaj të cilëve është zbatuar masa alternative e shmangies nga ndjekja penalepërkundrejt totalit të fëmijëve që janë proceduar përgjatë një viti.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	PP
	PP
	Prokuroritë
	Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) e çdo fëmije në konflikt me ligjin që ka marrë masën e shmangies nga ndjekja penale.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	% e totalit të fëmijëve në konflikt me ligjin ndaj të cilëve është zbatuar masa e shmangies nga ndjekja penale përkundrejt totalit të femijëve në konflikt me ligjin që janë proceduar.
	Zona Rurale/Urbane
	Gjinia
	Lloji i shmangies 
	Trend rritës
	2021
	84%për 238 çështjeme 283 të mitur është zbatuar masa alternative e shmangies nga të cilat:
për 1 të mitur është zbatuar ndërmjetësimi;
për 4 të mitur është zbatuar paralajmërimi me gojë
për 233 të mitur është zbatuar paralajmërimi me shkrim.
	2022
	20% më shumë se baseline
	2023
	40% më shumë se baseline
	2024
	60% më shumë se baseline
	2025
	80% më shumë se baseline
	2026
	100% më shumë se baseline
	100% më shumë se baseline
	84% për 238 çështje me 283 të mitur është zbatuar masa alternative e shmangies nga të cilat:
për 1 të mitur është zbatuar ndërmjetësimi;
për 4 të mitur është zbatuar paralajmërimi me gojë
për 233 të mitur është zbatuar paralajmërimi me shkrim.
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	3
	Output 
	Përqindja në rritje e fëmijëve të cilëtkanë kaluar përmës shmangies nga procedimi gjyqësor përkundrejt totalit të fëmijëve të ndjekur penalisht përgjatë një viti.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.
	KLGJ
	KLGJ
	Gjykatat
	Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) e çdo fëmije në konflikt me ligjin që ka marrë masën e shmangies nga procedimi gjyqësor.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	% e totali i fëmijëve në konflikt me ligjin të cilët kanë marrë masen e shmangies nga procedimi gjyqësor përkundrejt totalit të femijëve të ndjekur penalisht.
	Zona Rurale/Urbane
	Gjinia
	Lloji i shmangies 
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna 
	2022
	20% më shumë se baseline
	2023
	40% me shumë se baselinë
	2024
	60% me shumë se baseline
	2025
	80% më shumë se baseline
	2026
	100% më shumë se baseline
	100% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	4
	Output 
	Numri i fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara të cilët marrin shërbimin e drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit në përputhje me interesin më të lartë të tyre.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimittë mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
	MD
	MD
	DHKN
	Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) e çdo fëmije në konflikt/kontaklt me ligjin, autorë i dyshuar apo viktimë e një vepre penale që ka marrë shërbimin e ndërmjetësimit apo drejtësisë restauruese. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	Shumatore e të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të cilët kanë marrë shërbimin e ndërmjëtësimit apo drejtësië restauruese. 
	Autorë/viktimë
	Gjinia
	Ndërmjetësim/drejtësi restaturuese 
	Trend rritës
	2021
	2 raste janë ndërmjetësuar në prokurori.
	2022
	20% më shumë se baseline
	2023
	40% më shumë se baselinë
	2024
	60% më shumë se baseline
	2025
	80% më shumë se baseline
	2026
	100% më shumë se baseline
	100% më shumë se baseline
	2 raste janë ndërmjetësuar në prokurori 
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	5
	Output 
	Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me shërbimin e ndërmjetësimit/drejtësisë restaturuese.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimittë mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.
	MD
	MD
	Ekspertë vendës, Partnerë Ndërkombëtarë
	Treguesi shpreh numrin e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin që kanë përfituar ndërmjetësim/drejtësi restauruese gjatë çdo viti. Treguesi paraqitet si total në zonat e targetuara dhe është i disagreguar sipas gjinisë, grup-moshës, përkatësisë në një pakicë kombëtare dhe statusit të aftësisë së kufizuar. Në këtë indikator raportohet numri i fëmijëve të cilët kanë marrë çdo lloj ndërmjetësimi/drejtësi restauruese, si dhe ai numër që tregon numrin e fëmijëve të cilët raportojnë që shërbimi i ndërmjetësimit/drejtësisë restauruese ka qenë cilësor, pra niveli i kënaqshmërisë është “mirë” ose “shumë mirë”. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	% e totalit të fëmijëve që kanë raportuar se kanë marrë ndërmjetësim/drejtësi restauruese( niveli i kenaqësisë “mirë” ose “shumë mirë”) / numrin total të fëmijëve të cilët kanë marrë ndërmjetësim/drejtësi restauruese.
	Gjinia
	Ndërmjetësim/drejtësi restauruese 
	Etnia
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna 
	2022
	Të dhënat e 2022 do të shërbejnë si baseline
	2023
	10% më shumë se baseline
	2024
	15% më shumë se baseline
	2025
	20% më shumë se baseline
	2026
	25% më shumë se baseline
	10% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	6
	Output 
	Përqindja e fëmijëve (14-18 vjeç ) në burgim përkundrejt totalit të fëmijëve në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale përgjatë një viti.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
	DPB
	DPB
	DPB
	Treguesi shpreh % e personave 14 - 18 vjeç në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale në burgim përkundrejt të totalit të tyre të cilët janë në pritje të fillimit të gjykimit apo shqiptimit të vendimit. Treguesi raportohet në rang kombëtar dhe disagregohet sipas ndarjes gjeografike, gjinisë, grup-moshës, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në pakicat kombëtare, shtetësisë, llojit të veprës penale, dhe statusit të recidivizmit. Metodologjia bazohet në raportet që gjeneron në kohë reale Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin. Këto të dhëna hidhen në sistem nga punonjësit e IEVP Kavajë.
	Vjetore 
	Vjetore
	Zbritës
	Direkt
	Për përllogaritjen e të dhënave aplikohet mesatarja e ponderuar e çdo muaji të numrit të miturve të trajtuar, bazuar në numrin e pranimeve, numrin e lirimeve dhe gjendjen aktuale. 
	Gjinia
	Etnia
	Recidivist/ jorecidivist
	Trend zbritës
	2021
	Nuk ka të dhëna 
	2022
	10% më pak se baseline
	2023
	20% më pak se baseline
	2024
	30% më pakse baseline
	2025
	40% më pak se baseline
	2026
	50% më pak se baseline
	50% më pak se baseline
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	7
	Output 
	Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) që kryejnë dënimin me burgim.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
	DPB
	DPB
	QPKMR
	Treguesi shpreh numrin e fëmijëve (14 - 18 vjeç) që vuajnë dënimin me burgim (vendim të formës së prerë nga gjykata) në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale. Treguesi paraqitet në shtrirje kombëtare dhe nivel qarku, dhe është i disagreguar sipas gjinisë, grup-moshës, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në një pakicë kombëtare dhe shtetësisë, statusit të recidivizmit. Metodologjia bazohet në raportet që gjeneron në kohë reale Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin. Këto të dhëna hidhen në sistem nga punonjësit e IEVP Kavajë.
	Vjetore 
	Vjetore
	Zbritës
	Direkt
	Për përllogaritjen e të dhënave aplikohet mesatarja e ponderuar e çdo muaji të numrit të miturve të trajtuar, bazuar në numrin e pranimeve, numrin e lirimeve dhe gjendjen aktuale. 
	Gjinia
	Etnia
	Recidivist/ jorecidivist
	Trend zbritës
	2021
	2
	2022
	1
	2023
	0
	2024
	0
	2025
	0
	2026
	0
	0
	2
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	8
	Output 
	Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) të trajtuar nga Shërbimi i Provës.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
	SHP
	SHP
	QPKMR
	Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) të cilët janë vendosur me vendim gjykate në njërën prej alternativave të dënimit me burgim dhe mbikëqyrja e të cilëve realizohet mbi bazën e programeve individuale të trajtimit nga Shërbimi i Provës. Treguesi raportohet në rang kombëtar dhe është i disagreguar sipas llojit të dënimeve alternative, gjinisë, shtetësisë dhe përkatësisë në një pakicë kombëtare. Metodologjia bazohet në raportet që gjeneron në kohë reale Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin. Këto të dhëna hidhen në sistem nga punonjësit e Degëve Territoriale të Shërbimit të Provës.
	Vjetore 
	Vjetore
	Zbritës
	Direkt
	Treguesillogaritet si shumatore vjetore e të dhënave të administruara
	Gjinia
	Zona Rurale/urbane
	Etnia
	Trend zbritës
	2021
	158
	2022
	140
	2023
	130
	2024
	120
	2025
	110
	2026
	100
	100
	158
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	9
	Output 
	Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me drejtësinë miqësore të marrë në institucionet e drejtësisë (Polici, prokurori, gjykatë, IEVP, shërbim Prove).
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
	MD
	MD
	DPPSH, prokuroritë, gjykatat, IEVP, SHP
	Treguesi shpreh përqindjen e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin që janë të kënaqur me drejtësinë miqësore të marrë në institucionet e drejtësisë. Treguesi paraqitet si total në zonat e targetuara dhe është i disagreguar sipas gjinisë, grup-moshës, përkatësisë në një pakicë kombëtare dhe statusit të aftësisë së kufizuar. Në këtë indikator raportohet numri i fëmijëve të cilët kanë marrë shërbim nga institucionet e drejtësisë dhe ai numër që tregon numrin e fëmijëve të cilët raportojnë që drejtësia miqësore ka qenë cilësore, pra niveli i kënaqshmërisë është “mirë” ose “shumë mirë”. 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	I përbërë
	% e totalit të fëmijëve që kanë raportuar se kanë marrë drejtësi miqësore në një nivel të kënaqshëm (niveli i kënaqësisë “mirë” ose “shumë mirë”) numrin total të fëmijëve të cilët kanë marrë shërbim në institucionet e drejtësisë (polici, prokurori, gjykata, shërbim prove, IEVP) 
	Gjinia
	Grup-mosha
	Lloji I shërbimit
	Trend rritës
	2021
	Nuk ka të dhëna 
	2022
	Te dhënat e vitit 2022 do të shërbejnë si baseline
	2023
	10% më shumë se baseline
	2024
	20% më shumë se baseline
	2025
	30% më shumë se baseline
	2026
	40% më shumë se baseline
	40% më shumë se baseline
	Nuk ka të dhëna 
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	10
	Output 
	Instituti për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin është ngritur dhe është funksional.
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.
	DPB
	DPB
	MD
	Treguesi raportohet një herë”1” vetëm ateherë kur Instituti për edukimin dherehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjinështë ngritur dhe është funksional.
	Në fillim të implementimit të planit 
	Në fund të implementimit
	Rritës 
	Direkt
	Raportohet vetëm një herë kur instituti është funksional.
	Data/viti
	Data/viti
	Data/viti
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	0
	2024
	0
	2025
	0
	2026
	1
	1
	0
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	11
	Output 
	Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara nga QPKMR me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. 
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.
	QPKMR
	QPKMR
	Institucionet e perfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit 
	Shumatore e marrëveshjeve të nënshkruara 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	Shumatore e marrëveshjeve të nënshkruara çdo vit. 
	Institucioni
	Viti
	Data
	Trend rritës
	2021
	34 marrëveshje
	2022
	7 marrëveshje të reja
	2023
	7 marrëveshje të reja
	2024
	7 marrëveshje të reja
	2025
	10 marrëveshje të reja
	2026
	10 marrëveshje të reja
	10 marrëveshje të reja
	34 marrëveshje 
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	12
	Output 
	Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin funksionon plotësisht dhe gjeneron raporte statistikore të cilat publikohen çdo vit. 
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e vepravepenale.
	QPKMR
	QPKMR
	QPKMR
	Ky indikator raportohet “1” kur të gjitha institucionet përdoruese të sistemit (policia, prokuroria, gjykatat, Degët territoriale të Shërbimit të Provës, IEVP, QPKMR) hedhin dhe azhornojnë të dhënat sipas udhëzuesit përkatës dhe numri i raporteve që gjeneron Sistemi i Integruar janë publike dhe të përdorshme nga çdo institucion/individ.
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	Shumatore e raporteve që gjeneron sistemi dhe janë publike.
	Llojet e raporteve statistikore
	Institucionet përgjegjëse për raportet
	Data/viti 
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	20
	2024
	50
	2025
	60
	2026
	70
	70
	0
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 

	13
	Output 
	Grupi i profesionistëve në nivel vendor që punojnë me dhe për fëmijën, në 7 bashki të vendit, i krijuar dhe funksional 
	Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë.
	1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët
	Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.
	Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.
	MD
	Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor
	Ky indikator raportohet “1” kur të gjithë hapat për mirefunksionimin e grupit nderintitucional kanë perfunduar me sukses përfshirë protokolle, udhërrëfyes, marrëveshje etj 
	Vjetore 
	Vjetore
	Rritës 
	Direkt
	Numurohet “1” kur përmbushen kushtet e mirëfunksionimit të grupit 
	Bashki
	Tipet e instituconeve anëtare 
	Data/viti 
	Trend rritës
	2021
	0
	2022
	0
	2023
	0
	2024
	0
	2025
	1
	2026
	0
	70
	0
	 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta 
	Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. 



NDARJA E SHPENZIMEVE

MTBP 2022-2025	Financim i Huaj /Burime te tjera	Buxheti 2025-2026	Hendek financiar 2022-2026	905611662.40999997	64141191	1893426046.9919999	-494922442.99599993	
NATYRA EKONOMIKE E KOSTOVE TË 
Planit të Veprimit


Kosto Korente 	Kosto kapitale	880216790.398	2483666000	
NDARJA E SHPENZIMEVE

MTBP 2022-2025	Financim i Huaj /Burime te tjera	Buxheti 2025-2026	Hendek financiar 2022-2026	905611662.40999997	64141191	1893426046.9919999	-494922442.99599993	
NATYRA EKONOMIKE E KOSTOVE TË 
Planit të Veprimit


Kosto Korente 	Kosto kapitale	880216790.398	2483666000	
Kosto Korente	
Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	Qëllimi i Politikës IV	368812458.5	155697925.12200001	156456325.12400001	199250081.65200001	Kosto Kapitale	
Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	Qëllimi i Politikës IV	3450000	0	112378000	2367838000	
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Kostoja Totale

Kostot e 

Planifikuara

Kosto për tu 

Hendeku 

Financiar

2022-2026 PBA 2022-2024 Planifikuar në 2022-2026

Buxheti 

 Buxhetin 2025-

2026

Korente 368,812,459 152,763,233 84,137,568

Kapitale 3,450,000 1,150,000 2,300,000

Korente 155,697,925 62,636,772 42,661,361

Kapitale 0 0 0

Korente 156,456,325 40,305,904 49,015,222

Kapitale 112,378,000 1,288,000 690,000

Korente 199,250,082 77,220,944 41,171,896

Kapitale 2,367,838,000 634,388,000 1,673,450,000

TOTALI [Leke] 3,363,882,790 969,752,853 1,893,426,047 500,703,890

TOTALI [Euro]

1 euro 118 Leke

50,399,792 

Qëllimi i Politikave

Natyra/ 

Tipologjia e 

Kostove

Qëllimi i Politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj 

fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, 

informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.

131,911,658 

Qëllimi i Politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me 

profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për 

çdo fëmijë.

Qëllimi i Politikës  3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në 

drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.



28,507,481 8,218,245 4,243,253 16,045,983

177,535,199 

Qëllimi i Politikës 4. Drejtësi penale që mundëson 

parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e 

veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve 

në kontakt/konflikt me ligjin.

140,857,241 
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				Plani Veprimit për Strategjinë ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur
 2022-2026

				Qëllimi i Politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.

				II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem), 03320 Shërbimi i Avokatisë, 08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare

				Nr.		Titulli		Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor                       		Programi buxhetor		Institucionet përgjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kostot treguese/2022						Kostot treguese/2023						Kostot treguese/2024						Kostot treguese/2025						Kostot treguese/2026						Kostot treguese totale						Burimi I financimit														Burimi i Financimit						Hendeku financiar 

										Emri i BP/dhe kodi  		Institucioni përgjegjës		Institucionet kontribuese		Afati Fillimit		Afati Fillimit																																						PBA 2022-2024 (në lekë)						Financim i Huaj  (në  lekë)/ose jashte buxhetit								Buxheti 2025-2026 (në lekë)

																				Korente		Kapitale		 Kosto Total		Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Totali BSH		Korente		Kapitale		Emri donatorit/Titullin e projektit 		Total Financim i Huaj		Korente		Kapitale		Totali BSH

				1.1		1.1 Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.

						Masat

				1.1.1		1.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem), 03320 Shërbimi i Avokatisë		MAS/ASCAP, AP		ZVAP, OSHC, Ekspertë 

		2022		2026		458,145		0		458,145		6,114,917		0		6,114,917		6,252,101		0		6,252,101		1,349,181		0		1,349,181		1,349,181		0		1,349,181		15,523,524		0		15,523,524		6,591,162		0		6,591,162		0		0				0		1,978,361		0		1,978,361		(6,954,000)

				1.1.1.1		1.1.1.1 Vlerësimi i programeve mësimore ekzistuese të lëndeve të fushës “Shoqeria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/ASCAP		ZVAP, OSHC, Ekspertë		2023		2023		0		0		0		4,309,736		0		4,309,736		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,309,736		0		4,309,736		1,177,736		0		1,177,736		0		0				0		0		0		0		(3,132,000)

				1.1.1.2		1.1.1.2 Diskutimi i gjetjeve dhe sugjerimeve me aktorët kryesorë përgjegjës në MAS dhe institucionet e tjera me qëllim përmirësimet e nevojshme në programet mësimore				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/ASCAP		ZVAP, OSHC, Ekspertë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		1,502,579		0		1,502,579		0		0		0		0		0		0		1,502,579		0		1,502,579		392,579		0		392,579		0		0				0		0		0		0		(1,110,000)

				1.1.1.3		1.1.1.3 Reflektimi i sugjerimeve të pranuara në programet mësimore përkatëse				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/ASCAP		ZVAP, OSHC, Ekspertë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		2,944,341		0		2,944,341		0		0		0		0		0		0		2,944,341		0		2,944,341		2,944,341		0		2,944,341		0		0				0		0		0		0		-

				1.1.1.4		1.1.1.4 Sesione formuese me mësues të angazhuar në zhvillimin e programeve mbi të drejtat e fëmijës në arsimin parauniversitar në qarqet e targetuara				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/ASCAP		ZVAP, OSHC, Ekspertë, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,347,036		0		1,347,036		1,347,036		0		1,347,036		891,036		0		891,036		891,036		0		891,036		4,476,144		0		4,476,144		1,782,072		0		1,782,072		0		0				0		1,782,072		0		1,782,072		(912,000)

				1.1.1.5		1.1.1.5. Zhvillimi i veprimtarive, informuese/ndërgjegjësuese nga Avokati i Popullit me strukturat përgjegjëse me qëllim zhvillimin e programeve mësimore dhe   programeve extra kurrikulare në arsimin parauniversitar				03320 Shërbimi i Avokatisë		AP/MAS		MAS, ASCAP, PartnerëMAS, ASCAP, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2022		2026		458,145		0		458,145		458,145		0		458,145		458,145		0		458,145		458,145		0		458,145		458,145		0		458,145		2,290,724		0		2,290,724		294,434		0		294,434		0		0				0		196,289		0		196,289		(1,800,000)

				1.1.2		1.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe e drejta për të pasur në çdo kohë qasje tek shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		 MAS/ASCAP, ZVAP		
MAS/ZVAP, 
OSHC/partnerë, Organizimet e  fëmijëve
		2023		2026		0		0		0		8,152,160		0		8,152,160		8,152,160		0		8,152,160		8,152,160		0		8,152,160		8,152,160		0		8,152,160		32,608,638		0		32,608,638		2,633,919		0		2,633,919		0		0				0		2,633,919		0		2,633,919		(27,340,800)

				1.1.2.1		1.1.2.1 Takime/diskutime me mësues për mbledhjen e opinionit të tyre në lidhje me efektivitetin e programeve mësimore të lëndeve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi”.				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS		ZVAP		2023		2026		0		0		0		3,605,436		0		3,605,436		3,605,436		0		3,605,436		3,605,436		0		3,605,436		3,605,436		0		3,605,436		14,421,744		0		14,421,744		1,652,472		0		1,652,472		0		0				0		1,652,472		0		1,652,472		(11,116,800)

				1.1.2.2		1.1.2.2 Anketa me fëmijë  dhe prindër në lidhje me kënaqshmërinë e programeve mësimore				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		ZVAP		MAS,
OSHC, Partnerë, Organizimet e  fëmijëve
		2023		2026		0		0		0		3,600,000		0		3,600,000		3,600,000		0		3,600,000		3,600,000		0		3,600,000		3,600,000		0		3,600,000		14,400,000		0		14,400,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(14,400,000)

				1.1.2.3		1.1.2.3 Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve te organet përgjegjëse për  zhvillimin  dhe  zbatimin e programeve paraunivesitare				9121 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/ASCAP		DPAP, ZVAP		2023		2026		0		0		0		946,724		0		946,724		946,724		0		946,724		946,724		0		946,724		946,724		0		946,724		3,786,894		0		3,786,894		981,447		0		981,447		0		0				0		981,447		0		981,447		(1,824,000)

				1.1.3		1.1.3 Programe informuese, e ndërgjegjësuese, që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”.				08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		MSHFR/AKR		MAS, QPKMR, MB, OSHC		2024		2026		0		0		0		0		0		0		2,565,247		0		2,565,247		2,565,247		0		2,565,247		2,565,247		0		2,565,247		7,695,742		0		7,695,742		2,565,247		0		2,565,247		0		0				0		5,130,494		0		5,130,494		-

				1.1.3.1		1.1.3.1 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes ”				08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		MSHFR/AKR		MAS, QPKMR, MB, OSHC		2024		2026		0		0		0		0		0		0		2,565,247		0		2,565,247		2,565,247		0		2,565,247		2,565,247		0		2,565,247		7,695,742		0		7,695,742		2,565,247		0		2,565,247		0		0				0		5,130,494		0		5,130,494		-

				1.1.4		1.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë tek prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online.				08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët, 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem), 10430 Perkujdesi Social		MSHFR, ASHDMF,MAS		MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC, ASCESK, MD, AKEP, 		2024		2026		0		0		0		0		0		0		15,638,999		0		15,638,999		8,934,527		0		8,934,527		8,934,527		0		8,934,527		33,508,052		0		33,508,052		4,942,998		0		4,942,998		0		0				0		17,869,053		0		17,869,053		(10,696,000)

				1.1.4.1		1.1.4.1 Vlerësimi i programeve dhe mekanizmave ekzistuese				08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		MSHFR		MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC		2024		2024		0		0		0		0		0		0		3,141,247		0		3,141,247		0		0		0		0		0		0		3,141,247		0		3,141,247		305,247		0		305,247		0		0				0		0		0		0		(2,836,000)

				1.1.4.2		1.1.4.2 Reflektimi i rekomandimeve të raportit të vlerësimit në programet ekzistuese				08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		MSHFR		MAS, AKCESK, 
ASHDMF,
QPKMR, OSHC		2024		2026		0		0		0		0		0		0		743,612		0		743,612		0		0		0		0		0		0		743,612		0		743,612		743,612		0		743,612		0		0				0		0		0		0		-

				1.1.4.3		1.1.4.3 Krijimi i hapësirave të sigurta virtuale dhe mbrojtja ndaj bullizimit online të fëmijëve				01140 e-Qeverisja (87)		AKCESK		MAS, DPPSH, MD, AKEP, ASHMDF
		2024		2024		0		0		0		0		0		0		2,819,612		0		2,819,612		0		0		0		0		0		0		2,819,612		0		2,819,612		959,612		0		959,612		0		0				0		0		0		0		(1,860,000)

				1.1.4.4		1.1.4.4 Takime me bordet e prindërve për informimin e tyre në lidhje me programet informuese				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS		ASHMDF, DPAP, ZVAP, QPKMR, DPPSH, OSHC
		2024		2026		0		0		0		0		0		0		2,934,527		0		2,934,527		2,934,527		0		2,934,527		2,934,527		0		2,934,527		8,803,580		0		8,803,580		2,934,527		0		2,934,527		0		0				0		5,869,053		0		5,869,053		-

				1.1.4.5		1.1.4.5 Programe për parandalimin e formave të ndryshme të bullizmit në rrjetet sociale të zhvilluara në shkolla, në institucionet e kujdesit shoqëror dhe për fëmijët në risk				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS		QPKMR, ASHDMF,  OSHC
		2024		2026		0		0		0		0		0		0		6,000,000		0		6,000,000		6,000,000		0		6,000,000		6,000,000		0		6,000,000		18,000,000		0		18,000,000		0		0		0		0		0				0		12,000,000		0		12,000,000		(6,000,000)

				1.1.5		1.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla.				03140 Policia e Shtetit		MAS		DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC, NJMF, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		4,957,416		0		4,957,416		4,957,416		0		4,957,416		4,957,416		0		4,957,416		4,957,416		0		4,957,416		19,829,664		0		19,829,664		9,914,832		0		9,914,832		0		0				0		9,914,832		0		9,914,832		-

				1.1.5.1		1.1.5.1 Hartimi i një kalendari të takimeve dhe tematikave përkatëse nga oficeri i sigurisë në çdo shkollë (jo më pak se 4 takime në një vit shkollor)  për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		 MAS		DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC		2023		2026		0		0		0		3,304,944		0		3,304,944		3,304,944		0		3,304,944		3,304,944		0		3,304,944		3,304,944		0		3,304,944		13,219,776		0		13,219,776		6,609,888		0		6,609,888		0		0				0		6,609,888		0		6,609,888		-

				1.1.5.2		1.1.5.2 Takime periodike ndërgjegjësuese të punonjësve të policimit në komunitet me nxënësit, me qëllim informimin e tyre për rreziqet e viktimizimit dhe përfshirjes/shtytjes së fëmijëve në veprimtari kriminale. (Jo më pak se dy takime në një vit shkollor)				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS		DPAP, ZVAP, QPKMR, UP, UPS, NJMF, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,652,472		0		1,652,472		1,652,472		0		1,652,472		1,652,472		0		1,652,472		1,652,472		0		1,652,472		6,609,888		0		6,609,888		3,304,944		0		3,304,944		0		0				0		3,304,944		0		3,304,944		-

				1.1.6		1.1.6  Zbatimi i programeve  informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus  fëmijët që nuk ndjekin arsimin  dhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtat  e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.		Zbatimi i programeve  informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus  fëmijët që nuk ndjekin arsimin  dhe prindërit e tyre për të drejtat  e tyre, për  parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë		Buxheti i Bashkive		
Bashki,  NJMF
		NJMF, DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjiNJMF, DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit		2023		2026		0		0		0		7,769,461		0		7,769,461		5,813,461		0		5,813,461		5,813,461		0		5,813,461		5,813,461		0		5,813,461		25,209,843		0		25,209,843		4,626,922		0		4,626,922		0		0				0		4,626,922		0		4,626,922		(15,956,000)

				1.1.6.1		1.1.6.1 Hartimi i një strategjie komunikimi për informimin e fëmijëve dhe prindërve me fokus grupet e targetura				Buxheti i Bashkive		Bashkitë		NJMF, DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjiNJMF, DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit		2023		2023		0		0		0		1,956,000		0		1,956,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,956,000		0		1,956,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,956,000)

				1.1.6.2		1.1.6.2 Takime periodike në komunitet të NJMF, SPZ dhe aktorëve të tjerë për të informuar fëmijët dhe prindërit si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar në lidhje me parandalimin e kryerjes/përfshirjes në vepra penale ose nga viktimizimi prej tyre				Buxheti i Bashkive		NJMF		DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit		2023		2026		0		0		0		1,404,601		0		1,404,601		1,404,601		0		1,404,601		1,404,601		0		1,404,601		1,404,601		0		1,404,601		5,618,405		0		5,618,405		2,809,202		0		2,809,202		0		0				0		2,809,202		0		2,809,202		-

				1.1.6.3		1.1.6.3 Takime informuese derë më derë me prindër të fëmijëve të familjeve me probleme sociale				Buxheti i Bashkive		NJMF/Bashkitë		DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit		2023		2026		0		0		0		908,860		0		908,860		908,860		0		908,860		908,860		0		908,860		908,860		0		908,860		3,635,438		0		3,635,438		1,817,719		0		1,817,719		0		0				0		1,817,719		0		1,817,719		-

				1.1.6.4		1.1.6.4 Zbatimi i programeve të trajnimit të ndërveprimit prindër-fëmijë me qëllim për t’i informuar për adresimin e nevojave të fëmijëve në rrezik me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre.				Buxheti i Bashkive		NJMF/Bashkitë		DPPSH, OSHC,  shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit		2023		2026		0		0		0		3,500,000		0		3,500,000		3,500,000		0		3,500,000		3,500,000		0		3,500,000		3,500,000		0		3,500,000		14,000,000		0		14,000,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(14,000,000)

				1.1.7		1.1.7 Përmirësimi i instrumentave për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjithë institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e  fëmijëve me aftësi të kufizuar.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët 		QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHFR, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, GJykatat, DHKA, DHKN		KLP, OSHC, Bashkitë e targetuara, Partnerë vendas/ndërkombëtar		2023		2026		0		0		0		1,056,000		0		1,056,000		750,434		1,150,000		1,900,434		456,000		1,150,000		1,606,000		456,000		1,150,000		1,606,000		2,718,434		3,450,000		6,168,434		894,434		1,150,000		2,044,434		0		0				0		0		2,300,000		2,300,000		(1,824,000)

				1.1.7.1		1.1.7.1 Përditësimi i informacionit online, me një gjuhë miqësore për fëmijët për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë nga çdo institucion				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		QPKMR, ASHDMF, MSHMS,MAS,MSHFR, MD, Bashkitë e targetuara,SHSSH,DNJF,KLGJ,KLP, Gjykatat DHKA,DHKN		KLP, OSHC		2024		2024		0		0		0		0		0		0		294,434		0		294,434		0		0		0		0		0		0		294,434		0		294,434		294,434		0		294,434		0		0				0		0		0		0		-

				1.1.7.2		1.1.7.2 Përgatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo institucion  dhe publikimi i tyre në faqen zyrtare të institucionit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		QPKMR, ASHDMF, MSHMS,MAS,
MSHFR, MD, SHSSH,DNJF,
KLGJ,PP
Gjykatat,
DHKA,DHKNQPKMR, ASHDMF, MSHMS,MAS,
MSHFR, MD, SHSSH,DNJF,
KLGJ,PP
Gjykatat,
DHKA,DHKN		OSHC, Bashkitë e targetuara, Partnerë vendas/ndërkombëtar		2023		2023		0		0		0		1,056,000		0		1,056,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,056,000		0		1,056,000		600,000		0		600,000		0		0				0		0		0		0		(456,000)

				1.1.7.3		1.1.7.3 Hartimi/përditësimi i manualeve të dedikuara dhe videove të thjeshtëzuara dhe me gjuhë miqësore për shërbimet për fëmijët nga çdo institucion shoqëruar me informacion për mënyrën e qasjes në këto shërbime				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët		QPKMR, ASHDMF, MSHMS,MAS,MSHFR, MD,
Bashkitë e targetuara, SHSSH,DNJF, KLGJ,KLP, GJYKATAT, DHKA, DHKN
		OSHC, Bashkitë e targetuara		2024		2026		0		0		0		0		0		0		456,000		1,150,000		1,606,000		456,000		1,150,000		1,606,000		456,000		1,150,000		1,606,000		1,368,000		3,450,000		4,818,000		0		1,150,000		1,150,000		0		0				0		0		2,300,000		2,300,000		(1,368,000)

				1.1.8		1.1.8  Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizive  për fëmijët dhe me fëmijët  mbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera  prej tyre si dhe për  shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.				08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare		Radio-Televizioni Publik Shqiptar,AMA

		AMA, Këshilli i Ankesave, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive, RTSH
		2022		2026		10,996,289		0		10,996,289		10,996,289		0		10,996,289		10,996,289		0		10,996,289		10,996,289		0		10,996,289		10,996,289		0		10,996,289		54,981,447		0		54,981,447		12,600,000		0		12,600,000		33,981,447		0				33,981,447		8,400,000		0		8,400,000		-

				1.1.8.1		1.1.8.1 Programe informuese dhe edukuese për fëmijët në mediat audiovizive kombëtare  dhe lokale, me pjesëmarrjen e fëmijëve, veçanërisht në RTSH				08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare		RTSH		AMA/Këshilli i Ankesave,
Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive
		2022		2026		10,800,000		0		10,800,000		10,800,000		0		10,800,000		10,800,000		0		10,800,000		10,800,000		0		10,800,000		10,800,000		0		10,800,000		54,000,000		0		54,000,000		12,600,000		0		12,600,000		33,000,000		0				33,000,000		8,400,000		0		8,400,000		-

				1.1.8.2		1.1.8.2 Monitorimi i vazhdueshëm nga AMA i cilësisë së zbatimit të  programeve informuese,  edukuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët				AMA		AMA/Këshilli i Ankesave		RTSH, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive		2022		2026		196,289		0		196,289		196,289		0		196,289		196,289		0		196,289		196,289		0		196,289		196,289		0		196,289		981,447		0		981,447		0		0		0		981,447		0				981,447		0		0		0		-

				1.1.9		 1.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti Rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me krijimin e një mjedisi frenues të konflikteve në shkolla, në komunitet si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		
Parlamenti Rinor, MAS,/Arsimi parauniversitar
		Grupimet e tjera të fëmijëve,Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		18,775,266		0		18,775,266		18,235,266		0		18,235,266		18,235,266		0		18,235,266		19,387,266		0		19,387,266		74,633,065		0		74,633,065		29,594,727		0		29,594,727		0		0				0		22,656,680		0		22,656,680		(22,381,658)

				1.1.9.1		1.1.9.1 Hartimi i kalendarit të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zona të synuara				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		Parlamenti Rinor, MAS/Arsimi parauniversitar		Grupimet e tjera të fëmijëve,Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		637,941		0		637,941		637,941		0		637,941		637,941		0		637,941		637,941		0		637,941		2,551,762		0		2,551,762		1,275,881		0		1,275,881		0		0				0		1,275,881		0		1,275,881		-

				1.1.9.2		1.1.9.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët lidhur me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla të konflikteve në shkolla dhe në komunitet dhe zgjidhjen miqësore të tyre				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP		Grupimet e tjera të fëmijëve,Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		13,788,116		0		13,788,116		13,788,116		0		13,788,116		13,788,116		0		13,788,116		13,788,116		0		13,788,116		55,152,466		0		55,152,466		23,055,900		0		23,055,900		0		0				0		13,788,116		0		13,788,116		(18,308,449)

				1.1.9.3		1.1.9.3 Zhvillimi i aktiviteteve informuese për integrimin e fëmijëve  në kontakt/konflikt me ligjin në shkolla dhe në komunitet				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP		Grupimet e tjera të fëmijëve,Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,631,473		0		2,631,473		2,631,473		0		2,631,473		2,631,473		0		2,631,473		2,631,473		0		2,631,473		10,525,891		0		10,525,891		5,262,946		0		5,262,946		0		0				0		5,262,946		0		5,262,946		-

				1.1.9.4		1.1.9.4 Identifikimi dhe promovimi i  rasteve të suksesit të nismave rinore dhe fëmijëve të integruar në shoqëri.				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		ZVAP		Grupimet e tjera të fëmijëve,Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,717,736		0		1,717,736		1,177,736		0		1,177,736		1,177,736		0		1,177,736		2,329,736		0		2,329,736		6,402,946		0		6,402,946		0		0		0		0		0				0		2,329,736		0		2,329,736		(4,073,209)

				1.1.10		1.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëve  në kontakt/konflikt me ligjin.				01110 (89) Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit		KDIMDHP, AP, KMD		OSHC/Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		6,283,302		0		6,283,302		6,283,302		0		6,283,302		6,283,302		0		6,283,302		6,283,302		0		6,283,302		25,133,209		0		25,133,209		1,766,604		0		1,766,604		0		0				0		1,766,604		0		1,766,604		(21,600,000)

				1.1.10.1		1.1.10.1 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijës, veçanërisht të fëmijëve viktima, të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin së të dhënave personale, në sistemin arsimor të vendit (mësues, nxënës, student, staf akademik/administrative)				01110 (89) Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale		Komisioneri për të  Drejtën e Informimitdhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 		OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		8,377,736		0		8,377,736		588,868		0		588,868		0		0				0		588,868		0		588,868		(7,200,000)

				1.1.10.2		1.1.10.2 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus mbrojtjen e fëmijëve nga format e ndryshme të diskriminimit dhe garantimi i drejtësisë miqësore për çdo fëmijë, me foksus të veçantë: fëmijët Romë, Egjyptianë, LGBTI, fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët që jetojnë në kushte ekonomike dhe sociale të vështira, fëmijët e huaj, fëmijët pashtetësi dhe fëmijët e pashoqëruar				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit		KMD, AP		OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		8,377,736		0		8,377,736		588,868		0		588,868		0		0				0		588,868		0		588,868		(7,200,000)

				1.1.10.3		1.1.10.3 Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus qasjen tek shërbimet e drejtësisë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit		KMD, AP		OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		2,094,434		0		2,094,434		8,377,736		0		8,377,736		588,868		0		588,868		0		0				0		588,868		0		588,868		(7,200,000)

						Kosto treguese Objektivi specifik 1.1														11,454,434		0		11,454,434		64,104,811		0		64,104,811		79,644,674		1,150,000		80,794,674		67,742,849		1,150,000		68,892,849		68,894,849		1,150,000		70,044,849		291,841,617		3,450,000		295,291,617		76,130,846		1,150,000		77,280,846		33,981,447		0		0		33,981,447		74,976,865		2,300,000		77,276,865		(106,752,459)

				1.2		Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.

						Masat

				1.2.1		1.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.				08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare/   DHKN		RTSH, DHKN		
MAS, ZVAP, Shkollat, OSHC/ Partnerë Vendas/Ndërkombëtarë
		2022		2026		10,956,000		0		10,956,000		10,956,000		0		10,956,000		10,956,000		0		10,956,000		10,956,000		0		10,956,000		10,956,000		0		10,956,000		54,780,000		0		54,780,000		9,000,000		0		9,000,000		28,680,000		0				28,680,000		6,000,000		0		6,000,000		(11,100,000)

				1.2.1.1		1.2.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla.				DHKN		DHKN		MAS/ZVAP/Shkollat,
OSHC, Partnerë vendas, partnerë
ndërkombëtarë 
		2022		2026		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		3,840,000		0		3,840,000		0		0		0		3,840,000		0				3,840,000		0		0		0		-

				1.2.1.2		1.2.1.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijë dhe prindër për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin e konflikteve në komunitet				DHKN		DHKN		MAS, OSHC, Partnerë vendas,partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		3,840,000		0		3,840,000		0		0		0		3,840,000		0				3,840,000		0		0		0		-

				1.2.1.3		1.2.1.3 Emisione në mediat audiovizive me një gjuhë miqësore mbi kuptimin,  zbatimin  dhe promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve				08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare		RTSH		AMA, Ekspertë, OSHC		2022		2026		7,200,000		0		7,200,000		7,200,000		0		7,200,000		7,200,000		0		7,200,000		7,200,000		0		7,200,000		7,200,000		0		7,200,000		36,000,000		0		36,000,000		9,000,000		0		9,000,000		21,000,000		0				21,000,000		6,000,000		0		6,000,000		-

				1.2.1.4		1.2.1.4 Zhvillimi i konkurseve midis shkollave për promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndëmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve				DHKN		DHKN		MAS, OSHC, Partnerëvendas,partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		2,220,000		0		2,220,000		2,220,000		0		2,220,000		2,220,000		0		2,220,000		2,220,000		0		2,220,000		2,220,000		0		2,220,000		11,100,000		0		11,100,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(11,100,000)

				1.2.2		1.2.2. Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.				DHKN		DHKN		MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet/OSHC/Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2022		2026		495,742		0		495,742		4,823,104		0		4,823,104		5,623,999		0		5,623,999		5,623,999		0		5,623,999		5,623,999		0		5,623,999		22,190,842		0		22,190,842		3,491,197		0		3,491,197		1,479,744		0				1,479,744		3,160,702		0		3,160,702		(14,059,199)

				1.2.2.1		1.2.2.1 Ngritja e grupit të ndërmjetësve për  fëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në shkollat e targetuara				DHKN		DHKN		MAS/Shkollat, DPPSH/Oficerë të policimit në komunitet		2023		2026		0		0		0		1,026,494		0		1,026,494		1,026,494		0		1,026,494		1,026,494		0		1,026,494		1,026,494		0		1,026,494		4,105,978		0		4,105,978		660,988		0		660,988		0		0				0		660,988		0		660,988		(2,784,002)

				1.2.2.2		1.2.2.2 Përgatitja e metodikave të ndërmjetësimit të konflikteve në shkollë				DHKN		DHKN		MAS, OSHC, Partnerë vendas,partnerë
ndërkombëtarë
		2023		2023		0		0		0		984,000		0		984,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		984,000		0		984,000		0		0		0		984,000		0				984,000		0		0		0		-

				1.2.2.3		1.2.2.3 Trajnimi me metodikat  e ndërmjetësimit të mësuesve, fëmijëve dhe prindërve për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin				DHKN		DHKN		MAS		2024		2026		0		0		0		0		0		0		809,824		0		809,824		809,824		0		809,824		809,824		0		809,824		2,429,471		0		2,429,471		0		0		0		247,872		0				247,872		0		0		0		(2,181,599)

				1.2.2.4		1.2.2.4 Trajnimi i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet mbi adresimin e konflikteve për ndërmjësimin dhe drejtësi restauruese				DHKN		DHKN		MAS, DPPSH,
OSHC, Partnerë vendas,partnerë
ndërkombëtarë
		2024		2026		0		0		0		0		0		0		809,824		0		809,824		809,824		0		809,824		809,824		0		809,824		2,429,471		0		2,429,471		0		0		0		247,872		0				247,872		0		0		0		(2,181,599)

				1.2.2.5		1.2.2.5 Adresimi për ndërmjetësim i konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, respektivisht nga mësuesi dhe/ose oficeri i sigurisë, ose punonjësi i policimit në komunitet				DHKN		DHKN		MAS, DPPSH		2024		2026		0		0		0		0		0		0		165,247		0		165,247		165,247		0		165,247		165,247		0		165,247		495,742		0		495,742		165,247		0		165,247		0		0				0		330,494		0		330,494		(0)

				1.2.2.6		1.2.2.6 Zbatimi i programeve për zgjidhjen  me ndërmjetësim të konflikteve  të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës				DHKN		DHKN		MAS, DPPSH		2022		2026		495,742		0		495,742		495,742		0		495,742		495,742		0		495,742		495,742		0		495,742		495,742		0		495,742		2,478,708		0		2,478,708		1,487,225		0		1,487,225		0		0				0		991,484		0		991,484		-

				1.2.2.7		1.2.27 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga ndërmjetësit lidhur me programet e drejtësisë restauruese në shkollat e targetuara				09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem)		MAS		MAS, DPPSH, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,316,868		0		2,316,868		2,316,868		0		2,316,868		2,316,868		0		2,316,868		2,316,868		0		2,316,868		9,267,473		0		9,267,473		1,177,736		0		1,177,736		0		0				0		1,177,736		0		1,177,736		(6,912,000)

						Kosto treguese Objektivi specifik 1.2														11,451,742		0		11,451,742		15,779,104		0		15,779,104		16,579,999		0		16,579,999		16,579,999		0		16,579,999		16,579,999		0		16,579,999		76,970,842		0		76,970,842		12,491,197		0		12,491,197		30,159,744		0		0		30,159,744		9,160,702		0		9,160,702		(25,159,199)

						Kosto totale Qëllimi i Politikës I (objektiva specifike 1.1+1.2)														22,906,176		0		22,906,176		79,883,915		0		79,883,915		96,224,673		1,150,000		97,374,673		84,322,847		1,150,000		85,472,847		85,474,847		1,150,000		86,624,847		368,812,459		3,450,000		372,262,459		88,622,042		1,150,000		89,772,042		64,141,191		0		0		64,141,191		84,137,568		2,300,000		86,437,568		(131,911,658)		-35.44%

				Qëllimi i Politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

				II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike; 01320 Veprimtaria Statistikore, 01120 Veprimtaria Ligjvenese, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Sherbimi i avokatise, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore, 03140 Policia e Shtetit, 10430 Perkujdesi Social

				Nr.		Titulli		Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor                       		Programi buxhetor		Institucionet përgjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kostot treguese/2022						Kostot treguese/2023						Kostot treguese/2024						Kostot treguese/2025						Kostot treguese/2026						Kostot treguese totale						Burimi I financimit														Burimi i Financimit						Hendeku financiar 

										Emri i BP/dhe kodi  		Institucioni përgjegjës		Institucionet kontribuese		Afati Fillimit		Afati Fillimit																																						PBA 2022-2024 (në lekë)						Financim i Huaj  (në  lekë)								Buxheti 2025-2026 (në lekë)

																				Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		Totali BSH		Korente		Kapitale		Emri donatorit/Titullin e projektit 		Total Financim i Huaj		Korente		Kapitale		 Kosto Totale

				2.1		2.1 Objektivi Specifik: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

						Masat

				2.1.1		2.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		KLGJ, KLP, DHKA, Kuvendi, DPP, gjyqtarët e seksioneve për të miturit, OSHC, partnerë vendas/ndërkombëtarë, ekspertë nga institucione akademike		2023		2025		0		0		0		1,548,000		0		1,548,000		1,468,800		0		1,468,800		1,177,736		0		1,177,736		0		0		0		4,194,536		0		4,194,536		0		0		0		0		0				0		1,177,736		0		1,177,736		(3,016,800)

				2.1.1.1		2.1.1.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit (civil, familjar, administrative) me fokus respektimin e të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtën për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces, efektiviteti i proceseve dhe ndjeshmëria e procedurave ku fëmija merr pjesë ose ku vendimmarrja ndikon mbi të				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		AP, Ekspertë, partnerë vendas/  
nAP, Ekspertë, partnerë vendas/  
ndërkombëtarë
ndërkombëtarë
		2023		2023		0		0		0		1,548,000		0		1,548,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,548,000		0		1,548,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,548,000)

				2.1.1.2		2.1.1.2 Zhvillimi i tryezave me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve, rekomandimeve dhe vlerësimin e nevojave për përmirësime të ligjeve dhe/ose aktet nënligjore në fushën civile, familjare administrative				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		KLGJ, KLP, DHKA, DPP, Gjyqtarët e seksioneve për të miturit, PP, AP, Ekspertë nga institucione akademike, OSHC, partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		1,468,800		0		1,468,800		0		0		0		0		0		0		1,468,800		0		1,468,800		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,468,800)

				2.1.1.3		2.1.1.3 Reflektimi i gjetjeve të raporteve në bazën ligjore  dhe miratimi i tyre nga organet  kompetente				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Kuvendi i Republikës së Shqipërisë		2025		2025		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,177,736		0		1,177,736		0		0		0		1,177,736		0		1,177,736		0		0		0		0		0				0		1,177,736		0		1,177,736		(0)

				2.1.2		2.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndëkombëtare dhe legjislacionin e BE-së.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN, UP, UPS, Ekspertë, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2024		0		0		0		2,376,000		0		2,376,000		3,741,349		0		3,741,349		0		0		0		0		0		0		6,117,349		0		6,117,349		3,741,349		0		3,741,349		0		0				0		0		0		0		(2,376,000)

				2.1.2.1		2.1.2.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit për përmirësime në fushën penale, ligjet e tjetra dhe/ose aktet nënligjore në fushën edrejtësisë penale për të mitur				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN, UP, UPS, Ekspertë, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,488,000		0		1,488,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,488,000		0		1,488,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,488,000)

				2.1.2.2		2.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të parashikuara në aktivitetin 2.1.2.1 si dhe gjetjeve  të hartuara në kuadër të programit shqiptaro -suedez me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		OSHC, KLP, PP, Ekspertëvendas, ekspertë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		888,000		0		888,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		888,000		0		888,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(888,000)

				2.1.2.3		2.1.2.3 Reflektimi, i gjetjeve, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme përfshirë kriminalizimin e të gjitha formave të abuzimit seksual të fëmijëve në internet				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Organet Përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore		2024		2024		0		0		0		0		0		0		3,618,230		0		3,618,230		0		0		0		0		0		0		3,618,230		0		3,618,230		3,618,230		0		3,618,230		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.2.4		2.1.2.5Publikimi i legjislacionit të përditësuar dhe politikave të miratuara në fushën e drejtësisë për të mitur në faqet zyrtare e të gjithaveinstitucioneve që punojnë me dhe për fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QBZ, PP, SHM, QPKMR, DPB, SHP, DHKA, UP, UPS, NJMF		2024		2024		0		0		0		0		0		0		123,119		0		123,119		0		0		0		0		0		0		123,119		0		123,119		123,119		0		123,119		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.3		2.1.3  Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të përkohshme të mbrojtjes së fëmijës në rastet e gjykimeve familjare, veçanërisht në rastet e kujdestarisë, detyrimi për ushqim, caktimit të përgjegjësisë prindërore, zgjidhjes së martesës të prindërve ose kur fëmija është viktimë e dhunës në familje ose formave të tjera të abuzimit.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01120 Veprimtaria Ligjvenese		MD, Kuvendi		 DPP, NJMF, KLGJ, DHKA, OSHC, partnerë vendas/ndërkombëtarë, ekspertë		2023		2024		0		0		0		3,896,936		0		3,896,936		1,622,363		0		1,622,363		738,711		0		738,711		738,711		0		738,711		6,996,722		0		6,996,722		2,945,299		0		2,945,299		0		0				0		1,477,422		0		1,477,422		(2,574,000)

				2.1.3.1		2.1.3.1 Zhvillimi i tryezave mbi baza rajonale me përfshirjen e gjithë profesionistëve për diskutimin e problematikave,   diskutimi mbi modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së në këto fusha si dhe vlerësimi i modeleve më të përshtatshme në Shqipëri				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		DPP, KLGJ,DHKA, NJMF OSHC, Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,546,289		0		1,546,289		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,546,289		0		1,546,289		226,289		0		226,289		0		0				0		0		0		0		(1,320,000)

				2.1.3.2		2.1.3.2 Studim mbi kuadrin ligjor lidhur me   problematikat e hasura në praktikë dhe sugjerime të modeleve pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së të përshtatshme për Shqipërinë				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,034,145		0		1,034,145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,034,145		0		1,034,145		122,145		0		122,145		0		0				0		0		0		0		(912,000)

				2.1.3.3		2.1.3.3. Hartimi i rekomandimeve për përmirësimin e bazës ligjore të nevojshme				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,316,502		0		1,316,502		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,316,502		0		1,316,502		974,502		0		974,502		0		0				0		0		0		0		(342,000)

				2.1.3.4		2.1.3.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore				01120 Veprimtaria Ligjvenese		Kuvendi i Republikës së Shqipërisë		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		883,652		0		883,652		0		0		0		0		0		0		883,652		0		883,652		883,652		0		883,652		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.3.5		2.1.3.5 Monitorimi i zbatimit të përmirësimeve ligjore dhe të ekzekutimit të vendimeve të çështjeve të adresuara në masë				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		DPP, Partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		738,711		0		738,711		738,711		0		738,711		738,711		0		738,711		2,216,133		0		2,216,133		738,711		0		738,711		0		0				0		1,477,422		0		1,477,422		-

				2.1.4		2.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Sherbimi i avokatise		AP, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi		Gjykatat		2022		2026		564,474		0		564,474		564,474		0		564,474		564,474		0		564,474		564,474		0		564,474		564,474		0		564,474		2,822,370		0		2,822,370		1,693,422		0		1,693,422		0		0				0		1,128,948		0		1,128,948		-

				2.1.4.1		2.1.4.1 Hartimi i rekomandimeve miqësore për gjykatat në çështjet me interes për fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Sherbimi i avokatise		AP, KMD		Gjykatat		2022		2026		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		1,411,185		0		1,411,185		846,711		0		846,711		0		0				0		564,474		0		564,474		-

				2.1.4.2		2.1.4.2 Adresimi i rekomandimeve lidhur me zbatimin e të drejtave të fëmijës dhe  ndjekja e zbatimit të tyre nga institucionet përgjegjëse				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Sherbimi i avokatise		AP, KMD		Gjykatat		2022		2026		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		1,411,185		0		1,411,185		846,711		0		846,711		0		0				0		564,474		0		564,474		-

				2.1.5		2.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksione/ çështjet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë.						Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve		MD, KLP, KLGJ, PP		2023		2026		0		0		0		1,557,119		0		1,557,119		604,913		0		604,913		604,913		0		604,913		604,913		0		604,913		3,371,858		0		3,371,858		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,371,858)

				2.1.5.1		2.1.5.1 Hartimi dhe aprovimi i rregullores së brendshme për funksionimin e rrjetit të gjyqtarëve/prokurorëveqë punojnë në seksionet për të mitur						Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve		MD, KLGJ, PP		2023		2023		0		0		0		1,020,000		0		1,020,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,020,000		0		1,020,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,020,000)

				2.1.5.2		2.1.5.2 Hartimi i kalendarit të takimeve të rrjetit të prokurorëve/gjyqtarëve që punojnë në seksionet për të mitur dhe temave për diskutim						Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve		MD, KLGJ, PP		2023		2023		0		0		0		537,119		0		537,119		0		0		0		0		0		0		0		0		0		537,119		0		537,119		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(537,119)

				2.1.5.3		2.1.5.3 Adresimi i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët						Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve		MD, KLP, KLGJ, PP		2024		2026		0		0		0		0		0		0		604,913		0		604,913		604,913		0		604,913		604,913		0		604,913		1,814,739		0		1,814,739		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,814,739)

				2.1.6		2.1.6  Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të çështjeve gjyqësore për të miturit.				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore		KLGJ, KLP, SHM		SHM, KLP, KLGJ, ekspertë, partner vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,377,295		0		1,377,295		1,026,000		0		1,026,000		0		0		0		0		0		0		2,403,295		0		2,403,295		1,377,295		0		1,377,295		0		0				0		0		0		0		(1,026,000)

				2.1.6.1		2.1.6.1 Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit të praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ)		KLGJ		Gjykatat,Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		1,207,263		0		1,207,263		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,207,263		0		1,207,263		1,207,263		0		1,207,263		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.6.2		2.1.6.2 Dërgimi i udhëzuesit tek Shkolla e Magjistraturës për marrje në konsideratë për përfshirje në kurrikulat e trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ)		PP		SHM, KLP, KLGJ		2023		2023		0		0		0		170,032		0		170,032		0		0		0		0		0		0		0		0		0		170,032		0		170,032		170,032		0		170,032		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.6.3		2.1.6.3 Publikimi i udhëzuesit në faqen online të KLGJ, KLP, SHM				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore		KLGJ, KLP, PP, SHM				2023		2023		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.6.4		2.1.6.4 Hartimi i dokumentit metodologjik lidhur me përdorimin e një gjuhe miqësore për fëmijët dhe të gjitha akteve/vendimeve që përdoren/merren në procedimet dhe proceset gjyqësore me pjesëmarrjen e fëmijës				09820 Veprimtaria Arsimore		SHM		KLGJ, Ekspertë, Partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		1,026,000		0		1,026,000		0		0		0		0		0		0		1,026,000		0		1,026,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,026,000)

				2.1.7		2.1.7  Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve të të miturve  dhe trajtimin e fëmijëve viktima.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		
Prokuroritë e rretheve dhe të Apelit
		2023		2026		0		0		0		855,144		0		855,144		855,144		0		855,144		855,144		0		855,144		855,144		0		855,144		3,420,574		0		3,420,574		1,710,287		0		1,710,287		0		0				0		1,710,287		0		1,710,287		-

				2.1.7.1		2.1.7.1 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjevee të miturve  dhe trajtimin e fëmijëve viktimave, bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit		2023		2026		0		0		0		770,128		0		770,128		770,128		0		770,128		770,128		0		770,128		770,128		0		770,128		3,080,510		0		3,080,510		1,540,255		0		1,540,255		0		0				0		1,540,255		0		1,540,255		-

				2.1.7.2		2.1.7.2. Publikimi i udhëzimeve të përditësuara në faqet zyrtare të  PP  dhe Prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të apelit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		pp		Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit		2023		2026		0		0		0		85,016		0		85,016		85,016		0		85,016		85,016		0		85,016		85,016		0		85,016		340,064		0		340,064		170,032		0		170,032		0		0				0		170,032		0		170,032		-

				2.1.8		2.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin.				AMA		AMA		Këshilli i ankesave, ekspertë, OSHC, partnerë vendas/ndërkombëtarë		2022		2024		289,437		0		289,437		1,020,419		0		1,020,419		141,119		0		141,119		0		0		0		0		0		0		1,450,975		0		1,450,975		1,450,975		0		1,450,975		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.8.1		2.1.8.1 Përditësimi i rregullave të pasqyrimit në media të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të jetës private të tyre				AMA		AMA		Ekspertë, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2022		2023		289,437		0		289,437		289,437		0		289,437		0		0		0		0		0		0		0		0		0		578,874		0		578,874		578,874		0		578,874		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.8.2		2.1.8.2 Miratimi i rregullave në kodin e transmetimit				AMA		AMA				2023		2023		0		0		0		589,864		0		589,864		0		0		0		0		0		0		0		0		0		589,864		0		589,864		589,864		0		589,864		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.8.3		2.1.8.3 Informimi i operatorëve të shërbimeve të mediave audiovizive				AMA		AMA		Këshilli i Ankesave		2023		2024		0		0		0		141,119		0		141,119		141,119		0		141,119		0		0		0		0		0		0		282,237		0		282,237		282,237		0		282,237		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.9		2.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cënimit të të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online.				01120 Veprimtaria Ligjvenese, AMA		Kuvendi i Shqipërisë, AMA		Organizatat e medias, partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		456,000		0		456,000		5,242,451		0		5,242,451		4,786,451		0		4,786,451		669,600		0		669,600		11,154,501		0		11,154,501		4,786,451		0		4,786,451		0		0				0		5,456,051		0		5,456,051		(912,000)

				2.1.9.1		2.1.9.1 Hartimi dhe miratimi i përmirësimeve ligjore për parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin në median online				01120 Veprimtaria Ligjvenese		Kuvendi i Shqipërisë		Organizatat e Medias, ekspertë, 
partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		456,000		0		456,000		5,242,451		0		5,242,451		4,786,451		0		4,786,451		21,600		0		21,600		10,506,501		0		10,506,501		4,786,451		0		4,786,451		0		0				0		4,808,051		0		4,808,051		(912,000)

				2.1.9.2		2.1.9.2 Njohja e ligjit nga të gjithë ofruesit e mediave online dhe përdoruesit e tyre				AMA		AMA		Organizatat e medias, Partnerë vendas, partnerëndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		0		0		0		0		0				0		648,000		0		648,000		-

				2.1.10		2.1.10 Hartimi i një udhëzuesi i cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,356,000		0		1,356,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,356,000		0		1,356,000		1,356,000		0		1,356,000		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.10.1		2.1.10.1 Hartimi i një udhëzuesi që përcakton qartësisht definicionin “interesi më i lartë i fëmijës”				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerëndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,356,000		0		1,356,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,356,000		0		1,356,000		1,356,000		0		1,356,000		0		0				0		0		0		0		-

						Kosto Objektivi specifik 2.1														853,911		0		853,911		15,007,387		0		15,007,387		15,266,612		0		15,266,612		8,727,429		0		8,727,429		3,432,842		0		3,432,842		43,288,180		0		43,288,180		19,061,078		0		19,061,078		0		0		0		0		10,950,444		0		10,950,444		(13,276,659)

				2.2		Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.

						Masat

				2.2.1		2.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		MD, SHM, KLGJ, KLP, PP,
DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMR  DPPSH, Akademia e Sigurisë, 
		 OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		3,113,954		0		3,113,954		7,029,679		0		7,029,679		964,289		0		964,289		964,289		0		964,289		12,072,212		0		12,072,212		8,749,488		0		8,749,488		0		0				0		1,928,579		0		1,928,579		(1,394,145)

				2.1.1.1		2.2.1.1 Evidentimi i programeve të formimit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		SHM, KLGJ, KLP, DHKA, DHKN,UP, UPS, Policia e Shtetit, Akademia e Sigurisë, OSHC, Organizata Nderkombëtare		MD, OSHC, partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2023		0		0		0		1,757,085		0		1,757,085		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,757,085		0		1,757,085		845,085		0		845,085		0		0				0		0		0		0		(912,000)

				2.1.1.2		2.2.1.2 Rishikimi i programit fillestar dhe vazhdues nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët me qëllim përditësimin e programeve sipas problemeve të evidentuara						SHM, KLGJ, KLP, PP, SHP, DHKA, DHKN,DPB, QPKMRUP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, ASHDMF		MD, OSHC, 
partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		6,065,390		0		6,065,390		0		0		0		0		0		0		6,065,390		0		6,065,390		6,065,390		0		6,065,390		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.1.3		2.2.1.3 Takime periodike të institucioneve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë trajnuese në fushën për drejtësisë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin (çdo gjashtë muaj).				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		SHM, KLGJ, KLP, PP, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë vendas		2023		2026		0		0		0		482,145		0		482,145		482,145		0		482,145		482,145		0		482,145		482,145		0		482,145		1,928,579		0		1,928,579		964,289		0		964,289		0		0				0		964,289		0		964,289		-

				2.1.1.4		2.2.1.4 Hartimi i një formati të unifikuar të të dhënave (“kush bën çfarë”) për programet e trajnimeve të planifikuara dhe/ose të zhvilluara nga të gjitha institucionet trajnuese në bashkëpunim ose jo me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë që kontribuojnë në sistemin e drejtësisë për të mitur me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë		2024		2024		0		0		0		392,579		0		392,579		0		0		0		0		0		0		0		0		0		392,579		0		392,579		392,579		0		392,579		0		0				0		0		0		0		-

				2.1.1.5		2.2.1.5 Takime periodike, të paktën çdo 6 muaj i institucioneve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Institucione që punojnë me ose për fëmijën		2023		2026		0		0		0		482,145		0		482,145		482,145		0		482,145		482,145		0		482,145		482,145		0		482,145		1,928,579		0		1,928,579		482,145		0		482,145		0		0				0		964,289		0		964,289		(482,145)

				2.1.1.6		2.2.1.6 Publikimi i programeve trajnuese në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me ose për fëmijët bazuar në kërkesat e nenit 32/2 i KDPM				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		Çdo institucion që punon me ose për fëmijët				2024		2024		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.2		2.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbeshtet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 pika të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM).				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		MD, SHM, KLGJ, KLP, PP,
DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMR  DPPSH, Akademia e Sigurisë, Bashkitw 
		  Partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		294,434		0		294,434		1,913,822		0		1,913,822		343,506		0		343,506		343,506		0		343,506		2,895,269		0		2,895,269		2,208,256		0		2,208,256		0		0				0		687,013		0		687,013		-

				2.2.2.1		2.2.2.1 Hartimi i një modeli të unifikuar të të dhënave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		KLGJ, KLP, PP, SHM DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë,SHP, DPB, Akademia e Sigurisë,ASHDMF, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		294,434		0		294,434		0		0		0		0		0		0		0		0		0		294,434		0		294,434		294,434		0		294,434		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.2.2		2.2.2.2 Krijimi i regjistrave nga çdo institucion pëgjegjës bazuar në modelin e unifikuar me të dhëna të profesionistëve të trajnuar/specializuar				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF		OSHC, 
partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		1,570,315		0		1,570,315		0		0		0		0		0		0		1,570,315		0		1,570,315		1,570,315		0		1,570,315		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.2.3		2.2.2.3 Përditësimi i Regjistrave nga çdo institucion				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF				2024		2026		0		0		0		0		0		0		343,506		0		343,506		343,506		0		343,506		343,506		0		343,506		1,030,519		0		1,030,519		343,506		0		343,506		0		0				0		687,013		0		687,013		-

				2.2.2.4		2.2.2.4 Publikimi i regjistrave në faqet zyrtare të çdo institucioni që punojnë me dhe për fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF				2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.3		2.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike, etj.				03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		DPPSH, PP		Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		9,552,000		0		9,552,000		9,552,000		0		9,552,000		9,552,000		0		9,552,000		9,552,000		0		9,552,000		38,208,000		0		38,208,000		17,280,000		0		17,280,000		0		0				0		17,280,000		0		17,280,000		(3,648,000)

				2.2.3.1		2.2.3.1 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike, etj.				03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		DPPSH, PP		Akademia e Sigurisë, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		4,320,000		0		4,320,000		4,320,000		0		4,320,000		4,320,000		0		4,320,000		4,320,000		0		4,320,000		17,280,000		0		17,280,000		8,640,000		0		8,640,000		0		0				0		8,640,000		0		8,640,000		-

				2.2.3.2		2.2.3.2 Trajnime të oficerëve të policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje me komunikimin sipas nevojave të çdo të mituri në lidhje me ndërmjetësimin dhe drejtësinë restauruese,  zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		4,320,000		0		4,320,000		4,320,000		0		4,320,000		4,320,000		0		4,320,000		4,320,000		0		4,320,000		17,280,000		0		17,280,000		8,640,000		0		8,640,000		0		0				0		8,640,000		0		8,640,000		-

				2.2.3.3		2.2.3.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjës të policisë përmes formularëve të vendosur në çdo mjedis për fëmijët në komisariate.				03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		DPPSH, PP		OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		912,000		0		912,000		912,000		0		912,000		912,000		0		912,000		912,000		0		912,000		3,648,000		0		3,648,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,648,000)

				2.2.4		2.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore		KLGJ, KLP, SHM		gjykata/ prokuroritë		2023		2026		0		0		0		1,806,096		0		1,806,096		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		5,694,096		0		5,694,096		3,102,096		0		3,102,096		0		0				0		2,592,000		0		2,592,000		-

				2.2.4.1		2.2.4.1 Caktimi në seksionet e të miturve të prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar në drejtësinë  për fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP		KLGJ/PP/PKLGJ/PP/Prokuroritë		SHM, Gjykatat		2023		2023		0		0		0		510,096		0		510,096		0		0		0		0		0		0		0		0		0		510,096		0		510,096		510,096		0		510,096		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.4.2		2.2.4.2 Trajnimi/specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në të drejtat e fëmijës në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija				09820 Veprimtaria Arsimore		SHM		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		2,592,000		0		2,592,000		1,296,000		0		1,296,000		0		0				0		1,296,000		0		1,296,000		-

				2.2.4.3		2.2.4.3 Caktimi i një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh të specializuar në të drejtat e fëmijës në çështjet civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29)		KLGJ		Gjykatat		2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.4.4		2.2.4.4 Trajnime/specializim i prokurorëve duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) përfshirë ndërmjetësimin/ drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit				01110 Veprimtaria e KLP		PP, SHM 		Prokuroritë, KLP		2023		2026		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		2,592,000		0		2,592,000		1,296,000		0		1,296,000		0		0				0		1,296,000		0		1,296,000		-

				2.2.5		2.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit.				DHKA		DHKA		OSHC, Eksprtë, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		1,490,400		0		1,490,400		1,490,400		0		1,490,400		1,490,400		0		1,490,400		1,490,400		0		1,490,400		5,961,600		0		5,961,600		124,800		0		124,800		0		0				0		124,800		0		124,800		(5,712,000)

				2.2.5.1		2.2.5.1 Trajnimi i mbrojtësve ligjorë të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe komunikimit				DHKA		DHKA		Ekspertë, Partnerëvendas, partnerëndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		3,888,000		0		3,888,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,888,000)

				2.2.5.2		2.2.5.2 Ndërgjegjësimi i avokatëve dhe profesionistëve që mbështesin fëmijën në lidhje me masat alternative të shmangies, përparësitë, detyrimet dhe pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve nga i mituri				DHKA		DHKA		Ekspertë, Partnerëvendas, partnerë ndërkombëtarë, OSHC		2023		2026		0		0		0		62,400		0		62,400		62,400		0		62,400		62,400		0		62,400		62,400		0		62,400		249,600		0		249,600		124,800		0		124,800		0		0				0		124,800		0		124,800		-

				2.2.5.3		2.2.5.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga mbrojtësit ligjorë përmes formularëve të dedikuar				DHKA		DHKA		OSHC, Ekspertë, Partnerëvendas,partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		1,824,000		0		1,824,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,824,000)

				2.2.6		2.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës / asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre				UP		UP		Prokuroritë/Gjykatat, OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		9,600,000		0		9,600,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(9,600,000)

				2.2.6.1		2.2.6.1 Trajnimi i psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues te rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre				UP		UP		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		3,888,000		0		3,888,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,888,000)

				2.2.6.2		2.2.6.2 Trajnimi vazhdues i psikologëve asistues/ asistues/ trajtues të rasteve në polici, prokurori, gjykata dhe koordinatorëve të viktimave në prokurori				UP		UP		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		972,000		0		972,000		3,888,000		0		3,888,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,888,000)

				2.2.6.3		2.2.6.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruara nga psikologët përmes formularëve të dedikuar				UP		UP		Prokuroritë, Gjykatat, OSHC,  Partnerë vendas, partnerëndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		1,824,000		0		1,824,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,824,000)

				2.2.7		2.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		

QPKMR
		OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		1,336,289		0		1,336,289		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		3,280,289		0		3,280,289		196,289		0		196,289		0		0				0		0		0		0		(3,084,000)

				2.2.7.1		2.2.7.1 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		OSHC, Partnerë vendas,partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,336,289		0		1,336,289		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,336,289		0		1,336,289		196,289		0		196,289		0		0				0		0		0		0		(1,140,000)

				2.2.7.1		2.2.7.2 Trajnimi i punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		OSHC, Partnerë vendas,partnerë ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		1,944,000		0		1,944,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,944,000)

				2.2.8		2.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz. Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnja,  )  dhe e përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore.				10430 Perkujdesi Social		ASHMDF		Bashkitë, UP, SHM.		2023		2026		0		0		0		2,513,392		0		2,513,392		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		6,401,392		0		6,401,392		305,392		0		305,392		0		0				0		0		0		0		(6,096,000)

				2.2.8.1		2.2.8.1 Vlerësimi i nevojave për trajnime në fushën e përgjegjësisë që burojnë nga KDPM dhe aktet nënligjore				10430 Perkujdesi Social		ASHMDF		Bashkitë, UP, SHM		2023		2023		0		0		0		912,000		0		912,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		912,000		0		912,000		195,247		0		195,247		0		0				0		0		0		0		(716,753)

				2.2.8.2		2.2.8.2 Hartimi kalendarit të trajnimit të NJMF dhe GTN				10430 Perkujdesi Social		ASHMDF		Bashkitë, UP, SHM		2023		2023		0		0		0		195,247		0		195,247		0		0		0		0		0		0		0		0		0		195,247		0		195,247		110,145		0		110,145		0		0				0		0		0		0		(85,103)

				2.2.8.3		2.2.8.3 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me SHM dhe Urdhrin e Psikologut me qëllim përfshirjen në trajnimet të grupit shumëdisiplinar				10430 Perkujdesi Social		ASHMDF		Bashkitë, UP, SHM		2023		2023		0		0		0		110,145		0		110,145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110,145		0		110,145		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(110,145)

				2.2.8.4		2.2.8.4 Zhvillimi i trajnimeve të grupeve shumëdisiplinare në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë				10430 Perkujdesi Social		ASHMDF		Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		5,184,000		0		5,184,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(5,184,000)

				2.2.9		2.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë cështje të të miturve 				3490 Sherbimi i Proves		SHP				2023		2026		0		0		0		1,544,579		0		1,544,579		1,088,579		0		1,088,579		1,088,579		0		1,088,579		1,088,579		0		1,088,579		4,810,315		0		4,810,315		2,177,158		0		2,177,158		0		0				0		2,177,158		0		2,177,158		(456,000)

				2.2.9.1		2.2.9.1 Vlerësimi peridoik i nevojave për trajnim vazhdues				3490 Sherbimi i Proves		SHP		Ekspertë		2023		2026		0		0		0		896,579		0		896,579		440,579		0		440,579		440,579		0		440,579		440,579		0		440,579		2,218,315		0		2,218,315		881,158		0		881,158		0		0				0		881,158		0		881,158		(456,000)

				2.2.9.2		2.2.9.2 Trajnimi  vazhdues i punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të të miturve				3490 Sherbimi i Proves		SHP		NJMF, DHKN. QPKMR, IEVP për të mitur, Ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		2,592,000		0		2,592,000		1,296,000		0		1,296,000		0		0				0		1,296,000		0		1,296,000		-

				2.2.10		2.2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimit  gjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve 				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		Ekspertë, OSHC, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,228,579		0		2,228,579		1,088,579		0		1,088,579		1,088,579		0		1,088,579		1,088,579		0		1,088,579		5,494,315		0		5,494,315		2,177,158		0		2,177,158		0		0				0		2,177,158		0		2,177,158		(1,140,000)

				2.2.10.1		2.2.10.1 Vlerësimi periodik i nevojave për trainim vazhdues				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		Ekspertë, OSHC, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		896,579		0		896,579		440,579		0		440,579		440,579		0		440,579		440,579		0		440,579		2,218,315		0		2,218,315		881,158		0		881,158		0		0				0		881,158		0		881,158		(456,000)

				2.2.10.2		2.2.10.2 Trajnimi  vazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësor  për të drejtat e fëmijëve				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		Ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		2,592,000		0		2,592,000		1,296,000		0		1,296,000		0		0				0		1,296,000		0		1,296,000		-

				2.2.10.3		2.2.10.3 Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		OSHC, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		684,000		0		684,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		684,000		0		684,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(684,000)

				2.2.11		2.2.9 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja tek profesionistët.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 		
Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur
				2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				2.2.11.1		2.2.9.1 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja tek profesionistët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 		Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur				2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

						Kosto Objektivi specifik 2.2														0		0		0		26,279,722		0		26,279,722		27,803,059		0		27,803,059		20,167,353		0		20,167,353		20,167,353		0		20,167,353		94,417,488		0		94,417,488		36,320,637		0		36,320,637		0		0		0		0		26,966,707		0		26,966,707		(31,130,144)

				2.3		Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë.

						Masat

				2.3.1		2.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështje që lidhen me dhe për të miturit.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		DAP,  ekspertë, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		3,298,024		0		3,298,024		294,551		0		294,551		294,551		0		294,551		294,551		0		294,551		4,181,676		0		4,181,676		2,944,574		0		2,944,574		0		0				0		589,102		0		589,102		(648,000)

				2.3.1.1 		2.3.1.1 Caktimi jo më pak se 2 punonjës, pjesë e Drejtorisë që mbulon Strategjitë dhe Politikat në Fushën e Drejtësisë në MD, të cilët do të punojnë me kohë të plotë dhe të dedikuar me çështje që lidhen me fëmijëtdhe koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022-2026				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		DAP		2023		2023		0		0		0		2,355,473		0		2,355,473		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,355,473		0		2,355,473		2,355,473		0		2,355,473		0		0				0		0		0		0		- 0

				2.3.1.2		2.3.1.2 Trajnimi i stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerëndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		648,000		0		648,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		648,000		0		648,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(648,000)

				2.3.1.3		2.3.1.3 Mentorimi i vazhdueshëm i punës së stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijëtsi dhe çështje që lidhen me koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022-2026				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD				2023		2026		0		0		0		294,551		0		294,551		294,551		0		294,551		294,551		0		294,551		294,551		0		294,551		1,178,203		0		1,178,203		589,102		0		589,102		0		0				0		589,102		0		589,102		- 0

				2.3.2		2.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon tek fëmijët.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike; 01320 Veprimtaria Statistikore		MD, QPKMR, DNJF, INSTAT		Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		4,197,115		0		4,197,115		3,896,572		0		3,896,572		3,012,864		0		3,012,864		2,704,030		0		2,704,030		13,810,581		0		13,810,581		4,310,482		0		4,310,482		0		0				0		4,155,109		0		4,155,109		(5,344,989)

				2.3.2.1		2.3.2.1 Gjenerimi i të dhënave përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe publikimi i tyre përmes formateve të standardizuara në vjetarin statistikor, botim i Ministrisë së Drejtësisë				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		MD		2023		2026		0		0		0		0		0		0		336,833		0		336,833		541,124		0		541,124		0		0		0		877,956		0		877,956		369,628		0		369,628		0		0				0		462,935		0		462,935		(45,393)

				2.3.2.2		2.3.2.2 Unifikimi i instrumentave të mbledhjes së të dhënave përmes rishikimit të  rregullave dhe metodologjisë së mbledhjes, përpunimit dhe botimit të të dhënave statistikore për fëmijët të përfshirë në çështjet civile, familjare dhe administrative në një format miqësor për publikun dhe fëmijët				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët		2023		2026		0		0		0		0		0		0		1,582,624		0		1,582,624		0		0		0		1,518,026		0		1,518,026		3,100,650		0		3,100,650		1,582,624		0		1,582,624		0		0				0		1,299,097		0		1,299,097		(218,929)

				2.3.2.3		2.3.2.3 Publikimi i të dhënave statistikore nga INSTAT për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin				01320 Veprimtaria Statistikore		INSTAT		MD/QKPMR		2023		2026		0		0		0		1,112,555		0		1,112,555		224,555		0		224,555		1,089,447		0		1,089,447		0		0		0		2,426,558		0		2,426,558		449,111		0		449,111		0		0				0		933,069		0		933,069		(1,044,378)

				2.3.2.4		2.3.2.4 Analizimi dhe përfshirja e të dhënave statistikore nga Sistemi i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin në botimet e faqes së MD				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QQPKMR		2023		2026		0		0		0		566,555		0		566,555		566,555		0		566,555		196,289		0		196,289		0		0		0		1,329,400		0		1,329,400		449,111		0		449,111		0		0				0		0		0		0		(880,289)

				2.3.2.5		2.3.2.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore për fëmijët që kanë  pasur akses në ndihmën juridike, psikologjike dhe shërbime të tjera sipas pozitës së tyre në proces.				03310 Ndihma Juridike/dhe buxheti institucione të tjera		DNJF, UP, UPS, IML		Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët,  Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		224,555		0		224,555		224,555		0		224,555		224,555		0		224,555		224,555		0		224,555		898,221		0		898,221		449,110		0		449,110		0		0				0		449,110		0		449,110		- 0

				2.3.2.6		2.3.2.6 Përputhja e statistikave penale (për të miturit) me International Classification of Crime Statistics				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët,  Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		1,788,000		0		1,788,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		3,156,000		0		3,156,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,156,000)

				2.3.2.7		2.3.2.7 Mentorim i stafit të MD për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave që lidhen me çështje të fëmijëve dhe për hartimin e raporteve vjetore zbatimit të Strategjisë për të Mitur 2022-2026				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerëndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		505,449		0		505,449		505,449		0		505,449		505,449		0		505,449		505,449		0		505,449		2,021,796		0		2,021,796		1,010,898		0		1,010,898		0		0				0		1,010,898		0		1,010,898		- 0

						Kosto Objektivi specifik 2.3														0		0		0		7,495,139		0		7,495,139		4,191,123		0		4,191,123		3,307,415		0		3,307,415		2,998,581		0		2,998,581		17,992,257		0		17,992,257		7,255,057		0		7,255,057		0		0		0		0		4,744,211		0		4,744,211		(5,992,989)

						Kosto totale Qëllimi i Politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2+2.3)														853,911		0		853,911		48,782,248		0		48,782,248		47,260,793		0		47,260,793		32,202,197		0		32,202,197		26,598,776		0		26,598,776		155,697,925		0		155,697,925		62,636,772		0		62,636,772		0		0		0		0		42,661,361		0		42,661,361		(50,399,792)		-32.37%

				Qëllimi i Politikës  3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.

				III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 03310 Ndihma Juridike, 03140 Policia e Shtetit, 03310 Buxheti Gjyqesor, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 09450 Arsimi Universitar

				Nr.		Titulli		Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor                       		Programi buxhetor		Institucionet përgjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kostot treguese/2022						Kostot treguese/2023						Kostot treguese/2024						Kostot treguese/2025						Kostot treguese/2026						Kostot treguese totale						Burimi I financimit														Burimi i Financimit						Hendeku financiar 

										Emri i BP/dhe kodi  		Institucioni përgjegjës		Institucionet kontribuese		Afati Fillimit		Afati Fillimit																																						PBA 2022-2024 (në lekë)						Financim i Huaj  (në  lekë)								Buxheti 2024-2025 (në lekë)

																				Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		Totali BSH		Korente		Kapitale		Emri donatorit/Titullin e projektit 		Total Financim i Huaj		Korente		Kapitale		 Kosto Totale

				3.1		3.1 Objektivi Specifik: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.

						Masat

				3.1.1		3.1.1 1 Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë me fokus të veçantë fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur				03310 Ndihma Juridike		MD, DNJF, QNL, OSHC të licensuara		OSHC, DHKN, UP, Partnerë Vendas/Ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		17,224,266		0		17,224,266		17,224,266		0		17,224,266		17,224,266		0		17,224,266		17,224,266		0		17,224,266		68,897,066		0		68,897,066		20,552,533		0		20,552,533		0		0				0		20,552,533		0		20,552,533		(27,792,000)

				3.1.1.1		3.1.1.1 Organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin				03310 Ndihma Juridike		DNJF		MD, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		7,200,000		0		7,200,000		3,600,000		0		3,600,000		0		0				0		3,600,000		0		3,600,000		-

				3.1.1.2		3.1.1.2 Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për informimimin e fëmijëve dhe prindërve për mundësitë e ofrimit të ndihmës juridike falas, me fokus grupet më të dobëta të fëmijëve				03310 Ndihma Juridike		DNJF		Klinikat e Ligjit (IAL)		2023		2026		0		0		0		3,190,589		0		3,190,589		3,190,589		0		3,190,589		3,190,589		0		3,190,589		3,190,589		0		3,190,589		12,762,355		0		12,762,355		1,581,178		0		1,581,178		0		0				0		1,581,178		0		1,581,178		(9,600,000)

				3.1.1.3		3.1.1.3 Botimi në faqet e 61 bashkive të videove dhe materiale informuese të përgatitura për ndihmën juridike për fëmijën				03310 Ndihma Juridike		DNJF		Bashkitë, OSHC, partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		429,643		0		429,643		429,643		0		429,643		429,643		0		429,643		429,643		0		429,643		1,718,570		0		1,718,570		859,285		0		859,285		0		0				0		859,285		0		859,285		-

				3.1.1.4		3.1.1.4 Përgatitja me një gjuhë dhe format miqësor, botimi, publikimi dhe shpërndarja e kartës së të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin				03310 Buxheti Gjyqesor, 01110 Menaxhimi dhe Administrimi (28)		Prokuroritë,  Gjykatat 		DPPSH, DNJF, DHKA, OSHC,  
partnerë vendas/  
ndërkombëtarëDPPSH, DNJF, DHKA,
OSHC,  
partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		285,247		0		285,247		285,247		0		285,247		285,247		0		285,247		285,247		0		285,247		1,140,989		0		1,140,989		570,494		0		570,494		0		0				0		570,494		0		570,494		-

				3.1.1.5		3.1.1.5 Përgatitja e informacioneve me një gjuhë miqësore për fëmijët në lidhje me procedurat dhe të drejtat e fëmijës në proceset para prokurorisë/ gjykatave				03310 Ndihma Juridike		DNJF		QNL, DHKN, UP, prokuroritë,
gjykatat, OSHC,
partnerë vendas/
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		393,247		0		393,247		393,247		0		393,247		393,247		0		393,247		393,247		0		393,247		1,572,989		0		1,572,989		330,494		0		330,494		0		0				0		330,494		0		330,494		(912,000)

				3.1.1.6		3.1.1.6 Ekipe lëvizëse në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas nga organizata të licensuara nga MD				Buxheti OJV-ve		OJF		DNJF		2023		2026		0		0		0		2,520,000		0		2,520,000		2,520,000		0		2,520,000		2,520,000		0		2,520,000		2,520,000		0		2,520,000		10,080,000		0		10,080,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(10,080,000)

				3.1.1.7		3.1.1.7 Ofrimi i ndihmës juridike parësore nga studentë probono ku ka departamente ose fakultete drejtësie				09450 Arsimi Universitar		Klinikat e Ligjit(IAL)		DNJF		2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				3.1.1.8		3.1.1.8 Informimi i fëmijëve në shkolla në lidhje me ekzistencën dhe shërbimin që ofron linja 08001010 (Linja e gjelbër)/ platfroma “Juristi online”.				03310 Ndihma Juridike		DNJF		DPAP, ZVAP, OSHC, partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		7,200,000		0		7,200,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(7,200,000)

				3.1.1.9		3.1.1.9 Ofrimi i ndihmës juridike parësore përmes linjës së dedikuar 08001010 (Linja e gjelbër)/ “Juristi online”.				03310 Ndihma Juridike		DNJF		OSHC, Partnerë vendas,partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		6,805,541		0		6,805,541		6,805,541		0		6,805,541		6,805,541		0		6,805,541		6,805,541		0		6,805,541		27,222,163		0		27,222,163		13,611,081		0		13,611,081		0		0				0		13,611,081		0		13,611,081		-

				3.1.2		3.1.2 Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe në prokurori dhe gjykata.				DHKA		DHKA		DNJF, Gjykata, Prokurori		2023		2026		0		0		0		534,736		0		534,736		534,736		0		534,736		534,736		0		534,736		534,736		0		534,736		2,138,942		0		2,138,942		1,069,471		0		1,069,471		0		0				0		1,069,471		0		1,069,471		-

				3.1.2.1		3.1.2.1 Hartimi dhe përditësimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët				DHKA		DHKA		DNJF		2023		2026		0		0		0		534,736		0		534,736		534,736		0		534,736		534,736		0		534,736		534,736		0		534,736		2,138,942		0		2,138,942		1,069,471		0		1,069,471		0		0				0		1,069,471		0		1,069,471		-

				3.1.2.2		3.1.2.2 Publikimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët në faqet zyrtare të DHKA, prokurori, gjykata.				DHKA		DHKA		DNJF, Gjykatat,  Prokuroritë		2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

						Kosto Objektivi specifik 3.1														0		0		0		17,759,002		0		17,759,002		17,759,002		0		17,759,002		17,759,002		0		17,759,002		17,759,002		0		17,759,002		71,036,008		0		71,036,008		21,622,004		0		21,622,004		0		0				0		21,622,004		0		21,622,004		(27,792,000)

				3.2		3.2 Objektivi Specifik: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.

						Masat

				3.2.1		3.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisiaritet e policisë.				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,936,034		10,350,000		12,286,034		1,662,434		10,350,000		12,012,434		1,662,434		10,350,000		12,012,434		1,662,434		10,350,000		12,012,434		6,923,336		41,400,000		48,323,336		588,868		0		588,868		0		0				0		588,868		0		588,868		(47,145,600)

				3.2.1.1		3.2.1.1 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët në komisariatet e policisë				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		OSHC,Partnerë vendas,partnerëndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,936,034		0		1,936,034		1,662,434		0		1,662,434		1,662,434		0		1,662,434		1,662,434		0		1,662,434		6,923,336		0		6,923,336		588,868		0		588,868		0		0				0		588,868		0		588,868		(5,745,600)

				3.2.1.2		3.2.1.2 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin  bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		Partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		18,400,000		18,400,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(18,400,000)

				3.2.1.3		3.2.1.3 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në polici dhe mirëmbajtja e tyre.				03140 Policia e Shtetit		DPPSH				2023		2026		0		0		0		0		1,150,000		1,150,000		0		1,150,000		1,150,000		0		1,150,000		1,150,000		0		1,150,000		1,150,000		0		4,600,000		4,600,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(4,600,000)

				3.2.1.4		3.2.1.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		Partnerë ndërkombëtarë		2024		2025		0		0		0		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		18,400,000		18,400,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(18,400,000)

				3.2.1.5		3.2.1.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në komisariatet e policisë, për personat me aftësi të kufizuar				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		Partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				3.2.2		3.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në gjykatat e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuara.				03310 Buxheti Gjyqesor		KLGJ, Gjykatat, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		OSHC, Partnerëë vendas/ndërkombëtarë		2022		2026		0		0		0		3,242,141		10,350,000		13,592,141		2,010,956		10,350,000		12,360,956		2,010,956		10,350,000		12,360,956		2,010,956		10,350,000		12,360,956		9,275,007		41,400,000		50,675,007		1,969,896		0		1,969,896		0		0				0		738,711		0		738,711		(47,966,400)

				3.2.2.1		3.2.2.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në gjykata, përfshirë përsonat me aftësi të kufizuar				03310 Buxheti Gjyqesor		KLGJ		Gjykatat, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,231,185		0		1,231,185		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,231,185		0		1,231,185		1,231,185		0		1,231,185		0		0				0		0		0		0		-

				3.2.2.2		3.2.2.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në gjykata				03310 Buxheti Gjyqesor		KLGJ, Gjykatat		OSHC, partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,010,956		0		2,010,956		2,010,956		0		2,010,956		2,010,956		0		2,010,956		2,010,956		0		2,010,956		8,043,822		0		8,043,822		738,711		0		738,711		0		0				0		738,711		0		738,711		(6,566,400)

				3.2.2.3		3.2.2.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit				03310 Buxheti Gjyqesor		KLGJ, Gjykatat		Partnerë vendas/  
ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		18,400,000		18,400,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(18,400,000)

				3.2.2.4		3.2.2.4 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në gjykatë.				03310 Buxheti Gjyqesor		Gjykatat				2023		2026		0		0		0		0		1,150,000		1,150,000		0		1,150,000		1,150,000		0		1,150,000		1,150,000		0		1,150,000		1,150,000		0		4,600,000		4,600,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(4,600,000)

				3.2.2.5		3.2.2.5 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interest të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit				03310 Buxheti Gjyqesor		KLGJ, Gjykatat		OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		18,400,000		18,400,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(18,400,000)

				3.2.2.6		3.2.2.6 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në gjykata, për personat me aftësi të kufizuar				03310 Buxheti Gjyqesor		KLGJ, Gjykatat		OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2025		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				3.2.3		3.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuara  nga harta gjyqësore e  miratuar.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP/Prokuroritë e rretheve		KLP, OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2022		2026		0		0		0		3,242,141		0		3,242,141		2,010,956		9,200,000		11,210,956		3,800,057		9,200,000		13,000,057		2,010,956		9,200,000		11,210,956		11,064,109		27,600,000		38,664,109		1,969,896		0		1,969,896		0		0				0		1,327,813		0		1,327,813		(35,366,400)

				3.2.3.1		3.2.3.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në prokurori, përfshirë personat me aftësi të kufizuar				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP/Prokuroritë		KLP, OSHC, Partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2024		0		0		0		1,231,185		0		1,231,185		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,231,185		0		1,231,185		1,231,185		0		1,231,185		0		0				0		0		0		0		-

				3.2.3.2		3.2.3.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjediset miqësore në Prokurori				Buxheti OSHC		OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		KLP, PP, OSHC		2023		2026		0		0		0		2,010,956		0		2,010,956		2,010,956		0		2,010,956		2,010,956		0		2,010,956		2,010,956		0		2,010,956		8,043,822		0		8,043,822		738,711		0		738,711		0		0				0		738,711		0		738,711		(6,566,400)

				3.2.3.3		3.2.3.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin  bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP/Prokuroritë		KLP,  Partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		13,800,000		13,800,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(13,800,000)

				3.2.3.4		3.2.3.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		KLP, PP, Prokuroritë				2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		4,600,000		4,600,000		0		13,800,000		13,800,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(13,800,000)

				3.2.3.5		3.2.3.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në prokurori, për personat me aftësi të kufizuar				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP/Prokuroritë		Partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,789,102		0		1,789,102		0		0		0		1,789,102		0		1,789,102		0		0		0		0		0				0		589,102		0		589,102		(1,200,000)

				3.2.4		3.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territorial të shërbimit të provës				03490 Sherbimi i Proves		SHP		Partnere  vendas, partnerë nderkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,407,255		345,000		2,752,255		1,982,966		345,000		2,327,966		1,982,966		345,000		2,327,966		1,982,966		345,000		2,327,966		8,356,155		1,380,000		9,736,155		4,162,222		690,000		4,852,222		0		0				0		3,965,933		690,000		4,655,933		(228,000)

				3.2.4.1		3.2.4.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat territoriale të shërbimi të provës, përfshirë personat me aftësi të kufizuar				03490 Sherbimi i Proves		SHP		Partnere  vendas, partnerë nderkombëtarë		2023		2023		0		0		0		424,289		0		424,289		0		0		0		0		0		0		0		0		0		424,289		0		424,289		196,289		0		196,289		0		0				0		0		0		0		(228,000)

				3.2.4.2		3.2.4.2 Krijimi  i zyrave të dedikuara për ofrimin e shërbimit nga punojësi i SHP për fëmijët në konflikt / kontakt me ligjin në zyrat e Tiranës  të dhe Durrësit				03490 Sherbimi i Proves		SHP		Partnere  vendas, partnerë nderkombëtarë		2023		2026		0		0		0		0		345,000		345,000		0		345,000		345,000		0		345,000		345,000		0		345,000		345,000		0		1,380,000		1,380,000		0		690,000		690,000		0		0				0		0		690,000		690,000		-

				3.3.4.3		3.2.4.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate territoriale të shërbimit të provës të punonjësve të dedikuar dhe të specializuar  për të mitur në konflikt me ligjin				03490 Sherbimi i Proves		SHP		Partnere  vendas, partnerë nderkombëtarë		2023		2026		0		0		0		1,982,966		0		1,982,966		1,982,966		0		1,982,966		1,982,966		0		1,982,966		1,982,966		0		1,982,966		7,931,866		0		7,931,866		3,965,933		0		3,965,933		0		0				0		3,965,933		0		3,965,933		0

				3.2.5		3.2.5 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		MD, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		991,483		0		991,483		1,415,772		598,000		2,013,772		991,483		0		991,483		991,483		0		991,483		4,390,221		598,000		4,988,221		2,179,255		598,000		2,777,255		0		0				0		1,982,966		0		1,982,966		(228,000)

				3.2.5.1		3.2.5.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat e shërbimit përmbarimor  gjyqësor, përfshirë personat me aftësi të kufizuar				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		MD, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		424,289		0		424,289		0		0		0		0		0		0		424,289		0		424,289		196,289		0		196,289		0		0				0		0		0		0		(228,000)

				3.2.5.2		3.2.5.2 Krijimi  i i mjediseve miqësore për fëmijën në zyrën e  përmbarimit gjyqësor  Tiranë 				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP		MD, partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		0		598,000		598,000		0		0		0		0		0		0		0		598,000		598,000		0		598,000		598,000		0		0				0		0		0		0		-

				3.2.5.3		3.2.5.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate e shërbimit përmbarimor gjyqësor të punonjësve të dedikuar dhe të specializuar  për të drejtat e fëmijës				03350 Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor		DPP				2023		2026		0		0		0		991,483		0		991,483		991,483		0		991,483		991,483		0		991,483		991,483		0		991,483		3,965,932		0		3,965,932		1,982,966		0		1,982,966		0		0				0		1,982,966		0		1,982,966		-

						Kosto Objektivi specifik 3.2														0		0		0		11,819,054		21,045,000		32,864,054		9,083,084		30,843,000		39,926,084		10,447,896		30,245,000		40,692,896		8,658,795		30,245,000		38,903,795		40,008,828		112,378,000		152,386,828		10,870,137		1,288,000		12,158,137		0		0				0		8,604,291		690,000		9,294,291		(130,934,400)

				3.3		3.3 Objektivi Specifik: Shërbime mbështetëse të standartizuara, të arritshme për çdo fëmijë.

						Masat

				3.3.1		3.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek instituciocnet që punojnë me dhe për fëmijën				Buxheti I çdo institucioni		DHKA,  DNJF, UP, UPS, NJMF, IML
		MD, MFE		2023		2026		0		0		0		2,585,489		0		2,585,489		2,585,489		0		2,585,489		2,585,489		0		2,585,489		2,585,489		0		2,585,489		10,341,954		0		10,341,954		5,170,977		0		5,170,977		0		0				0		5,170,977		0		5,170,977		-

				3.3.1.1		3.3.1.1 Vlerësimi i nevojave për burimet njerëzore të nevojshme dhe rishikimi i organigramës së çdo institucioni qëpunon me dhe për fëmijët				Buxheti I çdo institucioni		DHKA, DNJF, DPP UP, UPS,  NJMF, IML

		MD, MFE		2023		2026		0		0		0		2,585,489		0		2,585,489		2,585,489		0		2,585,489		2,585,489		0		2,585,489		2,585,489		0		2,585,489		10,341,954		0		10,341,954		5,170,977		0		5,170,977		0		0				0		5,170,977		0		5,170,977		-

				3.3.1.2		3.3.1.2 Rishikimi i buxhetit të çdo institucioni  në përputhje me nevojat e ofrimit të shërbimeve mbështetëse miqësore për fëmijët në kontakt/konflikt  me ligjin				Buxheti I çdo institucioni		DHKA, DNJF, DPP UP, UPS,  NJMF, IML
		MD, MFE		2023		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				3.3.2		3.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish social të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë.				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29)		 KLGJ, KLP, PP, DPPSH, UP, UPS		Prokuroritë, Gjykatat, Drejtoritë e Policisë, Ekspertë të pavarur,/ Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2024		2025		0		0		0		4,711,342		0		4,711,342		5,138,644		0		5,138,644		5,138,644		0		5,138,644		5,594,644		0		5,594,644		20,583,273		0		20,583,273		1,874,786		0		1,874,786		0		0				0		4,399,688		0		4,399,688		(14,308,800)

				3.3.2.1		3.3.2.1 Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga psikologë dhe punonjës socialë për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin nga hyrja në fuqi e KDPM						UP,UPS		Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,137,342		0		2,137,342		2,137,342		0		2,137,342		2,137,342		0		2,137,342		2,137,342		0		2,137,342		8,549,366		0		8,549,366		991,483		0		991,483		0		0				0		2,633,084		0		2,633,084		(4,924,800)

				3.3.2.2		3.3.2.2 Vlerësimi i kostove të ndihmës psikologjike të garantuar nga shteti për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		KLGJ, PP, DPPSH 		Prokuroritë, KLP, Policia, Gjykatat, UP		2023		2026		0		0		0		2,118,000		0		2,118,000		1,662,000		0		1,662,000		1,662,000		0		1,662,000		2,118,000		0		2,118,000		7,560,000		0		7,560,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(7,560,000)

				3.3.2.3		3.3.2.3 Hartimi i rekomandimeve për të vlerësuar mundësinëe atashimit të ndihmës psikologjike pranë institucioneve të drejtësisë penale për të mitur.				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29)		KLGJ, KLP, PP		Prokuroritë, Policia, Gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		1,824,000		0		1,824,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,824,000)

				3.3.2.4		3.3.2.4 Ngritja e një strukture të dedikuar pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe trajnimi i tyre				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29)		DPPSH, KLGJ, PP, UP		Prokuroritë, KLP, Policia, Gjykatat,
OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		883,302		0		883,302		883,302		0		883,302		883,302		0		883,302		2,649,907		0		2,649,907		883,302		0		883,302		0		0				0		1,766,605		0		1,766,605		-

				3.3.2.5		3.3.2.5 Lista e publikuare ekspertëve psikologë dhe punonjësve socialë të atashuar pranë policisë, prokurorisë gjykatave				01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29)		UP, UPS, DPPSH, PP, KLGJ		Prokuroritë, KLP, Gjykatat,  Drejtoritë e Policisë në Qarqe		2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				3.3.2.6		3.3.2.6Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga psikologët dhe punojësit social përmes formularëve të dedikuar				OJF		OSHC, Partnerë vendas,partnerë ndërkombëtarë				2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				3.3.3		3.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë, nga autori i veprës penale ose shteti.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		MFE, Kuvendi Shqipërisë, Partnerë vendas/ndërkombëtarë, OSHC		2023		2026		0		0		0		2,916,000		0		2,916,000		768,000		0		768,000		5,293,131		0		5,293,131		5,509,131		0		5,509,131		14,486,262		0		14,486,262		768,000		0		768,000		0		0				0		9,218,262		0		9,218,262		(4,500,000)

				3.3.3.1		3.3.3.1 Analizë ligjore lidhur me çështjen e kompensimit të viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti bazuar në praktikat ndërkombëtare				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		2,916,000		0		2,916,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,916,000		0		2,916,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(2,916,000)

				3.3.3.2		3.3.3.2 Zhvillimi i tryezave me ekspertë dhe profesionistëve të fushës për zgjidhjet ligjore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		MFE, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë		2024		2024		0		0		0		0		0		0		768,000		0		768,000		0		0		0		0		0		0		768,000		0		768,000		768,000		0		768,000		0		0				0		0		0		0		-

				3.3.3.3		3.3.3.3 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		MFE, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë		2025		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,209,131		0		2,209,131		2,209,131		0		2,209,131		4,418,262		0		4,418,262		0		0		0		0		0				0		4,418,262		0		4,418,262		-

				3.3.3.4		3.4.3.4 Përgatitja e programit për kompesimin e viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		MFE, Partnerë ndërkombëtarë		2025		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		684,000		0		684,000		900,000		0		900,000		1,584,000		0		1,584,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,584,000)

				3.3.3.5		3.3.3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit për kompesimin e fëmijës viktimë e  krimit nga autori ose shteti				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2025		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		4,800,000		0		4,800,000		0		0		0		0		0				0		4,800,000		0		4,800,000		-

						Kosto Objektivi specifik 3.3														0		0		0		10,212,830		0		10,212,830		8,492,132		0		8,492,132		13,017,263		0		13,017,263		13,689,263		0		13,689,263		45,411,489		0		45,411,489		7,813,763		0		7,813,763		0		0		0		0		18,788,927		0		18,788,927		(18,808,800)

						Kosto totale Qëllimi i Politikës III (objektiva specifike 3.1+3.2+3.3)														0		0		0		39,790,886		21,045,000		60,835,886		35,334,218		30,843,000		66,177,218		41,224,162		30,245,000		71,469,162		40,107,060		30,245,000		70,352,060		156,456,325		112,378,000		268,834,325		40,305,904		1,288,000		41,593,904		0		0		0		0		49,015,222		690,000		49,705,222		(177,535,199)		-66.04%

				Qëllimi i Politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. 

				IV. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 09820 Veprimtaria Arsimore

				Nr.		Titulli		Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor                       		Programi buxhetor		Institucionet përgjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kostot treguese/2022						Kostot treguese/2023						Kostot treguese/2024						Kostot treguese/2025						Kostot treguese/2026						Kostot treguese totale						Burimi I financimit														Burimi i Financimit						Hendeku financiar 

										Emri i BP/dhe kodi  		Institucioni përgjegjës		Institucionet kontribuese		Afati Fillimit		Afati Fillimit																																						PBA 2022-2024 (në lekë)						Financim i Huaj  (në  lekë)								Buxheti 2024-2025 (në lekë)

																				Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		 Kosto Totale		Korente		Kapitale		Totali BSH		Korente		Kapitale		Emri donatorit/Titullin e projektit 		Total Financim i Huaj		Korente		Kapitale		 Kosto Totale

				4.1		Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

						Masat

				4.1.1		4.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore për  çdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i alternativa e shmangies nga ndjekja penale/dënimi.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29)		PP, KLGJ, KLP		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		1,301,975		0		1,301,975		1,301,975		0		1,301,975		512,324		0		512,324		508,724		0		508,724		3,624,996		0		3,624,996		2,147,949		0		2,147,949		0		0				0		1,021,047		0		1,021,047		(456,000)

				4.1.1.1		4.1.1.1 Përgatitja e informacioneve me gjuhë miqësore për çdo fëmijë, në lidhje me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29)		PP, KLGJ, KLP		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		294,434		0		294,434		294,434		0		294,434		294,434		0		294,434		294,434		0		294,434		1,177,736		0		1,177,736		588,868		0		588,868		0		0				0		588,868		0		588,868		-

				4.1.1.2		4.1.1.2 Përgatitja e fletëpalosjeve që përmbajnë informacione për përparësitë dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masave alternative të  shmangies				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		789,651		0		789,651		789,651		0		789,651		0		0		0		0		0		0		1,579,302		0		1,579,302		1,123,302		0		1,123,302		0		0				0		0		0		0		(456,000)

				4.1.1.3		4.1.1.3 Promovimi i modeleve pozitive të zbatimit të masave alternative të   shmangies				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë, Gjykatat		2023		2026		0		0		0		217,889		0		217,889		217,889		0		217,889		217,889		0		217,889		214,289		0		214,289		867,958		0		867,958		435,779		0		435,779		0		0				0		432,179		0		432,179		-

				4.1.2		4.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale, etj të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose grupi ekspertëve ose Shërbimit i Provës (kërkesë e nenit neni 22&3 të KDPM) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM).				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP, 		PP, KLGJ, MD		Rrjeti i gjyqtarëve dhe prokurorëve, KLP, Ekspertë të pavaruar, OSHC, partnerë vendas/ndërkombëtarë.		2022		2026		0		0		0		2,405,630		0		2,405,630		2,405,630		0		2,405,630		2,405,630		0		2,405,630		2,405,630		0		2,405,630		9,622,522		0		9,622,522		3,899,261		0		3,899,261		0		0				0		3,899,261		0		3,899,261		(1,824,000)

				4.1.2.1		4.1.2.1 Analizimi i praktikave të zbatimit të masës së shmangies nga prokurorët dhe gjyqtarët dhe paraqitja e gjetjeve dhe rekomandimeve   me qëllim përmirësimin e praktikës së zbatimit të ligjit nga miratimi i KDPM (viti 2018).				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ,		PP, KLGJ		Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		948,474		0		948,474		948,474		0		948,474		948,474		0		948,474		948,474		0		948,474		3,793,896		0		3,793,896		984,948		0		984,948		0		0				0		984,948		0		984,948		(1,824,000)

				4.1.2.2		4.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve me rrjetin e prokurorëve dhe rrjetin e gjyqtarëve që punonjë më fëmijët dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ,		PP, KLGJ		Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve që punojnë më të miturit, OSHC, Partnerë dhe institucionet që punojnë më fëmijët në konflikt me ligjin		2023		2026		0		0		0		556,800		0		556,800		556,800		0		556,800		556,800		0		556,800		556,800		0		556,800		2,227,200		0		2,227,200		1,113,600		0		1,113,600		0		0				0		1,113,600		0		1,113,600		-

				4.1.2.3		4.1.2.3 Bazuar në gjetjet, në rast të nevoje për përmirësime ligjore, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Ekspertë,PP,KLP, KLGJ, Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve		2023		2026		0		0		0		336,966		0		336,966		336,966		0		336,966		336,966		0		336,966		336,966		0		336,966		1,347,865		0		1,347,865		673,932		0		673,932		0		0				0		673,932		0		673,932		-

				4.1.2.4		4.1.2.4 Monitorimi  dhe analizimi mbi baza vjetore të zbatimit të masave të shmangies nga ndjekja penale/dënimi.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ,		PP, KLGJ		Ekspertë,OSHC,Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		563,390		0		563,390		563,390		0		563,390		563,390		0		563,390		563,390		0		563,390		2,253,561		0		2,253,561		1,126,781		0		1,126,781		0		0				0		1,126,781		0		1,126,781		-

				4.1.3		4.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standarteve të unifikuar, të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njesisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (Bazuar në nenin 47&9 i KDPM).						Ekspertë të pavarur/, OSHC, IAL,Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, DPB, IEVP për të mitur, partnerë ndërkombëtarë		PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë		2022		2026		3,306,000		0		3,306,000		3,306,000		0		3,306,000		3,306,000		0		3,306,000		3,306,000		0		3,306,000		3,306,000		0		3,306,000		16,530,000		0		16,530,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(16,530,000)

				4.1.3.1		4.1.3.1 Analiza e zbatimit të metodologjisë dhe rregullave standarde të unifikuara të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës.						Ekspertë, OSHC, IAL		Prokuroritë, Gjykatat, NJMF,  SHP,  IEVP për të mitur		2022		2026		1,206,000		0		1,206,000		1,206,000		0		1,206,000		1,206,000		0		1,206,000		1,206,000		0		1,206,000		1,206,000		0		1,206,000		6,030,000		0		6,030,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(6,030,000)

				4.1.3.2		4.1.3.2 Hartimi i raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e praktikave.						Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur		2022		2026		1,524,000		0		1,524,000		1,524,000		0		1,524,000		1,524,000		0		1,524,000		1,524,000		0		1,524,000		1,524,000		0		1,524,000		7,620,000		0		7,620,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(7,620,000)

				4.1.3.3		4.1.3.3 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të vlerësimit më profesionistët						Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur.		2022		2026		576,000		0		576,000		576,000		0		576,000		576,000		0		576,000		576,000		0		576,000		576,000		0		576,000		2,880,000		0		2,880,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(2,880,000)

				4.1.3.4		4.1.3.4 Bërja publike e raportit në faqen zyrtare të web-it të institucioneve				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur		PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë		2022		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				4.1.4		4.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.				09820 Veprimtaria Arsimore, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		SHM, QPKMR 		Gjykata, Prokurori, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë. 		2022		2026		1,920,000		0		1,920,000		2,369,111		0		2,369,111		2,369,111		0		2,369,111		2,369,111		0		2,369,111		2,369,111		0		2,369,111		11,396,443		0		11,396,443		6,658,222		0		6,658,222		0		0				0		4,738,222		0		4,738,222		-

				4.1.4.1		4.1.4.1 Trajnimi dhe specializimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar sipas hartës së re gjyqësore  në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.				09820 Veprimtaria Arsimore		SHM		Gjykatat, Prokuroritë, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		1,920,000		0		1,920,000		1,920,000		0		1,920,000		1,920,000		0		1,920,000		1,920,000		0		1,920,000		1,920,000		0		1,920,000		9,600,000		0		9,600,000		5,760,000		0		5,760,000		0		0				0		3,840,000		0		3,840,000		-

						4.1.4.2 Vlerësimi i shkallës së ripërfshirjes në krim të fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar më parë masa alternative e shmangies nga ndjekjen penale ose prodcedimi gjyqësor  me qëllim  njohjen e  faktorëve që kanë ndikuar në rifutjen e të miturit në krim dhe parandalimin e tyre				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		449,111		0		449,111		449,111		0		449,111		449,111		0		449,111		449,111		0		449,111		1,796,443		0		1,796,443		898,222		0		898,222		0		0				0		898,222		0		898,222		-

						Kosto Objektivi specifik 4.1														5,226,000		0		5,226,000		9,382,716		0		9,382,716		9,382,716		0		9,382,716		8,593,065		0		8,593,065		8,589,465		0		8,589,465		41,173,961		-		41,173,961		12,705,432		-		12,705,432		-		-		-		-		9,658,529		-		9,658,529		(18,810,000)

				4.2		4.2 Objektivi Specifik: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit  të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

						Masat



				4.2.1		4.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, gjykata dhe prokurori që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në qarqet të caktuara. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë).				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		DHKN, Drejtoritë e Policisë në Qarqet e targetuara		2023		2024		0		0		0		392,579		0		392,579		0		0		0		0		0		0		0		0		0		392,579		0		392,579		392,579		0		392,579		0		0				0		0		0		0		-

				4.2.1.1		4.2.1.1 Evidentimi i punonjësve të policisë të trajnuar për çështjet të drejtësisë për fëmijët dhe njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit.				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		DHKN		2023		2023		0		0		0		392,579		0		392,579		0		0		0		0		0		0		0		0		0		392,579		0		392,579		392,579		0		392,579		0		0				0		0		0		0		-

				4.2.1.2		4.2.1.2 Emërimi i punonjësve së policisë të dedikuar për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin në Drejtoritë e Policisë së qarqeve të targetuara				03140 Policia e Shtetit		DPPSH		Drejtoritë e Policisë në qarqet e targetuara		2024		2024		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				4.2.2		4.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për shërbime miqësore për fëmijët.				DHKN		DHKN				2023		2023		0		0		0		196,289		0		196,289		0		0		0		0		0		0		0		0		0		196,289		0		196,289		196,289		0		196,289		0		0				0		0		0		0		-

				4.2.2.1		4.2.2.1 Evidentimi i nevojave sipas dhomave vendore të ndërmjetësimit				DHKN		DHKN				2023		2023		0		0		0		98,145		0		98,145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98,145		0		98,145		98,145		0		98,145		0		0				0		0		0		0		-

				4.2.2.2		4.2.2.2 Plotësimi  i  vendeve  vakante me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për të miturit autorë dhe viktima të krimit				DHKN		DHKN				2023		2023		0		0		0		98,145		0		98,145		0		0		0		0		0		0		0		0		0		98,145		0		98,145		98,145		0		98,145		0		0				0		0		0		0		-

				4.2.3		4.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë, DHKN, NJMF, SHP, DPB, ekspertë të pavarur		2022		2026		4,341,371		0		4,341,371		4,341,371		0		4,341,371		4,341,371		0		4,341,371		4,341,371		0		4,341,371		4,341,371		0		4,341,371		21,706,856		0		21,706,856		10,972,113		0		10,972,113		0		0				0		7,314,742		0		7,314,742		(3,420,000)

				4.2.3.1		4.2.3.1 Zbatimi i ndërmjetësimit familjar dhe në grup si një masë alternative e mundshme për shmangien e ndjekjes penale.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë, DHKN		2022		2026		510,096		0		510,096		510,096		0		510,096		510,096		0		510,096		510,096		0		510,096		510,096		0		510,096		2,550,479		0		2,550,479		1,530,287		0		1,530,287		0		0				0		1,020,191		0		1,020,191		-

				4.2.3.2		4.2.3.2 Aplikimi i masave detyruese të fillimit/rifillimit të studimeve në një institucion arsimor ose të punës.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë, shkollat, shkollat profesionale, SHP		2022		2026		147,275		0		147,275		147,275		0		147,275		147,275		0		147,275		147,275		0		147,275		147,275		0		147,275		736,377		0		736,377		441,826		0		441,826		0		0				0		294,551		0		294,551		-

				4.2.3.3		4.2.3.3 Aplikimi i programeve të trajtimit prej varësisë nga droga dhe varësitë e tjera, kur kjo varësi ekziston				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Prokuroritë, institucionet e trajtimit të varësisë nga droga		2022		2026		600,000		0		600,000		600,000		0		600,000		600,000		0		600,000		600,000		0		600,000		600,000		0		600,000		3,000,000		0		3,000,000		1,800,000		0		1,800,000		0		0				0		1,200,000		0		1,200,000		-

				4.2.3.4		4.2.3.4 Aplikimi i planit të këshillimit me fëmijën dhe familjen si një masë alternative e mundshme për shmangien nga ndjekja penale. (neni 65 i KDPM)				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		PP, NJMF		2022		2026		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		2,400,000		0		2,400,000		12,000,000		0		12,000,000		7,200,000		0		7,200,000		0		0				0		4,800,000		0		4,800,000		-

				4.2.3.5		4.2.3.5 Vlerësimi i pavarur i zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese/ndërmjetësimin ndaj të miturve si masa alternative të shmangies dhe paraqitja e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e praktikës së zbatimit të tyre				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		Ekspertë,SHP, DPB, DHKN		2022		2026		684,000		0		684,000		684,000		0		684,000		684,000		0		684,000		684,000		0		684,000		684,000		0		684,000		3,420,000		0		3,420,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(3,420,000)

						Kosto Objektivi specifik 4.2														4,341,371		0		4,341,371		4,930,239		0		4,930,239		4,341,371		0		4,341,371		4,341,371		0		4,341,371		4,341,371		0		4,341,371		22,295,724		0		22,295,724		11,560,982		0		11,560,982		0		0		0		0		7,314,742		0		7,314,742		(3,420,000)

				4.3		4.3 Objektivi Specifik: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.

						Masat

				4.3.1		4.3.1. Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Partnerë vendas/ ndërkombëtarë, QPKMR, OSHC		2023		2026		0		0		0		0		535,338,000		535,338,000		0		99,000,000		99,000,000		3,381,447		135,000,000		138,381,447		3,696,000		1,538,500,000		1,542,196,000		7,077,447		2,307,838,000		2,314,915,447		0		634,388,000		634,388,000		0		0				0		0		1,673,450,000		1,679,231,447		(1,296,000)

				4.3.1.2		4.3.1.1   Ndërtimi dhe vënia në funksionim të plotë institucionit për edukimin  dhe rehabilitimin e të miturit në konflikt me ligjin				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Partnerë vendas/ ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		0		535,338,000		535,338,000		0		99,000,000		99,000,000		0		135,000,000		135,000,000		0		1,538,500,000		1,538,500,000		0		2,307,838,000		2,307,838,000		0		634,388,000		634,388,000		0		0				0		0		1,673,450,000		1,673,450,000		-

				4.3.1.2		4.3.1.2 Përgatitja e programeve të posaçme në regjimin e kufizimit të lirisë në funksion të edukimit, rehabilitimit në komunitet dhe në shoqëri i çdo fëmije në konflikt me ligjin				01110 Planifikimi, Menax01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QPKMR, OSHC Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2025		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,381,447		0		3,381,447		2,400,000		0		2,400,000		5,781,447		0		5,781,447		0		0		0		0		0				0		5,781,447		0		5,781,447		-

				4.3.1.3		4.3.1.3 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të punonjësve të institucionit të edukimit dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin sipas  standardeve  më të mira				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QPKMR, OSHC Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2026		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,296,000)

				4.3.2		4.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe rintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim në Kavajë.				03440 Sistemi i Burgjeve, 10550 Tregu i Punes		DPB, MFE		AKPA		2022		2026		2,256,000		0		2,256,000		8,787,971		0		8,787,971		4,443,000		0		4,443,000		3,744,000		0		3,744,000		3,744,000		0		3,744,000		22,974,971		0		22,974,971		3,168,971		0		3,168,971		0		0				0		0		0		0		(19,806,000)

				4.3.2.1		4.3.2.1 Rishikimi i kritereve për  hapjen e kurseve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin				10550 Tregu i Punes		MFE		AKPA		2023		2023		0		0		0		2,042,286		0		2,042,286		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,042,286		0		2,042,286		1,586,286		0		1,586,286		0		0				0		0		0		0		(456,000)

				4.3.2.2		4.3.2.2 Pasurimi i programeve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		AKPA		2023		2023		0		0		0		2,939,886		0		2,939,886		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,939,886		0		2,939,886		1,571,886		0		1,571,886		0		0				0		0		0		0		(1,368,000)

				4.3.2.3		4.3.2.3 Rritja e numrit   të klasave të arsimit klasik dhe kurseve profesionale për fëmijët në konflikt me ligjin				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		AKPA		2023		2024		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				4.3.2.4		4.3.2.4 Miratimi i projekt manualit për detyrat e punonjësi të angazhuar në veprimtari e   rekreacionit të fëmijëve në konflikt me ligjin				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		AKPA		2022		2022		456,000		0		456,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		456,000		0		456,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(456,000)

				4.3.2.5		4.3.2.5 Promovimi dhe njohja e manualit te punonjësit e institucioneve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		AKPA		2022		2026		0		0		0		10,800		0		10,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10,800		0		10,800		10,800		0		10,800		0		0				0		0		0		0		-

				4.3.2.6		4.3.2.6 Trajnimi i skuadrave multi-disiplinare në institucion me qëllim zbatimin e metodologjisë së intervistimit, të vlerësimit të riskut dhe të nevojave, të hartimit të planit invidual të fëmijës dhe qasjes miqësore për rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		AKPA		2022		2026		0		0		0		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		1,296,000		0		1,296,000		5,184,000		0		5,184,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(5,184,000)

				4.3.2.7		4.3.2.7 Zhvillimi i veprimtarive të përbashkëta të teknikave të prindërimit pozitiv të fëmijëve me qëllim forcimin e rolit të tyre në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve DPB, ekspertë dhe partnerë, gjatë gjithë kohës				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		AKPA		2022		2026		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		1,800,000		0		1,800,000		9,000,000		0		9,000,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(9,000,000)

				4.3.2.8		4.3.2.8 Hartimi i programeve edukuese/rehabilituese për të miturit me kufizim lirie (neni 98 i KDPM) 				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2023		2024		0		0		0		699,000		0		699,000		699,000		0		699,000		0		0		0		0		0		0		1,398,000		0		1,398,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,398,000)

				4.3.2.9		4.3.2.9  Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të regjimit të kufizimit të lirisë, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare (neni 98 i KDPM)				03440 Sistemi i Burgjeve		DPB		Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		648,000		0		648,000		1,944,000		0		1,944,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,944,000)

				4.3.3		4.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për ri-integrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional e punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen.				03490 Sherbimi i Proves, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve		DPB, QPKMR, SHP		Çdo institucion përgjegjës për integrimin e fëmijës në shoqëri		2022		2026		849,127		0		849,127		3,101,534		0		3,101,534		3,655,865		0		3,655,865		1,621,063		0		1,621,063		1,621,063		0		1,621,063		10,848,651		0		10,848,651		5,284,525		0		5,284,525		0		0				0		1,946,124		0		1,946,124		(3,618,002)

				4.3.3.1		4.3.3.1 Hartimi i një udhëzuesi në lidhje me përmbushjen e përgjegjësive nga çdo institucion i përfshirë në trajtimin e rastit.				03490 Sherbimi i Proves, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve		DPB, QPKMR, SHP		MD, çdo institucion përgjegjës që ka përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri		2023		2024		0		0		0		1,479,175		0		1,479,175		1,665,447		0		1,665,447		0		0		0		0		0		0		3,144,622		0		3,144,622		2,118,622		0		2,118,622		0		0				0		0		0		0		(1,026,000)

				4.3.3.2		4.3.3.2 Finalizimi i udhëzuesit dhe miratimi i tij.				03490 Sherbimi i Proves, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve		DPB, QPKMR, SHP		MD,çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri		2023		2023		0		0		0		0		0		0		369,356		0		369,356		0		0		0		0		0		0		369,356		0		369,356		369,356		0		369,356		0		0				0		0		0		0		-

				4.3.3.3		4.3.3.3 Takime periodike, të paktën 2 herë në vit të përfaqësuesve të institucioneve të përfshirë me qëllim diskutimin dhe adresimin e problematikave të hasura.				03490 Sherbimi i Proves, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve		DPB, QPKMR, SHP		MD,çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri		2022		2026		295,094		0		295,094		296,390		0		296,390		295,094		0		295,094		295,094		0		295,094		295,094		0		295,094		1,476,765		0		1,476,765		886,578		0		886,578		0		0				0		590,188		0		590,188		-

				4.3.3.4		4.3.3.4 Promovimi  i modeleve  pozitive  të fëmijë  në konflikt me ligjin  të riintegruar				03490 Sherbimi i Proves, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve		DPB, QPKMR, SHP		MD,çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri		2022		2026		554,033		0		554,033		554,033		0		554,033		554,033		0		554,033		554,033		0		554,033		554,033		0		554,033		2,770,166		0		2,770,166		1,662,100		0		1,662,100		0		0				0		1,108,067		0		1,108,067		-

				4.3.3.5		4.3.3.6 Trainim i PMF në 61  bashkitë në lidhje me udhëzimet përkatëse 				10430 Perkujdesi Social		ASHDMF 		Bashkitë,  partnerë lokale, ndërkombëtarë 		2023		2026		0		0		0		771,935		0		771,935		771,935		0		771,935		771,935		0		771,935		771,935		0		771,935		3,087,742		0		3,087,742		247,870		0		247,870		0		0				0		247,870		0		247,870		(2,592,002)

				4.3.4		4.3.4 Aplikimi më i gjerë i  qasjes i vizitave të  specialistit të Shërbimit të Provës për vizita  në familje, shkollë, qendra komunitare etj				03490 Sherbimi i Proves, 10430 Perkujdesi Social		SHP, ASHDMF/SHSSH		DAP, MFE, ekspertë të pavarur, partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		1,552,566		0		1,552,566		2,797,955		0		2,797,955		8,289,219		0		8,289,219		1,552,567		0		1,552,567		1,552,567		0		1,552,567		15,744,874		0		15,744,874		9,903,740		0		9,903,740		0		0				0		1,737,134		0		1,737,134		(4,104,000)

				4.3.4.1		4.3.4.1 Rritja e burimeve njerëzore dhe rishikimi i buxhetit të zyrave teritoriale të Shërbimit të Provës të fokusuar në punonjës të specializuar për çështjet e të miturit në konflikt				03490 Sherbimi i Proves		SHP		MD, DAP, MFE		2023		2024		0		0		0		561,388		0		561,388		6,736,652		0		6,736,652		0		0		0		0		0		0		7,298,040		0		7,298,040		7,298,040		0		7,298,040		0		0				0		0		0		0		-

				4.3.4.2		4.3.4.2 Krijimi i një dokumenti të konsoliduar me informacion mbi hartëzimin e shërbimeve socale në nivel vendor  dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve				10430 Perkujdesi Social		SHSSH		NJMF		2022		2026		785,943		0		785,943		1,469,943		0		1,469,943		785,943		0		785,943		785,943		0		785,943		785,943		0		785,943		4,613,716		0		4,613,716		2,357,829		0		2,357,829		0		0				0		1,571,887		0		1,571,887		(684,000)

				4.3.4.3		4.3.4.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjësit e zyrave terrotoriale përmes formularëve të dedikuar				03490 Sherbimi i Proves		SHP		Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		3,833,118		0		3,833,118		247,871		0		247,871		0		0				0		165,247		0		165,247		(3,420,000)

				4.3.5		4.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të qeversisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF,  dhe IEVP për riintegrimin e te miturit.				03490 Sherbimi i Proves, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		SHP, QPKMR, IEVP të Mitur		Bashkitë, NJMF, Drejtoritë arsimore vendore, Drejtoritë Rajonale të Formimit profesional		2022		2026		2,007,296		0		2,007,296		2,007,296		0		2,007,296		2,007,296		0		2,007,296		2,007,296		0		2,007,296		2,007,296		0		2,007,296		10,036,482		0		10,036,482		6,021,889		0		6,021,889		0		0				0		4,014,593		0		4,014,593		-

				4.3.5.1		4.3.5.1 Mbledhje me bazë rasti  të përfaqësuesve të zyrave vendore të Shërbimit të Provës, organeve të qeverisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF,  dhe IEVP (IEVP Kavajë)				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		IEVP për të mitur, SHP, NJMF, Organet e qeverisjes vendore të njësisve administrative		2022		2026		768,399		0		768,399		768,399		0		768,399		768,399		0		768,399		768,399		0		768,399		768,399		0		768,399		3,841,997		0		3,841,997		2,305,198		0		2,305,198		0		0				0		1,536,799		0		1,536,799		-

				4.3.5.2		4.3.5.2 Informimi i fëmijës për përparësitë dhe përfitimet e programeve rehablilituese/ri-integruese për një përzgjedhje sa më efektive të programit e cila do të sigurojë një riintegrim të qendrueshëm të fëmijës				03490 Sherbimi i Proves		SHP, QPKMR, IEVP për të mitur		SHP, NJMF		2022		2026		94,521		0		94,521		94,521		0		94,521		94,521		0		94,521		94,521		0		94,521		94,521		0		94,521		472,607		0		472,607		283,564		0		283,564		0		0				0		189,043		0		189,043		-

				4.3.5.3		4.3.5.3 Hartimi i programeve të integrimit dhe të mbikëqyrjes së shërbimeve ndaj fëmijës për një periudhë 6 mujore dhe mbështetja pas lirimit. (neni 133 paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 i KDPM)				03490 Sherbimi i Proves		SHP, QPKMR,
IEVP për të mitur
		Bashkitë/NJMF, DPAP/ZVAP/Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional		2022		2026		1,144,375		0		1,144,375		1,144,375		0		1,144,375		1,144,375		0		1,144,375		1,144,375		0		1,144,375		1,144,375		0		1,144,375		5,721,877		0		5,721,877		3,433,126		0		3,433,126		0		0				0		2,288,751		0		2,288,751		-

				4.3.5.4		4.3.5.4 Zbatimi me efektivitet i planit të rehabilitimit dhe rishoqërizimit për të miturin, 3 muaj nga kryerja e dënimit ose lirimit me kusht.				03490 Sherbimi i Proves		SHP,IEVP për të mitur		QPKMR, Organet e Qeverisjses Vendore të njësive administrative/NJMF		2022		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				4.3.6		Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit.				03490 Sherbimi i Proves, 03440 Sistemi i Burgjeve		SHP, IEVP për të mitur				2022		2026		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		3,016,341		0		3,016,341		1,809,805		0		1,809,805		0		0				0		1,206,536		0		1,206,536		-

				4.3.6.1		4.3.6.1 Takime periodike midis përfaqësuesve të Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit				03490 Sherbimi i Proves, 03440 Sistemi i Burgjeve		SHP/IEVP për të mitur				2022		2026		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		603,268		0		603,268		3,016,341		0		3,016,341		1,809,805		0		1,809,805		0		0				0		1,206,536		0		1,206,536		-

				4.3.7		4.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit tek fëmijët dhe të rinjtë (18-21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		SHP, ekspertë, OSHC, partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		0		0		0		2,653,216		0		2,653,216		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		4,953,086		0		4,953,086		165,247		0		165,247		0		0				0		165,247		0		165,247		(4,622,592)

				4.3.7.1		4.3.7.1 Studim në lidhje me ripërfshirjen e të rinjve në krim.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKRM		Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,886,592		0		1,886,592		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,886,592		0		1,886,592		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,886,592)

				4.3.7.2		4.3.7.2 Matja e nivelit të kënaqësisë së të miturit në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar gjatë mbikqyrjes nga Shërbimi i Provës ose qëndrimin në burg nëpërmjet realizimit të anketës në këto institucione				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKRM/MD		SHP, IEVP për të mitur, Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		766,624		0		766,624		3,066,494		0		3,066,494		165,247		0		165,247		0		0				0		165,247		0		165,247		(2,736,000)

						Kosto Objektivi specifik 4.3														7,268,258		0		7,268,258		19,951,240		535,338,000		555,289,240		19,765,272		99,000,000		118,765,272		13,676,265		135,000,000		148,676,265		13,990,818		1,538,500,000		1,552,490,818		74,651,852		2,307,838,000		2,382,489,852		26,354,177		634,388,000		660,742,177		0		0		0		0		9,069,634		1,673,450,000		1,688,301,081		(33,446,594)

				4.4		4.4 Objektivi Specifik: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave  penale.

						Masat

				4.4.1		4.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve:
a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht; b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit si dhe teknikat e komunikimit.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD/QPKMR		Institucionet që punojnë me qëllim rehabilitimin, riintegrimin e fëmijëve nëkonflikt me ligjin		2022		2026		441,826		0		441,826		4,906,878		0		4,906,878		2,707,966		0		2,707,966		2,707,966		0		2,707,966		2,707,966		0		2,707,966		13,472,603		0		13,472,603		5,992,670		0		5,992,670		0		0				0		4,959,933		0		4,959,933		(2,520,000)

				4.4.1.1		4.4.1.1 Identifikimi i nevojave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe profesionistëve të drejtësisë për të mitur				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Ekspertë		2023		2023		0		0		0		456,000		0		456,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		456,000		0		456,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(456,000)

				4.4.1.2		4.4.1.2 Rishikimi i detyrave të punës së stafit të QPKMR				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		MD		2023		2023		0		0		0		1,073,085		0		1,073,085		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,073,085		0		1,073,085		845,085		0		845,085		0		0				0		0		0		0		(228,000)

				4.4.1.3		4.4.1.3 Rishikimi i aktit nënligjor dhe buxhetit të QPKMR.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QKPMR		2023		2023		441,826		0		441,826		441,826		0		441,826		0		0		0		0		0		0		0		0		0		883,652		0		883,652		883,652		0		883,652		0		0				0		0		0		0		-

				4.4.1.4		4.4.1.4 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		MD		2023		2026		0		0		0		684,000		0		684,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		456,000		0		456,000		2,052,000		0		2,052,000		0		0		0		0		0				0		456,000		0		456,000		(1,596,000)

				4.4.1.5		4.4.1.5 Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel qendror dhe vendor përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin  e fëmijëve në konflikt me ligjin		2023		2023		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				4.4.1.6		4.4.1.6 Përmirësimi i bashkërendimit të bashkëpunimit institucional të QPKMR me organet e vetëqeverisjes vendore mbikqyrjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj çdo fëmije pas kryerjes së dënimit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin		2023		2026		0		0		0		981,447		0		981,447		981,447		0		981,447		981,447		0		981,447		981,447		0		981,447		3,925,788		0		3,925,788		1,962,894		0		1,962,894		0		0				0		1,962,894		0		1,962,894		-

				4.4.1.7		4.4.1.7 Promovimi i modeleve të suksesshme të intergrimit të fëmijëve dhe përfshirja e të rinjve, bazuar në pëlqimin e dhënë, në programet e trajnimeve të fëmijëve dhe prindërve.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin		2023		2026		0		0		0		441,651		0		441,651		441,651		0		441,651		441,651		0		441,651		441,651		0		441,651		1,766,605		0		1,766,605		883,302		0		883,302		0		0				0		883,302		0		883,302		-

				4.4.1.8		4.4.1.8 Përgatitja, publikimi dhe shpërndarja e raporteve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve në funksion të përmirësimit të politikave penale në fushën e parandalimit të përfshirjes në krime të fëmijëve dhe të rinjve.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin		2023		2026		0		0		0		828,868		0		828,868		828,868		0		828,868		828,868		0		828,868		828,868		0		828,868		3,315,473		0		3,315,473		1,417,736		0		1,417,736		0		0				0		1,657,736		0		1,657,736		(240,000)

				4.4.2		4.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QPKMR		2022		2023		1,530,287		0		1,530,287		1,530,287		0		1,530,287		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,060,574		0		3,060,574		3,060,574		0		3,060,574		0		0				0		0		0		0		-

				4.4.2.1		4.4.2.1 Rishikimi i VKM-së 149 datë 20 Mars 2019  për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		QPKMR		2022		2023		1,530,287		0		1,530,287		1,530,287		0		1,530,287		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,060,574		0		3,060,574		3,060,574		0		3,060,574		0		0				0		0		0		0		-

				4.4.3		4.4.3 Fuksionimi dhe përdorimi me eficencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit si burim statistikor që i vjen në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (orientimit të përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.)				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		QPKMR, PP		MB, DPPSH, ekspertë/, OSHC, Partnerë Ndërkombëtare, Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar.		2022		2026		3,766,449		0		3,766,449		17,205,229		0		17,205,229		2,696,783		0		2,696,783		2,696,783		0		2,696,783		2,696,783		0		2,696,783		29,062,027		0		29,062,027		11,136,861		0		11,136,861		0		0				0		4,663,967		0		4,663,967		(13,261,200)

				4.4.3.1		4.4.3.1 Përdorimi i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt me ligjin nga të gjithë institucionet përdoruese, si dhe gjenerimi i raporteve statistikore sipas nevojave të MD dhe institucioneve përdoruese.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar.		2022		2026		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		5,397,959		0		5,397,959		3,238,775		0		3,238,775		0		0				0		2,159,183		0		2,159,183		-

				4.4.3.2		4.4.3.2 Konsolidimi dhe finalizimi i akteve nënligjore të Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, për miratimin e rregulloreve të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, nga institucionet në varësi të tyre				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28)		PP		PP, MB, DPPSH, Ekspertë, OSHC, PartnerëNdërkombëtare		2023		2023		0		0		0		1,108,067		0		1,108,067		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,108,067		0		1,108,067		1,108,067		0		1,108,067		0		0				0		0		0		0		-

				4.4.3.3		4.4.3.3 Rishikimi i rregulloreve të brendshme dhe atyre ndërinstitucionale me qëllim përmirësimin e procesit të administrimit/monitorimit më të mirë të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar.		2023		2023		0		0		0		2,568,714		0		2,568,714		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,568,714		0		2,568,714		2,112,714		0		2,112,714		0		0				0		0		0		0		(456,000)

				4.4.3.4		4.4.3.6 Trajnimi/ mentorimi  i vazhdueshëm i nëpunësve/subjekteve përgjegjës, jo më pak se 2 (dy) punonjës për secilën drejtori/institucion, me qëllim rritjen e përformancës së tyre, për hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur sipas parashikimeve ligjore.
(Hedhjen e të dhënave në sistem sipas parashikimeve ligjore;
-Analizën/vlerësimin e riskut, kjo dhe në kuadër të gjenerimit të raporteve statistikore nga të gjitha institucionet, si dhe sigurimi i cilësisë dhe sasisë së të dhënave, - e Kuadrit ligjor/nënligjor në fuqi)
				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar		2023		2026		1,585,665		0		1,585,665		1,585,665		0		1,585,665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,171,330		0		3,171,330		1,347,330		0		1,347,330		0		0				0		0		0		0		(1,824,000)

				4.4.3.5		4.4.3.5 Finalizimi i modulit të QPKMR-së si dhe trajnimin e mentorimin estafit të këtij institucioni në lidhje me hedhjen e të dhënave dhe hartimin e raporteve sipas indikatorëve të performancës.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2023		2023		0		0		0		9,260,400		0		9,260,400		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,260,400		0		9,260,400		12,000		0		12,000		0		0				0		0		0		0		(9,248,400)

				4.4.3.6		4.4.3.6 Trajnimi dhe mentorimi i vazhdueshëm administratorit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si dhe të gjithë mbikëqyrësve të institucioneve Polici, Prokurori, Gjykatë, Shërbim Prove, Burgje QPKMR				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD/QPKMR		Polici, Prokurori, Gjykatë, SHP, Burgje QPKMR, Ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		273,600		0		273,600		273,600		0		273,600		273,600		0		273,600		273,600		0		273,600		1,094,400		0		1,094,400		0		0		0		0		0				0		273,600		0		273,600		(820,800)

				4.4.3.7		4.4.3.7 Rregullimi përmes urdhrave dhe rregulloreve të brendshme dhe instrumentave ndërinstitucionale, të cilat do të mundësojnë maksimizimin e hedhjes së dosjeve të të miturve në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha institucionet në nivel kombëtar				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Të gjithë institucionet sipas VKM-së 149,20.03,2019, të ndryshar dhe ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2023		2023		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		-

				4.4.3.8		4.4.3.8 Organizimi i takimeve periodike të grupit të mbikqyrësve të sistemit me qëllim përmirësimin e situatës së të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. (Ndërtimi i një metodologjie për të integruar përmirësimet e sugjeruara nga grupi i mbikqyrësve në sistem me qëllim monitorimin, sigurimin e cilësisë dhe sasisë së të dhënave, ashtu edhe veçoritë e sistemit dhe identifikimin e “praktikave më të mira”.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Të gjithë institucionet sipas VKM-së 149,20.03,2019, të ndryshar dhe ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2022		2026		21,600		0		21,600		21,600		0		21,600		21,600		0		21,600		21,600		0		21,600		21,600		0		21,600		108,000		0		108,000		64,800		0		64,800		0		0				0		43,200		0		43,200		-

				4.4.3.9		4.4.3.9 Hartimi i raporteve tip sipas indikatorëve specifike të çdo institucioni për gjenerim të statistikave në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Të gjithë institucionet sipas VKM-së 149,20.03,2019, të ndryshar dhe ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2022		2026		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		1,079,592		0		1,079,592		5,397,959		0		5,397,959		3,238,775		0		3,238,775		0		0				0		2,159,183		0		2,159,183		-

				4.4.3.10		4.4.3.10 Krijimi dhe azhornimi i dashboardit (mbledhës të dhënash) për të dhëna të drejtësisë për të mitur, me qëllim analizimin/orientimin e politikave penale dhe sociale për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe viktimizimin e tyre si dhe për të planifikuar burimet njerëzore dhe financiare.				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2023		2026		0		0		0		228,000		0		228,000		228,000		0		228,000		228,000		0		228,000		228,000		0		228,000		912,000		0		912,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(912,000)

				4.4.3.11		4.4.3.11 Ndarja e praktikave dhe modeleve më të mira të mbledhjes së të dhënave në kohë reale përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në Rajon (Kosove, Maqedoni, Mali i Zi etj)  dhe më gjerë				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR		Ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare		2024		2026		0		0		0		0		0		0		14,400		0		14,400		14,400		0		14,400		14,400		0		14,400		43,200		0		43,200		14,400		0		14,400		0		0				0		28,800		0		28,800		-

						Kosto Objektivi specifik 4.4														5,738,562		0		5,738,562		23,642,394		0		23,642,394		5,404,750		0		5,404,750		5,404,750		0		5,404,750		5,404,750		0		5,404,750		45,595,205		0		45,595,205		20,190,105		0		20,190,105		0		0				0		9,623,900		0		9,623,900		(15,781,200)

				4.5		4.5 Objektivi Specifik: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën

						Masat

				4.5.1		4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithësecilit me qëllim meanxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendas dhe ndërkombëtarë		2023		2026		0		0		0		2,120,145		11,000,000		13,120,145		782,145		20,000,000		20,782,145		1,361,158		20,000,000		21,361,158		1,361,158		9,000,000		10,361,158		5,624,606		60,000,000		65,624,606		1,003,303		0		1,003,303		0		0				0		1,003,303		0		1,003,303		(63,618,001)

				4.5.1.1		4.5.1.1.Vlerësimi i shërbimeve qasjes ndërdisiplinore në trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të ofruara në bashkitë e pilotuara Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër dhe bërja e përmirësimeve të nevojshme, bazuar nevojat				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD/QPKRM		Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendas dhe ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		1,026,000		0		1,026,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,026,000		0		1,026,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(1,026,000)

				4.5.1.2		4.5.1.2. Tryezë diskutimi ndër-institucionale i gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit dhe përcaktimi i hapave në zbatim të rekomandimeve				01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD/QPKRM/SHP		Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendas dhe ndërkombëtarë		2023		2023		0		0		0		312,000		0		312,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		312,000		0		312,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(312,000)

				4.5.1.3		4.5.1.3. Përditësimi i protokolleve të shkëmbimit të informacioneve, të koordinimit, referimit të rasteve konkrete ku fëmija është në kontakt/ në konflikt me ligjin				1111 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		Organet e qeverisjes vendore; institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin.		2023		2024		0		0		0		782,145		0		782,145		782,145		0		782,145		0		0		0		0		0		0		1,564,290		0		1,564,290		98,145		0		98,145		0		0				0		98,145		0		98,145		(1,368,001)

				4.5.1.4		4.5.1.4 Vijimi  i bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndër-disiplinor/ndërinstitucional të rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt më ligjin në  bashkitë pilot (Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër) 				1112 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, Njësitë e qeverisjes vendore, ShP, partnerë vendas dhe ndërkombëtarë. 		2023		2025		0		0		0		0		11,000,000		11,000,000		0		11,000,000		11,000,000		0		11,000,000		11,000,000		0		0		0		0		33,000,000		33,000,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(33,000,000)

				4.5.1.5		4.5.1.5.Përhapja e praktikës  ndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, në 3 bashki të reja				1113 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendas dhe ndërkombëtarë		2024		2026		0		0		0		0		0		0		0		9,000,000		9,000,000		0		9,000,000		9,000,000		0		9,000,000		9,000,000		0		27,000,000		27,000,000		0		0		0		0		0				0		0		0		0		(27,000,000)

				4.5.1.6		4.5.1.6. Përgatitja e planit për shtrirjen e praktikës ndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijës në konflikt/kontakt me ligjin në të gjitha bashkitë e vendit, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit (përmendur në 4.5.1.1) dhe ndërmarrja e hapave për zbatimin e tij.				1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD		Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendas dhe ndërkombëtarë		2025		2026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,361,158		0		1,361,158		1,361,158		0		1,361,158		2,722,316		0		2,722,316		905,158		0		905,158		0		0				0		905,158		0		905,158		(912,000)

				4.5.2		4.5.2 Monitorimi i funksionimit të Bashkëpunimit Ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor				1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKMR/MD/SHP		Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor		2023		2026		0		0		0		2,703,473		0		2,703,473		2,703,473		0		2,703,473		2,250,894		0		2,250,894		2,250,894		0		2,250,894		9,908,734		0		9,908,734		5,406,946		0		5,406,946		0		0				0		4,501,788		0		4,501,788		0

				4.5.2.1		4.5.2.1. Lidhja e marrëveshjeve standarde ndër-institucionale për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin 				1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		MD		Njësitë e qeverisjes  vendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor		2023		2024		0		0		0		452,579		0		452,579		452,579		0		452,579		0		0		0		0		0		0		905,158		0		905,158		905,158		0		905,158		0		0				0		0		0		0		-

				4.5.2.2		4.5.2.2 Raporte dhe takime periodike me bazë 4 mujore të përfaqësuesve të 
institucioneve të mekanizmave vendorë për të diskutuar problematikat që hasen në menaxhimin e rasteve konkrete dhe adresuar zgjidhjen e tyre				1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14)		QPKRM/SHP/MD		Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor		2023		2026		0		0		0		2,250,894		0		2,250,894		2,250,894		0		2,250,894		2,250,894		0		2,250,894		2,250,894		0		2,250,894		9,003,576		0		9,003,576		4,501,788				4,501,788		0		0				0		4,501,788		0		4,501,788		-

						Kosto Objektivi specifik 4.5														0		0		0		4,823,618		11,000,000		15,823,618		3,485,618		20,000,000		23,485,618		3,612,052		20,000,000		23,612,052		3,612,052		9,000,000		12,612,052		15,533,340		60,000,000		75,533,340		6,410,249		0		6,410,249		0		0		0		0		5,505,091		0		5,505,091		(63,618,001)

						Kosto totale Qëllimi i Politikës IV (objektiva specifike 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)														22,574,191		-		22,574,191		62,730,207		546,338,000		609,068,207		42,379,727		119,000,000		161,379,727		35,627,502		155,000,000		190,627,502		35,938,455		1,547,500,000		1,583,438,455		199,250,082		2,367,838,000		2,567,088,082		77,220,944		634,388,000		711,608,944		-		-		-		-		41,171,896		1,673,450,000		1,720,403,343		(135,075,794)		-5.26%



																				46,334,278		0		46,334,278		231,187,256		567,383,000		798,570,256		221,199,411		150,993,000		372,192,411		193,376,708		186,395,000		379,771,708		188,119,138		1,578,895,000		1,767,014,138		880,216,790		2,483,666,000		3,363,882,790		268,785,662		636,826,000		905,611,662		64,141,191		0		0		64,141,191		216,986,047		1,676,440,000		1,899,207,494		(494,922,443)





Totali_Qellimet politike



				Qëllimi i Politikës I:  
Përmirësimi i Cilësisë Saktësisë dhe Konsistencës së të Dhënave të Sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizime

				Objektivat Specifik		Institucionet përgjegjëse 				Afati i zbatimit 				Kostot treguese						Burimi i mbulimit deri ne 2022																		Hendeku financiar
2023-2030
(në Lekë)



				Qëllimi i Politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve

				Objektivat Specifik		Institucionet përgjegjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kosto Indiktive Totale						Burimi i mbulimit deri ne 2024												Burimi i Financimit						Hendeku financiar
2022-2026
(në Lekë)		Kosto totale ne EUR
(kursi kembimit: 1 EUR = 118ALL)

						Institucioni përgjegjës		Institucioni kontribues		Afati Fillimit		Afati Mbarimit								PBA 2022-2024 ( në Lekë)						Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë)						Buxheti 2025-2026 (në lekë)

														Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total BSH		Korente		Kapitale		Total FH		Korente		Kapitale		Total BSH

				Objektivi specifik 1.1:  Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.		MAS,AP,MSHFR,MSHMS,DPPSH, KMD,KDIMDHP		QPKMR,MSHMS,MAS,AKSH,AKEP,AMA,UP, UPS, NJMF		2022		2026		291,841,617		3,450,000		295,291,617		76,130,846		1,150,000		77,280,846		33,981,447		0		33,981,447		74,976,865		2,300,000		77,276,865		(106,752,459)		2,502,471		50,000

				Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.		DHKN		MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet/OSHC/Partnerë vendas/ndërkombëtarë		2022		2026		76,970,842		0		76,970,842		12,491,197		0		12,491,197		30,159,744		0		30,159,744		9,160,702		0		9,160,702		(25,159,199)		652,295		100,000

				Kosto totale Qëllimi i Politikës I 
(objektiva specifike 1.1+1.2)										368,812,459		3,450,000		372,262,459		88,622,042		1,150,000		89,772,042		64,141,191		-		64,141,191		84,137,568		2,300,000		86,437,568		(131,911,658)		3,154,767		150,000

				Qëllimi i Politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë

				Objektivat Specifik		Institucionet përgjegjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kosto Indiktive Totale						Burimi i mbulimit deri ne 2024												Burimi i Financimit						Hendeku financiar
2022-2026
(në Lekë)		Kosto totale ne EUR
(kursi kembimit: 1 EUR = 118ALL)

						Institucioni përgjegjës		Institucioni kontribues		Afati Fillimit		Afati Mbarimit								PBA 2022-2024 ( në Lekë)						Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë)						Buxheti 2025-2026 (në lekë)

														Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total BSH		Korente		Kapitale		Total FH		Korente		Kapitale		Total BSH

				Objektivi Specifik 2.1: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.		MD,Kuvendi,KLGJ,KLP,SHM, AP,PP,AMA		 DPP, NJMF, KLGJ, DHKA, OSHC, partnerë vendas/ ndërkombëtarë, ekspertë		2022		2026		43,288,180		0		43,288,180		19,061,078		0		19,061,078		0		0		0		10,950,444		0		10,950,444		(13,276,659)		366,849		125,900,000

				Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.		MD, SHM, KLGJ, KLP, PP,
DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMR  DPPSH, Akademia e Sigurisë		OSHC, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2022		2026		94,417,488		0		94,417,488		36,320,637		0		36,320,637		0		0		0		26,966,707		0		26,966,707		(31,130,144)		800,148		525,200,000

				Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë.		MD/QPKMR/DNJF/INSTAT		DAP,  ekspertë, Partnerë vendas/ndërkombëtare		2022		2026		17,992,257		0		17,992,257		7,255,057		0		7,255,057		0		0		0		4,744,211		0		4,744,211		(5,992,989)		152,477

				Kosto totale Qëllimi i Politikës II 
(objektiva specifike 2.1+2.2+2.3)										155,697,925		-		155,697,925		62,636,772		-		62,636,772		-		-		-		42,661,361		-		42,661,361		(50,399,792)		1,319,474		651,100,000

				Qëllimi i Politikës  3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.

				Objektivat Specifik		Institucionet përgjegjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kosto Indiktive Totale						Burimi i mbulimit deri ne 2024												Burimi i Financimit						Hendeku financiar
2022-2026
(në Lekë)		Kosto totale ne EUR
(kursi kembimit: 1 EUR = 118ALL)

						Institucioni përgjegjës		Institucioni kontribues		Afati Fillimit		Afati Mbarimit								PBA 2022-2024 ( në Lekë)						Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë)						Buxheti 2025-2026 (në lekë)

														Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total BSH		Korente		Kapitale		Total FH		Korente		Kapitale		Total BSH

				Objektivi Specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.		MD,DNJF,QNL,DHKA,OJF të liçensuara		OSHC/ DHKN, UP, Partnerë Vendas, Ndërkombëtarë,DNJF, Gjykata, Prokurori		2022		2026		71,036,008		0		71,036,008		21,622,004		0		21,622,004		0		0		0		21,622,004		0		21,622,004		(27,792,000)		602,000		529,017,000

				Objektivi Specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.		DPPSH,KLGJ/Gjykatat/Partnerë vendas dhe Ndërkombëtarë,PP/Prokuroritë e rretheve		KLP, OSHC, Partnerë Vendas/Ndërkombëtarë		2022		2026		40,008,828		112,378,000		152,386,828		10,870,137		1,288,000		12,158,137		0		0		0		8,604,291		690,000		9,294,291		(130,934,400)		1,291,414		Nuk ka informacion

				Objektivi Specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standartizuara të arritshme për çdo fëmijë.		MD, DHKA,DNJF,UP,UPS
NJMF/ IML,KLGJ/KLP/ PP/ DPPSH/UP/UPS		MFE/ Kuvendi Shqipërisë/ Partnerë Vendas, Ndërkombëtarë, OSHC		2022		2026		45,411,489		0		45,411,489		7,813,763		0		7,813,763		0		0		0		18,788,927		0		18,788,927		(18,808,800)		384,843		0

				Kosto totale Qëllimi i Politikës III 
(objektiva specifike 3.1+3.2+3.3+3.4)										156,456,325		112,378,000		268,834,325		40,305,904		1,288,000		41,593,904		0		0		0		49,015,222		690,000		49,705,222		(177,535,199)		2,278,257		529,017,000

				Qëllimi i Politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

				Objektivat Specifik		Institucionet përgjegjegjëse				Afati i Zbatimit 				Kosto Indiktive Totale						Burimi i mbulimit deri ne 2024												Burimi i Financimit						Hendeku financiar
2022-2026
(në Lekë)		Kosto totale ne EUR
(kursi kembimit: 1 EUR = 118ALL)

						Institucioni përgjegjës		Institucioni kontribues		Afati Fillimit		Afati Mbarimit								PBA 2022-2024 ( në Lekë)						Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë)						Buxheti 2025-2026 (në lekë)

														Korente		Kapitale		Total Kosto		Korente		Kapitale		Total BSH		Korente		Kapitale		Total FH		Korente		Kapitale		Total BSH

				Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.		MD, PP, KLGJ dhe KLP,SHM/QPKMR		Gjykata, Prokurori, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		41,173,961		0		41,173,961		12,705,432		0		12,705,432		0		0		0		9,658,529		0		9,658,529		(18,810,000)		348,932		!!!

				Objektivi Specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit  të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.		DPPSH, DHKN,PP		Prokuroritë, DHKN, NJMF, SHP, DPB, ekspertë të pavarur		2022		2026		22,295,724		0		22,295,724		11,560,982		0		11,560,982		0		0		0		7,314,742		0		7,314,742		(3,420,000)		188,947		!!!

				Objektivi Specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.		DPB/MFE, MD/QPKMR/ PPSHP, ASHDMF/SHSSH		MD, AKPA,DAP, MFE, ekspertë të pavarur, partnerë ndërkombëtarë		2022		2026		74,651,852		2,307,838,000		2,382,489,852		26,354,177		634,388,000		660,742,177		0		0		0		9,069,634		1,673,450,000		1,682,519,634		(33,446,594)		20,190,592

				Objektivi Specifik 4.4: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave  penale.		MD, QPKMR, PP		MB, DPPSH, ekspertë/OSHC, Partnerë Ndërkombëtare, Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar		2022		2026		45,595,205		0		45,595,205		20,190,105		0		20,190,105		0		0		0		9,623,900		0		9,623,900		(15,781,200)		386,400

				4.5 Objektivi Specifik: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën		MD, QPKMR				2023		2026		15,533,340		60,000,000		75,533,340		6,410,249		0		6,410,249		0		0		0		5,505,091		0		5,505,091		(63,618,001)		640,113

				Kosto totale Qëllimi i Politikës IV 
(objektiva specifike 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5)										199,250,082		2,367,838,000		2,567,088,082		77,220,944		634,388,000		711,608,944		-		-		-		41,171,896		1,673,450,000		1,714,621,896		(135,075,794)		21,754,984		-

				Kosto totale (QS1+QS2+QS3+QS4)										880,216,790		2,483,666,000		3,363,882,790		268,785,662		636,826,000		905,611,662		64,141,191		0		64,141,191		216,986,047		1,676,440,000		1,893,426,047		(494,922,443)		28,507,481		ERROR:#REF!







																						Kosto Korente		Kosto Kapitale		Në %

														Kosto totale te PKV		3,363,882,790				Qëllimi i Politikës I		368,812,459		3,450,000		11.1%

														MTBP 2022-2025		905,611,662				Qëllimi i Politikës II		155,697,925		0		4.6%

														Financim i Huaj /Burime te tjera		64,141,191				Qëllimi i Politikës III		156,456,325		112,378,000		8.0%

														Buxheti 2025-2026		1,893,426,047				Qëllimi i Politikës IV		199,250,082		2,367,838,000		76.3%

														Hendek financiar 2022-2026		-494,922,443





																2,799,037,709		-14.7%

																83%

														Kosto Korente 		880,216,790		26%

														Kosto kapitale		2,483,666,000		74%

														Total kosto		3,363,882,790





Nevojat kapitale

		Nevojat  (në Lek)

		Qëllimi i Politikave		Natyra/ Tipologjia e Kostove		Kostoja Totale		Kostot e Planifikuara		Kosto për tu 		Hendeku Financiar

						2022-2026		PBA 2022-2024		Planifikuar në		2022-2026

								Buxheti 		 Buxhetin 2025-2026

		Qëllimi i Politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.		Korente		368,812,459		152,763,233		84,137,568		131,911,658

				Kapitale		3,450,000		1,150,000		2,300,000

		Qëllimi i Politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.		Korente		155,697,925		62,636,772		42,661,361		50,399,792

				Kapitale		0		0		0

		Qëllimi i Politikës  3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.		Korente		156,456,325		40,305,904		49,015,222		177,535,199

				Kapitale		112,378,000		1,288,000		690,000

		Qëllimi i Politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.		Korente		199,250,082		77,220,944		41,171,896		140,857,241

				Kapitale		2,367,838,000		634,388,000		1,673,450,000

		TOTALI [Leke]				3,363,882,790		969,752,853		1,893,426,047		500,703,890

		TOTALI [Euro]				28,507,481		8,218,245		16,045,983		4,243,253

		1 euro 118 Leke









Grafik Kostot



NDARJA E SHPENZIMEVE



MTBP 2022-2025	Financim i Huaj /Burime te tjera	Buxheti 2025-2026	Hendek financiar 2022-2026	905611662.40999997	64141191	1893426046.9919999	-494922442.99599993	



Grafik-Ndarja e kostove



NATYRA EKONOMIKE E KOSTOVE TË 

Planit të Veprimit





Kosto Korente 	Kosto kapitale	880216790.398	2483666000	



Grafik_ Qellimet e politikave



Kosto Korente	

Qëllimi i Politikës I	Qëllimi i Politikës II	Qëllimi i Politikës III	Qëllimi i Politikës IV	368812458.5	155697925.12200001	156456325.12400001	199250081.65200001	Kosto Kapitale	
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Programi buxhetor


1.1


Plani Veprimit për Strategjinë ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur


 2022-2026


II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 09120 Arsimi Baze (perfshire parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesem (i pergjithshem), 03320 Shërbimi i Avokatisë, 08610 Mbështetje për  Rininë dhe Fëmijët, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare


Nr.


1.1 Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për 


parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera 


prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për 


çdo fëmijë.


Qëllimi i Politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.


Titulli


Emri i BP/dhe kodi  



