VENDIM

Nr. 892, datë 27.12.2022

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026, PLANIT TË VEPRIMIT DHE TË PASAPORTËS SË INDIKATORËVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026, të planit të saj të veprimit dhe të pasaportës së indikatorëve, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse të përcaktuara në strategjinë dhe në planin e veprimit për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË PËR TË MITUR

(2022–2026)

Nëntor 2022

Përmbajtja

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË PËR TË MITUR (2022–2026)

SHKURTIME

PJESA I. KONTEKSTI STRATEGJIK

1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit strategjik

2. Kuadri ligjor dhe institucional dhe lidhja me dokumentet strategjike të tjera

3. Arritjet, analiza dhe sfidat

4. Parimet themelore

5. Vizioni dhe misioni i dokumentit

PJESA II. QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË DHE MASAT PARËSORE TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026

Qëllimet e politikës së SDM 2022–2026

PJESA III. ZBATIMI, PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA, RAPORTIMI DHE MONITORIMI

1. Përgjegjësia e institucioneve

2. Zbatimi, llogaridhënia dhe koordinimi

3. Sistemi i monitorimit dhe raportimit të “SDM 2022–2026”

PJESA IV. ANALIZA BUXHETORE

| AKCESK | Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike |
| --- | --- |
| AKPA | Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive |
| AKSHI | Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit |
| AMA | Autoriteti i Mediave Audiovizive |
| AMVV | Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjen Vendore |
| AP | Avokati i Popullit |
| AS | Akademia e Sigurisë |
| ASCA | Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar |
| ASHDMF | Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës |
| BE | Bashkimi Evropian |
| DAP | Departamenti i Administratës Publike |
| DM | Drejtësia për të Mitur |
| DNJF | Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas |
| DPAP | Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar |
| DPB | Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve |
| DPP | Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit |
| DPPSH | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit |
| DPSHP | Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës |
| DVP | Drejtoria Vendore e Policisë |
| DHASH | Dhoma e Avokatisë e Shqipërisë |
| DHKN | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve |
| GREVIO | Grupi i Ekspertëve të Këshillit të Evropës për Masat kundër Dhunës nda Grave dhe Dhunës në Familje |
| GRETA | Grupi i Ekspertëve mbi Veprimin kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore |
| CPT | Komiteti për Parandalimin e Torturës |
| IAL | Institucione të Arsimit të Lartë |
| IML | Instituti i Mjekësisë Ligjore |
| ILD | Inspektori i Lartë i Drejtësisë |
| INSTAT | Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë |
| IDP | Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale |
| KDPM | Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur |
| KE | Këshilli i Evropës |
| KKBDF | Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve |
| KMD | Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi |
| KLGJ | Këshilli i Lartë Gjyqësor |
| KLP | Këshilli i Lartë i Prokurorisë |
| KM | Këshilli i Ministrave |
| KSHB | Komiteti Shqiptar i Birësimeve |
| MAS | Ministria e Arsimit dhe Sportit |
| MSA | Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit |
| MB | Ministria e Brendshme |
| MD | Ministria e Drejtësisë |
| MFE | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| MSHRF | Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët |
| MSHMS | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| M&V | Monitorim dhe Vlerësim |
| NJMF | Njësia e Mbrojtjes së Fëmijës |
| NJQV | Njësitë e qeverisjes vendore |
| OSHC | Organizata të Shoqërisë Civile |
| OZHQ | Objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm |
| PBA | Programi Buxhetor Afatmesëm |
| PMF | Punonjësi i Mbrojtjes së Fëmijës |
| PKE | Plani Kombëtar të Integrimit Evropian |
| PP | Prokuroria e Përgjithshme |
| PR | Parlamenti Rinor |
| PSHSDPM | Programi Shqiptar – Suedez i Drejtësisë Penale për të Mitur |
| SDM 2018–2021 | Strategjia e Drejtësisë për të Mitur dhe Plani i Veprimit 2018–2021 |
| SDM 2022–2026 | Strategjia e Drejtësisë për të Mitur dhe Plani i Veprimit 2022–2026 |
| SIDhDPM | Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur |
| PV | Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur |
| QPKMR | Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve |
| QBZ | Qendra e Botimeve Zyrtar |
| RSH | Republika e Shqipërisë |
| RTSH | Radio televizioni Shqiptar |
| SASPAC | Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës |
| SKZHIE III | Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 |
| SthCh | Save the Children |
| SHM | Shkolla e Magjistraturës |
| SHSSH | Shërbimi Social Shtetëror |
| TdH | Terre des homes |
| UNICEF | Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët |
| UP | Urdhri i Psikologut |
| UPS | Urdhri i Punonjësit Social |
| VKM | Vendim i Këshillit të Ministrave |
| ZVAP | Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar |

# PJESA I. KONTEKSTI STRATEGJIK

1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit strategjik

Dokumenti strategjik “Strategjia e Reformës në Sistemin e Drejtësisë” dhe Plani i Veprimit i hartuar nga Komisioni i Posaçëm parlamentar për reformën në sistemin e drejtësisë penale (2015) kishte si objektiv strategjik reformimin e sistemit të drejtësisë penale për të miturit (objektivi nr. 8) dhe përmirësimin e pozitës së viktimës në procesin penal (objektivi nr. 7).

Reformimi i drejtësisë penale për të mitur filloi me miratimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur dhe Planin e saj të Veprimit 2018–2021.

Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 dhe Plani i saj i Veprimit është strategjia e dytë në fushën e drejtësisë për të mitur. Ajo u përgatit në emër të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë nga Ministria e Drejtësisë përmes një procesi të koordinuar dhe konsultimi të gjerë me ministritë e tjera përgjegjëse, organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, institucionet e pavarura kushtetuese ose të krijuara me ligj që veprojnë në fushën e të drejtave të njeriut, profesionistët e profesioneve të lira, përfaqësuesit e njësive të vetëqeverisjes vendore, organizatat e shoqërisë civile, partnerë ndërkombëtarë, si dhe studente e profesionistë të botës akademike të cilët punojnë me dhe për fëmijët, si dhe me Parlamentin Rinor.

“SDM 2018–2021” synonte krijimin e kuadrit ligjor dhe institucional të drejtësisë penale për fëmijët, hedhjen e bazës së aksesit në drejtësinë penale për të miturit, fillimin e trajnimit të profesionistëve në çështjet e drejtësisë penale për fëmijët; krijoi modelet e grupeve të profesionistëve për menaxhimin e rasteve në nivel vendor. Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR) u krijua dhe funksionon.

“SDM 2022–2026”synon që në rezultatet e strategjisë së mëparshme, që tashmë ka përfunduar, të forcojë dhe të konsolidojë arritjet në fushën e drejtësisë penale për të mitur, aksesin në drejtësinë penale për të miturit, me qëllim për t’i mbajtur ata larg nga ripërfshirja në kriminalitet dhe viktimizimin e tyre, që çdo fëmijë të ketë në çdo kohë akses te një sistem miqësor për të rivendosur të drejtat e tij/e saj të cenuara në fushën familjare, civile, administrative dhe penale.

“SDM 2022–2026” synon të adresojë problemet me të cilat përballen të miturit që përfshihen nëkryerjen e një vepre penale, mes konsolidimit të një sistemi të drejtësisë penale që ka përparësi shmangien e privimin e lirisë së tyre, kur një gjë e tillë është e mundur; adreson faktorët kriminogjenë përmes ndërhyrjes së hershme për parandalimin parësor të përfshirjes së fëmijëve në kriminalitet dhe të veprave penale të kryera ndaj tyre, së pari mes informimit, edukimit dhe ndërgjegjësimit të fëmijëve, prindërve, shoqërisë për nevojën e mbrojtjes së fëmijëve nga përfshirja në kryerjen e veprave penale ose nga viktimizimi prej tyre dhe së dyti mes zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në rastet kur fëmijët përfshihen në konflikte ose vepra penale.

Sikurse në strategjinë e mëparshme, “SDM 2022–2026” synon mbajtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin jashtë proceseve penale dhe procedimeve gjyqësore, duke konsoliduar masat alternative të shmangies nga ndjekja penale ose procedimi gjyqësor, mes zbatimit të programeve restauruese e ndërmjetësuese, këshillimit, mbikëqyrjes së fëmijës në rastet kur familja ose përfaqësuesi ligjor i tij nuk mund ta ushtrojë këtë mbikëqyrje, me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës. Në rastet, kur mbikëqyrja e fëmijës është e nevojshme, theksi vihet te programet rehabilituese dhe riintegruese të të miturit, shërbimet psikosociale, juridike për fëmijët nën mbikëqyrje dhe kujdesi që duhet të tregohet për përgatitjen e të miturit për rikthimin në familje dhe në shoqëri dhe mbikëqyrjen e tij për riintegrimin në shoqëri.

“SDM 2022–2026”, në krahasim me strategjinë e mëparshme zgjeron objektivat e saj edhe në qasjen e çdo fëmije në një drejtësi miqësore në proceset civile, familjare dhe administrative. Arsyeja është se numri i fëmijëve që marrin pjesë në proceset gjyqësore të tjera, sidomos civile dhe familjare ose kur ka vendimmarrje që ndikojnë drejtpërdrejtë te fëmijët, është i lartë dhe se të drejtat e tyre cenohen shpesh.

Masat e parashikuara në “SDM 2022–2026” synojnë një drejtësi që udhëhiqet nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin, si dhe në çdo veprim apo vendimmarrje që ka të bëjë me fëmijën ose që ndikon te fëmija, në çdo fazë të proceseve civile, familjare, administrative dhe penale.

“SDM 2022–2026” adreson përparësitë e Qeverisë Shqiptare të mishëruara edhe në “Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021–2026”. Ajo ka lidhje me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030, me Programin Qeverisës 2021–2025 dhe një sërë strategjish të tjera që adresojnë të drejtat e grupeve të veçanta të fëmijëve, si: Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021–2025, Strategjia e Edukimit Ligjor të Publikut 2019–2023, Strategjia Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit dhe Planit të Veprimit 2021–2025, Strategjia Kombëtare për Barazi Gjinore 2021–2030, Strategjia Kombëtare për Migracionin 2019–2022, Strategjia Kombëtare për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit 2020–2025, Plani Kombëtar i Veprimit për Barazi, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve 2021–2025, Plani Kombëtar për Personat LGBTI 2021–2027. “SDM 2022–2026” mban parasysh përmbushjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm 2030 (OZHQ)  dhe Agjendën 2030.

Përgatitja e “SDM 2022–2026” është planifikuar në Programin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2022 dhe është në përmbushje të angazhimeve të marra në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PKE) 2021–2023, kapitulli 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, konkretisht 23.7 ku si prioritetet janë: ngritja e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (e ngritur tashmë), ngritja e Institucionit të Kufizimit të Lirisë, si dhe Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale; forcimi i mëtejshëm i mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e fëmijëve, mbrojta e viktimave të dhunës në familje, promovimi i të drejtave për personat me aftësi ndryshe, garantimi i barazisë gjinore dhe sigurimi i shërbimeve minimale sociale dhe shëndetësore, sidomos në nivel lokal; ngritja e qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore në qytetet e planifikuara duke synuar shtrirjen e shërbimit të ndihmës juridike parësore në të gjithë territorin e vendit, si dhe është në linjë me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e Shteteve të tyre anëtare (MSA), neni 2 “Respektimi për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut” dhe neni 78 “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”.

Në hartimin e “SDM 2022–2026” janë mbajtur parasysh gjetjet dhe rekomandimet e Komisionit Evropian të dërguara nëpërmjet “Raportit për Shqipërinë 2022”, rekomandimet e Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Strategjia e BE-së për Drejtësinë për të Mitur, rekomandimet e Këshillit të Evropës për një drejtësi miqësore për fëmijët, rekomandimet e mekanizmave monitorues të konventave të OKB-së dhe Këshillit të Evropës ku shteti shqiptar është palë, veçanërisht të GREVIO-s, GRETA-s, CPT, direktivat e BE-së për një drejtësi miqësore për fëmijët dhe mbrojtjen e viktimave, si dhe rekomandimet e partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët.

“SDM 2022–2026” u bazua në gjetjet dhe rekomandimet e analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021”.

Dokumenti strategjik dhe Plani i Veprimit i “SDM 2022–2026” vë theksin në aksesin në çdo kohë dhe për çdo fëmijë në një sistem drejtësie miqësore për ta dhe ku çdo veprim dhe vendimmarrje synohet të udhëhiqet nga interesi më i lartë i fëmijës.

2. Kuadri ligjor dhe institucional dhe lidhja me dokumentet strategjike të tjera

  - Kuadri ligjor kombëtar

Legjislacioni shqiptar bazohet në parimet e drejtësisë miqësore për fëmijët, e cila ka në thelb të saj garantimin e respektit dhe efektivitetin e zbatimit të të gjitha të drejtave të fëmijëve, në nivelin më maksimal të mundshëm. Kuadri ligjor vendës synon të garantojë elementët e domosdoshëm të drejtësisë miqësore, të tillë si: aksesueshmëria, përshtatshmëria, efektiviteti në raport të drejtë me nevojat dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Parime të tilla si pjesëmarrja dhe informimi, interesi më i lartë i fëmijës, dinjiteti, mbrojtja nga diskriminimi, shteti i së drejtës, qëndrojnë në themel të kuadrit ligjor shqiptar. Drejtësia miqësore përfshin të drejtën për një proces të rregullt ligjor, të drejtën për pjesëmarrje dhe për të kuptuar procedurat, të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare, si dhe të integritetit dhe dinjitetit. Gjithashtu “interesi më i lartë i fëmijës” paraqitet si një parim me shtrirje kapilare në gjithë legjislacionin tonë të brendshëm. Kuadri ligjor i drejtësisë për të mitur i është përmbajtur instrumenteve ndërkombëtare të ratifikuara dhe është zhvilluar në përputhje me standardet e Konventës së OKB-së “Për të drejtat e fëmijës”, ato të BE-së dhe të Këshillit të Evropës.

“SDM 2022–2026” është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar, dhe me konventat ndërkombëtare, si më poshtë vijon:

- Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar;

- Ligji nr. 7510, datë 8.8.1991 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike”;

- Ligji nr. 7531, datë 11.12.1991 “Për ratifikimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës (OKB)”;

- Ligji nr. 7767, datë 9.11.1993 “Për aderimin në Konventën “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave”;

- Ligji nr. 8137, datë 31.7.1996 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut” dhe Protokolli nr. 7 i KEDNJ-së;

- Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;

- Ligji nr. 8624, datë 15.6.2000 “Për aderimin në Konventën e Hagës “Për mbrojtjen e fëmijëve dhe bashkëpunimin për birësimet jashtë vendit”;

- Ligji nr. 8774, datë 23.4.2001 “Për ratifikimin e Konventës nr. 182 ‘Format më të këqija të punës së fëmijëve, 1999’ të Organizatës Ndërkombëtare të Punës”;

- Ligji nr. 9265, datë 29.7.2004 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane ‘Për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme’”;

- Ligj nr. 9359, datë 24.3.2005 “Për ratifikimin e Konventës Evropiane ‘Për marrëdhëniet me fëmijët’”;

- Ligji nr. 9443, datë 16.11.2005 “Për aderimin e RSH-së në Konventën ‘Për juridiksionin, ligjin e zbatueshëm, njohjen, zbatimin dhe bashkëpunimin, në lidhje me përgjegjësinë prindërore dhe masat për mbrojtjen e fëmijëve’”;

- Ligji nr. 9446, datë 24.11.2005 “Për aderimin e RSH-së në Konventën ‘Për aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijës’”;

- Ligji nr. 9833, datë 22.11.2007 “Për aderimin e RSH-së në protokollin opsional të Konventës së OKB-së ‘Për të drejtat e fëmijëve’ për përfshirjen e fëmijëve në konflikte të armatosura”;

- Ligji nr. 9864, datë 22.11.2007 “Për aderimin e RSH-së në protokollin opsional të Konventës së OKB-së ‘Për shitjen e fëmijëve, prostitucionin dhe, pornografinë me fëmijë’”;

- Ligji nr. 10 071, datë 9.2.2009 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për mbrojtjen e fëmijëve nga shfrytëzimi seksual dhe abuzimi seksual”;

- Ligji nr. 10 424, datë 2.6.2011 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës ‘Për statusin juridik të fëmijëve të lindur jashtë martesës’”;

- Ligji nr. 10398, datë 17/3/2011 “Për ratifikimin e Konventës për njohjen dhe zbatimin e detyrimeve ushqimore”;

- Ligji nr. 10 425, datë 2/6/2011 “Për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për ushtrimin e të drejtave të fëmijëve;

- Ligji nr. 63/2012 “Për ratifikimin e Konventës së Hagës ‘Për rivendosjen ndërkombëtare të detyrimit ushqimor ndaj fëmijëve dhe formave të tjera të mbështetjes për anëtarët e tjerë të familjes’”.

- Ligji nr. 10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar.

Lidhja e SDM-së me kuadrin ligjor kombëtar

“SDM 2022–2026” lidhet me kuadrin ligjor në fuqi që normon të drejtat e fëmijëve. Shqipëria ka një kuadër ligjor dhe nënligjor thuajse të plotë e të qartë.

Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur” (KDPM) ka sjellë një qasje të re në sistemin e drejtësisë penale duke vënë në qendër të miturin, duke forcuar sistemin e drejtësisë në përputhje me parimet e KKBDF-në dhe me standardet dhe normat ndërkombëtare, që synojnë mbrojtjen e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, mbështetur në interesin e tyre më të lartë. Ligji garanton një kornizë ligjore për drejtësinë penale për fëmijët, promovon riintegrimin e fëmijës në konflikt me ligjin, mbrojtjen e të drejtave të fëmijës viktimë dhe/ose dëshmitar i veprës penale dhe parandalon riviktimizimin e fëmijës që ka qenë më parë viktimë e një vepre penale ose viktimizimin dytësor të shkaktuar si pasojë e pjesëmarrjes në proceset e drejtësisë. Ky ligj ka hyrë në fuqi më 1 janar 2018, i cili rregullon mënyrën e trajtimit dhe të mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, për mbështetjen e fëmijëve dëshmitarë, viktimë apo të akuzuar në procesin penal, si dhe në trajtimin dhe mbrojtjen e të miturve. Ligji përmban norma të posaçme ligjore lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin, ndjekjen penale, procesin gjyqësor, ekzekutimin e vendimit të dënimit penal, rehabilitimin ose të çdo mase tjetër që përfshin një të mitur në konflikt me ligjin, një të mitur viktimë dhe/ose dëshmitar të veprës penale, si dhe rregulla për të rinjtë nga grup-mosha 18–21 vjeç. Ky ligj me kaq shumë risi ka zhvilluar standardet e legjislacionit shqiptar dhe të praktikës së sistemit të drejtësisë në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në tërësi dhe të të miturve në konflikt me ligjin në veçanti duke vendosur fëmijën në qendër të vëmendjes dhe garantuar standardet e drejtësisë miqësore dhe të interesit më të lartë të fëmijës. Kodi është një ligj i veçantë për shkak të përmbajtjes së tij, pasi përmbledh të gjitha dispozitat që referojnë të miturin në Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale, ligjin “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”, si dhe ligje të tjera referuese të sistemit të drejtësisë penale për të mitur. Ky Kod siguron përafrimin e legjislacionit shqiptar me direktivën 2011/93/BE, datë 13.12.2011, përveç përputhjes me standardet ndërkombëtare dhe rajonale.

Në zbatim të plotë të këtij KDPM-je janë parashikuar një seri masash në “SDM 2022–2026” duke mundësuar forcimin e parandalimit parësor, dytësor dhe tretësor të kriminalitetit të të miturve, garantimin e aksesit në drejtësi, bashkëpunimin e vazhdueshëm të organeve të sistemit të drejtësisë që garantojnë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, jo vetëm në parandalimin e veprave penale, por edhe në përcaktimin e masave restauruese të përshtatshme për të miturit në konflikt me ligjin, si dhe për rehabilitimin e tyre; informim dhe edukim ligjor; garantimin e respektit dhe efektshmërinë në zbatimin e të drejtave të fëmijëve nëpërmjet drejtësisë miqësore; respektimin e jetës private dhe familjare, bashkëpunimin dhe bashkërendimin ndërinstitucional për trajtimin e rasteve etj.

Në zbatim të KDPM-së janë hartuar 7 (shtatë) vendime të Këshillit të Ministrave, 2 (dy) udhëzime dhe 7 (shtatë) urdhra ministri:

1. Vendimi nr. 148, datë 20.3.2019 i Këshillit të Ministrave “Për procedurën që zbaton shërbimi i provës në rast të mospërmbushjes së masës alternative të shmangies nga ndjekja penale”;

2. Vendimi nr. 149, datë 20.3.2019 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakteristikat e përdorimit të aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënësin e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të drejtësisë penale për të mitur”;

3. Vendim nr. 655, datë 10.10.2022 “Për disa shtesa në vendimin nr. 149, datë 20.3.2019 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin, funksionimin, karakteristikat e përdorimit të aksesimit, të dhënat parësore e dytësore dhe dhënësin e informacionit të sistemit të integruar të të dhënave të drejtësisë penale për të mitur”;

4. Vendimi nr. 207, datë 10.4.2019 i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e autoriteteve kompetente dhe të procedurës që do të ndiqet për përmbushjen e detyrimeve të caktuara nga gjykata për të miturin në konflikt me ligjin”;

5. Vendimi nr. 233, datë 17.4.2019 i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e rregullimeve të veçanta lidhur me funksionimin e mjediseve, të nivelit të sigurisë së tyre dhe standardet e programeve të edukimit e të rehabilitimit, në rastet e kufizimit të lirisë së të miturve”;

6. Vendimi nr. 314, datë 15.5.2019 i Këshillit të Ministrave “Për organizimin, funksionimin, si dhe përcaktimin e rregullimeve specifike lidhur me strukturën dhe organikën e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”;

7. Vendimi nr. 314, datë 15.5.2019 i Këshillit të Ministrave “Për organizimin, funksionimin, si dhe përcaktimin e rregullimeve specifike lidhur me strukturën dhe organikën e Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve”, ndryshuar me VKM nr. 656, datë 10.10.2022;

Në zbatim të KDPM-së janë hartuar 2 (dy) udhëzime:

1. Udhëzim nr. 7640, datë 5.7.2018 i ministrit të Drejtësisë “Për përcaktimin e formës dhe rregullave të përgatitjes së dokumentit për lirimin me kusht të të miturit të dënuar”;

2. Udhëzim i përbashkët nr. 650, datë 13.9.2019 i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për përzgjedhjen e përfaqësuesve proceduralë për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në procesin penal”;

Gjithashtu, në zbatim të KDPM-së janë hartuar 6 (gjashtë) urdhra të ministrit të drejtësisë dhe një urdhër i përbashkët i ministrit të drejtësisë dhe ministrit të arsimit dhe sportit (MAS) si më poshtë vijon:

1. Urdhër nr. 4950, datë 2.5.2018 i ministrit të drejtësisë “Për përcaktimin e formës së regjistrit të posaçëm të masës alternative të shmangies nga ndjekja penale, “paralajmërim me gojë”;

2. Urdhër nr. 4951, datë 2.5.2018 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e formatit dhe të dhënave për masën alternative të shmangies nga ndjekja penale, “paralajmërim me shkrim”;

3. Urdhër nr. 7639, datë 5.7.2018 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e rregullave të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës”;

4. Urdhër nr. 7641, datë 5.7.2018 i ministrit të drejtësisë “Për përcaktimin e elementëve të marrëveshjes për zbatimin e masës së shmangies dhe/ose ndërmjetësimin”;

5. Urdhër nr. 367, datë 15.7.2019 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e formatit të planit individual për përmbushjen e detyrimit të caktuara nga gjykata për të miturin në konflikt me ligjin”;

7. Urdhër nr. 368, datë 15.7.2019 i ministrit të drejtësisë “Për miratimin e formatit të raportit për mospërmbushjen e masës alternative të shmangies nga ndjekja penale e të miturve në konflikt me ligjin”;

7. Urdhër i përbashkët nr. 3348/1, datë 18.4.2018 i ministrit të drejtësisë dhe ministrit të arsimit, sportit dhe rinisë “Për rregullimin e procesit arsimor në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale për të mitur”.

Ligji nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin, respektimin, promovimin e këtyre të drejtave, si dhe mbrojtjen e veçantë të fëmijës.

Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, garanton ndihmë juridike falas parësore dhe dytësore për kategori të veçanta si: viktima të dhunës në familje, abuzimit seksual, trafikimit të qenieve njerëzore, të mitur/mitura në konflikt me ligjin, fëmijë në institucionet e përkujdesjes shoqërore, persona, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim etj.

Të tjera ligje me rëndësi janë:

1. Ligji nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

2. Ligji nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale”, i ndryshuar. Për t’u nënvizuar se ndryshimet (ligji 35/2017 dhe jo vetëm) janë në koherencë me KDF-në dhe me standarde dhe norma të tjera ndërkombëtare, që synojnë mbrojtjen e fëmijëve në kontakt me ligjin mbështetur në interesin e tyre më të lartë;

3. Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile”, i ndryshuar;

4. Ligji nr. 9062 datë 8.5.2003 “Kodi i Familjes”, i ndryshuar;

5. Ligji nr. 81/2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”;

6. Ligji nr. 62/2022 “Për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale”;

7. Ligji nr. 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”;

8. Ligji nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

9. Ligji nr. 98/2016 “Për organizimin pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

10. Ligji nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”;

11. Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;

12. Ligji nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

13. Ligji nr. 163/2014 “Për urdhrin e punonjësve socialë në Republikën e Shqipërisë”;

14. Ligji nr. 40/2016 “Për urdhrin e psikologut në Republikën e Shqipërisë”;

15. Ligji nr. 10 221, datë 4.2.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar;

16. Ligji nr. 9695 datë 19.3.2007 “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, i ndryshuar.

17. Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

18. Ligji nr. 129/2021 “Për statusin fëmijë në përkujdesje të republikës”.

2.2 Kuadri institucional

Në Shqipëri ka disa struktura që trajtojnë çështjet e të drejtave të fëmijëve dhe fëmijët në kontakt ose në konflikt me ligjin dhe pjesëmarrës në proceset gjyqësore.

Ligj nr. 8678, datë 14.5.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar, MD ka në kompetencë të saj, të ndjekë dhe të përgjigjet për realizimin e politikës së përgjithshme shtetërore në fushën e drejtësisë. Në këtë kontekst, struktura përgjegjëse për hartimin e politikave për sistemin e drejtësisë, në MD, është Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë. Ky ligj përcakton në fushën e përgjegjësisë së MD mbështetjen për realizimin e veprimtarive në fushën e drejtësisë për të miturit, për mbrojtjen e të drejtave dhe të interesave të ligjshëm të tyre, edukimin ligjor dhe parandalimin e shkeljeve të ligjit nga ana e tyre, si dhe për ushtrimin e shërbimeve ndaj të miturve, nga strukturat përkatëse të sistemit të drejtësisë, sipas parashikimeve të ligjeve të posaçme në fushën përkatëse (neni 6, paragrafi 20).

Me urdhrin nr. 94, datë 3.6.2022 të Kryeministrit është ngritur Grupi Ndërinstitucional i Punës, për hartimin e “SDM 2022–2026”, planit të saj të veprimit dhe të pasaportës së treguesve. Grupi Ndërinstitucional i Punës, gjatë ushtrimit të detyrave funksionale të tij, është mbështetur nga Sekretariati Teknik, që është pjesë e Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë në MD.

Komiteti Drejtues Sektorial, gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, vepron në përputhje me urdhrin nr. 157 datë 22.10.2018 të Kryeministrit “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ ndërsektoriale dhe krijimin dhe funksionimin e një mekanizmi të integruar sektorial/ndërsektorial”. Komiteti Drejtues Sektorial, me anë të Rrjetit Ndërinstitucional në nivel qendror për çështjet fëmijëve, do të ushtrojë funksionin e tij, për çështjet lidhur me monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit efektiv të Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur, Planit të Veprimit 2022–2026 dhe Pasaportës së Treguesve.

Institucionet e pavarura të sistemit të drejtësisë dhe institucionet shtetërore në nivel qendror, si dhe institucionet e varësisë së MD, bashkëpunojnë me MD që mbulon sistemin e drejtësisë për çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës lidhur me realizimin e objektivave specifikë, masave dhe aktiviteteve strategjikë në kuadër të “SDM 2022–2026”.

Ligji nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”, i cili ka hyrë në fuqi më 1 janar 2018 krijon struktura të specializuara për drejtësinë penale për të mitur. Bazuar në këtë ligj është krijuar dhe funksion Qendra për Parandalimin e Kriminalitetit të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR), institucion në varësi të MD-së.

Duke qenë se të drejtat e fëmijëve adresohen në ligj të ndryshme dhe disa shërbime për fëmijët jepen nga institucione që janë në varësi të ministrive të tjera, sipas ligjit nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, i miratuar më datë 23.2.2017, ministri është autoriteti kryesor shtetëror përgjegjës që bashkërendon punën për çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.

Sipas ligjit nr. 18/2017, “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, Këshilli Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës është organ këshillimor që ngrihet me urdhër të Kryeministrit, me propozimin e ministrit që bashkërendon punën për çështjet e të drejtave dhe mbrojtjes së fëmijës.

Sipas ligjit nr. 8454, datë 4.2.1999 “Për Avokatin e Popullit”, janë krijuar seksione të specializuara dhe një prej tyre është Seksioni për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Fëmijëve.

Në Kuvendin e Shqipërisë, bazuar në Rezolutën e Kuvendit “Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri”, miratuar në 2013, u ngrit dhe funksionin Grupi Parlamentar “Miqtë e Fëmijëve” i cili do të funksionojnë si një grup parlamentar vullnetar në Kuvendin e Shqipërisë. Ky grup mund të propozojë e të mbështesë nisma legjislative të reja, të promovojë instrumente që kanë të bëjnë me parandalimin dhe eliminimin e dhunës ndaj fëmijëve, përmirësimin e shërbimeve ekzistuese dhe shtimit të shërbimeve të reja për fëmijët, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. GPMF-ja është një mekanizëm shumë i mirë i mbështetjes, konsultimit dhe propozimit të nismave legjislative që nxisin mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve; ai duhet të udhëheqë procesin e përgatitjes së ligjeve të reja, ushtrimit të kontrollit parlamentar për punën që bëjnë institucionet për të zbatuar ligjet dhe mbrojtur interesin më të lartë të fëmijës dhe t’i kërkojë Kuvendit të ndërmarrë masat e nevojshme për të rritur mirëqenien e fëmijëve në Shqipëri.

Një sërë institucionesh shtetërore në nivel qendror dhe vendor, bashkëpunojnë me ministrinë përkatëse që mbulon çështjet për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës për të shkëmbyer informacion dhe për të lehtësuar përmbushjen e funksionit të tij.

2.3 Lidhja e “SDM 2022–2026” me dokumentet strategjike

2.3.1 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 (SKZHIE)

“SDM 2022–2026” është e lidhur dhe e harmonizuar me qëllimet dhe objektivat e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 (SKZHIE III) dhe është mbështetur në shtyllën kryesore të sistemit të drejtësisë “Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë”. “SDM 2022–2026” udhëhiqet nga parimi i interesit më të lartë të fëmijës dhe parimi i një drejtësie miqësore për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin dhe fëmijët që marrin pjesë në proceset civile, familjare, administrative. Në përgatitjen e këtij dokumenti strategjik janë adresuar parimet themelore mbi të cilat udhëhiqet Strategjia e BE “Për të Drejtat e Fëmijëve” (2021–2024) ; Strategjia e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve (2022–2027)  dhe Strategjia e Mbrojtjes së Fëmijës e UNICEF (2021–2030) dhe Plani Strategjik 2022–2025.

Duke qenë se Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2021–2030 (SKZHIE III) është një strategji ombrellë dhe përfshin strategjitë e tjera në nivel kombëtar, te nënfusha “Forcimi i të Drejtave të Njeriut”, parashikohet “SDM 2022–2026” e cila ka në fokus konsolidimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi për të mitur. Thelbin e kësaj reforme e përbën drejtësia miqësore për fëmijët që adreson gjithë hallkat e sistemit të drejtësisë drejt qeverisjes prej parimeve themelore të të drejtave të fëmijëve. Mbi këto parime mbështeten dhe udhëhiqen edhe Strategjia e BE-së, e Këshillit të Evropës dhe UNICEF-it, të cituara më sipër.

2.3.2 Lidhja me Programin e Qeverisë

“SDM 2022–2026” lidhet me Programin Qeverisës 2021–2025, kryesisht me prioritetin “Shqipëria e së drejtës”.

2.3.3 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2021–2025 dhe Plani i saj i Veprimit përmban 4 (katër) qëllime politike për sistemin e drejtësisë. Qëllimi politik 3 i këtij dokumenti parashikon një sistem drejtësie penale që udhëhiqet nga parimet themelore të respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe që garanton risocializimin, riintegrimin, rehabilitimin dhe parandalimin e veprave penale. Në funksion të këtij qëllimi politik, objektivi specifik 3.3, synon të përmirësojë drejtësinë për të mitur, me një qasje për një drejtësi miqësore ndaj të miturve, e cila mbron interesin më të lartë të tyre. Ky objektiv specifik lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe me nenin 78 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare, “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”.

Duke mbetur brenda kornizave ligjore e institucionale të sistemit të drejtësisë miqësore për të mitur, “SDM 2022–2026” synon të garantojë një kuadër ligjor e institucional me dhe për fëmijët, të fuqizojë kapacitetet e profesionistëve të drejtësisë, të promovojë qasjen në çdo kohë te drejtësia miqësore për çdo fëmijë dhe të parandalojë përfshirjen/ripërfshirjen e fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizim, riintegrim të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

2.3.4 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve është miratuar me vendimin nr. 659, datë 3.11.2021 të Këshillit të Ministrave. Ajo përbën një tjetër dokument strategjik të qeverisë shqiptare që adreson arritjet dhe sfidat në funksion të përmbushjes së të drejtave të fëmijëve, për periudhën kohore 2021–2026.

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, citon se në kuadër të parimeve të drejtësisë miqësore për fëmijët, është bërë “Përmirësim i legjislacionit penal, civil dhe administrativ në funksion të garantimit të të drejtave të fëmijëve dhe është miratuar Strategjia e Drejtësisë për të Miturit e shoqëruar me Planin e Veprimit 2018–2021”. Sipas Agjendës, kjo strategji, përbën dokumentin e parë të politikave të qeverisë shqiptare që përcakton shtyllat bazë të reformës së drejtësisë për të mitur.

Përmes Agjendës janë parashikuar masat të cilat kanë të bëjnë me parandalimin e fenomenit të martesës së hershme.

2.3.5. Lidhja e “SDM 2022–2026” me Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PKE)

“SDM 2022–2026” lidhet me dy kapituj kryesorë të PKE 2022–2024, konkretisht me kriterin politik “Demokracia dhe Shteti i së Drejtës” “Të drejtat e njeriut” dhe me kapitullin 23: “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” ku parashikohen tre shtyllat kryesore për reformat e drejtësisë në këtë kapitull të cilat janë: 1) Sistemi Gjyqësor; 2) Lufta kundër Korrupsionit; 3) Përmirësimi dhe Mbrojtja e të Drejtave dhe Lirive Themelore “Të drejtat e fëmijëve”.

2.3.6 Lidhja e “SDM 2022–2026” me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA)

“SDM 2022–2026” lidhet me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, e miratuar me ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare”, me përkatësisht me nenet respektiv: me nenin 2 i të MSA-së “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, siç janë shpallur në Deklaratën Universale të së Drejtave të Njeriut dhe siç janë përkufizuar në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në Aktin Final të Helsinkit dhe në Kartën e Parisit për një Evropë të Re, respekti për parimet e së drejtësndërkombëtare, ato të shtetit të së drejtës si edhe për parimet e ekonomisë së tregut, siç pasqyrohen në dokumentin e Konferencës së Bonit të KSBE-së për Bashkëpunimin Ekonomik, formojnë bazën e politikave të brendshme dhe të jashtme të palëve dhe përbëjnë elementët thelbësorë të kësaj marrëveshjeje. Gjithashtu “SDM 2022–2026” lidhet me nenin 78 “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës” të MSA-së, “Në bashkëpunimin e tyre në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme me palët i kushtojnë rëndësi të veçantë forcimit të shtetit të së drejtës, dhe forcimit të institucioneve në të gjitha nivelet në fushën e administratës në përgjithësi, si edhe imponimit të ligjeve e administrimit të drejtësisë në veçanti. Bashkëpunimi synon veçanërisht në fuqizimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe në përmirësimin e efikasitetit të tij, në përmirësimin e funksionimit të policisë dhe organeve të tjera ligjzbatuese duke siguruar trajnime të mjaftueshme dhe duke luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

“SDM 2022–2026” lidhet edhe me nenin 88 “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, “Bashkëpunimi midis palëve përqendrohet kryesisht në fushat prioritare që lidhen me acquis e Komunitetit në fushën e statistikave. Ai synon veçanërisht zhvillimin e një sistemi statistikor efikas dhe të qëndrueshëm, të aftë për të siguruar të dhëna të krahasueshme, të besueshme, objektive dhe të sakta, që nevojiten për të planifikuar dhe monitoruar procesin e tranzicionit dhe reformës në Shqipëri. Ky sistem duhet gjithashtu të mundësojë Institutin Shqiptar të Statistikës për të përmbushur më mirë nevojat e klientëve vendës dhe ndërkombëtarë (si të administratës publike ashtu dhe sektorit privat). Sistemi statistikor duhet të respektojë parimet themelore të statistikave të nxjerra nga OKB-ja dhe Kodi Statistikor Evropian i Praktikës dhe parashikimet e së drejtës Statistikore Evropiane, dhe duhet të zhvillohet drejt acquis-së së Komunitetit”.

2.3.7 Lidhja e “SDM 2022–2026” me dokumentet e tjera strategjike kombëtare:

“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut 2019–2023, konkretisht me objektivin specifik 4.1 “Rritja e aksesit të publikut në informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike”; Objektivi specifik 4.2 “Informimi dhe ndërgjegjësimi i gjerë i publikut nëpërmjet fushatave mediatike në një fushë ligjore të caktuar apo në trajtimin ligjor të një fenomeni specifik”; me objektivin specifik 4.4 “Garantimi i informacionit ligjor në kohë reale dhe sa më pranë komunitetit” Objektivin specifik 4.5 “Nxitja e aktivizimit të publikut përmes informimit mbi përgjegjësitë e institucioneve dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje”; me objektivin specifik 4.7 “Përmirësimi i programit të edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimi i kurrikulave e aktiviteteve ekstra kurrikulare me elemente të edukimit ligjor”.

“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë Kombëtare për Barazi Gjinore 2021–2030, konkretisht me politikën III “Zvogëlimi i të gjitha formave të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje”.

“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë Kombëtare për Migracionin 2019–2022; konkretishtme objektivin B2.1 “Kthimi i suksesshëm i shtetasve të huaj në vendet e tyre të origjinës përmes ripranimit dhe kthimit vullnetar, ndër të cilat parashikohet që të zhvillohen procedura standarde të qarta për kthimin vullnetar të asistuar përfshirë për kategoritë vulnerabël si të miturit e pashoqëruar dhe rolin e çdo partneri të përfshirë” dhe me objektivin B3.2 “Mbështetja për kthimin dhe riintegrimin e shtetasve shqiptarë të ripranuar” sipas të cilit parashikohet të krijohet një mekanizëm i dedikuar për bashkëpunim ndërmjet Departamenti i Kufirit dhe i Migracionit/ Ministria e Brendshme dhe bashkive për ofrimin e asistencës për të miturit shqiptarë të pashoqëruar, të ripranuar”.

“SDM 2022–2026” lidhet me Strategjinë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike dhe Plani i Veprimit 2020–2025, konkretisht me Qëllimim e politikës 3 “Krijimi i mekanizmave të nevojshëm për sigurinë e fëmijëve në hapësirën kibernetike, duke përgatitur njëkohësisht brezin e ri të aftë për të përfituar nga përparësitë e teknologjisë së informacionit dhe për të përballuar sfidat e zhvillimit”.

“SDM 2022–2026” lidhet me Planin Kombëtar të Veprimit për Barazi, përfshirjen dhe pjesëmarrjen e Romëve dhe Egjiptianëve 2021–2025, konkretisht me objektivin I.1 “Ofrimi i ndihmës ligjore për pasqyrimin e të dhënave reale në regjistrin kombëtar të gjendjes civile të Minoritetit Romë dhe Egjiptian me qëllim zgjidhjen e problematikave që i pengojnë në aksesin e tyre të plotë në shërbimin e gjendjes civile”; me objektivin 1.3 “Fuqizimi i kapaciteteve për identifikimin e romëve dhe egjiptianëve në rrezik trafikimi/shfrytëzimi, si dhe referimi, mbrojtja dhe riintegrimi i rasteve të trafikuara/shfrytëzuara” dhe objektivin VI.4 “Fuqizimi i kapaciteteve për identifikimin e romëve dhe egjiptianëve në rrezik trafikimi/shfrytëzimi, si dhe referimi, mbrojtja dhe riintegrimi i rasteve të trafikuara/shfrytëzuara”.

“SDM 2022–2026” lidhet me Planin Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuara 2021–2025, me qëllimin e politikës 2 “Garantimi i aksesit të barabartë në sistemin e drejtësisë për të gjithë personat me aftësi të kufizuara”.

“SDM 2022–2026 lidhet me Strategjinë Kombëtare për Luftën kundër Terrorizmit dhe Planit të Veprimit 2021–2025, konkretisht me qëllimin e politikës 3 “Kuptimi i kërcenimeve të terrorizmit në vendin tonë përmes identifikimit të hershëm të grupeve të synuara dhe të metodave radikale”.

“SDM 2022–2026” lidhet me Planin Kombëtar për Personat LGBTI+ 2021–2027, konkretisht me qëllimin e politikës 2 “Garantimi i mbrojtjes dhe sigurisë për personat LGBTI+ përmes përmirësimit të kuadrit ligjor, zbatimit efektiv të tij, si dhe rritjes së aksesit të personave LGBTI+ në sistemin e drejtësisë”.

2.3.7 Lidhja e SDM-së me Strategjinë e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve 2022–2027

SDM 2022–2026, është përgatitur në frymën e Strategjisë së Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijëve 2022–2027. Strategjia e Këshillit të Evropës bazohet në gjashtë fushat prioritare për të garantuar të drejtat e fëmijës të cilat janë: a) liri nga dhuna për të gjithë fëmijët; b) mundësi të barabarta dhe përfshirje sociale për të gjithë fëmijët; c) qasje dhe përdorim i sigurt i teknologjisë për të gjithë fëmijët; d) drejtësi miqësore për të gjithë fëmijët; e) t’i japim zë çdo fëmije; f) të drejtat e fëmijëve në situatë krize dhe emergjence.

Një nga fushat kryesore të Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 është “Drejtësia miqësore për të gjithë fëmijët”, e cila konsiston se fëmijëve duhet t’u jepet mundësia të dëgjohen në çdo proces gjyqësor dhe administrativ që i prek ata dhe të kenë akses në mekanizmat kompetentë, të pavarur dhe të paanshëm kur të drejtat e tyre shkelen. Shtetet duhet t’i njohin të drejtën çdo fëmije në konflikt me ligjin për t'u trajtuar duke respektuar dinjitetin e tyre, në përputhje më moshën e fëmijës dhe me objektivin e riintegrimit të tyre në shoqëri. Në të gjitha veprimet në lidhje me fëmijët, institucionet/organet duhet të kenë në konsideratë parësore interesin më të lartë të fëmijës.

Shtetet duhet të forcojnë aksesin në drejtësi të fëmijëve (civile, administrative, penale). Heqja e lirisë duhet të përdoret si masë e fundit dhe për periudhën më të shkurtër të përshtatshme kohore. Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës do të mbështeten në shmangien dhe parandalimin e privimit të lirisë dhe kriminalizimit të fëmijëve dhe përgatitjes së fëmijëve për riintegrim në shoqëri. Kushtet materiale dhe regjimet e paraburgimit duhet të përmirësohen në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës.

3. Arritjet, analiza dhe sfidat

Reforma “Drejtësi për të mitur” ishte pjesë e reformës në drejtësi të ndërmarrë nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2014. Për herë të parë u miratua një Kod i Drejtësisë Penale për të Mitur (KDPM). Risitë e KDPM-së dhe nevoja për të garantuar interesin më të lartë të fëmijës në praktikë diktuan nevojën e hartimit dhe miratimit të Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur dhe Planin e Veprimit 2018–2021 (“SDM 2018–2021”). Tashmë, kjo strategji ka përfunduar.

“SDM 2018–2021” parashikonte 5 objektiva strategjikë, konkretisht:

1. Garantimi i aksesit të të miturve në drejtësi;

2. Garantimi i procesit të rregullt ligjor për të miturit;

3. Parandalimi i ripërfshirjes në krime të të miturve/të rinjve në krime;

4. Rishoqërizimi, riintegrimi dhe rehabilitimi i të miturve në kontakt ose konflikt me ligjin;

5. Forcimi i bashkëpunimit të institucioneve të sistemit të drejtësisë për të miturit.

“SDM 2018–2021”, u zbatua në një situatë të pafavorshme për disa shkaqe objektive si: dy tërmetet që goditën Shqipërinë në vitin 2019, pandemia e shkaktuar nga COVID-19; largimi nga sistemi i një pjese të magjistratëve për shkak të procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve; ngritja me vonesë e organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, zbatimi i një reforme të gjerë dhe të thellë në sistemin e drejtësisë, mungesa e burimeve njerëzore të specializuara të mjaftueshme në fushën drejtësisë miqësore për fëmijët etj.

Për secilin objektiv strategjik ishin parashikuar objektiva specifikë dhe aktivitete konkrete. “SDM 2018–2021” ishte më e fokusuar në drejtësinë penale për të mitur, më konkretisht në hedhjen e bazave për zbatimin e KDPM dhe fare pak të drejtat e fëmijës në proceset civile, familjare, administrative ose në vendimmarrjet e gjykatave që ndikojnë tek të drejtat e fëmijës.

Analiza e zbatimit të “SDM 2018–2021”, tregoi se në përgjithësi ka pasur zhvillime pozitive në lidhje me drejtësinë penale për të mitur, kryesisht në miratimin e kuadrit nënligjor, krijimin e strukturave të reja që ofrojnë ndihmë ligjore të garantuar nga shteti; rritje graduale e mundësive për të pasur një proces miqësor për fëmijën, hartimi dhe fillimi i zbatimit të programeve të trajtimit, rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. Zbatimi i kësaj strategjie hodhi bazat e një drejtësie miqësore për fëmijët dhe përmbushur disa nga rekomandimet e mekanizmave monitorues të konventave për të drejtat e fëmijës dhe të angazhimeve të qeverisë shqiptare në zbatimin e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ), veçanërisht OZHQ 16 “Promovimi i shoqërisë paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrimi i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”.

Më poshtë, në mënyrë të përmbledhur paraqiten arritjet kryesore gjatë zbatimit të “SDM 2018–2021”. Më konkretisht:

Lidhur me objektivin strategjik 1: “Garantimi i aksesit të të miturve në drejtësi”, nga analiza rezultoi se:

- Aktet nënligjore në zbatim të ligjit nr. 11/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” u miratuan dhe filluan të zbatohen në praktikë.

- U ngritën dhe filluan të ofrojnë shërbimin e ndihmës juridike parësore, përfshirë edhe për të miturit 10 (dhjetë) qendra të ndihmës juridike në: Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, Lushnjë, Pogradec, Gjirokastër, Vlorë, Fier dhe Dibër; 12 OSHC të licencuara kanë marrëveshje për ofrim ndihme juridike parësore dhe operojnë në: Tiranë, Durrës, Elbasan, Berat, Shkodër.

- 159 avokatë u regjistruan për të ofruar ndihmë juridike dytësore.

- 21 ndërmjetës të trajnuar për të ofruar shërbimin e ndërmjetësimit falas.

- U hartuan udhëzues dhe manuale për ofrimin e ndihmës juridike në mënyrë miqësore për të miturit dhe u zhvilluan trajtime të avokatëve dhe të ofruesve të tjerë të ndihmës juridike falas.

- U hartuan udhëzues dhe manuale për ofrimin e ndërmjetësimit, si alternativë e parë dhe garantimin e aksesit të të miturve në drejtësi.

- U zhvilluan veprimtari informuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për drejtësinë penale për të mitur dhe shërbime e ndërmjetësimit nga DHKN-ja.

- U zhvilluan veprimtari informuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për drejtësinë penale për të mitur dhe ndihmën juridike të garantuar nga shteti nga DNJF-ja, aktorë të ndryshëm, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. Një strategji komunikimi u hartua dhe u zbatua.

- U krijuan mjedise miqësore për fëmijët, duke përshtatur mjediset ekzistuese ose duke krijuar mjedise të reja (6 mjedise në gjykata; 9 mjedise në prokurori pranë gjykatave të rretheve gjyqësore të shkallës së parë; 16 mjedise në drejtori vendore të policisë/komisariate).

# Lidhur me objektivin strategjik 2: “Garantimi i procesit të rregullt ligjor” nga analiza rezultoi se:

- Filloi dhe vijoi puna për hartimin dhe miratimin e kuadrit rregullator për ngritjen e seksioneve për të miturit në gjykata dhe prokurori, një objektiv që ishte ende në proces. Disa masa të domosdoshme u morën për krijimin e mjediseve miqësore në disa prokurori dhe gjykata.

- Ka progres në lidhje me hartimin e programeve të formimit fillestar dhe vazhdues të personave që administrojnë dhe asistojnë drejtësinë penale për të mitur. Gjyqtarë, prokurorë, punonjës të policisë, avokatë, psikologë, ndërmjetës, punonjës të sistemit të ekzekutimit të vendimeve penale, shërbimit të provës etj. u trajnuan për Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur.

- Zhvillime pozitive u shënuan lidhur me garantimin e procesit të rregullt ligjor për të miturit kundrejt treguesve të përcaktuar në strategji; masa e arrestit në burg për të miturin po zbatohet më pak nga viti në vit.

- U hartuan dhe u miratuan manuale për hetimet në fushën e drejtësisë penale për të mitur për policinë; udhëzime, formate për ndërveprimin mes institucioneve dhe profesionistëve të disiplinave të ndryshme për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, si dhe formate të dokumenteve që përdoren nga policia, prokuroria, gjykata, shërbimi i provës dhe burgjet.

- U hartuan dhe u miratuan manuale për ndërmjetësimin falas në fushën e drejtësisë penale për të mitur, kur referimi i parë është ndërmjetësimi në rastet e shmangies nga dënimi.

- Është ngritur Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, u hartuan procedurat për popullimin me të dhëna të sistemit nga institucione të ndryshme; ka progres në trajnimin për mbledhjen dhe hedhjen e të dhënave në sistem, por popullimi i sistemit është i ngadaltë.

- Janë kryer disa studime/analiza të pjesshme për përmirësime në aktet ligjore civile, penale dhe administrative sipas nevojave të identifikuara për fëmijët, por nuk ka një dokument ku të jenë përmbledhur të gjitha propozimet për përmirësime ligjore të nevojshme dhe nisma ligjore të ndërmarra.

- Aktet nënligjore në zbatim të KDPM-së u miratuan; VKM në lidhje me financimin e shërbimit të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, është hartuar dhe konsultuar publikisht, por nuk është miratuar ende.

Lidhur me objektivin strategjik 3: “Parandalimi i ripërfshirjes në krime të të miturve/të rinjve në krime”, nga analiza rezultoi, se:

- U krijua dhe filloi të funksionojë Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (QPKMR).

- U miratuan dy programe për veprimtari rehabilituese që lidhen: a) me mbështetjen pas lirimit të të miturit në konflikt me ligjin; dhe b) me mbikëqyrjen e të miturit në konflikt me ligjin pas kryerjes së dënimit ose lirimit, duke mundësuar trajtimin e rasteve të para.

- Janë lidhur marrëveshje të QPKMR-së me institucione në nivel vendor që mund të kontribuojnë në riintegrimin dhe parandalimin e ripërfshirjes së të miturve/të rinjve në krim.

- Është kryer një vlerësim i mekanizmave të trajtimit të rasteve të fëmijëve nën moshën e përgjegjësisë penale, por ka një studim kombëtar të kriminalitetit të të miturve nën moshën e përgjegjësisë penale dhe të faktorëve kriminogjenë.

Lidhur me objektivin strategjik 4: “Rishoqërizimi, riintegrimi dhe rehabilitimi i të miturve në kontakt ose konflikt me ligjin”, nga analiza rezultoi se:

Politika penale ndaj të miturit në konflikt me ligjin janë më sociale.

- Janë miratuar programe lidhur me arsimimin, formimin profesional, punësimin, sportin, argëtimin dhe programe të tjera për riintegrimin e të miturve në konflikt me ligjin në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim, sipas standardeve më të mira.

- Numri i të miturve të dënuar me burgim, të vendosur në institucione të mbyllura është ulur dhe pak të mitur gjenden në institucione të ekzekutimit të vendimeve penale.

- Alternativat e dënimit me burgim ndaj të miturve vijon të zbatohet, por nuk ka rritje, ndoshta për arsye të zbatimit të masës së shmangies nga ndjekja penale në formën e “paralajmërimit me shkrim”.

- Masa alternative e shmangies nga ndjekja penale është rritur. Referuar raporteve të Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit, masa kryesore e zbatuar “Paralajmërimi me shkrim”, është një masë e cila ka ardhur në rritje, ndërsa masat e tjera alternative të shmangies janë zbatuar në raste të pakta.

- Të miturit ndaj të cilëve janë zbatuar masat alternative të shmangies nga ndjekja penale u vendosen nën mbikëqyrjen e shërbimit të provës, por numri i tyre është i pakët.

- 33 marrëveshje të nënshkruara nga MD-ja dhe bashkitë në lidhje me krijimin e kuadrit infrastrukturor për zbatimin e masës së shmangies për të miturit.

- Fëmijë në konflikt ose kontakt me ligjin në disa bashki u bënë pjesë e programeve të këshillimit; prindër dhe kujdestarët e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin përfituan përmes programeve të prindërimit; një numër fëmijësh u referuan për shërbime të integruara ose u përfshinë në programe mentorimi, riintegrimi, për drejtësi restauruese dhe ndërmjetësim.

- Ka programe/qendra të edukimit dhe riintegrimit për fëmijë në nivel vendor, por të dhënat për to nuk janë të plota; harta e saktë e programeve/qendrave komunitare për rehabilitimin e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe standardet që ofrojnë ato nuk u mundësua gjatë analizës.

- Numri i punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve dhe përfaqësuesve proceduralë ka ardhur në rritje nga viti në vit, por në disa bashki përfaqësimi bëhet nga njësitë e mbrojtjes së fëmijës.

Lidhur me objektivin strategjik 5: “Forcimi i bashkëpunimit të institucioneve të sistemit të drejtësisë për të miturit”, nga analiza rezultoi, se:

Në nivel qendror, u krijua Grupi Ndërinstitucional i Sistemit të Drejtësisë për të Mitur; u institucionalizuan komunitetet e praktikantëve në nivel vendor (Gjirokastër, Berat, Pukë, Shkodër) dhe është punuar për t’i fuqizuar ato.

- Është hartuar një model marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet institucioneve përgjegjëse dhe pjesëmarrëse në administrimin e drejtësisë penale për të mitur në nivel vendor me qëllim koordinimin e veprimtarisë për drejtësinë miqësore ndaj fëmijës në nivel vendor.

- Është hartuar një projekt udhërrëfyes për bashkërendimin vendor për drejtësinë miqësore për fëmijën: menaxhimi i koordinuar i rastit të fëmijës në konflikt ose kontakt me ligjin.

Analiza e zbatimit të “SDM 2018–2021” evidentoi disa sfida në këtë fushë. Gjetjet më kryesore paraqiten më poshtë:

- Ka nevojë të adresohen më mirë të drejtat e fëmijës viktimë e veprave penale, dëshmitar, fëmijët në proceset civile, familjare dhe administrative ose në proceset ku veprimet ose vendimmarrjet ndikojnë te fëmijët.

- Mbledhja, përpunimi dhe raportimi i të dhënave statistikore për fëmijët që përfitojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti ka nevojë të përmirësohen.

- Nevoja e hartimit të një programi vjetor trajnimesh për ofruesit e ndihmës juridike parësore dhe dytësore, sipas fushave specifike, natyrës së çështjeve me të mitur.

- Nevoja e hartimit të një kalendari të detajuar me veprimtari edukimi, informimi dhe ndërgjegjësimi, i fokusuar tek institucionet arsimore parauniversitare dhe i hartuar në bashkëpunim me institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar.

- Fëmijët në risk do të duhet të jenë më shumë në fokus për t’u informuar për të drejtat e tyre dhe shërbimet që mund të përfitojnë mes këshillimit ligjor, në çështjet civile, familjare, penale dhe shërbimet që ofrohen nga mekanizmat vendorë. Programet informuese dhe ndërgjegjësuese për të parandaluar përfshirjen e tyre në kryerjen e veprave penale ose vikmizimin prej tyre do të duhet të jenë më mirë në fokus.

- Me gjithë progresin e bërë, të dhënat lidhur me përmbushjen e standardeve të kërkuara për një mjedis miqësor për fëmijët në prokurori dhe gjykata nuk janë të plota.

- Mosmiratimi i hartës gjyqësore brenda periudhës së shtrirjes së strategjisë ka ndikuar në përmbushjen e treguesit për krijimin e seksioneve me infrastrukturë miqësore për të miturit në gjykata. Është e nevojshme përmbyllja e këtij procesi në gjykatat dhe prokuroritë e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar.

- Të dhënat në lidhje me trajnimet e profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët në sistemin e drejtësisë janë të copëzuara, të mbivendosura nga raportimet e institucioneve; të dhënat sasiore dhe cilësore nuk janë të mbledhura dhe të përpunuara në mënyrë sistematike, sipas kategorive të profesionistëve të trajnuar, profesioneve dhe fushave të trajnimit.

- Me gjithë progresin e bërë për rritjen e kapaciteteve të profesionistëve, ka ende shumë nevojë për njohjen dhe respektimin e standardeve për një drejtësi miqësore për fëmijët; për mbështetje me burime njerëzore dhe financiare të shërbimeve në drejtësinë për të mitur. Mungesa e qëndrueshmërisë së profesionistëve të trajnuar është sfidë.

- Kriteret mbi trajnimin, licencimin, kreditimin e profesionistëve të ndryshëm që punojnë me dhe për fëmijët kanë nevojë të hartohen dhe të miratohen.

- Monitorimi i vendimeve të prokurorëve në prokuroritë Tiranë dhe Durrës në lidhje me zbatimin e masës së shmangies nga ndjekja penale dhe të vendimeve gjyqësore në gjykatat Tiranë dhe Durrës në lidhje me zbatimin e Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur tregoi se nuk ka një kuptim dhe zbatim të njëjtë të ligjit. Monitorimi periodik i vendimeve ka nevojë të vijojë në të gjitha prokuroritë dhe gjykatat ku ka seksione të të miturve.

- Vendimet e gjykatave për çështje të caktuara si: detyrimi ushqimor, ekzekutimet e vendimeve gjyqësore që ndikojnë tek të drejtat e fëmijës janë monitoruar pjesërisht dhe jo në mënyrë sistematike. Vlerësimi periodik i të gjitha vendimmarrjeve që lidhen me fëmijët ose ndikojnë te fëmijët është e rekomandueshme.

- Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve në nivel të organeve të vetëqeverisjes vendore (NJMF) kanë një sërë përgjegjësish në lidhje me fëmijët në kontakt ose në konflikt me ligjin dhe fëmijët. Nga analiza nuk u arrit të sigurohen të dhëna të plota dhe të sakta për trajnimet dhe aftësimin e tyre profesional në lidhje me trajtimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe të fëmijëve në nevojë mbrojtjeje që janë viktima të veprave penale. Punonjësit proceduralë për fëmijët nuk janë caktuar në të gjitha bashkitë dhe se këtë rol në disa bashki e kryejnë njësitë e mbrojtjes së fëmijës.

- Megjithëse në KDPM masa e shmangies në programet restauruese është parashikuar si masë e parë referimi i të miturve në kontakt dhe konflikt me ligjin nga institucionet e drejtësisë dhe posaçërisht nga prokuroria është zbatuar shumë rrallë. Do duhet të intensifikohet puna për të pasur ndërmjetës të trajnuar dhe specializuar për fëmijët jo vetëm në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Durrës, ku ka degë vendore të ndërmjetësve, por edhe në qytetet e tjera të vendit.

- Është e nevojshme që zbatimi më i gjerë i qasjes së prokurorisë për të respektuar shmangien dhe zbatuar praktikat e drejtësisë restauruese të të miturve në kontakt/konflikt me ligjin si alternativë e parë e parashikuar në KDPM. Hartimi dhe miratimi një udhëzimi të Prokurorit të Përgjithshëm për ta bërë funksionale këtë qasje të politikës penale ndaj të miturve në konflikt me ligjin është i nevojshëm.

- Ndonëse në disa degë vendore të ndërmjetësimit ka ndërmjetësues të trajnuar dhe të specializuar është e nevojshme të fuqizohen programet e trajnimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të seksioneve të të miturve për të adresuar çështje në programet restauruese dhe të ndërmjetësimit, si dhe për mekanizmat e referimit të tyre.

- Ndonëse ka pak të mitur në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, programet që lidhen me arsimimin, formimin profesional, punësimin, sportin, argëtimin dhe programe të tjera në lidhje me fëmijët në konflikt me ligjin kanë nevojë të zbatohen sipas nevojave individuale të çdo të mituri. Zbatimi i formateve të vlerësimit dhe i planeve individuale kanë nevojë të vlerësohet në mënyrë periodike.

- Disa masa të parashikuara nga KDPM-ja nuk kanë gjetur zbatim në praktikë si: vendosja e të miturit nën mbikëqyrjen e një personi të specializuar (neni 83) ose vendosja e të miturit në një shërbim të specializuar (neni 84). Është e nevojshme krijimi i kuadrit nënligjor dhe institucional për zbatimin e këtyre masave.

- Duhet të bëhet funksional roli i institucionit të Shërbimit të Provës për ndjekjen e zbatimit të masës së shmangies dhe përmbushjes së marrëveshjes së ndërmjetësimit.

- Ka nevojë për një qasje të re të punonjësve të shërbimit të provës në mbajtjen e kontakteve me fëmijët, duke shmangur takimet e tyre në zyrat e shërbimit të provës dhe duke mundësuar takimet me fëmijët në mjediset ku jetojnë, arsimohen ose mjedise të tjera miqësore. Kjo qasje kërkon rritje të burimeve njerëzore dhe financiare për shërbimin e provës dhe qëndrueshmëri të stafit të specializuar për fëmijët.

- Koordinimi dhe bashkërendimi i të gjitha institucioneve, partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që ofrojnë trajnime për profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët dhe që zbatojnë Strategjinë e Drejtësisë për të Mitur është i nevojshëm të forcohet.

- Numri i punonjësve të mbrojtjes së fëmijëve dhe përfaqësuesve proceduralë nuk është plotësuar në të gjithë territorin. Qasja e barabartë e fëmijëve në drejtësi miqësore kërkon politika miqësore për çdo fëmijë, forcim të kapaciteteve, shërbime të shtrira në territor dhe disponueshme për çdo fëmijë, të ofruara nga profesionistë të specializuar në fushën e të drejtave të fëmijës.

- Sistemi i Integruar i të Dhënave është krijuar, por nuk popullohet me të dhëna në mënyrë sistematike nga të gjitha institucionet që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin. Evidentohen mungesa e qëndrueshmërisë së përdoruesve të Sistemit të Integruar të të Dhënave, duke evidentuar nevojën e trajnimeve të vazhdueshme për përdoruesit e rinj.

- Kuadri ligjor për të miturit në konflikt/kontakt me ligjin është pothuajse i plotësuar, por ai ka nevojë të përmirësohet për të adresuar një mbrojtje më të mirë të fëmijëve nga kryerja e veprave penale dhe si viktima të veprave penale, si dhe dëmshpërblimin e fëmijës viktimë nga autori ose shteti.

- Legjislacioni që rregullon aspekte të tjera në fushën e drejtësisë për të miturit, sidomos në çështjet civile e familjare ose në çështjet ku vendimmarrja ndikon drejtpërdrejtë ose indirekt te fëmijët ka nevojë të rishikohet dhe të përditësohet, bazuar në detyrimet që burojnë nga konventat ku shteti shqiptar është palë.

- Numri i fëmijëve në konflikt me ligjin të përfshirë në programet e riintegrimit është ende i ulët dhe ka nevojë të rritet, fuqizohet dhe të shtrihet në të gjitha bashkitë. Programet për prindërimin pozitiv kanë nevojë të zgjerohen dhe të fuqizohen.

- Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional, koordinimi dhe bashkëpunimi efektiv, funksionimi i rrjetit ndërinstitucional për çështjet e drejtësisë për të miturit në nivel qendror ka qenë një sfidë. Është e nevojshme forcimi i kapaciteteve koordinuese bashkërenduese dhe monitoruese të Ministrisë së Drejtësisë dhe angazhimi i profesionistëve të dedikuar për fëmijët nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët në sistemin e drejtësisë.

- Krijimi i komuniteteve të profesionistëve në nivel vendor që mund të trajtojnë fëmijët në konflikt/kontakt me ligjin nuk është shtrirë tek të gjitha bashkitë. Praktikat e grupeve të profesionistëve të krijuara në Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër kanë nevojë të vlerësohen dhe në varësi të gjetjeve, krijimi i tyre të shtrihet në bashkitë e tjera.

- Zbatimi i modelit Barnahus për trajtimin e fëmijëve viktima të dhunës seksuale është një model që ka nevojë të vlerësohet dhe në varësi të gjetjeve, zbatimi i tij rekomandohet të zbatohet më gjerësisht.

- Ministria e Drejtësisë dhe institucione të tjera përgjegjëse kanë alokuar burime njerëzore, por aktivitete të tilla si: ngritja e kapaciteteve, fushata ndërgjegjësuese dhe disa shërbime në nivel vendor janë financuar dhe zbatuar kryesisht nga organizatat partnere dhe/ose projekte. Zbatimi i KDPM-së kërkon masa shtesë, përfshirë burimet njerëzore dhe financiare.

- Drejtësia miqësore për çdo fëmijë ka nevojë për burime njerëzore dhe financiare për të siguruar zbatimin e plotë të legjislacionit të ndihmës juridike falas, për shtrirjen dhe fuqizimin e shërbimeve për fëmijët viktima dhe ofrimin e shërbimeve mbështetëse për fëmijët që në kontaktet e para të fëmijës me policinë ose gjykatën; për të fuqizuar strukturat e mbrojtjes së fëmijës që trajtojnë në vijimësi fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin; për të fuqizuar rolin e mësuesve, punonjësve socialë, psikologëve dhe profesionistëve të tjerë të komunitetit të cilët bashkëveprojnë me fëmijët.

- Përfshirja e shërbimeve sociale dhe ofrimi efektiv i shërbimeve për fëmijët, veçanërisht fëmijët në konflikt me ligjin para lirimit me kusht ose pas kryerjes së dënimit, si dhe mbikëqyrja për një periudhë kohe të caktuar më pas me qëllim riintegrimin, është thelbësore për të parandaluar ripërfshirjen e të miturit në kriminalitet dhe që i mituri të pranohet në mënyrë të natyrshme në familje, shkollë dhe komunitet.

Krahas analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021”, të dhënat zyrtare për të miturit në konflikt tregojnë se pas miratimit të KDPM, politika penale e zbatuar ndaj të miturve në konflikt me ligjin është më miqësore. Sipas raporteve vjetore të Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit rezulton se zbatimi i masës së arrestit me burg për të miturit në konflikt me ligjin është ulur. Raporti konsultues me fëmijët dhe të rinj ka të dhënat për mjediset ku pyeten fëmijët që shoqërohen në polici dhe trajtimin e tyre. Fëmijët shprehen se njohin raste të bashkëmoshatarëve të tyre, të cilët keqtrajtohen në këto ambiente. Ata mendojnë se mjediset ku intervistohen fëmijët duhet të kenë më shumë kushte të përshtatshme për fëmijët dhe stafi duhet të jetë i trajnuar në komunikimin me miqësor dhe pranues me fëmijët. “SDM 2022–2026” synon të adresojë këtë problem dhe të krijojë një sistem miqësor në çdo fazë të procedimit penal, duke filluar nga kontakti i parë me policinë.

Masa alternative e shmangies nga ndjekja penale është rritur. Masat alternative të shmangies nuk kanë zbatim të njëjtë, disa prej tyre janë zbatuar pak; masa më e zbatuar është paralajmërimi me shkrim. Programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimi si masa alternative të shmangies nga ndjekja penale e të miturit janë tejet të nevojshme në rastet e veprave penale të kryera nga ta, por janë zbatuar në pak raste.

Sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, gjatë periudhës 2015–2021 janë dënuar 2392 të mitur, kryesisht për krime (73%). Numri i të miturve të dënuar ka prirje drejt uljes në raport me vitin 2015. Të miturit kanë përfituar nga amnistitë e miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë.

Një nga orientimet e politikës penale është zbatimi i alternativave të dënimit me burgim. Gjatë periudhës 2017–2021, gjykatat kanë zbatuar alternativa të dënimit me burgim për 1084 të mitur. Tendenca e zbatimit të tyre për të miturit ka ardhur në rënie, respektivisht: 312 të dënuar të mitur (2017), 290 (2018), 218 (2019), 107(2020) dhe 157 (2021). Sipas Raport Progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë 2022 është bërë njëfarë progresi në përdorimin e alternativave ndaj paraburgimit dhe veçanërisht, në zhvillimin e shërbimit të provës, i cili mbetet plotësisht funksional, duke përfshirë edhe të miturit. Megjithatë mbetet ende shumë për të bërë. Ka nevojë për studime të plota dhe sistematike për ndikimin e politikës penale të zbatuar në ripërfshirjen ose jo në kriminalitet të të miturit, qoftë si përsëritës i përgjithshëm ose specifik.

“SDM 2022–2026” parashikon masa që synojnë të vlerësojnë në mënyrë periodike vendimet e prokurorëve dhe gjyqtarëve lidhur me zbatimin e masës së shmangies, bazuar në përvojat e krijuara në kuadër të Programit Shqiptaro-Suedez të zbatuar gjatë periudhës 2017–2021. Gjithashtu, “SDM 2022–2026” parashikon masa për popullimin e plotë dhe në kohë të Sistemit të Integruar të të Dhënave për çështjet penale me të mitur, si dhe studimin e kriminalitetit të të miturve dhe të rinjve (18–21 vjeç) për të vlerësuar efektivitetin e politikës penale, faktorët kriminogjenë dhe adresuar masa për parandalimin e ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale. Zbatimi i standardeve të vlerësimit të riskut dhe të nevojave të të miturit në konflikt me ligjin nga ekspertë ose grup ekspertësh të specializuar në drejtësinë për të mitur dhe hartimi dhe mbikëqyrja e planit individual të rehabilitimit dhe riintegrimit janë adresuar në “SDM 2022–2026”.

Mundësia e ofrimit të shërbimeve për viktimat fëmijë, përfshirë viktimat e huaja jo gjithnjë është e mundur. Për shembull, fëmijët viktima të trafikimit nuk marrin shërbime për shkak të mos caktimit të kujdestarit për fëmijën kur nuk gjenden familja ose ajo nuk është e përshtatshme. Mosmarrja e shërbimeve riviktimizon fëmijën. Gjithashtu, drejtësia miqësore për çdo fëmijë ka nevojë të domosdoshme mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave të detajuara për fëmijët viktima të çdo vepre penale, marrëdhëniet autorë-viktimë, llogaritjen e dëmeve të pësuara dhe kostove të veprës penale të pësuar, si dhe dëmshpërblimet e dhëna.

“SDM 2022–2026” adreson masa për përmirësime ligjore dhe forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët në raste të tilla dhe përmirësime thelbësore të statistikave veçanërisht për fëmijët viktimat dhe dëshmitarë.

Krahas shërbimeve për viktimat, e drejta e viktimës për dëmshpërblim nga autori ose shteti është parashikuar nga KDPM-ja dhe Kodi i Procedurës Penale. Kjo e drejtë nuk është respektuar dhe në ato pak raste që gjykata ka vendosur dëmshpërblimin për viktimën (jo të mitur) nuk është bërë ekzekutimi i vendimit penal. Gjithashtu, në raportin për Shqipërinë, GREVIO i kërkon autoriteteve shqiptare të krijojnë një skemë kompensimi shtetëror të arritshme për viktimat e krimeve të dhunës në familje.

Numri i fëmijëve që janë riviktimizuar nga vendimmarrjet në proceset familjare ose civile, përfshirë edhe ekzekutimin e vendimeve gjyqësore është i lartë. Referuar stastikave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë çdo vit ka një numër të konsiderueshëmtë padive për detyrimin ushqimor, për njohje atësie, për kundërshtim atësie, kërkesa për lëshim autorizimi për të miturit, por numri i çështjeve civile të përfunduara në shkallë të parë gjatë pesë viteve të fundit ku vendimmarrja ndikon te fëmija është e ulët.

Në krahasim me strategjinë e mëparshme, “SDM 2022–2026” synon të adresojë disa aspekte të viktimizimit të fëmijëve në rastet e zgjidhjeve të martesës së prindërve/prindit të tyre dhe mospërmbushjes së detyrimit ushqimor nga prindi që me vendim të gjykatës detyrohet ta përmbushë atë. Ka një hendek mes të drejtave të fëmijës, rregullimeve ligjore dhe garantimit të të drejtave të fëmijës në praktikë, veçanërisht në çështjet civile dhe familjare. Në mënyrë të përmbledhur disa sfida kanë nevojë të adresohen si: a) parandalimi i vendimeve gjyqësore të cilat nuk i përgjigjen interesit më të lartë të fëmijës sidomos në rastet e kujdestarisë së fëmijës, ose në rastet e detyrimit ushqimor; b) refuzimi nga kreditori i parapagimit të shpenzimeve për psikologen/psikologun, duke mosrealizuar ekzekutimet me objekt “takim me fëmijën”; c) vështirësitë në verifikimin e vërtetimit të të ardhurave të prindit debitor i cili/e cila duhet të paguajë detyrimin për ushqim për shkak të mosregjistrimit të aktivitetit të tij/saj ose moslidhje të kontratës për punën; d) emigrimi i debitorëve dhe mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore në interes të fëmijës; e) kohëzgjatja e vendimmarrjeve që ndikojnë te fëmijët.

Studimet dhe raport progresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2022 vënë në pah se praktika e martesës së fëmijëve ende ekziston dhe është e nxitur kryesisht nga pabarazia gjinore, varfëria dhe përjashtimi social. Ligjet për mbrojtjen e adoleshentëve nga martesat e fëmijëve janë joefektive ose zbatohen në mënyrë jokonsistente. Ky problem është adresuar edhe në Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, Objektivi II.1.1. duke sugjeruar një sërë masash për parandalimin e tyre. Harmonizimi i Kodit të Familjes me ligjet e tjera është i nevojshëm.

Nisur nga arritjet, dhe sfidat që duhet të zgjidhen, “SDM 2022–2026” synon të konsolidojë reformën e ndërmarrë në sistemin e drejtësisë për të mitur dhe të mundësojë drejtësi miqësore për çdo fëmijë në proceset civile, familjare, penale dhe procedurat administrative.

4. Parimet themelore

Strategjia e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 do të udhëhiqet nga disa parime bazë të sanksionuara në Konventën e OKB-së mbi të Drejtat e Fëmijës, në aktet e tjera ndërkombëtare, në legjislacionin kombëtar, në veçanti, në ligjin “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur në Republikën e Shqipërisë. Krahas parimeve, “SDM 2022–2026”, mban parasysh të drejtat e fëmijës, konkretisht:

- Parimi i interesit më të lartë të fëmijës;

- Parimi i respektimit të dinjitetit, nderit dhe personalitetit të fëmijës;

- Parimi i mbrojtjes nga diskriminimi;

- Parimi i ligjshmërisë;

- Parimi i konfidencialitetit;

- Parimi i garantimit të një drejtësie miqësore për fëmijët;

- Parimi i mbrojtjes dhe kujdesit të nevojshëm për mirëqenien e fëmijës;

- Parimi i respektimit të mbrojtjes, promovimit të të drejtave të fëmijëve në kuadër të parimeve themelore të të drejtave të njeriut;

- Parimi i proporcionalitetit;

- Parimi i prezumimit të pafajësisë;

- Parimi i ofrimit i shërbimit të specializuar për çdo fëmijë nga profesionistë të trajnuar/specializuar për drejtësinë për të mitur;

- E drejta për qasje të barabartë te ndihma juridike;

- E drejta për t’u informuar në një gjuhë miqësore;

- E drejta për të marrë pjesë dhe për t’u dëgjuar në çdo procedurë gjyqësore ose administrative në përputhje me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar;

- E drejta për të shprehur pikëpamjet në përputhje me moshën dhe aftësinë e tij për të kuptuar;

- E drejta për një proces të rregullt ligjor dhe shqyrtimi pa vonesë dhe me përparësi;

- E drejta e mbrojtjes kundër ndërhyrjeve arbitrare ose të paligjshme në jetën e fëmijës; respektimit të jetës private dhe familjare dhe e mbrojtjes së të dhënave personale;

- E drejta për zhvillim harmonik të fëmijës;

- Përparësia e zbatimit të masave alternative të shmangies;

- Kufizimi ose heqja e lirisë si masë e fundit dhe për kohën më të shkurtër të mundshme;

Interesi më i lartë i fëmijës do të udhëheqë zbatimin e të gjitha masave të parashikuara për përmbushjen e objektivave të “SDM 2022–2026”. Bazuar në parimet e mësipërme, synohet të krijohet një sistem drejtësie plotësisht funksional i ndjeshëm ndaj fëmijëve. Kjo do të jetë e mundur, nëse institucionet e ndryshme, biznesi, shoqëria, media, vetë fëmijët do të angazhohen dhe do të bashkëpunojnë mes tyre në nivel qendror dhe vendor.

Hartimi dhe zbatimi i “SDM 2022–2026”, dhe Plani i Veprimit është bazuar në bashkëpunimin midis qeverisjes qendrore, rajonale dhe vendore, organizatat e shoqërisë civile, partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë.

Politika bazuar në evidenca dhe matjen e progresit është një parim që ka udhëhequr procesin e hartimit të “SDM 2022–2026”. Plani i Veprimit është pajisur me tregues për matjen e progresit të zbatimit dhe treguesit fillestarë (nga ku do të nisë puna), aty ku është e mundur. Zbatimi dhe monitorimi i aktiviteteve të përfshirjes së të miturve dhe për të miturit do të krijojë një bazë të mirë të të dhënave socio-ekonomike të cilat do të mblidhen rregullisht.

Përfshirja e shoqërisë civile ka qenë e rëndësishme në zbatimin e “SDM 2018–2021”. Bashkëpunimi me organizata jofitimprurëse (OJF), partnerë socialë, akademikë/studiues është esenciale në hartimin dhe zbatimin e “SDM 2022–2026”. Këta aktorë kanë marrë pjesë në mënyrë aktive në hartimin e Planit të Veprimit dhe do të marrin pjesë në zbatimin, monitorimin dhe vlerësimin e tij. OJF-të, ekspertë të botës akademikë kanë jo vetëm ekspertizë të vlefshme për të ofruar, por ato gjithashtu do të jenë aktorë të rëndësishëm për shpërndarjen e informacionit tek të tjerët. Të rinjtë profesionistë, fëmijët dhe organizatat që i përfaqësojnë ata kanë qenë pjesë e hartimit të strategjisë dhe do të jenë pjesë e zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit të saj.

Buxhetimi për zbatimin është parimi që ka udhëhequr hartimin e kësaj strategjie. Ministritë e linjës dhe institucionet e pavarura kanë identifikuar buxhetet përkatëse për zbatimin e çdo aktiviteti. Në rastet kur financimi publik është i pamjaftueshëm, ministritë kanë identifikuar hendeqet e financimit ku mund të kërkohet ndihmë nga donatorë e partner vendës dhe ndërkombëtar.

5. Vizioni dhe misioni

Vizioni i “SDM 2022–2026”: “Garantimi i një drejtësie më miqësore për fëmijët që mbron interesat e tyre më të larta”

Misioni i “SDM 2022–2026”: “Të gjitha institucionet shtetërore do të punojmë së bashku me shoqërinë civile e partnerët e tjerë që punojnë me dhe për fëmijët, si dhe me anëtarët e shoqërisë për të siguruar një shoqëri që parandalon përfshirjen e fëmijëve në vepra penale dhe viktimizimin e tyre, për të mundësuar një sistem drejtësie miqësor që rivendos të drejtat të cenuara dhe i përgjigjet nevojave të çdo fëmije, si dhe që kontribuon në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt ose kontakt me ligjin dhe në sigurinë dhe paqen shoqërore në bashkësitë tona”.

“SDM 2022– 2026” synon të ofrojë një platformë kombëtare për të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët dhe partnerët ndërkombëtarë që punojnë në fushën e të drejtave të fëmijëve për të siguruar një shoqëri që parandalon përfshirjen e fëmijëve në vepra penale dhe viktimizimin e tyre, kryesisht mes edukimit, informimit, ndërgjegjësimit, konsolidimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe të programeve parandaluese, programeve restauruese dhe ndërmjetësimit, si dhe krijimit të një mjedisi të sigurt për çdo fëmijë.

“SDM 2022– 2026” synon të mundësojë një sistem drejtësie miqësor që rivendos të drejtat të cenuara dhe i përgjigjet nevojave të çdo fëmije në çdo proces ku fëmija është pjesëmarrës ose interesi më i lartë i tij ndikohet nga vendimmarrjet.

“SDM 2022– 2026” do t’i mundësojë gjithë institucioneve shtetërore, shoqërisë civile, partnerëve strategjikë ndërkombëtarë dhe anëtarëve të shoqërisë, profesionistëve të tjerë që punojnë me dhe për fëmijët që të përcaktojnë zgjedhjet/fushat prioritare ku puna, energjitë dhe burimet do të përqendrohen për të zhvilluar, përmirësuar dhe konsoliduar më tej kuadrin normativ, kapacitetet profesionale dhe praktikat e vendosura nga Strategjia Kombëtare e Drejtësisë për të Mitur (2018–2021), si dhe për të ofruar zgjidhje çështjeve të reja të adresuara në këtë strategji.

“SDM 2022–2026” synon të afrojë më tej garantimin e së drejtës së fëmijës për të marrë drejtësi me standardet ndërkombëtare (OKB) dhe rajonale (BE, KE) në këtë fushë dhe të kontribuojë në sigurinë dhe paqen shoqërore në bashkësitë tona.

# PJESA II. QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË DHE MASAT PARËSORE TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026

Qëllimet e politikës së SDM 2022–2026

“SDM 2022–2026” përmban 4 (katër) qëllime kryesore:

Qëllimi i Parë: Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve;

Qëllimi i Dytë: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë;

Qëllimi i Tretë: Garantimi i qasjes në çdo kohë të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë;

Qëllimi i Katërt: Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

Arritja e qëllimeve të mësipërme do të përmbushet mes disa objektivave specifikë që synojnë rezultate konkrete në fusha me rëndësi për aksesin në një drejtësi miqësore për çdo fëmijë dhe zvogëlimin e rasteve të cenimit të të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu, përmbushja e këtyre qëllimeve kërkon përfshirjen dhe përpjekje të bashkërenduara nga ministritë, institucionet në nivel qendror e vendor, institucionet e pavarura, të krijuara me kushtetutë ose me ligj, nga organet e vetëqeverisjes vendore, organizatat e shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtarë, profesionistë të botës akademike, media, komuniteti dhe vetë fëmijët.

Qëllimi i politikës I

Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.

Qëllimi i politikës I synon të krijojë një kulturë të përgjithshme ligjore të të gjithë aktorëve socialë, përfshirë fëmijët dhe të fuqizojë mekanizmat institucionalë, për të kontribuar nëpërmjet informimit, edukimit dhe ndërgjegjësimit në parandalimin e hershëm të përfshirjes së fëmijëve në veprimtari të paligjshme dhe në kriminalitet, si edhe ndaj veprave penale të kryera ndaj tyre.

Ndryshe nga “SDM 2018–2021”, e cila si strategji e parë e hartuar pas miratimit të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur, kishte në fokus fëmijët që ishin në kontakt/konflikt me ligjin, SDM 2022–2026” adreson një sërë problematikash të evidentuara në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë, jo vetëm në çështjet penale, por edhe familjare, civile, administrative. Kjo qasje u bazua në: a) analizën e gjendjes së fëmijëve në risk; b) të dhënat zyrtare dhe të anketave për fëmijët viktima të veprave penale, c) tendencat dhe përhapjen e kriminalitetit të fëmijëve dhe ndaj fëmijëve; ç) riviktimizmi i fëmijëve për shkak të cenimit të të drejtave të tyre në proceset civile dhe familjare ku fëmijët marrin pjesë ose të vendimmarrjeve të gjykatave në proceset civile, familjare, administrative që ndikojnë te fëmijët (zgjidhje martese, kujdestaria e fëmijës, mospërmbushja e detyrimit ushqimor etj.).

Në këtë kuadër, “SDM 2022–2026”, parashikon një qëllim politik të dedikuar vetëm parandalimit të hershëm të kriminalitetit ndaj fëmijëve dhe përfshirjes së tyre në të përmes edukimit/informimit/ndërgjegjësimit. Ky parandalim synohet të arrihet së pari, mes forcimit të edukimit ligjor në sistemin parauniversitar, në përmirësime të programeve mësimore në të gjitha nivelet si edhe nëpërmjet fushatave të dedikuara për këtë qëllim me fokus: informimin e fëmijëve për njohjen e ligjit, të të drejtave dhe detyrimeve të tyre, për mekanizmat e rivendosjes së të drejtave të cenuara, aksesi te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë, si dhe nxitja e aktivizimit të fëmijëve për të marrë pjesë dhe për t’u dëgjuar për të drejtat dhe rivendosjen e tyre, për kontribuar për parandalimin e konflikteve dhe rreziqeve dhe krijimin e një mjedisi miqësor për çdo fëmijë. Edukimi i fëmijëve me tolerancën dhe zgjidhjen e situatave konfliktuale ka rëndësi, veçanërisht për adresimin e nevojave të fëmijëve të ngujuar për shkak të zakonit të vjetër të gjakmarrjes. Në Përmbledhjen e Vërejtjeve Përmbyllëse të Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, Komiteti i sugjeroi Qeverisë Shqiptare që “të marrë masa të rrepta për t’i dhënë fund gjakmarrjes dhe ngujimit, përmes ndjekjes penale, por edhe duke lehtësuar forma efektive të pajtimit”.

Gjithashtu, nëpërmjet këtij qëllimi synohet të pasurohen programet mësimore të arsimit parauniversitar që trajtojnë rreziqet me të cilat fëmijët përballen në ditët e sotme si: abuzimi dhe dhuna në të gjitha format e saj në familje dhe jashtë saj, braktisja e fëmijës, mospërmbushja e detyrimeve ndaj fëmijës, shfrytëzimi i fëmijëve në veprimtari të paligjshme, seksuale dhe/ose të tjera kriminale, shfrytëzimi në punë, emigrimi i parregullt, fëmijët e pashoqëruar dhe mundësitë e trafikimit ose shfrytëzimit për qëllime kriminale të tyre, ekspozimi ndaj materialeve të dëmshme për fëmijët, si dhe mekanizmat e parandalimit të tyre.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e dy objektivave specifikë.

Objektivi specifik 1.1: Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.

Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.

Lidhja midis qëllimit të politikës I dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi i politikës I lidhet me OZHQ 16, i cili promovon shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Në veçanti, ky qëllim lidhet me nën objektivin 16.10. i cili synon “Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare” dhe 16.2 “Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve”.

Objektivi specifik 1.1: Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.

Sipas raporteve 60 për qind e të gjithëve rasteve të abuzimit seksual kryhen ndaj fëmijëve; 48 për qind e fëmijëve në Shqipëri kanë qenë subjekt i të paktën një forme të agresionit psikologjik ose fizik; 33.9 për qind e fëmijëve raportojnë se janë përfshirë në përleshje fizike në të paktën një herë në vitin e kaluar, djemtë më shumë se vajzat; 83 për qind e fëmijëve të shkollës raportuan se kishin përjetuar lloje të ndryshme të dhunës, me 20 për qind të ngacmuar të paktën dy herë në dy muajt e mëparshëm. Çdo vit policia merr ndërmjet 5, 000 dhe 20, 000 referime për materialet e abuzimit seksual të fëmijëve në internet nga agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit. Megjithatë, vetëm 12 raste të ashtuquajturës “pornografi për fëmijë” janë hetuar nga policia e shtetit në tre vitet e fundit dhe vetëm një është zbuluar me sukses. Një në dhjetë fëmijë raportuan të paktën një përvojë seksuale të padëshiruar përmes internetit, shumë prej tyre të iniciuara nga dikush që fëmija e njihte tashmë.

Referuar raportit të prokurorit të përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit për vitin 2021, procedimet penale për ngacmim seksual të regjistruara në prokurori janë rritur gjatë periudhës 2017, ndërsa krimet seksuale ndaj të miturit (neni 100 i KP-së), me gjithë luhatjet ndër vite, kanë shënuar rritje në vitin 2021, në krahasim me vitin 2017. Në vitin 2021, 77.27 për qind e viktimave të krimeve seksuale ishin nën moshën 18 vjeç, nga të cilët 94.12 për qind ishin të mitura. Në vitin 2021, prokuroria ka regjistruar procedime penale për braktisje të fëmijës së mitur (26 raste) dhe për keqtrajtim të të miturit (32 raste).

Pavarësisht numrit të procedimeve penale për këto vepra, referuar statistikave zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë për vitin 2021, vetëm 18 persona janë dënuar për marrëdhënie seksuale me ose pa dhunë me të mitur (neni 100 dhe 101 i KP-së), 12 të dënuar për ngacmime seksuale, 11 persona për braktisje të fëmijës së mitur dhe 23 të dënuar për keqtrajtim të të miturit. Aktualisht, funksionojnë tre qendra për trajtimin e fëmijëve viktima të dhunës ose abuzimit seksual. Njëkohësisht shërbime për fëmijë ofrohen nga qendra të tjera me tipologji të ndryshme shërbimesh për fëmijët në nevojë mbrojtje. Megjithatë një ndër sfidat me të cilën përballen viktimat është mosraportimi i rasteve dhe nevoja për shërbime të të shtrira në territor për viktimat fëmijë.

Sa më sipër, bazuar në analizën e gjendjes së fëmijëve në risk, të dhënat zyrtare për fëmijët viktima të veprave penale dhe të rasteve të gjykuara dhe të dënuara, parandalimi parësor i përfshirjes së fëmijëve në kryerjen e veprave penale ose të kryera ndaj tyre është i domosdoshëm. Ndër elementët e parandalimit parësor, u parashikua si objektiv specifik informimi i fëmijëve dhe prindërve të tyre, veçanërisht i fëmijëve që nuk ndjekin arsimin, lidhur me të drejtat e fëmijës, mekanizmat e ushtrimit dhe të mbrojtjes së tyre, përfshirë informimi për një qasje te një sistem drejtësie miqësor për çdo fëmijë me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijës dhe të kryera prej tij.

Ky objektiv specifik është menduar të realizohet nëpërmjet pasurimit të programeve mësimore të nivelit parauniversitar me njohuri të edukimit ligjor dhe hartimit të kalendarëve të detajuar të veprimtarive ndërgjegjësuese sipas viteve, i fokusuar në institucionet arsimore parauniversitare, në bashkëpunim me institucione arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar. Për fëmijët që nuk ndjekin arsimin, në bashkëpunim me punonjësit e mbrojtjes së fëmijëve, do të organizohen veprimtari njohëse dhe sensiblizuese. Ky plan do të mundësonte mbulimin më të mirë të territorit, planifikimin e burimeve njerëzore dhe financiare, lidhjet e marrëveshjeve me partnerë vendës dhe ndërkombëtarë (OJF-të, organizatat ndërkombëtare që punojnë me dhe për fëmijët).

Gjithashtu, vëmendje e shtuar do të tregohet për fëmijët në risk, me qëllim informimin e tyre për të drejtat, shërbimet dhe mekanizmat vendorë, rivendosja e të drejtave mes qasjes në proceset civile, familjare, administrative dhe penale. Një rekomandim i tillë është adresuar që në vitin 2018 nga Komisioneria e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Fëmijës. Një risi e kësaj strategjie është rritja e kontributit dhe qasja proaktive e skuadrave probono dhe qendrave të këshillimit ligjor në zonat e targetura.

Rezultatet e pritshme

i. Deri në fund të vitit 2026, 40 për qind më shumë fëmijë dhe prindër do të kenë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e fëmijëve për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 1.1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore, nenin 2 dhe nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për vitin 2022.

Masat

I.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

I.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, e drejta e çdo fëmije për të pasur në çdo kohë qasje te shërbimet e drejtësisë miqësore për ta.

I.1.3 Programe informuese e ndërgjegjësuese, që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”.

I.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë te prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online.

I.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla.

I.1.6 Zbatimi i programeve informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus fëmijët që nuk ndjekin arsimin dhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

1.1.7 Përmirësimi i instrumenteve për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar.

I.1.8 Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizive për fëmijët dhe me fëmijët mbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

I.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla, në komunitet, si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin.

I.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

Treguesit kryesorë

I.1.a Përqindja e fëmijëve, si dhe atyre në risk braktisje të arsimit të detyruar në zonat e targetuara të cilët kanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

I.1.b Numri i programeve mësimore të arsimit parauniversitar në të cilën janë të përfshirë informacione në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.

I.1.c Numri i institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët të cilët kanë informacione online të përditësuara e të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për ta.

I.1.d Përqindja e prindërve/fëmijëve në zonat e targetuara që marrin dhe përdorin informacionin online në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët.

Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.

Referuar analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021” del si domosdoshmëri fuqizimi i programeve të drejtësisë restauruese, instrumentit të rretheve paqebërëse në shkolla dhe të ndërmjetësimit me qëllim parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku përfshihen fëmijë, me qëllim zgjidhjen paqësore dhe parandalimin ose zbutjen e pasojave të tyre.

Referuar statistikave zyrtare të prokurorisë, gjatë vitit 2021, të miturit janë përfshirë në krime kundër jetës (vrasje) dhe kanosje ndonëse në raste të pakta (1.67 për qind), krime kundër shëndetit, kryesisht plagosje dhe rrahje (4.8 për qind dhe në vepra penale kundër moralit, kryesisht në krimin e përndjekjes. Gjithashtu, gjatë vitit 2021 fëmijët ishin viktima të krimeve kundër jetës nga pakujdesia (33 për qind), të plagosjeve të rënda dhe të rrahjeve (1.78 për qind), të shkaktimit të vetëvrasjes (14.81 për qind).

Ligji nr. 10375, datë 24.2.2022, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar sjell një qasje të re në sistemin e drejtësisë penale duke vënë në qendër fëmijën në kontakt/konflikt me ligjin duke parashikuar si alternativë të parë ndërmjetësimin në rastet e të miturit në konflikt metë miturit.

Një nga sfidat që ka nevojë të adresohet është parandalimi i konflikteve të vogla, të parëndësishme në dukje, por nëse nuk adresohen në kohë dhe mes programeve restauruese, të rretheve paqebërëse në shkolla dhe/ose ndërmjetësimit mund të precipitojnë në vepra penale të rënda ku fëmija mund të përfshihet si autorë ose viktimë. Për këtë, në vijim të gjetjeve të analizës së strategjisë së mëparshme dhe të dhënave të veprave penale të kryera ndaj fëmijëve dhe nga ata, ky objektiv specifik synon promovimin dhe zbatimin e programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet, për zgjidhjen e konflikteve dhe pajtimin e mosmarrëveshjeve, përmes këtyre instrumenteve.

Rezultatet e pritshme nga zbatimi i masave të cilat lidhen me objektivin specifik 1.2

i. Deri në fund të vitit 2026, 70 për qind më shumë shkolla në zonat e targetuara do të kenë ngritur rrethet e paqes, grupet e ndërmjetësve për fëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA

Objektivi specifik 1.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

I.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.

I.2.2 Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet.

Treguesit kryesorë

I.2.a Numri i shkollave në zonat e tragetuara të cilët kanë ngritur rrethet paqebërëse, grupin e ndërmjetësve për fëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në zonat e targetuara.

I.2.b Numri i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit në zonat e targetuara për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla dhe komunitet.

I.2.c Numri i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në zonat e targetuara, të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmes ndërmjetësimit dhe drejtësisë restauruese.

I.2.d Numri i rasteve të suksesshme të zgjidhjes së konflikteve në shkolla dhe komunitet përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit të promovuara.

Qëllimi i politikës II

Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

Qëllimi i politikës II synon të konsolidojë zbatimin e kuadrit rregullator dhe institucional për një drejtësi miqësore për çdo fëmijë, duke adresuar çështje të legjislacionit penal, si dhe disa çështje të legjislacionit civil, familjar etj. në lidhje me pjesëmarrjen dhe dëgjimin e fëmijës në proces (si për shembull në proceset familjare), rritjen e vendimmarrjeve të institucioneve të bazuara në interesin më të lartë të fëmijës si dhe rritjen e efektivitetit të procedimeve dhe e proceseve ku vendimmarrja i institucioneve ndikon te fëmija. Një synim tjetër i rëndësishëm i këtij qëllimi është konsolidimi dhe specializimi i trupës së profesionistëve të cilët punojnë me dhe për fëmijët, si dhe kapacitetet monitoruese të kësaj strategjie nga institucionet përgjegjëse.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e tre objektivave specifikë:

Objektivi specifik 2.1: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.

Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare.

Lidhja midis qëllimit të politikës II dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi i politikës II synon të konsolidojë një kuadër ligjor dhe institucional që mundëson një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. Ai synon në të njëjtën kohë që brenda këtij kuadri, drejtësia miqësore të ofrohet nga profesionistë të specializuar në fushën e të drejtave të fëmijëve. Ky qëllim lidhet me objektivin 16 të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm, i cili promovon një shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ngritjen e institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Në veçanti, qëllimi lidhet me nënobjektivin 16.2 “Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, trafikimi dhe dhuna”; 16.a “Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin”, si dhe nënobjektivin 16.b “Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese”.

Objektivi specifik 2.1 Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.

KDPM parashikon hartimin dhe miratimin e disa akteve nënligjore për zbatimin e tij. Referuar analizës së zbatimit të “SDM 2018–2021” aktet nënligjore të parashikuara nga Kodi u miratuan dhe vetëm një akt është konsultuar, po nuk është miratuar ende. Ekspertë të fushës dhe partnerë ndërkombëtarë që u angazhuan në zbatimin e Programit Shqiptaro-Suedez për Drejtësinë e të Miturve kanë adresuar disa rekomandime për përmirësime në KDPM.

Gjithashtu, mbetet ende për të bërë në drejtim të plotësimit dhe përmirësimit të kuadrit rregullator në fushën penale, në veçanti për adresimin e krimeve online ndaj me fëmijëve dhe krimet seksuale, të adresuara nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës, GREVIO dhe Raport Progresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2022. Raporti i GRETA-s për Shqipërinë rekomandon ndryshime në Kodin Penal për dënimin e trafikimit të brendshëm të fëmijëve.

Progres Raporti i Komisionit Evropian për Shqipërinë (2022) nënvizon se fenomeni i abuzimit seksual të fëmijëve në internet mbetet shqetësues. Të gjitha format e abuzimit seksual të fëmijëve në internet duhet të kriminalizohen dhe të hetohen. Duhet të forcohen kapacitetet për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër fëmijëve të kryera përmes internetit. Mbeten për t'u miratuar ndryshimet legjislative për të kriminalizuar të gjitha format e abuzimit seksual të fëmijëve në internet.

Krahas përmirësimeve në legjislacionin penal, “SDM 2022–2026” synon të adresojë disa përmirësime të legjislacionit civil dhe familjar që kanë të bëjnë me të drejtat e fëmijës në vendimmarrjet e gjykatave, si dhe ekzekutimi i detyrimit ushqimor për fëmijën, kompensimi i viktimës së mitur nga autori/shteti, çështje që lidhen me kujdestarinë për fëmijët. Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i zgjidhjeve të martesave ka ardhur në rritje gjatë pesë viteve të fundit (2017–2021) dhe se kryesisht gratë dhe fëmijët janë viktimë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore me objekt “detyrim ushqimor”, “takim me fëmijë”, “kujdestari fëmije”, “urdhër i menjëhershëm i mbrojtjes” dhe “urdhra të mbrojtjes”. Këto çështje trajtohen nga shërbimi përmbarimor shtetëror dhe privat.

Tabela nr. 1. Të dhënat mbi çështje të “detyrimit ushqimor” (2016–1.9.2020)

| Viti | Totali i çështjeve për detyrim ushqimor | Çështje për detyrimin ushqimor të paekzekutuara | Padi penale për mosdhënie të mjeteve për jetesë |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 6100 | 1593 | 70 |
| 1017 | 6132 | 1758 | 80 |
| 2018 | 6547 | 2488 | 65 |
| 2019 | 7221 | 2754 | 55 |
| Deri 1.9. 2020 | 7205 | 2932 | 43 |

Për periudhën 2016–30.9.2020 janë regjistruar 33205 çështje, nga të cilat në 11525 (35%) çështje nuk shlyhet detyrimi për pamundësi paguese nga ana e debitorit dhe janë kallëzuar penalisht 313 debitorë për mosdhënie të mjeteve për jetesë.

Janë kryer disa studime/analiza për përmirësime në aktet ligjore familjare, civile, penale lidhur me çështjet që kanë të bëjnë të drejtat e fëmijës, por nuk ka përmbledhje dhe vlerësim të të gjitha propozimeve për përmirësime ligjore, si dhe nevojitet diskutimi i këtyre studimeve mes profesionistëve, nëpërmjet forumeve të institucionalizuara. Po kështu, botimet e praktikave më të mira do të plotësojnë kuadrin udhëzues për çështjet gjyqësore, ku fëmija merr pjesë.

Mes masave të propozuara nën këtë objektiv synohet të përmbushen detyrimet që burojnë nga vendimi nr. 24, datë 21.4.2014 i Gjykatës Kushtetuese të RSH-së në rastet kur prindi nuk e përmbush detyrimin pasi ai jeton jashtë shtetit. Sipas ekspertëve të fushës, ekzekutimi i detyrimit ushqimor është i mundur të kryhet nëse merren disa masa.

“SDM 2022–2026” adreson për herë të parë disa hapa në drejtim të garantimit të së drejtës për dëmshpërblimin e viktimës së mitur mes vlerësimit të përvojave më të mira ndërkombëtare në fushë, adresimit të rekomandimeve të profesionistëve shqiptarë dhe fuqizimit të kapaciteteve të avokatëve dhe ekspertëve, si dhe i marrjes së masave për krijimin e fondit të përgjithshëm të kompensimit; marrja e masave për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë për kompensimin viktimave; nevoja e monitorimit të procesit të kompensimit të viktimave në praktikë; pilotimi në rastet e fëmijëve viktima të trafikimit dhe dhunës seksuale.

Rezultatet e pritshme

i. Deri në fund të vitit 2026, legjislacioni në fushën penale, civile, familjare, administrative, lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës, do të jetë përmirësuar në përputhje me standardeve ndërkombëtare.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 2.1 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, dhe nenin 2 dhe 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Komunitetit Evropian e shteteve anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, bazuar edhe në rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022 dhe prioritetet për kapitullin 23 të MSA-së.

Masat

II.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative, lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare.

II.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e BE-së.

II.1.3 Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të duhura të mbrojtjes së fëmijës lidhur me kujdestarinë, detyrimin për ushqim dhe ekzekutimin e tij, ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, rastet e fëmijëve viktimë të dhunës në familje ose formave të tjera të dhunës ndaj fëmijës.

II.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës.

II.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë.

II.1.6 Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira për çështjet gjyqësore për të miturit.

II.1.7 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga prokurori i përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktima.

II.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin.

II.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online.

II.1.10 Hartimi i një udhëzuesi e cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve.

Treguesit kryesorë

II.1/a Përqindja në rritje e fëmijëve të cilët marrin një drejtësi miqësore nga institucionet e drejtësisë dhe profesionistët e fushës në zona të targetuara.

II.1/b Numri i ligjeve dhe akteve nënligjore në fushën penale, civile, familjare, administrative të përmirësuara, të miratuara dhe të publikuara.

II.1/c Numri i vendimeve të detyrimeve ushqimore të ekzekutuara.

II.1/d Numri i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët të adresuara nga rrjeti i gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksione/çështjet për të. mitur.

II.1/e Udhëzuesi i praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit i miratuar.

Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët

Konsolidimi dhe specializimi i trupës së profesionistëve mbetet një nga synimet më të rëndësishme të kësaj strategjie. Në zbatim të SDM 2018–2021, ka pasur progres në trajnimin e specialistëve që punojnë me dhe për fëmijën, në të gjitha hallkat e sistemit, por ka ende shumë nevojë për njohjen, respektimin e standardeve për një drejtësi miqësore për fëmijët, si dhe kuptimin dhe zbatimin e drejtë dhe të njëjtë të Kodit të Drejtësisë Penale për të Mitur. Gjithashtu, është e nevojshme të përcaktohet qartë numri i personave të trajnuar dhe kategoritë e tyre sipas profesionit dhe fushave të trajnimit. Në lidhje me këtë objektiv specifik, janë parashikuar masa për vlerësimin e nevojave, hartimin e regjistrave të trajnimit dhe kalendarëve vjetorë, për çdo institucion.

Rezultatet e pritshme

i. Deri në fund të vitit 2026, të gjithë profesionistët që punojnë me ose për fëmijët, janë trajnuar/specializuar për trajtimin e rasteve që përfshijnë fëmijët.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 2.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe nenin 2 dhe 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Komunitetit Evropian e shteteve anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, bazuar edhe në rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022 dhe prioritetet për kapitullin 23 të MSA-së.

Masat

II.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit.

II.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbeshtet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM).

II.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj.

II.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave, sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore.

II.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit.

II.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre.

II.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve.

II.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë e targetuara (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz, Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnjë) dhe përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore.

II.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të tëmiturve.

II. 2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimit gjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve

II.2.11 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët.

Treguesit kryesorë

II.2/a Programet e formimit fillestar dhe formimit vazhdues të përmirësuara nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe transparente në faqen zyrtare të institucionit.

II.2/b Regjistra të profesionistëve të trajnuar/specializuar, të krijuar dhe të përditësuar.

II.2/c Numri i profesionistëve që punojnë me ose për fëmijët të trajnuar/specializuar në lidhje me drejtësinë miqësore për të mitur.

II.2.d. Numri i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore të ngritura dhe funksionale.

Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare.

Monitorimi dhe koordinimi i zbatimit të masave dhe bashkëpunimit ndërinstitucional, nga strukturat e Ministrisë së Drejtësisë, si ministria përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të “SDM 2022–2026”, vlerësohet shumë i rëndësishëm në përmbushjen e objektivave të strategjisë. Procesi i monitorimit i parashikuar në këtë objektiv shihet i lidhur ngushtë me mbledhjen, përpunimin dhe analizimin e statistikave, të cilat do të ndihmojnë krijimin e dokumenteve analitike në fushën e drejtësisë për të mitur dhe orientimin e politikave dhe përmirësimet në legjislacion, bazuar në gjetjet e studimeve dhe mbi bazën e të dhënave.

Analiza vuri në pah se statistikat për të miturit në kontakt ose në konflikt me ligjin janë fragmentare, të pastandardizuara dhe të pakta. Ka pak të dhëna për të miturit e përfshirë në kriminalitet; ato janë herë të përpunuara sipas klasifikimit të veprave penale në Kodin Penal dhe herë sipas grupeve të veprave penale. Të dhënat e detajuara për gjininë, arsimin, pozitën sociale, përvojat e mëparshme të të miturit në vepra penale pothuajse mungojnë. Të dhënat për viktimat në proceset penale janë të pakta dhe nuk mundësojnë studimin dhe krahasimin e tyre, ndërsa të dhënat për fëmijët dëshmitarë mungojnë. Nuk ka të dhëna të publikuara për fëmijën që marrin pjesë në proceset civile, familjare dhe administrative ose që ndikohen nga vendimmarrjet në këto procese.

Një bazë e të dhënave të drejtësisë penale për të mitur është krijuar në zbatim të nenit 136 të KDPM e cila duhet të përmbajë të dhëna elektronike të përditësuara mbi çdo fazë të procedimit penal, përfshirë ekzekutimin e vendimit penal për të miturit. Një sistem elektronik i teknologjisë së informacionit është duke i krijuar dhe menaxhohet nga KLGJ-ja, bazuar në nenin 92 të ligjit të qeverisjes së sistemit të drejtësisë në RSH-së. Udhëzimet specifike janë miratuar nga KLGJ-ja dhe PP në lidhje me statistikat për të miturit dhe efektivitetit e drejtësisë për të mitur.

Ky objektiv adreson disa sfida si: a) rishikimin e metodologjisë për mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara ë fushë; b) popullimin e bazës së të dhënave të drejtësisë penale për të mitur në kohë reale dhe hartimi i raporteve vjetore; c) standardizimi i statistikave të policisë, prokurorisë, gjykatës, shërbimit provës dhe burgjeve në lidhje me të miturit në konflikt dhe/ose në kontakt me ligjin; d) qëndrueshmëria dhe trajnimi i stafit të sektorit të përpunimit të statistikave dhe studimeve.

Rezultatet e pritshme:

Deri në fund të vitit 2026 mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, do të jenë përmirësuar bazuar në standardet ndërkombëtare.

i. Stafi i Ministrisë së Drejtësisë dhe QKPMR-ja do të jenë aftësuar mjaftueshëm për të qenë aktorë koordinues mes institucioneve që punojnë me ose për fëmijën në gjenerimin e statistikave cilësore bazuar në standardet ndërkombëtare.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 2.3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, si dhe me nenin 88 të saj “Bashkëpunimi statistikor” e nënshkruar midis Komunitetit Evropian e shteteve anëtare dhe Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, bazohet në rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022 dhe prioritetet për kapitullin 23 të MSA-së.

Masat

II.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështje që lidhen me dhe për të mitur.

II.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët.

Treguesit kryesorë

II.3.a Stafi i MD i trajnuar dhe specializuar për çështje të drejtësisë së të miturve, si dhe për gjenerimin e statistikave cilësore për të mitur të cilët kanë qenë të përfshirë në çështje penale, civile, administrative dhe familjare.

II.3.b Numri i raporteve statistikore të prodhuara çdo vit nga MD që lidhen me çështje të drejtësisë penale, administrative, familjare, civile të të miturve dhe që publikohen nga INSTAT-i.

Qëllimi i politikës III

Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.

Bazuar në qëllimet strategjike të SDM 2018–2021 “Garantimi i aksesit të të miturve në drejtësi” dhe “Garantimi i procesit të rregullt ligjor për të miturit”, ky qëllim strategjik zgjerohet duke synuar të kalojë nga krijimi i kuadrit ligjor dhe institucional për ofrimin e ndihmës juridike të garantuara nga shteti dhe për mjediset miqësore në polici, prokurori, gjykata dhe në institucione të tjera ligjzbatuese, në garatimin në çdo kohë dhe për çdo fëmijë të një qasjeje në drejtësi miqësore për ta, duke ofruar ndihmë juridike dhe informacione në gjuhë miqësore për çdo fëmijë, nga profesionistë të trajnuar/specializuar në çështjet e fëmijëve, duke përcaktuar dhe krijuar standardet e mjediseve miqësore për fëmijët dhe aksesueshmëri për personat me aftësi të kufizuar në gjykatat dhe në prokuroritë e përcaktuara me hartën e re gjyqësore të miratuar.

Risi të këtij qëllimi politik është garantimi i procesi të rregullt ligjor, jo vetëm për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin, por edhe në proceset civile, familjare dhe administrative, vëmendja e shtuar te fëmijët viktima të veprave penale dhe të vendimmarrjeve që ndikojnë te fëmijët dhe çështja e kompensimit të viktimave të veprave nga autori ose shteti.

Për të mundësuar shërbime miqësore për fëmijët në sistemin e drejtësisë penale është parashikuar të përdoren të gjitha manualet, udhëzuesit, formatet dhe teknikat të intervistimit, të vlerësimit të fëmijës, të hartuara dhe të miratuara gjatë zbatimit të strategjisë së mëparshme (në polici, prokurori dhe gjykata), teknologjia audio-video nga të gjithë profesionistët, si dhe të plotësohen me profesionistë të trajnuar/specializuar të gjitha institucionet e drejtësisë që punojnë me dhe për fëmijët dhe shërbimet mbështetëse të tyre.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e tre objektivave specifikë:

Objektivi specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.

Objektivi specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.

Objektivi specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standardizuara, të arritshme për çdo fëmijë.

Lidhja midis qëllimit të politikës dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi i politikës III lidhet me objektivin 16 të zhvillimit të qëndrueshëm i cili promovon shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe krijimi i institucioneve të efektshme, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet dhe me objektivin 10. “Ulja e pabarazive brenda dhe ndërmjet shteteve”. Në veçanti, ky qëllim lidhet me nënobjektivin nr. 16.3 “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”, me nënobjektivin nr. 16.6 Zhvillimi i institucioneve të efektshme, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet dhe me nënobjektivin 10.2. “Deri në vitin 2030, fuqizimi dhe promovimi i përfshirjes sociale, ekonomike dhe politike të të gjithëve, pavarësisht moshës, gjinisë, aftësive të kufizuara, racës, përkatësisë etnike, origjinës, fesë, gjendjes ekonomike ose ndonjë gjendjeje tjetër”.

Objektivi specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionist të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.

Nga analiza e zbatimit të strategjisë së mëparshme rezulton se janë ngritur 10 (dhjetë) qendra të shërbimit të ndihmës juridike parësore, janë licencuar 12 organizata të shoqërisë civile (OSHC) dhe klinika të ligjit pranë institucioneve të Arsimit të Lartë që ofrojnë ndihmë juridike parësore, si dhe kanë ofruar ndihmë juridike dytësore 159 avokatë. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) në bashkëpunim me institucione dhe partnerë të tjerë kanë organizuar aktivitete sensibilizuese me fokus njohjen e drejtësisë penale për të mitur. Me gjithë progresin e bërë në funksion të këtij objektivi, disa sfida adresohen për zgjidhje si: përcaktimi i një numri të mjaftueshëm të profesionistëve të trajnuar/specializuar që ofrojnë ndihmë juridike parësore dhe dytësore për të miturit, trajnimet vazhduese të tyre me qëllim ofrimin e ndihmës juridike, që udhëhiqet nga interesi më i lartë i fëmijës, dhënia e informacioneve me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë. Duke qenë se mbrojtja e viktimës së mitur është risi në KDPM, ndihma juridike për viktimat, ofrimi i informacioneve të nevojshme për to është në fokus të veçantë.

Vlerësohet e nevojshme organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët dhe prindërit në lidhje me ndihmën juridike, të fokusuara te fëmijët në risk për të qenë në të ardhmen, fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin. Në funksion të përmbushjes së këtij objektivi, DNJF duhet të mbledhë dhe të përpunojë në mënyrë sistematike të dhëna të detajuara për fëmijët që marrin ndihmë juridike parësore/dytësore, të disagreguara sipas moshës, gjinisë, pozitës së tyre në procedimet dhe proceset gjyqësore, si dhe të dhëna të tjera demografike.

Përmbushja e këtij objektivi do të sjellë fuqizimin e kapaciteteve të punonjësve që ofrojnë ndihmë juridike parësore/dytësore; rritje të njohurive të fëmijëve për të drejtat dhe mekanizmat ligjorë, rritje të kërkesës për zbatimin e garancive ligjore, pjesëmarrje dhe dëgjimi më i mirë i fëmijës në proceset gjyqësore.

Rezultati i pritshëm

i. Deri në fund të vitit 2026, ndihma juridike cilësore falas do të ofrohet për çdo fëmijë që do të ketë nevojë për këtë shërbim.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

III.1.1. Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë mefokus të veçantë fëmijët viktimë dhe dëshmitarë të veprave penale fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur.

III.1.2. Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Avokatisë së Shqipërisë dhe në prokurori dhe gjykata.

Treguesit kryesorë

III.1.a Përqindja në rritje e fëmijëve të cilët marrin ndihmë juridike cilësore falas.

III.1.b Numri i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në lidhje me ofrimin e ndihmës ligjore falas në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin.

III.1.c Numri i ekipeve të lëvizshme në terren që ofrojnë ndihmë juridike falas.

Objektivi specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.

Nga analiza e zbatimit të SDM 2018–2021 rezultoi se është bërë progres lidhur me këtë objektiv, janë përshtatur mjedise miqësore në 16 struktura të policisë; janë trajnuar një pjesë e punonjësve të policisë për teknikat e intervistimit dhe çështjet e të miturve në kontakt ose konflikt me ligjin. Përshtatja e mjediseve miqësore për të mitur është kryer në 6 gjykata dhe në 9 prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë.

Me gjithë progresin e bërë, në funksion të këtij objektivi parashikohet vijimi i krijimit të mjediseve miqësore në polici, gjykata dhe prokuroritë e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar, duke i kushtuar vëmendje aksesueshmërisë fizike për personat me aftësi të kufizuar. Gjithashtu, fokusi do të jetë mirëmbajtja e mjediseve të intervistimit të krijuara dhe përdorimi i tyre; përdorimi i teknologjisë audio-video në pyetjen e të miturve dëshmitarë, viktimë ose autorë të veprave penale; respektimi i udhëzimeve, teknikave të intervistimitdhe të vlerësimit të fëmijës, të hartuara në kuadër të Programit Shqiptaro–Suedez të Drejtësisë Penale për të Mitur në polici, prokurori dhe gjykata, burgje dhe në shërbimin e provës; shërbime mbështetëse nga psikologë dhe punonjës socialë të specializuar për fëmijët të disponueshëm në çdo kohë, në çdo institucion dhe për çdo fëmijë.

Përmbushja e këtij objektivi do të sjellë shërbime të specializuara të drejtësisë miqësore të ofruara në mjedise, që miqësore dhe të aksesueshme për çdo fëmijë që është në kontakt ose konflikt me ligjin; zgjerimin e shërbimeve miqësore në territor dhe marrjen e shërbimeve nga çdo fëmijë. Rritja e cilësisë së intervistimit të fëmijës në çdo status që ka sipas KDPM-së nga policia, do të mundësojë shmangien e ripyetjes së tij dhe përdorimin e regjistrimit audio dhe video si provë në fazat e tjera në prokurori dhe gjykatë. Duke u nisur nga e drejta e fëmijës të marrë pjesë dhe të dëgjohet në proces, është e vlerësuar e domosdoshme matja e nivelit të kënaqësisë së fëmijëve lidhur me cilësinë e shërbimeve të ofruara ndaj tyre në polici, prokurori dhe gjykata.

Rezultati i pritshëm

i. Deri në fund të vitit 2026, në të gjitha komisariatet e policisë, gjykatat dhe prokuroritë do të kenë përfunduar dhe do të jenë funksionale mjediset miqësore për fëmijët.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA

Objektivi specifik 3.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

III.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisariatet e policisë.

III.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në gjykata e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar.

III.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuara nga harta gjyqësore e miratuar.

III.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territoriale të shërbimit të provës.

III.2.5 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor.

Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 3.2:

III.2/a Numri i institucioneve, polici, prokurori, gjykata, zyra territoriale te shërbimi të provës, zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor, të cilët ofrojnë shërbime për fëmijët në kontakt/ konflikt me ligjin në mjedise miqësore në zonat e targetuara.

Objektivi specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standardizuara dhe të arritshme për çdo fëmijë.

Bazuar në gjetjet e analizës së zbatimit të SDM-së 2018–2021 në lidhje me numri i profesionistëve të trajnuar për çështjet e të miturve, udhëzime dhe manualeve të hartuara për rolin e psikologut në procesin penal ku përfshihet i mituri në konflikt/kontakt me ligjin, në proceset civile dhe familjare ku fëmija merr pjesë, në këtë objektiv është vënë theksi në vijimin e trajnimit të gjithë profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët; në krijimin e kushteve që ata të jenë të pranishëm në çdo moment që fëmija paraqitet në polici, prokurori ose gjykatë ose aty ka ai nevojë për mbështetje nga persona të specializuar.

Me gjithë progresin e bërë, shërbimet mbështetëse për çdo fëmijë duhet të shtrihen në territor dhe të mundësohen për çdo fëmijë, veçanërisht fëmijëve viktima të veprave penale; këto shërbime duhet të jenë të plotësuara me burimet e njerëzore të nevojshme dhe me profesionistë të trajnuar/specializuar (avokatë, psikologë, punonjës socialë, punonjës në njësitë e mbrojtjes së fëmijës, përfaqësues procedural, mjekë ligjor të specializuar), për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët në institucionet që punojnë me dhe për fëmijën dhe sipas nevojave të çdo fëmije. E drejta e viktimës për dëmshpërblim nga autori ose shteti vijon të mbetet e parealizuar në praktikë.

Drejtësia miqësore për fëmijët përfshin qasje në shërbime mbështetëse me standarde, të arritshme në çdo kohë dhe për çdo fëmijë. Me qëllim lehtësimin e procedurave për marrjen e shërbimeve mbështetëse nga fëmijët në procesin civil, familjar dhe penal, në çdo status të fëmijës, veçanërisht fëmijët viktimë, parashikohet krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë, të specializuar për drejtësinë e të miturve si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë, gjykatës që mbështesin fëmijën në çdo proces. Gjithashtu, risi është hartimi i programit të kompensimit të viktimës së mitur të veprës penale nga autori ose shteti.

Përmbushja e këtij objektivi do të sjellë respektim të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, mbështetje psikologjike për fëmijët në çdo status që fëmija ka në proces; vendimmarrje do të jenë në interesin më të lartë të fëmijës dhe do të parandalohet riviktimizimi jo vetëm i fëmijës që është në kontakt ose konflikt me ligjin, por edhe në proceset civile, familjare ose administrative. Gjithashtu, e drejta e fëmijës për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces do të mundësohet për më shumë fëmijë.

Rezultati i pritshëm

- Të gjitha institucionet që punojnë me ose për fëmijët, deri në fund të vitit 2026 do të kenë kapacitet të plotë për të punësuar profesionistë të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, për vitin 2022.

Masat

III.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj.) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek institucionet që punojnë me dhe për fëmijën.

III.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë.

III.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori e veprës penale ose shteti.

Treguesit kryesorë të rezultateve:

III.3/a Numri i institucioneve të drejtësisë penale për të mitur në zonat e targetuara: polici, gjykatë, prokurori të cilat kanë ngritur një strukturë të dedikuar pranë tyre për ofrimin e shërbimeve psikologjike

III.3/b Programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori i veprës penale ose shteti i përfunduar dhe miratuar.

III.3/c Numri i fëmijëve të cilët janë kompensuar si fëmijë viktimë e veprave penale nga autori ose shteti në zona të targetuara.

III.3/d Numri fëmijëve viktima të veprave penale regjistruar nga policia.

III.3/e Numri fëmijëve autorë të dyshuar të veprave penale regjistruar nga policia.

III.3/f Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) të pandehur nën hetim të raportuar nga prokuroria.

III.3/g Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të raportuar nga prokuroria.

III.3/h Numri i fëmijëve autorë të dyshuar të veprave penale të trajtuar në gjykatë.

III.3/i Numri i fëmijëve viktima të veprave penale të trajtuara në gjykatë.

Qëllimi i politikës IV

Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.

Bazuar në arritjet e objektivit 3 të SDM 2018–2-21, “Parandalimi i ripërfshirjes të të miturve/të rinjve në krime”, në këtë qëllim politik është vënë theksi te ngritja e programeve të riintegrimit dhe rishoqërizimit të të miturit në konflikt me ligjin të parashikuara nga KDPM-ja që ende nuk janë funksionalë, si dhe fuqizimin e QPKMR-së dhe programeve ekzistuese në nivel vendor. Gjithashtu, përmbushja e këtij qëllimi synon konsolidimin e praktikave të mira të shmangies së të miturit nga ndjekja penale dhe zbatimin e të gjitha masave alternative të shmangies të parashikuara nga KDPM-ja me fokus fuqizimin e programeve të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për të miturit në konflikt me ligjin dhe mirë menaxhimit të rasteve të fëmijëve në kontakt ose në konflikt të ligjit nga grupi i profesionistëve në nivel vendor.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucionete tjera, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e katër objektivave specifikë:

Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

Objektivi specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

Objektivi specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.

Objektivi specifik 4.4: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.

Objektivi specifik 4.5: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.

Lidhja midis qëllimit të politikës IV dhe objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi i politikës IV lidhet me objektivin nr. 16 (OZHQ), i cili promovon një shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ngritjen e institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Në veçanti, lidhet me nënobjektivin 16.2 “Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi, shfrytëzimi, trafikimi dhe dhuna”; nënobjektivi 16.a “Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin”, si dhe nënobjektivin nr. 16.b “Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese”.

Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për vitin 2021, tregon se 704 të mitur janë proceduar penalisht për kryerjen e një vepre penale; për 251 çështje me 283 të pandehur të mitur është vendosur pushimi i procedimit penal për shkak të zbatimit të masës së shmangies, ndër të cilat për 1 (një) të mitur me konfliktin me ligjin është vendosur ndërmjetësimi; për 4 (katër) të mitur është vendosur paralajmërimi me gojë dhe për 233 të mitur është zbatuar paralajmërimi me shkrim.Gjatë vitit 2020 rezulton se janë regjistruar 525 të mitur si të pandehur ose persona nën hetim për kryerjen e veprave penale dhe ndaj 31 prej tyre është vendosur masë sigurimi arrest në burg, ose për rreth 5, 90 për qind e të miturve; prokurori ka vendosur mosfillimi e procedimit penal për 39 referime/kallëzime penale; janë pushuar 199 çështje dhe janë dërguar për gjykim 146 çështje. 87, 44 për qind e çështjeve të pushuara janë pushuar për shkak të zbatimit të masës alternative të shmangies. Për sa i përket aplikimit të llojeve të masave alternative të shmangies, nga të dhënat rezulton se shmangia është zbatuar në 213 raste, ndër të cilat në 7 raste është vendosur ndërmjetësimi, në 4 raste këshillim për të miturin dhe familjen, në 13 raste është vendosur paralajmërim me gojë dhe në 189 raste është vendosur paralajmërim me shkrim.

Në zbatimit të objektivave të strategjisë së mëparshme, Ministria e Drejtësisë ka nënshkruar marrëveshje me disa bashki për trajtimin e rasteve të të miturve në konflikt me ligjin, ndaj të cilëve është dhënë masa alternative e shmangies nga dënimi dhe ndjekja penale. Shërbimi i Provës si pjesë ka bashkëpunuar me qendrat sociale për trajtimin e të miturve për të cilët ishte vendosur masa e shmangies e dhënë nga Prokuroria/Gjykata. UNICEF-i dhe Save the Children në bashkëpunim me Bashkinë Berat dhe Gjirokastër identifikuan dy qendra komunitare të cilat të mund të përdoreshin për të lehtësuar masën e shmangies për disa të mitur dhe që këto mjedise të përdoreshin edhe si vendtakime mes fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin dhe profesionistët e ndryshëm që merreshin me menaxhimin e rasteve të tyre duke vendosur në Berat dhe Gjirokastër fillesat konceptit të Barnahus. Ndërhyrje të tilla u realizuan në Pukë dhe Shkodër.

Bazuar në të dhënat e mësipërme, shihet qartë se masat alternative të shmangies nuk kanë zbatim të njëjtë dhe disa prej tyre janë zbatuar shumë pak. Një nga masat më të zbatuara është paralajmërimi me shkrim i të miturit nga prokurori dhe shumë më pak masat e tjera, sidomos drejtësia restauruese/ndërmjetësimi dhe menaxhimi i rastit nga një grup profesionistësh për të adresuar më efektivitet të gjitha nevojat e fëmijës dhe parandalimin e rifutjes së tij në kryerjen e veprave penale.

Në dallim nga strategjia e mëparshme që synonte promovimin e zbatimit të masës së shmangies nga ndjekja penale, ky objektiv specifik synon zbatimin gjerësisht të masave alternative të shmangies, në të gjitha prokuroritë dhe gjykatat e vendit, bazuar në vlerësimin e individual të të miturit nga ekspert ose grup shumëdisiplinor ose shërbimi i provës me qëllim adresimin e faktorëve kriminogjenë, rehabilitimin dhe riintegrimit e të miturve, si dhe të parandalojnë ripërfshirjen e tyre në vepra penale. Në këtë objektiv synohet të fuqizohen mekanizmat dhe strukturat për zbatimin e masave alternative të dënimit. Është e nevojshme të vlerësohet ndikimi i masës së shmangies në rifutjen në krim të të miturit dhe arsyeve të moszbatimit të masave të tjera të shmangies, të ndryshme nga ajo e paralajmërimit të shkrim.

Me përmbushjen e këtij objektivi synohet që të gjitha masat që parashikohen në ligj të zbatohet kur interesi më i lartë i fëmijës e kërkon atë dhe vendimmarrja të jetë e bazuar në një vlerësim të gjithanshëm të rrethanave dhe nevojave individuale të çdo fëmije. Gjithashtu, mbikëqyrja e të miturit nga një institucion i specializuar e pazbatuar deri tani të zbatohet kur interesi më i lartë i fëmijës e kërkon atë. Për rrjedhojë, numri i të miturve përsëritës të përgjithshëm ose specifikë do të ulet dhe të miturit në konflikt me ligjin do të jenë më të pranuar në familje, shkollë dhe shoqëri.

Rezultatet e pritshme

i. Deri në fund të vitit 2026, 90 për qind e fëmijëve në konflikt me ligjin kanë kaluar përmes shmangies nga ndjekja penale.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

IV.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masës alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi.

IV.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale etj. të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose grupi ekspertëve ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 22&3 të KDPM) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM-së).

IV.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar, të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (bazuar në nenin 47&9 i KDPM-së).

IV.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin.

Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.1

IV.1.a. Përqindja në rritje e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin të cilët janë riintegruar në shoqëri.

IV.1.b. Përqindja në rritje e fëmijëve ndaj të cilëve është zbatuar masa alternative e shmangies nga ndjekja penale përkundrejt totalit të fëmijëve që janë proceduar përgjatë një viti.

IV.1.c. Përqindja në rritje e fëmijëve të cilët kanë kaluar përmes shmangies nga procedimi gjyqësor përkundrejt totalit të fëmijëve të ndjekur penalisht përgjatë një viti.

Objektivi specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

Bazuar në analizën e zbatimit të SDM 2018–2021, të dhënat zyrtare të PP-së dhe analiza e bërë për objektivin e mësipërm, rezulton se programet e drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit si masa të shmangies nga ndjekja penale ose si detyrim që duhet të përmbushë i mituri ndaj të cilët është zbatuar shmangia nga ndjekja penale ose procesi gjyqësor është zbatuar shumë pak në praktikë. Për përmbushjen e këtij objektivi synohet zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese/ ndërmjetësimit me qëllim që të parandalohet mundësia e rifutjes në kryerjen e veprave penale të të miturit, të normalizohen marrëdhëniet autorë-viktimë, i mituri autor të kuptojë gabimin e bërë dhe të shprehë vullnetin për të riparuar dëmet e shkaktuara, si dhe i mituri të mos ripërfshihet në vepra penale.

Rezultatet e pritshme

i. Deri në fund të 2026-s, të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e veprave penale në zonat e targetuara do t’u ofrohen programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.2 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politike lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

IV.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në bashkitë të caktuara (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë, Korçë).

IV.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/ specializuar për shërbime miqësore për fëmijët.

IV.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM-së.

Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.2

IV.2.a Numri i fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara të cilët marrin shërbimin e drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit në përputhje me interesin më të lartë të tyre.

IV.2.b Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me shërbimin e ndërmjetësimit/drejtësisë restaturuese.

Objektivi specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.

Për sa i takon strukturave mbikëqyrëse të kufizimit të lirisë së të miturit në konflikt me ligjin synohet të krijohet një arkitekturë e re, që do të përfshijë institucionet zinxhir të zbatimit të drejtësisë penale për të mitur si institucioni për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.

Rezultatet e pritshme

i. 70 për qind e strukturave mbikëqyrëse do të garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin deri në fund të vitit 2026.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të Marrëveshjes së Stabilzim-Asociimit “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

IV.3.1 Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.

IV.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe riintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim për të miturit.

IV.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional, punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen.

IV.3.4 Aplikimi më i gjerë i qasjes i vizitave të specialistit të Shërbimit të Provës për vizita në familje, shkollë, qendra komunitare etj.

IV.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të vetëqeverisjes vendore në njësinë administrative, QKPMR, NJMF, dhe IEVP për riintegrimin e të miturit.

IV.3.6 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe (IEVP) për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit.

IV.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit te fëmijët dhe të rinjtë (18-21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit.

Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.3

IV.3.a Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) në paraburgim.

IV.3.b Përqindja e fëmijëve (14–18 vjeç) në burgim përkundrejt totalit të fëmijëve në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale përgjatë një viti.

IV.3.c Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) të trajtuar nga Shërbimi i Provës.

IV.3.d Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me drejtësinë miqësore të marrë në institucionet e drejtësisë (polici, prokurori, gjykatë, IEVP, shërbim prove).

IV.3.e Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.

Objektivi specifik 4.4 Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.

QPKMR-ja e krijuar në zbatim të KDPM ka një rol kyç në mbështetjen e të miturve dhe të rinjve përgatitjen për lirimin e të miturit të dënuar, pas kryerjes së dënimit penal ose të liruar me kusht, si dhe përgjatë kohëzgjatjes së lirimit me kusht. QPKMR-ja luan një rol të rëndësishëm për ndërgjegjësimin e shkollës, familjes dhe komunitetit që do të mirëpresë të miturit e rikthyer pas përfundimit të dënimit. Gjithashtu, QPKMR-ja është përgjegjëse për menaxhimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. Raportprogresi i Komisionit Evropian për Shqipërinë 2021 thekson se QPKMR-ja me stafin tashmë plotësisht në funksion, duhet të përparojë në kryerjen e mandatit të saj dhe të demonstrojë efektin e saj në situatën e fëmijëve në konflikt ose në kontakt me ligjin.

Disa sfida që kanë nevojë të adresohen dhe të zgjidhen me zbatimin e strategjisë se re janë:

Ky sistem është operacional, por një nga sfidat e tij është popullimi me të dhëna në kohë nga të gjitha institucionet që kanë detyrimin të mbledhin dhe të përpunojnë të dhëna për drejtësinë penale për të mitur. Në këtë kontekst, parashikohet ky objektiv specifik në SDM 2018–2022, për forcimin dhe rritjen e kapaciteteve të QPKMR-së, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve për mbështetjen e të miturit në përgatitjen për lirim, pas lirimit me kusht ose pas kryerjes së dënimit.

Rezultatet e pritshme

i. Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, deri në fund të vitit 2026, do të ketë ngritur mjaftueshëm kapacitetet për të funksionuar në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale, si dhe në gjenerimin e statistikave për fëmijë në konflikt/kontakt me ligjin.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.4 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” nenin 2 dhe me nenin 78 të Marrëveshjes së Stabilzim-Asociimit “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Masat

IV.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve:

a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht;

b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit, si dhe teknikat e komunikimit.

IV.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR-së për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur.

IV.4.3 Funksionimi dhe përdorimi me eficiencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si burim statistikor që i vjen në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (Orientimi i përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.)

Treguesit kryesorë të rezultateve për objektivin specifik 4.4

IV.4.a Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara nga QPKMR me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin

IV.4.b Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin funksionon plotësisht dhe gjeneron raporte statistikore të cilat publikohen çdo vit.

Objektivi specifik 4.5 Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën.

Gjatë zbatimit të “SDM 2018–2021”, një rrjet ndërinstitucional është krijuar në nivel vendor në disa bashki si Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër që menaxhon rastet e fëmijëve në konflikt/ kontakt me ligjin bazuar në një qasje ndërdisiplinore. Ky model ka nevojë të vlerësohet dhe në bazë të gjetjeve të përmirësohet, të vlerësohet mundësia e zbatimit të tij në bashki të tjera. Gjatë zbatimit të “SDM 2022–2026” synohet të forcohet rrjeti ndërinstitucional në nivel vendor, në bashkitë ku rrjeti është ngritur, të konsolidohet qasja shumë disiplinare e rastit, të qartësohet roli i çdo institucioni që përfshihet në menaxhimin e të miturit në kontakt/konflikt me ligjin, duke synuar parandalimin e kontakteve të fëmijëve me sistemin e drejtësisë penale.

Gjithashtu bazuar në vlerësimin e përvojave në katër bashkitë, është parashikuar që rrjeti ndërinstitucional do të ngrihet në tre bashki të reja gjatë zbatimit të “SDM 2022–2026”.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.5 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, nenin 2 dhe nenin 78 të MSA-së “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2022–2024, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2022.

Rezultatet e pritshme

i. Rrjeti ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën funksionon dhe janë të qarta rolet e gjithsecilit me qëllim menanxhimin ndërdisiplinor të rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre.

Masat

4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithsecilit me qëllim menaxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre.

4.5.2 Monitorimi i funksionimit të bashkëpunimit ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i memorandumit të bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor.

Treguesit kryesorë

IV.5.a Grupi i profesionistëve në nivel vendor që punojnë me dhe për fëmijën, në 7 bashki të vendit, krijuar dhe funksional.

# PJESA III. ZBATIMI, PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA, RAPORTIMI DHE MONITORIMI

1. Përgjegjësia e institucioneve

Fushat e politikave të përfshira në “SDM 2022–2026” përcaktojnë qartë ministritë e linjës, institucionet në varësi të tyre, si dhe institucionet e tjera të pavarura që janë përgjegjëse për zbatimin e tij. Një sërë institucione janë angazhuar në hartimin dhe konsultimin e strategjisë dhe do të jenë përgjegjëse për zbatimin e saj.

Institucionet e pavarura:

- Këshilli i Lartë Gjyqësor

- Këshilli i Lartë i Prokurorisë

- Inspektori i Lartë i Drejtësisë

- Prokuroria e Përgjithshme

- Avokati i Popullit

- Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

- Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

- Radio Televizioni Shqiptar

- Autoriteti i Medias Audiovizive

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

- Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë

- Urdhri i Psikologut

- Urdhri i Punonjësit Social

- Shkolla e Magjistraturës

- Instituti i Statistikave i Republikës së Shqipërisë

- Njësitë e vetëqeverisjes vendore

Ministritë e linjës dhe institucionet varësie:

- Ministria e Drejtësisë

- Ministër i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

- Ministria e Brendshme

- Ministria e Financave dhe Ekonomisë

- Ministria e Arsimit dhe Sportit

- Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

- Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

- Akademia e Sigurisë

- Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

- Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjen Vendore

- Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve

- Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive

- Shërbimi Social Shtetëror

- Departamenti i Administratës Publike

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

- Instituti i Mjekësisë Ligjore

- Qendra e Botimeve Zyrtare

- Drejtoria e Shërbimit të Provës

- Komiteti Shqiptar i Birësimeve

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

- Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve

2. Zbatimi, llogaridhënia dhe koordinimi

Zbatimi efektiv dhe i suksesshëm i “SDM 2022–2026” do të arrihet përmes një sistemi monitorimi dhe vlerësimi për të verifikuar progresin në plotësimin ose jo të objektivave specifikë dhe masave të vendosura në Planin e Veprimit.

Kuadri monitorues do të shërbejë për orientimin e politikave në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) i cili është sistemi kryesor vendimmarrës që përcakton drejtimin strategjik dhe alokimin e resurseve të vendit. Ai do të furnizojë me raporte monitoruese dhe vlerësuese Grupin e Menaxhimit të Integruar të Politikave (GMIP), i ngritur me Urdhrin e Kryeministrit nr. 157, datë 22.10.2018, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”, në bazë të të cilit është ngritur dhe funksionon Komiteti Drejtues Sektorial për Reformën në Drejtësi.

Komiteti Drejtues Sektorial/Rrjeti Ndërinstitucional në nivel qendror për çështjet e fëmijëve është grupi ku do të diskutohen çështje të ecurisë së zbatimit të objektivave dhe masave të “SDM 2022–2026” dhe ku do të realizohet bashkëpunimi ndërinstitucional me grupet e interesit.

Rrjeti Ndërinstitucional në nivel qendror, do të drejtohet nga Ministria e Drejtësisë dhe do të ketë në përbërje të tij përfaqësues nga institucionet e tjera ligjzbatuese, që janë përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e treguesve në kompetencën e tyre, duke krahasuar objektivat e treguesve të performancës së planifikuar me ata aktualë. Ky rrjet do të mbështetet në veprimtarinë e tij nga Sekretariati Teknik (ST), i cili do të drejtohet nga Ministria e Drejtësisë.

Sekretariati Teknik krijohet me urdhër të ministrit të drejtësisë duke siguruar përfshirjen e strukturave të duhura. Struktura që është përgjegjëse për monitorimin e strategjive në Ministrinë e Drejtësisë do të ushtrojë funksionin e ST-së të rrjetit ndërinstitucional në nivel qendror për çështjet e fëmijëve.

Sekretariati Teknik do të ketë këto detyra:

a) mbledh, analizon dhe vlerëson kontributin për çdo aktivitet dhe çdo tregues nga institucionet raportuese;

b) komunikon tek institucionet vendimet e Komitetit Drejtues Sektorial së bashku me udhëzimet e lëna nga ky i fundit;

c) harton raportin e zbatimit të integruar çdo gjashtë muaj dhe në bazë vjetore;

d) publikon vendimet e marra dhe dokumentet e miratuara;

e) përgatit agjendat dhe dokumentacionin e duhur për mbledhjet që do të zhvillohen sipas rregullores së brendshme për Monitorimin e Strategjisë dhe Grupin e Punës.

f) harton minutat e mbledhjeve dhe e shpërndan tek të gjithë anëtarët e Rrjetit.

Në aspektin cilësor të monitorimit, ST mund të sugjerojë të përdorë metodat e mëposhtme për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të strategjisë:

a) përditësimin e përmbushjes apo jo të masave, sipas Planit të Veprimit dhe në bazë të vetëvlerësimit të institucioneve;

b) vlerësime tematike (sipas objektivave specifikë të “SDM 2022–2026”), sipas udhëzimeve të mekanizmit vlerësues, lidhur me efektivitetin e veprimeve të ndërmarra;

c) komunikimin me palë të treta dhe shoqërinë civile për vlerësimin e masave të zbatuara;

Rrjeti Ndërinstitucional në nivel qendror për zbatimin dhe monitorimin e strategjisë mbledh dhe analizon raportet periodike të masave për zbatimin e Planit të Veprimit të këtij dokumenti strategjik, vlerësimin e ecurisë së treguesve të performancës, propozon rekomandime, bazuar në gjetjet e raporteve periodike etj.

Çdo institucion i përfshirë në Planin e Veprimit për zbatimin e kësaj strategjie, raporton çdo 6 muaj dhe në bazë vjetore për nivelin e zbatimit të çdo objektivi strategjik dhe aktiviteti, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Një raport përmbledhës i rezultateve të arritura nga zbatimi i “SDM 2022–2026”, analiza e performanës në 5 vite e treguesve, mësimet e nxjerra, histori suksesi etj. do të finalizohet pas përfundimit të afatit kohor të këtij plani, në muajin mars të vitit 2027.

Raportimet periodike të monitorimit të zbatimit të “SDM 2022– 2026” do të publikohen në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Drejtësisë.

Rrjeti Ndërinstitucional në Nivel Qendror do të zhvillojë mbledhje të paktën dy herë në vit.

Objektivi i mbledhjeve do të jetë kryesisht:

a) Vlerësim i progresit të arritur dhe niveli i zbatimit të masave të parashikuara në Planin e Veprimit për përmbushjen e objektivave strategjikë të parashikuar.

b) Identifikimin e problematikave të hasura me qëllim marrjen e masave të nevojshme në kohën e duhur për të siguruar realizimin, pajtueshmërinë dhe koordinimet e duhura në lidhje me Planin e Veprimit/aktivitetet/rreziqet/pasaporta e treguesve etj. deri në fund të vitit kalendarik;

c) Miratimin në parim të raporteve të monitorimit të përgatitura nga Sekretariati Teknik.

Rregullat e detajuar për organizimin dhe funksionimin e Rrjetit Ndërinstitucional në nivel qendror do të parashikohen në rregulloren që do të miratohet nga ministri i Drejtësisë pas miratimit të “SDM 2022–2026”.

Grupi koordinues i partnerëve ndërkombëtarë që do të mbështesin zbatimin e “SDM 2022–2026” do të jetë një mekanizëm i fuqishëm i cili do të kontribuojë në shmangien e mbivendosjeve dhe mospërputhjeve gjatë zbatimit të masave të “SDM 2022–2026”. Ky grup do të mblidhet në mënyrë të rregullt dy herë në vit ku partnerët do të diskutojnë masat e implementuara, rezultatet e arritura dhe projektet e ardhshme në mbështetje të SDM-së 2022–2026.

3. Sistemi i monitorimit dhe raportimit të “SDM 2022–2026”

Ministria e Drejtësisë do të hartojë raporte gjashtë mujore dhe vjetore monitorimi dhe vlerësimi bazuar në standardet IPSIS për monitorimin dhe raportimin e dokumenteve strategjike, të cilët do të prodhojnë informacion të nevojshëm dhe në kohë për politikëbërësit mbi progresin e zbatimit të masave që janë parashikuar në Planin e Veprimit të “SDM 2022–2026”. Plani i Veprimit si pjesë e këtij dokumenti strategjik, duke marrë në konsideratë shkallën e mobilizimit të burimeve financiare për zbatimin e tij, do të rishikohet çdo 2–3 vjet për të siguruar në këtë mënyrë një vlerësim real për zbatimin e tij.

Ministria e Drejtësisë do të përdorë metodologjinë e monitorimit të bazuar në standardet IPSIS që do të përcaktojnë se si do të kryhet procesi i monitorimit dhe vlerësimit me qëllim krijimin e një sistemi efektiv, të unifikuar dhe sistematik të raportimit të të dhënave të të gjitha institucioneve të përfshira në zbatimin e sistemit IPSIS.

Sipas këtij dokumenti strategjik, secili institucion raporton mbi nivelin e zbatimit të secilit objektiv dhe masë, mbi buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në përgjithësi. Për monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, në lidhje me zbatimin e masave, procesi i monitorimit do të realizohet në nivel objektivi. Verifikimi i të dhënave të raportuara realizohet pjesërisht online për të garantuar saktësinë e tyre. Përpunimi statistikor i të dhënave kryhet me anë të shifrimit të përgjigjeve sipas raporteve të marra. Këto raporte janë kryesisht të karakterit narrativ, por edhe statistikor duke përdorur treguesit e rezultateve.

Në përputhje me procedurat që do të ndiqen për raportim dhe monitorimin në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020 “Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS)”, për përgatitjen e raporteve të monitorimit do të ndiqen fazat e mëposhtme.

Faza 1: Marrja e të gjithë kontributeve nga institucionet raportuese dhe konsolidimi i paketës në përputhje me standardet e sistemit;

Faza 2: Dërgimi i paketës së plotë për vlerësim pranë Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), në Kryeministri në përputhje me standardet e sistemit. Paketa e plotë do të duhet të përfshijë materialet e mëposhtme:

2.1 Raport-Progresin e konsoliduar në përputhje me standardet e sistemit dhe metodologjinë e agjendës së mirëqeverisjes;

2.2 Planin e zbatueshmërisë së masave për periudhën referuese në përputhje me standardet e sistemit dhe metodologjinë e agjendës së mirëqeverisjes;

2.3 Pasaportën e treguesve në përputhje me standardet e sistemit IPSIS për periudhën referuese;

2.4 Bazën e të dhënave për vitin referues në zbatim të raportimit të treguesve të strategjisë;

Faza 3: Konsolidimi i paketës pas marrjes dhe reflektimit të komenteve të sjella nga Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), në Kryeministri;

Faza 4: Organizimi i mbledhjes së KDS për konsultimin e paketës së konsoliduar dhe marrjen e komenteve nga aktorët;

Faza 5: Reflektimi i komenteve dhe finalizimi i paketës së Raportit të Monitorimit;

Faza 6: Publikimi i raporteve të monitorimit.

Për sa i përket punës për monitorimin e zbatimit të “SDM 2022–2026”, përgjegjës do të jenë pikat e kontaktit për fëmijët në ministritë e linjës, si dhe në institucionet e pavarura, të cilët mbledhin të dhëna dhe identifikojnë boshllëqet e informacionit që nevojiten. Ministria e Drejtësisë ka rol koordinues dhe raporton në mënyrë periodike mbi ecurinë e zbatimit. Plani i Veprimit parashikon publikimin e progres raporteve 6-mujore dhe vjetore, mbështetjen për raportet monitoruese të shoqërisë civile.

Përfaqësuesit në ministritë e linjës do të punojnë me përfaqësuesit në nivel rajonal dhe vendor për të përmirësuar cilësinë e të dhënave. Nevojitet ngritja e kapaciteteve për të garantuar që të gjitha institucionet shtetërore përkatëse të mund të mbledhin të dhënat e nevojshme për monitorimin e zbatimit të SDM 2022–2026 duke pasur në fokus interesin me të lartë të fëmijëve. Për këtë qëllim, Ministria e Drejtësisë, përmes Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, që në fillim të vitit 2023 dhe menjëherë pas miratimit të “SDM 2022–2026” do të marrë nismën për hartimin e formularëve të unifikuar dhe procedurat e mbledhjes dhe analizimit të të dhënave sasiore dhe cilësore për të gjithë treguesit e strategjisë, trajnimin dhe mentorimin e personave përgjegjës në çdo institucion raportues, duke përcaktuar qartë rolin dhe përgjegjësitë e tyre në mbledhjen e të dhënave deri në pikën fundore ku këto të dhëna gjenerohen.

Hartimi i formularëve të unifikuara të shoqëruara edhe me metodologjinë e mbledhjes së të dhënave për çdo tregues do të lehtësojë punën e Ministrisë së Drejtësisë për mbledhjen, përpunimin dhe publikimin e statistikave cilësore, punën e ministrive të linjës, si dhe institucioneve të pavarura, të cilat janë përgjegjëse për mbledhjen e informacionit të “SDM 2022– 2026” dhe konkretizimin e tij në raporte periodike mbi progresin e arritur në drejtim të masave prioritare të parashikuara për periudhën 2022–2026.

Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur (SIDhDPM) është një instrument shumë i mirë për prodhimin e të dhënave statistikore në kohë reale të drejtësisë penale për të mitur. Konsolidimi i mëtejshëm i këtij sistemi të integruar dhe forcimi i kapaciteteve të institucioneve përdoruese të tij është një prioritet i vendosur në këtë strategji. Sfidë në raportimin e kësaj strategjie janë të dhënat për çështjet civile, familjare, administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrjet në këto procese ndikojnë te fëmijët. Ato do të kërkojnëunifikimin/standardizimin e formateve të mbledhjes së të dhënave nga të gjithë ofruesit e këtyre shërbimeve. Gjithashtu, të gjitha formularët e unifikuar të plotësuar me të dhëna nga institucionet përgjegjëse do të hidhen në një sistem (database në format Excel), i cili do të lehtësojë konsolidimin e të dhënave statistikore në nivel kombëtar dhe raportimin e ecurisë së treguesve dhe performancën e tyre kundrejt objektivave (targets) në mënyrë periodike.

Duke qenë se Ministria e Drejtësisë ka rol koordinues, drejtoria përgjegjëse e politikave dhe strategjive në fushën e drejtësisë brenda kësaj ministrie ka të nevojshme të forcojë kapacitetet e saj në fushën e Monitorimit dhe Vlerësimit (M&V), në mënyrë që të koordinohet sa më mirë zhvillimi i politikave të drejtësisë miqësore për fëmijët. Kapacitetet në fushën e M&V do të ndihmojnë në:

- ndjekjen e burimit të të dhënave të treguesve;

- reagime mbi ecurinë e SDM-së;

- përmirësimi i efektivitetit të SDM-së;

- vendime bazuar në informacion;

- promovimi i llogaridhënies;

- demonstrimi i impaktit;

- identifikimi i mësimeve të nxjerra.

Tabela e mëposhtme përcakton llojin e informacionit që do të mblidhet nga zbatimi i “SDM 2022–2026” dhe burimin e të dhënave:

| Informacioni që do të mblidhet | Burimi i të dhënave |
| --- | --- |
| Procesi i zbatimit të “SDM 2022–2026” dhe progresi i tij. | - Të dhëna /relacione – të mbledhura në vazhdimësi (raporte, listëprezenca në trajnime, raporte të aktiviteteve ndërgjegjësuese me fëmijët në konflikt/kontakt me ligjin, foto të aktiviteteve, relacione zyrtare, formularë me të dhëna sasiore etj.). |
| Arritja dhe suksesi i ndërhyrjes së “SDM 2022–2026” në cilësinë e shërbimeve të ofruara për fëmijët në çështjet penale, civile, familjare, administrative. | - Sondazhe të vogla me përfituesit kryesorë, siç janë intervistat me përfituesit e shërbimeve ose sondazhe mbi nivelin e kënaqësisë së shërbimit të marrë. |
| Arritja e ndërhyrjeve të medias të përfshira në “SDM 2022–2026”. | - Të dhëna për vlerësimet e mediave, regjistrat e brodcaster-it, analizat në Google, sondazhe të fëmijëve, prindërve, qytetarëve. |
| Arritja dhe suksesi i ndërhyrjes së programit në nivelin e popullsisë. | - Sondazhe me përfaqësues vendorë, qytetarë dhe përfitues shërbimesh. |
| Të dhëna cilësore në lidhje me rezultatet e ndërhyrjes. | - Fokus grupet, intervista të thelluara, diskutime të grupeve të synuara, raste studimore; - Studime – ndërthurja e të dhënave dhe sondazheve, një program kërkimor më sistematik që i përgjigjet një pyetjeje të caktuar; - Histori suksesi – përmbledhje rreth një fëmije apo grup fëmijësh që janë ndikuar pozitivisht nga zbatimi i “SDM 2022–2026”. Do të sigurohen përshkrime të “historive të suksesshme”, që janë shembuj konkret të arritjeve si rezultat i aktiviteteve të SDM-së të cilat dëshmojnë ndryshime ose përmirësime cilësore dhe sasiore drejt një drejtësie miqësore për fëmijët. |

# PJESA IV. ANALIZA BUXHETORE

Analiza e buxhetit për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026

Në këtë kapitull të strategjisë, paraqitet shpërndarja e kostove treguese dhe burimet financiare për financimin e aktiviteteve të Planit të veprimit për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026. Kostimi i Strategjisë është realizuar mbështetur në metodologjinë dhe praktikën e planifikimit buxhetor, dhe vlerësimi kostove indikative është mbështetur gjithashtu në objektivat dhe treguesit e përcaktuar për arritjen e tyre, si dhe në produktet e identifikuara për secilin aktivitet. Përllogaritjet buxhetore janë bërë duke përdorur instrumentin e rekomanduar nga IPSIS-ja, të përshtatur sipas udhëzimeve përkatëse.

Procesi i kostimit u mbëshetet gjithashtu në konsultimin me Programin Buxhetor Afatmesëm 2023–2025 (faza II), në konsultimet me të gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e planit të veprimit, si dhe në kostot historike nga zbatimi i strategjisë pararendëse, kostot e produkteve të PBA-së ose projekte të ngjashme.

Plani i veprimit për zbatimin e kësaj strategjie shoqërohet me një kostim analitik të secilës masë, i mbështetur në një detajim të hollësishëm të shpenzimeve për çdo aktivitet.

Gjatë procesit të kostimit janë identifikuar shpenzimet për secilin aktivitet dhe ato janë klasifikuar në kategori shpenzuese të paracaktuara, sipas formatit IPSIS mbi metodologjinë e kostimit. Për kategori të caktuara shpenzimesh, si: pagat, shpenzimet e trajnimit, seminaret, shpenzimet e udhëtimeve, shpenzimet e ekspertëve dhe disa kategori pajisjesh janë përdorur kostot standarde të përcaktuara në metodologjinë e kostimit. Përllogaritja e kostove është bërë sipas viteve financiare.

Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e planit të veprimit për zbatimin për zbatimin e Strategjisë të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 është rreth 3.4 miliardë lekë, ose rreth 28.5 milionë euro. Kursi mesatar për referencë është përllogaritur me 118 lekë për 1 euro.

Tabela e mëposhtme, pasqyron kostot indikative, burimet e financimit dhe hendekun financiar përgjatë 5 viteve të zbatimit të Planit të veprimit 2022–2026.

Tabela: Kostot indikative të SDM 2022 - 2026

Për periudhën afatmesme 2022–2024, kostoja është vlerësuar rreth 969.7 miliardë lekë, të cilat janë planifikuar në buxhetin vjetor dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2023–2025, të institucioneve përgjegjëse. Për vitin financiar 2022 janë marr në konsideratë e shpenzimeve e planifikuara.

Për periudhën 2025–2026, kostoja indikative për zbatimin e Strategjisë është 1.8 miliardë lekë. Për këtë periudhë është supozuar që për aktivitete të caktuara në Planin e Veprimit do të jenë në dispozicion fondet nga Buxheti i Shtetit për shpenzime korrente dhe investime. Pas vitit 2025, buxheti i shtetit pritet të financojë projektin e Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin

Hendeku financiar për periudhën 2022–2026 është 500.7 milionë lekë ose 14.7% e kostos indikative. Për periudhën 2022–2024, buxheti i shtetit pritet të financojë zbatimin e planit në masën 27.0%, ndërsa 56.4% janë shpenzimet e planifikuara për periudhën 2025–2026, ku peshën kryesore e zënë shpenzimet për Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin.

Shpenzimet kapitale përbëjnë 74.0% të kostos indikative, kostot korrente 26.0%.

Të ndara sipas qëllimeve të politikave, kostot pasqyrohen në grafikun më poshtë. Qëllimi i politikës IV, pritet të ketë në terma financiarë peshën më të madhe në zbatimin e PV, përkatësisht 76.3 %. Qëllimi i politikës I arrin në vlerën 11.1%, qëllimi i politikës III 8.0%, ndërsa qëllimi II 4.6% të kostos së përgjithshme të planit.

ANNEX 1. PLANI I VEPRIMIT 2022–2026

ANNEX 2. MATRICA E MASAVE DHE AKTIVITETEVE TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026

ANNEX 3. PASAPORTA E TREGUESVE

ANNEX 2. MATRICA E MASAVE DHE AKTIVITETEVE TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022–2026

LOGJIKA E NDËRHYRJES, INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE, AFATET KOHORE

| Qëllimi politik 1: | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi specifik 1.1: | Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: | Deri në fund të vitit 2026, 40 për qind më shumë fëmijë dhe prindër do të kenë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e fëmijëve për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE | AFATI KOHOR |
| 1.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. . | 1.1.1.1 Vlerësimi i programeve mësimore ekzistuese të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar. | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 6 M II i 2023 |
|  | 1.1.1.2 Diskutimi i gjetjeve dhe sugjerimeve me aktorët kryesorë përgjegjës në MAS dhe institucionet e tjera me qëllim kryerjen e përmirësimeve të nevojshme në programet mësimore përkatëse. | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 6 M I i 2024 |
|  | 1.1.1.3 Reflektimi i sugjerimeve të pranuara në programet mësimore përkatëse. | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 6 M II i 2024 |
|  | 1.1.1.4 Sesione formuese me mësues të angazhuar në zhvillimin e programeve mbi të drejtat e fëmijës në arsimin parauniversitar në bashkitë e targetuara. | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 1.1.1.5. Zhvillimi i veprimtarive, informuese/ ndërgjegjësuese nga Avokati i Popullit me strukturat përgjegjëse me qëllim zhvillimin e programeve mësimore dhe programeve ekstra kurrikulare në arsimin parauniversitar. | AP, ZVAP | MAS, ASCAP, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022–2026 |
| 1.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, e drejta e çdo fëmijë për të pasur në çdo kohë qasje te shërbimet e drejtësisë miqësore për ta. | 1.1.2.1 Takime/diskutime me mësues për mbledhjen e opinionit të tyre në lidhje me efektivitetin e programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi”. | MAS | ZVAP | 2023–2026 |
|  | 1.1.2.2 Anketa me fëmijë dhe prindër në lidhje me kënaqshmërinë e programeve mësimore. | ZVAP | MAS, OSHC, Partnerë, Senatet e shkollave | 2023–2026 |
|  | 1.1.2.3 Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve tek organet përgjegjëse përzhvillimin dhe zbatimin e programeve paraunivesitare. | MAS/ ASCAP | DPAP, ZVAP | 2023–2026 |
| 1.1.3 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”. | 1.1.3.1 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”. | MSHRF | AKR, MAS, QPKMR, MB, OSHC | 2024–2026 |
| 1.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë te prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online. | 1.1.4.1 Vlerësimi i programeve dhe mekanizmave ekzistues. | MSHRF | AKR, MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC, | 2024 |
|  | 1.1.4.2 Reflektimi i rekomandimeve të raportit të vlerësimit në programet ekzistuese. | MSHRF | MAS, AKCESK, ASHDMF, QPKMR, OSHC | 2024 |
|  | 1.1.4.3 Krijimi i hapësirave të sigurta virtuale dhe mbrojtja ndaj bullizimit online të fëmijëve. | AKCESK | MAS, DPPSH, MD, AKEP, ASHMDF | 2024 |
|  | 1.1.4.4 Takime me bordet e prindërve për informimin e tyre në lidhje me programet informuese. | MAS | ASHMDF, DPAP, ZVAP, QPKMR, DPPSH, OSHC | 2024–2026 |
|  | 1.1.4.5 Programe për parandalimin e formave të ndryshme të bullizmit në rrjetet sociale të zhvilluara në shkolla, në institucionet e kujdesit shoqëror dhe për fëmijët në risk. | MAS | QPKMR, ASHDMF, OSHC | 2024–2026 |
| 1.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla. | 1.1.5.1Hartimi i një kalendari të takimeve dhe tematikavepërkatëse nga oficeri i sigurisë në çdo shkollë (jo më pak se 4 takime në një vit shkollor) për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. | DPPSH, MAS | DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC | 2023 – 2026 |
|  | 1.1.5.2 Takime periodike ndërgjegjësuese të punonjësve të policimit në komunitet me nxënësit, me qëllim informimin e tyre për rreziqet e viktimizimit dhe përfshirjes/shtytjes së fëmijëve në veprimtari kriminale. (Jo më pak se dy takime në një vit shkollor.) | DPPSH, MAS | DPAP, ZVAP, QPKMR, UP, UPS, NJMF, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 – 2026 |
| 1.1.6 Zbatimi i programeve informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus fëmijët që nuk ndjekin arsimin dhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 1.1.6.1 Hartimi i një strategjie komunikimi për informimin e fëmijëve dhe prindërve, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar me fokus grupet e targetura. | Bashkitë | NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 6 M i I 2023 |
|  | 1.1.6.2 Takime periodike në komunitet të NJMF, SPZ dhe aktorëve të tjerë për të informuar fëmijët dhe prindërit, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar në lidhje me parandalimin e kryerjes/ përfshirjes në vepra penale ose nga viktimizimi prej tyre. | NJMF | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023–2026 |
|  | 1.1.6.3 Takime informuese derë më derë me prindër të fëmijëve të familjeve me probleme social. | NJMF/bashkitë | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023–2026 |
|  | 1.1.6.4 Zbatimi i programeve të trajnimit të ndërveprimit prindër-fëmijë me qëllim për t’i informuar për adresimin e nevojave të fëmijëve në rrezik me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. | NJMF/bashkitë | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023–2026 |
| 1.1.7 Përmirësimi i instrumenteve për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar. | 1.1.7.1 Përditësimi i informacionit online, me një gjuhë miqësore për fëmijët për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë nga çdo institucion. | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, PP, gjykatat DHASH, DHKN | KLP, OSHC | 6 M i II 2024 |
|  | 1.1.7.2 Përgatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo institucion dhe publikimi i tyre në faqen zyrtare të institucionit. | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, SHSSH, DNJF, KLGJ, PP Gjykatat, DHASH, DHKN | OSHC, Bashkitë e targetuara, partnerë vendës/ndërkombëtar | 6 M i II 2023 |
|  | 1.1.7.3 Hartimi/përditësimi i manualeve të dedikuara dhe videove të thjeshtëzuara dhe me gjuhë miqësore për shërbimet për fëmijët nga çdo institucion shoqëruar me informacion për mënyrën e qasjes në këto shërbime. | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, Gjykatat, DHASH, DHKN, PP | OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtar | 2024–2026 |
| 1.1.8 Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizive për fëmijët dhe me fëmijët mbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 1.1.8.1 Programe informuese dhe edukuese për/ me fëmijët në mediat audiovizive kombëtare dhe lokale, veçanërisht në RTSH. | RTSH | AMA/Këshilli i Ankesave, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive | 2022–2026 |
|  | 1.1.8.2 Monitorimi i vazhdueshëm nga AMA i cilësisë së zbatimit të programeve informuese, edukuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët. | AMA/Këshilli i Ankesave | RTSH, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive | 2022–2026 |
| 1.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla, në komunitet, si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | 1.1.9.1 Hartimi i kalendarit të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zona të synuara. | Parlamenti Rinor, MAS/ DPAP/ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 1.1.9.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët lidhur me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla të konflikteve në shkolla dhe në komunitet dhe zgjidhjen miqësore të tyre. | MAS/DPAP/ ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 1.1.9.3 Identifikimi dhe promovimi irasteve të suksesit të nismave rinore dhe fëmijëve të integruar në shoqëri. | ZVAP | MAS, Grupimet e tjera të fëmijëve, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
| 1.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | 1.1.10.1 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijës, veçanërisht të fëmijëve viktima, të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, si dhe në sistemin arsimor të vendit (mësues, nxënës, student, staf akademik/administrative). | Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale | Bashkitë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 1.1.10.2 Aktivitete promovuese e ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, të diskriminimit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, si dhe garantimi i drejtësisë miqësore për çdo fëmijë, me foksus të veçantë: fëmijët romë, egjiptianë, LGBTI+, fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët që jetojnë në kushte ekonomike dhe sociale të vështira, fëmijët e huaj, fëmijët pa shtetësi dhe fëmijët e pashoqëruar. | KMD, AP | MAS/ DPAP/ZVAP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 1.1.10.3 Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus qasjen te shërbimet e drejtësisë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | KMD, AP | MAS, ZVPA, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
| Objektivi specifik 1.2: | Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: | i. Deri në fund të vitit 2026, 70% më shumë shkolla në zonat e targetuara do të kenë ngritur rrethet e paqes, grupet e ndërmjetësve për fëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE | AFATI KOHOR |
| 1.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet. | 1.2.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla. | DHKN | MAS/DPAP/ZVAP/ OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022–2026 |
|  | 1.2.1.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijë dhe prindër për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin e konflikteve në komunitet. | DHKN | MAS/DPAP/ZVAP/ OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022–2026 |
|  | 1.2.1.3 Emisione në mediat audiovizive me një gjuhë miqësore mbi kuptimin, zbatimin dhe promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve. | RTSH | AMA, ekspertë, OSHC | 2022–2026 |
|  | 1.2.1.4 Zhvillimi i konkurseve midis shkollave për promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve. | DHKN | MAS/ DPAP/ZVAP OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022–2026 |
| 1.2.2. Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet. | 1.2.2.1 Ngritja e grupit të ndërmjetësve dhe rrethit të paqes për fëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në shkollat e targetuara. | DHKN | MAS/DPAP/ZVAP, Shkollat, DPPSH/Oficerë të policimit në komunitet | 2023–2026 |
|  | 1.2.2.2 Përgatitja e metodikave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të konflikteve në shkollë. | DHKN | MAS, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 6 M i II 2023 |
|  | 1.2.2.3 Trajnimi me metodikat të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mësuesve, fëmijëve dhe prindërve për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin. | DHKN | MAS, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2024–2026 |
|  | 1.2.2.4 Trajnimi i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet mbi adresimin e konflikteve për ndërmjetësimin dhe drejtësi restauruese. | DHKN | MAS, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2024–2026 |
|  | 1.2.2.5 Adresimi për ndërmjetësim i konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, respektivisht nga mësuesi dhe/ose oficeri i sigurisë, ose punonjësi i policimit në komunitet. | DHKN | MAS/DPAP/ZVAP, DPPSH | 2024–2026 |
|  | 1.2.2.6 Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për zgjidhjen të konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës. | DHKN | MAS, DPPSH, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022–2026 |
|  | 1.2.2.7 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga ndërmjetësit lidhur me programet e drejtësisë restauruese në shkollat e targetuara. | MAS | MAS, DPPSH, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023–2026 |

| Qëllimi politik 2: | Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi specifik 2.1: | Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati i pritshëm: | i. Deri në fund të vitit 2026, legjislacioni në fushën penale, civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës do të jetë përmirësuar në përputhje me standardet ndërkombëtare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASAT | AKTIVITETET |  |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS |  | INSTITUCIONET PARTNERE |  |  | AFATI KOHOR |
| 2.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare. | 2.1.1.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit (civil, familjar, administrative) me fokus respektimin e të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtën për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces, efektiviteti i proceseve dhe ndjeshmëria e procedurave ku fëmija merr pjesë ose ku vendimmarrja ndikon mbi të. |  |  | MD |  | AP, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.1.2 Zhvillimi i tryezave me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve, rekomandimeve dhe vlerësimin e nevojave për përmirësime të ligjeve dhe/ose aktet nënligjore në fushën civile, familjare administrative. |  |  | MD |  | AP, KLGJ, KLP, DHASH, DPP, Gjyqtarët e seksioneve për të miturit, PP, AP, ekspertë nga institucione akademike, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M I 2024 |
|  | 2.1.1.3 Reflektimi i gjetjeve të raporteve në bazën ligjore dhe miratimi i tyre nga organet kompetente. |  |  | MD |  | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë |  |  | 6 M I 2025 |
| 2.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e BE-së. | 2.1.2.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit për përmirësime në fushën penale, ligjet e tjera dhe/ose aktet nënligjore në fushën e drejtësisë penale për të mitur. |  |  | MD |  | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHASH, DHKN, UP, UPS, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të parashikuara në aktivitetin 2.1.2.1, si dhe gjetjeve të hartuara në kuadër të programit shqiptaro -suedez me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët. |  |  | MD |  | KLP, PP, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë |  |  | 6 FM II 2023 |
|  | 2.1.2.3 Reflektimi, i gjetjeve, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme përfshirë kriminalizimin e të gjitha formave të abuzimit seksual të fëmijëve në internet. |  |  | MD |  | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Organet Përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore |  |  | 6 M I 2024 |
|  | 2.1.2.4 Publikimi i legjislacionit të përditësuar dhe politikave të miratuara në fushën e drejtësisë për të mitur në faqet zyrtare e të gjithave institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët. |  |  | MD |  | QBZ, PP, SHM, QPKMR, DPB, SHP, DHASH, UP, UPS, NJMF |  |  | 6 M I 2024 |
| 2.1.3 Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të duhura të mbrojtjes së fëmijës lidhur me kujdestarinë, detyrimin për ushqim dhe ekzekutimin e tij, ushtrimin e përgjegjësisë prindërore, rastet e fëmijëve viktimë të dhunës në familje ose formave të tjera të dhunës ndaj fëmijës. | 2.1.3.1 Zhvillimi i tryezave mbi baza rajonale me përfshirjen e gjithë profesionistëve për diskutimin e problematikave, diskutimi mbi modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së në këto fusha, si dhe vlerësimi i modeleve më të përshtatshme në Shqipërnë. |  |  | MD |  | DPP, KLGJ, DHASH, NJMF, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.3.2 Studim mbi kuadrin ligjor lidhur me problematikat e hasura në praktikë dhe sugjerime të modeleve pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së të përshtatshme për Shqipërinë. |  |  | MD |  | Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.3.3 Hartimi i rekomandimeve për përmirësimin e bazës ligjore të nevojshme. |  |  | MD |  | Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.3.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore. |  |  | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë |  | Të gjitha institcuionet e tjera që mieartojnë aktet nënEkspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M I 2024 |
|  | 2.1.3.5 Monitorimi i zbatimit të përmirësimeve ligjore dhe të ekzekutimit të vendimeve të çështjeve të adresuara në masë. |  |  | MD |  | DPP, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2024–2026 |
| 2.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës. | 2.1.4.1 Hartimi i rekomandimeve miqësore për gjykatat në çështjet me interes për fëmijët. |  |  | AP, KMD |  | Gjykatat |  |  | 2022–2026 |
|  | 2.1.4.2 Adresimi i rekomandimeve lidhur me zbatimin e të drejtave të fëmijës dhendjekja e zbatimit të tyre nga institucionet përgjegjëse |  |  | AP, KMD |  | Gjykatat |  |  | 2022 - 2026 |
| 2.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë. | 2.1.5.1 Hartimi dhe aprovimi i rregullores së brendshme për funksionimin e rrjetit të gjyqtarëve/prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur. |  |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve |  | MD, KLGJ, PP |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.5.2 Hartimi i kalendarit të takimeve të rrjetit të prokurorëve/gjyqtarëve që punojnë në seksionet për të mitur dhe temave për diskutim. |  |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve |  | MD, KLGJ, PP |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.5.3 Adresimi i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët. |  |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve |  | MD, KLP, KLGJ, PP |  |  | 2024–2026 |
| 2.1.6 Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të çështjeve gjyqësore për të miturit. | 2.1.6.1 Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit të praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit. |  |  | KLGJ |  | Gjykatat, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2024–2026 |
|  | 2.1.6.2 Dërgimi i udhëzuesit te Shkolla e Magjistraturës për marrje në konsideratë për përfshirje në kurrikulat e trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë. |  |  | PP |  | SHM, KLP, KLGJ |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.6.3 Publikimi i udhëzuesit në faqen online të KLGJ, KLP, SHM. |  |  | KLGJ, KLP, PP, SHM |  |  |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.6.4 Hartimi i dokumentit metodologjik lidhur me përdorimin e një gjuhe miqësore për fëmijët dhe të gjitha akteve/vendimeve që përdoren/merren në procedimet dhe proceset gjyqësore me pjesëmarrjen e fëmijës. |  |  | SHM |  | KLGJ, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2024 |
| 2.1.7 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave. | 2.1.7.1 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave, bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara. |  |  | PP |  | Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit |  |  | 2023–2026 |
|  | 2.1.7.2. Publikimi i udhëzimeve të përditësuara në faqet zyrtare tëPPdhe Prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të apelit. |  |  | PP |  | Prokuroritë e rretheve gjyqësoredhe e Apelit |  |  | 2023–2026 |
| 2.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin. | 2.1.8.1 Përditësimi i rregullave të pasqyrimit në media të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të jetës private të tyre. |  |  | AMA |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 6 M II 2022 – 6 M I 2023 |
|  | 2.1.8.2 Miratimi i rregullave në kodin e transmetimit. |  |  | AMA |  |  |  |  | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.8.3 Informimi i operatorëve të shërbimeve të mediave audiovizive. |  |  | AMA |  | Këshilli i Ankesave |  |  | 2023–2024 |
| 2.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit të të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online. | 2.1.9.1 Hartimi dhe miratimi i përmirësimeve ligjore për parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin në median online. |  |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Organizatat e Medias, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2023–2026 |
|  | 2.1.9.2 Njohja e ligjit nga të gjithë ofruesit e mediave online dhe përdoruesit e tyre. |  |  | AMA |  | Organizatat e medias, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2024–2026 |
| 2.1.10 Hartimi i një udhëzuesi i cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve. | 2.1.10.1 Hartimi i një udhëzuesi që përcakton qartësisht definicionin “interesi më i lartë i fëmijës” |  |  | MD |  | Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2023 |
| Objektivi specifik 2.2: |  | Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati i pritshëm: |  | Deri në fund të vitit 2026, të gjithë profesionistët që punojnë me ose për fëmijët janë trajnuar/specializuar për trajtimin e rasteve që përfshijnë fëmijët. |  |  |  |  |  |  |  |
| MASA |  | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS |  |  |  | INSTITUCIONET PARTNERE |  | AFATI KOHOR |
| 2.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit. |  | 2.2.1.1 Evidentimi i programeve të formimit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur. | SHM, KLGJ, KLP, DHASH, ASHDMF, DHKN, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë |  |  |  | MD, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare |  | 6 M II 2023 |
|  |  | 2.2.1.2 Rishikimi i programit fillestar dhe vazhdues nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët me qëllim përditësimin e programeve sipas problemeve të evidentuara. | SHM, KLGJ, KLP, PP, SHP, DHASH, DHKN, DPB, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, ASHDMF |  |  |  | MD, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6 M I 2024 |
|  |  | 2.2.1.3 Takime periodike të institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë trajnuese në fushën për drejtësisë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin (çdo gjashtë muaj). | MD |  |  |  | SHM, KLGJ, KLP, PP, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.1.4 Hartimi i një formati të unifikuar të të dhënave (“kush bën çfarë”) për programet e trajnimeve të planifikuara dhe/ose të zhvilluara nga të gjitha institucionet trajnuese në bashkëpunim ose jo me partnerë vendës dhe ndërkombëtarë që kontribuojnë në sistemin e drejtësisë për të mitur me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive. | MD |  |  |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6 M II 2023 |
|  |  | 2.2.1.5 Takime periodike, të paktën çdo 6 muaj i institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët. | MD |  |  |  | Institucione që punojnë me dhe për fëmijën |  | 2023 - 2026 |
|  |  | 2.2.1.6 Publikimi i programeve trajnuese në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me ose për fëmijët bazuar në kërkesat e nenit 32/2 i KDPM. | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijën |  |  |  |  |  | 6 M I 2024 |
| 2.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbështet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 pika të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM). |  | 2.2.2.1 Hartimi i një modeli të unifikuar të të dhënave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. | MD |  |  |  | KLGJ, KLP, PP, SHM DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6 M II 2023 |
|  |  | 2.2.2.2 Krijimi i regjistrave nga çdo institucion pëgjegjës bazuar në modelin e unifikuar me të dhëna të profesionistëve të trajnuar/specializuar. | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF |  |  |  | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6 M I 2024 |
|  |  | 2.2.2.3 Përditësimi i Regjistrave nga çdo institucion. | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF |  |  |  |  |  | 2024–2026 |
|  |  | 2.2.2.4 Publikimi i regjistrave në faqet zyrtare të çdo institucioni që punojnë me dhe për fëmijët. | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHASH, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF |  |  |  |  |  | 2024–2026 |
| 2.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj. |  | 2.2.3.1 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj. | DPPSH, PP |  |  |  | Akademia e Sigurisë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.3.2 Trajnime të oficerëve të policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e veprave penale në lidhje me komunikimin sipas nevojave të çdo të mituri në lidhje me ndërmjetësimin dhe drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit . | PP |  |  |  | Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.3.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjës të policisë përmes formularëve të vendosur në çdo mjedis për fëmijët në komisariate. | DPPSH, PP |  |  |  | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
| 2.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore. |  | 2.2.4.1 Caktimi në seksionet e të miturve të prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar në drejtësinëpër fëmijët. | KLGJ, PP, prokuroritë |  |  |  | SHM, gjykatat |  | 6 M I 2023 |
|  |  | 2.2.4.2 Trajnimi/specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në të drejtat e fëmijës në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija. | SHM |  |  |  | Prokuroritë, gjykatat |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.4.3 Caktimi i një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh të specializuar në të drejtat e fëmijës në çështjet civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija. | KLGJ |  |  |  | Gjykatat |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.4.4 Trajnime/ specializim i prokurorëve duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) përfshirë ndërmjetësimin/ drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit. | PP, SHM |  |  |  | Prokuroritë, KLP |  | 2023–2026 |
| 2.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit. |  | 2.2.5.1 Trajnimi i mbrojtësve ligjorë të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe komunikimit. | DHASH |  |  |  | OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.5.2 Ndërgjegjësimi i avokatëve në lidhje me masat alternative të shmangies, përparësitë, detyrimet dhe pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve nga i mituri. | DHASH |  |  |  | OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.5.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga mbrojtësit ligjorë përmes formularëve të dedikuar. | DHASH |  |  |  | OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
| 2.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës / asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre. |  | 2.2.6.1 Trajnimi i psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre. | UP |  |  |  | Prokuroritë, gjykatat |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.6.2 Trajnimi vazhdues i psikologëve asistues/ asistues/ trajtues të rasteve në polici, prokurori, gjykata dhe koordinatorëve të viktimave në prokurori. | UP |  |  |  | Prokuroritë, gjykatat |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.6.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruara nga psikologët përmes formularëve të dedikuar. | UP |  |  |  | Prokuroritë, gjykatat, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
| 2.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. |  | 2.2.7.1 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | QPKMR |  |  |  | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6 M II 2023 |
|  |  | 2.2.7.2 Trajnimi i punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | QPKMR |  |  |  | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2024–2026 |
| 2.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz. Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnja, ) dhe e përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore. |  | 2.2.8.1 Vlerësimi i nevojave për trajnime në fushën e përgjegjësisë që burojnë nga KDPM-ja dhe aktet nënligjore. | ASHMDF |  |  |  | Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6 M I 2023 |
|  |  | 2.2.8.2 Hartimi kalendarit të trajnimit të NJMF dhe GTN. | ASHMDF |  |  |  | Bashkitë, UP, SHM, |  | 6 M I 2023 |
|  |  | 2.2.8.3 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me SHM dhe Urdhrin e Psikologut me qëllim përfshirjen në trajnimet të grupit shumëdisiplinar. | ASHMDF |  |  |  | Bashkitë, UP, SHM |  | 6 M II 2023 |
|  |  | 2.2.8.4 Zhvillimi i trajnimeve të grupeve shumëdisiplinare në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. | ASHDMF |  |  |  | Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
| 2.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë cështje të të miturve |  | 2.2.9.1 Vlerësimi peridoik i nevojave për trajnim vazhdues. | SHP |  |  |  | Ekspertë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.9.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të të miturve. | SHP |  |  |  | NJMF, DHKN. QPKMR, IEVP për të mitur, ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
| 2.2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimitgjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve |  | 2.2.10.1 Vlerësimi periodik i nevojave për trajnim vazhdues. | DPP |  |  |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2006 |
|  |  | 2.2.10.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësorpër të drejtat e fëmijëve. | DPP |  |  |  | Ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |
|  |  | 2.2.10.3 Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor | DPP |  |  |  | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023 |
| 2.2.11 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët. |  | 2.2.11.1 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët. | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur |  |  |  | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur |  | 2023–2026 |
| Objektivi specifik 2.3: |  | Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultati i pritshëm: |  | i. Deri në fund të vitit 2026, mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, do të jenë përmirësuar bazuar në standardet ndërkombëtare. ii. Stafi i Ministrisë së Drejtësisë dhe QKPMR-ja do tëjenë aftësuar mjaftueshëm për të qenë aktorë koordinues mes institucioneve që punojnë me ose për fëmijën në gjenerimin e statistikave cilësore bazuar në standardetndërkombëtare. |  |  |  |  |  |  |  |
| MASAT |  | AKTIVITETE |  |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS |  |  | INSTITUCIONET PARTNERE | AFATI KOHOR |
| 2.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështjet që lidhen me dhe për të miturit. |  | 2.3.1.1 Caktimi jo më pak se 2 punonjës, pjesë e Drejtorisë që mbulon Strategjitë dhe Politikat në Fushën e Drejtësisë në MD, të cilët do të punojnë me kohë të plotë dhe të dedikuar me çështje që lidhen me fëmijët dhe koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026. |  |  | MD |  |  | DAP | 6 M I 2023 |
|  |  | 2.3.1.2 Trajnimi i stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët. |  |  | MD |  |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 6 M I 2023 |
|  |  | 2.3.1.3 Mentorimi i vazhdueshëm i punës së stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët, si dhe çështje që lidhen me koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026. |  |  | MD |  |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
| 2.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët. |  | 2.3.2.1 Gjenerimi i të dhënave përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe publikimi i tyre përmes formateve të standardizuara në vjetarin statistikor, botim i Ministrisë së Drejtësisë. |  |  | QKPMR |  |  | MD | 2023–2026 |
|  |  | 2.3.2.2 Unifikimi i instrumenteve të mbledhjes së të dhënave përmes rishikimit tërregullave dhe metodologjisë së mbledhjes, përpunimit dhe botimit të të dhënave statistikore për fëmijët të përfshirë në çështjet civile, familjare dhe administrative në një format miqësor për publikun dhe fëmijët. |  |  | MD |  |  | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët | 2023–2026 |
|  |  | 2.3.2.3 Publikimi i të dhënave statistikore nga INSTAT për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. |  |  | INSTAT |  |  | MD/QKPMR | 2023–2026 |
|  |  | 2.3.2.4 Analizimi dhe përfshirja e të dhënave statistikore nga Sistemi i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin në botimet e faqes së MD. |  |  | MD |  |  | QKPMR | 2023–2026 |
|  |  | 2.3.2.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore përfëmijët që kanëpasur akses në ndihmën juridike, psikologjike dhe shërbime të tjera sipas pozitës së tyre në proces. |  |  | DNJF, UP, UPS, IML |  |  | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtare | 2023–2026 |
|  |  | 2.3.2.6 Përputhja e statistikave penale (për të miturit) me International Classification of Crime Statistics. |  |  | MD |  |  | INSTAT-i, të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  |  | 2.3.2.7 Mentorim i stafit të MD për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave që lidhen me çështje të fëmijëve dhe për hartimin e raporteve vjetore të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026. |  |  | MD |  |  | Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |

| Qëllimi politik 3: | Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi specifik 3.1 | Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |
| Rezultati i pritshëm: | Deri në fund të vitit 2026, ndihma juridike cilësore falas do të ofrohet për çdo fëmijë që do të ketë nevojë për këtë shërbim. |  |  |  |  |
| MASAT | AKTIVITETET |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE | AFATI KOHOR |
| 3.1.1 Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë me fokus të veçantë fëmijët viktimë dhe dëshmitarë të veprave penale fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur. | 3.1.1.1 Organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin. |  | DNJF | MD, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.2 Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për informimimin e fëmijëve dhe prindërve për mundësitë e ofrimit të ndihmës juridike falas, me fokus grupet më të dobëta të fëmijëve. |  | DNJF | Klinikat e Ligjit (IAL) dhe OSHC të cilat kanë nënshkruar marrëveshje me MD | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.3 Botimi në faqet e 61 bashkive të videove dhe materiale informuese të përgatitura për ndihmën juridike për fëmijën. |  | DNJF | Bashkitë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.4 Përgatitja me një gjuhë dhe format miqësor, botimi, publikimi dhe shpërndarja e kartës së të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin. |  | Prokuroritë, Gjykatat | DPPSH, DNJF, DHASH, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.5 Përgatitja e informacioneve me një gjuhë miqësore për fëmijët në lidhje me procedurat dhe të drejtat e fëmijës, përpara fillimit të procesit penal dhe atij gjyqësor. |  | DNJF | QNL, DHKN, UP, prokuroritë, gjykatat, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.6 Ekipe lëvizëse në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas nga organizata të licencuara nga MD. |  | OJF | DNJF | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.7 Ofrimi i ndihmës juridike parësore nga studentë probono ku ka departamente ose fakultete drejtësie. |  | Klinikat e Ligjit (IAL) | DNJF | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.8 Informimi i fëmijëve në shkolla në lidhje me ekzistencën dhe shërbimin që ofron linja 08001010 (Linja e gjelbër) / platfroma “Juristi online”. |  | DNJF | DPAP, ZVAP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.1.1.9 Ofrimi i ndihmës juridike parësore përmes linjës së dedikuar 08001010 (Linja e gjelbër) / “Juristi online”. |  | DNJF | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
| 3.1.2 Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe në prokurori dhe gjykata. | 3.1.2.1 Hartimi dhe përditësimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët. |  | DHASH | DNJF | 2023–2026 |
|  | 3.1.2.2 Publikimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët në faqet zyrtare të DHASH, prokurori, gjykata. |  | DHASH | DNJF, gjykatat, prokuroritë | 2023–2026 |
| Objektivi specifik 3.2: | Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta. |  |  |  |  |
| Rezultati i pritshëm: | Deri në fund të vitit 2026, në të gjitha komisariatet e policisë, gjykatat dhe prokuroritë do të kenë përfunduar dhe do të jenë funksionale mjediset miqësore për fëmijët. |  |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE | AFATI KOHOR |
| 3.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisiaritet e policisë. | 3.2.1.1 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët në komisariatet e policisë. |  | DPPSH | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.2.1.2 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. |  | DPPSH | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.2.1.3 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në polici dhe mirëmbajtja e tyre. |  | DPPSH |  | 2023–2026 |
|  | 3.2.1.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit. |  | DPPSH | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024–2025 |
|  | 3.2.1.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në komisariatet e policisë, për personat me aftësi të kufizuar. |  | DPPSH | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
| 3.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në gjykatat e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar. | 3.2.2.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në gjykata, përfshirë përsonat me aftësi të kufizuar. |  | KLGJ | Gjykatat, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 6 M I 2023 - 6 M II 2026 |
|  | 3.2.2.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në gjykata. |  | KLGJ, gjykatat | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.2.2.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. |  | KLGJ, gjykatat | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.2.2.4 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në gjykatë. |  | Gjykatat |  | 2023–2026 |
|  | 3.2.2.5 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interest të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit. |  | KLGJ, gjykatat | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024–2026 |
|  | 3.2.2.6 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në gjykata, për personat me aftësi të kufizuar. |  | KLGJ, gjykatat | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 6 M I 2025 - 6 M II 2026 |
| 3.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin, të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuara nga harta gjyqësore emiratuar. | 3.2.3.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në prokurori, përfshirë personat me aftësi të kufizuar. |  | PP, prokuroritë | KLP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 6 M I 2023 - 6 M II 2024 |
|  | 3.2.3.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjediset miqësore në Prokurori. |  | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | KLP, PP, OSHC, | 2023–2026 |
|  | 3.2.3.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. |  | PP, prokuroritë | KLP, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.2.3.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit. |  | PP, prokuroritë |  | 2024–2026 |
|  | 3.2.3.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në prokurori, për personat me aftësi të kufizuar. |  | PP, prokuroritë | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024–2026 |
| 3.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territoriale të shërbimit të provës. | 3.2.4.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat territoriale të shërbimi të provës, përfshirë personat me aftësi të kufizuar. |  | SHP | Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 |
|  | 3.2.4.2 Krijimii zyrave të dedikuara për ofrimin e shërbimit nga punojësi i SHP për fëmijët në konflikt / kontakt me ligjin në zyrat e Tiranëstë dhe Durrësit |  | SHP | Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.2.4.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate territoriale të shërbimit të provës të punonjësve të dedikuar dhe të specializuarpër të mitur në konflikt me ligjin. |  | SHP | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
| 3.2.5Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor | 3.2.5.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat e shërbimit përmbarimorgjyqësor, përfshirë personat me aftësi të kufizuar. |  | DPP | MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 |
|  | 3.2.5.2 Krijimii i mjediseve miqësore për fëmijën në zyrën epërmbarimit gjyqësor Tiranë. |  | DPP | MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 |
|  | 3.2.5.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate e shërbimit përmbarimor gjyqësor të punonjësve të dedikuar dhe të specializuarpër të drejtat e fëmijës. |  | DPP |  | 2023–2026 |
| Objektivi specifik 3.3 | Shërbime mbështetëse të standardizuara, të arritshme për çdo fëmijë. |  |  |  |  |
| Rezultati i pritshëm: | Të gjitha institucionet që punojnë me ose për fëmijët, deri në fund të vitit 2026, do të kenë me kapacitet të plotë të punësuar profesionistë të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët. |  |  |  |  |
| MASAT | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS |  | INSTITUCIONEPARTNERE | AFATI KOHOR |
| 3.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj.) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek institucionet që punojnë me dhe për fëmijën. | 3.3.1.1 Vlerësimi i nevojave për burimet njerëzore të nevojshme dhe rishikimi i organigramës së çdo institucioni që punon me dhe për fëmijët. | DHASH, DNJF, DPP, UP, UPS, NJMF, IML |  | MD, MFE | 2023–2026 |
|  | 3.3.1.2 Rishikimi i buxhetit të çdo institucioninë përputhje me nevojat e ofrimit të shërbimeve mbështetëse miqësore për fëmijët në kontakt/konfliktme ligjin. | DHASH, DNJF, DPP UP, UPS, Bashkia, IML |  | MD, MFE | 2023–2026 |
| 3.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë. | 3.3.2.1 Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga psikologë dhe punonjës socialë për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin nga hyrja në fuqi e KDPM. | UP, UPS |  | Ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.3.2.2 Vlerësimi i kostove të ndihmës psikologjike të garantuar nga shteti për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | KLGJ, PP, DPPSH |  | Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, UP | 2023–2026 |
|  | 3.3.2.3 Hartimi i rekomandimeve për të vlerësuar mundësinë e atashimit të ndihmës psikologjike pranë institucioneve të drejtësisë penale për të mitur. | KLGJ, KLP, PP |  | Prokuroritë, Policia, gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023–2026 |
|  | 3.3.2.4 Ngritja e një strukture të dedikuar pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe trajnimi i tyre. | DPPSH, KLGJ, PP, UP |  | Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024–2026 |
|  | 3.3.2.5 Lista e publikuar e ekspertëve psikologë dhe punonjësve socialë të atashuar pranë policisë, prokurorisë, gjykatave. | UP, UPS, DPPSH, PP, KLGJ |  | Prokuroritë, KLP, gjykatat, Drejtoritë e Policisë në Qarqe | 2024–2026 |
|  | 3.3.2.6 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga psikologët dhe punonjësit socialë përmes formularëve të dedikuar. | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2024–2026 |
| 3.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori e veprës penale ose shteti. | 3.3.3.1 Analizë ligjore lidhur me çështjen e kompensimit të viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti bazuar në praktikat ndërkombëtare. | MD |  | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 6 M II 2023 |
|  | 3.3.3.2 Zhvillimi i tryezave me ekspertë dhe profesionistëve të fushës për zgjidhjet ligjore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. | MD |  | MFE, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 6 M II 2024 |
|  | 3.3.3.3 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme. | MD |  | MFE, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | 2025–2026 |
|  | 3.4.3.4 Përgatitja e programit për kompensimin e viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti. | MD |  | MFE, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2025–2026 |
|  | 3.3.3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit për kompensimin e fëmijës viktimë e krimit nga autori ose shteti. | MD |  | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2025–2026 |

| Qëllimi politik 4: |  | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi specifik 4.1: |  | Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2026, 90% e fëmijëve në konflikt me ligjin kanë kaluar përmes shmangies nga ndjekja penale. |  |  |  |  |  |  |  |
| MASA |  | AKTIVITETE |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE |  | AFATI KOHOR |  |  |
| 4.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore përçdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masës alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi. |  | 4.1.1.1 Përgatitja e informacioneve me gjuhë miqësore për çdo fëmijë, në lidhje me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve. |  | PP, KLGJ | Prokuroritë, gjykatat |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.1.2 Përgatitja e fletëpalosjeve që përmbajnë informacione për përparësitë dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masave alternative të shmangies. |  | PP | Prokuroritë, gjykatat |  | 2023–2024 |  |  |
|  |  | 4.1.1.3 Promovimi i modeleve pozitive të zbatimit të masave alternative të shmangies. |  | PP | Prokuroritë, gjykatat |  | 2023–2026 |  |  |
| 4.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM-së për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale, etj. të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose, grupi ekspertëve ose Shërbimit i Provës (kërkesë e nenit 22&3 të KDPM-së) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM-së). |  | 4.1.2.1 Analizimi i praktikave të zbatimit të masës së shmangies nga prokurorët dhe gjyqtarët dhe paraqitja e gjetjeve dhe rekomandimeve me qëllim përmirësimin e praktikës së zbatimit të ligjit nga miratimi i KDPM-së (viti 2018). |  | PP, KLGJ | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve me rrjetin e prokurorëve dhe rrjetin e gjyqtarëve që punojnë me fëmijët dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse. |  | PP, KLGJ | Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve që punojnë më të miturit, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë dhe institucionet që punojnë më fëmijët në konflikt me ligjin. |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.2.3 Bazuar në gjetjet, në rast nevoje për përmirësime ligjore, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme. |  | MD | Ekspertë, PP, KLP, KLGJ, Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.2.4 Monitorimi dhe analizimi mbi baza vjetore të zbatimit të masave të shmangies nga ndjekja penale/dënimi. |  | PP, KLGJ | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |  |  |
| 4.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar, të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (bazuar në nenin 47&9 i KDPM-së). |  | 4.1.3.1 Analiza e zbatimit të metodologjisë dhe rregullave standarde të unifikuara të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës. |  | IAL, ekspertë, OSHC, | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.3.2 Hartimi i raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e praktikave. |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.3.3 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të vlerësimit më profesionistët. |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë. | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.3.4 Bërja publike e raportit në faqen zyrtare të web-it të institucioneve. |  | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. | PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë |  | 2022–2026 |  |  |
| 4.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin. |  | 4.1.4.1 Trajnimi dhe specializimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar sipas hartës së re gjyqësorenë kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin. |  | SHM | Gjykatat, prokuroritë, SHP, DHKN, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.1.4.2 Vlerësimi i shkallës së ripërfshirjes në vepër penale të fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar më parë masa alternative e shmangies nga ndjekjen penale ose prodcedimi gjyqësorme qëllimnjohjen efaktorëve që kanë ndikuar në rifutjen e të miturit në krim dhe parandalimin e tyre. |  | QPKMR | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |  |  |
| Objektivi specifik 4.2: |  | Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të 2026, të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e veprave penale në zonat e targetuara do t’u ofrohen programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. |  |  |  |  |  |  |  |
| MASA |  | AKTIVITETE |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS |  | INSTITUCIONET PARTNERE |  |  | AFATI KOHOR |
| 4.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në bashkitë të caktuara. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë, Korçë) |  | 4.2.1.1 Evidentimi i punonjësve të policisë të trajnuar për çështjet të drejtësisë për fëmijët dhe njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit. |  | DPPSH |  | DHKN |  |  | 2023 |
|  |  | 4.2.1.2 Emërimi i punonjësve së policisë të dedikuar për fëmijët nëkontakt/konflikt me ligjin në Drejtoritë e Policisë së bashkive të targetuara. |  | DPPSH |  | Drejtoritë e Policisë në bashkitë e targetuara |  |  | 2024 |
| 4.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për shërbime miqësore për fëmijët. |  | 4.2.2.1 Evidentimi i nevojave sipas dhomave vendore të ndërmjetësimit. |  | DHKN |  |  |  |  | 2023 |
|  |  | 4.2.2.2 Plotësimiivendevevakante me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për të miturit autorë dhe viktima të veprave penale. |  | DHKN |  |  |  |  | 2023 |
| 4.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM-së. |  | 4.2.3.1 Zbatimi i ndërmjetësimit familjar dhe në grup si një masë alternative e mundshme për shmangien e ndjekjes penale. |  | PP |  | Prokuroritë, DHKN |  |  | 2022–2026 |
|  |  | 4.2.3.2 Aplikimi i masave detyruese të fillimit/rifillimit të studimeve në një institucion arsimor ose të punës. |  | PP |  | Prokuroritë, shkollat, shkollat profesionale, SHP |  |  | 2022–2026 |
|  |  | 4.2.3.3 Aplikimi i programeve të trajtimit prej varësisë nga droga dhe varësitë e tjera, kur kjo varësi ekziston. |  | PP |  | Prokuroritë, institucionet e trajtimit të varësisë nga droga |  |  | 2022–2026 |
|  |  | 4.2.3.4 Aplikimi i planit të këshillimit me fëmijën dhe familjen si një masë alternative e mundshme për shmangien nga ndjekja penale. (neni 65 i KDPM-së) |  | PP |  | NJMF |  |  | 2022–2026 |
|  |  | 4.2.3.5 Vlerësimi i pavarur i zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese/ndërmjetësimin ndaj të miturve si masa alternative të shmangies dhe paraqitja e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e praktikës së zbatimit të tyre. |  | PP |  | Ekspertë, SHP, DPB, DHKN |  |  | 2022–2026 |
| Objektivi specifik 4.3: | Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: | 70% e strukturave mbikëqyrëse do të garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin deri në fund të vitit 2026. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS |  | INSTITUCIONET PARTNERE |  |  | AFATI KOHOR |  |
| 4.3.1.Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin. | 4.3.1.1 Ndërtimi dhe vënia në funksionim të plotë institucionit për edukimindhe rehabilitimin e të miturit në konflikt me ligjin |  | MD |  | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2023–2026 |  |
|  | 4.3.1.2Përgatitja e programeve të posaçme të edukimit, rehabilitimit në komunitet dhe në shoqëri i çdo fëmije në konflikt me ligjin. |  | MD |  | QPKMR, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë |  |  | 2025–2026 |  |
|  | 4.3.1.3 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të punonjësve të institucionit të edukimit dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin sipasstandardevemë të mira |  | MD |  | QPKMR, OSHC Partnerë vendës/ndërkombëtarë |  |  | 2026 |  |
| 4.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe rintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim për të miturit | 4.3.2.1 Rishikimi i kritereve përhapjen e kurseve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin. |  | MFE |  | DPB |  |  | 2023 |  |
|  | 4.3.2.2 Pasurimi i programeve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin. |  | DPB |  | AKPA |  |  | 2023 |  |
|  | 4.3.2.3 Rritja e numrit të klasave të arsimit klasik dhe kurseve profesionale për fëmijët në konflikt me ligjin. |  | DPB |  | AKPA |  |  | 2023–2024 |  |
|  | 4.3.2.4 Miratimi i projekt manualit për detyrat e punonjësi të angazhuar në veprimtari e rekreacionit të fëmijëve në konflikt me ligjin. |  | DPB |  | AKPA |  |  | 2022 |  |
|  | 4.3.2.5 Promovimi dhe njohja e manualit te punonjësit e institucioneve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin. |  | DPB |  | AKPA |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.2.6 Trajnimi i skuadrave multi-disiplinare në institucion me qëllim zbatimin e metodologjisë së intervistimit, të vlerësimit të riskut dhe të nevojave, të hartimit të planit invidual të fëmijës dhe qasjes miqësore për rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës. |  | DPB |  | AKPA |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.2.7 Zhvillimi i veprimtarive të përbashkëta të teknikave të prindërimit pozitiv të fëmijëve me qëllim forcimin e rolit të tyre në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve DPB, ekspertë dhe partnerë, gjatë gjithë kohës. |  | DPB |  | AKPA |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.2.2.8 Hartimi i programeve edukuese/rehabilituese për të miturit me kufizim lirie (neni 98 i KDPM-së) |  | DPB |  | Partnerë vendës/ndërkombëtarë |  |  | 2023–2024 |  |
|  | 4.2.2.9Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të regjimit të kufizimit të lirisë, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare (neni 98 i KDPM-së). |  | DPB |  | Partnerë vendës/ndërkombëtarë |  |  | 2024– 2026 |  |
| 4.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional e punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen. | 4.3.3.1 Hartimi i një udhëzuesi në lidhje me përmbushjen e përgjegjësisve nga do institucion i përfshirë në trajtimin e rastit. |  | DPP, QPKMR, SHP |  | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri |  |  | 2023–2024 |  |
|  | 4.3.3.2 Finalizimi i udhëzuesit dhe miratimi i tij. |  | DPB, QPKMR, SHP |  | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri |  |  | 6 M I 2023 |  |
|  | 4.3.3.3 Takime periodike, të paktën 2 herë në vit të përfaqësuesve të institucioneve të përfshirë me qëllim diskutimin dhe adresimin e problematikave të hasura. |  | DPB, QPKMR, SHP |  | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.3.4 Promovimii modelevepozitivetë fëmijëve në konflikt me ligjinme qëllim riintegrimin e tyre.. |  | DPB, QPKMR, SHP |  | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.3.5 Trainim i PMF në 61bashkitë në lidhje me udhëzimet përkatëse |  | ASHDMF |  | Bashkitë, partnerë lokale, ndërkombëtarë |  |  | 2023–2026 |  |
| 4.3.4 Aplikimi më i gjerë iqasjes i vizitave tëspecialistit të Shërbimit të Provës për vizitanë familje, shkollë, qendra komunitare etj. | 4.3.4.1 Rritja e burimeve njerëzore dhe rishikimi i buxhetit të zyrave territoriale të Shërbimit të Provës të fokusuar në punonjës të specializuar për çështjet e të miturit në konflikt. |  | SHP |  | MD, DAP, MFE |  |  | 2023–2024 |  |
|  | 4.3.4.2 Krijimi i një dokumenti të konsoliduar me informacion mbi hartëzimin e shërbimeve sociale në nivel vendor dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve. |  | SHSSH |  | NJMF |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.4.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjësit e zyrave territoriale përmes formularëve të dedikuar. |  | SHP |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2022–2026 |  |
| 4.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të qeversisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP për riintegrimin e të miturit. | 4.3.5.1 Mbledhje me bazë rastitë përfaqësuesve të zyrave vendore të Shërbimit të Provës, organeve të qeverisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP (IEVP Kavajë). |  | QPKMR/MD |  | IEVP për të mitur, SHP, NJMF, organet e qeverisjes vendore të njësisve administrative |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.5.2 Informimi i fëmijës për përparësitë dhe përfitimet e programeve rehablilituese/riintegruese për një përzgjedhje sa më efektive të programit e cila do të sigurojë një riintegrim të qendrueshëm të fëmijës. |  | SHP, QPKMR, IEVP për të mitur |  | NJMF |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.5.3 Hartimi i programeve të integrimit dhe të mbikëqyrjes së shërbimeve ndaj fëmijës për një periudhë 6 mujore dhe mbështetja pas lirimit. (neni 133 paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 i KDPM-së) |  | SHP, QPKMR, IEVP për të mitur |  | Bashkitë/NJMF, DPAP/ZVAP/drejtoritë rajonale të formimit profesional |  |  | 2022–2026 |  |
|  | 4.3.5.4 Zbatimi me efektivitet i planit të rehabilitimit dhe rishoqërizimit për të miturin, 3 muaj nga kryerja e dënimit ose lirimit me kusht. |  | SHP, IEVP për të mitur |  | QPKMR, organet e qeverisjes vendore të njësive administrative/NJMF |  |  | 2022–2026 |  |
| 4.3.6 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit. | 4.3.6.1 Takime periodike midis përfaqësuesve të Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit. |  | SHP/IEVP për të mitur |  |  |  |  | 2022–2026 |  |
| 4.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit te fëmijët dhe të rinjtë (18–21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit. | 4.3.7.1 Studim në lidhje me ripërfshirjen e të rinjve në kryerjen e veprave penale. |  | QPKRM |  | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  |  | 2023 |  |
|  | 4.3.7.2 Matja e nivelit të kënaqësisë së të miturit në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar gjatë mbikëqyrjes nga Shërbimi i Provës ose qëndrimin në burg nëpërmjet realizimit të anketës në këto institucione. |  | QPKRM/MD |  | SHP, IEVP për të mitur, ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë |  |  | 2023–2026 |  |
| Objektivi specifik 4.4: |  | Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e vepravepenale. |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, deri në fund të vitit 2026, do të ketë ngritur mjaftueshëm kapacitetet për të funksionuar në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale, si dhe në gjenerimin e statistikave për fëmijë në konflikt/kontakt me ligjin. |  |  |  |  |  |  |  |
| MASA |  | AKTIVITETE |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE |  | AFATI KOHOR |  |  |
| 4.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve: a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht; b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit, si dhe teknikat e komunikimit. |  | 4.4.1.1 Identifikimi i nevojave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe profesionistëve të drejtësisë për të mitur. |  | QPKMR | Ekspertë |  | 6M I 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.1.2 Rishikimi i detyrave të punës së stafit të QPKMR. |  | QPKMR | MD |  | 6M I 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.1.3 Rishikimi i aktit nënligjor dhe buxhetit të QPKMR. |  | MD | QPKMR |  | 2022–2023 |  |  |
|  |  | 4.4.1.4 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. |  | QPKMR | MD |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.1.5 Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel qendror dhe vendor përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. |  | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimine fëmijëve në konflikt me ligjin. |  | 6M I 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.1.6 Përmirësimi i bashkërendimit të bashkëpunimit institucional të QPKMR me organet e vetëqeverisjes vendore mbikëqyrjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj çdo fëmije pas kryerjes së dënimit. |  | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.1.7 Promovimi i modeleve të suksesshme të intergrimit të fëmijëve dhe përfshirja e të rinjve, bazuar në pëlqimin e dhënë, në programet e trajnimeve të fëmijëve dhe prindërve. |  | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.1.8 Përgatitja, publikimi dhe shpërndarja e raporteve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve në funksion të përmirësimit të politikave penale në fushën e parandalimit të përfshirjes në vepra penale të fëmijëve dhe të rinjve. |  | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. |  | 2023–2026 |  |  |
| 4.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. |  | 4.4.2.1 Rishikimi i VKM-së nr. 149, datë 20 mars 2019 për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit. |  | MD | QPKMR |  | 2022 |  |  |
| 4.4.3 Funksionimi dhe përdorimi me eficencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si burim statistikor që i vjen në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (Orientimi i përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.) |  | 4.4.3.1 Përdorimi i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt me ligjin nga të gjitha institucionet përdoruese, si dhe gjenerimi i raporteve statistikore sipas nevojave të MD dhe institucioneve përdoruese. |  | QPKMR/MD | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM nr. 149, datë 20.3.2019, e ndryshuar |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.3.2 Konsolidimi dhe finalizimi i akteve nënligjore të Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, për miratimin e rregulloreve të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, nga institucionet në varësi të tyre. |  | PP | MB, DPPSH, ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.3.3 Rishikimi i rregulloreve të brendshme dhe atyre ndërinstitucionale me qëllim përmirësimin e procesit të administrimit/monitorimit më të mirë të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. |  | QPKMR/MD | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM nr. 149, datë 20.3.2019, e ndryshuar |  | 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.3.4 Trajnimi/ mentorimii vazhdueshëm i nëpunësve/subjekteve përgjegjës, jo më pak se 2 (dy) punonjës për secilën drejtori/institucion, me qëllim rritjen e përformancës së tyre, për hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur sipas parashikimeve ligjore. (Hedhjen e të dhënave në sistem sipas parashikimeve ligjore: -Analizën/vlerësimin e riskut, kjo dhe në kuadër të gjenerimit të raporteve statistikore nga të gjitha institucionet, si dhe sigurimi i cilësisë dhe sasisë së të dhënave, - e Kuadrit ligjor/nënligjor në fuqi) |  | QPKMR/MD | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM nr. 149, datë 20.3.2019, e ndryshuar |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.3.5 Finalizimi i modulit të QPKMR-së, si dhe trajnimin e mentorimin e stafit të këtij institucioni në lidhje me hedhjen e të dhënave dhe hartimin e raporteve sipas indikatorëve të performancës. |  | QPKMR | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.3.6 Trajnimi dhe mentorimi i vazhdueshëm administratorit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe të gjithë mbikëqyrësve të institucioneve Polici, Prokurori, Gjykatë, Shërbim Prove, Burgje QPKMR. |  | QPKMR/MD | Polici, Prokurori, Gjykatë, SHP, Burgje QPKMR, ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.3.7 Rregullimi përmes urdhrave dhe rregulloreve të brendshme dhe instrumenteve ndërinstitucionale, të cilat do të mundësojnë maksimizimin e hedhjes së dosjeve të të miturve në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha institucionet në nivel kombëtar. |  | QPKMR/MD | Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 6M I 2023 |  |  |
|  |  | 4.4.3.8 Organizimi i takimeve periodike të grupit të mbikëqyrësve të sistemit me qëllim përmirësimin e situatës së të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. (Ndërtimi i një metodologjie për të integruar përmirësimet e sugjeruara nga grupi i mbikëqyrësve në sistem me qëllim monitorimin, sigurimin e cilësisë dhe sasisë së të dhënave, ashtu edhe veçoritë e sistemit dhe identifikimin e “praktikave më të mira”. |  | QPKMR/MD | Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.3.9 Hartimi i raporteve tip sipas indikatorëve specifikë të çdo institucioni për gjenerim të statistikave në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur. |  | QPKMR | Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2022–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.3.10 Krijimi dhe azhornimi i dashboardit (mbledhës të dhënash) për të dhëna të drejtësisë për të mitur, me qëllim analizimin/orientimin e politikave penale dhe sociale për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe viktimizimin e tyre, si dhe për të planifikuar burimet njerëzore dhe financiare. |  | QPKMR/MD | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2023–2026 |  |  |
|  |  | 4.4.3.11 Ndarja e praktikave dhe modeleve më të mira të mbledhjes së të dhënave në kohë reale përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në Rajon (Kosove, Maqedoni, Mali i Zi etj.) dhe më gjerë. |  | QPKMR | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë |  | 2024–2026 |  |  |

| Objektivi specifik IV.5: |  | Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultatet e pritshme: |  | Rrjeti ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën funksionon dhe janë të qarta rolet e gjithësecilit me qëllim menanxhimin ndërdisiplinor të rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE |  | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONET PARTNERE | AFATI KOHOR |
| 4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithësecilit me qëllim meanxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre. | 4.5.1.1.Vlerësimi i shërbimeve qasjes ndërdisiplinore në trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të ofruara në bashkitë e pilotuara Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër dhe bërja e përmirësimeve të nevojshme, bazuar nevojat. |  | MD/QPKRM | Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2023 |
|  | 4.5.1.2. Tryezë diskutimi ndër-institucionale i gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit dhe përcaktimi i hapave në zbatim të rekomandimeve. |  | MD/QPKRM/SHP | Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2023 |
|  | 4.5.1.3. Përditësimi i protokolleve të shkëmbimit të informacioneve, të koordinimit, referimit të rasteve konkrete ku fëmija është në kontakt/ në konflikt me ligjin. |  | QPKMR/MD | Organet e qeverisjes vendore; institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin. | 6 M II 2023– 6M I I 2024 |
|  | 4.5.1.4 Vijimii bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndër-disiplinor/ndërinstitucional të rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt më ligjin nëbashkitë pilot (Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër) |  | QKPMR/ MD | Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, Njësitë e qeverisjes vendore, ShP, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. | 2023–2025 |
|  | 4.5.1.5.Përhapja e praktikësndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, në 3 bashki të reja. |  | QPKMR/MD | Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. | 2024–2026 |
|  | 4.5.1.6. Përgatitja e planit për shtrirjen e praktikës ndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijës në konflikt/kontakt me ligjin në të gjitha bashkitë e vendit, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit (përmendur në 4.5.1.1) dhe ndërmarrja e hapave për zbatimin e tij. |  | QPKRM/MD | Njësitë e qeverisjes vendore, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, ShP, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. | 2025–2026 |
| 4.5.2 Monitorimi i funksionimit të Bashkëpunimit Ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor. | 4.5.2.1. Lidhja e marrëveshjeve standarde ndër-institucionale për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin. |  | MD | Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | 2023–2024 |
|  | 4.5.2.2 Raporte dhe takime periodike me bazë 4 mujore të përfaqësuesve të institucioneve të mekanizmave vendorë për të diskutuar problematikat që hasen në menaxhimin e rasteve konkrete dhe adresuar zgjidhjen e tyre. |  | QPKRM/SHP/MD | Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | 2023–2026 |

|  | Plani Veprimit për Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qëllimi i politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm), 03320 Shërbimi i Avokatisë, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Përkujdesi Social, 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Titulli | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2022 |  |  | Kostot treguese/2023 |  |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Emri i BP/dhe kodi | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati Fillimit | Afati Fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj(nëlekë) /ose jashte buxhetit |  |  |  | Buxheti 2025–2026 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Total | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Totali BSH |  |
|  | 1.1 | 1.1 Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | 1.1.1 Përmirësimi dhe pasurimi i programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm), 03320 Shërbimi i Avokatisë | MAS/ASCAP, AP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 2022 | 2026 | 458, 145 | 0 | 458, 145 | 6, 114, 917 | 0 | 6, 114, 917 | 6, 252, 101 | 0 | 6, 252, 101 | 1, 349, 181 | 0 | 1, 349, 181 | 1, 349, 181 | 0 | 1, 349, 181 | 15, 523, 524 | 0 | 15, 523, 524 | 6, 591, 162 | 0 | 6, 591, 162 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 978, 361 | 0 | 1, 978, 361 | (6, 954, 000) |
|  | 1.1.1.1 | 1.1.1.1 Vlerësimi i programeve mësimore ekzistuese të lëndëve të fushës “Shoqeria dhe mjedisi” të arsimit parauniversitar. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 4, 309, 736 | 0 | 4, 309, 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 309, 736 | 0 | 4, 309, 736 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 132, 000) |
|  | 1.1.1.2 | 1.1.1.2 Diskutimi i gjetjeve dhe sugjerimeve me aktorët kryesorë përgjegjës në MAS dhe institucionet e tjera me qëllim përmirësimet e nevojshme në programet mësimore. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 502, 579 | 0 | 1, 502, 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 502, 579 | 0 | 1, 502, 579 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 110, 000) |
|  | 1.1.1.3 | 1.1.1.3 Reflektimi i sugjerimeve të pranuara në programet mësimore përkatëse. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 944, 341 | 0 | 2, 944, 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 944, 341 | 0 | 2, 944, 341 | 2, 944, 341 | 0 | 2, 944, 341 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.1.4 | 1.1.1.4 Sesione formuese me mësues të angazhuar në zhvillimin e programeve mbi të drejtat e fëmijës në arsimin parauniversitar në qarqet e targetuara. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/ASCAP | ZVAP, OSHC, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 347, 036 | 0 | 1, 347, 036 | 1, 347, 036 | 0 | 1, 347, 036 | 891, 036 | 0 | 891, 036 | 891, 036 | 0 | 891, 036 | 4, 476, 144 | 0 | 4, 476, 144 | 1, 782, 072 | 0 | 1, 782, 072 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 782, 072 | 0 | 1, 782, 072 | (912, 000) |
|  | 1.1.1.5 | 1.1.1.5. Zhvillimi i veprimtarive, informuese/ndërgjegjësuese nga Avokati i Popullit me strukturat përgjegjëse me qëllim zhvillimin e programeve mësimore dhe programeve extra kurrikulare në arsimin parauniversitar. | 03320 Shërbimi i Avokatisë | AP/MAS | MAS, ASCAP, PartnerëMAS, ASCAP, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 458, 145 | 0 | 458, 145 | 458, 145 | 0 | 458, 145 | 458, 145 | 0 | 458, 145 | 458, 145 | 0 | 458, 145 | 458, 145 | 0 | 458, 145 | 2, 290, 724 | 0 | 2, 290, 724 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 0 | 0 |  | 0 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | (1, 800, 000) |
|  | 1.1.2 | 1.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe e drejta për të pasur në çdo kohë qasje te shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/ASCAP, ZVAP | MAS/ZVAP, OSHC/partnerë, Organizimet e fëmijëve | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 8, 152, 160 | 0 | 8, 152, 160 | 8, 152, 160 | 0 | 8, 152, 160 | 8, 152, 160 | 0 | 8, 152, 160 | 8, 152, 160 | 0 | 8, 152, 160 | 32, 608, 638 | 0 | 32, 608, 638 | 2, 633, 919 | 0 | 2, 633, 919 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 633, 919 | 0 | 2, 633, 919 | (27, 340, 800) |
|  | 1.1.2.1 | 1.1.2.1 Takime/diskutime me mësues për mbledhjen e opinionit të tyre në lidhje me efektivitetin e programeve mësimore të lëndëve të fushës “Shoqëria dhe mjedisi”. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS | ZVAP | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 605, 436 | 0 | 3, 605, 436 | 3, 605, 436 | 0 | 3, 605, 436 | 3, 605, 436 | 0 | 3, 605, 436 | 3, 605, 436 | 0 | 3, 605, 436 | 14, 421, 744 | 0 | 14, 421, 744 | 1, 652, 472 | 0 | 1, 652, 472 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 652, 472 | 0 | 1, 652, 472 | (11, 116, 800) |
|  | 1.1.2.2 | 1.1.2.2 Anketa me fëmijëdhe prindër në lidhje me kënaqshmërinë e programeve mësimore. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | ZVAP | MAS, OSHC, Partnerë, Organizimet e fëmijëve | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 600, 000 | 0 | 3, 600, 000 | 3, 600, 000 | 0 | 3, 600, 000 | 3, 600, 000 | 0 | 3, 600, 000 | 3, 600, 000 | 0 | 3, 600, 000 | 14, 400, 000 | 0 | 14, 400, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (14, 400, 000) |
|  | 1.1.2.3 | 1.1.2.3 Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve tek organet përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e programeve paraunivesitare. | 9121 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/ASCAP | DPAP, ZVAP | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 946, 724 | 0 | 946, 724 | 946, 724 | 0 | 946, 724 | 946, 724 | 0 | 946, 724 | 946, 724 | 0 | 946, 724 | 3, 786, 894 | 0 | 3, 786, 894 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | 0 | 0 |  | 0 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | (1, 824, 000) |
|  | 1.1.3 | 1.1.3 Programe informuese, e ndërgjegjësuese, që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”. | 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | MSHRF/AKR | MAS, QPKMR, MB, OSHC | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 7, 695, 742 | 0 | 7, 695, 742 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 130, 494 | 0 | 5, 130, 494 | - |
|  | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes “. | 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | MSHRF/AKR | MAS, QPKMR, MB, OSHC | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 7, 695, 742 | 0 | 7, 695, 742 | 2, 565, 247 | 0 | 2, 565, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 130, 494 | 0 | 5, 130, 494 | - |
|  | 1.1.4 | 1.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë te prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online. | 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët, 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm), 10430 Përkujdesi Social | MSHRF, ASHDMF, MAS | MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC, ASCESK, MD, AKEP, | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15, 638, 999 | 0 | 15, 638, 999 | 8, 934, 527 | 0 | 8, 934, 527 | 8, 934, 527 | 0 | 8, 934, 527 | 33, 508, 052 | 0 | 33, 508, 052 | 4, 942, 998 | 0 | 4, 942, 998 | 0 | 0 |  | 0 | 17, 869, 053 | 0 | 17, 869, 053 | (10, 696, 000) |
|  | 1.1.4.1 | 1.1.4.1 Vlerësimi i programeve dhe mekanizmave ekzistues. | 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | MSHRF | MAS, QPKMR, ASHDMF, OSHC | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 141, 247 | 0 | 3, 141, 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 141, 247 | 0 | 3, 141, 247 | 305, 247 | 0 | 305, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2, 836, 000) |
|  | 1.1.4.2 | 1.1.4.2 Reflektimi i rekomandimeve të raportit të vlerësimit në programet ekzistuese. | 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | MSHRF | MAS, AKCESK, ASHDMF, QPKMR, OSHC | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743, 612 | 0 | 743, 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743, 612 | 0 | 743, 612 | 743, 612 | 0 | 743, 612 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.4.3 | 1.1.4.3 Krijimi i hapësirave të sigurta virtuale dhe mbrojtja ndaj bullizimit online të fëmijëve. | 01140 e-Qeverisja (87) | AKCESK | MAS, DPPSH, MD, AKEP, ASHMDF | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 819, 612 | 0 | 2, 819, 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 819, 612 | 0 | 2, 819, 612 | 959, 612 | 0 | 959, 612 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 860, 000) |
|  | 1.1.4.4 | 1.1.4.4 Takime me bordet e prindërve për informimin e tyre në lidhje me programet informuese. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS | ASHMDF, DPAP, ZVAP, QPKMR, DPPSH, OSHC | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 934, 527 | 0 | 2, 934, 527 | 2, 934, 527 | 0 | 2, 934, 527 | 2, 934, 527 | 0 | 2, 934, 527 | 8, 803, 580 | 0 | 8, 803, 580 | 2, 934, 527 | 0 | 2, 934, 527 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 869, 053 | 0 | 5, 869, 053 | - |
|  | 1.1.4.5 | 1.1.4.5 Programe për parandalimin e formave të ndryshme të bullizmit në rrjetet sociale të zhvilluara në shkolla, në institucionet e kujdesit shoqëror dhe për fëmijët në risk. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS | QPKMR, ASHDMF, OSHC | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | 18, 000, 000 | 0 | 18, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12, 000, 000 | 0 | 12, 000, 000 | (6, 000, 000) |
|  | 1.1.5 | 1.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla. | 03140 Policia e Shtetit | MAS | DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC, NJMF, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4, 957, 416 | 0 | 4, 957, 416 | 4, 957, 416 | 0 | 4, 957, 416 | 4, 957, 416 | 0 | 4, 957, 416 | 4, 957, 416 | 0 | 4, 957, 416 | 19, 829, 664 | 0 | 19, 829, 664 | 9, 914, 832 | 0 | 9, 914, 832 | 0 | 0 |  | 0 | 9, 914, 832 | 0 | 9, 914, 832 | - |
|  | 1.1.5.1 | 1.1.5.1 Hartimi i një kalendari të takimeve dhe tematikave përkatëse nga oficeri i sigurisë në çdo shkollë (jo më pak se 4 takime në një vit shkollor) për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS | DPAP, ZVAP QPKMR, NJMF, UP, UPS, OSHC | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 304, 944 | 0 | 3, 304, 944 | 3, 304, 944 | 0 | 3, 304, 944 | 3, 304, 944 | 0 | 3, 304, 944 | 3, 304, 944 | 0 | 3, 304, 944 | 13, 219, 776 | 0 | 13, 219, 776 | 6, 609, 888 | 0 | 6, 609, 888 | 0 | 0 |  | 0 | 6, 609, 888 | 0 | 6, 609, 888 | - |
|  | 1.1.5.2 | 1.1.5.2 Takime periodike ndërgjegjësuese të punonjësve të policimit në komunitet me nxënësit, me qëllim informimin e tyre për rreziqet e viktimizimit dhe përfshirjes/shtytjes së fëmijëve në veprimtari kriminale. (Jo më pak se dy takime në një vit shkollor) | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS | DPAP, ZVAP, QPKMR, UP, UPS, NJMF, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 652, 472 | 0 | 1, 652, 472 | 1, 652, 472 | 0 | 1, 652, 472 | 1, 652, 472 | 0 | 1, 652, 472 | 1, 652, 472 | 0 | 1, 652, 472 | 6, 609, 888 | 0 | 6, 609, 888 | 3, 304, 944 | 0 | 3, 304, 944 | 0 | 0 |  | 0 | 3, 304, 944 | 0 | 3, 304, 944 | - |
|  | 1.1.6 | 1.1.6Zbatimi i programeveinformuese dhe ndërgjegjësuese me fokusfëmijët që nuk ndjekin arsimindhe prindërit e tyre, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar për të drejtate tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Buxheti i Bashkive | Bashki, NJMF | NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjiNJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 7, 769, 461 | 0 | 7, 769, 461 | 5, 813, 461 | 0 | 5, 813, 461 | 5, 813, 461 | 0 | 5, 813, 461 | 5, 813, 461 | 0 | 5, 813, 461 | 25, 209, 843 | 0 | 25, 209, 843 | 4, 626, 922 | 0 | 4, 626, 922 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 626, 922 | 0 | 4, 626, 922 | (15, 956, 000) |
|  | 1.1.6.1 | 1.1.6.1 Hartimi i një strategjie komunikimi për informimin e fëmijëve dhe prindërve me fokus grupet e targetura. | Buxheti i Bashkive | Bashkitë | NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjiNJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 956, 000 | 0 | 1, 956, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 956, 000 | 0 | 1, 956, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 956, 000) |
|  | 1.1.6.2 | 1.1.6.2 Takime periodike në komunitet të NJMF, SPZ dhe aktorëve të tjerë për të informuar fëmijët dhe prindërit, si dhe fëmijët në rrezik braktisje të arsimit të detyruar në lidhje me parandalimin e kryerjes/përfshirjes në vepra penale ose nga viktimizimi prej tyre. | Buxheti i Bashkive | NJMF | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 404, 601 | 0 | 1, 404, 601 | 1, 404, 601 | 0 | 1, 404, 601 | 1, 404, 601 | 0 | 1, 404, 601 | 1, 404, 601 | 0 | 1, 404, 601 | 5, 618, 405 | 0 | 5, 618, 405 | 2, 809, 202 | 0 | 2, 809, 202 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 809, 202 | 0 | 2, 809, 202 | - |
|  | 1.1.6.3 | 1.1.6.3 Takime informuese derë më derë me prindër të fëmijëve të familjeve me probleme sociale. | Buxheti i Bashkive | NJMF/bashkitë | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 908, 860 | 0 | 908, 860 | 908, 860 | 0 | 908, 860 | 908, 860 | 0 | 908, 860 | 908, 860 | 0 | 908, 860 | 3, 635, 438 | 0 | 3, 635, 438 | 1, 817, 719 | 0 | 1, 817, 719 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 817, 719 | 0 | 1, 817, 719 | - |
|  | 1.1.6.4 | 1.1.6.4 Zbatimi i programeve të trajnimit të ndërveprimit prindër-fëmijë me qëllim për t’i informuar për adresimin e nevojave të fëmijëve në rrezik me qëllim parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. | Buxheti i Bashkive | NJMF/bashkitë | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë pro bono të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 500, 000 | 0 | 3, 500, 000 | 3, 500, 000 | 0 | 3, 500, 000 | 3, 500, 000 | 0 | 3, 500, 000 | 3, 500, 000 | 0 | 3, 500, 000 | 14, 000, 000 | 0 | 14, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (14, 000, 000) |
|  | 1.1.7 | 1.1.7 Përmirësimi i instrumenteve për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjitha institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, gjykatat, DHKA, DHKN | KLP, OSHC, Bashkitë e targetuara, partnerë vendës/ndërkombëtar | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 056, 000 | 0 | 1, 056, 000 | 750, 434 | 1, 150, 000 | 1, 900, 434 | 456, 000 | 1, 150, 000 | 1, 606, 000 | 456, 000 | 1, 150, 000 | 1, 606, 000 | 2, 718, 434 | 3, 450, 000 | 6, 168, 434 | 894, 434 | 1, 150, 000 | 2, 044, 434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2, 300, 000 | 2, 300, 000 | (1, 824, 000) |
|  | 1.1.7.1 | 1.1.7.1 Përditësimi i informacionit online, me një gjuhë miqësore për fëmijët për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë nga çdo institucion. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, gjykatat DHKA, DHKN | KLP, OSHC | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.7.2 | 1.1.7.2 Përgatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo instituciondhe publikimi i tyre në faqen zyrtare të institucionit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, SHSSH, DNJF, KLGJ, PP Gjykatat, DHKA, DHKNQPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, SHSSH, DNJF, KLGJ, PP Gjykatat, DHKA, DHKN | OSHC, Bashkitë e targetuara, partnerë vendës/ndërkombëtar | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 056, 000 | 0 | 1, 056, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 056, 000 | 0 | 1, 056, 000 | 600, 000 | 0 | 600, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (456, 000) |
|  | 1.1.7.3 | 1.1.7.3 Hartimi/përditësimi i manualeve të dedikuara dhe videove të thjeshtëzuara dhe me gjuhë miqësore për shërbimet për fëmijët nga çdo institucion shoqëruar me informacion për mënyrën e qasjes në këto shërbime. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 10430 Perkujdesi Social, 08610 Mbështetje për Rininë dhe Fëmijët | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHRF, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, gjykatat, DHKA, DHKN | OSHC, Bashkitë e targetuara | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 1, 150, 000 | 1, 606, 000 | 456, 000 | 1, 150, 000 | 1, 606, 000 | 456, 000 | 1, 150, 000 | 1, 606, 000 | 1, 368, 000 | 3, 450, 000 | 4, 818, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2, 300, 000 | 2, 300, 000 | (1, 368, 000) |
|  | 1.1.8 | 1.1.8Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizivepër fëmijët dhe me fëmijëtmbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryeraprej tyre, si dhe përshërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare | Radio-Televizioni Publik Shqiptar, AMA | AMA, Këshilli i Ankesave, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive, RTSH | 2022 | 2026 | 10, 996, 289 | 0 | 10, 996, 289 | 10, 996, 289 | 0 | 10, 996, 289 | 10, 996, 289 | 0 | 10, 996, 289 | 10, 996, 289 | 0 | 10, 996, 289 | 10, 996, 289 | 0 | 10, 996, 289 | 54, 981, 447 | 0 | 54, 981, 447 | 12, 600, 000 | 0 | 12, 600, 000 | 33, 981, 447 | 0 |  | 33, 981, 447 | 8, 400, 000 | 0 | 8, 400, 000 | - |
|  | 1.1.8.1 | 1.1.8.1 Programe informuese dhe edukuese për fëmijët në mediat audiovizive kombëtaredhe lokale, me pjesëmarrjen e fëmijëve, veçanërisht në RTSH. | 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare | RTSH | AMA/Këshilli i Ankesave, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive | 2022 | 2026 | 10, 800, 000 | 0 | 10, 800, 000 | 10, 800, 000 | 0 | 10, 800, 000 | 10, 800, 000 | 0 | 10, 800, 000 | 10, 800, 000 | 0 | 10, 800, 000 | 10, 800, 000 | 0 | 10, 800, 000 | 54, 000, 000 | 0 | 54, 000, 000 | 12, 600, 000 | 0 | 12, 600, 000 | 33, 000, 000 | 0 |  | 33, 000, 000 | 8, 400, 000 | 0 | 8, 400, 000 | - |
|  | 1.1.8.2 | 1.1.8.2 Monitorimi i vazhdueshëm nga AMA i cilësisë së zbatimit tëprogrameve informuese, edukuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët. | AMA | AMA/Këshilli i Ankesave | RTSH, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive | 2022 | 2026 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | 0 | 0 | 0 | 981, 447 | 0 |  | 981, 447 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.1.9 | 1.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti Rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me krijimin e një mjedisi frenues të konflikteve në shkolla, në komunitet, si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | Parlamenti Rinor, MAS, /Arsimi parauniversitar | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 18, 775, 266 | 0 | 18, 775, 266 | 18, 235, 266 | 0 | 18, 235, 266 | 18, 235, 266 | 0 | 18, 235, 266 | 19, 387, 266 | 0 | 19, 387, 266 | 74, 633, 065 | 0 | 74, 633, 065 | 29, 594, 727 | 0 | 29, 594, 727 | 0 | 0 |  | 0 | 22, 656, 680 | 0 | 22, 656, 680 | (22, 381, 658) |
|  | 1.1.9.1 | 1.1.9.1 Hartimi i kalendarit të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zona të synuara. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | Parlamenti Rinor, MAS/Arsimi parauniversitar | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 637, 941 | 0 | 637, 941 | 637, 941 | 0 | 637, 941 | 637, 941 | 0 | 637, 941 | 637, 941 | 0 | 637, 941 | 2, 551, 762 | 0 | 2, 551, 762 | 1, 275, 881 | 0 | 1, 275, 881 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 275, 881 | 0 | 1, 275, 881 | - |
|  | 1.1.9.2 | 1.1.9.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët lidhur me parandalim i përshkallëzimit të konflikteve në shkolla të konflikteve në shkolla dhe në komunitet dhe zgjidhjen miqësore të tyre. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 13, 788, 116 | 0 | 13, 788, 116 | 13, 788, 116 | 0 | 13, 788, 116 | 13, 788, 116 | 0 | 13, 788, 116 | 13, 788, 116 | 0 | 13, 788, 116 | 55, 152, 466 | 0 | 55, 152, 466 | 23, 055, 900 | 0 | 23, 055, 900 | 0 | 0 |  | 0 | 13, 788, 116 | 0 | 13, 788, 116 | (18, 308, 449) |
|  | 1.1.9.3 | 1.1.9.3 Zhvillimi i aktiviteteve informuese për integrimin e fëmijëvenë kontakt/konflikt me ligjin në shkolla dhe në komunitet. | 09120 Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm) | MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 631, 473 | 0 | 2, 631, 473 | 2, 631, 473 | 0 | 2, 631, 473 | 2, 631, 473 | 0 | 2, 631, 473 | 2, 631, 473 | 0 | 2, 631, 473 | 10, 525, 891 | 0 | 10, 525, 891 | 5, 262, 946 | 0 | 5, 262, 946 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 262, 946 | 0 | 5, 262, 946 | - |
|  | 1.1.9.4 | 1.1.9.4 Identifikimi dhe promovimi irasteve të suksesit të nismave rinore dhe fëmijëve të integruar në shoqëri. | 09120 Arsimi Bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm) | ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 717, 736 | 0 | 1, 717, 736 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 2, 329, 736 | 0 | 2, 329, 736 | 6, 402, 946 | 0 | 6, 402, 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 329, 736 | 0 | 2, 329, 736 | (4, 073, 209) |
|  | 1.1.10 | 1.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëvenë kontakt/konflikt me ligjin. | 01110 (89) Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit | KDIMDHP, AP, KMD | OSHC/Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6, 283, 302 | 0 | 6, 283, 302 | 6, 283, 302 | 0 | 6, 283, 302 | 6, 283, 302 | 0 | 6, 283, 302 | 6, 283, 302 | 0 | 6, 283, 302 | 25, 133, 209 | 0 | 25, 133, 209 | 1, 766, 604 | 0 | 1, 766, 604 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 766, 604 | 0 | 1, 766, 604 | (21, 600, 000) |
|  | 1.1.10.1 | 1.1.10.1 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijës, veçanërisht të fëmijëve viktima, të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin së të dhënave personale, në sistemin arsimor të vendit (mësues, nxënës, student, staf akademik/administrative). | 01110 (89) Komisioneri për të drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale | Komisioneri për tëDrejtën e Informimitdhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 8, 377, 736 | 0 | 8, 377, 736 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | 0 | 0 |  | 0 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | (7, 200, 000) |
|  | 1.1.10.2 | 1.1.10.2 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus mbrojtjen e fëmijëve nga format e ndryshme të diskriminimit dhe garantimi i drejtësisë miqësore për çdo fëmijë, me foksus të veçantë: fëmijët Romë, Egjiptianë, LGBTI, fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët që jetojnë në kushte ekonomike dhe sociale të vështira, fëmijët e huaj, fëmijët pashtetësi dhe fëmijët e pashoqëruar. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit | KMD, AP | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 8, 377, 736 | 0 | 8, 377, 736 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | 0 | 0 |  | 0 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | (7, 200, 000) |
|  | 1.1.10.3 | 1.1.10.3 Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus qasjen te shërbimet e drejtësisë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (92), 03320 Avokati i Popullit | KMD, AP | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 2, 094, 434 | 0 | 2, 094, 434 | 8, 377, 736 | 0 | 8, 377, 736 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | 0 | 0 |  | 0 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | (7, 200, 000) |
|  |  | Kosto treguese Objektivi specifik 1.1 |  |  |  |  |  | 11, 454, 434 | 0 | 11, 454, 434 | 64, 104, 811 | 0 | 64, 104, 811 | 79, 644, 674 | 1, 150, 000 | 80, 794, 674 | 67, 742, 849 | 1, 150, 000 | 68, 892, 849 | 68, 894, 849 | 1, 150, 000 | 70, 044, 849 | 291, 841, 617 | 3, 450, 000 | 295, 291, 617 | 76, 130, 846 | 1, 150, 000 | 77, 280, 846 | 33, 981, 447 | 0 | 0 | 33, 981, 447 | 74, 976, 865 | 2, 300, 000 | 77, 276, 865 | (106, 752, 459) |
|  | 1.2 | Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet. | 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare/ DHKN | RTSH, DHKN | MAS, ZVAP, Shkollat, OSHC/ Partnerë Vendës/Ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 10, 956, 000 | 0 | 10, 956, 000 | 10, 956, 000 | 0 | 10, 956, 000 | 10, 956, 000 | 0 | 10, 956, 000 | 10, 956, 000 | 0 | 10, 956, 000 | 10, 956, 000 | 0 | 10, 956, 000 | 54, 780, 000 | 0 | 54, 780, 000 | 9, 000, 000 | 0 | 9, 000, 000 | 28, 680, 000 | 0 |  | 28, 680, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | (11, 100, 000) |
|  | 1.2.1.1 | 1.2.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla. | DHKN | DHKN | MAS/ZVAP/Shkollat, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 3, 840, 000 | 0 | 3, 840, 000 | 0 | 0 | 0 | 3, 840, 000 | 0 |  | 3, 840, 000 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.2 | 1.2.1.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijë dhe prindër për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin e konflikteve në komunitet | DHKN | DHKN | MAS, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 3, 840, 000 | 0 | 3, 840, 000 | 0 | 0 | 0 | 3, 840, 000 | 0 |  | 3, 840, 000 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.1.3 | 1.2.1.3 Emisione në mediat audiovizive me një gjuhë miqësore mbi kuptimin, zbatimindhe promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve. | 08330 Prodhime filmike ose veprimtari artistike mbarekombetare | RTSH | AMA, ekspertë, OSHC | 2022 | 2026 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 36, 000, 000 | 0 | 36, 000, 000 | 9, 000, 000 | 0 | 9, 000, 000 | 21, 000, 000 | 0 |  | 21, 000, 000 | 6, 000, 000 | 0 | 6, 000, 000 | - |
|  | 1.2.1.4 | 1.2.1.4 Zhvillimi i konkurseve midis shkollave për promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndëmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve. | DHKN | DHKN | MAS, OSHC, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 2, 220, 000 | 0 | 2, 220, 000 | 2, 220, 000 | 0 | 2, 220, 000 | 2, 220, 000 | 0 | 2, 220, 000 | 2, 220, 000 | 0 | 2, 220, 000 | 2, 220, 000 | 0 | 2, 220, 000 | 11, 100, 000 | 0 | 11, 100, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (11, 100, 000) |
|  | 1.2.2 | 1.2.2. Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet. | DHKN | DHKN | MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet/OSHC/Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 4, 823, 104 | 0 | 4, 823, 104 | 5, 623, 999 | 0 | 5, 623, 999 | 5, 623, 999 | 0 | 5, 623, 999 | 5, 623, 999 | 0 | 5, 623, 999 | 22, 190, 842 | 0 | 22, 190, 842 | 3, 491, 197 | 0 | 3, 491, 197 | 1, 479, 744 | 0 |  | 1, 479, 744 | 3, 160, 702 | 0 | 3, 160, 702 | (14, 059, 199) |
|  | 1.2.2.1 | 1.2.2.1 Ngritja e grupit të ndërmjetësve përfëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në shkollat e targetuara. | DHKN | DHKN | MAS/Shkollat, DPPSH/Oficerë të policimit në komunitet | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 026, 494 | 0 | 1, 026, 494 | 1, 026, 494 | 0 | 1, 026, 494 | 1, 026, 494 | 0 | 1, 026, 494 | 1, 026, 494 | 0 | 1, 026, 494 | 4, 105, 978 | 0 | 4, 105, 978 | 660, 988 | 0 | 660, 988 | 0 | 0 |  | 0 | 660, 988 | 0 | 660, 988 | (2, 784, 002) |
|  | 1.2.2.2 | 1.2.2.2 Përgatitja e metodikave të ndërmjetësimit të konflikteve në shkollë. | DHKN | DHKN | MAS, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 984, 000 | 0 | 984, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984, 000 | 0 | 984, 000 | 0 | 0 | 0 | 984, 000 | 0 |  | 984, 000 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 1.2.2.3 | 1.2.2.3 Trajnimi me metodikate ndërmjetësimit të mësuesve, fëmijëve dhe prindërve për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin. | DHKN | DHKN | MAS | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809, 824 | 0 | 809, 824 | 809, 824 | 0 | 809, 824 | 809, 824 | 0 | 809, 824 | 2, 429, 471 | 0 | 2, 429, 471 | 0 | 0 | 0 | 247, 872 | 0 |  | 247, 872 | 0 | 0 | 0 | (2, 181, 599) |
|  | 1.2.2.4 | 1.2.2.4 Trajnimi i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet mbi adresimin e konflikteve për ndërmjësimin dhe drejtësi restauruese. | DHKN | DHKN | MAS, DPPSH, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809, 824 | 0 | 809, 824 | 809, 824 | 0 | 809, 824 | 809, 824 | 0 | 809, 824 | 2, 429, 471 | 0 | 2, 429, 471 | 0 | 0 | 0 | 247, 872 | 0 |  | 247, 872 | 0 | 0 | 0 | (2, 181, 599) |
|  | 1.2.2.5 | 1.2.2.5 Adresimi për ndërmjetësim i konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, respektivisht nga mësuesi dhe/ose oficeri i sigurisë, ose punonjësi i policimit në komunitet. | DHKN | DHKN | MAS, DPPSH | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 330, 494 | 0 | 330, 494 | (0) |
|  | 1.2.2.6 | 1.2.2.6 Zbatimi i programeve për zgjidhjenme ndërmjetësim të konfliktevetë fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës. | DHKN | DHKN | MAS, DPPSH | 2022 | 2026 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 495, 742 | 0 | 495, 742 | 2, 478, 708 | 0 | 2, 478, 708 | 1, 487, 225 | 0 | 1, 487, 225 | 0 | 0 |  | 0 | 991, 484 | 0 | 991, 484 | - |
|  | 1.2.2.7 | 1.2.27 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga ndërmjetësit lidhur me programet e drejtësisë restauruese në shkollat e targetuara. | 09120 Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin), 09230 Arsimi i mesëm (i përgjithshëm) | MAS | MAS, DPPSH, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 316, 868 | 0 | 2, 316, 868 | 2, 316, 868 | 0 | 2, 316, 868 | 2, 316, 868 | 0 | 2, 316, 868 | 2, 316, 868 | 0 | 2, 316, 868 | 9, 267, 473 | 0 | 9, 267, 473 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | (6, 912, 000) |
|  |  | Kosto treguese Objektivi specifik 1.2 |  |  |  |  |  | 11, 451, 742 | 0 | 11, 451, 742 | 15, 779, 104 | 0 | 15, 779, 104 | 16, 579, 999 | 0 | 16, 579, 999 | 16, 579, 999 | 0 | 16, 579, 999 | 16, 579, 999 | 0 | 16, 579, 999 | 76, 970, 842 | 0 | 76, 970, 842 | 12, 491, 197 | 0 | 12, 491, 197 | 30, 159, 744 | 0 | 0 | 30, 159, 744 | 9, 160, 702 | 0 | 9, 160, 702 | (25, 159, 199) |
|  |  | Kosto totale Qëllimi i politikës I (objektiva specifike 1.1+1.2) |  |  |  |  |  | 22, 906, 176 | 0 | 22, 906, 176 | 79, 883, 915 | 0 | 79, 883, 915 | 96, 224, 673 | 1, 150, 000 | 97, 374, 673 | 84, 322, 847 | 1, 150, 000 | 85, 472, 847 | 85, 474, 847 | 1, 150, 000 | 86, 624, 847 | 368, 812, 459 | 3, 450, 000 | 372, 262, 459 | 88, 622, 042 | 1, 150, 000 | 89, 772, 042 | 64, 141, 191 | 0 | 0 | 64, 141, 191 | 84, 137, 568 | 2, 300, 000 | 86, 437, 568 | (131, 911, 658) |
|  | Qëllimi i politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike; 01320 Veprimtaria Statistikore, 01120 Veprimtaria Ligjvënëse, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatisë, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore, 03140 Policia e Shtetit, 10430 Përkujdesi Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Titulli | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2022 |  |  | Kostot treguese/2023 |  |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Emri i BP/dhe kodi | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati Fillimit | Afati Fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj(nëlekë) |  |  |  | Buxheti 2025–2026 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
|  | 2.1 | 2.1 Objektivi specifik: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | 2.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, KLP, DHKA, Kuvendi, DPP, gjyqtarët e seksioneve për të miturit, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë, ekspertë nga institucione akademike | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1, 548, 000 | 0 | 1, 548, 000 | 1, 468, 800 | 0 | 1, 468, 800 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 0 | 0 | 4, 194, 536 | 0 | 4, 194, 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | (3, 016, 800) |
|  | 2.1.1.1 | 2.1.1.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit (civil, familjar, administrative) me fokus respektimin e të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtën për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces, efektiviteti i proceseve dhe ndjeshmëria e procedurave ku fëmija merr pjesë ose ku vendimmarrja ndikon mbi të. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | AP, ekspertë, partnerë vendës/ nAP, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 548, 000 | 0 | 1, 548, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 548, 000 | 0 | 1, 548, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 548, 000) |
|  | 2.1.1.2 | 2.1.1.2 Zhvillimi i tryezave me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve, rekomandimeve dhe vlerësimin e nevojave për përmirësime të ligjeve dhe/ose aktet nënligjore në fushën civile, familjare administrative. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, KLP, DHKA, DPP, Gjyqtarët e seksioneve për të miturit, PP, AP, ekspertë nga institucione akademike, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 468, 800 | 0 | 1, 468, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 468, 800 | 0 | 1, 468, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 468, 800) |
|  | 2.1.1.3 | 2.1.1.3 Reflektimi i gjetjeve të raporteve në bazën ligjore dhe miratimi i tyre nga organet kompetente. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 0 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | (0) |
|  | 2.1.2 | 2.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe legjislacionin e BE-së. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN, UP, UPS, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2, 376, 000 | 0 | 2, 376, 000 | 3, 741, 349 | 0 | 3, 741, 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 117, 349 | 0 | 6, 117, 349 | 3, 741, 349 | 0 | 3, 741, 349 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2, 376, 000) |
|  | 2.1.2.1 | 2.1.2.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit për përmirësime në fushën penale, ligjet e tjetra dhe/ose aktet nënligjore në fushën e drejtësisë penale për të mitur. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN, UP, UPS, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 488, 000 | 0 | 1, 488, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 488, 000 | 0 | 1, 488, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 488, 000) |
|  | 2.1.2.2 | 2.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të parashikuara në aktivitetin 2.1.2.1, si dhe gjetjeve të hartuara në kuadër të programit shqiptaro -suedez me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | OSHC, KLP, PP, ekspertë vendës, ekspertë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 888, 000 | 0 | 888, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888, 000 | 0 | 888, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (888, 000) |
|  | 2.1.2.3 | 2.1.2.3 Reflektimi, i gjetjeve, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme përfshirë kriminalizimin e të gjitha formave të abuzimit seksual të fëmijëve në internet. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Organet Përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 618, 230 | 0 | 3, 618, 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 618, 230 | 0 | 3, 618, 230 | 3, 618, 230 | 0 | 3, 618, 230 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.2.4 | 2.1.2.5 Publikimi i legjislacionit të përditësuar dhe politikave të miratuara në fushën e drejtësisë për të mitur në faqet zyrtare e të gjithave institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QBZ, PP, SHM, QPKMR, DPB, SHP, DHKA, UP, UPS, NJMF | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123, 119 | 0 | 123, 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123, 119 | 0 | 123, 119 | 123, 119 | 0 | 123, 119 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.3 | 2.1.3 Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të përkohshme të mbrojtjes së fëmijës në rastet e gjykimeve familjare, veçanërisht në rastet e kujdestarisë, detyrimi për ushqim, caktimit të përgjegjësisë prindërore, zgjidhjes së martesës të prindërve ose kur fëmija është viktimë e dhunës në familje ose formave të tjera të abuzimit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01120 Veprimtaria Ligjvenese | MD, Kuvendi | DPP, NJMF, KLGJ, DHKA, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë, ekspertë | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 3, 896, 936 | 0 | 3, 896, 936 | 1, 622, 363 | 0 | 1, 622, 363 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 6, 996, 722 | 0 | 6, 996, 722 | 2, 945, 299 | 0 | 2, 945, 299 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 477, 422 | 0 | 1, 477, 422 | (2, 574, 000) |
|  | 2.1.3.1 | 2.1.3.1 Zhvillimi i tryezave mbi baza rajonale me përfshirjen e gjithë profesionistëve për diskutimin e problematikave, diskutimi mbi modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së në këto fusha, si dhe vlerësimi i modeleve më të përshtatshme në Shqipëri. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DPP, KLGJ, DHKA, NJMF OSHC, ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 546, 289 | 0 | 1, 546, 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 546, 289 | 0 | 1, 546, 289 | 226, 289 | 0 | 226, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 320, 000) |
|  | 2.1.3.2 | 2.1.3.2 Studim mbi kuadrin ligjor lidhur me problematikat e hasura në praktikë dhe sugjerime të modeleve pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së të përshtatshme për Shqipërinë. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 034, 145 | 0 | 1, 034, 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 034, 145 | 0 | 1, 034, 145 | 122, 145 | 0 | 122, 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (912, 000) |
|  | 2.1.3.3 | 2.1.3.3. Hartimi i rekomandimeve për përmirësimin e bazës ligjore të nevojshme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 316, 502 | 0 | 1, 316, 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 316, 502 | 0 | 1, 316, 502 | 974, 502 | 0 | 974, 502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (342, 000) |
|  | 2.1.3.4 | 2.1.3.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore. | 01120 Veprimtaria Ligjvenese | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883, 652 | 0 | 883, 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883, 652 | 0 | 883, 652 | 883, 652 | 0 | 883, 652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.3.5 | 2.1.3.5 Monitorimi i zbatimit të përmirësimeve ligjore dhe të ekzekutimit të vendimeve të çështjeve të adresuara në masë. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DPP, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 2, 216, 133 | 0 | 2, 216, 133 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 477, 422 | 0 | 1, 477, 422 | - |
|  | 2.1.4 | 2.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatise | AP, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi | Gjykatat | 2022 | 2026 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | 2, 822, 370 | 0 | 2, 822, 370 | 1, 693, 422 | 0 | 1, 693, 422 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 128, 948 | 0 | 1, 128, 948 | - |
|  | 2.1.4.1 | 2.1.4.1 Hartimi i rekomandimeve miqësore për gjykatat në çështjet me interes për fëmijët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatise | AP, KMD | Gjykatat | 2022 | 2026 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 1, 411, 185 | 0 | 1, 411, 185 | 846, 711 | 0 | 846, 711 | 0 | 0 |  | 0 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | - |
|  | 2.1.4.2 | 2.1.4.2 Adresimi i rekomandimeve lidhur me zbatimin e të drejtave të fëmijës dhe ndjekja e zbatimit të tyre nga institucionet përgjegjëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (91), 03320 Shërbimi i avokatise | AP, KMD | Gjykatat | 2022 | 2026 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 1, 411, 185 | 0 | 1, 411, 185 | 846, 711 | 0 | 846, 711 | 0 | 0 |  | 0 | 564, 474 | 0 | 564, 474 | - |
|  | 2.1.5 | 2.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksione/ çështjet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë. |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | MD, KLP, KLGJ, PP | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 557, 119 | 0 | 1, 557, 119 | 604, 913 | 0 | 604, 913 | 604, 913 | 0 | 604, 913 | 604, 913 | 0 | 604, 913 | 3, 371, 858 | 0 | 3, 371, 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 371, 858) |
|  | 2.1.5.1 | 2.1.5.1 Hartimi dhe aprovimi i rregullores së brendshme për funksionimin e rrjetit të gjyqtarëve/prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | MD, KLGJ, PP | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 020, 000 | 0 | 1, 020, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 020, 000 | 0 | 1, 020, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 020, 000) |
|  | 2.1.5.2 | 2.1.5.2 Hartimi i kalendarit të takimeve të rrjetit të prokurorëve/gjyqtarëve që punojnë në seksionet për të mitur dhe temave për diskutim |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | MD, KLGJ, PP | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 537, 119 | 0 | 537, 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537, 119 | 0 | 537, 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (537, 119) |
|  | 2.1.5.3 | 2.1.5.3 Adresimi i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët |  | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | MD, KLP, KLGJ, PP | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604, 913 | 0 | 604, 913 | 604, 913 | 0 | 604, 913 | 604, 913 | 0 | 604, 913 | 1, 814, 739 | 0 | 1, 814, 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 814, 739) |
|  | 2.1.6 | 2.1.6 Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të çështjeve gjyqësore për të miturit. | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore | KLGJ, KLP, SHM | SHM, KLP, KLGJ, ekspertë, partner vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 377, 295 | 0 | 1, 377, 295 | 1, 026, 000 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 403, 295 | 0 | 2, 403, 295 | 1, 377, 295 | 0 | 1, 377, 295 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 026, 000) |
|  | 2.1.6.1 | 2.1.6.1 Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit të praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ) | KLGJ | Gjykatat, Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 207, 263 | 0 | 1, 207, 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 207, 263 | 0 | 1, 207, 263 | 1, 207, 263 | 0 | 1, 207, 263 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.6.2 | 2.1.6.2 Dërgimi i udhëzuesit te Shkolla e Magjistraturës për marrje në konsideratë për përfshirje në kurrikulat e trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ) | PP | SHM, KLP, KLGJ | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 170, 032 | 0 | 170, 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170, 032 | 0 | 170, 032 | 170, 032 | 0 | 170, 032 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.6.3 | 2.1.6.3 Publikimi i udhëzuesit në faqen online të KLGJ, KLP, SHM | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ), 09820 Veprimtaria Arsimore | KLGJ, KLP, PP, SHM |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.6.4 | 2.1.6.4 Hartimi i dokumentit metodologjik lidhur me përdorimin e një gjuhe miqësore për fëmijët dhe të gjitha akteve/vendimeve që përdoren/merren në procedimet dhe proceset gjyqësore me pjesëmarrjen e fëmijës | 09820 Veprimtaria Arsimore | SHM | KLGJ, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 026, 000) |
|  | 2.1.7 | 2.1.7Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve të të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktima. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë e rretheve dhe të Apelit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 855, 144 | 0 | 855, 144 | 855, 144 | 0 | 855, 144 | 855, 144 | 0 | 855, 144 | 855, 144 | 0 | 855, 144 | 3, 420, 574 | 0 | 3, 420, 574 | 1, 710, 287 | 0 | 1, 710, 287 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 710, 287 | 0 | 1, 710, 287 | - |
|  | 2.1.7.1 | 2.1.7.1 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave, bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 770, 128 | 0 | 770, 128 | 770, 128 | 0 | 770, 128 | 770, 128 | 0 | 770, 128 | 770, 128 | 0 | 770, 128 | 3, 080, 510 | 0 | 3, 080, 510 | 1, 540, 255 | 0 | 1, 540, 255 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 540, 255 | 0 | 1, 540, 255 | - |
|  | 2.1.7.2 | 2.1.7.2. Publikimi i udhëzimeve të përditësuara në faqet zyrtare të PP dhe Prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të apelit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | pp | Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 85, 016 | 0 | 85, 016 | 85, 016 | 0 | 85, 016 | 85, 016 | 0 | 85, 016 | 85, 016 | 0 | 85, 016 | 340, 064 | 0 | 340, 064 | 170, 032 | 0 | 170, 032 | 0 | 0 |  | 0 | 170, 032 | 0 | 170, 032 | - |
|  | 2.1.8 | 2.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin. | AMA | AMA | Këshilli i ankesave, ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022 | 2024 | 289, 437 | 0 | 289, 437 | 1, 020, 419 | 0 | 1, 020, 419 | 141, 119 | 0 | 141, 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 450, 975 | 0 | 1, 450, 975 | 1, 450, 975 | 0 | 1, 450, 975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.8.1 | 2.1.8.1 Përditësimi i rregullave të pasqyrimit në media të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të jetës private të tyre | AMA | AMA | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2023 | 289, 437 | 0 | 289, 437 | 289, 437 | 0 | 289, 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578, 874 | 0 | 578, 874 | 578, 874 | 0 | 578, 874 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.8.2 | 2.1.8.2 Miratimi i rregullave në kodin e transmetimit | AMA | AMA |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 589, 864 | 0 | 589, 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589, 864 | 0 | 589, 864 | 589, 864 | 0 | 589, 864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.8.3 | 2.1.8.3 Informimi i operatorëve të shërbimeve të mediave audiovizive | AMA | AMA | Këshilli i Ankesave | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 141, 119 | 0 | 141, 119 | 141, 119 | 0 | 141, 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 282, 237 | 0 | 282, 237 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.9 | 2.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit të të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online. | 01120 Veprimtaria Ligjvenese, AMA | Kuvendi i Shqipërisë, AMA | Organizatat e medias, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 5, 242, 451 | 0 | 5, 242, 451 | 4, 786, 451 | 0 | 4, 786, 451 | 669, 600 | 0 | 669, 600 | 11, 154, 501 | 0 | 11, 154, 501 | 4, 786, 451 | 0 | 4, 786, 451 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 456, 051 | 0 | 5, 456, 051 | (912, 000) |
|  | 2.1.9.1 | 2.1.9.1 Hartimi dhe miratimi i përmirësimeve ligjore për parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin në median online | 01120 Veprimtaria Ligjvenese | Kuvendi i Shqipërisë | Organizatat e Medias, ekspertë, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 5, 242, 451 | 0 | 5, 242, 451 | 4, 786, 451 | 0 | 4, 786, 451 | 21, 600 | 0 | 21, 600 | 10, 506, 501 | 0 | 10, 506, 501 | 4, 786, 451 | 0 | 4, 786, 451 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 808, 051 | 0 | 4, 808, 051 | (912, 000) |
|  | 2.1.9.2 | 2.1.9.2 Njohja e ligjit nga të gjithë ofruesit e mediave online dhe përdoruesit e tyre | AMA | AMA | Organizatat e medias, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | - |
|  | 2.1.10 | 2.1.10 Hartimi i një udhëzuesi i cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 1, 356, 000 | 1, 356, 000 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.10.1 | 2.1.10.1 Hartimi i një udhëzuesi që përcakton qartësisht definicionin “interesi më i lartë i fëmijës” | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 1, 356, 000 | 1, 356, 000 | 0 | 1, 356, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 2.1 |  |  |  |  |  | 853, 911 | 0 | 853, 911 | 15, 007, 387 | 0 | 15, 007, 387 | 15, 266, 612 | 0 | 15, 266, 612 | 8, 727, 429 | 0 | 8, 727, 429 | 3, 432, 842 | 0 | 3, 432, 842 | 43, 288, 180 | 0 | 43, 288, 180 | 19, 061, 078 | 0 | 19, 061, 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 950, 444 | 0 | 10, 950, 444 | (13, 276, 659) |
|  | 2.2 | Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | 2.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | MD, SHM, KLGJ, KLP, PP, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMRDPPSH, Akademia e Sigurisë, | OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 113, 954 | 0 | 3, 113, 954 | 7, 029, 679 | 0 | 7, 029, 679 | 964, 289 | 0 | 964, 289 | 964, 289 | 0 | 964, 289 | 12, 072, 212 | 0 | 12, 072, 212 | 8, 749, 488 | 0 | 8, 749, 488 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 928, 579 | 0 | 1, 928, 579 | (1, 394, 145) |
|  | 2.1.1.1 | 2.2.1.1 Evidentimi i programeve të formimit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | SHM, KLGJ, KLP, DHKA, DHKN, UP, UPS, Policia e Shtetit, Akademia e Sigurisë, OSHC, Organizata Nderkombëtare | MD, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 757, 085 | 0 | 1, 757, 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 757, 085 | 0 | 1, 757, 085 | 845, 085 | 0 | 845, 085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (912, 000) |
|  | 2.1.1.2 | 2.2.1.2 Rishikimi i programit fillestar dhe vazhdues nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët me qëllim përditësimin e programeve sipas problemeve të evidentuara |  | SHM, KLGJ, KLP, PP, SHP, DHKA, DHKN, DPB, QPKMRUP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, ASHDMF | MD, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 065, 390 | 0 | 6, 065, 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6, 065, 390 | 0 | 6, 065, 390 | 6, 065, 390 | 0 | 6, 065, 390 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.1.3 | 2.2.1.3 Takime periodike të institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë trajnuese në fushën për drejtësisë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin (çdo gjashtë muaj). | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | SHM, KLGJ, KLP, PP, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 1, 928, 579 | 0 | 1, 928, 579 | 964, 289 | 0 | 964, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 964, 289 | 0 | 964, 289 | - |
|  | 2.1.1.4 | 2.2.1.4 Hartimi i një formati të unifikuar të të dhënave (“kush bën çfarë”) për programet e trajnimeve të planifikuara dhe/ose të zhvilluara nga të gjitha institucionet trajnuese në bashkëpunim ose jo me partnerë vendës dhe ndërkombëtarë që kontribuojnë në sistemin e drejtësisë për të mitur me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.1.1.5 | 2.2.1.5 Takime periodike, të paktën çdo 6 muaj i institucioneve dhe partnerëve vendës dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucione që punojnë me ose për fëmijën | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 1, 928, 579 | 0 | 1, 928, 579 | 482, 145 | 0 | 482, 145 | 0 | 0 |  | 0 | 964, 289 | 0 | 964, 289 | (482, 145) |
|  | 2.1.1.6 | 2.2.1.6 Publikimi i programeve trajnuese në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me ose për fëmijët bazuar në kërkesat e nenit 32/2 i KDPM | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | Çdo institucion që punon me ose për fëmijët |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.2 | 2.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbeshtet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 pika të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM). | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | MD, SHM, KLGJ, KLP, PP, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMRDPPSH, Akademia e Sigurisë, Bashkitw | Partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 1, 913, 822 | 0 | 1, 913, 822 | 343, 506 | 0 | 343, 506 | 343, 506 | 0 | 343, 506 | 2, 895, 269 | 0 | 2, 895, 269 | 2, 208, 256 | 0 | 2, 208, 256 | 0 | 0 |  | 0 | 687, 013 | 0 | 687, 013 | - |
|  | 2.2.2.1 | 2.2.2.1 Hartimi i një modeli të unifikuar të të dhënave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, KLP, PP, SHM DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.2.2 | 2.2.2.2 Krijimi i regjistrave nga çdo institucion pëgjegjës bazuar në modelin e unifikuar me të dhëna të profesionistëve të trajnuar/specializuar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 570, 315 | 0 | 1, 570, 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 570, 315 | 0 | 1, 570, 315 | 1, 570, 315 | 0 | 1, 570, 315 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.2.3 | 2.2.2.3 Përditësimi i Regjistrave nga çdo institucion | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343, 506 | 0 | 343, 506 | 343, 506 | 0 | 343, 506 | 343, 506 | 0 | 343, 506 | 1, 030, 519 | 0 | 1, 030, 519 | 343, 506 | 0 | 343, 506 | 0 | 0 |  | 0 | 687, 013 | 0 | 687, 013 | - |
|  | 2.2.2.4 | 2.2.2.4 Publikimi i regjistrave në faqet zyrtare të çdo institucioni që punojnë me dhe për fëmijët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.3 | 2.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje me të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj. | 03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | DPPSH, PP | Akademia e Sigurisë, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 9, 552, 000 | 0 | 9, 552, 000 | 9, 552, 000 | 0 | 9, 552, 000 | 9, 552, 000 | 0 | 9, 552, 000 | 9, 552, 000 | 0 | 9, 552, 000 | 38, 208, 000 | 0 | 38, 208, 000 | 17, 280, 000 | 0 | 17, 280, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 17, 280, 000 | 0 | 17, 280, 000 | (3, 648, 000) |
|  | 2.2.3.1 | 2.2.3.1 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike etj. | 03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | DPPSH, PP | Akademia e Sigurisë, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 17, 280, 000 | 0 | 17, 280, 000 | 8, 640, 000 | 0 | 8, 640, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 8, 640, 000 | 0 | 8, 640, 000 | - |
|  | 2.2.3.2 | 2.2.3.2 Trajnime të oficerëve të policisë gjyqësore dhe ndihmës specialistëve për hetimin e krimit në lidhje me komunikimin sipas nevojave të çdo të mituri në lidhje me ndërmjetësimin dhe drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 4, 320, 000 | 0 | 4, 320, 000 | 17, 280, 000 | 0 | 17, 280, 000 | 8, 640, 000 | 0 | 8, 640, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 8, 640, 000 | 0 | 8, 640, 000 | - |
|  | 2.2.3.3 | 2.2.3.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjës të policisë përmes formularëve të vendosur në çdo mjedis për fëmijët në komisariate. | 03140 Policia e Shtetit, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | DPPSH, PP | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 3, 648, 000 | 0 | 3, 648, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 648, 000) |
|  | 2.2.4 | 2.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, 09820 Veprimtaria Arsimore | KLGJ, KLP, SHM | gjykata/ prokuroritë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 806, 096 | 0 | 1, 806, 096 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 5, 694, 096 | 0 | 5, 694, 096 | 3, 102, 096 | 0 | 3, 102, 096 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 592, 000 | 0 | 2, 592, 000 | - |
|  | 2.2.4.1 | 2.2.4.1 Caktimi në seksionet e të miturve të prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar në drejtësinëpër fëmijët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP | KLGJ/PP/PKLGJ/PP/Prokuroritë | SHM, gjykatat | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.4.2 | 2.2.4.2 Trajnimi/specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në të drejtat e fëmijës në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija | 09820 Veprimtaria Arsimore | SHM | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 2, 592, 000 | 0 | 2, 592, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | - |
|  | 2.2.4.3 | 2.2.4.3 Caktimi i një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh të specializuar në të drejtat e fëmijës në çështjet civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.4.4 | 2.2.4.4 Trajnime/specializim i prokurorëve duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) përfshirë ndërmjetësimin/ drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit | 01110 Veprimtaria e KLP | PP, SHM | Prokuroritë, KLP | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 2, 592, 000 | 0 | 2, 592, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | - |
|  | 2.2.5 | 2.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit. | DHKA | DHKA | OSHC, Eksprtë, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 490, 400 | 0 | 1, 490, 400 | 1, 490, 400 | 0 | 1, 490, 400 | 1, 490, 400 | 0 | 1, 490, 400 | 1, 490, 400 | 0 | 1, 490, 400 | 5, 961, 600 | 0 | 5, 961, 600 | 124, 800 | 0 | 124, 800 | 0 | 0 |  | 0 | 124, 800 | 0 | 124, 800 | (5, 712, 000) |
|  | 2.2.5.1 | 2.2.5.1 Trajnimi i mbrojtësve ligjorë të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe komunikimit | DHKA | DHKA | Ekspertë, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 3, 888, 000 | 0 | 3, 888, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 888, 000) |
|  | 2.2.5.2 | 2.2.5.2 Ndërgjegjësimi i avokatëve dhe profesionistëve që mbështesin fëmijën në lidhje me masat alternative të shmangies, përparësitë, detyrimet dhe pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve nga i mituri | DHKA | DHKA | Ekspertë, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë, OSHC | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 62, 400 | 0 | 62, 400 | 62, 400 | 0 | 62, 400 | 62, 400 | 0 | 62, 400 | 62, 400 | 0 | 62, 400 | 249, 600 | 0 | 249, 600 | 124, 800 | 0 | 124, 800 | 0 | 0 |  | 0 | 124, 800 | 0 | 124, 800 | - |
|  | 2.2.5.3 | 2.2.5.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga mbrojtësit ligjorë përmes formularëve të dedikuar | DHKA | DHKA | OSHC, ekspertë, Partnerëvendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 1, 824, 000 | 0 | 1, 824, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 824, 000) |
|  | 2.2.6 | 2.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës / asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre | UP | UP | Prokuroritë/Gjykatat, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 9, 600, 000 | 0 | 9, 600, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (9, 600, 000) |
|  | 2.2.6.1 | 2.2.6.1 Trajnimi i psikologëve ndihmës/ asistues/ trajtues të rasteve në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre | UP | UP | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 3, 888, 000 | 0 | 3, 888, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 888, 000) |
|  | 2.2.6.2 | 2.2.6.2 Trajnimi vazhdues i psikologëve asistues/ asistues/ trajtues të rasteve në polici, prokurori, gjykata dhe koordinatorëve të viktimave në prokurori | UP | UP | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 972, 000 | 0 | 972, 000 | 3, 888, 000 | 0 | 3, 888, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 888, 000) |
|  | 2.2.6.3 | 2.2.6.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruara nga psikologët përmes formularëve të dedikuar | UP | UP | Prokuroritë, gjykatat, OSHC, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 1, 824, 000 | 0 | 1, 824, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 824, 000) |
|  | 2.2.7 | 2.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 336, 289 | 0 | 1, 336, 289 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 3, 280, 289 | 0 | 3, 280, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 084, 000) |
|  | 2.2.7.1 | 2.2.7.1 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 336, 289 | 0 | 1, 336, 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 336, 289 | 0 | 1, 336, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 140, 000) |
|  | 2.2.7.1 | 2.2.7.2 Trajnimi i punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 1, 944, 000 | 0 | 1, 944, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 944, 000) |
|  | 2.2.8 | 2.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamëz. Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnja, ) dhe e përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore. | 10430 Perkujdesi Social | ASHMDF | Bashkitë, UP, SHM. | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 513, 392 | 0 | 2, 513, 392 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 6, 401, 392 | 0 | 6, 401, 392 | 305, 392 | 0 | 305, 392 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (6, 096, 000) |
|  | 2.2.8.1 | 2.2.8.1 Vlerësimi i nevojave për trajnime në fushën e përgjegjësisë që burojnë nga KDPM-ja dhe aktet nënligjore | 10430 Perkujdesi Social | ASHMDF | Bashkitë, UP, SHM | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 195, 247 | 0 | 195, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (716, 753) |
|  | 2.2.8.2 | 2.2.8.2 Hartimi kalendarit të trajnimit të NJMF dhe GTN | 10430 Perkujdesi Social | ASHMDF | Bashkitë, UP, SHM | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 195, 247 | 0 | 195, 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195, 247 | 0 | 195, 247 | 110, 145 | 0 | 110, 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (85, 103) |
|  | 2.2.8.3 | 2.2.8.3 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me SHM dhe Urdhrin e Psikologut me qëllim përfshirjen në trajnimet të grupit shumëdisiplinar | 10430 Perkujdesi Social | ASHMDF | Bashkitë, UP, SHM | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 110, 145 | 0 | 110, 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110, 145 | 0 | 110, 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (110, 145) |
|  | 2.2.8.4 | 2.2.8.4 Zhvillimi i trajnimeve të grupeve shumëdisiplinare në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë | 10430 Perkujdesi Social | ASHMDF | Bashkitë, UP, SHM, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 5, 184, 000 | 0 | 5, 184, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (5, 184, 000) |
|  | 2.2.9 | 2.2.9 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë cështje të të miturve | 3490 Shërbimi i provës | SHP |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 544, 579 | 0 | 1, 544, 579 | 1, 088, 579 | 0 | 1, 088, 579 | 1, 088, 579 | 0 | 1, 088, 579 | 1, 088, 579 | 0 | 1, 088, 579 | 4, 810, 315 | 0 | 4, 810, 315 | 2, 177, 158 | 0 | 2, 177, 158 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 177, 158 | 0 | 2, 177, 158 | (456, 000) |
|  | 2.2.9.1 | 2.2.9.1 Vlerësimi peridoik i nevojave për trajnim vazhdues | 3490 Shërbimi i provës | SHP | Ekspertë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 896, 579 | 0 | 896, 579 | 440, 579 | 0 | 440, 579 | 440, 579 | 0 | 440, 579 | 440, 579 | 0 | 440, 579 | 2, 218, 315 | 0 | 2, 218, 315 | 881, 158 | 0 | 881, 158 | 0 | 0 |  | 0 | 881, 158 | 0 | 881, 158 | (456, 000) |
|  | 2.2.9.2 | 2.2.9.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit të provës që trajtojnë çështje të të miturve | 3490 Shërbimi i provës | SHP | NJMF, DHKN. QPKMR, IEVP për të mitur, ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 2, 592, 000 | 0 | 2, 592, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | - |
|  | 2.2.10 | 2.2.10 Fuqizimi i kapaciteteve të punonjësve të shërbimit përmbarimitgjyqësor që trajtojnë çështje të fëmijëve | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 228, 579 | 0 | 2, 228, 579 | 1, 088, 579 | 0 | 1, 088, 579 | 1, 088, 579 | 0 | 1, 088, 579 | 1, 088, 579 | 0 | 1, 088, 579 | 5, 494, 315 | 0 | 5, 494, 315 | 2, 177, 158 | 0 | 2, 177, 158 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 177, 158 | 0 | 2, 177, 158 | (1, 140, 000) |
|  | 2.2.10.1 | 2.2.10.1 Vlerësimi periodik i nevojave për trainim vazhdues | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | Ekspertë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 896, 579 | 0 | 896, 579 | 440, 579 | 0 | 440, 579 | 440, 579 | 0 | 440, 579 | 440, 579 | 0 | 440, 579 | 2, 218, 315 | 0 | 2, 218, 315 | 881, 158 | 0 | 881, 158 | 0 | 0 |  | 0 | 881, 158 | 0 | 881, 158 | (456, 000) |
|  | 2.2.10.2 | 2.2.10.2 Trajnimivazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësorpër të drejtat e fëmijëve | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | Ekspertë vendorë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 2, 592, 000 | 0 | 2, 592, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | - |
|  | 2.2.10.3 | 2.2.10.3 Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (684, 000) |
|  | 2.2.11 | 2.2.9 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.2.11.1 | 2.2.9.1 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja te profesionistët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP, | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 2.2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 26, 279, 722 | 0 | 26, 279, 722 | 27, 803, 059 | 0 | 27, 803, 059 | 20, 167, 353 | 0 | 20, 167, 353 | 20, 167, 353 | 0 | 20, 167, 353 | 94, 417, 488 | 0 | 94, 417, 488 | 36, 320, 637 | 0 | 36, 320, 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26, 966, 707 | 0 | 26, 966, 707 | (31, 130, 144) |
|  | 2.3 | Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | 2.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështje që lidhen me dhe për të miturit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DAP, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 298, 024 | 0 | 3, 298, 024 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 4, 181, 676 | 0 | 4, 181, 676 | 2, 944, 574 | 0 | 2, 944, 574 | 0 | 0 |  | 0 | 589, 102 | 0 | 589, 102 | (648, 000) |
|  | 2.3.1.1 | 2.3.1.1 Caktimi jo më pak se 2 punonjës, pjesë e Drejtorisë që mbulon Strategjitë dhe Politikat në Fushën e Drejtësisë në MD, të cilët do të punojnë me kohë të plotë dhe të dedikuar me çështje që lidhen me fëmijëtdhe koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DAP | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2, 355, 473 | 0 | 2, 355, 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 355, 473 | 0 | 2, 355, 473 | 2, 355, 473 | 0 | 2, 355, 473 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 2.3.1.2 | 2.3.1.2 Trajnimi i stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (648, 000) |
|  | 2.3.1.3 | 2.3.1.3 Mentorimi i vazhdueshëm i punës së stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijëtsi dhe çështje që lidhen me koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022–2026 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | 1, 178, 203 | 0 | 1, 178, 203 | 589, 102 | 0 | 589, 102 | 0 | 0 |  | 0 | 589, 102 | 0 | 589, 102 | - |
|  | 2.3.2 | 2.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike; 01320 Veprimtaria Statistikore | MD, QPKMR, DNJF, INSTAT | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4, 197, 115 | 0 | 4, 197, 115 | 3, 896, 572 | 0 | 3, 896, 572 | 3, 012, 864 | 0 | 3, 012, 864 | 2, 704, 030 | 0 | 2, 704, 030 | 13, 810, 581 | 0 | 13, 810, 581 | 4, 310, 482 | 0 | 4, 310, 482 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 155, 109 | 0 | 4, 155, 109 | (5, 344, 989) |
|  | 2.3.2.1 | 2.3.2.1 Gjenerimi i të dhënave përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe publikimi i tyre përmes formateve të standardizuara në vjetarin statistikor, botim i Ministrisë së Drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | MD | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336, 833 | 0 | 336, 833 | 541, 124 | 0 | 541, 124 | 0 | 0 | 0 | 877, 956 | 0 | 877, 956 | 369, 628 | 0 | 369, 628 | 0 | 0 |  | 0 | 462, 935 | 0 | 462, 935 | (45, 393) |
|  | 2.3.2.2 | 2.3.2.2 Unifikimi i instrumenteve të mbledhjes së të dhënave përmes rishikimit tërregullave dhe metodologjisë së mbledhjes, përpunimit dhe botimit të të dhënave statistikore për fëmijët të përfshirë në çështjet civile, familjare dhe administrative në një format miqësor për publikun dhe fëmijët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 582, 624 | 0 | 1, 582, 624 | 0 | 0 | 0 | 1, 518, 026 | 0 | 1, 518, 026 | 3, 100, 650 | 0 | 3, 100, 650 | 1, 582, 624 | 0 | 1, 582, 624 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 299, 097 | 0 | 1, 299, 097 | (218, 929) |
|  | 2.3.2.3 | 2.3.2.3 Publikimi i të dhënave statistikore nga INSTAT për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin | 01320 Veprimtaria Statistikore | INSTAT | MD/QKPMR | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 112, 555 | 0 | 1, 112, 555 | 224, 555 | 0 | 224, 555 | 1, 089, 447 | 0 | 1, 089, 447 | 0 | 0 | 0 | 2, 426, 558 | 0 | 2, 426, 558 | 449, 111 | 0 | 449, 111 | 0 | 0 |  | 0 | 933, 069 | 0 | 933, 069 | (1, 044, 378) |
|  | 2.3.2.4 | 2.3.2.4 Analizimi dhe përfshirja e të dhënave statistikore nga Sistemi i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin në botimet e faqes së MD | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QQPKMR | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 566, 555 | 0 | 566, 555 | 566, 555 | 0 | 566, 555 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 | 0 | 1, 329, 400 | 0 | 1, 329, 400 | 449, 111 | 0 | 449, 111 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (880, 289) |
|  | 2.3.2.5 | 2.3.2.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore për fëmijët që kanëpasur akses në ndihmën juridike, psikologjike dhe shërbime të tjera sipas pozitës së tyre në proces. | 03310 Ndihma Juridike/dhe buxheti institucione të tjera | DNJF, UP, UPS, IML | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 224, 555 | 0 | 224, 555 | 224, 555 | 0 | 224, 555 | 224, 555 | 0 | 224, 555 | 224, 555 | 0 | 224, 555 | 898, 221 | 0 | 898, 221 | 449, 110 | 0 | 449, 110 | 0 | 0 |  | 0 | 449, 110 | 0 | 449, 110 | - |
|  | 2.3.2.6 | 2.3.2.6 Përputhja e statistikave penale (për të miturit) me International Classification of Crime Statistics | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 788, 000 | 0 | 1, 788, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 3, 156, 000 | 0 | 3, 156, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 156, 000) |
|  | 2.3.2.7 | 2.3.2.7 Mentorim i stafit të MD për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave që lidhen me çështje të fëmijëve dhe për hartimin e raporteve vjetore zbatimit të Strategjisë për të Mitur 2022–2026 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 505, 449 | 0 | 505, 449 | 505, 449 | 0 | 505, 449 | 505, 449 | 0 | 505, 449 | 505, 449 | 0 | 505, 449 | 2, 021, 796 | 0 | 2, 021, 796 | 1, 010, 898 | 0 | 1, 010, 898 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 010, 898 | 0 | 1, 010, 898 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 2.3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7, 495, 139 | 0 | 7, 495, 139 | 4, 191, 123 | 0 | 4, 191, 123 | 3, 307, 415 | 0 | 3, 307, 415 | 2, 998, 581 | 0 | 2, 998, 581 | 17, 992, 257 | 0 | 17, 992, 257 | 7, 255, 057 | 0 | 7, 255, 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 744, 211 | 0 | 4, 744, 211 | (5, 992, 989) |
|  |  | Kosto totale Qëllimi i politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2+2.3) |  |  |  |  |  | 853, 911 | 0 | 853, 911 | 48, 782, 248 | 0 | 48, 782, 248 | 47, 260, 793 | 0 | 47, 260, 793 | 32, 202, 197 | 0 | 32, 202, 197 | 26, 598, 776 | 0 | 26, 598, 776 | 155, 697, 925 | 0 | 155, 697, 925 | 62, 636, 772 | 0 | 62, 636, 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42, 661, 361 | 0 | 42, 661, 361 | (50, 399, 792) |
|  | Qëllimi i Politikës3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 03310 Ndihma Juridike, 03140 Policia e Shtetit, 03310 Buxheti Gjyqësor, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 09450 Arsimi Universitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Titulli | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2022 |  |  | Kostot treguese/2023 |  |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Emri i BP/dhe kodi | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati Fillimit | Afati Fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj(nëlekë) |  |  |  | Buxheti 2024–2025 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
|  | 3.1 | 3.1 Objektivi specifik: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 | 3.1.1 1 Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë me fokus të veçantë fëmijët e prekur dhe të përfshirë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur | 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF, QNL, OSHC të licencuara | OSHC, DHKN, UP, partnerë vendës/Ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 17, 224, 266 | 0 | 17, 224, 266 | 17, 224, 266 | 0 | 17, 224, 266 | 17, 224, 266 | 0 | 17, 224, 266 | 17, 224, 266 | 0 | 17, 224, 266 | 68, 897, 066 | 0 | 68, 897, 066 | 20, 552, 533 | 0 | 20, 552, 533 | 0 | 0 |  | 0 | 20, 552, 533 | 0 | 20, 552, 533 | (27, 792, 000) |
|  | 3.1.1.1 | 3.1.1.1 Organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin | 03310 Ndihma Juridike | DNJF | MD, OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 3, 600, 000 | 0 | 3, 600, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 3, 600, 000 | 0 | 3, 600, 000 | - |
|  | 3.1.1.2 | 3.1.1.2 Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për informimimin e fëmijëve dhe prindërve për mundësitë e ofrimit të ndihmës juridike falas, me fokus grupet më të dobëta të fëmijëve | 03310 Ndihma Juridike | DNJF | Klinikat e Ligjit (IAL) | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 190, 589 | 0 | 3, 190, 589 | 3, 190, 589 | 0 | 3, 190, 589 | 3, 190, 589 | 0 | 3, 190, 589 | 3, 190, 589 | 0 | 3, 190, 589 | 12, 762, 355 | 0 | 12, 762, 355 | 1, 581, 178 | 0 | 1, 581, 178 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 581, 178 | 0 | 1, 581, 178 | (9, 600, 000) |
|  | 3.1.1.3 | 3.1.1.3 Botimi në faqet e 61 bashkive të videove dhe materiale informuese të përgatitura për ndihmën juridike për fëmijën | 03310 Ndihma Juridike | DNJF | Bashkitë, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 429, 643 | 0 | 429, 643 | 429, 643 | 0 | 429, 643 | 429, 643 | 0 | 429, 643 | 429, 643 | 0 | 429, 643 | 1, 718, 570 | 0 | 1, 718, 570 | 859, 285 | 0 | 859, 285 | 0 | 0 |  | 0 | 859, 285 | 0 | 859, 285 | - |
|  | 3.1.1.4 | 3.1.1.4 Përgatitja me një gjuhë dhe format miqësor, botimi, publikimi dhe shpërndarja e kartës së të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin | 03310 Buxheti Gjyqësor, 01110 Menaxhimi dhe Administrimi (28) | Prokuroritë, Gjykatat | DPPSH, DNJF, DHKA, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarëDPPSH, DNJF, DHKA, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 285, 247 | 0 | 285, 247 | 285, 247 | 0 | 285, 247 | 285, 247 | 0 | 285, 247 | 285, 247 | 0 | 285, 247 | 1, 140, 989 | 0 | 1, 140, 989 | 570, 494 | 0 | 570, 494 | 0 | 0 |  | 0 | 570, 494 | 0 | 570, 494 | - |
|  | 3.1.1.5 | 3.1.1.5 Përgatitja e informacioneve me një gjuhë miqësore për fëmijët në lidhje me procedurat dhe të drejtat e fëmijës në proceset para prokurorisë/ gjykatave | 03310 Ndihma Juridike | DNJF | QNL, DHKN, UP, prokuroritë, gjykatat, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 393, 247 | 0 | 393, 247 | 393, 247 | 0 | 393, 247 | 393, 247 | 0 | 393, 247 | 393, 247 | 0 | 393, 247 | 1, 572, 989 | 0 | 1, 572, 989 | 330, 494 | 0 | 330, 494 | 0 | 0 |  | 0 | 330, 494 | 0 | 330, 494 | (912, 000) |
|  | 3.1.1.6 | 3.1.1.6 Ekipe lëvizëse në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas nga organizata të licencuara nga MD | Buxheti OJV-ve | OJF | DNJF | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 520, 000 | 0 | 2, 520, 000 | 2, 520, 000 | 0 | 2, 520, 000 | 2, 520, 000 | 0 | 2, 520, 000 | 2, 520, 000 | 0 | 2, 520, 000 | 10, 080, 000 | 0 | 10, 080, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (10, 080, 000) |
|  | 3.1.1.7 | 3.1.1.7 Ofrimi i ndihmës juridike parësore nga studentë probono ku ka departamente ose fakultete drejtësie | 09450 Arsimi Universitar | Klinikat e Ligjit(IAL) | DNJF | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.1.1.8 | 3.1.1.8 Informimi i fëmijëve në shkolla në lidhje me ekzistencën dhe shërbimin që ofron linja 08001010 (Linja e gjelbër) / platfroma “Juristi online”. | 03310 Ndihma Juridike | DNJF | DPAP, ZVAP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (7, 200, 000) |
|  | 3.1.1.9 | 3.1.1.9 Ofrimi i ndihmës juridike parësore përmes linjës së dedikuar 08001010 (Linja e gjelbër) / “Juristi online”. | 03310 Ndihma Juridike | DNJF | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6, 805, 541 | 0 | 6, 805, 541 | 6, 805, 541 | 0 | 6, 805, 541 | 6, 805, 541 | 0 | 6, 805, 541 | 6, 805, 541 | 0 | 6, 805, 541 | 27, 222, 163 | 0 | 27, 222, 163 | 13, 611, 081 | 0 | 13, 611, 081 | 0 | 0 |  | 0 | 13, 611, 081 | 0 | 13, 611, 081 | - |
|  | 3.1.2 | 3.1.2 Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe në prokurori dhe gjykata. | DHKA | DHKA | DNJF, Gjykata, Prokurori | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 2, 138, 942 | 0 | 2, 138, 942 | 1, 069, 471 | 0 | 1, 069, 471 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 069, 471 | 0 | 1, 069, 471 | - |
|  | 3.1.2.1 | 3.1.2.1 Hartimi dhe përditësimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët | DHKA | DHKA | DNJF | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 534, 736 | 0 | 534, 736 | 2, 138, 942 | 0 | 2, 138, 942 | 1, 069, 471 | 0 | 1, 069, 471 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 069, 471 | 0 | 1, 069, 471 | - |
|  | 3.1.2.2 | 3.1.2.2 Publikimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët në faqet zyrtare të DHKA, prokurori, gjykata. | DHKA | DHKA | DNJF, gjykatat, Prokuroritë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 3.1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17, 759, 002 | 0 | 17, 759, 002 | 17, 759, 002 | 0 | 17, 759, 002 | 17, 759, 002 | 0 | 17, 759, 002 | 17, 759, 002 | 0 | 17, 759, 002 | 71, 036, 008 | 0 | 71, 036, 008 | 21, 622, 004 | 0 | 21, 622, 004 | 0 | 0 |  | 0 | 21, 622, 004 | 0 | 21, 622, 004 | (27, 792, 000) |
|  | 3.2 | 3.2 Objektivi specifik: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1 | 3.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisiaritet e policisë. | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 936, 034 | 10, 350, 000 | 12, 286, 034 | 1, 662, 434 | 10, 350, 000 | 12, 012, 434 | 1, 662, 434 | 10, 350, 000 | 12, 012, 434 | 1, 662, 434 | 10, 350, 000 | 12, 012, 434 | 6, 923, 336 | 41, 400, 000 | 48, 323, 336 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | 0 | 0 |  | 0 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | (47, 145, 600) |
|  | 3.2.1.1 | 3.2.1.1 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët në komisariatet e policisë | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | OSHC, Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 936, 034 | 0 | 1, 936, 034 | 1, 662, 434 | 0 | 1, 662, 434 | 1, 662, 434 | 0 | 1, 662, 434 | 1, 662, 434 | 0 | 1, 662, 434 | 6, 923, 336 | 0 | 6, 923, 336 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | 0 | 0 |  | 0 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | (5, 745, 600) |
|  | 3.2.1.2 | 3.2.1.2 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 18, 400, 000 | 18, 400, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (18, 400, 000) |
|  | 3.2.1.3 | 3.2.1.3 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në polici dhe mirëmbajtja e tyre. | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (4, 600, 000) |
|  | 3.2.1.4 | 3.2.1.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | Partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 18, 400, 000 | 18, 400, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (18, 400, 000) |
|  | 3.2.1.5 | 3.2.1.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në komisariatet e policisë, për personat me aftësi të kufizuar | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.2.2 | 3.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në gjykatat e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuara. | 03310 Buxheti Gjyqësor | KLGJ, gjykatat, partnerë vendës/ndërkombëtarë | OSHC, Partnerëë vendës/ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 242, 141 | 10, 350, 000 | 13, 592, 141 | 2, 010, 956 | 10, 350, 000 | 12, 360, 956 | 2, 010, 956 | 10, 350, 000 | 12, 360, 956 | 2, 010, 956 | 10, 350, 000 | 12, 360, 956 | 9, 275, 007 | 41, 400, 000 | 50, 675, 007 | 1, 969, 896 | 0 | 1, 969, 896 | 0 | 0 |  | 0 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | (47, 966, 400) |
|  | 3.2.2.1 | 3.2.2.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në gjykata, përfshirë përsonat me aftësi të kufizuar | 03310 Buxheti Gjyqësor | KLGJ | Gjykatat, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 1, 231, 185 | 1, 231, 185 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.2.2.2 | 3.2.2.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në gjykata | 03310 Buxheti Gjyqësor | KLGJ, gjykatat | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 8, 043, 822 | 0 | 8, 043, 822 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 0 | 0 |  | 0 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | (6, 566, 400) |
|  | 3.2.2.3 | 3.2.2.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit | 03310 Buxheti Gjyqësor | KLGJ, gjykatat | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 18, 400, 000 | 18, 400, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (18, 400, 000) |
|  | 3.2.2.4 | 3.2.2.4 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në gjykatë. | 03310 Buxheti Gjyqësor | Gjykatat |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 1, 150, 000 | 1, 150, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (4, 600, 000) |
|  | 3.2.2.5 | 3.2.2.5 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interest të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit | 03310 Buxheti Gjyqësor | KLGJ, gjykatat | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 18, 400, 000 | 18, 400, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (18, 400, 000) |
|  | 3.2.2.6 | 3.2.2.6 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në gjykata, për personat me aftësi të kufizuar | 03310 Buxheti Gjyqësor | KLGJ, gjykatat | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.2.3 | 3.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuaranga harta gjyqësore emiratuar. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP/Prokuroritë e rretheve | KLP, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3, 242, 141 | 0 | 3, 242, 141 | 2, 010, 956 | 9, 200, 000 | 11, 210, 956 | 3, 800, 057 | 9, 200, 000 | 13, 000, 057 | 2, 010, 956 | 9, 200, 000 | 11, 210, 956 | 11, 064, 109 | 27, 600, 000 | 38, 664, 109 | 1, 969, 896 | 0 | 1, 969, 896 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 327, 813 | 0 | 1, 327, 813 | (35, 366, 400) |
|  | 3.2.3.1 | 3.2.3.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në prokurori, përfshirë personat me aftësi të kufizuar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP/Prokuroritë | KLP, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 1, 231, 185 | 1, 231, 185 | 0 | 1, 231, 185 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.2.3.2 | 3.2.3.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjediset miqësore në Prokurori | Buxheti OSHC | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | KLP, PP, OSHC | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 2, 010, 956 | 0 | 2, 010, 956 | 8, 043, 822 | 0 | 8, 043, 822 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | 0 | 0 |  | 0 | 738, 711 | 0 | 738, 711 | (6, 566, 400) |
|  | 3.2.3.3 | 3.2.3.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistiminbazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP/Prokuroritë | KLP, Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 13, 800, 000 | 13, 800, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (13, 800, 000) |
|  | 3.2.3.4 | 3.2.3.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLP, PP, prokuroritë |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 4, 600, 000 | 4, 600, 000 | 0 | 13, 800, 000 | 13, 800, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (13, 800, 000) |
|  | 3.2.3.5 | 3.2.3.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në prokurori, për personat me aftësi të kufizuar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP/Prokuroritë | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 789, 102 | 0 | 1, 789, 102 | 0 | 0 | 0 | 1, 789, 102 | 0 | 1, 789, 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 589, 102 | 0 | 589, 102 | (1, 200, 000) |
|  | 3.2.4 | 3.2.4 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në zyrat territorial të shërbimit të provës | 03490 Shërbimi i provës | SHP | Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 407, 255 | 345, 000 | 2, 752, 255 | 1, 982, 966 | 345, 000 | 2, 327, 966 | 1, 982, 966 | 345, 000 | 2, 327, 966 | 1, 982, 966 | 345, 000 | 2, 327, 966 | 8, 356, 155 | 1, 380, 000 | 9, 736, 155 | 4, 162, 222 | 690, 000 | 4, 852, 222 | 0 | 0 |  | 0 | 3, 965, 933 | 690, 000 | 4, 655, 933 | (228, 000) |
|  | 3.2.4.1 | 3.2.4.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat territoriale të shërbimi të provës, përfshirë personat me aftësi të kufizuar | 03490 Shërbimi i provës | SHP | Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 424, 289 | 0 | 424, 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424, 289 | 0 | 424, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (228, 000) |
|  | 3.2.4.2 | 3.2.4.2 Krijimii zyrave të dedikuara për ofrimin e shërbimit nga punojësi i SHP për fëmijët në konflikt / kontakt me ligjin në zyrat e Tiranëstë dhe Durrësit | 03490 Shërbimi i provës | SHP | Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345, 000 | 345, 000 | 0 | 345, 000 | 345, 000 | 0 | 345, 000 | 345, 000 | 0 | 345, 000 | 345, 000 | 0 | 1, 380, 000 | 1, 380, 000 | 0 | 690, 000 | 690, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 690, 000 | 690, 000 | - |
|  | 3.3.4.3 | 3.2.4.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate territoriale të shërbimit të provës të punonjësve të dedikuar dhe të specializuarpër të mitur në konflikt me ligjin | 03490 Shërbimi i provës | SHP | Partnerevendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | 7, 931, 866 | 0 | 7, 931, 866 | 3, 965, 933 | 0 | 3, 965, 933 | 0 | 0 |  | 0 | 3, 965, 933 | 0 | 3, 965, 933 | 0 |
|  | 3.2.5 | 3.2.5 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjedise miqësore në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 1, 415, 772 | 598, 000 | 2, 013, 772 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 4, 390, 221 | 598, 000 | 4, 988, 221 | 2, 179, 255 | 598, 000 | 2, 777, 255 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | (228, 000) |
|  | 3.2.5.1 | 3.2.5.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në zyrat e shërbimit përmbarimor gjyqësor, përfshirë personat me aftësi të kufizuar | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424, 289 | 0 | 424, 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424, 289 | 0 | 424, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (228, 000) |
|  | 3.2.5.2 | 3.2.5.2 Krijimi i mjediseve miqësore për fëmijën në zyrën e përmbarimit gjyqësor Tiranë | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD, partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598, 000 | 598, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598, 000 | 598, 000 | 0 | 598, 000 | 598, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.2.5.3 | 3.2.5.3 Përcaktimi në të gjitha zyrate e shërbimit përmbarimor gjyqësor të punonjësve të dedikuar dhe të specializuar për të drejtat e fëmijës | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP |  | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 3, 965, 932 | 0 | 3, 965, 932 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 982, 966 | 0 | 1, 982, 966 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 3.2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11, 819, 054 | 21, 045, 000 | 32, 864, 054 | 9, 083, 084 | 30, 843, 000 | 39, 926, 084 | 10, 447, 896 | 30, 245, 000 | 40, 692, 896 | 8, 658, 795 | 30, 245, 000 | 38, 903, 795 | 40, 008, 828 | 112, 378, 000 | 152, 386, 828 | 10, 870, 137 | 1, 288, 000 | 12, 158, 137 | 0 | 0 |  | 0 | 8, 604, 291 | 690, 000 | 9, 294, 291 | (130, 934, 400) |
|  | 3.3 | 3.3 Objektivi specifik: Shërbime mbështetëse të standardizuara, të arritshme për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 | 3.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë, përmbarues gjyqësor etj.) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek instituciocnet që punojnë me dhe për fëmijën | Buxheti I çdo institucioni | DHKA, DNJF, UP, UPS, NJMF, IML | MD, MFE | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 10, 341, 954 | 0 | 10, 341, 954 | 5, 170, 977 | 0 | 5, 170, 977 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 170, 977 | 0 | 5, 170, 977 | - |
|  | 3.3.1.1 | 3.3.1.1 Vlerësimi i nevojave për burimet njerëzore të nevojshme dhe rishikimi i organigramës së çdo institucioni që punon me dhe për fëmijët | Buxheti I çdo institucioni | DHKA, DNJF, DPP UP, UPS, NJMF, IML | MD, MFE | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 2, 585, 489 | 0 | 2, 585, 489 | 10, 341, 954 | 0 | 10, 341, 954 | 5, 170, 977 | 0 | 5, 170, 977 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 170, 977 | 0 | 5, 170, 977 | - |
|  | 3.3.1.2 | 3.3.1.2 Rishikimi i buxhetit të çdo institucioni në përputhje me nevojat e ofrimit të shërbimeve mbështetëse miqësore për fëmijët në kontakt/konfliktme ligjin | Buxheti I çdo institucioni | DHKA, DNJF, DPP UP, UPS, NJMF, IML | MD, MFE | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.3.2 | 3.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish socialë të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë. | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) | KLGJ, KLP, PP, DPPSH, UP, UPS | Prokuroritë, gjykatat, Drejtoritë e Policisë, ekspertë të pavarur, / Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4, 711, 342 | 0 | 4, 711, 342 | 5, 138, 644 | 0 | 5, 138, 644 | 5, 138, 644 | 0 | 5, 138, 644 | 5, 594, 644 | 0 | 5, 594, 644 | 20, 583, 273 | 0 | 20, 583, 273 | 1, 874, 786 | 0 | 1, 874, 786 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 399, 688 | 0 | 4, 399, 688 | (14, 308, 800) |
|  | 3.3.2.1 | 3.3.2.1 Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga psikologë dhe punonjës socialë për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin nga hyrja në fuqi e KDPM |  | UP, UPS | Ekspertë, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 137, 342 | 0 | 2, 137, 342 | 2, 137, 342 | 0 | 2, 137, 342 | 2, 137, 342 | 0 | 2, 137, 342 | 2, 137, 342 | 0 | 2, 137, 342 | 8, 549, 366 | 0 | 8, 549, 366 | 991, 483 | 0 | 991, 483 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 633, 084 | 0 | 2, 633, 084 | (4, 924, 800) |
|  | 3.3.2.2 | 3.3.2.2 Vlerësimi i kostove të ndihmës psikologjike të garantuar nga shteti për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP, DPPSH | Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, UP | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 118, 000 | 0 | 2, 118, 000 | 1, 662, 000 | 0 | 1, 662, 000 | 1, 662, 000 | 0 | 1, 662, 000 | 2, 118, 000 | 0 | 2, 118, 000 | 7, 560, 000 | 0 | 7, 560, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (7, 560, 000) |
|  | 3.3.2.3 | 3.3.2.3 Hartimi i rekomandimeve për të vlerësuar mundësinë e atashimit të ndihmës psikologjike pranë institucioneve të drejtësisë penale për të mitur. | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) | KLGJ, KLP, PP | Prokuroritë, Policia, gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 1, 824, 000 | 0 | 1, 824, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 824, 000) |
|  | 3.3.2.4 | 3.3.2.4 Ngritja e një strukture të dedikuar pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe trajnimi i tyre | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) | DPPSH, KLGJ, PP, UP | Prokuroritë, KLP, Policia, gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883, 302 | 0 | 883, 302 | 883, 302 | 0 | 883, 302 | 883, 302 | 0 | 883, 302 | 2, 649, 907 | 0 | 2, 649, 907 | 883, 302 | 0 | 883, 302 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 766, 605 | 0 | 1, 766, 605 | - |
|  | 3.3.2.5 | 3.3.2.5 Lista e publikuare ekspertëve psikologë dhe punonjësve socialë të atashuar pranë policisë, prokurorisë gjykatave | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) | UP, UPS, DPPSH, PP, KLGJ | Prokuroritë, KLP, gjykatat, Drejtoritë e Policisë në Qarqe | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.3.2.6 | 3.3.2.6Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga psikologët dhe punojësit socialë përmes formularëve të dedikuar | OJF | OSHC, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.3.3 | 3.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë, nga autori i veprës penale ose shteti. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MFE, Kuvendi i Shqipërisë, partnerë vendës/ndërkombëtarë, OSHC | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 916, 000 | 0 | 2, 916, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 5, 293, 131 | 0 | 5, 293, 131 | 5, 509, 131 | 0 | 5, 509, 131 | 14, 486, 262 | 0 | 14, 486, 262 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 9, 218, 262 | 0 | 9, 218, 262 | (4, 500, 000) |
|  | 3.3.3.1 | 3.3.3.1 Analizë ligjore lidhur me çështjen e kompensimit të viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti bazuar në praktikat ndërkombëtare | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2, 916, 000 | 0 | 2, 916, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 916, 000 | 0 | 2, 916, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2, 916, 000) |
|  | 3.3.3.2 | 3.3.3.2 Zhvillimi i tryezave me ekspertë dhe profesionistëve të fushës për zgjidhjet ligjore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MFE, partnerë vendës, partnerë ndërkombëtarë | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 768, 000 | 0 | 768, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 3.3.3.3 | 3.3.3.3 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MFE, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 209, 131 | 0 | 2, 209, 131 | 2, 209, 131 | 0 | 2, 209, 131 | 4, 418, 262 | 0 | 4, 418, 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 418, 262 | 0 | 4, 418, 262 | - |
|  | 3.3.3.4 | 3.4.3.4 Përgatitja e programit për kompensimin e viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MFE, Partnerë ndërkombëtarë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 900, 000 | 0 | 900, 000 | 1, 584, 000 | 0 | 1, 584, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 584, 000) |
|  | 3.3.3.5 | 3.3.3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit për kompensimin e fëmijës viktimë e krimit nga autori ose shteti | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 4, 800, 000 | 0 | 4, 800, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 800, 000 | 0 | 4, 800, 000 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 3.3 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10, 212, 830 | 0 | 10, 212, 830 | 8, 492, 132 | 0 | 8, 492, 132 | 13, 017, 263 | 0 | 13, 017, 263 | 13, 689, 263 | 0 | 13, 689, 263 | 45, 411, 489 | 0 | 45, 411, 489 | 7, 813, 763 | 0 | 7, 813, 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18, 788, 927 | 0 | 18, 788, 927 | (18, 808, 800) |
|  |  | Kosto totale Qëllimi i politikës III (objektiva specifike 3.1+3.2+3.3) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39, 790, 886 | 21, 045, 000 | 60, 835, 886 | 35, 334, 218 | 30, 843, 000 | 66, 177, 218 | 41, 224, 162 | 30, 245, 000 | 71, 469, 162 | 40, 107, 060 | 30, 245, 000 | 70, 352, 060 | 156, 456, 325 | 112, 378, 000 | 268, 834, 325 | 40, 305, 904 | 1, 288, 000 | 41, 593, 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49, 015, 222 | 690, 000 | 49, 705, 222 | (177, 535, 199) |
|  | Qëllimi i politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 09820 Veprimtaria Arsimore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. | Titulli | Programi buxhetor | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2022 |  |  | Kostot treguese/2023 |  |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Emri i BP/dhe kodi | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati Fillimit | Afati Fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj(nëlekë) |  |  |  | Buxheti 2024–2025 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
|  | 4.1 | Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | 4.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i alternativa e shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) | PP, KLGJ, KLP | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 301, 975 | 0 | 1, 301, 975 | 1, 301, 975 | 0 | 1, 301, 975 | 512, 324 | 0 | 512, 324 | 508, 724 | 0 | 508, 724 | 3, 624, 996 | 0 | 3, 624, 996 | 2, 147, 949 | 0 | 2, 147, 949 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 021, 047 | 0 | 1, 021, 047 | (456, 000) |
|  | 4.1.1.1 | 4.1.1.1 Përgatitja e informacioneve me gjuhë miqësore për çdo fëmijë, në lidhje me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (KLGJ 29) | PP, KLGJ, KLP | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 294, 434 | 0 | 294, 434 | 1, 177, 736 | 0 | 1, 177, 736 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | 0 | 0 |  | 0 | 588, 868 | 0 | 588, 868 | - |
|  | 4.1.1.2 | 4.1.1.2 Përgatitja e fletëpalosjeve që përmbajnë informacione për përparësitë dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masave alternative të shmangies | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 789, 651 | 0 | 789, 651 | 789, 651 | 0 | 789, 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 579, 302 | 0 | 1, 579, 302 | 1, 123, 302 | 0 | 1, 123, 302 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (456, 000) |
|  | 4.1.1.3 | 4.1.1.3 Promovimi i modeleve pozitive të zbatimit të masave alternative të shmangies | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, gjykatat | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 217, 889 | 0 | 217, 889 | 217, 889 | 0 | 217, 889 | 217, 889 | 0 | 217, 889 | 214, 289 | 0 | 214, 289 | 867, 958 | 0 | 867, 958 | 435, 779 | 0 | 435, 779 | 0 | 0 |  | 0 | 432, 179 | 0 | 432, 179 | - |
|  | 4.1.2 | 4.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale, etj të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose grupi ekspertëve ose Shërbimit i Provës (kërkesë e nenit neni 22&3 të KDPM) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM-së). | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP, | PP, KLGJ, MD | Rrjeti i gjyqtarëve dhe prokurorëve, KLP, ekspertë të pavarur, OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtarë. | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 405, 630 | 0 | 2, 405, 630 | 2, 405, 630 | 0 | 2, 405, 630 | 2, 405, 630 | 0 | 2, 405, 630 | 2, 405, 630 | 0 | 2, 405, 630 | 9, 622, 522 | 0 | 9, 622, 522 | 3, 899, 261 | 0 | 3, 899, 261 | 0 | 0 |  | 0 | 3, 899, 261 | 0 | 3, 899, 261 | (1, 824, 000) |
|  | 4.1.2.1 | 4.1.2.1 Analizimi i praktikave të zbatimit të masës së shmangies nga prokurorët dhe gjyqtarët dhe paraqitja e gjetjeve dhe rekomandimeve me qëllim përmirësimin e praktikës së zbatimit të ligjit nga miratimi i KDPM (viti 2018). | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ, | PP, KLGJ | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 948, 474 | 0 | 948, 474 | 948, 474 | 0 | 948, 474 | 948, 474 | 0 | 948, 474 | 948, 474 | 0 | 948, 474 | 3, 793, 896 | 0 | 3, 793, 896 | 984, 948 | 0 | 984, 948 | 0 | 0 |  | 0 | 984, 948 | 0 | 984, 948 | (1, 824, 000) |
|  | 4.1.2.2 | 4.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve me rrjetin e prokurorëve dhe rrjetin e gjyqtarëve që punojnë më fëmijët dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ, | PP, KLGJ | Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve që punojnë më të miturit, OSHC, Partnerë dhe institucionet që punojnë më fëmijët në konflikt me ligjin | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 556, 800 | 0 | 556, 800 | 556, 800 | 0 | 556, 800 | 556, 800 | 0 | 556, 800 | 556, 800 | 0 | 556, 800 | 2, 227, 200 | 0 | 2, 227, 200 | 1, 113, 600 | 0 | 1, 113, 600 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 113, 600 | 0 | 1, 113, 600 | - |
|  | 4.1.2.3 | 4.1.2.3 Bazuar në gjetjet, në rast nevoje për përmirësime ligjore, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Ekspertë, PP, KLP, KLGJ, Rrjeti i prokurorëve/ gjyqtarëve | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 336, 966 | 0 | 336, 966 | 336, 966 | 0 | 336, 966 | 336, 966 | 0 | 336, 966 | 336, 966 | 0 | 336, 966 | 1, 347, 865 | 0 | 1, 347, 865 | 673, 932 | 0 | 673, 932 | 0 | 0 |  | 0 | 673, 932 | 0 | 673, 932 | - |
|  | 4.1.2.4 | 4.1.2.4 Monitorimi dhe analizimi mbi baza vjetore të zbatimit të masave të shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLGJ, | PP, KLGJ | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 563, 390 | 0 | 563, 390 | 563, 390 | 0 | 563, 390 | 563, 390 | 0 | 563, 390 | 563, 390 | 0 | 563, 390 | 2, 253, 561 | 0 | 2, 253, 561 | 1, 126, 781 | 0 | 1, 126, 781 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 126, 781 | 0 | 1, 126, 781 | - |
|  | 4.1.3 | 4.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar, të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njesisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (bazuar në nenin 47&9 i KDPM-së). |  | Ekspertë të pavarur/, OSHC, IAL, Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, DPB, IEVP për të mitur, partnerë ndërkombëtarë | PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë | 2022 | 2026 | 3, 306, 000 | 0 | 3, 306, 000 | 3, 306, 000 | 0 | 3, 306, 000 | 3, 306, 000 | 0 | 3, 306, 000 | 3, 306, 000 | 0 | 3, 306, 000 | 3, 306, 000 | 0 | 3, 306, 000 | 16, 530, 000 | 0 | 16, 530, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (16, 530, 000) |
|  | 4.1.3.1 | 4.1.3.1 Analiza e zbatimit të metodologjisë dhe rregullave standarde të unifikuara të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës. |  | Ekspertë, OSHC, IAL | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur | 2022 | 2026 | 1, 206, 000 | 0 | 1, 206, 000 | 1, 206, 000 | 0 | 1, 206, 000 | 1, 206, 000 | 0 | 1, 206, 000 | 1, 206, 000 | 0 | 1, 206, 000 | 1, 206, 000 | 0 | 1, 206, 000 | 6, 030, 000 | 0 | 6, 030, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (6, 030, 000) |
|  | 4.1.3.2 | 4.1.3.2 Hartimi i raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e praktikave. |  | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur | 2022 | 2026 | 1, 524, 000 | 0 | 1, 524, 000 | 1, 524, 000 | 0 | 1, 524, 000 | 1, 524, 000 | 0 | 1, 524, 000 | 1, 524, 000 | 0 | 1, 524, 000 | 1, 524, 000 | 0 | 1, 524, 000 | 7, 620, 000 | 0 | 7, 620, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (7, 620, 000) |
|  | 4.1.3.3 | 4.1.3.3 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të vlerësimit më profesionistët |  | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. | 2022 | 2026 | 576, 000 | 0 | 576, 000 | 576, 000 | 0 | 576, 000 | 576, 000 | 0 | 576, 000 | 576, 000 | 0 | 576, 000 | 576, 000 | 0 | 576, 000 | 2, 880, 000 | 0 | 2, 880, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2, 880, 000) |
|  | 4.1.3.4 | 4.1.3.4 Bërja publike e raportit në faqen zyrtare të web-it të institucioneve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | Prokuroritë, gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur | PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.1.4 | 4.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin. | 09820 Veprimtaria Arsimore, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | SHM, QPKMR | Gjykata, Prokurori, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë. | 2022 | 2026 | 1, 920, 000 | 0 | 1, 920, 000 | 2, 369, 111 | 0 | 2, 369, 111 | 2, 369, 111 | 0 | 2, 369, 111 | 2, 369, 111 | 0 | 2, 369, 111 | 2, 369, 111 | 0 | 2, 369, 111 | 11, 396, 443 | 0 | 11, 396, 443 | 6, 658, 222 | 0 | 6, 658, 222 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 738, 222 | 0 | 4, 738, 222 | - |
|  | 4.1.4.1 | 4.1.4.1 Trajnimi dhe specializimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar sipas hartës së re gjyqësorenë kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin. | 09820 Veprimtaria Arsimore | SHM | Gjykatat, prokuroritë, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 1, 920, 000 | 0 | 1, 920, 000 | 1, 920, 000 | 0 | 1, 920, 000 | 1, 920, 000 | 0 | 1, 920, 000 | 1, 920, 000 | 0 | 1, 920, 000 | 1, 920, 000 | 0 | 1, 920, 000 | 9, 600, 000 | 0 | 9, 600, 000 | 5, 760, 000 | 0 | 5, 760, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 3, 840, 000 | 0 | 3, 840, 000 | - |
|  |  | 4.1.4.2 Vlerësimi i shkallës së ripërfshirjes në krim të fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar më parë masa alternative e shmangies nga ndjekjen penale ose prodcedimi gjyqësorme qëllimnjohjen efaktorëve që kanë ndikuar në rifutjen e të miturit në krim dhe parandalimin e tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 449, 111 | 0 | 449, 111 | 449, 111 | 0 | 449, 111 | 449, 111 | 0 | 449, 111 | 449, 111 | 0 | 449, 111 | 1, 796, 443 | 0 | 1, 796, 443 | 898, 222 | 0 | 898, 222 | 0 | 0 |  | 0 | 898, 222 | 0 | 898, 222 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 4.1 |  |  |  |  |  | 5, 226, 000 | 0 | 5, 226, 000 | 9, 382, 716 | 0 | 9, 382, 716 | 9, 382, 716 | 0 | 9, 382, 716 | 8, 593, 065 | 0 | 8, 593, 065 | 8, 589, 465 | 0 | 8, 589, 465 | 41, 173, 961 | - | 41, 173, 961 | 12, 705, 432 | - | 12, 705, 432 | - | - | - | - | 9, 658, 529 | - | 9, 658, 529 | (18, 810, 000) |
|  | 4.2 | 4.2 Objektivi specifik: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimittë mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 | 4.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, gjykata dhe prokurori që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në qarqet të caktuara. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë). | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | DHKN, Drejtoritë e Policisë në Qarqet e targetuara | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.2.1.1 | 4.2.1.1 Evidentimi i punonjësve të policisë të trajnuar për çështjet të drejtësisë për fëmijët dhe njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit. | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | DHKN | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 392, 579 | 0 | 392, 579 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.2.1.2 | 4.2.1.2 Emërimi i punonjësve së policisë të dedikuar për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin në Drejtoritë e Policisë së qarqeve të targetuara | 03140 Policia e Shtetit | DPPSH | Drejtoritë e Policisë në qarqet e targetuara | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.2.2 | 4.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për shërbime miqësore për fëmijët. | DHKN | DHKN |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 196, 289 | 0 | 196, 289 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.2.2.1 | 4.2.2.1 Evidentimi i nevojave sipas dhomave vendore të ndërmjetësimit | DHKN | DHKN |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.2.2.2 | 4.2.2.2 Plotësimiivendevevakante me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për të miturit autorë dhe viktima të krimit | DHKN | DHKN |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.2.3 | 4.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM-së. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, DHKN, NJMF, SHP, DPB, ekspertë të pavarur | 2022 | 2026 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 21, 706, 856 | 0 | 21, 706, 856 | 10, 972, 113 | 0 | 10, 972, 113 | 0 | 0 |  | 0 | 7, 314, 742 | 0 | 7, 314, 742 | (3, 420, 000) |
|  | 4.2.3.1 | 4.2.3.1 Zbatimi i ndërmjetësimit familjar dhe në grup si një masë alternative e mundshme për shmangien e ndjekjes penale. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, DHKN | 2022 | 2026 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 510, 096 | 0 | 510, 096 | 2, 550, 479 | 0 | 2, 550, 479 | 1, 530, 287 | 0 | 1, 530, 287 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 020, 191 | 0 | 1, 020, 191 | - |
|  | 4.2.3.2 | 4.2.3.2 Aplikimi i masave detyruese të fillimit/rifillimit të studimeve në një institucion arsimor ose të punës. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, shkollat, shkollat profesionale, SHP | 2022 | 2026 | 147, 275 | 0 | 147, 275 | 147, 275 | 0 | 147, 275 | 147, 275 | 0 | 147, 275 | 147, 275 | 0 | 147, 275 | 147, 275 | 0 | 147, 275 | 736, 377 | 0 | 736, 377 | 441, 826 | 0 | 441, 826 | 0 | 0 |  | 0 | 294, 551 | 0 | 294, 551 | - |
|  | 4.2.3.3 | 4.2.3.3 Aplikimi i programeve të trajtimit prej varësisë nga droga dhe varësitë e tjera, kur kjo varësi ekziston | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, institucionet e trajtimit të varësisë nga droga | 2022 | 2026 | 600, 000 | 0 | 600, 000 | 600, 000 | 0 | 600, 000 | 600, 000 | 0 | 600, 000 | 600, 000 | 0 | 600, 000 | 600, 000 | 0 | 600, 000 | 3, 000, 000 | 0 | 3, 000, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 200, 000 | 0 | 1, 200, 000 | - |
|  | 4.2.3.4 | 4.2.3.4 Aplikimi i planit të këshillimit me fëmijën dhe familjen si një masë alternative e mundshme për shmangien nga ndjekja penale. (neni 65 i KDPM-së) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | PP, NJMF | 2022 | 2026 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 12, 000, 000 | 0 | 12, 000, 000 | 7, 200, 000 | 0 | 7, 200, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 800, 000 | 0 | 4, 800, 000 | - |
|  | 4.2.3.5 | 4.2.3.5 Vlerësimi i pavarur i zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese/ndërmjetësimin ndaj të miturve si masa alternative të shmangies dhe paraqitja e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e praktikës së zbatimit të tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Ekspertë, SHP, DPB, DHKN | 2022 | 2026 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 3, 420, 000 | 0 | 3, 420, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3, 420, 000) |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 4.2 |  |  |  |  |  | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 930, 239 | 0 | 4, 930, 239 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 4, 341, 371 | 0 | 4, 341, 371 | 22, 295, 724 | 0 | 22, 295, 724 | 11, 560, 982 | 0 | 11, 560, 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 314, 742 | 0 | 7, 314, 742 | (3, 420, 000) |
|  | 4.3 | 4.3 Objektivi specifik: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 | 4.3.1. Ngritja dhe funksionimi i Institucionit për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë, QPKMR, OSHC | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535, 338, 000 | 535, 338, 000 | 0 | 99, 000, 000 | 99, 000, 000 | 3, 381, 447 | 135, 000, 000 | 138, 381, 447 | 3, 696, 000 | 1, 538, 500, 000 | 1, 542, 196, 000 | 7, 077, 447 | 2, 307, 838, 000 | 2, 314, 915, 447 | 0 | 634, 388, 000 | 634, 388, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1, 673, 450, 000 | 1, 679, 231, 447 | (1, 296, 000) |
|  | 4.3.1.2 | 4.3.1.1 Ndërtimi dhe vënia në funksionim të plotë institucionit për edukimindhe rehabilitimin e të miturit në konflikt me ligjin | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Partnerë vendës/ ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535, 338, 000 | 535, 338, 000 | 0 | 99, 000, 000 | 99, 000, 000 | 0 | 135, 000, 000 | 135, 000, 000 | 0 | 1, 538, 500, 000 | 1, 538, 500, 000 | 0 | 2, 307, 838, 000 | 2, 307, 838, 000 | 0 | 634, 388, 000 | 634, 388, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1, 673, 450, 000 | 1, 673, 450, 000 | - |
|  | 4.3.1.2 | 4.3.1.2 Përgatitja e programeve të posaçme në regjimin e kufizimit të lirisë në funksion të edukimit, rehabilitimit në komunitet dhe në shoqëri i çdo fëmije në konflikt me ligjin | 01110 Planifikimi, Menax01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QPKMR, OSHC Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 381, 447 | 0 | 3, 381, 447 | 2, 400, 000 | 0 | 2, 400, 000 | 5, 781, 447 | 0 | 5, 781, 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5, 781, 447 | 0 | 5, 781, 447 | - |
|  | 4.3.1.3 | 4.3.1.3 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të punonjësve të institucionit të edukimit dhe rehabilitimit të të miturve në konflikt me ligjin sipasstandardevemë të mira | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QPKMR, OSHC Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 296, 000) |
|  | 4.3.2 | 4.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe rintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim në Kavajë. | 03440 Sistemi i Burgjeve, 10550 Tregu i Punes | DPB, MFE | AKPA | 2022 | 2026 | 2, 256, 000 | 0 | 2, 256, 000 | 8, 787, 971 | 0 | 8, 787, 971 | 4, 443, 000 | 0 | 4, 443, 000 | 3, 744, 000 | 0 | 3, 744, 000 | 3, 744, 000 | 0 | 3, 744, 000 | 22, 974, 971 | 0 | 22, 974, 971 | 3, 168, 971 | 0 | 3, 168, 971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (19, 806, 000) |
|  | 4.3.2.1 | 4.3.2.1 Rishikimi i kritereve përhapjen e kurseve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin | 10550 Tregu i Punes | MFE | AKPA | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2, 042, 286 | 0 | 2, 042, 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 042, 286 | 0 | 2, 042, 286 | 1, 586, 286 | 0 | 1, 586, 286 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (456, 000) |
|  | 4.3.2.2 | 4.3.2.2 Pasurimi i programeve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | AKPA | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2, 939, 886 | 0 | 2, 939, 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 939, 886 | 0 | 2, 939, 886 | 1, 571, 886 | 0 | 1, 571, 886 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 368, 000) |
|  | 4.3.2.3 | 4.3.2.3 Rritja e numrit të klasave të arsimit klasik dhe kurseve profesionale për fëmijët në konflikt me ligjin | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | AKPA | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.3.2.4 | 4.3.2.4 Miratimi i projekt manualit për detyrat e punonjësi të angazhuar në veprimtari e rekreacionit të fëmijëve në konflikt me ligjin | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | AKPA | 2022 | 2022 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (456, 000) |
|  | 4.3.2.5 | 4.3.2.5 Promovimi dhe njohja e manualit te punonjësit e institucioneve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | AKPA | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 10, 800 | 0 | 10, 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10, 800 | 0 | 10, 800 | 10, 800 | 0 | 10, 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.3.2.6 | 4.3.2.6 Trajnimi i skuadrave multi-disiplinare në institucion me qëllim zbatimin e metodologjisë së intervistimit, të vlerësimit të riskut dhe të nevojave, të hartimit të planit invidual të fëmijës dhe qasjes miqësore për rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | AKPA | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 1, 296, 000 | 0 | 1, 296, 000 | 5, 184, 000 | 0 | 5, 184, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (5, 184, 000) |
|  | 4.3.2.7 | 4.3.2.7 Zhvillimi i veprimtarive të përbashkëta të teknikave të prindërimit pozitiv të fëmijëve me qëllim forcimin e rolit të tyre në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve DPB, ekspertë dhe partnerë, gjatë gjithë kohës | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | AKPA | 2022 | 2026 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 1, 800, 000 | 0 | 1, 800, 000 | 9, 000, 000 | 0 | 9, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (9, 000, 000) |
|  | 4.3.2.8 | 4.3.2.8 Hartimi i programeve edukuese/rehabilituese për të miturit me kufizim lirie (neni 98 i KDPM-së) | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 699, 000 | 0 | 699, 000 | 699, 000 | 0 | 699, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 398, 000 | 0 | 1, 398, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 398, 000) |
|  | 4.3.2.9 | 4.3.2.9Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të regjimit të kufizimit të lirisë, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare (neni 98 i KDPM-së) | 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB | Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 648, 000 | 0 | 648, 000 | 1, 944, 000 | 0 | 1, 944, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 944, 000) |
|  | 4.3.3 | 4.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional e punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen. | 03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB, QPKMR, SHP | Çdo institucion përgjegjës për integrimin e fëmijës në shoqëri | 2022 | 2026 | 849, 127 | 0 | 849, 127 | 3, 101, 534 | 0 | 3, 101, 534 | 3, 655, 865 | 0 | 3, 655, 865 | 1, 621, 063 | 0 | 1, 621, 063 | 1, 621, 063 | 0 | 1, 621, 063 | 10, 848, 651 | 0 | 10, 848, 651 | 5, 284, 525 | 0 | 5, 284, 525 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 946, 124 | 0 | 1, 946, 124 | (3, 618, 002) |
|  | 4.3.3.1 | 4.3.3.1 Hartimi i një udhëzuesi në lidhje me përmbushjen e përgjegjësive nga çdo institucion i përfshirë në trajtimin e rastit. | 03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB, QPKMR, SHP | MD, çdo institucion përgjegjës që ka përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1, 479, 175 | 0 | 1, 479, 175 | 1, 665, 447 | 0 | 1, 665, 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 144, 622 | 0 | 3, 144, 622 | 2, 118, 622 | 0 | 2, 118, 622 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 026, 000) |
|  | 4.3.3.2 | 4.3.3.2 Finalizimi i udhëzuesit dhe miratimi i tij. | 03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB, QPKMR, SHP | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369, 356 | 0 | 369, 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369, 356 | 0 | 369, 356 | 369, 356 | 0 | 369, 356 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.3.3.3 | 4.3.3.3 Takime periodike, të paktën 2 herë në vit të përfaqësuesve të institucioneve të përfshirë me qëllim diskutimin dhe adresimin e problematikave të hasura. | 03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB, QPKMR, SHP | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | 2022 | 2026 | 295, 094 | 0 | 295, 094 | 296, 390 | 0 | 296, 390 | 295, 094 | 0 | 295, 094 | 295, 094 | 0 | 295, 094 | 295, 094 | 0 | 295, 094 | 1, 476, 765 | 0 | 1, 476, 765 | 886, 578 | 0 | 886, 578 | 0 | 0 |  | 0 | 590, 188 | 0 | 590, 188 | - |
|  | 4.3.3.4 | 4.3.3.4 Promovimii modelevepozitivetë fëmijënë konflikt me ligjintë riintegruar | 03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve | DPB, QPKMR, SHP | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | 2022 | 2026 | 554, 033 | 0 | 554, 033 | 554, 033 | 0 | 554, 033 | 554, 033 | 0 | 554, 033 | 554, 033 | 0 | 554, 033 | 554, 033 | 0 | 554, 033 | 2, 770, 166 | 0 | 2, 770, 166 | 1, 662, 100 | 0 | 1, 662, 100 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 108, 067 | 0 | 1, 108, 067 | - |
|  | 4.3.3.5 | 4.3.3.6 Trainim i PMF në 61bashkitë në lidhje me udhëzimet përkatëse | 10430 Perkujdesi Social | ASHDMF | Bashkitë, partnerë lokale, ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 771, 935 | 0 | 771, 935 | 771, 935 | 0 | 771, 935 | 771, 935 | 0 | 771, 935 | 771, 935 | 0 | 771, 935 | 3, 087, 742 | 0 | 3, 087, 742 | 247, 870 | 0 | 247, 870 | 0 | 0 |  | 0 | 247, 870 | 0 | 247, 870 | (2, 592, 002) |
|  | 4.3.4 | 4.3.4 Aplikimi më i gjerë iqasjes i vizitave tëspecialistit të Shërbimit të Provës për vizitanë familje, shkollë, qendra komunitare etj | 03490 Shërbimi i provës, 10430 Perkujdesi Social | SHP, ASHDMF/SHSSH | DAP, MFE, ekspertë të pavarur, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 1, 552, 566 | 0 | 1, 552, 566 | 2, 797, 955 | 0 | 2, 797, 955 | 8, 289, 219 | 0 | 8, 289, 219 | 1, 552, 567 | 0 | 1, 552, 567 | 1, 552, 567 | 0 | 1, 552, 567 | 15, 744, 874 | 0 | 15, 744, 874 | 9, 903, 740 | 0 | 9, 903, 740 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 737, 134 | 0 | 1, 737, 134 | (4, 104, 000) |
|  | 4.3.4.1 | 4.3.4.1 Rritja e burimeve njerëzore dhe rishikimi i buxhetit të zyrave teritoriale të Shërbimit të Provës të fokusuar në punonjës të specializuar për çështjet e të miturit në konflikt | 03490 Shërbimi i provës | SHP | MD, DAP, MFE | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 561, 388 | 0 | 561, 388 | 6, 736, 652 | 0 | 6, 736, 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7, 298, 040 | 0 | 7, 298, 040 | 7, 298, 040 | 0 | 7, 298, 040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.3.4.2 | 4.3.4.2 Krijimi i një dokumenti të konsoliduar me informacion mbi hartëzimin e shërbimeve socale në nivel vendordhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve | 10430 Perkujdesi Social | SHSSH | NJMF | 2022 | 2026 | 785, 943 | 0 | 785, 943 | 1, 469, 943 | 0 | 1, 469, 943 | 785, 943 | 0 | 785, 943 | 785, 943 | 0 | 785, 943 | 785, 943 | 0 | 785, 943 | 4, 613, 716 | 0 | 4, 613, 716 | 2, 357, 829 | 0 | 2, 357, 829 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 571, 887 | 0 | 1, 571, 887 | (684, 000) |
|  | 4.3.4.3 | 4.3.4.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjësit e zyrave terrotoriale përmes formularëve të dedikuar | 03490 Shërbimi i provës | SHP | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 3, 833, 118 | 0 | 3, 833, 118 | 247, 871 | 0 | 247, 871 | 0 | 0 |  | 0 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | (3, 420, 000) |
|  | 4.3.5 | 4.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të qeversisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP për riintegrimin e të miturit. | 03490 Shërbimi i provës, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | SHP, QPKMR, IEVP të Mitur | Bashkitë, NJMF, Drejtoritë arsimore vendore, Drejtoritë Rajonale të Formimit profesional | 2022 | 2026 | 2, 007, 296 | 0 | 2, 007, 296 | 2, 007, 296 | 0 | 2, 007, 296 | 2, 007, 296 | 0 | 2, 007, 296 | 2, 007, 296 | 0 | 2, 007, 296 | 2, 007, 296 | 0 | 2, 007, 296 | 10, 036, 482 | 0 | 10, 036, 482 | 6, 021, 889 | 0 | 6, 021, 889 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 014, 593 | 0 | 4, 014, 593 | - |
|  | 4.3.5.1 | 4.3.5.1 Mbledhje me bazë rastitë përfaqësuesve të zyrave vendore të Shërbimit të Provës, organeve të qeverisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF dhe IEVP (IEVP Kavajë) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | IEVP për të mitur, SHP, NJMF, organet e qeverisjes vendore të njësisve administrative | 2022 | 2026 | 768, 399 | 0 | 768, 399 | 768, 399 | 0 | 768, 399 | 768, 399 | 0 | 768, 399 | 768, 399 | 0 | 768, 399 | 768, 399 | 0 | 768, 399 | 3, 841, 997 | 0 | 3, 841, 997 | 2, 305, 198 | 0 | 2, 305, 198 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 536, 799 | 0 | 1, 536, 799 | - |
|  | 4.3.5.2 | 4.3.5.2 Informimi i fëmijës për përparësitë dhe përfitimet e programeve rehablilituese/riintegruese për një përzgjedhje sa më efektive të programit e cila do të sigurojë një riintegrim të qendrueshëm të fëmijës | 03490 Shërbimi i provës | SHP, QPKMR, IEVP për të mitur | SHP, NJMF | 2022 | 2026 | 94, 521 | 0 | 94, 521 | 94, 521 | 0 | 94, 521 | 94, 521 | 0 | 94, 521 | 94, 521 | 0 | 94, 521 | 94, 521 | 0 | 94, 521 | 472, 607 | 0 | 472, 607 | 283, 564 | 0 | 283, 564 | 0 | 0 |  | 0 | 189, 043 | 0 | 189, 043 | - |
|  | 4.3.5.3 | 4.3.5.3 Hartimi i programeve të integrimit dhe të mbikëqyrjes së shërbimeve ndaj fëmijës për një periudhë 6 mujore dhe mbështetja pas lirimit. (neni 133 paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 i KDPM-së) | 03490 Shërbimi i provës | SHP, QPKMR, IEVP për të mitur | Bashkitë/NJMF, DPAP/ZVAP/drejtoritë rajonale të formimit profesional | 2022 | 2026 | 1, 144, 375 | 0 | 1, 144, 375 | 1, 144, 375 | 0 | 1, 144, 375 | 1, 144, 375 | 0 | 1, 144, 375 | 1, 144, 375 | 0 | 1, 144, 375 | 1, 144, 375 | 0 | 1, 144, 375 | 5, 721, 877 | 0 | 5, 721, 877 | 3, 433, 126 | 0 | 3, 433, 126 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 288, 751 | 0 | 2, 288, 751 | - |
|  | 4.3.5.4 | 4.3.5.4 Zbatimi me efektivitet i planit të rehabilitimit dhe rishoqërizimit për të miturin, 3 muaj nga kryerja e dënimit ose lirimit me kusht. | 03490 Shërbimi i provës | SHP, IEVP për të mitur | QPKMR, Organet e Qeverisjses Vendore të njësive administrative/NJMF | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.3.6 | Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit. | 03490 Shërbimi i provës, 03440 Sistemi i Burgjeve | SHP, IEVP për të mitur |  | 2022 | 2026 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 3, 016, 341 | 0 | 3, 016, 341 | 1, 809, 805 | 0 | 1, 809, 805 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 206, 536 | 0 | 1, 206, 536 | - |
|  | 4.3.6.1 | 4.3.6.1 Takime periodike midis përfaqësuesve të Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit | 03490 Shërbimi i provës, 03440 Sistemi i Burgjeve | SHP/IEVP për të mitur |  | 2022 | 2026 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 603, 268 | 0 | 603, 268 | 3, 016, 341 | 0 | 3, 016, 341 | 1, 809, 805 | 0 | 1, 809, 805 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 206, 536 | 0 | 1, 206, 536 | - |
|  | 4.3.7 | 4.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit te fëmijët dhe të rinjtë (18-21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | SHP, ekspertë, OSHC, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 653, 216 | 0 | 2, 653, 216 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 4, 953, 086 | 0 | 4, 953, 086 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | (4, 622, 592) |
|  | 4.3.7.1 | 4.3.7.1 Studim në lidhje me ripërfshirjen e të rinjve në krim. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKRM | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 886, 592 | 0 | 1, 886, 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 886, 592 | 0 | 1, 886, 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 886, 592) |
|  | 4.3.7.2 | 4.3.7.2 Matja e nivelit të kënaqësisë së të miturit në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar gjatë mbikëqyrjes nga Shërbimi i Provës ose qëndrimin në burg nëpërmjet realizimit të anketës në këto institucione | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKRM/MD | SHP, IEVP për të mitur, ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 766, 624 | 0 | 766, 624 | 3, 066, 494 | 0 | 3, 066, 494 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | 0 | 0 |  | 0 | 165, 247 | 0 | 165, 247 | (2, 736, 000) |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 4.3 |  |  |  |  |  | 7, 268, 258 | 0 | 7, 268, 258 | 19, 951, 240 | 535, 338, 000 | 555, 289, 240 | 19, 765, 272 | 99, 000, 000 | 118, 765, 272 | 13, 676, 265 | 135, 000, 000 | 148, 676, 265 | 13, 990, 818 | 1, 538, 500, 000 | 1, 552, 490, 818 | 74, 651, 852 | 2, 307, 838, 000 | 2, 382, 489, 852 | 26, 354, 177 | 634, 388, 000 | 660, 742, 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 069, 634 | 1, 673, 450, 000 | 1, 688, 301, 081 | (33, 446, 594) |
|  | 4.4 | 4.4 Objektivi specifik: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e vepravepenale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | 4.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve: a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht; b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit, si dhe teknikat e komunikimit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD/QPKMR | Institucionet që punojnë me qëllim rehabilitimin, riintegrimin e fëmijëve nëkonflikt me ligjin | 2022 | 2026 | 441, 826 | 0 | 441, 826 | 4, 906, 878 | 0 | 4, 906, 878 | 2, 707, 966 | 0 | 2, 707, 966 | 2, 707, 966 | 0 | 2, 707, 966 | 2, 707, 966 | 0 | 2, 707, 966 | 13, 472, 603 | 0 | 13, 472, 603 | 5, 992, 670 | 0 | 5, 992, 670 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 959, 933 | 0 | 4, 959, 933 | (2, 520, 000) |
|  | 4.4.1.1 | 4.4.1.1 Identifikimi i nevojave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe profesionistëve të drejtësisë për të mitur | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Ekspertë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (456, 000) |
|  | 4.4.1.2 | 4.4.1.2 Rishikimi i detyrave të punës së stafit të QPKMR | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | MD | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 073, 085 | 0 | 1, 073, 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 073, 085 | 0 | 1, 073, 085 | 845, 085 | 0 | 845, 085 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (228, 000) |
|  | 4.4.1.3 | 4.4.1.3 Rishikimi i aktit nënligjor dhe buxhetit të QPKMR. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QKPMR | 2023 | 2023 | 441, 826 | 0 | 441, 826 | 441, 826 | 0 | 441, 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883, 652 | 0 | 883, 652 | 883, 652 | 0 | 883, 652 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.4.1.4 | 4.4.1.4 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | MD | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 684, 000 | 0 | 684, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | 2, 052, 000 | 0 | 2, 052, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 456, 000 | 0 | 456, 000 | (1, 596, 000) |
|  | 4.4.1.5 | 4.4.1.5 Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel qendror dhe vendor përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimine fëmijëve në konflikt me ligjin | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.4.1.6 | 4.4.1.6 Përmirësimi i bashkërendimit të bashkëpunimit institucional të QPKMR me organet e vetëqeverisjes vendore mbikëqyrjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj çdo fëmije pas kryerjes së dënimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | 981, 447 | 0 | 981, 447 | 3, 925, 788 | 0 | 3, 925, 788 | 1, 962, 894 | 0 | 1, 962, 894 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 962, 894 | 0 | 1, 962, 894 | - |
|  | 4.4.1.7 | 4.4.1.7 Promovimi i modeleve të suksesshme të intergrimit të fëmijëve dhe përfshirja e të rinjve, bazuar në pëlqimin e dhënë, në programet e trajnimeve të fëmijëve dhe prindërve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 441, 651 | 0 | 441, 651 | 441, 651 | 0 | 441, 651 | 441, 651 | 0 | 441, 651 | 441, 651 | 0 | 441, 651 | 1, 766, 605 | 0 | 1, 766, 605 | 883, 302 | 0 | 883, 302 | 0 | 0 |  | 0 | 883, 302 | 0 | 883, 302 | - |
|  | 4.4.1.8 | 4.4.1.8 Përgatitja, publikimi dhe shpërndarja e raporteve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve në funksion të përmirësimit të politikave penale në fushën e parandalimit të përfshirjes në krime të fëmijëve dhe të rinjve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 828, 868 | 0 | 828, 868 | 828, 868 | 0 | 828, 868 | 828, 868 | 0 | 828, 868 | 828, 868 | 0 | 828, 868 | 3, 315, 473 | 0 | 3, 315, 473 | 1, 417, 736 | 0 | 1, 417, 736 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 657, 736 | 0 | 1, 657, 736 | (240, 000) |
|  | 4.4.2 | 4.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QPKMR | 2022 | 2023 | 1, 530, 287 | 0 | 1, 530, 287 | 1, 530, 287 | 0 | 1, 530, 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 060, 574 | 0 | 3, 060, 574 | 3, 060, 574 | 0 | 3, 060, 574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.4.2.1 | 4.4.2.1 Rishikimi i VKM-së nr. 149 datë 20 mars 2019 për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | QPKMR | 2022 | 2023 | 1, 530, 287 | 0 | 1, 530, 287 | 1, 530, 287 | 0 | 1, 530, 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 060, 574 | 0 | 3, 060, 574 | 3, 060, 574 | 0 | 3, 060, 574 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.4.3 | 4.4.3 Funksionimi dhe përdorimi me eficencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit si burim statistikor që i vjenqer në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (orientimit të përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | QPKMR, PP | MB, DPPSH, ekspertë/, OSHC, Partnerë Ndërkombëtare, Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-së nr. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar. | 2022 | 2026 | 3, 766, 449 | 0 | 3, 766, 449 | 17, 205, 229 | 0 | 17, 205, 229 | 2, 696, 783 | 0 | 2, 696, 783 | 2, 696, 783 | 0 | 2, 696, 783 | 2, 696, 783 | 0 | 2, 696, 783 | 29, 062, 027 | 0 | 29, 062, 027 | 11, 136, 861 | 0 | 11, 136, 861 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 663, 967 | 0 | 4, 663, 967 | (13, 261, 200) |
|  | 4.4.3.1 | 4.4.3.1 Përdorimi i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt me ligjin nga të gjitha institucionet përdoruese, si dhe gjenerimi i raporteve statistikore sipas nevojave të MD dhe institucioneve përdoruese. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-së nr. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar. | 2022 | 2026 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 5, 397, 959 | 0 | 5, 397, 959 | 3, 238, 775 | 0 | 3, 238, 775 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 159, 183 | 0 | 2, 159, 183 | - |
|  | 4.4.3.2 | 4.4.3.2 Konsolidimi dhe finalizimi i akteve nënligjore të Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, për miratimin e rregulloreve të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, nga institucionet në varësi të tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | PP, MB, DPPSH, ekspertë, OSHC, PartnerëNdërkombëtare | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 108, 067 | 0 | 1, 108, 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 108, 067 | 0 | 1, 108, 067 | 1, 108, 067 | 0 | 1, 108, 067 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.4.3.3 | 4.4.3.3 Rishikimi i rregulloreve të brendshme dhe atyre ndërinstitucionale me qëllim përmirësimin e procesit të administrimit/monitorimit më të mirë të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-së nr. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar. | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2, 568, 714 | 0 | 2, 568, 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2, 568, 714 | 0 | 2, 568, 714 | 2, 112, 714 | 0 | 2, 112, 714 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (456, 000) |
|  | 4.4.3.4 | 4.4.3.6 Trajnimi/ mentorimii vazhdueshëm i nëpunësve/subjekteve përgjegjës, jo më pak se 2 (dy) punonjës për secilën drejtori/institucion, me qëllim rritjen e përformancës së tyre, për hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur sipas parashikimeve ligjore. (Hedhjen e të dhënave në sistem sipas parashikimeve ligjore; -Analizën/vlerësimin e riskut, kjo dhe në kuadër të gjenerimit të raporteve statistikore nga të gjitha institucionet, si dhe sigurimi i cilësisë dhe sasisë së të dhënave, - e Kuadrit ligjor/nënligjor në fuqi) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-SË NR. 149 datë 20.3.2019, e ndryshuar | 2023 | 2026 | 1, 585, 665 | 0 | 1, 585, 665 | 1, 585, 665 | 0 | 1, 585, 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3, 171, 330 | 0 | 3, 171, 330 | 1, 347, 330 | 0 | 1, 347, 330 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 824, 000) |
|  | 4.4.3.5 | 4.4.3.5 Finalizimi i modulit të QPKMR-së, si dhe trajnimin e mentorimin estafit të këtij institucioni në lidhje me hedhjen e të dhënave dhe hartimin e raporteve sipas indikatorëve të performancës. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 9, 260, 400 | 0 | 9, 260, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 260, 400 | 0 | 9, 260, 400 | 12, 000 | 0 | 12, 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (9, 248, 400) |
|  | 4.4.3.6 | 4.4.3.6 Trajnimi dhe mentorimi i vazhdueshëm administratorit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, si dhe të gjithë mbikëqyrësve të institucioneve Polici, Prokurori, Gjykatë, Shërbim Prove, Burgje QPKMR | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD/QPKMR | Polici, Prokurori, Gjykatë, SHP, Burgje QPKMR, ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 273, 600 | 0 | 273, 600 | 273, 600 | 0 | 273, 600 | 273, 600 | 0 | 273, 600 | 273, 600 | 0 | 273, 600 | 1, 094, 400 | 0 | 1, 094, 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 273, 600 | 0 | 273, 600 | (820, 800) |
|  | 4.4.3.7 | 4.4.3.7 Rregullimi përmes urdhrave dhe rregulloreve të brendshme dhe instrumenteve ndërinstitucionale, të cilat do të mundësojnë maksimizimin e hedhjes së dosjeve të të miturve në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha institucionet në nivel kombëtar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.4.3.8 | 4.4.3.8 Organizimi i takimeve periodike të grupit të mbikëqyrësve të sistemit me qëllim përmirësimin e situatës së të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. (Ndërtimi i një metodologjie për të integruar përmirësimet e sugjeruara nga grupi i mbikëqyrësve në sistem me qëllim monitorimin, sigurimin e cilësisë dhe sasisë së të dhënave, ashtu edhe veçoritë e sistemit dhe identifikimin e “praktikave më të mira”. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2022 | 2026 | 21, 600 | 0 | 21, 600 | 21, 600 | 0 | 21, 600 | 21, 600 | 0 | 21, 600 | 21, 600 | 0 | 21, 600 | 21, 600 | 0 | 21, 600 | 108, 000 | 0 | 108, 000 | 64, 800 | 0 | 64, 800 | 0 | 0 |  | 0 | 43, 200 | 0 | 43, 200 | - |
|  | 4.4.3.9 | 4.4.3.9 Hartimi i raporteve tip sipas indikatorëve specifikë të çdo institucioni për gjenerim të statistikave në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Të gjitha institucionet sipas VKM-së nr. 149, datë 20.3.2019, të ndryshar dhe ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2022 | 2026 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 1, 079, 592 | 0 | 1, 079, 592 | 5, 397, 959 | 0 | 5, 397, 959 | 3, 238, 775 | 0 | 3, 238, 775 | 0 | 0 |  | 0 | 2, 159, 183 | 0 | 2, 159, 183 | - |
|  | 4.4.3.10 | 4.4.3.10 Krijimi dhe azhornimi i dashboardit (mbledhës të dhënash) për të dhëna të drejtësisë për të mitur, me qëllim analizimin/orientimin e politikave penale dhe sociale për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe viktimizimin e tyre, si dhe për të planifikuar burimet njerëzore dhe financiare. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 228, 000 | 0 | 228, 000 | 228, 000 | 0 | 228, 000 | 228, 000 | 0 | 228, 000 | 228, 000 | 0 | 228, 000 | 912, 000 | 0 | 912, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (912, 000) |
|  | 4.4.3.11 | 4.4.3.11 Ndarja e praktikave dhe modeleve më të mira të mbledhjes së të dhënave në kohë reale përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në Rajon (Kosove, Maqedoni, Mali i Zi etj.) dhe më gjerë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR | Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14, 400 | 0 | 14, 400 | 14, 400 | 0 | 14, 400 | 14, 400 | 0 | 14, 400 | 43, 200 | 0 | 43, 200 | 14, 400 | 0 | 14, 400 | 0 | 0 |  | 0 | 28, 800 | 0 | 28, 800 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 4.4 |  |  |  |  |  | 5, 738, 562 | 0 | 5, 738, 562 | 23, 642, 394 | 0 | 23, 642, 394 | 5, 404, 750 | 0 | 5, 404, 750 | 5, 404, 750 | 0 | 5, 404, 750 | 5, 404, 750 | 0 | 5, 404, 750 | 45, 595, 205 | 0 | 45, 595, 205 | 20, 190, 105 | 0 | 20, 190, 105 | 0 | 0 |  | 0 | 9, 623, 900 | 0 | 9, 623, 900 | (15, 781, 200) |
|  | 4.5 | 4.5 Objektivi specifik: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 | 4.5.1 Funksionimi i plotë i rrjetit ndërinstitucional në nivel vendor për sistemin e drejtësisë për fëmijën, si dhe përcaktimi i rolit të gjithësecilit me qëllim meanxhimin e rastit dhe koordinimin efektiv mes tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 120, 145 | 11, 000, 000 | 13, 120, 145 | 782, 145 | 20, 000, 000 | 20, 782, 145 | 1, 361, 158 | 20, 000, 000 | 21, 361, 158 | 1, 361, 158 | 9, 000, 000 | 10, 361, 158 | 5, 624, 606 | 60, 000, 000 | 65, 624, 606 | 1, 003, 303 | 0 | 1, 003, 303 | 0 | 0 |  | 0 | 1, 003, 303 | 0 | 1, 003, 303 | (63, 618, 001) |
|  | 4.5.1.1 | 4.5.1.1.Vlerësimi i shërbimeve qasjes ndërdisiplinore në trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të ofruara në bashkitë e pilotuara Berat, Gjirokastër, Pukë dhe Shkodër dhe bërja e përmirësimeve të nevojshme, bazuar nevojat | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD/QPKRM | Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 1, 026, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1, 026, 000) |
|  | 4.5.1.2 | 4.5.1.2. Tryezë diskutimi ndër-institucionale i gjetjeve dhe rekomandimeve të vlerësimit dhe përcaktimi i hapave në zbatim të rekomandimeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD/QPKRM/SHP | Organet e qeverisjes vendore, institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 312, 000 | 0 | 312, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312, 000 | 0 | 312, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (312, 000) |
|  | 4.5.1.3 | 4.5.1.3. Përditësimi i protokolleve të shkëmbimit të informacioneve, të koordinimit, referimit të rasteve konkrete ku fëmija është në kontakt/ në konflikt me ligjin | 1111 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | Organet e qeverisjes vendore; institucione publike që punojnë në nivel vendor për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin. | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 782, 145 | 0 | 782, 145 | 782, 145 | 0 | 782, 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 564, 290 | 0 | 1, 564, 290 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | 0 | 0 |  | 0 | 98, 145 | 0 | 98, 145 | (1, 368, 001) |
|  | 4.5.1.4 | 4.5.1.4 Vijimii bashkëpunimit dhe bashkërendimit ndër-disiplinor/ndërinstitucional të rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt më ligjin nëbashkitë pilot (Berat, Gjirokastër, Pukë, Shkodër) | 1112 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, Njësitë e qeverisjes vendore, ShP, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë. | 2023 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11, 000, 000 | 11, 000, 000 | 0 | 11, 000, 000 | 11, 000, 000 | 0 | 11, 000, 000 | 11, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33, 000, 000 | 33, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (33, 000, 000) |
|  | 4.5.1.5 | 4.5.1.5.Përhapja e praktikësndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin, në 3 bashki të reja | 1113 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9, 000, 000 | 9, 000, 000 | 0 | 9, 000, 000 | 9, 000, 000 | 0 | 9, 000, 000 | 9, 000, 000 | 0 | 27, 000, 000 | 27, 000, 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (27, 000, 000) |
|  | 4.5.1.6 | 4.5.1.6. Përgatitja e planit për shtrirjen e praktikës ndërdisiplinore/ndërinstitucionale të trajtimit të rastit të fëmijës në konflikt/kontakt me ligjin në të gjitha bashkitë e vendit, bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e vlerësimit (përmendur në 4.5.1.1) dhe ndërmarrja e hapave për zbatimin e tij. | 1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD | Njësitë e qeverisjes vendore, ShP Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 361, 158 | 0 | 1, 361, 158 | 1, 361, 158 | 0 | 1, 361, 158 | 2, 722, 316 | 0 | 2, 722, 316 | 905, 158 | 0 | 905, 158 | 0 | 0 |  | 0 | 905, 158 | 0 | 905, 158 | (912, 000) |
|  | 4.5.2 | 4.5.2 Monitorimi i funksionimit të Bashkëpunimit Ndërinstitucional për trajtimin e të miturve në kontakt/konflikt me ligjin në nivel vendor dhe respektimi i Memorandumit të Bashkëpunimit të nënshkruar nga institucionet kryesore në nivel vendor | 1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKMR/MD/SHP | Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 703, 473 | 0 | 2, 703, 473 | 2, 703, 473 | 0 | 2, 703, 473 | 2, 250, 894 | 0 | 2, 250, 894 | 2, 250, 894 | 0 | 2, 250, 894 | 9, 908, 734 | 0 | 9, 908, 734 | 5, 406, 946 | 0 | 5, 406, 946 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 501, 788 | 0 | 4, 501, 788 | 0 |
|  | 4.5.2.1 | 4.5.2.1. Lidhja e marrëveshjeve standarde ndër-institucionale për trajtimin e rasteve të fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin | 1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | 2023 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 452, 579 | 0 | 452, 579 | 452, 579 | 0 | 452, 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905, 158 | 0 | 905, 158 | 905, 158 | 0 | 905, 158 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | 4.5.2.2 | 4.5.2.2 Raporte dhe takime periodike me bazë 4 mujore të përfaqësuesve të institucioneve të mekanizmave vendorë për të diskutuar problematikat që hasen në menaxhimin e rasteve konkrete dhe adresuar zgjidhjen e tyre | 1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | QPKRM/SHP/MD | Institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2, 250, 894 | 0 | 2, 250, 894 | 2, 250, 894 | 0 | 2, 250, 894 | 2, 250, 894 | 0 | 2, 250, 894 | 2, 250, 894 | 0 | 2, 250, 894 | 9, 003, 576 | 0 | 9, 003, 576 | 4, 501, 788 |  | 4, 501, 788 | 0 | 0 |  | 0 | 4, 501, 788 | 0 | 4, 501, 788 | - |
|  |  | Kosto Objektivi specifik 4.5 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4, 823, 618 | 11, 000, 000 | 15, 823, 618 | 3, 485, 618 | 20, 000, 000 | 23, 485, 618 | 3, 612, 052 | 20, 000, 000 | 23, 612, 052 | 3, 612, 052 | 9, 000, 000 | 12, 612, 052 | 15, 533, 340 | 60, 000, 000 | 75, 533, 340 | 6, 410, 249 | 0 | 6, 410, 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, 505, 091 | 0 | 5, 505, 091 | (63, 618, 001) |
|  |  | Kosto totale Qëllimi i politikës IV (objektiva specifike 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) |  |  |  |  |  | 22, 574, 191 | - | 22, 574, 191 | 62, 730, 207 | 546, 338, 000 | 609, 068, 207 | 42, 379, 727 | 119, 000, 000 | 161, 379, 727 | 35, 627, 502 | 155, 000, 000 | 190, 627, 502 | 35, 938, 455 | 1, 547, 500, 000 | 1, 583, 438, 455 | 199, 250, 082 | 2, 367, 838, 000 | 2, 567, 088, 082 | 77, 220, 944 | 634, 388, 000 | 711, 608, 944 | - | - | - | - | 41, 171, 896 | 1, 673, 450, 000 | 1, 720, 403, 343 | (135, 075, 794) |

| Qëllimi i politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivat Specifik | Institucionet përgjegjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kosto indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar 2022–2026 (në lekë) | Kosto totale në EUR (kursi këmbimit: 1 EUR = 118ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati Fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i huaj/Burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2025–2026 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 1.1: Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | MAS, AP, MSHFR, MSHMS, DPPSH, KMD, KDIMDHP | QPKMR, MSHMS, MAS, AKSH, AKEP, AMA, UP, UPS, NJMF | 2022 | 2026 | 291, 841, 617 | 3, 450, 000 | 295, 291, 617 | 76, 130, 846 | 1, 150, 000 | 77, 280, 846 | 33, 981, 447 | 0 | 33, 981, 447 | 74, 976, 865 | 2, 300, 000 | 77, 276, 865 | (106, 752, 459) | 2, 502, 471 |
| Objektivi specifik 1.2: Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. | DHKN | MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet/OSHC/Partnerë vendës/ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 76, 970, 842 | 0 | 76, 970, 842 | 12, 491, 197 | 0 | 12, 491, 197 | 30, 159, 744 | 0 | 30, 159, 744 | 9, 160, 702 | 0 | 9, 160, 702 | (25, 159, 199) | 652, 295 |
| Kosto totale Qëllimi i politikës I (objektiva specifike 1.1+1.2) |  |  |  |  | 368, 812, 459 | 3, 450, 000 | 372, 262, 459 | 88, 622, 042 | 1, 150, 000 | 89, 772, 042 | 64, 141, 191 | - | 64, 141, 191 | 84, 137, 568 | 2, 300, 000 | 86, 437, 568 | (131, 911, 658) | 3, 154, 767 |
| Qëllimi i politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kosto indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar 2022–2026 (në Lekë) | Kosto totale në EUR (kursi këmbimit: 1 EUR = 118ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati Fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i huaj/Burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2025–2026 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 2.1: Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses te një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. | MD, Kuvendi, KLGJ, KLP, SHM, AP, PP, AMA | DPP, NJMF, KLGJ, DHKA, OSHC, partnerë vendës/ ndërkombëtarë, ekspertë | 2022 | 2026 | 43, 288, 180 | 0 | 43, 288, 180 | 19, 061, 078 | 0 | 19, 061, 078 | 0 | 0 | 0 | 10, 950, 444 | 0 | 10, 950, 444 | (13, 276, 659) | 366, 849 |
| Objektivi specifik 2.2: Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët. | MD, SHM, KLGJ, KLP, PP, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, SHP, DPB, ASHDMF, QPKMR DPPSH, Akademia e Sigurisë | OSHC, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2022 | 2026 | 94, 417, 488 | 0 | 94, 417, 488 | 36, 320, 637 | 0 | 36, 320, 637 | 0 | 0 | 0 | 26, 966, 707 | 0 | 26, 966, 707 | (31, 130, 144) | 800, 148 |
| Objektivi specifik 2.3: Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon te fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë. | MD/QPKMR/DNJF/INSTAT | DAP, ekspertë, partnerë vendës/ndërkombëtare | 2022 | 2026 | 17, 992, 257 | 0 | 17, 992, 257 | 7, 255, 057 | 0 | 7, 255, 057 | 0 | 0 | 0 | 4, 744, 211 | 0 | 4, 744, 211 | (5, 992, 989) | 152, 477 |
| Kosto totale Qëllimi i politikës II (objektiva specifike 2.1+2.2+2.3) |  |  |  |  | 155, 697, 925 | - | 155, 697, 925 | 62, 636, 772 | - | 62, 636, 772 | - | - | - | 42, 661, 361 | - | 42, 661, 361 | (50, 399, 792) | 1, 319, 474 |
| Qëllimi i politikës 3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kosto indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar 2022–2026 (në lekë) | Kosto totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 118ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati Fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2025–2026 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 3.1: Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë. | MD, DNJF, QNL, DHKA, OJF të liçensuara | OSHC/ DHKN, UP, partnerë vendës, Ndërkombëtarë, DNJF, Gjykata, Prokurori | 2022 | 2026 | 71, 036, 008 | 0 | 71, 036, 008 | 21, 622, 004 | 0 | 21, 622, 004 | 0 | 0 | 0 | 21, 622, 004 | 0 | 21, 622, 004 | (27, 792, 000) | 602, 000 |
| Objektivi specifik 3.2: Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta. | DPPSH, KLGJ/Gjykatat/Partnerë vendës dhe Ndërkombëtarë, PP/Prokuroritë e rretheve | KLP, OSHC, partnerë vendës/Ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 40, 008, 828 | 112, 378, 000 | 152, 386, 828 | 10, 870, 137 | 1, 288, 000 | 12, 158, 137 | 0 | 0 | 0 | 8, 604, 291 | 690, 000 | 9, 294, 291 | (130, 934, 400) | 1, 291, 414 |
| Objektivi specifik 3.3: Shërbime mbështetëse të standardizuara të arritshme për çdo fëmijë. | MD, DHKA, DNJF, UP, UPS NJMF/ IML, KLGJ/KLP/ PP/ DPPSH/UP/UPS | MFE/ Kuvendi i Shqipërisë/ Partnerë Vendës, Ndërkombëtarë, OSHC | 2022 | 2026 | 45, 411, 489 | 0 | 45, 411, 489 | 7, 813, 763 | 0 | 7, 813, 763 | 0 | 0 | 0 | 18, 788, 927 | 0 | 18, 788, 927 | (18, 808, 800) | 384, 843 |
| Kosto totale Qëllimi i politikës III (objektiva specifike 3.1+3.2+3.3+3.4) |  |  |  |  | 156, 456, 325 | 112, 378, 000 | 268, 834, 325 | 40, 305, 904 | 1, 288, 000 | 41, 593, 904 | 0 | 0 | 0 | 49, 015, 222 | 690, 000 | 49, 705, 222 | (177, 535, 199) | 2, 278, 257 |
| Qëllimi i politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kosto indiktive totale |  |  | Burimi i mbulimit deri në 2024 |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar 2022–2026 (në Lekë) | Kosto totale në EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 118ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2022–2024 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2025–2026 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Total kosto | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 4.1: Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | MD, PP, KLGJ dhe KLP, SHM/QPKMR | Gjykata, Prokurori, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 41, 173, 961 | 0 | 41, 173, 961 | 12, 705, 432 | 0 | 12, 705, 432 | 0 | 0 | 0 | 9, 658, 529 | 0 | 9, 658, 529 | (18, 810, 000) | 348, 932 |
| Objektivi specifik 4.2: Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e krimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. | DPPSH, DHKN, PP | Prokuroritë, DHKN, NJMF, SHP, DPB, ekspertë të pavarur | 2022 | 2026 | 22, 295, 724 | 0 | 22, 295, 724 | 11, 560, 982 | 0 | 11, 560, 982 | 0 | 0 | 0 | 7, 314, 742 | 0 | 7, 314, 742 | (3, 420, 000) | 188, 947 |
| Objektivi specifik 4.3: Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. | DPB/MFE, MD/QPKMR/ PPSHP, ASHDMF/SHSSH | MD, AKPA, DAP, MFE, ekspertë të pavarur, partnerë ndërkombëtarë | 2022 | 2026 | 74, 651, 852 | 2, 307, 838, 000 | 2, 382, 489, 852 | 26, 354, 177 | 634, 388, 000 | 660, 742, 177 | 0 | 0 | 0 | 9, 069, 634 | 1, 673, 450, 000 | 1, 682, 519, 634 | (33, 446, 594) | 20, 190, 592 |
| Objektivi specifik 4.4: Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale. | MD, QPKMR, PP | MB, DPPSH, ekspertë/OSHC, Partnerë Ndërkombëtare, Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM-SË NR. 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar | 2022 | 2026 | 45, 595, 205 | 0 | 45, 595, 205 | 20, 190, 105 | 0 | 20, 190, 105 | 0 | 0 | 0 | 9, 623, 900 | 0 | 9, 623, 900 | (15, 781, 200) | 386, 400 |
| 4.5 Objektivi specifik: Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën | MD, QPKMR |  | 2023 | 2026 | 15, 533, 340 | 60, 000, 000 | 75, 533, 340 | 6, 410, 249 | 0 | 6, 410, 249 | 0 | 0 | 0 | 5, 505, 091 | 0 | 5, 505, 091 | (63, 618, 001) | 640, 113 |
| Kosto totale Qëllimi i politikës IV (objektiva specifikë 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) |  |  |  |  | 199, 250, 082 | 2, 367, 838, 000 | 2, 567, 088, 082 | 77, 220, 944 | 634, 388, 000 | 711, 608, 944 | - | - | - | 41, 171, 896 | 1, 673, 450, 000 | 1, 714, 621, 896 | (135, 075, 794) | 21, 754, 984 |
| Kosto totale (QS1+QS2+QS3+QS4) |  |  |  |  | 880, 216, 790 | 2, 483, 666, 000 | 3, 363, 882, 790 | 268, 785, 662 | 636, 826, 000 | 905, 611, 662 | 64, 141, 191 | 0 | 64, 141, 191 | 216, 986, 047 | 1, 676, 440, 000 | 1, 893, 426, 047 | (494, 922, 443) | 28, 507, 481 |

| Kosto totale të PKV | 3, 363, 882, 790 |  | Qëllimi i politikës I | 368, 812, 459 | 3, 450, 000 | 11.1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTBP 2022–2025 | 905, 611, 662 |  | Qëllimi i politikës II | 155, 697, 925 | 0 | 4.6% |
| Financim i huaj /Burime të tjera | 64, 141, 191 |  | Qëllimi i politikës III | 156, 456, 325 | 112, 378, 000 | 8.0% |
| Buxheti 2025–2026 | 1, 893, 426, 047 |  | Qëllimi i politikës IV | 199, 250, 082 | 2, 367, 838, 000 | 76.3% |
| Hendek financiar 2022–2026 | -494, 922, 443 |  |  |  |  |  |
|  | 2, 799, 037, 709 | -14.7% |  |  |  |  |
|  | 83% |  |  |  |  |  |
| Kosto korrente | 880, 216, 790 | 26% |  |  |  |  |
| Kosto kapitale | 2, 483, 666, 000 | 74% |  |  |  |  |
| Total kosto | 3, 363, 882, 790 |  |  |  |  |  |

| Nevojat (në lek) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qëllimi i politikave | Natyra/ tipologjia e kostove | Kostoja totale | Kostot e planifikuara | Kosto për t’u | Hendeku financiar |  |
|  |  | 2022–2026 | PBA 2022–2024 | planifikuar në | 2022–2026 |  |
|  |  |  | Buxheti | Buxhetin 2025–2026 |  |  |
| Qëllimi i politikës 1. Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Korrente | 368, 812, 459 | 152, 763, 233 | 84, 137, 568 | 131, 911, 658 |  |
|  | Kapitale | 3, 450, 000 | 1, 150, 000 | 2, 300, 000 |  |  |
| Qëllimi i politikës 2: Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë. | Korrente | 155, 697, 925 | 62, 636, 772 | 42, 661, 361 | 50, 399, 792 |  |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Qëllimi i politikës 3. Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. | Korrente | 156, 456, 325 | 40, 305, 904 | 49, 015, 222 | 177, 535, 199 |  |
|  | Kapitale | 112, 378, 000 | 1, 288, 000 | 690, 000 |  |  |
| Qëllimi i politikës 4. Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Korrente | 199, 250, 082 | 77, 220, 944 | 41, 171, 896 | 140, 857, 241 |  |
|  | Kapitale | 2, 367, 838, 000 | 634, 388, 000 | 1, 673, 450, 000 |  | 1, 714, 621, 896 |
| TOTALI [Lekë] |  | 3, 363, 882, 790 | 969, 752, 853 | 1, 893, 426, 047 | 500, 703, 890 | 89.7% |
| TOTALI [Euro] |  | 28, 507, 481 | 8, 218, 245 | 16, 045, 983 | 4, 243, 253 |  |
| 1 euro 118 lekë |  |  |  |  |  |  |

| ANNEX 3. PASAPORTA E TREGUESVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lista e indikatorëve/treguesve të dokumenteve strategjike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|  | Lloji i Indikatorit | Emërtimi i Indikatorit | Lidhja me Nr e Shtyllës së SKZHIE | Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Qëllimi i Politikës | Objektivi specifik me të cilin lidhet indikatori/treguesi | Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave. |  | Përshkrimi i metodologjisë | Frekuenca e matjes |  | Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës | Input direkt ose i përbërë | Formula e llogaritjes | Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) |  |  | Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit të ecurisë | Vlerat bazë |  |  |  | Vlera e synuar/ Targeti |  |  |  |  |  |  |  | Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: | Vlera aktuale: | SDG - Titulli i Qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së | Vlera e Synuar e treguesit të SDG - së |
| 1 | Outcome | Përqindja e fëmijëve, si dhe atyre në rrisk braktisje të arsimit të detyruarnë bashkite e targetuaratë cilët kanë njohuri mbi çështjet që lidhen me tëdrejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | Sondazh i zhvilluar me mbështetje të OSHC/Organziata Ndërkombëtare | Ministria e Drejtësisë | Institucionet që punojnë me dhe për fëmijët. | Të dhënat do mblidhen nëpërmjet anketave ballë për ballë me fëmijë në zonat e targetuara përfshirë fëmijë që i përkasin grupeve të marxhinalizuara në qarqet e targetuara të strategjisë. Familjët do të përzgjidhen në mënyrë rastësore dhe vetëm një person për familje i grup-moshës 14-18 vjeç do të marrë pjesë në intervistë. Vlera e pikës fillestare për indikatorin (sondazhi i vitit 2023), si dhe rezultatet e sondazhit të vitit 2026 do të bazohen në një mesatare të rezultateve të dala nga sondazhet për këto nën-çështje: 1) Fëmijët në përqindje në komunitetet e synuara që njohin të paktën 3 shërbime të drejtësisë miqësore (njohuri) ; (2) Fëmijët në përqindje në komunitetet e synuara që shqetësohen për krimin në komunitet prej tyre ose ndaj tyre (qëndrimi) ; | Në fillim të implementimit të planit | Në fund të implementimit të planit | Rritës | Përbërë | Mesatarja e përqindjeve të 2 kritereve të përdorura. | Rurale/Urbane | Gjinia | Rajone | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 30% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 2024 | 50% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 2025 | 75% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen metë drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 2026 | 100% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 100% e fëmijëve në zonat e targetuarakanë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e tyre, për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Nuk ka të dhëna | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 2 | Output | Numri i programeve mësimore të arsimit parauniversitar në të cilën janë të përfshirë informacione në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkitë e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | MAS | MAS | Drejtoritë arsimore, OSHC, ekspertë | Metodologjia bazohet në mbledhjen e në mënyrë manuale të të gjitha programeve mësimore të arsimit parauniversitar në të cilën janë të përfshirë informacione në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjitha programeve mësimore parauniversitare në të cilën janë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Lloji i programit | Cikli mësimor | Cikli mësimor | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim për këtë tregues. | 2023 | 25% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 2024 | 50% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 2025 | 75% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 2026 | 100% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 100% e programeve kanë të përfshirë informacion në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e krimeve ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | Nuk ka të dhëna | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 3 | Output | Numri i institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët të cilët kanë informacione online të përditësuara e të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për ta. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkite e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët | Të gjitha institucionet që punojnë me dhe për fëmijët | OSHC lokale | Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) në mënyrë manuale të faqeve online të inctitucioneve që punojnë me dhe për fëmijën të cilët kanë informacione online të përditësuara dhe të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjitha faqeve online të institucioneve që punojnë me dhe për fëmijën të cilët kanë informacione online të përditësuara dhe të publikuara me një gjuhë miqësore për fëmijët, si dhe për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë. | Lloji i institucionit | Qarku | Viti i publikimit të informacionit online | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 20% më shumë se baseline | 2024 | 40% më shumë se baseline | 2025 | 70% më shumë se baseline | 2026 | 100% e institucioneve që punojnë me dhe për fëmijën | 100% e institucioneve që punojnë me dhe për fëmijën | Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 4 | Output | Përqindja e prindërve/fëmijëve në bashkite e targetuara që marrin dhe përdorin informacionin online në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Informim/edukim/ndërgjegjësim në bashkite e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | MAS | MAS | OSHC, Organziata Ndërkombëtare | Metodologjia përmbledhjen e të dhënave bazohet në sondazhe të kryera çdo vit mbibazë bashKE. Një kampion i përbërë nga200 prindër dhe fëmijë në çdo bashki, e cila ndodhet brenda zonës së targetuar, përzgjidhen për t’u pyetur, mbi bazën e një pyetësori të thjeshtë të përgatitur paraprakisht për tre kritere: 1. nëse marrin informacion online në faqet e institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët kur kanë çështje penale, administrative, familjare, apo civile(ku janë përfshirë edhe fëmijë) ; 2. nëse janë të kënaqur me informacionin e publikuar; 3. dhe nëse u ka ardhur në ndihmë ky informacion. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Përbërë | Mesatarja e përqindjeve të 3 kritereve të përdorura. | Prindër/Fëmijë | Rurale/Urbane | Grup-mosha | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 5% më shumë se baseline | 2024 | 10% më shumë se baseline | 2025 | 15% më shumë se baseline | 2026 | 30% më shumë se baseline | 30% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 5 | Output | Numri i shkollave në bashkitë e tragetuaratë cilët kanë ngritur grupin e ndërmjetësve përfëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në bashkite e targetuara. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | MAS, DPPSH, shkollat, oficerë të policimit në komunitet | Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të të gjitha shkollave në zonat e targetuara, të cilët kanë ngritur brenda tyre grupin e ndërmjetësve përfëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjitha shkollave në zonat e tragetuara të cilët kanë ngritur brenda tyre grupin e ndërmjetësve përfëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve. | Zona rurale/urbane | Përbërja | Gjinia | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 15% më shumë se baseline | 2024 | 30% më shumë se baseline | 2025 | 40% më shumë se baseline | 2026 | 70% më shumë se baseline | 70% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 6 | Output | Numri i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësitdhe mësuesit në bashkite e targetuara për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen ekonflikteve në shkolla dhe komunitet. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | MAS, OSHC, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë, ZVAP, shkollat | Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të numrit të aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese në zonat e targetuara për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen ekonflikteve në shkolla dhe komuinitet. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjitha programeve. | Lloji i programit promovues | Programe në komunitet/programe në shkolla | Rurale/Urbane | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna të sakta. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim për këtë tregues. | 2023 | 30% më shumë se baseline | 2024 | 40% më shumë se baseline | 2025 | 60% më shumë se baseline | 2026 | 80% më shumë se baseline | 80% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 7 | Output | Numrimësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në bashkite e targetuara, të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmesndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | OSHC, Partnerë Ndërkombëtarë, Shkollat | Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të numrit të mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmesndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese. Kjo do të bazohet në listprezencat e plotësuar në çdo program trajnimi. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet të trajnuar mbi adresimin e konflikteve përmes ndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese. | Gjinia | Institucioni | Rurale/Urbane | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 20% më shumë se baseline | 2024 | 40% më shumë se baseline | 2025 | 60% më shumë e baseline | 2026 | 100% mësueve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në zonat e targetuara të trajnuar | 100% mësueve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet, në zonat e targetuara të trajnuar | Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |
| 8 | Output | Numri i rasteve të suksesshme të zgjidhjes së konflikteve në shkolla dhe komunitet përmes drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit të promovuara. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve. | Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë. | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve | OSHC, Partnerë Ndërkombëtarë, Shkollat | Rastet e suksesit të promovuara në shkolla, komunitete, në zonat e targetuara, do të mblidhen në mënyrë manuale dhe do të raportohen përmes formularëve të unifikuar për të gjitha shkollat. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore të rasteve të suksesit të promovuara mbi adresimin e konflikteve përmesndërmjësimit dhe drejtësisë restauruese. | Gjinia | Grup-mosha | Rurale/Urbane | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 10% më shumë se baseline | 2024 | 15% më shumë se baseline | 2025 | 20% më shumë se baseline | 2026 | 25% më shumë se baseline | 25% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna. Të dhënat e raportit të monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 16; 16.10Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Të sigurojë aksesin e publikut në informacion dhe të mbrojë liritë themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare. |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Metodologjisë | Frekuenca e Matjes |  | Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës | Input Direkt ose i Përbërë | Formula e llogaritjes | Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) |  |  | Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit të ecurisë | Vlerat Bazë |  |  |  | Vlera e synuar/ Targeti |  |  |  |  |  |  |  | Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: | Vlera aktuale: | SDG - Titulli i Qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së | Vlera e Synuar e treguesit të SDG-së |
| Të dhënatdo mblidhen nëpërmjet anketave ballë për ballë me fëmijë të cilët kanë marrë qoftë edhe një herë të vetme shërbim nga institucionet e drejtësisë dhe profesionistët e fushës kjo për çështjet civile, familjare dhe administrative. Anketa do të hartohet bazuar në disa kritere bazë të cilat do të jenë pjesë e saj. | Në fillim të implementimit të planit | Në fund të implementimit të planit | Rritës | Përbërë | Mesatarja e përqindjeve të kritereve të përdorura. | Rurale/Urbane | Gjinia | Rajone | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna. | 2022 | Të dhënat që do të dalin nga raporti i monitorimit të zbatimit të Strategjisë për vitin 2022, do të shërbejnë si pikënisje për vitet në vazhdim. | 2023 | 30% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. | 2024 | 40% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. | 2025 | 50% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistet e sistemit të drejtësisë. | 2026 | 60% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. | 70% e fëmijëve janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe profesionistët e sistemit të drejtësisë. | Nuk ka të dhëna | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të të gjithë bazës ligjore të përmirësuar dhe të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjitha ligjeve dhe akteve nënligjore të përmirësuara, hartuara dhe miratuar. | Civile, familjare, penale, administrative | Lloji i bazës ligjore | I përmirësuar/I hartuar | Trend rritës | 2021 | 13 akte nënligjore janë miratuar në zbatim të Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit. | 2022 | 0 të përmirësuara/hartuara | 2023 | 1 | 2024 | 1 | 2025 | 1 | 2026 | 1 | 1 | 13 akte nënligjore janë miratuar në zbatim të Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Metodologjia bazohet në numërimin e të gjitha vendimeve të pensioneve ushqimore të ekzekutuara. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjitha vendimeve të ekzekutuara. | Data/viti | Gjinia e të miturit | Zona Rurale/Urbane | Trend rritës | 2021 |  | 2022 | 10% më shumë se baseline | 2023 | 20% më shumë se baseline | 2024 | 30% më shumë se baseline | 2025 | 40% më shumë se baseline | 2026 | 50% më shumë se baseline |  | Sa vendime të pensioneve ushqimore janë ekzekutuar në 2021? | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) në mënyrë manuale çdo vit të rekomandimeve të dhëna për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët të adresuara nga rrjeti i gjyqtarëve/prokurorëve. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e rekomandimeve të adresuara nga rrjeti i prokurorëve/gjyqtarëve. | Lloji i rekomandimit | Penale, civile, familjare, administrative | Adresuar nga prokurorë/gjyqtarë | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 2 rekomandime të adresuara | 2024 | 4 rekomandime të adresuara | 2025 | 6 rekomandime të adresuara | 2026 | 8 rekomandime të adresuara | 8 rekomandime të adresuara | 0 | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Ky indikator raportohet kur udhëzuesi është draftuar, miratuar dhe publikuar. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Raportohet “1” kur udhëzuesi është miratuar. | Data/viti | Data/viti | Data/viti | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 | 2024 | 1 | 2025 | 0 | 2026 | 0 | 1 | 0% | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Metodologjia bazohet në evidenitmin, rishikimin e programit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur, koordimin dhe bashkërendimin e veprimeve mes të gjithë aktorëve trajnues në fushën për drejtësinë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e programeve të formimit fillestar dhe vazhdues të rishikuara dhe të publikuara. | Lloji i programit | Grupi i targetuar | Viti i rishikimit | Trend rritës | 2021 | 20 programe | 2022 | 8 programe të rishikuara | 2023 | 8 programe të rishikuara | 2024 | 8 programe të rishikuara | 2025 | 8 programe të rishikuara | 2026 | 8 programe të rishikuara | 8 programe të rishikuara | 20 programe | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Ky indikator raportohet kur regjistri i profesionistëve të trajnuar/specializuar është krijuar dhe është funksional. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Raportohet një herë kur regjistri krijohet. | Data/viti | Data/viti | Data/viti | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 | 2024 | 1 | 2025 | 1 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Metodologjia bazohet në mbledhjen në mënyrë manuale të numrit të profesionistëve të trajnuar/specializuar në lidhje me drejtësinë miqësore për fëmijët. Kjo do të bazohet në listprezencat e plotësuar në çdo program trajnimi. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjithë profesionistëve të trajnuar/ specializuar. Të dhënat konsolidohen bazuar në forma unike të mbledhjes sëtë dhënave të cilat do të hartohen gjatë implementimit/raportimit të strategjisë. | Profesioni | Specializim/ trajnim | Temat e trajnimit/specializimit | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna për 2021 | 2022 | 20% më shumë se baseline | 2023 | 30% më shumë se baseline | 2024 | 40% më shumë se baselinë | 2025 | 50% më shumë e baseline | 2026 | 80% më shumë se baseline | 80% më shumë se baseline | Sa është numri i profesionistëve të trajnuar në 2021? | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Indikatori raportohet i përmbushur kur janë ngritur seksione për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore dhe janë funksionale. Kjo do të thotë që në këto seksione janë emëruar prokurorë dhe gjyqtarë të specializuar në drejtësinë për fëmijët, si dhe në secilën nga këto gjykata janë trajnuar mjaftueshëm gjyqtarë në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e seksioneve për të mitur funsksionale. | Prokurori/Gjykatë | Qarku | Viti i krijimit | Trend rritës | 2021 | 39 seksione të ndara në 22 gjykata rrethi dhe 6 apeli dhe 11 prokurori | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet;Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Indikatori raportohet i përmbushur kur të paktën 2 staf i MD janë emëruar me kohë të plotë dhe që në mënyrë të dedikuar merren me çështje që lidhen me fëmijët, koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë së Drejësisë për të Mitur 2022–2026 dhe gjenerimin e statistikave për të mitur. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e stafit të emëruar. | Gjinia | Data/viti | Data/viti | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 2 | 2024 | 2 | 2025 | 2 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |
| Indikatori raporton çdo raport statistikor të prodhuar nga burime të ndryshme si:ato të gjeneruara nga Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësise Penale për të Mitur, ato tëmbledhura manualisht nga çështjet civile, adminisrative, familjare. Gjithashtu indikatori raporton edhe ato raporte specifike të cilat publikohen çdo vit nga INSTAT. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e raporteve statistikore të prodhuara. | Lloji i raportit | Data e prodhimit | Të dhëna të publikuara/ jo të publikuara | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 30 raporte | 2024 | 50 raporte | 2025 | 60 raporte | 2026 | 80 raporte | 80 raporte | 0 | 16; 16.a; 16.b Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet; Forcimi i institucioneve përkatëse kombëtare, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, për krijimin e kapaciteteve në të gjitha nivelet, veçanërisht në vendet në zhvillim, për të parandaluar dhunën dhe për të luftuar terrorizmin dhe krimin. Promovimi dhe zbatimi i politikave dhe ligjeve jodiskriminuese. |

Lista e indikatorëve/treguesve të dokumenteve strategjike

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lloji i indikatorit | Emërtimi i Indikatorit | Lidhja me Nr e Shtyllës së SKZHIE | Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Qëllimi i Politikës | Objektivi specifik me të cilin lidhet indikatori/treguesi | Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | Institucionet përgjegjëse për grumbullimin e të dhënave. |  | Përshkrimi i Metodologjisë | Frekuenca e Matjes |  | Natyra e Indikatorit/treguesit: Kumulativ/Rritës | Input Direkt ose i Përbërë | Formula e llogaritjes | Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) |  |  | Theksoni drejtimin e ndryshimit / trendit të ecurisë | Vlerat Bazë |  |  |  | Vlera e synuar/ Targeti |  |  |  |  |  |  |  | Vlera e synuar/Targeti i rishikuar: | Vlera aktuale: | SDG - Titulli i Qëllimit të zhvillimit të qëndrueshëm sipas OKB-së | Vlera e Synuar e treguesit të SDG - së |
| 1 | Outcome | Përqindja në rritje e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin të cilët janë riintegruar në shoqëri. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | SHP, QPKMR | SHP, QPKMR | SHP, QPKMR | Metodologjia bazohet në të dhënat e mbledhura përmes Shërbimit të Provës dhe QPKMR në lidhje me integrimin e fëmijës në shoqëri, shkollë, familje. Vlerësimi i integrimit do të bëhet përmes kritereve të dakordësuara në lidhje me integrimin e fëmijës. Fëmija do të konsiderohet i integruar kur ai përmbush 90% të kritereve të vlerësimit të riintegrimit. Ky vlerësim do të kryhet jo më pak se 6 muaj pasi fëmija është larguar nga institucioni. | Në fillim të implementimit të planit | Çdo vit | Rritës | Përbërë | % e totalit të fëmijëve të riintegruar përkundrejt totalit të fëmijëve të cilët kanë dalë nga institucioni. | Zona Rurale/Urbane | Gjinia | Etnia | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna | 2022 | Shifra të 2022 do të shërbejë si baseline | 2023 | 30% më shumë se baseline. | 2024 | 40% më shumë se baseline | 2025 | 50% më shumë se baseline | 2026 | 60% më shumë se baseline | 60% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 2 | Output | Përqindja në rritje e fëmijëve ndaj të cilëve është zbatuar masa alternative e shmangies nga ndjekja penalepërkundrejt totalit të fëmijëve që janë proceduar përgjatë një viti. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | PP | PP | Prokuroritë | Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) e çdo fëmije në konflikt me ligjin që ka marrë masën e shmangies nga ndjekja penale. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | % e totalit të fëmijëve në konflikt me ligjin ndaj të cilëve është zbatuar masa e shmangies nga ndjekja penale përkundrejt totalit të femijëve në konflikt me ligjin që janë proceduar. | Zona Rurale/Urbane | Gjinia | Lloji i shmangies | Trend rritës | 2021 | 84%për 238 çështjeme 283 të mitur është zbatuar masa alternative e shmangies nga të cilat: për 1 të mitur është zbatuar ndërmjetësimi; për 4 të mitur është zbatuar paralajmërimi me gojë për 233 të mitur është zbatuar paralajmërimi me shkrim. | 2022 | 20% më shumë se baseline | 2023 | 40% më shumë se baseline | 2024 | 60% më shumë se baseline | 2025 | 80% më shumë se baseline | 2026 | 100% më shumë se baseline | 100% më shumë se baseline | 84% për 238 çështje me 283 të mitur është zbatuar masa alternative e shmangies nga të cilat: për 1 të mitur është zbatuar ndërmjetësimi; për 4 të mitur është zbatuar paralajmërimi me gojë për 233 të mitur është zbatuar paralajmërimi me shkrim. | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 3 | Output | Përqindja në rritje e fëmijëve të cilëtkanë kaluar përmës shmangies nga procedimi gjyqësor përkundrejt totalit të fëmijëve të ndjekur penalisht përgjatë një viti. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Zgjerimi i mundësive të mbikëqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | KLGJ | KLGJ | Gjykatat | Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) e çdo fëmije në konflikt me ligjin që ka marrë masën e shmangies nga procedimi gjyqësor. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | % e totali i fëmijëve në konflikt me ligjin të cilët kanë marrë masen e shmangies nga procedimi gjyqësor përkundrejt totalit të femijëve të ndjekur penalisht. | Zona Rurale/Urbane | Gjinia | Lloji i shmangies | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna | 2022 | 20% më shumë se baseline | 2023 | 40% me shumë se baselinë | 2024 | 60% me shumë se baseline | 2025 | 80% më shumë se baseline | 2026 | 100% më shumë se baseline | 100% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 4 | Output | Numri i fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara të cilët marrin shërbimin e drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit në përputhje me interesin më të lartë të tyre. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimittë mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. | MD | MD | DHKN | Metodologjia bazohet në mbledhjen (numërimin) e çdo fëmije në konflikt/kontaklt me ligjin, autorë i dyshuar apo viktimë e një vepre penale që ka marrë shërbimin e ndërmjetësimit apo drejtësisë restauruese. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin të cilët kanë marrë shërbimin e ndërmjëtësimit apo drejtësië restauruese. | Autorë/viktimë | Gjinia | Ndërmjetësim/drejtësi restaturuese | Trend rritës | 2021 | 2 raste janë ndërmjetësuar në prokurori. | 2022 | 20% më shumë se baseline | 2023 | 40% më shumë se baselinë | 2024 | 60% më shumë se baseline | 2025 | 80% më shumë se baseline | 2026 | 100% më shumë se baseline | 100% më shumë se baseline | 2 raste janë ndërmjetësuar në prokurori | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 5 | Output | Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me shërbimin e ndërmjetësimit/drejtësisë restaturuese. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimittë mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. | MD | MD | Ekspertë vendës, Partnerë Ndërkombëtarë | Treguesi shpreh numrin e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin që kanë përfituar ndërmjetësim/drejtësi restauruese gjatë çdo viti. Treguesi paraqitet si total në zonat e targetuara dhe është i disagreguar sipas gjinisë, grup-moshës, përkatësisë në një pakicë kombëtare dhe statusit të aftësisë së kufizuar. Në këtë indikator raportohet numri i fëmijëve të cilët kanë marrë çdo lloj ndërmjetësimi/drejtësi restauruese, si dhe ai numër që tregon numrin e fëmijëve të cilët raportojnë që shërbimi i ndërmjetësimit/drejtësisë restauruese ka qenë cilësor, pra niveli i kënaqshmërisë është “mirë” ose “shumë mirë”. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | % e totalit të fëmijëve që kanë raportuar se kanë marrë ndërmjetësim/drejtësi restauruese( niveli i kenaqësisë “mirë” ose “shumë mirë”) / numrin total të fëmijëve të cilët kanë marrë ndërmjetësim/drejtësi restauruese. | Gjinia | Ndërmjetësim/drejtësi restauruese | Etnia | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna | 2022 | Të dhënat e 2022 do të shërbejnë si baseline | 2023 | 10% më shumë se baseline | 2024 | 15% më shumë se baseline | 2025 | 20% më shumë se baseline | 2026 | 25% më shumë se baseline | 10% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 6 | Output | Përqindja e fëmijëve (14-18 vjeç ) në burgim përkundrejt totalit të fëmijëve në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale përgjatë një viti. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. | DPB | DPB | DPB | Treguesi shpreh % e personave 14 - 18 vjeç në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale në burgim përkundrejt të totalit të tyre të cilët janë në pritje të fillimit të gjykimit apo shqiptimit të vendimit. Treguesi raportohet në rang kombëtar dhe disagregohet sipas ndarjes gjeografike, gjinisë, grup-moshës, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në pakicat kombëtare, shtetësisë, llojit të veprës penale, dhe statusit të recidivizmit. Metodologjia bazohet në raportet që gjeneron në kohë reale Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin. Këto të dhëna hidhen në sistem nga punonjësit e IEVP Kavajë. | Vjetore | Vjetore | Zbritës | Direkt | Për përllogaritjen e të dhënave aplikohet mesatarja e ponderuar e çdo muaji të numrit të miturve të trajtuar, bazuar në numrin e pranimeve, numrin e lirimeve dhe gjendjen aktuale. | Gjinia | Etnia | Recidivist/ jorecidivist | Trend zbritës | 2021 | Nuk ka të dhëna | 2022 | 10% më pak se baseline | 2023 | 20% më pak se baseline | 2024 | 30% më pakse baseline | 2025 | 40% më pak se baseline | 2026 | 50% më pak se baseline | 50% më pak se baseline | Nuk ka të dhëna | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 7 | Output | Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) që kryejnë dënimin me burgim. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. | DPB | DPB | QPKMR | Treguesi shpreh numrin e fëmijëve (14 - 18 vjeç) që vuajnë dënimin me burgim (vendim të formës së prerë nga gjykata) në institucionet e ekzekutimeve të vendimeve penale. Treguesi paraqitet në shtrirje kombëtare dhe nivel qarku, dhe është i disagreguar sipas gjinisë, grup-moshës, aftësisë së kufizuar, përkatësisë në një pakicë kombëtare dhe shtetësisë, statusit të recidivizmit. Metodologjia bazohet në raportet që gjeneron në kohë reale Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin. Këto të dhëna hidhen në sistem nga punonjësit e IEVP Kavajë. | Vjetore | Vjetore | Zbritës | Direkt | Për përllogaritjen e të dhënave aplikohet mesatarja e ponderuar e çdo muaji të numrit të miturve të trajtuar, bazuar në numrin e pranimeve, numrin e lirimeve dhe gjendjen aktuale. | Gjinia | Etnia | Recidivist/ jorecidivist | Trend zbritës | 2021 | 2 | 2022 | 1 | 2023 | 0 | 2024 | 0 | 2025 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 2 | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 8 | Output | Numri i fëmijëve (14-18 vjeç) të trajtuar nga Shërbimi i Provës. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. | SHP | SHP | QPKMR | Numri i fëmijëve (14–18 vjeç) të cilët janë vendosur me vendim gjykate në njërën prej alternativave të dënimit me burgim dhe mbikëqyrja e të cilëve realizohet mbi bazën e programeve individuale të trajtimit nga Shërbimi i Provës. Treguesi raportohet në rang kombëtar dhe është i disagreguar sipas llojit të dënimeve alternative, gjinisë, shtetësisë dhe përkatësisë në një pakicë kombëtare. Metodologjia bazohet në raportet që gjeneron në kohë reale Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin. Këto të dhëna hidhen në sistem nga punonjësit e Degëve Territoriale të Shërbimit të Provës. | Vjetore | Vjetore | Zbritës | Direkt | Treguesillogaritet si shumatore vjetore e të dhënave të administruara | Gjinia | Zona Rurale/urbane | Etnia | Trend zbritës | 2021 | 158 | 2022 | 140 | 2023 | 130 | 2024 | 120 | 2025 | 110 | 2026 | 100 | 100 | 158 | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 9 | Output | Përqindja e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e një vepre penale në zonat e targetuara që janë të kënaqur me drejtësinë miqësore të marrë në institucionet e drejtësisë (Polici, prokurori, gjykatë, IEVP, shërbim Prove). | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. | MD | MD | DPPSH, prokuroritë, gjykatat, IEVP, SHP | Treguesi shpreh përqindjen e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin që janë të kënaqur me drejtësinë miqësore të marrë në institucionet e drejtësisë. Treguesi paraqitet si total në zonat e targetuara dhe është i disagreguar sipas gjinisë, grup-moshës, përkatësisë në një pakicë kombëtare dhe statusit të aftësisë së kufizuar. Në këtë indikator raportohet numri i fëmijëve të cilët kanë marrë shërbim nga institucionet e drejtësisë dhe ai numër që tregon numrin e fëmijëve të cilët raportojnë që drejtësia miqësore ka qenë cilësore, pra niveli i kënaqshmërisë është “mirë” ose “shumë mirë”. | Vjetore | Vjetore | Rritës | I përbërë | % e totalit të fëmijëve që kanë raportuar se kanë marrë drejtësi miqësore në një nivel të kënaqshëm (niveli i kënaqësisë “mirë” ose “shumë mirë”) numrin total të fëmijëve të cilët kanë marrë shërbim në institucionet e drejtësisë (polici, prokurori, gjykata, shërbim prove, IEVP) | Gjinia | Grup-mosha | Lloji I shërbimit | Trend rritës | 2021 | Nuk ka të dhëna | 2022 | Te dhënat e vitit 2022 do të shërbejnë si baseline | 2023 | 10% më shumë se baseline | 2024 | 20% më shumë se baseline | 2025 | 30% më shumë se baseline | 2026 | 40% më shumë se baseline | 40% më shumë se baseline | Nuk ka të dhëna | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 10 | Output | Instituti për edukimin dhe rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin është ngritur dhe është funksional. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin. | DPB | DPB | MD | Treguesi raportohet një herë”1” vetëm ateherë kur Instituti për edukimin dherehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjinështë ngritur dhe është funksional. | Në fillim të implementimit të planit | Në fund të implementimit | Rritës | Direkt | Raportohet vetëm një herë kur instituti është funksional. | Data/viti | Data/viti | Data/viti | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 | 2024 | 0 | 2025 | 0 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 11 | Output | Numri i marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara nga QPKMR me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale. | QPKMR | QPKMR | Institucionet e perfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit | Shumatore e marrëveshjeve të nënshkruara | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e marrëveshjeve të nënshkruara çdo vit. | Institucioni | Viti | Data | Trend rritës | 2021 | 34 marrëveshje | 2022 | 7 marrëveshje të reja | 2023 | 7 marrëveshje të reja | 2024 | 7 marrëveshje të reja | 2025 | 10 marrëveshje të reja | 2026 | 10 marrëveshje të reja | 10 marrëveshje të reja | 34 marrëveshje | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 12 | Output | Sistemi i Integruar i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin funksionon plotësisht dhe gjeneron raporte statistikore të cilat publikohen çdo vit. | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e vepravepenale. | QPKMR | QPKMR | QPKMR | Ky indikator raportohet “1” kur të gjitha institucionet përdoruese të sistemit (policia, prokuroria, gjykatat, Degët territoriale të Shërbimit të Provës, IEVP, QPKMR) hedhin dhe azhornojnë të dhënat sipas udhëzuesit përkatës dhe numri i raporteve që gjeneron Sistemi i Integruar janë publike dhe të përdorshme nga çdo institucion/individ. | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Shumatore e raporteve që gjeneron sistemi dhe janë publike. | Llojet e raporteve statistikore | Institucionet përgjegjëse për raportet | Data/viti | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 20 | 2024 | 50 | 2025 | 60 | 2026 | 70 | 70 | 0 | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |
| 13 | Output | Grupi i profesionistëve në nivel vendor që punojnë me dhe për fëmijën, në 7 bashki të vendit, i krijuar dhe funksional | Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mirë. | 1.3 Drejtësi Miqësore për Fëmijët | Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimit e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | Fuqizimi i rrjetit të bashkëpunimit ndërinstitucional të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijën. | MD | Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | Njësitë e qeverisjesvendore, SHP, QPKMR, institucionet dhe profesionistët që trajtojnë rastet e fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin në nivel vendor | Ky indikator raportohet “1” kur të gjithë hapat për mirefunksionimin e grupit nderintitucional kanë perfunduar me sukses përfshirë protokolle, udhërrëfyes, marrëveshje etj | Vjetore | Vjetore | Rritës | Direkt | Numurohet “1” kur përmbushen kushtet e mirëfunksionimit të grupit | Bashki | Tipet e instituconeve anëtare | Data/viti | Trend rritës | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2023 | 0 | 2024 | 0 | 2025 | 1 | 2026 | 0 | 70 | 0 | 16; 16.2 Paqe, drejtësi dhe institucione të forta | Promovimi i shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, sigurimi i qasjes në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve të dobishme, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. Dhënia fund e abuzimit, shfrytëzimit, trafikimit dhe të gjitha formave të dhunës dhe torturimit të fëmijëve. |

https://rm.coe.int/strategjia-ne-refomen-e-sistemit-te-drejtesise/16809eb53a.

https://www.kryeministria.al/wp-content/uploads/2021/10/Programi_Qeverises_2021–2025.pdf

Në këtë Strategji dhe Planin e saj të Veprimit termat “i/e mitur” dhe “fëmijë” janë përdorur si sinonime ekuivalente të njëri-tjetrit dhe nënkuptojnë individin që nuk ka mbushur ende moshën 18 vjeç.

https://sdgs.un.org/goals.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

https://www.drejtesia.gov.al/per-miratimin-e-planit-kombetar-per-integrimin-evropian-2021–2023/

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-report-2022_en.

https://rm.coe.int/16804b2cf3.

https://rrjetikunderdhunesgjinore-monitorime.al/2018/01/14/pjese-nga-raporti-fillestar-i-vleresimit-i-grevio-s/.

https://rm.coe.int/greta-2020–09-fgr-alb-en/1680a0b84f.

https://rm.coe.int/168097986b.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en

https://drejtesia.gov.al/baza-ligjore-2/.

Direktiva 2011/93 EU, datë 13.12.2011, Fletore Zyrtare nr. 335, datë 17.12.2011, si dhe standardet dhe rregullat për drejtësinë për të mitur në nivelin e OKB-së dhe Këshillit të Evropës.

https://www.drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/Ligj_8678_14052001_perditesuar_2017.pdf.

https://ec.europa.eu/info/laë/better-regulation/have-your-say/initiatives/12454-EU-strategy-on-the-rights-of-the-child-2021–24-_en.

https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022–2027-child/1680a5ef27#:~:text=The%20Strategy%20for%20the%20Rights, at%20the%20same%20time%2C%20finding.

https://www.unicef.org/documents/child-protection-strategy dhe https://www.unicef.org/reports/unicef-strategic-plan-2022–2025.

Miratuar me vendimin nr. 823, datë 24.12.2021 të Këshillit të Ministrave. Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2021/02/Draft-Strategjia-Nd%C3%ABrsektoriale-Drejt%C3%ABsis%C3%AB-2021–2025–p%C3%ABr-konsultim.pdf.

Miratuar me vendimin vendim nr. 659, datë 3.11.2021 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e agjendës kombëtare për të drejtat e fëmijëve 2021–2026”. Shih: https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2022/03/Agjenda-Kombetare-per-te-Drejtat-e-Femijeve.docx

Miratuar me ligjin nr. 37/2017.

Miratuar me vendimin nr. 541, datë 19.9.2018, të Këshillit të Ministrave.

https://drejtesia.gov.al/baza-ligjore-2/.

Numri i OJF-ve variojnë nga viti në vit, bazuar në interesin e shprehur dhe marrëveshjet e nënshkruara me Ministrinë e Drejtësisë.

Ky konstatim theksohet edhe në Raport Progresin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2022, duke rekomanduar se mbetet e rëndësishme të përmirësohet mbledhja dhe raportimi i të dhënave statistikore për ndihmën juridike falas. Raport Progresin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, 2022, f.  36. Shih: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-report-2022en.

Agjenda Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve 2021–2026, e miratuar me vendimin nr. 659, datë 3.11.2021 të Këshillit të Ministrave.

Vjetari statistikor për vitin 2021, botimi Ministrisë së Drejtësisë, f.  128. Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/06/REPUBLIKA-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B-VjetariStatistikor-2021–pdf.pdf.

Po, aty.

https://cdn.sida.se/app/uploads/2022/08/22083629/DE2022_25_62558en.pdf

Raport mbi Monitorimin e Politikave kundër Trafikimit në Shqipëri (2020–2021), botim i Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, Tiranë, 2021.

Shih: https://www.qag-al.org/publikime/raport_antitrafikimi.pdf.

Shih: https://rrjetikunderdhunesgjinore-monitorime.al/2018/01/14/pjese-nga-raporti-fillestar-i-vleresimit-i-grevio-s/#more-112.

Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/06/REPUBLIKA-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B-VjetariStatistikor-2021–pdf.pdf.

Martesa e fëmijëve, njohuritë, qëndrimet dhe perceptimet në komunitetet e prekura në Shqipëri, botim UNECEF dhe UNFPA. Shih: https://www.unicef.org/albania/sq/deklarata-shtypi/njohurit%C3%AB-q%C3%ABndrimet-dhe-perceptimet-p%C3%ABr-martesat-e-f%C3%ABmij%C3%ABve-n%C3%AB-komunitetet-e.

Përmbledhja e Vërejtjeve Përmbyllëse të Komitetit për të Drejtat e Fëmijës bazuar në shqyrtimin e raporteve të kombinuara të dytë, të tretë dhe të katërt të Shqipërisë, tetor 2012, paragrafi 32. Për më shumë shih: Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding observations: Albania https://www.unicef.org/albania/sites/unicef.org.albania/files/2018-11/CRC_recommendations_-_5_October_2012.pdf

UNICEF and Government of Albania Country Programme 2022–2026 Programme Strategy Note, Protecting children from poverty and violence, UNICEF, gusht 2021.

Raporti Vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit në vitin 2021, faqe 96 dhe 239.

Vjetari statistikor 2021, botim i Ministrisë së Drejtësisë, f. 35-36. Shih: https://www.drejtesia.gov.al/ëp-content/uploads/2022/06/REPUBLIKA-E-SHQIP%C3%8BRIS%C3%8B-VjetariStatistikor-2021–pdf.pdf

Report by Dunja Mijatović Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 2 CommDH (2018) 15 2018. Shih: https://rm.coe.int/09000016808d5652.

Raporti Vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit në vitin 2021, faqe 85-93 dhe 101-104.

Summary of legal and practical uncertainties/challenges/gaps discovered by practitioners when applying the CCJC, dokument pune.

Sipas raportit të Komitetit për të drejtat e fëmijës qeveria shqiptare duhet të rishikojë legjislacionin penal, me qëllim që t’i mbrojë më mirë fëmijët nga mosha 14 në 18 vjeç nga abuzimi dhe shfrytëzimi seksual. Për më shumë shih: Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Concluding observations: Albania, vep. e cit.

Sipas paragrafit 34, GREVIO u kërkon autoriteteve shqiptare: a) të ndryshojnë përkufizimin e përdhunimit me të mitur, të moshës 14–18 vjeç, në mënyrë që ky përkufizim të bazohet në mungesën e pëlqimit të dhënë lirisht dhe të mos kërkojë demonstrimin e përdorimit të forcës apo rezistencës. Për vlerësimin e pëlqimit të plotë e të lirë të fëmijës, duhet t'i kushtohet rëndësi diferencës së moshës ndërmjet dhunuesit dhe viktimës; b) të ndryshojnë përkufizimin e përdhunimit me të mitur, të moshës 14–18 vjeç, në mënyrë që të mos varet nëse viktima ka arritur moshën e pjekurisë apo jo. Shih: Pjesë nga Raporti fillestar i Vlerësimit të GREVIO-s - Grupi i Ekspertëve për masat kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje – për Shqipërinë, në lidhje me masat legjislative dhe të tjera të ndërmarra në zbatim të dispozitave të Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (24 dhjetor 2017).

Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings, raporti i tretë i vlerësimit të Shqipërisë, GRETA (2020) 09, publikuar më 15 dhjetor 2020. Shih: https://rm.coe.int/greta-2020–09-fgr-alb-en/1680a0b84f.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/albania-report-2022_en

Shih: https://www.drejtesia.gov.al/statistika/.

Shih vendimin në adresën: në www.gjk.gov.al. Gjykata evidenton faktin se “ky organ, edhe pse nuk mund të investohej drejtpërdrejt nga kërkuesja në procesin e nisjes së një procedure për njohje dhe zbatim vendimi gjyqësor në territorin grek, nëpërmjet ekspertizës dhe praktikës që kjo ministri ndjek në zbatim të këtyre konventave, ka pasur të gjitha mundësitë për të orientuar drejt kërkuesen mbi bazën ligjore të përshtatshme, të zbatueshme në këtë rast, si dhe hapat që duhet të ndërmerrte për paraqitjen e kërkesës për njohje dhe ekzekutim vendimi në shtetin grek”.

Ekspertët propozojnë masa të tilla si: rritja e efektivitetit dhe kapacitetit profesional të nëpunësve dhe zyrave të përmbarimit gjyqësor, me qëllim ekzekutimin e vendimeve të kësaj kategorie; monitorimi në mënyrë sistematike i situatës së përmbarimit gjyqësor shtetëror e privat për këtë çështje; rishikimi i dispozitave të Kodit të Familjes me qëllim përmirësimin e garancive ligjore për ekzekutimin e vendimeve mbi detyrimet ushqimore, brenda një afati të arsyeshëm; nevoja për plotësime në aktet ligjore e nënligjore shqiptare, me qëllim përmbushjen e detyrimeve që burojnë nga konventat ndërkombëtare në këtë fushë, mes nismave ligjore që duhet të ndërmarrë Këshilli i Ministrave; analiza e mundësive të zbatimit të praktikave të mira që zbatohen në vende të tjera si për shembull Mundësia për zëvendësimin nga shteti të kreditorit për një periudhë emergjente dhe më tej, shteti mund të kërkojë nga kreditori të gjithë masën e detyrimit që duhet të kishte paguar. Shih: Raport mbi gjetjet kryesore nga monitorimi i vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me objekt zgjidhjen e martesës dhe rregullimin e pasojave të saj, botim i Qendrës për nisma ligjore qytetare, Tiranë 2015. Raporti mund të aksesohet në adresën: https://www.qag-al.org/publikime/Raporti_mbi_gjetjet_kryesore.pdf.

Raport mbi Monitorimin e Politikave kundër Trafikimit në Shqipëri (2020–2021), vep. e cit. f.50.

Bashkitë e targetuara të cituara në këtë masë e më tej në këtë dokument strategjik janë: Bashkia Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan, Kamzë, Korçë, Lezhë, Pogradec, Fier, Berat, Gjirokastër, Pukë, Lushnjë.

Komisariati i Policisë nr. 3 Tiranë, DVP Durrës, DVP Shkodër, DVP Vlorë, Komisariati i Policisë nr. 5 Tiranë, Komisariati i Policisë nr. 6 Tiranë, DVP Lezhë, Komisariati i Policisë Kurbin, DVP Elbasan, DVP Berat, DVP Gjirokastër, DVP Dibër, DVP Kukës, DVP Fier, Komisariati i Policisë Sarandë, Komisariati i Policisë Korçë.

Gjykata e Apelit Gjirokastër, Gjykata e Apelit kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Gjykata e Shkallës së Parë kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Elbasan, Shkodër, Durrës, Fier, Korçë, Berat dhe Tiranë.

Shih Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit 2021, f. 185-186.

Shih Raporti vjetor i Prokurorit të Përgjithshëm për gjendjen e kriminalitetit 2020, f. 205-206.

Fëmijët nga familje me probleme të veçanta, romë, egjiptianë, fëmijët e huaj të pashoqëruar, personat LGBTI+

Rishikimi i bazës ligjore në lidhje me çështje si: pashtetësia dhe fëmijët, parandalimi i martesave të hershme, fëmijët - viktima të keqprindërimit/ shfrytëzimit në familje, fëmijët e braktisur, mospërmbushja e detyrimeve ushqimore nga prindërit, përfshirë edhe ata që banojnë jashtë vendit, mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore që cenojnë të drejtat e fëmijës

Ka një sërë proprozime për përmirësime në KDPM, të hartuara në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptaro- Suedez për Drejtësinë Penale për të Mitur. Gjithashtu, OSHC dhe ekspertë të fushës, mekanizmat monitorues të konventave ku shteti shqiptar është palë kanë rekomanduar përmirësime të legjislacionit penal për mbrojtjen e fëmijëve. Është e rekomandueshme që Ministria e Drejtësisë të mbledhë të gjitha rekomandimet e adresuara në fushë dhe t’ bëjë pjesë të procesit të konsultimit dhe të diskutimit me profesionistët e fushës.

Fokusi i studimit dhe çështjet që do të adresohen janë: kujdestaria e fëmijës, detyrimi për ushqim dhe ekzekutimin e tij, ushtrimi e përgjegjësisë prindërore, rastet e fëmijëve viktimë të dhunës në familje ose formave të tjera të dhunës ndaj fëmijës.

Prokurori i përgjithshëm ka miratuar një udhëzim të përgjithshëm me nr. 8, datë 15.11.2021 “Për hetimin dhe ndjekjen penale efektive të veprave penale me të mitur në konflikt me ligjin, viktima dhe/ose dëshmitarë. Ky udhëzim parashikon trajnime në fusha të caktuara.

Detyrim që buron nga neni 60&2 i KDPM-së dhe udhëzimi i PP-së i miratuar në vitin 2021.

Standardet janë miratuar në dhjetor 2021, më kuadër të Zbatimit të Programit Shqiptaro- Suedez për Drejtësinë Penale për të Mitur.