VENDIM
Nr. 497, datë 24.8.2023
PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE NR. 2, TË MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SUEDISË, NË LIDHJE ME PLANIFIKIMIN E SEKTORIT TË UJIT PËR NEGOCIATAT ME BASHKIMIN EVROPIAN, TË MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 5.2.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 23, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 2 të marrëveshjes së grantit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Suedisë, në lidhje me planifikimin e sektorit të ujit për negociatat me Bashkimin Evropian, të miratuar me vendimin nr. 93, datë 5.2.2020, të Këshillit të Ministrave, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

NDRYSHIMI I MARRËVESHJES SË GRANTIT

PËR PLANIFIKIMIN E SEKTORIT TË UJIT PËR NEGOCIATAT ME BE-në NDËRMJET SUEDISË DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Nr. i kontributit të Sida-s 13092A0101

Ndryshimi nr. 2
 ***
Suedia, e përfaqësuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SIDA);

 dhe 
Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
kanë nënshkruar këtë Marrëveshje në datën 19 dhjetor 2019, në lidhje me planifikimin e sektorit të ujit për negociatat me BE-në.

Palët kanë vendosur të ndryshojnë Marrëveshjen siç parashikohet në nenet e mëposhtme.

Kushtet e pandryshuara në Marrëveshje vijojnë të mbeten të njëjta.

Ndryshimet e Marrëveshjes

Neni 1, 2, 7, 19 dhe 20, si dhe shtojca B e Marrëveshjes së lartpërmendur ndryshohen si në vijim.

Neni 1

Objekti dhe historiku
Në vend të:

1.1 Në vitin 2006, Shqipëria dhe Suedia nënshkruan një Marrëveshjeve mbi Kushtet dhe Afatet e Përgjithshme për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Suedia ka vendosur të japë një kontribut në formë granti, i cili do të përdoret vetëm për qëllime të zbatimit të projektit “Planifikimi i sektorit të ujit për negociatat me BE-në”. Projekti do të zbatohet gjatë një periudhe 36-mujore, duke filluar nga data kur kjo Marrëveshje hyn në fuqi.

Duhet të ketë tekstin e mëposhtëm:

1.1 Në vitin 2006, Shqipëria dhe Suedia nënshkruan një Marrëveshje mbi Kushtet dhe Afatet e Përgjithshme për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Suedia ka vendosur të japë një kontribut në formë granti, i cili do të përdoret vetëm për qëllime të zbatimit të projektit “Planifikimi i sektorit të ujit për negociatat me BE-në”. Projekti do të zbatohet duke filluar nga data kur kjo Marrëveshje hyn në fuqi dhe deri në datën 31 dhjetor 2024. 

Neni 2

Objektivat e Projektit

Në vend të:

2.1 Dokumenti i Projektit, përfshirë Kornizën e Rezultateve, si dhe buxheti në monedhën Euro mund të përditësohen nëpërmjet ndryshimeve me shkrim, sa herë që bëhet një ndryshim i rëndësishëm, në mënyrë që Marrëveshja të zbatohet në mënyrë efektive.

Duhet të ketë tekstin e mëposhtëm:

2.2 Dokumenti i Projektit, përfshirë Kornizën e Rezultateve, si dhe buxheti mund të përditësohen nëpërmjet ndryshimeve me shkrim, sa herë që bëhet një ndryshim i rëndësishëm, në mënyrë që Marrëveshja të zbatohet në mënyrë efektive.

Neni 7

Raportimi financiar

Në vend të:

7.1 Përfituesi, nëpërmjet AKUM-it, përgatit dhe i dorëzon Suedisë pasqyrat financiare gjashtëmujore dhe raportet financiare për Projektin, jo më vonë se datat 31 mars dhe 30 shtator të çdo viti. Raporti i parë financiar për vitin 2019 dorëzohet jo më vonë se data 31 mars 2020. Raporti financiar përfundimtar mbulon periudhën nga data 1 korrik 2019 deri më 31 dhjetor 2022 dhe nuk dërgohet më vonë se data 30 qershor 2022.

Duhet të ketë tekstin e mëposhtëm:

7.1 Përfituesi, nëpërmjet AKUM-it, përgatit dhe i dorëzon Suedisë pasqyrat financiare vjetore dhe raportin financiar për Projektin, jo më vonë se data 31 mars të çdo viti. Për vitet 2022, 2023 dhe 2024, Përfituesi gjithashtu, nëpërmjet AKUM-it, përgatit dhe i dorëzon Suedisë një raport financiar gjashtëmujor për Projektin, jo më vonë se data 30 shtator, i cili mbulon përkatësisht periudhën janar–qershor të çdo viti.

Neni 19

Përfundimi i Marrëveshjes

Në vend të:

19.1 Kjo Marrëveshje mbetet në fuqi deri në 36 muaj pas hyrjes në fuqi, përveç rasteve kur përfundon më herët nëpërmjet një njoftimi me shkrim gjashtë muaj para nga njëra prej Palëve.

Duhet të ketë tekstin e mëposhtëm:

19.1 Kjo Marrëveshje mbetet në fuqi deri në datën 30 qershor 2025, përveç rasteve kur përfundon më herët nëpërmjet një njoftimi me shkrim gjashtë muaj para nga njëra prej Palëve.

Neni 20

Periudha e vlefshmërisë së Marrëveshjes

Në vend të:

20.1 Marrëveshja hyn në fuqi pas njoftimit me shkrim të Përfituesit për përfundimin e procedurave të saj të brendshme dhe mbetet në fuqi deri në 36 muaj pas fillimit të saj, përveç rasteve kur zgjidhet në përputhje me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, ose deri në kthimin e fondeve të pashfrytëzuara të SIDA-s dhe përmbushjen e kërkesave të raportimit të kësaj Marrëveshjeje, kohë në të cilën kjo Marrëveshje përfundon.
Duhet të ketë tekstin e mëposhtëm:
20.1 Marrëveshja hyn në fuqi pas njoftimit me shkrim të Përfituesit për përfundimin e procedurave të saj të brendshme dhe mbetet në fuqi deri në datën 30 qershor 2025, përveç rasteve kur zgjidhet në përputhje me dispozitat e kësaj Marrëveshjeje, ose deri në kthimin e fondeve të pashfrytëzuara të SIDA-s dhe përmbushjen e kërkesave të raportimit të kësaj Marrëveshjeje, kohë në të cilën kjo Marrëveshje përfundon.

Shtojcat

Shtojca B e Marrëveshjes së Grantit, Buxheti i Projektit, zëvendësohen me buxhetin e rishikuar të Projektit, datë 22.11.2022, bashkëlidhur këtij ndryshimi.

Hyrja në fuqi e këtij ndryshimi

Ky ndryshim i Marrëveshjes hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të fundit.

Janë nënshkruar dy kopje origjinale të këtij ndryshimi, nga të cilat palët kanë marrë një kopje.

Tiranë, 2023.6.14

Në emër të Suedisë, e përfaqësuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SIDA) 

Nënshkrimi

Elsa Hastad, 

AMBASADOR
26.6.2023

Në emër të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, i përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Nënshkrimi

Delina Ibrahimaj, 

MINISTËR I FINANCAVE DHE EKONOMISË
BUXHETI I RISHIKUAR SHTOJCA B, E PROJEKTIT TË GRANTIT, PROJEKTI NIPS I UJËSJELLËSIT
PROJEKTI PËR MBËSHTETJEN E MARRËVESHJES SË UJËSJELLËSIT DHE PLANIFIKIMIT TË INVESTIMEVE (UJËSJELLËSI NIPS)
Projekti i përgjithshëm (maksimumi) SEK, siç përcaktohet në Marrëveshjen e Grantit (Nr. i kontributit të SIDA-s 13092A0101, Nen. 4.1) 

20.000.000

	
	Buxheti i Projektit, menaxhuar nga AKUM-i
	
	Shuma (SEK)
	Vlera €
	Buxheti fillestar
	Buxheti i rishikuar
	Rezultate 2021
	Buxheti 2022
	Buxheti 2023
	Buxheti 2024

	1,0
	Kontrata kryesore e konsulencës
	
	16.960.000
	
	 16960000
	16960000
	3188250
	5915750
	6.329.000
	1527000

	2,0
	Njësia e Projektit të AKUM-it
	
	778.400 
	69500
	 778400
	627200
	-
	200.400
	275600
	151200

	3,0
	Zgjatja e projektit
	
	
	
	
	2.000.000
	-
	
	1.400.000
	600000

	4,0
	Kontigjenca
	
	2.261.600
	
	2.261.600
	412.800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buxheti i plotë i projektit
	
	
	
	20.000.000
	20.000.000
	3.188.250
	6.116.150
	8.004.600
	2.278.200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,0
	Buxheti kryesor i konsulencës
	
	Kostoja për njësi (ditë, SEK)
	Numri i njësive (ditë SEK)
	Vlera Totale (SEK)
	
	
	
	
	

	1,1
	Eksperti kryesor - Drejtuesi i grupit
	
	11.000
	400
	4.400.000
	
	
	
	
	

	1,2
	Eksperti kryesor- Ekspert i lartë për ujësjellësin
	
	11.000
	200
	2.200.000
	
	
	
	
	

	1,3
	Eksperti kryesor- Ekspert i lartë për ujërat e zeza
	
	11.000
	120
	1.320.000
	
	
	
	
	

	1,4
	Ekspertët jo kryesorë - Ekspert i lartë specialist (SPE)
	
	10.000
	300
	3.000.000
	
	
	
	
	

	1,5
	Ekspertët jo kryesorë/ekspert i lartë
	
	3.250
	1000
	3.250.000
	
	
	
	
	

	
	Tarifat totale (përfshirë shpenzimet e përgjithshme)
	
	
	
	14.170.000
	14.170.000
	3.188.250
	5.313.750
	4.251.000
	1.417.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1,6
	Dispozita për shpenzime të rastësishme
	
	
	
	2.460.000
	2.460.000
	0
	492.000
	1.968.000
	

	1,7
	Dispozita për verifikimin/auditimin e shpenzimeve
	
	
	
	330.000
	330.000
	0
	110.000
	110.000
	110.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	16.960.000
	16.960.000
	3.188.250
	5.915.750
	6.329.000
	1.527.000

	2,0
	Buxheti i njësisë së projektit të AKUM-it
	Kosto për njësi (€)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2,1
	Stafi, mbështetja administrative, ekuivalente me dy (2) nëpunës të rinj
	1.500
	16.800
	24
	
	403.200


	0
	50.400


	201.600
	151.200

	2,2
	Mbështetja për zyrë, printimi, udhëtimi
	20.000
	224.000
	1
	
	224.000
	0
	150.000
	74000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Buxheti total i njësisë së projektit
	
	
	
	778.400
	627.200
	-
	200.400
	275.600
	151.200

	3,0
	Zgjatja e projektit
	
	
	
	Vlera totale(SEK)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-
	2.000.000
	
	
	1.400.000
	600.000

	
	Buxheti i parashikuar zgjatja e Projektit
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4,0
	Buxheti i kontingjentit
	
	
	
	Vlera totale(SEK)
	
	
	
	
	

	
	Kontigjenca e projektit***
	
	
	
	2.261.600
	412.800
	
	
	
	


Shpjegime dhe supozime:

*Shënim. Aty ku vlerat € janë të parashikueshme në Marrëveshjen e Grantit ose Kontratën e Konsulentit ato konvertohen për planifikim

kundrejt kursit të këmbimit 11,2 SEK 1€

	Norma e përdorur
	11.2


** Shënimi 2. Kontigjenca për planifikim ka përdorur vlerën totale të grantit minus vlerën totale të komponentëve të tjerë.

** Shënimi 3: Kontingjent mund të përdoret pa kundërshtim vetëm me miratimin e Bordit dhe Sid.
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	Vlera
	2.125.500
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1062750
	1417000
	

	Rastet
	
	
	
	
	
	
	492.000
	492000
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