VENDIM

Nr. 16, datë 11.1.2024

PËR MIRATIMIN E PLANIT KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2024–2026

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shtetit dhe Kryenegociator, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, sipas tekstit dhe shtojcës që i bashkëlidhen këtij vendimi.

2. Ministri i Shtetit dhe Kryenegociator ngarkohet të bashkërendojë zbatimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026 me ministrat dhe/ose drejtuesit e institucioneve përgjegjëse për kryesimin e grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian (GNPIE), si dhe negociatorin përgjegjës të secilit kriter dhe/ose kapitull të acquis të Bashkimit Evropian.

3. Negociatori përgjegjës për kriterin dhe/ose kapitullin e acquis të Bashkimit Evropian, i caktuar sipas parashikimeve të vendimit nr. 422, datë 6.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përbërjen, rregullat e funksionimit dhe trajtimin financiar të grupit negociator dhe detyrat e kryenegociatorit për zhvillimin e negociatave të aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”, të ndryshuar, raporton në mënyrë periodike pranë ministrit të Shtetit dhe Kryenegociator për ecurinë e zbatimit të Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026.

4. Vendimi nr. 122, datë 1.3.2023, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, 2023–2025”, shfuqizohet.

5. Ngarkohen të gjitha institucionet, në përbërje të grupeve ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian, për të cilat në Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026 janë përcaktuar detyra të veçanta për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR

Edi Rama

PLANI KOMBËTAR PËR INTEGRIMIN EVROPIAN 2024–2026

Janar 2024

Përmbledhje

Anëtarësimi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian mbetet objektivi kryesor strategjik i Republikës së Shqipërisë. Qeveria shqiptare në programin e saj qeverisës ka përcaktuar se “Europa e Bashkuar është busulla jonë dhe familja natyrale të cilës i përkasim, por ku ende mungojmë”.

Integrimi Evropian është synimi politik dhe strategjik më i rëndësishëm i Shqipërisë dhe i sistemeve të saj ligjore, ekonomike dhe institucionale. Procesi i integrimit në BE përfaqëson mbështetjen për demokratizimin e Shqipërisë, konsolidimin e institucioneve dhe të sundimit të ligjit dhe proceseve të vazhdueshme të reformave themelore në drejtim të Bashkimit Evropian dhe anëtarësimit të plotë.

Vizioni dhe objektivat strategjikë kombëtarë për Integrimin Evropian përcaktohen në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrimin Evropian (SKZHIE) 2024–2026. Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian si dokumenti bazë strategjik i Republikës së Shqipërisë përcakton se vizioni i Republikës së Shqipërisë për periudhën 2024–2026 është “Shqipëria 2030: Një ekonomi dinamike, pjesë e Bashkimit Evropian dhe rajonit, që ofron kushte të barabarta për rritjen e mirëqenies së të gjithë qytetarëve të saj mbështetur në një demokraci funksionale që garanton të drejtat themelore dhe liritë e njeriut”. Ky vizion do të arrihet përmes politikave dhe përparësive që synojnë transformimin e gjithanshëm të Shqipërisë drejt një vendi me standarde që mundësojnë anëtarësimin në Bashkimin Evropian.

Zhvillimi i Konferencës së Parë Ndërqeveritare, më 19 korrik 2022, shënoi fillimin zyrtar të negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Hapja e negociatave mbi bazë merite ishte një arritje historike për Shqipërinë, por në të njëjtën kohë ajo shënoi edhe fillimin e një procesi transformues të gjithanshëm për Shqipërinë.

Procesi i negociatave dhe, më pas, anëtarësimi në Bashkimin Evropian, do të mbështesë më tej demokratizimin dhe forcimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri, do të nxisë konsolidimin e institucioneve publike dhe vazhdimin e proceseve reformuese, duke përshpejtuar zhvillimin ekonomik dhe përqasjen me nivelet më të mira evropiane të mirëqenies, konvergjencës dhe gjithëpërfshirjes sociale.

Neni 70 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit përcakton angazhimin e Republikës së Shqipërisë për të përafruar legjislacionin shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Pika 1 e tij përcakton “Palët njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit ekzistues shqiptar me atë të Komunitetit dhe zbatimin e tij me efektivitet. Shqipëria do të përpiqet të sigurojë që ligjet e saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të shkojë gradualisht drejt përputhjes me acquis e Komunitetit. Shqipëria do të sigurojë që legjislacioni ekzistues dhe i ardhshëm të zbatohet dhe imponohet si duhet.

Njëkohësisht, përafrimi i legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian, dhe zbatimi i plotë dhe efektiv i tij, janë një nga kriteret e Kopenhagës për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Procesi i negociatave të anëtarësimit është në vetvete procesi i përafrimit të legjislacionit shqiptar me legjislacionin e Bashkimit Evropian, si dhe i përmbushjes së piketave hapëse, të ndërmjetme dhe mbyllëse të negociatave të anëtarësimit dhe kritereve për anëtarësim.

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian (në vijim “PKIE”) ka si synim të adresojë përmes masave të politikës (dokumenteve strategjike) dhe ligjore, institucionale dhe zbatuese linjëzimin e kuadrit rregullator vendas me acquis të BE-së, si dhe zbatimin efektiv të tij.

PKIE-ja është e lidhur me ciklin e programimit të Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) dhe në të njëjtën linjë me PBA mbulon një periudhë 3-vjeçare buxhetimi dhe përditësohet çdo vit.

Gjithashtu çdo projektvendim i Këshillit të Ministrave dhe projektligj i planifikuar në PKIE-në, duhet të jetë pjesë e listës së akteve që janë parashikuar për miratim në Programin e Përgjithshëm Analitik të Projektakteve.

Cikli i hartimi dhe monitorimit të PKIE-së përbëhet nga këto procese:

1. Puna përgatitore;

2. Analiza e mangësive;

3. Planifikimi;

4. Hartimi dhe kontrolli i cilësisë;

5. Konsultimi dhe miratimi;

6. Monitorimi, raportimi, dhe vlerësimi.

Veçanërisht të rëndësishme në këtë cikël planifikimi dhe monitorimi janë fazat e analizës së mangësive dhe planifikimit.

Në analizën e mangësive ligjore dhe përcaktimin e masave prioritare në PKIE, institucionet përgjegjëse kanë pasur në vëmendje të veçantë:

- angazhimet e marra në kuadër të procesit screening tashmë të përmbyllur më datë 24.11.2023;

- rekomandimet e Komisionit në projektraportin screening (aktualisht i përgatitur për grupkapitullin 1 “Themelorët” dhe në pritje për grupkapitujt e tjerë);

- angazhimet e marra në udhërrëfyesit përkatës për grupkapitullin 1 “Themeloret” (“Shteti i së Drejtës”; “Reforma në Administratën Publike”; Funksionimi i Institucioneve Demokratike);

- rekomandimet e Komisionit në Raportin e vitit 2023 për Shqipërinë;

- rekomandimet e dhëna në kuadër të takimeve dhe mekanizmave të përbashkëta të ngritura në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit;

- përputhshmërinë me objektivat strategjikë të Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022–2030 dhe Programin e Qeverisë shqiptare si dhe dokumentet e tjera strategjike të miratuara.

Në bazë të urdhrit të Kryeministrit nr. 94, datë 20.5.2019, grupet ndërinstitucionale të punës për integrimin evropian, janë përgjegjëse për bashkërendimin e hartimit dhe përditësimit të kapitullit përkatës të PKIE-së. Për këtë arsye, hartimi i projektakteve dhe monitorimi i procesit të finalizimit të tyre me procedura miratuese duhet të bëhet në konsultim të vazhdueshëm me ministrinë/ institucionin koordinues lider dhe anëtarët e tjerë të grupit ndërinstitucional të punës.

Raportet e monitorimit të realizimit të PKIE-së janë pjesë e raportimeve 4-mujore në bazë kapitulli të negociatorëve drejt ministrit të Shtetit dhe kryenegociator dhe të këtij të fundit drejt Këshillit të Ministrave. Gjithashtu ato shërbejnë për raportet periodike për Kuvendin e Shqipërisë, bazuar në ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian”.

Drejtimet kryesore të punës

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE) 2024–2026 përfshin masa ligjore dhe të politikave, masa institucionale dhe administrative, dhe masa zbatuese që shtrihen deri në vitin 2026, duke synuar përafrimin gradual të legjislacionit shqiptar me acquis e Bashkimit Evropian, si dhe forcimin e kapaciteteve dhe zbatimin e tij.

Në Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026 janë planifikuar në total 236 masa ligjore të detajuara sipas tabelës bashkëlidhur.

Për vitin 2024, janë planifikuar 102 masave ligjore të kategorizuara si më poshtë:

- 29 projektligje;

- 35 projektvendime të Këshillit të Ministrave;

- 38 projekturdhra apo akte të tjera nënligjore.

Ndër aktet më të rëndësishme që synohet përafrimi me acquis të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2024 mund të përmendim:

- Në grupkapitullin 1 “Themelorët: projektligjin “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, projektligjin “Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve”, projektligji “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, dhe projektligjin “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”.

- Në grupkapitullin 2 “Tregu i brendshëm”, mund të përmendim, projektligjin “Për markat tregtare, projektligjin “Për patentat, modelet e përdorimit dhe certifikatat e mbrojtjes shtesë”, si dhe projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 52, datë 22.5.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit”.

- Në grupkapitullin 3 “Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse”, është parashikuar të miratohen projektligji “Për sigurinë kibernetike”, projektligji “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara” dhe projektligji “Për shkencën”.

- Në grupkapitullin 4 “Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm”, është parashikuar miratimi i ndryshimeve në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, në ligjin nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë”, projektligji “Për eficiencën e energjisë” dhe projektligji “Për etiketimin e produkteve me ndikim në energji”.

- Në grupkapitullin 5 “Burimet, bujqësia dhe kohezioni”, është parashikuar miratimi i projektligjit “Për prodhimin biologjik dhe etiketimin e produkteve biologjike”, projektligjit “Për shëndetin e bimëve” dhe projektligjit “Për shëndetin e kafshëve”.

Për vitin 2024, janë planifikuar edhe 20 masa institucionale dhe zbatuese.

Ndër masat institucionale dhe zbatuese më të rëndësishme gjatë vitit 2024 mund të përmendim:

- Në grupkapitullin 1 “Themelorët” mund të përmendim zbatimin e fazës pilot të Planit të miratuar të garancisë rinore, trajnime për oficerët e parregullsive në programimin dhe implementimin e asistencës së Bashkimit Evropian.

- Në grupkapitullin 2 “Tregu i brendshëm”, është parashikuar ofrimi i informacionit të dedikuar për punëtorët nga Bashkimi Evropian që punojnë ose qëndrojnë për motive pune në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe analiza e legjislacionit shqiptar në fushën e lëvizjes së lirë të punëtorëve, si dhe analiza e ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”.

- Në grupkapitullin 3 “Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse”, janë parashikuar të zbatohen masa në lidhje me promovimin e investimeve në rrjetin 5G, zgjerimin e rrjetit të internetit, trajnimi i personelit të AKCESK për sigurinë kibernetike dhe investime të mëtejshme për sigurinë kibernetike.

- Në grupkapitullin 4 “Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm”, është parashikuar zbatimi i masave për forcimin e kapaciteteve dhe bashkërendimit në sektorin e transportit hekurudhor.

- Në grupkapitullin 5 “Burimet, bujqësia dhe kohezioni”, është parashikuar ngritja e Komitetit Kombëtar për Bashkëpunimin Territorial Evropian dhe metodologjisë së forcimit të kapaciteteve për të mbuluar objektivat e politikave të kohezionit.

- Në grupkapitullin 6 “Marrëdhëniet me jashtë” është parashikuar hartimi i kuadrit rregullator për bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim dhe ndihmë humanitare.

Për vitin 2025 është parashikuar miratimi i 91 masave ligjore:

- 23 projektligjeve;

- 37 projektvendimeve të Këshillit të Ministrave;

- 31 projekturdhra apo akte të tjera nënligjore.

Ndër aktet më të rëndësishme që synohet përafrimi me acquis të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2025 mund të përmendim:

- Në grupkapitullin 1 “Themelorët: projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” dhe projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9970, datë 24.7.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”.

- Në grupkapitullin 2 “Tregu i brendshëm”, mund të përmendim, projektligjin “Për disenjot industriale”, projektligjin “Për produktet e ndërtimit”, dhe projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 66/2016 “Për shërbimet”.

- Në grupkapitullin 3 “Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse”, është parashikuar të miratohen projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 75/2019 “Për rininë” dhe projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 45/2016 “Për vullnetarizmin”.

- Në grupkapitullin 4 “Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm”, parashikohet miratimi i projektligjit “Për krijimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rezervave minimale të sigurisë së naftës bruto dhe produkteve të naftës”, projektligjit “Për lejet e mjedisit” dhe projektligjit “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.

- Në grupkapitullin 5 “Burimet, bujqësia dhe kohezioni”, është parashikuar miratimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8337, datë 30.4.1998, “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave”.

Për vitin 2025, janë planifikuar edhe 21 masa institucionale dhe zbatuese.

Ndër masat institucionale dhe zbatuese më të rëndësishme gjatë vitit 2024 mund të përmendim:

- Në grupkapitullin 2 “Tregu i brendshëm”, është parashikuar analiza e legjislacionit shqiptar në fushën e lëvizjes së lirë të punëtorëve, si dhe analiza e ligjit nr. 89/2014 “Për pajisjet mjekësore: dhe ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”.

- Në grupkapitullin 3 “Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse”, janë parashikuar të zbatohen masa në lidhje me promovimin e investimeve dhe sigurisë kibernetike në rrjetin 5G, hartimi i projektligjit “Për qarkullimin e lirë të të dhënave jopersonale”, hartimi i një plani veprimi për sigurinë e profesionistëve të medias në Shqipëri, trajnimi i stafit të Autoritetit të Medias Audiovizive dhe forcimi i kapaciteteve për negociatat në Kapitullin 20.

- Në grupkapitullin 4 “Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm”, është parashikuar zbatimi i masave për forcimin e kapaciteteve dhe bashkërendimit në sektorin e transportit hekurudhor.

- Në grupkapitullin 5 “Burimet, bujqësia dhe kohezioni”, është parashikuar ngritja e Bordit të Monitorimit për Zhvillimin Rajonal, strukturave koordinuese me Komisionin Evropian për asistencën e Bashkimit Evropian dhe metodologjia e trajtimit të parregullsive në përdorimin e fondeve.

Për vitin 2026 është parashikuar miratimi i 43 masave ligjore:

- 11 projektligjeve;

- 13 projektvendimeve të Këshillit të Ministrave;

- 19 projekturdhra apo akte të tjera nënligjore.

Ndër aktet më të rëndësishme që synohet përafrimi me acquis të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2026 mund të përmendim:

- Në grupkapitullin 1 “Themelorët: projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”, projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit”, si dhe projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.

- Në grupkapitullin 3 “Konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse”, është parashikuar të miratohet projektligji “Për krijimin e një fondi garancie për punëmarrësit në rast falimentimi të punëdhënësit të tyre”.

- Në grupkapitullin 4 “Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm”, është parashikuar miratimi i projektligjit “Për monitorimin, raportimin dhe verifikimin e emetimeve të dyoksidit të karbonit nga transporti detar” dhe i projektligjit “Për uljen e përmbajtjes së squfurit në lëndë djegëse të caktuara të lëngshme.

- Në grupkapitullin 6 “Marrëdhëniet me jashtë”, është parashikuar miratimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 46/2018 “Për transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake dhe mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë”.

Për vitin 2026, janë planifikuar edhe 7 masa institucionale dhe zbatuese.

Ndër masat institucionale dhe zbatuese më të rëndësishme gjatë vitit 2024 mund të përmendim:

- Në grupkapitullin 2 “Tregu i brendshëm”, është parashikuar rishikimi i ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” dhe përmirësimi i organizimit dhe funksionimit të Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut.

- Në grupkapitullin 4 “Agjenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm”, është parashikuar zbatimi i masave për forcimin e kapaciteteve dhe ndërveprueshmërisë në sektorin e transportit hekurudhor.

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian do të rishikohet në fund të vitit 2024 për të pasqyruar edhe gjetjet dhe rekomandimet e shërbimeve të Komisionit Evropian në raportet screening për çdo grupkapitull.

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026

| STRUKTURA E KAPITULLIT |  |  |  | EU Acquis që përafrohen |  | PLANIFIKIMI |  |  |  |  |  |  |  | BUXHETI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ekzistues |  |  |  | Nevoja shtesë |  |  |  |
| Kapitulli | Institucioni Lider | Nën-Kapitulli | Çështja | Titulli i EU Acquis / Rekomandimit | ELI | Lloji i masës së planifikuar | Emërtimi i aktit | Fushat/aktivitetet ku synohet përafrimi | Lloji i aktit të përafruar (vetëm për masat politike dhe ligjore) | Vlerësimi paraprak i nivelit të pritshëm të përafrimit (vetëm për masat politike dhe ligjore) | Institucioni propozues | Viti (për të gjitha masat) | Katërmujori i propozuar pë miratim | Burimi i financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Burimi i financimit | 2024 | 2025 | 2026 |
| Themeloret/Kriteri Politik | DAP | Reforma e Administratës Publike (RAP) | Parimi 3 i Administratës Publike | Piketat hapëse/Udhërrëfyesi RAP |  | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar” | Fusha “Shërbimi civil dhe menaxhimi i burimeve njerëzore” | Ligj | N/A | Kryeministri | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,858 |  |  |  |  |  |  |
| Themeloret/Kriteri Politik | DAP | Reforma e Administratës Publike (RAP) | Parimi 4 i Adminsitratës Publike | Piketat hapëse/Udhërrëfyesi RAP |  | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore” | Fusha “Organizimi, llogaridhënia dhe transparenca” | Ligj | N/A | Kryeministri | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,858 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Politikat kundër korrupsionit | Sinjalizuesit | Direktiva 2019/1937 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 13 tetor 2019 për mbrojtjen e personave që raportojnë shkelje të ligjit të Unionit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L1937 | Politike dhe Ligjore | Projektligjit "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 60/2016 "Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve" | Qasja sektoriale kundrejt asaj horizontale, mbrojtja e sinjalizuesve, sinjalizuesit, shkelja e ligjit të Unionit, raportimi i rasteve të mundshme të korrupsionit, kanale të brendshme të raportimit, njësi sinjalizimi. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 21.223 |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Politikat kundër korrupsionit | Kuadri Strategjik dhe Legjislativ | Rekomandim i Raportit te KE per Shqiperine 2023 Një strategji e re për vitin 2023-2030 është në përgatitje, në të cilën duhet t'i kushtohet më shumë vëmendje sektorëve më të cenueshëm ndaj korrupsionit, të cilët kërkojnë vlerësime të synuara të rrezikut dhe veprime të dedikuara, mekanizma të shëndoshë monitorimi dhe buxhet të mjaftueshëm për zbatim. Strategjia e re duhet gjithashtu të synojë të inkurajojë pronësinë dhe të forcojë kapacitetet institucionale. |  | Politike dhe Ligjore | Projektvendimi i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2024 - 2030" | Qasje tri-dimensionale,parandalim-ndëshkim-ndërgjegjësim, qasje sektoriale,sektorët kyc më të ndjeshëm të korrupsionit. | VKM | N/A | MD | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 3,809.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Politikat kundër korrupsionit/Të drejtat e njeriut | Kuadri Antikorrupsion /Lidhjet ndërmjet korrupsionit dhe fushave të tjera/ Masat për të luftuar racizmin dhe ksenofobinë, gjuhën e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes | 1-Direktiva (BE) 2017/1371, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 5 korrikut 2017, mbi luftën kundër mashtrimit ndaj interesave financiarë të Bashkimit me anë të ligjit penal; (Kap. 23) 2-Direktiva (BE) 2015/849, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 20 majit 2015, mbi parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave ose financimit të terrorizmit, duke ndryshuar Rregulloren (BE) nr. 648/2012 të Parlamenti Evropian dhe i Këshillit dhe shfuqizimi i direktivës 2005/60/EC të Parlamentit Evropiandhe të Këshillit dhe direktivës së Këshillit dhe Komisionit 2006/70/EC (teksti me rëndësi për EEA); (Kap. 23) 3-Direktiva 2014/42/BE, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 3 prillit 2014, mbi ngrirjendhe konfiskimin e instrumenteve dhe të ardhurave nga krimi në Bashkimin Evropian; (Kap. 23) 4-Direktiva (BE) 2017/541, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 15 mars 2017, mbi luftën kundër terrorizmit dhe zëvendësimin e vendimit Kornizë të Këshillit 2002/475/JHA dhe ndryshimin e vendimit të Këshillit 2005/671/JHA (Kap. 24); 5-Direktiva 2014/62/BE, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 15 maj 2014, mbi mbrojtjen e euros dhe monedhave të tjera kundër falsifikimit nga ligji penal dhe zëvendësimin e vendimit Kornizë të Këshillit 2000/383/JHA (Kap. 24); 6-Direktiva 2011/36/BE, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 5 prillit 2011, mbiparandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të saj,dhe zëvendësimin e vendimit të Kuadrit të Këshillit 2002/629/JHA (Kap. 24); 7-Direktiva 2011/93/BE, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 13 dhjetorit 2011, mbiluftimin e abuzimit seksual dhe shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe pornografisë së fëmijëve, dhe zëvendësimin e vendimit Kornizë të Këshillit 2004/68/JHA (Kap. 24); 8-Direktiva 2004/757/BE “Për vendosjen e rregullave minimum mbi elementet përbërëse të veprave penale dhe sanksioneve në fushën e trafikimit të drogës” (Kap. 24). 9-Direktiva 2019/713/BE e Parlmentit Evropian dhe Këshillit mbi luftën kundër mashtrimit dhe falsifikimit të mjeteve të pagesave jo në të holla, e cila zëvendëson Vendimin Kuadër të Këshillit 2001/413; 10-Direktiva 2013/40/BE e Paralamentit Evropian dhe Këshillit mbi sulmet kundër sistemeve informatike, e cila zëvendëson Vendimin Kuadër të Këshillit 2005/222; 11-Vendimi Kuadër 2008/913 mbi luftimin e formave dhe shprehjeve të caktuara të racizmit dhe ksenofobisë nëpërmjet mjeteve kriminale. | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/42/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/62/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/2022-08-18 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/713/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për miratimin e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë” | Vepra kriminale në lidhje me luftën kundër mashtrimit, terrorizmit, trafikut të drogës, shfrytëzimit të fëmijëve, falsifikimit të monedhave, falsifikimit të mjeteve të pagesave, racizmit dhe ksenofobisë. Rishikimi i terminologjisë dhe elementeve që lidhen me sanksionet proporcionale. Përafrimi i legjislacionit në lidhje me përgjegjësinë penale të personave juridik. Dispozita për sanksione parandaluese në përputhje me acquis të BE-së dhe Konventën e OKB-së kundër korrupsionit. Shqyrtimi i veprës penale të shpifjes sipas standardeve të BE-së. Rishikimi i veprave penale në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe krimet e urrejtjes Rishikimi i përkufizimit të përdhunimit. Rishikimi i veprës penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në tubime dhe demonstrata të paligjshme” sipas vendimit nr.24/2021 të Gjykatës Kushtetuese. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 29.364 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Mbrojtja e të dhënave personale | 1. Rregullorja (BE) 2016/679, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e 27 prillit 2016, mbi mbrojtjen e personave fizikë, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të të dhënave të tilla, dhe shfuqizimin e direktivës 95/46/EC (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave) (FZ L119 i 4 majit 2016, f. 1); 2. Direktiva (BE) 2016/680, e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, e datës 27 prill 2016, “'Mbi mbrojtjen e personave fizikë, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga autoritetet kompetente me qëllim parandalimin, hetimin, zbulimin ose ndjekjen penale të veprave penale ose ekzekutimin e dënimeve penale, dhe mbi lëvizjen e lirë e të dhënave të tilla dhe shfuqizimi i vendimit Kornizë të Këshillit 2008/977/JHA (FZ L119, i 4 majit 2016, f. 89). | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016L0680 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për mbrojtjen e të dhënave personale" | Të dhëna personale, përpunim të dhënash, liria e lëvizjes së të dhënave. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 4.195 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat procedurale | Direktiva 2010/64/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 tetor 2010 mbi të drejtën e interpretimit dhe përkthimit në procesin penal; | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0064 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 82/2021 “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar” | Përkthim zyrtar, përkthyes, proces penal, e drejta e interpretimit. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 4.363 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat procedurale | Direktiva 2016/1919/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 tetor 2016 për ndihmën juridike për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në procedurat penale dhe për personat e kërkuar në procedurën e arrestit evropian. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1919-20161104 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” | Ndihma juridike, procedurat penale, procedura e arrestit evropian, personat e akuzuar, personat e dyshuar. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 6.194 |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat procedurale | 1-Direktiva 2010/64/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 tetor 2010 mbi të drejtën e interpretimit dhe përkthimit në procesin penal; 2-Direktiva 2012/13/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 maj 2012 mbi të drejtën e informimit në procesin penal; 3-Direktiva 2013/48/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi të drejtën e aksesit ndaj një avokati në procesin penal dhe procedurat e urdhrit evropian të arrestit dhe për të drejtat e një pale të tretë që ka informuar privimin e lirisë dhe komunikimin me të tretët dhe me autoritete konsullore në rastet që i është hequr liria; 4-Direktiva 2016/343/BE për forcimin e disa aspekteve të prezumimit të pafajësisë dhe të drejtës për të qenë i pranishëm në gjykim; 5-Direktiva 2016/800/BE mbi masat mbrojtëse procedurale për fëmijët që janë të dyshuar dhe të akuzuar në procesin penal; 6- Direktiva 2016/1919/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 tetor 2016 për ndihmën juridike për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në procedurat penale dhe për personat e kërkuar në procedurën e arrestit evropian. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0064 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012L0013 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013L0048 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016L0343 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L1919-20161104 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0800 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative", të ndryshuar | E drejta e interpretimit, përkthimi, informimi, proces penal, e drejta e aksesit, komunikimi me të tretët, prezumimi i pafajësisë, masat mbrojtëse procedurale. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 5.993 |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat procedurale | 1-Direktiva 2010/64/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 tetor 2010 mbi të drejtën e interpretimit dhe përkthimit në procesin penal; 2-Direktiva 2012/13/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 maj 2012 mbi të drejtën e informimit në procesin penal; 3-Direktiva 2013/48/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi të drejtën e aksesit ndaj një avokati në procesin penal dhe procedurat e urdhrit evropian të arrestit dhe për të drejtat e një pale të tretë që ka informuar privimin e lirisë dhe komunikimin me të tretët dhe me autoritete konsullore në rastet që i është hequr liria; 4-Direktiva 2016/343/BE për forcimin e disa aspekteve të prezumimit të pafajësisë dhe të drejtës për të qenë i pranishëm në gjykim; 5-Direktiva 2016/800/BE mbi masat mbrojtëse procedurale për fëmijët që janë të dyshuar dhe të akuzuar në procesin penal; 6- Direktiva 2016/1919/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 tetor 2016 për ndihmën juridike për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në procedurat penale dhe për personat e kërkuar në procedurën e arrestit evropian. | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/64/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/343/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1919/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 "Kodi Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë”. | Rishikimi dhe plotësimi i hendeqeve në përafrimin e dispozitave të të drejtave procedurale të personave të dyshuar dhe të akuzuar në procedimet penale në lidhje me të drejtën për përkthim dhe përkthim, të drejtën e informimit, të drejtën për të qenë prezent, prezumimin e pafajësisë, të drejtën për t'u ndihmuar nga avokati, ndihmën juridike. , dhe të drejtat procedurale të fëmijëve në procedurën penale. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 5.993 |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat procedurale | 1-Direktiva 2010/64/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 tetor 2010 mbi të drejtën e interpretimit dhe përkthimit në procesin penal; 2-Direktiva 2012/13/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 maj 2012 mbi të drejtën e informimit në procesin penal; 3-Direktiva 2013/48/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi të drejtën e aksesit ndaj një avokati në procesin penal dhe procedurat e urdhrit evropian të arrestit dhe për të drejtat e një pale të tretë që ka informuar privimin e lirisë dhe komunikimin me të tretët dhe me autoritete konsullore në rastet që i është hequr liria; 4-Direktiva 2016/343/BE për forcimin e disa aspekteve të prezumimit të pafajësisë dhe të drejtës për të qenë i pranishëm në gjykim; 5-Direktiva 2016/800/BE mbi masat mbrojtëse procedurale për fëmijët që janë të dyshuar dhe të akuzuar në procesin penal; 6- Direktiva 2016/1919/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 tetor 2016 për ndihmën juridike për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në procedurat penale dhe për personat e kërkuar në procedurën e arrestit evropian. | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/64/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/343/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1919/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 37/2017 "Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit" | Rishikimi dhe plotësimi i hendeqeve në përafrimin e dispozitave lidhur me të drejtat procedurale për të miturit e dyshuar dhe të akuzuar në procedurë penale. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 6.197 |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat procedurale | Direktiva 2012/13/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 maj 2012 mbi të drejtën e informimit në procesin penal; Direktiva 2013/48/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi të drejtën e aksesit ndaj një avokati në procesin penal dhe procedurat e urdhrit evropian të arrestit dhe për të drejtat e një pale të tretë që ka informuar privimin e lirisë dhe komunikimin me të tretët dhe me autoritete konsullore në rastet që i është hequr liria; Direktiva 2016/800/BE mbi masat mbrojtëse procedurale për fëmijët që janë të dyshuar dhe të akuzuar në procesin penal; Direktiva 2016/1919/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 tetor 2016 për ndihmën juridike për të dyshuarit dhe personat e akuzuar në procedurat penale dhe për personat e kërkuar në procedurën e arrestit evropian. | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/13/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1919/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10193, datë 3.12.2009 “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”, | Rishikimi dhe plotësimi i hendeqeve në përafrimin e dispozitave që lidhen me të drejtat procedurale në procedurat e urdhrit të arrestit evropian. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MD | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 6.206 |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Barazia gjinore | Komunikimi i Komisionit për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve "Një Union i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025" COM/2020/152 final | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime në ligjin nr. 9970/2008 "Për Barazinë Gjinore në Shoqëri" | Ndryshime ligjore për përmirësimin e legjislacionit të barazisë gjinore. | Ligj | E moderuar (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 3,769 |  |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Të drejtat e personave me aftësi të kufizuara | Komunikimi i Komisionit për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve 'Unioni i Barazisë: Strategjia për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2021-2030' COM/2021/101 final | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuar" | Plan kombëtar, personat me aftësi të kufizuara, mbrojtja e të drejtave. | VKM | N/A | MSHMS | 2026 | Q2 | Buxhet shteti |  |  | 2,931 |  |  |  |  |
| 23 | MD | Të drejtat e njeriut | Romët dhe Egjiptianët | Direktiva e Këshillit 2000/43/KE e 29 qershorit 2000 për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë mes personave, pavarësisht nga origjina racore ose etnike OJ L 180, 19.7.2000, f. 22–26 EUR-Lex | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombëtar për Barazinë, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e pakicave Rom dhe Egjiptiane" | Trajtimi i barabartë, plani kombëtar, përfshirje, romët, egjiptianët. | VKM | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,931 |  |  |  |  |
| 24 | MB | Lufta kundër krimit të organizuar |  | Direktiva e BE 2014/42/EU e datës 3 prill 2014 mbi ngritjen dhe konfiskimin e instrumenteve dhe produkteve të veprave penale në Bashkimin Evropian | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve" | synon përafrimin e ligjit tonë me atë të BE, të Zyrës së Rikuperimit të Aseteve në Shqipëri me Zyrën e Rikuperimit të Aseteve në BE. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,509 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Lufta kundër krimit të organizuar |  | Vendim i Këshillit 2007/845/JHA e 6 dhjetorit 2007 në lidhje me bashkëpunimin midis Zyrave të Rimëkëmbjes së Aseteve të Shteteve Anëtare në fushën e gjurmimit dhe identifikimit të të ardhurave nga, ose prona të tjera të lidhura me Krimin | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007D0845 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për krijimin e Zyrës së Rikuperimit të Aseteve" | synon përafrimin e ligjit tonë me atë të BE, të Zyrës së Rikuperimit të Aseteve në Shqipëri me Zyrën e Rikuperimit të Aseteve në BE. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,509 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Kufijte e jashtem Shengen |  | Rregullorja (BE) 2016/399 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 mars 2016, mbi Kodin e Bashkimit mbi rregullat që rregullojnë lëvizjen e personave përtej kufijve. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016R0399 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar", i ndryshuar | Ndryshimi i ligjit nr. 22/2020 "Për disa shtesa në ligjin Nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar" dhe miratimi i ligjit për API/PNR në fakt janë pjesë përbërëse të të njejtit akt, pasi Ligji 22/2020 hiqet si pjesë përbërëse nga Ligji 71/2016 ‘Për Kontrollin Kufitar”dhe krijohet si ligj më vete, sipas kërkesave të Direktivave të BE-së për të dhënat API dhe të dhënat PNR. Ligji i ri synon përputhjen e plotë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji i ri për Mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë është në proces dhe është parë e arsyeshme që të shtyhet afati për ndryshimin e Ligjit 22/2020 dhe miratimin e Ligjit të ri për API/PNR në vitin 2024 për shkak të procedurave që kërkon hartimi dhe miratimi i një ligji të ri. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,820 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Kufijte e jashtem Shengen |  | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/581 e datës 9 prill 2021 mbi pamjet e situatës së Sistemit Evropian të Mbikëqyrjes Kufitare (EUROSUR) | https://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/581/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar", i ndryshuar | Ndryshimi i ligjit nr. 22/2020 "Për disa shtesa në ligjin Nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar" dhe miratimi i ligjit për API/PNR në fakt janë pjesë përbërëse të të njejtit akt, pasi Ligji 22/2020 hiqet si pjesë përbërëse nga Ligji 71/2016 ‘Për Kontrollin Kufitar”dhe krijohet si ligj më vete, sipas kërkesave të Direktivave të BE-së për të dhënat API dhe të dhënat PNR. Ligji i ri synon përputhjen e plotë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji i ri për Mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë është në proces dhe është parë e arsyeshme që të shtyhet afati për ndryshimin e Ligjit 22/2020 dhe aprovimin e Ligjit të ri për API/PNR në vitin 2024 për shkak të procedurave që kërkon hartimi dhe miratimi i një ligji të ri. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,820 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Kufijte e jashtem Shengen |  | Rregullorja (KE) 1931/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 dhjetor 2006, që përcakton rregullat për trafikun kufitar lokal në kufijtë tokësorë të jashtëm të Shteteve Anëtare dhe që ndryshon dispozitat e Konventës së Shengenit. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32006R1931 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar", i ndryshuar | Ndryshimi i ligjit nr. 22/2020 "Për disa shtesa në ligjin Nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar" dhe miratimi i ligjit për API/PNR në fakt janë pjesë përbërëse të të njejtit akt, pasi Ligji 22/2020 hiqet si pjesë përbërëse nga Ligji 71/2016 ‘Për Kontrollin Kufitar”dhe krijohet si ligj më vete, sipas kërkesave të Direktivave të BE-së për të dhënat API dhe të dhënat PNR. Ligji i ri synon përputhjen e plotë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji i ri për Mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë është në proces dhe është parë e arsyeshme që të shtyhet afati për ndryshimin e Ligjit 22/2020 dhe aprovimin e Ligjit të ri për API/PNR në vitin 2024 për shkak të procedurave që kërkon hartimi dhe miratimi i një ligji të ri. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,820 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Kufijte e jashtem Shengen |  | Strategjia EuropeianeTteknike dhe Operacionale e Mennaxhimit te Integruar të Kufirit | https://www.frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/MB_Decision/2019/MB_Decision_2_2019_adopting_a_Technical_and_Operational_Strategy_for_European_Integrated_Border_Management.pdf | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit të Veprimi 2024-2026 në zbatim të Strategjisë së Menaxhimit të Integruar të Kufirit (MIK) 2021-2027" | në zbatim të Startegjisë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2021-2027 dhe Planit te Veprimit 2021-2023, hartohet plani i ri i veprimit 2024-2027 | VKM | N/A | MB | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 1,800 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Kufijte e jashtem Shengen |  | Direktiva BE 2016/681 të Parlamentit dhe Këshillit Europian datë 27.04.2016 mbi perdorimin e të dhenave të regjistrit të emrit të pasagjesrit (PNR) me qëllim parandalimin, zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprave me qëllime terroriste dhe krime të rënda. | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për përpunimin e informacionit të pasagjerit në Republikën e Shqipërisë" | Ndryshimi i ligjit nr. 22/2020 "Për disa shtesa në ligjin Nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar" dhe miratimi i ligjit për API/PNR në fakt janë pjesë përbërëse të të njejtit akt, pasi Ligji 22/2020 hiqet si pjesë përbërëse nga Ligji 71/2016 ‘Për Kontrollin Kufitar”dhe krijohet si ligj më vete, sipas kërkesave të Direktivave të BE-së për të dhënat API dhe të dhënat PNR. Ligji i ri synon përputhjen e plotë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji i ri për Mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë është në proces dhe është parë e arsyeshme që të shtyhet afati për ndryshimin e Ligjit 22/2020 dhe miratimin e Ligjit të ri për API/PNR në vitin 2024 për shkak të procedurave që kërkon hartimi dhe miratimi i një ligji të ri. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 819.90 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Kufijte e jashtem Shengen |  | Direktiva e Këshillit 2004/82/KE, datë 29 prill 2004, “Për detyrimin e transportuesve për të komunikuar të dhënat për pasagjerët” | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0082 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për përpunimin e informacionit të pasagjerit në Republikën e Shqipërisë" | Ndryshimi i ligjit nr. 22/2020 "Për disa shtesa në ligjin Nr. 71/2016 "Për Kontrollin Kufitar" dhe miratimi i ligjit për API/PNR në fakt janë pjesë përbërëse të të njejtit akt, pasi Ligji 22/2020 hiqet si pjesë përbërëse nga Ligji 71/2016 ‘Për Kontrollin Kufitar”dhe krijohet si ligj më vete, sipas kërkesave të Direktivave të BE-së për të dhënat API dhe të dhënat PNR. Ligji i ri synon përputhjen e plotë të legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ligji i ri për Mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Shqipërisë është në proces dhe është parë e arsyeshme që të shtyhet afati për ndryshimin e Ligjit 22/2020 dhe miratimin e Ligjit të ri për API/PNR në vitin 2024 për shkak të procedurave që kërkon hartimi dhe miratimi i një ligji të ri. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MB | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 819.90 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | MB | Migracioni i rregullt |  | Komunikata e Komisionit për Parlamentin dhe Këshillin Evropian mbi Strategjinë e BE-së për kthimin dhe riintegrimin vullnetar, datë 27.04.2021 - EUR-Lex - 52021DC0120.Perafrimi i metejshem me politiken e Paktit te BE per migracionin dhe azilin; Permiresimi i politikave per kthimin dhe riintegrimin ne perputhje me BE; Rritja e bashkëpunimit për kthimin dhe ripranimin si pjesë e një politike të drejtë, efektive dhe gjithëpërfshirëse të BE-së për migracionin; Përforcimi i kapaciteteve mbi kthimin, ripranimin dhe riintegrimin e shtetasve me mbeshtetjen e vendeve te BE. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0120 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Migracionin 2024-2030 dhe Planit të Veprimit 2024-2026" | Komunikata e Komisionit për Parlamentin dhe Këshillin Evropian mbi Strategjinë e BE-së për kthimin dhe riintegrimin vullnetar, datë 27.04.2021 | VKM | N/A | MB | 2024 | Q1 | Buxheti i shtetit dhe donatoret | 207,936 | 344,455 | 170,974 |  |  |  |  |
| Kriteri Ekonomik | MFE | 1.Ekzistenca e nje ekonomie tregu funksionale | Tregu i punes | Plani i Zbatimit të Garancisë Rinore (Rek. Shqipëria duhet të zhvillojë një Plan Zbatimi të Garancisë për të Rinjtë dhe instrumentat institucionalë për të monitoruar nevojat e aftësive të kërkuara në tregun e punës) | N/A | Institucionale dhe Administrative | Zbatimi i fazës Pilot të Planit të Miratuar të Garancisë Rinore | - Lancimi i Fazës pilot - Përgatitja institucionale dhe e instrumentave për fazën pilot - Monitorimi i pilotimit të skemës | N/A | N/A | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 200,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Sektori Klasik | Direktiva 2014/24/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 26 shkurt 2014, “Mbi prokurimin publik dhe që shfuqizon direktivën 2014/18/KE” | http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar" | Përafrimi i mëtejshëm me Direktivat e BE. Zhvillimi dhe zgjerimi në VKM i konceptit të veprimtarive ndihmëse, saktësimi i momentit të dorëzimit të kthimit të mostrave në procesin e prokurimit; etj. | VKM | E plotë (e përputhjes) | APP | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 1,202 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Sektori Utilitar | Direktiva 2014/25/BE e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 26 shkurt 2014, “Për prokurimin nga entitete që operojnë në sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe shërbimeve postare dhe që shfuqizon direktivën 2004/17/KE” | http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar" | Përafrimi i mëtejshëm me Direktivat e BE. Zhvillimi dhe zgjerimi në VKM i konceptit të veprimtarive ndihmëse, saktësimi i momentit të dorëzimit të kthimit të mostrave në procesin e prokurimit; etj. | VKM | E mirë (e përputhjes) | APP | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 1,202 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Sektori Klasik | Direktiva 2014/24/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 26 shkurt 2014, “Mbi prokurimin publik dhe që shfuqizon direktivën 2014/18/KE” | http://data.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve monetarë në procedurat e prokurimit publik" | ndryshimi i kufijve monetare | VKM | E plotë (e përputhjes) | APP | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 962 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Sektori Utilitar | Direktiva 2014/25/BE e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 26 shkurt 2014, “Për prokurimin nga entitete që operojnë në sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe shërbimeve postare dhe që shfuqizon direktivën 2004/17/KE” | http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve monetarë në procedurat e prokurimit publik" | ndryshimi i kufijve monetare | VKM | E mirë (e përputhjes) | APP | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 962 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Prokurimet ne fushen e mbrojtjes dhe sigurise | Direktiva 2009/81/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 korrik 2009 mbi koordinimin e procedurave për dhënien e kontratave të caktuara të punëve, kontratave të furnizimit dhe shërbimeve nga autoritetet ose entet kontraktore në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe duke ndryshuar Direktivat 2004/17/KE dhe 2004/18/E | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë" | rishikimi i Ligjit 36/2020 për te adresuar ceshtje te lidhura me fushën e zbatimit, përkufizimet, kufijtë monetare dhe procedurat | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MM | 2026 | Q1 | Buxhet shteti |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Prokurimet ne fushen e mbrojtjes dhe sigurise | Direktiva 2009/81/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 korrik 2009 mbi koordinimin e procedurave për dhënien e kontratave të caktuara të punëve, kontratave të furnizimit dhe shërbimeve nga autoritetet ose entet kontraktore në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe duke ndryshuar Direktivat 2004/17/KE dhe 2004/18/E | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Keshillit te Ministrave"Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 1170, datë 24.12.2020 "Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë" | rishikimi i VKM-së Nr. 1170 për të trajtuar çështje që lidhen me fushen e zbatimit, përkufizimet, kufijtë monetare dhe procedurat e prokurimit. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MM | 2026 | Q1 | Buxhet shteti |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Prokurimet ne fushen e mbrojtjes dhe sigurise | Direktiva 2009/81/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 korrik 2009 mbi koordinimin e procedurave për dhënien e kontratave të caktuara të punëve, kontratave të furnizimit dhe shërbimeve nga autoritetet ose entet kontraktore në fushat e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe duke ndryshuar Direktivat 2004/17/KE dhe 2004/18/E | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Rregullore për sigurinë industriale, rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” | Zëvendësimi i VKM-së nr. 542, datë 29.9.2021 me një VKM të re, në zbatim të ligjit të ri për sekretin shtetëror të miratuar në Mars të 2023, si dhe duke adresuar rekomandimet e ardhura nga KE sa i takon informacionit të klasifikuar. | VKM | E plotë (e përputhjes) | AKSIK | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 1,173.42 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Koncesione/ PPP | Direktiva 2014/23 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi dhënien e kontratave të koncesionit. | http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat" | rishikimi i Ligjit 125/2013 "Per koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat", i ndryshuar | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 892 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Ankesat | Direktiva e Këshillit 89/665 e 21 Dhjetorit 1989 për koordinimin e ligjeve, rregulloreve dhe dispozitave administrative në lidhje me zbatimin e procedurave të rishikimit për dhënien e kontratave të furnizimit publik dhe punëve publike | http://data.europa.eu/eli/dir/1989/665/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve monetarë në procedurat e prokurimit publik" | Ndryshim i kufijve monetarë në fushen e prokurimit publik të cilat sjellin afatet kohore për ankim në perputhje të plotë me afatet kohore e percaktuara ne direktivat e BE-së | VKM | E plotë (e përputhjes) | APP | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 967 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | APP | N/A | Ankesat | Direktiva e Këshillit 92/13/KEE e 25 shkurtit 1992 që bashkërendon ligjet, rregulloret dhe dispozitat administrative në lidhje me zbatimin e rregullave të Komunitetit për procedurat e prokurimit të enteve që veprojnë në sektorët e ujit, energjisë, transportit dhe telekomunikacionit | http://data.europa.eu/eli/dir/1992/13/2014-04-17 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve monetarë në procedurat e prokurimit publik" | Ndryshim i kufijve monetarë në fushen e prokurimit publik të cilat sjellin afatet kohore për ankim në perputhje të plotë me afatet kohore e percaktuara ne direktivat e BE-së | VKM | E plotë (e përputhjes) | APP | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 967 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | INSTAT | Statistikat Ekonomike | Statistikat Makro Ekonomike | Rregullorja e Komisionit (BE) 2016/2304 e datës 19 dhjetor 2016 mbi modalitetet, strukturën, periodicitetin dhe treguesit e vlerësimit të raporteve të cilësisë mbi të dhënat e transmetuara në përputhje me Rregulloren (BE) Nr. 549/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit. OJ L 345, 20.12.2016, f. 27–36 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.345.01.0027.01.ENG | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT “Për modalitetet, strukturën, periodicitetin dhe vlerësimin e treguesve të cilësisë mbi të dhënat e transmetuara në Eurostat” | 1. krijimi i bazes ligjore mbi modalitetet, strukturën, periodicitetin dhe treguesit e vlerësimit të raporteve të cilësisë mbi të dhënat e transmetuara në përputhje me Rregulloren (BE) Nr. 549/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit. OJ L 345, 20.12.2016, f. 27–361 dhe Rregullorja e Komisionit (BE) 2016/2304 e datës 19 dhjetor 2016; 2. Rritje e numrit të punonjësve përmes Programit të Statistikave Zyrtare 2022 - 2026; | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | INSTAT | 2025 | Q3 |  |  |  |  | Buxhet shteti | 24,440 | 24,440 |  |
| 18 | INSTAT | Statistikat Ekonomike | Statistikat Ekonomike | Rregullorja e Komisionit (EC) Nr. 1889/2002 e datës 23 tetor 2002, mbi zbatimin e Rregullores së Këshillit (EC) Nr. 448/98 që plotëson dhe ndryshon Rregulloren (EC) Nr. 2223/96 në lidhje me shpërndarjen e shërbimeve të ndërmjetësimit financiar të matur në mënyrë indirekte ( FISIM) brenda Sistemit Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA), OJ L 286, 24.10.2002 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002R1889 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT “Për zbatimin e Rregullores 1889/2002 në lidhje me shpërndarjen e shërbimeve të ndërmjetësimit financiar të matur në mënyrë indirekte (FISIM) brenda Sistemit Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA 2010)” | 1. Krijimi i bazes ligjore mbi zbatimin e Rregullores 1889/2002;ne lidhje me shpërndarjen e shërbimeve të ndërmjetësimit financiar të matur në mënyrë indirekte ( FISIM) brenda Sistemit Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA 2010); 2. Rritje e numrit të punonjësve përmes Programit të Statistikave Zyrtare 2022 - 2026; | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | INSTAT | 2026 | Q3 |  |  |  |  | Buxhet shteti |  | 244 | 244 |
| 18 | INSTAT | Statistikat Sektoriale | Statistikat e Peshkimit | Rregullorja (KE) Nr. 216/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 mars 2009 mbi mbi statistikat e zënieve nominale të peshkut nga shtetet anëtare që peshkojnë në zona të caktuara të ndryshme nga ato të Atlantikut të Veriut (riformuluar), OJ L 87, 31.3. 2009, f. 1 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0216 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT “Për zbatimin e Rregullores 216/2009 mbi statistikat e zënieve nominale të peshkut nga shtetet anëtare që peshkojnë në zona të caktuara të ndryshme nga ato të Atlantikut të Veriut” | 1. Krijimi i bazes ligjore mbi listën e llojeve të peshkut (mbështetur në ASFIS), strukturën, periodicitetin dhe treguesit e vlerësimit të raporteve të cilësisë mbi të dhënat e transmetuara në përputhje me Rregullores 216/2009 mbi mbi statistikat e zënieve nominale të peshkut nga shtetet anëtare që peshkojnë në zona të caktuara të ndryshme nga ato të Atlantikut të Veriut. 2. Rritje e numrit të punonjësve përmes Programit të Statistikave Zyrtare 2022 - 2026; | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | INSTAT | 2025 | Q3 |  |  |  |  | Buxhet shteti | 244 |  |  |
| 18 | INSTAT | Statistikat ekonomike | Statistikat e biznesit | Rregullorja e Komisionit (BE) 2023/137 që ndryshon Rregulloren (KE) Nr. 1893/2006 dhe përcakton versionin e ri të klasifikimit të aktiviteteve ekonomike në Komunitetet Evropiane (NACE) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0137 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE Rev. 2.1” | 1.Krijimi i bazës ligjore për zbatimin e versionin e ri të klasifikimit të aktiviteteve ekonomike (NACE), që përdoret për prodhimin dhe krahasimin e statistikave ekonomike, të përpiluara nga INSTAT dhe institucione të tjera. | VKM | E plotë (e përputhjes) | INSTAT | 2025 | Q1 |  |  |  |  | Buxhet shteti | 1,210 |  |  |
| 18 | INSTAT | Statistikat ekonomike | Statistikat e biznesit | Rregullorja (BE) 2019/2152 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 nëntor 2019 për statistikat evropiane të biznesit, duke shfuqizuar 10 akte ligjore në fushën e statistikave të biznesit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2152 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT “Për zbatimin e Rregullores së Statistikave të Biznesit” | 1.Krijimi i bazës ligjore për prodhimin e Statistikave te Biznesit, në përputhje me Rregulloren (BE) 2019/2152 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 nëntor 2019 për Statistikat Evropiane të Biznesit. 2. Rritje e numrit të punonjësve përmes Programit të Statistikave Zyrtare 2022 - 2026; | Udhëzim | E mirë (e përputhjes) | INSTAT | 2026 | Q1 |  |  |  |  | Buxhet shteti |  | 588 |  |
| 18 | INSTAT | Statistikat Sociale | Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të jetesës dhe anketave të tjera sociale | Rregullore (BE) 2019/1700 e Parlamentit dhe të Këshillit Evropian e datës 10 tetor 2019 që vendos një kornizë të përbashkët për statistikat evropiane në lidhje me personat dhe familjet, bazuar në të dhënat në nivel individual të mbledhura nga kampioni, duke ndryshuar Rregulloret (EC) Nr. 808/ 2004, (EC) Nr 452/2008 dhe (EC) Nr 1338/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, dhe duke shfuqizuar Rregulloren (KE) Nr 1177/2003 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe Rregullores së Këshillit (KE) Nr 577/98 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1700 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm të INSTAT “Për krijimin e një kornize të përbashkët për statistikat evropiane në lidhje me personat dhe familjet, bazuar në të dhënat në nivel individual të mbledhura nga kampioni” | 1.Krijimi i bazes ligjore mbi formatin e transmetimit për të dhënat ne perputhje me Rregulloren e Komisionit (BE) 2019/1700 e datës 10 tetor 2019 "mbi krijimin e një kornize të përbashkët për statistikat evropiane në lidhje me personat dhe familjet, bazuar në të dhënat në nivel individual të mbledhura nga kampioni. | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | INSTAT | 2024 | Q3 |  |  |  |  | Buxhet shteti | 244 |  |  |
| 18 | INSTAT | Statistikat Sektoriale | Censi i Bujqësisë dhe Fermave Bujqësore | Rregullorja (BE) 2018/1091 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 korrik 2018 mbi statistikat e integruara të fermave dhe shfuqizimin e Rregulloreve (KE) Nr 1166/2008 dhe (BE) Nr 1337/2011 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për Censin e Bujqësisë dhe Fermave Bujqësore” | 1. Konsultim me përfaqësuesit e Delegacionit të BE në Tiranë, Ekspertë të FAOs dhe pale të tjera 2. Përgatitja e projektligjit 3. Konsultim Publik 4. Dërgim në Këshillin e Ministrave 5. Miratimi i projektligjit ne Kuvend – Brenda Q1 2024 | Ligj | E plotë (e përputhjes) | INSTAT | 2024 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | MFE | 32.3.Mbrojtja e interesave financiare të BE-së | Mbrojtja e interesave financiare të BE-së - Menaxhimi i Parregullsive | 1. Lista acquis/rekomandime: Trajnime për oficeret e parregullsive mbi indentifikimin, trajtimin dhe raportimin e parregullsive në platformen dixhitale të OLAF AFIS IMS. 2. Acquis për të cilat është bërë prezantim gjatë takimeve bilaterale: 1. Procedurat për menaxhimin e parregullsive; 2. Perdorimi i sistemit AFIS IMS; 3. Raportimi i parregullsive pranë AFCOS dhe OLAF; 4. Përmirësimet e bëra në përdorimin e AFIS IMS dhe rritja e numrit të parregullsive të raportuara; 5. Ngritja e kapaciteteve dhe trajnimet e marra 3. ZKA/DM ZKA ka kërkuar te identifikohen trajnime te tjera te nevojshme. | N/A | Institucionale dhe Administrative | Masat zbatuese: ZKA/DMZKA ZKA/ DM ZKA me shkresë Prot. 17375 datë 27.09.2023 i është drejtuar AFCOS si pikë kontakti e Zyrës Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF), të mundësojë organizimin e trajnimeve për oficeret e parregullsise në përdorimin e sistemit elektronik AFIS IMS | Sistem elektronik të Menaxhimit të Parregullsive i vënë në dispozicion nga OLAF, është funksional duke ju mundësuar përfituesve të IPA II, të raportojnë parregullsitë e identifikuara dhe ndjekjen e tyre në nivel kombëtar. | N/A | N/A | MFE | 2024 | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | MFE | Mbrojtja e interesave financiare te BE-se | Lufta kundër mashtrimit ndaj interesave financiare të BE-së | Directive (EU) 2017/1371 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2017 on the fight against fraud to the Union's financial interests by means of criminal law. OJ L 198, 28.7.2017, p. 29–41 I10 | http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendimi i Këshillit të Ministrave mbi miratimin e "Strategjisë kombetare kundër mashtrimit, me qellim mbrojtjen e interesave finnciare te BE-se". | Hartimi i Strategjisë nuk lidhet me përafrimin e acquis, por është kërkesë e OLAF e bërë në takimin shpjegues të bërë në vitin 2018. Eshtë ngritur një grup pune për hartimin e strategjisë. | VKM | N/A | MFE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 829 | 277 |  |  |  |  |  |
| 32 | MFE | Kontrolli i Brendshem Financiar Publik (KBFP) | Ne perputhje me standartet COSO | Standartet COSO | http://www.coso.org | Politike dhe Ligjore | Projektudhezim i Ministrit te Financave dhe Ekonomise "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 mbi përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike". | Trajtimi i çështjeve që dalin gjatë zbatimit praktik të ligjit të ndryshuar për MFK-në, sqarimi i terminologjisë së përdorur në disa dispozita ligjore | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,974 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | MFE | Kontrolli i Brendshem Financiar Publik (KBFP) | Ne perputhje me standartet COSO | Standartet COSO | http://www.coso.org | Politike dhe Ligjore | Projektudhezim i Ministrit te Financave dhe Ekonomise "Për disa shtesa dhe ndryshime të Urdhërit nr.311, datë 23.12.2020 mbi Metodologjinë për Vlerësimin e Cilësisë së Sistemit të Kontrollit të Brendshëm në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme" | procesi i vlerësimit të cilësisë dhe asitenca teknike parashikohen të rishikohet në kuadër të përmirësimit të tyre | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,974 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Parimet e Përgjithshme | Lëvizja e lirë e mallrave/ Fusha e paharmonizuar | Nenet 34, dhe 36 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU) | C2010/083/01 | Politike dhe Ligjore | Projekt vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e "Planit të Veprimit për përputhshmërinë me Nenet 34 - 36 TFBE" (faza e dytë - sektorët e mbetur) | Plani synon shqyrtimin e legjislacionit shqiptar që rregullon tregtimin e produkteve identifikimin, vlerësimin dhe shfuqizimin (apo mbajtjen e argumentuar) të këtyre masave të ndaluara sipas neneve 34-36 të Traktatit të Funksionimit të Bashkimit Evropian (TFBE).Gjatë vitit 2022 ka përfunduar faza e parë, ku janë analizuar 60 akte ligjore. Faza e dytë për shqyrtimin e të gjithë sektorëve/produkteve do të vijojë gjatë 2024 – 2025. Plani përmban masa afatshkurtra dhe afatgjatë për ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve institucionale/administrative, për t`u përgatitur gradualisht për detyrimet në fushën e paharmonizuar. Aktivitetet kryesore: - Identifikimi i legjislacionit/praktikave administrative për screening; - Shqyrtimi dhe analiza e masave me efekt të barabartë me kufizimet sasiore - Konsultimet me komunitetin e biznesit/Tryeza e rrumbullakët PPIE për kapitullin 1 - Përgatitja e Planit të Veprimit (analizë + planifikim për heqjen e masave të pajustifikuara) - Miratimi i Planit të Veprimit | N/A | N/A | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Të gjithë nënkapitujt | Lëvizja e lirë e mallrave/ Fusha e harmonizuar | Rekomandim i dalë nga progres raportet dhe nën - komitetet |  | Politike dhe Ligjore | Udhërrëfyesi për harmonizimin e acquis të BE-së në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave | Udhërrëfyesi për përafrimin e mëtejshëm në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, siguron kornizën gjithëpërfshirëse për planifikimin afatmesëm dhe afatgjatë për harmonizimin e plotë të kapitullit 1. Udhërrëfyesi është një dokument që synon planifikimin e masave ligjore dhe institucionale të nevojshme në periudhën afatmesëm (2024 – 2025) dhe afatgjatë (2026 – 2030) me qëllim pëmbushjen e detryrimit për përafrimin e plotë të aqcuis së BE në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave. Planifikimi imasave si rregull do të reflektohet në ciklet vjetore të PKIE. Aktivitetet: 1. Zbatimi i masave ligjore dhe institucionale të parashikuara në udhërrëfyes (ato të parashikuara deri në vitin 2026) 2. Monitorimi i Zbatimit të Udhërrëfyesit | N/A | N/A | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Çështjet Horizontale | Kuadri i ri legjislativ | Rregullorja (BE) 2019/1020 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 qershor 2019 mbi mbikëqyrjen e tregut dhe përputhshmërinë e produkteve dhe ndryshimin e Direktivës 2004/42/EC dhe Rregulloreve (KE) Nr. 765/2008 dhe (BE) Nr 305/ 2011 | 32019R1020 | Politike dhe Ligjore | Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore" | Ligji 10489/2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”, i amenduar, rregullon në mënyrë horizontale fushën e tregtimit të produkteve joushqimore. Ndryshimet në ligj synojnë harmonizimin e nënkapitullit të masave horizontale në fushën e akreditimit, standartizimit, metrologjisë dhe mbikëqyrjes së tregut. Aktivitetet: 1. Hartimi/përgatitja e dokumentit të Vlerësimit të Impaktit Rregullator (RIA); 2. Përgatitja e projektligjit dhe dokumenteve te tjera shoqëruese (tabela e përputhshmërisë, relacioni); 3. Ndjekja e procesit të konsultimit te projektligjit me ministritë e linjës dhe palët e tjera teë interesuara; 4. Ndjekja e procedurës së miratimit të projektligjit. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,075 |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Direktivat e përqasjes së re | Materialet e Ndërtimit | Rregullorja (BE) Nr. 305/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 mars 2011 që përcakton kushtet e harmonizuara për tregtimin e produkteve të ndërtimit | 32011R0305 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për produktet e ndërtimit" | Projektligji "Për produktet e ndërtimit", synon harmonizim të plotë të direktivës së EU mbi produketet e ndërtimitn. Ky projekligj ka për qëllim rregullimin e tregut të këtyre produketeve që nga (1) hedhja në treg, (2) shpërndarja dhe (3) përdorimi i produkteve të ndërtimit sipas rregullave të harmonizuara dhe performancës, në lidhje me karakteristikat thelbësore të tyre dhe përdorim e markës CE në këto produkte. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Direktivat e përqasjes së re | Eco - Design | Direktiva 2009/125/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 tetor 2009 që vendos një kornizë për vendosjen e kërkesave të projektimit ekologjik për produktet që lidhen me energjinë | 32009L0125 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për Projektimin Ekologjik të produkteve me ndikim në Energji" | Projekt ligji "Për Projektimin Ekologjik të produkteve me ndikim në Energji" është një nismë e re ligjore që synon harmonizim të plotë me acquis e BE për projektimin ekologjik. Ky ligji ka për qëllim: 1. Përmirësimin e konsumit të energjisë për produktet me ndikim në energji; 2. Përmirësimin e performancës mjedisore të produkteve; 3. Vendosjen e detyrimeve për prodhuesit e produkteve me ndikim në energji; 4. Sigurimin e lëvizjes së lirë të kësaj kategorie produktesh. Aktivitetet: 1. Përgatitja e projektligjit dhe dokumenteve te tjera shoqëruese (tabela e përputhshmërisë, relacioni, RIA); 2. Ndjekja e procesit të konsultimit te projektligjit me ministritë e linjës dhe palët e tjera të interesuara; 3. Ndjekja e procedurës së miratimit të projektligjit. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 11,908 | 23,816 |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Përqasja e Vjetër | Mjetet Motorrike | Rregullorja (BE) 2018/858 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 30 maj 2018 për miratimin dhe mbikëqyrjen e tregut të mjeteve motorike dhe rimorkiove të tyre, si dhe të sistemeve, komponentëve dhe njësive të veçanta teknike të destinuara për automjete të tilla, duke ndryshuar Rregulloret (KE ) Nr 715/2007 dhe (EC) Nr 595/2009 dhe shfuqizimin e Direktivës 2007/46/EC | 32018R0858 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për disa ndryshime në VKM Nr. 153, date 7.4.2000 "Rregullorja e zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar"" | Rishikimi i dispozitave të Rregullores për zbatimin e Kodit Rrugor në lidhje me miratimin e tipit të mjeteve motorike dhe mbikëqyrjes së tregut VKM Nr. 153, datë 7.4.200, e ndryshuar | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MFE | Masat procedurale | Produktet Kulturore | Direktiva 2014/60/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 15 maj 2014 për kthimin e objekteve kulturore të hequra në mënyrë të paligjshme nga territori i një shteti anëtar | 32014L0060 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 27/2018 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë" | Rishikimi i dispozitave të ligjit 27/2018 "Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë" synon përafrimin e plotë me rregullat, procedurat e kthimit të objekteve kulturore të hequra në mënyrë të paligjshme nga territori i një shteti anëtar, sipas direktives së EU për objektet kulturore | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MK | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MFE | Akses në Tregun e Punës | Aksesi ne informacion dhe shperndarja e informacionit mbi te drejtat e punonjësve migratë të BE dhe anëtarëve të familjeve të tyre | Direktiva 2014/54/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 Prill 2014 mbi masat që lehtësojnë ushtrimin e të drejtave që u jepen punonjësve në kontekstin e lirisë së lëvizjes . | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/54 | Institucionale dhe Administrative | Ofrimi i informacionit të dedikuar on-line për punëtorët e BE dhe anëtarët e familjes së tyre për punësimin dhe qëndrimin për motive pune në territorin e RSH | Aksesi në tregun e punës | N/A | N/A | MFE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MFE | Akses në Tregun e Punës; Koordinimi i skemave të sigurimeve shoqerore. | Analizë e legjislacionit | Rregullore (BE) Nr. 492/2011 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 prill 2011 për lirinë e lëvizjes së punëtorëve. | EUR-Lex - 32011R0492 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Institucionale dhe Administrative | Përditësimi i TOC, LGA dhe IAGA me qëllim parashikimin e nderhyrjeve ligjore. | Aksesi ne tregun e punës | N/A | N/A | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MFE | Akses në Tregun e Punës; Koordinimi i skemave të sigurimeve shoqerore. | Analizë e legjislacionit | Direktiva 2014/54/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 prill 2014 për masat që lehtësojnë ushtrimin e të drejtav të puntorëve. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0054 | Institucionale dhe Administrative | Përditësimi i TOC, LGA dhe IAGA me qëllim parashikimin e nderhyrjeve ligjore. | Aksesi ne tregun e punës | N/A | N/A | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MFE | Akses në Tregun e Punës; Koordinimi i skemave të sigurimeve shoqerore. | Analizë e legjislacionit | Direktiva 2004/38/KEe Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 29 prill 2004 për të drejtat për lëvizje dhe qëndrim të lirë. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32004L0038 | Institucionale dhe Administrative | Përditësimi i TOC, LGA dhe IAGA me qëllim parashikimin e nderhyrjeve ligjore. | Aksesi ne tregun e punës | N/A | N/A | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MFE | Direktiva e Shërbimeve | Seanca ligjore 1 E drejta e themelimit dhe liria për të ofruar shërbime Direktiva e Shërbimeve Retail | Direktiva e Shërbimeve 2006/123/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 dhjetor 2006 mbi shërbimet në tregun e brendshëm. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime dhe plotësime në ligjin nr.66/2016 "Për shërbimet" | Fusha e shërbimeve. Projektligji për shërbimet synon përafrim të plotë të Direktivës së Shërbimeve 2006/123/KE mbi shërbimet në tregun e brendshëm. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MFE | Direktiva e Shërbimeve | Seanca ligjore 1 E drejta e themelimit dhe liria për të ofruar shërbime Direktiva e Shërbimeve Retail | Direktiva e Shërbimeve 2006/123/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 dhjetor 2006 mbi shërbimet në tregun e brendshëm. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123 | Politike dhe Ligjore | Plani i Veprimit për Harmonizimin me Direktivën e Shërbimeve të BE-së - Ekzaminimi i legjislacionit sektorial | Fusha e shërbimeve. Urdhri i Ministrit, do adresojë zbatim të ndryshimeve të ligjit për shërbimet në përafrim të plotë të Direktivës së Shërbimeve 2006/123/KE mbi shërbimet në tregun e brendshëm. Ky akt do adresojë planifikimin e heqjes së barrierave në tregtinë e shërbimeve në përputhje me Direktivën dhe gjetjet e shqyrtimit, krahas përcaktimit të afateve kohore për rregullimet rregullatore në legjislacionin sektorial. | Urdhër | N/A | MFE | 2024 | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | MAS | Njohja reciproke e kualifikimeve profesionale | Profesionet e rregulluara dhe njohja e kualifikimeve profesionale | Direktiva 2005/36/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 7 shtatorit 2005 mbi njohjen e kualifikimeve profesionale (Tekst me rëndësi për KEE) OJ L 255, 30.9.2005, p. 22–142 | EUR-Lex - 02005L0036-20211210 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Mbi sistemet e njohjes së kualifikimeve profesionale" | Fusha e shërbimeve. Njohja reciproke e kualifikimeve profesionale. Projektligji "Mbi sistemet e njohjes se kualifikimeve profesionale" synon përafrimin e plotë të Direktivës së BE-së 2005/36/KE mbi njohjen e kualifikimeve profesionale. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MAS | 2025 | Q3 | Donator |  |  |  | Donator | 1,400 | 1,400 |  |
| 3 | MAS | Njohja reciproke e kualifikimeve profesionale | Testi i proporcionalitetit përpara rregullimit të ri të profesioneve | Direktiva (BE) 2018/958 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 28 qershor 2018 mbi një test proporcionaliteti përpara miratimit të rregullores së re të profesioneve. PE/19/2018/REV/1 OJ L 173, 9.7.2018, p. 25–34 | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/958/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligji "Mbi sistemet e njohjes të kualifikimeve profesionale" | Fusha e shërbimeve. Projektligji "Mbi sistemet e njohjes se kualifikimeve profesionale" synon përafrimin e Direktivës së BE-së 2018/958 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 28 qershor 2018 mbi një test proporcionaliteti përpara miratimit të rregullores së re të profesioneve. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MAS | 2025 | Q3 | Donator |  |  |  | Donator | 1,400 | 1,400 |  |
| 4 | BSH | Lëvizja e lirë e kapitalit dhe pagesave | N/A | Direktiva e Këshillit 88/361/KEE e 24 qershorit 1988 për zbatimin e nenit 67 të Traktatit (OJ L 178, 08.07.1988, fq. 5-18); | EUR-Lex - 31988L0361 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8337, datë 30.4.1998, “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave” | Amendimi i ligjit për heqjen e kufizimit të nenit 4, të ligjit nr.8337/1998 që nuk ju njeh personave fizikë dhe jurdikë të huaj të drejtën e pronësisë të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave por vetëm të drejtën e marrjes me qira për 99 vjet. | Ligj | E moderuar (e përputhjes) | MBZHR/MTM/MD | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 7,018 |  |  |  |  |  |
| 4 | BSH | Sistemet e pagesave | N/A | Rregullorja (BE) Nr. 260/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 14 mars 2012 që përcakton kërkesat teknike dhe të biznesit për transfertat e kredisë dhe debitimet direkte në euro dhe ndryshon Rregulloren (KE) Nr. 924/2009 (OJ L 94, 30.3 .2012, fq. 22-37) | EUR-Lex - 32012R0260 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Keshillit Mbikeqyres se Bankes se Shqiperise "Për miratimin e rregullores për pagesat SEPA" | Transpozimi i dispozitave në lidhje me transfertat e kredisë SEPA në një rregullore (për Debitimin Direkt tashmë e transpozuar) | Vendim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | BSH | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 3,352 |  |  |  |  |
| 6 | MFE | Raportime financiare | Kontrollet ligjore | Direktiva 2014/56/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 prill 2014 që ndryshon Direktivën 2006/43/KE mbi auditimet ligjore të llogarive vjetore dhe të llogarive të konsoliduara (Gazeta Zyrtare L 158, 27/05/2014, f. 196– 226) | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411741912824&uri=CELEX:32014L0056 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per ndryshimin e Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. | Auditimi ligjor: Çështjet kryesore që do të trajtojë ky projekt-akt lidhen me: a) mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Subjekteve me Interes Publik (PIE) për çështjet e auditimit të tyre; b) Raportin që duhet të bëjnë auditorët në lidhje me konsolidimin e pasqyrave financiare; c) ngritjen e strukturave të kontrollit të brendshëm dhe funksionimin e tyre në shoqëritë audituese; d) Masat që duhen marrë nga auditorët në lidhje me pavarësinë dhe objektivitetin e tyre | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q1 | Donator | 2,500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | MFE | Raportime financiare | Kontrollet ligjore | Rregullorja (BE) Nr. 537/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 16 prill 2014 mbi kërkesat specifike në lidhje me auditimin ligjor të enteve me interes publik dhe shfuqizimin e Vendimit të Komisionit 2005/909/EC (Gazeta Zyrtare L 158, 27/05/ 2014, fq. 77–112) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R0537-20140616 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per ndryshimin e Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. | Auditimi ligjor: Çështjet kryesore që do të trajtojë ky projekt-akt lidhen me: a) mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Subjekteve me Interes Publik (PIE) për çështjet e auditimit të tyre; b) Raportin që duhet të bëjnë auditorët në lidhje me konsolidimin e pasqyrave financiare; c) ngritjen e strukturave të kontrollit të brendshëm dhe funksionimin e tyre në shoqëritë audituese; d) Masat që duhen marrë nga auditorët në lidhje me pavarësinë dhe objektivitetin e tyre | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q1 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Marka Tregtare | Direktiva (BE) 2015/2436 për përafrimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me markat tregtare e datës 16 dhjetor 2015. Rregullorja (BE) 2017/1001 mbi markën tregtare të Bashkimit Evropian e datës 14 qershor 2017 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per Markat Tregtare" | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri, specifik për “Markat Tregtare” synon perafrim te plote te Direktivës 2015/2436 dhe të Rregullores (BE) 2017/1001 mbi markën tregtare të Bashkimit Evropian e datës 14 qershor 2017, si dhe adreson rekomandim te pales evropiane . | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Marka Tregtare | Rregullorja (BE) 2017/1001 mbi markën tregtare të Bashkimit Evropian e datës 14 qershor 2017 | https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=Regulation+%28EU%29+2017%2F1001+on+the+European+Union+trade+mark+of+14+June+2017&lang=en&type=quick&qid=1702569263670 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Rregullores për Markat Tregtare" | Fusha e Pronësisë Industriale. Në zbatim të ligjit te ri për “Markat Tregtare”parashikohet të miratohet projektvendimi i Këshillit të Ministrave për Miratimin e Rregullores për Markat në përafrim të Rregullores (BE) 2017/1001 mbi markën tregtare të Bashkimit Evropian e datës 14 qershor 2017. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Disenjo Industriale | Direktiva 98/71/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 13 tetor 1998 për mbrojtjen ligjore të disenjove. Rregullorja e Këshillit (EC) Nr. 6/2002 e datës 12 dhjetor 2001 mbi disenjot komunitare . | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002R0006. | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per Disenjot Industriale" | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri për "Disenjot Industriale" synon perafrim te plote te Direktivës 98/71/KE dhe Rregullores së Këshillit (KE) Nr. 06/2002 në lidhje me shterimin e të drejtave, publikimin, zhvleresimin e disenjove industiale dhe të drejtat që vijnë nga regjistrimi i tyre. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Donator | 4,200 | 4,200 |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Certifikata e Mbrojtjes Shtesë | Rregullorja e Këshillit (EEC) Nr 1768/92 në lidhje me krijimin e një certifikate mbrojtëse shtesë për produktet medicinale (kodifikuar si Rregullorja (EC) nr. 469/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 6 maj 2009 në lidhje me certifikatën e mbrojtjes shtesë për ilaçet ). Rregullorja (EC) Nr. 1610/96 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit lidhur me certifikatat e mbrojtjes shtesë për produktet e mbrojtjes së bimëve. Rregullorja 2019/933 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 maj 2019, i ndryshuar në Rregulloren (EC) Nr. 469/2009 në lidhje me certifikatën e mbrojtjes shtesë për produktet mjekësore. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0469 ; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31996R1610; EUR-Lex - 32019R0933 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Per Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri specifik për “Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” synon përafrim të plotë të Rregullores (EC) Nr. 469/2009 në lidhje me çertifikatën e Mbrojtjes Shtesë për produktet medicinale, Rregullores (EC) Nr. 1610/96 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit lidhur me certifikatat e mbrojtjes shtesë për produktet e mbrojtjes së bimëve, si dhe Rregullores 2019/933 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit e datës 20 maj 2019, brenda vitit 2024. Bazuar në Strategjinë Kombëtare 2022-2025, ligji i ri parashikon transpozimin e të gjitha rregulloreve të BE-së në lidhje me patentat. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Licenca jovullnetare | Rregullorja (EC) Nr. 816/2006 për licencimin e detyrueshëm të patentave në lidhje me prodhimin e produkteve farmaceutike për eksport në vendet me probleme të shëndetit publik | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0816; | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Per Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri për “Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” synon përafrim të plotë të Rregullores (EC) Nr. 816/2006 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për licencimin e detyrueshëm të patentave në lidhje me prodhimin e produkteve farmaceutike për eksport. Rregullorja (EC) Nr. 816/2006 është transpozuar pjesërisht me Ligjin nr. 9947 të 7 korrik 2008 për Pronësinë Industriale, i ndryshuar. Bazuar në Strategjinë Kombëtare 2022-2025, është parashikuar hartimi i Ligjit për Patentat brenda vitit 2023. Në ligjin e ri për Patentat, do të harmonizohen plotësisht të gjitha nenet e Rregullores 816/2006. Shqipëria do të duhet të adresojë masat e transpozimit të dispozitave që zbatohen vetëm për Shtetet Anëtare, pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Shpikje Bioteknoligjike | Direktiva 98/44/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 6 korrik 1998 për mbrojtjen ligjore të shpikjeve bioteknologjike (“Direktiva Bioteknologjike”). Njoftimi i Komisionit për disa nene të Direktivës 98/44/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për mbrojtjen ligjore të shpikjeve bioteknologjike. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:31998L0044; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC1108%2801%29; | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Per Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri për “Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” synon përafrim të plotë të Direktivës 98/44/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për mbrojtjen ligjore të shpikjeve bioteknologjike (“Direktiva Bioteknologjike”). | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Mbrojtja e Sekretit Tregtar | Direktiva (BE) 2016/943 për mbrojtjen e njohurive të pazbuluara dhe informacioneve të biznesit (sekretet tregtare) kundër blerjes, përdorimit dhe zbulimit të paligjshëm të tyre. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Per Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri për “Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” synon përafrim të plotë të Direktivës së BE-së 2016/943 për mbrojtjen e njohurive të pazbuluara dhe informacioneve të biznesit (sekretet tregtare) kundër blerjes, përdorimit dhe zbulimit të paligjshëm të tyre, me përjashtim të atyre seksioneve dhe neneve të Direktivës së BE-së që lidhen ekskluzivisht me anëtarët e BE-së, gjithashtu me ndryshime shumë të vogla në lidhje me legjislacionin kombëtar (kryesisht, ndryshime të lehta për shkak të rregullave procedurale) lidhur me, detyrime të përgjithshme, proporcionaliteti dhe shpërdorimi i procesit, periudha e kufizimit, masat e përkohshme dhe parandaluese,kushtet dhe masat mbrojtëse, vendimet gjyqesore dhe masat korrigjuese, Kushtet, masat mbrojtëse dhe masat alternative. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Enforcement of IPRs | Direktiva 2004/48/KE për zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0048R%2801%29 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per Markat Tregtare" | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji i ri për "Për markat tregtare" synon përafrim të plotë të Direktivës 2004/48/KE për zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale, përfshirë zbatimin e masave, procedurave dhe mjeteve juridike. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | E drejta e autorit | Direktiva 2014/26 - Menaxhimi kolektiv i të drejtave të autorit dhe të drejtave të përafërta dhe licencimi shumë-territorial i të drejtave në veprat muzikore për përdorim online në tregun e brendshëm. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejta të tjera të lidhura me to”, i ndryshuar | Fusha e Pronësisë Intelektuale. Akti do adresojë nëpërmjet përafrimit të plotë të Direktivës 2014/26 zbatimin e kuadrit të ri ligjor lidhur me bashkëpunimin e organizatave të menaxhimit kolektiv, përmes trajnimeve, takimeve, seminareve duke plotësuar kuadrin ligjor me aktet e nevojshme nënligjore si dhe duke kontribuar në përmirësimin e funksionimit dhe organizimin e one stop shop për menaxhimin kolektiv për t'iu përshtatur aftësive të reja të licencimit multiterritorial. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MK | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | E drejta e autorit | Direktiva (BE) 2019/790 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 17 prill 2019 për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me tregun e vetëm dixhital I ndryshuar në Direktivat 96/9/EC dhe 2001/29/EC. | http://data.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejta të tjera të lidhura me to”, i ndryshuar | Fusha e Pronësisë Intelektuale. Akti nëpërmjet përafrimit të plotë të Direktivës (BE) 2019/790 për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura me tregun e vetëm dixhital, ndryshuar nga Direktivat 96/9/EC dhe 2001/29/EC, do adresojë zbatimin e kuadrit të ri ligjor lidhur me bashkëpunimin e organizatave të menaxhimit kolektiv dhe institucioneve të tjera publike, përfshirë strukturën përgjegjëse për zbatimin online të të drejtës së autorit, duke plotësuar më tej kuadrin ligjor me aktet e nevojshme nënligjore. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MK | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | E drejta e autorit | Direktiva (BE) 2019/789 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 17 prill 2019 që përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me të, të zbatueshme për transmetime të caktuara në internet të organizatave transmetuese dhe ritransmetimet e programeve televizive dhe radiofonike, amenduar Direktivën e Këshillit 93/83/EEC. | http://data.europa.eu/eli/dir/1987/54/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejta të tjera të lidhura me to”, i ndryshuar | Fusha e Pronësisë Intelektuale. Akti adreson përafrimin e plotë të Direktivës (BE) 2019/789, që përcakton rregullat për ushtrimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura me të, të zbatueshme për transmetime të caktuara në internet të organizatave transmetuese dhe ritransmetimet e programeve televizive dhe radiofonike, amenduar me Direktivën e Këshillit 93/83/EEC, si dhe plotëson kuadrin ligjor lidhur me bashkëpunimin e organizatave të menaxhimit kolektiv. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MK | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A | Topografia e Produkteve gjysmëpërcuese | Direktiva e Këshillit 87/54/KEE për mbrojtjen e topografisë së produkteve gjysmëpërçuese. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31987L0054&qid=1702569542698 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Per Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë” | Fusha e Pronësisë Industriale. Projektligji për “Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë”, lidhur me mbrojtjen e Topografive të Produkteve Gjysmëpërçuese synon prafrim të plotë me Direktivën 87/54/EEC, me përjashtim të atyre dispozitave të Direktivës që lidhen ekskluzivisht me shtetet anëtare të BE-së. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | MFE | N/A |  | Rregullorja 2019/933 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 maj 2019 që amendon Rregulloren (EC) 469/2009. | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/933/oj; | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për Miratimin e Rregullores për Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë. | Fusha e Pronësisë Industriale. Vendimi i Këshillit të Ministrave synon përafrim të Rregullores 2019/933 që amendon Rregulloren (EC) 469/2009 për Patentat, Modelet e Përdorimit dhe Certifikatave të Mbrojtjes Shtesë, në zbatimi të ligjit të ri për patentat. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AK | Konkurrenca | Konkurrenca | Njoftim i Komisionit për referimin e rasteve në lidhje me përqëndrimet (2005/C 56/02) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(01)&from=PL' | Politike dhe ligjore | Udhëzues "Mbi referimin e rasteve ne lidhje me përqëndrimet". | Konkurrenca | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | AK | 2024 | Q3 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AK | Konkurrenca | Konkurrenca | Udhëzim për zbatimin e të drejtës së BE-së për konkurrencën mbi marrëveshjet kolektive në lidhje me kushtet e punës së të vetëpunësuarve. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0930%2802%29 | Politike dhe ligjore | Udhëzim "Mbi marrëveshjet kolektive në lidhje me kushtet e punës së të vetëpunësuarve'. | Konkurrenca | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | AK | 2024 | Q3 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AK | Konkurrenca | Konkurrenca | Udhëzim mbi kufizimet vertikale (2022/C 248/01) (Udhëzim mbi marrëveshjet vertikale) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.248.01.0001.01.ENG | Politike dhe ligjore | Udhëzim "Mbi marrëveshjet vertikale." | Konkurrenca | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | AK | 2025 | Q3 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AK | Konkurrenca | Konkurrenca | Rregullorja e Komisionit (BE) 2022/720 (Rregullorja për përjashtimin në bllok të marrëveshjeve vertikale, “VBER”) | https://competition-policy.ec.europa.eu/antitrust-and-cartels/legislation/vertical-block-exemptions_en | Politike dhe ligjore | Rregullore "Per perjashtimin ne bllok te kategorive te marrveshjeve vertikale dhe praktikave te bashkerenduara" | Konkurrenca | Vendim | E plotë (e përputhjes) | AK | 2025 | Q3 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AMF | Bankat dhe konglomeratet financiare | N/A | Rregullore (BE) Nr. 575/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 qershor 2013 "Mbi kërkesat prudenciale për institucionet e kreditit dhe shoqëritë e investimit, dhe që ndryshon Rregulloren (BE) Nr. 648/2012" | http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj; | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Bordit të Bankës së Shqipërisë për rishikimin e rregullores nr.69, datë 18.12.2014 "Për kapitalin rregullator të bankës" | Synohet rishikimi i kërkesave për llogaritjen e kapitalit rregullator të bankave | Vendim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | BSH | 2025 | Q2 | Buxhet shteti |  | 3,352 |  |  |  |  |  |
| 9 | AMF | Bankat dhe konglomeratet financiare | N/A | Rregullore (BE) Nr. 575/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 qershor 2013 "Mbi kërkesat prudenciale për institucionet e kreditit dhe shoqëritë e investimit, dhe që ndryshon Rregulloren (BE) Nr. 648/2012" | http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj; | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Bordit të Bankës së Shqipërisë për rishikimin e rregullores nr.60, datë 29.08.2008 "Për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja" | Synohet rishikimi i kërkesave për publikimin e informacionit nga ana e bankave | Vendim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | BSH | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 3,352 |  |  |  |  |  |
| 9 | AMF | Sigurimet dhe pensionet | Solvency II (life, non-life, reinsurance, winding-up) | Direktiva 2009/138/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 25 nëntor 2009 mbi fillimin dhe ndjekjen e biznesit të Sigurimeve dhe Risigurimeve (Solvency II) (riformuluar) | http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj | Politike dhe Ligjore | Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 52, datë 22.05.2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit" | Zhvillimi i mëtejshëm i ORSA-s ; Kërkesa të shtuara për mirëqeverisje; Sistemi efektiv i menaxhimit te riskut; Mbikeqyrja e grupit; Funksionet kyce | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE/AMF | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 273 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MFE | Mbrojtja e Konsumatorit | Modernizimi i rregullave te BE per mbrojtjen e konsumatoreve | Direktiva (BE) 2019/2161 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 nëntor 2019 që ndryshon Direktivën e Këshillit 93/13/EEC dhe Direktivat 98/6/EC, 2005/29/EC dhe 2011/83/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për sa i përket zbatimit dhe modernizimit më të mirë të rregullave të Bashkimit për mbrojtjen e konsumatorëve (Tekst me rëndësi për ZEE) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32019L2161; | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa e ndryshim të Ligjit nr. 9902, date 17.04.2008 "Per mbrojtjen e konsumatorëve" | Mbrojtja e konsumatorit: çështjet ku synohet përafrim janë në lidhje me sistemin online per zgjidhjen alternative te mosmarreveshjeve (ODR); Modernizimin e rregullave per mbrojtjen e konsumatorit dhe per kontratat e sherbimeve digjitale | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 28 | MFE | Mbrojtja e Konsumatorit | Kontratat me përmbajtje digjitale dhe shërbimet digjitale | Direktiva (BE) 2019/770 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 maj 2019 mbi disa aspekte në lidhje me kontratat për furnizimin me përmbajtje dixhitale dhe shërbime dixhitale (Tekst me rëndësi për ZEE-në.) (OJ L 136, 22.5.2019, f. 1–27) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019L0770 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa e ndryshim të Ligjit nr. 9902, date 17.04.2008 "Per mbrojtjen e konsumatorëve" | Mbrojtja e konsumatorit: çështjet ku synohet përafrim janë në lidhje me sistemin online per zgjidhjen alternative te mosmarreveshjeve (ODR); Modernizimin e rregullave per mbrojtjen e konsumatorit dhe per kontratat e sherbimeve digjitale | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MFE | Mbrojtja e Konsumatorit | Kontratat e shitjes së mallrave | Direktiva (BE) 2019/771 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 maj 2019 për disa aspekte në lidhje me kontratat për shitjen e mallrave, duke amenduar Rregulloren (BE) 2017/2394 dhe Direktivën 2009/22/KE dhe duke shfuqizuar Direktivën 1999 /44/EC (Tekst me rëndësi për ZEE.) (OJ L 136, 22.5.2019, f. 28–50) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L0771; | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa e ndryshim të Ligjit nr. 9902, date 17.04.2008 "Per mbrojtjen e konsumatorëve" | Mbrojtja e konsumatorit: çështjet ku synohet përafrim janë në lidhje me sistemin online per zgjidhjen alternative te mosmarreveshjeve (ODR); Modernizimin e rregullave per mbrojtjen e konsumatorit dhe per kontratat e sherbimeve digjitale | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MFE | Mbrojtja e Konsumatorit | Ndalimi i shkeljeve; Veprimet përfaqësuese | Direktiva (BE) 2020/1828 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 25 nëntor 2020 mbi veprimet përfaqësuese për mbrojtjen e interesave kolektive të konsumatorëve dhe shfuqizimin e Direktivës 2009/22/KE | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020L1828 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa e ndryshim të Ligjit nr. 9902, date 17.04.2008 "Per mbrojtjen e konsumatorëve" | Mbrojtja e konsumatorit: çështjet ku synohet përafrim janë në lidhje me sistemin online per zgjidhjen alternative te mosmarreveshjeve (ODR); Modernizimin e rregullave per mbrojtjen e konsumatorit dhe per kontratat e sherbimeve digjitale | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MFE | Mbrojtja e Konsumatorit | Zgjidhja online e mosmarrëveshjeve | Rregullorja (BE) Nr. 524/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 maj 2013 për zgjidhjen online të mosmarrëveshjeve te konsumatorëve dhe ndryshimin e Rregullores (KE) Nr. (OJ L 165, 18.6.2013, f. 1–12) Ndryshuar me 32009L0022 (OJ L 110, 1.5.2009, f. 30–36) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0524; | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa e ndryshim të Ligjit nr. 9902, date 17.04.2008 "Per mbrojtjen e konsumatorëve" | Mbrojtja e konsumatorit: çështjet ku synohet përafrim janë në lidhje me sistemin online per zgjidhjen alternative te mosmarreveshjeve (ODR); Modernizimin e rregullave per mbrojtjen e konsumatorit dhe per kontratat e sherbimeve digjitale | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MFE | Mbrojtja e Konsumatorit | Bashkëpunimi mes autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimin | Rregullorja (BE) 2017/2394 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 12 dhjetor 2017 mbi bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kombëtare përgjegjëse për zbatimin e ligjeve për mbrojtjen e konsumatorit dhe shfuqizimin e Rregullores (KE) Nr 2006/2004 (Tekst me rëndësi për EEA). (OJ L 345, 27.12.2017, f. 1–26.) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32017R2394; | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa e ndryshim të Ligjit nr. 9902, date 17.04.2008 "Per mbrojtjen e konsumatorëve" | Mbrojtja e konsumatorit: çështjet ku synohet përafrim janë në lidhje me sistemin online per zgjidhjen alternative te mosmarreveshjeve (ODR); Modernizimin e rregullave per mbrojtjen e konsumatorit dhe per kontratat e sherbimeve digjitale | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Rregullore | Rregullorja (BE) 2017/745 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 prill 2017 për pajisjet mjekësore, duke amenduar Direktivën 2001/83/EC, Rregulloren (EC) Nr 178/2002 dhe Rregulloren (EC) Nr 1223/2009 dhe duke shfuqizuar Direktivat e Këshillit 90/385/KEE dhe 93/42/EEC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745; | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 89/2014 “Për pajisjet mjekësore” | Identifikimi dhe gjurmueshmëria e pajisjeve brenda zinxhirit të furnizimit (Identifikimi unik i pajisjes) | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Rregullore | Rregullorja (BE) 2017/746 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 prill 2017 mbi pajisjet mjekësore diagnostikuese in vitro dhe shfuqizimin e Direktivës 98/79/EC dhe Vendimit të Komisionit 2010/227/BE | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim i Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore” Ligji 21/2020. “Për disa ndryshime në ligjin 89/2014 “Për pajisjet mjekësore” | Procedurat e vlerësimit të konformitetit nga organet e autorizuara | N/A | N/A | MSHMS | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Direktivë | Direktiva 2001/83/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 6 nëntor 2001 mbi kodin komunitar për produktet medicinale për përdorim njerëzor | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj/eng; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim i ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” | Procedura për autorizimin e tregtimit të barnave; Etiketimi dhe fletëpalosje; Farmakovigjilenca, Mbledhja, Raportimi dhe vlerësimi i të dhënave të farmakovigjilencës | N/A | N/A | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Rregullore | Rregullore (EC) No 726/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit | https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/reg_2004_726_en_0.pdf; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim i ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” | Përafrimi në lidhje me procedurat për autorizimin e tregtimit të barnave | N/A | N/A | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Rregullore | Rregullore e Komisionit (EC) Nr 1234/2008 lidhur me ekzaminimin e variacioneve të autorizimit të tregtimit për produktet medicinale për përdorim njerëzor dhe veterinar | https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0007:0024:en:PDF; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim i ligjit nr. 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik” | Përafrimi në lidhje me procedurat për aplikimin dhe vlerësimin e variacioneve | N/A | N/A | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Hemovigjilanca | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 9739/2007, date 21.05.2007 i amenduar me Ligjet 10137/2009 dhe 10141/2009 | Organizimi i rrejtit të hemovigjilancës | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Hemovigjilanca | Direktiva 2005/61 - Zbatimi i Direktivës 2002/98/EC në lidhje me kërkesat e gjurmueshmërisë dhe njoftimin e reaksioneve dhe ngjarjeve të rënda anësore | https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:256:0032:0040:EN:PDF; | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale "Për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren No. 6, datë 07.01.2015 "Per zbatimin e skemes se hemovigjilences" | Reflektim i kërkesave për autoritetin kompetent për hemovigjilancën dhe organizimin e rrjetit të raportimit të hemovigjilancës. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Kërkesa për Qendrat e Gjakut | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Politike dhe Ligjore | Projektligj per disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 9739/2007, datë 21.05.2007 | Organizimi efikas i punës në Qendrat e Gjakut, personi përgjegjës në qendrat e gjakut | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Kërkesa për Qendrat e Gjakut | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave për disa shtesa dhe ndryshime në VKM no. 505, datë 06.07.2016 "Per menyren e organizimit dhe funksionimit te Qendres Kombetare te Transfuzionit te Gjakut dhe nivelet e sherbimit te transfuzionit ne institucionet shendetesore" | Organizimi efikas i punës në Qendrat e Gjakut | VKM | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Kërkesa për Qendrat e Gjakut | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit te Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale për disa shtesa dhe ndryshime në Rregulloren e Brendeshme e QKTGJ për Kontrollin e Cilesise dhe Planin e Veprimit "Mjaftueshmeri me gjak te sigurte dhe cilesor" | Organizim, sigurim cilësie | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2024 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Dizenjim, autorizim, akreditim ose licensim i qendrave te gjakut | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim i VKM per Akreditimin e QKTGJ | Akreditimi i QKTGJ | N/A | N/A | MSHMS | 2025 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Mjaftueshmëri në gjak cilësor | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim per Ngritjen, organizimin dhe funksionimin e QKTGJ | Zgjerim i kapaciteteve mbledhëse të gjakut në QKTGJ | N/A | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | MSHMS | Mbrojtja e Shëndetit | Mjaftueshmëri në gjak cilësor | Direktiva 2002/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 27 janar 2003 për vendosjen e standardeve të cilësisë dhe sigurisë për mbledhjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e gjakut të njeriut dhe përbërësve të gjakut dhe amendon Direktivën 2001/83/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0098; | Institucionale dhe Administrative | Rishikim per Ngritjen, organizimin dhe funksionimin e QKTGJ | Ndërtimi i 5 qendrave rajonale të gjakut (blood establishments), dhe 26 banka gjaku spitalore | N/A | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2020/1070 e datës 20 korrik 2020 për specifikimin e karakteristikave të pikave të aksesit pa tel me zonë të vogël në përputhje me nenin 57 paragrafin 2 të Direktivës (BE) 2018/1972 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për krijimin e Komunikimeve Elektronike Evropiane Kodi (tekst me rëndësi për ZEE) | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1070/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e karakteristikave të pikave të aksesit pa tel në zona të vogla" | Pas miratimit dhe hyrjes në fuqi të ligjit të ri për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë (që transpozon Direktivën BE 2018/1972), MIE do të miratojë VKM "Për miratimin e karakteristikave të pikave të aksesit pa tel në zona të vogla" | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2019/2243 e datës 17 dhjetor 2019 që percakton një model për përmbledhjen e kontratës që do të përdoret nga ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike në përputhje me Direktivën (BE) 2018/1972 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2243 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i AKEP "Per miratimim e Rregullores mbi modelin e permbledhur te kontratës së pajtimit që do të përdoret nga ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike publike" | Pas miratimit dhe hyrjes në fuqi të ligjit të ri për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë (që transpozon Direktivën BE 2018/1972), AKEP do të miratojë një rregullore për percaktimin e një modeli për përmbledhjen e kontratës që do të përdoret nga ofruesit e shërbimeve të komunikimeve elektronike të disponueshme për publikun. në përputhje me Ligjin për komunikimet elektronike. | Vendim | E plotë (e përputhjes) | AKEP | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | 2007/98/EC: Vendimi i Komisionit i datës 14 shkurt 2007 mbi përdorimin e harmonizuar të spektrit të radios në brezat e frekuencave 2 GHz për zbatimin e sistemeve që ofrojnë shërbime satelitore celulare (njoftuar nën numrin e dokumentit C(2007) 409) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0098 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2022/173 i datës 7 shkurt 2022 për harmonizimin e brezave të frekuencave 900 MHz dhe 1800 MHz për sistemet tokësore të afta për të ofruar shërbime të komunikimeve elektronike në Bashkimin dhe shfuqizimin e Vendimit 2009/766/EC. | https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/173 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit 2012/688/BE i datës 5 nëntor 2012 për harmonizimin e brezave të frekuencave 1920-1980 MHz dhe 2110-2170 MHz për sistemet tokësore të afta për Bashkimin Evropian të komunikimit elektronik në lidhje me të. Komisioni (BE) 2020/667 e datës 6 maj 2020 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0688 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi i Komisionit 2008/477/EC i datës 13 qershor 2008 për harmonizimin e brezit të frekuencave 2500-2690 MHz për sistemet tokësore të afta për të ofruar shërbime të komunikimeve elektronike në Komunitet, i ndryshuar nga vendimi zbatues i Komisionit (BE) 2020/636 i datës 8 maj 2020. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0477 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2019/235 për ndryshimin e Vendimit 2008/411/EC në lidhje me një përditësim të kushteve teknike përkatëse të zbatueshme për brezin e frekuencave 3400-3800 MHz | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1549615962331&uri=CELEX:32019D0235 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi i Komisionit 2008/411/KE për harmonizimin e brezit të frekuencës 3400 - 3800 MHz për sistemet tokësore të afta për të ofruar shërbime të komunikimeve elektronike në Komunitet | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008D0411 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM ne zbatim te miratimit te Planit Kombetar te Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi zbatues i Komisionit (BE) 2020/1426 i datës 7 tetor 2020 për përdorimin e harmonizuar të spektrit të radios në brezin e frekuencave 5875 - 5905 MHz për aplikimet e lidhura me sigurinë të Sistemeve Inteligjente të Transportit (ITS) dhe shfuqizimin e Vendimit 2008/671/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D1426 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2022/179 i datës 8 shkurt 2022 për përdorimin e harmonizuar të spektrit të radios në brezin e frekuencave 5 GHz për zbatimin e sistemeve të aksesit me valë duke përfshirë rrjetet lokale të radios dhe shfuqizimin e Vendimit 2005/513/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0179&qid=1644477768617 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2021/1067 i datës 17 qershor 2021 për përdorimin e harmonizuar të spektrit të radios në brezin e frekuencave 5945-6425 MHz për zbatimin e sistemeve të aksesit pa tela duke përfshirë rrjetet lokale të radios (WAS/RLANs) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1067 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi zbatues i Komisionit (BE) 2019/784 i datës 14 maj 2019 për harmonizimin e brezit të frekuencës 24,25-27,5 GHz për sistemet tokësore të afta të ofrojnë shërbime të komunikimeve elektronike me brez të gjerë pa tela në Bashkimin, i ndryshuar me vendimin zbatues të Komisionit (BE ) 2020/590 e datës 24 Prill 2020 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32019D0784 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2022/180 i datës 8 shkurt 2022 që ndryshon Vendimin 2006/771/EC në lidhje me përditësimin e kushteve teknike të harmonizuara në fushën e përdorimit të spektrit të radios për pajisjet me rreze të shkurtër veprimi. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022D0180 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2019/1345 i datës 2 gusht 2019 që ndryshon Vendimin 2006/771/EC për përditësimin e kushteve teknike të harmonizuara në fushën e përdorimit të spektrit të radios për pajisjet me rreze të shkurtër, OJ L 212, datë 13.8.2019, f.53. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1567676305871&uri=CELEX:32019D1345 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi zbatues i Komisionit (BE) 2022/172 i datës 7 shkurt 2022 që ndryshon Vendimin Zbatues (BE) 2018/1538 për harmonizimin e spektrit të radios për përdorim nga pajisjet me rreze të shkurtër brenda brezave të frekuencave 874-876 dhe 915-921 MHz. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D0172 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2022/2324 i datës 23 nëntor 2022 që ndryshon Vendimin 2008/294/EC, për të përfshirë teknologjitë shtesë të aksesit dhe masat për funksionimin e shërbimeve të komunikimit celular në avion (shërbimet MCA) në Union. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2324&qid=1674874227102 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2021/1730 i datës 28 shtator 2021 për përdorimin e harmonizuar të brezave të çiftuar të frekuencave 874,4-880,0 MHz dhe 919,4-925 MHz dhe të brezit të paçiftuar të frekuencave 1 900-1 MHz për 91 Radio celulare hekurudhore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1730 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Vendimi Zbatues i Komisionit (BE) 2019/785 i datës 14 maj 2019 për harmonizimin e spektrit të radios për pajisjet që përdorin teknologjinë ultra të gjerë në Bashkim dhe shfuqizimin e Vendimit 2007/131/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019D0785 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombetar te Frekuencave" | VKM në zbatim të miratimit të Planit Kombëtar të Frekuencave | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | REKOMANDIMI I KOMISIONIT (BE) 2019/534 i datës 26 mars 2019 Siguria kibernetike e rrjeteve 5G C/2019/2335 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019H0534 | Institucionale dhe Administrative | Projektudhezim ministri | Udhëzim në zbatim të masave për sigurinë kibernetike të 5G në lidhje me komunikimet elektronike. | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Komunikimi i Komisionit COM(2020)50 final - Vendosja e sigurt e 5G në BE - Zbatimi i kutisë së mjeteve të BE-së | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0050 | Institucionale dhe Administrative | Projektudhezim ministri | Udhëzim në zbatim të masave për vendosjen e sigurt të 5G | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Dokumenti i punës i stafit të Komisionit SWD(2020)357 përfundimtar - Raport mbi ndikimet e Rekomandimit të Komisionit të datës 26 mars 2019 mbi sigurinë kibernetike të rrjeteve 5G | https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14354-2020-INIT/en/pdf | Institucionale dhe Administrative | Projektudhezim ministri | Udhëzim në zbatim të masave për sigurinë kibernetike të 5G | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Rekomandimi i Komisionit (BE) 2020/1307 i datës 18 shtator 2020 mbi një toolbox të përbashkët të Bashkimit për reduktimin e kostos së vendosjes së rrjeteve me kapacitet shumë të lartë dhe sigurimin e aksesit në kohë dhe miqësore me investimet në spektrin radio 5G, për të nxitur lidhjen në mbështetje të rimëkëmbjes ekonomike nga Kriza COVID-19 në Union | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1307 | Institucionale dhe Administrative | Projektudhezim ministri | Udhëzim në zbatim të masave për reduktimin e kostos së vendosjes së rrjeteve me kapacitet shumë të lartë dhe sigurimin e aksesit në kohë dhe miqësore me investimet në spektrin radio 5G | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.1.Komunikimet Elektronike | Komunikimet Elektronike | Rregullorja (BE) 2017/1953 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 25 tetor 2017 që ndryshon Rregulloret (BE) Nr. 1316/2013 dhe (BE) Nr. 283/2014 në lidhje me promovimin e lidhjes së internetit në komunitetet lokale OJ L 286, 1.11.2017, f. 1–8 32017R1953 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj | Institucionale dhe Administrative | Projektudhezim ministri | Udhëzim në zbatim të promovimit të lidhjes së internetit në komunitetet lokale | Udhëzim | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Komunikimet Elektronike | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2023/138 e datës 21 dhjetor 2022 që përcakton një listë të grupeve specifike të të dhënave me vlerë të lartë dhe masat për publikimin dhe ripërdorimin e tyre | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.019.01.0043.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A019%3ATOC | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per miratimin e listës së grupeve specifike të të dhënave me vlerë të lartë dhe masat për publikimin dhe ripërdorimin e tyre" | VKM në zbatim të ligjit për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e tyre | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Komunikimet Elektronike | Plan i koordinuar mbi Inteligjencen Artificiale 2021 Review – COM(2021)205 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A205%3AFIN | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim mbi "Planin e koordinuar mbi Inteligjencën Artificiale" | Përafrimi dhe zbatimi i Planeve të Koordinuara të Inteligjencës Artificiale në përputhje me mënyrën se si Bashkimi Evropian po promovon dhe zhvillon fushën e AI, duke përfshirë hulumtimin, inovacionin teknologjik, standardet etike dhe politikat e përshtatshme për zhvillimin e inteligjencës artificiale në kontekstin e BE-së. | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | AKSHI | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Komunikimet Elektronike | Rregullorja (BE) 2021/1173 date 13 Korrik 2021 mbi ngritjen e Struktures se Perbashket te Ndermarrjes Europiane per Kompjuterat me Performace te Larte e cila zevendeson Rregulloren (BE) 2018/1488 , OJ L 256, 19.07.2021, p. 3–51 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.256.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A256%3ATOC | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim "Rregullorja për ngritjen dhe funksionimin e Strukturës së HPC" | Nivel i lartë i përafrimit me strukturën Euro HPC, duke përdorur teknologjitë më moderne dhe burimet e larta të kompjuterizimit, për të zhvilluar dhe implementuar projekte të ndryshme shkencore dhe inovative, duke integruar potencialin e lartë të llogaritjes së lartë në hulumtimin shkencor dhe zhvillimin e aplikacioneve të avancuara në shumë fusha, përfshirë hulumtimin shkencor, zhvillimin e softuerit, modelimin numerik, analizën e të dhënave të mëdha, inteligjencën artificiale dhe sfidat e tjera komplekse kompjuterike. | Udhëzim | E mirë (e përputhjes) | AKSHI | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Busulla Digjitale 2030: Mënyra Evropiane për Dekadën Digjitale . Komunikata COM/2021/118 e Parlamentit dhe Keshillit Evropian 22 Dhjetor 2022 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022D2481 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim mbi "Busullën Digjitale 2030: Mënyra Evropiane për Dekadën Digjitale" | Nëpërmjet udhëzimit synohet përafrimi me Busullën Digjitale 2030: Mënyra Evropiane për Dekadën Digjitale . Komunikata COM/2021/118. | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | AKSHI | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Direktiva (BE) 2016/2102 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian, “Mbi aksesin e faqeve të internetit dhe aplikacioneve celulare të organeve të sektorit publik” | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IP0339 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Mbi aksesin e faqeve të internetit dhe aplikacioneve celulare të organeve të sektorit publik” | Nëpërmjet projektvendimiti do të lehtësohet aksesi në shërbimet digjitale për të gjithë qytetarët. Përveç kësaj, do të bëhen rregullime teknike për të siguruar që portali e-Albania të jetë në përputhje me Udhëzimet për Aksesueshmërinë e Përmbajtjes së Uebit (WCAG) | VKM | E mirë (e përputhjes) | AKSHI | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Rregullorja (BE) 2018/1807 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 14 nëntor 2018 mbi një kornizë për levizjen e lirë të të dhënave jopersonale në Bashkimin Evropian. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32018R1807 | Institucionale dhe Administrative | Projektligji "Për qarkullimin e lirë të të dhënave jopersonale" | Ligj në zbatim të kornizës për levizjen e lirë të të dhënave jopersonale | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Rregullore Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian nr.910/2014, “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në lidhje me transaksionet elektronike në tregun e brendshëm dhe shfuqizimin e Direktivës 1993/93/KE” (eIDAS) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910 | Politike dhe Ligjore | Projektlgji "Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara" | Përcaktimi i metodave të reja të identifikimit elektronik në distancë (remote), njohja reciproke si dhe ndërveprimi/bashkëpunimi i skemave të identifikimit elektronik në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, rritja e transparencës në veprimtarinë e ofruesve të kualifikuar të shërbimeve të besuara nëpërmjet forcimit të kërkesave të sigurisë, kontrollit dhe mbikëqyrjes, rritja e sigurisë, efektivitetit, integritetit dhe besueshmërisë në ofrimin dhe përdorimin e shërbimeve të besuara. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | KM/AKCESK | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 7,458.80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Rregullore Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian nr.910/2014, “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në lidhje me transaksionet elektronike në tregun e brendshëm dhe shfuqizimin e Direktivës 1993/93/KE” (eIDAS) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910 | Institucionale dhe Administrative | Trajnimi i personelit për rritjen e kapaciteteve ne fushen e identifikimit elektronik dhe sherbimeve te besuara. | Zhvillimii një sërë trajnimesh në fushën e identifikimit elektronik dhe shërbimeve të besuara në kuadër të rritjes së sigurisë, efektivitetit, integritetit dhe besueshmërisë në ofrimin dhe përdorimin e shërbimeve të besuara. | N/A | N/A | AKCESK | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 7,458.80 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Direktiva (BE) 2022/2555 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 14 dhjetorit 2022 mbi masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë kibernetike në të gjithë Bashkimin, duke amenduar Rregulloren (BE) Nr 910/2014 dhe Direktiva (BE) 2018/1972, dhe shfuqizimi i Direktivës (BE) 2016/1148 (Direktiva NIS 2) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&qid=1698320025912 | Politike dhe Ligjore | Projektligji "Per sigurine kibernetike" | Zgjerimi I kompetencave të Autoritetit përgjegjës për sigurinë kibernetike, përcaktim i qartë i strukturave përgjegjëse për sigurinë kibernetike si dhe rolet dhe kompetencat e tyre, forcimi i detyrimeve të operatorëve të infrastrukturave të informacionit si dhe të masave të sigurisë kibernetike, trajtimi i gjendjes së situatave emergjente, krizës kibernetike si dhe përcaktimi i strukturave përkatëse për menaxhimin e tyre, rregullimi i certifikimit të sigurisë kibernetike. | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | KM/AKCESK | 2024 | Q1 |  | 1,243 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Direktiva (BE) 2022/2555 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 14 dhjetorit 2022 mbi masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë kibernetike në të gjithë Bashkimin, duke amenduar Rregulloren (BE) Nr 910/2014 dhe Direktiva (BE) 2018/1972, dhe shfuqizimi i Direktivës (BE) 2016/1148 (Direktiva NIS 2) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&qid=1698320025912 | Institucionale dhe Administrative | Investime në kuadër të ligjit "Për Sigurinë Kibernetike" | Në kuadër të forcimit të sigurise kibernetike do te realizohen një sërë investimesh te tila si : Ngritja e platformës së emulimit, e-learning dhe stërvitjes kibernetike. Ngritja e sistemit te investigimit të aktiviteteve dhe aktorëve keqdashës në Darkweb. Servera fizik. Plaftorma e Menaxhimit të riskut të sigurisë kibernetike. Sistemi i raportimit të përmbajtjeve të paligjshme në funksion të mbrojtjes së fëmijeve në hapësirën kibernetike. | N/A | N/A | AKCESK | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 324 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.2. Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit | Direktiva (BE) 2022/2555 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 14 dhjetorit 2022 mbi masat për një nivel të lartë të përbashkët të sigurisë kibernetike në të gjithë Bashkimin, duke amenduar Rregulloren (BE) Nr 910/2014 dhe Direktiva (BE) 2018/1972, dhe shfuqizimi i Direktivës (BE) 2016/1148 (Direktiva NIS 2) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2555&qid=1698320025912 | Institucionale dhe Administrative | Trajnimi i personelit per rritjen e kapaciteteve ne fushen e sigurise kibernetike | Zhvillimi i një sërë trajnimesh në fushën e sigurisë kibernetike psh trajtimin e incidenteve kibernetike, cyber threat intelligence, IoT penetration testing, Security Strategic Planning, Security Leadership Essentials for Managers – SANS , Certified Network Defender etj. | N/A | N/A | AKCESK | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 919 | 1,654,861 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.3. Politika / media audiovizive | Politika / media audiovizive | Komunikatë prej Udhëzimeve të Komisionit për zbatimin praktik të kriterit thelbësor të funksionalitetit të përkufizimit të një "shërbimi të platformës së shpërndarjes së videove" sipas Direktivës për Shërbimet e Medias Audiovizive 2020/C 223/02, C/2020/4322 OJ C 223, 7.7.2020, fq. 3–9 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.223.01.0003.01.ENG&toc=OJ:C:2020:223:TOC | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i AMA-s (Rregullore): “Për kriteret dhe procedurat e funksionalitetit të shërbimeve të platformës së shpërndarjes së videove" | Shërbimet audiovizuale të platformave të shpërndarjes së videove | Vendim | Fillestare (e përputhjes) | AMA | 2025 | Q2 | Donator |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.3. Politika / media audiovizive | Politika / media audiovizive | Komunikatë prej Udhëzimeve të Komisionit në përputhje me nenin 13(7) të Direktivës së Shërbimeve të Mediave Audiovizive mbi llogaritjen e pjesës së veprave evropiane në katalogët sipas kërkesës dhe mbi përcaktimin e audiencës së ulët dhe qarkullimit të ulët 2020/C 223/03 C/2020/4291 OJ C 223, 7.7.2020, fq. 10–16 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.223.01.0010.01.ENG&toc=OJ:C:2020:223:TOC | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i AMA-s (Rregullore): '"’Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren mbi procedurat dhe kriteret për ofrimin e shërbimeve mediatike audio dhe/ose audiovizive sipas kërkesës së përdoruesit’, miratuar me vendimin nr. 152, datë 11.10.2019 të AMA-s” | Shërbimet mediatike audio dhe/ose audiovizive sipas kërkesës së përdoruesit | Vendim | Fillestare (e përputhjes) | AMA | 2025 | Q3 | Donator |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.3. Politika / media audiovizive | Politika / media audiovizive | Komunikimi interpretativ i Komisionit mbi disa aspekte të dispozitave për reklamat televizive sipas Direktivës "Televizioni pa Kufij". C (2004) 1450 - 23.04.2004, (OJ C 102 e 28.4.2004) 52004XC0428(01) | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0428(01):EN:HTML | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i AMA-s (Rregullore): "Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren për komunikimet audio dhe/ose audiovizive me natyrë tregtare, format, kushtet dhe koha ditore e lejuar për transmetimin e reklamave’, miratuar me vendimin nr. 42, datë 19.03.2018 të AMA-s” | Komunikimet audio dhe/ose audiovizive me natyrë tregtare dhe reklamat | Vendim | Fillestare (e përputhjes) | AMA | 2026 | Q1 | Donator |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.3. Politika / media audiovizive | Politika / media audiovizive | Rekomandim për mbrojtjen e gazetarëve REKOMANDIMI I KOMISIONIT i datës 16.9.2021 për garantimin e mbrojtjes, sigurisë dhe fuqizimit të gazetarëve dhe profesionistëve të tjerë të medias në Bashkimin Evropian | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021H1534 | Institucionale dhe Administrative | Projektplan veprimi / Strategji: "Plan i Veprimit për Sigurinë e Profesionistëve të Medias në Shqipëri" | Forcimi i të drejtave të gazetarëve | N/A | N/A | AMA | 2025 | Q3 | Donator |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.3. Politika / media audiovizive | Politika / media audiovizive | Raporti mbi shtetin e së drejtës 2022 Pasqyrë e Kapitullit të Mediave të Raportit të 3-të të Komisionit mbi Shtetin e së Drejtës, i publikuar më 13 korrik 2022 | https://ec.europa.eu/info/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en | Institucionale dhe Administrative | Trajnim i stafit të AMA | Transparenca e pronësisë së medias, pavarësia e rregullatorit, pluralizmi mediatik | N/A | N/A | AMA | 2025 | Q2 | Donator |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 10 | MIE/AKSHI | 10.3. Politika / media audiovizive | Politika / media audiovizive | Propozim për një RREGULLORE TË PARLAMENTIT DHE TË KËSHILLIT EVROPIAN për krijimin e një kuadri të përbashkët për shërbimet e medias në tregun e brendshëm (Akti Evropian për Lirinë e Medias) dhe ndryshimin e Direktivës 2010/13/BE COM/2022/457, versioni përfundimtar | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0457 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i AMA-s (Rregullore): “Për kriteret dhe procedurat e shqyrtimit të ndryshimeve në strukturën e pronësisë dhe transparencen e të dhënave prej ofruesve të shërbimeve mediatike audiovizive private” | Transparenca e pronësisë së medias, deklarim informacioni mbi pronësinë, pluralizmi mediatik | Vendim | Fillestare (e përputhjes) | AMA | 2024 | Q3 | Donator | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Ligji I Punës | Kushtet e Punes | Direktiva 2008/94/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 22 tetorit 2008 për mbrojtjen e punonjësve në rast të falimentimit të punëdhënësit të tyre (Versioni i kodifikuar) (Tekst me rëndësi për ZEE) OJ L 283, 28.10.2008, f. 36–42 Kjo direktivë konsolidon Direktivat 80/987/EEC dhe 2002/74/EC Shih gjithashtu modifikimin nga Direktiva 2015/1794 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=15 53622837438&uri=CELEX:02008L0094-20151009 | Politike dhe Ligjore | Projektligji "Për krijimin e një fondi garancie për punëmarrësit në rast falimentimi të punëdhënësit të tyre" | Krijimi i një institucioni garancie që merret me kërkesat e punëmarrësve që rrjedhin nga kontratat e punës ose marrëdhëniet e punës në rast falimentimi të punëdhënësit të tyre. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE/MD | 2026 | Q3 | Buxhet shteti | 273 | 273 | 273 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Shëndeti dhe Siguria në Punë | Rreziqet Specifike (agjentët fizike dhe biologjikë) | Direktiva e Këshillit 2010/32/BE e datës 10 maj 2010 për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë për parandalimin nga dëmtimet e mprehta në sektorin spitalor dhe shëndetësor të lidhur nga HOSPEEM dhe EPSU OJ L 134, 1.6.2010, f. 66 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1552055759891&uri=CELEX:32010L0032 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për sigurinë dhe shëndetin në punë, për parandalimin nga dëmtimet e mprehta në sektorin spitalor dhe shëndetësor" | Ky Projektvendim përfshin punonjësit në sektorin shëndetësor, si dhe për të gjithë ata që janë nën autoritetin menaxherial dhe mbikëqyrjen e punëdhënësve në këtë sektor dhe ka për qëllim arritjen e një mjedisi pune sa më të sigurt, duke parandaluar lëndimet e punonjësve të shkaktuara nga të gjitha mjetet e mprehta mjekësore (përfshirë gjilpërat),dhe për të krijuar një qasje të integruar duke vendosur politika në vlerësimin dhe parandalimin e riskut, trajnimin, informacionin, rritjen e ndërgjegjësimit dhe monitorimin. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 1,365 | 36.40 |  |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Politikat e Punësimit | Mbështetja në punësim | Rekomandimi i Këshillit i datës 15 shkurt 2016 për integrimin e të papunëve afatgjatë në tregun e punës OJ C 67, 20.2.2016, f. 1–5 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016H0220%2801%29 | Politike dhe Ligjore | Projektvenim i Këshillit të Ministrave "Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të nxitjes së punësimit përmes riintegrimit social" | Kjo masë synon zgjerimin e gamës së programve të nxitjes së punësimit me synimin adresimin e nevojave specifikie të një kategorie punëkerkuesish të papunë si kategoria e punëkerkuesve të papunë afatgjatë. | VKM | E moderuar (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q1 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Mbrojtja Sociale (soft law) | Rekomandimi i Këshillit (2019/C 387/01) i datës 8 nëntor 2019 mbi aksesin në mbrojtjen sociale për punëtorët dhe të vetëpunësuarit OJ C 387, 15.11.2019, f. 1–8 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019H1115%2801%29 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për indeksimin e pensioneve" | Ky projekt vendim synon rritjen e nivelin ekonomik të pensionisteve që marrin pension pleqerie, familjar dhe invaliditeti duke zbutur pasojat e inflacionit financiar. | VKM | E mirë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 163.79 | 182.84 | 201.37 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Personat me Aftësi të kufizuar[ (soft law) | Direktiva (BE) 2019/882 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 17 prill 2019 mbi kërkesat e aksesueshmërisë për produktet dhe shërbimet (Tekst me rëndësi për ZEE) OJ L 151, 7.6.2019, f. 70–115 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019L0882 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuar" | Kjo masë synon gjithëpërfshirjen dhe integrimin në shoqëri për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe ka si qëllim harmonizimin me dokumentat strategjik për PAK, duke pasur objektiv kryesor aksesueshmërisë në shërbime të gjithë kategorive të PAK. | VKM | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,932 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Personat me Aftësi të kufizuar[ (soft law) | Komunikimi i Komisionit për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve 'Unioni i Barazisë: Strategjia për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara 2021-2030' COM/2021/101 final | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0101 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombëtar për Personat me Aftësi të Kufizuar" | Kjo masë synon gjithëpërfshirjen dhe integrimin në shoqëri për Personat me Aftësi të Kufizuar dhe ka si qëllim harmonizimin me dokumentat strategjik të BE për PAK. | VKM | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,932 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Varfëria tek Fëmijët(soft law) | Rekomandimi i Këshillit (BE) 2021/1004 i datës 14 qershor 2021 për krijimin e një Garancie Evropiane për Fëmijët OJ L 223, 22.6.2021, f. 14–23 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.223.01.0014.01.ENG | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024-2030" | Plani i Veprimit për Garancitë e Fëmijëve, do të hartohet në vijim të miratimit të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024-2030, i cili synon aksesin e fëmijëve në zhvillimin e shërbimeve gjithëpërfshirëse. | VKM | N/A | MSHMS | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,200 |  |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Kujdesi dhe Edukimi i hershëm tek Fëmijët (soft law) | Rekomandimi i Këshillit i 8 dhjetorit 2022 për edukimin dhe kujdesin në fëmijërinë e hershme: objektivat e Barcelonës për vitin 2030 OJ C 484, 20.12.2022, f. 1–12 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022H1220(01) | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Mbi miratimin e Agjendës Kombëtare mbi të Drejtat e Fëmijëve" | VKM për miratimin e Planit të Veprimit për Garancitë e Fëmijëve synon të thyejë ciklin e varfërisë ndërbrezore, përjashtimin social, si dhe promovon të drejtat dhe mirëqënien e fëmijëve. | VKM | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,932 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Kujdesi dhe Kujdesi Afat-gjatë (soft law) | Komunikimi nga Komisioni për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve mbi strategjinë evropiane të kujdesit COM/2022/440 final | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0440 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024-2030" | VKM për miratimin e Dokumentit Strategjik të Mbrojtjes Sociale 2024-2030 synon kujdes social për çdo individ në nevojë, duke garantuar jetesë dinjitoze, në një mjedis mundësues dhe fuqizues, përgjatë ciklit të jetës. | VKM | N/A | MSHMS | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mbrojtja dhe Përfshirja Sociale | Kujdesi dhe Kujdesi Afat-gjatë (soft law) | Rekomandimi i Këshillit i 8 dhjetorit 2022 mbi aksesin në kujdesin afatgjatë me cilësi të lartë e të përballueshmëm OJ C 476, 15.12.2022, f. 1–11 | https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale 2024-2030" | VKM për miratimin e Dokumentit Strategjik të Mbrojtjes Sociale 2024-20230 ka si qëllim ngritjen e shërbimeve social-shëndetësore afat-gjata për moshën e tretë, aftësinë e kufizuar, si edhe plotësimin e kuadrit rregullator të ndihmësit personal. profesional. | VKM | N/A | MSHMS | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Mos-diskriminimi në Punësim dhe Politika Sociale. | Trajtimi i Barabartë | Direktiva e Këshillit 2000/43/KE e 29 qershorit 2000 për zbatimin e parimit të trajtimit të barabartë ndërmjet personave pavarësisht nga origjina racore ose etnike. OJ L 180, 19.7.2000, f. 22–26 | EUR-Lex - 32000L0043 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Planit Kombëtar për Barazinë, Përfshirjen dhe Pjesëmarrjen e pakicave Rom dhe Egjiptiane" | Projekt vendimi synon rritjen e barazisë, përfshirjes dhe pjesëmarrjes në shoqëri për komunitetet Rome dhe Egjiptiane dhe harmonizimin me dokumentat strategjik të BE për Romët dhe Egjiptianët. | VKM | N/A | MSHMS | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,932 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Barazia në Punësim dhe Politika Sociale midis Gruas dhe Burrit. | Sigurimet Shoqërore Statutore | Direktiva e Këshillit 79/7/EEC e datës 19 dhjetor 1978 mbi zbatimin progresiv të parimit të trajtimit të barabartë për burrat dhe gratë në çështjet e sigurimeve shoqërore OJ L 6, 10.01.1979, f. 24–25 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A31979L0007 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per miratimin e koeficientit te indeksimit të bazës së vlerësuar për llogaritjen e pensioneve" | Ky Projektvendim synon rritjen e nivelin ekonomik të pensionisteve që marrin pension pleqerie, familjar dhe invaliditeti për perballimin e inflacionit eknomik, duke siguruar që punonjesi te mos kete humbje në të ardhuara, nëpërmjet ruajtjes së koeficientit tëindeksimit të bazës së vlerësuar për llogaritjen e pensioneve. | VKM | E mirë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 164 | 183 | 201 |  |  |  |  |
| 19 | MSHMS/MFE | Barazia në Punësim dhe Politika Sociale midis Gruas dhe Burrit. | Strategjia e Barazisë Gjinore (soft law) | Komunikimi i Komisionit për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve "Unioni i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025" COM/2020/152 final | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime në Ligjin Nr.9970/2008 "Për Barazinë Gjinore në Shoqëri" | Ndryshime ligjore për përmirësimin e legjislationit të barazisë gjinore. | Ligj | E moderuar (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 3,769 |  |  |  |  |  |
| 20 | MFE | Konkurrenca dhe politika industriale | n/a | Përditësimi i Strategjisë së Re Industriale 2020: Ndërtimi i një tregu të vetëm më të fortë për rimëkëmbjen e Evropës | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0350&from=EN | Institucionale dhe Administrative | Zhvillimi i kapaciteteve për negociatat në Kapitullin 20 | Trajnime/coaching dhe mbështetje metodologjike për MFE dhe grupin ndërinstitucional të punës për Kapitullin 20 të cilat do të shërbejnë për forcimin e kapaciteteve për zhvillimin e bisedimeve te anëtarësimit, që përfshijnë: - Analizën e mangësive ligjore dhe institucionale/administrative (LGA/IAGA); - Hartimi i pozicionit negociues; - Vlerësimi i aspekteve të barazisë gjinore; - Përfshirja e aktorëve joshtetërorë (PPIE) | N/A | N/A | MFE | 2025 | Q3 |  |  |  |  | Donator | 4,200 | 4,200 |  |
| 20 | MFE | Politika dhe Instrumentet e Ndërmarrjeve- NVM | Sektori i Turizmit | Rruga e tranzicionit për turizmin | Transition pathway for tourism - Publications Office of the EU (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektstrategjia Kombëtare për Zhvillimin e Turizmit 2024-2030 | Prioritetet e politikave te BE-se sa i takon sektorit te turizmit orientohen drejt: nxitjes se konkurueshmerise, zhvillimit te nje turizmit te qendrueshem, te pergjegjeshem dhe cilesor, transformimit digjital dhe tranzicionit green. Keto prioritete do te mbahen ne konsiderate dhe do te sherbejne si orientim gjate hartimit te Strategjise Kombetare per Zhvillimin e Turizmit 2024-2030 | N/A | N/A | MTM | 2024 | Q3 | Donator | 9,500 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | MFE | Politika dhe Instrumentet e Ndërmarrjeve- NVM | Sektori i Turizmit | Prioritetet e politikës së turizmit të BE-së | Tourism (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektstrategjia Kombëtare për Zhvillimin e Turizmit 2024-2030 | Prioritetet e politikave te BE-se sa i takon sektorit te turizmit orientohen drejt: nxitjes se konkurueshmerise, zhvillimit te nje turizmit te qendrueshem, te pergjegjeshem dhe cilesor, transformimit digjital dhe tranzicionit green. Keto prioritete do te mbahen ne konsiderate dhe do te sherbejne si orientim gjate hartimit te Strategjise Kombetare per Zhvillimin e Turizmit 2024-2030 | N/A | N/A | MTM | 2024 | Q3 | Donator | 9,500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MAS |  | 1. Shkenca dhe Kerkimi Shkencor 2. Sistemi Inovacionit | Rregullorja Horizon Europe - Rregullorja (BE) 2021/695 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 28 Prill 2021 që themelon Horizon Europe – Programin Kuadër për Kërkim dhe Inovacion, duke përcaktuar rregullat e tij për pjesëmarrjen dhe shpërndarjen, dhe duke shfuqizuar Rregulloret (BE ) Nr 1290/2013 dhe (BE) Nr 1291/2013 | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj | Politike dhe Ligjore | Ligji për Shkencën | Projektligji është në koherencë të plotë me parimet e përcaktuara në Dispozitat e Traktatit mbi Funksionimin e BE (TFBE), kapitulli XIX mbi kërkimin.Projektligji ka për qëllim plotësimin e detyrimeve që burojnë nga: procesi i asociimit të BE lidhur me kapitullin 25 “Shkenca dhe kërkimi shkencor”. | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MAS | 2024 | Q2 | Donator | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | MAS |  | 1. Shkenca dhe Kerkimi Shkencor 2. Sistemi Inovacionit | COM(2018) 306 final KOMUNIKIM NGA KOMISIONI NË PARLAMENTIN EVROPIAN, KËSHILLI, KESHILLI EVROPIAN, KOMITETI EKONOMIK E SHOQËROR DHE KOMITETI I RAJONEVE Një Agjendë Evropiane e rinovuar për Kërkim dhe Inovacion - shansi i Evropës për të formësuar të ardhmen e saj | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0306 | Politike dhe Ligjore | Vendim i Keshillit te Ministrave per miratimin e Strategjise se Specializimit Smart | 1. Shkenca dhe Kërkimi Shkencor 2. Sistemi Inovacionit | VKM | E plotë (e përputhjes) | Zv.Kryeministri | 2024 | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MAS |  | Sistemi Arsimor: Politikat dhe strukturat | Rezoluta e Këshillit e 26 shkurtit 2021 mbi një kornizë strategjike për bashkëpunimin evropian në arsim dhe trajnim drejt Zonës Evropiane të Arsimit dhe më gjerë (2021-2030) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29 | Politike dhe Ligjore | VKM për përcaktimin e Planin e Veprimit të Arsimit Dixhital 2025-2030 duke përfshirë edhe standartet për arritjen e kompetencës digjitale | Sistemi Arsimor: Politikat dhe strukturat | VKM | E mirë (e përputhjes) | MAS | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,341 |  |  |  |  |  |
| 26 | MAS |  | Sistemi Arsimor: Politikat dhe strukturat | 1.1. Kuadri strategjik Rezolutat e Këshillit - Rezoluta e Këshillit e 26 shkurtit 2021 mbi një kornizë strategjike për bashkëpunimin evropian në arsim dhe trajnim drejt Zonës Evropiane të Arsimit dhe më gjerë (2021-2030) Rekomandimet e Këshillit - Rekomandimi i Këshillit i datës 16 qershor 2022 për të mësuarit për tranzicionin e gjelbër dhe zhvillimin e qëndrueshëm 1.2. Shumëgjuhësia Rezolutat e Këshillit - Rezoluta e KËSHILLIT e datës 21 nëntor 2008 mbi një strategji evropiane për shumëgjuhësinë - Rezoluta e KËSHILLIT e datës 15 nëntor 2007 mbi arsimin dhe trajnimin si shtytës kryesor i Strategjisë së Lisbonës Rekomandimet e Këshillit - Rekomandimi i Këshillit i 22 majit 2019 për një qasje gjithëpërfshirëse për mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve OJ C 189, 5.6.2019, f. 15–22 1.3. Edukimi dixhital Korniza e Politikave - Komunikimi nga Komisioni për Parlamentin Evropian, Këshillin, Komitetin Ekonomik dhe Social Evropian dhe Komitetin e Rajoneve: Plani i Veprimit për Arsimin Dixhital 2021-2027 Rivendosja e arsimit dhe trajnimit për epokën dixhitale Konkluzionet e Këshillit - Konkluzionet e Këshillit mbi arsimin dixhital në shoqëritë e dijes së Evropës 2020/C 415/10 - Konkluzionet e Këshillit për mbështetjen e mirëqenies në arsimin dixhital- (2022/C 469/04) ​ | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.189.01.0015.01.ENG https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008G1216%2801%29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0627%2801%29 | Institucionale dhe Administrative | Nje ndryshim ne Udhezimin nr.16 date 28.07.2021 “Per organizimin dhe funksionimin e sistemit te zhvillimit te vazhdueshem professional te punonjesve arsimore | Referuar Rezolutes së Keshillit për krijimin e kuadrit strategjik për bashkepunim në fushën e edukimit dhe trajnimit (2021-2030), fokusi është zhvillimi profesionl i mësuesve me kompetenca të qendrueshme për garantimin cilesisë, në përputhje kjo edhe me SKA. Deri në 2030 fokusi është krijimi dhe zhvillimi i European Education Area, ku bashkëpunimi europian është në konteksin e krijimit të një strategjie të unifikuar në drejtim të zhvillimit profesional të mësuesve. Rishikimi i këtij udhëzimi do i hapë rrugë një dimensioni të ri përsa i takon zhvillimit profesional të mësuesve tanë, duke mundësuar njohjen e krediteve për trajnimet e ofruara si pjesë e programit Erasmus+ | Udhëzim | E mirë (e përputhjes) | MAS | 2025 | Q3 | buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | MAS |  | VET Politikat e sistemit dhe strukturat | REKOMANDIME E KËSHILLIT e datës 20 dhjetor 2012 për vlefshmërinë e të mësuarit joformal dhe joformal (2012/C 398/01) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29 | Politike dhe Ligjore | Urdhër për miratimin e procedurave të vlerësimit, certifikimit dhe akreditimit të ofruesve të NJNM | Procedurat e vlerësimit, certifikimit dhe akreditimit të ofruesve të NJNM | Urdhër | E moderuar (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 115 |  |  | Donator | 35 |  |  |
| 26 | MAS |  | Rinia | Rezolutat e Këshillit - Rezoluta e Këshillit dhe e Përfaqësuesve të Qeverive të Shteteve Anëtare që takohen në kuadër të Këshillit mbi Kornizën për krijimin e Agjendës Evropiane të Punës Rinore 2020/C 415/01 OJ C 415, 1.12.2020, f. 1–8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG - Rezoluta e Këshillit e 18 dhjetorit 2018 mbi një kornizë për bashkëpunimin evropian në fushën e rinisë: Strategjia e Bashkimit Evropian për Rininë 2019-2027 - Rezoluta e Këshillit e datës 15 qershor 2017 për Dialogun e Strukturuar dhe zhvillimin e ardhshëm të dialogut me të rinjtë në kontekstin e politikave për bashkëpunim evropian në fushën rinore, pas vitit 2018 - Rezoluta e Këshillit e 23 nëntorit 2015 mbi një plan të ri pune të Bashkimit Evropian për të rinjtë (2016-2018) - Rezoluta e Këshillit e 20 majit 2014 mbi një plan pune të Bashkimit Evropian për të rinjtë për 2014-2015 - Rezoluta e Këshillit e datës 19 nëntor 2010 për punën me të rinjtë - Rezoluta e Këshillit e 27 nëntorit 2009 mbi një kornizë të rinovuar për bashkëpunimin evropian në fushën e rinisë (2010-2018) - Rezoluta e Këshillit e 20 korrikut 2006 mbi njohjen e vlerës së të mësuarit joformal dhe informal në fushën evropiane të të rinjve" | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG OJ C 157, 11.4.2022, p. 1–9 EUR-Lex - 32022H0411(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Ligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr. 75/2019 "Për Rininë" | Rinia | Ligj | E moderuar (e përputhjes) | MSHRF | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 1,527 | 350 |  | Donator | 228 | 600 |  |
| 26 | MAS |  | Rinia | Rekomandimet e Këshillit - Rekomandimi i Këshillit i 5 Prillit 2022 mbi Lëvizshmërinë e Vullnetarëve të Rinj në të gjithë BE-në OJ C 157, 11.4.2022, f. 1–9 EUR-Lex - 32022H0411(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) - Rekomandimi i Këshillit i 28 qershorit 2011 "Të rinjtë në lëvizje" - promovimi i lëvizshmërisë së të mësuarit të të rinjve - Rekomandimi i Këshillit i 20 nëntorit 2008 mbi lëvizshmërinë e vullnetarëve të rinj në të gjithë Bashkimin Evropian | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.ENG OJ C 157, 11.4.2022, p. 1–9 EUR-Lex - 32022H0411(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Rishikimi i ligjit 45/2016 “Për vullnetarizmin" | Rinia | Ligj | E moderuar (e përputhjes) | MSHRF/MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 220 | 198 |  | Donator | 690 | 570 |  |
| 29 | MFE | Masat Procedurave | Pasurite Kulturore | Regullores së exportit 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods | http://data.europa.eu/eli/reg/2009/116/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 27/2018 "Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë" | Përafrimi i Regullores së exportit 116/2009 Pasuritë Kulturore | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MK | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE | Masat Procedurave | Pasurite Kulturore | Regullores së importit 880/2019 | http://data.europa.eu/eli/reg/2019/880/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 27/2018 "Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë" | Përafrimi i Regullores së importit 880/2019 Pasuritë Kulturore | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MK | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE | N/A | Organizimi. Rregullat e Përgjithshme Doganore. | Rregullorja (BE) Nr. 952/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 tetor 2013 që përcakton Kodin Doganor të Bashkimit (riformuar) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0952-20200101 | Politike dhe Ligjore | Projektligji nr. 102/2014, datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë” | Organizimi Rregullat e Përgjithshme Doganore | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE |  | Organizimi. Rregullat e Përgjithshme Doganore. | Rregullorja e Deleguar e Komisionit (BE) 2015/2446 e datës 28 korrik 2015 që plotëson Rregulloren (BE) Nr. 952/2013 i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit në lidhje me rregullat e detajuara në lidhje me disa dispozita të Kodit Doganor të Bashkimit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20220101 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim VKM Nr.651, datë 10.11.2017 “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit nr.102/2014, datë 31.07.2014” | Në përgjithësi projektvendimi “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 651, datë 10.11.2017 “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014, “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”” të ndryshuar del i nevojshëm në kuadër të përafrimit të ndryshimeve që i janë bërë ndër vite dispozitave zbatuese dhe akteve të deleguara të Rregullores së Parlamentit Europian dhe Këshillit (BE) nr. 952/2013, “Mbi përcaktimin e Kodit Doganor të BE”. Konkretisht projektvendimi ka përparësi dhe efekt të pritshëm përmirësimin, plotësimin, sqarimin dhe korigjimin e disa dispozitave që kanë të bëjnë me: - përkufizimet; - origjinën preferenciale; - regjimin e përpunimit aktiv; - transitin; - deklaratën përmbledhëse të hyrjes; - magazinimin e përkohshëm; - magazinimin; - lejimin e përkohshëm; - rieksportin; - bashkëpunimin me qëllim vjeljen e borxhit doganor; - pronësinë intelektuale; etj, çështje të cilat korigjohen edhe në kuadër të përafrimit. | VKM | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE |  | Organizimi. Rregullat e Përgjithshme Doganore. | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/2447 e datës 24 nëntor 2015 që përcakton rregulla të detajuara për zbatimin e disa dispozitave të Rregullores (BE) Nr. 952/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit që përcakton Kodin Doganor të Bashkimit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2447-20210315 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim VKM Nr.651, datë 10.11.2017 “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit nr.102/2014, datë 31.07.2014” | Organizimi Rregullat e Përgjithshme Doganore | VKM | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE |  | Sistemet e TI-së të lidhura me doganën në funksionim. Planifikon të zbatojë planin e punës të UCC IT. | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2016/341 e datës 17 dhjetor 2015 që plotëson Rregulloren (BE) Nr. 952/2013 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit në lidhje me rregullat kalimtare për disa dispozita të Kodit Doganor të Bashkimit ku sistemet përkatëse elektronike nuk janë ende operacionale dhe ndryshimin e Rregullores së deleguar (BE) 2015/2446 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:02016R0341-20210315&qid=1669800611800 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim VKM Nr.651, datë 10.11.2017 “Për Dispozitat Zbatuese të ligjit nr.102/2014, datë 31.07.2014” | Sistemet e TI-së të lidhura me doganën në funksionim Planifikon të zbatojë planin e punës të UCC IT | VKM | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE | N/A | Tarifa doganore Klasifikimi i mallrave. | Rregullorja e Këshillit (EEC) Nr. 2658/87 e datës 23 korrik 1987 mbi tarifat dhe nomenklaturën statistikore dhe mbi tarifën e përbashkët doganore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:01987R2658-20221013 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave 2025" | Tarifa Doganore Klasifikimi i mallrave | VKM | E mirë (e përputhjes) | MFE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE | N/A | Tarifa doganore Klasifikimi i mallrave. | Rregullorja e Këshillit (EEC) Nr. 2658/87 e datës 23 korrik 1987 mbi tarifat dhe nomenklaturën statistikore dhe mbi tarifën e përbashkët doganore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:01987R2658-20221014 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave 2026" | Tarifa Doganore Klasifikimi i mallrave | VKM | E mirë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE | N/A | Tarifa doganore Klasifikimi i mallrave. | Rregullorja e Këshillit (EEC) Nr. 2658/87 e datës 23 korrik 1987 mbi tarifat dhe nomenklaturën statistikore dhe mbi tarifën e përbashkët doganore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:01987R2658-20221015 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin dhe publikimin zyrtar të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave 2027" | Tarifa Doganore Klasifikimi i mallrave | VKM | E mirë (e përputhjes) | MFE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | MFE |  | Tranzit | Konventa ndërmjet Komunitetit Ekonomik Evropian, Republikës së Austrisë, Republikës së Finlandës, Republikës së Islandës, Mbretërisë së Norvegjisë, Mbretërisë së Suedisë dhe Konfederatës Zvicerane për një procedurë të përbashkët tranziti | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:01987A0813(01)-20220825 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për procedurën e tranzitit të përbashkët" | Tranzit i mallrave | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MFE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Rrugor | N/A | Direktiva 2009/33/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 Prill 2009 për promovimin e mjeteve të transportit rrugor të pastër në mbështetje të lëvizshmërisë me emetim të ulët. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0033 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave " Për promovimin e mjeteve të pastra të transportit rrugor" | Të harmonizojnë praktikat dhe tendencat në sektorin e transportit rrugor me objektivat më të gjera të promovimit të qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të energjisë | VKM | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Rrugor | N/A | Direktiva (BE) 2019/1161 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 qershor 2019 që ndryshon Direktivën 2009/33/KE për promovimin e mjeteve të transportit rrugor të pastra dhe me efikasitet energjetik." | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32019L1161 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për promovimin e mjeteve të pastra të transportit rrugor" | Të harmonizojnë praktikat dhe tendencat në sektorin e transportit rrugor me objektivat më të gjera të promovimit të qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të energjisë | VKM | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Rrugor | N/A | Direktiva 2014/94/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 22 tetor 2014 mbi vendosjen e infrastrukturës së karburanteve alternative. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094 | Politike dhe Ligjore | Projekt udhëzim i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për Transportin e qëndrueshëm: Zbatimi në infrastrukturën e karburanteve alternative" | Hartimi i një akti nënligjor për karburantet alternative mund të kontribuojë ndjeshëm në promovimin e praktikave të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin në komunitetin. Synohet të përcaktohet një kuadër të përbashkët masash për vendosjen e infrastrukturës së karburanteve alternative me qëllim minimizimin e varësisë nga nafta dhe zbutjen e ndikimit mjedisor të transportit. Përcakton kërkesat minimale për ndërtimin e infrastrukturës së karburanteve alternative, duke përfshirë pikat e rimbushjes për automjetet elektrike dhe pikat e karburantit për gazin natyror dhe hidrogjenin, si dhe specifikimet teknike të përbashkëta për pika të tilla rimbushjeje dhe karburanti, dhe kërkesat e informacionit të përdoruesit. | Udhëzim | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Rrugor | N/A | Rregullorja (BE) Nr. 165/2014 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 shkurt 2014 mbi tahografët në transportin rrugor, duke shfuqizuar Rregulloren e Këshillit (EEC) Nr. 3821/85 për pajisjet e regjistrimit në transportin rrugor dhe duke ndryshuar Rregulloren (KE) Nr. /2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për harmonizimin e legjislacionit të caktuar social në lidhje me transportin rrugor. | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/165/oj | Politike dhe Ligjore | Projekt udhëzim i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 4, datë 27.05.2014 “Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës (Qendrës Teknike) së autorizuar të Tahografit" | Standardet teknike dhe kriteret operacionale për Ofiçinat e autorizuara të tahografit (Qendrat teknike) në përputhje me avancimet e tahografit inteligjent | Udhëzim | E moderuar (e përputhjes) | MIE / DPSHTRR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 3,600 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Siguria rrugore | N/A | Direktiva e Keshillit 96/53/EC e 25 Korrik 1996 qe percakton per disa lloje mjetesh qe qarkullojne brenda Komunitetit dimensionet maksimale te autorizuara ne trafikun kombetar dhe nderkombetar dhe peshat maksimale te autorizuara ne trafikun nderkombetar | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0053-20190814 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per disa ndryshime ne ligjin No. 8378, date 22.7.1998, "Kodi Rrugor I Republikes se Shqiperise ", I ndryshuar | Rishikimi i dispozitiva të Kodit ne lidhje me permasat gabarite dhe peshat | Ligj | E mirë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Siguria rrugore | N/A | Direktiva e Keshillit 96/53/EC e 25 Korrik 1996 qe percakton per disa lloje mjetesh qe qarkullojne brenda Komunitetit dimensionet maksimale te autorizuara ne trafikun kombetar dhe nderkombetar dhe peshat maksimale te autorizuara ne trafikun nderkombetar | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0053-20190814 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim "Per disa ndryshime ne VKM Nr.153, datë 7.4.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë”, e ndryshuar | Rishikimi i dispozitiva te Kodit ne lidhje me permasat gabarite dhe peshat | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/10 e datës 6 janar 2015 mbi kriteret për aplikantët për kapacitetin e infrastrukturës hekurudhore dhe shfuqizimin e Rregullores Zbatuese (BE) Nr. 870/2014, Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558539726276&uri=CELEX:32015R0010 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores “Për kriteret e aplikantëve për kapacitetet e infrastrukturës hekurudhore” | Rishikimi i dispozitave të rregullores në zbatim të Kodit Hekurudhor për vendosjen e kritereve për kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2016/545 e datës 7 Prill 2016 mbi procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kuadër për shpërndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore (C/2016/1954), Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558539726276&uri=CELEX:32016R0545 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores “Për procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kuadër për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore” | Rishikimi i dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kuadër për ndarjen e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2018/1795 e datës 20 nëntor 2018 që përcakton procedurën dhe kriteret për aplikimin e testit të ekuilibrit ekonomik në përputhje me nenin 11 të Direktivës 2012/34/BE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit (C/2018/ 7569), Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558446968526&uri=CELEX:32018R1795 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e procedurës dhe kritereve për zbatimin e testit të bilancit ekonomik për shërbimet e pasagjerëve” | Rishikimi i dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor per përcaktimin e procedurës dhe kritereve për zbatimin e testit të bilancit ekonomik për shërbimet e pasagjerëve | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2018/761 e datës 16 shkurt 2018 që vendos metoda të përbashkëta sigurie për mbikëqyrjen nga autoritetet kombëtare të sigurisë pas lëshimit të një certifikate të vetme sigurie ose një autorizimi sigurie në përputhje me Direktivën (BE) 2016/798 të Parlamentit Evropian dhe të Këshilli dhe shfuqizimi i Rregullores së Komisionit (BE) Nr. 1077/2012, Teksti me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R0761 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për metodat e përbashkëta të sigurisë për mbikëqyrjen nga autoritetet kombëtare të sigurisë pas lëshimit të një certifikate të vetme sigurie ose një autorizimi sigurie" | Rishikimi i dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për metodat e përbashkëta të sigurisë për mbikëqyrjen nga autoritetet kombëtare të sigurisë pas lëshimit të një certifikate të vetme sigurie ose një autorizimi sigurie. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/909 e datës 12 qershor 2015 mbi modalitetet për llogaritjen e kostos që shkaktohet drejtpërdrejt si rezultat i funksionimit të shërbimit të trenit (C/2015/3766), Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558539726276&uri=CELEX:32015R0909 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për metodat e përbashkëta të sigurisë për mbikëqyrjen nga autoritetet kombëtare të sigurisë pas lëshimit të një certifikate të vetme sigurie ose një autorizimi sigurie" | Rishikimi i dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për metodat e përbashkëta të sigurisë për mbikëqyrjen nga autoritetet të metodave të përbashkëta të sigurisë për mbikëqyrjen nga autoritetet kombëtare të sigurisë pas lëshimit të një certifikate të vetme sigurie ose një autorizimi sigurie | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/429 e datës 13 mars 2015 që përcakton modalitetet që duhen ndjekur për aplikimin e tarifimit për koston e efekteve të zhurmës, Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558539726276&uri=CELEX:32015R0429 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për modalitetet e përllogaritjes së kostos që shkaktohet drejtpërdrejt si rezultat i funksionimit të shërbimit të trenave dhe aplikimit të tarifimit për koston e efekteve të zhurmës" | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për modalitetet e përllogaritjes së kostos që shkaktohet drejtpërdrej si rezultat i funksionimit të shërbimit të trenave dhe aplikimit të tarifimit për koston e efekteve të zhurmës | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/1100 e datës 7 korrik 2015 mbi detyrimet e raportimit të Shteteve Anëtare në kuadrin e monitorimit të tregut hekurudhor, Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558539726276&uri=CELEX:32015R1100 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë " Për miratimin e rregullores “Për detyrimet raportuese në kuadër të monitorimit të tregut hekurudhor” | Rishikimi i dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për detyrimet raportuese në kuadër të monitorimit të tregut hekurudhor | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2017/2177 e datës 22 nëntor 2017 mbi aksesin në objektet e shërbimit dhe shërbimet e lidhura me hekurudhat (C/2017/7692), Tekst me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558446968526&uri=CELEX:32017R2177 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për aksesin në objektet e shërbimit dhe shërbimet e lidhura me hekurudhat" | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për aksesin në objektet e shërbimit dhe shërbimet e lidhura me hekurudhat | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1300/2014 e datës 18 nëntor 2014 mbi specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me aksesueshmërinë e sistemit hekurudhor të Bashkimit për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558623907428&uri=CELEX:32014R1300 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për specifikimet teknike për ndëroperueshmërinë në lidhje me aksesueshmërinë e sistemit hekurudhor për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar, identifikimin e barrierave, monitorimin dhe raportimin e progresit të aksesueshmërisë" | Rishikimi i dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për pecifikimet teknike për ndëroperueshmërinë në lidhje me aksesueshmërinë e sistemit hekurudhor për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar, identifikimin e barrierave, monitorimin dhe raportimin e progresit të aksesueshmërisë | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2019/772 e datës 16 maj 2019 që ndryshon Rregulloren (BE) Nr. 1300/2014 në lidhje me inventarin e aseteve me qëllim identifikimin e barrierave ndaj aksesit, ofrimin e informacionit për përdoruesit dhe monitorimin dhe vlerësimin e progresit në aksesueshmërinë, Teksti me Rëndësia e ZEE-së | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.139.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2019:139I:TOC | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për specifikimet teknike për ndëroperueshmërinë në lidhje me aksesueshmërinë e sistemit hekurudhor për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar, identifikimin e barrierave, monitorimin dhe raportimin e progresit të aksesueshmërisë" | Rishikimi i dispozitave te rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për pecifikimet teknike për ndëroperueshmërinë në lidhje me aksesueshmërinë e sistemit hekurudhor për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar, identifikimin e barrierave, monitorimin dhe raportimin e progresit të aksesueshmërisë. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1301/2014 e datës 18 nëntor 2014 mbi specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin "energji" të sistemit hekurudhor në Bashkim; Tekst me rëndësinë e ZEE-së | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558624010005&uri=CELEX:32014R1301 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër "Për miratimin e rregullores “Për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin “energji” të sistemit hekurudhor dhe dispozitat për sistemin e matjes së energjisë dhe sistemin e mbledhjes së të dhënave” | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor per specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin “energji” të sistemit hekurudhor dhe dispozitat për sistemin e matjes së energjisë dhe sistemin e mbledhjes së të dhënave | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2018/868 e datës 13 qershor 2018 që ndryshon Rregulloren (BE) Nr. 1301/2014 dhe Rregulloren (BE) Nr. 1302/2014 në lidhje me dispozitat për sistemin e matjes së energjisë dhe sistemin e mbledhjes së të dhënave, Teksti me rëndësi për ZEE-në | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558624010005&uri=CELEX:32018R0868 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores “Për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin “energji” të sistemit hekurudhor dhe dispozitat për sistemin e matjes së energjisë dhe sistemin e mbledhjes së të dhënave” | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin “energji” të sistemit hekurudhor dhe dispozitat për sistemin e matjes së energjisë dhe sistemin e mbledhjes së të dhënave | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Vendimi i Komisionit 2009/965/KE i datës 30 nëntor 2009 mbi dokumentin e referencës të përmendur në nenin 27(4) të Direktivës 2008/57/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit mbi ndërveprimin e sistemit hekurudhor brenda Komunitetit (Tekst me rëndësinë e ZEE) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558623406146&uri=CELEX:32009D0965 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për përcaktimin e parametrave që do të përdoren për klasifikimin e rregullave kombëtare të sigurisë" | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për përcaktimin e parametrave që do të përdoren për klasifikimin e rregullave kombëtare të sigurisë | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1299/2014 e datës 18 nëntor 2014 mbi specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin "infrastrukturë" të sistemit hekurudhor në Bashkimin Evropian Tekst me rëndësi për EEA | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558623740097&uri=CELEX:32014R1299 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores “Për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin “infrastrukturë” të sistemit hekurudhor” | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin “infrastrukturë” të sistemit hekurudhor | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1302/2014 e datës 18 nëntor 2014 në lidhje me një specifikim teknik për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin "mjetet hekurudhore — lokomotivat dhe mjetet lëvizëse të pasagjerëve" të sistemit hekurudhor në Bashkimin Evropian Tekst me rëndësi për ZEE | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558624477706&uri=CELEX:32014R1302 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për specifikimet teknike për ndëroperueshmërinë në lidhje me nënsistemin "mjete hekurudhore - lokomotiva dhe mjete hekurudhore të pasagjerëve" të sistemit hekurudhor" | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për në lidhje me nënsistemin "mjete hekurudhore - lokomotiva dhe mjete hekurudhore të pasagjerëve" të sistemit hekurudhor | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1303/2014 e datës 18 nëntor 2014 në lidhje me specifikimin teknik për ndërveprueshmërinë në lidhje me 'sigurinë në tunelet hekurudhore' të sistemit hekurudhor të Bashkimit Evropian Tekst me rëndësi për EEA | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558624919775&uri=CELEX:32014R1303 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër "Për miratimin e rregullores “Për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me “sigurinë në tunelet hekurudhore” të sistemit hekurudhor” | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me “sigurinë në tunelet hekurudhore” të sistemit hekurudhor | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 1304/2014 e datës 26 nëntor 2014 mbi specifikimin teknik për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin 'mjetet hekurudhore — zhurma' që ndryshon Vendimin 2008/232/EC dhe shfuqizon Vendimin 2011/229/BE Teksti me rëndësi për ZEE | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558625093467&uri=CELEX:32014R1304 | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin e zhurmës në mjetet hekurudhore" | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin e zhurmës në mjetet hekurudhore | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Hekurudhor | N/A | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2019/774 e datës 16 maj 2019 që ndryshon Rregulloren (BE) Nr. 1304/2014 në lidhje me aplikimin e specifikimit teknik për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin "mjetet hekurudhore - zhurma" për vagonët ekzistues të mallrave (Tekst me EEA rëndësia.) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.139.01.0089.01.ENG&toc=OJ:L:2019:139I:TOC | Institucionale dhe Administrative | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores "Për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin e zhurmës në mjetet hekurudhore" | Rishikimi I dispozitave të rregullores për zbatimin e Kodit Hekurudhor për specifikimet teknike për ndërveprueshmërinë në lidhje me nënsistemin e zhurmës në mjetet hekurudhore | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva (BE) 2019/883 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 17 Prill 2019 mbi objektet e shërbimeve portuale për dorëzimin e mbetjeve nga anijet, duke ndryshuar Direktivën 2010/65/BE dhe duke shfuqizuar Direktivën 2000/59/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0883&qid=1698312524838 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Kwshillit të Ministrave "Mbi objektet e shërbimeve portuale për dorëzimin e mbetjeve nga anijet" | Mbrojtja e mjedisit detar nga efektet negative nga shkarkimet e mbetjeve nga anijet që përdorin portet e vendosura në Republikën e Shqipërisë, duke siguruar njëkohësisht funksionimin normal të trafikut detar, duke përmirësuar disponueshmërinë dhe përdorimin e objekteve të përshtatshme të pritjes portuale dhe dërgimin e mbetjeve në ato objektet. Sigurimi i grumbullimit të veçantë për të lehtësuar ripërdorimin dhe riciklimin e mbetjeve nga anijet në porte siç kërkohet nga acquis e Bashkimit Evropian për mbetjet. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (BE) 2019/1239 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 qershor 2019 për themelin e një mjedisi të Vetëm të Dritareve Detare Evropiane dhe shfuqizimin e Direktivës 2010/65/BE. Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2023/204 e datës 28 tetor 2022 që përcakton specifikimet teknike, standardet dhe procedurat themelimin e një mjedisi të Vetëm të Dritareve Detare Evropiane në përputhje me Rregulloren (BE) 2019/1239 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit. Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2023/205 e datës 7 nëntor 2022 që plotëson Rregulloren (BE) 2019/1239 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me krijimin e grupit të të dhënave të një mjedisi të Vetëm të Dritareve Detare Evropiane dhe ndryshimin e aneksit të saj | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1239/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/204/oj https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/205/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për themelimin e një mjedisi të Vetëm të Dritareve Detare Evropiane" | Krijimi i kuadrit ligjor për një mjedis teknologjikisht neutral dhe ndërveprues Evropian Detar me një dritare të vetme ('EMSWe') me ndërfaqe të harmonizuara, në mënyrë që të lehtësojë transmetimin elektronik të informacionit në lidhje me detyrimet e raportimit për anijet që mbërrijnë, qëndrojnë dhe nisen nga portin e shtetit | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva 2009/45/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 6 maj 2009 mbi rregullat dhe standardet e sigurisë për anijet e pasagjerëve (riformuar) e ndryshuar nga Direktiva e Komisionit 2010/36/BE, Direktiva e Komisionit 2016/844 dhe Direktiva 2017/2011 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0045-20220731&qid=1698137615096 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për rregullat dhe standardet e sigurisë për anijet e pasagjerëve (riformuar)" | Prezantimi i një niveli uniform të sigurisë së jetës dhe pronës në anijet e reja dhe ekzistuese të pasagjerëve dhe mjetet e pasagjerëve me shpejtësi të lartë, kur të dyja kategoritë e anijeve dhe mjeteve lundruese janë të angazhuara në udhëtimet e brendshme, dhe procedurat për negociata në nivel ndërkombëtar me qëllim harmonizimin e rregullave për anijet e pasagjerëve të angazhuar në udhëtime ndërkombëtare | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva (BE) 2017/2110 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 15 nëntor 2017 mbi një sistem inspektimesh për funksionimin e sigurt të anijeve të pasagjerëve ro-ro dhe mjeteve të pasagjerëve me shpejtësi të lartë në shërbim të rregullt dhe që ndryshon Direktivën 2009/16/ KE dhe shfuqizimi i Direktivës së Këshillit 1999/35/KE | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L2110&qid=1698137666785 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për një sistem inspektimesh për funksionimin e sigurt të anijeve të pasagjerëve ro-ro dhe mjeteve të pasagjerëve me shpejtësi të lartë në shërbim të rregullt" | Inspektimi i anijeve të pasagjerëve ro-ro dhe anijeve të pasagjerëve me shpejtësi të lartë që operojnë në: (a) në një shërbim të rregullt midis një porti të shtetit tonë dhe një porti të një vendi të tretë ku flamuri i mjetit lundrues është shqiptar; ose (b) në një shërbim të rregullt në udhëtimet e brendshme në zonat detare në të cilat anijet e Klasit A mund të operojnë në përputhje me nenin 4 të Direktivës 2009/45/EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit (6). | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva e Këshillit 98/41/EC e datës 18 qershor 1998 mbi regjistrimin e personave që lundrojnë në bordin e anijeve të pasagjerëve që operojnë në ose nga portet e Shteteve Anëtare të Komunitetit, ndryshuar nga Direktiva 2002/84/EC, Rregullorja Nr. 1137/2008 dhe Direktiva ( BE) 2017/2109 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0041-20191221&qid=1698137775817 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për regjistrimin e personave që lundrojnë në bordin e anijeve të pasagjerëve që operojnë drejt ose nga portet e Republikës së Shqipërisë | Rritja e sigurisë dhe mundësive të shpëtimit të pasagjerëve dhe ekuipazhit në bordin e anijeve të pasagjerëve që operojnë drejt ose nga portet e shtetit dhe për të siguruar që kërkimi dhe shpëtimi dhe pasojat e çdo aksidenti që mund të ndodhë mund të trajtohen në mënyrë më efektive; Sigurimi i rregullave dhe sistemit për të regjistruar të gjithë pasagjerët dhe ekuipazhin përpara nisjes së anijes | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (KE) Nr. 392/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 prill 2009 mbi përgjegjësinë e transportuesve të pasagjerëve nga deti në rast aksidentesh | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0392-20190726&qid=1698137828555 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për përgjegjësinë e transportuesve të pasagjerëve nga deti në rast aksidenti" | Përcaktimi i rregullave për regjimin në lidhje me përgjegjësinë dhe sigurimin për transportin e udhëtarëve në rrugë detare siç përcaktohet në dispozitat përkatëse të: a) Konventes se Athinës në lidhje me transportin e pasagjerëve dhe bagazheve të tyre në det, 1974, e ndryshuar nga Protokolli i 2002 (Konventa e Athinës) siç përcaktohet në Aneksin I; dhe (b) Rezervën e IMO-s dhe Udhëzimet për Zbatimin e Konventës së Athinës të miratuar nga Komiteti Ligjor i IMO-së më 19 tetor 2006 (Udhëzimet e IMO-së) siç përcaktohet në Aneksin II | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva 2009/16/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 prill 2009 mbi Kontrollin Shtetëror Portual (riformuar) e ndryshuar nga Direktiva 2013/38 Rregullorja 2015/757 dhe Direktiva 2017/2110 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0016-20191221&qid=1698138026185 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për Kontrollin Shtetëror Portual" | Synohet të reduktohet transporti nën standard në ujërat nën juridiksionin e Shteteve Anëtare duke: (a) rritur përputhshmërinë me legjislacionin ndërkombëtar dhe përkatës të Komunitetit për sigurinë detare, sigurinë detare, mbrojtjen e mjedisit detar dhe kushtet e jetesës dhe punës në bord të anijeve me të gjithë flamujt; (b) vendosjen e kritereve të përbashkëta për kontrollin e anijeve nga shteti portual dhe harmonizimin e procedurave për inspektimin dhe ndalimin, duke u mbështetur në ekspertizën dhe përvojën në kuadër të Memorandumit të Mirëkuptimit të Parisit; (c) zbatimin brenda Komunitetit i një sistemi kontrolli nga shteti portual i bazuar në inspektimet e kryera brenda Komunitetit dhe rajonit të Memorandumit të Mirëkuptimit të Parisit, duke synuar inspektimin e të gjitha anijeve me një frekuencë në varësi të profilit të tyre të rrezikut, me anijet që paraqesin një rrezik më të lartë që i nënshtrohen një më shumë inspektimi i detajuar i kryer në intervale më të shpeshta | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q1 | Buxhet shteti |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva 2002/59/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që krijon një sistem informimi dhe monitorimi të trafikut të anijeve të Komunitetit dhe shfuqizon Direktivën e Këshillit 93/75/EEC, amenduar nga Direktiva 2009/17/EC, Direktiva 2009/18/EC, Komisioni Direktiva 2011/15/BE dhe Direktiva e Komisionit 2014/100/BE (versioni i konsoliduar) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0059-20190726&qid=1698138421137 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për ngritjen e një sistemi të monitorimit dhe informacionit të trafikut të anijeve te Komunitetit" | Ngritja e një sistemi monitorimi dhe informacioni të trafikut të anijeve me synimin për të rritur sigurinë dhe efikasitetin e trafikut detar, përmirësimin e reagimit të autoriteteve ndaj incidenteve, aksidenteve ose situatave potencialisht të rrezikshme në det, duke përfshirë operacionet e kërkim-shpëtimit dhe kontributin në një parandalim më të mirë dhe zbulimin e ndotjes nga anijet. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (KE) Nr 391/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 prill 2009 mbi rregullat dhe standardet e përbashkëta për organizatat e inspektimit dhe survejimit të anijeve, ndryshuar nga Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 1355/2014 (versioni i konsoliduar) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0391&qid=1698138881719 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për rregullat dhe standardet e përbashkëta për organizatat e inspektimit dhe survejimit të anijeve" | Vendosja e masave që duhen ndjekur nga organizatat të cilave u është besuar inspektimi, vëzhgimi dhe certifikimi i anijeve për respektimin e konventave ndërkombëtare për sigurinë në det dhe parandalimin e ndotjes detare, duke çuar më tej objektivin e lirisë së ofrimit të shërbimeve. Kjo përfshin zhvillimin dhe zbatimin e kërkesave të sigurisë për bykun, makineritë dhe instalimet elektrike dhe kontrolluese të anijeve që janë objekt i konventave ndërkombëtare | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva 2009/15/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 prill 2009 mbi rregullat dhe standardet e përbashkëta për organizatat e inspektimit dhe survejimit të anijeve dhe për aktivitetet përkatëse të administratave detare të ndryshuar nga Direktiva Zbatuese e Komisionit 2014/111/BE (versioni i konsoliduar ) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0015&qid=1698138929864 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për rregullat dhe standardet e përbashkëta për organizatat e inspektimit dhe survejimit të anijeve dhe për veprimtaritë përkatëse të administratës detare | Vendosja e masave që duhen ndjekur nga shteti në marrëdhëniet me organizatat, të cilave u është besuar inspektimi, vëzhgimi dhe certifikimi i anijeve për respektimin e konventave ndërkombëtare për sigurinë në det dhe parandalimin e ndotjes detare, duke çuar më tej objektivin e lirisë së ofrimit të shërbimeve. . Kjo përfshin zhvillimin dhe zbatimin e kërkesave të sigurisë për bykun, makineritë dhe instalimet elektrike dhe të kontrollit të anijeve që janë nën objektin e konventave ndërkombëtare. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva (BE) 2016/802 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 maj 2016 lidhur me reduktimin e përmbajtjes së squfurit në disa lëndë djegëse të lëngshme (kodifikimi) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0802 | Politike dhe Ligjore | Projektligj " Për uljen e përmbajtjes së squfurit në lëndë djegëse të caktuara të lëngshme (kodifikimi) | Reduktimi i emetimeve të dioksidit të squfurit që rezultojnë nga djegia e llojeve të caktuara të lëndëve djegëse të lëngshme dhe në këtë mënyrë për të reduktuar efektet e dëmshme të emetimeve të tilla për njeriun dhe mjedisin | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (BE) 2015/757 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 29 Prill 2015 mbi monitorimin, raportimin dhe verifikimin e emetimeve të dioksidit të karbonit nga transporti detar dhe ndryshimin e Direktivës 2009/16/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R0757-20230605&qid=1698143562928 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për monitorimin, raportimin dhe verifikimin e emetimeve të dioksidit të karbonit nga transporti detar | Përcaktimi i rregullave për monitorimin, raportimin dhe verifikimin e saktë të emetimeve të gazeve serrë dhe informacione të tjera përkatëse nga anijet që mbërrijnë, brenda ose nisen nga portet nën juridiksionin e shtetit, me qëllim që të promovohet reduktimi i emetimeve të gazeve serrë nga detarët. transportin në mënyrë efektive | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (BE) Nr. 1257/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 nëntor 2013 mbi riciklimin e anijeve dhe ndryshimin e Rregullores (KE) Nr. 1013/2006 dhe Direktivës 2009/16/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704&qid=1698143631212 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për riciklimin e anijeve" | Përcaktimi i rregullave për parandalimin, reduktimin, minimizimin dhe, në masën e mundshme, eliminimin e aksidenteve, dëmtimeve dhe efekteve të tjera negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të shkaktuara nga riciklimi i anijeve. Qëllimi i këtij akti është për të rritur sigurinë, mbrojtjen e shëndetin e njeriut dhe të mjedisit detar gjatë gjithë ciklit jetësor të një anijeje, veçanërisht për të siguruar që mbetjet e rrezikshme nga riciklimi i tillë i anijes i nënshtrohen një administrimi të shëndoshë mjedisor. Ky akt gjithashtu do të synojë të lehtësojë ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare të Hong Kongut për Riciklimin e Sigurt dhe Mjedisor të Anijeve, 2009 ('Konventa e Hong Kongut') | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (KE) Nr. 782/2003 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 14 Prill 2003 mbi ndalimin e komponimeve organoçelikunë anije Rregullorja e Komisionit (EC) Nr. 536/2008 e datës 13 qershor 2008, duke vënë në fuqi nenin 6(3) dhe nenin 7 të Rregullores (KE) Nr. ndryshimin e asaj rregulloreje” | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003R0782-20090420&qid=1698143688408 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0536&qid=1698143741391 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për ndalimin e komponimeve organoçeliku në anije" | Përcaktimi i rregullave për të reduktuar ose eliminuar efektet negative në mjedisin detar dhe shëndetin e njeriut të shkaktuara nga komponimet organoçeliku , të cilat veprojnë si biocide aktive në sistemet kundër ndotjes të përdorura në anijet që mbajnë flamurin e ose operojnë nën autoritetin e shtetit, dhe mbi anijet, pavarësisht nga flamuri që mbajnë, që lundrojnë drejt ose nga portet e shtetit | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva 2009/20/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 23 prill 2009 mbi sigurimin e pronarëve të anijeve për pretendimet detare | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0020&qid=1698143928974 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për sigurimin e pronarëve të anijeve për pretendimet detare" | Përcaktimin e rregullave të zbatueshme për disa aspekte të detyrimeve të pronarëve të anijeve në lidhje me sigurimin e tyre për pretendimet detare. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Rregullorja (BE) Nr. 530/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13 qershor 2012 mbi përshpejtimin e zbatimit të kërkesave të projektimit me dopio skaf ose ekuivalent për cisternat e naftës me një trup | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0530&qid=1698144210510 | Politike dhe Ligjore | Projetvendim I Këshillit të Ministrave "Për futjen e përshpejtuar të kërkesave të projektimit me dopio skaf ose ekuivalent për cisternat e naftës me një trup" | Përcaktimi e një skeme të përshpejtuar futje në faza për zbatimin e kërkesave të projektimit me dopio skaf ose ekuivalent të MARPOL 73/78, siç përcaktohet në nenin 3 të kësaj rregulloreje, për cisternat e naftës me një trup dhe për të ndaluar transportin në ose nga portet e shtetit të naftës së rëndë në cisterna me naftë me një trup | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Detar | N/A | Direktiva 2001/96/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 dhjetor 2001 për vendosjen e pajisjeve dhe procedurave të harmonizuara për ngarkimin dhe shkarkimin e sigurt të ngarkesave rifuxho, ndryshuar nga Direktiva 2002/84/EC dhe Rregullorja (EC) Nr. 1137/2008 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02001L0096-20081211&qid=1698144249150 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për pajisjet dhe procedurat e harmonizuara për ngarkimin dhe shkarkimin e sigurt të ngarkesave rifuxho" | Rritja e sigurisë së ngarkesave rifuxho që thërrasin në terminalet e shtetit për të ngarkuar ose shkarkuar ngarkesa të ngurta rifuxho, duke reduktuar rreziqet e streseve të tepërta dhe dëmtimit fizik të strukturës së anijes gjatë ngarkimit ose shkarkimit, nëpërmjet ndërmarrjes. nga: 1. Kërkesat e harmonizuara të përshtatshmërisë për ato anije dhe terminale; dhe 2. procedurat e harmonizuara për bashkëpunimin dhe komunikimin ndërmjet këtyre anijeve dhe terminaleve | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Amendim i Rregullores së Komisionit (BE) Nr. 1321/2014, e datës 26 nëntor 2014, mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra: 1 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2019/1384 e 24 Korrikut 2019; 2 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2020/270 e 25 Shkurtit 2020; 3 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2020/1159 e 5 Gushtit 2020; 4 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2021/685 e 22 Prillit 2021; 5 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2021/700 e 26 Marsit 2021; 6 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2021/1963 e 8 Nëntorit 2021; 7 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2022/410 e 10 Marsit 2022; 8 - Rregullore e zbatimit të Komisionit(BE) 2022/1360 e 28 Korrikut 2022; 9 - Rregullore e zbatimit tëKomisionit (BE) 2023/989 e 22 Majit 2023; 10 - Rregullore e zbatimit të Komisionit (BE) 2023/1152 e 12 Qershorit 2023 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R1321-20230825 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për miratimin e rregullores mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra" | Kryerja eertifikimit dhe aktiviteteve mbikqyrëse për vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionëve, produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Amendim i Rregullores së Komisionit (BE) Nr.748/2012e datës 3 gusht 2012, për përcaktimin e rregullave tëzbatimit të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të avionëve dhe të produkteve që kanë lidhje me ta, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit: 1- Rregulloria e Deleguar e Komisionit (BE) 2020/570 e 28 Janarit 2020; 2- Rregulloria e Deleguar e Komisionit (BE) 2021/699 e 21 Dhjetorit 2020; 3- Rregulloria e Deleguar e Komisionit (BE) 2021/1088 e 7 Prillit 2021; 4- Rregulloria e Deleguar e Komisionit (BE) 2022/201 e 10 Dhjetorit 2021; 5- Rregullore e Komisionit (BE) 2022/203 e 14 Shkurtit 2022; 6- Rregullore e Komisionit (BE) 2022/1253 e 19 Korrikut 2022; 7- Rregulloria e Deleguar e Komisionit (BE) 2022/1358 e 2 Qershorit 2022; 8- Rregulllore e Komisionit (BE) 2022/1361 e 28 Korrikut 2022; 9- Rregulloria e Deleguar e Komisionit (BE) 2023/1028 e 20 Marsit 2023. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0748-20230825 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë " Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit" | Certifikimi i aktiviteteve mbikqyrëse për vlefshmërinë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullorja e Komisionit (BE) 2015/640 e 23 prillit 2015 mbi specifikimet shtesë të vlefshmerise ajrore për një lloj të caktuar operimesh dhe ndryshimin e Rregullores (BE) nr. 965/2012l | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32015R0640 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi Specifikimet shtesë të vlefshmërisë ajrore" | Kryerja e aktiviteteve mbikqyrese | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Komisionit (BE) 2023/1772 e 12 Shtatorit 2023 ndryshon rregulloren e zbatimit (BE) Nr. 923/2012 për përcaktimin e rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror dhe shfuqëzimin e rregullores (BE) Nr.1033/2006 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1772/oj | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Per disa ndryshime në Urdhrin e Ministrit Nr.42 i datës 27.03.2023 " Për përcaktimin e rregullave të përbashkëta të ajrit dhe dispozitat operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat në lundrimin ajror" | OSHLA do të jetë në përputhje me standartet e përcaktuara në këtë rregullore , e cila synon vendosjen e rregullave të përbashkëta të dispozitave ajrore dhe operacionale në lidhje me shërbimet dhe procedurat që do të zbatohen për trafikun ajror. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregulloren e Zbatimit të Komisionit (BE) nr. 2023/1771 e datës 12 shtator 2023, ndryshon Rregulloren (BE) 2017/373, mbi përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre, dhe shfuqëzon Rreguloren (BE) Nr. 1032/2006, (BE) Nr. 633/2007 dhe (BE) Nr. 262/2009 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1771 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Per disa ndryshime ne Urdhrin e Ministrit Nr. 193, datë 6.10.2022 Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikqyrjen e tyre” | Instalimi I duhur, testimi në vend dhe hyrja e sigurt në pajisjet e ATM/ATS, si dhe mbikqyrja e tyre do të realizohet me kërkesat e reja | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) 2021/1087 e 7 Prillit 2021, ndryshimin e Rregullore (BE) 2018/1139 e parlamentit Europian dhe Këshillit për sa i përket përditësimit të referencave të dispozitave Konventës së Çikagos. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1139-20210725 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per disa ndryshime ne VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020 "Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil" | Referimi korrekt ndaj standarteve të Aneksit 16 të ICAO | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Vendimi i Komisionit C (2015)8005 i 28 Tetorit 2015, për përcaktimin e masave të detajuara për zbatimin e rregullave të përbashkëta në fushë e sigurisë në aviacion që përmbajnë informacione të përmendura në nenin 18 (a) të Rregullores (BE) Nr. 300/2008. | Akses i kufizuar (Kofidencial) | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Programit Kombëtar të Sigurisë së Aviacionit Civil" | Përditësimi i Standarteve për sigurinë në aviacion do të jenë të zbatueshme për të gjithë palët e interesuara dhe progeri dhe hapat drejt "One stop security" | VKM | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Deleguar e Komisionit (BE) 2020/2034 e 6 Tetorit 2020 , e cila plotëson Regulloren (BE) Nr. 376/2014 e Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me skemën e përbashkët europiane të klasifikimit të riskut. | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2034#:~:text=COMMISSION%20DELEGATED%20REGULATION%20%28EU%29%202020%2F2034%20of%206%20October,European%20risk%20classification%20scheme%20%28Text%20with%20EEA%20relevance%29 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi disa shtesa në Urdhrin e Ministrit Nr. 89, datë 5.5.2022 Për miratimin e rregullores “Për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin civil në Republikën e Shqipërisë” në lidhje me skemën e përbashkët europiane të klasifikimit të riskut" | Identifikimi dhe klasifikimi në mënyrë të harmonizuar i nivelit të rriskut që paraqet çdo ngjarje për sigurinë në operim në aviacion | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Deleguar e Komisionit (BE) ) 2021/2082, e cila plotëson Regulloren (BE) Nr. 376/2014 të Parlamentit Europian dhe Këshillit në lidhje me skemën e përbashkët europiane të klasifikimit të riskut. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2082-20211129 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër "Mbi përcaktimin e rregullave për zbatimin e Urdherit te Ministrit Nr. 89, datë 5.5.2022 Për miratimin e rregullores “Për raportimin dhe ndjekjen e ngjarjeve në aviacionin civil në Republikën e Shqipërisë” në lidhje me skemën e përbashkët europiane të klasifikimit të riskut. | Procedurat e konvertimit RAT dhe ARMS ERC në ERCS | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2023/1770 e 12 Shtatorit 2023 përcaktimin e Dispozitave mbi pajisjet e avionëve të nevojshëm për pëdorimin e hapësirës ajrore të Qiellit të Vetëm Evropian dhe rregullave operative lidhur me përdorimin e hapësirës ajrore të Qiellit të vetëm Europian dhe shfuqëzimin e Rregullores(BE) Nr 29/2009 dhe Rregulloreve të Zbatueshme (BE) Nr. 1206/2011, (BE) Nr. 1207/2011 dhe (BE) Nr. 1079/2012. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1770#:~:text=Commission%20Implementing%20Regulation%20%28EU%29%202023%2F1770%20of%2012%20September,1206%2F2011%2C%20%28EU%29%20No%201207%2F2011%20and%20%28EU%29%20No%201079%2F2012 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi përcaktimin e dispozitave mbi pajisjet e avionëve të nevojshme për përdorimin e hapësirës ajrore të Qiellit të Vetëm Evropian dhe rregullave të funksionimit lidhur me Qiellin e Vetëm Evropian" | Procedurat Operative për përdorimin e hapësirës ajrore dhe pajisjeve të kërkuara të avionëve duhet të zbatohen në mënyrë uniforme brenda hapësirës ajrore "Qiellit të Vetëm Europian" në përputhje me kërkesat thelbësore të përcaktuara në pikën 1 të Aneksit VIII të VKM Nr. 1095, datë 24.12.2020, për arritjen e ndëroperabilitetit dhe operimeve të sigurta | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore (BE) Nr. 598/2014 e Parlamentit Europian dhe Këshillit e datës 16 Prill 2014 për vendosjen e rregulave dhe procedurave ne lidhje me perfshirjen e kufizimeve te operimit klidhur me zhurmën në Aeroportet e Bashkimit në kuadër të një qasje të balancuar dhe direktivës 2002/30/KE. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0598#:~:text=Regulation%20%28EU%29%20No%20598%2F2014%20of%20the%20European%20Parliament,within%20a%20Balanced%20Approach%20and%20repealing%20Directive%202002%2F30%2FEC | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi vendosjen e rregullave dhe procedurave në lidhje me perfshirjen e kufizimeve te operimit llidhur me zhurmën në Aeroportet Shqiptare " | Reduktimin e ndikimit të zhurmës nga avionët në aeroporte | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE / MTM / AAC | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Komisionit (BE) 2018/395 e 13 Marsit 2018 percaktimi i rregullave të detajuara për funksionimin e balonave si dhe për licensimin e ekupazhit të fluturimit të tyre sipas Rregullores (BE) 2018/1139 e parlamentit Europian dhe këshillit. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R0395-20211115 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi vendosjen e rregullave të detajuara për funksionimin e balonave si dhe për licensimin e ekupazhit të fluturimit të tyre" | Operatorët e balonave dhe ekupazhi përkatës i fluturimit duhet të respektojnë standartet përkatëse. Standarded ndaj operatorëve të balonave dhe ekuipazhit përkatës të fluturimit | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e deleguar e Komisionit (BE) 2022/1645 e 14 Korrikut 2022 percaktimin e rregullave per zbatimin e Rregullores (BE) 2018/1139 të Parlamentit Europian dhe Këshillit, në lidhje me menaxhimin e risqeve tësigurise së informacionit të n me një ndikim potencial në sigurinë në aviacion për organizatat sipas rregulloreve të komisionit (BE) Nr. 748/2012 dhe (BE) Nr. 139/2014 dhe ndryshimin e rregullores (BE) Nr. 748/2012 dhe (BE) Nr. 139/2014. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1645 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për përcaktimin e rregullave për zbatimin e VKM-së nr.1095, datë 24.12.2020 , lidhur me kërkesat për menaxhimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit me ndikim potencial në sigurinë e aviacionit për organizatat e mbuluara nga Urdhri i Ministrit Nr.326/2019 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit” dhe Urdhri i Ministrit nr 122, datë 12.03.2019 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë" dhe ndryshimin e Urdhrit te Ministrit Nr.326/2019 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e rregullave zbatuese të vlefshmërisë ajrore dhe të certifikimit mjedisor të mjeteve fluturuese dhe të produkteve që kanë lidhje me to, pjesëve dhe pajisjeve, si dhe për certifikimin e organizatave të projektimit dhe prodhimit” dhe Urdhrit te Ministrit nr 122, datë 12.03.2019 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative që lidhen me aerodromet në Republikën e Shqipërisë" | Përcaktohen kërkesat për menaxhimin e rrisqeve të sigurisë së informacionit me një ndikim të mundshëm në sigurinë e aviacionit | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregulloria Zbatuese e Komisionit (BE) 2023/203 e 27 tetorit 2022 që përcakton rregullat për zbatimin e Rregullores (BE) 2018/1139 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, në lidhje me kërkesat për menaxhimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit me një ndikim potencial në sigurinë e aviacionit për organizatat e mbuluara nga Rregulloret e Komisionit (BE) nr 1321/2014, (BE) nr. 965/2012, (BE) Nr 1178/2011, (BR) 2015/340 dhe (BE) Nr 139/2014, Rregullore e Zbatuese e Komisionit (BE) 2017/373 dhe (BE) 2021/664, (BE) Nr 1178/2011, (EU) Nr 748/2012, (BE) Nr 965/2012, (EU) Nr 139/2014, (BE) 1321/2014, (BE) 2015/340, Rregullores (BE)2017/373 dhe (BE) 2021/664. | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/203 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për përcaktimin e rregullave për zbatimin e VKM-së nr.1095, datë 24.12.2020, "Për miratimin e kërkesave thelbësore në fushën e aviacionit civil” lidhur me kërkesat për menaxhimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit me ndikim potencial në sigurinë në operim për organizatat dhe për autoritetet kompetente të mbuluara nga Urdhri i Ministrit Nr. 167, datë 04.06.2020,“Për miratimin e rregullores mbi vazhdueshmërinë e vlefshmërisë ajrore të avionit dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike dhe mbi miratimin e organizatave dhe personelit të përfshirë në këto detyra”, Urdhri i Ministrit Nr. 80, datë 30.06.2023,“Për miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative për operimet ajrore”, Urdhri i ministri nr.262/2019, “Për Miratimin e rregullores për kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil”, Urdhri i ministri nr.91/2019 “Për miratimin e rregullores mbi përcaktimin e kërkesave teknike edhe procedurave administrative në lidhje me liçencat dhe çertifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror”, Urdhri i Ministrit nr 193, datë 06.10.2022,"Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikqyrjen e tyre”, Urdher i Ministrit Nr.119, datë 29.09.2023 “Për miratimin e rregullores mbi kuadrin rregullator për hapësirën – u të hapësirës ajrore” | Kërkesat për menaxhimin e rreziqeve të sigurisë së informacionit me një ndikim potencial në sigurinë e aviacionit që mbulojnë të gjitha fushat e aviacionit dhe ndërfaqet e tyre | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Komisionit (BE) 1254/2009, datë 18 dhjetor 2009, "Për përcaktimin e kritereve për t'i lejuar Shtetet Anëtare të derogojnë nga standardet bazë të përbashkëta mbi sigurinë e aviacionit civil dhe të miratojnë masa alternative të sigurisë" | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1254-20161221 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi vendosjen e kritereve për të lejuar derogimin nga standardet bazë të përbashkëta mbi sigurinë e aviacionit civil dhe të miratimin e masave alternative te sigurise" | Synohen të përafrohen kriteret e derogimit të përcaktuara në rregullore. Sipas specifikimeve të kësaj rregullorehe Autoriteti i Aviacionit Civil mund të derogojë nga standardet bazë të përbashkëta të përmendura në nenin 4 (1), të Rregullores (KE) nr. 300/2008 dhe të miratojë masa alternative sigurie që sigurojnë një nivel të përshtatshëm mbrojtjeje në bazë të një vlerësimi të rrezikut të miratuar nga autoriteti i duhur në aeroporte ose zona të përcaktuara të aeroporteve ku trafiku kufizohet në një ose më shumë nga kategoritë e mëposhtme: 1. avionët me peshë maksimale të ngritjes prej më pak se 15 000 kilogramë; 2. helikopterë; 3. fluturimet shtetërore, ushtarake dhe të enforcement flight; Fluturimet për shuarjen e zjarrit;5. fluturime për shërbime mjekësore, shërbime emergjente ose shpëtuese; 6. fluturimet e kërkimit dhe zhvillimit; fluturime për punë ajrore;8. Fluturimet e ndihmave humanitare;9. fluturimet e operuara nga transportuesit ajrorë, prodhuesit e avionëve apo kompanitë e mirëmbajtjes, duke mos transportuar as pasagjerë dhe bagazhe, as mallra e postë; fluturimet me avionë me peshë maksimale të nisjes prej më pak se 45 500 kilogram, në pronësi të një kompanie për transportin e vetë stafit dhe pasagjerëve dhe mallrave që nuk paguajnë tarifa si ndihmë për kryerjen e biznesit të kompanisë; 11. fluturime me avionë me një peshë maksimale të ngritjes prej më pak se 45 500 kilogram; 12. Fluturimet me avionë me peshë maksimale të ngritjes prej më pak se 45 500 kilogramësh, për transportimin e pronarit të avionit dhe të pasagjerëve dhe mallrave që nuk paguajnë tarifa. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2018/1976 e 14 Dhjetorit 2018 Përcaktimi i rregullave të detajuara për funksionimin e avioneve pa motorre si dhe për licencimin e ekuipazhit të fluturimit për aeroplanët pa motorre sipas Rregullores (BE) 2018/1139 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R1976-20211115 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për funksionimin e avioneve pa motorre dhe për licencimin e ekuipazhit të fluturimit të tyre | Avionet pa motorre dhe ekuipazhi përkatës i fluturimit duhet të respektojnë standardet përkatëse. Standarded për avionët pa motorr dhe ekuipazhin e fluturimit | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2023/893 e 21 Prillit 2023 për amandimin e Rregullores (BE) 2015/340 përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative në lidhje me licencat dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror. | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/893/oj?eliuri=eli%3Areg_impl%3A2023%3A893%3Aoj | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për disa ndryshime ne Urdhrin e Ministrit Nr.91, datë 21.02.2019 "Per miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative në lidhje me licencat dhe certifikatat e kontrollorëve të trafikut ajror”, | Synohen të përafrohen ndryshimet e reja të bëra në Rregulloren (BE) 2015/340. Ndryshimet e reja konsistojnë në cështje proceduriale të cilat lidhen me aplikimin pë licensë. Pas aplikimit për konvertimin e licencës kombëtare të kontrollit të trafikut ajror ushtarak, mund të lëshohet një licencë kontrolluese e trafikut ajror studentor, me kusht që përvoja ushtarake e trajnimit fillestar të aplikantit të plotësojë kërkesat fillestare të trajnimit të përcaktuara në Urdhrin e Ministrit Nr.91, datë 21.02.2019 bazuar në raportin kombëtar të konvertimit dhe pas përfundimit të çdo trajnimi shtesë që rezulton nga analiza e hendekut që përmban ky raport. | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2023/1769 e 12 Shtatorit 2023 përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigacionit ajror dhe ndryshimin e Rregullores implementuese (BE) 2023/203. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2023_228_R_0002 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Për përcaktimin e kërkesave teknike dhe procedurave administrative për miratimin e organizatave të përfshira në projektimin ose prodhimin e sistemeve dhe përbërësve të shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror | EASA ('Agjencia') do të njihet si përgjegjëse për të gjitha detyrat e autoritetit kompetent lidhur me certifikatat dhe deklaratat për sistemet ATM/ANS dhe zgjedhësit e ATM/ANS ('pajisjet ATM/ANS'), duke përfshirë mbikëqyrjen dhe zbatimin | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Amendimi i Rregulores (BE) 139/2014, datë 12 shkurt 2014, "Për përcaktimin e kërkesave dhe procedurave administrative lidhur me aerodromet në përputhje me Rregulloren (KE) nr. 216/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Tekstit të Këshillit me rëndësi EEA; Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2022/2074 e 20 korrikut 2022 që ndryshon Rregulloren (BE) nr. 139/2014, sa i përket përcaktimit të SNOWTAM | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2074 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi ndryshimin e Urdhrit të Ministrit, nr 193, datë 06.10.2022 "Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kërkesave të përbashkëta për ofruesit e shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror dhe të lundrimit ajror, si dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror dhe mbikëqyrjen e tyre" | Përcaktimi i SNOWTAM që përmbahet në shtojcën I të Urdhrit të Ministrit, nr 193, datë 06.10.2022 duhet ndryshuar për të qenë në përputhje me atë të Aneksit 15 të Konventës së Çikagos | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2023/1768 e 14 korrikut 2023 "Për përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigimit ajror dhe përbërësve të shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigimit ajror | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1768 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi përcaktimin e rregullave të detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigacionit ajror dhe përbërësve të shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigacionit ajror | Percaktohen rregullat e detajuara për certifikimin dhe deklarimin e sistemeve të menaxhimit të trafikut ajror/shërbimeve të navigacionit ajror dhe përbërësve të shërbimeve të menaxhimit të trafikut ajror/navigacionit ajror | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 600 | 600 |  |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Direktiva 2006/93/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 12 dhjetor 2006, "Për rregullimin e funksionimit të avionëve të përfshira në pjesën II, kapitulli 3, vëllimi 1 i Aneksit 16 të Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar, botimi i dytë (1988) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0093 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi rregullimin e funksionimit të avionëve të përfshirë në pjesën II, kapitulli 3 , vëllimi 1 i Aneksit 16 të Konventës për Aviacionin Civil Ndërkombëtar, botimi i dytë" | Rregullohet funksionimi i "civil subsonic jet aeroplanes" që shfaqen në regjistrat e Shteteve Anëtare dhe që përputhen me standardet e kapitullit 3 të Aneksit 16. Shtetet anëtare duhet të vendosin rregulla mbi dënimet e zbatueshme për shkeljet e dispozitave kombëtare të miratuara sipas kësaj direktive. Këto dënime duhet të jenë efektive, proporcionale . | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q1 | Buxhet shteti | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2019/317 e 11 Shkurtit 2019 percaktimin e një skeme të performancës dhe tarifave gnë qiellin e vetëm evropian dhe shquqëzimin e Rregulloreve Implementuese (BE) Nr 390/2013 dhe (BE) Nr 391/2013 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0317 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi vendosjen e një skeme të performancës dhe tarifave | Skema e tarifave duhet të kontribuojë në një transparencë më të madhe në përcaktimin, vendosjen dhe zbatimin e funksioneve për përdoruesit e hapësirës ajrore dhe duhet të kontribuojë në efikasitetin e kostos së ofrimit të shërbimeve të navigimit ajror dhe në efikasitetin e fluturimeve, duke ruajtur një nivel optimal sigurie. Skema e performancës dhe tarifave duhet të rrisin performancën e shërbimeve të navigimit ajror nëpërmjet një gate-to-gate approach që mbulon si në rrugë ashtu edhe në shërbimet terminale të navigimit ajror | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q1 | Buxhet shteti | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Ndryshimet e Rregullores (BE) Nr 255/2010: -Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2016/1006 e 22 Qershorit 2016 per amendimin e Rregullores (BE) Nr 255/2010 në lidhej me dispozitat e ICAO-s referuar në nenin 3 (1) -Rregullore e Zbatimit të Komisionit (BE) 2017/2159 e 20 Nëntorit 2017 amendimi i Rregullores (BE) Nr. 255/2010 në lidhje me disa referenca të dispozitave të ICAO-s. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0255-20171211 | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi ndryshimin e Urdhërit të Ministri Nr.281, datë 14.10.2014 “Për miratimin e rregullores që përcakton rregullat e përbashkëta mbi menaxhimin e fluksit të trafikut ajror” | Do të sigurohet referimi i saktë ndaj standarteve të Anekseve të ICAO-s | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE / AAC | 2026 | Q2 | Buxhet shteti | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 14 | MIE | Transporti Ajror | N/A | Rregullore e Komisionit (BE) Nr 176/2011 e 24 Shkurtit 2011 mbi informacionin që do të jepet sigurohet përpara krijimit dhe modifikimit të një bloku funksional të hapësirës ajrore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0176#:~:text=This%20Regulation%20lays%20down%20the%20requirements%20for%3A%20the,and%20modification%20of%20a%20func%20tional%20airspace%20block%3B | Politike dhe Ligjore | Projekt urdhër i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë "Mbi informacionin që do të sigurohet përpara krijimit dhe modifikimit të një bloku funksional të hapësirës ajrore | Blloqet funksionale të hapësirës ajrore janë mjete Kyçe për zgjerimin e bashkëpunimit midis Shteteve në mënyrë që të përmirësojnë performancën dhe të krijojnë sinergji. Për këtë qëllim dhe për të optimizuar ndërfaqene e blloqeve funksionale të hapësirës ajrore brenda Qiellit të Vetëm Europian, shtetet e interesuara duhet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Synohet që përafrimi të kryhet lidhur me informacionin që duhet raportuar ne Komision dhe pranë EASA si dhe tek palët e interesuara përpara krijimit dhe modifikimit të një blloku funksional të hapësirës ajrore. Gjithashtu dhe procedurat për dhënien e informacionit dhe paraqitjen e vërejtjeve | Urdhër | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Efiçenca e energjisë dhe burimet e rinovueshme të energjisë | Eficenca e energjise | Direktiva 2023/955/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 13.07.2023 për efiçencën e energjisë | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2023_231_R_0001 | Politike dhe Ligjore | Projektligji "Për efiçencën e energjisë" | 1.Percaktimi i eficencës së energjisë në të gjithë sektorët ekonomik; 2. Sistemet e menaxhimit të energjisë; 3. Skemat detyruese | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Efiçenca e energjisë dhe burimet e rinovueshme të energjisë | Performanca e ndertesave | Direktiva 2018/844/BE e Parlamentit dhe e Këshillit e datës 30.05.2018 për performancën energjitike në ndërtesa | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG | Politike dhe Ligjore | Projektligj:"Për disa ndryshime ne Ligjin 116/2016 "Per performancën e energjise në ndërtesa" | 1.Perfshirja e infrastruktures së furnizimit me energji për burimet alternative; 2. Strategjia e rinovimit te ndertesave; 3. Faturimi i energjise se ngrohje ftohjes; 4. Treguesi i dixhitalizimit te ndertesave | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Efiçenca e energjisë dhe burimet e rinovueshme të energjisë | Eko-Projektim | Direktiva 2009/125/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 tetor 2009 që vendos një kornizë për vendosjen e kërkesave të projektimit ekologjik për produktet që lidhen me energjinë | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009L0125 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për Projektimin Ekologjik për produktet me ndikim ne Energji" | 1. Përmirësimi i konsumit të energjisë për produktet me ndikim në energji; 2. Përmirësimi i performancës mjedisore të produkteve; 3. Vendosja e detyrimeve për prodhuesit e produkteve me ndikim në energji; 4. Sigurimi i lëvizjes së lirë të kësaj kategorie produktesh | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 3,617 | 3,617 |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Efiçenca e energjisë dhe burimet e rinovueshme të energjisë | Etiketimi I Energjise | Rregullorja (BE) 2017/1369 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 korrik 2017 që përcakton një kornizë për etiketimin e energjisë dhe shfuqizimin e Direktivës 2010/30/BE | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligji "Për etiketimin e produkteve me ndikim në energji" | 1. Etiketimi i produkteve me ndikim ne energji nga pikëpamja e konsumit të energjisë për informimin e perdoruesit fundor; 2. Detyrimet për produktet me ndikim në energji të vendosura në treg ose të vëna në shërbim; 3. Mbikqyrja e tregut të produkteve me ndikim në energji; | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 904.26 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria e Furnizimit | Elektriciteti | Rregullorja (BE) 2019/941 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 qershor 2019 mbi gatishmërinë ndaj rrezikut në sektorin e energjisë elektrike dhe shfuqizimin e Direktivës 2005/89/EC | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për Miratimin e Rregullores për Sigurinë e Furnizimit dhe Menaxhimin e Riskut në Sektorin e Energjisë Elektrike" | Rregullat për sigurinë e furnizimit me energji elektrike të cilat përfshijnë masat që duhet të ndërmerren në rastet e situatave emergjente, rolin dhe detyrimet e pjesëmarrësve të tregut të energjisë elektrike në lidhje me sigurinë e furnizimit me energji elektrike | VKM | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q2 | Donator | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Tregu i Energjisë | Elektriciteti | Direktiva (BE) 2019/944 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 qershor 2019 mbi rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike dhe ndryshimin e Direktivës 2012/27/BE | http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime në sektorin e energjisë elektrike Nr. 43/2015", i ndryshuar" | Rregullat e përbashkëta për prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike, së bashku me dispozitat për mbrojtjen e konsumatorit, me qëllim krijimin e kushteve për një treg të integruar të energjisë elektrike në rajon si dhe përmirësimin e sigurisë së furnizimit dhe funksionimin e përgjithshëm të sistemit energjetik të Shqipërisë | Ligj | E mirë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Donator | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Tregu i Energjisë | Elektriciteti | Rregullorja (BE) 2019/943 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 5 qershor 2019 mbi tregun e brendshëm të energjisë elektrike | http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime në sektorin e energjisë elektrike Nr. 43/2015", i ndryshuar" | Rregullat e përbashkëta për prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike, së bashku me dispozitat për mbrojtjen e konsumatorit, me qëllim krijimin e kushteve për një treg të integruar të energjisë elektrike në rajon, si dhe përmirësimin e sigurisë së furnizimit dhe funksionimin e përgjithshëm të sistemit energjetik të Shqipërisë | Ligj | E mirë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Donator | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Tregu i Energjisë | Elektriciteti | ACER- Rregullorja 2019/942 e Parlamenti Evropian dhe Këshillit e datës 5 qershor 2019 për krijimin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunimin e Rregullatorëve të Energjisë | http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “ Për përcaktimin e kushteve dhe procedurave për pjesëmarrjen në ACER" | Përmirësimin e koordinimit ndërmjet autoriteteve rregullatore të energjisë të vendeve të ndryshme për çështjet ndërkufitare | VKM | E mirë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Donator | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Efiçenca e energjisë dhe burimet e rinovueshme të energjisë | Energjia e Rinovueshme | Rregullorja e Këshillit (BE) 2022/2577 e datës 22 dhjetor 2022 që përcakton një kornizë për të përshpejtuar vendosjen e energjisë së rinovueshme. | http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave" Për rishikim i VKM-së Nr. 822, datë 7.10.2015 "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesion", e ndryshuar | Kushtet dhe procedurat për të ndihmuar në përshpejtimin procesin e dhënies së lejeve për prodhimin e energjisë nga burimet e rinovueshme të energjisë | VKM | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,617 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria e Furnizimit | Siguria e Furnizimit | Direktiva e Këshillit 2009/119/KE e 14 Shtatorit 2009 që vendos një detyrim për shtetet anëtare për të mbajtur rezerva minimale të naftës së papërpunuar dhe/ose produkteve të naftës | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/119/2020-01-01 | Politike dhe Ligjore | Projekligj "Për krijimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rezervave minimale të sigurisë së naftës bruto dhe produkteve të naftës | Transpozimin e Direktivës së Këshillit 2009/119 që vendos një detyrim. nga Shtetet Anëtare që të mbajnë rezerva minimale të naftës së papërpunuar dhe/ose produkteve të naftës | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria e Furnizimit | Siguria e Furnizimit | Direktiva (BE) 2018/2001 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 11 dhjetor 2018 për promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme (VETËM SEKSIONET në fushën e karburanteve të rinovueshme për sektorin e transportit) | http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/2022-06-07 | Politike dhe Ligjore | Projekligj "Për prodhimin, transportin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe lëndëve djegëse të tjera të rinovueshme, për transport | Promovimi i prodhimit dhe të përdorimit të biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për zëvendësimin e nënprodukteve të naftës për sektorin e transportit, për të kontribuar në përmbushjen e angazhimeve të ndërmarra, në kuadër të Protokollit të Kiotos për ndryshimet klimatike, si dhe për të siguruar furnizimin e promovimin me burime energjetike të rinovueshme, nëpërmjet nxitjes e kultivimit të bimëve energjetike, për të mbrojtur mjedisin | Ligj | E plotë (e përputhjes) | MIE | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria e Furnizimit | Siguria e Furnizimit | Rregullorja (BE) 2022/1032 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 29 qershor 2022 që ndryshon Rregulloret (BE) 2017/1938 dhe (KE) Nr. 715/2009 në lidhje me ruajtjen e gazit | http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1032/oj | Politike dhe Ligjore | Projekt vendim I Këshillit të Ministrave"Mbi sigurine e furnizimit me gaz natyror nepermjet kapaciteteve depozituese | Masat që mund të forcojnë sigurinë e furnizimit me gaz në nivel lokal dhe rajonal, në veçanti furnizimet me gaz për klientët e mbrojtur. PÇdo Shtet Anëtar duhet, në parim, të sigurojë që objektet nëntokësore të depozitimit të gazit që ndodhen në territorin e tij dhe të ndërlidhura drejtpërdrejt me një zonë tregu të atij Shteti Anëtar, të mbushen të paktën 90% të kapacitetit të tyre në nivel Shteti Anëtar deri më 1 nëntor të këtij viti, cdo vit | VKM | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria bërthamore dhe mbrojtja nga rrezatimet | Mbrojtja nga rrezatimet | Direktiva e Këshillit 2013/51/Euratom e 22 tetorit 2013 që përcakton kërkesat për mbrojtjen e shëndetit të publikut të gjerë në lidhje me substancat radioaktive në ujin e destinuar për konsum njerëzor | http://data.europa.eu/eli/dir/2013/51/oj | Politike dhe Ligjore | Projekt vendim I Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Rregullores “Nivelet e lejuara të radiobërthamave në ujin për konsum njerëzor, për mbrojtjen e publikut" | Kërkesat për mbrojtjen e shëndetit të publikut të gjerë me fokus substancat radioaktive në ujërat e destinuara për konsum njerëzor, vlerat parametrike dhe frekuencat dhe metodat e monitorimit të substancave radioaktive, plotësisht në përputhje me Direktivën e Këshillit 2013/51/Euratom të 22 tetorit 2013 | VKM | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,920 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria bërthamore dhe mbrojtja nga rrezatimet | Mbrojtja nga rrezatimet | Direktiva e Këshillit 2006/117/Euratom e 20 nëntorit 2006 mbi mbikëqyrjen dhe kontrollin e dërgesave të mbetjeve radioaktive dhe karburantit të shpenzuar ndërmjet Shteteve Anëtare dhe brenda dhe jashtë Komunitetit, duke shfuqizuar Direktivën e Këshillit 92/3/Euratom (OJ L 337, 5.12. 2006, f. 21) | http://data.europa.eu/eli/dir/2006/117/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për kontrollin e dërgesave të mbetjeve radioaktive ndërmjet shtetit anëtar dhe brenda dhe jashtë Komunitetit | Kërkesat për kontrollin e dërgesave të mbetjeve radioaktive ndërmjet shtetit anëtar dhe brenda dhe jashtë Komunitetit dhe të jetë plotësisht në përputhje me Direktivën e Këshillit 2006/117/Euratom të datës 20 nëntor 2006. | VKM | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 1,920 | 1,920 |  |  |  |  |  |
| 15 | MIE | Siguria bërthamore dhe mbrojtja nga rrezatimet | Mbrojtja nga rrezatimet | Direktiva e Këshillit 2011/70/Euratom e datës 19 korrik 2011 për krijimin e një kuadri komunitar për menaxhimin e përgjegjsh+E17A14:E18+A13:E18+A12:E18+A11:E18+A10:E18+A9:E18+A8:E18+A7:E18+A6:E18+A5:E18+A+A4:E18 | http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj | Politike dhe Ligjore | Projekt vendim I Këshillit të Ministrave" Për Ndryshimet në VKM nr. 638, datë 7.09.2016 “Për menaxhimin e sigurt të mbetjeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë” | Adrisimet e reja të Direktivës në lidhje me boshllëqet apo gjetjet për përafrimin e plotë të Direktivës së Këshillit 2011/70/Euratom të datës 19 korrik 2011 | VKM | E plotë (e përputhjes) | MSHMS | 2026 | Q3 | Buxhet shteti | 1,920 | 1,920 | 1,920 |  |  |  |  |
| 21 | MIE | Rrjetet Trans-Europiane | Infrastruktura energjetike trans-evropiane | Rregullorja (BE) 2022/869 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 30 maj 2022 mbi udhëzimet për infrastrukturën energjetike trans-evropiane, që ndryshon Rregulloret (KE) Nr. 715/2009, (BE) 2019/942 dhe (BE) 2019/ 943 dhe Direktivat 2009/73/KE dhe (BE) 2019/944, si dhe shfuqizimin e Rregullores (BE) Nr. 347/2013 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim I Këshillit të Ministrave "Për zbatimin e projekteve të përbashkëta dhe investimeve rajonale, në infrastrukturën e sektorit të energjisë" (titulli mund të ndryshojë) | Përmirësimi i sigurisë e furnizimit, integrimin e tregut, konkurrencën dhe qëndrueshmërinë në sektorin e energjisë. Rregullorja e re ka korridoret prioritare për të adresuar objektivat e Marrëveshjes së Gjelbër të BE-së, ndërkohë që zgjeron objektin e tyre për të përfshirë projektet që lidhin BE-në me vendet e treta të emërtuara si Projekte me interes të ndërsjellë (PMI). PCI dhe PMI do të kualifikohen për ndihmën financiare të BE-së. | VKM | Fillestare (e përputhjes) | MIE | 2025 | Q3 | Donator |  | 3,617 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Kimikatet | N/A | Rregullorja (BE) Nr. 649/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 4 korrik 2012 në lidhje me eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme (riformuar) (Tekst me rëndësi për ZEE) Teksti me rëndësi për EEA-në | http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/2022-07-01 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 665, datë 21.9.2016 "Për eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme" | Monitorimi dhe Raportimi lidhur me zbatimin e PIC | VKM | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MTM | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,423 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Kimikatet | N/A | Rregullorja (EC) Nr 1907/2006 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 18 Dhjetor 2006 në lidhje me Regjistrimin, Vlerësimin, Autorizimin dhe Kufizimin e Kimikateve (REACH), duke krijuar një Agjenci Evropiane të Kimikateve, duke ndryshuar Direktivën 1999/45/EC dhe duke shfuqizuar Rregullorja e Këshillit (EEC) Nr 793/93 dhe Rregullorja e Komisionit (EC) Nr 1488/94 si dhe Direktiva e Këshillit 76/769/EEC dhe Direktivat e Komisionit 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC dhe 2000/21/EC (Tekst me rëndësinë e EEA-së) Teksti me rëndësinë e EEA-së | http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/2023-08-06 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 489, datë 29.6.2016 "Për miratimin e listës së substancave me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) e të kritereve për përfshirjen e substancave në listën SVHC dhe lëshimin e një autorizimi të kushtëzuar me qëllim vazhdimin e përdorimit të SVHC-ve" | Monitorimi dhe raportimi lidhur me zbatimin e REACH | VKM | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MTM | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 1,423 |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Mbetjet | N/A | Direktiva 2008/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Keshillit e 19 Nentorit 2008 per mbetjet, e ndryshuar | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05 | Politike dhe Ligjore | Projektligji 'Për miratimin e masave te nevojshme që çdo person juridik a fizik, i cili zhvillon, prodhon, përpunon, trajton, shet ose importon produkte (prodhuesi i produktit) mbi baza profesionale, të mbajë përgjegjësitë e zgjeruara të prodhuesit" | Neni 8 i Direktives Kuader te Mbejteve | Ligj | Fillestare (e përputhjes) | MTM | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Mbetjet | N/A | Direktiva 2008/98/EC e Parlamentit Evropian dhe e Keshillit e 19 Nentorit 2008 per mbetjet, e ndryshuar | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve" | Menaxhimi i integruar i mbetjeve | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MTM | 2025 | Q3 | Donator |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Kontrolli i Ndotjes Industriale | N/A | Direktiva 2010/75/EU e Parlamentit Evropian dhe Keshillit, date 24 nentor 2010 Per shkarkimet industriale (Parandalimi i integruar i ndotjes dhe kontrolli) | http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/2011-01-06 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Per lejet e mjedisit" | Përcakton rregullat për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes që vjen nga aktivitetet industriale si dhe rregullat për parandalimin dhe reduktimin e emetimeve në ajër, ujë dhe tokë. | Ligj | E mirë (e përputhjes) | MTM | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,423 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Ndryshimet klimatike | N/A | 1- Rregullorja e Komisionit (KE) Nr 307/2008 e datës 2 Prill 2008 që përcakton, në zbatim të Rregullores (KE) Nr 842/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, kërkesat minimale për programet e trajnimit dhe kushtet për njohjen reciproke të trajnimit. vërtetime për personelin në lidhje me sistemet e ajrit të kondicionuar në automjete të caktuara me motor që përmbajnë disa gazra serrë të fluorizuar. 2- Teksti i konsoliduar: Rregullorja e Komisionit (KE) Nr. 306/2008 e datës 2 prill 2008 që përcakton, në përputhje me Rregulloren (KE) Nr 842/2006 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, kërkesat minimale dhe kushtet për njohjen reciproke për certifikimin të personelit që rikuperon disa tretës me bazë gazi serrë të fluoruar nga pajisjet, të ndryshuar. 3- Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/2066 e datës 17 nëntor 2015 që përcakton, në zbatim të Rregullores (BE) Nr. 517/2014 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, kërkesat minimale dhe kushtet për njohjen reciproke për certifikimin e personave fizikë kryerjen e instalimit, servisimit, mirëmbajtjes, riparimit ose dekomisionimit të stabilimenteve elektrike që përmbajnë gazra serrë të fluorizuar ose rikuperimit të gazeve serrë të fluorizuar nga stabilimentet elektrike stacionare. 4- Rregullorja e Komisionit (KE) Nr 304/2008 e datës 2 Prill 2008 që përcakton, në zbatim të Rregullores (KE) Nr 842/2006 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, kërkesat minimale dhe kushtet për njohjen reciproke për certifikimin e kompanive dhe personeli për sa i përket sistemeve të palëvizshme të mbrojtjes nga zjarri dhe aparateve të zjarrit që përmbajnë disa gaze serrë të fluorizuar. 5- Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2015/2067 e datës 17 nëntor 2015 që përcakton, në zbatim të Rregullores (BE) Nr. 517/2014 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, kërkesat minimale dhe kushtet për njohjen reciproke për certifikimin e personave fizikë në lidhje me pajisjet e ftohjes stacionare, të ajrit të kondicionuar dhe të pompës së nxehtësisë, si dhe njësitë ftohëse të kamionëve frigoriferikë dhe rimorkiove, që përmbajnë gazra serrë të fluorizuar dhe për certifikimin e kompanive përsa i përket pajisjeve të ftohjes stacionare, klimatizimit dhe pompës së nxehtësisë, që përmbajnë gaze serrë të fluorinuara." | http://data.europa.eu/eli/reg/2008/307/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per percaktimin e skemave te certifikimit dhe kerkesave per procesin e certifkimit te personit" | Percaktimi i skemave te certifikimit te personave qe meren me gazet serre te fluorura | VKM | E mirë (e përputhjes) | MTM | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,423 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Legjislacioni Horizontal | N/A | Direktiva 2007/2/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 14 mars 2007 për krijimin e një Infrastrukture për Informacionin Hapësinor në Komunitetin Evropian (INSPIRE) | http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/2019-06-26 | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë" | Monitorimi dhe Raportimi lidhur me zbatimin e INSPIRE | Ligj | E plotë (e përputhjes) | ASIG / Kryeministria | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 784 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2007/60/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 23 tetor 2007, Për vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve nga përmbytjet (MRP) | http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Planit të menaxhimit të rrezikut nga përmbytjet për disa zona ku ekziston rreziku potencial nga përmbytjet ose ka gjasa të ndodhin përmbytje, Drin-Bunë 4, 5 dhe 6 (Territori i Njësive Administrative Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Rrethinat dhe Velipojë të Bashkisë Shkodër dhe Njësinë Administrative Bushat të Bashkisë Vau i Dejës)” | Synohet rijimi i një kuadri për vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve nga përmbytjet, me qëllim reduktimin e pasojave negative për shëndetin e njeriut, mjedisin, trashëgiminë kulturore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 5,297 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 23 tetor 2000, për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës së burimeve ujore, ndryshuar me; Vendimin nr. 2455/2001/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e kufijve midis rajoneve të baseneve ujore dhe caktimin e ujërave të brendshme dhe bregdetare në Rajonet e Baseneve Lumore" | Synohet plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore midis rajoneve të baseneve ujore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 23 tetor 2000, Për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës së burimeve ujore, ndryshuar me; Vendimin nr. 2455/2001/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për karakterizimin e Rajoneve të Baseneve Lumore, rishikimin e ndikimit mjedisor të veprimtarisë njerëzore dhe analizën ekonomike të përdorimit të ujit" | Synohet plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore midis rajoneve të baseneve ujore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 23 tetor 2000, për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës së burimeve ujore, ndryshuar me; Vendimin nr. 2455/2001/EC dhe Direktivën 2009/90/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për elementet cilësore të klasifikimit të statusit ekologjik dhe përkufizimet normative të klasifikimit të statusit ekologjik për ujërat sipërfaqësore" | Synohet plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore midis rajoneve të baseneve ujore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 23 tetor 2000, Për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës së burimeve ujore, ndryshuar me; Vendimin nr. 2455/2001/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për elementet e Planeve të Menaxhimit të Baseneve Lumore" | Synohet plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore midis rajoneve të baseneve ujore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 23 tetor 2000, për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës së burimeve ujore, ndryshuar me; Vendimin nr. 2455/2001/EC dhe Direktivën 2009/90/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për monitorimin e statusit ekologjik dhe kimik të ujërave sipërfaqësore, kërkesat shtesë të monitorimit për zonat e mbrojtura dhe klasifikimin e paraqitjen e statusit ekologjik" | Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe përcaktimin e kërkesave për monitorimin e statusit ekologjik dhe kimik të ujërave sipërfaqësore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2008/105/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 16 dhjetor 2008, Për standardet e cilësisë mjedisore në fushën e politikës së burimeve ujore, që ndryshon e për rrjedhojë shfuqizon direktivat 82/176/EEC, 85/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC dhe ndryshon direktivën 2000/60/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, ndryshuar me direktivën 2013/39/EU të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 22 gusht 2013, që ndryshon direktivën 2000/60/EC për substancat prioritare në fushën e politikës së burimeve ujore dhe Direktivën 2009/90/EC të Komisionit, datë 31 korrik 2009, ku përcaktohen, sipas direktivës 2000/60/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, specifikimet teknike për analizën kimike dhe monitorimin e statusit të trupave ujorë (dscm) | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/2013-09-13 http://data.europa.eu/eli/dir/2009/90/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për standardet e cilësisë mjedisore në fushën e politikave për burimet ujore" | Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe përcaktimin e standardeve të cilësisë mjedisore në fushën e politikave për burimet ujore | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2006/118/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 12 dhjetor 2006, Për mbrojtjen e ujërave nëntokësore nga ndotja dhe degradimi (Direktiva për ujërat nëntokësore; DUN), e ndryshuar | http://data.europa.eu/eli/dir/2006/118/2014-07-11 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për mbrojtjen e ujërave nëntokësorë nga ndotja dhe përkeqësimi" | Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe përcaktimin e kërkesave për mbrojtjen e ujërave nëntokësorë nga ndotja dhe përkeqësimi | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2010/75/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 24 nëntor 2010, për emetimet industriale (parandalimi dhe kontrolli i integruar i ndotjes (riorganizuar) (dei) | http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/2011-01-06 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për vlerat kufi të emetimeve për ujërat e ndotura nga burimet industriale" | Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe përcaktimin e vlerave kufi të emetimeve për ujërat e ndotura nga burimet industriale | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva e Këshillit, datë 21 maj 1991, për trajtimin e ujërave të ndotura urbane (91/271/EEC)(koduar) (DTUNU), ndryshuar me, direktivën e komisionit 98/15/ec, datë 27 shkurt 1998, Rregulloren nr. 1882/2003/EC, Rregulloren nr. 1137/2008/EC dhe Direktivën e Këshillit 2013/64/EU | http://data.europa.eu/eli/dir/1991/271/2014-01-01 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per trajtimin e ujerave te ndoture urbane" | Plotësimi dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe përcaktimin e kërkesave lidhur me trajtimin e ujërave të ndotura urbane, në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin Evropian. | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva e Këshillit 91/676/EEC e datës 12.12.1991 për mbrojtjen e burimeve ujore nga ndotja e shkaktuar nga nitratet me që vijnë nga burimet bujqësore, e ndryshuar me rregulloren 1882/2003/EC dhe rregulloren 1137/2008/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/2008-12-11 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për mbrojtjen e ujërave ndaj ndotjes së shkaktuar nga nitratet e burimeve bujqësore" | Përcaktimi i kërkesave lidhur me mbrojtjen e ujërave ndaj ndotjes së shkaktuar nga nitratet e burimeve bujqësore, në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin Evropian. | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q2 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2007/60/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 23 tetor 2007, Për vlerësimin dhe menaxhimin e risqeve nga përmbytjet (MRP) | http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga përmbytjet" | Përcaktimi i kërkesave lidhur me vlerësimin dhe menaxhimin e riskut nga përmbytjet, në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin Evropian. | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2000/60/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 23 tetor 2000, për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës së burimeve ujore, ndryshuar me; Vendimin nr. 2455/2001/EC | http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/2014-11-20 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përcaktimin e autoriteteve kompetente në Rajonet e Baseneve Lumore" | Përcaktimi i autoriteteve kompetente në Rajonet e Baseneve Lumore”, në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin Evropian. | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q3 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 27 | MTM | Cilesia e Ujit | N/A | Direktiva 2008/56/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 17 qershor 2008, Për ngritjen e kuadrit për veprim komunitar në fushën e politikës detare mjedisore (direktiva kuadër e strategjisë detare; DKSD); | http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/2017-06-07 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Per pergatitjen dhe zbatimin e strategjise detare ne Republikën e Shqipërisë" | Përgatitjen dhe zbatimin e strategjisë detare në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin Evropian. | VKM | E plotë (e përputhjes) | AMBU | 2025 | Q1 | Buxhet shteti | 5,297 | 5,297 |  |  |  |  |  |
| 11 | MBZHR | Organizimi i tregut të përbashkët CMO | Vera | Rregullorja Deleguar e Komisionit (BE) 2018/273, datë 11 dhjetor 2017, që plotëson Rregulloren (BE) Nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me skemën e autorizimeve për mbjelljen e vreshtave, regjistrin e vreshtave, dokumentet dhe certifikimin shoqërues, regjistrin hyrës dhe dalës, deklaratat detyruese, njoftimet dhe publikimin e informacionit të njoftuar, dhe që plotëson Rregulloren (BE) Nr. 1306/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me kontrollet dhe gjobat përkatëse, duke ndryshuar Rregulloren e Komisionit (CE) Nr. 555/2008, (CE) Nr. 606/2009 dhe (CE) Nr. 607/2009 dhe duke anuluar Rregulloren e Komisionit (CE) Nr. 436/2009 dhe Rregullorjen Deleguar të Komisionit (BE) 2015/560. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560946734599&uri=CELEX:32018R0273 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i përbashkët i Ministrit të MBZHR dhe MFE "Për miratimin e formatit të dokumentit shoqërues për transportin e verës". | Çdo operacion transporti i produkteve të verës, i kryer midis prodhuesve të verës, mbledhësve, prodhuesve, përpunuesve, mbushësve ose tregtarëve, ose nga ata drejt tregtarëve, duhet të shoqërohet nga një dokument shoqërues. Operatorët të cilët përmenden në paragrafin e mësipërm duhet të jenë në gjendje të paraqesin dokumentin shoqërues për autoritetet kompetente gjatë gjithë operacionit të transportit. Akti do të përcaktojë formën e dokumentit shoqërues | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR/MFE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti |  | 3,693 |  |  |  |  |  |
| 11 | MBZHR | Organizimi i tregut të përbashkët CMO | Vera | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2019/33 e 17 tetorit 2018 duke plotësuar Rregulloren (BE) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me aplikimet për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës, treguesve gjeografikë dhe termave tradicionalë në sektorin e verës, procedurën e kundërshtimit, kufizimet e përdorimit, ndryshimet në specifikimet e produktit, anulimin e mbrojtjes dhe etiketimin dhe paraqitjen | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së Regjistrit për termat tradicionalë". | Përafrimii lidhet me formën dhe të dhënat që duhet të përfshihen në regjistrin e termave tradicionalë | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,553 |  |  |  |  |  |
| 11 | MBZHR | Organizimi i tregut të përbashkët CMO | Vera | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2019/34, datë 17 tetor 2018, që përcakton rregullat për zbatimin e Rregullores (BE) Nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me kërkesat për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës, treguesve gjeografikë dhe termave tradicionalë në sektorin e verës, procedurën e refuzimit, ndryshimet në specifikimet e produktit, regjistrin e emrave të mbrojtur, anulimin e mbrojtjes dhe përdorimin e simboleve, dhe të Rregullores (BE) Nr. 1306/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me një sistem të përshtatshëm të kontrollit. | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Modeli i kërkesës dhe kundërshtimit për termat tradicionalë". | Përafrimi lidhet me rregullat për zbatimin e ligjit mbi verat në termat tradicionalë, në lidhje me: -formën e aplikimit për mbrojtje -formën për procedurën e kundërshtimit -kërkesën për modifikim në lidhje me një term tradicional | Urdhër | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 984 |  |  |  |  |  |
| 11 | MBZHR | Fermat Organike | Parimet dhe rregullat e përgjithshme mbi bujqësinë organike | Rregullorja (BE) 2018/848 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 30 maj 2018, "Për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe shfuqizimin e rregullores së Këshillit (BE) nr. 834/2007 | http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për prodhimin biologjik dhe etiketimin e produkteve biologjike". | Parimet e prodhimit organik dhe përcaktimi i rregullave: - në lidhje me prodhimin organik, certifikimin përkatës - për përdorimin e indikacioneve që i referohen prodhimit organik në etiketim dhe reklamim, - për kontrollet shtesë të atyre të përcaktuara në legjislacionin në fuqi për kontrollet zyrtare mbi ushqimin dhe ushqimin | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | MBZHR | Fermat Organike | Importi i produkteve organike | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/1378 e 19 gushtit 2021 "Për përcaktimin e disa rregullave lidhur me certifikatën e lëshuar operatorëve, grupeve të operatorëve dhe eksportuesve në vendet e treta të përfshira në importet e produkteve organike dhe në konvertim në Bashkim dhe vendosjen e listës së autoriteteve të njohura të kontrollit dhe organeve të kontrollit në përputhje me Rregulloren (BE) 2018/848 | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për rregullat e detajuara për kushtet, masat dhe kontrollet e produkteve organike dhe të konvertimit të importuara në pikat e inspektimit kufitar. | Kushtet e detajuara për importin e produkteve organike, masat e marra gjatë kontrolleve në pikat e inspektimit kufitar (PIK) dhe kontrollet për produktet organike dhe në konvertim të importuara si dhe certifikatën që shoqëron produktet organike | VKM | E moderuar (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 11 | MBZHR | Fermat Organike | Blegtoria organike | Rregullorja (BE) 2018/848 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 30 maj 2018, "Për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike dhe shfuqizimin e rregullores së Këshillit (BE) nr. 834/2007 | http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për rregulla specifike për prodhimin blegtoral organik, si dhe mbajtjen e detyrueshme të evidencës" | Rregullat e prodhimit blegtoral si: Rregullat e konvertimit, Origjina e kafshëve, Ushqyerja, Kujdesi Shëndetësor, Praktikat e strehimit dhe blegtorisë, Mirëqenia e kafshëve dhe Përgatitja e produkteve të papërpunuara, | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 904 |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Kontrollet Zyrtare | Modeli i certifikatave mbi shendetin e kafshëve | RREGULLORE E KOMISIONIT PËR ZBATIM (BE) 2020/2235 që përcakton rregullat për zbatimin e Rregulloreve (BE) 2016/429 dhe (BE) 2017/625 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për sa i përket modelit të certifikatave shëndetësore të kafshëve, certifikatave zyrtare model dhe modelit çertifikatat e shëndetit të kafshëve/certifikatat zyrtare, për hyrjen në Bashkim dhe lëvizjet brenda Unionit të ngarkesave të disa kategorive të kafshëve dhe mallrave, certifikata zyrtare në lidhje me këto certifikata dhe shfuqizimi i Rregullores (EC) Nr. 599/2004, Rregulloreve Zbatuese (BE) Nr. 636 /2014 dhe (BE) 2019/628, Direktiva 98/68/KE dhe Vendimet 2000/572/EC, 2003/779/EC dhe 2007/240/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R2235 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural " Modeli i certifikatave të shëndetit të kafshëve, modeli i certifikatave zyrtare dhe modeli i certifikatave të shëndetit të kafshëve/zyrtare, për hyrjen në Shqipëri dhe lëvizjet brenda dërgesave të disa kategorive të kafshëve dhe mallrave dhe certifikimi zyrtar lidhur me certifikatat e tilla | Vendosja e rregullave në lidhje me shëndetin e kafshëve - Certifikatat e parashikuara në Rregulloren (BE) 2016/429, zyrtare - Certifikatat e parashikuara në Rregulloren (BE) 2017/625 dhe kafshët - Certifikatat shëndetësore/ zyrtare bazuar në ato Rregullore dhe në lidhje me lëshimin dhe zëvendësimin e atyre certifikatave të kërkuara për hyrjen në Shqipëri | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 904 |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Rregullat specifike të kontrollit për produktet e kafshëve | Mbi shëndetin e kafshëve | Rregullorja (BE) 2016/429 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 9 mars 2016 mbi sëmundjet e transmetueshme të kafshëve dhe ndryshimin dhe shfuqizimin e disa akteve në fushën e shëndetit të kafshëve ("Ligji për Shëndetin e Kafshëve") | EUR-Lex - 32016R0429 - EN - EUR-Lex (europa.eu) | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për Shëndetin e Kafshëve" | Sëmundjet e transmetueshme të kafshëve dhe ndryshimin dhe shfuqizimin e disa akteve në fushën e shëndetit të kafshëve ("Ligji për Shëndetin e Kafshëve") | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Rregulla specifike për produktet shtazore | Rregullat e Higjenës së Ushqimit | Rregullorja (EC) Nr. 853/2004 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 29 prill 2004 që përcakton rregullat specifike të higjienës për ushqimet me origjinë shtazore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0853-20230215 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural " Rregulla specifike higjienike për ushqimin me origjinë shtazore | Rregullat specifike mbi higjienën e ushqimit me origjinë shtazore për operatorët e biznesit ushqimor | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Kontrollet Zyrtare | Ushqimi, ushqimi për kafshët, shëndeti dhe mirëqenia e kafshëve, mbrojtja e bimëve, produktet organike | Rregullorja (BE) 2017/625 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 15 mars 2017 mbi kontrollet zyrtare dhe aktivitete të tjera zyrtare të kryera për të siguruar zbatimin e ligjit për ushqimin dhe ushqimin për kafshë, rregullat për shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, shëndetin e bimëve dhe produktet për mbrojtjen e bimëve , duke ndryshuar Rregulloret (EC) Nr 999/2001, (EC) Nr 396/2005, (EC) Nr 1069/2009, (EC) Nr 1107/2009, (EU) Nr 1151/2012, (EU) Nr 652/2014 , (EU) 2016/429 dhe (BE) 2016/2031 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, Rregulloret e Këshillit (KE) Nr 1/2005 dhe (KE) Nr 1099/2009 dhe Direktivat e Këshillit 98/58/EC, 1999 /74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dhe 2008/120/EC, dhe shfuqizimin e Rregulloreve (EC) Nr. 854/2004 dhe (EC) Nr. 882/2004 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, Direktivat e Këshillit 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dhe 97/78/EC dhe Vendimi i Këshillit 92/438/ EEC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R0625 | Politike dhe Ligjore | Projektligj për kontrollet zyrtare dhe aktivitetet e tjera zyrtare të kryera për të siguruar zbatimin e ligjit për ushqimin dhe ushqimin për kafshët, rregullat mbi shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, shëndetin e bimëve dhe produktet e mbrojtjes së bimëve | Rregullat për kryerjen e kontrolleve zyrtare dhe aktiviteteve të tjera zyrtare nga autoritetet kompetente të Shqipërisë për ushqimin, ushqimin, shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, mbrojtjen e bimëve, financimin e kontrolleve zyrtare dhe ndihmën administrative | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Rregulla specifike për produktet shtazore | Kontrolli dhe parandalimi i sëmundjeve të listuara | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2020/687 e datës 17 dhjetor 2019 që plotëson Rregulloren (BE) 2016/429 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, në lidhje me rregullat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve të caktuara të listuara | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Rregullat për parandalimin dhe kontrollin e disa sëmundjeve të listuara" | Plotësimi i rregullave mbi ndërgjegjësimin ndaj sëmundjeve, Përgatitja dhe kontrolli që do të zbatohet në lidhje me listën e sëmundjeve të referuara nga Rregullorja (BE) 2016/429 | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 904 |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Sistem Kontrolli për Importet | Listat e vendeve të treta, territoreve apo zonave të tyre nga të cilat hyjnë në Shqipëri kafshë, produkteve germinale dhe produkteve me origjinë shtazore | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/404 e datës 24 mars 2021 që përcakton listat e vendeve të treta, territoreve ose zonave të tyre nga të cilat lejohet hyrja në Bashkimin e kafshëve, produkteve germinale dhe produkteve me origjinë shtazore në përputhje me Rregulloren (BE ) 2016/429 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R0404 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Listat e vendeve të treta, territoreve apo zonave të tyre nga të cilat hyrja në Shqipëri e kafshëve, produkteve germinale dhe produkteve me origjinë shtazore" | Lista e vendeve të treta, territoreve ose zonave të tyre, ose kompartimentet e tyre në rastin e kafshëve akuakulturës, nga të cilat hyrja në Shqipëri e dërgesave të llojit dhe kategoritë e kafshëve, produktet germinale dhe produktet e me origjinë shtazore është e lejuar | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 904 |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 1 Sistem kontrolli për tregun e brendshëm | Kërkesat për certifikim dhe njoftim për lëvizjet e produkteve me origjinë shtazore nga kafshët tokësore | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2020/2154 e datës 14 tetor 2020 që plotëson Rregulloren (BE) 2016/429 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit në lidhje me kërkesat për shëndetin, certifikimin dhe njoftimin e kafshëve për lëvizjet brenda Bashkimit të produkteve me origjinë shtazore nga toka kafshëve | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32020R2154 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Kërkesat e certifikimit dhe njoftimit për lëvizjet e produkteve me origjinë shtazore nga kafshët tokësore" | Plotësimi i rregullave të përcaktuara në Rregulloren (BE) 2016/429 lidhur me lëvizjet e dërgesave të produkteve me origjinë shtazore nga kafshët tokësore | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q2 | Buxhet shteti |  |  | 904 |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Kontrollet Zyrtare | Listat e vendeve të treta ose rajoneve të tyre të autorizuara për hyrjen në Shqipëri të disa kafshëve dhe mallrave të destinuara për konsum njerëzor | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/405 e datës 24 mars 2021 që përcakton listat e vendeve të treta ose rajoneve të tyre të autorizuara për hyrjen në Bashkimin e disa kafshëve dhe mallrave të destinuara për konsum njerëzor në përputhje me Rregulloren (BE) 2017/625 të Parlamenti Evropian dhe Këshilli | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R0405 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Përcaktimi i listave të vendeve të treta ose rajoneve të tyre të autorizuara për hyrjen në Shqipëri të disa kafshëve dhe mallrave të destinuara për konsum njerëzor" | Krijimi i listave me vende të treta ose rajoneve të tyre të autorizuara për hyrjen në Shqipëri të disa kafshëve dhe mallrave të destinuara për konsum njerëzor | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 904 |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Rregullat e Sigurisë Ushqimore (Aditivët) | Specifikimet | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 231/2012 e datës 9 mars 2012 që përcakton specifikimet për aditivët ushqimorë të listuar në anekset II dhe III të Rregullores (KE) Nr. 1333/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R0231-20231029 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Mbi specifikimet për aditivët ushqimorë të listuar në Anekset II dhe III të Urdhërit Nr. 18 datë 09.11.2022 "Per aditivet ushqimore te lejuar " | Përcaktimi i specifikimeve për aditivët ushqimore të cilët janë të listuar në anekset 2 dhe 3 të Urdhrit Nr. 18 | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,693 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 10 Kontaminantët | Kontaminantët | Rregullorja e Komisionit (BE) 2023/915 e datës 25 Prill 2023 mbi nivelet maksimale për disa ndotës në ushqim dhe shfuqizimi i Rregullores (EC) Nr. 1881/2006 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0915&qid=1703158462468 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për nivelet maksimale për disa kontaminantë në ushqim" | Identifikimi dhe përcaktimi i niveleve maksimale për disa kontaminantë në ushqim | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 1 Rregullat e Higjenës | Rregullat e Higjenës Ushqimore | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr. 210/2013 e datës 11 mars 2013 për miratimin e ndërmarrjeve që prodhojnë filiza në përputhje me Rregulloren (EC) Nr. 852/2004 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0210 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Mbi miratimin e institucioneve prodhuese të filizave sipas udhëzimit Nr.22 datë 25.11.2010 "Për kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të higjienës për lokalet ushqimore dhe operatorët e biznesit ushqimor" | Identifikohen institucionet prodhuese të filizave në përputhje me Udhëzimin Nr 22 | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 1,553 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 5 Aromatizuesit | Aromatizuesit | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 872/2012 e datës 1 tetor 2012 që miraton listën e substancave aromatizuese të parashikuar nga Rregullorja (KE) Nr. 2232/96 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, duke e futur atë në Shtojcën I të Rregullores (KE) Nr. 1334/2008 i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit dhe shfuqizimi i Rregullores së Komisionit (EC) Nr 1565/2000 dhe Vendimit të Komisionit 1999/217/EC | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0872 | Politike dhe Ligjore | Projektudhezim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Miratimi i listës së substancave aromatike" | Përcaktimi i listës së substancave aromatike | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 984 |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 5 Aromatizuesit | Aromatizuesit | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) Nr. 1321/2013 e datës 10 dhjetor 2013 për krijimin e listës së Bashkimit të produkteve parësore të autorizuara me aromatizues tymi për përdorim si të tillë në ose mbi ushqime dhe/ose për prodhimin e aromatizuesve që rrjedhin nga tymi | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1321 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Lista e autorizuar me aromatizuesit e tymit" | Përcaktimi i listës me aromatizuesit e tymit | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 1,553 |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Materialet në Kontakt me Ushqimin | Materialet në Kontakt me Ushqimin | Direktiva e Këshillit 85/572/EEC e 19 dhjetorit 1985 që përcakton listën e simulantëve që do të përdoren për testimin e migrimit të përbërësve të materialeve plastike dhe artikujve që synojnë të vijnë në kontakt me produktet ushqimore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0572 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Lista e simulantëve që do të përdoren për testimin e kalimit të përbërësve të materialeve plastike dhe artikujve që synojnë të bien në kontakt me ushqimet" | Përcaktimi i listës i të gjithë stimulanteve që do të përdoren me qëllim testimin e përbërësve të materialeve plastike dhe artikujve që synojnë të bien në kontakt me ushqimin | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 904 |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Politikat Veterinare | Substancat e ndaluara dhe kontrolli i mbetjeve | Rregullorja e Komisionit (BE) Nr 37/2010 e datës 22 Dhjetor 2009 mbi substancat farmakologjikisht aktive dhe klasifikimin e tyre në lidhje me kufijtë maksimalë të mbetjeve në produktet ushqimore me origjinë shtazore | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02010R0037-20230611 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Substancat farmakologjikisht aktive dhe klasifikimi i tyre në lidhje me limitet maksimale të mbetjeve" | Klasifikimi i substancave farmakologjike aktive dhe KMM-ve në produktet ushqimore me origjinë shtazore: Tabela 1: klasifikimi i substancave të autorizuara farmakologjike aktive në lidhje me kufijtë e tyre maksimalë të mbetjeve (KMM) Tabela 2: Substancat e ndaluara | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q2 | Donator |  | 904 |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Politikat Veterinare | Rregullat për ndërrmarjet që mbajnë kafshët tokësore dhe stacionet e inkubimit, dhe gjurmueshmërinë e disa kafshëve tokësore të mbajtura si dhe vezët që çelin/inkubohen | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2019/2035 e datës 28 qershor 2019 që plotëson Rregulloren (BE) 2016/429 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për sa i përket rregullave për objektet që mbajnë kafshë tokësore dhe çerdhe, dhe gjurmueshmërinë e disa kafshëve tokësore të mbajtura kafshët dhe vezët për çelëzim | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02019R2035-20230406 | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për përcaktimin e rregullave për ndërmarrjet të mbarështimit të kafshëve tokësore dhe shpendëve që çelin, gjurmueshmërinë e kafshëve tokësore dhe shpendëtë që çelin" | Rregullat në lidhje me detyrimin e regjistrimit të transportuesve të angazhuar në transportin e disa kafshëve tokësore të mbajtura, përveç thundërakëve, miratimin e ndërmarrjeve që mbajnë kafshë tokësore që sjellin një rrezik të konsiderueshëm për shëndetin e kafshëve dhe stacionet e inkubimit, regjistrat e transportuesve dhe ndërmarrjeve të kafshëve tokësore të mbajtura dhe vezëve për inkubim që duhet të mbahen nga autoritetet kompetente, detyrimet e mbajtjes së regjistrave të operatorëve dhe kërkesat për gjurmueshmëri për kafshët tokësore të mbajtura dhe vezët për inkubim | Urdhër | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 904 |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Politikat Veterinare | Rregullat për lëvizjet jo-komerciale të shpendëve shtëpiak | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2021/1933 e datës 14 korrik 2021 që plotëson Rregulloren (BE) Nr 576/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me rregullat për lëvizjet jokomerciale të zogjve të përkëdhelur në një shtet anëtar nga një territor ose një vend të tretë | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1933 | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për përcaktimin e rregullave për ndërmarrjet të mbarështimit të kafshëve tokësore dhe shpendëve që çelin, gjurmueshmërinë e kafshëve tokësore dhe shpendëtë që çelin" | Rregullat në lidhje me marrjen e masave parandaluese me qëllim mbrojtjen e shëndetit të kafshëve nga sëmundjet apo infkesionet që përhapen për shkak të lëvizjeve të shpendëve | Urdhër | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 2 Politikat Veterinare | Krijimi i modelit të identifikimit për lëvizjet jo-komerciale të kafshëve shtëpiake | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2021/1933 e datës 14 korrik 2021 që plotëson Rregulloren (BE) Nr 576/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me rregullat për lëvizjet jokomerciale të zogjve shoqerues në një shtet anëtar nga një territor ose një vend të tretë | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1938 | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Mbi miratimin e dokumentit model të identifikimit për lëvizjen jo-tregtare të shpendëve shoqërues" ​ ​ | Parashikon që shpendëtë e kafshëve shtëpiake që kalojnë në një shtet anëtar nga një territor ose një vend i tretë duhet të shoqërohen me një dokument identifikimi | Urdhër | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,553 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Politikat Fitosanitare | Masat specifike të kontrollit | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1192 e datës 11 korrik 2022 që përcakton masat për të zhdukur dhe parandaluar përhapjen e Globodera pallida (Gurit) Behrens dhe Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Për rregullat për masat veçanta të kontrollit për të parandaluar hyrjen, përhapjen dhe çrrënjosjen e Globodera pallida (Gurit) Behrens dhe Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens" | Masat me qëllim çrrënjosjen e Globodera pallida (Stone) Behrens dhe Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, dhe parandalimin e përhapjes së tyre brenda territorit të Shqipërisë | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 984 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Politikat Fitosanitare | Masat specifike të kontrollit | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1195 e datës 11 korrik 2022 që përcakton masat për të zhdukur dhe parandaluar përhapjen e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Për rregullat për masat veçanta të kontrollit për të çrrënjosur dhe parandaluar përhapjen e Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival”. | Masat me qëllim të çrrënjosjes së Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, dhe parandalimin e përhapjes së tij brenda territorit të Bashkimit Evropian | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Politikat Fitosanitare | Masat specifike të kontrollit | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1194 e datës 11 Korrik 2022 që përcakton masat për të zhdukur dhe parandaluar përhapjen e Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1194/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Për rregullat për masat veçanta të kontrollit për të çrrënjosur dhe parandaluar përhapjen e Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni etj. 2014" | Masat me qëllim çrrënjosjen Ralstonia solanacearums, dhe parandalimin e përhapjes së tyre brenda territorit të Shqipërisë | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Politikat Fitosanitare | Masat specifike të kontrollit | Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1193 e datës 11 korrik 2022 që përcakton masat për të zhdukur dhe parandaluar përhapjen e Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni etj. 2014 | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1193/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Për rregullat për masat e veçanta të kontrollit për të çrrënjosur dhe parandaluar përhapjen e Clavibacter sepedonicu" | Masat me qëllim çrrënjosjen Clavibacter sepedonicu, dhe parandalimin e përhapjes së tyre brenda territorit të Shqipërisë | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Politikat Fitosanitare | Ligji i ri per Shëndetin e Bimëve | Rregullorja (BE) 2016/2031 e Parlamentit Evropian të Këshillit e datës 26 tetor 2016 mbi masat mbrojtëse kundër dëmtuesve të bimëve, duke ndryshuar Rregulloret (BE) Nr. 228/2013, (BE) Nr. 652/2014 dhe (BE) Nr. 2014 i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit dhe shfuqizimi i Direktivave të Këshillit 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC dhe 2007 /33/EC | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj | Politike dhe Ligjore | Projektligj "Për shëndetin e bimëve" | Rregullat për përcaktimin e risqeve fitosanitare që vijnë nga çdo specie, shtamë ose biotip i agjentëve patogjenë, kafshë ose bimë parazitare që dëmtojnë bimët ose produktet bimore, referuar shkurtimisht si “dëmtuesit”, si dhe masat për reduktimin e këtyre risqeve në një nivel të pranueshëm | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | MBZHR | Kapitulli 6 Politikat Fitosanitare | Treguesit e harmonizuar te rrezikut | Direktiva e Komisionit (BE) 2019/782 e datës 15 maj 2019 që ndryshon Direktivën 2009/128/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit në lidhje me vendosjen e treguesve të harmonizuar të rrezikut | https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për treguesit e harmonizuar të rrezikut" | Treguesit të harmonizuar të rrezikut për produktet për mbrojtjen e bimëve | Urdhër | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 904 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Peshkimi | Menaxhimi i flotes së peshkimit të jashtëm: Rregullore (BE) 2017/2403 e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 12 dhjetor 2017, ka të bëjë me menaxhimin e qëndrueshëm të flotave të peshkimit të jashtëm dhe revokimin e Rregullores së Këshillit (CE) Nr. 1006/2008. Ky rregullore përcakton masat për menaxhimin përgjegjshëm të aktiviteteve të peshkimit të kryera nga flotat e jashtme jashtë territorit të Bashkimit Evropian. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2403 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 64/2012 “Për peshkimin”. | Peshkimi: menaxhimi i flotës së jashtme të peshkimit | Ligj | Fillestare (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Peshkimi | Rregullorja e Këshillit (CE) Nr. 1185/2003 mbi heqjen e fletëvee të peshkaqenëve mbi bordin e anijeve, e ndryshuar nga Rregullorja (BE) Nr. 605/2013. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003R1185 | Politike dhe Ligjore | Projektligj“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 64/2012 “Për peshkimin” | Peshkimi: menaxhimi i aktiviteteve të peshkimit në bordin e anijeve të peshkimit | Ligj | Fillestare (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Organizimi i tregut | Rregullore (BE) Nr. 1379/2013 e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 11 dhjetor 2013, për organizatën e përbashkët të tregjeve në produkte peshkimi dhe akvakulturë, duke ndryshuar Rregulloret e Këshillit (CE) Nr. 1184/2006 dhe (CE) Nr. 1224/2009 dhe duke anuluar Rregullore (CE) Nr. 104/2000. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1379 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për organizimin e tregjeve të produkteve të peshkimit dhe akuakulturës” | Peshkimi dhe Akuakultura: organizimi i tregjeve të peshkimit dhe produkteve të akuakulturës | VKM | E moderuar (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Organizimi i tregut | 2014/117/EU: Rekomandimi i Komisionit (BE) 2014/117, datë 3 mars 2014, lidhur me themelimin dhe zbatimin e Planeve të Prodhimit dhe Marketingut në përputhje me Rregulloren (BE) Nr. 1379/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për organizatën e përbashkët të tregjeve në produkte peshkimi dhe akvakulturë. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014H0117 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për krijimin dhe zbatimin e planeve të prodhimit dhe marketingut” | Peshkimi dhe Akuakultura: për krijimi dhe zbatimi e planeve të prodhimit dhe marketingut të peshkimit dhe akuakulturës | VKM | E moderuar (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q1 | Buxhet shteti |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Organizimi i tregut | Rregullore Zbatuese (BE) Nr. 1418/2013 e Komisionit, datë 17 dhjetor 2013, lidhur me planet e prodhimit dhe marketingut në përputhje me Rregulloren (BE) Nr. 1379/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për organizatën e përbashkët të tregjeve në produkte peshkimi dhe akuakulturë. | https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eae36a1-6f9f-11e3-b589-01aa75ed71a1/language-en | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Për krijimin e planeve të prodhimit dhe marketingut”. | Planet e prodhimit dhe marketingut të peshkimit dhe akuakulturës | Urdhër | E moderuar (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 1,693 |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Peshkimi | Rregullore Deleguar (BE) Nr. 2021/2064 i Komisionit, datë 25 gusht 2021, që plotëson Rregulloren (BE) Nr. 1380/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me vendosjen e saive minimale për disa specie fundore në detin Adriatik dhe Detin Mesdheun Juglindor, siç është ndryshuar nga Rregullorja E Deleguar (BE) Nr. 2022/2564 e Komisionit, datë 16 gusht 2022. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2064-20230101 | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural "Për vendosjen e saive minimale të lejueshme për tu hedhur për disa specie fundore në detin Adriatik" | Masat e menaxhimit të peshkimit, vendosja e një sasive minimale të lejueshme për të hedhur për disa specie fundore në det | Urdhër | E moderuar (e përputhjes) | MBZHR | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 1,693 |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Peshkimi | Rregullore e Këshillit (CE) Nr. 1005/2008, datë 29 shtator 2008, që vendos një sistem komunitar për parandalimin, reduktimin dhe eliminimin e peshkimit të paligjshëm, pa raportuar dhe të parregulluar (IUU Regulation). | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1408984470270&uri=CELEX:02008R1005-20110309 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për ngritjen e sistemit të inspektimit për parandalimin, reduktimin dhe eliminimin e peshkimit të paligjshëm, të paraportuar dhe të parregulluar (PPP) dhe të skemës së certifikimit të peshkimit”. | Masat e menaxhimit të peshkimit për të parandaluar, penguar dhe eliminuar peshkimin e paligjshëm, të pa raportuar dhe të pa rregulluar | VKM | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Peshkimi | Rregullore i Këshillit (CE) Nr. 1224/2009, datë 20 nëntor 2009, që vendos një sistem kontrolli të Bashkimit për sigurimin e zbatimit të rregullave të politikës së përbashkët të peshkimit, duke ndryshuar Rregulloret (CE) Nr. 847/96, (CE) Nr. 2371/2002, (CE) Nr. 811/2004, (CE) Nr. 768/2005, (CE) Nr. 2115/2005, (CE) Nr. 2166/2005, (CE) Nr. 388/2006, (CE) Nr. 509/2007, (CE) Nr. 676/2007, (CE) Nr. 1098/2007, (CE) Nr. 1300/2008, (CE) Nr. 1342/2008 dhe duke anuluar Rregulloret (EEC) Nr. 2847/93, (CE) Nr. 1627/94 dhe (CE) Nr. 1966/2006. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1224 | Politike dhe Ligjore | Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 64/2012 “Për peshkimin” | Sistemi i kontrollit të peshkimit për të siguruar respektimin e rregullave | Ligj | E mirë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Peshkimi | Vendim Zbatues i Komisionit (BE) Nr. 2018/1986, datë 13 dhjetor 2018, që vendos programet specifike të kontrollit dhe inspektimit për disa forma peshkimi dhe anulon Vendimet Zbatuese (BE) Nr. 2012/807, Nr. 2013/328, Nr. 2013/305 dhe Nr. 2014/156. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D1986 | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural “Përcaktimi i programeve specifike të kontrollit dhe inspektimit për disa forma peshkimi". | Përafrimi i programeve specifike të kontrollit dhe inspektimit me ato të politikës së përbashkët të peshkimit, për peshkime të caktuara. | Urdhër | E mirë (e përputhjes) | MBZHR | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,693 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | MBZHR | N/A | Akuakultura | Rregullore e Këshillit (CE) Nr. 708/2007 në lidhje me përdorimin e specieve të huaja dhe që mungojnë ne vend në akuakulturë. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0708 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për përdorimin e specieve të huaja dhe atyre që mungojnë në vend në akuakulturë”. | Aktivitetet e akuakulturës duke përdorur specie peshqish të huaj dhe që mungojnë në vend | VKM | E mirë (e përputhjes) | MBZHR | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 3,600 |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Plani i Veprimit | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimit dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Kryeministrit "Për përgatitjen e Planit Kombëtar të veprimit në zbatim të Politikës së Kohezionit 2021-2027 në Shqipëri" | Plani i veprimi i detajuar me afate kohore, duke përcaktuar objektivat dhe afatet e qarta për të adresuar mangësitë e identifikuara në përmbushjen e kërkesave që rrjedhin nga politika e kohezionit të BE-së | Urdhër | N/A | SASPAC | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Ngritja e Komitetit Kombëtar | Rregullorja (BE) 2021/1059 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 24 qershor 2021 mbi dispozita specifike për qëllimin e bashkëpunimit territorial evropian (Interreg) të mbështetur nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe instrumentet e financimit të jashtëm | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Kryeministrit "Për ngritjen e Komitetit Kombëtar për Bashkëpunimin Territorial Evropian" | Krijimi i Komitetit Kombëtar për Bashkëpunimin Territorial Evropian | Urdhër | N/A | SASPAC | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Metodologjia për ngrtjen e kapaciteteve | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Kryeministrit "Për miratimin e Metodologjisë për ngritjen e kapaciteteve në institucionet qendrore dhe vendore për të mbuluar Objektivat e Politikave të Kohezionit" | Metodologjia për ngritjen e kapaciteteve në nivel qendror dhe lokal sipas objektivave specifike të politikës së kohezionit, bazuar në kategorizimin e detyrave/përvojës si: - Përgatitja e dokumenteve strategjike dhe planifikuese (strategjive dhe planeve të veprimit) dhe dokumenteve programuese; - Përvojë në zbatimin e masave dhe ndërhyrjeve të përcaktuara në dokumentet strategjike, planifikuese dhe programuese; - Përvojë në monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit, kontrollit dhe vlerësimit të dokumenteve strategjike, planifikuese dhe programuese; - Eksperiencë në përgatitjen e dokumenteve për miratimit e Skemës së Ndihmës Shtetërore apo investimeve | Urdhër | N/A | SASPAC | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 2,280 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Metodologjia për zbatimin e Parimit të Partneritetit | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Kyreministrit "Për miratimin e Metodologjisë për zbatimin e Parimit të Partneritetit në përputhje me Kodin Evropian të Sjelljes për Partneritetin" | Metodologjia për zbatimin e Parimit të Partneritetit, në përputhje me Kodin Evropian të Sjelljes për Partneritetin | Urdhër | N/A | SASPAC | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,040 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Zbatimi i mekanizmave për zhvillimin territorial | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Udhërrëfyesi për zbatimin e mekanizmave të nevojshëm për zhvillimin territorial" | Ngritja e strukturave dhe kapaciteve për përfitimin e fondeve strukturore. | VKM | N/A | SASPAC | 2025 | Q1 | Buxhet shteti |  | 780 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Bordet monitoruese | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Kryeministrit "Për Krijimin e Bordit të Monitorimit për Zhvillimin Rajonal" | Krijimi i Bordeve Monitoruese Rajonale për Zhvillimin Rajonal | Urdhër | N/A | MSHPV | 2025 | Q1 | Buxhet shteti |  | 780 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Metodologjia për korrigjimet financiare | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Ministrit të Financave dhe të Ekonomisë "Mbi metodologjinë për korrigjimet financiare në rastet kur shpenzimet e deklaruara në Komisionin Evropian gjenden të parregullta" | Metodologjia për korrigjimet financiare kur shpenzimet e deklaruara në Komisionin Evropian janë gjetur të parregullta | Urdhër | N/A | MFE | 2025 | Q2 | Buxhet shteti |  | 780 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Trupi Koordinues | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Kryeministrit "Për krijimin e një strukture koordinuese me Komisionin, raportuese dhe koordinuese për aktivitetet e aktivitetet e autoriteteve programuese" | Krijimi i një Trupi Koordinues me Komisionin, për t'i ofruar atij informacion dhe për të koordinuar aktivitetet e Autoriteteve Programuese | Urdhër | N/A | SASPAC | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Planet Rajonale | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Planet Rajonale të Zhvillimit të Kohezionit" | Përcaktimi i nevojave për investime me qëllim uljen e pabarazisë në këto rajone në përputhje me parimet Evropiane dhe kombëtare të zhvillimit rajonal | VKM | N/A | MSHPV | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 2,280 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Udhërrëfyesi | Rregullorja (BE) 2021/1059 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 24 qershor 2021 mbi dispozita specifike për qëllimin e bashkëpunimit territorial evropian (Interreg) të mbështetur nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe instrumentet e financimit të jashtëm | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj | Institucionale dhe Administrative | Projekturdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të SASPAC "Udhërrëfyesi mbi procedurën e përzgjedhjes së Autoritetit Menaxhues të programeve të bashkëpunimit ndërkufituar " | Procedura e përzgjedhjes si Autoriteti Menaxhues i një programi bashkëpunimi ndërkufitar që do të shërbejë si një ushtrim për të fituar kompetencat e nevojshme të Autoritetit Menaxhues në kaudër të politikës së kohezionit të parashikaura në Rregulloren 2021/1060 (Rregullore CPR) | Urdhër | N/A | SASPAC | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Politika e Kohezionit | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave"Udhërrëfyesi për Ngritjen e Kapaciteteve Administrative për Politikën e Kohezionit" | Miratimi i Udhërrëfyesit për Ngritjen e Kapaciteteve Administrative që do u shërbejë të gjitha institucioneve shqitpare që do të përfshihen në procesin e përgatitjes dhe zbatimit të Politikës së Kohezionit në përputhje me Rregulloren 2021/1060 (Rregullore CPR) | VKM | N/A | SASPAC | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 380 |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Ngritja e kuadrit të performancës | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Kryeministrit "Miratimi i Udhërrëfyesit për ngritjen e kuadrit të performancës" | Krijimi i kornizës së performancës e cila do të lejoje monitorimin, raportimin dhe vlerësimin e performancës gjatë implementimit të programeve strukturore në përputhje me Rregulloren 2021/1060 (Rregullore CPR) | Urdhër | N/A | SASPAC | 2026 | Q1 | Buxhet shteti |  |  | 2,280 |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Plani i Veprimt Kombëtar | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave"Miratimi i Planit Kombëtar për Zhvillimin dhe Kohezionin Rajonal" | Në zbatim dhe përputhje me politikat rajonale aktuale dhe të ardhshme të BE-së dhe kuadrin ligjor përkatës të BE-së | VKM | N/A | FSHZH | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 16,800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Kuadri institucional | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Miratimi i Kornizës Institucionale për zbatimin e Politikës së Kohezionit 2021-2027" | Përgatitja e kornizës Institucionale për zbatimin e Politikës së Kohezionit, duke përfshirë propozimin për ngritjen e sistemit (autoriteti koordinues, programi ose programet operacionale, autoritetet menaxhuese, implementuese, certifikuese, audituese, si dhe autoritetet zbatuese sektoriale), duke mbajtur në konsideratë sistemet e ngjashme në vendet e anëtarësuara rishtazi ose edhe në vendet e tjera kanditate, dhe në përputhje me Rregulloren 2021/1060 (Rregullore CPR) | VKM | N/A | SASPAC | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,280 |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Indikatorë performues të thjeshtëzuar | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projekturdhër i Kryeministrit "Miratimi i masave të thjeshëzuara për zbatimin e politikës së kohezionit" | Masat e thjeshtëzuara për zbatimin e politikës së kohezionit, duke përfshirë metodologjitë kombëtare për opsionet e kostove të thjeshtuara | Urdhër | N/A | MFE | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Programi Operacional | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Programi Operacional i Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit" | Programi Operacional i Zhvillimit Rajonal dhe Kohezionit | VKM | N/A | FSHZH | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 16,800 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SASPAC | N/A | Autoriteti menaxhues | Rregullorja (BE) 2021/1060 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 24 qershor 2021 që përcakton dispozitat e përbashkëta për Fondin Evropian të Zhvillimit Rajonal, Fondin Social Evropian Plus, Fondin e Kohezionit, Fondin e Tranzicionit, Fondin Detar të Peshkimin dhe të Akuakulturës dhe rregullat financiare për këto fonde dhe për Fondin për Azilin, Migracionin dhe Integrimin, Fondin e Sigurisë së Brendshme dhe Instrumentin për Mbështetjen Financiare për Menaxhimin e Kufirit dhe Politikën e Vizave. | http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj | Institucionale dhe Administrative | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e rregullave të organizimit dhe funksionimit të Autoritetit Menaxhues si dhe të organeve të ndërmjetme, kriteret që duhet të plotësojnë këto organe të ndërmjetme, mënyrës së përzgjedhjes së tyre nga Autoriteti Menaxhues si dhe rregullat e përgjithshme të sistemit përkatës të menaxhimit dhe kontrollit të programit operacional dhe të kontrollit për zbatimin e funksioneve të deleguara të programit operacional” | Përcaktimi i rregullave të detajuara për funksionimin e autoritetit menaxhues, përfshirë funksionet zbatuese dhe mbikqyrëse si dhe rregullat e përgjithshme për sistemin e menaxhimit e të kontrollit të programit operacional të zhvillimit rajonal | VKM | N/A | FSHZH | 2024 | Q2 | Buxhet shteti | 3,300 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | MFE | Politika e Perbashket Tregtare | Kontrolli i eksporteve | 02021R0821-20230112: Rregullorja (BE) 2021/821 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 20 maj 2021 që vendos një regjim të Bashkimit për kontrollin e eksporteve, ndërmjetësimit, asistencës teknike, tranzitit dhe transferimit të artikujve me përdorim të dyfishtë. | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0821-20230526 | Politike dhe Ligjore | Projektligj për ndryshimin e ligjit nr. 46/2018 “Për transferimin ndërkombëtar të mallrave ushtarake dhe mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë” | Rregullat në lidhje me kontrollin e eksporteve, ndërmjetësimin, asistencë teknike, tranzitin dhe transferimin e mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë | Ligj | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | MM | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 150,000 |  |  |  |  |
| 30 | MFE | Politika e Perbashket Tregtare | Mallrat me perdorim te dyfishte | Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2023/66 e datës 21 tetor 2022 që ndryshon Rregulloren (BE) 2021/821 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me listën e artikujve me përdorim të dyfishtë | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.009.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A009%3ATOC | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përditësimin e listës së mallrave me përdorim të dyfishtë dhe ushtarak" | Përcaktimi dhe përditësimi i listës së mallrave me përdorim të dyfishtë | VKM | E plotë (e përputhjes) | MM | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | MFE | Marrëdheniet me Jashte | Politika e Veprimit të Jashtëm dhe Politika Humanitare | Rekomandimet e Progres Raportit te Komisinit Evropian per Shqiperine te vitit 2022 dhe 2023 Rregullorja (EC) Nr. 1257/96 e 20 Qershorit 2026 per ndihmat humanitare OJ L 163, 2.7.1996, p. 1–6 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31996R1257 | Zbatuese dhe investime | Zbatim i Urdhrit të Kryeministrit nr. 194, datë 8.11.2023 për “Ngritjen dhe funksionimin e Grupit Ndërinstitucional të Punës për hartimin e kuadrit rregullator për bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim dhe ndihmë humanitare”, | Përcaktimi i masave konkrete me qëllim hartimin e kuadrit rregullator në fushën e ndihmës humanitare, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe politikave të zhvillimit. | N/A | N/A | MEPJ | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 1,750 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | MEPJ | N/A | Informacioni i klasifikuar | Vendimi Keshillit 2013/488 i dates 23 shtator 2013 ne lidhje me rregullat e sigurise per mbrojtjen e informacionit te klasifikuar | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0488 | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për miratimin e Rregullores për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, të NATO-s, BE-së, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare" | Masat fizike, teknike, elektronike dhe procedurale për mbrojtjen e zonave, ndërtesave, zyrave, dhomave dhe pajisjeve ku prodhohet, administrohet dhe asgjësohet informacioni i klasifikuar | VKM | E plotë (e përputhjes) | AKSIK | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | MEPJ | N/A | Informacioni i klasifikuar | Marreveshja ndermjet Keshillit te Ministrave te Republikes se Shqiperise dhe Bashkimit Evropian per procedurat e sigurise per shkembimin dhe mbrojtjen e informacionit te klasifikuar | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A0319(01) | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullores për klasifikimin, punën, transportimin fizik, deklasifikimin, zhvlerësimin, asgjësimin dhe shkatërrimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, NATO, BE, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare" | Përcaktimi i rregullave që kanë të bëjnë me informacionin e klasifikuar të BE-së nga institucionet e administratës publike dhe operatorët ekonomikë | VKM | E plotë (e përputhjes) | AKSIK | 2024 | Q1 | Buxhet shteti | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | MEPJ | Politika e Perbashket Tregtare | Mallrat me perdorim te dyfishte | Pajisjet e mbuluara nga Pozicioni i Përbashkët i Këshillit 2008/944/CFSP që përcakton rregullat e përbashkëta që rregullojnë kontrollin e eksporteve të teknologjisë dhe pajisjeve ushtarake) (përditësimi dhe zëvendësimi i Listës së Përbashkët Ushtarake të Bashkimit Evropian të miratuar nga Këshilli më 21 shkurt 2022) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XG0301(01) | Politike dhe Ligjore | Projektvendim i Këshillit të Ministrave "Për përditësimin e listës së mallrave ushtarake dhe artikujve me përdorim të dyfishtë" | Identifikimi dhe përkthimi i ndryshimeve në listën e mallrave me përdorim të dyfishtë të BE-së nga viti 2021 | VKM | E plotë (e përputhjes) | MM | 2024 | Q3 | Buxhet shteti | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | MFE | Burimet e veta GNI/ | Te ardhurat Kombetare Bruto - Burimet e veta | Rregullore (BE) Nr. 549/2013 E Parlamentit Evropian dhe Keshillite datës 21 maj 2013 mbi Sistemin Evropian të Llogarive Kombëtare dhe rajonale në Bashkimin Evropian (Tekst me rëndësinë e ZEE) | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0549 | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm mbi modalitetet, strukturën, periodicitetin dhe vleresimin e treguesve të cilesisë mbi të dhënat e transmetuara në Eurostat" | Modalitetet, struktura, periodiciteti dhe vlerësimi i treguesve të cilësisë mbi të dhënat e transmetuara në Eurostat. | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | INSTAT | 2025 | Q3 | Buxhet shteti |  | 2,444 |  |  |  |  |  |
| 33 | MFE | Burimet e veta GNI/ | Te ardhurat Kombetare Bruto - Burimet e veta | Rregullorja (BE) 2019/516 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 19 mars 2019 për harmonizimin e të ardhurave kombëtare bruto me çmimet e tregut dhe shfuqizimin e Direktivës së Këshillit 89/130/EEC, Euratom dhe Rregullores së Këshillit (KE, Euratom) Nr 1287 /2003 (Rregullorja e GNI) (Tekst me rëndësi për ZEE-në.) | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/516/oj | Politike dhe Ligjore | Projektudhëzim i Drejtorit të Përgjithshëm mbi zbatimin e Rregullores 1889/2002; në lidhje me shpërndarjen e shërbimeve të ndërmjetësimit financiar të matur në mënyrë indirekte (FISIM) brenda Sistemit Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA 2010) | Shpërndarja e shërbimeve të ndërmjetësimit financiar të matur në mënyrë indirekte (FISIM) brenda Sistemit Evropian të Llogarive Kombëtare dhe Rajonale (ESA 2010 | Udhëzim | I rëndësishëm/i lartë (e përputhjes) | INSTAT | 2026 | Q3 | Buxhet shteti |  |  | 2,444 |  |  |  |  |

https://kryeministria.al/ëp-content/uploads/2021/10/Programi_Qeverises_2021-2025.pdf

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2023/02/22/88

https://qbz.gov.al/eli/ligj/2006/07/27/9590/92c1cfc1-2743-4c3f-9750-e36fdd90a9cc

https://qbz.gov.al/eli/vendim/2023/02/22/88

https://kryeministria.al/ëp-content/uploads/2021/10/Programi_Qeverises_2021-2025.pdf