VENDIM 
Nr. 22, datë 17.1.2024
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2024
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2024, sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen ministria përgjegjëse për financat, Agjencia Shtetërore për Planifikimin Strategjik dhe Koordinimin e Ndihmës (SASPAC) dhe të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe i shtrin efektet nga data 1 janar 2024.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku
LIDHJA NR. 1

KALENDARI PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2024
	PERIUDHA
	DATA
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	VEPRIMI PËRKATËS

	Janar
	10
	Ministria përgjegjëse për financat
	Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2025–2027

	Janar
	17
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2025–2027

	Shkurt
	8
	SASPAC/KM
	Përgatit dhe diskuton projektdokumentin e prioriteteve të politikave 2025–2027 me ndikim në tavanet buxhetore.

	Shkurt
	14
	Ministria përgjegjëse për financat
	Paraqet në KM tavanet përgatitore të përgatitjes së PBA 2025–2027, për fazën strategjike

	Shkurt
	28
	KM
	Miraton listën unike të projekteve me Rëndësi Kombëtare

	Shkurt
	28
	Ministria përgjegjëse për financat
	Dërgon udhëzimin e përgatitjes së buxhetit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

	Mars
	8
	KM
	Paraqet për informacion në Kuvend Kuadrin Makroekonomik e Fiskal 2025–2027

	Mars–prill
	1 mars–22 prill
	Njësite e qeverisjes së përgjithshme
	Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore 

	Prill
	24 prill–25 prill
	Njësite e qeverisjes së përgjithshme
	Zhvillojnë takime konsultative me shoqërinë civile për PBA 2025–2027

	Maj
	1
	Njësitë e qeverisjes së përgjithshme
	Paraqesin në MF kërkesat e tyre buxhetore 

	Maj
	2 - 17 maj
	Ministria përgjegjëse për financat
	Kryejnë analizat e kërkesave buxhetore

	Maj
	2 - 17 maj
	SASPAC/KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e prioriteteve të politikave 2025–2027.

	Maj 
	20 - 29 maj
	Ministria përgjegjëse për financat
	Organizon seancat dëgjimore me njësitë e qeverisjes së përgjithshme

	Maj
	30 - 31 maj
	Ministria përgjegjëse për financat
	Prezanton dokumentin e PBA 2025–2027 me shoqërinë civile

	Qershor
	3
	SASPAC/KM
	Përgatit dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2025–2027 me ndikim në tavanet buxhetore.

	Qershor
	3
	Ministria përgjegjëse për financat
	Paraqet në KM Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	12
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	12
	KM
	Miraton dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2025–2027 me ndikim në tavanet buxhetore.

	Qershor
	13
	Ministria përgjegjëse për financat
	Përgatit dokumentin e PBA 2025–2027 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA 2025–2027.

	Qershor
	19
	Ministria përgjegjëse për financat
	Paraqet dokumentin e PBA 2025–2027 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA 2025–2027, për shqyrtim dhe miratim në KM.

	Qershor
	26
	KM
	Miraton dokumentin e PBA 2025–2027 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve të PBA 2025–2027

	Korrik
	5
	Ministria përgjegjëse për financat
	I paraqet Kuvendit për informacion dokumentin e PBA 2025–2027

	Korrik
	10
	Ministria përgjegjëse për financat
	Dërgon udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit në fazën teknike, në të gjitha Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme

	Korrik–gusht
	10 korrik–30 gusht
	Njësite e qeverisjes së përgjithshme
	Përgatisin kërkesat buxhetore të rishikuara, në përputhje me tavanet përfundimtare

	Shtator
	2
	Njësite e qeverisjes së përgjithshme
	Paraqesin në MF kërkesat e rishikuara buxhetore

	Shtator
	4-13
	Ministria përgjegjëse për financat
	Kryejnë analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore

	Shtator
	3-13
	KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2025–2027.

	Shtator
	16-24
	Ministria përgjegjëse për financat
	Organizon seancat dëgjimore me njësitë e qeverisjes së përgjithshme

	Tetor
	25 shtator–10 tetor 
	Ministria përgjegjëse për financat
	Përgatit projektbuxhetin e vitit 2024, si dhe, dokumentin e rishikuar të PBA 2025–2027 dhe i paraqet për shqyrtim në KM.

	Tetor
	12
	KM
	Miraton projektbuxhetin e vitit 2024, si dhe dokumentin e rishikuar të PBA 2025–2027

	Tetor
	19
	Ministria përgjegjëse për financat
	Dërgon për informacion në Kuvend një kopje të dokumentit të rishikuar të PBA 2025–2027, të miratuar nga KM-ja

	Tetor
	19
	KM
	I paraqet Kuvendit Projektbuxhetin e vitit 2025
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