VENDIM
Nr. 487, datë 24.7.2024

PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 1117, DATË 16.12.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË KUFIRIT 2021–2027 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT 2021–2023”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Në vendimin nr. 1117, datë 16.12.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2021–2027 dhe të planit të veprimit 2021–2023”, bëhen këto ndryshime:
1. Në titull dhe në pikën 1 të vendimit, periudha “2021–2023” zëvendësohet me “2024–2025”.
2. Plani i veprimit 2021–2023, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2021–2027, bashkëlidhur vendimit, zëvendësohet me planin e veprimit 2024–2025, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Menaxhimit të Integruar të Kufirit 2021–2027.
3. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe ministritë e institucionet përgjegjëse të përmendura në planin e veprimit për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
 
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Belinda Balluku


	PLANI I VEPRIMIT 2024 - 2025, NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË KUFIRIT 2021–2027

	I. QËLLIMI STRATEGJIK: MENAXHIMI I INTEGRUAR I KUFIJVE

	II. Qëllimi i Politikës: Mbrojtja e sigurisë së brendshme dhe menaxhimi i flukseve migratore, me qëllim parandalimin e migracionit të parregullt, si dhe parandalimin dhe goditjen e krimit ndërkufitar

	III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: Programi 03140, Policia e Shtetit; Programi 02120 “Forca e luftimit”, Forca Detare-Roja Bregdetare; Programi 01150 , Drejtoria e Përgjithshme e Doganave

	Nr.
	Titulli 
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kostoja indikative/2024
	Kostoja indikative/2025
	Kostoja indikative totale
	Burimi i financimit
	Hende-ku finan-ciar 

	
	
	Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor 
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati mbarimit
	
	
	
	PBA 2024–2026 (në lek)
	Financim i huaj (në lek)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri donatorit/
Titullin e projektit 
	Total Financim i huaj
	 

	1
	OBJEKTIVI SPECIFIK 1: Rritja e nivelit të përputhshmërisë me standardet evropiane dhe të Shengenit, në aspektin legjislativ, administrativ dhe institucional në fushën e menaxhimit të integruar të kufijve, veçanërisht në fushën e kontrollit dhe mbikëqyrjes së kufirit dhe forcimi i bashkëpunimit ndëragjenci dhe bashkëpunimit ndërkombëtar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 1.1
	Miratimi i ligjit të ri “Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror” 
	 
	MB/PSH
	 
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Hartimi i projektligjit “Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror” 
	91604AK
	MB/PSH
	 
	2024
	 
	500,000
	0
	500,000
	250,000
	0
	250,000
	750,000
	0
	750,000
	750,000
	0
	750,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.2
	Miratimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit të ri “Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror” 
	 
	MB/PSH
	 
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Rishikimi dhe hartimi i vendimeve të Këshillit të Ministrave në zbatim të ligjit të ligjit të ri “Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror”:
Vendim “Për përcaktimin e rregullave të verifikimit kufitar që zbatohen për kategori të caktuara të personave dhe mjeteve”.
Vendim “Për përcaktimin e tabelave dhe simboleve në pikat e kalimit kufitar dhe zonat e verifikimit kufitar”.
Vendim “Për kryerjen e verifikimeve të përbashkëta kufitare”.
Vendim “Për përcaktimin e formatit e të specifikimeve teknike të vulave të verifikimit kufitar dhe të rregullave të vendosjes së tyre në dokumentet e udhëtimit gjatë hyrje-daljeve në kufirin shtetëror”
	91604AK/ 91604AJ
	MB/PSH
	MB
	2024
	2025
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	1,600,000
	0
	1,600,000
	1,600,000
	0
	1,600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.2.2
	Rishikimi dhe hartimi i udhëzimeve të MB-së
Udhëzim i përbashkët ndërmjet MB-së dhe Komisionerit për të Drejtën e Informacionit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale “Për përpunimin e të dhënave personale nga roja kufitare”.
Udhëzim “Për listën e pikave të kalimit kufitar dhe zonave transit në Republikën e Shqipërisë’.
Udhëzim “Për informacionin që u jepet personave të cilët janë subjekt i verifikimeve të vijës së dytë në pikat e kalimit kufitar”
	91604AK/ 91604AJ
	MB/PSH
	MB
	2024
	2025
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.2.3
	Rishikimi dhe hartimi i Procedurave Standarde të Punës në zbatim të ligjit të ri “Për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit shtetëror” (rreth 15 PS)
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	1,000,000
	0
	1,000,000
	1,000,000
	0
	1,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.3
	Miratimi i rregullores “Për qarkullimin lokal të kufirit” 
	 
	MB/PSH
	MB
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Ngritja e grupit të punës “Për hartimin e rregullores për qarkullimin lokal të kufirit”
	91601AA/ 91604AK
	MB/PSH
	MB
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.3.2
	Hartimi i draftit të Rregullores për Qarkullimin Lokal të Kufirit
	91601AA/ 91604AK
	MB/PSH
	MB
	2024
	2025
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	1,000,000
	0
	1,000,000
	1,000,000
	0
	1,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 1
	 
	 
	 
	 
	 
	2,950,000
	0
	2,950,000
	2,700,000
	0
	2,700,000
	5,650,000
	0
	5,650,000
	5,650,000
	0
	5,650,000
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	OBJEKTIVI SPECIFIK 2: Përmirësimi i Sistemit për mbikëqyrjen e hapësirës detare, kontrollit kufitar dhe kërkimit dhe shpëtimit në det
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 2.1
	Rishikimi i Planit Kombëtar të Kërkim Shpëtimit në RSH dhe Plani i Veprimit të tij
	 Programi 02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM
	QNOD, MB / PSH, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	2025
	0
	0
	0
	111,000
	0
	111,000
	111,000
	0
	111,000
	111,000
	0
	111,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.1
	Miratimin e Planit Operacional të Kërkim Shpëtimit
	 Programi 02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM
	QNOD, MB / DPPSH, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	2024
	65,000
	50,000
	115,000
	0
	0
	0
	65,000
	50,000
	115,000
	65,000
	50,000
	115,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.2
	Zhvillimi takimeve informuese me subjektet shtetërore dhe private që ushtrojnë aktivitetet në hapësirën blu, për detyrimin për shpëtimin e jetëve në det, sipas legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar
	91601AA/ 91604AK
	MB, PSH
	QNOD, MB / DPPSH, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 2.2
	Përmirësimi i kapaciteteve logjistike të Policisë Kufitare dhe Migracionit për mbikëqyrjen e kufirit blu
	 
	MB, PSH
	MM FD-RB
QNOD
DONATORË
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1 
	Instalimi i një radari për përmirësimin e mbikëqyrjes dhe vëzhgimin e hapësirës detare në SPKM Hoxharë ose Zvërnec
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	MM FD-RB
QNOD
DONATORË
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	110,000,000
	110,000,000
	0
	110,000,000
	110,000,000
	0
	0
	0
	0
	110,000,000
	Projekti i financuar nga BE EU4SAFEALB 
	110,000,000
	0

	2.2.2
	Pajisje me 4 mjete lundruese me dimensione 5–7 metra për mbikëqyrje e lundrimin lumor
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	MM FD-RB
QNOD
DONATORË
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	0
	0
	0
	20,000,000
	Projekti i financuar nga BE EU4SAFEALB 
	20,000,000
	0

	2.2.3
	Menaxhimi i Aseteve të Kufirit
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	MM FD-RB
QNOD
DONATORË
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	80,000,000
	80,000,000
	0
	80,000,000
	80,000,000
	0
	0
	0
	0
	80,000,000
	Projekti i financuar nga BE EU4SAFEALB 
	80,000,000
	0

	2.2.4
	Salla e menaxhimit të Integruar të Kufirit në Departamentin për Kufirin dhe Migracionin
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	MM FD-RB
QNOD
DONATORË
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	25,000,000
	25,000,000
	0
	25,000,000
	25,000,000
	0
	0
	0
	0
	25,000,000
	Donacion nga Emiratet e Bashkuara (për tu konfirmuar)
	25,000,000
	0

	2.2.5
	Instalimi i 2 radarëve për përmirësimin e mbikëqyrjes së hapësirës liqenore 
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	Donacion nga Emiratet e Bashkuara 
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	48,000,000
	48,000,000
	0
	48,000,000
	48,000,000
	0
	0
	0
	0
	48,000,000
	Donacion Ambasada Gjermane, zbatues Firma CORATEL shpk
	48,000,000
	0

	2.2.6
	Zbatimi i projektit për radiondërlidhjen e Kufirit Detar
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	 
	2024
	2025
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	40,000,000
	40,000,000
	0
	0
	0
	0
	40,000,000
	Donacion Ambasada Gjermane, zbatues Firma CORATEL shpk
	40,000,000
	0

	2.2.7
	Pajisja me dy mjete lundruese e Kufirit liqenor (Shkodër, Ohër)
	Projekti nuk ka marre ende kod
	MB, PSH
	Donacion nga Emiratet e Bashkuara 
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	0
	0
	0
	20,000,000
	Donacion nga Emiratet e Bashkuara (për tu konfirmuar)
	20,000,000
	0

	2.2.8
	Kompletimi i Njësisë Policore Detare me 10 mjete lundruese tip Jet-Ski dhe 20 karela tërheqëse, me qëllim forcimin e kapaciteteve të kësaj strukture 
	 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 3.3
	Bashkëpunim ndërinstitucional për realizimin e një studimi të plotë për ngritjen e sinjalistikës detare përgjatë gjithë bregdetit shqiptar (vendosa e bovave sinjalizuese), në përputhjet me direktivat dhe standardet e BE
	91601AA
	MM/MB/MIE
	PSH/ MF/ MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare /QNOD/FD/MTM/institucione të tjera përgjegjëse
	2025
	2025
	100,000
	0
	100,000
	100,000
	0
	100,000
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 2
	 
	 
	 
	 
	 
	465,000
	20,050,000
	20,515,000
	511,000
	323,000,000
	323,511,000
	976,000
	343,050,000
	344,026,000
	976,000
	50,000
	1,026,000
	0
	343,000,000
	0
	343,000,000
	0

	3
	OBJEKTIVI SPECIFIK 3: Reduktimi i vulnerabilitetit (ndjeshmërisë) në kufi duke reaguar në mënyrë më efektive me vendosjen e 
burimeve të disponueshme, bazuar në analizën e rrezikut të kryer dhe kërcënimit që mund të ndikojë në 
sigurinë kufitare, në përputhje me modelin e CIRAM të BE-së
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 3.1
	Hartimi i Rregullores së Përbashkët për zhvillimin e analizave të përbashkëta të riskut sipas standardeve CIRAM, si bazë për menaxhimin dhe bashkëpunimin e integruar të kufijve ndërmjet Policisë së Shtetit, Administratës Doganore, Autoritetit si dhe planifikimin dhe zbatimin e trajnimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta
	91601AA
	PSH
	MB
MF/DPD
MBZHR/AKU
	2024
	2025
	1,500,000
	0
	1,500,000
	1,500,000
	0
	1,500,000
	3,000,000
	0
	3,000,000
	3,000,000
	0
	3,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.1
	Zhvillimi dhe aplikimi i Modelit CIRAM, sipas rregullores për analizën e riskut në të gjithë strukturat qendrore dhe vendore për kufirin dhe migracionin
	91604AK
	PSH
	MB
MF/DPD
MBZHR/AKU
	2024
	2025
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	1,600,000
	0
	1,600,000
	1,600,000
	0
	1,600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.2
	Hartimi i rekomandimeve të dala nga analizat e riskut dhe ndjekja e zbatimit të tyre nga institucionet përgjegjëse
	91604AK
	PSH/MB
	MF/DPD
MBZHR/AKU
	2024
	2025
	115,000,000
	0
	115,000,000
	115,000,000
	0
	115,000,000
	230,000,000
	0
	230,000,000
	230,000,000
	0
	230,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 3.2
	Pajisja e shërbimeve të Policisë Kufitare dhe Migracionit me automjete patrullimi dhe mjete transporti për shërbimet dhe migrantët e parregullt
	Projekt i ri që nuk ka marrë ende kod në PBA
	PSH
	 
	2024
	2025
	0
	0
	0
	60,000,000
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	60,000,000
	0
	0
	0
	60,000,000
	0
	Projekti i financuar nga BE-ja U4SAFEALB), 
	60,000,000
	0

	Masa 3.3
	Pajisja e shërbimeve të kontrollit të kufirit me pajisje speciale (fibro/video skope, me pajisje për kontrollin e dendësisë (buster), me pajisje për dedektimin e radioaktivitetit (pager) si dhe rritja e numrit të qenve të policisë për lëndët narkotike. 
	Projekt i ri që nuk ka marrë ende kod në PBA
	PSH
	 
	2024
	2025
	0
	0
	0
	25,000,000
	0
	25,000,000
	25,000,000
	0
	25,000,000
	0
	0
	0
	25,000,000
	0
	Projekti i financuar nga BE-ja U4SAFEALB), 
	25,000,000
	0

	Masa 3.4
	Zbatimi i projektit për krijimin e një baze të dhënash të humbjeve nga fatkeqësitë - DesInventar 
	ne proces verifikimi per lidhjen me MIK
	MM/AKMC
	Ministritë dhe institucionet qendrore, Prefekti i Qarkut, Bashkitë
UNDP 
	2024
	2025
	470,000
	0
	470,000
	470,000
	0
	470,000
	940,000
	0
	940,000
	940,000
	0
	940,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 3.5
	Zbatimi i projektit BE/OKB për forcimin e kapaciteteve të gatishmërisë nëpërmjet programit të trajnimit të Mbrojtjes Civile
	 
	MM/AKMC
	Institucionet përfituese BE/OKB
	2024
	2027
	210,000
	0
	210,000
	210,000
	0
	210,000
	420,000
	0
	420,000
	420,000
	0
	420,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 3.6
	Zbatimi i projektit të AICS për forcimin e kapaciteteve të gatishmërisë së forcave operacionale përmes trajnimeve, ushtrimeve dhe stërvitjeve
	 
	MM/AKMC
	Institucionet përfituese sipas projektit/Italian Agency for Development Cooperation (AICS)
	2024
	2025
	35,500,000
	0
	35,500,000
	35,500,000
	0
	35,500,000
	71,000,000
	0
	71,000,000
	71,000,000
	0
	71,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 3
	 
	 
	 
	 
	 
	153,480,000
	0
	153,480,000
	238,480,000
	0
	238,480,000
	391,960,000
	0
	391,960,000
	306,960,000
	0
	306,960,000
	85,000,000
	0
	0
	85,000,000
	0

	4
	OBJEKTIVI SPECIFIK 4: Bashkëpunim i zgjeruar ndërinstitucional në menaxhimin e integruar të kufijve për të përmirësuar trafikun ndërkufitar, përmirësimin e sigurisë kufitare, luftën ndaj krimit ndërkufitar, mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronën e njerëzve, shëndetin e kafshëve, bimësinë dhe ekosistemet përgjatë kufirit shtetëror.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 4.1
	Miratimi i aktit ligjor “Për ngritjen dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Koordinimit të Menaxhimit të Integruar të Kufirit”
	 
	MB/PSH
	MF/DPD
MBZHR/AKU
MM/QNOD
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.1
	Krijimi i grupit ndërinstitucional të punës për ngritjen dhe funksionimin e Qendrës Kombëtare të Koordinimit për Menaxhimit të Integruar të Kufirit
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MBZHR/AKU
MM/QNOD
	2024
	2025
	150,000
	0
	150,000
	150,000
	0
	150,000
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.2
	Përgatitja e konceptit të fizibilitetit/kryerja e një analize të plotë ligjore, financiare, operacionale, të burimeve njerëzore dhe logjistike për ngritjen e Qendrës Kombëtare të Koordinimit për Menaxhimin e Integruar të Kufirit
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MBZHR/AKU
MM/QNOD
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.1.3
	Hartimi i projektaktit për ngritjen e Qendrës Kombëtare të Koordinimit për Menaxhimin e Integruar të Kufirit dhe ndjekjen e zbatimit të tij deri në fillimin e funksionimit
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MBZHR/AKU
MM/QNOD
	2024
	2025
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 4.2
	Miratimi i Rregullores së Bashkëpunimit ndërmjet Policisë së Shtetit, Shërbimit Doganor, Shërbimit Veterinar dhe Shërbimit Fitosanitar, në përputhje dhe ndryshimet institucionale dhe ligjore
	91601AA 91604AK
	MB/PSH
	
MF/DPD
MBZHR/AKU

	2024
	2025
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	0
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 4.3
	Studimi i nevojave, miratimi dhe implementimi i planeve vjetore të trajnimeve të përbashkëta të personelit të agjencive të zbatimit të ligjit që operojnë në kufi
	91601AA 91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MBZHR/AKU
	2024
	2025
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	0
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.1
	Studimi i nevojave për trajnime të personelit të agjencive të zbatimit të ligjit që operojnë në kufi
	91601AA 
	MB
	MM/AKMC/QNOD/DPD/MIE/MF
	2024
	2025
	350,000
	0
	350,000
	0
	0
	0
	350,000
	0
	350,000
	350,000
	0
	350,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.2
	Përgatitja dhe miratimi i planit të përbashkët të trajnimeve
	91601AA 
	MB
	MM/AKMC/QNOD/DPD/MIE/MF
	2024
	2025
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	0
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.3
	Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta të personelit të agjencive ligjzbatuese që operojnë në kufi, për bashkëpunimin në rritjen e sigurisë kufitare
	91601AA 
	MB
	MM/AKMC/QNOD/DPD/MIE/MF
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.4
	Zhvillimi i trajnimit të përbashkët të personelit të Agjencive të zbatimit të ligjit për zhvillimin e operacioneve të kërkim shpëtimit në det
	02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM / FD-RB
	QNOD, MB / PSH, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	2025
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	100,000
	0
	100,000
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.5
	Stërvitje Kërkim Shpëtimi - Durrësi SAREX 24 
	02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM / FD-RB
	 QNOD, MB / PKM, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	 
	300,000
	0
	300,000
	0
	0
	0
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.6
	Stërvitje Kërkim Shpëtimi - Vlora SAREX 24 
	02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM / FD-RB
	 QNOD, MB / PKM, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	 
	300,000
	0
	300,000
	0
	0
	0
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.7
	Stërvitje Imponimi 24 (Zbatim Ligjshmërie në det)
	02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM / FD-RB
	 QNOD, MB / PKM, MF/DPD, MIE / Drejtoria e Përgjithshme Detare
	2024
	 
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	0
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.8
	Stërvitje Reagimi Antindotje (reagim në rast ndotje detare)
	02120 “Forca e Luftimit”; Kodi i produktit: 91702AC
	MM / FD-RB
	 QNOD
	2024
	2025
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	0
	100,000
	0
	100,000
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.3.9
	Trajnime të personelit të agjencive të zbatimit të ligjit për zhvillimin e operacioneve të përbashkëta për kontrollin e kufijve 
	91601AA 91604AK
	PSH
	MM, RB, QNOD, MB, MF, DPD
	2024
	2025
	150,000
	0
	150,000
	300,000
	0
	300,000
	450,000
	0
	450,000
	450,000
	0
	450,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.4
	Përmirësimi i mekanizmit koordinues dhe zbatues, midis strukturave të shëndetësisë dhe atyre të menaxhimit të kufijve, për ofrimin e sigurisë shëndetësore ndërkufitare
	 
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/MB/PSH/ MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.1
	Hartimi i aktit rregullator për ngritjen e mekanizmit koordinues për të parandaluar dhe për tu përgjigjur kërcënimeve serioze ndërkufirtare, si dhe për të trajtuar sigurinë shëndetësore të vendit
	01110;07450 
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/FSDKSH/MB/PSH/MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	2024
	51,200
	0
	51,200
	0
	0
	0
	51,200
	0
	51,200
	51,200
	0
	51,200
	0
	0
	 
	0
	0

	4.4.2
	Mbajtja e takimeve periodike të anëtarëve të mekanizmit koordinues 
	01110;07450 
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/FSDKSH/MB/PSH/MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	2025
	21,333
	0
	21,333
	128,000
	0
	128,000
	149,333
	0
	149,333
	149,333
	0
	149,333
	0
	0
	 
	0
	0

	4.4.3
	Zhvillimi i sesioneve informuese të strukturave përgjegjëse që operojnë në kufi në drejtim të parandalimit dhe përgjigjes ndaj kërcënimeve serioze ndërkufitare dhe ruajtjes së sigurisë shëndetësore dhe asaj ndërkufitare të vendit 
	01110;07450
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/FSDKSH/MB/PSH/MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	2025
	57,600
	0
	57,600
	326,400
	0
	326,400
	384,000
	0
	384,000
	384,000
	0
	384,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.5
	Përmirësimi komunikimit ndërinstitucional për të siguruar parandalimin dhe përgjigjen në kohë ndaj kërcënimeve serioze shëndetësore ndërkufitare dhe për të ruajtur sigurinë shëndetësore të vendit 
	1110;07450
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/FSDKSH/MB/PSH/MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	2025
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	4.5.1
	Hartimi i protokollit të komunikimit ndërinstitucional nga grupi i punës i ngritur për këtë qëllim
	01110;07450
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/FSDKSH/MB/PSH/MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	 
	256,000
	0
	256,000
	0
	0
	0
	256,000
	0
	256,000
	256,000
	0
	256,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.5.2
	Përgatitja e mesazheve të komunikimit dhe mjeteve të komunikimit të përbashkët të strukturave përkatëse shëndetësore dhe ndërkufitare 
	07450
	ISHP 
	MSHMS/ISHSH/OSHKSH/FSDKSH/MB/PSH/MM/AKMC/DPD/AKU
	2024
	2025
	256,000
	0
	256,000
	256,000
	0
	256,000
	512,000
	0
	512,000
	512,000
	0
	512,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.5.3
	Zhvillimi i një programi të vazhduar trajnimesh për strukturat kufitare mbi teknikat dhe mënyrën e komunikimit të rrezikut për të informuar dhe menaxhuar shqetësimet e lidhura me kërcënimet serioze të shëndetit publik
	07450
	ISHP
	OSHKSH/PSH/DPD/AKU
	 
	2025
	0
	0
	0
	328,000
	0
	328,000
	328,000
	0
	328,000
	328,000
	0
	328,000
	0
	0
	 
	0
	0

	4.6
	Përforcimimi i kapaciteteve të shëndetit publik dhe strukturave të tjera shëndetësore dhe kufitare për të parandaluar dhe përgjigjur kërcënimeve serioze shëndetësore ndërkufitare dhe për të ruajtur sigurinë shëndetësore të vendit në përputhje me kuadrin rregullator në fuqi si dhe aktet ndërkombëtare në këtë fushë
	 
	MSHMS/ISHP 
	ISHSH/OSHKSH/MB/PSH
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6.1
	Përgatitja e udhëzuesit të hetimit dhe menaxhimit të ngjarjeve jo të zakonshme shëndetësore dhe shpërthimeve epidemike ndërkufitare
	07450
	ISHP
	MSHMS/ISHSH/OSHKSH/MBZHR/MB/PSH
	2024
	2025
	360,000
	0
	360,000
	720,000
	0
	720,000
	1,080,000
	0
	1,080,000
	480,000
	0
	480,000
	0
	0
	 
	0
	600,000

	4.6.2
	Testimi i udhëzuesit të hetimit dhe menaxhimit të ngjarjeve
	07450
	ISHP
	ISHSH/OSHKSH/PSH
	 
	2025
	0
	0
	0
	358,000
	0
	358,000
	358,000
	0
	358,000
	288,000
	0
	288,000
	0
	0
	 
	0
	70,000

	4.6.3
	Informimi i strukturave përkatëse ndërkufitare mbi përditësimin e listës së sëmundjeve sipas vendeve përkatëse, që kërkojnë vaksinim të detyrueshëm dhe nga mund të udhëtojnë udhëtarët, si dhe rregullat për identifikimin e certifikatës ndërkombëtare të vaksinimit
	07450
	ISHP
	ISHSH/OSHKSH/PSH
	2024
	2025
	166,400
	0
	166,400
	166,400
	0
	166,400
	332,800
	0
	332,800
	332,800
	0
	332,800
	0
	0
	 
	0
	0

	4.6.4
	Hartimi i udhëzimit të zbatimit të Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit në strukturat ndërkufitare 
	07450
	ISHP
	MSHMS/ISHSH/OSHKSH/PSH
	2024
	2025
	360,000
	0
	360,000
	10,800,000
	0
	10,800,000
	11,160,000
	0
	11,160,000
	10,360,000
	0
	10,360,000
	0
	0
	 
	0
	800,000

	Masa 4.7
	Trajnime të personelit të agjencive që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në PKK lidhur me gjurmimin dhe metodat e identifikimit të pasurive kulturore
	91202AB
	MEKI / IKRKT
	MB/PSH
MF/DPD
	2024
	2025
	425,000
	0
	425,000
	455,000
	0
	455,000
	880,000
	0
	880,000
	880,000
	0
	880,000
	0
	0
	 
	0
	0
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	6,103,533
	0
	6,103,533
	15,087,800
	0
	15,087,800
	21,191,333
	0
	21,191,333
	19,721,333
	0
	19,721,333
	0
	0
	0
	0
	1,470,000

	5
	OBJEKTIVI SPECIFIK 5: Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, veçanërisht me vendet fqinje, institucionet e BE-së dhe Agjencinë Evropiane të Rojës Kufitare dhe Bregdetare (FRONTEX) për çështjet e kufijve, parandalimin e migracionit të paligjshëm, krimin ndërkufitar dhe ripranimin e personave me qëndrim të parregullt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 5.1
	Zhvillimi i operacionit të përbashkët me FRONTEX në zbatim të Marrëveshjes së re Statusore
	 
	PSH
	MB, FRONTEX
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.1
	Pjesëmarrja e punonjësve të policisë kufitare dhe migracionit në operacionet detare në bashkëpunim me FRONTEX
	91604AK
	PSH
	MB, FRONTEX
	2024
	2025
	10,000,000
	0
	10,000,000
	10,000,000
	0
	10,000,000
	20,000,000
	0
	20,000,000
	20,000,000
	0
	20,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.2
	Zhvillimi i trajnimeve të koordinuara nga FRONTEX për rritjen e nivelit të përgjegjësisë të shërbimeve në kufi për respektimin e të drejtave të njeriut në përputhje me konventat përkatëse
	91604AJ
	PSH
	MB, FRONTEX
	2024
	2025
	279,692,140
	0
	279,692,140
	279,692,140
	0
	279,692,140
	559,384,280
	0
	559,384,280
	559,384,280
	0
	559,384,280
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 5.2
	Zbatimi i projektit për përmirësimin software të sistemit SEED+, që mundëson shkëmbimin e informacioneve paraprake me administratat doganore të vendeve anëtare të CEFTA-s dhe ndërmjet agjencive që operojnë në kufi 
	Projekt i ri
	DPD
	MF
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	231,875,000
	231,875,000
	0
	231,875,000
	231,875,000
	0
	231,875,000
	231,875,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 5.3
	Pjesëmarrja e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave në Operacionet Ndërkombëtare të organizuara në kuadër të zbatimit të ligjit organizuar nga Organizata Botërore e Doganave
	Programi 01150 Produkti 91005AA “Deklarata doganore të procesuara”
	DPD
	 MF
	2024
	2025
	1,725,000
	0
	1,725,000
	1,725,000
	0
	1,725,000
	3,450,000
	0
	3,450,000
	3,450,000
	0
	3,450,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 5.4
	Zhvillimi i patrullimeve të përbashkëta kufitare dhe operacioneve me policitë kufitare të vendeve fqinje, në zbatim të Marrëveshjeve e Protokolleve për bashkëpunimin ndërkufitar operacional për forcimin e sigurisë kufitare
	91604AK
	PSH
	 
	2024
	2025
	110,000,000
	0
	110,000,000
	110,000,000
	0
	110,000,000
	220,000,000
	0
	220,000,000
	220,000,000
	0
	220,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 5.5
	Vendosja e komunikimit të sigurt nëpërmjet kanalit të komunikimit SIENA, të Qendrave të Përbashkëta për Bashkëpunimin në Plavë, Vërmicë (Morinë) dhe Qafëthanë, nëpërmjet së cilës synohet forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar me vendet fqinje në zbatim të Marrëveshjeve e Protokolleve për shkëmbimin e informacionit me policinë kufitare të vendeve fqinje.
	Projekti nuk ka marre ende kod
	PSH
	Projekti EU4 FAST
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	0
	0
	0
	60,000,000
	Projekti i financuar nga BE (EU4SAFEALB)
	60,000,000
	0
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	401,417,140
	0
	401,417,140
	401,417,140
	291,875,000
	693,292,140
	802,834,280
	291,875,000
	1,094,709,280
	802,834,280
	231,875,000
	1,034,709,280
	0
	60,000,000
	0
	60,000,000
	0

	6
	OBJEKTIVI SPECIFIK 6: Përmirësimi i sistemit të ripranimit (kthimit dhe pranimit) të shtetasve të huaj dhe vendës në përputhje me marrëveshjet e lidhura dhe në bashkëpunim me misionet diplomatike dhe konsullore
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 6.1
	Ndjekja e kërkesave dhe vijimi i negociatave drejt nënshkrimit të marrëveshjeve të ripranimit me:
1. Indinë
2. Algjerinë
3. Egjiptin
4. Pakistanin
5. Marokun
	91604AK
	MB/PSH
	MEPJ
	2024
	2025
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 6.2
	Zhvillimi i projektit për përmirësimin e infrastrukturës së lehtë dhe kushteve të trajtimit dhe akomodimit të migrantëve në Qendrën e Mbyllur për të Huajt në Karreç
	Projekt i ri
	MB/PSH
	Donacion BE/ICMPD
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	50,000,000
	50,000,000
	0
	50,000,000
	50,000,000
	0
	0
	0
	0
	50,000,000
	Donacion BE/ICMPD
	50,000,000
	0

	Masa 6.3
	Forcimi i kapaciteteve institucionale për realizimin e kthimeve dhe mundësimin e burimeve njerëzore/logjistike dhe trajnimin e specializuar për drejtues eskorte dhe eskorta, nëpërmjet së cilës synohet sigurimi i bazës materiale/logjistike adekuate dhe fillimi i fluturimeve nacionale dhe të përbashkëta të kthimeve në kuadrin e implementimit të marrëveshjeve të ripranimit.
	91604AK
	MB/PSH
	 
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0
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	700,000
	0
	700,000
	700,000
	50,000,000
	50,700,000
	1,400,000
	50,000,000
	51,400,000
	1,400,000
	0
	1,400,000
	0
	50,000,000
	0
	50,000,000
	0

	 
	Kostoja totale – Qëllimi i Politikës I (objektiva specifikë 1+2+3+4+5+6)
	 
	 
	 
	 
	 
	565,115,673
	20,050,000
	585,165,673
	658,895,940
	664,875,000
	1,323,770,940
	1,224,011,613
	684,925,000
	1,908,936,613
	1,137,541,613
	231,925,000
	1,369,466,613
	85,000,000
	453,000,000
	0
	538,000,000
	1,470,000

	II. Qëllimi i Politikës: LEHTËSIMI I QARKULLIMIT LEGJITIM TË SHTETASVE DHE MALLRAVE

	III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: Programi 03140 Policia e Shtetit

	Nr.
	Titulli 
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative/2024
	Kostoja indikative/2025
	Kostoja indikative totale
	Burimi i financimit
	Hende-ku financiar 

	
	
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor 
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	Buxhet shteti (në lek)
	Financim i huaj (në lek)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri i donatorit/
titullin e projektit 
	Total Financim i huaj
	 

	1
	OBJEKTIVI SPECIFIK 1: Përmirësimi i infrastrukturës në pikat e kalimit kufitar, me qëllim krijimin e kushteve që sigurojnë kalim të lehtësuar dhe të sigurt në shtetasve dhe mallrave
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 1.1
	Përmirësimi i pikave të kalimit kufitar
	 
	DPD
	MF
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Rikonstruksion dhe rikonceptimi i hapësirave, si dhe krijimi i kushteve bashkëkohore me standarde të larta sigurie në degën Doganore Bllatë.
	Programi 01150 Prdukt AW101 “Godina të ndërtuara dhe rikonstruktuara”
	DPD
	MF
	2024
	2025
	0
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0
	0
	0
	4,000,000
	4,000,000
	0
	4,000,000
	4,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	1.1.2 
	Rikonstruksioni i PKK Qafëthanë - Kafasan në formën “One Stop Shop”
	Programi 01150 “Menaxhimi i të ardhurave doganore” produkti ‘19AD101
	DPD
	MF/Banka Botërore
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	253,500,000
	253,500,000
	0
	253,500,000
	253,500,000
	0
	253,500,000
	253,500,000
	0
	0
	Banka Boterore
	0
	0

	1.1.3
	Ndërtimi dhe vënia në funksion e Pikës së Përbashkët të Kalimit Kufitar Zogaj
	 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	0
	0
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.2
	Zbatimi i projektit për implementimin Sistemit të Kompjuterizuar të Tranzitit (New Computerized Transit System/NCTS) për shkëmbimin e të dhënave për mallrat tranzit 
	 
	DPD
	MF, Banka Botërore, PSH, 
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	223,080,000
	223,080,000
	0
	223,080,000
	223,080,000
	0
	0
	0
	0
	223,080,000
	Banka Boterore
	223,080,000
	0

	Masa 1.3
	Sigurimi i aksesit në TIMS në pikat e kalimit kufitar dhe në stacionet e PKM-së të cilave aktualisht nuk iu ofrohet sinjali nëpërmjet TIMS
	 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	0
	0
	0
	40,000,000
	0
	40,000,000
	40,000,000
	0
	40,000,000
	40,000,000
	0
	40,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.4
	Zbatimi i projektit për përmirësimin e sistemit operacional të menaxhimit të integruar doganor nëpërmjet zhvillimit të mëtejshëm të moduleve software të sistemit ASYCUDA World.
	Programi 01150 Produkti 91005 AA “Deklarata doganore të procesuara”
	DPD
	MF
	2025
	2025
	0
	0
	0
	0
	101,400,000
	101,400,000
	0
	101,400,000
	101,400,000
	0
	101,400,000
	101,400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.5
	Pajisja me skaner të bagazheve për degët doganore Muriqan, Kapshticë, Kakavijë, Qafëbotë, Qafëthanë
	 
	DPD
	MF
	2024
	2024
	0
	77,000,000
	77,000,000
	0
	0
	0
	0
	77,000,000
	77,000,000
	0
	77,000,000
	77,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.6
	Pajisja me mjete transporti për njësitë doganore me kompetencë kontrollin e mallrave të ndaluara dhe kufizuara
	 
	DPD
	MF/Donatorë
	2024
	2024
	0
	13,290,398
	13,290,398
	0
	0
	0
	0
	13,290,398
	13,290,398
	0
	13,290,398
	13,290,398
	0
	0
	Donatore
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 1
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	154,290,398
	154,290,398
	40,000,000
	577,980,000
	617,980,000
	40,000,000
	732,270,398
	772,270,398
	40,000,000
	509,190,398
	549,190,398
	0
	223,080,000
	0
	223,080,000
	0

	2
	OBJEKTIVI SPECIFIK 2: Negocimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe doganor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 2.1
	Rishikimi dhe nënshkrimi i protokolleve të zbatimit të marrëveshjes për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe kryerjen e kontrolleve të përbashkëta kufitare dhe doganore me Kosovën, me qëllim lehtësimin e mëtejshëm të qarkullimit mes vendeve 
	 
	MB/PSH
	MF/DPD
MEPJ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Nënshkrimi i protokollit për Pikën e Përbashkët të Kalimit Qafëmorinë 
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MEPJ
	2024
	 
	100,000
	0
	100,000
	100,000
	0
	100,000
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.2
	Nënshkrimi i protokollit për Pikën e Përbashkët të Kalimit Qafëprush
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MEPJ
	2024
	 
	100,000
	0
	100,000
	50,000
	0
	50,000
	150,000
	0
	150,000
	150,000
	0
	150,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.3
	Nënshkrimi i Protokollit për Pikën e Përbashkët të Kalimit Kufitar Shishtavec – Dragash 
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MEPJ
	2024
	 
	50,000
	0
	50,000
	 
	0
	0
	50,000
	0
	50,000
	50,000
	0
	50,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.1.4
	Nënshkrimi dhe ndjekja e zbatimit e protokollit ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës për ndryshimin e protokollit ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës për implementimin e kontrollit të përbashkët kufitar në Pikën e Përbashkët të Kalimit Kufitar Morinë/Kukës
	91604AK
	MB/PSH
	MF/DPD
MEPJ
	2024
	2025
	200,000
	0
	200,000
	100,000
	0
	100,000
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 2.2
	Nënshkrimi i protokolleve në zbatim të marrëveshjes për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe kryerjen e kontrolleve të përbashkëta kufitare dhe doganore me Malin e Zi
	91604AK
	MB/PSH
	
MF/DPD
MEPJ
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Nënshkrimi i Protokollit për Pikën e Përbashkët Zogaj
	91604AK
	MB/PSH
	
MF/DPD
MEPJ
	2024
	2025
	150,000
	0
	150,000
	100,000
	0
	100,000
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.2.2
	Nënshkrimi i protokollit për Pikën e Përbashkët Shën Nikolla - Pulaj
	91604AK
	MB/PSH
	
MF/DPD
MEPJ
	2024
	2025
	150,000
	0
	150,000
	100,000
	0
	100,000
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	 
	0
	0

	2.2.3
	Ndërtimi i infrastrukturës për ngritjen dhe funksionimin e Pikës së Përbashkët Shën Nikolla - Pulaj
	91604AK
	MB/PSH
	
MF/DPD
	2024
	2025
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	0
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 2.3
	Vijimi i negociatave për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe kryerjen e kontrolleve të përbashkëta kufitare dhe doganore me Maqedoninë e Veriut, në zbatim të Marrëveshjes së nënshkruar për këtë qëllim
	91604AK
	MB/PSH
	
MF/DPD
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	150,000
	0
	150,000
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 2
	 
	 
	 
	 
	 
	1,200,000
	0
	1,200,000
	600,000
	0
	600,000
	1,800,000
	0
	1,800,000
	1,800,000
	0
	1,800,000
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	OBJEKTIVI SPECIFIK 3: Alokimi i burimeve të nevojshme njerëzore në Pikat e Kalimit të Kufitar në përputhje me fluksin e qarkullimit ndërkufitar

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 3.1
	Rritje e kapaciteteve njerëzore të Policisë së Kufirit dhe Migracionit
	 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.1
	Plotësimi i vendeve vakante në strukturat vendore të policisë kufitare dhe migracionit, në bazë të vlerësimit të nevojave dhe analizave të riskut
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	157,000,000
	0
	157,000,000
	157,000,000
	0
	157,000,000
	314,000,000
	0
	314,000,000
	314,000,000
	0
	314,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.1.2
	Ndryshime strukturore në funksion të hapjes së pikave të reja, në zbatim të marrëveshjeve të nënshkruara me shtetet fqinje.
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	221,000,000
	0
	221,000,000
	221,000,000
	0
	221,000,000
	442,000,000
	0
	442,000,000
	442,000,000
	0
	442,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 3.2
	Vlerësim i plotë i fizibilitetit për hapjen e pikave të reja të kalimit kufitar
	 
	PSH
	MB, MIE, MTM
	2024
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Vlerësim për hapjen e PKK sezonale në Orikum
	91604AJ
	PSH
	MB, MIE, MTM
	2024
	2025
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	0
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	3.2.2
	Vlerësim për hapjen e PKK sezonale në Porto-Romano
	91604AJ
	PSH
	MB, MIE, MTM
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 3
	 
	 
	 
	 
	 
	378,850,000
	0
	378,850,000
	378,000,000
	0
	378,000,000
	756,850,000
	0
	756,850,000
	756,850,000
	0
	756,850,000
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	OBJEKTIVI SPECIFIK 4: Forcimi i kapaciteteve logjistike për zbulimin e dokumenteve të falsifikuara të udhëtimit

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 4.1
	Pajisja e Pikave të Kalimit Kufitar me pajisje speciale për ekzaminimin e dokumenteve të udhëtimit, sipas nevojës dhe analizës së riskut.
	Nuk ka marre akoma kod pasi eshte projekt i ri
	PSH
	MB
	2024
	2025
	0
	17,050,000
	17,050,000
	0
	15,750,000
	15,750,000
	0
	32,800,000
	32,800,000
	0
	32,800,000
	32,800,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 4.2
	Sigurimi i aksesit në bankën e të dhënave të dokumenteve të udhëtimit PRADO
	 
	PSH
	Donatorë/ MB
	2024
	2025
	0
	0
	0
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 4
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	17,050,000
	17,050,000
	0
	75,750,000
	75,750,000
	0
	92,800,000
	92,800,000
	0
	92,800,000
	92,800,000
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	[bookmark: _GoBack]OBJEKTIVI SPECIFIK 5: Forcimi i kapaciteteve profesionale të rojeve kufitare që shërbejnë në pikat e kalimit kufitare për identifikimin e dokumenteve të udhëtimit

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 5.1
	Zhvillimi i trajnimeve të avancuara për sigurinë e dokumenteve të udhëtimit, për punonjësit e policisë së vijës së dytë të kontrollit kufitar
	 
	PSH
	MB, FRONTEX
	2021
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.1
	Shkëmbimi i eksperiencës në fushën e sigurisë së dokumenteve të udhëtimit në nivel bilateral dhe në kuadër të operacioneve të koordinuara nga Agjencia Evropiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare
	91604AJ
	PSH
	MB, FRONTEX
	2021
	2025
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	5.1.2
	Përgatitja dhe shkëmbimi në strukturat vendore të materialeve analitike, të rasteve të evidentuara të falsifikimit të dokumenteve të udhëtimit.
	91604AK
	PSH
	MB/DPGJC
	2021
	2025
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja – Objektivi specifik 5
	 
	 
	 
	 
	 
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Kostoja totale  – Qëllimi i politikës II (objektiva specifikë 1.+2+3+4+5)
	 
	 
	 
	 
	 
	380,450,000
	171,340,398
	551,790,398
	419,000,000
	653,730,000
	1,072,730,000
	799,450,000
	825,070,398
	1,624,520,398
	799,450,000
	601,990,398
	1,401,440,398
	0
	223,080,000
	0
	223,080,000
	0

	III. Qëllimi i Politikës: Respektimi i plotë e i të drejtave themelore, përfshirë trajtimin e çdo individi me respekt të plotë për dinjitetin dhe mundësimin e qasjes në mbrojtjen ndërkombëtare të atyre që kanë nevojë

	III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: Programi 03140 Policia e Shtetit

	Nr.
	Titulli 
	Programi buxhetor 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative/2024
	Kostoja indikative/2025
	Kostoja indikative totale
	Burimi i financimit
	Hendeku financiar 

	
	
	Referenca e rezultatit me produktet e programit buxhetor 
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	
	
	Buxhet Shteti (në lek)
	Financim i huaj (në lek)
	

	
	
	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total Kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Emri donatorit/Titullin e projektit 
	Total Financim i huaj
	 

	1
	OBJEKTIVI SPECIFIK 1: Përmirësimi i nivelit të respektimit, mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave themelore, sjelljes profesionale të oficerëve të kontrollit kufitar, si dhe aftësive të tyre profesionale për përdorim më efikas të pajisjeve teknike, trajnimit dhe zhvillimit profesional
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 1.1
	Vijimi i trajnimit të rojave kufitare për procedurat standarde të përzgjedhjes dhe referimit të të huajve të parregullt
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.2
	Trajnim i vazhdueshëm i rojave kufitare për grumbullimin dhe përdorimin e të dhënave personale
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	250,000
	0
	250,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.3
	Zhvillimi i trajnimeve të vazhdueshme për trajtimin e shtetasve të huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin për të huajt
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.4
	Rishikimi i procedurave për përzgjedhjen e shtetasve të huaj imigrantë të parregullt që hyjnë në vendin tonë në mënyrë të paligjshme nëpërmjet kufirit
	91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 1.5
	Trajnime të stafit doganor lidhur përdorimin e pajisjeve të kontrollit (si skanera etj.)
	Programi 01150 Produkti 91005 AA “Deklarata doganore të procesuara”
	DPD
	 
	2024
	2025
	106,671
	0
	106,671
	106,671
	0
	106,671
	213,342
	0
	213,342
	213,342
	0
	213,342
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja  –  Objektivi specifik 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1,256,671
	0
	1,256,671
	1,006,671
	0
	1,006,671
	2,263,342
	0
	2,263,342
	2,263,342
	0
	2,263,342
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	OBJEKTIVI SPECIFIK 2: Kontrolli i cilësisë në zbatimin e ligjit për menaxhimin e kufijve dhe sjellja e policëve dhe doganierëve të përfshirë në kontrollin kufitar dhe doganor të kryhet në përputhje aktet ligjore dhe nënligjore dhe me standardet e BE-së
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 2.1
	Rishikimi dhe miratimi i procedurave standarde të punës për zhvillimin e inspektimeve tematike të aktivitetit të strukturave për kufirin dhe migracionin, nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin
	 91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 2.2
	Hartimi dhe zhvillimi i planeve të inspektimit të strukturave vendore për kufirin dhe migracionin
	 91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	200,000
	0
	200,000
	200,000
	0
	200,000
	400,000
	0
	400,000
	400,000
	0
	400,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 2.3
	Zhvillimi i inspektimeve ad-hoc për probleme që mund të ndeshen apo në ndjekje të ankesave të shtetasve të ndryshëm, për aktivitetin e rojave kufitare dhe/ose strukturave vendore për kufirin dhe migracionin
	 91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	500,000
	0
	500,000
	500,000
	0
	500,000
	1,000,000
	0
	1,000,000
	1,000,000
	0
	1,000,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 2.4
	Rishikimi i procedurave standarde të punës në përputhje me rregulloret e brendshme dhe standardet e BE-së
	Programi 01150 Produkti 91005 AA “Deklarata doganore të procesuara”
	DPD
	MF
	2024
	2025
	260,161
	0
	260,161
	260,161
	0
	260,161
	520,322
	0
	520,322
	520,322
	0
	520,322
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja  – Objektivi specifik 2
	 
	 
	 
	 
	 
	1,160,161
	0
	1,160,161
	1,160,161
	0
	1,160,161
	2,320,322
	0
	2,320,322
	2,320,322
	0
	2,320,322
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	OBJEKTIVI SPECIFIK 3: Sigurimi i qasjes në mbrojtjen ndërkombëtare të atyre që kanë nevojë
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Masa 3.1
	Rishikimi i procedurave për përzgjedhjen e shtetasve të huaj që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare në RSH
	 91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	Masa 3.2
	Trajnimi i rojave kufitare për procedurat e reja për përzgjdhjen e shtetasve të huaj që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare në vendin tonë
	 91604AK
	PSH
	MB
	2024
	2025
	300,000
	0
	300,000
	300,000
	0
	300,000
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	0
	0
	 
	0
	0

	 
	Kostoja  –  Objektivi specifik 3
	 
	 
	 
	 
	 
	600,000
	0
	600,000
	600,000
	0
	600,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Kostoja totale  –  Qëllimi i politikës III (objektiva specifikë 1+2+3)
	 
	 
	 
	 
	 
	3,016,832
	0
	3,016,831
	2,766,832
	0
	2,766,832
	5,783,664
	0
	5,783,664
	5,783,664
	0
	5,783,664
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Total Cost of the Action Plan = QP I + QP II + QP III 
	 
	 
	 
	 
	 
	948,582,505
	191,390,398
	1,139,972,902
	1,080,662,772
	1,318,605,000
	2,399,267,772
	2,029,245,277
	1,509,995,398
	3,539,240,675
	1,942,775,277
	833,915,398
	2,776,690,675
	85,000,000
	676,080,000
	0
	761,080,000
	1,470,000



	Qëllimi i Politikës I: MBROJTJA E SIGURISË SË BRENDSHME DHE MENAXHIMI I FLUKSEVE MIGRATORE, ME QËLLIM PARANDALIMIN E MIGRACIONIT TË PARREGULLT, SI DHE PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT NDËRKUFITAR

	Objektivat specifikë 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative totale
	Burimi i mbulimit deri më 2025-n
	Hendeku financiar
2024–2025
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 109 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2024–2026
	Financim i huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	 
	

	OBJEKTIVI SPECIFIK 1: Rritja e nivelit të përputhshmërisë me standardet evropiane dhe të Shengenit, në aspektin legjislativ, administrativ dhe institucional në fushën e menaxhimit të integruar të kufijve, veçanërisht në fushën e kontrollit dhe mbikëqyrjes së kufirit dhe forcimi i bashkëpunimit ndëragjenci dhe bashkëpunimit ndërkombëtar
	PSH
	MB MF DPD
MM 
	2024
	2025
	5,650,000
	0
	5,650,000
	5,650,000
	0
	5,650,000
	0
	0
	0
	0
	51,835

	OBJEKTIVI SPECIFIK 2 - Përmirësimi i Sistemit për mbikëqyrjen e hapësirës detare, kontrollit kufitar dhe kërkimit dhe shpëtimit në det
	MB PSH MM / FD-RB
	MM FD-RB
QNOD
MB / PSH
MF/DPD
MIE/Drejtoria e Përgjithshme Detare
DONATORË
	2024
	2025
	976,000
	343,050,000
	344,026,000
	976,000
	50,000
	1,026,000
	0
	343,000,000
	343,000,000
	0
	3,156,202

	OBJEKTIVI SPECIFIK 3: Reduktimi i vulnerabilitetit (ndjeshmërisë) në kufi duke reaguar në mënyrë më efektive me vendosjen e 
burimeve të disponueshme, bazuar në analizën e rrezikut të kryer dhe kërcënimit që mund të ndikojë në 
sigurinë kufitare, në përputhje me modelin e CIRAM të BE-së
 
	PSH
	MB
MBZHR/AKU
MF/DPD
	2024
	2025
	391,960,000
	0
	391,960,000
	306,960,000
	0
	306,960,000
	85,000,000
	0
	85,000,000
	0
	3,595,963

	OBJEKTIVI SPECIFIK 4: Bashkëpunim i zgjeruar ndërinstitucional në menaxhimin e integruar të kufijve për të përmirësuar trafikun ndërkufitar, përmirësimin e sigurisë kufitare, luftën ndaj krimit ndërkufitar, mbrojtjen e jetës, shëndetit dhe pronën e njerëzve, shëndetin e kafshëve, bimësinë dhe ekosistemet përgjatë kufirit shtetëror
	MF/DPD MB/PSH MEKI/IKRKT
	MB/PSH MF/DPD
MBZHR/AKU 
	2024
	2025
	21,191,333
	0
	21,191,333
	19,721,333
	0
	19,721,333
	0
	0
	0
	1,470,000
	194,416

	OBJEKTIVI SPECIFIK 5: Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, veçanërisht me vendet fqinje, institucionet e BE-së dhe Agjencinë Evropiane të Rojës Kufitare dhe Bregdetare (FRONTEX) për çështjet e kufijve, parandalimin e migracionit të paligjshëm, krimin ndërkufitar dhe ripranimin e personave me qëndrim të parregullt
	MB/PSH DPD
	MF/DPD
MEPJ MB
	2024
	2025
	802,834,280
	291,875,000
	1,094,709,280
	802,834,280
	231,875,000
	1,034,709,280
	0
	60,000,000
	60,000,000
	0
	10,043,204

	OBJEKTIVI SPECIFIK 6: Përmirësimi i sistemit të ripranimit (kthimit dhe pranimit) të shtetasve të huaj dhe vendës në përputhje me marrëveshjet e lidhura dhe në bashkëpunim me misionet diplomatike dhe konsullore
	MB/PSH
	MEPJ MSHMS
	2024
	2025
	1,400,000
	50,000,000
	51,400,000
	1,400,000
	0
	1,400,000
	0
	50,000,000
	50,000,000
	0
	471,560

	Kostoja totale  –  Qëllimi i politikës I 
(objektiva specifikë 1+2+3+4+5+6)
	 
	 
	 
	 
	1,224,011,613
	684,925,000
	1,908,936,613
	1,137,541,613
	231,925,000
	1,369,466,613
	85,000,000
	453,000,000
	538,000,000
	1,470,000
	17,513,180

	Qëllimi i Politikës II: LEHTËSIMI I QARKULLIMIT LEGJITIM TË SHTETASVE DHE MALLRAVE

	Objektivat specifikë 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i Zbatimit 
	Kostoja indikative totale
	Burimi i mbulimit deri më 2025-n
	Hendeku financiar
2021–2027
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi i këmbimit: 1 EUR = 109 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2024–2026
	Financim i huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	 
	

	OBJEKTIVI SPECIFIK 1: Përmirësimi i infrastrukturës në pikat e kalimit kufitar me qëllim krijimin e kushteve që sigurojnë kalim të lehtësuar dhe të sigurt në shtetasve dhe mallrave
	DPD PSH
	MF/DPD
MB / PSH
	2024
	2025
	40,000,000
	732,270,398
	772,270,398
	40,000,000
	509,190,398
	549,190,398
	0
	223,080,000
	223,080,000
	0
	6,178,163

	OBJEKTIVI SPECIFIK 2: Negocimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar dhe doganor
	MB/PSH
	MF/DPD
MEPJ
	2024
	2025
	1,800,000
	0
	1,800,000
	1,800,000
	0
	1,800,000
	0
	0
	0
	0
	14,400

	OBJEKTIVI SPECIFIK 3: Alokimi i burimeve të nevojshme njerëzore në pikat e kalimit të kufitar në përputhje me fluksin e qarkullimit ndërkufitar

 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	756,850,000
	0
	756,850,000
	756,850,000
	0
	756,850,000
	0
	0
	0
	0
	6,054,800

	OBJEKTIVI SPECIFIK 4: Forcimi i kapaciteteve logjistike për zbulimin e dokumenteve të falsifikuara të udhëtimit

 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	0
	92,800,000
	92,800,000
	0
	92,800,000
	92,800,000
	0
	0
	0
	0
	742,400

	OBJEKTIVI SPECIFIK 5: Forcimi i kapaciteteve profesionale të rojave kufitare që shërbejnë në pikat e kalimit kufitare për identifikimin e dokumenteve të udhëtimit

 
	PSH
	MB
	2024
	2025
	800,000
	0
	800,000
	800,000
	0
	800,000
	0
	0
	0
	0
	6,400

	Kostoja totale  –  Qëllimi i politikës II 
(objektiva specifikë 1+2+3+4+5 )
	 
	 
	 
	 
	799,450,000
	825,070,398
	1,624,520,398
	799,450,000
	601,990,398
	1,401,440,398
	0
	223,080,000
	223,080,000
	0
	12,996,163

	Qëllimi i politikës III: RESPEKTIMI I PLOTË I TË DREJTAVE THEMELORE, PËRFSHIRË TRAJTIMIN E ÇDO INDIVIDI ME RESPEKT TË PLOTË PËR DINJITETIN DHE MUNDËSIMIN E QASJES NË MBROJTJEN NDËRKOMBËTARE TË ATYRE QË KANË NEVOJË

	Objektivat specifikë 
	Institucionet përgjegjëse
	Afati i zbatimit 
	Kostoja indikative totale
	Burimi i mbulimit deri më 2025-n
	Hendeku financiar
2021–2027
(në lek)
	Kostoja totale në EUR
(kursi këmbimit: 1 EUR = 109 ALL)

	
	Institucioni përgjegjës
	Institucioni kontribues
	Afati i fillimit
	Afati i mbarimit
	
	PBA 2024–2026
	Financim i huaj
	
	

	
	
	
	
	
	Korrente
	Kapitale
	Total kosto
	Korrente
	Kapitale
	Total BSH
	Korrente
	Kapitale
	Total FH
	 
	

	Objektivi specifik 1: Përmirësimi i nivelit të respektimit, mbrojtjes dhe promovimit të të drejtave themelore, sjelljes profesionale të oficerëve të kontrollit kufitar, si dhe aftësive të tyre profesionale për përdorim më efikas të pajisjeve teknike, trajnimit dhe zhvillimit profesional
	PSH
	MB
	2024
	2025
	2,263,342
	0
	2,263,342
	2,263,342
	0
	2,263,342
	0
	0
	0
	0
	18,107

	Objektivi specifik 2: Kontrolli i cilësisë në zbatimin e ligjit për menaxhimin e kufijve dhe sjellja e policëve dhe doganierëve të përfshirë në kontrollin kufitar dhe doganor të kryhet në përputhje aktet ligjore dhe nënligjore dhe me standardet e BE-së
	PSH
	MB
	2024
	2025
	2,320,322
	0
	2,320,322
	2,320,322
	0
	2,320,322
	0
	0
	0
	0
	18,563

	Objektivi specifik 3: Sigurimi i qasjes në mbrojtjen ndërkombëtare atyre që kanë nevojë
	PSH
	MB
	2024
	2025
	1,200,000
	0
	1,200,000
	1,200,000
	0
	1,200,000
	0
	0
	0
	0
	9,600

	Kostoja totale  –  Qëllimi i politikës III 
(objektiva specifikë 1+2+3)
	 
	 
	 
	 
	5,783,664
	0
	5,783,664
	5,783,664
	0
	5,783,664
	0
	0
	0
	0
	46,269

	Kostoja totale e PV-së
	 
	 
	 
	 
	2,029,245,277
	1,509,995,398
	3,539,240,675
	1,942,775,277
	833,915,398
	2,776,690,675
	85,000,000
	676,080,000
	761,080,000
	1,470,000
	30,555,612

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Kostoja korrente
	Kostoja kapitale
	Totali
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja totale e PV-së
	3,539,240,675
	
	Qëllimi i politikës I
	1,224,011,613
	684,925,000
	1,908,936,613
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	PBA 2024–2026
	2,776,690,675
	
	Qëllimi i politikës II
	799,450,000
	825,070,398
	1,624,520,398
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Financim i huaj 
	761,080,000
	
	Qëllimi i politikës III
	5,783,664
	0
	5,783,664
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Hendek financiar 2024–2025
	1,470,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja korrente 
	2,029,245,277
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kostoja kapitale
	1,509,995,398
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Total kosto
	3,539,240,675
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Kostoja financiare e SMIK (në lek)

	Qëllimi i politikës
	Tipologjia e kostove
	Kostoja totale
	Kostoja e planifikuar në
	Hendeku financiar

	
	
	2024–2025
	PBA 2024–2026
	2024-2025

	
	
	 
	Buxheti dhe donatorët
	 

	QP1: MBROJTJA E SIGURISË SË BRENDSHME DHE MENAXHIMI I FLUKSEVE MIGRATORE, ME QËLLIM PARANDALIMIN E MIGRACIONIT TË PARREGULLT, SI DHE PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT NDËRKUFITAR
	Korrente
	1,224,011,613
	1,222,541,613
	1,470,000

	
	Kapitale
	684,925,000
	684,925,000
	

	QP2: LEHTËSIMI I QARKULLIMIT LEGAL TË SHTETASVE DHE MALLRAVE
	Korrente
	799,450,000
	799,450,000
	0

	
	Kapitale
	825,070,398
	825,070,398
	

	QP3: RESPEKTIMI I PLOTË I TË DREJTAVE THEMELORE, PËRFSHIRË TRAJTIMIN E ÇDO INDIVIDI ME RESPEKT TË PLOTË PËR DINJITETIN DHE MUNDËSIMIN E QASJES NË MBROJTJEN NDËRKOMBËTARE TË ATYRE QË KANË NEVOJË
	Korrente
	5,783,664
	5,783,664
	0

	
	Kapitale
	0
	0
	

	TOTALI [Lek]
	 
	3,539,240,675
	3,537,770,675
	1,470,000

	TOTALI [Euro]
	 
	[bookmark: RANGE!C12]32,470,098
	32,456,612
	13,486

	1 euro 109 lek
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