VENDIM

Nr. 787, datë 18.12.2024

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2024–2030, TË PLANIT TË SAJ TË VEPRIMIT DHE TË PASAPORTËS SË TREGUESVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024–2030, të planit të saj të veprimit dhe të pasaportës së treguesve, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Vendimi nr. 823, datë 24.12.2021, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025 dhe të planit të saj të veprimit”, shfuqizohet.

3. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, institucionet e drejtësisë, ministritë e linjës dhe institucionet e tjera përgjegjëse të përcaktuara në strategjinë, në planin e veprimit, si dhe në pasaportën e treguesve për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË 2024–2030

Tiranë, 2024

Shkurtime

| ASH | Avokatura e Shtetit |
| --- | --- |
| AP | Avokati i Popullit |
| AKSHI | Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit |
| AMA | Autoriteti i Medias Audiovizive |
| ANT | Analizë të Nevojave për Trajnim |
| AMSHC | Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile |
| BKH | Byroja Kombëtare e Hetimit |
| BE | Bashkimi Evropian |
| CPT | Komiteti për Parandalimin e Torturës |
| CEPEJ | Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë |
| DAP | Departamenti i Administratës Publike |
| DNJF | Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas |
| DPB | Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve |
| DPP | Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit |
| DPSHP | Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës |
| DHASH | Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë |
| DHKND | Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve |
| DHKN | Dhoma Kombëtare e Noterisë |
| EACIDS | Sistemi Elektronik i Deklarimit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit |
| ELP | Edukimi Ligjor i Publikut |
| GJK | Gjykata Kushtetuese |
| GJL | Gjykata e Lartë |
| GJEDNJ | Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut |
| GJDBE | Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian |
| HGJ | Harta Gjyqësore |
| IAL | Institucione të Arsimit të Lartë |
| ILDKPKI | Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave |
| ILD | Inspektori i Lartë i Drejtësisë |
| INSTAT | Instituti i Statistikave |
| IKP | Institucioni i Komisionerëve Publikë |
| IPSIS | Sistemi Informativ i Planifikimit të Integruar |
| IPA | Instrumenti i Asistencës së Paraaderimit |
| KSH | Kuvendi i Shqipërisë |
| KLGJ | Këshilli i Lartë Gjyqësor |
| KLP | Këshilli i Lartë i Prokurorisë |
| KED | Këshilli i Emërimeve në Drejtësi |
| KPA | Kolegji i Posaçëm i Apelimit |
| KPK | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit |
| KDIMDP | Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale |
| KE | Këshilli i Evropës |
| KEDNJ | Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut |
| KV | Komisioni i Venecias |
| IAL | Institucione të Arsimit të Lartë |
| MD | Ministria e Drejtësisë |
| MF | Ministria e Financave |
| MAS | Ministria e Arsimit dhe Sportit |
| MB | Ministria e Brendshme |
| MSHMP | Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin |
| MSHRF | Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët |
| MSHMS | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| MAPA | Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsion |
| MSA | Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit |
| M&V | Monitorim dhe Vlerësim |
| OJQ | Organizata Joqeveritare |
| OKB | Organizata e Kombeve të Bashkuara |
| OZHQ | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm |
| ODIHR | Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (OSBE) |
| PP | Prokuroria e Përgjithshme |
| PKIE | Plani Kombëtar për Integrimin Evropian |
| PBA | Programi Buxhetor Afatmesëm |
| PNK | Plani i Ngritjes së Kapaciteteve |
| SPAK | Prokuroria e Posaçme |
| SND | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë |
| SASPAC | Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës |
| ASPA | Shkolla Shqiptare e Administratës Publike |
| SHM | Shkolla e Magjistraturës |
| SKZHIE | Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022–2030 |

Tabela e përmbajtjes

PJESA I – KONTEKSTI STRATEGJIK

1. Hyrja dhe qëllimi i Dokumentit Strategjik

2. Kuadri ligjor dhe institucional dhe lidhja me dokumentet strategjike të tjera

3. Analiza e zbatimit të SDN 2021–2025. Arritjet dhe mësimet e nxjerra nga zbatimi i saj

4. Vizioni dhe misioni i dokumentit

PJESA II – QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË, MASAT DHE REZULTATET E PRITSHME TË SND 2024–2030

1. Qëllimet e politikës së SND 2024–2030

2. Objektivat specifikë, masat dhe rezultatet e pritshme

PJESA III – PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA, KOORDINIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI

1. Përgjegjësia e institucioneve

2. Llogaridhënia dhe koordinimi

3. Monitorimi dhe Raportimi

4. Vlerësimi

PJESA IV – ANALIZA BUXHETORE

1. Ndarja e shpenzimeve

2. Natyra ekonomike e kostove

ANEKS I

MATRICA E MASAVE DHE AKTIVITETEVE TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2024–2030

Matrica me masa, aktivitete, afati i zbatimit të tyre, si dhe institucionet përgjegjëse/bashkëpërgjegjëse

PJESA I – KONTEKSTI STRATEGJIK

1. Hyrje: Qëllimi i Dokumentit Strategjik

Nga viti 2016, sistemi i drejtësisë vazhdon t’i nënshtrohet një reforme të thellë synimi i së cilës është adresimi i problematikave të rënda, dhe njëkohësisht përmbushja e standardeve evropiane. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e Reformës në drejtësi (Reforma), përmbajnë dispozita të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të saj.

Hartimi i Strategjisë së Re të Drejtësisë, u mbështetet në një analizë të plotë të historikut të reformave të sistemit të drejtësisë. Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë ka luajtur një rol kyç në drejtimin e reformave në këtë sektor, duke synuar përmirësimin e qasjes në drejtësi, rritjen e besimit të publikut në sistemin shqiptar të drejtësisë dhe nxitjen e integrimit evropian. Këto objektiva janë reflektuar në dokumentet e reja për periudhën 2024–2030, të cilat synojnë të vazhdojnë dhe të thellojnë reformat e filluara, duke u mbështetur në arritjet e mëparshme dhe duke adresuar sfidat e reja në fushën e drejtësisë.

Sistemi i drejtësisë ka kaluar nëpër këto faza për të përmbushur standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.

- Faza I (2016–2020). Në këtë fazë u hodhën bazat ligjore dhe institucionale të reformës në drejtësi, përfshirë ndryshimet kushtetuese dhe ndryshime të tjera legjislative në të gjithë sektorin, duke e sjellë kornizën ligjore në standardet evropiane. U krijuan institucione të reja në përputhje me modelet evropiane dhe nisi dhe vijoji me hapa të shpejtë procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve.

- Faza II (2021–2025). Në këtë fazë u konsolidua kuadrit institucional, u zbatuan praktikat moderne evropiane në drejtësinë penale, u përmirësua infrastruktura e sistemit të drejtësisë dhe mundësi të reja për teknologjinë e informacionit, përfshirë zgjidhje inovative elektronike, që mbështetën rritjen thelbësore të efikasitetit dhe transparencës në sektorin e drejtësisë.

- Faza III (2024–2030). Konsiderohet si faza e fundit e reformave madhore. Në këtë fazë synohet të konsolidohet kuadri ligjor në përputhje me acquis të BE dhe standardet evropiane, të eliminohet backlog-u, të rritet cilësia e shërbimeve dhe të ofrohet një drejtësi në të njëjtat nivele si në vendet e BE-së. Prandaj, faza e tretë e SND-së, do të përqendrohet në konsolidimin e kuadrit institucional dhe përmirësimin e infrastrukturës së sistemit të drejtësisë, për të siguruar që institucionet e drejtësisë janë të pajisura me burimet dhe infrastrukturën e nevojshëm për të funksionuar në mënyrë efikase, si dhe synohet forcimi i mekanizmave të llogaridhënies dhe transparencës.

Duke qenë se reforma në drejtësi, ka kaluar dy fazat dhe është në fazën e tretë të saj, u vlerësua e nevojshme ndërmarrja e nismës strategjike që reformon sistemin e drejtësisë përgjatë viteve 2024–2030. Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2024–2030 është strategjia e tretë e cila adreson gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025, si dhe të gjitha rekomandimet në kuadër të procesit të negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, të specifikuara në Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës, kapitulli 23 – “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”.

Në kuadër të kësaj reforme, një hap vendimtar ishte ngritja e organeve të qeverisjes së gjyqësorit dhe prokurorisë (Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi), si dhe krijimi i një kuadri institucional të plotë për hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar që përfshin Strukturën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Byronë Kombëtare të Hetimit (BKH) dhe Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë dhe atë të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Evidentimi i prioriteteve të reja të sistemit të drejtësisë në kuadër të Reformës në Drejtësi, si zbatimi i hartës gjyqësore, zbatimi i strategjive dhe planeve të komunikimit, rritja e kapaciteteve të KLGJ-së dhe KLP-së në zbatimin e funksioneve të tyre, zvogëlimi i backlog-ut në gjykata, plotësimi i vendeve vakante të gjyqtarëve dhe prokurorëve të krijuar kryesisht për shkak të procesit të vetingut etj., e bën të nevojshme hartimin e një dokumenti të ri strategjik.

Situata aktuale kërkon realizimin e masave të parashikuara në Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës, miratuar me VKM nr. 736 datë 13.12.2023, “Për miratimin e Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës”, i cili përpos masave me rëndësi strategjike për konsolidimin e sistemit të drejtësisë, dikton nevojën për përditësimin e SND-së 2021–2025 dhe miratimin e një Strategjie Ndërsektoriale të Drejtësisë të re, me një kohëzgjatje më të gjatë 2024–2030.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2024–2030, Plani i Veprimit si dhe pasaporta e treguesve, hartohen nga Ministria e Drejtësisë, si një dokument politik i Qeverisë Shqiptare dhe si një nga prioritet kyçe të institucionit, dhe do të adresojë politika të sistemit të drejtësisë sipas masave strategjike të parashikuara në Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës – kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”.

Strategjia është hartuar nga Ministria e Drejtësisë, në bashkëpunim të ngushtë me institucionet e pavarura të sistemit të drejtësisë, institucionet e linjës, institucionet e tjera të pavarura dhe institucionet e varësisë së MD-së, pjesë e Grupit Ndërinstitucional të Punës të ngritur me urdhrin nr. 20, datë 31.1.2024 të kryeministrit, “Për hartimin e strategjisë të drejtësisë 2024–2030, të planit të veprimit dhe të pasaportës së treguesve”, dhe me mbështetjen dhe ekspertizën e Projektit JustAL-it, dhe prezencës së OSCE në Shqipëri, përgatitën Strategjinë e Re të Drejtësisë 2024–2030.

Strategjia dhe dokumentet e saj strategjik është konceptuar si një strategji ombrellë, e cila përmban objektivat më të rëndësishëm dhe rezultatet e pritshme nga zbatimi i saj për 7 vjetët e ardhshëm, hartuar në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Ndryshe nga SND 2021-2025, SND 2024–2030, do të adresojë edhe elementë të tillë si informimi, sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi ligjin, sistemin e drejtësisë dhe aksesin në drejtësi. Pas një analize të kryer nga Ministria e Drejtësisë, është vlerësuar se një nga qëllimet politike të kësaj strategjie duhet t’i dedikohet fushës së edukimit ligjor të publikut, në përmbushje dhe në funksion edhe të Strategjisë së Edukimit Ligjor të Publikut 2019–2023. Kjo do të shërbejë për arritjen sa me cilësore të qëllimeve politike, të cilat do të synojnë konsolidimin e kapaciteteve të sistemit të drejtësisë dhe qeverisjes së institucioneve, duke përfshirë fuqizimin e mëtejshëm të edukimit ligjor të publikut, kërkesë e parashtruar edhe nga Bashkimi Evropian.

2. Kuadri ligjor dhe institucional dhe lidhja me dokumente strategjikë të tjerë

2.1. Kuadri Ligjor dhe Institucional

Organizimi dhe funksionimi i sistemit të drejtësisë i nënshtrohet parimeve të mirafirmuara në Kushtetutë dhe në ligje, ndër të cilat parimet e llogaridhënies, integritetit dhe transparencës për krijimin e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional, parimet e efikasitetit, paanësisë, meritokracisë dhe zhvillimit të karrierës, parimet e objektivitetit, proporcionalitetit, parimin e të drejtës së aksesit në drejtësi dhe atë të një procesi të rregullt ligjor, në respekt të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.

Reforma në Drejtësi solli ndryshime rrënjësore në sistemin e drejtësisë, duke reformuar si kuadrin normativ dhe atë institucional. Nga pikëpamja normative, u miratuan së pari ndryshimet kushtetutese me ligjin nr. 76/2016, datë 22.7.2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, ‘Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë’”, të ndryshuar. Me këto ndryshime kushtetuese, reforma në drejtësi i hapte rrugën ndryshimeve ligjore dhe institucionale me qëllim garantimin e pavarësisë, paanshmërisë, profesionalizmit, integritetit të sistemit gjyqësor, duke përmirësuar mekanizmat e llogaridhënies dhe monitorimit të funksionimit të saj.

Në kuadrin e reformave institucionale të sistemit të drejtësisë, një hap vendimtar shënoi ngritja dhe funksionimi i plotë i organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, si Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, si dhe u krijimi i një kuadri të plotë institucional për hetimin dhe ngritjen e akuzës në çështjet e korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe hetimin e funksionarëve sipas dispozitave parashikuar në Kushtetutë dhe në Kodin e Procedurës Penale. Në këtë kuadër, u krijua dhe u ngrit Byroja Kombëtare e Hetimit, Prokuroria e Posaçme për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Gjykata e Posaçme të Shkallës së Parë dhe atë të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

Me ligjin nr. 16/2022, “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, ‘Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë’”, të ndryshuar, u përcaktua se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit duhet të përfundojë procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve (veting) brenda datës 31.12.2024.

“SND 2024–2030” është në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e ndryshuar, dhe me konventat ndërkombëtare, si më poshtë vijon:

- Ligji nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;

- Ligji nr. 8137, datë 31.7.1996, “Për ratifikimin e Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”, së bashku me protokollet shtesë;

- Ligji nr. 7510, datë 8.8.1991, “Për aderimin e RSH-së në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike”;

- Ligj nr. 9725 datë 7.5.2007, “Për aderimin e RSH-së në protokollin shtesë të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike”;

- Ligji nr. 28, datë 20.3.2014, “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Evropiane (EUROPAL) për bashkëpunimin strategjik dhe operacional”

- Ligji nr. 9726, datë 7.5.2007, “Për aderimin e RSH-së në protokollin e dytë shtesë të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike”;

- Ligji nr. 8135, datë 31.7.1996, “Për aderimin në Konventën Evropiane për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Degradues”;

- Ligji nr. 9094, datë 3.7.2003, “Për ratifikimin e Protokollit Opsional të Konventës kundër Torturës dhe Trajtimit ose Dënimit të Egër, Çnjerëzor ose Poshtërues”;

- Ligji nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë;

- Ligji nr. 9590, datë 27.7.2006, “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve të tyre anëtare”.

2.2 Lidhja e SND-së me kuadrin ligjor kombëtar

“SND 2024–2030” lidhet me kuadrin ligjor kombëtar për Reformën në Drejtësi. Shqipëria ka një kuadër ligjor dhe nënligjor të plotë që mbulon fushën e sistemit të drejtësisë.

Ligji nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcakton rregulla të përgjithshme lidhur me rivlerësimin kalimtar të të gjitha subjekteve të rivlerësimit, duke përcaktuar parimet e organizimit të procesit të rivlerësimit për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, të metodologjisë, procedurave dhe standardeve të rivlerësimit. Ky ligj përcakton rregulla lidhur me organizimin dhe funksionimin e institucioneve të rivlerësimit si dhe rolin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, të organeve të tjera shtetërore dhe të publikut në kuadër të procesit të rivlerësimit.

Ligji nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar përcakton rregulla lidhur me statusin e magjistratëve, lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre, pranimin dhe emërimin e tyre, zhvillimin e karrierës dhe mbarimin e mandatit të tyre, vlerësimin etik dhe profesional të tyre, përgjegjësisë disiplinore, penale dhe civile të tyre. Gjithashtu, në ligj, përcaktohen rregulla lidhur me standardet e etikës dhe rregullat e sjelljes, pagës dhe përfitimeve të tjera financiare dhe shoqërore, transferimit, ngritjes në detyrë apo komandimit të magjistratit.

Ligji nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar përcakton rregulla lidhur me organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjykatave në Republikën e Shqipërisë, kompetencat dhe madhësitë e gjykatave, organizimin e brendshëm të gjykatave, funksionimin e administratës së gjykatës, statusin e nëpunësve civilë gjyqësorë.

Ligji nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar përcakton parime dhe rregulla lidhur me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe të Shkollës së Magjistraturës.

Ligji nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar përcakton rregulla lidhur me organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, kushtet, kriteret dhe procedurat për emërimin e prokurorit të përgjithshëm, marrëdhëniet e prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm me institucionet e tjera shtetërore, me subjekte të tjera publike ose private dhe me publikun, funksionimin e administratës së prokurorisë, statusin e nëpunësve civilë të prokurorisë.

Ligji nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, i ndryshuar përcakton rregulla lidhur me organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësisë së Pavarur Hetimore, si organe kushtetuese, sipas pikës 4, të nenit 148, të Kushtetutës, së ndryshuar. Ligji nr. 95/2016 përcakton kushte dhe procedura për emërimin e drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme, përcakton kompetencat lëndore parësore dhe të tjera të gjykatave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe Prokurorisë së Posaçme, përcakton kushte dhe kritere shtesë që duhet të përmbushin shtetasit për t’u emëruar, transferuar apo për t’u ngritur në detyrë si gjyqtarë ose punonjës pranë gjykatave kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, prokurorë dhe punonjës pranë Prokurorisë së Posaçme, si dhe për t’u punësuar pranë Njësisë së Pavarur Hetimore, si dhe përcakton marrëdhëniet e Prokurorisë së Posaçme me institucione të tjera shtetërore, subjekte të tjera publike apo private, si dhe me publikun. Gjithashtu, me anë të këtij ligji përcaktohen rregulla lidhur me organizimin dhe funksionimin e procesit të kontrollit të figurës, vëzhgimit të të dhënave financiare dhe vëzhgimit të telekomunikacioneve të gjyqtarëve të gjykatave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme, drejtorit, zëvendësdrejtorit, hetuesve dhe punonjësve të shërbimeve të Policisë Gjyqësore të Byrosë Kombëtare të Hetimit, si dhe vëzhgimit të të dhënave financiare dhe vëzhgimit të telekomunikacioneve të anëtarëve të afërt të familjeve të tyre.

Ligji nr. 111, datë 14.12.2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, ka si qëllim të krijojë një sistem për organizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas për të siguruar akses të barabartë të të gjithë individëve në sistemin e drejtësisë; të sigurojë mirorganizimin, miradministrimin dhe mirëfunksionimin e institucioneve shtetërore përgjegjëse për administrimin e ndihmës juridike; të sigurojë ofrimin e shërbimeve të ndihmës juridike në mënyrë profesionale, cilësore, eficiente dhe efektive.

Të tjera ligje me rëndësi janë:

- Ligji nr. 7850, datë 29.7.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar

- Ligji nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9062, datë 8.5.2003, “Kodi i Familjes”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar

- Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 37/2017, “Kodi i Drejtësisë Penale për të mitur”;

- Ligji nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”;

- Ligji nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;

- Ligj nr. 146/2014, datë 30.10.2014, “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;

- Ligji nr. 8454, datë 4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 10 018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 97/2013, datë 4.3.2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar;

- Ligji nr. 119, datë 18.9.2014, “Për të drejtën e informimit”;

- Ligji nr. 55/2018 datë 23.7.2018, “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”;

- Ligji nr. 10385 datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 8/2023, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit përmbarimor gjyqësor shtetëror”;

- Ligji nr. 10 031, datë 11.12.2008, “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 110/2018, “Për noterinë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 78/2020, “Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit të provës”;

- Ligji nr. 79/2020, “Për ekzekutimin e vendimeve penale”;

- ligji nr. 8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”;

- Ligji nr. 9614, datë 21.9.2006, “Për certifikatat elektronike të gjendjes gjyqësore”;

- Ligji nr. 10 093, datë 9.3.2009, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile”;

- Ligji nr. 69 datë 21.6.2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 25/2019, “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 98/2017, “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 60, datë 2.6.2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 15 datë 16.2.2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”;

- Ligji nr. 80, datë 22.7.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”;

- Ligji nr. 10 221, datë 4.2.2010, “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar.

- Ligji nr. 18/2017, “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”;

- Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;

- Ligji nr. 93/2014, “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”;

- Ligji nr. 82/2021, “Për përkthimin zyrtar dhe profesionin e përkthyesit zyrtar”, i ndryshuar.

Të tjera akte nënligjore me rëndësi janë:

- Urdhri nr. 20 i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, datë 31.1.2024, “Për ngritjen e Grupit Ndërinstitucional të Punës, ‘Për hartimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024–2030, të Planit të Veprimit dhe të Pasaportës së Treguesve’”:

- Urdhri i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë nr. 90 datë 1.8.2023, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe riorganizimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”:

- Programi Qeverisës i Këshillit të Ministrave 2021-2025;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 88, datë 22.02.2023, “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022-2030;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 606, datë 20.10.2021, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar

- Dokumenti i Politikave “Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë, Plani i Veprimit (PV) dhe Pasaporta e Treguesve, 2024–2030”;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 642, datë 29.10.2021, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, i ndryshuar”;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 736, datë 13.12.2023, “Për miratimin e Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës”;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 16, datë 11.1.2024, “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, 2024–2026”;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020, “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS) i ndryshuar;

- Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 138, datë 12.3.2014, i Këshillit të Ministrave, “Për rregullat e organizimit e të funksionimit të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, trajnimin e nëpunësve civilë, si dhe të çdo individi tjetër jashtë shërbimit civil”, i ndryshuar.

2.3 Lidhja e “SND 2024–2030” me dokumentet strategjike:

2.3.1. Lidhja e SND 2024–2030 me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022–2030:

“SND - 2024–2030”, së bashku me dokumentet strategjike harmonizohet dhe është në përputhje të plotë me qëllimet, objektivat dhe parashikimet e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022–2030 (SKZHIE 2022–2030), veçanërisht me shtyllën I “Demokracia e fuqizimi i institucioneve dhe qeverisjes së mire”. Kjo shtyllë parashikon si komponentë kryesorë forcimin e mëtejshëm të institucioneve, funksionimin e sistemit të drejtësisë, modernizimin e shërbimeve publike dhe digjitalizimin, luftën ndaj korrupsionit dhe sigurimin e llogaridhënies dhe transparencës në sektorin publik, zgjerimin e decentralizimit dhe demokracisë vendore si dhe përfshirjen e qytetarëve dhe shoqërisë civile në këto procese, të cilët mbeten përparësi kyçe të qeverisjes së mirë për Shqipërinë.

Lidhur me sistemin e drejtësisë, në SKZHIE 2022–2030 parashikohet konkretisht reformimi i sistemit të drejtësisë që synon: i. konsolidimin e ndryshimeve ligjore dhe institucionale; ii. qasje të mirë në sistemin e drejtësisë dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve nga gjykatat, institucionet e drejtësisë penale, nga institucione të tjera të varësisë të Ministrisë së Drejtësisë, në përputhje me standardet Evropiane; iii. përmirësimin e infrastrukturës së sektorit dhe krijimin e një baze të dhënash elektronike për gjyqësorin të cilat ndikojnë në rritjen e efikasitetit dhe llogaridhënies; iv. eleminimin e backlog-ut; v. ofrimin e një drejtësie në nivelin dhe në përputhje me standardet e BE-së; vi. forcimin ë besimit të publikut dhe transparencës në këtë sektor.

Në seksionin “Reformimi i sistemit të drejtësisë” të SKZHIE-së parashikohen katër qëllime të politikës:

- Qëllimi i parë: Funksionimi i plotë dhe profesional i institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore dhe standardet evropiane, duke garantuar pavarësinë, eficiencën dhe llogaridhënien;

- Qëllimi i dytë: Fuqizimi i transparencës, efikasitetit të gjyqësorit dhe aksesit në drejtësi në përputhje me kërkesat kushtetuese, ligjore dhe standardet evropiane;

- Qëllimi i tretë: Një Sistem i Drejtësisë Penale i mbështetur në parimet moderne evropiane të drejtësisë, që garanton risocializimin, riintegrimin dhe rehabilitimin, si dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe barazisë gjinore brenda një qasjeje të integruar dhe me praktika solide të parandalimit të krimit;

- Qëllimi i katërt: Koordinimi, menaxhimi efikas dhe efektiv i sistemit të drejtësisë në të gjithë institucionet e sektorit.

2.3.2. Lidhja me Programin e Qeverisë:

SND 2024–2030 lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me Programin Qeverisës 2021–2025, kryesisht me prioritetin “Shqipëria e së drejtës”.

2.3.3. Lidhja e SND 2024–2030 me Strategjinë Ndërsektoriale të Viktimave të Krimit 2024–2030:

Strategjia Ndërsektoriale e Mbrojtjes së Viktimave të Krimit 2024–2030 është miratuar me vendimin nr. 729, datë 13.12.2023, të Këshillit të Ministrave. Vizioni i kësaj strategjie është: “Një sistem drejtësie penal efektiv, që garanton pa diskriminim të drejtat e viktimave në të gjitha fazat e procesit penal dhe që mban parasysh nevojat e veçanta të tyre”.

“SNMVK 2024–2030” përcakton prioritete që lidhen me informimin, ndërgjegjësimin, komunikimin efektiv me publikun e gjerë lidhur me shërbimet mbështetëse të viktimave të krimit, me mbledhjen, përpunimin, publikimin e statistikave të konsoliduara në përputhje me standardet ndërkombëtare. Dokumenti strategjik ndërsektorial i viktimave të krimit synon përafrim të legjislacionit penal, procedural penal dhe ligjeve të tjera në përputhje me acquis e Bashkimit Evropian dhe akteve ndërkombëtare të tjera. Gjatë periudhës së zbatimit të “SNMVK 2024–2030” synohet lehtësimi i aksesit në drejtësi dhe i ndihmës juridike parësore e dytësore, duke forcuar kapacitetet e mbrojtësve ligjorë, lidhur me teknikat e mbrojtjes dhe të komunikimit me viktimat e krimit. Gjithashtu SNMVK synon të përmirësojë aksesin në shërbimet mbështetëse përgjatë viteve 2024–2030, të promovojë drejtësinë restaurese dhe ndërmjetësimin për viktimat në përputhje me standardet evropiane dhe të konsolidojë bashkëpunimin dhe koordinimin e aktorëve në nivel lokal dhe qendror lidhur me shërbimet ndaj viktimave të krimit.

SNMVK 2024–2030 adreson rekomandimet e kapitullit 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” dhe lidhet me nenin 2, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së.

2.3.4. Lidhja e SND 2024–2030 me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026

“SND 2024–2030” lidhet me Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë për të Mitur 2022–2026 (“SNDM 2022–2026”), e miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 892, datë 27.12.2022. Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë për të Mitur 2022–2026, plani i saj i veprimit, si dhe pasaporta e treguesve ka katër qëllime strategjike për sistemin e drejtësisë penale për të mitur. Në këtë kontekst, SDM 2022–2026 synon përmirësimin e sistemit të drejtësisë në lidhje me aspekte si informimi, edukimi, ndërgjegjësimi dhe përmirësimi i aksesit në drejtësi, duke ofruar shërbime të cilësore të ndihmës juridike parësore dhe dytësore, ndërmjetësim, mbledhje, përpunim dhe publikim të statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale, dhe shërbime mbështetëse për çdo fëmijë.

“SDM 2022–2026” adreson rekomandimet e kapitullit 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, dhe lidhet me nenin 2 “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88 “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së.

“SND 2024–2030” synon të avancojë me reformat madhore të nisura në drejtësi që nga viti 2016. Në këtë kuadër “SND 2024–2030”, synon prioritetet që lidhen me informimin, ndërgjegjësimin, përmirësimin e komunikimit publik lidhur me reformën në drejtësi, rritjen e aksesit në drejtësi, forcimin e mekanizmave për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, ngritjen e kapaciteteve të ndërmjetësve, rritjen e cilësisë së arsyetimeve të vendimeve gjyqësore, garantimin e parimit të barazisë para ligjit, respektimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si dhe zbatimin e vendimeve gjyqësore dhe vendimeve të GJEDNJ-së në kuadër të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, sipas Konventave Ndërkombëtare.

2.3.4. Lidhja e “SND 2024–2030” me Planin Kombëtar të Integrimit Evropian (PKIE) DHE Raport Progresin të Komisionit Evropian:

SND 2024–2030 lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026 (PKIE), i cili parashikon, se: “Procesi i negociatave dhe, më pas, anëtarësimi në Bashkimin Evropian, do të mbështesë më tej demokratizimin dhe forcimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri, do të nxisë konsolidimin e institucioneve publike dhe vazhdimin e proceseve reformuese, duke përshpejtuar zhvillimin ekonomik dhe përqasjen me nivelet më të mira evropiane të mirëqenies, konvergjencës dhe gjithëpërfshirjes sociale”. Në këtë kontekst, “SND 2024–2030”, lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian, lidhur me angazhimet në kuadër të Udhërrëfyesit për Grup-kapitullin 1 “Themelorët” (“Shteti i së Drejtës)”. Në vijim të angazhimeve të marra në kuadër të reformave në drejtësi, “SND 2024–2030” duhet të adresojë rekomandimet e Komisionit Evropian në Raportin e vitit 2023 për Shqipërinë, rekomandimet e dhëna në kuadër të takimeve dhe mekanizmave të përbashkët të ngritura, në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, si dhe përputhshmërinë me objektivat strategjikë të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022–20304 dhe Programin e Qeverisë Shqiptare, si dhe me dokumentet e tjera strategjike të miratuara.

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE) 2024–2026 përfshin masa ligjore, institucionale, administrative që parashikohen të shtrihen deri në vitin 2026, me objektiva të synuar që lidhen me përafrimin gradual të legjislacionit shqiptar me acquis e BE-së dhe forcimin e kapaciteteve për zbatimin e tij. Synohet përafrimi me acquis të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2024: - Në grup-kapitullin 1 “Themelorët”: projektligji “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”. PKIE 2024–2026 synon përafrim të legjislacionit me acquis të Bashkimit Evropian gjatë vitit 2025: - Në grup-kapitullin 1 “Themelorët”: projektligji, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.

Për vitin 2026, aktet lidhur me të cilat synohet përafrimi me acquis të Bashkimit Evropian janë: - Në grup-kapitullin 1 “Themelorët”: projektligji, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10193, datë 3.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja në çështjet penale”; projektligji, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 111/2017, ‘Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti’”; projektligji, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 37/2017, ‘Kodi i Drejtësisë Penale për të Miturit’”; si dhe projektligji, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.

SND 2024–2030 dhe plani i saj i veprimit adreson rekomandimet e Raport Progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023 – kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore/nënkapitulli: Të drejtat themelore”.

2.3.5. Lidhja e “SND 2024–2030” me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit (MSA)

“SND 2024–2030” lidhet me Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit, e miratuar me ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006, “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare”, me nenet respektive. Nenin 2 i MSA-së “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, siç janë shpallur në Deklaratën Universale të së Drejtave të Njeriut dhe siç janë përkufizuar në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, në Aktin Final të Helsinkit dhe në Kartën e Parisit për një Evropë të Re, respekti për parimet e së drejtës ndërkombëtare, ato të shtetit të së drejtës si edhe për parimet e ekonomisë së tregut, siç pasqyrohen në dokumentin e Konferencës së Bonit të KSBE-së për Bashkëpunimin Ekonomik, formojnë bazën e politikave të brendshme dhe të jashtme të palëve dhe përbëjnë elementët thelbësorë të kësaj marrëveshjeje.

Në vijim, “SND 2024–2030” lidhet me nenin 70, i cili parashikon përafrim të legjislacionit, imponim të ligjeve dhe rregullave të konkurrencë,s ku:

1. Palët njohin rëndësinë e përafrimit të legjislacionit ekzistues shqiptar me atë të Komunitetit dhe zbatimin e tij me efektivitet. Shqipëria përpiqet të sigurojë që ligjet e saj ekzistuese dhe legjislacioni i ardhshëm të shkojnë gradualisht drejt përputhjes me acquis e Komunitetit. Shqipëria do të sigurojë që legjislacioni ekzistues dhe i ardhshëm të zbatohet dhe imponohet si duhet. 2. Ky përafrim fillon në datën e nënshkrimit të Marrëveshjes dhe do të shtrihet gradualisht në tërë elementët e acquis të Komunitetit të përmendura në këtë Marrëveshje brenda periudhës tranzitore të përcaktuar në nenin 6 të kësaj Marrëveshjeje. 3. Gjatë fazës së parë të përcaktuar në nenin 6 të kësaj Marrëveshjeje, përafrimi do të përqendrohet në elementët thelbësorë të acquis së Tregut të Brendshëm, ashtu si dhe në fusha të tjera të rëndësishme si konkurrenca, të drejtat mbi pronësinë intelektuale, industriale dhe tregtare, prokurimi publik, standardet dhe certifikimi, shërbimet financiare, transporti detar dhe tokësor – duke i kushtuar rëndësi të veçantë sigurisë dhe standardeve mjedisore, si dhe aspekteve sociale – ligji për kompanitë tregtare, kontabiliteti, mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e të dhënave, shëndeti dhe siguria në punë dhe mundësitë e barabarta. Gjatë fazës së dytë, Shqipëria përqendrohet në pjesët e mbetura të acquis. Përafrimi kryhet në bazë të një programi, për të cilin do të bihet dakord, ndërmjet Komisionit të Komuniteteve Evropiane dhe Shqipërisë. 4. Shqipëria, në pajtim me Komisionin e Komuniteteve Evropiane, do të përcaktojë modalitetet për monitorimin e zbatimit të veprimeve që ndërmerren për përafrimin e legjislacionit dhe imponimin e ligjeve.

Gjithashtu “SND 2024–2030” lidhet me nenin 78, “Fuqizimi i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, të MSA-së, i cili saktëson se: “Në bashkëpunimin e tyre në fushën e drejtësisë dhe çështjeve të brendshme, palët i kushtojnë rëndësi të veçantë forcimit të shtetit të së drejtës, dhe forcimit të institucioneve në të gjitha nivelet në fushën e administratës në përgjithësi, si edhe imponimit të ligjeve e administrimit të drejtësisë në veçanti. Bashkëpunimi synon veçanërisht fuqizimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe përmirësimin e efikasitetit të tij, përmirësimin e funksionimit të policisë dhe organeve të tjera ligjzbatuese, duke siguruar trajnime të mjaftueshme dhe duke luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”.

“SND 2024–2030” lidhet edhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, ku përcaktohet, se: “Bashkëpunimi midis palëve përqendrohet kryesisht në fushat prioritare që lidhen me acquis e komunitetit në fushën e statistikave. Ai synon veçanërisht zhvillimin e një sistemi statistikor efikas dhe të qëndrueshëm, të aftë për të siguruar të dhëna të krahasueshme, të besueshme, objektive dhe të sakta, që nevojiten për të planifikuar dhe monitoruar procesin e tranzicionit dhe reformës në Shqipëri. Ky sistem duhet gjithashtu t’i mundësojë Institutit Shqiptar të Statistikave të përmbushë më mirë nevojat e klientëve vendës dhe ndërkombëtarë (si të administratës publike ashtu dhe të sektorit privat). Sistemi statistikor duhet të respektojë parimet themelore të statistikave të nxjerra nga OKB-ja dhe Kodi Statistikor Evropian i Praktikës dhe parashikimet e së drejtës Statistikore Evropiane, dhe duhet të zhvillohet drejt acquis-së së Komunitetit”.

2.3.6. Lidhja e “SND 2024–2030” me dokumentet e tjera strategjike kombëtare

“SND 2024–2030” lidhet me Strategjinë Kombëtare të Sigurisë 2023-2028, Strategjinë kundër Krimit të Organizuar dhe Krimeve të Rënda 2021–2025 dhe Planin e Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2024–2025, Strategjinë kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2023–2025, Strategjinë Kombëtare të Rinisë dhe Planin e Veprimit 2022–2029, Strategjinë Ndërsektoriale për Decentralizimin dhe Qeverisjen Vendore 2023–2030, dhe Planin e saj të Veprimit 2023–2025, Strategjinë Ndërsektoriale për Administratën Publike, Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2024–2030, Strategjinë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike 2020–2025, Strategjinë Kombëtare të Barazisë Gjinore dhe Planin e Veprimit 2021–2030, me Dokumentin Politik të Përfshirjes Sociale 2016–2020, si dhe me Strategjinë për Sigurinë Publike dhe Planin e Veprimit 2024–2026.

2.3.7 Lidhja e “SND 2024–2030” me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)

SND 2024–2030 parashikon qëllimet dhe objektivat e hartuar në kuadër të përmbushjes së Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2030 (OZHQ) dhe Agjendës 2030, konkretisht me Objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ, “Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.3, “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”. Gjithashtu, SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.6, “Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet”, me nënobjektivin 16.7, “Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet”, si dhe me nënobjektivin 16.10, “Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare”.

Lidhja e “SND 2024–2030” me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës

Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – kapitulli 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” mbulon tri aspekte madhore që janë: i. Reforma në Drejtësi; ii. Lufta kundër korrupsionit; dhe iii. Të drejtat themelore. Ky dokument me karakter orientues përcakton fushat dhe objektivat e Reformës në Drejtësi, masat strategjike dhe legjislative, kornizën institucionale, kapacitetet dhe performancën për secilin nga institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë të cilat duhet të jetësohen në Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024–2030. Reforma në Drejtësi, vendos objektiva vizionarë, në kuadër të konsolidimit të arritjeve të mëtejshme të reformës në drejtësi, duke filluar nga finalizimi i procesit të rivlerësimit nga organet e vetingut brenda afateve kushtetuese, te garantimi i qëndrueshmërisë së procesit të rivlerësimit të magjistratit gjatë gjithë periudhës në detyrë. Në nivel ndërinstitucional, duhet të forcohen kapacitetet e organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, të thellohet bashkëpunimi e koordinimi ndërinstitucional, të përmirësohet komunikimi publik në kuadër të Reformës në Drejtësi. Parimet bazë që udhëheqin Reformën në Drejtësi janë pavarësia dhe paanshmëria, llogaridhënia, cilësia e drejtësisë, efikasiteti, integriteti, profesionalizimi.

Lidhur me pavarësinë dhe paanshmërinë, duhen emëruar magjistratë në përputhje me parimin e meritës dhe avancimi në karrierë duhet të bazohet në parimin e profesionalizmit dhe kontrollit të pasurisë dhe figurës së magjistratit.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED), në funksion të këtij udhërrëfyesi duhet të ketë transparencë të plotë për sa i takon funksionimit të tij. Në kuadër të veprimtarisë funksionale, KED-ja duhet të përafrojë plotësisht procedurat e tij me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Një nga masat thelbësore të këtij udhërrëfyesi konsiston në parandalimin e ndërhyrjeve, të brendshme apo të jashtme, që mund të influencojnë gjyqtarët, prokurorët dhe stafin e gjykatave në ushtrimin e detyrës.

Lidhur me llogaridhënien dhe integritetin në të gjitha nivelet e gjyqësorit, duhen përditësuar deklaratat e pasurisë së anëtarëve të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, duhet të ndjekin sistematikisht raportet e deklarimit të pasurisë nga ILDKPKI-ja dhe duhet të ndërmarrin hetime të mëtejshme në kontekstin e shqyrtimit të pasurisë dhe të figurës së magjistratëve, për të hetuar dhe për të raportuar sipas rastit, në prokurori.

Lidhur me cilësinë në drejtësi, duhet përmirësuar performanca e magjistratëve, duke forcuar kapacitetet nëpërmjet trajnimeve, duke përmirësuar gradualisht infrastrukturën gjyqësore, përfshirë krijimin e ambienteve të përshtatshme për Gjykatën e Apelit. Duhen krijuar kushte që mundësojnë aksesueshmërinë e praktikës gjyqësore, veçanërisht atë të vendimeve të Gjykatës së Lartë, dhe duhet përmirësuar cilësia e arsyetimit të vendimeve gjyqësore.

Lidhur me efikasitetin, duhet konsoliduar kuadri i përgjithshëm ligjor dhe institucional për të siguruar reduktimin gradual të çështjeve të mbartura dhe uljen në nivel të arsyeshëm të kohëzgjatjes së procedurave, proporcionalisht me rritjen e personelit në gjykata dhe në prokurori. Këshilli i Lartë Gjyqësor, këshillat e gjykatave dhe Prokuroria e Përgjithshme duhet të zhvillojnë dhe miratojnë një strategji të reduktimit të dosjeve të mbetura dhe të shpërndarjes së barabartë të ngarkesës së punës për gjykatat dhe prokuroritë në të gjitha nivelet. Zbatimi dhe rivlerësimi i hartës gjyqësore, duhet t’i komunikohet në mënyrë të vazhdueshme publikut nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokuroria e Përgjithshme. Nga ana tjetër, Prokuroria e Përgjithshme, duhet të ndërmarrë masa organizative/procedurale për të koordinuar dhe monitoruar zbatimin e hartës së re gjyqësore në lidhje me prokuroritë.

Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve, duhet të forcojë ndërmjetësimin, me trajnime fillestare dhe të vazhdueshme për ndërmjetësit kandidatë dhe të diplomuar, si dhe të kryejë fushata ndërgjegjësuese për ndërmjetësimin. Gjykatat kanë detyrimin ligjor të informojnë palët lidhur me mundësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve me anë të ndërmjetësimit.

Për sa i takon efikasitetit nëpërmjet teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duhet garantuar funksionaliteti i sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve (ICMIS), i cili duhet të përfshijë të gjitha proceset dhe detajet e funksionaliteteve. Miratimi dhe zbatimi i një plani strategjik të sistemit të teknologjisë së informacionit, duhet të sigurojë ndërlidhjen me sistemin e drejtësisë, prokurorinë, gjykatat dhe me institucionet e tjera të drejtësisë në mënyrë të tillë që vijohet përdorimi me efikasitet i sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve.

3. Analiza e zbatimit të SDN 2021–2025. Arritjet dhe mësimet e nxjerra nga zbatimi i saj

Nevoja për ndërmarrjen e reformave në sistemin e drejtësisë afirmohet që në vitin 2011, me miratimin e Strategjisë së parë Ndërsektoriale të Drejtësisë, dokument politikash që përmban objektiva të rëndësishëm me afat zbatimi dyvjeçar (2011–2013). Në vijim të kësaj reforme, në vitin 2015, Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë, Grupi i Ekspertëve të Nivelit të Lartë, në bashkëpunim dhe me kontributin e Ministrisë së Drejtësisë, të institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe ekspertëve vendës dhe partnerëve ndërkombëtarë, hartuan dokumentin e parë analitik lidhur me gjendjen aktuale të sistemit të drejtësisë.

Në vijim, u hodhën bazat ligjore dhe institucionale të reformës në drejtësi në vitin 2016, pasi u miratua Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017–2020, e cila adresonte ndryshimet kushtetuese dhe legjislative në të gjithë sektorin, me një kornizë ligjore dhe institucionale në përputhje me standardet evropiane, duke parashikuar procesin e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Në vijim, u miratua Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017–2020, ku u hodhën bazat për konsolidimin e sistemit të drejtësisë. Nga evidentimi i nevojave për përmirësim në pesë vitet e ardhshme u hodhën bazat për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025, ku merrej angazhimi të thelloheshin ndryshimet e nisura në fazën e parë të Reformës duke harmonizuar njëkohësisht sistemin e drejtësisë me standardet më të mira të BE-së. Me anë të këtij dokumenti strategjik, synohej konsolidimi i ndryshimeve institucionale, përmirësimi i drejtësisë penale në përputhje me standardet më të mira evropiane, infrastruktura në sistemin e drejtësisë me zgjidhje për IT-në, duke përfshirë këtu zgjidhjet inovative elektronike me një rritje thelbësore të efikasitetit dhe transparencës në sektorin e drejtësisë.

Reforma në Drejtësi është kontribut i vyer dhe i mbështetur nga partnerët ndërkombëtarë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Gjatë dy fazave të fundit, sistemi i drejtësisë ka pësuar reforma të thella në funksion të përmbushjes së standardeve dhe praktikave më të mira evropiane. Reforma në Drejtësi u krye nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese, ligjore dhe institucionale që synonin garantimin e pavarësisë, paanshmërisë, profesionalizmit dhe integritetit të sistemit gjyqësor, duke përmirësuar mekanizmat llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të tij.

Në kuadrin e reformave institucionale të sistemit të drejtësisë, një hap vendimtar shënoi ngritja dhe funksionimi i plotë i organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, si Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe ngritja e një kuadri të plotë institucional për hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. U krijua dhe u ngrit Byroja Kombëtare e Hetimit, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë dhe e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Sipas Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë (2023), zbatimi i reformës në drejtësi ka vazhduar, duke çuar, përgjithësisht, në progres të mirë.

Pas mbajtjes së Konferencës së Parë Ndërqeveritare, më 19 korrik 2022, ku inicioi dhe procesi i takimeve dypalëshe BE–Shqipëri, vendi ynë ka vijuar me monitorime dhe raportime të rregullta ndaj Bashkimit Evropian. Pas një procesi të detajuar screening të kapaciteteve institucionale, administrative dhe të kuadrit ligjor shqiptar, Komisioni Evropian publikoi Raportin e Shqyrtimit Analitik në korrik 2023 lidhur me vlerësimet dhe gjetjet kryesore, për reformën në drejtësi dhe të drejtat e njeriut, pjesë e kapitullit 23 të drejtuar nga Ministria e Drejtësisë.

Në kontekstin e integrimit në BE, reforma në sistemin e drejtësisë dhe përparimi në zbatimin e saj mbeten të lidhura ngushtë me përmbushjen e kritereve për anëtarësim, përfshirë shtetin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Është jetike që angazhimet e ndërmarra nga Shqipëria në këtë proces të konkretizohen në hapa dhe masa të matshme, të cilat monitorohen dhe vlerësohen në mënyrë të vazhdueshme, për të siguruar një raportim transparent dhe përgjegjësi të plota për çdo përparim apo pengesë të hasur në rrugëtimin drejt integrimit evropian. Me gjithë arritjet tepër të rëndësishme, jetësimi me sukses i Reformës në Drejtësi kërkon vëmendje të shtuar edhe mbi përgjegjësitë që burojnë për institucionet e përfshira, të cilat kërkojnë përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve sipas standardeve evropiane, si dhe përmirësimin e infrastrukturës së sektorit dhe krijimin e një baze të dhënash elektronike për gjyqësorin.

Në kuadrin e politikave të përgjithshme shtetërore u miratua Strategjia Kombëtare për Zhvillimin dhe Integrimin Evropian 2022–2030, dokument ombrellë që siguron prioritizimin e politikave në bazë të gjitha strategjive sektoriale apo edhe ndërsektoriale. SKZHIE 2022–2030 përcakton drejtime politike prioritare afatmesëm dhe afatgjatë për zhvillimin dhe integrimin e vendit, përfshirë dhe shtatë fushat e përgjegjësisë për sistemin e drejtësisë si: i. sistemi i drejtësisë; ii. lufta kundër korrupsionit; iii. të drejtat e njeriut; iv. sistemi i vuajtjes së dënimit; v. procesi legjislativ dhe zgjedhor; vi. çështjet e pronësisë; vii. demokracia.

Gjatë tre vjetëve të fundit të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025 janë marrë vendime të rëndësishme, konkretisht me miratimin e hartës së re gjyqësore, si dhe me amendimin e ndryshimeve kushtetuese për zgjatjen e mandatit kushtetues të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, i cili pritet të përfundojë në dhjetor 2024. Gjykata Kushtetuese ka plotësuar vakancat e anëtarëve dhe është plotësisht funksionale. Për vitin 2022, u emëruan 22 prokurorë dhe 23 gjyqtarë të rinj të sapodiplomuar nga Shkolla e Magjistraturës, duke lehtësuar vakumine krijuar për shkak të vakancave që pësoi sistemi i gjyqësorit nga procesi i vetingut. U propozuan dhe u miratuan nismat ligjore për institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, si dhe u përmirësua kuadri rregullator lidhur me funksionimin e Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Prokuroria ka shënuar progres lidhur me rritjen e numrit të hetimeve të kryera dhe po punohet intensivisht për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura nga Gjykata e Lartë. Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka trajtuar me prioritet kërkesat e trashëguara nga institucionet e mëparshme. Shkolla e Magjistraturës ka siguruar trajnime cilësore në përputhje me nevojat e magjistratëve. Qendra e Teknologjisë së Informacionit miratoi për herë të parë Udhërrëfyesin për zhvillimin e Sistemit të ri të Menaxhimit të Çështjeve.

Ministria e Drejtësisë, si institucioni lider për reformën në drejtësi, ka koordinuar me sukses punën me 55 institucione dhe përgatiti 23 prezantime gjatë takimeve bilaterale. Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, institucion në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, për vitin 2022 ka tejkaluar targetin për ofrimin e ndihmës parësore dhe dytësore juridike falas me rritjen e numrit të fushatave ndërgjegjësuese për shërbimet e ndihmës juridike falas dhe shpërndarjen e materialeve promovuese. Për herë të parë, është bërë e munduar dhe është miratuar masterplani i ri i burgjeve, ku prioritet përbën ngritja e kapaciteteve të stafit dhe përmirësimi i performancës profesionale.

Duke qenë se Reforma në Drejtësi ka kaluar dy fazat dhe është në fazën e tretë të saj, është vlerësuar e nevojshme hartimi i një dokumenti strategjik që përcakton drejtimet e zhvillimeve në sistemin e drejtësisë për vitet 2024–2030. Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2024–2030, Plani i saj i veprimit dhe pasaporta e treguesve (këtu e në vijim “SND 2024–2030”) është strategjia e tretë e cila adreson gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të monitorimit të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025, si dhe të gjitha rekomandimet në kuadër të procesit të negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, të specifikuara në Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës, kapitulli 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës është një dokument orientues i cili, pasi vendos piketat kryesore për adresimin e prioriteteve të Reformës në Drejtësi, rekomandon konsolidimin e një dokumenti strategjik me qasje ndërsektoriale për të orientuar zhvillimet në sistemin e drejtësisë për vitet 2024–2030.

Grupi Ndërinstitucional i Punës për Integrimin Evropian (ngritur sipas Urdhrit të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë nr. 57, datë 24.4.2023) konsolidoi gjetjet e tij në një dokument të vetëm, Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës, i cili është dokumenti kryesor me karakter sa orientues edhe rekomandues lidhur me ndërmarrjen e masave strategjike dhe institucionale për sistemin e drejtësisë, duke vendosur piketat hapëse të grup-kapitullit të parë Themelorët” në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Pjesë e rekomandimeve të këtij Udhërrëfyesi është edhe përditësimi i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2021–2025. Objektivat e kësaj SND 2024–2030 lidhen me konsolidimin e arritjeve të Reformës në Drejtësi, dhe garantimin e pavarësisë, paanshmërisë, llogaridhënies, cilësisë dhe efikasitetit në sistemin e drejtësisë.

Në mënyrë periodike, si institucioni lider për hartimin e politikave në fushën e drejtësisë, Ministria e Drejtësisë ka ndjekur dhe monitoruar zbatimin e SND 2021–2025 dhe ka hartuar raportet e monitorimit të cilat gjenden të publikuara në faqen zyrtare të saj: https://www.drejtësia.gov.al/plani-i-veprimit-të-strategjisë-ndërsektoriale-të-drejtësisë/

Në mënyrë të përmbledhur, Raporti Vjetor i Monitorimit për vitin 2021 evidentoi disa arritje të rëndësishme gjatë zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, ku konkretisht mund të përmendim:

- Nga 120 dosje të parashikuara për t’u vlerësuar për vitin 2021, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka përmbyllur 167 dosje, duke tejkaluar kështu me 39% synimin e vendosur.

- Kolegji të Posaçëm të Apelimit ka shpallur 38 vendime, duke vendosur lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në 29 vendime; ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ndërprerjen e procesit të rivlerësimit dhe ndalimin e subjekteve të rivlerësimit të emërohen gjyqtarë apo prokurorë të çdo niveli, anëtar i KLGJ-së ose i KLP-së, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm për një periudhë 15-vjeçare: në 1 vendim; ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit: në 5 vendime; ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit: në 1 vendim; prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke urdhëruar Komisionin e Pavarur të Kualifikimit të vazhdojë kryerjen e procesit të rivlerësimit: në 1 vendim; prishjen e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në 1 vendim. Gjatë periudhës janar–dhjetor 2021, në regjistrin e denoncimeve të publikut të KPA-së janë regjistruar 151 denoncime.

- KLGJ ka sugjeruar draftpropozimet ligjore mbi paketën e eficiencës miratuar nga Kuvendi në mars të 2021-shit. Pjesë e kësaj pakete ishin ligjet bazë të reformës ndër të cilat përmendim ligjin nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorive në Republikën e Shqipërisë”.

- Për të shmangur efektet e uljes së numrit të prokurorëve nga procesi i vetingut, Kuvendi i RSH-së, me kërkesë të Prokurorit të Përgjithshëm ka shtuar 30 vende për oficerë të policisë gjyqësore në strukturën e prokurorisë, shoqëruar me fondin përkatës nga Ministria e Financave. Në vijimësi, duke analizuar kërkesat dhe nevojat e prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm janë kryer ndërhyrje strukturore për funksionimin sa më eficient të prokurorive.

- Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë qe në vitin e parë të funksionimit (2020) dhe duke vijuar në vitin 2021, ka nisur ngritjen e grupeve të punës për administrimin dhe kategorizimin e ankesave të dorëzuara pranë organeve kompetente gjatë periudhës kalimtare deri në krijimin e institucionit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Pas përfundimit të procesit të kategorizimit, ka vijuar puna me shpërndarjen e ankesave me objekt magjistratë prokurorë dhe gjyqtarë të administruara pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, sipas një përparësie të caktuar.

- Inspektori i Lartë i Drejtësisë, ka treguar një vëmendje të veçantë lidhur me rritjen e kapaciteteve të Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, duke i dhënë prioritet zhvillimit të trajnimeve nga ekspertë ndërkombëtare dhe kombëtarë që nga krijimi i institucionit. Konkretisht, për trajnimin e njësisë së inspektorëve deri tani Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë ka pasur bashkëpunime me organizata të huaja si Taiex, Opdat, Cepej, Misioni Euralius V etj., dhe me ASPA-n. Me partnerë të huaj janë kryer 9 trajnime gjatë vitit 2021.

- Është rinovuar rrjeti informatik i Gjykatës Kushtetuese, janë siguruar software-et dhe hardware-et e planifikuara.

- Është krijuar databaza e të dhënave të lektorëve dhe trajnerëve të Shkollës së Magjistraturës, që kanë njohuri mbi legjislacionin e BE-së. Është kryer identifikimi nga pikëpamja sasiore e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që do të trajnohen lidhur me legjislacionin dhe standardet e BE-së dhe praktikën ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe zbatimi të planit të veprimit, janë identifikuar edhe problematika, duke ndikuar në realizueshmërinë e disa prej objektivave të strategjisë dhe në arritjet e qëllimit themelor dhe përfundimtar të politikave.

- 8153 persona kanë përfituar ndihmë juridike parësore gjatë vitit 2021 duke tejkaluar duke rritur vlerën e synuar me 94.12%.

- % e inspektimeve të kërkuara ligjërisht për noterët publikë të kryera nga MD janë tejkaluar nga vlera e synuar për vitin 2021, duke arritur në 63%.

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë pas kryerjes së analizës në lidhje me nevojën për hartimin e legjislacionit, ka ndërmarrë të gjitha proceset për të hartuar draft-aktet nënligjore sipas ndryshimeve të paketës legjislative penitenciare. Gjithashtu, janë hartuar të gjitha rregulloret, ku ndër to është në proces miratimi Rregullorja e Përgjithshme e Burgjeve me Vendim të Këshillit të Ministrave.

- Është kryer studimi i status quo-së dhe analiza e ndërhyrjes për Kodin e Procedurës Penale (KPP). Është përgatitur projektligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012 të ndryshuar, i cili iu përcoll për mendim institucioneve dhe organizatave ndërkombëtare.

- DPB-ja është në hapat e fundit të finalizimit të programit “Aftësitë për jetën”, të cilat do të adresojnë nevojat e të burgosurve në funksion të rehabilitimit holistik të tyre dhe riintegrimit të mëtejshëm në shoqëri. Gjatë vitit 2021, janë miratuar 2 manuale të rëndësishme për stafet e kujdesit psikosocial në IEVP, për punën rehabilituese me personat me probleme të abuzimit/varësisë nga substancat narkotike, të rinjtë e grup-moshës 18–21-vjeçare, personat me probleme të shëndetit mendor, vlerësimi i riskut dhe i nevojave.

- Gjatë vitit 2021, mbipopullimi është eliminuar plotësisht dhe mesatarisht popullimi gjatë 2021 ka qenë -590 vende, ose -14%. Eliminimi i mbipopullimit në burgje ka ardhur si rezultat i masave konkrete në investime, si rikonstruksioni i dy godinave në IEVP Lezhë, investim i Qeverisë Shqiptare, ashtu edhe përmes kryerjes rast pas rasti të një studimi të kujdesshëm të shpërndarjes dhe akomodimit të burgosurve në IEVP.

- Është rishikuar dhe miratuar ligji nr. 10193, datë 3.12.2009, “Për marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet huaja në çështjet penale”, i ndryshuar 97/21, datë 7.7.2021.

Raporti Vjetor i Monitorimit për vitin 2022 ka evidentuar gjetjet e mëposhtme.

I. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit të parë të politikës “Funksionimi i plotë dhe profesional i institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore dhe standardet Evropiane, duke garantuar pavarësinë, eficiencën dhe llogaridhënien”, janë arritur rezultatet e mëposhtme:

- Procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka ecur me ritme të rregullta në vitin 2022. KPK-ja arriti të përfundojë vlerësimin e 75% subjekteve që i nënshtrohen vetingut, duke përmbushur kështu objektivin e vendosur në pasaportën e treguesve për vitin 2022. Ndryshimet Kushtetuese në lidhje me zgjatjen e mandatit të organeve të rivlerësimit (deri në dhjetor 2024) kanë dhënë garancitë e nevojshme për t’u mundësuar atyre përfundimin e të gjithë procesit në mënyrë efektive dhe në kohë.

- KLGJ-ja, KLP-ja dhe ILD-ja kanë përgatitur analiza në lidhje me kuadrin ligjor të institucioneve të tyre dhe kanë sugjeruar ndryshimet e nevojshme në lidhje me ligjin për statusin, ligjin për qeverisjen, si dhe të ligjeve të tjera përkatëse.

- ILD-ja ka nxjerrë një numër të konsiderueshëm urdhrash dhe aktesh administrative që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e brendshëm të ILD-së për të garantuar cilësinë dhe efikasitetin e veprimtarive të kryera dhe të shërbimeve të ofruara.

- ILD-ja ka kryer 3 inspektime tematike në bazë të Metodologjisë së miratuar. Dy prej tyre kanë përfunduar dhe raportet përkatëse u janë dërguar institucioneve përkatëse për zbatimin e rekomandimeve.

- 23 gjyqtarë dhe 22 prokurorë të rinj janë emëruar nga KLGJ-ja dhe KLP-ja në vitin 2022, pas diplomimit nga SHM-ja.

- KLGJ-ja ka ngritur në detyrë 6 (gjashtë) gjyqtarë në GJL dhe 11 gjyqtarë në gjykatat e Apelit (7 ngritje në detyrë në gjykatat e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, 1 në Gjykatën Administrative të Apelit, 3 në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar), si edhe 1 në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

II. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit të dytë të politikës “Fuqizimi i transparencës, efikasitetit të gjyqësorit dhe aksesit në drejtësi në përputhje me kërkesat kushtetuese, ligjore dhe standardet evropiane”, janë arritur rezultatet e mëposhtme:

- Falë plotësimit të vendeve vakante në GJL gjatë vitit 2022 (është arritur kuota 15 gjyqtarë, nga 19 të parashikuar në ligj) dhe miratimit të disa masave për reduktimin e backlog-ut, GJL-ja ka nisur një trend pozitiv të reduktimit gradual të backlog dhe të uljes së disposition time të çështjeve.

- Gjykata Kushtetuese është funksionale. Në bazë të propozimeve të KED-së, gjatë vitit raportues u plotësuan edhe tre vende vakante të tjera në GJK. Kryetari i GJK është zgjedhur nga radhët e gjyqtarëve të GJK-së. Miratimi i Kodit të Etikës për gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese shënon një tjetër arritje të këtij viti. Infrastruktura dhe logjistika e Gjykatës Kushtetuese lehtësojnë punën e përditshme të gjyqtarëve dhe personelit mbështetës.

- GJK-ja arriti të reduktojë me sukses volumin e çështjeve në pritje, duke arritur dhe tejkaluar objektivin e vitit 2025 në pasaportën e treguesve që në vitin 2022.

- Shkolla e Magjistraturës ofroi formim fillestar në auditorë për 163 kandidatë për magjistratë dhe 4 kandidatë për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë në vit të parë, të dytë dhe të tretë të Programit të Formimit Fillestar dhe diplomoi 46 kandidatë. Ajo realizoi 81 aktivitete trajnuese me magjistratë të të gjitha niveleve të sistemit gjyqësor dhe nëpunës civilë gjyqësorë, bazuar në një metodologji të riparë, si për vlerësimin e nevojave për trajnim, edhe për cilësinë e trajnimit dhe eficiencën e tij. SHM ka krijuar, gjithashtu, një bazë të dhënash të lektorëve dhe trajnerëve me ekspertizë në të drejtën e BE-së, të cilët janë angazhuar të trajtojnë ligjin e BE në kurrikulën e formimit fillestar dhe vazhdues dhe lidhjen e tij me ligjin shqiptar. Me qëllim adresimin e nevojave të menjëhershme të sistemit të drejtësisë, duke garantuar edhe aksesin në drejtësi për qytetarët, harta e re gjyqësore u miratua me VKM-në nr. 495, datë 21.7.2022, “Mbi riorganizimin e rretheve gjyqësore dhe kompetencave gjyqësore të gjykatave”. Harta gjyqësore e reformuar përfshin, ndër të tjera, 13 gjykata të shkallës së parë dhe 1 (një) gjykatë apeli të juridiksionit të përgjithshëm, si dhe 2 gjykata administrative të shkallës së parë dhe 1 gjykatë administrative apeli, dhe përcakton kompetencat e tyre territoriale përkatëse.

- KLGJ-ja miratoi Planin e Komunikimit për Gjykatat në Nëntor 2022 dhe ka nisur zbatimin e tij.

- ILD-ja ka vendosur një procedurë për komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët e cila tashmë ka rezultate shumë të mira. Nisma siguron qasje të lehtë në drejtësi dhe transparencë.

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas ka arritur rezultate të shkëlqyera në vitin 2022 dhe ka zbatuar të gjitha masat përkatëse të planit të veprimit. Gjithashtu, ka tejkaluar shumë vlerat e synuara në pasaportën e treguesve për ndihmën juridike falas, parësore dhe dytësore. Gjithashtu, janë organizuar me sukses me mbështetjen e programeve të donatorëve, disa trajnime, të listuara në planin e veprimit.

- Është miratuar statuti i ri i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësuesve. Në vitin 2022 janë dhënë 247 licenca. Gjithashtu, 89 kandidatë janë trajnuar për t’u licencuar përmes provimit në MD. 27 ndërmjetës janë trajnuar për trajnim të vazhdueshëm, i cili është i detyrueshëm.

III. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit të tretë të politikës “Një sistem i drejtësisë penale i mbështetur në parimet moderne evropiane të drejtësisë, që garanton risocializimin, riintegrimin dhe rehabilitimin, si dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe barazisë gjinore brenda një qasjeje të integruar dhe me praktika solide të parandalimit të krimit”, janë arritur rezultatet e mëposhtme:

- Në vitin 2022 janë trajnuar dhe emëruar 21 oficerë të policisë gjyqësore dhe 21 prokurorë në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm. Gjithashtu, gjatë vitit 2022, kanë marrë pjesë në trajnime të vazhdueshme, 741 prokurorë dhe 84 oficerë të policisë gjyqësore.

- Në qershor 2022, BKH-ja plotësoi numrin total të hetuesve të parashikuar në organigramë (60 hetues). 60 hetuesit e BKH-së morën pjesë në 36 trajnime. Ata janë angazhuar në hetimet e rreth 300 hetimeve procedurale.

- SPAK-u ka bërë progres drejt funksionalitetit të plotë. Nga 20 pozicione të parashikuara, 17 prokurorë janë ngritur në detyrë si prokurorë në SPAK. Janë organizuar dhe zhvilluar trajnime të posaçme për prokurorët e SPAK-ut.

- Të gjitha masat e parashikuara në OS 3.4 janë zbatuar me sukses nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës.

- Gjatë periudhës janar– dhjetor 2022 janë trajnuar 1774 punonjës të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve (44% e numrit total).

- Është hartuar raporti analitik për kushtet e punës në burgje/identifikimi i problemeve dhe nevojave për përmirësim dhe hartimi i një plan veprimi masash në zbatim të gjetjeve të raportit analitik. Roli aktiv mbështetës i KE në arritjen e shumicës së rezultateve nga DPB.

IV. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit të katërt të politikës “Një sistem i drejtësisë penale i mbështetur në parimet moderne evropiane të drejtësisë, që garanton risocializimin, riintegrimin dhe rehabilitimin, si dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe barazisë gjinore brenda një qasjeje të integruar dhe me praktika solide të parandalimit të krimit”, janë arritur rezultatet e mëposhtme:

- Këshilli i Lartë Gjyqësor ka miratuar udhëzuesin për zhvillimin e sistemit të ri të menaxhimit të çështjeve si një hap i parë për zhvillimet e ardhshme të sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve gjyqësore.

- Më datë 22.4.2022, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, KLGJ-ja nisi sistemin e ri dhe inovativ online (pilotimi), mbi njoftimet elektronike të avokatëve lidhur me proceset gjyqësore, me qëllim përmirësimin e shërbimit të drejtësisë.

- Është ngritur dhe vënë në funksion rrjeti i intranetit WAN ndërmjet KLGJ-së dhe 38 Gjykatave.

- U krijua një infrastrukturë mbështetëse (Server, Storage, firewal etj.) për rrjetin e klasifikuar me qëllim shkëmbimin e materialeve konfidenciale nga anëtarët e KLGJ. U ngrit gjithashtu një infrastrukturë mbështetëse (Server, Storage, firewall etj.) për programin e digjitalizimit të arkivit gjyqësor.

- Ka filluar zbatimi i Regjistrit Elektronik të OJF-ve. Ai bazohet në udhëzimet e ligjit nr. 80/2021, “Për regjistrimin e organizatave jofitimprurëse” dhe parashikohet të hyjë në funksion në fund të vitit 2023.

- Objektivi i Ministrisë së Drejtësisë, në cilësinë e institucionit drejtues për kriterin politik dhe kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, në kuadër të procesit të negociatave, është përgatitja për zhvillimin e takimeve dypalëshe BE–Shqipëri; përditësimi dhe përmirësimi i dokumenteve të analizës së mangësive ligjore (AML), tabelave të përputhshmërisë (TOC) dhe analizës institucionale dhe administrative (AIA), për kapitullin 23. Konferenca e parë ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian u mbajt në Bruksel më 19 korrik 2022. U hartua një plan masash në janar 2022 për të adresuar rekomandimet e raportit të Komisionit për Shqipërinë në 2021 dhe monitorimi i tij vazhdoi gjatë gjithë vitit 2022; vazhdoi procesi i monitorimit të masave ligjore dhe zbatuese të parashikuara në PKIE 2022–2024 për kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”; PKIE 2022–2024 u miratua me VKM-në nr. 91, datë 09.02.2022;

- Takimet shpjeguese për kapitullin 23 dhe funksionimin e institucioneve demokratike u zhvilluan gjatë muajit shtator, si p.sh. takimet dypalëshe BE-Shqipëri për Kapitullin 23 që u mbajtën në datat 24 dhe 25 nëntor 2022.

Raporti Vjetor i Monitorimit për vitin 2023, mbi zbatimin e SND 2021–2025, është raporti vjetor i tretë i monitorimit të zbatimit të SND 2021-2025. Ky raport është hartuar në një kohë që përkon me realizimin e gjysmës së afatit kohor 5 vjeçar, të zbatueshmërisë së SND 2021–2025.

I. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit politik për “Funksionimin e plotë dhe profesional të institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore dhe standardet Evropiane, duke garantuar pavarësinë, eficiencën dhe llogaridhënien”, konstatohet se:

- Vijueshmëria e procesit të verifikimit kalimtar të subjekteve të vlerësimit nga organet ekzistuese të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve po ecën me ritme të mira, si nga ana e KPK-së dhe KPA-së. Referuar treguesve për vitin 2023, ka gjasa që ky proces të finalizohet brenda afatit ligjor nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Ndërkohë që, sa i takon Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, duke marrë në konsideratë numrin e subjekteve që janë për gjykim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, numrin potencial të ankimeve të pritshme për raportet të cilat janë ende në vlerësim në KPK, si dhe numrin mesatar të raporteve përfundimtare të vlerësuara në një muaj nga ana e KPA-së për vitin 2023, ekziston një risk potencial lidhur me përfundimin e procesit brenda afatit ligjor (qershori i vitit 2026) nga ana e KPA-së. Bazuar në raportimin e KPA-së numri mesatar i çështjeve për 1 muaj është 5 çështje për vitin 2023. Kjo tregon një tendencë që mund të ndikojë afatin ligjor të mandatit të KPA-së.

- Ndërmarrja nga ana e institucioneve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë (KLGJ, KLP) e masave të cilat sigurojnë vijueshmërinë e standardeve të procesit të verifikimit kalimtar të subjekteve, edhe pas përfundimit të organeve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, mbetet një sfidë e cila duhet adresuar në të ardhmen. Zhvillimi i kapaciteteve të KLGJ-së dhe KLP-së, procedurat e emërimit, promovimit dhe transferimit të magjistratëve duhet të kalojnë nëpërmjet sistemit të kontrolleve të integritetit përpara hyrjes në karrierën e magjistraturës si dhe gjatë karrierës, si dhe kontrollit të pasurisë. Standardet e larta të vendosura nga organet e vetingut lidhur me kontrollin e pasurisë dhe figurës, duhet tashmë të pranohen dhe zbatohen nga KLGJ-ja dhe nga KLP-ja. Për të ndihmuar këtë proces, duke marrë në konsideratë faktin se organet e vetingut janë në fund të mandatit të tyre, do të ishte e rekomandueshme rialokimi i stafit të KPK-së dhe KPA-së, në përputhje me parimin e ruajtjes dhe valorizimit të kapaciteteve me vlerë të veçantë specializimi.

- Po kështu, sa i përket kompletimit të paketës nënligjore, bazuar në komponentin e lidhur me KLP, edhe pse kemi një numër aktesh nënligjore të miratuara në fund të vitit 2023, ka ende boshllëk nënligjor. Për sa më sipër, kërkohet një planifikim më i mirë i procesit të draftimit dhe miratimit të akteve, në mënyrë që ky proces të marrë kohën e nevojshme dhe të mundësojë miratimin e akteve nënligjore me cilësi dhe në kohën e duhur. Cilësia e akteve nënligjore, e të gjitha organeve të drejtësisë, përfshirë këtu edhe gjykatat dhe institucionet e varësisë, mbetet një sfidë e së ardhmes e cila ndikon drejtpërsëdrejti në mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë dhe është një parakusht për funksionimin me eficiencë të këtyre institucioneve.

- Përfundimi i procesit të trajtimit të ankesave të mbartura nga institucionet e mëparshme (backlog), nga ana e ILD-së evidentohet si një arritje e konsiderueshme përgjatë vitit 2023, e lidhur me arritjen e objektivave të Qëllimit I të Politikës.

- Vakancat në numrin e inspektorëve magjistratë dhe jo-magjistratë në ILD mund të ndikojnë në numrin e inspektimeve të planifikuara dhe tematike, gjë që kërkon adresimin sa më të shpejt të kësaj çështjeje dhe plotësimin e vakancave të inspektorëve magjistratë dhe jomagjistratë, por veçanërisht plotësimin e pozicioneve të inspektorëve magjistratë në ILD. Për këtë problematikë, duhen marrë në konsideratë disa aspekte me qëllim rekrutimin jo vetëm të kandidatëve magjistratë të cilët përmbushin kriteret ligjore, por gjithashtu sigurimin e një procesi rekrutimi që mundëson transferimin e magjistratëve me përvojë të cilët zotërojnë kapacitetin e duhur profesional dhe integritet të lartë për të hetuar organet gjyqësore dhe magjistratët në detyrë. Sigurisht, do të nevojiteshin edhe ndryshime ligjore për të garantuar këtë rezultat, pra ngritjen dhe forcimin e imazhit të inspektorëve të ILD-së si një model për të gjithë magjistratët dhe për të garantuar respektimin dhe vlerësimin e tyre nga kolegët e gjyqësorit.

- Po kaq e rëndësishme është, brenda vitit 2024 dhe 2025, në bashkëpunim me partnerët dhe me institucionet e tjera, marrja e masave nga ana e ILD-së lidhur me forcimin e kapaciteteve të inspektimit; promovimin e imazhit publik të inspektorëve; hapjen e thirrjeve me qëllim tërheqjen e inspektorëve të profilit të lartë dhe; rekrutimin e inspektorëve me inspektorë të profilit të lartë.

II. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit politik “Forcimi i transparencës, efikasitetit të gjyqësorit dhe aksesit në drejtësi, në përputhje me standardet kushtetuese, ligjore dhe evropiane”, konstatohet se:

- Ka arritje në drejtim të plotësimit të vakancave dhe forcimit të kapaciteteve infrastrukturore në Gjykatën Kushtetuese, gjë e cila konsiderohet një premisë për funksionimin e plotë të kësaj Gjykate.

- Gjithashtu, po vijon implementimi me sukses i hartës së re gjyqësore, me ngritjen e 13 gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit të juridiksionit të përgjithshëm. Megjithatë, infrastruktura në zbatim të hartës së re gjyqësore nuk është e siguruar, pasi ka probleme me miratimin e shesheve të ndërtimit nga ana e bashkive për godinat e reja të gjykatave. Mungesa e një studimi të mirëfilltë fizibiliteti mbetet një shqetësim potencial në sigurimin e infrastrukturës ndërtimore.

- Plotësimi i vakancave të magjistratëve në gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë të juridiksionit të përgjithshëm, mbetet një problematikë e cila vjen më së shumti si pasojë e procesit të vetingut. Në adresimin dhe plotësimin e vakancave është e rëndësishme që KLGJ të marrë në konsideratë masa për të mundësuar emërimet, lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë të magjistratëve, bazuar në vlerësime etike dhe profesionale të rregullta dhe në kohë. Momentalisht, vakancat në Gjykatën e Apelit për gjyqtarë dhe staf administrativ janë problematika më e madhe pasi ambientet për Gjykatën e Apelit nuk janë konceptuar për këtë numër gjyqtarësh dhe anëtarësh stafi.

- Zhvillimi i standardeve të plota dhe të gjithanshme lidhur me treguesit e performancës së gjykatave përbën një risk për monitorimin e performancës së gjykatave, sipas standardeve më të mira. Pjesë e procesit të zhvillimit të standardeve duhet të konsiderohet ngritja e mekanizmave monitorues të zbatimit të tyre.

- Fillimi i punës për hartimin e një strategjie të mirëfilltë dhe një plan veprimi me masa konkrete, për uljen e numrit të çështjeve të prapambetura, mund të konsiderohet si një hap pozitiv për krijimin e hapësirave për uljen e backlog-ut dhe përshpejtimin e gjykimit të çështjeve gjyqësore.

- Evidentohet një përpjekje e mirë në plotësimin e kuadrit nënligjor për funksionimin e gjykatave por nevojitet një mbështetje më e madhe për zbatimin e këtyre akteve si dhe për vlerësimin e efikasitetit për zbatimin e legjislacionit dytësor.

- Referuar raportimeve nga institucionet, konstatohen arritje në drejtim të metodologjisë së trajnimeve të magjistratëve në mënyrë që ato të jenë sa më të dobishme për përfituesit e tyre dhe të rrisin cilësinë e gjyqësorit, po ashtu edhe për procesin e trajnimit të magjistratëve dhe të subjekteve të tjera. Në përputhje dhe me rekomandimet e Screening Report të BE-së, në emërimin e profileve profesionale të Shkollës së Magjistraturës duhet marrë parasysh plotësimi i kritereve profesionalë dhe etikë në mënyrë që të shmanget përfshirja e magjistratëve të shkarkuar nga procesi i vetingut. Krijimi i modeleve pozitivë në përgatitjen e magjistratëve të rinj është një nga synimet më të rëndësishme të agjendës së ardhshme.

- Sa i takon arritjes së objektivit “Informimi dhe rritja e ndërgjegjësimit të subjekteve të ligjit, ‘Për ndihmën juridike falas” për të drejtat e tyre për ndihmë dhe akses në institucione’”, konstatohet progres i dukshëm nëpërmjet organizimit të fushatave ndërgjegjësuese, materialeve promovuese, ndërtimit dhe përmirësimit të website informativ dhe i aksesueshëm për të gjitha grupet vulnerabël.

- Në drejtim të zbatimit të sistemeve alternativë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve mbetet sfidë puna në drejtim të rritjes së kapaciteteve të DHKN-së, rritjes së numrit të rasteve për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në rrugë alternative, gjetjen e mekanizmave për ta bërë ndërmjetësimin më të aksesueshëm, si dhe kërkimi dhe aplikimi i praktikave më të mira evropiane.

III. Lidhur me përmbushjen e objektivave të Qëllimit Politik “Një Sistem i Drejtësisë Penale i mbështetur në parimet moderne evropiane të drejtësisë, që garanton risocializimin, riintegrimin dhe rehabilitimin, si dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe barazisë gjinore brenda një qasjeje të integruar dhe me praktika solide të parandalimit të krimit”, konstatohet se:

- Me gjithë hapat e bëra deri tashmë, procesi i hartimit dhe miratimit të ndryshimeve të reja të Kodit Penal, në përputhje me acquis dhe rekomandimet e Screening Report, në fushën penale dhe kriminalitetin, ende mbetet i pafinalizuar. Duhet theksuar se hartimi i Kodit të ri Penal në përputhje me acquis e BE-së është sfidues dhe kërkon kohën, burime dhe profesionalizmin e duhur. Kështu cilësia e Kodit të ri Penal duhet konsideruar si prioritet.

- Lidhur me strukturat e SPAK-ut, duhet të vijojë plotësimi i vakancave në pozicionet e oficerëve të policisë gjyqësore dhe punonjësve të administratës të Byrosë Kombëtare të Hetimit. Nga ana e institucionit janë paraqitur synime për struktura më eficiente, të kompletuara me njësi të analizës së riskut, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe operacionale, si dhe rekrutimi i kapacitetet njerëzore cilësore.

- Institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë, pavarësisht hapave pozitivë në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës, ndeshen ende me disa nevoja, si p.sh., Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, paraqet nevoja lidhur me zgjerimin e hapësirave dhe përmirësimin e standardeve të godinave të degëve lokale, gjë e cila do të sigurojë përmirësimin e shërbimit që ofron kjo drejtori.

- Mbetet sfidë bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e drejtësisë penale, veçanërisht bashkëpunimi midis prokurorive dhe shërbimit të provës, për të mundësuar respektimin e afateve ligjore për ekzekutimin e vendimeve me shërbim prove. Vonesa në ekzekutimin e shërbimit të provës ndikon në zbatimin e duhur të shërbimit të provës si dënim alternativ, efektin individual të këtij ndëshkimi si dhe cenon besimin në sistemin e drejtësisë.

IV. Lidhur me përmbushjen e objektivave të qëllimit politik “Koordinimi, menaxhimi efikas dhe efektiv i sistemit të drejtësisë në të gjithë institucionet e sektorit”, konstatohet se:

- Miratimi dhe implementimi me një sërë aktivitetesh i Strategjisë dhe planit të komunikimit në fushën e drejtësisë është një arritje e regjistruar përgjatë vitit 2023 nga ana e Ministrisë së Drejtësisë.

- Në vijim të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, për herë të parë, Qeveria Shqiptare me vendimin nr. 729, datë 13.12.2023, miratoi Strategjinë Ndërsektoriale për Mbrojtjen e Viktimave të Krimit 2024– 2030, të propozuar nga Ministria e Drejtësisë, në përputhje me prioritetet dhe programin e Qeverisë Shqiptare, duke siguruar një kuadër të plotë për mbrojtjen e të drejtave të viktimave të krimit.

- Ndërkohë, digjitalizimi i sistemit të drejtësisë dhe vënia në funksion e sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve paraqet vështirësi dhe sfida, të cilat duhen adresuar. Vonesat në ndërtimin e sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve paraqesin një risk të konsiderueshëm, në vënien në funksion të këtij sistemi. Zbatimi i udhërrëfyesit ndërinstitucional për digjitalizimin e sistemit të drejtësisë dhe në këtë kuadër ndërlidhja e sistemeve të menaxhimit të çështjeve të çdo institucioni në një sistem të integruar të menaxhimit të çështjeve, duke marrë në konsideratë hapat e ngadaltë deri më tani, mbart në vetvete, gjithashtu, një risk të konsiderueshëm dhe kërkon përpjekje maksimale për vënien në jetë.

- Digjitalizimi i sistemit të drejtësisë dhe vënia në funksion e sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve, synohet të arrihet nëpërmjet: plotësimit të vakancave, rritjes së kapaciteteve, ndryshimeve ligjore, bashkëpunimit ndërmjet institucioneve për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve, si dhe sigurimit të buxheteve të nevojshme, për vënien në funksion të sistemit.

- Rritja në tërësi e bashkëpunimit ndërinstitucional, për zbatimin e politikave dhe reformave, gjithsesi, mbetet sfidë e agjendës së ardhshme.

Në kuadrin e vlerësimit afatmesëm të SND 2021– 2025, raporti i fundit i monitorimit evidentoi, nga ana e përmbajtjes, nevojën e përditësimit të Strategjisë për të reflektuar qëllime të politikës lidhur më ngushtë me arritjet e nevojshme për të garantuar integrimin në BE. Sa u përket aspekteve procedurale dhe të menaxhimit të monitorimit të Strategjisë dhe raportimit u evidentua nevoja për ngritjen dhe përdorimin e një Mekanizmi të Paralajmërimit të Hershëm, i cili ka për qëllim të sigurojë që vlerësimi mbi ecurinë e Strategjisë të kryhet në çdo fazë të zbatimit të saj, dhe problematikat e mundshme të adresohen dhe zgjidhen në kohën e duhur dhe efektivisht. Një mekanizëm i tillë është një risi e përfshirë në monitorimin dhe raportimin e SND 2024– 2030.

Me gjithë arritjet e shënuara, duhet theksuar se konsolidimi i arritjeve të Reformës në Drejtësi përgjatë viteve 2024– 2030 bën të nevojshme politika që përmirësojnë kuadrin ligjor në fuqi lidhur me sistemin e drejtësisë, për një drejtësi efikase mbështetur në parime të konsoliduara nga Reformën në Drejtësi, si parimet e pavarësisë, paanësisë, profesionalizmit, integritetit në sistemin gjyqësor e në prokurori. Politikat e reja synojnë të reformojnë sistemin e drejtësisë, forcojnë kapacitetet e institucioneve të drejtësisë, harmonizojnë legjislacionin në fushën e sistemit të drejtësisë, në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane, rritjen e komunikimit publik dhe rikthimin e besimit të publikut tek sistemi i drejtësisë.

Dokumenti ndërsektorial i drejtësisë, synon të sjellë reforma rrënjësore në drejtësi që forcojnë parimet e pavarësisë dhe integritetit të organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë dhe fuqizojnë rolin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si dhe të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke vendosur standarde kontrolli të figurës dhe të pasurisë ndaj anëtarëve jomagjistratë në përbërjen e Këshillave deri më sot dhe transparencë të plotë. Përgjatë viteve 2024–2030, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në funksion të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, duhet të miratojë aktet nënligjore sipas ligjit duke siguruar standardet e cilësisë. Kjo strategji synon gjithashtu zbatimin me efektivitet të rregulloreve mbi organizimin e gjykatave dhe prokurorive nga institucionet përkatëse (KLGj, KLP, PP) lidhur me zbatimin e hartës së re gjyqësore.

Procesi i vetingut, nën mbikëqyrjen e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit, ka shënuar progres por nevojitet që procesi i rivlerësimit të përfundojë brenda afateve kushtetuese ligjore. Standardet e kontrollit të figurës dhe kontrollit të pasurisë duhet të aplikohen te magjistratët gjatë gjithë vazhdimësisë së karrierës të statusit të magjistratit. Procesi i rivlerësimit, si dhe kontrolli i integritetit duhet të zbatohet përpara dhe gjatë gjithë karrierës së statusit të magjistratit. Garantimi i standardeve të kontrollit të pasurisë passjell nevojën lidhur me përditësimin dhe verifikimin periodik të deklaratave të pasurisë të anëtarëve magjistratë gjyqtarë dhe prokurorë. KLGJ-ja dhe KLP, duhet të sigurojnë ndjekjen sistematike të raporteve të deklarimit të pasurisë nga ILDKPKI-ja dhe të ndërmarrin hetime të mëtejshme në kontekstin e shqyrtimit të pasurisë dhe të figurës së magjistratëve. Synohet që gjatë viteve 2024–2030, të plotësohen vakancat për inspektorët e ILD-së me profil magjistrat. Rritja e efikasitetit është kushti themelor për vlerësimin dhe promovimin e magjistratëve. Angazhime të tjera në nivel strategjik janë marrja e masave parandaluese për çdo ndërhyrje abuzuese, të brendshme apo të jashtme, që u bëhet gjyqtarëve, prokurorëve dhe stafit të gjykatave.

Më tej, kjo strategji synon të adresojë politika në kuadër të përmirësimit të perfomancës së magjistratëve, duke iu referuar përmirësimeve lidhur me trajnimin fillestar dhe vazhdues të magjistratëve, si dhe duke iu referuar forcimit të nevojshëm të kapaciteteve të cilësisë, efikasitetit, integritetit të stafit pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës, duke parandaluar praktikat e dëmshme lidhur me përfshirjen në të ardhmen të magjistratëve të shkarkuar nga veting-u. Masat e nevojshme për ndryshime ligjore duhet të forcojnë kapacitetet e Shkollës së Magjistraturës, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në mënyrë që të garantohen standardet e vlerësimit lidhur me kontrollin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve jomagjistratë,

Forcimi i parimeve të disponueshmërisë/aksesueshmërisë të vendimeve gjyqësore, veçanërisht të Gjykatës së Lartë, si dhe unifikimi i vendimeve të gjykatave nga Gjykata e Lartë, përbëjnë gjithashtu një element të rëndësishëm të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024–2030.

Synimi i kësaj strategjie është të sigurojë një drejtësi thelbësisht efikase nëpërmjet rritjes së cilësisë së arsyetimeve të vendimeve gjyqësore, me rritjen e eficiencës dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në gjykata dhe në prokurori. Sfidë por dhe perspektivë premtuese mbetet trendi lidhur me uljen dhe eliminimin e backlog-ut në gjykata, ngritja dhe funksionimi i plotë i Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Çështjeve (ICMS), përdorimi me efikasitet të plotë i këtij sistemi të unifikuar në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë, si dhe përmirësimi i infrastrukturës në gjykata, me qëllim forcimin e parimit të aksesit në drejtësi nga publiku i gjerë. Për këtë qëllim, sigurimi i burimeve të nevojshme njerëzore dhe financiare, ndikon ndjeshëm lidhur me përmbushjen në mënyrë efektive të detyrave funksionale të Qendrës së Teknologjisë së Informacionit.

Jetësimi i prioriteteve strategjikë të reformës në drejtësi, passjell nevojën lidhur me fuqizimin e kapaciteteve të strukturave të posaçme, si Prokuroria e Posaçme, Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Gjykatat Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Objektivat e Reformës në Drejtësi garantojnë rritjen e efikasitetit në sistemin gjyqësor dhe në prokurori, por gjithmonë duke u orientuar nga nismat ligjore në këtë drejtim. Aksesi në drejtësi, duhet të jetë i hapur për publikun e gjerë, duhet të jetë i mirorganizuar në gjykata dhe në prokurori, duke siguruar që transferimi apo ngritja në detyrë e magjistratëve të jenë funksionalë në kuadër të marrjes së masave implementuese dhe vlerësuese në mënyrë periodike të hartës së re gjyqësore. Rezultatet e Reformës në Drejtësi duhet të jenë të prekshme, pasi ato synojnë trendin për uljen e ngarkesës së punës dhe forcimin e kapaciteteve të ndihmësve ligjorë, në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira evropiane. Në vijimësi të arritjeve të rezultateve të prekshme, kjo strategji synon të përmirësojë mekanizmin referues për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, të forcojë rolin e ndërmjetësimit dhe rolin e gjykatave në këtë fushë, të rrisë ndërgjegjësimin dhe numrin e rasteve të shërbimeve të ndërmjetësimit nga publiku i gjerë. Gjithashtu, për sektorin e drejtësisë, mbetet sfidë ulja e mbipopullimit në burgje. Ndërsa lidhur me fushën penale dhe të kriminalitetit mbetet e domosdoshme miratimi i një Kodi të Ri Penal, në përputhje me acquis e BE-së duke u bazuar në rekomandimet e Screening Report.

Koordinimi dhe bashkëpunimi ndërinstitucional i drejtësisë mbetet një nga prioritetet kyçe të sistemit të drejtësisë. Ndaj edhe në kuadër të bashkëpunimit, vlerësohet si e nevojshme ndërmarrja e masave përmirësuese lidhur me komunikimin publik për Reformën në Drejtësi, si dhe masave që ndikojnë në rritjen e ndërgjegjësimit të edukimit ligjor të publikut dhe zbatimin me efikasitet të strategjive dhe planeve të komunikimit. Zbatimi në kohë dhe në mënyrë efektive i vendimeve gjyqësore të formës së prerë, duke përfshirë edhe vendimet e GJEDNJ-në, është një nga prioritetet thelbësore për sektorin e drejtësisë, me qëllim respektimin e Konventës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe protokolleve të saj shtesë.

Situata aktuale dhe vlerësimi mbi Edukimin Ligjor të Publikut në Shqipëri

Edukimi ligjor i publikut në Shqipëri ka fituar një rëndësi të jashtëzakonshme në vitet e fundit, duke u bërë një komponent thelbësor në forcimin e shtetit të së drejtës dhe në krijimin e një shoqërie të drejtë dhe të informuar. Ky proces përfshin përhapjen e njohurive ligjore te qytetarët, duke siguruar që ata të jenë të informuar mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, si dhe mbi funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Në një vend si Shqipëria, ku historia e sistemit ligjor ka qenë shpeshherë e ndërlikuar dhe e ndikuar nga faktorë të ndryshëm sociopolitikë, edukimi ligjor i publikut është bërë një domosdoshmëri. Ai nuk është vetëm një mjet për të informuar qytetarët për ligjet ekzistuese, por edhe një mënyrë për të krijuar një kulturë ligjore të fortë dhe të qëndrueshme.

Një shoqëri e informuar ligjërisht është një shtyllë e rëndësishme për një shtet të fortë të së drejtës. Edukimi ligjor ndihmon në krijimin e një kulture ligjore ku ligjet respektohen dhe zbatohen në mënyrë të barabartë për të gjithë. Kjo kontribuon në ndërtimin e institucioneve të drejtësisë të besueshme dhe të qëndrueshme. Në të njëjtën kohë, edukimi ligjor i publikut ndihmon në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike. Kur qytetarët janë të informuar mbi të drejtat e tyre dhe mbi mënyrën se si funksionojnë institucionet e drejtësisë, ata janë më të aftë për të kërkuar llogari nga këto institucione. Kjo ndihmon në luftën kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin.

Në Shqipëri, edukimi ligjor i publikut fitoi një rëndësi të veçantë, veçanërisht pas analizës së kryer në vitin 2015 nga grupi i ekspertëve të Komisionit të Posaçëm për Reformën në Sistemin e Drejtësisë. Kjo analizë nxori në pah një sërë problemesh dhe nevojën urgjente për projekte të mirëkoordinuara, plane dhe strategji që mund të përmirësojnë edukimin ligjor të qytetarëve. Edukimi ligjor është një element thelbësor për forcimin e shtetit të së drejtës dhe për fuqizimin e qytetarëve në njohjen dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Analiza e kryer në këtë periudhë evidentoi se edukimi ligjor në Shqipëri përballej me sfida të theksuara. Së pari, mungesa e koordinimit dhe institucionalizimit ka qenë një pengesë e madhe. Edukimi ligjor i publikut është realizuar kryesisht nga organizata jofitimprurëse dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, por pa një qasje të mirëkoordinuar dhe të institucionalizuar. Një tjetër problem ka qenë korniza ligjore e paqartë. Ligjet ekzistuese shpesh përmendnin institucionet përgjegjëse për edukimin ligjor, por nuk specifikojnë detyrime të qarta për to. Kjo mungesë qartësie ligjore ka rezultuar në përgjegjësi të papërcaktuara qartë dhe pa mekanizma të qartë zbatimi. Përveç kësaj, mungesa e burimeve financiare dhe njerëzore ka qenë një sfidë tjetër e rëndësishme. Institucionet përballen me mungesa të theksuara të burimeve të nevojshme për të realizuar aktivitetet e edukimit ligjor. Kjo ndikon në cilësinë dhe qëndrueshmërinë e programeve të edukimit ligjor, duke i bërë ato të paqëndrueshme dhe të varura nga financime të përkohshme.

Me qëllim minimizimin e këtyre sfidave u hartua Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP), miratuar me vendimin e Kuvendit numër 47/2019, “Për miratimin strategjisë për edukimin ligjor të publikut, 2019– 2023”. Ky dokument strategjik shërbeu si kuadri i parë rregullues kushtuar në mënyrë specifike Edukimit Ligjor të Publikut (ELP). Strategjia synonte të siguronte një qasje gjithëpërfshirëse dhe të mirëkoordinuar për edukimin ligjor në vend duke promovuar aktivizimin qytetar dhe forcimin e shtetit të së drejtës.

Strategjia Kombëtare ELP 2019– 2023 bazohej në katër shtylla kryesore:

- Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e ELP-së;

- Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për realizimin e ELP-së;

- Sigurimi i performancës efektive dhe eficiente të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile;

- Ndërgjegjësimi i publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nevojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për forcimin e shtetit të së drejtës.

Nën koordinimin e Ministrisë së Drejtësisë, më 2020-n u hartua edhe plani i veprimit të ELP-së, i cili parashikonte masa dhe aktivitete për institucionet publike dhe jopublike për periudhën 2020–2023, me qëllim rritjen e nivelit të informimit të publikut mbi të drejtat e tyre, kuadrin ligjor në fuqi dhe mjetet që individët kanë në dorë për të aksesuar sistemin e drejtësisë dhe rivendosur në vend të drejtat e tyre të cenuara.

Strategjia i ngarkoi Kuvendit detyrën për ngritjen e Rrjetit Kombëtar të ELP-së me përbërjen e përfaqësuesve të institucioneve kryesore kushtetuese ose të krijuara me ligj (si Presidenti, Kuvendi, Kryeministria, Avokati i Popullit, Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale etj.), përfaqësuesve të ministrive, institucioneve të drejtësisë, AMA-s, të Radiotelevizionit Shqiptar, dhomave të profesioneve të lira, si: noterë, avokatë, ndërmjetës dhe përmbarues gjyqësorë privatë, përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, shoqatat e Bashkive, Këshilli Kombëtar i Shoqërisë Civile, Organizatat e Shoqërisë Civile që punojnë për edukimin ligjor të publikut, organizata ndërkombëtare dhe fakultete të drejtësisë. Për koordinimin e rrjetit u ngritën nga Kuvendi i RSH-së organet e rrjetit: Komisioni Drejtues i Edukimit Ligjor të Publikut (KDELP) dhe Bordi Këshillimor (BK).

Paralelisht me SELP, masa lidhur me edukimin ligjor të publikut kanë qenë të përfshira edhe në dokumente të tjera strategjike si Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë (I dhe II) apo Strategjia për Drejtësinë për të Mitur (I dhe II).

Pas miratimit të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” sistemi i informimit ligjor të publikut synohej të mbulohej edhe përmes Qendrave të Ndihmës Juridike Falas dhe klinikave të ligjit. Megjithatë, vonesat lidhur me ngritjen e këtyre qendrave dhe kufizimet buxhetore patën ndikim edhe në realizimin e aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit mbi Edukimin Ligjor të Publikut. Gradualisht, me ngritjen e qendrave të reja të ndihmës juridike, Drejtoria e Ndihmës Juridike luan një rol thelbësor lidhur me informimin dhe edukimin ligjor të publikut. Krahas saj, institucionet e sistemit të drejtësisë, gjykatat, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, Prokuroria e Përgjithshme dhe Ministria e Drejtësisë kanë hartuar në periudha 2-vjeçare Strategjitë dhe Planet e Komunikimit, të cilat vendosin bazat kryesore të nismave të ndërmarra nga këto institucione lidhur me edukimin ligjor të publikut mbi sistemin e drejtësisë.

Megjithatë, analiza lidhur me zbatimin e SELP-së tregoi se në më shumë se 40% të masave të Planit të Veprimit të kësaj strategjie nuk ishin zbatuar në përfundim të periudhës së mbuluar nga ky dokument strategjik. Arsyet lidheshin kryesisht me mungesën e koordinimit midis institucioneve kryesore përgjegjëse dhe Kuvendit lidhur me zbatimin e masave respektive, mungesën e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e aktiviteteve lidhur me edukimin ligjor të publikut apo kufizimet lidhur me burimet njerëzore të cilat pamundësonin zbatimin në të njëjtën kohë edhe të detyrave funksionale, edhe të aktiviteteve të edukimit ligjor të publikut.

Me qëllim krijimin e një rrjeti më të koordinuar të informimit ligjor të publikut dhe adresimit të sfidave me të cilat është përballur edukimi ligjor i publikut gjatë zbatimit të SELP 2019–2023, edukimi ligjor i publikut është parashikuar si një qëllim politik i rëndësishëm në Strategjinë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024–2030. Qëllimi 5 i kësaj Strategjie thekson rëndësinë e edukimit ligjor të publikut si një mjet për të përmirësuar qasjen në drejtësi, për të fuqizuar qytetarët dhe për të forcuar shtetin e së drejtës. Ky qëllim synon të sigurojë që edukimi ligjor të jetë një prioritet në politikat publike dhe të mbështetet nga të gjitha institucionet përkatëse. Strategjia parashikon si autoritetet kryesore përgjegjëse të ngarkuara me informimin dhe edukimin ligjor të publikut të gjitha institucionet që janë pjesë e Sistemit të Drejtësisë në vend. Për secilin prej tyre, Plani i Veprimit detajon masa dhe aktivitete për të gjithë periudhën e shtrirjes së SND III nga 2024–2030 duke u fokusuar kryesisht në planifikimin e masave dhe aktiviteteve me synim garantimin e:

a) informimit, edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit;

b) forcimit të bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP dhe rritjen e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë;

c) rritjen e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut.

4. Vizioni dhe misioni i dokumentit

| VIZIONI | MISIONI |
| --- | --- |
| “Shqipëria konsolidon arritjet e Reformës në sistemin e drejtësisë në mënyrë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme, me synimin për të rritur më tej efikasitetin e drejtësisë në përputhje me standardet evropiane”. | “Avancimi strategjik i reformave në sistemin e drejtësisë, të ndërtuara mbi bazat e pavarësisë dhe paanshmërisë, që thekson rëndësinë e transparencës, përgjegjësisë dhe siguron akses universal, në përputhje me standardet më të mira evropiane”. |

PJESA II

QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË, MASAT DHE REZULTATET E PRITSHME TË SND 2024–2030

Qëllimet e politikës së SND 2024–2030

SND 2024–2030 përmban 5 (pesë) qëllime kryesore:

| Qëllimi i parë | Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet evropiane |
| --- | --- |
| Qëllimi i dytë | Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë |
| Qëllimi i tretë | Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë |
| Qëllimi i katërt | Forcimi i cilësisë së drejtësisë |
| Qëllimi i pestë | Drejtësi më e afërt me qytetarët |

Qëllimi politik 1: Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet evropiane

Shqipëria ka zbatuar një reformë thelbësore në drejtësi që nga viti 2016 me qëllim ristrukturimin e të gjithë sistemit të drejtësisë. Reforma e vazhdueshme në drejtësi është bazuar së pari, në ristrukturimi institucional të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë, duke përfshirë edhe reformën e Gjykatës Kushtetuese dhe ngritjen e institucioneve të reja të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, bazuar kjo në një reformë tërësore të kuadrit ligjor dhe rregullativ.

Vijueshmëria e procesit të verifikimit kalimtar të subjekteve të vlerësimit (veting) nga organet ekzistuese të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve po ecën me ritme të mira, si nga ana e KPK-së dhe KPA-së, si dhe nga IKP-ja. Megjithatë, gjatë këtyre viteve të zbatimit të Reformës, janë hasur edhe sfida, të cilat Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2024–2030 synon t’i adresojë nëpërmjet masave dhe nismave konkrete të përfshira në qëllimin e parë të saj.

Konkretisht, nëpërmjet këtij qëllimi politik, institucionet do të angazhohen të çojnë përpara arritjet e Reformës, në drejtim të konsolidimit dhe kompletimit të kuadrit ligjor dhe institucional, si dhe në përafrimin e plotë të direktivave dhe standardeve të BE-së. Në këtë kuadër nëpërmjet objektivave të parashikuara në këtë qëllim synohet që, nëpërmjet analizave të thelluara, të përmirësohet kuadri strategjik dhe rregullativ, duke përfshirë një sërë ligjesh, përfshirë Kodin Penal, Kodin e Procedurës Penale, Kodin Civil, Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Familjes, si dhe ligje të tjera të evidentuara si të nevojshme për konsolidimin, pavarësinë, integritetin dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë. Ky qëllim synon që gjetjet dhe rekomandimet e evidentuara nga institucionet në analizat e tyre të brendshme, si dhe të evidentuara nga ekspertët vendës dhe ndërkombëtarë mbi ecurinë e Reformës, të pasqyrohen në një legjislacion të konsoliduar, në përputhje me acquis të BE-së, si dhe në praktika institucionale, sipas standardeve më të mira.

Në të njëjtën kohë, ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të institucioneve të qeverisjes së drejtësisë është një tjetër element thelbësor për të konsoliduar dhe vijuar arritjet e Reformës.

Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi i komunikimit publik janë, gjithashtu, thelbësore për arritjen e këtij qëllimi. Në këtë kuadër, nëpërmjet masave konkrete do të sigurohet që bashkëpunimi efektiv ndërmjet institucioneve përgjegjëse të garantojë që Reforma të zbatohet në mënyrë koherente dhe të harmonizuar në të gjitha nivelet e qeverisjes së drejtësisë. Nga ana tjetër, përmirësimi i komunikimit publik rrit transparencën dhe besimin e publikut në Reformën në Drejtësi, duke krijuar një lidhje të fortë midis institucioneve dhe qytetarëve.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucionet partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e 4 objektivave specifikë duke garantuar jo vetëm konsolidimin dhe qëndrueshmërisë së reformës në drejtësi, por edhe duke siguruar që legjislacioni vendës të jetë në përputhje me standardet evropiane, që proceset dhe institucionet të jenë të qëndrueshme, efikase dhe të mbrojtura nga çdo ndërhyrje, duke garantuar një sistem drejtësie të besueshëm dhe të respektuar.

Objektivi specifik 1.1: Përditësimi i legjislacionit të Reformës në Drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së;

Objektivi specifik 1.2: Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi;

Objektivi specifik 1.3: Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të organeve të qeverisjes së drejtësisë;

Objektivi specifik 1.4: Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi thelbësor i komunikimit publik.

Lidhja midis qëllimit politik 1 dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi politik 1 lidhet me Objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ, “Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.3, “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”. Gjithashtu, SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.6, “Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet”, me nënobjektivin 16.7, “Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet” si dhe me nënobjektivin 16.10, “Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare”.

Objektivi specifik 1.1: Përditësimi i legjislacionit të reformës në drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së;

Zbatimi i Reformës në Drejtësi, përpjekja për adoptimin e mekanizmave dhe standardeve më të mira për të garantuar funksionimin e plotë të institucioneve të krijuara nga Reforma kanë evidentuar nevojën për përmirësimin e legjislacionit dhe për përafrimin me acquis të BE-së, në përputhje me agjendën e integrimit në BE.

Përditësimi Kodeve me qëllim përafrimin me acquis të BE-së është një hap konkret që adreson nevojën për një sistem drejtësie në përputhje me standardet ndërkombëtare. Këto ndryshime ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të sistemit të drejtësisë, duke ofruar mbrojtje të plotë të të drejtave të individëve gjatë procesit gjyqësor. Një sistem që përmbush këto standarde është thelbësor për ndërtimin e besimit në drejtësi dhe për ruajtjen e integritetit të procesit gjyqësor.

Kontrollet e rregullta të përshtatshmërisë ligjore janë të domosdoshme për të siguruar që ndryshimet ligjore dhe praktikat e zbatimit të qëndrojnë në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane. Ky proces përforcon parimet e reformës në drejtësi dhe siguron që legjislacioni të mbetet i përditësuar dhe efektiv në përmbushjen e kërkesave të standardeve ndërkombëtare.

Avancimi i reformës përfshirë ndryshimet ligjore dhe forcimi i kontrollit të pasurive dhe figurës është një tjetër aspekt i rëndësishëm për të ruajtur besimin e publikut dhe për të forcuar integritetin e sistemit të drejtësisë. Këto masa ndihmojnë në sigurinë që individët që mbajnë pozita të rëndësishme të jenë të pastër nga korruptimi dhe të përgjegjshëm për veprimet e tyre, duke kontribuar në ndërtimin e një sistemi të drejtësisë të besueshëm dhe të drejtë. Po ashtu, parashikimi i masave mbi rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të organeve të specializuara për korrupsionin dhe krimin e organizuar përmirëson efikasitetin dhe cilësinë e hetimit nga ana e këtyre organeve.

Marrja e masave për mospërfshirjen e ish-magjistratëve të shkarkuar/dorëhequr, dhe forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës janë masa që ndihmojnë në ruajtjen e integritetit të institucioneve të drejtësisë dhe në përmirësimin e përgatitjes dhe trajnimit të magjistratëve të ardhshëm. Këto masa kontribuojnë në krijimin e një sistemi drejtësie që është në përputhje me standardet më të larta evropiane dhe që është i gatshëm për të trajtuar me efikasitet dhe integritet sfidat e tij.

Të gjitha këto masa janë të ndërlidhura dhe përbëjnë një strategji të integruar që siguron përmbushjen e objektivit specifik për përditësimin e legjislacionit të Reformës në Drejtësi dhe për krijimin e një sistemi drejtësie të qëndrueshëm dhe në përputhje me standardet evropiane.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030, janë ndryshuar 6 ligjet e reformës në drejtësi, duke reflektuar elementet e analizës së institucioneve mbi problematikat e zbatimit të tyre;

- Deri në fund të vitit 2030, ligji vendës është përafruar, të paktën “pjesërisht”, me 40 akte ligjore të BE-së.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 1.1 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 1.1 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat

1.1.1 Koordinimi i zhvillimit dhe zbatimit të politikave shtetërore, në lidhje me rritjen e pavarësisë, përgjegjshmërisë, cilësisë dhe efikasitetin e drejtësisë;

1.1.2 Përditësimi i Kodit Penal në përputhje me acquis të BE-së;

1.1.3 Përditësimi i Kodit të Procedurës Penale në përputhje me acquis të BE-së;

1.1.4 Përditësimi i Kodit Civil në përputhje me acquis të BE-së;

1.1.5 Përditësimi i Kodit të Procedurës Civile në përputhje me acquis të BE-së;

1.1.6 Përditësimi i Kodit Familjar në përputhje me acquis të BE-së për sistemin e drejtësisë;

1.1.7 Përditësimi i ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar, në përputhje me acquis të BE-së për sistemin e drejtësisë;

1.1.8 Kontrollet e rregullta të përshtatshmërisë ligjore dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme për konsolidimin, pavarësinë, integritetin, efikasitetin dhe rritjen e besimit të publikut, ndërmerren në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane dhe forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016;

1.1.9 Avancimi i reformës nëpërmjet ndryshimeve ligjore, duke përfshirë vijueshmërinë e rezultateve pozitive të procesit të verifikimit dhe forcimin e rregullave për kontrollin e pasurive dhe të figurës për aktorët e sistemit të drejtësisë;

1.1.10 Kryerja e ndryshimeve ligjore për masat që sigurojnë efikasitet lidhur me burimet njerëzore në gjykata dhe zyrat e prokurorisë;

1.1.11 Marrja e masave për mospërfshirjen e ish-magjistratëve të shkarkuar/dorëhequr gjatë vetingut në veprimtaritë e institucioneve të sistemit të drejtësisë;

1.1.12 Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës;

1.1.13 Rritja e mëtejshme e kapaciteteve të organeve të specializuara për korrupsionin dhe krimin e organizuar në mënyrë që ato të mund të kryejnë në mënyrë efikase hetimin dhe gjykimin.

Treguesit kryesorë:

- Numri i ligjeve dhe projektligjeve që pasqyrojnë propozimet për ndryshimet e ligjeve të reformës nga institucionet e pavarura të drejtësisë;

- Numri i akteve ligjore të BE-së me të cilat ligji vendës është përafruar të paktën “pjesërisht”.

Objektivi specifik 1.2: Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi.

Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar kërkon që të gjitha çështjet pezull të verifikimit të përfundojnë në mënyrë efikase dhe të përmbushin afatet e parashikuara nga Kushtetuta, ndaj Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioneri Publik janë të angazhuar për të siguruar finalizimin e të gjitha çështjeve pezull të verifikimit dhe duke siguruar që asnjë rast të mos mbetet në pritje pa u shqyrtuar.

Në të njëjtën kohë, është e nevojshme që Kolegji i Posaçëm i Apelimit të përshpejtojë ritmin e gjykimit të ankimimeve, me qëllim që ankimimet të shqyrtohen dhe të zgjidhen brenda afateve kushtetuese, duke përmbushur parashikimet e saj dhe duke ndihmuar në përmbylljen e procesit të vetingut në kohën e duhur. Përshpejtimi i këtij procesi është thelbësor për të garantuar që të gjitha çështjet të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe në përputhje me ligjin.

Pjesë e rëndësishme e përfundimit të procesit të vetingut është sigurimi që të gjitha çështjet që kanë dyshime për elemente të veprës penale të referohen në organet e prokurorisë.

Pas referimit, shërbimet e prokurorisë kanë një rol proaktiv në nisjen e procedimeve penale ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që janë subjekt i vetingut dhe për të cilët janë zbuluar elementë penalë. Ky hap është thelbësor për të siguruar që çdo akt i paligjshëm të trajtohet në mënyrë të drejtë dhe të përgjegjshme, duke forcuar më tej besimin në sistemin e drejtësisë dhe duke kontribuar në ruajtjen e standardeve të larta të integritetit dhe transparencës.

Rezultati i pritshëm:

- Pas përfundimit të mandatit të Institucionit të Komisionerëve Publikë, SPAK-u mban të njëjtin standard, në lidhje me përqindjen e ankimeve të paraqitura pranë KPA-së, për çështje të papërfunduara;

- Garantohet vazhdimësia e procesit të vetingut nëpërmjet vendime penale të fajësisë ndaj subjekteve të vetingut që nuk e kaluan procesin e rivlerësimit, në rastet kur janë evidentuar elemente të korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 1.2 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së ‘Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut’”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 1.2 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

1.2.1 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioneri Publik sigurojnë finalizimin e të gjitha çështjeve pezull të verifikimit;

1.2.2 Kolegji i Posaçëm i Apelimit përshpejton ritmin në gjykimin e ankimimeve dhe ndërmerr të gjithë hapat përkatës për të siguruar finalizimin e çështjeve dhe përmbush parashikimet ligjore brenda afatit kushtetues;

1.2.3 Institucionet e vetingut sigurojnë referimin sistematik të çështjeve në prokurori, ku ka dyshime për elementë penalë;

1.2.4 Shërbimet e prokurorisë në mënyrë proaktive nisin procedimin penal ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, procesi i vetingut të të cilëve ka zbuluar elementë penalë.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e ankimeve nga SPAK-u, për çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magjistratëve pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit;

- Përqindja e subjekteve që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar të cilët janë dënuar për korrupsion me vendim të formës së prerë, nga gjykatat e posaçme, duke garantuar të drejtën për një proces të drejtë ligjor.

Objektivi specifik 1.3: Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të organeve të qeverisjes së drejtësisë.

Për të ruajtur dhe zhvilluar kapacitetin profesional, pavarësinë dhe efikasitetin e organeve të qeverisjes së drejtësisë, është e nevojshme një qasje e integruar dhe e koordinuar që përfshin disa hapa thelbësorë.

Referuar raporteve të progresit, zbatimi i vazhdueshëm i reformës në drejtësi ka nxitur integritetin dhe profesionalizmin në organet e qeverisjes së drejtësisë dhe ka reduktuar ndikimin politik, por paraqiten ende disa sfida, si: mangësi në emërimet e anëtarëve jo magjistratë të Lartë Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në lidhje me kontrollet e historikut dhe verifikimin e pasurisë, si dhe transparencën dhe meritokracinë e procesit të emërimeve. Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) përbëhen, të dy, nga 11 anëtarë, gjashtë prej të cilëve janë magjistratë të zgjedhur nga kolegët e tyre dhe pesë janë juristë të zgjedhur nga Parlamenti në bazë të një liste të krijuar nga një nënkomision parlamentar. Janë raportuar, gjithashtu, sfida në lidhje me konkurrencën dhe transparencën në lidhje me zbatimin e procedurave aktuale të përzgjedhjes nga Parlamenti.

Në këtë objektiv specifik, parashikohen masa për anëtarët jo magjistratë të institucioneve të drejtësisë, duke përfshirë edhe ata të emëruar në KLGJ dhe KLP, për të siguruar që edhe ata i nënshtrohen standardeve të ngjashme të kontrollit të historikut dhe deklaratave të pasurisë, të zbatueshme për magjistratët. Dispozitat ligjore që rregullojnë zgjedhjen e anëtarët jo magjistratë të Këshillave nga Parlamenti dhe zbatimi i tyre në praktikë, nuk arrijnë të ruajnë përzgjedhjen e kandidatëve që demonstrojnë nivelin më të lartë të pavarësisë apo kompetencave, e cila është problematike, gjë e cila do të adresohet nëpërmjet masave të këtij objektivi.

Gjithashtu, për të garantuar cilësinë e vendimmarrjes, është e rëndësishme të organizohen trajnime të rregullta që mbulojnë pajtueshmërinë me legjislacionin e brendshëm, acquis të BE-së dhe standardet evropiane. Këto trajnime ndihmojnë në përmirësimin e vendimmarrjes dhe në sigurimin e një sistemi drejtësie të efektshëm dhe të drejtë.

Për të mbështetur transparencën dhe komunikimin, organet e qeverisjes së drejtësisë duhet të zbatojnë dhe të monitorojnë programe të detajuara transparence që mbulojnë të gjitha aspektet e vendimmarrjes së tyre. Këto programe përfshijnë vendimet për karrierën, menaxhimin e stafit dhe funksionimin e gjykatave dhe prokurorive, duke siguruar që publiku të jetë i informuar dhe i përfshirë në procesin e vendimmarrjes.

Në përmbledhje, këta hapa të integruar me masa dhe aktivitete konkrete do të ndihmojnë në forcimin e kapacitetit profesional dhe efikasitetit të organeve të drejtësisë, duke siguruar një sistem të qëndrueshëm dhe të besueshëm që përmbush standardet më të larta të drejtësisë dhe integritetit.

Rezultati i pritshëm:

- Deri më 2030-n nëpunësit dhe stafi administrativ i KLGJ-së dhe KLP-së janë trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 1.3 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 1.3 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

1.3.1 KLP-ja miraton aktet nënligjore të nevojshme për të përfunduar procedurën e vlerësimit për prokurorët, duke përfshirë miratimin e rregullat e procedurave të vlerësimit në PP dhe rregullat e procedurës për drejtuesit e prokurorive;

1.3.2 Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të përafrojë plotësisht procedurat e tij me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të rrisë transparencën;

1.3.3 Organet e qeverisjes së drejtësisë të përfshira në vetingun e anëtarëve të Këshillave ose të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, veçanërisht anëtarëve jomagjistratë duhet të marrin masa të rregullta për rritjen e kapaciteteve për kontrollin e figurës dhe të pasurisë/integritetit;

1.3.4 Organet e qeverisjes së drejtësisë dhe të tjerët të përfshirë në vetingun e anëtarëve të Këshillave ose Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, veçanërisht të anëtarëve jo magjistratë: të kryejnë kontrolle të figurës dhe të pasurisë/integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut;

1.3.5 Cilësia e vendimeve të KLGJ-së dhe KLP-së, duke përfshirë pajtueshmërinë me legjislacionin e brendshëm, acquis të BE-së dhe standardet evropiane, sigurohet nëpërmjet trajnimeve të organizuara;

1.3.6 KLGJ-ja zbaton më tej një program transparence dhe komunikimi për të gjithë elementet e vendimmarrjes së tyre, duke përfshirë vendimet për karrierën, menaxhimin, rekrutimin e stafit, funksionimin e gjykatave dhe monitoron dhe raporton në mënyrë të vazhdueshme publikisht për zbatimin e tij;

1.3.7 Miratimi dhe zbatimi i një programi transparence dhe komunikimi nga KLP-ja për të gjitha elementet e vendimmarrjes së tyre, duke përfshirë vendimet për karrierën, menaxhimin, rekrutimin e stafit në funksion të prokurorive, si dhe monitorimi dhe raportimi publik i vazhdueshëm.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e nëpunësve/stafit administrativ të KLGJ-së dhe KLP-së, të trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale.

Objektivi specifik 1.4: Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi thelbësor i komunikimit publik.

Me gjithë arritjet e evidentuara në drejtim të bashkëpunimit ndërinstitucional të sektorit të drejtësisë, si rezultat i zbatimit dhe monitorimit të disa strategjive ndërsektoriale në fushën e drejtësisë, avancimi në rrugën e reformës kërkon rritje të kapacitetit të institucioneve të drejtësisë, për të siguruar bashkëpunimin e duhur, koordinimin ndërmjet institucioneve, monitorimin dhe raportimin e duhur dhe për të qenë transparent dhe të besueshëm në raport me publikun.

Referuar progresraportit në nëntor 2023, Shqipëria duhet të sigurojë një bashkëpunim efektiv ndërmjet institucioneve të drejtësisë, shpërndarje të burimeve të mjaftueshme dhe funksionim efikas dhe sistematik të sektorit të drejtësisë. Po ashtu, janë evidentuar ankesa të vazhdueshme nga media dhe shoqëria civile për transparencën dhe shtrirjen e informacionit, duke bërë të nevojshme të përmirësohet kuadri rregullator dhe të konsolidohet praktika për komunikimet mediatike dhe aksesin në informacion, bazuar në parimet e transparencës.

Arritja e objektivit adresohet në planin e veprimit me masa dhe aktivitete konkrete, ndaj për të përmirësuar bashkëpunimin ndërmjet Këshillave, do të intensifikohen mbledhjet e përbashkëta dhe do të sigurohet komunikimi i drejtpërdrejtë me publikun, në lidhje me konkluzionet e mbledhjeve. Kjo do të ndihmojë në krijimin e një lidhjeje më të fortë dhe më të besueshme me qytetarët, duke ofruar informacion të qartë dhe krijuar institucione transparente.

Gjithashtu, do të përgatiten planet e komunikimit dhe transparencës nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, SPAK-u, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, si dhe Ministria e Drejtësisë. Këto plane do të synojnë të zhvillojnë më tej mirëkuptimin dhe të rrisin besimin e publikut në Reformën në Drejtësi. Me këto plane, do të krijohet një komunikim i hapur dhe i besueshëm me publikun, duke kontribuar në një proces reformash gjithëpërfshirëse dhe të mbështetura nga qytetarët.

Rezultati i pritshëm:

- Gjatë kohëzgjatjes së SND 2024–2030 garantohen të paktën 2 takime vjetore të përbashkëta të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi specifik 1.4 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet e Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 1.4 lidhet, gjithashtu, me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

1.4.1 Kapaciteti i duhur i institucioneve të drejtësisë për të siguruar bashkëpunimin e duhur, si dhe mbledhjen e të dhënave, monitorimin dhe raportimin për avancimin e reformës në drejtësi;

1.4.2 Vijimi i bashkëpunimit të Këshillave, duke intensifikuar mbledhjet e përbashkëta dhe sigurimin e komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun për ndjekjen e konkluzioneve të mbledhjeve;

1.4.3 Planet e komunikimit dhe transparencës të përgatitura nga KLGJ-ja, KLP-ja, SPAK, Gjykatat e Posaçme dhe MD-ja, për të zhvilluar më tej mirëkuptimin dhe rritjen e besimit të publikut tek Reforma në Drejtësi.

Treguesit kryesorë:

- Numri i takimeve të përbashkëta të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional.

Qëllimi politik 2 – Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë

Ky qëllim thekson rëndësinë e ndarjes së pushteteve dhe eliminimin e ndikimeve të jashtme që mund të cenojnë vendimet e gjykatësve dhe prokurorëve. Në nivel kombëtar, përpjekjet janë të përqendruara në përmirësimin e kornizës ligjore dhe institucionale që siguron autonominë e organeve të drejtësisë dhe krijimin e mekanizmave të fortë të llogaridhënies për të garantuar që ata që shkelin parimet e pavarësisë dhe paanshmërisë të mbajnë përgjegjësi.

Gjithashtu, ky qëllim përfshin përpjekjet për të forcuar transparencën në proceset gjyqësore dhe për të siguruar që drejtësia jo vetëm të administrohet, por edhe të perceptohet si e drejtë nga publiku. Kjo përfshin masa për të parandaluar korrupsionin brenda sistemit të drejtësisë dhe për të përmirësuar proceset e rekrutimit dhe të promovimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke i bazuar ato në meritokraci dhe kritere objektive.

Në dimensionin ndërkombëtar, ky qëllim synon të harmonizojë sistemin e drejtësisë me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, duke përfshirë përmirësimin e bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare dhe rritjen e shkëmbimeve profesionale dhe institucionale për të siguruar që sistemi ynë i drejtësisë të jetë i përputhshëm me angazhimet ndërkombëtare dhe të arrijë një nivel të lartë të integritetit dhe paanshmërisë.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucionet e tjera, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e pesë objektivave specifikë:

Objektivi specifik. 2.1: Garantimi i emërimeve dhe zi hvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci.

Objektivi specifik 2.2: Forcimi i kapaciteteve institucionale, të magjistratëve edhe jomagjistrateve për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme.

Objektivi specifik 2.3: Sigurimi i zbatimit të njëtrajtshëm të standardeve të ndarjes së rastësishme të çështjeve.

Objektivi specifik 2.4: Kontrollet e figurës dhe pasurisë në sistemin e drejtësisë kryhen në përputhje me standardet e vetingut.

Objektivi specifik 2.5: Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve.

Lidhja midis qëllimit politik 2 dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi politik 2 lidhet me objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ, “Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.3, “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”. Gjithashtu, SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.6, “Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet”, me nënobjektivin 16.7, “Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet”, si dhe me nënobjektivin 16.10, “Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare”.

Objektivi specifik 2.1: Garantimi i emërimeve dhe i zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci.

Objektivi specifik “Garantimi i emërimeve dhe zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci” synon të sigurojë që proceset e emërimit dhe promovimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të bazohen në kritere objektive, të qarta dhe të drejta me targete të qarta të vendosura në Udhërrëfyesin e Shtetit të së Drejtës që rrjedhin nga Screening Report. Ky objektiv është jetësor për të garantuar një sistem drejtësie që është i drejtë, i pavarur dhe i besueshëm për publikun.

Në Shqipëri, proceset e emërimit dhe promovimit të magjistratëve janë kryer nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP). Megjithatë, për të përmirësuar këto procese dhe për t’u siguruar që ato janë plotësisht transparente dhe të bazuara në meritë, këto institucione kanë rishikuar rregullat e tyre të brendshme. Ky rishikim synon të sigurojë që çdo emërim dhe ngritje në detyrë të bëhet mbi bazën e performancës, kompetencave profesionale, dhe integritetit të kandidatëve, duke shmangur çdo lloj ndikimi të padrejtë ose favorizimi.

Për të arritur këtë, KLGJ-ja dhe KLP-ja kanë vendosur të promovojnë transparencën në procesin e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Një aspekt kyç i kësaj është publikimi i rregullt i procedurave të ngritjes në detyrë, duke u dhënë të gjithë kandidatëve mundësinë për të marrë pjesë në këto procese në mënyrë të barabartë dhe të drejtë. Ky proces i hapur dhe transparent synon të forcojë besimin e publikut në sistemin e drejtësisë dhe të inkurajojë një kulturë të meritokracisë dhe profesionalizmit brenda këtij sistemi.

Me anë të këtyre masave, objektivi synon të sigurohet që karriera e magjistratëve të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe të bazuar në meritë, duke promovuar një sistem drejtësie që është i drejtë dhe i barabartë për të gjithë.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030, KLGJ-ja dhe KLP-ja arrijnë të zbatojnë 100% të planeve vjetore përkatëse të vlerësimit të rregullt etik dhe profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve.

- Deri në fund të vitit 2030, 80% e magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) janë vlerësuar me të paktën një vlerësim të plotë etik dhe profesional

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 1 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 1 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

2.1.1 Këshillat plotësojnë rregullat e tyre të brendshme me qëllim emërimin dhe zhvillimin e karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci.

2.1.2 KLGJ-ja dhe KLP-ja sigurojnë më tej promovimin transparent të gjyqtarëve dhe prokurorëve duke publikuar rregullisht procedurat e ngritjes në detyrë.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) për të cilët është përfunduar vlerësimi i rregullt etik dhe profesional nga KLGJ-ja/KLP-ja në përputhje me planin vjetor respektiv, sipas nivelit të vlerësimit;

- Përqindja e magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) në sistemin e drejtësisë të vlerësuar me të paktën një vlerësim të plotë etik dhe profesional.

Objektivi specifik 2.2: Forcimi i kapaciteteve institucionale, të magjistratëve edhe jomagjistratëve për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme.

Ky objektiv është i rëndësishëm për ndërtimin e një sistemi drejtësie të qëndrueshëm dhe të pavarur, duke forcuar kapacitetet e institucioneve dhe individëve të përfshirë në këtë sistem për të parandaluar dhe mbrojtur nga ndikimet dhe ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme. Për të arritur këtë, janë parashikuar disa masa kyçe që përfshijnë forcimin e integritetit, reagimin ndaj ndikimeve të padrejta dhe mbledhjen e të dhënave për të adresuar këto ndikime.

Një pjesë e rëndësishme e këtij objektivi është forcimi i integritetit nëpërmjet trajnimit të ofruar nga Shkolla e Magjistraturës. Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, ofron programe trajnimi të specializuara për magjistratët dhe jomagjistratët. Këto trajnime duhet të përqendrohen në ndihmën e magjistratëve për të menaxhuar dhe mbrojtur veten nga ndikimet e brendshme dhe të jashtme që mund të kërcënojnë pavarësinë e tyre dhe integritetin e sistemit të drejtësisë.

Në të njëjtën kohë, është e nevojshme që këshillat të reagojnë ndaj deklaratave publike që ushtrojnë ndikim të padrejtë mbi magjistratët. Këshillat duhet të jenë të angazhuar për të marrë masa parandaluese ndaj këtyre ndikimeve dhe për të siguruar një mjedis të drejtë dhe të paanshëm për magjistratët, duke i mbrojtur ata nga presionet dhe ndikimet e jashtme që mund të dëmtojnë funksionimin e drejtë të sistemit të drejtësisë.

Për më tepër, mbledhja e të dhënave, analiza dhe vlerësimi i çështjeve janë të rëndësishme për të përballuar ndikimet e padrejta dhe presionet ndaj magjistratëve. Këto procese ndihmojnë në identifikimin e problemeve dhe në formimin e strategjive për t’i përballuar ato. Këshillat duhet të angazhohen në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave për të reaguar në mënyrë të shpejtë dhe efikase ndaj presioneve politike, intimidimit dhe akuzave që mund të ndikojnë negativisht në integritetin e sistemit të drejtësisë.

Nëpërmjet këtyre masave synohet krijimi i një ambienti të mbrojtur dhe të pavarur për magjistratët dhe institucionet që operojnë në sistemin e drejtësisë, duke forcuar kapacitetet e tyre për të parandaluar dhe mbrojtur nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme që mund të kërcënojnë funksionimin e drejtë dhe të paanshëm të këtij sistemi.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 magjistratët dhe anëtarët e institucioneve janë trajnuar rregullisht mbi tematika lidhur me rastet e ndërhyrjeve të brendshme dhe të jashtme.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 2 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim politik lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 2 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

2.2.1 Forcimi i integritetit dhe trajnimi i ofruar nga Shkolla e Magjistraturës dhe institucionet e qeverisjes;

2.2.2 Këshillat reagojnë ndaj deklaratave publike ku ushtrohet ndikim i padrejtë mbi magjistratët dhe marrin masa parandaluese;

2.2.3 Mbledhja e të dhënave, analiza dhe vlerësimi i çështjeve ku Këshillat do të reagojnë përmes deklaratave publike ndaj presionit politik, intimidimit dhe akuzave ndaj magjistratëve.

Treguesit kryesorë:

- Numri i trajnimeve dhe i pjesëmarrësve (magjistratë dhe anëtarë të institucioneve) mbi tematika lidhur me rastet e ndërhyrjeve të brendshme dhe të jashtme.

Objektivi Specifik 2.3: Sigurimi i zbatimit të njëtrajtshëm të standardeve të ndarjes së rastësishme të çështjeve.

Ky objektiv përqendrohet në forcimin e transparencës dhe paanshmërisë në sistemin e drejtësisë, duke siguruar që ndarja e çështjeve gjyqësore të bëhet në mënyrë të rastësishme dhe të paanshme. Kjo është thelbësore për të garantuar që çdo çështje të trajtohet në përputhje me ligjin dhe për të parandaluar çdo formë të mundshme të ndërhyrjes ose ndikimit të padrejtë në procesin gjyqësor.

Për të arritur këtë qëllim, Këshillat e Gjyqësorit do të angazhohen në monitorimin e vazhdueshëm të çështjeve gjyqësore penale që lidhen me korrupsionin aktiv dhe pasiv në sistemin e drejtësisë. Ky monitorim ka për qëllim të identifikojë dhe adresojë çdo shkelje të mundshme në ndarjen e rastësishme të çështjeve, duke siguruar që çdo rast të trajtohet me drejtësi dhe pa ndikime të jashtme.

Një masë kyçe në këtë proces është vendosja e një sistemi të paralajmërimit të hershëm për monitorimin e ndarjes së çështjeve nga gjykatat. KLGJ-ja do të kryejë një analizë të thellë për të vendosur një sistem që do të garantojë një zbatim konsistent të ndarjes së rastësishme të çështjeve. Ky sistem do të ndihmojë në identifikimin e shpejtë të çdo problemi ose shkeljeje në proces dhe në zbatimin e masave korrigjuese kur është e nevojshme.

Për më tepër, KLGJ-ja do të sigurojë që rregullat për ndarjen e rastësishme të çështjeve të zbatohen në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë. Ky proces do të bazohet në kritere transparente dhe të drejta, duke garantuar se çdo çështje të trajtohet në mënyrë të barabartë dhe pa preferenca të padrejta.

Në këtë mënyrë, ky objektiv synon të forcojë besimin në sistemin e drejtësisë duke garantuar një proces të drejtë dhe të paanshëm në ndarjen dhe trajtimin e çështjeve gjyqësore.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 garantohet përdorimi i sistemit elektronik në hedhjen e shortit për plotësimin e trupit gjykues. Shorti manual përdoret vetëm në raste përjashtimore.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3 lidhet me kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

2.3.1 Monitorimi i vazhdueshëm kryhet nga Këshillat lidhur me çështjet gjyqësore penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në gjyqësor;

2.3.2 KLGJ-ja kryen një analizë për vendosjen e sistemit të paralajmërimit të hershëm të monitorimit të ndarjes së çështjeve nga gjykatat për të garantuar zbatimin konsistent të ndarjes së rastësishme të çështjeve dhe masat e duhura korrigjuese kur është e nevojshme;

2.3.3 KLGJ-ja dhe PP-ja, sigurojnë se rregullat për ndarjen e rastësishme të çështjeve zbatohen në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme në gjykata dhe prokurori bazuar në kritere transparente dhe të drejta.

Treguesit kryesorë:

- Shkalla (%) e përdorimit të shortit elektronik në hedhjen e shortit për plotësimin e trupit gjykues.

Objektivi specifik 2.4: Kontrollet e figurës dhe pasurisë në sistemin e drejtësisë kryhen në përputhje me standardet e vetingut.

Në përpjekje për të forcuar integritetin dhe transparencën në sistemin e drejtësisë, objektivi specifik 2.4 synon të sigurojë që kontrollet e figurës dhe pasurisë të anëtarëve të këtij sistemi të jenë në përputhje të plotë me standardet rigoroze të vetingut. Ky objektiv është thelbësor për të garantuar që zyrtarët gjyqësorë dhe prokurorët të jenë të paanshëm, të pavarur dhe të përmbushin standardet më të larta të integritetit.

Një masë kyçe e këtij objektivi është përfshirja e ILDKPKI-së, e cila ka për detyrë të sigurojë përditësimin e vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të deklaratave të pasurisë nga anëtarët e sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë. Përmes këtij procesi, ILDKPKI-ja jo vetëm që grumbullon dhe analizon të dhënat e deklaruara, por, gjithashtu, kryen hetime të thelluara për të identifikuar çdo parregullsi të mundshme. Në rastet kur zbulohen shkelje, çështjet i referohen prokurorisë për veprime të mëtejshme, duke u bazuar në standardet e larta të vetingut që janë vendosur tashmë.

Paralelisht, Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) luajnë një rol të rëndësishëm në monitorimin sistematik të raporteve të deklarimit të pasurisë të siguruara nga ILDKPKI-ja. Këto këshilla ndjekin nga afër këto raporte dhe, nëse është e nevojshme, ndërmarrin hetime të mëtejshme për të siguruar që pasuria dhe figura e anëtarëve të sistemit gjyqësor të jenë të pajtueshme me standardet e kërkuara. Ky proces, gjithashtu, përfshin hetime efikase dhe, kur është e nevojshme, referime në prokurori për trajtimin e mëtejshëm të çështjeve.

Një tjetër masë e rëndësishme është përcaktimi i kriterit të eksperiencës në procesin e vetingut si kriter preferencial në shpalljet e reja nga KLGJ-ja dhe KLP-ja për vendet vakante. Kjo masë synon të përfshijë më tej ekspertizën dhe përvojën e atyre që kanë qenë pjesë e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA), IKP-së (Institucioni i Komisionerëve Publik) në vendimmarrjet e reja. Duke bërë këtë, synohet që eksperienca e tyre në trajtimin e çështjeve të vetingut të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për pozicione në sistemin e drejtësisë.

Për më tepër, është parashikuar që deklaratat e pasurisë së anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë të përditësohen dhe të verifikohen periodikisht. Ky hap është i domosdoshëm për të mbajtur një nivel të lartë të transparencës dhe për të garantuar që deklaratat e pasurisë të përputhen me realitetin dhe nuk fshehin pasuri të pashpjegueshme.

Në këtë mënyrë, ky objektiv synon të konsolidojë besimin e publikut në sistemin e drejtësisë duke siguruar që çdo zyrtar brenda tij të jetë i kontrolluar dhe i pajtueshëm me standardet e larta të vetingut, duke mbrojtur kështu integritetin e gjithë sistemit dhe duke siguruar që përvojat më të mira të procesit të vetingut të integrohen në të ardhmen e këtij sistemi.

Rezultati i pritshëm:

- ILDKPI-ja garanton efikasitetin e mekanizmave të kontrollit dhe të masave kundra shkeljeve në lidhje me deklarimin e pasurisë për subjektet që i nënshtrohen këtij detyrimi dhe kontribuon në ndërgjegjësimin e subjekteve, i reflektuar në një trend konstant ose në ulje të numrit të masave administrative ndaj subjekteve të kontrollit.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky qëllim objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 4 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

2.4.1 ILDKPKI-ja siguron përditësime të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të deklaratave të pasurisë së anëtarëve të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë dhe heton dhe raporton çështjet, sipas rastit, në prokurori, bazuar në praktikën e vendosur nga standardet e larta të procesit të vetingut;

2.4.2 KLGJ-ja dhe KLP-ja sigurojnë ndjekjen sistematike të raporteve të deklarimit të pasurisë nga ILDKPKI-ja dhe hetime të mëtejshme në kontekstin e shqyrtimit të pasurisë dhe të figurës së tyre, duke përfshirë sigurimin e hetimeve efikase në vijim dhe referimin në prokurori;

2.4.3 Deklaratat e pasurisë së anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë përditësohen dhe verifikohen në mënyrë periodike.

Treguesit kryesorë:

- Numri i masave administrative ndaj subjekteve të organeve gjyqësore, si rezultat i kontrolleve të plota të kryera ndaj tyre.

Objektivi Specifik 2.5: Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve.

Nëpërmjet këtij objektivi synohet të forcohen mekanizmat e llogaridhënies për magjistratët, duke krijuar një kornizë të fortë që garanton paanshmëri, pavarësi dhe integritet në sistemin gjyqësor shqiptar. Për të arritur këtë, është e nevojshme që Inspektorati i Lartë i Drejtësisë (ILD) të ketë kapacitetet e duhura për të kryer detyrat e tij me efikasitet dhe pavarësi.

Një nga masat kryesore për të përmbushur këtë objektiv është hartimi i rregullave për përbërjen dhe vjetërsinë e ILD-së, duke vendosur garanci të mjaftueshme për të siguruar që ky organ të jetë i mbrojtur nga çdo ndikim i drejtpërdrejtë ose i tërthortë nga legjislativi dhe ekzekutivi. Këto rregulla janë të nevojshme për të ruajtur paanshmërinë dhe profesionalizmin e ILD-së, duke garantuar kështu integritetin e proceseve të saj.

Një tjetër masë e rëndësishme është plotësimi gradual i vakancave në radhët e inspektorëve të ILD-së. Për këtë qëllim, është e rëndësishme që pozicioni i inspektorit të jetë tërheqës dhe të përfshijë masa për përforcimin e stafit mbështetës të ILD-së, në mënyrë që ky institucion të mund të përmbushë nevojat e tij objektive dhe të funksionojë në mënyrë efikase.

Gjithashtu, burimet konsistente dhe të përshtatshme të akorduara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) janë një tjetër komponent thelbësor për përforcimin e llogaridhënies së magjistratëve. Këto burime duhet të sigurojnë që hetimet disiplinore të iniciuara nga ILD-ja të kryhen në kohë dhe në mënyrë sistematike, duke rritur kështu efektivitetin e këtyre hetimeve dhe duke garantuar zbatimin e standardeve të larta të llogaridhënies.

Për më tepër, rregullat për monitorimin periodik të telekomunikacionit të personelit të Gjykatave Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar janë përcaktuar për të siguruar që sistemi të funksionojë në përputhje me parimet e proporcionalitetit, qartësisë dhe parashikueshmërisë. Zbatimi i këtij sistemi është një tjetër masë kyçe për të siguruar që monitorimi të jetë i drejtë dhe në përputhje me standardet evropiane, duke ruajtur kështu integritetin e procesit.

Së fundmi, zbatimi dhe ndjekja e mëtejshme e dokumenteve strategjike të KLGJ-së për hetimin administrativ të sinjalizuesve dhe shqyrtimin e rasteve të korrupsionit brenda KLGJ-së është thelbësore për të garantuar që çdo rast korrupsioni të trajtohet me seriozitetin dhe efikasitetin e duhur. Këto masa synojnë të përforcojnë transparencën dhe llogaridhënien në sistemin gjyqësor, duke rritur kështu besimin e publikut në këtë institucion dhe duke kontribuar në forcimin e sundimit të ligjit në Shqipëri.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 ILD zbaton 100% të planeve vjetore të inspektimeve pranë gjykatave dhe prokurorive;

- Deri në fund të vitit 2030 garantohet konfirmimi nga Këshillat (KLGJ, KLP) i një përqindjeje të lartë të kërkesave të ILD-së për aplikimin e një mase disiplinore.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 5 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 5 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

2.5.1 Hartimi i rregullave për përbërjen dhe vjetërsinë e ILD-së, të cilat vendosin garanci të kënaqshme të paanshmërisë, pavarësisë dhe profesionalizmit për mbrojtjen e institucionit nga ndikimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i legjislativit dhe ekzekutivit;

2.5.2 Plotësimi gradual i vakancave në radhët e inspektorëve në ILD, duke synuar që ky pozicion të bëhet i pëlqyeshëm dhe rritja e kapaciteteve të stafit mbështetës të ILD-së për t’ju përgjigjur nevojave objektive të institucionit;

2.5.3 KLP-ja dhe KLGJ-ja akordojnë burime konsistente dhe të përshtatshme në lidhje me hetimet disiplinore të iniciuara nga ILD-ja në kohë dhe në mënyrë sistematike;

2.5.4 Përcaktimi i rregullave të monitorimit periodik të telekomunikacionit të personelit të Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për një sistem funksional në përputhje me parimet e proporcionalitetit, qartësisë dhe parashikueshmërisë. Sistemi është zbatuar në përputhje me standardet evropiane;

2.5.5 Zbatimi dhe ndjekja e mëtejshme e dokumenteve strategjike të KLGJ-së për hetimin administrativ të sinjalizuesve dhe shqyrtimin e rasteve të korrupsionit brenda KLGJ-së.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e inspektimeve të përfunduara sipas planit vjetor të inspektimeve pranë gjykatave dhe prokurorive;

- Përqindja e vendimeve të KLGJ-së dhe të KLP-së që pranojnë kërkesën e ILD për masë disiplinore.

Qëllimi politik 3

Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë

Me qëllim hartimin e masave të reja që trajtojnë rekomandimet specifike të Raportit të Shqyrtimit dhe përputhen me angazhimet e ndërmarra nga Shqipëria në Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës, për sa i përket efikasitetit dhe cilësisë së sistemit të drejtësisë është parashikuar ky qëllim politik, i cili është zbërthyer për realizimin e tij në disa objektiva specifikë.

Në këto dokumente konstatohet se për të përmirësuar efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë, është e nevojshme të miratohet një plan veprimi që përfshin rishikimin e ligjeve dhe rregullave procedurale lidhur me masat që synojnë rritjen e efikasitetit, përfshirë edhe mjetet alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve. Ky plan duhet të adresojë problemet e kohëzgjatjes së procedurave, rendimentin e ulët dhe numrin e madh të çështjeve të pazgjidhura. Ndërkohë, është e rëndësishme të avancohen emërimet në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë plotësimin e vakancave në Gjykatën e Lartë dhe SPAK-un, si dhe trajtimin e çështjeve të prapambetura në Gjykatën e Apelit dhe gjykatat e shkallës së parë.

Në këtë kontekst qëllimi politik 3 synon përmirësimin e kapacitetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe gjykatave, duke përfshirë Gjykatën e Lartë, për të zbatuar masa që do të rrisin efikasitetin e tyre operativ. Po ashtu, janë parashikuar masa konkrete për përmirësimin e kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), si dhe i zyrave të prokurorisë, për të implementuar strategji që do të optimizojnë efikasitetin e punës së tyre.

Një tjetër aspekt kyç është përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë Speciale Antikorrupsion dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit. Këto institucione duhet të sigurojnë hetime dhe procedime penale që janë në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të promovohen dhe përkrahen mekanizmat e zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve, që ofrojnë një mënyrë më efikase dhe të shpejtë për të trajtuar konfliktet.

Përdorimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit është, gjithashtu, një faktor kyç në rritjen e efikasitetit të gjykatave dhe prokurorive. Implementimi i mjeteve moderne teknologjike do të ndihmojë në përshpejtimin e proceseve dhe përmirësimin e menaxhimit të informacionit. Gjithashtu, ky qëllim politike synon përmirësimin e kapaciteteve të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të varësisë për të forcuar aksesin në drejtësi për të gjithë qytetarët, duke siguruar që sistemi i drejtësisë të jetë më i aksesueshëm dhe më i efektshëm në ofrimin e shërbimeve të tij.

Përmbushja e këtyre objektivave është thelbësore për të ndërtuar një sistem të drejtësisë më të fortë dhe më të drejtë, i cili do të kontribuojë në forcimin e sundimit të ligjit dhe në rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Investimi në kapacitetet dhe teknologjitë e reja do të ndihmojë në përmirësimin e efikasitetit dhe transparencës, duke e bërë sistemin e drejtësisë më të përshtatshëm dhe të efektshëm për nevojat e shoqërisë.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse, në bashkëpunim me institucionet e tjera, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë, do të fokusohen në përmbushjen e gjashtë objektivave specifikë:

Objektivi specifik 3.1: Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ-së dhe gjykatave, përfshirë GJL-në, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin.

Objektivi specifik 3.2: Përmirësimi i kapacitetit të PP-së, KLP-së dhe zyrave të prokurorisë, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin.

Objektivi specifik 3.3: Përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë së Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit, me qëllim sigurimin e hetimeve dhe procedimeve penale efikase në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare.

Objektivi specifik 3.4: Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative me marrëveshje.

Objektivi specifik 3.5: Rritja e efikasitetit në gjykata dhe prokurori me anë të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit dhe komunikimit.

Objektivi specifik 3.6: Përmirësimi i kapaciteteve të MD dhe institucioneve të varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi.

Lidhja midis qëllimit politik 3 dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi politik 3 lidhet me objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ, “Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.3, “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”. Gjithashtu, SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.6, “Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet”, me nënobjektivin 16.7, “Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet”, si dhe me nënobjektivin 16.10, “Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare”.

Objektivi specifik 3.1: Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ-së dhe gjykatave, përfshirë GJL, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin.

Plotësimi i vakancave për magjistratët në gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë të juridiksionit të përgjithshëm vazhdon të mbetet një problematikë e rëndësishme, kryesisht për shkak të procesit të vetingut. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës nënvizon nevojën për qëndrueshmëri në plotësimin e vakancave nga Këshilli i Lartë i Gjyqësorit (KLGJ), duke përfshirë masa që mundësojnë emërimet, lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë të magjistratëve, duke u bazuar në vlerësime etike dhe profesionale të rregullta dhe në kohë. Problematikat më të mëdha janë vakancat në Gjykatën e Apelit për gjyqtarë dhe staf administrativ, të cilat janë përkeqësuar për shkak të kushteve të papërshtatshme të ambienteve për këtë numër të lartë gjyqtarësh dhe anëtarësh stafi.

Nëpërmjet këtij objektivi specifik, KLGJ-ja do të zbatojë hartën e re gjyqësore përmes përmirësimit të infrastrukturës së gjykatave, riorganizimit të burimeve njerëzore, trajnimeve të stafit dhe vlerësimit të vazhdueshëm. Do të analizojë dhe përshtatë aktet nënligjore për të garantuar funksionimin efikas të sistemit gjyqësor.

Në këtë kuadër, ky objektiv synon përmirësimin e kapacitetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe gjykatave, duke përfshirë Gjykatën e Lartë, për të rritur efikasitetin e sistemit gjyqësor. Për këtë qëllim, synohet përmirësimi i strategjive për të rritur efikasitetin dhe për të reduktuar çështjet e prapambetura, sigurimi i burimeve të nevojshme për zbatimin e këtyre strategjive, përmirësimi i procesit të emërimeve dhe avancimit të gjyqtarëve, si dhe sigurimi i zbatimit efikas dhe në kohë të vendimeve gjyqësore dhe të GJEDNJ-së. Po ashtu, synohet rritja e mbledhjes dhe raportimit të të dhënave për krimet e gjuhës së urrejtjes, duke pasur parasysh rekomandimet e ODIHR-it.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 shërbimi përmbarimor do të ekzekutojë 30% dosje më shumë se dosjet e ekzekutuara në vitin 2024.

- Gjatë periudhës së SND 2024–2030 regjistrohet një përmirësim progresiv i DT-së (Disposition Time), sipas shkallëve të gjykatave dhe llojit të çështjeve (civile, penale, administrative)

- Deri në fund të vitit 2027 garantohet plotësimi progresiv i vakancave (70% të organikës së gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm; 80% të gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm; 90% e stafit jomagjistrat në të gjitha shkallët e gjykatave) dhe në vitet në vijim sigurohet mbajta ose rritja e standardit.

- Deri në fund të vitit 2026 garantohet reduktimi progresiv i çështjeve të mbartura (30% për çështjet civile dhe tregtare të gjykatës së shkallës së parë juridiksioni i përgjithshëm; 20% për çështjet penale; 25% për çështjet e gjykatës së apelit; 35% për çështjet e gjykatës administrative) dhe në vitet në vijim sigurohet mbajtja ose rritja e standardit.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.1 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3.1 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

3.1.1 Implementimi i hartës së re gjyqësore nga KLGJ-ja dhe gjykatat.

3.1.2 KLGJ-ja/këshillat e gjykatave harton/jnë dhe miraton/jnë një strategji efikasiteti/reduktimi të çështjeve të prapambetura/shpërndarje të barabartë të ngarkesës për gjykatat në të gjitha nivelet.

3.1.3 Garantimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për të siguruar zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit/reduktimin të çështjeve të prapambetura/shpërndarjen e ngarkesës së punës në gjykata.

3.1.4 KLGJ-ja përparon me emërimet e gjyqtarëve.

3.1.5 KLGJ-ja zgjeron më tej procedurat e vlerësimit dhe avancimit në karrierë të gjyqtarëve bazuar në kriteret cilësore dhe sasiore.

3.1.6 Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

3.1.7 Zbatimi i qëndrueshëm dhe në kohë i vendimeve të GJEDNJ-së, përfshirë vendimet në fushën e pronësisë.

3.1.8 KLGJ-ja siguron mbledhjen dhe raportimin e të dhënave përkatëse për krimet e urrejtjes duke reflektuar rekomandimet e ODIHR-it.

Treguesit kryesorë:

- Raporti i dosjeve të ekzekutuara nga përmbaruesi shtetëror me dosjet e regjistruara (%);

- Përqindja e zvogëlimit të DT (Disposition Time), sipas shkallëve të gjykatave dhe llojit të çështjeve (civile, penale, administrative);

- Plotësimi i vakancave në gjykata;

- Përqindja e reduktimit të çështjeve të mbartura (sipas shkallëve të gjykatave).

Objektivi specifik 3.2: Përmirësimi i kapacitetit të PP-së, KLP-së dhe zyrave të prokurorisë, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin.

Ky objektiv specifik synon përmirësimin e kapacitetit dhe efikasitetit të sistemit të drejtësisë duke forcuar rolin dhe funksionalitetin e Prokurorisë së Përgjithshme (PP), Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP), dhe zyrave të prokurorisë. Në këtë kuadër, do të hartohet dhe miratohet një strategji që synon rritjen e efikasitetit dhe shpërndarjen e barabartë të ngarkesës për prokuroritë në të gjitha nivelet. Për të mbështetur këtë strategji, do të sigurohen burime njerëzore dhe buxhet i mjaftueshëm për të mundësuar zbatimin e saj praktik.

Do të përparojë procesi i emërimeve të prokurorëve dhe do të zgjerohet procedura e vlerësimit dhe avancimit në karrierë për prokurorët, duke u bazuar në kritere cilësore dhe sasiore dhe duke rritur transparencën.

Gjithashtu, Prokuroria e Përgjithshme dhe prokuroritë do të zbatojnë Hartën e Re Gjyqësore duke finalizuar projektet infrastrukturore, riorganizuar burimet njerëzore sipas kërkesave të reja dhe siguruar trajnime të rregullta për stafin. Gjithashtu, do të kryhen analiza periodike mbi zbatimin e akteve nënligjore dhe, bazuar në gjetjet, do të propozohen ndryshime për të garantuar një funksionim sa më efikas të prokurorive në përputhje me hartën e re.

Në fushën e sigurisë dhe drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe PP-ja do të mbledhin dhe raportojnë të dhëna të sakta për krimet e lidhura me gjakmarrjen dhe krimet e urrejtjes, duke ndjekur udhëzimet përkatëse dhe rekomandimet ndërkombëtare. Përveç kësaj, Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Përgjithshme do të angazhohen për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi sulmet ndaj gazetarëve, duke kontribuar në mbrojtjen e lirisë së shtypit dhe sigurinë e gazetarëve. Këto masa do të kontribuojnë në forcimin e sistemit të drejtësisë dhe rritjen e besimit të publikut në të.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 garantohet ulja progresive e ngarkesës për prokuror e cila pritet të ndikojë pozitivisht në eficencën e punës së prokurorisë, si dhe në cilësinë e hetimeve penale.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.2 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objekti lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3.2 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

3.2.1 Implementimi i hartës së re gjyqësore nga PP dhe prokuroritë;

3.2.2 KLP-ja dhe PP-ja hartojnë dhe miratojnë një strategji efikasiteti, shpërndarje të barabartë të ngarkesës për prokuroritë në të gjitha nivelet;

3.2.3 Garantimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për të siguruar zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit/shpërndarjen së ngarkesës së punës në prokurori;

3.2.4 KLP-ja përparon me emërimet e prokurorëve;

3.2.5 KLP-ja zgjeron më tej procedurat e vlerësimit dhe avancimit ne karrierë të prokurorëve bazuar në kriteret cilësore dhe sasiore;

3.2.6 Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve penale të formës së prerë;

3.2.7 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe PP sigurojnë mbledhjen dhe raportimin e të dhënave përkatëse për krimet e lidhura me gjakmarrjen dhe krimet e urrejtjes bazuar në udhëzimet e PP-së të vitit 2019, duke reflektuar rekomandimet e ODIHR;

3.2.8 Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Përgjithshme sigurojnë informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi rastet e sulmeve ndaj gazetarëve.

Treguesit kryesorë:

- Numri mesatar i çështjeve për prokuror.

Objektivi Specifik 3.3: Përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë së Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit me qëllim sigurimin e hetimeve dhe procedimeve penale efikase në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare.

SPAK ka identifikuar nevojën për plotësimin e vakancave në pozicionet e oficerëve të policisë gjyqësore dhe punonjësve të administratës brenda Byrosë Kombëtare të Hetimit. Institucioni ka shprehur synimin për të krijuar struktura më efikase dhe të mirëpajisura, të cilat do të përfshijnë njësi të analizës së riskut, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe operacioneve. Për të arritur këto objektiva, theksi vihet në rekrutimin e personelit me kapacitete të larta profesionale dhe eksperiencë të duhur, duke siguruar kështu një staf cilësor dhe të plotësuar. Këto përmirësime synojnë të rrisin efektivitetin e operacioneve dhe të forcojnë kapacitetet hetimore të SPAK-ut.

Në këtë kontekst, ky objektiv specifik lidhet me përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë Speciale Antikorrupsion dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit për të siguruar hetime dhe procedime penale efikase, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ky objektiv do të realizohet nëpërmjet zhvillimit të një strategjie për shpërndarjen e barabartë të ngarkesës për prokurorët dhe organet e policisë gjyqësore, duke siguruar burimet njerëzore dhe buxhetore të nevojshme për zbatimin e saj. SPAK-u do të rritet specializimi për hetime proaktive, përfshirë ato financiare, dhe do të sigurohet zbatimi efikas i vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

Këto masa janë të destinuara të rrisin kapacitetin dhe efikasitetin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 sistemi gjyqësor do të forcojë efektivitetin e trajtimit të sekuestrimeve dhe konfiskimeve në proceset penale lidhur me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke rritur progresivisht numrin e tyre.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.3 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3.3 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

3.3.1 SPAK-u harton dhe miraton një strategji efikasiteti për shpërndarje të barabartë të ngarkesës për prokurorët dhe OPGJ-në.

3.3.2. Sigurimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit për shpërndarjen e ngarkesës së punës në SPAK (Prokurorinë e Posaçme dhe Byronë Kombëtare të Hetimit).

3.3.3 Përmirësimi i funksionimit të SPAK-ut dhe specializimi i brendshëm institucional për të kryer hetime proaktive (përfshirë hetime financiare) gjatë ndjekjes penale të korrupsionit.

3.3.4 Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve gjyqësore të formës së prerë.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e konfiskimeve në raport me kërkesat për sekuestrim në procesin penal lidhur me luftën kundra krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Objektivi specifik 3.4: Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative me mosmarrëveshje.

Zbatimi i sistemeve alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përballet me disa sfida, duke përfshirë nevojën për rritjen e kapaciteteve të DHKN, shtimin e numrit të rasteve të zgjidhura në mënyrë alternative, gjetjen e mekanizmave për të bërë ndërmjetësimin më të aksesueshëm dhe aplikimin e praktikave më të mira evropiane.

Në këtë kontekst ky objektiv specifik synon të përmirësojë përdorimin e mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve duke forcuar dhe promovuar ndërmjetësimin si një alternativë efektive për zgjidhjen e konflikteve.

Për të arritur këtë, do të përforcohet sistemi i ndërmjetësimit përmes ofrimit të trajnimeve për kandidatët dhe ndërmjetësit e akredituar, si dhe kryerjes së fushatave ndërgjegjësuese që synojnë rritjen e numrit të ndërmjetësve. Do të rritet transparenca në procedurat e licencimit për të nxitur rritjen e numrit të ndërmjetësuesve, si dhe do të duhet të informojnë palët për zgjidhjen e çështjes me ndërmjetësim sipas parashikimeve ligjore.

Ky proces do të monitorohet dhe vlerësohet nga institucione përkatëse si KLGJ-ja dhe ILD-ja, për të siguruar që standardet dhe praktikat e duhura të respektohen, duke shërbyer dhe në lehtësimin e ngarkesës së gjykatave dhe reduktimin e kostove.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030, krahasuar me vitin 2024, 30% më shumë e çështjeve të referuara nga gjykatat, do të zgjidhen me ndërmjetësim, duke forcuar kështu efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit të ndërmjetësimit në trajtimin e çështjeve gjyqësore.

- Deri në fund të vitit 2030, krahasuar me vitin 2024, do të zgjidhen me ndërmjetësim 30% më shumë e çështjeve të filluara me ndërmjetësim.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.4 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3.4 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

3.4.1 Dhoma e Ndërmjetësve vazhdon të forcojë sistemin e ndërmjetësimit duke ofruar trajnime fillestare dhe të vazhduara për kandidatët ndërmjetës dhe ndërmjetësit e akredituar; duke kryer fushata ndërgjegjësuese për ndërmjetësimin dhe rritur numrin e ndërmjetësve;

3.4.2 Forcimi i transparencës së procedurave të licencimit me synim rritjen e numrit të ndërmjetësve;

3.4.3 Detyrimi ligjor i gjykatave për të informuar, siç duhet palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit vlerësohet nga KLGJ-ja në vlerësimin e performancës;

3.4.4 Detyrimi ligjor i gjykatave për të informuar, siç duhet palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit vlerësohet nga ILD-ja në kuadër të inspektimeve tematike.

Treguesit kryesorë:

- Raporti midis çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim të referuara nga gjykatat dhe numrit total të çështjeve të referuara për ndërmjetësim nga gjykatat (%);

- Raporti midis çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim dhe numrit total të çështjeve të filluara me ndërmjetësim (%).

Objektivi specifik 3.5: Rritja e efikasitetit në gjykata dhe prokurori me anë të mjeteve të teknologjisë të informacionit dhe komunikimit.

Për të përmirësuar efikasitetin e sistemit të drejtësisë është rekomanduar që të rritet përdorimi i sistemeve të sigurta dhe të unifikuara të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në të gjitha nivelet e gjykatave dhe prokurorive. Po ashtu, është kërkuar përmirësimi në mbledhjen, publikimin dhe raportimin e të dhënave statistikore gjyqësore. Synimi është që të gjitha institucionet e drejtësisë të demonstrojnë zotësi, udhëheqje dhe koordinim të ngushtë në këtë proces, për të krijuar një sistem efikas dhe të integruar që përmirëson menaxhimin e çështjeve dhe ndihmon në optimizimin e komunikimit dhe bashkëpunimit në sistemin e drejtësisë.

Ndaj për këtë qëllim objektivi 3.5 synon rritjen e efikasitetit në sistemin e drejtësisë duke integruar teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në funksionimin e gjykatave dhe prokurorive ku do të ndërmerren disa masa kryesore. Do të forcohen kapacitetet e Prokurorisë Speciale përmes përdorimit të avancuar të teknologjisë së informacionit dhe do të dizenjohet Sistemi për Menaxhimin e Integruar të Çështjeve (ICMS), që përfshin një hartë të detajuar të proceseve dhe funksionaliteteve. Infrastrukturat teknologjike në gjykata dhe prokurori do të përmirësohen për të mbështetur implementimin dhe funksionimin e sistemeve të reja. Do të ngrihet dhe mirëmbahet një sistem për menaxhimin e çështjeve në përputhje me standardet teknologjike dhe legjislative. Plani strategjik për zbatimin e teknologjisë do të përfshijë ndërveprimin e sistemeve dhe do të miratohet nga Bordi i Qendrës së Teknologjisë së Informacionit. Do të sigurohen burimet e nevojshme njerëzore dhe mbështetje buxhetore për krijimin dhe mbështetje të sistemit të menaxhimit të çështjeve dhe do të ofrohen trajnime për përdorimin e tij.

Për të përmirësuar statistikat e sistemit të drejtësisë do të implementohen udhëzimet e ministrit të Drejtësisë bazuar në metodologjinë e CEPEJ-it. Këto masa do të kontribuojnë në ndërtimin e një sistemi të drejtësisë më efikas, të integruar dhe transparent, për të përmirësuar qasjen në drejtësi dhe për të modernizuar infrastrukturën e drejtësisë.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2027 ka përfunduar zhvillimi i softeare-it për sistemin e ri të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMS), dhe deri në fund të vitit 2029 garantohet implementimi i plotë me të gjitha funksionalitetet e ICMS.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.5 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3.5 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

3.5.1 Forcimi i efikasitetit të SPAK-ut nëpërmjet përdorimit të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit;

3.5.2 Dizenjimi i Sistemit për Menaxhimin e Integruar të Çështjeve (ICMS), duke përfshirë hartëzimin e të gjitha proceseve, detajet e funksionaliteteve nga Bordi i Qendrës së QTI-së;

3.5.3 Përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit në gjykata dhe prokurori;

3.5.4 Ngritja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të prokurorisë me standardet aktuale teknologjike e legjislative dhe mirëmbajtja e software-t të sistemit;

3.5.5 Mirëmbajtja e sistemeve të menaxhimit të çështjeve;

3.5.6 Miratimi nga Bordi i Qendrës së TI-së i planit strategjik për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë, në lidhje prokurorinë, gjykatat dhe institucionet e tjera të drejtësisë;

3.5.7 Garantimi i burimeve e duhura njerëzore dhe mbështetjes buxhetore për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Çështjeve (ICMS), i cili garanton dhe siguron ndërlidhje me bazat e të dhënave dhe sistemet përkatëse dhe ndërveprimet bazuar në parashikimet vjetore;

3.5.8 Qendra e TI-së siguron koordinimin e duhur në zbatimin e sistemeve të menaxhimit të çështjeve duke siguruar ndërveprueshmëri;

3.5.9 Qendra e TI-së është e pajisur me burimet e nevojshme njerëzore dhe ka kompetencat e duhura me qëllim funksionimin në mënyrë efikase;

3.5.10 Ofrimi i trajnimeve për funksionet dhe përdorimin e sistemit të integruar të menaxhimit të çështjeve;

3.5.11 Zhvillimi i kapaciteteve Teknologjisë së Informacionit të GJK dhe mundësimi i aksesit në praktikën gjyqësore;

3.5.12 Përmirësimi i statistikave kombëtare të drejtësisë nëpërmjet miratimit dhe zbatimit të Udhëzimit të Ministrit për statistikat kombëtare të drejtësisë, bazuar në metodologjinë e CEPEJ në konsultim me institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë.

Treguesit kryesorë:

- Shkalla e implementimit të sistemit të menaxhimit të integruar të çështjeve (ICMS).

Objektivi specifik 3.6: Përmirësimi i kapaciteteve të MD-së dhe institucioneve të varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi.

Institucionet që janë nën varësinë e Ministrisë së Drejtësisë, pavarësisht përparimeve të bëra në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës, vazhdojnë të përballen me disa sfida. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës, Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas dhe Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit Shtetëror paraqesin nevoja për zgjerimin e hapësirave dhe përmirësimin e standardeve të godinave të degëve lokale. Përmbushja e këtyre nevojave do të kontribuonte në përmirësimin e shërbimeve të ofruara nga këto institucione.

Një sfidë e vazhdueshme mbetet bashkëpunimi ndërinstitucional në fushën e drejtësisë penale, veçanërisht ndërmjet prokurorive dhe institucionit të Shërbimit të Provës, për të siguruar respektimin e afateve ligjore për ekzekutimin e vendimeve me shërbim prove. Vonesat në ekzekutimin e vendimeve me shërbim prove ndikojnë negativisht në zbatimin e dënimit alternativ, reduktojnë efektin individual të tij dhe dëmtojnë besimin në sistemin e drejtësisë.

Rrjedhimisht, objektivi specifik 3.6 synon përmirësimin e kapaciteteve të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të varësisë për të forcuar aksesin në drejtësi. Ky objektiv përfshin disa masa kyçe të cilat janë konsolidimi i masterplanit të burgjeve për rinovimin e infrastrukturës dhe rritjen e kapaciteteve akomoduese; miratimi i planit të integritetit për të adresuar risqet e integritetit në sistemin penitenciar; dhe miratimi i rregullave të brendshme për institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, për të përmbushur rekomandimet e Avokatit të Popullit dhe CPT-së.

Gjithashtu, synohet ngritja e kapaciteteve për të zbatuar rekomandimet e CPT-së dhe optimizimi i ndërhyrjeve përmes instrumenteve psikoedukative dhe mbështetje psikosociale.

Në këtë kuadër, do të sigurohen burimet e nevojshme për ndërtimin/rikonstruksionin e institucioneve për ekzekutimin e vendimeve penale. Do të rritet efikasiteti i IEVP-ve dhe Shërbimit të Provës, si dhe kapacitetet e DNJF-së. Rishikimi i akteve nënligjore (paketës rregullatore) dhe rritja e aksesit në ndihmën juridike falas, si dhe përmirësimi i efektivitetit të Shërbimit të Noterisë dhe Shërbimit të Përmbarimit përmes kapaciteteve dhe digjitalizimit janë gjithashtu pjesë e këtij objektivi specifikk, zbërthyer me tej me masa konkrete.

Gjithashtu, nëpërmjet këtij objektivi specifik synohet rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional në fushën e drejtësisë penale, veçanërisht bashkëpunimi midis prokurorive dhe shërbimit të provës, për të mundësuar respektimin e afateve ligjore për ekzekutimin e vendimeve me shërbim prove. Vonesa në ekzekutimin e shërbimit të provës ndikon në zbatimin e duhur të shërbimit të provës si dënim alternativ, efektin individual të këtij ndëshkimi, si dhe cenon besimin në sistemin e drejtësisë.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 pritet të ketë rritje progresive të numrit të të burgosurve të përfshirë në aktivitetet rehabilituese kundrejt numrit total të personave që vuajnë dënimin, duke forcuar kështu rehabilitimin e tyre dhe integrimin e mëvonshëm në shoqëri;

- Deri në fund të vitit 2030 do të ketë përmirësim progresiv të situatës së mbipopullimit në burgje si rrjedhojë e adresimit të sfidave në sistemin e drejtësisë dhe politikave efektive të paraburgimit;

- Deri në fund të vitit 2030 do të reduktohet progresivisht kohëzgjatja mesatare e dhënies së ndihmës juridike parësore falas duke garantuar në ketë mënyrë moszvarritjen e procedurave, dhe akses efektiv në drejtësi për qytetarët.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 3.6 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 3.6 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

3.6.1 Konsolidimi i Masterplanit të Burgjeve duke përfshirë ndër të tjera masa për rinovimin e infrastrukturës së burgjeve dhe rritjen e kapaciteteve akomoduese për të dënuarit me burgim;

3.6.2 Miratimi i Planit të Integritetit që adreson risqet e integritetit në sistemin penitenciar;

3.6.3 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve miraton rregullat e brendshme për çdo institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, duke synuar adresimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Komitetit të Helsinkit dhe CPT-së;

3.6.4 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë vazhdojnë të ndërmarrin masa për ngritjen e kapaciteteve për të rritur aftësinë raportuese dhe zbatuese të rekomandimeve të CPT-së;

3.6.5 Optimizimi i ndërhyrjes dhe pasurimi i portofolit të stafit me instrumente psikoedukative dhe terapeutike, këshillim klinik, qasje terapeutike, maksimizimi i mbështetjes psikosociale;

3.6.6 Qeveria siguron burime të përshtatshme për ndërtimin dhe rinovimin e IEVP-ve;

3.6.7 Ngritja dhe funksionimi institucionit për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor me masën mjekësore në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;

3.6.8 Rritja e efektivitetit të IEVP-ve nëpërmjet rekomandimeve të inspektimeve të brendshme dhe të jashtme;

3.6.9 Rritje e efikasitetit të Shërbimit të Provës nëpërmjet përmirësimit të organizimit të punës dhe forcimit të kapaciteteve;

3.6.10 Rritja e kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e DNJF-së;

3.6.11 Rishikimi i paketës rregullatorë, në lidhje me konsolidimin e praktikës për ofrimin e ndihmës ligjore.

3.6.12 Informimi, ndërgjegjësimi dhe rritja e aksesit të subjekteve të ligjit për Ndihmën Juridike Falas mbi të drejtat e tyre dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

3.6.13 Rritja e efektivitetit të Shërbimit të Noterisë nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, llogaridhënies dhe digjitalizimit.

3.6.14 Rritja e efektivitetit të Shërbimit të Përmbarimit nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, llogaridhënies dhe digjitalizimit.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e personave të burgosur të punësuar, që ndjekin kurse profesionale ose që ndjekin arsimin e detyruar, përkundrejt numrit total të personave që vuajnë dënimin;

- Raporti i numrit të shtretërve me numrin e të burgosurve (%);

- Kohëzgjatja mesatare midis kërkesës për ndihmë juridike parësore falas dhe dhënies së ndihmës juridike parësore falas.

Qëllimi politik 4

Forcimi i cilësisë së drejtësisë

Në referim të Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës, Këshillat duhet të avancojnë në miratimin e akteve nënligjore për vlerësimin e performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke synuar një balancë më të mirë midis kritereve cilësore dhe sasiore, si dhe rritjen e transparencës së procesit përmes këtyre metodologjive.

Shkolla e Magjistraturës duhet të ndryshojë rregulloren e saj të brendshme për të siguruar që provimi i pranimit të reflektojë standardet më të mira të BE-së dhe që pranimet të bëhen bazuar në njohuri dhe kapacitete. Gjithashtu, Shkolla e Magjistraturës duhet të pasurojë programet e trajnimit vazhdues, duke u fokusuar në nevojat e identifikuara për specializimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë. KLGJ-ja duhet të sigurojë publikimin dhe të përmirësojë kërkimin e vendimeve gjyqësore, veçanërisht të GJL-së. GJL-ja duhet të vazhdojë unifikimin e vendimeve të gjykatave dhe për rrjedhojë, të përmirësojë më tej praktikën gjyqësore. Vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja duhet të përfshijë, ndër të tjera, standardet e arsyetimit të vendimeve gjyqësore. Duhet të merren masa për të siguruar që vendimet gjyqësore të jenë të aksesueshme dhe lehtësisht të arritshme për publikun.

Sa më sipër qëllimi politik 4 fokusohet në forcimin e cilësisë së drejtësisë duke siguruar burimet financiare, njerëzore dhe infrastrukturore të nevojshme për funksionimin efektiv të sistemit të drejtësisë.

Kjo përfshin përmirësimin e performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori, forcimin e kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës për të përmirësuar trajnimin dhe kurrikulat e trajnimit gjyqësor, dhe sigurimin e aksesit të publikut në vendimet e gjykatave. Qëllimi është, gjithashtu, që të garantohet qëndrueshmëria e praktikave gjyqësore dhe të përmirësohet cilësia e arsyetimit të vendimeve, duke kontribuar kështu në rritjen e besueshmërisë dhe transparencës në sistemin e drejtësisë.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucionet e tjera, partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e katër objektivave specifikë:

Objektivi Specifik 4.1: Sigurimi i burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë.

Objektivi Specifik 4.2: Përforcimi i performancës së magjistratve në gjykata dhe prokurori

Objektivi Specifik 4.3: Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit.

Objektivi Specifik 4.4: Sigurimi i aksesit në vendimet e gjykatave dhe qëndrueshmërisë së praktikave gjyqësore me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve dhe rritjes së transparencës për publikun.

Lidhja midis qëllimit politik 4 dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi politik 3 lidhet me objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ, “Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.3, “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”. Gjithashtu, SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.6, “Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet”, me nënobjektivin 16.7, “Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet” si dhe me nënobjektivin 16.10, “Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare”.

Objektivi specifik 4.1: Sigurimi i burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë.

Pavarësisht arritjeve të rëndësishme, avancimi i Reformës në Drejtësi kërkon vëmendje të shtuar ndaj përgjegjësive që burojnë për institucionet e përfshira. Këto institucione duhet të përmirësojnë vazhdimisht shërbimet e tyre sipas standardeve evropiane, si dhe të përmirësojnë infrastrukturën e sektorit, duke krijuar një bazë të dhënash elektronike për gjyqësorin. Ka pasur përparime në plotësimin e vakancave dhe forcimin e kapaciteteve infrastrukturore në Gjykatën Kushtetuese, çka konsiderohet një parakusht për funksionimin e plotë të kësaj Gjykate.

Gjithashtu, po vijon me sukses implementimi i hartës së re gjyqësore, duke përfshirë ngritjen e 13 gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit me juridiksion të përgjithshëm. Megjithatë, infrastruktura e nevojshme për zbatimin e kësaj harte nuk është ende e siguruar, pasi ka probleme me miratimin e shesheve të ndërtimit nga ana e bashkive për godinat e reja të gjykatave. Mungesa e një studimi të mirëfilltë të fizibilitetit mbetet një shqetësim potencial në sigurimin e infrastrukturës ndërtimore.

Ndaj ky objektivi specifik synon sigurimin e burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore të nevojshme për funksionimin e efektshëm të sistemit të drejtësisë. Është e nevojshme që të sigurohet vazhdimësia e alokimit të duhur të burimeve financiare për institucionet e drejtësisë nga Qeveria dhe Kuvendi.

Në këtë kontekst janë parashikuar masa konkrete për përmirësimin e infrastruktura gjyqësore, duke përfshirë krijimin e ambienteve të përshtatshme për gjykatën e apelit dhe plotësimi i vendeve vakante për magjistratë përmes emërimeve nga Këshillat dhe Gjykata Kushtetuese, për të siguruar që institucionet e drejtësisë të jenë të pajisura me burimet dhe infrastrukturën e nevojshëm për të funksionuar në mënyrë efikase.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 garantohet përputhshmëri sa më e plotë midis buxhetit të kërkuar nga institucionet dhe atij të miratuar nga Kuvendi, me qëllim sigurimin e burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore të mjaftueshme për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.1 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 4.1 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

4.1.1 Qeveria/Kuvendi siguron vazhdimësi të nivelit të duhur të alokimit të burimeve për institucionet e sistemit të drejtësisë.

4.1.2 Përmirësimi gradual i infrastrukturës gjyqësore, duke përfshirë ambiente të përshtatshme për Gjykatën e Apelit.

4.1.3 Plotësimi i vendeve vakante për magjistratë nga Këshillat dhe për këshilltar ligjorë pranë Gjykatës Kushtetuese.

Treguesit kryesorë:

- Raporti (%) midis buxhetit të miratuar dhe buxhetit të kërkuar nga institucioni (për shpenzime kapitale dhe korrente).

Objektivi specifik 4.2: Përforcimi i performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori.

Objektivi specifik 4.2 ka për qëllim përmirësimin e performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori duke siguruar miratimin e akteve nënligjore për vlerësimin e performancës dhe duke rishikuar metodologjinë e vlerësimit për të arritur një balancë më të mirë ndërmjet kritereve cilësore dhe sasiore. Ky objektiv, gjithashtu, përfshin miratimin e rregullave të brendshme për cilësinë e drejtësisë dhe zbatimin e rekomandimeve nga inspektimet tematike të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë.

Për të përmirësuar performancën e magjistratëve në gjykata dhe prokurori, synohet miratimi i akteve të reja për vlerësimin e performancës dhe rishikimi i metodologjisë për të arritur një balancë më të mirë ndërmjet kritereve cilësore dhe sasiore, si dhe rritja e transparencës së procesit.

Objektivi është i zbërthyer në masa të cilat parashikojnë përmirësimin e performancës përmes miratimit të rregullave të brendshme për cilësinë e drejtësisë, zbatimit të rekomandimeve nga inspektimet e rregullta dhe anketave që synojnë përmirësimin e kënaqësisë së përdoruesve të gjykatave.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave në lidhje me funksionimin e gjykatave dhe prokurorive, aksesin në drejtësi dhe besimin në institucione, i evidentuar nga anketime periodike.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.2 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 4.2 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

4.2.1 Këshillat përparojnë me miratimin e akteve nënligjore të mbetura për vlerësimin e performancës;

4.2.2 Këshillat rishikojnë metodologjinë e tyre për vlerësimin e performancës për të arritur një balancë më të madhe ndërmjet kritereve cilësore dhe sasiore, si dhe rritje të transparencës së procesit dhe zbatim të metodologjisë;

4.2.3 Monitorimi dhe vlerësimi periodik i akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës dhe rishikimi i tyre sipas nevojës;

4.2.4 Përmirësimi i performancës së magjistratëve bazuar në rekomandimet e inspektimeve tematike dhe institucionale të kryera nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë;

4.2.5 Performanca e gjykatave përmirësohet nëpërmjet anketave të përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave të kryera nga KLGJ-ja/gjykatat.

Treguesit kryesorë:

- Niveli i përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave në lidhje me funksionimin e gjykatave/prokurorive, aksesin në drejtësi dhe besimin në institucione.

Objektivi specifik 4.3: Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit.

Ky objektiv specifik synon forcimin dhe përmirësimin e kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës (SHM) për të avancuar trajnimin dhe zhvillimin e profesionistëve të sistemit të drejtësisë. Për të arritur këtë, SHM-ja do të angazhohet në një proces të thelluar rishikimi dhe përditësimi të rregulloreve dhe kurrikulave të saj, me qëllim që të përmbushë standardet më të larta ndërkombëtare dhe të Bashkimi Evropian.

Një nga masat kyçe do të jetë rishikimi i Rregullores së Brendshme për të siguruar që provimi i pranimit të pasqyrojë aftësi dhe kompetenca të nevojshme, dhe jo thjesht njohuri teorike mbi ligjin. Ky proces do të përfshijë gjithashtu sigurimin e stafit dhe burimeve të përshtatshme, në përputhje me analizat dhe parashikimet për nevojat akademike dhe njerëzore, për të garantuar mbështetje të mjaftueshme për trajnimin e magjistratëve.

Në këtë drejtim, SHM-ja do të forcojë programin e saj dhe do të përmirësojë mentorët, duke rishikuar dhe miratuar kurrikulën e formimit fillestar dhe të vazhduar, e cila do të jetë në përputhje me nevojat e identifikuara dhe do të ndihmojë në specializimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përveç kësaj, do të kryhet një analizë për të siguruar që metodologjia për vlerësimin e trajnerëve të përputhet me standardet evropiane, duke përgatitur një metodologji të re në përputhje me rezultatet e kësaj analize.

SHM-ja do të angazhohet gjithashtu në aktivitete studimi dhe kërkimi në fusha prioritare të së drejtës, duke prodhuar materiale shkencore dhe informuese që ndihmojnë aktorët e sistemit të drejtësisë. Këto masa synojnë të rrisin cilësinë e trajnimit dhe të kontribuojnë në zhvillimin e një sistemi të drejtësisë më të fortë dhe më efikas.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të pjesëmarrjes së magjistratëve në programet e trajnimit të vazhdueshëm pranë Shkollës së Magjistraturës, që evidenton përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit si edhe rritjen e profesionalizmit të magjistratëve;

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje të interesit dhe përgatitjes së kandidatëve për të hyrë në Shkollën e Magjistraturës, evidentuar me rritjen progresive të raportit midis numrit të konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provim në krahasim me kuotën e përcaktuar nga shkolla;

- Deri në fund të vitit 2030 është përforcuar angazhimi i rregullt i magjistratëve në trajnimet e organizuara nga Shkolla e Magjistraturës dhe efektiviteti i programeve të trajnimit, të evidentuar me rritjen e numrit të përgjigjeve ndaj ftesave që u drejtohen atyre që kanë shprehur interes për trajnim.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.3 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 4.3 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

4.3.1 SHM-ja rishikon Rregulloren e saj të Brendshme duke siguruar që provimi i pranimit është në përputhje me standardet më të mira të BE-së dhe shkollave homologe të trajnimit gjyqësor dhe siguron që konkurrentët të vlerësohen mbi bazën e aftësisë dhe jo vetëm mbi bazën e njohurive mbi ligjin;

4.3.2 ShM-ja siguron staf dhe burime të përshtatshme në bazë të analizave, rishikimit dhe parashikimit të nevojave për burime njerëzore dhe akademike;

4.3.3 Përforcimi i programit dhe përmirësimi i mentorëve nga SHM-ja/gjykatat;

4.3.4 Rishikimi i kurrikulës së formimit fillestar, miratimi dhe zbatimi i saj gjatë vitit akademik;

4.3.5 Përmirësimi dhe pasurimi i programit të formimit të vazhduar që u përgjigjet nevojave të identifikuara për specializimin e magjistratëve në detyrë;

4.3.6 Kryerja e analizës së përputhshmërisë së metodologjisë për vlerësimin e trajnerëve sipas standardeve evropiane;

4.3.7 Përgatitja e metodologjisë së re për vlerësimin e trajnerëve bazuar në rezultatet e analizës së përputhshmërisë;

4.3.8 Shkolla e Magjistraturës angazhohet në veprimtari studimore dhe hulumtuese në fushat prioritare të së drejtës dhe harton produkte shkencore dhe informuese në funksion të institucionneve të sistemit të drejtësisë.

Treguesit kryesorë:

- Përqindja e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë marrë pjesë në të paktën 3 ditë trajnimi në vit;

- Raporti i konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja;

- Përqindja e magjistratëve që ndjekin rregullisht trajnimet për të cilat janë përzgjedhur nga Shkolla e Magjistraturës.

Objektivi specifik 4.4: Sigurimi i aksesit në vendimet e gjykatave dhe qëndrueshmërisë së praktikave gjyqësore me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve dhe rritjes së transparencës për publikun.

Ky objektiv specifik 4.4 synon përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve gjyqësore dhe rritjen e transparencës në sistemin e drejtësisë, nëpërmjet publikimit dhe kërkueshmërisë së vendimeve gjyqësore, ofrimit të trajnimeve për analiza të çështjeve gjyqësore, unifikimin e praktikes gjyqësore, vlerësimin e standardeve të arsyetimit të vendimeve nga gjyqtarët dhe prokurorët, si dhe sigurimin e monitorimit dhe vlerësimit transparent të aktiviteteve të gjykatave.

Gjykata Kushtetuese do të përmirësojë aksesimin në vendimet duke e bërë praktikën e saj gjyqësore më të qasshme dhe transparente. Po ashtu, KLGJ-ja do të sigurojë publikimin e vendimeve dhe do të përmirësojë kërkueshmërinë e tyre, me fokus të veçantë në vendimet e Gjykatës së Lartë, për të lehtësuar analizën dhe kontrollin e praktikave gjyqësore.

Një tjetër masë do të jetë ofrimi i trajnimeve për hulumtimin dhe analizën e çështjeve gjyqësore nga SHM-ja, për të ngritur nivelin profesional dhe për të përmirësuar standardet e praktikës gjyqësore. GJL-ja do të vazhdojë të unifikojë vendimet e gjykatave, duke kontribuar në përmirësimin e mëtejshëm të praktikës gjyqësore.

Vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja do të përfshijë standardet e arsyetimit të vendimeve, për të siguruar që vendimet të jenë të bazuara në norma të larta profesionale dhe ligjore. Në përputhje me këtë, do të sigurohet një monitorim dhe vlerësim transparent i aktiviteteve të gjykatës për të garantuar llogaridhënie dhe besueshmëri në sistemin gjyqësor.

Këto masa synojnë të rrisin cilësinë dhe qëndrueshmërinë e vendimeve gjyqësore, duke ndihmuar në forcimin e besimit të publikut në sistemin e drejtësisë.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030, 100% e arkivave të gjykatave janë digjitalizuar, për të garantuar modernizimin e sistemit gjyqësor, për të lehtësuar aksesin në dokumente dhe për të përmirësuar eficiencën në menaxhimin e çështjeve.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së, sipas MSA-së

Objektivi specifik 4.4 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor” të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 4.4 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

4.4.1 Gjykata Kushtetuese përmirëson aksesin në praktikën e saj gjyqësore;

4.4.2 KLGJ-ja siguron publikimin dhe përmirëson kërkueshmërinë e vendimeve gjyqësore, veçanërisht të Gjykatës së Lartë;

4.4.3 SHM-ja ofron trajnime për hulumtimin dhe analizën e çështjeve gjyqësore;

4.4.4 GJL-ja vazhdon të unifikojë vendimet e gjykatave dhe si rrjedhojë praktika gjyqësore përmirësohet më tej;

4.4.5 Vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja, përfshin, ndër të tjera, standardet e arsyetimit të vendimeve gjyqësore;

4.4.6 Sigurohet monitorim dhe vlerësim transparent i aktiviteteve të gjykatës.

Treguesit kryesorë:

- Përfundimi i digjitalizimit të arkivave në gjykata.

Qëllimi politik 5: Drejtësi më e afërt me qytetarët

Qëllimi 5 i politikës “Drejtësi më e afërt me qytetarët” synon të krijojë një sistem drejtësie më të qasshëm, transparent dhe të orientuar drejt nevojave të qytetarëve. Ky qëllim fokusohet në përmirësimin e marrëdhënieve midis qytetarëve dhe sistemit të drejtësisë, duke u siguruar që qytetarët të kenë një kuptim më të mirë të proceseve gjyqësore dhe të kenë mundësi më të lehta për të aksesuar shërbimet e drejtësisë.

Në thelb, ky qëllim synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për sistemin dhe institucionet e drejtësisë, duke bërë që qytetarët të ndihen më të informuar dhe më të fuqizuar për të kërkuar drejtësi. Kjo përfshin fushata të informimit dhe ndërgjegjësimit publik, përmirësimin e komunikimit të institucioneve gjyqësore me qytetarët, dhe krijimin e mekanizmave që lehtësojnë aksesin në drejtësi, veçanërisht për grupet më të cenueshme të shoqërisë.

Përmes këtij qëllimi, synohet gjithashtu të rritet besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë, duke e bërë atë më të përgjegjshëm dhe më të orientuar drejt shërbimit të interesave të publikut. Kjo do të kontribuojë në përmirësimin e përgjithshëm të eficiencës dhe efektivitetit të sistemit të drejtësisë, duke e bërë atë më të drejtë dhe më të barabartë për të gjithë qytetarët.

Në kontekstin e zbatimit të politikës 5 është thelbësore të merren parasysh sfidat dhe rekomandimet e përfshira në analizën e situatës aktuale dhe vlerësimin mbi edukimin ligjor të publikut në Shqipëri. Kjo analizë tregon se edukimi ligjor ka fituar një rëndësi të jashtëzakonshme në forcimin e shtetit të së drejtës dhe krijimin e një shoqërie të drejtë dhe të informuar. Megjithatë, ka ende shumë sfida që duhen adresuar për të siguruar që ky proces të jetë i suksesshëm dhe të ketë ndikim të qëndrueshëm.

Një nga sfidat kryesore të evidentuara është mungesa e koordinimit dhe institucionalizimit në ofrimin e edukimit ligjor për publikun. Deri më tani, edukimi ligjor në Shqipëri është realizuar kryesisht nga organizata jofitimprurëse dhe me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë, por pa një qasje të mirëkoordinuar dhe të institucionalizuar. Kjo ka çuar në një situatë ku masat e edukimit ligjor janë të fragmentuara dhe shpesh të paqëndrueshme. Për zbatimin e qëllimit politik 5, është thelbësore që të sigurohet një bashkëpunim efektiv midis institucioneve të drejtësisë, qeverisë dhe organizatave të shoqërisë civile për të krijuar një strukturë të qëndrueshme dhe të koordinuar për edukimin ligjor.

Një tjetër sfidë e rëndësishme është mungesa e burimeve financiare dhe njerëzore. Institucionet përballen me kufizime të mëdha financiare dhe me mungesë të personelit të trajnuar për të realizuar aktivitetet e edukimit ligjor. Kjo ka ndikuar në cilësinë dhe qëndrueshmërinë e programeve të edukimit ligjor, duke i bërë ato të varura nga financime të përkohshme dhe të pamjaftueshme. Në këtë kontekst, zbatimi i politikës 5 kërkon një investim të qëndrueshëm në burime financiare dhe në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore, për të siguruar që aktivitetet e planifikuara të realizohen me sukses dhe të kenë një ndikim afatgjatë.

Për më tepër, korniza ligjore e paqartë ka qenë një pengesë për edukimin ligjor në Shqipëri. Ligjet ekzistuese shpesh përmendin institucionet përgjegjëse për edukimin ligjor, por nuk specifikojnë detyrime të qarta për to. Kjo ka rezultuar në përgjegjësi të papërcaktuara qartë dhe në mungesë të mekanizmave të qarta zbatimi. Për zbatimin e politikës 5, është e nevojshme të krijohet një kornizë ligjore më e qartë dhe e detajuar që përcakton rolet dhe përgjegjësitë e secilit institucion në ofrimin e edukimit ligjor dhe në përmirësimin e aksesit në drejtësi.

Megjithatë, pavarësisht këtyre sfidave, edukimi ligjor dhe përpjekjet për të afruar drejtësinë me qytetarët kanë përfitime të mëdha dhe afatgjata. Siç përmendet edhe në analizën e situatës aktuale, një shoqëri e informuar ligjërisht është një shtyllë e rëndësishme për një shtet të fortë të së drejtës. Kur qytetarët janë të informuar mbi të drejtat dhe detyrimet e tyre, ata janë më të aftë për të kërkuar llogaridhënie nga institucionet publike dhe për të luftuar kundër korrupsionit dhe abuzimit të pushtetit. Kjo do të kontribuojë në krijimin e një sistemi drejtësie më të besueshëm dhe më të qëndrueshëm.

Për arritjen e këtij qëllimi politik, institucionet përgjegjëse në bashkëpunim me institucione partnerë vendës dhe ndërkombëtarë do të fokusohen në përmbushjen e tre objektivave specifike si OS.5.1, OS. 5.2, OS. 5.3.

- Objektivi specifik 5.1: Informimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit.

- Objektivi specifik 5.2: Forcimi i bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë.

- Objektivi specifik 5.3: Rritja e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut.

Lidhja midis qëllimit politik 5 dhe Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)

Qëllimi politik 5 lidhet me objektivin 16 të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ, “Promovimi i shoqërive paqësore dhe përfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, ofrim i aksesit në drejtësi për të gjithë dhe ndërtimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet”. SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.3, “Promovimi i shtetit të së drejtës në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar dhe sigurimi i aksesit të barabartë në drejtësi për të gjithë”. Gjithashtu, SND 2024–2030, lidhet me nënobjektivin 16.6, “Zhvillimi i institucioneve efektive, llogaridhënëse dhe transparente në të gjitha nivelet”, me nënobjektivin 16.7, “Sigurimi i vendimmarrjes reaguese, përfshirëse, pjesëmarrëse dhe përfaqësuese në të gjitha nivelet” si dhe me nënobjektivin 16.10, “Sigurimi i aksesit të publikut në informacion dhe mbrojtja e lirive themelore, në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe marrëveshjet ndërkombëtare”.

Objektivi specifik 5.1: Informimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit.

Objektivi specifik 5.1 fokusohet në informimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi sistemin e drejtësisë dhe synon të krijojë një komunikim më efektiv dhe të qasshëm midis institucioneve gjyqësore dhe qytetarëve. Kjo realizohet përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit, që synojnë të thjeshtësojnë informacionin dhe ta bëjnë atë të kuptueshëm për të gjithë shtresat e shoqërisë.

Sipas vlerësimit të situatës aktuale mbi edukimin ligjor të publikut në Shqipëri, deri në fund të 2023 disa hapa të rëndësishëm janë ndërmarrë për të realizuar informimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit. Këto masa janë bazuar kryesisht në parashikimet e Strategjisë së Edukimit Ligjor për Publikun 2019–2023. Në zbatim të planit të veprimit të hartuar në kuadër të kësaj strategjie gjatë periudhës 2019–2023 janë hartuar dhe publikuar materiale informuese në gjuhë të thjeshtë për publikun, të cilat synojnë të shpjegojnë funksionimin e institucioneve të drejtësisë, procedurat që duhet ndjekur, dhe të drejtat e qytetarëve. Këto materiale janë shpërndarë kryesisht përmes faqeve zyrtare të institucioneve dhe mediave sociale, si një përpjekje për të siguruar që qytetarët të kenë akses në informacion të saktë dhe të kuptueshëm.

Gjithashtu, institucionet gjyqësore kanë nisur të krijojnë dhe përditësojnë llogari në platforma të ndryshme të mediave sociale, si Facebook dhe LinkedIn, për të ofruar një burim të besueshëm dhe të përditësuar informacioni për publikun. Këto platforma përdoren për të shpërndarë lajme dhe informacione të rëndësishme rreth aktiviteteve dhe vendimeve të institucioneve gjyqësore.

Në të njëjtën kohë janë realizuar disa përpjekje për të promovuar reformat në sistemin e drejtësisë përmes intervistave në media dhe fushatave mediatike. Institucionet kanë zhvilluar intervista televizive dhe janë angazhuar me median për të shpjeguar ndryshimet në hartën gjyqësore dhe përfitimet që sjellin reformat e fundit në drejtësi. Gjithashtu, krijimi i videove shpjeguese nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas dhe Ministria e Drejtësisë për të ndihmuar qytetarët të kuptojnë më mirë se si mund të aksesojnë institucionet e drejtësisë është një tjetër hap i rëndësishëm i realizuar deri më tani. Këto video janë krijuar me qëllim që të ofrojnë udhëzime të qarta dhe të thjeshta për qytetarët lidhur me procedurat që duhet ndjekur dhe të drejtat e tyre procedurale.

Institucionet e sistemit të Drejtësisë kanë zhvilluar disa sesione informuese për publikun, veçanërisht për grupet vulnerabël, për t’i ndihmuar ata të kuptojnë më mirë të drejtat e tyre dhe të kenë qasje më të lehtë në shërbimet e drejtësisë. Këto sesione janë pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të fuqizuar qytetarët, veçanërisht ata që janë më të prekshëm nga padrejtësitë ligjore.

Megjithatë, siç evidentohet në vlerësimin e situatës mbi zbatimin e edukimit ligjor të publikut, një pjesë e mirë e masave të parashikuara në Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut nuk u realizuan plotësisht ose kanë hasur pengesa në zbatimin e tyre për shkak të mungesës së koordinimit ndërmjet institucioneve, burimeve financiare të pamjaftueshme dhe kufizimeve në burimet njerëzore.

Në këtë kontekst, është e rëndësishme që të intensifikohen përpjekjet për të përmbushur masat e parashikuara në kuadër të zbatimit të këtij objektivi specifik për të siguruar që Objektivi Specifik 5.1 të realizohet me sukses. Kjo do të kërkojë një angazhim të fortë nga të gjitha institucionet e përfshira dhe një qasje më të mirëkoordinuar dhe të qëndrueshme ndaj edukimit dhe ndërgjegjësimit të publikut për çështjet ligjore.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të numrit të sesioneve informuese të mbajtura mbi sistemin e drejtësisë nga institucionet e drejtësisë, për të përforcuar informimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin publik mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

- Objektivi specifik 5.1 lidhet me kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 5.1 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

5.1.1 Hartimi dhe publikimi i materialeve informuese në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme lidhur me organizimin, kompetencat dhe funksionimin e gjykatave dhe përditësimi periodik i tyre;

5.1.2 Intervista në media me qëllim informimin mbi ndryshimet/risitë/përfitimet që solli Reforma në Drejtësi dhe promovimi i rezultateve të arritura;

5.1.3 Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut lidhur me sistemin gjyqësor nëpërmjet platformave të mediave sociale;

5.1.4 Hartimi dhe publikimi i informacioneve shpjeguese për qytetarët mbi aksesin në institucionet e drejtësisë dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve të drejtësisë;

5.1.5 Hartimi dhe publikimi i buletinit periodik të gjykatave;

5.1.6 Hartimi i materialeve informuese mbi procedurën që ndiqet në çështjet penale, civile dhe

ato administrative; mënyrën e paraqitjes së çështjeve, kërkesave/ankesave drejtuar gjykatës; formatet standarde; shërbimet që mund të merren nga gjykatat; e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet;

5.1.7 Përditësimi i materialeve informuese mbi procedurën që ndiqet në çështjet penale; mënyrën e paraqitjes së kallëzimeve drejtuar prokurorisë; formatet standarde; shërbimet që mund të merren nga prokuroria; e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet;

5.1.8 Informimi i publikut mbi veprimtarinë e prokurorisë së posaçme dhe BKH, aksesi i qytetarëve, llojet e çështjeve që trajtojnë, e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet;

5.1.9 Organizimi i aktiviteteve informuese rreth kompetencave të ILD-së, procedurave, afateve, të drejtave të palëve;

5.1.10 Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi mjetet alternative të zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim;

5.1.11 Informimi i publikut mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti;

5.1.12 Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese në javën e drejtësisë.

5.1.13 Planifikimi dhe organizimi i takimeve në ditë të veçanta për sistemin e Drejtësisë dhe të drejtave të njeriut (Dita e Drejtësisë, Dita e të Drejtave të Njeriut).

Treguesit kryesorë:

- Numri i sesioneve të informimit mbi sistemin e drejtësisë (çdo vit).

Objektivi Specifik 5.2: Forcimi i bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë

Objektivi Specifik 5.2 synon forcimin e bashkëpunimit efektiv midis institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe rritjen e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë. Ky objektiv është thelbësor për krijimin e një sistemi drejtësie që është jo vetëm transparent, por edhe i qasshëm dhe i besueshëm për publikun e gjerë. Analiza e vlerësimit të zbatimit të SELP ka treguar se bashkëpunimi efektiv midis institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë është përballur me një sërë sfidash që kanë ndikuar në progresin e tij. Një nga sfidat më të mëdha ka qenë mungesa e koordinimit ndërmjet institucioneve. Institucionet shpesh kanë vepruar në mënyrë të pavarur, pa një strategji të përbashkët dhe të koordinuar. Ky fragmentim ka krijuar boshllëqe në përpjekjet për të përmirësuar edukimin ligjor të publikut dhe ka ndikuar në aftësinë e institucioneve për të komunikuar në mënyrë efektive me qytetarët. Si rezultat, qytetarët shpesh hasnin në mungesë informacioni të unifikuar dhe të qartë mbi të drejtat dhe procedurat ligjore. Gjithashtu, mungesa e burimeve financiare dhe njerëzore për të zbatuar iniciativa që synojnë të përmirësojnë qasjen në drejtësi ka çuar në zbatimin e projekteve të përkohshme dhe të varura nga financime të jashtme, duke bërë që rezultatet të mos jenë të qëndrueshme dhe të plota.

Një sfidë tjetër ka qenë mungesa e një infrastrukture teknologjike të përbashkët dhe të avancuar ndërmjet institucioneve të drejtësisë. Teknologjia është një mjet thelbësor për të përmirësuar qasjen e qytetarëve në informacion ligjor, por mungesa e mjeteve të duhura teknologjike ka kufizuar aftësinë e institucioneve për të ndarë dhe përhapur informacion në mënyrë efikase. Kjo ka krijuar pengesa të konsiderueshme për qytetarët, të cilët kanë nevojë për informacion të azhurnuar dhe të saktë për të drejtat dhe procedurat ligjore.

Megjithatë, pavarësisht këtyre sfidave, ka pasur edhe disa arritje të rëndësishme. Gjatë viteve të fundit, institucionet e sistemit të Drejtësisë të koordinuar nga Ministria e Drejtësisë kanë bërë përpjekje për të përmirësuar bashkëpunimin e tyre, duke nisur iniciativa të përbashkëta për zhvillimin e materialeve edukative dhe fushatave ndërgjegjësuese. Këto përpjekje janë pjesë e një procesi më të gjerë për të krijuar një sistem më të integruar dhe të koordinuar të edukimit ligjor, që synon të fuqizojë qytetarët dhe të përmirësojë qasjen e tyre në drejtësi. Aktivitete të përbashkëta janë zhvilluar kryesisht në ditë të veçanta për sistemin e Drejtësisë si Dita e Drejtësisë apo Java e Integritetit. Sidoqoftë, për të arritur sukses të plotë në këtë objektiv, do të nevojiten përpjekje të vazhdueshme dhe angazhim i fuqishëm nga të gjitha institucionet e përfshira, si dhe një qasje më e mirëkoordinuar dhe më e qëndrueshme ndaj zbatimit të reformave në sistemin e Drejtësisë.

Në këtë kontekst, Plani i veprimit të SND 2024–2030 parashikon realizimin e një serë aktivitetesh të përbashkëta midis institucioneve të drejtësisë për të rritur bashkëpunimin e tyre në kuadër të informimit ligjor të publikut mbi sistemin e drejtësisë.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të numrit të fushatave mediatike mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë, për të rritur aksesin e qytetarëve në informacionin në këto fusha.

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi Specifik 5.2 lidhet me Kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 5.2 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

5.2.1 Zhvillimi i fushatave të përbashkëta të institucioneve të drejtësisë mbi ELP;

5.2.2 Fushata ndërgjegjësuese dhe edukuese për publikun mbi legjislacionin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale;

5.2.3 Koordinimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta të institucioneve të drejtësisë me OSHC-të dhe grupet e interesit me qëllim forcimin e bashkëpunimit për rritjen e informimit të qytetarëve mbi sistemin e drejtësisë;

5.2.4 Forcimi i bashkëpunimit me Fakultetet e Drejtësisë për ofrimin e ELP-së;

5.2.5 Rritja e Bashkëpunimit me Median për të Promovuar Ndërgjegjësimin Ligjor mbi sistemin e drejtësisë;

5.2.6 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të institucioneve publike (nivel qendror e vendor) lidhur me zbatimin e ELP-së;

5.2.7 Forcimi i komunikimit dhe transparencës për të rritur mirëkuptimin dhe besimin e publikut në reformën në drejtësi dhe sistemin e drejtësisë.

Treguesit kryesorë:

- Numri i fushatave mediatike mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë (çdo vit).

Objektivi specifik 5.3: Rritja e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut.

Specifik 5.3 synon rritjen e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut. Ky objektiv është veçanërisht i rëndësishëm në kontekstin e aspiratave të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian, duke qenë se kuptimi i proceseve të integrimit dhe harmonizimit me legjislacionin evropian është thelbësor për qytetarët dhe për institucionet publike.

Aktualisht, njohuritë e publikut mbi proceset e integrimit evropian dhe ndikimin e tyre në legjislacionin dhe praktikat gjyqësore në Shqipëri janë të kufizuara. Shumë qytetarë kanë një kuptim të përgjithshëm për integrimin evropian, por mungesa e informimit të detajuar dhe e kuptueshmërisë së ndryshimeve që sjell ky proces është një sfidë kryesore. Edukimi ligjor në këtë kontekst mbetet i fragmentuar dhe shpesh i orientuar vetëm ndaj grupeve të vogla të popullsisë. Ekziston një nevojë urgjente për të zgjeruar këto përpjekje, duke përfshirë një gamë më të gjerë të popullsisë dhe duke përdorur mjete më të qarta dhe të aksesueshme për të përçuar mesazhet e rëndësishme.

Megjithatë, disa përparime janë bërë në drejtim të rritjes së ndërgjegjësimit të publikut për proceset e integrimit evropian. Gjatë 2023-shit, Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë disa iniciativa për rritjen e informimit ligjor të publikut mbi proceset e integrimit evropian. Me rëndësi është sidomos hartimi i broshurave informuese të përshtatura për nxënësit e shkollave 9-vjeçare me qëllim që edhe ata të kenë njohuri të mjaftueshme mbi këtë proces me rëndësi për shtetin shqiptar. Gjithashtu, në bashkëpunim me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, tema e integrimit evropian është përfshirë në programin e trajnimit mbi edukimin ligjor për nëpunësit e administratës publike. Gjithashtu, MAS-i ka filluar analizën e kurrikulave arsimore me qëllim përfshirjen e temës së integrimit evropian në të gjitha kurrikulat e arsimit parauniversitar. Në të njëjtën kohë janë zhvilluar nga Ministria e Drejtësisë dhe institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë fushata informuese që synojnë të shpjegojnë ndryshimet ligjore që vijnë si rezultat i procesit të integrimit dhe që janë të lidhura me standardet evropiane.

Një tjetër arritje ka qenë përfshirja e mediave në promovimin e këtyre iniciativave. Intervistat dhe programet televizive që trajtojnë tematikën e integrimit evropian dhe ndikimin e tij në Shqipëri kanë ndihmuar në zgjerimin e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë.

Megjithatë, pavarësisht se janë bërë disa hapa përpara në drejtim të rritjes së njohurive të publikut mbi proceset e integrimit evropian, mbetet ende shumë punë për të bërë për të siguruar që kjo njohuri të jetë e përhapur dhe e mirëkuptuar nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Për të arritur objektivat e plota të këtij objektivi specifik, do të kërkohet një përpjekje më e madhe për të integruar temat e integrimit evropian në programet e edukimit ligjor dhe për të krijuar një strategji të përbashkët dhe të mirëkoordinuar midis të gjitha institucioneve të përfshira.

Rezultati i pritshëm:

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të edukimit ligjor të publikut përmes sesioneve të informimit mbi njohuritë dhe kuptueshmërinë e proceseve të integrimit evropian.

- Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të numrit të nxënësve të informuar mbi njohuritë dhe kuptueshmërinë e proceseve të integrimit në BE, si dhe të barazisë gjinore në këto procese..

Lidhja e objektivit specifik me nënkapitullin përkatës të BE-së sipas MSA-së

Objektivi Specifik 5.3 lidhet me Kapitullin 23, “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”, me nenin 2 të MSA-së, “Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut”, me nenin 78 të MSA-së, “Fuqizimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës”, dhe me nenin 88, “Bashkëpunimi statistikor”, të MSA-së, e nënshkruar midis Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane të shteteve të tyre anëtare. Gjithashtu, ky objektiv lidhet me Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2024–2026, si dhe reflekton disa nga rekomandimet Raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë për vitin 2023. Objektivi specifik 5.3 lidhet me Udhërrëfyesin për Shtetin e së Drejtës.

Masat:

5.3.1 Rritja e ndërgjegjësimit mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut;

5.3.2 Integrimi i njohurive mbi ligjet dhe politikat e Bashkimit Evropian në kurrikulat kombëtare të arsimit;

5.3.3 Organizimi i aktiviteteve informuese në Ditën e Europës;

5.3.4 Aktivitete informuese dhe zhvillimi i programeve edukative mbi integrimin evropian në shkollat e arsimit bazë, të mesëm, dhe të lartë.

Treguesit kryesorë:

- Numri i sesioneve të informimit mbi procesin e integrimit në BE;

- Numri i nxënësve të informuar mbi procesin e integrimit në BE.

PJESA III

PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA, KOORDINIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI

1. Përgjegjësia e institucioneve

Për zbatimin e masave të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2024–2030 “SND 2024–20230”, do të angazhohen kryesisht institucionet e pavarura, disa prej ministrive të linjës, akademia etj.

Ministria e Drejtësisë si institucioni lider në hartimin dhe monitorimin e politikave në fushën e drejtësisë, do të hartoj raporte monitorimi mbi zbatueshmërinë e planit të masave. Institucionet përgjegjëse për çdo masë sipas objektivave specifikë dhe fushave të politikës janë të përcaktuar në matricën që gjendet në aneksin 1 të këtij dokumenti.

Institucionet të cilat janë angazhuar në hartimin dhe konsultimin e strategjisë dhe do të jenë përgjegjëse për zbatimin e saj janë:

Ministritë e linjës dhe institucionet në varësi:

- Ministria e Drejtësisë

- Ministria e Financave

- Ministria e Arsimit dhe Sportit

- Ministria e Brendshme

- Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Social

- Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin

- Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsion

- Departamenti i Administratës Publike

- Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

- Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës

- Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile

- Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

- Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës

- Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit

- Arkiva Gjyqësore Shtetërore e Drejtësisë

Institucionet e pavarura:

- Kuvendi i Shqipërisë

- Gjykata Kushtetuese

- Këshilli i Lartë Gjyqësor

- Këshilli i Lartë i Prokurorisë

- Inspektori i Lartë i Drejtësisë

- Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

- Kolegji i Posaçëm i Apelimit

- Komisioni i Pavarur i Kualifikimit

- Institucioni i Komisionerëve Publikë

- Shkolla e Magjistraturës

- Gjykata e Lartë

- Prokuroria e Përgjithshme

- Byroja Kombëtare e Hetimit

- Prokuroria e Posaçme

- Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

- Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar

- Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave

- Avokatura e Shtetit

- Avokati i Popullit

- Autoriteti i Medias Audiovizive

- Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

- Dhoma e Avokatisë së Shqipërisë

- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve

- Dhoma Kombëtare e Noterisë.

2. Llogaridhënia dhe koordinimi

Kuadri monitorues do të shërbejë për orientimin e politikave në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) i cili është sistemi kryesor vendimmarrës që përcakton drejtimin strategjik dhe alokimin e burimeve të vendit.

Bazuar në urdhrin e Kryeministrit nr. 90, datë 1.8.2023, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe riorganizimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”, mekanizmi i menaxhimit ndërsektorial të integruar do të veprojë përmes grupeve të menaxhimit të integruar të politikave dhe të ekipeve tematike.

Në mbledhjet e GMIP-së dhe të ekipit tematik në fushën e drejtësisë, ftohen të marrin pjesë përfaqësues nga partnerët e zhvillimit, institucionet dhe organizatat ndërkombëtare të pranishme në Shqipëri. Në këto mbledhje mund të ftohen të marrin pjesë edhe përfaqësues nga institucionet e pavarura, akademia, shoqëria civile dhe organizatat e biznesit në vend.

GMIP-ja do të sigurojë udhëheqjen për ndjekjen e zbatimit të bashkërenduar të politikave prioritare dhe reformave, përmes raportimit dhe monitorimit për masat e lidhura me synimet dhe objektivat prioritarë (prioritetet) në lidhje me strategjinë, reformat dhe sektorët e rëndësisë së veçantë, si dhe detyrimet që burojnë nga angazhimet në kuadër të integrimit evropian, përmes qasjes së jetësimit të prioriteteve dhe masave organizative e strukturave të ngarkuara për këtë qëllim, raporteve periodike të progresit, raporteve të monitorimit etj.

GMIP-ja dhe ekipi tematik do të sigurojnë shqyrtimin, diskutimin, konsultimin dhe miratimin paraprak të “SND 2024-2030”.

Ekipi tematik do të diskutojë çështje të ecurisë së zbatimit të objektivave dhe masave të “SNMVK 2024–2030” dhe ku do të realizohet bashkëpunimi ndërinstitucional me grupet e interesit. Ky grup do të drejtohet nga Ministria e Drejtësisë dhe do të ketë në përbërje të tij përfaqësues nga institucionet e tjera ligjzbatuese, që janë përgjegjëse për zbatimin dhe monitorimin e treguesve në kompetencën e tyre, duke krahasuar objektivat e treguesve të performancës së planifikuar me ata aktualë.

Ekipi tematik për zbatimin dhe monitorimin e strategjisë “SND 2024–2030” mbledh dhe analizon raportet periodike të masave për zbatimin e Planit të Veprimit të këtij dokumenti strategjik, vlerësimin e ecurisë së treguesve të performancës, propozon rekomandime, bazuar në gjetjet e raporteve periodike etj.

Objektivi i mbledhjeve do të jetë kryesisht:

a) Vlerësimi i progresit të arritur dhe niveli i zbatimit të masave të parashikuara në Planin e Veprimit për përmbushjen e objektivave strategjikë të parashikuara;

b) Identifikimi i problematikave të hasura me qëllim marrjen e masave të nevojshme në kohën e duhur për të siguruar realizimin, pajtueshmërinë dhe koordinimet e duhura në lidhje me planin e veprimit/aktivitetet/rreziqet/pasaportën e treguesve etj. deri në fund të vitit kalendarik;

c) Miratimi në parim i raporteve të monitorimit të përgatitura nga Sekretariati Teknik;

Ekipi Tematik do të mbështetet në veprimtarinë e tij nga Sekretariati Teknik (ST), i cili do të drejtohet nga Ministria e Drejtësisë.

Sekretariati Teknik do të ketë këto detyra:

a) Mbledh, analizon dhe vlerëson kontributin për çdo aktivitet dhe çdo tregues nga institucionet raportuese;

b) Komunikon tek institucionet vendimet e Ekipi tematik së bashku me udhëzimet e lëna nga ky i fundit;

c) Harton raportin e zbatimit të integruar çdo gjashtë muaj dhe në bazë vjetore;

d) Publikon vendimet e marra dhe dokumentet e miratuara;

e) Përgatit agjendat dhe dokumentacionin e duhur për mbledhjet që do të zhvillohen sipas rregullores së brendshme për Monitorimin e Strategjisë dhe Grupin e Punës.

f) Harton minutat e mbledhjeve dhe e shpërndan te të gjithë anëtarët e ekipit tematik.

Në aspektin cilësor të monitorimit, ST-ja mund të sugjerojë të përdorë metodat e mëposhtme për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të strategjisë:

a) Përditësimin e përmbushjes apo jo të masave, sipas planit të veprimit dhe në bazë të vetëvlerësimit të institucioneve;

b) Vlerësime tematike (sipas objektivave specifikë të “SND 2024–2030”), sipas udhëzimeve të mekanizmit vlerësues, lidhur me efektivitetin e veprimeve të ndërmarra;

c) Komunikimin me palë të treta dhe shoqërinë civile për vlerësimin e masave të zbatuara;

Çdo institucion i përfshirë në planin e veprimit për zbatimin e kësaj strategjie, raporton çdo 6 muaj dhe në bazë vjetore për nivelin e zbatimit të çdo objektivi strategjik dhe aktiviteti, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi, ndërsa Ministria e Drejtësisë ka rol koordinues dhe raporton në mënyrë periodike mbi ecurinë e zbatimit të strategjisë.

3. Monitorimi dhe raportimi

Krahas zbatimit të masave të përcaktuara në strategji dhe planin e Veprimit, monitorimi i vazhdueshëm i strukturave të angazhuara për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga ky dokument, konsiderohet i nevojshëm për të analizuar gjendjen reale gjatë zbatimit të tij me qëllim përmbushjen e objektivave në mënyrë sa më efektive.

Më konkretisht do të ndërmerren këto masa:

- do të monitorohen treguesit e përcaktuar në strategji me bazë vjetore;

- do të rekomandohen ndryshime në programet sektoriale, duke pasur parasysh arritjet, rrethanat, risqet, si dhe eksperiencat e mëparshme, si dhe në përputhje me rekomandimet e progres raporteve të Bashkimit Evropian dhe dokumenteve të tjerë ndërkombëtarë;

- do të sigurohen konsultime me palët e interesit, përfshirë shpërndarjen sistematike të informacionit për publikun;

- do të kryhet monitorim dhe do të hartohen raporte gjashtëmujore/vjetore për monitorimin dhe koordinimin e zbatimit të objektivave dhe masave të planit të veprimit.

Në kuadrin e këtyre masave eksperienca e monitorimit dhe raportimit të SND 2021–2025 ka evidentuar nevojën për ngritjen dhe përdorimin e një Mekanizmi të Paralajmërimit të Hershëm në kontekstin e monitorimit të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale së Drejtësisë. Mekanizmi ka për qëllim të sigurojë që vlerësimi mbi ecurinë e Strategjisë të kryhet në çdo fazë të zbatimit të saj, dhe kur konstatohet se progresi është i pamjaftueshëm ose i vonuar, ekipi tematik dhe eventualisht GIMP-ja të njoftohen sa më parë, për të mundësuar marrjen e masave të nevojshme për të trajtuar çështjen nëpërmjet mekanizmit për menaxhimin e integruar ndërsektorial. Mekanizmi i Paralajmërimit të Hershëm është një instrument plotësues i nevojshëm në nivelin e menaxhimit dhe në nivelin teknik ndërinstitucional, i cili parashikohet të aktivizohet në fazën e analizës të të dhënave të raportuara nga institucionet mbi zbatimin e masave dhe aktiviteve (nëse ka mungesë informacioni, apo informacioni është i pamfjatueshëm), dhe sipas nevojës në fazën e konsultimit në Ekipin Tematik, ose në GIMP.

Përmirësimet në sistemin e monitorimit dhe vlerësimit synojnë të lehtësojnë/ndihmojnë në përafrimin e kuadrit strategjik dhe prioriteteve në fusha të ndryshme dhe të informojnë për politikat e vendit të lidhura me avancimin drejt rezultateve të reformave në drejtësi. Përdorimi i Mekanizmit të Paralajmërimit të hershëm konsiderohet një element thelbësor për të siguruar progres në zbatimin e Strategjisë, sipas planit, dhe një koordinim ndërinstitucional efektiv që mundëson diskutimin dhe trajtimin e çështjeve problematike në kohën e duhur dhe efektivisht. Mekanizmi do të mundësojë përparim efektiv në zbatimin e SND 2024–2030 dhe në realizimin e arritjeve të synuara duke pasur parasysh integrimin në BE.

Në përputhje me procedurat që do të ndiqen për raportim & monitorimin në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 290, datë 11.4.2020, “Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS)”, për përgatitjen e raporteve të monitorimit do të ndiqen fazat e mëposhtme.

| Faza 1 | Marrja e të gjithë kontributeve nga institucionet raportuese dhe konsolidimi i paketës në përputhje me standardet e sistemit. |
| --- | --- |
| Faza 2 | Dërgimi i paketës së plotë për vlerësim pranë Agjencisë Shtetërore të Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), në Kryeministri në përputhje me standardet e sistemit. Paketa e plotë do të duhet të përfshijë materialet e mëposhtme: 2.1 Raportprogresin e konsoliduar në përputhje me standardet e sistemit dhe metodologjinë e agjendës së mirëqeverisjes; 2.2 Planin e zbatueshmërisë së masave për periudhën referuese në përputhje me standardet e sistemit dhe metodologjinë e agjendës së mirëqeverisjes; 2.3 Pasaportën e treguesve në përputhje me standardet e sistemit IPSIS për periudhën referuese; 2.4 Bazën e të dhënave për vitin referues në zbatim të raportimit të treguesve të strategjisë. |
| Faza 3 | Konsolidimi i paketës pas marrjes dhe reflektimit të komenteve të sjella nga Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës (SASPAC), në Kryeministri. |
| Faza 4 | Organizimi i mbledhjes së Ekipit Tematik për konsultimin e paketës së konsoliduar dhe marrjen e komenteve nga aktorët. |
| Faza 5 | Reflektimi i komenteve dhe finalizimi i paketës së raportit të monitorimit. |
| Faza 6 | Publikimi i raporteve të monitorimit. |

Ministria e Drejtësisë do të jetë institucioni udhëheqës, i cili do të mbledhë, përpunojë dhe analizojë raportet periodike 6-mujore dhe 1-vjeçare që do të përcillen nga të gjitha institucionet e ngarkuara në përmbushje të objektivave dhe masave përkatëse.

Institucionet duhet të raportojnë periodikisht për realizimin e masave, me periodicitet 6-mujor përmes të dhënave të raportuara në Sistemin Informativ për Planifikimin Strategjik të Integruar (IPSIS) në Këshillin e Ministrave dhe në Sekretariatin Teknik.

Përfaqësuesit në Ministritë e Linjës do të punojnë me përfaqësuesit në nivel rajonal dhe vendor për të përmirësuar cilësinë e të dhënave. Nevojitet ngritja e kapaciteteve për të garantuar që të gjitha institucionet shtetërore përkatëse të mund të mbledhin të dhënat e nevojshme për monitorimin e zbatimit të “SND 2024–2030” duke pasur në fokus reformat në drejtësi.

4. Vlerësimi

Për shkak të kohëzgjatjes shtatëvjeçare të zbatimit të strategjisë kombëtare dhe përputhjes së saj me OZHQ-të, është menduar që përveç monitorimeve të zbatimit të kësaj strategjie, të ketë edhe një proces vlerësimi të përgjithshëm gjatë vitit të katërt të zbatimit të saj. Bazuar mbi këtë vlerësim mund të ndryshohen/hiqen (nëse janë realizuar plotësisht) dhe shtohen jo vetëm veprime e masa, por edhe objektiva specifikë nën qëllimet strategjike bazë të dokumentit.

PJESA IV

ANALIZA E BUXHETIT

Në këtë kapitull të strategjisë paraqitet shpërndarja e kostove treguese dhe burimet financiare për financimin e aktiviteteve të Planit të veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Drejtësisë 2024–2030. Kostimi i Strategjisë u realizua mbështetur në metodologjinë dhe praktikën e planifikimit buxhetor, ndërsa vlerësimi i kostove indikative është mbështetur në objektivat dhe treguesit e përcaktuar për arritjen e tyre, si dhe në masat, aktivitetet dhe produktet e identifikuara për secilin aktivitet. Përllogaritjet buxhetore janë bërë duke përdorur instrumentin e rekomanduar nga IPSIS, të përshtatur sipas udhëzimeve përkatëse.

Procesi i kostimit u mbështet, gjithashtu, në konsultimin me Programin Buxhetor Afatmesëm 2024–2026 (faza e II), në konsultimet me të gjitha institucionet përgjegjëse për zbatimin e planit të veprimit, si dhe në kostot historike nga zbatimi i strategjive së mëparshme dhe strategjive të ngjashme. Në disa raste janë marr në konsideratë dhe kostot e produkteve të PBA-së ose projekte të ngjashme.

Plani i veprimit për zbatimin e kësaj strategjie shoqërohet me një kostim analitik të secilës masë, i mbështetur në një detajim të hollësishëm të shpenzimeve për çdo aktivitet.

Gjatë procesit të kostimit janë identifikuar shpenzimet për secilin aktivitet dhe ato janë klasifikuar në kategori shpenzuese të paracaktuara, sipas formatit IPSIS mbi metodologjinë e kostimit. Për kategori të caktuara shpenzimesh si pagat, shpenzimet e trajnimit, seminaret, shpenzimet e udhëtimeve, shpenzimet e ekspertëve dhe disa kategori pajisjesh janë përdorur kostot standarde të përcaktuara në metodologjinë e kostimit. Përllogaritja e kostove është bërë sipas viteve financiare.

Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e planit të veprimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Drejtësisë 2024–2030 është rreth 5.93 miliardë lekë, ose rreth 56.4 milionë euro. Kursi mesatar për referencë është përllogaritur me 105 lekë për 1 euro.

Tabela e mëposhtme, pasqyron kostot indikative, burimet e financimit dhe hendekun financiar përgjatë 7 viteve të zbatimit të Planit të veprimit 2024–2030.

Tabela: Kostot indikative të SND 2024–2030

Për periudhën afatmesme 2024–2026, kostoja është vlerësuar rreth 3.58 miliardë lekë, të cilat janë planifikuar në buxhetin vjetor dhe Programin Buxhetor Afatmesëm 2024–2026, të institucioneve përgjegjëse për realizimin e masave.

Për periudhën 2027–2030, kostoja indikative për zbatimin e Strategjisë është rreth 2.33 miliardë lekë. Për këtë periudhë është supozuar që për aktivitete të caktuara në planin e veprimit do të jenë në dispozicion fondet nga Buxheti i Shtetit për shpenzime korrente dhe investime.

Hendeku financiar për të gjithë periudhën 2024–2030 është 434.2 milionë lekë ose 7.3% e kostove indikative. Për periudhën 2024–2026, buxheti i shtetit pritet të financojë 54.8% të kostove indikative totale të zbatimit të planit, ndërsa 37.9% janë shpenzimet e planifikuara për periudhën 2027–2030.

Shpenzimet kapitale përbëjnë 54.0% të kostove indikative, ndërsa kostot korrente 46.0%.

Të ndara sipas qëllimeve të politikave, kostot pasqyrohen në grafikun më poshtë.

Qëllimi i politikës III, pritet të ketë në terma financiarë peshën më të madhe në zbatimin e PV-së, përkatësisht 55.5%. Hendeku financiar kundrejt kostove totale për këtë qëllim politik është vetëm 5.3%.

Shpenzimet për qëllimin politikë II janë sa 25.0% e kostove totale, ndërsa hendeku financiar kundrejt kostove totale është zero. Shpenzimet për qëllimin e politikës I janë sa 8.1% e kostove totale, ndërsa qëllimi IV dhe V zënë respektivisht 5.6% dhe 5.8% të kostos së përgjithshme të planit.

Hendeku financiar kundrejt kostove totale është sa 56.5% e kostove totale në qëllimin politik IV. Hendeku financiar është kryesisht për aktivitetin 4.1.2.4, “Ngritja e godinës së Gjykatës së Apelit dhe Prokurorisë së Apelit duke përfshirë ambiente të përshtatshme për funksionimin e tyre”. Ndërsa hendeku financiar kundrejt kostove totale janë respektivisht 2.3% për qëllimin politikë I dhe 17.2% për qëllimin politikë V.

Hendek financiar është identifikuar në 4 nga 6 Objektivat specifikë në qëllimin politik 3. Hendekun më të madh financiar kundrejt kostove totale e ka objektivi specifik 3.4.

Plani i veprimit do të rishikohet pas 3–4 vjetësh për ta përshtatur me progresin në zbatimin e masave, por edhe për ta azhurnuar atë konform nevojave dhe shpenzimeve buxhetore afatmesme. Për masat e planit që janë të pambuluara financiarisht, MD dhe institucionet e tjera përgjegjëse do të planifikojnë nevojat për financime buxhetore nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse, si pjesë e procesit të planifikimit të programit afatmesëm buxhetor dhe buxhetit vjetor, si dhe do të negocioj me donatorë të ndryshëm për t’i bashkëfinancuar disa aktivitete.

ANEKS 1

MATRICA E MASAVE DHE AKTIVITETEVE TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2024–2030

LOGJIKA E NDËRHYRJES, INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE/BASHKËPËRGJEGJËSE, AFATET KOHORE

| Plani Veprimit “Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë” 2024–2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qëllimi i politikës 1 - Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik 1.1: |  | Përditësimi i legjislacionit të reformës në drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030, janë ndryshuar 6 ligjet e reformës në drejtësi duke reflektuar elementet e analizës së institucioneve mbi problematikat e zbatimit të tyre Deri në fund të vitit 2030 ligji vendës është përafruar të paktën “pjesërisht” me 40 akte ligjore të BE-së. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 1.1.1 Koordinimi i zhvillimit dhe zbatimit të politikave shtetërore në lidhje me rritjen e pavarësisë, përgjegjshmërisë, cilësisë dhe efikasitetin e drejtësisë | 1.1.1.1 Zbatimi i angazhimeve të ndërmarra në SND 2024–2030, Udhërrëfyesin e Shtetit të së Drejtës nga institucionet zbatuese dhe hartimi i Raporteve periodike të monitorimit sipas përcaktimeve ligjore | MD, institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës |  | 2024 | 2030 |
|  | 1.1.1.2 Zhvillimi i takimeve periodike nga ana e MD-së lidhur me pasqyrimin e gjetjeve të raporteve të monitorimit dhe hapave që do të ndiqen në të ardhmen | MD | Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës | 2024 | 2030 |
|  | 1.1.1.3 Mbledhja dhe analizimi i të dhënave statistikore me qëllim marrjen e vendimeve mbi politikat e përgjithshme në sektorin e drejtësisë | MD | Institucionet zbatuese të SND-së 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës | 2024 | 2030 |
|  | 1.1.1.4 Bashkëpunimi me KLGJ dhe KLP për hartimin, miratimin dhe zbatimin prej këtyre të fundit të planeve strategjike për sistemin gjyqësor dhe për sistemin e prokurorisë, në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane dhe që forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 | KLGJ, KLP | MD | 2024 | 2030 |
| 1.1.2 Përditësimi i Kodit Penal në përputhje me acquis të BE-së | 1.1.2.1 Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet në Kodin Penal me synim ofrimin e ndryshimeve për garantimin e efikasitetit të drejtësisë, në përputhje me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.2.2 Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | MD |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.2.3 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.2.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.3 Përditësimi i Kodit të Procedurës Penale në përputhje me acquis të BE | 1.1.3.1 Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale me synim përafrimin me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara në lidhje me të drejtat procedural | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.3.2 Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | MD |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.3.3 Identifikimi i boshllëqeve ligjore. | MD |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.3.4 Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.3.5 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.3.6 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.4 Përditësimi i Kodit Civil në përputhje me acquis të BE | 1.1.4.1 Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet në Kodin Civil me synim përafrimin e legjislacionit me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.4.2 Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.4.3 Identifikimi i boshllëqeve ligjore | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.4.4 Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | MD |  | 2027 | 2027 |
|  | 1.1.4.5 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD |  | 2027 | 2027 |
|  | 1.1.4.6 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2029 | 2029 |
| 1.1.5 Përditësimi i Kodit të Procedurës Civile në përputhje me acquis të BE | 1.1.5.1 Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile me synim përafrimin e legjislacionit me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara në lidhje me të drejtat procedurale | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.5.2 Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.5.3 Identifikimi i boshllëqeve ligjore | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.5.4 Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | MD |  | 2027 | 2027 |
|  | 1.1.5.5 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD |  | 2027 | 2027 |
|  | 1.1.5.6 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2029 | 2029 |
| 1.1.6 Përditësimi i Kodit Familjar në përputhje me acquis të BE për sistemin e drejtësisë | 1.1.6.1 Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e Kodit të Familjes me synim ofrimin e ndryshimeve për garantimin e efikasitetit të drejtësisë, në përputhje me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.6.2 Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.6.3 Identifikimi i boshllëqeve ligjore | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.6.4 Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.6.5 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.6.6 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2027 | 2027 |
| 1.1.7 Përditësimi i ligjit nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar, në përputhje me acquis të BE për sistemin e drejtësisë | 1.1.7.1 Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar, me synim përafrimin e legjislacionit me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.7.2 Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.7.3 Identifikimi i boshllëqeve ligjore | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.7.4 Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.7.5 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.7.6 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.8. Kontrollet e rregullta të përshtatshmërisë ligjore dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme për konsolidimin, pavarësinë, integritetin, efikasitetin dhe rritjen e besimit të publikut, ndërmerren në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane dhe forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 | 1.1.8.1 Ngritja e Grupeve të Punës nga institucionet e drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse të drejtësisë në lidhje me ndryshimet ligjore që rregullojnë pavarësinë, paanshmërinë, integritetin, transparencën dhe besimin e publikut | Institucionet e sistemit të drejtësisë MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.2 Të kryhen analiza të ligjeve të reformës mbi bazën e gjetjeve dhe shqetësimeve të institucioneve të drejtësisë dhe MD-së në lidhje me dispozitat ligjore që rregullojnë pavarësinë, paanshmërinë, integritetin, transparencën dhe besimin e publikut | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.3 Identifikimi i ligjeve të reformës që duhet të ndryshohen për të siguruar konsolidimin e procesit të reformës, për garantimin e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqtarëve, duke rritur integritetin e tyre dhe besimin e publikut në gjyqësor | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.4 Hartimi i propozimeve për amendamentet e ligjit | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.5 Hartimi i amendamenteve të propozuara dhe amendamentet e miratuara të ligjeve të reformës forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.6 Idendifikimi i acquis të BE-së dhe harmonizimi i tij me ligjet e reformës në drejtësi nëpërmjet analizave krahasuese të amendamenteve të propozuara | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.7 Konsultime publik dhe miratimi i ndryshimeve ligjore | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.8.8 Hartimi i analizës mbi nevojën e ndryshimeve ligjore me qëllim rritjen e efikasitetit, të besimit të publikut dhe forcimin e transparencës për profesionet e lira | DHKN, DHKPGJP, DHKND, MD, DPP |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.8.9 Hartimi i projektligjeve për ndryshimet përkatëse | MD | DHKN, DHKPGJP, DHKND, DPP | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.8.10 Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | MD | DHKN, DHKPGJP, DHKND, DPP | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.8.11 Miratimi i ndryshimeve ligjore | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.9. Avancimi i reformës nëpërmjet ndryshimeve ligjore duke përfshirë vijueshmërinë e rezultateve pozitive të procesit të verifikimit dhe forcimin e rregullave për kontrollin e pasurive dhe të figurës për aktorët e sistemit të drejtësisë | 1.1.9.1 Hartimi dhe botimi i Raportit final të vendimmarrjes dhe të veprimtarisë së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 2017–2024 | KPK |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.9.2 Studim krahasues i Ligjit të Vetingut, Ligjit për Statusin, Ligjit për Institucionet e Antikorrupsionit (nr. 95 2016) dhe ligjit për ILDKPKI-në, duke përfshirë aty ku është e nevojshme hartimin e propozimeve për identifikimin e dispozitave ligjore duke siguruar në vijimësi efikasitetin e rregullave për kontrollet e pasurisë dhe të figurës së magjistratëve dhe anëtarëve të tjerë jomagjistratë të organeve të sistemit të drejtësisë (studim i përgatitur bashkërisht nga një grup pune: KLGJ, KLP, SPAK, ILDKPKI dhe ILD) | MD, KLGJ, ILD, KLP, ILDKPKI, SPAK | Kuvendi | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.9.3 Hartimi i propozimeve ligjore dhe kryerja e procesit të konsultimit | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.9.4 Miratimi i amendamenteve nga Kuvendi | Kuvendi |  | 2025 | 2026 |
|  | 1.1.9.5 Vlerësimi i zbatueshmërisë së amendamenteve të miratuara (raportime vlerësimi për përmirësimin e implementimit të amendamenteve të ligjit) | KLGJ, ILD, KLP, ILDKPKI, SPAK | MD | 2028 | 2030 |
| 1.1.10. Kryerja e ndryshimeve ligjore për masat që sigurojnë efikasitet lidhur me burimet njerëzore në gjykata dhe zyrat e prokurorisë | 1.1.10.1 Ngritja e një Grupi Pune nga KLGJ-ja për analizimin e gjendjes aktuale të efikasitetit në drejtësi dhe sugjerimin e masave | KLGJ |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.10.2 Kryerja e analizave dhe adresimi i gjetjeve të tyre për rritjen e efikasitetit të institucionit përkatës | KLGJ |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.10.3 Kryerja e analizave dhe adresimi i gjetjeve të tyre për rritjen e efikasitetit të institucionit përkatës | PP | KLP | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.10.4 Analizë dhe propozime për amendimin e ligjit për hapjen e vakancave për ndihmës ligjor pranë Gjykatave të Posaçme | Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.10.5 Miratimi i ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për ndihmës ligjor pranë Gjykatave të Posaçme | Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.10.6 Vlerësimi mbi implementimin e ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për ndihmës ligjor pranë Gjykatave të Posaçme dhe ndikimi në efektivitetin e tyre | Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2027 | 2027 |
|  | 1.1.10.7 Analizë dhe propozime për ndryshimin e ligjit për hapjen e vakancave për këshilltar ligjor pranë Prokurorisë së Posaçme | SPAK | KLP | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.10.8 Miratimi i ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për këshilltar ligjor pranë Prokurorisë së Posaçme | SPAK | KLP | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.10.9 Vlerësimi mbi implementimin e ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për këshilltar ligjor pranë Prokurorisë së Posaçme dhe ndikimi në efektivitetin e tyre (zbatimi i aktivitetit varet nga emërimi në kohë i këshilltarëve ligjorë) | SPAK |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.11. Marrja e masave për mospërfshirjen e ish-magjistratëve të shkarkuar/dorëhequr gjatë vetingut në veprimtaritë e institucioneve të sistemit të drejtësisë | 1.1.11.1 Analizë e kuadrit ligjor ekzistues që rregullon mospërfshirjen e ish-magjistratëve të shkarkuar/dorëhequr gjatë vetingut në veprimtaritë e institucioneve të sistemit të drejtësisë | MD, ShM, KLGJ, KLP, ILD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.11.2 Vlerësimi nga Kuvendi mbi amendamentet e nevojshme të ligjeve | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.11.3 Miratimi nga Kuvendi i amendamenteve të kuadrit ligjor ekzistues | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.12. Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës | 1.1.12.1 ShM-ja kryen një analizë në lidhje me ndryshimet ligjore të nevojshme për të forcuar kapacitetet e saj, duke përfshirë: - hulumtimet mbi praktikat dhe standardet më të mira evropiane në lidhje me kapacitetin e shkollave të magjistraturës në Evropë; - dallimet e qarta ndërmjet aspekteve që mund të rregullohen me akte nënligjore dhe atyre që kërkojnë ndryshime ligjore | SHM |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.12.2 Hartimi i propozimeve për ndryshimet e nevojshme të Ligjit për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë në përputhje me acquis të BE-së | SHM | MD | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.12.3 Konsultime publike të organizuara nga MD-ja | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.1.12.4 Miratimi nga Kuvendi i amendamenteve Ligjit për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë | Kuvendi |  | 2026 | 2026 |
| 1.1.13. Rritja e mëtejshme e kapaciteteve të organeve të specializuara për korrupsionin dhe krimin e organizuar në mënyrë që ato të mund të kryejnë në mënyrë efikase hetimin dhe gjykimin | 1.1.13.1 Hartimi i një plani për plotësimin e vendeve vakante pranë Gjykatave të posacme, SPAK-ut, si dhe hartimi i një kërkese arsyetuese për pozicione shtesë, sipas nevojës | SPAK, KLGJ | Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2025 |
|  | 1.1.13.2 Plotësimi i vakancave për ekspert financiar, staf administrativ, hetues financiarë nga SPAK-u | SPAK |  | 2024 | 2026 |
|  | 1.1.13.3 Plotësimi i 2 vakancave për prokuror për SPAK-un brenda 2024-s | KLP, SPAK |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.1.13.4 Kryerja e aktiviteteve përkatëse si publikimi i thirrjeve, caktimi i komisioneve, intervistat dhe provimet etj., duke ndjekur rregullat dhe procedurat e parashikuara me ligj dhe akte nënligjore, duke synuar plotësimin e të gjitha pozicioneve vakante në SPAK, Gjykatë të Posaçme (me urdhër të brendshëm) | KLP, SPAK, KLGJ | Gjykatat e Posaçme | 2025 | 2026 |
|  | 1.1.13.5 Riorganizimi i strukturës së Gjykatave të Posaçme me qëllim rritjen e efikasitetit. | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2024 | 2025 |
|  | 1.1.13.6 Plotësimi i 5 vendeve vakante për gjykatës nga Gjykata e Posaçme | Gjykata e Posaçme, KLGJ |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.1.13.7 Gjykatat e Posaçme mbushja e vende e të reja të sapokrijuara për ndihmës ligjorë deri në fund 2027 | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2027 | 2027 |
|  | 1.1.13.8 Hartimi i një analize të nevojave për trajnim (ANT) dhe Planit të Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) nëpërmjet trajnimeve çdo vit, të ndarë sipas nevojave të grupeve përkatëse të magjistratëve dhe personelit administrativ në SPAK dhe Gjykatë të Posaçme | SPAK, KLGJ, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.1.13.9 Sigurimi i trajnimit të posaçëm dhe vazhdues për ndihmësit ligjorë | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2026 | 2030 |
|  | 1.1.13.10 Zbatimi i PNK-së vlerësohet nga vetë institucionet rregullisht | SPAK, KLGJ, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2030 |
| Objektivi specifik 1.2: |  | Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Pas përfundimit të mandatit të Institucionit të Komisionerëve Publikë, SPAK-u mban të njëjtin standard në lidhje me përqindjen e ankimeve të paraqitura nga pranë KPA, për çështje të papërfunduara; Garantohet vazhdimësia e procesit të vetingut nëpërmjet vendime penale të fajësisë ndaj subjekteve të vetingut që nuk e kaluan procesin e rivlerësimit, në rastet kur janë evidentuar elemente të korrupsionit dhe krimit të organizuar. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 1.2.1 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioneri Publik sigurojnë finalizimin e të gjitha çështjeve pezull të verifikimit | 1.2.1.1 Plani i punës dhe kalendari për çështjet e mbetura të vetingut, duke marrë parasysh afatet kushtetuese që synojnë përfundimin e të gjitha çështjeve brenda shtatorit 2024 (duke i lejuar Komisionerit Publik të ankimojë vendimet e KPK-së) | KPK, IKP |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.2.1.2 Zbatimi i planit të punës dhe kalendarit | KPK, IKP |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.2.1.3 Planifikimi i aktiviteteve administrative përfundimtare të institucionit nga KPK-ja dhe IKP-ja | KPK, IKP |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.2.1.4 Dorëzimi përfundimtar i dosjeve të KPK-së dhe IKP pranë AQSHD, sipas parashikimeve ligjore | KPK, IKP | AQSHD | 2024 | 2025 |
| 1.2.2 Kolegji i Posaçëm i Apelimit përshpejton ritmin në gjykimin e ankimimeve dhe ndërmerr të gjithë hapat përkatës për të siguruar finalizimin e çështjeve dhe përmbush parashikimet ligjore brenda afatit kushtetues | 1.2.2.1 Prioritizim i punës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit me qëllim përfundimin e 60 çështjeve në vit | KPA |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.2.2.2 Raportim periodik 6-mujor mbi çështjet e përfunduara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit | KPA |  | 2025 | 2026 |
|  | 1.2.2.3 Planifikimi i aktiviteteve administrative përfundimtare të KPA-së | KPA |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.2.2.4 Arkivimi i çështjeve të KPA-së pranë AQSHD, sipas parashikimeve ligjore | KPA | AQSHD | 2026 | 2026 |
| 1.2.3 Institucionet e vetingut sigurojnë referimin sistematik të çështjeve në prokurori, ku ka dyshime për elementë penalë | 1.2.3.1 Kryerja e analizave të çështjeve të vetingut që tashmë i janë referuar SPAK-ut nga organet e vetingut, duke përfshirë gjendjen aktuale të çështjeve në SPAK | KPK |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.2.3.2 Raport i çështjeve të vetingut të përfunduara me qëllim referimin në SPAK, aty ku ka indicie për elementë penale në rastet e subjekteve të shkarkuar dhe të dorëhequr nga procesi sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës | KPK |  | 2024 | 2024 |
| 1.2.4 Shërbimet e prokurorisë në mënyrë proaktive nisin procedimin penal ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, procesi i vetingut të të cilëve ka zbuluar elementë penalë | 1.2.4.1 Prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm do të vlerësojnë në një kohë të shkurtër çdo referim të ardhur nga KPK, çdo institucion apo individ lidhur me ish prokurorë apo gjyqtarë të shkarkuar nga procesi i rivlerësimit | PP, KPK |  | 2024 | 2026 |
|  | 1.2.4.2 Përditësimet e rregullta nëpërmjet deklaratave publike për statusin e çështjeve penale ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, procesi i vetingut të të cilëve ka zbuluar elementë penalë. Vazhdimi për praktikën e njoftimit të publikut për çështjet e hetuara nga SPAK-u sipas ligjit | SPAK |  | 2026 | 2030 |
|  | 1.2.4.3 Analiza të rregullta për hapjen e hetimeve penale në bazë të gjetjeve të vetingut dhe procedimet penale të përfunduara me vendim të formës së prerë | SPAK |  | (Deri në qershor 2025; qershor 2026; qershor 2028) | (Deri në qershor 2025; qershor 2026; qershor 2028) |
|  | 1.2.4.4 Raportim i rregullt mbi statusin e hetimeve penale kundër ish-gjyqtarëve dhe ish-prokurorëve duke përfshirë edhe hetimet pasurore dhe parandaluese | SPAK, PP |  | 2024 | 2030 |
|  | 1.2.4.5 Gjykatat e Posaçme publikojnë rregullisht informacion për çështjet e lidhura me ndjekjen penale të ish-magjistratëve të larguar nga procesi i vetingut të cilat janë në gjykim ose janë pushuar | Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2030 |
| Objektivi Specifik 1.3: |  | Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të organeve të qeverisjes së drejtësisë. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në 2030 nëpunësit dhe stafi administrativ i KLGJ dhe KLP janë trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 1.3.1 KLP-ja miraton aktet nënligjore të nevojshme për të përfunduar procedurën e vlerësimit për prokurorët, duke përfshirë miratimin e rregullave mbi procedurat e vlerësimit për PP dhe rregullat për drejtuesit e prokurorive | 1.3.1.1 KLP-ja krijon një grup pune për hartimin e akteve nënligjore që mungojnë në lidhje me vlerësimin e performancës së prokurorëve | KLP |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.3.1.2 Grupi i Punës kryen një analizë për pjesët e legjislacionit dytësor që mungojnë në lidhje me vlerësimin e performancës së prokurorëve dhe miraton një plan për aktet nënligjore | KLP |  | 2024 | 2024 |
|  | 1.3.1.3 KLP-ja harton propozime për ndryshime në aktet nënligjore ekzistuese për vlerësimin e performancës | KLP |  | 2024 | 2025 |
|  | 1.3.1.4 KLP-ja miraton aktet nënligjore për prokurorët | KLP |  | 2025 | 2025 |
| 1.3.2 Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të përafrojë plotësisht procedurat e tij me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të rrisë transparencën | 1.3.2.1 KED-ja kryen një rishikim të akteve nënligjore për t'i përafruar ato me rekomandimet e Komisionit të Venecias | KED | GJL | 2024 | 2024 |
|  | 1.3.2.2 Publikimi i akteve nënligjore dhe publikimi i rregullt i dokumenteve të tjera përkatëse të KED-së në faqen e dedikuar të internetit të GJL-së për të rritur transparencën e aktiviteteve të KED-së | KED | GJL | 2024 | 2030 |
| 1.3.3 Organet e qeverisjes së drejtësisë të përfshira në vetingun e anëtarëve të Këshillave ose të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, veçanërisht anëtarëve jo magjistratë duhet të marrin masa të rregullta për rritjen e kapaciteteve për kontrollin e figurës dhe të pasurisë/integritetit | 1.3.3.1 Institucionet përgjegjëse për kryerjen e kontrolleve të figurës dhe të pasurisë së anëtarëve të Këshillave dhe të ILD-së, hartojnë një analizë mbi masat e nevojshme për përmirësimin e procesit të kontrollit të figurës dhe pasurisë (p.sh. masat organizative, ngritja e njësisë së specializuar e kontrollit etj.) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2024 |
|  | 1.3.3.2 Kryerja e trajnimeve që bazohen në programet e Analizës së Nevojave për Trajnim dhe Ngritjes së Kapaciteteve, për stafin që merret me kontrollin e figurës dhe të pasurisë së anëtarëve të Këshillave | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 |
|  | 1.3.3.3 Institucionet përgjegjëse për kryerjen e kontrollit të figurës dhe pasurisë të anëtarëve jo-magjistratë të Këshillave dhe ILD, garantojnë transparencë të vendimeve të arsyetuara, veçanërisht për kandidatët e shkarkuar | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 |
| 1.3.4 Organet e qeverisjes së drejtësisë dhe të tjerët të përfshirë në vetingun e anëtarëve të Këshillave ose Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, veçanërisht të anëtarëve jo magjistratë kryejnë kontrolle të figurës dhe të pasurisë/integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut | 1.3.4.1 Zhvillimi i standardeve për kontrollet e figures, pasurisë dhe integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 |
|  | 1.3.4.2 Zbatimi i standardeve për kontrollet e figure, pasurisë dhe integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 |
| 1.3.5 Cilësia e vendimeve të KLGJ-së dhe KLP-së, duke përfshirë pajtueshmërinë me legjislacionin e brendshëm, acquis të BE-së dhe standardet evropiane, sigurohet nëpërmjet trajnimeve të organizuara | 1.3.5.1 Analizë e brendshme institucionale mbi bazën ligjore të vendimeve (lloji, elementet e modeleve), duke përfshirë një studim mbi standardet e BE-së dhe acquis të BE-së në lidhje me vendimet e Këshillit | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.3.5.2 Analiza e nevojave për trajnim, duke sqaruar temat e trajnimeve dhe objektivin | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
|  | 1.3.5.3 Hartimi i një Programi vjetor të Trajnimit dhe hartimi i raportit mbi zbatimin | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 1.3.6 KLGJ-ja zbaton më tej një program transparence dhe komunikimi për të gjithë elementët e vendimmarrjes së tyre, duke përfshirë vendimet për karrierën, menaxhimin, rekrutimin e stafit, funksionimin e gjykatave dhe monitoron dhe raporton në mënyrë të vazhdueshme publikisht për zbatimin e tij | 1.3.6.1 Hartimi i Strategjisë/Planit/ Programit të Transparencës dhe Komunikimit në përputhje me kuadrin ligjor dhe vendos rregullat për komunikimin publik të gjykatave, përfshirë GJL-në dhe Gjykatat e Posaçme | KLGJ | GJL, Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2025 |
|  | 1.3.6.2 Zbatimi i Strategjisë/Planit/ Programit të Transparencës dhe Komunikimit në përputhje me kuadrin ligjor dhe vendos rregullat për komunikimin publik të gjykatave, përfshirë GJL-në dhe Gjykatat e Posaçme | KLGJ | GJL, Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 |
| 1.3.7 Miratimi dhe zbatimi i një programi transparence dhe komunikimi nga KLP-ja për të gjithë elementët e vendimmarrjes së tyre, duke përfshirë vendimet për karrierën, menaxhimin, rekrutimin e stafit në funksion të prokurorive si dhe monitorimi dhe raportimi publik i vazhdueshëm | 1.3.7.1 Hartimi i Strategjisë/Planit/ Programit të Transparencës në përputhje me kuadrin ligjor | KLP | PP, SPAK | 2024 | 2024 |
|  | 1.3.7.2 Zbatimi i Strategjisë/Planit/ Programit të Transparencës në përputhje me kuadrin ligjor | KLP | PP, SPAK | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 1.4: |  | Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi thelbësor i komunikimit publik. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Gjatë kohëzgjatjes së SND 2024–2030 garantohen të paktën 2 takime vjetore të përbashkëta të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 1.4.1 Kapaciteti i duhur i institucioneve të drejtësisë për të siguruar bashkëpunimin e duhur, si dhe mbledhjen e të dhënave, monitorimin dhe raportimin për avancimin e reformës në drejtësi | 1.4.1.1 Hartimi i një analize të nevojave për trajnim (ANT) dhe Planit të Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) për rritjen e kapaciteteve të stafit të MD-së për mbledhjen, monitorimin, raportimin e të dhënave, dhe hartimin e politikave në kuadër të avancimit të reformës në drejtësi | MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.4.1.2 Përditësimi i PNK-së | MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 1.4.1.3 Organizimi i rregullt i seminareve, tryezave të rrumbullakëta dhe diskutimeve të përbashkëta në lidhje me reformën në drejtësi | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2030 |
|  | 1.4.1.4 Sigurimi i aktiviteteve vijuese nga secili institucion me qëllim zbatimin e rekomandimeve dhe konkluzioneve të aktiviteteve të përbashkëta | MD, Institucionet zbatuese të strategjisë |  | 2024 | 2030 |
| 1.4.2 Vijimi i bashkëpunimit të Këshillave, duke intensifikuar mbledhjet e përbashkëta dhe sigurimin e komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun për ndjekjen e konkluzioneve të mbledhjeve | 1.4.2.1 Hartimi dhe nënshkrimi i një Memorandumi Mirëkuptimi nga të dy Këshillat, i cili identifikon temat për diskutime dhe vendimet eventuale të përbashkëta që do të merren nga të dy Këshillat, ngritja e grupeve të përbashkëta të punës aty ku është e nevojshme dhe qartësimi i numrit të mbledhjeve vjetore të të dy Këshillave dhe qëllimeve të mbledhjeve | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 1.4.2.2 Zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit nga Këshillat | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 1.4.3 Planet e komunikimit dhe transparencës të përgatitura nga KLGJ-ja, KLP-ja, SPAK, Gjykata e Posaçme dhe MD-ja, për të zhvilluar më tej mirëkuptimin dhe rritjen e besimit të publikut tek reforma në drejtësi | 1.4.3.1 Emërimi i një koordinatori për marrëdhëniet me publikun/median | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2025 |
|  | 1.4.3.2 Aprovimi i Planit Vjetor të Komunikimit | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 |
|  | 1.4.3.3 Rritja e kapaciteteve për zbatimin e Planit Vjetor tëKomunikimit | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 |
|  | 1.4.3.4 Raportimi mbi implementimin e Planit Vjetor të Komunikimit | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 |
| Qëllimi i politikës 2 - Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtesisë. |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik 2.1: |  | Garantimi i emërimeve dhe zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 KLGJ dhe KLP arrijnë të zbatojnë 100% të planeve vjetore përkatëse të vlerësimit të rregullt etik dhe profesional të gjyqtarëve dhe prokurorëve; Deri në fund të vitit 2030, 80% e magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) janë vlerësuar me të paktën një vlerësim të plotë etik dhe profesional. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 2.1.1 Këshillat plotësojnë rregullat e tyre të brendshme me qëllim emërimin dhe zhvillimin e karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci | 2.1.1.1 Rishikimi dhe miratimi i ndryshimeve të Rregullores të ngritjes në detyrë të prokurorëve nga KLP-ja | KLP | PP | 2025 | 2025 |
|  | 2.1.1.2 Shqyrtimi, rishikimi dhe miratimi i draft Rregullores së Brendshme të KLGJ-së | KLGJ |  | 2025 | 2025 |
|  | 2.1.1.3 Krijimi i mekanizmave të monitorimit dhe raportimit nga të dy Këshillat, me qëllim sigurimin në kohë dhe rigoroz të kontrollit të pasurisë dhe figurës së magjistratëve përpara ngritjes në detyrë | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.1.1.4 Hartimi i planeve vjetore të vlerësimit nga të dyja këshillat me kalendar konkret dhe aktivitete që synojnë reduktimin e numrit të mbetur të vlerësimeve | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 |
| 2.1.2 KLGJ-ja dhe KLP-ja sigurojnë më tej promovimin transparent të gjyqtarëve dhe prokurorëve duke publikuar rregullisht procedurat e ngritjes në detyrë | 2.1.2.1 Analiza e procedurave të ngritjes në detyrë të kryera nga Këshillat dhe identifikimi i pikave të dobëta të procedurave, duke përfshirë publikimin në kohë të thirrjeve për vendet vakante, standarde të barabarta për vlerësimin e performancës së kandidatëve etj.; hartimin e rekomandimeve për përmirësimin e procedurave | KLGJ, KLP |  | 2024,2026,2028,2030 | 2024,2026,2028,2030 |
|  | 2.1.2.2 Rishikime nënligjore të KLGJ-së/KLP-së duke siguruar planifikim transparent të procedurave të ngritjes në detyrë (dhe lëvizjeve paralele) që garanton procedura të besueshme dhe të parashikueshme të zhvillimit të karrierës | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 2.1.2.3 Ndryshimi dhe miratimi i akteve nënligjore të KLGJ-së/KLP-së duke siguruar planifikim transparent të procedurave të ngritjes në detyrë (dhe lëvizjeve paralele) që garantojnë procedura të besueshme dhe të parashikueshme të zhvillimit të karrierës | KLGJ, KLP |  | 2026 | 2026 |
| Objektivi specifik 2.2: |  | Forcimi i kapaciteteve institucionale, të magjistratëve dhe të jomagjistratëve për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 magjistratët dhe anëtarët e institucioneve janë trajnuar rregullisht mbi tematika lidhur me rastet e ndërhyrjeve të brendshme dhe të jashtme. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 2.2.1 Forcimi i integritetit dhe trajnimi i ofruar nga Shkolla e Magjistraturës dhe institucionet e qeverisjes | 2.2.1.1 Analizat e zbatimit të Kodit të Sjelljes nga gjyqtarët/prokurorët si dhe raportet e Këshilltarëve të Etikës, duke përfshirë rekomandimet për trajnimin me integritet të magjistratëve në SHM | KLGJ, KLP | SHM | 2024 | 2024 |
|  | 2.2.1.2 Hartimi i një moduli trajnimi për Integritetin nga SHM-ja dhe përfshirja e tij në programin fillestar dhe të vazhdueshëm të trajnimit | SHM | KLGJ, KLP, PP | 2025 | 2026 |
|  | 2.2.1.3 Trajnim për forcimin e integritetit, etikën dhe shtetin e së drejtës nga SHM-ja dhe përfshirja e tij në programin fillestar dhe të vazhdueshëm të trajnimit | SHM | KLGJ, KLP, PP | 2024 | 2030 |
|  | 2.2.1.4 Analizat e nevojave për trajnim dhe Plani i Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) në lidhje me integritetin e magjistratëve të hartuara dhe të miratuara nga Këshillat | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
|  | 2.2.1.5 Zbatimi i PNK-së nga KLGJ-ja/KLP-ja | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 2.2.2 Këshillat reagojnë ndaj deklaratave publike ku ushtrohet ndikim i padrejtë mbi magjistratët dhe marrin masa parandaluese | 2.2.2.1 Mbledhja e të dhënave nga të dyja këshillat në lidhje me ndikimin e padrejtë të ushtruar mbi magjistratët | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.2.2.2 Mbledhja e të dhënave për deklaratat publike të KLGJ-së/KLP-së në rast se ushtrohet ndikim i padrejtë mbi magjistratët | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.2.2.3 Analiza dhe vlerësimi i deklarateve publike të KLGJ/KLP lidhur me ndikimin e padrejtë, pjesë integrale e raporteve vjetore | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
|  | 2.2.2.4 Analiza dhe vlerësimi i vendimeve të Këshillave për masat e marra parandaluese në lidhje me rastet konkrete, pjesë integrale e raporteve vjetore | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 2.2.3 Mbledhja e të dhënave, analiza dhe vlerësimi i çështjeve ku Këshillat do të reagojnë përmes deklaratave publike ndaj presionit politik, intimidimit dhe akuzave ndaj magjistratëve | 2.2.3.1 Dhënia e deklaratave publike nga ana e Këshillave (KLGJ, KLP), në rastet kur ushtrohet ndikim i padrejtë ndaj magjistratëve nga çdo llojë presioni, ndërhyrje, pengimi, kufizimi në veprimtarinë e tyre, me qëllim mbrojtjen, garantimin e jetës, shëndetit dhe integritetit e magjistratëve | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2029 |
|  | 2.2.3.2 Marrja e masave të menjëhershme ligjore, institucionale, organizative, dhe materiale nga organet ligjzbatuese, për zbardhjen e çdo ngjarjeje dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të cilët kanë tentuar/kryer presion ndaj figurës së magjistratit, si dhe zbatimin e dispozitave ligjore, duke garantuar mbrojtje efektive për parandalimin e sjelljeve të kundërligjshme | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| Objektivi Specifik 2.3: |  | Sigurimi i zbatimit të njëtrajtshëm të standardeve të ndarjes së rastësishme të çështjeve. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 garantohet përdorimi i sistemit elektronik në hedhjen e shortit për plotësimin e trupit gjykues. Shorti manual përdoret vetëm në raste përjashtimore. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 2.3.1 Monitorimi i vazhdueshëm kryhet nga Këshillat lidhur me çështjet gjyqësore penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në gjyqësor | 2.3.1.1 Krijimi i një mekanizmi Monitorimi nga KLGJ-ja dhe KLP-ja për të monitoruar hetimet penale dhe çështjet penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në gjyqësor duke ndjekur parimin e pavarësisë së magjistratëve | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 2.3.1.2 Zbatimi i Mekanizmit nëpërmjet informacioneve të rregullta mujore të dorëzuara tek anëtarët e Këshillave | KLGJ, KLP |  | 2026 | 2030 |
|  | 2.3.1.3 Hartimi dhe zbatimi i një politike nga ana e Këshillave me qëllim rritjen e transparencës dhe informimin publik për çështjet penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv kur konstatohen vonesa | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 2.3.2 KLGJ-ja kryen një analizë për vendosjen e sistemit të paralajmërimit të hershëm të monitorimit të ndarjes së çështjeve nga gjykatat për të garantuar zbatimin konsistent të ndarjes së rastësishme të çështjeve dhe masat e duhura korrigjuese kur është e nevojshme | 2.3.2.1 KLGJ-ja kryen një analizë të sistemit ekzistues me qëllim krijimin e një mekanizmi paralajmërues të hershëm për ndarjen e rastësishme të çështjeve | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2024 | 2025 |
|  | 2.3.2.2 Ngritja e mekanizmit të paralajmërimit të hershëm nga KLGJ për ndarjen e rastësishme të çështjeve | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2025 | 2025 |
|  | 2.3.2.3 Përmirësimi i sistemit të ndarjes së rastësishme të çështjeve bazuar në implementimin e mekanizmit për paralajmërimin e hershëm | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2025 | 2030 |
| 2.3.3 KLGJ-ja dhe PP, sigurojnë se rregullat për ndarjen e rastësishme të çështjeve zbatohen në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme në gjykata dhe prokurori bazuar në kritere transparente dhe të drejta | 2.3.3.1 Shqyrtimi dhe vlerësimi nga KLGJ-ja dhe PP-ja i rregullave për ndarjen rastësore të çështjeve në gjykata dhe prokurori, duke përfshirë përjashtimet | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2024 | 2024 |
|  | 2.3.3.2 Analiza e rregullave për ndarjen e rastësishme të çështjeve duke përfshirë përjashtimet | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, prokuroritë | 2024 | 2024 |
|  | 2.3.3.3 Shqyrtimi dhe publikimi i rregullave për ndarjen rastësore të çështjeve, duke përfshirë përjashtimet, bazuar në analizat e KLGJ-së dhe PP-së, me qëllim promovimin e qëndrueshmërisë, transparencës dhe parashikueshmërisë | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor prokuroritë | 2024 | 2024 |
|  | 2.3.3.4 Kryerja e kontrolleve të rregullta për ndarjen e rastësishme të çështjeve | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 2.3.3.5 Publikimi i rezultateve nga inspektimet, duke përfshirë rekomandimet për përmirësimin e sistemit për ndarjen e rastësishme të çështjeve | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, prokuroritë | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 2.4: |  | Kontrollet e figurës dhe pasurisë në sistemin e drejtësisë kryhen në përputhje me standardet e vetingut. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | ILDKPI garanton efikasitetin e mekanizmave të kontrollit dhe të masave kundra shkeljeve në lidhje me deklarimin e pasurisë për subjektet që i nënshtrohen këtij detyrimi dhe kontribuon në ndërgjegjësimin e subjekteve, i reflektuar në një trend konstant ose në ulje të numrit të masave administrative ndaj subjekteve të kontrollit. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 2.4.1. ILDKPKI-ja siguron përditësime të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të deklaratave të pasurisë së anëtarëve të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë dhe heton dhe raporton çështjet, sipas rastit, në prokurori, bazuar në praktikën e vendosur nga standardet e larta të procesit të vetingut | 2.4.1.1 Analiza e proceseve përkatëse të punës për të garantuar zbatimin e standardeve të larta të vetingut nga ILDKPKI-ja nëpërmjet ndryshimeve ligjore dhe zbatimit të tyre, masave organizative dhe administrative, ngritjes së kapaciteteve, etj | ILDKPKI |  | 2027 | 2030 |
|  | 2.4.1.2 Përditësim i vazhdueshëm dhe konsistent i raporteve të pasurisë së ILDKPKI-së bazuar në deklaratat e rregullta dhe ad hoc të pasurisë së magjistratëve | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.4.1.3 Raportimi i rregullt i çështjeve në zyrat e prokurorisë kur konstatohen element të veprës penale në përputhje me nenin 31 të Ligjit të ILDKPKI-së | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 |
| 2.4.2 KLGJ-ja dhe KLP-ja sigurojnë ndjekjen sistematike të raporteve të deklarimit të pasurisë nga ILDKPKI-ja dhe hetime të mëtejshme në kontekstin e shqyrtimit të pasurisë dhe të figurës së tyre, duke përfshirë sigurimin e hetimeve efikase në vijim dhe referimin në prokurori | 2.4.2.1 Vendosja e standardeve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja për hetime të mëtejshme të raporteve të deklarimit të pasurisë dhe shqyrtimin e figurës për magjistratët, duke ndjekur standardet e larta të vetingut | KLGJ, KLP | ILDKPKI | 2025 | 2025 |
|  | 2.4.2.2 Bazuar ne standardet e vendosura nga organet e vetingut, të krijohet një njësi e specializuar/staf i përkushtuar në administratën e Këshillave që merret me hetimin e deklarimit të pasurisë dhe analizimin e figurës së magjistratëve | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2027 |
|  | 2.4.2.3 Përcaktimi i kriterit të eksperiencës në procesin e vetingut (pjesë e KPK, KPA) si kriter preferencial në shpalljet e reja nga këshillat për vendet vakante dhe si pjesë e propozimeve të mundshme në kuadrin e ndryshimeve të ardhshme të ligjeve të paketës së Reformës në Drejtësi | KLGJ, KLP | KPK, KPA | 2025 | 2026 |
|  | 2.4.2.4 Sigurimi i trajnimit të posaçëm të stafit të Këshillave që merren me hetimin e mëtejshëm të deklaratave të pasurisë dhe analizimin e figurës bazuar në standardet e larta të procesit të vetingut | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 2.4.2.5 Kryerja e një analize duke përfshirë rekomandime për kuadrin kohor për verifikimin e raporteve të deklarimit të pasurisë dhe për hetime shtesë aty ku është e nevojshme | KLGJ, KLP |  | 2026 | 2026 |
|  | 2.4.2.6 Zbatimi i rekomandimit të analizës së brendshme lidhur me reduktimin e afatit kohor | KLGJ, KLP |  | 2027 | 2030 |
| 2.4.3 Deklaratat e pasurisë së anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë përditësohen dhe verifikohen në mënyrë periodike | 2.4.3.1 Përditësimi në formë elektronike dhe fizikisht i deklaratave të pasurive të anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë | ILDKPKI | Anëtarët e institucioneve të pavarura të drejtësisë | 2024 | 2030 |
|  | 2.4.3.2 Kryerja e analizës lidhur me mekanizmat shtesë (nëse është e nevojshme) për anëtarët në bazë të ndryshimeve ligjore | ILDKPKI | KLGJ, KLP, ILD | 2027 | 2027 |
|  | 2.4.3.3 Rishikimi (nëse nevojitet) i rregullave/akteve nënligjore në lidhje me verifikimin dhe hetimin e deklaratave të pasurisë së anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë në bazë të ndryshimeve ligjore | ILDKPKI | KLGJ, KLP, ILD | 2027 | 2027 |
|  | 2.4.3.4 Trajnim i specializuar për punonjësit e ILDKPKI-së që merren me këto deklarime, verifikime, hetime dhe hartime raportesh | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 2.5: |  | Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 ILD zbaton 100% të planeve vjetore të inspektimeve pranë gjykatave dhe prokurorive. Deri në fund të vitit 2030 garantohet konfirmimi nga Këshillat (KLGJ, KLP) i një përqindjeje të lartë të kërkesave të ILD për aplikimin e një mase disiplinore. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 2.5.1 Hartimi i rregullave për përbërjen dhe vjetërsinë e ILD-së, të cilat vendosin garanci të kënaqshme të paanshmërisë, pavarësisë dhe profesionalizmit për mbrojtjen e institucionit nga ndikimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i legjislativit dhe ekzekutivit | 2.5.1.1 Hartimi i analizës për rishikimin e kritereve, veçanërisht kriterin e vjetërsisë, për pozicionin e inspektorëve magjistratë dhe propozime për ndryshime ligjore në bazë të gjetjeve të analizës | KUVENDI, ILD | MD | 2025 | 2030 |
|  | 2.5.1.2 Hartimi i projektndryshimeve ligjore bazuar në analizën e kryer | MD, ILD |  | 2025 | 2030 |
|  | 2.5.1.3 Implementimi i ndryshimeve ligjore të ligjeve të reformës lidhur me ILD nëpërmjet adresimit të tyre në aktet nënligjore | ILD |  | 2025 | 2030 |
| 2.5.2 Plotësimi gradual i vakancave në radhët e inspektorëve në ILD, duke synuar që ky pozicion të bëhet i pëlqyeshëm, dhe rritja e kapaciteteve të stafit mbështetës të ILD-së për t’ju përgjigjur nevojave objektive të institucionit 2.5.3 KLP-ja dhe KLGJ-ja akordojnë burime konsistente dhe të përshtatshme në lidhje me hetimet disiplinore të iniciuara nga ILD-ja në kohë dhe në mënyrë sistematike | 2.5.2.1 Tryeza e rrumbullakët e thirrur nga MD-ja me pjesëmarrjen e ILD-së, KLGJ-së dhe KLP-së për të diskutuar ndryshimet e mundshme në politikën dhe legjislacionin përkatës që mund të kontribuojnë në procesin e plotësimit të pozicioneve të inspektorëve bazuar në kritere të larta profesionale dhe integriteti, duke përfshirë: a) Identifikimin e arsyeve të mungesës së interesit të aplikimeve për inspektorë në ILD, për procedurat e realizuara; b) Adresimin e përbashkët me masa specifike nga organet e pavarura për zgjidhjen e problematikave të identifikuara | MD | ILD, KLGJ, KLP | 2025 | 2026 |
|  | 2.5.2.2 Dakordësim i propozimeve për kriteret që duhet të përmbushin magjistratët për t’u komanduar në ILD | MD, ILD, KLGJ, KLP |  | 2025 | 2026 |
|  | 2.5.2.3 Shpallja e procedurave për komandim të magjistratëve dy herë në vit, deri në plotësimin e vendeve vakante | ILD | KLGJ, KLP | 2025 | 2030 |
|  | 2.5.2.4 Hartimi i kurrikulave për trajnim të vazhdueshëm dhe realizimi i tyre në bashkëpunim me SHM | ILD, SHM |  | 2025 | 2030 |
|  | 2.5.2.5 Numri i trajnimeve të vazhdueshme të zhvilluara dhe numri i inspektorëve dhe ndihmësinspektorëve të trajnuar për çdo vit akademik | ILD | SHM | 2024 | 2030 |
|  | 2.5.2.6 Numri i trajnimeve të zhvilluar nga ASPA për nëpunësit civil | ILD, ASPA |  | 2025 | 2030 |
|  | 2.5.3.1 Analiza e KLGJ-së dhe KLP-së për procedimet disiplinore ndaj magjistratëve për periudhën 2020- 2023, duke përfshirë bazën ligjore, BNJ, trajnimet, afatet kohore të procedurave, rezultatet e procedurave, ankimimet dhe rezultatet e ankimimit etj | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 2.5.3.2 Zbatimi i rekomandimeve të analizave të mësipërme për të siguruar burimet e duhura njerëzore dhe burime të tjera të nevojshme për KLGJ-në dhe KLP-në | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 2.5.4 Përcaktimi i rregullave të monitorimit periodik të telekomunikacionit të personelit të Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për një sistem funksional në përputhje me parimet e proporcionalitetit, qartësisë dhe parashikueshmërisë. Sistemi është zbatuar në përputhje me standardet evropiane | 2.5.4.1 Vlerësimi i gjendjes aktuale të zbatimit de facto të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me monitorimin periodik të telekomunikacionit të personelit të Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Prokurorisë së Posaçme dhe BKH-së | Kuvendi, SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2024 |
|  | 2.5.4.2 Ndryshimi i ligjit (dhe implementimi i tij) ekzistues nr. 95/2016 në lidhje me objektin e tij (përgjim apo vëzhgim | SPAK | Kuvendi, Gjykatat e Posaçme | 2025 | 2030 |
|  | 2.5.4.3 Hartimi i rregullave të brëndshme që detajojnë procedurat specifike për monitorim duke përfshirë përgjegjësitë e personelit, mënyrat e ruajtjes së të dhënave dhe masat disiplinore në raste abuzimi | SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2025 |
|  | 2.5.4.4 Kryerja e auditimeve periodike për të verifikuar zbatimin e procedurave të monitorimit | SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.5.4.5 Organizimi i trajnimeve rreth të drejtave të njeriut mbi politkat dhe procedurat e monitorimit për të siguruar një kuptim të qartë dhe respektim të rregullave të përcaktuara në ligj dhe aktet e tjera nënligjore që lidhen me monitorimin e telekomunikacionit për personelin e institucioneve dhe BKH-së | SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2030 |
| 2.5.5 Zbatimi dhe ndjekja e mëtejshme e dokumenteve strategjike të KLGJ-së për hetimin administrativ të sinjalizuesve dhe shqyrtimin e rasteve të korrupsionit brenda KLGJ-së | 2.5.5.1 Monitorimi i zbatimit të dokumenteve strategjike për hetimin administrativ të sinjalizuesve | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.5.5.2 Raportimi i rregullt mbi zbatimin e dokumenteve strategjike duke përfshirë shqyrtimin e çështjeve të korrupsionit brenda KLGJ-së | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
|  | 2.5.5.3 Ndjekja e vendimeve të KLGJ-së në bazë të raporteve dhe zbatimi i tyre | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
| Qëllimi i politikës 3 - Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik 3.1: |  | Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ-së dhe gjykatave, përfshirë GJL-në, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 shërbimi përmbarimor do të ekzekutojë 30% dosje më shumë se dosjet e ekzekutuara në 2024; Gjatë periudhës së SND 2024–2030 regjistrohet një përmirësim progresiv i DT (Disposition Time) sipas shkallëve të gjykatave dhe llojit të çështjeve (civile, penale, administrative); Deri në fund të vitit 2027 garantohet plotësimi progresiv i vakancave (70% të organikës së gjykatave të shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm; 80% të gjykatave të apelit të juridiksionit të përgjithshëm; 90% e stafit jo-magjistrat në të gjitha shkallët e gjykatave) dhe në vitet në vijim sigurohet mbajta ose rritja e standardit; Deri në fund të vitit 2026 garantohet reduktimi progresiv i çështjeve të mbartura (30% për çështjet civile dhe tregtare të gjykatës së shkallës së parë juridiksioni i përgjithshëm; 20% për çështjet penale; 25% për çështjet e gjykatës së apelit; 35% për çështjet e gjykatës administrative) dhe në vitet në vijim sigurohet mbajtja ose rritja e standardit. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 3.1.1 Implementimi i Hartës së re Gjyqësore nga KLGJ-ja dhe gjykatat | 3.1.1.1 Finalizimi i projekteve Infrastrukturore për gjykatat në zbatim të Hartës së Re Gjyqësore | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.1.2 Riorganizmi i burimeve njerëzore sipas nevojave të gjykatave në përputhje me Hartën e Re Gjyqësore, duke përfshirë specializimin e stafit administrativ, përshkrimet e punës, sigurimin e trajnimeve të rregullta të stafit, vlerësimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore për funksionimin efikas të gjykatave | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.1.3 Analiza të rregullta të zbatimit të akteve nënligjore, të miratuara nga KLGJ-ja në zbatim të Hartës së Re Gjyqësore | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.1.4 Ndryshime nënligjore bazuar në analizat e kryera nga KLGJ-ja | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 |
| 3.1.2 KLGJ-ja/këshillat e gjykatave harton/jnë dhe miraton/jnë një strategji efikasiteti/reduktimi të çështjeve të prapambetura/shpërndarje të barabartë të ngarkesës për gjykatat në të gjitha nivelet | 3.1.2.1 Analiza e efikasitetit të procedurave që ndërmerren nga Gjykatat e Posaçme, duke përfshirë kohëzgjatjen e procedurave, rialokimin e çështjeve gjyqësore etj. | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.1.2.2 Hartimi dhe implementimi i planit për zbatimin e masave të identifikuara nga analiza për rritjen e efikasitetit të Gjykatave të Posaçme | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.1.2.3 Miratimi i strategjisë së efikasitetit/reduktimit të çështjeve të prapambetura për gjykatat në të gjitha nivelet, nga KLGJ-ja | KLGJ |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.1.2.4 Zbatimi i strategjisë së efikasitetit/reduktimit të çështjeve të prapambetura për gjykatat në të gjitha nivelet | KLGJ |  | 2025 | 2030 |
| 3.1.3 Garantimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për të siguruar zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit/reduktimin e çështjeve të prapambetura/shpërndarjen e ngarkesës së punës në gjykata | 3.1.3.1 Planifikimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të nevojshëm për zbatimin e strategjisë së reduktimit të çështjeve të prapambetura çdo vit, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi të brendshëm monitorues për zbatimin e planit | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.3.2 Zbatimi i Planit Vjetor për buxhetin dhe BNJ nga KLGJ-ja | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.3.3 Trajnimi i stafit sipas pozicionit të punës | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
| 3.1.4 KLGJ-ja përparon me emërimet e gjyqtarëve | 3.1.4.1 Hartimi dhe miratimi i një plani për emërimet dhe caktimet në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | KLGJ | Institucionet e drejtësisë | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.4.2 Krijimi i një mekanizmi efikas koordinimi me institucionet që ofrojnë informacionin e nevojshëm për kontrollin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve magjistratë | KLGJ | ILDKPKI, DPT | 2024 | 2025 |
|  | 3.1.4.3 Zbatimi i planit të emërimeve dhe caktimeve në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | KLGJ | Institucionet e drejtësisë | 2024 | 2030 |
| 3.1.5 KLGJ zgjeron më tej procedurat e vlerësimit dhe avancimit në karriere të gjyqtarëve bazuar në kriteret cilësore dhe sasiore | 3.1.5.1 Hartimi i analizës nga KLGJ që synon vlerësimin e brendshëm të proceseve të vlerësimit të performancës dhe avancimit ne karriere të gjyqtarëve dhe transparencën e tyre, duke përfshirë rekomandimet për përmirësimin e procedurave dhe transparencës | KLGJ |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.1.5.2 Zbatimi i rekomandimeve të analizës | KLGJ | Gjykatat | 2025 | 2025 |
|  | 3.1.5.3 Vlerësimi i efikasitetit të zbatimit të rekomandimeve dhe ndikimi i tyre në cilësinë, kohëzgjatjen dhe transparencën e procedurave | KLGJ | Gjykatat | 2026 | 2026 |
|  | 3.1.5.4 Publikimi i rregullt dhe në kohë i vendimeve të Këshillit mbi procedurat e vlerësimit të performancës dhe avancimit në karrierë të gjyqtarëve | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
| 3.1.6 Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve gjyqësore të formës së prerë | 3.1.6.1 Kryerja e një analize mbi identifikimin e nevojave për përmbarues gjyqësorë shtetërorë dhe plotësimin e vendeve vakante | DPP | MD | 2024 | 2024 |
|  | 3.1.6.2 Plotësimi i vakancave në referim të gjetjeve të analizës | DPP | MD | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.6.3 Vlerësimi periodik i nevojave për trajnim vazhdues dhe trajnim i specializuar sipas fushave | DPP | MD | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.6.4 Trajnimi vazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësor lidhur me procedurat e ekzekutimi | DPP | MD | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.6.5 Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor për procedurat e ekzekutimit | DPP | MD | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.6.6 Hartimi i një marrëveshjeje mes DPB-së dhe PP-së në lidhje me aksesin në Regjistrin e Gjendjes Gjyqësore të DPB-së | MD/DPB, PP |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.1.6.7 Hartimi i analizave, duke përfshirë një plan (nga secili institucion), për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve gjyqësore, identifikimin e arsyeve të vonesave dhe sugjerimin e masave korrigjuese | KLGJ, PP, DPB, DSHP, DPP | MD | 2025 | 2025 |
|  | 3.1.6.8 Zbatimi i masave të parashikuara në analiza dhe në plan veprimi për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve gjyqësore | KLGJ, PP, DPB, DSHP, DPP | MD | 2025 | 2025 |
|  | 3.1.6.9 Organizimi i trajnimeve me qëllim ngritjen e një mekanizmi efikas për vlerësimin e pranueshmërisë dhe arsyetimin e ankesave për të shmangur praktikën e ankimit automatik në Avokaturën e Shtetit | SHM | KLGJ, PP, MD/DPB, DSHP, DPP, ASH | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.6.10 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me institucione tëtjera të cilat kanë funksione lidhur me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore nëpërmjet organizimit të takimeve të përbashkëta, seminareve, diskutimeve, masave të përbashkëta etj. | MD, DPB, DSHP, DPP, ASH | KLGJ | 2026 | 2026 |
| 3.1.7 Zbatimi i qëndrueshëm dhe në kohë i vendimeve të GJEDNJ-së, përfshirë vendimet në fushën e pronësisë | 3.1.7.1 Zbatimi i mekanizmit të posaçëm për monitorimin dhe sigurimin e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të vendimeve të GjEDNJ-së, sipas parashikimeve ligjore | ASH |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.1.7.2 Sigurimi i aksesit online në të gjitha vendimet që lidhen me Shqipërinë në faqen e internetit të Avokaturës së Shtetit, duke mundësuar aksesin nëpërmjet elementeve që përmirësojnë kërkueshmërinë e vendimeve online (fjalët kyçe/ndarja sipas lëndës etj.) | ASH |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.1.7.3 Koordinimi me institucionet e tjera për të adresuar kërkesat e specifikuara në vendimet e GJEDNJ-së | ASH | Institucionet e sistemit të drejtësisë dhe institucionet përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve të GJEDNJ-së | 2024 | 2030 |
| 3.1.8 KLGJ-ja siguron mbledhjen dhe raportimin e të dhënave përkatëse për krimet e urrejtjes duke reflektuar rekomandimet e ODIHR | 3.1.8.1 Mbledhje të dhënash statistikore mbi krimet të urrejtjes sipas kategorive të përcaktuara në raportet ODIHR: nr. i vendimeve gjyqësore mbi krimet e urrejtjes dhe i të dënuarve ku gjykata ka vendosur dënimin e të akuzuarit | Gjykatat/KLGJ | MD | 2026 | 2030 |
| Objektivi specifik 3.2: |  | Përmirësimi i kapacitetit të PP-së, KLP-së dhe zyrave të prokurorisë, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 garantohet ulja progresive e ngarkesës për prokuror e cila pritet të ndikojë pozitivisht në eficiencën e punës së prokurorisë, si dhe në cilësinë e hetimeve penale. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 3.2.1 Implementimi i Hartës së Re Gjyqësore nga PP-ja dhe prokuroritë | 3.2.1.1 Finalizimi i projekteve Infrastrukturore për prokuroritë në zbatim të Hartës së Re Gjyqësore | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.1.2 Riorganizmi i burimeve njerëzore sipas nevojave të prokurorive në përputhje me Hartën e Re Gjyqësore, duke përfshirë specializimin e stafit administrativ, përshkrimet e punës, sigurimin e trajnimeve të rregullta të stafit, vlerësimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore për funksionimin efikas të prokurorive | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.1.3 Analiza të rregullta të zbatimit të akteve nënligjore, të miratuara nga PP në zbatim të Hartës së Re Gjyqësore | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.1.4 Ndryshime nënligjore bazuar në analizat e kryera nga PP | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
| 3.2.2 KLP-ja dhe PP-ja hartojnë dhe miratojnë një strategji efikasiteti, shpërndarje të barabartë të ngarkesës për prokuroritë në të gjitha nivelet | 3.2.2.1 Ndjekja në vijimësi e plotësimit të vakancave të prokurorëve nga KLP-ja, si dhe të OPGJ-ja nga ana e Prokurorit të Përgjithshëm | KLP, PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.2.2 Raportim periodik mbi ndryshimet organike në prokurori lidhur me rishpërndarjen e numrit organik të prokurorëve apo OPGJ-ve, por edhe stafit mbështetës në varësi të nevojave të prokurorive. | PP | KLP, Prokuroritë | 2025 | 2030 |
|  | 3.2.2.3 Monitorim periodik nga ana e Drejtorisë së IT në PP, për mirëfunksionimin teknik të sistemit CAMS, i cili kryen ndarjen rastësore të çështjeve | PP |  | 2025 | 2030 |
| 3.2.3 Garantimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për të siguruar zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit/shpërndarjen e ngarkesës së punës në prokurori | 3.2.3.1 Planifikimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të nevojshëm për zbatimin e strategjisë së efikasitetit çdo vit, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi të brendshëm monitorues për zbatimin e planit | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.3.2 Zbatimi i Planit Vjetor për buxhetin dhe BNJ | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
| 3.2.4 KLP-ja përparon me emërimet e prokurorëve | 3.2.4.1 Hartimi dhe miratimi i një plani për emërimet dhe caktimet në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | KLP |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.4.2 Krijimi i një mekanizmi efikas koordinimi me institucionet që ofrojnë informacionin e nevojshëm për kontrollin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve magjistratë | KLP |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.4.3 Zbatimi i planit të emërimeve dhe caktimeve në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | KLP | PP | 2024 | 2030 |
| 3.2.5 KLP-ja zgjeron më tej procedurat e vlerësimit dhe avancimit në karrierë të prokurorëve bazuar në kriteret cilësore dhe sasiore | 3.2.5.1 Hartimi i analizës nga KLP-ja që synon vlerësimin e brendshëm të proceseve të vlerësimit të performancës dhe avancimit në karrierë të prokurorëve dhe transparencën e tyre, duke përfshirë rekomandimet për përmirësimin e procedurave dhe transparencës | KLP | PP | 2025 | 2025 |
|  | 3.2.5.2 Zbatimi i rekomandimeve të analizës | KLP | PP | 2025 | 2025 |
|  | 3.2.5.3 Vlerësimi i efikasitetit të zbatimit të rekomandimeve dhe ndikimi i tyre në cilësinë, kohëzgjatjen dhe transparencën e procedurave | KLP |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.2.5.4 Publikimi i rregullt dhe në kohë i vendimeve të Këshillit mbi procedurat e vlerësimit të performancës dhe avancimit në karrierë të prokurorëve | KLP |  | 2024 | 2030 |
| 3.2.6 Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve penale të formës së prerë | 3.2.6.1 Monitorimi i zbatimit të udhëzimit të prokurorit të përgjithshëm për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë | PP | Prokuroritë | 2024 | 2028 |
|  | 3.2.6.2 Raportim periodik lidhur me numrin dhe ekzekutimin e vendimeve penale të formës së prerë | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.6.3 Kryerja e analizave vjetore mbi gjendjen e kriminalitetit në vend përfshirë zbatimin e vendimeve penale të formës së prerë | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.6.4 Hartimi i analizave, duke përfshirë një plan (nga secili institucion), për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve penale, identifikimin e arsyeve të vonesave dhe sugjerimin e masave korrigjuese | DPB, DSHP, DPP | MD | 2025 | 2025 |
|  | 3.2.6.5 Zbatimi i masave të parashikuara në analiza dhe plane për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve penale. | DPB, DSHP, DPP | MD | 2026 | 2026 |
|  | 3.2.6.6 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet e tjera të cilat kanë funksione lidhur me ekzekutimin e vendimeve penale nëpërmjet organizimit të takimeve të përbashkëta, seminareve, diskutimeve, masave të përbashkëta etj. | MD, DPB, DSHP, DPP |  | 2025 | 2025 |
| 3.2.7 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe PP sigurojnë mbledhjen dhe raportimin e të dhënave përkatëse për krimet e lidhura me gjakmarrjen dhe krimet e urrejtjes bazuar në udhëzimet e PP-së të vitit 2019 duke reflektuar rekomandimet e ODIHR-it | 3.2.7.1 Mbledhje të dhënash statistikore të grupveprave penale lidhur me krimet e urrejtjes sipas KP në përputhje me kriteret e mëposhtme të përcaktuara në raportet ODIHR: - nr. i rasteve të kallëzuara dhe raportuara; - nr. i hetimeve të filluara; - nr./% i/e çështjeve të përcjella në gjykatë | PP | Prokuroritë, DPPSH | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.7.2 Trajnimi i OPGJ dhe prokurorëve në bashkëpunim me SHM mbi administrimin e çështjeve mbi krimet e lidhura me gjakmarrjen dhe krimet e urrejtjes (nr. i trajnimeve/tematikat dhe nr. i pjesëmarrësve) | PP, SHM | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.7.3 Mbledhje të dhënash statistikore dhe raportim periodik mbi krimet e lidhura me gjakmarrjen: - nr. i rasteve të kallëzuara dhe raportuara; - nr. i hetimeve të filluara; - nr./% i/e çështjeve të përcjella në gjykatë | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
| 3.2.8 Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Përgjithshme sigurojnë informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi rastet e sulmeve ndaj gazetarëve | 3.2.8.1 Caktimi një pike qendrore brenda strukturës së PP, përgjegjëse për trajtimin e rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve | PP |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.2.8.2 Mbledhja e të dhënave periodike mbi rastet e sulmeve ndaj gazetarëve | PP, DPPSH | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
|  | 3.2.8.3 Raportim periodik lidhur me hetimet e rasteve që përfshijnë gazetarët | PP, DPPSH | Prokuroritë | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 3.3: |  | Përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë së Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit me qëllim sigurimin e hetimeve dhe procedimeve penale efikase në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 sistemi gjyqësor do të forcojë efektivitetin e trajtimit të sekuestrimeve dhe konfiskimeve në proceset penale lidhur me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke rritur progresivisht numrin e tyre. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 3.3.1 SPAK harton dhe miraton një strategji efikasiteti për shpërndarje të barabartë të ngarkesës për prokurorët dhe OPGJ | 3.3.1.1 Analiza e efikasitetit të procedurave që ndërmerren nga Prokuroria e Posaçme duke përfshirë kohëzgjatjen e procedurave, rialokimin e çështjeve gjyqësore etj | SPAK |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.3.1.2 Hartimi dhe implementimi i planit për zbatimin e masave të identifikuara nga analiza për rritjen e efikasitetit të Prokurorise së Posaçme | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.1.3 Përgatitja dhe miratimi i një plani pune për uljen e backlogut me bashkëpunimin e një eksperti (ekspertizën) ndërkombëtar nga Prokuroria e Posaçme | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtarë | 2025 | 2025 |
|  | 3.3.1.4 Zbatimi i Planit për uljen e backlogut nga Prokuroria e Posaçme | SPAK |  | 2026 | 2030 |
|  | 3.3.1.5 Monitorimi i rregullt i zbatimit të planit për uljen e backlog-ut nga Prokuroria e Posaçme | SPAK |  | 2026 | 2030 |
| 3.3.2 Sigurimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për zbatimin në praktikë të strategjisë së efikasitetit për shpërndarjen e ngarkesës së punës në SPAK (Prokurorinë e Posaçme dhe Byronë Kombëtare të Hetimit) | 3.3.2.1 Planifikimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të nevojshëm për zbatimin e strategjisë së efikasitetit çdo vit, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi të brendshëm monitorues për zbatimin e planit | SPAK |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.3.2.2 Zbatimi i planit vjetor për buxhetin dhe BNJ-në | SPAK |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.3.2.3 Plotësimi i vakancave pranë SPAK-ut | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.2.4 Trajnimi i stafit të SPAK në bashkëpunim me SHM-në, sipas pozicionit të tyre të punës përfshirë edhe fushën e hetimeve financiare | SPAK, ShM |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.3.2.5 Rritja e bashkëpunimit me ekspertë ndërkombëtarë për të ndarë eksperienca në çështje të ngjashme | SPAK, SHM |  | 2024 | 2026 |
|  | 3.3.2.6 Pajisja me programe kompjuterike të specializuara për hetimin financiar dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore në përdorimin e tyre në SPAK | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2027 | 2027 |
|  | 3.3.2.7 SPAK do të ngrejë kapacitetet njerëzore brenda Sektorit të Dokumentacionit të Prokurorisë së Posaçme në lidhje me matjen e riskut | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.2.8 Sektori i Bashkëpunimit Ndërkombëtar zgjerohet duke caktuar pranë këtij sektori, hetues të BKH-së të cilët do të shërbejnë për koordinimin e punës me autoritetet policore të shteteve të tjera për kryerjen e veprimeve paraprake në funksion të veprimtarisë parandaluese dhe referuese hetimore | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.2.9 Ndjekja e procesit të rekrutimit (shpallja e thirrjeve, caktimi i komisioneve, intervistat dhe fazat e testimit etj.), në përputhje me rregullat dhe procedurat e parashikuara me ligjin 95/2016 dhe akte nënligjore (përfshirë procesin e vetingut të kandidatëve) | SPAK |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.3.2.10 Hartimi i një analize të nevojave për trajnim (ANT) çdo vit, të ndarë sipas nevojave të grupeve përkatëse në Prokurorinë e Posaçme dhe në BKH | SPAK |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.3.2.11 Zbatimi i rekomandimeve të nxjerra nga analiza e nevojave për trajnim në një Plan Rritje Kapacitetesh në bashkëpunim me SHM | SPAK, ShM |  | 2024 | 2030 |
| 3.3.3 Përmirësimi i funksionimit të SPAK-ut dhe specializimi i brendshëm institucional për të kryer hetime proaktive (përfshirë hetime financiare) gjatë ndjekjes penale të korrupsionit | 3.3.3.1 Hartimi i një udhëzimi të përgjithshëm për hetimin financiar | SPAK |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.3.3.2 Implementimi i udhëzimeve për hetimin financiar | SPAK |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.3.3.3 Krijimi i partneritetit me institucione financiare private për të përdorur burimet e tyre për hetimin në kohë të indicieve të pastrimit të parave | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.3.4 Ndërtimi i marrëdhënieve të ngushta me institucione financiare ndërkombëtare (përfshirë bashkëpunimin me FIU) për shkëmbim të të dhënave dhe informacioneve financiare | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.3.5 Monitorimi i udhëzimit për hetimin financiar dhe nxjerrja e rekomandimeve për përmirësim në varësi të nevojë | SPAK |  | 2027, 2029 | 2027, 2029 |
|  | 3.3.3.6 Pajisja me programe kompjuterike të specializuara për hetimin financiar dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore në përdorimin e tyre | SPAK |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.3.3.7 Bashkëpunimi i ngushtë me institucionet bashkëpërgjegjëse për rritjen e efektivitetit në konfiskimin e të ardhurave që rrjedhin nga veprat penale të korrupsionit | SPAK |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.3.3.8 Raportim i rregullt dhe bërja e tyre transparente lidhur me pasuritë e sekuestruara për veprat penale qe rrjedhin nga korrupsioni | SPAK |  | 2025 | 2030 |
| 3.3.4 Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve penale të formës së prerë. | 3.3.4.1 Hartimi i analizave duke përfshirë një plan (nga secili institucion), për ekzekutimin në kohë dhe mënyre efikase të vendimeve gjyqësore, identifikimin e arsyeve të vonesave dhe sugjerimin e masave korrigjuese | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2025 | 2025 |
|  | 3.3.4.2 Hartimi i analizës mbi nevojën e ndryshimeve ligjore lidhur me dispozitat e ekzekutimit të vendimeve të gjykatave të Posaçme | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.4.3 Zbatimi i masave të përbashkëta të parashikuara në analiza lidhur me dispozitat e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatave të Posaçme | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2026 |
|  | 3.3.4.4 Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet e tjera të cilat kanë funksione lidhur me ekzekutimin e vendimeve penale nëpërmjet organizimit të takimeve të përbashkëta, seminareve, diskutimeve, masave të përbashkëta etj. | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2030 |
| Objektivi specifik 3.4: |  | Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030, krahasuar më vitin 2024, 30% më shumë e çështjeve të referuara nga gjykatat, do të zgjidhen me ndërmjetësim, duke forcuar kështu efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit të ndërmjetësimit në trajtimin e çështjeve gjyqësore; Deri në fund të vitit 2030, krahasuar me vitin 2024, do të zgjidhen me ndërmjetësim 30% më shumë e çështjeve të filluara me ndërmjetësim. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 3.4.1 Dhoma e Ndërmjetësve vazhdon të forcojë sistemin e ndërmjetësimit duke: ofruar trajnime fillestare dhe të vazhduara për kandidatët ndërmjetës dhe ndërmjetësit e akredituar; kryer fushata ndërgjegjësuese për ndërmjetësimin dhe rritur numrin e ndërmjetësve | 3.4.1.1 Hartimi dhe miratimi i Analizës së Nevojave për Trajnim (ANT) dhe Planit të Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) për trajnimin fillestar dhe të vazhduar të ndërmjetësuesve (Raportim periodik me bazë vjetore) | DHKND |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.4.1.2 Zbatimi i PNK-së nëpërmjet organizimit dhe ofrimit të trajnimeve dhe aktiviteteve të tjera për ngritjen e kapaciteteve të përfshira në trajnimin fillestar dhe të vazhduar të ndërmjetësve (Raportim periodik me bazë vjetore). | DHKND |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.1.3 Ngritja e Grupit të Punës për hartimin e rregullave në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët | DHKND | MD | 2024 | 2024 |
|  | 3.4.1.4 Miratimi i Rregullores në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët | DHKND |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.4.1.5 Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta për ndërmjetësit shqiptarë dhe kosovarë ne zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët | DHKND |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.4.1.6 Zhvillimi i të paktën 4 takimeve, konferencave, tryezave të përbashkëta me aktorët e sistemit të drejtësisë që përfshihen në zgjidhjet e konflikteve (duke përfshirë bashkitë, NJMF-së (njësia e mbrojtjes së fëmijëve), policinë, gjykatat, prokuroritë dhe me grupet e interesit) | DHKND |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.1.7 Fushata periodike ndërgjegjësuese mbi ndërmjetësimin si një mjet alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të promovuar profesionin dhe për të rritur shkallën e referimit të çështjeve (fletëpalosje/broshura informuese etj.) | DHKND |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.1.8 Analiza mbi nevojën e kandidatëve për ndërmjetës sipas ndryshimeve të hartës gjyqësore | DHKND |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.1.9 Zbatimi i rekomandimeve/ gjetjeve të analizës mbi nevojën e rritjes së numrit të ndërmjetësve | DHKND |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.1.10 Zhvillimi aktiviteteve në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët | DHKND |  | 2024 | 2030 |
| 3.4.2 Forcimi i transparencës së procedurave të licencimit me synim rritjen e numrit të ndërmjetësve | 3.4.2.1 Përgatitja e analizës mbi gjetjet konkrete dhe propozimet për ndryshime në provimin pranues, duke parashikuar një legjislacion të qartë dhe të përmbledhur që përcakton kriteret dhe procedurat për licencim | DHKND, MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.2.2 Zhvillimi i një platforme online ku kandidatët mund të dorëzojnë aplikimet e tyre, të ndjekin statusin e tyre dhe të marrin informacione të përditësuara | DHKND, MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.4.2.3 Publikimi i udhëzimeve të qarta dhe detajuara për procesin e licencimit dhe kërkesat për licencë në faqet zyrtare të internetit. | DHKND, MD |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.4.2.4 Krijimi i një databaze të hapur ku mund të shihen të gjitha licencat e lëshuara dhe aplikimet në proces | DHKND, MD |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.4.2.5 Vendosja e mekanizmave të monitorimit për të siguruar që procedurat ndiqen në mënyrë të drejtë dhe të paanshme dhe për të pranuar dhe trajtuar ankesat dhe sugjerimet nga kandidatët dhe palët e tjera të interesuara | DHKND, MD |  | 2025 | 2030 |
| 3.4.3 Detyrimi ligjor i gjykatave për të informuar siç duhet palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit vlerësohet nga KLGJ-ja në vlerësimin e performancës | 3.4.3.1 Rishikimi i akteve nënligjore të KLGJ-së lidhur me vlerësimin e performancës së gjyqtarëve për të përfshirë një tregues shtesë mbi detyrimin ligjor të gjyqtarëve për të informuar palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit | KLGJ | DHKND | 2024 | 2025 |
| 3.4.4 Detyrimi ligjor i gjykatave për të informuar siç duhet palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit vlerësohet nga ILD-ja në kuadër të inspektimeve tematike | 3.4.4.1 Zbatimi i detyrimit ligjor që gjykatat të informojnë palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit përfshihet në planin vjetor të inspektimeve tematike të gjykatave (si detyrë më vete ose si inspektim tematik i veçantë) | ILD | DHKND | 2024 | 2025 |
|  | 3.4.4.2 Publikimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të inspektimeve tematike lidhur me ndërmjetësimin | ILD | DHKND | 2024 | 2025 |
|  | 3.4.4.3 Kryerja e analizave mbi rezultatet e inspektimeve tematike në lidhje me ndërmjetësimin duke përfshirë një vlerësim të zbatimit të rekomandimeve të inspektimeve tematike | DHKND, MD |  | 2026, 2028 | 2026, 2028 |
| Objektivi specifik 3.5: |  | Rritja e efikasitetit në gjykata dhe prokurori me anë të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2027 ka përfunduar zhvillimi i software-it për sistemin e ri të integruar të menaxhimit të çështjeve gjyqësore (ICMS), dhe deri në fund të vitit 2029 garantohet implementimi i plotë me të gjitha funksionalitetet i ICMS. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 3.5.1 Forcimi i efikasitetit të SPAK-ut nëpërmjet përdorimit të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit | 3.5.1.1 Përditësimi i platformës për mbledhjen e të dhënave mbi krimin e organizuar dhe veprat penale objekt të veprimtarisë së SPAK-ut | SPAK |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.5.1.2 Prezantimi dhe përdorimi i mjeteve të IT si pjesë e metodave të hetimit të krimit të organizuar | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.5.1.3 Pilotimi fillestar i sistemit të ri për menaxhimin e çështjeve | SPAK |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.1.4 Vlerësimi i sistemit pas një viti funksionalitet dhe hartimi i një manuali bazuar në funksionalitetin e sistemit nëse është e nevojshëm | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.5.1.5 Përditësimi i sistemit bazuar në gjetjet e fazës së pilotimit dhe vlerësimit | SPAK |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.5.1.6 Trajnimi i stafit përdorues të Sistemit të Menaxhimit të çështjeve | SPAK |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.5.1.7 Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit të çështjeve | SPAK |  | 2025 | 2030 |
| 3.5.2 Dizenjimi i Sistemit për Menaxhimin e Integruar të Çështjeve (ICMS), duke përfshirë hartëzimin e të gjitha proceseve, detajet e funksionaliteteve nga Bordi i Qendrës së QTI-së | 3.5.2.1 Miratimi i Udhërrëfyesit për digjitalizimin e sistemit të drejtësisë nga Bordi i Qendrës së TI-së | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SHM MD | 2024 | 2024 |
|  | 3.5.2.2 Zbatimi i Udhërrëfyesit dhe dizenjimi i sistemeve informatike, të çdo institucioni të sistemit të drejtësisë, sipas referencave nga çdo grup pune sektorial dhe grupi ndërinstitucional | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, MD, SHM, QTI |  | 2025 | 2030 |
| 3.5.3 Përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit në gjykata dhe prokurori | 3.5.3.1 Zbatimi i standardeve TIK, miratuar nga Bordi i QTI-së | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM | 2024 | 2030 |
|  | 3.5.3.2 Përditësimi periodik i dokumentit me praktikat më të mira | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, SHM, MD | 2025 | 2030 |
|  | 3.5.3.3 Zbatimi i standardeve për ndërtimin e dhomës së serverave nga institucionet e sistemit të drejtësisë | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM | 2025 | 2030 |
| 3.5.4 Ngritja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të prokurorisë me standardet aktuale teknologjike e legjislative dhe mirëmbajtja e softëarit të sistemit | 3.5.4.1 Hartimi i Kërkesave të Biznesit të sistemit të ri informatik nga PP dhe miratimi në Bordin Drejtues të QTI-së | PP, QTI |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.4.2 Hartimi i dokumentit teknik për standardet e dizenjimit dhe standardet për specifikimet teknike të këtij sistemi dhe miratimi në Bordin Drejtues të QTI-së | PP, QTI |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.4.3 Hartimi i Dokumentit Standard të Tenderit nga PP | PP |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.4.4 Kryerja e procesit të prokurimit perfshirë nënshkrimin e kontrates së prokurimit midis Autoritetit Kontraktor dhe Operatorit Ekonomik fitues dhe ndjekja e zbatimit të kontratës | PP, QTI |  | 2025 | 2025 |
| 3.5.5 Mirëmbajtja e sistemeve të menaxhimit të çështjeve | 3.5.5.1 Investime dhe mirëmbajtje për sistemin e menaxhimit të çështjeve dhe pajiset dhe software-t respektive për gjykatat/KLGJ-në/ILD-në/PP-në | QTI, KLGJ, PP, ILD, | Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2030 |
| 3.5.6 Miratimi nga Bordi i Qendrës së TI-së i planit strategjik për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë, në lidhje me prokuroritë, gjykatat dhe institucionet e tjera të drejtësisë | 3.5.6.1 Hartimi i një plani strategjik dhe plani veprimi për zbatimin e tyre në lidhje me qëllimet strategjike dhe masat që duhen marrë për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP,SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM, MD | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.6.2 Marrja e masave për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM, MD | 2025 | 2030 |
| 3.5.7 Garantimi i burimeve të duhura njerëzore dhe mbështetje buxhetore për krijimin e një sistemi të menaxhimit të çështjeve (ICMS), i cili garanton dhe siguron ndërlidhje me bazat e të dhënave dhe sistemet përkatëse bazuar në parashikimet vjetore | 3.5.7.1 Sigurimi i mbështetjes financiare për funksionimin e ICMS nëpërmjet ngritjes së grupeve të punës në përputhje me udhërrëfyesin e miratuar | KLGJ | QTI | 2024 | 2030 |
| 3.5.8 Qendra e TI-së siguron koordinimin e duhur në zbatimin e sistemeve të menaxhimit të çështjeve duke siguruar ndërveprueshmëri | 3.5.8.1 Ngritja e GNP-së në udhëheqjen e projektit të digjitalizimit të sistemit të drejtësisë dhe raportimi i rregullt | QTI | KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, | 2025 | 2030 |
| 3.5.9 Qendra e TI-së është e pajisur me burimet e nevojshme njerëzore dhe ka kompetencat e duhura me qëllim funksionimin në mënyrë efikase | 3.5.9.1 Plotësimi i organikës së institucionit | QTI | KLGJ | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.9.2 Vlerësim i ndërmjetëm i strukturës dhe kapaciteteve të QTI-së, duke përfshirë propozime për ndryshime | QTI | KLGJ | 2027 | 2027 |
| 3.5.10 Ofrimi i trajnimeve për funksionet dhe përdorimin e Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Çështjeve | 3.5.10.1 Hartimi dhe miratimi i Analizës së Nevojave për Trajnim (ANT) dhe planit vjetor të ngritjes së kapaciteteve për çdo projekt zhvillimi, në kuadër të digjitalizimit të sistemit të drejtësisë | QTI, KLGJ, KLP, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, ILD |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.5.10.2 Çdo institucion i sistemit të drejtësisë harton analize të nevojave lidhur me trajnimin dhe garanton dokumentimin e këtyre kurrikulave në manuale përdorimi të brendshëm, bazuar në ANT e miratuar nga Bordi i QTI-së për secilin projekt | QTI, KLGJ, KLP, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, ILD |  | 2025 | 2030 |
| 3.5.11 Zhvillimi i kapaciteteve Teknologjisë së Informacionit të GJK-së dhe mundësimi i aksesit në praktikën gjyqësore | 3.5.11.1 Kryerja e një studimi dhe specifikimi i kërkesave të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me teknologjinë e informacionit, menaxhimin e çështjeve, arkivimin elektronik, nevojën për staf të specializuar etj. | GJK |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.5.11.2 Ngritja e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve | GJK |  | 2027 | 2027 |
|  | 3.5.11.3 Plotësimi i vendeve të lira me staf të specializuar për përdorimin dhe administrimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve | GJK |  | 2027 | 2028 |
|  | 3.5.11.4 Digjitalizimi/Krijimi i arkivit elektronike të Gjykatës Kushtetuese | GJK |  | 2028 | 2028 |
| 3.5.12 Përmirësimi i statistikave kombëtare të drejtësisë nëpërmjet miratimit të urdhrit dhe zbatimit të Udhëzimit të Ministrit për statistikat kombëtare të drejtësisë, bazuar në metodologjinë e CEPEJ-it në konsultim me institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë | 3.5.12.1 Kryerja e një analize për hartimin dhe përcaktimin e objektit të projekt-udhëzimit të ri të MD-së | MD |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.5.12.2 Tryeza konsultuese me institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë dhe aktorët përkatës (KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, ILD, SHM, SPAK etj.) për përmirësimin e mëtejshëm të projekturdhrit dhe projekt-udhëzimit | MD | KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, SHM, ILD, SPAK | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.12.3 Miratimi i urdhrit dhe i udhëzimit të ri i MD-së në koordinim me institucionet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë dhe aktorët përkatës | MD | KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, SHM, ILD, SPAK | 2025 | 2025 |
|  | 3.5.12.4 Sigurimi i burimeve njerëzore të specializuara (p.sh ngritja e njësisë së dedikuar për mbledhjen dhe analizimin e statistikave), me qëllim analizimin e të dhënave statistikore dhe përgatitjen e propozimeve të politikave të nevojshme bazuar në gjetjet e analizës | MD | DAP | 2025 | 2026 |
| Objektivi specifik 3.6: |  | Përmirësimi i kapacitetit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 pritet të ketë rritje progresive të numrit të të burgosurve të përfshirë në aktivitetet rehabilituese kundrejt numrit total të personave që vuajnë dënimin, duke forcuar kështu rehabilitimin e tyre dhe integrimin e mëvonshëm në shoqëri; Deri në fund të vitit 2030 do të ketë përmirësim progresiv të situatës së mbipopullimit në burgje si rrjedhojë e adresimit të sfidave në sistemin e drejtësisë dhe politikave efektive të paraburgimit. Deri në fund të vitit 2030 do të reduktohet progresivisht kohëzgjatja mesatare e dhënies së ndihmës juridike parësore falas duke garantuar në këtë mënyrë moszvarritjen e procedurave dhe akses efektiv në drejtësi për qytetarët. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 3.6.1 Konsolidimi i masterplanit të burgjeve duke përfshirë masa për rinovimin e infrastrukturës së burgjeve dhe rritjen e kapaciteteve akomoduese për të dënuarit me burgim | 3.6.1.1 Krijimi i një ambienti të sigurt dhe promovues, duke miratuar dhe zbatuar një plan për ndërtimin dhe rinovimin e burgjeve | MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.1.2 Ngritja e një ekipi të qëndrueshëm, me integritet, të motivuar dhe profesional nëpërmjet aktiviteteve të rregullta dhe specifike për rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimi i një sistemi për vlerësimin e perfomancës dhe promovimin e stafit | MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.1.3 Forcimi i procesit të rehabilitimit dhe ri-integrimit të të burgosurve nëpërmjet zbatimit të instrumenteve edukativ dhe përfshirjes së institucioneve të tjera | MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
| 3.6.2 Miratimi i planit të integritetit që adreson risqet e integritetit në sistemin penitenciar | 3.6.2.1 Hartimi dhe miratimi i Planit të Integritetit | MD, DPB |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.6.2.2 Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit | MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.2.3 Vlerësimi i zbatimit të Planit të Integritetit dhe efektet e masave të përcaktuara lidhur me e personelin dhe imazhin të institucionit | MD, DPB |  | 2026, 2028, 2030 | 2026, 2028, 2030 |
| 3.6.3 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve miraton rregullat e brendshme për çdo institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, duke synuar adresimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Komitetit të Helsinkit dhe CPT | 3.6.3.1 Hartimi dhe miratimi i Rregullave të brendshme për çdo IEVP, duke synuar adresimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Komitetit të Helsinkit dhe CPT | MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.3.2 Vlerësimi i zbatimit të Rregullave të Brendshme dhe përmirësimi sipas nevojave | MD, DPB |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.6.3.3 Rritje e kapaciteteve të stafit për implementimin e Rregullave të Brendshme | MD, DPB |  | 2025 | 2025 |
| 3.6.4 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë vazhdojnë të ndërmarrin masa për ngritjen e kapaciteteve për të rritur aftësinë raportuese dhe zbatuese të rekomandimeve të CPT-së | 3.6.4.1 Krijimi i një njësie vetëm për raportimin në lidhje me Integrimin Evropian | MD, DPB |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.6.4.2 Rritja e kapaciteteve dhe specializimi i anëtareve të njësisë raportuese | MD, DPB |  | 2025 | 2030 |
| 3.6.5 Optimizimi i ndërhyrjes dhe pasurimi i portofolit të stafit me instrumente psiko-edukative dhe terapeutike, këshillim klinik, qasje terapeutike, maksimizimi i mbështetjes psiko-sociale | 3.6.5.1 Përmirësimi i protokolleve për funksionimit e seksionit të Kujdesit të Veçante për të burgosurit me çrregullime të shëndetit mendor | MD, DPB |  | 2024 | 2025 |
|  | 3.6.5.2 Rritja e kapaciteteve të stafit në lidhje me qasjen terapeutike dhe mbështetjen psiko-sociale nëpermjet trajnimit të vazhdueshëm nga qendra e trajnimeve | MD, DPB |  | 2025 | 2027 |
|  | 3.6.5.3 Zbatimi i programeve të ndërhyrjes sipas problematikave të identifikuara | MD, DPB |  | 2025 | 2030 |
| 3.6.6 Qeveria siguron burime të përshtatshme për ndërtimin dhe rinovimin e IEVP-ve | 3.6.6.1 Vënia në funksion e IEVP-së së Pojskës | MD, DPB |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.6.6.2 Rinovimi i 3 IEVP-ve | MD, DPB |  | 2024 | 2026 |
| 3.6.7 Ngritja dhe funksionimi institucionit për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor me masën mjekësore në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | 3.6.7.1 Sigurimi i burimeve të nevojshme për ngritjen dhe funksionimin e Institucionit të Posaçëm Mjekësor për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor me masë mjekësore | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2028 |
|  | 3.6.7.2 Bashkëpunim efikas ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Drejtësisë me fokus personat me çrregullime të shëndetit mendor me masë mjekësore | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.7.3 Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor për diagnostikimin dhe trajtimin pranë shërbimeve shëndetësore publike, si dhe trajtimin me barna të rimbursueshme të të burgosurve me probleme shëndetësore, sipas kuadrit rregullator në fuqi | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2030 |
| 3.6.8 Rritja e efektivitetit të IEVP-ve nëpërmjet rekomandimeve të inspektimeve të brendshme dhe të jashtme | 3.6.8.1 Hartimi i analizës së punës së Drejtorisë së Inspektimeve duke adresuar rekomandimet e raporteve të inspektimeve të brendshme dhe të jashtme | MD, DPB |  | 2024 | 2024 |
|  | 3.6.8.2 Raportim mbi implementimin e rekomandimeve të nxjerra nga analiza | MD, DPB |  | 2025 | 2025 |
|  | 3.6.8.3 Miratimi i planit vjetor për inspektimet në IEVP | MD, DPB |  | 2025 | 2030 |
|  | 3.6.8.4 Monitorimi i planit vjetor për inspektimet në IEVP | MD, DPB |  | 2025 | 2030 |
| 3.6.9 Rritje e efikasitetit të Shërbimit të Provës nëpërmjet përmirësimit të organizimit të punës dhe forcimit të kapaciteteve | 3.6.9.1 Zgjerimi i strukturës në zyrat lokale nëpërmjet rritjes së numrit të punonjësve | MD, DPSHP |  | 2028 | 2028 |
|  | 3.6.9.2 Përmirësimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve logjistike në zyrat lokale | MD, DPSHP |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.6.9.3 Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të administrimit të çështjeve në përputhje me standardet TIK | MD, DPSHP |  | 2026 | 2026 |
|  | 3.6.9.4 Rritja e kapaciteteve nëpërmjet zhvillimit të trajnimeve specifike dhe të vazhdueshme | MD, DPSHP | ASPA | 2024 | 2030 |
| 3.6.10 Rritja e kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e DNJF | 3.6.10.1 Analizë mbi nevojat për rritjen e burimeve njerëzore për mirëfunksionimin e strukturës së DNJF-së | MD, DNJF |  | Qershor 2025, Dhjetor 2027 | Qershor 2025, Dhjetor 2027 |
|  | 3.6.10.2 Plotësimi i vendeve vakante të DNJF-së bazuar në gjetjet e analizës | DNJF | DAP, MD | 2025 | 2030 |
|  | 3.6.10.3 Analize mbi nevojat për trajnimin e punonjësve të strukturës së DNJF-së | MD, DNJF | ASPA | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.10.4 Zbatimi i gjetjeve të analizës mbi nevojat për trajnim | MD, DNJF | ASPA | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.10.5 Hartimi i një analize mbi nevojat infrastrukturore të DNJF-së | MD, DNJF |  | 2027 | 2027 |
|  | 3.6.10.6 Zbatimi i gjetjeve të analizës, me qëllim sigurimin e mjediseve, infrastrukturës, pajisjeve, mjeteve të transportit, të mjaftueshme dhe të përshtatshme, dhe mbështetje të qëndrueshme buxhetore për funksionimin efektiv të sistemit të DNJF-së | MD, DNJF |  | 2027 | 2030 |
| 3.6.11 Rishikimi i paketës rregullatore në lidhje me konsolidimin e praktikës për ofrimin e ndihmës ligjore | 3.6.11.1 Analizë për ndryshimet ligjore dhe nënligjore në lidhje me konsolidimin e praktikës për ofrimin e ndihmës ligjore | DNJF |  | 2024, 2026, 2028, 2030 | 2024, 2026, 2028, 2030 |
|  | 3.6.11.2 Hartimi i paketës ligjore/nënligjore në lidhje me konsolidimin e praktikës për ofrimin e ndihmës ligjore | DNJF, MD |  | 2025, 2027, 2029 | 2025, 2027, 2029 |
| 3.6.12 Informimi, ndërgjegjësimi dhe rritja e aksesit të subjekteve të ligjit për Ndihmën Juridike Falas mbi të drejtat e tyre dhe zgjidhjen e mosmarrveshjeve | 3.6.12.1 Tryeza bashkëpunimi me institucionet përkatëse dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile me qëllim garantimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm mbi ndërgjegjësimin e qytetarëve për aksesin në Ndihmën Juridike Falas (përfshirë trajnime të dedikuara) | DNJF, MD | DHKA, SHM, KLGJ | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.12.2 Miratimi i kalendarit të punës për rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit të subjekteve të ligjit dhe zbatimi i kalendarit. | DNJF, MD | DHKA, SHM, KLGJ | 2024 | 2030 |
| 3.6.13 Rritja e efektivitetit të Shërbimit të Noterisë nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, llogaridhënies dhe digjitalizimit | 3.6.13.1 Hartimi dhe implementimi i protokolleve të standardizuara për inspektime, për të siguruar një proces të drejtë dhe të barabartë (Akte nënligjore në kuadër të ndryshime në ligjet respektive) | MD | DHKN | 2025 | 2030 |
|  | 3.6.13.2 Inspektime të rregullta të noterëve dhe publikimi i vendimeve disiplinore me qëllim rritjen e transparencës dhe besueshmërisë së publikut | MD | DHKN | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.13.3 Organizimi i trajnimeve të rregullta për noterët mbi ndryshimet ligjore, etikën profesionale dhe teknologjitë e reja | MD | DHKN | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.13.4 Zhvillimi i një platforme digjitale dhe funksionimi i sistemeve për menaxhimin dhe monitorimin e punës së noterëve nëpërmjet RNSH dhe NISA | MD | DHKN | 2025 | 2025 |
| 3.6.14 Rritja e efektivitetit të Shërbimit të Përmbarimit nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, llogaridhënies dhe digjitalizimit | 3.6.14.1 Kontrolle të rregullta të shërbimit përmbarimor dhe publikimi vendimeve me qëllim rritjen e transparencës dhe besueshmërisë së publikut | MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.14.2 Organizimi i trajnimeve të rregullta për përmbaruesit mbi ndryshimet ligjore, etikën profesionale dhe teknologjitë e reja | MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 3.6.14.3 Zhvillimi i një platforme digjitale dhe funksionimi i sistemeve për menaxhimin dhe monitorimin e shërbimit përmbarimor | MD |  | 2025 | 2025 |
| Qëllimi i politikës 4 – Forcimi i cilësisë së drejtësisë |  |  |  |  |  |
| Objektivi Specifik 4.1: |  | Sigurimi i burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 garantohet përputhshmëri sa më e plotë midis buxhetit të kërkuar nga institucionet dhe atij të miratuar nga Kuvendi, me qëllim sigurimin e burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore të mjaftueshme për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 4.1.1 Qeveria/Kuvendi siguron vazhdimësi të nivelit të duhur të alokimit të burimeve për institucionet e sistemit të drejtësisë | 4.1.1.1 Propozimet për buxhetin vjetor | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 |
|  | 4.1.1.2 Buxhet i miratuar ndaj kërkesave të PBA-së | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 |
|  | 4.1.1.3 Buxhet i realizuar ndaj buxhetit të miratuar | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 |
| 4.1.2 Përmirësimi gradual i infrastrukturës gjyqësore, duke përfshirë ambiente të përshtatshme për Gjykatën e Apelit | 4.1.2.1 Vlerësimi i infrastrukturës për gjykatat dhe prokuroritë (përfshirë Gjykatën e Apelit dhe Prokurorinë e Apelit) | KLGJ, PP | Gjykatat/ Prokuroritë | 2024 | 2024 |
|  | 4.1.2.2 Plani i përgjithshëm i veprimit infrastrukturor për gjykatat dhe prokuroritë përfshirë Gjykatën e Apelit dhe Prokurorinë e Apelit | KLGJ, PP | Gjykatat/ Prokuroritë | 2025 | 2025 |
|  | 4.1.2.3 Zbatimi i Planit të Veprimit infrastrukturor | KLGJ, PP | Gjykatat/ Prokuroritë | 2025 | 2027 |
|  | 4.1.2.4 Ngritja e godinës së Gjykatës së Apelit dhe Prokurorisë së Apelit duke përfshirë ambiente të përshtatshme për funksionimin e tyre | KLGJ, PP | Gjykatat/ Prokuroritë | 2027 | 2027 |
|  | 4.1.2.5 Raportim periodik lidhur me ecurinë e përmirësimit të infrastrukturës në prokurori dhe gjykata | KLGJ, PP | Gjykatat/ Prokuroritë | 2024 | 2030 |
| 4.1.3 Plotësimi i vendeve vakante për magjistratë nga Këshillat dhe për këshilltarë ligjorë pranë Gjykatës Kushtetuese | 4.1.3.1 Kryerja e analizës vjetore dhe plotësimit të tyre për 3 vitet e ardhshme për përcaktimin e numrit të studentëve që mund të pranohen në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës | KLGJ, KLP | SHM | 2024 | 2030 |
|  | 4.1.3.2 SHM-ja krijon kushtet për ofrimin e trajnimit për kuotat e përcaktuara nga Këshillat | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 |
|  | 4.1.3.3 Plotësimi i vakancave për këshilltarë ligjorë të Gjykatës Kushtetuese nga radhët e magjistratëve | GJK | KLGJ | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 4.2: |  | Përmirësimi i performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave në lidhje me funksionimin e gjykatave dhe prokurorive, aksesin në drejtësi dhe besimin në institucione, i evidentuar nga anketime periodike. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 4.2.1 Këshillat përparojnë me miratimin e akteve nënligjore të mbetura për vlerësimin e performancës | 4.2.1.1 Analiza e mbi aktet nënligjore të kërkuara nga ligji në lidhje me vlerësimin e performancës | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 4.2.1.2 Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore të parashikuara me ligj për vlerësimin e performancës | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
| 4.2.2 Këshillat rishikojnë metodologjinë e tyre për vlerësimin e performancës për të arritur një balancë më të madhe ndërmjet kritereve cilësore dhe sasiore, si dhe rritje të transparencës së procesit dhe zbatim të metodologjisë | 4.2.2.1 Rishikimi i metodologjisë ose pjesëve të saj për të siguruar një ekuilibër më të madh midis kritereve sasiore dhe cilësore dhe për të rritur transparencën e procesit të vlerësimit të performancës | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 4.2.2.2 Analiza e nevojave për trajnim dhe plani i ngritjes së kapaciteteve të anëtarëve dhe stafit lidhur me vlerësimin e performancës së magjistratëve | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 |
|  | 4.2.2.3 Zbatimi i planit të ngritjes së kapaciteteve bazuar në analizën e nevojave | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 4.2.3 Monitorimi dhe vlerësimi periodik i akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës dhe rishikimi i tyre sipas nevojës | 4.2.3.1 Monitorimi i zbatimit të akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës | PP, KLGJ |  | 2024 | 2027 |
|  | 4.2.3.2 Miratimi i ndryshimeve të akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës në vijim të vlerësimit periodik | PP, KLGJ |  | 2024 | 2027 |
| 4.2.4 Përmirësimi i performancës së magjistratëve bazuar në rekomandimet e inspektimeve tematike dhe institucionale të kryera nga ILD-ja | 4.2.4.1 Propozime të përvitshme të Këshillave, SHM-ja dhe PP-ja lidhur me inspektimet tematike dhe institucionale | PP, KLP, KLGJ, SHM |  | 2025 | 2030 |
|  | 4.2.4.2 Miratimi i Planit Vjetor të Inspektimeve për ILD | ILD |  | 2025 | 2030 |
|  | 4.2.4.3 Raport mbi inspektimet tematike të performancës së gjykatave dhe prokurorive | ILD | KLP, KLGJ | 2025 | 2030 |
|  | 4.2.4.4 Monitorimi dhe publikimi i zbatimit të rekomandimeve të inspektimeve tematike dhe institucionale nga ILD me qëllim ndjekjen e tyre sistematike | ILD | KLP, KLGJ | 2025 | 2030 |
| 4.2.5 Performanca e gjykatave përmirësohet nëpërmjet anketave të përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave të kryera nga KLGJ-ja/gjykatat | 4.2.5.1 Hartimi dhe zbatimi i anketave të rregullta mbi përmbushjen e pritshmërive të përdoruesve | KLGJ | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2025; 2027; 2029 | 2025; 2027; 2029 |
| Objektivi specifik 4.3: |  | Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit. |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të pjesëmarrjes së magjistratëve në programet e trajnimit të vazhdueshëm pranë Shkollës së Magjistraturës, që evidenton përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit si edhe rritjen e profesionalizmit të magjistratëve; Deri në fund të vitit 2030 ka rritje të interesit dhe përgatitjes së kandidatëve për të hyrë në SHM, e evidentuar me rritjen progresive të raportit midis numrit të konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provim në krahasim me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja; Deri ne fund të vitit 2030 është përforcuar angazhimi i rregullt i magjistratëve në trajnimet e organizuara nga Shkolla e Magjistraturës dhe efektiviteti i programeve të trajnimit, të evidentuar me rritjen e numrit të përgjigjeve ndaj ftesave qe u drejtohen atyre që kanë shprehur interes për trajnim. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 4.3.1 SHM-ja rishikon Rregulloren e saj të Brendshme duke siguruar që provimi i pranimit është në përputhje me standardet më të mira të BE-së dhe shkollave homologe të trajnimit gjyqësor dhe siguron që konkurrentët të vlerësohen mbi bazën e aftësisë dhe jo vetëm mbi bazën e njohurive mbi ligjin. | 4.3.1.1 Organizimi i takimeve me konkurrentët për t’iu dhënë udhëzime në lidhje me provimin e pranimit | SHM |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.1.2 Përgatitja e analizës mbi gjetjet konkrete dhe propozimet për ndryshime në provimin pranues | SHM |  | 2025 | 2026 |
|  | 4.3.1.3 Diskutimi dhe miratimi i ndryshimeve në Këshillin Drejtues | SHM |  | 2025 | 2026 |
| 4.3.2. SHM-ja siguron staf dhe burime të përshtatshme në bazë të analizave, rishikimit dhe parashikimit të nevojave për burime njerëzore dhe akademike | 4.3.2.1 Shkolla ndërmerr në mënyrë periodike një proces promovues/informues të mundësive për angazhim në PFF dhe në PFV | SHM |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.2.2 Përgatitja e analizës dhe parashikimit të vendeve vakante apo të vendeve të reja të punës për rekrutimin e stafit akademik dhe administrativ në dy faza: faza e parë deri në qershor 2025; faza e dytë deri në qershor 2028 | SHM |  | 2025 | 2028 |
|  | 4.3.2.3 Miratimi i strukturës organizative dhe shpallja e vendeve vakante në dy faza: faza e parë deri në dhjetor 2025; faza e dytë deri në dhjetor 2028 | SHM |  | 2025 | 2028 |
|  | 4.3.2.4 Zbatimi i procedurave të rekrutimit në dy faza: faza e parë deri në dhjetor 2025; faza e dytë deri në dhjetor 2028 | SHM |  | 2025 | 2028 |
|  | 4.3.2.5 Trajnimi i stafit administrativ nëpërmjet programeve të trajnimit të ofruara nga ASPA ose nga vetë Shkolla | SHM | ASPA | 2024 | 2030 |
| 4.3.3 Përforcimi i programit dhe rritja e kapaciteteve të mentorëve nga SHM-ja/gjykatat | 4.3.3.1 Shqyrtimi i udhëzimeve për mentorim dhe vlerësim të praktikës profesionale | SHM |  | 2024 | 2026 |
|  | 4.3.3.2 Trajnimi i mentorëve të emëruar nga KLGJ-ja dhe KLP-ja | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 |
| 4.3.4 Rishikimi i kurrikulës së formimit fillestar, miratimi dhe zbatimi i saj gjatë vitit akademik | 4.3.4.1 SHM-ja rishikon kurrikulat e saj çdo vit dhe analizon nevojën për module të reja | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.4.2 SHM-ja harton module të reja bazuar në analizën e nevojave | SHM | KLGJ, KLP | 2025 | 2030 |
| 4.3.5 Permirësimi dhe pasurimi i programit të formimit të vazhduar që i përgjigjet nevojave të identifikuara për specializimin e magjistratëve në detyrë | 4.3.5.1 Analiza e nevojave për trajnim realizohet në bashkëpunim të ngushtë dhe në baza periodike ndërmjet SHM, KLGJ, KLP, këshillat e gjykatave, dhe organet e tjera të përfshira në analizën e nevojave për trajnim | SHM, KLGJ, KLP, SPAK, PP |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.5.2 SHM-ja harton dhe miraton module për tema specifike duke përfshire praktikat mbi hetimin dhe ndëshkimin e veprave të korrupsionit, hetimin financiar për korrupsionin, çështjet e të drejtave themelore, lirinë e shprehjes dhe medias (përfshirë SLAPP), si dhe çështjet lidhur me diskriminimin | SHM | KLGJ, KLP, SPAK, PP | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.5.3 Krijimi i moduleve specifike për magjistratët që kanë përvojë në detyrë deri në 5 vjet | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.5.4 SHM-ja siguron ekspertizën dhe realizon aktivitete trajnuese për temat specifike | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.5.5 SHM-ja realizon trajnime trajnerësh për të garantuar që metodologjia e trajnimit është e unifikuar | SHM |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.5.6 SHM-ja vlerëson ecurinë e aktiviteteve trajnuese përmes mekanizmave të vlerësimit që ka në dispozicion | SHM |  | 2024 | 2030 |
| 4.3.6 Kryerja e analizës së përputhshmërisë së metodologjisë për vlerësimin e trajnerëve sipas standardeve evropiane | 4.3.6.1 SHM-ja ngre një grup pune për analizimin e metodologjisë së vlerësimit të trajnerëve | SHM |  | 2026 | 2026 |
| 4.3.7 Përgatitja e metodologjisë së re për vlerësimin e trajnerëve bazuar në rezultatet e analizës së përputhshmërisë | 4.3.7.1 SHM-ja harton dhe miraton ndryshimet e nevojshme dhe i bën pjesë të Rregullores së Brendshme | SHM |  | 2025 | 2025 |
|  | 4.3.7.2 SHM-ja publikon në faqen zyrtare metodologjinë e vlerësimit | SHM |  | 2025 | 2025 |
| 4.3.8 Shkolla e Magjistraturës angazhohet në veprimtari studimore dhe hulumtuese në fusha prioritare të së drejtës dhe harton produkte shkencore dhe informuese në funksion institucioneve të sistemit të drejtësisë | 4.3.8.1 SHM-ja publikon në mënyrë periodike buletinet e trajnimeve vazhduese | SHM |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.8.2 SHM-ja boton revistën “Magjistrati” dhe revistën “Jeta juridike” çdo vit akademik | SHM |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.8.3 SHM-ja harton një plan botimi sipas rregullave të parashikuara në Rregulloren e Brendshme të saj | SHM |  | 2024 | 2030 |
|  | 4.3.8.4 SHM-ja nxit ecurinë e veprimtarive studimore përmes kontakteve të vazhdueshme me magjistratët, pedagogët, kandidatët për magjistratë dhe aktorë të tjerë të sistemit | SHM |  | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 4.4: |  | Sigurimi i aksesit në vendimet e gjykatave dhe qëndrueshmërisë së praktikave gjyqësore me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve dhe rritjes së transparencës për publikun |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030, 100% e arkivave the gjykatave janë digjitalizuar, për të garantuar modernizimin e të sistemit gjyqësor, për të lehtësuar aksesin në dokumente dhe për të përmirësuar eficiencën në menaxhimin e çështjeve. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 4.4.1 Gjykata Kushtetuese përmirëson aksesin në praktikën e saj gjyqësore | 4.4.1.1 Ridizenjmi i faqes zyrtare të internetit me qëllim lehtësimin e aksesit në praktikën gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese | GJK |  | 2024 | 2024 |
|  | 4.4.1.2 Prezantimi dhe komunikimi i ri-dizenjimit të faqes zyrtare të internetit tek publiku | GJK |  | 2025 | 2025 |
|  | 4.4.1.3 Përgatitja dhe botimi i udhërrëfyesit të parë të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese (i ngjashëm me modelet e udhërrëfyesve të GJEDNJ-së), i cili përmban standardet dhe precedentët në jurisprudencën e Gjykatës, në funksion të ruajtjes së koherencës dhe sigurisë ligjore | GJK |  | 2024 | 2025 |
|  | 4.4.1.4 Përgatitja dhe botimi i buletinit periodik të vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese, i cili përmban përmbledhje të vendimeve përfundimtare të Gjykatës në gjuhën shqipe dhe angleze | GJK |  | 2025 | 2030 |
| 4.4.2 KLGJ-ja siguron publikimin dhe përmirëson kërkueshmërinë e vendimeve gjyqësore, veçanërisht të Gjykatës së Lartë | 4.4.2.1 Analizë mbi gjendjen aktuale të publikimit dhe kërkueshmërisë së vendimeve të gjykatave duke përfshirë rekomandimet për krijimin e mjeteve të kërkimit të TI-së | KLGJ |  | 2024 | 2024 |
|  | 4.4.2.2 Raport mbi zbatimin e rezultateve të analizës | KLGJ |  | 2024 | 2024 |
|  | 4.4.2.3 Ridizenjimi i faqes zyrtare web të Gjykatës së Lartë me qëllim përmirësimin e kërkueshmërisë së vendimeve të kësaj gjykate | GJL |  | 2024 | 2024 |
|  | 4.4.2.4 Publikimi i vazhdueshëm i të gjithë vendimeve të Gjykatës së Lartë | GJL |  | 2024 | 2030 |
| 4.4.3 SHM-ja ofron trajnime për hulumtimin dhe analizën e çështjeve gjyqësore | 4.4.3.1 Hartimi dhe zbatimi i një moduli të dedikuar për metodat e kërkimit dhe analizën e çështjeve gjyqësore i fokusuar për ndihmësit dhe këshilltarët ligjorë | SHM |  | 2025 | 2030 |
| 4.4.4 GJL-ja vazhdon të unifikojë vendimet e gjykatave dhe si rrjedhojë praktika gjyqësore përmirësohet më tej | 4.4.4.1 Publikimi i Buletinit Informativ Periodik në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Lartë sipas tematikave | GJL |  | 2024 | 2030 |
| 4.4.5 Vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja, përfshin, ndër të tjera, standardet e arsyetimit të vendimeve gjyqësore | 4.4.5.1 Hartimi i modeleve të raporteve analitike dhe atyre të vlerësimit etik dhe profesional, duke respektuar strukturën dhe arsyetimin e vendimeve të gjykatave më të larta në raste analoge | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 |
| 4.4.6 Sigurohet monitorim dhe vlerësim transparent i aktiviteteve të gjykatës. | 4.4.6.1 Vendimet e gjykatave të jenë të disponueshme për publikun dhe lehtësisht të aksesueshme | KLGJ |  | 2024 | 2030 |
| Qëllimi i politikës 5 - Drejtësi më e afërt me qytetarët. |  |  |  |  |  |
| Objektivi specifik 5.1: |  | Informimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të numrit të sesioneve informuese të mbajtura mbi sistemin e drejtësisë nga institucionet e Drejtësisë, për të përforcuar informimin, edukimin dhe ndërgjegjësimin publik mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 5.1.1 Hartimi dhe publikimi i materialeve informuese në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme lidhur me organizimin, kompetencat dhe funksionimin e gjykatave dhe përditësimi periodik i tyre | 5.1.1.1 Publikimi online i grafikës informuese për secilën gjykatë, që përmban shpjegimin mbi kompetencat, organizimin, numrin e gjyqtarëve, infrastrukturën etj. | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2025 |
|  | 5.1.1.2 Hartimi dhe publikimi i një materiali informues online, në gjuhë të thjeshtë mbi riorganizimin gjyqësor në tërësi | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2025 |
|  | 5.1.1.3 Publikimi i një video informuese mbi riorganizimin e gjyqësorit, duke e shoqëruar me audio dhe gjuhën e shenjave | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2025 |
|  | 5.1.1.4 Përditësimi i informacionit dhe reflektimi i tij në materialet informuese dhe videot e publikuara | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2030 |
| 5.1.2 Intervista në media me qëllim informimin mbi ndryshimet/risitë/përfitimet që solli Reforma në Drejtësi dhe promovimi i rezultateve të arritura | 5.1.2.1 Dhënia e intervistave televizive në median kombëtare ose lokale për gjykatat e të tre niveleve | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.2.2 Dhënia e intervistave televizive në median kombëtare mbi organizimin, funksionimin, kompetencat e posaçme dhe rezultatet e punës së gjykatave të posaçme | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.2.3 Dhënia e intervistave në media mbi hartën e re gjyqësore dhe publikimi i tyre në faqet e internetit dhe rrjetet sociale | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.2.4 Zhvillimi i takimeve të Kryetarit të Gjykatës me përfaqësuesit e medias në formën e konferencës për shtyp pas shpalljes së vendimeve për çështje me interes të lartë për publikun, për të informuar me gjuhë të thjeshtë përmbajtjen e vendimit | GJK | MD | 2024 | 2030 |
| 5.1.3 Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut lidhur me sistemin gjyqësor nëpërmjet platformave të mediave sociale | 5.1.3.1 Krijimi, plotësimi dhe/ose përditësimi i llogarive në rrjetet sociale për secilën gjykatë. | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.3.2 Përditësimi periodik i llogarive | KLGJ, Gjykatat | MD | 2026 | 2026 |
| 5.1.4 Hartimi dhe Publikimi i informacioneve shpjeguese për qytetarët mbi aksesin në institucionet e drejtësisë dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve të drejtësisë | 5.1.4.1 Hartimi në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme i materialeve shpjeguese për publikun | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.4.2 Krijimi dhe/ose përditësimi i rubrikës “Pyetje të shpeshta” | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.4.3 Publikimi i materialeve në faqet zyrtare të institucioneve të drejtësisë | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.4.4 Krijimi i videove shpjeguese mbi aksesin në institucionet e drejtësisë, procedurat e ndjekura, format e kërkesës, tarifat gjyqësore, të drejtat procedurale | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.4.5 Krijimi dhe publikimi i videove shpjeguese për mënyrën se si mund t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese nëpërmjet një ankimi individual kushtetues | GJK | MD | 2024 | 2024 |
| 5.1.5 Hartimi dhe publikimi i buletinit periodik të gjykatave | 5.1.5.1 Hartimi dhe Publikimi i buletinit 3 - mujor në të cilin do të trajtohen çështje që lidhen me veprimtarinë e Gjykatës së Lartë (masa 4.4.4)/GJK, ndryshimet në legjislacion, vendime unifikuese, statistika etj. | GJK | MD | 2024 | 2030 |
| 5.1.6 Hartimi i materialeve informuese mbi procedurën që ndiqet në çështjet penale, civile dhe ato administrative; mënyrën e paraqitjes së çështjeve, kërkesave/ankesave drejtuar gjykatës; formatet standarde; shërbimet që mund të merren nga Gjykatat; e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet | 5.1.6.1 Hartimi i broshurave informative (penale, civile dhe procedura administrative) të përshtatura për secilën gjykatë | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.6.2 Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi kërkesat/ankesat drejtuar gjykatës | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.6.3 Publikimi në faqen e internetit të formateve standarde të akteve dhe kërkesave që i drejtohen gjykatës | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.6.4 Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.6.5 Publikimi në faqen e internetit dhe rrjetet sociale të materialeve të përgatitura nga secila gjykatë | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 |
| 5.1.7 Përditësimi i materialeve informuese mbi procedurën që ndiqet në çështjet penale; mënyrën e paraqitjes së kallëzimeve drejtuar Prokurorisë; formatet standarde; shërbimet që mund të merren nga Prokuroria; e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet | 5.1.7.1 Përditësimi i broshurave informuese mbi procedurat e ndjekura nga Prokuroria në çështjet e trajtuara | PP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.7.2 Përditësimi, përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi kallëzimet drejtuar Prokurorisë | PP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.7.3 Publikimi në faqen e internetit të formateve standarde të akteve dhe kërkesave që i drejtohen Prokurorisë | PP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.7.4 Përditësimi, përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit | PP |  | 2024 | 2030 |
| 5.1.8 Informimi i publikut mbi veprimtarinë e Prokurorisë së Posaçme dhe BKH-së, aksesi i qytetarëve, llojet e çështjeve që trajtojnë, e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet | 5.1.8.1 Publikimi në faqen e internetit të formateve standarde të akteve dhe kërkesave që i drejtohen SPAK | SPAK |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.8.2 Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit | SPAK |  | 2025 | 2030 |
| 5.1.9 Organizimi i aktiviteteve informuese rreth kompetencave të ILD-së, procedurave, afateve, të drejtave të palëve në procese, etj | 5.1.9.1 Planifikimi dhe realizimi i sesioneve informuese rreth rolit, kompetencave veprimtarisë së ILD | ILD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.9.2 Përgatitja dhe publikimi online i broshurave informuese rreth procedurave, afateve, të drejtave të palëve në procese etj. | ILD |  | 2024 | 2030 |
| 5.1.10 Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi mjetet alternative të zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim | 5.1.10.1 Përgatitja dhe publikimi i një fletëpalosje dhe një video online për ndërmjetësimin | DHKND | MD | 2025 | 2026 |
|  | 5.1.10.2 Zhvillimi i seancave informuese mbi çështjet që mund të zgjidhen me ndërmjetësim dhe të drejtat e palëve në proces | DHKND, DNJF | MD | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.10.3 Sesione informuese dhe përgatitja e broshurave mbi kuadrin ligjor mbi “Ndërmjetësimin” | DHKND | MD | 2025 | 2030 |
|  | 5.1.10.4 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në shkolla dhe në komunitet | DHKND, DNJF | MD | 2025 | 2030 |
| 5.1.11 Informimi i publikut mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti | 5.1.11.1 Hartimi dhe publikimi i materialeve informuese mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti (online dhe i printuar) | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.11.2 Realizimi i sesioneve informuese në të gjitha bashkitë për t’u njohur me NJF-në | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.11.3 Sesione të veçanta informuese me grupet vulnerabël (gratë, të miturit, personat me aftësi të kufizuar, viktimat e dhunës etj.) | DNJF, MD | MSHMS | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.11.4 Sesione të veçanta informimi për gratë dhe vajzat mbi aksesin në sistemin e drejtësisë | DNJF, MD | MSHMS | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.11.5 Përgatitja dhe publikimi i videos së animuar dhe me zë “Ndihma juridike falas – Kush dhe si e përfiton?” | DNJF, MD |  | 2026 | 2026 |
|  | 5.1.11.6 Përgatitja dhe miratimi i kalendarit të punës për rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit të subjekteve të ligjit dhe zbatimi i kalendarit” | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.11.7 Realizimi i intervistave televizive në televizionet kombëtare dhe lokale mbi NJF-në, subjektet përfituese, procedurat e aplikimit | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 |
| 5.1.12 Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese në “Javën e Drejtësisë” | 5.1.12.1 Hartimi i planit të aktiviteteve nga institucionet e drejtësisë në Javën e Drejtësisë | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.12.2 Kryerja e aktiviteteve ndërgjësuese në kuadër të javës së Drejtësisë | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.12.3 Planifikimi dhe organizimi i takimeve informuese në shkolla | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 |
| 5.1.13 Planifikimi dhe organizimi i takimeve në ditë të veçanta për sistemin e Drejtësisë dhe të drejtave të njeriut (Dita e Drejtësisë, Dita e të Drejtave të Njeriut) | 5.1.13.1 Organizimi i ditëve të hapura, vizitave në gjykata dhe leksioneve publike nga profesionistët ligjorë për të rritur informimin e publikut mbi sistemin e drejtësisë dhe forcuar besimin e publikut | MD, KLGJ, KLP, |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.13.2 Organizimi i aktiviteteve informuese dhe edukative me rastin e ditës së të drejtave të njeriut/drejtësisë | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.1.13.3 Ditë të hapura me nxënësit e shkollave të mesme në Gjykatën Kushtetuese për të mësuar më shumë rreth rolit, kompetencave të saj në mbrojtje të të drejtave dhe lirive kushtetuese të individit | GJK |  | 2024 | 2030 |
| Objektivi specifik 5.2: |  | Forcimi i bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të numrit të fushatave mediatike mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë, për të rritur aksesin e qytetarëve në informacionin në këto fusha. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 5.2.1 Zhvillimi i fushatave të përbashkëta të institucioneve të drejtësisë mbi ELP | 5.2.1.1 Organizimi i takimeve të përbashkëta me institucionet e sistemit të drejtësisë për të hartuar një plan të përbashkët aktivitetesh | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.1.2 Planifikimi dhe organizimi i një fushate kombëtare mbi edukimin ligjor të publikut mbi sistemin e drejtësisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ndryshëm të institucioneve të drejtësisë | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.1.3 Kryerja e aktiviteteve të përbashkëta ndërgjegjësuese në nivel kombëtar e lokal duke përdorur platforma të ndryshme mediatike (media sociale, televizion, radio, print) për të shpërndarë informacion mbi të drejtat ligjore dhe sistemin e drejtësisë. | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.1.4 Organizimi i takimeve dhe seminareve të përbashkëta në shkolla, universitete, qendra komunitare me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga institucionet e ndryshme të sistemit të drejtësisë | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 |
| 5.2.2 Fushata ndërgjegjësuese dhe edukuese për publikun mbi legjislacionin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. | 5.2.2.1 Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese me prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, Prokurorinë së Përgjithshme dhe Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në kuadër të detyrimeve të parashikuara në marrëveshjen me Eurojust | KDIMDP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.2.2 Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese me organet ligjzbatuese me qëllim prezantimin e tyre me risitë që sjell Direktiva e Policisë, si pjesë integrale e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe detyrimeve të parashikuara në marrëveshjen me Eurojust | KDIMDP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.2.3 Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi zbatimin dhe respektimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të përpunimit të të dhënave të pasagjerëve PNR/API | KDIMDP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.2.4 Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese për qytetarët/administratën publike me qëllim përmbushjen e të drejtës për t’u njohur me informacion publik, nëpërmjet zbatimit të legjislacionit për të drejtën e informimit | KDIMDP |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.2.5 Organizimi i takimeve/leksioneve të hapura me studentët e Fakultetit të Drejtësisë për t’u njohur me rolin dhe veprimtarinë e Zyrës së Komisionerit | KDIMDP |  | 2024 | 2030 |
| 5.2.3 Koordinimi dhe zhvillimi i aktivitete të përbashkëta të institucioneve të drejtësisë me OSHC-të dhe grupet e interesit me qëllim forcimin e bashkëpunimit për rritjen e informimit të qytetarëve mbi sistemin e drejtësisë | 5.2.3.1 Mbajtja e një tryeze diskutimi me OSHC-të dhe grupet e interesit | MD | KLGJ, KLP, PP, ILD, MSHMS | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.3.2 Bashkëpunimi ndërmjet KLGJ/Gjykata me OSHC dhe grupet e tjera të interesit për përgatitjen e materialeve të tjera informuese | KLGJ | MD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.3.3 Zhvillimi i aktiviteteve informuese me qytetarë, grupe në nevojë, nxënës/të rinj, gra/vajza etj. të organizuara në bashkëpunim me OSHC-të mbi tematika me interes për publikun (psh: ndihma juridike e garantuar nga shteti, tarifat gjyqësore, dhuna në familje, urdhrat e mbrojtjes, çështje të pronësisë, drejtësia penale për të mitur etj.) | KLGJ, MD |  | 2025 | 2030 |
| 5.2.4 Forcimi i bashkëpunimit me Fakultetet e Drejtësisë për ofrimin e ELP-së | 5.2.4.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me studentë të Fakulteteve të Drejtësisë (gjyqe imituese) që trajtojnë tematika me interes për qytetarët | KLGJ | FD, MD | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.4.2 Zhvillimi i leksioneve të hapura në Fakultetet e Drejtësisë. | KLGJ | FD, MD | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.4.3 Organizimi i takimeve me studentët e Fakultetit të Drejtësisë për t’u njohur me rolin dhe veprimtarinë e ILD-së | ILD | FD, MD | 2024 | 2030 |
| 5.2.5 Rritja e Bashkëpunimit me Median për të Promovuar Ndërgjegjësimin Ligjor mbi sistemin e drejtësisë | 5.2.5.1 Zhvillimi i takimeve me gazetarët që mbulojnë fushën e drejtësisë | MD, KLGJ, KLP, GJK, PP, GJK, SHM |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.5.2 Zhvillimi i forumeve me gazetarët që mbulojnë fushën e drejtësisë | MD, KLGJ, KLP, GJK, PP, GJK, SHM |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.5.3 Zhvillimi i tryezave periodike të Gjykatës Kushtetuese me përfaqësuesit e medias që synojnë rritjen e aksesit në drejtësinë kushtetuese, si dhe respektimin e së drejtës së informimit | GJK | MD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.5.4 Zhvillimi i leksioneve të hapura në Fakultetet e Gazetarisë | MD, KLGJ, KLP, GJK, SHM, PP | UT/FHF | 2025 | 2030 |
| 5.2.6 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të institucioneve publike (nivel qendror e vendor) lidhur me zbatimin e ELP | 5.2.6.1 Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim të punonjësve të institucioneve publike. | ASPA | MD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.6.2 Hartimi dhe rishikimi i moduleve të trajnimit për ELP për punonjësit e institucioneve publike në nivel qendror dhe vendor | ASPA | MD | 2025 | 2030 |
|  | 5.2.6.3 Zhvillimi i trajnimeve të përvitshme për përditësimin e njohurive të legjislacionit të ndryshuar | ASPA | MD | 2025 | 2030 |
| 5.2.7 Forcimi i Komunikimit dhe Transparencës për të Rritur Mirëkuptimin dhe Besimin e Publikut në Reformën në Drejtësi dhe sistemin e drejtësisë | 5.2.7.1 Hartimi dhe zbatimi i planeve të komunikimit dhe transparencës nga KLGJ, KLP, GjK SPAK dhe MD, për të zhvilluar më tej mirëkuptimin dhe rritjen e besimit të publikut në reformën në drejtësi si dhe kuadrin dhe vendimmarrjen institucionale | KLGJ, KLP, GJK, SPAK, MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.2.7.2 Rishikimi dhe përditësimi i Planeve të Komunikimit dhe të transparencës të miratuara | KLGJ, KLP, GJK, MD |  | 2026 | 2030 |
|  | 5.2.7.3 Mbajtja/ruajtja e një komunikimi dhe transparence të vazhdueshme, me qytetarë të mirinformuar mbi zhvillimet në shërbimet e drejtësisë | MD, KLGJ, KLP, GJK, SPAK |  | 2025 | 2030 |
| Objektivi specifik 5.3: |  | Rritja e njohurive dhe e kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut |  |  |  |
| Rezultatet e pritshme: |  | Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të edukimit ligjor të publikut përmes sesioneve të informimit mbi njohuritë dhe kuptueshmërinë e proceseve të integrimit evropian; Deri në fund të vitit 2030 ka rritje progresive të numrit të nxënësve të informuar mbi njohuritë dhe kuptueshmërinë e proceseve të integrimit në BE, si dhe të barazisë gjinore në këto procese. |  |  |  |
| MASA | AKTIVITETE | INSTITUCIONI PËRGJEGJËS | INSTITUCIONI KONTRIBUES | AFATI I FILLIMIT | AFATI PËRFUNDIMIT |
| 5.3.1 Rritja e ndërgjegjësimit të publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut | 5.3.1.1 Zhvillimi i kurseve online dhe uebinarëve mbi integrimin evropian | MD | ASPA | 2024 | 2030 |
|  | 5.3.1.2 Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit përmes televizionit, radios dhe rrjeteve sociale për të informuar publikun mbi proceset dhe përfitimet e integrimit evropian | MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.3.1.3 Hartimi dhe shpërndarja e broshurave informative në vendet publike, si p.sh. shkolla, qendra komunitare dhe zyrat qeveritare | MD |  | 2024 | 2030 |
|  | 5.3.1.4 Organizimi i tryezave konsultuese për të shpjeguar ndryshimet ligjore dhe ndikimin e tyre në jetën e përditshme të qytetarëve | MD |  | 2024 | 2030 |
| 5.3.2 Integrimi i njohurive mbi ligjet dhe politikat e Bashkimit Evropian në kurrikulat kombëtare të arsimit | 5.3.2.1 Rishikimi i kurrikulave të arsimit të lartë për tu përshtatur me kuadrin ligjor dhe procesin e integrimit evropian | IAL | MAS | 2026 | 2030 |
|  | 5.3.2.2 Rishikimi i kurrikulave të arsimit parauniversitar me qëllim përfshirjen në të informacion të thjeshtëzuar mbi procesin e integrimit evropian dhe Bashkimin Evropian | MAS |  | 2026 | 2030 |
|  | 5.3.2.3 Organizimi i konkurseve të eseve dhe debateve mbi temat e integrimit evropian për nxënësit dhe studentët | MAS | IAL | 2026 | 2030 |
| 5.3.3 Organizimi i aktiviteteve informuese në Ditën e Evropës | 5.3.3.1 Organizimi i aktiviteteve informuese mbi procesin e integrimit evropian dhe anëtarësimin | MD |  | 2025 | 2030 |
|  | 5.3.3.2 Përgatitja dhe shpërndarja e broshurave informuese mbi procesin e integrimit dhe anëtarësimit | MD |  | 2025 | 2030 |
| 5.3.4 Aktivitete informuese dhe zhvillimi i programeve edukative mbi integrimin evropian në shkollat e arsimit bazë, të mesëm, dhe të lartë | 5.3.4.1 Përgatitja dhe botimi i materialeve ndërgjegjësuese dhe edukuese për nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme | MD | MAS | 2024 | 2030 |
|  | 5.3.4.2 Organizimi i takimeve informuese në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme lidhur me procesin e integrimit evropian | MD | MAS | 2024 | 2030 |
|  | 5.3.4.3 Shpërndarja e broshurave informuese | MD | MAS | 2024 | 2030 |

| Plani Veprimit “Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë” 2024–2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qëllimi i politikës 1: Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet evropiane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (14), 01110 planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP-së (35), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (02), 09820 Veprimtaria arsimore (55), 01110 Veprimtaria e KLP-së (35), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Titulli | Programi buxhetor (Emri i BP/dhe kodi) | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese/2027 |  |  | Kostot treguese/2028 |  |  | Kostot treguese/2029 |  |  | Kostot treguese/2030 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati i fillimit | Afati Përfundimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj (në lekë)/ose jashte buxhetit |  |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Total | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Totali BSH |  |
| 1.1 | OS.1.1 - Përditësimi i legjislacionit të reformës në drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Koordinimi i zhvillimit dhe zbatimit të politikave shtetërore në lidhje me rritjen e pavarësisë, përgjegjëshmërisë, cilësisë dhe efikasitetin e drejtësisë. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës, KLGJ, KLP | MD, Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës | 2024 | 2030 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 8,933,680 | 0 | 8,933,680 | 62,535,760 | 0 | 62,535,760 | 26,801,040 | 0 | 26,801,040 | 0 | 0 |  | 0 | 35,734,720 | 0 | 35,734,720 | - |
| 1.1.1.1 | Zbatimi i angazhimeve të ndërmarra në SND 2024–2030, Udhërrëfyesin e Shtetit të së Drejtës nga institucionet zbatuese dhe hartimi i Raporteve periodike të monitorimit sipas përcaktimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD, Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 1.1.1.2 | Zhvillimi i takimeve periodike nga ana e MD-së lidhur me pasqyrimin e gjetjeve të raporteve të monitorimit dhe hapave që do të ndiqen në të ardhmen | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës | 2024 | 2030 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 |  | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | - |
| 1.1.1.3 | Mbledhja dhe analizimi i të dhënave statistikore, me qëllim marrjen e vendimeve mbi politikat e përgjithshme në sektorin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.1.1.4 | Bashkëpunimi me KLGJ-në dhe KLP-në për hartimin, miratimin dhe zbatimin prej këtyre të fundit të planeve strategjike për sistemin gjyqësor dhe për sistemin e prokurorisë, në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane dhe që forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP | MD | 2024 | 2030 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 30,427,880 | 0 | 30,427,880 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | - |
| 1.1.2 | Përditësimi i Kodit Penal në përputhje me acquis të BE. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, Kuvendi | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2026 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,386,840 | 0 | 6,386,840 | 6,386,840 | 0 | 6,386,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.2.1 | Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet në Kodin Penal me synim ofrimin e ndryshimeve për garantimin e efikasitetit të drejtësisë, në përputhje me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.2.2 | Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.2.3 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.2.4 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3 | Përditësimi i Kodit të Procedurës Penale në përputhje me acquis të BE-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, Kuvendi | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2027 | 5,433,550 | 0 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,673,550 | 0 | 8,673,550 | 8,673,550 | 0 | 8,673,550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3.1 | Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale me synim përafrimin me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara në lidhje me të drejtat procedurale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3.2 | Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3.3 | Identifikimi i boshllëqeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3.4 | Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3.5 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.3.6 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |
| 1.1.4 | Përditësimi i Kodit Civil në përputhje me acquis të BE | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, Kuvendi | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,246,970 | 0 | 10,246,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 0 | 0 |  | 0 | 2,640,000 | 0 | 2,640,000 | - |
| 1.1.4.1 | Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet në Kodin Civil me synim përafrimin e legjislacionit me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.4.2 | Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.4.3 | Identifikimi i boshllëqeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.4.4 | Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | - |
| 1.1.4.5 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | - |
| 1.1.4.6 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 |  | 1,200,000 | - |
| 1.1.5 | Përditësimi i Kodit të Procedurës Civile në përputhje me acquis të BE | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, Kuvendi | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 10,846,970 | 0 | 10,846,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 0 | 0 |  | 0 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | - |
| 1.1.5.1 | Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e Kodit të Procedurës Civile me synim përafrimin e legjislacionit me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara në lidhje me të drejtat procedurale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.5.2 | Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.5.3 | Identifikimi i boshllëqeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.5.4 | Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | - |
| 1.1.5.5 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | - |
| 1.1.5.6 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2029 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | - |
| 1.1.6 | Përditësimi i Kodit Familjar në përputhje me acquis të BE-së për sistemin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, Kuvendi | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2027 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 6,386,840 | 0 | 6,386,840 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,846,970 | 0 | 10,846,970 | 9,646,970 | 0 | 9,646,970 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | - |
| 1.1.6.1 | Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e Kodit të Familjes me synim ofrimin e ndryshimeve për garantimin e efikasitetit të drejtësisë, në përputhje me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.6.2 | Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.6.3 | Identifikimi i boshllëqeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.6.4 | Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.6.5 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.6.6 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | - |
| 1.1.7 | Përditësimi i ligjit nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar, në përputhje me acquis të BE-së për sistemin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, Kuvendi | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,846,970 | 0 | 10,846,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,846,970 | 0 | 10,846,970 | 10,846,970 | 0 | 10,846,970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.7.1 | Identifikimi i acquis të Bashkimit Evropian për ndryshimet e ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar, me synim përafrimin e legjislacionit me acquis, praktikat më të mira të BE-së dhe Konventat Ndërkombëtare të ratifikuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.7.2 | Kryerja e analizës dhe përgatitja e tabelave të përputhshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.7.3 | Identifikimi i boshllëqeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.7.4 | Hartimi i projektligjit për ndryshimet përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.7.5 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.7.6 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.8 | Kontrollet e rregullta të përshtatshmërisë ligjore dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme për konsolidimin, pavarësinë, integritetin, efikasitetin dhe rritjen e besimit të publikut, ndërmerren në përputhje me acquis të BE-së dhe standardet evropiane dhe forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Institucionet e sistemit të drejtësisë MD, Kuvendi | DHKN, DHKPGJP, DHKND, DPP | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 13,280,520 | 0 | 13,280,520 | 14,367,230 | 0 | 14,367,230 | 10,020,390 | 0 | 10,020,390 | 11,220,390 | 0 | 11,220,390 | 10,020,390 | 0 | 10,020,390 | 10,020,390 | 0 | 10,020,390 | 68,929,310 | 0 | 68,929,310 | 27,647,750 | 0 | 27,647,750 | 0 | 0 |  | 0 | 41,281,560 | 0 | 41,281,560 | - |
| 1.1.8.1 | Ngritja e Grupeve të Punës nga institucionet e drejtësisë dhe Ministria e Drejtësisë me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse të drejtësisë në lidhje me ndryshimet ligjore që rregullojnë pavarësinë, paanshmërinë, integritetin, transparencën dhe besimin e publikut. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Institucionet e sistemit të drejtësisë MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.1.8.2 | Të kryhen analiza të ligjeve të reformës mbi bazën e gjetjeve dhe shqetësimeve të institucioneve të drejtësisë dhe MD-së në lidhje me dispozitat ligjore që rregullojnë pavarësinë, paanshmërinë, integritetin, transparencën dhe besimin e publikut. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.1.8.3 | Identifikimi i ligjeve të reformës që duhet të ndryshohen për të siguruar konsolidimin e procesit të reformës, për garantimin e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqtarëve, duke rritur integritetin e tyre dhe besimin e publikut në gjyqësor. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.1.8.4 | Hartimi i propozimeve për amendamentet e ligjit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.1.8.5 | Hartimi i amendamenteve të propozuara dhe amendamentet e miratuara të ligjeve të reformës forcojnë më tej parimet e reformës në drejtësi të vitit 2016 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.1.8.6 | Identifikimi i acquis të BE-së dhe harmonizimi i tij me ligjet e reformës në drejtësi nëpërmjet analizave krahasuese të amendamenteve të propozuara. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.1.8.7 | Konsultime publik dhe miratimi i ndryshimeve ligjore. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |  | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | - |
| 1.1.8.8 | Hartimi i analizës mbi nevojën e ndryshimeve ligjore me qellim rritjen e efikasitetit, të besimit të publikut dhe forcimin e transparencës për profesionet e lira | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKN, DHKPGJP, DHKND, MD, DPP |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.8.9 | Hartimi i projektligjeve për ndryshimet përkatëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN, DHKPGJP, DHKND, DPP | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.8.10 | Konsultimi dhe organizimi i tryezave me grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN, DHKPGJP, DHKND, DPP | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | - |
| 1.1.8.11 | Miratimi i ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.9 | Avancimi i reformës nëpëmjet ndryshimeve ligjore duke përfshirë vijueshmërinë e rezultateve pozitive të procesit të verifikimit dhe forcimin e rregullave për kontrollin e pasurive dhe të figurës për aktorët e sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02), '03310 'Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit, 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, Kuvendi, KPK, KLGJ, ILD, KLP, ILDKPKI, SPAK | Kuvendi, MD | 2024 | 2030 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 9,260,130 | 0 | 9,260,130 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 21,327,230 | 0 | 21,327,230 | 14,806,970 | 0 | 14,806,970 | 0 | 0 |  | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | - |
| 1.1.9.1 | Hartimi dhe botimi i raportit final të vendimmarrjes dhe të veprimtarisë së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit 2017–2024 | 03310 'Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit | KPK |  | 2024 | 2024 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.9.2 | Studim krahasues i Ligjit të Vetingut, Ligjit për Statusin, Ligjit për Institucionet e Antikorrupsionit (nr. 95/2016) dhe ligjit për ILDKPKI-në, duke përfshirë aty ku është e nevojshme hartimin e propozimeve për identifikimin e dispozitave ligjore duke siguruar ne vijimësi efikasitetin e rregullave për kontrollet e pasurisë dhe të figurës së magjistratëve dhe anëtarëve të tjerë jomagjistratë të organeve të sistemit të drejtësisë (studim i përgatitur bashkërisht nga një grup pune: KLGJ, KLP, SPAK, ILDKPKI dhe ILD) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 3390 Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (41), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | MD, KLGJ, ILD, KLP, ILDKPKI, SPAK | Kuvendi | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.9.3 | Hartimi i propozimeve ligjore dhe kryerja e procesit të konsultimit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | Institucionet e sistemit të drejtësisë, MD, Kuvendi |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.9.4 | Miratimi i amendamenteve nga Kuvendi. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.9.5 | Vlerësimi i zbatueshmërisë së amendamenteve të miratuara (raportime vlerësimi për përmirësimin e implementimit të amendamenteve të ligjit) | 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, 01110 Veprimtaria e KLP (35), 3390 Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | KLGJ, ILD, KLP, ILDKPKI, SPAK | MD | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | - |
| 1.1.10 | Kryerja e ndryshimeve ligjore për masat që sigurojnë efikasitet lidhur me burimet njerëzore në gjykata dhe zyrat e prokurorisë | 3390 Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP, Gjykatat e Posaçme, SPAK | KLGJ | 2024 | 2027 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,074,070 | 0 | 22,074,070 | 18,813,940 | 0 | 18,813,940 | 0 | 0 |  | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | - |
| 1.1.10.1 | Ngritja e një Grupi Pune nga KLGJ-ja për analizimin e gjendjes aktuale të efikasitetit në drejtësi dhe sugjerimin e masave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.2 | Kryerja e analizave dhe adresimi i gjetjeve të tyre për rritjen e efikasitetit të institucionit përkatës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.3 | Kryerja e analizave dhe adresimit të gjetjeve të tyre për rritjen e efikasitetit të institucionit përkatës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | KLP | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.4 | Analizë dhe propozime për amendimin e ligjit për hapjen e vakancave për ndihmës ligjore pranë Gjykatave të Posaçme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.5 | Miratimi i ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për ndihmës ligjore pranë Gjykatave të Posaçme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.6 | Vlerësimi mbi implementimin e ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për ndihmës ligjore pranë Gjykatave të Posaçme dhe ndikimin ne efektivitetin e tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | - |
| 1.1.10.7 | Analize dhe propozime për ndryshimin e ligjit për hapjen e vakancave për këshilltar ligjor pranë Prokurorisë së Posaçme | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | KLP | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.8 | Miratimi i ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për këshilltar ligjorë pranë Prokurorisë së Posaçme | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | KLP | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.10.9 | Vlerësimi mbi implementimin e ndryshimeve ligjore/nënligjore dhe akteve të tjera rregulluese për hapjen, shpalljen dhe plotësimin e vendeve vakante për këshilltar ligjorë pranë Prokurorisë së Posaçme dhe ndikimin ne efektivitetin e tyre. (Zbatimi i aktivitetit varet nga emërimi në kohë i këshilltarëve ligjorë). | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.11 | Marrja e masave për mospërfshirjen e ish-magjistratëve të shkarkuar/dorëhequr gjatë vetingut në veprimtaritë e institucioneve të sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë | MD, SHM, KLGJ, KLP, ILD, Kuvendi |  | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 2,040,000 | 0 | 2,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,126,710 | 0 | 3,126,710 | 3,126,710 | 0 | 3,126,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.11.1 | Analizë e kuadrit ligjor ekzistues që rregullon mospërfshirjen e ish-magjistratëve të shkarkuar/dorëhequr gjatë vetingut në veprimtaritë e institucioneve të sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë | MD, SHM, KLGJ, KLP, ILD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 |  | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.11.2 | Vlerësimi nga Kuvendi mbi amendamentet e nevojshme të ligjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | KUVENDI |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 |  | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.11.3 | Miratimi nga Kuvendi i amendamenteve të kuadrit ligjor ekzistues | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | KUVENDI |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |  | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.12 | Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 09820 Veprimtaria Arsimore (55), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | MD, SHM, Kuvendi |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 4,586,840 | 0 | 4,586,840 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,386,840 | 0 | 6,386,840 | 6,386,840 | 0 | 6,386,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.12.1 | SHM-ja kryen një analizë në lidhje me ndryshimet ligjore të nevojshme për të forcuar kapacitetet e saj, duke përfshirë: - hulumtimet mbi praktikat dhe standardet më të mira evropiane në lidhje me kapacitetin e shkollave të magjistraturës në Evropë; - dallimet e qarta ndërmjet aspekteve që mund të rregullohen me akte nënligjore dhe atyre që kërkojnë ndryshime ligjore. | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.12.2 | Hartimi i propozimeve për ndryshimet e nevojshme të Ligjit për Organet e Qeverisjes se Sistemit të Drejtësisë në përputhje me acquis të BE-së | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.12.3 | Konsultime publike të organizuara nga MD-ja. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.12.4 | Miratimi nga Kuvendi i amendamenteve të ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (02) | Kuvendi |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13 | Rritja e mëtejshme e kapaciteteve të organeve të specializuara për korrupsionin dhe krimin e organizuar në mënyrë që ato të mund të kryejnë në mënyrë efikase hetimin dhe gjykimin | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | SPAK, KLGJ, KLP | Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,600,260 | 0 | 7,600,260 | 5,426,840 | 0 | 5,426,840 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 38,001,300 | 0 | 38,001,300 | 19,554,070 | 0 | 19,554,070 | 0 | 0 |  | 0 | 18,447,230 | 0 | 18,447,230 | - |
| 1.1.13.1 | Hartimi i një plani për plotësimin e vendeve vakante pranë Gjykatave të Posaçme, SPAK-ut, si dhe hartimi i një kërkese arsyetuese për pozicione shtesë, sipas nevojës. | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | SPAK, KLGJ | Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2025 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13.2 | Plotësimi i vakancave për ekspert financiar, staf administrativ, hetues financiar nga SPAK-u | 3391 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2026 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13.3 | Plotësimi i 2 vakancave për prokuror për SPAK-un brenda 2024-s | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 3392 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | KLP, SPAK |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13.4 | Kryerja e aktiviteteve përkatëse si publikimi i thirrjeve, caktimi i komisioneve, intervistat dhe provimet etj., duke ndjekur rregullat dhe procedurat e parashikuara me ligj dhe akte nënligjore, duke synuar plotësimin e të gjitha pozicioneve vakante në SPAK, Gjykata të Posaçme (me urdhër të brendshëm). | 3393 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP, SPAK, KLGJ | Gjykatat e Posaçme | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13.5 | Riorganizimi i strukturës së Gjykatave të Posaçme me qëllim rritjen e efikasitetit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13.6 | Plotësimi i 5 vendeve vakante për gjykatës nga Gjykata e Posaçme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykata e Posaçme, KLGJ |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.13.7 | Gjykatat e Posaçme mbushja e vende e të reja të sapokrijuara për ndihmesa ligjorë deri në fund 2027 | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykata e Posaçme, KLGJ |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | - |
| 1.1.13.8 | Hartimi i një analize të nevojave për trajnim (ANT) dhe Planit të Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) nëpërmjet trajnimeve çdo vit, të ndarë sipas nevojave të grupeve përkatëse të magjistratëve dhe personelit administrativ në SPAK dhe Gjykata të Posaçme. | 3393 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | SPAK, KLGJ, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.1.13.9 | Sigurimi i trajnimit të posaçëm dhe vazhdues për ndihmesat ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 1.1.13.10 | Zbatimi i PNK-së vlerësohet nga vete institucionet rregullisht. | 3393 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | SPAK, KLGJ, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
|  | Kostoja treguese – Objektivi specifik 1.1 |  |  |  |  |  | 40,448,270 | 0 | 35,014,720 | 62,228,660 | 0 | 62,228,660 | 65,228,660 | 0 | 65,228,660 | 32,321,040 | 0 | 32,321,040 | 26,667,620 | 0 | 26,667,620 | 27,867,620 | 0 | 27,867,620 | 25,467,620 | 0 | 25,467,620 | 280,229,490 | 0 | 280,229,490 | 167,905,590 | 0 | 167,905,590 | 0 | 0 |  | 0 | 112,323,900 | 0 | 112,323,900 | - |
| 1.2 | OS. 1.2 - Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Komisioni i Pavarur i Kualifikimit dhe Komisioneri Publik sigurojnë finalizimin e të gjitha çështjeve pezull të verifikimit | 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63), 03360 Veprimtaria e Komisionerit Publik (63) | KPK, IKP | AQSHD | 2024 | 2025 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.1 | Plani i punës dhe kalendari për çështjet e mbetura të vetingut, duke marrë parasysh afatet kushtetuese që synojnë përfundimin e të gjitha çështjeve brenda shtatorit 2024 (duke i lejuar Komisionerit Publik të ankimojë vendimet e KPK-së) | 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63), 03360 Veprimtaria e Komisionerit Publik (63) | KPK, IKP |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.2 | Zbatimi i planit të punës dhe kalendarit | 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63), 03360 Veprimtaria e Komisionerit Publik (63) | KPK, IKP |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.3 | Planifikimi i aktiviteteve administrative përfundimtare të institucionit nga KPK dhe IKP | 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63), 03360 Veprimtaria e Komisionerit Publik (63) | KPK, IKP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.1.4 | Dorëzimi përfundimtar i dosjeve të KPK-së dhe IKP-së pranë AQSHD-së, sipas parashikimeve ligjore | 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63), 03360 Veprimtaria e Komisionerit Publik (63) | KPK, IKP | AQSHD | 2024 | 2025 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |
| 1.2.2 | Kolegji i Posaçëm i Apelimit përshpejton ritmin në gjykimin e ankimimeve dhe ndërmerr të gjithë hapat përkatës për të siguruar finalizimin e çështjeve dhe përmbush parashikimet ligjore brenda afatit kushtetues |  | KPA |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.2.1 | Prioritizim i punës në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit me qëllim përfundimin e 60 çështjeve në vit |  | KPA |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.2.2 | Raportim periodik 6-mujor mbi çështjet e përfunduara në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit |  | KPA |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.2.3 | Planifikimi i aktiviteteve administrative përfundimtare të KPA-së |  | KPA |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.2.4 | Arkivimi i çështjeve të KPA-së pranë AQSHD-së, sipas parashikimeve ligjore |  | KPA | AQSHD | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.3 | Institucionet e vetingut sigurojnë referimin sistematik të çështjeve në prokurori, ku ka dyshime për elementë penalë | 03330 'Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63) | KPK |  | 2024 | 2024 | 3,486,710 | 0 | 3,486,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,486,710 | 0 | 3,486,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,400,000) |
| 1.2.3.1 | Kryerja e analizave të çështjeve të vetingut që tashmë i janë referuar SPAK-ut nga organet e vetingut, duke përfshirë gjendjen aktuale të çështjeve në SPAK | 03330 'Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63) | KPK |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.3.2 | Raport i çështjeve të vetingut të përfunduara me qëllim referimin në SPAK, aty ku ka indicie për element penal në rastet e subjekteve të shkarkuar dhe të dorëhequr nga procesi sipas Nenit G të Aneksit të Kushtetutës. | 03330 'Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63) | KPK |  | 2024 | 2024 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,400,000) |
| 1.2.4 | Shërbimet e prokurorisë në mënyrë proaktive nisin procedimin penal ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, procesi i vetingut të të cilëve ka zbuluar elementë penalë. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63), 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | PP/KPK, KPA, SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 10,039,465 | 0 | 10,039,465 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 41,554,055 | 0 | 41,554,055 | 20,906,565 | 0 | 20,906,565 | 0 | 0 |  | 0 | 20,647,490 | 0 | 20,647,490 | - |
| 1.2.4.1 | Prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm do të vlerësojnë në një kohë të shkurtër çdo referim të ardhur nga KPK-ja, çdo institucion apo individ lidhur me ish-prokurorë apo gjyqtarë të shkarkuar nga procesi i rivlerësimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03330 Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit (63) | PP, KPK |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3,519,205 | 0 | 3,519,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,519,205 | 0 | 3,519,205 | 3,519,205 | 0 | 3,519,205 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.4.2 | Përditësimet e rregullta nëpërmjet deklaratave publike për statusin e çështjeve penale ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, procesi i vetingut të të cilëve ka zbuluar element penalë. Vazhdimi për praktiken e njoftimit të publikut për çështjet e hetuara nga SPAK-u sipas ligjit. | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.2.4.3 | Analiza të rregullta për hapjen e hetimeve penale në bazë të gjetjeve të vetingut dhe procedimet penale të përfunduara me vendim të formës së prerë. | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | (Deri në qershor 2025; qershor 2026; qershor 2028) | (Deri në qershor 2025; qershor 2026; qershor 2028) | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 3,260,130 |  | 3,260,130 | - |
| 1.2.4.4 | Raportim i rregullt mbi statusin e hetimeve penale kundër ish-gjyqtarëve dhe ish-prokurorëve duke përfshirë edhe hetimet pasurore dhe parandaluese. | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | SPAK, PP |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 |  | 1,086,710 | 0 |  | 1,086,710 | 0 |  | 1,086,710 | 0 |  | 1,086,710 | 0 |  | 1,086,710 | 0 |  | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.2.4.5 | Gjykatat e Posaçme publikojnë rregullisht informacion për çështjet e lidhura me ndjekjen penale të ish-magjistratëve të larguar nga procesi i vetingut të cilat janë në gjykim ose janë pushuar. | 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
|  | Kostoja treguese – Objektivi specifik 1.2 |  |  |  |  |  | 10,006,970 | 0 | 10,006,970 | 16,559,725 | 0 | 16,559,725 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 58,081,285 | 0 | 58,081,285 | 35,033,795 | 0 | 35,033,795 | 0 | 0 |  | 0 | 20,647,490 | 0 | 20,647,490 | (2,400,000) |
| 1.3 | OS. 1.3 - Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të organeve të qeverisjes së drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | KLP-ja miraton aktet nënligjore të nevojshme për të përfunduar procedurën e vlerësimit për prokurorët, duke përfshirë miratimin e rregullave mbi procedurat e vlerësimit për PP-në dhe rregullat për drejtuesit e prokurorive | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2025 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1.1 | KLP-ja krijon një grup pune për hartimin e akteve nënligjore që mungojnë në lidhje me vlerësimin e performancës së prokurorëve | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1.2 | Grupi i Punës kryen një analizë për pjesët e legjislacionit dytësor që mungojnë në lidhje me vlerësimin e performancës së prokurorëve dhe miraton një plan për aktet nënligjore. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1.3 | KLP-ja harton propozime për ndryshime në aktet nënligjore ekzistuese për vlerësimin e performancës. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2025 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.1.4 | KLP-ja miraton aktet nënligjore për prokurorët. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 |  | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.2 | Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të përafrojë plotësisht procedurat e tij me rekomandimet e Komisionit të Venecias dhe të rrisë transparencën |  | KED | GJL | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.3.2.1 | KED-ja kryen një rishikim të akteve nënligjore për t’i përafruar ato me rekomandimet e Komisionit të Venecias |  | KED | GJL | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.2.2 | Publikimi i akteve nënligjore dhe publikimi i rregullt i dokumenteve të tjera përkatëse të KED-së në faqen e dedikuar të internetit të GJL-së për të rritur transparencën e aktiviteteve të KED-së |  | KED | GJL | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 |  | 4,346,840 | - |
| 1.3.3 | Organet e qeverisjes së drejtësisë të përfshira në vetingun e anëtarëve të Këshillave ose të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, veçanërisht anëtarëve jo magjistratë duhet të marrin masa të rregullta për rritjen e kapaciteteve për kontrollin e figurës dhe të pasurisë/integritetit | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 10,820,130 | 0 | 10,820,130 | 6,500,130 | 0 | 6,500,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 1.3.3.1 | Institucionet përgjegjëse për kryerjen e kontrolleve të figurës dhe të pasurisë së anëtarëve të Këshillave dhe të ILD-së, hartojnë një analizë mbi masat e nevojshme për përmirësimin e procesit të kontrollit të figurës dhe pasurisë (p.sh. masat organizative, ngritja e njësisë së specializuar e kontrollit etj.) | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.3.2 | Kryerja e trajnimeve që bazohen në programet e Analizës së Nevojave për Trajnim dhe Ngritjes së Kapaciteteve, për stafin që merret me kontrollin e figurës dhe të pasurisë së anëtarëve të Këshillave. | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 1.3.3.3 | Institucionet përgjegjëse për kryerjen e kontrollit te figurës dhe pasurisë së anëtarëve jomagjistratë të këshillave dhe ILD-së, garantojnë transparence te vendimeve të arsyetuara, veçanërisht për kandidatet e shkarkuar | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.4 | Organet e qeverisjes së drejtësisë dhe të tjerët të përfshirë në vetingun e anëtarëve të Këshillave ose Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, veçanërisht të anëtarëve jo magjistratë kryejnë kontrolle të figurës dhe të pasurisë/integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 1.3.4.1 | Zhvillimi i standardeve për kontrollet e figurës, pasurisë dhe integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.3.4.2 | Zbatimi i standardeve për kontrollet e figurës, pasurisë dhe integritetit në përputhje me standardet e larta të vetingut | 1120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03320 Avokati I Popullit (66) | Kuvendi, Avokati Popullit | KLGJ, KLP, ILD, SHM, Komisioni i Shoqërisë Civile | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.3.5 | Cilësia e vendimeve të KLGJ-së dhe KLP-së, duke përfshirë pajtueshmërinë me legjislacionin e brendshëm, acquis të BE-së dhe standardet evropiane, sigurohet nëpërmjet trajnimeve të organizuara. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 1.3.5.1 | Analizë e brendshme institucionale mbi bazën ligjore të vendimeve (lloji, elementet e modeleve), duke përfshirë një studim mbi standardet e BE-së dhe acquis të BE-së në lidhje me vendimet e Këshillit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.5.2 | Analiza e nevojave për trajnim, duke sqaruar temat e trajnimeve dhe objektivin. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.3.5.3 | Hartimi i një Programi Vjetor të Trajnimit dhe hartimi i raportit mbi zbatimin. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 1.3.6 | KLGJ-ja zbaton më tej një program transparence dhe komunikimi për të gjithë elementët e vendimmarrjes së tyre, duke përfshirë vendimet për karrierën, menaxhimin, rekrutimin e stafit, funksionimin e gjykatave dhe monitoron dhe raporton në mënyrë të vazhdueshme publikisht për zbatimin e tij. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | GJL, Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 18,474,070 | 0 | 18,474,070 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 1.3.6.1 | Hartimi i Strategjisë/Planit/Programit të Transparencës dhe Komunikimit në përputhje me kuadrin ligjor dhe vendos rregullat për komunikimin publik të gjykatave, përfshirë GJL-në dhe gjykatat e posaçme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | GJL, Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2025 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.6.2 | Zbatimi i Strategjisë/Planit/Programit të Transparencës dhe Komunikimit në përputhje me kuadrin ligjor dhe vendos rregullat për komunikimin publik të gjykatave, përfshirë GJL-në dhe gjykatat e posaçme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | GJL, Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 |  | 8,693,680 | - |
| 1.3.7 | Miratimi dhe zbatimi i një programi transparence dhe komunikimi nga KLP-ja për të gjithë elementët e vendimmarrjes së tyre, duke përfshirë vendimet për karrierën, menaxhimin, rekrutimin e stafit ne funksion të prokurorive, si dhe monitorimi dhe raportimi publik vazhdueshëm | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP, SPAK | 2024 | 2030 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 18,474,070 | 0 | 18,474,070 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,693,680) |
| 1.3.7.1 | Hartimi i Strategjisë/Planit/Programit të Transparencës në përputhje me kuadrin ligjor | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP, SPAK | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.3.7.2 | Zbatimi i Strategjisë/Planit/Programit të Transparencës në përputhje me kuadrin ligjor | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP, SPAK | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,693,680) |
|  | Kosto treguese – Objektivi specifik 1.3 |  |  |  |  |  | 25,530,975 | 0 | 25,530,975 | 21,184,135 | 0 | 21,184,135 | 13,033,810 | 0 | 13,033,810 | 13,033,810 | 0 | 13,033,810 | 13,033,810 | 0 | 13,033,810 | 13,033,810 | 0 | 13,033,810 | 13,033,810 | 0 | 13,033,810 | 111,884,160 | 0 | 111,884,160 | 59,748,920 | 0 | 59,748,920 | 0 | 0 |  | 0 | 43,441,560 | 0 | 43,441,560 | (8,693,680) |
| 1.4 | OS. 1.4 - Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi thelbësor i komunikimit publik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Kapaciteti i duhur i institucioneve të drejtësisë për të siguruar bashkëpunimin e duhur, si dhe mbledhjen e të dhënave, monitorimin dhe raportimin për avancimin e reformës në drejtësi. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD, Institucionet zbatuese të strategjisë | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.1.1 | Hartimi i një analize të nevojave për trajnim (ANT) dhe Planit të Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) për rritjen e kapaciteteve të stafit të MD-së për mbledhjen, monitorimin, raportimin e të dhënave dhe hartimin e politikave në kuadër të avancimit të reformës në drejtësi. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | - |
| 1.4.1.2 | Përditësimi i PNK-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.1.3 | Organizimi i rregullt i seminareve, tryezave të rrumbullakëta dhe diskutimeve të përbashkëta në lidhje me reformën në drejtësi. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2030 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | - |
| 1.4.1.4 | Sigurimi i aktiviteteve vijuese nga secili institucion me qëllim zbatimin e rekomandimeve dhe konkluzioneve të aktiviteteve të përbashkëta. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD, Institucionet zbatuese të strategjisë |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.2 | Vijimi i bashkëpunimit të Këshillave duke intensifikuar mbledhjet e përbashkëta dhe sigurimin e komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun për ndjekjen e konkluzioneve të mbledhjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.2.1 | Hartimi dhe nënshkrimi i një Memorandumi Mirëkuptimi nga të dy Këshillat, i cili identifikon temat për diskutime dhe vendimet eventuale të përbashkëta që do të merren nga të dy Këshillat, ngritja e grupeve të përbashkëta të punës aty ku është e nevojshme dhe qartësimi i numrit të mbledhjeve vjetore të të dyja këshillave dhe synimeve të mbledhjeve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.2.2 | Zbatimi i Memorandumit të Mirëkuptimit nga Këshillat | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.3 | Planet e komunikimit dhe transparencës të përgatitura nga KLGJ-ja, KLP-ja, SPAK, Gjykatat e Posaçme dhe MD-ja, për të zhvilluar më tej mirëkuptimin dhe rritjen e besimit të publikut tek reforma në drejtësi. | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 24,947,360 | 0 | 24,947,360 | 11,933,680 | 0 | 11,933,680 | 0 | 0 |  | 0 | 13,013,680 | 0 | 13,013,680 | - |
| 1.4.3.1 | Emërimi i një koordinatori për marrëdhëniet me publikun/median | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2025 | 1,086,710 |  | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.3.2 | Aprovimi i Planit Vjetor tëKomunikimit | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.4.3.3 | Rritja e kapaciteteve për zbatimin e Planit Vjetor të Komunikimit | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 1.4.3.4 | Raportimi mbi implementimin e Planit Vjetor të Komunikimit | 3390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | SPAK, KLGJ, KLP, Gjykatat e Posaçme | MD | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
|  | Kosto treguese – Objektivi specifik 1.4 |  |  |  |  |  | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 7,600,260 | 0 | 7,600,260 | 5,426,840 | 0 | 5,426,840 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 3,253,420 | 0 | 3,253,420 | 30,380,910 | 0 | 30,380,910 | 17,367,230 | 0 | 17,367,230 | 0 | 0 |  | 0 | 13,013,680 | 0 | 13,013,680 | - |
|  | Kostoja totale - Qëllimi i politikës I (objektiva specifikë 1.1+1.2+1.3+1.4) |  |  |  |  |  | 80,326,345 | 0 | 74,892,795 | 107,572,780 | 0 | 107,572,780 | 94,556,410 | 0 | 94,556,410 | 56,215,240 | 0 | 56,215,240 | 47,301,690 | 0 | 47,301,690 | 48,501,690 | 0 | 48,501,690 | 46,101,690 | 0 | 46,101,690 | 480,575,845 | 0 | 480,575,845 | 280,055,535 | 0 | 280,055,535 | 0 | 0 |  | 0 | 189,426,630 | 0 | 189,426,630 | (11,093,680) |
| Qëllimi i politikës 2: Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP-së (35), 9820 Veprimtaria arsimore (55), 03310 Buxheti gjyqësor (29), 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Titulli | Programi buxhetor (emri i BP/ dhe kodi) | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese/2027 |  |  | Kostot treguese/2028 |  |  | Kostot treguese/2029 |  |  | Kostot treguese/2030 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati i fillimit | Afati i fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj (në lekë) |  |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
| 2.1 | Objektivi specifik 2.1: Garantimi i emërimeve dhe zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Këshillat plotësojnë rregullat e tyre të brendshme me qëllim emërimin dhe zhvillimin e karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP, KLGJ | PP | 2024 | 2030 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 43,468,400 | 0 | 43,468,400 | 21,734,200 | 0 | 21,734,200 | 0 | 0 |  | 0 | 21,734,200 | 0 | 21,734,200 | - |
| 2.1.1.1 | Rishikimi dhe miratimi i ndryshimeve të Rregullores të ngritjes ne detyre të prokuroreve nga KLP-ja. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1.2 | Shqyrtimi, rishikimi dhe miratimi i draft Rregullores së Brendshme të KLGJ-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), | KLGJ |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.1.3 | Krijimi i mekanizmave të monitorimit dhe raportimit nga të dy Këshillat, me qëllim sigurimin në kohë dhe rigoroz të kontrollit të pasurisë dhe figurës së magjistratëve përpara ngritjes në detyrë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.1.1.4 | Hartimi i planeve vjetore të vlerësimit nga të dyja këshillat me kalendar konkret dhe aktivitete që synojnë reduktimin e numrit të mbetur të vlerësimeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 2.1.2 | KLGJ-ja dhe KLP-ja sigurojnë më tej promovimin transparent të gjyqtarëve dhe prokurorëve duke publikuar rregullisht procedurat e ngritjes në detyrë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 6,860,130 | 0 | 6,860,130 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,040,520 | 0 | 22,040,520 | 15,520,260 | 0 | 15,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | - |
| 2.1.2.1 | Analiza e procedurave të ngritjes në detyrë të kryera nga Këshillat dhe identifikimi i pikave të dobëta të procedurave, duke përfshirë publikimin në kohë të thirrjeve për vendet vakante, standarde të barabarta për vlerësimin e performancës së kandidatëve etj.; hartimin e rekomandimeve për përmirësimin e procedurave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024,2026,2028,2030 | 2024,2026,2028,2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | - |
| 2.1.2.2 | Rishikime nënligjore të KLGJ-së/KLP-së, duke siguruar planifikim transparent të procedurave të ngritjes në detyrë (dhe lëvizjeve paralele) që garanton procedura të besueshme dhe të parashikueshme të zhvillimit të karrierës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.1.2.3 | Ndryshimi dhe miratimi i akteve nënligjore të KLGJ-së/KLP-së, duke siguruar planifikim transparent të procedurave të ngritjes në detyrë (dhe lëvizjeve paralele) që garantojnë procedura të besueshme dhe të parashikueshme të zhvillimit të karrierës. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 2.1 |  |  |  |  |  | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 16,267,100 | 0 | 16,267,100 | 12,293,680 | 0 | 12,293,680 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 65,508,920 | 0 | 65,508,920 | 37,254,460 | 0 | 37,254,460 | 0 | 0 |  | 0 | 28,254,460 | 0 | 28,254,460 | - |
| 2.2 | Objektivi specifik 2.2: Forcimi i kapaciteteve institucionale, magjistratëve edhe jomagjistratëve për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Forcimi i integritetit dhe trajnimi i ofruar nga Shkolla e Magjistraturës dhe institucionet e qeverisjes. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 9820 Veprimtaria arsimore (55) | KLGJ, KLP, SHM | KLGJ, KLP, PP, SHM | 2024 | 2030 | 3,980,130 | 0 | 3,980,130 | 5,066,840 | 0 | 5,066,840 | 6,153,550 | 0 | 6,153,550 | 3,980,130 | 0 | 3,980,130 | 3,980,130 | 0 | 3,980,130 | 3,980,130 | 0 | 3,980,130 | 3,980,130 | 0 | 3,980,130 | 31,121,040 | 0 | 31,121,040 | 15,200,520 | 0 | 15,200,520 | 0 | 0 |  | 0 | 15,920,520 | 0 | 15,920,520 | - |
| 2.2.1.1 | Analizat e zbatimit të Kodit të Sjelljes nga gjyqtarët/prokurorët si dhe raportet e Këshilltarëve të Etikës, duke përfshirë rekomandimet për trajnimin me integritet të magjistratëve në SHM | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP | SHM | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.2 | Hartimi i një moduli trajnimi për Integritetin nga SHM-ja dhe përfshirja e tij në programin fillestar dhe të vazhdueshëm të trajnimit | 9820 Veprimtaria arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP, PP | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2.1.3 | Trajnim për forcimin e integritetit, etiken dhe shtetin e së drejtës nga SHM-ja dhe përfshirja e tij në programin fillestar dhe të vazhdueshëm të trajnimit | 9820 Veprimtaria arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP, PP | 2024 | 2030 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | - |
| 2.2.1.4 | Analizat e nevojave për trajnim dhe Plani i Ngritjes së Kapaciteteve (PNK), në lidhje me integritetin e magjistratëve të hartuara dhe të miratuara nga Këshillat. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.2.1.5 | Zbatimi i PNK-së nga KLGJ-ja/KLP-ja | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.2.2 | Këshillat reagojnë ndaj deklaratave publike ku ushtrohet ndikim i padrejtë mbi magjistratët dhe marrin masa parandaluese. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 41,294,980 | 0 | 41,294,980 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 0 | 0 |  | 0 | 26,081,040 | 0 | 26,081,040 | - |
| 2.2.2.1 | Mbledhja e të dhënave nga të dyja këshillat, në lidhje me ndikimin e padrejtë të ushtruar mbi magjistratët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.2.2.2 | Mbledhja e të dhënave për deklaratat publike të KLGJ-së/KLP-së në rast se ushtrohet ndikim i padrejtë mbi magjistratët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.2.2.3 | Analiza dhe vlerësimi i deklaratave publike të KLGJ-së/KLLP-së lidhur me ndikimin e padrejtë, pjesë integrale e raporteve vjetore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.2.2.4 | Analiza dhe vlerësimi i vendimeve e Këshillave për masat e marra parandaluese në lidhje me rastet konkretë, pjesë integrale e raporteve vjetore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.2.3 | Mbledhja e të dhënave, analiza dhe vlerësimi i çështjeve ku Këshillat do të reagojnë përmes deklaratave publike ndaj presionit politik, intimidimit dhe akuzave ndaj magjistratëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.2.3.1 | Dhënia e deklaratave publike nga ana e Këshillave (KLGJ, KLP), në rastet kur ushtrohet ndikim i padrejtë ndaj magjistratëve nga çdo lloj presioni, ndërhyrje, pengimi, kufizimi në veprimtarinë e tyre, me qëllim mbrojtjen, garantimin e jetës, shëndetit dhe integritetit e magjistratëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2024 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2.3.2 | Marrja e masave të menjëhershme ligjore, institucionale, organizative dhe materiale nga organet ligjzbatuese, për zbardhjen e çdo ngjarje dhe vënien përpara përgjegjësisë ligjore të personave të cilët kanë tentuar/kryer presion ndaj figurës së magjistratit, si dhe zbatimin e dispozitave ligjore, duke garantuar mbrojtje efektive për parandalimin e sjelljeve të kundërligjshme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 2.2 |  |  |  |  |  | 6,153,550 | 0 | 6,153,550 | 12,673,810 | 0 | 12,673,810 | 13,760,520 | 0 | 13,760,520 | 11,587,100 | 0 | 11,587,100 | 11,587,100 | 0 | 11,587,100 | 11,587,100 | 0 | 11,587,100 | 11,587,100 | 0 | 11,587,100 | 78,936,280 | 0 | 78,936,280 | 32,587,880 | 0 | 32,587,880 | 0 | 0 |  | 0 | 46,348,400 | 0 | 46,348,400 | - |
| 2.3 | Objektivi specifik 2.3: Sigurimi i zbatimit të njëtrajtshëm të standardeve të ndarjes së rastësishme të çështjeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Monitorimi i vazhdueshëm kryhet nga Këshillat lidhur me çështjet gjyqësore penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në gjyqësor. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 27,167,750 | 0 | 27,167,750 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | - |
| 2.3.1.1 | Krijimi i një mekanizmi Monitorimi nga KLGJ-ja dhe KLP-ja për të monitoruar hetimet penale dhe çështjet penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv në gjyqësor duke ndjekur parimin e pavarësisë së magjistratëve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.1.2 | Zbatimi i mekanizmit nëpërmjet informacioneve të rregullta mujore të dorëzuara tek anëtarët e Këshillave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.3.1.3 | Hartimi dhe zbatimi i një politike nga ana e Këshillave me qëllim rritjen e transparencës dhe informimin publik për çështjet penale të korrupsionit aktiv dhe pasiv kur konstatohen vonesa | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.3.2 | KLGJ-ja kryen një analizë për vendosjen e sistemit të paralajmërimit të hershëm të monitorimit të ndarjes së çështjeve nga gjykatat për të garantuar zbatimin konsistent të ndarjes së rastësishme të çështjeve dhe masat e duhura korrigjuese kur është e nevojshme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor, | 2024 | 2030 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 3,803,485 | 262,500,000 | 266,303,485 | 0 | 315,000,000 | 315,000,000 | 0 | 472,500,000 | 472,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 1,050,000,000 | 1,055,433,550 | 5,433,550 | 577,500,000 | 582,933,550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 472,500,000 | 472,500,000 | - |
| 2.3.2.1 | KLGJ-ja kryen një analizë të sistemit ekzistues me qëllim krijimin e një mekanizmi paralajmërues të hershëm për ndarjen e rastësishme të çështjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2024 | 2025 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.2.2 | Ngritja e mekanizmit të paralajmërimit të hershëm nga KLGJ-së për ndarjen e rastësishme të çështjeve | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.2.3 | Përmirësimi i sistemit të ndarjes së rastësishme të çështjeve bazuar në implementimin e mekanizmit për paralajmërimin e hershëm | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,500,000 | 262,500,000 | 0 | 315,000,000 | 315,000,000 | 0 | 472,500,000 | 472,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | 0 | 577,500,000 | 577,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 472,500,000 | 472,500,000 | - |
| 2.3.3 | KLGJ-ja dhe PP-ja, sigurojnë se rregullat për ndarjen e rastësishme të çështjeve zbatohen në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme në gjykata dhe prokurori bazuar në kritere transparente dhe të drejta. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2030 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 14,127,230 | 0 | 14,127,230 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.3.3.1 | Shqyrtimi dhe vlerësimi nga KLGJ-ja dhe PP-ja i rregullave për ndarjen rastësore të çështjeve në gjykata dhe prokurori, duke përfshirë përjashtimet | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.3.2 | Analiza e rregullave për ndarjen e rastësishme të çështjeve duke përfshirë përjashtimet | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.3.3 | Shqyrtimi dhe publikimi i rregullave për ndarjen rastësore të çështjeve, duke përfshirë përjashtimet, bazuar në analizat e KLGJ-së dhe PP-së, me qëllim promovimin e qëndrueshmërisë, transparencës dhe parashikueshmërisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2024 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3.3.4 | Kryerja e kontrolleve të rregullta për ndarjen e rastësishme të çështjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.3.3.5 | Publikimi i rezultateve nga inspektimet, duke përfshirë rekomandimet për përmirësimin e sistemit për ndarjen e rastësishme të çështjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 |  | 4,346,840 | - |
|  | Kostoja - Objektivi specifik 2.3 |  |  |  |  |  | 11,410,455 | 0 | 11,410,455 | 11,410,455 | 262,500,000 | 273,910,455 | 6,520,260 | 315,000,000 | 321,520,260 | 6,520,260 | 472,500,000 | 479,020,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 55,422,210 | 1,050,000,000 | 1,105,422,210 | 29,341,170 | 577,500,000 | 606,841,170 | 0 | 0 |  | 0 | 26,081,040 | 472,500,000 | 498,581,040 | - |
| 2.4 | Objektivi specifik: 2.4: Kontrollet e figurës dhe pasurisë në sistemin e drejtësisë kryhen në përputhje me standardet e vetingut. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | ILDKPKI-ja siguron përditësime të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të deklaratave të pasurisë së anëtarëve të sistemit gjyqësor dhe të prokurorisë dhe heton dhe raporton çështjet, sipas rastit, në prokurori, bazuar në praktikën e vendosur nga standardet e larta të procesit të vetingut | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 26,081,040 | 0 | 26,081,040 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 2.4.1.1 | Analiza e proceseve përkatëse të punës për të garantuar zbatimin e standardeve të larta të vetingut nga ILDKPKI-ja nëpërmjet ndryshimeve ligjore dhe zbatimit të tyre, masave organizative dhe administrative, ngritjes së kapaciteteve etj. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI |  | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.1.2 | Përditësim i vazhdueshëm dhe konsistent i raporteve të pasurisë së ILDKPKI-së bazuar në deklaratat e rregullta dhe ad hoc të pasurisë së magjistratëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.4.1.3 | Raportimi i rregullt i çështjeve në zyrat e prokurorisë kur konstatohen element të veprës penale në përputhje me nenin 31 të ligjit të ILDKPKI-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.4.2 | KLGJ-ja dhe KLP-ja sigurojnë ndjekjen sistematike të raporteve të deklarimit të pasurisë nga ILDKPKI-ja dhe hetime të mëtejshme në kontekstin e shqyrtimit të pasurisë dhe të figurës së tyre, duke përfshirë sigurimin e hetimeve efikase në vijim dhe referimin në prokurori. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP | ILDKPKI | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 10,860,390 | 0 | 10,860,390 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 31,507,880 | 0 | 31,507,880 | 19,554,070 | 0 | 19,554,070 | 0 | 0 |  | 0 | 11,953,810 | 0 | 11,953,810 | - |
| 2.4.2.1 | Vendosja e standardeve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja për hetime të mëtejshme të raporteve të deklarimit të pasurisë dhe shqyrtimin e figurës për magjistratët, duke ndjekur standardet e larta të vetingut. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP | ILDKPKI | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.2.2 | Bazuar ne standardet e vendosura nga organet e vetingut, të krijohet një njësi e specializuar/staf i përkushtuar në administratën e Këshillave që merret me hetimin e deklarimit të pasurisë dhe analizimin e figurës së magjistratëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2027 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,953,810 | 0 | 11,953,810 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 0 | 0 |  | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | - |
| 2.4.2.3 | Përcaktimi i kriterit të eksperiencës në procesin e vetingut (pjesë e KPK, KPA) si kriter preferencial në shpalljet e reja nga këshillat për vendet vakante dhe si pjesë e propozimeve të mundshme në kuadrin e ndryshimeve të ardhshme të ligjeve të paketës së reformës në drejtësi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP | KPK, KPA | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.2.4 | Sigurimi i trajnimit të posaçëm të stafit të Këshillave që merren me hetimin e mëtejshëm të deklaratave të pasurisë dhe analizimin e figurës bazuar në standardet e larta të procesit të vetingut. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.2.5 | Kryerja e një analize duke përfshirë rekomandime për kuadrin kohor për verifikimin e raporteve të deklarimit të pasurisë dhe për hetime shtesë aty ku është e nevojshme. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.2.6 | Zbatimi i rekomandimit të analizës së brendshme lidhur me reduktimin e afatit kohor. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.4.3 | Deklaratat e pasurisë së anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë përditësohen dhe verifikohen në mënyrë periodike. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI | KLGJ, KLP, ILD, MD, Anëtarët e institucioneve të pavarura të drejtësisë | 2024 | 2030 | 2,893,420 | 0 | 2,893,420 | 2,893,420 | 0 | 2,893,420 | 6,153,550 | 0 | 6,153,550 | 2,893,420 | 0 | 9,552,000 | 2,893,420 | 0 | 2,893,420 | 2,893,420 | 0 | 2,893,420 | 2,893,420 | 0 | 2,893,420 | 23,514,070 | 0 | 23,514,070 | 11,940,390 | 0 | 11,940,390 | 0 | 0 |  | 0 | 11,573,680 | 0 | 11,573,680 | - |
| 2.4.3.1 | Përditësimi në formë elektronike dhe fizikisht i deklaratave të pasurive të anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI | Anëtarët e institucioneve të pavarura të drejtësisë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.4.3.2 | Kryerja e analizës lidhur me mekanizmat shtesë (nëse është e nevojshme) për anëtarët në bazë të ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI | KLGJ, KLP, ILD | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.3.3 | Rishikimi (nëse nevojitet) i rregullave/akteve nënligjore në lidhje me verifikimin dhe hetimin e deklaratave të pasurisë së anëtarëve të institucioneve të pavarura të drejtësisë në bazë të ndryshimeve ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI | KLGJ, KLP, ILD | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.4.3.4 | Trajnim i specializuar për punonjësit e ILDKPKI-së që merren me këto deklarime, verifikime, hetime dhe hartime raportesh. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (76) | ILDKPKI |  | 2024 | 2030 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 2.4 |  |  |  |  |  | 8,326,970 | 0 | 8,326,970 | 17,013,940 | 0 | 17,013,940 | 19,194,070 | 0 | 19,194,070 | 11,587,100 | 0 | 18,245,680 | 8,326,970 | 0 | 8,326,970 | 8,326,970 | 0 | 8,326,970 | 8,326,970 | 0 | 8,326,970 | 81,102,990 | 0 | 81,102,990 | 44,534,980 | 0 | 44,534,980 | 0 | 0 |  | 0 | 36,568,010 | 0 | 36,568,010 | - |
| 2.5 | Objektivi specifik 2.5: Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Hartimi i rregullave për përbërjen dhe vjetërsinë e ILD-së, të cilat vendosin garanci të kënaqshme të paanshmërisë, pavarësisë dhe profesionalizmit për mbrojtjen e institucionit nga ndikimi i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i legjislativit dhe ekzekutivit | 01120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | KUVENDI, ILD, MD | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 5,060,130 | 0 | 5,060,130 | 30,360,780 | 0 | 30,360,780 | 10,120,260 | 0 | 10,120,260 | 0 | 0 |  | 0 | 20,240,520 | 0 | 20,240,520 | - |
| 2.5.1.1 | Hartimi i analizës për rishikimin e kritereve, veçanërisht kriterin e vjetërsisë, për pozicionin e inspektorëve magjistratë dhe propozime për ndryshime ligjore në bazë të gjetjeve të analizës | 01120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KUVENDI, ILD | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.5.1.2 | Hartimi i projektndryshimeve ligjore bazuar në analizën e kryer | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | MD, ILD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | - |
| 2.5.1.3 | Implementimi i ndryshimeve ligjore të ligjeve të reformës lidhur me ILD nëpërmjet adresimit të tyre në aktet nënligjore | 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.5.2 | Plotësimi gradual i vakancave në radhët e inspektorëve në ILD, duke synuar që ky pozicion të bëhet i pëlqyeshëm dhe rritja e kapaciteteve të stafit mbështetës të ILD-së për t'ju përgjigjur nevojave objektive të institucionit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 9820 Veprimtaria arsimore (55), 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike -ASPA | MD, ILD, KLGJ, KLP, SHM | ILD, KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 7,833,550 | 0 | 7,833,550 | 7,833,550 | 0 | 7,833,550 | 5,420,130 | 0 | 5,420,130 | 5,420,130 | 0 | 5,420,130 | 5,420,130 | 0 | 5,420,130 | 5,420,130 | 0 | 5,420,130 | 38,427,620 | 0 | 38,427,620 | 16,747,100 | 0 | 16,747,100 | 0 | 0 |  | 0 | 21,680,520 | 0 | 21,680,520 | - |
| 2.5.2.1 | Tryeza e rrumbullakët e thirrur nga MD-ja me pjesëmarrjen e ILD-së, KLGJ-së dhe KLP-së për të diskutuar ndryshimet e mundshme në politikën dhe legjislacionin përkatës që mund të kontribuojnë në procesin e plotësimit të pozicioneve të inspektorëve bazuar në kritere të larta profesionale dhe integriteti duke përfshirë: a) Identifikimin e arsyeve të mungesës së interesit të aplikimeve për inspektor në ILD, për procedurat e realizuara; b) Adresimin e përbashkët me masa specifike nga organet e pavarura për zgjidhjen e problematikave të identifikuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | ILD, KLGJ, KLP | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5.2.2 | Dakordësim i propozimeve për kriteret që duhet të përmbushin magjistratët për t’u komanduar në ILD | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | MD, ILD, KLGJ, KLP |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5.2.3 | Shpallja e procedurave për komandim e magjistratëve 2 herë në vit deri në plotësimin e vendeve vakante | 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | KLGJ, KLP | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.5.2.4 | Hartimi i kurrikulave për trajnim të vazhdueshëm dhe realizimi i tyre në bashkëpunim me SHM; | 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 9820 Veprimtaria arsimore (55) | ILD, SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.5.2.5 | Numri i trajnimeve të vazhdueshme të zhvilluara dhe numri i inspektorëve dhe ndihmësinspektorëve të trajnuar për çdo vit akademik | 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | SHM | 2024 | 2030 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 2.5.2.6 | Numri i trajnimeve të zhvilluar nga ASPA për nëpunësit civilë | 3320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike -ASPA | ILD, ASPA |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 6,480,000 | 0 | 6,480,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 2.5.3 | KLP-ja dhe KLGJ-ja akordojnë burime konsistente dhe të përshtatshme në lidhje me hetimet disiplinore të iniciuara nga ILD-ja në kohë dhe në mënyrë sistematike | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 16,300,650 | 0 | 16,300,650 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.5.3.1 | Analiza e KLGJ-së dhe KLP-së për procedimet disiplinore ndaj magjistratëve për periudhën 2020 -2023, duke përfshirë bazën ligjore, BNJ, trajnimet, afatet kohore të procedurave, rezultatet e procedurave, ankimimet dhe rezultatet e ankimimit etj. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5.3.2 | Zbatimi i rekomandimeve të analizave të mësipërme për të siguruar burimet e duhura njerëzore dhe burime të tjera të nevojshme për KLGJ-në dhe KLP-në | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.5.4 | Përcaktimi i rregullave të monitorimit periodik të telekomunikacionit të personelit të Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar për një sistem funksional në përputhje me parimet e proporcionalitetit, qartësisë dhe parashikueshmërisë. Sistemi është zbatuar në përputhje me standardet evropiane. | 01120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03390 Veprimtaria e SPAK, 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | Kuvendi, SPAK, Gjykatat e Posaçme | Kuvendi,Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 | 6,513,550 | 0 | 6,513,550 | 7,600,260 | 0 | 7,600,260 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 4,340,130 | 0 | 4,340,130 | 35,814,460 | 0 | 35,814,460 | 18,453,940 | 0 | 18,453,940 | 0 | 0 |  | 0 | 17,360,520 | 0 | 17,360,520 | - |
| 2.5.4.1 | Vlerësimi i gjendjes aktuale të zbatimit de facto të dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me monitorimin periodik të telekomunikacionit të personelit të Gjykatave të Posaçme Kundër Korrupsionit dhe krimit të organizuar, Prokurorisë së Posaçme dhe BKH-së | 01120 Veprimtaria Ligjvënëse (02), 03390 Veprimtaria e SPAK, 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | Kuvendi, SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5.4.2 | Ndryshimi i ligjit (dhe implementimi i tij) ekzistues nr. 95/2016 në lidhje me objektin e tij (përgjim apo vëzhgim) | 03390 Veprimtaria e SPAK, | SPAK | Kuvend, Gjykatat e Posaçme | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.5.4.3 | Hartimi i rregullave të brendshme që detajojnë procedurat specifike për monitorim duke perfshire përgjegjësitë e personelit, mënyrat e ruajtjes së të dhënave dhe masat disiplinore në raste abuzimi | 03390 Veprimtaria e SPAK, 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.5.4.4 | Kryerja e auditimeve periodike për të verifikuar zbatimin e procedurave të monitorimit | 03390 Veprimtaria e SPAK, 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 |  | 8,693,680 | - |
| 2.5.4.5 | Organizimi i trajnimeve rreth të drejtave të njeriut mbi politikat dhe procedurat e monitorimit për të siguruar një kuptim të qartë dhe respektim të rregullave të përcaktuara ne ligj dhe aktet e tjera nënligjore që lidhen me monitorimin e telekomunikacionit për personelin e institucioneve dhe BKH-së | 03390 Veprimtaria e SPAK, 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | SPAK, Gjykatat e Posaçme |  | 2024 | 2030 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 2.5.5 | Zbatimi dhe ndjekja e mëtejshme e dokumenteve strategjike të KLGJ-së për hetimin administrativ të sinjalizuesve dhe shqyrtimin e rasteve të korrupsionit brenda KLGJ-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 30,427,880 | 0 | 30,427,880 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | - |
| 2.5.5.1 | Monitorimi i zbatimit të dokumenteve strategjike për hetimin administrativ të sinjalizuesve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 2.5.5.2 | Raportimi i rregullt mbi zbatimin e dokumenteve strategjike duke përfshirë shqyrtimin e çështjeve të korrupsionit brenda KLGJ-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 2.5.5.3 | Ndjekja e vendimeve të KLGJ-së në bazë të raporteve dhe zbatimi i tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 2.5 |  |  |  |  |  | 11,940,390 | - | 11,940,390 | 30,274,330 | - | 30,274,330 | 23,754,070 | - | 23,754,070 | 21,340,650 | - | 21,340,650 | 21,340,650 | - | 21,340,650 | 21,340,650 | - | 21,340,650 | 21,340,650 | - | 21,340,650 | 151,331,390 | - | 151,331,390 | 65,968,790 | - | 65,968,790 | - | - |  | - | 85,362,600 | - | 85,362,600 | - |
|  | Kostoja totale – Qëllimi i politikës II (objektiva specifikë 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) |  |  |  |  |  | 46,525,045 | 0 | 46,525,045 | 87,639,635 | 262,500,000 | 350,139,635 | 75,522,600 | 315,000,000 | 390,522,600 | 56,468,660 | 472,500,000 | 535,627,240 | 56,468,660 | 0 | 56,468,660 | 53,208,530 | 0 | 53,208,530 | 56,468,660 | 0 | 56,468,660 | 432,301,790 | 1,050,000,000 | 1,482,301,790 | 209,687,280 | 577,500,000 | 787,187,280 | - | - |  | - | 222,614,510 | 472,500,000 | 695,114,510 | - |
| Qëllimi i politikës 3. Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Shërbimi i Provës (14), 03310 Ndihma Juridike (14), 03310 Shërbimi i Avokatisë Shtetërore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Titulli | Programi buxhetor (Emri i BP/dhe kodi) | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese/2027 |  |  | Kostot treguese/2028 |  |  | Kostot treguese/2029 |  |  | Kostot treguese/2030 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati i fillimit | Afati i fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj (në lekë) |  |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
| 3.1 | Objektivi Specifik 3.1: Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ dhe gjykatave, përfshirë GJL-në, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Implementimi i Hartës se Re Gjyqësore nga KLGJ-ja dhe gjykatat | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 | 5433550 | 117700000 | 123133550 | 5433550 | 66700000 | 72133550 | 5433550 | 106100000 | 111533550 | 5433550 | 180160000 | 185593550 | 5433550 | 80000000 | 85433550 | 5433550 | 80000000 | 80000000 | 5433550 | 89320000 | 94753550 | 38034850 | 719980000 | 758014850 | 16300650 | 290500000 | 306800650 | 0 | 0 |  | 0 | 21734200 | 429480000 | 451214200 | 0 |
| 3.1.1.1 | Finalizimi i projekteve infrastrukturore për gjykatat ne zbatim të Hartës se Re Gjyqësore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 | 0 | 117,700,000 | 117,700,000 | 0 | 66,700,000 | 66,700,000 | 0 | 106,100,000 | 106,100,000 | 0 | 180,160,000 | 180,160,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 89,320,000 | 89,320,000 | 0 | 719,980,000 | 719,980,000 | 0 | 290,500,000 | 290,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 429,480,000 | 429,480,000 | - |
| 3.1.1.2 | Riorganizmi i burimeve njerëzore sipas nevojave të gjykatave në përputhje me Hartën e Re Gjyqësore, duke përfshirë specializimin e stafit administrativ, përshkrimet e punës, sigurimin e trajnimeve të rregullta të stafit, vlerësimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore për funksionimin efikas të gjykatave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.1.3 | Analiza të rregullta të zbatimit të akteve nënligjore, të miratuara nga KLGJ-ja në zbatim të Hartës së Re Gjyqësore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.1.4 | Ndryshime nënligjore bazuar në analizat e kryera nga KLGJ-ja | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.2 | KLGJ-ja/këshillat e gjykatave harton/jnë dhe miraton/jnë një strategji efikasiteti/reduktimi të çështjeve të prapambetura/shpërndarje të barabartë të ngarkesës për gjykatat në të gjitha nivelet. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme, KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 61,942,470 | 0 | 61,942,470 | 30,427,880 | 0 | 30,427,880 | 0 | 0 |  | 0 | 31,514,590 | 0 | 31,514,590 | - |
| 3.1.2.1 | Analiza e efikasitetit të procedurave që ndërmerren nga Gjykatat e Posaçme, duke përfshirë kohëzgjatjen e procedurave, rialokimin e çështjeve gjyqësore etj. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 26,081,040 | 0 | 26,081,040 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.1.2.2 | Hartimi dhe implementimi i planit për zbatimin e masave të identifikuara nga analiza për rritjen e efikasitetit të Gjykatave të Posaçme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | Gjykatat e Posaçme, KLGJ |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | - |
| 3.1.2.3 | Miratimi i strategjisë së efikasitetit/reduktimit të çështjeve të prapambetura për gjykatat në të gjitha nivelet nga KLGJ-ja. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.2.4 | Zbatimi i strategjisë së efikasitetit/reduktimit të çështjeve të prapambetura për gjykatat në të gjitha nivelet | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.3 | Garantimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për të siguruar zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit/reduktimin të çështjeve të prapambetura/shpërndarjen e ngarkesës së punës në gjykata | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 5,156,840 | 0 | 5,156,840 | 36,097,880 | 0 | 36,097,880 | 15,470,520 | 0 | 15,470,520 | 0 | 0 |  | 0 | 20,627,360 | 0 | 20,627,360 | - |
| 3.1.3.1 | Planifikimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të nevojshëm për zbatimin e strategjisë së reduktimit të çështjeve të prapambetura çdo vit, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi të brendshëm monitorues për zbatimin e planit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.3.2 | Zbatimi i Planit Vjetor për buxhetin dhe BNJ nga KLGJ-ja. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.3.3 | Trajnimi i stafit sipas pozicionit të punës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 810,000 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 | 810,000 | 0 | 810,000 | 5,670,000 | 0 | 5,670,000 | 2,430,000 | 0 | 2,430,000 | 0 | 0 |  | 0 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | - |
| 3.1.4 | KLGJ-ja përparon me emërimet e gjyqtarëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2024 | 2030 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 45,641,820 | 0 | 45,641,820 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 0 | 0 |  | 0 | 26,081,040 | 0 | 26,081,040 | - |
| 3.1.4.1 | Hartimi dhe miratimi i një plani për emërimet dhe caktimet në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Institucionet e drejtësisë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.4.2 | Krijimi i një mekanizmi efikas koordinimi me institucionet që ofrojnë informacionin e nevojshëm për kontrollin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve magjistratë. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | ILDKPKI, DPT | 2024 | 2025 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.4.3 | Zbatimi i planit të emërimeve dhe caktimeve në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Institucionet e drejtësisë | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.1.5 | KLGJ-ja zgjeron më tej procedurat e vlerësimit dhe avancimit ne karriere të gjyqtarëve bazuar në kriteret cilësore dhe sasiore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2025 | 2026 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.5.1 | Hartimi i analizës nga KLGJ-ja që synon vlerësimin e brendshëm të proceseve të vlerësimit të performancës dhe avancimit ne karriere të gjyqtarëve dhe transparencën e tyre, duke përfshirë rekomandimet për përmirësimin e procedurave dhe transparencës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.5.2 | Zbatimi i rekomandimeve të analizës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.5.3 | Vlerësimi i efikasitetit të zbatimit të rekomandimeve dhe ndikimi i tyre në cilësinë, kohëzgjatjen dhe transparencën e procedurave. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Gjykatat | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.5.4 | Publikimi i rregullt dhe ne kohe i vendimeve të Këshillit mbi procedurat e vlerësimit të performancës dhe avancimit në karrierë të gjyqtarëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.6 | Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor |  |  | 2024 | 2030 | 10,670,325 | 0 | 10,670,325 | 12,300,390 | 0 | 12,300,390 | 7,346,840 | 0 | 7,346,840 | 6,866,840 | 0 | 6,866,840 | 6,866,840 | 0 | 6,866,840 | 6,866,840 | 0 | 6,866,840 | 6,866,840 | 0 | 6,866,840 | 57,784,915 | 0 | 57,784,915 | 30,317,555 | 0 | 30,317,555 | 0 | 0 |  | 0 | 27,467,360 | 0 | 27,467,360 | - |
| 3.1.6.1 | Kryerja e një analize mbi identifikimin e nevojave për përmbarues gjyqësore shtetërore dhe plotësimin e vendeve vakante | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD | 2024 | 2024 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.6.2 | Plotësimi i vakancave në referim të gjetjeve të analizës | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.6.3 | Vlerësimi periodik i nevojave për trajnim vazhdues dhe trajnim i specializuar sipas fushave | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.6.4 | Trajnimi vazhdues i punonjësve të shërbimit përmbarimor gjyqësor lidhur me procedurat e ekzekutimit | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD | 2024 | 2030 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | - |
| 3.1.6.5 | Rishikimi dhe përditësimi i programeve të trajnimit të punonjësve të shërbimit të përmbarimit gjyqësor për procedurat e ekzekutimit | 03350 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor | DPP | MD | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.6.6 | Hartimi i një marrëveshjeje mes DPB-së dhe PP-së në lidhje me aksesin në Regjistrin e Gjendjes Gjyqësore të DPB-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | MD/DPB, PP |  | 2024 | 2024 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.6.7 | Hartimi i analizave, duke përfshirë një plan (nga secili institucion), për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve gjyqësore, identifikimin e arsyeve të vonesave dhe sugjerimin e masave korrigjuese | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14), | KLGJ, PP, DPB, DSHP, DPP | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.6.8 | Zbatimi i masave të parashikuara në analiza dhe në plan veprimi për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve gjyqësore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14), | KLGJ, PP, DPB, DSHP, DPP | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.6.9 | Organizimi i trajnimeve me qellim ngritjen e një mekanizmi efikas për vlerësimin e pranueshmërisë dhe arsyetimin e ankesave për të shmangur praktiken e ankimit automatik ne Avokaturën e Shtetit | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, PP, MD/DPB, DSHP, DPP, ASH | 2024 | 2030 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 10,080,000 | 0 | 10,080,000 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 0 | 0 |  | 0 | 5,760,000 | 0 | 5,760,000 | - |
| 3.1.6.10 | Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me institucione të tjera të cilat kanë funksione lidhur me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore nëpërmjet organizimit të takimeve të përbashkëta, seminareve, diskutimeve, masave të përbashkëta etj. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14), 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore | MD, DPB, DSHP, DPP, ASH | KLGJ | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.7 | Zbatimi i qëndrueshëm dhe në kohë i vendimeve të GJEDNJ-së, përfshirë vendimet në fushën e pronësisë | 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore | ASH | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.7.1 | Zbatimi i mekanizmit të posaçëm për monitorimin dhe sigurimin e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të vendimeve të GjEDNJ-së, sipas parashikimeve ligjore | 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore | ASH |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.7.2 | Sigurimi i aksesit online në të gjitha vendimet që lidhen me Shqipërinë në faqen e internetit të Avokaturës së Shtetit, duke mundësuar aksesin nëpërmjet elementeve që përmirësojnë kërkueshmërinë e vendimeve online (fjalët kyçe/ndarja sipas lëndës etj.) | 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore | ASH |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.7.3 | Koordinimi me institucionet e tjera për të adresuar kërkesat e specifikuara në vendimet e GJEDNJ-së | 03310 Sherbimi i Avokatise Shteterore | ASH | Institucionet e sistemit të drejtësisë dhe institucionet përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve të GJEDNJ | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.1.8 | KLGJ-ja siguron mbledhjen dhe raportimin e të dhënave përkatëse për krimet e urrejtjes duke reflektuar rekomandimet e ODIHR-it | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | KLGJ | Sistemi Gjyqësor | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.1.8.1 | Mbledhje të dhënash statistikore mbi krimet e urrejtjes sipas kategorive të përcaktuara në raportet ODIHR: nr. i vendimeve gjyqësore mbi krimet e urrejtjes dhe i të dënuarve ku gjykata ka vendosur dënimin e të akuzuarit. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | Gjykatat/KLGJ | MD | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 3.1 |  |  |  |  |  | 34,301,235 | 117,700,000 | 152,001,235 | 50,058,530 | 66,700,000 | 116,758,530 | 44,018,270 | 106,100,000 | 150,118,270 | 39,191,430 | 180,160,000 | 219,351,430 | 39,191,430 | 80,000,000 | 119,191,430 | 39,191,430 | 80,000,000 | 113,757,880 | 39,191,430 | 89,320,000 | 128,511,430 | 285,143,755 | 719,980,000 | 1,005,123,755 | 135,985,005 | 290,500,000 | 426,485,005 | 0 | 0 |  | 0 | 149,158,750 | 429,480,000 | 578,638,750 | - |
| 3.2 | Objektivi specifik 3.2 Përmirësimi i kapacitetit të PP-së, KLP-së dhe zyrave të prokurorisë, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Implementimi i Hartës së Re Gjyqësore nga PP-ja dhe prokuroritë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 5433550 | 17214000 | 22647550 | 5433550 | 9135000 | 14568550 | 5433550 | 66315000 | 71748550 | 5433550 | 1200000 | 6633550 | 5433550 | 0 | 5433550 | 5433550 | 0 | 5433550 | 5433550 | 0 | 5433550 | 38034850 | 93864000 | 131898850 | 16300650 | 92664000 | 108964650 | 0 | 0 |  | 0 | 21734200 | 1200000 | 22934200 | 0 |
| 3.2.1.1 | Finalizimi i projekteve Infrastrukturore për prokuroritë ne zbatim të Hartës se Re Gjyqësore | 1111 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 0 | 17,214,000 | 17,214,000 | 0 | 9,135,000 | 9,135,000 | 0 | 66,315,000 | 66,315,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,864,000 | 93,864,000 | 0 | 92,664,000 | 92,664,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
| 3.2.1.2 | Riorganizimi i burimeve njerëzore sipas nevojave tëprokurorive në përputhje me Hartën e Re Gjyqësore, duke përfshirë specializimin e stafit administrativ, përshkrimet e punës, sigurimin e trajnimeve të rregullta të stafit, vlerësimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore për funksionimin efikas të prokurorive | 1112 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.2.1.3 | Analiza të rregullta të zbatimit të akteve nënligjore, të miratuara nga PP-ja në zbatim të Hartës së Re Gjyqësore | 1113 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.2.1.4 | Ndryshime nënligjore bazuar ne analizat e kryera nga PP-ja | 1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.2.2 | KLP-ja dhe PP-ja hartojnë dhe miratojnë një strategji efikasiteti, shpërndarje të barabartë të ngarkesës për prokuroritë në të gjitha nivelet | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLP, PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 47,815,240 | 0 | 47,815,240 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | 0 | 0 |  | 0 | 30,427,880 | 0 | 30,427,880 | - |
| 3.2.2.1 | Ndjekja në vijimësi e plotësimit të vakancave të prokurorëve nga KLP-ja, si dhe të OPGJ-së nga ana e Prokurorit të Përgjithshëm | 01110 Veprimtaria e KLP (35), 1114 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLP, PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.2.2.2 | Raportim periodik mbi ndryshimet organike në prokurori lidhur me rishpërndarjen e numrit organik të prokurorëve apo OPGJ-ve, por edhe stafit mbështetës në varësi të nevojave të prokurorive. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | KLP, Prokuroritë | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.2.2.3 | Monitorim periodik nga ana e Drejtorisë së IT-së në PP, për mirëfunksionimin teknik të sistemit CAMS i cili kryen ndarjen rastësore të çështjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.2.3 | Garantimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për të siguruar zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit/shpërndarjen së ngarkesës së punës në prokurori | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 38,034,850 | 0 | 38,034,850 | 16,300,650 | 0 | 16,300,650 | 0 | 0 |  | 0 | 21,734,200 | 0 | 21,734,200 | - |
| 3.2.3.1 | Planifikimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të nevojshëm për zbatimin e strategjisë së efikasitetit çdo vit, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi të brendshëm monitorues për zbatimin e planit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.2.3.2 | Zbatimi i Planit Vjetor për buxhetin dhe BNJ | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.2.4 | KLP-ja përparon me emërimet e prokurorëve | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP | 2024 | 2026 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 68,462,730 | 0 | 68,462,730 | 29,341,170 | 0 | 29,341,170 | 0 | 0 |  | 0 | 39,121,560 | 0 | 39,121,560 | - |
| 3.2.4.1 | Hartimi dhe miratimi i një plani për emërimet dhe caktimet në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.2.4.2 | Krijimi i një mekanizmi efikas koordinimi me institucionet që ofrojnë informacionin e nevojshëm për kontrollin e pasurisë dhe të figurës së kandidatëve magjistratë. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.2.4.3 | Zbatimi i planit të emërimeve dhe caktimeve në pozicione të magjistratëve të sapodiplomuar në SHM | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.2.5 | KLP-ja zgjeron më tej procedurat e vlerësimit dhe avancimit ne karriere të prokuroreve bazuar në kriteret cilësore dhe sasiore | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.2.5.1 | Hartimi i analizës nga KLP që synon vlerësimin e brendshëm të proceseve të vlerësimit të performancës dhe avancimit ne karriere të prokuroreve dhe transparencën e tyre, duke përfshirë rekomandimet për përmirësimin e procedurave dhe transparencës | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.5.2 | Zbatimi i rekomandimeve të analizës | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP | PP | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.5.3 | Vlerësimi i efikasitetit të zbatimit të rekomandimeve dhe ndikimi i tyre në cilësinë, kohëzgjatjen dhe transparencën e procedurave. | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.5.4 | Publikimi i rregullt dhe ne kohe i vendimeve të Këshillit mbi procedurat e vlerësimit të performancës dhe avancimit ne karriere të prokurorëve | 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLP |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.2.6 | Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve penale të formës së prerë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | PP, MD, DPB, DSHP, DSHPSH | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 16,300,650 | 0 | 16,300,650 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 68,462,730 | 0 | 68,462,730 | 38,034,850 | 0 | 38,034,850 | 0 | 0 |  | 0 | 30,427,880 | 0 | 30,427,880 | - |
| 3.2.6.1 | Monitorim i zbatimit të udhëzimit të prokurorit të përgjithshëm për ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2028 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.2.6.2 | Raportim periodik lidhur me numrin dhe ekzekutimin e vendimeve penale të formës së prerë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.2.6.3 | Kryerja e analizave vjetore mbi gjendjen e kriminalitetit në vend përfshirë zbatimin e vendimeve penale të formës së prerë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 30,427,880 | 0 | 30,427,880 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 0 | 0 |  | 0 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | - |
| 3.2.6.4 | Hartimi i analizave, duke përfshirë një plan (nga secili institucion), për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve penale, identifikimin e arsyeve të vonesave dhe sugjerimin e masave korrigjuese | 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | DPB, DSHP, DSHPSH | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.6.5 | Zbatimi i masave të parashikuara në analiza dhe plane për ekzekutimin në kohë dhe në mënyrë efikase të vendimeve penale | 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | DPB, DSHP, DSHPSH | MD | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.6.6 | Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet e tjera të cilat kanë funksione lidhur me ekzekutimin e vendimeve penale nëpërmjet organizimit të takimeve të përbashkëta, seminareve, diskutimeve, masave të përbashkëta etj. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | MD, DPB, DSHP, DSHPSH |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.7 | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë dhe PP sigurojnë mbledhjen dhe raportimin e të dhënave përkatëse për krimet e lidhura me gjakmarrjen dhe krimet e urrejtjes bazuar në udhëzimet e PP-së të vitit 2019, duke reflektuar rekomandimet e ODIHR | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | PP, SHM | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 3,973,420 | 0 | 3,973,420 | 27,813,940 | 0 | 27,813,940 | 11,920,260 | 0 | 11,920,260 | 0 | 0 |  | 0 | 15,893,680 | 0 | 15,893,680 | - |
| 3.2.7.1 | Mbledhje të dhënash statistikore të grup-veprave penale lidhur me krimet e urrejtjes sipas KP ne përputhje me kriteret e mëposhtme të përcaktuara në raportet ODIHR: - nr. i rasteve të kallëzuara dhe raportuara; - nr. i hetimeve të filluara; - nr./% i/e çështjeve të përcjella ne gjykate; | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë, DPPSH | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.2.7.2 | Trajnimi i OPGJ-së dhe prokuroreve ne bashkëpunim me SHM mbi administrimin e çështjeve mbi gjakmarrjen dhe krimet e urrejtjes (nr. i trajnimeve/tematikat dhe nr. i pjesëmarrësve) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | PP, SHM | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | - |
| 3.2.7.3 | Mbledhje të dhënash statistikore dhe raportim periodik mbi krimet e lidhura me gjakmarrjen: - nr i rasteve të kallëzuara dhe raportuara; - nr i hetimeve të filluara; - nr./% i/e çështjeve të përcjella në gjykatë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.2.8 | Policia e Shtetit dhe Prokuroria e Përgjithshme sigurojnë informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi rastet e sulmeve ndaj gazetarëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03140 Policia e Shtetit (16) | PP, DPPSH | Prokuroritë | 2026 | 2030 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 11,410,455 | 0 | 11,410,455 | 4,890,195 | 0 | 4,890,195 | 0 | 0 |  | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | - |
| 3.2.8.1 | Caktimi një pike qendrore brenda strukturës së PP, përgjegjëse për trajtimin e rasteve të sulmeve ndaj gazetarëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.8.2 | Mbledhja e të dhënave periodike mbi rastet e sulmeve ndaj gazetarëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP, DPPSH | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.2.8.3 | Raportim periodik lidhur me hetimet e rasteve që përfshijnë gazetarët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP, DPPSH | Prokuroritë | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 3.2 |  |  |  |  |  | 38,204,785 | 17,214,000 | 55,418,785 | 57,765,565 | 9,135,000 | 66,900,565 | 51,245,305 | 66,315,000 | 117,560,305 | 43,638,335 | 1,200,000 | 44,838,335 | 43,638,335 | 0 | 43,638,335 | 41,464,915 | 0 | 41,464,915 | 41,464,915 | 0 | 41,464,915 | 317,422,155 | 93,864,000 | 411,286,155 | 147,215,655 | 92,664,000 | 239,879,655 | 0 | 0 |  | 0 | 170,206,500 | 1,200,000 | 171,406,500 | - |
| 3.3 | Objektivi specifik 3.3: Përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë së Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit me qëllim sigurimin e hetimeve dhe procedimeve penale efikase në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | SPAK-u harton dhe miraton një strategji efikasiteti për shpërndarje të barabartë të ngarkesës për prokurorët dhe OPGJ | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 28,254,460 | 0 | 28,254,460 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.3.1.1 | Analiza e efikasitetit të procedurave qe ndërmerren nga Prokuroria e Posaçme duke përfshirë kohëzgjatjen e procedurave, rialokimin e çështjeve gjyqësore etj. | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.1.2 | Hartimi dhe implementimi i planit për zbatimin e masave të identifikuara nga analiza për rritjen e efikasitetit të Prokurorisë së Posaçme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.1.3 | Përgatitja dhe miratimi i një plani pune për uljen e backlog-ut me bashkëpunimin e një eksperti(ekspertizën) ndërkombëtar nga Prokuroria e Posaçme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.1.4 | Zbatimi i Planit për uljen e backlog-ut nga Prokuroria e Posaçme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.1.5 | Monitorimi i rregullt i zbatimit të planit për uljen e backlog-ut nga Prokuroria e Posaçme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.3.2 | Sigurimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të duhur për zbatimin praktik të strategjisë së efikasitetit për shpërndarjen e ngarkesës së punës në SPAK (Prokurorinë e Posaçme dhe Byronë Kombëtare të Hetimit) | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SPAK |  | 2024 | 2030 | 11,317,100 | 0 | 11,317,100 | 13,490,520 | 0 | 13,490,520 | 18,924,070 | 6,000,000 | 24,924,070 | 11,317,100 | 0 | 11,317,100 | 11,317,100 | 0 | 11,317,100 | 11,317,100 | 0 | 11,317,100 | 11,317,100 | 0 | 11,317,100 | 89,000,090 | 6,000,000 | 95,000,090 | 43,731,690 | 0 | 43,731,690 | 0 | 0 |  | 0 | 45,268,400 | 0 | 45,268,400 | (6,000,000) |
| 3.3.2.1 | Planifikimi i burimeve njerëzore dhe buxhetit të nevojshëm për zbatimin e strategjisë së efikasitetit çdo vit, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi të brendshëm monitorues për zbatimin e planit. | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.3.2.2 | Zbatimi i Planit Vjetor për buxhetin dhe BNJ-në | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.3.2.3 | Plotesimi i vakancave pranë SPAK | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.2.4 | Trajnimi i stafit të SPAK-ut në bashkëpunim me SHM, sipas pozicionit të tyre të punës përfshirë edhe fushën e hetimeve financiare | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SPAK,SHM |  | 2024 | 2030 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 3,150,000 | 0 | 3,150,000 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,800,000 |  | 1,800,000 | - |
| 3.3.2.5 | Rritja e bashkëpunimit me ekspertë ndërkombëtar për të ndarë eksperienca në çështje të ngjashme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SPAK, SHM |  | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.2.6 | Pajisja me programe kompjuterike të specializuara për hetimin financiar dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore në përdorimin e tyre në SPAK | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,000,000) |
| 3.3.2.7 | SPAK-u do të ngrejë kapacitetet njerëzore brenda Sektorit të Dokumentacionit të Prokurorisë së Posaçme në lidhje me matjen e riskut | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.2.8 | Sektori i Bashkëpunimit Ndërkombëtar zgjerohet duke caktuar pranë këtij sektori, hetues të BKH-së të cilët do të shërbejnë për koordinimin e punës me autoritetet policore të shteteve të tjera për kryerjen e veprimeve paraprake në funksion të veprimtarisë parandaluese dhe referuese hetimore | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.2.9 | Ndjekja e procesit të rekrutimit (shpallja e thirrjeve, caktimi i komisioneve, intervistat dhe fazat e testimit etj.), ne përputhej me rregullat dhe procedurat e parashikuara me ligjin 95/2016 dhe akte nënligjore (përfshirë procesin e vetingut të kandidateve) | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.2.10 | Hartimi i një analize të nevojave për trajnim (ANT) çdo vit, të ndarë sipas nevojave të grupeve përkatëse në Prokurorinë e Posaçme dhe BKH-së | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2030 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 22,820,910 | 0 | 22,820,910 | 9,780,390 | 0 | 9,780,390 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.3.2.11 | Zbatimi i rekomandimeve të nxjerra nga analiza e nevojave për trajnim në një Plan Rritjeje Kapacitetesh në bashkëpunim me SHM | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | SHM | 2024 | 2030 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.3.3 | Përmirësimi i funksionimit të SPAK-ut dhe specializimi i brendshëm institucional për të kryer hetime proaktive (përfshirë hetime financiare) gjate ndjekjes penale të korrupsionit | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 13,953,810 | 0 | 13,953,810 | 23,734,200 | 0 | 23,734,200 | 13,953,810 | 0 | 13,953,810 | 10,693,680 | 0 | 10,693,680 | 13,953,810 | 0 | 13,953,810 | 10,693,680 | 0 | 10,693,680 | 86,982,990 | 0 | 86,982,990 | 36,948,140 | 0 | 36,948,140 | 0 | 0 |  | 0 | 38,034,850 | 0 | 38,034,850 | (12,000,000) |
| 3.3.3.1 | Hartimi i një udhëzimi të përgjithshëm për hetimin financiar | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.3.2 | Implementimi i udhëzimeve për hetimin financiar | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.3.3.3 | Krijimi i partneritetit me institucione financiare private për të përdorur burimet e tyre për hetimin në kohë të indicieve të pastrimit të parave | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.3.4 | Ndërtimi i marrëdhënieve të ngushta me institucione financiare ndërkombëtare (përfshirë bashkëpunimin me FIU) për shkëmbim të të dhënave dhe informacioneve financiare | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.3.5 | Monitorimi i udhëzimit për hetimin financiar dhe nxjerrja e rekomandimeve për përmirësim në varësi të nevojës | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2027, 2029 | 2027, 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | - |
| 3.3.3.6 | Pajisja me programe kompjuterike të specializuara për hetimin financiar dhe ngritja e kapaciteteve njerëzore në përdorimin e tyre | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,000,000) |
| 3.3.3.7 | Bashkëpunimi i ngushte me institucionet bashkëpërgjegjëse për rritjen e efektivitetit ne konfiskimin e të ardhurave qe rrjedhin nga veprat penale të korrupsionit | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.3.3.8 | Raportim i rregullt dhe bërja e tyre transparente lidhur me pasuritë e sekuestruara për veprat penale qe rrjedhin nga korrupsioni | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.3.4 | Sigurohet zbatimi në kohë dhe efikas i vendimeve penale të formës së prerë | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 10,867,100 | 0 | 10,867,100 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 31,514,590 | 0 | 31,514,590 | 14,127,230 | 0 | 14,127,230 | 0 | 0 |  | 0 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | - |
| 3.3.4.1 | Hartimi i analizave duke përfshirë një plan (nga secili institucion), për ekzekutimin ne kohe dhe mënyrë efikase të vendimeve penale, identifikimin e arsyeve të vonesave dhe sugjerimin e masave korrigjuese | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.4.2 | Hartimi i analizës mbi nevojën e ndryshimeve ligjore lidhur me dispozitat e ekzekutimit të vendimeve të gjykatave speciale | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | KLGJ | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.4.3 | Zbatimi i masave të përbashkëta të parashikuara në analiza lidhur me dispozitat e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatave të Posaçme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.3.4.4 | Përmirësimi i bashkëpunimit dhe koordinimit me institucionet e tjera të cilat kanë funksione lidhur me ekzekutimin e vendimeve penale nëpërmjet organizimit të takimeve të përbashkëta, seminareve, diskutimeve, masave të përbashkëta etj. | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 03450 Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor (14), 03490 Sherbimi i Proves (14) | SPAK, MD, DPB, DSHP, DPP, Gjykatat e Posaçme | Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 21,734,200 | 0 | 21,734,200 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 17,387,360 | 0 | 17,387,360 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 3.3 |  |  |  |  |  | 11,317,100 | 0 | 11,317,100 | 39,398,140 | 0 | 39,398,140 | 60,045,630 | 6,000,000 | 66,045,630 | 32,877,880 | 0 | 32,877,880 | 29,617,750 | 0 | 29,617,750 | 32,877,880 | 0 | 32,877,880 | 29,617,750 | 0 | 29,617,750 | 235,752,130 | 6,000,000 | 241,752,130 | 110,021,000 | 0 | 110,021,000 | 0 | 0 |  | 0 | 113,731,130 | 0 | 113,731,130 | (18,000,000) |
| 3.4 | Objektivi specifik 3.4: Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Dhoma e Ndërmjetësve vazhdon të forcojë sistemin e ndërmjetësimit duke: ofruar trajnime fillestare dhe të vazhduara për kandidatët ndërmjetës dhe ndërmjetësit e akredituar; kryer fushata ndërgjegjësuese për ndërmjetësimin dhe rritur numrin e ndërmjetësve. |  | DHKND | MD | 2024 | 2030 | 4,326,710 | 0 | 4,326,710 | 4,933,420 | 0 | 4,933,420 | 3,846,710 | 0 | 3,846,710 | 3,846,710 | 0 | 3,846,710 | 3,846,710 | 0 | 3,846,710 | 3,846,710 | 0 | 3,846,710 | 3,846,710 | 0 | 3,846,710 | 28,493,680 | 0 | 28,493,680 | 6,146,840 | 0 | 6,146,840 | 0 | 0 |  | 0 | 6,746,840 | 0 | 6,746,840 | (15,600,000) |
| 3.4.1.1 | Hartimi dhe miratimi i Analizës së Nevojave për Trajnim (ANT) dhe Planit të Ngritjes së Kapaciteteve (PNK) për trajnimin fillestar dhe të vazhduar të ndërmjetësuesve (Raportim periodik me baze vjetore) |  | DHKND |  | 2024 | 2024 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,200,000) |
| 3.4.1.2 | Zbatimi i PNK-së nëpërmjet organizimit dhe ofrimit të trajnimeve dhe aktiviteteve të tjera për ngritjen e kapaciteteve të përfshira në trajnimin fillestar dhe të vazhduar të ndërmjetësve (Raportim periodik me baze vjetore) |  | DHKND |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,160,000) |
| 3.4.1.3 | Ngritja e Grupit të Punës për hartimin e rregullave në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët. |  | DHKND | MD | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.1.4 | Miratimi i Rregullores në zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët. |  | DHKND |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.1.5 | Zhvillimi i trajnimeve të përbashkëta për ndërmjetësit shqiptarë dhe kosovare ne zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët |  | DHKND |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,160,000) |
| 3.4.1.6 | Zhvillimi i të paktën 4 takimeve, konferencave, tryezave të përbashkëta me aktorët e sistemit të drejtësisë që përfshihen në zgjidhjet e konflikteve (duke përfshirë bashkitë, NJMF (njësia e mbrojtjes së fëmijëve), policinë, gjykatat, prokuroritë dhe grupet e interesit) |  | DHKND |  | 2024 | 2030 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,680,000) |
| 3.4.1.7 | Fushata periodike ndërgjegjësuese mbi ndërmjetësimin si një mjet alternativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për të promovuar profesionin dhe për të rritur shkallën e referimit të çështjeve (fletëpalosje/broshura informuese etj.). |  | DHKND |  | 2024 | 2030 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (8,400,000) |
| 3.4.1.8 | Analiza mbi nevojën e kandidateve për ndërmjetës sipas ndryshimeve të hartës gjyqësore |  | DHKND |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.4.1.9 | Zbatimi i rekomandimeve/gjetjeve të analizës mbi nevojën e rritjes së numrit të ndërmjetësve. |  | DHKND |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.1.10 | Zhvillimi aktiviteteve ne zbatim të marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Këshillit të Ministrave të RSH-së dhe Qeverisë së RKS-së, “Për njohjen e të drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, e ratifikuar nga të dyja palët |  | DHKND |  | 2024 | 2030 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | - |
| 3.4.2 | Forcimi i transparencës së procedurave të licencimit me synim rritjen e numrit të ndërmjetësve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2024 | 2030 | 1,168,170 | 0 | 1,168,170 | 1,616,340 | 9,000,000 | 10,616,340 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 10,866,210 | 9,000,000 | 19,866,210 | 4,400,850 | 0 | 4,400,850 | 0 | 0 |  | 0 | 6,465,360 | 0 | 6,465,360 | (9,000,000) |
| 3.4.2.1 | Përgatitja e analizës mbi gjetjet konkrete dhe propozimet për ndryshime në provimin pranues, duke parashikuar një legjislacion të qartë dhe të përmbledhur që përcakton kriteret dhe procedurat për licencim; | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2024 | 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 5,657,190 | 0 | 5,657,190 | 2,424,510 | 0 | 2,424,510 | 0 | 0 |  | 0 | 3,232,680 | 0 | 3,232,680 | - |
| 3.4.2.2 | Zhvillimi i një platforme online ku kandidatët mund të dorëzojnë aplikimet e tyre, të ndjekin statusin e tyre dhe të marrin informacione të përditësuara; | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,500,000) |
| 3.4.2.3 | Publikimi i udhëzimeve e të qarta dhe detajuara për procesin e licencimit dhe kërkesat për licencë në faqet zyrtare të internetit; | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2024 | 2024 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.2.4 | Krijimi i një databaze të hapur ku mund të shihen të gjitha licencat e lëshuara dhe aplikimet në proces; | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,500,000) |
| 3.4.2.5 | Vendosja e mekanizmave të monitorimit për të siguruar që procedurat ndiqen në mënyrë të drejtë dhe të paanshme dhe për të pranuar dhe trajtuar ankesat dhe sugjerimet nga kandidatët dhe palët e tjera të interesuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 4,849,020 | 0 | 4,849,020 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 0 | 0 |  | 0 | 3,232,680 |  | 3,232,680 | - |
| 3.4.3 | Detyrimi ligjor i gjykatave për të informuar siç duhet palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit vlerësohet nga KLGJ-ja në vlerësimin e performancës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi KLGJ (29) | KLGJ | DHKND | 2024 | 2025 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.3.1 | Rishikimi i akteve nënligjore të KLGJ-së lidhur me vlerësimin e performancës së gjyqtarëve për të përfshirë një tregues shtesë mbi detyrimin ligjor të gjyqtarëve për të informuar palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi KLGJ (29) | KLGJ | DHKND | 2024 | 2025 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.4 | Detyrimi ligjor i gjykatave për të informuar siç duhet palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit vlerësohet nga ILD-ja në kuadër të inspektimeve tematike | 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD, DHKND/MD | DHKND | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.4.4.1 | Zbatimi i detyrimit ligjor që gjykatat të informojnë palët për mundësinë e përdorimit të ndërmjetësimit përfshihet në planin vjetor të inspektimeve tematike të gjykatave (si detyrë më vete ose si inspektim tematik i veçantë) | 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | DHKND | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.4.2 | Publikimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të inspektimeve tematike lidhur me ndërmjetësimin | 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | DHKND | 2024 | 2025 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.4.4.3 | Kryerja e analizave mbi rezultatet e inspektimeve tematike në lidhje me ndërmjetësimin duke përfshirë një vlerësim të zbatimit të rekomandimeve të inspektimeve tematike | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DHKND, MD |  | 2026, 2028 | 2026, 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 3.4 |  |  |  |  |  | 8,381,590 | 0 | 8,381,590 | 9,436,470 | 9,000,000 | 18,436,470 | 7,636,470 | 0 | 7,636,470 | 5,463,050 | 0 | 5,463,050 | 7,636,470 | 0 | 7,636,470 | 5,463,050 | 0 | 5,463,050 | 5,463,050 | 0 | 5,463,050 | 49,480,150 | 9,000,000 | 58,480,150 | 18,494,530 | 0 | 18,494,530 | 0 | 0 |  | 0 | 15,385,620 | 0 | 15,385,620 | (24,600,000) |
| 3.5 | Objektivi specifik 3.5: Rritja e efikasitetit në gjykata dhe prokurori me anë të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit dhe komunikimit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Forcimi i efikasitetit të SPAK nëpërmjet përdorimit të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2030 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 9,260,130 | 178,556,000 | 187,816,130 | 10,346,840 | 10,000,000 | 20,346,840 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 47,953,810 | 288,556,000 | 336,509,810 | 7,606,970 | 278,556,000 | 286,162,970 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | (46,000,000) |
| 3.5.1.1 | Përditësimi i platformës për mbledhjen e të dhënave mbi krimin e organizuar dhe veprat penale objekt të veprimtarisë së SPAK-ut | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2024 | 2030 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 178,556,000 | 178,556,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278,556,000 | 278,556,000 | 0 | 278,556,000 | 278,556,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.1.2 | Prezantimi dhe përdorimi i mjeteve të IT-së si pjesë e metodave të hetimit të krimit të organizuar | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.1.3 | Pilotimi fillestar i sistemit të ri për menaxhimin e çështjeve | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.1.4 | Vlerësimi i sistemit pas një viti funksionalitet dhe hartimi i një manuali bazuar në funksionalitetin e sistemit nëse është e nevojshme | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.1.5 | Përditësimi i sistemit bazuar në gjetjet e fazës së pilotimit dhe vlerësimit | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,000,000) |
| 3.5.1.6 | Trajnimi i stafit përdorues të Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.5.1.7 | Mirëmbajtja e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 36,000,000 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (36,000,000) |
| 3.5.2 | Dizenjimi i Sistemit për Menaxhimin e Integruar të Çështjeve (ICMIS), duke përfshirë hartëzimin e të gjitha proceseve, detajet e funksionaliteteve nga Bordi i Qendrës së QTI-së | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi KLGJ (29), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posacme, MD, QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SHM MD | 2024 | 2026 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 14,127,230 | 0 | 14,127,230 | 5,433,550 | 0 | 5,433,550 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.5.2.1 | Miratimi i Udhërrëfyesit për digjitalizimin e sistemit të drejtësisë nga Bordi i Qendrës së TI-së; | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SHM MD | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.2.2 | Zbatimi i Udhërrëfyesit dhe dizenjimi i sistemeve informatike, të çdo institucioni të sistemit të drejtësisë, sipas referencave nga çdo grup pune sektorial dhe grupi ndërinstitucional | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi KLGJ (29), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | KLGJ, KLP, ILD, PP,SPAK, Gjykatat e Posacme, MD, SHM,QTI |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.5.3 | Përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit në gjykata dhe prokurori | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) |  |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 23,907,620 | 0 | 23,907,620 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | 0 | 0 |  | 0 | 15,213,940 | 0 | 15,213,940 | - |
| 3.5.3.1 | Zbatimi i standardeve TIK, miratuar nga Bordi i QTI-së | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP,SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.5.3.2 | Përditësimi periodik i dokumentit me praktikat më të mira | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP,SPAK, SHM, MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.5.3.3 | Zbatimi i standardeve për ndërtimin e dhomës së serverave nga institucionet e sistemit të drejtësisë | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.5.4 | Ngritja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të prokurorisë me standardet aktuale teknologjike e legjislative dhe mirëmbajtja e software-it të sistemit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | PP,QTI |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 6,600,000 | 12,033,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,433,550 | 6,600,000 | 12,033,550 | 5,433,550 | 6,600,000 | 12,033,550 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.4.1 | Hartimi i Kërkesave të Biznesit të sistemit të ri informatik nga PP-së dhe miratimi në Bordin Drejtues të QTI-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | PP,QTI |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.4.2 | Hartimi i dokumentit teknik për standardet e dizenjimit dhe standardet për specifikimet teknike të këtij sistemi dhe miratimi në Bordin Drejtues të QTI-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | PP,QTI |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.4.3 | Hartimi i Dokumentit Standard të Tenderit nga PP-ja | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | PP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.4.4 | Kryerja e procesit të prokurimit përfshirë nënshkrimin e kontratës së prokurimit midis Autoritetit Kontraktor dhe Operatorit Ekonomik fitues dhe ndjekja e zbatimit të kontratës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | PP,QTI |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.5 | Mirëmbajtja e Sistemeve të Menaxhimit të Çështjeve | 1140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | QTI, KLGJ, PP, ILD, MD | Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.5.1 | Investime dhe mirëmbajtje për sistemin e menaxhimit të çështjeve dhe pajiset dhe software-t respektive për gjykatat/KLGJ-në/ILD-në/PP-në. | 1140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | QTI, KLGJ, PP, ILD, | Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 | 76,500,000 | 76,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.6 | Miratimi nga Bordi i Qendrës së TI-së i planit strategjik për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë, në lidhje me prokurorinë, gjykatat dhe institucionet e tjera të drejtësisë. | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM, MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,200,000) |
| 3.5.6.1 | Hartimi i një plani strategjik dhe plani veprimi për zbatimin e tyre në lidhje me qëllimet strategjike dhe masat që duhen marrë për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM, MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,200,000) |
| 3.5.6.2 | Marrja e masave për zbatimin e sistemit të teknologjisë së informacionit duke përfshirë ndërveprueshmërinë në sistemin e drejtësisë | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM, MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.5.7 | Garantimi i burimeve e duhura njerëzore dhe mbështetjes buxhetore për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Çështjeve (ICMIS) i cili garanton dhe siguron ndërlidhje me bazat e të dhënave dhe sistemet përkatëse bazuar në parashikimet vjetore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | KLGJ, QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP,SPAK, Gjykatat e Posacme, | 2024 | 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 5,657,190 | 0 | 5,657,190 | 2,424,510 | 0 | 2,424,510 | 0 | 0 |  | 0 | 3,232,680 | 0 | 3,232,680 | - |
| 3.5.7.1 | Sigurimi i mbështetjes financiare për funksionimin e ICMIS-së nëpërmjet ngritjes se grupeve të punës në përputhje me udhërrëfyesin e miratuar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | QTI | 2024 | 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 5,657,190 | 0 | 5,657,190 | 2,424,510 | 0 | 2,424,510 | 0 | 0 |  | 0 | 3,232,680 | 0 | 3,232,680 | - |
| 3.5.8 | Qendra e TI-së siguron koordinimin e duhur në zbatimin e sistemeve të menaxhimit të çështjeve duke siguruar ndërveprueshmëri | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posacme, | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.5.8.1 | Ngritja e GNP-së në udhëheqjen e projektit të digjitalizimit të sistemit të drejtësisë dhe raportimi i rregullt | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posacme, | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.5.9 | Qendra e TI-së është e pajisur me burimet e nevojshme njerëzore dhe ka kompetencat e duhura me qëllim funksionimin në mënyrë efikase | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,008,170 | 0 | 2,008,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,200,000) |
| 3.5.9.1 | Plotësimi i organikës së institucionit | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.9.2 | Vlerësim i ndërmjetëm i strukturës dhe kapaciteteve të QTI-së, duke përfshirë propozime për ndryshime | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29) | QTI | KLGJ | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,200,000) |
| 3.5.10 | Ofrimi i trajnimeve për funksionet dhe përdorimin e Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Çështjeve | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | QTI, KLGJ, KLP, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, ILD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 19,560,780 | 0 | 19,560,780 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | - |
| 3.5.10.1 | Hartimi dhe miratimi i Analizës së Nevojave për Trajnim (ANT) dhe planit vjetor të ngritjes së kapaciteteve për çdo projekt zhvillimi, në kuadër të digjitalizimit të sistemit të drejtësisë | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | QTI, KLGJ, KLP, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, ILD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 13,040,520 | 0 | 13,040,520 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,680 | 0 | 8,693,680 | - |
| 3.5.10.2 | Çdo institucion i sistemit të drejtësisë harton analize të nevojave lidhur me trajnimin dhe garanton dokumentimin e këtyre kurrikulave në manuale përdorimi të brendshëm, bazuar në ANT e miratuar nga Bordi i QTI-së për secilin projekt | 01140 Mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | QTI KLGJ, KLP, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, ILD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.5.11 | Zhvillimi i kapaciteteve Teknologjisë së Informacionit të GJK dhe mundësimi i aksesit në praktikën gjyqësore | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese | GJK |  | 2024 | 2028 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 7,500,000 | 8,308,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,416,340 | 7,500,000 | 10,916,340 | 808,170 | 7,500,000 | 8,308,170 | 0 | 0 |  | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | (1,800,000) |
| 3.5.11.1 | Kryerja e një studimi dhe specifikimi i kërkesave të Gjykatës Kushtetuese në lidhje me teknologjinë e informacionit, menaxhimin e çështjeve, arkivimin elektronik, nevojën për staf të specializuar etj. | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese | GJK |  | 2024 | 2024 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800,000) |
| 3.5.11.2 | Ngritja e Sistemit të Menaxhimit të Çështjeve | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese | GJK |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.11.3 | Plotësimi i vendeve të lira me staf të specializuar për përdorimin dhe administrimin e sistemit të menaxhimit të çështjeve. | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese | GJK |  | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 |  | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | - |
| 3.5.11.4 | Digjitalizimi/Krijimi i arkivit elektronik të Gjykatës Kushtetuese | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese | GJK |  | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.12 | Përmirësimi i statistikave kombëtare të drejtësisë nëpërmjet miratimit të urdhrit dhe zbatimit të udhëzimit të ministrit për statistikat kombëtare të drejtësise, bazuar në metodologjinë e CEPEJ-it në konsultim me institucionet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, SHM, ILD, SPAK | 2024 | 2026 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,301,170 | 0 | 1,301,170 | 801,170 | 0 | 801,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,902,340 | 0 | 3,902,340 | 2,102,340 | 0 | 2,102,340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800,000) |
| 3.5.12.1 | Kryerja e një analize për hartimin dhe përcaktimin e objektit të projektudhëzimit të ri të MD-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2024 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800,000) |
| 3.5.12.2 | Tryeza konsultuese me institucionet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë dhe aktorët përkatës (KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, ILD, SHM, SPAK etj.) për përmirësimin e mëtejshëm të projekturdhrit dhe projektudhëzimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, SHM, ILD, SPAK | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.12.3 | Miratimi i urdhrit dhe i udhëzimit të ri i MD-së në koordinim me institucionet e qeverisjes të sistemit të drejtësisë dhe aktorët përkatës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, PP, ASH, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Shtetëror të Përmbarimit, INSTAT, SHM, ILD, SPAK | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.5.12.4 | Sigurimi i burimeve njerëzore te specializuara (p.sh. ngritja e njësisë se dedikuar për mbledhjen dhe analizimin e statistikave), me qellim analizimin e të dhënave statistikore dhe përgatitjen e propozimeve të politikave të nevojshme bazuar në gjetjet e analizës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DAP | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 801,170 | 0 | 801,170 | 801,170 | 0 | 801,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,602,340 | 0 | 1,602,340 | 1,602,340 | 0 | 1,602,340 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 3.5 |  |  |  |  |  | 6,581,590 | 100,000,000 | 106,581,590 | 29,134,935 | 185,156,000 | 214,290,935 | 23,088,095 | 94,000,000 | 117,088,095 | 20,226,795 | 0 | 20,226,795 | 18,218,625 | 0 | 18,218,625 | 18,218,625 | 0 | 18,218,625 | 18,218,625 | 0 | 18,218,625 | 133,687,290 | 379,156,000 | 512,843,290 | 42,004,620 | 369,156,000 | 411,160,620 | 0 | 0 |  | 0 | 49,682,670 | 0 | 49,682,670 | (52,000,000) |
| 3.6 | Objektivi specifik 3.6: Përmirësimi i kapacitetit te Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve te varesise për te perforcuar aksesin ne drejtesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Konsolidimi i masterplanit të burgjeve duke përfshirë masa për rinovimin e infrastrukturës së burgjeve dhe rritjen e kapaciteteve akomoduese për të dënuarit me burgim | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 7,086,710 | 0 | 7,086,710 | 49,606,970 | 0 | 49,606,970 | 21,260,130 | 0 | 21,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 28,346,840 | 0 | 28,346,840 | - |
| 3.6.1.1 | Krijimi i një ambienti te sigurt dhe promovues duke miratuar dhe zbatuar një plan për ndërtimin dhe rinovimin e burgjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.6.1.2 | Ngritja e një ekipi të qëndrueshëm, me integritet, te motivuar dhe profesional nëpërmjet aktiviteteve te rregullta dhe specifike për rritjen e kapaciteteve dhe zhvillimi i një sistemi për vlerësimin e perfomancës dhe promovimit të stafit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.6.1.3 | Forcimi i procesit te rehabilitimit dhe riintegrimit të të burgosurve nëpërmjet zbatimit te instrumenteve edukativ dhe përfshirjes së institucioneve të tjera | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 |  | 0 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | - |
| 3.6.2 | Miratimi i Planit te Integritetit që adreson risqet e integritetit në sistemin penitenciar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 543,355 | 0 | 543,355 | 2,343,355 | 0 | 2,343,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 2,343,355 | 0 | 2,343,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 2,343,355 | 0 | 2,343,355 | 10,290,195 | 0 | 10,290,195 | 2,716,775 | 0 | 2,716,775 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | (5,400,000) |
| 3.6.2.1 | Hartimi dhe miratimi i Planit të Integritetit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2024 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.2.2 | Monitorimi i zbatimit të Planit të Integritetit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.6.2.3 | Vlerësimi i zbatimit të Planit te Integritetit dhe efektet e masave të përcaktuara lidhur me personelin dhe imazhin e institucionit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2026, 2028, 2030 | 2026, 2028, 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,400,000) |
| 3.6.3 | Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve miraton rregullat e brendshme për çdo institucion të ekzekutimit të vendimeve penale, duke synuar adresimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Komitetit të Helsinkit dhe CPT-së. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 22,143,355 | 0 | 22,143,355 | 2,343,355 | 0 | 2,343,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 27,203,485 | 0 | 27,203,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | (23,400,000) |
| 3.6.3.1 | Hartimi dhe miratimi i Rregullave të brendshme për çdo IEVP duke synuar adresimin e rekomandimeve të Avokatit të Popullit, Komitetit të Helsinkit dhe CPT-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.6.3.2 | Vlerësimi i zbatimit të Rregullave të Brendshme dhe përmirësimi sipas nevojave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800,000) |
| 3.6.3.3 | Rritje e kapaciteteve të stafit për implementimin e Rregullave të Brendshme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (21,600,000) |
| 3.6.4 | Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë vazhdojnë të ndërmarrin masa për ngritjen e kapaciteteve për të rritur aftësinë raportuese dhe zbatuese të rekomandimeve të CPT-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 628,430 | 0 | 628,430 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 1,708,430 | 0 | 1,708,430 | 988,430 | 0 | 988,430 | 0 | 0 |  | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | - |
| 3.6.4.1 | Krijimi i një njësie vetëm për raportimin në lidhje me Integrimin Evropian | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2024 | 628,430 | 0 | 628,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,430 | 0 | 628,430 | 628,430 | 0 | 628,430 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.4.2 | Rritja e kapaciteteve dhe specializimi i anëtareve të njësisë raportuese | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | - |
| 3.6.5 | Optimizimi i ndërhyrjes dhe pasurimi i portofolit të stafit me instrumente psikoedukative dhe terapeutike, këshillim klinik, qasje terapeutike, maksimizimi i mbështetjes psikosociale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 1,810,065 | 0 | 1,810,065 | 1,266,710 | 0 | 1,266,710 | 1,266,710 | 0 | 1,266,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 8,146,970 | 0 | 8,146,970 | 3,620,130 | 0 | 3,620,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,526,840 | 0 | 4,526,840 | - |
| 3.6.5.1 | Përmirësimi i protokolleve për funksionimit te seksionit te Kujdesit të Veçante për të burgosurit me çrregullime të shëndetit mendor | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2025 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.5.2 | Rritja e kapaciteteve te stafit ne lidhje me qasjen terapeutike dhe mbështetjen psikosociale nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm nga qendra e trajnimeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 180,000 |  | 180,000 | - |
| 3.6.5.3 | Zbatimi i programeve të ndërhyrjes sipas problematikave të identifikuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 |  | 4,346,840 | - |
| 3.6.6 | Qeveria siguron burime të përshtatshme për ndërtimin dhe rinovimin e IEVP-ve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2026 | 0 | 115,875,000 | 115,875,000 | 0 | 161,900,000 | 161,900,000 | 0 | 173,900,000 | 173,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,675,000 | 451,675,000 | 0 | 451,675,000 | 451,675,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.6.1 | Vënia në funksion e IEVP-së së Pojskës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2024 | 0 | 95,875,000 | 95,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,875,000 | 95,875,000 | 0 | 95,875,000 | 95,875,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.6.2 | Rinovimi i 3 IEVP-ve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2026 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 161,900,000 | 161,900,000 | 0 | 173,900,000 | 173,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,800,000 | 355,800,000 | 0 | 355,800,000 | 355,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.7 | Ngritja dhe funksionimi institucionit për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor me masën mjekësore në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) 07220 Sherbimet e Kujdesit Shendetesor Paresor dhe 07330 Sherbimet e Kujdesit Shendetesor Dytesor | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 16,455,170 | 0 | 16,455,170 | 16,455,170 | 0 | 16,455,170 | 16,455,170 | 0 | 16,455,170 | 16,455,170 | 0 | 16,455,170 | 16,455,170 | 0 | 16,455,170 | 15,647,000 | 0 | 15,647,000 | 15,647,000 | 0 | 15,647,000 | 113,569,850 | 0 | 113,569,850 | 49,365,510 | 0 | 49,365,510 | 0 | 0 |  | 0 | 64,204,340 | 0 | 64,204,340 | - |
| 3.6.7.1 | Sigurimi i burimeve të nevojshme për ngritjen dhe funksionimin e Institucionit të Posaçëm Mjekësor për trajtimin e personave me çrregullime të shëndetit mendor me masë mjekësore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2028 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,040,850 | 0 | 4,040,850 | 2,424,510 | 0 | 2,424,510 | 0 | 0 |  | 0 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | - |
| 3.6.7.2 | Bashkëpunim efikas ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Drejtësisë me fokus personat me çrregullime të shëndetit mendor me masë mjekësore. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0 | 2,880,000 | 20,160,000 | 0 | 20,160,000 | 8,640,000 | 0 | 8,640,000 | 0 | 0 |  | 0 | 11,520,000 | 0 | 11,520,000 | - |
| 3.6.7.3 | Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor për diagnostikimin dhe trajtimin pranë shërbimeve shëndetësore publike, si dhe trajtimin me barna të rimbursueshme të të burgosurve me probleme shëndetësore, sipas kuadrit rregullator në fuqi | 03440 Sistemi i Burgjeve (14), 07220 Sherbimet e Kujdesit Shendetesor Paresor dhe 07330 Sherbimet e Kujdesit Shendetesor Dytesor. | MSHMS, MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 12,767,000 | 0 | 12,767,000 | 89,369,000 | 0 | 89,369,000 | 38,301,000 | 0 | 38,301,000 | 0 | 0 |  | 0 | 51,068,000 | 0 | 51,068,000 | - |
| 3.6.8 | Rritja e efektivitetit te IEVP-ve nëpërmjet rekomandimeve te inspektimeve te brendshme dhe të jashtme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,871,785 | 0 | 7,871,785 | 3,524,945 | 0 | 3,524,945 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.6.8.1 | Hartimi i analizës së punës së Drejtorisë së Inspektimeve, duke adresuar rekomandimet e raporteve te inspektimeve te brendshme dhe të jashtme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2024 | 2024 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.8.2 | Raportim mbi implementimin e rekomandimeve të nxjerra nga analiza | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.8.3 | Miratimi i planit vjetor për inspektimet në IEVP | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.8.4 | Monitorimi i planit vjetor për inspektimet në IEVP | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DPB |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.6.9 | Rritje e efikasitetit të Shërbimit të Provës nëpërmjet përmirësimit të organizimit të punës dhe forcimit të kapaciteteve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DSHP | ASPA | 2024 | 2030 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 31,000,000 | 31,180,000 | 180,000 | 46,100,000 | 46,280,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 9,878,050 | 0 | 9,878,050 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 10,958,050 | 77,100,000 | 88,058,050 | 540,000 | 46,100,000 | 46,640,000 | 0 | 0 |  | 0 | 10,418,050 | 0 | 10,418,050 | (31,000,000) |
| 3.6.9.1 | Zgjerimi i strukturës ne zyrat lokale nëpërmjet rritjes së numrit të punonjësve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DSHP |  | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,698,050 | 0 | 9,698,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,698,050 | 0 | 9,698,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9,698,050 | 0 | 9,698,050 | - |
| 3.6.9.2 | Përmirësimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve logjistike ne zyrat lokale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DSHP |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,100,000 | 46,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,100,000 | 46,100,000 | 0 | 46,100,000 | 46,100,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.9.3 | Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit te administrimit te çështjeve në përputhje me standardet TIK | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DSHP |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,000,000) |
| 3.6.9.4 | Rritja e kapaciteteve nëpërmjet zhvillimit te trajnimeve specifike dhe të vazhdueshme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03440 Sistemi i Burgjeve (14) | MD, DSHP | ASPA | 2024 | 2030 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 | 0 |  | 0 | 720,000 |  | 720,000 | - |
| 3.6.10 | Rritja e kapaciteteve njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e DNJF-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF | DAP, ASPA | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 1,531,525 | 0 | 1,531,525 | 1,023,355 | 0 | 1,023,355 | 2,074,880 | 0 | 2,074,880 | 1,266,710 | 0 | 1,266,710 | 1,266,710 | 0 | 1,266,710 | 1,266,710 | 0 | 1,266,710 | 8,973,245 | 0 | 8,973,245 | 1,990,065 | 0 | 1,990,065 | 0 | 0 |  | 0 | 5,066,840 | 0 | 5,066,840 | (1,916,340) |
| 3.6.10.1 | Analize mbi nevojat për rritjen e burimeve njerëzore për mirefunksionimin e struktures se DNJF | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF |  | Qershor 2025, Dhjetor 2027 | Qershor 2025, Dhjetor 2027 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,616,340) |
| 3.6.10.2 | Plotësimi i vendeve vakante të DNJF bazuar në gjetjet e analizës | 03310 Ndihma Juridike (14) | DNJF | MD, DAP | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.10.3 | Analizë mbi nevojat për trajnimin e punonjësve të strukturës së DNJF-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF | ASPA | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.6.10.4 | Zbatimi i gjetjeve të analizës mbi nevojat për trajnim | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF | ASPA | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | - |
| 3.6.10.5 | Hartimi i një analize mbi nevojat infrastrukturore të DNJF-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (300,000) |
| 3.6.10.6 | Zbatimi i gjetjeve te analizes me qellim sigurimin e mjediseve, infrastrukturës, pajisjeve, mjeteve të transportit, të mjaftueshme dhe të përshtatshme, dhe mbështetje të qëndrueshme buxhetore për funksionimin efektiv të sistemit të DNJF-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | MD, DNJF |  | 2027 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 3.6.11 | Rishikimi i paketës rregullatore në lidhje me konsolidimin e praktikës për ofrimin e ndihmës ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 808,170 | 0 | 808,170 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 808,170 | 0 | 808,170 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 808,170 | 0 | 808,170 | 8,632,680 | 0 | 8,632,680 | 3,416,340 | 0 | 3,416,340 | 0 | 0 |  | 0 | 5,216,340 | 0 | 5,216,340 | - |
| 3.6.11.1 | Analizë për ndryshimet ligjore dhe nënligjore në lidhje me konsolidimin e praktikes për ofrimin e ndihmës ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | DNJF |  | 2024, 2026, 2028, 2030 | 2024, 2026, 2028, 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 3,232,680 | 0 | 3,232,680 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 0 | 0 |  | 0 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | - |
| 3.6.11.2 | Hartimi i paketës ligjore/nënligjore në lidhje me konsolidimin e praktikes për ofrimin e ndihmës ligjore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | DNJF, MD |  | 2025, 2027, 2029 | 2025, 2027, 2029 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |  | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | - |
| 3.6.12 | Informimi, ndërgjegjësimi dhe rritja e aksesit të subjekteve të ligjit për Ndihmën Juridike Falas mbi te drejtat e tyre dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | DNJF, MD | DHKA,SHM,KLGJ | 2024 | 2030 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 1,079,848 | 0 | 1,079,848 | 7,558,936 | 0 | 7,558,936 | 3,239,544 | 0 | 3,239,544 | 0 | 0 |  | 0 | 4,319,392 | 0 | 4,319,392 | - |
| 3.6.12.1 | Tryeza të bashkëpunimi me institucionet përkatëse dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile me qellim garantimin e një bashkëpunimi të qëndrueshëm mbi ndergjegjesimin e qytetareve për aksesin në Ndihmën Juridike Falas (përfshirë trajnime te dedikuara) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | DNJF, MD | DHKA,SHM,KLGJ | 2024 | 2030 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 5,657,190 | 0 | 5,657,190 | 2,424,510 | 0 | 2,424,510 | 0 | 0 |  | 0 | 3,232,680 | 0 | 3,232,680 | - |
| 3.6.12.2 | Miratimi i kalendarit të punës për rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit te subjekteve te ligjit dhe zbatimi i kalendarit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 03310 Ndihma Juridike | DNJF, MD | DHKA,SHM,KLGJ | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 3.6.13 | Rritja e efektivitetit të Shërbimit të Noterisë nëpërmjet rritjes se kapaciteteve, llogaridhënies dhe digjitalizimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN | 2024 | 2030 | 2,886,710 | 0 | 2,886,710 | 3,694,880 | 233,820,000 | 237,514,880 | 3,694,880 | 0 | 3,694,880 | 3,694,880 | 0 | 3,694,880 | 3,694,880 | 0 | 3,694,880 | 3,694,880 | 0 | 3,694,880 | 3,694,880 | 0 | 3,694,880 | 25,055,990 | 233,820,000 | 258,875,990 | 4,876,470 | 233,820,000 | 238,696,470 | 0 | 0 |  | 0 | 7,579,520 | 0 | 7,579,520 | (12,600,000) |
| 3.6.13.1 | Hartimi dhe implementimi i protokolleve të standardizuara për inspektime, për të siguruar një proces të drejtë dhe të barabartë (akte nënligjore në kuadër të ndryshime në ligjet respektive) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 808,170 | 0 | 808,170 | 4,849,020 | 0 | 4,849,020 | 1,616,340 | 0 | 1,616,340 | 0 | 0 |  | 0 | 3,232,680 | 0 | 3,232,680 | - |
| 3.6.13.2 | Inspektime te rregullta të noterëve dhe publikimi i vendimeve disiplinore me qellim rritjen e transparencës dhe besueshmërisë se publikut | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.6.13.3 | Organizimi i trajnimeve të rregullta për noterët mbi ndryshimet ligjore, etikën profesionale dhe teknologjitë e reja | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN | 2024 | 2030 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,600,000) |
| 3.6.13.4 | Zhvillimi i një platforme digjitale dhe funksionimi i sistemeve për menaxhimin dhe monitorimin e punës së noterëve nëpërmjet RNSH dhe NISA | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | DHKN | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,820,000 | 233,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,820,000 | 233,820,000 | 0 | 233,820,000 | 233,820,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.6.14 | Rritja e efektivitetit të Shërbimit të Përmbarimit nëpërmjet rritjes së kapaciteteve, llogaridhënies dhe digjitalizimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2030 | 1,566,710 | 0 | 1,566,710 | 1,566,710 | 6,000,000 | 7,566,710 | 1,566,710 | 0 | 1,566,710 | 1,566,710 | 0 | 1,566,710 | 1,566,710 | 0 | 1,566,710 | 1,566,710 | 0 | 1,566,710 | 1,566,710 | 0 | 1,566,710 | 10,966,970 | 6,000,000 | 16,966,970 | 4,220,130 | 0 | 4,220,130 | 0 | 0 |  | 0 | 6,266,840 | 0 | 6,266,840 | (6,480,000) |
| 3.6.14.1 | Kontrolle të rregullta të shërbimit përmbarimor dhe publikimi vendimeve me qëllim rritjen e transparencës dhe besueshmërisë së publikut | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 3.6.14.2 | Organizimi i trajnimeve të rregullta për përmbaruesit mbi ndryshimet ligjore, etikën profesionale dhe teknologjitë e reja | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2030 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 3,360,000 | 0 | 3,360,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,920,000 | 0 | 1,920,000 | (480,000) |
| 3.6.14.3 | Zhvillimi i një platforme digjitale dhe funksionimi i sistemeve për menaxhimin dhe monitorimin e shërbimit përmbarimor | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,000,000) |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 3.6 |  |  |  |  |  | 34,760,048 | 115,875,000 | 150,635,048 | 59,701,683 | 432,720,000 | 492,421,683 | 39,114,973 | 220,000,000 | 259,114,973 | 37,558,328 | 0 | 37,558,328 | 47,076,378 | 0 | 47,076,378 | 35,761,988 | 0 | 35,761,988 | 36,570,158 | 0 | 36,570,158 | 290,543,556 | 768,595,000 | 1,059,138,556 | 101,388,534 | 731,595,000 | 832,983,534 | 0 | 0 |  | 0 | 145,358,682 | 0 | 145,358,682 | (80,796,340) |
|  | Kostoja totale – Qëllimi i politikës III (objektiva specifikë 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6) |  |  |  |  |  | 133,546,348 | 350,789,000 | 484,335,348 | 245,495,323 | 702,711,000 | 948,206,323 | 225,148,743 | 492,415,000 | 717,563,743 | 178,955,818 | 181,360,000 | 360,315,818 | 185,378,988 | 80,000,000 | 265,378,988 | 172,977,888 | 80,000,000 | 247,544,338 | 170,525,928 | 89,320,000 | 259,845,928 | 1,312,029,036 | 1,976,595,000 | 3,288,624,036 | 555,109,344 | 1,483,915,000 | 2,039,024,344 | 0 | 0 |  | 0 | 643,523,352 | 430,680,000 | 1,074,203,352 | (175,396,340) |
| Qëllimi i politikës 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (29), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria arsimore (55), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (14), 03320 Veprimtaria e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP-së (35), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Titulli | Programi buxhetor (Emri i BP/dhe kodi) | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese/2027 |  |  | Kostot treguese/2028 |  |  | Kostot treguese/2029 |  |  | Kostot treguese/2030 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati i fillimit | Afati i fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj (në lekë) |  |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
| 4.1 | Objektivi specifik 4.1: Sigurimi i burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Qeveria/Kuvendi siguron vazhdimësi të nivelit të duhur të alokimit të burimeve për institucionet e sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09620 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 11,410,455 | 0 | 11,410,455 | 4,890,195 | 0 | 4,890,195 | 0 | 0 |  | 0 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | - |
| 4.1.1.1 | Propozimet për buxhetin vjetor | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09620 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.1.1.2 | Buxhet i miratuar ndaj kërkesave të PBA-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09620 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.1.1.3 | Buxhet i realizuar ndaj buxhetit të miratuar | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09620 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.1.2 | Përmirësimi gradual i infrastrukturës gjyqësore, duke përfshirë ambiente të përshtatshme për Gjykatën e Apelit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2030 | 871,678 | 0 | 871,678 | 815,033 | 0 | 815,033 | 271,678 | 184,000,000 | 184,271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 3,045,101 | 184,000,000 | 187,045,101 | 1,958,389 | 0 | 1,958,389 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | (184,000,000) |
| 4.1.2.1 | Vlerësimi i infrastrukturës për gjykatat dhe prokuroritë (përfshirë Gjykatën e Apelit dhe Prokurorinë e Apelit) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2024 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.2.2 | Plani i përgjithshëm i veprimit infrastrukturor për gjykatat dhe prokuroritë përfshirë Gjykatën e Apelit dhe Prokurorinë e Apelit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Gjykatat/Prokuroritë | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.2.3 | Zbatimi i Planit të Veprimit infrastrukturor. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Gjykatat/Prokuroritë | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.1.2.4 | Ngritja e godinës së Gjykatës së Apelit dhe Prokurorisë së Apelit duke përfshirë ambiente të përshtatshme për funksionimin e tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Gjykatat/Prokuroritë | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000,000 | 184,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000,000 | 184,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (184,000,000) |
| 4.1.2.5 | Raportim periodik lidhur me ecurinë e përmirësimit të infrastrukturës në prokurori dhe gjykata | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | KLGJ, PP | Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.1.3 | Plotësimi i vendeve vakante për magjistratë nga Këshillat dhe për këshilltar ligjorë pranë Gjykatës Kushtetuese | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | KLGJ, KLP, SHM | SHM, KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,746,841 | 0 | 6,746,841 | 6,746,841 | 0 | 6,746,841 | 6,746,841 | 0 | 6,746,841 | 6,746,841 | 0 | 6,746,841 | 6,746,841 | 0 | 6,746,841 | 6,746,841 | 0 | 6,746,841 | 41,567,756 | 0 | 41,567,756 | 14,580,392 | 0 | 14,580,392 | 0 | 0 |  | 0 | 26,987,364 | 0 | 26,987,364 | - |
| 4.1.3.1 | Kryerja e analizës vjetore dhe plotësimit të tyre për 3 vjetët e ardhshëm për përcaktimin e numrit të studentëve që mund të pranohen në Programin e Formimit Fillestar në Shkollën e Magjistraturës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP | SHM | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,606,970 | 0 | 7,606,970 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 4.1.3.2 | SHM krijon kushtet për ofrimin e trajnimit për kuotat e përcaktuara nga këshillat | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 9,600,000 |  | 9,600,000 | - |
| 4.1.3.3 | Plotësimi i vakancave për këshilltarë ligjorë të Gjykatës Kushtetuese nga rradhët e magjistratëve | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK | KLGJ | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 19,560,786 | 0 | 19,560,786 | 6,520,262 | 0 | 6,520,262 | 0 | 0 |  | 0 | 13,040,524 | 0 | 13,040,524 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 4.1 |  |  |  |  |  | 3,588,453 | 0 | 3,588,453 | 9,191,939 | 0 | 9,191,939 | 8,648,584 | 184,000,000 | 192,648,584 | 8,648,584 | 0 | 8,648,584 | 8,648,584 | 0 | 8,648,584 | 8,648,584 | 0 | 8,648,584 | 8,648,584 | 0 | 8,648,584 | 56,023,312 | 184,000,000 | 240,023,312 | 21,428,976 | 0 | 21,428,976 | 0 | 0 |  | 0 | 34,594,336 | 0 | 34,594,336 | (184,000,000) |
| 4.2 | Objektivi specifik 4.2: Përmirësimi i performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Këshillat përparojnë me miratimin e akteve nënligjore të mbetura për vlerësimin e performancës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2024 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 3,260,131 | 0 | 3,260,131 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2.1.1 | Analiza mbi aktet nënligjore të kërkuara nga ligji në lidhje me vlerësimin e performancës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2.1.2 | Hartimi dhe miratimi i akteve nënligjore të parashikuara me ligj për vlerësimin e performancës. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,173,421 | 0 | 2,173,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,421 | 0 | 2,173,421 | 2,173,421 | 0 | 2,173,421 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2.2 | Këshillat rishikojnë metodologjinë e tyre për vlerësimin e performancës për të arritur një balancë më të madhe ndërmjet kritereve cilësore dhe sasiore, si dhe rritje të transparencës së procesit dhe zbatim të metodologjisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 4,686,710 | 0 | 4,686,710 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 16,686,710 | 0 | 16,686,710 | 4,686,710 | 0 | 4,686,710 | 0 | 0 |  | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | (2,400,000) |
| 4.2.2.1 | Rishikimi i metodologjisë ose pjesëve të saj për të siguruar një ekuilibër më të madh midis kritereve sasiore dhe cilësore dhe për të rritur transparencën e procesit të vlerësimit të performancës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 4.2.2.2 | Analiza e nevojave për trajnim dhe plani i ngritjes së kapaciteteve të anëtarëve dhe stafit lidhur me vlerësimin e performancës së magjistratëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2.2.3 | Zbatimi i planit të ngritjes së kapaciteteve bazuar në analizën e nevojave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | (2,400,000) |
| 4.2.3 | Monitorimi dhe vlerësimi periodik i akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës dhe rishikimi i tyre sipas nevojës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP, KLGJ |  | 2024 | 2030 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | - |
| 4.2.3.1 | Monitorimi i zbatimit të akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP, KLGJ |  | 2024 | 2027 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | - |
| 4.2.3.2 | Miratimi i ndryshimeve të akteve nënligjore që lidhen me cilësinë e punës ne vijim të vlerësimit periodik | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP, KLGJ |  | 2024 | 2027 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | - |
| 4.2.4 | Përmirësimi i performancës së magjistratëve bazuar në rekomandimet e inspektimeve tematike dhe institucionale të kryera nga ILD | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | PP, KLP, KLGJ, SHM, ILD | KLP, KLGJ | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 11,410,458 | 0 | 11,410,458 | 3,803,486 | 0 | 3,803,486 | 0 | 0 |  | 0 | 7,606,972 | 0 | 7,606,972 | - |
| 4.2.4.1 | Propozime të përvitshme të Këshillave, SHM-ve dhe PP-ve lidhur me inspektimet tematike dhe institucionale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | PP, KLP, KLGJ, SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.2.4.2 | Miratimi i Planit Vjetor të Inspektimeve për ILD-në | 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,630,068 | 0 | 1,630,068 | 543,356 | 0 | 543,356 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.2.4.3 | Raport mbi inspektimet tematike të performancës së gjykatave dhe prokurorive | 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | KLP, KLGJ | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.2.4.4 | Monitorimi dhe publikimi i zbatimit të rekomandimeve të inspektimeve tematike dhe institucionale nga ILD-ja, me qëllim ndjekjen e tyre sistematike | 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | KLP, KLGJ | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 6,520,260 | 0 | 6,520,260 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 4.2.5 | Performanca e gjykatave përmirësohet nëpërmjet anketave të përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave të kryera nga KLGJ-ja/gjykatat | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2025 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,400,000) |
| 4.2.5.1 | Hartimi dhe zbatimi i anketave të rregullta mbi përmbushjen e pritshmërive të përdoruesve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2025; 2027; 2029 | 2025; 2027; 2029 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | (5,400,000) |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 4.2 |  |  |  |  |  | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 4,788,453 | 0 | 4,788,453 | 2,988,453 | 0 | 2,988,453 | 4,788,453 | 0 | 4,788,453 | 2,190,814 | 0 | 1,901,743 | 3,701,743 | 0 | 3,701,743 | 1,901,743 | 0 | 1,901,743 | 21,157,298 | 0 | 21,157,298 | 7,063,616 | 0 | 7,063,616 | 0 | 0 |  | 0 | 8,693,682 | 0 | 8,693,682 | (5,400,000) |
| 4.3 | Objektivi specifik 4.3: Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | SHM-ja rishikon Rregulloren e saj të Brendshme duke siguruar që provimi i pranimit është në përputhje standardet më të mira të BE-së dhe shkollave homologe të trajnimit gjyqësor dhe siguron që konkurrentët të vlerësohen mbi bazën e aftësisë dhe jo vetëm mbi bazën e njohurive mbi ligjin | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 815,033 | 0 | 815,033 | 815,033 | 0 | 815,033 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 2,988,456 | 0 | 2,988,456 | 1,901,744 | 0 | 1,901,744 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.3.1.1 | Organizimi i takimeve me konkurrentët për t’iu dhënë udhëzime në lidhje me provimin e pranimit | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.3.1.2 | Përgatitja e analizës mbi gjetjet konkrete dhe propozimet për ndryshime në provimin pranues | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.1.3 | Diskutimi dhe miratimi i ndryshimeve në Këshillin Drejtues | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.2 | SHM-ja siguron staf dhe burime të përshtatshme në bazë të analizave, rishikimit dhe parashikimit të nevojave për burime njerëzore dhe akademike | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | ASPA | 2024 | 2030 | 759,355 | 0 | 759,355 | 1,302,710 | 0 | 1,302,710 | 1,302,710 | 0 | 1,302,710 | 1,302,710 | 0 | 1,302,710 | 1,302,710 | 0 | 1,302,710 | 759,355 | 0 | 759,355 | 759,355 | 0 | 759,355 | 7,488,905 | 0 | 7,488,905 | 3,364,775 | 0 | 3,364,775 | 0 | 0 |  | 0 | 4,124,130 | 0 | 4,124,130 | - |
| 4.3.2.1 | Shkolla ndërmerr në mënyrë periodike një proces promovues/informues të mundësive për angazhim në PFF dhe në PFV | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.3.2.2 | Përgatitja e analizës dhe parashikimit të vendeve vakante apo të vendeve të reja të punës për rekrutimin e stafit akademik dhe administrativ në dy faza: faza e parë deri në qershor 2025; faza e dytë deri në qershor 2028 | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | - |
| 4.3.2.3 | Miratimi i strukturës organizative dhe shpallja e vendeve vakante në dy faza: faza e parë deri në dhjetor 2025; faza e dytë deri në dhjetor 2028 | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.2.4 | Zbatimi i procedurave të rekrutimit në dy faza: faza e parë deri në dhjetor 2025; faza e dytë deri në dhjetor 2028 | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.2.5 | Trajnimi i stafit administrativ nëpërmjet programeve të trajnimit të ofruara nga ASPA ose nga vetë Shkolla | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | ASPA | 2024 | 2030 | 216,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 216,000 | 0 | 216,000 | 1,512,000 | 0 | 1,512,000 | 648,000 | 0 | 648,000 | 0 | 0 |  | 0 | 864,000 | 0 | 864,000 | - |
| 4.3.3 | Përforcimi i programit dhe rritja e kapaciteteve të mentorëve nga SHM-ja/gjykatat | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 975,355 | 0 | 975,355 | 975,355 | 0 | 975,355 | 975,355 | 0 | 975,355 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 4,654,065 | 0 | 4,654,065 | 2,926,065 | 0 | 2,926,065 | 0 | 0 |  | 0 | 1,728,000 | 0 | 1,728,000 | - |
| 4.3.3.1 | Shqyrtimi i udhëzimeve për mentorim dhe vlerësim të praktikës profesionale | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2026 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.3.2 | Trajnimi i mentorëve të emëruar nga KLGJ-ja dhe KLP-ja | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 3,024,000 | 0 | 3,024,000 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,728,000 | 0 | 1,728,000 | - |
| 4.3.4 | Rishikimi i kurrikulës së formimit fillestar, miratimi dhe zbatimi i saj gjatë vitit akademik | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 7,063,615 | 0 | 7,063,615 | 2,716,775 | 0 | 2,716,775 | 0 | 0 |  | 0 | 4,346,840 | 0 | 4,346,840 | - |
| 4.3.4.1 | SHM-ja rishikon kurrikulat e saj çdo vit dhe analizon nevojën për module të reja | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.3.4.2 | SHM-ja harton module të reja bazuar në analizën e nevojave | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.3.5 | Përmirësimi dhe pasurimi i programit të formimit të vazhduar që u përgjigjet nevojave të identifikuara për specializimin e magjistratëve në detyrë | 09820 Veprimtaria Arsimore (55), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SHM, KLGJ, KLP,SPAK, PP | KLGJ, KLP,SPAK, PP | 2024 | 2030 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 2,765,743 | 0 | 2,765,743 | 19,360,201 | 0 | 19,360,201 | 8,297,229 | 0 | 8,297,229 | 0 | 0 |  | 0 | 11,062,972 | 0 | 11,062,972 | - |
| 4.3.5.1 | Analiza e nevojave për trajnim realizohet në bashkëpunim të ngushtë dhe në baza periodike ndërmjet SHM, KLGJ, KLP, këshillat e gjykatave, dhe organet e tjera të përfshira në analizën e nevojave për trajnim | 09820 Veprimtaria Arsimore (55), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SHM, KLGJ, KLP, SPAK, PP |  | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.3.5.2 | SHM-ja harton dhe miraton module për tema specifike duke përfshirë praktikat mbi hetimin dhe ndëshkimin e veprave të korrupsionit, hetimin financiar për korrupsionin, çështjet e te drejtave themelore, lirinë e shprehjes dhe medias (përfshirë SLAPP), si dhe çështjet lidhur me diskriminimin | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP, SPAK, PP | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.3.5.3 | Krijimi i moduleve specifike për magjistratët që kanë përvojë në detyrë deri në 5 vjet | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,803,485 | 0 | 3,803,485 | 1,630,065 | 0 | 1,630,065 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.3.5.4 | SHM-ja siguron ekspertizën dhe realizon aktivitete trajnuese për temat specifike | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM | KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 3,024,000 | 0 | 3,024,000 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,728,000 | 0 | 1,728,000 | - |
| 4.3.5.5 | SHM-ja realizon trajnime trajnerësh për të garantuar që metodologjia e trajnimit është e unifikuar | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 432,000 | 0 | 432,000 | 3,024,000 | 0 | 3,024,000 | 1,296,000 | 0 | 1,296,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,728,000 | 0 | 1,728,000 | - |
| 4.3.5.6 | SHM vlerëson ecurinë e aktiviteteve trajnuese përmes mekanizmave të vlerësimit që ka në dispozicion | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.3.6 | Kryerja e analizës së përputhshmërisë së metodologjisë për vlerësimin e trajnerëve sipas standardeve evropiane | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.6.1 | SHM-ja ngre një grup pune për analizimin e metodologjisë së vlerësimit të trajnerëve | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.7 | Përgatitja e metodologjisë së re për vlerësimin e trajnerëve bazuar në rezultatet e analizës së përputhshmërisë | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.7.1 | SHM-ja harton dhe miraton ndryshimet e nevojshme dhe i bën pjesë të Rregullores së Brendshme | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.7.2 | SHM-ja publikon në faqen zyrtare metodologjinë e vlerësimit | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.3.8 | Shkolla e Magjistraturës angazhohet në veprimtari studimore dhe hulumtuese në fusha prioritare të së drejtës dhe harton produkte shkencore dhe informuese në funksion të institucioneve të sistemit të drejtësisë | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 1,711,678 | 0 | 1,711,678 | 11,981,746 | 0 | 11,981,746 | 5,135,034 | 0 | 5,135,034 | 0 | 0 |  | 0 | 6,846,712 | 0 | 6,846,712 | - |
| 4.3.8.1 | SHM-ja publikon në mënyrë periodike buletinet e trajnimeve vazhduese | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 |  | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | - |
| 4.3.8.2 | SHM-ja boton revistën “Magjistrati” dhe revistën “Jeta Juridike” çdo vit akademik | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | - |
| 4.3.8.3 | SHM-ja harton një plan botimi sipas rregullave të parashikuara në Rregulloren e Brendshme të saj | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.3.8.4 | SHM-ja nxit ecurinë e veprimtarive studimore përmes kontakteve të vazhdueshme me magjistratët, pedagogët, kandidatët për magjistratë dhe aktorë të tjerë të sistemit | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Kosto – Objektivi specifik 4.3 |  |  |  |  |  | 7,027,164 | 0 | 7,027,164 | 9,800,584 | 0 | 9,800,584 | 8,657,229 | 0 | 8,657,229 | 7,570,519 | 0 | 7,570,519 | 7,570,519 | 0 | 7,570,519 | 7,027,164 | 0 | 7,027,164 | 7,027,164 | 0 | 7,027,164 | 54,680,343 | 0 | 54,680,343 | 25,484,977 | 0 | 25,484,977 | 0 | 0 |  | 0 | 29,195,366 | 0 | 29,195,366 | - |
| 4.4 | Objektivi specifik 4.4: Sigurimi i aksesit në vendimet e gjykatave dhe qëndrueshmërisë së praktikave gjyqësore me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve dhe rritjes së transparencës për publikun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Gjykata Kushtetuese përmirëson aksesin në praktikën e saj gjyqësore | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK |  | 2024 | 2030 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | - |
| 4.4.1.1 | Ridizenjmi i faqes zyrtare të internetit me qëllim lehtësimin e aksesit në praktikën gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK |  | 2024 | 2024 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.1.2 | Prezantimi dhe komunikimi i ridizenjimit të faqes zyrtare të internetit tek publiku | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.1.3 | Përgatitja dhe botimi i udhërrëfyesit të parë të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese (i ngjashëm me modelet e udhërrëfyesve të GJEDNJ-së), i cili përmban standardet dhe precedentët në jurisprudencën e Gjykatës, në funksion të ruajtjes së koherencës dhe sigurisë ligjore | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK |  | 2024 | 2025 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.1.4 | Përgatitja dhe botimi i buletinit periodik të vendimmarrjes së Gjykatës Kushtetuese, i cili përmban përmbledhje të vendimeve përfundimtare të Gjykatës në gjuhën shqipe dhe angleze | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | - |
| 4.4.2 | KLGJ-ja siguron publikimin dhe përmirëson kërkueshmërinë e vendimeve gjyqësore, veçanërisht të Gjykatës së Lartë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, GJL |  | 2024 | 2030 | 1,143,355 | 0 | 1,143,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,143,355 | 0 | 1,143,355 | 2,143,355 | 0 | 2,143,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 4.4.2.1 | Analizë mbi gjendjen aktuale të publikimit dhe kërkueshmërisë së vendimeve të gjykatave, duke përfshirë rekomandimet për krijimin e mjeteve të kërkimit të TI-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2024 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.2.2 | Raport mbi zbatimin e rezultateve të analizës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2024 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.2.3 | Ridizenjimi i faqes zyrtare web të Gjykatës së Lartë me qëllim përmirësimin e kërkueshmërisë së vendimeve të kësaj gjykate | 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | GJL |  | 2024 | 2024 | 1.000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.2.4 | Publikimi i vazhdueshëm i të gjithë vendimeve të Gjykatës së Lartë | 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | GJL |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.3 | SHM-ja ofron trajnime për hulumtimin dhe analizën e çështjeve gjyqësore | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.4.3.1 | Hartimi dhe zbatimi i një moduli të dedikuar për metodat e kërkimit dhe analizën e çështjeve gjyqësore i fokusuar për ndihmësit dhe këshilltarët ligjorë | 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.4.4 | GJL-ja vazhdon të unifikojë vendimet e gjykatave dhe si rrjedhojë praktika gjyqësore përmirësohet më tej | 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | GJL |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4..4.4.1 | Publikimi i Buletinit Informativ Periodik në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Lartë sipas tematikave | 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | GJL |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 4.4.5 | Vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga KLGJ-ja dhe KLP-ja, përfshin, ndër të tjera, standardet e arsyetimit të vendimeve gjyqësore | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.4.5.1 | Hartimi i modeleve të raporteve analitike dhe atyre të vlerësimit etik dhe profesional, duke respektuar strukturën dhe arsyetimin e vendimeve të gjykatave më të larta në raste analoge | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 543,355 | 0 | 543,355 | 3,260,130 | 0 | 3,260,130 | 1,086,710 | 0 | 1,086,710 | 0 | 0 |  | 0 | 2,173,420 | 0 | 2,173,420 | - |
| 4.4.6 | Sigurohet monitorim dhe vlerësim transparent i aktiviteteve të gjykatës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4.4.6.1 | Vendimet e gjykatave të jenë të disponueshme për publikun dhe lehtësisht të aksesueshme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 4.4 |  |  |  |  |  | 5,015,033 | 0 | 5,015,033 | 2,558,388 | 0 | 2,558,388 | 1,958,388 | 0 | 1,958,388 | 1,958,388 | 0 | 1,958,388 | 1,958,388 | 0 | 1,958,388 | 1,958,388 | 0 | 1,958,388 | 1,958,388 | 0 | 1,958,388 | 17,365,361 | 0 | 17,365,361 | 10,531,809 | 0 | 10,531,809 | 0 | 0 |  | 0 | 7,833,552 | 0 | 7,833,552 | 1,000,000 |
|  | Kostoja totale – Qëllimi i politikës IV (objektiva specifikë 4.1+4.2+4.3+4.4) |  |  |  |  |  | 16,717,360 | - | 16,717,360 | 26,339,364 | - | 26,339,364 | 22,252,654 | 184,000,000 | 206,252,654 | 22,965,944 | - | 22,965,944 | 20,368,305 | - | 20,079,234 | 21,335,879 | - | 21,335,879 | 19,535,879 | - | 19,535,879 | 149,226,314 | 184,000,000 | 333,226,314 | 64,509,378 | - | 64,509,378 | - | - | - | - | 80,316,936 | - | 80,316,936 | (188,400,000) |
| Qëllimi i politikës 5. Drejtësi më e afërt me qytetarët. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (29), 03310 Buxheti gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (14), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi (89), 09450 Arsimi universitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Titulli | Programi buxhetor (Emri i BP/dhe kodi) | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2024 |  |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese/2027 |  |  | Kostot treguese/2028 |  |  | Kostot treguese/2029 |  |  | Kostot treguese/2030 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar |
|  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati i fillimit | Afati i fillimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i Huaj (në lekë) |  |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kosto Totale | Korrente | Kapitale | Totali BSH | Korrente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korrente | Kapitale | Kosto Totale |  |
| 5.1 | Objektivi specifik 5.1: Informimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,630,064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Hartimi dhe publikimi i materialeve informuese në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme lidhur me organizimin, kompetencat dhe funksionimin e gjykatave dhe përditësimi periodik i tyre | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,945,098 | 0 | 3,945,098 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 5,982,678 | 0 | 5,982,678 | 2,852,614 | 0 | 2,852,614 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 | (1,500,000) |
| 5.1.1.1 | Publikimi online i grafikës informuese për secilën gjykatë, që përmban shpjegimin mbi kompetencat, organizimin, numrin e gjyqtarëve, infrastrukturën etj. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,037,582 | 0 | 2,037,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037,582 | 0 | 2,037,582 | 2,037,582 | 0 | 2,037,582 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.1.2 | Hartimi dhe publikimi i një materiali informues online, në gjuhë të thjeshtë mbi riorganizimin gjyqësor në tërësi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (900,000) |
| 5.1.1.3 | Publikimi i një video informuese mbi riorganizimin e gjyqësorit, duke e shoqëruar me audio dhe gjuhën e shenjave | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (600,000) |
| 5.1.1.4 | Përditësimi i informacionit dhe reflektimi i tij në materialet informuese dhe videot e publikuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 2,445,096 | 0 | 2,445,096 | 815,032 | 0 | 815,032 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 | - |
| 5.1.2 | Intervista në media me qëllim informimin mbi ndryshimet/risitë/përfitimet që solli Reforma në Drejtësi dhe promovimi i rezultateve të arritura | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, GJK | MD | 2024 | 2030 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 8,557,836 | 0 | 8,557,836 | 3,667,644 | 0 | 3,667,644 | 0 | 0 |  | 0 | 4,890,192 | 0 | 4,890,192 | - |
| 5.1.2.1 | Dhënia e intervistave televizive në median kombëtare ose lokale për gjykatat e të tri niveleve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 2,852,612 | 0 | 2,852,612 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 | - |
| 5.1.2.2 | Dhënia e intervistave televizive në median kombëtare mbi organizimin, funksionimin, kompetencat e posaçme dhe rezultatet e punës së gjykatave të posaçëm | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 2,852,612 | 0 | 2,852,612 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 |  |
| 5.1.2.3 | Dhënia e intervistave në media mbi hartën e re gjyqësore dhe publikimi i tyre në faqet e internetit dhe rrjetet sociale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 1,426,306 | 0 | 1,426,306 | 611,274 | 0 | 611,274 | 0 | 0 |  | 0 | 815,032 | 0 | 815,032 | - |
| 5.1.2.4 | Zhvillimi i takimeve të Kryetarit të Gjykatës me përfaqësuesit e medias në formën e konferencës për shtyp pas shpalljes së vendimeve për çështje me interes të lartë për publikun, për të informuar me gjuhë të thjeshtë përmbajtjen e vendimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | GJK | MD | 2024 | 2030 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 1,426,306 | 0 | 1,426,306 | 611,274 | 0 | 611,274 | 0 | 0 |  | 0 | 815,032 | 0 | 815,032 | - |
| 5.1.3 | Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut lidhur me sistemin gjyqësor nëpërmjet platformave të mediave sociale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 2,852,612 | 0 | 2,852,612 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 | - |
| 5.1.3.1 | Krijimi, plotësimi dhe/ose përditësimi i llogarive në rrjetet sociale për secilën gjykatë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2024 | 2030 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 1,426,306 | 0 | 1,426,306 | 611,274 | 0 | 611,274 | 0 | 0 |  | 0 | 815,032 | 0 | 815,032 | - |
| 5.1.3.2 | Përditësimi periodik i llogarive | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat | MD | 2026 | 2026 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 1,426,306 | 0 | 1,426,306 | 611,274 | 0 | 611,274 | 0 | 0 |  | 0 | 815,032 | 0 | 815,032 | - |
| 5.1.4 | Hartimi dhe Publikimi i informacioneve shpjeguese për qytetarët mbi aksesin në institucionet e drejtësisë dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD, GJK |  | 2024 | 2030 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,211,274 | 0 | 1,211,274 | 1,211,274 | 0 | 1,211,274 | 1,211,274 | 0 | 1,211,274 | 1,211,274 | 0 | 1,211,274 | 1,211,274 | 0 | 1,211,274 | 1,211,274 | 0 | 1,211,274 | 8,467,644 | 0 | 8,467,644 | 2,422,548 | 0 | 2,422,548 | 0 | 0 |  | 0 | 4,845,096 | 0 | 4,845,096 | (1,200,000) |
| 5.1.4.1 | Hartimi në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme i materialeve shpjeguese për publikun | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 2,445,096 | 0 | 2,445,096 | 815,032 | 0 | 815,032 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 | - |
| 5.1.4.2 | Krijimi dhe/ose përditësimi i rubrikës “Pyetje të shpeshta” | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 407,516 | 0 | 407,516 | 0 | 0 |  | 0 | 815,032 |  | 815,032 | - |
| 5.1.4.3 | Publikimi i materialeve në faqet zyrtare të institucioneve të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.4.4 | Krijimi i videove shpjeguese mbi aksesin në institucionet e drejtësisë, procedurat e ndjekura, format e kërkesës, tarifat gjyqësore, të drejtat procedurale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 |  | 2,400,000 | - |
| 5.1.4.5 | Krijimi dhe publikimi i videove shpjeguese për mënyrën se si mund t’i drejtohemi Gjykatës Kushtetuese nëpërmjet një ankimi individual kushtetues | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 03320 Veprimtaria e Zyres së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | GjK | MD | 2024 | 2024 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,200,000) |
| 5.1.5 | Hartimi dhe publikimi i buletinit periodik të gjykatave | 03320 Buxheti Gjyqësor (29) | GJK |  | 2024 | 2030 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 5,721,394 | 0 | 5,721,394 | 2,452,026 | 0 | 2,452,026 | 0 | 0 |  | 0 | 3,269,368 | 0 | 3,269,368 | - |
| 5.1.5.1 | Hartimi dhe Publikimi i buletinit 3-mujor në të cilin do të trajtohen çështje që lidhen me veprimtarinë e Gjykatës së Lartë (masa 4.4.4)/GJK/, ndryshimet në legjislacion, vendime unifikuese, statistika etj. | 03320 Buxheti Gjyqësor (29), | GJK |  | 2024 | 2030 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 817,342 | 0 | 817,342 | 5,721,394 | 0 | 5,721,394 | 2,452,026 | 0 | 2,452,026 | 0 | 0 |  | 0 | 3,269,368 | 0 | 3,269,368 | - |
| 5.1.6 | Hartimi i materialeve informuese mbi procedurën që ndiqet në çështjet penale, civile dhe ato administrative; mënyrën e paraqitjes së çështjeve, kërkesave/ankesave drejtuar gjykatës; formatet standarde; shërbimet që mund të merren nga Gjykatat; e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 3,667,608 | 0 | 3,667,608 | 1,222,536 | 0 | 1,222,536 | 0 | 0 |  | 0 | 2,445,072 | 0 | 2,445,072 | - |
| 5.1.6.1 | Hartimi i broshurave informative (penale, civile dhe procedura administrative) të përshtatura për secilën gjykatë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 1,222,536 | 0 | 1,222,536 | 407,512 | 0 | 407,512 | 0 | 0 |  | 0 | 815,024 | 0 | 815,024 | - |
| 5.1.6.2 | Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi kërkesat/ankesat drejtuar gjykatës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 1,222,536 | 0 | 1,222,536 | 407,512 | 0 | 407,512 | 0 | 0 |  | 0 | 815,024 | 0 | 815,024 | - |
| 5.1.6.3 | Publikimi në faqen e internetit të formateve standarde të akteve dhe kërkesave që i drejtohen gjykatës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.6.4 | Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 1,222,536 | 0 | 1,222,536 | 407,512 | 0 | 407,512 | 0 | 0 |  | 0 | 815,024 | 0 | 815,024 | - |
| 5.1.6.5 | Publikimi në faqen e internetit dhe rrjetet sociale të materialeve të përgatitura nga secila gjykatë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03310 Buxheti Gjyqësor (29) | KLGJ, Gjykatat |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.7 | Përditësimi i materialeve informuese mbi procedurën që ndiqet në çështjet penale; mënyrën e paraqitjes së kallëzimeve drejtuar Prokurorisë; formatet standarde; shërbimet që mund të merren nga Prokuroria; e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2024 | 2030 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 611,268 | 0 | 611,268 | 4,278,876 | 0 | 4,278,876 | 1,833,804 | 0 | 1,833,804 | 0 | 0 |  | 0 | 2,445,072 | 0 | 2,445,072 | - |
| 5.1.7.1 | Përditësimi i broshurave informative mbi procedurat e ndjekura nga Prokuroria në çështjet e trajtuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2024 | 2030 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 1,426,292 | 0 | 1,426,292 | 611,268 | 0 | 611,268 | 0 | 0 |  | 0 | 815,024 | 0 | 815,024 | - |
| 5.1.7.2 | Përditësimi, përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi kallëzimet drejtuar Prokurorisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2024 | 2030 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 1,426,292 | 0 | 1,426,292 | 611,268 | 0 | 611,268 | 0 | 0 |  | 0 | 815,024 | 0 | 815,024 | - |
| 5.1.7.3 | Publikimi në faqen e internetit të formateve standarde të akteve dhe kërkesave që i drejtohen Prokurorisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.7.4 | Përditësimi, përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28) | PP |  | 2024 | 2030 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 203,756 | 0 | 203,756 | 1,426,292 | 0 | 1,426,292 | 611,268 | 0 | 611,268 | 0 | 0 |  | 0 | 815,024 | 0 | 815,024 | - |
| 5.1.8 | Informimi i publikut mbi veprimtarinë e Prokurorisë së Posaçme dhe BKH, aksesi i qytetarëve, llojet e çështjeve që trajtojnë, e drejta e ankimit/rekursit dhe afatet | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 611,274 | 0 | 611,274 | 611,274 | 0 | 611,274 | 611,274 | 0 | 611,274 | 611,274 | 0 | 611,274 | 611,274 | 0 | 611,274 | 611,274 | 0 | 611,274 | 3,667,644 | 0 | 3,667,644 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 0 | 0 |  | 0 | 2,445,096 | 0 | 2,445,096 | - |
| 5.1.8.1 | Publikimi në faqen e internetit të formateve standarde të akteve dhe kërkesave që i drejtohen SPAK | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 407,516 | 0 | 407,516 | 2,445,096 | 0 | 2,445,096 | 815,032 | 0 | 815,032 | 0 | 0 |  | 0 | 1,630,064 | 0 | 1,630,064 | - |
| 5.1.8.2 | Përgatitja dhe publikimi online i fletëpalosjeve mbi të drejtën e ankimit dhe rekursit | 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | SPAK |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 203,758 | 0 | 203,758 | 1,222,548 | 0 | 1,222,548 | 407,516 | 0 | 407,516 | 0 | 0 |  | 0 | 815,032 | 0 | 815,032 | - |
| 5.1.9 | Organizimi i aktiviteteve informuese rreth kompetencave të ILD-së, procedurave, afateve, të drejtave të palëve në procese etj. | 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD |  | 2024 | 2030 | 903,356 | 0 | 903,356 | 903,356 | 0 | 903,356 | 903,356 | 0 | 903,356 | 903,356 | 0 | 903,356 | 903,356 | 0 | 903,356 | 903,356 | 0 | 903,356 | 903,356 | 0 | 903,356 | 6,323,492 | 0 | 6,323,492 | 2,710,068 | 0 | 2,710,068 | 0 | 0 |  | 0 | 3,613,424 | 0 | 3,613,424 | - |
| 5.1.9.1 | Planifikimi dhe realizimi i sesioneve informuese rreth rolit, kompetencave veprimtarisë së ILD | 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD |  | 2024 | 2030 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 4,421,746 | 0 | 4,421,746 | 1,895,034 | 0 | 1,895,034 | 0 | 0 |  | 0 | 2,526,712 | 0 | 2,526,712 | - |
| 5.1.9.2 | Përgatitja dhe publikimi online i broshurave informuese rreth procedurave, afateve, të drejtave të palëve në procese etj. | 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 5.1.10 | Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi mjetet alternative të zgjidhjeve të mosmarrëveshjeve me ndërmjetësim | 03310 Ndihma Juridike (14) | DHKND, DNJF | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | (7,200,000) |
| 5.1.10.1 | Përgatitja dhe publikimi i një fletëpalosje dhe një video online për ndërmjetësimin |  | DHKND | MD | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (720,000) |
| 5.1.10.2 | Zhvillimi i seancave informuese mbi çështjet që mund të zgjidhen me ndërmjetësim dhe të drejtat e palëve në proces | 03310 Ndihma Juridike (14) | DHKND, DNJF | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | (720,000) |
| 5.1.10.3 | Sesione informuese dhe përgatitja e broshurave mbi kuadrin ligjor mbi “Ndërmjetësimin” |  | DHKND | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,160,000) |
| 5.1.10.4 | Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në shkolla dhe në komunitet | 03310 Ndihma Juridike (14) | DHKND, DNJF | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,600,000) |
| 5.1.11 | Informimi i publikut mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 | 991,678 | 0 | 991,678 | 991,678 | 0 | 991,678 | 1,591,678 | 0 | 1,591,678 | 991,678 | 0 | 991,678 | 991,678 | 0 | 991,678 | 991,678 | 0 | 991,678 | 991,678 | 0 | 991,678 | 7,541,746 | 0 | 7,541,746 | 3,575,034 | 0 | 3,575,034 | 0 | 0 |  | 0 | 3,966,712 | 0 | 3,966,712 | - |
| 5.1.11.1 | Hartimi dhe publikimi i materialeve informuese mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti (online dhe i printuar) | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 631,678 | 0 | 631,678 | 4,421,746 | 0 | 4,421,746 | 1,895,034 | 0 | 1,895,034 | 0 | 0 |  | 0 | 2,526,712 | 0 | 2,526,712 | - |
| 5.1.11.2 | Realizimi i sesioneve informuese në të gjitha bashkitë për t’u njohur me NJF | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 |  | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | - |
| 5.1.11.3 | Sesione të veçanta informimi me grupet vulnerabël (gratë, të miturit, personat me aftësi të kufizuar, viktimat e dhunës, të miturit etj.) | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD | MSHMS | 2024 | 2030 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 840,000 | 0 | 840,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | - |
| 5.1.11.4 | Sesione të veçanta informimi për gratë dhe vajzat mbi aksesin në sistemin e drejtësisë | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD | MSHMS | 2024 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11.5 | Përgatitja dhe publikimi i videos së animuar dhe me zë “Ndihma juridike falas - Kush dhe si e përfiton?” | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.11.6 | Përgatitja dhe miratimi i kalendarit të punës për rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit të subjekteve të ligjit dhe zbatimi i kalendarit” | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.11.7 | Realizimi i intervistave televizive në televizionet kombëtare dhe lokale mbi NJF, subjektet përfituese, procedurat e aplikimit | 03310 Ndihma Juridike (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | DNJF, MD |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.12 | Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese në “Javën e Drejtësisë” | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 1,607,517 | 0 | 1,607,517 | 11,252,619 | 0 | 11,252,619 | 2,422,551 | 0 | 2,422,551 | 0 | 0 |  | 0 | 6,430,068 | 0 | 6,430,068 | (2,400,000.0) |
| 5.1.12.1 | Hartimi i planit të aktiviteteve nga institucionet e drejtësisë në “Javën e Drejtësisë” | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 | 135,839 | 0 | 135,839 | 135,839 | 0 | 135,839 | 135,839 | 0 | 135,839 | 135,839 | 0 | 135,839 | 135,839 | 0 | 135,839 | 135,839 | 0 | 135,839 | 135,839 | 0 | 135,839 | 950,873 | 0 | 950,873 | 407,517 | 0 | 407,517 | 0 | 0 |  | 0 | 543,356 | 0 | 543,356 | - |
| 5.1.12.2 | Kryerja e aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të javës së Drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | (2,400,000.0) |
| 5.1.12.3 | Planifikimi dhe organizimi i takimeve informuese në shkolla | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,901,746 | 0 | 1,901,746 | 815,034 | 0 | 815,034 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 | 0 | 1,086,712 | - |
| 5.1.13 | Planifikimi dhe organizimi i takimeve në ditë të veçanta për sistemin e Drejtësisë dhe të drejtave të njeriut (Dita e Drejtësisë, Dita e të Drejtave të Njeriut) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, KLGJ, KLP, ILD, GJK |  | 2024 | 2030 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | (5,400,000.00) |
| 5.1.13.1 | Organizimi i ditëve të hapura, vizitave në gjykata dhe leksioneve publike nga profesionistët ligjorë për të rritur informimin e publikut mbi sistemin e drejtësisë dhe forcuar besimin publik | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | MD, KLGJ |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.1.13.2 | Organizimi i aktiviteteve informuese dhe edukative me rastin e ditës së të drejtave të njeriut/drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | MD, KLGJ, KLP, ILD |  | 2024 | 2030 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 600,000 |  | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | (1,200,000) |
| 5.1.13.3 | Ditë të hapura me nxënësit e shkollave të mesme në Gjykatën Kushtetuese për të mësuar më shumë rreth rolit, kompetencave të saj në mbrojtje të të drejtave dhe lirive kushtetuese të individit | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK |  | 2024 | 2030 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,200,000) |
|  | Kostoja – Objektivi specifik 5.1 |  |  |  |  |  | 8,961,225 | 0 | 8,961,225 | 15,700,139 | 0 | 15,700,139 | 12,762,557 | 0 | 12,762,557 | 11,802,557 | 0 | 11,802,557 | 11,802,557 | 0 | 11,802,557 | 11,802,557 | 0 | 11,802,557 | 11,802,557 | 0 | 11,802,557 | 84,634,149 | 0 | 84,634,149 | 26,443,921 | 0 | 26,443,921 | 0 | 0 |  | 0 | 40,490,228 | 0 | 40,490,228 | (17,700,000) |
| 5.2 | Objektivi specifik 5.2: Forcimi i bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP-së dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Zhvillimi i fushatave të përbashkëta të institucioneve të drejtësisë mbi ELP-në | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 3,271,678 | 0 | 3,271,678 | 3,271,678 | 0 | 3,271,678 | 3,271,678 | 0 | 3,271,678 | 3,271,678 | 0 | 3,271,678 | 3,271,678 | 0 | 3,271,678 | 3,271,678 | 0 | 3,271,678 | 19,630,068 | 0 | 19,630,068 | 4,743,356 | 0 | 4,743,356 | 0 | 0 |  | 0 | 13,086,712 | 0 | 13,086,712 | (1,800,000) |
| 5.2.1.1 | Organizimi i takimeve të përbashkëta me institucionet e sistemit të drejtësisë për të hartuar një plan të përbashkët aktivitetesh | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.2.1.2 | Planifikimi dhe organizimi i një fushate kombëtare mbi edukimin ligjor të publikut mbi sistemin e drejtësisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ndryshëm të institucioneve të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,471,678 | 0 | 1,471,678 | 1,471,678 | 0 | 1,471,678 | 1,471,678 | 0 | 1,471,678 | 1,471,678 | 0 | 1,471,678 | 1,471,678 | 0 | 1,471,678 | 1,471,678 | 0 | 1,471,678 | 8,830,068 | 0 | 8,830,068 | 2,943,356 | 0 | 2,943,356 | 0 | 0 |  | 0 | 5,886,712 | 0 | 5,886,712 | - |
| 5.2.1.3 | Kryerja e aktiviteteve të përbashkëta ndërgjegjësuese në nivel kombëtar e lokal duke përdorur platforma të ndryshme mediatike (media sociale, televizion, radio, print) për të shpërndarë informacion mbi të drejtat ligjore dhe sistemin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | (1,800,000) |
| 5.2.1.4 | Organizimi i takimeve dhe seminareve të përbashkëta në shkolla, universitete, qendra komunitare, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga institucionet e ndryshme të sistemit të drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, GJL, GJK, SPAK, ILD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.2.2 | Fushata ndërgjegjësuese dhe edukuese për publikun mbi legjislacionin për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e te dhënave personale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (89) | KDIMDP |  | 2024 | 2030 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 |  | 0 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | (6,000,000) |
| 5.2.2.1 | Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese me prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, Prokurorinë së Përgjithshme dhe Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në kuadër të detyrimeve të parashikuara në marrëveshjen me Eurojust | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (89) | KDIMDP |  | 2024 | 2030 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | (1,200,000) |
| 5.2.2.2 | Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese me organet ligjzbatuese me qëllim prezantimin e tyre me risitë që sjell Direktiva e Policisë, si pjesë integrale e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale si dhe detyrimeve të parashikuara në marrëveshjen me Eurojust | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (89) | KDIMDP |  | 2024 | 2030 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 |  | 2,400,000 | (1,200,000) |
| 5.2.2.3 | Zhvillimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi zbatimin dhe respektimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale në kuadër të përpunimit të të dhënave të pasagjerëve PNR/API | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (89) | KDIMDP |  | 2024 | 2030 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 |  | 2,400,000 | (1,200,000) |
| 5.2.2.4 | Organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese për qytetarët/administratën publike me qëllim përmbushjen e të drejtës për t’u njohur me informacion publik, nëpërmjet zbatimit të legjislacionit për të drejtën e informimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (89) | KDIMDP |  | 2024 | 2030 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 8,400,000 | 0 | 8,400,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 4,800,000 |  | 4,800,000 | (2,400,000) |
| 5.2.2.5 | Organizimi i takimeve/leksioneve të hapura me studentët e Fakultetit të Drejtësisë për t’u njohur me rolin dhe veprimtarinë e Zyrës së Komisionerit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (89) | KDIMDP |  | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.2.3 | Koordinimi dhe zhvillimi i aktivitete te përbashkëta të institucioneve të drejtësisë me OSHC-të dhe grupet e interesit me qëllim forcimin e bashkëpunimit për rritjen e informimit të qytetarëve mbi sistemin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | MD, KLGJ | KLGJ, ILD, MSHMS, KLP, PP | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 7,920,000 | 0 | 7,920,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | (7,080,000.00) |
| 5.2.3.1 | Mbajtja e një tryeze diskutimi me OSHC-të dhe grupet e interesit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | KLGJ, ILD, MSHMS, KLP, PP | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | 120,000 |
| 5.2.3.2 | Bashkëpunimi ndërmjet KLGJ/Gjykata me OSHC dhe grupet e tjera të interesit për përgatitjen e materialeve të tjera informuese | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.3.3 | Zhvillimi i aktiviteteve informuese me qytetarë, grupe në nevojë, nxënës/të rinj, gra/vajza etj. të organizuara në bashkëpunim me OSHC-të mbi tematika me interes për publikun (p.sh.: ndihma juridike e garantuar nga shteti, tarifat gjyqësore, dhuna në familje, urdhrat e mbrojtjes, çështje të pronësisë, drejtësia penale për të mitur etj.) | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ, MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (7,200,000) |
| 5.2.4 | Forcimi i bashkëpunimit me Fakultetet e Drejtësisë për ofrimin e ELP-së | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | KLGJ, ILD | FD, MD | 2024 | 2030 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 360,000 | 0 | 360,000 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | (360,000.00) |
| 5.2.4.1 | Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me studentë të Fakulteteve të Drejtësisë (gjyqe imituese) që trajtojnë tematika me interes për qytetarët | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | FD, MD | 2024 | 2030 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 | 0 |  | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | (240,000) |
| 5.2.4.2 | Zhvillimi i leksioneve të hapura në Fakultetet e Drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29) | KLGJ | FD, MD | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.2.4.3 | Organizimi i takimeve me studentët e Fakultetit të Drejtësisë për t’u njohur me rolin dhe veprimtarinë e ILD | 03320 Veprimtaria e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë (63) | ILD | FD,MD | 2024 | 2030 | 120,000 |  | 120,000 | 120,000 |  | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 |  | 120,000 | 120,000 |  | 120,000 | 120,000 |  | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 840,000 | 0 | 840,000 | 240,000 |  | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 |  | 480,000 | (120,000) |
| 5.2.5 | Rritja e Bashkëpunimit me Median për të Promovuar Ndërgjegjësimin Ligjor mbi sistemin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, KLP, GJK, PP, SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 390,000 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 | 780,000 | 0 | 780,000 | 0 | 0 |  | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | - |
| 5.2.5.1 | Zhvillimi i takimeve me gazetarët që mbulojnë fushën e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, KLP, GJK, PP, SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | - |
| 5.2.5.2 | Zhvillimi i forumeve me gazetarët që mbulojnë fushën e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, KLP, GJK, PP, SHM |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 720,000 | 0 | 720,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 | 480,000 | 0 | 480,000 | - |
| 5.2.5.3 | Zhvillimi i tryezave periodike të Gjykatës Kushtetuese me përfaqësuesit e medias që synojnë rritjen e aksesit në drejtësinë kushtetuese, si dhe respektimin e së drejtës së informimit | 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30) | GJK | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |  | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | - |
| 5.2.5.4 | Zhvillimi i leksioneve të hapura në Fakultetet e Gazetarisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 09820 Veprimtaria Arsimore (55) | MD, KLGJ, KLP, PP, SHM | UT/FHF | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.2.6 | Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të institucioneve publike (nivel qendror e vendor) lidhur me zbatimin e ELP-së | 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike -ASPA | ASPA | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 16,200,000 | 0 | 16,200,000 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | (600,000.00) |
| 5.2.6.1 | Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim të punonjësve të institucioneve publike | 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike -ASPA | ASPA | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | (600,000) |
| 5.2.6.2 | Hartimi dhe rishikimi i moduleve të trajnimit për ELP për punonjësit e institucioneve publike në nivel qendror dhe vendor | 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike -ASPA | ASPA | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 | 600,000 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 2,400,000 |  | 2,400,000 | - |
| 5.2.6.3 | Zhvillimi i trajnimeve të përvitshme për përditësimin e njohurive të legjislacionit të ndryshuar | 01330 Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administrates Publike -ASPA | ASPA | MD | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 3,600,000 |  | 3,600,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 |  | 7,200,000 | - |
| 5.2.7 | Forcimi i Komunikimit dhe Transparencës për të Rritur Mirëkuptimin dhe Besimin e Publikut në Reformën në Drejtësi dhe sistemin e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | KLGJ,KLP, GJK, SPAK, MD |  | 2024 | 2030 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,771,678 | 0 | 1,771,678 | 1,771,678 | 0 | 1,771,678 | 1,771,678 | 0 | 1,771,678 | 1,771,678 | 0 | 1,771,678 | 1,771,678 | 0 | 1,771,678 | 1,771,678 | 0 | 1,771,678 | 12,130,068 | 0 | 12,130,068 | 2,043,356 | 0 | 2,043,356 | 0 | 0 |  | 0 | 7,086,712 | 0 | 7,086,712 | (3,000,000.00) |
| 5.2.7.1 | Hartimi dhe zbatimi i planeve të komunikimit dhe transparencës nga KLGJ-ja, KLP-ja, GJK-ja SPAK-u dhe MD-ja, për të zhvilluar më tej mirëkuptimin dhe rritjen e besimit të publikut në reformën në drejtësi si dhe kuadrin dhe vendimmarrjen institucionale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ,KLP, GJK, SPAK, MD |  | 2024 | 2030 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |  | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | (3,000,000) |
| 5.2.7.2 | Rishikimi dhe përditësimi i Planeve të Komunikimit dhe të transparencës të miratuara | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35) | KLGJ, KLP, GJK, MD |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 271,678 | 0 | 271,678 | 1,630,068 | 0 | 1,630,068 | 543,356 | 0 | 543,356 | 0 | 0 |  | 0 | 1,086,712 |  | 1,086,712 | - |
| 5.2.7.3 | Mbajtja/ruajtja e një komunikimi dhe transparence të vazhdueshme, me qytetarë të mirinformuar mbi zhvillimet në shërbimet e drejtësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (29), 03320 Veprimtaria Gjyqesore Kushtetuese (30), 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14),, 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (28), 01110 Veprimtaria e KLP (35), 03390 Veprimtaria e SPAK-ut (41) | MD,KLGJ, KLP, GJK, SPAK, |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - |
|  | Kosto – Objektivi specifik 5.2 |  |  |  |  |  | 4,860,000 | 0 | 4,860,000 | 14,013,356 | 0 | 14,013,356 | 14,013,356 | 0 | 14,013,356 | 14,013,356 | 0 | 14,013,356 | 11,613,356 | 0 | 11,613,356 | 11,613,356 | 0 | 11,613,356 | 11,613,356 | 0 | 11,613,356 | 81,740,136 | 0 | 81,740,136 | 16,446,712 | 0 | 16,446,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,453,424 | 0 | 46,453,424 | (18,840,000) |
| 5.3 | Objektivi specifik 5.3: Rritja e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Rritja e ndërgjegjësimit mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | ASPA | 2024 | 2030 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 6,180,000 | 0 | 6,180,000 | 43,260,000 | 0 | 43,260,000 | 9,280,000 | 0 | 9,280,000 | 0 | 0 |  | 0 | 24,720,000 | 0 | 24,720,000 | (9,260,000) |
| 5.3.1.1 | Zhvillimi i kurseve online dhe uebinarëve mbi integrimin evropian. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | ASPA | 2024 | 2030 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | (1,500,000) |
| 5.3.1.2 | Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit përmes televizionit, radios dhe rrjeteve sociale për të informuar publikun mbi proceset dhe përfitimet e integrimit evropian | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2030 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 10,360,000 | 0 | 10,360,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 | 0 | 0 |  | 0 | 5,920,000 | 0 | 5,920,000 | (2,960,000) |
| 5.3.1.3 | Hartimi dhe shpërndarja e broshurave informative në vendet publike, si p.sh., shkolla, qendra komunitare dhe zyrat qeveritare | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2030 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | (4,800,000) |
| 5.3.1.4 | Organizimi i tryezave konsultuese për të shpjeguar ndryshimet ligjore dhe ndikimin e tyre në jetën e përditshme të qytetarëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2024 | 2030 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | - |
| 5.3.2 | Integrimi i njohurive mbi ligjet dhe politikat e Bashkimit Evropian në kurrikulat kombëtare të arsimit | 09450 Arsimi Universitar | MAS | IAL | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,016,634 | 0 | 16,016,634 | 16,016,634 | 0 | 16,016,634 | 16,016,634 | 0 | 16,016,634 | 16,016,634 | 0 | 16,016,634 | 16,016,634 | 0 | 16,016,634 | 80,083,170 | 0 | 80,083,170 | 15,056,634 | 0 | 15,056,634 | 0 | 0 |  | 0 | 64,066,536 | 0 | 64,066,536 | (960,000) |
| 5.2.2.1 | Rishikimi i kurrikulave të arsimit të lartë për tu përshtatur me kuadrin ligjor dhe procesin e integrimit evropian | 09450 Arsimi Universitar | IAL | MAS | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,867,104 | 0 | 10,867,104 | 10,867,104 | 0 | 10,867,104 | 10,867,104 | 0 | 10,867,104 | 10,867,104 | 0 | 10,867,104 | 10,867,104 | 0 | 10,867,104 | 54,335,520 | 0 | 54,335,520 | 10,867,104 | 0 | 10,867,104 | 0 | 0 |  | 0 | 43,468,416 | 0 | 43,468,416 | - |
| 5.2.2.2 | Rishikimi i kurrikulave të arsimit parauniversitar me qëllim përfshirjen në të informacion të thjeshtëzuar mbi procesin e integrimit evropian dhe Bashkimin Evropian | 09430 Arsimi Paraniversitar | MAS |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,189,530 | 0 | 4,189,530 | 4,189,530 | 0 | 4,189,530 | 4,189,530 | 0 | 4,189,530 | 4,189,530 | 0 | 4,189,530 | 4,189,530 | 0 | 4,189,530 | 20,947,650 | 0 | 20,947,650 | 4,189,530 | 0 | 4,189,530 | 0 | 0 |  | 0 | 16,758,120 | 0 | 16,758,120 | - |
| 5.2.2.3 | Organizimi i konkurseve të eseve dhe debateve mbi temat e integrimit evropian për nxënësit dhe studentët | 09450 Arsimi Universitar | MAS | IAL | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 960,000 | 0 | 960,000 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3,840,000 | 0 | 3,840,000 | (960,000) |
| 5.3.3 | Organizimi i aktiviteteve informuese në Ditën e Evropës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 25,200,000 | 0 | 25,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | (4,200,000) |
| 5.3.3.1 | Organizimi i aktiviteteve informuese mbi procesin e integrimit evropian dhe anëtarësimin | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | (1,800,000) |
| 5.3.3.2 | Përgatitja dhe shpërndarja e broshurave informuese mbi procesin e integrimit dhe anëtarësimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD |  | 2025 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 9,600,000 |  | 9,600,000 | (2,400,000) |
| 5.3.4 | Aktivitete informuese dhe zhvillimi i programeve edukative mbi integrimin evropian në shkollat e arsimit bazë, të mesëm, dhe të lartë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MAS | 2024 | 2030 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 29,400,000 | 0 | 29,400,000 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | (8,400,000) |
| 5.3.4.1 | Përgatitja dhe botimi i materialeve ndërgjegjësuese dhe edukuese për nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të mesme | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MAS | 2024 | 2030 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 16,800,000 | 0 | 16,800,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 |  | 0 | 9,600,000 | 0 | 9,600,000 | (4,800,000) |
| 5.3.4.2 | Organizimi i takimeve informuese në shkolla 9-vjeçare dhe të mesme lidhur me procesin e integrimit evropian | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MAS | 2024 | 2030 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 |  | 0 | 7,200,000 | 0 | 7,200,000 | (3,600,000) |
| 5.3.4.3 | Shpërndarja e broshurave informuese | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (14) | MD | MAS | 2024 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Kosto – Objektivi specifik 5.3 |  |  |  |  |  | 10,380,000 | 0 | 10,380,000 | 14,580,000 | 0 | 14,580,000 | 30,596,634 | 0 | 30,596,634 | 30,596,634 | 0 | 30,596,634 | 30,596,634 | 0 | 30,596,634 | 30,596,634 | 0 | 30,596,634 | 30,596,634 | 0 | 30,596,634 | 177,943,170 | 0 | 177,943,170 | 32,736,634 | 0 | 32,736,634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,386,536 | 0 | 122,386,536 | (22,820,000) |
|  | Kostoja totale – Qëllimi i politikës V (objektiva specifikë 5.1+5.2+5.3) |  |  |  |  |  | 24,201,225 | 0 | 24,201,225 | 44,293,495 | 0 | 44,293,495 | 57,372,547 | 0 | 57,372,547 | 56,412,547 | 0 | 56,412,547 | 54,012,547 | 0 | 54,012,547 | 54,012,547 | 0 | 54,012,547 | 54,012,547 | 0 | 54,012,547 | 344,317,455 | 0 | 344,317,455 | 75,627,267 | 0 | 75,627,267 | 0 | 0 |  | 0 | 209,330,188 | 0 | 209,330,188 | (59,360,000) |
|  | Kostoja totale – Q ëllimi i politikës I+II+III+ IV+V |  |  |  |  |  | 301,316,323 | 350,789,000 | 646,671,773 | 511,340,597 | 965,211,000 | 1,476,551,597 | 474,852,954 | 991,415,000 | 1,466,267,954 | 371,018,209 | 653,860,000 | 1,031,536,789 | 363,530,190 | 80,000,000 | 443,241,119 | 350,036,534 | 80,000,000 | 424,602,984 | 346,644,704 | 89,320,000 | 435,964,704 | 2,718,450,440 | 3,210,595,000 | 5,929,045,440 | 1,184,988,804 | 2,061,415,000 | 3,246,403,804 | 0 | 0 | 0 | - | 1,345,211,616 | 903,180,000 | 2,248,391,616 | (434,250,020) |

| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indikative totale |  |  | Burimi i mbulimit deri më 2026-n |  |  |  |  |  | Burimi i financimit |  |  | Hendeku financiar 2024–2030 (në lekë) | Kostoja totale ne EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 405 ALL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i huaj/burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 1: Përditësimi i legjislacionit të reformës në drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së. | MD, Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës, KLGJ, KLP, Kuvendi | MD, Institucionet zbatuese të SND 2024–2030 dhe Udhërrëfyesit të Shtetit të së Drejtës, Institucionet e sistemit të drejtësisë | 2024 | 2030 | 280,229,490 | 0 | 280,229,490 | 167,905,590 | 0 | 167,905,590 | 0 | 0 | 0 | 112,323,900 | 0 | 112,323,900 | - | 2,668,852 |
| Objektivi specifik 1.2: Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi |  |  | 2024 | 2030 | 58,081,285 | 0 | 58,081,285 | 35,033,795 | 0 | 35,033,795 | 0 | 0 | 0 | 20,647,490 | 0 | 20,647,490 | (2,400,000) | 553,155 |
| Objektivi specifik 1.3: Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të organeve të qeverisjes së drejtësisë |  |  | 2024 | 2030 | 111,884,160 | 0 | 111,884,160 | 59,748,920 | 0 | 59,748,920 | 0 | 0 | 0 | 43,441,560 | 0 | 43,441,560 | (8,693,680) | 1,065,563 |
| Objektivi specifik 1.4: Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi thelbësor i komunikimit publik |  |  | 2024 | 2030 | 30,380,910 | 0 | 30,380,910 | 17,367,230 | 0 | 17,367,230 | 0 | 0 | 0 | 13,013,680 | 0 | 13,013,680 | - | 289,342 |
| Kostoja totale - Qëllimi i politikës I (objektiva specifikë 1.1+1.2+1.3+1.4) |  |  |  |  | 480,575,845 | - | 480,575,845 | 280,055,535 | - | 280,055,535 | - | - | - | 189,426,630 | - | 189,426,630 | (11,093,680) | 4,576,913 |
| Qëllimi i politikës 2: Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtesisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indikative totale |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2026 |  |  |  |  |  | Burimi i financimit |  |  | Hendeku financiar 2024–2030 (në Lekë) | Kostoja totale ne EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 105ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2024–2026 (në Lekë) |  |  | Financim i huaj/burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi Specifik 2.1: Garantimi i emërimeve dhe zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci |  |  | 2024 | 2030 | 65,508,920 | - | 65,508,920 | 37,254,460 | 0 | 37,254,460 | 0 | 0 | 0 | 28,254,460 | 0 | 28,254,460 | - | 623,894 |
| Objektivi specifik: 2.2. Forcimi i kapaciteteve institucionale, magjistratëve edhe jomagjistratët për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme. | KLGJ, KLP, SHM | KLGJ, KLP, PP, SHM | 2024 | 2030 | 78,936,280 | - | 78,936,280 | 32,587,880 | 0 | 32,587,880 | 0 | 0 | 0 | 46,348,400 | 0 | 46,348,400 | - | 751,774 |
| Objektivi specifik 2.3: Sigurimi i zbatimit të njëtrajtshëm të standardeve të ndarjes së rastësishme të çështjeve | KLGJ, KLP, PP | Sistemi Gjyqësor, Prokuroritë | 2024 | 2030 | 55,422,210 | 1,050,000,000 | 1,105,422,210 | 29,341,170 | 577,500,000 | 606,841,170 | 0 | 0 | 0 | 26,081,040 | 472,500,000 | 498,581,040 | - | 10,527,831 |
| Objektivi specifik: 2.4. Kontrollet e figurës dhe pasurisë në sistemin e drejtësisë kryhen në përputhje me standardet e vetingut | ILDKPI, KLGJ, KLP | KLGJ, KLP, ILD, ILDKPI, Anëtarët e institucioneve të pavarura të drejtësisë | 2024 | 2030 | 81,102,990 | - | 81,102,990 | 44,534,980 | 0 | 44,534,980 | 0 | 0 | 0 | 36,568,010 | 0 | 36,568,010 | - | 772,409 |
| Objektivi specifik 2.5: Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve | Kuvendi, MD, ILD, KLGJ, KLP, SHM, SPAK, Gjykatat e Posaçme | MD, ILD, KLGJ, KLP, Kuvendi, Gjykatat e Posaçme | 2024 | 2030 | 151,331,390 | - | 151,331,390 | 65,968,790 | 0 | 65,968,790 | 0 | 0 | 0 | 85,362,600 | 0 | 85,362,600 | - | 1,441,251 |
| Kostoja totale – qëllimi i politikës II (objektiva specifikë 2.1+2.2+2.3) |  |  |  |  | 432,301,790 | 1,050,000,000 | 1,482,301,790 | 209,687,280 | 577,500,000 | 787,187,280 | - | - | - | 222,614,510 | 472,500,000 | 695,114,510 | - | 14,117,160 |
| Qëllimi i politikës 3: Rritja e efikasitetit te institucioneve në sistemin e drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indikative totale |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2026 |  |  |  |  |  | Burimi i financimit |  |  | Hendeku financiar 2024–2030 (në Lekë) | Kostoja totale ne EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 105ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2024–2026 (në lekë) |  |  | Financim i huaj/burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 3.1: Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ dhe gjykatave, përfshirë GJL, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin | KLGJ,PP, DPB, DSHP, DPP | Gjykatat, ILDKPKI, DPT, Institucionet e drejtësisë, MD | 2024 | 2030 | 285,143,755 | 719,980,000 | 1,005,123,755 | 135,985,005 | 290,500,000 | 426,485,005 | 0 | 0 | 0 | 149,158,750 | 429,480,000 | 578,638,750 | - | 9,572,607 |
| Objektivi specifik 3.2 Përmirësimi i kapacitetit të PP, KLP dhe zyrave të prokurorisë, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin | KLP, PP, DPPSH, SHM,MD, DPB, DSHP | Prokuroritë, MD | 2024 | 2030 | 317,422,155 | 93,864,000 | 411,286,155 | 147,215,655 | 92,664,000 | 239,879,655 | 0 | 0 | 0 | 170,206,500 | 1,200,000 | 171,406,500 | - | 3,917,011 |
| Objektivi specifik 3.3 Përmirësimi i kapacitetit të Prokurorisë së Posaçme dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit me qëllim sigurimin e hetimeve dhe procedimeve penale efikase në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare | SPAK, PP, MD, DPB, DSHP, DSHPSH, Gjykatat e Posaçme | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar | 2024 | 2030 | 235,752,130 | 6,000,000 | 241,752,130 | 110,021,000 | 0 | 110,021,000 | 0 | 0 | 0 | 113,731,130 | 0 | 113,731,130 | (18,000,000) | 2,302,401 |
| Objektivi specifik 3.4 Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve | DHKND, MD, KLGJ, ILD, DHKND/MD | MD | 2024 | 2030 | 49,480,150 | 9,000,000 | 58,480,150 | 18,494,530 | 0 | 18,494,530 | 0 | 0 | 0 | 15,385,620 | 0 | 15,385,620 | (24,600,000) | 556,954 |
| Objektivi specifik 3.5 Rritja e efikasitetit në gjykata dhe prokurori me anë të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit dhe komunikimit | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posacme, MD, QTI | KLGJ, KLP, ILD, PP, SPAK, Gjykatat e Posaçme, SHM | 2024 | 2030 | 133,687,290 | 379,156,000 | 512,843,290 | 42,004,620 | 369,156,000 | 411,160,620 | 0 | 0 | 0 | 49,682,670 | 0 | 49,682,670 | (52,000,000) | 4,884,222 |
| Objektivi specifik 3.6 Përmirësimi i kapacitetit te MD dhe institucioneve te varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi | MD, DPB, DNJF | ASPA, DHKN | 2024 | 2030 | 290,543,556 | 768,595,000 | 1,059,138,556 | 101,388,534 | 731,595,000 | 832,983,534 | 0 | 0 | 0 | 145,358,682 | 0 | 145,358,682 | (80,796,340) | 10,087,034 |
| Kostoja totale – Qëllimi i politikës III (objektiva specifikë 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6) |  |  |  |  | 1,312,029,036 | 1,976,595,000 | 3,288,624,036 | 555,109,344 | 1,483,915,000 | 2,039,024,344 | 0 | 0 | 0 | 643,523,352 | 430,680,000 | 1,074,203,352 | (175,396,340) | 31,320,229 |
| Qëllimi i politikës 4. Forcimi i cilësisë së drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i zbatimit |  | Kostoja indikative totale |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2026 |  |  |  |  |  | Burimi i financimit |  |  | Hendeku financiar 2024–2030 (në Lekë) | Kostoja totale ne EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 105ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2024–2026 (në Lekë) |  |  | Financim i huaj/burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 4.1: Sigurimi i burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë. | MD, KLGJ, ILD, KLP, PP, SPAK, SHM | Qeveria/Kuvendi, Gjykatat/Prokuroritë | 2024 | 2030 | 56,023,312 | 184,000,000 | 240,023,312 | 21,428,976 | 0 | 21,428,976 | 0 | 0 | 0 | 34,594,336 | 0 | 34,594,336 | (184,000,000) | 2,285,936 |
| Objektivi specifik 4.2: Përmirësimi i performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori | PP, KLP, KLGJ, SHM, ILD | Partnerë vendës dhe ndërkombëtar, KLGJ, KLP | 2024 | 2030 | 21,157,298 | 0 | 21,157,298 | 7,063,616 | 0 | 7,063,616 | 0 | 0 | 0 | 8,693,682 | 0 | 8,693,682 | (5,400,000) | 201,498 |
| Objektivi specifik 4.3: Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit. | PP, KLP, KLGJ, SHM, ILD, SPAK | ASPA, KLGJ, KLP, SPAK, PP | 2024 | 2030 | 54,680,343 | 0 | 54,680,343 | 25,484,977 | 0 | 25,484,977 | 0 | 0 | 0 | 29,195,366 | 0 | 29,195,366 | - | 520,765 |
| Objektivi specifik 4.4: Sigurimi i aksesit në vendimet e gjykatave dhe qëndrueshmërisë së praktikave gjyqësore me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve dhe rritjes së transparencës për publikun. | GJK, KLGJ, KLP, SHM, GJL | KLGJ, KLP, SPAK, PP | 2024 | 2030 | 17,365,361 | 0 | 17,365,361 | 10,531,809 | 0 | 10,531,809 | 0 | 0 | 0 | 7,833,552 | 0 | 7,833,552 | 1,000,000 | 165,384 |
| Kostoja totale - Qëllimi i politikës IV (objektiva specifikë 4.1+4.2+4.3+4.4) |  |  |  |  | 149,226,314 | 184,000,000 | 333,226,314 | 64,509,378 | - | 64,509,378 | - | - | - | 80,316,936 | - | 80,316,936 | (188,400,000) | 3,173,584 |
| Qëllimi i politikës 5. Drejtësi më e afërt me qytetarët. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektivat specifikë | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostoja indikative totale |  |  | Burimi i mbulimit deri ne 2026 |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar 2024–2030 (në Lekë) | Kostoja totale ne EUR (kursi i këmbimit: 1 EUR = 105ALL) |
|  | Institucioni përgjegjës | Institucioni kontribues | Afati i fillimit | Afati i mbarimit |  |  |  | PBA 2024–2026 (në Lekë) |  |  | Financim i Huaj/Burime të tjera (në lekë) |  |  | Buxheti 2027–2030 (në lekë) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Korrente | Kapitale | Kostoja totale | Korrente | Kapitale | Total BSH | Korrente | Kapitale | Total FH | Korrente | Kapitale | Total BSH |  |  |
| Objektivi specifik 5.1: Informimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit | KLGJ, Gjykatat, KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat, PP, MD, GJK, DHKND, DNJF | MD, MSHMS | 2024 | 2030 | 84,634,149 | 0 | 84,634,149 | 26,443,921 | 0 | 26,443,921 | 0 | 0 | 0 | 40,490,228 | 0 | 40,490,228 | (17,700,000) | 806,040 |
| Objektivi specifik 5.2: Forcimi i bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë | MD, KLGJ, KDIMDP, KLGJ, KLP, ILD, GJK | KLGJ, ILD, MSHMS, KLP, PP, FD. MD | 2024 | 2030 | 81,740,136 | 0 | 81,740,136 | 16,446,712 | 0 | 16,446,712 | 0 | 0 | 0 | 46,453,424 | 0 | 46,453,424 | (18,840,000) | 778,477 |
| Objektivi specifik 5.3: Rritja e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut | MD, KLGJ, KDIMDP, KLGJ, KLP, ILD, GJK | MAS | 2024 | 2030 | 177,943,170 | 0 | 177,943,170 | 32,736,634 | 0 | 32,736,634 | 0 | 0 | 0 | 122,386,536 | 0 | 122,386,536 | (22,820,000) | 1,694,697 |
| Kostoja totale - Qëllimi i politikës V (objektiva specifikë 5.1+5.2+5.3) |  |  |  |  | 344,317,455 | - | 344,317,455 | 75,627,267 | - | 75,627,267 | - | - | - | 209,330,188 | - | 209,330,188 | (59,360,000) | 3,279,214 |
| Kostoja totale (QS1+QS2+QS3+QS4+QS5) |  |  |  |  | 2,718,450,440 | 3,210,595,000 | 5,929,045,440 | 1,184,988,804 | 2,061,415,000 | 3,246,403,804 | 0 | 0 | 0 | 1,345,211,616 | 903,180,000 | 2,248,391,616 | (434,250,020) | 56,467,099 |

|  |  |  |  |  |  | Kosto Korrente | Kosto Kapitale | Në % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kosto totale të PKV | 5,929,045,440 |  | Qëllimi i Politikës I | 480,575,845 | 0 | 8.1% |
|  |  | MTBP 2024–2026 | 3,246,403,804 |  | Qëllimi i Politikës II | 432,301,790 | 1,050,000,000 | 25.0% |
|  |  | Financim i huaj/burime të tjera | 0 |  | Qëllimi i Politikës III | 1,312,029,036 | 1,976,595,000 | 55.5% |
|  |  | Buxheti 2027–2030 | 2,248,391,616 |  | Qëllimi i Politikës IV | 149,226,314 | 184,000,000 | 5.6% |
|  |  | Hendek financiar 2024–2030 | -434,250,020 |  | Qëllimi i Politikës V | 344,317,455 | 0 | 5.8% |
|  |  |  |  | -7.3% |  |  |  |  |
|  |  | Kostoja korrente | 2,718,450,440 | 46% |  |  |  |  |
|  |  | Kostoja kapitale | 3,210,595,000 | 54% |  |  |  |  |
|  |  | Kostoja totale | 5,929,045,440 |  |  |  |  |  |

| Nevojat (në lek) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qëllimi i politikave | Natyra/tipologjia e kostove | Kostoja totale | Kostot e planifikuara | Kosto për t’u | Hendeku financiar |
|  |  | 2024–2030 | PBA 2024-2026 | Planifikuar në | 2024–2030 |
|  |  |  | Buxheti dhe donator | Buxhetin 2027–2030 |  |
| Qëllimi i Politikës 1. Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet evropiane | Korrente | 480,575,845 | 280,055,535 | 189,426,630 | 11,093,680 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 |  |
| Qëllimi i Politikës 2: Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë | Korrente | 432,301,790 | 209,687,280 | 222,614,510 | 0 |
|  | Kapitale | 1,050,000,000 | 577,500,000 | 472,500,000 |  |
| Qëllimi i Politikës 3. Rritja e efikasitetit te institucioneve në sistemin e drejtësisë | Korrente | 1,312,029,036 | 555,109,344 | 643,523,352 | 175,396,340 |
|  | Kapitale | 1,976,595,000 | 1,483,915,000 | 430,680,000 |  |
| Qëllimi i Politikës 4. Forcimi i cilësisë së drejtësisë | Korrente | 149,226,314 | 64,509,378 | 80,316,936 | 188,400,000 |
|  | Kapitale | 184,000,000 | 0 | 0 |  |
| Qëllimi i Politikës 5. Drejtësi më e afërt me qytetarët. | Korrente | 344,317,455 | 75,627,267 | 209,330,188 | 59,360,000 |
|  | Kapitale | 0 | 0 | 0 |  |
| TOTALI [Lekë] |  | 5,929,045,440 | 3,246,403,804 | 2,248,391,616 | 434,250,020 |
| TOTALI [Euro] |  | 56,467,099 | 30,918,131 | 21,413,253 | 4,135,714 |
| 1 euro 105 Leke |  |  |  |  |  |

PASAPORTA E TREGUESVE

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5) 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6) 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 1. Numri i ligjeve dhe projekt-ligjeve që pasqyrojnë propozimet për ndryshimet e ligjeve të reformës nga institucionet e pavarura të drejtësisë. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024-30 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE” Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës” |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë” |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, Kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS”, Kolona 7 | QP 1: Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.1: Përditësimi i legjislacionit të reformës në drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Akte ligjore |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i) rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitullin 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | MD- Drejtoria e Kodifikimit/Komision i Posacem Parlamentar |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | MD/Komision i Posacem Parlamentar |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi mat numrin e akteve ligjore të miratuara dhe projektligjeve gjatë kohëzgjatjes së SND III, lidhur me ndryshimet e ligjeve të reformës të cil`at pasqyrojnë propozimet/analizat e institucioneve te pavarura të drejtësisë. Supozohet se ligjet e reformës mund të ndryshohen në mënyrë me efektive dhe kuptimplote nëpërmjet koordinimit ndërmjet institucioneve të pavarura të drejtësisë dhe Drejtorisë së Kodifikimit dhe Harmonizimit te Legjislacionit ne MD, e cila përcjell propozimet për ndryshime ligjore ne Kuvend në bazë të analizave te institucioneve zbatuese te ligjeve. Duke konsideruar mundësinë e ngritjes se një Komisioni të Posaçëm për rishikimin e ligjeve të reformes, treguesi do t'i referohet edhe propozimeve/analizave ligjore të përcjella pranë këtij Komisioni. Treguesi mat koordinimin midis këtyre institucioneve, përfshirë Komisionin e Posaçëm, dhe rezultatet e këtij koordinimi. Treguesi do të monitorohet çdo vit duke synuar që deri në vitin 2030, te 6 ligjet e reformës (Ligji për Statusin, Ligji për Qeverisjen, Ligji për Institucionet për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, Ligji për Pushtetin Gjyqësor, Ligji për Prokurorinë, Ligji për Vetingun) të ndryshohen duke marre parasysh propozimet/analizat e institucioneve të pavarura të drejtësisë (KLGJ, KLP, ILD, SHM, KED, SPAK, PP). Drejtoria e Kodifikimit dhe Harmonizimit te Legjislacionit ne MD dhe/ose Komisioni i Posaçëm ne Kuvend raportojnë në bazë vjetore cilët nga 6 ligjet e reformes janë në proces miratimi dhe cilët janë ndryshuar sipas propozimeve/analizave te institucioneve. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve | Në bazë të të dhënave te raportuara, vlera maksimale e treguesit është 6 (numri i ligjeve te reformes). Synohet qe ne 2030, te gjashte ligjet e reformes te jene rishikuar. |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin ngjitës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi | Trend rritës kumulativ gjatë periudhës së zbatimit të SND III (2024–2030) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 NA |
|  | Viti dhe vlera | 2026 NA |
|  | Viti dhe vlera | 2027 NA |
|  | Viti dhe vlera | 2028 NA |
|  | Viti dhe vlera | 2029 NA |
|  | Viti dhe vlera | 2030 - 6 (ligje te miratuar pas rishikimit) |
| Synimi i rishikuar | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ-së 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE-së (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 2. Numri i akteve ligjore të BE-së me të cilat ligji vendës është përafruar të paktën “pjesërisht” |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i Lartë/ndikimi/rezultatet | Rezultati/ndikimi |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE-në (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë” |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 1 Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.1 - Përditësimi i legjislacionit të reformës në drejtësi në përputhje me parimet e pavarësisë, llogaridhënies, efikasitetit, cilësisë dhe sigurimi i harmonizimit të legjislacionit shqiptar me acquis të BE-së. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Akte ligjore |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | MD - Drejtoria e Kodifikimit |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin. | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | MD - Drejtoria e Kodifikimit |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi synon të masë numrin e akteve ligjore të BE-së, përkatësisht direktivat, vendimet kuadër, vendimet dhe rregulloret me të cilat ligji vendës është përafruar të paktën 'pjesërisht'. Përafrimi konsiderohet “i pjesshëm”, kur është vlerësuar se niveli i përputhshmërisë është të paktën “i mirë” dhe propozimet për ndryshime ligjore, bashkë me tabelën përkatëse të përputhshmërisë janë përcjellë pranë Këshillit të Ministrave. Niveli i përafrimit me qëllim të matjes së këtij treguesi vlerësohet në kuadrin e tabelave të përputhshmërisë të plotësuara nga MD-ja, ku vlerësimi i përgjithshëm i përafrimit së ligjit vendës me aktet ligjore të BE-së është i nivelit: “i mirë”, “i lartë” ose “i plotë”. Sipas metodologjisë së përdorur nga MD-ja për përgatitjen e tabelave të përputhshmërisë (e përmbledhur në Manualin për Hartimin e Legjislacionit) niveli i përafrimit konsiderohet: 'I mirë' kur shumica e dispozitave të aktit ligjor të BE-së janë transpozuar në një ose më shumë akt(e) normativ kombëtare, me pak përjashtime. Ky kategorizim përdoret kur vetëm një numër i vogël dispozitash të aktit ligjor të BE-së janë ende të përafruara në mënyrë jo të plotë, të gabuar ose aspak të përafruara. 'I lartë' kur pothuajse të gjitha dispozitat e aktit ligjor të BE-së janë përafruar në një ose më shumë akte normative kombëtare, me pak raste të mospërputhjes që mbeten për t’u trajtuar. Ky kategorizim përdoret kur përafrimi është pothuajse në përputhje, dhe vetëm një numër shumë i ulët rastesh pasaktësie kanë ende nevojë për ndryshime. 'I plotë' kur çdo dispozitë e aktit ligjor të BE-së është përafruar në mënyrë efektive nga një ose më shumë akte normative kombëtare dhe ligji kombëtar përputhet plotësisht me standardet e BE-së, pa mospërputhje apo përjashtime. Ky kategorizim përdoret kur vlerësimi i dispozitave një nga një nuk evidenton asnjë rast mospërputhjeje. Realizimi i treguesit do të matet në raport me targetet e vendosura më poshtë për secilën periudhë raportuese. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë. | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale. | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore | Rritje ne raport me targetin |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës (arritje ose tejkalim i targetit vjetor) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025/6 akte |
|  | Viti dhe vlera | 2026/6 akte |
|  | Viti dhe vlera | 2027/6 akte |
|  | Viti dhe vlera | 2028/6 akte |
|  | Viti dhe vlera | 2029/6 akte |
|  | Viti dhe vlera | 2030/6 akte |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet. | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 3. Përqindja e ankimeve nga SPAK për çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magjistratëve pranë Kolegjit të Posaçëm të Apelimit |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinw Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, Kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS”, Kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 1 Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.2 - Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | SPAK |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin. | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SPAK |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Sipas Nenit 179/b te Kushtetutës, pas shpërbërjes së Komisionerëve Publikë, kompetencat e tyre ushtrohen nga Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme. Treguesi synon të masë numrin e ankimeve të paraqitura nga SPAK në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit (KPA) lidhur me çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magjistratëve. Kjo matje ndihmon në vlerësimin e ngarkesës së punës së KPA-së dhe vazhdimësinë e efektivitetin të procesit të rivlerësimit, duke identifikuar numrin e çështjeve që janë subjekt ankimi pas mbarimit të mandatit të Komisionerëve Publikë. Treguesi shprehet në përqindje e cila tregon raportin midis numrit konkret të ankimeve të paraqitura nga SPAK prane KPA, gjate periudhes raportuese, për çështje të papërfunduara, me numrin total të çështjeve pa një vendim të formës së prerë pas mbarimit të mandatit te KPK. Synohet të mbahet i njëjti standard (dmth. përqindja e ankimimeve) i Komisionerëve Publikë, në masën 12–22% të vendimeve të KPK. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë. | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale. | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore”. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur % e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend konstant - standardi i Komisionerëve Publikë (12-22%) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | 12-22% |
|  | Viti dhe vlera | 2025 12-22% |
|  | Viti dhe vlera | 2026 12-22% |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet. | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 4. Përqindja e subjekteve që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar të cilët janë dënuar për korrupsion me vendim të formës së prerë, nga gjykatat e posaçme, duke garantuar të drejtën për një proces të drejtë ligjor. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Rezultati/ndikimi |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë” |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 1 Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.2 - Përfundimi i procesit të rivlerësimit kalimtar (vetingut) brenda afateve kushtetuese dhe vendosja e mekanizmave për të siguruar qëndrueshmërinë e këtij procesi. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | GJKKO |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin. | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | GJKKO |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Treguesi synon të masë dënueshmërinë penale të subjekteve të vetingut që nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar, në rastet kur janë konstatuar elemente penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Treguesi llogarit raportin (të shprehur si %) midis numrit të çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme, dhe numrit total të subjekteve të cilët nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar. Treguesi raportohet nga Gjykatat e Posaçme dhe synohet që përqindja e raportuar të jetë në rritje gjatë periudhës së SND. Treguesi është kumulativ. Për vitin 2024 treguesi do të matet si raporti (i shprehur si %) i numrit të çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme gjatë periudhes 2019-2024, me numrin total të subjekteve të cilët nuk e kane kaluar procesin e rivleresimit kalimtar (në bazë të një vendimi përfundimtar). Për çdo vit raportimi pasues, treguesi do të llogaritet sipas formulës: (Numri i çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme gjatë periudhës paraardhëse + Numri i çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme gjatë periudhës raportuese)/numri total i subjekteve te cilët nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar (në baze të një vendimi përfundimtar) * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë. | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale. | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore”. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | I përbërë |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | Për vitin 2024 treguesi do të matet si raporti (i shprehur si %) i numrit te çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme gjate periudhës 2019-2024, me numrin total të subjekteve të cilët nuk e kane kaluar procesin e rivleresimit kalimtar (në bazë të një vendimi përfundimtar). |
|  | Niveli dy | Për cdo vit raportimi pasues, treguesi do të llogaritet sipas formulës: (Numri i çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme gjate periudhës paraardhëse + Numri i çështjeve ku të pandehurit subjekte të vetingut janë dënuar me formë të prerë nga Gjykatat e Posaçme gjate periudhës raportuese)/numri total i subjekteve të cilët nuk e kanë kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar (në bazë të një vendimi përfundimtar) * 100. |
|  | Niveli tre |  |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur % e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025-NA |
|  | Viti dhe vlera | 2026-NA |
|  | Viti dhe vlera | 2027-NA |
|  | Viti dhe vlera | 2028-NA |
|  | Viti dhe vlera | 2029-NA |
|  | Viti dhe vlera | 2030-NA |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 5. Përqindja nëpunësve/stafit administrativ të KLGJ-së dhe KLP-së të trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, demokracia dhe shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë” |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, Kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS”, Kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 1 Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.3. - Ruajtja dhe zhvillimi i mëtejshëm i kapacitetit profesional, pavarësisë dhe efikasitetit të organeve të qeverisjes së drejtësisë. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Trajnime |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ, KLP |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin. | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ, KLP |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Treguesi mat numrin e nëpunësve dhe stafit te administratës së KLGJ-së/KLP-së, të trajnuar mbi detyrat funksionale, në raport me numrin e gjithë nëpunësve dhe administratës së KLGj-së/KLP-së përgjatë periudhës së monitorimit. Ky tregues vlerëson vëmendjen që KLGJ-ja/KLP-ja i kushtojnë rritjes profesionale të stafit dhe realizimin faktik të një prej detyrave që KLGJ-ja/KLP-ja kanë në lidhje me trajnimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore. Treguesi prodhon një vlerë në përqindje. Ai është produkt i raportit mes numrit të nëpunësve/administratës së KLGj-së/KLP-së që janë trajnuar mbi detyrat e tyre funksionale në raport me numrin total të nëpunësve/administratës së KLGJ-së/KLP-së përgjatë vitit të monitorimit. Vlera e treguesit në % sipas kategorisë = numri i nëpunësve të KLGJ-së/KLP-së që janë trajnuar mbi detyrat e tyre funksionale/numri i nëpunësve të KLGj-së/KLP-së përgjatë vitit të monitorimit *100. Vlera e treguesit në % sipas kategorise = numri i stafit te administratës së KLGJ-së/KLP-së që janë trajnuar mbi detyrat e tyre funksionale/numri total i stafit te administratës së KLGJ-së/KLP-së përgjatë vitit të monitorimit *100. Një shifër e lartë në një vit të caktuar dhe/ose mbajtja e standardit te përqindjes të këtij raporti nga viti në vit tregon përmirësimin progresiv te veprimtarisë administrative të KLGJ-së/KLP-së për fuqizimin e saj. Një tendencë në ulje e këtyre shifrave nga viti në vit tregon të kundërtën. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë. | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore”. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Të përbërë |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | Vlera të ndara për dy institucionet |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | % këshilltarëve të KLGJ-së të trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale. |
|  | Niveli dy | % stafit administrativ të KLGJ-së të trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale. |
|  | Niveli tre | % këshilltarëve të KLP-se të trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale. |
|  | Niveli katër | % stafit administrativ të KLP-së të trajnuar për çështje që lidhen me detyrat e tyre funksionale. |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur % e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026 Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027 Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028 Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2029 Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030 Trend rritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet. | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 6. Numri i takimeve të përbashkëta të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë” |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS”, kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 1 Konsolidimi dhe qëndrueshmëria e arritjeve të reformës në drejtësi në përputhje me standardet Evropiane. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 1.4 - Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe përmirësimi thelbësor i komunikimit publik. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masa zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ/KLP |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin. | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ/KLP |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Treguesi synon të vlerësojë nivelin e zbatimit të detyrimit minimal ligjor që Këshillat të zhvillojnë të paktën nje mbledhje të përbashkët në vit me pjesëmarrjen e MD-së (Neni 170, Ligji nr. 115/2016 për Qeverisjen). Treguesi do të raportohet çdo vit duke pasur parasysh parashikimet ligjore të cilat synojnë forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, përfshirë edhe Ministrinë e Drejtësisë. KLGJ/KLP do të raportojnë numrin e mbledhjeve të përbashkëta përfshirë edhe Ministrinë e Drejtësisë sipas targeteve të përcaktuara më poshtë. Çdo mbledhje shtesë, evente të përbashkëta, konferenca etj., të cilët kanë këtë qëllim janë tregues pozitive për përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore”. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës (arritje ose tejkalim i targetit vjetor). |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | 2 |
|  | Viti dhe vlera | 2025/2 |
|  | Viti dhe vlera | 2026/2 |
|  | Viti dhe vlera | 2027/2 |
|  | Viti dhe vlera | 2028/2 |
|  | Viti dhe vlera | 2029/2 |
|  | Viti dhe vlera | 2030/2 |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet. | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 7. Përqindja e magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) për të cilët është përfunduar vlerësimi i rregullt etik dhe profesional nga KLGJ/KLP në përputhje me planin vjetor respektiv, sipas nivelit të vlerësimit. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS”, kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.1 - Garantimi i emërimeve dhe zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | Raportet vjetore te KLGJ/KLP |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ/KLP |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi synon të masë performancën e Këshillave (KLGj/KLP) në ushtrimin e një prej funksioneve kryesore të tyre, atij të vlerësimit te rregullt periodik të gjyqtarëve dhe prokurorëve sipas standardeve etike dhe profesionale (Neni 84 i Ligjit për Statusin), në funksion të vlerësimit të profesionalizmit, si dhe krijimit të premisave për ngritjen në detyrë ose lëvizje paralele. Treguesi mat punën e KLGj/KLP lidhur me procesin e vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë, duke analizuar në shifra masën në të cilën Këshillat zbatojnë në praktikë planifikimin e bërë lidhur me vlerësimin periodik te magjistratëve. Përqindja e gjyqtarëve/prokurorëve të vlerësuar, në raport me numrin e gjyqtarëve të planifikuar për t’u vlerësuar, jep të dhëna mbi përmbushjen e kompetencës së KLGj/KLP kundrejt vlerësimit etik e profesional të gjyqtarëve/prokurorëve. Treguesi prodhon një vlerë në përqindje, duke llogaritur raportin midis numrit te gjyqtarëve/prokurorëve të vlerësuar profesionalisht në vitin e monitorimit nga KLGj/KLP, me numrin e përgjithshëm të gjyqtarëve/prokurorëve të planifikuar për vlerësim për secilin vit te raportimit. Vlera e treguesit në % për gjyqtarët = numri i gjyqtarëve që janë vlerësuar nga KLGj në përputhje me planin e miratuar nga KLGj për atë vit/numri i gjyqtarëve që janë parashikuar për t’u vlerësuar nga KLGj në planin e miratuar nga KLGj për atë vit * 100. Elementet për llogaritjen e treguesit do të raportohen ne total dhe sipas niveleve te vleresimit. Vlera e treguesit në % për prokurorët = numri i prokurorëve që janë vlerësuar nga KLP në përputhje me planin e miratuar nga KLP për atë vit/numri i prokurorëve që janë parashikuar për t’u vlerësuar nga KLP në planin e miratuar nga KLP për atë vit * 100. Elementet për llogaritjen e treguesit do të raportohen ne total dhe sipas niveleve te vleresimit. Një tendencë në rritje e shifrës në përqindje të këtij raporti nga viti në vit, si edhe e vlerave sipas niveleve te vleresimit, tregon përmirësimin e veprimtarisë së KLGJ/KLP, dhe në mënyrë indirekte rritjen e transparences, njëtrajtshmërisë dhe paanshmërisë së procedurave për ngritjen në detyrë dhe lëvizjen paralele, të cilat bazohen në vlerësimet etike dhe profesionale të magjistratëve. Një tendencë në ulje e kësaj shifre nga viti në vit tregon të kundërtën. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore”. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | I perbere |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | “% e gjyqtarëve për të cilët është përfunduar vlerësimi i rregullt etik dhe profesional nga KLGJ në përputhje me planin vjetor, në total dhe sipas niveleve të vlerësimit |
|  | Niveli dy | “% e prokuroreve për të cilët është përfunduar vlerësimi i rregullt etik dhe profesional nga KLP në përputhje me planin vjetor, në total dhe sipas niveleve te vlerësimit. |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | treguesi do të matet për herë të parë në 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025/60% |
|  | Viti dhe vlera | 2026/65% |
|  | Viti dhe vlera | 2027/70% |
|  | Viti dhe vlera | 2028/80% |
|  | Viti dhe vlera | 2029/90% |
|  | Viti dhe vlera | 2030/100% |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet. | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 8. Përqindja e magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) në sistemin e drejtësisë të vlerësuar me të paktën një vlerësim të plotë etik dhe profesional. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.1 - Garantimi i emërimeve dhe zhvillimit të karrierës së magjistratëve në sistemin e drejtësisë, bazuar në meritokraci. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ, KLP |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ, KLP |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Qëllimi i treguesit është të vlerësojë nivelin e monitorimit të rregullt të standardeve etike dhe profesionale të magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) në sistemin e drejtësisë gjatë karrierrës së tyre. Treguesi mat përqindjen e magjistratëve, sipas kategorisë, që kanë marrë të paktën një vlerësim të plotë etik dhe profesional (neni 84 i Ligjit për Statusin). Vleresimet e rregullta etike dhe profesionale sigurojnë panshmërinë, meritokracinë dhe transparencën e procedurave për ngritjen në detyrë ose lëvizje paralele, të cilat bazohen në vlerësimet periodike të magjistratëve. Kjo është një pjesë thelbësore e sigurimit të integritetit dhe besueshmërisë së sistemit gjyqësor. Treguesi shprehet si përqindje. KLGJ dhe KLP janë institucionet raportuese te cilat raportojnë për kategorinë përkatëse të magjistratëve sipas formulës së mëposhtme: Treguesi = Numri i gjyqtarëve/prokurorëve të vlerësuar me të paktën një vlerësim të plotë etiko-profesional sipas Nenit 84 i Ligjit për Statusin/numri total i gjyqtarëve/prokurorëve në sistem * 100. Duke pasur parasysh emerimet e reja të magjistratëve të diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës çdo vit, për të cilët sipas ligjit vlerësimi i pare etik dhe profesional mund të kryehet pas tre vjetësh, vlera e targetit te synuar lidhur me këtë tregues për vitin 2030 është më e ulët se 100%. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025/55% |
|  | Viti dhe vlera | 2026/60% |
|  | Viti dhe vlera | 2027/65% |
|  | Viti dhe vlera | 2028/70% |
|  | Viti dhe vlera | 2029/75% |
|  | Viti dhe vlera | 2030/80% |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet. | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 9. Numri i trajnimeve dhe pjesëmarrësve (magjistratë dhe anëtarë të institucioneve) mbi tematika lidhur me rastet e ndërhyrjeve të brendshme dhe të jashtme. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.2: Forcimi i kapaciteteve institucionale, magjistratëve edhe jo-magjistrateve për parandalimin dhe mbrojtjen nga ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Trajnime |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | SHM |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SHM |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Qëllimi i këtij treguesi është të vlerësojë dhe monitorojë numrin e trajnimeve të ofruara dhe pjesëmarrjen e magjistratëve dhe anëtarëve të institucioneve në trajnimet që trajtojnë tematika lidhur me ndërhyrjet e brendshme dhe të jashtme. Këto trajnime janë thelbësore për forcimin e kapaciteteve dhe njohurive të personelit gjyqësor dhe të institucioneve për të identifikuar dhe menaxhuar rastet e ndërhyrjeve, duke përmirësuar kështu integritetin dhe pavarësinë e sistemit gjyqësor. Natyra e këtij treguesi është numerike e përbërë nga dy të dhëna: numri i trajnimeve të organizuara dhe numri i pjesëmarrësve në këto trajnime. Synohet që shifrat e raportuara në bazë vjetore të reflektojnë një trend rritës ose mbajtjen e standardeve të larta të trajnimeve dhe pjesëmarrjes në to. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025/3 trajnime |
|  | Viti dhe vlera | 2026/3 trajnime |
|  | Viti dhe vlera | 2027/3 trajnime |
|  | Viti dhe vlera | 2028/3 trajnime |
|  | Viti dhe vlera | 2029/3 trajnime |
|  | Viti dhe vlera | 2030/3 trajnime |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5) 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6) 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 10. Shkalla (%) e përdorimit te shortit elektronik në hedhjen e shortit për plotësimin e trupit gjykues. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.3: Sigurimi i zbatimit të njëtrajtshëm të standardeve të ndarjes së rastësishme të çështjeve. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i treguesit është të vlerësojë nivelin e përdorimit të rregullt të mekanizmit elektronik për ndarjen e rastësishme të çështjeve. Zhvillimi i shortit në gjykata kryhet nëpërmjet algoritmeve që vërtetojnë autenticitetin e shortit, integritetin e të dhënave, sigurinë dhe auditimin e tyre. Sipas rregullores nr. 554 date 19.12.2022 të KLGJ për ndarjen me short të çështjeve gjyqësore, me paraqitjen në gjykatë, çështjet regjistrohen menjëherë në sistemin elektronik të menaxhimit të çështjeve dhe Kryetari i Gjykatës merr masa për organizmin e ndarjes së çështjeve nëpërmjet shortit elektronik. Ndarja e çështjeve me short, si rregull, realizohet çdo ditë pune në rrugë elektronike dhe në rast pamundësie të realizimit të shortit brenda ditës së punës, çështjet e regjistruara shortohen jo më vonë se dita e nesërme e punës. Gjithashtu, rregullat mbi ndarjen me short te çështjeve gjyqësore parashikojnë se “në rastin kur sistemi elektronik i menaxhimit të çështjeve nuk funksionin në mënyrë të dokumentuar, për më shumë se dy ditë pune, ndarja e çështjeve realizohet përmes shortit manual” i cili kryhet duke respektuar parimin e transparencës, ndarjes së barabartë të çështjeve mes gjyqtarëve të së njëjtit seksion, si dhe caktimit rastësor të gjyqtarëve. Treguesi synon të masë nivelin e përdorimit të shortit elektronik në një fushë specifike, atë të ndarjes së çështjeve me short në lidhje me plotësimin e trupit gjykues. Treguesi shprehet në përqindje, e cila lejon matjen dhe krahasimin e të dhënave gjatë periudhës së strategjisë mbi përdorimin e shortit elektronik në lidhje me plotësimin e trupit gjykues. Treguesi ka trend rrites dhe synohet që vlera të jetë sa më afër 100%. KLGJ ështe institucioni raportues dhe raporton të dhënat e nevojshme për llogaritjen e treguesit sipas formulës së mëposhtme: Treguesi = Numri i procesverbaleve te gjykatave që dokumentojnë hedhjen e shortit elektronik lidhur me plotësimin e trupit gjykues/numri total i procesverbaleve lidhur me plotësimin e trupit gjykues * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 Trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 Trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 Trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 Trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 Trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 Trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 11. Numri i masave administrative ndaj subjekteve të organeve gjyqësore, si rezultat i kontrolleve te plota të kryera ndaj tyre. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.4: Kontrollet e figurës dhe pasurisë në sistemin e drejtësisë kryhen në përputhje me standardet e vetingut. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | ILDKPKI |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | ILDKPKI |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të vlerësojë nivelin e masave administrative të ndërmarra ndaj subjekteve të organeve të gjyqësorit pas kryerjes së kontrolleve të plota periodike nga ILDKPKI. Ai mat numrin e masave administrative të marra ndaj subjekteve të organeve gjyqësore, si gjyqtarët dhe stafi i administratës gjyqësore, që rezultojnë nga kontrollet e plota të kryera nga ILDKPKI për të siguruar që subjektet e këtyre organeve respektojnë standardet dhe procedurat e përcaktuara. Treguesi ndihmon në monitorimin e efikasitetit të mekanizmave të kontrollit dhe të masave kundra shkeljeve në lidhje me deklarimin e pasurisë për subjektet që i nënshtrohen këtij detyrimi. Natyra e treguesit është numerike dhe paraqet numrin absolut të masave administrative të marra si rezultat i kontrolleve të plota. Treguesi synohet të ketë trend konstant ose zbritës. ILDKPKI do të raportojë të dhënat e mësipërme në përputhje me nenin 25/1 të ligjit nr. 9049/2003. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend kostant ose zbritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend kostant ose zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend kostant ose zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend kostant ose zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend kostant ose zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend kostant ose zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend kostant ose zbritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 12. Përqindja e inspektimeve të përfunduara sipas planit vjetor të inspektimeve pranë gjykatave dhe prokurorive. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.5: Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | ILD |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | ILD |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të vlerësojë zbatimin e planit vjetor te inspektimeve nga ILD në gjykata dhe prokurori. Ky tregues mat numrin e inspektimeve që janë përfunduar sipas planit të miratuar për një vit të caktuar. Të dhënat ndihmojnë në monitorimin e përmbushjes së angazhimeve të inspektimit dhe në vlerësimin e efikasitetit të mbikëqyrjes dhe kontrolleve në sistemin e drejtësisë. Treguesi shprehet ne përqindje, e cila tregon raportin e inspektimeve të përfunduara me numrin e inspektimeve të planifikuara për një periudhë të caktuar. Treguesi = Nr. i inspektimeve të përfunduara/nr. i inspektimeve të planifikuara * 100 |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025/100% |
|  | Viti dhe vlera | 2026/100% |
|  | Viti dhe vlera | 2027/100% |
|  | Viti dhe vlera | 2028/100% |
|  | Viti dhe vlera | 2029//100% |
|  | Viti dhe vlera | 2030/100% |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5) 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6) 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 13. Përqindja e vendimeve të KLGJ dhe KLP që pranojnë kërkesën e ILD për masë disiplinore. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 2 Forcimi i pavarësisë, paanshmërisë dhe llogaridhënies në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 2.5: Përforcimi i mekanizmave të llogaridhënies së magjistratëve. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | ILD |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | ILD |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Qëllimi i treguesit është të vlerësojë masën në të cilën kërkesat e ILD për aplikimin e një masë disiplinore nga Këshillat - KLGJ dhe KLP - pranohen nga këta të fundit. Nga një anë treguesi mat efektivitetin e punës së ILD, institucion i cili duhet të përcjellë pranë Këshillave kërkesa për masa disiplinore të mirë argumentuara. Nga ana tjetër vlerësohet se sa Këshillat si organe të vetëqeverisjes, respektivisht të gjyqësorit dhe sistemit të prokurorisë, veprojnë me paanshmëri në prani të kërkesave për aplikim të një mase disiplinore lidhur me shkelje disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Treguesi shprehet në përqindje, e cila tregon raportin e vendimeve të KLGJ dhe KLP që pranojnë kërkesën e ILD për aplikim të një mase disiplinore, me numrin total të vendimeve përfundimtare në thelb për aplikimin e një mase disiplinore të përcjella nga ILD. Përjashtohen nga llogaritja e vlerës së treguesit vendimet e Këshillave për pezullim të procedurës disiplinore. Për efekt të këtij treguesi, kërkesa për masë disiplinore e ILD konsiderohet e pranuar kur Këshillat marrin vendim për aplikimin e një mase disiplinore, qoftë edhe më të lehtë se ajo e sugjeruar nga ILD. Treguesi = Nr. i kërkesave të ILD për masë disiplinore të pranuara nga KLGJ dhe KLP/nr. total i vendimeve përfundimtare të KLGJ dhe KLP mbi aplikimin ose jo të një mase disiplinore * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 14. Raporti i dosjeve të ekzekutuara nga përmbaruesit shteterore me dosjet e regjistruara (%). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.1 - Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ-së dhe gjykatave, përfshirë GJL, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masa zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi synon të masë numrin e titujve ekzekutiv të ekzekutuar nga Zyrat Përmbarimore Vendore/Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit në raport me numrin total te çështjeve të regjistruara për ekzekutim, të shprehur në përqindje. Rritja e vlerës së raportit gjatë kohëzgjatjes së SND 2024–2030 është tregues i rritjes së efikasitetit të ekzekutimeve të vendimeve gjyqësore. Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit do të raportojë raportin (%) ndërmjet çështjeve të ekzekutuara nga Zyrat Përmbarimore Vendore dhe numrit total të çështjeve për ekzekutim gjatë periudhës raportuese (d.m.th. çështjet e regjistruara gjatë vitit të raportimit + çështjet e mbartura në fillim të vitit të raportimit). Treguesi synohet të ketë trend rritës progresiv sipas targeteve të përcaktuara më poshtë, duke marrë si vlerë bazë vitin 2024. Vlera e treguesit do të llogaritet sipas formulës: Vlera e treguesit = Nr i çështjeve të ekzekutuara/(Nr i çështjeve të regjistruara gjatë vitit 202x + Nr i çështjeve të mbartura në 1 Janar të vitit 202x) * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës (arritje ose tejkalim i targetit vjetor) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025: 2024+5% |
|  | Viti dhe vlera | 2026: 2024+10% |
|  | Viti dhe vlera | 2027: 2024+15% |
|  | Viti dhe vlera | 2028: 2024+20% |
|  | Viti dhe vlera | 2029: 2024+25% |
|  | Viti dhe vlera | 2030: 2024+30% |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ-së 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 15. Përqindja e zvogëlimit të DT (Disposition Time) sipas shkallëve të gjykatave dhe llojit të çështjeve (civile, penale, administrative). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.1 - Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ dhe gjykatave, përfshirë GJL, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi ka për qëllim të masë përqindjen e zvogëlimit të kohës virtuale së zgjidhjes së çështjeve (DT) në gjykatat e shkallëve të ndryshme (shkalla e parë, apeli, Gjykata e Lartë), në krahasim me vitin parardhës, duke vlerësuar eficiencën e sistemit gjyqësor dhe ofrimin e drejtësisë pa vonesa. Llogaritja e treguesit DT dhe më pas krahasimi i tij me vitin parardhës shfaq trendin e ecurisë së gjykatave lidhur me respektimin e afatit të arsyeshëm. Gjithashtu, llogaritja e treguesit (virtual) Disposition Time është i rëndësishëm pasi mund te krahasohet me afatin e arsyeshëm ligjor, parashikuar në nenin 399/2 të Kodit të Procedurës Penale, që është një detyrim për t’u respektuar nga gjykatat. Treguesi matet në përqindje dhe llogaritet duke vlerësuar ndryshimet ne vlerat e DT sipas shkallëve te gjykatave dhe llojit të çështjeve (civile, penale, administrative) nga një vit ne tjetrin. Për këtë arsye, si fillim, llogaritet koha virtuale e evadimit të çështjeve të prapambetura në dite. Vlera DT = Numri total i çështjeve të pazgjidhura/numri i çështjeve të zgjidhura gjatë periudhës së raportimit x 365. Formula e llogaritjes se treguesit është: Vlera e treguesit në % = (DT për vitin n+1)-(DT për vitin n)/(DT për vitin n) *100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Të përbërë |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | Vlera në % = (DT për vitin n+1)-(DT për vitin n)/(DT për vitin n)* 100 sipas shkallëve te gjykimit dhe llojit të çështjeve (civile, penale, administrative) |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | DT për vitin n |
|  | Niveli dy | DT për vitin n+1 |
|  | Niveli tre | Vlera në % = (DT për vitin n+1)-(DT për vitin n)/(DT për vitin n)* 100 |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Synohet që vlera e treguesit (% e zvogelimit te DT) të jetë sa më e lartë |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ-së 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 16. Plotësimi i vakancave në gjykata. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.1 - Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ dhe gjykatave, përfshirë GJL, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Qëllimi i këtij treguesi është të monitorojë dhe vlerësojë nivelin e plotësimit të vakancave në sistemin gjyqësor për të siguruar që kapacitetet e nevojshme te jenë në dispozicion për të mbështetur funksionimin efektiv të gjykatave. Ky tregues fokusohet në përpjekjet për të arritur nivelin e caktuar të plotësimit të vakancave për gjyqtarët dhe stafin jo-magjistrat në përputhje me objektivat e parashikuara deri në vitin 2027. Treguesi është i shprehur ne përqindje, e cila tregon raportin e numrit të pozicioneve të plotësuara në krahasim me numrin e pozicioneve të planifikuara sipas strukturës organizative te gjykatave. KLGJ si institucion raportues do të raportojë: Për Gjykatat e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm:= numri i gjyqtarëve efektivisht në detyrë në një pozicion të përhershëm/numri total i pozicioneve sipas strukturës organizative * 100 Për Gjykatat e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm:= numri i gjyqtarëve efektivisht në detyrë në një pozicion të përhershëm/numri total i pozicioneve sipas strukturës organizative * 100 Për Stafin jo-magjistrat (administrata) në të gjitha shkallët e gjykatave:= numri i pozicioneve te plotësuara/numri total i pozicioneve të planifikuara sipas strukturës organizative * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027/ 70% te organikes se gjykatave te shkalles se pare te juridiksionit te pergjithshem; 80% te gjykatave te apelit te juridiskionit te pergjithshem; 90% e stafit jo-magjistrat ne te gjitha shkallet e gjykatave, |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend ne rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend ne rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend ne rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 17. Përqindja e reduktimit të çështjeve të mbartura (sipas shkallëve të gjykatave). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.1 - Përmirësimi i kapacitetit të KLGJ dhe gjykatave, përfshirë GJL, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të monitorojë përmirësimin në trajtimin e çështjeve të mbartura në sistemin gjyqësor dhe të vlerësojë sa efektivisht gjykatat arrijne të reduktojnë numrin e çështjeve të mbartura gjatë një periudhe të caktuar. Ky tregues ndihmon në vlerësimin e efikasitetit të proceseve gjyqësore dhe në identifikimin e progresit të arritur në zgjidhjen e çështjeve që kanë pritur për një periudhë të gjatë. Çështje të mbartura konsiderohen çështjet që janë akoma në pritje të gjykimit në momentin e përcaktuar të matjes, pavaresisht nëse ka përfunduar apo jo afati ligjor (nëse ka) për zgjidhjen e çështjes. Natyra e këtij treguesi është në përqindje dhe mat raportin e reduktimit të çështjeve të mbartura në krahasim me numrin e përgjithshëm të çështjeve të mbartura në fillim të periudhës se monitorimit. Formula për matjen e përqindjes së reduktimit të çështjeve të mbartura është: Treguesi = (Numri i ceshtjeve te mbartura ne fund te periudhes - numri i ceshtjeve ne fillim te periudhes)/Numri i çështjeve të mbartura në fillim të periudhës * 100. Institucioni përgjegjës, KLGJ, do të raportoje numrin e çështjeve të mbartura në fillim të periudhës së monitorimit dhe numrin e çështjeve në fund të periudhës, për çdo shakallë të gjykatave të jurisdiksionit të përgjithshëm dhe të posaçëm. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Të përbërë |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | Përqindja e Reduktimit = (Numri i çështjeve të mbartura në fund të periudhës - numri i çështjeve në fillim të periudhës së raportimit)/Numri i çështjeve të mbartura ne fillim te periudhës X 100 |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | Numri i çështjeve te mbartura në fillim të periudhës |
|  | Niveli dy | Numri i çështjeve te mbartura në fund të periudhës |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend ne rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026/ 30% për çështjet civile dhe tregtare të gjykatës së shkallës së parë juridiksioni i përgjithshëm dhe 20% për çështjet penale. 25% të gjykatës së apelit; 35% të gjykatës administrative brenda 2026. |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 18. Numri mesatar i çështjeve për prokuror. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.2 - Përmirësimi i kapacitetit të PP, KLP dhe zyrave të prokurorisë, për zbatimin e masave që rrisin efikasitetin. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | PP |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | PP |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi mat numrin e çështjeve që një prokuror ka në hetim mesatarisht përgjatë një viti, në zyrat e prokurorive pranë gjykatave të shkallëve dhe juridiksioneve të ndryshme, duke vlerësuar ngarkesën e prokurorëve. Në këtë kontekst, ky tregues i ngarkesës së prokurorëve mund të ndikojë në eficiencën e punës së prokurorisë, si dhe në cilësinë e hetimeve penale. Treguesi prodhon një shifër në vlerë absolute. Treguesi matet si raporti mes numrit të çështjeve në hetim në prokurori përgjatë vitit raportues, dhe numrit efektiv të prokurorëve detyrë. Vlera e treguesit = Nr. i çështjeve në hetim përgjatë vitit të monitorimit/numri efektiv i prokurorëve në detyrë, sipas shkalleve dhe juridiksioneve. Ngarkesa totale e prokurorisë ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në tregues, i cili shpreh ngarkesën mesatare të punës për prokuror. Sa më e lartë shifra që del nga formula e llogaritjes se treguesit, aq më e lartë ngarkesa e punës për çdo prokuror, për rrjedhojë, aq më të larta janë risqet për komprometimin e cilësisë së hetimeve dhe eficiencës së trajtimit të çështjeve. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në ulje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 trend në ulje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në ulje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në ulje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në ulje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në ulje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në ulje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ-së 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 19. Përqindja e konfiskimeve në raport me kërkesat për sekuestrim në procesin penal lidhur me luftën kundra krimit të organizuar dhe korrupsionit |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.3: Përmirësimi i kapacitetit te Prokurorisë së Posacme dhe Byrose Kombëtare të Hetimit me qëllim sigurimin e hetimeve dhe procedimeve penale efikase në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | SPAK |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SPAK |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të vlerësojë efektivitetin e sistemit gjyqësor në trajtimin e sekuestrimeve dhe konfiskimeve në proceset penale lidhur me luftën kundër krimit te organizuar dhe korrupsionit. Matja e tij synon të identifikojë nëse zbatohen në mënyrë efektive kërkesat për sekuestrim të pasurive të paligjshme dhe kriminale, duke treguar një trend rritës të konfiskimeve. Ky tregues ndihmon në monitorimin e përpjekjeve për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke siguruar që masat ligjore të zbatohen me rigorozitet dhe transparencë. Treguesi shprehet si përqindje dhe mat raportin midis numrit të konfiskimeve dhe kërkesave për sekuestrim të paraqitura. Ky raport jepet si një vlerë ne përqindje, e cila lejon krahasimin dhe monitorimin e treguesit në kohë. SPAK (Prokuroria e Posaçme) është institucioni raportues dhe treguesi do të raportohet si më poshtë: Treguesi = Numri i Konfiskimeve/Numri i kërkesave për sekuestrim * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 20. Raporti midis çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim të referuara nga gjykatat dhe numrit total të çështjeve të referuara për ndërmjetësim nga gjykatat (%). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.4 - Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | DHKN |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | DHKN |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të masë efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit të ndërmjetësimit në trajtimin e çështjeve gjyqësore të referuara nga gjykatat. Treguesi ndihmon në vlerësimin e suksesit të procedurave të ndërmjetësimit dhe në përcaktimin e shkallës së adoptimit të kësaj metode alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Treguesi matet si përqindje, dhe tregon raportin e çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim në krahasim me numrin total të çështjeve të referuara për ndërmjetësim nga gjykatat. Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit do të jetë institucioni raportues i cili do të raportojë si më poshtë: Treguesi = Nr. i çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim/Numri total i çështjeve të referuara për ndërmjetësim nga gjykatat * 100. Treguesi synohet të ketë trend progresiv rritës - 5% më shumë nga targeti i vitit paraardhës - dhe do të ketë si vlerë bazë vitin 2024. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 - 2024+5% |
|  | Viti dhe vlera | 2026 - 2024+10% |
|  | Viti dhe vlera | 2027 - 2024+15% |
|  | Viti dhe vlera | 2028 - 2024+20% |
|  | Viti dhe vlera | 2029 - 2024+25% |
|  | Viti dhe vlera | 2030 - 2024+30% |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 21. Raporti midis çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim dhe numrit total të çështjeve të filluara me ndërmjetësim (%). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.4 - Përkrahja/promovimi dhe rritja e përdorimit të mekanizmave të zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | DHKN |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | DHKN |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit. | Rapporti midis çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim dhe numrit total të çështjeve të filluara me ndërmjetësim synon të masë performancën e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit, si dhe të identifikojë mundësitë për përmirësim. Treguesi do të masë numrin e çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim, të cilat konsiderohen çështjet që kanë përfunduar me një marrëveshje, në raport me numrin total të çështjeve të filluara që janë regjistruar për të ndjekur procedurat ndërmjetësuese. Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësimit do të jetë institucioni raportues i cili do të raportojë si më poshtë: Treguesi = Nr. i çështjeve të zgjidhura me ndërmjetësim/Nr. total të çështjeve të filluara me ndërmjetësim * 100. Treguesi synohet të ketë trend progresiv rritës - 5% më shumë nga targeti i vitit paraardhës - dhe do të ketë si vlerë bazë vitin 2024. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 - 2024+5% |
|  | Viti dhe vlera | 2026 - 2024+10% |
|  | Viti dhe vlera | 2027 - 2024+15% |
|  | Viti dhe vlera | 2028 - 2024+20% |
|  | Viti dhe vlera | 2029 - 2024+25% |
|  | Viti dhe vlera | 2030 - 2024+30% |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 22. Shkalla e implementimit të sistemit të menaxhimit të integruar të çështjeve (ICMIS). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.5 - Rritja e efikasitetit në gjykata dhe prokurori me anë të mjeteve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | QTI, KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | QTI, KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të masë ecurine dhe efektivitetin e implementimit të Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Çështjeve (ICMS) në sistemin gjyqësor. Ky tregues ndihmon në vlerësimin e shkallës së zhvillimit dhe funksionalitetit të ICMS në gjykata dhe prokurori, duke ndikuar në përmirësimin e eficiencës së administrimit të drejtësisë, rritjen e cilësisë së vendimeve dhe përmirësimin e transparencës në proceset gjyqësore. Natyra e këtij treguesi është në përqindje, që tregon nivelin e implementimit të ICMS në krahasim me objektivat e përcaktuara për një periudhë të caktuar kohore. Treguesi do të masë nivelin e implementimit te ICMS, ne dy momente kohore te ndryshme: zhvillimi i software-it i cili synohet të arrihet brenda 2027, dhe implementimi i plote me te gjitha funksionalitetet i ICMS i cili synohet te arrihet brenda 2029. Plotësimi me sukses i secilës fazë mbart një vlerë prej 50% respektivisht në realizimin total të këtij treguesi, dhe institucion raportues do të jetë QTI. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2024 |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | 2027/50% |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | 2029/100% |
|  | Viti dhe vlera | NA |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 23. Përqindja e personave të burgosur të punësuar, që ndjekin kurse profesionale ose që ndjekin arsimin e detyruar, përkundrejt numrit total të personave që vuajnë dënimin. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.6 - Përmirësimi i kapacitetit të Ministrise se Drejtesise dhe institucioneve të varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | DPB |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | DPB |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të masë nivelin e përfshirjes së personave të burgosur në aktivitetet rehabilituese, si punësimi, ndjekja e kurseve profesionale dhe arsimi i detyruar. Ky tregues ndihmon në vlerësimin e përpjekjeve për rehabilitimin e të burgosurve dhe integrimin e tyre të mëvonshëm në shoqëri. Treguesi shprehet në përqindje, e cila tregon raportin e personave të burgosur të përfshirë në aktivitetet rehabilituese kundrejt numrit total të personave që vuajnë dënimin. Treguesi = Nr. i të dënuarve të cilët ndjekin kurse profesionale ose arsimin e detyruar/Nr total i të burgosurve * 100. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve do të raportojë evidencat statistikore për ndjekjen e aktiviteteve rehabilituese të përcaktuara dhe numrin total të të burgosurve. Shifrat duhen raportuar respektivisht për secilin nga aktivitetet rehabilituese të përcaktuara. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7); | 24. Raporti i numrit të shtretërve me numrin e të burgosurve (%). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.6 - Përmirësimi i kapacitetit të Ministrise se Drejtesise dhe institucioneve të varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | DPB |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | DPB |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi synon matjen e numrit të popullsisë së përgjithshme në burgje në raport me numrin e shtretërve në burgje. Numri i popullsisë së përgjithshme në burgje do të ndahet në numrin e të burgosurve që po vuajnë dënimin dhe numrin e të burgosurve që janë në paraburgim (të cilët nuk janë dënuar me vendim të formës së prerë). Treguesi ndihmon në vlerësimin e gjendjes se mbipopullimit ne burgje, si edhe në vlerësimin e efektivitetit të politikave të paraburgimit, duke treguar nëse ka një tendencë të përdorimit të tepruar të paraburgimit, që mund të çojë në mbipopullim në burgje dhe të shkelë të drejtat e të akuzuarve që ende nuk janë dënuar. Gjithashtu, ky tregues mund të evidentojë nevojën për alternativa ndaj paraburgimit dhe përforcimin e garancive ligjore për të paraburgosurit. Formula e llogaritjes: Vlera e treguesit në përqindje = (Numri i të burgosurve me vendim të formës së prerë + numri i të burgosurve në paraburgim)/numri i shtretërve * 100. Synohet qe treguesi të jetë më i ulët se 100% dhe me trend zbritës. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. |  |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në ulje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 <100% dhe trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026 <100% dhe trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027 <100% dhe trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028 <100% dhe trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2029 <100% dhe trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030 <100% dhe trend zbritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 25. Kohëzgjatja mesatare midis kërkesës për ndihmë juridike parësore falas dhe dhënies së ndihmës juridike parësore falas. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 3: Rritja e efikasitetit të institucioneve në sistemin e drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 3.6 - Përmiresimi i kapacitetit të Ministrse se Drejtesise dhe institucioneve të varësisë për të përforcuar aksesin në drejtësi. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | DNJF |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | DNJF |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Ky tregues mat kohëzgjatjen mesatare për përfitimin e shërbimeve nga DNJF, dmth. kohëzgjatjen mesatare midis momentit të kërkesës për ndihmë juridike paresore falas dhe dhenien efektive te saj që rezulton me mbylljen e dosjes për një çështje të caktuar. Ky tregues në vetvete synon që kohëzgjatja mesatare e procedurave për dhënien e ndihmës juridike parësore të jetë sa më e arsyeshme, me qëllim moszvarritjen e procedurave, duke iu siguruar qytetarëve akses efektiv në drejtësi. Treguesi = shuma e kohëzgjatjes për dhënien e ndihmës juridike për çdo dosje te mbyllur (ne muaj)/numri total i dosjeve të mbyllura te përfituesve të ndihmës juridike parësore falas. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në ulje |
| Vlerat bazë | Viti | 2025 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2025 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2026 trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend zbritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend zbritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 26. Raporti (%) midis buxhetit të miratuar dhe buxhetit të kërkuar nga institucioni (për shpenzime kapitale dhe korrente). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.1: Sigurimi i burimeve financiare, njerëzore dhe infrastrukturore për mirëfunksionimin e sistemit të drejtësisë. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Buxheti |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | Raportet vjetore te KLGJ, KLP, ILD, SHM, PP |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ, KLP, ILD, SHM, PP |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Ky tregues synon të masë diferencën midis buxhetit të kërkuar nga institucioni dhe buxhetit të miratuar nga Kuvendi. Secili institucion raporton në bazë vjetore vlerën totale të buxhetit të kërkuar dhe atë të miratuar, të ndarë në shpenzime kapitale dhe shpenzime korrente. Treguesi synon që raporti midis vlerës së buxhetit të kërkuar dhe të miratuar të jetë sa më afër 100 %. Ndarja e buxhetit sipas dy zërave do të evidentojë nëse diferencat (nëse ka) lidhen me fondet e dedikuara për pagat e stafit (shpenzimet korrente) apo për investimet (shpenzimet kapitale). Vlera e treguesit do të llogaritet sipas formulës: Vlera e treguesit për institucion = Vlera totale e buxhetit të miratuar/Vlera e buxhetit të kërkuar * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 27. Niveli i përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave në lidhje me funksionimin e gjykatave/prokurorive, aksesin në drejtësi dhe besimin në institucione. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.2 - Përmirësimi i performancës së magjistratëve në gjykata dhe prokurori. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi bazohet mbi anketime periodike që synojnë të matin nivelin e përmbushjes së pritshmërive të përdoruesve të gjykatave në lidhje me funksionimin e gjykatave/prokurorive, aksesin në drejtësi dhe besimin në institucione. Anketat e kënaqshmërisë së përdoruesve janë një nga elementët kryesorë të politikave që synojnë vlerësimin e proceseve të cilësisë, veçanërisht në sistemet gjyqësore. Të dhënat e mbledhura mund të përdoren, ndër të tjera, për të identifikuar pikat e forta dhe dobësitë në shërbimet-ja e ofruara ne gjykata dhe prokurori, për të përmirësuar vazhdimisht shërbimin e ofruar dhe për të rritur besimin e përdoruesve në administrimin e drejtësisë. Metodologjia për anketimin mund të mbështetet dhe të reflektojë standardet e përcaktuara në pyetësorët e modelit që gjenden në Udhëzuesin e CEPEJ-it për anketat e kënaqshmërisë, të përshtatur me nevojat specifike të gjykatave dhe grupeve të përfshirë në anketim. KLGJ do të raportojë në lidhje me anketimin e kryer në sistemin gjyqësor me gjykatat e kryera dhe rezultatin e anketimit për këto gjykata, dhe sipas kategorive të përdoruesve. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. |  |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2025 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2025 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | Anketimi i dytë në 2027 - trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | Anketimi i tretë në 2029 - trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | NA |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 28. Përqindja e gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë marrë pjesë në të paktën 3 ditë trajnimi në vit. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.3 - Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Trajnime |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | Raportet e SHM |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SHM |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Treguesi synon të masë efektivitetin e programit të formimit vazhdues në SHM duke marrë në konsideratë numrin e magjistratëve te trajnuar gjatë një viti. Neni 5 i Ligjit për Statusin përcakton se magjistrati duhet të ndjekë formimin vazhdues për “jo më pak se pesë ditë të plota në vit dhe jo më pak se 30 ditë të plota gjatë pesë viteve”. Treguesi - tre ditë në vit - është përcaktuar si mesatare realiste bazuar në të dhënat e SHM, duke pasur parasysh se magjistrati mund të përmbushë detyrimin ligjor edhe nëpërmjet pjesëmarrjes në programe trajnimi të organizuara nga institucione të tjera të njohura nga Këshillat. Treguesi prodhon një shifër në përqindje si rrjedhojë e raportit ndërmjet numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që kanë marrë pjesë në të paktën 3 ditë trajnimi në vit në ShM dhe numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve në detyrë. Treguesi = numri i gjyqtarëve/prokurorëve që kanë marrë pjesë në të paktën 3 ditë trajnimi në vit/numri i përgjithshëm i gjyqtarëve/prokurorëve në vitin e raportimit * 100. Një shifër e lartë në përqindje në një vit të caktuar, ose një tendencë në rritje e kësaj shifre nga viti në vit, tregon arritje pozitive në drejtim të kërkesës ligjore për të paktën pesë ditë trajnimi në vit ose 30 ditë në pesë vjet të çdo magjistrati. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | I perbere |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | Vlera në % = numri i gjyqtarëve që kanë marrë pjesë në të paktën 3 ditë trajnimi në vit/numri i përgjithshëm i gjyqtarëve në atë vit * 100. |
|  | Niveli dy | Vlera në % = numri i prokurorëve që kanë marrë pjesë në të paktën 3 ditë trajnimi në vit/numri i përgjithshëm i prokurorëve në atë vit * 100. |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |
| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 29. Raporti i konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provimin e pranimit në SHM me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja. |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.3 - Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | SHM |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SHM |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të masë nivelin e pjesëmarrjes së konkurrentëve në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës (SHM) në përputhje me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja. Treguesi ndihmon në vlerësimin e interesit dhe përgatitjes së kandidatëve për të hyrë në SHM dhe të kuotave të vendosura nga institucioni për pranimin e studentëve të rinj. Natyra e këtij treguesi është raport, që tregon numrin e konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provim në krahasim me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja. Të dhënat për treguesin do të raportohen nga SHM. Treguesi = Nr. i konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provimin e pranimit/Nr. e kuotave të përcaktuara nga SHM. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës: Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 29. Raporti i konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provimin e pranimit në SHM me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.3 - Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | SHM |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SHM |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të masë nivelin e pjesëmarrjes së konkurentëve në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës (SHM) në përputhje me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja. Treguesi ndihmon në vlerësimin e interesit dhe përgatitjes së kandidatëve për të hyrë në SHM dhe të kuotave të vendosura nga institucioni për pranimin e studentëve të rinj. Natyra e këtij treguesi është raport, që tregon numrin e konkurrentëve që kanë marrë pjesë në provim në krahasim me kuotën e përcaktuar nga SHM-ja. Të dhënat për treguesin do të raportohen nga SHM. Treguesi = Nr. i konkurentëve që kanë marrë pjesë në provimin e pranimit/Nr. e kuotave të përcaktuara nga SHM. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend në rritje |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
|  | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 30. Përqindja e magjistratëve që ndjekin rregullisht trajnimet për të cilat janë përzgjedhur nga Shkolla e Magjistraturës. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.3 - Forcimi i kapaciteteve të Shkollës së Magjistraturës me qëllim përmirësimin e trajnimit gjyqësor dhe kurrikulave të trajnimit. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Trajnime |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | SHM |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | SHM |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Qëllimi i këtij treguesi është të masë përkushtimin dhe pjesëmarrjen e rregullt të magjistratëve në trajnimet e organizuara nga Shkolla e Magjistraturës duke përllogaritur përgjigjen ndaj ftesave të cilat u drejtohen atyre që kanë shprehur interes për këto trajnime dhe kanë aplikuar. Treguesi ndihmon në vlerësimin e efektivitetit të programeve të trajnimit dhe angazhimit të magjistratëve për zhvillimin e tyre profesional. Treguesi prodhon një shifër në përqindje si rrjedhojë e raportit mes numrit të pjesëmarrësve në aktivitetet trajnuese krahasuar me numrin e magjistratëve të ftuar në trajnimin vazhdues të SHM-së. Treguesi = numri i magjistratëve (gjyqtarë dhe prokurorë) që kanë marrë pjesë në trajnime/numri i magjistratëve të ftuar për të marrë pjesë në trajnime * 100. Një shifër e lartë në përqindje në një vit të caktuar, ose një tendencë në rritje e kësaj shifre nga viti në vit, tregon arritje pozitive në drejtim të trajnimit të magjistratëve përmes formimit vazhdues të SHM-së. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2026 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2027 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2028 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2029 trend në rritje |
|  | Viti dhe vlera | 2030 trend në rritje |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ-së 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 31. Përfundimi i digjitalizimit të arkivave në gjykata. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. Shtylla 2 “Mirëqeverisja, Demokracia dhe Shteti i së drejtës”. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Seksioni 8.1 i SKZHIE II “Reformimi i Sistemit të Drejtësisë”. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 4: Forcimi i cilësisë së drejtësisë. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, Kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 4.4 - Sigurimi i aksesit në vendimet e gjykatave dhe qëndrueshmërisë së praktikave gjyqësore me qëllim përmirësimin e cilësisë së arsyetimit të vendimeve dhe rritjes së transparencës për publikun. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | KLGJ |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Ky tregues synon të mase progresin dhe përfundimin e procesit të digjitalizimit të arkivave në gjykata. Digjitalizimi i arkivave është një pjesë e rëndësishme e modernizimit të sistemit gjyqësor, duke lehtësuar aksesin në dokumente dhe përmirësuar efikasitetin në menaxhimin e çështjeve. Treguesi ndihmon në vlerësimin e shkallës së përfundimit të këtij procesi, duke treguar se sa afër është sistemi gjyqësor në përmbushjen e objektivave të tij për një arkiv plotësisht digjitale. Natyra e këtij treguesi është përqindje, që tregon raportin e përfundimit të procesit të digjitalizimit në krahasim me numrin total të gjykatave. KLGJ-ja do të raportojë numrin e gjykatave ku procesi i digjitalizimit të arkivave ka përfunduar. Treguesi = Nr. i gjykatave ku procesi i digjitalizimit të arkivave ka përfunduar/numri total i gjykatave * 100. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Rritje |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkte |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | E pazbatueshme |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Kumulative |
| Vlerat bazë | Viti | 2023 |
|  | Vlera | 60% |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2024/70% |
|  | Viti dhe vlera | 2025/80% |
|  | Viti dhe vlera | 2026/90% |
|  | Viti dhe vlera | 2027/100% |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
|  | Viti dhe vlera | NA |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 32. Numri i sesioneve të informimit mbi sistemin e drejtësisë (cdo vit). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. DEMOKRACIA E FUQIZIMI I INSTITUCIONEVE DHE QEVERISJES SË MIRË. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Reformimi i sistemit të drejtësisë. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 5: Drejtësi me e afërt me qytetarët. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.1 - Informimi, edukimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi sistemin e drejtësisë përmes përdorimit të mjeteve dhe metodave inovative të komunikimit. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i) rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | Të dhënat mblidhen nga institucionet e drejtësisë që organizojnë sesionet e informimit, të tilla si: Ministria e Drejtësisë, KLP, KLGJ,ILD, Gjykatat. |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ, KLP, ILD, Gjykatat |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Ky tregues ka si qëllim të masë numrin total të sesioneve informuese të mbajtura mbi sistemin e drejtësisë gjatë një viti të caktuar nga institucionet e Drejtësisë. Treguesi do të matet çdo vit, duke filluar nga 2024. Të dhënat do të mblidhen në mënyrë të veçantë për çdo institucion në fund të çdo viti kalendarik dhe do të analizohen nga MD në raportin e monitorimit vjetor të SND 2024–2030. Njësia matëse është numri i sesioneve të mbajtura (në total për një vit kalendarik). |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | Formula e llogaritjes së treguesit është: Numri total i sesioneve të informimit mbi sistemin e drejtësisë mbajtur nga çdo institucion i sistemit të Drejtësisë në harkun kohor 1 janar- 31 Dhjetor të çdo viti. |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin ngjitës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës kumulativ gjate periudhes se zbatimit te SND III (2024–2030) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025 Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026 Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027 Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028 Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2029 Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030 - Trend Rritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 (Numri/Përqindja/Teksti) |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 33. Numri i fushatave mediatike mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë (cdo vit). |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. DEMOKRACIA E FUQIZIMI I INSTITUCIONEVE DHE QEVERISJES SË MIRË. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Reformimi i sistemit të drejtësisë. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 5: Drejtësi me e aftërt me qytetarët. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.2 - Forcimi i bashkëpunimit efektiv të institucioneve të sistemit të drejtësisë për realizimin e ELP dhe rritja e aksesit të qytetarëve në informacionin mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, emërtimi) | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore” |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | Të dhënat lidhur me këtë tregues do të mblidhen nga raportet vjetore të institucioneve si më poshtë: Ministria e Drejtësisë/KLGJ, KLP, PP,ILD. |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse | KLGJ, KLP, PP, ILD |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Objektivi i këtij treguesi është të masë numrin total të fushatave mediatike të realizuara mbi kuadrin ligjor dhe sistemin e drejtësisë gjatë një viti të caktuar. Njësia matëse është numri i fushatave mediatike të realizuara (në total për një vit kalendarik). Në aspektin metodologjik, treguesi do të matet në fund të çdo viti kalendarik bazuar në raportet vjetore të institucioneve të Drejtësisë: KLGJ, KLP, ILD, PP të cilat do të raportojnë pranë MD lidhur me numrin e sesioneve vjetore mediatike mbi sistemin e drejtësisë. Të dhënat e mbledhura do të analizohen nga MD si pjesë e raportit vjetor të Monitorimit të SND 2024–2030. Treguesi ka si qëllim të ketë trend rritës së fushatave mediatike të informimit në fund të çdo viti. Treguesi do të fillojë të matet nga 2024. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | Numri i sesioneve mediatike të informimit mbi sistemin e drejtësisë çdo vit. |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës (arritje ose tejkalim i targetit vjetor) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera |  |
|  | Viti dhe vlera | 2025/Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026/Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027/Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028/Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2029/Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030/Trend Rritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 (Numri/Përqindja/Teksti) |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5) 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6) 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7) | 34. Numri i sesioneve të informimit mbi procesin e integrimit në BE. |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Ndikimi/rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. DEMOKRACIA E FUQIZIMI I INSTITUCIONEVE DHE QEVERISJES SË MIRË. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Reformimi i sistemit të drejtësisë. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 5: Drejtësi me e afërt me qytetarët. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.3: Rritja e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | MD/Drejtoria e Integrimit |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse |  |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Objektivi i këtij treguesi është të masë numrin sesioneve të informimit mbi procesin e integrimit në BE gjatë një viti të caktuar (sesione mbi kapitullin 23, Udhërrëfyesi, Të drejtat dhe liritë themelore, FDI). Njësia matëse është numri i sesioneve të realizuara në total për një vit kalendarik). Treguesi do të fillojë të matet nga viti 2024 dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. | Numri i sesioneve të informimit mbi procesin e integrimit në BE (çdo vit) |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025. Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026. Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027. Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2025. Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028. Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2025. Trend rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030. Trend rritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 (Numri/Përqindja/Teksti) |

| Emri i treguesit | 1. Treguesi mund të jetë një Tregues i SKZHIE (plotësoni kolonat 4, 5); 2. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin politik (plotësoni kolonat 3,6); 3. Treguesi mund të jetë një tregues i një strategjie sektoriale/ndërsektoriale në nivelin specifik të objektivit (plotësoni kolonat 3,6,7). | 35. Numri i nxënësve të informuar mbi procesin e integrimit në BE |
| --- | --- | --- |
| Lloji i treguesit | Niveli i lartë/ndikimi/rezultatet | Rezultati |
| Emri i dokumentit | Dokumenti strategjik ku krijohet treguesi | Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë III 2024–2030 |
| Lidhja me SKZHIE (shtylla/kolona nr.) | 1. ANËTARËSIA NË BE; 2. QEVERISJA E MIRË, DEMOKRACIA DHE SUNDIMI I LIGJIT; 3. RRITJA PËRMES STABILITETIT MAKROEKONOMIK DHE FISKAL; 4. RRITJA EKONOMIKE PËRMES RRITJES SË KONKURRENCËS DHE INOVACIONIT; 5. INVESTIMET NË KAPITAL NJERËZOR DHE SOCIAL; 6. RRITJA PËRMES PËRDORIMIT TË QËNDRUESHËM TË BURIMEVE DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT. | Shtylla 1 “Anëtarësia në BE”. DEMOKRACIA E FUQIZIMI I INSTITUCIONEVE DHE QEVERISJES SË MIRË. |
| Qëllimi/Objektivi Strategjik në SKZHIE | Emërtimi siç është në “Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim”. Referohu dokumentit Excel “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS”, kolona 4 | Reformimi i sistemit të drejtësisë. |
| Qëllimi i politikës përkatëse | 1. Emërtimi si në Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Referojuni dokumentit Excel “Mapping NSDI_MTBP for IPSIS”, kolona 17 2. Kur nuk ka një Strategji, titulli vendoset siç është në SKZHIE në dokumentin “Hartimi i NSDI_MTBP për IPSIS” kolona 7 | QËLLIMI POLITIK 5: Drejtësi me e aftërt me qytetarët. |
| Objektivi specifik me të cilin lidhet treguesi | Kjo kolonë plotësohet në rastin e treguesve të performancës për secilin objektiv specifik brenda një politike. “Hartimi i SKZHIE_MTBP për IPSIS” kolona 24 | OBJEKTIVI SPECIFIK 5.3 - Rritja e njohurive dhe kuptueshmërisë së publikut mbi proceset e integrimit evropian përmes iniciativave të edukimit ligjor të publikut. |
| Relevanca e treguesit | Korniza e politikave/sektori/akti Ligjor/rregullorja/punësimi/prona/masat zbatuese etj. | Masat zbatuese |
| Lidhje me Acquis Communautaire | (i rëndësishëm për monitorimin e Planit Kombëtar për Integrimin në BE (NPEI) dhe përparësitë e qeverisë); (ii) nëse rezultati lidhet me acquis të BE (CELEX, Emërtimi). | Kapitulli 23 ‘Gjyqësori dhe të drejtat themelore’ dhe nenin 78 i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Komuniteteve Evropiane dhe shteteve të tyre anëtare dhe BE dhe, anëtarëve dhe Republikës së Shqipërisë, “Rifuqizim i institucioneve dhe shtetit të së drejtës”. Udhërrëfyesi për Shtetin e së Drejtës – Kapitulli 23 “Gjyqësori dhe të drejtat themelore”. |
| Burimi i të dhënave për monitorimin e treguesit të performancës | p.sh. Raportet e vlerësimit të përgatitura nga Njësia e Planifikimit Strategjik, Institucioni, faqet e internetit etj. | MD/Drejtoria e Integrimit |
| Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e të dhënave | Institucioni që krijon dhe monitoron treguesin | MD |
|  | Institucionet pjesëmarrëse |  |
|  | Përshkruani metodologjinë e matjes së treguesit | Objektivi i këtij treguesi është të masë numrin total të nxënësve të informuar mbi procesin e integrimit në Bashkimin Evropian gjatë një viti të caktuar. Njësia matëse është numri i nxënësve të informuar, në total për një vit kalendarik, dhe sipas gjinisë. Perspektiva gjinore shton një element të rëndësishëm ne lidhje me këtë tregues. Si burim informacioni do të shërbejnë të dhënat e MD/Drejtoria e integrimit në kuadër të sesioneve të informimit të mbajtura në shkolla. Treguesi do të fillojë të matet nga viti 2024 dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik. |
| Frekuenca e matjes | Frekuenca për vlerën e synuar sipas strategjisë | Vjetore |
|  | Frekuenca e matjes për vlerën aktuale | Vjetore |
| Natyra e treguesit: Kumulative/rritëse | Rritje - Treguesit e një natyre rritëse (në rritje) synojnë të raportohen për secilën periudhë raportuese vetëm në vlerën e progresit të bërë gjatë periudhës aktuale të raportimit. Një shembull i një treguesi në rritje mund të jetë një projekt për të kryer disa ngjarje trajnimi dhe treguesi është “numri i trajnimeve të përfunduara”. Për treguesin e përmendur, është më e përshtatshme të raportohet vlera e progresit të bërë vetëm në periudhën aktuale të raportimit. Kumulative - Për disa tregues, është më e përshtatshme të raportohet vlera totale e treguesit për secilën periudhë raportuese sesa mënyra se si ka ndryshuar vlera që nga periudha e fundit e raportimit. Një shembull mund të jetë një projekt rrugor nga pika A në pikën B. Treguesi është “% e punës së përfunduar” dhe është vendosur të raportojë të dhënat në baza tremujore. Për ekspertin i cili duhet të raportojë një vlerë në tregues çdo tremujor, është më lehtë të raportosh vlerën e datës së fundit sesa progresin e bërë nga treguesi në bazë tremujore. | Kumulative |
| Hyrja direkte ose e përbërë | Vlerat e treguesve “Të përbërë” llogariten automatikisht bazuar në treguesit e tjerë. Treguesit me hyrje “Direkte” janë ata për të cilët të dhënat futen manualisht nga përdoruesi i sistemit. | Direkt |
| Formula e llogaritjes | Kjo është vetëm për treguesit e përbërë. I jepet formula se si të llogaritet vlera e këtyre treguesve. |  |
| Ndarja e të dhënave (për treguesit e përbërë) | Niveli një | E pazbatueshme |
|  | Niveli dy | E pazbatueshme |
|  | Niveli tre | E pazbatueshme |
| Theksoni drejtimin e ndryshimit/trendit të performancës | Vlerat në dispozicion po rriten ose zvogëlohen. Kjo fushë tregon nëse rritja ose zvogëlimi i vlerës së treguesit do të konsiderohet një ndryshim pozitiv. Kjo fushë do të përdoret në seksionin e analizës për të llogaritur% e saktë të performancës. Një shembull i një treguesi zbritës mund të jetë numri i aksidenteve automobilistike. Për këtë tregues performanca do të llogaritet me këtë formulë = (Synimi * 100)/Vlera aktuale. Për treguesin rritës Performanca = (Vlera e tanishme * 100)/Synimi. | Trend rritës (arritje ose tejkalim i targetit vjetor) |
| Vlerat bazë | Viti | 2024 |
|  | Vlera | Do të matet për herë të parë në vitin 2024 |
| Vlera e synuar | Viti dhe vlera | 2025. Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2026. Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2027. Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2025. Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2028. Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2025. Trend Rritës |
|  | Viti dhe vlera | 2030. Trend Rritës |
| Synimi i rishikuar: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| Vlera aktuale bazë: | Viti dhe vlera | Për t’u vendosur |
| OZHQ - Zhvillimi i qëndrueshëm i OKB-së Titulli i qëllimit | Specifikoni cilin OZHQ (objektiv) dhe cilin tregues global i referohet | Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm 2015–2030 (OZHQ 16) Promovimin e një shoqërie paqësore dhe gjithëpërfshirëse që garanton zhvillim të qëndrueshëm, siguron qasje në drejtësi për të gjithë dhe synon ndërtimin e institucioneve efektive, të përgjegjshme dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. |
| Vlera e synuar e treguesit OZHQ | Viti dhe vlera | Treguesit e OZHQ 16.3, 16.6, 16.7 e 16.10 (Numri/Përqindja/Teksti) |

Reformat mund të vijojnë edhe pas përfundimit të fazës III, por është parashikuar që do të jenë të lidhura me përmirësimet graduale në nivel institucional, por pa përfshirë reforma të gjera ndërsektoriale.