VENDIM

Nr.466, datë 31.7.2025

PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 2025–2030 DHE TË PLANIT TË VEPRIMIT

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “c”, të pikës 1, të  nenit 9, të ligjit nr.93/2015, “Për turizmin”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

1. Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Turizmit 2025–2030 dhe të planit të veprimit për zbatimin e saj, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe të gjitha ministritë e institucionet përgjegjëse, të përmendura në tekstin e kësaj strategjie, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Belinda Balluku

| Plani Veprimit " Strategjia Kombëtare e Zhvillimit të Turizmit 2025-2030" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qellimi i Politikes 1 - Konsolidimi dhe qendrueshmeria e arritjeve te reformes ne drejtesi ne perputhje me standartet Evropiane. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500 | 8333.333333 |  | 4,061,000 | 3,475,100 | 585,900 | 17% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26), 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,709,133 | 5,493,640 | 1,215,493 | 22% | 140625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Treguesi i produktit | Treguesit e rezultateve |
| Nr. | Titulli |  | Programi buxhetor ( Emri i BP/dhe kodi ) | Institucionet përgjegjëse |  | Afati i Zbatimit |  | Kostot treguese/2025 |  |  | Kostot treguese/2026 |  |  | Kostot treguese/2027 |  |  | Kostot treguese/2028 |  |  | Kostot treguese/2029 |  |  | Kostot treguese/2030 |  |  | Kostot treguese totale |  |  | Burimi I financimit |  |  |  |  |  |  | Burimi i Financimit |  |  | Hendeku financiar | Totali Buxhetit |  |  |
|  |  |  |  | Institucioni përgjegjës | Institucionet kontribuese | Afati Fillimit | Afati Përfundimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PBA 2025-2028 (në euro) |  |  | Financim i Huaj (në euro)/ose jashte buxhetit |  |  |  | Buxheti 2029-2030 (në euro) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strategjia është hartuar/nuk është hartuar | 1. Numri i projekteve PPP të iniciuara 2. Vëllimi i investimeve 3. Numri i partneriteteve (minimumi 30% I partneriteteve me drejtues gra) strategjike të krijuara 4. Zhvillimi organizativ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Korente | Kapitale | Kosto Total | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Total Kosto | Korente | Kapitale | Totali BSH | Korente | Kapitale | Emri donatorit/Titullin e projektit | Total Financim i Huaj | Korente | Kapitale | Totali BSH |  |  | Modeli i biznesit është miratuar/nuk është miratuar |  |
| 1- Fusha Prioritare INVESTIMET -Shuma |  |  |  |  |  |  |  | 146,087 | 0 | 146,087 | 997,512 | 0 | 997,512 | 839,758 | 0 | 839,758 | 619,234 | 0 | 619,234 | 318,333 | 0 | 318,333 | 368,333 | 0 | 368,333 | 3,289,257 | 0 | 3,289,257 | 2,526,000 | 0 | 2,526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 0 | 670,000 | -93,257 | 3,196,000 | Numri i seminareve dhe trajnimeve të zhvilluara | 1. Numri i investimeve strategjike të mundësuara 2. Kënaqësia e investitorëve 3. Niveli i kompetencës së forcës punëtore të AIDA-s |
| 1.1 | FUQIZIMI I KORPORATËS SË INVESTIMEVE SHQIPTARE (AIC) | Strategjia e AIC-së për përmirësimin e turizmit |  | 1 |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60,000 | 1. Hartimi i planit kombetar per promovimin e investimeve ne turizem Po/Jo 2.Pjesëmarrje ne forumet e investimeve, Po/Jo 3.Pjesemarrje ne panaire të investimeve, Po/Jo 4. Kontrata edhe me agjente ndërkombëtare të investimeve Po/Jo | 1. Plani kombetar per promovim 2. Numri I konferencave te organizuara; 3. Numri I panaireve të organizuara 4. Numri i kontratave të lidhura per investime strategjike |
|  |  | Miratimi i modeleve të përshtatshme të biznesit/angazhimit dhe financimit nga sektori publik |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |  | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 500,000 | Po/Jo | 1. Numri i projekteve të mbështetura të shfrytëzimit të miksuar 2. Numri i NMVM-ve të mbështetura në sektorin e turizmit (minimalisht 30% tw drejtuara nga gra) 3. Numri i projekteve të mbështetura në zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit (minimalisht 30% tw projekteve tw jenw tw paraqitura nga gra)) |
| 1.2 | FUQIZIMI I AGJENCISË SHQIPTARE TË ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE (AIDA) | Ngritja e kapaciteteve dhe zhvillimi i seminareve për stafin e AIDA-s |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) dhe Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |  | 13,000 | 13,000 |  | 13,000 | 13,000 |  | 13,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | (39,000) | 0 | Po/Jo |  |
|  |  |  |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 | 24,000 |  | 24,000 | 24,000 |  | 24,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 68,000 | 68,000 | 0 | 68,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 68,000 | Skemat e investimeve në turizëm janë lançuar/nuk janë lançuar |  |
| 1.3. | FUSHATë PROMOVIMI PëR INVESTIMET Në TURIZëM | 1.Plani kombetar per promovimin e investimeve në turizëm 2.Pjesemarrje në forumet e investimeve, si dhe në ekspozitat dhe eventet tregtare në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 3. Promocion në tregjet ndërkombëtare për investimet strategjike edhe nëpërmjet agjentëve ndërkombëtarë të investimeve. |  | Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) dhe Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |  | 170,000 | 170,000 |  | 170,000 | 170,000 |  | 170,000 | 170,000 |  | 170,000 | 170,000 | 0 | 170,000 | 850,000 | 0 | 850,000 | 510,000 | 0 | 510,000 | 0 | 0 |  | 0 | 340,000 | 0 | 340,000 | - | 850,000 | 1. Janë identifikuar zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit Po/Jo 2. Janë prioritizuar zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit Po/Jo | 1. Numri i zonave me përparësi për zhvillimin e turizmit të identifikuara 2. Numri i projekteve të iniciuara në zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit 3. Numri i projekteve të përfunduara në zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit 4. Rritja e trafikut turistik në zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit |
| 1.4 | SKEMAT E NXITJES SË INVESTIMEVE NË TURIZËM | Zhvillimi i kuadrit të përditësuar për nxitjen e investimeve duke pwrfshirw edhe pwrfaqwsimin e grave nw skemat e nxitjes sw investimeve. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) Ministria e Financave (MF) |  | 2025 | 2030 | 58,333 | 0 | 58,333 | 58,333 |  | 58,333 | 58,333 |  | 58,333 | 58,333 |  | 58,333 | 58,333 |  | 58,333 | 58,333 | 0 | 58,333 | 349,998 | 0 | 349,998 | 200,000 |  | 200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 100,000 |  | 100,000 | (49,998) | 300,000 | Tre master plane për zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit janë zhvilluar/nuk janë zhvilluar |  |
|  |  | Sigurimi i burimeve të financimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2026 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508 | 0 | 5,508 | 4,500 |  | 4,500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,008) | 4,500 | Platforma është projektuar/nuk është projektuar | Platforma e ofertimit është krijuar/nuk është krijuar |
|  |  | Lançimi i skemave të nxitjes së investimeve në turizëm | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1,836 |  | 1,836 | 1,836 |  | 1,836 | 1,928 |  | 1,928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,599 | 0 | 5,599 | 4,500 |  | 4,500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,099) | 4,500 | Numri i seancave të trajnimit të zhvilluara për grupet e interesit |  |
| 1.5 | AKTIVIZIMI I ZONAVE ME PËRPARËSI PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT | Vlerësimi dhe prioritizimi i zonave me përparësi për zhvillimin e turizmit |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2025 | 2027 | 85,000 | 0 | 85,000 | 57,000 |  | 57,000 | 58,000 |  | 58,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200,000 | Platforma është lançuar/nuk është lançuar |  |
|  |  | Përgatitja e master planit për zonat me përparësi për zhvillimin e turizmit |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 180,000 |  | 180,000 | 180,000 |  | 180,000 | 180,000 |  | 180,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000 | 0 | 540,000 | 540,000 | 0 | 540,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 540,000 | Analizimi dhe prioritizimi janë kryer/nuk janë kryer | 1. Numri i projekteve model të iniciuara të infrastrukturës turistike 2. Numri i projekteve model të përfunduara të infrastrukturës turistike 3. Numri i projekteve standarde të iniciuara të infrastrukturës turistike 4. Numri i projekteve standarde të infrastrukturës turistike të përfunduara |
| 1.6 | KRIJIMI I PLATFORMËS SË OFERTIMIT | Projektimi i platformës |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Trajnimi i grupeve të interesit dhe njohja me platformën |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |  | 20,000 | 30,000 |  | 30,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Lançimi i platformës së ofertimit |  | Korporata e Investimeve Shqiptare (AIC) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |  | 10,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10,000 | Financimi është siguruar/nuk është siguruar |  |
| 1.7 | VLERËSIMI I INVESTIMEVE NË INFRASTRUKTURËN TURISTIKE | Identifikimi i elementeve kryesore që mungojnë në infrastrukturën turistike dhe prioritizimi i projekteve |  | Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 100,000 |  | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 200,000 | Analizimi dhe prioritizimi janë kryer/nuk janë kryer | 1. Shuma e buxhetit të alokuar për përmirësimet infrastrukturore që mbështesin turizmin 2 Shuma e financimit të siguruar nga grantet, kreditë ose investimet private 3. Numri i projekteve të përfunduara infrastrukturore që mbështesin turizmin |
|  |  | Zhvillimi i koncepteve të projekteve dhe kryerja e studimeve të fizibilitetit për projektet model |  | Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh) |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20,000 |  | 20,000 | 40,000 |  | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 |  | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | - | 100,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Zhvillimi i udhëzimeve për projektet standarde të infrastrukturës turistike |  | Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh) |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | - | 200,000 |  |  |
|  |  | Sigurimi i financimit të nevojshëm |  | Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |  |
| 1.8 | VLERËSIMI I INVESTIMEVE NË INFRASTRUKTURË QË MBËSHTESIN TURIZMIN | Vlerësimet dhe prioritizimi i infrastrukturës bazë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh) |  | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,507 | 0 | 5,507 | 4,500 |  | 4,500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,007) | 4,500 | Po/Jo | Ligji për turizmin është përditësuar/nuk është përditësuar |
|  |  | Lobimi pranë qeverisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FShZh) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 1,836 |  | 1,836 | 1,836 |  | 1,836 | 1,973 |  | 1,973 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,645 | 0 | 5,645 | 4,500 |  | 4,500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,145) | 4,500 | Po/Jo |  |
|  | 2 - FUSHA PRIORITARE - POLITIKA RREGULLATORE DHE FISKALE E TURIZMIT MTM - Shuma |  |  |  |  |  |  | 445,000 | 0 | 445,000 | 1,666,650 | 0 | 1,666,650 | 357,735 | 0 | 357,735 | 122,500 | 0 | 122,500 | 125,391 | 0 | 125,391 | 125,391 | 0 | 125,391 | 2,842,668 | 0 | 2,842,668 | 2,216,700 | 0 | 2,216,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,500 | 0 | 140,500 | -485,468 | 2,357,200 | Po/Jo | Rregullorja për zhvillimin e resorteve të shfrytëzimit të miksuar është krijuar/nuk është krijuar |
| 2.1 | PËRDITËSIMI I LIGJIT PËR TURIZMIN | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i një ligji të ri për turizmin/përmirësimi i thellë i ligjit ekzistues | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 112,500 |  | 112,500 | 112,500 |  | 112,500 | 112,500 |  | 112,500 | 112,500 |  | 112,500 | 112,500 | 0 | 112,500 | 562,500 | 0 | 562,500 | 360,000 |  | 360,000 | 0 | 0 |  | 0 | 120,000 |  | 120,000 | (82,500) | 480,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2029 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2,891 |  | 2,891 | 2,891 | 0 | 2,891 | 5,783 | 0 | 5,783 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4,500 |  | 4,500 | (1,283) | 4,500 | Po/Jo | Stimujt për investimet në turizëm janë ripërcaktuar/nuk janë ripërcaktuar |
| 2.2 | RREGULLORJA PËR ZHVILLIMIN E RESORTEVE TË SHFRYTËZIMIT TË MIKSUAR | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i kuadrit rregullator | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 130,000 |  | 130,000 | 130,000 |  | 130,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 | 200,000 |  | 200,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (60,000) | 200,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2,891 |  | 2,891 | 2,891 |  | 2,891 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,783 | 0 | 5,783 | 4,500 |  | 4,500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,283) | 4,500 | Po/Jo | Sistemi i taksave të turizmit është reformuar/nuk është reformuar |
| 2.3 | RIPËRCAKTIMI I STIMUJVE PËR INVESTIMET NË TURIZËM | Analiza e gjendjes aktuale dhe ripërcaktimi i stimujve për investimet në turizëm duke pasur nw vwmendje investimet e drejtuara nga gratw | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 95,000 |  | 95,000 | 95,000 |  | 95,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 190,000 | 160,000 |  | 160,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (30,000) | 160,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,000 |  | 2,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (754) | 2,000 | Po/Jo | Klasifikimi i strukturave akomoduese është përmirësuar/nuk është përmirësuar |
| 2.4 | REFORMA NË SISTEMIN E TAKSAVE TË TURIZMIT | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i kuadrit për taksat e turizmit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2026 | 165,000 | 0 | 165,000 | 165,000 |  | 165,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 270,000 |  | 270,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (60,000) | 270,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,000 |  | 2,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (754) | 2,000 | Po/Jo | Ligji për menaxhimin e destinacioneve është hartuar/nuk është hartuar |
| 2.5 | PËRMIRËSIMI I KLASIFIKIMIT TË STRUKTURAVE AKOMODUESE | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i kuadrit për klasifikimin e strukturave akomoduese | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |  | 280,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | 220,000 |  | 220,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (60,000) | 220,000 |  |  |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,000 |  | 2,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (754) | 2,000 | Po/Jo |  |
| 2.6 | HARTIMI I LIGJIT PËR MENAXHIMIN E DESTINACIONEVE | Analiza e gjendjes aktuale dhe hartimi i ligjit për menaxhimin e destinacioneve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 280,000 |  | 280,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 280,000 | 220,000 |  | 220,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (60,000) | 220,000 | Po/Jo | Statistikat për turizmin janë reformuar/nuk janë reformuar.Statistikat |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4,589 |  | 4,589 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,589 | 0 | 4,589 | 3,200 |  | 3,200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,389) | 3,200 | Po/Jo |  |
| 2.7 | REFORMA NË STATISTIKAT PËR TURIZMIN | Analiza e gjendjes aktuale dhe reformimi I kuadrit rregullator per statistikat mbi turizmin duke pasur parasysh indikatorw tw ndjeshwm gjinorw. | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2025 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 | 240,000 |  | 240,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - | 240,000 | Po/Jo | Task-forca është krijuar/nuk është krijuar |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2030 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 32,000 |  | 32,000 | 0 | 0 |  | 0 | 16,000 |  | 16,000 | (12,000) | 48,000 | Po/Jo |  |
| 2.8 | TASK-FORCA PËR FRENIMIN E EKONOMISË INFORMALE NË TURIZËM | Aksesimi i të dhënave shtetërore për strukturat akomoduese me qira afatshkurtër | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2025 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |  | 15,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - | 15,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2026 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |  | 15,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 24,000 |  | 24,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (6,000) | 24,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Ngritja e departamentit të task-forcës dixhitale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 120,147 |  | 120,147 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,147 | 0 | 120,147 | 100,000 |  | 100,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (20,147) | 100,000 | Po/Jo | Veprimtaria turistike është rregulluar/nuk është rregulluar |
|  |  | Rekrutimi i punonjësve të task-forcës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 7,343 |  | 7,343 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,343 | 0 | 7,343 | 6,000 |  | 6,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (1,343) | 6,000 | Po/Jo |  |
| 2.9 | RREGULLIMI I VEPRIMTARISË TURISTIKE | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i kuadrit rregullator | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 120,000 |  | 120,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (30,000) | 120,000 | Po/Jo | Veprimtaria turistike në zonat e mbrojtura është rregulluar/nuk është rregulluar |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,000 |  | 2,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (754) | 2,000 | Po/Jo |  |
| 2.1 | RREGULLIMI I VEPRIMTARISË TURISTIKE NË ZONAT E MBROJTURA | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i kuadrit rregullator | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |  | 250,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 250,000 | 200,000 |  | 200,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (50,000) | 200,000 | Po/Jo | Programi i punësimit të përhershëm sezonal është krijuar/nuk është krijuar |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,000 |  | 2,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (754) | 2,000 | Po/Jo |  |
| 2.11 | PROGRAMI I PUNËSIMIT TË PËRHERSHËM SEZONAL | Analiza e gjendjes aktuale dhe zhvillimi i kuadrit rregullator | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 35,000 |  | 35,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 30,000 |  | 30,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (5,000) | 30,000 |  |  |
|  |  | Miratimi & zbatimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,000 |  | 2,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (754) | 2,000 |  |  |
|  | 3 - FUSHA PRIORITARE-: MENAXHIMI I DESTINACIONEVE |  |  |  |  |  |  | 0 | 100,000 | 100,000 | 674,000 | 0 | 674,000 | 665,507 | 400,000 | 1,065,507 | 399,000 | 300,000 | 699,000 | 139,000 | 0 | 139,000 | 114,000 | 0 | 114,000 | 1,991,507 | 800,000 | 2,791,507 | 1,227,754 | 759,100 | 1,986,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,000 | 0 | 533,000 | -271,653 | 2,519,854 | Plani është zhvilluar/nuk është zhvilluar | 1. Rritja e buxhetit vjetor të alokuar dhe e shpenzimeve të AKT-së 2. Numri i iniciativave strategjike të formuluara dhe të zbatuara nga AKT-ja në mënyrë të pavarur 3. Rritja në numrin e punonjësve të AKT-së, minimalisht 30% tw jenw gra |
| 3.1 | FUQIZIMI I AGJENCISË KOMBËTARE TË TURIZMIT (AKT) | Zhvillimi i planit strategjik dhe operacional të marketingut të turizmit | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 360,000 |  | 360,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 200,000 |  | 200,000 |  |  |  | 0 | 100,000 |  | 100,000 | (60,000) | 300,000 | AKT është ristrukturuar/nuk është ristrukturuar |  |
|  |  | Ristrukturimi dhe riorganizimi i AKT-së për të përfshirë funksionet e reja | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |  | 120,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 60,000 |  | 60,000 |  |  |  | 0 | 30,000 |  | 30,000 | (30,000) | 90,000 | Numri i seancave të trajnimit dhe ngritjes së kapaciteteve për stafin e AKT-së |  |
|  |  | Mbështetja teknike dhe ngritja e kapaciteteve të AKT-së | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 24,000 |  | 24,000 | 24,000 |  | 24,000 | 24,000 |  | 24,000 | 24,000 |  | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 60,000 |  | 60,000 |  |  |  | 0 | 30,000 |  | 30,000 | (30,000) | 90,000 | Paketa është krijuar/nuk është krijuar | Numri i OMD-ve të krijuara/ Numri I OMD tw drejtuara nga gra |
| 3.2 | NGRITJA E ORGANIZATAVE TË MENAXHIMIT TË DESTINACIONEVE (OMD) | Paketa/Manuali për OMD-të në Shqipëri |  | Organet e qeverisjes vendore |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20,000 |  | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 20,000 |  | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 |  | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | - | 80,000 | Projekti pilot është zbatuar/nuk është zbatuar |  |
|  |  | Zbatimi i një projekti pilot për OMD-të kombëtare në destinacionin e përzgjedhur |  | Organet e qeverisjes vendore |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 60,000 |  | 60,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 120,000 | Legjislacioni është harmonizuar/nuk është harmonizuar |  |
|  |  | Harmonizimi i kuadrit legjislativ |  | Organet e qeverisjes vendore |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sistemi i menaxhimit të destinacioneve është ngritur/nuk është ngritur |  |
|  |  | Shtrirja/përshkallëzimi i OMD-ve kombëtare |  | Organet e qeverisjes vendore |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Paketa është krijuar/nuk është krijuar | Numri i ORM-ve të krijuara |
| 3.3 | NGRITJA E ORGANIZATAVE RAJONALE TË MENAXHIMIT (ORM) | Paketa/Manuali për ORM-të në Shqipëri |  | Organet e qeverisjes rajonale/bashkitë |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 60,000 | Projekti pilot është zbatuar/nuk është zbatuar |  |
|  |  | Zbatimi i një projekti pilot për ORM-të kombëtare në klasterin e përzgjedhur |  | Organet e qeverisjes rajonale/bashkitë |  | 2025 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100,000 | Legjislacioni është harmonizuar/nuk është harmonizuar |  |
|  |  | Harmonizimi i kuadrit legjislativ |  | Organet e qeverisjes rajonale/bashkitë |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Sistemi rajonal i menaxhimit është prezantuar/nuk është prezantuar |  |
|  |  | Shtrirja/përshkallëzimi i ORM-ve kombëtare |  | Organet e qeverisjes rajonale/bashkitë |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Platforma online është krijuar/nuk është krijuar | 1. Sistemi për menaxhimin e turizmit është krijuar 2. Shkalla e përdorimit nga përdoruesit 3. Rritja e efikasitetit të mbledhjes së taksave 4. Pajtueshmëria me grupet e interesit |
| 3.4 | KRIJIMI I SISTEMIT TË INFORMACIONIT PËR MENAXHIMIN E TURIZMIT | Përgatitja për zhvillimin e platformës | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe AKSHI |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - | 100,000 | Testimi është kryer/nuk është kryer |  |
|  |  | Zhvillimi i platformës online | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe AKSHI |  | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |  | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - | 600,000 | Sistemi është lançuar/nuk është lançuar |  |
|  |  | Mirëmbajtja dhe garantimi i cilësisë | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe AKSHI |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 70,000 |  | 70,000 | 70,000 |  | 70,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 210,000 | 0 | 210,000 | 60,000 |  | 60,000 | 0 | 0 |  | 0 | 120,000 |  | 120,000 | (30,000) | 180,000 | Numri i seancave të trajnimit të zhvilluara |  |
|  |  | Seanca trajnimi për të gjithë përdoruesit e sistemit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe AKSHI |  | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60,000 |  | 60,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 50,000 |  | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (10,000) | 50,000 | Forumi i ekspertëve të turizmit është përcaktuar/nuk është përcaktuar | Forumet e ekspertëve të turizmit janë krijuar/nuk janë krijuar |
| 3.5 | KRIJIMI I FORUMEVE TË EKSPERTËVE TË TURIZMIT | Përcaktimi i forumit të ekspertëve të turizmit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2,754 |  | 2,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,754 | 0 | 2,754 | 2,754 |  | 2,754 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2,754 | Ekspertët janë rekrutuar/nuk janë rekrutuar |  |
|  |  | Angazhimi i ekspertëve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 22,754 |  | 22,754 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,754 | 0 | 22,754 | 19,000 |  | 19,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (3,754) | 19,000 | Platforma është krijuar/nuk është krijuar |  |
|  |  | Krijimi i një platforme të dedikuar brenda forumeve të ekspertëve të turizmit posaçërisht për gratë në turizëm, duke ofruar mundësi për rrjetëzim, mentorim dhe zhvillim të lidershipit për të nxitur një përfaqësim dhe fuqizim më të madh të grave në industrinë e turizmit; | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10,000 |  | 10,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |  | 10,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | - | 10,000 | Seminari inagurues është zhvilluar/nuk është zhvilluar |  |
| 3.6 | ZHVILLIMI I PROGRAMIT PËR PËRMIRËSIMIN E AKSESIT AJROR | Hartimi i strategjisë së zhvillimit të rrjetit | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 300,000 |  | 300,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 180,000 |  | 180,000 |  |  |  | 0 | 90,000 |  | 90,000 | (30,000) | 270,000 | Strategjia është hartuar/nuk është hartuar | 1. Numri i linjave të reja të lançuara 2. Numri i kompanive të reja ajrore të angazhuara 3. Rritja e numrit të pasagjerëve ajrorë 4. Depërtimi me sukses në një treg të ri 5. Cilësia e partneriteteve |
|  |  | Zhvillimi i modelit të matjes së ndikimit | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 100,000 |  | 100,000 |  |  |  | 0 | 40,000 |  | 40,000 | (10,000) | 140,000 | Modeli i matjes së ndikimi është zhvilluar/nuk është zhvilluar |  |
|  |  | Zhvillimi i modelit të financimit për të mbështetur aktivitetet e zhvillimit të rrjetit | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2028 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25,000 |  | 25,000 | 25,000 |  | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  | 0 | 15,000 |  | 15,000 | (5,000) | 45,000 | Modeli i financimit është zhvilluar/nuk është zhvilluar |  |
| 3.7 | INTELIGJENCA E TREGUT DHE STUDIMI I TREGUT | Krijimi i ekipit të brendshëm të inteligjencës së tregut | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 26,000 |  | 26,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 | 16,000 |  | 16,000 |  |  |  | 0 | 8,000 |  | 8,000 | (2,000) | 24,000 | Ekipi është krijuar/nuk është krijuar | 1. Numri i raporteve të gjeneruara 2. Numri i raporteve të ndara me sektorin e turizmit 3. Numri i anketave të kryera |
|  |  | Zhvillimi i sistemit/panelit të kontrollit për inteligjencën e tregut | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2028 | 2028 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |  | 59,100 | 59,100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | (40,900) | 59,100 | Paneli i kontrollit për inteligjencën e tregut është krijuar/nuk është krijuar |  |
|  |  | Përdorimi i instrumenteve për përpunimin e avancuar të të dhënave dhe marrja e aksesit në platformat e të dhënave masive | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 200,000 |  | 200,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 120,000 |  | 120,000 |  |  |  | 0 | 60,000 |  | 60,000 | (20,000) | 180,000 | Instrumentet për përpunimin e të dhënave janë zbatuar/nuk janë zbatuar |  |
| 4 | 4 - FUSHA PRIORITARE - ZHVILLIMI I PRODUKTEVE - Shuma |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0 | 1,000 | 792,840 | 150,000 | 942,840 | 620,000 | 350,000 | 970,000 | 275,000 | 350,000 | 625,000 | 225,000 | 350,000 | 575,000 | 230,000 | 0 | 230,000 | 2,143,840 | 1,200,000 | 3,343,840 | 1,458,507 | 535,000 | 1,993,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,000 | 270,000 | 671,000 | -679,333 | 2,664,507 |  |  |
| 4.1 | FORCIMI DHE FUQIZIMI I KOMPANIVE TË MENAXHIMIT TË DESTINACIONEVE (KMD) | Hartimi i strategjisë për mbështetjen e KMD-ve dhe auditimi i destinacioneve dhe KMD-ve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 230,000 |  | 230,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 0 | 230,000 | 200,000 |  | 200,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (30,000) | 200,000 |  |  |
|  |  | Përshkallëzimi i programeve të inkubimit dhe akselerimit për KMD-të | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 85,000 |  | 85,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (15,000) | 85,000 | Auditimi i destinacioneve dhe KMD-ve është kryer/nuk është kryer | 1. Numri i KMD-ve të regjistruara në program 2. Numri i produkte dhe eksperiencave të reja turistike të krijuara |
|  |  | Organizimi i forumit të KMD-ve | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40,000 |  | 40,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 35,000 |  | 35,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (5,000) | 35,000 | Programi për mbështetjen e KMD-ve është krijuar/nuk është krijuar |  |
| 4.2 | KRIJIMI I VLERËS SË SHQIPËRISË | Krijimi i ekipit të specializuar | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 27,333 |  | 27,333 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,333 | 0 | 27,333 | 18,000 |  | 18,000 |  |  |  | 0 | 9,000 |  | 9,000 | (333) | 27,000 | Forumi i KMD-ve është organizuar/nuk është organizuar |  |
|  |  | Zhvillimi i planit strategjik dhe operacional të krijimit të vlerës | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 80,000 |  | 80,000 |  |  |  | 0 | 40,000 |  | 40,000 | (30,000) | 120,000 | Ekipi është krijuar/nuk është krijuar | 1. Numri i përvojave të reja të krijuara 2. Numri i përvojave të etiketuara si “Përvoja unike të Shqipërisë” 3. Koleksioni i “Përvojave unike të Shqipërisë” i konsoliduar në faqen e internetit 4. Numri i partnerëve të përfshirë në programin e krijimit të vlerës |
|  |  | Lançimi i programit “Përvojat unike të Shqipërisë” | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |  | 40,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 24,000 |  | 24,000 |  |  |  | 0 | 12,000 |  | 12,000 | (4,000) | 36,000 | Plani strategjik dhe operacional është zhvilluar/nuk është zhvilluar |  |
| 4.3 | ZHVILLIMI I PRODUKTEVE TURISTIKE GJATË GJITHË VITIT | Hartimi i planit gjithëpërfshirës të zhvillimit të produkteve turistike | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) dhe Organizatat Rajonale të Menaxhimit (ORM) |  | 2026 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |  | 160,000 | 160,000 |  | 160,000 | 160,000 |  | 160,000 | 160,000 |  | 160,000 | 160,000 | 0 | 160,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 480,000 |  | 480,000 |  |  |  | 0 | 240,000 |  | 240,000 | (80,000) | 720,000 | Programi "Përvojat unike të Shqipërisë" është lançuar/nuk është lançuar |  |
| 4.4 | PËRMIRËSIMI I TURIZMIT TË DIELLIT DHE PLAZHIT | Klasifikimi dhe tematizimi i plazheve në nivel kombëtar | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |  | 50,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50,000 | Plani strategjik është zhvilluar/nuk është zhvilluar | 1. Numri i produkteve turistike të zhvilluara që konsiderohen si produkte turistike gjatë gjithë vitit 2. Rritja e numrit të mbërritjeve dhe netë-qëndrimeve gjatë sezoneve jashtë pikut 3. Ulja e përqindjes së trafikut turistik në zonat bregdetare |
|  |  | Planet rajonale të menaxhimit të plazheve | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB) |  | 2026 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 150,000 |  |  |
| 4.5 | TURIZMI I BAZUAR NË KOMUNITET | Hartimi i planeve të zhvillimit të produkteve dhe eksperiencave të turizmit të bazuar në komunitet | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM), në mbështetje të ORM-ve dhe OMD-ve |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | 120,000 |  | 120,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (30,000) | 120,000 | Tematizimi i plazheve në nivel kombëtar është kryer/nuk është kryer | 1. Numri i plazheve të klasifikuara dhe të tematizuara 2. Numri i planeve strategjike të zbatuara për menaxhimin e plazheve në nivel rajonal/klasteri 3. Shuma e investimit në projektet infrastrukturore |
| 4.6 | DYQANI ME PRODUKTE 100% SHQIPTARE | Identifikimi i linjave të produkteve dhe i partnerëve të mundshëm në kategorinë e NMVM-ve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 5,507 |  | 5,507 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,507 | 0 | 5,507 | 5,507 |  | 5,507 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (0) | 5,507 | 6 Plane për menaxhimin e plazheve në nivel rajonal janë krijuar/nuk janë krijuar |  |
|  |  | Zhvillimi i një marke dhe etikete të veçantë | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |  | 30,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 25,000 |  | 25,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (5,000) | 25,000 | Plani i zhvillimit të produkteve është zhvilluar/nuk është zhvilluar | Numri i produkte dhe eksperiencave të krijuara të turizmit të bazuar në komunitet |
|  |  | Hapja e dyqaneve fizike novatore | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  | 100,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 80,000 |  | 80,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (20,000) | 80,000 | Partnerët janë identifikuar/nuk janë identifikuar | 1. Numri i dyqaneve fizike të hapura me produkte 100% shqiptare 2. Zhvillimi i platformës online për produktet 100% shqiptare |
|  |  | Zhvillimi i platformës online | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 |  | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (135,000) | 15,000 | Marka dhe etiketa janë krijuar/nuk janë krijuar |  |
| 4.7 | PLATFORMA TREGTARE E SHQIPËRISË | Krijimi i një plani biznesi dhe modeli financimi | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 70,000 |  | 70,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 55,000 |  | 55,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (15,000) | 55,000 | Platforma online dhe aplikacioni celular janë zhvilluar/nuk janë zhvilluar |  |
|  |  | Krijimi i platformës | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 |  | 520,000 | 520,000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 270,000 | 270,000 | (260,000) | 790,000 | Dyqanet janë hapur/nuk janë hapur |  |
|  |  | Lançimi i platformës | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 65,000 |  | 65,000 | 65,000 |  | 65,000 | 70,000 | 0 | 70,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 50,000 |  | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 | 100,000 |  | 100,000 | (50,000) | 150,000 | Platforma është zhvilluar/nuk është zhvilluar | 1. Platforma tregtare e Shqipërisë është krijuar/nuk është krijuar 2. Numri i ofruesve të përfshirë në platformën tregtare 3. Numri total i përdoruesve të platformës tregtare |
| 4.8 | TURIZMI RURAL-AGROTURIZMI | Hartimi I Planit të Veprimi Specifik për Agroturizmin dhe Turizmin Rural për periudhën 2025- 2027. | 4250- Zhvillimi Rural | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2025 | 2025 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1,000 | Numri i partnerëve të përfshirë |  |
| 5 | 5 - FUSHA PRIORITARE - MARKETINGU I DESTINACIONEVE Shuma |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 | 748,500 | 0 | 748,500 | 200,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,618,500 | 0 | 1,618,500 | 916,000 | 0 | 916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,000 | 0 | 458,000 | -244,500 | 1,374,000 | Platforma tregtare është lançuar/nuk është lançuar |  |
| 5.1 | RIBRENDIMI I TURIZMIT KOMBËTAR | Zhvillimi i një strategjie brendimi së bashku me përmbledhjen e brendimit | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |  | 120,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | 60,000 |  | 60,000 |  |  |  | 0 | 30,000 |  | 30,000 | (30,000) | 90,000 | Plani I veprimit është hartuar/ nuk është hartuar | Dokumenti "Plan Veprimi Specifik për Agroturizmin dhe Turizmin Rural për periudhën 2025- 2027" I miratuar. Draft plani fillestar eshte hartuar me 2024 |
|  |  | Krijimi i konceptit themelor dhe identitetit të ri vizual për markën kombëtare të turizmit të Shqipërisë | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |  | 150,000 | 150,000 |  | 150,000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 160,000 |  | 160,000 |  |  |  | 0 | 80,000 |  | 80,000 | (60,000) | 240,000 |  |  |
| 5.2 | PARTNERITETET STRATEGJIKE DHE BASHKËPUNIMI | Identifikimi i mundësive për partneritet | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9,250 |  | 9,250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,250 | 0 | 9,250 | 6,000 |  | 6,000 |  |  |  | 0 | 3,000 |  | 3,000 | (250) | 9,000 |  |  |
|  |  | Zhvillimi i propozimeve | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9,250 |  | 9,250 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9,250 | 0 | 9,250 | 6,000 |  | 6,000 |  |  |  | 0 | 3,000 |  | 3,000 | (250) | 9,000 | Strategjia e brendimit është zhvilluar/nuk është zhvilluar | 1. Sistemi i brendimit të turizmit kombëtar është përcaktuar dhe strukturuar 2. Markat e klasterave janë zhvilluar dhe zbatuar 3. Markat e klasterave janë zhvilluar dhe zbatuar 4. Identiteti i ri vizual i turizmit shqiptar është krijuar 5. Ndërgjegjësimi mbi markën është rritur |
|  |  | Fondi për aktivitetet e marketingut të përbashkët | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |  | 200,000 | 200,000 |  | 200,000 | 200,000 |  | 200,000 | 100,000 |  | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | 800,000 | 0 | 800,000 | 480,000 |  | 480,000 |  |  |  | 0 | 240,000 |  | 240,000 | (80,000) | 720,000 | “Koncepti themelor” është krijuar/nuk është krijuar |  |
| 5.3 | PËRMIRËSIMI I MATERIALEVE ONLINE | Hartimi i strategjisë së zhvillimit të përmbajtjes | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 16,000 |  | 16,000 |  |  |  | 0 | 8,000 |  | 8,000 | (6,000) | 24,000 | Partnerët janë identifikuar/nuk janë identifikuar | 1. Numri i partneriteteve strategjike të krijuara ku minimalisht 30% tw jenw tw drejtuara nga gra 2. Numri i fushatave të përbashkëta të lançuara |
|  |  | Ridizajnimi i faqes së internetit për turizmin kombëtar | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 160,000 |  | 160,000 |  |  |  | 0 | 80,000 |  | 80,000 | (60,000) | 240,000 | Propozimet janë zhvilluar/nuk janë zhvilluar |  |
|  |  | Zhvillimi i planeve të menaxhimit të mediave sociale | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 28,000 |  | 28,000 |  |  |  | 0 | 14,000 |  | 14,000 | (8,000) | 42,000 | Aktivitetet e marketingut të përbashkët janë lançuar/nuk janë lançuar |  |
| 6 | 6 - FUSHA PRIORITARE - NGRITJA E KAPACITETEVE Shuma |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,179 | 140,000 | 329,179 | 135,000 | 90,000 | 225,000 | 18,507 | 30,000 | 48,507 | 20,507 | 0 | 20,507 | 363,194 | 260,000 | 623,194 | 300,179 | 195,000 | 495,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 25,000 | 61,000 | -67,015 | 556,179 | Përmbajtja është zhvilluar/nuk është zhvilluar | 1. Numri total i vizitave në faqen e internetit 2. Koha mesatare e shpenzuar në faqen e internetit; 3. Numri i vizitorëve që kanë vizituar vetëm një faqe në uebsajt; 4. Rritja në mediat sociale; 5. Angazhimi në mediat sociale; 6. Konsistenca në platforma të ndryshme |
| 6.1 | PËRMIRËSIMI I ARSIMIT FORMAL | Përmirësimi i kornizës së arsimit të lartë në fushën e hotelerisë dhe turizmit |  | (Institucionet e Arsimit tw Lartw IAL-të dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit MAS) |  | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Faqja kombëtare është ridizajnuar/nuk është ridizajnuar |  |
|  |  | Përmirësim i strukturuar i programeve të arsimit dhe formimit profesional |  | Ministria e Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) |  | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100,000 | Planet e menaxhimit të mediave sociale janë krijuar/nuk janë krijuar |  |
| 6.2 | SEMINARET DHE SEANCAT E TRAJNIMIT PËR SEKTORIN E TURIZMIT | Hartëzimi i pozicioneve të punës dhe vlerësimi i nevojave të sektorit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,179 | 0 | 9,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,179 | 0 | 9,179 | 9,179 |  | 9,179 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 9,179 |  |  |
|  |  | Hartëzimi i pozicioneve të punës dhe vlerësimi i nevojave të sektorit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (12) | MEKI |  | 2027 | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30,000 |  | 30,000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 |  | 30,000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 30,000 |  |  |
|  |  | Zhvillimi i moduleve të ndryshme të trajnimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe Ministria e Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 40,000 |  | 40,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (10,000) | 40,000 | Korniza arsimore është zhvilluar/nuk është zhvilluar | 1. Numri i programeve të akredituara të arsimit profesional dhe të lartë që janë miratuar. 2. Numri i studentëve që kanë përfunduar programe të AFP-së 3. Numri i partneriteteve të formuara midis shkollave të AFP-së dhe përfaqësuesve të industrisë |
|  |  | Zhvillimi i moduleve të ndryshme të trajnimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (12) | MEKI |  | 2027 | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50,000 |  | 50,000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | 50,000 | Numri i programeve të arsimit dhe formimit profesional të zhvilluara |  |
|  |  | Zhvillimi i një platforme mësimore dixhitale | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) dhe Ministria e Ekonomisë Kulturës dhe Inovacionit (MEKI) |  | 2027 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |  | 65,000 | 65,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (15,000) | 65,000 | Po/Jo | 1. Numri i ofruesve të shërbimeve të trajnuar në fushën e turizmit 2. Numri i seancave të edukimit dhe trajnimit të zhvilluara |
|  |  | Zhvillimi i një platforme mësimore dixhitale | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (12) | MEKI |  | 2027 | 2027 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80,000 | 80,000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |  | 80,000 | 80,000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80,000 | Po/Jo |  |
| 6.3 | PROGRAMET STANDARDE TË CERTIFIKIMIT TË CILËSISË DHE QËNDRUESHMËRISË | Analiza dhe përzgjedhja e programeve të përshtatshme për destinacionet dhe kompanitë e sektorit privat | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | 65,000 |  | 65,000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | (15,000) | 65,000 | Po/Jo |  |
|  |  | Zbatimi i standardeve të cilësisë dhe qëndrueshmërisë në mënyrë gjithëpërfshirëse | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2028 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 17,000 | 0 | 17,000 | 6,000 |  | 6,000 | 0 | 0 |  | 0 | 11,000 |  | 11,000 | - | 17,000 | Analiza dhe përzgjedhja janë kryer/nuk janë kryer | Programi i certifikimit të cilësisë dhe qëndrueshmërisë është lançuar/nuk është lançuar. Numri i tw trajnuarve ku minimalisht pwr vitin 2029 30% tw jenw gra dhe nw vitin 2030 minimalisht 60% tw jenw gra. |
|  |  | Zhvillimi i programeve të trajnimit dhe seminareve | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2029 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,507 | 0 | 10,507 | 10,507 | 0 | 10,507 | 21,015 | 0 | 21,015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19,000 |  | 19,000 | (2,015) | 19,000 | Programi i certifikimit është zbatuar/nuk është zbatuar |  |
|  |  | Dhënia e certifikimit | 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2029 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 6,000 | 0 | 6,000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6,000 |  | 6,000 | - | 6,000 | Numri i programeve të trajnimit dhe seminareve të zhvilluara |  |
| 6.4 | QENDRA E NJOHURIVE | Zhvillimi i platformës online | 04760 Zhvillimi i Turizmit (26) | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) |  | 2027 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |  | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 25,000 | 25,000 | (25,000) | 75,000 | Po/Jo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 592,087 | 100,000 | 692,087 | 4,601,003 | 150,000 | 4,751,003 | 3,420,679 | 890,000 | 4,310,679 | 1,750,734 | 740,000 | 2,490,734 | 926,232 | 380,000 | 1,306,232 | 958,232 | 0 | 958,232 | 12,248,966 | 2,260,000 | 14,508,966 | 8,645,140 | 1,489,100 | 10,134,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,238,500 | 295,000 | 2,533,500 | -1,841,226 | 12,667,740 | Platforma është krijuar/nuk është krijuar | 1. Qendra e njohurive është krijuar/nuk është krijuar 2. Numri i përdoruesve të qendrës së njohurive |
|  | PERMBLEDHESE SIPAS FUSHAVE PRIORITARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - FUSHA PRIORITARE - INVESTIMET Shuma |  |  |  |  |  |  | 146,087 | 0 | 146,087 | 997,512 | 0 | 997,512 | 839,758 | 0 | 839,758 | 619,234 | 0 | 619,234 | 318,333 | 0 | 318,333 | 368,333 | 0 | 368,333 | 3,289,257 | 0 | 3,289,257 | 2,526,000 | 0 | 2,526,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,000 | 0 | 670,000 | -93,257 | 3,196,000 |  |  |
|  | 2 - FUSHA PRIORITARE - POLITIKA RREGULLATORE DHE FISKALE E TURIZMIT MTM - Shuma |  |  |  |  |  |  | 445,000 | 0 | 445,000 | 1,666,650 | 0 | 1,666,650 | 357,735 | 0 | 357,735 | 122,500 | 0 | 122,500 | 125,391 | 0 | 125,391 | 125,391 | 0 | 125,391 | 2,842,668 | 0 | 2,842,668 | 2,216,700 | 0 | 2,216,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,500 | 0 | 140,500 | -485,468 | 2,357,200 |  |  |
|  | 3 - FUSHA PRIORITARE-: MENAXHIMI I DESTINACIONEVE |  |  |  |  |  |  | 0 | 100,000 | 100,000 | 674,000 | 0 | 674,000 | 665,507 | 400,000 | 1,065,507 | 399,000 | 300,000 | 699,000 | 139,000 | 0 | 139,000 | 114,000 | 0 | 114,000 | 1,991,507 | 800,000 | 2,791,507 | 1,227,754 | 759,100 | 1,986,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,000 | 0 | 533,000 | -271,653 | 2,519,854 |  |  |
|  | 4 - FUSHA PRIORITARE - ZHVILLIMI I PRODUKTEVE - Shuma |  |  |  |  |  |  | 1,000 | 0 | 1,000 | 792,840 | 150,000 | 942,840 | 620,000 | 350,000 | 970,000 | 275,000 | 350,000 | 625,000 | 225,000 | 350,000 | 575,000 | 230,000 | 0 | 230,000 | 2,143,840 | 1,200,000 | 3,343,840 | 1,458,507 | 535,000 | 1,993,507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,000 | 270,000 | 671,000 | -679,333 | 2,664,507 |  |  |
|  | 5 - FUSHA PRIORITARE - MARKETINGU I DESTINACIONEVE Shuma |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 0 | 470,000 | 748,500 | 0 | 748,500 | 200,000 | 0 | 200,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,618,500 | 0 | 1,618,500 | 916,000 | 0 | 916,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,000 | 0 | 458,000 | -244,500 | 1,374,000 |  |  |
|  | 6 - FUSHA PRIORITARE - NGRITJA E KAPACITETEVE Shuma |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,179 | 140,000 | 329,179 | 135,000 | 90,000 | 225,000 | 18,507 | 30,000 | 48,507 | 20,507 | 0 | 20,507 | 363,194 | 260,000 | 623,194 | 300,179 | 195,000 | 495,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 25,000 | 61,000 | -67,015 | 556,179 |  |  |
|  | TOTALI |  |  |  |  |  |  | 592,087 | 100,000 | 692,087 | 4,601,003 | 150,000 | 4,751,003 | 3,420,679 | 890,000 | 4,310,679 | 1,750,734 | 740,000 | 2,490,734 | 926,232 | 380,000 | 1,306,232 | 958,232 | 0 | 958,232 | 12,248,966 | 2,260,000 | 14,508,966 | 8,645,140 | 1,489,100 | 10,134,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,238,500 | 295,000 | 2,533,500 | -1,841,226 | 12,667,740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 592,087 | 100,000 | 692,087 | 4,601,003 | 150,000 | 4,751,003 | 3,420,679 | 890,000 | 4,310,679 | 1,750,734 | 740,000 | 2,490,734 | 926,232 | 380,000 | 1,306,232 | 958,232 | 0 | 958,232 | 12,248,966 | 2,260,000 | 14,508,966 | 8,645,140 | 1,489,100 | 10,134,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,238,500 | 295,000 | 2,533,500 | -1,841,226 | 12,667,740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -14.53% |  |  |  |