VENDIM
Nr. 77, datë 6.2.2026
PËR MIRATIMIN E KALENDARIT TË MENAXHIMIT TË SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2026
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 22, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2026, sipas lidhjes nr. 1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

2. Ngarkohen Ministria e Financave, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës dhe të gjitha njësitë e qeverisjes qendrore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTËR
EDI RAMA
Lidhja nr. 1

KALENDARI PËR MENAXHIMIN E SHPENZIMEVE PUBLIKE PËR VITIN 2026

	PERIUDHA
	DATA
	INSTITUCIONI PËRGJEGJËS
	VEPRIMI PËRKATËS

	Janar
	7
	MF
	Paraqet në KM kuadrin makroekonomik e fiskal 2026–2028

	Janar
	14
	KM
	Miraton kuadrin makroekonomik e fiskal 2026–2028

	Janar
	16
	SASPAC/KM/KPS
	Përgatit dhe diskuton projektdokumentin e politikave prioritare 2027–2029

	Janar
	19
	SASPAC
	Paraqet projektdokumentin e politikave prioritare 2027–2029 për miratim në KM

	Janar
	26
	KM
	Miraton dokumentin e politikave prioritare 2027–2029

	Shkurt
	18
	MF
	Paraqet në KM tavanet përgatitore të përgatitjes së PBA 2027–2029, për fazën strategjike

	Shkurt
	27
	MF
	Dërgon udhëzimin e përgatitjes së buxhetit në njësitë e qeverisjes qendrore

	Mars
	6
	KM
	Paraqet për informacion në Kuvend kuadrin makroekonomik e fiskal 2027–2029

	Mars–prill
	3 mars–28 prill
	Njësitë e qeverisjes qendrore
	Përgatisin kërkesat e tyre buxhetore 

	Prill
	29 prill–30 prill
	Njësitëe qeverisjes qendrore
	Zhvillojnë takime konsultative me shoqërinë civile për PBA 2027–2029

	Maj
	1
	Njesitë e qeverisjes qendrore
	Paraqesin në MF kërkesat e tyre buxhetore 

	Maj
	4–15 maj
	MF
	Kryejnë analizat e kërkesave buxhetore

	Maj
	4–15 maj
	SASPAC/KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e prioriteteve të politikave 2027–2029

	Maj 
	18–29 maj
	MF
	Organizon seancat dëgjimore me njësitë e qeverisjes së përgjithshme

	Maj
	1–2 qershor
	MF/SASPAC
	Prezanton dokumentin e PBA 2027–2029 me shoqërinë civile

	Qershor
	2
	MF
	Paraqet në KM kuadrin makroekonomik e fiskal të rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	10
	KM
	Miraton Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të Rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	17
	MF
	Përgatit dokumentin e PBA 2027–2029 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA 2027–2029

	Qershor
	17
	SASPAC/KM/KPS
	Përgatit dokumentin e rishikuar të politikave prioritare 2027–2029 (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	22
	MF
	Paraqet dokumentin e PBA 2027–2029 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve për PBA 2027–2029, për shqyrtim dhe miratim në KM

	Qershor
	25
	KM
	Miraton dokumentin e PBA 2027–2029 dhe tavanet përfundimtare të shpenzimeve të PBA 2027–2029

	Qershor
	22
	SASPAC
	Paraqet dokumentin e rishikuar të politikave prioritare 2027–2029 për miratim në KM (në rast se shihet e nevojshme)

	Qershor
	25
	KM
	Miraton dokumentin e politikave prioritare të rishikuar (në rast se shihet e nevojshme)

	Korrik
	3
	MF
	I paraqet Kuvendit për informacion dokumentin e PBA 2027–2029

	Korrik
	10
	MF
	Dërgon udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit në fazën teknike, në të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme.

	Korrik–gusht
	10 korrik–31 gusht
	Njësitë e qeverisjes qendrore
	Përgatisin kërkesat buxhetore të rishikuara, në përputhje me tavanet përfundimtare.

	Shtator
	1
	Njësitë e qeverisjes qendrore
	Paraqesin në MFE kërkesat e rishikuara buxhetore

	Shtator
	2–11
	MF
	Kryejnë analizat e kërkesave të rishikuara buxhetore

	Shtator
	2–11
	KM
	Analizojnë kërkesat buxhetore bazuar në dokumentin e rishikuar të prioriteteve të politikave 2027–2029.

	Shtator
	14–25
	MF
	Organizon seancat dëgjimore me njësitë e qeverisjes së përgjithshme

	Tetor
	28 shtator–9 tetor 
	MF
	Përgatit projektbuxhetin e vitit 2027 si dhe, dokumentin e rishikuar të PBA 2027–2029 dhe i paraqet për shqyrtim në KM.

	Tetor
	15
	KM
	Miraton Projektbuxhetin e vitit 2027, si dhe dokumentin e rishikuar të PBA 2027–2029

	Tetor
	20
	MF
	Dërgon për informacion në Kuvend një kopje të dokumentit të rishikuar të PBA 2027–2029, të miratuar nga KM-ja

	Tetor
	20
	KM
	I paraqet Kuvendit projektbuxhetin e vitit 2027
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