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Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e marrëveshjes së zbatimit nr. II, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, si përfaqësuese e qeverisë gjermane dhe agjenci zbatuese, për projektin “Mbështetje për negociatat për anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në sektorin ekonomik” (SANECA II), sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
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MARREVESHJE ZBATIMI Nr.ll
Deutsche Gesellschaft fiir Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjold-Weg 1-5

65760 Eschborn

né vijim i referuar si "GIZ" -

Késhillit t& Ministrave t€ Republikés sé Shqipérisé
Pérfagésuar nga

Ministria e Financave dhe Ekonomisé
Bulevardi “Déshmorét e Kombit”, Tirané

- né vijim i referuar si "pala zbatuese" -

né lidhje me projektin
“Mbéshtetje pér negociatat pér anétarésim té Shqipérisé
né BE né sektorin ekonomik” (SANECA II)

- né vijim e quajtur si “Projekti" -
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Baza e Marréveshjes

1) Parashikimet e méposhtme do t& formojné bazén e késaj Marréveshjeje:

Marréveshja ndérmjet Qeverisé sé Republikés Federale t&¢ Gjermanisé dhe Qeverisé sé&
Shaipérisé pér Bashképunimin Teknik e datés 21 tetor 1988 (Shtojca 1).

Ligji nr.65 daté 03/10/2019 “Pé&r ratifikimin e Marréveshjes ndérmjet Késhillit t&¢ Ministrave
t& Republikés sé& Shqipérisé dhe Qeverisé sé Republikés Federale t& Gjermanisé pér
bashké&punim teknik 2018, pér projektin “Mbéshtetje pér negociatat pér anétarésim t&
Shqipérisé né BE né sektorin ekonomik (SANECA)” (Shtojca 2).

Procesverbali i Negociatave pér Zhvillim e Bashképunim midis Qeverisé sé& Republikés sé
Shqipérisé dhe Qeverisé sé Republikés Federale té€ Gjermanisé t& mbajtur virtualisht mé 24
néntor 2020 (Shtojca 3). Né& kété procesverbal parashikohet gé Qeveria Gjermane do té
sigurojé vazhdimin e angazhimit pér projektin vijues SANECA Il (Shtojca 3)

Procesverbali i Negociatave pér Zhvillim e Bashképunim midis Qeverisé sé& Republikés s&
Shaipérisé dhe Qeverisé sé Republikés Federale t&¢ Gjermanisé i mbajtur mé 13.12.2022
(Shtojca 3.1). N& kété procesverbal parashikohet qé Qeveria Gjermane do té siguroje
financimin e projektit vijues SANECA Il me njé fond shtesé mbi até t& réné dakord né
procesverbalin e negociatave té& datés 24 néntor 2020.

Nota Verbale VN-Nr.: 181/2022, daté 31/08/2022 e Ambasadés sé& Republikés Federale t&
Gjermanisé pér shtimin e fondeve té projektit vijues SANECA Il (Shtojca 4), duke béré
referimin né Marréveshjen ndérmjet Qeverisé sé republikés Federale t& Gjermanisé dhe
Késhillit t& Ministrave t& Republikés s& Shqipérisé pér Projektin “Mbéshtetje pér negociatat
pér anétarésim t& Shaqipérisé né BE né sektorin ekonomik” (SANECA), daté 25 gershor
2019 (shih Shtojcén 2). N& kété marréveshje parashikohet se ajo &shté e aplikueshme pér
masa té tjera vijuese nga Qeveria Gjermane.

Autorizimi, nga Ministria Federale e Bashké&punimit Ekonomik dhe Zhvillimit (BMZ) si
pérfagésuese e Qeverisé sé& Republikés Federale t& Gjermanisé, dhéné Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i datés 12.01.2023 (Shtojca
5)

Shtojca 6 jep njé pérmbledhje t& alokimeve buxhetore pér projektin SANECA 1.

2) N& pérputhje me nenin 2 t& Marréveshjes sé sipérpérmendur té ratifikuar me ligjin nr. 65/2019,
detajet e projektit duhet té pércaktohen me marréveshje ndérmjet GIZ-s dhe MFE-sé. GlZ-ja
vepron né zbatim t& autorizimit, i cili i éshté dhéné nga Qeveria e Republikés Federale té
Gjermanisé.

3) Kjo Marréveshje mbulon fazén e zbatimit nga 2023 deri mé 31/01/2026.
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1 Objektivi dhe treguesit e Projektit

Obijektivi i kétij Projekti éshté:

Administrata shqiptare éshté e afté té zhvillojé bisedimet e anétarésimit né BE né grupkapitujt e
tregut t& brendshém, me pjesémarrjen e paléve té interesit.

GIZ dhe MFE jané té angazhuar bashkérisht p&r kété objektiv.

Treguesit pér arritjen e kétij objektivi jané:

(1) Raporti vjetor i Komisionit t& BE-sé& véren njé nivel mé té miré pérgatitieje ose progres
vjetor né pérmbushjen e kritereve té& anétarésimit né 8 nga 10 kapitujt e mbéshtetur té
grupkapitujve (cluster) té tregut t& brendshém (+ kapitullin 20).

(2) Pér50% té akteve ligjore pér t& cilat projekti ka ofruar késhillim pér administratén shaiptare
né fushén e grupkapitujve (cluster) té tregut t& brendshém, jané né dispozicion vierésimet
pérkatése té ndikimit rregullator cka dokumenton se aktet ligjore jané shqyrtuar lidhur me
réndésiné gé kané pér baraziné gjinore.

(3) 50% e péraférsisht 120 anétaréve joshtetéroré té& Tryezave t& Konsultimit t& Platformés
sé Partneritetit pér Integrim Evropian, né mesatare e vlerésuan procesin e trajtimit t&
rekomandimeve dhe pozicioneve té aktoréve joshtetéroré né Platformé si t& miré ose si
shumé té miré.

Fushat e ndérhyrjes (Rezultatet) pérfshijné:

1) Rezultati 1 synon té sigurojé qé anétarét e Grupeve Ndérinstitucionale t& Punés pér Integrimin
Europian (GNPIE-t&) té jené té pajisur me instrumentet e nevojshme té punés dhe té késhillohen
pér pérgatitien e 10 paketave t& prezantimeve pér takimet dypaléshe, né& ményré qé procesi i
shayrtimit analitik, si nj¢ moment i réndésishém né bisedimet e pranimit né BE, té finalizohet me
cilésiné e duhur.

2) Rezultati 2 synon té sigurojé harmonizim t& métejshém me acquis e BE-sé né fusha té
pérzgjedhura qé jané me prioritet té larté dhe té planifikuara né Planin Kombétar pér Integrimin
Evropian, duke garantuar pérgatitien e vlerésimeve té ndikimit rregullator (RIA) dhe marrjen né
konsideraté t& aspekteve té barazisé gjinore. Kjo do té kontribuojé né rritjen e nivelit t& pérafrimit
duke e vendosur geveriné shqiptare né njé pozicion mé té miré negociues né bisedimet e
anétarésimit dhe duke siguruar njé kuadér rregullator mé té& miré né fushat né fjalg, i cili reflekton
standardet e BE-sé.

3) Rezultati 3 synon t& pérmirésojé dialogun midis aktoréve shtetéroré dhe joshtetéroré né lidhje
me procesin e negociatave dhe t& promovojé njé kulturé besimi dhe bashképunimi té ndérsjellé,
duke siguruar gé ata té jené té informuar si¢ duhet, si edhe t& marrin pjesé né ményré efektive
dhe té konsultohen pér céshtjet gé i prekin. Kjo do té kontribuojé gjithashtu né pérmirésimin e
transparencés dhe llogaridhénies sé institucioneve shtetérore ndaj paléve té interesuara gjaté
procesit t& negociatave.

Ndryshimi i objektivit ose fushave t& ndérhyrjes éshté gjithmoné subjekt miratimi nga Qeveria
Gjermane.
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Treguesit e Projektit jané pércaktuar né autorizimin e BMZ-s&. Cdo ndryshim, teknik apo financiar,
do té zyrtarizohet népérmijet njé marréveshjeje ndérmjet paléve.

Projekti do t& zbatohet s& bashku me MFE-né si partneri kryesor i Projektit. N& varési té
aktiviteteve né pérputhje me objektivin e Projektit, SANECA Il mund té pérfshijé institucione té
tjera si partneré té drejtpérdrejté t& Projektit.

GIZ dhe MFE do té krijojné dhe mbajné strukturén drejtuese dhe zbatuese t& méposhtme pér

kohézgjatjen e Projektit:

Emri

Pérfagésimi

Roli

Shpeshtésia

Komiteti i
Drejtimit Politik
(KDP)

Ministri/fja dhe Z&évendésministri/ja
e Financave dhe Ekonomisé,
Kryenegociatori/ja;

Pérfagésues nga Ambasada
Gjermane;

Drejtuesi/ja e GIZ pér Shqipéring;
Drejtuesja e Projektit SANECA I,

Vendimmarrje né
rast té
ndryshimeve
madhore qé
kérkohen gjaté
zbatimit t&
projektit. Shkeljet
themelore té
vlerave té
pérbashkéta
trajtohen né kété
nivel.

Mblidhet vetém
nése ndodh
ndonjé ndryshim
madhor né
zbatimin e
projektit

Pérfagésues nga departamentet e
Integrimit t& MFE-sé& dhe té
institucioneve té tjera pérgjegjése
pér kapitujt né fokus,
Menaxherét/et e trajnimit né
ASPA,

Stafi i projektit SANECA I, et].

planit operacional
té miratuar

Komiteti i Zévendésministri/ja e MFE, Drejtimi strategjik, | Njéheré né vit
Drejtimit Negociatorét/et e kapitujve né miratimi i planit dhe sipas
Strategjik (KDS) | fokus, operacional nevojés

Pérfagésues té zyrés sé vjetor, monitorimi

Kryenegociatorit/es, i performancés

Drejtuesi/ja e Shkollés Shqiptare

té Administratés Publike (ASPA),

Pérfagésues nga Delegacioni i

BE-sé& né Shqipéri,

Pérfagésues nga Ambasada

Gjermane,

Drejtuesi/ja e GIZ pér Shqipéring,

Drejtuesja e Projektit

SANECA I,

Té tjeré sipas nevojave.
Grupi(et) i Personat tekniké té kontaktit pér | Planifikimi i Cdo tremujor
Drejtimit cdo kapitull, detajuar dhe (ose mé shpesh
Operacional Anétarét e sekretariatit teknik pér | zbatimi i nése gjykohet e
(GDO) kapitujt né fokus, aktiviteteve sipas | nevojshme)
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Komunikimi dhe raportimi:

Té dyja palét angazhohen té€ mbajné njéra-tietrén té informuar dhe té pérditésuar me zhvillimet
mé té fundit t& aktiviteteve t& Projektit, si dhe me informacione té tjera, materiale, dokumente dhe
raporte gé ndikojné ose jané té& dobishme pér zbatimin dhe mbarévajtjen e aktiviteteve té projektit.

2. Kontributet pér Projektin nga Qeveria e Republikés Federale té Gjermanisé
népérmjet GIZ-sé.

Né pérputhje me autorizimin nga Ministria Federale e Bashképunimit Ekonomik dhe Zhvillimit
(BMZ) si pérfagésuese e Qeverisé sé Republikés Federale t& Gjermanisé, dhéné Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i jepet GlZ-s& njé shumé prej
3'000°000 EURO (tre milion euro) pér kontributin Gjerman. Kjo shumé duhet t& pérfshijé kostot e
Organizatés Zbatuese Gjermane.

Kohézgjatia e pérgjithshme e projektit éshté planifikuar deri né 31/01/2026. Ndérkohg,
Marréveshja e Zbatimit mbetet né fugi pér njé periudhé shtesé prej 6 (gjashté) muajsh, deri mé
31/07/2026, pér té siguruar mbylljen financiare dhe dorézimin e dokumenteve té& projektit tek pala
tjetér.

2.1 Sigurimi i ekspertéve

GlZ-ja do té béjé té disponueshme pér projektin

- njé ekspert kombétar afatgjaté pér Integrimin Europian, gé né té njéjtén kohé do té jeté
drejtues i grupit t& ekspertéve té disponueshém pér kété Projekt pér kohézgjatjen e fazés
aktuale té tij;

- katér eksperté kombétaré afatgjaté qé do té jené pérgjegjés pér té koordinuar dhe pér t&
dhéné ekspertizén teknike lidhur me aktivitetet e projektit, komunikimin me institucionet
partnere, menaxhimin financiar dhe té& njohurive, monitorimin dhe vlerésimin e ndikimit t&
projektit;

- njé menaxher pér financat dhe zyrén

- njé punonjés mbéshtetés (part time)

- deri né 2400 dité pune pér ekspertét ndérkombétaré dhe deri né 3950 dité pune pér
ekspertét kombétaré afatshkurtér pér fushat specifike dhe pér aktivitetet e zhvillimit té
kapaciteteve, sic do pércaktohet né planin e aktiviteteve.

2.2 Kostot operacionale dhe administrative

GlZ-ja do té pérballojé kostot operacionale dhe/ose administrative té lidhura me administrimin e
kontributit Gjerman pér Projektin.

2.3 Konfribute té tjera

GlZ-ja do t& japé kontributet e tjera t& méposhtme:
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- do t& mbulojé financimin e shérbimeve té pérkthimit dhe redaktimit pér materiale dhe takime
pérkatése qé lidhen me zbatimin e aktiviteteve té projektit.
- do t& mbulojé financimin e publikimeve t& ndryshme sipas planit t& aktiviteteve.

3. Kontributet e MFE

MFE cakton personat e kontaktit brenda Ministrisé pér t'i siguruar mbéshtetje Projektit pér nevojat
ditore né zbatimin e aktiviteteve, pérgjaté gjithé fazés sé zbatimit.

3.1 Sigurimi i ekspertéve dhe personelit ndihmés

MFE:

- do té sigurojé personel té kualifikuar pér t& planifikuar dhe zbatuar bashkérisht aktivitetet e
vecanta té parashikuara né planin e aktiviteteve;

- do té keshilloje né ményré strategjike mbi procesin e zbatimit t& Projektit dhe ndryshimet
organizative né zbatim té prioriteteve dhe strategjive t& geverisé shqiptare, né koordinim edhe
me burime té jashtme té asistencés teknike dhe financiare;

- do t& marré pjesé né Strukturat Drejtuese té Projektit;

- do té sigurojé pérfagésimin e duhur nga MFE dhe agjencité pérkatése zbatuese, né strukturat
drejtuese té Projektit. Té organizojé dhe zhvillojé mbledhjen e Komitetit t& Drejtimit Strategjik
(KDS) t& paktén njé heré né vit, duke pérfshiré pérgatitien dhe dorézimin e Procesverbalit t&
Mbledhjes pér té gjithé pjesémarrésit;

- do té sigurojé pérfshirjen dhe pjesmarrjen e institucioneve té tjera shqiptare gjaté zbatimit t&
Projektit;

- do té sigurojé informacion dhe komunikim t& drejtpérdrejté dhe té vazhdueshém me Projektin
lidhur me té gjitha céshtjet e aktiviteteve té tij.

- do té sigurojé pjesémarrjen e stafit t¢ MFE dhe institucioneve té tjera té linjés, né masat e
zhvillimit t& kapaciteteve.

3.2 Kostot

MFE do té& mbulojé kostot e aktiviteteve t& pérbashkéta (publikime, seminare, turne studimi, etj)
vetém néqoftése ato e tejkalojné kontributin e GIZ-s€, sipas planit té aktiviteteve té réné dakort.
MFE do té garantojé se kostot gé& do t& specifikohen né planin e aktiviteteve do t& buxhetohen
né kohén e duhur.

3.3 Tatimi mbi Vlerén e Shtuar (TVSH)

MFE:

- mbart TVSH pér kostot e aktiviteteve t& projektit dhe shpenzimet pérkatése té kryera né
Shqipéri (shpenzime operative dhe prokurime) si edhe pér prokurimet/importet ndérkombétare
né njé shumeé péraférsisht 35.000,00 EUR (rreth 4.000.000,00 ALL) dhe siguron buxhetim t&
mjaftueshém né kohén e duhur.

- Rimbursimi i TVSH-sé ndaj GlZ-s& éshté i vlefshém pér té gjithé kohézgjatjen e zbatimit t&
projektit, me pérjashtim t& prokurimeve/importeve ndérkombétare, té cilat nuk i nénshtrohen
rimbursimit t& TVSH por vetém pérjashtimit prej saj, né perputhje me legjislacionin shqiptar
né fugi pér TVSH.
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4. Dispozita té tjera

GlZ-ja (Drejtuesi i Projektit) dhe MFE (Personi pérgjegjés pér Projektin) do té takohen né intervale
té rregullta kohe pér t& monitoruar zbatimin dhe pér té réné dakort mbi ndonjé ndryshim g& mund
té jeté i nevojshém.

GlZ-ja dhe MFE do té informojné njéra-tjetrén mbi ¢do zhvillim té ri g€ mund té influencojé
Projektin.

4.1 Vlerésimi

GlZ-ja dhe MFE bien dakort p&r monitorimin dhe vierésimin e pérbashkét té Projektit. GIZ-ja mund
té ndérmarré njé vlerésim pér Projektin gjaté zbatimit t& Marréveshjes. Pér kété géllim, GlZ-ja
do té delegojé eksperté/vlerésues pér Projektin. MFE do té marré pjesé né vlerésim. Ajo né té
gjitha rastet do t& ndihmojé ekspertin(ét)/vlerésuesin(t) né punén e tyre dhe do t'i lejojé ata t&
ekzaminojné té gjitha dokumentet e nevojshme.

MFE do té informohet né lidhje me rezultatet e vlerésimit me ané té njé raporti.
4.2 Pezullimi i kontributeve dhe mbarimi i Marréveshjes
GlZ-ja mund té& pezullojé kontributin e saj nése:

- MFE nuk pérmbush detyrimet g& dalin nga kjo Marréveshje ose nga marréveshjet né lidhje
me kété Marréveshje, ose

- lindin rrethana gé& e pérjashtojné, ose vendosin né rrezik, objektivin e Projektit t&
pérshkruar né Klauzolén 1 mé lart.

Nése lind njé prej rrethanave té pérshkruara né fjaliné 1 mé lart dhe éshté akoma né ekzistencé
mbas njé afati t& réné dakord nga GIZ dhe MFE, ose nése nuk éshté eliminuar brenda késaj
periudhe, me pélgimin e Qeverisé sé Republikés Federale t& Gjermanisé, GIZ mund ta mbarojé
parakohe zbatimin e késaj Marréveshjeje.

4.3 Afati i Marréveshjes

Pérvecse kur pércaktohet né Klauzolén 4.2 mé lart pér pezullimin e kontributeve dhe mbarimin e
Marréveshjes, kjo Marréveshje do té jeté e vlefshme pér kohézgjatien e Projektit (aktualisht i
planifikuar t& vazhdojé nga 2023 deri né 01/2026). Ndérkohé, Marréveshja e Zbatimit mbetet né
fugi pér njé periudhé shtesé prej gjashté muajsh, deri mé& 31/07/2026 pér t& mundésuar mbylljen
financiare dhe dorézimin e dokumentacionit té pérshtatshém tek pala tjetér.

Afati i késaj Marréveshjeje mund té zgjatet né rast t& vonesés né ekzekutimin e kontributit
Gjerman sic parashikohet né kété Marréveshje dhe né ekzekutimin e kontributeve té réna dakord
t& MFE.

4.4 Modifikimi i Marréveshjes

Né rast se klauzolat e késaj Marréveshje nuk ndihmojné né arritjen efigente té objektivit t&
pércaktuar né Klauzolén 1 mé lart, atéheré GIZ dhe MFE mund t'i ndryshojné ose amendojné
kéto klauzola me pélgim reciprok né ¢do fazé gjaté zbatimit t& Projektit. Cdo ndryshim do t&
béhet me shkrim.




image8.jpg
GIZ mund ta mbarojé né ményré t& njéanshme kété Marréveshje nése térhiget autorizimi qé i
éshté dhéné nga Qeveria e Republikés Federale t& Gjermanisé.

4.5 Forma me shkrim

Amendamentet dhe shtesat né kété Marréveshje, dhe ¢do deklaraté tjetér e réndésishme dhe
komunikim domethénés pér zbatimin e késaj Marréveshjeje, duhet t& béhen me shkrim. Né rastin
e deklaratave dhe komunikimeve pér GIZ, do t& mjaftonte qé ato t& merreshin nga udhéhegési i
grupit t& ekspertéve té siguruar.

4.6 Marréveshjet me organizatat zbatuese individuale

Personi pérgjegjés pér kontributin e GIZ dhe personi(at) pérgjegjés pér kontributet nga organizatat
partnere ose organizatat e tjera zbatuese mund té lidhin sé& bashku marréveshje t& detyrueshme
pér detajet shtesé né lidhje me zbatimin e Projektit (p.sh. né bazé t& njé plani veprimesh), ose né
ndonjé ményreé tjetér t& pérshtashme t'i pércaktojné kéto detaje me shkrim dhe, sipas rastit, t&
ndryshojné até marréveshje gqé t& marré né konsideraté ndryshimet né Projekt.

4.7 Marréveshja e Zbatimit

Pér parashikimet g& nuk mbulohen nga kjo Marréveshje, referimi bé&het né parashikimet e
Marréveshjes ndérmjet Qeverisé sé Republikés Federale t& Gjermanisé dhe Qeverisé sé&
Shqipérisé pér Bashképunimin Teknik e datés 21 tetor 1988 (Shtojca 1) dhe né ligjin nr. 65/2019
“Pér ratifikimin e marréveshjes ndérmjet Késhillit t& Ministrave t& Republikés s& Shqipérisé dhe
Qeverisé s& Republikés Federale t& Gjermanisé pér bashképunim teknik 2018, pér projekin
“Mbeéshtetje pér negociatat pér anétarésim t& Shqipérisé né BE né sektorin ekonomik” (Shtojca
2).

4.8 Zgjidhja e mosmarréveshjeve

Né rast se lindin mosmarréveshje ndérmjet paléve, ato do t& b&jné pérpjekje pér t'i zgjidhur
népérmjet negocimeve. Nése kjo nuk arrihet, komunikimet do t& ndigen népérmjet kanaleve
diplomatike.

4.9 Hyrja né fuqi, kopjet

Kjo Marréveshje hyn né fugi né datén e njoftimit t& palés shqiptare pér pérfundimin e procedurave
té brendshme ligjore. Kopjet né té cilat shtypet marréveshja, jané po aq sa palét né marréveshje.
Ajo do t& hartohet né dy kopje origjinale né gjuhén angleze dhe dy kopje origjinale né gjuhén
shgipe. Né rast mosmarréveshjeje né interpretimin e tekstit, gjuha angleze do t& keté pérparési.
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Shtojca 1:
Marréveshja ndérmjet Qeverisé sé€ Republikés Federale té Gjermanisé dhe Qeverisé sé
Shqipérisé pér Bashképunimin Teknik, e datés 21 tetor 1988.

Shtojca 2:

Ligji nr. 65 daté 03/10/2019 “Pér ratifikimin e Marréveshjes ndérmjet Késhillit t& Ministrave
té Republikés sé Shqipérisé dhe Qeverisé sé Republikés Federale té& Gjermanisé pér
bashképunim teknik 2018, pér projektin “Mbéshtetje pér negociatat pér anétarésim té
Shqipérisé né BE né sektorin ekonomik (SANECA)”

Shtojca 3:

Procesverbali Pérmbledhés i Bisedimeve pér Bashk&punimin pér Zhvillim ndérmjet
Qeverisé sé Shqipérisé dhe Qeverisé sé Republikés Federale té Gjermanisg, mbajtur né
Tirané mé 24 néntor 2020

Shtojca 3.1:

Procesverbali i Negociatave pér Zhvillim e Bashképunim midis Qeverisé sé Republikés
sé Shqipérisé dhe Qeverisé sé Republikés Federale té& Gjermanisé i mbajtur mé
13.12.2022

Shtojca 4:
Nota Verbale VN-Nr.: 181/2022, daté 31/08/2022 e Ambasadés sé Republikés Federale té
Gjermanisé pér shtimin e fondeve té projektit vijues SANECA I

Shtojca 5:

Autorizimi, nga Ministria Federale e Bashképunimit Ekonomik dhe Zhvillimit (BM2Z) si
pérfagésuese e Qeverisé sé Republikés Federale t€ Gjermanisé, dhéné Deutsche
Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, i datés 12.01.2023

Shtojca 6:

Pérmbledhje e alokimeve buxhetore pér SANECA Il
Marréveshje Akt ligjor Marréveshje e Buxheti
Qeveritare (Noté zbatimit
verbale) ndérmjet

paléve

Marréveshja Ligji nr. 65/2019 “Pér ratifikimin e Marréveshjae 2.000.000
ndérmjet Qeverisé Marréveshjes ndérmjet Késhillit ~ Zbatimit Euro’
sé Republikés té Ministrave té Republikés sé ndérmjet
Federale té Shqipérisé dhe Qeverisé sé Republikés s&  (dy milioné
Gjermanisé dhe Republikés Federale té Shqipérisg, t&  Euro)
Qeverisé sé Gjermanisé pér bashképunim pérfagésuar
Shqipérisé pér teknik 2018, pér projektin nga MFE dhe
Bashké&punimin “Mbéshtetje pér negociatat pér GIZ né lidhje

1 Seksionin 2, Kontributet pér Projektin nga Qeveria e Republikés Federale t& Gjermanisé népérmjet GIZ-
sé.
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Teknik, daté 21 tetor  anétarésim té Shqipérisé né BE  me projektin

1988. né sektorin ekonomik” “Mbéshtetje
Ppér negociatat
Rezultatet e Miratuar nga Parlamenti Shqiptar pér anétarésim
Bisedimeve pér né datén 03.10.2019. té Shqipérisé
Bashképunimin pér né BE né
Zhvillim ndérmjet sektorin
Késhillit té ekonomik”
Ministrave té (SANECA I)

Republikés s&
Shqipérisé dhe
Qeverisé sé
Republikés Federale
t& Gjermanisé té
mbajtura né Tirané
né datén 22 Néntor

2018.
Marréveshja Akti i miratimit t& Projekt- 3.000.000
ndérmjet Qeverisé Projektmarréveshjes s& Zbatimit = Marréveshje Euro?
sé Republikés nr.ll pér SANECA Il Zbatimi nr.ll
Federale té ndérmjet GIZ (tre milioné
Gjermanisé dhe dhe MFE, né Euro)
Qeverisé sé lidhje me
Shqipérisé pér projektin
Bashképunimin “Mbéshtetje
Teknik, daté 21 tetor pér negociatat
1988. pér anétarésim
té Shqipérisé
Neni 1 pika 2 &shté né BE né
bazé pér sektorin
marréveshjen e ekonomik”
zbatimit. (SANECA 1)

Rezultatet e
Bisedimeve pér
Bashképunimin pér
Zhvillim mbi
Bashképunimin pér
Zhvillim ndérmjet
Qeverisé sé
Shgqipérisé dhe
Qeverisé sé
Republikés Federale
té Gjermanisé, té
mbajtura né Tirané
mé 24 néntor 2020

2 Seksioni 2, Kontributet nga GIZ/Projekt-marreveshja e zbatimit ndérmjet GIZ dhe MFE, né lidhje me
projektin SANECA I, varianti i dt.10.10.2022.
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