VENDIM 
Nr. 43, datë 27.11.2015

PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT PËR PROJEKTET E PROGRAMIT TË INFRASTRUKTURËS VENDORE DHE RAJONALE, ME AVANCIM PUNIMESH, NGA FONDI PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE, PËR VITIN 2015

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 15 e të aneksit 3, të ligjit nr. 185, datë 28.12.2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve

VENDOSI:

1. Financimin e projekteve të programit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, me ecuri punimesh mbi financimin e miratuar të vitit 2015, sipas tabelës 1, bashkëlidhur këtij vendimi, me burim financimi Fondin për Zhvillimin e Rajoneve, programi i infrastrukturës vendore dhe rajonale.
2. Të gjitha autoritetet kontraktuese me projekte të financuara sipas pikës 1, të këtij vendimi, duhet të paraqesin rregullisht pranë Sekretariatit Teknik, në Ministrinë e Zhvillimit Urban, informacion për ecurinë financiare të disbursimeve të projekteve, të shoqëruar me dokumentet përkatëse.
 
3. Ngarkohet Sekretariati Teknik, pranë Ministrisë së Zhvillimit Urban, të bëjë monitorimin dhe raportimin e ecurisë së zbatimit të projekteve pranë Sekretariatit të Përgjithshëm të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, sipas dokumentacionit të paraqitur nga autoritetet kontraktuese, në përputhje me pikën 2, të këtij vendimi.
4. Ngarkohen ministri i Zhvillimit Urban, ministri i Financave dhe Sekretariati i Përgjithshëm i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, në Kryeministri, për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
EDI RAMA
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Tabela 1. Lista e projekteve të infrastrukturës vendore (cikël financimi 2015-2016), me avancim punimesh

	Nr.
	Autoriteti kontraktues
	Emri i projektit
	 Vlera e kontratës (në lekë) 
	 Vlera e financimit të miratuar për vitin 2015 
(në lekë) 
	 Fonde që i shtohen financimit për vitin 2015 
(në lekë) 

	 
	QARKU BERAT
	 
	 
	 

	1
	Bashkia Berat
	Rikualifikim dhe rikonstruksion i Parkut Dëshmorët e Kombit, trotuareve dhe unazës perimetrale
	               81,232,082 
	             56,950,346 
	               14,000,000 

	2
	Bashkia Kuçovë
	Rikonstruksion i rrugës “Qemail Stafa” dhe “Kristaq Lacka”
	             140,043,456 
	             67,646,995 
	               72,396,461 

	 
	QARKU DIBËR
	 
	 
	 

	3
	Bashkia Bulqizë
	Pedonalja e qytetit dhe Unaza e Poshtme
	             101,550,698 
	             72,535,441 
	               29,015,257 

	4
	Bashkia Burrel
	Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: “Koke Malci” – Qendër –“Rexhep Pashë Mati”, “Kuvendi i Dukagjinit” dhe trotuaret për rrugën “Kuvendi i Dukagjinit”
	               49,885,328 
	             46,555,875 
	                 3,329,453 

	 
	QARKU DURRËS
	 
	 
	 

	5
	Bashkia Durrës
	Rikonstruksion i pishinës publike
	               39,600,120 
	             35,000,000 
	                 4,600,120 

	6
	Bashkia Durrës
	Rikualifikimi i fasadave në qytet
	               74,413,260 
	             75,629,876 
	               (1,216,616)

	7
	Bashkia Durrës
	Rrugë mbi kanalin kullues, K-192, Plazh, Loti I
	               73,622,568 
	             67,088,718 
	                 6,533,850 

	8
	Bashkia Fushë-Krujë
	Rehabilitim i fasadave të qytetit Fushë-Krujë
	               28,361,084 
	             20,111,033 
	                 8,250,051 

	9
	Bashkia Shijak
	Rehabilitim i qendrës së qytetit të Shijakut
	               90,837,938 
	             68,737,480 
	               22,100,458 

	 
	QARKU ELBASAN
	 
	 
	 

	10
	Bashkia Elbasan
	Sistemim asfaltim i rrugës “Nusret Kokobobo” dhe i shesheve të pallateve (60,61,62,63/1,64/3), lagjja “Emin Matraxhiu”, Elbasan
	               41,979,166 
	             29,976,831 
	               12,002,335 

	11
	Bashkia Elbasan
	Sistemim asfaltim i rrugës te pallati i sportit
	               35,002,096 
	             26,177,815 
	                 8,824,281 

	12
	Bashkia Elbasan
	Sistemim i rrugës “Marie Dhama” dhe sheshet e pallateve
	               22,800,000 
	             16,790,306 
	                 6,009,694 

	13
	Bashkia Elbasan
	Suvatim dhe lyerje fasadash në rrugët kryesore për 100 banesa kolektive
	             131,251,597 
	             96,083,743 
	               35,167,854 

	14
	Bashkia Gramsh
	Rikonstruksion i fasadave dhe sheshit qendror të qytetit, Bashkia Gramsh
	               27,309,848 
	             27,999,467 
	                  (689,619)

	 
	QARKU FIER
	 
	 
	 

	15
	Bashkia Lushnjë
	Rehabilitimi i fasadave në qendër të qytetit dhe rruga “Misto Mema”
	               20,458,020 
	             12,234,212 
	                 8,223,808 

	16
	Bashkia Lushnjë
	Urbanizimi i zonës informale në lagjen “18 Tetori”
	               87,917,664 
	             64,885,279 
	               23,032,385 

	 
	QARKU GJIROKASTËR
	 
	 
	 

	17
	Bashkia Tepelenë
	Restaurim i fasadave, ndriçim, sistemim trotuaresh
	               84,159,869 
	             62,650,000 
	               13,093,882 

	 
	QARKU KORÇË
	 
	 
	 

	18
	Bashkia Ersekë
	Rikonstruksion i sheshit, faza e 2-të, Ersekë
	                 9,500,000 
	               7,600,000 
	                 1,900,000 

	19
	Bashkia Maliq
	Rikonstruksion i çative dhe fasadave të objekteve në rrugën kryesore, qyteti Maliq
	               41,850,051 
	             37,385,449 
	                 4,464,602 

	 
	QARKU LEZHË
	 
	 
	 

	20
	Bashkia Lezhë
	Zgjerimi i urës së Lumit Drin, dekorim dhe ndriçim
	               90,134,636 
	             64,198,350 
	               25,936,286 

	 
	QARKU SHKODËR
	 
	 
	 

	21
	Bashkia Shkodër
	Rikualifikim urban i rrugicave në qendrën historike Sheshi Gjon Pali II
	               16,345,928 
	             14,495,306 
	                 1,850,622 

	 
	QARKU TIRANË
	 
	 
	 

	22
	Bashkia Kavajë
	Rruga e daljes (zona industriale), rikualifikimi i plotë, (trotuar, asfal etj.), faza II
	               94,630,601 
	             70,000,000 
	               24,630,601 

	 
	QARKU VLORË
	 
	 
	 

	23
	Bashkia Sarandë
	Rikonstruksion i Rrugës së Fermerëve, fshati Metoq
	               45,213,415 
	             26,000,000 
	               19,213,415 

	24
	Bashkia Selenicë
	Rikonstruksion i fasadave dhe gjelbërimi i ambienteve përreth pallateve përgjatë bulevardit “21 Shkurti” në qytetin e Selenicës
	               30,228,991 
	             21,694,833 
	                 8,534,158 

	25
	Këshilli i Qarkut Vlorë
	Pikë turistike vrojtimi në Porto Palermo
	                     573,600 
	                   456,236 
	                     117,364 

	 
	TOTALI
	         1,458,902,016 
	       1,088,883,591 
	            351,320,702 





Shënim:
1. Vlera e kontratës” përfaqëson vlerën e kontraktuar nga autoritetit kontraktues për zbatimin e punimeve të projektit, të kërkuar për financim nga Fondi për Zhvillimin e Rajoneve. Vlera e kontratës përcillet nga sekretariati teknik (Ministria e Zhvillimit Urban).
2. “Vlera e financimit të miratuar për vitin 2015” tregon vlerën e financimit që u vu në dispozicion nga buxheti i Fondit për Zhvillimin e Rajoneve për vitin 2015, sipas vendimeve të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, që miratuan financimin e objektit.
3. “Fonde që i shtohen financimit” për vitin 2015 tregon vlerën e fondit të shtuar, mbi financimin e miratuar deri tani me vendime të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, gjatë vitit 2015, për objektet që kanë ecuri punimesh mbi vlerën e financimit të miratuar në vendimet e mëparshme të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2015. Kjo vlerë pakëson vlerën e mbetur për financim në vitin 2016.
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Fondit pér Zhvillimin e Rajoneve, pér vitin 20157, béhen ndryshime, sipas tabelés 3,
bashkélidhur kétij vendimi.

7. T& gjitha autoritetet kontraktuese me projekte t& financuara sipas pikave 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6, t&
kétyj vendimi, duhet t& paragesin, rregullisht, prané sekretariatit teknik né Ministrné e Arsimit
dhe Sportit, informacion pér ecuriné financiare té disbursimeve & projekteve, t& shoqgéruar
me dokumentet pérkatése.

8. Ngarkohet sekretariati teknik prané Ministrisé sé Arsimit dhe Sportit t& kryejé monitorimin
dhe raportimin e ecurisé sé zbatimit t& projekteve prané Sekretariatit té Pérgjithshém té
Komitetit pér Zhvillimin e Rajoneve, né Kryeministri, sipas dokumenteve té paraqitura nga
autoritetet kontraktuese, né pérputhje me pikén 7, t& kétyj vendimi.

9. Ngarkohen ministri 1 Arsimit dhe Sportit, ministri 1 Financave dhe Sekretariati 1 Pérgjithshém 1
Komitetit pér Zhvillimin e Rajoneve, né Kryeministri, pér zbatimin e kétij vendimi.

Ky vendim hyn né fuqi pas botimit né “Fletoren zyrtare”.

EDI RAMA
KRYETAR

Z@&vendéskryeministri zévendéskryetar;
Ministri 1 Financave anétar;
Ministri 1 Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisé dhe Sipérmarrjes anétar;
Ministri 1 Zhvillimit Urban anétar;
Ministri 1 Transportit dhe Infrastrukturés anétar;
Ministri 1 Arsimit dhe Sportit anétar;
Ministri 1 Shéndetésisé anétar;
Ministri 1 Bujggsisé, Zhvillimit Rural dhe

Administrimit t& Ujérave anétar;
Ministri 1 Kulturés anétar;
Ministri 1 Mjedisit anétar;
Ministri 1 Punéve té Brendshme anétar;
Ministri 1 Shtetit pér Inovacionin dhe Administratén Publike anétar;
Ministri i Shtetit pér Céshtjet Vendore anétar;
Kryetari i Shoqatés sé Qarqeve t& Shqipérisé anétar;
Kryetari i Shoqatés sé Bashkive t& Shqipérisé anétar;
Kryetari i Shoqatés pér Autonomi Vendore anétar.




